## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 5 | DUR250302597289 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AV. CUAUHTÉMOC (ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR''), DEL KM 0+035 AL 0+036, EN LA LOCALIDAD DE PASO NACIONAL, DEL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2510001001401 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:AV. CUAUHTÉMOC (ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR''), DEL KM 0+035 AL 0+036, lon:-104.018202, lat:25.263839}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 14985 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2597289/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE CANCELO PERO EL MUNICIPIO AUN NO HA REALIZADO EL REINTEGRO Y LOS RENDIMMIENTOS FINANCIEROA 2025 A LA TESOFE, trimestre:5.0, usuario:jesusgutierrezt, fecha:2026-06-25}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}}
2025 | 5 | DUR250302562770 | Proyecto de inversión | 66371.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66371.76, modificado:66371.76}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 69320 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69320 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.2, meta_modificada:160.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:817, direccion:Ranchería LOS PLATANOS 34587 LOS PLÁTANOS, TAMAZULA Los Plátanos puedes encontrar a 63.0 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, las viviendas se encuentran al entrar a la comunidad, lon:-106.57180336, lat:24.70391649}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 66371.76 | 66371.76 | 66371.76 | 66371.76 | 66371.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2562770/proyecto_INICIO, 2562770/proyecto_PROCESO, 2562770/proyecto_FIN, 2562770/proyecto_INICIO, 2562770/proyecto_PROCESO, 2562770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605744 | Proyecto de inversión | 1892442.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1892442.95, modificado:1892442.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE ENTRE EL ARROYO Y CALLE FCO. I MADERO EN CIENEGUILLA, POANAS, DGO. - 124684 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 124684 | S | 15 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.5, meta_modificada:790.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo CIENEGUILLA 34813 CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle CARRETERA VILLA UNION ESTA CERCA DE UN ARROYO, lon:-104.05033502, lat:24.05545128}} | 2025-02-03 | 2025-02-28 | 1892422.95 | 1892422.95 | 1892422.95 | 1892422.95 | 1892422.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001-2025, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1892422.95, importe_modificado:1892422.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:790.5}} | {2605744/proyecto_INICIO, 2605744/proyecto_PROCESO, 2605744/proyecto_FIN, 2605744/proyecto_INICIO, 2605744/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616968 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 0+015, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2510001010504 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500, lon:-105.5172222, lat:26.00138888}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500, lon:-105.5044444, lat:26.00138888}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE REALIZARA, POR LO QUE SE VA A REINTEGRAR EL RECURSO, trimestre:5.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-06-25}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302600187 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:0.0}} | COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (RAYA SEPARADORA EN PAVIMENTO) DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 1.5 EN CARRETERA SAN BERNARDO A SANTA MARIA DE EL ORO, DGO (620 MTS) 26°00´05´N; 105°30´16´W. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2.51E+12 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE SN, SN, lon:-105.504443, lat:26.001536}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE SN, SN, lon:-105.501619, lat:26.002279}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2600187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:reintegro de la obra en tramite, trimestre:5.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250402605793 | Proyecto de inversión | 1351710.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1351710.97, modificado:1351710.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO INDEPENDENCIA 2 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DGO. - 129016 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 129016 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:276.96, meta_modificada:276.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA COMIENZA DENTRO DE UN PREDIO EN EL SE ENCUENTRA UNA FOSA SEPTICA A LA QUE LA COMUNIDAD DE ENFR, lon:-105.53138206, lat:26.00110384}} | 2025-10-13 | 2025-10-27 | 1351710.55 | 1351710.55 | 1351710.55 | 1351710.55 | 1351710.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/DRE/2025/C-014, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1351710.97, importe_modificado:1351710.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:276.96}} | {2605793/proyecto_FIN, 2605793/proyecto_INICIO, 2605793/proyecto_PROCESO, 2605793/proyecto_INICIO, 2605793/proyecto_PROCESO, 2605793/proyecto_FIN, 2605793/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605851 | Proyecto de inversión | 1180627.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:908174.71, modificado:908174.71}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272452.39, modificado:272452.39}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA LAGUNAR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PARA RIEGO) DE LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO - 125663 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125663 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.04, meta_modificada:740.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:Ejido SAN JOSE DEL MOLINO 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL NOROESTE DE LA ULTIMA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97991126, lat:23.690382}} | 2025-11-25 | 2026-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2605851/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE LLEVO A CABO UNA REDUCCION EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR LO QUE ESTA OBRA QUEDO FUERA DE LA PLANEACION, trimestre:5.0, usuario:dayanajcarrillog, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616948 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:945000.0, modificado:944055.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LOS FRESNOS ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001008504 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS FRESNOS CON ASFALTO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.637023, lat:24.018799}} | 2026-01-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616948/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación de este proyecto ya que el recurso llegó a finales de año y los tiempos ya no daban para su contratación y ejecución, motivo por el cual se reintegró el recurso a la federación., trimestre:5.0, usuario:josercampost, fecha:2026-07-06}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562261 | Proyecto de inversión | 2976845.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1488422.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488422.79, modificado:1488422.79}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE 150 METROS DE PROFUNDIDAD CON EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE Y SISTEMA FOTOVOLTAICO, SUBESTACIÓN ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA, CERCO DE PROTECCION Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA CABACERA MUNICIPAL - 86805 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 86805 | S | 1973 | 1894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ EN LA DEPORTIVA EL PAJARO, ESQUINA CON CANCHA DE FUTBOL, lon:-105.9412844, lat:25.93641539}} | 2025-09-08 | 2025-10-07 | 1488422.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2562261/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ÉSTA OBRA SE ELIMINÓ DEL SIFAIS, POR LO QUE NO SE EJECUTÓ, trimestre:5.0, usuario:josuemmijaresr, fecha:2026-07-04}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622512 | Proyecto de inversión | 1909644.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1909644.95, modificado:1909644.95}} | 258091 Sec. Gral.Bruno Martínez construcción de administración de 12.00 x 8.00 de 2 EE estructuta R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica y cisterna de 5 m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258091 | S | 47 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.02, meta_modificada:132.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro, lon:-105.443134, lat:25.047129}} | 2025-11-25 | 2026-03-17 | 1909644.95 | 1909644.95 | 1909644.45 | 1909644.45 | 1909644.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.02}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622546 | Proyecto de inversión | 38758100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.87581E7, modificado:3.87581E7}} | 259001 Escuela Normal Rural "J. Guadalupe Aguilera" J. Guadalupe Aguilera construcción de la segunda etapa del gimnasio auditorio y obra exterior | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259001 | S | 46 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:480, direccion:Calle Carretera Federal Libre 45 Tramo Durango Parral Kilometro 55+0, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán, lon:-104.699626, lat:24.441889}} | 2025-09-30 | 2026-03-17 | 38758100 | 38758100 | 38758100 | 35758100 | 35758100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622516 | Proyecto de inversión | 892646.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:892646.55, modificado:892646.55}} | 258071 Sec. Técnica No. 01 rehabilitación de laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258071 | S | 523 | 553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Nueva Vizcaya, lon:-104.642785, lat:24.033157}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 892646.55 | 892645.55 | 892645.55 | 892645.55 | 892645.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601657 | Proyecto de inversión | 1740366.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740366.56, modificado:1740366.56}} | 258021 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS ADOSADOS DE 6.00X8.00 M. EST. R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED HIDRAULICA, RED SANITARIA Y CISTERNA 10 M³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EES0061J-258021 | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Fracc. Los Nogales, lon:-104.768104, lat:24.523666}} | 2025-09-25 | 2026-01-14 | 1740336.56 | 1740336.56 | 1740336.56 | 1740336.56 | 1740336.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622545 | Proyecto de inversión | 3575918.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3575918.92, modificado:3575918.92}} | 259007 Villa Montemorelos Santiago Papasquiaro construcción de la segunda etapa del lab. de ciencias de la tierra | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259007 | S | 412 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:188.28, meta_modificada:188.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Carretera Jose Guadalupe Aguilera-guanacevi Kilometro 114+00, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro , lon:-105.395924, lat:25.038991}} | 2025-12-05 | 2026-03-19 | 3575918.52 | 3575918.52 | 3575918.52 | 3575918.52 | 3575918.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:188.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622474 | Proyecto de inversión | 1336840.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1336840.81, modificado:1336840.81}} | 258046 Esc. Prim. Carlos Romo rehabilitación de techos en edificio A y aula de usos múltiples | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258046 | S | 172 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.85, meta_modificada:359.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calzada Jose Ramon Valdez Num. Ext. 601, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria, lon:-104.117479, lat:24.447011}} | 2025-10-16 | 2025-12-24 | 1336840.41 | 1336840.41 | 1336840.41 | 1336840.41 | 1336840.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:359.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602034 | Proyecto de inversión | 1523783 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1523783.0, modificado:1523783.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 300 MT EN LOS MACHOS DE INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-052-25 (7) | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:LOS MACHOS DEL MUNICIPIO DE INDE DURANGO , lon:-105.05358, lat:25.97659}} | 2025-09-09 | 2025-12-07 | 769121 | 769121 | 769121 | 769121 | 769121 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602670 | Proyecto de inversión | 1529354 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1529354.0, modificado:1529354.0}} | DESVIACIÓN A LA LÍNEA PRINCIPAL DE LA POTABILIZADORA DE LOS TANQUES GEMELOS AL TANQUE TAPIAS: 884 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 254 MM (10 PLG) DE DIÁMETRO Y MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO, LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-027-25 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO DURANGO , lon:-104.6547, lat:24.022}} | 2025-07-22 | 2025-10-19 | 1524354 | 1524354 | 1524354 | 1524354 | 1524354 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602865 | Proyecto de inversión | 2759908.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2759908.93, modificado:2759908.93}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 4,209 METROS DE RED DE ATARJEAS Y 100 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-013-25 | N | 0 | 0 | 2500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:RODEO DURANGO , lon:-104.55884, lat:25.17859}} | 2025-08-01 | 2025-12-09 | 2759908.93 | 2759908.93 | 2759908.93 | 2758908.93 | 2758908.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562114 | Proyecto de inversión | 33448750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.344875E7, modificado:3.333125565E7}} | Construcción de Parque Público Integral (Parque Lineal), Col. Arturo Gámiz - 66615 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 66615 | S | 133380 | 123120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Colonia Arturo Gámiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle perimetral ferrocarril Y Calle 11 de octubre La obra se localiza al norte de la ciudad en la Av. Ferrocarril entre calle perimetral ferrocarri, lon:-104.65031462, lat:24.0418851}} | 2025-05-22 | 2025-10-18 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-030/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6971765.0, importe_modificado:6971765.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-044/2025, contratista:CÉSAR ARTURO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1790801.56, importe_modificado:1790801.56}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-047/2025, contratista:CESAR GALINDO VILLA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1833800.69, importe_modificado:1833800.69}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2025, contratista:PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3491499.97, importe_modificado:3491499.97}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-058/2025, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDRADDE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:997998.19, importe_modificado:997998.19}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-050/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRAS A + E, S. A. S. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1995862.78, importe_modificado:1995862.78}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2025, contratista:VICTOR SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2991999.99, importe_modificado:2991999.99}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-037/2025, contratista:ENRIQUE CABELLO AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2328247.33, importe_modificado:2328247.33}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-031/2025, contratista:PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:8061028.95, importe_modificado:8061028.95}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2025, contratista:PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2677887.5, importe_modificado:2677887.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562114/proyecto_PROCESO, 2562114/proyecto_INICIO, 2562114/proyecto_PROCESO, 2562114/proyecto_INICIO, 2562114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622473 | Proyecto de inversión | 1129581 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129581.0, modificado:1129581.0}} | 258127 Escuela Primaria Distribuidores Nissan No. 71 en Gomez Palacio construcción de aula cocina DIF | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258127 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.491937, lat:25.578021}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 1129581 | 1129581 | 1129581 | 1129581 | 129581 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562598 | Proyecto de inversión | 716019.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716019.11, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CRUCE ARROYO CALLE BETHANIA - 114549 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114549 | S | 925 | 875 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:832, direccion:Calle BETHANIA Colonia LAS VEGAS 34639 EMILIANO ZAPATA [VIVERO FORESTAL], SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle QUEBRADA DE CEBOLLAS Y Calle EJIDO TOPIA Continuación CARRETERA A TEPEHUANES A DOS CUADRA DE LAS OFICINAS DEL EJIDO SALTO D, lon:-105.42884531, lat:25.06130414}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2562598/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA NO SE LLEVO ACABO, PORQUE SE DIÓ PRIORIDAD A LA OBRA DRENAJE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL. YA QUE FUE AL TERMINO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:ESTA OBRA NO SE LLEVO ACABO, PORQUE SE DIÓ PRIORIDAD A LA OBRA DRENAJE DEL NUEVO HOSPITAL GENERAL. YA QUE FUE AL TERMINO DE LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. POR LO ANTERIOR SOLICITAMOS LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO 2025., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2026-07-21}} | {obs1: {observación:INDICAR QUE ACCION REALIZÓ, EN LAS OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, REPORTAN EN CEROS., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INDICAR QUE ACCION REALIZÓ, EN LAS OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, REPORTAN EN CEROS., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INDICAR QUE ACCION REALIZÓ, EN LAS OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, REPORTAN EN CEROS., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INDICAR QUE ACCION REALIZÓ, EN LAS OBSERVACIONES DEL CAPTURISTA, REPORTAN EN CEROS., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN EN LUGAR DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302595237 | Acción | 32800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32800.0, modificado:34800.0}} | Elaboración de Proyecto Técnico de Agua Potable - 4362 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 4362-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2025-09-08 | 2025-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GSBOP-R33/GI-01-2025, contratista:VICTOR BUENO SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2595237/proyecto_PROCESO, 2595237/proyecto_INICIO, 2595237/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTE FOLIO ESTA CANCELADO EN EL SIFAIS 2025, trimestre:5.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:ESTE FOLIO SE CANCELO EN EL SIFAIS 2025, NO SE CHECO Y SE DIO AVANCE, EL FOLIO CORRECTO YA SE LE DIO EL AVANCE., trimestre:5.0, usuario:patriciasanchezl, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:REPORTÓ AL 100 EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN TRIMESTRES ANTERIORES, EN EL INFORME DEFINITIVO REPORTAR EN CERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REPORTÓ AL 100 EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN TRIMESTRES ANTERIORES, EN EL INFORME DEFINITIVO REPORTAR EN CERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REPORTÓ AL 100 EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN TRIMESTRES ANTERIORES, EN EL INFORME DEFINITIVO REPORTAR EN CERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REPORTÓ AL 100 EN EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN TRIMESTRES ANTERIORES, EN EL INFORME DEFINITIVO REPORTAR EN CERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, EL TRIMESTRE PASADO YA REPORTÓ AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO Y EN EL INFORME DEFINITIVO ESTA REPORTANDO EN CEROS, SOLICITE LA CANCELACIÓN EN SU CASO, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, EL TRIMESTRE PASADO YA REPORTÓ AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO Y EN EL INFORME DEFINITIVO ESTA REPORTANDO EN CEROS, SOLICITE LA CANCELACIÓN EN SU CASO, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, EL TRIMESTRE PASADO YA REPORTÓ AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO Y EN EL INFORME DEFINITIVO ESTA REPORTANDO EN CEROS, SOLICITE LA CANCELACIÓN EN SU CASO, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, EL TRIMESTRE PASADO YA REPORTÓ AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO Y EN EL INFORME DEFINITIVO ESTA REPORTANDO EN CEROS, SOLICITE LA CANCELACIÓN EN SU CASO, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250402616820 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA YERBANIS EN LA ZONA CENTRO, ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO, DGO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001007103 | N | 0 | 0 | 5911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALZADA YERBANIZ ZONA CENTRO, lon:-104.032429, lat:24.79304}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 29970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso no ejercido durante ejercicio 2025, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:recurso no ejercido durante ejercicio 2025, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:recurso no ejercido durante ejercicio 2025, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562410 | Proyecto de inversión | 628784.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628784.26, modificado:628784.26}} | Rehabilitación de Pozo de Agua potable, equipo de bombeo electromagnético, Sistema fotovoltaico y linea de conduccion en Barrio de los Luna - 89168 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 89168 | S | 770 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Colonia Barrio de los Luna 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO El rehabilitacipon y equipamiento del pozo se realizara a 3 a 4 km de la colonia barrio de los luna en donde se ubica cerca del arroyo , lon:-104.03354122, lat:24.80617826}} | 2025-08-04 | 2025-08-31 | 628784.26 | 628784.25 | 628784.25 | 628784.25 | 628784.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-APO-25-011, contratista:DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX, convocante:PRESIDENCIA, monto:670844.12, importe_modificado:628784.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562410/proyecto_INICIO, 2562410/proyecto_PROCESO, 2562410/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616964 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REHABILITACIÓN DE RAMPA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ EN ACCESO A CALLEJÓN DEL ARTE EN LA ZONA CENTRO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO, DURANGO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001010104 | N | 0 | 0 | 5911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ZONA CENTRO, lon:-104.034452, lat:24.79165}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso no ejercido durante ejercicio 2025, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:recurso no ejercido durante ejercicio 2025, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}, obs3: {observación:recurso no ejercido durante ejercicio 2025, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250402605781 | Proyecto de inversión | 97642.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97642.18, modificado:97642.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. NUEVO RODEO - 134465 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 134465 | S | 37 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.72, meta_modificada:1.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Camino CARRETERA - NUEVO RODEO 1 720 35760 RODEO, RODEO DEL ENTRONQUE CARRETARA PARRAL A NUEVO RODEO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA NORTE A MANO IZQUIERDA, lon:-104.56871113, lat:25.18784025}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.72}} | {2605781/proyecto_INICIO, 2605781/proyecto_PROCESO, 2605781/proyecto_FIN, 2605781/proyecto_INICIO, 2605781/proyecto_PROCESO, 2605781/proyecto_FIN, 2605781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562413 | Proyecto de inversión | 1109873.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:100000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:909873.15, modificado:909873.15}} | Equipamiento con paneles solares y cerco con proteccion en el pozo en la localidad Yerbaniz, Peñon Blanco, Dgo. - 89164 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 89164 | S | 356 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:Ejido Yerbaniz 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO La ubicacion del pozo se encuentra a 8km por la carretera libre Durango-yerbaniz, antes de llegar a la localidad, lon:-103.84330915, lat:24.73343725}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562413/proyecto_INICIO, 2562413/proyecto_PROCESO, 2562413/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA EJECUTADA Y 100% A CARGO POR PARTE DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTAO DE DURANGO SIN APORTACIONES DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:OBRA EJECUTADA Y 100% A CARGO POR PARTE DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTAO DE DURANGO SIN APORTACIONES DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:OBRA EJECUTADA Y 100% A CARGO POR PARTE DE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTAO DE DURANGO SIN APORTACIONES DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538505 | Proyecto de inversión | 3098880.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1549440.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549440.09, modificado:1548969.76}} | Construcción de cancha pública en la localidad de Gabriel Hernández (Mancinas), Nombre de Dios, Dgo. - 22308 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 22308 | S | 589 | 581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Pueblo Gabriel Hernández (Mancinas) 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS El proyecto de construcción de cancha pública se ubica a un costado de la Esc. Sec. Tec. No. 77 entre la secundaria y el Campo de Beisbol en la, lon:-104.01718072, lat:23.81243615}} | 2025-04-30 | 2025-07-21 | 1548969.76 | 1548969.76 | 1548969.76 | 1548969.76 | 1548969.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-05-2025, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:3097939.51, importe_modificado:3097939.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2538505/proyecto_INICIO, 2538505/proyecto_PROCESO, 2538505/proyecto_INICIO, 2538505/proyecto_PROCESO, 2538505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562477 | Proyecto de inversión | 1546957.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1546957.56, modificado:1546957.56}} | TECHADO EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE ABRIL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 85912 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 85912 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:54, direccion:Ejido VEINTE DE ABRIL 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO EL TECHADO ES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE VEINTE DE ABRIL, LA ESCUELA SE UBICA CRUZANDO EL ARROYO POR EL PUENTE , lon:-105.63545408, lat:26.31801614}} | 2025-07-02 | 2025-08-08 | 1546957.56 | 1546957.56 | 1546957.56 | 1546957.56 | 1546957.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-010, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1546957.56, importe_modificado:1546957.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562477/proyecto_INICIO, 2562477/proyecto_PROCESO, 2562477/proyecto_FIN, 2562477/proyecto_PROCESO, 2562477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562478 | Proyecto de inversión | 4846355.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4846355.07, modificado:4846355.07}} | PAVIMENTACION ASFALTICA DE CARRETERA DE SARDINAS-SAN JOSE DE SEXTIN DEL KM 15+000 AL 16+300, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO - 105206 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 105206 | S | 132 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:Ejido SARDINAS 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS DICHA CARRETERA PASA POR UN LADO DE LA COMUNIDAD DE SARDINAS,, AUN ASI ES LA CARRETERA POR LA QUE COMUNICA PARA TODO EL LADO NORTE DEL MU, lon:-105.56443849, lat:26.08708013}} | 2025-05-01 | 2025-06-15 | 4846355.07 | 4846355.07 | 4846355.07 | 4846355.07 | 4846355.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-005, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:4846355.07, importe_modificado:4846355.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2562478/proyecto_FIN, 2562478/proyecto_INICIO, 2562478/proyecto_PROCESO, 2562478/proyecto_INICIO, 2562478/proyecto_PROCESO, 2562478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562479 | Proyecto de inversión | 304085.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304085.74, modificado:304085.74}} | REHABILITACION DE CALLE ZARAGOZA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 118305 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 118305 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.54, meta_modificada:125.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE ATRAS DE LA CALLE JUAREZ RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-105.52661414, lat:25.99834699}} | 2025-07-14 | 2025-08-08 | 304085.74 | 304085.74 | 304085.74 | 304085.74 | 304085.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-009, contratista:MAGDALENA GOMEZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:304085.73, importe_modificado:304085.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.54}} | {2562479/proyecto_INICIO, 2562479/proyecto_PROCESO, 2562479/proyecto_FIN, 2562479/proyecto_PROCESO, 2562479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562386 | Proyecto de inversión | 1642832.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1642832.6, modificado:1642832.6}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA MARIA DE OTAEZ A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 82903 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 82903 | S | 319 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:LOCALIDAD DE SIERRA SANTA - SANTA MARIA DE OTAEZ 22 100 34668 SIERRA SANTA, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA Y TERMINA EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO., lon:-106.03165206, lat:24.59100163}} | 2025-06-09 | 2025-08-01 | 1642832.6 | 1642832.6 | 1642832.6 | 1642832.6 | 1642832.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-008-R33-2025, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1642832.62, importe_modificado:1642832.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.6}} | {2562386/proyecto_PROCESO, 2562386/proyecto_FIN, 2562386/proyecto_INICIO, 2562386/proyecto_FIN, 2562386/proyecto_PROCESO, 2562386/proyecto_FIN, 2562386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562519 | Proyecto de inversión | 213236.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53309.03, modificado:53309.03}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31985.42, modificado:31985.42}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:127941.65, modificado:127941.65}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 108746 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 108746 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3046.23, meta_modificada:3046.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO DE PERIBANES SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24g 30m 37s Longitud: -102g 29m 31s y se localiza a 303.50 m al oes, lon:-102.49001908, lat:24.51067075}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 213236.1 | 213236.1 | 213236.1 | 213236.1 | 213236.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/001, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:53309.03, importe_modificado:53309.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3046.23}} | {2562519/proyecto_INICIO, 2562519/proyecto_PROCESO, 2562519/proyecto_FIN, 2562519/proyecto_INICIO, 2562519/proyecto_FIN, 2562519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562870 | Proyecto de inversión | 940460.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470230.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470230.07, modificado:470230.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE, SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y LINEA DE CONDUCION. - 58345 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 58345 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:Ranchería CIENEGA DE CABALLOS 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE CABALLOS, lon:-106.39791152, lat:25.68568735}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 470230.07 | 470230.07 | 470230.07 | 470230.07 | 470230.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562870/proyecto_FIN, 2562870/proyecto_PROCESO, 2562870/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562783 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 84146 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 84146 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:753, direccion:Ranchería LA CUEVA SANTA 34588 LA CUEVA SANTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA CUEVA SANTA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI , lon:-106.53768868, lat:24.58801788}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562783/proyecto_PROCESO, 2562783/proyecto_INICIO, 2562783/proyecto_FIN, 2562783/proyecto_PROCESO, 2562783/proyecto_FIN, 2562783/proyecto_INICIO, 2562783/proyecto_PROCESO, 2562783/proyecto_FIN, 2562783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562871 | Proyecto de inversión | 1341006.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670503.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670503.01, modificado:670503.01}} | PEFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 53714 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 53714 | S | 79 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:227, direccion:Ranchería CERRITOS 35616 CERRITOS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CERRITOS, lon:-105.80884666, lat:25.35463559}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 670503.01 | 670503.01 | 670503.01 | 670503.01 | 670503.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2562871/proyecto_PROCESO, 2562871/proyecto_FIN, 2562871/proyecto_INICIO, 2562871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562784 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69659 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69659 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:Ranchería EL CARRIZO DE AMACULI 34595 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA El Carrizo de Amaculí se encuentra a 58.8 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.60581981, lat:24.54885862}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} | {2562784/proyecto_INICIO, 2562784/proyecto_PROCESO, 2562784/proyecto_FIN, 2562784/proyecto_INICIO, 2562784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538523 | Proyecto de inversión | 234102.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117051.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117051.39, modificado:117051.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 21237 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21237 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:108, direccion:Ranchería LA JOYA DE CHIQUEROS 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES OBRA DOMICILIO CONOCIDO LA JOYA DE CHIQUEROS, lon:-106.1534825, lat:25.6911737}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 117051.4 | 117051.4 | 117051.4 | 117051.4 | 117051.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538523/proyecto_FIN, 2538523/proyecto_PROCESO, 2538523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs9: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs10: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs11: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs12: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562787 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79590 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79590 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1318, direccion:Ranchería EL MAGISTRAL 34574 EL MAGISTRAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL SE ENCUENTRAAL CRUZAR EL RIO TAMAZULA DURANGO, lon:-106.88155893, lat:25.13809176}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562787/proyecto_FIN, 2562787/proyecto_INICIO, 2562787/proyecto_PROCESO, 2562787/proyecto_FIN, 2562787/proyecto_INICIO, 2562787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562792 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81383 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81383 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:812, direccion:Ranchería PIEDRA CERRADA 34597 PIEDRA CERRADA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL A 4 O 5 KM APROXIMADAMENTE DEL DOS DE ABRIL, lon:-106.60531904, lat:24.70582691}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562792/proyecto_INICIO, 2562792/proyecto_PROCESO, 2562792/proyecto_INICIO, 2562792/proyecto_FIN, 2562792/proyecto_INICIO, 2562792/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562867 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE PRESIDIOS EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 84265 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 84265 | S | 180 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:66, direccion:Ranchería SAN NICOLAS DEL PRESIDIO 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES JUNTO AL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD, lon:-105.62883264, lat:25.28121208}} | 2025-02-25 | 2025-11-28 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB002/R33/2025, contratista:Congal Construcciones y Asesorías s.a de c.v, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:2200000.0, importe_modificado:2200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2562867/proyecto_INICIO, 2562867/proyecto_PROCESO, 2562867/proyecto_INICIO, 2562867/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562802 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81257 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81257 | S | 21 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:250, direccion:Ranchería EL LLANO REDONDO 34580 EL LLANO REDONDO, TAMAZULA La localidad de llano Redondo se encuentra cerca de la localidad de La Cueva Santa, , lon:-106.570639, lat:24.55555124}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562802/proyecto_INICIO, 2562802/proyecto_PROCESO, 2562802/proyecto_FIN, 2562802/proyecto_INICIO, 2562802/proyecto_PROCESO, 2562802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562805 | Proyecto de inversión | 4073.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4073.79, modificado:4073.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81233 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81233 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:382, direccion:Ranchería LA REFORMA 34585 LA REFORMA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA, lon:-106.79603498, lat:24.91755987}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562805/proyecto_INICIO, 2562805/proyecto_PROCESO, 2562805/proyecto_FIN, 2562805/proyecto_PROCESO, 2562805/proyecto_FIN, 2562805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562813 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77322 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77322 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:471, direccion:Ranchería EL TORO 34585 EL TORO, TAMAZULA LA COMUNIDAD EL TORO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO A UNA HORA Y MEDIA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA Y SE PASA POR LA COUNIDAD LA PANTERA ADELANTE ESTA LA COMUNIDAD EL T, lon:-106.78259783, lat:24.94336005}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562813/proyecto_FIN, 2562813/proyecto_INICIO, 2562813/proyecto_FIN, 2562813/proyecto_PROCESO, 2562813/proyecto_INICIO, 2562813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562814 | Proyecto de inversión | 85549.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85549.64, modificado:85549.64}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 92312 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92312 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1030, direccion:Ranchería LA MESA DEL VASO 34587 LA MESA DEL VASO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL VASO SE LOCALIZA AL PASAR LA LOCALIDAD DE LA HUERTA , lon:-106.61044436, lat:24.80936779}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 85549.64 | 85549.64 | 85549.64 | 85549.64 | 85549.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2562814/proyecto_INICIO, 2562814/proyecto_PROCESO, 2562814/proyecto_INICIO, 2562814/proyecto_FIN, 2562814/proyecto_INICIO, 2562814/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562816 | Proyecto de inversión | 4073.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4073.79, modificado:4073.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77965 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77965 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:36, direccion:Ranchería LOS ARRAYANES 34593 LOS ARRAYANES, TAMAZULA Los Arrayanes se encuentra a 12.1 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, , lon:-106.96569896, lat:25.07926529}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562816/proyecto_PROCESO, 2562816/proyecto_FIN, 2562816/proyecto_INICIO, 2562816/proyecto_PROCESO, 2562816/proyecto_FIN, 2562816/proyecto_INICIO, 2562816/proyecto_PROCESO, 2562816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562818 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81201 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81201 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:76, direccion:Ranchería CARRICITOS 34587 CARRICITOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA, UNA DE LAS 4 JUNTAS DEL MUNICIPIO. CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CHAPOTES, lon:-106.82766467, lat:24.83563761}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562818/proyecto_FIN, 2562818/proyecto_INICIO, 2562818/proyecto_FIN, 2562818/proyecto_PROCESO, 2562818/proyecto_FIN, 2562818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562819 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 91122 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91122 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:411, direccion:Ranchería SAN JERONIMO 34580 SAN JERÓNIMO, TAMAZULA San Jerónimo se encuentra cerca de la localidad de El Muerto, así como de El Palmarejo. , lon:-106.93225626, lat:25.10319482}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562819/proyecto_INICIO, 2562819/proyecto_PROCESO, 2562819/proyecto_FIN, 2562819/proyecto_PROCESO, 2562819/proyecto_FIN, 2562819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527059 | Proyecto de inversión | 1626058.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1626058.92, modificado:1417470.63}} | Construcción de línea de conducción de agua potable con tubería de PVC RD26 de 15 mm (6") de diámetro en Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos en Col. Ampliación El Refugio. - 3874 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 3874 | S | 819 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1433.0, meta_modificada:1433.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EJERCITO MEXICANO Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAYON Y Avenida MORELOS Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. EJERCITO MEXICANO, DESDE LA CALLE RAY, lon:-103.50941985, lat:25.59275174}} | 2025-05-05 | 2025-07-07 | 1417470.63 | 1417470.63 | 1417470.63 | 1417470.63 | 1417470.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:1625628.27, importe_modificado:1417470.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1433.0}} | {2527059/proyecto_INICIO, 2527059/proyecto_PROCESO, 2527059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562541 | Proyecto de inversión | 1010424.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:505212.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505212.02, modificado:504925.35}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL ARROYO DEL POTRERO - 66787 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66787 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D, lon:-104.44675667, lat:24.78921668}} | 2025-08-29 | 2025-10-23 | 504925.35 | 504925.35 | 504925.35 | 504925.35 | 504925.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-32/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1009850.7, importe_modificado:1009850.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562541/proyecto_INICIO, 2562541/proyecto_FIN, 2562541/proyecto_PROCESO, 2562541/proyecto_FIN, 2562541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562543 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224607.5}} | COSNTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI - 66686 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66686 | S | 280 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.0, meta_modificada:2321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Ranchería JOSE MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA, lon:-104.44177467, lat:24.88342196}} | 2025-05-20 | 2025-07-21 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-14/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449215.0, importe_modificado:449215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2321.0}} | {2562543/proyecto_INICIO, 2562543/proyecto_PROCESO, 2562543/proyecto_INICIO, 2562543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562549 | Proyecto de inversión | 864575.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:432287.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432287.98, modificado:432000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACION) EN LA LOCALIDAD DE ESTANCIA BLANCA - 108271 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 108271 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.48523119, lat:24.80340588}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2562549/proyecto_INICIO, 2562549/proyecto_PROCESO, 2562549/proyecto_INICIO, 2562549/proyecto_PROCESO, 2562549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562550 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:597500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597500.0, modificado:597420.3}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HACIENDITA - 95127 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 95127 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL, lon:-104.45576013, lat:24.79090914}} | 2025-08-28 | 2025-10-29 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-31/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1194840.6, importe_modificado:1194840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562550/proyecto_FIN, 2562550/proyecto_INICIO, 2562550/proyecto_FIN, 2562550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605804 | Proyecto de inversión | 732840.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:366420.3, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366420.3, modificado:366420.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN - 66668 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66668 | S | 100 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:Ranchería IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO LA CONSTRUCCIÓN INICIA AL COSTADO DEL RÍO DE LA COMUNIDAD, PARA HACER LA CAPTACION, lon:-104.47101487, lat:24.9818787}} | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-30/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:732840.6, importe_modificado:732840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605804/proyecto_INICIO, 2605804/proyecto_FIN, 2605804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562391 | Proyecto de inversión | 644776.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644776.07, modificado:644776.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN PEDRO DE AZAFRANES A EL PRESIDIO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 116772 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 116772 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:localidad El Presidio - localidad San Pedro de Azafranes 13 0 34650 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO EN LAS COORDENADAS 244034.80N 106 80.16O Y CONCLUYE EN LAS COORDENADAS 24444.55N 106 611.50O, lon:-106.1332803, lat:24.67635992}} | 2025-08-09 | 2025-09-11 | 644776.07 | 644776.07 | 644776.07 | 644776.07 | 644776.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-012-R33-2025, contratista:MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1055893.48, importe_modificado:1055893.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2562391/proyecto_INICIO, 2562391/proyecto_PROCESO, 2562391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562824 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79383 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79383 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:467, direccion:Ranchería EL TIGRE 34596 EL TIGRE, TAMAZULA La Localidad de Tiger Lo puedes encontrar a 55.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria , lon:-106.89035264, lat:25.13662686}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562824/proyecto_INICIO, 2562824/proyecto_PROCESO, 2562824/proyecto_FIN, 2562824/proyecto_INICIO, 2562824/proyecto_PROCESO, 2562824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562791 | Proyecto de inversión | 481419.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481419.14, modificado:481419.14}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URREA - 67209 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67209 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:Ranchería GUADALUPE DE URREA 34585 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA OBRA DE LA CARRETERA TAMAZULA A DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD LA MOCHA UNOS MINUTOS MAS SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD GUADALUPE DE URREA AL ENTRAR ALA COMUNIDAD SE TOMA, lon:-106.72226305, lat:25.03923372}} | 2025-06-05 | 2025-06-29 | 481419.14 | 481419.14 | 481419.14 | 481419.14 | 481419.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-043/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:481419.14, importe_modificado:481419.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2562791/proyecto_INICIO, 2562791/proyecto_PROCESO, 2562791/proyecto_FIN, 2562791/proyecto_PROCESO, 2562791/proyecto_FIN, 2562791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562830 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79578 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79578 | S | 104 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:649, direccion:Ranchería EL PALMAR 34598 EL PALMAR, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A 50 MINUTOS, POR CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS., lon:-106.463389, lat:24.63867521}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562830/proyecto_INICIO, 2562830/proyecto_PROCESO, 2562830/proyecto_FIN, 2562830/proyecto_PROCESO, 2562830/proyecto_FIN, 2562830/proyecto_INICIO, 2562830/proyecto_PROCESO, 2562830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605806 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA - 126511 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 126511 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.24, meta_modificada:30.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:Ranchería EL SAUCITO 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA CERCAS DEL ARROYO ANTES DE CRUZAR EL PUENTE, lon:-104.4743503, lat:24.61882618}} | 2025-10-24 | 2025-11-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-27/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.24}} | {2605806/proyecto_INICIO, 2605806/proyecto_PROCESO, 2605806/proyecto_FIN, 2605806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562538 | Proyecto de inversión | 714472.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357414.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357057.93, modificado:357057.93}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA BARRIO LA LOMA - 60623 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 60623 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO LA LOMA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO UBICADO EN LOS COSTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO, lon:-104.4542229, lat:24.78609026}} | 2025-06-25 | 2025-08-20 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-04/2025, contratista:ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:714115.86, importe_modificado:714115.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} | {2562538/proyecto_INICIO, 2562538/proyecto_PROCESO, 2562538/proyecto_FIN, 2562538/proyecto_PROCESO, 2562538/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562362 | Proyecto de inversión | 604214.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:604214.35, modificado:604214.35}} | Construcción de dispensario médico en la localidad de Veintitres de Abril, Nombre de Dios, Dgo. - 89891 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 89891 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:146, direccion:Ranchería Veintitres de Abril 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica cerca de la cancha pública y a un costado de la Iglesia Católica de la localidad Veintitres de Abril, perteneciente al Municipío, lon:-104.25634978, lat:23.93345792}} | 2025-09-08 | 2025-12-31 | 604214.35 | 604214.35 | 604214.35 | 604214.35 | 604214.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBS-01-2025, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:604214.35, importe_modificado:604214.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2562362/proyecto_FIN, 2562362/proyecto_INICIO, 2562362/proyecto_PROCESO, 2562362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562542 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:394500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 877 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE OCAMPO - 66697 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66697 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:Ranchería SAN AGUSTIN DE OCAMPO 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE, lon:-104.6154794, lat:24.7581576}} | 2025-08-10 | 2025-09-10 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-09/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:789000.0, importe_modificado:789000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2562542/proyecto_PROCESO, 2562542/proyecto_INICIO, 2562542/proyecto_FIN, 2562542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562548 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:374250.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE - 108254 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 108254 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Ranchería CIENEGA GRANDE 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCAS DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.54160509, lat:24.7589085}} | 2025-09-04 | 2025-10-13 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-12/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:748500.0, importe_modificado:748500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562548/proyecto_INICIO, 2562548/proyecto_PROCESO, 2562548/proyecto_FIN, 2562548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562552 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:174300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIEJA - 99132 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 99132 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4600.0, meta_modificada:4600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE VA REALIZAR AL NOROESTE DE DONDE SE UBICAN LAS CASA APROXIMADAMENTE A 250 METROS, Y SE UBICO AHI PORQUE ES UN BUEN PUNTO DONDE LLEGAN LOS ESCUR, lon:-104.38394596, lat:24.99215892}} | 2025-09-03 | 2025-10-15 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-22/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:348600.0, importe_modificado:348600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4600.0}} | {2562552/proyecto_INICIO, 2562552/proyecto_FIN, 2562552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605680 | Proyecto de inversión | 283108.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283108.83, modificado:283108.83}} | Rehabilitación de Vialidad con Carpeta Asfáltica en Calle 16, entre 18 de Marzo y Filadelfia, Fracc. Filadelfia, en Gómez Palacio, Dgo. - 121915 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121915 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.12, meta_modificada:488.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 16 Fraccionamiento FILADELFIA 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle FILADELFIA Calle 15 COLINDANDO AL SUROESTE CON AV. 18 DE MARZO Y AL NORESTE CON LA AV. FILADELFIA. DESDE: 25.58437922812933, -1, lon:-103.50078458, lat:25.58415682}} | 2025-11-13 | 2025-11-19 | 283108.83 | 283108.83 | 283108.83 | 283108.83 | 283108.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-002/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:189599.74, importe_modificado:283108.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.12}} | {2605680/proyecto_INICIO, 2605680/proyecto_FIN, 2605680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605681 | Proyecto de inversión | 799398.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:799398.25, modificado:799398.25}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CENTENARIO, ENTRE AV. MADERO Y AV. VICTORIA, COL. CENTRO, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. - 126158 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 126158 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222, lon:-103.49693405, lat:25.56887647}} | 2025-11-17 | 2025-11-22 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:799398.25, importe_modificado:799398.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2605681/proyecto_INICIO, 2605681/proyecto_FIN, 2605681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE FOLIO #126158 SE HABÍA DUPLICADO CON EL FOLIO #91271. POR LO QUE EL FOLIO #91271 SE CANCELÓ. QUEDANDO VIGENTE SOLO ESTE FOLIO # 1262158, trimestre:5.0, usuario:adrianaaortizm, fecha:2026-06-24}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605683 | Proyecto de inversión | 430569.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:430569.26, modificado:430569.26}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN C. SANTA ADELA ENTRE AV. 5 DE MAYO Y AV. JABONERA DEL FRACC. EL CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO,DGO. - 121800 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121800 | S | 38 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SANTA ADELA Colonia EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida CINCO DE MAYO Y Avenida JABONERA Calle SANTA ADELA COLINDA AL ORIENTE CON LA CANCHA TECHUMBRE DE LA PLAZA PÚBLICA, AL PONIENTE CON AV. JABONE, lon:-103.49867592, lat:25.63240206}} | 2025-11-24 | 2025-12-03 | 430569.26 | 430569.26 | 430569.26 | 430569.26 | 430569.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-001/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:430569.26, importe_modificado:430569.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2605683/proyecto_INICIO, 2605683/proyecto_FIN, 2605683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562634 | Proyecto de inversión | 89846.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89846.87, modificado:89846.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AALEJANDRO,SUCHIL, DURANGO. - 87619 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 87619 | S | 65 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.94199297, lat:23.54930159}} | 2025-02-04 | 2025-02-28 | 89846.87 | 89846.87 | 89846.87 | 89846.87 | 89846.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:89846.87, importe_modificado:89846.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2562634/proyecto_INICIO, 2562634/proyecto_FIN, 2562634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605820 | Proyecto de inversión | 2097283.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2097283.85, modificado:2097283.85}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE M. ABASOLO ENTRE CALLE ELORREAGA E INDEPENDENCIA, ZONA CETRO, CABECERA MUNICIPAL,SUCHIL - 133953 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133953 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1265.29, meta_modificada:1265.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ELEORRAGA Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ELEORRAGA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ALDAMA CERCA DE CAMPO DE FUT BOL, lon:-103.91919827, lat:23.62120004}} | 2025-06-02 | 2025-08-07 | 2097283.85 | 2097283.85 | 2097283.85 | 2097283.85 | 2097283.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:2097283.85, importe_modificado:2097283.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1265.29}} | {2605820/proyecto_INICIO, 2605820/proyecto_PROCESO, 2605820/proyecto_INICIO, 2605820/proyecto_FIN, 2605820/proyecto_PROCESO, 2605820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605821 | Proyecto de inversión | 248543.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248543.55, modificado:248543.55}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO (CAMINO) EN CALLE ALLENDE ESQUINA CON CALLE BENITO JUÁREZ, CABECERA MUNICIPAL - 133466 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133466 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Avenida DEL TRABAJO CERCA DEL RIO, lon:-103.9210785, lat:23.62612228}} | 2025-08-20 | 2025-09-22 | 248543.55 | 248543.55 | 248543.55 | 248543.55 | 248543.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/07/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:248543.55, importe_modificado:248543.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {2605821/proyecto_INICIO, 2605821/proyecto_PROCESO, 2605821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562392 | Proyecto de inversión | 2983873.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2983873.8, modificado:2983873.8}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE LA LOCALIDAD DE BANOME A LA LOCALIDAD DE ZAPOTES, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 65334 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 65334 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:Ranchería ZAPOTES 34656 ZAPOTES, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES HACIA LA LOCALIDAD DE BANOME, DONDE AHÍ SE CONECTARÁ CON LA LÍNEA ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ., lon:-106.15181889, lat:24.7044628}} | 2025-07-10 | 2025-08-29 | 2983873.8 | 2983873.8 | 2983873.8 | 2983873.8 | 2983873.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-009-R33-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2983873.8, importe_modificado:2983873.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2562392/proyecto_FIN, 2562392/proyecto_PROCESO, 2562392/proyecto_INICIO, 2562392/proyecto_FIN, 2562392/proyecto_PROCESO, 2562392/proyecto_FIN, 2562392/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562397 | Proyecto de inversión | 4028825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2014412.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014412.75, modificado:2014412.75}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL LLANO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTÁEZ, MUNICIPIO DE OTÁEZ, DGO. - 65592 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 65592 | S | 961 | 894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:657.78, meta_modificada:657.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA DE OTAEZ 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL AREA CONOCIDA COMO EL LLANO, A ESPALDAS DEL BANCO DEL BIENESTAR Y A UN CONSTADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL, lon:-105.99805739, lat:24.70265313}} | 2025-07-21 | 2025-10-04 | 2014412.75 | 2014412.75 | 2014412.75 | 2014412.75 | 2014412.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-010-R33-2025, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:4026361.16, importe_modificado:4026361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:657.78}} | {2562397/proyecto_INICIO, 2562397/proyecto_PROCESO, 2562397/proyecto_INICIO, 2562397/proyecto_PROCESO, 2562397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527068 | Proyecto de inversión | 650051.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650051.59, modificado:650051.59}} | Construcción de red de agua potable en el Fraccionamiento Las Trojes 2 en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 23972 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 23972 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Fraccionamiento Las Trojes 2 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto referido se ubica en cinco calles sin nombre dentro del Fraccionamiento Las Trojes 2, y se localiza aproximadamente a 300 metros al este de la nave ind, lon:-104.23983139, lat:23.83991851}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 650051.59 | 650051.59 | 650051.59 | 650051.59 | 650051.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-02-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:650051.59, importe_modificado:650051.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:750.0}} | {2527068/proyecto_FIN, 2527068/proyecto_INICIO, 2527068/proyecto_PROCESO, 2527068/proyecto_INICIO, 2527068/proyecto_PROCESO, 2527068/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562532 | Proyecto de inversión | 150378.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150378.43, modificado:150378.43}} | REHABILITACION DE CAMINO BENITO JUAREZ TRAMO (SAN JUAN DE GUADALUPE-SAN ISIDRO DEL RAYADO) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81149 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81149 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SAN ISIDRO DEL RAYADO 9 1 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio salida sur de la cabecera municipal, lon:-102.78396765, lat:24.63013737}} | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 150378.43 | 150378.43 | 150378.43 | 150378.43 | 150378.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/006/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:284485.33, importe_modificado:284485.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2562532/proyecto_INICIO, 2562532/proyecto_PROCESO, 2562532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562533 | Proyecto de inversión | 36837.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36837.73, modificado:36837.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO LA ESCALERA TRAMO (TERMINACION DE PAVIMENTO SAN JUAN-LA ESCALERA A AGUA NUEVA) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81251 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81251 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Camino / Terracería TERM. DE PAV. SAN JUAN-LA ESCALERA - AGUA NUEVA 2 240 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 2.240 km al norte de la localidad de Agu, lon:-102.7823867, lat:24.46619039}} | 2025-06-27 | 2025-07-03 | 36837.73 | 36837.73 | 36837.73 | 36837.73 | 36837.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/007/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:249970.29, importe_modificado:249970.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.24}} | {2562533/proyecto_PROCESO, 2562533/proyecto_FIN, 2562533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562825 | Proyecto de inversión | 233660.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233660.07, modificado:233660.07}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 85363 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85363 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:563.98, meta_modificada:563.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:163, direccion:Ranchería LAS GARROCHAS 34598 LAS GARROCHAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS GARROCHAS ESTA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO EL TRAMO DEL RIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS, lon:-106.48596422, lat:24.6623438}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 233660.07 | 233660.07 | 233660.07 | 233660.07 | 233660.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:563.98}} | {2562825/proyecto_INICIO, 2562825/proyecto_PROCESO, 2562825/proyecto_FIN, 2562825/proyecto_INICIO, 2562825/proyecto_PROCESO, 2562825/proyecto_FIN, 2562825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562537 | Proyecto de inversión | 219399.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219399.26, modificado:219399.26}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO ENTRONQUE BENITO JÚAREZ-NUEVA REFORMA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 79930 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 79930 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE CAMINO BENITO JÚAREZ - NUEVA REFORMA 13 1 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Entronque del camino San Juan de Guadalu, lon:-102.88006727, lat:24.48382747}} | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 219399.26 | 219399.26 | 219399.26 | 219399.26 | 219399.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/009/URB/2025, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:219399.26, importe_modificado:219399.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2562537/proyecto_PROCESO, 2562537/proyecto_INICIO, 2562537/proyecto_FIN, 2562537/proyecto_PROCESO, 2562537/proyecto_FIN, 2562537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562837 | Proyecto de inversión | 236568.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236568.5, modificado:236568.5}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 65787 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 65787 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:622, direccion:Ranchería EL CARRIZO DE LA PETACA 34590 EL CARRIZO DE LA PETACA, TAMAZULA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DEL CARRIZO DE LA PETACA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD COMIENZA LA OBRA HACIA EL CENTRO DE, lon:-106.31685117, lat:24.67856482}} | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 236568.5 | 236568.5 | 236568.5 | 236568.5 | 236568.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {2562837/proyecto_INICIO, 2562837/proyecto_PROCESO, 2562837/proyecto_FIN, 2562837/proyecto_INICIO, 2562837/proyecto_PROCESO, 2562837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562497 | Proyecto de inversión | 37582.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37582.69, modificado:37582.69}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE EL CERRITO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85509 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85509 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda: 1.- Estela Ortiz Rodríguez latitud: 24.502892 y longitud:-102.59054 y se localiza a 120 mts apro, lon:-102.59065184, lat:24.50316111}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 37582.69 | 37582.69 | 37582.69 | 37582.69 | 37582.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2562497/proyecto_PROCESO, 2562497/proyecto_INICIO, 2562497/proyecto_PROCESO, 2562497/proyecto_FIN, 2562497/proyecto_INICIO, 2562497/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562845 | Proyecto de inversión | 45639.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45639.91, modificado:45639.91}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 66283 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66283 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.16, meta_modificada:110.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:860, direccion:Ranchería SAN JAVIER 34590 SAN JAVIER, TAMAZULA San Javier es una localidad ubicada dentro del municipio de Tamazula, en el estado de Durango, ala zona sur del municipio aun lado del rio se encunetran las 3 casas que fueron benefi, lon:-106.52118068, lat:24.425047}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 45639.91 | 45639.91 | 45639.91 | 45639.91 | 45639.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.16}} | {2562845/proyecto_INICIO, 2562845/proyecto_PROCESO, 2562845/proyecto_FIN, 2562845/proyecto_PROCESO, 2562845/proyecto_FIN, 2562845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562860 | Proyecto de inversión | 58918.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58918.4, modificado:58918.4}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68521 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68521 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:142.21, meta_modificada:142.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:18, direccion:Ranchería AGUATITA 34590 AGUATITA, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD DE LA AGUATITA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO AUN LADO DEL ARROYO LAS CASAS SE ENCUENTRAN UN POCO SEPARADAS PERO EN EL CENTRO DE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRAN LA, lon:-106.38893853, lat:24.67057342}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 58918.4 | 58918.4 | 58918.4 | 58918.4 | 58918.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:142.21}} | {2562860/proyecto_INICIO, 2562860/proyecto_PROCESO, 2562860/proyecto_FIN, 2562860/proyecto_PROCESO, 2562860/proyecto_FIN, 2562860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562555 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299500.0}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA - 79541 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 79541 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:Ranchería SAUZ DE ARRIBA 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA CANCHA CON DOMO, lon:-104.45408697, lat:24.66971831}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-10/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599000.0, importe_modificado:599000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2562555/proyecto_INICIO, 2562555/proyecto_PROCESO, 2562555/proyecto_INICIO, 2562555/proyecto_PROCESO, 2562555/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605822 | Proyecto de inversión | 595579.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595579.95, modificado:595579.95}} | CONTRUCCION DE PARQUE LINEAL EN CALLE RIO SUCHIL - 133620 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133620 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ELORREAGA Calle INDEPENDENCIA FRENTE RIO SUCHIL , lon:-103.92190549, lat:23.62400971}} | 2025-09-17 | 2025-10-20 | 595579.95 | 595579.95 | 595579.95 | 595579.95 | 595579.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/010/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:595579.95, importe_modificado:595579.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2605822/proyecto_PROCESO, 2605822/proyecto_INICIO, 2605822/proyecto_FIN, 2605822/proyecto_INICIO, 2605822/proyecto_PROCESO, 2605822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562528 | Proyecto de inversión | 188776.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47194.18, modificado:47194.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:28316.5, modificado:28316.5}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:113266.02, modificado:113266.02}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL ZORRILLO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 108589 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 108589 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2696.81, meta_modificada:2696.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:Ranchería EL ZORRILLO 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE Los dos proyectos se localizan en las siguientes coordenadas geográficas: 1.- latitud: 24g32m55s y Longitud: -102g35m21s y el No. 2.- latitud: 24g32m59s y Longitud: -1, lon:-102.59015479, lat:24.54911689}} | 2025-08-01 | 2025-08-23 | 188776.7 | 188776.7 | 188776.7 | 188776.7 | 188776.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/004, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:47194.18, importe_modificado:47194.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2696.81}} | {2562528/proyecto_FIN, 2562528/proyecto_PROCESO, 2562528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562499 | Proyecto de inversión | 42966.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42966.26, modificado:42966.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LA ROSITA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85519 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85519 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.96, meta_modificada:22.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:87, direccion:Ranchería LA ROSITA LA ROSITA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Ismael Soto Ramos latitud:24.490577 longitud: -102.585867 y se localiza al norte de , lon:-102.58583109, lat:24.49057584}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 42966.26 | 42966.26 | 42966.26 | 42966.26 | 42966.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.96}} | {2562499/proyecto_INICIO, 2562499/proyecto_PROCESO, 2562499/proyecto_FIN, 2562499/proyecto_INICIO, 2562499/proyecto_PROCESO, 2562499/proyecto_FIN, 2562499/proyecto_INICIO, 2562499/proyecto_PROCESO, 2562499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562862 | Proyecto de inversión | 71828.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71828.16, modificado:71828.16}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68217 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68217 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:173.37, meta_modificada:173.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:Ranchería AGUA CALIENTE 34590 AGUA CALIENTE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL SONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN AL LLEGAR ALA COMUNIDAD, lon:-106.440294, lat:24.66534602}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 71828.16 | 71828.16 | 71828.16 | 71828.16 | 71828.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:173.37}} | {2562862/proyecto_PROCESO, 2562862/proyecto_INICIO, 2562862/proyecto_FIN, 2562862/proyecto_INICIO, 2562862/proyecto_PROCESO, 2562862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562501 | Proyecto de inversión | 46676.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46676.57, modificado:46676.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LOS ESQUIVELES DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87712 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87712 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:Ejido LOS ESQUIVELES 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Elvira de la Cruz Esquivel latitud:24.699135 y longitud:-102.81883 y se, lon:-102.8175422, lat:24.69850066}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 46676.57 | 46676.57 | 46676.57 | 46676.57 | 46676.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2562501/proyecto_INICIO, 2562501/proyecto_PROCESO, 2562501/proyecto_FIN, 2562501/proyecto_INICIO, 2562501/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562652 | Proyecto de inversión | 303847.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303847.58, modificado:303847.58}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 67378 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67378 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:733.39, meta_modificada:733.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:Ranchería QUEBRADA DE LOS SANCHEZ 34596 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA Quebrada de los Sanchez se encuentra a 65.6 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, , lon:-106.43111521, lat:24.63476053}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 303847.58 | 303847.58 | 303847.58 | 303847.58 | 303847.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:733.39}} | {2562652/proyecto_INICIO, 2562652/proyecto_PROCESO, 2562652/proyecto_FIN, 2562652/proyecto_INICIO, 2562652/proyecto_PROCESO, 2562652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597283 | Proyecto de inversión | 427500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427500.0, modificado:426771.41}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE SEGUNDA, ENTRE AV. VICTORIA Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. LA HERRADURA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001000801 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.4, meta_modificada:932.4}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura , lon:-103.502497, lat:25.58241}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura , lon:-103.50166, lat:25.582779}, geo3: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura , lon:-103.503636, lat:25.58201}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 426771.41 | 426771.41 | 426771.41 | 426771.41 | 426771.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-REG-VEH-EXT-004/2025-1, contratista:CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:426771.41, importe_modificado:426771.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:932.4}} | {2597283/proyecto_INICIO, 2597283/proyecto_FIN, 2597283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR EN EL AVANCE FINANCIERO DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562659 | Proyecto de inversión | 8911.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8911.71, modificado:8911.71}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO. - 85293 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85293 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21.51, meta_modificada:21.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:969, direccion:Ranchería SAN ISIDRO 34570 SAN ISIDRO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS TAMAZULA DURANGO, lon:-106.39837619, lat:24.47235712}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 8911.71 | 8911.71 | 8911.71 | 8911.71 | 8911.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.51}} | {2562659/proyecto_FIN, 2562659/proyecto_PROCESO, 2562659/proyecto_INICIO, 2562659/proyecto_FIN, 2562659/proyecto_PROCESO, 2562659/proyecto_INICIO, 2562659/proyecto_FIN, 2562659/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562664 | Proyecto de inversión | 292400.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292400.32, modificado:292400.32}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 67305 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67305 | S | 80 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.76, meta_modificada:705.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD LAS LAJAS SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DE AMACULI AL LLEGAR A ESTA COMUNIDAD POR EL CAMINO PRINCIPAL SE ENCUENTRAN LAS PRIMERAS CASAS Y CONTINUAMOS AL SA, lon:-106.5020424, lat:24.65069397}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 292400.32 | 292400.32 | 292400.32 | 292400.32 | 292400.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.76}} | {2562664/proyecto_INICIO, 2562664/proyecto_PROCESO, 2562664/proyecto_FIN, 2562664/proyecto_INICIO, 2562664/proyecto_PROCESO, 2562664/proyecto_FIN, 2562664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562672 | Proyecto de inversión | 11455.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11455.55, modificado:11455.55}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 69081 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69081 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.65, meta_modificada:27.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1384, direccion:Ranchería WUINORA 34590 WINORA, TAMAZULA La localidad de Wuinora se encuentra al sur del Municipio de Tamazula , lon:-106.33634983, lat:24.589215}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 11455.55 | 11455.55 | 11455.55 | 11455.55 | 11455.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.65}} | {2562672/proyecto_INICIO, 2562672/proyecto_PROCESO, 2562672/proyecto_FIN, 2562672/proyecto_INICIO, 2562672/proyecto_PROCESO, 2562672/proyecto_FIN, 2562672/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562687 | Proyecto de inversión | 16365.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16365.07, modificado:16365.07}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO. - 85200 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85200 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:808, direccion:Ranchería EL PARIAN 34595 EL PARÍAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL PARIAN SE ENCUENTRA A 75.7 KILOMETROS SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, lon:-106.49800756, lat:24.43778984}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 16365.07 | 16365.07 | 16365.07 | 16365.07 | 16365.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.5}} | {2562687/proyecto_INICIO, 2562687/proyecto_PROCESO, 2562687/proyecto_FIN, 2562687/proyecto_INICIO, 2562687/proyecto_PROCESO, 2562687/proyecto_FIN, 2562687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562694 | Proyecto de inversión | 20910 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20910.0, modificado:20910.0}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL .26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68705 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68705 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.47, meta_modificada:50.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:725, direccion:Ranchería CARRICITOS 34590 CARRICITOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE CARRISITOS QUEDA AL SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DE LA COMUNIDAD DE JOMULCO SERCAS DEL CAMINO SE ENCUNETRTA UN ARROYO HAY SE ENTRA ALA COMUNIDAD Y SE ENCUENTRAN 3 CASITAS, lon:-106.51454683, lat:24.63805295}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 20910 | 20910 | 20910 | 20910 | 20910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.47}} | {2562694/proyecto_INICIO, 2562694/proyecto_PROCESO, 2562694/proyecto_FIN, 2562694/proyecto_PROCESO, 2562694/proyecto_FIN, 2562694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562702 | Proyecto de inversión | 16000.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16000.48, modificado:16000.48}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 65920 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 65920 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.62, meta_modificada:38.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:811, direccion:Ranchería LA PIEDRA BOLA 34595 LA PIEDRA BOLA, TAMAZULA se encuentra 73.2 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, la vivienda se encuentra al entrar a la comunidad, lon:-106.46725546, lat:24.49334691}} | 2025-04-07 | 2025-07-05 | 16000.48 | 16000.48 | 16000.48 | 16000.48 | 16000.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.62}} | {2562702/proyecto_INICIO, 2562702/proyecto_PROCESO, 2562702/proyecto_FIN, 2562702/proyecto_PROCESO, 2562702/proyecto_FIN, 2562702/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562718 | Proyecto de inversión | 237127.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237127.81, modificado:237127.81}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 67709 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67709 | S | 54 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.35, meta_modificada:572.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1103, direccion:Ranchería LA PRESA 34598 LA PRESA, TAMAZULA La Presa está situado a 60.2 kilómetros de Tamazula de Victoria, lon:-106.44278825, lat:24.71218864}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 237127.81 | 237127.81 | 237127.81 | 237127.81 | 237127.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.35}} | {2562718/proyecto_INICIO, 2562718/proyecto_PROCESO, 2562718/proyecto_FIN, 2562718/proyecto_INICIO, 2562718/proyecto_PROCESO, 2562718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562726 | Proyecto de inversión | 25098.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25098.63, modificado:25098.63}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68987 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68987 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.58, meta_modificada:60.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:135, direccion:Ranchería el chapalote 34590 EL CHAPALOTE, TAMAZULA LA COMUNIDAD EL CHAPALOTE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DEL RIO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD CUENTA CON POCAS CASITAS EN ELLA AL ENTRAS EN LA PRIME, lon:-106.42545836, lat:24.6498975}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 25098.63 | 25098.63 | 25098.63 | 25098.63 | 25098.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.58}} | {2562726/proyecto_INICIO, 2562726/proyecto_PROCESO, 2562726/proyecto_FIN, 2562726/proyecto_INICIO, 2562726/proyecto_PROCESO, 2562726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527052 | Proyecto de inversión | 223144 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223144.0, modificado:222199.08}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 6" de diámetro en Calle santa Susana entre Calle Santa Paula y Blvd. Ejército Mexicano en Colonia Ampliación San Antonio. - 4239 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4239 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SANTA SUSANA Colonia AMPLIACION SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SANTA PAULA Y Boulevard EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA EN CALLE SANTA SUSANA, ENTRE SANTA PAULA Y EJERCITO MEXICANO, lon:-103.4916282, lat:25.59986301}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 222199.08 | 222199.08 | 222199.08 | 222199.08 | 222199.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-AP-009/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:222199.08, importe_modificado:222199.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.0}} | {2527052/proyecto_INICIO, 2527052/proyecto_FIN, 2527052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605691 | Proyecto de inversión | 3056615.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:2896.18, modificado:2896.18}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3053719.6, modificado:3053719.6}} | Construcción de Sistema Pluvial (Línea de presión, construcción de cárcamo y equipamiento electromecánico). En Blvd. Santa Rita y Paseo CentraL, Colonia Urbivillas. - 122595 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 122595 | S | 393 | 377 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:942.1, meta_modificada:942.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard santa rita Colonia URBIVILLAS 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PASEO CENTRAL Y Calle CIRUELO Calle ORIENTE se encuentra ubicada pasando los limites del canal del sacramento ubicado dentro de la colonia urbi, lon:-103.44225304, lat:25.61858783}} | 2025-10-27 | 2025-12-15 | 3056615.78 | 3056615.78 | 3056615.78 | 3056615.78 | 3056615.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-DP-010/2025, contratista:CONSTRULINER, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:2498758.64, importe_modificado:3056615.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:942.1}} | {2605691/proyecto_INICIO, 2605691/proyecto_FIN, 2605691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538496 | Proyecto de inversión | 950925.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950925.81, modificado:944684.26}} | REHABILITACION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CIPRES PEREYRA, ENTRE CALZ. AGUSTIN CASTRO Y CALLE SAN IGNACIO, COL. REVOLUCION EN GOMEZ PALACIO, DGO. - 27821 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 27821 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO25.558822, -103.508065 , lon:-103.50668858, lat:25.56039779}} | 2025-05-30 | 2025-07-09 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | 944684.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2025, contratista:CRISA 872 CONSTRUCCION, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:944684.26, importe_modificado:944684.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2182.0}} | {2538496/proyecto_PROCESO, 2538496/proyecto_FIN, 2538496/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543387 | Proyecto de inversión | 542069.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:542069.48, modificado:536638.91}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Luz Castillo, ubicada en C. Armando del Castillo Franco Esq. Con C. Luz García de Campillo, Col. Fidel Velázquez, Gómez Palacio, Dgo. - 9232 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9232 | S | 627 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Colonia FIDEL VELAZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LUZ GARCIA DE CAMPILLO Y ESTA UBICADO AL NORTE EL GIMNASIO IBARRA RAYAS , lon:-103.524113, lat:25.571861}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 536638.91 | 536638.91 | 536638.91 | 536638.91 | 536638.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUNM-008/2025, contratista:ROGELIO LOERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:536638.91, importe_modificado:536638.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2543387/proyecto_INICIO, 2543387/proyecto_FIN, 2543387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562171 | Proyecto de inversión | 878806.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:878806.13, modificado:878773.26}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVE VELINO PRESA Y CALLE 4 DE DICIEMBRE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 4289 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 4289 | S | 78 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida VELINO PRESA Y Calle 4 DE DICIEMBRE Calle ALDAMA EN EL BARRIO LOMA VERDE AL NOR-ORIENTE DE LA CD, POR LA CALLE FRANCISCO JA, lon:-104.11194926, lat:24.45363825}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 878773.26 | 878773.26 | 878773.26 | 878773.26 | 878773.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-005/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:878773.26, importe_modificado:878773.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2562171/proyecto_PROCESO, 2562171/proyecto_FIN, 2562171/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562562 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:374815.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL RASTRO DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) - 66596 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66596 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL PUENTE A , lon:-104.64097249, lat:24.72220844}} | 2025-09-04 | 2025-10-10 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-19/2025, contratista:C. ELIZABETH CASSIO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:749360.5, importe_modificado:749360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562562/proyecto_INICIO, 2562562/proyecto_PROCESO, 2562562/proyecto_FIN, 2562562/proyecto_PROCESO, 2562562/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562563 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CAÑADA 2DA. - 66604 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66604 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio CAÑADA 2DA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS, lon:-104.45379529, lat:24.78198969}} | 2025-07-29 | 2025-08-29 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-16/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2562563/proyecto_INICIO, 2562563/proyecto_PROCESO, 2562563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562564 | Proyecto de inversión | 855000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427500.0, modificado:427500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) - 66612 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66612 | S | 700 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA, lon:-104.63779226, lat:24.72976333}} | 2025-07-28 | 2025-08-28 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-03/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:855000.0, importe_modificado:855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2562564/proyecto_INICIO, 2562564/proyecto_PROCESO, 2562564/proyecto_INICIO, 2562564/proyecto_PROCESO, 2562564/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562565 | Proyecto de inversión | 487000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:243500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243500.0, modificado:243415.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE - 66658 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66658 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Ranchería EL AGUAJE 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.47391397, lat:24.64152254}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 243415.01 | 243415.01 | 243415.01 | 243415.01 | 243415.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-26/2025, contratista:ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:486830.01, importe_modificado:486830.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2562565/proyecto_FIN, 2562565/proyecto_INICIO, 2562565/proyecto_FIN, 2562565/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562567 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:520000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:519750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN BARRIO CAÑADA PRIMERA - 106235 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 106235 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA , lon:-104.45401799, lat:24.7781811}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 519750 | 519750 | 519750 | 519750 | 519750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-20/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1039500.0, importe_modificado:1039500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2562567/proyecto_INICIO, 2562567/proyecto_PROCESO, 2562567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616825 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VICTORIA ESQUINA CON CALLE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+011 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2510001007603 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA ESQUINA CON CALLE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+011 , lon:-104.46, lat:24.77861111}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-05/2025, contratista:C. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:47452.5, importe_modificado:47452.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53.0}} | {2616825/proyecto_INICIO, 2616825/proyecto_FIN, 2616825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562872 | Proyecto de inversión | 1371371.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1371371.87, modificado:1371371.87}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTUPLE EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, EN LA LOCALIDAD DE EL NURITO, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 114993 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 114993 | S | 60 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:133, direccion:Camino / Terracería TOPIA - EL NURITO 63 200 34554 EL NURITO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL NURITO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 HORAS Y MEDIA LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA EN VEHICULO TODO TERRENO SE ENCUENTRA, lon:-106.74173227, lat:25.15125739}} | 2025-04-21 | 2025-05-21 | 1371371.87 | 1371371.87 | 1371371.87 | 1371371.87 | 1371371.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1371371.87, importe_modificado:1371371.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2562872/proyecto_INICIO, 2562872/proyecto_PROCESO, 2562872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562876 | Proyecto de inversión | 1455337.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1455337.7, modificado:1455337.7}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA COMUNIDAD DE RINCON DE SIANORI, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 117903 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 117903 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:549, direccion:Calle SIN NOMBRE Rancho RINCON DE SIANORI 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA CANCHA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, FRENTA A MINISUPER EL TASTE, lon:-106.76911164, lat:25.23290851}} | 2025-05-22 | 2025-06-22 | 1455337.7 | 1455337.7 | 1455337.7 | 1455337.7 | 1455337.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1455337.7, importe_modificado:1455337.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2562876/proyecto_INICIO, 2562876/proyecto_PROCESO, 2562876/proyecto_FIN, 2562876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605735 | Proyecto de inversión | 232000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232000.0, modificado:232000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE AMPLIACIÓN MORELOS EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 95411 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 95411 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasaje ORILLA DEL CERRO Calle SIN NOMBRE A LA IZQUIERDA HAY UN CANAL, CERCAS DEL PANTEÓN SAN NICOLÁS. AL LADO DERECHO EMPIEZA EL CAMINO AL CERRO., lon:-104.0348084, lat:23.9742576}} | 2025-03-14 | 2025-04-30 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | 232000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/001-2025, contratista:ING. ROBERTO AGUIRRE GARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:232000.0, importe_modificado:232000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.0}} | {2605735/proyecto_FIN, 2605735/proyecto_INICIO, 2605735/proyecto_PROCESO, 2605735/proyecto_FIN, 2605735/proyecto_INICIO, 2605735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605736 | Proyecto de inversión | 492306.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492306.96, modificado:492306.96}} | AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TRAMO CAMINO COLIS A CARRETERA VICENTE GUERRERO, POANAS, DGO. - 95529 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 95529 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.2, meta_modificada:280.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS Calle ÁQUILES SERDÁN LA LÍNEA PASA POR LA GASOLINERA LOS COMPAS, UN CANAL DE RIEGO Y PASA POR LA CARRETERA VIECENTE GUERRERO A DURANGO., lon:-104.04942609, lat:23.96266221}} | 2025-03-18 | 2025-05-16 | 492306.96 | 492306.96 | 492306.96 | 492306.96 | 492306.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/002-2025, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:492306.96, importe_modificado:492306.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.2}} | {2605736/proyecto_INICIO, 2605736/proyecto_FIN, 2605736/proyecto_PROCESO, 2605736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605751 | Proyecto de inversión | 307400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307400.0, modificado:307400.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 129127 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129127 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA CANASTA 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CANAL Y Calle CALLE HEROES DE NACOZARI Calle CALLE CORREGIDORA LA PRIMERA LINEA DE AGUA POTABLES ESTA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, LA SEGUNDA LINE, lon:-104.05217994, lat:23.9691414}} | 2025-04-18 | 2025-06-02 | 307400 | 307400 | 307400 | 307400 | 307400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/004-2025, contratista:ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:307400.0, importe_modificado:307400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2605751/proyecto_INICIO, 2605751/proyecto_FIN, 2605751/proyecto_PROCESO, 2605751/proyecto_FIN, 2605751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562761 | Proyecto de inversión | 144020.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144020.91, modificado:144020.91}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 86045 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86045 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:347.62, meta_modificada:347.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:Ranchería LA COFRADIA 34593 LA COFRADÍA, TAMAZULA La Cofradía se encuentra a 74.4 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria,, lon:-106.39651661, lat:24.5450707}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 144020.91 | 144020.91 | 144020.91 | 144020.91 | 144020.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:347.62}} | {2562761/proyecto_INICIO, 2562761/proyecto_PROCESO, 2562761/proyecto_FIN, 2562761/proyecto_INICIO, 2562761/proyecto_PROCESO, 2562761/proyecto_FIN, 2562761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616951 | Proyecto de inversión | 1455225.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455225.95, modificado:1452965.62}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE CASCADA ENTRE AV. PASEO Y BLVD. ALFONSO RAMÍREZ LEYVA EN EL FRACC. SANTA ROSA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001008804 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2756.25, meta_modificada:2756.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE VIALIDAD COCALLE . CASCADA ENTRE AV.PASEO Y BLVD. ALFONSO RAMÍREZ LEYVA EN EL FRACC. SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE , GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.47522691, lat:25.56850095}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 1452965.62 | 1452965.62 | 1452965.62 | 1452965.62 | 1452965.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-004/2025, contratista:CONSTRULINER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:1452965.62, importe_modificado:1452965.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2756.25}} | {2616951/proyecto_INICIO, 2616951/proyecto_FIN, 2616951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562763 | Proyecto de inversión | 334779.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334779.64, modificado:334779.64}} | TECHO FIRME A BASA DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 66865 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66865 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.05, meta_modificada:808.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:139, direccion:Ranchería EL CHICURAL 34595 EL CHICURAL, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD DE EL CHICURAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS, SERCAS DEL RIO EN ESTA COMUNIDAD DA INICIO LA OB, lon:-106.41246148, lat:24.56941997}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 334779.64 | 334779.64 | 334779.64 | 334779.64 | 334779.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.05}} | {2562763/proyecto_INICIO, 2562763/proyecto_PROCESO, 2562763/proyecto_FIN, 2562763/proyecto_INICIO, 2562763/proyecto_PROCESO, 2562763/proyecto_FIN, 2562763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562768 | Proyecto de inversión | 71103.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71103.13, modificado:71103.13}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL .26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 67957 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67957 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.62, meta_modificada:171.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1117, direccion:Ranchería EL CARRICITO DE LOS NUÑEZ 34590 EL CARRICILLO DE LOS NÚÑEZ, TAMAZULA EL CARRICITO DE LOS NUÑEZ SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANCHES SE ENCUENTRA EST, lon:-106.335831, lat:24.60098123}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 71103.13 | 71103.13 | 71103.13 | 71103.13 | 71103.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.62}} | {2562768/proyecto_INICIO, 2562768/proyecto_PROCESO, 2562768/proyecto_FIN, 2562768/proyecto_PROCESO, 2562768/proyecto_FIN, 2562768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562774 | Proyecto de inversión | 57824.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57824.63, modificado:57824.63}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 66319 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66319 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:139.57, meta_modificada:139.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:224, direccion:Ranchería LAS JUNTAS 34590 LAS JUNTAS, TAMAZULA Las Juntas se encuentra a 68.6 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Tamazula de Victoria las casas se encuentran distanciadas unas están del otro lado del rio , lon:-106.47708969, lat:24.46489044}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 57824.63 | 57824.63 | 57824.63 | 57824.63 | 57824.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.57}} | {2562774/proyecto_INICIO, 2562774/proyecto_PROCESO, 2562774/proyecto_FIN, 2562774/proyecto_PROCESO, 2562774/proyecto_FIN, 2562774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562796 | Proyecto de inversión | 118010.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118010.81, modificado:118010.81}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO. - 66817 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66817 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:284.84, meta_modificada:284.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:386, direccion:Ranchería RINCON DE LOS MACEDO 34595 RINCÓN DE LOS MACEDO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE LOS MACEDO SE ENCUNETRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ EN LA PARTE DE ABAJO SE ENCUEN, lon:-106.44832272, lat:24.59091632}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 118010.81 | 118010.81 | 118010.81 | 118010.81 | 118010.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:284.84}} | {2562796/proyecto_INICIO, 2562796/proyecto_PROCESO, 2562796/proyecto_FIN, 2562796/proyecto_INICIO, 2562796/proyecto_PROCESO, 2562796/proyecto_FIN, 2562796/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562798 | Proyecto de inversión | 183661.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183661.67, modificado:183661.67}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 67608 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67608 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.3, meta_modificada:443.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:566, direccion:Ranchería EL PALMAREJO 34598 EL PALMAREJO, TAMAZULA El Palmarejo se encuentra a 23.9 kilómetros, en dirección Sudeste, de la localidad de Tamazula de Victoria, al entrar a la comunidad se encuentran las primeras viviendas benefici, lon:-106.42657555, lat:24.69933757}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 183661.67 | 183661.67 | 183661.67 | 183661.67 | 183661.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.3}} | {2562798/proyecto_INICIO, 2562798/proyecto_PROCESO, 2562798/proyecto_FIN, 2562798/proyecto_INICIO, 2562798/proyecto_FIN, 2562798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562809 | Proyecto de inversión | 60186.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60186.17, modificado:60186.17}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL.26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 66204 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66204 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.27, meta_modificada:145.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:582, direccion:Ranchería VETILLAS 34595 VETILLAS, TAMAZULA Vetillas se encuentra a 75.1 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria, , lon:-106.49325109, lat:24.44728188}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 60186.17 | 60186.17 | 60186.17 | 60186.17 | 60186.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.27}} | {2562809/proyecto_INICIO, 2562809/proyecto_PROCESO, 2562809/proyecto_FIN, 2562809/proyecto_PROCESO, 2562809/proyecto_FIN, 2562809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616952 | Proyecto de inversión | 262274.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262274.05, modificado:261468.94}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001008904 | S | 447 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:520.75, meta_modificada:520.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.46190945, lat:25.58887574}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 261468.94 | 261468.94 | 261468.94 | 261468.94 | 261468.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-005/2025, contratista:CONSTRULINER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:261468.94, importe_modificado:261468.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:520.75}} | {2616952/proyecto_INICIO, 2616952/proyecto_FIN, 2616952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI SE TRATA DE REINTEGROS, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI SE TRATA DE REINTEGROS, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI SE TRATA DE REINTEGROS, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI SE TRATA DE REINTEGROS, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO EN EL INFORME DEFINITIVO 2025., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562823 | Proyecto de inversión | 63641.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63641.48, modificado:63641.48}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68281 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68281 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:153.61, meta_modificada:153.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:645, direccion:Ranchería LA CUPIA 34590 LA CUPÍA, TAMAZULA Cupía está situado a 62.7 kilómetros de Tamazula de Victoria las viviendas beneficiadas se encuentran al entrar a la comunidad, lon:-106.45444284, lat:24.65085552}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 63641.48 | 63641.48 | 63641.48 | 63641.48 | 63641.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:153.61}} | {2562823/proyecto_INICIO, 2562823/proyecto_PROCESO, 2562823/proyecto_FIN, 2562823/proyecto_INICIO, 2562823/proyecto_PROCESO, 2562823/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527113 | Proyecto de inversión | 651539.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651539.52, modificado:651539.52}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL DOS DE ABRIL AMACULI SANTA ELENA Y RAMALES - 41204 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 41204 | S | 320 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.8, meta_modificada:53.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:Camino / Terracería SANTA ELENA - EL LIMON 53 80 34596 AMACULÍ, TAMAZULA la rehabilitación del camino da inicio en la comunidad de santa elena para subir a amaculi y pasar cercas de la plaza para salir de la comunidad hacia los , lon:-106.60247067, lat:24.61326188}} | 2025-04-05 | 2025-05-19 | 651539.52 | 651539.52 | 651539.52 | 651539.52 | 651539.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2025, contratista:C.P. LUIS ALBERTO CASTRO MIRANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:651539.52, importe_modificado:651539.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:53.8}} | {2527113/proyecto_PROCESO, 2527113/proyecto_INICIO, 2527113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527118 | Proyecto de inversión | 658021.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658021.6, modificado:658021.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ELENA LAS LAJAS LOS REMEDIOS Y RAMALES . - 50781 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 50781 | S | 340 | 338 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.5, meta_modificada:56.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Camino / Terracería el rincon de los macedo - la cueva santa 56 50 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en la comunidad de el rincon de los macedo para seguir adelnate hacia la quebada de los sanchez , lon:-106.50236416, lat:24.65065724}} | 2025-04-11 | 2025-05-18 | 658021.6 | 658021.6 | 658021.6 | 658021.6 | 658021.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2025, contratista:C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:589689.02, importe_modificado:691466.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.5}} | {2527118/proyecto_PROCESO, 2527118/proyecto_INICIO, 2527118/proyecto_FIN, 2527118/proyecto_PROCESO, 2527118/proyecto_FIN, 2527118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562839 | Proyecto de inversión | 275616 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:275616.0, modificado:275616.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS - LA PIEDRA BOLA Y RAMALES (21.60 KM) - 103975 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 103975 | S | 115 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.6, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Camino / Terracería LOS REMEDIOS - PIEDRA BOLA 21 60 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LOS REMDIOS QUEDA AL SUR DEL MUNICIPÍPO CERCAS DE LA COMUNIDAD LA PIEDRA BOLA PASNADO LA CURVA CERRADA, lon:-106.40404124, lat:24.62091484}} | 2025-03-13 | 2025-04-24 | 275616 | 275616 | 275616 | 275616 | 275616 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2025, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:653312.0, importe_modificado:653312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.6}} | {2562839/proyecto_INICIO, 2562839/proyecto_PROCESO, 2562839/proyecto_FIN, 2562839/proyecto_PROCESO, 2562839/proyecto_FIN, 2562839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538508 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en espacio público, en la Colonia Esperanza en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios. Durango., - 2995 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2995 | S | 107 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Santa Mónica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS Calle Los Carrizos El proyecto se ubica sobre la Calle Santa Mónica frente al Panteón Municipal en la Colonia Esperanza en la Cabecera Municipal de Nombre d, lon:-104.23898637, lat:23.85215212}} | 2025-04-14 | 2025-05-14 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538508/proyecto_INICIO, 2538508/proyecto_PROCESO, 2538508/proyecto_FIN, 2538508/proyecto_PROCESO, 2538508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597298 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2510001002301 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.66, meta_modificada:16.66}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458022, lat:24.775838}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458001, lat:24.775845}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-02/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:17482.5, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.66}} | {2597298/proyecto_INICIO, 2597298/proyecto_PROCESO, 2597298/proyecto_FIN, 2597298/proyecto_INICIO, 2597298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605828 | Proyecto de inversión | 536037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536037.96, modificado:536037.96}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 122891 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 122891 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:495, direccion:Ranchería EL COMERDO 34564 EL COMEDERO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA TRASLADANDOCE EN CAMIONETA TODO TERRENO, LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA , lon:-106.88930129, lat:25.27354231}} | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2025-2, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:536037.96, importe_modificado:536037.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605828/proyecto_PROCESO, 2605828/proyecto_INICIO, 2605828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605832 | Proyecto de inversión | 489496.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489496.19, modificado:489496.19}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO,. - 130721 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130721 | S | 110 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Colonia CENTRO 34540 TOPIA, TOPIA LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO, lon:-106.57155592, lat:25.21176805}} | 2025-11-24 | 2025-12-26 | 489496.19 | 489496.19 | 489496.19 | 489496.19 | 489496.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-2, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:489496.19, importe_modificado:489496.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2605832/proyecto_INICIO, 2605832/proyecto_PROCESO, 2605832/proyecto_INICIO, 2605832/proyecto_PROCESO, 2605832/proyecto_FIN, 2605832/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562416 | Proyecto de inversión | 1484800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1484800.0, modificado:1484800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO EL REFUGIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 95130 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 95130 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.32, meta_modificada:502.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ÁQUILES SERDÁN Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle OBREGÓN ENFRENTE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA ÁQUILES SERDÁN, AUN COSTADO LA PLAZA DEL REFUGIO., lon:-104.04216059, lat:23.96837513}} | 2025-02-07 | 2025-03-24 | 1484800 | 1484800 | 1484800 | 1484800 | 1484800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/002-2025, contratista:ING. LUIS MIGUEL MIJARES RENTERIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1484800.0, importe_modificado:1484800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:502.32}} | {2562416/proyecto_INICIO, 2562416/proyecto_PROCESO, 2562416/proyecto_INICIO, 2562416/proyecto_FIN, 2562416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562418 | Proyecto de inversión | 957387.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957387.92, modificado:957387.92}} | SEGUNDA ETAPA DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GALEANA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FCO. I MADERO EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 97820 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 97820 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.7, meta_modificada:462.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GALEANA Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle RUIZ CORTINES Calle 20 DE NOVIEMBRE AUN LADO DE TANQUE ELEVADO DE VILLA UNIÓN., lon:-104.04509199, lat:23.97899738}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 957387.92 | 957387.92 | 957387.92 | 957387.92 | 957387.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/011-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:957387.92, importe_modificado:957387.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.7}} | {2562418/proyecto_PROCESO, 2562418/proyecto_INICIO, 2562418/proyecto_FIN, 2562418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562278 | Proyecto de inversión | 1295452.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1295452.34, modificado:1295452.34}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO IX, MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS, PUEBLO CARLOS REAL, MPIO. CD. LERDO, DGO. CD. LERDO, DGO. - 79624 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 79624 | S | 1650 | 1350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.75, meta_modificada:202.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Pueblo CARLOS REAL 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO El pozo se encuentra dentro del territorio del pueblo Carlos Real, detrás de éste cerca de la margen del rio Nazas. Detrás del establo el potrero que se encuentra a un lado , lon:-103.53094997, lat:25.50862934}} | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 1295452.34 | 1295452.34 | 1295452.34 | 1295452.34 | 1295452.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-26/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1295452.34, importe_modificado:1295452.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.75}} | {2562278/proyecto_INICIO, 2562278/proyecto_FIN, 2562278/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562279 | Proyecto de inversión | 385463.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385463.44, modificado:385463.44}} | CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO PLUVIAL ACCESO DE CALLE PRINCIPAL PUEBLO LA LUZ, MPIO CD. LERDO, DGO. - 69177 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69177 | S | 126 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Ranchería LA LUZ 35183 LA LUZ, LERDO es la calle donde esta el templo la luz del mundo, rumbo al final hacia el noroeste, lon:-103.61387544, lat:25.63774992}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 385463.44 | 385463.44 | 385463.44 | 385463.44 | 385463.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-DRE-AD-22/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:385463.44, importe_modificado:385463.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562279/proyecto_INICIO, 2562279/proyecto_FIN, 2562279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562843 | Proyecto de inversión | 569764.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569764.16, modificado:569764.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO TAMAZULA HUIXOLIXTA Y RAMALES JALA POTRERO DE JALA LAS HIGUERAS EL PIED E LA CUESTA - 79734 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79734 | S | 200 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.8, meta_modificada:35.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:Camino / Terracería TAMAZULA - JALA 35 80 34588 JALA, TAMAZULA REHABILITACION DE CAMINO PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD DE JALA POR LA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO LAS LETRAS HACIA ADELANTE POR LA CARRETERA SE ENCUNTRA LA COMUNIDAD DE JAL, lon:-106.95504818, lat:24.91993222}} | 2025-09-11 | 2025-10-10 | 569764.16 | 569764.16 | 569764.16 | 569764.16 | 569764.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-054/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:569764.16, importe_modificado:569764.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.8}} | {2562843/proyecto_INICIO, 2562843/proyecto_PROCESO, 2562843/proyecto_FIN, 2562843/proyecto_PROCESO, 2562843/proyecto_FIN, 2562843/proyecto_INICIO, 2562843/proyecto_PROCESO, 2562843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562504 | Proyecto de inversión | 54824.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54824.71, modificado:54824.71}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE EL PAVO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 86198 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 86198 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.48, meta_modificada:29.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:Ranchería EL PAVO 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario. 1.-Ma. Luisa Solís Tapia latitud:24.851978 y longitud:-102.66, lon:-102.6672507, lat:24.85141156}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 54824.71 | 54824.71 | 54824.71 | 54824.71 | 54824.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.48}} | {2562504/proyecto_INICIO, 2562504/proyecto_PROCESO, 2562504/proyecto_FIN, 2562504/proyecto_INICIO, 2562504/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562844 | Proyecto de inversión | 776814.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:776814.88, modificado:776814.88}} | REHABILITACION DE CAMINO ZONA VIVORILLAS - 69534 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69534 | S | 450 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:66.7, meta_modificada:66.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:LOS REMEDIOS - LA CAMPANA 66 70 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA LA OBRA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL LADO DE LAS HIGLESIAS Y LAS CEBOLLAS SE REHABILITARA EL CAMINO AL LLEGARA ALA COMUNIDAD Y EL CAMINO DENTRO DE LA COMUNIDAD PARA QUE PUED, lon:-106.37367857, lat:24.59235452}} | 2025-06-10 | 2025-07-24 | 776814.88 | 776814.88 | 776814.88 | 776814.88 | 776814.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-046/2025, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:776814.88, importe_modificado:776814.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:66.7}} | {2562844/proyecto_INICIO, 2562844/proyecto_FIN, 2562844/proyecto_PROCESO, 2562844/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562847 | Proyecto de inversión | 473516.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473516.64, modificado:473516.64}} | REHABILITACION DE CAMINOS AMACULI,COACOYOLE Y RAMALES 39.10KM - 89916 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89916 | S | 230 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:39.1, meta_modificada:39.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:Camino / Terracería AMACULI - COACOYOLE 39 10 34596 AMACULÍ, TAMAZULA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE AMACULI EN LA AFUERAS DEL CAMINO CERCAS DE LA PLAZA HACIA SANTA ELENA PARA CONTINUAR POR ESE T, lon:-106.60139779, lat:24.61286197}} | 2025-04-05 | 2025-04-30 | 473516.64 | 473516.64 | 473516.64 | 473516.64 | 473516.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2025, contratista:MINERA MAGIC GOLD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:473516.64, importe_modificado:473516.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:39.1}} | {2562847/proyecto_INICIO, 2562847/proyecto_PROCESO, 2562847/proyecto_FIN, 2562847/proyecto_PROCESO, 2562847/proyecto_FIN, 2562847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562848 | Proyecto de inversión | 393977.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393977.76, modificado:393977.76}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE SAHUATENIPA CHACALA Y RAMALES 24.90KM - 93397 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 93397 | S | 119 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.9, meta_modificada:24.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:Camino / Terracería SAHUATENIPA - CHACALA 24 90 34587 CHACALA, TAMAZULA La localidad de Sahuatenipa se encuentra a unos 17 kilómetros de la cabecera municipal, se desvía a la comunidad de Chacala , lon:-106.73738389, lat:24.81153346}} | 2025-02-11 | 2025-03-03 | 393977.76 | 393977.76 | 393977.76 | 393977.76 | 393977.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-008/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:393977.76, importe_modificado:393977.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.9}} | {2562848/proyecto_INICIO, 2562848/proyecto_PROCESO, 2562848/proyecto_FIN, 2562848/proyecto_PROCESO, 2562848/proyecto_FIN, 2562848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562639 | Proyecto de inversión | 609213.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609213.44, modificado:609213.44}} | REHABILITACION DEL CAMINO AGUA CALIENTE SAN JERONIMO Y PIE DE LA CUESTA EL TIGRE . - 63464 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 63464 | S | 222 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.2, meta_modificada:35.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:544, direccion:Camino / Terracería AGUACALIENTE - EL TIGRE 35 20 34570 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA EL CAMINO QUE SE VA REHABILITAR COMIENZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE PASANDO EL RIO HACIA EL TECOMATE SUBIREMOS ARRIBA ALA CIENEGA Y EN LOS OTAES, lon:-106.88288881, lat:25.07957683}} | 2025-02-12 | 2025-03-13 | 609213.44 | 609213.44 | 609213.44 | 609213.44 | 609213.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2025, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:609212.44, importe_modificado:609212.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.2}} | {2562639/proyecto_INICIO, 2562639/proyecto_PROCESO, 2562639/proyecto_FIN, 2562639/proyecto_PROCESO, 2562639/proyecto_FIN, 2562639/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562650 | Proyecto de inversión | 155968.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155968.96, modificado:155968.96}} | REHABILIATCION DE CAMINO SAN CAYETANO - 105729 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 105729 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.8, meta_modificada:9.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1212, direccion:Camino / Terracería SAN CAYETANO DE PERICOS - LAS MILPAS 9 80 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO DE PERICOS QUEDA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO ALA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO LAS CASAS SE ECN, lon:-106.72598897, lat:25.52831997}} | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 155968.96 | 155968.96 | 155968.96 | 155968.96 | 155968.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-037/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:482230.56, importe_modificado:482230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.8}} | {2562650/proyecto_PROCESO, 2562650/proyecto_INICIO, 2562650/proyecto_FIN, 2562650/proyecto_PROCESO, 2562650/proyecto_FIN, 2562650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562655 | Proyecto de inversión | 565931.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565931.52, modificado:565931.52}} | REHABILITACION DE CAMINO ZONA GUADALUPE DE URREA - 61655 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 61655 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.3, meta_modificada:36.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:Camino / Terracería LA VINATERIA - EL TAPALE 36 30 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA LA OBRA DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE LA VINATERIA DONDE ESTA LA PISTA A LOS AGUACATES PARA CONTINUAR A SAN JOSE DE CHIQUERITOS Y BAJAR ALOS, lon:-106.71537763, lat:25.00900811}} | 2025-02-07 | 2025-03-11 | 565931.52 | 565931.52 | 565931.52 | 565931.52 | 565931.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-005/2025, contratista:C. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:565931.52, importe_modificado:565931.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.3}} | {2562655/proyecto_PROCESO, 2562655/proyecto_FIN, 2562655/proyecto_INICIO, 2562655/proyecto_FIN, 2562655/proyecto_PROCESO, 2562655/proyecto_FIN, 2562655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562508 | Proyecto de inversión | 66683.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66683.17, modificado:66683.17}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85524 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85524 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:100, direccion:Ranchería EL DURAZNO EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Lorena Ramos Mendoza latitud: 24.4823676 y longitud:-102.583667 y se localiza en e, lon:-102.58377965, lat:24.48237234}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 66683.17 | 66683.17 | 66683.17 | 66683.17 | 66683.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2562508/proyecto_INICIO, 2562508/proyecto_PROCESO, 2562508/proyecto_FIN, 2562508/proyecto_INICIO, 2562508/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616809 | Proyecto de inversión | 792500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792500.0, modificado:791208.77}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE RINCONADA DE LAS LILAS, ENTRE AV. ARBOLEDAS Y BLVD. FRANCISCO VILLA, FRAC. RINCONADAS HAMBURGO, GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001006003 | S | 923 | 904 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2055.3, meta_modificada:2055.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: C. RINCONADA DE LAS LILAS, ENTRE AV. ARBOLEDAS Y BLVD. FCO. VILLA, FRACC. RINCONADAS HAMBURGO, GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.49940475, lat:25.59642874}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 791208.77 | 791208.77 | 791208.77 | 791208.77 | 791208.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-003/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:791208.77, importe_modificado:791208.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2055.3}} | {2616809/proyecto_FIN, 2616809/proyecto_PROCESO, 2616809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562666 | Proyecto de inversión | 331036.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331036.16, modificado:331036.16}} | REHABILITACION DE CAMINOS PERICOS - EL RANCHITO DE LOS NUÑEZ (4.30 KM), LA TRAMPA - EL RANCHITO (8.00 KM) Y RAMALES SAN CAYETANO DE PERICOS (8.50 KM) - 95414 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 95414 | S | 112 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.8, meta_modificada:20.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1199, direccion:Camino / Terracería RANCHITO DE LOS NUÑEZ - SAN CAYETANO DE PERICOS 20 80 34570 EL RANCHITO (EL RANCHITO DE NÚÑEZ), TAMAZULA ESTA REHABILITACION DA INICIO EN CARRITO DE LOS NUÑES REHABILITANDO LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD ANTES DE , lon:-106.78783774, lat:25.43104531}} | 2025-05-03 | 2025-06-05 | 331036.16 | 331036.16 | 331036.16 | 331036.16 | 331036.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-040/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:639791.04, importe_modificado:639791.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.8}} | {2562666/proyecto_INICIO, 2562666/proyecto_PROCESO, 2562666/proyecto_FIN, 2562666/proyecto_PROCESO, 2562666/proyecto_FIN, 2562666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562506 | Proyecto de inversión | 21013.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21013.57, modificado:21013.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MORELOS DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87747 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.89, meta_modificada:10.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:49, direccion:Ejido SAN ANTONIO DE MORELOS SAN ANTONIO DE MORELOS, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Raquel Mendoza Orona latitud: 24.659973 y longitud:-102.77819, lon:-102.77834262, lat:24.66004411}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 21013.57 | 21013.57 | 21013.57 | 21013.57 | 21013.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.89}} | {2562506/proyecto_INICIO, 2562506/proyecto_PROCESO, 2562506/proyecto_INICIO, 2562506/proyecto_FIN, 2562506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562668 | Proyecto de inversión | 510400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510400.0, modificado:510400.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS REMEDIOS LA HIGUERA Y QUENIBAS EL CARRIZO DE LA PETACA Y RAMALES 40,00km - 97486 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97486 | S | 230 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Camino / Terracería LOS REMEDIOS - CARRIZO DE LA PETACA 40 0 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA La obra de rehabilitación de caminos da inicio en la comunidad de los remedios para dirigirse hacia quenibas de esta comunidad se partirá Al, lon:-106.40415941, lat:24.62116369}} | 2025-03-12 | 2025-04-14 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | 510400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2025, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:510400.0, importe_modificado:510400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.0}} | {2562668/proyecto_INICIO, 2562668/proyecto_FIN, 2562668/proyecto_PROCESO, 2562668/proyecto_FIN, 2562668/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562671 | Proyecto de inversión | 391987.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391987.2, modificado:391987.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA NUEVA ROSA MORADA EL BAJIO CHACALA Y RAMALES 32.00KM - 97999 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97999 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:Camino / Terracería LA NUEVA ROSA MORADA - EL BAJIO 32 0 34587 EL BAJÍO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA ROSA MORADA SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO PASANDOLO Y PASA EL GUARDA GANADO SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE BAJIO , lon:-106.62354091, lat:24.93478727}} | 2025-04-21 | 2025-06-01 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | 391987.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-038/2025, contratista:C.HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:820723.2, importe_modificado:820723.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2562671/proyecto_INICIO, 2562671/proyecto_PROCESO, 2562671/proyecto_FIN, 2562671/proyecto_PROCESO, 2562671/proyecto_FIN, 2562671/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562675 | Proyecto de inversión | 308754.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308754.88, modificado:308754.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS CARRICITOS - EL DESMONTE Y RAMALES (19.40 KM) - 95342 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 95342 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.4, meta_modificada:19.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1147, direccion:Camino / Terracería CARRICITOS - DESMONTE 19 40 34570 CARRICITOS, TAMAZULA ESTA REHABILITACION DA INICIO EN CARRITO REHABILITANDO EL CAMINO DE LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGARA ESTA Y AL SALIR TAMBIEN REHABILITANDO LAS ENTRADAS DE EST, lon:-106.81117025, lat:25.53552027}} | 2025-05-03 | 2025-06-05 | 308754.88 | 308754.88 | 308754.88 | 308754.88 | 308754.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-040/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:639791.04, importe_modificado:639791.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.4}} | {2562675/proyecto_INICIO, 2562675/proyecto_PROCESO, 2562675/proyecto_FIN, 2562675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543381 | Proyecto de inversión | 2166019.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2166019.81, modificado:2085074.58}} | Ampliación de red o sistema de agua potable de 3 y 4 en el Ejido El Triunfo, del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. - 5031 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 5031 | S | 64 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:Ejido EL TRIUNFO 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO A 9.3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO POR LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO JÍMENEZ SE UBICA EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DEL EJIDO POR EL CAMPO DE JUEGO. , lon:-103.304368, lat:25.3833122}} | 2025-04-28 | 2025-09-06 | 2085074.58 | 2085074.58 | 2085074.58 | 2085074.58 | 2085074.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/25, contratista:EMPRESA MADVIL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:2163615.39, importe_modificado:2085074.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1569.0}} | {2543381/proyecto_FIN, 2543381/proyecto_PROCESO, 2543381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562511 | Proyecto de inversión | 101240.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101240.02, modificado:101240.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LA BARRANCA DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87756 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87756 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:4, direccion:Ejido LA BARRANCA 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Leonarda Esquivel Luna La Barranca latitud24.659007 y longitud:-102.784661 y , lon:-102.78521659, lat:24.65947745}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 101240.02 | 101240.02 | 101240.02 | 101240.02 | 101240.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2562511/proyecto_PROCESO, 2562511/proyecto_FIN, 2562511/proyecto_INICIO, 2562511/proyecto_PROCESO, 2562511/proyecto_FIN, 2562511/proyecto_INICIO, 2562511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543388 | Proyecto de inversión | 6894179.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6894179.78, modificado:6890502.36}} | Rehabilitacion y construcción de vialidad con carpeta asfáltica en Calz. División del Norte entre Calz. Niños Héroes y Prol. Fundadores, Col. El Mezquital 2 - 7688 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7688 | S | 1403 | 1365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4844.0, meta_modificada:4844.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calzada DIVISION DEL NORTE Colonia EL MEZQUITAL 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada NIÑOS HEROES Y Prolongación FUNDADORES A 267,76 M. DE CALZ. DIVISIÓN DEL NORTE A CALZ. NINOS HÉROES. , lon:-103.504555, lat:25.608408}} | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 6890502.36 | 6890502.36 | 6890502.36 | 6890502.36 | 6890502.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2025, contratista:SAGO PROYECTOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:6890502.36, importe_modificado:6890502.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4844.0}} | {2543388/proyecto_PROCESO, 2543388/proyecto_INICIO, 2543388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605656 | Proyecto de inversión | 129939.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129939.33, modificado:129939.33}} | Construcción de barda perimetral en el preescolar O. N. U. en el municipio de coneto de comonfort en la cabecera municipal - 129677 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 129677 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT dentro del prescolar O.N.U. en la cabecera municipal, lon:-104.77025373, lat:24.98064682}} | 2025-11-25 | 2025-12-25 | 129939.33 | 129939.33 | 129939.33 | 129939.33 | 129939.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/IBE/FAISMUN/012-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:129939.33, importe_modificado:129939.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.4}} | {2605656/proyecto_INICIO, 2605656/proyecto_PROCESO, 2605656/proyecto_FIN, 2605656/proyecto_INICIO, 2605656/proyecto_FIN, 2605656/proyecto_PROCESO, 2605656/proyecto_FIN, 2605656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605661 | Proyecto de inversión | 550807.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550807.92, modificado:550807.92}} | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN LUDICAS - DEPORTIVAS EN EL JARDIN DE NIÑOS NOGALES - 133299 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 133299 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, lon:-104.7222137, lat:24.98024857}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 550807.92 | 550807.92 | 550807.92 | 550807.92 | 550807.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/IBE/FAISMUN/013-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:550807.92, importe_modificado:550807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605661/proyecto_PROCESO, 2605661/proyecto_FIN, 2605661/proyecto_INICIO, 2605661/proyecto_FIN, 2605661/proyecto_INICIO, 2605661/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562093 | Proyecto de inversión | 97400.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97400.83, modificado:97400.83}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD ARROYO DEL CABALLO EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 114297 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114297 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Ranchería ARROYO DEL CABAYO 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT SOBRE CARRETERA PASANDO ARROYO, lon:-104.64862664, lat:24.86225214}} | 2025-08-25 | 2025-09-25 | 97400.83 | 97400.83 | 97400.83 | 97400.83 | 97400.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMIN/008-2025, contratista:C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:97400.83, importe_modificado:97400.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562093/proyecto_INICIO, 2562093/proyecto_FIN, 2562093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538479 | Proyecto de inversión | 1254928.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1254928.27, modificado:1192209.62}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Santa Rosa, ubicada en calle Degollado entre C. Güicho Cisneros y Av. Cuauhtémoc, Col. Santa Rosa, Gómez Palacio, Dgo. - 8038 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 8038 | S | 1973 | 1895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GÜICHO CISNEROS Colonia SANTA ROSA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DEGOLLADO Y Calle CUAUHTEMOC ENTRE AV. GÜICHO CISNEROS Y AV. CUAUHTÉMOC , lon:-103.49204656, lat:25.56553175}} | 2025-05-15 | 2025-06-29 | 1192209.62 | 1192209.62 | 1192209.62 | 1192209.62 | 1192209.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1263199.63, importe_modificado:1263199.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2538479/proyecto_INICIO, 2538479/proyecto_PROCESO, 2538479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562098 | Proyecto de inversión | 325375.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325375.09, modificado:325375.09}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACO PARA LA CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA - 114391 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114391 | S | 170 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:Ranchería IGNACIO ZARAGOZA 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT A UN COSTADO DE CARRETERA POR ARROYO, lon:-104.98773097, lat:25.13455494}} | 2025-08-11 | 2025-08-23 | 325375.09 | 325375.09 | 325375.09 | 325375.09 | 325375.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/APO/FAISMUN/018-2025, contratista:ING. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:325375.09, importe_modificado:325375.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562098/proyecto_INICIO, 2562098/proyecto_FIN, 2562098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562104 | Proyecto de inversión | 325375.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:325375.09, modificado:395246.96}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR EN MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 113738 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 113738 | S | 180 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT RUMBO AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75078044, lat:25.06245767}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 395246.96 | 395246.96 | 395246.96 | 395246.96 | 395246.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/009-2025, contratista:ARQ. JOSÉ ARMANDO SIFUENTES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:395246.96, importe_modificado:395246.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.0}} | {2562104/proyecto_INICIO, 2562104/proyecto_FIN, 2562104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562106 | Proyecto de inversión | 367191.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:367191.88, modificado:367191.88}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 68871 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 68871 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT, lon:-104.76851465, lat:24.97522908}} | 2025-07-28 | 2025-08-21 | 367191.88 | 367191.88 | 367191.88 | 367191.88 | 367191.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-DRE-008/2025, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:367191.88, importe_modificado:367191.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2562106/proyecto_INICIO, 2562106/proyecto_FIN, 2562106/proyecto_PROCESO, 2562106/proyecto_INICIO, 2562106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605659 | Proyecto de inversión | 219014.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219014.17, modificado:219014.17}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN NOGALES - 132315 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 132315 | S | 97 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.7, meta_modificada:20.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOGALES, lon:-104.71945158, lat:24.97620304}} | 2025-11-17 | 2025-12-06 | 219014.17 | 219014.17 | 219014.17 | 219014.17 | 219014.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/DRE/FAISMUN/014-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:219014.17, importe_modificado:219014.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.7}} | {2605659/proyecto_INICIO, 2605659/proyecto_PROCESO, 2605659/proyecto_FIN, 2605659/proyecto_INICIO, 2605659/proyecto_PROCESO, 2605659/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562359 | Proyecto de inversión | 175882.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175882.62, modificado:175882.62}} | Rehabilitación de camino rural El Tobe - Gabriel Hernández del Municipio de Nombre deDios, Dgo. - 78778 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 78778 | S | 144 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:62, direccion:Camino El Tobe - Gabriel Hernández 4 500 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde la salida de la localidad El Tobe hasta la entrada de la localidad de Gabriel Hernández (Mancinas) pertenecientes al Munic, lon:-104.05848615, lat:23.80197947}} | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 175882.62 | 175882.62 | 175882.62 | 175882.62 | 175882.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-1, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:175882.62, importe_modificado:175882.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2562359/proyecto_INICIO, 2562359/proyecto_FIN, 2562359/proyecto_INICIO, 2562359/proyecto_FIN, 2562359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605835 | Proyecto de inversión | 323599.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323599.98, modificado:323599.98}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131267 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 131267 | S | 1432 | 1465 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO SN SN Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA LA LOCALIDAD DE TOPIA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA (ESTADO DE DURANGO). HAY 2,897 HABITANTES ESTA UBICADA EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, CABE MENCIONAR QUE TODO EL MUNICIPIO S, lon:-106.56988055, lat:25.21185359}} | 2025-12-11 | 2025-12-30 | 323599.98 | 323599.98 | 323599.98 | 323599.98 | 323599.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-6, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:323599.98, importe_modificado:323599.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2605835/proyecto_INICIO, 2605835/proyecto_PROCESO, 2605835/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605837 | Proyecto de inversión | 1077491.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1077491.47, modificado:1077491.47}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL LAUREL, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132135 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 132135 | S | 70 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:499, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - EL LAUREL 67 0 34540 EL LAUREL, TOPIA LA LOCALIDA DE EL LAUREL SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 67 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONECTADAS MEDIANTE CAMINO RURAL Y UN TRAMO DE RIO, LA E, lon:-106.84249332, lat:25.23607672}} | 2025-11-20 | 2025-12-30 | 1077491.47 | 1077491.47 | 1077491.47 | 1077491.47 | 1077491.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1077491.47, importe_modificado:1077491.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:308.0}} | {2605837/proyecto_INICIO, 2605837/proyecto_PROCESO, 2605837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605762 | Proyecto de inversión | 745010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745010.0, modificado:745010.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO DE LA OCHOA A LA MORONGA, EN LA LOCALIDAD DE LA OCHOA, POANAS, DGO. - 132083 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 132083 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37536.52, meta_modificada:37536.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LA OCHOA 34830 LA OCHOA, POANAS Calle BRECHA- LUIS MOYA CERCAS EL LIENZO CHARRO Y COMIENZA DONDE ESTA EL ULTIMO GURADAGANADO- CAMINO HACIA LOS OJITOS, lon:-103.91143057, lat:24.021509}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 745010 | 745010 | 745010 | 745010 | 745010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/005-2025, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:745010.0, importe_modificado:745010.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37536.52}} | {2605762/proyecto_PROCESO, 2605762/proyecto_INICIO, 2605762/proyecto_FIN, 2605762/proyecto_INICIO, 2605762/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562513 | Proyecto de inversión | 120380.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120380.24, modificado:120380.24}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE LA PLANILLA DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85182 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85182 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.86, meta_modificada:64.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:Ranchería LA PLANILLA 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 2 beneficiarios: Erick Kevin Aldaco Sandoval Latitud: 24.428362 y Longitud: -102.684546 y Edmundo Ca, lon:-102.68363556, lat:24.42976066}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 120380.24 | 120380.24 | 120380.24 | 120380.24 | 120380.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.86}} | {2562513/proyecto_PROCESO, 2562513/proyecto_INICIO, 2562513/proyecto_FIN, 2562513/proyecto_PROCESO, 2562513/proyecto_FIN, 2562513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543376 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE NOGALES-EL PORVENIR, (Revestimiento, rastreo y cuneteo en tramos aislados) - 14799 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 14799 | S | 132 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Camino Nogales - El Porvenir 9 1 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245919.34N, Longitud: 1044339.93O y la población beneficiada se localiza hac, lon:-104.74830709, lat:25.05970827}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/URB-006/2025, contratista:ING. MARIA DEL ROSARIO RUIZ SOTO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2543376/proyecto_INICIO, 2543376/proyecto_PROCESO, 2543376/proyecto_INICIO, 2543376/proyecto_FIN, 2543376/proyecto_PROCESO, 2543376/proyecto_FIN, 2543376/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538482 | Proyecto de inversión | 706218.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706218.62, modificado:691047.88}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza San Antonio, ubicada en Blvd. San Antonio entre C. San Tomás y C. Castillo de Lucero, Col.San Antonio, Gómez Palacio, Dgo. - 9267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9267 | S | 627 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SAN ANTONIO Colonia SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SAN TOMAS Y Calle CASTILLO CENTRO DEPORTIVO SAN ANTONIO Y BLVD. SAN ANTONIO , lon:-103.48571195, lat:25.60291698}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 691047.88 | 691047.88 | 691047.88 | 691047.88 | 691047.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-008/2025, contratista:EMPRESA BACKMAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:691047.88, importe_modificado:691047.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2538482/proyecto_INICIO, 2538482/proyecto_PROCESO, 2538482/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543377 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550000.0, modificado:550000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NOGALES-PIPILA(Revestimiento, rastreo y cuneteo de tramos aislados). - 14930 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 14930 | S | 125 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Camino Nogales - El Pípila 16 1 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245832.38N, Longitud: 104439.08O y la población beneficiada se localiz, lon:-104.60837201, lat:24.95659382}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-002/2025, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2543377/proyecto_INICIO, 2543377/proyecto_PROCESO, 2543377/proyecto_FIN, 2543377/proyecto_PROCESO, 2543377/proyecto_FIN, 2543377/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527044 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA: CONETO DE COMONFORT-ENT. CARR. A PARRAL TRAMO CONETO DE COMONFORT-ARROLLO DEL CABALLO - 15082 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15082 | S | 1426 | 1425 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.31, meta_modificada:60.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:55, direccion:Carretera libre pavimentada municipal CONETO DE COMONFORT - ARROLLO DEL CABALLO 24 1 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Cabecera Municipal Latitu, lon:-104.64784362, lat:24.86216148}} | 2025-06-25 | 2025-07-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/002-2025, contratista:ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.31}} | {2527044/proyecto_INICIO, 2527044/proyecto_PROCESO, 2527044/proyecto_FIN, 2527044/proyecto_INICIO, 2527044/proyecto_PROCESO, 2527044/proyecto_INICIO, 2527044/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527045 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA TRAMO: CONETO DE COMONFORT-ENT. PARRAL-ENT. A EL 11 DE MARZO EN CONETO DE COMONFORT - 15221 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15221 | S | 426 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16.08, meta_modificada:16.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal 11 DE MARZO MPIO DE NUEVO IDEAL DG - CONETO DE COMONFORT DGO 7 500 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 2, lon:-104.76858712, lat:24.97502244}} | 2025-06-25 | 2025-07-10 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-005/2025, contratista:ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16.08}} | {2527045/proyecto_INICIO, 2527045/proyecto_PROCESO, 2527045/proyecto_INICIO, 2527045/proyecto_FIN, 2527045/proyecto_INICIO, 2527045/proyecto_PROCESO, 2527045/proyecto_FIN, 2527045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538506 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en espacio público de la localidad Emilio Pörtes Gil, Nombre de Dios, Durango - 22270 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 22270 | S | 152 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Pueblo Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS El sitio del proyecto se ubica a un costado de la Clínica Centro de Salud de la comunidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, Durango, lon:-104.13781673, lat:23.89423246}} | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538506/proyecto_INICIO, 2538506/proyecto_PROCESO, 2538506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562089 | Proyecto de inversión | 433424.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433424.53, modificado:433424.53}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Zona Oeste) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. - 71912 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71912 | S | 64 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Longitud: 245853.28N, 1044326.26O Termino: Latitud: 245852.08N, Longitud: 1044329.57O y se localiza a tr, lon:-104.72418768, lat:24.98159575}} | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 433424.53 | 433424.53 | 433424.53 | 433424.53 | 433424.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-011/2025, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:433424.53, importe_modificado:433424.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2562089/proyecto_PROCESO, 2562089/proyecto_FIN, 2562089/proyecto_INICIO, 2562089/proyecto_FIN, 2562089/proyecto_INICIO, 2562089/proyecto_PROCESO, 2562089/proyecto_FIN, 2562089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605838 | Proyecto de inversión | 2099145.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099145.68, modificado:2099145.68}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, EN LA COMUNIDAD DE RENTERIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131989 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Topia | 131989 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:257, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - RENTERIA 61 300 34540 LA HIGUERA CHATA, TOPIA LA LOCALIDAD DE RENTERIA SE ENCUENTRA A 61.3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO SE ENCUETRA A ORILLAS, lon:-106.78979895, lat:25.25636178}} | 2025-11-15 | 2025-12-15 | 2099145.68 | 2099145.68 | 2099145.68 | 2099145.68 | 2099145.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2099145.68, importe_modificado:2099145.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2605838/proyecto_PROCESO, 2605838/proyecto_INICIO, 2605838/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605839 | Proyecto de inversión | 516928.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516928.69, modificado:516928.69}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL PLATANAR DE SIANORI - EL DESTIERRO, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 132306 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 132306 | S | 500 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.9, meta_modificada:12.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:161, direccion:Camino / Terracería EL PLATANAR DE SIANORI - EL DESTIERRO 12 900 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE EL PLATANAR DE SIANORI Y EL DESTIERRO, ESTAS LOCALIDADES ESTANDO UBICAD, lon:-106.78470865, lat:25.20473824}} | 2025-11-25 | 2025-12-10 | 516928.69 | 516928.69 | 516928.69 | 516928.69 | 516928.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-008/2025-2, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:516928.69, importe_modificado:516928.69}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.9}} | {2605839/proyecto_FIN, 2605839/proyecto_PROCESO, 2605839/proyecto_FIN, 2605839/proyecto_INICIO, 2605839/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597287 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:137362.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GUILLERMO PRIETO O ENTRE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2510001001201 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.63, meta_modificada:392.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA, lon:-103.520547, lat:25.545694}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 137362.5 | 137362.5 | 137362.5 | 137362.5 | 137362.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S. A DE C .V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:137362.5, importe_modificado:137362.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.63}} | {2597287/proyecto_PROCESO, 2597287/proyecto_INICIO, 2597287/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605840 | Proyecto de inversión | 153336.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153336.15, modificado:153336.15}} | INSTALACION DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE TORANCE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132559 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 132559 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 16 5 34540 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE SE ENCUENTRA A 16.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL ESTE. DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA PRINCIPAL TOPIA-SANTIAGO, lon:-106.50720109, lat:25.22094839}} | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 153336.15 | 153336.15 | 153336.15 | 153336.15 | 153336.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:153336.15, importe_modificado:153336.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2605840/proyecto_INICIO, 2605840/proyecto_PROCESO, 2605840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605841 | Proyecto de inversión | 607290.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607290.39, modificado:607290.39}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TOPIA - LA OJEDA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 132558 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 132558 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - LA OJEDA 10 0 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE LA OJEDA CON UNA LONGITUD DE 10KM, lon:-106.56504283, lat:25.2139629}} | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 607290.39 | 607290.39 | 607290.39 | 607290.39 | 607290.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2025-1, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:607290.39, importe_modificado:607290.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2605841/proyecto_INICIO, 2605841/proyecto_PROCESO, 2605841/proyecto_FIN, 2605841/proyecto_PROCESO, 2605841/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605842 | Proyecto de inversión | 194618.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194618.97, modificado:194618.97}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132535 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 132535 | S | 94 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 3 34540 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA La localidad de Rancho de Tío Juan pertenece al Municipio de Topia (Estado de Durango). Hay 181 habitantes y está se encuentra a 17.3 km de la cab, lon:-106.55716371, lat:25.28884286}} | 2025-11-07 | 2025-11-20 | 194618.97 | 194618.97 | 194618.97 | 194618.97 | 194618.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-4, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:194618.97, importe_modificado:194618.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2605842/proyecto_FIN, 2605842/proyecto_PROCESO, 2605842/proyecto_INICIO, 2605842/proyecto_PROCESO, 2605842/proyecto_INICIO, 2605842/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605843 | Proyecto de inversión | 1244945.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244945.3, modificado:1244945.3}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TORANCE - VALLE DE TOPIA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 133367 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 133367 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:Camino / Terracería TORANCE - VALLE DE TOPIA 20 500 34544 TORANCE, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA CON UNA LONGITUD DE 20.5 KM QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE TORANCE Y EL VALLE DE TOPIA, ESTAS ULTIMAS UBICANDOSE A 17KM Y 39KM RES, lon:-106.50530927, lat:25.22046984}} | 2025-12-05 | 2025-12-31 | 1244945.3 | 1244945.3 | 1244945.3 | 1244945.3 | 1244945.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-001/2025-2, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1244945.3, importe_modificado:1244945.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.5}} | {2605843/proyecto_INICIO, 2605843/proyecto_FIN, 2605843/proyecto_PROCESO, 2605843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605844 | Proyecto de inversión | 1000541.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000541.62, modificado:1000541.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 129774 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 129774 | S | 700 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle CALLE FRANCISCO ZARCO Colonia BARRIO EL LIMON 34540 TOPIA, TOPIA ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y Calle AVIACION MULTIPLES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA, INCLUYENDO LA CABECERA MUNICIPAL, PALMAREJITO, RINCON DE CRUCES, SAN AN, lon:-106.57166562, lat:25.20973955}} | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 1000541.62 | 1000541.62 | 1000541.62 | 1000541.62 | 1000541.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-011/2025, contratista:MULTISERVICIOS SIORT S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1000541.62, importe_modificado:1000541.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:146.0}} | {2605844/proyecto_PROCESO, 2605844/proyecto_INICIO, 2605844/proyecto_PROCESO, 2605844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605845 | Proyecto de inversión | 171028.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171028.79, modificado:171028.79}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE SIANORI, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 130637 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130637 | S | 37 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:196, direccion:TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI 46 100 34540 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 46.1 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA HACIA EL PLATANAR DE SIANORI, EN EL ENTRON, lon:-106.69808542, lat:25.270044}} | 2025-11-17 | 2025-11-30 | 171028.79 | 171028.79 | 171028.79 | 171028.79 | 171028.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-003/2025-1, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:171028.79, importe_modificado:171028.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2605845/proyecto_PROCESO, 2605845/proyecto_INICIO, 2605845/proyecto_FIN, 2605845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605846 | Proyecto de inversión | 135323.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135323.63, modificado:135323.63}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SIANORI, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 130580 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130580 | S | 37 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:365, direccion:Camino / Terracería TOPIA - SIANORI 63 4 34540 SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SIANORI (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 72 HABITANTES Y ESTÁ A 63.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE RESALT, lon:-106.76104915, lat:25.26977799}} | 2025-11-19 | 2025-11-23 | 135323.63 | 135323.63 | 135323.63 | 135323.63 | 135323.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-2, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:135323.63, importe_modificado:135323.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2605846/proyecto_INICIO, 2605846/proyecto_PROCESO, 2605846/proyecto_FIN, 2605846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:POSIBLE ERROR DE DEDO EN MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA PAGADO, CORREGIR PARA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:POSIBLE ERROR DE DEDO EN MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA PAGADO, CORREGIR PARA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:POSIBLE ERROR DE DEDO EN MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA PAGADO, CORREGIR PARA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:POSIBLE ERROR DE DEDO EN MOMENTO CONTABLE RECAUDADO HASTA PAGADO, CORREGIR PARA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562417 | Proyecto de inversión | 365400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365400.0, modificado:365400.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TINACOS EN VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 97091 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 97091 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle PRIVADA NEGRETE Calle HIDALGO A DOS CUADRAS DEL H. AYUNTAMIENTO, lon:-104.04793361, lat:23.97588061}} | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2562417/proyecto_INICIO, 2562417/proyecto_FIN, 2562417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605740 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE 18 DE AGOSTO, POANAS, DGO. - 127427 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127427 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo 18 DE AGOSTO 34825 18 DE AGOSTO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, COMO REFERENCIA ADICIONAL ES QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A, lon:-104.19831643, lat:23.97927695}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.4, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605740/proyecto_INICIO, 2605740/proyecto_PROCESO, 2605740/proyecto_FIN, 2605740/proyecto_PROCESO, 2605740/proyecto_FIN, 2605740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562507 | Proyecto de inversión | 527405.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527405.15, modificado:527405.15}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (LA PEÑA) - 60208 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 60208 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:Ranchería BUENA VISTA BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas latitud: 24.558073 y longitud: -102.806352 geográficas al margen izauierdo del Rio Aguanaval y a 8.60 km aproximadamente, lon:-102.75048122, lat:24.50981754}} | 2025-06-20 | 2025-06-30 | 527405.15 | 527405.15 | 527405.15 | 527405.15 | 527405.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/008/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:527405.15, importe_modificado:527405.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562507/proyecto_INICIO, 2562507/proyecto_PROCESO, 2562507/proyecto_FIN, 2562507/proyecto_INICIO, 2562507/proyecto_FIN, 2562507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543384 | Proyecto de inversión | 1108460.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1108460.8, modificado:1108460.8}} | Rehabilitación de red hidráulica con tubería de PVC de 4 de diámetro en las Calles Av. Carlos Herrera, C. Héctor Mayagoitia, C. Popular y Av. 15 de Marzo en Colonia López Portillo. - 4215 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4215 | S | 227 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CARLOS HERRERA Colonia LOPEZ PORTILLO 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle VILMA HERRERA Y Boulevard JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA LA OBRA SE SECCIONA UNA EN LA CALLE CARLOS HERRERA , HECTOR MAYAGOITIA Y CALLE POPULAR , lon:-103.5183, lat:25.581074}} | 2025-05-05 | 2025-08-07 | 1108460.8 | 1108460.8 | 1108460.8 | 1108460.8 | 1108460.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. DE .CV., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1107394.49, importe_modificado:1107394.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:607.0}} | {2543384/proyecto_PROCESO, 2543384/proyecto_INICIO, 2543384/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562515 | Proyecto de inversión | 305104.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305104.06, modificado:305104.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SIETE ZACATES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85486 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85486 | S | 24 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:163.77, meta_modificada:163.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE NOMBRE COMUNIDAD LATITUDLONGITUD Elena Ortiz Cardenas Siete Zacates 24.539794102.629984 Cristian Misael Ortiz Paacios Sie, lon:-102.62876348, lat:24.53981005}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 305104.06 | 305104.06 | 305104.06 | 305104.06 | 305104.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:163.77}} | {2562515/proyecto_INICIO, 2562515/proyecto_PROCESO, 2562515/proyecto_FIN, 2562515/proyecto_PROCESO, 2562515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562092 | Proyecto de inversión | 401925.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401925.24, modificado:450000.0}} | EQUIPAMIENTO CON ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 116451 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116451 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS) 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN EL POZO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69705136, lat:24.90762061}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/001-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562092/proyecto_INICIO, 2562092/proyecto_FIN, 2562092/proyecto_PROCESO, 2562092/proyecto_INICIO, 2562092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562097 | Proyecto de inversión | 214949.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214949.16, modificado:214949.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE PERIFERICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUINICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. - 63936 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 63936 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Boulevard ANILLO PERIFERICO Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT LAS 5 LUMINARIAS SE LOCALIZAN ENTRE LA INTERSECCION QUE VA DEL BULEVAR DE LA ENTRADA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 450 MTS AL SURES, lon:-104.76996041, lat:24.97692864}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 214949.16 | 214949.16 | 214949.16 | 214949.16 | 214949.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-003/2025, contratista:IING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:214949.16, importe_modificado:214949.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562097/proyecto_INICIO, 2562097/proyecto_FIN, 2562097/proyecto_INICIO, 2562097/proyecto_PROCESO, 2562097/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562101 | Proyecto de inversión | 407871.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407871.02, modificado:407871.02}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Zona Este) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT. - 71954 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71954 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Latitud: 245847.73N, Longitud: 104439.45O, Termino: Latitud: 245848.06N, 104435.28O y estos tramos se lo, lon:-104.71891083, lat:24.98005253}} | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 407871.02 | 407871.02 | 407871.02 | 407871.02 | 407871.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-010/2025, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:407871.02, importe_modificado:407871.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {2562101/proyecto_INICIO, 2562101/proyecto_PROCESO, 2562101/proyecto_FIN, 2562101/proyecto_INICIO, 2562101/proyecto_PROCESO, 2562101/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562105 | Proyecto de inversión | 557632.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:557632.02, modificado:680310.99}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN COMUNIDAD EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DURANGO - 114153 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114153 | S | 135 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237, lon:-104.75084534, lat:25.05820677}} | 2025-08-04 | 2025-08-30 | 680310.99 | 680310.99 | 680310.99 | 680310.99 | 680310.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/011-2025, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:680310.99, importe_modificado:680310.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2562105/proyecto_INICIO, 2562105/proyecto_PROCESO, 2562105/proyecto_FIN, 2562105/proyecto_PROCESO, 2562105/proyecto_FIN, 2562105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562086 | Proyecto de inversión | 736320.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736320.01, modificado:736320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES CON COBERTURA MUNICIPAL EN CONETO DE COMOFNORT DURANGO - 116302 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116302 | S | 240 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT PROYECTO CON COBERTURA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES DE VISCAINO, NOGALES, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, LOS OJITOS, IGNACIO ZARAGOZA, EL PORVENIR, ARROYO D, lon:-104.77122407, lat:24.97883937}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 736320 | 736320 | 736320 | 736320 | 736320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/003-2025, contratista:ARQ.ISAIASADAMERAVELO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:736320.0, importe_modificado:736320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:488.0}} | {2562086/proyecto_INICIO, 2562086/proyecto_PROCESO, 2562086/proyecto_FIN, 2562086/proyecto_PROCESO, 2562086/proyecto_FIN, 2562086/proyecto_INICIO, 2562086/proyecto_PROCESO, 2562086/proyecto_INICIO, 2562086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605665 | Proyecto de inversión | 446265.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446265.19, modificado:446265.19}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD CONETO DE COMONFORT - 130434 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 130434 | S | 75 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT CONETO DE COMONFORT, lon:-104.77031366, lat:24.9790016}} | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 446265.19 | 446265.19 | 446265.19 | 446265.19 | 446265.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/013-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:1117476.72, importe_modificado:1117476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2605665/proyecto_FIN, 2605665/proyecto_INICIO, 2605665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605684 | Proyecto de inversión | 1325067.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:38075.81, modificado:38075.81}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1286991.5, modificado:1286991.5}} | Construcción de Vialidad con Carpeta Asfáltica en Calle de acceso al Ejido Dolores, en el Ejido Nueva Platilla, del Municipio de Gómez Palacio, Durango. - 121928 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121928 | S | 164 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.3, meta_modificada:2023.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:657, direccion:Avenida DGO DOLORES (acceso a Ejido Dolores Ejido NUEVA PLATILLA 35134 LA PLATILLA (LA NUEVA) [NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN], GÓMEZ PALACIO ENTRE Ninguno ACCESO A EJIDO PLATILLA Y Ninguno ACCESO A EJIDO DOLORES NICIANDO AL SUROESTE J, lon:-103.56975349, lat:25.69238641}} | 2025-10-28 | 2025-12-08 | 1325067.31 | 1325067.31 | 1325067.31 | 1325067.31 | 1325067.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1246612.04, importe_modificado:1325067.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.3}} | {2605684/proyecto_INICIO, 2605684/proyecto_FIN, 2605684/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527096 | Proyecto de inversión | 343393.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:343393.18, modificado:412671.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 33234 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 33234 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:223.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza para su entronque con la línea y poste existente en las siguientes coordenadas geográficas latitud , lon:-104.16440435, lat:25.37386534}} | 2025-06-26 | 2025-07-28 | 412671.2 | 412671.2 | 412671.2 | 412671.2 | 412671.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/ELE/FISM/003/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:412671.2, importe_modificado:412671.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:223.0}} | {2527096/proyecto_PROCESO, 2527096/proyecto_INICIO, 2527096/proyecto_PROCESO, 2527096/proyecto_INICIO, 2527096/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562568 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE SIN NOMBRE AUN COSTADO DEL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DEL CORDERO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 78874 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 78874 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24.411579, Longitud: -104.277279 y se localiza a un costado del panteón munic, lon:-104.27727758, lat:25.41163486}} | 2025-07-01 | 2025-07-19 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | 127500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/FISM/004/2025, contratista:HERNAN FRAIRE FAVELA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.0}} | {2562568/proyecto_PROCESO, 2562568/proyecto_INICIO, 2562568/proyecto_PROCESO, 2562568/proyecto_INICIO, 2562568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605848 | Proyecto de inversión | 536037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536037.96, modificado:536037.96}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTESILLA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 130412 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 130412 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:314, direccion:Camino / Terracería TOPIA - LA HUERTECILLA 6 600 34540 LA HUERTECILLA, TOPIA LA LOCALIDAD DE LA HUERTECILLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON ORIENTACION HACIA EL SURESTE, ESTAN VINCULADAS MED, lon:-106.54513947, lat:25.20339871}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2025-3, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:536037.96, importe_modificado:536037.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605848/proyecto_INICIO, 2605848/proyecto_FIN, 2605848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562517 | Proyecto de inversión | 501911.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501911.42, modificado:501911.42}} | REHABILITACIÓN DE POSO PARA AGUA POTABLE SAN LUISITO - 108060 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 108060 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Puerto SAN JUAN DE GUADALUPE 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24.644998, Longitud: -102.7906006 y se localiza a 165.00 m aproximadamente, lon:-102.77226282, lat:24.63570073}} | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 501911.42 | 501911.42 | 501911.42 | 501911.42 | 501911.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/013/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:500911.42, importe_modificado:500911.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562517/proyecto_FIN, 2562517/proyecto_PROCESO, 2562517/proyecto_INICIO, 2562517/proyecto_FIN, 2562517/proyecto_PROCESO, 2562517/proyecto_FIN, 2562517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605742 | Proyecto de inversión | 10956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10956.52, modificado:10956.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL POTOSÍ EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 125915 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 125915 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:Calle ALAMEDA Pueblo EL POTOSI 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Calle GALEANA Y Calle CONSTITUCION Calle SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA CARRETERA VILLA UNIÓN- DURANGO., lon:-104.10213776, lat:23.94743435}} | 2025-03-03 | 2025-03-03 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.1, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605742/proyecto_INICIO, 2605742/proyecto_PROCESO, 2605742/proyecto_FIN, 2605742/proyecto_INICIO, 2605742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562522 | Proyecto de inversión | 439189.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:439189.14, modificado:439189.14}} | REHABILITACION DE POZO No 3 PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALOS ALTOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 53885 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 53885 | S | 7 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:19, direccion:Ranchería PALOS ALTOS PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto en si se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 24.628139 y Longitud: -102.784341 del otro lado del rio Aguanaval al sur de la AGEB benefici, lon:-102.52689376, lat:24.43443994}} | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 439189.14 | 439189.14 | 439189.14 | 439189.14 | 439189.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/015/APO/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:439198.14, importe_modificado:439198.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562522/proyecto_INICIO, 2562522/proyecto_FIN, 2562522/proyecto_PROCESO, 2562522/proyecto_INICIO, 2562522/proyecto_FIN, 2562522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605743 | Proyecto de inversión | 21913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21913.04, modificado:21913.04}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 126035 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 126035 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS SE REALIZO LA INSTALACION DE DOS BOILER SOLARES EN DIFERENTES HOGARES, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE. LA UNICA REFERENCIA ES EL NOMBRE DE LOS JEFES DE HOGAR QUE S, lon:-104.05712033, lat:24.18616157}} | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.2, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605743/proyecto_FIN, 2605743/proyecto_INICIO, 2605743/proyecto_PROCESO, 2605743/proyecto_FIN, 2605743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605797 | Proyecto de inversión | 382686.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382686.37, modificado:382686.37}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO (2) - 122882 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 122882 | S | 123 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 150 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO TOMA LA DESVISION A LA DERECHA AVANZA 200 MTS Y EL POZO SE ENCUENTRA A SU MANO DERECHA., lon:-102.63341377, lat:24.63105867}} | 2025-11-17 | 2025-11-27 | 382686.37 | 382686.37 | 382686.37 | 382686.37 | 382686.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/002/APO/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:382686.37, importe_modificado:382686.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605797/proyecto_INICIO, 2605797/proyecto_FIN, 2605797/proyecto_PROCESO, 2605797/proyecto_INICIO, 2605797/proyecto_FIN, 2605797/proyecto_INICIO, 2605797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605798 | Proyecto de inversión | 382728.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382728.05, modificado:382728.05}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (LA CASITA) (2) EN LA LOCALIDAD DE CABECERA MUNICIPAL - 131276 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 131276 | S | 950 | 720 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 1 100 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE TOMADO LA CALLE CENTENARIO HASTA LLEGAR AL RIO AGUANAVAL, SE CRUZA EL MENCIONADO RIO POR EL PUENTE, SE, lon:-102.78486128, lat:24.62844588}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 382728.05 | 382728.05 | 382728.05 | 382728.05 | 382728.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/007/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:382728.05, importe_modificado:382728.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605798/proyecto_INICIO, 2605798/proyecto_PROCESO, 2605798/proyecto_FIN, 2605798/proyecto_INICIO, 2605798/proyecto_PROCESO, 2605798/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605799 | Proyecto de inversión | 535443.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535443.29, modificado:535443.29}} | REHABILITACIÓN DE REBOMBEO EN LINEA DE AGUA POTABLE FRACCIÓN ORIENTE (2) - 124362 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 124362 | S | 104 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SIETE ZACATES (VICENTE GUERRERO) 18 500 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE la ubicacion del rebombeo se encuentra a unos 11 km partiendo de la cabecera municip, lon:-102.63023503, lat:24.53981066}} | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 535443.29 | 535443.29 | 535443.29 | 535443.29 | 535443.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/003/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:535443.29, importe_modificado:535443.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605799/proyecto_INICIO, 2605799/proyecto_PROCESO, 2605799/proyecto_FIN, 2605799/proyecto_PROCESO, 2605799/proyecto_FIN, 2605799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605800 | Proyecto de inversión | 485280.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485280.76, modificado:485280.76}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (TRANSFORMADOR) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA REFORMA - 129232 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 129232 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD NUEVA REFORMA 19 100 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE llegando a la localidad de nueva reforma se sigue elcamino por el margen del rio aguanaval el pozo se encuentra , lon:-102.87187715, lat:24.48383235}} | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 485280.76 | 485280.76 | 485280.76 | 485280.76 | 485280.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/004/APO/2025-2, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:485280.76, importe_modificado:485280.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605800/proyecto_INICIO, 2605800/proyecto_PROCESO, 2605800/proyecto_FIN, 2605800/proyecto_PROCESO, 2605800/proyecto_FIN, 2605800/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562526 | Proyecto de inversión | 358437.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358437.37, modificado:358437.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 86086 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 86086 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.43, meta_modificada:192.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 1.-Rosalba Carreón Carreón latitud: 24.636624 y longitud:102.626615 2.-Jose Ángel Carreón Carreón latitud: 24.636617 y longitud:102.62679 3.-Tomas Carreón Palacio lati, lon:-102.62722189, lat:24.63708442}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 358437.37 | 358437.37 | 358437.37 | 358437.37 | 358437.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.43}} | {2562526/proyecto_INICIO, 2562526/proyecto_PROCESO, 2562526/proyecto_FIN, 2562526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562529 | Proyecto de inversión | 32581.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32581.02, modificado:32581.02}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SASNTA CRUZ DEL OREGANO - 82350 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 82350 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.25, meta_modificada:17.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ DEL OREGANO - LA PLANILLA 5 700 35945 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas : Latitud: 24.467896 y Longitud: -1, lon:-102.71628709, lat:24.46793773}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 32581.02 | 32581.02 | 32581.02 | 32581.02 | 32581.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.25}} | {2562529/proyecto_INICIO, 2562529/proyecto_PROCESO, 2562529/proyecto_FIN, 2562529/proyecto_INICIO, 2562529/proyecto_PROCESO, 2562529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562531 | Proyecto de inversión | 44712.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44712.29, modificado:44712.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE MAGALLANES MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85269 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85269 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.92, meta_modificada:23.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Ranchería MAGALLANES 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 1 beneficiario: Ramiro González Aguilar Latitud: 24.501268 y Longitud: -102.649933 y se localiza enfre, lon:-102.65050474, lat:24.49953819}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 44712.29 | 44712.29 | 44712.29 | 44712.29 | 44712.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.92}} | {2562531/proyecto_PROCESO, 2562531/proyecto_FIN, 2562531/proyecto_INICIO, 2562531/proyecto_FIN, 2562531/proyecto_INICIO, 2562531/proyecto_PROCESO, 2562531/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562534 | Proyecto de inversión | 53587.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53587.94, modificado:53587.94}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE PERIBANES DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 85530 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 85530 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:95, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO DE PERIBANES SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Alicia Solís Ojeda latitud: 24.512708 y longitud-, lon:-102.4898501, lat:24.51074152}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 53587.94 | 53587.94 | 53587.94 | 53587.94 | 53587.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2562534/proyecto_PROCESO, 2562534/proyecto_INICIO, 2562534/proyecto_FIN, 2562534/proyecto_PROCESO, 2562534/proyecto_FIN, 2562534/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543385 | Proyecto de inversión | 630304.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630304.55, modificado:627883.19}} | Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería PEAD de 12 de diámetro, en Calle 5 de mayo entre Francisco Villa y Paseo de las Arboledas, Rincón del Pedregal. - 4227 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4227 | S | 61 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 5 DE MAYO Colonia RINCON DEL PEDREGAL 35014 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PASEO DE LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LAS ARBOLEDAS, PA, lon:-103.491547, lat:25.581445}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 627883.19 | 627883.19 | 627883.19 | 627883.19 | 627883.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-ALC-008/2025, contratista:SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:627883.19, importe_modificado:627883.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:218.0}} | {2543385/proyecto_INICIO, 2543385/proyecto_FIN, 2543385/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538480 | Proyecto de inversión | 1925048.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1925048.5, modificado:1858435.49}} | Rehabilitación de red o sistema de agua potable de 10 diámetro en el Ejido Brittingham, del Municipio de Gómez Palacio, Dgo. - 5019 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 5019 | S | 431 | 422 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Ninguno CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ Ejido BRITTINGHAM 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.5688701, lat:25.75408584}} | 2025-04-28 | 2025-05-19 | 1858435.49 | 1858435.49 | 1858435.49 | 1858435.49 | 1858435.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/25, contratista:EMPRESA EURECATOR S.A. DE .C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:1924203.26, importe_modificado:1858435.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:581.0}} | {2538480/proyecto_INICIO, 2538480/proyecto_PROCESO, 2538480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616960 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24975.0}} | BACHEO CON MATERIAL ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. LÁZARO CÁRDENAS-SANTA BÁRBARA, KM 0+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2510001009704 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.71, meta_modificada:9.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA, lon:-104.0573, lat:25.172328}} | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:002-URB/REPUVE/NZA/2025, contratista:ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:24975.0, importe_modificado:24975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.71}} | {2616960/proyecto_INICIO, 2616960/proyecto_PROCESO, 2616960/proyecto_FIN, 2616960/proyecto_PROCESO, 2616960/proyecto_FIN, 2616960/proyecto_INICIO, 2616960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527057 | Proyecto de inversión | 3527240.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3527240.04, modificado:3455251.18}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Ramírez Leyva, entre Blvd. Rebollo Acosta y Guadalupe Victoria, Fracc. Santa Rosa. - 7703 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7703 | S | 2048 | 1964 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6853.0, meta_modificada:6853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle GUADALUPE VICTORIA DE BLVD. JOSÉ REBOLLO ACOSTA A GUADALUPE VICTORIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 520,4, lon:-103.47647419, lat:25.56766097}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 3455251.18 | 3455251.18 | 3455251.18 | 3455251.18 | 3455251.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2025, contratista:ARQ.JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:3455251.18, importe_modificado:3455251.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6853.0}} | {2527057/proyecto_PROCESO, 2527057/proyecto_INICIO, 2527057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605687 | Proyecto de inversión | 3843184.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1921592.03, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1921592.03, modificado:1921592.03}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Morelos entre Fco. Zarco y Durango, Zona Centro En el Municipio de Gómez Palacio, Durango . - 121874 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121874 | S | 167 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2253.1, meta_modificada:2253.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle morelos Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO Calle MORELOS DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M.COLINDA AL NORTE CON LA CALOE ZARCO A, lon:-103.4937813, lat:25.55817793}} | 2025-10-28 | 2025-12-22 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-043-25, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V, convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:3843184.06, importe_modificado:3843184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2253.1}} | {2605687/proyecto_INICIO, 2605687/proyecto_FIN, 2605687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605688 | Proyecto de inversión | 3554323.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1777161.87, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1777161.88, modificado:1777161.88}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Central entre Colima y Yucatán, Col. Valle de Chapala. - 121879 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121879 | S | 577 | 583 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3282.5, meta_modificada:3282.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida CENTRAL Colonia VALLE DE CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATÁN Avenida CENTRAL COLINDA AL NORTE CON LA CALLE COAHUILA, AL SUR CON LA CALLE LUIS QUINTERO AL OTE CON LA CALLE ORIENTE Y, lon:-103.52788012, lat:25.58132669}} | 2025-10-27 | 2025-11-11 | 1777161.88 | 1777161.88 | 1777161.88 | 1777161.88 | 1777161.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-052-25, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:3497713.85, importe_modificado:3554323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3282.5}} | {2605688/proyecto_INICIO, 2605688/proyecto_PROCESO, 2605688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562571 | Proyecto de inversión | 548640.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548640.18, modificado:548640.18}} | CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA (SEGUNDA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 55507 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 55507 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas latitud 25.373253 y longitud -104.170340 y el proyecto se localiza a 250.0, lon:-104.16768972, lat:25.37465963}} | 2025-02-14 | 2025-03-21 | 548640.18 | 548640.18 | 548640.18 | 548640.18 | 548640.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/FISM/001/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:548640.18, importe_modificado:548640.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:256.0}} | {2562571/proyecto_PROCESO, 2562571/proyecto_INICIO, 2562571/proyecto_PROCESO, 2562571/proyecto_FIN, 2562571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562569 | Proyecto de inversión | 340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340000.0, modificado:340000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (DOS) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL REFUGIO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 91418 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 91418 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:Ranchería SAN JOSÉ DEL REFUGIO 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO un cuarto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252157.71N y Longitud: 104132.38O y el segundo se localiza en L, lon:-104.21831373, lat:25.36521347}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | 340000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-1, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:340000.0, importe_modificado:340000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2562569/proyecto_INICIO, 2562569/proyecto_FIN, 2562569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605748 | Proyecto de inversión | 10956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10956.52, modificado:10956.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN ATENÓGENES EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129467 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129467 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle CARRETERA VILLA UNION- MENDOZA Pueblo SAN ATENOGENES 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle PRADO Y Calle FRANCISCO ZARCO Calle HIDALGO CERCAS DE LA CARRETERA, lon:-104.01821121, lat:23.98944721}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.4, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605748/proyecto_PROCESO, 2605748/proyecto_INICIO, 2605748/proyecto_FIN, 2605748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543391 | Proyecto de inversión | 554219.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554219.89, modificado:554219.89}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SYMON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 24320 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 24320 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio San Juan de Guadalupe al este con las siguientes coordenadas geográficas latitud: 243735.85N y Longitud: -1024, lon:-102.66688249, lat:24.73056857}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 554219.89 | 554219.89 | 554219.89 | 554219.89 | 554219.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/002/URB/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:554219.89, importe_modificado:554219.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2543391/proyecto_INICIO, 2543391/proyecto_PROCESO, 2543391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605749 | Proyecto de inversión | 21913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21913.04, modificado:21913.04}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129469 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129469 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle CARRETERA A LA OCHOA Y Calle ALDAMA Calle SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO ZARCO, POR LA CARRETERA A DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA, lon:-103.92377197, lat:24.01977495}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.5, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605749/proyecto_INICIO, 2605749/proyecto_PROCESO, 2605749/proyecto_FIN, 2605749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595242 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA EL APROBECHAMIENTO DE AGUAS DE LA FILTRACION DE LA PRESA DEL TIGRE DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 4250 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 4250-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/GIE/020/2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:9.0}} | {2595242/proyecto_FIN, 2595242/proyecto_INICIO, 2595242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527058 | Proyecto de inversión | 1251711.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1251711.9, modificado:1263199.63}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Blvd. Ejército Mexicano en su tramo Hamburgo a Blvd.Jabonoso, Gómez Palacio, Dgo. - 9289 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9289 | S | 18921 | 18167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EJERCITO MEXICANO 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y El camellon central inicia en Rinconadas Hamburgo y termina en Rinconadas Bugambilias, el tramo cuenta con cerca de 2.11 km de l, lon:-103.50138569, lat:25.59735559}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 1263199.63 | 1263199.63 | 1263199.63 | 1263199.63 | 1263199.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-004/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1263199.63, importe_modificado:1263199.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:121.0}} | {2527058/proyecto_INICIO, 2527058/proyecto_PROCESO, 2527058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527049 | Proyecto de inversión | 945195.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945195.9, modificado:943566.02}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Musgos entre Prol. Fundadores y Blvd. San Alberto, Fracc. Miravalle - 7768 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7768 | S | 1419 | 1366 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1945.0, meta_modificada:1945.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MUSGOS Fraccionamiento MIRAVALLE 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Prolongación FUNDADORES Y Boulevard SAN ALBERTO DE LA PROLONGACION FUNDADORES HASTAL EL BLVD SAN ALBERTO 207 MTS , lon:-103.49131518, lat:25.61228909}} | 2025-05-02 | 2025-06-11 | 943566.02 | 943566.02 | 943566.02 | 943566.02 | 943566.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-003/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:943566.02, importe_modificado:943566.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1945.0}} | {2527049/proyecto_PROCESO, 2527049/proyecto_INICIO, 2527049/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527065 | Proyecto de inversión | 249774.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249774.98, modificado:249774.98}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE DEL MONTE ENTRE MONTES APALACHES Y CALLE APENINOS CESAR G MERAZ, CD. LERDO, DGO - 11407 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 11407 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle DEL MONTE Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTES APALACHES Y Calle APENINOS Calle MONTES URALES CALLE UBICADA A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL MEGA TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA., lon:-103.50849919, lat:25.53633411}} | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 249774.98 | 249774.98 | 249774.98 | 249774.98 | 249774.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-11/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:249774.98, importe_modificado:249774.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:380.0}} | {2527065/proyecto_INICIO, 2527065/proyecto_FIN, 2527065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527066 | Proyecto de inversión | 208439.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208439.83, modificado:208439.83}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HIMALAYA ENTRE CALLE MONTERROSA Y BLVD VILLA DE LAS FLORES COLONIA CESAR G MERAZ, CD. LERDO, DGO - 11384 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 11384 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:317.0, meta_modificada:317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle HIMALAYA Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle LOS ALPES LA CALLE ESTA CONTRAESQUINA DEL BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES, lon:-103.5016791, lat:25.53941069}} | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 208439.83 | 208439.83 | 208439.83 | 208439.83 | 208439.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-10/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:208439.83, importe_modificado:208439.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:317.0}} | {2527066/proyecto_INICIO, 2527066/proyecto_FIN, 2527066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562570 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (UNO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 86356 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 86356 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 252440.14N, Longitud: 104163.63O y a dos cuadras al suroeste del lienzo charr, lon:-104.26770202, lat:25.41117387}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-2, contratista:SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2562570/proyecto_INICIO, 2562570/proyecto_FIN, 2562570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605754 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10440.0, modificado:10440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA, POANAS, DGO. - 128274 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128274 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo ORIZABA ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LIBERTAD SE COLOCARON DOS TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, UNO SOBRE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ENTRE CALLE 20 D, lon:-104.07249734, lat:23.9571562}} | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.8, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605754/proyecto_INICIO, 2605754/proyecto_FIN, 2605754/proyecto_PROCESO, 2605754/proyecto_INICIO, 2605754/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562836 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81330 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81330 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:568, direccion:Ranchería PUEBLO VIEJO 34598 PUEBLO VIEJO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI, lon:-106.60712636, lat:24.55879724}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562836/proyecto_PROCESO, 2562836/proyecto_FIN, 2562836/proyecto_INICIO, 2562836/proyecto_PROCESO, 2562836/proyecto_INICIO, 2562836/proyecto_FIN, 2562836/proyecto_PROCESO, 2562836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562838 | Proyecto de inversión | 44811.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44811.72, modificado:44811.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 87199 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87199 | S | 51 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:Ranchería COACOYOLE 34595 COACOYOLE, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI, CASI A LOS LIMITES DEL ESTADO, lon:-106.58387673, lat:24.51482412}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562838/proyecto_INICIO, 2562838/proyecto_PROCESO, 2562838/proyecto_FIN, 2562838/proyecto_PROCESO, 2562838/proyecto_FIN, 2562838/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605756 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ, POANAS, DGO - 128284 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128284 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACRUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle ALDAMA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DEL TINACO SE REALIZO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE ALDAMA, TRES CALLES PARA BAJO DE LA CONASUPO, EN C, lon:-103.92480592, lat:24.01703193}} | 2025-03-23 | 2025-03-23 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605756/proyecto_INICIO, 2605756/proyecto_FIN, 2605756/proyecto_PROCESO, 2605756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562840 | Proyecto de inversión | 32590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32590.34, modificado:32590.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80193 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80193 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:606, direccion:Ranchería EL RICON DEL GUAYABO 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA EL RINCON MEJOR CONOCIDO COMO EL RICNO DEL GUAYABO SE ENCNUTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA PASANDO LA RANCHERIA DE CHAPOTAN LLEGANDO AL GUAYABO NOS ADENTRAMOS POR EL ARROYO HA, lon:-106.860631, lat:24.91782906}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562840/proyecto_INICIO, 2562840/proyecto_PROCESO, 2562840/proyecto_FIN, 2562840/proyecto_INICIO, 2562840/proyecto_PROCESO, 2562840/proyecto_FIN, 2562840/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562689 | Proyecto de inversión | 679579.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679579.04, modificado:679579.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES MESA DEL RODEO EL DOS DE ABRIL EL POTRERO Y EL IGUALAMO EL PITORREAL - 79824 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79824 | S | 262 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.7, meta_modificada:42.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:261, direccion:Camino / Terracería MESA DEL RODEO - EL PITORREAL 42 70 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL RODEO ESTA RUMBO ALA SALIDA DE TAMAZULA HACIA LA PISTA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO VARIAS RANCHERI, lon:-106.76602165, lat:24.77317213}} | 2025-09-10 | 2025-10-15 | 679579.04 | 679579.04 | 679579.04 | 679579.04 | 679579.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-052/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:679579.04, importe_modificado:679579.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.7}} | {2562689/proyecto_INICIO, 2562689/proyecto_PROCESO, 2562689/proyecto_FIN, 2562689/proyecto_INICIO, 2562689/proyecto_PROCESO, 2562689/proyecto_FIN, 2562689/proyecto_INICIO, 2562689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562704 | Proyecto de inversión | 663357.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663357.6, modificado:663357.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS MEDIOS SAN JERONIMO Y RAMALES . - 62498 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 62498 | S | 243 | 243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:Camino / Terracería los medios - la laguna 40 50 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA la rehabiliacion del camino da inicio en la comunidad de los medios tomando el camino cercas del rio hacia remedios se subira al chicural pasando por la t, lon:-106.94686875, lat:24.99224521}} | 2025-02-05 | 2025-03-10 | 663357.6 | 663357.6 | 663357.6 | 663357.6 | 663357.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-004/2025, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:663357.6, importe_modificado:663357.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.5}} | {2562704/proyecto_FIN, 2562704/proyecto_INICIO, 2562704/proyecto_FIN, 2562704/proyecto_PROCESO, 2562704/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562710 | Proyecto de inversión | 427422.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427422.88, modificado:427422.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS QUENIBAS SANTA MARIA Y RAMALES - 59899 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 59899 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.7, meta_modificada:36.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:428, direccion:Camino / Terracería QUENIBAS - EL ARADO 36 70 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA La rehabilitacion del camino dara inicio en la localidad de quenibas iniciando con la rehabilitacion siguendo el camino derecho pasaera por , lon:-106.26356481, lat:24.55888325}} | 2025-04-09 | 2025-04-27 | 427422.88 | 427422.88 | 427422.88 | 427422.88 | 427422.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2025, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:427422.88, importe_modificado:427422.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.7}} | {2562710/proyecto_INICIO, 2562710/proyecto_PROCESO, 2562710/proyecto_FIN, 2562710/proyecto_PROCESO, 2562710/proyecto_FIN, 2562710/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562729 | Proyecto de inversión | 676396 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:676396.0, modificado:676396.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA EL TECUAN 42.50KM - 93906 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 93906 | S | 54 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.5, meta_modificada:42.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:516, direccion:TODOS SANTOS - LAS BANQUETAS 42 50 34577 EL TECUÁN, TAMAZULA LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN TODOS SANTOS,PASANDO POR LA COMUNIDAD DE EL CAPORAL Y EL POTRERO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTAS COMUNIDADES POR EL TR, lon:-106.95386045, lat:25.55968942}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 676396 | 676396 | 676396 | 676396 | 676396 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-036/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:676396.0, importe_modificado:676396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.5}} | {2562729/proyecto_INICIO, 2562729/proyecto_PROCESO, 2562729/proyecto_FIN, 2562729/proyecto_PROCESO, 2562729/proyecto_FIN, 2562729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562749 | Proyecto de inversión | 377696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377696.0, modificado:377696.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LOS REMEDIOS LA PIEDRA BOLA Y RAMALES 29.60KM - 104373 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 104373 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.6, meta_modificada:29.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:Camino / Terracería LOS REMEDIOS - LA COFRADIA 29 60 34590 LA COFRADÍA, TAMAZULA La Cofradía se encuentra cerca de la localidad de El Naranjo, así como de El Jagüey., lon:-106.39657497, lat:24.54509791}} | 2025-03-13 | 2025-04-24 | 377696 | 377696 | 377696 | 377696 | 377696 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2025, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:653312.0, importe_modificado:653312.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.6}} | {2562749/proyecto_INICIO, 2562749/proyecto_PROCESO, 2562749/proyecto_FIN, 2562749/proyecto_PROCESO, 2562749/proyecto_FIN, 2562749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562751 | Proyecto de inversión | 353317.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353317.44, modificado:353317.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES EL CARRIZAL ,EL GACHUPIN - 92191 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92191 | S | 133 | 133 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:Camino / Terracería EL CARRIZAL - GACHUPIN 22 20 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GACHUPIN POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO POR LA COMUNIDAD DE LOS LIMONES ENTRAMOS PASANDO EL GUARDA GANADO Y PASANDO EL RIO SE TOMA , lon:-106.86121107, lat:24.98726448}} | 2025-09-11 | 2025-09-29 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-058/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:353317.44, importe_modificado:353317.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2562751/proyecto_FIN, 2562751/proyecto_PROCESO, 2562751/proyecto_INICIO, 2562751/proyecto_PROCESO, 2562751/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562752 | Proyecto de inversión | 898160.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:898160.16, modificado:898160.16}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO EL GUAMUCHILITO Y RAMALES Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES . - 86252 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86252 | S | 340 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:606, direccion:EL GUAYABO - EL RINCON DEL GUAYABO 57 10 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA NOTA:ESTE CAMINO INICIA POR EL CAMINO DEL RINCON DEL GUAYABO QUE ESTA PASANDO LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO CERCAS DE CHAPOTAN AL DEJAR EL CAMINO DE ARROYO SIGUE ESTA, lon:-106.8605559, lat:24.91778527}} | 2025-02-10 | 2025-03-19 | 898160.16 | 898160.16 | 898160.16 | 898160.16 | 898160.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:898160.16, importe_modificado:898160.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} | {2562752/proyecto_PROCESO, 2562752/proyecto_INICIO, 2562752/proyecto_FIN, 2562752/proyecto_PROCESO, 2562752/proyecto_FIN, 2562752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562794 | Proyecto de inversión | 538729.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:538729.52, modificado:538729.52}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BAJADA - EL PALMAREJO Y RAMALES. - 95239 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 95239 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.85, meta_modificada:33.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:Camino / Terracería LA BAJADA - PIE DE LA CUESTA 33 85 34584 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO A MANO IZQUIERDA ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS POR DON, lon:-106.79525063, lat:25.06146323}} | 2025-02-05 | 2025-03-21 | 538729.52 | 538729.52 | 538729.52 | 538729.52 | 538729.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:862922.14, importe_modificado:862922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.85}} | {2562794/proyecto_INICIO, 2562794/proyecto_PROCESO, 2562794/proyecto_FIN, 2562794/proyecto_INICIO, 2562794/proyecto_PROCESO, 2562794/proyecto_FIN, 2562794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562799 | Proyecto de inversión | 389954.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389954.88, modificado:389954.88}} | REHBAILITACION DE CAMINO ZONA SANTA ANA - 91976 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91976 | S | 196 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.2, meta_modificada:32.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:Camino / Terracería CANANEA - SANTA ANA 32 20 34573 SANTA ANA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE ENCUENTRA SERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO Y CERCAS DEL RIO PASANDO EL RIO ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE CANANEA, lon:-106.58659491, lat:24.41808165}} | 2025-04-05 | 2025-04-15 | 389954.88 | 389954.88 | 389954.88 | 389954.88 | 389954.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2025, contratista:MINERA MAGIC GOLD S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:389954.88, importe_modificado:389954.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.2}} | {2562799/proyecto_INICIO, 2562799/proyecto_PROCESO, 2562799/proyecto_FIN, 2562799/proyecto_PROCESO, 2562799/proyecto_FIN, 2562799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562282 | Proyecto de inversión | 814972.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814972.96, modificado:814972.96}} | CONSTRUCCION CORRALON PARA CAMIONES DE RECOLECCIONDE RESIDUOS SEGUNDA ETAPA AV. TECNOLOGlCO S/N A UN COSTADO DEL SNTE COLONIA EX EJIDO LERDO, CD LERDO DGO - 69448 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69448 | S | 82457 | 80856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.66, meta_modificada:663.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard Del Tecnológico Colonia Castilagua 35159 LERDO, LERDO ENTRE Boulevard Castilagua Y Calle Alamos Calle Tlahualilo Se encuentra frente al Tecnológico de Lerdo y a un lado de los campos de la SNTE., lon:-103.53338404, lat:25.55284029}} | 2025-07-31 | 2025-08-22 | 814972.96 | 814972.96 | 814972.96 | 814972.96 | 814972.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-20/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:814972.96, importe_modificado:814972.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.66}} | {2562282/proyecto_INICIO, 2562282/proyecto_PROCESO, 2562282/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562283 | Proyecto de inversión | 1321021.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1321021.63, modificado:1321021.63}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE HELIOTROPOS ENTRE AVENIDA JAZMINES Y AVENIDA ROSAS EN LA COLONIA VILLA JARDIN CD LERDO, DGO - 56959 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 56959 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2011.5, meta_modificada:2011.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle HELIOTROPOS Colonia VILLA JARDIN 35168 LERDO, LERDO ENTRE Avenida JAZMINEZ Y Avenida ROSAS Calle JACINTOS PROCEDIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD, SE AVANZA POR LA AVENIDA MADERO HASTA LLEGAR AL BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, lon:-103.50471733, lat:25.54857796}} | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 1321021.63 | 1321021.63 | 1321021.63 | 1321021.63 | 1321021.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1321021.63, importe_modificado:1321021.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2011.5}} | {2562283/proyecto_INICIO, 2562283/proyecto_PROCESO, 2562283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562846 | Proyecto de inversión | 61106.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61106.89, modificado:61106.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 92164 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92164 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Ranchería SAN JUAN 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LOS VASITOS Y POTRERILLO, lon:-106.96553997, lat:25.15299733}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562846/proyecto_INICIO, 2562846/proyecto_PROCESO, 2562846/proyecto_FIN, 2562846/proyecto_PROCESO, 2562846/proyecto_FIN, 2562846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562853 | Proyecto de inversión | 40737.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40737.92, modificado:40737.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80101 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80101 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:882, direccion:Ranchería LAS TRANCAS 34586 LAS TRANCAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE GRANDE, lon:-106.62969764, lat:24.75163108}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562853/proyecto_INICIO, 2562853/proyecto_PROCESO, 2562853/proyecto_FIN, 2562853/proyecto_INICIO, 2562853/proyecto_PROCESO, 2562853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605764 | Proyecto de inversión | 10956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10956.52, modificado:10956.52}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE DAMIÁN CARMONA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 132082 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 132082 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS POR LA CANCHA DE BASQUET BOL A DOS CUADRAS POR LA ORILLA DEL CANAL., lon:-104.13041293, lat:23.9425681}} | 2025-03-03 | 2025-03-04 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | 10956.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.7, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605764/proyecto_PROCESO, 2605764/proyecto_FIN, 2605764/proyecto_PROCESO, 2605764/proyecto_FIN, 2605764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562854 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 68941 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68941 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1000, direccion:Ranchería LA CIENEGA DE LOS CAMBEROS 34597 LA CIÉNEGA DE LOS CAMBEROS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCAS DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA CERRADA A ORILLA DEL RIO., lon:-106.63006935, lat:24.71415056}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562854/proyecto_INICIO, 2562854/proyecto_PROCESO, 2562854/proyecto_FIN, 2562854/proyecto_INICIO, 2562854/proyecto_PROCESO, 2562854/proyecto_FIN, 2562854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562855 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81385 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81385 | S | 14 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:291, direccion:Ranchería EL OSO 34580 EL OSO, TAMAZULA 53.8 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.68763227, lat:24.9957549}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562855/proyecto_PROCESO, 2562855/proyecto_INICIO, 2562855/proyecto_FIN, 2562855/proyecto_INICIO, 2562855/proyecto_PROCESO, 2562855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562856 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80956 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80956 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:201, direccion:Ranchería HUEJOTITA 34584 HUEJOTITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS LIMONES Y EL AGUAJE, A UNOS 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.891579, lat:24.966921}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562856/proyecto_INICIO, 2562856/proyecto_PROCESO, 2562856/proyecto_FIN, 2562856/proyecto_PROCESO, 2562856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562857 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 91778 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91778 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:244, direccion:Ranchería LOS LIMONES 34584 LOS LIMONES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA., lon:-106.89824236, lat:24.95501586}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562857/proyecto_INICIO, 2562857/proyecto_PROCESO, 2562857/proyecto_FIN, 2562857/proyecto_PROCESO, 2562857/proyecto_FIN, 2562857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562858 | Proyecto de inversión | 101844.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101844.81, modificado:101844.81}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80459 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80459 | S | 102 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:108, direccion:Ranchería COLOMA 34588 COLOMA, TAMAZULA La localidad de Coloma se encuentra 4.7 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria,, lon:-106.92547117, lat:24.94880391}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 101844.81 | 101844.81 | 101844.81 | 101844.81 | 101844.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2562858/proyecto_PROCESO, 2562858/proyecto_INICIO, 2562858/proyecto_FIN, 2562858/proyecto_INICIO, 2562858/proyecto_FIN, 2562858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562864 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69671 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69671 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:126, direccion:Ranchería CUESTA BLANCA 34595 CUESTA BLANCA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI, UNA DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COACOYOLE, lon:-106.56531964, lat:24.53311421}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562864/proyecto_INICIO, 2562864/proyecto_PROCESO, 2562864/proyecto_FIN, 2562864/proyecto_INICIO, 2562864/proyecto_PROCESO, 2562864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562865 | Proyecto de inversión | 36664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36664.13, modificado:36664.13}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 76073 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76073 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:Ranchería AMACUABLE 34583 AMACUABLE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE AMACUBALE SE ENCUENTRA AL SALIR DE TAMAZULA POR EL CAMINO HACIA LA PISTA ENTRA POR EL RIO A MANO IZQUIERDA POR EL CMAINO DEL RIO POR EL TRAMO DERECHO CERCAS DE GACHUPIN, lon:-106.89510463, lat:25.02308966}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 36664.13 | 36664.13 | 36664.13 | 36664.13 | 36664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2562865/proyecto_INICIO, 2562865/proyecto_FIN, 2562865/proyecto_INICIO, 2562865/proyecto_FIN, 2562865/proyecto_PROCESO, 2562865/proyecto_FIN, 2562865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616973 | Proyecto de inversión | 85000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85000.0, modificado:84915.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD DEL 0+00 AL 0+14, ENTRE CALLE NAZAS Y AV. FERROCARRIL, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2510001011004 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.39, meta_modificada:70.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Tierra y Libertad, entre Calle Nazas y Av. Ferrocarril,, lon:-105.7273, lat:25.3496}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 84915 | 84915 | 84915 | 84915 | 84915 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB014/R23/2025, contratista:Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:84915.0, importe_modificado:84915.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.39}} | {2616973/proyecto_PROCESO, 2616973/proyecto_INICIO, 2616973/proyecto_FIN, 2616973/proyecto_PROCESO, 2616973/proyecto_FIN, 2616973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562637 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69381 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69381 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1440, direccion:Ranchería LAS CAÑITAS 34574 LA CAÑITA, TAMAZULA Las Cañitas se encuentra cerca de la localidad de La Cieneguita, , lon:-106.18025597, lat:24.48972709}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562637/proyecto_FIN, 2562637/proyecto_INICIO, 2562637/proyecto_PROCESO, 2562637/proyecto_FIN, 2562637/proyecto_PROCESO, 2562637/proyecto_INICIO, 2562637/proyecto_PROCESO, 2562637/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562640 | Proyecto de inversión | 28516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28516.55, modificado:28516.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78654 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78654 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:253, direccion:Ranchería LA MANTECOSA 34585 LA MANTECOSA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 2 KM APROXIMADAMENTE DE SAHUATENIPA., lon:-106.79058834, lat:24.91573963}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562640/proyecto_INICIO, 2562640/proyecto_PROCESO, 2562640/proyecto_FIN, 2562640/proyecto_INICIO, 2562640/proyecto_PROCESO, 2562640/proyecto_FIN, 2562640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562645 | Proyecto de inversión | 32590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32590.34, modificado:32590.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81334 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81334 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1326, direccion:Ranchería LA MESA DE SAN JOSE 34597 LA MESA DE SAN JOSÉ, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA, lon:-106.60539233, lat:24.729963}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562645/proyecto_INICIO, 2562645/proyecto_PROCESO, 2562645/proyecto_FIN, 2562645/proyecto_PROCESO, 2562645/proyecto_FIN, 2562645/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562651 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81210 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81210 | S | 19 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1272, direccion:Ranchería EL BAJIO REDONDO 34570 EL BAJÍO REDONDO, TAMAZULA LA LOCALIDAD BAJIO REDONDO SE ENCUENTRA EN LA ZONA EL DURAZNO, lon:-106.96701355, lat:25.64224351}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562651/proyecto_INICIO, 2562651/proyecto_PROCESO, 2562651/proyecto_INICIO, 2562651/proyecto_FIN, 2562651/proyecto_INICIO, 2562651/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562808 | Proyecto de inversión | 363367.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:363367.68, modificado:363367.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BELLEZA TOMATES Y RAMALES - 99493 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 99493 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.2, meta_modificada:31.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:47, direccion:Camino / Terracería LOS TOMATES - LA BELLEZA 31 20 34590 LA BELLEZA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA BELLEZA SE ECNUTRA SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS TOMATES PASANDO EL ARROYO EL CAMINO A REBILITAR COMIENZA EN MEDIO DE LAS CASAS ULTIM, lon:-106.2840415, lat:24.66426844}} | 2025-09-09 | 2025-09-29 | 363367.68 | 363367.68 | 363367.68 | 363367.68 | 363367.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-048/2025, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:363367.68, importe_modificado:363367.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.2}} | {2562808/proyecto_INICIO, 2562808/proyecto_PROCESO, 2562808/proyecto_FIN, 2562808/proyecto_PROCESO, 2562808/proyecto_FIN, 2562808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562673 | Proyecto de inversión | 547542.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547542.09, modificado:547542.09}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA PANTERA - 60654 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 60654 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:317, direccion:Ranchería LA PANTERA 34585 LA PANTERA, TAMAZULA POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE TAMAZULA DURANGO NOS IREMOS POR LA SALIDA DE LA PISTA POR TODA LA CERRETERA HASTA LLEGAR AL PUENTE DE SAHUATENIPA PASAREMOS POR LA ESCUELA Y CONTINUAREM, lon:-106.79472391, lat:24.93757564}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 547542.09 | 547542.09 | 547542.09 | 547542.09 | 547542.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2025, contratista:ING. NOEL RIVAS MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:547734.83, importe_modificado:547542.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2562673/proyecto_INICIO, 2562673/proyecto_PROCESO, 2562673/proyecto_FIN, 2562673/proyecto_PROCESO, 2562673/proyecto_FIN, 2562673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562777 | Proyecto de inversión | 899086.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899086.63, modificado:1100869.82}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS COLORADITAS - 85127 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85127 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1032, direccion:Ranchería LAS COLORADITAS 34570 LAS COLORADITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS COLORADITAS SE ENCUENTRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI HACIA ABAJO POR EL CAMINO QUE SE ENCUNTRA LAS CASAS ESTAN UN POCO SEPARADAS POR EL CAMINO , lon:-106.6675771, lat:24.64744501}} | 2025-09-15 | 2025-10-14 | 1100869.82 | 1100869.82 | 1100869.82 | 1100869.82 | 1100869.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-053/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:899086.63, importe_modificado:1100869.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2562777/proyecto_PROCESO, 2562777/proyecto_FIN, 2562777/proyecto_PROCESO, 2562777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562806 | Proyecto de inversión | 1670050 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1670050.0, modificado:3534376.67}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS - 97234 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97234 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2800.0, meta_modificada:2800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA SERCAS DE LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS AL PASAR EL ARROYO Y LA CURVA ADELNATE SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CASAS SE ENCUNTRAN CENTRADAS Y OTRA POR, lon:-106.50199949, lat:24.65035268}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 3534376.67 | 3534376.67 | 3534376.67 | 3534376.67 | 3534376.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-062/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3534376.67, importe_modificado:3534376.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2800.0}} | {2562806/proyecto_INICIO, 2562806/proyecto_PROCESO, 2562806/proyecto_INICIO, 2562806/proyecto_PROCESO, 2562806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562815 | Proyecto de inversión | 965623.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965623.12, modificado:1429044.04}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO - 81887 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81887 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:83, direccion:Ranchería EL CARRIZO DE AMACULI 34590 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO DE AMACULI SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS A UNOS METROS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI CERCAS SE ENCNUETRA UN ARROYO , lon:-106.60582309, lat:24.548853}} | 2025-09-16 | 2025-10-25 | 1429044.04 | 1429044.04 | 1429044.04 | 1429044.04 | 1429044.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-066/2025, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1429044.04, importe_modificado:1429044.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2562815/proyecto_PROCESO, 2562815/proyecto_INICIO, 2562815/proyecto_PROCESO, 2562815/proyecto_INICIO, 2562815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597301 | Proyecto de inversión | 365000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:362745.49}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+023.30 AL KM 0+069.80 (EN DIRECCIÓN DEL CÁRCAMO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJITOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001002601 | S | 48 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:148.8, meta_modificada:148.8}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:987, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO, lon:-106.88275, lat:25.079297}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:987, direccion:DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO, lon:-106.88275029, lat:25.079085}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 362745.49 | 362745.49 | 362745.49 | 362745.49 | 362745.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-005/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:362745.49, importe_modificado:362745.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:148.8}} | {2597301/proyecto_INICIO, 2597301/proyecto_PROCESO, 2597301/proyecto_INICIO, 2597301/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250202527114 | Proyecto de inversión | 589689.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589689.02, modificado:691466.21}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ Y SAN CAYETANO - 44031 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 44031 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:854, direccion: Ranchería SAN CAYETANO 34570 SAN CAYETANO, TAMAZULA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA Y RED SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO PASANDO POR EL MEDIO DE LA COMUNIDAD ALAS AFUERA DE ESTA POR LA TIENDITA DA CONTINUIDAD A LA, lon:-106.89655462, lat:25.46027532}} | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 691466.21 | 691466.21 | 691466.21 | 691466.21 | 691466.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-031/2025, contratista:C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:589689.02, importe_modificado:691466.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2527114/proyecto_INICIO, 2527114/proyecto_PROCESO, 2527114/proyecto_INICIO, 2527114/proyecto_FIN, 2527114/proyecto_INICIO, 2527114/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527115 | Proyecto de inversión | 2733879.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2733879.69, modificado:2733879.69}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CABUCHAL - 23980 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 23980 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2724.0, meta_modificada:2724.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:60, direccion: Ranchería EL CABUCHAL 34585 EL CABUCHAL, TAMAZULA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DA INICIO EN LA COMUNIDA DE CHACALA CERCAS DE LA SALIDA PARA SEGUIR LA LINEA HACIA EN CABUCHAL POR EL CAMINO PRINCIPAL ENTRANDO ALA COMUNIDAD , lon:-106.69319992, lat:24.83670084}} | 2025-04-18 | 2025-05-17 | 2733879.69 | 2733879.69 | 2733879.69 | 2733879.69 | 2733879.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2733879.69, importe_modificado:2733879.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2724.0}} | {2527115/proyecto_INICIO, 2527115/proyecto_PROCESO, 2527115/proyecto_FIN, 2527115/proyecto_INICIO, 2527115/proyecto_PROCESO, 2527115/proyecto_FIN, 2527115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527116 | Proyecto de inversión | 5213127.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5213127.65, modificado:7238901.23}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA . - 33277 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 33277 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7040.0, meta_modificada:7040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:428, direccion: Ranchería santa maria de los remedios 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA la obra ha realizar de esta linea electrica da inicio en los remedios en esta comunidad pasando por las ultimas casa de esta a mano derecha por el, lon:-106.26354865, lat:24.55878462}} | 2025-04-25 | 2025-06-23 | 7238901.23 | 7238901.23 | 7238901.23 | 7238901.23 | 7238901.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-027/2025, contratista:ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5213127.65, importe_modificado:7238901.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7040.0}} | {2527116/proyecto_INICIO, 2527116/proyecto_PROCESO, 2527116/proyecto_INICIO, 2527116/proyecto_PROCESO, 2527116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527117 | Proyecto de inversión | 3251173.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251173.76, modificado:3251173.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRONQUE PIEDRA GORDA AL CONFITAL - 2039 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2039 | S | 85 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3046.0, meta_modificada:3046.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:792, direccion: Ranchería EL CONFITAL 34597 EL CONFITAL, TAMAZULA LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA GORDA A EL CONFITAL EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA ESCUELA DEL CONFITAL HACIA SU DESTINO ., lon:-106.50317056, lat:24.75521261}} | 2025-02-04 | 2025-03-11 | 3251173.76 | 3251173.76 | 3251173.76 | 3251173.76 | 3251173.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3251173.76, importe_modificado:3251173.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3046.0}} | {2527117/proyecto_INICIO, 2527117/proyecto_PROCESO, 2527117/proyecto_FIN, 2527117/proyecto_INICIO, 2527117/proyecto_PROCESO, 2527117/proyecto_FIN, 2527117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562828 | Proyecto de inversión | 4701897.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4701897.14, modificado:4926177.95}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ROSA MORADA EL BAJIO - 76465 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76465 | S | 155 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:Ranchería EL BAJIO 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DE LA COMUNIDAD LA ROSA MORADA PASANDO EL ARROYO GRNADE UNOS MINUTOS HACIA ARRIBA POR EL MISMO CAMINO SE ENCUNTRA , lon:-106.62436703, lat:24.93533208}} | 2025-04-03 | 2025-05-22 | 4926177.95 | 4926177.95 | 4926177.95 | 4926177.95 | 4926177.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:4701897.14, importe_modificado:4926177.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:832.0}} | {2562828/proyecto_INICIO, 2562828/proyecto_PROCESO, 2562828/proyecto_FIN, 2562828/proyecto_PROCESO, 2562828/proyecto_FIN, 2562828/proyecto_INICIO, 2562828/proyecto_PROCESO, 2562828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562829 | Proyecto de inversión | 1639220.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639220.3, modificado:1639220.3}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRONQUE CANANEA A SANTA ANA - 89547 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89547 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1754.0, meta_modificada:1754.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:Ranchería SANTA ANA 34573 SANTA ANA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE ENCUNETRA CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DEL RIO LAS CASITAS ESTAN UN POCO SEPRADAS UNA DE OTRAS, lon:-106.58656272, lat:24.41808654}} | 2025-04-25 | 2025-05-09 | 1639220.3 | 1639220.3 | 1639220.3 | 1639220.3 | 1639220.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-028/2025, contratista:C. JOSE FERNANDO ORTIZ TORRES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1642744.05, importe_modificado:1639220.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1754.0}} | {2562829/proyecto_INICIO, 2562829/proyecto_PROCESO, 2562829/proyecto_FIN, 2562829/proyecto_INICIO, 2562829/proyecto_FIN, 2562829/proyecto_PROCESO, 2562829/proyecto_FIN, 2562829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595245 | Acción | 707220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707220.96, modificado:707220.96}} | SERVICIOS DE SUPERVISION DE OBRAS - 4494 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 4494-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-01-02 | 2025-12-31 | 707220.96 | 707220.96 | 707220.96 | 707220.96 | 707220.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-004/2025, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:84510.72, importe_modificado:84510.72}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-005/2025, contratista:LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:75614.8, importe_modificado:75614.8}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-006/2025, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:75614.8, importe_modificado:75614.8}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-001/2025, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:169021.44, importe_modificado:169021.44}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-002/2025, contratista:LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:151229.6, importe_modificado:151229.6}, ctto6: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-003/2025, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:151229.6, importe_modificado:151229.6}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:3.0}} | {2595245/proyecto_INICIO, 2595245/proyecto_PROCESO, 2595245/proyecto_INICIO, 2595245/proyecto_PROCESO, 2595245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533932 | Acción | 760009.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760009.76, modificado:760009.76}} | ARRENDAMIENTO VEHICULAR - 1279 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 1279-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 760009.76 | 760009.76 | 760009.76 | 760009.76 | 760009.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-002/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:322167.36, importe_modificado:322167.36}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-001/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:437841.6, importe_modificado:437841.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2533932/proyecto_INICIO, 2533932/proyecto_PROCESO, 2533932/proyecto_INICIO, 2533932/proyecto_PROCESO, 2533932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616953 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62437.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y AV. HÉROES DE CHAPULTEPEC LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DURANGO, DURANGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2510001009004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y H. DE CHAPULTEPEC, lon:-104.124549, lat:24.450605}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-005/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2616953/proyecto_PROCESO, 2616953/proyecto_INICIO, 2616953/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616810 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA ALLENDE ENTRE CALZADA JOSE RAMÓN VALDEZ Y CALLE FELIPE ÁNGELES LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DURANGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2510001006103 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA ALLENDE ENTRE CALZADA JOSÉ RAMON VALDEZ Y CALLE FELIPE ANGELES, lon:-104.124508, lat:24.44879}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | 27472.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-004/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:27472.5, importe_modificado:27472.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6.0}} | {2616810/proyecto_PROCESO, 2616810/proyecto_FIN, 2616810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600176 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:69930.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y AV. FCO I MADERO, EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:avenida Jesús Agustín castro, entre calz. José ramón valdez y calle matamoros, lon:-104.123429, lat:24.450645}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | 69930 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-R23-003/2025, contratista:ING. EDGAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:69930.0, importe_modificado:69930.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:14.0}} | {2600176/proyecto_INICIO, 2600176/proyecto_FIN, 2600176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562168 | Proyecto de inversión | 1499967.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1499967.65, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 110375 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 110375 | S | 156 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle FRUCTUOSO VARELA Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida J AGUSTIN CASTRO Calle LUCIO ROSALES POR LA AVENIDA J AGUSTIN CASTRO ESQUINA CON FRUCTUOSO VARELA AL SU, lon:-104.1256664, lat:24.4327358}} | 2025-09-22 | 2025-11-21 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2025.-, contratista:C. JORGE VALLES BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2562168/proyecto_INICIO, 2562168/proyecto_FIN, 2562168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522057 | Proyecto de inversión | 4400035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400035.0, modificado:4400035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 78, LOCALIDAD J. GPE. RODRÍGUEZ, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-002/2025 | S | 1100 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE NEGRETE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA ALLENDE, lon:-104.082709, lat:24.31707}} | 2025-02-22 | 2025-03-22 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-002/2025, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4400035.0, importe_modificado:4400035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1749.0}} | {2522057/proyecto_INICIO, 2522057/proyecto_PROCESO, 2522057/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562169 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 108615 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 108615 | S | 162 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle ITURBIDE Colonia LA ESTACION 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ AL SUR DE LA CIUDAD, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA ESTACION DE FERROCARRIL Y A LA , lon:-104.11080128, lat:24.43673144}} | 2025-09-22 | 2025-11-22 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2025.-, contratista:ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2562169/proyecto_INICIO, 2562169/proyecto_FIN, 2562169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562173 | Proyecto de inversión | 5113070 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5113070.0, modificado:5113070.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV ZARAGOZA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE 19, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA - 72583 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 72583 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2380.0, meta_modificada:2380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida ZARAGOZA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle CALLE 19 Avenida FRANCISCO I MADERO UBICADA AL NORESTE DE LA CD POR LA AVE ZARAGOZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSAD, lon:-104.11904102, lat:24.45628981}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 5113070 | 5113070 | 5113070 | 5113070 | 5113070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-004/2025, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:5113070.0, importe_modificado:5113070.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2380.0}} | {2562173/proyecto_INICIO, 2562173/proyecto_FIN, 2562173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562286 | Proyecto de inversión | 894198.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894198.98, modificado:894198.98}} | REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE MONTERROSA ENTRE CANAL Y CALZADA NEVADO DE TOLUCA EN LA COLONIA CESAR G MERAZ CD LERDO, DGO - 59189 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 59189 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2268.64, meta_modificada:2268.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Monterrosa Colonia Cesar G meraz 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle Pirineos Y Boulevard Villa de las Flores Calzada Nevado de Toluca Inicio de la calle a revestir a 10 metros del canal de sacramento, lon:-103.50199447, lat:25.53890537}} | 2025-07-21 | 2025-08-08 | 894198.98 | 894198.98 | 894198.98 | 894198.98 | 894198.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-13/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:894198.98, importe_modificado:894198.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2268.64}} | {2562286/proyecto_PROCESO, 2562286/proyecto_INICIO, 2562286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562287 | Proyecto de inversión | 1668673.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1668673.31, modificado:1668673.31}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRE CARRETERA GOMEZ PALACIO LA TORREÑA Y TOPE. RANCHERIA LA GOLETA, MPIO LERDO, DGO. - 60638 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 60638 | S | 238 | 233 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2540.3, meta_modificada:2540.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:Ranchería LA GOLETA 35183 LA GOLETA, LERDO Por la carretera Gómez Palacio La torreña, la calle es donde está ubicada la ferretería la goleta, lon:-103.59950297, lat:25.61940516}} | 2025-07-21 | 2025-08-05 | 1668673.31 | 1668673.31 | 1668673.31 | 1668673.31 | 1668673.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-06/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1668673.31, importe_modificado:1668673.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2540.3}} | {2562287/proyecto_INICIO, 2562287/proyecto_FIN, 2562287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562289 | Proyecto de inversión | 580573.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580573.46, modificado:580573.46}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO RAYMUNDO, PARQUE NACIONAL RAYMUNDO,PUEBLO CARLOS REAL, MPIO. DE LERDO, DGO. - 79365 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 79365 | S | 1675 | 1371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.5, meta_modificada:174.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Periférico carretera Lerdo Cuencamé Pueblo CARLOS REAL 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO El pozo se ubica por la carretera Lerdo Cuencamé justo al frente del parque nacional Raymundo el cual está incluido dentro del territorio, lon:-103.530902, lat:25.50855109}} | 2025-08-28 | 2025-09-19 | 580573.46 | 580573.46 | 580573.46 | 580573.46 | 580573.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-29/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:580573.46, importe_modificado:580573.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.5}} | {2562289/proyecto_INICIO, 2562289/proyecto_FIN, 2562289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562291 | Proyecto de inversión | 153673.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153673.22, modificado:153673.22}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C.ESCOBEDO Y C. BELISARIO DOMINGUEZ CIUDAD VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO - 69037 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69037 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle ESCOBEDO Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE la ubicación es en contra esquina a 70 mts del templo de los Testigos de Jehová , lon:-103.59719923, lat:25.48478552}} | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 153673.22 | 153673.22 | 153673.22 | 153673.22 | 153673.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-31/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:153673.22, importe_modificado:153673.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2562291/proyecto_FIN, 2562291/proyecto_PROCESO, 2562291/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562656 | Proyecto de inversión | 40737.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40737.92, modificado:40737.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69486 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69486 | S | 57 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:Ranchería DOS DE ABRIL 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A ORILLAS DEL RIO. CERCAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AMACULI ., lon:-106.60346711, lat:24.68252648}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562656/proyecto_FIN, 2562656/proyecto_INICIO, 2562656/proyecto_PROCESO, 2562656/proyecto_INICIO, 2562656/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562658 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 90735 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90735 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:639, direccion:Ranchería LA HUERTA 34586 LA HUERTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 o 2 KM APROXIMADAMENTE DE LA NUEVA ROSITA, EN LA ZONA CENTRO SUR DEL MUNICIPIO, lon:-106.61583314, lat:24.80876144}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562658/proyecto_INICIO, 2562658/proyecto_FIN, 2562658/proyecto_INICIO, 2562658/proyecto_FIN, 2562658/proyecto_PROCESO, 2562658/proyecto_FIN, 2562658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562660 | Proyecto de inversión | 57033.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57033.09, modificado:57033.09}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79386 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79386 | S | 102 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:Ranchería QUEBRADA DE LOS SANCHEZ 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR A 5 KM DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, lon:-106.43109191, lat:24.63462202}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 57033.09 | 57033.09 | 57033.09 | 57033.09 | 57033.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2562660/proyecto_INICIO, 2562660/proyecto_PROCESO, 2562660/proyecto_FIN, 2562660/proyecto_PROCESO, 2562660/proyecto_FIN, 2562660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562662 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77408 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77408 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:544, direccion:Ranchería LOS AGUAJITOS 34583 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA LA OCMUNIDAD DE LOS AGUAJAITOS ESTA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE AMAMCUBLE AL PASAR EL RIO SE TOMARA EL CAMINO HACIA RIBA DEL LADO DERECHO HASTA TOPAR CO LAS PRIMERAS CASA E LA CO, lon:-106.88289057, lat:25.07972298}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562662/proyecto_INICIO, 2562662/proyecto_PROCESO, 2562662/proyecto_FIN, 2562662/proyecto_PROCESO, 2562662/proyecto_INICIO, 2562662/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562665 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 88074 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 88074 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:309, direccion:Ranchería PALMILLAS 34588 PALMILLAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A UNOS 15 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.82932483, lat:24.91135083}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562665/proyecto_FIN, 2562665/proyecto_INICIO, 2562665/proyecto_FIN, 2562665/proyecto_PROCESO, 2562665/proyecto_FIN, 2562665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562667 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81355 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81355 | S | 19 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1408, direccion:Ranchería EL POTRERO DE MACABRESTO 34597 EL POTRERO DE MACABRESTO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL, CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS PLATANOS, lon:-106.5528981, lat:24.71735043}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562667/proyecto_INICIO, 2562667/proyecto_PROCESO, 2562667/proyecto_FIN, 2562667/proyecto_PROCESO, 2562667/proyecto_INICIO, 2562667/proyecto_PROCESO, 2562667/proyecto_FIN, 2562667/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562669 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80491 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80491 | S | 45 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:109, direccion:Ranchería COLOMITA 34588 COLOMITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE LAS COMUNIDADES DE JALA Y COLOMA, lon:-106.94346753, lat:24.92760474}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562669/proyecto_INICIO, 2562669/proyecto_PROCESO, 2562669/proyecto_INICIO, 2562669/proyecto_PROCESO, 2562669/proyecto_FIN, 2562669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562676 | Proyecto de inversión | 32590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32590.34, modificado:32590.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78780 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78780 | S | 46 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:540, direccion:Ranchería LOS VASITOS 34574 LOS VASITOS, TAMAZULA Los Vasito es una localidad dentro del municipio de Tamazula de Victoria, estado de Durango, México. Se encuentra en la región occidental del estado, en las montañas de la Sierra M, lon:-106.93991137, lat:25.12833787}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562676/proyecto_INICIO, 2562676/proyecto_PROCESO, 2562676/proyecto_FIN, 2562676/proyecto_INICIO, 2562676/proyecto_PROCESO, 2562676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562679 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 68901 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68901 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:12, direccion:Ranchería AGUAJE GRANDE 34586 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL. ENTRE EL PLÁTANO Y LAS TRANCAS., lon:-106.63778485, lat:24.73151808}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562679/proyecto_INICIO, 2562679/proyecto_PROCESO, 2562679/proyecto_FIN, 2562679/proyecto_INICIO, 2562679/proyecto_FIN, 2562679/proyecto_INICIO, 2562679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600191 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GRAL. ROCHA, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. SEGUNDA ETAPA | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2.51E+12 | S | 4338 | 2040 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha , lon:-105.7243, lat:25.3418}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB013/R23/2025, contratista:Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:192307.23, importe_modificado:192307.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2600191/proyecto_PROCESO, 2600191/proyecto_FIN, 2600191/proyecto_PROCESO, 2600191/proyecto_INICIO, 2600191/proyecto_PROCESO, 2600191/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562688 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 89479 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89479 | S | 16 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:567, direccion:Ranchería LA GUICHI 34590 LA GÜICHI, TAMAZULA La Güichi se encuentra cerca de la localidad de El Frijolar, así como de Santa Bárbara. , lon:-106.5672813, lat:24.56770007}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562688/proyecto_INICIO, 2562688/proyecto_PROCESO, 2562688/proyecto_FIN, 2562688/proyecto_INICIO, 2562688/proyecto_PROCESO, 2562688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562693 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77859 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77859 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:282, direccion:Ranchería EL MUERTO 34583 EL MUERTO, TAMAZULA LOCALIDAD DE EL MUERTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE EN LA DEL MUNICIPIO SERCA DEL RANCHO DE CHIQUERITOS , lon:-106.95072319, lat:25.08354504}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562693/proyecto_PROCESO, 2562693/proyecto_FIN, 2562693/proyecto_INICIO, 2562693/proyecto_FIN, 2562693/proyecto_INICIO, 2562693/proyecto_PROCESO, 2562693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562695 | Proyecto de inversión | 73328.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73328.26, modificado:73328.26}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 91022 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91022 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:Ranchería JALA 34588 JALA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE JALA SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE TAMAZULA DURANGO POR LA CARRETERA DE TAMAZULA CULIACAN AL PASAR LAS LETRAS ANTES DE LLEGAR AL RETEN SE ENCUNETRA ESTA COMUNIDAD A MANO DERECHA POR, lon:-106.95517693, lat:24.9198933}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 73328.26 | 73328.26 | 73328.26 | 73328.26 | 73328.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2562695/proyecto_INICIO, 2562695/proyecto_PROCESO, 2562695/proyecto_FIN, 2562695/proyecto_PROCESO, 2562695/proyecto_FIN, 2562695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538521 | Proyecto de inversión | 1178129.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:589064.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589064.77, modificado:589064.79}} | PERFORACION A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION - 23021 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 23021 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:Ranchería SAN IGNACIO DE LA SIERRA 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO SAN IGNACIO DE LA SIERRA, lon:-106.10336437, lat:25.45304774}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 589064.79 | 589064.79 | 589064.79 | 589064.79 | 589064.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538521/proyecto_PROCESO, 2538521/proyecto_INICIO, 2538521/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs9: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs10: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs11: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs12: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs13: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs14: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs15: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs16: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250202538490 | Proyecto de inversión | 618176.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618176.56, modificado:655065.54}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 6DE DIAMETRO EN EL EJIDO LA POPULAR, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 44539 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 44539 | S | 76 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.46751918, lat:25.68336797}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 655065.54 | 655065.54 | 655065.54 | 655065.54 | 655065.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-11/25, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:617248.1, importe_modificado:655065.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2538490/proyecto_PROCESO, 2538490/proyecto_INICIO, 2538490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538492 | Proyecto de inversión | 457528.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457528.67, modificado:553842.41}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO 13 DE MARZO, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 40983 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 40983 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.0, meta_modificada:318.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:273, direccion:Ejido TRECE DE MARZO 35130 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO A 15.3 KILÓMETROS DE GÓMEZ PALACIO, DGO. , lon:-103.44281895, lat:25.69372715}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 553842.41 | 553842.41 | 553842.41 | 553842.41 | 553842.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-05/25, contratista:INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:451148.63, importe_modificado:553842.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:318.0}} | {2538492/proyecto_PROCESO, 2538492/proyecto_INICIO, 2538492/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538494 | Proyecto de inversión | 636559.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636559.45, modificado:636076.13}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO EL VERGEL, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41043 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41043 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Ejido EL VERGEL 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO A 1 KM NORDESTE DEL EJ. EL TRIUNFO, A 1 KM ESTE DEL EJ. EL TRIUNFILLO. , lon:-103.52291436, lat:25.64401698}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 636076.13 | 636076.13 | 636076.13 | 636076.13 | 636076.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-07/25, contratista:CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:636076.13, importe_modificado:636076.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2538494/proyecto_PROCESO, 2538494/proyecto_INICIO, 2538494/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538495 | Proyecto de inversión | 1776095.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1776095.34, modificado:1776095.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 DIAMETRO EN EL EJIDO NUMANCIA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41064 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41064 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:113, direccion:Ejido NUMANCIA 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUDESTE DEL EJ. SAN ROQUE, A 2 KM SUR DEL EJIDO 4 DE DICIEMBRE, A 2 KM ESTE DEL EJ. LAS PLAYAS Y A 2 KM SUR DEL EJ. SANTA CRUZ. , lon:-103.59004258, lat:25.7287199}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1776095.34 | 1776095.34 | 1776095.34 | 1776095.34 | 1776095.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/25, contratista:PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU. S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:1775753.86, importe_modificado:1775252.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2538495/proyecto_PROCESO, 2538495/proyecto_FIN, 2538495/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES EL MOMENTO CONTABLE PAGADO AL 100% PAGANDO UN MONTO MAYOR, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, Y JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES EL MOMENTO CONTABLE PAGADO AL 100% PAGANDO UN MONTO MAYOR, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, Y JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES EL MOMENTO CONTABLE PAGADO AL 100% PAGANDO UN MONTO MAYOR, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, Y JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES EL MOMENTO CONTABLE PAGADO AL 100% PAGANDO UN MONTO MAYOR, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, Y JUSTIFICAR EN LAS OBSERVACIONES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562293 | Proyecto de inversión | 744883.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744883.71, modificado:744883.71}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO I EL CERRITO, VILLA NAZARENO, MPIO. DE LERDO, DGO. - 77967 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 77967 | S | 4607 | 3770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:184.2, meta_modificada:184.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:NAZARENO, LERDO El pozo se encuentra a 470 metros al este del panteón de Nazareno, a las faldas del cerro., lon:-103.41790764, lat:25.4068043}} | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 744883.71 | 744883.71 | 744883.71 | 744883.71 | 744883.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-28/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:744883.71, importe_modificado:744883.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.2}} | {2562293/proyecto_INICIO, 2562293/proyecto_FIN, 2562293/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562294 | Proyecto de inversión | 281233.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281233.39, modificado:281233.39}} | CONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CRUCE DE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE IGNACIO ALLENDE CIUDAD VILLA JUAREZ, DGO. - 68955 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 68955 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:122.4, meta_modificada:122.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle BRAVO Y Calle JUAREZ Calle ALLENDE Crucero ubicado a cuatro cuadras de la plaza de armas de la ciudad, lon:-103.59198144, lat:25.49583062}} | 2025-07-31 | 2025-08-11 | 281233.39 | 281233.39 | 281233.39 | 281233.39 | 281233.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:281233.39, importe_modificado:281233.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:122.4}} | {2562294/proyecto_PROCESO, 2562294/proyecto_FIN, 2562294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562295 | Proyecto de inversión | 565052.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:565052.3, modificado:565052.3}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VIAL BOULEVAR TECNOLOGICO ENTRE CALLE HERMILA GALINDO Y CANAL VARIAS COLONIAS CD LERDO DGO. - 69614 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69614 | S | 344 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6161.95, meta_modificada:6161.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard Tecnológico Colonia Castilagua 35159 LERDO, LERDO ENTRE Calle HERMILA GALINDO Y Calle DEL CANAL Calle TLAHUALILO El boulevard inicia a pie del periférico ejercito mexicano entrando frente a la empresa siete leguas hasta , lon:-103.53333098, lat:25.55136064}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 565052.3 | 565052.3 | 565052.3 | 565052.3 | 565052.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-21/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:565052.3, importe_modificado:565052.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6161.95}} | {2562295/proyecto_PROCESO, 2562295/proyecto_FIN, 2562295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562296 | Proyecto de inversión | 1154738.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1154738.33, modificado:1154738.33}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO VII, MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS, RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. CD. LERDO, DGO. CD. LERDO, DGO. - 68734 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 68734 | S | 82457 | 80856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Colonia Carlos Real Centauro del Norte 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO el pozo se encuentra entrando por Carlos Real o colonia Centauro del Norte en las margenes del rio Nazas y detrás del establo el potrero, lon:-103.53136196, lat:25.50747446}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 1154738.33 | 1154738.33 | 1154738.33 | 1154738.33 | 1154738.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-25/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1154738.33, importe_modificado:1154738.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1728.0}} | {2562296/proyecto_INICIO, 2562296/proyecto_FIN, 2562296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605652 | Proyecto de inversión | 515202.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515202.18, modificado:515202.18}} | construccion de fosas septicas - 122964 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 122964 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:47.04, meta_modificada:47.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:114, direccion:Calle los altares - topia Ranchería vascogil 34533 VASCOGIL, CANELAS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre vascogil queda al este de la cabecera municipal de canelas durango a una hora de viaje por la carreter, lon:-106.36338089, lat:25.12777098}} | 2025-10-30 | 2025-11-28 | 515202.18 | 515202.18 | 515202.18 | 515202.18 | 515202.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/016/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:515202.18, importe_modificado:515202.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:47.04}} | {2605652/proyecto_PROCESO, 2605652/proyecto_FIN, 2605652/proyecto_INICIO, 2605652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562475 | Proyecto de inversión | 323157.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323157.44, modificado:323157.44}} | Rehabilitacion de pozo de agua potable con sistema solar fotovoltaico en la comunidad de San Jose del Tule, San Bernardo, Dgo. - 44793 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 44793 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:42, direccion:Ejido SAN JOSE DEL TULE 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO LA OBRA SE UBICA A LA AFUERAS DE LA COMUNIDAD, SOLO QUE LA PLATAFORMA NO PERMITIO UBICAR LA GEOREFERENCIACION EN SU LUGAR CORRECTO , lon:-105.67994581, lat:26.1422304}} | 2025-03-04 | 2025-03-10 | 323157.44 | 323157.44 | 323157.44 | 323157.44 | 323157.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/APO/2025/C-004, contratista:ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:323157.44, importe_modificado:323157.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562475/proyecto_INICIO, 2562475/proyecto_PROCESO, 2562475/proyecto_FIN, 2562475/proyecto_PROCESO, 2562475/proyecto_FIN, 2562475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562388 | Proyecto de inversión | 1299162.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1299162.46, modificado:1299162.46}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MILTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 57883 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 57883 | S | 103 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:135, direccion:Ranchería LOC. MACHO BAYO 34659 MACHO BAYO, OTÁEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO A UN CONSTADO DE LA TIENDA FLORA, EN LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO., lon:-106.21929196, lat:24.74330334}} | 2025-02-24 | 2025-04-10 | 1299162.46 | 1299162.46 | 1299162.46 | 1299162.46 | 1299162.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-IBE-001-R33-2025, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1299162.46, importe_modificado:1299162.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {2562388/proyecto_INICIO, 2562388/proyecto_FIN, 2562388/proyecto_PROCESO, 2562388/proyecto_INICIO, 2562388/proyecto_PROCESO, 2562388/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562700 | Proyecto de inversión | 61106.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61106.89, modificado:61106.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79529 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79529 | S | 198 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:Ranchería RANCHO SAN DIEGO 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN DIEGO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A 20 MINUTOS POR CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS, lon:-106.40029807, lat:24.65692387}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562700/proyecto_FIN, 2562700/proyecto_INICIO, 2562700/proyecto_PROCESO, 2562700/proyecto_FIN, 2562700/proyecto_INICIO, 2562700/proyecto_PROCESO, 2562700/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562498 | Proyecto de inversión | 101407.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101407.8, modificado:101407.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ZORRILLO-SAN FRANCISCO DE PERIBANES TRAMO 1 LOCALIDAD EL ZORRILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 105248 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 105248 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:38, direccion:Camino / Terracería EL ZORRILLO - SAN FRANCISCO DE PERIBANES 6 1 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Localidad el Zorrillo Latitud: 24334.48N, Longitu, lon:-102.58375048, lat:24.55105965}} | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 101407.8 | 101407.8 | 101407.8 | 101407.8 | 101407.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/010/URB/2025, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:219399.26, importe_modificado:219399.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2562498/proyecto_INICIO, 2562498/proyecto_PROCESO, 2562498/proyecto_FIN, 2562498/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562701 | Proyecto de inversión | 77402.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77402.06, modificado:77402.06}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77359 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77359 | S | 45 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:Ranchería EL GACHUPIN 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL GACHUPIN ESTA CERCAS DE TAMAZULA POR LA ENTRADA HACIA LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO BAJAMOS POR EL RIO UNOS 25 MINUTOS SUBIMOS SALIENDO DEL RIO Y POR EL TRAMO DERE, lon:-106.8618548, lat:24.98692411}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 77402.06 | 77402.06 | 77402.06 | 77402.06 | 77402.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2562701/proyecto_INICIO, 2562701/proyecto_PROCESO, 2562701/proyecto_FIN, 2562701/proyecto_INICIO, 2562701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562706 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69551 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69551 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:780, direccion:Ranchería EL LIMON 34580 EL LIMÓN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL LIMON SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA , lon:-107.04141773, lat:25.16939599}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562706/proyecto_INICIO, 2562706/proyecto_PROCESO, 2562706/proyecto_FIN, 2562706/proyecto_PROCESO, 2562706/proyecto_FIN, 2562706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562707 | Proyecto de inversión | 28516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28516.55, modificado:28516.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80356 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80356 | S | 71 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:Ranchería COLUTA 34580 COLUTA, TAMAZULA Coluta se encuentra a 28.2 kilómetros (en dirección Sudeste) de la localidad de Tamazula de Victoria,, lon:-106.72574315, lat:25.1011221}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562707/proyecto_PROCESO, 2562707/proyecto_INICIO, 2562707/proyecto_FIN, 2562707/proyecto_INICIO, 2562707/proyecto_PROCESO, 2562707/proyecto_FIN, 2562707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538522 | Proyecto de inversión | 1214510.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:607255.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607255.27, modificado:607255.27}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN - 20258 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 20258 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:Ranchería CIENEGA DE LOS FRAILES 35627 CIÉNEGA DE LOS FRAILES, TEPEHUANES LA OBRA SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO, 400 M AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-106.04795128, lat:25.35091465}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 607255.27 | 607255.27 | 607255.27 | 607255.27 | 607255.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2538522/proyecto_PROCESO, 2538522/proyecto_FIN, 2538522/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO , EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EL "MODIFICADO" PONER EN CERO PARA QUE NO ACUMULE LAS DOS FUENTES Y PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs9: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs10: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs11: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs12: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562505 | Proyecto de inversión | 213493.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213493.97, modificado:213493.97}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PLANILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. TRAMO (SANTA CRUZ DEL OREGANO-LA PLANILLA) - 81417 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81417 | S | 56 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.7, meta_modificada:5.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:Camino / Terracería SANTA CRUZ DEL OREGANO - LA PLANILLA 5 700 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas Inicio: SANTA CRUZ DEL OREGANO Latitud: 24283.52N, Longitud, lon:-102.68386623, lat:24.4308547}} | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 213493.97 | 213493.97 | 213493.97 | 213493.97 | 213493.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:949445.74, importe_modificado:949445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2562505/proyecto_INICIO, 2562505/proyecto_PROCESO, 2562505/proyecto_INICIO, 2562505/proyecto_FIN, 2562505/proyecto_PROCESO, 2562505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562711 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 93429 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 93429 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:207, direccion:Ranchería EL IGUALAMO 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A ORILLAS DEL RIO DE AMACUABLE. ANTES DE LLEGAR A LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO., lon:-106.75746668, lat:25.05468872}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562711/proyecto_FIN, 2562711/proyecto_INICIO, 2562711/proyecto_FIN, 2562711/proyecto_PROCESO, 2562711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562715 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80553 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80553 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:745, direccion:Ranchería LOS COPALITOS 34585 LOS COPALITOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD LA PANTERA, lon:-106.78615563, lat:24.9464512}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562715/proyecto_INICIO, 2562715/proyecto_PROCESO, 2562715/proyecto_FIN, 2562715/proyecto_INICIO, 2562715/proyecto_PROCESO, 2562715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562510 | Proyecto de inversión | 905078.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:905078.97, modificado:905078.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CERRITO - 54230 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 54230 | S | 158 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque carretera San Juan a Estacion Simon con las siguientes coordenadas geog, lon:-102.59105551, lat:24.50380788}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 905078.97 | 905078.97 | 905078.97 | 905078.97 | 905078.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/003/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:905078.97, importe_modificado:905078.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.0}} | {2562510/proyecto_PROCESO, 2562510/proyecto_FIN, 2562510/proyecto_INICIO, 2562510/proyecto_PROCESO, 2562510/proyecto_FIN, 2562510/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562717 | Proyecto de inversión | 105918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105918.6, modificado:105918.6}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 87863 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87863 | S | 155 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:Ranchería LAS HIGUERITAS 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERITAS SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.93488319, lat:24.961763}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 105918.6 | 105918.6 | 105918.6 | 105918.6 | 105918.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2562717/proyecto_FIN, 2562717/proyecto_INICIO, 2562717/proyecto_PROCESO, 2562717/proyecto_INICIO, 2562717/proyecto_PROCESO, 2562717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562720 | Proyecto de inversión | 52959.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52959.3, modificado:52959.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81844 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81844 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:206, direccion:Ranchería EL IGUALAMO 34597 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, JUNTO AL RIO, ANTES DE LLEGAR A LA BOCA DEL ARROYO, lon:-106.57803734, lat:24.695383}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 52959.3 | 52959.3 | 52959.3 | 52959.3 | 52959.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2562720/proyecto_FIN, 2562720/proyecto_INICIO, 2562720/proyecto_PROCESO, 2562720/proyecto_INICIO, 2562720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562721 | Proyecto de inversión | 81475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81475.85, modificado:81475.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 76040 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76040 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Ranchería ACATITAN 34588 ACATITÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE CATATIN ESTA POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO HACIA LA SALIDA DE LA PISTA ANTES DE LLEGARA CHAPOTAN A MANO DERECHA A UNOS 15 MIN SE ENCONTRARA ESTA COMUNIDAD Y LA OBR, lon:-106.88728656, lat:24.92166437}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2562721/proyecto_INICIO, 2562721/proyecto_PROCESO, 2562721/proyecto_FIN, 2562721/proyecto_PROCESO, 2562721/proyecto_FIN, 2562721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562722 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78064 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78064 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:462, direccion:Ranchería EL TASTE 34586 EL TASTE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL TASTE SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA TAMZULA DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD DE SAHUATENIPA Y EL SEMBRANDO VIDA ADELANTESE ENCUNTRA LA COMUNIDAD EL TASTE , lon:-106.76755428, lat:24.95638877}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562722/proyecto_INICIO, 2562722/proyecto_FIN, 2562722/proyecto_PROCESO, 2562722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538525 | Proyecto de inversión | 1106022.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:553011.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553011.1, modificado:553011.1}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIÁDO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO, Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 21403 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21403 | S | 41 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:395, direccion:Ranchería LA GRANIZA 35626 LA GRANIZA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA GRANIZA, lon:-106.14235068, lat:25.34506996}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 553011.1 | 553011.1 | 553011.1 | 553011.1 | 553011.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538525/proyecto_INICIO, 2538525/proyecto_FIN, 2538525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562723 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 86333 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86333 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:552, direccion:Ranchería LAS HIGUERAS 34588 LAS HIGUERAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO Y SAHUATENIPA, lon:-106.83751295, lat:24.92541599}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562723/proyecto_INICIO, 2562723/proyecto_PROCESO, 2562723/proyecto_FIN, 2562723/proyecto_INICIO, 2562723/proyecto_PROCESO, 2562723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562731 | Proyecto de inversión | 32590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32590.34, modificado:32590.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78530 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78530 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:901, direccion:Ranchería EL MUERTECITO 34570 EL MUERTECITO, TAMAZULA El Muertecito Lo puedes encontrar a 74.7 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.97338641, lat:25.64816278}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562731/proyecto_INICIO, 2562731/proyecto_PROCESO, 2562731/proyecto_INICIO, 2562731/proyecto_FIN, 2562731/proyecto_INICIO, 2562731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562732 | Proyecto de inversión | 32590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32590.34, modificado:32590.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78250 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78250 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:161, direccion:Ranchería EL FRIJOLAR 34590 EL FRIJOLAR, TAMAZULA El pueblo de El Frijolar está situado a 58.2 kilómetros de Tamazula de Victoria, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Noreste., lon:-106.58040536, lat:24.57979061}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562732/proyecto_INICIO, 2562732/proyecto_PROCESO, 2562732/proyecto_FIN, 2562732/proyecto_PROCESO, 2562732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527053 | Proyecto de inversión | 609670.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:609670.42, modificado:608220.42}} | Rehabilitación de subcolector con tubería de PEAD de 12" de diámetro, en calle Cascada ente Av. Ramírez Leyva y Av.Paseo, Fraccionamiento Santa Rosa. - 4242 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4242 | S | 66 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle CASCADA Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAMIREZ LEYVA Y Avenida PASEO Boulevard REBOLLO ACOSTA SE UBICA EN LA CALLE CASCADA CERCA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GOMEZ PALACIO, Y CANC, lon:-103.47510225, lat:25.56879289}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 608220.42 | 608220.42 | 608220.42 | 608220.42 | 608220.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-RS-006/2025, contratista:ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:608220.42, importe_modificado:608220.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.0}} | {2527053/proyecto_INICIO, 2527053/proyecto_FIN, 2527053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527054 | Proyecto de inversión | 1062007.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1062007.93, modificado:1239407.83}} | Rehabilitacion de subcolector de 12 " de diámetro con tubería de PEAD, en Av. Ramírez Leyva entre Blvd. Rebollo Acosta y Calle Rinconada, Fraccionamiento Santa Rosa. - 4267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4267 | S | 83 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:418.0, meta_modificada:418.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ALFONSO RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle RINCONADA OBRA SOBRE LA CALLE RAMIREZ LEYVA DESDE EL REBOLLO ACOSTA HASTA LA CALLE RINCONADA , lon:-103.47467175, lat:25.56725448}} | 2025-05-05 | 2025-05-07 | 1239407.83 | 1239407.83 | 1239407.83 | 1239407.83 | 1239407.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2254701.88, importe_modificado:2254701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:418.0}} | {2527054/proyecto_PROCESO, 2527054/proyecto_INICIO, 2527054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562566 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224250.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO DE IBARRA - 66666 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66666 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ, lon:-104.50487765, lat:24.79510791}} | 2025-08-18 | 2025-09-05 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-07/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:448500.0, importe_modificado:448500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562566/proyecto_INICIO, 2562566/proyecto_PROCESO, 2562566/proyecto_INICIO, 2562566/proyecto_PROCESO, 2562566/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605678 | Proyecto de inversión | 1014243.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1014243.44, modificado:1014243.44}} | Mantenimiento y Equipamiento de Alumbrado Público en Plaza Los Alamos, Ubicada en C. Esmeralda entre C. Amatista y C. Malequitas Col. Los Alamos, Gómez Palacio, Durango. - 123126 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 123126 | S | 214 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ESMERALDA Colonia LOS ALAMOS 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MALAQUITA Y Calle AMATISTA Andador RUBÍ POR CALLE ESMERÁLDA, ENTRE COLINDANDO AL SUR CON LA CALLE MALAQUITA, AL NORTE CON LA CALLE AMATISTA Y AL NOR, lon:-103.50919202, lat:25.57612891}} | 2025-11-03 | 2025-12-14 | 1014243.44 | 1014243.44 | 1014243.44 | 1014243.44 | 1014243.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-009/2025, contratista:ROGELIO LOERA BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:945455.76, importe_modificado:1014243.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2605678/proyecto_INICIO, 2605678/proyecto_PROCESO, 2605678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562300 | Proyecto de inversión | 67076.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67076.57, modificado:67076.57}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL DE PAVIMENTO EXISTENTE A TOPE CON LECHO DE RIO NAZAS CENTAURO DEL NORTE, MPIO DE LERDO DURANGO - 69174 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69174 | S | 79 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Calzada 13 de abril Pueblo Centauro del Norte 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle Toma de Zacatecas Avenida general Fierro entrada al pueblo viniendo del ramal a villa juarez empezando donde e, lon:-103.52799789, lat:25.50707173}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 67076.57 | 67076.57 | 67076.57 | 67076.57 | 67076.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-17/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:67076.57, importe_modificado:67076.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2562300/proyecto_INICIO, 2562300/proyecto_FIN, 2562300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562394 | Proyecto de inversión | 2389165.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2389165.64, modificado:2389165.64}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SUPERFICIAL DE ALUMINIO ZINC CON UNA CAPACIDAD DE 150,000 LTS INCLUYENDO OBRA COMPLEMENTARIA, TUBERIA DE ENTRADA Y SALIDA, CERCO DE PROTECCION Y INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE, UBICADO EN OTAEZ DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DEL ESTADO DE DURANGO - 99953 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | 99953 | S | 488 | 474 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo Santa María de Otáez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se ubica en la cabecera municipal en el punto más alto junto a la antena de telefonía celular., lon:-105.99024044, lat:24.69691653}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 2389165.64 | 2389165.64 | 2389165.64 | 2389165.64 | 2389165.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-APO-014-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2389165.64, importe_modificado:2389165.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562394/proyecto_INICIO, 2562394/proyecto_FIN, 2562394/proyecto_INICIO, 2562394/proyecto_FIN, 2562394/proyecto_PROCESO, 2562394/proyecto_INICIO, 2562394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605794 | Proyecto de inversión | 982603.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:982603.8, modificado:982603.8}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO INDEPENDENCIA 1 DE LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO DGO. - 130415 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 130415 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.82, meta_modificada:150.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE BLVD DEL BARRIO INDEPENDENCIA AL LADO CONTRARIO DEL CARRIL DE LAS CARRERAS LA SEGUNDA CALLE AL LADO IZQUIERDO, lon:-105.52773137, lat:26.00288867}} | 2025-10-13 | 2025-10-31 | 982603.8 | 982603.8 | 982603.8 | 982603.8 | 982603.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/DRE/2025/C-013, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:982603.8, importe_modificado:982603.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.82}} | {2605794/proyecto_FIN, 2605794/proyecto_PROCESO, 2605794/proyecto_FIN, 2605794/proyecto_PROCESO, 2605794/proyecto_INICIO, 2605794/proyecto_PROCESO, 2605794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543390 | Proyecto de inversión | 2623949 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2623949.0, modificado:2623949.0}} | REHABILITACION DE CAMINO DE BAJIO DE VACAS A SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 4766 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 4766 | S | 892 | 790 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Rancho SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO., lon:-106.1738369, lat:24.7402781}} | 2025-10-02 | 2025-11-04 | 2623949 | 2623949 | 2623949 | 2623949 | 2623949 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-002-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2623949.0, importe_modificado:2623949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:53.0}} | {2543390/proyecto_INICIO, 2543390/proyecto_PROCESO, 2543390/proyecto_INICIO, 2543390/proyecto_PROCESO, 2543390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605796 | Proyecto de inversión | 2263513.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2263513.8, modificado:2263513.8}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO - 130469 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 130469 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DICHA OBRA SERA PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BERNARDO, EN ESTE CASO LA GEOREFERENCIA NO SE PUDO UBICAR EN EL PUNTO A TRABAJAR YA QUE SE ENCUENTRA F, lon:-105.52199882, lat:25.99858135}} | 2025-09-12 | 2025-10-18 | 2263513.8 | 2263513.8 | 2263513.8 | 2263513.8 | 2263513.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/APO/2025/C-012, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:2263513.8, importe_modificado:2263513.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2605796/proyecto_INICIO, 2605796/proyecto_FIN, 2605796/proyecto_PROCESO, 2605796/proyecto_FIN, 2605796/proyecto_INICIO, 2605796/proyecto_PROCESO, 2605796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562380 | Proyecto de inversión | 624352.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:624352.31, modificado:624352.31}} | REHABILITACION DE CAMINO BANOME A EL CACAO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 102816 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 102816 | S | 358 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.1, meta_modificada:12.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Camino LOCALIDAD DE BANOME - LOCALIDAD DE EL CACAO 12 10 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE EL CACAO, EN , lon:-106.16731401, lat:24.70337661}} | 2025-03-06 | 2025-11-07 | 624352.31 | 624352.31 | 624352.31 | 624352.31 | 624352.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-R33-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1144447.88, importe_modificado:1144447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.1}} | {2562380/proyecto_PROCESO, 2562380/proyecto_INICIO, 2562380/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562733 | Proyecto de inversión | 65180.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65180.68, modificado:65180.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 68704 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68704 | S | 153 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:5, direccion:Rancho EL AGUA CALIENTE 34583 AGUA CALIENTE, TAMAZULA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA A EL CASTILLO Y EL CARRIZAL. SE ENCUENTRA A 7.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN ESTE., lon:-106.90341861, lat:24.99875142}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 65180.68 | 65180.68 | 65180.68 | 65180.68 | 65180.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2562733/proyecto_INICIO, 2562733/proyecto_PROCESO, 2562733/proyecto_FIN, 2562733/proyecto_INICIO, 2562733/proyecto_PROCESO, 2562733/proyecto_FIN, 2562733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538526 | Proyecto de inversión | 1112720.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:556360.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556360.24, modificado:556360.24}} | PERFORACION DE POZO A 140 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE - 21344 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21344 | S | 37 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:350, direccion:Ranchería BARAJAS 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO BARJAS, lon:-106.29618613, lat:25.38324863}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 556360.24 | 556360.24 | 556360.24 | 556360.24 | 556360.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538526/proyecto_FIN, 2538526/proyecto_INICIO, 2538526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562740 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 90689 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90689 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:656, direccion:Ranchería LOS GIOTES 34596 LOS GIOTES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR A 5 KM APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD DE AMACULI, UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES., lon:-106.63234652, lat:24.62957413}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562740/proyecto_INICIO, 2562740/proyecto_PROCESO, 2562740/proyecto_INICIO, 2562740/proyecto_FIN, 2562740/proyecto_INICIO, 2562740/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562742 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 82083 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 82083 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1437, direccion:Ranchería LA MESA DE LA PERRA 34570 LA MESA DE LA PERRA, TAMAZULA La Mesa de la Perra se encuentra cerca de la localidad de Urrea, así como de El Oso., lon:-106.677066, lat:24.99180257}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562742/proyecto_PROCESO, 2562742/proyecto_FIN, 2562742/proyecto_INICIO, 2562742/proyecto_FIN, 2562742/proyecto_INICIO, 2562742/proyecto_PROCESO, 2562742/proyecto_FIN, 2562742/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562745 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 99328 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 99328 | S | 139 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Ranchería EL CARRIZAL 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.93094122, lat:24.97819068}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562745/proyecto_INICIO, 2562745/proyecto_FIN, 2562745/proyecto_PROCESO, 2562745/proyecto_INICIO, 2562745/proyecto_PROCESO, 2562745/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562748 | Proyecto de inversión | 28516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28516.55, modificado:28516.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78032 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78032 | S | 13 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:341, direccion:Ranchería PORTEZUELO 34580 PORTEZUELO, TAMAZULA La Localidad de Portezuelo se encuentra a 39.9 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-107.00797692, lat:25.10217772}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562748/proyecto_PROCESO, 2562748/proyecto_FIN, 2562748/proyecto_INICIO, 2562748/proyecto_FIN, 2562748/proyecto_INICIO, 2562748/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538527 | Proyecto de inversión | 1104448.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552224.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552224.12, modificado:552224.12}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 22800 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 22800 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:Ranchería EL DORADOR 35626 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL DORADOR, lon:-106.08216615, lat:25.35442113}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 552224.12 | 552224.12 | 552224.12 | 552224.12 | 552224.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538527/proyecto_PROCESO, 2538527/proyecto_FIN, 2538527/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562755 | Proyecto de inversión | 44811.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44811.72, modificado:44811.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78708 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78708 | S | 57 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:706, direccion:Ranchería LAS BANQUETAS 34570 LAS BANQUETAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS BANQUETAS SE ENCUENTRA ZONA EL DURAZNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, lon:-106.9341463, lat:25.62221892}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562755/proyecto_FIN, 2562755/proyecto_INICIO, 2562755/proyecto_PROCESO, 2562755/proyecto_FIN, 2562755/proyecto_INICIO, 2562755/proyecto_PROCESO, 2562755/proyecto_FIN, 2562755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538528 | Proyecto de inversión | 1557005.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778502.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778502.97, modificado:778502.97}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEA FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 22874 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 22874 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Ranchería LOS BAGRES 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOS BAGRES, lon:-105.84163989, lat:25.35200278}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 778502.97 | 778502.97 | 778502.97 | 778502.97 | 778502.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538528/proyecto_INICIO, 2538528/proyecto_PROCESO, 2538528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562758 | Proyecto de inversión | 97771.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97771.02, modificado:97771.02}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 68953 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68953 | S | 102 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:942, direccion:Ranchería LA CIENEGA DEL TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL GUZMAN., lon:-106.68302621, lat:24.71700436}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 97771.02 | 97771.02 | 97771.02 | 97771.02 | 97771.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2562758/proyecto_INICIO, 2562758/proyecto_PROCESO, 2562758/proyecto_FIN, 2562758/proyecto_PROCESO, 2562758/proyecto_FIN, 2562758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562760 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78075 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78075 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:821, direccion:Ranchería POTRERILLO 34580 POTRERILLO, TAMAZULA LA LOCALIDAD POTRERILLO SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO , lon:-107.03890055, lat:25.15005648}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562760/proyecto_INICIO, 2562760/proyecto_FIN, 2562760/proyecto_INICIO, 2562760/proyecto_FIN, 2562760/proyecto_PROCESO, 2562760/proyecto_FIN, 2562760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562764 | Proyecto de inversión | 48885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48885.51, modificado:48885.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80294 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80294 | S | 38 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:352, direccion:Ranchería EL POTRERO DE LA VENTANA 34584 EL POTRERO DE LA VENTANA, TAMAZULA El Potrero de la Ventana Lo puedes encontrar a 22.2 kilómetros, en dirección Este, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.74922946, lat:25.00293445}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562764/proyecto_INICIO, 2562764/proyecto_PROCESO, 2562764/proyecto_FIN, 2562764/proyecto_INICIO, 2562764/proyecto_PROCESO, 2562764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562765 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 92068 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92068 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:180, direccion:Ranchería EL GUZMAN 34570 EL GUZMÁN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, ABAJITO DE LA CIENEGA DEL TULE, lon:-106.67033905, lat:24.709471}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562765/proyecto_INICIO, 2562765/proyecto_PROCESO, 2562765/proyecto_FIN, 2562765/proyecto_INICIO, 2562765/proyecto_FIN, 2562765/proyecto_PROCESO, 2562765/proyecto_FIN, 2562765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527055 | Proyecto de inversión | 848276.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848276.07, modificado:847486.71}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DIAMETRO EN EL EJIDO LAS LECHUZAS, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41094 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41094 | S | 32 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:659, direccion: Ejido LAS LECHUZAS 35107 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO A 2 KM OESTE DE EJIDO SIERRA HERMOSA, A 3 KM NOROESTE DE EJIDO AMERICA UNO, A 4 KILOMETROS E DIRECCIÓN ESTE DE EJIDO NOE., lon:-103.60596641, lat:25.67969932}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 847486.71 | 847486.71 | 847486.71 | 847486.71 | 847486.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-08/25, contratista:ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:847486.71, importe_modificado:847486.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2527055/proyecto_PROCESO, 2527055/proyecto_INICIO, 2527055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562547 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:377500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377500.0, modificado:376325.0}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 26019 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 26019 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 0 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.47251747, lat:24.76590765}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-24/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:752650.0, importe_modificado:752650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2562547/proyecto_INICIO, 2562547/proyecto_PROCESO, 2562547/proyecto_FIN, 2562547/proyecto_INICIO, 2562547/proyecto_PROCESO, 2562547/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562553 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:235857.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE - 90801 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 90801 | S | 86 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:Ejido RÍO GRANDE 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE, lon:-104.45731492, lat:24.72733657}} | 2025-07-25 | 2025-09-26 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-25/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:471715.0, importe_modificado:471715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2562553/proyecto_INICIO, 2562553/proyecto_FIN, 2562553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562554 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:236226.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION CON CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO HONDO - 90985 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 90985 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:Ranchería CHARCO HONDO 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.44791521, lat:24.70389253}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-18/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:472452.34, importe_modificado:472452.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:108.0}} | {2562554/proyecto_INICIO, 2562554/proyecto_FIN, 2562554/proyecto_PROCESO, 2562554/proyecto_FIN, 2562554/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562539 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:266175.4}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CHABACÁN - 66675 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66675 | S | 99 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Ranchería EL CHABACANO 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD , lon:-104.51317625, lat:24.73420209}} | 2025-08-25 | 2025-10-24 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-29/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532350.8, importe_modificado:532350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2562539/proyecto_FIN, 2562539/proyecto_INICIO, 2562539/proyecto_FIN, 2562539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605679 | Proyecto de inversión | 3003623.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3003623.3, modificado:3003623.3}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE LA CENTRAL, PARALELA A BLVD. REBOLLO ACOSTA, ENTRE CALZ. CARLOS HERRERA Y AV. RAMÍREZ LEYVA, COL. SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 122658 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 122658 | S | 31 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle LA CENTRAL Colonia SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMIREZ LEYVA Y Calzada CARLOS HERRERA Boulevard JOSÉ REBOLLO ACOSTA COLINDANTE AL NORTE CON LA AV. RAMÍREZ LEYVA, AL SUR CON EL BLVD. CARLOS HER, lon:-103.47675783, lat:25.5654027}} | 2025-12-01 | 2025-12-10 | 3003623.3 | 3003623.3 | 3003623.3 | 3003623.3 | 3003623.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-010/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:3003623.3, importe_modificado:3003623.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6100.0}} | {2605679/proyecto_INICIO, 2605679/proyecto_FIN, 2605679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562472 | Proyecto de inversión | 1886774.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1886774.22, modificado:1886774.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE EL COLORADO A LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. - 52602 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 52602 | S | 33 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:20, direccion:Ejido DIVISION DEL NORTE 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE (LOS LOBOS) SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PASA POR UN ARROYO ENCAJONADO , lon:-105.89087936, lat:26.2447788}} | 2025-01-15 | 2025-03-31 | 1886774.22 | 1886774.22 | 1886774.22 | 1886774.22 | 1886774.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-003, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1886774.22, importe_modificado:1886774.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} | {2562472/proyecto_INICIO, 2562472/proyecto_PROCESO, 2562472/proyecto_FIN, 2562472/proyecto_INICIO, 2562472/proyecto_PROCESO, 2562472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562382 | Proyecto de inversión | 764692.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764692.21, modificado:764692.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 108307 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 108307 | S | 163 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:Ranchería BAJIO DE VACAS 34669 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN LAS COORDENADAS 245441.19N 1055649.58O, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, lon:-105.94709513, lat:24.91140914}} | 2025-10-03 | 2025-11-07 | 764692.21 | 764692.21 | 764692.21 | 764692.21 | 764692.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-015-R33-2025, contratista:MOISA CONSTRUCTORA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:764692.21, importe_modificado:764692.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:628.0}} | {2562382/proyecto_INICIO, 2562382/proyecto_PROCESO, 2562382/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562766 | Proyecto de inversión | 81475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81475.85, modificado:81475.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 75950 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 75950 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:Ranchería EL AGUAJE 34584 EL AGUAJE, TAMAZULA LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE AL SALIR DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA POR LA MISMA CARRETERA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA POR EL RIO SE TOMA EL, lon:-106.89716183, lat:24.97818871}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2562766/proyecto_INICIO, 2562766/proyecto_PROCESO, 2562766/proyecto_FIN, 2562766/proyecto_INICIO, 2562766/proyecto_PROCESO, 2562766/proyecto_FIN, 2562766/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562769 | Proyecto de inversión | 134435.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134435.15, modificado:134435.15}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 88382 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 88382 | S | 158 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1333, direccion:Ranchería LA NUEVA ROSITA 34586 LA NUEVA ROSITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA, CERCAS DE PANDO GRANDE, lon:-106.60822246, lat:24.85933173}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 134435.15 | 134435.15 | 134435.15 | 134435.15 | 134435.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2562769/proyecto_INICIO, 2562769/proyecto_PROCESO, 2562769/proyecto_FIN, 2562769/proyecto_PROCESO, 2562769/proyecto_FIN, 2562769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562772 | Proyecto de inversión | 81475.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81475.85, modificado:81475.85}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 82392 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 82392 | S | 85 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:560, direccion:Ranchería LA SAUCEDA 34580 LA SAUCEDA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, lon:-106.58924309, lat:24.78852713}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | 81475.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2562772/proyecto_INICIO, 2562772/proyecto_PROCESO, 2562772/proyecto_FIN, 2562772/proyecto_PROCESO, 2562772/proyecto_FIN, 2562772/proyecto_INICIO, 2562772/proyecto_PROCESO, 2562772/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562776 | Proyecto de inversión | 44811.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44811.72, modificado:44811.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81174 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81174 | S | 93 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:613, direccion:Ranchería EL BAJIO 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA LOCALIDAD LA NUEVA ROSITA, lon:-106.623843, lat:24.93510923}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562776/proyecto_INICIO, 2562776/proyecto_PROCESO, 2562776/proyecto_FIN, 2562776/proyecto_INICIO, 2562776/proyecto_PROCESO, 2562776/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562778 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77371 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77371 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:841, direccion:Ranchería EL RODEO 34585 EL RODEO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, CERCAS DEL LLANO DE PALMILLAS Y LA MANTECOSA, lon:-106.77257929, lat:24.90418339}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562778/proyecto_INICIO, 2562778/proyecto_PROCESO, 2562778/proyecto_FIN, 2562778/proyecto_PROCESO, 2562778/proyecto_FIN, 2562778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562780 | Proyecto de inversión | 77402.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77402.06, modificado:77402.06}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78697 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78697 | S | 128 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:261, direccion:Ranchería LA MESA DEL RODEO 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO SUR DEL MUNICIPIO, EN LA ZONA DE CHACALA, lon:-106.766254, lat:24.77264214}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 77402.06 | 77402.06 | 77402.06 | 77402.06 | 77402.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2562780/proyecto_PROCESO, 2562780/proyecto_INICIO, 2562780/proyecto_FIN, 2562780/proyecto_PROCESO, 2562780/proyecto_FIN, 2562780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605823 | Proyecto de inversión | 1149741.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149741.25, modificado:1149741.25}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - 133437 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133437 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL CERCA DEL SALON EJIDAL, lon:-104.06237292, lat:23.59321592}} | 2025-07-10 | 2025-08-18 | 1149741.25 | 1149741.25 | 1149741.25 | 1149741.25 | 1149741.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/05/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1149741.25, importe_modificado:1149741.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2605823/proyecto_INICIO, 2605823/proyecto_PROCESO, 2605823/proyecto_FIN, 2605823/proyecto_INICIO, 2605823/proyecto_FIN, 2605823/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562633 | Proyecto de inversión | 144330 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144330.0, modificado:144330.0}} | AMPLIACION DE 467.57 ML DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE 3 DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE ALEJANDRO DE SUCHIL DURANGO - 73846 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 73846 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.79, meta_modificada:233.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO, lon:-103.94348077, lat:23.54926398}} | 2025-02-15 | 2025-03-20 | 144330 | 144330 | 144330 | 144330 | 144330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODER-001-25, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:268660.0, importe_modificado:268660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.79}} | {2562633/proyecto_FIN, 2562633/proyecto_INICIO, 2562633/proyecto_PROCESO, 2562633/proyecto_FIN, 2562633/proyecto_PROCESO, 2562633/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605819 | Proyecto de inversión | 3379651.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3379651.54, modificado:3379651.54}} | CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL TIPO CAJÓN EN CALLE ALLENDE EN CRUCE CON RIO SUCHIL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 133871 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133871 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL,DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Calle FRESNO Calle ALDAMA FRENTE A SECUNDARA EVERARDO GAMIZ OLIVAS, lon:-103.92210963, lat:23.62374445}} | 2025-03-10 | 2025-05-23 | 3379651.54 | 3379651.54 | 3379651.54 | 3379651.54 | 3379651.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:3379651.54, importe_modificado:3379651.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2605819/proyecto_PROCESO, 2605819/proyecto_FIN, 2605819/proyecto_INICIO, 2605819/proyecto_PROCESO, 2605819/proyecto_INICIO, 2605819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605757 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, POANAS, DGO. - 127731 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127731 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO FRANCISCO ZARCO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CASA ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL PUEBLO., lon:-104.05578288, lat:24.18599516}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.1, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605757/proyecto_INICIO, 2605757/proyecto_PROCESO, 2605757/proyecto_FIN, 2605757/proyecto_INICIO, 2605757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562851 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80579 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80579 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:835, direccion:Ranchería EL REALITO DE LA VENTANA 34584 EL REALITO DE LA VENTANA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO DE LA VENTANA, lon:-106.78341084, lat:25.01618641}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562851/proyecto_INICIO, 2562851/proyecto_PROCESO, 2562851/proyecto_FIN, 2562851/proyecto_PROCESO, 2562851/proyecto_FIN, 2562851/proyecto_INICIO, 2562851/proyecto_PROCESO, 2562851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605758 | Proyecto de inversión | 365400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365400.0, modificado:365400.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION POANAS, DGO. - 127889 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127889 | S | 100 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Boulevard INDEPENDENCIA Colonia VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALVARO OBREGON Calle GUADALUPE VICTORIA EN AVENIDA PRINCIPAL AL ACCESO A VILLA UNIÓN, EN CONTRA-ESQUINA EXISTE UN MODELORAMA, lon:-104.04786567, lat:23.97514208}} | 2025-03-18 | 2025-04-17 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | 365400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.2, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2605758/proyecto_PROCESO, 2605758/proyecto_INICIO, 2605758/proyecto_FIN, 2605758/proyecto_PROCESO, 2605758/proyecto_FIN, 2605758/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562861 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 82167 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 82167 | S | 12 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:Ranchería LA MOCHA 34580 LA MOCHA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA MOCHA SE ENCUENTRA AL PASAR POR LA LOCALIDAD DEL RANCHITO CRUZANDO UN ARROLLO, lon:-106.747012, lat:24.95854743}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562861/proyecto_INICIO, 2562861/proyecto_PROCESO, 2562861/proyecto_FIN, 2562861/proyecto_INICIO, 2562861/proyecto_PROCESO, 2562861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562863 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 68916 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68916 | S | 31 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:50, direccion:Ranchería LA BOCA DEL ARROYO 34584 LA BOCA DEL ARROYO, TAMAZULA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, A LA ORILLA DEL RIO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO Y EL PITOREAL., lon:-106.56914153, lat:24.68989175}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562863/proyecto_INICIO, 2562863/proyecto_PROCESO, 2562863/proyecto_FIN, 2562863/proyecto_PROCESO, 2562863/proyecto_FIN, 2562863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562646 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81418 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81418 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:229, direccion:Ranchería LA LAGUNA 34570 LA LAGUNA, TAMAZULA se encuentra antes de llegar a la junta ubicada en el municipio de Tamazula de Victoria,, lon:-106.98511764, lat:25.09365857}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562646/proyecto_INICIO, 2562646/proyecto_PROCESO, 2562646/proyecto_FIN, 2562646/proyecto_PROCESO, 2562646/proyecto_FIN, 2562646/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562647 | Proyecto de inversión | 40737.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40737.92, modificado:40737.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69455 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69455 | S | 63 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:653, direccion:Ranchería EL PITO REAL 34596 PITO REAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL A ORILLAS DEL RIO, PASANDO LA BOCA DEL ARROYO., lon:-106.55061348, lat:24.69774472}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562647/proyecto_INICIO, 2562647/proyecto_PROCESO, 2562647/proyecto_FIN, 2562647/proyecto_PROCESO, 2562647/proyecto_FIN, 2562647/proyecto_INICIO, 2562647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562657 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69665 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69665 | S | 49 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:800, direccion:Ranchería SANTA ELENA (LA MONTE) 34596 SANTA ELENA (LA MONTE), TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI, lon:-106.568504, lat:24.6042518}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562657/proyecto_INICIO, 2562657/proyecto_PROCESO, 2562657/proyecto_FIN, 2562657/proyecto_INICIO, 2562657/proyecto_PROCESO, 2562657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538491 | Proyecto de inversión | 300501.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300501.34, modificado:300501.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DIAMETRO EN EL EJIDO SANTA CLARA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41142 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41142 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:191.0, meta_modificada:191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:Ejido SANTA CLARA 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO A 3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORDESTE DEL EJIDO PROVIDENCIA Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE. , lon:-103.59415657, lat:25.80754908}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 300501.34 | 300501.34 | 300501.34 | 300501.34 | 300501.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-09/25, contratista:ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:300301.39, importe_modificado:300301.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:191.0}} | {2538491/proyecto_PROCESO, 2538491/proyecto_INICIO, 2538491/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y CONCLUIR EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y CONCLUIR EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y CONCLUIR EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO Y CONCLUIR EL PROYECTO., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250202538493 | Proyecto de inversión | 360251.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360251.76, modificado:390140.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 DE DIAMETRO EN EL EJIDO VILMA ALE DE HERRERA, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41018 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41018 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:331, direccion:Ejido VILMA ALE DE HERRERA 35139 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUROESTE DEL EJ. ESTACIÓN NOÉ, A 1 KM SUR DEL EJ. MARIA ANTONIETA Y A 2 KM OESTE DEL EJ. DOLORES. , lon:-103.55232559, lat:25.72231219}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 390140.5 | 390140.5 | 390140.5 | 390140.5 | 390140.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06/25, contratista:INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:358976.37, importe_modificado:390140.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:112.0}} | {2538493/proyecto_PROCESO, 2538493/proyecto_FIN, 2538493/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562540 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98000.0, modificado:98000.0}} | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPO FOTOVOLTAICO) DE LA LOCALIDAD JESUS GONZALEZ ORTEGA - 60440 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 60440 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO A 300 METROS HACIA EL OESTE DEL TALLER MECANICO AUTOELECTRICO HDZ, lon:-104.43796607, lat:24.89476607}} | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | 98000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:98000.0, importe_modificado:98000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562540/proyecto_FIN, 2562540/proyecto_INICIO, 2562540/proyecto_FIN, 2562540/proyecto_INICIO, 2562540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605824 | Proyecto de inversión | 723236.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723236.59, modificado:723236.59}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (CAMINO) EN CALLE M. ABASOLO EN PARQUE MUNICIPAL, CABECERA MUNICIPAL - 133445 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133445 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:395.16, meta_modificada:395.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle M. ABASOLO Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE RUIZ Y Calle CALLE EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DE SUCHIL, DGO, lon:-103.92071162, lat:23.62138788}} | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 723236.59 | 723236.59 | 723236.59 | 723236.59 | 723236.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/06/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:723236.59, importe_modificado:723236.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:395.16}} | {2605824/proyecto_INICIO, 2605824/proyecto_FIN, 2605824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605825 | Proyecto de inversión | 2567278.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2567278.56, modificado:2567278.56}} | CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE ALLENDE EN CRUCE CON RIO SUCHIL EN CABECERA MUNICIPAL - 133335 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 133335 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:970.0, meta_modificada:911.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE ALAMEDA Y Calle CALLE DEL TRABAJO Avenida JUAREZ CRUCE CON RIO SUCHIL, lon:-103.92199939, lat:23.62409259}} | 2025-03-11 | 2025-05-30 | 2567278.56 | 2567278.56 | 2567278.56 | 2567278.56 | 2567278.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.0P/003/2025, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:2567278.56, importe_modificado:2567278.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:911.7}} | {2605825/proyecto_PROCESO, 2605825/proyecto_INICIO, 2605825/proyecto_FIN, 2605825/proyecto_PROCESO, 2605825/proyecto_FIN, 2605825/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562873 | Proyecto de inversión | 4433650.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4433650.86, modificado:4433650.86}} | Construccion de presa en arroyo de la piedra para abastecimiento de agua potable en la localidad de topia, municipio de topia,dgo. - 118304 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 118304 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:466.95, meta_modificada:466.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:TOPIA, TOPIA ARROYO DE LA PIEDRA, lon:-106.56644746, lat:25.21375538}} | 2025-06-07 | 2025-08-08 | 4433650.86 | 4433650.86 | 4433650.86 | 4433650.86 | 4433650.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-009/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:4433650.86, importe_modificado:4433650.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:466.95}} | {2562873/proyecto_INICIO, 2562873/proyecto_PROCESO, 2562873/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562875 | Proyecto de inversión | 2732347.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2732347.42, modificado:2732347.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 118486 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 118486 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.57138487, lat:25.21197678}} | 2025-06-08 | 2025-07-08 | 2732347.42 | 2732347.42 | 2732347.42 | 2732347.42 | 2732347.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-010/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:2732347.42, importe_modificado:2732347.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562875/proyecto_INICIO, 2562875/proyecto_PROCESO, 2562875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562677 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80050 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80050 | S | 12 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:337, direccion:Ranchería EL PLATANAR 34570 EL PLATANAR, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE ELPLATANAR SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR AL NOROTAL AL CRUZAR EL RIO , lon:-107.01024334, lat:25.13017331}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562677/proyecto_INICIO, 2562677/proyecto_FIN, 2562677/proyecto_INICIO, 2562677/proyecto_FIN, 2562677/proyecto_PROCESO, 2562677/proyecto_FIN, 2562677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562724 | Proyecto de inversión | 308857.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:308857.06, modificado:297329.15}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE DE URREA - 94197 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 94197 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:Ranchería GUADALUPE DE URREA 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE URREA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA PISTA AUNOS 50 MIN DE CAMINO PASA LA COMUNIDAD DE EL TASTE Y LA MOCHA ADE, lon:-106.72220279, lat:25.03985947}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 297329.15 | 297329.15 | 297329.15 | 297329.15 | 297329.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-056/2025, contratista:GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:308836.11, importe_modificado:297329.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2562724/proyecto_INICIO, 2562724/proyecto_PROCESO, 2562724/proyecto_FIN, 2562724/proyecto_PROCESO, 2562724/proyecto_INICIO, 2562724/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562681 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 84213 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 84213 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1101, direccion:Ranchería LOS CARRIZOS 34588 LOS CARRIZOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS CARRIZOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.75605719, lat:24.97975373}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562681/proyecto_INICIO, 2562681/proyecto_PROCESO, 2562681/proyecto_FIN, 2562681/proyecto_PROCESO, 2562681/proyecto_FIN, 2562681/proyecto_INICIO, 2562681/proyecto_PROCESO, 2562681/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616828 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO DEL KM 0+026 AL 0+044, ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GRAL. ROCHA, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2510001007903 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.7, meta_modificada:105.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha , lon:-105.7243, lat:25.3418}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB013/R23/2025, contratista:Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:192307.23, importe_modificado:192307.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.7}} | {2616828/proyecto_INICIO, 2616828/proyecto_FIN, 2616828/proyecto_PROCESO, 2616828/proyecto_INICIO, 2616828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562682 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81421 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81421 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:169, direccion:Ranchería EL GUAMUCHILITO 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES, lon:-106.7611789, lat:24.7954382}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562682/proyecto_INICIO, 2562682/proyecto_PROCESO, 2562682/proyecto_FIN, 2562682/proyecto_INICIO, 2562682/proyecto_PROCESO, 2562682/proyecto_FIN, 2562682/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562684 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 76808 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 76808 | S | 11 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1339, direccion:Ranchería LA PIEDRA 34597 LA PIEDRA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCA DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA CERRADA, lon:-106.60258885, lat:24.71601261}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562684/proyecto_PROCESO, 2562684/proyecto_FIN, 2562684/proyecto_PROCESO, 2562684/proyecto_INICIO, 2562684/proyecto_PROCESO, 2562684/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562685 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69635 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69635 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1032, direccion:Ranchería LAS COLORADITAS 34590 LAS COLORADITAS, TAMAZULA El pueblo de Las Coloradas está situado a 45.3 kilómetros de Tamazula de Victoria,, lon:-106.66751679, lat:24.64742787}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562685/proyecto_INICIO, 2562685/proyecto_PROCESO, 2562685/proyecto_FIN, 2562685/proyecto_INICIO, 2562685/proyecto_PROCESO, 2562685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543392 | Proyecto de inversión | 1065622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:532811.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532811.16, modificado:532811.16}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 22090 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 22090 | S | 25 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:189, direccion:Camino / Terracería BARAJAS - LAS CRUCES DE BARAJAS 12 120 35600 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA VINATA DEL SR. JOSE LUIS CORRAL., lon:-106.31831429, lat:25.33971588}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 532811.16 | 532811.16 | 532811.16 | 532811.16 | 532811.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2543392/proyecto_INICIO, 2543392/proyecto_FIN, 2543392/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562690 | Proyecto de inversión | 122213.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122213.77, modificado:122213.77}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79416 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79416 | S | 315 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, PERTENECE A UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES QUE TIENE EL MUNICIPIO, lon:-106.40456342, lat:24.61895056}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 122213.77 | 122213.77 | 122213.77 | 122213.77 | 122213.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2562690/proyecto_INICIO, 2562690/proyecto_PROCESO, 2562690/proyecto_FIN, 2562690/proyecto_INICIO, 2562690/proyecto_PROCESO, 2562690/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562692 | Proyecto de inversión | 146656.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146656.53, modificado:146656.53}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77511 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77511 | S | 272 | 278 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Ranchería CHAPOTAN 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, A 18 KM POR LA CARRETERA LOS HERRERAS TAMAZULA, lon:-106.8681346, lat:24.94522404}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 146656.53 | 146656.53 | 146656.53 | 146656.53 | 146656.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2562692/proyecto_INICIO, 2562692/proyecto_PROCESO, 2562692/proyecto_FIN, 2562692/proyecto_INICIO, 2562692/proyecto_PROCESO, 2562692/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562696 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69675 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69675 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:350, direccion:Ranchería POTRERO DEL AGUA BLANCA 34574 POTRERO DEL AGUA BLANCA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, A 3 KM APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO., lon:-107.02585516, lat:25.08943698}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562696/proyecto_INICIO, 2562696/proyecto_PROCESO, 2562696/proyecto_FIN, 2562696/proyecto_PROCESO, 2562696/proyecto_FIN, 2562696/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562699 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80383 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80383 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:Ranchería san jose de chiqueritos 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUERITOS SE ENCNUTRA POR LA CARRETERA TAMAZUAL DURANGO PASANDO LA VINATERIA SE ENCUENTRA ADELANTE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE, lon:-106.7153975, lat:25.00899718}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562699/proyecto_INICIO, 2562699/proyecto_PROCESO, 2562699/proyecto_FIN, 2562699/proyecto_PROCESO, 2562699/proyecto_FIN, 2562699/proyecto_INICIO, 2562699/proyecto_PROCESO, 2562699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562166 | Proyecto de inversión | 846413.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846413.72, modificado:799398.25}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA UBICADA EN CALLE CENTENARIO, ENTRE AV. MADERO Y AV. VICTORIA, COL. CENTRO, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. - 91271 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 91271 | S | 1864 | 1755 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222 , lon:-103.49656239, lat:25.56913884}} | 2025-09-01 | 2025-11-18 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | 799398.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:799398.25, importe_modificado:799398.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2562166/proyecto_INICIO, 2562166/proyecto_FIN, 2562166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE VA A CANCELAR PORQUE SE DUPLICA CON EL FOLIO #126158, trimestre:5.0, usuario:adrianaaortizm, fecha:2026-06-24}, obs2: {observación:NO SE PRETENDE CANCELAR. NO SE HA SOLICITADO ALGUNA CANCELACIÓN. , trimestre:5.0, usuario:dalialmartinezp, fecha:2026-07-21}} | {obs1: {observación:SI VAN A SOLICITAR CANCELACIÓN DEBE PONER EN CERO TODO EL AVANCE FINANCIERO, EN LO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SI VAN A SOLICITAR CANCELACIÓN DEBE PONER EN CERO TODO EL AVANCE FINANCIERO, EN LO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SI VAN A SOLICITAR CANCELACIÓN DEBE PONER EN CERO TODO EL AVANCE FINANCIERO, EN LO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SI VAN A SOLICITAR CANCELACIÓN DEBE PONER EN CERO TODO EL AVANCE FINANCIERO, EN LO CORRESPONDIENTE AL INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562167 | Proyecto de inversión | 2271764.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135882.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135882.33, modificado:1135830.82}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA SEGUNDA ETAPA EN BLVD. SÁNCHEZ MADARIAGA Y CALLE FRANCISCO SARABIA DESDE AV. MORELOS HASTA AV. ENRIQUE UNZUETA COL . CENTRO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DURANGO - 74404 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 74404 | S | 5235 | 4814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4317.0, meta_modificada:4317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia COLONIA CENTRO (EL REFUGIO) 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida ENRIQUE UNZUETA Boulevard SANCHEZ MADARIAGA LA VIDALIDAD A REHABILITADA ES UNA SEGUNDA ETAPA QUE CO, lon:-103.5007503, lat:25.58055034}} | 2025-08-05 | 2025-08-29 | 1135830.82 | 1135830.82 | 1135830.82 | 1135830.82 | 1135830.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-045-25, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:2271661.63, importe_modificado:2271661.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4317.0}} | {2562167/proyecto_PROCESO, 2562167/proyecto_INICIO, 2562167/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605829 | Proyecto de inversión | 229461.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:229461.8, modificado:229461.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 130742 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130742 | S | 94 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:227, direccion:Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 2 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 181 HABITANTES Y ESTÁ A 17.2 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUR DE LA , lon:-106.55769534, lat:25.2868795}} | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 229461.8 | 229461.8 | 229461.8 | 229461.8 | 229461.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-3, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:229461.8, importe_modificado:229461.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2605829/proyecto_FIN, 2605829/proyecto_PROCESO, 2605829/proyecto_FIN, 2605829/proyecto_INICIO, 2605829/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527067 | Proyecto de inversión | 585168.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585168.57, modificado:585168.57}} | Construcción de red de agua potable en el Fraccionamiento Los Potreros en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 23861 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 23861 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:663.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion: Fraccionamiento Los Potreros 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto se ubica en cinco calles sin nombre en el nuevo Fraccionamiento denominado Los Potreros, y se localiza aproximadamente a 500 m al norte de la Gasoliner, lon:-104.24305896, lat:23.84119481}} | 2025-06-02 | 2025-07-31 | 585168.57 | 585168.57 | 585168.57 | 585168.57 | 585168.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-01-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:585168.57, importe_modificado:585168.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:663.0}} | {2527067/proyecto_INICIO, 2527067/proyecto_PROCESO, 2527067/proyecto_FIN, 2527067/proyecto_INICIO, 2527067/proyecto_PROCESO, 2527067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Se redujeron las metas de 680 ml a 663 ml, y se ampliaron tomas domiciliarias de 44 a 52, trimestre:5.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605830 | Proyecto de inversión | 536037.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536037.96, modificado:536037.96}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 122656 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Topia | 122656 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Camino / Terracería TOPIA - POTRERO DE LAS YEGUAS 66 300 34545 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA POR VEHICULO A CUATRO HORAS DE LA MISMA LA UBICACION DEL, lon:-106.48076567, lat:25.31721561}} | 2025-11-03 | 2025-11-20 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | 536037.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-012/2025-1, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:536037.96, importe_modificado:536037.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605830/proyecto_PROCESO, 2605830/proyecto_INICIO, 2605830/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605831 | Proyecto de inversión | 1214181.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1214181.33, modificado:1214181.33}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LOS ROBLES - LAS ADJUNTAS, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO. - 122859 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Topia | 122859 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.3, meta_modificada:30.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - LOCALIDAD DE LOS ROBLES 30 300 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS. DICHAS LOCALIDADES SE ENC, lon:-106.57125719, lat:25.20892137}} | 2025-12-05 | 2025-12-24 | 1214181.33 | 1214181.33 | 1214181.33 | 1214181.33 | 1214181.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-008/2025-1, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:1214181.33, importe_modificado:1214181.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.3}} | {2605831/proyecto_PROCESO, 2605831/proyecto_FIN, 2605831/proyecto_INICIO, 2605831/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562709 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78022 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78022 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:317, direccion:Ranchería LA PANTERA 34585 LA PANTERA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA PANTERA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO PARA LA SALIDA DE LA PISTA SE VA DERECHO ALOS 45 MIN PASAMOS PALMILLAS Y MAS ADELNATE SIGUE LA PANTERA HA, lon:-106.79474805, lat:24.93759402}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562709/proyecto_INICIO, 2562709/proyecto_FIN, 2562709/proyecto_INICIO, 2562709/proyecto_PROCESO, 2562709/proyecto_FIN, 2562709/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562713 | Proyecto de inversión | 48885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48885.51, modificado:48885.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78850 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78850 | S | 57 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:Ranchería SAN JORGE 34574 SAN JORGE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JORGE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO , lon:-106.98529519, lat:25.20792441}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562713/proyecto_PROCESO, 2562713/proyecto_INICIO, 2562713/proyecto_FIN, 2562713/proyecto_INICIO, 2562713/proyecto_PROCESO, 2562713/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562716 | Proyecto de inversión | 44811.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44811.72, modificado:44811.72}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78210 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78210 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:Ranchería los medios 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA LA COMUNDIAD DE LOS MEDIOS ESTA ALA SALIDA DE TAMAZULA BAJAN POR EL RIO PASANDO ESTE SE ENTRA AL CAMINO QUE EL TRAMO DERECHO LOS GUIARA ALA COMUNIDAD DE LOS MEDIOS , lon:-106.94692355, lat:24.99257885}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | 44811.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562716/proyecto_INICIO, 2562716/proyecto_PROCESO, 2562716/proyecto_FIN, 2562716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562719 | Proyecto de inversión | 1169178.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1169178.42, modificado:1169178.42}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79605 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79605 | S | 1644 | 1576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:287.0, meta_modificada:287.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ranchería TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.96637063, lat:24.96757597}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 1169178.42 | 1169178.42 | 1169178.42 | 1169178.42 | 1169178.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:287.0}} | {2562719/proyecto_INICIO, 2562719/proyecto_PROCESO, 2562719/proyecto_FIN, 2562719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538524 | Proyecto de inversión | 1469528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:734764.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734764.4, modificado:734764.4}} | PERFORACION DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION. - 21146 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 21146 | S | 70 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA MESA DE LOS NAVAR, lon:-105.91174005, lat:25.19137179}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 734764.4 | 734764.4 | 734764.4 | 734764.4 | 734764.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2538524/proyecto_PROCESO, 2538524/proyecto_FIN, 2538524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAISMUNICIPAL, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN REPORTE, EN FAIS ENTIDADES EN EL MODIFICADO REPORTAR EN CERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO FAIS ENTIDADES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562512 | Proyecto de inversión | 190943.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190943.27, modificado:190943.27}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SABANILLA-SYMON (TRAMO 2) LOCALIDAD SYMON DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 104649 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 104649 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Camino / Terracería SABANILLA - SYMON 6 1 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio Estación Symon Latitud: 244352.70N, Longitud: 1023954.01O Termino: l, lon:-102.66611773, lat:24.73256564}} | 2025-08-18 | 2025-08-30 | 190943.27 | 190943.27 | 190943.27 | 190943.27 | 190943.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/017/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:381886.54, importe_modificado:381886.54}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2562512/proyecto_INICIO, 2562512/proyecto_PROCESO, 2562512/proyecto_FIN, 2562512/proyecto_PROCESO, 2562512/proyecto_FIN, 2562512/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562727 | Proyecto de inversión | 244427.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:244427.54, modificado:244427.54}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 95380 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 95380 | S | 282 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:515, direccion:Pueblo LOS FRAILES 34577 LOS FRAILES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO. CERCAS DE EL TECUAN., lon:-106.90732801, lat:25.64046369}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 244427.54 | 244427.54 | 244427.54 | 244427.54 | 244427.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2562727/proyecto_INICIO, 2562727/proyecto_PROCESO, 2562727/proyecto_FIN, 2562727/proyecto_PROCESO, 2562727/proyecto_FIN, 2562727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562730 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81056 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81056 | S | 14 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:327, direccion:Ranchería PIE DE LA CUESTA 34580 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA La localidad de Pie de la Cuesta está situado a 15.2 kilómetros de Tamazula de Victoria, lon:-106.92534473, lat:25.101982}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562730/proyecto_FIN, 2562730/proyecto_INICIO, 2562730/proyecto_PROCESO, 2562730/proyecto_FIN, 2562730/proyecto_INICIO, 2562730/proyecto_PROCESO, 2562730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562546 | Proyecto de inversión | 1606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803000.0, modificado:802750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO - 61998 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 61998 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:Ranchería TESVINO 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO, lon:-104.50064774, lat:24.57300867}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-23/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1605500.0, importe_modificado:1605500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562546/proyecto_PROCESO, 2562546/proyecto_FIN, 2562546/proyecto_PROCESO, 2562546/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562557 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:266096.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO - 81438 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 81438 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Ranchería TOLEDO 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.47443484, lat:24.80297023}} | 2025-07-28 | 2025-09-29 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-17/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532192.34, importe_modificado:532192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562557/proyecto_INICIO, 2562557/proyecto_PROCESO, 2562557/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605833 | Proyecto de inversión | 123556.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123556.36, modificado:123556.36}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE TORANCE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131194 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 131194 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:229, direccion:Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 14 4 34544 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 126 HABITANTES Y ESTÁ A 14.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE MENCION, lon:-106.50712166, lat:25.22089927}} | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 123556.36 | 123556.36 | 123556.36 | 123556.36 | 123556.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-5, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:123556.36, importe_modificado:123556.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2605833/proyecto_INICIO, 2605833/proyecto_PROCESO, 2605833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605834 | Proyecto de inversión | 100021.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100021.81, modificado:100021.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 131105 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 131105 | S | 41 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:Camino / Terracería TOPIA - EL CARMEN 39 9 34540 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL CARMEN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 91 HABITANTES Y ESTÁ A 39.9 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE, lon:-106.48152159, lat:25.31542167}} | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-4, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:100021.81, importe_modificado:100021.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2605834/proyecto_FIN, 2605834/proyecto_PROCESO, 2605834/proyecto_INICIO, 2605834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605836 | Proyecto de inversión | 164741.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164741.81, modificado:164741.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 132197 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 132197 | S | 53 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:313, direccion:Camino / Terracería TOPIA - LA HUERTA 42 4 34540 LA HUERTA, TOPIA LA LOCALIDAD DE LA HUERTA (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 113 HABITANTES Y ESTÁ SE ENCUENTRA A 42.4 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUROESTE) DE LA LOCALIDA, lon:-106.6875874, lat:25.3363149}} | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 164741.81 | 164741.81 | 164741.81 | 164741.81 | 164741.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-7, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:164741.81, importe_modificado:164741.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2605836/proyecto_PROCESO, 2605836/proyecto_FIN, 2605836/proyecto_INICIO, 2605836/proyecto_FIN, 2605836/proyecto_INICIO, 2605836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562734 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80528 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80528 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:93, direccion:Ranchería LA CIENEGA DE OTATES 34583 LA CIÉNEGA DE OTATES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 1 KM DE LOS OTATES, lon:-106.91078983, lat:25.05703105}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562734/proyecto_INICIO, 2562734/proyecto_PROCESO, 2562734/proyecto_FIN, 2562734/proyecto_PROCESO, 2562734/proyecto_FIN, 2562734/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562735 | Proyecto de inversión | 40737.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40737.92, modificado:40737.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 90971 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90971 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:167, direccion:Ranchería GUADALUPE DE URREA 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE URREA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD LA MOCHA A UNOS MINUTOS A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA COMUNIDA, lon:-106.7222556, lat:25.0392237}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562735/proyecto_INICIO, 2562735/proyecto_PROCESO, 2562735/proyecto_FIN, 2562735/proyecto_PROCESO, 2562735/proyecto_FIN, 2562735/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562736 | Proyecto de inversión | 36664.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36664.13, modificado:36664.13}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69447 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69447 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:Ranchería EL NOROTAL 34580 NOROTAL, TAMAZULA La localidad de el norotal se encuentra cerca de la localidad de El Filtro, así como de San Antonio., lon:-107.02157367, lat:25.14570839}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 36664.13 | 36664.13 | 36664.13 | 36664.13 | 36664.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2562736/proyecto_INICIO, 2562736/proyecto_FIN, 2562736/proyecto_INICIO, 2562736/proyecto_FIN, 2562736/proyecto_PROCESO, 2562736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562737 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 86393 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86393 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:657, direccion:Ranchería EL ARRAYANAL 34584 EL ARRAYANAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE EL CAMINO DE EL POTRERO DE LA VENTANA Y MONTE LARGO, lon:-106.79708218, lat:25.02324304}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562737/proyecto_INICIO, 2562737/proyecto_PROCESO, 2562737/proyecto_FIN, 2562737/proyecto_INICIO, 2562737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562738 | Proyecto de inversión | 48885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48885.51, modificado:48885.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 89294 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89294 | S | 49 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:242, direccion:Ranchería EL LIMON 34597 EL LIMÓN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO A ORILLAS DEL RIO A 3 KM DE LA LOCALIDAD DEL DOS DE ABRIL., lon:-106.61010009, lat:24.68907187}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562738/proyecto_FIN, 2562738/proyecto_INICIO, 2562738/proyecto_PROCESO, 2562738/proyecto_FIN, 2562738/proyecto_INICIO, 2562738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562741 | Proyecto de inversión | 32590.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32590.34, modificado:32590.34}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77283 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77283 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Ranchería ACACHUANE 34583 ACACHUANE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE ACACHUANE QUEDA SERCA DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA PARA LA SALIDA PASANDO LA PISTA SE BAJA A MANO IZQUIERDA POR EL RIO SE LLEGA ESTA COMUNIDAD A MANO DERECHA ESTA LA ENT, lon:-106.95804821, lat:25.00868264}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | 32590.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562741/proyecto_INICIO, 2562741/proyecto_PROCESO, 2562741/proyecto_FIN, 2562741/proyecto_PROCESO, 2562741/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562744 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 87391 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 87391 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:158, direccion:Ranchería EL FILTRO 34580 EL FILTRO, TAMAZULA LA LOCALIDAD EL FILTRO SE ENCUENTRA ENTER LAS LOCALIDADES DEL NOROTAL,POTRERILLO, LAS CAÑITAS, lon:-107.02163173, lat:25.15460328}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562744/proyecto_INICIO, 2562744/proyecto_PROCESO, 2562744/proyecto_FIN, 2562744/proyecto_INICIO, 2562744/proyecto_PROCESO, 2562744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562747 | Proyecto de inversión | 4073.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4073.79, modificado:4073.79}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81866 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81866 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:171, direccion:Ranchería LAS GUASIMAS 34580 LAS GUÁSIMAS, TAMAZULA la localidad de las guasimas está situado a 29.2 kilómetros de Tamazula de Victoria, , lon:-106.73453264, lat:24.96025838}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | 4073.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562747/proyecto_INICIO, 2562747/proyecto_PROCESO, 2562747/proyecto_FIN, 2562747/proyecto_PROCESO, 2562747/proyecto_FIN, 2562747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562750 | Proyecto de inversión | 28516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28516.55, modificado:28516.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 89313 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89313 | S | 27 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:634, direccion:Ranchería LAS DURAS 34596 LAS DURAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL A ORILLAS DEL RIO, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO Y EL DOS DE ABRIL., lon:-106.63573346, lat:24.68016922}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562750/proyecto_INICIO, 2562750/proyecto_PROCESO, 2562750/proyecto_FIN, 2562750/proyecto_INICIO, 2562750/proyecto_FIN, 2562750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527056 | Proyecto de inversión | 1906455.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1906455.54, modificado:1906455.54}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" DE DIAMETRO EN EL EJIDO JIMENEZ, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 41117 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 41117 | S | 91 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1330.0, meta_modificada:1330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion: Ejido JIMENEZ 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO A 2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DEL EJIDO SAN ALBERTO Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DEL EJIDO 29 DE AGOSTO., lon:-103.35946754, lat:25.83054691}} | 2025-06-10 | 2025-07-10 | 1906455.54 | 1906455.54 | 1906455.54 | 1906455.54 | 1906455.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-04/25, contratista:COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE S.A DE .C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:1905796.67, importe_modificado:1903269.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1330.0}} | {2527056/proyecto_PROCESO, 2527056/proyecto_FIN, 2527056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:hubo ahorros del contrato con respecto al finiquito de obra, trimestre:5.0, usuario:adrianaaortizm, fecha:2026-07-17}} | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES AL 100%, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS EL PAGADO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES AL 100%, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS EL PAGADO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs6: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES AL 100%, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS EL PAGADO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs7: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR, YA HABIA REPORTADO EN TRIMESTRES ANTERIORES AL 100%, FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTO CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, YA HABÍA REPORTADO TRIMESTRES PASADOS EL PAGADO AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250202527060 | Proyecto de inversión | 1194953.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194953.53, modificado:899771.3}} | Rehabilitación de subcolector con tubería de PEAD de 12" de diámetro, en Blvd. Sánchez Madariaga entre Av. Mina y Av. Morelos, Colonia Centro Norte - 3927 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 3927 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia CENTRO NORTE 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA ENTRE LAS CALLES MINA Y MORELOS., lon:-103.50633801, lat:25.57865662}} | 2025-05-05 | 2025-06-06 | 899771.3 | 899771.3 | 899771.3 | 899771.3 | 899771.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2254701.88, importe_modificado:2254701.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:244.0}} | {2527060/proyecto_PROCESO, 2527060/proyecto_INICIO, 2527060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527050 | Proyecto de inversión | 4472071.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4472071.28, modificado:4261428.21}} | Rehabilitación de red hidráulica con tubería de PVC de 4" de diámetro en Calles Décima, Décima Primera, Décima Segunda, Décima Tercera, Décima Cuarta, Décima Quinta, Décima Sexta, Décimo Séptima ente Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos en Colonia Ampliación El Refugio. - 4194 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4194 | S | 819 | 802 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2329.0, meta_modificada:2329.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DECIMA Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Avenida MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE LA CALLE DECIMA A LA CALLE DECIMA SEPTIMA, EN EL MAPA DE GEOREFERENCIA NO APAREC, lon:-103.50950196, lat:25.59116388}} | 2025-05-05 | 2025-05-08 | 4261428.21 | 4261428.21 | 4261428.21 | 4261428.21 | 4261428.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-002/2025, contratista:CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:4471082.49, importe_modificado:4471082.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2329.0}} | {2527050/proyecto_PROCESO, 2527050/proyecto_INICIO, 2527050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562560 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:174350.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRALES BLANCOS - 66567 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66567 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:Ejido CORRALES BLANCOS 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES, lon:-104.59348306, lat:24.67599537}} | 2025-08-15 | 2025-09-25 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-28/2025, contratista:ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:348700.0, importe_modificado:348700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2562560/proyecto_INICIO, 2562560/proyecto_PROCESO, 2562560/proyecto_FIN, 2562560/proyecto_PROCESO, 2562560/proyecto_FIN, 2562560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562574 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (UNO) EN LA LOCALIDAD LA PURISIMA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 69704 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 69704 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:8, direccion:Ranchería LA PURISIMA 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en la siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252320.88N y Longitud: 1041155.88O y se localiza a 4 cuadras al noreste del domo p, lon:-104.19894733, lat:25.38919241}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-4, contratista:SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562574/proyecto_INICIO, 2562574/proyecto_FIN, 2562574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538507 | Proyecto de inversión | 3645149.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1822574.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822574.7, modificado:1822257.92}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Calle Ignacio Allende entre Av. Hidalgo y Calle Huraján de Luna, incluyendo sustitución de redes de drenaje sanitario y de agua potable - 1893 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 1893 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Colonia El Pueblo 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Huraján de Luna Y Avenida Hidalgo Calle Coronado La Obra se ubica sobre la Calle Allende entre la Avenida Hidalgo y Calle Huraján de Luna, da, lon:-104.24621609, lat:23.84452101}} | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 1822257.92 | 1822257.92 | 1822257.92 | 1822257.92 | 1822257.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-04-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:3644515.84, importe_modificado:3644515.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1858.0}} | {2538507/proyecto_PROCESO, 2538507/proyecto_INICIO, 2538507/proyecto_PROCESO, 2538507/proyecto_INICIO, 2538507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605847 | Proyecto de inversión | 100021.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100021.81, modificado:100021.81}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE, MUNICIPIO DE TOPIA, DGO - 130464 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Topia | 130464 | S | 49 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:197, direccion:Camino / Terracería TOPIA - SAN BERNABE 28 4 34544 SAN BERNABÉ, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 120 HABITANTES Y ESTÁ A 11.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA,, lon:-106.46155136, lat:25.234902}} | 2025-11-14 | 2025-11-18 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | 100021.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TOPIA/FAISM-002/2025-1, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:100021.81, importe_modificado:100021.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2605847/proyecto_PROCESO, 2605847/proyecto_INICIO, 2605847/proyecto_FIN, 2605847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562866 | Proyecto de inversión | 234102.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117051.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117051.39, modificado:117051.39}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO - 58312 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 58312 | S | 95 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:Ranchería POTRERO DE CHAIDEZ 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD POTERO DE CHAIDEZ, lon:-105.84910556, lat:25.11557001}} | 2025-04-07 | 2025-05-02 | 117051.39 | 117051.39 | 117051.39 | 117051.39 | 117051.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562866/proyecto_PROCESO, 2562866/proyecto_INICIO, 2562866/proyecto_FIN, 2562866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562514 | Proyecto de inversión | 134106.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134106.9, modificado:284485.33}} | REHABILITACION DE CAMINO BENITO JUAREZ TRAMO (SAN ISIDRO DEL RAYADO-BENITO JUÁREZ) DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 81168 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 81168 | S | 99 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Camino / Terracería SAN ISIDRO DEL RAYADO - BENITO JUÁREZ 8 1 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio entronque San Isidro del Rayado latit, lon:-102.95232291, lat:24.63425304}} | 2025-06-27 | 2025-07-04 | 284485.33 | 284485.33 | 284485.33 | 284485.33 | 284485.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/006/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:284485.33, importe_modificado:284485.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2562514/proyecto_INICIO, 2562514/proyecto_FIN, 2562514/proyecto_PROCESO, 2562514/proyecto_FIN, 2562514/proyecto_INICIO, 2562514/proyecto_PROCESO, 2562514/proyecto_INICIO, 2562514/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562767 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 90838 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90838 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:460, direccion:Ranchería TAPICHAHUA 34587 TAPICHAHUA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL RODEO Y EL GUAMUCHILITO, lon:-106.784592, lat:24.782602}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562767/proyecto_INICIO, 2562767/proyecto_PROCESO, 2562767/proyecto_FIN, 2562767/proyecto_INICIO, 2562767/proyecto_PROCESO, 2562767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562516 | Proyecto de inversión | 81556.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81556.81, modificado:81556.81}} | REHABILITACION DE CAMINO LA FLOR-MAGALLANES TRAMO 2 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 103103 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 103103 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termi, lon:-102.65010241, lat:24.50180072}} | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/019/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:163113.72, importe_modificado:163113.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2562516/proyecto_INICIO, 2562516/proyecto_PROCESO, 2562516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562518 | Proyecto de inversión | 81556.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81556.81, modificado:81556.81}} | REHABILITACION DE CAMINO LA FLOR-MAGALLANES TRAMO 1 MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 103077 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 103077 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:83, direccion:Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termino , lon:-102.64578214, lat:24.54015471}} | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | 81556.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/019/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:163113.72, importe_modificado:163113.72}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2562518/proyecto_PROCESO, 2562518/proyecto_FIN, 2562518/proyecto_PROCESO, 2562518/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562775 | Proyecto de inversión | 61106.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61106.89, modificado:61106.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79724 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79724 | S | 100 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:Ranchería AMACULI 34588 AMACULÍ, TAMAZULA Lo puedes encontrar a 54.0 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, , lon:-106.60134415, lat:24.61276443}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562775/proyecto_INICIO, 2562775/proyecto_PROCESO, 2562775/proyecto_FIN, 2562775/proyecto_PROCESO, 2562775/proyecto_FIN, 2562775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527051 | Proyecto de inversión | 293409 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293409.0, modificado:291669.02}} | Construcción de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 6" de diámetro en calle del Canal entre Calz. Bosque Real y Blvd. El Refugio en Fracc. Quinta Las Noas - 4223 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4223 | S | 126 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DEL CANAL Fraccionamiento QUINTA LAS NOAS 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada BOSQUE REAL Y Boulevard EL REFUGIO Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANAL, ENTE LAS ANTES MENCIONADAS COM, lon:-103.51711155, lat:25.58846161}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 291669.02 | 291669.02 | 291669.02 | 291669.02 | 291669.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-004/2025, contratista:EMPRESA RESINOXX S.A .DE .C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:291669.02, importe_modificado:291669.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2527051/proyecto_INICIO, 2527051/proyecto_PROCESO, 2527051/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562545 | Proyecto de inversión | 414115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207057.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207057.93, modificado:207000.0}} | CONSTRUCCION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA - 61735 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 61735 | S | 160 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3870.0, meta_modificada:3870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO , lon:-104.43418591, lat:24.8990207}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-11/2025, contratista:ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3870.0}} | {2562545/proyecto_FIN, 2562545/proyecto_INICIO, 2562545/proyecto_PROCESO, 2562545/proyecto_FIN, 2562545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562551 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:249650.0}} | REHABILITACION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO - 97398 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 97398 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:9810.0, meta_modificada:9810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:Ejido ATOTONILCO 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO, lon:-104.50025407, lat:24.87487157}} | 2025-09-02 | 2025-10-15 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-21/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:499300.0, importe_modificado:499300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:9810.0}} | {2562551/proyecto_INICIO, 2562551/proyecto_PROCESO, 2562551/proyecto_FIN, 2562551/proyecto_INICIO, 2562551/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562556 | Proyecto de inversión | 800016.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400008.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400008.42, modificado:400008.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO DE IBARRA - 81160 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 81160 | S | 132 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:Ranchería FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO) 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48522045, lat:24.78104261}} | 2025-06-25 | 2025-08-25 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-02/2025, contratista:ING. CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:800016.84, importe_modificado:800016.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2562556/proyecto_INICIO, 2562556/proyecto_PROCESO, 2562556/proyecto_FIN, 2562556/proyecto_INICIO, 2562556/proyecto_PROCESO, 2562556/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562558 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS - 84032 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 84032 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:46, direccion:Ranchería LOS CHARCOS 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA), lon:-104.3221157, lat:24.81279253}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-15/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2562558/proyecto_PROCESO, 2562558/proyecto_INICIO, 2562558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562559 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:299750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES - 84926 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 84926 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.8, meta_modificada:532.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:Ejido LAS CRUCES 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD , lon:-104.60029447, lat:24.80573066}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-05/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599500.0, importe_modificado:599500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.8}} | {2562559/proyecto_INICIO, 2562559/proyecto_PROCESO, 2562559/proyecto_INICIO, 2562559/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562572 | Proyecto de inversión | 3412836.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3412836.81, modificado:3412836.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS - 55534 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 55534 | S | 98 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6335.0, meta_modificada:6335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio entronque carretera Paso Nacional Municipio de Nazas y la cabecera , lon:-104.16783993, lat:25.3745433}} | 2025-03-24 | 2025-04-25 | 3412836.81 | 3412836.81 | 3412836.81 | 3412836.81 | 3412836.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/URB/FISM/002/2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:3358915.95, importe_modificado:3358915.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6335.0}} | {2562572/proyecto_FIN, 2562572/proyecto_INICIO, 2562572/proyecto_PROCESO, 2562572/proyecto_INICIO, 2562572/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562782 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 91659 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91659 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1391, direccion:Ranchería LA JUNTA 34580 LA JUNTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DE ENCUENTRA DONDE SE JUNTAN LOS DOS RIOS CERCA DEL IGUALAMO, lon:-106.95940302, lat:25.07554564}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562782/proyecto_INICIO, 2562782/proyecto_PROCESO, 2562782/proyecto_FIN, 2562782/proyecto_PROCESO, 2562782/proyecto_FIN, 2562782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562788 | Proyecto de inversión | 138508.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138508.94, modificado:138508.94}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77420 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77420 | S | 205 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:Ranchería CHACALA 34587 CHACALA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL CENTRO - SUR DEL MUNICIPIO. PERTENECE A UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES QUE TIENE EL MUNICIPIO, lon:-106.73760014, lat:24.81163298}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 138508.94 | 138508.94 | 138508.94 | 138508.94 | 138508.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}} | {2562788/proyecto_PROCESO, 2562788/proyecto_FIN, 2562788/proyecto_INICIO, 2562788/proyecto_FIN, 2562788/proyecto_INICIO, 2562788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562789 | Proyecto de inversión | 61106.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61106.89, modificado:61106.89}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 81162 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81162 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:519, direccion:Ranchería LAS CUEVAS 34570 LAS CUEVAS, TAMAZULA La localidad de las Cuevas está situado a 68.7 kilómetros de Tamazula de Victoria, lon:-106.91392964, lat:25.58910316}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | 61106.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562789/proyecto_INICIO, 2562789/proyecto_PROCESO, 2562789/proyecto_INICIO, 2562789/proyecto_FIN, 2562789/proyecto_INICIO, 2562789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562797 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 91154 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91154 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:325, direccion:Ranchería PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS 34588 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD DE PALMILLAS POR LA ORILLA SE , lon:-106.81675736, lat:24.8756376}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562797/proyecto_FIN, 2562797/proyecto_INICIO, 2562797/proyecto_FIN, 2562797/proyecto_PROCESO, 2562797/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562520 | Proyecto de inversión | 362537.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362537.82, modificado:362537.82}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PLANILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. TRAMO (PUERTO DE LA PALMA-SANTA CRUZ DEL OREGANO) - 75100 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 75100 | S | 122 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino PUERTO DE LA PALMA - SANTA CRUZ DEL OREGANO 10 1 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud : 243244.46N, Longitud: 10, lon:-102.71550925, lat:24.46795482}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 362537.82 | 362537.82 | 362537.82 | 362537.82 | 362537.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:949445.74, importe_modificado:949445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2562520/proyecto_PROCESO, 2562520/proyecto_INICIO, 2562520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562800 | Proyecto de inversión | 12221.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.38, modificado:12221.38}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 90846 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90846 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:400, direccion:Ranchería SAN ANTONIO DE LA CUEVA 34586 SAN ANTONIO DE LA CUEVA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS JUNTITAS Y LO DE SILVA., lon:-106.63801766, lat:24.7684454}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | 12221.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562800/proyecto_INICIO, 2562800/proyecto_PROCESO, 2562800/proyecto_INICIO, 2562800/proyecto_FIN, 2562800/proyecto_INICIO, 2562800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562869 | Proyecto de inversión | 1798000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1798000.0, modificado:1798000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES - 84311 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 84311 | S | 2768 | 2722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle S/N Colonia SANTA CATARINA 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, lon:-105.7288546, lat:25.34727972}} | 2025-02-24 | 2025-05-30 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | 1798000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB001/R33/2025, contratista:REINGENIERIA Y SOLICIONES EN MATERIA Y EQUIPO ELECTRICO S.A DE C.V, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:1798000.0, importe_modificado:1798000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:650.0}} | {2562869/proyecto_PROCESO, 2562869/proyecto_FIN, 2562869/proyecto_INICIO, 2562869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562803 | Proyecto de inversión | 40737.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40737.92, modificado:40737.92}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 78503 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 78503 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:659, direccion:Ranchería SAHUATENIPA 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, POR LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA., lon:-106.80788036, lat:24.92002459}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | 40737.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562803/proyecto_INICIO, 2562803/proyecto_PROCESO, 2562803/proyecto_INICIO, 2562803/proyecto_FIN, 2562803/proyecto_INICIO, 2562803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562868 | Proyecto de inversión | 2220395.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2220395.28, modificado:2220395.28}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 93450 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 93450 | S | 508 | 510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:254.0, meta_modificada:254.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Ranchería VARIAS LOCALIDADES 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES, lon:-105.72851128, lat:25.34658161}} | 2025-03-05 | 2025-09-29 | 2220395.28 | 2220395.28 | 2220395.28 | 2220395.28 | 2220395.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/MEV006/R33/2025, contratista:MATERIALES Y CONTRUCCIONES ACME S.A DE C.V., convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:2220395.28, importe_modificado:2220395.28}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:254.0}} | {2562868/proyecto_INICIO, 2562868/proyecto_PROCESO, 2562868/proyecto_INICIO, 2562868/proyecto_PROCESO, 2562868/proyecto_INICIO, 2562868/proyecto_PROCESO, 2562868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562804 | Proyecto de inversión | 8147.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8147.58, modificado:8147.58}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79413 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79413 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1224, direccion:Ranchería EL PALMAREJO 34598 EL PALMAREJO, TAMAZULA La localidad el Palmarejo se encuentra a 62.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria,, lon:-106.90866726, lat:25.12201133}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | 8147.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562804/proyecto_INICIO, 2562804/proyecto_PROCESO, 2562804/proyecto_FIN, 2562804/proyecto_PROCESO, 2562804/proyecto_FIN, 2562804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562523 | Proyecto de inversión | 212940 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53235.0, modificado:53235.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31941.0, modificado:31941.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:127764.0, modificado:127764.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 108834 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 108834 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3042.0, meta_modificada:3042.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud:24g 39m 43s y Longitud:-102g 34m 42s asi mismo se localiza y se localiza aproximadamente a 6, lon:-102.5732773, lat:24.66342221}} | 2025-08-01 | 2025-08-29 | 212940 | 212940 | 212940 | 212940 | 212940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/002, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:53235.0, importe_modificado:53235.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3042.0}} | {2562523/proyecto_PROCESO, 2562523/proyecto_FIN, 2562523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562811 | Proyecto de inversión | 48885.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48885.51, modificado:48885.51}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 77463 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77463 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:176, direccion:Ranchería EL GUAYABO 34588 EL GUAYABO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A TOPIA, PASANDO LA LOCALIDAD DE CHAPOTÁN., lon:-106.86242149, lat:24.93140229}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | 48885.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562811/proyecto_PROCESO, 2562811/proyecto_FIN, 2562811/proyecto_INICIO, 2562811/proyecto_PROCESO, 2562811/proyecto_INICIO, 2562811/proyecto_FIN, 2562811/proyecto_INICIO, 2562811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538510 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en área de usos múltiples en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en la Localidad de San José de Tuitan, Nombre de Dios, Durango - 2918 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2918 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San José de Tuitan 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Francisco I Madero Y Se localiza entre la Escuela Secundaria Técnica 51 y el Jardín de Niños, lon:-104.24848683, lat:24.03012235}} | 2025-04-14 | 2025-07-14 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538510/proyecto_INICIO, 2538510/proyecto_PROCESO, 2538510/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562561 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:224650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVARD DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD - 66571 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 66571 | S | 335 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45, lon:-104.4573934, lat:24.90192008}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-13/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449300.0, importe_modificado:449300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562561/proyecto_INICIO, 2562561/proyecto_PROCESO, 2562561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562363 | Proyecto de inversión | 66046.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66046.94, modificado:66046.94}} | Rehabilitación de camino rural en Cardenchos del Municipio de Nombre de Dios, Dgo. - 81059 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 81059 | S | 65 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica sobre el camino principal desde el entronque hasta 2.00 km hacia adentro de la localidad de Cardenchos perteneciente al Municipio de Nombre de Dio, lon:-104.27601412, lat:23.89886569}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 66046.94 | 66046.94 | 66046.94 | 66046.94 | 66046.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-3, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:66046.94, importe_modificado:66046.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2562363/proyecto_INICIO, 2562363/proyecto_FIN, 2562363/proyecto_INICIO, 2562363/proyecto_FIN, 2562363/proyecto_PROCESO, 2562363/proyecto_FIN, 2562363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562573 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170000.0, modificado:170000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE (CINCO) CUARTOS ADICIONALES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y VARIAS LOCALIDADES (UNO) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DEL CORDERO DGO. - 95844 | 10 | Durango | 29 | San Luis del Cordero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Luis del Cordero | 95844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252225.80N y Longitud: 104 959.66O y se localiza a dos cuadras y , lon:-104.16676168, lat:25.37398591}} | 2025-07-07 | 2025-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SLC/VIV/FISM/006/2025-3, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO, monto:170000.0, importe_modificado:170000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {2562573/proyecto_INICIO, 2562573/proyecto_PROCESO, 2562573/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562812 | Proyecto de inversión | 28516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28516.55, modificado:28516.55}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 80115 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 80115 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:122, direccion:Ranchería LAS CRUCES 34590 LAS CRUCES, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO, lon:-107.02775346, lat:25.16287971}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562812/proyecto_FIN, 2562812/proyecto_INICIO, 2562812/proyecto_PROCESO, 2562812/proyecto_FIN, 2562812/proyecto_INICIO, 2562812/proyecto_PROCESO, 2562812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562524 | Proyecto de inversión | 225047.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56261.8, modificado:56261.8}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:33757.08, modificado:33757.08}, ff3: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:135028.32, modificado:135028.32}} | CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE ABREVADERO AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE EL FLOREÑO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO - 108666 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 108666 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3214.86, meta_modificada:3214.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:13, direccion:Ranchería EL FLOREÑO 35947 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24g 27m 12s y Longitud: -102g 29m 43s y se localiza como 1,708.27 m al norte de la localidad , lon:-102.49717524, lat:24.45177346}} | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 225047.2 | 225047.2 | 225047.2 | 225047.2 | 225047.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:2025/003, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:56261.8, importe_modificado:56261.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3214.86}} | {2562524/proyecto_PROCESO, 2562524/proyecto_INICIO, 2562524/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562820 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 79646 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79646 | S | 14 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:874, direccion:Ranchería SAN LUISITO TECOLOTES 34580 SAN LUISITO (TECOLOTES), TAMAZULA SE ENCUENTRA ENTRE EL ESTE Y NOROESTE SERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN , lon:-106.95220946, lat:25.16597829}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562820/proyecto_INICIO, 2562820/proyecto_PROCESO, 2562820/proyecto_FIN, 2562820/proyecto_INICIO, 2562820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562821 | Proyecto de inversión | 24442.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24442.75, modificado:24442.75}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 82009 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 82009 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:336, direccion:Ranchería PLATANAR DE COLUTA 34580 EL PLATANAR, TAMAZULA El Platanar se encuentra cerca de la aldea de La Haciendita, así como de Las Mesas de Coluta., lon:-106.739903, lat:25.120756}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | 24442.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562821/proyecto_INICIO, 2562821/proyecto_PROCESO, 2562821/proyecto_FIN, 2562821/proyecto_PROCESO, 2562821/proyecto_FIN, 2562821/proyecto_INICIO, 2562821/proyecto_PROCESO, 2562821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562530 | Proyecto de inversión | 373413.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373413.95, modificado:373413.95}} | REHABILITACION DE CAMINO LA PLANILLA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. TRAMO (ENTRONQUE CAMINO SAN JUAN-ESTACION SYMON-PUERTO DE LA PALMA) - 75095 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 75095 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.3, meta_modificada:10.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:23, direccion:Ranchería EL PUERTO DE LA PALMA 35945 EL PUERTO DE LA PALMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque camino San Juan de Guadalupe a Estación Sym, lon:-102.72395613, lat:24.54588567}} | 2025-06-20 | 2025-07-05 | 373413.95 | 373413.95 | 373413.95 | 373413.95 | 373413.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:949445.74, importe_modificado:949445.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.3}} | {2562530/proyecto_INICIO, 2562530/proyecto_PROCESO, 2562530/proyecto_FIN, 2562530/proyecto_PROCESO, 2562530/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562832 | Proyecto de inversión | 20368.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20368.96, modificado:20368.96}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 90907 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90907 | S | 56 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1046, direccion:Ranchería POTRERO DE JALA 34580 POTRERO DE JALA, TAMAZULA Potrero de Jala se encuentra cerca de la localidad de El Parralito, así como de la aldea de Colomita., lon:-106.92337217, lat:24.9031657}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | 20368.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562832/proyecto_INICIO, 2562832/proyecto_FIN, 2562832/proyecto_INICIO, 2562832/proyecto_PROCESO, 2562832/proyecto_INICIO, 2562832/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562834 | Proyecto de inversión | 28516.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28516.55, modificado:28516.55}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69377 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69377 | S | 32 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:644, direccion:Ranchería EL LLANO 34597 EL LLANO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL A ORILLAS DEL RIO, ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS DURAS Y EL LIMON., lon:-106.62063083, lat:24.68365041}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | 28516.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562834/proyecto_INICIO, 2562834/proyecto_PROCESO, 2562834/proyecto_FIN, 2562834/proyecto_PROCESO, 2562834/proyecto_FIN, 2562834/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605727 | Proyecto de inversión | 1594421.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1594421.07, modificado:1594421.07}} | Rehabilitación de cancha pública de futbol 7 en el Fraccionamiento Las Trojes en la localidad de Nombre de Dios, Nombre de Dios, Dgo. - 124767 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 124767 | S | 440 | 460 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1755.25, meta_modificada:1755.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Capitán Francisco Sarabia Fraccionamiento Las Trojes 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle Capitán Francisco de Ibarra Calle Lic. Herminio Ayala Luna El proyecto de rehabilitación de cancha pública de futbol 7 s, lon:-104.23894696, lat:23.83760042}} | 2025-10-22 | 2025-11-28 | 1594421.07 | 1594421.07 | 1594421.07 | 1594421.07 | 1594421.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-07-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1594421.07, importe_modificado:1594421.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1755.25}} | {2605727/proyecto_PROCESO, 2605727/proyecto_INICIO, 2605727/proyecto_FIN, 2605727/proyecto_INICIO, 2605727/proyecto_PROCESO, 2605727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562535 | Proyecto de inversión | 479743.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479743.53, modificado:479743.53}} | RHABILITACIÓN DE CAMINO ACACIO-SALITRILLO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 79953 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 79953 | S | 77 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:Camino / Terracería ESTACION ACACIO - SALITRILLO 29 1 35910 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Estación Acacio: Latitud: 245029.75N, Longitud: , lon:-102.67291448, lat:25.00331776}} | 2025-08-18 | 2025-08-29 | 479743.53 | 479743.53 | 479743.53 | 479743.53 | 479743.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/011/URB/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:479743.53, importe_modificado:479743.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.0}} | {2562535/proyecto_FIN, 2562535/proyecto_PROCESO, 2562535/proyecto_INICIO, 2562535/proyecto_FIN, 2562535/proyecto_INICIO, 2562535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562807 | Proyecto de inversión | 58731.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58731.96, modificado:58731.96}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 69059 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69059 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.76, meta_modificada:141.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:173, direccion:Ranchería GUAYABASTITA 34590 GUAYABASTITA, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD DE GUAYABASTITA SE ENCUNETRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DEL RIO CUNETA CON MUY POCAS CASAS Y SE ENCUENTRAN SEPARADAS AL LLEGAR EL RIO SE ENCUENTRA EN LA P, lon:-106.37847591, lat:24.56476488}} | 2025-04-04 | 2025-08-02 | 58731.96 | 58731.96 | 58731.96 | 58731.96 | 58731.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.76}} | {2562807/proyecto_INICIO, 2562807/proyecto_PROCESO, 2562807/proyecto_FIN, 2562807/proyecto_INICIO, 2562807/proyecto_PROCESO, 2562807/proyecto_FIN, 2562807/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538509 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | Construcción de techado en espacio público en la localidad El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica), Nombre de Dios, Durango. - 22349 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 22349 | S | 193 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Pueblo El Pueblito Veinte de Noviembre 34850 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS El proyecto de techado en espacio público se ubica en la cancha pública a un costado del Preescolar Nueva Luz en la localida, lon:-104.26628047, lat:23.90817781}} | 2025-04-23 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1314067.14, importe_modificado:1314067.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2538509/proyecto_INICIO, 2538509/proyecto_FIN, 2538509/proyecto_INICIO, 2538509/proyecto_PROCESO, 2538509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605805 | Proyecto de inversión | 788675 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:394337.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394337.5, modificado:394337.5}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD DE SAUZ DE ABAJO - 124569 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 124569 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA IGLESIA, lon:-104.46846341, lat:24.70524589}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-08/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:788675.0, importe_modificado:788675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2605805/proyecto_PROCESO, 2605805/proyecto_FIN, 2605805/proyecto_PROCESO, 2605805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605807 | Proyecto de inversión | 84342.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84342.15, modificado:84342.15}} | RASTREO DE CAMINO DE LA LOCALIDAD LOS CHARCOS HACIA SAN JUAN DEL RIO 0+000 AL 1+405 - 132687 | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 132687 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.4, meta_modificada:1.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:LOS CHARCOS - SAN JUAN DEL RIO 1 405 34490 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA REHABILITACION EMPIEZA EN LA SALIDA DE LOS CHARCOS HACIA SAN JUAN DEL RIO, lon:-104.3115947, lat:24.82085648}} | 2025-12-01 | 2025-12-15 | 84342.15 | 84342.15 | 84342.15 | 84342.15 | 84342.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-33/2025, contratista:ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:84342.15, importe_modificado:84342.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.4}} | {2605807/proyecto_INICIO, 2605807/proyecto_PROCESO, 2605807/proyecto_FIN, 2605807/proyecto_INICIO, 2605807/proyecto_PROCESO, 2605807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616970 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:119880.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PRIVADA BENITO JUÁREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2510001010704 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, lon:-104.453472, lat:24.781988}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion: CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, lon:-104.453493, lat:24.781758}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | 119880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-04/2025, contratista:C. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:119880.0, importe_modificado:119880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2616970/proyecto_INICIO, 2616970/proyecto_PROCESO, 2616970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600188 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. (TERCERA ETAPA) | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.88, meta_modificada:3.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458045, lat:24.775417}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA, lon:-104.458055, lat:24.775426}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-OP-REPUVE-03/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:4995.0, importe_modificado:4995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.88}} | {2600188/proyecto_INICIO, 2600188/proyecto_PROCESO, 2600188/proyecto_FIN, 2600188/proyecto_INICIO, 2600188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605685 | Proyecto de inversión | 4002219.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2001109.63, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2001109.64, modificado:2001109.64}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Prol. Miguel Auza, entre Av. Urrea y Calle Juan Escutia Col. Focep, Municipio de Gómez Palacio, Dgo. - 121862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121862 | S | 315 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2494.56, meta_modificada:2494.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación miguel auza Colonia el focep 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MARIANO URREA Y Calle JUAN ESCUTIA Prolongación MIGUEL AUZA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. COLIND, lon:-103.48765538, lat:25.56041802}} | 2025-10-28 | 2025-12-22 | 2001109.64 | 2001109.64 | 2001109.64 | 2001109.64 | 2001109.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-044-25, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:4002219.27, importe_modificado:4002219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2494.56}} | {2605685/proyecto_INICIO, 2605685/proyecto_FIN, 2605685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562841 | Proyecto de inversión | 204749.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204749.83, modificado:204749.83}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 67808 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67808 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:494.2, meta_modificada:494.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:Ranchería EL ZAPATERO 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA El pueblo de El Zapatero está situado a 72.9 kilómetros de Tamazula de Victoria las viviendas se encuentran dispersan en la localidad, lon:-106.37386096, lat:24.59289108}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 204749.83 | 204749.83 | 204749.83 | 204749.83 | 204749.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:494.2}} | {2562841/proyecto_INICIO, 2562841/proyecto_PROCESO, 2562841/proyecto_FIN, 2562841/proyecto_PROCESO, 2562841/proyecto_FIN, 2562841/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562358 | Proyecto de inversión | 585407.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:585407.72, modificado:586827.79}} | Construcción de puente vehicular en la localidad de Revolución Social, Nombre de Dios, Dgo. - 81337 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 81337 | S | 157 | 162 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Pueblo Revolución Social 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica aproximadamente a dos cuadras de la Escuela Primaria Lina Odena de la localidad de Revolución Social, perteneciente al Municipio de Nom, lon:-104.0383744, lat:23.72141516}} | 2025-11-03 | 2025-12-05 | 586827.79 | 586827.79 | 586827.79 | 586827.79 | 586827.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-08-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:586827.79, importe_modificado:586827.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2562358/proyecto_FIN, 2562358/proyecto_INICIO, 2562358/proyecto_PROCESO, 2562358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562638 | Proyecto de inversión | 407879.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:407879.72, modificado:407879.72}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO. - 65726 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 65726 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.49, meta_modificada:984.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:Ranchería SAN DIEGO DEL RANCHO 34590 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A UN CONSTADO DE COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS AL ENTRAR AL RANCHO SAN DIEGO POR DONDE ESTA LA TIENDA Y EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA, lon:-106.39993822, lat:24.65678938}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 407879.72 | 407879.72 | 407879.72 | 407879.72 | 407879.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.49}} | {2562638/proyecto_INICIO, 2562638/proyecto_PROCESO, 2562638/proyecto_FIN, 2562638/proyecto_INICIO, 2562638/proyecto_PROCESO, 2562638/proyecto_FIN, 2562638/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562641 | Proyecto de inversión | 44550.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44550.28, modificado:44550.28}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 85953 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85953 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.53, meta_modificada:107.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:439, direccion:Ranchería LA SIDRA 34590 LA SIDRA, TAMAZULA La Sidra se encuentra a 74.3 kilómetros, en dirección sur del municipio de Tamazula de Victoria,, lon:-106.34083223, lat:24.61259716}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 44550.28 | 44550.28 | 44550.28 | 44550.28 | 44550.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.53}} | {2562641/proyecto_FIN, 2562641/proyecto_PROCESO, 2562641/proyecto_INICIO, 2562641/proyecto_PROCESO, 2562641/proyecto_INICIO, 2562641/proyecto_FIN, 2562641/proyecto_PROCESO, 2562641/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562642 | Proyecto de inversión | 108920.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108920.94, modificado:108920.94}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68319 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68319 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.9, meta_modificada:262.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:649, direccion:Ranchería EL PALMAR 34598 EL PALMAR, TAMAZULA El Palmar está situado a 62.7 kilómetros de Tamazula de Victoria, lon:-106.46341931, lat:24.63870058}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 108920.94 | 108920.94 | 108920.94 | 108920.94 | 108920.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.9}} | {2562642/proyecto_INICIO, 2562642/proyecto_PROCESO, 2562642/proyecto_FIN, 2562642/proyecto_PROCESO, 2562642/proyecto_FIN, 2562642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562649 | Proyecto de inversión | 48975.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48975.07, modificado:48975.07}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL .26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPÍO - 86247 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86247 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:119.82, meta_modificada:119.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:710, direccion:Ranchería BOCA DEL ARROYO 34587 BOCA DEL ARROYO, TAMAZULA LA COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO SE ENCUTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO AUN LADO DEL ARROYO ENFRENTE SE NCNUTRAN LAS CASAS Y AUN COSTADO A MANO IZQUIERDA EL ARROYO PASA POR EN, lon:-106.80436301, lat:25.06089171}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 0 | 48975.07 | 48975.07 | 48975.07 | 48975.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:119.82}} | {2562649/proyecto_PROCESO, 2562649/proyecto_FIN, 2562649/proyecto_INICIO, 2562649/proyecto_PROCESO, 2562649/proyecto_INICIO, 2562649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562670 | Proyecto de inversión | 69462.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69462.48, modificado:69462.48}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO . - 86179 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86179 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.66, meta_modificada:167.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1408, direccion:Ranchería EL POTRERO DEL MAL CABRESTO 34587 EL POTRERO DE MACABRESTO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL POTRERO DEL MAL CABRESTO SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DEL RIO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA AL LLEGAR ALA COMUNIDAD CER, lon:-106.55291939, lat:24.71735493}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 69462.48 | 69462.48 | 69462.48 | 69462.48 | 69462.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.66}} | {2562670/proyecto_INICIO, 2562670/proyecto_PROCESO, 2562670/proyecto_FIN, 2562670/proyecto_INICIO, 2562670/proyecto_PROCESO, 2562670/proyecto_FIN, 2562670/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562680 | Proyecto de inversión | 18913.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18913.05, modificado:18913.05}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 85839 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85839 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.65, meta_modificada:45.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:983, direccion:Ranchería SAN JUANCITO 34570 SAN JUANCITO, TAMAZULA A LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN DIRECCION AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA ES UNICA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD, lon:-107.07046554, lat:25.36178612}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 18913.05 | 18913.05 | 18913.05 | 18913.05 | 18913.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.65}} | {2562680/proyecto_INICIO, 2562680/proyecto_PROCESO, 2562680/proyecto_FIN, 2562680/proyecto_PROCESO, 2562680/proyecto_FIN, 2562680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562708 | Proyecto de inversión | 72917.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72917.79, modificado:72917.79}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68698 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68698 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:750, direccion:Ranchería LA CRUZ 34590 LA CRUZ, TAMAZULA la comunidad de la Cruz se encuentra al sur del municipio de Tamazula las viviendas se encuentran al entrar a la comunidad , lon:-106.51324577, lat:24.64203969}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 72917.79 | 72917.79 | 72917.79 | 72917.79 | 72917.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2562708/proyecto_INICIO, 2562708/proyecto_PROCESO, 2562708/proyecto_FIN, 2562708/proyecto_INICIO, 2562708/proyecto_PROCESO, 2562708/proyecto_FIN, 2562708/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562714 | Proyecto de inversión | 33094.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33094.73, modificado:33094.73}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO . - 68787 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68787 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.88, meta_modificada:79.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:873, direccion:Ranchería TANIBOL 34590 TANIBOL, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL TANIBOL SE ENCUNETRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA QUE ESTA CERCAS DE LA WUINORA CERCAS DEL RIO HAY SE ENCUNETRA LA COMUNIDAD AL LLEGAR SE ENCONT, lon:-106.35424782, lat:24.54504881}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 33094.73 | 33094.73 | 33094.73 | 33094.73 | 33094.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.88}} | {2562714/proyecto_INICIO, 2562714/proyecto_PROCESO, 2562714/proyecto_FIN, 2562714/proyecto_INICIO, 2562714/proyecto_PROCESO, 2562714/proyecto_FIN, 2562714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605686 | Proyecto de inversión | 1180470 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590235.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590235.0, modificado:590235.0}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. México, entre C. Doroteo Arango y Av. Josefa Ortíz de Domínguez, Col Francisco Villa, del Municipio de Gómez Palacio, Durango - 121867 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121867 | S | 86 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1213.48, meta_modificada:1213.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MÉXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35013 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle MÉXICO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS. COLINDA AL NORTE CPN LA AV.JOSEFA , lon:-103.50321599, lat:25.61727428}} | 2025-11-04 | 2025-12-15 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-042-25, contratista:EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango, monto:1180470.0, importe_modificado:1180184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1213.48}} | {2605686/proyecto_INICIO, 2605686/proyecto_FIN, 2605686/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562728 | Proyecto de inversión | 73646.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73646.96, modificado:73646.96}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68485 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68485 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:177.76, meta_modificada:177.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:Ranchería QUENIBAS 34590 QUENIBAS, TAMAZULA Quenibas está situado a 71.4 kilómetros de Tamazula de Victoria, , lon:-106.35385409, lat:24.64707633}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 73646.96 | 73646.96 | 73646.96 | 73646.96 | 73646.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.76}} | {2562728/proyecto_PROCESO, 2562728/proyecto_INICIO, 2562728/proyecto_PROCESO, 2562728/proyecto_FIN, 2562728/proyecto_INICIO, 2562728/proyecto_PROCESO, 2562728/proyecto_FIN, 2562728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562502 | Proyecto de inversión | 55321.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55321.58, modificado:55321.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87768 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87768 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.76, meta_modificada:29.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:Ejido RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Litzy Diaz Peña Rancho Nuevo latitud. 24.557181 y longitud:-102.671404 y se loca, lon:-102.6721069, lat:24.55930124}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 55321.58 | 55321.58 | 55321.58 | 55321.58 | 55321.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.76}} | {2562502/proyecto_INICIO, 2562502/proyecto_PROCESO, 2562502/proyecto_FIN, 2562502/proyecto_INICIO, 2562502/proyecto_PROCESO, 2562502/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562739 | Proyecto de inversión | 24365.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24365.31, modificado:24365.31}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68743 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68743 | S | 6 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.81, meta_modificada:58.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:839, direccion:Ranchería EL RINCON DE AGUATITA 34590 EL RINCÓN, TAMAZULA El Rincón de Guatita es una localidad ubicada en el municipio de Tamazula, en el estado de Durango, Se encuentra en la zona serrana del municipio., lon:-106.39284049, lat:24.68960512}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 24365.31 | 24365.31 | 24365.31 | 24365.31 | 24365.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.81}} | {2562739/proyecto_INICIO, 2562739/proyecto_PROCESO, 2562739/proyecto_FIN, 2562739/proyecto_INICIO, 2562739/proyecto_FIN, 2562739/proyecto_INICIO, 2562739/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562756 | Proyecto de inversión | 60182.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60182.03, modificado:60182.03}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68353 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68353 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.26, meta_modificada:145.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:575, direccion:Ranchería JOMULCO 34590 JOMULCO, TAMAZULA la localidad de Jomulco se encuentra a 58.5 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria,, lon:-106.51976439, lat:24.633711}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 60182.03 | 60182.03 | 60182.03 | 60182.03 | 60182.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.26}} | {2562756/proyecto_INICIO, 2562756/proyecto_PROCESO, 2562756/proyecto_FIN, 2562756/proyecto_INICIO, 2562756/proyecto_PROCESO, 2562756/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562771 | Proyecto de inversión | 130013.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130013.24, modificado:130013.24}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 85774 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85774 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:313.81, meta_modificada:313.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1105, direccion:Ranchería EL JUDIO 34598 EL JUDÍO, TAMAZULA El Judio se encuentra a 61.4 kilómetros, a zona sur del municipio de Tamazula de Victoria, lon:-106.42251938, lat:24.72256283}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 130013.24 | 130013.24 | 130013.24 | 130013.24 | 130013.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:313.81}} | {2562771/proyecto_INICIO, 2562771/proyecto_PROCESO, 2562771/proyecto_FIN, 2562771/proyecto_INICIO, 2562771/proyecto_FIN, 2562771/proyecto_PROCESO, 2562771/proyecto_FIN, 2562771/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562773 | Proyecto de inversión | 116386.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116386.73, modificado:116386.73}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 86007 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 86007 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.92, meta_modificada:280.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:179, direccion:Ranchería EL GUAYABON 34588 EL GUAYABÓN, TAMAZULA EL GUAYABON SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO , lon:-106.46261936, lat:24.64418469}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 116386.73 | 116386.73 | 116386.73 | 116386.73 | 116386.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.92}} | {2562773/proyecto_INICIO, 2562773/proyecto_PROCESO, 2562773/proyecto_FIN, 2562773/proyecto_PROCESO, 2562773/proyecto_FIN, 2562773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562781 | Proyecto de inversión | 143105.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143105.3, modificado:143105.3}} | TECHO FIRME A BASE DE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO . - 66785 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66785 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:345.41, meta_modificada:345.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:638, direccion:Ranchería LA HIGUERA 34590 LA HIGUERA, TAMAZULA LA COMUNIDAD LA HIGUERA QUEDA AL SUR DE EL MUNICIPIO SERCAS DEL RIO AUN LADO DE QUENIVAS Y ARROYO GRANDE ESTA COMUNIDAD AL ENTRAR Y PASAR POR EL RIO HAY ENPIEZA LA OBRA ., lon:-106.35274961, lat:24.68579028}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 143105.3 | 143105.3 | 143105.3 | 143105.3 | 143105.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.41}} | {2562781/proyecto_INICIO, 2562781/proyecto_PROCESO, 2562781/proyecto_FIN, 2562781/proyecto_INICIO, 2562781/proyecto_PROCESO, 2562781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562793 | Proyecto de inversión | 23275.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23275.69, modificado:23275.69}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 69344 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69344 | S | 32 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.18, meta_modificada:56.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1434, direccion:Ranchería LA MEZA 34590 LA MESA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA MEZA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA , lon:-106.49043397, lat:24.36196533}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 23275.69 | 23275.69 | 23275.69 | 23275.69 | 23275.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.18}} | {2562793/proyecto_PROCESO, 2562793/proyecto_FIN, 2562793/proyecto_INICIO, 2562793/proyecto_FIN, 2562793/proyecto_INICIO, 2562793/proyecto_PROCESO, 2562793/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562503 | Proyecto de inversión | 1264078.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1264078.53, modificado:1264078.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE GUADALUPE DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 88079 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 88079 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:679.75, meta_modificada:679.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Pueblo SAN JUAN DE GUADALUPE 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en 8 AGEBS mismas que se encuentran en los puntos de la georreferencia en diferentes calles y lotes de cada una de ellas so, lon:-102.78004671, lat:24.63240514}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 1264078.53 | 1264078.53 | 1264078.53 | 1264078.53 | 1264078.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:679.75}} | {2562503/proyecto_INICIO, 2562503/proyecto_PROCESO, 2562503/proyecto_FIN, 2562503/proyecto_PROCESO, 2562503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562801 | Proyecto de inversión | 31822.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31822.81, modificado:31822.81}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 69302 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69302 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.81, meta_modificada:76.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:738, direccion:Ranchería LAS COLORADAS 34590 LAS COLORADAS, TAMAZULA Las Coloradas está situado a 45.3 kilómetros de Tamazula de Victoria, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Noreste., lon:-106.58507064, lat:24.76880731}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 31822.81 | 31822.81 | 31822.81 | 31822.81 | 31822.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.81}} | {2562801/proyecto_INICIO, 2562801/proyecto_PROCESO, 2562801/proyecto_FIN, 2562801/proyecto_INICIO, 2562801/proyecto_PROCESO, 2562801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562822 | Proyecto de inversión | 659914.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659914.25, modificado:659914.25}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 65891 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 65891 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1592.82, meta_modificada:1592.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO AL LLEGAR ALA COMUNIDAD SE ENCUENTRA LA ESCUELA HAY COMIENZA LA OBRA PARA ABARCAR LAS CASAS DEL CENTRO PARA P, lon:-106.40489433, lat:24.61913984}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 659914.25 | 659914.25 | 659914.25 | 659914.25 | 659914.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1592.82}} | {2562822/proyecto_INICIO, 2562822/proyecto_PROCESO, 2562822/proyecto_FIN, 2562822/proyecto_PROCESO, 2562822/proyecto_FIN, 2562822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562831 | Proyecto de inversión | 41094.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41094.97, modificado:41094.97}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO . - 66207 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 66207 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.19, meta_modificada:99.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:67, direccion:Ranchería CANANEA 34595 CANANEA, TAMAZULA Cananea es una localidad que pertenece al municipio de Tamazula, en el estado de Durango, Se encuentra ubicada en la región noroeste del estado cercas del rio las casas están un poco aleja, lon:-106.57005068, lat:24.41168567}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 41094.97 | 41094.97 | 41094.97 | 41094.97 | 41094.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.19}} | {2562831/proyecto_INICIO, 2562831/proyecto_PROCESO, 2562831/proyecto_FIN, 2562831/proyecto_INICIO, 2562831/proyecto_PROCESO, 2562831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562833 | Proyecto de inversión | 80010.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80010.7, modificado:80010.7}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68848 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68848 | S | 16 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:193.12, meta_modificada:193.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:422, direccion:Ranchería SANTA ANA 34580 SANTA ANA, TAMAZULA La localidad de Santa Ana Lo puedes encontrar a 49.2 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.58662049, lat:24.4180852}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 80010.7 | 80010.7 | 80010.7 | 80010.7 | 80010.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:193.12}} | {2562833/proyecto_INICIO, 2562833/proyecto_PROCESO, 2562833/proyecto_FIN, 2562833/proyecto_INICIO, 2562833/proyecto_PROCESO, 2562833/proyecto_FIN, 2562833/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562835 | Proyecto de inversión | 51647.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51647.34, modificado:51647.34}} | TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 26 EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO - 68525 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 68525 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.66, meta_modificada:124.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:673, direccion:Ranchería ARROYO GRANDE 34590 ARROYO GRANDE, TAMAZULA el Arroyo Grande se encuentra a 71.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.33622209, lat:24.67989458}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 51647.34 | 51647.34 | 51647.34 | 51647.34 | 51647.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5181993.59, importe_modificado:5181993.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.66}} | {2562835/proyecto_INICIO, 2562835/proyecto_PROCESO, 2562835/proyecto_FIN, 2562835/proyecto_INICIO, 2562835/proyecto_PROCESO, 2562835/proyecto_FIN, 2562835/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527046 | Proyecto de inversión | 283209.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283209.43, modificado:283209.43}} | Rehabilitación de la red de agua potable (Sustitución de equipo de bombeo de flecha vertical por bomba, cable sumergible, tubería y tren de descarga) - 41157 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 41157 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion: Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en un predio cercano que conduce al camino rural pipila-entronque carretera a parral y a 150 mts al noreste de los domos tanto de , lon:-104.60634929, lat:24.95827355}} | 2025-06-25 | 2025-07-08 | 283209.43 | 283209.43 | 283209.43 | 283209.43 | 283209.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-APO-001/2025, contratista:ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:283209.43, importe_modificado:283209.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527046/proyecto_INICIO, 2527046/proyecto_PROCESO, 2527046/proyecto_INICIO, 2527046/proyecto_FIN, 2527046/proyecto_INICIO, 2527046/proyecto_PROCESO, 2527046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562094 | Proyecto de inversión | 559970.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:559970.54, modificado:559970.54}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (Reposición de tubería de PVC y galvanizada) VIZCAINO - 114319 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 114319 | S | 283 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:204.74, meta_modificada:204.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT CENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.77408467, lat:25.08736346}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 559970.54 | 559970.54 | 559970.54 | 559970.54 | 559970.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/007-2025, contratista:ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:559970.54, importe_modificado:559970.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:204.74}} | {2562094/proyecto_INICIO, 2562094/proyecto_PROCESO, 2562094/proyecto_FIN, 2562094/proyecto_INICIO, 2562094/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538481 | Proyecto de inversión | 358695.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:358695.69, modificado:356169.15}} | Mantenimiento y Equipamiento de alumbrado público en Plaza Santa Rosalía, ubicada en calle Blvd. Rebollo Acosta entre C. Flor de Azaleas y C. Lirios,Col. Santa Rosalía, Gómez Palacio, Dgo. - 9202 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 9202 | S | 488 | 466 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard REBOLLO ACOSTA Colonia SANTA ROSALIA 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle FLOR DE AZALEAS A PIE DE BLVD. REBOLLO ACOSTA ENTRE C. LIRIOS Y AV. FLOR DE AZALEAS , lon:-103.47550164, lat:25.57259403}} | 2025-05-12 | 2025-06-26 | 356169.15 | 356169.15 | 356169.15 | 356169.15 | 356169.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2025, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:356169.15, importe_modificado:356169.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2538481/proyecto_INICIO, 2538481/proyecto_PROCESO, 2538481/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538501 | Proyecto de inversión | 345211.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:345211.38, modificado:345211.38}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ALPES ENTRE CALLE MONTERROSA Y BLVD VILLA DE LAS FLORES COLONIA CESAR G MERAZ, CD. LERDO, DGO - 11023 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 11023 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:526.0, meta_modificada:526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle ALPES Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle HIMALAYA LA CALLE HACE ESQUINA CON BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES, lon:-103.50162029, lat:25.53856338}} | 2025-05-05 | 2025-05-19 | 345211.38 | 345211.38 | 345211.38 | 345211.38 | 345211.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-09/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:345211.38, importe_modificado:345211.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.0}} | {2538501/proyecto_INICIO, 2538501/proyecto_FIN, 2538501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538502 | Proyecto de inversión | 657007.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657007.49, modificado:657007.49}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE JUAN LIRA Y CALLE DEL CANAL COLONIA GENARO VAZQUEZ, CD. LERDO, DGO - 10989 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 10989 | S | 20 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia GENARO VAZQUEZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle JUAN LIRA Y Calle DEL CANAL Calle CHICHONAL LA CALLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LAS INTALACIONES DEL MEGATANQUE DE AGUA UBICADO A PIE DE CALLE DEL CANAL DE SAC, lon:-103.51012637, lat:25.53563175}} | 2025-05-06 | 2025-05-29 | 657007.49 | 657007.49 | 657007.49 | 657007.49 | 657007.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-08/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO, monto:657007.49, importe_modificado:657007.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2538502/proyecto_INICIO, 2538502/proyecto_FIN, 2538502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538503 | Proyecto de inversión | 932551.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932551.91, modificado:932551.91}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL EXISTENTE A TOPE CON LECHO DE RIO NAZAS, CENTAURO DEL NORTE, MPIO LERDO, DGO - 10925 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 10925 | S | 92 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1420.0, meta_modificada:1420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Calzada 13 DE ABRIL Colonia CENTAURO DEL NORTE 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO ENTRE Avenida TOMA DE PASO DEL NORTE Y Calle SIN NOMBRE Calle GENERAL FIERRO ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA VINIENDO POR LA CARRETERA RAMAL, lon:-103.52811415, lat:25.50750251}} | 2025-05-19 | 2025-05-31 | 932551.91 | 932551.91 | 932551.91 | 932551.91 | 932551.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-07/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:932551.91, importe_modificado:932551.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1420.0}} | {2538503/proyecto_INICIO, 2538503/proyecto_FIN, 2538503/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562384 | Proyecto de inversión | 1358280.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358280.33, modificado:1358280.33}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MILTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RINCON, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 100363 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 100363 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.0, meta_modificada:264.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:Rancho El Rincón 34651 EL RINCÓN, OTÁEZ La obra se ubica en la escuela primaria Lic. Bénito Juárez de la localidad El Rincón, municipio de Otáez, Dgo., en las coordenadas 244653.08N 1055826.17O., lon:-105.97393853, lat:24.78142882}} | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 1358280.33 | 1358280.33 | 1358280.33 | 1358280.33 | 1358280.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-013-R33-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1358280.33, importe_modificado:1358280.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:264.0}} | {2562384/proyecto_INICIO, 2562384/proyecto_PROCESO, 2562384/proyecto_FIN, 2562384/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605759 | Proyecto de inversión | 545854.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545854.12, modificado:545854.12}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MORELOS ENTRE LAS CALLES RUIZ CORTINES Y CARRANZA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 107700 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 107700 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.4, meta_modificada:107.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Pueblo VILLA UNIÓN 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle RUIZ CORTINES Y Calle AVENIDA CARRANZA Calle INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DESPUÉS SE ENCUENTRA EL BANCO BIENESTAR, CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. SALVADOR GÁM, lon:-104.04874944, lat:23.97609339}} | 2025-07-18 | 2025-08-29 | 545854.12 | 545854.12 | 545854.12 | 545854.12 | 545854.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/008-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:545854.12, importe_modificado:545854.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.4}} | {2605759/proyecto_FIN, 2605759/proyecto_INICIO, 2605759/proyecto_FIN, 2605759/proyecto_PROCESO, 2605759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538504 | Proyecto de inversión | 2576845.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2576845.65, modificado:2576845.65}} | REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE VILLA LEON GUZMAN - 10812 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 10812 | S | 1934 | 1928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:Calle JUAN JOSE CALDERON Pueblo LEON GUZMAN 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO VINIENDO DE LA CIUDAD DE LERDO SOBRE LA CARRETERA GOMEZ PALACIO CUENCAME , SE LLEGA AL POBLADO LEON GUZMAN Y A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO QUE ESTÁ , lon:-103.65328181, lat:25.50364731}} | 2025-05-05 | 2025-08-08 | 2576845.65 | 2576845.65 | 2576845.65 | 2576845.65 | 2576845.65 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PML-R33-DRE-IR-01/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:2576845.65, importe_modificado:2576845.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538504/proyecto_INICIO, 2538504/proyecto_FIN, 2538504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250402605761 | Proyecto de inversión | 720244.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720244.38, modificado:720244.38}} | REPOSICION DE LINEA DE ALCANTARILLADO PUBLICO LOCALIDAD VILLA UNION MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 131810 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 131810 | S | 48 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.0, meta_modificada:307.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle MORELOS, RENACIMIENTO Y 15 DE SEP Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle DEL RIO Calle PINO SUAREZ LAS TRES CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE CALLE 123 Y CALLE DEL RIO., lon:-104.04872639, lat:23.9761153}} | 2025-09-25 | 2025-10-08 | 720244.38 | 720244.38 | 720244.38 | 720244.38 | 720244.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/012/2025, contratista:ARQ. ERICK JEHU CORIA VENEGAS, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:720244.38, importe_modificado:720244.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.0}} | {2605761/proyecto_FIN, 2605761/proyecto_PROCESO, 2605761/proyecto_INICIO, 2605761/proyecto_PROCESO, 2605761/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527112 | Proyecto de inversión | 498465.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498465.92, modificado:498465.92}} | REHABILITACIONDE CAMINOS ZONA EL PALMAREJO DE REMEDIOS - 34463 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 34463 | S | 250 | 263 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:42.8, meta_modificada:42.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion: LOS REMEDIOS - LA MESA DE LOS PINOS 42 80 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en los remedios para subir por el camino derecho ha la comunidad rancho san diego y quenibas para seguir a el palmare, lon:-106.40500699, lat:24.61919836}} | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 498465.92 | 498465.92 | 498465.92 | 498465.92 | 498465.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-025/2025, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:498465.02, importe_modificado:498465.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:42.8}} | {2527112/proyecto_INICIO, 2527112/proyecto_PROCESO, 2527112/proyecto_FIN, 2527112/proyecto_PROCESO, 2527112/proyecto_FIN, 2527112/proyecto_INICIO, 2527112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616808 | Proyecto de inversión | 142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142500.0, modificado:140469.34}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN PRIVADA S/N, ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE EDUARDO ASTORGA, A ESPALDAS DE ESCUELA SECUNDARIA SIMÓN BOLIVAR, COL. HORTENSIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001005903 | S | 110 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:243.9, meta_modificada:243.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: PRIVADA S/N, ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE EDUARDO ASTORGA, COL. HORTENCIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO. , lon:-103.48113518, lat:25.5809406}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 140469.34 | 140469.34 | 140469.34 | 140469.34 | 140469.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-002/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:140469.34, importe_modificado:140469.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:243.9}} | {2616808/proyecto_INICIO, 2616808/proyecto_FIN, 2616808/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562852 | Proyecto de inversión | 841027.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:841027.84, modificado:841027.84}} | REHABILITACION DE CAMINOS SANTA GERTRUDIS EL CHONTECO Y RAMALES SAN DARIO ,LA CIENEGA Y BASTANTITAS EL AGUAJE DE COPALQUIN Y RAMALES . - 82974 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 82974 | S | 400 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:65.2, meta_modificada:65.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:427, direccion:Camino / Terracería EL CHONTECO - SANTA GERTRUDIS 65 20 34573 SANTA GERTRUDIS, TAMAZULA LA REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE CHONTECO HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS EN LA COMUNIDAD SE ECNUTRAN LAS CASA , lon:-106.96361311, lat:25.4319595}} | 2025-06-06 | 2025-07-30 | 841027.84 | 841027.84 | 841027.84 | 841027.84 | 841027.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-044/2025, contratista:C. ROBERTO RAMÍREZ VILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:841027.84, importe_modificado:841027.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:65.2}} | {2562852/proyecto_INICIO, 2562852/proyecto_PROCESO, 2562852/proyecto_FIN, 2562852/proyecto_PROCESO, 2562852/proyecto_FIN, 2562852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562644 | Proyecto de inversión | 294644.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294644.64, modificado:294644.64}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MOCHA LOS BRACEROS Y RAMALES 18.30KM - 63567 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 63567 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.3, meta_modificada:18.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:277, direccion:Camino / Terracería LA MOCHA - LOS BRACEROS 18 30 34585 LA MOCHA, TAMAZULA LA OBRA COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE LA MOCHA POSTERIOR REHABILITA EL ENTRONQUE A LAS GUASIMAS SIGUE EL CAMINO AL AGUAJE DE LA TIERRA CONTINUA CON EL CAMINO, lon:-106.74697981, lat:24.95854014}} | 2025-02-11 | 2025-02-26 | 294644.64 | 294644.64 | 294644.64 | 294644.64 | 294644.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:294644.64, importe_modificado:294644.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.3}} | {2562644/proyecto_INICIO, 2562644/proyecto_FIN, 2562644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562663 | Proyecto de inversión | 764908.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764908.64, modificado:764908.64}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS VACITOS SAN JUAN SAN JORGE Y RAMALES - 63572 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 63572 | S | 310 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:46.7, meta_modificada:46.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Camino / Terracería LOS LLANOS - SAN JORGE 46 70 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS HACIA LOS VACITOS Y LLEGAR ALA COMUNIDAD DE SAN JUAN PASANDO POR LA ESCUELITA DE SAN JU, lon:-106.96563653, lat:25.15293906}} | 2025-02-05 | 2025-03-15 | 764908.64 | 764908.64 | 764908.64 | 764908.64 | 764908.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-003/2025, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:764908.64, importe_modificado:764908.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:46.7}} | {2562663/proyecto_INICIO, 2562663/proyecto_PROCESO, 2562663/proyecto_INICIO, 2562663/proyecto_FIN, 2562663/proyecto_PROCESO, 2562663/proyecto_FIN, 2562663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562509 | Proyecto de inversión | 312008.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312008.78, modificado:312008.78}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SANTO NIÑO DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87729 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87729 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.23, meta_modificada:168.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:32, direccion:Ejido SANTO NIÑO 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en las siguientes coordenadas geográficas 5 viviendas, 5 beneficiarios: 1.-Noe Favela Camacho lat: 24.680993 y long.-102.794861 2.-Angelica Ríos , lon:-102.80042345, lat:24.68328635}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 312008.78 | 312008.78 | 312008.78 | 312008.78 | 312008.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.23}} | {2562509/proyecto_INICIO, 2562509/proyecto_PROCESO, 2562509/proyecto_FIN, 2562509/proyecto_INICIO, 2562509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605657 | Proyecto de inversión | 167625.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167625.8, modificado:167625.8}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POPTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES EN MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFOT DURANGO - 132096 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 132096 | S | 497 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD NOGALES, lon:-104.71997984, lat:24.97812678}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 167625.8 | 167625.8 | 167625.8 | 167625.8 | 167625.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/014-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:167625.8, importe_modificado:167625.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605657/proyecto_INICIO, 2605657/proyecto_PROCESO, 2605657/proyecto_FIN, 2605657/proyecto_INICIO, 2605657/proyecto_PROCESO, 2605657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605660 | Proyecto de inversión | 362696.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362696.56, modificado:362696.56}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE ( Reposición de tuberia de p.v.v y galvaniuzada) - 133453 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 133453 | S | 227 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:535.0, meta_modificada:535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Ranchería vizcaino 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD EL VIZCAINO, lon:-104.77473401, lat:25.08716808}} | 2025-11-24 | 2025-12-20 | 362696.56 | 362696.56 | 362696.56 | 362696.56 | 362696.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/APO/FAISMUN/015-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:362696.5, importe_modificado:362696.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:535.0}} | {2605660/proyecto_INICIO, 2605660/proyecto_PROCESO, 2605660/proyecto_FIN, 2605660/proyecto_INICIO, 2605660/proyecto_PROCESO, 2605660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605663 | Proyecto de inversión | 429097.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429097.25, modificado:429097.25}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CONETO DE COMONFORT EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DURANGO - 129802 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 129802 | S | 43 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería Coneto de Comonfort 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT En plantas de oxidación , lon:-104.77204247, lat:24.98199428}} | 2025-11-15 | 2025-11-30 | 429097.25 | 429097.25 | 429097.25 | 429097.25 | 429097.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/012-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:429097.25, importe_modificado:429097.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2605663/proyecto_PROCESO, 2605663/proyecto_FIN, 2605663/proyecto_PROCESO, 2605663/proyecto_FIN, 2605663/proyecto_INICIO, 2605663/proyecto_PROCESO, 2605663/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543378 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230000.0, modificado:230000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE VIZCAÍNO-EL PORVENIR (Revestimiento, rastreo y cuneteo) - 15027 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 15027 | S | 357 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Camino El Porvenir - Vizcaíno 5 1 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio localidad el Porvenir Latitud: 25 335.33N, Longitud: 1044454.28O y la población benefic, lon:-104.77386904, lat:25.08634766}} | 2025-06-25 | 2025-07-24 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | 230000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-007/2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:230000.0, importe_modificado:230000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2543378/proyecto_INICIO, 2543378/proyecto_FIN, 2543378/proyecto_PROCESO, 2543378/proyecto_FIN, 2543378/proyecto_INICIO, 2543378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538483 | Proyecto de inversión | 13559206.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.35592066E7, modificado:1.35543497E7}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Blvd. Sánchez Madariaga entre Blvd. Ejército Mexicano y Av. Morelos, Col. El Dorado - 7434 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7434 | S | 8531 | 8375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29395.0, meta_modificada:29395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia EL DORADO 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y Avenida MORELOS CON UNA DISTANCIA DE 2,05 KM. DE BLVD. EJERCITO MEXICANO A ENRIQUE UNZUETA. , lon:-103.5194932, lat:25.58218496}} | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 13554349.7 | 13554349.7 | 13554349.7 | 13554349.7 | 13554349.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-005/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIA DE LA LAGUNA S.A DE .C.V, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1.35543497E7, importe_modificado:1.35543497E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29395.0}} | {2538483/proyecto_INICIO, 2538483/proyecto_FIN, 2538483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562087 | Proyecto de inversión | 235968 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235968.0, modificado:235968.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 63782 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 63782 | S | 435 | 423 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT TANTO LAS LUMINARIAS SOLARES COMO LOS BRAZOS, BASES ARBORTANTES Y LUMINARIAS LED SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DISTRIBUIDAS 4 AL NORTE DEL AREA DE ESCUEL, lon:-104.77082991, lat:24.98127271}} | 2025-07-21 | 2025-07-26 | 235968 | 235968 | 235968 | 235968 | 235968 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-004/2025, contratista:EL ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:235968.0, importe_modificado:235968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2562087/proyecto_INICIO, 2562087/proyecto_PROCESO, 2562087/proyecto_FIN, 2562087/proyecto_PROCESO, 2562087/proyecto_FIN, 2562087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562090 | Proyecto de inversión | 86556.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86556.03, modificado:86556.03}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (Zona de la TV) EN LA LOCALIDAD DE NOGALES, MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 71844 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 71844 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud: 245848.06N, Longitud: 1044311.15O y termino: Latitud: 245849.46N, Longitud: 245849.46N y se local, lon:-104.71977452, lat:24.9801887}} | 2025-08-07 | 2025-08-18 | 86556.03 | 86556.03 | 86556.03 | 86556.03 | 86556.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-ELE-009/2025, contratista:ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:86556.03, importe_modificado:86556.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2562090/proyecto_INICIO, 2562090/proyecto_PROCESO, 2562090/proyecto_FIN, 2562090/proyecto_PROCESO, 2562090/proyecto_FIN, 2562090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605689 | Proyecto de inversión | 1549997.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549997.02, modificado:1549997.02}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle Blas Chumacero,entre calles Jesús Yurem y Calle Armando del Castillo, Col. Fidel Velázquez. - 121908 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 121908 | S | 3774 | 4068 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3550.0, meta_modificada:3550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle BLAS CHUMACERO Colonia FIDEL VELÁZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle JESÚS YUREM Y Calle ARMANDO DEL CASTILLO Calle 26 COLINDA AL ORIENTE CON LA CALLE 24 Y AL PONIENTE CON EL ANDADOR 20 REFERENCIAS: EN LA ES, lon:-103.52510072, lat:25.57564821}} | 2025-10-27 | 2025-12-07 | 1549997.02 | 1549997.02 | 1549997.02 | 1549997.02 | 1549997.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-006/2025, contratista:SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1456660.72, importe_modificado:1549997.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2605689/proyecto_INICIO, 2605689/proyecto_FIN, 2605689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605690 | Proyecto de inversión | 1394227.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1394227.79, modificado:1394227.79}} | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, DESDE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS HASTA RAMAL A LA POPULAR, EN EL EJIDO LA POPULAR EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 122782 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 122782 | S | 1687 | 1753 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2103.0, meta_modificada:2103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle GRAL FRANCISCO VILLA Y Ninguno RAMAL LA POPULAR Calle HIDALGO Comprende desde entrada a poblado de Ejido La Popular, una cuadra al este y hasta , lon:-103.46653058, lat:25.68335776}} | 2025-10-27 | 2025-11-23 | 1394227.79 | 1394227.79 | 1394227.79 | 1394227.79 | 1394227.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R33-FAISMUN-007/2025, contratista:TRITURADOS ASFÁLTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1394227.79, importe_modificado:1394227.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2103.0}} | {2605690/proyecto_INICIO, 2605690/proyecto_FIN, 2605690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562381 | Proyecto de inversión | 849943.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849943.3, modificado:849943.3}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA MARIA DE OTAEZ - SAN PEDRO DE AZAFRANES - PASTORES, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 64857 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 64857 | S | 960 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:Pueblo SAN PEDRO DE AZAFRANES 34658 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE AZAFRANES SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MINICIPAL, LA OBRA DA INICIO EN DICHA LOCLAIDAD Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE PASTORES, lon:-106.10347298, lat:24.73518638}} | 2025-04-10 | 2025-06-02 | 849943.3 | 849943.3 | 849943.3 | 849943.3 | 849943.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-005-R33-2025, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1299851.92, importe_modificado:1299851.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2562381/proyecto_INICIO, 2562381/proyecto_PROCESO, 2562381/proyecto_FIN, 2562381/proyecto_INICIO, 2562381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527084 | Proyecto de inversión | 893200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:893200.0, modificado:893200.0}} | RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DURANGO 28 KM TRAMO RICARDO FLORES MAGON-MATALOTES - 15391 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 15391 | S | 182 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:28, direccion: Ejido MATALOTES 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON A MATALOTES, lon:-105.72714576, lat:26.3892473}} | 2025-01-15 | 2025-02-17 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | 893200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002, contratista:ROBERTO AGUIRRE GARZA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:893200.0, importe_modificado:893200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} | {2527084/proyecto_INICIO, 2527084/proyecto_PROCESO, 2527084/proyecto_FIN, 2527084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605733 | Proyecto de inversión | 359943.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359943.92, modificado:359943.92}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ZARAGOZA Y CALLE GALEANA EN VILLA UNIÓN, POANAS, DGO. - 109102 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 109102 | S | 20 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.6, meta_modificada:333.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo VILLA UNIÓN, EL REFUGIO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRESNO Y Calle LADO DEL CANAL Calle MORELOS PASANDO EL CANAL RUMBO AL MIRADOR AUN LADO ESTA EL CERRO., lon:-104.04724507, lat:23.97340692}} | 2025-08-06 | 2025-08-29 | 359943.92 | 359943.92 | 359943.92 | 359943.92 | 359943.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/009-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:359943.92, importe_modificado:359943.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.6}} | {2605733/proyecto_PROCESO, 2605733/proyecto_INICIO, 2605733/proyecto_FIN, 2605733/proyecto_INICIO, 2605733/proyecto_FIN, 2605733/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605734 | Proyecto de inversión | 425720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425720.0, modificado:425720.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN EL TRAMO MENDOZA-CERRO MAIKA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 104234 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 104234 | S | 50 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21436.91, meta_modificada:21436.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Camino / Terracería NARCISO MENDOZA - CERRO MAIKA 4 996 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS CERCAS DE UN ARROYO , lon:-103.96553584, lat:24.01471105}} | 2025-05-06 | 2025-06-17 | 425720 | 425720 | 425720 | 425720 | 425720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/006-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:425720.0, importe_modificado:425720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21436.91}} | {2605734/proyecto_INICIO, 2605734/proyecto_PROCESO, 2605734/proyecto_FIN, 2605734/proyecto_INICIO, 2605734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543382 | Proyecto de inversión | 402418.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402418.92, modificado:400302.87}} | Rehabilitación de red de agua potable con tubería de PVC RD 26 de 4 de diámetro en Privada la Herradura entre Av. Independencia y Calzada Niños Héroes, en Colonia Bellavista. - 4017 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4017 | S | 120 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada LA HERRADURA Colonia BELLAVISTA 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HEROE DE NACOZARI Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA LA HERRADORA COLINDANTE CON LA CALLE HEROE DE NACOZARI, lon:-103.503825, lat:25.568858}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 400302.87 | 400302.87 | 400302.87 | 400302.87 | 400302.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-AP-007/2025, contratista:SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:400302.87, importe_modificado:400302.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2543382/proyecto_FIN, 2543382/proyecto_INICIO, 2543382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543383 | Proyecto de inversión | 238561.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238561.32, modificado:238561.32}} | Rehabilitación de drenaje sanitario con tubería PEAD de 8 de diámetro en Privada Industrial Nazas entre 16 de Septiembre y Constitución, Col. Francisco Zarco. - 4030 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4030 | S | 50 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada INDUSTRIAL DEL NAZAS Colonia FRANCISCO ZARCO 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA INDUSTRIAL DEL NAZAS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 16 DE SEP, lon:-103.510103, lat:25.563169}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 238561.32 | 238561.32 | 238561.32 | 238561.32 | 238561.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ALC-011/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:237611.2, importe_modificado:237611.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2543383/proyecto_INICIO, 2543383/proyecto_FIN, 2543383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562091 | Proyecto de inversión | 291337.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291337.94, modificado:355432.99}} | COSNTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD PIPILA DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 113701 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 113701 | S | 126 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34470 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT POR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, lon:-104.60795047, lat:24.95744178}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 355432.99 | 355432.99 | 355432.99 | 355432.99 | 355432.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/010-2025, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:355432.99, importe_modificado:355432.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2562091/proyecto_INICIO, 2562091/proyecto_FIN, 2562091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605662 | Proyecto de inversión | 123986.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123986.4, modificado:123986.4}} | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (BARRIO LOS LUISIANOS) SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 134141 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 134141 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.70896761, lat:24.90920783}} | 2025-09-22 | 2025-09-27 | 123986.4 | 123986.4 | 123986.4 | 123986.4 | 123986.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/ELE/FAISMUN/016-2025, contratista:ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:123986.4, importe_modificado:123986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605662/proyecto_INICIO, 2605662/proyecto_FIN, 2605662/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562095 | Proyecto de inversión | 891170.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891170.8, modificado:891170.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT COBERTURA GENERAL DE TODO LA DEMARCACIÓN MUNICIPAL - 117473 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 117473 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.72, meta_modificada:1048.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT COBERTURA GENERAL EN LOCALIDADES DE CONETO DE COMONFORT, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, NOGALES, PIPILA, SAPIORIS, SAN JOSE DE BASOCO, EL PORVENIR, VIZCAINO, lon:-104.77146513, lat:24.97947668}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 891170.8 | 891170.8 | 891170.8 | 891170.8 | 891170.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/005-2025, contratista:ARQ.ISAIASADAMERAVELO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:891170.8, importe_modificado:891170.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.72}} | {2562095/proyecto_INICIO, 2562095/proyecto_PROCESO, 2562095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562096 | Proyecto de inversión | 891174.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891174.08, modificado:891174.08}} | EQUIPAMIENTO CON TINACO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA - 116523 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116523 | S | 138 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MINICIPIO DE CONCETO DE COMONFORT, lon:-104.77123848, lat:24.97955497}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 891174.08 | 891174.08 | 891174.08 | 891174.08 | 891174.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/004-2025, contratista:ING.JULIO ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:891174.08, importe_modificado:891174.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:251.0}} | {2562096/proyecto_INICIO, 2562096/proyecto_FIN, 2562096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562099 | Proyecto de inversión | 862437.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862437.56, modificado:862437.56}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO - 116618 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 116618 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, lon:-104.77080933, lat:24.97988174}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 862437.56 | 862437.56 | 862437.56 | 862437.56 | 862437.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/MEV/FAISMUN/006-2025, contratista:ARQ.ISAIASADAMERAVELO, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:862437.56, importe_modificado:862437.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562099/proyecto_INICIO, 2562099/proyecto_FIN, 2562099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605658 | Proyecto de inversión | 340507.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340507.13, modificado:340507.13}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE NOGALES EN MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 131997 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 131997 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOAGLES, lon:-104.72226777, lat:24.98147175}} | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 340507.13 | 340507.13 | 340507.13 | 340507.13 | 340507.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/013-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:1117476.72, importe_modificado:1117476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2605658/proyecto_INICIO, 2605658/proyecto_FIN, 2605658/proyecto_PROCESO, 2605658/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605664 | Proyecto de inversión | 330704.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330704.4, modificado:330704.4}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT - 130243 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 130243 | S | 40 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Ranchería FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.7035936, lat:24.90939983}} | 2025-11-15 | 2025-12-08 | 330704.4 | 330704.4 | 330704.4 | 330704.4 | 330704.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCC/OP/FAISMUN/013-2025, contratista:NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:1117476.72, importe_modificado:1117476.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2605664/proyecto_FIN, 2605664/proyecto_PROCESO, 2605664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615109 | Acción | 31588.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31588.45, modificado:109983.8}} | mantenimiento de equipo de transporte de supervision - 6243 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Coneto de Comonfort | 6243-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.768917, lat:24.979125}} | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 109983.8 | 109983.8 | 109983.8 | 109983.8 | 109983.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MCC/IND-MANT/FAISMUN/001-2025, contratista:C. FRANCISCO JAVIER PEREDA ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO., monto:109983.8, importe_modificado:109983.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:2.0}} | {2615109/proyecto_INICIO, 2615109/proyecto_PROCESO, 2615109/proyecto_FIN, 2615109/proyecto_PROCESO, 2615109/proyecto_FIN, 2615109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562284 | Proyecto de inversión | 254072.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254072.59, modificado:254072.59}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO V,MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS, RANCHERIA CENTAURO DEL NORTE, MPIO. CD. LERDO, DGO. - 68875 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 68875 | S | 82457 | 80856 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Colonia Carlos Real Centauro del norte 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO Se accede al pozo saliendo por detras de la colonia carlos real centauro del norte. Se encuentra detrás del establo el potrero, lon:-103.53179778, lat:25.50733742}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 254072.59 | 254072.59 | 254072.59 | 254072.59 | 254072.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-30/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:254072.59, importe_modificado:254072.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:500.0}} | {2562284/proyecto_INICIO, 2562284/proyecto_FIN, 2562284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562285 | Proyecto de inversión | 197756.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197756.88, modificado:197756.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO CALLE HELIOTROPOS ENTRE AVENIDA JAZMINES Y AVENIDA ROSAS Y CALLE LIRIOS ENTRE CALLE HELIOTROPOS Y CALLE JACINTOS, COLONIA VILLA JARDIN, LERDO DURANGO - 69301 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69301 | S | 330 | 270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle HELIOTROPOS Colonia VILLA JARDIN 35168 LERDO, LERDO ENTRE Avenida JAZMINES Y Avenida ROSAS Calle LIRIOS la calle heliotropos se accede por el boulevard Miguel Alemán, viniendo de Lerdo a Gómez Palacio, una cuadra antes del c, lon:-103.50479, lat:25.54864717}} | 2025-07-31 | 2025-08-15 | 197756.88 | 197756.88 | 197756.88 | 197756.88 | 197756.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-16/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:197756.88, importe_modificado:197756.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:519.0}} | {2562285/proyecto_INICIO, 2562285/proyecto_FIN, 2562285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562288 | Proyecto de inversión | 612562.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612562.95, modificado:612562.95}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO; AVENIDA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y CALLE FRANCISCO VILLA. CIUDAD VILLA JUAREZ, MPIO DE LERDO DURANGO - 61514 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 61514 | S | 385 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.6, meta_modificada:928.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LERDO DE TEJADA Calle FILOMENO MATA esta a espaldas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días., lon:-103.58771211, lat:25.4959693}} | 2025-07-14 | 2025-07-30 | 612562.95 | 612562.95 | 612562.95 | 612562.95 | 612562.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-18/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:612562.95, importe_modificado:612562.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928.6}} | {2562288/proyecto_INICIO, 2562288/proyecto_PROCESO, 2562288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562290 | Proyecto de inversión | 1802823.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802823.99, modificado:1802823.99}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONY BANQUETA DE CONCRETO AVENIDA RAMON LEYVA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CANAL SAN FERNANDO COL SAN ISIDRO. CIUDAD VILLA JUAREZ, MPIO DE LERDO DURANGO - 69171 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69171 | S | 275 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1547.1, meta_modificada:1547.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle RAMON LEYVA Colonia SAN ISIDRO 35156 LERDO, LERDO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle CANAL SAN FERNANDO Calle VICENTE MACIEL La calle Ramon Leyva se ubica a 100 metros de forma paralela al panteón municipal, lon:-103.54367568, lat:25.54318278}} | 2025-07-31 | 2025-08-12 | 1802823.99 | 1802823.99 | 1802823.99 | 1802823.99 | 1802823.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-24/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1802823.99, importe_modificado:1802823.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1547.1}} | {2562290/proyecto_FIN, 2562290/proyecto_PROCESO, 2562290/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527083 | Proyecto de inversión | 552160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552160.0, modificado:552160.0}} | "RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, DGO. 17.00 KM SAN JOSE DE SIXTIN-SAN SIMON-VELARDEÑA-AMADOR - 2988 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2988 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:5, direccion: Ejido AMADOR 35454 AMADOR, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A AMADOR, DICHO CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO , lon:-105.62445702, lat:26.25881309}} | 2025-01-17 | 2025-02-15 | 552160 | 552160 | 552160 | 552160 | 552160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:552160.0, importe_modificado:552160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2527083/proyecto_INICIO, 2527083/proyecto_PROCESO, 2527083/proyecto_FIN, 2527083/proyecto_PROCESO, 2527083/proyecto_FIN, 2527083/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562473 | Proyecto de inversión | 1426088.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1426088.47, modificado:1426088.47}} | REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE EN BARRIO INDEPENDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 117980 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 117980 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:603.73, meta_modificada:603.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNAROD 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA LO CUAL SE UBICA CRUZANDO EL PUENTE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, DICHA OBRA SE REALIZO PARA UN MEJOR ACCESO PARA LA POBLACION A SUS VIV, lon:-105.52664289, lat:26.00358295}} | 2025-07-02 | 2025-08-08 | 1426088.47 | 1426088.47 | 1426088.47 | 1426088.47 | 1426088.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-008, contratista:MAGDALENA GOMEZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1426088.46, importe_modificado:1426088.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.73}} | {2562473/proyecto_PROCESO, 2562473/proyecto_INICIO, 2562473/proyecto_FIN, 2562473/proyecto_INICIO, 2562473/proyecto_PROCESO, 2562473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562383 | Proyecto de inversión | 145348 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145348.0, modificado:180148.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 99441 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 99441 | S | 445 | 434 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Pueblo SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA OBRA DE AMPLIACION ES AL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MPIO DE OTAEZ, DGO. DICHA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS 244440.40N 1, lon:-106.17590193, lat:24.74441597}} | 2025-08-11 | 2025-08-25 | 180148 | 180148 | 180148 | 180148 | 180148 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-ELE-011-R33-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:180148.0, importe_modificado:180148.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562383/proyecto_FIN, 2562383/proyecto_PROCESO, 2562383/proyecto_INICIO, 2562383/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562474 | Proyecto de inversión | 694599.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:694599.25, modificado:694599.25}} | REHABILITACIÓN DE CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS - 108183 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 108183 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:263.28, meta_modificada:263.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:46, direccion:Ejido SARDINAS 35483 SARDINAS, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, LA CUAL ES LLEGAR A LA LOCALIDAD PASANDO EL GUARDAGANADO A LA IZQUIERDA Y SEGUR LA CURVA DEL ARROYO, SUBIENDO DEL ARROYO ENFRENTE ESTA L, lon:-105.56731566, lat:26.08762229}} | 2025-07-07 | 2025-08-05 | 694599.25 | 694599.25 | 694599.25 | 694599.25 | 694599.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-007, contratista:MAGDALENA GOMEZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:694599.25, importe_modificado:694599.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:263.28}} | {2562474/proyecto_INICIO, 2562474/proyecto_PROCESO, 2562474/proyecto_FIN, 2562474/proyecto_PROCESO, 2562474/proyecto_FIN, 2562474/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562385 | Proyecto de inversión | 449908.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449908.62, modificado:449908.62}} | REHABILITACION DE CAMINO DE SANTA MARIA DE OTAEZ - SAN PEDRO DE AZAFRANES - PASTORES, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 104060 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 104060 | S | 960 | 935 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:60, direccion:Camino SAN PEDRO DE AZAFRANES - SANTA MARÍA DE OTAEZ 9 0 34658 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE AZAFRANES SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA DA INICIO EN DICHA LOCALIDAD Y CONCLUYE , lon:-106.10053477, lat:24.7347813}} | 2025-04-10 | 2025-06-10 | 449908.62 | 449908.62 | 449908.62 | 449908.62 | 449908.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-005-R33-2025, contratista:GRUPO REVISAHO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1299851.92, importe_modificado:1299851.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2562385/proyecto_FIN, 2562385/proyecto_INICIO, 2562385/proyecto_PROCESO, 2562385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562476 | Proyecto de inversión | 1399476.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1399476.63, modificado:1399476.63}} | REHABILITACION DE CALLE SIN NOMBRE EN LA COMUNIDAD DEL 5 DE JULIO - 109170 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 109170 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:599.0, meta_modificada:599.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:14, direccion:Ejido CINCO DE JULIO 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CINCO DE JULIO, PASANDO LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD RUMBO AL BARRIO EL AGUAJE , lon:-105.49859605, lat:26.02357235}} | 2025-07-28 | 2025-08-23 | 1399476.63 | 1399476.63 | 1399476.63 | 1399476.63 | 1399476.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-011, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1399476.63, importe_modificado:1399476.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:599.0}} | {2562476/proyecto_FIN, 2562476/proyecto_INICIO, 2562476/proyecto_PROCESO, 2562476/proyecto_FIN, 2562476/proyecto_INICIO, 2562476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562280 | Proyecto de inversión | 1312964.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1312964.18, modificado:1312964.18}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO VILLA JARDÍN II CALLE DALIAS Y CALLE CLAVELES COL. VILLA JARDÍN, CD. LERDO, DGO. - 61455 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 61455 | S | 825 | 675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1728.0, meta_modificada:1728.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle DALIAS Colonia VILLA JARDÍN 35157 LERDO, LERDO ENTRE Calle CLAVELES Y Calle ESPUELAS Calle ENGLANTINA El pozo de agua se localiza a 4 cuadras del boulevard Miguel Alemán, justo en la esquina que conforman las calles claveles, lon:-103.51112916, lat:25.54831097}} | 2025-07-11 | 2025-08-04 | 1312964.18 | 1312964.18 | 1312964.18 | 1312964.18 | 1312964.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-IR-27/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1312964.18, importe_modificado:1312964.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1728.0}} | {2562280/proyecto_INICIO, 2562280/proyecto_PROCESO, 2562280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562281 | Proyecto de inversión | 155267.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155267.87, modificado:155267.87}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA MARIANO ESCOBEDO CIUDAD VILLA JUAREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO - 69087 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69087 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Privada MARIANO ESCOBEDO Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle JESUS BETANCOURT Y Calle PRICILIANO GARCIA Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA PRIVADA ESTA DONDE SE ENCUENTRA LA QUINTA LA GARRAPATA., lon:-103.5981162, lat:25.4866505}} | 2025-07-31 | 2025-08-08 | 155267.87 | 155267.87 | 155267.87 | 155267.87 | 155267.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-32/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:155267.87, importe_modificado:155267.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2562281/proyecto_INICIO, 2562281/proyecto_PROCESO, 2562281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605745 | Proyecto de inversión | 1606452.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1606452.42, modificado:1606452.42}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE GUADALUPE VICTORIA LOCALIDAD VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 130507 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 130507 | S | 5834 | 5675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:997.5, meta_modificada:997.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle NIÑOS HEROES Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle GALEANA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA CERCA DEL BANCO BIENESTAR., lon:-104.04594643, lat:23.97811177}} | 2025-09-22 | 2025-10-11 | 1606452.42 | 1606452.42 | 1606452.42 | 1606452.42 | 1606452.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/005/2025, contratista:ARQ. JOSE ARMANDO SIFUENTES FLORES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1606451.82, importe_modificado:1606451.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:997.5}} | {2605745/proyecto_FIN, 2605745/proyecto_PROCESO, 2605745/proyecto_FIN, 2605745/proyecto_INICIO, 2605745/proyecto_PROCESO, 2605745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605760 | Proyecto de inversión | 1464938.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464938.03, modificado:1464938.03}} | SISTEMA DE ENERGÍA SOLAR INTERCONECTADO. CON CAMPO GENERADOR DE 112 PANELES F.V. DE 710W Y DOS INVERSORES DE 40KW, 3FASES X440V, 4MPPT/8ST, CADA UNO, EN EL POZO 3 DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, POANAS, DGO - 131843 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 131843 | S | 5834 | 5675 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle CARRETERA A RANCHO EL PORVENIR Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle PROLONGACION Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO DE AGUA SE ENCUENTA AUN COSTADO DE LA ESTACION DE INTERGAS., lon:-104.05002294, lat:23.98608784}} | 2025-11-03 | 2025-11-28 | 1464938.03 | 1464938.03 | 1464938.03 | 1464938.03 | 1464938.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/006/2025, contratista:KARINA BRICIA ARROYO ROBLES, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1464938.22, importe_modificado:1464938.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:112.0}} | {2605760/proyecto_INICIO, 2605760/proyecto_PROCESO, 2605760/proyecto_FIN, 2605760/proyecto_INICIO, 2605760/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605763 | Proyecto de inversión | 1101214.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101214.98, modificado:1101214.98}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO SACA-COSECHA EN ESTACION POANAS - 132400 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 132400 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600007.79, meta_modificada:600007.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Calzada CARRETARA AMADO NERVADO Pueblo ESTACION POANAS 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL INICIA DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA, TERMINADO LA ESTACION POANAS, lon:-104.13211411, lat:23.91148428}} | 2025-05-20 | 2025-07-03 | 1101214.98 | 1101214.98 | 1101214.98 | 1101214.98 | 1101214.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/004-2025, contratista:ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1101214.98, importe_modificado:1101214.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600007.79}} | {2605763/proyecto_FIN, 2605763/proyecto_INICIO, 2605763/proyecto_PROCESO, 2605763/proyecto_FIN, 2605763/proyecto_INICIO, 2605763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562525 | Proyecto de inversión | 37582.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37582.67, modificado:37582.67}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 92343 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 92343 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Ejido BENITO JUÁREZ 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Isaac Neri Muñoz latitud:24.63607 y longitud:-102.951113 y s, lon:-102.95108909, lat:24.63600358}} | 2025-08-18 | 2025-08-31 | 37582.67 | 37582.67 | 37582.67 | 37582.67 | 37582.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2562525/proyecto_FIN, 2562525/proyecto_INICIO, 2562525/proyecto_FIN, 2562525/proyecto_PROCESO, 2562525/proyecto_INICIO, 2562525/proyecto_PROCESO, 2562525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562536 | Proyecto de inversión | 44803.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44803.23, modificado:44803.23}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES (LAMINA) EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE BARRONES DEL NUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 87695 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 87695 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.97, meta_modificada:23.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:Pueblo SAN JOSÉ DE BARRONES 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario, Gabino Cruz Peña latitud:24.715438y longitud: -102.830731 , lon:-102.83015359, lat:24.71486849}} | 2025-07-25 | 2025-08-24 | 44803.23 | 44803.23 | 44803.23 | 44803.23 | 44803.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/014/VIV/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V., convocante:SAN JUAN DE GUADDALUPE, monto:2999548.67, importe_modificado:2999548.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.97}} | {2562536/proyecto_PROCESO, 2562536/proyecto_FIN, 2562536/proyecto_INICIO, 2562536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543386 | Proyecto de inversión | 634909 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:634909.0, modificado:632956.17}} | Rehabilitación de sistema Pluvial (Red de gravedad, cárcamo pluvial, equipamiento electromecánico y línea de presión pluvial). En calle Géminis y Perseo, Fracc. Morelos I. - 4275 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 4275 | S | 657 | 644 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle GEMINIS Fraccionamiento MORELOS I 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PERSEO Y ES EL CARCAMO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PERSEO Y GEMINIS DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I, lon:-103.519488, lat:25.578649}} | 2025-05-05 | 2025-05-06 | 632956.17 | 632956.17 | 632956.17 | 632956.17 | 632956.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-DP-012/2025, contratista:CONSTRULINER, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO, monto:632956.17, importe_modificado:632956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2543386/proyecto_INICIO, 2543386/proyecto_FIN, 2543386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538484 | Proyecto de inversión | 5382712.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5382712.14, modificado:5373175.49}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Blvd. El Refugio etapa 2, entre Av. Santa Sofía y Circuito Epifanio, Fracc.El Refugio - 7474 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7474 | S | 8531 | 8375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11289.0, meta_modificada:11289.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Boulevard EL REFUGIO Fraccionamiento EL REFUGIO 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Circuito EPIFANIO Y Avenida SANTA SOFIA A 614,61 M. DE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO A AV. SANTA SOFÍA , lon:-103.51590903, lat:25.59936302}} | 2025-05-02 | 2025-07-01 | 5373175.49 | 5373175.49 | 5373175.49 | 5373175.49 | 5373175.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2025, contratista:ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:5373175.49, importe_modificado:5373175.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11289.0}} | {2538484/proyecto_INICIO, 2538484/proyecto_PROCESO, 2538484/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605724 | Proyecto de inversión | 723.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723.69, modificado:723690.82}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA VALLE VERDE EN LA CABECERA MUNICIPAL - 126340 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazas | 126340 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Calle COLONIA JAZMIN 35700 NAZAS, NAZAS ENTRE Calle HOSPITAL INTEGRAL NAZAS Y Calle COLONIA JAZMIN Calle COLONIA VALLE VERDE AMPLIACION, lon:-104.11071788, lat:25.21546292}} | 2025-09-15 | 2025-10-17 | 723690.82 | 723690.82 | 723690.82 | 723690.82 | 723690.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-ELE/FAISM/NZA/2025-2028, contratista:ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS DGO., monto:723690.82, importe_modificado:723690.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2605724/proyecto_PROCESO, 2605724/proyecto_FIN, 2605724/proyecto_INICIO, 2605724/proyecto_FIN, 2605724/proyecto_INICIO, 2605724/proyecto_PROCESO, 2605724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538485 | Proyecto de inversión | 4268590.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4268590.04, modificado:4167377.11}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Siglo de Torreón ente Blvd. Rebollo Acosta y Juan Escutia, Col. Héctor Mayagoitia. - 7730 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7730 | S | 1570 | 1409 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9900.0, meta_modificada:9900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida SIGLO DE TORREON Colonia HECTOR MAYAGOITIA 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle JUAN ESCUTIA 25.554568, -103.484682DE CHAPULTEPEC A C. SIGLO DE TORREÓN SON 225,36M , lon:-103.48233066, lat:25.55186152}} | 2025-05-02 | 2025-06-16 | 4167377.11 | 4167377.11 | 4167377.11 | 4167377.11 | 4167377.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2025, contratista:EMPRESA SEÑAL TECH S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:4169559.16, importe_modificado:4167377.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9900.0}} | {2538485/proyecto_INICIO, 2538485/proyecto_PROCESO, 2538485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533938 | Acción | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA RAMO XXXIII - 1490 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 1490-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2025-03-01 | 2025-08-31 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ARR-2025, contratista:CREDILAB SAPI DE CV DE SOFOM ENR, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:1050000.0, importe_modificado:1050000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2533938/proyecto_INICIO, 2533938/proyecto_PROCESO, 2533938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615111 | Acción | 1050000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050000.0, modificado:1050000.0}} | Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres - 5486 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 5486-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2025-11-18 | 2025-12-06 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | 1050000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:RAGP-OM-LIC-OP-IR-R33-PS-027/2025, contratista:OC AGRAZON S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, monto:1049852.2, importe_modificado:1049852.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2615111/proyecto_INICIO, 2615111/proyecto_FIN, 2615111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562292 | Proyecto de inversión | 1061017.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061017.79, modificado:1061017.79}} | REVESTIMIENTO ASFALTICO EN CALLE TACANA ENTRE CANAL Y CALZADA NEVADO DE TOLUCA EN LA COLONIA CESAR G MERAZ CD LERDO, DGO - 59239 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 59239 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2691.87, meta_modificada:2691.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Tacana Colonia Cesar G Meraz 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calzada Nevado de Toluca Y Calle Del Canal Calle Pirineos Calle ubicada a dos cuadras de la plazuela Ignacio Zaragoza, lon:-103.50324446, lat:25.53898515}} | 2025-07-21 | 2025-08-06 | 1061017.79 | 1061017.79 | 1061017.79 | 1061017.79 | 1061017.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-05/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1061017.79, importe_modificado:1061017.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2691.87}} | {2562292/proyecto_PROCESO, 2562292/proyecto_FIN, 2562292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605651 | Proyecto de inversión | 1122535.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122535.46, modificado:1122535.46}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESAZOLVE DE LAGUNAS DE OXIDACION EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE CAMELLONES, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 127145 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 127145 | S | 88 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.65, meta_modificada:119.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Calle EL BORDO Ranchería EL SALTO DE CAMELLONES 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS LA LAGUNA DE OXIDACION SE ENCUENTRA A 443 M HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DEL SALTO DE CAMELLON, lon:-106.2463528, lat:25.05598491}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 1122535.46 | 1122535.46 | 1122535.46 | 1122535.46 | 1122535.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM-015/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1122535.46, importe_modificado:1122535.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.65}} | {2605651/proyecto_INICIO, 2605651/proyecto_FIN, 2605651/proyecto_INICIO, 2605651/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605795 | Proyecto de inversión | 817001.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817001.05, modificado:817001.05}} | CONSTRUCCION DE CALLE JUAREZ 2A. ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 122492 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 122492 | S | 84 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE CONSTRUYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA ARRIBA PASANDO EL ARROYO QUE QUEDA DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA , lon:-105.53023513, lat:25.99821198}} | 2025-04-28 | 2025-05-20 | 817001.05 | 817001.05 | 817001.05 | 817001.05 | 817001.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2025/C-006, contratista:MAGDALENA GOMEZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:817001.05, importe_modificado:817001.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2605795/proyecto_FIN, 2605795/proyecto_INICIO, 2605795/proyecto_PROCESO, 2605795/proyecto_FIN, 2605795/proyecto_INICIO, 2605795/proyecto_PROCESO, 2605795/proyecto_FIN, 2605795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605737 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, POANAS, DGO. - 128018 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128018 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS ANGELES 34820 LOS ÁNGELES, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CARRETERA DGO-LOS ANGELES Calle VENUSTIANO CARRANZA EL HOGAR ESTA POR LA ENTRADA VINIENDO DE LA CARRETERA DGO-LOS ANGELES., lon:-104.13110272, lat:23.94915412}} | 2025-03-21 | 2025-03-22 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.1, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605737/proyecto_INICIO, 2605737/proyecto_PROCESO, 2605737/proyecto_FIN, 2605737/proyecto_INICIO, 2605737/proyecto_PROCESO, 2605737/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605738 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10440.0, modificado:10440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA, POANAS, DGO. - 127647 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127647 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo CIENEGUILLA CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, NO HAY REFERENCIAS CERCAS, SOLO QUE LOS DOS E, lon:-104.05336087, lat:24.04957641}} | 2025-03-19 | 2025-03-21 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.2, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605738/proyecto_INICIO, 2605738/proyecto_PROCESO, 2605738/proyecto_FIN, 2605738/proyecto_INICIO, 2605738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605739 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE ESTACION POANAS, POANAS, DGO. - 127264 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 127264 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:14, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo ESTACION POANAS ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HEROES DE CHAPULTEPEC ESTA CERCA DE DEPOSITO Y RESTAURANTE ZAPATAS., lon:-104.13371147, lat:23.91155038}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.3, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605739/proyecto_INICIO, 2605739/proyecto_PROCESO, 2605739/proyecto_FIN, 2605739/proyecto_INICIO, 2605739/proyecto_PROCESO, 2605739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538515 | Proyecto de inversión | 174802.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174802.02, modificado:174802.02}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (LA CASITA) EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 11162 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 11162 | S | 760 | 740 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto en si se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 24.628139 y Longitud: -102.784341 del otro lado del rio Aguanaval al sur de la AGEB beneficiada y este a, lon:-102.78382563, lat:24.63006547}} | 2025-05-20 | 2025-05-30 | 174802.02 | 174802.02 | 174802.02 | 174802.02 | 174802.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/001/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:174802.02, importe_modificado:174802.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2538515/proyecto_INICIO, 2538515/proyecto_PROCESO, 2538515/proyecto_FIN, 2538515/proyecto_INICIO, 2538515/proyecto_PROCESO, 2538515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562500 | Proyecto de inversión | 488596.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488596.07, modificado:488596.07}} | REHABILITACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE DGO. - 78162 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 78162 | S | 147 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 243758.69N, Longitud: 1023751.48O y se localiza a 661.00 ml. al suroeste del domo que se loc, lon:-102.63102734, lat:24.63293885}} | 2025-08-15 | 2025-08-28 | 488596.07 | 488596.07 | 488596.07 | 488596.07 | 488596.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/012/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:488596.07, importe_modificado:488596.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562500/proyecto_PROCESO, 2562500/proyecto_INICIO, 2562500/proyecto_PROCESO, 2562500/proyecto_FIN, 2562500/proyecto_PROCESO, 2562500/proyecto_FIN, 2562500/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538489 | Proyecto de inversión | 548088.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548088.06, modificado:539233.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 4 DE DIAMETRO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX, DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. - 44879 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 44879 | S | 34 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:Ejido PASTOR ROUIAX 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. , lon:-103.50802114, lat:25.68243764}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 539233.02 | 539233.02 | 539233.02 | 539233.02 | 539233.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-10/25, contratista:CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO, monto:539233.02, importe_modificado:539233.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2538489/proyecto_PROCESO, 2538489/proyecto_INICIO, 2538489/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616815 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE CARRETERA E.C. LÁZARO CÁRDENAS-SANTA BÁRBARA, KM 0+000 AL KM 15+000, EN LA LOCALIDAD DE NAZAS, MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nazas | 2510001006603 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.8, meta_modificada:6.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA, lon:-104.0573, lat:25.172328}} | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:001-URB/REPUVE/NZA/2025, contratista:ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:17482.5, importe_modificado:17482.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.8}} | {2616815/proyecto_INICIO, 2616815/proyecto_PROCESO, 2616815/proyecto_FIN, 2616815/proyecto_PROCESO, 2616815/proyecto_FIN, 2616815/proyecto_INICIO, 2616815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562297 | Proyecto de inversión | 137110.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:137110.78, modificado:137110.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE FRANCIA y CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA LAS ISABELES, MPIO DE LERDO, DGO - 61558 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 61558 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:17.7, meta_modificada:17.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:Ranchería LAS ISABELES 35185 LAS ISABELES, LERDO Calle FRANCIA La calle entronca con la carretera ramal a villa Juárez. Frente al recreativo bettanea y en la esquina de la calle esta el expendio las isabeles., lon:-103.55845155, lat:25.49707919}} | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 137110.78 | 137110.78 | 137110.78 | 137110.78 | 137110.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-APO-AD-14/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:137110.78, importe_modificado:137110.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:17.7}} | {2562297/proyecto_INICIO, 2562297/proyecto_FIN, 2562297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562298 | Proyecto de inversión | 297605.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297605.76, modificado:297605.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO CALLE PRINCIPAL ENTRE ACCESO Y SALIDA DEL PUEBLO. PUEBLO LA LUZ, MPIO LERDO, DURANGO - 62478 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 62478 | S | 780 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:708.0, meta_modificada:708.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Ejido La Luz 35183 LA LUZ, LERDO La obra se ubica en la misma calle donde se localiza la iglesia la luz del mundo, hasta al final de la calle., lon:-103.61405655, lat:25.63792336}} | 2025-07-16 | 2025-07-31 | 297605.76 | 297605.76 | 297605.76 | 297605.76 | 297605.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-15/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:297605.76, importe_modificado:297605.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:708.0}} | {2562298/proyecto_FIN, 2562298/proyecto_PROCESO, 2562298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562299 | Proyecto de inversión | 2377745.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2377745.86, modificado:2377745.86}} | PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL ENTRADA LA BORREGA, RANCHERÍA DOLORES MPIO. LERDO, DGO - 69163 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 69163 | S | 266 | 296 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2514.44, meta_modificada:2514.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:560, direccion:Ranchería DOLORES LA BORREGA 35183 DOLORES (LA BORREGA), LERDO La calle se ubica frente a la colonia Luis Donaldo Colosio en los limites del municipio de Lerdo con el de Gómez Palacio. , lon:-103.5453378, lat:25.5909568}} | 2025-07-31 | 2025-08-13 | 2377745.86 | 2377745.86 | 2377745.86 | 2377745.86 | 2377745.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-23/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:2377745.86, importe_modificado:2377745.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2514.44}} | {2562299/proyecto_INICIO, 2562299/proyecto_FIN, 2562299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605653 | Proyecto de inversión | 655194.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655194.33, modificado:655194.33}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE ALTAMIRA EN LA LOCALIDAD DE CANELAS DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 126357 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 126357 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:154.36, meta_modificada:154.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle altamira Pueblo pueblo de canelas 34500 CANELAS, CANELAS ENTRE Boulevard victoria Y Calle victoria Calle panteon LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PREPARATORIA EMSAD 24 DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-106.54698045, lat:25.12651951}} | 2025-11-03 | 2025-12-02 | 655194.33 | 655194.33 | 655194.33 | 655194.33 | 655194.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/017/2025, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:655194.33, importe_modificado:655194.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:154.36}} | {2605653/proyecto_PROCESO, 2605653/proyecto_INICIO, 2605653/proyecto_FIN, 2605653/proyecto_INICIO, 2605653/proyecto_FIN, 2605653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562387 | Proyecto de inversión | 411117.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411117.41, modificado:411117.41}} | REHABILITACION DE CAMINO DE EL PRESIDIO A CAMPANILLA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 102077 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 102077 | S | 149 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:45, direccion:Camino LOCALIDAD DE EL PRESIDIO - LOCALIDAD DE CAMPANILLA 7 0 34654 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD EL PRESIDIO Y TERMINA EN CAMPANILLA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO., lon:-106.13345131, lat:24.67636358}} | 2025-08-09 | 2025-09-11 | 411117.41 | 411117.41 | 411117.41 | 411117.41 | 411117.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-012-R33-2025, contratista:MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1055893.48, importe_modificado:1055893.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2562387/proyecto_INICIO, 2562387/proyecto_PROCESO, 2562387/proyecto_FIN, 2562387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562355 | Proyecto de inversión | 75390.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75390.53, modificado:75390.53}} | Rehabilitación de camino rural Cueva Blanca - Texcalillo del Municipio de Nombre de Dios, Dgo. - 88534 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 88534 | S | 115 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:Pueblo Cueva Blanca 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica desde el entronque de entrada a la localidad de Cueva Blanca y se realiza por el camino rural de terracería hasta llegar a la localidad de Texcalillo, lon:-104.2552347, lat:23.90265052}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 75390.53 | 75390.53 | 75390.53 | 75390.53 | 75390.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-4, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:75390.53, importe_modificado:75390.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2562355/proyecto_PROCESO, 2562355/proyecto_INICIO, 2562355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562389 | Proyecto de inversión | 520095.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520095.57, modificado:520095.57}} | REHABILITACION DE CAMINO BANOME A E.C. MACHO BAYO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 106426 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 106426 | S | 358 | 331 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Camino LOCALIDAD DE BANOME - E.C. MACHO BAYO 10 0 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO EN LAS CO, lon:-106.16914384, lat:24.70455841}} | 2025-06-03 | 2025-07-11 | 520095.57 | 520095.57 | 520095.57 | 520095.57 | 520095.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-006-R33-2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1144447.88, importe_modificado:1144447.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2562389/proyecto_INICIO, 2562389/proyecto_PROCESO, 2562389/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562390 | Proyecto de inversión | 1147773.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1147773.6, modificado:1147773.6}} | ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 57138 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 57138 | S | 1321 | 1368 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:146, direccion:Ranchería RANCHITO DE LOS OROZCO 34655 RANCHITO DE LOS OROZCO, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOSOS SE ENCUENTA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 18 KM PASANDO POR EL CAMINO DE OTAEZ A EL P, lon:-106.02535938, lat:24.65918464}} | 2025-04-10 | 2025-06-02 | 1147773.6 | 1147773.6 | 1147773.6 | 1147773.6 | 1147773.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-004-R33-2025, contratista:SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1147773.6, importe_modificado:1147773.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:120.0}} | {2562390/proyecto_INICIO, 2562390/proyecto_PROCESO, 2562390/proyecto_FIN, 2562390/proyecto_INICIO, 2562390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605741 | Proyecto de inversión | 43826.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43826.1, modificado:43826.1}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ORIZABA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 126208 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 126208 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Calle 5 DE NOVIEMBRE Pueblo ORIZABA 34823 ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE SE COLOCARON 4 BOILER SOLARES, UNO SOBRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE , lon:-104.07535389, lat:23.95704161}} | 2025-03-05 | 2025-03-08 | 43826.1 | 43826.1 | 43826.1 | 43826.1 | 43826.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2605741/proyecto_INICIO, 2605741/proyecto_FIN, 2605741/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562521 | Proyecto de inversión | 485597.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:485597.49, modificado:485597.49}} | REHABILITACIÓN DE REBOMBEO DE LÍNEA DE AGUA POTABLE FRACCION ORIENTE - 112093 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 112093 | S | 83 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATEZ) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE El tanque publico o pileta de rebombeo se localiza en el puerto de la palma del camino que va a la localidad de la Planilla y a , lon:-102.62992703, lat:24.53973239}} | 2025-08-11 | 2025-08-30 | 485597.49 | 485597.49 | 485597.49 | 485597.49 | 485597.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/016/APO/2025, contratista:DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:485597.41, importe_modificado:485597.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562521/proyecto_PROCESO, 2562521/proyecto_FIN, 2562521/proyecto_INICIO, 2562521/proyecto_PROCESO, 2562521/proyecto_INICIO, 2562521/proyecto_FIN, 2562521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562527 | Proyecto de inversión | 299820.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299820.92, modificado:299820.92}} | REHABILITACION EN POSO PARA AGUA POTABLE DEL SISTEMA ELECTRICO (TRANSFORMADOR) DE LA NORIA PRESA EL TIGRE - 53034 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 53034 | S | 107 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS latitud: 24.565784 longitud: -102.787188 A UNOS 360.00 METROS , lon:-102.62887345, lat:24.53980761}} | 2025-06-30 | 2025-07-15 | 299820.92 | 299820.92 | 299820.92 | 299820.92 | 299820.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/004/APO/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:299820.92, importe_modificado:299820.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562527/proyecto_PROCESO, 2562527/proyecto_FIN, 2562527/proyecto_INICIO, 2562527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605746 | Proyecto de inversión | 21913.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21913.04, modificado:21913.04}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD LA JOYA EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129398 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129398 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 2 BOILER SOLARES EN DIFERENTES CASAS, LOS DOS SOBRE CALLE ZARAGOZA, UNO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y EL , lon:-103.99963706, lat:23.83715231}} | 2025-03-03 | 2025-03-05 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | 21913.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.3, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605746/proyecto_INICIO, 2605746/proyecto_PROCESO, 2605746/proyecto_FIN, 2605746/proyecto_INICIO, 2605746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605747 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, POANAS, DGO. - 129463 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129463 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo NARCISO MENDOZA 34804 NARCISO MENDOZA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN 4 HOGARES, COMO EN LA LOCALIDAD NO HAY NOMBRES DE CALLES, , lon:-103.96598779, lat:24.01374696}} | 2025-03-21 | 2025-03-23 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.5, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2605747/proyecto_INICIO, 2605747/proyecto_PROCESO, 2605747/proyecto_FIN, 2605747/proyecto_INICIO, 2605747/proyecto_PROCESO, 2605747/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597302 | Proyecto de inversión | 162500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:162500.0, modificado:162337.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO, ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GRAL. ROCHA, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 2510001002701 | N | 0 | 0 | 6378 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.73, meta_modificada:134.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo , lon:-105.7246, lat:25.342}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 162337.5 | 162337.5 | 162337.5 | 162337.5 | 162337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB011/R23/2025, contratista:Obed Asiel Macías Arreola, convocante:Municipio de Tepehuanes, monto:162337.5, importe_modificado:162337.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.73}} | {2597302/proyecto_PROCESO, 2597302/proyecto_INICIO, 2597302/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605801 | Proyecto de inversión | 614612.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:614612.17, modificado:614612.17}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SALITRILLO - 123067 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 123067 | S | 42 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:35911 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMADO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SALITRILLO QUE EN VEHICULO (CAMIONETA) SON APROXIMADAMENTE 2 HRS DE CAMINO RECORRIENDO 43 KM APROX. LLEGANDO, lon:-102.64343499, lat:25.00084618}} | 2025-11-20 | 2025-11-30 | 614612.17 | 614612.17 | 614612.17 | 614612.17 | 614612.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/005/APO/2025, contratista:CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:614612.17, importe_modificado:614612.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605801/proyecto_INICIO, 2605801/proyecto_PROCESO, 2605801/proyecto_FIN, 2605801/proyecto_PROCESO, 2605801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605802 | Proyecto de inversión | 593138.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:593138.02, modificado:593138.02}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL OREGANO - 122048 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 122048 | S | 94 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DE GPE - COMUNIDAD SANTA CRUZ DEL OREGANO 18 402 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DEL PUER, lon:-102.71802315, lat:24.47577476}} | 2025-11-14 | 2025-11-29 | 593138.02 | 593138.02 | 593138.02 | 593138.02 | 593138.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/001/APO/2025-2, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:593138.02, importe_modificado:593138.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605802/proyecto_INICIO, 2605802/proyecto_PROCESO, 2605802/proyecto_FIN, 2605802/proyecto_PROCESO, 2605802/proyecto_FIN, 2605802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595243 | Acción | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | ELABORACIÓN DE PROYECTO PARA BENEFICIAR A LAS COMUNIDADES DE PUERTO LA PALMA Y LOMA ALTA CON EL APROVECHAMIENTO DEL SISTEMA PRESA DEL TIGRE-FRACCIÓN ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO. - 4251 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 4251-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.782055, lat:24.630853}} | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SJG/GIE/020/2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:8.0}} | {2595243/proyecto_INICIO, 2595243/proyecto_PROCESO, 2595243/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615453 | Proyecto de inversión | 11014434 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5507217.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5507217.0, modificado:5507217.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE CONSTA DE LA PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO CON DESCARGA HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL PUEBLO. - 77251 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 77251 | S | 870 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1060.15, meta_modificada:1060.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería PICARDIAS SIETE LIBRES 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO EL PUNTO A PERFORAR ESTA A NUEVE METROS AL NORTE DEL POZO QUE SE ENCUENTRA AHÍ Y QUE ESTÁ ACTUALMENTE ABATIDO Y A 350 METROS AL NOROESTE DEL TEM, lon:-103.49384307, lat:25.32406981}} | 2025-08-25 | 2025-10-22 | 5507217 | 5507217 | 5507217 | 5507217 | 5507217 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-01/2025, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1.1014434E7, importe_modificado:1.1014434E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1060.15}} | {2615453/proyecto_INICIO, 2615453/proyecto_PROCESO, 2615453/proyecto_FIN, 2615453/proyecto_INICIO, 2615453/proyecto_PROCESO, 2615453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615454 | Proyecto de inversión | 14061683.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7030841.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7030841.86, modificado:7030841.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ABRAHAM GONZÁLEZ ENTRE CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y TOPE Y EN CALLE AQUILES SERDÁN ENTRE CALLE JESÚS BETANCOURT Y TOPE EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD JUÁREZ, MUNICIPIO DE LERDO, DGO. - 67374 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 67374 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18870.0, meta_modificada:18870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle ABRAHAM GONZALEZ Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle AQUILES SERDAN ESTE PAR VIAL SE LOCALIZA EN CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ Y LA , lon:-103.59237329, lat:25.48862645}} | 2025-07-30 | 2025-08-29 | 7030841.86 | 7030841.86 | 7030841.86 | 7030841.86 | 7030841.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-02/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:7030841.86, importe_modificado:7030841.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18870.0}} | {2615454/proyecto_INICIO, 2615454/proyecto_FIN, 2615454/proyecto_PROCESO, 2615454/proyecto_FIN, 2615454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605654 | Proyecto de inversión | 204547.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204547.83, modificado:204547.83}} | CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO EN CRUCE DE CAMINO CON TUBO PEAD CORRUGADO 48 PARA DESAGUE DE ARROYO PLUVIAL - 131102 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 131102 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.27, meta_modificada:192.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino / Terracería CANELAS - ZAPOTES DE RODRIGUEZ 971 57 34500 CANELAS, CANELAS EL PUNTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 971 METROS AL NORTE DE CANELAS, RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRIGUES, ESTA OBRA SE RALIZA PARA EL CRUCE DE, lon:-106.54856526, lat:25.12904684}} | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 204547.83 | 204547.83 | 204547.83 | 204547.83 | 204547.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM-018/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION HVG S.A. C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:204547.83, importe_modificado:204547.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.27}} | {2605654/proyecto_INICIO, 2605654/proyecto_PROCESO, 2605654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605655 | Proyecto de inversión | 1487253.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1487253.17, modificado:1487253.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE OJITOS DE CAMELLONES - 123070 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 123070 | S | 40 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:444.19, meta_modificada:444.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:Calle los altares - topia Ranchería el ojitos de camellones 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS ENTRE Calle sin nombre Y la ranchería de ojitos de camellones queda al este de la cabecera municipal de canelas durango a 2 horas y , lon:-106.20956553, lat:25.05915981}} | 2025-10-30 | 2025-12-13 | 1487253.17 | 1487253.17 | 1487253.17 | 1487253.17 | 1487253.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM-014/2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1487253.17, importe_modificado:1487253.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:444.19}} | {2605655/proyecto_FIN, 2605655/proyecto_INICIO, 2605655/proyecto_FIN, 2605655/proyecto_PROCESO, 2605655/proyecto_FIN, 2605655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600180 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24920.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS, DGO. TERCERA ETAPA | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado, lon:-104.24415012, lat:23.84908906}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 24920.55 | 24920.55 | 24920.55 | 24920.55 | 24920.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-03-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:24920.55, importe_modificado:24920.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.5}} | {2600180/proyecto_INICIO, 2600180/proyecto_PROCESO, 2600180/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562395 | Proyecto de inversión | 1842732.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1842732.15, modificado:1842732.15}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO EN TERRACERIA DE E.C. LOS CARDOS A SANTA MARIA DE OTAEZ, DGO. - 56988 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 56988 | S | 1780 | 1746 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo Localidad de Santa María de Otáez, Otáez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA REHABILITACION ES EN EL CAMINO DENOMINADO ALTARES - OTAEZ, DEL KILOMETRO 55+000 AL 77+640 (CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL), lon:-105.9926948, lat:24.69613638}} | 2025-02-21 | 2025-05-16 | 1842732.15 | 1842732.15 | 1842732.15 | 1842732.15 | 1842732.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-003-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1842732.15, importe_modificado:1842732.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} | {2562395/proyecto_FIN, 2562395/proyecto_INICIO, 2562395/proyecto_PROCESO, 2562395/proyecto_INICIO, 2562395/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562396 | Proyecto de inversión | 2088800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1044400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044400.0, modificado:1044400.0}} | REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIELAGOS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 60516 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Otáez | 60516 | S | 176 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Ranchería SAN MIGUEL DE PIELAGOS 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE PIELAGOS SE ENCUENTA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO ALTARES OTAEZ., lon:-105.86754395, lat:24.70959018}} | 2025-07-21 | 2025-09-26 | 1044400 | 1044400 | 1044400 | 1044400 | 1044400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-007-R33-2025, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:2086436.32, importe_modificado:2086436.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2562396/proyecto_INICIO, 2562396/proyecto_PROCESO, 2562396/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605803 | Proyecto de inversión | 539466.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:539466.69, modificado:539466.69}} | REHABILITACION DE REBOMBEO EN LINEA DE AGUA POTABLE LA FLOR-MAGALLANES - 131394 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 131394 | S | 31 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD LA FLOR - LOCALIDAD DE MAGALLANES 4 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, CAMINO FRACCION ORIENTE, 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR TOMA EL CA, lon:-102.65102174, lat:24.49964314}} | 2025-11-24 | 2025-11-30 | 539466.69 | 539466.69 | 539466.69 | 539466.69 | 539466.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/006/APO/2025, contratista:OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV., convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:539466.76, importe_modificado:539466.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605803/proyecto_PROCESO, 2605803/proyecto_FIN, 2605803/proyecto_INICIO, 2605803/proyecto_FIN, 2605803/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562683 | Proyecto de inversión | 356444.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356444.8, modificado:356444.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA TECOLOTES - 89398 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89398 | S | 130 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Camino / Terracería TECOLOTES - SAN JUAN 23 0 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA TAZULA DURANGO A MANO DERECHA POR EL CASTILLO ENTRANDO POR LOS MEDIOS PASANDO EL RIO SE TOMA LA TERRACERI, lon:-106.96598522, lat:25.15208066}} | 2025-02-13 | 2025-03-04 | 356444.8 | 356444.8 | 356444.8 | 356444.8 | 356444.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2025, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:356444.8, importe_modificado:356444.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2562683/proyecto_INICIO, 2562683/proyecto_PROCESO, 2562683/proyecto_INICIO, 2562683/proyecto_FIN, 2562683/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562691 | Proyecto de inversión | 718260.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:718260.4, modificado:718260.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA LA VINATERIA 35.75 - 62114 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 62114 | S | 229 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.75, meta_modificada:35.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:462, direccion:Camino SAHUATENIPA - EL ARRAYANAL 35 75 34585 EL TASTE, TAMAZULA ESTA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA SE REHABILITA EL CAMINO AL RANCHO DE MATAVACAS CONTINUANDO CON LA PANTERA EL TORO PASANDO POR UN ARROYO SE CONTINU, lon:-106.76754421, lat:24.9563653}} | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 718260.4 | 718260.4 | 718260.4 | 718260.4 | 718260.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:630344.0, importe_modificado:718260.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.75}} | {2562691/proyecto_INICIO, 2562691/proyecto_FIN, 2562691/proyecto_PROCESO, 2562691/proyecto_FIN, 2562691/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562753 | Proyecto de inversión | 428736 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428736.0, modificado:428736.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA LA SAUCEDA LA NUEVA ROSA MORADA Y RAMALES 35 - 98112 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 98112 | S | 109 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:133, direccion:Camino / Terracería CHACALA - LA NUEVA ROSA MORADA 35 0 34587 CHACALA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE CHACALA SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO PASANDOLO Y PASA EL GUARDA GANADO SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE SAUCEDA POR LA CARRET, lon:-106.73637538, lat:24.81078359}} | 2025-04-21 | 2025-06-01 | 428736 | 428736 | 428736 | 428736 | 428736 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-038/2025, contratista:C.HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:820723.2, importe_modificado:820723.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:35.0}} | {2562753/proyecto_INICIO, 2562753/proyecto_PROCESO, 2562753/proyecto_FIN, 2562753/proyecto_PROCESO, 2562753/proyecto_FIN, 2562753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562757 | Proyecto de inversión | 324192.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:324192.62, modificado:324192.62}} | REHABILITACION DE CAMINOS LAS MESAS LA JOYA Y RAMALES - 94968 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 94968 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.37, meta_modificada:20.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:Camino / Terracería LAS MESAS - COLUTA 20 37 34584 COLUTA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE COLUTA SE ENCNUTRA CERCAS DEL RIO A UNOS KILOMETROS DE LA COMUNIDAD LA MESAS LA COMUNIDAD ES ALGO GRNADE Y TIENE VARIAS CASAS EN LA ZONA SUR DEL M, lon:-106.7269716, lat:25.10180219}} | 2025-02-05 | 2025-03-21 | 324192.62 | 324192.62 | 324192.62 | 324192.62 | 324192.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:862922.14, importe_modificado:862922.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.37}} | {2562757/proyecto_INICIO, 2562757/proyecto_PROCESO, 2562757/proyecto_FIN, 2562757/proyecto_PROCESO, 2562757/proyecto_FIN, 2562757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562785 | Proyecto de inversión | 860631.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:860631.84, modificado:860631.84}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL PORTEZUELO SAN JORGE EL GUAYABITO Y RAMALES . - 90501 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90501 | S | 338 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:55.7, meta_modificada:55.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:Camino / Terracería el potrero - el guayabito 55 70 34574 NOROTAL, TAMAZULA la rehabilitación del camino da inicio en la localidad el potrero para tomar el tramo derecho hacia la laguna y continuar el camino hacia el norotal pasan, lon:-107.02074219, lat:25.14561664}} | 2025-02-12 | 2025-03-30 | 860631.84 | 860631.84 | 860631.84 | 860631.84 | 860631.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2025, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:860631.84, importe_modificado:860631.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:55.7}} | {2562785/proyecto_INICIO, 2562785/proyecto_PROCESO, 2562785/proyecto_FIN, 2562785/proyecto_PROCESO, 2562785/proyecto_FIN, 2562785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562786 | Proyecto de inversión | 528356.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528356.8, modificado:528356.8}} | REABILITACION DE CAMINO GUASIMILLAS EL POTRERO Y RAMALES - 93527 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 93527 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:29.5, meta_modificada:29.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:172, direccion:Camino / Terracería EL POTRERO - GUASIMILLAS 29 50 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD SE ENCUNETRA CERCAS DE LA COMUNIDAD EL POTRERO AL SER UNA COMUNIDAD ALEJADA DE LAS OTRAS COMUNIDADES SE REHABILITA EL CAMINO PARA QUE LA, lon:-106.73300964, lat:25.07919192}} | 2025-03-11 | 2025-04-04 | 528356.8 | 528356.8 | 528356.8 | 528356.8 | 528356.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:528356.8, importe_modificado:528356.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:29.5}} | {2562786/proyecto_INICIO, 2562786/proyecto_FIN, 2562786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562790 | Proyecto de inversión | 412203.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412203.68, modificado:412203.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA SAUCEDA ,PIEDRA CERRADA Y RAMALES - 97658 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97658 | S | 161 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.9, meta_modificada:25.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:560, direccion:Camino / Terracería LA SAUCEDA - PIEDRA CERRADA 25 90 34586 LA SAUCEDA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA QUEDA SERCAS DE LA ZONA SUR CERCAS DEL DOS DE ABRIL PASANDO EL BADO LA COMUNIDAD TIENE MUCHAS CURVAS Y LAS CASAS AUN LADO , lon:-106.58921627, lat:24.78829823}} | 2025-09-10 | 2025-10-01 | 412203.68 | 412203.68 | 412203.68 | 412203.68 | 412203.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-051/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:412203.68, importe_modificado:412203.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.9}} | {2562790/proyecto_INICIO, 2562790/proyecto_PROCESO, 2562790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562810 | Proyecto de inversión | 326261.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326261.6, modificado:326261.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS MILPAS - 102329 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 102329 | S | 123 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.5, meta_modificada:20.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:701, direccion:Camino / Terracería LAS MILPAS - LA INDIA 20 50 34570 LAS MILPAS [ASERRADERO], TAMAZULA se encuentra a 55.6 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Tamazula de Victoria,, lon:-106.8596911, lat:25.46251298}} | 2025-04-21 | 2025-05-16 | 326261.6 | 326261.6 | 326261.6 | 326261.6 | 326261.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-037/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:482230.56, importe_modificado:482230.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.5}} | {2562810/proyecto_INICIO, 2562810/proyecto_PROCESO, 2562810/proyecto_FIN, 2562810/proyecto_PROCESO, 2562810/proyecto_FIN, 2562810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562826 | Proyecto de inversión | 625467.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625467.36, modificado:625467.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS OSOS BRAVOS LA MESA DE LA CONCEPCION Y ENTRONQUE EL TECUAN VALLECITOS - 89953 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89953 | S | 200 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.8, meta_modificada:34.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:516, direccion:Camino / Terracería OSOS BRAVOS - EL TECUAN 34 80 34577 EL TECUÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD EL TECUAN POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA COMUNIDAD DE OSOS BRAVOS A UNOS MINUTOS MAS DE CAMINO, lon:-106.95061589, lat:25.5660406}} | 2025-05-03 | 2025-05-31 | 625467.36 | 625467.36 | 625467.36 | 625467.36 | 625467.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-039/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:625467.36, importe_modificado:625467.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.8}} | {2562826/proyecto_INICIO, 2562826/proyecto_FIN, 2562826/proyecto_PROCESO, 2562826/proyecto_FIN, 2562826/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562827 | Proyecto de inversión | 525201.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525201.6, modificado:525201.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA MESA DEL RODEO EL DOS DE ABRIL Y RAMALES - 79498 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79498 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:Camino / Terracería LA MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL 33 0 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL DOS DE ABRIL SE ENCUENTRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI POR EL RIO A MANO IZQUIERDA SE ENCUNTRA LA COMUNIDAD , lon:-106.60347473, lat:24.6825075}} | 2025-09-09 | 2025-10-06 | 525201.6 | 525201.6 | 525201.6 | 525201.6 | 525201.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-050/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:525201.6, importe_modificado:525201.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.0}} | {2562827/proyecto_INICIO, 2562827/proyecto_PROCESO, 2562827/proyecto_FIN, 2562827/proyecto_PROCESO, 2562827/proyecto_FIN, 2562827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562842 | Proyecto de inversión | 637573.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637573.93, modificado:637573.93}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE TULE - 67692 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 67692 | S | 95 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:942, direccion:Ranchería CIENEGA DE TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA OBRA PERFORACION DE POZOS PROFUNDO EN LA CIENEGA DE TULE SE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE TULE EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANTES DE LLEGAR ALA LOCAL, lon:-106.6830378, lat:24.71761523}} | 2025-06-04 | 2025-06-28 | 637573.93 | 637573.93 | 637573.93 | 637573.93 | 637573.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-042/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:637573.93, importe_modificado:637573.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2562842/proyecto_INICIO, 2562842/proyecto_PROCESO, 2562842/proyecto_FIN, 2562842/proyecto_PROCESO, 2562842/proyecto_FIN, 2562842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562643 | Proyecto de inversión | 566803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566803.35, modificado:566803.35}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS - 77769 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 77769 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS EN LA ORILLA DEL CAMINO PASANDO EL VADITO ONDO QUE ESTA HAY SE ENCONTRARA LA , lon:-106.50188147, lat:24.65113277}} | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 566803.35 | 566803.35 | 566803.35 | 566803.35 | 566803.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-049/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:566195.28, importe_modificado:566195.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2562643/proyecto_INICIO, 2562643/proyecto_PROCESO, 2562643/proyecto_FIN, 2562643/proyecto_PROCESO, 2562643/proyecto_FIN, 2562643/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562678 | Proyecto de inversión | 566803.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566803.35, modificado:542838.26}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPATERO - 89779 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 89779 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:Ranchería EL ZAPATERO 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMDIOS A UNOS MINUTOS DE ESTA SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO AL PASAR EL ARROYITO, lon:-106.3759048, lat:24.59260816}} | 2025-10-07 | 2025-10-31 | 542838.26 | 542838.26 | 542838.26 | 542838.26 | 542838.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-065/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:542838.26, importe_modificado:542838.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2562678/proyecto_INICIO, 2562678/proyecto_PROCESO, 2562678/proyecto_FIN, 2562678/proyecto_PROCESO, 2562678/proyecto_FIN, 2562678/proyecto_INICIO, 2562678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562743 | Proyecto de inversión | 637059.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637059.1, modificado:637059.1}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL GUZMAN - 92439 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92439 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:180, direccion:Ranchería EL GUZMAN 34570 EL GUZMÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN SE ENCUENTRA ENCUNETRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE TULE PASANDO LA CURVA HAY SE LLEGA ALAS CASITAS YA QUE ES UNA COMUNIDAD, lon:-106.67032564, lat:24.70949293}} | 2025-09-12 | 2025-10-06 | 637059.1 | 637059.1 | 637059.1 | 637059.1 | 637059.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-055/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:637059.1, importe_modificado:637059.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2562743/proyecto_INICIO, 2562743/proyecto_PROCESO, 2562743/proyecto_FIN, 2562743/proyecto_INICIO, 2562743/proyecto_PROCESO, 2562743/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562746 | Proyecto de inversión | 901853.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:901853.6, modificado:962590.71}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LAS LOCALIDADES DE LA HIGUERA Y EL IGUALAMO - 41991 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 41991 | S | 150 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:552, direccion:Ranchería LAS HIGUERAS 34588 LAS HIGUERAS, TAMAZULA saliendo de la carretera principal de tamazula entramos ala comunidad de las higueras al llegar esta la tiendita a mano izquierda en un terrenito que esta hay se realizara el poz, lon:-106.83749691, lat:24.92542473}} | 2025-04-18 | 2025-06-06 | 962590.71 | 962590.71 | 962590.71 | 962590.71 | 962590.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-035/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:901853.6, importe_modificado:962590.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2562746/proyecto_INICIO, 2562746/proyecto_PROCESO, 2562746/proyecto_FIN, 2562746/proyecto_PROCESO, 2562746/proyecto_FIN, 2562746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605826 | Proyecto de inversión | 566948.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566948.2, modificado:566948.2}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ DE JOMULCO - 126678 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 126678 | S | 17 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:750, direccion:Ranchería LA CRUZ DE JOMULCO 34580 LA CRUZ, TAMAZULA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ENTRE JOMULCO Y LAS LAJAS, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. , lon:-106.51323644, lat:24.6420226}} | 2025-11-11 | 2025-12-05 | 566948.2 | 566948.2 | 566948.2 | 566948.2 | 566948.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-060/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:566948.2, importe_modificado:566948.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2605826/proyecto_INICIO, 2605826/proyecto_PROCESO, 2605826/proyecto_FIN, 2605826/proyecto_PROCESO, 2605826/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605827 | Proyecto de inversión | 570605.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570605.89, modificado:570605.89}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EL SANTO NIÑO - 126605 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 126605 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1140, direccion:Ranchería LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO 34580 LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO, TAMAZULA EL POZO PROFUNDO DE AGUA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL SANTO NIÑO, JUSTO DONDE SE JUNTAN EL RIO DE COLUTA Y EL RIO DE GUADALUPE DE URREA, lon:-106.7465894, lat:25.05681801}} | 2025-12-05 | 2025-12-29 | 570605.89 | 570605.89 | 570605.89 | 570605.89 | 570605.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-061/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:570605.89, importe_modificado:570605.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2605827/proyecto_INICIO, 2605827/proyecto_PROCESO, 2605827/proyecto_FIN, 2605827/proyecto_PROCESO, 2605827/proyecto_FIN, 2605827/proyecto_INICIO, 2605827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562850 | Proyecto de inversión | 817893.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:817893.54, modificado:1357962.7}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ (JOMULCO) - 99711 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 99711 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:750, direccion:Ranchería LA CRUZ 34570 LA CRUZ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ SE ENCUNTRA SERCA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, lon:-106.51286578, lat:24.64172146}} | 2025-09-18 | 2025-10-17 | 1357962.7 | 1357962.7 | 1357962.7 | 1357962.7 | 1357962.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-064/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1357962.7, importe_modificado:1357962.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2562850/proyecto_INICIO, 2562850/proyecto_PROCESO, 2562850/proyecto_INICIO, 2562850/proyecto_PROCESO, 2562850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562653 | Proyecto de inversión | 1379961.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379961.75, modificado:1480653.19}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERITAS - 103826 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 103826 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:198, direccion:Ranchería LAS HIGUERITAS 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS SE ENCUNTRA ALA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO POR LA PISTA Y LA GASOLINERA AUNOS 10 MIN SE ENCUTRA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS, lon:-106.93465073, lat:24.96265877}} | 2025-09-22 | 2025-10-21 | 1480653.19 | 1480653.19 | 1480653.19 | 1480653.19 | 1480653.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-059/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1379961.75, importe_modificado:1480653.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.0}} | {2562653/proyecto_INICIO, 2562653/proyecto_PROCESO, 2562653/proyecto_FIN, 2562653/proyecto_PROCESO, 2562653/proyecto_FIN, 2562653/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562674 | Proyecto de inversión | 1459424.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1459424.5, modificado:1459424.5}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 79611 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 79611 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1404.0, meta_modificada:1404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS SE ENCUNETRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DEL RIO LOS REMEDIOS POR LA ORILLA A MANO DERECHA HAY SE ENCUENTRA SERCAS DE LA PLAZA POR LA CALLE DE ATR, lon:-106.40550051, lat:24.61941294}} | 2025-06-18 | 2025-07-09 | 1459424.5 | 1459424.5 | 1459424.5 | 1459424.5 | 1459424.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-045/2025, contratista:C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1459424.5, importe_modificado:1459424.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1404.0}} | {2562674/proyecto_INICIO, 2562674/proyecto_PROCESO, 2562674/proyecto_FIN, 2562674/proyecto_PROCESO, 2562674/proyecto_FIN, 2562674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562697 | Proyecto de inversión | 965623.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:965623.12, modificado:1166382.75}} | CONTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS GIOTES - 90504 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 90504 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:656, direccion:Ranchería LOS GIOTES 34583 LOS GIOTES, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LOS GIOTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS AUN CONTADO DE LA LOCALIDAD DE AMACULI SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CAS, lon:-106.63326968, lat:24.62941308}} | 2025-09-15 | 2025-10-19 | 1166382.75 | 1166382.75 | 1166382.75 | 1166382.75 | 1166382.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-067/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1166382.75, importe_modificado:1166382.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2562697/proyecto_INICIO, 2562697/proyecto_PROCESO, 2562697/proyecto_INICIO, 2562697/proyecto_PROCESO, 2562697/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562725 | Proyecto de inversión | 945251.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945251.86, modificado:1349105.86}} | COSNTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA DE TULE - 97716 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 97716 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:942, direccion:Ranchería LA CIENGA DE TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CIENGA DE TULE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN A UNOS MINUTOS DE ESTA ., lon:-106.68281308, lat:24.7171274}} | 2025-09-17 | 2025-10-16 | 1349105.86 | 1349105.86 | 1349105.86 | 1349105.86 | 1349105.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-063/2025, contratista:ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:1349105.86, importe_modificado:1349105.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2562725/proyecto_INICIO, 2562725/proyecto_PROCESO, 2562725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562754 | Proyecto de inversión | 610575.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610575.14, modificado:610575.14}} | AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD LA AGUATECA - 58668 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 58668 | S | 60 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:692, direccion:Ranchería LA AGUACATECA 34570 LA AGUATECA, TAMAZULA LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COMUNIDAD DE LA AGUACATECA ALA LLEGADA DE ESTA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR AL CRUCE DE CALLES DARA INICIO LA AMOLIACION PARA PASAR , lon:-106.99763009, lat:25.55817379}} | 2025-04-16 | 2025-06-04 | 610575.14 | 610575.14 | 610575.14 | 610575.14 | 610575.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-034/2025, contratista:ING. NOEL RIVAS MOLINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:610575.14, importe_modificado:696072.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2562754/proyecto_INICIO, 2562754/proyecto_PROCESO, 2562754/proyecto_FIN, 2562754/proyecto_PROCESO, 2562754/proyecto_FIN, 2562754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562762 | Proyecto de inversión | 881996.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:881996.38, modificado:881996.38}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN DIEGO - 69382 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69382 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:Ranchería SAN DIEGO DEL RANCHO 34590 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA LA COMUNIDAD RANCHO SAN DIEGO SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS AL OSTE DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA ENTRAMOS ALA COMUNIDAD Y EN EL CENTRO COMIENZA EL SISTEMA DE AGUA PAS, lon:-106.40033519, lat:24.65652611}} | 2025-04-16 | 2025-06-04 | 881996.38 | 881996.38 | 881996.38 | 881996.38 | 881996.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-033/2025, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:908974.86, importe_modificado:881996.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:700.0}} | {2562762/proyecto_INICIO, 2562762/proyecto_PROCESO, 2562762/proyecto_FIN, 2562762/proyecto_PROCESO, 2562762/proyecto_FIN, 2562762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562654 | Proyecto de inversión | 663588.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663588.52, modificado:648118.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO Y MEXIQUILLO - 92565 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 92565 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUNETRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO ES UNA LOCALIDAD GRANDE CERCAS DE LA COMUNIDAD ASERRADERO DE LAS MILPAS , lon:-106.93359526, lat:25.46903207}} | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 648118.99 | 648118.99 | 648118.99 | 648118.99 | 648118.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-030/2025, contratista:C. CANDELARIA OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:663588.52, importe_modificado:648118.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2562654/proyecto_INICIO, 2562654/proyecto_PROCESO, 2562654/proyecto_FIN, 2562654/proyecto_INICIO, 2562654/proyecto_PROCESO, 2562654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597284 | Proyecto de inversión | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:169830.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA HÉROES DE CHAPULTEPEC, ENTRE CALZADA J RAMÓN VALDEZ Y CALLE MATAMOROS, ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2510001000901 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA H. DE CHAPULTEPEC ENTRE CALZADA JOSÉ RAMÓN VALDÉZ Y CALLE CARLOS REAL, lon:-104.122151, lat:24.446464}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | 169830 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-REPUVE23-002/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:169830.0, importe_modificado:169830.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2597284/proyecto_FIN, 2597284/proyecto_PROCESO, 2597284/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527061 | Proyecto de inversión | 2261550.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2261550.07, modificado:2261550.07}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE #18 , CALLE 19 ENTRE AVENIDAS MARTIRES DE CHICAGO Y JUAREZ, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 14010 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 14010 | S | 4756 | 4689 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle 19 Barrio LA HACIENDA 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida JUAREZ Calle JIMENEZ AL NORTE DE LA CD A 1 CUADRA DE LA CASA RECREATIVA Y PASTORAL SAN JUAN PABLO 2DO ,Y AUN COST, lon:-104.12742024, lat:24.45701983}} | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 2261550.07 | 2261550.07 | 2261550.07 | 2261550.07 | 2261550.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2025, contratista:EL+ECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES AZTECA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2261550.07, importe_modificado:2261550.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527061/proyecto_INICIO, 2527061/proyecto_FIN, 2527061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597290 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44883.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE CORONADO (SEGUNDA ETAPA), DE LA LOCALIDAD DE NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS, DGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2510001001501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado, lon:-104.24415556, lat:23.8490972}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 44883.09 | 44883.09 | 44883.09 | 44883.09 | 44883.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-02-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:44883.09, importe_modificado:44883.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} | {2597290/proyecto_INICIO, 2597290/proyecto_PROCESO, 2597290/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595240 | Acción | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:270000.0}} | Arrendamiento de equipo de transporte - 4591 | 10 | Durango | 19 | Otáez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Otáez | 4591-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.994058, lat:24.698689}} | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FAISMUN/2025/001, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2595240/proyecto_INICIO, 2595240/proyecto_FIN, 2595240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250402605750 | Proyecto de inversión | 1117565.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1117565.57, modificado:1117565.57}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOILERS SOLARES EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. - 129475 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129475 | S | 79 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia COLONIA PUEBLO NUEVO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALLENDE Boulevard INDEPENDENCIA EN LA CALLE DONDE SE COLOCAN LOS TINAGUIS CADA LUNES EN EL CENTRO , lon:-104.04720048, lat:23.97427359}} | 2025-03-03 | 2025-04-15 | 1117565.57 | 1117565.57 | 1117565.57 | 1117565.57 | 1117565.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.6, contratista:ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1260000.0, importe_modificado:1260000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:102.0}} | {2605750/proyecto_INICIO, 2605750/proyecto_FIN, 2605750/proyecto_PROCESO, 2605750/proyecto_FIN, 2605750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605752 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA, POANAS, DGO. - 129294 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 129294 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle ZARAGOZA Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 4 TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, EL PRIMERO CON LA SRA. ROSA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EL SEGUNDO CON, lon:-103.99861782, lat:23.83517485}} | 2025-03-19 | 2025-03-22 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.6, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2605752/proyecto_INICIO, 2605752/proyecto_FIN, 2605752/proyecto_PROCESO, 2605752/proyecto_FIN, 2605752/proyecto_INICIO, 2605752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605753 | Proyecto de inversión | 5220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5220.0, modificado:5220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE DAMIAN CARMONA, POANAS, DGO. - 128568 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128568 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle INDEPENDENCIA. LA CASA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA VINIENDO DE ESTACION POANAS., lon:-104.13257077, lat:23.93937448}} | 2025-03-18 | 2025-03-18 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | 5220 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.7, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605753/proyecto_INICIO, 2605753/proyecto_PROCESO, 2605753/proyecto_FIN, 2605753/proyecto_INICIO, 2605753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605755 | Proyecto de inversión | 10440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10440.0, modificado:10440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACOS EN LA LOCALIDAD DE SAN ATENOJENES, POANAS, DGO - 128278 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poanas | 128278 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN ATENOGENES SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ABASOLO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, EL PRIMERO EN CALLE ALVAR, lon:-104.01928811, lat:23.99397303}} | 2025-03-22 | 2025-03-24 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | 10440 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.9, contratista:ALMA LORENA REYES SANTIAGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:469800.0, importe_modificado:469800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605755/proyecto_INICIO, 2605755/proyecto_FIN, 2605755/proyecto_PROCESO, 2605755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562635 | Proyecto de inversión | 16295.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16295.17, modificado:16295.17}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA - 69057 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 69057 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:817, direccion:Ranchería LOS PLATANOS 34597 LOS PLÁTANOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO Y LA BOCA DEL ARROYO QUE SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL RIO., lon:-106.57179723, lat:24.70389925}} | 2025-04-04 | 2025-08-01 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | 16295.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2025, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5522192.2, importe_modificado:5522192.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562635/proyecto_PROCESO, 2562635/proyecto_FIN, 2562635/proyecto_INICIO, 2562635/proyecto_PROCESO, 2562635/proyecto_FIN, 2562635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562705 | Proyecto de inversión | 462946.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462946.58, modificado:462247.4}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL GACHUPIN - 82267 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 82267 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:162, direccion:Ranchería EL GACHUPIN 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GACHUPIN SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO A MANO IZQIERDA EN LA LOCALIDAD D ELOS LIMONES PASANDO EL GUARADA GANADO SE TOMA EL CAMINO POR EL RIO Y ES, lon:-106.86490889, lat:24.98600791}} | 2025-08-02 | 2025-08-08 | 462247.4 | 462247.4 | 462247.4 | 462247.4 | 462247.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-047/2025, contratista:C. CANDELARIA OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:462946.68, importe_modificado:462247.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:292.0}} | {2562705/proyecto_FIN, 2562705/proyecto_INICIO, 2562705/proyecto_FIN, 2562705/proyecto_PROCESO, 2562705/proyecto_INICIO, 2562705/proyecto_PROCESO, 2562705/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562712 | Proyecto de inversión | 730062.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:730062.37, modificado:702360.47}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA ALAMEDA - 51590 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 51590 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:520, direccion:Ranchería LA ALAMEDA 34570 LA ALAMEDA, TAMAZULA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA CON LA INTALACION DE POSTES CERCAS DE LA ESCUELITA Y AL SALIR DE LA COMUNIDAD ESTA LA OTRA INSTLACION Y EL T, lon:-106.87108302, lat:25.46290754}} | 2025-04-15 | 2025-05-04 | 702360.47 | 702360.47 | 702360.47 | 702360.47 | 702360.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-029/2025, contratista:C. CANDELARIA OSORIO SASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:730062.37, importe_modificado:702360.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2562712/proyecto_INICIO, 2562712/proyecto_PROCESO, 2562712/proyecto_FIN, 2562712/proyecto_PROCESO, 2562712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562817 | Proyecto de inversión | 418517.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418517.29, modificado:418496.65}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO - 95492 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 95492 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:207, direccion:Ranchería EL IGUALAMO 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMZULA DURANGO PASANDO LAS RANCHERIAS HASTA PASAR GUADALUPE DE URREA A MANO DERECHA CERCAS DE LAS HIGUERAS SE ENCUENTRA ESTA COMUNIDAD, lon:-106.75729234, lat:25.05466442}} | 2025-09-16 | 2025-10-15 | 418496.65 | 418496.65 | 418496.65 | 418496.65 | 418496.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-057/2025, contratista:GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:418517.29, importe_modificado:418496.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2562817/proyecto_INICIO, 2562817/proyecto_FIN, 2562817/proyecto_PROCESO, 2562817/proyecto_INICIO, 2562817/proyecto_PROCESO, 2562817/proyecto_INICIO, 2562817/proyecto_FIN, 2562817/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562636 | Proyecto de inversión | 1965010.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1965010.1, modificado:1965010.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ - 85325 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 85325 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.39, meta_modificada:769.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:Ranchería LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA LO COMUNIDAD DE LA QUEBADA DE LOS SANCHES RUMBO ALA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SERCAS DEL ARROYO QUE ESTA HAY AL CAMINO DERECHO AL LLEGAR ALA COMUNIDAD DE, lon:-106.43179113, lat:24.63471665}} | 2025-04-02 | 2025-05-21 | 1965010.1 | 1965010.1 | 1965010.1 | 1965010.1 | 1965010.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-016/2025, contratista:ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2085996.57, importe_modificado:1965010.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.39}} | {2562636/proyecto_INICIO, 2562636/proyecto_FIN, 2562636/proyecto_PROCESO, 2562636/proyecto_FIN, 2562636/proyecto_PROCESO, 2562636/proyecto_INICIO, 2562636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562686 | Proyecto de inversión | 708737.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708737.17, modificado:708737.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN,EL NOROTAL Y AGUAJITOS. - 81331 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 81331 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.04, meta_modificada:178.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:544, direccion:Ranchería LOS AGUAJITOS 34570 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD LOS AGUAJITOS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD DE LOS OTATES Y COLINDA CON LA COMUNIDAD DE LOS CHAPOTES POR ESE MISMO CAMINO SE LLEGA ALA COMUNIDAD, lon:-106.88285613, lat:25.07957604}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 708737.17 | 708737.17 | 708737.17 | 708737.17 | 708737.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-041/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2647394.03, importe_modificado:2647394.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.04}} | {2562686/proyecto_PROCESO, 2562686/proyecto_INICIO, 2562686/proyecto_PROCESO, 2562686/proyecto_FIN, 2562686/proyecto_INICIO, 2562686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562759 | Proyecto de inversión | 1752401.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1752401.11, modificado:1752401.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ,EL NOROTAL Y AGUAJITOS - 91051 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 91051 | S | 75 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:318.73, meta_modificada:318.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Ranchería SAN JUAN 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SE ENCUNETRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL NOROTAL AL PASAR EL RIO SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA LLEGARA AL NOROTAL Y PARTIR A SAN JUAN DONDE ESTA LA ESCU, lon:-106.96584574, lat:25.15242435}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 1752401.11 | 1752401.11 | 1752401.11 | 1752401.11 | 1752401.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-041/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2647394.03, importe_modificado:2647394.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:318.73}} | {2562759/proyecto_INICIO, 2562759/proyecto_PROCESO, 2562759/proyecto_FIN, 2562759/proyecto_PROCESO, 2562759/proyecto_FIN, 2562759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562779 | Proyecto de inversión | 186255.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186255.75, modificado:186255.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ,GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN ,EL NOROTAL Y AGUAJITOS - 84989 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 84989 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.49, meta_modificada:42.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:Ranchería EL NOROTAL 34574 NOROTAL, TAMAZULA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO AL SALIR POR EL LADO DE LA PISTA ENTRA POR LA COMUNIDA DE EL CASTILLO POR UN TRAMO DERECHO AL LLEGAR A MANO IZQUIERDA PASANDO EL RIO POR LA COMUNIDAD D, lon:-107.02224423, lat:25.14607745}} | 2025-06-04 | 2025-07-03 | 186255.75 | 186255.75 | 186255.75 | 186255.75 | 186255.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-041/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2647394.03, importe_modificado:2647394.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.49}} | {2562779/proyecto_FIN, 2562779/proyecto_INICIO, 2562779/proyecto_PROCESO, 2562779/proyecto_FIN, 2562779/proyecto_PROCESO, 2562779/proyecto_INICIO, 2562779/proyecto_PROCESO, 2562779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615118 | Acción | 197266.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197266.05, modificado:177312.44}} | MANTENIMIENTO VEHICULAR - 6150 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6150-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 177312.44 | 177312.44 | 177312.44 | 177312.44 | 177312.44 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-001/2025, contratista:C. LUIS ALBERTO QUIÑONES RIOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:34454.45, importe_modificado:34454.45}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-002/2025, contratista:C. MARCO VINICIO LIZARRAGA MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:18328.0, importe_modificado:18328.0}, ctto3: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-003/2025, contratista:ARREDONDO AUTOMOTRIZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:59160.0, importe_modificado:59160.0}, ctto4: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-004/2025, contratista:C. ALMA ROSA BARRAZA MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:48430.0, importe_modificado:48430.0}, ctto5: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-005/2025, contratista:C. ROGELIO ROLANDO LOPEZ HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:16939.99, importe_modificado:16939.99}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2615118/proyecto_INICIO, 2615118/proyecto_PROCESO, 2615118/proyecto_FIN, 2615118/proyecto_PROCESO, 2615118/proyecto_FIN, 2615118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615117 | Acción | 931741.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931741.77, modificado:931741.77}} | ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS - 6123 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6123-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 931741.77 | 931741.77 | 931741.77 | 931741.77 | 931741.77 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ADQ-001/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:931741.77, importe_modificado:931741.77}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:8.0}} | {2615117/proyecto_INICIO, 2615117/proyecto_PROCESO, 2615117/proyecto_FIN, 2615117/proyecto_INICIO, 2615117/proyecto_FIN, 2615117/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562661 | Proyecto de inversión | 5345875.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5345875.13, modificado:6882547.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 101196 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 101196 | S | 590 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.31, meta_modificada:1310.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO SIENDO ESTA UNA JUNTA MUNICIPAL CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DE ENCUENTRA MEXIQUILLO., lon:-106.93008356, lat:25.46794384}} | 2025-09-23 | 2025-11-23 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-068/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5266021.06, importe_modificado:6882547.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.31}} | {2562661/proyecto_FIN, 2562661/proyecto_PROCESO, 2562661/proyecto_INICIO, 2562661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616972 | Proyecto de inversión | 655000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655000.0, modificado:652849.42}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+058 UBICADO EN EL KM. 2.6 DE LA CARRETERA TAMAZULA A EL AGUACALIENTE A UN COSTADO DEL TALLER DE HERRERÍA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, MUNICIPIO DE TAMAZULA. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001010904 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería, lon:-106.928991, lat:24.977727}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería, lon:-106.929135, lat:24.977217}} | 2025-12-30 | 2026-02-27 | 652849.42 | 652849.42 | 652849.42 | 652849.42 | 652849.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-008/2025, contratista:ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:652849.46, importe_modificado:652849.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.0}} | {2616972/proyecto_INICIO, 2616972/proyecto_PROCESO, 2616972/proyecto_FIN, 2616972/proyecto_PROCESO, 2616972/proyecto_FIN, 2616972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE MODIFICADO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN LO REPORTADO DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250402616827 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:196082.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+008.80 AL KM 0+022.90 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001007803 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:71.91, meta_modificada:71.91}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando, lon:-106.869783, lat:24.942319}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando, lon:-106.869859, lat:24.942212}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 196082.12 | 196082.12 | 196082.12 | 196082.12 | 196082.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-007/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:196082.12, importe_modificado:196082.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:71.91}} | {2616827/proyecto_INICIO, 2616827/proyecto_PROCESO, 2616827/proyecto_INICIO, 2616827/proyecto_FIN, 2616827/proyecto_INICIO, 2616827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo el reintegro a la tesofe con fecha 15 de enero del 2026, trimestre:5.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-06-22}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600190 | Proyecto de inversión | 137500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137500.0, modificado:133426.19}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.92, meta_modificada:51.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO), lon:-106.869859, lat:24.942212}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO), lon:-106.869876, lat:24.942126}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 133426.19 | 133426.19 | 133426.19 | 133426.19 | 133426.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-006/2025, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:133426.19, importe_modificado:133426.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.92}} | {2600190/proyecto_PROCESO, 2600190/proyecto_FIN, 2600190/proyecto_INICIO, 2600190/proyecto_PROCESO, 2600190/proyecto_FIN, 2600190/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:se realizo el reintegro a la tesofe en el 15 de enero de 2026, trimestre:5.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-06-22}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562172 | Proyecto de inversión | 1482390 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482390.0, modificado:1482390.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE , LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ - 99403 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 99403 | S | 165 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Calle ITURBIDE Barrio BARRIO DE ABAJO 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle REFORMA Y Calle IGNACIO RAMIREZ Calle VICENTE GUERRERO UBICADA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO AL PANTEON Y CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL,, lon:-104.08332243, lat:24.50548039}} | 2025-09-15 | 2025-10-31 | 1482390 | 1482390 | 1482390 | 1482390 | 1482390 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-003/2025.-, contratista:C. MARÍA YESICA FRAYRE HIGAREDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:1482390.0, importe_modificado:1482390.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2562172/proyecto_INICIO, 2562172/proyecto_FIN, 2562172/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402619005 | Proyecto de inversión | 132985.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132985.49, modificado:132985.49}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-FORT-001/2025 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO CALIXTO CONTRERAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DGO., lon:-104.0562222, lat:24.435256}} | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 132985.49 | 132985.49 | 132985.49 | 132985.49 | 132985.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2025., contratista:ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:302050.14, importe_modificado:302050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2619005/proyecto_FIN, 2619005/proyecto_PROCESO, 2619005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522045 | Proyecto de inversión | 4400035 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4400035.0, modificado:4400035.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUT-BOL 7, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUJERTO, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-001/2025 | S | 1200 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 5 DE MAYO Y LIBERRTAD, lon:-104.016224, lat:24.334732}} | 2025-02-21 | 2025-03-21 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | 4400035 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2025, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4400035.0, importe_modificado:4400035.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:1749.0}} | {2522045/proyecto_INICIO, 2522045/proyecto_FIN, 2522045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562170 | Proyecto de inversión | 2257500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2257500.0, modificado:2257500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE AVENIDA VELI PRESA Y CALLE 4 DE DICIEMBRE, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DGO - 76543 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 76543 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida VELINO PRESA Y Calle 4 DE DICIEMBRE Calle ALDAMA UBICADA POR LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AL NOROESTE DE LA CD, Y DE ACCES, lon:-104.11308652, lat:24.45356012}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | 2257500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-003/2025, contratista:K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2257500.0, importe_modificado:2257500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2562170/proyecto_INICIO, 2562170/proyecto_FIN, 2562170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562174 | Proyecto de inversión | 4063500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4063500.0, modificado:4063500.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 36309 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 36309 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1890.1, meta_modificada:1890.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Barrio LA LOMA 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO VILLA UBICADA AL SUR DEL POBLADO POR LA CALLE AQUILES SERDAN PASANDO EL PUENTE DEL PA, lon:-103.99331797, lat:24.47189444}} | 2025-04-21 | 2025-05-26 | 4063500 | 4063500 | 4063500 | 4063500 | 4063500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2025, contratista:CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4063500.0, importe_modificado:4063500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1890.1}} | {2562174/proyecto_PROCESO, 2562174/proyecto_INICIO, 2562174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402619033 | Proyecto de inversión | 169064.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169064.65, modificado:169064.65}} | CONSTRUCCION DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA. EN 13.2-120/240 EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ROMO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | MGV-OPM-FORT-001/2025 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:ESCUELA PRIMARIA CARLOS ROMO, lon:-104.117779, lat:24.44663}} | 2025-11-13 | 2025-11-16 | 169064.65 | 169064.65 | 169064.65 | 169064.65 | 169064.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-001/2025., contratista:ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:302050.14, importe_modificado:302050.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2619033/proyecto_INICIO, 2619033/proyecto_FIN, 2619033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605726 | Proyecto de inversión | 819427.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:819427.25, modificado:819427.25}} | Equipamiento de cárcamo para agua potable en la localidad de Cardenchos, Nombre de Dios, Dgo. - 124276 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 124276 | S | 68 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El cárcamo para agua potable se ubica a 300 mts aproximadamente de la cancha pública y la iglesia de la localidad de Cardenchos, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, d, lon:-104.27341237, lat:23.90001333}} | 2025-10-06 | 2025-10-31 | 819427.25 | 819427.25 | 819427.25 | 819427.25 | 819427.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-03-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:819427.25, importe_modificado:819427.25}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605726/proyecto_INICIO, 2605726/proyecto_PROCESO, 2605726/proyecto_INICIO, 2605726/proyecto_FIN, 2605726/proyecto_PROCESO, 2605726/proyecto_FIN, 2605726/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605725 | Proyecto de inversión | 497875.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:497875.51, modificado:497875.51}} | Equipamiento de cárcamo para agua potable en la localidad El Llano, Nombre de Dios, Dgo. - 125490 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 125490 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Pueblo El Llano 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS El proyecto de distribuye en dos secciones, la primera en el cárcamo de agua potable, de donde sale la línea de conducción rumbo al tanque elevado de agua potable, y la línea de distr, lon:-104.26788411, lat:23.89622705}} | 2025-10-03 | 2025-10-23 | 497875.51 | 497875.51 | 497875.51 | 497875.51 | 497875.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-APO-04-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:497875.51, importe_modificado:497875.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605725/proyecto_PROCESO, 2605725/proyecto_FIN, 2605725/proyecto_INICIO, 2605725/proyecto_PROCESO, 2605725/proyecto_FIN, 2605725/proyecto_INICIO, 2605725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527090 | Proyecto de inversión | 701370.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:701370.06, modificado:701370.06}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15552 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15552 | S | 26 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion: Pueblo EL RINCÓN 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE TODAS SERÁN BENEFICIADAS, lon:-105.81063995, lat:23.83907969}} | 2025-05-19 | 2025-05-27 | 701370.06 | 701370.06 | 701370.06 | 701370.06 | 701370.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2527090/proyecto_INICIO, 2527090/proyecto_FIN, 2527090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527091 | Proyecto de inversión | 545510.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:545510.04, modificado:545510.04}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJITO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15550 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15550 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:505, direccion: Pueblo LOS NARANJITOS 34697 LOS NARANJITOS, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS , lon:-105.8208046, lat:23.7423186}} | 2025-05-19 | 2025-05-24 | 545510.04 | 545510.04 | 545510.04 | 545510.04 | 545510.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2527091/proyecto_INICIO, 2527091/proyecto_FIN, 2527091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527092 | Proyecto de inversión | 311720.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311720.03, modificado:311720.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) LA LOCALIDAD EL DURAZNITO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15543 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15543 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:218, direccion: Pueblo EL DURAZNITO 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA, A UN COSTADO DE ESTA SE ENCONTRARÁ LA JEFATURA DE CUARTEL DE LA LOCALIDAD LA AUTORIDAD DEL LUGAR LOS GUIARÁ A LAS , lon:-105.8016554, lat:23.74917118}} | 2025-05-12 | 2025-05-17 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2527092/proyecto_INICIO, 2527092/proyecto_FIN, 2527092/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527093 | Proyecto de inversión | 311720.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311720.03, modificado:311720.03}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DEL FAVOR DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 16075 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 16075 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:459, direccion: Pueblo SAN JOSÉ DEL FAVOR 34696 SAN JOSÉ DEL FAVOR, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN CUAQLUIER VIVIENDA PUEDEN INFORMAR DE LOS BENEFICIARIOS, YA QUE AHI SOLAMENTE VIVEN OCHO FAMILIAS, lon:-105.91792666, lat:23.76788799}} | 2025-05-19 | 2025-05-23 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | 311720.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2527093/proyecto_INICIO, 2527093/proyecto_FIN, 2527093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527094 | Proyecto de inversión | 155860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155860.01, modificado:155860.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD EL CHICURAL DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15542 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15542 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:31, direccion: Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE ENCONTRARA EL PRIMER BENEFICIARIO, DESPUES DIRIGIRSE 120 METROS AL NORTE SOBRE EL CAMINO Y AHI ENCONTRARÁ AL SEGUNDO BENEFICIARIO, lon:-105.83117557, lat:24.14862317}} | 2025-05-19 | 2025-05-20 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2527094/proyecto_INICIO, 2527094/proyecto_FIN, 2527094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527095 | Proyecto de inversión | 2444321.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2444321.27, modificado:2444321.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD LA VENTANA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 34299 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34299 | S | 54 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:111, direccion: Pueblo LA VENTANA 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.82870918, lat:23.74222166}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 2444321.27 | 2444321.27 | 2444321.27 | 2444321.27 | 2444321.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-009-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2444321.27, importe_modificado:2444321.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2527095/proyecto_INICIO, 2527095/proyecto_PROCESO, 2527095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527085 | Proyecto de inversión | 779300.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779300.06, modificado:779300.06}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD LAS HUERTAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15562 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15562 | S | 41 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:50, direccion: Pueblo LAS HUERTAS 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS EN CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS, lon:-105.85089175, lat:24.1783624}} | 2025-05-26 | 2025-06-04 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2527085/proyecto_INICIO, 2527085/proyecto_FIN, 2527085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527086 | Proyecto de inversión | 2800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2800000.0, modificado:2667215.11}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL CHICURAL, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34058 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34058 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:31, direccion: Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA., lon:-105.83117091, lat:24.1485989}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 2667215.11 | 2667215.11 | 2667215.11 | 2667215.11 | 2667215.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-005-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2667215.11, importe_modificado:2667215.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:620.0}} | {2527086/proyecto_INICIO, 2527086/proyecto_FIN, 2527086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562376 | Proyecto de inversión | 379570.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379570.56, modificado:379570.56}} | Equipamiento de bombeo solar y línea de conducción en pozo de agua potable en Sauces de Cardona, municipio de El Oro, Dgo. - 86766 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 86766 | S | 40 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:90, direccion:Corriente de agua / Arroyo empieza en el arroyo de sauces - termina en sauces de abajo 1 70 35680 SAUCES DE ABAJO, EL ORO El equipamiento esta en el pozo de agua potable de la localidad y el tinaco se coloco en una lomita cercas d, lon:-105.41141002, lat:26.00483311}} | 2025-06-16 | 2025-07-05 | 379570.56 | 379570.56 | 379570.56 | 379570.56 | 379570.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP005/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:379570.56, importe_modificado:379570.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562376/proyecto_INICIO, 2562376/proyecto_FIN, 2562376/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562377 | Proyecto de inversión | 744733.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:744733.1, modificado:744733.1}} | Equipamiento con equipo fotovoltaico en pozo de agua de agua potable en la localidad de General Galeana, municipio de El Oro, Dgo. - 75730 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 75730 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:14, direccion:Calle Galeana Pueblo General Galeana 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO ENTRE Calle calle entrada a Galeana Y La obra esta situada a lado del pozo de agua ptable de la localidad. , lon:-105.31816864, lat:25.50451772}} | 2025-04-14 | 2025-04-28 | 744733.1 | 744733.1 | 744733.1 | 744733.1 | 744733.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP003/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:744733.1, importe_modificado:744733.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562377/proyecto_INICIO, 2562377/proyecto_FIN, 2562377/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562378 | Proyecto de inversión | 954130.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954130.28, modificado:954130.28}} | Revestimiento de camino al Poblado de Peña, municipio de El Oro, Dgo. - 27830 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 27830 | S | 110 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11000.0, meta_modificada:11000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:28, direccion:Camino / Terracería Poblado de Peña - Ignacio Manuel Altamirano 1 76 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO es el camino que sale de Poblado de Peña, el revestimiento comienza en la curva donde estan unos corrales y termina en el pr, lon:-105.43317158, lat:25.58023564}} | 2025-04-07 | 2025-04-26 | 954130.28 | 954130.28 | 954130.28 | 954130.28 | 954130.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP002/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:954130.28, importe_modificado:954130.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11000.0}} | {2562378/proyecto_PROCESO, 2562378/proyecto_INICIO, 2562378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562379 | Proyecto de inversión | 2499845.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2499845.67, modificado:2499845.67}} | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Jalisco etapa La Sierrita colonia Magisterial, municipio de El Oro, Dgo. - 90561 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 90561 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:919.11, meta_modificada:919.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Jalisco Colonia Magisterial 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ENTRE Calle Ciprés Y Calle Pino Calle Fresno la calle empieza en frente del super mercado La Sierrita y termina en esquina a la calle Fresno. , lon:-105.37323147, lat:25.95596184}} | 2025-07-14 | 2025-08-02 | 2499845.67 | 2499845.67 | 2499845.67 | 2499845.67 | 2499845.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP008/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:2499942.01, importe_modificado:2499942.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:919.11}} | {2562379/proyecto_INICIO, 2562379/proyecto_PROCESO, 2562379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602212 | Proyecto de inversión | 380717 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380717.0, modificado:380717.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN BIQUILLA DE GERARDO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-034-25 (17) | S | 83 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:5, direccion:BOQUILLA DE GERARDO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO , lon:-104.51134, lat:25.47923}} | 2025-07-25 | 2025-09-22 | 380717 | 380717 | 380717 | 380717 | 380717 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602228 | Proyecto de inversión | 419004 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419004.0, modificado:419004.0}} | AMPLIACION DE 409 MT DE REDE DE DRENAJE SANITARIO EN SAPIORIS DE CONETO DE COMONFORT DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-030-25 (19) | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO, lon:-104.90798, lat:25.14137}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 419004 | 419004 | 419004 | 419004 | 419004 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602105 | Proyecto de inversión | 722828 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:722828.0, modificado:722828.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE TEPEHUANES: REHABILITACIÓN DE CAJA DE CAPTACIÓN LÍNEA DE CONDUCCIÓN A SANTA CRUZ DE GUADALUPE 2,170.37 M DE TUBERÍA DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-032-25 (11) | S | 33 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:45, direccion:SANTA CRUZ DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE EL ORO , lon:-105.39377, lat:25.86155}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 722828 | 722828 | 722828 | 722828 | 722828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602123 | Proyecto de inversión | 2469042 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2469042.0, modificado:2469042.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CAJA DE MANANTIAL, CERCO DE PROTECCIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 7,116.22 M. CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁM. RD 9, TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 10 M³ DE CAPACIDAD, RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBERÍA DE 2" DE DIÁM RD-21 CON UNA LONGITUD DE 1,105.05 M. 28 TOMAS DOMICILIARIAS EN SAN MARCOS DE OTAEZ DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-020-25 (12) | S | 49 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:58, direccion:SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO , lon:-106.18423, lat:24.68915}} | 2025-07-24 | 2025-11-20 | 2469042 | 2469042 | 2469042 | 2469042 | 2469042 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602747 | Proyecto de inversión | 614295.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:614295.13, modificado:614295.13}} | Construcción de 728.00 ML de red de distribución, 80 tomas domiciliarias de agua potable en las colonias Morelos y Vicente Guerrero. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-035-25 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO , lon:-105.3617, lat:23.77992378}} | 2025-07-25 | 2025-10-19 | 614295.13 | 614295.13 | 614295.13 | 614295.13 | 614295.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Toma(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602833 | Proyecto de inversión | 813671.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813671.54, modificado:813671.54}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: MEDIANTE LA REPOSICIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 METROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-009-25 | N | 0 | 0 | 10900 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVO IDEAL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-105.0721, lat:24.8879}} | 2025-07-12 | 2025-09-09 | 813671.54 | 813671.54 | 813671.54 | 813671.54 | 813671.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602847 | Proyecto de inversión | 1795758.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1795758.7, modificado:1795758.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y 1,262.80 METROS DE EMISOR DE DRENAJE, EN LA LOCALIDAD LA LOMA DEL MUNICIPIO DE LERDO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-040-25 | N | 0 | 0 | 4229 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:LA LOMA MUNICIPIO DE LERDO DURANGO , lon:-103.67281, lat:25.46385}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 1795758.7 | 1795758.7 | 1795758.7 | 1795758.7 | 1795758.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602221 | Proyecto de inversión | 903799 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:903799.0, modificado:903799.0}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMENTO ELECTROMECANICO EN SAN ANTONIO DE NEVAREZ DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-017-25 (18) | S | 24 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:SAN ANTONIO DE NEVAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-105.36672, lat:24.88583}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 903799 | 903799 | 903799 | 903799 | 903799 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602237 | Proyecto de inversión | 216593 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216593.0, modificado:216593.0}} | CONTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE 7 BIODIGESTORES EN SAPIORIS DE CONETO DE COMONFORT | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-031-25 (21) | S | 80 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO , lon:-104.90798, lat:25.14137}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 216593 | 216593 | 216593 | 216593 | 216593 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527087 | Proyecto de inversión | 2520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2520000.0, modificado:2400072.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34053 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34053 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion: Pueblo SAN MIGUEL DE CRUCES 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, AVANZAR 1.5 KILOMETOS POR EL CAMINO PRINCIPAL HASTA ENCONTRAR EL PREESCOLAR SAN MIGUEL DE CRUCES, UNA VEZ AHI DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZ, lon:-105.845031, lat:24.42553285}} | 2025-06-06 | 2025-07-31 | 2400072.47 | 2400072.47 | 2400072.47 | 2400072.47 | 2400072.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-004-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2400072.47, importe_modificado:2400072.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2527087/proyecto_INICIO, 2527087/proyecto_FIN, 2527087/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597297 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:19980.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN MIGUEL, DE KM 0+014 AL KM 0+025, SAN MIGUEL DE CRUCES, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001002201 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:11.39, meta_modificada:11.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:San Miguel de Cruces, lon:-105.83834, lat:24.41345}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | 19980 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2025-001, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:19980.0, importe_modificado:19980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:11.39}} | {2597297/proyecto_FIN, 2597297/proyecto_INICIO, 2597297/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562481 | Proyecto de inversión | 2155150.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2155150.37, modificado:2155150.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD EL ANCON, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 94380 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 94380 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.0, meta_modificada:401.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Pueblo EL ANCON 34675 EL ANCÓN, SAN DIMAS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.78396204, lat:24.24992433}} | 2025-10-01 | 2025-11-30 | 2155150.38 | 2155150.38 | 2155150.38 | 2155150.38 | 2155150.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-008-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2155150.38, importe_modificado:2155150.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.0}} | {2562481/proyecto_FIN, 2562481/proyecto_PROCESO, 2562481/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597305 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37462.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DURANGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EL NEPTUNO DEL KM. 0+000 AL KM. 0+003 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2510001003001 | N | 0 | 0 | 503 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO, ZONA CENTRO, lon:-103.977617, lat:23.729889}} | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-001, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:37462.5, importe_modificado:37462.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2597305/proyecto_PROCESO, 2597305/proyecto_INICIO, 2597305/proyecto_FIN, 2597305/proyecto_INICIO, 2597305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562482 | Proyecto de inversión | 3433389.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3433389.15, modificado:3433389.15}} | REHABILITACIÓN DE DOMO Y BAÑOS EN ESPACIO PUBLICO EN TAYOLTITA MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO. - 94625 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 94625 | S | 1283 | 1217 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.78, meta_modificada:693.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COBAED NO. 16, lon:-105.92953126, lat:24.10595478}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 3433389.15 | 3433389.15 | 3433389.15 | 3433389.15 | 3433389.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-011-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:3433389.15, importe_modificado:3433389.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.78}} | {2562482/proyecto_FIN, 2562482/proyecto_PROCESO, 2562482/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562483 | Proyecto de inversión | 592021.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592021.02, modificado:592021.02}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN MIGUELITO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 92897 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 92897 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:143, direccion:SAN MIGUELITO, SAN DIMAS UNA VEZ SE LLEGUE A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDADQUE ESTÁ 500 METROS SIGUIENDO POR EL CAMINO PRINCIPAL Y DOBLANDO A LA DERECHA 100 METROS MÁS, AHÍ SE ENCONTRARÁ LA CAJA DE RE, lon:-105.96690256, lat:24.40832929}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 592021.02 | 592021.02 | 592021.02 | 592021.02 | 592021.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-001-2025, contratista:IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:592021.02, importe_modificado:592021.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2562483/proyecto_INICIO, 2562483/proyecto_FIN, 2562483/proyecto_PROCESO, 2562483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562484 | Proyecto de inversión | 2104110.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2104110.17, modificado:2104110.17}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 92919 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 92919 | S | 84 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:41, direccion:GAVILANES, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA PLAZA PRINCIPAL QUE ESTÁ A 300 METROS POR EL CAMINO PRINCIPAL A LA DERECHA, UNA VEZ AHI DIRIGIRSE A LA JUNTA DE CUARTEL QUE ESTÁ EN FRENTE, LA AUTORIDAD DEL LUGA, lon:-105.73614591, lat:24.2197148}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2104110.17 | 2104110.17 | 2104110.17 | 2104110.17 | 2104110.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2562484/proyecto_INICIO, 2562484/proyecto_FIN, 2562484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562081 | Proyecto de inversión | 274783.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274783.49, modificado:274783.49}} | REHABILITACION DE MERCADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CANATLAN,DGO (SEGUNDA ETAPA) - 86154 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 86154 | S | 1000 | 989 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:365.0, meta_modificada:365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia ZONA CENTRO 34450 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GERRERO Calle MARIANO ESCOBEDO A UN COSTADO DEL BANCO BBVA , lon:-104.77635641, lat:24.52742084}} | 2025-03-14 | 2025-04-14 | 274783.49 | 274783.49 | 274783.49 | 274783.49 | 274783.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/URB/010/2025, contratista:SERVIDUR, convocante:CANATLAN, monto:274783.49, importe_modificado:274783.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:365.0}} | {2562081/proyecto_INICIO, 2562081/proyecto_FIN, 2562081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549084 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:374815.25}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA EL RASTRO DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) - 105213 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 105213 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL P, lon:-104.64128554, lat:24.72207816}} | 2025-09-30 | 2025-11-29 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | 374815.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-19/2025, contratista:C. ELIZABETH CASSIO VEGA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:749360.5, importe_modificado:749360.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549084/proyecto_INICIO, 2549084/proyecto_PROCESO, 2549084/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549086 | Proyecto de inversión | 3852317 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1926158.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1926158.5, modificado:1926158.5}} | EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO A 220 METROS, DESCARGA HIDRÁULICA, CASETA Y EQUIPO DE CLORACION EN COLONIA VILLA DE GUADALUPE - 107287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 107287 | S | 4646 | 4631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Domingo Arrieta Colonia Villa de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Gral. Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras Localizado a 205 Mts del Centro Autorizado Bajaj Durango, lon:-104.68838223, lat:24.0370518}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 1926158.5 | 1926158.5 | 1926158.5 | 1926158.5 | 1926158.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-084-25, contratista:SAAX CORPORATIVO SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3815969.73, importe_modificado:3815969.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2549086/proyecto_INICIO, 2549086/proyecto_FIN, 2549086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549089 | Proyecto de inversión | 106990 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:106990.0, modificado:106990.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDA DE J. GUADALUPE RODRIGUEZ MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA. - 107712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 107712 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle PALOMAS Pueblo JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle PALOMAS Y POR LA CALLE PALOMAS A 50 METROS DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUANTRA SOBRE LA MISMA CALLE , lon:-104.0804276, lat:24.3229361}} | 2025-09-18 | 2025-11-28 | 106990 | 106990 | 106990 | 106990 | 106990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2549089/proyecto_INICIO, 2549089/proyecto_FIN, 2549089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549092 | Proyecto de inversión | 123450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123450.0, modificado:123450.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 108091 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108091 | S | 22 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:Calle FRANCISCO JAVIER MINA Ranchería Francisco Javier Mina (Corralejo) 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO JAVIER MINA, lon:-104.48430611, lat:24.4904232}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2549092/proyecto_INICIO, 2549092/proyecto_PROCESO, 2549092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603535 | Proyecto de inversión | 41930 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41930.0, modificado:41930.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 108662 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108662 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, lon:-104.00121439, lat:24.47291183}} | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 41930 | 41930 | 41930 | 41930 | 41930 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2603535/proyecto_INICIO, 2603535/proyecto_FIN, 2603535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615114 | Acción | 251952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251952.0, modificado:251952.0}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 6175 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 6175-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 251952 | 251952 | 251952 | 251952 | 251952 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO 03 HILUX 2026, contratista:CARLOS GALENA DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:251952.0, importe_modificado:251952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2615114/proyecto_INICIO, 2615114/proyecto_FIN, 2615114/proyecto_PROCESO, 2615114/proyecto_FIN, 2615114/proyecto_INICIO, 2615114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600194 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49950.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PINO, ENTRE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 0+003 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Pino, lon:-103.978393, lat:23.72368}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:49950.0, importe_modificado:49950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2600194/proyecto_INICIO, 2600194/proyecto_PROCESO, 2600194/proyecto_FIN, 2600194/proyecto_INICIO, 2600194/proyecto_FIN, 2600194/proyecto_PROCESO, 2600194/proyecto_FIN, 2600194/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616976 | Proyecto de inversión | 252500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252500.0, modificado:252247.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE BLVD. DIEZ DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE DEL KM 0+000 AL KM 0+013.64 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO (SEGUNDA ETAPA). | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2510001011304 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:157.81, meta_modificada:157.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE, lon:-103.976956, lat:23.73173}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 252247.5 | 252247.5 | 252247.5 | 252247.5 | 252247.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-004, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:252247.5, importe_modificado:252247.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:157.81}} | {2616976/proyecto_INICIO, 2616976/proyecto_FIN, 2616976/proyecto_PROCESO, 2616976/proyecto_FIN, 2616976/proyecto_INICIO, 2616976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549043 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114336 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114336 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:Pueblo El Arenal (San Jerónimo) 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES, lon:-104.43610309, lat:24.06962711}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549043/proyecto_INICIO, 2549043/proyecto_PROCESO, 2549043/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549150 | Proyecto de inversión | 297481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297481.41, modificado:297481.41}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN EL POBLADO 10 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88170 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88170 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Avenida Francisco Villa 176 Pueblo 10 DE OCTUBRE 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Continuación Carretera Rodeo-Durango Distancia de 145 Mts a partir del Cruce de la Carretera Federal de Durango a Rodeo, lon:-104.63750326, lat:24.72016285}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549150/proyecto_INICIO, 2549150/proyecto_PROCESO, 2549150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549042 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114258 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114258 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:149, direccion:Pueblo CINCO DE FEBRERO 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ANTOJITOS MELITA, lon:-104.50364264, lat:24.07535391}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549042/proyecto_INICIO, 2549042/proyecto_FIN, 2549042/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549152 | Proyecto de inversión | 923591.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:923591.4, modificado:923591.4}} | CONTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CIUDAD, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 88352 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88352 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO A UNA CUADRA DE LA CASITA EN LA SIERRA, lon:-105.69073954, lat:23.72921975}} | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 923591.4 | 923591.4 | 923591.4 | 923591.4 | 923591.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025 SBS., contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} | {2549152/proyecto_INICIO, 2549152/proyecto_PROCESO, 2549152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549155 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCITO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 88918 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88918 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:37, direccion:Pueblo El Saucito 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO Referencia: Primera Construcción por el Camino de Entrada al Poblado y a 200 Mts del Jardín de Niños ( Preescolar) Toxium Yooxy., lon:-104.47498798, lat:24.61815516}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549155/proyecto_INICIO, 2549155/proyecto_PROCESO, 2549155/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597279 | Proyecto de inversión | 1758827 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1758827.0, modificado:1731750.91}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE PROF. EVERARDO GÁMIZ Y CALLE GRAL. GABRIEL L. EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001000401 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3201.01, meta_modificada:3201.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE PROF. EVERARDO GÁMIZ Y CALLE GRAL. GABRIEL L. EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.632232, lat:24.030881}} | 2025-08-01 | 2026-02-28 | 1731750.91 | 1731750.91 | 1731750.91 | 1731750.91 | 1731750.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-10/2025, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1755245.06, importe_modificado:1755245.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3201.01}} | {2597279/proyecto_INICIO, 2597279/proyecto_FIN, 2597279/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549156 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88939 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88939 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:72, direccion:Pueblo Arroyo La Estancia 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 432 Mts adelante del Restaurant SASO por la prolongación de la misma calle sin Nombre, lon:-104.49915273, lat:24.78993354}} | 2025-08-26 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549156/proyecto_PROCESO, 2549156/proyecto_INICIO, 2549156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549157 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. - 88973 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88973 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Pueblo El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO Calzada Principal Localizado a una distancia de 100 Mts del Parque infantil El Aguaje., lon:-104.47449272, lat:24.6428387}} | 2025-08-26 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549157/proyecto_INICIO, 2549157/proyecto_PROCESO, 2549157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597280 | Proyecto de inversión | 415865 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:415865.0, modificado:411211.14}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE ALFONSO MARTÍNEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001000501 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.86, meta_modificada:756.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ALFONSO MARTÍNEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631274, lat:24.027569}} | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 411211.14 | 411211.14 | 411211.14 | 411211.14 | 411211.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2025, contratista:CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:413951.66, importe_modificado:413951.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.86}} | {2597280/proyecto_INICIO, 2597280/proyecto_FIN, 2597280/proyecto_PROCESO, 2597280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549039 | Proyecto de inversión | 82300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82300.0, modificado:82300.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 114099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114099 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11365767, lat:24.45175247}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2549039/proyecto_INICIO, 2549039/proyecto_FIN, 2549039/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549158 | Proyecto de inversión | 297481.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297481.41, modificado:297481.41}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO VERDAD, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88978 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88978 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Calle 21 de Marzo Pueblo Francisco Primo Verdad 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Francisco Villa Calle San Miguel Localizado a 368 Mts de la Escuela Primaria Fran, lon:-104.45336433, lat:24.90198049}} | 2025-08-26 | 2025-11-24 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | 297481.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549158/proyecto_PROCESO, 2549158/proyecto_INICIO, 2549158/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549159 | Proyecto de inversión | 297481.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:297481.4, modificado:297481.4}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJITO DEL MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO - 89354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 89354 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:5, direccion:Pueblo El Aguajito 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO Localizado a 358 Mts de la Subestación CFE Santiago 2, Coordenadas de las viviendas: 25.045022,-105.394598 ; 25.04475,-105.394964. , lon:-105.39459002, lat:25.04502863}} | 2025-08-26 | 2025-11-24 | 297481.4 | 297481.4 | 297481.4 | 297481.4 | 297481.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2025 SBS, contratista:DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1039427.33, importe_modificado:1039427.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549159/proyecto_INICIO, 2549159/proyecto_PROCESO, 2549159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549038 | Proyecto de inversión | 131780 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131780.0, modificado:131780.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 113995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113995 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11252702, lat:24.43641598}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 131780 | 131780 | 131780 | 131780 | 131780 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2549038/proyecto_INICIO, 2549038/proyecto_FIN, 2549038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603524 | Proyecto de inversión | 733231.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366615.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:366615.86, modificado:366420.3}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA EL PANTEON DE LA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 124260 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 124260 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:21, direccion:Ranchería Ignacio Lopez Rayon 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICA A 300 METROS AGUAS ARRIBA DEL PUENTE COLGANTE, lon:-104.47116613, lat:24.9819463}} | 2025-10-27 | 2025-12-16 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | 366420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-30/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:732840.6, importe_modificado:732840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:60.0}} | {2603524/proyecto_INICIO, 2603524/proyecto_FIN, 2603524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622699 | Proyecto de inversión | 732195.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:732195.13, modificado:732195.13}} | 257001 COBAED No. 04 Gregorio A. García 2da estapa de rehabilitación de energía eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257001 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Gomez Palacio - Talhualilo, Villa Gregorio García Gómez Palacio CP. 35110, lon:-103.354367, lat:25.758225}} | 2025-12-25 | 2026-02-26 | 732195.13 | 732195.13 | 732195.13 | 732195.13 | 732195.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603551 | Proyecto de inversión | 465073.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:465073.37, modificado:465073.37}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARO DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 120769 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 120769 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Calle Jvier Mina 303 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Manuel Altamirano Calle El Saucillo C. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1011(302), C.JAVIER MINA 125 BIS, C. CU, lon:-104.02408917, lat:24.27870515}} | 2025-10-10 | 2025-11-29 | 465073.37 | 465073.37 | 465073.37 | 465073.37 | 465073.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CB-003-2025.SBS, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:464307.27, importe_modificado:464307.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2603551/proyecto_PROCESO, 2603551/proyecto_FIN, 2603551/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549131 | Proyecto de inversión | 1601585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.5, modificado:800792.5}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, MUNICIPIO DE DURANGO - 77017 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 77017 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:Calle Independencia 402 Ranchería Jose Maria Morelos y Pavon 34304 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Constitucion Calle Sin Nombre Se localiza a 110 Mt de La Finca Santa Maria, el t, lon:-104.65307458, lat:24.07497322}} | 2025-08-08 | 2025-11-26 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACEARIAS OSOS SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1601579.2, importe_modificado:1601579.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2549131/proyecto_INICIO, 2549131/proyecto_PROCESO, 2549131/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549021 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395000.0, modificado:394337.5}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA EN LA LOCALIDAD SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RIO - 112720 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112720 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.5, meta_modificada:146.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:38, direccion:Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.4684852, lat:24.70526813}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | 394337.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-08/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:788675.0, importe_modificado:788675.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.5}} | {2549021/proyecto_INICIO, 2549021/proyecto_FIN, 2549021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562433 | Proyecto de inversión | 909178.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:909178.44, modificado:909178.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO SEGUNDA ETAPA EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUCACIÓN DEMOCRATICA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 93019 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 93019 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.8, meta_modificada:553.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 13 DE SEPTIEMBRE Colonia CHAPULTEPEC 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle JUAN ESCUTIA Calle 5 DE MAYO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUCACIÓN DEMOCRATICA, AUN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORIVA EL ZOOLOGICO, Y , lon:-105.35281563, lat:23.77744453}} | 2025-09-15 | 2025-11-15 | 909178.44 | 909178.44 | 909178.44 | 909178.44 | 909178.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-033/2025, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:909178.44, importe_modificado:909178.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.8}} | {2562433/proyecto_PROCESO, 2562433/proyecto_FIN, 2562433/proyecto_PROCESO, 2562433/proyecto_INICIO, 2562433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615115 | Acción | 336826.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336826.93, modificado:336826.93}} | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 6181 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 6181-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2025-11-01 | 2025-12-31 | 336826.93 | 336826.93 | 336826.93 | 336826.93 | 336826.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:REPARACION DE VEHICULOS, contratista:ELMA CECILIA ESTRADA DE LA PAZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:336826.93, importe_modificado:336826.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:76.0}} | {2615115/proyecto_INICIO, 2615115/proyecto_PROCESO, 2615115/proyecto_FIN, 2615115/proyecto_INICIO, 2615115/proyecto_FIN, 2615115/proyecto_INICIO, 2615115/proyecto_PROCESO, 2615115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595241 | Acción | 332750.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332750.22, modificado:332750.22}} | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE - 3509 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 3509-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 332750.22 | 332750.22 | 332750.22 | 332750.22 | 332750.22 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:ARRENDAMIENTO RAM 700, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:332750.22, importe_modificado:332750.22}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2595241/proyecto_PROCESO, 2595241/proyecto_FIN, 2595241/proyecto_INICIO, 2595241/proyecto_FIN, 2595241/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605778 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 123016 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 123016 | S | 416 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:627.0, meta_modificada:627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ÁLAMO Colonia FORESTAL 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ASERRADERO Y Calle ENCINO Calle DEL BOSQUE AUN COSTADO DEL MACROTANQUE, A DOS CUADRAS DE LAS OFICINAS DE LA GUARDIA NACIONAL , lon:-105.37285977, lat:23.78688277}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-010/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:627.0}} | {2605778/proyecto_PROCESO, 2605778/proyecto_FIN, 2605778/proyecto_INICIO, 2605778/proyecto_PROCESO, 2605778/proyecto_INICIO, 2605778/proyecto_FIN, 2605778/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605771 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | EQUIPAMIENTO DE TINACOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 127074 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 127074 | S | 615 | 588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle BRILLANTE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR DON JUAN MANCINAS, A UNAS CUADRAS DE LA PRESA , lon:-105.34387046, lat:23.78208195}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-009/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:268.0}} | {2605771/proyecto_INICIO, 2605771/proyecto_PROCESO, 2605771/proyecto_FIN, 2605771/proyecto_INICIO, 2605771/proyecto_PROCESO, 2605771/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605770 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 127251 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 127251 | S | 122 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:397.0, meta_modificada:397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SAN ISIDRO Colonia SAN ISIDRO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ALAMO Y Calle SANTA MARIA Calle DEL PARQUE A DOS CUADRAS DEL DEPORTIVO CHAPULTEPEC, A DOS CUADRAS DEL LIENZO CHARRO EL BRILLANTE , lon:-105.35529267, lat:23.77103634}} | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-007/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:397.0}} | {2605770/proyecto_FIN, 2605770/proyecto_PROCESO, 2605770/proyecto_INICIO, 2605770/proyecto_FIN, 2605770/proyecto_PROCESO, 2605770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616831 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL BLVD. DIEZ DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE DEL KM 0+000 AL KM 0+004.43 EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO. | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 2510001008203 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.89, meta_modificada:52.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE, lon:-103.9770053, lat:23.7315506}} | 2025-12-23 | 2025-12-25 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP REPUVE 2025-003, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:89910.0, importe_modificado:89910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.89}} | {2616831/proyecto_INICIO, 2616831/proyecto_PROCESO, 2616831/proyecto_INICIO, 2616831/proyecto_PROCESO, 2616831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562877 | Proyecto de inversión | 616137.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:616137.35, modificado:616137.34}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN CALLE ALAMEDA ZONA CENTRO - 60566 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 60566 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:54.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ALAMEDA Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MORELOS Y Calle APARTADO LA OBRA SE UBICA A 60 MTS. APROX., AL SUROESTE DEL CENTRO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION REGIONAL, lon:-103.99001677, lat:23.73128349}} | 2025-07-08 | 2025-08-27 | 616137.34 | 616137.34 | 616137.34 | 616137.34 | 616137.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-002, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2611462.14, importe_modificado:2611462.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12.0}} | {2562877/proyecto_INICIO, 2562877/proyecto_PROCESO, 2562877/proyecto_FIN, 2562877/proyecto_PROCESO, 2562877/proyecto_FIN, 2562877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605849 | Proyecto de inversión | 957000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736153.85, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220846.15, modificado:493298.54}} | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO - 125900 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125900 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:562.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:10, direccion:Ejido SAN JOSE DEL MOLINO 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL NOROESTE DE LA ULTIMA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO, lon:-103.97774403, lat:23.68630271}} | 2025-12-08 | 2025-12-26 | 493298.54 | 493298.54 | 493298.54 | 493298.54 | 493298.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2185304.71, importe_modificado:2185304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {2605849/proyecto_FIN, 2605849/proyecto_PROCESO, 2605849/proyecto_INICIO, 2605849/proyecto_PROCESO, 2605849/proyecto_INICIO, 2605849/proyecto_FIN, 2605849/proyecto_PROCESO, 2605849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605852 | Proyecto de inversión | 320931.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246924.35, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74007.0, modificado:74077.31}} | AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL PATIO MADERERO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA FED. 45, VICENTE GUERRERO - 125582 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125582 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia EL PATIO 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle ALAMOS Y Calle MATAMOROS LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE UBICA A 300 MTS AL NORESTE DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-103.99003783, lat:23.74133919}} | 2025-11-17 | 2025-12-23 | 74077.31 | 74077.31 | 74077.31 | 74077.31 | 74077.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2185304.71, importe_modificado:2185304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {2605852/proyecto_INICIO, 2605852/proyecto_PROCESO, 2605852/proyecto_FIN, 2605852/proyecto_INICIO, 2605852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605853 | Proyecto de inversión | 161141.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80570.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80570.83, modificado:80570.83}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN COL LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL VICENTE GUERRERO, DGO. - 130279 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 130279 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Colonia SAN MIGUEL 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle COLEGIO MILITAR Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA , lon:-103.96981952, lat:23.72607989}} | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 80570.83 | 80570.83 | 80570.83 | 80570.83 | 80570.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:161141.66, importe_modificado:161141.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2605853/proyecto_INICIO, 2605853/proyecto_PROCESO, 2605853/proyecto_FIN, 2605853/proyecto_INICIO, 2605853/proyecto_PROCESO, 2605853/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605854 | Proyecto de inversión | 1609029.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609029.24, modificado:1609029.24}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO DOS , COL LOS ANGELES, EN EL RASTRO, CABECERA MUNICIPAL - 127222 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 127222 | S | 3600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LOS ANGELES 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Y Calle BUGAMBILIAS Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 85 MTS. AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL RODRIGUEZ ARREOLA, lon:-103.99474829, lat:23.73853801}} | 2025-10-28 | 2025-11-14 | 1609029.24 | 1609029.24 | 1609029.24 | 1609029.24 | 1609029.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-011, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1609029.24, importe_modificado:1609029.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2605854/proyecto_INICIO, 2605854/proyecto_FIN, 2605854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549160 | Proyecto de inversión | 743703.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:743703.5, modificado:743703.5}} | Construccion de 5 cuartos dormitorios en la localidad de Santiago Papasquiaro en el municipio de Santiago Papasquiaro - 89548 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 89548 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.25, meta_modificada:83.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ejido topia 1601 Colonia EMILIANO ZAPATA 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle EJIDO TOPIA Y Calle SALTO DE CAMELLONES Calle COM EL TARAHUMAR A 121 MTS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, Y EL RESTO DE LAS , lon:-105.42874064, lat:25.06713321}} | 2025-08-26 | 2025-10-27 | 743703.5 | 743703.5 | 743703.5 | 743703.5 | 743703.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-009-2025 SBS, contratista:DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1039427.33, importe_modificado:1039427.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.25}} | {2549160/proyecto_INICIO, 2549160/proyecto_PROCESO, 2549160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549161 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE MURILLOS, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo San Isidro de Murillos 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO Localizado a 188 Mts del Panteón del Poblado., lon:-104.04781635, lat:23.67041968}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549161/proyecto_INICIO, 2549161/proyecto_PROCESO, 2549161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549162 | Proyecto de inversión | 594962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:594962.8, modificado:594962.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90160 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90160 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa 703 Colonia Revolución 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle Alfredo salinas Y Calle Miguel Canales Calle Constitución de 1917 Localizado a una distancia de 200 Mts de la Parroquia de Santa Ele, lon:-103.96929959, lat:23.7137247}} | 2025-08-27 | 2025-11-24 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2549162/proyecto_INICIO, 2549162/proyecto_PROCESO, 2549162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616807 | Proyecto de inversión | 545000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545000.0, modificado:541695.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE LAS PALMAS ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ESQUINA CON CALLE LOS FRESNOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ÁLAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001005803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1058.0, meta_modificada:1058.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ESQUINA CON CALLE LOS FRESNOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.638605, lat:24.019856}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 541695 | 541695 | 541695 | 541695 | 541695 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-013/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:541694.99, importe_modificado:541694.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1058.0}} | {2616807/proyecto_INICIO, 2616807/proyecto_FIN, 2616807/proyecto_PROCESO, 2616807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549163 | Proyecto de inversión | 153931.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:153931.9, modificado:153931.9}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD LA CAMPANA (SAN JERÓNIMO), MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 90336 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90336 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Calle Los Fresnos Pueblo La Campana (San Jerónimo) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Calle La Campana selo caliza la ubicación a 75 metros de la calle principal denominada La Campana. coordenadas 234610.7N 1053113.1, lon:-105.52030313, lat:23.76969658}} | 2025-08-27 | 2025-11-25 | 153931.9 | 153931.9 | 153931.9 | 153931.9 | 153931.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549163/proyecto_INICIO, 2549163/proyecto_PROCESO, 2549163/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549035 | Proyecto de inversión | 17610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:17610.0, modificado:17610.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113710 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113710 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.61835716, lat:24.20633626}} | 2025-10-14 | 2025-10-30 | 17610 | 17610 | 17610 | 17610 | 17610 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2549035/proyecto_INICIO, 2549035/proyecto_FIN, 2549035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549034 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113620 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113620 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:264, direccion:34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.61707855, lat:24.20567322}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549034/proyecto_INICIO, 2549034/proyecto_FIN, 2549034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600174 | Proyecto de inversión | 827500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827500.0, modificado:825364.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1530.7, meta_modificada:1530.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.675524, lat:24.032823}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 825364.25 | 825364.25 | 825364.25 | 825364.25 | 825364.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2454087.88, importe_modificado:2454087.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1530.7}} | {2600174/proyecto_INICIO, 2600174/proyecto_PROCESO, 2600174/proyecto_FIN, 2600174/proyecto_PROCESO, 2600174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402604077 | Proyecto de inversión | 41090 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41090.0, modificado:41090.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113438 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113438 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DURANGO, lon:-104.42197748, lat:23.84073182}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 41090 | 41090 | 41090 | 41090 | 41090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2604077/proyecto_INICIO, 2604077/proyecto_FIN, 2604077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549147 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO. - 88001 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88001 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO 53 Barrio LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 173.76 Mts previo del Rancho el Buen Pastor, Prolongación de la Calle Hidalgo, lon:-104.45808472, lat:24.78928255}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549147/proyecto_PROCESO, 2549147/proyecto_INICIO, 2549147/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562085 | Proyecto de inversión | 144180.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144180.26, modificado:144180.26}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO 2 EN LA COMUNIDAD DE CANATLAN, DGO - 69162 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 69162 | S | 490 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle AV. FERROCARIL Colonia BELLA VISTA 34457 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle FERROCARIL A UN COSTADO DEL LAS INSTALACIONES DE LA EX PREPA QUETZALCOATL Y A TRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA MISMA PREPA, lon:-104.776423, lat:24.53437604}} | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 144180.26 | 144180.26 | 144180.26 | 144180.26 | 144180.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154017, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:144180.22, importe_modificado:144180.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562085/proyecto_INICIO, 2562085/proyecto_FIN, 2562085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549185 | Proyecto de inversión | 1053840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526920.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:526920.0, modificado:526889.97}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA DERIVADOR PARA RIEGO, CON TRABAJOS DE TERRACERIAS, INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN VASO Y ESTRUCTURAS DE CONTROL (COMPUERTAS), CON CAPACIDAD DE 5000 M3 DE AGUA EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1173 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1173 | S | 150 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5381.0, meta_modificada:5381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Iglesia San Bartolome - Área para abrevadero Agrícola 1 500 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra esta ubicada en la salida a Anton Martin a la izquierda 800 Mt y a 450 Mt de la Iglesia de San Bartolomé al Norte , lon:-103.28364228, lat:24.7330399}} | 2025-08-08 | 2025-09-09 | 526889.97 | 526889.97 | 526889.97 | 526889.97 | 526889.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025 SBS, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1053779.95, importe_modificado:1053779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5381.0}} | {2549185/proyecto_INICIO, 2549185/proyecto_PROCESO, 2549185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549198 | Proyecto de inversión | 1065622.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532811.16, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:532811.16, modificado:532227.87}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ,PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES DE BARAJAS EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 56224 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56224 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:189, direccion:Ranchería Las Cruces de Barajas 35637 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES La obra se encuentra frente a la vinata del Sr José Luis Corral, lon:-106.31812117, lat:25.33960234}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 532227.87 | 532227.87 | 532227.87 | 532227.87 | 532227.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS, contratista:ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO, convocante:Tepehuanes, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549198/proyecto_PROCESO, 2549198/proyecto_FIN, 2549198/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562186 | Proyecto de inversión | 252657.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252657.67, modificado:252657.67}} | CONSTRUCCIO DE 47 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (GUANACEVI) - 53829 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 53829 | S | 94 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO TAGARETE, Y EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-105.95631745, lat:25.93779691}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 252657.67 | 252657.67 | 252657.67 | 252657.67 | 252657.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:47.0}} | {2562186/proyecto_PROCESO, 2562186/proyecto_INICIO, 2562186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602266 | Proyecto de inversión | 5789696 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5789696.0, modificado:5789696.0}} | RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA: 1.36 KM DE TUBO DE CONCRETO RECUBRIMIENTO INTERIOR A 360° DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 2 MM DE ESPESOR O SUPERIOR QUE CUMPLA CON LA NORMA NMX-C402-ONNCCE-LAB FABRICA DE 61 CM DE DIÁMETRO DE COLECTOR SANITARIO, CON 15 POZO DE VISITA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-015-25 (20) | S | 395 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:304, direccion:EL REFUGIO (EL CONEJO) DEL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.70066, lat:23.97633}} | 2025-07-29 | 2025-11-19 | 5789696 | 5789696 | 5789696 | 5789696 | 5789696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527071 | Proyecto de inversión | 110152.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110152.13, modificado:110152.13}} | AMPLIACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN COLONIA MILITARES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 22163 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 22163 | S | 88 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LIBRAMIENTO FEDERAL ORIENTE Colonia MILITARES 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANDA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA AUN COSTADO DEL BATALLON, A UNA CUADRA DEL TALLER MOLINA, A UN COSTA, lon:-105.3370496, lat:23.79630472}} | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 110152.13 | 110152.13 | 110152.13 | 110152.13 | 110152.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-015/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:793324.32, importe_modificado:793324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2527071/proyecto_INICIO, 2527071/proyecto_FIN, 2527071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527074 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA CENTRO 2 EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO DURANGO - 34547 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 34547 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LA CIUDAD 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PUEBLA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle COAHUILA AUN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA VEN, lon:-105.69240787, lat:23.73284762}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-019/2025, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2527074/proyecto_INICIO, 2527074/proyecto_PROCESO, 2527074/proyecto_FIN, 2527074/proyecto_PROCESO, 2527074/proyecto_FIN, 2527074/proyecto_INICIO, 2527074/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605855 | Proyecto de inversión | 433032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433032.0, modificado:433032.0}} | REHABILITACION DE POZO EN CALLE CINCO DE FEBRERO CABECERA MUNICIPAL - 121719 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 121719 | S | 2400 | 1600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle 5 DE FEBRERO Colonia ZONA CENTRO 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Boulevard DIEZ DE MAYO Y Calle AJILADERO Calle FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA DEL POZO SE UBICA DENTRO LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, EDI, lon:-103.9807935, lat:23.72658433}} | 2025-10-22 | 2025-11-01 | 433032 | 433032 | 433032 | 433032 | 433032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-010, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:433032.0, importe_modificado:433032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605855/proyecto_INICIO, 2605855/proyecto_PROCESO, 2605855/proyecto_FIN, 2605855/proyecto_INICIO, 2605855/proyecto_PROCESO, 2605855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605856 | Proyecto de inversión | 801102.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400551.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400551.17, modificado:400551.17}} | REHABILITACION DE POZO NUMERO SIETE EN COLONIA LOMA BONITA, CABECERA MUNICIPAL, VICENTE GUERRERO, DGO. - 127613 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 127613 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle Sin nombre Colonia LOMA BONITA 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle EDGAR ALAN POE Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA, lon:-103.9704582, lat:23.72647432}} | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 400551.17 | 400551.17 | 400551.17 | 400551.17 | 400551.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-001, contratista:BALDEMAR IBARRA GUERRA, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:801102.34, importe_modificado:801102.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2605856/proyecto_PROCESO, 2605856/proyecto_INICIO, 2605856/proyecto_FIN, 2605856/proyecto_PROCESO, 2605856/proyecto_FIN, 2605856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605857 | Proyecto de inversión | 634850.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:488346.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146504.0, modificado:146504.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIEZ DE MAYO ENTRE BOULEVARD DE LAS ROSAS Y CALLE MATAMOROS , ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO - 125798 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 125798 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.0, meta_modificada:342.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle DIEZ DE MAYO Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MATAMOROS Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle DURANGO LA OBRA SE UBICA A 100 MTS AL NOROESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, Y FRENTE AL PARQ, lon:-103.97785862, lat:23.73095698}} | 2025-11-24 | 2025-12-06 | 146504 | 146504 | 146504 | 146504 | 146504 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2185304.71, importe_modificado:2185304.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:342.0}} | {2605857/proyecto_PROCESO, 2605857/proyecto_FIN, 2605857/proyecto_PROCESO, 2605857/proyecto_INICIO, 2605857/proyecto_PROCESO, 2605857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562879 | Proyecto de inversión | 952407.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952407.2, modificado:952407.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PÙBLICA EN SAN ISIDRO DE MURILLOS - 64563 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 64563 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:Calle PINO SUAREZ Ejido SAN ISIDRO DE MURILLOS 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle CORONADO Y Calle ZARAGOZA Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARI, lon:-104.04588159, lat:23.66982965}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 952407.2 | 952407.2 | 952407.2 | 952407.2 | 952407.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-001, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2567062.68, importe_modificado:2567062.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2562879/proyecto_PROCESO, 2562879/proyecto_FIN, 2562879/proyecto_PROCESO, 2562879/proyecto_FIN, 2562879/proyecto_INICIO, 2562879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562880 | Proyecto de inversión | 1999999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999999.94, modificado:1999999.94}} | PAVIMENTACION DE LA ENTRADA DE SAN JOSE DE LAS CORRIENTES - 36918 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 36918 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:9, direccion:Ejido SAN JOSE DE LAS CORRIENTES 34898 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A 13O MTS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA, lon:-103.84800599, lat:23.77315821}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | 1999999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-003, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:1999999.94, importe_modificado:1999999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1190.0}} | {2562880/proyecto_INICIO, 2562880/proyecto_PROCESO, 2562880/proyecto_FIN, 2562880/proyecto_INICIO, 2562880/proyecto_PROCESO, 2562880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562881 | Proyecto de inversión | 951815.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951815.28, modificado:951815.28}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN EL ANCON - 61073 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 61073 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:Ejido EL ANCON 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 100MTS HACIA EL SURESTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-104.00691285, lat:23.74549928}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 951815.28 | 951815.28 | 951815.28 | 951815.28 | 951815.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-006, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:951815.28, importe_modificado:951815.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2562881/proyecto_FIN, 2562881/proyecto_INICIO, 2562881/proyecto_FIN, 2562881/proyecto_INICIO, 2562881/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562882 | Proyecto de inversión | 1995324.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1995324.8, modificado:1995324.8}} | CONSTRUCCION DE II ETAPA DE PARQUE PUBLICO LINEAL EN CALLE ALAMEDA - 60772 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 60772 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle ALAMEDA Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle REGATO Y Calle ARISTA LA OBRA SE UBICA A 60 MTS. APROX., AL SUROESTE DEL CENTRO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION REGIONAL, lon:-103.99064977, lat:23.7319219}} | 2025-07-08 | 2025-08-27 | 1995324.8 | 1995324.8 | 1995324.8 | 1995324.8 | 1995324.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-002, contratista:JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2611462.14, importe_modificado:2611462.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2562882/proyecto_PROCESO, 2562882/proyecto_FIN, 2562882/proyecto_INICIO, 2562882/proyecto_PROCESO, 2562882/proyecto_FIN, 2562882/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562883 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:560000.0}} | ALUMBRADO PÙBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 66681 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 66681 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle EPIFANIO ESPARZA Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle PEREYRA Y Calle MOCTEZUMA Calle ALFREDO SALINAS LAS 100 LUMUNARIAS, SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES, BLVD. DE LAS ROSAS, SONORA, CE, lon:-103.98574695, lat:23.73379435}} | 2025-07-11 | 2025-07-31 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | 560000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-004, contratista:HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:560000.0, importe_modificado:560000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2562883/proyecto_INICIO, 2562883/proyecto_PROCESO, 2562883/proyecto_FIN, 2562883/proyecto_PROCESO, 2562883/proyecto_FIN, 2562883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562884 | Proyecto de inversión | 1614655.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614655.48, modificado:1614655.48}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PÙBLICOS (DOMO) EN SAN ISIDRO DE MURILLOS - 60076 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 60076 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:8, direccion:Calle Pino Suarez Ejido San Isidro de Murillos 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle Coronado Y Calle Zaragoza Calle Vicente Guerrero La obra se ubica al Noreste del campo de beisbol de la comunidad de San Isi, lon:-104.04590976, lat:23.66981752}} | 2025-07-07 | 2025-08-15 | 1614655.48 | 1614655.48 | 1614655.48 | 1614655.48 | 1614655.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-001, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:2567062.68, importe_modificado:2567062.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2562884/proyecto_FIN, 2562884/proyecto_INICIO, 2562884/proyecto_PROCESO, 2562884/proyecto_FIN, 2562884/proyecto_INICIO, 2562884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562885 | Proyecto de inversión | 951815.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951815.27, modificado:951815.27}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN SAN PEDRO ALCÀNTARA - 36874 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 36874 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:608.0, meta_modificada:608.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:11, direccion:Continuación Entronque SanPedro-Vicente Guerrero Ejido SAN PEDRO ALCANTARA 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO ENTRE Continuación Entronque SanPedro-Vicente Guerrero Y LA OBRA SE UBICA A 200MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA, lon:-104.03146253, lat:23.67107509}} | 2025-07-14 | 2025-07-31 | 951815.27 | 951815.27 | 951815.27 | 951815.27 | 951815.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-007, contratista:GRUPO INTEGRAL ROALRAM S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:951815.27, importe_modificado:951815.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:608.0}} | {2562885/proyecto_INICIO, 2562885/proyecto_PROCESO, 2562885/proyecto_FIN, 2562885/proyecto_PROCESO, 2562885/proyecto_INICIO, 2562885/proyecto_FIN, 2562885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562886 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE II ETAPA DE COMEDOR PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL - 65910 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 65910 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.8, meta_modificada:85.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle FLORENCIO SALAS Colonia ZONA CENTRO 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Boulevard IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA A 10 MTS HACIA EL SUR DEL AUDITORIO MUNICIPAL MORELOS, lon:-103.98298781, lat:23.73873379}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-008, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.8}} | {2562886/proyecto_INICIO, 2562886/proyecto_PROCESO, 2562886/proyecto_FIN, 2562886/proyecto_PROCESO, 2562886/proyecto_FIN, 2562886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605850 | Proyecto de inversión | 388934.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388934.06, modificado:388934.06}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO EN LA CALLE DIEZ DE MAYO, ENTRE LAS CALLES SELENE Y BLVD. DE LAS ROSAS, CABECERA MUNICIPAL DE VICENTE GUERRERO. - 129322 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 129322 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.41, meta_modificada:180.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle DIEZ DE MAYO Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle SELENE Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 MTS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO, SOBRE EL BLV, lon:-103.97691592, lat:23.73168337}} | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 388934.06 | 388934.06 | 388934.06 | 388934.06 | 388934.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-012, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:388934.06, importe_modificado:388934.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.41}} | {2605850/proyecto_INICIO, 2605850/proyecto_PROCESO, 2605850/proyecto_FIN, 2605850/proyecto_INICIO, 2605850/proyecto_FIN, 2605850/proyecto_PROCESO, 2605850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562878 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | TINACO O TANQUE DE ALMACENEMIENTO DE AGUA POTABLE (1100 LTS) - 66017 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 66017 | S | 570 | 380 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle CESAR GUILLERMO MERAS Y Calle DIEZ DE MAYO Calle EPIFANIO ESPARZA LA INSTALACION DE LOS TINACOS ESTA DISTRIBUIDA EN DISTINTAS ZONAS ZAP DE ACUERDO A, lon:-103.98771972, lat:23.73473475}} | 2025-07-10 | 2025-08-14 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2025-005, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:190.0}} | {2562878/proyecto_INICIO, 2562878/proyecto_PROCESO, 2562878/proyecto_INICIO, 2562878/proyecto_PROCESO, 2562878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549032 | Proyecto de inversión | 49380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49380.0, modificado:49380.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDÁN EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113282 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:131, direccion:Ejido Aquiles Serdán 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA LA CANASTA, lon:-104.58298267, lat:23.94178576}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549032/proyecto_INICIO, 2549032/proyecto_FIN, 2549032/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538469 | Proyecto de inversión | 1889591 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1889591.0, modificado:1583100.43}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Pinos Azules entre Prolongación Libertad y Pino Real, Colonia Los Sauces - 31036 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 31036 | S | 53 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:631.0, meta_modificada:631.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Pinos Azules Colonia Los Sauces 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Prolongación Libertad Y Calle Pino Real La obra se localiza en la calle Pinos Azules entre Pról. Libertad y calle Pino Real de la Col. Los Sauces, a 12, lon:-104.64734503, lat:24.00908462}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 1583100.43 | 1583100.43 | 1583100.43 | 1583100.43 | 1583100.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2025, contratista:CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1880072.05, importe_modificado:1880072.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:631.0}} | {2538469/proyecto_INICIO, 2538469/proyecto_PROCESO, 2538469/proyecto_INICIO, 2538469/proyecto_PROCESO, 2538469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549028 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL NAYAR EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113076 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113076 | S | 16 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:Calle FELIPE PESCADOR Pueblo El Nayar 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle MANANTIAL DE LAS MORAS Calle LAZARO DE CARDENAS SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PAPELERIA RUL, lon:-104.70480638, lat:23.95685247}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549028/proyecto_INICIO, 2549028/proyecto_FIN, 2549028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549027 | Proyecto de inversión | 3418547.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3418547.2, modificado:3415444.86}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad José María Morelos (Chinacates) (I Etapa) - 113066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 113066 | S | 639 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:Calle Carretera 23 Nuevo Ideal-Santiago P Pueblo José María Morelos y Pavón 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle José María Morelos Calle Zaragoza Localizado a 66 Mt. de la Parroq, lon:-105.20939519, lat:25.01183272}} | 2025-09-09 | 2025-11-22 | 3415444.86 | 3415444.86 | 3415444.86 | 3415444.86 | 3415444.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-077-25, contratista:TRITON OBRAS INTELIGENTES, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3415444.86, importe_modificado:3415444.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2549027/proyecto_INICIO, 2549027/proyecto_PROCESO, 2549027/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549026 | Proyecto de inversión | 35220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35220.0, modificado:35220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113052 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:34270 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO, lon:-104.50334803, lat:24.20866574}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549026/proyecto_INICIO, 2549026/proyecto_FIN, 2549026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549025 | Proyecto de inversión | 82300 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:82300.0, modificado:82300.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112943 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112943 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:151, direccion:Calle CONSTANTINOPLA Pueblo CONTRERAS 34306 CONTRERAS, DURANGO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD CONTRERAS, lon:-104.55703094, lat:24.03782283}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | 82300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2549025/proyecto_INICIO, 2549025/proyecto_PROCESO, 2549025/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549165 | Proyecto de inversión | 788052.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:788052.5, modificado:787053.08}} | Equipamiento de pozo con sistema fotovoltaico y cerco de protección en la Localidad Nogales, Municipio de Coneto de Comonfort - 90387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 90387 | S | 543 | 520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT Ubicado a 25 Mts del Puente vehicular que cruza el arroyo de la localidad., lon:-104.72488715, lat:24.98541536}} | 2025-09-02 | 2025-11-29 | 787053.08 | 787053.08 | 787053.08 | 787053.08 | 787053.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-065-25.SBS, contratista:BOMBAS SOLARES DE MEXICO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:787053.08, importe_modificado:787053.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2549165/proyecto_INICIO, 2549165/proyecto_FIN, 2549165/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549166 | Proyecto de inversión | 594962.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:594962.8, modificado:594962.8}} | CONSTRUCCIÓN DE 4 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER, MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90402 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90402 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.6, meta_modificada:66.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:7, direccion:Calle J.Guadalupe Rodriguez 116 Colonia Sin Nombre 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO Calle Josefa Ortiz de Dominguez Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria., lon:-104.03152681, lat:23.72658546}} | 2025-08-29 | 2025-11-27 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | 594962.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.6}} | {2549166/proyecto_INICIO, 2549166/proyecto_PROCESO, 2549166/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600412 | Proyecto de inversión | 12600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.26E7}} | CONSTRUCCION DE COMEDEROS Y CUBIERTA METALICA PARA GANADO DE ENGORDA EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-02 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DURANGO - MEZQUITAL KM 11.5, 34307 DURANGO, DURANGO, lon:-104.5693055, lat:23.958474}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527082 | Proyecto de inversión | 961274.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961274.31, modificado:956000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 19595 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 19595 | S | 26882 | 24312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1245.0, meta_modificada:1245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUANACEVÍ Calle INDÉ AUN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3, CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MORELOS, A UNA CUADRA DEL ESTA, lon:-105.36182248, lat:23.77480921}} | 2025-05-31 | 2025-07-31 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-014/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:956000.0, importe_modificado:956000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1245.0}} | {2527082/proyecto_INICIO, 2527082/proyecto_PROCESO, 2527082/proyecto_FIN, 2527082/proyecto_INICIO, 2527082/proyecto_FIN, 2527082/proyecto_PROCESO, 2527082/proyecto_INICIO, 2527082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562423 | Proyecto de inversión | 432788.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432788.04, modificado:432788.04}} | REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA COLONIA ATERRIZAJE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 83286 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 83286 | S | 5156 | 5110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.3, meta_modificada:197.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia ATERRIZAJE 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle OTAEZ Y Calle TLAHUALILO Calle OTAEZ ENFRENTE DEL ALBERGUE MUNICIPAL, AUN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL EL ATERRIZAJE , lon:-105.36415161, lat:23.76894417}} | 2025-09-18 | 2025-11-18 | 432788.04 | 432788.04 | 432788.04 | 432788.04 | 432788.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-020/2025, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:432788.04, importe_modificado:432788.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.3}} | {2562423/proyecto_INICIO, 2562423/proyecto_PROCESO, 2562423/proyecto_FIN, 2562423/proyecto_INICIO, 2562423/proyecto_FIN, 2562423/proyecto_INICIO, 2562423/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562426 | Proyecto de inversión | 956000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956000.0, modificado:956000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 72793 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 72793 | S | 6158 | 6102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle CIRCUITO INTERIOR Colonia OBREGON 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGO Y Calle ELIAS CHAPARRO Calle HERMANOS VASQUEZ AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA TECNICA 3, ENFRENTE DEL ESTADIO JESUS S. SILOS , lon:-105.36180174, lat:23.77488454}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | 956000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-014/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:956000.0, importe_modificado:956000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:65.0}} | {2562426/proyecto_INICIO, 2562426/proyecto_PROCESO, 2562426/proyecto_INICIO, 2562426/proyecto_FIN, 2562426/proyecto_PROCESO, 2562426/proyecto_FIN, 2562426/proyecto_PROCESO, 2562426/proyecto_INICIO, 2562426/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562430 | Proyecto de inversión | 546348.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546348.64, modificado:546348.64}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. PIEDRA BOLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 73924 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 73924 | S | 416 | 389 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.15, meta_modificada:253.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle EL MADROÑO Y Calle EL BOSQUE Calle CALANDRIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA POR LA CURVA QUE VA HACIA EL CEDIRESO , lon:-105.34076224, lat:23.77902915}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 546348.64 | 546348.64 | 546348.64 | 546348.64 | 546348.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-021/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:787592.59, importe_modificado:787592.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.15}} | {2562430/proyecto_INICIO, 2562430/proyecto_PROCESO, 2562430/proyecto_FIN, 2562430/proyecto_INICIO, 2562430/proyecto_FIN, 2562430/proyecto_INICIO, 2562430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549023 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS (LA TINAJA) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112826 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:Calle CONSTITUCION Ranchería JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle SIMON BOLIVAR Calle FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA NUMERO 21, lon:-104.65369686, lat:24.07670457}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549023/proyecto_INICIO, 2549023/proyecto_FIN, 2549023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562112 | Proyecto de inversión | 1746774.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:873387.2, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873387.2, modificado:873387.2}} | Construcción de Techo Firme Urbano, Loc. Victoria de Durango (ZAP) - 85924 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 85924 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción Techo Firme se localizan en la loc de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas col de esta localidad, entre las que se encuentran: Amalia Solorzano,Amp Ignacio Zaragoza,Asentami, lon:-104.69351121, lat:24.03540287}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 873387.2 | 873387.2 | 873387.2 | 873387.2 | 873387.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:935772.5, importe_modificado:935772.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.8}} | {2562112/proyecto_FIN, 2562112/proyecto_INICIO, 2562112/proyecto_PROCESO, 2562112/proyecto_FIN, 2562112/proyecto_INICIO, 2562112/proyecto_FIN, 2562112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562119 | Proyecto de inversión | 1601584.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.4, modificado:800792.4}} | Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional 2, Loc. José María Morelos y Pavón (La Tinaja) - 90932 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 90932 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO La obra consiste en la construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de José María Morelos y Pavón (La Tinaja). Estos se distribuyen en diferentes puntos: siete de ellos se u, lon:-104.65603876, lat:24.07457297}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-002-2025, contratista:PROYECTOS, CONSTRUCCIONES y TERRACERÍAS OSOS, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:800792.5, importe_modificado:800792.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2562119/proyecto_INICIO, 2562119/proyecto_PROCESO, 2562119/proyecto_FIN, 2562119/proyecto_INICIO, 2562119/proyecto_PROCESO, 2562119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549110 | Proyecto de inversión | 666630 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:666630.0, modificado:666630.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 112443 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112443 | S | 135 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle JUAN ALDAMA Pueblo GUADALUPE VICTORIA 34703 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Calle FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS AGUSTI, lon:-104.12522398, lat:24.45611612}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 666630 | 666630 | 666630 | 666630 | 666630 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:81.0}} | {2549110/proyecto_INICIO, 2549110/proyecto_FIN, 2549110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562124 | Proyecto de inversión | 424106 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:212053.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212053.0, modificado:212053.0}} | Construcción de Cuarto para Baño Urbano, Loc. Victoria de Durango - 85886 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 85886 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.96, meta_modificada:12.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 3 cuartos para baño se localiza en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Cuadra del Fe, lon:-104.67168463, lat:24.03801724}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 212053 | 212053 | 212053 | 212053 | 212053 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-2025, contratista:COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1060265.0, importe_modificado:1060265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.96}} | {2562124/proyecto_INICIO, 2562124/proyecto_PROCESO, 2562124/proyecto_FIN, 2562124/proyecto_INICIO, 2562124/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549106 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GRAL. MAXIMO GARCIA (EL PINO), MUNICIPIO DE DURANGO. - 112119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:Pueblo General Máximo García 34360 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO Localizado a 50 Mts del camino de acceso Principal al lugar, lon:-104.81578399, lat:23.97293978}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549106/proyecto_INICIO, 2549106/proyecto_PROCESO, 2549106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549133 | Proyecto de inversión | 1746775.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873387.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:873387.66, modificado:873387.66}} | CONSTRUCCION DE 28 TECHOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 79496 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 79496 | S | 59 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.8, meta_modificada:520.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Defensa Heroica 102 Colonia Niños Heroes 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Avenida Niños Heroes Y Calle Gardenia Calle Chapultepec El total de las ubicaciones es : (24.0388001,-104.7015145) (24.0075323,-104.605993) (2, lon:-104.69642698, lat:24.04354427}} | 2025-08-11 | 2025-11-26 | 873387.66 | 873387.66 | 873387.66 | 873387.66 | 873387.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-2025 SBS., contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1870857.74, importe_modificado:1870857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.8}} | {2549133/proyecto_PROCESO, 2549133/proyecto_INICIO, 2549133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549168 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299750.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 90712 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 90712 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:532.8, meta_modificada:532.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.60032657, lat:24.80572717}} | 2025-08-25 | 2025-09-29 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | 299750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-05/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599500.0, importe_modificado:599500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:532.8}} | {2549168/proyecto_INICIO, 2549168/proyecto_FIN, 2549168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605648 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284200.0, modificado:284200.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. H AYUANTAMIENTO EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO - 134067 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 134067 | S | 2000 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Gardenia Colonia H Ayuntamiento 34453 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle hortencia Y Calle azalez Calle no me olvides pozo de agua potable atrás del kinder francisco ceniceros, lon:-104.76953246, lat:24.52836108}} | 2025-10-29 | 2025-11-13 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.FISMDF.APO.004.2025, contratista:GLORIA ZAIDITH CISNEROS ZAMORA, convocante:CANATLAN, monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605648/proyecto_INICIO, 2605648/proyecto_PROCESO, 2605648/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549170 | Proyecto de inversión | 1967841.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1967841.44, modificado:1953252.78}} | Ampliación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en Localidad José María Pino Suárez del Mpio de Victoria de Durango - 90974 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 90974 | S | 1230 | 1171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1565.73, meta_modificada:1565.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo José María Pinosuárez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Pinosuárez Avenida Carretera Durango-Mezquital Localizado a 339 Mts de la Gasolinera Pemex., lon:-104.48918177, lat:23.88185144}} | 2025-09-02 | 2025-11-29 | 1953252.78 | 1953252.78 | 1953252.78 | 1953252.78 | 1953252.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-073-25, contratista:ISAAC ISRAEL VALVERDE, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1953252.78, importe_modificado:1953252.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1565.73}} | {2549170/proyecto_INICIO, 2549170/proyecto_PROCESO, 2549170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549172 | Proyecto de inversión | 2406361.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1203180.9, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1203180.9, modificado:1203180.9}} | Construcción de línea de conducción de 8 de diámetro del pozo Villa de Guadalupe al tanque de almacenamiento La Virgen en la Localidad de Victoria de Durango del Mpio Victoria de Durango - 91931 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 91931 | S | 4646 | 4631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:707.86, meta_modificada:707.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle RODOLFO FIERRO Colonia VILLA DE GUADALUPE 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle DOMINGO ARRIETA Y Calle CALIXTO CONTRERAS Calle EMILIANO ZAPATA LA UBICACION ESTA UBICADA A 53 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA , lon:-104.68838487, lat:24.03721145}} | 2025-09-03 | 2025-10-06 | 1203180.9 | 1203180.9 | 1203180.9 | 1203180.9 | 1203180.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-061-25, contratista:CONSTRUCTORA CID SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2404316.98, importe_modificado:2404316.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:707.86}} | {2549172/proyecto_INICIO, 2549172/proyecto_PROCESO, 2549172/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549052 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 94199 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 94199 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:14, direccion:Ranchería LOS CHARCOS (LAS MINAS) 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA), lon:-104.3113726, lat:24.82135403}} | 2025-08-29 | 2025-09-26 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-15/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2549052/proyecto_INICIO, 2549052/proyecto_FIN, 2549052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549053 | Proyecto de inversión | 541232.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:541232.06, modificado:540844.55}} | Ampliación del sistema de agua potable: caseta de operación, cerco de protección, red de distribución y tomas domiciliarias en la Localidad 27 de Noviembre - 94748 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 94748 | S | 214 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1090.0, meta_modificada:1090.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:Ranchería Veintisiete de Noviembre 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle 12 de Octubre Y Calle Principal se localiza a 230 Mt de la Primaria de la Rancheria, lon:-104.50165466, lat:24.20763386}} | 2025-09-03 | 2025-11-06 | 540844.55 | 540844.55 | 540844.55 | 540844.55 | 540844.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-067-25, contratista:CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS VERO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:540844.55, importe_modificado:540844.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1090.0}} | {2549053/proyecto_INICIO, 2549053/proyecto_PROCESO, 2549053/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549056 | Proyecto de inversión | 2088800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1044400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1044400.0, modificado:1043218.16}} | REHABILITACION DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PIELAGOS EN EL MUNICIPO DE OTAEZ DURANGO - 96220 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96220 | S | 106 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Ranchería San Miguel de Pielagos 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ La localidad de Piélagos se encuentra ubicada al Noreste del Municipio a 2 horas de la cabecera Municipal por el Camino de Altares Otaez., lon:-105.87056547, lat:24.71098951}} | 2025-09-03 | 2025-11-04 | 1043218.16 | 1043218.16 | 1043218.16 | 1043218.16 | 1043218.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-MEV-007-R33-2025 SBS, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:Otáez, monto:2086436.32, importe_modificado:2086436.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2549056/proyecto_INICIO, 2549056/proyecto_PROCESO, 2549056/proyecto_INICIO, 2549056/proyecto_PROCESO, 2549056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622465 | Proyecto de inversión | 1415541.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1415541.79, modificado:1415541.79}} | 258060 Esc. Prim. Ignacio Zaragoza construcción de 2 medias direcciones de 3.00 x 8.00 mts. est. R.D.C. con losa de cimentación para suelos con arcilla expansiva, en edifcio H; y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258060 | S | 257 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Cinco de Mayo, lon:-104.574111, lat:24.101842}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 1415541.79 | 1415541.79 | 1415541.79 | 1415541.79 | 1415541.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622471 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 258131 Escuela Primaria Unidos Venceremos Victoria de Durango instalación de iluminación de cancha de fútbol | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258131 | S | 157 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Isabel Almanza, lon:-104.624592, lat:24.011202}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549222 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL TRIUNFO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61664 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61664 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:Calle El Triunfo Ejido El Triunfo 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 220 Mt del deposito oficial de vehículos El Triunfo: 25.645103,-103.511642 , lon:-103.5115808, lat:25.64516796}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549222/proyecto_INICIO, 2549222/proyecto_PROCESO, 2549222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562456 | Proyecto de inversión | 113800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56900.0, modificado:56900.0}} | EQUIPAMIENTO DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA - 96832 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 96832 | S | 88 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle GOMEZ PALACIO Colonia BUENA VISTA 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle TOPIA Y Calle OAXACA Calle DURANGO CERCA DE LA TIENDA DE LAS CHISPITAS, A UNA CUADRA DEL PARQUE , lon:-105.36061314, lat:23.77164832}} | 2025-09-15 | 2025-11-21 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | 56900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-PRODER-01/2024, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:173956.17, importe_modificado:173956.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2562456/proyecto_INICIO, 2562456/proyecto_FIN, 2562456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562422 | Proyecto de inversión | 435086.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435086.92, modificado:435086.92}} | REHABILITACIÒN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN EL CERRO DEL OSO PUEBLO NUEVO DURANGO - 83386 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 83386 | S | 216 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:768, direccion:Pueblo EL CERRO DEL OSO 34965 EL CERRO DEL OSO, PUEBLO NUEVO HACIA EL OESTE DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA GAMIZ, lon:-104.95819933, lat:23.17037785}} | 2025-09-17 | 2025-10-17 | 435086.92 | 435086.92 | 435086.92 | 435086.92 | 435086.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-024/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:784687.25, importe_modificado:784687.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2562422/proyecto_INICIO, 2562422/proyecto_PROCESO, 2562422/proyecto_FIN, 2562422/proyecto_PROCESO, 2562422/proyecto_FIN, 2562422/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538512 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EN SAN ANTONIO Y ANEXOS PUEBLO NUEVO DURANGO - 41857 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 41857 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:608, direccion:Pueblo SAN ANTONIO 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD , lon:-105.3111264, lat:23.77751021}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-005/2025, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2538512/proyecto_INICIO, 2538512/proyecto_FIN, 2538512/proyecto_INICIO, 2538512/proyecto_PROCESO, 2538512/proyecto_FIN, 2538512/proyecto_INICIO, 2538512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527069 | Proyecto de inversión | 655687.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655687.67, modificado:655687.67}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MERCADO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 46731 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 46731 | S | 416 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.72, meta_modificada:242.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle 40 BATALLON Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle MADERO Calle TOPIA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, ENFRENTE DE VENEGAS CENTRO A 4 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA , lon:-105.36077374, lat:23.77949984}} | 2025-06-26 | 2025-08-26 | 655687.67 | 655687.67 | 655687.67 | 655687.67 | 655687.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-017/2025, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:655687.67, importe_modificado:655687.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.72}} | {2527069/proyecto_PROCESO, 2527069/proyecto_INICIO, 2527069/proyecto_FIN, 2527069/proyecto_PROCESO, 2527069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302599422 | Proyecto de inversión | 3914394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3914394.72, modificado:3914394.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES ARROYO EL CHOCOLATE - 74924 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 74924 | S | 5890 | 5695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:177.0, meta_modificada:177.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:363, direccion:Camino / Brecha CUENCAME - PASAJE 1 300 EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO CUENCAME-PASAJE PASANDO LA MAQUILADORA DE ROPA, EN LA PRIMERA CURVA., lon:-103.720395, lat:24.880817}} | 2025-03-03 | 2025-03-18 | 3914394.72 | 3914394.72 | 3914394.72 | 3914394.72 | 3914394.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2022-2025-02, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:3914394.72, importe_modificado:3914394.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:177.0}} | {2599422/proyecto_FIN, 2599422/proyecto_PROCESO, 2599422/proyecto_INICIO, 2599422/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622046 | Adquisición | 493812 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493812.0, modificado:493812.0}} | Adquisicion de escaner e impresoras multifuncionales | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Comunicaciones | Sin identificar | Consejo Estatal de Armonización Contable | 26635 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD. FRANCISCO VILLA 108, lon:-104.62, lat:24.04}} | 2025-10-08 | 2026-01-15 | 493812 | 493812 | 493812 | 493812 | 493812 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SFYA/CADQ/EG/12/ORD/2024, contratista:MULTIGPS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:553006.8, importe_modificado:553006.8}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:31.0}} | {2622046/proyecto_INICIO, 2622046/proyecto_PROCESO, 2622046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549057 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299500.0}} | AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD SAUZ DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 96918 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96918 | S | 80 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:39, direccion:Ranchería Sauz de Arriba 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO La obra se ubica al lado de la cancha con domo , lon:-104.45378096, lat:24.66981962}} | 2025-09-03 | 2025-10-01 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | 299500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-10/2025, contratista:C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:599000.0, importe_modificado:599000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2549057/proyecto_PROCESO, 2549057/proyecto_FIN, 2549057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549058 | Proyecto de inversión | 1699175.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849587.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849587.59, modificado:845256.74}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas, y reposición de infraestructura hidráulica en Calle Picea entre calles Ing. Blanco y Pino Tuja de la Localidad de El Salto - 96938 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 96938 | S | 255 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:783.0, meta_modificada:783.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PISEA EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Ing. Blanco Y Calle Pino Tuja UBICADA EN LA SONA ESTE DEL SALTO PUEBLO NUEVO . LA CALLE PISEA UNA VIALIDAD DE 753.31 METROS, ENTRE LAS CALLES ING. BLANCO Y PINO TUJA., lon:-105.37338975, lat:23.77843945}} | 2025-09-03 | 2025-11-27 | 845256.74 | 845256.74 | 845256.74 | 845256.74 | 845256.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-041-25.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1690513.47, importe_modificado:1690513.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:783.0}} | {2549058/proyecto_INICIO, 2549058/proyecto_FIN, 2549058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549059 | Proyecto de inversión | 4423973.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2211986.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2211986.76, modificado:2211986.76}} | Perforación de Pozo Profundo a 220 Mts de profundidad en Colonia Villa de Guadalupe, Municipio de Victoria de Durango. - 97348 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 97348 | S | 4646 | 4691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Gral. Domingo Arrieta Colonia Cilla de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle General Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras A espaldas de Jardín de Niños Chimalpopoca., lon:-104.68839439, lat:24.03704113}} | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 2211986.76 | 2211986.76 | 2211986.76 | 2211986.76 | 2211986.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-060.25, contratista:PERFORACIONES CAMPO VERDE, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4420941.08, importe_modificado:4420941.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2549059/proyecto_INICIO, 2549059/proyecto_PROCESO, 2549059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549061 | Proyecto de inversión | 750866.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375433.46, modificado:380340.12}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375433.47, modificado:0.0}} | AMPLIACION DE COMEDOR ESCOLAR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO-28 EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO. - 98057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 98057 | S | 1225 | 1124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LOBOS Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Y Calle C. Cuauhtémoc Calle Lobos Americana El Salto, Pueblo Nuevo, Durango CP. 34948 A UN COSTADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SALTO., lon:-105.36506518, lat:23.7858027}} | 2025-09-04 | 2025-11-26 | 380340.12 | 380340.12 | 380340.12 | 380340.12 | 380340.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS, contratista:PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3132914.76, importe_modificado:3132914.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2549061/proyecto_INICIO, 2549061/proyecto_FIN, 2549061/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549065 | Proyecto de inversión | 3849836.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1924918.19, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1924918.19, modificado:1921592.03}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA MORELOS, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 99092 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99092 | S | 350 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4506.2, meta_modificada:4506.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida José María Morelos Zona comercial Zona Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mártires de 1910 Y Calle Durango Avenida Hidalgo Inicia frente a Soriana Hiper de Gómez Palacio y pasa a una cuadra (70 Mts)de Ce, lon:-103.49212068, lat:25.5551589}} | 2025-09-05 | 2025-11-15 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | 1921592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-043-25.SBS, contratista:COCONSA CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3843184.06, importe_modificado:3843184.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4506.2}} | {2549065/proyecto_INICIO, 2549065/proyecto_FIN, 2549065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549066 | Proyecto de inversión | 2271764.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135882.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135882.33, modificado:1135830.81}} | Rehabilitación de Vialidad con carpeta asfáltica en calle Francisco Sarabia, entre Av. Morelos y Av. Enrique Unzueza, Col. Centro en el Municipio de Gómez Palacio - 99427 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99427 | S | 168 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4317.0, meta_modificada:4317.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Francisco Sarabia Colonia Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mutualismo Y Calle Primera Avenida Hidalgo Inicia Frente a Centro Comercial Esmeralda, lon:-103.50464856, lat:25.57878}} | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 1135830.81 | 1135830.81 | 1135830.81 | 1135830.81 | 1135830.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-045-25.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2271661.63, importe_modificado:2271661.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4317.0}} | {2549066/proyecto_INICIO, 2549066/proyecto_PROCESO, 2549066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549067 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:266175.4}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL CHABACÁN, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 99512 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 99512 | S | 105 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:47, direccion:Ranchería El Chabacano 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD , lon:-104.51325068, lat:24.73407085}} | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | 266175.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-29/2025.SBS, contratista:ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:532350.8, importe_modificado:532350.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {2549067/proyecto_INICIO, 2549067/proyecto_PROCESO, 2549067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549072 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224250.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO FRANCISCO DE IBARRA, EN EL MUNCIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 101799 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 101799 | S | 160 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:17, direccion:Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ, lon:-104.50053508, lat:24.80110776}} | 2025-09-15 | 2025-10-27 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | 224250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-07/2025.SBS, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:448500.0, importe_modificado:448500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2549072/proyecto_INICIO, 2549072/proyecto_FIN, 2549072/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622505 | Proyecto de inversión | 2243463.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2243463.86, modificado:2243463.86}} | 258114 Sec. Gral.No. 10 Hermila Galindo Acosta construcción de domo de 30.00x20.00 mts cimentación a base de zapatas aisladas y trabes de liga y columnas IPR de 12 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258114 | S | 103 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Río Dorado, lon:-104.544901, lat:24.015442}} | 2025-10-08 | 2026-02-10 | 2243463.86 | 2243463.86 | 2243463.86 | 2243463.86 | 2243463.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549113 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66639 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66639 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Sombreretillo del Alto 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 19 Mt de La Escuela Primaria Emiliano Zapata, se anexan las 2 ubicaciones: 25.089204, -103.323547 y 25.089350, -10, lon:-103.32355314, lat:25.08920175}} | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549113/proyecto_INICIO, 2549113/proyecto_FIN, 2549113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622550 | Adquisición | 646827.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:646827.6, modificado:646827.6}} | CDGO-MYE-13-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-13-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-18 | 2025-12-18 | 646827.6 | 646827.6 | 646827.6 | 646827.6 | 646827.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549096 | Proyecto de inversión | 189290 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:189290.0, modificado:189290.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 23 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 108943 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108943 | S | 34 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:34720 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, lon:-104.00177229, lat:24.47314435}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 189290 | 189290 | 189290 | 189290 | 189290 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2549096/proyecto_INICIO, 2549096/proyecto_FIN, 2549096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616817 | Proyecto de inversión | 102500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102500.0, modificado:102397.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 50 ANIVERSARIO ENTRE LA AVENIDA MIGUEL ALEMÁN Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 2510001006803 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. 50 ANIVERSARIO ENTRE AV MIGUEL ALEMAN Y AV. MIGUEL HIDALGO, lon:-105.0695, lat:24.89001}} | 2025-11-19 | 2025-12-15 | 102397.5 | 102397.5 | 102397.5 | 102397.5 | 102397.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/004-2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:102397.5, importe_modificado:102397.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:70.0}} | {2616817/proyecto_INICIO, 2616817/proyecto_PROCESO, 2616817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562887 | Proyecto de inversión | 540768.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540768.72, modificado:540768.72}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO (NORTE) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN NUEVO IDEAL, DGO. - 73518 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 73518 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2644.8, meta_modificada:2644.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Camino / Vereda POBLADO DE BENITO JUAREZ - BORDO DE ABREVADERO 0 0 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL ENTRADANDO AL POBLADO SE TOMA LA SALIDA A PROVIDENCIA HACIA EL NOROESTE, DE AHI SE VA POR UNA VEREDA AL NORTE SO, lon:-105.11213698, lat:25.07403282}} | 2025-02-02 | 2025-08-22 | 540768.72 | 540768.72 | 540768.72 | 540768.72 | 540768.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI-FISMUN-001-2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:540768.72, importe_modificado:540768.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2644.8}} | {2562887/proyecto_INICIO, 2562887/proyecto_PROCESO, 2562887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562267 | Proyecto de inversión | 45298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45298.74, modificado:45298.74}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(RINCON DE CEBOLLAS) - 69389 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 69389 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:Ranchería RINCON DE CEBOLLAS 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.13550863, lat:25.8321312}} | 2025-08-24 | 2025-09-22 | 45298.74 | 45298.74 | 45298.74 | 45298.74 | 45298.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562267/proyecto_PROCESO, 2562267/proyecto_INICIO, 2562267/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527072 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL PALMAR PUEBLO NUEVO DURANGO - 33681 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 33681 | S | 819 | 810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion: Pueblo EL PALMAR 34968 EL PALMAR, PUEBLO NUEVO CAMINO DEL ENCINAL HACIA EL PALMAR , lon:-105.69092049, lat:23.42703459}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | 2700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-003/2025, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2850000.0, importe_modificado:2850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2527072/proyecto_INICIO, 2527072/proyecto_FIN, 2527072/proyecto_PROCESO, 2527072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527075 | Proyecto de inversión | 903712.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903712.16, modificado:903712.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CIUDAD PUEBLO NUEVO DURANGO - 34315 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 34315 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia CENTRO 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle OAXACA Calle MORELOS ENFRENTE DEL DOMO, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA , lon:-105.68903902, lat:23.73076053}} | 2025-06-20 | 2025-08-20 | 903712.16 | 903712.16 | 903712.16 | 903712.16 | 903712.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-012/2025, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:903712.76, importe_modificado:903712.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2527075/proyecto_INICIO, 2527075/proyecto_PROCESO, 2527075/proyecto_FIN, 2527075/proyecto_PROCESO, 2527075/proyecto_FIN, 2527075/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527078 | Proyecto de inversión | 138747.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138747.58, modificado:138747.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA EL BRILLANTE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 10658 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10658 | S | 216 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ORO Colonia EL BRILLANTE 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DIAMANTE Y Calle LA MARINA Calle TOPACIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE QUE VA HACIA PIEDRA BOLA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FE, lon:-105.35186612, lat:23.78464683}} | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 138747.58 | 138747.58 | 138747.58 | 138747.58 | 138747.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76.0}} | {2527078/proyecto_PROCESO, 2527078/proyecto_FIN, 2527078/proyecto_PROCESO, 2527078/proyecto_INICIO, 2527078/proyecto_FIN, 2527078/proyecto_INICIO, 2527078/proyecto_PROCESO, 2527078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527080 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:825000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825000.0, modificado:803887.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA CUMBRE DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO DURANGO - 8953 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 8953 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:272.0, meta_modificada:272.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion: Pueblo LA CUMBRE DE MILPILLAS 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, ENFRENTE DE LA TIENDA, POR EL CAMINO QUE VA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS , lon:-105.20404403, lat:23.25081613}} | 2025-05-30 | 2025-07-30 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001/2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1607774.52, importe_modificado:1607774.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:272.0}} | {2527080/proyecto_INICIO, 2527080/proyecto_PROCESO, 2527080/proyecto_FIN, 2527080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562440 | Proyecto de inversión | 945000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:945000.0, modificado:945000.0}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO EN CHAVARRÌA NUEVO PUEBLO NUEVO DURANGO - 83404 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 83404 | S | 1102 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.98, meta_modificada:9.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Pueblo CHAVARRIA NUEVO 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO EL CAMINO QUE VA DESDE EL VALLE DE LA BUFA A SANTA LUCIA EN TRAMOS AISLADOS, lon:-105.58676338, lat:23.65029757}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | 945000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-035/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:945000.0, importe_modificado:945000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.98}} | {2562440/proyecto_INICIO, 2562440/proyecto_PROCESO, 2562440/proyecto_FIN, 2562440/proyecto_PROCESO, 2562440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562441 | Proyecto de inversión | 449999.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449999.19, modificado:449999.19}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COYOTES PUEBLO NUEVO DURANGO - 94557 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 94557 | S | 160 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:434.0, meta_modificada:434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:Pueblo ESTACION COYOTES JOSE MARIA MORELOS 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO A UNA CUADRA DEL DOMO, CERCA DE LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN MIGUEL DE CRUCES , lon:-105.31548163, lat:23.86075294}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 449999.19 | 449999.19 | 449999.19 | 449999.19 | 449999.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-032/2025, contratista:MA. ESPERANZA FAVELA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:450000.0, importe_modificado:450000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:434.0}} | {2562441/proyecto_FIN, 2562441/proyecto_PROCESO, 2562441/proyecto_INICIO, 2562441/proyecto_PROCESO, 2562441/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522200 | Proyecto de inversión | 33190436 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.3190436E7, modificado:3.0109052E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2895 | 2568 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.5111777, lat:25.64691199}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM, lon:-103.5762511, lat:25.77243288}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 30109052 | 30109052 | 30109052 | 30109052 | 30109052 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522214 | Proyecto de inversión | 12254930 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.225493E7, modificado:1.1117188E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1569 | 1483 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6009885, lat:23.92597438}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA, lon:-104.6625946, lat:23.96243807}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 11117188 | 11117188 | 11117188 | 11117188 | 11117188 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522217 | Proyecto de inversión | 85784512 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.5784512E7, modificado:7.7820319E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2986 | 2563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.7450077, lat:25.62178049}, geo2: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR, lon:-105.3632426, lat:25.93693374}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 77820319 | 77820319 | 77820319 | 77820319 | 77820319 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562107 | Proyecto de inversión | 3955855.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3955855.84, modificado:3955855.84}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD PASAJE - 71929 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 71929 | S | 723 | 741 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:Camino / Brecha PASAJE - CIENEGUILLA 1 300 35835 PASAJE, CUENCAMÉ EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE PASAJE A LA CIENEGUILLA., lon:-103.8046302, lat:24.94148761}} | 2025-07-10 | 2025-07-30 | 3955855.84 | 3955855.84 | 3955855.84 | 3955855.84 | 3955855.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2022-2025-06, contratista:HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:3955855.84, importe_modificado:3955855.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2562107/proyecto_PROCESO, 2562107/proyecto_INICIO, 2562107/proyecto_FIN, 2562107/proyecto_PROCESO, 2562107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562575 | Proyecto de inversión | 249110.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249110.89, modificado:249110.89}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOMA DEL GIGANTE EN SANTA CLARA, DGO. - 32375 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 32375 | S | 640 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle LOMA DEL GIGANTE Colonia SANTA CLARA 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle FELIPE ANGELES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A SIETE CUADR, lon:-103.34651098, lat:24.48070514}} | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 249110.89 | 249110.89 | 249110.89 | 249110.89 | 249110.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/FAISM-DRE/003-2025, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:249110.89, importe_modificado:249110.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2562575/proyecto_INICIO, 2562575/proyecto_PROCESO, 2562575/proyecto_FIN, 2562575/proyecto_INICIO, 2562575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605808 | Proyecto de inversión | 2161259.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2161259.44, modificado:2161259.44}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA COL. LOMA DE LOS INDIOS MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO. - 129608 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 129608 | S | 98 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1434.0, meta_modificada:1415.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Niños Heroes Colonia Loma de los Indios 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Sin Nombre Calle Carretera a Simon Bolivar Pasando el puente en calle Delicias , lon:-103.36244598, lat:24.48529225}} | 2025-10-30 | 2025-10-30 | 2161259.44 | 2161259.44 | 2161259.44 | 2161259.44 | 2161259.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/FAISM-URB/011-2025, contratista:ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:2161259.44, importe_modificado:2161259.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1415.0}} | {2605808/proyecto_PROCESO, 2605808/proyecto_FIN, 2605808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605809 | Proyecto de inversión | 518639.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518639.39, modificado:475149.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE 1A ETAPA EN LA COL. LA CEMENTERA EN SANTA CLARA DGO. - 129682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 129682 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.51, meta_modificada:212.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Cementera 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Nezahualcoyotl Y Calle Tolteca Calle Isabel la Catolica Atras de la capilla, lon:-103.37081886, lat:24.48390151}} | 2025-11-02 | 2025-12-15 | 475149.85 | 475149.85 | 475149.85 | 475149.85 | 475149.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/FAISM-DRE/012-2025, contratista:ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:511561.15, importe_modificado:475149.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.51}} | {2605809/proyecto_FIN, 2605809/proyecto_PROCESO, 2605809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549076 | Proyecto de inversión | 1195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:597500.0, modificado:597420.3}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA LA HACIENDITA SAN JUAN DEL RIO - 102190 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 102190 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL POZO , lon:-104.45609681, lat:24.79067346}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | 597420.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-31/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1194840.6, importe_modificado:1194840.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2549076/proyecto_INICIO, 2549076/proyecto_PROCESO, 2549076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549077 | Proyecto de inversión | 317348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:317348.74, modificado:317348.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE DURANGO - 103766 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 103766 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle Felipe Pescador Y Calle Francisco Villa Calle Roque González Localizado a 172 Mts del Centro de Salud 5 de Mayo, lon:-104.57063942, lat:24.1008556}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549077/proyecto_INICIO, 2549077/proyecto_FIN, 2549077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549082 | Proyecto de inversión | 1010424.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505212.02, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:505212.02, modificado:504925.36}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL ARROYO DEL POTRERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 104503 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 104503 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D, lon:-104.44633713, lat:24.7897101}} | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 504925.36 | 504925.36 | 504925.36 | 504925.36 | 504925.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-32/2025, contratista:ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1009850.7, importe_modificado:1009850.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2549082/proyecto_FIN, 2549082/proyecto_PROCESO, 2549082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549083 | Proyecto de inversión | 466887.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:466887.76, modificado:466887.76}} | CONSTRUCCION DE 218 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 104752 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 104752 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.01, meta_modificada:218.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Guerrero 116 Colonia La Moderna 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle San Pedro Y Calle Morelos Avenida Durango Localizado a 100 Metros de Escuela Primaria Carmen Serdán.: Coordenadas: 235937.8N, 1044127.4W ; 235916, lon:-104.69093553, lat:23.99384053}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 466887.76 | 466887.76 | 466887.76 | 466887.76 | 466887.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-046-25, contratista:MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2843898.4, importe_modificado:2843898.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.01}} | {2549083/proyecto_INICIO, 2549083/proyecto_FIN, 2549083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615108 | Acción | 47212 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47212.0, modificado:47212.0}} | estudio de video grabación - 6193 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 6193-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 47212 | 47212 | 47212 | 47212 | 47212 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160703, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:47212.0, importe_modificado:47212.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}} | {2615108/proyecto_INICIO, 2615108/proyecto_FIN, 2615108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549055 | Proyecto de inversión | 2130187.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2130187.89, modificado:2088900.46}} | Construcción del sistema de agua potable: línea de conducción, 2 tanques de regulación, red de distribución y tomas domiciliarias en la Localidad San José de Reyes del municipio de General Simón Bolívar - 95032 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 95032 | S | 371 | 362 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2890.0, meta_modificada:2890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo General Simon Bolivar 35950 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Líneas de Conducción y Red de Distribución a lo largo del sur a norte del Poblado Simón Bolívar, lon:-103.13120045, lat:24.44058831}} | 2025-09-03 | 2025-11-28 | 2088900.46 | 2088900.46 | 2088900.46 | 2088900.46 | 2088900.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-072-25, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2088900.46, importe_modificado:2088900.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2890.0}} | {2549055/proyecto_INICIO, 2549055/proyecto_PROCESO, 2549055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549069 | Proyecto de inversión | 2373386.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186693.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1186693.06, modificado:1186117.26}} | LONARIA CANCHA DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMQC EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO - 99847 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99847 | S | 416 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Pueblo LA CAMPANA DE SAN JERONIMO 34946 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA JUNTO A LA TELE SECUNDARIA LA CAMPANA 315, lon:-105.52018312, lat:23.7738254}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 1186117.26 | 1186117.26 | 1186117.26 | 1186117.26 | 1186117.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS, contratista:PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3132914.76, importe_modificado:3132914.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2549069/proyecto_INICIO, 2549069/proyecto_PROCESO, 2549069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562892 | Proyecto de inversión | 289438.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289438.54, modificado:289438.54}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN NUEVO IDEAL, DGO - 88539 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 88539 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida AV. JOSE RAMON VALDEZ 600 Colonia CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ISABEL LA CATOLITA Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA PLAZA DE ARMAS A UN LADO, lon:-105.07540553, lat:24.88687379}} | 2025-03-11 | 2025-04-10 | 289438.54 | 289438.54 | 289438.54 | 289438.54 | 289438.54 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/007/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:272630.24, importe_modificado:272630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:73.0}} | {2562892/proyecto_INICIO, 2562892/proyecto_FIN, 2562892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562895 | Proyecto de inversión | 124160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124160.0, modificado:124160.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE EN NUEVO IDEAL, DGO. - 106084 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 106084 | S | 17 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:186.0, meta_modificada:186.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle CALLE EN GUATIMAPE Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle POR EL COSTADO DE LA CARRETERA Y POR LA CARRETERA FEDERAL HIENDO DE NUEVO IDEAL A DGO. SE CRUZA EL PUENTE Y A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL PRIMER , lon:-104.92141461, lat:24.8090223}} | 2025-05-20 | 2025-06-28 | 124160 | 124160 | 124160 | 124160 | 124160 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/013/2025, contratista:TECNOEDIFICACIONES FORTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:124160.0, importe_modificado:124160.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:186.0}} | {2562895/proyecto_INICIO, 2562895/proyecto_FIN, 2562895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562894 | Proyecto de inversión | 34266.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34266.4, modificado:34266.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (ASTILLEROS) 7 LUM - 88110 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 88110 | S | 22 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Calle CALLES DE LA LOCALIDAD DE ASTILLERO Ejido LOCALIDAD DE ASTILLEROS DE ABAJO 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO CON FORME AL PLANO SE INTALARON LAS LUMINARIAS., lon:-105.10344346, lat:24.78726644}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 34266.4 | 34266.4 | 34266.4 | 34266.4 | 34266.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI-FISMUN-008-2025, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:34266.4, importe_modificado:34266.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562894/proyecto_PROCESO, 2562894/proyecto_INICIO, 2562894/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562898 | Proyecto de inversión | 117484.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117484.8, modificado:117484.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (GUILLERMO PRIETO) 24 LUM - 106664 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 106664 | S | 76 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:Calle CALLES DE GUILLERMO PRIETO Ejido GUILLERMO PRIETO 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO, lon:-105.00857367, lat:24.86883241}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 117484.8 | 117484.8 | 117484.8 | 117484.8 | 117484.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI*FISMUN*008*2025, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:117484.8, importe_modificado:117484.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2562898/proyecto_FIN, 2562898/proyecto_PROCESO, 2562898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562900 | Proyecto de inversión | 2052376.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2052376.3, modificado:2052376.3}} | PAVIMENTACIÓN DE AV. NIÑOS HEROES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA EN LA CABECERA DE NUEVO IDEAL, DGO. - 99377 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 99377 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1153.61, meta_modificada:1153.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEROES 500 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GUADALUPE VICTORIA UBICANDO DESDE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, SE RECORRE UNA CUADRA O BLOQUE HACIA, lon:-105.07567521, lat:24.88976216}} | 2025-05-12 | 2025-06-10 | 2052376.3 | 2052376.3 | 2052376.3 | 2052376.3 | 2052376.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LI-HAYTO.NI/FISMUN/001/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:2052376.3, importe_modificado:2052376.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1153.61}} | {2562900/proyecto_INICIO, 2562900/proyecto_FIN, 2562900/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562902 | Proyecto de inversión | 494843.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494843.72, modificado:494843.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. NIÑOS HÉROES ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. EMILIANO ZAPATA, EN NUEVO IDEAL, DGO - 102833 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 102833 | S | 92 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida NINOS HEROES 500 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA DE LA PRESIDENCIA SE ENCUENTRA LA PLAZA DE ARMAS Y AUN BLO QUE HACIA EL SUROESTE SE ENCUENTRA LA CALLE, lon:-105.07574192, lat:24.88976601}} | 2025-05-15 | 2025-06-03 | 494843.72 | 494843.72 | 494843.72 | 494843.72 | 494843.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/011/2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:494843.72, importe_modificado:494483.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {2562902/proyecto_INICIO, 2562902/proyecto_FIN, 2562902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562899 | Proyecto de inversión | 55222.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55222.88, modificado:55222.88}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO (ESTE) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN NUEVO IDEAL, DGO. - 103204 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 103204 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:247.5, meta_modificada:247.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:Callejón CALLEJON HASTA LLEGAR A LA OBRA Ejido SANTO DOMINGO 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL LLEGANDO AL POBLADO DE SANTO DOMINGO SE ENTRA POR LA PUERTA QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE AHI SE RECORRE HASTA LLEGAR AL BORDO DE ABREVAD, lon:-105.15843984, lat:24.96213493}} | 2025-02-02 | 2025-02-22 | 55222.88 | 55222.88 | 55222.88 | 55222.88 | 55222.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/002/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:55222.88, importe_modificado:55222.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:247.5}} | {2562899/proyecto_INICIO, 2562899/proyecto_FIN, 2562899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562903 | Proyecto de inversión | 53847.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53847.2, modificado:53847.2}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (ESFUERZOS UNIDOS)ASTILLEROS) 11 LUM - 106663 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 106663 | S | 38 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:Calle CALLES DE LA LOCALIDAD Ejido ESFFUERZOS UNIDOOS 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO, lon:-104.99094346, lat:24.82172422}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 53847.2 | 53847.2 | 53847.2 | 53847.2 | 53847.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/008/2025EU, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:53847.2, importe_modificado:53847.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562903/proyecto_FIN, 2562903/proyecto_PROCESO, 2562903/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600447 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978718.64}} | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS UNIDAD GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-03 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARTÍCULO 123 S/N, FRACC, FILADELFIA, 35019 GÓMEZ PALACIO, DURANGO , lon:-103.50197522, lat:25.5861302}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562443 | Proyecto de inversión | 201250.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:201250.82, modificado:201250.82}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO AUDITORIO ASERRADEROS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79224 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79224 | S | 400 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGO Y Calle PRIMO DE VERDAD Calle EDUCACIÒN CANCHA DE BASQUET BOL QUE ESTA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, DEL REGISTRO CIVIL Y DE LA CASA DE LA TE, lon:-105.36073553, lat:23.77724872}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 201250.82 | 201250.82 | 201250.82 | 201250.82 | 201250.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2562443/proyecto_INICIO, 2562443/proyecto_PROCESO, 2562443/proyecto_FIN, 2562443/proyecto_PROCESO, 2562443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601961 | Proyecto de inversión | 1468793 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1468793.0, modificado:1468793.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 180 MTS. DE PROFUNDIDAD ETAPA 1/2 EN LA LOCALIDAD SANTIAGO BAYACORA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-008-25 (3) | N | 0 | 0 | 1220 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:SANTIAGO BAYACORA DURANGO, lon:-104.61375, lat:23.89334}} | 2025-07-12 | 2025-09-09 | 1468793 | 1468793 | 1468793 | 1468793 | 1468793 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562446 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | AMPLIACIÓN DE CENTRO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES (CAI) Y CASAS DE DÍA EN LA CAMPANA PUEBLO NUEVO DURANGO - 48126 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 48126 | S | 426 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO EN EL CENTRO DE LA CAMPANA AUN COSTADO DE LA CANCHA , lon:-105.51988343, lat:23.77324229}} | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-016/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.0}} | {2562446/proyecto_INICIO, 2562446/proyecto_FIN, 2562446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562447 | Proyecto de inversión | 149600.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149600.33, modificado:149600.33}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL ESTADIO JESUS S. SILOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79349 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79349 | S | 615 | 615 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DURANGO Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Calle PRIMO DE VERDAD Calle HERMANOS ARAGÓN ESTADIO DE BEIS BOL, AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y DE LA EST.3, lon:-105.36196825, lat:23.7763688}} | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 149600.33 | 149600.33 | 149600.33 | 149600.33 | 149600.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-024/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:784687.25, importe_modificado:784687.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2562447/proyecto_INICIO, 2562447/proyecto_FIN, 2562447/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605779 | Proyecto de inversión | 402157.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:65802.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:336355.27, modificado:336355.27}} | CONSTRUCCIÒN DE BAÑOS EN EL RASTRO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 128550 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 128550 | S | 416 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:88.03, meta_modificada:88.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle JUAN ALDAMA Calle HIDALGO A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, RUMBO HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, CERCA DEL CHORRO D, lon:-105.36110097, lat:23.78790624}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 336355.27 | 336355.27 | 336355.27 | 336355.27 | 336355.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-012/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:402157.42, importe_modificado:402157.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:88.03}} | {2605779/proyecto_INICIO, 2605779/proyecto_PROCESO, 2605779/proyecto_FIN, 2605779/proyecto_INICIO, 2605779/proyecto_PROCESO, 2605779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562448 | Proyecto de inversión | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2850000.0, modificado:2850000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL PALMAR - 79232 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79232 | S | 2123 | 2011 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:12955.02, meta_modificada:12955.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:63, direccion:Rancho EL PALMAR 34968 EL PALMAR, PUEBLO NUEVO CAMINO DE LA ESCONDIDA HACIA EL PALMAR PUEBLO NUEVO DURANGO , lon:-105.68933314, lat:23.42565175}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | 2850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-003/2025, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2850000.0, importe_modificado:2850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:12955.02}} | {2562448/proyecto_FIN, 2562448/proyecto_PROCESO, 2562448/proyecto_INICIO, 2562448/proyecto_FIN, 2562448/proyecto_INICIO, 2562448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605777 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 125265 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 125265 | S | 413 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11799.0, meta_modificada:11799.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:71, direccion:Pueblo QUEBRADA DEL CAMPAMENTO 34968 QUEBRADA DEL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA HACIA LOS GUAYABOS Y HACIA EL MOLINO, lon:-105.53993189, lat:23.44102154}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-006/2025, contratista:GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11799.0}} | {2605777/proyecto_PROCESO, 2605777/proyecto_FIN, 2605777/proyecto_INICIO, 2605777/proyecto_FIN, 2605777/proyecto_PROCESO, 2605777/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562455 | Proyecto de inversión | 1699175.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:849587.6, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849587.6, modificado:849587.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE PICEA EN LA COLONIA VICTORIA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 96513 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 96513 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.11, meta_modificada:133.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DEL PICEA Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DEL MADROÑO Y Calle TASCATE Calle PORFIRIO BURCIAGA CALLE QUE VA HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA LA VICTORIA, A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO , lon:-105.37192255, lat:23.77663036}} | 2025-09-15 | 2025-11-20 | 849587.6 | 849587.6 | 849587.6 | 849587.6 | 849587.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 1/2025, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2411714.12, importe_modificado:2411714.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.11}} | {2562455/proyecto_INICIO, 2562455/proyecto_FIN, 2562455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605776 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EL LA COLONIA MILITAR EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 125230 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 125230 | S | 88 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:348.0, meta_modificada:348.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DEL FORTIN Colonia MILITAR 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle NIÑOS HEROES Calle LAS MILICIAS ATRAS DE SALUBRIDAD, A UNA CUADRA DEL IMSS, lon:-105.35886168, lat:23.77924431}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-008/2025, contratista:PEDRO HUGO FIGUEROA ROBLES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:348.0}} | {2605776/proyecto_INICIO, 2605776/proyecto_PROCESO, 2605776/proyecto_FIN, 2605776/proyecto_INICIO, 2605776/proyecto_PROCESO, 2605776/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562465 | Proyecto de inversión | 470250 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470250.0, modificado:470250.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79321 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79321 | S | 516 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Colonia OBREGÓN 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LÁZARO CÀRDENAS Y Calle DEL CARDENAL Calle MONSEÑOR FRANCISCO MEDINA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE PICOS, A UN COSTADO DE LA FUNDACIÒN DURANGO , lon:-105.35877378, lat:23.77564287}} | 2025-08-28 | 2025-10-28 | 470250 | 470250 | 470250 | 470250 | 470250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-023/2025, contratista:INTERTEC ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:470250.0, importe_modificado:470250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2562465/proyecto_PROCESO, 2562465/proyecto_INICIO, 2562465/proyecto_PROCESO, 2562465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562398 | Proyecto de inversión | 395908.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395908.81, modificado:395908.81}} | AMPLIACION DE 537 METROS LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE, CON TUBERIA DE PVC HIDRAULICO DE 2 DE DIAMETRO EN LA COLONIA EL ABUELO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO - 113305 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 113305 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:537.0, meta_modificada:537.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia FRANCISCO I MADERO 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL LIENZO CHARRO DONDE SE ENCUE, lon:-104.31084271, lat:24.40864581}} | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 395908.81 | 395908.81 | 395908.81 | 395908.81 | 395908.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/APO/001/2025, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:h. ayuntamiento, monto:395908.81, importe_modificado:395908.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:537.0}} | {2562398/proyecto_INICIO, 2562398/proyecto_FIN, 2562398/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562399 | Proyecto de inversión | 1851853.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1851853.93, modificado:1851853.93}} | suministro y colocación de paneles solares para pozo profundo en la localidad de adolfo lopez mateos, municipio de panuco de coronado, dgo. - 50863 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 50863 | S | 364 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:63, direccion:ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO Entrada a entronque hacia comunidad los lobos 100 mts y girar a la derecha, lon:-104.47287496, lat:24.54374389}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1851853.93 | 1851853.93 | 1851853.93 | 1851853.93 | 1851853.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/004/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:1851853.93, importe_modificado:1851853.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562399/proyecto_INICIO, 2562399/proyecto_FIN, 2562399/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562400 | Proyecto de inversión | 951200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951200.0, modificado:951200.0}} | REPOSICIÓN DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO,DGO. - 86525 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 86525 | S | 378 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:8, direccion:Camino CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO JAVIER MINA 1 100 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO A 1 KILOMETRO DEL ULTIMO DESVIAMIENTO A LA IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MI, lon:-104.47522139, lat:24.49208704}} | 2025-02-13 | 2025-03-13 | 951200 | 951200 | 951200 | 951200 | 951200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/002/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:951200.0, importe_modificado:951200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562400/proyecto_INICIO, 2562400/proyecto_FIN, 2562400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562401 | Proyecto de inversión | 441568.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441568.35, modificado:441568.35}} | CONSTRUCCION DE 240 M DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 8 DE DIAMETRO EN COL EL ABUELO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, PANUCO DE CORONADO - 113071 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 113071 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia FRANCISCO I MADERO 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL LIENZO CHARRO DONDE SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA COLONIA, lon:-104.31091491, lat:24.40848696}} | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 441568.35 | 441568.35 | 441568.35 | 441568.35 | 441568.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/DRE/001/2025, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:747122.46, importe_modificado:747122.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2562401/proyecto_INICIO, 2562401/proyecto_FIN, 2562401/proyecto_PROCESO, 2562401/proyecto_FIN, 2562401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562402 | Proyecto de inversión | 2277873 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2277873.0, modificado:2277873.0}} | suministro y colocacion de paneles solares en pozo profundo en la localidad de panuco de coronado, municipio de panuco de coronado, dgo. - 50914 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 50914 | S | 676 | 676 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO salida a camino de terraceria hacia hermenegildo galeana a 1 km y voltear hacia la izquierda, lon:-104.3515739, lat:24.54831953}} | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 2277873 | 2277873 | 2277873 | 2277873 | 2277873 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/005/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:2277873.0, importe_modificado:2277873.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562402/proyecto_INICIO, 2562402/proyecto_FIN, 2562402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562403 | Proyecto de inversión | 950412.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950412.89, modificado:950412.89}} | Suministro y colocación de paneles solares para pozo profundo en la localidad de Francisco R Serrano municipio de Panuco de Coronado. - 44632 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 44632 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Calle sin nombre Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle Cardona Y Calle Francisco R. Serrano la obra se realizara a una cuadra al norte de la gasolinera de la localidad en f, lon:-104.37886427, lat:24.46037479}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 950412.89 | 950412.89 | 950412.89 | 950412.89 | 950412.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/003/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:939692.89, importe_modificado:939692.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562403/proyecto_INICIO, 2562403/proyecto_FIN, 2562403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605672 | Proyecto de inversión | 107913.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107913.73, modificado:107913.73}} | EQUIPAMIENTO CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO LOCALIDAD DE VELARDEÑA, MUNICIPIO DE CUENCAME DGO. - 128856 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128856 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:74, direccion:Calle SIN NOMBRE 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ JUNTO AL PUENTE PEATONAL, lon:-103.73328119, lat:25.06485028}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 107913.73 | 107913.73 | 107913.73 | 107913.73 | 107913.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-03, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:107913.73, importe_modificado:107913.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605672/proyecto_INICIO, 2605672/proyecto_PROCESO, 2605672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562109 | Proyecto de inversión | 2474094.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2474094.08, modificado:2474094.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA - 66170 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 66170 | S | 1036 | 1082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:Camino / Brecha EMILIANO ZAPATA - HEROES DE CHAPULTEPEC 5 181 35856 HÉROES DE CHAPULTEPEC (SAN SEBASTIÁN), CUENCAMÉ EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 600 METROS PASANDO LA PRESA., lon:-103.85272315, lat:24.42191952}} | 2025-06-20 | 2025-07-03 | 2474094.08 | 2474094.08 | 2474094.08 | 2474094.08 | 2474094.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2022-2025-05, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:2474094.08, importe_modificado:2474094.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:108.0}} | {2562109/proyecto_INICIO, 2562109/proyecto_PROCESO, 2562109/proyecto_FIN, 2562109/proyecto_PROCESO, 2562109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605666 | Proyecto de inversión | 133565.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133565.61, modificado:133565.61}} | REABILITACION RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA DEPORTIVA MUNICIPIO DE CUENCAME DGO - 129772 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 129772 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle DEPORTIVA 35805 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ ENTRE Calle BERNABE GONZALEZ Y Avenida GUADALUPE VICTORIA FRENTE A LA DEPORTIVA, lon:-103.69636297, lat:24.87642842}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 133565.61 | 133565.61 | 133565.61 | 133565.61 | 133565.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-01, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:133565.61, importe_modificado:133565.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2605666/proyecto_INICIO, 2605666/proyecto_FIN, 2605666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562576 | Proyecto de inversión | 1277153.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1277153.06, modificado:1221747.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SAN JOSÉ DE FLECHAS DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA, DGO. - 89003 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Clara | 89003 | S | 640 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE DE FLECHAS - SANTA CLARA 22 500 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40 MINUTOS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN VEHICULO POR CAM, lon:-103.35015383, lat:24.4688364}} | 2025-04-01 | 2025-04-30 | 1221747.52 | 1221747.52 | 1221747.52 | 1221747.52 | 1221747.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/FAISM-URB/005-2025, contratista:GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CLARA, monto:1221747.52, importe_modificado:1221747.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2562576/proyecto_FIN, 2562576/proyecto_PROCESO, 2562576/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562907 | Proyecto de inversión | 356746.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356746.4, modificado:356746.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (NUEVO IDEAL) 72 LUM - 107008 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 107008 | S | 208 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle DIVERSAS CALLE DE NUEVO IDEAL Pueblo CABECERA DE NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO, lon:-105.07720655, lat:24.88064227}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 356746.4 | 356746.4 | 356746.4 | 356746.4 | 356746.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/008/2025 NI, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:356746.4, importe_modificado:356476.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:72.0}} | {2562907/proyecto_PROCESO, 2562907/proyecto_FIN, 2562907/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562911 | Proyecto de inversión | 190361.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190361.57, modificado:190361.57}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO EN NUEVO IDEAL, DGO. - 88668 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 88668 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.5, meta_modificada:212.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:49, direccion:Calle CALLES DE LA LOC RAUL MADERO Ejido RAUL MADERO 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL ENTRADO AL PUEBLO DONDE ESTA EL LETRERO DE BIENVENIDOS, SE TOMA A MANO IZQUIERDA 2 BLOQUES, HASTA LA PUERTA AHI A LA DERECHA EN DOS BLOQUES MAS EM, lon:-105.05942334, lat:24.8223325}} | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 190361.57 | 190361.57 | 190361.57 | 190361.57 | 190361.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI-FISMUN-007-2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:190361.57, importe_modificado:190361.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.5}} | {2562911/proyecto_FIN, 2562911/proyecto_PROCESO, 2562911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600448 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6053362.5}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-05 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13542.0, meta_modificada:13542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6970649, lat:24.0163294}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13542.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562459 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE SAN MANUEL A CEBOLLAS DE MILPILLAS - 71000 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 71000 | S | 816 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2115.0, meta_modificada:2115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:20, direccion:Pueblo CEBOLLAS DE MILPILLAS 34964 CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE SAN MANUEL A CEBOLLAS DE MILPILLAS, lon:-104.8446118, lat:23.36603815}} | 2025-09-12 | 2025-10-13 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-022/2025, contratista:COMUNIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2115.0}} | {2562459/proyecto_INICIO, 2562459/proyecto_PROCESO, 2562459/proyecto_INICIO, 2562459/proyecto_FIN, 2562459/proyecto_INICIO, 2562459/proyecto_PROCESO, 2562459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562460 | Proyecto de inversión | 1164531.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1164531.74, modificado:1164531.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL MIRADOR EN LA COLONIA CALLES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 94667 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 94667 | S | 416 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.35, meta_modificada:56.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia CALLES 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CARMELITAS DESCALZAS Y Calle AGUA MARINA Calle LAS ROSAS A UNA CUADRA DE LAS GASOLINERAS, ENFRENTE DE ACEROS FERREMAX Y DEL AUTOLAVADO , lon:-105.35767265, lat:23.78375459}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 1164531.74 | 1164531.74 | 1164531.74 | 1164531.74 | 1164531.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-031/2025, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERÍA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:1164531.74, importe_modificado:1164531.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.35}} | {2562460/proyecto_INICIO, 2562460/proyecto_FIN, 2562460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605772 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLES PRINCIPALES DE LA COLONIA CENTRO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 126810 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126810 | S | 216 | 201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:218.91, meta_modificada:218.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle BENITO JUAREZ Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CANELAS Calle NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DE LA PLAZA, ENFRENTE DE LA ZAPATERIA NADIA, A UNA CUADRA DE VENEGAS CENTRO , lon:-105.36014914, lat:23.77978184}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-002/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:218.91}} | {2605772/proyecto_FIN, 2605772/proyecto_INICIO, 2605772/proyecto_PROCESO, 2605772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605769 | Proyecto de inversión | 260428 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260428.0, modificado:260428.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EL AUDITORIO MUNICIPAL EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 127494 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 127494 | S | 416 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMANOS VAZQUEZ Y Calle ROSA MARIA CARDOZA Calle ZARAGOZA AUN COSTADO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, ENFRENTE DEL ESTADIO JESU, lon:-105.36111347, lat:23.77699183}} | 2025-11-20 | 2025-12-31 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | 260428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-004/2025, contratista:HECTOR MANUEL GERARDO MORENO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:260428.0, importe_modificado:260428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2605769/proyecto_FIN, 2605769/proyecto_PROCESO, 2605769/proyecto_INICIO, 2605769/proyecto_PROCESO, 2605769/proyecto_FIN, 2605769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562464 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79235 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79235 | S | 8618 | 7918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2848.0, meta_modificada:2848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Colonia EL SALTO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO EN LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN ANTONIO Y ANEXOS , lon:-105.33478472, lat:23.78893628}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-003/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:5200000.0, importe_modificado:5200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2848.0}} | {2562464/proyecto_PROCESO, 2562464/proyecto_FIN, 2562464/proyecto_PROCESO, 2562464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605768 | Proyecto de inversión | 720000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720000.0, modificado:720000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO DURANGO - 122227 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 122227 | S | 2162 | 2330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15885.0, meta_modificada:15885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:Pueblo LOS GUAYABOS 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE LOS GUAYABOS HACIA EL MOLINO Y HACIA CHOMONQUES, lon:-105.54417148, lat:23.45067203}} | 2025-11-03 | 2025-12-26 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | 720000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-005/2025, contratista:GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15885.0}} | {2605768/proyecto_PROCESO, 2605768/proyecto_FIN, 2605768/proyecto_INICIO, 2605768/proyecto_FIN, 2605768/proyecto_PROCESO, 2605768/proyecto_FIN, 2605768/proyecto_INICIO, 2605768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562420 | Proyecto de inversión | 42883.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42883.91, modificado:42883.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. VICTORIA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79350 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79350 | S | 28 | 222 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.24, meta_modificada:35.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO BURCIAGA Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGUENSIS Y Calle CEDRO Calle BEGONIA AUN COSTADO DE LA MISCELANEA DE HILDA AVILA, A DOS CUADRAS DEL EJIDO PUEBLO NUEVO , lon:-105.3761545, lat:23.77822996}} | 2025-08-28 | 2025-10-28 | 42883.91 | 42883.91 | 42883.91 | 42883.91 | 42883.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-021/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:787592.59, importe_modificado:787592.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.24}} | {2562420/proyecto_INICIO, 2562420/proyecto_PROCESO, 2562420/proyecto_FIN, 2562420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605765 | Proyecto de inversión | 935000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935000.0, modificado:935000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL HABAL PUEBLO NUEVO DURANGO - 133892 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 133892 | S | 414 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18762.0, meta_modificada:18762.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:Pueblo EL HABAL 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE EL HABAL HACIA SAN ANTONIO DE ANIMAS , lon:-105.48463515, lat:23.37879774}} | 2025-12-18 | 2025-12-31 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | 935000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-013/2025, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:935000.0, importe_modificado:935000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18762.0}} | {2605765/proyecto_INICIO, 2605765/proyecto_PROCESO, 2605765/proyecto_FIN, 2605765/proyecto_PROCESO, 2605765/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562404 | Proyecto de inversión | 498288.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498288.65, modificado:498288.65}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE JERONIMO HERNANDEZ, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DGO. - 89940 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 89940 | S | 164 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:13, direccion:Autopista de cuota federal DURANGO - TORREON 7 30 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL POBLADO JERONIMO HERNANDEZ DIRIGIENDOSE HACIA LA AUTOPISTA FEDERAL , lon:-104.25482422, lat:24.39627558}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 498288.65 | 498288.65 | 498288.65 | 498288.65 | 498288.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/006/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:498288.65, importe_modificado:498288.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562404/proyecto_INICIO, 2562404/proyecto_FIN, 2562404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562406 | Proyecto de inversión | 276713.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276713.46, modificado:276713.46}} | REHABILITACION DE CARCAMO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE GRAL IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DGO - 113613 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 113613 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GRAL IGNACIO ZARAGOZA 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DIRIGIRSE HACIA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO I MADERO - SAN JUAN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y DIRIGIRSE AL ENTRONQUE FRANCISCO I MADE, lon:-104.3308118, lat:24.4836858}} | 2025-10-01 | 2025-10-20 | 276713.46 | 276713.46 | 276713.46 | 276713.46 | 276713.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC-FISE-001-2025, contratista:DESARROLLOS ITURRIA S.A. de C.V., convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:275801.24, importe_modificado:275801.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562406/proyecto_PROCESO, 2562406/proyecto_INICIO, 2562406/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562405 | Proyecto de inversión | 182075.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182075.4, modificado:182075.4}} | REHABILITACIÓN DE DOMO DE LA CANCHA DE BÁSQUETBOL EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO, DGO. - 86591 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 86591 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GENERAL ARTURO BERNAL 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO EN CONTRA ESQUINA DE LA MISCELANEA 3 CUADRAS DE LA SALIDA A LA CABECERA MPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL, lon:-104.37680111, lat:24.37489962}} | 2025-03-10 | 2025-03-20 | 182075.4 | 182075.4 | 182075.4 | 182075.4 | 182075.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:URB/001/2025, contratista:ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:182075.4, importe_modificado:182075.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562405/proyecto_PROCESO, 2562405/proyecto_FIN, 2562405/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605729 | Proyecto de inversión | 619908.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619908.84, modificado:619908.84}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANELES SOLARES PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ARTURO BERNAL, MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DGO. - 133717 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 133717 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:3, direccion:GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO calle principal en la localidad de Arturo Bernal, lon:-104.37479265, lat:24.37427954}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 619908.84 | 619908.84 | 619908.84 | 619908.84 | 619908.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/007/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:619908.84, importe_modificado:619908.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605729/proyecto_PROCESO, 2605729/proyecto_FIN, 2605729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615728 | Proyecto de inversión | 305554.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:305554.12, modificado:305554.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA PVC DE 8 DE DIAMETRO EN LA CALLE FRANCISCO SARABIA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DGO - 113467 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 113467 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle FRANCISCO SARABIA Colonia FRANCISCO I MADERO 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL FRANCISCO I M, lon:-104.31594448, lat:24.399916}} | 2025-10-01 | 2025-11-20 | 305554.12 | 305554.12 | 305554.12 | 305554.12 | 305554.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/DRE/001/2025, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:747122.46, importe_modificado:747122.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2615728/proyecto_INICIO, 2615728/proyecto_FIN, 2615728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562407 | Proyecto de inversión | 880764.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880764.89, modificado:880764.89}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA INTERCONECTADO A LA RED PARA POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 86605 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 86605 | S | 94 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - HERMENEGILDO GALEANA 27 0 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERIA A LA SALIDA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA , lon:-104.40043576, lat:24.5635075}} | 2025-02-10 | 2025-03-10 | 880764.89 | 880764.89 | 880764.89 | 880764.89 | 880764.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ELE/001/2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:880764.89, importe_modificado:880764.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562407/proyecto_INICIO, 2562407/proyecto_FIN, 2562407/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605674 | Proyecto de inversión | 274475.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274475.34, modificado:274475.34}} | EQUIPAMIENTO ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES PARA POZO DE AGUA LOCAILADA EL TANQUE, MUNICIPIO D CUENCAME DGO - 128847 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128847 | S | 190 | 174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:232, direccion:Ninguno SIN NOMBRE EL TANQUE, CUENCAMÉ CERCA DE UN BADO POR EL QUE CORRE EL AGUA, lon:-103.78521282, lat:24.90812255}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 274475.34 | 274475.34 | 274475.34 | 274475.34 | 274475.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-11, contratista:VICTOR RAMIREZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:274475.34, importe_modificado:274475.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605674/proyecto_FIN, 2605674/proyecto_INICIO, 2605674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605675 | Proyecto de inversión | 449262.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449262.68, modificado:449262.68}} | AMPLIACION RED ELECTRICA LOCALIDAD DE RAMON CORONA, MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO - 128389 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128389 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.0, meta_modificada:417.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Calle SIN NOMBRE RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ CERCA DE UNA FABRICA DE APICULTURA O MIEL, lon:-103.62215354, lat:24.18484804}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 449262.68 | 449262.68 | 449262.68 | 449262.68 | 449262.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-07, contratista:VICTOR RAMIREZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:449262.68, importe_modificado:449262.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.0}} | {2605675/proyecto_INICIO, 2605675/proyecto_FIN, 2605675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522327 | Adquisición | 2139399.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2139399.06, modificado:2589026.27}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA PARA LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA: ASPIRANTES Y PERMANENCIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2589026.27 | 2589026.27 | 2589026.27 | 2589026.27 | 2589026.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:51.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522434 | Adquisición | 84000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84000.0, modificado:58517.36}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 58517.36 | 58517.36 | 58517.36 | 58517.36 | 58517.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REVISAR EL MOMENTO CONTABLE PAGADO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562913 | Proyecto de inversión | 311819.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311819.25, modificado:311819.25}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA A SANTA ROSA EJIDO DE NUEVO IDEAL, DGO. - 101210 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 101210 | S | 34 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino SALIDA SAN ISIDRO - HACIA LAS PARCELAS SANTA ROSA 0 0 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ES POR LA SALIDA A SANTA ROSA, SE TOMA EL CAMINO A LAS PARCELAS POR EL ARROYO EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE NUEVO IDEAL, lon:-105.08730113, lat:24.8830537}} | 2025-02-10 | 2025-03-03 | 311819.25 | 311819.25 | 311819.25 | 311819.25 | 311819.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/005/2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:311819.25, importe_modificado:311819.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10800.0}} | {2562913/proyecto_PROCESO, 2562913/proyecto_FIN, 2562913/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562915 | Proyecto de inversión | 383213.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:383213.49, modificado:383213.49}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO (OESTE) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO EN NUEVO IDEAL, DGO. - 90092 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 90092 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1890.0, meta_modificada:1890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:60, direccion:Callejón CALLEJON EN EJIDO SANTO DOMINGO Ejido SANTO DOMINGO 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL LLEGANDO AL POBLADO DE SANTO DOMINGO SE TOMA HACIA EL OESTE PASA EL PUEBLO Y SE SIGUE POR EL CAMINO MARCADO HASTA LLEGAR AL BORDO DE ABR, lon:-105.16547745, lat:24.96205393}} | 2025-02-02 | 2025-02-22 | 383213.49 | 383213.49 | 383213.49 | 383213.49 | 383213.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI//FISMUN//002//2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:383213.49, importe_modificado:383213.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1890.0}} | {2562915/proyecto_INICIO, 2562915/proyecto_FIN, 2562915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562906 | Proyecto de inversión | 350212.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350212.11, modificado:350212.11}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO (SUR) EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, EN NUEVO IDEAL, DGO. - 87234 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 87234 | S | 48 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1747.2, meta_modificada:1747.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:5, direccion:Camino / Vereda LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - BORDO DE ABREVADERO 0 0 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL SALIDA A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE SE TOMA LA VEREDA HASTA LLEGAR AL BORDO., lon:-105.11117508, lat:25.07495236}} | 2025-02-02 | 2025-02-22 | 350212.11 | 350212.11 | 350212.11 | 350212.11 | 350212.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/001/2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:350212.11, importe_modificado:350212.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1747.2}} | {2562906/proyecto_PROCESO, 2562906/proyecto_INICIO, 2562906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562912 | Proyecto de inversión | 4106340.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4106340.31, modificado:4106340.31}} | PAVIMENTACIÓN DE AV. NIÑOS HÉROES ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y C. EMILIANO ZAPATA EN NUEVO IDEAL, DGO. - 99126 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 99126 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2466.0, meta_modificada:2466.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida NIÑOS HEROES 400 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO, DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR DOS CUADRAS SE CUENTRA LA CALLE A ESA A, lon:-105.07467865, lat:24.89072533}} | 2025-05-31 | 2025-09-29 | 4106340.31 | 4106340.31 | 4106340.31 | 4106340.31 | 4106340.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LI-HAYTO.NI/FISMUN/002/2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:4106340.31, importe_modificado:4103340.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2466.0}} | {2562912/proyecto_PROCESO, 2562912/proyecto_FIN, 2562912/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549164 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL ANCÓN , MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO - 90384 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 90384 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO A 2 Cuadras de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, lon:-104.00932236, lat:23.74859983}} | 2025-08-29 | 2025-11-29 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-006-2025 SBS, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1485124.43, importe_modificado:1485124.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549164/proyecto_INICIO, 2549164/proyecto_PROCESO, 2549164/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549180 | Proyecto de inversión | 1724999.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862499.94, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:862499.94, modificado:575000.0}} | CONSTRUCCION TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES DE TELESECUNDARIA NO. 210 EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1035 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1035 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.4, meta_modificada:488.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth, lon:-103.15965138, lat:24.85003063}} | 2025-09-05 | 2025-10-31 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.4}} | {2549180/proyecto_INICIO, 2549180/proyecto_FIN, 2549180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605667 | Proyecto de inversión | 209223.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209223.95, modificado:209223.95}} | EQUIPAMIENTO FILTRO PURIFICADOR DE AGUA LOCALIDAD CERRITO COLORADO, MUNICIPIO DE CUENCAME - 129694 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 129694 | S | 80 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE CERRITO COLORADO (SANTA EULALIA), CUENCAMÉ FENTE AL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-103.41784007, lat:24.94595775}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 209223.95 | 209223.95 | 209223.95 | 209223.95 | 209223.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-13, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:209223.95, importe_modificado:209223.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605667/proyecto_INICIO, 2605667/proyecto_FIN, 2605667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605668 | Proyecto de inversión | 512399.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:512399.98, modificado:512399.98}} | EQUIPAMIENTO TANQUE PUBLICO DE AGUA LOCALIDAS SAN ANTONIO DE OJO SECO, MUNICIPIO DE CUENCAME DGO. - 128832 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128832 | S | 170 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:Ninguno SIN NOMBRE 35823 SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ EN EL CERRO QUE ESTA SALIDA NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-103.61991062, lat:24.94428271}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 512399.98 | 512399.98 | 512399.98 | 512399.98 | 512399.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-12, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:512399.98, importe_modificado:512399.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605668/proyecto_FIN, 2605668/proyecto_PROCESO, 2605668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522442 | Adquisición | 440900 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440900.0, modificado:237958.92}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPO DE LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 237958.92 | 237958.92 | 237958.92 | 237958.92 | 237958.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562910 | Proyecto de inversión | 916465.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:916465.95, modificado:916465.95}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA MENONITA, NUEVA INSTALACION EN NUEVO IDEAL, DGO - 105028 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 105028 | S | 28 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:94, direccion:Camino / Terracería CURVA NUEVA INSTALACION - CASA DE LA COLONIA MENONITA 1 40 34425 NUEVA INSTALACIÓN, NUEVO IDEAL POR EL CAMINO NUEVO IDEAL-MIGUELNEGRETE, PASANDO EL RESTAURANTE LA SIERRA, POSTERIOR YONKE NUEVO IDEALY AL LLEGAR , lon:-105.02729811, lat:24.91764348}} | 2025-02-05 | 2025-02-25 | 916465.95 | 916465.95 | 916465.95 | 916465.95 | 916465.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/004/2025, contratista:ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:916465.95, importe_modificado:916465.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1040.0}} | {2562910/proyecto_FIN, 2562910/proyecto_PROCESO, 2562910/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605858 | Proyecto de inversión | 63424.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63424.38, modificado:63424.38}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 125710 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 125710 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO Colonia NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida JOSE RAMON VALDEZ Y Avenida NIÑOS HEROES Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-105.0805328, lat:24.883566}} | 2025-11-05 | 2025-11-28 | 63424.38 | 63424.38 | 63424.38 | 63424.38 | 63424.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/018/2025, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:63424.38, importe_modificado:63424.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2605858/proyecto_INICIO, 2605858/proyecto_FIN, 2605858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562916 | Proyecto de inversión | 272630.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272630.24, modificado:272630.24}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREESCOLAR TOMAS ALBA EDISON EN NUEVO IDEAL, DGO - 88477 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 88477 | S | 28 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.78, meta_modificada:58.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LA MAGDALENA 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ABASOLO Y Avenida FELIPE ANGELES Calle 5 DE MAYO EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE A LA BODEGA DEL EJIDO LA MAGDALEN, lon:-105.06870253, lat:24.88267398}} | 2025-03-05 | 2025-03-25 | 272630.24 | 272630.24 | 272630.24 | 272630.24 | 272630.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI7FISMUN/007/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:272630.24, importe_modificado:272630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.78}} | {2562916/proyecto_PROCESO, 2562916/proyecto_INICIO, 2562916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605670 | Proyecto de inversión | 693493.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:693493.92, modificado:693493.92}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO, SAN ANGEL MUNICIPIO DE CUENCAME DURANGO - 128037 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128037 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:54, direccion:Calle SIN NOMBRE CINCO DE MAYO (SAN ÁNGEL), CUENCAMÉ CERCA DE EL LIENZO CHARRO, lon:-103.75339722, lat:24.38058459}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 693493.92 | 693493.92 | 693493.92 | 693493.92 | 693493.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-04, contratista:VICTOR RAMIREZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:693493.92, importe_modificado:693493.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:625.0}} | {2605670/proyecto_INICIO, 2605670/proyecto_FIN, 2605670/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605673 | Proyecto de inversión | 151502.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151502.45, modificado:151502.45}} | AMPLIACION RED DE DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE OJO SECO, MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO - 128311 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128311 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ EN LA ULTIAMA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:-103.62128303, lat:24.9437916}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 151502.45 | 151502.45 | 151502.45 | 151502.45 | 151502.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025OP2025-2028-05, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:151502.45, importe_modificado:151502.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.0}} | {2605673/proyecto_INICIO, 2605673/proyecto_FIN, 2605673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562108 | Proyecto de inversión | 4845008 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4845008.0, modificado:4845008.0}} | PAVIMENTO ASFALTICO LA PURISIMA-PEDRO VELEZ - 72367 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 72367 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15165.0, meta_modificada:15165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:50, direccion:Carretera libre pavimentada municipal LA PURISIMA - PEDRO VELEZ 1 761 35853 LA PURÍSIMA, CUENCAMÉ EL PAVIMENTO ASFALTICO LA PURISIMA PEDRO VELEZ INICIAL EN EL KILOMETRO 1+761 Y TERMINAN EN EL 4+242, lon:-103.79665832, lat:24.24382817}} | 2025-01-28 | 2025-02-17 | 4845008 | 4845008 | 4845008 | 4845008 | 4845008 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2022-2025-01, contratista:MARIA ELENA HERNANDEZ CABALLERO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:4845008.0, importe_modificado:4845008.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15165.0}} | {2562108/proyecto_PROCESO, 2562108/proyecto_FIN, 2562108/proyecto_PROCESO, 2562108/proyecto_INICIO, 2562108/proyecto_PROCESO, 2562108/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522454 | Adquisición | 2986867.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2986867.19, modificado:3049287.37}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y DE DEFENSA DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:554.0, meta_modificada:554.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3049287.37 | 3049287.37 | 3049287.37 | 3049287.37 | 3049287.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:554.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522465 | Adquisición | 48722404.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.872240437E7, modificado:4.99695124E7}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 49969512.4 | 49969512.4 | 49969512.4 | 49969512.4 | 49969512.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:43.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522468 | Adquisición | 359926.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359926.88, modificado:5367176.97}} | ADQUISICIÓN DE EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5367176.97 | 5367176.97 | 5367176.97 | 5367176.97 | 5367176.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, MODIFICADO Y CORREGIR DE SER NECESARIO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, MODIFICADO Y CORREGIR DE SER NECESARIO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, MODIFICADO Y CORREGIR DE SER NECESARIO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REVISAR MOMENTOS CONTABLES, MODIFICADO Y CORREGIR DE SER NECESARIO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250402605864 | Proyecto de inversión | 499854 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249927.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:249927.0, modificado:249927.0}} | REHABILITACION DE LA RED DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 128759 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 128759 | S | 2000 | 1800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.5, meta_modificada:192.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RAUL MADERO 1 800 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL CAMINO A LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO, lon:-105.07633989, lat:24.87305691}} | 2025-11-06 | 2025-12-15 | 249927 | 249927 | 249927 | 249927 | 249927 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/004/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:499854.0, importe_modificado:499854.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.5}} | {2605864/proyecto_INICIO, 2605864/proyecto_FIN, 2605864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250402615726 | Proyecto de inversión | 811828 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405914.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405914.0, modificado:405914.0}} | AMPLIACION DE 2460 M DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA 76.20 MM (3) DE DIAM. PVC HIDRAULICO EN RD 26 EN DISTINTAS CALLES DE LA CABECERA DE NUEVO IDEAL, DGO. - 89830 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 89830 | S | 84 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle VARIAS CALLES CABECERA NUEVO IDEAL. Colonia VARIAS CALLES DE NUEVO IDEAL. 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN; C. JUAN ESCUTIA (LAS LADRILLERAS), CALLE ZACATECAS(BARRIO SAN ISIDRO), G, lon:-105.06510218, lat:24.87797918}} | 2025-04-04 | 2025-04-28 | 405914 | 405914 | 405914 | 405914 | 405914 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/001/2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:811828.0, importe_modificado:811828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2460.0}} | {2615726/proyecto_INICIO, 2615726/proyecto_PROCESO, 2615726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605865 | Proyecto de inversión | 388394.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388394.37, modificado:388394.37}} | REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN Y CALLE 50 ANIVERSARIO EN NUEVO IDEAL DGO - 128979 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 128979 | S | 65 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle ISABELA CATOLICA Avenida 50 ANIVERSARIO SE ENCUETRA CASI EN LA ENTRADA DE NUEVO IDEAL ENFRENTE DE LA CENTRAL , lon:-105.06960204, lat:24.89044413}} | 2025-11-07 | 2025-11-08 | 388394.37 | 388394.37 | 388394.37 | 388394.37 | 388394.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/020/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:388394.37, importe_modificado:388394.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} | {2605865/proyecto_PROCESO, 2605865/proyecto_INICIO, 2605865/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605859 | Proyecto de inversión | 2386234.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2386234.4, modificado:2386234.4}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA JOSE RAMON VALIDEZ ENTRE CALLE 50 ANIVERSARIO Y ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 124872 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 124872 | S | 225 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1270.5, meta_modificada:1270.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ Colonia COLONIA LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle CALLE 50 ANIVERSARIO Y Calle CALLE FERROCARRIL Avenida 5 DE FEBRERO SE ENCUNTRA ENTRE DEL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA Y LA E, lon:-105.07083119, lat:24.89188888}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 2386234.4 | 2386234.4 | 2386234.4 | 2386234.4 | 2386234.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LI-HAYTO.NI/FISMUN/003-2025, contratista:CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:2386234.4, importe_modificado:2386234.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1270.5}} | {2605859/proyecto_FIN, 2605859/proyecto_PROCESO, 2605859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605868 | Proyecto de inversión | 745669.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745669.82, modificado:745669.82}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACION ELECTRICA PARA POZO NUMERO 4 DE NUEVO IDEAL DGO - 126607 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 126607 | S | 4000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:195, direccion:Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RANCHO TRES 8 100 34430 RANCHO EL TRES, NUEVO IDEAL SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO GUILLERMO PRIETO, Y A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPALDE NUEVO IDEAL DGO, CON RUMBO A LA CARRETERA A CANATLAN, LA , lon:-105.01821271, lat:24.87703959}} | 2025-10-27 | 2025-11-14 | 745669.82 | 745669.82 | 745669.82 | 745669.82 | 745669.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/014/2025, contratista:EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:745669.82, importe_modificado:745669.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605868/proyecto_FIN, 2605868/proyecto_PROCESO, 2605868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562480 | Proyecto de inversión | 869828.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:869828.98, modificado:913459.38}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN PREESCOLAR FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD VALDERRAMA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 95902 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 95902 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.11, meta_modificada:136.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:Pueblo VALDERRAMA 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD AVANZAR 180METROS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A MANO DERECHA, lon:-105.91254008, lat:24.11192578}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 913459.38 | 913459.38 | 913459.38 | 913459.38 | 913459.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-001, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:868135.5, importe_modificado:913459.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.11}} | {2562480/proyecto_PROCESO, 2562480/proyecto_INICIO, 2562480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562486 | Proyecto de inversión | 1915456.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1915456.91, modificado:1914258.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL PITAYO, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 93830 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 93830 | S | 84 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:616.0, meta_modificada:616.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Colonia EL PITAYO 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA, lon:-105.9206893, lat:24.11270761}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 1914258.65 | 1914258.65 | 1914258.65 | 1914258.65 | 1914258.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-002, contratista:HUMA MATERIALES, CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:1914258.65, importe_modificado:1914258.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.0}} | {2562486/proyecto_INICIO, 2562486/proyecto_FIN, 2562486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562488 | Proyecto de inversión | 2170680.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2170680.38, modificado:2112920.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMO LA PETACA A MINITAS MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 102730 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 102730 | S | 758 | 721 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:612.55, meta_modificada:612.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:107, direccion:Camino / Terracería Tayoltita - Tramo Petacas Las Minitas 1 600 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS SALIENDO DE LA LOCALIDAD TAYOLTITA, TRANSITAR POR EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A DURANGO POR 1.6 KILOMETROS, DESPUÉS DE PASAR POR EL TRAMO CO, lon:-105.91517778, lat:24.11028844}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-003, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2112920.15, importe_modificado:2112920.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:612.55}} | {2562488/proyecto_INICIO, 2562488/proyecto_FIN, 2562488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562325 | Proyecto de inversión | 1149019.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149019.14, modificado:1149019.14}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL HUMBERTO RODRIGUEZ SALAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 99934 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 99934 | S | 240 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL A 100 MTS DE DONDE TERMINA LA CALLE DEL BOULEVARD 4 CULTURAS, lon:-104.39224084, lat:23.47693518}} | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 1149019.14 | 1149019.14 | 1149019.14 | 1149019.14 | 1149019.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-037, contratista:EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1149019.14, importe_modificado:1149019.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:139.0}} | {2562325/proyecto_PROCESO, 2562325/proyecto_INICIO, 2562325/proyecto_FIN, 2562325/proyecto_PROCESO, 2562325/proyecto_FIN, 2562325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562110 | Proyecto de inversión | 4900455.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4900455.09, modificado:4900455.09}} | RECARPETEO DE CARRETERA RAMON CORONA - 88938 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 88938 | S | 1200 | 1145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13450.0, meta_modificada:13450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:Camino / Brecha RAMON CORONA - 20 DE NOVIEMBRE 8 300 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ LA CARRETERA SE ENCUENTRA SALIDA RAMON CORONA HACIA LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE., lon:-103.6261433, lat:24.19322911}} | 2025-06-10 | 2025-06-25 | 4900455.09 | 4900455.09 | 4900455.09 | 4900455.09 | 4900455.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2022-2025-04, contratista:DANIEL PEREZ ESCOBEDO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:4900455.09, importe_modificado:4900455.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13450.0}} | {2562110/proyecto_FIN, 2562110/proyecto_INICIO, 2562110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605669 | Proyecto de inversión | 569476.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569476.11, modificado:569476.11}} | AMPLIACION RED DE ELECTRIFICACION LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE CUENCAME, DGO - 128800 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 128800 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ CERCA DE UNA FABRICA DE MIEL DE ABEJAS, lon:-103.719542, lat:24.2128108}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 569476.11 | 569476.11 | 569476.11 | 569476.11 | 569476.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-09, contratista:VICTOR RAMIREZ CALZADA, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:569476.11, importe_modificado:569476.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:390.0}} | {2605669/proyecto_INICIO, 2605669/proyecto_FIN, 2605669/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605671 | Proyecto de inversión | 243980 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243980.0, modificado:157793.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOCALIDAD DE CUENCAME, MUNICIPIO DE CUENCAME - 129827 | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuéncame | 129827 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCION 35805 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ CERCA DE EL SALON BUFALO, lon:-103.70906802, lat:24.87115027}} | 2025-10-20 | 2025-12-30 | 157793 | 157793 | 157793 | 157793 | 157793 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCME 2025/OP/2025-2028-14, contratista:OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO, convocante:MUNICIPIO DE CUENCAME, monto:157793.0, importe_modificado:157793.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:43.0}} | {2605671/proyecto_PROCESO, 2605671/proyecto_FIN, 2605671/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522471 | Adquisición | 19573442.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.957344241E7, modificado:1.916366946E7}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, INSTRUMENTAL MÉDICO, EQUIPO DE DEFENSA Y ACTIVOS INTANGIBLES DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 19163669.46 | 19163669.46 | 19163669.46 | 19163669.46 | 19163669.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:414.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522474 | Adquisición | 2177784 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2177784.0, modificado:1374832.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA PARA LAS UNIDADES ESPECIALIZADAS EN INTELIGENCIA E INVESTIGACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1374832 | 1374832 | 1374832 | 1374832 | 1374832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:4.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605860 | Proyecto de inversión | 143291.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143291.43, modificado:143291.43}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE FERROCARRIL DE LA COLONIA LIBERTAD DE NUEVO IDEAL DGO. - 127389 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 127389 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida EMILIANO CARRANZA Calle ARMANDO DEL CATILLO FRANCO A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL , lon:-105.06775429, lat:24.89035986}} | 2025-11-06 | 2025-11-08 | 143291.43 | 143291.43 | 143291.43 | 143291.43 | 143291.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/017/2025, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RICASA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:143241.43, importe_modificado:143241.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2605860/proyecto_FIN, 2605860/proyecto_INICIO, 2605860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402621605 | Proyecto de inversión | 182500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182500.0, modificado:182317.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. 50 ANIVERSARIO Y C. FERROCARRIL EN NUEVO IDEAL, DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:182.5, meta_modificada:182.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. 50 ANIVERSARIO Y C. FERROCARRIL, lon:-105.06892, lat:24.891067}} | 2025-10-16 | 2025-11-14 | 182317.5 | 182317.5 | 182317.5 | 182317.5 | 182317.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/002/2025, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RILASA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:182317.5, importe_modificado:182317.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:182.5}} | {2621605/proyecto_PROCESO, 2621605/proyecto_INICIO, 2621605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562487 | Proyecto de inversión | 983942.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983942.89, modificado:983942.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO LA COLONIA LA MESONA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 98455 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 98455 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS Trazo y nivelación con equipo topográfico, mejoramiento de subbase compactado al 90% de su PSVM, formación de base de 20 cm de espesor compactada al 95% de su PSVM, construcción de pavim, lon:-105.92935107, lat:24.09941567}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 983942.89 | 983942.89 | 983942.89 | 983942.89 | 983942.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-010-2025, contratista:IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:3095529.51, importe_modificado:3095529.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2562487/proyecto_PROCESO, 2562487/proyecto_FIN, 2562487/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562493 | Proyecto de inversión | 2111586.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2111586.59, modificado:2111586.62}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA COLONIA EL TORIL DE LA LOCALIDAD TAYOLTITA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 95969 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 95969 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.0, meta_modificada:972.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Colonia EL TORIL 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA CALLE DE ATRAS DE LA ÚNICA GASOLINERA DE TAYOLTITA, lon:-105.92207021, lat:24.10214893}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 2111586.62 | 2111586.62 | 2111586.62 | 2111586.62 | 2111586.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-010-2025, contratista:IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:3095529.51, importe_modificado:3095529.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.0}} | {2562493/proyecto_INICIO, 2562493/proyecto_FIN, 2562493/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562490 | Proyecto de inversión | 697728.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697728.6, modificado:697728.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE TRUCHAS EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 93745 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 93745 | S | 47 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:142, direccion:Pueblo SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS EN LAS PRIMERAS VIVIENDA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA SE ENCUETRA LA FOSA SÉPTICA ACTUAL QUE RECIBE LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS D, lon:-105.97391326, lat:24.42073372}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 697728.6 | 697728.6 | 697728.6 | 697728.6 | 697728.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-004, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:697728.6, importe_modificado:697728.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2562490/proyecto_INICIO, 2562490/proyecto_PROCESO, 2562490/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562491 | Proyecto de inversión | 2138389.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2138389.72, modificado:2065152.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA CURVA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 95860 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 95860 | S | 73 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.08, meta_modificada:778.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA ALIANZA, EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA, lon:-105.92019081, lat:24.11151664}} | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 2065152.57 | 2065152.57 | 2065152.57 | 2065152.57 | 2065152.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-005, contratista:CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2065152.57, importe_modificado:2065152.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.08}} | {2562491/proyecto_INICIO, 2562491/proyecto_FIN, 2562491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562495 | Proyecto de inversión | 1109534.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109534.89, modificado:1109534.9}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD LA MANGA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 98929 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 98929 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:252, direccion:Pueblo LA MANGA DE ARRIBA 34677 LA MANGA DE ARRIBA, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGADANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE AL POZO DEL AGUA POTABLE, COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN DE LA GEORREFERNCIA, LA LOCALIDAD ES MUY PEQUEÑA Y LA REFEREN, lon:-106.00397024, lat:24.44094008}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 1109534.9 | 1109534.9 | 1109534.9 | 1109534.9 | 1109534.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-007-2025, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:1109534.9, importe_modificado:1109534.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562495/proyecto_INICIO, 2562495/proyecto_FIN, 2562495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616969 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE A LA CURVA DEL KM 0+002.00 AL KM 0+003.00 FRENTE AL AEROPUERTO (II ETAPA) EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001010604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA, lon:-105.920352, lat:24.111427}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2025-001.2, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4995.0, importe_modificado:4995.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2616969/proyecto_PROCESO, 2616969/proyecto_FIN, 2616969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616824 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE A LA CURVA FRENTE AL AEROPUERTO EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA DEL KM 0+000 AL 0+001.50 EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS. | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001007503 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA, lon:-105.920301, lat:24.111467}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2025-001.1, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:9990.0, importe_modificado:9990.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2616824/proyecto_FIN, 2616824/proyecto_PROCESO, 2616824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522482 | Adquisición | 673330.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:673330.96, modificado:665895.63}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 665895.63 | 665895.63 | 665895.63 | 665895.63 | 665895.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597292 | Proyecto de inversión | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LATERAL DE CALLE JALISCO DE COLONIA MAGISTERIAL, KM 0+000 AL KM 0+012.66, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, MUNICIPIO DE EL ORO. | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 2510001001701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.66, meta_modificada:12.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:calle jalisco km 0+000 al km 0+012.66, lon:-105.3728654, lat:25.9543096}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-RAMO23-002-2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:59940.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.66}} | {2597292/proyecto_INICIO, 2597292/proyecto_FIN, 2597292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615535 | Proyecto de inversión | 155860.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155860.01, modificado:155860.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD HUACHICHILES DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 96328 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 96328 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:Pueblo HUACHICHILES 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD, LAS PRIMERAS DOS CASAS A LA IZAQUIERDA Y A LA DERECHA, lon:-105.74579899, lat:24.10930726}} | 2025-09-01 | 2025-09-07 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | 155860.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2615535/proyecto_INICIO, 2615535/proyecto_FIN, 2615535/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562485 | Proyecto de inversión | 77930.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77930.01, modificado:77930.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD LAS CEBOLLAS DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 96335 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 96335 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:139, direccion:Pueblo LAS CEBOLLAS 34674 LAS CEBOLLAS, SAN DIMAS En la última localidad de la comunidad, lon:-105.98122027, lat:24.4422063}} | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 77930.01 | 77930.01 | 77930.01 | 77930.01 | 77930.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562485/proyecto_INICIO, 2562485/proyecto_FIN, 2562485/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562489 | Proyecto de inversión | 77930.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77930.01, modificado:77930.01}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN HUIZAR DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 92955 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 92955 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:224, direccion:HUÍZAR, SAN DIMAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE 135 METROS POR EL CAMINO PRINCIPAL, A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA JEFATURA DE CUARTEL, LA AUTORIDAD LO DIRIGIRÁ A LA VIVIENDA DE BENEFICIARIO, lon:-105.79592894, lat:23.70858301}} | 2025-10-01 | 2025-10-05 | 77930.01 | 77930.01 | 77930.01 | 77930.01 | 77930.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562489/proyecto_INICIO, 2562489/proyecto_FIN, 2562489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562492 | Proyecto de inversión | 2805480.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2805480.23, modificado:2805480.23}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LOS CARDOS MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 92960 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 92960 | S | 122 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:483, direccion:Pueblo LOS CARDOS 34674 LOS CARDOS, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, A UN LADO DE ESTA SE ENCUENTRA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE CUARTEL, LA AUTORIDAD DEL LUGAR LOS DIRIGIRÁ A L, lon:-105.77471489, lat:24.21781355}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 2805480.23 | 2805480.23 | 2805480.23 | 2805480.23 | 2805480.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2562492/proyecto_INICIO, 2562492/proyecto_FIN, 2562492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562494 | Proyecto de inversión | 1013090.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013090.08, modificado:1013090.08}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN TAMBORES DE ABAJO DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 92932 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 92932 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTÁ SIGUIENDO EL CAMINO PRINCIPAL A 650 METROS, A 50 METROS DE ESTÁ SE ENCUENTRA LA OFICINA DE LA AUTORIDAD DE LA LOCAL, lon:-105.46734705, lat:24.18614811}} | 2025-10-01 | 2025-10-21 | 1013090.08 | 1013090.08 | 1013090.08 | 1013090.08 | 1013090.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2562494/proyecto_PROCESO, 2562494/proyecto_FIN, 2562494/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562496 | Proyecto de inversión | 779300.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779300.06, modificado:779300.06}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN SAN VICENTE MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 92950 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 92950 | S | 29 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:408, direccion:SAN VICENTE, SAN DIMAS DIRIGIRSE A CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, YA QUE EN ELLA NO HAY ESCUELAS O INSTALACIONES PUBLICAS A LAS QUE SE PUDIERAN DIRIGIR, lon:-105.64396078, lat:24.13370922}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | 779300.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-012-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:4675136.4, importe_modificado:5064731.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2562496/proyecto_FIN, 2562496/proyecto_PROCESO, 2562496/proyecto_INICIO, 2562496/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522488 | Adquisición | 12597.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12597.6, modificado:12400.36}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN DE INTERCONECTIVIDAD DEL SISTEMA ÚNICO DE REPORTE CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTES FEDERALES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12400.36 | 12400.36 | 12400.36 | 12400.36 | 12400.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522505 | Adquisición | 12357413.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.23574138E7, modificado:1.235973504E7}} | ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN QUE PERMITAN UNA MEJOR INTERCONEXIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LA RED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12359735.04 | 12359735.04 | 12359735.04 | 12359735.04 | 12359735.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:141.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600182 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LATERAL DE CALLE JALISCO DE COLONIA MAGISTERIAL, KM 0+0.012.66 AL KM 0+015.16, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DEL ORO, MUNICIPIO DE EL ORO | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Oro | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:calle jalisco km 0+0.012.66 al km 0.015.16, lon:-105.3728654, lat:25.9543096}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-RAMO23-002-2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:59940.0, importe_modificado:59940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.5}} | {2600182/proyecto_FIN, 2600182/proyecto_PROCESO, 2600182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522509 | Adquisición | 394233.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:394233.09, modificado:393069.48}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Y ACTIVOS INTANGIBLES DE EVALUACIONES DE LOS CENTROS DE CONTROL Y COMANDO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 393069.48 | 393069.48 | 393069.48 | 393069.48 | 393069.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:80.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605728 | Proyecto de inversión | 623608.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623608.12, modificado:621730.16}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN ARROYO AGUA BUENA, EN SANTA MARIA DEL ORO, MUNICIPIO DE EL ORO, DURANGO. - 130750 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Oro | 130750 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ARROYO AGUA BUENA , lon:-105.3621864, lat:25.94628594}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 621730.16 | 621730.16 | 621730.16 | 621730.16 | 621730.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP011/2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H.AYUNTAMIENTO, monto:621730.16, importe_modificado:621730.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2605728/proyecto_FIN, 2605728/proyecto_PROCESO, 2605728/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, O CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, O CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, O CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, O CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250402603539 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LOPEZ RAYON, MUNICIPIO DE DURANGO - 112092 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Ignacio López Rayón 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin NOmbre Calle Sin Nombre Localizado a 170 Mtrs. de la Escuela Patria Nueva., lon:-104.49892666, lat:23.92658873}} | 2025-10-08 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603539/proyecto_PROCESO, 2603539/proyecto_INICIO, 2603539/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603538 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD 15 DE SEPTIEMBRE, MUNICIPIO DE DURANGO - 112043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:Calle 15 de Septiembre Pueblo Quince de Septiembre 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre Localizado a 223 Mts de Preescolar Martín Gonzálalez Vázquez, lon:-104.60908691, lat:23.95275862}} | 2025-10-09 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603538/proyecto_INICIO, 2603538/proyecto_FIN, 2603538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549102 | Proyecto de inversión | 95840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:95840.0, modificado:95840.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALIXTO CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 110129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110129 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA FARMACIA EL SIETE, lon:-104.05012275, lat:24.43081555}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 95840 | 95840 | 95840 | 95840 | 95840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2549102/proyecto_INICIO, 2549102/proyecto_FIN, 2549102/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601904 | Proyecto de inversión | 1533454 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1533454.0, modificado:1533454.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-019-25 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ANGOSTURA DE CANELAS DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-019-25 (1) | S | 23 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:ANGOSTURA DE CANELAS DGO, lon:-106.6768, lat:25.14052258}} | 2025-08-08 | 2025-11-05 | 1533454 | 1533454 | 1533454 | 1533454 | 1533454 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602069 | Proyecto de inversión | 1022107 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022107.0, modificado:1022107.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO (A 150 M.) EN AGUSTÍN MELGAR. ETAPA 1/2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURAÑES-037-25 (9) | N | 0 | 0 | 490 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.06477, lat:25.25914}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 731547 | 731547 | 731547 | 731547 | 731547 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602054 | Proyecto de inversión | 1470366 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470366.0, modificado:1470366.0}} | CONSTRUCION DE LA 1RA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TIERRAS COLORADAS DEL MEZQUITAL DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LO-RURALES-041-25 (8) | S | 62 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:152, direccion:TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL , lon:-104.7473, lat:23.06678}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 1470366 | 1470366 | 1470366 | 1470366 | 1470366 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615116 | Acción | 393240 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:393240.0, modificado:583132.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SUPERVISIÓN DE OBRAS - 5776 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 5776-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2025-11-07 | 2026-02-07 | 583132 | 583132 | 583132 | 583132 | 583132 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PSD-FAISMUN/INDIRECTOS-001-2025, contratista:FERNANDO MENDOZA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:458780.0, importe_modificado:458780.0}, ctto2: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMSD-FAISMUN-2025-ARR-001, contratista:PABLO FRANCISCO FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:124352.0, importe_modificado:124352.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2615116/proyecto_INICIO, 2615116/proyecto_FIN, 2615116/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538514 | Proyecto de inversión | 935750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:935750.0, modificado:935750.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA REGIÓN DE NEVEROS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34040 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34040 | S | 272 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.5, meta_modificada:22.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:EL RINCON - EL RINCON DE TIERRA BLANCA 22 500 34673 EL RINCÓN, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD EL RINCON DE TIERRA BLANCA, DIRIGIRSE 22.5 KM HACIA LA LOCALIDAD EL RINCÓN , lon:-105.81117151, lat:23.83942513}} | 2025-06-09 | 2025-07-31 | 935750 | 935750 | 935750 | 935750 | 935750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FISM-003-2025, contratista:MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:935750.0, importe_modificado:935750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.5}} | {2538514/proyecto_INICIO, 2538514/proyecto_FIN, 2538514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527088 | Proyecto de inversión | 2129676.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2129676.97, modificado:2129676.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA MESA DE LOS NEGROS, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 34086 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 34086 | S | 73 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:691, direccion: Pueblo LA MESA DE LOS NEGROS 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS LA OBRA INICIA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD AVANZAR 85 METROS Y DOCLAR A LA DERECHA, AVANZAR 130 METROS Y DOBLAR A LA IZQUIERDA ASI LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALID, lon:-105.79091044, lat:23.66128943}} | 2025-06-10 | 2025-07-15 | 2129676.97 | 2129676.97 | 2129676.97 | 2129676.97 | 2129676.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-006-2025, contratista:IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2129676.97, importe_modificado:2129676.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2527088/proyecto_INICIO, 2527088/proyecto_FIN, 2527088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527089 | Proyecto de inversión | 623440.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623440.05, modificado:623440.05}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL (SOLAR FOTOVOLTÁICA) EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO - 15521 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 15521 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:207, direccion: Pueblo BUENAVISTA 34694 BUENAVISTA, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, FRENTE A ELLA SE ENCUENTRA EL DOMICILIO DEL PRIMER BENEFICIARIO, lon:-105.81608721, lat:23.9257622}} | 2025-05-05 | 2025-05-23 | 623440.05 | 623440.05 | 623440.05 | 623440.05 | 623440.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PSD-FAISMUN-002-2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO SAN DIMAS, monto:4675800.38, importe_modificado:4675800.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2527089/proyecto_INICIO, 2527089/proyecto_FIN, 2527089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522521 | Adquisición | 595510 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595510.0, modificado:585467.46}} | ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL, INSTRUMENTAL MÉDICO DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 585467.46 | 585467.46 | 585467.46 | 585467.46 | 585467.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562372 | Proyecto de inversión | 492000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492000.0, modificado:492000.0}} | Equipamiento de bombeo solar en pozo de agua potable en Jose Maria Morelos y Pavón (La Bajada), municipio de El Oro, Dgo. - 81849 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 81849 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:18, direccion:Camino De camino de la Toanitas - a la Bajada 1 55 35680 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO El equipamiento se puso a un lado del pozo de agua potable de la localidad, entrando al pueblo. , lon:-105.23556109, lat:25.72007103}} | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | 492000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP004/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:492000.0, importe_modificado:492000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562372/proyecto_FIN, 2562372/proyecto_PROCESO, 2562372/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562373 | Proyecto de inversión | 617188.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:617188.99, modificado:617188.99}} | Equipo de bombeo solar de 7.5 HP para el suministro de agua potable en la localidad de Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho), municipio de El Oro, Dgo. - 90214 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 90214 | S | 60 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:17, direccion:Camino empieza en camino al arroyo - y termina en el pueblo. 1 13 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO el equipamiento se puso a un lado del pozo de agua potable de la comunidad. , lon:-105.46229826, lat:25.64614342}} | 2025-07-01 | 2025-07-20 | 617188.99 | 617188.99 | 617188.99 | 617188.99 | 617188.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP007/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:617188.99, importe_modificado:617188.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562373/proyecto_INICIO, 2562373/proyecto_FIN, 2562373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522523 | Adquisición | 409102 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:409102.0, modificado:408900.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS, INCLUYENDO TECNOLOGÍA DE MONITOREO Y CONTROL DE ACCESO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA, lon:-104.663787, lat:23.99203}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 408900 | 408900 | 408900 | 408900 | 408900 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562374 | Proyecto de inversión | 2498942.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2498942.01, modificado:2498942.01}} | Pavimentación de calle Jalisco entre calles Nogal y Fresno en la coloia Magisterial, con concreto hidráulico en la localidad de Santa María del Oro, municipio de El Oro, Dgo. - 41174 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 41174 | S | 138 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:958.0, meta_modificada:958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle Jalisco s/n s/n Barrio Magisterial 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ENTRE Calle Nogal Y Calle fresno Calle Cipres la calle esta al comienzo de la otra calle ahi mismo en la Jalisco. , lon:-105.37365544, lat:25.9579712}} | 2025-03-03 | 2025-03-25 | 2498942.01 | 2498942.01 | 2498942.01 | 2498942.01 | 2498942.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP001/2025, contratista:JUANA GUADALUPE PEREZ JUAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:2498942.01, importe_modificado:2498942.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:958.0}} | {2562374/proyecto_INICIO, 2562374/proyecto_FIN, 2562374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, POSIBLE ERROR DE DEDO, REVISAR MOMENTO CONTABLE DEL COMPROMETIDO AL PAGADO, CORREGIR PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, POSIBLE ERROR DE DEDO, REVISAR MOMENTO CONTABLE DEL COMPROMETIDO AL PAGADO, CORREGIR PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, POSIBLE ERROR DE DEDO, REVISAR MOMENTO CONTABLE DEL COMPROMETIDO AL PAGADO, CORREGIR PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL TRIMESTRE PASADO REPORTÓ AL 100% AVANCE FINANCIERO HASTA EL PAGADO, HAY INCONGRUENCIA EN REPORTE DE INFORME DEFINITIVO, POSIBLE ERROR DE DEDO, REVISAR MOMENTO CONTABLE DEL COMPROMETIDO AL PAGADO, CORREGIR PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250402622791 | Adquisición | 4153230.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4153230.17, modificado:4152900.02}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE DE ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO O ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO E INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 15 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2026-04-14 | 2026-12-31 | 4152900.02 | 4152900.02 | 4152900.02 | 4152900.02 | 4152900.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:7.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562375 | Proyecto de inversión | 567679.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567679.64, modificado:567679.64}} | Equipamiento de bombeo solar en pozo de agua potable en El Vergel municipio de El Oro, Dgo. - 93297 | 10 | Durango | 18 | El Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Oro | 93297 | S | 56 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:53, direccion:Camino / Terracería camino al pozo de la localidad - pozo de la localidad 1 43 35670 EL VERGEL, EL ORO El equipamiento del pozo se puso en el pozo de agua potable de la localidad. , lon:-105.28230334, lat:25.51105272}} | 2025-06-23 | 2025-07-07 | 567679.64 | 567679.64 | 567679.64 | 567679.64 | 567679.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MNORO-DGO-OP006/2025, contratista:RASR COSTRUCCIONES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO, monto:567679.64, importe_modificado:567679.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562375/proyecto_INICIO, 2562375/proyecto_FIN, 2562375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549101 | Proyecto de inversión | 260000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:260000.0, modificado:259255.97}} | REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ABRAHAM GONZALEZ, MUNICIPIO DE DURANGO - 109955 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 109955 | S | 710 | 677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:Pueblo Abraham Gonzalez 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO Se Ubica al Noroeste del Pueblo, a 900 mt de la Granja Corella, lon:-104.52716299, lat:24.21197996}} | 2025-09-09 | 2025-12-10 | 259255.97 | 259255.97 | 259255.97 | 259255.97 | 259255.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-069-25, contratista:JOSUE RENE GONZALEZ RUIZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:259255.97, importe_modificado:259255.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549101/proyecto_INICIO, 2549101/proyecto_FIN, 2549101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602730 | Proyecto de inversión | 1199461.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199461.9, modificado:516427.0}} | ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO Y PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS. ETAPA 1/2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-057-25 | N | 0 | 0 | 3730 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:CEBALLOS MUNICIPIO DE MAPIMI DURANGO , lon:-104.13031, lat:26.52613}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 516427 | 516427 | 516427 | 516427 | 516427 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602779 | Proyecto de inversión | 1327288.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327288.58, modificado:1327288.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO A FUENTE DE ABASTECIMIENTO, CONSISTENTE EN SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL MUNICIPIO DE SANTA CLARA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-010-25 | N | 0 | 0 | 1600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SANTA CLARA MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-103.35673, lat:24.47417}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1327288.58 | 1327288.58 | 1327288.58 | 1327288.58 | 1327288.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602024 | Proyecto de inversión | 380554 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380554.0, modificado:380554.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN VILLA HIDALGO DE HIDALGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | AED-PROAGUA-LOC-RURALES-033-25 (6) | S | 294 | 274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:0, direccion:VILLA HIDALGO , lon:-104.8282, lat:26.0241}} | 2025-07-25 | 2025-10-22 | 380554 | 380554 | 380554 | 380554 | 380554 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602737 | Proyecto de inversión | 1545618.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1545618.6, modificado:1545618.6}} | CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL POZO, DESCARGA HIDRÁULICA DE 6" DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, MURO DE PROTECCIÓN DE 13.50 X 13.50 M., SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONVENCIONAL Y EQUIPAMIENTO SOLAR, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1,670 M. A COL. EL PARAÍSO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 115 M. A COL. BELLA VISTA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-011-25 | N | 0 | 0 | 700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DURANGO , lon:-104.31887, lat:24.4026}} | 2025-07-17 | 2025-09-13 | 1545618.6 | 1545618.6 | 1545618.6 | 1545618.6 | 1545618.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602088 | Proyecto de inversión | 944821 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944821.0, modificado:944821.0}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 150 M ETAPA 1 DE 2 EN LA LOCALIDAD CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-039-25 (10) | N | 0 | 0 | 614 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO , lon:-105.37288, lat:26.37999}} | 2025-08-15 | 2025-10-13 | 944821 | 944821 | 944821 | 944821 | 944821 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602717 | Proyecto de inversión | 1136037.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1136037.94, modificado:1136037.94}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo a 150 metros de profundidad en el municipio de Guanaceví etapa 1 de 2 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-056-25 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:GUANACEVI MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-106.109, lat:25.9961}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 1136037.94 | 1136037.94 | 1136037.94 | 1136037.94 | 1136037.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601996 | Proyecto de inversión | 907112 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907112.0, modificado:907112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO, EQUIPO DE BOMBEO ELÉCTRICO, 108.71 M DE LÍNEA ELÉCTRICA, DESCARGA HIDRÁULICA DE 2''DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, 463 METROS DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE PEAD DE 2'' DE DIÁMETRO, 1343 METROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN, 35 TOMAS DOMICILIARIAS, TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE PAD DE 10 M³ EN LA LOCALIDAD LOS NOPALES DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-038-25 (5) | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:LOS NOPALES MUNICIPIO DE GAUANACEVI DURANGO , lon:-105.89718, lat:25.90125}} | 2025-07-29 | 2025-10-26 | 907112 | 907112 | 907112 | 907112 | 907112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603534 | Proyecto de inversión | 105718.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:105718.91, modificado:105718.91}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 41453 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 41453 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Manzanos 521 Colonia El Ciprés La Tinaja 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Robles Y Calle Sabinos Calle Enebros Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria Ingeniero Jesús Tébar, lon:-104.65430313, lat:24.05343231}} | 2025-10-09 | 2025-11-29 | 105718.91 | 105718.91 | 105718.91 | 105718.91 | 105718.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-001-2025.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1690061.77, importe_modificado:1690061.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05}} | {2603534/proyecto_INICIO, 2603534/proyecto_FIN, 2603534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536862 | Proyecto de inversión | 1302560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651280.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651280.0, modificado:648175.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CERCO DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA MUNICIPIO DE OCAMPO - 49872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 49872 | S | 41 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO al Sur del Ejido a 450Mt de la carretera Villa Ocampo- Rodeo, lon:-105.46233694, lat:26.42315091}} | 2025-06-13 | 2025-09-15 | 648175 | 648175 | 648175 | 648175 | 648175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002.SBS, contratista:MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA, convocante:Ocampo, monto:1296350.0, importe_modificado:651280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2536862/proyecto_INICIO, 2536862/proyecto_PROCESO, 2536862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536868 | Proyecto de inversión | 1606091.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803045.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803045.73, modificado:802367.87}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 50007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 50007 | S | 17 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería El Pajaro 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ La obra se localiza a 10 Mt de la Gasolinera y a un costado de la carretera que conduce al Poblado de Guanaceví, lon:-105.93839939, lat:25.93435423}} | 2025-06-24 | 2025-07-26 | 802367.87 | 802367.87 | 802367.87 | 802367.87 | 802367.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/03/2025 SBS, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:Guanaceví, monto:1604735.75, importe_modificado:803045.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2536868/proyecto_INICIO, 2536868/proyecto_PROCESO, 2536868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622443 | Proyecto de inversión | 1145882.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145882.36, modificado:1145882.36}} | 258126 J. de N. Urbano Emilio Zola construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas en el edif. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258126 | S | 58 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. México, lon:-104.654951, lat:23.990282}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 1145882.36 | 1145882.36 | 1145882.36 | 1145882.36 | 1145882.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622444 | Proyecto de inversión | 1099298.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099298.89, modificado:1099298.89}} | 258128 J. de N. Urbano Libertad construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas en el edif. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258128 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Cristóbal Colón, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 1099298.89 | 1099298.89 | 1099298.89 | 1099298.89 | 1099298.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622445 | Proyecto de inversión | 901716.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:901716.62, modificado:901716.62}} | 258033 J. de N. Urbano Juliana Reyes Enríquez construcción de aula didáctica aislada 6.00 x 5.30 m est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258033 | S | 71 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Profesor Rafael Fernandez, Tamazula de Victoria Tamazula, lon:-106.967411, lat:24.971516}} | 2025-10-22 | 2026-01-27 | 901716.62 | 901716.62 | 901716.62 | 901716.62 | 901716.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622446 | Proyecto de inversión | 1787789.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1787789.73, modificado:1787789.73}} | 258081 J. de N. Urbano Capullitos rehabilitación servicios sanitarios estructura R.D.C. de 6.00 x 8.00 mts y media dirección estructura R.D.C., obra exterior: red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258081 | S | 37 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:alzada Hombres Ilustres, Tlahualilo de Zaragoza Tlahualilo, lon:-103.439195, lat:26.108454}} | 2025-10-14 | 2026-03-02 | 1787789.73 | 1787789.73 | 1787789.73 | 1787789.73 | 1787789.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622447 | Proyecto de inversión | 1257405.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1257405.59, modificado:1257405.59}} | 258005 J. de N. Rural Indígena Duk Yooxi construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C., obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258005 | S | 10 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1648, direccion: Mesa Del Llano Mezquital , lon:-104.512415, lat:22.868714}} | 2025-11-04 | 2026-02-03 | 1257405.59 | 1257405.59 | 1257405.59 | 1257405.59 | 1257405.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622448 | Proyecto de inversión | 811952.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811952.49, modificado:811952.49}} | 258050 Esc. Prim. Tierra y Libertad construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts. est. R.D.C. en el edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258050 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Tierra Num. Ext. 803, Canatlán Canatlán, lon:-104.769979, lat:24.520257}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 811952.49 | 811952.49 | 811952.49 | 811952.49 | 811952.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622452 | Proyecto de inversión | 564603.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564603.13, modificado:564603.13}} | 258039 Esc. Prim. Jesús González Ortega rehabilitación de techo en aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258039 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Santa Cruz de la Cuchilla Cuencamé, lon:-103.644561, lat:24.847003}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 564603.13 | 564603.13 | 564603.13 | 564603.13 | 564603.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622454 | Proyecto de inversión | 697139.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697139.6, modificado:697139.6}} | 258002 Esc. Prim. Francisco I. Madero construcción de aula de 6.00x8.00 mts. est. R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258002 | S | 77 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Refugio, lon:-104.698141, lat:23.975631}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 697139.6 | 697139.6 | 697139.6 | 697139.6 | 697139.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622455 | Proyecto de inversión | 1041042.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041042.73, modificado:1041042.73}} | 258003 Esc. Prim. Miguel Hidalgo construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258003 | S | 114 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Nayar, lon:-104.695124, lat:23.966548}} | 2025-10-14 | 2026-02-04 | 1041042.73 | 1041042.73 | 1041042.73 | 1041042.73 | 1041042.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605692 | Proyecto de inversión | 2973719.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1486859.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1486859.82, modificado:1486859.82}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÁJARO (II ETAPA), MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 130213 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 130213 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:824.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Camino / Terracería BARRIO CECYTED - EL PÁJARO 0 225 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE ENCUENTRA AGUA ABAJO DEL PANTEÓN, HACIA EL ESTE A UNOS 650 METROS, lon:-105.94092871, lat:25.93580631}} | 2025-11-01 | 2025-12-12 | 1486859.82 | 1486859.82 | 1486859.82 | 1486859.82 | 1486859.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/08/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:2973719.64, importe_modificado:2973719.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:828.0}} | {2605692/proyecto_PROCESO, 2605692/proyecto_FIN, 2605692/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538498 | Proyecto de inversión | 1445895.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1445895.87, modificado:1445895.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA LOCALIDAD EL PAJARO - 34308 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 34308 | S | 24 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ a 200 metros de la gasolinera, lon:-105.93706133, lat:25.93138101}} | 2025-06-16 | 2025-07-16 | 1445895.87 | 1445895.87 | 1445895.87 | 1445895.87 | 1445895.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1445895.87, importe_modificado:1445895.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2538498/proyecto_INICIO, 2538498/proyecto_PROCESO, 2538498/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562190 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (RIO CHIQUIHUITES) - 79445 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 79445 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:274, direccion:Ranchería EL RIO CHIQUIHUITES 35436 EL RÍO CHIQUIHUITES, GUANACEVÍ A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-106.02349924, lat:25.89186135}} | 2025-08-30 | 2025-09-12 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562190/proyecto_INICIO, 2562190/proyecto_FIN, 2562190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562191 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (PIEDRA AGUJERADA) - 77454 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77454 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:101, direccion:Ranchería PIEDRA AGUJERADA 35437 PIEDRA AGUJERADA, GUANACEVÍ EN LA CASA DE COLOR BLANCO Y PUERTA DE MADERA, lon:-106.01865178, lat:26.13129486}} | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562191/proyecto_FIN, 2562191/proyecto_INICIO, 2562191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562199 | Proyecto de inversión | 1345819.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1345819.14, modificado:1345819.14}} | REHABILITACION DE CAMINO EL CEBOLLIN - LAS POMAS - 97164 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 97164 | S | 173 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.7, meta_modificada:13.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:Camino EL CEBOLLIN - LAS POMAS 13 700 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN CON LA LOCALIDAD DE LAS POMAS, lon:-106.16853296, lat:26.16253971}} | 2025-10-02 | 2025-10-30 | 1345819.14 | 1345819.14 | 1345819.14 | 1345819.14 | 1345819.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/11/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1345819.14, importe_modificado:1345819.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.7}} | {2562199/proyecto_FIN, 2562199/proyecto_PROCESO, 2562199/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562211 | Proyecto de inversión | 1374608.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1374608.44, modificado:1374608.44}} | REHABILITACION DE CAMINO GUANACEVÍ-EL CEDRO - 96740 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 96740 | S | 169 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.4, meta_modificada:15.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:Camino GUANACEVI - EL CEDRO 15 400 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE GUANACEVI Y EL CEDRO, lon:-106.27596546, lat:26.05875444}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 1374608.44 | 1374608.44 | 1374608.44 | 1374608.44 | 1374608.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/12/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1374608.44, importe_modificado:1374608.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.4}} | {2562211/proyecto_INICIO, 2562211/proyecto_FIN, 2562211/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562212 | Proyecto de inversión | 22649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22649.37, modificado:22649.37}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LA QUEBRADA) - 76381 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 76381 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:106, direccion:Ranchería LA QUEBRADA 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.16920858, lat:26.0122705}} | 2025-08-28 | 2025-09-22 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562212/proyecto_INICIO, 2562212/proyecto_PROCESO, 2562212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562226 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LAS POMAS) - 83157 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 83157 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:Pueblo LAS POMAS 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.1695262, lat:26.16149185}} | 2025-08-29 | 2025-09-11 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562226/proyecto_FIN, 2562226/proyecto_PROCESO, 2562226/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562258 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (RIO COLORADO) - 79652 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 79652 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:402, direccion:Ranchería RIO COLORADO 35440 RÍO COLORADO, GUANACEVÍ A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-106.23020595, lat:25.87156788}} | 2025-08-27 | 2025-09-12 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562258/proyecto_INICIO, 2562258/proyecto_FIN, 2562258/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562259 | Proyecto de inversión | 886513.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886513.94, modificado:886513.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL CEBOLLIN-RANCHO VIEJO - 57044 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 57044 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:65, direccion:Camino / Terracería EL CEBOLLIN - RANCHO VIEJO 11 0 35410 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ A 4.8 KMS. DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, lon:-106.25839997, lat:26.17714182}} | 2025-07-03 | 2025-08-04 | 886513.94 | 886513.94 | 886513.94 | 886513.94 | 886513.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/02/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:886513.94, importe_modificado:886513.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2562259/proyecto_PROCESO, 2562259/proyecto_INICIO, 2562259/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562266 | Proyecto de inversión | 7550.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7550.04, modificado:7550.04}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LAS CUEVAS) - 94784 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 94784 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:222, direccion:Ranchería LAS CUEVAS 35435 LAS CUEVAS, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CERRETERA DE LA LOCALIDAD , lon:-106.09391751, lat:25.88558922}} | 2025-09-11 | 2025-09-19 | 7550.04 | 7550.04 | 7550.04 | 7550.04 | 7550.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562266/proyecto_PROCESO, 2562266/proyecto_INICIO, 2562266/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562268 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(BAJIO SAN RAFAEL) - 75762 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 75762 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:307, direccion:Ranchería BAJIO SAN RAFAEL 35440 BAJÍO DE SAN RAFAEL, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.46920427, lat:25.81937116}} | 2025-08-29 | 2025-09-15 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562268/proyecto_INICIO, 2562268/proyecto_FIN, 2562268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562269 | Proyecto de inversión | 22649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22649.37, modificado:22649.37}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (SALSIPUEDES) - 77491 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77491 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:165, direccion:Ranchería SALSIPUEDES 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.08323894, lat:26.06411385}} | 2025-08-29 | 2025-09-18 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562269/proyecto_PROCESO, 2562269/proyecto_FIN, 2562269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562270 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LA SOLEDAD) - 77149 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77149 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:285, direccion:Ranchería LA SOLEDAD 35430 LA SOLEDAD, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.90761082, lat:25.90801516}} | 2025-09-05 | 2025-09-18 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562270/proyecto_INICIO, 2562270/proyecto_PROCESO, 2562270/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562271 | Proyecto de inversión | 24381.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24381.72, modificado:24381.72}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PORTALES - 60115 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 60115 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:Ranchería PORTALES 35430 PORTALES, GUANACEVÍ EN FRENTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.83365077, lat:25.87522396}} | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 24381.72 | 24381.72 | 24381.72 | 24381.72 | 24381.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/09/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:243814.12, importe_modificado:243814.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562271/proyecto_PROCESO, 2562271/proyecto_INICIO, 2562271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562175 | Proyecto de inversión | 1639989.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1639989.28, modificado:1639989.28}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS POMAS-MESAS COLORADAS - 97300 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 97300 | S | 58 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:Camino LAS POMAS - MESAS COLORADAS 19 5 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LAS POMAS CON LA LOCALIDAD MESAS COLORADAS, lon:-106.06875421, lat:26.31077136}} | 2025-10-05 | 2025-11-08 | 1639989.28 | 1639989.28 | 1639989.28 | 1639989.28 | 1639989.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/13/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1639989.28, importe_modificado:1639989.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}} | {2562175/proyecto_INICIO, 2562175/proyecto_PROCESO, 2562175/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562180 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL CHORRO) - 71933 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71933 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:209, direccion:Ranchería EL CHORRO 35435 EL CHORRO, GUANACEVÍ EL LA CASA DE ADOBE, lon:-106.12360123, lat:25.88655777}} | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562180/proyecto_PROCESO, 2562180/proyecto_FIN, 2562180/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562231 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (AGUA DEL PINO) - 69590 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 69590 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:228, direccion:Ranchería AGUA DEL PINO 35417 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-106.17171016, lat:25.9159891}} | 2025-08-21 | 2025-08-27 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562231/proyecto_INICIO, 2562231/proyecto_PROCESO, 2562231/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562236 | Proyecto de inversión | 60398.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60398.32, modificado:60398.32}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS) - 80144 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 80144 | S | 15 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.20183388, lat:26.36771522}} | 2025-08-29 | 2025-09-19 | 60398.32 | 60398.32 | 60398.32 | 60398.32 | 60398.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562236/proyecto_INICIO, 2562236/proyecto_PROCESO, 2562236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562237 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (RINCON DE CEBOLLAS) - 87266 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 87266 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:390, direccion:Ranchería RINCON DE CEBOLLAS 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.13549679, lat:25.83212883}} | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562237/proyecto_PROCESO, 2562237/proyecto_FIN, 2562237/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562240 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LA MANADA) - 76341 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 76341 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:52, direccion:Ranchería LA MANADA 35435 LA MANADA, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-106.09868076, lat:25.7459562}} | 2025-08-27 | 2025-09-17 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562240/proyecto_FIN, 2562240/proyecto_INICIO, 2562240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562242 | Proyecto de inversión | 45298.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45298.74, modificado:45298.74}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(SAN FRANCISCO DE LOS CANO) - 71814 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71814 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS CANO 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-106.48351527, lat:25.83624968}} | 2025-08-19 | 2025-09-10 | 45298.74 | 45298.74 | 45298.74 | 45298.74 | 45298.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562242/proyecto_INICIO, 2562242/proyecto_FIN, 2562242/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562245 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (CHIQUEROS) - 71870 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71870 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:208, direccion:Ranchería CHIQUEROS 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA, lon:-106.08733562, lat:25.86144876}} | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562245/proyecto_INICIO, 2562245/proyecto_FIN, 2562245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562249 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(BIOGAME) - 71944 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71944 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Ranchería BIOGAME 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EN UNA CASA DE COLOR BLANCO Y PUERTA DE MADERA , lon:-105.84479862, lat:25.7767755}} | 2025-08-26 | 2025-09-12 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562249/proyecto_PROCESO, 2562249/proyecto_INICIO, 2562249/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562254 | Proyecto de inversión | 1475280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1475280.0, modificado:1475280.0}} | REHABILITACION DE CAMINO PIEDRA BOLA-SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 59991 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 59991 | S | 165 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.2, meta_modificada:17.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:Camino / Terracería PIEDRA BOLA - SAN FRANCISCO DE LOS CANO 17 200 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ VIA DE COMUNICACION ENTRE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA Y SAN FRANCISCO DE LOS CANO, lon:-106.48180135, lat:25.83876739}} | 2025-07-16 | 2025-08-18 | 1475280 | 1475280 | 1475280 | 1475280 | 1475280 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/05/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1475280.0, importe_modificado:1475280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.2}} | {2562254/proyecto_INICIO, 2562254/proyecto_PROCESO, 2562254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527062 | Proyecto de inversión | 1494044.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1494044.27, modificado:1494044.27}} | CALENTARODES SOLARES EN VIVIENDAS - 39589 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 39589 | S | 148 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion: Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO 2 DE ABRIL, Y EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.95459933, lat:25.93413117}} | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 1494044.27 | 1494044.27 | 1494044.27 | 1494044.27 | 1494044.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2527062/proyecto_INICIO, 2527062/proyecto_FIN, 2527062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562195 | Proyecto de inversión | 106717.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106717.45, modificado:106717.45}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(CHIQUEROS) - 68177 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 68177 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:38, direccion:Ranchería CHIQUEROS 35444 CHIQUEROS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.35157677, lat:26.18257929}} | 2025-08-11 | 2025-08-29 | 106717.45 | 106717.45 | 106717.45 | 106717.45 | 106717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562195/proyecto_INICIO, 2562195/proyecto_FIN, 2562195/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562198 | Proyecto de inversión | 37629.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37629.83, modificado:37629.83}} | CONSTRUCCIO DE 7 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (ARROYO DE LAJAS) - 60682 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 60682 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:Pueblo ARROYO DE LAJAS 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD., lon:-106.29815471, lat:25.93953135}} | 2025-07-23 | 2025-08-23 | 37629.83 | 37629.83 | 37629.83 | 37629.83 | 37629.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562198/proyecto_INICIO, 2562198/proyecto_FIN, 2562198/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562201 | Proyecto de inversión | 106717.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106717.45, modificado:106717.45}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(LAS POMAS) - 89296 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 89296 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:57, direccion:Pueblo LAS POMAS 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.16812877, lat:26.16395462}} | 2025-09-08 | 2025-09-19 | 106717.45 | 106717.45 | 106717.45 | 106717.45 | 106717.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562201/proyecto_PROCESO, 2562201/proyecto_INICIO, 2562201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562213 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES. - 65747 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 65747 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:69, direccion:Ranchería SAN ANDRES 35420 SAN ANDRÉS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE COLOR NEGRO, lon:-105.90863263, lat:26.01478435}} | 2025-08-12 | 2025-08-20 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562213/proyecto_PROCESO, 2562213/proyecto_INICIO, 2562213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562218 | Proyecto de inversión | 10751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10751.38, modificado:10751.38}} | CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 65719 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 65719 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA COLOR BLANCO, lon:-106.19934559, lat:26.3689683}} | 2025-08-05 | 2025-08-13 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562218/proyecto_INICIO, 2562218/proyecto_FIN, 2562218/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562223 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(COSCOMATE) - 67127 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 67127 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:35, direccion:Ejido COSCOMATE 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ EN LA CASA SIN ENJARRE Y PUERTA COLOR NEGRO, lon:-105.83522075, lat:25.89823754}} | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562223/proyecto_PROCESO, 2562223/proyecto_INICIO, 2562223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562255 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPE. - 65771 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 65771 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:Pueblo EL ZAPE 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ A 700 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-105.78408367, lat:25.77213333}} | 2025-08-10 | 2025-08-18 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562255/proyecto_INICIO, 2562255/proyecto_FIN, 2562255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562257 | Proyecto de inversión | 42686.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42686.98, modificado:42686.98}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(SAN MATEO) - 80267 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 80267 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:Ranchería SAN MATEO 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.86905687, lat:25.76653017}} | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 42686.98 | 42686.98 | 42686.98 | 42686.98 | 42686.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562257/proyecto_PROCESO, 2562257/proyecto_INICIO, 2562257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562262 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(EL ZORILLO) - 67307 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 67307 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:88, direccion:Ranchería EL ZORRILLO 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA SIN PINTAR, lon:-106.07779477, lat:26.19192851}} | 2025-08-19 | 2025-08-29 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562262/proyecto_PROCESO, 2562262/proyecto_INICIO, 2562262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622625 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 258204 Esc. Prim. Unión, Fraternidad y Lucha red eléctrica; equipamiento de aula de medios y adecuación | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258204 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Antorcha Campesina, Victoria De Durango Durango, lon:-104.606746, lat:24.01501}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562357 | Proyecto de inversión | 261500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:261500.0, modificado:261499.99}} | Ampliación de red de drenaje sanitario - 70414 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 70414 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Ranchería Bolsa de Fierro 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica cerca de la Capilla Católica en la localidad de Bolsa de Fierro, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango., lon:-104.03828755, lat:23.7245622}} | 2025-08-18 | 2025-09-30 | 261499.99 | 261499.99 | 261499.99 | 261499.99 | 261499.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-DRE-01-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:261499.99, importe_modificado:261499.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2562357/proyecto_INICIO, 2562357/proyecto_PROCESO, 2562357/proyecto_INICIO, 2562357/proyecto_FIN, 2562357/proyecto_PROCESO, 2562357/proyecto_FIN, 2562357/proyecto_INICIO, 2562357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536876 | Proyecto de inversión | 3453811.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3453811.3, modificado:3453811.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 1897.49 M2 DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN 63 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO - 50545 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 50545 | S | 131 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1897.49, meta_modificada:1897.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben, lon:-104.68170681, lat:23.99248871}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 3453811.3 | 3453811.3 | 3453811.3 | 3453811.3 | 3453811.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3928287.5, importe_modificado:3928287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1897.49}} | {2536876/proyecto_INICIO, 2536876/proyecto_PROCESO, 2536876/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622456 | Proyecto de inversión | 457930.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457930.27, modificado:457930.27}} | 258010 Escuela Primaria Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez Victoria de Durango instalación de vitropiso en 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258010 | S | 144 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Felipe Ángeles, lon:-104.693251, lat:24.033545}} | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 457930.27 | 457930.27 | 457930.27 | 457930.27 | 457930.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622460 | Proyecto de inversión | 786185.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786185.53, modificado:786185.53}} | 258027 Esc. Prim. José Vasconcelos construcción de 100 ml de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258027 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Caminos del Sol, lon:-104.599663, lat:24.036649}} | 2025-09-30 | 2025-12-15 | 786185.53 | 786185.53 | 786185.53 | 786185.53 | 786185.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622461 | Proyecto de inversión | 1328194.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1328194.14, modificado:1328194.14}} | 258043 Esc. Prim. Bicentenario de México construcción de cubierta ligera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258043 | S | 56 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:401.94, meta_modificada:401.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Los Arbolitos I, lon:-104.582842, lat:24.054736}} | 2025-11-04 | 2026-02-09 | 1328194.14 | 1328194.14 | 1328194.14 | 1328194.14 | 1328194.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:401.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622463 | Proyecto de inversión | 864271.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864271.53, modificado:864271.53}} | 258054 Esc. Prim. Valle del Guadiana construcción de biblioteca (adosada) de 1 E.E. de 6.00 x 8.00 mts est. R.D.C. edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258054 | S | 132 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Joyas del Valle, lon:-104.618228, lat:24.037751}} | 2025-10-24 | 2026-02-05 | 864271.53 | 864271.53 | 864271.53 | 864271.53 | 864271.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562272 | Proyecto de inversión | 10751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10751.38, modificado:10751.38}} | CONSTRUCCION DE 2 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL HACHO - 59208 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 59208 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Pueblo ARROYO DEL HACHO 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ A 10 METROS DE EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-105.9818214, lat:25.95098178}} | 2025-07-03 | 2025-07-22 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562272/proyecto_INICIO, 2562272/proyecto_FIN, 2562272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562177 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE (LAS CANOAS) - 64337 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 64337 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:22, direccion:Ranchería LAS CANOAS 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA, lon:-105.92941496, lat:26.03391622}} | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562177/proyecto_INICIO, 2562177/proyecto_FIN, 2562177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562183 | Proyecto de inversión | 10751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10751.38, modificado:10751.38}} | CONSTRUCCION DE 2 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (EL PALOMO) - 66533 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 66533 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:395, direccion:Ranchería EL PALOMO 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.28260669, lat:25.84484235}} | 2025-07-31 | 2025-08-14 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562183/proyecto_INICIO, 2562183/proyecto_FIN, 2562183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562184 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCIO DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (LOS LOBOS) - 61682 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 61682 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:417, direccion:Ranchería LOS LOBOS 35437 LOS LOBOS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE MADERA, lon:-106.30816937, lat:25.88523002}} | 2025-07-18 | 2025-07-30 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562184/proyecto_PROCESO, 2562184/proyecto_INICIO, 2562184/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562232 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(AGUA CALIENTE) - 67150 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 67150 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Pueblo AGUA CALIENTE 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ CRUZANDO EL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD, lon:-105.91499083, lat:25.91355223}} | 2025-07-25 | 2025-08-15 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562232/proyecto_PROCESO, 2562232/proyecto_INICIO, 2562232/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562235 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 64328 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 64328 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06256874, lat:26.25238322}} | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562235/proyecto_INICIO, 2562235/proyecto_FIN, 2562235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562238 | Proyecto de inversión | 26878.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26878.45, modificado:26878.45}} | CONSTRUCCION DE 5 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 62080 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 62080 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS CANO 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA Y EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48328082, lat:25.83671543}} | 2025-07-24 | 2025-08-20 | 26878.45 | 26878.45 | 26878.45 | 26878.45 | 26878.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562238/proyecto_INICIO, 2562238/proyecto_FIN, 2562238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562243 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(LLANO GRANDE) - 77449 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 77449 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:51, direccion:Ranchería LLANO GRANDE 35444 LLANO GRANDE, GUANACEVÍ EN UNA CASA DE MADERA, FRENTE A LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.29420795, lat:26.07815345}} | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562243/proyecto_FIN, 2562243/proyecto_INICIO, 2562243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562248 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO. - 61791 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 61791 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:Ranchería SAN PEDRO 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.01973671, lat:25.95787121}} | 2025-07-23 | 2025-07-31 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562248/proyecto_INICIO, 2562248/proyecto_PROCESO, 2562248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562250 | Proyecto de inversión | 256121.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256121.88, modificado:256121.88}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(SAN FRANCISCO DE LOS CANO) - 66010 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 66010 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS CANO 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.48292408, lat:25.83784764}} | 2025-08-12 | 2025-09-11 | 256121.88 | 256121.88 | 256121.88 | 256121.88 | 256121.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562250/proyecto_PROCESO, 2562250/proyecto_INICIO, 2562250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562251 | Proyecto de inversión | 59132.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59132.64, modificado:59132.64}} | CONSTRUCCIO DE 11 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (ARROYO DE LAJAS) - 53593 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 53593 | S | 21 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:Pueblo ARROYO DE LAJAS 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ POR LA ESCUELA SECUNDARIA Y EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.29680287, lat:25.94281644}} | 2025-07-08 | 2025-08-08 | 59132.64 | 59132.64 | 59132.64 | 59132.64 | 59132.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2562251/proyecto_PROCESO, 2562251/proyecto_INICIO, 2562251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562253 | Proyecto de inversión | 64030.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64030.47, modificado:64030.47}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPE - 60653 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 60653 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:Pueblo EL ZAPE 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-105.79072004, lat:25.77147218}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 64030.47 | 64030.47 | 64030.47 | 64030.47 | 64030.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562253/proyecto_PROCESO, 2562253/proyecto_INICIO, 2562253/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600177 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM 0+215.67 AL KM 0+216.93 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 3852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.05, meta_modificada:5.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ENTRADA DEL REAL (CALLE LATERAL), lon:-105.95126, lat:25.933633}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | 12487.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-3-2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:12487.5, importe_modificado:12487.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5.05}} | {2600177/proyecto_INICIO, 2600177/proyecto_FIN, 2600177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603528 | Proyecto de inversión | 2976845.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1488422.79, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1488422.79, modificado:1488422.79}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PAJARO (II ETAPA), MUNICIPIO DE GUANACEVI - 130263 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 130263 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería El Pajaro 35416 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE UBICA A 650 METROS AGUA ABAJO (HACIER EL ESTE) DEL PANTEÓN MUNICIPAL, lon:-105.94052285, lat:25.93563757}} | 2025-11-03 | 2025-12-12 | 1488422.79 | 1488422.79 | 1488422.79 | 1488422.79 | 1488422.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/08/2025.sbs, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:2973719.64, importe_modificado:2973719.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:824.0}} | {2603528/proyecto_PROCESO, 2603528/proyecto_INICIO, 2603528/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549186 | Proyecto de inversión | 1057589 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528794.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:528794.5, modificado:528794.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD JOSE ISABEL ROBLES MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 3570 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 3570 | S | 335 | 291 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Jose Isabel Robles - Presa los Naranjos 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Saliendo de Isabel Robles, llegando a la presa a mano izquierda (Suroeste de Presa Los Naranjos), lon:-103.30369588, lat:24.59531536}} | 2025-08-20 | 2025-09-30 | 528794.5 | 528794.5 | 528794.5 | 528794.5 | 528794.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025.SBS, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1057235.69, importe_modificado:1057235.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2549186/proyecto_INICIO, 2549186/proyecto_PROCESO, 2549186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536870 | Proyecto de inversión | 2830660.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415330.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415330.15, modificado:1412463.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN LA CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL DE GUANACEVI - 6675 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6675 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle Entrada del REAL Pueblo Guanacevi 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ La ubicación se encuentra en la calle principal de entrada al pueblo a 100 Mt de la escuela Secundaria, lon:-105.95110551, lat:25.933688}} | 2025-05-30 | 2025-06-30 | 1412463.65 | 1412463.65 | 1412463.65 | 1412463.65 | 1412463.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-FAISMUN-URB-07-2025.SBS, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:Guanaceví, monto:2824927.31, importe_modificado:1415330.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2536870/proyecto_INICIO, 2536870/proyecto_FIN, 2536870/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549192 | Proyecto de inversión | 679592.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679592.03, modificado:679592.03}} | CONSTRUCCIÓN DE 5 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 52111 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 52111 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:83.25, meta_modificada:83.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Rebollo Acosta 16 Colonia La Central 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida A.Ramirez Leyva Y Calle Tarahumara Calle Dolores Acosta a 170 Mt del Blvd Benito Juárez, el resto de beneficiarios en Padrón., lon:-103.47173189, lat:25.56713098}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 679592.03 | 679592.03 | 679592.03 | 679592.03 | 679592.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.25}} | {2549192/proyecto_INICIO, 2549192/proyecto_PROCESO, 2549192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549193 | Proyecto de inversión | 2095950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047975.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1047975.0, modificado:1046350.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CEDROS, ENTRE PARQUE ZARAGOZA Y CANAL ARROYO DEL TAGARETE EN COLONIA EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 53477 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 53477 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Cedros Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Profesora Ma. Martinez Y Calle Torres Calle Parque Zaragoza A un costado del Auditorio Municipal en parque Zaragoza a media cuadra del cen, lon:-105.42817905, lat:25.03804005}} | 2025-06-17 | 2025-07-14 | 1046350.53 | 1046350.53 | 1046350.53 | 1046350.53 | 1046350.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CT-CBR33-0l l/2025.SBS, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2092701.06, importe_modificado:1046350.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2549193/proyecto_INICIO, 2549193/proyecto_PROCESO, 2549193/proyecto_INICIO, 2549193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622472 | Proyecto de inversión | 1475010.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1475010.68, modificado:1475010.68}} | 258089 Esc. Prim. La Esperanza construcción de servicios sanitarios de 6.00x8.00 mts estructura R.D.C. (adosados) obra exterior: cisterna de 5 m³, red hidráulica y sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258089 | S | 116 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:852, direccion:Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.491937, lat:25.578021}} | 2025-10-14 | 2026-02-04 | 1475010.68 | 1475010.68 | 1475010.68 | 1475010.68 | 1475010.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549211 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000000.0, modificado:1001008.17}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 58791 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 58791 | S | 774 | 806 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Colonia Morelos 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Elías Calles Y Calle Hermanos Aragon Calle Primo de Verdad LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, ENFRENTE DEL ESTADIO DE BEISBOL JESUS, lon:-105.36125831, lat:23.77669974}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 1001008.17 | 1001008.17 | 1001008.17 | 1001008.17 | 1001008.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-002/2025 SBS, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:Pueblo Nuevo, monto:2002016.35, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.0}} | {2549211/proyecto_INICIO, 2549211/proyecto_PROCESO, 2549211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549212 | Proyecto de inversión | 271836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271836.82, modificado:271836.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SALAMANCA DEL MUNICIPIO DE LERDO - 60787 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60787 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Salamanca 35171 SALAMANCA, LERDO Se Localizan los 2 beneficiarios al Sur-Oeste del ejido: 25.513904,-103.699837 y 25.513000,-103.699263 , lon:-103.69926759, lat:25.51333217}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549212/proyecto_INICIO, 2549212/proyecto_PROCESO, 2549212/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622478 | Proyecto de inversión | 1386423.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386423.33, modificado:1386423.33}} | 258018 Esc. Prim. Lic. Alberto Terrones Benítez construcción de servicios sanitarios y dirección (adosados) de 6.00x8.00 m. est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258018 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Ejidal, Nombre de Dios Nombre de Dios, lon:-104.234651, lat:23.836959}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 1386423.33 | 1386423.33 | 1386423.33 | 1386423.33 | 1386423.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536867 | Proyecto de inversión | 1469528.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:734764.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:734764.4, modificado:734358.4}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE MESA DE NAVAR DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 21838 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 21838 | S | 68 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:49, direccion:Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES A 950 Mt de carretera Durango/Ramal a Mesa de los Navar, domicilio conocido, lon:-105.91130352, lat:25.19115456}} | 2025-05-22 | 2025-06-16 | 734358.4 | 734358.4 | 734358.4 | 734358.4 | 734358.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:1340194.0, importe_modificado:670503.02}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536867/proyecto_INICIO, 2536867/proyecto_FIN, 2536867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622481 | Proyecto de inversión | 520870.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520870.38, modificado:520870.38}} | 258107 Esc. Prim. José Ma Morelos rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258107 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:San Gabriel Ocampo , lon:-105.527569, lat:26.429168}} | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 520870.38 | 520870.38 | 520870.38 | 520870.38 | 520870.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:82.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622482 | Proyecto de inversión | 537967.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537967.84, modificado:537967.84}} | 258075 Esc. Prim. Miguel Hidalgo rehabilitación de techos en aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258075 | S | 45 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.2, meta_modificada:366.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Avenida 20 de Noviembre, Francisco I. Madero Pánuco de Coronado, lon:-104.311341, lat:24.399445}} | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 537967.84 | 537967.84 | 537967.84 | 537967.84 | 537967.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.2}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622483 | Proyecto de inversión | 764924.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764924.97, modificado:764924.97}} | 258038 Esc. Prim. 20 de Noviembre rehabilitación de plaza cívica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258038 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:693.0, meta_modificada:693.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calle Juarez, Peñón Blanco Peñón Blanco , lon:-104.032574, lat:24.791048}} | 2025-11-25 | 2026-01-19 | 764924.97 | 764924.97 | 764924.97 | 764924.97 | 764924.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:693.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549214 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN DEL MUNICIPIO DE LERDO - 60940 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60940 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Domicilio conocido el Pozo 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO Calle Leona Vicario Se localiza a 97 Mt de Quinta parque infantil., lon:-103.50759386, lat:25.51836427}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549214/proyecto_INICIO, 2549214/proyecto_PROCESO, 2549214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622484 | Proyecto de inversión | 1082064.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1082064.55, modificado:1082064.55}} | 258092 Esc. Prim. Doctor Salvador Gámiz Fernández construcción de biblioteca (aislada) de 1 E.E. de 6.00 x 8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258092 | S | 120 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Independencia Num. Ext. 154, Villa Unión Poanas, lon:-104.04751, lat:23.978725}} | 2025-10-22 | 2026-01-27 | 1082064.55 | 1082064.55 | 1082064.55 | 1082064.55 | 1082064.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622485 | Proyecto de inversión | 1198868.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198868.26, modificado:1198868.26}} | 258100 Esc. Prim. Narciso Mendoza rehabilitación de servicios sanitarios (adosados) est. H.M. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258100 | S | 65 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:8918.0, meta_modificada:8918.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Calle Narciso Mendoza, Narciso Mendoza Poanas , lon:-103.965211, lat:24.016936}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1198868.26 | 1198868.26 | 1198868.26 | 1198868.26 | 1198868.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:8918.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549215 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO - 60999 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60999 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle ENCINOS 35 Colonia El Huizache 35159 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Tecnologico Y Calle Huizache Calle Huizache Se localiza a 52Mt del Jardín de Niños Lev Vigosky: 25.559076,-103.535935 , lon:-103.53594918, lat:25.55908782}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549215/proyecto_INICIO, 2549215/proyecto_PROCESO, 2549215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549216 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CASTILLO , MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61162 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle San Manuel Colonia Nuevo Castillo 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Castillo de Almonacit Y Se localiza a 550 Mt del Centro Deportivo San Antonio: 25.602242,-103.481423 , lon:-103.48143583, lat:25.60224393}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549216/proyecto_INICIO, 2549216/proyecto_PROCESO, 2549216/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549218 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD SAN FELIPE, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61431 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61431 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Felipe 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del parque deportivo San Felipe, lon:-103.38769704, lat:25.68860996}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549218/proyecto_INICIO, 2549218/proyecto_PROCESO, 2549218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549220 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VILLA GREGORIO GARCIA, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61467 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61467 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Villa Gregorio Garcia 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 200 Mt de la Presidencia Municipal : 25.752605,-103.35418 , lon:-103.35421601, lat:25.75260848}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549220/proyecto_INICIO, 2549220/proyecto_PROCESO, 2549220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549221 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGELITO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61592 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61592 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:161, direccion:Calle Sin Nombre Ejido El Vergelito 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 20 Mt de la Iglesia Ana Lilia: 25.714555,-103.434906 , lon:-103.43496131, lat:25.71454467}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549221/proyecto_INICIO, 2549221/proyecto_PROCESO, 2549221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549223 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD BUCARELI, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61685 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61685 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Bucareli 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO Se ubica a 180 Mt de la Escuela Primaria Federal 20 de Noviembre: 25.662229-103.535279 , lon:-103.53529916, lat:25.66216013}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549223/proyecto_INICIO, 2549223/proyecto_PROCESO, 2549223/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549227 | Proyecto de inversión | 34189.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:34189.75, modificado:34189.75}} | CONSTRUCCIÓN DE 44.80 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD EL POTOSI, MUNICIPIO DE POANAS - 62491 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62491 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.8, meta_modificada:44.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:15, direccion:Calle 20 de Noviembre Pueblo El Potosi 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Y Calle 5 DE Mayo Calle San Diego Se localiza a 94 Mt del Jardín de Niños Gabino Barrera: 23.948719,-104.103500 , lon:-104.1034963, lat:23.94877694}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 34189.75 | 34189.75 | 34189.75 | 34189.75 | 34189.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS, contratista:KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.8}} | {2549227/proyecto_INICIO, 2549227/proyecto_FIN, 2549227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549229 | Proyecto de inversión | 3968140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1984070.0, modificado:1978901.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES MUNICIPIO DE OCAMPO - 63722 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 63722 | S | 300 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Calle San Antonio Pueblo Villa Las Nieves 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO Calle Santa Rita La ampliación se ubica en Calles: Santa Rita, Francisco Moreno y San Antonio, así como calles perpendiculares a estas , lon:-105.37728952, lat:26.39819896}} | 2025-06-11 | 2025-10-13 | 1978901 | 1978901 | 1978901 | 1978901 | 1978901 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001 SBS, contratista:MARICELA FLORES CHAVEZ, convocante:Ocampo, monto:3957802.0, importe_modificado:3957802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2549229/proyecto_INICIO, 2549229/proyecto_PROCESO, 2549229/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549230 | Proyecto de inversión | 55800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27900.0, modificado:27724.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ANTON MARTIN EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 65432 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 65432 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Antón Martin 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La ubicacion es a 42 Mt del campo de Beisbol, Las coordenadas de localizaciones: (24.775327, -103.270036)(24.775951, -103.270443)(24.778408, -103.268782, lon:-103.27006762, lat:24.77531183}} | 2025-07-15 | 2025-10-01 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2549230/proyecto_INICIO, 2549230/proyecto_FIN, 2549230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622486 | Proyecto de inversión | 3432944.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432944.24, modificado:3432944.24}} | 258031 Esc. Prim. Hermenegildo Galeana construcción de 2 aulas didácticas, pórtico y módulo de escaleras estruct. U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258031 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.52, meta_modificada:187.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril, El Salto Pueblo Nuevo , lon:-105.361805, lat:23.777533}} | 2025-09-17 | 2026-01-06 | 3432944.24 | 3432944.24 | 3432944.24 | 3432944.24 | 3432944.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622494 | Proyecto de inversión | 469908.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469908.95, modificado:469908.95}} | 258020 Esc. Prim. Ricardo Flores Magón construcción de aula usaer adosada de 3.00 x 8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258020 | S | 176 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Privada de Abasolo, Vicente Guerrero Vicente Guerrero, lon:-103.979885, lat:23.733267}} | 2025-10-29 | 2025-12-23 | 469908.95 | 469908.95 | 469908.95 | 469908.95 | 469908.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622495 | Proyecto de inversión | 1740366.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740366.56, modificado:1740366.56}} | 258021 Sec. Gral.Prof. Jesús Rivas Quiñones construcción de servicios sanitarios adosados de 6.00x8.00 m. est. R.D.C. y obra exterior: red hidráulica, red sanitaria y cisterna 10 m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258021 | S | 189 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle Rodolfo Reyes Soto, Canatlán Canatlán , lon:-104.768531, lat:24.523585}} | 2025-09-25 | 2026-01-14 | 1740366.56 | 1740366.56 | 1740366.56 | 1740366.56 | 1740366.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622497 | Proyecto de inversión | 1803534.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803534.38, modificado:1803534.38}} | 258025 Sec. Gral.Profesor Enrique W. Sánchez construcción de domo de 16.00 X 24.00 mts | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258025 | S | 105 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Palma Alta, lon:-104.699991, lat:24.043652}} | 2025-11-28 | 2026-03-05 | 1803534.38 | 1803534.38 | 1803534.38 | 1803534.38 | 1803534.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562367 | Proyecto de inversión | 3968140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1984070.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1984070.0, modificado:1984070.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES - 101098 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 101098 | S | 190 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Pueblo VILLA LAS NIEVES 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle TOMAS URBINA Calle FRANCISCO MORENO VILLA LAS NIEVES CARRETERA PANAMERICANA 45, lon:-105.38248094, lat:26.39826983}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 1984070 | 1984070 | 1984070 | 1984070 | 1984070 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:3957802.0, importe_modificado:3957802.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2562367/proyecto_INICIO, 2562367/proyecto_FIN, 2562367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562369 | Proyecto de inversión | 2322076.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2322076.7, modificado:2322076.7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO - 107814 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 107814 | S | 225 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Pueblo CANUTILLO 35383 CANUTILLO, OCAMPO CARRETERA DE LA CALLE TOMAS URBINA EN LAS NIEVES A CANUTILLO., lon:-105.37455591, lat:26.37444122}} | 2025-09-05 | 2025-12-26 | 2322076.7 | 2322076.7 | 2322076.7 | 2322076.7 | 2322076.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FAISMUN-2025-APO-011, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:2350706.33, importe_modificado:2350706.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2562369/proyecto_INICIO, 2562369/proyecto_PROCESO, 2562369/proyecto_FIN, 2562369/proyecto_PROCESO, 2562369/proyecto_FIN, 2562369/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622499 | Proyecto de inversión | 2073659.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073659.98, modificado:2073659.98}} | 258044 Sec. Gral.Prof. Ulises Nevárez Vargas construcción de taller de eléctricidad adosado de 2EE, de 8.00x12.00 m. est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica y red sanitaria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258044 | S | 169 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Ampliación Miguel de la Madrid, lon:-104.703839, lat:24.03559}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 2073659.98 | 2073659.98 | 2073659.98 | 2073659.98 | 2073659.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622500 | Proyecto de inversión | 1404345.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1404345.83, modificado:1404345.83}} | 258055 Sec. Gral.Nueva Reforma Educativa construcción de aula de usos múltiples de 12.00 x 8.00 en estructura R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258055 | S | 214 | 221 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.44, meta_modificada:128.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Vivah Reforma, lon:-104.611973, lat:24.007273}} | 2025-10-14 | 2026-01-19 | 1404345.83 | 1404345.83 | 1404345.83 | 1404345.83 | 1404345.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562370 | Proyecto de inversión | 2900065.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2900065.54, modificado:2900065.54}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDA DE VILLA OCAMPO A ORESTES PEREYRA (ROSARIO), MPIO. DE OCAMPO, DGO. - 93027 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 93027 | S | 2590 | 2250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Ranchería VILLA OCAMPO 35385 VILLA OCAMPO, OCAMPO CAMINO DE TERRACERIA DE VILLA OCAMPO A ROSARIO, lon:-105.51431503, lat:26.44294883}} | 2025-08-21 | 2025-11-30 | 2900065.54 | 2900065.54 | 2900065.54 | 2900065.54 | 2900065.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISMDF-UB-2025-003, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:2900065.54, importe_modificado:2900065.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15000.0}} | {2562370/proyecto_INICIO, 2562370/proyecto_FIN, 2562370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562371 | Proyecto de inversión | 4932431.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4932431.88, modificado:4932431.88}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVARD LUIS CARLOS RAMIREZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES, MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO (SEGUNDA ETAPA). - 102352 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 102352 | S | 490 | 580 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Pueblo VILLA LAS NIEVES 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO BOULEVARD EN LA CARRETERA PANAMERICANA 45, lon:-105.38786682, lat:26.40308439}} | 2025-09-03 | 2025-10-30 | 4932431.88 | 4932431.88 | 4932431.88 | 4932431.88 | 4932431.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISMDF-UB-2025-001, contratista:ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:4932431.88, importe_modificado:4932431.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:480.0}} | {2562371/proyecto_INICIO, 2562371/proyecto_FIN, 2562371/proyecto_PROCESO, 2562371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549199 | Proyecto de inversión | 1106022.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553011.12, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:553011.12, modificado:552427.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA GRANIZA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 56264 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56264 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:395, direccion:Ranchería La Graniza 35626 LA GRANIZA, TEPEHUANES La localización del pozo se encuentra a 100 metros de la casa del Sr. Reyes Lopez, lon:-106.1424687, lat:25.345276}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 552427.83 | 552427.83 | 552427.83 | 552427.83 | 552427.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS, contratista:ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO, convocante:Tepehuanes, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549199/proyecto_PROCESO, 2549199/proyecto_INICIO, 2549199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562275 | Proyecto de inversión | 91253.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91253.34, modificado:91253.34}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE HIDALGO DGO. - 73663 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 73663 | S | 49 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:IGNACIO VALENCIA - LAS PLAYAS 4 200 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO ESTA EN EL TRAMO DE CAMINO DE EL EJIDO IGNACIO VALENCIA DGO. HACIA LAS PLAYAS EN EL KM 4.2, lon:-104.760615, lat:25.7036755}} | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 91253.34 | 91253.34 | 91253.34 | 91253.34 | 91253.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/URB/FISM-004-2025, contratista:JOSE MARCELO VALDEZ PEREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562275/proyecto_INICIO, 2562275/proyecto_FIN, 2562275/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605694 | Proyecto de inversión | 1071372.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1071372.74, modificado:1071372.74}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE VILLA HIDALGO, MUNICIPIO DE HIDALGO DURANGO - 134663 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134663 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calle DILIGENCIAS Pueblo VILLA HIDALGO 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle LILA Y Calle MADERO Calle 5 DE FREBRERO CALLE LATERAL PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-104.91383412, lat:26.25147204}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 1071372.74 | 1071372.74 | 1071372.74 | 1071372.74 | 1071372.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISMUN-2025-APO-001., contratista:LIC. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:1071372.74, importe_modificado:1071372.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2605694/proyecto_INICIO, 2605694/proyecto_PROCESO, 2605694/proyecto_FIN, 2605694/proyecto_PROCESO, 2605694/proyecto_FIN, 2605694/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605696 | Proyecto de inversión | 736684.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736684.87, modificado:736684.87}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN BERNARDO, MUNICIPIO DE HIDALGO DURANGO - 133617 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 133617 | S | 112 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Calle sin nombre Pueblo NUEVO SAN BERNARDO 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO ENTRADA DEL PUEBLO NUEVO SAN BERNARDO EN LA TERCER CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL , lon:-104.73792609, lat:25.66524725}} | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 736684.87 | 736684.87 | 736684.87 | 736684.87 | 736684.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISMUN-2025-APO-001, contratista:CONSTRUCTORA HISUS, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:736684.87, importe_modificado:736684.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2605696/proyecto_INICIO, 2605696/proyecto_PROCESO, 2605696/proyecto_FIN, 2605696/proyecto_PROCESO, 2605696/proyecto_FIN, 2605696/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601655 | Proyecto de inversión | 1386423.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1386423.33, modificado:1386423.33}} | 258018 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION (ADOSADOS) DE 6.00X8.00 M. EST. R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0470U-258018 | S | 51 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Col. Ejidal, lon:-104.234651, lat:23.836959}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 1386423.33 | 1386423.33 | 1386423.33 | 1386423.33 | 1386423.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601656 | Proyecto de inversión | 3432944.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3432944.24, modificado:3432944.24}} | 258031 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS, PORTICO Y MODULO DE ESCALERAS EST U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EPR0380B-258031 | S | 42 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1787.52, meta_modificada:1787.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El salto, lon:-105.361805, lat:23.777533}} | 2025-09-17 | 2026-01-06 | 3432944.24 | 3432944.24 | 3432944.24 | 3432944.24 | 3432944.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1787.52}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601658 | Proyecto de inversión | 2073659.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2073659.98, modificado:2073659.98}} | 258044 CONSTRUCCION DE TALLER DE ELECTRICIDAD ADOSADO DE 2EE, DE 8.00X12.00 M. EST. R.D.C. Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA, RED HIDRAULICA Y RED SANITARIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DES0003U-258044 | S | 169 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Nueva Santa Rosa, lon:-104.703839, lat:24.03559}} | 2025-09-19 | 2026-01-02 | 2073659.98 | 2073659.98 | 2073659.98 | 2073659.98 | 2073659.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601659 | Proyecto de inversión | 29023719.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.90237193E7, modificado:3.589251904E7}} | 258062 CONSTRUCCION DE EDIFICIO "J", REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS EXISTENTES Y OBRA EXTERIOR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DES0026E-258062 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.94, meta_modificada:574.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 35892519.04 | 35892519.04 | 35892519.04 | 35892519.04 | 35892519.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601660 | Proyecto de inversión | 2091664.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091664.49, modificado:2091664.49}} | 258064 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO ADOSADO EST. U-2C 4.0 EE DE 3.24 X 8.00 M CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DST0089I-258064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Ampliacion Miguel de la Madrid, lon:-103.488407, lat:25.558772}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602205 | Proyecto de inversión | 1884873.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1884873.55, modificado:1884873.55}} | 259200 2DA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EUT0004Z-259200 | S | 194 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.42, meta_modificada:276.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Union, lon:-104.046181, lat:23.961906}} | 2025-11-18 | 2026-01-26 | 1884873.55 | 1884873.55 | 1884873.55 | 1884873.55 | 1884873.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602315 | Proyecto de inversión | 38716124.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.871612428E7, modificado:3.871612428E7}} | 259001- Terminacion de Gimnasio-Auditorio y obra exterior Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DNL0001K-259001 | S | 46 | 440 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Jose Guadalupe Aguilera, lon:-104.699626, lat:24.441889}} | 2025-09-30 | 2026-03-17 | 38716124.28 | 38716124.28 | 38716124.28 | 38716124.28 | 38716124.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622501 | Proyecto de inversión | 696243.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696243.41, modificado:696243.41}} | 258069 Sec. Gral.No. 9 Prof. Ricardo Rentería Medina construcción de aula de 6.00x8.00 m est. R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258069 | S | 112 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Pirineos, lon:-104.595315, lat:24.01781}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 696243.41 | 696243.41 | 696243.41 | 696243.41 | 696243.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622502 | Proyecto de inversión | 368946.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368946.6, modificado:368946.6}} | 258070 Sec. Gral.General Manuel Ávila Camacho rehabilitación de herrerái, pisos y pintura en aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258070 | S | 122 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Rosas del Tepeyac Ampliación , lon:-104.676954, lat:24.046731}} | 2025-12-10 | 2026-03-31 | 368946.6 | 368946.6 | 368946.6 | 368946.6 | 368946.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549239 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAUCES EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66321 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66321 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Jose de Sauces 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Noroeste del ejido a 500 Mt de Telesecundaria # 534 y a 400 Mt de la misma Telesecundaria, ubicaciones: 24.499840, -, lon:-103.15247842, lat:24.49979717}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549239/proyecto_INICIO, 2549239/proyecto_FIN, 2549239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622503 | Proyecto de inversión | 1851458.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851458.07, modificado:1851458.07}} | 258082 Sec. Gral.Quetzalcóatl construcción de administración de 2 EE estructura R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria y red hidráulica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258082 | S | 269 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ejido Benito Juárez , lon:-104.621211, lat:24.008321}} | 2025-10-09 | 2026-03-04 | 1851458.07 | 1851458.07 | 1851458.07 | 1851458.07 | 1851458.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622504 | Proyecto de inversión | 1045616.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045616.31, modificado:1045616.31}} | 258103 Sec. Gral.General Francisco Villa construcción de servicios sanitarios 1, 2, 3 y 4 etapas en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258103 | S | 140 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.5, meta_modificada:39.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Huizache II, lon:-104.649353, lat:24.004392}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 1045616.31 | 1045616.31 | 1045616.31 | 1045616.31 | 1045616.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.5}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536873 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO 20 DE NOVIEMBRE MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 679 | S | 98 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Calle Sin nombre Puerto El Pueblito Veinte de Noviembre 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS a 20 Mt Miscelánea Nancy, lon:-104.26628262, lat:23.9081936}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2536873/proyecto_INICIO, 2536873/proyecto_FIN, 2536873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549177 | Proyecto de inversión | 1133171 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566585.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566585.5, modificado:566585.5}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ZARAGOZA MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 892 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 892 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en calles pertenecientes al Sur del Ejido San José de Zaragoza, por el jardín de niños y la escuela telesecundaria., lon:-103.46746952, lat:25.2243866}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 566585.5 | 566585.5 | 566585.5 | 566585.5 | 566585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1133076.54, importe_modificado:1133076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2549177/proyecto_INICIO, 2549177/proyecto_FIN, 2549177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549178 | Proyecto de inversión | 448920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224460.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224460.0, modificado:224460.0}} | AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 893 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 893 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se localiza a 300 Mt de la Escuela primaria Leona Vicario, sobre la carretera que cruza el Poblado, lon:-103.46560594, lat:25.22801523}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025.SBS, contratista:JAVIER ELIASIB MARÍN LOPEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:448920.0, importe_modificado:448920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549178/proyecto_INICIO, 2549178/proyecto_FIN, 2549178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549209 | Proyecto de inversión | 1889493.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944746.68, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:944746.68, modificado:942521.68}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL MUNICIPIO DE OCAMPO - 57985 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57985 | S | 130 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:46, direccion:Ranchería San Gabriel 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO Carretera de Villa Ocampo a San Gabriel 5 Kilometros., lon:-105.53044875, lat:26.42979014}} | 2025-06-13 | 2025-08-13 | 942521.68 | 942521.68 | 942521.68 | 942521.68 | 942521.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-001 SBS, contratista:CONSTRUCTORA HISUS, S.A DE C.V., convocante:Ocampo, monto:1885043.37, importe_modificado:1885043.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:100.0}} | {2549209/proyecto_INICIO, 2549209/proyecto_PROCESO, 2549209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549112 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21700.0, modificado:21563.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66600 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66600 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Santa Rosalia 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 240 Mt de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, el total de ubicaciones: (24.777358, -102.939373) (24.774963, -102.940745) (24., lon:-102.93931187, lat:24.7773393}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549112/proyecto_INICIO, 2549112/proyecto_PROCESO, 2549112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622506 | Proyecto de inversión | 734174.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:734174.21, modificado:734174.21}} | 258120 Sec. Gral.Juan Escutia rehabilitación de laboratorio de ciencias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258120 | S | 101 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.44, meta_modificada:128.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Valle del Guadiana, lon:-104.637881, lat:24.010742}} | 2025-12-17 | 2026-03-31 | 734174.21 | 734174.21 | 734174.21 | 734174.21 | 734174.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622507 | Proyecto de inversión | 35134870.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.513487091E7, modificado:3.513487091E7}} | 258062 Sec. Gral.Héroes Anónimos construcción de edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258062 | S | 174 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:574.94, meta_modificada:574.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Privada Emiliano Zapata, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.488407, lat:25.558772}} | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 35134870.91 | 35134870.91 | 35134870.91 | 35134870.91 | 35134870.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:574.94}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622510 | Proyecto de inversión | 2279778.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2279778.69, modificado:2279778.69}} | 258056 Sec. Gral.Ignacio Comonfort construcción de área administrativa (aislada) 8.00x12.00 mts. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258056 | S | 191 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:Calle Carretera Panamericana, Álvaro Obregón Lerdo , lon:-103.496947, lat:25.51726}} | 2025-10-14 | 2026-01-26 | 2279778.69 | 2279778.69 | 2279778.69 | 2279778.69 | 2279778.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602113 | Adquisición | 1372000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1372000.0, modificado:1372000.0}} | Equipamiento de Cinco Centros de Rehabilitación y Educación Especial del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Matamoros SN-S, Zona Centro, 34893 Vicente Guerrero, Dgo., lon:-103.97747092, lat:23.72800466}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:El Pueblo, 34649 Santiago Papasquiaro, Dgo., lon:-105.42561778, lat:25.03999534}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Chopin 230 real Victoria II , lon:-104.61038242, lat:24.02534561}, geo4: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Gral. Carlos Real Félix, 34580 Tamazula de Victoria, Dgo., lon:-106.96728581, lat:24.97197579}, geo5: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Porfirio Burciaga SN-S SUPER, La Victoria, 34947 El Salto, Dgo., lon:-105.37516833, lat:23.77732852}} | 2025-05-09 | 2025-12-31 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | 1372000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {2602113/proyecto_INICIO, 2602113/proyecto_PROCESO, 2602113/proyecto_FIN, 2602113/proyecto_INICIO, 2602113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601653 | Proyecto de inversión | 197959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197959.34, modificado:197959.34}} | 258041 ENJARRE DE BARDA PERIMETRAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10EJN0550P-258041 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Ninos Heroes Nortel, lon:-104.694674, lat:24.039292}} | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Enjarre de barda perimetral en 10EJN0550P J. de N. Urbano Caperucita Roja en Col. Niños Héroes Norte Durango, Dgo, trimestre:5.0, usuario:claudiaiunzuetac, fecha:2026-07-21}} | {obs1: {observación:FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE CUMPLIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: QUE ACCIÓN SE ESTÁ REALIZANDO?, EN QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE? Y EN DÓNDE SE REALIZA?)., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs2: {observación:FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE CUMPLIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: QUE ACCIÓN SE ESTÁ REALIZANDO?, EN QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE? Y EN DÓNDE SE REALIZA?)., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs3: {observación:FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE CUMPLIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: QUE ACCIÓN SE ESTÁ REALIZANDO?, EN QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE? Y EN DÓNDE SE REALIZA?)., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}, obs4: {observación:FAVOR DE COMPLEMENTAR EL NOMBRE CUMPLIENDO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: QUE ACCIÓN SE ESTÁ REALIZANDO?, EN QUE BIEN MUEBLE O INMUEBLE? Y EN DÓNDE SE REALIZA?)., trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-16}}
2025 | 5 | DUR250402622511 | Proyecto de inversión | 970031.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:970031.32, modificado:970031.32}} | 258030 Sec. Gral.Guadalupe Victoria rehabilitación de servicios sanitarios estructura R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258030 | S | 56 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto Pueblo Nuevo , lon:-105.374868, lat:23.777184}} | 2025-11-26 | 2026-03-10 | 970031.32 | 970031.32 | 970031.32 | 970031.32 | 970031.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622517 | Proyecto de inversión | 547899.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547899.56, modificado:547899.56}} | 258016 Sec. Técnica No. 8 rehabilitación de techo en edificios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258016 | S | 29 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.32, meta_modificada:220.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Francisco I. Madero, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria, lon:-104.12366, lat:24.446433}} | 2025-10-16 | 2025-12-17 | 547899.56 | 547899.56 | 547899.56 | 547899.56 | 547899.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.32}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622518 | Proyecto de inversión | 1307935.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307935.01, modificado:1307935.01}} | 258093 Sec. Técnica No. 9 rehabilitación eléctrica (transformador) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258093 | S | 37 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle Hidalgo, Abasolo Rodeo, lon:-104.650597, lat:25.311273}} | 2025-11-28 | 2026-02-19 | 1307935.01 | 1307935.01 | 1307935.01 | 1307935.01 | 1307935.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622524 | Proyecto de inversión | 700653.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700653.43, modificado:700653.43}} | 258006 T.V. Secundaria No. 160 construcción de servicios saitarios tipo pareib obra exterior: red eléctrica, red sanitaria, red hidráulica, cisterna de 5 m³, pozo de absorción y fosa séptica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258006 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.31, meta_modificada:17.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:45, direccion:Canoítas (Canoas Dos) Mezquita, lon:-104.569218, lat:22.721057}} | 2025-11-04 | 2026-02-03 | 700653.43 | 700653.43 | 700653.43 | 700653.43 | 700653.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.31}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549183 | Proyecto de inversión | 695320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347660.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:347660.0, modificado:347660.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1040 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Sombreretillo del Alto 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Al lado de campo de beisbol a 12 Mt de Escuela Primaria Emiliano Zapata, lon:-103.32366546, lat:25.08935797}} | 2025-08-18 | 2025-09-15 | 347660 | 347660 | 347660 | 347660 | 347660 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -09-2025.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:695220.07, importe_modificado:695220.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2549183/proyecto_INICIO, 2549183/proyecto_FIN, 2549183/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603529 | Proyecto de inversión | 100464.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100464.32, modificado:100464.32}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 53 DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 130933 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 130933 | S | 520 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Fraccionamiento CANELAS 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Playa Guaymas Y Calle Los Cipreses Calle Los Sauces Localizado Frente a Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJED, , lon:-104.63960777, lat:24.01970488}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 100464.32 | 100464.32 | 100464.32 | 100464.32 | 100464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2603529/proyecto_INICIO, 2603529/proyecto_PROCESO, 2603529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402618135 | Proyecto de inversión | 2263735.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263735.73, modificado:2263735.73}} | 259003 Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana 3RA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DIT0001H-259003 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villamontemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622527 | Proyecto de inversión | 1812715.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1812715.38, modificado:1812715.38}} | 258105 Esc. Prim. CADI Abraham Maslow extención Prim. Humanista Carl Rogers construcción de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258105 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.41, meta_modificada:62.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. San Marcos, lon:-104.59240453, lat:24.06002963}} | 2025-11-28 | 2026-02-26 | 1812715.38 | 1812715.38 | 1812715.38 | 1812715.38 | 1812715.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.41}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549127 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE J.TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 75719 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 75719 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo J.Trinidad Garcia de la Cadena 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 74 Mt de la Miscelánea Brenda y a 98 Mt de la miscelánea Brenda ubicaciones: (24.7790, lon:-103.17989676, lat:24.77902284}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549127/proyecto_INICIO, 2549127/proyecto_FIN, 2549127/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549128 | Proyecto de inversión | 37200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18600.0, modificado:18483.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 75772 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 75772 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle Sin Nombre Ejido La Granja 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 170 Mt de la Conasupo, el total de las ubicaciones: (24.545614, -103.067743) (24.545046, -103.068693) (24.547122, -103.069449) (24.544411, -103., lon:-103.06770032, lat:24.54568616}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549128/proyecto_INICIO, 2549128/proyecto_FIN, 2549128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402618139 | Proyecto de inversión | 723420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723420.4, modificado:723420.4}} | 258036 J. de N. Urbano Anna Freud construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 5.30 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258036 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villamontemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-11-14 | 2026-02-04 | 723420.4 | 723420.4 | 723420.4 | 723420.4 | 723420.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622437 | Proyecto de inversión | 723420.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:723420.4, modificado:723420.4}} | 258036J. de N. Urbano construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 5.30 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258036 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Manuel Rosas, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-11-14 | 2026-02-05 | 723420.4 | 723420.4 | 723420.4 | 723420.4 | 723420.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622529 | Proyecto de inversión | 460665.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460665.09, modificado:460665.09}} | 258099 Escuela Primaria Guadalupe Victoria, en Mapimi instalación de impermeabilizante de 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258099 | S | 190 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.12, meta_modificada:198.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Calle Ferrocarril Num. Ext. 10, Bermejillo Mapimí, lon:-103.621662, lat:25.887823}} | 2025-12-26 | 2026-01-22 | 460665.09 | 460665.09 | 460665.09 | 460665.09 | 460665.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622530 | Proyecto de inversión | 1261957.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1261957.75, modificado:1261957.75}} | 258101 Esc. Prim. Moctezuma construcción de aula didáctica estructura R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258101 | S | 72 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Santa María Magdalena De Taxicaringa Mezquital, lon:-104.766659, lat:23.22209}} | 2025-12-10 | 2026-03-17 | 1261957.75 | 1261957.75 | 1261957.75 | 1261957.75 | 1261957.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622531 | Proyecto de inversión | 1292926 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1292926.0, modificado:1292926.0}} | 258104 Esc. Prim. Indígena Ix Dhuukam construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258104 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:109, direccion:Los Mimbres [de Milpillas] Pueblo Nuevo, lon:-104.949822, lat:23.475022}} | 2025-12-10 | 2026-03-17 | 1292926 | 1292926 | 1292926 | 1292926 | 1292926 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622543 | Proyecto de inversión | 4967688 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4967688.0, modificado:4967688.0}} | 259004 Universidad Tecnológica La Guajolota construcción de área administrativa de 4 EE de 3.24 x 8.00 mts c/u (aislada) est. U2-C en planta baja y primera etapa de audiovisual, estructura U-2C y obra exterior: red eléctrica, red hidráulica, red sanitaria, cisterna prefabricada de 2800 lts y andadores. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259004 | S | 123 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion: La Guajolota Mezquital, lon:-104.631029, lat:22.963553}} | 2025-10-08 | 2026-03-17 | 4967688 | 4967688 | 4967688 | 4967688 | 4967688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622544 | Proyecto de inversión | 2265858 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2265858.0, modificado:2265858.0}} | 259003 Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana Villa Montemorelos 3ra etapa de la modernización de laboratorios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259003 | S | 295 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villa Montemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2265858 | 2265858 | 2265858 | 2265858 | 2265858 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622548 | Adquisición | 223979.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:223979.76, modificado:223979.76}} | CDGO-MYE-19-2025 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-19-2025 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-17 | 2025-12-30 | 223979.76 | 223979.76 | 223979.76 | 223979.76 | 223979.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622549 | Adquisición | 660768.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:660768.48, modificado:660768.48}} | CDGO-MYE-034-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-034-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 660768.48 | 660768.48 | 660768.48 | 660768.48 | 660768.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622551 | Adquisición | 665343.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665343.36, modificado:665343.36}} | CDGO-MYE-032-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-032-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 665343.36 | 665343.36 | 665343.36 | 665343.36 | 665343.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536866 | Proyecto de inversión | 1557005.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778502.97, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:778502.97, modificado:778096.97}} | SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA FOTOVOLTÁICO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EL LA LOCALIDAD LOS BAGRES MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 21946 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 21946 | S | 91 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:7, direccion:Ranchería Los Bagres 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES La ubicación es antes de cruzar el rio al lado del manantial, lon:-105.84042552, lat:25.35164041}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 778096.97 | 778096.97 | 778096.97 | 778096.97 | 778096.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:1340194.0, importe_modificado:670503.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536866/proyecto_FIN, 2536866/proyecto_INICIO, 2536866/proyecto_FIN, 2536866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616954 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM. 0+216.93 AL 0+219.95 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 2510001009104 | N | 0 | 0 | 3852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.08, meta_modificada:12.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM. 0+216.93 AL 0+219.95 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI., lon:-105.951255, lat:25.933661}} | 2025-12-31 | 2025-12-31 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | 29970 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-4-2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:29970.0, importe_modificado:29970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.08}} | {2616954/proyecto_INICIO, 2616954/proyecto_FIN, 2616954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538497 | Proyecto de inversión | 923500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461750.0, modificado:459710.25}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA No. 260 EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE LAJAS - 11945 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 11945 | S | 407 | 412 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:Pueblo Arroyo de Lajas 35446 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ entre la plaza principal de la localidad y la escuela primaria Vicente Guerrero, lon:-106.29957923, lat:25.94016451}} | 2025-06-15 | 2025-06-15 | 459710.25 | 459710.25 | 459710.25 | 459710.25 | 459710.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/08/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, monto:919420.49, importe_modificado:919420.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2538497/proyecto_INICIO, 2538497/proyecto_FIN, 2538497/proyecto_PROCESO, 2538497/proyecto_INICIO, 2538497/proyecto_PROCESO, 2538497/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562241 | Proyecto de inversión | 2326935.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326935.2, modificado:2326935.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE (CUBIERTA 456 M2) EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 82 (EL ZAPE) - 57941 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 57941 | S | 98 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:Pueblo EL ZAPE 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ EN ESCUELA SECUNDARIA, ATRAZ DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.78792486, lat:25.77252942}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 2326935.2 | 2326935.2 | 2326935.2 | 2326935.2 | 2326935.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/IBE/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:2326935.2, importe_modificado:2326935.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:456.0}} | {2562241/proyecto_INICIO, 2562241/proyecto_FIN, 2562241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562202 | Proyecto de inversión | 558263.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558263.43, modificado:558263.43}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ADEME DE POZO A 32 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 68393 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 68393 | S | 86 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS 35417 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ A UN COSTADO DE ARROYO Y A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.19721864, lat:26.36940899}} | 2025-07-22 | 2025-08-11 | 558263.43 | 558263.43 | 558263.43 | 558263.43 | 558263.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/05/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:558263.43, importe_modificado:558263.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:32.0}} | {2562202/proyecto_INICIO, 2562202/proyecto_FIN, 2562202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562234 | Proyecto de inversión | 1142500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1142500.0, modificado:1142500.0}} | CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ADEME DE POZO A 90 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 95486 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 95486 | S | 39 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:Pueblo CENDRADILLAS 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ A 120 METROS DE DISTANCIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.00859171, lat:26.28417953}} | 2025-10-13 | 2025-11-08 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | 1142500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/06/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1142500.0, importe_modificado:1142500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2562234/proyecto_PROCESO, 2562234/proyecto_INICIO, 2562234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622576 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | 257002 COBAED 09 Av. Educación, Col. Lomas, Durango, Dgo rehabilitación de domo patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257002 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622577 | Proyecto de inversión | 884649.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884649.06, modificado:884649.06}} | 257003 COBAED No. 31 La Ciudad construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estrcutura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257003 | S | 94 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Durango - Sinaloa, La Ciudad Pueblo Nuev, lon:-105.681952, lat:23.731344}} | 2025-11-26 | 2026-03-03 | 884649.06 | 884649.06 | 884649.06 | 884649.06 | 884649.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622579 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | 257005 cecyte No. 20 Dolores Hidalgo, Victoria de Durango instalación aula didáctica de 6.00x8.00 m. adosada cabecero con nichos. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257005 | S | 324 | 289 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, lon:-104.572374, lat:24.005002}} | 2025-10-24 | 2026-02-05 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622581 | Proyecto de inversión | 917611.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:917611.85, modificado:917611.85}} | 257007 CECyTE No. 09 San Carlos Lerdo, Durango instalación aula didáctica de 6.00x8.00 m. (adosada cabecero con nichos). | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257007 | S | 354 | 302 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:venida Paseo del Tecnologico, Lerdo Lerdo, lon:-103.538652, lat:25.560745}} | 2025-11-26 | 2026-03-10 | 917611.85 | 917611.85 | 917611.85 | 917611.85 | 917611.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622583 | Adquisición | 116771.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116771.4, modificado:116771.4}} | CDGO-MYE-038-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-038-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 116771.4 | 116771.4 | 116771.4 | 116771.4 | 116771.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622624 | Adquisición | 5103380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5103380.0, modificado:5103380.0}} | 258202 Escuela Primaria Korián Taller de Arte anexo al No. 20 C Escolar Miguel Hidalgo, Victoria de Durango, construccion salón de danza | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258202 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango, lon:-104.67347, lat:24.019052}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 5103380 | 5103380 | 5103380 | 5103380 | 5103380 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536874 | Proyecto de inversión | 940460.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470230.08, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470230.08, modificado:469830.09}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PARA SISTEMA DE AGUA CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE CABALLOS EN MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 25984 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 25984 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:21, direccion:Ranchería Ciénega de Caballos 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES El pozo se encuentra a 70mts frente a la casa del sr. Manuel Corral, lon:-106.39793566, lat:25.68577075}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 469830.09 | 469830.09 | 469830.09 | 469830.09 | 469830.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO010-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:939660.18, importe_modificado:470230.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2536874/proyecto_PROCESO, 2536874/proyecto_FIN, 2536874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603533 | Proyecto de inversión | 1585783.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1585783.65, modificado:1585783.65}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 38488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 38488 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 12 DE oCTUBRE 516 Colonia Colonia Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 5 de Julio Y Calle Andrea Palma Calle 5 de Mayo Localizado a 177 Mt. del Centro de Desarrollo Constitución. 14 beneficiarios mas e, lon:-104.67887037, lat:23.99036659}} | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 1585783.65 | 1585783.65 | 1585783.65 | 1585783.65 | 1585783.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-001-2025.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1690061.77, importe_modificado:1690061.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.75}} | {2603533/proyecto_FIN, 2603533/proyecto_PROCESO, 2603533/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549189 | Proyecto de inversión | 3550755.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775377.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1775377.71, modificado:1772827.78}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO, DESCARGA HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 50499 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 50499 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Pueblo Melchor Ocampo 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica a 3 Km del acceso al camino Santa Teresa del Llano municipio de Santiago Papasquiaro a Santa Maria del Oro, lon:-105.25831601, lat:25.36421717}} | 2025-06-13 | 2025-09-12 | 1772827.78 | 1772827.78 | 1772827.78 | 1772827.78 | 1772827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-MO-CBR33-024/2025.SBS, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3545655.56, importe_modificado:1772827.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549189/proyecto_INICIO, 2549189/proyecto_FIN, 2549189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622498 | Proyecto de inversión | 924784.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924784.68, modificado:924784.68}} | 258028 Sec. Gral.Diego Rivera construcción de aula didáctica (adosada) 6.00x8.00 m. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258028 | S | 127 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Luz y Esperanza, lon:-104.677589, lat:24.064034}} | 2025-09-30 | 2025-12-29 | 924784.68 | 924784.68 | 924784.68 | 924784.68 | 924784.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549130 | Proyecto de inversión | 1281268 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640634.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640634.0, modificado:640634.0}} | CONSTRUCCION DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 76990 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 76990 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.92, meta_modificada:121.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Almeces 119 Colonia El Cipres 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Sauces Y Boulevard Jose Maria Patoni Calle Alisos Se localiza a 190 Mt del Centro de Atención Múltiple La Forestal, el total de las ubicaciones, lon:-104.65310373, lat:24.04715427}} | 2025-08-08 | 2025-11-26 | 640634 | 640634 | 640634 | 640634 | 640634 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2025 SBS, contratista:DANIEL GALVAN REYES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:3202959.29, importe_modificado:3202959.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.92}} | {2549130/proyecto_PROCESO, 2549130/proyecto_INICIO, 2549130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603547 | Proyecto de inversión | 52830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52830.0, modificado:52830.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 116256 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 116256 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.48985446, lat:23.8785772}} | 2025-10-23 | 2025-11-27 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2603547/proyecto_INICIO, 2603547/proyecto_FIN, 2603547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549132 | Proyecto de inversión | 1555055.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:777527.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:777527.66, modificado:777527.66}} | CONSTRUCCION DE 11 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 77058 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 77058 | S | 29 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.4, meta_modificada:92.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Jesus Garcia 109 Colonia Arturo Gamiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 18 de Febrero Y Calle Ricardo Flores Magon Calle Emiliano Zapata Se localiza a 100 Mt de Carnitas y Tortas Kikin, el total de las ubicacion, lon:-104.65071729, lat:24.04366548}} | 2025-08-08 | 2025-08-26 | 777527.66 | 777527.66 | 777527.66 | 777527.66 | 777527.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-2025 SBS, contratista:COMERCIALIZADORA RESID SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:2119630.24, importe_modificado:2119630.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.4}} | {2549132/proyecto_INICIO, 2549132/proyecto_PROCESO, 2549132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549135 | Proyecto de inversión | 14061683.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7030841.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7030841.86, modificado:7026173.38}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE ABRAHAM GONZALEZ ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y TOPE Y EN CALLE AQUILES SERDAN ENTRE CALLES JESUS BETANCOURT Y TOPE EN LA LOCALIDAD CIUDAD JUAREZ MUNICIPIO DE LERDO - 80937 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80937 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18870.0, meta_modificada:18870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:Calle ABRAHAM GONZALEZ Pueblo Villa Juarez 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Sin nombre Calle Aquiles Serdan ESTE PAR VIAL SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ Y LA, lon:-103.59238968, lat:25.48912735}} | 2025-08-15 | 2025-10-14 | 7026173.38 | 7026173.38 | 7026173.38 | 7026173.38 | 7026173.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-02/2025 SBS, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V., convocante:Lerdo, monto:1.405234677E7, importe_modificado:1.405234677E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18870.0}} | {2549135/proyecto_INICIO, 2549135/proyecto_FIN, 2549135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549136 | Proyecto de inversión | 4028825.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014412.75, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2014412.75, modificado:2013180.58}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL LLANO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ, MUNICIPIO DE OTAEZ - 81925 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 81925 | S | 975 | 880 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1315.56, meta_modificada:1315.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo Santa Maria de Otaez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se encuentra en la cabecera municipal en el área conocida como el Llano a espaldas del banco del bienestar y a un costado del Albergue Municipal, lon:-105.99797419, lat:24.70258228}} | 2025-08-25 | 2025-12-30 | 2013180.58 | 2013180.58 | 2013180.58 | 2013180.58 | 2013180.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MO-DOP-URB-010-R33-2025 SBS, contratista:GRUPOREVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:Otáez, monto:4026361.16, importe_modificado:4026361.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1315.56}} | {2549136/proyecto_INICIO, 2549136/proyecto_PROCESO, 2549136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549138 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:825000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:825000.0, modificado:803887.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 83262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 83262 | S | 137 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.0, meta_modificada:553.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:119, direccion:Ranchería La Cumbre 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO En la Secundaria de la comunidad, en el centro de la comunidad frente a la tienda de DICONSA, lon:-105.20407299, lat:23.2508253}} | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | 803887.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001-2025 SBS, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:Pueblo Nuevo, monto:1607774.52, importe_modificado:825000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.0}} | {2549138/proyecto_PROCESO, 2549138/proyecto_INICIO, 2549138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549139 | Proyecto de inversión | 800016.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400008.42, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:400008.42, modificado:400008.42}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO DE IBARRA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 84323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 84323 | S | 132 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:71, direccion:Ranchería Francisco de Ibarra (El Ranchito) 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO Frente de la primaria de la localidad., lon:-104.48521487, lat:24.7811744}} | 2025-08-20 | 2025-10-20 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | 400008.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-02/2025, contratista:ING. CARLOS GALEANA DÁVILA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:800016.84, importe_modificado:800016.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2549139/proyecto_INICIO, 2549139/proyecto_PROCESO, 2549139/proyecto_FIN, 2549139/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549048 | Proyecto de inversión | 1040000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:520000.0, modificado:519750.01}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN BARRIO CAÑADA PRIMERA EN SAN JUAN DEL RIO - 115788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115788 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA, lon:-104.45297833, lat:24.78198455}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 519750.01 | 519750.01 | 519750.01 | 519750.01 | 519750.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-20/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:1039500.0, importe_modificado:1039500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2549048/proyecto_PROCESO, 2549048/proyecto_INICIO, 2549048/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549140 | Proyecto de inversión | 1933629.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1933629.1, modificado:1933629.1}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS - 86105 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86105 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.45, meta_modificada:216.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Renacimiento 603 Colonia Hacienda 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Matamoros Y Calle Galeana Calle Del Rio Se localiza a 87 Mt de la Casa Del Viviente, total de ubicaciones:(23.979719,-104.041651) (23.979343,-104.048132, lon:-104.04166947, lat:23.97968726}} | 2025-08-22 | 2025-11-24 | 1933629.1 | 1933629.1 | 1933629.1 | 1933629.1 | 1933629.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-005-2025 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2080931.24, importe_modificado:2080931.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.45}} | {2549140/proyecto_INICIO, 2549140/proyecto_PROCESO, 2549140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549190 | Proyecto de inversión | 1223265.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1223265.66, modificado:1223265.66}} | CONSTRUCCION DE 9 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO MUNICIPIO DE DURANGO - 51665 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 51665 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.85, meta_modificada:149.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Napoles 110 Colonia Universal 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Dolores del Rio Y Calle Londres Calle Atenas a 69 Mt del Boulevard Dolores del Rio, el resto de beneficiarios en Padrón., lon:-104.64968794, lat:24.016158}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 1223265.66 | 1223265.66 | 1223265.66 | 1223265.66 | 1223265.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-003-2025 SBS, contratista:DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:5161778.36, importe_modificado:5161778.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.85}} | {2549190/proyecto_INICIO, 2549190/proyecto_PROCESO, 2549190/proyecto_FIN, 2549190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549234 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE LA PRONTITUD EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66146 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Calle Sin Nombre Ejido La Prontitud 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Noroeste del ejido y la otra al oeste con las siguientes ubicaciones : 24.887039,-103.228600 y 24.886480, -103.227819 , lon:-103.22864706, lat:24.88700947}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549234/proyecto_PROCESO, 2549234/proyecto_INICIO, 2549234/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549141 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN, MUNICIPIO DE POANAS - 86308 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86308 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Colonia EL PARAISO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Corredor PROLONGACION Y A 127.5 Mts de la Quinta el Paraíso , lon:-104.05746704, lat:23.97967056}} | 2025-08-22 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-005-2025 SBS, contratista:MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2080931.24, importe_modificado:2080931.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549141/proyecto_INICIO, 2549141/proyecto_PROCESO, 2549141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549047 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114563 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114563 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:Ejido Veintiocho de Septiembre 34308 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PANADERIA TEPEYAC, lon:-104.53947852, lat:23.96939141}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549047/proyecto_INICIO, 2549047/proyecto_FIN, 2549047/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549144 | Proyecto de inversión | 1077523.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1077523.3, modificado:1077523.3}} | CONSTRUCCIÓN DE 7 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DEL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 87118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 87118 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.46, meta_modificada:19.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL 956 Colonia EL SALTO Y ANEXOS (PIEDRA BOLA) 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO A 90 METROS DEL CEBIS EL SALTO, lon:-105.34023762, lat:23.78134518}} | 2025-08-26 | 2025-11-28 | 1077523.3 | 1077523.3 | 1077523.3 | 1077523.3 | 1077523.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025 SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.46}} | {2549144/proyecto_INICIO, 2549144/proyecto_PROCESO, 2549144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549146 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 87465 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 87465 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio La Cañada 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Calle Baluarte Localizado a una distancia de 69.83 Mts de Paquetería Martínez, lon:-104.454394, lat:24.78259021}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549146/proyecto_INICIO, 2549146/proyecto_PROCESO, 2549146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549148 | Proyecto de inversión | 855000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427500.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427500.0, modificado:427500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE 952M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA DE LA LOCALIDAD 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 88057 | S | 700 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.5, meta_modificada:145.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA , lon:-104.63784697, lat:24.7296291}} | 2025-09-17 | 2025-10-15 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | 427500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-03/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:855000.0, importe_modificado:855000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.5}} | {2549148/proyecto_INICIO, 2549148/proyecto_PROCESO, 2549148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549191 | Proyecto de inversión | 476965.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:476965.21, modificado:476965.21}} | CONSTRUCCIÓN DE 262.04 M2 DE TECHO FIRME DE LOSA DE CONCRETO EN 10 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 51832 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 51832 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.04, meta_modificada:262.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Cisne 204 Colonia Villas del Guadiana I 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Capricornio Y Calle Sagitario Calle Andromeda a 180 Mt del Jardín de Niños Nabor Carrillo, el resto de beneficiarios en Padrón. , lon:-104.58269976, lat:24.06028862}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 476965.21 | 476965.21 | 476965.21 | 476965.21 | 476965.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3928287.5, importe_modificado:3928287.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.04}} | {2549191/proyecto_INICIO, 2549191/proyecto_PROCESO, 2549191/proyecto_FIN, 2549191/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549194 | Proyecto de inversión | 1112720.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556360.25, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:556360.25, modificado:555776.95}} | PERFORACIÓN DE POZO A 140 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE BARAJAS MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 53679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 53679 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:350, direccion:Ranchería Barajas 35637 BARAJAS, TEPEHUANES La ubicación es frente a tienda DICONSA, lon:-106.29574595, lat:25.38318319}} | 2025-05-20 | 2025-06-14 | 555776.95 | 555776.95 | 555776.95 | 555776.95 | 555776.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS, contratista:ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO, convocante:Tepehuanes, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2549194/proyecto_INICIO, 2549194/proyecto_FIN, 2549194/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549236 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:15402.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66222 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Ricardo Flores Magon 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La ubicacion es a 180 Mt de La Iglesia IAFCJ, Total de Ubicaciones: (24.753911, -103.189138) (24.752717, -103.188938) (24.753122, -1, lon:-103.18908811, lat:24.75390011}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549236/proyecto_INICIO, 2549236/proyecto_FIN, 2549236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549237 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66260 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66260 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:Calle Sin Nombre Ejido San Antonio de Zaragoza 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 130 Mt de la Primaria Francisco Villa y a 96 Mt de la Primaria Francisco Villa : 25.183973, -103.414897 y 25.181430,, lon:-103.4148901, lat:25.18396887}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549237/proyecto_INICIO, 2549237/proyecto_FIN, 2549237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549238 | Proyecto de inversión | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24800.0, modificado:27724.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66282 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66282 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle Sin nombre Ejido San José de Reyes 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 270 Mt de La Oficina de la Administración, ubicaciones: (24.437235,-103.128966) ( 24.437089,-103.129904) (24.443535,-103.133179), lon:-103.128976, lat:24.43720534}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2549238/proyecto_PROCESO, 2549238/proyecto_FIN, 2549238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622508 | Proyecto de inversión | 696214.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696214.15, modificado:696214.15}} | 258083 Sec. Gral.Bicentenario de la Independencia construcción de aula didáctica adosada 6.00 x 8.00 m. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258083 | S | 125 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Alamo, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.473985, lat:25.605669}} | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 696214.15 | 696214.15 | 696214.15 | 696214.15 | 696214.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622509 | Proyecto de inversión | 1689075.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689075.39, modificado:1689075.39}} | 258087 Sec. Gral.José Vasconcelos construcción de taller de industria del vestido de 8.00 X 12.00 mts (aislado) est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258087 | S | 215 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.08, meta_modificada:132.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Luis J. Garza, Gómez Palacio Gómez Palacio, lon:-103.456198, lat:25.58815}} | 2025-11-20 | 2026-03-18 | 1689075.39 | 1689075.39 | 1689075.39 | 1689075.39 | 1689075.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.08}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549114 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46500.0, modificado:46207.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66664 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66664 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida Pino Suarez Y La ubicación es a 230 Mt de la Escuela Primaria Amado Nervo, el total de ubicaciones: (24.686319,-10, lon:-103.22345685, lat:24.68510537}} | 2025-07-15 | 2025-09-30 | 46207.5 | 46207.5 | 46207.5 | 46207.5 | 46207.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2549114/proyecto_INICIO, 2549114/proyecto_FIN, 2549114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549115 | Proyecto de inversión | 124769.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62384.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62384.84, modificado:62384.84}} | CONSTRUCCION DE 2 TECHOS FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 67579 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67579 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Alfonso Garcia 110 Colonia Centauro del Norte 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Orozco Y Calle Garcia Marquez Calle Diego Rivera Se localiza a 150 Mt de la Cancha deportiva del Fraccionamiento deportivo Centauro, lon:-104.63366308, lat:24.00784239}} | 2025-07-28 | 2025-11-26 | 62384.84 | 62384.84 | 62384.84 | 62384.84 | 62384.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-2025 SBS., contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1870857.74, importe_modificado:1870857.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.2}} | {2549115/proyecto_INICIO, 2549115/proyecto_PROCESO, 2549115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536872 | Proyecto de inversión | 923500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:461750.0, modificado:459710.24}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN TELESECUNDARIA N. 260 DE LA LOCALIDAD ARROYO DE LAJAS MUNICIPIO DE GUANACEVI - 6656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6656 | S | 412 | 407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:241, direccion:Calle Vicente Guerrero Pueblo Arroyo las Lajas 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ La obra se localizara entre la escuela primaria Vicente Guerrero y el Quiosco., lon:-106.29944701, lat:25.94023149}} | 2025-05-29 | 2025-06-24 | 459710.24 | 459710.24 | 459710.24 | 459710.24 | 459710.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG-FAISMUN-URB-08-2025.SBS, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:Guanaceví, monto:919420.49, importe_modificado:461750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2536872/proyecto_INICIO, 2536872/proyecto_FIN, 2536872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536871 | Proyecto de inversión | 2758620.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379310.34, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1379310.35, modificado:1598369.96}} | REHABILITACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA PÚBLICA DE FUTBOL EN EL VOLCÁN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 6672 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6672 | S | 13500 | 12621 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6678.0, meta_modificada:6678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Fraccionamiento Santiago Papasquiaro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica en la Colonia Jardines del Valle de La Ciudad de Santiago Papasquiaro , teniendo acceso por la calle Azalea del mismo fracciona, lon:-105.43983056, lat:25.04275446}} | 2025-06-12 | 2025-07-15 | 1598369.96 | 1598369.96 | 1598369.96 | 1598369.96 | 1598369.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010-2025.SBS, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:Santiago Papasquiaro, monto:3196739.9, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6678.0}} | {2536871/proyecto_INICIO, 2536871/proyecto_PROCESO, 2536871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549187 | Proyecto de inversión | 5077458.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2538729.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538729.01, modificado:2536300.06}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERIA FILTRANTE, CASETA DE CLORACION, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR, DESCARGA HIDRAULICA, LINEA DE CONDUCCION, CERCO DE PROTECCION, TANQUE DE REGULARIZACION, RED DE DISTRIBUCCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS) MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 6697 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 6697 | S | 34 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4288.72, meta_modificada:4288.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra (Ranas) 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO Se encuentra a 26.8 Km en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en , lon:-105.70408554, lat:25.0692438}} | 2025-06-14 | 2025-09-13 | 2536300.06 | 2536300.06 | 2536300.06 | 2536300.06 | 2536300.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-LC-CBR33-025/2025.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5072600.13, importe_modificado:2536300.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4288.72}} | {2549187/proyecto_PROCESO, 2549187/proyecto_FIN, 2549187/proyecto_INICIO, 2549187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549196 | Proyecto de inversión | 70768.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70768.2, modificado:70768.2}} | CONSTRUCCIÓN DE 92.73 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 4 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CIENEGUILLA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 54834 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 54834 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.73, meta_modificada:92.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Cieneguilla 34813 CIENEGUILLA, POANAS Se localiza a 140 Mt de atracción turística La Piedrera, resto de beneficiarios en Padrón., lon:-104.05396405, lat:24.05490632}} | 2025-06-17 | 2025-07-14 | 70768.2 | 70768.2 | 70768.2 | 70768.2 | 70768.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.73}} | {2549196/proyecto_INICIO, 2549196/proyecto_PROCESO, 2549196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549197 | Proyecto de inversión | 70699.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:70699.51, modificado:70699.51}} | CONSTRUCCIÓN DE 92.64 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 5 VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA DEL MUNICIPIO DE POANAS - 54896 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 54896 | S | 13 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.64, meta_modificada:92.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:10, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Narciso Mendoza 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS Se localiza a 160 Mt de la carretera 542 Durango al norte del Pueblo, el resto de beneficiarios en Padrón., lon:-103.96305078, lat:24.01883012}} | 2025-06-17 | 2025-08-15 | 70699.51 | 70699.51 | 70699.51 | 70699.51 | 70699.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.64}} | {2549197/proyecto_INICIO, 2549197/proyecto_PROCESO, 2549197/proyecto_FIN, 2549197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549200 | Proyecto de inversión | 1178129.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:589064.78, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:589064.78, modificado:588664.79}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD SAN IGNACIO DE LA SIERRA MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 56331 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56331 | S | 23 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:79, direccion:Ranchería San Ignacio de la Sierra 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES La obra se encuentra a 50 Mt de la capilla del lugar., lon:-106.10714092, lat:25.44696385}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 588664.79 | 588664.79 | 588664.79 | 588664.79 | 588664.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549200/proyecto_FIN, 2549200/proyecto_PROCESO, 2549200/proyecto_FIN, 2549200/proyecto_PROCESO, 2549200/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549116 | Proyecto de inversión | 565474.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282737.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:282737.34, modificado:282737.34}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 67617 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67617 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.28, meta_modificada:17.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calzada Ferrocarril 303 Colonia Cuadra del Ferrocarril 34024 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle C.B Y Calle C.A Avenida Del factor Se ubica a 200 Mt del Jardin de Niños Federico Chopin, el total de ubicaciones: (24.0378931,-, lon:-104.67181884, lat:24.03797106}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 282737.34 | 282737.34 | 282737.34 | 282737.34 | 282737.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-2025, contratista:COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1060265.0, importe_modificado:1060265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.28}} | {2549116/proyecto_INICIO, 2549116/proyecto_PROCESO, 2549116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622513 | Proyecto de inversión | 387983.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387983.05, modificado:387983.05}} | 258095 Sec. Gral.José María Luis Mora construcción de muro de contención | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258095 | S | 109 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle del Rio, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro, lon:-105.422869, lat:25.026338}} | 2025-11-25 | 2026-02-09 | 387983.05 | 387983.05 | 387983.05 | 387983.05 | 387983.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549117 | Proyecto de inversión | 1601585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.5, modificado:800792.5}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE GABINO SANTILLAN, MUNICIPIO DE DURANGO - 67701 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67701 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:Calle 5 de Febrero 126 Pueblo Gabino Santillan 34308 GABINO SANTILLÁN, DURANGO Se localiza a 12 Mt de la Escuela Primaria Andrés Quintana roo, total de ubicaciones: (23.98045,-104.59562) (23.97945,-104.59539) (23.97912,-104.59529), lon:-104.59561773, lat:23.9804947}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-2025 SBS, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1601275.6, importe_modificado:1601275.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2549117/proyecto_PROCESO, 2549117/proyecto_INICIO, 2549117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536869 | Proyecto de inversión | 3098880.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549440.09, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1549440.09, modificado:1548969.76}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL 7 EN LOCALIDAD GABRIEL HERNANDEZ MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS DURANGO - 10528 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 10528 | S | 290 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1749.0, meta_modificada:1749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Gabriel Hernandez mancinas - Proyecto cancha 1 450 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS La cancha se construirá en el terreno que se encuentra entre la secundaria técnica numero77 y el campo de beisbol y que esta a p, lon:-104.01718658, lat:23.8125255}} | 2025-04-18 | 2025-06-30 | 1548969.76 | 1548969.76 | 1548969.76 | 1548969.76 | 1548969.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-05-2025 SBS, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:Nombre de Dios, monto:3097939.51, importe_modificado:1549440.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1749.0}} | {2536869/proyecto_INICIO, 2536869/proyecto_PROCESO, 2536869/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549201 | Proyecto de inversión | 1214510.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:607255.27, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:607255.27, modificado:606855.28}} | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA , PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LOCALIDAD CIENEGA DE FRAILES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 56357 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56357 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:22, direccion:Ranchería El Dorador (El Dorado) 35617 CIÉNEGA DE LOS FRAILES, TEPEHUANES La Obra se encuentra a 150 Mt de la escuela en una tierra de siembra., lon:-106.04779034, lat:25.35056837}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 606855.28 | 606855.28 | 606855.28 | 606855.28 | 606855.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549201/proyecto_FIN, 2549201/proyecto_PROCESO, 2549201/proyecto_INICIO, 2549201/proyecto_PROCESO, 2549201/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549202 | Proyecto de inversión | 951428.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:951428.81, modificado:951428.81}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 56493 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 56493 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.55, meta_modificada:116.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Ejido La Luz 35125 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO Una de las ubicaciones esta a 65 Mt del Telebachillerato del ejido La Luz, Lote 3 Manzana 17 Zona. 25.756989-103.529149 25.756353-103.529133 25.756638-103.530844 25.759896-103.529421 25, lon:-103.53086146, lat:25.7566371}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 951428.81 | 951428.81 | 951428.81 | 951428.81 | 951428.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.55}} | {2549202/proyecto_INICIO, 2549202/proyecto_PROCESO, 2549202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549203 | Proyecto de inversión | 2953258.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476629.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1476629.23, modificado:1475132.71}} | CONSTRUCCION DE POZO PARA AGUA POTABLE A 250 MT EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FAVELAS EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 56573 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56573 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - San jose de Favelas 20 5 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO Se localiza a 20.5 Km en dirección norte por la cabecera municipal de Santiago Papasqu, lon:-105.35790074, lat:24.86446401}} | 2025-06-13 | 2025-07-19 | 1475132.71 | 1475132.71 | 1475132.71 | 1475132.71 | 1475132.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-FA-CBR33-026/2025.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2950265.42, importe_modificado:1475132.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2549203/proyecto_FIN, 2549203/proyecto_INICIO, 2549203/proyecto_PROCESO, 2549203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601661 | Proyecto de inversión | 942961.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942961.85, modificado:942961.85}} | 258034 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFIO "E" Y OBRA EXTERIOR: CISTERNA, RED HIDRAULICA, RED SANITARIA Y RED ELECTRICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DST0056R-258034 | S | 316 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Col. Revolucion, lon:-103.982653, lat:23.735116}} | 2025-05-29 | 2025-08-20 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602264 | Proyecto de inversión | 706521.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:706521.54, modificado:706521.54}} | CDGO-MYE-006-2025-EQUIPAMIENTO DE TERCERA ETAPA DE LA REMODELACIÓN DE LABORATORIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DIT0001H-CDGO-MYE-006-2025 | S | 293 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:VILLA MONTEMORELOS, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-08-19 | 2025-09-15 | 706521.54 | 706521.54 | 706521.54 | 706521.54 | 706521.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622519 | Proyecto de inversión | 959853.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959853.22, modificado:959853.22}} | 258108 Sec. Técnica No. 20 rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258108 | S | 181 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.04, meta_modificada:677.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Prolongación Malecon, Tayoltita San Dimas , lon:-105.926371, lat:24.104325}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 959853.22 | 959853.22 | 959853.22 | 959853.22 | 959853.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:677.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622520 | Proyecto de inversión | 942961.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:942961.85, modificado:942961.85}} | 258034 Sec. Técnica No. 56 rehabilitación de servicios sanitarios en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258034 | S | 316 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Calle del Vallado, Vicente Guerrero Vicente Guerrero, lon:-103.982653, lat:23.735116}} | 2025-05-29 | 2025-08-20 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | 942961.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549119 | Proyecto de inversión | 1921902 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960951.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960951.0, modificado:960951.0}} | CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 67968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67968 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.88, meta_modificada:182.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Saqueo Lote 12 Mz 04 Colonia Raquel Velazquez 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La localización es a 120 Mt de Miscelánea Pollo, el total de las ubicaciones: (24.0010499,-104.6720179) (24.0468069,-104.7050057) (24.0401939,-, lon:-104.70569916, lat:24.04018793}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 960951 | 960951 | 960951 | 960951 | 960951 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2025 SBS, contratista:DANIEL GALVAN REYES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:3202959.29, importe_modificado:3202959.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.88}} | {2549119/proyecto_INICIO, 2549119/proyecto_PROCESO, 2549119/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622521 | Proyecto de inversión | 1141749.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1141749.71, modificado:1141749.71}} | 258001 T.V. Secundaria No. 183 construcción de 2 aulas didácticas (aisl + anexada) de 6.00 x 5.30 mts. est. R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258001 | S | 88 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:128.44, meta_modificada:128.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:La Ferrería (Cuatro de Octubre), lon:-104.66388, lat:23.959263}} | 2025-09-30 | 2026-01-05 | 1141749.71 | 1141749.71 | 1141749.71 | 1141749.71 | 1141749.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:128.44}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622522 | Proyecto de inversión | 154753.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154753.56, modificado:154753.56}} | 258029 Turno Vespertino Secundaria No. 29 Victoria de Durango instalación biodigestor de 3,000 lts. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258029 | S | 65 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Sebastián Lerdo de Tejada, lon:-104.633596, lat:23.954861}} | 2025-09-30 | 2025-11-18 | 154753.56 | 154753.56 | 154753.56 | 154753.56 | 154753.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549120 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21700.0, modificado:18483.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 70801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 70801 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle Sin Numero Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 92 Mt de la Telesecundaria, total de ubicaciones : (25.227076, -103.464362) (25.226514, -103.468133) (25.228515, -103.4674, lon:-103.46808632, lat:25.22651227}} | 2025-08-07 | 2025-09-30 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549120/proyecto_INICIO, 2549120/proyecto_FIN, 2549120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622523 | Proyecto de inversión | 940256.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940256.68, modificado:940256.68}} | 258117 T.V. Secundaria No. 360 construcción de aula de medios de 6.00 x 8.00 m (aislada), estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258117 | S | 33 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ignacio López Rayón, lon:-104.495883, lat:23.92564}} | 2025-12-02 | 2026-03-09 | 940256.68 | 940256.68 | 940256.68 | 940256.68 | 940256.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549121 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE COREA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 71894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 71894 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Ranchería San Luis De Corea 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Suroeste de la Ranchería a pie de carretera a La unión Durango, las ubicaciones son : (25.268838, -103.506319) (25.269500, -103.506524) (25., lon:-103.50628606, lat:25.26882037}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549121/proyecto_PROCESO, 2549121/proyecto_FIN, 2549121/proyecto_INICIO, 2549121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549204 | Proyecto de inversión | 5251560.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2625780.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2625780.16, modificado:2625780.16}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE : PERFORACION DE POZO A 200 MT DE PROFUNDIDAD, ELECTRIFICACION, SUBESTACION, EQUIPAMIENTO, DESCARGA HIDRAULICA, CASETA DE CLORACION, CERCO DE PROTECCION Y LINEA DE CONDUCCION EN LOCALIDAD 5 DE MAYO DE EL MUNICIPIO DE DURANGO - 56880 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 56880 | S | 1724 | 2039 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1761.0, meta_modificada:1761.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Avenida Francisco Villa Zona militar Decima Zona Militar 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO Localizada dentro de la Decima Zona Militar, en área del 58 Batallón de Infantería., lon:-104.58075004, lat:24.09969903}} | 2025-04-18 | 2025-07-14 | 2625780.16 | 2625780.16 | 2625780.16 | 2625780.16 | 2625780.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-002-25, contratista:FERNANDO DE JESUS ROBLES MAYAGOITIA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4909549.72, importe_modificado:4909549.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1761.0}} | {2549204/proyecto_INICIO, 2549204/proyecto_FIN, 2549204/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549206 | Proyecto de inversión | 1104448.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:552224.13, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:552224.13, modificado:551640.83}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO EN LA LOCALIDAD DE EL DORADOR DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 57108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57108 | S | 20 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:38, direccion:Ranchería El Dorador( El Dorado) 35600 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES La obra se encuentra frente a la casa del Sr Alejandro Peña., lon:-106.08226525, lat:25.35418804}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 551640.83 | 551640.83 | 551640.83 | 551640.83 | 551640.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS, contratista:ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO, convocante:Tepehuanes, monto:4384146.98, importe_modificado:4384146.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549206/proyecto_PROCESO, 2549206/proyecto_INICIO, 2549206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522194 | Proyecto de inversión | 35743547 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.5743547E7, modificado:3.5743547E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 22556 | 22119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.0416478, lat:23.98335425}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES, lon:-104.1890381, lat:23.84284996}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 35743547 | 35743547 | 35743547 | 35743547 | 35743547 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622525 | Proyecto de inversión | 849113.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849113.83, modificado:849113.83}} | 258097 T.V. Secundaria No. 567 construcción de patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258097 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion: San José de la Laguna Otáez, lon:-106.172379, lat:24.738924}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 849113.83 | 849113.83 | 849113.83 | 849113.83 | 849113.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549122 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9300.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE MELONES EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 71910 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 71910 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 140 Mt del Centro de Seguridad vial San Vicente de Melones, el total de las ubicaciones: (24.593938, -103.201129) , lon:-103.20150277, lat:24.58897691}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549122/proyecto_INICIO, 2549122/proyecto_FIN, 2549122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622526 | Proyecto de inversión | 529751.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:529751.96, modificado:529751.96}} | 258040 Centro de Atención Múltiple Benito Juárez construcción de media dirección adosada de 3.00x8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258040 | S | 26 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle Carretera Libramiento, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé, lon:-103.703558, lat:24.863025}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 529751.96 | 529751.96 | 529751.96 | 529751.96 | 529751.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549208 | Proyecto de inversión | 234102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117051.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117051.4, modificado:116645.4}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA DE CHIQUEROS, MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 57906 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57906 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:108, direccion:Ranchería La Joya de Chiqueros 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES La ubicación es en las tierras de siembra del Sr. Jesús Manuel Rodrigues., lon:-106.15118653, lat:25.69005218}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 116645.4 | 116645.4 | 116645.4 | 116645.4 | 116645.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:4598395.57, importe_modificado:4598395.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2549208/proyecto_INICIO, 2549208/proyecto_FIN, 2549208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603530 | Proyecto de inversión | 195207.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:195207.84, modificado:195207.84}} | REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS LIC. MIGUEL ALEMÁN VALDEZ DE LA COL. 22 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, DGO. - 131118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 131118 | S | 25 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.8, meta_modificada:64.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Profra. María de la Luz Pains Colonia 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Profr. Estanislao Atienzo Monárrez Y Calle Eliseo Rentería Calle Adrián Mora Castañeda Localizado a 180 Mt. de la Escuela , lon:-104.62520429, lat:24.02608272}} | 2025-11-03 | 2025-11-29 | 195207.84 | 195207.84 | 195207.84 | 195207.84 | 195207.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.8}} | {2603530/proyecto_FIN, 2603530/proyecto_PROCESO, 2603530/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622532 | Adquisición | 8700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8700000.0, modificado:8700000.0}} | CDGO-MYE-027-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-027-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2026-03-31 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | 8700000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622533 | Adquisición | 10454986.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04549861E7, modificado:1.04549861E7}} | CDGO-MYE-21-25 COMPRA CONSOLIDADA CDGO-MYE-027-25 COMPRA CONSOLIDADA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-21-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-17 | 2026-03-31 | 10454986.1 | 10454986.1 | 10454986.1 | 10454986.1 | 10454986.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622547 | Adquisición | 559781.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559781.2, modificado:559781.2}} | CDGO-MYE-015-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-015-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-11-17 | 2025-12-30 | 559781.2 | 559781.2 | 559781.2 | 559781.2 | 559781.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562366 | Proyecto de inversión | 1302560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:651280.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651280.0, modificado:648175.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON EQUIPO DE BOMBEO, SISTEMA FOTOVOLTAICO Y CERCO DE PROTECCION EN LA LOCALIDAD DE NUEVO JOSE GUADALUPE LA RUEDA - 101004 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 101004 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:13, direccion:Pueblo NUEVO JOSE GUDALUPE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA 45 A UN COSTADO, PASANDO LAS NIEVES SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD., lon:-105.46204156, lat:26.42217779}} | 2025-09-03 | 2025-12-26 | 648175 | 648175 | 648175 | 648175 | 648175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002, contratista:C.P. MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1296350.0, importe_modificado:1296350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562366/proyecto_INICIO, 2562366/proyecto_PROCESO, 2562366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603532 | Proyecto de inversión | 188354.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:188354.45, modificado:188354.45}} | REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS MUNDO DE JUGUETE COL. VALLE VERDE DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 131988 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 131988 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Los Bosques Colonia Valle Verde 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Bosques Y Calle De Las Palmas Calle De Los Fresnos Se localiza a 500 Mt del Jardín de Niños Valle Verde, lon:-104.646578, lat:23.99176366}} | 2025-11-06 | 2025-12-08 | 188354.45 | 188354.45 | 188354.45 | 188354.45 | 188354.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2603532/proyecto_FIN, 2603532/proyecto_INICIO, 2603532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622441 | Proyecto de inversión | 733020.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733020.4, modificado:733020.4}} | 258088 J. de N. Urbano Constance Kamii construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258088 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Fos La Virgen , lon:-104.654444, lat:24.022778}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 733020.4 | 733020.4 | 733020.4 | 733020.4 | 733020.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622442 | Proyecto de inversión | 772677.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772677.21, modificado:772677.21}} | 258124 J. de N. Urbano Enrique W. Sánchez ampliación de cocina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258124 | S | 90 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Jardines de Cancún, lon:-104.632237, lat:24.017219}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 772677.21 | 772677.21 | 772677.21 | 772677.21 | 772677.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622552 | Adquisición | 1079497.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079497.45, modificado:1079497.45}} | CDGO-MYE-037-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-037-25 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1760.42, meta_modificada:1760.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-30 | 2025-12-30 | 1079497.45 | 1079497.45 | 1079497.45 | 1079497.45 | 1079497.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1760.42}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622575 | Proyecto de inversión | 944569.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:944569.52, modificado:944569.52}} | 257000 COBAED No. 20 Guadalupe Victoria rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257000 | S | 201 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Avenida Galeana, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria, lon:-104.130021, lat:24.44846}} | 2025-11-20 | 2026-03-11 | 944569.52 | 944569.52 | 944569.52 | 944569.52 | 944569.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622578 | Proyecto de inversión | 880631.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:880631.79, modificado:880631.79}} | 257004 COBAED No. 16 Tayoltita rehabilitación de servicios sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257004 | S | 120 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Avenida 16 de Septiembre, Tayoltita San Dimas, lon:-105.929254, lat:24.106174}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 880631.79 | 880631.79 | 880631.79 | 880631.79 | 880631.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622580 | Proyecto de inversión | 163000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163000.0, modificado:163000.0}} | 257006 EMSAD No. 48 Col. Ampliación Felipe Ángeles mobiliario y equipo de aire acondicionado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257006 | S | 117 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Emiliano Zapata Num. Ext. 251, Gómez Palacio Gómez Palacio , lon:-103.484793, lat:25.580278}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | 163000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562365 | Proyecto de inversión | 548267.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548267.04, modificado:548267.04}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES TRAMO DE CANUTILLO AL ENCINO DE LA PAZ - 102813 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 102813 | S | 780 | 820 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:9, direccion:Ranchería EL ENCINO DE LA PAZ 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO A EL ENCINO, lon:-105.3317837, lat:26.16972384}} | 2025-09-03 | 2025-11-28 | 548267.04 | 548267.04 | 548267.04 | 548267.04 | 548267.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISMDF-UB-2025-002, contratista:COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ARJOA S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:548267.04, importe_modificado:548267.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.5}} | {2562365/proyecto_INICIO, 2562365/proyecto_FIN, 2562365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622582 | Proyecto de inversión | 823084.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:823084.84, modificado:823084.84}} | 257008 EMSAD No. 47 EMSAD No. 47 construcción aula didáctica (adosada) 6.00 x 8.00 R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 257008 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion: La Loma Lerdo , lon:-103.658566, lat:25.468158}} | 2025-11-26 | 2026-03-03 | 823084.84 | 823084.84 | 823084.84 | 823084.84 | 823084.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562276 | Proyecto de inversión | 288109.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288109.2, modificado:288109.2}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS PLAYAS, HIDALGO, DGO. - 54042 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 54042 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:los alamitos carretera 45 - las playas 5 100 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO entronque en el kilometro 54.3 de la carretera 45 el carrizo_ durango, lon:-104.76064746, lat:25.70363247}} | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 288109.2 | 288109.2 | 288109.2 | 288109.2 | 288109.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/URB/FISM-003-2025, contratista:JOSE MARCELO VALDEZ PEREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:288109.2, importe_modificado:288109.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562276/proyecto_INICIO, 2562276/proyecto_FIN, 2562276/proyecto_PROCESO, 2562276/proyecto_FIN, 2562276/proyecto_PROCESO, 2562276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622449 | Proyecto de inversión | 941010.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:941010.33, modificado:941010.33}} | 258125 Esc. Prim. Veinte de Noviembre construcción de aula cocina (adosada) y caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258125 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 222, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán, lon:-104.710905, lat:24.456772}} | 2025-11-12 | 2026-03-03 | 941010.33 | 941010.33 | 941010.33 | 941010.33 | 941010.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622450 | Proyecto de inversión | 618207.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618207.06, modificado:618207.06}} | 258109 Esc. Prim. Francisco Zarco construcción de aula cocina (adosada) y caseta para tanque de gas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258109 | S | 73 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle Juarez, Canelas Canelas , lon:-106.545492, lat:25.121015}} | 2025-11-26 | 2026-03-03 | 618207.06 | 618207.06 | 618207.06 | 618207.06 | 618207.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622451 | Proyecto de inversión | 868491.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:868491.26, modificado:868491.26}} | 258009 Esc. Prim. Gra. Felipe Ángeles rehabilitación de sanitarios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258009 | S | 37 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Calle 10 de Mayo, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé, lon:-103.686874, lat:24.867281}} | 2025-11-20 | 2026-03-04 | 868491.26 | 868491.26 | 868491.26 | 868491.26 | 868491.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622453 | Proyecto de inversión | 595770.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:595770.95, modificado:595770.95}} | 25800 Esc. Prim. José Ramón Valdéz rehabilitación de techos en 2 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258000 | S | 80 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:José Refugio Salcido, lon:-104.518735, lat:23.965034}} | 2025-09-30 | 2026-01-05 | 595770.95 | 595770.95 | 595770.95 | 595770.95 | 595770.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597285 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:24975.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM 0+214 AL KM 0+215.67 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ. | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2510001001001 | N | 0 | 0 | 3852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.71, meta_modificada:6.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ENTRADA DEL REAL (CALLE LATERAL), lon:-105.951165, lat:25.93377}} | 2025-08-28 | 2025-08-30 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | 24975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-2-2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:24975.0, importe_modificado:24975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.71}} | {2597285/proyecto_INICIO, 2597285/proyecto_FIN, 2597285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527063 | Proyecto de inversión | 111604.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111604.77, modificado:111604.78}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE (LOS IDOLOS) LOC. LOS IDOLOS - 17964 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 17964 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:156, direccion: Ranchería LOS IDOLOS 35430 LOS ÍDOLOS, GUANACEVÍ A 100 METROS DEL ARROYO QUE PASA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.87374588, lat:25.90209029}} | 2025-06-22 | 2025-07-22 | 111604.78 | 111604.78 | 111604.78 | 111604.78 | 111604.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:111604.77, importe_modificado:111604.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527063/proyecto_INICIO, 2527063/proyecto_PROCESO, 2527063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527064 | Proyecto de inversión | 254304.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254304.13, modificado:254304.13}} | CONSTRUCCION DE LA 3° ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POSTA DE JIHUITES) - 37484 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 37484 | S | 104 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion: Pueblo Posta de Jihuites 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ A 200 metros de la tienda de abarrotes Pantoja, lon:-105.6008749, lat:25.73596744}} | 2025-06-27 | 2025-07-28 | 254304.13 | 254304.13 | 254304.13 | 254304.13 | 254304.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/02/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:254304.14, importe_modificado:254304.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527064/proyecto_PROCESO, 2527064/proyecto_FIN, 2527064/proyecto_INICIO, 2527064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562260 | Proyecto de inversión | 1606091.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803045.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803045.73, modificado:803045.73}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD EL PAJARO - 54918 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 54918 | S | 36 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ EN FRENTE DE SALON DE EVENTOS EL PAJARO Y A 20 METROS DE LA GASOLINERA, lon:-105.93913896, lat:25.93474411}} | 2025-06-24 | 2025-07-19 | 803045.73 | 803045.73 | 803045.73 | 803045.73 | 803045.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/03/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1604735.75, importe_modificado:1604735.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2562260/proyecto_INICIO, 2562260/proyecto_FIN, 2562260/proyecto_PROCESO, 2562260/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615511 | Proyecto de inversión | 737637.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:737637.38, modificado:737637.38}} | REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EL PORVENIR 4 (4 ETAPA) - 54681 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 54681 | S | 1325 | 1259 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1566.0, meta_modificada:1566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SE UBICA EN EL CERRO TALISTIPA, lon:-105.971811, lat:17.5257}} | 2025-08-01 | 2025-08-15 | 737637.38 | 737637.38 | 737637.38 | 737637.38 | 737637.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/04/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:737637.38, importe_modificado:737637.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1566.0}} | {2615511/proyecto_INICIO, 2615511/proyecto_FIN, 2615511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538499 | Proyecto de inversión | 2830660.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1415330.15, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1415330.15, modificado:1412463.66}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPOCOSION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE DE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL - 43858 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 43858 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle ACCESO A CABECERA MUNICIPAL Pueblo PUEBLO 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ CALLE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 Y ENFRENTE DE HOTEL DON CUCO, lon:-105.95366056, lat:25.93239927}} | 2025-06-20 | 2025-07-20 | 1412463.66 | 1412463.66 | 1412463.66 | 1412463.66 | 1412463.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/07/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:2824927.31, importe_modificado:2824927.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2538499/proyecto_PROCESO, 2538499/proyecto_INICIO, 2538499/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562187 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LOS ORGANOS) - 77055 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77055 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:149, direccion:Ranchería LOS ORGANOS 35440 LOS ÓRGANOS, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.33449014, lat:25.87335992}} | 2025-08-28 | 2025-09-12 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562187/proyecto_PROCESO, 2562187/proyecto_INICIO, 2562187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562188 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL TANQUE) - 77172 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77172 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:287, direccion:Ranchería EL TANQUE 35414 EL TANQUE, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.19756015, lat:26.35393871}} | 2025-08-28 | 2025-09-11 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562188/proyecto_PROCESO, 2562188/proyecto_INICIO, 2562188/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562189 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LA CUMBRE) - 81350 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 81350 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:114, direccion:Ranchería LA CUMBRE 35443 LA CUMBRE, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.34472478, lat:25.96928594}} | 2025-08-29 | 2025-09-12 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562189/proyecto_PROCESO, 2562189/proyecto_FIN, 2562189/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562192 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL SALITRE) - 77551 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77551 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:Ranchería EL SALITRE 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06063183, lat:25.84705458}} | 2025-08-28 | 2025-09-18 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562192/proyecto_FIN, 2562192/proyecto_INICIO, 2562192/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562193 | Proyecto de inversión | 30199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30199.16, modificado:30199.16}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(MESAS COLORADAS) - 69412 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 69412 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:94, direccion:Ranchería MESAS COLORADAS 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06962057, lat:26.3090859}} | 2025-08-19 | 2025-09-19 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562193/proyecto_PROCESO, 2562193/proyecto_INICIO, 2562193/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562194 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LA LAGUNITA) - 75937 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 75937 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Pueblo LA LAGUNITA 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.45056987, lat:26.0628974}} | 2025-08-31 | 2025-09-20 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562194/proyecto_PROCESO, 2562194/proyecto_INICIO, 2562194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562196 | Proyecto de inversión | 12187.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12187.79, modificado:12187.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO - 60474 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 60474 | S | 6 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:Ranchería SAN PEDRO 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.01979317, lat:25.95645378}} | 2025-07-15 | 2025-07-31 | 12187.79 | 12187.79 | 12187.79 | 12187.79 | 12187.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/09/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:243814.12, importe_modificado:243814.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562196/proyecto_INICIO, 2562196/proyecto_PROCESO, 2562196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562197 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(CEBOLLAS) - 83989 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 83989 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:Ranchería CEBOLLAS 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.10105595, lat:25.84356513}} | 2025-09-04 | 2025-09-10 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562197/proyecto_PROCESO, 2562197/proyecto_INICIO, 2562197/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562200 | Proyecto de inversión | 30199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30199.16, modificado:30199.16}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL PALOMO) - 69532 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 69532 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:395, direccion:Ranchería EL PALOMO 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-106.28284528, lat:25.84510423}} | 2025-08-25 | 2025-09-12 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562200/proyecto_FIN, 2562200/proyecto_INICIO, 2562200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562204 | Proyecto de inversión | 22649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22649.37, modificado:22649.37}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LA JOYA DE LASCANO) - 77350 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77350 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:401, direccion:Ranchería LA JOYA DE LASCANO 35435 LA JOYA DE LASCANO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.20251564, lat:25.86204808}} | 2025-08-28 | 2025-09-17 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562204/proyecto_PROCESO, 2562204/proyecto_INICIO, 2562204/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562207 | Proyecto de inversión | 30199.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30199.16, modificado:30199.16}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL TORO) - 69570 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 69570 | S | 7 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:293, direccion:Ranchería EL TORO DE ABAJO 35415 EL TORO DE ABAJO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-106.08851391, lat:26.32051911}} | 2025-08-13 | 2025-08-30 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | 30199.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562207/proyecto_FIN, 2562207/proyecto_INICIO, 2562207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562210 | Proyecto de inversión | 189251.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189251.99, modificado:189251.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALICO EN CALLE SIN NOMBRE BARRIO LAS FLORES - 52618 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 52618 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.96, meta_modificada:90.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ a 5 metros del puente de acceso al barrio las flores, lon:-105.95271642, lat:25.92830514}} | 2025-07-30 | 2025-08-16 | 189251.99 | 189251.99 | 189251.99 | 189251.99 | 189251.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/06/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:189251.99, importe_modificado:189251.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.96}} | {2562210/proyecto_FIN, 2562210/proyecto_INICIO, 2562210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562219 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL PINAL) - 71955 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71955 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:419, direccion:Ranchería EL PINAL 35440 EL PINAL, GUANACEVÍ EN LA CASA DE MADERA, lon:-106.32061341, lat:25.8794233}} | 2025-08-25 | 2025-09-15 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562219/proyecto_INICIO, 2562219/proyecto_FIN, 2562219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562220 | Proyecto de inversión | 222473.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222473.86, modificado:222473.86}} | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR BARRIO CAPUSAYA CON REPOSICION DE 60 M2 DE CONCRETO ARMADO - 95518 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 95518 | S | 1906 | 1946 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ A 200 METROS DE EL MIRADOR LA TRONERA, lon:-105.9629692, lat:25.9377904}} | 2025-12-01 | 2025-12-14 | 222473.86 | 222473.86 | 222473.86 | 222473.86 | 222473.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/10/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:222473.86, importe_modificado:222473.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2562220/proyecto_INICIO, 2562220/proyecto_FIN, 2562220/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562221 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL ALAMILLO) - 71921 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71921 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:5, direccion:Ranchería EL ALAMILLO 35435 EL ALAMILLO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE COLOR BLANCO, lon:-106.13872037, lat:25.77664826}} | 2025-08-22 | 2025-08-30 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562221/proyecto_INICIO, 2562221/proyecto_PROCESO, 2562221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562222 | Proyecto de inversión | 207244.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207244.62, modificado:207244.62}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES (GUANACEVI) - 68134 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 68134 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.95864486, lat:25.93851395}} | 2025-08-07 | 2025-08-30 | 207244.62 | 207244.62 | 207244.62 | 207244.62 | 207244.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/09/2025, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:243814.12, importe_modificado:243814.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2562222/proyecto_PROCESO, 2562222/proyecto_INICIO, 2562222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562224 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LAGUNA SECA) - 80108 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 80108 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:89, direccion:Ranchería LAGUNA SECA 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.15867661, lat:25.89170167}} | 2025-08-28 | 2025-09-16 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562224/proyecto_PROCESO, 2562224/proyecto_INICIO, 2562224/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562225 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(BAJIO DEL ALAMBRE) - 71906 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71906 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:11, direccion:Ranchería BAJIO DEL ALAMBRE 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EN UNA CASA CON PUERTA DE MADERA, lon:-106.03889343, lat:25.74567061}} | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562225/proyecto_FIN, 2562225/proyecto_INICIO, 2562225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562256 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (AGUE AESCONDIDA) - 69603 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 69603 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:175, direccion:Ranchería AGUA ESCONDIDA 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA, lon:-106.07203854, lat:26.32037369}} | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562256/proyecto_FIN, 2562256/proyecto_INICIO, 2562256/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562264 | Proyecto de inversión | 1875399.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1875399.63, modificado:1875399.63}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL CEDRO-PIEDRA BOLA LOCALIDAD PIEDRA BOLA - 63914 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 63914 | S | 115 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.4, meta_modificada:22.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:Camino / Terracería EL CEDRO - PIEDRA BOLA 22 400 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ Camino que comunica la comunidad El Cedro con la Localidad de Piedra Bola, lon:-106.42220376, lat:25.92741833}} | 2025-07-24 | 2025-08-27 | 1875399.63 | 1875399.63 | 1875399.63 | 1875399.63 | 1875399.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1875399.63, importe_modificado:1875399.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.4}} | {2562264/proyecto_INICIO, 2562264/proyecto_FIN, 2562264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562176 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LOS LIRIOS) - 79395 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 79395 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:443, direccion:Ranchería LOS LIRIOS 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.38577613, lat:26.24137536}} | 2025-08-29 | 2025-09-10 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562176/proyecto_INICIO, 2562176/proyecto_FIN, 2562176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562178 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (EL TERRERO) - 77209 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77209 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:290, direccion:Ranchería EL TERRERO 35414 EL TERRERO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTAS DE MADERA, lon:-106.20260836, lat:26.34790211}} | 2025-08-26 | 2025-09-05 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562178/proyecto_INICIO, 2562178/proyecto_FIN, 2562178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562179 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (DISPENSAS DE ABAJO) - 71903 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71903 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:225, direccion:Ranchería DISPENSAS DE ABAJO 35410 DISPENSAS DE ABAJO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA, lon:-106.18405829, lat:26.23764273}} | 2025-08-20 | 2025-08-31 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562179/proyecto_PROCESO, 2562179/proyecto_INICIO, 2562179/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562239 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (NOMBRE DE DIOS) - 77101 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 77101 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:303, direccion:Ranchería NOMBRE DE DIOS 35423 NOMBRE DE DIOS, GUANACEVÍ A MENOS DE 40 METROS DEL RIO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-105.82822144, lat:26.03638958}} | 2025-08-30 | 2025-09-17 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562239/proyecto_INICIO, 2562239/proyecto_PROCESO, 2562239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562244 | Proyecto de inversión | 37748.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37748.95, modificado:37748.95}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (CIENEGA PRIETA) - 68352 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 68352 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-106.06086792, lat:26.25191762}} | 2025-08-08 | 2025-08-29 | 37748.95 | 37748.95 | 37748.95 | 37748.95 | 37748.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562244/proyecto_FIN, 2562244/proyecto_INICIO, 2562244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562246 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (ENRIQUEZ) - 80159 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 80159 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:41, direccion:Ranchería ENRIQUEZ 35435 FAMILIA ENRÍQUEZ, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA, lon:-106.08500199, lat:25.78840493}} | 2025-08-27 | 2025-09-10 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562246/proyecto_FIN, 2562246/proyecto_INICIO, 2562246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562247 | Proyecto de inversión | 22649.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22649.37, modificado:22649.37}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (PIEDRA BOLA) - 80094 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 80094 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:312, direccion:Ranchería PIEDRA BOLA 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-106.42280458, lat:25.92753894}} | 2025-08-27 | 2025-09-18 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | 22649.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562247/proyecto_FIN, 2562247/proyecto_INICIO, 2562247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562203 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(LA ROSILLA) - 77506 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 77506 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:Pueblo LA ROSILLA 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ EN LA CASA COLOR BLANCO Y PUESRTA DE MADERA, lon:-106.3344072, lat:26.12848781}} | 2025-08-24 | 2025-08-29 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562203/proyecto_INICIO, 2562203/proyecto_FIN, 2562203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562205 | Proyecto de inversión | 32254.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:32254.14, modificado:32254.14}} | CONSTRUCCIO DE 6 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (LA ROSILLA) - 58720 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 58720 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:66, direccion:Ranchería LA ROSILLA 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.33346054, lat:26.12946742}} | 2025-06-30 | 2025-07-30 | 32254.14 | 32254.14 | 32254.14 | 32254.14 | 32254.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562205/proyecto_INICIO, 2562205/proyecto_FIN, 2562205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562206 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 54495 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 54495 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ A 10 metros de la salida de la localidad, lon:-106.06268563, lat:26.25145467}} | 2025-06-26 | 2025-07-26 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562206/proyecto_PROCESO, 2562206/proyecto_INICIO, 2562206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605695 | Proyecto de inversión | 221485.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221485.75, modificado:221485.75}} | REHABILITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA, MUNICIPIO DE HIDALGO, DURANGO - 134256 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 134256 | S | 45 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo IGNACIO VALENCIA 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO POZO DE AGUA POTABLE IGNACIO VALENCIA, lon:-104.73007851, lat:25.73330594}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 221485.75 | 221485.75 | 221485.75 | 221485.75 | 221485.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISMUN-2025-APO-003, contratista:C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:221485.75, importe_modificado:221485.75}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605695/proyecto_INICIO, 2605695/proyecto_PROCESO, 2605695/proyecto_FIN, 2605695/proyecto_PROCESO, 2605695/proyecto_FIN, 2605695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562274 | Proyecto de inversión | 562020 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:562020.0, modificado:562020.0}} | REHABILITACION DE CAMINO A LA LOCALIDAD DE ROMAN ARREOLA EN EL MUNICIPÍO DE HIDALGO, DGO. - 73798 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 73798 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19000.0, meta_modificada:19000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:ENTRONQUE CARRETERA EL CARRIZO-DGO - ROMAN ARREOLA 4 7 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO ESTE CAMINO INICIA EN EL KM 4.7 DE LA CARRETERA EL CARRIZO-DURANGO, lon:-105.03153419, lat:26.0835621}} | 2025-03-03 | 2025-03-22 | 562020 | 562020 | 562020 | 562020 | 562020 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/URB/FISM-005-2025, contratista:RICARDO ANDRÉS SANTILLAN RENTERIA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:562020.0, importe_modificado:562020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19000.0}} | {2562274/proyecto_INICIO, 2562274/proyecto_PROCESO, 2562274/proyecto_FIN, 2562274/proyecto_PROCESO, 2562274/proyecto_FIN, 2562274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605693 | Proyecto de inversión | 520835.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:520835.37, modificado:481693.65}} | REVESTIMIENTO DE CALLES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS EN LA LOCALIDAD DE EJIDO REVOLUCION, MUNICIPIO DE HIDALGO, DURANGO - 133632 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 133632 | S | 124 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo REVOLUCION 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ZARAGOZA Calle MATAMOROS CALLE FRANCISCO VILLA, lon:-105.08343961, lat:26.20579107}} | 2025-12-01 | 2025-12-31 | 481693.65 | 481693.65 | 481693.65 | 481693.65 | 481693.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMH-FAISMUN-2025-URB-001, contratista:C. JESUS IVAN FLORES CHAVEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:481693.65, importe_modificado:481693.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:900.0}} | {2605693/proyecto_PROCESO, 2605693/proyecto_FIN, 2605693/proyecto_PROCESO, 2605693/proyecto_INICIO, 2605693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622457 | Proyecto de inversión | 842873.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:842873.99, modificado:842873.99}} | 258012 Esc. Prim. Gral. Orestes Pereyra construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258012 | S | 118 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Felipe Ángeles, lon:-104.708046, lat:23.990155}} | 2025-10-24 | 2026-01-29 | 842873.99 | 842873.99 | 842873.99 | 842873.99 | 842873.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622458 | Proyecto de inversión | 1071191.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071191.26, modificado:1071191.26}} | 258013 Esc. Prim. Patria Nueva construcción de aula didáctica de 2 EE de 3.24 x 8.00 mts c/u (adosada) est. U2-C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258013 | S | 91 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. San José III, lon:-104.622831, lat:24.064326}} | 2025-10-14 | 2026-02-03 | 1071191.26 | 1071191.26 | 1071191.26 | 1071191.26 | 1071191.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622459 | Proyecto de inversión | 1507136.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1507136.35, modificado:1507136.35}} | 258026 Esc. Prim. Gabriel Ramos Millán cambio de techos para 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258026 | S | 107 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Banderas del Águila, lon:-105.337574, lat:23.925016}} | 2025-10-22 | 2026-02-03 | 1507136.35 | 1507136.35 | 1507136.35 | 1507136.35 | 1507136.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622462 | Proyecto de inversión | 450118.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450118.12, modificado:450118.12}} | 258052 Esc.Prim. Manuel Lozoya Cigarroa continuación de patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258052 | S | 104 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.6, meta_modificada:291.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Galicia, lon:-104.597569, lat:24.004825}} | 2025-10-14 | 2025-12-08 | 450118.12 | 450118.12 | 450118.12 | 450118.12 | 450118.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.6}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622464 | Proyecto de inversión | 534435.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:534435.28, modificado:534435.28}} | 258058 Esc. Prim. Prof. Benjamín Gurrola Carrera construcción de aula usaer (aislada) de 3.00 x 8.00 mts est. R.D.C. edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258058 | S | 167 | 171 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.48, meta_modificada:38.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Jardines de Durango, lon:-104.634723, lat:24.046315}} | 2025-10-14 | 2025-12-22 | 534435.28 | 534435.28 | 534435.28 | 534435.28 | 534435.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.48}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622466 | Proyecto de inversión | 1771596.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1771596.35, modificado:1771596.35}} | 258063 Esc. Prim. Plutarco Elías Calles sustitución de techo multipanel 4 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258063 | S | 43 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.49, meta_modificada:262.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. San Martín de Porres, lon:-104.666298, lat:24.046126}} | 2025-10-14 | 2026-02-03 | 1771596.35 | 1771596.35 | 1771596.35 | 1771596.35 | 1771596.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.49}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622467 | Proyecto de inversión | 1899983.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899983.34, modificado:1899983.34}} | 258065 Esc. Prim. Pedro Ávila Nevárez construcción de 2 aulas didácticas (adosada + anexada) de 2 E.E. de 3.24 c/u x 8.00 mts en planta baja estructura U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258065 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.72, meta_modificada:135.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.609736, lat:24.003378}} | 2025-09-17 | 2025-12-23 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.72}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622468 | Proyecto de inversión | 484213.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484213.2, modificado:484213.2}} | 258067 Esc. Prim. Doce de Octubre construcción de media dirección (adosada) de 3.00 x 8.00 mts est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258067 | S | 140 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cristóbal Colón, lon:-104.589725, lat:24.018524}} | 2025-10-24 | 2026-01-02 | 484213.2 | 484213.2 | 484213.2 | 484213.2 | 484213.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622469 | Proyecto de inversión | 264649.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264649.46, modificado:264649.46}} | 258112 Esc. Prim. Prof. Raúl Flores García construcción de contrafuertes de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258112 | S | 80 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.4, meta_modificada:23.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Pedregal, lon:-104.596508, lat:24.052313}} | 2025-12-10 | 2026-02-24 | 264649.46 | 264649.46 | 264649.46 | 264649.46 | 264649.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.4}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622470 | Proyecto de inversión | 1133918.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133918.03, modificado:1133918.03}} | 258129 Esc. Prim. 7 de Noviembre construcción de aula cocina (aislada) y caseta para tanques de gas en el edif. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258129 | S | 59 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Las Encinas, lon:-104.596508, lat:24.052313}} | 2025-11-25 | 2026-03-02 | 1133918.03 | 1133918.03 | 1133918.03 | 1133918.03 | 1133918.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562208 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (LA QUEBRADA) - 61531 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 61531 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:268, direccion:Ranchería LA QUEBRADA 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ A 50 METROS DE LA CARRETERA QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-106.38530837, lat:26.15128277}} | 2025-07-09 | 2025-07-11 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562208/proyecto_FIN, 2562208/proyecto_INICIO, 2562208/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562209 | Proyecto de inversión | 405526.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405526.31, modificado:405526.31}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(GUANACEVI) - 67244 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 67244 | S | 41 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO TAGARETE Y VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.95623478, lat:25.93725981}} | 2025-08-08 | 2025-09-05 | 405526.31 | 405526.31 | 405526.31 | 405526.31 | 405526.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2562209/proyecto_FIN, 2562209/proyecto_INICIO, 2562209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562214 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (LOS NOPALES) - 61744 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 61744 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:53, direccion:Ranchería LOS NOPALES 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ A 400 METROS DE LA CARRETERA QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-105.89742449, lat:25.90143079}} | 2025-07-14 | 2025-07-16 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562214/proyecto_PROCESO, 2562214/proyecto_INICIO, 2562214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562217 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (BOLERAS) - 64297 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 64297 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:Pueblo BOLERAS 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ A 400 METROS DE LA CARRETERA QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-105.65745715, lat:25.63836319}} | 2025-07-08 | 2025-07-11 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562217/proyecto_PROCESO, 2562217/proyecto_INICIO, 2562217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562229 | Proyecto de inversión | 21502.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21502.76, modificado:21502.76}} | CONSTRUCCIO DE 4 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (SAN MATEO) - 60968 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 60968 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:168, direccion:Ranchería SAN MATEO 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.86941985, lat:25.76655807}} | 2025-07-22 | 2025-08-22 | 21502.76 | 21502.76 | 21502.76 | 21502.76 | 21502.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562229/proyecto_INICIO, 2562229/proyecto_FIN, 2562229/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562265 | Proyecto de inversión | 320152.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320152.34, modificado:320152.34}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(EL CEBOLLIN) - 64486 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 64486 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:107, direccion:Pueblo EL CEBOLLIN 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.25573051, lat:26.09763161}} | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 320152.34 | 320152.34 | 320152.34 | 320152.34 | 320152.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562265/proyecto_INICIO, 2562265/proyecto_FIN, 2562265/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562181 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN. - 62011 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 62011 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:70, direccion:Ranchería SAN ESTEBAN 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ A 200 METROS DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.91317728, lat:26.0897049}} | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562181/proyecto_INICIO, 2562181/proyecto_FIN, 2562181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562182 | Proyecto de inversión | 42686.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42686.98, modificado:42686.98}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(LOS INGLESES) - 67362 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 67362 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:Ranchería LOS INGLESES 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ A 5 METROS DEL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD, lon:-106.52555425, lat:25.91124401}} | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 42686.98 | 42686.98 | 42686.98 | 42686.98 | 42686.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562182/proyecto_FIN, 2562182/proyecto_INICIO, 2562182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562233 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(EL VENADO) - 68262 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 68262 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:147, direccion:Ranchería EL VENADO 35423 EL VENADO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA COLOR BLANCO, lon:-105.86467382, lat:25.95790497}} | 2025-08-20 | 2025-08-30 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562233/proyecto_PROCESO, 2562233/proyecto_INICIO, 2562233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562252 | Proyecto de inversión | 10751.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10751.38, modificado:10751.38}} | CONSTRUCCIO DE 2 TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS (AGUA ESCONDIDA) - 64273 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 64273 | S | 3 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:175, direccion:Ranchería AGUA ESCONDIDA 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMINO QUE CONECTA CON LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, lon:-106.07288329, lat:26.3206652}} | 2025-07-29 | 2025-08-15 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | 10751.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562252/proyecto_PROCESO, 2562252/proyecto_INICIO, 2562252/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622626 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | 258205 Escuela Primaria No. 24 Prof. Enrique W. Sánchez Victoria de Durango instalacion de cancha de futbol 7 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258205 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad Num. Ext. 225, Victoria de Durango Durango, lon:-104.678897, lat:24.020203}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | 2200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622627 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | 258206 Escuela primaria Justo Sierra, Calle Morelos , Victoria de Durango instalación de iluminación de cancha de fútbol | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258206 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Morelos, Victoria de Durango Durango , lon:-104.627263, lat:24.01772}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622628 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | 258207 Esc. Prim. No. 6 Centro Escolar Revolución rehabilitación de 4 aulas, servicios sanitarios, reubicación de aires acondicionados | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258207 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Urrea, Victoria de Durango Durango, lon:-104.669209, lat:24.017376}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622629 | Proyecto de inversión | 387377.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387377.72, modificado:387377.72}} | 258200 Esc. Prim. Comunitaria-San Gerardo construcción de servicios sanitarios tipo pareib y obra exterior: cisterna y biodigestor | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258200 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion: San Gerardo Lerdo , lon:-103.574232, lat:25.59056}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 387377.72 | 387377.72 | 387377.72 | 387377.72 | 387377.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622630 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 258201 Escuela Primaria Prolongacion Independencia, Victoria de Durango construcción de Centro de desarrollo artístico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258201 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango, lon:-104.676696, lat:24.035229}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622631 | Proyecto de inversión | 1814651.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1814651.08, modificado:1814651.08}} | 258209 Esc. Prim. Enrique W. Sánchez mobiliario (caseta móvil) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258209 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle J Carlos Trujillo Num. Ext. 300, Victoria de Durango Durango, lon:-104.65938, lat:23.994277}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1814651.08 | 1814651.08 | 1814651.08 | 1814651.08 | 1814651.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549176 | Proyecto de inversión | 1340032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670016.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670016.0, modificado:669974.8}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 891 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 891 | S | 565 | 557 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:835.0, meta_modificada:835.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle Sin nombre Ejido Ignacio Zaragoza 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra ubicada al rededor de Manzana central del poblado en la salida a San Antonio de Zaragoza en el barrio Zacatillo., lon:-103.38863899, lat:25.14048945}} | 2025-08-08 | 2025-09-20 | 669974.8 | 669974.8 | 669974.8 | 669974.8 | 669974.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1339949.58, importe_modificado:1339949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:835.0}} | {2549176/proyecto_INICIO, 2549176/proyecto_FIN, 2549176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622475 | Proyecto de inversión | 1852303.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1852303.93, modificado:1852303.93}} | 258072 Esc. Prim. Ignacio Zaragoza rehabilitaciones de aulas en edificios | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258072 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:333.84, meta_modificada:333.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:Calle Enrique Dupre Cisneros, La Zarca Hidalgo , lon:-104.742735, lat:25.832742}} | 2025-11-25 | 2026-02-23 | 1852303.93 | 1852303.93 | 1852303.93 | 1852303.93 | 1852303.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:333.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622476 | Proyecto de inversión | 2241012.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2241012.98, modificado:2241012.98}} | 258047 Esc. Prim. Emiliano Zapata T.M. rehabilitación aulas y obra exterior: cisterna 5 m³ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258047 | S | 54 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:458.64, meta_modificada:458.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Constitucion, Lerdo Lerdo, lon:-103.528597, lat:25.517783}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 2241012.98 | 2241012.98 | 2241012.98 | 2241012.98 | 2241012.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:458.64}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202545933 | Adquisición | 1488000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:54, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488000.0, modificado:3713334.0}} | Adquisición de mobiliario, materiales, suministros y útiles de enseñanza para el fortalecimiento de los espacios LIBRES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | PAIBIM2025 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1488000.0, meta_modificada:3713334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México, lon:-104.6718, lat:24.0211}} | 2025-05-01 | 2025-12-31 | 3713334 | 3713334 | 3713334 | 3713334 | 3713334 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3713334.0}} | {2545933/proyecto_FIN, 2545933/proyecto_PROCESO, 2545933/proyecto_FIN, 2545933/proyecto_INICIO, 2545933/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549213 | Proyecto de inversión | 271836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271836.82, modificado:271836.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIZ DEL MUNICIPIO DE LERDO - 60916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 60916 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:Calle Sin Nombre Paraje Sapioris 35190 SAPIORIS, LERDO Se localiza a 130 Mt del Templo Valle Saron y en Manantial #93 del mismo Paraje:25.455106,-103.713675 y 25.452963,-103.71547 , lon:-103.71554041, lat:25.45303297}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | 271836.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2549213/proyecto_INICIO, 2549213/proyecto_PROCESO, 2549213/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622479 | Proyecto de inversión | 1015859.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015859.7, modificado:1015859.7}} | 258085 Esc. Prim. Benito Juárez construcción de aula de medios (aislada) de 6.00 y 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258085 | S | 61 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Calle Hidalgo Num. Ext. 300, Gabriel Hernández (mancinas) Nombre de Dios , lon:-104.023713, lat:23.81352}} | 2025-10-29 | 2026-01-27 | 1015859.7 | 1015859.7 | 1015859.7 | 1015859.7 | 1015859.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622480 | Proyecto de inversión | 943050.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943050.04, modificado:943050.04}} | 258074 Esc. Prim. Niños Héroes rehabilitación de techos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258074 | S | 146 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 300, Nuevo Ideal Nuevo Ideal, lon:-105.069377, lat:24.88439}} | 2025-10-24 | 2026-01-15 | 943050.04 | 943050.04 | 943050.04 | 943050.04 | 943050.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603527 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:235857.5}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE RIO GRANDE, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 125610 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 125610 | S | 87 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:33, direccion:Ejido Rio Grande 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE, lon:-104.45763377, lat:24.72734212}} | 2025-10-27 | 2025-12-03 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | 235857.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-25/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:471715.0, importe_modificado:471715.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2603527/proyecto_INICIO, 2603527/proyecto_FIN, 2603527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622643 | Proyecto de inversión | 1769728.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769728.28, modificado:1769728.28}} | 259203 Universidad Tecnológica Rodeo rehabilitación de subestación eléctrica de 150 kva | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259203 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Carretera Federal Panamericana Km 159+400, Rodeo Rodeo, lon:-104.560055, lat:25.174106}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1769728.28 | 1769728.28 | 1769728.28 | 1769728.28 | 1769728.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603526 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LUZ DEL MUNICIPIO DE LERDO - 125522 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 125522 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:Calle Sin nombre Ejido La Luz 35183 LA LUZ, LERDO Se localiza a 240 Mt de la Cervecería la Luz y a 260 Mt del campo de Futbol Infantil., lon:-103.61059649, lat:25.63713547}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025.SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603526/proyecto_INICIO, 2603526/proyecto_FIN, 2603526/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549181 | Proyecto de inversión | 2087432 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043716.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1043716.0, modificado:1043716.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUT BOL RAPIDO EN CABECERA MUNICIPAL GENERAL SIMON BOLIVAR - 1036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1036 | S | 135 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle 18 de Marzo a Simón Bolívar Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Si Nombre Y Calle Álvaro Obregón Calle Sin nombre La obra se encuentra Perpendicular a calle Benito Juár, lon:-103.22951663, lat:24.68539112}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 1043716 | 1043716 | 1043716 | 1043716 | 1043716 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -07-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2087431.98, importe_modificado:2087431.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2549181/proyecto_INICIO, 2549181/proyecto_PROCESO, 2549181/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549182 | Proyecto de inversión | 2107680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053840.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1053840.0, modificado:1053840.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1037 | S | 150 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería Dieciocho de Marzo 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Frente a Iglesia de San Bartolomé al norte de la Ranchería por la salida al camino al ejido Antón Martin, lon:-103.28315144, lat:24.72986066}} | 2025-07-21 | 2025-08-14 | 1053840 | 1053840 | 1053840 | 1053840 | 1053840 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -08-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2106237.8, importe_modificado:2106237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2549182/proyecto_INICIO, 2549182/proyecto_FIN, 2549182/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549217 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION JABONOSO, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61283 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61283 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Sin Nombre Colonia Jabonoso 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del Taller de Diesel Santana : 25.62101,-103.462604 , lon:-103.46453393, lat:25.61700935}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549217/proyecto_INICIO, 2549217/proyecto_PROCESO, 2549217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549219 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD HUITRON, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 61442 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 61442 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Huitron 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO La ubicación es a 450 Mt de IAFCJ Huitrón Durango Puerta de Rescate: 25.860013,-103.350721 , lon:-103.35074201, lat:25.86002732}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025 SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549219/proyecto_INICIO, 2549219/proyecto_PROCESO, 2549219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603523 | Proyecto de inversión | 639702.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:639702.35, modificado:639702.35}} | CONSTRUCCION DE 5 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JERÓNIMO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. - 123896 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 123896 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.25, meta_modificada:20.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:Calle Principal Pueblo San Jeronimo 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO Localizado a 400 Mt. del Auditorio Ejidal San Pablo. Coordenadas: 23.8150518,-105.5453495 ; 23.8120636,-105.5469032 ; 23.8149702,-105.5455142 ; 23.8117851-105.5, lon:-105.54532025, lat:23.81519799}} | 2025-10-22 | 2025-11-28 | 639702.35 | 639702.35 | 639702.35 | 639702.35 | 639702.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.25}} | {2603523/proyecto_FIN, 2603523/proyecto_PROCESO, 2603523/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603522 | Proyecto de inversión | 1480107.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS entidades, monto:95788.9, modificado:1521244.72}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1384318.11, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES MAGISTRAL DEL ORO Y MINA LA PARRILLA ENTRE LAS CALLES MINA LA CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA Y MINA TAYOLTITA, DEL FRACCIONAMIENTO ACEREROS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO EN DURANGO - 122586 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 122586 | S | 1740 | 1260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.89, meta_modificada:1384.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Magistral del Oro Fraccionamiento Acereros 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Mina La Cienega Y Calle Mina Tlahueto Calle Mina Tayoltita La obra se localiza en el tramo de la Calle de Centro de Actualización del , lon:-104.66436008, lat:24.04982304}} | 2025-11-07 | 2025-12-19 | 1521244.72 | 1521244.72 | 1521244.72 | 1521244.72 | 1521244.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-050-25, contratista:CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTOMSA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1521244.72, importe_modificado:1521244.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1384.89}} | {2603522/proyecto_INICIO, 2603522/proyecto_FIN, 2603522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549184 | Proyecto de inversión | 2068935 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034467.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1034467.5, modificado:1034467.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PRINCPAL EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE MELONES, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 1041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 1041 | S | 143 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1398.0, meta_modificada:1398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Calle Sin Nombre Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Calle Principal de la Ranchería, donde se localiza el Centro de Seguridad Vial, lon:-103.20247943, lat:24.5896711}} | 2025-09-01 | 2025-10-18 | 1034467.5 | 1034467.5 | 1034467.5 | 1034467.5 | 1034467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -010-2025.SBS, contratista:HERNAN FRAYRE FAVELA, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2067877.4, importe_modificado:2067877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1398.0}} | {2549184/proyecto_INICIO, 2549184/proyecto_FIN, 2549184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549225 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD EL VERGEL, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 62455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62455 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Calle Sin Nombre Ejido El Vergel 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO Ninguno Carretera a El Triunfo Se Localiza a 170 Mt de Ferretería La Granja y tiene en la parte posterior La Carretera a El triunfo: 25.641794,-103.518393 , lon:-103.51836802, lat:25.64183349}} | 2025-07-01 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549225/proyecto_INICIO, 2549225/proyecto_FIN, 2549225/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549226 | Proyecto de inversión | 135918.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:135918.41, modificado:135918.41}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ LUJAN, MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 62475 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62475 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:147, direccion:Carretera libre pavimentada federal Gomez Palacio - Santa Cruz Lujan 18 100 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 92 Mt de la Iglesia IAFCJ Lujan Durango, pie e carretera Federal 40 : 25.720422,-103.361055 , lon:-103.36100697, lat:25.72046276}} | 2025-07-01 | 2025-09-24 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | 135918.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-001-2025.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:3121923.88, importe_modificado:3121923.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549226/proyecto_INICIO, 2549226/proyecto_FIN, 2549226/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549228 | Proyecto de inversión | 30396.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:30396.82, modificado:30396.82}} | CONSTRUCCIÓN DE 39.83 M2 DE PISO FIRME DE CONCRETO EN 2 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION, MUNICIPIO DE POANAS - 62516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 62516 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.83, meta_modificada:39.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Renacimiento 123 Pueblo Villa Union 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Alvaro Obregon Y Calle Rio Poanas Se Localiza a 200 Mt de Ferretería Ramirez : 23.975921,-104.041658 y 23.981063,-104.044399 , lon:-104.04166681, lat:23.97591188}} | 2025-05-30 | 2025-07-28 | 30396.82 | 30396.82 | 30396.82 | 30396.82 | 30396.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS, contratista:KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:204839.77, importe_modificado:204839.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.83}} | {2549228/proyecto_INICIO, 2549228/proyecto_FIN, 2549228/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622646 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160000.0, modificado:160000.0}} | 258202 Escuela Primaria Korián Taller de Arte anexo al No. 20 C Escolar Miguel Hidalgo, Durango instalación de la segunda etapa de adecuación de cubículos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258202 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango, lon:-104.67347, lat:24.019052}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402623115 | Proyecto de inversión | 1316431.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316431.38, modificado:1316431.38}} | 2578103A CBTA No. 03 Blvd. de las Flores No. 900, Km. 7.5 instalaciones eléctricas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 2578103A | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000, lon:-104.640927, lat:23.979711}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 1316431.38 | 1316431.38 | 1316431.38 | 1316431.38 | 1316431.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402623119 | Adquisición | 337409.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337409.2, modificado:337409.2}} | CDGO-MTE-039-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MTE-039-25 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000, lon:-104.640927, lat:23.979711}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 337409.2 | 337409.2 | 337409.2 | 337409.2 | 337409.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402623124 | Adquisición | 344016.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:79, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:344016.78, modificado:344016.78}} | CDGO-MYE-040-25 COMPRA CONSOLIDADA PARA MOBILIARIO RAMO XXXIII | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-040-25 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000, lon:-104.640927, lat:23.979711}} | 2025-12-30 | 2025-12-31 | 344016.78 | 344016.78 | 344016.78 | 344016.78 | 344016.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549231 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 65929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 65929 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Ignacio Zaragoza 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 650 Mt de la Escuela TBC Ignacio Zaragoza, el total de ubicaciones: (25.137948, -103.386828) (25.136988,-103.380124) (25.136216,-1, lon:-103.38678491, lat:25.13792229}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549231/proyecto_PROCESO, 2549231/proyecto_FIN, 2549231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549232 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:12322.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 65977 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 65977 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Jose Isabel Robles 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Heroes de la Libertad Y Calle El Papalote La ubicacion es a 250 Mt del monumento Jose isabel Robles, Ubicaciones :(24.642612, -1, lon:-103.29114783, lat:24.64258785}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549232/proyecto_INICIO, 2549232/proyecto_FIN, 2549232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549233 | Proyecto de inversión | 5180585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2590292.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2590292.5, modificado:2585512.49}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO (CANCHA DE FUTBOL 7, CANCHA DE USOS MULTIPLES, SERVICIOS SANITARIOS, AREA DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y AREAS DE JUEGOS INFANTILES) EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO MUNICIPIO DE OCAMPO - 66095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 66095 | S | 213 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2230.43, meta_modificada:2230.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Canutillo 35383 CANUTILLO, OCAMPO Calle tomas Urbina, carretera a canutillo, lon:-105.37588695, lat:26.37816163}} | 2025-05-04 | 2025-08-30 | 2585512.49 | 2585512.49 | 2585512.49 | 2585512.49 | 2585512.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISE-FAISMUN-2025-UBR-001 SBS, contratista:JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA, convocante:Ocampo, monto:5171025.0, importe_modificado:5171025.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2230.43}} | {2549233/proyecto_INICIO, 2549233/proyecto_PROCESO, 2549233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562361 | Proyecto de inversión | 133093.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133093.98, modificado:133093.98}} | Rehabilitación de camino rural Francisco Murguía - El Tobe - 70266 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 70266 | S | 538 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.5, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:23, direccion:Camino General Francisco Murguía - El Tobe 3 500 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS El Tramo correspondiente a la obra comunica a la localidad General Francisco Murguía partiendo desde el puente hasta la entrada a la , lon:-104.09047256, lat:23.80857123}} | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 133093.98 | 133093.98 | 133093.98 | 133093.98 | 133093.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:133093.98, importe_modificado:133093.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.5}} | {2562361/proyecto_INICIO, 2562361/proyecto_FIN, 2562361/proyecto_PROCESO, 2562361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536865 | Proyecto de inversión | 11014433.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5507216.99, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5507216.99, modificado:5502152.41}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (PERFORACIÓN DE POZO A PROF. DE 350 M., EQUIPAMIENTO DE POZO, CASETA Y EQUIPO DE CLORACIÓN, DESCARGA HIDRÁULICA, CERCO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD PICARDIAS 7 LIBRES, MUNICIPIO DE LERDO - 22968 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 22968 | S | 2142 | 1788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1163.0, meta_modificada:1163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:Calle Sin nombre Ranchería Picardias siete Libre 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO a 350 Mt al noroeste del templo de Testigos de Jehová de Picardias Siete Libres, lon:-103.49366304, lat:25.32402063}} | 2025-04-30 | 2025-08-15 | 5502152.41 | 5502152.41 | 5502152.41 | 5502152.41 | 5502152.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-FISE-OP-LPN-01-2025.SBS, contratista:JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ, convocante:LERDO, monto:1.100430484E7, importe_modificado:5507217.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1163.0}} | {2536865/proyecto_INICIO, 2536865/proyecto_FIN, 2536865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536864 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA LOCALIDAD TUITAN(SAN JOSE DE TUITAN) MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 23036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23036 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Tuitan (San José de Tuitan) 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS a 150 Mt de la Secundaria # 51 calle perpendicular a 150 Mt a camino Durango Los Angeles, lon:-104.24849543, lat:24.03012954}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2536864/proyecto_INICIO, 2536864/proyecto_FIN, 2536864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536863 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN LA LOCALIDAD EMILIO PORTES GIL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS - 23095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23095 | S | 98 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:Calle Sin nombre Ejido Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS Localizada a 130 Mt de la escuela Emilio Portes Gil, a 240 Mt de la carretera Durango-Amado Nervo a Villa Unión, lon:-104.13781295, lat:23.89422748}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2536863/proyecto_INICIO, 2536863/proyecto_FIN, 2536863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536877 | Proyecto de inversión | 1314383.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657191.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:657191.81, modificado:657033.57}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO EN COLONIA ESPERANZA EN CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS - 23179 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23179 | S | 161 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Sta Monica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS La localización es al costado Oeste del Cementerio Municipal, lon:-104.23886702, lat:23.85208589}} | 2025-04-17 | 2025-05-30 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | 657033.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025.SBS, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:Nombre de Dios, monto:1314067.14, importe_modificado:657191.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2536877/proyecto_INICIO, 2536877/proyecto_PROCESO, 2536877/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536861 | Proyecto de inversión | 3645149.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822574.7, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1822574.7, modificado:1822257.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE AV HIDALGO Y CALLE HURAJAN DE LUNA, INCLUYENDO SUSTITUCION DE REDES DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NOMBRE DE DIOS - 23261 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 23261 | S | 42 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.0, meta_modificada:1795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle Ignacio Allende Colonia Breceda 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Hurajan de Luna Y Calle Avenida Hidalgo Calle Coronado Calle Allende esta entre las calles paralelas , calle Vicente Guerrero y Calle Coronado, lon:-104.2466709, lat:23.84398786}} | 2025-04-18 | 2025-06-30 | 1822257.93 | 1822257.93 | 1822257.93 | 1822257.93 | 1822257.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FISE-FAISMUN-URB-04-2025 SBS, contratista:DAMIÁN VARGAS ZAMORA, convocante:Nombre de Dios, monto:3644515.84, importe_modificado:1822574.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1795.0}} | {2536861/proyecto_INICIO, 2536861/proyecto_FIN, 2536861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202536875 | Proyecto de inversión | 1341006.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670503.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670503.01, modificado:670097.02}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACIÓN DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD, EQUIPADO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO, Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD CERRITOS DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 24826 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 24826 | S | 87 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:227, direccion:Ranchería Cerritos 35600 CERRITOS, TEPEHUANES La obra se encuentra en la entrada del pueblo frente al lienzo charro, lon:-105.80936218, lat:25.35939987}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 670097.02 | 670097.02 | 670097.02 | 670097.02 | 670097.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:TEPEHUANES, monto:1340194.0, importe_modificado:670503.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2536875/proyecto_PROCESO, 2536875/proyecto_INICIO, 2536875/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622487 | Proyecto de inversión | 995887.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995887.09, modificado:995887.09}} | 258076 Esc. Prim. Francisco Zarco construcción de aula didáctica (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258076 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Juarez Num. Ext. 8, Rodeo Rodeo, lon:-104.563462, lat:25.179748}} | 2025-11-28 | 2026-02-26 | 995887.09 | 995887.09 | 995887.09 | 995887.09 | 995887.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622488 | Proyecto de inversión | 1011741.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011741.12, modificado:1011741.12}} | 258048 Esc. Prim. Francisco Primo de Verdad construccion de aula de medios (aislada) de 6.00 x 8.00 mts estructuta R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258048 | S | 46 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.68, meta_modificada:69.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion: Francisco Primo Verdad (menores de Abajo) San Juan del Río, lon:-104.456045, lat:24.900683}} | 2025-10-14 | 2026-02-23 | 1011741.12 | 1011741.12 | 1011741.12 | 1011741.12 | 1011741.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622489 | Proyecto de inversión | 793100.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793100.27, modificado:793100.27}} | 258094 Esc. Prim. Mechor Ocampo construcción de aula didáctica (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258094 | S | 92 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 167, Diez de Octubre (san Lucas de Ocampo) San Juan del Río, lon:-104.6359, lat:24.731399}} | 2025-10-14 | 2026-02-02 | 793100.27 | 793100.27 | 793100.27 | 793100.27 | 793100.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622490 | Proyecto de inversión | 1026415.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026415.5, modificado:1026415.5}} | 258019 Esc. Prim. Narciso Mendoza construcción de aula de medios (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258019 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle San Marcos, San Marcos (24 de Febrero) Santa Clara , lon:-103.543578, lat:24.294097}} | 2025-11-03 | 2026-03-15 | 1026415.5 | 1026415.5 | 1026415.5 | 1026415.5 | 1026415.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622491 | Proyecto de inversión | 581221.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:581221.93, modificado:581221.93}} | 258080 Esc.Prim.Josefa Ortíz de Domínguez construcción de servicios sanitarios tipo pareib | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258080 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion: Santa Rosalía General Simón Bolívar, lon:-102.940956, lat:24.776459}} | 2025-10-08 | 2025-12-09 | 581221.93 | 581221.93 | 581221.93 | 581221.93 | 581221.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622492 | Proyecto de inversión | 870400.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870400.52, modificado:870400.52}} | 258086 Esc. Prim. Narciso Mendoza construcción de aula didáctica adosada 6.00x8.00 m est. R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258086 | S | 10 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion: El Refugio General Simón Bolívar, lon:-103.184477, lat:24.778749}} | 2025-10-08 | 2026-01-06 | 870400.52 | 870400.52 | 870400.52 | 870400.52 | 870400.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622493 | Proyecto de inversión | 1046567.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1046567.2, modificado:1046567.2}} | 258007 Esc. Prim. Ricardo Castro construcción de aula didáctica (adosada) R.D.C. y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258007 | S | 103 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria Tamazula, lon:-106.961907, lat:24.966691}} | 2025-10-22 | 2026-01-27 | 1046567.2 | 1046567.2 | 1046567.2 | 1046567.2 | 1046567.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622496 | Proyecto de inversión | 698671.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:698671.92, modificado:698671.92}} | 258004 Sec. Gral.Prof. José Santos Valdéz construcción de aula de 6.00x8.00 m est. R.D.C. (adosada) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258004 | S | 156 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Valle Verde, lon:-104.649314, lat:23.981367}} | 2025-10-14 | 2026-01-21 | 698671.92 | 698671.92 | 698671.92 | 698671.92 | 698671.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603518 | Proyecto de inversión | 473000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:236500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:236500.0, modificado:236226.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHARCO HONDO MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 121699 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 121699 | S | 51 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:13, direccion:Ranchería Charco Hondo 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.44786889, lat:24.70395007}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | 236226.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-18/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:472452.34, importe_modificado:472452.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2603518/proyecto_INICIO, 2603518/proyecto_FIN, 2603518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603516 | Proyecto de inversión | 5168440 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5168440.0, modificado:5168440.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN DURANGO MUNICIPIO VICTORIA DE DURANGO - 120159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 120159 | S | 858 | 635 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Flor de Azahar 401 Colonia VICTORIA DE DURANGO 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Y Calle MARAVILLAS Calle FLOR DE BELEN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HONOR Y GLORIA., lon:-104.70290257, lat:24.03095712}} | 2025-10-17 | 2025-12-29 | 5168440 | 5168440 | 5168440 | 5168440 | 5168440 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:628.0}} | {2603516/proyecto_PROCESO, 2603516/proyecto_INICIO, 2603516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562356 | Proyecto de inversión | 107425.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107425.52, modificado:107425.52}} | Rehabilitación de camino rural El Molino del Pueblo - Cueva Blanca del Municipio de Nombre de Dios, Dgo. - 79534 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 79534 | S | 53 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.6, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:Camino / Terracería Entronque El Molino del Pueblo - Cueva Blanca 3 600 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde el Entronque de entrada a la localidad El Molino del Pueblo hasta llegar a la , lon:-104.24909761, lat:23.88423191}} | 2025-08-25 | 2025-09-18 | 107425.52 | 107425.52 | 107425.52 | 107425.52 | 107425.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-06-2025-2, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:107425.52, importe_modificado:107425.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.6}} | {2562356/proyecto_FIN, 2562356/proyecto_PROCESO, 2562356/proyecto_INICIO, 2562356/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562442 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 71617 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 71617 | S | 250 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SAN ISIDRO Colonia SAN ISIDRO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DEL PARQUE Y Calle DEL BOSQUE Calle BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA UNIAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC , lon:-105.35540977, lat:23.77097611}} | 2025-09-05 | 2025-11-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-030/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MAEMTA SA DE CV,, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:130.0}} | {2562442/proyecto_INICIO, 2562442/proyecto_PROCESO, 2562442/proyecto_FIN, 2562442/proyecto_PROCESO, 2562442/proyecto_FIN, 2562442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562436 | Proyecto de inversión | 2002016.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1002016.33, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79227 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79227 | S | 244 | 216 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ELIAS CALLES Y Calle HERMANOS ARAGON Calle PRIMO DE VERDAD AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL ENFRENTE DEL ESTADIO DE BEIS BOL JESUS S. SILOS, lon:-105.36131374, lat:23.77664486}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-002/2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2002016.35, importe_modificado:2002016.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2562436/proyecto_PROCESO, 2562436/proyecto_INICIO, 2562436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562439 | Proyecto de inversión | 90000.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.36, modificado:90000.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL SALTO COLONIA INSURGENTES C. LEONA VICARIO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79226 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79226 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.02, meta_modificada:35.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LEONA VICARIO Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ESCUDO Y Calle ABASOLO Calle LOBOS A UNA CUADRA DEL I.T.E.S Y DEL COBAED , lon:-105.36450469, lat:23.784853}} | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 90000.36 | 90000.36 | 90000.36 | 90000.36 | 90000.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.02}} | {2562439/proyecto_INICIO, 2562439/proyecto_PROCESO, 2562439/proyecto_FIN, 2562439/proyecto_PROCESO, 2562439/proyecto_INICIO, 2562439/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562444 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA ULTIMA ETAPA EN LA COLONIA CALLES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 94427 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 94427 | S | 416 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia JARDINES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle CARMELIAS DESCALZAS Calle AGUA MARINA A DOS CUADRAS DE DONDE ERA EL BANCO SANTANDER, A UNA CUADRA DE LA GA, lon:-105.35775513, lat:23.78372231}} | 2025-09-18 | 2025-10-18 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-026/2025, contratista:GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562444/proyecto_INICIO, 2562444/proyecto_PROCESO, 2562444/proyecto_FIN, 2562444/proyecto_INICIO, 2562444/proyecto_FIN, 2562444/proyecto_INICIO, 2562444/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562445 | Proyecto de inversión | 210930.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210930.67, modificado:210930.67}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN SAN JERÓNIMO PUEBLO NUEVO - 79295 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79295 | S | 416 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:168.67, meta_modificada:168.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:Pueblo SAN JERÓNIMO 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA EL AMOLE , lon:-105.5470197, lat:23.81472081}} | 2025-08-29 | 2025-10-31 | 210930.67 | 210930.67 | 210930.67 | 210930.67 | 210930.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-028/2025, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:210930.67, importe_modificado:210930.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:168.67}} | {2562445/proyecto_INICIO, 2562445/proyecto_FIN, 2562445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562438 | Proyecto de inversión | 3250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3250000.0, modificado:3250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 52425 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 52425 | S | 416 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6190.0, meta_modificada:6190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MAGDALENA TORRES Y Calle SAN JOSE Calle SOLIDARIDAD A UNA CUADRA DEL CEDECO Y DEL JARDIN DE NIÑOS. A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA , lon:-105.3571103, lat:23.77000406}} | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | 3250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-009/2025, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6190.0}} | {2562438/proyecto_INICIO, 2562438/proyecto_PROCESO, 2562438/proyecto_FIN, 2562438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562429 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRME EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 52396 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 52396 | S | 258 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2997.0, meta_modificada:2997.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MAGDALENA TORRES Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle SAN JOSÉ Calle MONTOZA A UNA CUADRA DEL CEDECO, A 4 CUADRAS DE FERREMAX Y VENEGAS , lon:-105.35689526, lat:23.76771771}} | 2025-06-27 | 2025-08-27 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-008/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2997.0}} | {2562429/proyecto_INICIO, 2562429/proyecto_PROCESO, 2562429/proyecto_FIN, 2562429/proyecto_PROCESO, 2562429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562458 | Proyecto de inversión | 805946.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805946.88, modificado:805946.88}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL AMOLE PUEBLO NUEVO - 79293 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79293 | S | 177 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1687.17, meta_modificada:1687.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:Pueblo EL AMOLE 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA CASA DE LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD PEDRO QUIÑONES , lon:-105.59672534, lat:23.86158884}} | 2025-08-31 | 2025-10-31 | 805946.88 | 805946.88 | 805946.88 | 805946.88 | 805946.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-034/2025, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:805946.88, importe_modificado:805946.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1687.17}} | {2562458/proyecto_INICIO, 2562458/proyecto_PROCESO, 2562458/proyecto_FIN, 2562458/proyecto_INICIO, 2562458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549095 | Proyecto de inversión | 35940 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35940.0, modificado:35940.0}} | Suministro y colocación de 6 depósitos de almacenamiento de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda en la localidad Álvaro Obregón en el Municipio de Guadalupe Victoria - 108914 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108914 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS GENERAL ALVARO OBREGON, GUADALUPE VICTORIA , lon:-104.07551996, lat:24.4801461}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2549095/proyecto_INICIO, 2549095/proyecto_PROCESO, 2549095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622514 | Proyecto de inversión | 2091664.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091664.49, modificado:2091664.49}} | 258064 Sec. Técnica No. 86 construcción de laboratorio de cómputo adosado est. U-2C 4.0 EE de 3.24 x 8.00 m cada entre eje en planta baja y obra exterior: red eléctrica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622515 | Proyecto de inversión | 2198626.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2198626.79, modificado:2198626.79}} | 258068 Secundaria Técnica No. 85 Victoria de Durango instalación de laboratorio de ciencias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258068 | S | 87 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Cielo Azul, lon:-104.654444, lat:24.022778}} | 2025-12-23 | 2026-03-31 | 2198626.79 | 2198626.79 | 2198626.79 | 2198626.79 | 2198626.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549118 | Proyecto de inversión | 1601585 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.5, modificado:800792.5}} | CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ, MUNICIPIO DE DURANGO - 67737 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 67737 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Jose Maria Pino suarez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO Se localiza a 21 Mt del Centro de Estética Liliana Naca Lashes, el total de ubicaciones: ( 23.883333,-104.488938) (23.880715,-104.489018) (23.882, lon:-104.48898949, lat:23.88071497}} | 2025-07-25 | 2025-11-26 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | 800792.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-2025 SBS, contratista:CARLOS HUGO SOLIS MIJARES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1599750.9, importe_modificado:1599750.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2549118/proyecto_INICIO, 2549118/proyecto_PROCESO, 2549118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549123 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 71931 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 71931 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Santa Rosa 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 190 Mt de La Escuela Primaria Federal MORELOS, Total de ubicaciones: (24.811298, -103.059848) (24.812046, -103.062086) (24.809967, -103.060902, lon:-103.05990395, lat:24.81132608}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549123/proyecto_INICIO, 2549123/proyecto_FIN, 2549123/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622528 | Proyecto de inversión | 256780.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256780.52, modificado:256780.52}} | 258106 Esc. Primaria CADI Guadalupe Patoni, Victoria de Durango extensión Primaria Humanista Carl Rogers instalación de pisos y cancelería | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258106 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Arturo Gámiz, lon:-104.6569, lat:24.03415}} | 2025-11-28 | 2026-01-29 | 256780.52 | 256780.52 | 256780.52 | 256780.52 | 256780.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549124 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 71959 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 71959 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Oriente Aguanaval 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Sureste del Ejido, el total de ubicaciones : (24.898800, -103.231744) (24.900883, -103.235242) (24.896416, -103.236749) (24.899, lon:-103.23173142, lat:24.8988034}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549124/proyecto_INICIO, 2549124/proyecto_FIN, 2549124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549125 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:12322.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 75673 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 75673 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:Calle Sin nombre Pueblo El Refugio 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 120 Mt de la Escuela primaria Narciso Mendoza, Tota de ubicaciones: (24.779318,-103.184963) (24.778739,-103.184961) (24.780017, -103.184827) , lon:-103.18488663, lat:24.77936087}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549125/proyecto_INICIO, 2549125/proyecto_FIN, 2549125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549126 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 75698 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 75698 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo El Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se Localiza a 150 Mt de Yonke El Chido (24.849079, -103.162057) y a 140 Mt de Antojitos Elizabeth (24.847945, -103.161684), lon:-103.16207565, lat:24.84905714}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549126/proyecto_INICIO, 2549126/proyecto_FIN, 2549126/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549129 | Proyecto de inversión | 435290 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:435290.0, modificado:435290.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 200 M2 DE TECHO LAMINA GALVANIZADA EN 4 VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 76525 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 76525 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Circuito Ferrocarril 632 Pueblo El Salto 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO La ubicación es en Circuito Ferrocarril n. 632 a 300 Mt de la Escuela El salto, ubicaciones: (23.7819730,-105.3487329) - (23.7838409,-105.3457275) - (23.7738946, lon:-105.34618738, lat:23.78380188}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 435290 | 435290 | 435290 | 435290 | 435290 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-TLA-001-2025 SBS, contratista:JESUS SANCHEZ VELOZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:433394.86, importe_modificado:433394.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2549129/proyecto_INICIO, 2549129/proyecto_PROCESO, 2549129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602712 | Proyecto de inversión | 3495818.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3495818.45, modificado:3495818.45}} | Construcción de tanque Tecnológico para almacenamiento de agua en acabado EPOXI de 500 m³ de capacidad cumpliendo con el estandar AWWAD 103-09 y sistema de presión constante, en el municipio de Guadalupe Victoria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-25 | N | 0 | 0 | 5320 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.12164, lat:24.44416}} | 2025-07-23 | 2025-10-20 | 3495818.45 | 3495818.45 | 3495818.45 | 3495818.45 | 3495818.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602897 | Proyecto de inversión | 1538771.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538771.71, modificado:1538771.71}} | AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA TRATAR UN GASTO DE 1.5 LPS: RECONSTRUCCIÓN DE BORDOS Y RECUBRIMIENTO DEL SISTEMA LAGUNAR MEDIANTE GEOMEMBRANA: LAGUNA ANAEROBICA, LAGUNA FACULTATIVA, LAGUNAS DE MADURACIÓN 1 Y 2. ETAPA 2 DE 2 UBICADO EN SUCHIL DEL MUNICIPIO DE SUCHIL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-023-25 | N | 0 | 0 | 4071 | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SUCHIL DEL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-103.92219, lat:23.62211}} | 2025-08-08 | 2026-01-28 | 1538771.71 | 1538771.71 | 1538771.71 | 1538771.71 | 1538771.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Bordo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602193 | Proyecto de inversión | 939755 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939755.0, modificado:939755.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 120 MT EN LAS CRUCES DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-054-25 (16) | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:11, direccion:LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO , lon:-104.60085, lat:24.80528}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 704470 | 704470 | 704470 | 704470 | 704470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602876 | Proyecto de inversión | 3935182.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3935182.39, modificado:3935182.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO: 1266.09 M DE RED DE ATARJEAS, 299.08 M DE EMISOR A PRESIÓN, 343.45 M DE EMISOR A GRAVEDAD; CÁRCAMO DE BOMBEO, EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y 95 DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADO EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO ETAPA 1 DE 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-021-25 | N | 0 | 0 | 5817 | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:TAYOLTITA MUNICIPIO DE SAN DIMAS , lon:-105.92506, lat:24.10687}} | 2025-08-08 | 2025-12-16 | 3935182.39 | 3935182.39 | 3935182.39 | 3935182.39 | 3935182.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Cárcamo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562453 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 72637 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 72637 | S | 2116 | 2001 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:563.0, meta_modificada:563.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle JESUS AGUIRRE Colonia VICENTE GUERRERO 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SAN JUAN Y Calle SAN MATEO Calle ZURDO GALINDO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, CERCA DE LA CASA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DAN, lon:-105.36466392, lat:23.78047338}} | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-004/2025, contratista:TAHE CONSTRUCCIONES DE DURANGO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:563.0}} | {2562453/proyecto_INICIO, 2562453/proyecto_FIN, 2562453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562454 | Proyecto de inversión | 2373386.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1186693.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1186693.06, modificado:1186693.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIEN PÚBLICO EN LA CAMPANA PUEBLO NUEVO DURANGO - 94529 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 94529 | S | 416 | 402 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO AUN COSTADO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL AMOLE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA SALON EJIDAL , lon:-105.52018383, lat:23.77325947}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 1186693.06 | 1186693.06 | 1186693.06 | 1186693.06 | 1186693.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 1/2025, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2411714.12, importe_modificado:2411714.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2562454/proyecto_INICIO, 2562454/proyecto_FIN, 2562454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605773 | Proyecto de inversión | 2698339.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2698339.6, modificado:2698339.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA FERROCARRIL COL JUAREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO - 126847 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126847 | S | 215 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Avenida FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROGRESO Calle LERDO AUN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, ENFRENTE DE CORREOS, CALLE DEL SEMAFORO Y DE LA ESCUELA ROJA , lon:-105.36163741, lat:23.77851804}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 2698339.6 | 2698339.6 | 2698339.6 | 2698339.6 | 2698339.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-011/2025, contratista:MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2698339.6, importe_modificado:2698339.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2605773/proyecto_INICIO, 2605773/proyecto_PROCESO, 2605773/proyecto_INICIO, 2605773/proyecto_FIN, 2605773/proyecto_PROCESO, 2605773/proyecto_FIN, 2605773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562457 | Proyecto de inversión | 50000.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.12, modificado:50000.12}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 85420 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 85420 | S | 216 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11.35, meta_modificada:11.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL BRILLANTE Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle AGRICULTURA Calle GOMEZ PALACIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y DE FERRECENTER A UNA CUADRA DEL JARDIN DE, lon:-105.35854784, lat:23.77101747}} | 2025-09-05 | 2025-11-07 | 50000.12 | 50000.12 | 50000.12 | 50000.12 | 50000.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.35}} | {2562457/proyecto_INICIO, 2562457/proyecto_PROCESO, 2562457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605766 | Proyecto de inversión | 403149.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403149.12, modificado:403149.12}} | CONSTRUCCIÒN DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATA EN EL CALLEJON ABASOLO EN LA COLONIA INSURGENTES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 122614 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 122614 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Callejón ABASOLO Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MANUEL BARRAGAN Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle LOBOS SUBIDA PEATONAL HACIA LA PREPARA, CERCA DEL EXPENDIO INSURGENTES, AUN COSTADO DE LA CASA DE LA F, lon:-105.36339694, lat:23.78460756}} | 2025-11-10 | 2025-12-31 | 403149.12 | 403149.12 | 403149.12 | 403149.12 | 403149.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-003/2025, contratista:MANUEL MADRID DEL PALACIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:403149.12, importe_modificado:403149.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.0}} | {2605766/proyecto_FIN, 2605766/proyecto_INICIO, 2605766/proyecto_PROCESO, 2605766/proyecto_INICIO, 2605766/proyecto_PROCESO, 2605766/proyecto_FIN, 2605766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522195 | Proyecto de inversión | 79146425 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.9146425E7, modificado:7.1798509E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 36075 | 35575 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-103.6385589, lat:24.19153201}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA, lon:-104.1234634, lat:24.44052753}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 71798509 | 71798509 | 71798509 | 71798509 | 71798509 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522197 | Proyecto de inversión | 72635993 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.2635993E7, modificado:6.5892503E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 6238 | 5962 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.3214826, lat:24.40454866}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO, lon:-104.4782729, lat:24.78797161}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 65892503 | 65892503 | 65892503 | 65892503 | 65892503 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522199 | Proyecto de inversión | 20424884 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0424884E7, modificado:1.8528647E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 3689 | 3596 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.906751, lat:23.61621433}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL, lon:-103.9740906, lat:23.71881984}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 18528647 | 18528647 | 18528647 | 18528647 | 18528647 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522211 | Proyecto de inversión | 11488997 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1488997E7, modificado:1.0422364E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 2698 | 2896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.6929816, lat:25.48983992}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7422191, lat:25.47822515}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA, lon:-103.7491512, lat:25.45912497}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10422364 | 10422364 | 10422364 | 10422364 | 10422364 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522218 | Proyecto de inversión | 26807660 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.680766E7, modificado:2.431885E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1965 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.2807589, lat:26.01432825}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CARRETERA INDE-LA PASTORIA, lon:-105.2239253, lat:25.91773586}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 24318850 | 24318850 | 24318850 | 24318850 | 24318850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522221 | Proyecto de inversión | 39573213 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.9573213E7, modificado:3.5899255E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2024) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | S | 1685 | 1569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-103.9868907, lat:23.74335474}, geo2: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO, lon:-104.0496578, lat:23.9647065}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 35899255 | 35899255 | 35899255 | 35899255 | 35899255 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616816 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32418.51}} | BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 0+000 AL KM. 0+100, EN CARRETERA DE OJO DE AGUA DE LOS BERROS AL SALTITO, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2510001006703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera Ojo de Agua Los Berros - El Saltito, lon:-104.27711327, lat:23.93965801}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 32418.51 | 32418.51 | 32418.51 | 32418.51 | 32418.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-04-2025, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:32418.51, importe_modificado:32418.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:80.0}} | {2616816/proyecto_INICIO, 2616816/proyecto_PROCESO, 2616816/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603531 | Proyecto de inversión | 4179319.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4179319.73, modificado:4179319.73}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO DE POZO CON SISTEMA FOTOVOLTAICO, SUBESTACIÓN ELECTRICA Y ELECTRIFICACIÓN DE POZO, DESCARGA HIDRAULICA, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN Y LINEA DE CONDUCCIÓN) EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, MUNICIPIO DE DURANGO - 131121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 131121 | S | 725 | 693 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Se localiza a 450 Mt del Templo Santo Santiago Apostol, lon:-104.61469703, lat:23.89417521}} | 2025-11-07 | 2025-12-30 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | 4179319.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-075-25, contratista:MARIBEL QUEVEDO MACIAS, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4176553.54, importe_modificado:4176553.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2603531/proyecto_INICIO, 2603531/proyecto_FIN, 2603531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549149 | Proyecto de inversión | 755000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:377500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:377500.0, modificado:376325.0}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 88147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 88147 | S | 121 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:40, direccion:CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 100 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA , lon:-104.47623554, lat:24.76556555}} | 2025-10-06 | 2025-11-24 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | 376325 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-24/2025, contratista:C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:752650.0, importe_modificado:752650.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2549149/proyecto_FIN, 2549149/proyecto_PROCESO, 2549149/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597281 | Proyecto de inversión | 887808 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887808.0, modificado:881268.02}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001000601 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1615.78, meta_modificada:1615.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO., lon:-104.631605, lat:24.030145}} | 2025-08-01 | 2026-01-31 | 881268.02 | 881268.02 | 881268.02 | 881268.02 | 881268.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-11/2025, contratista:SERVICONSTRUCCIONES NAZARENO, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:885443.18, importe_modificado:885443.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1615.78}} | {2597281/proyecto_INICIO, 2597281/proyecto_PROCESO, 2597281/proyecto_FIN, 2597281/proyecto_PROCESO, 2597281/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549037 | Proyecto de inversión | 49380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49380.0, modificado:49380.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113963 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113963 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Pueblo Hidalgo 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS TACOS DOÑA ADELA, lon:-104.58722275, lat:24.1574095}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549037/proyecto_INICIO, 2549037/proyecto_FIN, 2549037/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402604076 | Proyecto de inversión | 52830 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:52830.0, modificado:52830.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PARRAS DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113261 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113261 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.53539966, lat:23.99780819}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | 52830 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2604076/proyecto_PROCESO, 2604076/proyecto_INICIO, 2604076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549030 | Proyecto de inversión | 322850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:322850.0, modificado:322850.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113164 | S | 82 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.69685253, lat:24.04165084}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 322850 | 322850 | 322850 | 322850 | 322850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2549030/proyecto_INICIO, 2549030/proyecto_FIN, 2549030/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549024 | Proyecto de inversión | 64570 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:64570.0, modificado:64570.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ REFUGIO SALCIDO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112929 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112929 | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:34270 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.52150247, lat:23.96411661}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 64570 | 64570 | 64570 | 64570 | 64570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2549024/proyecto_INICIO, 2549024/proyecto_FIN, 2549024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562115 | Proyecto de inversión | 5149897 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5149897.0, modificado:5146275.93}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Herrera entre 12 de Diciembre y Andador sin nombre, Col. Cuadra del Ferrocarril - 32953 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32953 | S | 101 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Herrera Colonia Cuadra del Ferrocarril 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 12 de Diciembre Y Andador sin nombre Calle Calzada Ferrocarril Esta obra se ubica en la Colonia Cuadra del Ferrocarril, la calle Herrera s, lon:-104.67479895, lat:24.03736291}} | 2025-05-12 | 2025-10-08 | 5146275.93 | 5146275.93 | 5146275.93 | 5146275.93 | 5146275.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-027/2025, contratista:PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:5045364.44, importe_modificado:5045364.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.0}} | {2562115/proyecto_INICIO, 2562115/proyecto_PROCESO, 2562115/proyecto_INICIO, 2562115/proyecto_PROCESO, 2562115/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562116 | Proyecto de inversión | 124769.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:62384.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62384.8, modificado:62384.8}} | Construcción de Techo Firme Urbano, Loc. Victoria de Durango - 93299 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 93299 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.2, meta_modificada:37.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 2 Techo Firme se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Centauro del Norte, lon:-104.5975411, lat:24.00541707}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 62384.8 | 62384.8 | 62384.8 | 62384.8 | 62384.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-006-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, S.A. de C.V, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:935772.5, importe_modificado:935772.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.2}} | {2562116/proyecto_FIN, 2562116/proyecto_INICIO, 2562116/proyecto_FIN, 2562116/proyecto_PROCESO, 2562116/proyecto_INICIO, 2562116/proyecto_FIN, 2562116/proyecto_PROCESO, 2562116/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601949 | Proyecto de inversión | 980572 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:980572.0, modificado:563191.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 200 M. ETAPA 1/2, EN LA LOCALIDAD EL ARENAL DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-006-25 (2) | N | 0 | 0 | 1020 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:EL ARENAL (SAN JERONIMO) DEL ESTADO DE DURANGO , lon:-104.4302, lat:24.05289}} | 2025-07-12 | 2025-09-09 | 563191 | 563191 | 563191 | 563191 | 563191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602803 | Proyecto de inversión | 3061808.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061808.08, modificado:3061808.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: CONEXIÓN SISTEMA AGUA SALUDABLE AL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE TLAHUALILO, CON 2915 METROS DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-014-25 | N | 0 | 0 | 9101 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:TLAHUALILO DE ZARAGOZA DURANGO , lon:-103.44251, lat:26.11163}} | 2025-08-08 | 2025-11-05 | 3061808.08 | 3061808.08 | 3061808.08 | 3061808.08 | 3061808.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601973 | Proyecto de inversión | 1357126 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1357126.0, modificado:1357126.0}} | 'CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO A 100 MTS. DE PROFUNDIDAD ETAPA 1 DE 2, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL DOMINGO ARRIETA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-007-25 (4) | N | 0 | 0 | 122 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:395, direccion:GENERAL DOMINGO ARRIETA DEL MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-105.17672, lat:23.97655}} | 2025-08-08 | 2025-10-06 | 1357126 | 1357126 | 1357126 | 1357126 | 1357126 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602774 | Proyecto de inversión | 606907.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606907.62, modificado:606907.62}} | "Rehabilitación de un tramo de 310 ml de tubería de 10¿ de la línea de conducción margen izquierda de la Presa Rosilla 1 a planta potabilizadora en El Salto, ya que este tramo se encuentra en mal estado, y se requiere la sustitución de tubería por el alto índice de fugas ocasionando la disminución de la eficiencia física. de los 310 ml existentes actualmente 100 ml son de tubería de acero la cual ya está corroída y los otros 210 ml son de tubería pead ya dañadas. se tiene contemplado el encofrado con concreto de 100 ml de la línea la cual está a la intemperie y facilita la conexión de tomas clandestinas. " | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-063-25 | N | 0 | 0 | 26678 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO , lon:-105.3617, lat:23.7799}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 606907.62 | 606907.62 | 606907.62 | 606907.62 | 606907.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602825 | Proyecto de inversión | 1455922.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1455922.7, modificado:1455922.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO ACCIONADO CON ENERGÍA SOLAR/ELÉCTRICA, PARA UN GASTO DE 25 LPS Y UNA CDT DE 160 M, DESCARGA HIDRÁULICA DE 6" DE DIÁMETRO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN DE 20 X 20 M PARA EL POZO, 760 M DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PEAD DE 6" DE DIÁMETRO. EN LA COL. ESCRITORES EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-018-25 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO DURANGO, lon:-103.978, lat:23.7217}} | 2025-07-24 | 2025-10-28 | 1455922.7 | 1455922.7 | 1455922.7 | 1455922.7 | 1455922.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602687 | Proyecto de inversión | 815885 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815885.0, modificado:815885.0}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN 666.99 DE TUBERIA DE PVC DE 6" DE DIAMETRO EN CALLE TEJOCOTE COL. ANTONIO RAMIREZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-055-25 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO DGO , lon:-104.6547, lat:24.022}} | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 815885 | 815885 | 815885 | 815885 | 815885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605767 | Proyecto de inversión | 2699944.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699944.48, modificado:2699944.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL EN LA COLONIA JUAREZ CALLE ZARAGOZA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 122223 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 122223 | S | 244 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.82, meta_modificada:155.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CANELAS Y Calle INDEPENDENCIAS Calle DE FRANCISCO I MADERO AUN COSTADO DEL PUENTE NEGRO, ENFRENTE DE LA NOTARIA, A UNA CUADRA DEL EDIFICIO DE SIDEAPAS , lon:-105.36243281, lat:23.78166182}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 2699944.48 | 2699944.48 | 2699944.48 | 2699944.48 | 2699944.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-URB-001/2025, contratista:CARLOS GALENA DAVILA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2699944.47, importe_modificado:2699944.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.82}} | {2605767/proyecto_PROCESO, 2605767/proyecto_INICIO, 2605767/proyecto_PROCESO, 2605767/proyecto_FIN, 2605767/proyecto_INICIO, 2605767/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562421 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACIÒN DE CAMINO POR EL CBTF EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 96660 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 96660 | S | 250 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3690.5, meta_modificada:3690.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle CBTF Colonia AMERICANA 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SAN ANGEL Y Calle INAFO Calle INGENIERO BLANCO AUN COSTADO DEL CBTF CALLE QUE VA HACIA LA CASETA DE LOS FEDERALES , lon:-105.36785374, lat:23.77986557}} | 2025-09-17 | 2025-11-20 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-024/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:784687.25, importe_modificado:784687.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3690.5}} | {2562421/proyecto_INICIO, 2562421/proyecto_FIN, 2562421/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549044 | Proyecto de inversión | 65840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65840.0, modificado:65840.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114367 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:293, direccion:34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.50133818, lat:24.20909637}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2549044/proyecto_INICIO, 2549044/proyecto_FIN, 2549044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549151 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:174350.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CORRALES BLANCOS - 88291 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 88291 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:EJIDO - 1700 100 1700 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES , lon:-104.59415771, lat:24.67677086}} | 2025-09-22 | 2025-10-24 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | 174350 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-28/2025, contratista:ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:348700.0, importe_modificado:348700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {2549151/proyecto_FIN, 2549151/proyecto_PROCESO, 2549151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549041 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE METATES EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114175 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114175 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:815, direccion:34314 METATES, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD METATES DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.22367084, lat:24.22836602}} | 2025-10-01 | 2025-10-30 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549041/proyecto_INICIO, 2549041/proyecto_FIN, 2549041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549153 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LEONA VICARIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 88367 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88367 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:23, direccion:Calle Sin NOmbre Pueblo Leona Vicario 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a una distancia de 242 Mts de la Iglesia del Lugar, lon:-104.49402077, lat:24.70149938}} | 2025-08-28 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549153/proyecto_INICIO, 2549153/proyecto_FIN, 2549153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549154 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO - 88508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 88508 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 150 Mts de la Carretera de acceso al Poblado, lon:-104.54121052, lat:24.75745655}} | 2025-08-28 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025 SBS., contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549154/proyecto_INICIO, 2549154/proyecto_FIN, 2549154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549040 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PRIMERO DE MAYO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114104 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:235, direccion:Colonia 1 de Mayo 34125 PRIMERO DE MAYO, DURANGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA LA CUCHILLA, lon:-104.34866259, lat:24.02603015}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549040/proyecto_INICIO, 2549040/proyecto_FIN, 2549040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562120 | Proyecto de inversión | 1601584.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.4, modificado:800792.4}} | Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional 3, Loc. José María Pino Suárez - 91056 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 91056 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO La obra consiste en la construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de José María Pino Suárez. Estos se distribuyen en diferentes puntos: cinco de ellos se ubican al norte de la Gasolinera , lon:-104.48978657, lat:23.87627472}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-003-2025, contratista:C. CARLOS HUGO SOLIS MIJARES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:800792.5, importe_modificado:800792.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2562120/proyecto_FIN, 2562120/proyecto_INICIO, 2562120/proyecto_PROCESO, 2562120/proyecto_FIN, 2562120/proyecto_INICIO, 2562120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549109 | Proyecto de inversión | 32920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:32920.0, modificado:32920.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112330 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:181, direccion:34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.42055054, lat:23.83995656}} | 2025-09-06 | 2025-11-27 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | 32920 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2549109/proyecto_INICIO, 2549109/proyecto_FIN, 2549109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602978 | Proyecto de inversión | 183605.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183605.45, modificado:183605.45}} | CAED-PROAGUA-ADA-028-25 PROTECCION A FUENTES DE ABASTECIMIENTO. CERCOS PROTECTORES, A EQUIPOS DE CLORACIÓN DE DIFERENTES MUNICIPIOS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-ADA-028-25 | N | 0 | 0 | 5105 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:IGNACIO ALLENDE, lon:-104.12164, lat:24.44416}} | 2025-07-23 | 2025-09-05 | 183605.45 | 183605.45 | 183605.45 | 183605.45 | 183605.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602136 | Proyecto de inversión | 1253610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1253610.0, modificado:1253610.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: COLOCACIÓN DE MACRO TANQUE CON CAPACIDAD DE 300,000 LITROS EN LA LOCALIDAD COLONIA JESUS AGUSTÍN CASTRO DEL MUNICIPIO DE PEÑÓN BLANCO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-RURALES-012-25 (13) | S | 899 | 890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:GENERAL JESUS AGUSTIN CASTRO (INDEPENDENCIA) DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO , lon:-103.92601, lat:24.60634}} | 2025-07-17 | 2025-10-14 | 1253610 | 1253610 | 1253610 | 1253610 | 1253610 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602154 | Proyecto de inversión | 484423 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484423.0, modificado:484423.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO CON PANALES SOLARES Y CERCO DE PROTECCIÓN EN LA LOCALIDAD DE YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-053-25 (14) | S | 256 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO DURANGO , lon:-103.84122, lat:24.7374}} | 2025-09-09 | 2025-11-07 | 484423 | 484423 | 484423 | 484423 | 484423 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602792 | Proyecto de inversión | 1101259.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1101259.08, modificado:1101259.08}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SISTEMA DE BOMBEO SOLAR, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, TREN DE DESCARGA, SISTEMA DE BOMBEO, ALIMENTACIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN A GRAVEDAD 2,870 ML, CONDUCCIÓN POR BOMBEO 1,868 ML (2DA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-036-25 | N | 0 | 0 | 2555 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, lon:-106.32926, lat:25.06256}} | 2025-07-29 | 2025-10-04 | 1101259.08 | 1101259.08 | 1101259.08 | 1101259.08 | 1101259.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402620647 | Proyecto de inversión | 380688.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380688.81, modificado:380688.81}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-064-25 CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango |  | S | 81 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:santo domingo , lon:-104.44161, lat:25.8206}} | 2025-10-25 | 2025-12-23 | 380688.81 | 380688.81 | 380688.81 | 380688.81 | 380688.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Planta(s), avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549188 | Proyecto de inversión | 892444.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:892444.2, modificado:892444.2}} | CONSTRUCCION DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO AMARO MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 31679 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 31679 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.9, meta_modificada:99.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:Avenida Francisco Villa 1015 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle El Saucillo Calle Ignacio Manuel Altamirano calle Javier Mina s/n, c Javier Mina #128, , lon:-104.02432201, lat:24.27907614}} | 2025-08-25 | 2025-11-28 | 892444.2 | 892444.2 | 892444.2 | 892444.2 | 892444.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-ADJ-CD-010-2025 SBS, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:891265.21, importe_modificado:891265.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.9}} | {2549188/proyecto_PROCESO, 2549188/proyecto_INICIO, 2549188/proyecto_FIN, 2549188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622439 | Proyecto de inversión | 1115678.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115678.56, modificado:1115678.56}} | 258042 J. de N. Urbano Patria Libre construcción de barda perimetral zapata corrida tipo 1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258042 | S | 62 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.46, meta_modificada:148.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. San José III, lon:-104.622831, lat:24.064326}} | 2025-10-14 | 2026-01-12 | 1115678.56 | 1115678.56 | 1115678.56 | 1115678.56 | 1115678.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.46}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549036 | Proyecto de inversión | 57610 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:57610.0, modificado:57610.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA FERRERIA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113866 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113866 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Calle GIRASOL Pueblo La Ferrería (Cuatro de Octubre) 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO ENTRE Calle JAZMIN Y Calle GLADIOLA Calle 4 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL SUPER ROSY, lon:-104.66370312, lat:23.96035402}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 57610 | 57610 | 57610 | 57610 | 57610 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549036/proyecto_INICIO, 2549036/proyecto_FIN, 2549036/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603540 | Proyecto de inversión | 341550.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:341550.72, modificado:341550.72}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICPIO DE DURANGO - 113764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 113764 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.15, meta_modificada:12.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Parque las Américas 314 Colonia Armando del Castillo Franco 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Parque Sahuatoba Y Calle Chapultepec Avenida Jesús García Localizado a 132 Mt. de Restaurant Tasty. Coordenadas: 2402, lon:-104.65282377, lat:24.03773039}} | 2025-10-08 | 2025-12-17 | 341550.72 | 341550.72 | 341550.72 | 341550.72 | 341550.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-25, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2815454.1, importe_modificado:2815454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.15}} | {2603540/proyecto_INICIO, 2603540/proyecto_FIN, 2603540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402604078 | Proyecto de inversión | 58700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58700.0, modificado:58700.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE COLONIA HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113500 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113500 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:34303 COLONIA HIDALGO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-104.5897333, lat:24.15695522}} | 2025-10-15 | 2025-11-30 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2604078/proyecto_FIN, 2604078/proyecto_INICIO, 2604078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562122 | Proyecto de inversión | 5251560 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500000.0, modificado:2328994.86}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2625780.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:125780.0, modificado:125780.0}} | Perforación de Pozo Profundo a 200 M de profundidad y equipamiento, Loc. Cinco de Mayo - 79594 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Durango | 79594 | S | 1800 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Pueblo CINCO DE MAYO 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SDN 58 BATALLON DE INFANTERIA, lon:-104.58083482, lat:24.09974876}} | 2025-04-16 | 2025-07-14 | 2454774.86 | 2454774.86 | 2454774.86 | 2454774.86 | 2454774.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEBISED-CAED-HAYTO.DURANGO/1-FISE-2025, contratista:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2625780.15, importe_modificado:262578.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2562122/proyecto_PROCESO, 2562122/proyecto_INICIO, 2562122/proyecto_PROCESO, 2562122/proyecto_FIN, 2562122/proyecto_INICIO, 2562122/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549033 | Proyecto de inversión | 90530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90530.0, modificado:90530.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE REFUGIO SALCIDO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113418 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113418 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:194, direccion:Pueblo José Refugio Salcido 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO ENTRE Y Calle ALVARO OBREGON Calle EPIDIO G. VELAZQUEZ SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PASTELERIA LUPITA, lon:-104.51735119, lat:23.96162382}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2549033/proyecto_INICIO, 2549033/proyecto_FIN, 2549033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616174 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:575000.0, modificado:575000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES DE TELESECUNDARIA NO. 210 EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 126192 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 126192 | S | 39 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth, lon:-103.15981723, lat:24.84983986}} | 2025-10-31 | 2025-11-29 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS, contratista:LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2616174/proyecto_PROCESO, 2616174/proyecto_INICIO, 2616174/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622632 | Adquisición | 9678000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9678000.0, modificado:9678000.0}} | CDGO-MYE-011-2025 PARA VARIOS PROYECTOS EN MOBILIARIO RAMO XXXIII aulas interactivas digitales o dispositivos tecnológicos de aprendizaje lúdico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | CDGO-MYE-011-2025 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZONA CENTRO 34000, lon:-104.3916, lat:24.0122}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 9678000 | 9678000 | 9678000 | 9678000 | 9678000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622642 | Proyecto de inversión | 1977673.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977673.55, modificado:1977673.55}} | 259200 Universidad Tecnológica Villa Unión 2da etapa de la construcción del comedor escolar | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259200 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Carretera Estatal Villa Union Vicente Guerrero Km 1+500, Villa Unión Poanas, lon:-104.046304, lat:23.936436}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 1977673.55 | 1977673.55 | 1977673.55 | 1977673.55 | 1977673.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603525 | Proyecto de inversión | 35940 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35940.0, modificado:35940.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 124551 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 124551 | S | 14 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Calle Sin nombre Pueblo Jose GUadalupe Rodriguez 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA Frente a primaria Josefa Ortiz de Domínguez, resto de beneficiarios en padrón, lon:-104.08172472, lat:24.31993735}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | 35940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2603525/proyecto_INICIO, 2603525/proyecto_FIN, 2603525/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549179 | Proyecto de inversión | 576951.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288475.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:288475.93, modificado:288475.93}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHAS DE USO MULTIPLE EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL, MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 894 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Avenida Carretera Durango-Juan Eugenio Ejido Oriente Aguanaval 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en Jardín de Niños General Simón Bolívar a la salida rumbo a El Barreal a 85 Mt de la Telesecundari, lon:-103.23795096, lat:24.90242747}} | 2025-09-03 | 2025-10-10 | 288475.93 | 288475.93 | 288475.93 | 288475.93 | 288475.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -05-2025.SBS, contratista:ELISANDRO LANDEROS AVALOS, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:576952.0, importe_modificado:576952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2549179/proyecto_INICIO, 2549179/proyecto_FIN, 2549179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562888 | Proyecto de inversión | 328226.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328226.83, modificado:328226.83}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO (ESTE) EN LA LOCALIDAD DE ASTILLEROS EN NUEVO IDEAL, DGO. - 103366 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 103366 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1690.2, meta_modificada:1690.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Camino CASAS DE LA LOC DE ASTILLEROS - BORDO DE ABREVADERO 0 0 34434 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL PARTIENDO DE LAS CASAS HACIA EL SUR EN LA PARTE DE ARRIBA DE LAS CASAS ESTA LA SALIDA AL AGOSTADERO SE SIGUE POR EL ARROLLO EN U, lon:-105.076898, lat:24.77115383}} | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 328226.83 | 328226.83 | 328226.83 | 328226.83 | 328226.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/003/2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:328226.83, importe_modificado:328226.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1690.2}} | {2562888/proyecto_FIN, 2562888/proyecto_PROCESO, 2562888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562890 | Proyecto de inversión | 73428 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73428.0, modificado:73428.0}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (GUATIMAPE) 15 LUM - 106820 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 106820 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle CALLES DE GUATIMAPE Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO, lon:-104.92176045, lat:24.80731219}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 73428 | 73428 | 73428 | 73428 | 73428 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/008/2025, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:73428.0, importe_modificado:73428.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562890/proyecto_INICIO, 2562890/proyecto_FIN, 2562890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562893 | Proyecto de inversión | 122071.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:122071.12, modificado:122071.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 5 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRACISCO ZARCO, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL. - 102452 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 102452 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO 1400 Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS POR LA CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DENTRO DEL LA ESQUINA E, lon:-105.07963561, lat:24.88452325}} | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 122071.12 | 122071.12 | 122071.12 | 122071.12 | 122071.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI//FISMUN//006//2025, contratista:GRUPO DRILCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:122071.12, importe_modificado:122071.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2562893/proyecto_INICIO, 2562893/proyecto_FIN, 2562893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538467 | Proyecto de inversión | 2310450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2310450.0, modificado:2189594.33}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Engracia Ozuna entre Alfredo Herrera y Jesús García, Fracc. 22 de Septiembre - 32313 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32313 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:973.0, meta_modificada:973.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Engracia Ozuna Fraccionamiento 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Jesús García Y Calle Alfredo Herrera Calle Profa. Ma. De la Luz Payns Esta obra se encuentra en el Fracc. 22 de Septiembre, la ca, lon:-104.6255862, lat:24.0264569}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2189594.33 | 2189594.33 | 2189594.33 | 2189594.33 | 2189594.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-022/2025, contratista:ANA LUCIA ARELLANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2263813.07, importe_modificado:2263813.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:973.0}} | {2538467/proyecto_PROCESO, 2538467/proyecto_INICIO, 2538467/proyecto_PROCESO, 2538467/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549031 | Proyecto de inversión | 131680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131680.0, modificado:131680.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ABRAHAM GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113174 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113174 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:127, direccion:Calle GREGORIO RUIZ Pueblo Abraham González 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FERRETRIA CABRALES, lon:-104.53325339, lat:24.21041816}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2549031/proyecto_INICIO, 2549031/proyecto_FIN, 2549031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538468 | Proyecto de inversión | 2384199 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2384199.0, modificado:2369907.59}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Lucha Popular entre 4 de Abril y Patria Libre, Colonia Juan Lira - 32141 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32141 | S | 91 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:907.0, meta_modificada:907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Lucha Popular Colonia Juan Lira Bracho 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 4 de abril Y Calle Patria Libre Esta obra se ubica en la Colonia Juan Lira, en la calle Lucha Popular es paralela a las calles Manuel Buen, lon:-104.66726311, lat:23.99185404}} | 2025-04-28 | 2025-08-25 | 2369907.59 | 2369907.59 | 2369907.59 | 2369907.59 | 2369907.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-021/2025, contratista:MECAM INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2373402.87, importe_modificado:2373402.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:907.0}} | {2538468/proyecto_PROCESO, 2538468/proyecto_INICIO, 2538468/proyecto_PROCESO, 2538468/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549029 | Proyecto de inversión | 35220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35220.0, modificado:35220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 113082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 113082 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO EL GOBIERNO DEL ESTADO DECLARA QUE LAS ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDA BENEFICIARAN A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS, LAS CUALES ACTUALMENTE UTILIZAN COMBUSTIBLES, lon:-104.53951071, lat:23.96906138}} | 2025-10-20 | 2025-11-24 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549029/proyecto_INICIO, 2549029/proyecto_PROCESO, 2549029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527047 | Proyecto de inversión | 10868091 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.0868091E7, modificado:1.086809099E7}} | Construcción de Pavimentación Avenida Río Grande entre calle Castilla a Blvd Ameyal, Victoria de Durango. - 25735 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 25735 | S | 64023 | 59097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4586.0, meta_modificada:4586.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Ameyal Y Calle Castilla La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamiento V, lon:-104.60333155, lat:24.00206658}} | 2025-03-18 | 2025-07-25 | 10868090.99 | 10868090.99 | 10868090.99 | 10868090.99 | 10868090.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2025, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.07242E7, importe_modificado:1.07242E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4586.0}} | {2527047/proyecto_INICIO, 2527047/proyecto_PROCESO, 2527047/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527048 | Proyecto de inversión | 1249636 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1249636.0, modificado:1189801.12}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle 6a Priv de Lerdo entre Urrea y Luna, Barrio de Tierra Blanca - 32353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 32353 | S | 156 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Privada 6ta privada de Lerdo Barrio Tierra Blanca 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Luna Y Calle Urrea Esta obra se ubica en el Barrio de Tierra Blanca, la 6ta Privada de Lerdo se encuentra paralela a las calles Luna , lon:-104.67172378, lat:24.01421576}} | 2025-04-28 | 2025-07-26 | 1189801.12 | 1189801.12 | 1189801.12 | 1189801.12 | 1189801.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-023/2025, contratista:PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS TIFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1224624.49, importe_modificado:1224624.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {2527048/proyecto_PROCESO, 2527048/proyecto_INICIO, 2527048/proyecto_FIN, 2527048/proyecto_PROCESO, 2527048/proyecto_FIN, 2527048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562113 | Proyecto de inversión | 6307277 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6307277.0, modificado:6170067.49}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Temazcal entre Presa y Trebol, Col. Valentín Gómez Farías - 41354 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 41354 | S | 128 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3160.0, meta_modificada:3160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Temazcal Colonia Valentín Gómez Farías 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Trebol Y Calle Presa Calle Acuario Esta obra se encuentra en la Col. Valentín Gómez Farías, la calle Temazcal es paralela a la calle Acuar, lon:-104.70052033, lat:24.05080856}} | 2025-05-12 | 2025-10-08 | 6170067.49 | 6170067.49 | 6170067.49 | 6170067.49 | 6170067.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-029/2025, contratista:DAVID LANZARÍN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6181015.34, importe_modificado:6181015.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3160.0}} | {2562113/proyecto_INICIO, 2562113/proyecto_PROCESO, 2562113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622644 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:870000.0, modificado:870000.0}} | 259204 Instituto Tecnológico Superior Col. Nueva Vizcaya mobiliario | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259204 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Boulevard Felipe Pescador 1830 Campus Num. Ext. 1830, Victoria de Durango Durango, lon:-104.646799, lat:24.03281}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603537 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, MUNICIPIO DE DURANGO - 112012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112012 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:Calle Sin Nombre Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO ENTRE Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre LOcalizado a 50 Mts de Escuela Primaria del lugar, lon:-104.46454657, lat:23.87223659}} | 2025-10-09 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603537/proyecto_PROCESO, 2603537/proyecto_INICIO, 2603537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603536 | Proyecto de inversión | 158674.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:158674.37, modificado:158674.37}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO BAYACORA, MUNICIPIO DE DURANGO - 111967 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 111967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:277, direccion:Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Localizado a 800 Mtrs de la Esc. Primaria Patria y Libertad, lon:-104.61734344, lat:23.88964275}} | 2025-10-09 | 2025-11-22 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | 158674.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2603536/proyecto_PROCESO, 2603536/proyecto_FIN, 2603536/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549103 | Proyecto de inversión | 107820 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107820.0, modificado:107820.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 110239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110239 | S | 25 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE TUERO SALAZAR, lon:-104.29810409, lat:24.52582405}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 107820 | 107820 | 107820 | 107820 | 107820 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2549103/proyecto_INICIO, 2549103/proyecto_FIN, 2549103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549100 | Proyecto de inversión | 271590 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:271590.0, modificado:271590.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE CALIXTO CONTRERAS EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 109931 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109931 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA se localiza a dos cuadras de la tienda de Anabel, lon:-104.04708046, lat:24.4245797}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 271590 | 271590 | 271590 | 271590 | 271590 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2549100/proyecto_INICIO, 2549100/proyecto_FIN, 2549100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549098 | Proyecto de inversión | 139910 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:139910.0, modificado:139910.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 17 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO - 109504 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109504 | S | 25 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:34700 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, lon:-104.09416462, lat:24.50624687}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 139910 | 139910 | 139910 | 139910 | 139910 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2549098/proyecto_INICIO, 2549098/proyecto_FIN, 2549098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549097 | Proyecto de inversión | 148140 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148140.0, modificado:148140.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE AVINO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 109268 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109268 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:Calle CAMINO A RIVERA Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA TIENDA DICONSA, lon:-104.2973799, lat:24.5197844}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 148140 | 148140 | 148140 | 148140 | 148140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2549097/proyecto_INICIO, 2549097/proyecto_FIN, 2549097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562891 | Proyecto de inversión | 285059.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285059.4, modificado:285059.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDA DE MELCHOR OCAMPO EN NUEVO IDEAL, DGO. - 106303 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 106303 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:Calle CALLE BAJA DE MELCHOR OCAMPO Ejido MELCHOR OCAMPO 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL ENTRANDO POR EL LADO DE FUENTE DE LLANO SE LLEGA A UN CAMPO DE FUNTBOL, TERMINANDO EL BLOQUE SE GIRA A LA IZQUIERDA Y A DOS BLOQ, lon:-104.85949347, lat:24.93752112}} | 2025-03-08 | 2025-04-06 | 285059.4 | 285059.4 | 285059.4 | 285059.4 | 285059.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/009/2025, contratista:ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:285059.4, importe_modificado:285059.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562891/proyecto_FIN, 2562891/proyecto_PROCESO, 2562891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562897 | Proyecto de inversión | 174194.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174194.02, modificado:174194.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE EN NUEVO IDEAL, DGO. - 105672 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 105672 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle CALLE DE LA LOC. DE GUATIMAPE Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle FCO JAVIER MINA TOMANDO DE REFERENCIA LA PLAZA HACIA EL ESTE DOS BLOQUES SE ENCUENTRA OBRA CON SUS DESCARGAS Y REGIST, lon:-104.91960445, lat:24.80619786}} | 2025-05-20 | 2025-06-28 | 174194.02 | 174194.02 | 174194.02 | 174194.02 | 174194.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI-FISMUN-013-2025, contratista:TECNOEDIFICACIONES FORTEC SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:174194.02, importe_modificado:174194.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562897/proyecto_INICIO, 2562897/proyecto_FIN, 2562897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562901 | Proyecto de inversión | 549989.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549989.98, modificado:549989.48}} | PAVIMENTACION DE CALLE 5 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRAULICO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y FRACISCO ZARCO, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL. - 87376 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 87376 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:337.82, meta_modificada:337.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO 1211 Colonia CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO ZARCO PASANDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA PROXIMA CALLE ES DONDE SE REALIZ, lon:-105.07995192, lat:24.88415227}} | 2025-02-20 | 2025-03-20 | 549989.48 | 549989.48 | 549989.48 | 549989.48 | 549989.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/006/2025, contratista:GRUPO DRILCOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:549989.98, importe_modificado:549989.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:337.82}} | {2562901/proyecto_INICIO, 2562901/proyecto_PROCESO, 2562901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562896 | Proyecto de inversión | 58742.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58742.4, modificado:58742.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (MELCHOR OCAMPO) 6 LUM. - 88450 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 88450 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:33, direccion:Calle CALLES DE MELCHOR OCAMPO Ejido MELCHOR OCAMPO 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DENTRO DE LAS CALLES DE MELCHOR OCAMPO, SE UBICAN LAS 12 LUMINARIAS DE ACUERDO AL PLANO, lon:-104.85696667, lat:24.93646817}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 58742.4 | 58742.4 | 58742.4 | 58742.4 | 58742.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI//FISMUN//008//2025, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:58742.4, importe_modificado:58742.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2562896/proyecto_INICIO, 2562896/proyecto_FIN, 2562896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549022 | Proyecto de inversión | 35220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:35220.0, modificado:35220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CHUPADEROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112808 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112808 | S | 9 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:34270 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO, lon:-104.71522463, lat:24.11763744}} | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | 35220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549022/proyecto_INICIO, 2549022/proyecto_PROCESO, 2549022/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562125 | Proyecto de inversión | 19674735 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.9674735E7, modificado:1.967473486E7}} | Construcción de Pavimentación Río Grande entre Biodiversidad y Fraccionamiento Pirineos, Victoria de Durango - 89713 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 89713 | S | 64023 | 59097 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7414.0, meta_modificada:7414.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Biodiversidad Y Calle Pirineos La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamient, lon:-104.59475294, lat:24.01488147}} | 2025-05-12 | 2025-11-07 | 19674734.86 | 19674734.86 | 19674734.86 | 19674734.86 | 19674734.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-028/2025, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.9488E7, importe_modificado:1.9488E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7414.0}} | {2562125/proyecto_INICIO, 2562125/proyecto_PROCESO, 2562125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562117 | Proyecto de inversión | 1696424 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:848212.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848212.0, modificado:848212.0}} | Construcción de Cuarto para Baño Urbano, Loc. Victoria de Durango (ZAP) - 89382 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 89382 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.84, meta_modificada:51.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 12 cuartos para baño se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Amalia Solo, lon:-104.65064161, lat:24.04364947}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 848212 | 848212 | 848212 | 848212 | 848212 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-005-2025, contratista:COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V., convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1060265.0, importe_modificado:1060265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.84}} | {2562117/proyecto_PROCESO, 2562117/proyecto_FIN, 2562117/proyecto_INICIO, 2562117/proyecto_FIN, 2562117/proyecto_PROCESO, 2562117/proyecto_FIN, 2562117/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549020 | Proyecto de inversión | 65840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:65840.0, modificado:65840.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CHUPADEROS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 112670 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112670 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:Pueblo San Vicente de Chupaderos 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES EL CHIRULIN, lon:-104.71387982, lat:24.11608873}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | 65840 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2549020/proyecto_INICIO, 2549020/proyecto_FIN, 2549020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562118 | Proyecto de inversión | 1921901.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:960950.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960950.88, modificado:960950.88}} | Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional Urbano 1, Loc. Victoria de Durango (ZAP) - 90840 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 90840 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.88, meta_modificada:182.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 12 cuartos dormitorios se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Cuarto Ce, lon:-104.67222228, lat:24.00097111}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 960950.88 | 960950.88 | 960950.88 | 960950.88 | 960950.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2025, contratista:C. DANIEL GALVÁN REYES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1601585.0, importe_modificado:1601585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.88}} | {2562118/proyecto_INICIO, 2562118/proyecto_PROCESO, 2562118/proyecto_FIN, 2562118/proyecto_PROCESO, 2562118/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549111 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:375000.0, modificado:374250.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ZONA PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 112607 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112607 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-104.54167002, lat:24.75888374}} | 2025-09-08 | 2025-11-28 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | 374250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-12/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:748500.0, importe_modificado:748500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2549111/proyecto_INICIO, 2549111/proyecto_FIN, 2549111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562121 | Proyecto de inversión | 1281267.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:640633.92, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640633.92, modificado:640633.92}} | Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional Urbano 1, Loc. Victoria de Durango - 91545 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 91545 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.92, meta_modificada:121.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 8 cuartos dormitorios se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: La Haciend, lon:-104.66094651, lat:23.98567033}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 640633.92 | 640633.92 | 640633.92 | 640633.92 | 640633.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-001-2025, contratista:C. DANIEL GALVÁN REYES, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:1601585.0, importe_modificado:1601585.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:121.92}} | {2562121/proyecto_FIN, 2562121/proyecto_PROCESO, 2562121/proyecto_INICIO, 2562121/proyecto_FIN, 2562121/proyecto_INICIO, 2562121/proyecto_PROCESO, 2562121/proyecto_FIN, 2562121/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562123 | Proyecto de inversión | 1601584.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:800792.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800792.4, modificado:800792.4}} | Construcción de Cuarto Dormitorio Adicional 4, Loc. Gabino Santillán - 83259 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Durango | 83259 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:176, direccion:Pueblo Gabino Santillán 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO La obra consiste en la construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de Gabino Santillán. Estos se distribuyen en diferentes puntos: nueve de ellos se ubican alrededo, lon:-104.59524746, lat:23.97917026}} | 2025-06-30 | 2025-11-26 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | 800792.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INMUVI-004-2025, contratista:C. ERIK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA, monto:800792.5, importe_modificado:800792.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2562123/proyecto_PROCESO, 2562123/proyecto_FIN, 2562123/proyecto_INICIO, 2562123/proyecto_FIN, 2562123/proyecto_PROCESO, 2562123/proyecto_FIN, 2562123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549108 | Proyecto de inversión | 317348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:317348.74, modificado:317348.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, MUNICIPIO DE DURANGO - 112209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 112209 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1172, direccion:Ranchería Rio Escondido 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, DURANGO Distancia de 30 Mts a la carretera para la Presa Santiago Bayacora. Coordenadas: 235327.7N, 1043740.2W ; 235327.2N, 1043743.1W. , lon:-104.62784511, lat:23.89104708}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.5}} | {2549108/proyecto_INICIO, 2549108/proyecto_FIN, 2549108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549107 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO RAMIREZ EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 112120 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 112120 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO, lon:-104.0930836, lat:24.51194721}} | 2025-09-08 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549107/proyecto_INICIO, 2549107/proyecto_FIN, 2549107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622645 | Proyecto de inversión | 706522 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706522.0, modificado:706522.0}} | 258201 Centro de desarrollo artístico "Profra. Lilia Santaella" anexo a la Esc. Prim No. 07 Miguel Alemán (Nueva Creación) mobiliario y equipo de la tercera etapa de la remodelación de laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258201 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango, lon:-104.676696, lat:24.035229}} | 2025-12-31 | 2026-03-31 | 706522 | 706522 | 706522 | 706522 | 706522 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562080 | Proyecto de inversión | 1982407.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1982407.39, modificado:2251665.42}} | REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO QUETZALCOATL DE LA LOCALIDAD DE CANATLAN, DGO - 85765 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 85765 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Boulevard av ferrocarril Colonia ROMA 34453 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle FERROCARRIL Calle SIN NOMBRE A 100 METROS APROXIMADOS DEL RASTRO MUNICIPAL , lon:-104.77663057, lat:24.53415171}} | 2025-03-25 | 2025-06-22 | 2251665.42 | 2251665.42 | 2251665.42 | 2251665.42 | 2251665.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/URB/009/2025, contratista:SERVIDUR, convocante:CANATLAN, monto:2251665.42, importe_modificado:2251665.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2562080/proyecto_INICIO, 2562080/proyecto_FIN, 2562080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562082 | Proyecto de inversión | 224665.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112332.83, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112332.83, modificado:112332.83}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE J GPE RODRIGUEZ Y CALLE MANUEL JIMENEZ CANATLAN DGO. - 69164 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 69164 | S | 55 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia COLONIA EJIDAL 34454 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle J GPE RODRIGUEZ Y Calle MANUEL JIMENEZ Calle CNC A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS RIVAS, lon:-104.76589378, lat:24.52203946}} | 2025-02-01 | 2025-08-15 | 112332.83 | 112332.83 | 112332.83 | 112332.83 | 112332.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154018, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:943572.4, importe_modificado:943572.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2562082/proyecto_INICIO, 2562082/proyecto_FIN, 2562082/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y MODIFICAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y MODIFICAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y MODIFICAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y MODIFICAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562904 | Proyecto de inversión | 29371.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29371.2, modificado:29371.2}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (MODESTO QUEZADA) 6 LUM - 107007 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 107007 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:35, direccion:Calle CALLES DE MODESTO QUEZADA Ejido MODESTO QUEZADA 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO, lon:-105.09284643, lat:25.06845595}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 29371.2 | 29371.2 | 29371.2 | 29371.2 | 29371.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/008/2025 MQ, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:29371.2, importe_modificado:29371.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562904/proyecto_INICIO, 2562904/proyecto_FIN, 2562904/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562909 | Proyecto de inversión | 212242.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148570.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63672.86, modificado:63672.86}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN 250 CON TUBERIA PVC DE 8 SISTEMA METRICO SERIE 20 INCLUYE 3 POZOS DE VISITA DE TIPO COMUN EN DISTINTAS CALLES DE NUEVO IDEAL - 107162 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 107162 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida AV, ZACATECAS Pueblo CABECERA DE BUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ZACATECAS Y Calle 96 EJIDATARIOS SE ENCUENTRA A LA SALIDA A SANTA ROSA, ASI COMO TAMBIEN SALIDA A TEJAMEN EN FRENTE DE DEPARTAMENTO , lon:-105.07522582, lat:24.87408455}} | 2025-03-15 | 2025-03-31 | 63672.86 | 63672.86 | 63672.86 | 63672.86 | 63672.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/02-2025, contratista:INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL, monto:212242.86, importe_modificado:212242.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2562909/proyecto_INICIO, 2562909/proyecto_FIN, 2562909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562908 | Proyecto de inversión | 186017.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186017.6, modificado:186017.6}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS URBANAS DE 100 W EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. (NUEVO IDEAL) 38 LUM - 107138 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 107138 | S | 95 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle CALLE DE LA CABECERA MUNICPAL Pueblo CABECERA DE NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO, lon:-105.06628601, lat:24.88273255}} | 2025-03-07 | 2025-04-05 | 186017.6 | 186017.6 | 186017.6 | 186017.6 | 186017.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI-FISMUN-008-2025 NI, contratista:ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:186017.6, importe_modificado:186017.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2562908/proyecto_INICIO, 2562908/proyecto_FIN, 2562908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562905 | Proyecto de inversión | 778860.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:778860.11, modificado:494843.72}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN AV. NIÑOS HÉROES ENTRE C. 20 DE NOVIEMBRE Y C. EMILIANO ZAPATA, EN NUEVO IDEAL,DGO. - 102973 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 102973 | S | 98 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:308.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida NINOS HEROES 500 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA DE ARMAS A UN BLOPQUE HGACIA EL SUR ESTA LA CALLE NINO HEROES Y ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBR, lon:-105.07568433, lat:24.88981735}} | 2025-05-17 | 2025-06-05 | 494843.72 | 494843.72 | 494843.72 | 494843.72 | 494843.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/011/2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:494843.72, importe_modificado:494483.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {2562905/proyecto_INICIO, 2562905/proyecto_FIN, 2562905/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603521 | Proyecto de inversión | 89850 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89850.0, modificado:89850.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD FRANCISCO RUEDA SERRANO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 122433 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 122433 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Varios Domicilios en la localidad Francisco Rueda Serrano, listado en Padron., lon:-104.37939009, lat:24.46064644}} | 2025-10-20 | 2025-11-27 | 89850 | 89850 | 89850 | 89850 | 89850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2603521/proyecto_PROCESO, 2603521/proyecto_FIN, 2603521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603520 | Proyecto de inversión | 113850.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:113850.24, modificado:113850.24}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE DURANGO - 122354 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 122354 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4.05, meta_modificada:4.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:191, direccion:Calle Sin Numero Pueblo Independencia y Libertad 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO Localizado a 140 Mt. de Ex-Estación Guadiana., lon:-104.33763334, lat:24.04658419}} | 2025-10-17 | 2025-10-29 | 113850.24 | 113850.24 | 113850.24 | 113850.24 | 113850.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.05}} | {2603520/proyecto_INICIO, 2603520/proyecto_FIN, 2603520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603519 | Proyecto de inversión | 23960 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:23960.0, modificado:23960.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS - CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA - 121731 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 121731 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:34704 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPO DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-104.11784655, lat:24.44437419}} | 2025-10-15 | 2025-11-27 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | 23960 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2603519/proyecto_INICIO, 2603519/proyecto_FIN, 2603519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302601654 | Proyecto de inversión | 1899983.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1899983.34, modificado:1899983.34}} | 258065 CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS (ADOSADA + ANEXADA) DE 2 E.E. DE 3.24 C/U X 8.00 MTS EN PLANTA BAJA ESTRUCTURA U-2C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DPR0108V-258065 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Villas del Manantial, lon:-104.609736, lat:24.003378}} | 2025-09-17 | 2025-12-23 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | 1899983.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549173 | Proyecto de inversión | 4431951.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4431951.95, modificado:4431951.95}} | Construcción de sistema integral de distribución de agua potable del tanque 7 Zacates - Francisco I. Madero (3.6 kms), Municipio de San Juan de Guadalupe. - 91951 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 91951 | S | 259 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5061.0, meta_modificada:5061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:Ranchería Francisco I. Madero ( El Perdido) 35900 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE Localizado a una distancia de 90 Mts. de la Escuela Primaria Tierra y Libertad de la Localidad de Francisco I. Madero ( El P, lon:-102.57499609, lat:24.58416929}} | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 4431951.95 | 4431951.95 | 4431951.95 | 4431951.95 | 4431951.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-076-25, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4431828.0, importe_modificado:4431828.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5061.0}} | {2549173/proyecto_INICIO, 2549173/proyecto_FIN, 2549173/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549174 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:300000.0, modificado:299307.5}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN UNIDAD DEPORTIVA BARRIO CAÑADA 2DA EN SAN JUAN DEL RIO - 92062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 92062 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.67, meta_modificada:18.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Barrio CAÑADA SEGURA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS, lon:-104.45117644, lat:24.7831644}} | 2025-08-29 | 2025-10-30 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | 299307.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-16/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:598615.0, importe_modificado:598615.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.67}} | {2549174/proyecto_INICIO, 2549174/proyecto_FIN, 2549174/proyecto_PROCESO, 2549174/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549175 | Proyecto de inversión | 414115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207057.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:207057.93, modificado:207000.0}} | CONSTRUCCION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ ORTEGA EN SAN JUAN DEL RIO - 92249 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 92249 | S | 160 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.2, meta_modificada:23.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:19, direccion:Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO, lon:-104.43424149, lat:24.89898661}} | 2025-08-29 | 2025-09-30 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | 207000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-11/2025, contratista:ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:414000.0, importe_modificado:414000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:23.2}} | {2549175/proyecto_PROCESO, 2549175/proyecto_FIN, 2549175/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549070 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:175000.0, modificado:174300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE JAGÜEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA VIEJA, EN SAN JUAN DEL RIO - 99908 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99908 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4620.0, meta_modificada:4620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:35, direccion:Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO EL BORDO SE UBICA AL NOROESTE DE LAS CASAS , lon:-104.38175959, lat:24.99132442}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | 174300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-22/2025.SBS, contratista:MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:348600.0, importe_modificado:348600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4620.0}} | {2549070/proyecto_INICIO, 2549070/proyecto_FIN, 2549070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549071 | Proyecto de inversión | 790000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:395000.0, modificado:394500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 877 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN AGUSTÍN DE OCAMPO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 100343 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 100343 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:877.0, meta_modificada:877.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:34, direccion:34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE, lon:-104.61547437, lat:24.7581579}} | 2025-09-05 | 2025-11-28 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | 394500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-09/2025.SBS, contratista:CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:789000.0, importe_modificado:789000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:877.0}} | {2549071/proyecto_INICIO, 2549071/proyecto_FIN, 2549071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603517 | Proyecto de inversión | 115220 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:115220.0, modificado:115220.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA PINO SUAREZ EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 121653 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 121653 | S | 21 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:297, direccion:Pueblo Jose Maria Pino Suarez 34270 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DURANGO, lon:-104.49301459, lat:23.87839529}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 115220 | 115220 | 115220 | 115220 | 115220 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2603517/proyecto_FIN, 2603517/proyecto_PROCESO, 2603517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603515 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL (CREE) DURANGO - 120287 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | 120287 | S | 1115 | 990 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Predio Canoas Colonia Obrera 34077 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Prolongación Gomez Palacio Y Avenida Sahuatoba Se localiza en Contra esquina del Hospital General N1 IMSS, lon:-104.68294511, lat:24.02985912}} | 2025-10-10 | 2025-12-03 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DIF-CL-ADJ-EST-ADQ-027-2025 SBS, contratista:TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2603515/proyecto_INICIO, 2603515/proyecto_FIN, 2603515/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603550 | Proyecto de inversión | 511761.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:511761.88, modificado:511761.88}} | CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 119185 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 119185 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.2, meta_modificada:16.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion:Calle Principal Pueblo LA CAMPANA (DE SAN JERONIMO) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Localizado a 110 Mt. de la Escuela Primaria Cuauhtemoc. Coordenadas: 23.7749859,-105.5204177 ; 23.7724350,-105.5192925 ; 23.77002, lon:-105.52041551, lat:23.77508163}} | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 511761.88 | 511761.88 | 511761.88 | 511761.88 | 511761.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.2}} | {2603550/proyecto_INICIO, 2603550/proyecto_FIN, 2603550/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603549 | Proyecto de inversión | 895583.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:895583.29, modificado:895583.29}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. - 119070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 119070 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.35, meta_modificada:28.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO Calle MOCTEZUMA Localizado a 200 Mt. del Rastro Municipal de la Población. Coordenadas: 23.7894810-105.3618190 ; 23.7865014-105.3613523 ; 23.7717704-105.3554830 ;, lon:-105.36231917, lat:23.7892058}} | 2025-10-21 | 2025-11-29 | 895583.29 | 895583.29 | 895583.29 | 895583.29 | 895583.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CB-002-2025.SBS, contratista:ALFONSO GAYTAN OCHOA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2041854.39, importe_modificado:2041854.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.35}} | {2603549/proyecto_INICIO, 2603549/proyecto_FIN, 2603549/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603548 | Proyecto de inversión | 317348.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:317348.74, modificado:317348.74}} | CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RIO ESCONDIDO, MUNICIPIO DE DURANGO. - 118996 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 118996 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.3, meta_modificada:33.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1037, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo RIO ESCONDIDO (LA LOMA) 34307 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LOCALIZADO A 100 MT. DEL ACCESO A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO O CALLE PRINCIPAL. COOR, lon:-104.61544648, lat:23.88878738}} | 2025-10-08 | 2025-11-29 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | 317348.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.3}} | {2603548/proyecto_INICIO, 2603548/proyecto_FIN, 2603548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549049 | Proyecto de inversión | 714115.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:357057.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:357057.93, modificado:357057.93}} | AMPLIACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA LA LOMA, SAN JUAN DEL RIO - 116074 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 116074 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:178.0, meta_modificada:178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Colonia La Loma 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Ubicado en los costados de la Unidad Deportiva donde se encuentra el Domo, lon:-104.45417799, lat:24.78605885}} | 2025-09-09 | 2025-11-03 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | 357057.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-04/2025, contratista:ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:714115.86, importe_modificado:714115.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.0}} | {2549049/proyecto_FIN, 2549049/proyecto_PROCESO, 2549049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562368 | Proyecto de inversión | 1252577.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1252577.96, modificado:1252577.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VILLA LAS NIEVES, MUNICIPIO, OCAMPO DURANGO - 108205 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ocampo | 108205 | S | 35 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:978.0, meta_modificada:978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Pueblo VILLA LAS NIEVES 35385 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA A MANO DERECHA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SANTUARIO, lon:-105.38538039, lat:26.40577627}} | 2025-09-05 | 2025-12-26 | 1252577.96 | 1252577.96 | 1252577.96 | 1252577.96 | 1252577.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-FISMDF-APO-2025-010, contratista:ING. TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO, monto:1320079.87, importe_modificado:1320079.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:978.0}} | {2562368/proyecto_INICIO, 2562368/proyecto_PROCESO, 2562368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562273 | Proyecto de inversión | 91253.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91253.33, modificado:91253.33}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN VARIAS LOCALIDADES DE HIDALGO,DGO. - 84050 | 10 | Durango | 10 | Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hidalgo | 84050 | S | 25 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:30, direccion:Ejido ROMAN ARREOLA 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO A UN COSTADO DE EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE PREESCOLAR, lon:-105.03020175, lat:26.08484094}} | 2025-03-03 | 2025-03-17 | 91253.33 | 91253.33 | 91253.33 | 91253.33 | 91253.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HIDALGO/URB/FISM-004-2025, contratista:JOSE MARCELO VALDEZ PEREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO, monto:273760.0, importe_modificado:273760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562273/proyecto_FIN, 2562273/proyecto_PROCESO, 2562273/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549195 | Proyecto de inversión | 1087347.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1087347.25, modificado:1087347.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 8 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LERDO DEL MUNICIPIO DE LERDO DURANGO - 54044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 54044 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.2, meta_modificada:133.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Fresnos 11 Colonia Los Sauces 35158 LERDO, LERDO ENTRE Calzada Las Cruces Y Calle Flores Magon Calle Cipres Se localiza a 450 Mt del Instituto de Estudios Superiores De Educación Normal, El resto de beneficiarios en Padron., lon:-103.51739627, lat:25.55375039}} | 2025-06-27 | 2025-09-24 | 1087347.25 | 1087347.25 | 1087347.25 | 1087347.25 | 1087347.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-002-2025 SBS, contratista:ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:2036837.59, importe_modificado:2036837.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.2}} | {2549195/proyecto_INICIO, 2549195/proyecto_PROCESO, 2549195/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549073 | Proyecto de inversión | 1606000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:803000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:803000.0, modificado:802750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TESVINO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 101916 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 101916 | S | 55 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:41, direccion:34490 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO, lon:-104.50069827, lat:24.57307591}} | 2025-09-04 | 2025-12-05 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | 802750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-23/2025.SBS, contratista:GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO, monto:1605500.0, importe_modificado:1605500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2549073/proyecto_INICIO, 2549073/proyecto_PROCESO, 2549073/proyecto_FIN, 2549073/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549078 | Proyecto de inversión | 533000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:266500.0, modificado:266096.17}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL MEDIANTE PANELES SOLARES EN EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TOLEDO, MUNICIPIO SAN JUAN DEL RIO - 103863 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 103863 | S | 118 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:42, direccion:Ranchería Toledo 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.46921216, lat:24.80115997}} | 2025-09-04 | 2025-11-03 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | 266096.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-17/2025, contratista:C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:532192.34, importe_modificado:532192.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2549078/proyecto_INICIO, 2549078/proyecto_PROCESO, 2549078/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549079 | Proyecto de inversión | 476023.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:476023.11, modificado:476023.11}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, MUNICIPIO DE VICTORIA DE DURANGO - 103902 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 103902 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.95, meta_modificada:49.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Calle Benito Juárez 104 Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle General Felipe Angeles Y Calle Francisco Villa Calle Ignacio Zaragoza LOcalizado a 30 Mts de Farmacias Similares, lon:-104.57453083, lat:24.10316258}} | 2025-09-08 | 2025-11-22 | 476023.11 | 476023.11 | 476023.11 | 476023.11 | 476023.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS, contratista:ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2332995.26, importe_modificado:2332995.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.95}} | {2549079/proyecto_INICIO, 2549079/proyecto_FIN, 2549079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562914 | Proyecto de inversión | 437876.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:437876.18, modificado:437876.18}} | CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO (NORTE) EN LA LOCALIDAD DE ASTILLEROS EN NUEVO IDEAL, DGO. - 103323 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 103323 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2339.2, meta_modificada:2339.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:Camino / Brecha CASAS DE ASTILLEROS DE ABAJO - BORDO DE ABREVADERO NORTE 0 0 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL LLEGANDO A LAS CASAS HABITACION SE TOMA POR EL CAMINO QUE DA AL AGOSTADERO POR EL ARROYO, HASTA LLEGAR A LA PUERTA, lon:-105.08058731, lat:24.78305817}} | 2025-02-04 | 2025-02-24 | 437876.18 | 437876.18 | 437876.18 | 437876.18 | 437876.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI//FISMUN//003//2025, contratista:ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:437876.18, importe_modificado:437876.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2339.2}} | {2562914/proyecto_INICIO, 2562914/proyecto_PROCESO, 2562914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605861 | Proyecto de inversión | 160257.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160257.42, modificado:160257.42}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN AVENIDA 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL DGO - 125487 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 125487 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 5 DE FEBRERO 1300 Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Avenida JOSE RAMON VALDEZ Calle LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO CERCAS DE LA PRIMARIA, BENITO JUÁREZ, Y EN LA ESQUINA ESTÁ UN , lon:-105.08027137, lat:24.88379235}} | 2025-10-30 | 2025-11-30 | 160257.42 | 160257.42 | 160257.42 | 160257.42 | 160257.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/019/2025, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:160257.42, importe_modificado:160257.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2605861/proyecto_PROCESO, 2605861/proyecto_INICIO, 2605861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605862 | Proyecto de inversión | 326760 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:228732.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98028.0, modificado:98028.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LAS LADRILLERAS EN NUEVO IDEAL DGO - 129355 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 129355 | S | 46 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 129 Colonia LAS LADRILLERAS 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL SE ENCUNETRA A ESPALDAS DE LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO BAJANDO EL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA, lon:-105.0739015, lat:24.89806996}} | 2025-11-05 | 2025-11-18 | 98028 | 98028 | 98028 | 98028 | 98028 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI//05/2025, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA DA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:326760.0, importe_modificado:326760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2605862/proyecto_INICIO, 2605862/proyecto_FIN, 2605862/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302600407 | Proyecto de inversión | 2716709.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716709.4, modificado:2716709.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3507544, lat:25.7833498}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 2716709.4 | 2716709.4 | 2716709.4 | 2716709.4 | 2716709.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549134 | Proyecto de inversión | 1359500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679750.0, modificado:679750.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO ( II ETAPA) EN LA LOCALIDAD GENERAL SIMON BOLIVAR, DEL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 80197 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 80197 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Miguel Hidalgo Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Alvaro Obregon Calle Simon Bolivar a un costado de Coordinación Estatal de Bibliotecas Publicas, lon:-103.22617259, lat:24.68855016}} | 2025-08-19 | 2025-10-30 | 679750 | 679750 | 679750 | 679750 | 679750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -013-2025.SBS, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1355654.95, importe_modificado:1355654.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2549134/proyecto_INICIO, 2549134/proyecto_FIN, 2549134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603546 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MANZANAL EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 115995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115995 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:342, direccion:Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-104.4620258, lat:23.86841983}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2603546/proyecto_INICIO, 2603546/proyecto_FIN, 2603546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603545 | Proyecto de inversión | 399160 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:399160.0, modificado:399160.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 115831 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115831 | S | 91 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Flor de Gladiolas 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Llanuras Y Calle De los Tulipanes A 150 MT DEL SALON EL CUBO DE JUEGOS INFANTILES EL RESTO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO , lon:-104.64838936, lat:23.98686485}} | 2025-10-16 | 2025-11-27 | 399160 | 399160 | 399160 | 399160 | 399160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2603545/proyecto_INICIO, 2603545/proyecto_FIN, 2603545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549137 | Proyecto de inversión | 5200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | CONSTRUCCION DE CENTRO PARA LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - 83149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 83149 | S | 8618 | 7918 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2848.0, meta_modificada:2848.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle Leona Vicario Colonia Insurgentes 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Escudo Y Calle Abasolo Calle Lobos a 1 cuadra del I.T.E.S y del COBAED, lon:-105.33464915, lat:23.78905206}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-003/2025 SBS, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA S.A. DE C.V., convocante:Pueblo Nuevo, monto:5200000.0, importe_modificado:2600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2848.0}} | {2549137/proyecto_INICIO, 2549137/proyecto_PROCESO, 2549137/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603544 | Proyecto de inversión | 58700 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58700.0, modificado:58700.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS AHORRADORAS DE LEÑA EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO DEL MUNICIPIO DE DURANGO - 115806 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 115806 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:289, direccion:Ejido Valle Florido 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO, DURANGO, lon:-104.49590835, lat:23.84239485}} | 2025-10-17 | 2025-10-30 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | 58700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-2, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1169280.0, importe_modificado:1169280.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2603544/proyecto_INICIO, 2603544/proyecto_FIN, 2603544/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603543 | Proyecto de inversión | 74070 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:74070.0, modificado:74070.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PARRAS DE LA FUENTE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114708 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114708 | S | 30 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Pueblo Parras de la Fuente 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FINCA PARRAS DE FUENTE, lon:-104.52924326, lat:23.99755468}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 74070 | 74070 | 74070 | 74070 | 74070 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2603543/proyecto_PROCESO, 2603543/proyecto_INICIO, 2603543/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603542 | Proyecto de inversión | 90530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:90530.0, modificado:90530.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PRAXEDIS GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114613 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114613 | S | 34 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:234, direccion:Pueblo Praxedis G Guerrero Viejo 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA GRANJA LADA, lon:-104.55928082, lat:23.94984816}} | 2025-10-17 | 2025-11-27 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | 90530 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2603542/proyecto_INICIO, 2603542/proyecto_FIN, 2603542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549142 | Proyecto de inversión | 446222.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:446222.1, modificado:446222.1}} | CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ABASOLO, MUNICIPIO DE RODEO. - 86741 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86741 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:49.95, meta_modificada:49.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle Francisco Villa Barrio Linda Vista 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Aquiles Serdán Calle Sin Nombre A una distancia de 193 Mts. del Minisúper El de Arriba. Coordenadas: 25.307388,-104.653266. Coor, lon:-104.65739325, lat:25.31472401}} | 2025-08-25 | 2025-11-24 | 446222.1 | 446222.1 | 446222.1 | 446222.1 | 446222.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2025 SBS, contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1487406.91, importe_modificado:1487406.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.95}} | {2549142/proyecto_INICIO, 2549142/proyecto_PROCESO, 2549142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549143 | Proyecto de inversión | 1041184.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1041184.9, modificado:1041184.9}} | CONSTRUCCION DE 7 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE RODEO, DEL MUNICIPO DE RODEO - 86872 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 86872 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.55, meta_modificada:116.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle Juan Escutia Colonia Hidalgo 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre Calle Reforma Localizado a 115 Mts. del Parque Hidalgo, Coordenadas: 25.182150,-104.566083. Coordenadas del total de Viviendas: , lon:-104.5660889, lat:25.18211704}} | 2025-08-25 | 2025-11-22 | 1041184.9 | 1041184.9 | 1041184.9 | 1041184.9 | 1041184.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-007-2025 SBS, contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1487406.91, importe_modificado:1487406.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.55}} | {2549143/proyecto_INICIO, 2549143/proyecto_PROCESO, 2549143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549046 | Proyecto de inversión | 41150 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:41150.0, modificado:41150.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JUAN B CEBALLOS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114488 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114488 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISELANEA SARAHI, lon:-104.66674164, lat:24.20480386}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | 41150 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2549046/proyecto_INICIO, 2549046/proyecto_PROCESO, 2549046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549207 | Proyecto de inversión | 234102.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117051.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117051.4, modificado:116651.41}} | EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA SOLAR FOTOVOLTÁICO EN LA LOCALIDAD DE POTREROS DE CHAIDEZ EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 57867 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 57867 | S | 111 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:64, direccion:Ranchería Potrero de Chaidez 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES La ubcacion es a 50Mt antes de llegar al centro comunitario de aprendizaje, lon:-105.84417499, lat:25.11757299}} | 2025-05-26 | 2025-06-20 | 116651.41 | 116651.41 | 116651.41 | 116651.41 | 116651.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS, contratista:OBED ASIEL MACIAS ARREOLA, convocante:Tepehuanes, monto:3564003.12, importe_modificado:3564003.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2549207/proyecto_PROCESO, 2549207/proyecto_INICIO, 2549207/proyecto_FIN, 2549207/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402603541 | Proyecto de inversión | 3736420 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3736420.0, modificado:3736420.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN DURANGO MUNICIPIO VICTORIA DE DURANGO - 114414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114414 | S | 676 | 686 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:454.0, meta_modificada:454.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle PLATINO Colonia FIDEL VELAZQUEZ AMP 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle BOTICARIOS Y Calle JOYEROS Calle CANTINEROS A 200 METROS DEL DEPORTIVO CUARTELAZO., lon:-104.59796649, lat:24.06816467}} | 2025-10-10 | 2025-12-12 | 3736420 | 3736420 | 3736420 | 3736420 | 3736420 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:454.0}} | {2603541/proyecto_INICIO, 2603541/proyecto_FIN, 2603541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549145 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224607.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACIÓN) EN LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PATONI EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 87401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 87401 | S | 280 | 237 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2321.0, meta_modificada:2321.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:22, direccion:Ranchería JOSÉ MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA, lon:-104.44181317, lat:24.88348951}} | 2025-08-25 | 2025-09-22 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | 224607.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-14/2025, contratista:DESARROLLADORA AHAM SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449215.0, importe_modificado:449215.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2321.0}} | {2549145/proyecto_INICIO, 2549145/proyecto_PROCESO, 2549145/proyecto_FIN, 2549145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562111 | Proyecto de inversión | 37587453 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.7587453E7, modificado:3.720861686E7}} | Equipamiento de Hospital del Niño 2da Etapa, Col. Isabel Almanza - 66482 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Durango | 66482 | S | 64022 | 59098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6278.0, meta_modificada:6278.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 1ro de mayo Colonia Isabel Almanza 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Ignacio de la Llave El Hospital del niño se encuentra ubicado en la calle 1 de mayo entre la calle Benito Juárez y la ca, lon:-104.62367756, lat:24.00680637}} | 2025-03-10 | 2025-06-07 | 37208616.86 | 37208616.86 | 37208616.86 | 37208616.86 | 37208616.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-001/2025, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3.720861688E7, importe_modificado:3.720861688E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6278.0}} | {2562111/proyecto_INICIO, 2562111/proyecto_PROCESO, 2562111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549045 | Proyecto de inversión | 49380 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49380.0, modificado:49380.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO - 114401 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 114401 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:279, direccion:Ejido Sebastián Lerdo de Tejada 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE CARNITAS EL GORDO, lon:-104.63557988, lat:23.9522802}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | 49380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2549045/proyecto_INICIO, 2549045/proyecto_FIN, 2549045/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605867 | Proyecto de inversión | 757677.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:757677.87, modificado:757677.87}} | REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO EN LA CALLE 50 ANIVERSARIO DE NUEVO IDEAL DGO - 125102 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 125102 | S | 240 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:307.8, meta_modificada:307.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calle 50 ANIVERSARIO Colonia NUEVO IDEAL 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Avenida 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA Y TERMINA E, lon:-105.07006942, lat:24.89057698}} | 2025-10-29 | 2025-12-03 | 757677.87 | 757677.87 | 757677.87 | 757677.87 | 757677.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/016/2025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:757677.87, importe_modificado:757677.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:307.8}} | {2605867/proyecto_INICIO, 2605867/proyecto_FIN, 2605867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402621595 | Proyecto de inversión | 487500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:487500.0, modificado:487012.5}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL,DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal |  | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:255.6, meta_modificada:255.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD, lon:-105.08, lat:24.8839}} | 2025-11-15 | 2025-12-20 | 487012.5 | 487012.5 | 487012.5 | 487012.5 | 487012.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/REPUVE/003-2025, contratista:MANUEL HERNANDEZ VILLA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:487012.5, importe_modificado:487012.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:255.6}} | {2621595/proyecto_PROCESO, 2621595/proyecto_FIN, 2621595/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605863 | Proyecto de inversión | 680713.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:249500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431213.4, modificado:431213.4}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA POZO NUMERO 2 NUEVO IDEAL DGO - 128732 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 128732 | S | 3000 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:Camino / Brecha GUILLERMO PRIETO - RANHCO LOS 3 0 500 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL UBICADO EN PARCELA CAMINO A RANCHO LOS 3, lon:-105.0141611, lat:24.87400992}} | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 431213.4 | 431213.4 | 431213.4 | 431213.4 | 431213.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/03/2025, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:680713.4, importe_modificado:680713.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2605863/proyecto_FIN, 2605863/proyecto_PROCESO, 2605863/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA MUNICIPAL REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562432 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCIÒN DE AULA EN LOS GUAYABOS PUEBLO NUEVO DURANGO - 83401 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 83401 | S | 220 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:Pueblo LOS GUAYABOS 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.54335079, lat:23.45181584}} | 2025-09-19 | 2025-11-19 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-027/2025, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2562432/proyecto_INICIO, 2562432/proyecto_PROCESO, 2562432/proyecto_INICIO, 2562432/proyecto_PROCESO, 2562432/proyecto_FIN, 2562432/proyecto_INICIO, 2562432/proyecto_PROCESO, 2562432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597295 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54945.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE LEOPOLDO REYES, ENTRE CALLE DE ROSA MARÍA CARDOZA Y CALLE FRANCISCO QUIÑONES COL. MORELOS, EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2510001002001 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.32, meta_modificada:32.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LEOPOLDO REYES ENTRE CALLE ROSA MARIA CARDOZA Y CALLE FRANCISCO QUIÑONES, lon:-105.363199, lat:23.776172}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 54945 | 54945 | 54945 | 54945 | 54945 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-001/2025, contratista:SAVILO CONSTRUCCIÓN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:54945.0, importe_modificado:54945.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}} | {2597295/proyecto_INICIO, 2597295/proyecto_FIN, 2597295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616966 | Proyecto de inversión | 42500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42500.0, modificado:42457.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE 40 BATALLÓN Y CALLE TOPIA EN LA LOCALIDAD DEL SALTO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2510001010304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-105.3618, lat:23.77993}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | 42457.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-003/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:22477.5, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {2616966/proyecto_INICIO, 2616966/proyecto_FIN, 2616966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616822 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22477.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO EN LA LOCALIDAD DEL SALTO, DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2510001007303 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.44, meta_modificada:13.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ, lon:-105.3618, lat:23.77993}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | 22477.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-003/2025, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:22477.5, importe_modificado:22477.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13.44}} | {2616822/proyecto_INICIO, 2616822/proyecto_FIN, 2616822/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600185 | Proyecto de inversión | 32500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32500.0, modificado:32467.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA ASERRADEROS, ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA MADEDERA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:19.11, meta_modificada:19.11}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.11, meta_modificada:19.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA ASERRADEROS, ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA MADEDERA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO., lon:-105.363314, lat:23.777114}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | 32467.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-REPUVE-002/2025, contratista:JOSE ALFREDO OLIVAS MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:32467.5, importe_modificado:32467.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:19.11}, meta2: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.11}} | {2600185/proyecto_INICIO, 2600185/proyecto_PROCESO, 2600185/proyecto_INICIO, 2600185/proyecto_PROCESO, 2600185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605866 | Proyecto de inversión | 478159.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:478159.33, modificado:478159.33}} | AMPLIACION DE COLECTOR DE DRENAJE EN AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ DE LA COLONIA LIBERTAD DE NUEVO IDEAL DGO - 126851 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 126851 | S | 150 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida JOSE RAMON VALDEZ Colonia LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida ISABELA CATOLICA Calle FERROCARIL SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZ, lon:-105.07080581, lat:24.89195374}} | 2025-10-27 | 2025-11-27 | 478159.33 | 478159.33 | 478159.33 | 478159.33 | 478159.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NIFISMUN0152025, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:478159.33, importe_modificado:478159.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2605866/proyecto_FIN, 2605866/proyecto_INICIO, 2605866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527070 | Proyecto de inversión | 449318.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449318.22, modificado:449318.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL BOULEVARD BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 19483 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 19483 | S | 516 | 498 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Andador AGUA MARINA Y Calle BERILIO Calle CARMELITAS DESCALZAS ENFRENTE DEL TALLER MUELLES GIL ATRAS DE LA AGENCIA DE , lon:-105.3573271, lat:23.7836307}} | 2025-05-27 | 2025-07-27 | 449318.22 | 449318.22 | 449318.22 | 449318.22 | 449318.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-011/2025, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:449318.21, importe_modificado:449318.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:38.0}} | {2527070/proyecto_PROCESO, 2527070/proyecto_INICIO, 2527070/proyecto_FIN, 2527070/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562083 | Proyecto de inversión | 233804.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116902.22, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116902.22, modificado:116902.22}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLAD EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE TIERRA Y LIBERTAD Y REVOLUCION EN CANATLAN - 77696 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 77696 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle LAZAR CARDENAS Colonia EJIDAL 34454 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle REVOLICION Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle CNC EN CONTA ESQUINA DE CAMPO DE FUT BOL NEW CAMP A UNA CUADRA TAMBIEN DE ESTADIO JAVIER RUIZ HERRERA, lon:-104.77087871, lat:24.52261108}} | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 116902.22 | 116902.22 | 116902.22 | 116902.22 | 116902.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154018, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:943572.4, importe_modificado:943572.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2562083/proyecto_INICIO, 2562083/proyecto_FIN, 2562083/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562084 | Proyecto de inversión | 579972.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:1, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289986.06, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289986.06, modificado:289986.06}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MARIANO BALLEZA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE PUEBLA EN CANATLAN, DGO. - 77698 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 77698 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Calle MARIANO BALLEZA Colonia VALENZUELA 34455 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle PUEBLA Y Calle FERROCARRIL Calle FRANCISCO VILLA A TRES CUADRAS DEL LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL CBTA 28, lon:-104.77475425, lat:24.52010747}} | 2025-02-01 | 2025-02-15 | 289986.06 | 289986.06 | 289986.06 | 289986.06 | 289986.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:154018, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:943572.4, importe_modificado:943572.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:213.0}} | {2562084/proyecto_INICIO, 2562084/proyecto_FIN, 2562084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, EN PROGRAMA U001 REPORTAR EL MODIFICADO EN CERO, Y CAMBIAR EL MONTO DESDE EL MOFDIFICADO HASTA EL PAGADO, PARA QUE EN EL AVANCE FINANCIERO LLEGUE AL 100%, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302602227 | Proyecto de inversión | 2263735.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2263735.73, modificado:2263735.73}} | 259003 3RA ETAPA DE LA MODERNIZACIÓN DE LABORATORIOS EN EL INSTITTUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DEL GUADIANA LOC.VILLA MONTEMORELOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DIT0001H-259003 | S | 320 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Villamontemorelos, lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2025-09-09 | 2025-09-18 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | 2263735.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549085 | Proyecto de inversión | 2179958.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2179958.33, modificado:2175097.95}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad San Lucas de Ocampo (Diez de Octubre) (I Etapa), Municipio de San Juan del Río. - 105752 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 105752 | S | 754 | 691 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:15, direccion:Pueblo 10 de Octubre ( San Lucas de Ocampo) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 50 Mts de la Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús del Lugar, lon:-104.63456693, lat:24.73247323}} | 2025-09-15 | 2025-11-28 | 2175097.95 | 2175097.95 | 2175097.95 | 2175097.95 | 2175097.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-070-25, contratista:TRITON OBRAS INTELIGENTES, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2175097.95, importe_modificado:2175097.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2549085/proyecto_INICIO, 2549085/proyecto_FIN, 2549085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549088 | Proyecto de inversión | 164600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:164600.0, modificado:164600.0}} | Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda en la localidad Felipe Carrillo Puerto, Municipio Guadalupe Victoria - 107525 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 107525 | S | 52 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Calle Benito Juárez Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Felipe Ángeles Calle Guadalupe Victoria se encuentra a dos cuadra, lon:-104.01118772, lat:24.33305462}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | 164600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2549088/proyecto_INICIO, 2549088/proyecto_FIN, 2549088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549090 | Proyecto de inversión | 83860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83860.0, modificado:83860.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA - 107812 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 107812 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE LA CARNICERIA LONG HORN, lon:-104.00736859, lat:24.32508672}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2549090/proyecto_INICIO, 2549090/proyecto_PROCESO, 2549090/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527077 | Proyecto de inversión | 1231499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1231499.1, modificado:1231499.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA EL BRILLANTE PIEDRA BOLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 4204 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 4204 | S | 85 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia EL BRILLANTE 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, POR DONDE ESTA EL MACROTANQUE, CALLE QUE DA A LA PRESA , lon:-105.34316814, lat:23.78108122}} | 2025-04-16 | 2025-06-16 | 1231499.1 | 1231499.1 | 1231499.1 | 1231499.1 | 1231499.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:01-SIDEAPAS/PROSANEAR/2024, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1231499.1, importe_modificado:1231499.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2527077/proyecto_INICIO, 2527077/proyecto_PROCESO, 2527077/proyecto_INICIO, 2527077/proyecto_PROCESO, 2527077/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527081 | Proyecto de inversión | 427546.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427546.17, modificado:427546.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 19692 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 19692 | S | 110 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle ZURDO GALINDO Colonia VICENTE GUERRERO 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SAN FABIAN Calle SAN PEDRO POR LA CALLEL PRINCIPAL D ELA COLONIA, A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DEL MACROTANQUE , lon:-105.37296974, lat:23.78314963}} | 2025-05-27 | 2025-07-27 | 427546.17 | 427546.17 | 427546.17 | 427546.17 | 427546.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-015/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:793324.32, importe_modificado:793324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2527081/proyecto_INICIO, 2527081/proyecto_FIN, 2527081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549167 | Proyecto de inversión | 2790555.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2790555.04, modificado:2784991.6}} | Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad Cuencamé del Municipio de Cuencamé (I Etapa) - 90472 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 90472 | S | 5890 | 5695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CUENCAME - CUENCAME 2 268 35800 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ La ubicacion esta situada a 258 mts de la minera de Avino (MIASA),por su parte posterior., lon:-103.6982588, lat:24.87566697}} | 2025-09-01 | 2025-11-29 | 2784991.6 | 2784991.6 | 2784991.6 | 2784991.6 | 2784991.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-071-25.sbs, contratista:PERFORACIONES INGENIERIA Y SERVICIOS TERCER CIELO, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2784991.6, importe_modificado:2784991.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2549167/proyecto_INICIO, 2549167/proyecto_FIN, 2549167/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605647 | Proyecto de inversión | 88226.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88226.01, modificado:88256.01}} | REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGUITAS, CANATLÁN, DGO. - 134090 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 134090 | S | 40 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:29, direccion:Pueblo CIENEGUITAS 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN EN CIENEGUITAS, lon:-104.98311885, lat:24.57622858}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 88256.01 | 88256.01 | 88256.01 | 88256.01 | 88256.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:160704, contratista:, convocante:SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN, monto:88256.01, importe_modificado:88256.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605647/proyecto_FIN, 2605647/proyecto_PROCESO, 2605647/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549169 | Proyecto de inversión | 3770530 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1885265.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1885265.0, modificado:1885265.0}} | Construcción de comedor escolar en la Universidad Tecnológica de Poanas, en el municipio de Poanas - 90966 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 90966 | S | 494 | 456 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:VILLA UNIÓN, POANAS Frente a una rancheria, lon:-104.05382362, lat:23.96001119}} | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 1885265 | 1885265 | 1885265 | 1885265 | 1885265 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INIFEED-259200-25 SBS, contratista:SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO, convocante:INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1884873.55, importe_modificado:1884873.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:253.0}} | {2549169/proyecto_INICIO, 2549169/proyecto_FIN, 2549169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605649 | Proyecto de inversión | 563135.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563135.6, modificado:563135.6}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO M ALTAMIRANO MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO.AYUANTAMIENTO EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO - 134451 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Obras Públicas | 134451 | S | 450 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:60, direccion:Pueblo IGANACIO M ALTAMIRANO 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.71974205, lat:24.59782653}} | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 563135.6 | 563135.6 | 563135.6 | 563135.6 | 563135.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.FISMDF.IBE.006.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:563135.6, importe_modificado:563135.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:470.0}} | {2605649/proyecto_INICIO, 2605649/proyecto_FIN, 2605649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622438 | Proyecto de inversión | 197959.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197959.34, modificado:197959.34}} | 258041 Jardin de Niños Urbano Victoria de Durango instalacion de enjarre de barda perimetral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258041 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col. Niños Héroes Norte, lon:-104.694674, lat:24.039292}} | 2025-09-19 | 2025-10-30 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | 197959.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622440 | Proyecto de inversión | 500028.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500028.53, modificado:500028.53}} | 258057 J. de N. Urbano Arco Iris de Ilusión construcción de aula usaer (adosada) de 3.00x8.00 mts. est. R.D.C. en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258057 | S | 40 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:34.84, meta_modificada:34.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Fracc. Jardines de San Antonio, lon:-104.599861, lat:24.054799}} | 2025-10-24 | 2026-01-08 | 500028.53 | 500028.53 | 500028.53 | 500028.53 | 500028.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:34.84}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549210 | Proyecto de inversión | 3941633.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3941633.78, modificado:3941633.78}} | CONSTRUCCIÓN DE 29 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DURANGO MUNICIPIO DE DURANGO - 58389 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 58389 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:482.85, meta_modificada:482.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 12 de Octubre 112 Colonia Asentamientos Humanos 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Leo Y Calle Virgo Calle San Judas Tadeo a 400 Mt del Club deportivo La Tribu, El resto de Beneficiarios en padron, lon:-104.67864421, lat:23.99550847}} | 2025-06-27 | 2025-10-24 | 3941633.78 | 3941633.78 | 3941633.78 | 3941633.78 | 3941633.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-003-2025 SBS, contratista:DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:5161778.36, importe_modificado:5161778.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:482.85}} | {2549210/proyecto_INICIO, 2549210/proyecto_PROCESO, 2549210/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622477 | Proyecto de inversión | 1940000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1940000.0, modificado:1940000.0}} | 258073 Esc. Prim. José María Iglesias rehabilitación de servicios sanitarios e impermeabilizante y pintura en edificio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258073 | S | 56 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Nazas Nazas, lon:-104.120237, lat:25.221183}} | 2025-11-11 | 2026-03-02 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | 1940000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549091 | Proyecto de inversión | 2380115.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2380115.55, modificado:2380115.55}} | CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 108037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 108037 | S | 32 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.75, meta_modificada:249.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Genaro Vázquez 105 Colonia Asentamientos Humanos 34169 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Palacio de los Flamingos Y Calle Heraclio Bernal Calle 20 de septiembre Localizado a 91 Mts. de Farmacia Farmasi, lon:-104.67130741, lat:24.00077879}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 2380115.55 | 2380115.55 | 2380115.55 | 2380115.55 | 2380115.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-046-25, contratista:MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2843898.4, importe_modificado:2843898.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.75}} | {2549091/proyecto_INICIO, 2549091/proyecto_FIN, 2549091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595958 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225000.0, modificado:224650.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BULEVARD DE ACCESO A LOCALIDAD DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD SAN JUAN DEL RIO - 108327 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 108327 | S | 335 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1374.0, meta_modificada:1374.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:18, direccion:Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45 , lon:-104.45745501, lat:24.90178993}} | 2025-09-30 | 2025-10-31 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | 224650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-13/2025, contratista:C. ALICIA DÍAZ PANUCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:449300.0, importe_modificado:449300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1374.0}} | {2595958/proyecto_INICIO, 2595958/proyecto_PROCESO, 2595958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549093 | Proyecto de inversión | 123450 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123450.0, modificado:123450.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 108508 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108508 | S | 21 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Colonia Francisco I Madero Centro 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2, lon:-104.31574197, lat:24.40505889}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | 123450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2549093/proyecto_INICIO, 2549093/proyecto_FIN, 2549093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549094 | Proyecto de inversión | 296280 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:296280.0, modificado:296280.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 108744 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 108744 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Calle JUAREZ Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle MINA Calle HIDALGO SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA PARROQUIA DE PANUCO DE CORONADO, lon:-104.32439515, lat:24.53905512}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 296280 | 296280 | 296280 | 296280 | 296280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2549094/proyecto_INICIO, 2549094/proyecto_FIN, 2549094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600449 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-04 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6970649, lat:24.0163294}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600450 | Proyecto de inversión | 790683 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790683.0, modificado:790683.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA DIURNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 1452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO, lon:-104.686436, lat:24.0154297}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 790683 | 790683 | 790683 | 790683 | 790683 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402621307 | Proyecto de inversión | 3222865.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3222865.32, modificado:3222865.32}} | REHABILITACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-04 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO., lon:-104.6875219, lat:24.0127958}} | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562425 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. EL BRILLANTE EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79301 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79301 | S | 216 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PLOMO Colonia EL BRILLANTE 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ZINC Y Calle ORO Calle PLATINO A UNA CUADRA DE LA FUNERARIA LATINOAMERICANA, MESA DE VENEGAS PLAZA, A 2 CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL , lon:-105.34966553, lat:23.78546048}} | 2025-08-27 | 2025-10-27 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-037/2025, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.0}} | {2562425/proyecto_FIN, 2562425/proyecto_PROCESO, 2562425/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562427 | Proyecto de inversión | 1231499.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:947307.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284192.1, modificado:284192.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN COL. PIEDRA BOLA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 72799 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 72799 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle EL BOSQUE Calle CALANDRIA A DOS CUADRAS DE LA PRESA, A UNA CUADRA DE LA VIA , lon:-105.34378463, lat:23.78194718}} | 2025-09-15 | 2025-10-15 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | 284192.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-PROSANEAR-01/2024, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1231499.1, importe_modificado:1231499.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2562427/proyecto_INICIO, 2562427/proyecto_PROCESO, 2562427/proyecto_FIN, 2562427/proyecto_INICIO, 2562427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562431 | Proyecto de inversión | 300000.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.3, modificado:300000.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PUEBLO NUEVO PUEBLO NUEVO DURANGO - 71605 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 71605 | S | 618 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:68, direccion:Pueblo PUEBLO NUEVO 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO AL OESTE DE LA COMUNIDA, CERCA DE LA FAMOSA CASA DE LOS CAMPAGNE , lon:-105.36876786, lat:23.38284995}} | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 300000.3 | 300000.3 | 300000.3 | 300000.3 | 300000.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-029/2025, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2562431/proyecto_PROCESO, 2562431/proyecto_INICIO, 2562431/proyecto_FIN, 2562431/proyecto_PROCESO, 2562431/proyecto_FIN, 2562431/proyecto_INICIO, 2562431/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562434 | Proyecto de inversión | 98360.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98360.04, modificado:98360.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA EN LA COL. JUÁREZ EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79348 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79348 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle JUAREZ Colonia JUAREZ 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle ZARAGOZA AUN COSTADO DE VENEGAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA , lon:-105.35997541, lat:23.77880187}} | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 98360.04 | 98360.04 | 98360.04 | 98360.04 | 98360.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-021/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:787592.59, importe_modificado:787592.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.0}} | {2562434/proyecto_INICIO, 2562434/proyecto_PROCESO, 2562434/proyecto_FIN, 2562434/proyecto_PROCESO, 2562434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562437 | Proyecto de inversión | 427180 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:427180.0, modificado:427180.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL HABAL PUEBLO NUEVO DURANGO - 79345 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79345 | S | 116 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8500.0, meta_modificada:8500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:Pueblo EL HABAL 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA CASA DEL JUEZ , lon:-105.48418386, lat:23.37901357}} | 2025-08-28 | 2025-10-28 | 427180 | 427180 | 427180 | 427180 | 427180 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-036/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:427180.0, importe_modificado:427180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8500.0}} | {2562437/proyecto_INICIO, 2562437/proyecto_FIN, 2562437/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549171 | Proyecto de inversión | 2101992.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2101992.36, modificado:2099738.59}} | Construcción de tanque de almacenamiento de 200 M3 e interconexión a la red de distribución, en la Localidad de El Nayar - 91099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 91099 | S | 2095 | 2066 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:Pueblo EL NAYAR 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle 3 MOLINOS Calle 5 de Mayo La localización está localizada a 70 Mts del Templo de la Vírgen de Guadalupe del lugar., lon:-104.70040756, lat:23.95831825}} | 2025-09-02 | 2025-11-17 | 2099738.59 | 2099738.59 | 2099738.59 | 2099738.59 | 2099738.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-074-25, contratista:DESARROLLO ITURRIA SA DE CV, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2099738.59, importe_modificado:2099738.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2549171/proyecto_INICIO, 2549171/proyecto_PROCESO, 2549171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605650 | Proyecto de inversión | 181923.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18192.37, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163731.31, modificado:184197.72}} | Suministro e Instalación de calentador solar en la ciudad de Canatlán, Dgo. - 134028 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 134028 | S | 48 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CANATLÁN, CANATLÁN varios domicilios dentro de la ciudad de Canatlán Durango, lon:-104.77313776, lat:24.51895246}} | 2025-11-21 | 2025-12-31 | 184197.72 | 184197.72 | 184197.72 | 184197.72 | 184197.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAN.CMC.BENF001.FISMDF.007.MEV.2025, contratista:RAFAEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:CANATLAN, monto:204664.13, importe_modificado:204664.13}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2605650/proyecto_INICIO, 2605650/proyecto_FIN, 2605650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549050 | Proyecto de inversión | 1200723.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1200723.48, modificado:1198791.4}} | Construcción de linea de conducción al tanque de almacenamiento e interconexión a la red de distribución en la Localidad de Topia del Municipio de Topia - 92621 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 92621 | S | 417 | 433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Pueblo Topia 34543 TOPIA, TOPIA Localizado a 200 Mts. del Mini Súper Los Arcos., lon:-106.56404406, lat:25.2110775}} | 2025-09-02 | 2025-11-28 | 1198791.4 | 1198791.4 | 1198791.4 | 1198791.4 | 1198791.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-078-25, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1198791.4, importe_modificado:1198791.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2549050/proyecto_INICIO, 2549050/proyecto_PROCESO, 2549050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549051 | Proyecto de inversión | 148740.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:148740.7, modificado:148740.7}} | CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA GRANDE , EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 93090 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 93090 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.65, meta_modificada:16.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:8, direccion:Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO ote 3 Manzana 5. Gira a la Derecha de la Carretera de Entrada al poblado por terracería, 61 Mts y gira a la Izquierda 55 Mts por terracería ( Calles sin nombre)., lon:-104.53995046, lat:24.7581824}} | 2025-08-29 | 2025-11-24 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | 148740.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COESVI-I3-CD-008-2025.SBS, contratista:SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:1784888.03, importe_modificado:1784888.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.65}} | {2549051/proyecto_INICIO, 2549051/proyecto_FIN, 2549051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549054 | Proyecto de inversión | 210006.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:210006.4, modificado:208575.27}} | Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo con bomba de baja turbulencia en la Localidad de Juan B. Ceballos - 94922 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 94922 | S | 365 | 353 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:Calle Sin Nombre Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO Se localiza al pie de carretera Durango- Canatlán a 180 Mt de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, lon:-104.66357843, lat:24.20764871}} | 2025-09-03 | 2025-10-07 | 208575.27 | 208575.27 | 208575.27 | 208575.27 | 208575.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-068-25, contratista:JOSE GERARDO GURROLA HERRERA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:208575.27, importe_modificado:208575.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2549054/proyecto_INICIO, 2549054/proyecto_PROCESO, 2549054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549060 | Proyecto de inversión | 864575.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432287.98, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:432287.98, modificado:432000.0}} | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO (LAGUNAS DE OXIDACION) EN LA LOCALIDAD DE ESTACIA BLANCA EN SAN JUAN DEL RIO - 97992 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 97992 | S | 111 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:16, direccion:Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.48488891, lat:24.80340275}} | 2025-09-29 | 2025-10-31 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | 432000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-06/2025, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:864000.0, importe_modificado:864000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2549060/proyecto_INICIO, 2549060/proyecto_PROCESO, 2549060/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549062 | Proyecto de inversión | 531508.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265754.11, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:265754.11, modificado:265694.32}} | CONSTRUCCION DE VIALIDAD CON CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DONCELES DEL FRACCIONAMIENTO EL CENTENARIO, MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO - 98668 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 98668 | S | 50 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle Donceles Colonia Centenario 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Santa Adela Y Calle Brittingam Calle 5 de Mayo Localizado a 400 Mts de Unidad Deportiva el Centenario, lon:-103.49871232, lat:25.63241798}} | 2025-09-03 | 2025-11-15 | 265694.32 | 265694.32 | 265694.32 | 265694.32 | 265694.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-049-25.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:531388.65, importe_modificado:531388.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.0}} | {2549062/proyecto_INICIO, 2549062/proyecto_FIN, 2549062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402604089 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Mantenimiento y conservación de equipo de equipo de transporte terrestre para la verificación y seguimiento de obras y acciones financiadas con recursos del FAIS - 6077 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 6077-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-11-06 | 2025-12-31 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:COESVI-AD-FISE-01-2025.SBS, contratista:DAVID VICTORINO RUIZ, convocante:COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA, monto:349856.74, importe_modificado:349856.74}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} | {2604089/proyecto_PROCESO, 2604089/proyecto_FIN, 2604089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402604090 | Acción | 324975.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:324975.97, modificado:324975.97}} | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones del FAIS 2025 - 6239 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 6239-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-11-30 | 2025-12-31 | 324975.97 | 324975.97 | 324975.97 | 324975.97 | 324975.97 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CAED-FISE-001-2025.SBS, contratista:SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:324975.97, importe_modificado:324975.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:10.0}} | {2604090/proyecto_PROCESO, 2604090/proyecto_FIN, 2604090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402604091 | Acción | 263740 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:263740.0, modificado:263740.0}} | Mantenimiento y conservación de equipo de transporte para la verificación y seguimiento de obras y acciones del FAIS 2025 - 6246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 6246-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 263740 | 263740 | 263740 | 263740 | 263740 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SBS-DBS-175-2025, contratista:ALBINA MARGARITA ORONA GARCIA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:295948.0, importe_modificado:295948.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:13.0}} | {2604091/proyecto_INICIO, 2604091/proyecto_FIN, 2604091/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562449 | Proyecto de inversión | 768522.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768522.01, modificado:768522.01}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN BERNARDINO DE MILPILLAS PUEBLO NUEVO DURANGO - 94694 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 94694 | S | 216 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:239.4, meta_modificada:239.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:Pueblo SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO HACIE EL NORTE DE LA ORILLA, CERCA DE LA CASA DE JULIAN GAMIZ , lon:-105.15471578, lat:23.38660721}} | 2025-09-20 | 2025-11-20 | 768522.01 | 768522.01 | 768522.01 | 768522.01 | 768522.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-025/2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:768522.01, importe_modificado:768522.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:239.4}} | {2562449/proyecto_INICIO, 2562449/proyecto_PROCESO, 2562449/proyecto_FIN, 2562449/proyecto_PROCESO, 2562449/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562451 | Proyecto de inversión | 255626 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255626.0, modificado:255626.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA JARDINES EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 79205 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 79205 | S | 89 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle VIOLETA Colonia JARDINES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle GERANIO Y Calle TULIPAN Calle GARDENIA A ESPALDAS DEL TALLER DE SERVICIOS GENERALES, A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL , lon:-105.3531255, lat:23.78698421}} | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 255626 | 255626 | 255626 | 255626 | 255626 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-015/2025, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:793324.32, importe_modificado:793324.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.0}} | {2562451/proyecto_PROCESO, 2562451/proyecto_FIN, 2562451/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562452 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VICTORIA AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 49243 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 49243 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DURANGUENSIS Colonia LA VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LOS SAUCES Y Calle CEDRO Calle SEQUOYA AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, A UN COSTADO DE LA ORAE Y DEL CREE , lon:-105.37456834, lat:23.77773996}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-021/2025, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:787592.59, importe_modificado:787592.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:101.0}} | {2562452/proyecto_INICIO, 2562452/proyecto_FIN, 2562452/proyecto_PROCESO, 2562452/proyecto_INICIO, 2562452/proyecto_PROCESO, 2562452/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562463 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL DURAZNO PUEBLO NUEVO DURANGO - 71649 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 71649 | S | 110 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:Pueblo EL DURAZNO 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN PABLO , lon:-105.61738024, lat:23.87011498}} | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-013/2025, contratista:FRANCISCO RETANA ADAME, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0}} | {2562463/proyecto_INICIO, 2562463/proyecto_PROCESO, 2562463/proyecto_FIN, 2562463/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605774 | Proyecto de inversión | 695824 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347912.0, modificado:347912.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:347912.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA VICTORIA EN EL SALTO - 126868 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126868 | S | 102 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DE LOS FRESNOS Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ROBLE Y Calle EL BOSQUE Calle PIÑONERO CALLE DEL COLEGIO JEANNE DE MATEL, ENFRENTE DE LA CASA DE LA FAMILIA ALEMAN LOZANO, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL, lon:-105.37258082, lat:23.76774717}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 347912 | 347912 | 347912 | 347912 | 347912 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:003/SIDEAPAS/PRODER/2025-2028/2025, contratista:MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:347912.0, importe_modificado:347912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2605774/proyecto_PROCESO, 2605774/proyecto_FIN, 2605774/proyecto_INICIO, 2605774/proyecto_FIN, 2605774/proyecto_PROCESO, 2605774/proyecto_FIN, 2605774/proyecto_PROCESO, 2605774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605775 | Proyecto de inversión | 1889301.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:1598612.82, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290688.25, modificado:290688.25}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MORELOS EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 126876 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 126876 | S | 66 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:561.28, meta_modificada:561.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL ALMONTE GAVILAN Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle ESCUINAPA Calle TLAHUALILO CALLE DEL PARQUE, A UNOS CUANTOS METROS DE LA SUPERCARRETERA DGO-MZT , lon:-105.36193827, lat:23.76803048}} | 2025-11-17 | 2025-12-31 | 290688.25 | 290688.25 | 290688.25 | 290688.25 | 290688.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:004/SIDEAPAS/PROSANEAR/2025-2028/2025, contratista:CARLOS GALEANA DAVILA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:290688.25, importe_modificado:290688.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:561.28}} | {2605775/proyecto_INICIO, 2605775/proyecto_PROCESO, 2605775/proyecto_INICIO, 2605775/proyecto_PROCESO, 2605775/proyecto_FIN, 2605775/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538511 | Proyecto de inversión | 289695.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289695.21, modificado:289695.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE PINABETE COLONIA VICTORIA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 28938 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 28938 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.83, meta_modificada:112.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle PINABETE Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HUIZACHE Y Calle LOS ENCINOS Calle MANGLAR A DOS CUADRAS DE LA PLAZA A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL LA VICTORIA , lon:-105.37379251, lat:23.7723164}} | 2025-06-16 | 2025-08-16 | 289695.21 | 289695.21 | 289695.21 | 289695.21 | 289695.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-006/2025, contratista:LAURA TORRES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:289695.21, importe_modificado:289695.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.83}} | {2538511/proyecto_PROCESO, 2538511/proyecto_INICIO, 2538511/proyecto_FIN, 2538511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549105 | Proyecto de inversión | 83860 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:83860.0, modificado:83860.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 110511 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110511 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CECyTED EMSaD 11, lon:-104.32339737, lat:24.54199278}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | 83860 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2549105/proyecto_INICIO, 2549105/proyecto_FIN, 2549105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549104 | Proyecto de inversión | 167720 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:167720.0, modificado:167720.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEPOSITOS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA (TINACOS-CISTERNA) CON CAPACIDAD DE 800 LITROS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 110346 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 110346 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Calle LAZARO CARDENAS Colonia Francisco I Madero 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Calle JULIAN CARRILLO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ELECTRONICA MENDOZA, lon:-104.31831153, lat:24.40373991}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 167720 | 167720 | 167720 | 167720 | 167720 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2549104/proyecto_INICIO, 2549104/proyecto_PROCESO, 2549104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597276 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112387.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA Y CERRADA ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE CANATLÁN, DGO. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 2510001000101 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:zaragosa, lon:-104.7815449, lat:24.5254862}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 112387.5 | 112387.5 | 112387.5 | 112387.5 | 112387.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.001.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:112387.5, importe_modificado:112387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2597276/proyecto_PROCESO, 2597276/proyecto_FIN, 2597276/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549063 | Proyecto de inversión | 3538311.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769155.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1769155.67, modificado:1777161.87}} | REHABILITACION DE VIALIDAD EN AVENIDA CENTRAL, COLONIA VALLE DE CHAPALA EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 98944 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 98944 | S | 290 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6565.0, meta_modificada:6565.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida Central Colonia Valle de Cahapala 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle POniente Y Calle Oriente Boulevard Sanchez Madariaga La avenida pasa por Centro Comunitario Chapala, lon:-103.52887066, lat:25.57958045}} | 2025-09-02 | 2025-11-04 | 1777161.87 | 1777161.87 | 1777161.87 | 1777161.87 | 1777161.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-052-25.SBS, contratista:CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3554323.75, importe_modificado:3554323.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6565.0}} | {2549063/proyecto_INICIO, 2549063/proyecto_PROCESO, 2549063/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549064 | Proyecto de inversión | 1181465.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590732.86, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:590732.86, modificado:590235.0}} | REHABILITACION DE LA VIALIDAD CON CARPETA ASFALTICA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE LOCALIDAD GOMEZ PALACIO MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 99041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99041 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2426.97, meta_modificada:2426.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION ESTA A 135 MTS DEL JARDIN NIÑOS HEROES, lon:-103.50477268, lat:25.61607482}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | 590235 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-042-25.SBS, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1690513.47, importe_modificado:1690513.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2426.97}} | {2549064/proyecto_INICIO, 2549064/proyecto_PROCESO, 2549064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549068 | Proyecto de inversión | 4010361.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2005180.52, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2005180.52, modificado:2001109.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA PROLONGACION MIGUEL AUZA DE LA LOCALIDAD GOMEZ PALACIO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO - 99584 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 99584 | S | 115 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4989.12, meta_modificada:4989.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Prolongación MIGUEL AUZA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMON CORONA Y Avenida CUAUHTEMOC LA VIALIDAD ESTA SITUADA A 81 METROS DEL PARQUE EL FOCE, lon:-103.48918071, lat:25.56325387}} | 2025-09-15 | 2025-11-30 | 2001109.63 | 2001109.63 | 2001109.63 | 2001109.63 | 2001109.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-DC-044-25.SBS, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS SA DE RL DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4002219.27, importe_modificado:4002219.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4989.12}} | {2549068/proyecto_INICIO, 2549068/proyecto_FIN, 2549068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549074 | Proyecto de inversión | 487000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:243500.0, modificado:243415.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD EL AGUAJE, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO - 101965 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 101965 | S | 60 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:Ranchería El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO A OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.47394846, lat:24.64151376}} | 2025-09-05 | 2025-11-03 | 243415 | 243415 | 243415 | 243415 | 243415 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-26/2025, contratista:ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:486830.01, importe_modificado:486830.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2549074/proyecto_INICIO, 2549074/proyecto_PROCESO, 2549074/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549075 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:250000.0, modificado:249650.0}} | REHABILITACION DE JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO - 102141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 102141 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.0, meta_modificada:2073.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO, lon:-104.50033527, lat:24.87479853}} | 2025-09-05 | 2025-10-08 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | 249650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJR-DGO-PM-OP-21/2025, contratista:C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:499300.0, importe_modificado:499300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.0}} | {2549075/proyecto_PROCESO, 2549075/proyecto_INICIO, 2549075/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549080 | Proyecto de inversión | 841255.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:841255.69, modificado:839469.92}} | Construcción del sistema de agua potable: descarga hidráulica de 3 de diámetro, caseta de cloración y cerco de protección en el Ejido Martha, Municipio de Mapimí - 103991 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 103991 | S | 533 | 529 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:Ejido Martha 35239 MARTHA, MAPIMÍ Localizado a 400 Mt de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, lon:-103.62010652, lat:25.78783479}} | 2025-09-08 | 2025-11-04 | 839469.92 | 839469.92 | 839469.92 | 839469.92 | 839469.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FISE-066-25, contratista:PAVIMENTOS CIDSA, convocante:COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:839469.92, importe_modificado:839469.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2549080/proyecto_INICIO, 2549080/proyecto_FIN, 2549080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549081 | Proyecto de inversión | 428501.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:428501.68, modificado:428501.68}} | CONSTRUCCION DE 200.04 METROS CUADRADOS DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 104262 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 104262 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.04, meta_modificada:200.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle República de Bolivia 1208 Colonia Francisco Zarco 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle REpública de Guatemala Y Calle Maclovio Herrera Calle Campanilla Localizado a 35 Mts de la Iglesia Emanuel Asamblea de Dios Coo, lon:-104.64135381, lat:24.04351285}} | 2025-09-08 | 2025-11-29 | 428501.68 | 428501.68 | 428501.68 | 428501.68 | 428501.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-25, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2815454.1, importe_modificado:2815454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.04}} | {2549081/proyecto_INICIO, 2549081/proyecto_PROCESO, 2549081/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562215 | Proyecto de inversión | 15099.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15099.58, modificado:15099.58}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS (LOS LOBOS) - 81883 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 81883 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:50, direccion:Ranchería LOS LOBOS 35437 LOS LOBOS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.12643226, lat:26.00551915}} | 2025-08-29 | 2025-09-16 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | 15099.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562215/proyecto_INICIO, 2562215/proyecto_FIN, 2562215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562216 | Proyecto de inversión | 75497.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75497.9, modificado:75497.9}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(CENDRADILLAS) - 68304 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 68304 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:Pueblo CENDRADILLAS 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.00896816, lat:26.28396282}} | 2025-08-07 | 2025-09-01 | 75497.9 | 75497.9 | 75497.9 | 75497.9 | 75497.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2562216/proyecto_INICIO, 2562216/proyecto_FIN, 2562216/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562263 | Proyecto de inversión | 231709.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231709.1, modificado:231709.1}} | CONSTRUCCION DE ESCALINATA EN BARRIO ABASOLO EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI, DGO. - 57640 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 57640 | S | 46 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.4, meta_modificada:74.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ BARRIO ABASOLO A 300 METROS DEL SEGURO SOCIAL , lon:-105.95910544, lat:25.93338949}} | 2025-06-30 | 2025-07-28 | 231709.1 | 231709.1 | 231709.1 | 231709.1 | 231709.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/03/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:231709.11, importe_modificado:231709.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.4}} | {2562263/proyecto_INICIO, 2562263/proyecto_FIN, 2562263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562185 | Proyecto de inversión | 7549.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7549.79, modificado:7549.79}} | EQUIPAMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL BATERIAS(LA SOLEDAD) - 71861 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 71861 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:285, direccion:Ranchería LA SOLEDAD 35430 LA SOLEDAD, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.90761013, lat:25.90806882}} | 2025-08-18 | 2025-08-26 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | 7549.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/ELE/01/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:754979.04, importe_modificado:754979.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562185/proyecto_INICIO, 2562185/proyecto_PROCESO, 2562185/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562230 | Proyecto de inversión | 944903.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944903.2, modificado:944903.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PIEDRA BOLA- LOS INGLESES - 59989 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 59989 | S | 62 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.6, meta_modificada:13.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:311, direccion:Camino / Terracería Piedra Bola - Los Ingleces 13 600 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA, CON LA LOCALIDAD DE LOS INGLESES., lon:-106.52548162, lat:25.91258911}} | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 944903.2 | 944903.2 | 944903.2 | 944903.2 | 944903.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/04/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:944903.2, importe_modificado:944903.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.6}} | {2562230/proyecto_INICIO, 2562230/proyecto_FIN, 2562230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562227 | Proyecto de inversión | 5375.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5375.69, modificado:5375.69}} | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 61522 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 61522 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:Ranchería EL SALITRE 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERA DE MADERA COLOR BLANCO, lon:-106.05955557, lat:25.84717154}} | 2025-07-18 | 2025-07-25 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | 5375.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/VIV/01/2025, contratista:C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:537569.52, importe_modificado:537569.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562227/proyecto_PROCESO, 2562227/proyecto_INICIO, 2562227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302602172 | Proyecto de inversión | 2969078 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969078.0, modificado:2969078.0}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAMORIBA DE SAN DIMAS DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-25 (15) | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:469, direccion:YAMORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS , lon:-105.82642, lat:24.23459}} | 2025-09-10 | 2025-12-08 | 2969078 | 2969078 | 2969078 | 2969078 | 2969078 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527073 | Proyecto de inversión | 218720.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218720.66, modificado:218720.66}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA MESA DE SAN PEDRO PUEBLO NUEVO DURANGO - 33678 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 33678 | S | 255 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:489.0, meta_modificada:489.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:545, direccion: Pueblo MESA DE SAN PEDRO 34968 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DE LA PARTE OESTE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.51919142, lat:23.77288882}} | 2025-06-23 | 2025-08-23 | 218720.66 | 218720.66 | 218720.66 | 218720.66 | 218720.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-007/2025, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:660133.06, importe_modificado:660133.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:489.0}} | {2527073/proyecto_INICIO, 2527073/proyecto_PROCESO, 2527073/proyecto_FIN, 2527073/proyecto_INICIO, 2527073/proyecto_PROCESO, 2527073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527079 | Proyecto de inversión | 49999.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49999.87, modificado:49999.87}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 10590 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 10590 | S | 112 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle NAPOLES Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Eje vial FERROCARRIL Y Calle ARTICULO 123 Calle TOPIA ENFRENTE DE LA CRUZ ROJA, AUN COSTADO DE LA DULCERIA EMILY Y DE LA TORTILLERIA , lon:-105.36214608, lat:23.77982118}} | 2025-05-28 | 2025-07-28 | 49999.87 | 49999.87 | 49999.87 | 49999.87 | 49999.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-002/2025, contratista:LUIS CARLOS DERAS CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:710000.0, importe_modificado:710000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2527079/proyecto_INICIO, 2527079/proyecto_PROCESO, 2527079/proyecto_FIN, 2527079/proyecto_INICIO, 2527079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562424 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA COLONIA AZTECA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 78393 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 78393 | S | 260 | 213 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle NEZAHUALCOYOTL Colonia AZTECA 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUILA Y Calle TENOCHTITLAN Calle LEONA VICARIO AUN COSTADO DEL CEDECO, A DOS CUADRAS DE LAS SECUNDARIAS Y DEL COBAED , lon:-105.36284001, lat:23.78765008}} | 2025-08-29 | 2025-10-29 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-018/2025, contratista:ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2562424/proyecto_INICIO, 2562424/proyecto_PROCESO, 2562424/proyecto_FIN, 2562424/proyecto_INICIO, 2562424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562428 | Proyecto de inversión | 660133.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660133.06, modificado:660133.06}} | MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN LA MESA DE SAN PEDRO PUEBLO NUEVO DURANGO - 70782 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 70782 | S | 618 | 516 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:54, direccion:Pueblo MESA DE SAN PEDRO 34968 MESA DE SAN PEDRO, PUEBLO NUEVO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA POR EL FAMOSO MANGO DE LA COMUNIDAD , lon:-105.59459094, lat:23.39088107}} | 2025-07-22 | 2025-07-22 | 660133.06 | 660133.06 | 660133.06 | 660133.06 | 660133.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-007/2025, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:660133.06, importe_modificado:660133.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2562428/proyecto_INICIO, 2562428/proyecto_PROCESO, 2562428/proyecto_FIN, 2562428/proyecto_INICIO, 2562428/proyecto_FIN, 2562428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562435 | Proyecto de inversión | 375433.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375433.47, modificado:375433.47}} | AMPLIACIÓN DE COMEDOR PÚBLICO EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 94670 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 94670 | S | 316 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:229.96, meta_modificada:229.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle LOBOS Colonia AZTECA 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERNAN CORTEZ Y Calle TECNOLÓGICO Calle CUAUHTEMOC AUN COSTADO DEL ITES A TRES CUADRAS DEL CEDECO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 40, lon:-105.36505705, lat:23.78576614}} | 2025-09-19 | 2025-11-20 | 375433.47 | 375433.47 | 375433.47 | 375433.47 | 375433.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISE 1/2025, contratista:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2411714.12, importe_modificado:2411714.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:229.96}} | {2562435/proyecto_FIN, 2562435/proyecto_PROCESO, 2562435/proyecto_FIN, 2562435/proyecto_PROCESO, 2562435/proyecto_INICIO, 2562435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562462 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TINACO O TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO - 52434 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 52434 | S | 518 | 501 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:257.0, meta_modificada:257.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle DURANGO Colonia BUENA VISTA 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle CHIAPAS Calle MONTERREY A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, A 3 CUADRAS DE VENEGAS Y FERREMAX , lon:-105.35943309, lat:23.76701913}} | 2025-06-30 | 2025-08-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-001/2025, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:257.0}} | {2562462/proyecto_INICIO, 2562462/proyecto_PROCESO, 2562462/proyecto_FIN, 2562462/proyecto_INICIO, 2562462/proyecto_PROCESO, 2562462/proyecto_FIN, 2562462/proyecto_PROCESO, 2562462/proyecto_INICIO, 2562462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562461 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO - 90175 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 90175 | S | 1560 | 1502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:821.0, meta_modificada:821.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle SANTA MARIA Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle MAGDALENA TORRES Calle SAN JOSÉ A UNA CUADRA DEL CEDECO Y DEL JARDIN DE NIÑOS, A DOS CUADRAS DE FERREMAX Y DE LA TIENDA DE ABARRO, lon:-105.35696546, lat:23.76992551}} | 2025-09-12 | 2025-11-12 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DOP-R33-009/2025, contratista:RAICES DURANGUENSES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3000000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:821.0}} | {2562461/proyecto_INICIO, 2562461/proyecto_PROCESO, 2562461/proyecto_FIN, 2562461/proyecto_INICIO, 2562461/proyecto_PROCESO, 2562461/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549099 | Proyecto de inversión | 131680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:131680.0, modificado:131680.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES DE 12 TUBOS EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO RUEDA SERRANO EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO - 109738 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 109738 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:9, direccion:Calle FRANCISCO R. SERRANO Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Calle CARDONA SE LOCALIZA EN A UN LADO DE LA TIENDA EL PARQUE A UN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-104.37792113, lat:24.46048263}} | 2025-09-24 | 2025-11-27 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | 131680 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:EA-910002998-N51-2025-1, contratista:FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.36043048E7, importe_modificado:1.36043048E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2549099/proyecto_INICIO, 2549099/proyecto_PROCESO, 2549099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616175 | Proyecto de inversión | 2047649.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2047649.54, modificado:2047649.54}} | CONSTRUCCION DE 13 CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO - 109623 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 109623 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.45, meta_modificada:216.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Francisco Villa 610 Colonia J. Guadalupe Rodríguez 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Isauro Venzor Calle Emiliano Zapata Distancia de 93 Mtrs. a la Rectoria de Iglesia de Santa María Reyna., lon:-104.63210019, lat:24.02160763}} | 2025-10-08 | 2025-12-18 | 2047649.54 | 2047649.54 | 2047649.54 | 2047649.54 | 2047649.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FISE-ED-047-25, contratista:YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2815454.1, importe_modificado:2815454.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:216.45}} | {2616175/proyecto_FIN, 2616175/proyecto_INICIO, 2616175/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616946 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65000.0, modificado:64935.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERIBERTO ÁLVAREZ, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL EN LA CIUDAD DE CANATLÁN, DGO. SEGUNDA ETAPA. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 2510001008304 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:HERIVERTO, lon:-104.772629, lat:24.525444}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | 64935 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.003.2025, contratista:RAFAEL HERNANDEZ MEDINA, convocante:CANATLAN, monto:64935.0, importe_modificado:64935.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2616946/proyecto_PROCESO, 2616946/proyecto_FIN, 2616946/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562228 | Proyecto de inversión | 21343.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21343.49, modificado:21343.49}} | CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS(POSTA DE JIHUITES) - 67285 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Obras Públicas | 67285 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:59, direccion:Pueblo POSTA DE JIHUITES 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ A 500 MTS DE LA CARRETERA PRINCIPAL, lon:-105.60246862, lat:25.73532481}} | 2025-07-28 | 2025-08-01 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | 21343.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/MEV/02/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1494044.27, importe_modificado:1494044.27}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562228/proyecto_PROCESO, 2562228/proyecto_INICIO, 2562228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302549235 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100.0, modificado:3080.5}} | EQUIPAMIENTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE EN EL MUNICIPIO GENERAL SIMON BOLIVAR - 66209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango | 66209 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Calle Sin Numero Ejido Pedro Celestino Morales 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La ubicación es a 250 Mt de La Escuela Gral. Ignacio Zaragoza ubicación : 24.612047, -103.093604 , lon:-103.09362076, lat:24.61204191}} | 2025-07-14 | 2025-09-30 | 3080.5 | 3080.5 | 3080.5 | 3080.5 | 3080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2549235/proyecto_INICIO, 2549235/proyecto_FIN, 2549235/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562333 | Proyecto de inversión | 3496024.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3496024.24, modificado:3496024.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #28 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 102260 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102260 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:980.85, meta_modificada:980.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL CERCAS DEL HOSPITAL, lon:-104.39933128, lat:23.46955247}} | 2025-06-09 | 2025-07-23 | 3496024.24 | 3496024.24 | 3496024.24 | 3496024.24 | 3496024.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-024, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3496024.24, importe_modificado:3496024.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:980.85}} | {2562333/proyecto_FIN, 2562333/proyecto_INICIO, 2562333/proyecto_PROCESO, 2562333/proyecto_FIN, 2562333/proyecto_INICIO, 2562333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605701 | Proyecto de inversión | 3092510.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3092510.12, modificado:3091921.85}} | PAVIMENTACIÓN DE CALLE DE LA ANTIGUA DELEGACIÓN RUMBO AL RIO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 127640 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 127640 | S | 653 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1064.14, meta_modificada:1064.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA HA REALIZAR POR LA CALLE DE LA ANTIGUA DELEGACION A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIAS DE LA LOCALIDAD , lon:-104.49225885, lat:22.52438333}} | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 3091921.85 | 3091921.85 | 3091921.85 | 3091921.85 | 3091921.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-008-URB-2025, contratista:NARCISO SOTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3091921.85, importe_modificado:3091921.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1064.14}} | {2605701/proyecto_PROCESO, 2605701/proyecto_INICIO, 2605701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605707 | Proyecto de inversión | 4159979.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4159979.67, modificado:4159979.67}} | Planta de tratamiento de aguas residuales por biofiltros sobre cama orgánica prosopis (segunda etapa) en la localidad de San Francisco del Mezquital, municipio del Mezquital, Dgo. - 123988 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 123988 | S | 1106 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ANTIGUAS LAGUNAS DE AGUAS RESIDUEALES CERCAS DEL ARROLLO EL PUEBLO. SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SALITRE , lon:-104.40547352, lat:23.46466939}} | 2025-04-05 | 2025-07-03 | 4159979.67 | 4159979.67 | 4159979.67 | 4159979.67 | 4159979.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-012, contratista:ARMANDO DANIEL RUIZ ESTRADA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4159979.67, importe_modificado:4159979.67}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605707/proyecto_INICIO, 2605707/proyecto_PROCESO, 2605707/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527110 | Proyecto de inversión | 2087067.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2087067.64, modificado:2084772.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA MARIO MORENO CUSSIN - 23922 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 23922 | S | 58 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1812.0, meta_modificada:1812.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle YOLANDA LEYVA NEVAREZ Colonia MARIO MORENO CUSSIN 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle ELENA NEVAREZ QUIÑONES Y Calle RAUL MORENO FLORES Calle KEVIN ALAIN MORENO LEYVA A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGU, lon:-105.42140109, lat:25.02374379}} | 2025-06-03 | 2025-07-02 | 2084772.1 | 2084772.1 | 2084772.1 | 2084772.1 | 2084772.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOMP-RD.MMC-R33-036/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2084772.1, importe_modificado:2084772.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1812.0}} | {2527110/proyecto_INICIO, 2527110/proyecto_PROCESO, 2527110/proyecto_INICIO, 2527110/proyecto_FIN, 2527110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538520 | Proyecto de inversión | 680572.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680572.04, modificado:680572.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS EN LA COLONIA ESPAÑA - 48363 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48363 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.0, meta_modificada:545.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Silvestre Revueltas Colonia España 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Baca Ortiz Y Calle David Avitia Calle Ing. Loreto Favela Frente Instalaciones del Jardín de Niños Baca Ortiz, lon:-105.42060005, lat:25.03436238}} | 2025-06-14 | 2025-06-27 | 680572.03 | 680572.03 | 680572.03 | 680572.03 | 680572.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-SRE-R33-048/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:680572.03, importe_modificado:680572.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:545.0}} | {2538520/proyecto_INICIO, 2538520/proyecto_PROCESO, 2538520/proyecto_FIN, 2538520/proyecto_PROCESO, 2538520/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527105 | Proyecto de inversión | 1363077.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363077.28, modificado:1360732.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMUNIDAD EL TARAHUMAR EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 47343 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 47343 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.0, meta_modificada:965.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Comunidad El Tarahumar Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Calle Ejido Quebrada de Cebollas Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Calle Comunidad El T, lon:-105.42834579, lat:25.06736605}} | 2025-05-12 | 2025-05-31 | 1360732.64 | 1360732.64 | 1360732.64 | 1360732.64 | 1360732.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CP-CT-R33-014/2025, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1360732.64, importe_modificado:1360732.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.0}} | {2527105/proyecto_INICIO, 2527105/proyecto_FIN, 2527105/proyecto_PROCESO, 2527105/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562589 | Proyecto de inversión | 287610.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287610.4, modificado:287610.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA - 63595 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 63595 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - La Palestina 24 8 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 24.8 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.17243362, lat:25.05681252}} | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 287610.4 | 287610.4 | 287610.4 | 287610.4 | 287610.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-ARE-PAL-R33-045/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:287610.4, importe_modificado:287610.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562589/proyecto_PROCESO, 2562589/proyecto_FIN, 2562589/proyecto_PROCESO, 2562589/proyecto_INICIO, 2562589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562582 | Proyecto de inversión | 640215.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:640215.46, modificado:640215.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ROSARIO ROBLES EN COLONIA HEBERTO CASTILLO - 116184 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 116184 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.52, meta_modificada:530.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Rosario Robles Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Armando Fernandez Y Calle Cuauhtemoc Cardenas Calle Amalia García a un costado del jardín de niños Artemio del Valle Arizpe, lon:-105.42435463, lat:25.05848221}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 640215.46 | 640215.46 | 640215.46 | 640215.46 | 640215.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-RHC-R33-104/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:640215.46, importe_modificado:640215.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.52}} | {2562582/proyecto_INICIO, 2562582/proyecto_PROCESO, 2562582/proyecto_INICIO, 2562582/proyecto_FIN, 2562582/proyecto_PROCESO, 2562582/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562599 | Proyecto de inversión | 735051.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:735051.94, modificado:735051.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OJITO DE CAMELLONES EN COLONIA SALTO DE CAMELLONES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 74709 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 74709 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:615.0, meta_modificada:615.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ojito de Camellones Colonia Salto de Camellones 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Topia Y Boulevard Antonio Ramirez Calle La Hacienda a una cuadra de las oficinas del ejido Salto de Camellone, lon:-105.42719848, lat:25.0650751}} | 2025-08-17 | 2025-08-29 | 735051.94 | 735051.94 | 735051.94 | 735051.94 | 735051.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-OCSC-R33-069/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:735051.94, importe_modificado:735051.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2562599/proyecto_FIN, 2562599/proyecto_INICIO, 2562599/proyecto_PROCESO, 2562599/proyecto_FIN, 2562599/proyecto_INICIO, 2562599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562412 | Proyecto de inversión | 2584211.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:2325811.74, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:258400.0, modificado:258400.0}} | Suministro e instalacion de macrotanque de 300m3 de acero inoxidable en General J. Agustin Castro - 70615 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 70615 | S | 1055 | 995 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:225.0, meta_modificada:225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:12, direccion:Calle sin nombre Ejido J. Agustin Castro 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO La Construccion va estar ubicada a un costado de la maquila y enfrente de la telesecundaria numero 47, lon:-103.92053383, lat:24.60534536}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 258400 | 258400 | 258400 | 258400 | 258400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOCUMENTO, contratista:CAED, convocante:PRESIDENCIA, monto:2584211.74, importe_modificado:2584211.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:225.0}} | {2562412/proyecto_INICIO, 2562412/proyecto_FIN, 2562412/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:LA DPENDENCIA EJECUTORA Y ENCARGADA FUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, POR LO QUE EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:LA DPENDENCIA EJECUTORA Y ENCARGADA FUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, POR LO QUE EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:LA DPENDENCIA EJECUTORA Y ENCARGADA FUE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, POR LO QUE EL MUNICIPIO SOLO REALIZO LA APORTACION CORRESPONDIENTE, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605722 | Proyecto de inversión | 890772.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:890772.76, modificado:993432.37}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130977 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130977 | S | 653 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.24, meta_modificada:1038.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL EL EDIFICIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PISTA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD , lon:-104.49799878, lat:22.52507954}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 993432.37 | 993432.37 | 993432.37 | 993432.37 | 993432.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-011-URB-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:889488.59, importe_modificado:993432.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1438.0}} | {2605722/proyecto_PROCESO, 2605722/proyecto_INICIO, 2605722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562623 | Proyecto de inversión | 2953258.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1476629.23, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1476629.23, modificado:1475132.72}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE A 250 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS) - 53470 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 53470 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:168, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - San José de Favelas 20 5 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 20.5 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago , lon:-105.35793527, lat:24.86444569}} | 2025-06-13 | 2025-07-19 | 1475132.72 | 1475132.72 | 1475132.72 | 1475132.72 | 1475132.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-FA-CBR33-026/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2950265.43, importe_modificado:2950265.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2562623/proyecto_INICIO, 2562623/proyecto_PROCESO, 2562623/proyecto_FIN, 2562623/proyecto_PROCESO, 2562623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562611 | Proyecto de inversión | 567531.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567531.76, modificado:567531.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A LA VILLITA - 113198 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113198 | S | 54 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:Camino / Terracería La Peña - La Villita 30 0 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Villita está situado a 91.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 30 kilómetros del, lon:-106.29475702, lat:24.84165031}} | 2025-10-01 | 2025-10-13 | 567531.76 | 567531.76 | 567531.76 | 567531.76 | 567531.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-PV-R33-103/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:567531.76, importe_modificado:567531.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:30.0}} | {2562611/proyecto_PROCESO, 2562611/proyecto_FIN, 2562611/proyecto_INICIO, 2562611/proyecto_FIN, 2562611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562587 | Proyecto de inversión | 107955.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107955.99, modificado:107955.99}} | EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD EL SALVADOR - 65055 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 65055 | S | 91 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:182, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - El Salvador 28 5 34606 GUADALUPE GUERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 28.5 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.16673611, lat:25.08096377}} | 2025-07-11 | 2025-07-17 | 107955.99 | 107955.99 | 107955.99 | 107955.99 | 107955.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-SAL-R33-072/25, contratista:JOEL RODRIGUEZ HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:107955.99, importe_modificado:107955.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562587/proyecto_FIN, 2562587/proyecto_INICIO, 2562587/proyecto_FIN, 2562587/proyecto_PROCESO, 2562587/proyecto_FIN, 2562587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562600 | Proyecto de inversión | 209255.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209255.91, modificado:209255.91}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ARMANDO FERNANDEZ - 73820 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 73820 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Armando Fernández Colonia Solidaridad 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Ferrocarril Y Calle Calzada José Ramón Valdez Boulevard Heroico Colegio Militar Frente Instalaciones del Museo Municipal , lon:-105.41925715, lat:25.04819909}} | 2025-08-15 | 2025-08-22 | 209255.91 | 209255.91 | 209255.91 | 209255.91 | 209255.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RD-AF-R33-071/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:209255.91, importe_modificado:209255.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:163.0}} | {2562600/proyecto_FIN, 2562600/proyecto_INICIO, 2562600/proyecto_FIN, 2562600/proyecto_PROCESO, 2562600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595993 | Proyecto de inversión | 1725000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575000.0, modificado:575000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:575000.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:575000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÒN DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA No. 210 DE LA LOCALIDAD DE HUARICHIC - 103858 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 103858 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.16097046, lat:24.84857634}} | 2025-09-08 | 2025-10-30 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | 575000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE-06-2025, contratista:ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1725000.0, importe_modificado:1725000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2595993/proyecto_INICIO, 2595993/proyecto_PROCESO, 2595993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562163 | Proyecto de inversión | 576952 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:288476.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288476.0, modificado:288476.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN EL JARDIN DE NIÑOS GRAL. SIMON BOLIVAR DE LA LOCALIDAD ORIENTE AGUANAVAL - 99420 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 99420 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:208.0, meta_modificada:208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD EN LA SALIDA A EL BARREAL DE GUADALUPE, lon:-103.23795146, lat:24.90214185}} | 2025-09-05 | 2025-10-03 | 288476 | 288476 | 288476 | 288476 | 288476 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE-05-2025, contratista:ING. ELISANDRO LANDEROS AVALOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:576952.0, importe_modificado:576952.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:208.0}} | {2562163/proyecto_INICIO, 2562163/proyecto_PROCESO, 2562163/proyecto_FIN, 2562163/proyecto_PROCESO, 2562163/proyecto_FIN, 2562163/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202543379 | Proyecto de inversión | 1340032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:670016.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:670016.0, modificado:669974.79}} | Ampliación de red de drenaje sanitario en la localidad de Ignacio Zaragoza del municipio de General Simón Bolívar - 13996 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 13996 | S | 90 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:417.5, meta_modificada:417.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle sin nombre Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZACA, lon:-103.38802158, lat:25.13920087}} | 2025-07-01 | 2025-08-30 | 669974.79 | 669974.79 | 669974.79 | 669974.79 | 669974.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1339949.58, importe_modificado:1339494.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:417.5}} | {2543379/proyecto_INICIO, 2543379/proyecto_FIN, 2543379/proyecto_INICIO, 2543379/proyecto_PROCESO, 2543379/proyecto_INICIO, 2543379/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562143 | Proyecto de inversión | 18600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9300.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9300.0, modificado:9241.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE MELONES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 72222 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 72222 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN VICENTE DE MELONES 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE UBICAN POR L A SALIDA A FLECHAS Y UNA ACCION A UNA CUADRA, lon:-103.20173587, lat:24.58965151}} | 2025-07-26 | 2025-09-30 | 9241.5 | 9241.5 | 9241.5 | 9241.5 | 9241.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2562143/proyecto_INICIO, 2562143/proyecto_PROCESO, 2562143/proyecto_FIN, 2562143/proyecto_INICIO, 2562143/proyecto_FIN, 2562143/proyecto_PROCESO, 2562143/proyecto_FIN, 2562143/proyecto_PROCESO, 2562143/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562144 | Proyecto de inversión | 6200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3100.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3100.0, modificado:3080.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 72356 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 72356 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido PEDRO CELESTINO NEGRETE 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE QUE LLEVA AL CAMINO RUMBO A, lon:-103.09546377, lat:24.61164229}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 3080.5 | 3080.5 | 3080.5 | 3080.5 | 3080.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562144/proyecto_INICIO, 2562144/proyecto_PROCESO, 2562144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562148 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 75853 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 75853 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCLUELA PRIMARIA, OTRA A LA SIGUIENTE CUA, lon:-103.23666484, lat:24.9010133}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562148/proyecto_PROCESO, 2562148/proyecto_FIN, 2562148/proyecto_INICIO, 2562148/proyecto_PROCESO, 2562148/proyecto_INICIO, 2562148/proyecto_FIN, 2562148/proyecto_INICIO, 2562148/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562159 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA - 70593 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 70593 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:9, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICAS FREN, lon:-103.17976005, lat:24.77969528}} | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562159/proyecto_INICIO, 2562159/proyecto_PROCESO, 2562159/proyecto_FIN, 2562159/proyecto_INICIO, 2562159/proyecto_PROCESO, 2562159/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562161 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SN ANTONIO DE ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 71039 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 71039 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:13, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN ANTONIO DE ZARAGOZA 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA OTRA POR LA CALLE DE A, lon:-103.41477307, lat:25.18297317}} | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562161/proyecto_FIN, 2562161/proyecto_INICIO, 2562161/proyecto_PROCESO, 2562161/proyecto_FIN, 2562161/proyecto_INICIO, 2562161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562129 | Proyecto de inversión | 471816.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471816.01, modificado:474427.69}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN LA LOCALIDAD DE ORIENTE AGUANAVAL - 112027 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 112027 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.49, meta_modificada:244.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO CERCAS DE LA CANTINA,, lon:-103.23342557, lat:24.90106294}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 474427.69 | 474427.69 | 474427.69 | 474427.69 | 474427.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.49}} | {2562129/proyecto_FIN, 2562129/proyecto_INICIO, 2562129/proyecto_PROCESO, 2562129/proyecto_FIN, 2562129/proyecto_PROCESO, 2562129/proyecto_FIN, 2562129/proyecto_INICIO, 2562129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562131 | Proyecto de inversión | 133238.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133238.59, modificado:133964.66}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE PEDRO CELESTINO NEGRETE - 113229 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 113229 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:69.03, meta_modificada:69.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:17, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido PEDRO CELESTINO NEGRETE 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN ATRAS DEL CASINO Y LA OTRA A ESPALDAS DE LA , lon:-103.09573208, lat:24.61124329}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 133964.66 | 133964.66 | 133964.66 | 133964.66 | 133964.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.03}} | {2562131/proyecto_INICIO, 2562131/proyecto_FIN, 2562131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562165 | Proyecto de inversión | 186733.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186733.92, modificado:187751.51}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 114250 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 114250 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.85, meta_modificada:96.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA GRANJA 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUETRAN UNA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE SAN PEDRO ...Y LAS OTRA 3 PO, lon:-103.06994298, lat:24.5457743}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 187751.51 | 187751.51 | 187751.51 | 187751.51 | 187751.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.85}} | {2562165/proyecto_PROCESO, 2562165/proyecto_FIN, 2562165/proyecto_INICIO, 2562165/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616974 | Adquisición | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE GARDENIAS, ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y BAJA CALIFORNIA, EN LA LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUALILO. | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 2510001011104 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:callegardenias entre Aguascalientes y Baja California, lon:-103.44701, lat:26.10623}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:aguas calientes, lon:-103.44242, lat:26.10545}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {2616974/proyecto_INICIO, 2616974/proyecto_FIN, 2616974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250502650806 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72427.5}} | TERCERA ETAPA REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 10 | Durango | 22 | Poanas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | MPD/OP/REPUVE/ADJ/005/2025 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA, lon:-104.049327, lat:23.964198}} | 2025-12-17 | 2025-12-26 | 72427.5 | 72427.5 | 72427.5 | 72427.5 | 72427.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/REPUVE/ADJ/005/2025, contratista:FIDEL SIFUENTES SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:72427.5, importe_modificado:72427.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {2650806/proyecto_INICIO, 2650806/proyecto_PROCESO, 2650806/proyecto_FIN, 2650806/proyecto_PROCESO, 2650806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | DUR250402622995 | Adquisición | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:9990.0}} | bacheo con mezcla asfaltica en frio en diversas calles de la cabecera municipal de tlahualilo Durango | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 002 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Hidalgo a un costado de av. Guerrero, lon:-103.44413, lat:26.09691}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Guanajuato Y Dalias, lon:-103.443699, lat:26.098583}, geo3: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:calle guerrero y dalias, lon:-103.44391, lat:26.09076}} | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | 9990 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2622995/proyecto_PROCESO, 2622995/proyecto_FIN, 2622995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562128 | Proyecto de inversión | 301755.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301755.14, modificado:301755.14}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 61898 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 61898 | S | 125 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SANTA ROSALIA 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-102.94102287, lat:24.77690727}} | 2025-08-15 | 2025-08-30 | 301755.14 | 301755.14 | 301755.14 | 301755.14 | 301755.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/APO-06-2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:301755.14, importe_modificado:301755.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562128/proyecto_INICIO, 2562128/proyecto_PROCESO, 2562128/proyecto_FIN, 2562128/proyecto_INICIO, 2562128/proyecto_FIN, 2562128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562305 | Proyecto de inversión | 3726190.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3726190.53, modificado:4652148.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA EL IGUANERO DE LA LOCALIDAD DE EL TRONCÓN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101159 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101159 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1331.25, meta_modificada:1331.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:EL TRONCÓN, MEZQUITAL el pavimento se encuentra cerca del pozo de agua de esta localidad el pozo es el cascajo, lon:-104.37874972, lat:23.49315201}} | 2025-06-24 | 2025-08-22 | 4652148.89 | 4652148.89 | 4652148.89 | 4652148.89 | 4652148.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-081, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3726190.54, importe_modificado:4652148.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1331.25}} | {2562305/proyecto_INICIO, 2562305/proyecto_PROCESO, 2562305/proyecto_INICIO, 2562305/proyecto_PROCESO, 2562305/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562308 | Proyecto de inversión | 2790403.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2790403.2, modificado:2790403.2}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MESA DE LAS VACAS, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 107931 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 107931 | S | 110 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:Ranchería MESA DE LAS VACAS 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL TIENDA DE LA COMUNIDAD, VIVERO SEMBRANDO VIDA, lon:-104.57930306, lat:23.09891328}} | 2025-04-11 | 2025-06-29 | 2790403.2 | 2790403.2 | 2790403.2 | 2790403.2 | 2790403.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-018, contratista:AMENO INMOBILIARIO Y BIENES RAICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2790403.2, importe_modificado:2790403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:52.0}} | {2562308/proyecto_INICIO, 2562308/proyecto_PROCESO, 2562308/proyecto_FIN, 2562308/proyecto_INICIO, 2562308/proyecto_PROCESO, 2562308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562310 | Proyecto de inversión | 2195112.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2195112.59, modificado:2195112.59}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DE LA VENTANA DE SAN FRANCISCO, SAN PEDRO DE XICORA, E.C. YERBANIZ A SAN BERNABE, EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE XICORAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101760 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101760 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:53.8, meta_modificada:53.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Camino / Terracería E.C. YERBANIS - SAN BERNABE 53 800 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL INICIA EN ELENTRONQUE A YERBANIS, lon:-104.61398051, lat:22.70313486}} | 2025-07-03 | 2025-08-06 | 2195112.59 | 2195112.59 | 2195112.59 | 2195112.59 | 2195112.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-125, contratista:GEMMA DEL CARMEN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2195112.59, importe_modificado:2195112.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:53.8}} | {2562310/proyecto_FIN, 2562310/proyecto_INICIO, 2562310/proyecto_PROCESO, 2562310/proyecto_FIN, 2562310/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527103 | Proyecto de inversión | 2500696.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2500696.1, modificado:2495309.55}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA TURBINA - 19519 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 19519 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca a dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia, lon:-105.41417816, lat:25.03135205}} | 2025-05-26 | 2025-06-24 | 2495309.55 | 2495309.55 | 2495309.55 | 2495309.55 | 2495309.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-PP-R33-015/2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2495309.55, importe_modificado:2495309.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2527103/proyecto_FIN, 2527103/proyecto_INICIO, 2527103/proyecto_PROCESO, 2527103/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562313 | Proyecto de inversión | 4408991.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4408991.94, modificado:4408991.94}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE TEMOAYA (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 102774 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102774 | S | 700 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1819.23, meta_modificada:1819.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL JUNTO A LA IGLESIA, lon:-104.50939658, lat:23.30015937}} | 2025-04-05 | 2025-06-03 | 4408991.94 | 4408991.94 | 4408991.94 | 4408991.94 | 4408991.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-075, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLÁN RENTERÍA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4408991.94, importe_modificado:4408991.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1819.23}} | {2562313/proyecto_INICIO, 2562313/proyecto_PROCESO, 2562313/proyecto_FIN, 2562313/proyecto_INICIO, 2562313/proyecto_PROCESO, 2562313/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562315 | Proyecto de inversión | 2542967.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2542967.94, modificado:2542967.94}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA TELESECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OCOTAN, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 99581 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 99581 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL ANTENA DE LA RADIO Y UN BANCO DE BIENESTAR, lon:-104.59987971, lat:22.91635142}} | 2025-06-28 | 2025-08-16 | 2542967.94 | 2542967.94 | 2542967.94 | 2542967.94 | 2542967.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-35, contratista:K&Q CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2542967.94, importe_modificado:2542967.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2562315/proyecto_INICIO, 2562315/proyecto_PROCESO, 2562315/proyecto_FIN, 2562315/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562316 | Proyecto de inversión | 2435072.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2435072.09, modificado:2809836.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE PATA DE GALLO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 106508 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106508 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1312.0, meta_modificada:1312.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERCA DE VIALIDAD, lon:-104.64674708, lat:23.02955739}} | 2025-04-13 | 2025-06-12 | 2809836.25 | 2809836.25 | 2809836.25 | 2809836.25 | 2809836.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-041, contratista:MANUEL ANTONIO CONDE ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2435072.09, importe_modificado:2809836.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1312.0}} | {2562316/proyecto_FIN, 2562316/proyecto_INICIO, 2562316/proyecto_PROCESO, 2562316/proyecto_INICIO, 2562316/proyecto_PROCESO, 2562316/proyecto_FIN, 2562316/proyecto_INICIO, 2562316/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562141 | Proyecto de inversión | 1057589 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:528794.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528794.5, modificado:528794.5}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 93209 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 93209 | S | 323 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Camino PRESA EL NARANJO - JOSE ISABEL ROBLES 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA ESTA A UN LADO DEL VASO DE LA PRESA EL NARANJO A 1800 METROS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE ES JOSE ISABLE ROBLES, lon:-103.30367944, lat:24.5952357}} | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 528617.84 | 528617.84 | 528617.84 | 528617.84 | 528617.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025, contratista:ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1057235.69, importe_modificado:1057235.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2562141/proyecto_INICIO, 2562141/proyecto_PROCESO, 2562141/proyecto_INICIO, 2562141/proyecto_PROCESO, 2562141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562321 | Proyecto de inversión | 1802478.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1802478.08, modificado:1937076.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE ACCESO A LA LIONERA LA LOCALIDAD DE SAN FCO DE MEZQUITAL , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 102219 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102219 | S | 800 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.45, meta_modificada:564.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada estatal EC DURANGO - SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 80 0 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL PASANDO EL BADO, lon:-104.39755003, lat:23.47219563}} | 2025-07-03 | 2025-08-11 | 1937076.88 | 1937076.88 | 1937076.88 | 1937076.88 | 1937076.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-126, contratista:GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANTULL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1802478.08, importe_modificado:1937076.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.45}} | {2562321/proyecto_INICIO, 2562321/proyecto_PROCESO, 2562321/proyecto_INICIO, 2562321/proyecto_FIN, 2562321/proyecto_PROCESO, 2562321/proyecto_FIN, 2562321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562322 | Proyecto de inversión | 5132376.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5132376.94, modificado:6656282.02}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL (ENTRONQUE A LA VENTANA) RUMBO A LA PLAZA DE LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 102683 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102683 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Calle PRINCIPAL Ejido LOS CHARCOS LOS CHARCOS, MEZQUITAL ENTRE Calle ENTORONQUE LA VENTANA Y CERCA DE LA PLAZA, lon:-104.30222775, lat:23.01247277}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 6656282.02 | 6656282.02 | 6656282.02 | 6656282.02 | 6656282.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-074, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5132376.94, importe_modificado:6656282.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2180.0}} | {2562322/proyecto_INICIO, 2562322/proyecto_FIN, 2562322/proyecto_PROCESO, 2562322/proyecto_FIN, 2562322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527097 | Proyecto de inversión | 51659.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51659.17, modificado:51659.17}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. HEROICO COLEGIO MILITAR - 11604 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 11604 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución del Colegio Libia, lon:-105.4122582, lat:25.04629042}} | 2025-05-12 | 2025-05-24 | 51659.17 | 51659.17 | 51659.17 | 51659.17 | 51659.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-BCM-R33-019/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:51659.17, importe_modificado:51659.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2527097/proyecto_INICIO, 2527097/proyecto_PROCESO, 2527097/proyecto_FIN, 2527097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562330 | Proyecto de inversión | 4893168.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4893168.49, modificado:4893168.49}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CEJA DE CEBOLLETAS Y LA LAGUNA DE TAXICARINGA - 106209 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106209 | S | 220 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:830, direccion:Ranchería TIERRAS COLORADAS 34980 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL CENTRO DE SALUD, DOMO DE LA COMUNIDAD Y CONASUPO, lon:-104.74581251, lat:23.06860165}} | 2025-04-08 | 2025-06-16 | 4893168.49 | 4893168.49 | 4893168.49 | 4893168.49 | 4893168.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-015, contratista:INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4893168.49, importe_modificado:4893168.49}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2562330/proyecto_INICIO, 2562330/proyecto_PROCESO, 2562330/proyecto_FIN, 2562330/proyecto_PROCESO, 2562330/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562331 | Proyecto de inversión | 5762193.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5762193.8, modificado:5762193.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CANOAS (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 102862 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102862 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2484.98, meta_modificada:2484.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:223, direccion:LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD Y FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-104.29639963, lat:22.61359146}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 5762193.8 | 5762193.8 | 5762193.8 | 5762193.8 | 5762193.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-076, contratista:LUGAT, PROVEEDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V . RL, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5185739.28, importe_modificado:5762193.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2484.98}} | {2562331/proyecto_INICIO, 2562331/proyecto_PROCESO, 2562331/proyecto_FIN, 2562331/proyecto_INICIO, 2562331/proyecto_PROCESO, 2562331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522499 | Adquisición | 1208990.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208990.75, modificado:1206632.0}} | ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO Y EQUIPO TERRESTRE PARA DE Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 1206632 | 1206632 | 1206632 | 1206632 | 1206632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562338 | Proyecto de inversión | 3997578.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3997578.18, modificado:3997578.18}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS LA VENTANA-TACHICHILPA EN LA LOCALIDAD DE TACHICHILPA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100441 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100441 | S | 150 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.05, meta_modificada:9.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:910, direccion:Camino / Terracería LA VENTANA - TACHICHILPA 9 500 TACHICHILPA, MEZQUITAL CERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN, lon:-104.64383882, lat:22.75869977}} | 2025-05-09 | 2025-07-17 | 3997578.18 | 3997578.18 | 3997578.18 | 3997578.18 | 3997578.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-066, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA GARCIA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3997578.18, importe_modificado:3997578.18}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.05}} | {2562338/proyecto_INICIO, 2562338/proyecto_PROCESO, 2562338/proyecto_FIN, 2562338/proyecto_PROCESO, 2562338/proyecto_FIN, 2562338/proyecto_INICIO, 2562338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562340 | Proyecto de inversión | 2693212.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2693212.32, modificado:2693212.32}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ANTONIO CASO CON CLAVE 10DPB0046Y EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 98655 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 98655 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:Ranchería CERRO DE LAS PAPAS 34996 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DEL DOMO., lon:-104.64620885, lat:23.03057218}} | 2025-06-24 | 2025-08-12 | 2693212.32 | 2693212.32 | 2693212.32 | 2693212.32 | 2693212.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-026, contratista:MANUEL GALLEGOS RIVERA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2693212.32, importe_modificado:2693212.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2562340/proyecto_FIN, 2562340/proyecto_PROCESO, 2562340/proyecto_FIN, 2562340/proyecto_PROCESO, 2562340/proyecto_INICIO, 2562340/proyecto_PROCESO, 2562340/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562337 | Proyecto de inversión | 2627500.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2627500.68, modificado:2627500.68}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA # 557 EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL DURANGO. - 102273 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102273 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:289.9, meta_modificada:289.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL Barda perimetral en localidad de las papas, telesecundaria #57, lon:-104.64692907, lat:23.02993374}} | 2025-06-01 | 2025-07-29 | 2627500.68 | 2627500.68 | 2627500.68 | 2627500.68 | 2627500.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-028, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2627500.68, importe_modificado:2627500.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:289.9}} | {2562337/proyecto_INICIO, 2562337/proyecto_PROCESO, 2562337/proyecto_FIN, 2562337/proyecto_PROCESO, 2562337/proyecto_FIN, 2562337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562345 | Proyecto de inversión | 4977308.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4977308.92, modificado:4977308.92}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE EL QUEBRADO - XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100241 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100241 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.5, meta_modificada:33.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:43, direccion:XOCONOXTLE, MEZQUITAL ENTRONQUE AL QUEBRADO, lon:-104.44674525, lat:23.22820391}} | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 4977308.92 | 4977308.92 | 4977308.92 | 4977308.92 | 4977308.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-058, contratista:MELISSA ARELY MAGALLANES REYES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4977308.92, importe_modificado:4977308.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.5}} | {2562345/proyecto_INICIO, 2562345/proyecto_PROCESO, 2562345/proyecto_FIN, 2562345/proyecto_INICIO, 2562345/proyecto_FIN, 2562345/proyecto_PROCESO, 2562345/proyecto_FIN, 2562345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562344 | Proyecto de inversión | 2672138.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672138.36, modificado:2624348.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE SANTIAGO TENERACA Y TAXICARINGA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. ) - 105556 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 105556 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Ranchería SANTIAGO TENERACA 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL CERCA DE L POBLADO SAN MIGUEL DE LAS MESAS, lon:-104.7576783, lat:23.08181081}} | 2025-04-05 | 2025-07-03 | 2624348.63 | 2624348.63 | 2624348.63 | 2624348.63 | 2624348.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-038, contratista:EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2672138.36, importe_modificado:2624348.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2562344/proyecto_FIN, 2562344/proyecto_INICIO, 2562344/proyecto_PROCESO, 2562344/proyecto_FIN, 2562344/proyecto_INICIO, 2562344/proyecto_PROCESO, 2562344/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562349 | Proyecto de inversión | 402426.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402426.33, modificado:402426.33}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA (RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES) DEL KM 40+000 AL KM 65+000 DE LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA EN LA LOCALIDAD DE TEMOAYA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101838 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101838 | S | 1350 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:32, direccion:Carretera libre pavimentada estatal CARRETERA MEZQUITAL - HUAZAMOTA 40 0 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL CERCA DEL POBLADO DE TEMOAYA, ESTA LA FERRETERIA Y LA TIENDA, lon:-104.50946346, lat:23.29693022}} | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 402426.33 | 402426.33 | 402426.33 | 402426.33 | 402426.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-128, contratista:JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:402426.33, importe_modificado:402426.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:850.0}} | {2562349/proyecto_INICIO, 2562349/proyecto_PROCESO, 2562349/proyecto_FIN, 2562349/proyecto_PROCESO, 2562349/proyecto_INICIO, 2562349/proyecto_FIN, 2562349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562353 | Proyecto de inversión | 2732443.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2732443.16, modificado:2732443.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE A UN COSTADO DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 109514 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 109514 | S | 750 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.81, meta_modificada:827.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Ranchería EL REFUGIO 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL ENTRE Eje vial CARRETERA DURANGO-MEZQUITAL Y ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA A EL MEZQUITAL, TIENDA DE LA COMUNIDAD., lon:-104.37112843, lat:23.57372752}} | 2025-04-16 | 2025-05-30 | 2732443.16 | 2732443.16 | 2732443.16 | 2732443.16 | 2732443.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-077, contratista:JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2732443.16, importe_modificado:2732443.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.81}} | {2562353/proyecto_FIN, 2562353/proyecto_INICIO, 2562353/proyecto_PROCESO, 2562353/proyecto_FIN, 2562353/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605677 | Proyecto de inversión | 115347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115347.5, modificado:115347.5}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAUCES - 122861 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 122861 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE SAUCES 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PURIFICADORA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.15003023, lat:24.49859573}} | 2025-11-03 | 2025-11-13 | 115347.5 | 115347.5 | 115347.5 | 115347.5 | 115347.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/APO-08-2025, contratista:BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:115347.5, importe_modificado:115347.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605677/proyecto_INICIO, 2605677/proyecto_PROCESO, 2605677/proyecto_FIN, 2605677/proyecto_INICIO, 2605677/proyecto_PROCESO, 2605677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562134 | Proyecto de inversión | 469832.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:469832.78, modificado:469832.78}} | Rehabilitación de camino rural La Granja - San José de Reyes - 101947 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 101947 | S | 54 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE DE REYES - LA GRANJA 14 0 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA REHABILITACION I NICIARA EN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES Y TERMINARA EL LA LOCALIDAD LA GRANJA, lon:-103.12946014, lat:24.44278623}} | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 469832.78 | 469832.78 | 469832.78 | 469832.78 | 469832.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/URB-02-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:469832.78, importe_modificado:469832.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2562134/proyecto_PROCESO, 2562134/proyecto_FIN, 2562134/proyecto_INICIO, 2562134/proyecto_PROCESO, 2562134/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562138 | Proyecto de inversión | 1359500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:679750.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679750.0, modificado:677827.47}} | CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO (II ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 57119 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 57119 | S | 165 | 155 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, meta_modificada:275.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle SIMON BOLIVAR A UN LADO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL MUNICIPAL, lon:-103.22602708, lat:24.6885727}} | 2025-08-14 | 2025-09-30 | 677827.47 | 677827.47 | 677827.47 | 677827.47 | 677827.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-13-2025, contratista:ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1355654.95, importe_modificado:1355654.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:275.0}} | {2562138/proyecto_INICIO, 2562138/proyecto_PROCESO, 2562138/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615727 | Proyecto de inversión | 2552553.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2552553.09, modificado:2552553.09}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA SECUNDARIA TÉCNICA EN LA LOCALIDAD DE LA GUAJOLOTA, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 99468 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 99468 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.74, meta_modificada:575.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL escuela junto al hospita y la plaza poblado la guajolota mezquital dgo, lon:-104.62854683, lat:22.96275214}} | 2025-07-01 | 2025-08-06 | 2552553.09 | 2552553.09 | 2552553.09 | 2552553.09 | 2552553.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-033, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2552553.09, importe_modificado:2552553.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.74}} | {2615727/proyecto_INICIO, 2615727/proyecto_PROCESO, 2615727/proyecto_FIN, 2615727/proyecto_INICIO, 2615727/proyecto_PROCESO, 2615727/proyecto_FIN, 2615727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562354 | Proyecto de inversión | 1127904.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1127904.94, modificado:1164638.83}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 EN LA LOCALIDAD DE SAN FCO. DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 98700 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 98700 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Boulevard 4 culturas Pueblo SAN FCO DE MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL LA BARDA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES FRENTE A FERRETERA LUNA., lon:-104.39134934, lat:23.47962816}} | 2025-06-28 | 2025-08-06 | 1164638.83 | 1164638.83 | 1164638.83 | 1164638.83 | 1164638.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-032, contratista:EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1127904.94, importe_modificado:1164638.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:141.0}} | {2562354/proyecto_INICIO, 2562354/proyecto_FIN, 2562354/proyecto_PROCESO, 2562354/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605702 | Proyecto de inversión | 416674.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:416674.87, modificado:415273.9}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYPURA DE JALPA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 127076 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 127076 | S | 76 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:279, direccion:Ranchería MAYPURA DE JALPA 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN LAS GALERIAS EXITENTES DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CERCAS AL PUENTE QUE VA HUAZAMOTA , lon:-104.47427146, lat:22.41086856}} | 2025-11-03 | 2025-11-30 | 415273.9 | 415273.9 | 415273.9 | 415273.9 | 415273.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-015-APO-2025, contratista:JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:415273.9, importe_modificado:415273.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2605702/proyecto_PROCESO, 2605702/proyecto_INICIO, 2605702/proyecto_FIN, 2605702/proyecto_PROCESO, 2605702/proyecto_INICIO, 2605702/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605704 | Proyecto de inversión | 3674533.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3674533.94, modificado:3672734.8}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNABE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 125925 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 125925 | S | 125 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:115, direccion:Ranchería SAN BERNABE 34995 SAN BERNABÉ, MEZQUITAL LA CANHCA SE VA HACER CERCAS DEL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.54883896, lat:22.61760155}} | 2025-10-13 | 2025-12-26 | 3672734.8 | 3672734.8 | 3672734.8 | 3672734.8 | 3672734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-003-URB-2025, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3672734.8, importe_modificado:3672734.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2605704/proyecto_INICIO, 2605704/proyecto_PROCESO, 2605704/proyecto_INICIO, 2605704/proyecto_PROCESO, 2605704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605708 | Proyecto de inversión | 2619369.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2619369.09, modificado:2619369.09}} | CONSTRUCCION DE TECHADO DOMO EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE MURUATA , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 123999 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 123999 | S | 270 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:531.0, meta_modificada:531.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:108, direccion:Ranchería MURUATA 34995 MURUATA, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA EN EL ENTRONQUE DURAZNITOS SE GIRA ALA IZQUIERD, lon:-104.46157515, lat:22.73495564}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 2619369.09 | 2619369.09 | 2619369.09 | 2619369.09 | 2619369.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-021, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2619369.09, importe_modificado:2619369.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:531.0}} | {2605708/proyecto_FIN, 2605708/proyecto_INICIO, 2605708/proyecto_PROCESO, 2605708/proyecto_INICIO, 2605708/proyecto_PROCESO, 2605708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605711 | Proyecto de inversión | 507663.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507663.22, modificado:572006.29}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE JORNALEROS EN ÁREA DE BAÑOS, DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130087 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130087 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PANTEON Y Calle INTURBIDE Calle PRINCIPAL EL ALBEGUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL HOSPITAL CERCAS DE LAS OFICINAS DE SA, lon:-104.39151505, lat:23.47695701}} | 2025-10-13 | 2025-11-02 | 572006.29 | 572006.29 | 572006.29 | 572006.29 | 572006.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-014-URB-2025, contratista:DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:507548.12, importe_modificado:572006.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2605711/proyecto_PROCESO, 2605711/proyecto_FIN, 2605711/proyecto_INICIO, 2605711/proyecto_PROCESO, 2605711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605713 | Proyecto de inversión | 1391748.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1391748.87, modificado:1379063.98}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130151 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130151 | S | 1100 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.1, meta_modificada:79.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MATAMOROS Calle BENITO JUAREZ EL COMEDOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL, lon:-104.39870442, lat:23.47038135}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 1379063.98 | 1379063.98 | 1379063.98 | 1379063.98 | 1379063.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-017-URB-2025, contratista:LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1379063.98, importe_modificado:1379063.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.1}} | {2605713/proyecto_INICIO, 2605713/proyecto_PROCESO, 2605713/proyecto_INICIO, 2605713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605715 | Proyecto de inversión | 957668.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:957668.33, modificado:1119083.35}} | REHABILITACION DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE ADULTOS MAYORES (AREA DE BAÑOS), EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129850 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129850 | S | 1100 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.45, meta_modificada:39.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUDRA DE LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE ALA , lon:-104.39611877, lat:23.47250334}} | 2025-10-06 | 2025-10-19 | 1119083.35 | 1119083.35 | 1119083.35 | 1119083.35 | 1119083.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-002-URB-2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:957367.38, importe_modificado:1119083.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.45}} | {2605715/proyecto_FIN, 2605715/proyecto_INICIO, 2605715/proyecto_FIN, 2605715/proyecto_PROCESO, 2605715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605716 | Proyecto de inversión | 598124.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598124.69, modificado:836406.64}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129914 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129914 | S | 1100 | 1006 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:415.8, meta_modificada:415.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ZARCO LA OBRA INICIA ENFRENTE AL HOSPITAL POR LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN CA, lon:-104.39614723, lat:23.4735324}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 836406.64 | 836406.64 | 836406.64 | 836406.64 | 836406.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-010-URB-2025, contratista:DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:598033.73, importe_modificado:836406.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.8}} | {2605716/proyecto_INICIO, 2605716/proyecto_PROCESO, 2605716/proyecto_INICIO, 2605716/proyecto_FIN, 2605716/proyecto_PROCESO, 2605716/proyecto_FIN, 2605716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605719 | Proyecto de inversión | 3692643.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3692643.05, modificado:3729052.65}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y DOMO EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES (CHALCHIHUITILLO), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129162 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129162 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1597, direccion:Ranchería LAS CRUCES 34996 LAS CRUCES, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR FRENTE A DONDE ERA EL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD , lon:-104.45897985, lat:22.68074164}} | 2025-09-29 | 2025-12-27 | 3729052.65 | 3729052.65 | 3729052.65 | 3729052.65 | 3729052.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-005-URB-2025, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3690932.25, importe_modificado:3729052.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2605719/proyecto_INICIO, 2605719/proyecto_PROCESO, 2605719/proyecto_INICIO, 2605719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605721 | Proyecto de inversión | 4853286.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4853286.17, modificado:4853286.17}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN TRAMOS AISLADOS DE EL E.C. EL DURAZNO A MESAS DE XOCONOXTLE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 131807 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 131807 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.3, meta_modificada:15.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:90, direccion:Ranchería LAS MESAS DE XOCONOXTLE 34996 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DEL ENTRONQUE EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE XOCONOXTLE, lon:-104.41528477, lat:23.1785241}} | 2025-04-11 | 2025-07-09 | 4853286.17 | 4853286.17 | 4853286.17 | 4853286.17 | 4853286.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-057, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4853286.17, importe_modificado:4853286.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.3}} | {2605721/proyecto_PROCESO, 2605721/proyecto_FIN, 2605721/proyecto_INICIO, 2605721/proyecto_FIN, 2605721/proyecto_PROCESO, 2605721/proyecto_INICIO, 2605721/proyecto_PROCESO, 2605721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605723 | Proyecto de inversión | 5202952.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5202952.45, modificado:5545498.76}} | REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE A LAS ENRRAMADAS- LAS BOTIJAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS BOTIJAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 131058 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 131058 | S | 52 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.99, meta_modificada:6.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:659, direccion:Pueblo LAS BOTIJAS 34985 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL CAMINO QUE VA DE A BOTIJAS APARTIR DEL ENTRONQUE CAMINO A ENRRAMADAS, lon:-104.80049382, lat:22.77025772}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 5545498.76 | 5545498.76 | 5545498.76 | 5545498.76 | 5545498.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-006-URB-2025, contratista:RASR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5200337.07, importe_modificado:5545498.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.7}} | {2605723/proyecto_INICIO, 2605723/proyecto_PROCESO, 2605723/proyecto_INICIO, 2605723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562579 | Proyecto de inversión | 291206.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291206.4, modificado:291206.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE COMUNIDAD EL TARAHUMAR Y CALLE COMUNIDAD BOCA DE SANTA CATARINA EN COLONIA EMILIANO ZAPATA - 55339 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 55339 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Comunidad El Tarahumar Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Continuación Carretera Santiago Tepehuanes Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Calle Comun, lon:-105.42804002, lat:25.06776936}} | 2025-06-30 | 2025-07-05 | 291206.4 | 291206.4 | 291206.4 | 291206.4 | 291206.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CA-EZ-R33-038/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:291206.4, importe_modificado:291206.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562579/proyecto_INICIO, 2562579/proyecto_PROCESO, 2562579/proyecto_FIN, 2562579/proyecto_PROCESO, 2562579/proyecto_FIN, 2562579/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562588 | Proyecto de inversión | 955357.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955357.7, modificado:955357.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA DEL PINO EN COLONIA EL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 72332 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 72332 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Privada del Pino Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Parque Zaragoza Y Calle Eucalipto Calle Temistocles Almodovar a una cuadra de Instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educa, lon:-105.42689739, lat:25.03735113}} | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 955357.7 | 955357.7 | 955357.7 | 955357.7 | 955357.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-PPP-R33-067/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:955357.7, importe_modificado:955357.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2562588/proyecto_FIN, 2562588/proyecto_INICIO, 2562588/proyecto_FIN, 2562588/proyecto_PROCESO, 2562588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562609 | Proyecto de inversión | 3282828.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3282828.11, modificado:3282828.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ARMANDO FERNANDEZ EN COLONIA SOLIDARIDAD DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 70114 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 70114 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2755.2, meta_modificada:2755.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Armando Fernández Colonia Solidaridad 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Ferrocarril Y Calle Calzada José Ramón Valdez Boulevard Heroico Colegio Militar Frente Instalaciones del Museo Municipal , lon:-105.4189002, lat:25.04751724}} | 2025-08-04 | 2025-08-24 | 3282828.11 | 3282828.11 | 3282828.11 | 3282828.11 | 3282828.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-AFS-R33-051/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3282828.11, importe_modificado:3282828.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2755.2}} | {2562609/proyecto_PROCESO, 2562609/proyecto_INICIO, 2562609/proyecto_FIN, 2562609/proyecto_INICIO, 2562609/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR SE PUSO OTRA CANTIDAD, ESTA OBRA ESTA EJERCIDA AL 100% EN TODOS LOS MOMENTOS CONTABLES., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2026-07-17}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562584 | Proyecto de inversión | 449983.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:449983.14, modificado:449983.14}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO CON INVERSORES EN LA PLANTA POTABILIZADORA LA TURBINA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 107340 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 107340 | S | 3260 | 3240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca A dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia, lon:-105.41393995, lat:25.03142329}} | 2025-10-01 | 2025-10-07 | 449983.14 | 449983.14 | 449983.14 | 449983.14 | 449983.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-ENC-TU-R33-116-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:449983.14, importe_modificado:449983.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562584/proyecto_INICIO, 2562584/proyecto_PROCESO, 2562584/proyecto_FIN, 2562584/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562610 | Proyecto de inversión | 208857.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208857.43, modificado:208857.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SOYUPA A SANTA EFIGENIA - 114328 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114328 | S | 204 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:219, direccion:Camino / Terracería Soyupa - Santa Efigenia 11 0 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO localidad de Santa Efigenia se localiza a 96.9 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabi, lon:-106.32340161, lat:24.74901175}} | 2025-10-22 | 2025-10-30 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SSE-R33-107/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:208857.43, importe_modificado:208857.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2562610/proyecto_FIN, 2562610/proyecto_PROCESO, 2562610/proyecto_INICIO, 2562610/proyecto_PROCESO, 2562610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562628 | Proyecto de inversión | 1006099.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006099.61, modificado:1006099.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AHUEHUETE EN COLONIA EL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 58503 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 58503 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:830.7, meta_modificada:830.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ahuehuete Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Parque Zaragoza Y Calle Privada del Pino Calle Temístocles Almodovar Frente Instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Espe, lon:-105.42664442, lat:25.03806571}} | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 1006099.61 | 1006099.61 | 1006099.61 | 1006099.61 | 1006099.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-PC-AHP-R33-050/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1006099.61, importe_modificado:1006099.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:830.7}} | {2562628/proyecto_PROCESO, 2562628/proyecto_INICIO, 2562628/proyecto_PROCESO, 2562628/proyecto_FIN, 2562628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562591 | Proyecto de inversión | 956972.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956972.06, modificado:956972.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALCATRACES EN COLONIA PROFORMEX - 115778 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115778 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.0, meta_modificada:798.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Alcatraces Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azucenas Y Calle Acantos Boulevard Acacias a cinco cuadras del huerto solar proformex, seis cuadras de instalaciones oficinas fiscalía, lon:-105.42860317, lat:25.05819426}} | 2025-10-16 | 2025-11-06 | 956972.06 | 956972.06 | 956972.06 | 956972.06 | 956972.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-APR-R33-109/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:956972.05, importe_modificado:956972.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:798.0}} | {2562591/proyecto_PROCESO, 2562591/proyecto_FIN, 2562591/proyecto_INICIO, 2562591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562620 | Proyecto de inversión | 361127.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361127.38, modificado:361127.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LIBRADO RIVERA EN COLONIA JARDINES DEL VALLE - 75203 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 75203 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:301.0, meta_modificada:301.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Librado Rivera Colonia Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Jazmin Y Calle Violeta Calle Lima a una cuadra de Escuela Primaria José Revueltas, lon:-105.43795315, lat:25.04545342}} | 2025-08-17 | 2025-08-29 | 361127.38 | 361127.38 | 361127.38 | 361127.38 | 361127.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-LRJV-R33-083/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:361127.38, importe_modificado:361127.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.0}} | {2562620/proyecto_INICIO, 2562620/proyecto_FIN, 2562620/proyecto_PROCESO, 2562620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562607 | Proyecto de inversión | 411388.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411388.2, modificado:411388.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CANCHA PÚBLICA LAS ALAMEDAS - 58350 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 58350 | S | 248 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Ferrocarril Colonia Centro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Constitución Y Calle Ocampo Boulevard Ferrocarril carril izquierdo a una cuadra el Colegio La Paz, lon:-105.41705637, lat:25.03991624}} | 2025-07-07 | 2025-07-19 | 411388.2 | 411388.2 | 411388.2 | 411388.2 | 411388.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CA-ALM-R33-040/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:411388.2, importe_modificado:411388.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562607/proyecto_INICIO, 2562607/proyecto_PROCESO, 2562607/proyecto_INICIO, 2562607/proyecto_FIN, 2562607/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562578 | Proyecto de inversión | 322123.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:322123.01, modificado:322123.01}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA TEMBLADORA A MONTOROS - 113030 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113030 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:Camino / Terracería La Tembladora - Montoros 17 0 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Montoros está ubicada a 79.3 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 1, lon:-106.20010865, lat:24.97043426}} | 2025-10-01 | 2025-10-10 | 322123.01 | 322123.01 | 322123.01 | 322123.01 | 322123.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-TM-R33-102/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:322123.01, importe_modificado:322123.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2562578/proyecto_INICIO, 2562578/proyecto_FIN, 2562578/proyecto_PROCESO, 2562578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562632 | Proyecto de inversión | 112114 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112114.0, modificado:112114.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE VENUS DE LA COLONIA SILVESTRE REVUELTAS - 61091 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 61091 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Venus Colonia Silvestre Revueltas 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle Coyote Calle Francisco Ramirez a una cuadra de la iglesia cristiana aposento alto, lon:-105.42439848, lat:25.05117767}} | 2025-07-14 | 2025-07-23 | 112114 | 112114 | 112114 | 112114 | 112114 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-ARE-VSR-R33-044/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:112114.0, importe_modificado:112114.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562632/proyecto_PROCESO, 2562632/proyecto_FIN, 2562632/proyecto_PROCESO, 2562632/proyecto_FIN, 2562632/proyecto_INICIO, 2562632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527111 | Proyecto de inversión | 2014108.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2014108.63, modificado:2012927.32}} | REHABILITACIÓN CON MATERIAL DE REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LA PEÑA A VASCOGIL - 31701 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 31701 | S | 96 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:Camino / Terracería La Peña - Vascogil 18 0 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO Vascogil se encuentra a 98.4 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en la zona de la sierra, lon:-106.37799916, lat:24.89718616}} | 2025-06-09 | 2025-07-02 | 2012927.32 | 2012927.32 | 2012927.32 | 2012927.32 | 2012927.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RH-PV-R33-028/2025, contratista:EDYAL CONSTRUCCIONES D.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2012927.32, importe_modificado:2012927.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2527111/proyecto_PROCESO, 2527111/proyecto_FIN, 2527111/proyecto_PROCESO, 2527111/proyecto_INICIO, 2527111/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562615 | Proyecto de inversión | 941148.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941148.42, modificado:941148.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN EN COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC - 76362 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 76362 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:788.01, meta_modificada:788.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán Colonia Lomas del Tepeyac 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Cazadero Calle Indios a una cuadra de Santuario Guadalupano, lon:-105.42710734, lat:25.04249808}} | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 941148.42 | 941148.42 | 941148.42 | 941148.42 | 941148.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-AS-R33-074/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:941148.42, importe_modificado:941148.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:788.01}} | {2562615/proyecto_INICIO, 2562615/proyecto_PROCESO, 2562615/proyecto_FIN, 2562615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR SE CAPTURO OTRA CANTIDAD, YA SE MODIFICARON SUS MOMENTOS CONTABLES HASTA ELPAGADO. LA OBRA SE EJERCIÓ AL 100% EN TODOS LOS MOMENTO., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2026-07-17}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO. , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562605 | Proyecto de inversión | 922806.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:922806.08, modificado:922806.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ZARAGOZA EN COLONIA CENTRO - 115946 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115946 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.7, meta_modificada:765.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Zaragoza Colonia Centro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Constitución Y Calle Arroyo del Tagarete Boulevard Ferrocarril a un costado de la bodega aurrera centro, a tres cuadras de la presidencia m, lon:-105.41843955, lat:25.03869379}} | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 922806.08 | 922806.08 | 922806.08 | 922806.08 | 922806.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-ZAC-R33-111/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:922806.08, importe_modificado:922806.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:765.7}} | {2562605/proyecto_PROCESO, 2562605/proyecto_FIN, 2562605/proyecto_PROCESO, 2562605/proyecto_INICIO, 2562605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562624 | Proyecto de inversión | 490929.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490929.08, modificado:490929.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COYOTE EN COLONIA SILVESTRE REVUELTAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 74473 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 74473 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Coyote Colonia Silvestre Revueltas 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Ramirez Y Boulevard Antonio Ramirez Calle Venus a dos cuadras del campo de béisbol municipal, lon:-105.42388413, lat:25.05075866}} | 2025-08-17 | 2025-08-29 | 490929.08 | 490929.08 | 490929.08 | 490929.08 | 490929.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CSR-R33-068/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:490929.08, importe_modificado:490929.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {2562624/proyecto_INICIO, 2562624/proyecto_PROCESO, 2562624/proyecto_INICIO, 2562624/proyecto_FIN, 2562624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562617 | Proyecto de inversión | 887134.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:887134.2, modificado:887134.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PRIVADA PRADERA EN COLONIA CAMPESTRE - 115848 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115848 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:705.0, meta_modificada:705.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Privada Pradera Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Del Bosque Y Calle Campiña Boulevard Gómez Morín A un costado de la instalaciones de casa del abuelo hogar para adultos mayores y, lon:-105.4303899, lat:25.04780611}} | 2025-10-16 | 2025-10-30 | 887134.2 | 887134.2 | 887134.2 | 887134.2 | 887134.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-PPC-R33-110/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:887134.2, importe_modificado:887134.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:705.0}} | {2562617/proyecto_INICIO, 2562617/proyecto_PROCESO, 2562617/proyecto_INICIO, 2562617/proyecto_FIN, 2562617/proyecto_PROCESO, 2562617/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562627 | Proyecto de inversión | 949797.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:949797.5, modificado:949797.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NARDOS EN COLONIA PROFORMEX - 115237 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115237 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Nardos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Ramirez Y Boulevard Acacias Boulevard Antonio Ramirez a una cuadra de la gasolinera la Cantera, lon:-105.42583655, lat:25.05807461}} | 2025-11-17 | 2025-11-28 | 949797.5 | 949797.5 | 949797.5 | 949797.5 | 949797.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-NPR-R33-114/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:949797.5, importe_modificado:949797.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2562627/proyecto_INICIO, 2562627/proyecto_FIN, 2562627/proyecto_PROCESO, 2562627/proyecto_FIN, 2562627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605792 | Proyecto de inversión | 205069.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205069.65, modificado:205069.65}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. OJO DE AGUA - 133644 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 133644 | S | 38 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.21, meta_modificada:3.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Ejido OJO DE AGUA 35764 OJO DE AGUA, RODEO LA REHABILITACION INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO A LA LOCALIDAD Y AL POZO DE AGUA DE LA MISMA, lon:-104.61447229, lat:25.21505728}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 205069.65 | 205069.65 | 205069.65 | 205069.65 | 205069.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.21}} | {2605792/proyecto_INICIO, 2605792/proyecto_PROCESO, 2605792/proyecto_FIN, 2605792/proyecto_INICIO, 2605792/proyecto_PROCESO, 2605792/proyecto_FIN, 2605792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597296 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37462.5}} | REPOCISION DE LOSAS CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CARRETERA PANAMERICANA Y AV. SANTUARIO EN LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 2510001002101 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO , lon:-104.49, lat:25.35}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO , lon:-104.4, lat:25.11}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRANCISCO I MADERO , lon:-104.5, lat:25.35}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-RVUPE-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2597296/proyecto_INICIO, 2597296/proyecto_PROCESO, 2597296/proyecto_INICIO, 2597296/proyecto_FIN, 2597296/proyecto_INICIO, 2597296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562466 | Proyecto de inversión | 148330 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148330.0, modificado:148330.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN CALLE MADROÑO DE LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE RODEO, DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 94531 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 94531 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.6, meta_modificada:42.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle MADROÑO Colonia 2 DE AGOSTO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle EBANO Y LLEGANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A 4 CUADRAS DE LA FERRETERIA CAJC A LA IZQUIERDA RUMNO AL ARROYO SECO., lon:-104.56838713, lat:25.17067491}} | 2025-06-09 | 2025-06-23 | 148330 | 148330 | 148330 | 148330 | 148330 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:07-DRE/FAISM/PMR-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:148330.0, importe_modificado:148330.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.6}} | {2562466/proyecto_PROCESO, 2562466/proyecto_FIN, 2562466/proyecto_INICIO, 2562466/proyecto_PROCESO, 2562466/proyecto_FIN, 2562466/proyecto_INICIO, 2562466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562467 | Proyecto de inversión | 849120 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849120.0, modificado:849120.0}} | EQUIPAMIENTO Y OBRA COMPLEMENTARIA DEL PARQUE 02 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 94594 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 94594 | S | 230 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CONQUISTAS AGRARIAS Colonia 2 DE AGOSTO 35760 RODEO, RODEO EL PARQUE SE ENCUETRA MAS DELANTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO A UN COSTADO DE LA FERRETERIA CAJC., lon:-104.56597601, lat:25.17422849}} | 2025-04-03 | 2025-05-02 | 849120 | 849120 | 849120 | 849120 | 849120 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:06-URB/FAISM/PMR-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:849120.0, importe_modificado:849120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562467/proyecto_PROCESO, 2562467/proyecto_FIN, 2562467/proyecto_INICIO, 2562467/proyecto_PROCESO, 2562467/proyecto_FIN, 2562467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605784 | Proyecto de inversión | 85733.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85733.63, modificado:85733.63}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. BUENA VISTA - 131256 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131256 | S | 89 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.73, meta_modificada:1.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:Camino ENTRONQUE CARRETERA PARRAL - BUENA VISTA 1 730 35786 BUENAVISTA, RODEO INICA DONDE TERMINA EL ASFALTO DE ENTRONQUE CARRETERA PARRAL HASTA EL CNETRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50329309, lat:25.12664296}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 85733.63 | 85733.63 | 85733.63 | 85733.63 | 85733.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.73}} | {2605784/proyecto_PROCESO, 2605784/proyecto_FIN, 2605784/proyecto_INICIO, 2605784/proyecto_FIN, 2605784/proyecto_INICIO, 2605784/proyecto_PROCESO, 2605784/proyecto_FIN, 2605784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600186 | Proyecto de inversión | 17500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17482.5}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRIMERA DE MAYO ESQUINA CON LATERAL PANAMERICANA EN LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-104.45, lat:25.11}, geo2: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-104.46, lat:25.11}, geo3: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIMERO DE MAYO, lon:-104.44, lat:25.11}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | 17482.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-RVUPE-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:37500.0, importe_modificado:37500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:145.0}} | {2600186/proyecto_INICIO, 2600186/proyecto_PROCESO, 2600186/proyecto_INICIO, 2600186/proyecto_FIN, 2600186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605785 | Proyecto de inversión | 205210.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205210.39, modificado:205210.39}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. TIERRA BLANCA - 131209 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131209 | S | 105 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.35, meta_modificada:4.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:Camino UNION Y PROGRESO - TIERRA BLANCA 2 450 35764 TIERRA BLANCA, RODEO EL CAMINO ES ELQUE VA DE UNION Y PROGRESO A TIERRA BLANCA POR TODA LA ORILLA DEL CANAL, lon:-104.57304295, lat:25.22891841}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 205210.39 | 205210.39 | 205210.39 | 205210.39 | 205210.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.35}} | {2605785/proyecto_INICIO, 2605785/proyecto_PROCESO, 2605785/proyecto_FIN, 2605785/proyecto_INICIO, 2605785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605786 | Proyecto de inversión | 190508.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190508.08, modificado:190508.08}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. LA ESPERANZA - 131146 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131146 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.21, meta_modificada:3.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:12, direccion:Camino ABASOLO - LA ESPERANZA 3 210 35774 LA ESPERANZA, RODEO DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO A LA ESPERANZA , lon:-104.67868946, lat:25.32031659}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 190508.08 | 190508.08 | 190508.08 | 190508.08 | 190508.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.21}} | {2605786/proyecto_INICIO, 2605786/proyecto_PROCESO, 2605786/proyecto_FIN, 2605786/proyecto_PROCESO, 2605786/proyecto_FIN, 2605786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605787 | Proyecto de inversión | 182063.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182063.73, modificado:182063.73}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCIÓN DE LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE DE LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 130922 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 130922 | S | 112 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle CONSTITUCIÓN Colonia LOMAS DEL BOSQUE 35760 RODEO, RODEO LA OBRA SE VA REALIZAR A ESPALDAS DEL ITD DE RODEO , lon:-104.56407498, lat:25.17223098}} | 2025-09-05 | 2025-10-04 | 182063.73 | 182063.73 | 182063.73 | 182063.73 | 182063.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-12, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:182063.73, importe_modificado:182063.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2605787/proyecto_INICIO, 2605787/proyecto_PROCESO, 2605787/proyecto_FIN, 2605787/proyecto_INICIO, 2605787/proyecto_FIN, 2605787/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605788 | Proyecto de inversión | 82460.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82460.96, modificado:82460.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. RODEO - 131280 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131280 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.8, meta_modificada:38.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle DURANGO Pueblo RODEO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle CENTENARIO Y SON DOS TECHOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS , lon:-104.56055276, lat:25.18377491}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 82460.96 | 82460.96 | 82460.96 | 82460.96 | 82460.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.8}} | {2605788/proyecto_INICIO, 2605788/proyecto_PROCESO, 2605788/proyecto_FIN, 2605788/proyecto_INICIO, 2605788/proyecto_PROCESO, 2605788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605789 | Proyecto de inversión | 44482.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44482.16, modificado:44482.16}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. PALMITOS - 131804 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131804 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.93, meta_modificada:20.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:26, direccion:Ejido PALMITOS 35787 PALMITOS, RODEO LA VIVENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD , lon:-104.48049953, lat:25.0377841}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 44482.16 | 44482.16 | 44482.16 | 44482.16 | 44482.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.93}} | {2605789/proyecto_FIN, 2605789/proyecto_PROCESO, 2605789/proyecto_INICIO, 2605789/proyecto_FIN, 2605789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600179 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:49950.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE GUILLERMO PRIETO O ENTRE PROLONGACIÓN FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. SEGUNDA ETAPA | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.57, meta_modificada:136.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA, lon:-103.520393, lat:25.545556}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | 49950 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-03/2025, contratista:CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S. A DE C .V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO, monto:49950.0, importe_modificado:49950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.57}} | {2600179/proyecto_INICIO, 2600179/proyecto_FIN, 2600179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616971 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2510001010804 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.42227, lat:25.052636}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.422113, lat:25.052674}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-PFZ-R23-127/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2616971/proyecto_PROCESO, 2616971/proyecto_INICIO, 2616971/proyecto_FIN, 2616971/proyecto_PROCESO, 2616971/proyecto_FIN, 2616971/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605814 | Proyecto de inversión | 618314.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618314.95, modificado:618314.95}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO (EL CABALLO) A SAN DIEGO DE TENZAENZ REMOCIÓN DERRUMBES Y FORMAR TERRAPLENES - 124574 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124574 | S | 146 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2713.0, meta_modificada:2713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Diego de Tenzaenz 72 6 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 72.6 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.10445875, lat:24.89296705}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 618314.95 | 618314.95 | 618314.95 | 618314.95 | 618314.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SDCSDT-R33-122/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:618314.95, importe_modificado:618314.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2713.0}} | {2605814/proyecto_INICIO, 2605814/proyecto_PROCESO, 2605814/proyecto_FIN, 2605814/proyecto_PROCESO, 2605814/proyecto_FIN, 2605814/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616826 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107392.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2510001007703 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99.45, meta_modificada:99.45}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO., lon:-105.420932, lat:25.05054}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO., lon:-105.420989, lat:25.050662}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | 107392.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-PE-R23-126/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:107392.5, importe_modificado:107392.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.45}} | {2616826/proyecto_PROCESO, 2616826/proyecto_INICIO, 2616826/proyecto_FIN, 2616826/proyecto_PROCESO, 2616826/proyecto_FIN, 2616826/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605816 | Proyecto de inversión | 142455.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:142455.94, modificado:142455.94}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER A SOYUPA - 135415 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 135415 | S | 180 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.98, meta_modificada:6.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Camino / Terracería San Javier - Soyupa 6 98 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO Soyupa se localiza a 98.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.342405, lat:24.79888809}} | 2025-12-22 | 2025-12-27 | 142455.94 | 142455.94 | 142455.94 | 142455.94 | 142455.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SJS-R33-124/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:142455.94, importe_modificado:142455.94}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.98}} | {2605816/proyecto_INICIO, 2605816/proyecto_FIN, 2605816/proyecto_PROCESO, 2605816/proyecto_FIN, 2605816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605817 | Proyecto de inversión | 114469.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114469.45, modificado:114469.45}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE A LA LOCALIDAD DE SAN JUÁN DE CAMARONES - 127372 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 127372 | S | 138 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:117, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Juan de Camarones 101 10 34627 SAN JUAN DE CAMARONES, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 101.1 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.41274183, lat:24.92507396}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 114469.45 | 114469.45 | 114469.45 | 114469.45 | 114469.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-ESJC-R33-121/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:114469.45, importe_modificado:114469.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2605817/proyecto_INICIO, 2605817/proyecto_FIN, 2605817/proyecto_PROCESO, 2605817/proyecto_FIN, 2605817/proyecto_PROCESO, 2605817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605813 | Proyecto de inversión | 222071.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222071.75, modificado:222071.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE MACOS A LA VILLITA - 124682 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124682 | S | 93 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:209, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Villita 91 2 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO está localiza a 91.2 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.29243758, lat:24.84240972}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SCMV-R33-123/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:222071.75, importe_modificado:222071.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2605813/proyecto_FIN, 2605813/proyecto_INICIO, 2605813/proyecto_FIN, 2605813/proyecto_INICIO, 2605813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562585 | Proyecto de inversión | 193678.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193678.76, modificado:193678.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA 10 DE ABRIL EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 56863 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 56863 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Venustiano Carranza Colonia 10 de Abril 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Alameda Y Calle Francisco I. Madero Calle José Ma. Morelos por entrada principal dar vuelta a la derecha en primera calle y, lon:-105.41102325, lat:25.03405964}} | 2025-06-30 | 2025-07-24 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-ACV-R33-047/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:469906.22, importe_modificado:469906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.3}} | {2562585/proyecto_INICIO, 2562585/proyecto_PROCESO, 2562585/proyecto_FIN, 2562585/proyecto_INICIO, 2562585/proyecto_PROCESO, 2562585/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562595 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE ROSALES EN LA COLONIA CNOP, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57337 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57337 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Rosales 216 Colonia CNOP 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Clavel Y Calle Mirasol Calle Flor de Durazno a cinco cuadras de las instalaciones del Centro de desarrollo comunitario Independencia, lon:-105.42483313, lat:25.03327451}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562595/proyecto_INICIO, 2562595/proyecto_FIN, 2562595/proyecto_PROCESO, 2562595/proyecto_FIN, 2562595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562593 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANDOVALES - 57614 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57614 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:109, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Sandovales 22 6 34610 SANDOVALES, SANTIAGO PAPASQUIARO a 22.6 kilómetros, en dirección Norte, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en rancherías río arriba, lon:-105.34025209, lat:24.8502905}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562593/proyecto_FIN, 2562593/proyecto_PROCESO, 2562593/proyecto_INICIO, 2562593/proyecto_FIN, 2562593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562594 | Proyecto de inversión | 82548.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82548.7, modificado:82548.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA) - 63471 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 63471 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Lozano Zavala 26 2 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra situada a 26.2 kilómetros de la Cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro, en dirección Este., lon:-105.16753736, lat:25.11411698}} | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 82548.7 | 82548.7 | 82548.7 | 82548.7 | 82548.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-RSLZ-R33-063/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:276227.46, importe_modificado:276227.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {2562594/proyecto_PROCESO, 2562594/proyecto_FIN, 2562594/proyecto_PROCESO, 2562594/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562596 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA HERMANOS REVUELTAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57328 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57328 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Priv Josefa Ortiz de Dominguez Colonia Hermanos Revueltas 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Colegio Militar Calle Josefa Ortiz de Dominguez a una cuadra del canal del Río Sant, lon:-105.41380297, lat:25.05592861}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562596/proyecto_FIN, 2562596/proyecto_INICIO, 2562596/proyecto_PROCESO, 2562596/proyecto_FIN, 2562596/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562603 | Proyecto de inversión | 82548.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82548.7, modificado:82548.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LAS VEGAS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57043 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57043 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Continuación Carretera Santiago a Tepehuanes Colonia Las Vegas 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Cepillos Y Calle Ojitos de Camellones Calle Ejido Topia a media cuadra de las oficinas de distribuidora de, lon:-105.42706969, lat:25.06366824}} | 2025-06-30 | 2025-07-24 | 82548.7 | 82548.7 | 82548.7 | 82548.7 | 82548.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-ACV-R33-047/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:469906.22, importe_modificado:469906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.3}} | {2562603/proyecto_INICIO, 2562603/proyecto_PROCESO, 2562603/proyecto_FIN, 2562603/proyecto_PROCESO, 2562603/proyecto_FIN, 2562603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562601 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 57558 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57558 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:60, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Pasquiaro - La Lagunita 15 5 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO al cruce de carretera se encuentra Escuela Primaria y Jardín de Niños de la Localidad, lon:-105.37361378, lat:24.90825155}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562601/proyecto_INICIO, 2562601/proyecto_PROCESO, 2562601/proyecto_FIN, 2562601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562619 | Proyecto de inversión | 99817.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99817.47, modificado:99817.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 58939 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 58939 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Arroyo Hondo Colonia El Progreso 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ilusión Y Callejón sin nombre Calle Audenia a cercanias del Tanque de Agua Los Castillos y del balneario la Cuesta del Barreal, lon:-105.4257891, lat:25.02356913}} | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 99817.47 | 99817.47 | 99817.47 | 99817.47 | 99817.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CTF-PSAN-R33-064/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:141128.2, importe_modificado:141128.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} | {2562619/proyecto_INICIO, 2562619/proyecto_PROCESO, 2562619/proyecto_FIN, 2562619/proyecto_INICIO, 2562619/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562140 | Proyecto de inversión | 695320 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:347660.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347660.0, modificado:347610.03}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EN SOMBRERETILLO DEL ALTO - 15243 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 15243 | S | 165 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-103.32360951, lat:25.08963914}} | 2025-08-15 | 2025-09-30 | 347610.03 | 347610.03 | 347610.03 | 347610.03 | 347610.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-09-2025, contratista:ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:695220.07, importe_modificado:695220.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2562140/proyecto_INICIO, 2562140/proyecto_PROCESO, 2562140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562151 | Proyecto de inversión | 2107680 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1053840.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1053840.0, modificado:1053118.9}} | Construccion de Parque Publico en la Localidad Dieciocho de Marzo del Municipio General Simon Bolivar - 66230 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 66230 | S | 150 | 168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.0, meta_modificada:1024.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle sin nombre Ranchería Dieciocho de Marzo 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nomnbre Calle sin nombre frente a la iglesia catolica, lon:-103.28338077, lat:24.7297798}} | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 1053118.9 | 1053118.9 | 1053118.9 | 1053118.9 | 1053118.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-08-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2106237.8, importe_modificado:2106237.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.0}} | {2562151/proyecto_INICIO, 2562151/proyecto_PROCESO, 2562151/proyecto_FIN, 2562151/proyecto_INICIO, 2562151/proyecto_FIN, 2562151/proyecto_PROCESO, 2562151/proyecto_FIN, 2562151/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562152 | Proyecto de inversión | 2087432 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1043716.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1043716.0, modificado:1043715.99}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA DE FUTBOL RAPIDO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 66382 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 66382 | S | 135 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle WIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA ENFRENTE AL COBAED NUMERO 24, lon:-103.22960196, lat:24.6853838}} | 2025-07-14 | 2025-08-15 | 1043715.99 | 1043715.99 | 1043715.99 | 1043715.99 | 1043715.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-07-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2087431.98, importe_modificado:2087431.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2562152/proyecto_INICIO, 2562152/proyecto_PROCESO, 2562152/proyecto_FIN, 2562152/proyecto_INICIO, 2562152/proyecto_PROCESO, 2562152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615460 | Proyecto de inversión | 1053840 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:526920.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526920.0, modificado:526889.96}} | CONSTRUCCION DE ABREVADERO AGRICOLA DERIVADOR PARA RIEGO, CON TRABAJOS DE TERRACERIAS, INSTALACION DE GEOMEMBRANA EN VASO Y ESTRUCTURAS DE CONTROL (COMPUERTAS) CON CAPACIDAD DE 5000 METROS CUBICOS (I ETAPA) EN LA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 15110 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 15110 | S | 75 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5381.0, meta_modificada:5381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Camino DIECIOCHO DE MARZO - ABREVADERO 1 800 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR POR LA SALIDA A ANTON MARTIN A 800 METROS A LA IZQUIERDA, lon:-103.28363317, lat:24.73316563}} | 2025-06-23 | 2025-07-31 | 526889.96 | 526889.96 | 526889.96 | 526889.96 | 526889.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025, contratista:SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1053779.95, importe_modificado:1053779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5381.0}} | {2615460/proyecto_INICIO, 2615460/proyecto_PROCESO, 2615460/proyecto_FIN, 2615460/proyecto_INICIO, 2615460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562411 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Equipamiento con paneles solares en el pozo de agua potable en cuesta de las postoras, Col 12 de Diciembre Peñon Blanco - 57808 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 57808 | S | 550 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:143, direccion:Colonia 12 de diciembre 34764 CUESTA DE LA PASTORA, PEÑÓN BLANCO cerca del tanque, lon:-104.01212793, lat:24.78358098}} | 2025-07-01 | 2025-08-04 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-APO-25-008, contratista:DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX, convocante:PRESIDENCIA, monto:1600000.0, importe_modificado:1600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:60.0}} | {2562411/proyecto_FIN, 2562411/proyecto_INICIO, 2562411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562621 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA CALLE FLOR DE DURAZNO DE LA COLONIA CNOP, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57390 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57390 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Flor de Durazno 306 Colonia CNOP 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Clavel Y Continuación Arroyo del Tagarete Calle Flor de Dalia a una cuadra de la escuela Primaria Niños Heroes, lon:-105.42559605, lat:25.03408826}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562621/proyecto_INICIO, 2562621/proyecto_PROCESO, 2562621/proyecto_FIN, 2562621/proyecto_INICIO, 2562621/proyecto_FIN, 2562621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562612 | Proyecto de inversión | 193678.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193678.76, modificado:193678.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA LOS CASTILLOS EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 56903 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 56903 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:880, direccion:Calle Del Emperador Colonia Los Castillos 34645 LA CUESTA DEL BARRIAL, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle De la Reina Y Calle De la Emperatriz Calle Castillo de Chapultepec a tres cuadras el tanque de agua potable los castillos y de, lon:-105.42928277, lat:25.02384876}} | 2025-06-30 | 2025-07-24 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-ACV-R33-047/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:469906.22, importe_modificado:469906.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.3}} | {2562612/proyecto_INICIO, 2562612/proyecto_PROCESO, 2562612/proyecto_INICIO, 2562612/proyecto_FIN, 2562612/proyecto_PROCESO, 2562612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533937 | Acción | 1100 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1100.0, modificado:1100.0}} | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 225 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 225-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1100.0, importe_modificado:1100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2533937/proyecto_PROCESO, 2533937/proyecto_INICIO, 2533937/proyecto_FIN, 2533937/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533935 | Acción | 96000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96000.0, modificado:96000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOHIDROLÓGICO DE LOCALIZACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA SU PERFORACIÓN PARA USO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE FAVELA (FAVELAS) - 369 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 369-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-010-2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2533935/proyecto_FIN, 2533935/proyecto_INICIO, 2533935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615879 | Acción | 7685.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7685.01, modificado:7685.01}} | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 1406 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 1406-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 7685.01 | 7685.01 | 7685.01 | 7685.01 | 7685.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:162807, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:7685.01, importe_modificado:7685.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2615879/proyecto_PROCESO, 2615879/proyecto_FIN, 2615879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605731 | Proyecto de inversión | 863668.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863668.14, modificado:862560.05}} | REVESTIMIENTO DE CAMINOS DE TERRACERIA QUE COMUNICA A DISTINTOS BARRIOS DE LA CABECERA MUNICIPAL CON LA ZONA CENTRO DE PEÑON BLANCO, DGO. - 129277 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 129277 | S | 2990 | 3010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Camino ZONA CENTRO - BARRIO LOS LUNA 2 2000 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO Caminos de terracerías de las diferentes colonias y de acceso a las mismas de la cabecera municipal, lon:-104.0327277, lat:24.80072984}} | 2025-11-01 | 2025-12-27 | 862560.05 | 862560.05 | 862560.05 | 862560.05 | 862560.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-FAIS-11-25-003, contratista:JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA, convocante:PRESIDENCIA, monto:862560.05, importe_modificado:862560.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2605731/proyecto_INICIO, 2605731/proyecto_PROCESO, 2605731/proyecto_FIN, 2605731/proyecto_PROCESO, 2605731/proyecto_INICIO, 2605731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538475 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PRONTITUD DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 18782 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 18782 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido LA PRONTITUD 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22782966, lat:24.88630598}} | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2538475/proyecto_PROCESO, 2538475/proyecto_INICIO, 2538475/proyecto_FIN, 2538475/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562135 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SOMBRERETILLO DEL ALTO DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 71184 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 71184 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:22, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCAS DEL CAMPO DEPORTIVO Y LA OTRA SE ENCUENT, lon:-103.32376479, lat:25.09030746}} | 2025-07-24 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562135/proyecto_PROCESO, 2562135/proyecto_FIN, 2562135/proyecto_PROCESO, 2562135/proyecto_INICIO, 2562135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562136 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 71736 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 71736 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO, DOS SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DEL TBC, lon:-103.3861447, lat:25.13917765}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562136/proyecto_FIN, 2562136/proyecto_INICIO, 2562136/proyecto_FIN, 2562136/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538517 | Proyecto de inversión | 5077458.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2538729.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2538729.01, modificado:2536300.08}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO SOLAR, DESCARGA HIDRÁULICA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS) - 17864 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 17864 | S | 105 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4288.72, meta_modificada:4288.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra (Ranas) 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 26.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papas, lon:-105.70423775, lat:25.06937317}} | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 2536300.08 | 2536300.08 | 2536300.08 | 2536300.08 | 2536300.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-LC-CBR33-025/2025, contratista:CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:5072600.16, importe_modificado:5072600.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4288.72}} | {2538517/proyecto_INICIO, 2538517/proyecto_PROCESO, 2538517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562137 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:12322.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO - 71757 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 71757 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido EL REFUGIO 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD Y LAS OTRAS 3 SE ENCUENTRAN POR EL MINI SU, lon:-103.18528009, lat:24.78020142}} | 2025-07-25 | 2025-09-30 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562137/proyecto_INICIO, 2562137/proyecto_FIN, 2562137/proyecto_INICIO, 2562137/proyecto_PROCESO, 2562137/proyecto_FIN, 2562137/proyecto_PROCESO, 2562137/proyecto_FIN, 2562137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562145 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:12322.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGON DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 72531 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 72531 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:12, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido RICARDO FLORES MAGON 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOM BRE UNA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA ATRAS DE LA IGLESIA IAFCJ, DOS SE ENCUEN, lon:-103.18856709, lat:24.7538775}} | 2025-07-28 | 2025-09-30 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562145/proyecto_FIN, 2562145/proyecto_INICIO, 2562145/proyecto_PROCESO, 2562145/proyecto_INICIO, 2562145/proyecto_FIN, 2562145/proyecto_INICIO, 2562145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562146 | Proyecto de inversión | 55800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:27900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27900.0, modificado:27724.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ANTON MARTIN - 72787 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 72787 | S | 19 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:3, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido ANTON MARTIN 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN AL FONDO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL CINCO ACCIONES SE , lon:-103.26955062, lat:24.7759922}} | 2025-07-31 | 2025-09-30 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | 27724.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2562146/proyecto_INICIO, 2562146/proyecto_FIN, 2562146/proyecto_PROCESO, 2562146/proyecto_FIN, 2562146/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562147 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21700.0, modificado:21563.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALÌA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 75682 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 75682 | S | 16 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SANTA ROSALIA 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS SE UBICAN POR LA ULTIMA CALLE QUE DA POR EL RIO AGUANAVAL, UNA A UNA CUADRA DE LA ESCUE, lon:-102.94070963, lat:24.77702546}} | 2025-08-06 | 2025-09-30 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562147/proyecto_FIN, 2562147/proyecto_INICIO, 2562147/proyecto_FIN, 2562147/proyecto_INICIO, 2562147/proyecto_PROCESO, 2562147/proyecto_INICIO, 2562147/proyecto_FIN, 2562147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562149 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE COREA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 76013 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 76013 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:16, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN LUIS DE COREZ 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.50570411, lat:25.26840105}} | 2025-08-08 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562149/proyecto_PROCESO, 2562149/proyecto_INICIO, 2562149/proyecto_FIN, 2562149/proyecto_PROCESO, 2562149/proyecto_INICIO, 2562149/proyecto_FIN, 2562149/proyecto_PROCESO, 2562149/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562150 | Proyecto de inversión | 31000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:15500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15500.0, modificado:15402.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 76289 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 76289 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Calle sin nombre Ejido Santa Rosa 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin ombre Una accion se encuentra ubicada atras de la escuela primaria, otra accion se encuentra ubicada a l, lon:-103.05916334, lat:24.81112022}} | 2025-08-08 | 2025-09-30 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | 15402.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562150/proyecto_PROCESO, 2562150/proyecto_INICIO, 2562150/proyecto_PROCESO, 2562150/proyecto_FIN, 2562150/proyecto_INICIO, 2562150/proyecto_PROCESO, 2562150/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562153 | Proyecto de inversión | 24800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12400.0, modificado:12322.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABEL ROBLES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 66638 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 66638 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido JOSE ISABEL ROBLES 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE UBICA A FRENTE A LA TIENDA DE DON MARCOS, DOS ACCIONES SE ENCUENTRA, lon:-103.29187689, lat:24.64146442}} | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | 12322 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2562153/proyecto_FIN, 2562153/proyecto_INICIO, 2562153/proyecto_FIN, 2562153/proyecto_INICIO, 2562153/proyecto_PROCESO, 2562153/proyecto_FIN, 2562153/proyecto_INICIO, 2562153/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562154 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE HUARICHIC DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 66721 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 66721 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NNOMBRE LAS DOS ACCIONES, SE UBICAN CERCAS DEL PARQUE PUBLICO DE LA COMUNIDAD., lon:-103.15993474, lat:24.84920188}} | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562154/proyecto_INICIO, 2562154/proyecto_FIN, 2562154/proyecto_PROCESO, 2562154/proyecto_INICIO, 2562154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562155 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:46500.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46500.0, modificado:46207.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 67767 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 67767 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle MATAMOROS Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida HIDALGO Y Calle SIMON BOLIVAR Calle ALVARO OBREGON 5 ACCIONES ESTAN UBICADAS CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 3 ACCIONES E, lon:-103.22589984, lat:24.6881546}} | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 46207.5 | 46207.5 | 46207.5 | 46207.5 | 46207.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2562155/proyecto_INICIO, 2562155/proyecto_PROCESO, 2562155/proyecto_FIN, 2562155/proyecto_INICIO, 2562155/proyecto_FIN, 2562155/proyecto_PROCESO, 2562155/proyecto_INICIO, 2562155/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562156 | Proyecto de inversión | 49600 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24800.0, modificado:24644.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 68054 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 68054 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL TELEBACHILLERATO, UNA ACCION ENTRE LA ESCUELA PRI, lon:-103.13207294, lat:24.44124758}} | 2025-07-16 | 2025-09-30 | 24644 | 24644 | 24644 | 24644 | 24644 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2562156/proyecto_INICIO, 2562156/proyecto_PROCESO, 2562156/proyecto_FIN, 2562156/proyecto_PROCESO, 2562156/proyecto_FIN, 2562156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562157 | Proyecto de inversión | 43400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:21700.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21700.0, modificado:21563.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA - 68067 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 68067 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 2 SE ENCU, lon:-103.46566146, lat:25.2285491}} | 2025-07-17 | 2025-09-30 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | 21563.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2562157/proyecto_PROCESO, 2562157/proyecto_FIN, 2562157/proyecto_INICIO, 2562157/proyecto_FIN, 2562157/proyecto_INICIO, 2562157/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562158 | Proyecto de inversión | 37200 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:18600.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18600.0, modificado:18483.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA GRANJA - 68469 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 68469 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:6, direccion:Calle sin nombre Ejido LA GRANJA 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre una se encuentra enfrente de la escuela primaria, una enfrente del domo de la localidad, una cercas, lon:-103.06853666, lat:24.54779202}} | 2025-07-26 | 2025-09-30 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | 18483 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2562158/proyecto_INICIO, 2562158/proyecto_PROCESO, 2562158/proyecto_FIN, 2562158/proyecto_INICIO, 2562158/proyecto_FIN, 2562158/proyecto_INICIO, 2562158/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562160 | Proyecto de inversión | 12400 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6200.0, modificado:6161.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SAUCES DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMON BOLIVAR - 70948 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 70948 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:21, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE SAUCES 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A FLECHAS Y LA OTRA ACCION POR LA C, lon:-103.15039786, lat:24.49780065}} | 2025-07-23 | 2025-09-30 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | 6161 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025, contratista:RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:616100.0, importe_modificado:616100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2562160/proyecto_PROCESO, 2562160/proyecto_INICIO, 2562160/proyecto_FIN, 2562160/proyecto_INICIO, 2562160/proyecto_PROCESO, 2562160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562126 | Proyecto de inversión | 48341.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48341.57, modificado:51448.13}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN LA LOCALIDAD DE JOSE ISABLE ROBLES - 116833 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 116833 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.08, meta_modificada:26.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:Calle sin nombre Ejido jose isabel robles 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA ACCION SE ENCUENTRA A 1/2 CUADRA DE LA CANTINA, lon:-103.29277032, lat:24.64325127}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 51448.13 | 51448.13 | 51448.13 | 51448.13 | 51448.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26.55}} | {2562126/proyecto_FIN, 2562126/proyecto_PROCESO, 2562126/proyecto_INICIO, 2562126/proyecto_FIN, 2562126/proyecto_PROCESO, 2562126/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562133 | Proyecto de inversión | 152826.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152826.11, modificado:153658.93}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LA PRONTITUD - 115814 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 115814 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79.18, meta_modificada:79.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:30, direccion:Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PRONTITUD 35974 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-103.22830256, lat:24.88693176}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 153658.93 | 153658.93 | 153658.93 | 153658.93 | 153658.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.18}} | {2562133/proyecto_INICIO, 2562133/proyecto_FIN, 2562133/proyecto_PROCESO, 2562133/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562162 | Proyecto de inversión | 361350.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361350.44, modificado:363319.59}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME A BASE DE TIERRA Y MADERA EN VIVIENDAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES - 114352 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 114352 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.27, meta_modificada:187.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:14, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 2 ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA SALIDA A JUAN ALDAMA, UNA ACCION SE ENCUENTRA POR L, lon:-103.13277015, lat:24.43367976}} | 2025-09-17 | 2025-10-30 | 363319.59 | 363319.59 | 363319.59 | 363319.59 | 363319.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/MEV-07-2025, contratista:ELISEO JUAREZ SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1364570.51, importe_modificado:1364570.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.27}} | {2562162/proyecto_PROCESO, 2562162/proyecto_FIN, 2562162/proyecto_INICIO, 2562162/proyecto_PROCESO, 2562162/proyecto_INICIO, 2562162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597282 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4986.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PASEO SANTA MARÍA GUADALUPE A UN LADO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 2510001000701 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Calle Paseo de Santa Maria de Guadalupe, lon:-103.227666, lat:24.685276}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GSBOP-R23/URB-10-2025, contratista:COMERCIALIZADORA EL MENONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:4986.4, importe_modificado:4986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.68}} | {2597282/proyecto_INICIO, 2597282/proyecto_PROCESO, 2597282/proyecto_FIN, 2597282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616950 | Proyecto de inversión | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37462.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BANCO BIENESTAR), DEL KM 0+060.00 AL KM 0+070.00 ENTRE CARRETERA SANTA CLARA-SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BODEGA CHELI) COL. LOS GORRIONES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 2510001008704 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.07, meta_modificada:35.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BANCO BIENESTAR) ENTRE CARRETERA SANTA CLARA-SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BODEGA CHELI) COL. LOS GORRIONES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR., lon:-103.225523, lat:24.683623}} | 2025-12-30 | 2026-01-14 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | 37462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R23/URB-11-2025, contratista:ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:37462.5, importe_modificado:37462.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.07}} | {2616950/proyecto_INICIO, 2616950/proyecto_PROCESO, 2616950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595238 | Acción | 204000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204000.0, modificado:204000.0}} | Arrendamiento de Vehículo - 4928 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 4928-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2025-09-15 | 2025-09-30 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | 204000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:003, contratista:GONZALO LAVIN VELASCO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:204000.0, importe_modificado:204000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:5.0}} | {2595238/proyecto_PROCESO, 2595238/proyecto_FIN, 2595238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605815 | Proyecto de inversión | 116110.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116110.07, modificado:116110.07}} | EQUIPAMIENTO CON DOS TANQUES DE 10,000 LITROS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TENERAPA - 124263 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124263 | S | 152 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:142, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Tenerapa 31 8 34613 SAN PEDRO DE TENERAPA, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Tenerapa se localiza a 31.8 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.32528907, lat:24.77072109}} | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 116110.07 | 116110.07 | 116110.07 | 116110.07 | 116110.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:181120.07, importe_modificado:181120.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2605815/proyecto_PROCESO, 2605815/proyecto_INICIO, 2605815/proyecto_FIN, 2605815/proyecto_PROCESO, 2605815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250502650774 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:74925.0}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 10 | Durango | 22 | Poanas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | MPD/OP/REPUVE/ADJ/002/2025 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA , lon:-104.049328, lat:23.969148}} | 2025-11-10 | 2025-11-19 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | 74925 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/REPUVE/ADJ/002/2025, contratista:FIDEL SIFUENTES SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:74925.0, importe_modificado:74925.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2650774/proyecto_FIN, 2650774/proyecto_INICIO, 2650774/proyecto_PROCESO, 2650774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs6: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs7: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs8: {observación:EL APROBADO ES EL MONTO SEGUN CONVENIO, EL RECAUDADO ES DESCONTANDO LA RETENCIÓN DEL 1 AL MILLAR, VERIFICAR LOS MOMENTOS CONTABLES (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562613 | Proyecto de inversión | 490088.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:490088.4, modificado:490088.4}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACIÓN COLONIA LA NORIA - 76733 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 76733 | S | 62 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle De las Brisas Colonia La Noria 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Del Rocío Calle De la Cascada a una cuadra de la escuela secundaria josé maría luis mora, lon:-105.42089279, lat:25.02775003}} | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 490088.4 | 490088.4 | 490088.4 | 490088.4 | 490088.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RD-CN-R33-060/2025, contratista:JOSÉ DE JESUS FAVELA RODRÍGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:490088.4, importe_modificado:490088.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:452.0}} | {2562613/proyecto_PROCESO, 2562613/proyecto_INICIO, 2562613/proyecto_FIN, 2562613/proyecto_PROCESO, 2562613/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562625 | Proyecto de inversión | 208784.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208784.77, modificado:208784.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN MANUEL DE COLONIA REAL CAMPESTRE - 68863 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 68863 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Manuel Colonia Real Campestre 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Pino Suarez Y Boulevard Ferrocarril Calle San Agustín por iglesia del Señor de la Misericordia, lon:-105.41704325, lat:25.03221336}} | 2025-08-04 | 2025-08-11 | 208784.77 | 208784.77 | 208784.77 | 208784.77 | 208784.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RD-SM-R33-065/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:208784.77, importe_modificado:208784.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2562625/proyecto_INICIO, 2562625/proyecto_PROCESO, 2562625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605810 | Proyecto de inversión | 65010 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65010.0, modificado:65010.0}} | EQUIPAMIENTO CON TANQUE DE 10,000 LITROS PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRE - 124532 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 124532 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:100, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - El Salitre 27 0 34604 EL SALITRE, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 27.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.28395562, lat:25.25319072}} | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 65010 | 65010 | 65010 | 65010 | 65010 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:181120.07, importe_modificado:181120.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2605810/proyecto_FIN, 2605810/proyecto_INICIO, 2605810/proyecto_PROCESO, 2605810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538518 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1600000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1600000.0, modificado:1598369.95}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EL VOLCÁN EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 9709 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 9709 | S | 400 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6678.0, meta_modificada:6678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle AZALEA Colonia Ampliación Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle MADRESELVA Y Calle ACANTO Cerrada SIN NOMBRE LA CANCHA PUBLICA EL VOLCÁN SE ENCUENTRA A CERCANÍAS DE LA ESCUELA PRIMAR, lon:-105.43988153, lat:25.04277633}} | 2025-05-07 | 2025-06-05 | 1598369.95 | 1598369.95 | 1598369.95 | 1598369.95 | 1598369.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010/2025, contratista:MANUEL ORTIZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3196739.9, importe_modificado:3196739.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6678.0}} | {2538518/proyecto_INICIO, 2538518/proyecto_FIN, 2538518/proyecto_PROCESO, 2538518/proyecto_FIN, 2538518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250502650787 | Proyecto de inversión | 62500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62437.5}} | SEGUNDA ETAPA REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO | 10 | Durango | 22 | Poanas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | MPD/OP/REPUVE/ADJ/003/2025 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA , lon:-104.049328, lat:23.969148}} | 2025-12-10 | 2025-12-19 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | 62437.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/REPUVE/ADJ/003/2025, contratista:FIDEL SIFUENTES SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:62437.5, importe_modificado:62437.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {2650787/proyecto_INICIO, 2650787/proyecto_PROCESO, 2650787/proyecto_FIN, 2650787/proyecto_PROCESO, 2650787/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | DUR250302562306 | Proyecto de inversión | 1173006.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1173006.34, modificado:1173006.34}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA FRANCISCO VILLA DE LA LOCALIDAD DE MESA DE LLANO GRANDE , MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 96728 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 96728 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1648, direccion:Ranchería MESA DEL LLANO 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUETRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A UN KILOMETRO DE LA CARRETERA QUE VA DE MEZQUITAL A HUAZAMOTA A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESTRADA QUE LLEGA , lon:-104.5123669, lat:22.86932079}} | 2025-06-24 | 2025-08-12 | 1173006.34 | 1173006.34 | 1173006.34 | 1173006.34 | 1173006.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-020, contratista:JOSE CARLOS RODRIGUEZ HARO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1173006.34, importe_modificado:1173006.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2562306/proyecto_INICIO, 2562306/proyecto_PROCESO, 2562306/proyecto_INICIO, 2562306/proyecto_PROCESO, 2562306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562309 | Proyecto de inversión | 3318250.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3318250.48, modificado:3318250.48}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE CAMPAMENTO CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 96858 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 96858 | S | 130 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.9, meta_modificada:144.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1269, direccion:Ranchería CAMPAMENTO CANOAS 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DE MEZQUITAL A MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR AL POBLADO. , lon:-104.29457874, lat:22.62487586}} | 2025-06-28 | 2025-08-11 | 3318250.48 | 3318250.48 | 3318250.48 | 3318250.48 | 3318250.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-022, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3318250.48, importe_modificado:3318250.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:144.9}} | {2562309/proyecto_INICIO, 2562309/proyecto_PROCESO, 2562309/proyecto_FIN, 2562309/proyecto_PROCESO, 2562309/proyecto_FIN, 2562309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562312 | Proyecto de inversión | 3364811.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3364811.44, modificado:3364811.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE ESPINAS - LOS HONGOS - MESA DE LOS HONGOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100263 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100263 | S | 180 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.43, meta_modificada:6.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:598, direccion:LOS HONGOS, MEZQUITAL INICIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD A LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS, lon:-104.47179174, lat:22.631814}} | 2025-05-10 | 2025-07-23 | 3364811.44 | 3364811.44 | 3364811.44 | 3364811.44 | 3364811.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-059, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3364811.44, importe_modificado:3364811.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.43}} | {2562312/proyecto_INICIO, 2562312/proyecto_PROCESO, 2562312/proyecto_INICIO, 2562312/proyecto_PROCESO, 2562312/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562311 | Proyecto de inversión | 2732032 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2732032.0, modificado:2732032.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE ALTO DE LAS QUEBRADAS (CERRO VERDE) DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 106149 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106149 | S | 23 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1472.0, meta_modificada:1472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:232, direccion:Ranchería CERRO VERDE 34983 CERRO VERDE, MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERCA DE VIALIDAD, lon:-104.73021641, lat:22.95667905}} | 2025-07-03 | 2025-08-11 | 2732032 | 2732032 | 2732032 | 2732032 | 2732032 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-110, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2732032.0, importe_modificado:2732032.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1472.0}} | {2562311/proyecto_INICIO, 2562311/proyecto_PROCESO, 2562311/proyecto_INICIO, 2562311/proyecto_FIN, 2562311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562317 | Proyecto de inversión | 3786836.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3786836.8, modificado:3786836.8}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN TRAMOS AISLADOS DE LAS MILPAS CIENEGA DEL OSO EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100409 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100409 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:322, direccion:Camino / Terracería LSD MILPAS - CIEMEGA DEL OSO 17 0 LAS MILPAS, MEZQUITAL CERCA DE CAMINO A CIENEGA DEL OSO, lon:-104.43420981, lat:23.09282562}} | 2025-05-09 | 2025-07-27 | 3786836.8 | 3786836.8 | 3786836.8 | 3786836.8 | 3786836.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-063, contratista:AMENO INMOBILIARIO Y BIENES RAICES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3786836.8, importe_modificado:3786836.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2562317/proyecto_PROCESO, 2562317/proyecto_INICIO, 2562317/proyecto_FIN, 2562317/proyecto_PROCESO, 2562317/proyecto_FIN, 2562317/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250502650796 | Proyecto de inversión | 82500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82500.0, modificado:82417.5}} | TERCERA ETAPA REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN EN EL MUNICIPIO DE POANAS, DGO. | 10 | Durango | 22 | Poanas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | MPD/OP/REPUVE/ADJ/004/2025 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA, lon:-104.049328, lat:23.969147}} | 2025-12-08 | 2025-12-17 | 82417.5 | 82417.5 | 82417.5 | 82417.5 | 82417.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/REPUVE/ADJ/004/2025, contratista:FIDEL SIFUENTES SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:82417.5, importe_modificado:82417.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2650796/proyecto_PROCESO, 2650796/proyecto_INICIO, 2650796/proyecto_FIN, 2650796/proyecto_INICIO, 2650796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO NO COINCIDE CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | DUR250402616829 | Adquisición | 37500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:37420.5}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA DE CALLE CHIAPAS ENTRE CALLE COLIMA Y CALLE CHIHUAHUA ; DE CALLE DALIAS ENTRE CALLE ELISAS Y CALLE CAMELIAS DE LA COMUNIDAD DE TLAHUALILO DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE TLAHUALILO. | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 2510001008003 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:calle Chiapas entre Colima y Chihuahua, lon:-103.43282, lat:26.1422}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:calle Chiapas, lon:-103.4454, lat:26.1015}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 37420.5 | 37420.5 | 37420.5 | 37420.5 | 37420.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2616829/proyecto_INICIO, 2616829/proyecto_FIN, 2616829/proyecto_PROCESO, 2616829/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250402622977 | Adquisición | 47500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47500.0, modificado:47452.5}} | bacheo de varias calles de la cabecera municipal | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 001 | N | 0 | 0 | 9200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:avenida Guerrero, lon:-103.44113, lat:26.09731}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:boulevard Adolfo Lopez Mateos, lon:-103.4397, lat:26.10059}} | 2025-12-15 | 2025-12-30 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | 47452.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.0}} | {2622977/proyecto_PROCESO, 2622977/proyecto_INICIO, 2622977/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTOS CONTABLES DESDE EL RECAUDADO HASTA EL PAGADO, trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250302562127 | Proyecto de inversión | 245198.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245198.57, modificado:245198.57}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE II ETAPA - 80276 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 80276 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A 500 METROS DEL RIO AGUANAVAL, lon:-103.16060111, lat:24.84783418}} | 2025-08-13 | 2025-09-15 | 245198.57 | 245198.57 | 245198.57 | 245198.57 | 245198.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/APO-01-2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:721336.21, importe_modificado:721336.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {2562127/proyecto_PROCESO, 2562127/proyecto_FIN, 2562127/proyecto_INICIO, 2562127/proyecto_PROCESO, 2562127/proyecto_INICIO, 2562127/proyecto_PROCESO, 2562127/proyecto_FIN, 2562127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562318 | Proyecto de inversión | 1239822.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239822.34, modificado:1239822.34}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD SOLEDAD DE LA SILLA EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101134 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101134 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:320, direccion:LA SOLEDAD, MEZQUITAL Cerca de la iglesia de la localidad., lon:-104.31532858, lat:22.6868594}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 1239822.34 | 1239822.34 | 1239822.34 | 1239822.34 | 1239822.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-087, contratista:ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1239822.34, importe_modificado:1239822.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2562318/proyecto_INICIO, 2562318/proyecto_PROCESO, 2562318/proyecto_FIN, 2562318/proyecto_INICIO, 2562318/proyecto_PROCESO, 2562318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562319 | Proyecto de inversión | 3167696.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3167696.73, modificado:3167696.73}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL Y EL TRONCON DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101324 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101324 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL acceso al mezquital, lon:-104.38877146, lat:23.4809341}} | 2025-04-15 | 2025-06-13 | 3167696.73 | 3167696.73 | 3167696.73 | 3167696.73 | 3167696.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-095, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3167696.73, importe_modificado:3167696.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2562319/proyecto_PROCESO, 2562319/proyecto_FIN, 2562319/proyecto_INICIO, 2562319/proyecto_PROCESO, 2562319/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562314 | Proyecto de inversión | 2862704.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2862704.26, modificado:2862704.26}} | REHABILITACION DE VARIOS CAMINOS SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101500 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101500 | S | 800 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL cercas de cabecera municipal, lon:-104.38635152, lat:23.48344366}} | 2025-05-09 | 2025-07-07 | 2862704.26 | 2862704.26 | 2862704.26 | 2862704.26 | 2862704.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-101, contratista:CONSTRUCCIONES ALONSO EL CARDENAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2862704.26, importe_modificado:2862704.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} | {2562314/proyecto_FIN, 2562314/proyecto_INICIO, 2562314/proyecto_PROCESO, 2562314/proyecto_FIN, 2562314/proyecto_INICIO, 2562314/proyecto_PROCESO, 2562314/proyecto_FIN, 2562314/proyecto_INICIO, 2562314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562320 | Proyecto de inversión | 3347989.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3347989.19, modificado:3347989.19}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL DE CECYTED NO. 22 CON CLAVE 10EMS0031Y DE LA LOCALIDAD DE CANOAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 98999 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 98999 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:CANOAS, MEZQUITAL CERCA DE SECUNDARIA 525, lon:-104.73399577, lat:22.89558156}} | 2025-06-28 | 2025-08-06 | 3347989.19 | 3347989.19 | 3347989.19 | 3347989.19 | 3347989.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-031, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3347989.19, importe_modificado:3347989.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2562320/proyecto_FIN, 2562320/proyecto_INICIO, 2562320/proyecto_FIN, 2562320/proyecto_PROCESO, 2562320/proyecto_INICIO, 2562320/proyecto_PROCESO, 2562320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562327 | Proyecto de inversión | 1174957.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174957.14, modificado:1174957.13}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA # 28 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 99578 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 99578 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.78, meta_modificada:495.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL CERCA DEL PUENTE DEL MEZQUITAL , lon:-104.38660954, lat:23.48393665}} | 2025-04-05 | 2025-05-04 | 1174957.13 | 1174957.13 | 1174957.13 | 1174957.13 | 1174957.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-034, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1174957.13, importe_modificado:1174957.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:495.78}} | {2562327/proyecto_PROCESO, 2562327/proyecto_FIN, 2562327/proyecto_INICIO, 2562327/proyecto_FIN, 2562327/proyecto_INICIO, 2562327/proyecto_PROCESO, 2562327/proyecto_FIN, 2562327/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562328 | Proyecto de inversión | 2553855.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2553855.61, modificado:2553855.61}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE MILPILLAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 103004 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 103004 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1376.0, meta_modificada:1376.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1154, direccion:MILPILLAS, MEZQUITAL VARIAS LOCALIDADES MILPILLAS, lon:-104.52949824, lat:23.06257457}} | 2025-04-13 | 2025-07-17 | 2553855.61 | 2553855.61 | 2553855.61 | 2553855.61 | 2553855.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-043, contratista:GRUPO INTEGRAL ROAL RAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2553855.61, importe_modificado:2553855.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1376.0}} | {2562328/proyecto_INICIO, 2562328/proyecto_PROCESO, 2562328/proyecto_FIN, 2562328/proyecto_PROCESO, 2562328/proyecto_FIN, 2562328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562329 | Proyecto de inversión | 4429272.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4429272.92, modificado:4429272.96}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE CEJA DE PAJARITOS - CEBOLLETAS EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLETAS DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO - 102630 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102630 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.7, meta_modificada:12.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1371, direccion:CEJA DE PAJARITOS - CEBOLLETAS 12 700 CEBOLLETA, MEZQUITAL SE INICIA EN CEJA DE PAJARITOS, lon:-104.49819982, lat:22.80693371}} | 2025-05-05 | 2025-06-03 | 4429272.96 | 4429272.96 | 4429272.96 | 4429272.96 | 4429272.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-071, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4429272.96, importe_modificado:4429272.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.7}} | {2562329/proyecto_INICIO, 2562329/proyecto_PROCESO, 2562329/proyecto_FIN, 2562329/proyecto_INICIO, 2562329/proyecto_PROCESO, 2562329/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562324 | Proyecto de inversión | 5028993.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5028993.44, modificado:5028993.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS BULES- LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNA, MEZQUITAL, DGO. - 106288 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106288 | S | 78 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.7, meta_modificada:3.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:843, direccion:LA LAGUNA, MEZQUITAL LIMITES A EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,DGO., lon:-104.71259475, lat:23.25226414}} | 2025-04-05 | 2025-08-02 | 5028993.44 | 5028993.44 | 5028993.44 | 5028993.44 | 5028993.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-069, contratista:ARNULFO HERNANDEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5028993.44, importe_modificado:5028993.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.7}} | {2562324/proyecto_INICIO, 2562324/proyecto_PROCESO, 2562324/proyecto_FIN, 2562324/proyecto_INICIO, 2562324/proyecto_FIN, 2562324/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562334 | Proyecto de inversión | 2683080 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2683080.0, modificado:2683080.0}} | ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL EQUIPAMIENTO SOLAR FOTOVOLTAICA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA TIERRA BLANCA DE SANTA MARIA DE OCOTAN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 104124 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 104124 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:614, direccion:TIERRA BLANCA, MEZQUITAL Electrificacion no convencional de zona rural de tierra blanca por santa maria de ocotan cerca de los comales, lon:-104.49264315, lat:22.72790759}} | 2025-04-13 | 2025-06-13 | 2683080 | 2683080 | 2683080 | 2683080 | 2683080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-017, contratista:SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2683080.0, importe_modificado:2683080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2562334/proyecto_INICIO, 2562334/proyecto_PROCESO, 2562334/proyecto_FIN, 2562334/proyecto_INICIO, 2562334/proyecto_PROCESO, 2562334/proyecto_FIN, 2562334/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562336 | Proyecto de inversión | 2342973.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2342973.87, modificado:2928717.34}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE CAMINO A LA VENTANA- COMALES - 109065 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 109065 | S | 100 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:124, direccion:Ranchería COMALES 34983 COMALES, MEZQUITAL ENTRONQUE CAMINO LA VENTANA-CHARCOS, lon:-104.42545571, lat:22.87378309}} | 2025-04-15 | 2025-06-18 | 2928717.34 | 2928717.34 | 2928717.34 | 2928717.34 | 2928717.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-072, contratista:DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2342973.87, importe_modificado:2928717.34}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2562336/proyecto_INICIO, 2562336/proyecto_PROCESO, 2562336/proyecto_INICIO, 2562336/proyecto_FIN, 2562336/proyecto_PROCESO, 2562336/proyecto_FIN, 2562336/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402622146 | Adquisición | 1682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1682000.0, modificado:1680840.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y RADIOCOMUNICACION DE Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que permitan una mejor Interconexión y Disponibilidad de la Red | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1832649 | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2026-04-14 | 2026-12-31 | 1680840 | 1680840 | 1680840 | 1680840 | 1680840 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:35.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562346 | Proyecto de inversión | 2672582.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2672582.58, modificado:2672582.58}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CUESTA BLANCA DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 105918 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 105918 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:67, direccion:34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CUESTA BLANCA , lon:-104.34233919, lat:23.29008211}} | 2025-04-12 | 2025-06-13 | 2672582.58 | 2672582.58 | 2672582.58 | 2672582.58 | 2672582.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-042, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2672582.58, importe_modificado:2672582.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1440.0}} | {2562346/proyecto_PROCESO, 2562346/proyecto_INICIO, 2562346/proyecto_PROCESO, 2562346/proyecto_FIN, 2562346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562347 | Proyecto de inversión | 2494463.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494463.61, modificado:2494463.61}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LAS NIEVES DE LA ZONA DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 106538 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106538 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Ranchería LOCALIDADES DE LAS NIEVES 34970 LOS CHARCOS, MEZQUITAL ENTRE LOS CHARCOS Y LAS FLORES, lon:-104.301898, lat:23.01033191}} | 2025-04-15 | 2025-07-03 | 2494463.61 | 2494463.61 | 2494463.61 | 2494463.61 | 2494463.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-047, contratista:GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANTULL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2494463.61, importe_modificado:2494463.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2562347/proyecto_INICIO, 2562347/proyecto_PROCESO, 2562347/proyecto_FIN, 2562347/proyecto_PROCESO, 2562347/proyecto_FIN, 2562347/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250502650818 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299676.8}} | REHABILITACIÓN Y REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRIVADA NEGRETE Y CALLE SALVADOR LERMA EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNIÓN POANAS, DGO | 10 | Durango | 22 | Poanas | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | MPD/OP/REPUVE/ADJ/001-2026 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA NEGRETE Y CALLE SALVADOR LERMA , lon:-104.0237, lat:23.9491}} | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 299676.8 | 299676.8 | 299676.8 | 299676.8 | 299676.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/REPUVE/ADJ/001-2026, contratista:FIDEL SIFUENTES SALAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:299676.8, importe_modificado:299676.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.0}} | {2650818/proyecto_INICIO, 2650818/proyecto_FIN, 2650818/proyecto_PROCESO, 2650818/proyecto_FIN, 2650818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:Debido a que la precarga temporal no reflejó avances del proyecto en la plataforma SRFT, fue necesario realizar su registro de manera individual. Cabe señalar que la información capturada corresponde íntegramente a lo establecido en el convenio, sin modificaciones., trimestre:5.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO IGUAL QUE EL RECAUDADO PARA QUE PUEDA LLEGAL AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs5: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE FEBRERO DEL 2026., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs6: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE FEBRERO DEL 2026., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs7: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE FEBRERO DEL 2026., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs8: {observación:EL NOMBRE DEL PROYECTO, EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 3 DE FEBRERO DEL 2026., trimestre:5.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2025 | 5 | DUR250302562130 | Proyecto de inversión | 476137.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476137.67, modificado:476137.67}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE II ETAPA LOCALIDAD DIECIOCHO DE MARZO - 81256 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 81256 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:4, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido DIECIOCHO DE MARZO 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA PILA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.28373532, lat:24.72496437}} | 2025-08-14 | 2025-09-15 | 476137.67 | 476137.67 | 476137.67 | 476137.67 | 476137.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/APO-01-2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:721336.21, importe_modificado:721336.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2562130/proyecto_INICIO, 2562130/proyecto_FIN, 2562130/proyecto_INICIO, 2562130/proyecto_FIN, 2562130/proyecto_PROCESO, 2562130/proyecto_FIN, 2562130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562142 | Proyecto de inversión | 1133171 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:566585.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:566585.5, modificado:566538.27}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÈ DE ZARAGOZA - 84671 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 84671 | S | 54 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:715.0, meta_modificada:715.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA SECUNDARIA, lon:-103.4679275, lat:25.22446303}} | 2025-09-01 | 2025-10-24 | 566538.27 | 566538.27 | 566538.27 | 566538.27 | 566538.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:1133076.54, importe_modificado:1133076.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:715.0}} | {2562142/proyecto_INICIO, 2562142/proyecto_PROCESO, 2562142/proyecto_INICIO, 2562142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562348 | Proyecto de inversión | 4098047.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4098047.36, modificado:4098047.36}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE TIERRAS COLORADAS DE TENERACA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 105979 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 105979 | S | 41 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2208.0, meta_modificada:2208.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:39, direccion:Ranchería SANTIAGO TENERACA (VARIAS LOCALIDADES) 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL IGLESIA, RIO, CENTRO DE SALUD , lon:-104.75824653, lat:23.0827017}} | 2025-04-05 | 2025-07-13 | 4098047.36 | 4098047.36 | 4098047.36 | 4098047.36 | 4098047.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-119, contratista:SALVADOR RIVAS GALVÁN, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4098047.36, importe_modificado:4098047.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2208.0}} | {2562348/proyecto_PROCESO, 2562348/proyecto_FIN, 2562348/proyecto_PROCESO, 2562348/proyecto_INICIO, 2562348/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562351 | Proyecto de inversión | 2375526.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2375526.04, modificado:2375526.04}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE CANDELARIA - LLANO GRANDE, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 106247 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106247 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1280.0, meta_modificada:1280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:777, direccion:34983 LA CANDELARIA, MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERCA DE VIALIDAD, lon:-104.4818108, lat:23.35550882}} | 2025-04-13 | 2025-06-15 | 2375526.04 | 2375526.04 | 2375526.04 | 2375526.04 | 2375526.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-040, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2375526.04, importe_modificado:2375526.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1280.0}} | {2562351/proyecto_INICIO, 2562351/proyecto_PROCESO, 2562351/proyecto_FIN, 2562351/proyecto_PROCESO, 2562351/proyecto_INICIO, 2562351/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562352 | Proyecto de inversión | 3953191.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3953191.64, modificado:3953191.64}} | CONSTRUCCION DE CISTERNAS EN VARIAS LOCALIDADES DE EL TRONCON, LA CHINA Y LA LEONERA, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 100922 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 100922 | S | 118 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA MOBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA DISPERSAS POR, lon:-104.39575731, lat:23.47389649}} | 2025-04-21 | 2025-07-29 | 3953191.64 | 3953191.64 | 3953191.64 | 3953191.64 | 3953191.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-050, contratista:ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3953191.64, importe_modificado:3953191.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2562352/proyecto_PROCESO, 2562352/proyecto_INICIO, 2562352/proyecto_PROCESO, 2562352/proyecto_INICIO, 2562352/proyecto_FIN, 2562352/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562350 | Proyecto de inversión | 1204355.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1204355.23, modificado:1204355.23}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS EN EL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 101294 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 101294 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:301, direccion:PINOS ALTOS, MEZQUITAL Cercas de la iglesia, lon:-104.54046703, lat:22.76873514}} | 2025-06-16 | 2025-08-04 | 1204355.23 | 1204355.23 | 1204355.23 | 1204355.23 | 1204355.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-089, contratista:REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1204355.23, importe_modificado:1204355.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2562350/proyecto_INICIO, 2562350/proyecto_PROCESO, 2562350/proyecto_FIN, 2562350/proyecto_PROCESO, 2562350/proyecto_FIN, 2562350/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605703 | Proyecto de inversión | 929248.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:929248.96, modificado:927366.47}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 126826 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 126826 | S | 46 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3156.0, meta_modificada:3156.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LA GALERIA QUE ESTA A UN LADO DEL RIO HASTA LOS TANQUES EXISTENTES Y POR LA LOCALIDAD SE PONDRA LA RED DE DISTRIBUCION , lon:-104.48612573, lat:22.58467645}} | 2025-10-27 | 2025-12-25 | 927366.47 | 927366.47 | 927366.47 | 927366.47 | 927366.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-009-APO-2025, contratista:HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:927366.47, importe_modificado:927366.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3156.0}} | {2605703/proyecto_INICIO, 2605703/proyecto_PROCESO, 2605703/proyecto_INICIO, 2605703/proyecto_PROCESO, 2605703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605709 | Proyecto de inversión | 3215731.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3215731.19, modificado:3215731.19}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE TERRACERÍA EN TRAMOS AISLADOS DE LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS A MESA DE LAS JOYAS, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 124007 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 124007 | S | 180 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.9, meta_modificada:10.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:Camino / Terracería CERO DE LAS PAPAS - MESA DE LAS JOYAS 10 900 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL EL CAMINOES EL QUE COMUNICA A CERRO DE LAS PAPAS CON LA LOCALIDAD DE MESAS DE LAS JOYAS , lon:-104.64040351, lat:23.03253615}} | 2025-05-15 | 2025-07-23 | 3215731.19 | 3215731.19 | 3215731.19 | 3215731.19 | 3215731.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-062, contratista:Daniel Felipe Mayren Garcia, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3215731.19, importe_modificado:3215731.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.9}} | {2605709/proyecto_PROCESO, 2605709/proyecto_INICIO, 2605709/proyecto_FIN, 2605709/proyecto_INICIO, 2605709/proyecto_FIN, 2605709/proyecto_PROCESO, 2605709/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605710 | Proyecto de inversión | 702985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702985.33, modificado:702846.9}} | REHABILITACIÓN DE ALBERGUE DE ESTUDIANTES EN AREA DE BAÑOS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130042 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130042 | S | 290 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.59, meta_modificada:258.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Boulevard CUATRO CULTURAS Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL EL ALBERGUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CASI FRENTE A LA FERRETERIA FERRELUNA, DENTRO DE, lon:-104.39153399, lat:23.48085022}} | 2025-10-13 | 2025-11-02 | 702846.9 | 702846.9 | 702846.9 | 702846.9 | 702846.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-013-URB-2025, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:702846.9, importe_modificado:702846.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.59}} | {2605710/proyecto_INICIO, 2605710/proyecto_PROCESO, 2605710/proyecto_FIN, 2605710/proyecto_INICIO, 2605710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605712 | Proyecto de inversión | 5172323.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5172323.93, modificado:6299263.12}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 130130 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130130 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICTORIA Calle BENITO JUAREZ SURESTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN PARALELO AL RIO DE LA LOCALIDAD A CUATRO, lon:-104.40019841, lat:23.47075162}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 6299263.12 | 6299263.12 | 6299263.12 | 6299263.12 | 6299263.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-016-URB-2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5168531.4, importe_modificado:6299263.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2605712/proyecto_INICIO, 2605712/proyecto_PROCESO, 2605712/proyecto_INICIO, 2605712/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605714 | Proyecto de inversión | 411639.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:411639.54, modificado:411639.54}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL DGO. - 130165 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 130165 | S | 400 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Ranchería LLANO GRANDE 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN EL MANANTIAL QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL ARROLLO, lon:-104.52561939, lat:22.86344395}} | 2025-10-13 | 2025-11-12 | 411639.54 | 411639.54 | 411639.54 | 411639.54 | 411639.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-018-APO-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:411639.54, importe_modificado:411639.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2605714/proyecto_INICIO, 2605714/proyecto_PROCESO, 2605714/proyecto_INICIO, 2605714/proyecto_FIN, 2605714/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605718 | Proyecto de inversión | 5044402.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5044402.84, modificado:5041996.35}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LAS LATAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129997 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129997 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.54, meta_modificada:6.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:Ranchería CERRO DEL GUAMUCHIL 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL PARTE DE LA LOCALIDAD HACIA LOS TERRENOS DE SIEMBRA QUE SE ENCUENTRA POR EL CORDON HACIA EL RIO , lon:-104.80666477, lat:23.12151206}} | 2025-11-03 | 2025-12-30 | 5041996.35 | 5041996.35 | 5041996.35 | 5041996.35 | 5041996.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-007-URB-2025, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:5041996.35, importe_modificado:5041996.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.54}} | {2605718/proyecto_PROCESO, 2605718/proyecto_INICIO, 2605718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605720 | Proyecto de inversión | 2564010.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564010.79, modificado:2562886.4}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO A BASE DE BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE HUAZAMOTA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 127727 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 127727 | S | 978 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNOS EN BARRIO FLORIDO, ZONA CENTRO DE LA IGLESIA PARA ABJO Y BARRIO FLORIDO , lon:-104.49338208, lat:22.52526918}} | 2025-10-28 | 2025-12-26 | 2562886.4 | 2562886.4 | 2562886.4 | 2562886.4 | 2562886.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-004-DRE-2025, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2562886.4, importe_modificado:2562886.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2605720/proyecto_PROCESO, 2605720/proyecto_INICIO, 2605720/proyecto_PROCESO, 2605720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562139 | Proyecto de inversión | 2068935 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1034467.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1034467.5, modificado:1033938.7}} | Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle principal - 14132 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 14132 | S | 102 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.0, meta_modificada:1353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:20, direccion:Calle Sin nombre sin número sin número Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Del domo de la comunidad hasta la escuela prima, lon:-103.20158156, lat:24.58979244}} | 2025-06-16 | 2025-07-26 | 1033938.7 | 1033938.7 | 1033938.7 | 1033938.7 | 1033938.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-10-2025, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:2067877.4, importe_modificado:2067877.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1353.0}} | {2562139/proyecto_PROCESO, 2562139/proyecto_FIN, 2562139/proyecto_INICIO, 2562139/proyecto_PROCESO, 2562139/proyecto_INICIO, 2562139/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302595239 | Acción | 2560062.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560062.94, modificado:2560062.94}} | servicios profesionales levantamientos topográficos y proyectos ejecutivo - 4626 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 4626-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2025-07-03 | 2025-08-11 | 2560062.94 | 2560062.94 | 2560062.94 | 2560062.94 | 2560062.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-108, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2560062.94, importe_modificado:2560062.94}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:15.0}} | {2595239/proyecto_PROCESO, 2595239/proyecto_FIN, 2595239/proyecto_INICIO, 2595239/proyecto_PROCESO, 2595239/proyecto_FIN, 2595239/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615112 | Acción | 736800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736800.0, modificado:736800.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES - 5853 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 5853-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2025-10-01 | 2025-12-31 | 736800 | 736800 | 736800 | 736800 | 736800 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:MZQ-DOP-001/2025, contratista:MELISSA ARELY MAGALLANES REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:736800.0, importe_modificado:736800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2615112/proyecto_INICIO, 2615112/proyecto_FIN, 2615112/proyecto_PROCESO, 2615112/proyecto_FIN, 2615112/proyecto_PROCESO, 2615112/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527106 | Proyecto de inversión | 1083753.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1083753.51, modificado:1080814.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO SAN DIEGO DE TENZAENZ EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 48167 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48167 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Comunidad El Tarahumar Y Calle Ejido Las Milpas Calle Ejido Quebrada de Cebollas A Tres Cuadras de las Oficinas, lon:-105.42979553, lat:25.06798241}} | 2025-05-19 | 2025-06-01 | 1080814.2 | 1080814.2 | 1080814.2 | 1080814.2 | 1080814.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-SDT-R33-013/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1080814.2, importe_modificado:1080814.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2527106/proyecto_INICIO, 2527106/proyecto_PROCESO, 2527106/proyecto_FIN, 2527106/proyecto_PROCESO, 2527106/proyecto_FIN, 2527106/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538516 | Proyecto de inversión | 2095950 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1047975.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1047975.0, modificado:1046350.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y GUARNICIONES EN CALLE CEDROS, ENTRE PARQUE ZARAGOZA Y CANAL ARROYO DEL TAGARETE EN COLONIA EL PUEBLO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 46078 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 46078 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Cedros Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Profra. Ma. Martinez Y Calle Torres Calle Parque Zaragoza A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN PARQUE ZARAGOZA A MEDIA CUADRA DEL CENTR, lon:-105.42846111, lat:25.03836785}} | 2025-05-09 | 2025-06-06 | 1046350.53 | 1046350.53 | 1046350.53 | 1046350.53 | 1046350.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CT-CBR33-011/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2092701.06, importe_modificado:2092701.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1485.0}} | {2538516/proyecto_INICIO, 2538516/proyecto_FIN, 2538516/proyecto_PROCESO, 2538516/proyecto_FIN, 2538516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527099 | Proyecto de inversión | 1479921.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1479921.11, modificado:1475862.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CAMINO ATOTONILCO AL ENTRONQUE LOS HERRERAS TOPIA ETAPA 2 - 20970 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 20970 | S | 74 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:903.0, meta_modificada:903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:14, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Atotonilco 13 6 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO Se encuentra a 13.6 kilómetros, en dirección sur, de la Cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.4466717, lat:25.16162514}} | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 1475862.05 | 1475862.05 | 1475862.05 | 1475862.05 | 1475862.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-OPMDU-CP-AHT-R33-027/2025, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1475862.05, importe_modificado:1475862.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:903.0}} | {2527099/proyecto_INICIO, 2527099/proyecto_PROCESO, 2527099/proyecto_INICIO, 2527099/proyecto_FIN, 2527099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527109 | Proyecto de inversión | 432952.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432952.42, modificado:432952.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE OLIVOS EN LA COLONIA PROFORMEX - 48492 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48492 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.2, meta_modificada:350.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Olivos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Acacias Y Calle Sampoal Calle Cuasarinas A dos cuadras de las Instalaciones de la Fiscalía y del Huerto Solar Proformex, lon:-105.43209499, lat:25.05401289}} | 2025-06-16 | 2025-06-29 | 432952.43 | 432952.43 | 432952.43 | 432952.43 | 432952.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-OPR-R33-043/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:432952.43, importe_modificado:432952.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.2}} | {2527109/proyecto_INICIO, 2527109/proyecto_PROCESO, 2527109/proyecto_INICIO, 2527109/proyecto_FIN, 2527109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527108 | Proyecto de inversión | 1063849.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063849.48, modificado:1063113.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES ROSALES Y ARMANDO FERNANDEZ EN LA COLONIA HEBERTO CASTILLO - 48611 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 48611 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Armando Fernandez Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Jose Ramirez Gamero Y Calle Rosales Calle Del Bosque A dos Cuadras de los Domos de la plaza y cancha Heberto Castillo, lon:-105.42549926, lat:25.06223398}} | 2025-06-21 | 2025-07-02 | 1063113.9 | 1063113.9 | 1063113.9 | 1063113.9 | 1063113.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-RACHC-R33-037/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1063113.9, importe_modificado:1063113.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:890.0}} | {2527108/proyecto_INICIO, 2527108/proyecto_FIN, 2527108/proyecto_PROCESO, 2527108/proyecto_FIN, 2527108/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562577 | Proyecto de inversión | 222071.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222071.75, modificado:222071.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LAS FLORES A RINCÓN DE HUAJUPA - 114394 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 114394 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.7, meta_modificada:11.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Las Flores - Rincón de Huajupa 11 70 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Rincón de Huajupa se encuentra a 113.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro,, lon:-106.47207637, lat:24.79820446}} | 2025-10-13 | 2025-10-21 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | 222071.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-FRH-R33-106/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:222071.75, importe_modificado:222071.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.7}} | {2562577/proyecto_INICIO, 2562577/proyecto_PROCESO, 2562577/proyecto_FIN, 2562577/proyecto_PROCESO, 2562577/proyecto_FIN, 2562577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562586 | Proyecto de inversión | 1363560.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1363560.15, modificado:1363560.15}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA LA SIERRA EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 61232 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 61232 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Francisco Colonia La Sierra 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Plomo Y Calle Plata Calle San José a tres cuadras de la instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, lon:-105.43508282, lat:25.04304762}} | 2025-07-14 | 2025-08-22 | 1363560.15 | 1363560.15 | 1363560.15 | 1363560.15 | 1363560.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOMP-ARE.SR-R33-046/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1363560.15, importe_modificado:1363560.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2562586/proyecto_INICIO, 2562586/proyecto_FIN, 2562586/proyecto_PROCESO, 2562586/proyecto_FIN, 2562586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562604 | Proyecto de inversión | 152038.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152038.29, modificado:152038.29}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN A CIÉNEGA DEL CORREO - 75163 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 75163 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Julián 18 3 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO San Julián está situado a 18.3 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en dirección Sudeste, lon:-105.25567733, lat:25.11459448}} | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 152038.29 | 152038.29 | 152038.29 | 152038.29 | 152038.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-SJCC-R33-081/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:152038.29, importe_modificado:152038.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2562604/proyecto_PROCESO, 2562604/proyecto_FIN, 2562604/proyecto_INICIO, 2562604/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562616 | Proyecto de inversión | 2130730.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2130730.42, modificado:2130730.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO DE LA LOCALIDAD DE GARAME DE ARRIBA - 71472 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 71472 | S | 108 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1527.6, meta_modificada:1527.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:51, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Garame de Arriba 7 6 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO Garame de Arriba se localiza a 7.6 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.49861886, lat:25.03860672}} | 2025-08-10 | 2025-08-29 | 2130730.42 | 2130730.42 | 2130730.42 | 2130730.42 | 2130730.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOMP-CP-LGA-R33-057/2025, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2130730.42, importe_modificado:2130730.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1527.6}} | {2562616/proyecto_PROCESO, 2562616/proyecto_INICIO, 2562616/proyecto_FIN, 2562616/proyecto_PROCESO, 2562616/proyecto_FIN, 2562616/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562468 | Proyecto de inversión | 1614322.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1614322.72, modificado:1614322.72}} | CONSTRUCCION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERASDEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 83747 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 83747 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:18, direccion:Ejido HIGUERAS 35784 HIGUERAS, RODEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A MANO DERACHA , lon:-104.57634559, lat:25.09032785}} | 2025-03-21 | 2025-05-02 | 1614322.72 | 1614322.72 | 1614322.72 | 1614322.72 | 1614322.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:02-URB/FAISM/PMR-2025, contratista:OSCAR ULISES SANCHEZ PALACIO, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:1614322.72, importe_modificado:1614322.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2562468/proyecto_INICIO, 2562468/proyecto_PROCESO, 2562468/proyecto_FIN, 2562468/proyecto_PROCESO, 2562468/proyecto_FIN, 2562468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562469 | Proyecto de inversión | 1992857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1992857.14, modificado:1992857.14}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 83738 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 83738 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:Ejido TIERRA BLANCA 35764 TIERRA BLANCA, RODEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD UBICADA POR EL CAMINO QUE VIENE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA PIRETA A TIERRA BLANCA A MANO DERECHA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TIERA, lon:-104.5749041, lat:25.23055156}} | 2025-01-27 | 2025-02-28 | 1992857.14 | 1992857.14 | 1992857.14 | 1992857.14 | 1992857.14 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:01-URB/FAISM/PRM-2025, contratista:MIREYA MESTA CASTAÑEDA, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:1992857.14, importe_modificado:1992857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562469/proyecto_INICIO, 2562469/proyecto_PROCESO, 2562469/proyecto_FIN, 2562469/proyecto_PROCESO, 2562469/proyecto_INICIO, 2562469/proyecto_PROCESO, 2562469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562470 | Proyecto de inversión | 2083999.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2083999.69, modificado:2083999.69}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA DE PALMITOS DEL MUNICIPIO DE RODEO DGO. - 90204 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 90204 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:Ejido LA CUESTA DEL PALMITOS 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CANAL ARROLLO DE MOLINOS LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA A MANO DERECHA VINIENDO DE DURANGO A RODEO., lon:-104.47653959, lat:25.02887873}} | 2025-06-16 | 2025-07-31 | 2083999.69 | 2083999.69 | 2083999.69 | 2083999.69 | 2083999.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-URB/FAISM/PMR-2025, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:2083999.69, importe_modificado:2083999.69}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562470/proyecto_INICIO, 2562470/proyecto_PROCESO, 2562470/proyecto_FIN, 2562470/proyecto_INICIO, 2562470/proyecto_PROCESO, 2562470/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562471 | Proyecto de inversión | 1279000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279000.0, modificado:1279000.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMAS DEL BOSQUE, DE LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 94577 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 94577 | S | 200 | 196 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:432.1, meta_modificada:432.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle ARROYO SECO Colonia 2 DE AGOSTO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle EBANO Y Calle LOS PINOS Avenida LOS CEDROS LA OBRA SE HIZO EN LA COLINIA 2 DE AGOSTO EN LAS CALLES QUE TERMINA EN EL ARROLLO SECO CERCAS DE LA AVENIDA CEDROS., lon:-104.56706588, lat:25.17174827}} | 2025-04-20 | 2025-06-30 | 1279000 | 1279000 | 1279000 | 1279000 | 1279000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:04-DRE/FAISM/PRM-2025, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:1279000.0, importe_modificado:1219000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.1}} | {2562471/proyecto_INICIO, 2562471/proyecto_PROCESO, 2562471/proyecto_FIN, 2562471/proyecto_PROCESO, 2562471/proyecto_FIN, 2562471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616127 | Proyecto de inversión | 968000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968000.0, modificado:968000.0}} | REHABILITACIÓN DEL BLVD. MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA CON BACHEO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 130869 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 130869 | S | 785 | 715 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.69, meta_modificada:795.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Boulevard MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA Pueblo RODEO LA OBRA INCIA EN LA ENTRADA DE RODEO POR LA CARRETREA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA SALIDA PARRAL , lon:-104.56444, lat:25.1894}} | 2025-10-15 | 2025-10-29 | 968000 | 968000 | 968000 | 968000 | 968000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-08, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:968000.0, importe_modificado:968000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.69}} | {2616127/proyecto_INICIO, 2616127/proyecto_PROCESO, 2616127/proyecto_FIN, 2616127/proyecto_INICIO, 2616127/proyecto_FIN, 2616127/proyecto_PROCESO, 2616127/proyecto_FIN, 2616127/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605780 | Proyecto de inversión | 71962.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71962.06, modificado:71962.06}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. TIERRA BLANCA - 131796 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131796 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.86, meta_modificada:33.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:36, direccion:Ejido TIERRA BLANCA 35764 TIERRA BLANCA, RODEO LAS DOS VIVENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO, lon:-104.57321914, lat:25.228894}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | 71962.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.86}} | {2605780/proyecto_INICIO, 2605780/proyecto_PROCESO, 2605780/proyecto_FIN, 2605780/proyecto_INICIO, 2605780/proyecto_PROCESO, 2605780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605782 | Proyecto de inversión | 81610.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81610.85, modificado:81610.85}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. ABASOLO - 134397 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 134397 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.4, meta_modificada:38.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo ABASOLO 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD , lon:-104.65802441, lat:25.31041997}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 81610.85 | 81610.85 | 81610.85 | 81610.85 | 81610.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.4}} | {2605782/proyecto_INICIO, 2605782/proyecto_PROCESO, 2605782/proyecto_FIN, 2605782/proyecto_PROCESO, 2605782/proyecto_FIN, 2605782/proyecto_INICIO, 2605782/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605791 | Proyecto de inversión | 47181.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47181.27, modificado:47181.27}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. TOLEDO - 131800 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131800 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:49, direccion:Ejido TOLEDO 35787 TOLEDO, RODEO LA VIVENDA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIRDA A UN COSTADO DE LA TIENDA CONASUPO, lon:-104.4745829, lat:25.03568558}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 47181.27 | 47181.27 | 47181.27 | 47181.27 | 47181.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.2}} | {2605791/proyecto_INICIO, 2605791/proyecto_PROCESO, 2605791/proyecto_FIN, 2605791/proyecto_PROCESO, 2605791/proyecto_FIN, 2605791/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605783 | Proyecto de inversión | 222721.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222721.44, modificado:222721.44}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS DE TERRACERÍA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. UNION Y PROGRESO - 134343 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 134343 | S | 83 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.25, meta_modificada:2.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:29, direccion:Camino ENTONQUE BASURERO - UNION Y PROGRESO 2 450 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL BASURERO HASTA LA LOCALIDAD , lon:-104.57413623, lat:25.22160652}} | 2025-10-31 | 2025-12-31 | 222721.44 | 222721.44 | 222721.44 | 222721.44 | 222721.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-09, contratista:CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.25}} | {2605783/proyecto_PROCESO, 2605783/proyecto_INICIO, 2605783/proyecto_FIN, 2605783/proyecto_INICIO, 2605783/proyecto_PROCESO, 2605783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605790 | Proyecto de inversión | 74469.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74469.89, modificado:74469.89}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES DE LOSA DE CONCRETO EN LAS LOCALIDADES DE RODEO, ABASOLO, TIERRA BLANCA, TOLEDO, LINARES Y EL PALMITO DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. LINARES - 131802 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 131802 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.04, meta_modificada:35.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:23, direccion:Calle REFORMA Pueblo LINARES DE RIO 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD , lon:-104.50172174, lat:25.0816332}} | 2025-09-17 | 2025-11-15 | 74469.89 | 74469.89 | 74469.89 | 74469.89 | 74469.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2025-10, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:950000.0, importe_modificado:950000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.04}} | {2605790/proyecto_INICIO, 2605790/proyecto_PROCESO, 2605790/proyecto_FIN, 2605790/proyecto_PROCESO, 2605790/proyecto_FIN, 2605790/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202538519 | Proyecto de inversión | 3550755.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1775377.71, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1775377.71, modificado:1772827.78}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: GALERÍA FILTRANTE, CASETA DE CLORACIÓN, EQUIPO DE BOMBEO, DESCARGA HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN, TANQUES DE REGULARIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 29332 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 29332 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4288.72, meta_modificada:4288.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Melchor Ocampo 39 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 39.0 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro y su Galería Filtrante se encuentra a un cos, lon:-105.2654071, lat:25.37112907}} | 2025-06-16 | 2025-08-11 | 1772827.78 | 1772827.78 | 1772827.78 | 1772827.78 | 1772827.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-MO-CBR33-024/2025, contratista:MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3545655.56, importe_modificado:3545655.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4288.72}} | {2538519/proyecto_INICIO, 2538519/proyecto_FIN, 2538519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562614 | Proyecto de inversión | 605286.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605286.96, modificado:605286.96}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DEL CORREO A MELCHOR OCAMPO - 113973 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 113973 | S | 120 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:71, direccion:Camino / Terracería La Ciénega del Correo - Melchor Ocampo 32 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Melchor Ocampo está situado a 39.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Pap, lon:-105.26219918, lat:25.36397177}} | 2025-11-04 | 2025-11-16 | 605286.96 | 605286.96 | 605286.96 | 605286.96 | 605286.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-CCMO-R33-108/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:605286.96, importe_modificado:605286.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2562614/proyecto_PROCESO, 2562614/proyecto_INICIO, 2562614/proyecto_FIN, 2562614/proyecto_INICIO, 2562614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562602 | Proyecto de inversión | 3325165.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3325165.98, modificado:3325165.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LUNA GONZÁLEZ - 73220 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 73220 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:96, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Luna González 16 7 34606 EL REFUGIO, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Luna González se localiza a 16.7 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.2890033, lat:25.0769381}} | 2025-08-12 | 2025-08-29 | 3325165.98 | 3325165.98 | 3325165.98 | 3325165.98 | 3325165.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-LLG-R33-079/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3325165.98, importe_modificado:3325165.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2562602/proyecto_INICIO, 2562602/proyecto_PROCESO, 2562602/proyecto_FIN, 2562602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527101 | Proyecto de inversión | 2699294.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2699294.7, modificado:2695311.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO PALESTINA A SAN IGNACIO ETAPA 4 - 34720 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 34720 | S | 78 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1533.0, meta_modificada:1533.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Ignacio 29 1 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 29.1 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en la zona de los llanos, lon:-105.14901184, lat:25.08676638}} | 2025-06-02 | 2025-06-22 | 2695311.76 | 2695311.76 | 2695311.76 | 2695311.76 | 2695311.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-PSI-R33-021/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2695311.76, importe_modificado:2695311.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1533.0}} | {2527101/proyecto_INICIO, 2527101/proyecto_PROCESO, 2527101/proyecto_FIN, 2527101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562629 | Proyecto de inversión | 944794.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:944794.94, modificado:944794.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LA FUENTE EN COLONIA LA NORIA - 115332 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115332 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle De la Fuente Colonia La Noria 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Arroyo del Prado Y Calle 20 de Noviembre Calle De la Cascada a dos cuadras de la escuela secundaria José María Luis Mora, lon:-105.42308074, lat:25.02786613}} | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 944794.94 | 944794.94 | 944794.94 | 944794.94 | 944794.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-FUN-R33-112/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:944794.94, importe_modificado:944794.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2562629/proyecto_FIN, 2562629/proyecto_INICIO, 2562629/proyecto_FIN, 2562629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616813 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:124875.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE GOLETA Y TOPE EN LA COLONIA QUINTAS LERDO I EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2510001006403 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.5, meta_modificada:336.5}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I, lon:-103.520447, lat:25.558455}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I, lon:-103.520077, lat:25.558608}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 124875 | 124875 | 124875 | 124875 | 124875 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-04/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO, monto:124875.0, importe_modificado:124875.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.5}} | {2616813/proyecto_PROCESO, 2616813/proyecto_FIN, 2616813/proyecto_PROCESO, 2616813/proyecto_INICIO, 2616813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El valor de la meta debe ser 336.35, por error de dedo se capturó 336.5 y no permite modificar por ser un número menor, esta aclaración ya se había hecho anteriormente., trimestre:5.0, usuario:mariacrenteriar, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202542531 | Adquisición | 1109209 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109209.0, modificado:157658.0}} | Registro e Identificación de Población | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General del Registro Civil |  | N | 0 | 0 | 1832650000 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:sauca #721, 34120, lon:-104.63313, lat:24.03802}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 157658 | 157658 | 157658 | 157658 | 157658 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:5.0}} |  | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El número de proyecto que se valida es DUR50202542531, trimestre:5.0, usuario:adrianalcarrerat, fecha:2026-07-21}} | {obs1: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:DUPLICIDAD AL REPORTAR PROGRAMA PRESUPUESTAL E012 E012 - Registro e Identificación de Población DEFINIR CUAL PROYECTO ES EL CORRECTO PARA PODER VALIDAR FOLIOS DUR250202542531 Y TMP_DUR250502649961 (2), trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2025 | 5 | DUR250302562580 | Proyecto de inversión | 638090.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:638090.23, modificado:638090.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA COLONIA LOMAS DE SAN JUAN - 72427 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 72427 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.84, meta_modificada:419.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Nicolás Bravo Colonia Lomas de San Juan 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Rebote Y Calle Arroyo Calle Divisoria Frente al tanque de agua potable y a tres cuadras de la calzada josé ramón valdez, lon:-105.42394871, lat:25.04520364}} | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 638090.23 | 638090.23 | 638090.23 | 638090.23 | 638090.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-NBLS-R33-070/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:638090.23, importe_modificado:638090.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.84}} | {2562580/proyecto_PROCESO, 2562580/proyecto_FIN, 2562580/proyecto_PROCESO, 2562580/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562581 | Proyecto de inversión | 509022.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509022.45, modificado:509022.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SANTA TERESA EN COLONIA CAMPESTRE - 116017 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 116017 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.03, meta_modificada:412.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Santa Teresa Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Nuevo Y Calle Del Bosque Boulevard Gómez Morin a media cuadra de las oficinas del Instituto de Maestros y programas sociales fed, lon:-105.43187584, lat:25.04839901}} | 2025-10-01 | 2025-10-15 | 509022.45 | 509022.45 | 509022.45 | 509022.45 | 509022.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-STC-R33-105/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:509022.45, importe_modificado:509022.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.03}} | {2562581/proyecto_FIN, 2562581/proyecto_PROCESO, 2562581/proyecto_INICIO, 2562581/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600189 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:129870.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.423871, lat:25.050758}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO., lon:-105.424199, lat:25.050687}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | 129870 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CO-R23-125/25, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:129870.0, importe_modificado:129870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} | {2600189/proyecto_FIN, 2600189/proyecto_PROCESO, 2600189/proyecto_INICIO, 2600189/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527107 | Proyecto de inversión | 1993454.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1993454.35, modificado:1990510.05}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EJIDO SALTO DE CAMELLONES EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 47916 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 47916 | S | 48 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1508.93, meta_modificada:1508.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ejido Salto de Camellones Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Topia Y Calle Comuninidad Boca de Santa Catarina Calle Ejido Quebrada de Cebollas a una cuadra de las ofici, lon:-105.42836859, lat:25.06738959}} | 2025-05-19 | 2025-06-08 | 1990510.05 | 1990510.05 | 1990510.05 | 1990510.05 | 1990510.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-CT-R33-012/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1990510.05, importe_modificado:1990510.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1508.93}} | {2527107/proyecto_INICIO, 2527107/proyecto_PROCESO, 2527107/proyecto_FIN, 2527107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562590 | Proyecto de inversión | 940413.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940413.22, modificado:940413.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DALIAS EN COLONIA PROFORMEX - 75364 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 75364 | S | 48 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.5, meta_modificada:787.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Dalias Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Gladiolas Y Calle Claveles Calle Oyamel Frente Instalaciones de Huerto Solar de Pozos de agua potable del municipio, lon:-105.43018835, lat:25.05768158}} | 2025-08-17 | 2025-08-29 | 940413.22 | 940413.22 | 940413.22 | 940413.22 | 940413.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-DPR-R33-053/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:940413.22, importe_modificado:940413.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.5}} | {2562590/proyecto_PROCESO, 2562590/proyecto_FIN, 2562590/proyecto_INICIO, 2562590/proyecto_FIN, 2562590/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562618 | Proyecto de inversión | 458418.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:458418.7, modificado:458418.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO JAVIER LEYVA EN FRACCIONAMIENTO VALLE DEL TAGARETE - 76275 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 76275 | S | 18 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:382.7, meta_modificada:382.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Francisco Javier Leyva Fraccionamiento Valle del Tagarete 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle San Antonio de Nevarez Y Calle Encinal Calle Pinabete a seis cuadras de las instalaciones del CIIDE Unida, lon:-105.43634165, lat:25.05038994}} | 2025-08-20 | 2025-08-29 | 458418.7 | 458418.7 | 458418.7 | 458418.7 | 458418.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-FJL-R33-082/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:458418.7, importe_modificado:458418.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:382.7}} | {2562618/proyecto_INICIO, 2562618/proyecto_FIN, 2562618/proyecto_PROCESO, 2562618/proyecto_FIN, 2562618/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302597299 | Proyecto de inversión | 357500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:357500.0, modificado:357142.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REBOTE, ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2510001002401 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REBOTE, ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.420846, lat:25.044821}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REBOTE, ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, lon:-105.420417, lat:25.044865}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 357142.5 | 357142.5 | 357142.5 | 357142.5 | 357142.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-RE-R23-061/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:357142.5, importe_modificado:357142.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {2597299/proyecto_INICIO, 2597299/proyecto_FIN, 2597299/proyecto_PROCESO, 2597299/proyecto_FIN, 2597299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562630 | Proyecto de inversión | 699182.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699182.52, modificado:699182.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA LA ESMERALDA - 115716 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115716 | S | 44 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:581.0, meta_modificada:581.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Independencia Colonia La Esmeralda 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Zarco Y Calle 14 de Febrero Calle 21 de Marzo a espaldas del campo de béisbol y a tres cuadras del jardín de niños bac, lon:-105.42269591, lat:25.05336348}} | 2025-11-01 | 2025-11-16 | 699182.53 | 699182.53 | 699182.53 | 699182.53 | 699182.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-CP-INPE-R33-113/2025, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:699182.53, importe_modificado:699182.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:581.0}} | {2562630/proyecto_INICIO, 2562630/proyecto_PROCESO, 2562630/proyecto_FIN, 2562630/proyecto_INICIO, 2562630/proyecto_PROCESO, 2562630/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605812 | Proyecto de inversión | 297268 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297268.0, modificado:297268.0}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA - 125009 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125009 | S | 51 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:45, direccion:Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - La Estancia 5 3 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 5.3 kilómetros, en dirección Sur, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.42272061, lat:25.07549651}} | 2025-11-10 | 2025-11-30 | 297268 | 297268 | 297268 | 297268 | 297268 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-EST-R33-117/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:297268.0, importe_modificado:297268.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:67.0}} | {2605812/proyecto_INICIO, 2605812/proyecto_PROCESO, 2605812/proyecto_INICIO, 2605812/proyecto_PROCESO, 2605812/proyecto_FIN, 2605812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR ERROR NO SE LLENÓ EL MOMENTO CONTABLE DE PAGADO. SI SE EJERCIO LA OBRA HASTA EL MOMENTO PAGADO. YA SE CORRIGIÓ., trimestre:5.0, usuario:mariafmolinar, fecha:2026-07-17}} | {obs1: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTO CONTABLE PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs2: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTO CONTABLE PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs3: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTO CONTABLE PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}, obs4: {observación:INCONGRUENCIA AL REPORTAR INFORME DEFINITIVO, YA LO HABIA REPORTADO AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO ANTERIORMENTE, REVISAR MOMENTO CONTABLE PAGADO , trimestre:5.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-17}}
2025 | 5 | DUR250402605818 | Proyecto de inversión | 162347.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162347.33, modificado:162347.33}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JUÁN DE CAMARONES A LA SIERRITA. - 127190 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 127190 | S | 64 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.53, meta_modificada:8.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:274, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Sierrita 104 6 34627 LA SIERRITA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 104.6 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.44783655, lat:24.92051932}} | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 162347.33 | 162347.33 | 162347.33 | 162347.33 | 162347.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-SJCS-R33-120/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:162347.33, importe_modificado:162347.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.53}} | {2605818/proyecto_INICIO, 2605818/proyecto_PROCESO, 2605818/proyecto_FIN, 2605818/proyecto_INICIO, 2605818/proyecto_PROCESO, 2605818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562592 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA PROFORMEX, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57793 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57793 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Mantos L-3 Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Claveles Y Calle Bugambilia Boulevard Acacias a tres cuadras de instalaciones oficinas Fiscalía y Huerto Solar Proformex, lon:-105.42941882, lat:25.05838849}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562592/proyecto_INICIO, 2562592/proyecto_FIN, 2562592/proyecto_PROCESO, 2562592/proyecto_FIN, 2562592/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562606 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57855 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57855 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Mariano Escobedo Colonia Lomas del Tepeyac 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Cedros Calle Cazadero a dos cuadras de las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Dura, lon:-105.43004556, lat:25.0437959}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562606/proyecto_INICIO, 2562606/proyecto_FIN, 2562606/proyecto_PROCESO, 2562606/proyecto_FIN, 2562606/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562608 | Proyecto de inversión | 41310.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41310.73, modificado:41310.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE NEVAREZ - 58685 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 58685 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.62, meta_modificada:28.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:104, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Antonio de Nevarez 18 3 34610 SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 18.3 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, rancherí, lon:-105.36686418, lat:24.8872213}} | 2025-07-07 | 2025-07-21 | 41310.73 | 41310.73 | 41310.73 | 41310.73 | 41310.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CTF-PSAN-R33-064/25, contratista:FRANSUAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:141128.2, importe_modificado:141128.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.62}} | {2562608/proyecto_INICIO, 2562608/proyecto_FIN, 2562608/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533933 | Acción | 87000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87000.0, modificado:87000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS) - 371 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 371-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | 87000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-010-2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:5.0}} | {2533933/proyecto_PROCESO, 2533933/proyecto_FIN, 2533933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533934 | Acción | 91000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91000.0, modificado:91000.0}} | ELABORACIÓN DE ESTUDIO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO - 370 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 370-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | 91000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MSP-OPM-AD-010-2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:274000.0, importe_modificado:274000.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:7.0}} | {2533934/proyecto_INICIO, 2533934/proyecto_FIN, 2533934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562164 | Proyecto de inversión | 448920 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224460.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224460.0, modificado:224460.0}} | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ZARAGOZA - 107914 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 107914 | S | 53 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA EMPEZANDO EN EL DOMO RUM, lon:-103.46549273, lat:25.22796313}} | 2025-10-01 | 2025-11-14 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | 224460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025, contratista:ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:448920.0, importe_modificado:448920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2562164/proyecto_INICIO, 2562164/proyecto_FIN, 2562164/proyecto_INICIO, 2562164/proyecto_FIN, 2562164/proyecto_INICIO, 2562164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605676 | Proyecto de inversión | 205016.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205016.19, modificado:205016.19}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE -SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 124607 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 124607 | S | 83 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Camino SANTA ROSA - ENTRONQUE 7 800 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA A REHABILITAR ES EN EL CAMINO QUE CUBRE SANTA ROSA HASTA EL ENTRONQUE .. SON 7 .8 KMS, lon:-103.06100317, lat:24.8115258}} | 2025-11-03 | 2025-11-10 | 205016.19 | 205016.19 | 205016.19 | 205016.19 | 205016.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/URB-09-2025, contratista:ING. ELISANDRO LANDEROS AVALOS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:205016.19, importe_modificado:205016.19}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.8}} | {2605676/proyecto_FIN, 2605676/proyecto_PROCESO, 2605676/proyecto_FIN, 2605676/proyecto_PROCESO, 2605676/proyecto_INICIO, 2605676/proyecto_PROCESO, 2605676/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562414 | Proyecto de inversión | 660963.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:660963.73, modificado:660963.73}} | Rehabilitación de Espacio Publico plaza civica en la Localidad de San Pedro del Alamo - 62082 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 62082 | S | 50 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:25, direccion:Ejido San Pedro del Alamo 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO La plaza civica se encuentra a un costado de la iglesia de la comunidad, lon:-103.97011193, lat:24.74835511}} | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 660963.73 | 660963.73 | 660963.73 | 660963.73 | 660963.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-URB-25-0015, contratista:CONSTRUCCION Y PLANEACION LAGUNERA, convocante:PRESIDENCIA, monto:660963.73, importe_modificado:660963.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:769.0}} | {2562414/proyecto_PROCESO, 2562414/proyecto_FIN, 2562414/proyecto_INICIO, 2562414/proyecto_PROCESO, 2562414/proyecto_INICIO, 2562414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562408 | Proyecto de inversión | 664617.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:664617.23, modificado:664617.23}} | Rehabilitacion de Red de Drenaje Sanitario en la Localidad de Ignacio Zaragoza - 61197 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 61197 | S | 269 | 219 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:15, direccion:Ejido San Pablo 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO La linea se rehabilitara cerca del rio del ejido de ignacio zaragoza, lon:-104.2194242, lat:24.91201235}} | 2025-07-07 | 2025-08-11 | 664617.23 | 664617.23 | 664617.23 | 664617.23 | 664617.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-DRE-25-010, contratista:CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO, convocante:PRESIDENCIA, monto:664617.23, importe_modificado:664617.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2562408/proyecto_PROCESO, 2562408/proyecto_INICIO, 2562408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202533936 | Acción | 4770 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4770.0, modificado:4770.0}} | Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte - 238 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 238-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:156803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:4770.0, importe_modificado:4770.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2533936/proyecto_FIN, 2533936/proyecto_INICIO, 2533936/proyecto_FIN, 2533936/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562622 | Proyecto de inversión | 111721.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111721.71, modificado:111721.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 57301 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 57301 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Guadalupe Victoria Colonia Independencia 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle 20 de Noviembre Calle 16 de Septiembre a dos cuadras de la Escuela Secundaria José María Luis Mora, lon:-105.42240432, lat:25.03031312}} | 2025-07-05 | 2025-07-24 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | 111721.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-R33-049/25, contratista:GUILLERMO LUEVANOS IBARRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:893773.68, importe_modificado:893773.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2562622/proyecto_INICIO, 2562622/proyecto_PROCESO, 2562622/proyecto_FIN, 2562622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562631 | Proyecto de inversión | 193678.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:193678.76, modificado:193678.76}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA BAÑO EN LA COLONIA REAL DE SANTIAGO EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 63689 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 63689 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Oro Colonia Real del Santiago 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Niquel Y Calle Circuito Real de Santiago Calle Mercurio a tres cuadras del templo Divino Niño, lon:-105.42160846, lat:25.025036}} | 2025-07-21 | 2025-08-04 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | 193678.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CCB-RSLZ-R33-063/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:276227.46, importe_modificado:276227.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.3}} | {2562631/proyecto_PROCESO, 2562631/proyecto_INICIO, 2562631/proyecto_FIN, 2562631/proyecto_PROCESO, 2562631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302600172 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44955.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE AMPLIACIÓN ZARAGOZA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y ALTAMIRANO DE LA COMUNIDAD DE CANATLÁN, DGO. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:zaragosa, lon:-104.781482, lat:24.525465}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.002.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:44955.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2600172/proyecto_PROCESO, 2600172/proyecto_FIN, 2600172/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562132 | Proyecto de inversión | 536951.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536951.75, modificado:536951.75}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ORIENTE AGUANAVAL-ANTON MARTIN-DIECIOCHO DE MARZO - 101713 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 101713 | S | 371 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Camino / Terracería ORIENTE AGUANAVAL - DIECIOCHO DE MARZO 16 0 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA REHABILITACION DEL CAMINO COMIENZA EN ORIENTE AGUANAVAL PASANDO POR EL EJIDO ANTON MARTIN HASTA LLEGAR AL EJIDO DIEC, lon:-103.23613494, lat:24.8983968}} | 2025-09-05 | 2025-09-12 | 536951.75 | 536951.75 | 536951.75 | 536951.75 | 536951.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/URB-05-2025, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:536951.75, importe_modificado:536951.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2562132/proyecto_PROCESO, 2562132/proyecto_FIN, 2562132/proyecto_INICIO, 2562132/proyecto_FIN, 2562132/proyecto_PROCESO, 2562132/proyecto_FIN, 2562132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616805 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:44955.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE HERIBERTO ÁLVAREZ, ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN, DGO. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 2510001005603 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion: CALLE HERIBERTO ALVAREZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL, lon:-104.772629, lat:24.525444}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | 44955 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN.REP.URB.002.2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:CANATLAN, monto:44955.0, importe_modificado:44955.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2616805/proyecto_PROCESO, 2616805/proyecto_FIN, 2616805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562323 | Proyecto de inversión | 4825098.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4825098.17, modificado:4825098.17}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA EN TRAMOS AISLADOS DE CEJA DE CEBOLLETAS - LECHUGUILLAS (TERCERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LECHUGUILLAS DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 102662 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 102662 | S | 85 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:275, direccion:LECHUGUILLAS, MEZQUITAL Rehabilitacion de camino de cebolletas a lechugillas, lon:-104.38301551, lat:22.62727322}} | 2025-04-25 | 2025-07-22 | 4825098.17 | 4825098.17 | 4825098.17 | 4825098.17 | 4825098.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-070, contratista:MADERAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:4825098.17, importe_modificado:4825098.17}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2562323/proyecto_INICIO, 2562323/proyecto_PROCESO, 2562323/proyecto_FIN, 2562323/proyecto_INICIO, 2562323/proyecto_PROCESO, 2562323/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562332 | Proyecto de inversión | 2494463.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2494463.91, modificado:2494463.91}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE LAMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA DE LAS CRUCES, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 106379 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 106379 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:774, direccion:Ranchería LOCALIDAD LAS CRUCES 34970 LAS CRUCES, MEZQUITAL CERCA DEL POBLADO LAS MONTAÑAS, lon:-104.68010341, lat:22.76082554}} | 2025-04-15 | 2025-07-03 | 2494463.91 | 2494463.91 | 2494463.91 | 2494463.91 | 2494463.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-045, contratista:LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:2494463.91, importe_modificado:2494463.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2562332/proyecto_INICIO, 2562332/proyecto_PROCESO, 2562332/proyecto_FIN, 2562332/proyecto_INICIO, 2562332/proyecto_PROCESO, 2562332/proyecto_FIN, 2562332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562335 | Proyecto de inversión | 1019925.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1019925.91, modificado:1019925.91}} | CONSTRUCCIÓN DE DE BARDA PERIMETRAL EN EL PRESCOLAR MARIA MONTESSORI CON CLAVE 10DCC0045U EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS, DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 110453 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 110453 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:Ranchería CERRO DE LAS PAPAS 34975 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL ESCUEL PRIMARIA, IGLESIA, VIVERO SEMBRANDO VIDA, lon:-104.64641528, lat:23.02975291}} | 2025-06-24 | 2025-08-12 | 1019925.91 | 1019925.91 | 1019925.91 | 1019925.91 | 1019925.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-027, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1019925.91, importe_modificado:1019925.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2562335/proyecto_INICIO, 2562335/proyecto_PROCESO, 2562335/proyecto_FIN, 2562335/proyecto_INICIO, 2562335/proyecto_PROCESO, 2562335/proyecto_FIN, 2562335/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562342 | Proyecto de inversión | 590282.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590282.53, modificado:590282.53}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA (RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DERRUMBES) EN EL TRAMO GUAJOLOTA A SANTA MARÍA DE OCOTAN EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE OCOTAN, MUNICIPIO DEL MEZQUITAL, DGO. - 109932 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 109932 | S | 1365 | 1835 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1129.03, meta_modificada:1129.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:Ranchería SANTA MARIA DE OCOTAN 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL CARRETERA GUAJOLOTA - SANTA MARIA, lon:-104.59961417, lat:22.91723833}} | 2025-04-21 | 2025-05-05 | 590282.53 | 590282.53 | 590282.53 | 590282.53 | 590282.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-129, contratista:MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:590282.53, importe_modificado:590282.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1129.03}} | {2562342/proyecto_PROCESO, 2562342/proyecto_INICIO, 2562342/proyecto_FIN, 2562342/proyecto_INICIO, 2562342/proyecto_FIN, 2562342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605705 | Proyecto de inversión | 684661.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:684661.6, modificado:684661.6}} | EQUIPAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 124029 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 124029 | S | 84 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:798, direccion:Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL Equipamiento ubicado en la multideportiva a un lado del domo de la comunidad, lon:-104.48638161, lat:22.58419868}} | 2025-04-21 | 2025-05-30 | 684661.6 | 684661.6 | 684661.6 | 684661.6 | 684661.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-098, contratista:VICTORIA CORREA MEDINA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:684661.6, importe_modificado:684661.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2605705/proyecto_INICIO, 2605705/proyecto_PROCESO, 2605705/proyecto_FIN, 2605705/proyecto_PROCESO, 2605705/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605706 | Proyecto de inversión | 1271001.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1271001.01, modificado:1271001.01}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS CUERVOS, MUNICIPIO DE EL MEZQUITAL DURANGO. - 124272 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 124272 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:247, direccion:Ranchería LOS CUERVOS 34996 LOS CUERVOS, MEZQUITAL TIENDA DE LA COMUNIDAD, VIVERO SEMBRANDO VIDA CENTRO DE SALUD., lon:-104.70166302, lat:23.12379713}} | 2025-07-01 | 2025-08-15 | 1271001.01 | 1271001.01 | 1271001.01 | 1271001.01 | 1271001.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMM-DOP-25-088, contratista:FERNANDO DE LA ROSA CERVANTES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1271001.01, importe_modificado:1271001.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:553.84}} | {2605706/proyecto_PROCESO, 2605706/proyecto_FIN, 2605706/proyecto_PROCESO, 2605706/proyecto_INICIO, 2605706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605717 | Proyecto de inversión | 3240888.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3240888.67, modificado:3239206.83}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS BARROS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 129964 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 129964 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:858, direccion:Ranchería LOS BARROS 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LE MANANTIA QUE SE ENCUENTRA ARROLLO ARRIBA RUMBO LA LOCALIDAD DE PICACHOS HASTA LA LOCALIDAD Y DE AHI DE VA DISTRIBUIR POR TODAS LAS VIVIENDAS., lon:-104.50155247, lat:22.62959057}} | 2025-10-27 | 2025-12-26 | 3239206.83 | 3239206.83 | 3239206.83 | 3239206.83 | 3239206.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-012-APO-2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:3239206.83, importe_modificado:3239206.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2600.0}} | {2605717/proyecto_PROCESO, 2605717/proyecto_INICIO, 2605717/proyecto_PROCESO, 2605717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615113 | Acción | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES - 6087 | 10 | Durango | 14 | Mezquital |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 6087-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2025-01-01 | 2025-08-31 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMM-DOP-25-INDIRECTOS-001, contratista:ANTONIO REYMUNDO MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:3.0}} | {2615113/proyecto_PROCESO, 2615113/proyecto_INICIO, 2615113/proyecto_PROCESO, 2615113/proyecto_FIN, 2615113/proyecto_INICIO, 2615113/proyecto_FIN, 2615113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527098 | Proyecto de inversión | 315512.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:315512.02, modificado:315512.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. HERÓICO COLEGIO MILITAR - 12570 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 12570 | S | 73 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de Abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución educativa del Colegio Libia, lon:-105.41223674, lat:25.0463293}} | 2025-05-12 | 2025-05-30 | 315512.02 | 315512.02 | 315512.02 | 315512.02 | 315512.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-ALC-BCM-R33-018/25, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:315512.02, importe_modificado:315512.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:282.0}} | {2527098/proyecto_INICIO, 2527098/proyecto_PROCESO, 2527098/proyecto_FIN, 2527098/proyecto_INICIO, 2527098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605732 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:98658.58}} | BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO SOBRE LA CARRETERA PEÑON BLANCO-YERBANIZ CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO - 129462 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 129462 | S | 256 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:32, direccion:YERBANIS - PEÑON BLANCO 22 22000 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO CARRETERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE YERBANIS CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO, lon:-103.84294621, lat:24.73646999}} | 2025-11-01 | 2025-11-30 | 98658.58 | 98658.58 | 98658.58 | 98658.58 | 98658.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-FAIS-11-25-002, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, convocante:PRESIDENCIA, monto:98658.58, importe_modificado:98658.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2605732/proyecto_FIN, 2605732/proyecto_PROCESO, 2605732/proyecto_INICIO, 2605732/proyecto_PROCESO, 2605732/proyecto_FIN, 2605732/proyecto_INICIO, 2605732/proyecto_FIN, 2605732/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402616957 | Proyecto de inversión | 272500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272500.0, modificado:272227.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE SAN ISIDRO ENTRE CALLE GOLETA Y TOPE EN LA COLONIA QUINTAS LERDO I EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. SEGUNDA ETAPA. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2510001009404 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:756.83, meta_modificada:756.83}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa, lon:-103.520405, lat:25.558461}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa, lon:-103.520925, lat:25.5584}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 272227.5 | 272227.5 | 272227.5 | 272227.5 | 272227.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-05/2025, contratista:SOLEIR LUNA JIMENEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO, monto:272227.5, importe_modificado:272227.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.83}} | {2616957/proyecto_INICIO, 2616957/proyecto_FIN, 2616957/proyecto_PROCESO, 2616957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562409 | Proyecto de inversión | 1797066.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1797066.21, modificado:1796241.99}} | Construccion de 2,500 ml de linea de conduccion para abastecer tanque de almacenamiento en la localidad de Víctor Manuel Sanchez - 71004 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 71004 | S | 124 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:31, direccion:Ejido Jacales 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO La obra se realizara a 5 a 6 km de distancia del poligono del ejido, el cual es donde se encuentra el unico pozo donde abastece la localidad y beneficia a toda pobl, lon:-104.14024682, lat:24.95138447}} | 2025-07-28 | 2025-08-15 | 1796241.99 | 1796241.99 | 1796241.99 | 1796241.99 | 1796241.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OPM-FAIS-APO-25-007, contratista:FELIPE CENICEROS ZUÑIGA, convocante:PRESIDENCIA, monto:1796241.99, importe_modificado:1796241.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2500.0}} | {2562409/proyecto_INICIO, 2562409/proyecto_FIN, 2562409/proyecto_PROCESO, 2562409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250102522387 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABASOLO Y ANEXAS EN COLONIA ROMA EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN DURANGO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Tesorería | TESO | N | 0 | 0 | 12500 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:0, direccion:ABASOLO s/n, lon:-104.77989467, lat:24.5264891}} | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.CAN/FISMDF/APO/011/2024, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, convocante:CANATLAN, monto:1538607.03, importe_modificado:1538607.03}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:10.0}} | {2522387/proyecto_INICIO, 2522387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605730 | Proyecto de inversión | 813907.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813907.83, modificado:775432.17}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SOBRE PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, QUE VA DESDE EL BOULEVARD DE ACCESO EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE HASTA LAS CALLES MORELOS, AV. HIDALGO Y CALLE GUERRERO EN LA ZONA CENTRO - 127424 | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 127424 | S | 2990 | 3010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Calzada CALZADA YERBANIS 34764 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO ENTRE Calle REFORMA Y Calle PROGRESO VIA DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO, lon:-104.02441962, lat:24.79315327}} | 2025-11-01 | 2025-12-30 | 775432.17 | 775432.17 | 775432.17 | 775432.17 | 775432.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPB-OP-FAIS-11-25-001, contratista:TRECE MERCANTIL DE AMERICA, convocante:PRESIDENCIA, monto:812606.63, importe_modificado:812606.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {2605730/proyecto_INICIO, 2605730/proyecto_PROCESO, 2605730/proyecto_FIN, 2605730/proyecto_PROCESO, 2605730/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:DE ESTE CONTRATO SOLO SE PAGO LA CANTIDAD DE $775,432.17 DE RECURSO FEDERAL (FAIS MUNICIPAL), EL RESTO DEL CONTRATO SE CUBRIO CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:DE ESTE CONTRATO SOLO SE PAGO LA CANTIDAD DE $775,432.17 DE RECURSO FEDERAL (FAIS MUNICIPAL), EL RESTO DEL CONTRATO SE CUBRIO CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO, trimestre:5.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402615110 | Acción | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | Elaboración de Proyecto Técnico - 5815 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 5815-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2025-11-03 | 2025-11-07 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GSBOP-R33/GI-01-2025, contratista:VICTOR BUENO SAUCEDA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:4.0}} | {2615110/proyecto_FIN, 2615110/proyecto_PROCESO, 2615110/proyecto_INICIO, 2615110/proyecto_FIN, 2615110/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527100 | Proyecto de inversión | 331000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331000.0, modificado:331000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED CON LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL POZO TAGARETE AL TANQUE DE REGULARIZACIÓN CBTF - 19212 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 19212 | S | 360 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:404.0, meta_modificada:404.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Quebrada Colonia Campestre 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Vereda Y Calle Alamos Calle Lago el tanque de regularización se encuentra en la Institución Educativa del Centro De Bachillerato Tecnol, lon:-105.42957707, lat:25.0496101}} | 2025-05-26 | 2025-06-19 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | 331000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-AP-LC-R33-020/2025, contratista:KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:331000.0, importe_modificado:331000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:404.0}} | {2527100/proyecto_INICIO, 2527100/proyecto_FIN, 2527100/proyecto_PROCESO, 2527100/proyecto_FIN, 2527100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562597 | Proyecto de inversión | 940970.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940970.55, modificado:940970.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GUERRERO EN COLONIA EL PUEBLO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 71895 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 71895 | S | 22 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.92, meta_modificada:787.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Guerrero Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Guerrero al cerro del zapato Y Calle Cedros Calle Parque Zaragoza a dos cuadras de la escuela primaria Gral Abelardo L. Rodriguez, lon:-105.43035207, lat:25.0389283}} | 2025-08-10 | 2025-08-24 | 940970.55 | 940970.55 | 940970.55 | 940970.55 | 940970.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-GP-R33-066/25, contratista:INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:940970.55, importe_modificado:940970.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.92}} | {2562597/proyecto_FIN, 2562597/proyecto_INICIO, 2562597/proyecto_FIN, 2562597/proyecto_PROCESO, 2562597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562626 | Proyecto de inversión | 510887.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510887.2, modificado:510887.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE ARMANDO FERNANDEZ EN COLONIA SOLIDARIDAD - 74339 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 74339 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Armando Fernandez Colonia Solidaridad 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Ferrocarril Y Calle Calzada José Ramón Valdez Boulevard Heroico Colegio Militar Frente Instalaciones del Museo Municipal , lon:-105.41936444, lat:25.04818815}} | 2025-08-17 | 2025-08-29 | 510887.2 | 510887.2 | 510887.2 | 510887.2 | 510887.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CA-SOL-R33-058/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:510887.2, importe_modificado:510887.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2562626/proyecto_FIN, 2562626/proyecto_INICIO, 2562626/proyecto_PROCESO, 2562626/proyecto_INICIO, 2562626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250202527104 | Proyecto de inversión | 886016.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:886016.28, modificado:886016.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE COMUNIDAD BOCA DE SANTA CATARINA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA - 47424 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 47424 | S | 58 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:636.0, meta_modificada:636.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Comunidad Boca de Santa Catarina Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Continuación Carretera Santiago-Tepehuanes Continuación Camino Localidades Ga, lon:-105.42873807, lat:25.06911792}} | 2025-05-19 | 2025-06-08 | 886016.28 | 886016.28 | 886016.28 | 886016.28 | 886016.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-BC-R33-035/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:886016.28, importe_modificado:886016.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:636.0}} | {2527104/proyecto_PROCESO, 2527104/proyecto_INICIO, 2527104/proyecto_PROCESO, 2527104/proyecto_FIN, 2527104/proyecto_PROCESO, 2527104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250302562583 | Proyecto de inversión | 954407.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:954407.63, modificado:954407.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ORO EN COLONIA REAL DE SANTIAGO - 115121 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 115121 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle ORO Colonia Real de Santiago 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Mercurio Y Calle Plata Calle Circuito Real de Santiago a dos cuadras del templo del divino niño, lon:-105.42194885, lat:25.02639687}} | 2025-11-17 | 2025-12-05 | 954407.63 | 954407.63 | 954407.63 | 954407.63 | 954407.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-RC-ORS-R33-115/2025, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:954407.63, importe_modificado:954407.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.0}} | {2562583/proyecto_PROCESO, 2562583/proyecto_FIN, 2562583/proyecto_PROCESO, 2562583/proyecto_INICIO, 2562583/proyecto_FIN, 2562583/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 5 | DUR250402605811 | Proyecto de inversión | 956001.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:956001.38, modificado:956001.38}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN AVENIDA FERROCARRIL (HOSPITAL GENERAL) COLONIA LAS TURBINAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO - 125697 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 125697 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:473.1, meta_modificada:473.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Colonia Las Turbinas 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azteca Y Calle San Faustino Boulevard Ferrocarril a tres cuadras del templo del señor de la misericordia, lon:-105.41428394, lat:25.03063603}} | 2025-11-10 | 2025-12-14 | 956001.38 | 956001.38 | 956001.38 | 956001.38 | 956001.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSPN-DOPM-HGTU-R33-119/2025, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:956001.38, importe_modificado:956001.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:473.1}} | {2605811/proyecto_PROCESO, 2605811/proyecto_INICIO, 2605811/proyecto_FIN, 2605811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DUR250302597289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
DUR250302562770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66371.76 | 66371.76
DUR250402605744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1892442.95 | 1892442.95
DUR250402616968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 0
DUR250302600187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 0
DUR250402605793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1351710.97 | 1351710.97
DUR250402605851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 908174.71 | 908174.71
DUR250402605851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272452.39 | 272452.39
DUR250402616948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 945000 | 944055
DUR250302562261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1488422.79 | 0
DUR250302562261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488422.79 | 1488422.79
DUR250402622512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1909644.95 | 1909644.95
DUR250402622546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38758100 | 38758100
DUR250402622516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 892646.55 | 892646.55
DUR250302601657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1740366.56 | 1740366.56
DUR250402622545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3575918.92 | 3575918.92
DUR250402622474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1336840.81 | 1336840.81
DUR250302602034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1523783 | 1523783
DUR250302602670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1529354 | 1529354
DUR250302602865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2759908.93 | 2759908.93
DUR250302562114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33448750 | 33331255.65
DUR250402622473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1129581 | 1129581
DUR250302562598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716019.11 | 0
DUR250302595237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32800 | 34800
DUR250402616820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
DUR250302562410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628784.26 | 628784.26
DUR250402616964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250402605781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97642.18 | 97642.18
DUR250302562413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 0
DUR250302562413 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 100000 | 0
DUR250302562413 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 909873.15 | 909873.15
DUR250202538505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1549440.09 | 0
DUR250202538505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549440.09 | 1548969.76
DUR250302562477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1546957.56 | 1546957.56
DUR250302562478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4846355.07 | 4846355.07
DUR250302562479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304085.74 | 304085.74
DUR250302562386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1642832.6 | 1642832.6
DUR250302562519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53309.03 | 53309.03
DUR250302562519 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 31985.42 | 31985.42
DUR250302562519 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 127941.65 | 127941.65
DUR250302562870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 470230.09 | 0
DUR250302562870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470230.07 | 470230.07
DUR250302562783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670503.02 | 0
DUR250302562871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670503.01 | 670503.01
DUR250302562784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250202538523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117051.4 | 0
DUR250202538523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117051.39 | 117051.4
DUR250302562787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200000 | 2200000
DUR250302562802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4073.79 | 4073.79
DUR250302562813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85549.64 | 85549.64
DUR250302562816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4073.79 | 4073.79
DUR250302562818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250202527059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1626058.92 | 1417470.63
DUR250302562541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 505212.02 | 0
DUR250302562541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505212.02 | 504925.35
DUR250302562543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 0
DUR250302562543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 224607.5
DUR250302562549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 432287.98 | 0
DUR250302562549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432287.98 | 432000
DUR250302562550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 597500 | 0
DUR250302562550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597500 | 597420.3
DUR250402605804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 366420.3 | 0
DUR250402605804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366420.3 | 366420.3
DUR250302562391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644776.07 | 644776.07
DUR250302562824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481419.14 | 481419.14
DUR250302562830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250402605806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
DUR250302562538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 357414.93 | 0
DUR250302562538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357057.93 | 357057.93
DUR250302562362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 604214.35 | 604214.35
DUR250302562542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 395000 | 0
DUR250302562542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395000 | 394500
DUR250302562548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 0
DUR250302562548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 374250
DUR250302562552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 0
DUR250302562552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 174300
DUR250402605680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283108.83 | 283108.83
DUR250402605681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 799398.25 | 799398.25
DUR250402605683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 430569.26 | 430569.26
DUR250302562634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89846.87 | 89846.87
DUR250402605820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2097283.85 | 2097283.85
DUR250402605821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248543.55 | 248543.55
DUR250302562392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2983873.8 | 2983873.8
DUR250302562397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2014412.75 | 0
DUR250302562397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014412.75 | 2014412.75
DUR250202527068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650051.59 | 650051.59
DUR250302562532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150378.43 | 150378.43
DUR250302562533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36837.73 | 36837.73
DUR250302562825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233660.07 | 233660.07
DUR250302562537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219399.26 | 219399.26
DUR250302562837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236568.5 | 236568.5
DUR250302562497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37582.69 | 37582.69
DUR250302562845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45639.91 | 45639.91
DUR250302562860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58918.4 | 58918.4
DUR250302562555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299500
DUR250402605822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595579.95 | 595579.95
DUR250302562528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47194.18 | 47194.18
DUR250302562528 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 28316.5 | 28316.5
DUR250302562528 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 113266.02 | 113266.02
DUR250302562499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42966.26 | 42966.26
DUR250302562862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71828.16 | 71828.16
DUR250302562501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46676.57 | 46676.57
DUR250302562652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303847.58 | 303847.58
DUR250302597283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 427500 | 426771.41
DUR250302562659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8911.71 | 8911.71
DUR250302562664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292400.32 | 292400.32
DUR250302562672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11455.55 | 11455.55
DUR250302562687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16365.07 | 16365.07
DUR250302562694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20910 | 20910
DUR250302562702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16000.48 | 16000.48
DUR250302562718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237127.81 | 237127.81
DUR250302562726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25098.63 | 25098.63
DUR250202527052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223144 | 222199.08
DUR250402605691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 2896.18 | 2896.18
DUR250402605691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3053719.6 | 3053719.6
DUR250202538496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950925.81 | 944684.26
DUR250202543387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 542069.48 | 536638.91
DUR250302562171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 878806.13 | 878773.26
DUR250302562562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 0
DUR250302562562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 374815.25
DUR250302562563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299307.5
DUR250302562564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427500 | 0
DUR250302562564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427500 | 427500
DUR250302562565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 243500 | 0
DUR250302562565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243500 | 243415.01
DUR250302562567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 520000 | 0
DUR250302562567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 519750
DUR250402616825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250302562872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1371371.87 | 1371371.87
DUR250302562876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1455337.7 | 1455337.7
DUR250402605735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232000 | 232000
DUR250402605736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492306.96 | 492306.96
DUR250402605751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307400 | 307400
DUR250302562761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144020.91 | 144020.91
DUR250402616951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1455225.95 | 1452965.62
DUR250302562763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334779.64 | 334779.64
DUR250302562768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71103.13 | 71103.13
DUR250302562774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57824.63 | 57824.63
DUR250302562796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118010.81 | 118010.81
DUR250302562798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183661.67 | 183661.67
DUR250302562809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60186.17 | 60186.17
DUR250402616952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262274.05 | 261468.94
DUR250302562823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63641.48 | 63641.48
DUR250202527113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651539.52 | 651539.52
DUR250202527118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658021.6 | 658021.6
DUR250302562839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 275616 | 275616
DUR250202538508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250302597298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250402605828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489496.19 | 489496.19
DUR250302562416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1484800 | 1484800
DUR250302562418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957387.92 | 957387.92
DUR250302562278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1295452.34 | 1295452.34
DUR250302562279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385463.44 | 385463.44
DUR250302562843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569764.16 | 569764.16
DUR250302562504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54824.71 | 54824.71
DUR250302562844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 776814.88 | 776814.88
DUR250302562847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473516.64 | 473516.64
DUR250302562848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393977.76 | 393977.76
DUR250302562639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609213.44 | 609213.44
DUR250302562650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155968.96 | 155968.96
DUR250302562655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565931.52 | 565931.52
DUR250302562508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66683.17 | 66683.17
DUR250402616809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 792500 | 791208.77
DUR250302562666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331036.16 | 331036.16
DUR250302562506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21013.57 | 21013.57
DUR250302562668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510400 | 510400
DUR250302562671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391987.2 | 391987.2
DUR250302562675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308754.88 | 308754.88
DUR250202543381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2166019.81 | 2085074.58
DUR250302562511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101240.02 | 101240.02
DUR250202543388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6894179.78 | 6890502.36
DUR250402605656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129939.33 | 129939.33
DUR250402605661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550807.92 | 550807.92
DUR250302562093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97400.83 | 97400.83
DUR250202538479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1254928.27 | 1192209.62
DUR250302562098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325375.09 | 325375.09
DUR250302562104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 325375.09 | 395246.96
DUR250302562106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 367191.88 | 367191.88
DUR250402605659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219014.17 | 219014.17
DUR250302562359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175882.62 | 175882.62
DUR250402605835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323599.98 | 323599.98
DUR250402605837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1077491.47 | 1077491.47
DUR250402605762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745010 | 745010
DUR250302562513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120380.24 | 120380.24
DUR250202543376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
DUR250202538482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706218.62 | 691047.88
DUR250202543377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550000 | 550000
DUR250202527044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
DUR250202527045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
DUR250202538506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250302562089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433424.53 | 433424.53
DUR250402605838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2099145.68 | 2099145.68
DUR250402605839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516928.69 | 516928.69
DUR250302597287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 137500 | 137362.5
DUR250402605840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153336.15 | 153336.15
DUR250402605841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607290.39 | 607290.39
DUR250402605842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194618.97 | 194618.97
DUR250402605843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1244945.3 | 1244945.3
DUR250402605844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000541.62 | 1000541.62
DUR250402605845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171028.79 | 171028.79
DUR250402605846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135323.63 | 135323.63
DUR250302562417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365400 | 365400
DUR250402605740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250302562507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527405.15 | 527405.15
DUR250202543384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1108460.8 | 1108460.8
DUR250302562515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305104.06 | 305104.06
DUR250302562092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401925.24 | 450000
DUR250302562097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214949.16 | 214949.16
DUR250302562101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407871.02 | 407871.02
DUR250302562105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 557632.02 | 680310.99
DUR250302562086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736320.01 | 736320
DUR250402605665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446265.19 | 446265.19
DUR250402605684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 38075.81 | 38075.81
DUR250402605684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1286991.5 | 1286991.5
DUR250202527096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 343393.18 | 412671.2
DUR250302562568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 127500 | 127500
DUR250402605848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536037.96 | 536037.96
DUR250302562517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501911.42 | 501911.42
DUR250402605742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10956.52 | 10956.52
DUR250302562522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 439189.14 | 439189.14
DUR250402605743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21913.04 | 21913.04
DUR250402605797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382686.37 | 382686.37
DUR250402605798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382728.05 | 382728.05
DUR250402605799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535443.29 | 535443.29
DUR250402605800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485280.76 | 485280.76
DUR250302562526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358437.37 | 358437.37
DUR250302562529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32581.02 | 32581.02
DUR250302562531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44712.29 | 44712.29
DUR250302562534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53587.94 | 53587.94
DUR250202543385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630304.55 | 627883.19
DUR250202538480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1925048.5 | 1858435.49
DUR250402616960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25000 | 24975
DUR250202527057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3527240.04 | 3455251.18
DUR250402605687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1921592.03 | 0
DUR250402605687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1921592.03 | 1921592.03
DUR250402605688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1777161.87 | 0
DUR250402605688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1777161.88 | 1777161.88
DUR250302562571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548640.18 | 548640.18
DUR250302562569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340000 | 340000
DUR250402605748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10956.52 | 10956.52
DUR250202543391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554219.89 | 554219.89
DUR250402605749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21913.04 | 21913.04
DUR250302595242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
DUR250202527058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1251711.9 | 1263199.63
DUR250202527049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945195.9 | 943566.02
DUR250202527065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249774.98 | 249774.98
DUR250202527066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208439.83 | 208439.83
DUR250302562570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR250402605754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10440 | 10440
DUR250302562836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44811.72 | 44811.72
DUR250402605756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250302562840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32590.34 | 32590.34
DUR250302562689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679579.04 | 679579.04
DUR250302562704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663357.6 | 663357.6
DUR250302562710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427422.88 | 427422.88
DUR250302562729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 676396 | 676396
DUR250302562749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377696 | 377696
DUR250302562751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353317.44 | 353317.44
DUR250302562752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 898160.16 | 898160.16
DUR250302562794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 538729.52 | 538729.52
DUR250302562799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389954.88 | 389954.88
DUR250302562282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814972.96 | 814972.96
DUR250302562283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1321021.63 | 1321021.63
DUR250302562846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61106.89 | 61106.89
DUR250302562853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40737.92 | 40737.92
DUR250402605764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10956.52 | 10956.52
DUR250302562854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101844.81 | 101844.81
DUR250302562864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36664.13 | 36664.13
DUR250402616973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 85000 | 84915
DUR250302562637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28516.55 | 28516.55
DUR250302562645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32590.34 | 32590.34
DUR250302562651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 363367.68 | 363367.68
DUR250302562673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547542.09 | 547542.09
DUR250302562777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899086.63 | 1100869.82
DUR250302562806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1670050 | 3534376.67
DUR250302562815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965623.12 | 1429044.04
DUR250302597301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 365000 | 362745.49
DUR250202527114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589689.02 | 691466.21
DUR250202527115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2733879.69 | 2733879.69
DUR250202527116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5213127.65 | 7238901.23
DUR250202527117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3251173.76 | 3251173.76
DUR250302562828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4701897.14 | 4926177.95
DUR250302562829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1639220.3 | 1639220.3
DUR250302595245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707220.96 | 707220.96
DUR250202533932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 760009.76 | 760009.76
DUR250402616953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62437.5
DUR250402616810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
DUR250302600176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 70000 | 69930
DUR250302562168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1499967.65 | 1500000
DUR250102522057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4400035 | 4400035
DUR250302562169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
DUR250302562173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5113070 | 5113070
DUR250302562286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894198.98 | 894198.98
DUR250302562287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1668673.31 | 1668673.31
DUR250302562289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580573.46 | 580573.46
DUR250302562291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153673.22 | 153673.22
DUR250302562656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40737.92 | 40737.92
DUR250302562658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57033.09 | 57033.09
DUR250302562662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32590.34 | 32590.34
DUR250302562679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302600191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 65000 | 64935
DUR250302562688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73328.26 | 73328.26
DUR250202538521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 589064.79 | 0
DUR250202538521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589064.77 | 589064.79
DUR250202538490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618176.56 | 655065.54
DUR250202538492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457528.67 | 553842.41
DUR250202538494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636559.45 | 636076.13
DUR250202538495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1776095.34 | 1776095.34
DUR250302562293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744883.71 | 744883.71
DUR250302562294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281233.39 | 281233.39
DUR250302562295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 565052.3 | 565052.3
DUR250302562296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1154738.33 | 1154738.33
DUR250402605652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515202.18 | 515202.18
DUR250302562475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323157.44 | 323157.44
DUR250302562388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1299162.46 | 1299162.46
DUR250302562700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61106.89 | 61106.89
DUR250302562498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101407.8 | 101407.8
DUR250302562701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77402.06 | 77402.06
DUR250302562706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28516.55 | 28516.55
DUR250202538522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 607255.27 | 0
DUR250202538522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607255.27 | 607255.27
DUR250302562505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213493.97 | 213493.97
DUR250302562711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 905078.97 | 905078.97
DUR250302562717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105918.6 | 105918.6
DUR250302562720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52959.3 | 52959.3
DUR250302562721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81475.85 | 81475.85
DUR250302562722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250202538525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 553011.13 | 0
DUR250202538525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553011.1 | 553011.1
DUR250302562723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32590.34 | 32590.34
DUR250302562732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32590.34 | 32590.34
DUR250202527053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 609670.42 | 608220.42
DUR250202527054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1062007.93 | 1239407.83
DUR250302562566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 0
DUR250302562566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 224250
DUR250402605678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1014243.44 | 1014243.44
DUR250302562300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67076.57 | 67076.57
DUR250302562394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2389165.64 | 2389165.64
DUR250402605794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 982603.8 | 982603.8
DUR250202543390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2623949 | 2623949
DUR250402605796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2263513.8 | 2263513.8
DUR250302562380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 624352.31 | 624352.31
DUR250302562733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65180.68 | 65180.68
DUR250202538526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 556360.25 | 0
DUR250202538526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556360.24 | 556360.24
DUR250302562740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28516.55 | 28516.55
DUR250202538527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 552224.13 | 0
DUR250202538527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552224.12 | 552224.12
DUR250302562755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44811.72 | 44811.72
DUR250202538528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778502.98 | 0
DUR250202538528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778502.97 | 778502.97
DUR250302562758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97771.02 | 97771.02
DUR250302562760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48885.51 | 48885.51
DUR250302562765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250202527055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848276.07 | 847486.71
DUR250302562547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 377500 | 0
DUR250302562547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377500 | 376325
DUR250302562553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 0
DUR250302562553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 235857.5
DUR250302562554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 0
DUR250302562554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 236226.17
DUR250302562539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 0
DUR250302562539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 266175.4
DUR250402605679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3003623.3 | 3003623.3
DUR250302562472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1886774.22 | 1886774.22
DUR250302562382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764692.21 | 764692.21
DUR250302562766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81475.85 | 81475.85
DUR250302562769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134435.15 | 134435.15
DUR250302562772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81475.85 | 81475.85
DUR250302562776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44811.72 | 44811.72
DUR250302562778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77402.06 | 77402.06
DUR250402605823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149741.25 | 1149741.25
DUR250302562633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144330 | 144330
DUR250402605819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3379651.54 | 3379651.54
DUR250402605757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250302562851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250402605758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365400 | 365400
DUR250302562861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40737.92 | 40737.92
DUR250302562657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250202538491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300501.34 | 300501.34
DUR250202538493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360251.76 | 390140.5
DUR250302562540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98000 | 98000
DUR250402605824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723236.59 | 723236.59
DUR250402605825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2567278.56 | 2567278.56
DUR250302562873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4433650.86 | 4433650.86
DUR250302562875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2732347.42 | 2732347.42
DUR250302562677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 308857.06 | 297329.15
DUR250302562681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250402616828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
DUR250302562682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250202543392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 532811.16 | 0
DUR250202543392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532811.16 | 532811.16
DUR250302562690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122213.77 | 122213.77
DUR250302562692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146656.53 | 146656.53
DUR250302562696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846413.72 | 799398.25
DUR250302562167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135882.33 | 0
DUR250302562167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135882.33 | 1135830.82
DUR250402605829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 229461.8 | 229461.8
DUR250202527067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585168.57 | 585168.57
DUR250402605830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1214181.33 | 1214181.33
DUR250302562709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48885.51 | 48885.51
DUR250302562716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44811.72 | 44811.72
DUR250302562719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1169178.42 | 1169178.42
DUR250202538524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 734764.4 | 0
DUR250202538524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734764.4 | 734764.4
DUR250302562512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190943.27 | 190943.27
DUR250302562727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 244427.54 | 244427.54
DUR250302562730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803000 | 0
DUR250302562546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803000 | 802750
DUR250302562557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 0
DUR250302562557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 266096.17
DUR250402605833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123556.36 | 123556.36
DUR250402605834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100021.81 | 100021.81
DUR250402605836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164741.81 | 164741.81
DUR250302562734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40737.92 | 40737.92
DUR250302562736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36664.13 | 36664.13
DUR250302562737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48885.51 | 48885.51
DUR250302562741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32590.34 | 32590.34
DUR250302562744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4073.79 | 4073.79
DUR250302562750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28516.55 | 28516.55
DUR250202527056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1906455.54 | 1906455.54
DUR250202527060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194953.53 | 899771.3
DUR250202527050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4472071.28 | 4261428.21
DUR250302562560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 0
DUR250302562560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 174350
DUR250302562574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR250202538507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1822574.7 | 0
DUR250202538507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822574.7 | 1822257.92
DUR250402605847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100021.81 | 100021.81
DUR250302562866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117051.4 | 0
DUR250302562866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117051.39 | 117051.39
DUR250302562514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134106.9 | 284485.33
DUR250302562767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81556.81 | 81556.81
DUR250302562518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81556.81 | 81556.81
DUR250302562775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61106.89 | 61106.89
DUR250202527051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293409 | 291669.02
DUR250302562545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207057.93 | 0
DUR250302562545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207057.93 | 207000
DUR250302562551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250000 | 0
DUR250302562551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 249650
DUR250302562556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 400008.42 | 0
DUR250302562556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400008.42 | 400008.42
DUR250302562558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299307.5
DUR250302562559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 0
DUR250302562559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 299750
DUR250302562572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3412836.81 | 3412836.81
DUR250302562782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138508.94 | 138508.94
DUR250302562789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61106.89 | 61106.89
DUR250302562797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362537.82 | 362537.82
DUR250302562800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.38 | 12221.38
DUR250302562869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1798000 | 1798000
DUR250302562803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40737.92 | 40737.92
DUR250302562868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2220395.28 | 2220395.28
DUR250302562804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8147.58 | 8147.58
DUR250302562523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53235 | 53235
DUR250302562523 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 31941 | 31941
DUR250302562523 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 127764 | 127764
DUR250302562811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48885.51 | 48885.51
DUR250202538510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250302562561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 0
DUR250302562561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 224650
DUR250302562363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66046.94 | 66046.94
DUR250302562573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170000 | 170000
DUR250302562812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28516.55 | 28516.55
DUR250302562524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56261.8 | 56261.8
DUR250302562524 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 33757.08 | 33757.08
DUR250302562524 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 135028.32 | 135028.32
DUR250302562820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24442.75 | 24442.75
DUR250302562530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373413.95 | 373413.95
DUR250302562832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20368.96 | 20368.96
DUR250302562834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28516.55 | 28516.55
DUR250402605727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1594421.07 | 1594421.07
DUR250302562535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479743.53 | 479743.53
DUR250302562807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58731.96 | 58731.96
DUR250202538509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 0
DUR250202538509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 657033.57
DUR250402605805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 394337.5 | 0
DUR250402605805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394337.5 | 394337.5
DUR250402605807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84342.15 | 84342.15
DUR250402616970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 120000 | 119880
DUR250302600188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250402605685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2001109.63 | 0
DUR250402605685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2001109.64 | 2001109.64
DUR250302562841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204749.83 | 204749.83
DUR250302562358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 585407.72 | 586827.79
DUR250302562638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 407879.72 | 407879.72
DUR250302562641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44550.28 | 44550.28
DUR250302562642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108920.94 | 108920.94
DUR250302562649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48975.07 | 48975.07
DUR250302562670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69462.48 | 69462.48
DUR250302562680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18913.05 | 18913.05
DUR250302562708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72917.79 | 72917.79
DUR250302562714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33094.73 | 33094.73
DUR250402605686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590235 | 0
DUR250402605686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590235 | 590235
DUR250302562728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73646.96 | 73646.96
DUR250302562502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55321.58 | 55321.58
DUR250302562739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24365.31 | 24365.31
DUR250302562756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60182.03 | 60182.03
DUR250302562771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130013.24 | 130013.24
DUR250302562773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116386.73 | 116386.73
DUR250302562781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143105.3 | 143105.3
DUR250302562793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23275.69 | 23275.69
DUR250302562503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1264078.53 | 1264078.53
DUR250302562801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31822.81 | 31822.81
DUR250302562822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659914.25 | 659914.25
DUR250302562831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41094.97 | 41094.97
DUR250302562833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80010.7 | 80010.7
DUR250302562835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51647.34 | 51647.34
DUR250202527046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283209.43 | 283209.43
DUR250302562094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 559970.54 | 559970.54
DUR250202538481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 358695.69 | 356169.15
DUR250202538501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 345211.38 | 345211.38
DUR250202538502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657007.49 | 657007.49
DUR250202538503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932551.91 | 932551.91
DUR250302562384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358280.33 | 1358280.33
DUR250402605759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545854.12 | 545854.12
DUR250202538504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2576845.65 | 2576845.65
DUR250402605761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720244.38 | 720244.38
DUR250202527112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498465.92 | 498465.92
DUR250402616808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 142500 | 140469.34
DUR250302562852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 841027.84 | 841027.84
DUR250302562644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294644.64 | 294644.64
DUR250302562663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764908.64 | 764908.64
DUR250302562509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312008.78 | 312008.78
DUR250402605657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167625.8 | 167625.8
DUR250402605660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362696.56 | 362696.56
DUR250402605663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429097.25 | 429097.25
DUR250202543378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230000 | 230000
DUR250202538483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13559206.6 | 13554349.7
DUR250302562087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235968 | 235968
DUR250302562090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86556.03 | 86556.03
DUR250402605689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549997.02 | 1549997.02
DUR250402605690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1394227.79 | 1394227.79
DUR250302562381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849943.3 | 849943.3
DUR250202527084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 893200 | 893200
DUR250402605733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359943.92 | 359943.92
DUR250402605734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425720 | 425720
DUR250202543382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402418.92 | 400302.87
DUR250202543383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238561.32 | 238561.32
DUR250302562091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291337.94 | 355432.99
DUR250402605662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123986.4 | 123986.4
DUR250302562095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891170.8 | 891170.8
DUR250302562096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891174.08 | 891174.08
DUR250302562099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862437.56 | 862437.56
DUR250402605658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340507.13 | 340507.13
DUR250402605664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330704.4 | 330704.4
DUR250402615109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31588.45 | 109983.8
DUR250302562284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254072.59 | 254072.59
DUR250302562285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197756.88 | 197756.88
DUR250302562288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612562.95 | 612562.95
DUR250302562290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1802823.99 | 1802823.99
DUR250202527083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552160 | 552160
DUR250302562473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1426088.47 | 1426088.47
DUR250302562383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145348 | 180148
DUR250302562474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 694599.25 | 694599.25
DUR250302562385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449908.62 | 449908.62
DUR250302562476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1399476.63 | 1399476.63
DUR250302562280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1312964.18 | 1312964.18
DUR250302562281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155267.87 | 155267.87
DUR250402605745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1606452.42 | 1606452.42
DUR250402605760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464938.03 | 1464938.03
DUR250402605763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101214.98 | 1101214.98
DUR250302562525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37582.67 | 37582.67
DUR250302562536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44803.23 | 44803.23
DUR250202543386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 634909 | 632956.17
DUR250202538484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5382712.14 | 5373175.49
DUR250402605724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723.69 | 723690.82
DUR250202538485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4268590.04 | 4167377.11
DUR250202533938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
DUR250402615111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050000 | 1050000
DUR250302562292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061017.79 | 1061017.79
DUR250402605651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122535.46 | 1122535.46
DUR250402605795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817001.05 | 817001.05
DUR250402605737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10440 | 10440
DUR250402605739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250202538515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174802.02 | 174802.02
DUR250302562500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488596.07 | 488596.07
DUR250202538489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548088.06 | 539233.02
DUR250402616815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250302562297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 137110.78 | 137110.78
DUR250302562298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297605.76 | 297605.76
DUR250302562299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2377745.86 | 2377745.86
DUR250402605653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655194.33 | 655194.33
DUR250302562387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411117.41 | 411117.41
DUR250302562355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75390.53 | 75390.53
DUR250302562389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520095.57 | 520095.57
DUR250302562390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1147773.6 | 1147773.6
DUR250402605741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43826.1 | 43826.1
DUR250302562521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 485597.49 | 485597.49
DUR250302562527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299820.92 | 299820.92
DUR250402605746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21913.04 | 21913.04
DUR250402605747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20880 | 20880
DUR250302597302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 162500 | 162337.5
DUR250402605801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 614612.17 | 614612.17
DUR250402605802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 593138.02 | 593138.02
DUR250302595243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
DUR250402615453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5507217 | 0
DUR250402615453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5507217 | 5507217
DUR250402615454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7030841.86 | 0
DUR250402615454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7030841.86 | 7030841.86
DUR250402605654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204547.83 | 204547.83
DUR250402605655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1487253.17 | 1487253.17
DUR250302600180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25000 | 24920.55
DUR250302562395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1842732.15 | 1842732.15
DUR250302562396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1044400 | 0
DUR250302562396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044400 | 1044400
DUR250402605803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 539466.69 | 539466.69
DUR250302562683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356444.8 | 356444.8
DUR250302562691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 718260.4 | 718260.4
DUR250302562753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428736 | 428736
DUR250302562757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 324192.62 | 324192.62
DUR250302562785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 860631.84 | 860631.84
DUR250302562786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528356.8 | 528356.8
DUR250302562790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412203.68 | 412203.68
DUR250302562810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326261.6 | 326261.6
DUR250302562826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625467.36 | 625467.36
DUR250302562827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525201.6 | 525201.6
DUR250302562842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637573.93 | 637573.93
DUR250302562643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566803.35 | 566803.35
DUR250302562678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566803.35 | 542838.26
DUR250302562743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637059.1 | 637059.1
DUR250302562746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 901853.6 | 962590.71
DUR250402605826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566948.2 | 566948.2
DUR250402605827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570605.89 | 570605.89
DUR250302562850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 817893.54 | 1357962.7
DUR250302562653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379961.75 | 1480653.19
DUR250302562674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1459424.5 | 1459424.5
DUR250302562697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 965623.12 | 1166382.75
DUR250302562725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945251.86 | 1349105.86
DUR250302562754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610575.14 | 610575.14
DUR250302562762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 881996.38 | 881996.38
DUR250302562654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663588.52 | 648118.99
DUR250302597284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 170000 | 169830
DUR250202527061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2261550.07 | 2261550.07
DUR250302597290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44883.09
DUR250302595240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 270000
DUR250402605750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1117565.57 | 1117565.57
DUR250402605752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20880 | 20880
DUR250402605753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5220 | 5220
DUR250402605755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10440 | 10440
DUR250302562635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16295.17 | 16295.17
DUR250302562705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462946.58 | 462247.4
DUR250302562712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 730062.37 | 702360.47
DUR250302562817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418517.29 | 418496.65
DUR250302562636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1965010.1 | 1965010.1
DUR250302562686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708737.17 | 708737.17
DUR250302562759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1752401.11 | 1752401.11
DUR250302562779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186255.75 | 186255.75
DUR250402615118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197266.05 | 177312.44
DUR250402615117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931741.77 | 931741.77
DUR250302562661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5345875.13 | 6882547.89
DUR250402616972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 655000 | 652849.42
DUR250402616827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 200000 | 196082.12
DUR250302600190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 137500 | 133426.19
DUR250302562172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482390 | 1482390
DUR250402619005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 132985.49 | 132985.49
DUR250102522045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 4400035 | 4400035
DUR250302562170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2257500 | 2257500
DUR250302562174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4063500 | 4063500
DUR250402619033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 169064.65 | 169064.65
DUR250402605726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 819427.25 | 819427.25
DUR250402605725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 497875.51 | 497875.51
DUR250202527090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 701370.06 | 701370.06
DUR250202527091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 545510.04 | 545510.04
DUR250202527092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311720.03 | 311720.03
DUR250202527093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311720.03 | 311720.03
DUR250202527094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155860.01 | 155860.01
DUR250202527095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2444321.27 | 2444321.27
DUR250202527085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779300.06 | 779300.06
DUR250202527086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2800000 | 2667215.11
DUR250302562376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379570.56 | 379570.56
DUR250302562377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 744733.1 | 744733.1
DUR250302562378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954130.28 | 954130.28
DUR250302562379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2499845.67 | 2499845.67
DUR250302602212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380717 | 380717
DUR250302602228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 419004 | 419004
DUR250302602105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 722828 | 722828
DUR250302602123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2469042 | 2469042
DUR250302602747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 614295.13 | 614295.13
DUR250302602833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 813671.54 | 813671.54
DUR250302602847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1795758.7 | 1795758.7
DUR250302602221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 903799 | 903799
DUR250302602237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 216593 | 216593
DUR250202527087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2520000 | 2400072.47
DUR250302597297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 20000 | 19980
DUR250302562481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2155150.37 | 2155150.38
DUR250302597305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
DUR250302562482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3433389.15 | 3433389.15
DUR250302562483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592021.02 | 592021.02
DUR250302562484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2104110.17 | 2104110.17
DUR250302562081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274783.49 | 274783.49
DUR250302549084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 0
DUR250302549084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 374815.25
DUR250302549086 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1926158.5 | 0
DUR250302549086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1926158.5 | 1926158.5
DUR250302549089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 106990 | 106990
DUR250302549092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123450 | 123450
DUR250402603535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41930 | 41930
DUR250402615114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251952 | 251952
DUR250302600194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 49950
DUR250402616976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 252500 | 252247.5
DUR250302549043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 297481.41 | 297481.41
DUR250302549042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 923591.4 | 923591.4
DUR250302549155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302597279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1758827 | 1731750.91
DUR250302549156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302597280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 415865 | 411211.14
DUR250302549039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82300 | 82300
DUR250302549158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 297481.41 | 297481.41
DUR250302549159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 297481.4 | 297481.4
DUR250302549038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131780 | 131780
DUR250402603524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366615.86 | 0
DUR250402603524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 366615.86 | 366420.3
DUR250402622699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 732195.13 | 732195.13
DUR250402603551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 465073.37 | 465073.37
DUR250302549131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.5 | 0
DUR250302549131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395000 | 0
DUR250302549021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 395000 | 394337.5
DUR250302562433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 909178.44 | 909178.44
DUR250402615115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336826.93 | 336826.93
DUR250302595241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332750.22 | 332750.22
DUR250402605778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250402605771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250402605770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
DUR250402616831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 90000 | 89910
DUR250302562877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 616137.35 | 616137.34
DUR250402605849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 736153.85 | 0
DUR250402605849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220846.15 | 493298.54
DUR250402605852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 246924.35 | 0
DUR250402605852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74007 | 74077.31
DUR250402605853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 80570.83 | 0
DUR250402605853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80570.83 | 80570.83
DUR250402605854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1609029.24 | 1609029.24
DUR250302549160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 743703.5 | 743703.5
DUR250302549161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 594962.8 | 594962.8
DUR250402616807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 545000 | 541695
DUR250302549163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 153931.9 | 153931.9
DUR250302549035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 17610 | 17610
DUR250302549034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302600174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 827500 | 825364.25
DUR250402604077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41090 | 41090
DUR250302549147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302562085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144180.26 | 144180.26
DUR250302549185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526920 | 0
DUR250302549185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 526920 | 526889.97
DUR250302549198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532811.16 | 0
DUR250302549198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 532811.16 | 532227.87
DUR250302562186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252657.67 | 252657.67
DUR250302602266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 5789696 | 5789696
DUR250202527071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110152.13 | 110152.13
DUR250202527074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
DUR250402605855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433032 | 433032
DUR250402605856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 400551.17 | 0
DUR250402605856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400551.17 | 400551.17
DUR250402605857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U008-Saneamiento de Aguas Residuales |  | 488346.66 | 0
DUR250402605857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146504 | 146504
DUR250302562879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952407.2 | 952407.2
DUR250302562880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999999.94 | 1999999.94
DUR250302562881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951815.28 | 951815.28
DUR250302562882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1995324.8 | 1995324.8
DUR250302562883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560000 | 560000
DUR250302562884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614655.48 | 1614655.48
DUR250302562885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951815.27 | 951815.27
DUR250302562886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250402605850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388934.06 | 388934.06
DUR250302562878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250302549032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49380 | 49380
DUR250202538469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1889591 | 1583100.43
DUR250302549028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3418547.2 | 3415444.86
DUR250302549026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35220 | 35220
DUR250302549025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 82300 | 82300
DUR250302549165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 788052.5 | 787053.08
DUR250302549166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 594962.8 | 594962.8
DUR250302600412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12600000 | 12600000
DUR250202527082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961274.31 | 956000
DUR250302562423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432788.04 | 432788.04
DUR250302562426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956000 | 956000
DUR250302562430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546348.64 | 546348.64
DUR250302549023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302562112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 873387.2 | 0
DUR250302562112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873387.2 | 873387.2
DUR250302562119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.4 | 0
DUR250302562119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.4 | 800792.4
DUR250302549110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 666630 | 666630
DUR250302562124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 212053 | 0
DUR250302562124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212053 | 212053
DUR250302549106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250302549133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873387.67 | 0
DUR250302549133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 873387.66 | 873387.66
DUR250302549168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299750
DUR250402605648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284200 | 284200
DUR250302549170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1967841.44 | 1953252.78
DUR250302549172 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 1203180.9 | 0
DUR250302549172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1203180.9 | 1203180.9
DUR250302549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299307.5
DUR250302549053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 541232.06 | 540844.55
DUR250302549056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1044400 | 0
DUR250302549056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1044400 | 1043218.16
DUR250402622465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1415541.79 | 1415541.79
DUR250402622471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
DUR250302549222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302562456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56900 | 0
DUR250302562456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56900 | 56900
DUR250302562422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435086.92 | 435086.92
DUR250202538512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
DUR250202527069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655687.67 | 655687.67
DUR250302599422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3914394.72 | 3914394.72
DUR250402622046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 493812 | 493812
DUR250302549057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299500
DUR250302549058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849587.6 | 0
DUR250302549058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 849587.59 | 845256.74
DUR250302549059 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 2211986.76 | 0
DUR250302549059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2211986.76 | 2211986.76
DUR250302549061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375433.46 | 380340.12
DUR250302549061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375433.47 | 0
DUR250302549065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1924918.19 | 0
DUR250302549065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1924918.19 | 1921592.03
DUR250302549066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135882.33 | 0
DUR250302549066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135882.33 | 1135830.81
DUR250302549067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 0
DUR250302549067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 266175.4
DUR250302549072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 0
DUR250302549072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 224250
DUR250402622505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2243463.86 | 2243463.86
DUR250302549113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 0
DUR250302549113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 6161
DUR250402622550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 646827.6 | 646827.6
DUR250302549096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 189290 | 189290
DUR250402616817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 102500 | 102397.5
DUR250302562887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540768.72 | 540768.72
DUR250302562267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45298.74 | 45298.74
DUR250202527072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2700000 | 2700000
DUR250202527075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903712.16 | 903712.16
DUR250202527078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138747.58 | 138747.58
DUR250202527080 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 825000 | 0
DUR250202527080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825000 | 803887.26
DUR250302562440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 945000 | 945000
DUR250302562441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449999.19 | 449999.19
DUR250102522200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 33190436 | 30109052
DUR250102522214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12254930 | 11117188
DUR250102522217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 85784512 | 77820319
DUR250302562107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3955855.84 | 3955855.84
DUR250302562575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249110.89 | 249110.89
DUR250402605808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2161259.44 | 2161259.44
DUR250402605809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518639.39 | 475149.85
DUR250302549076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597500 | 0
DUR250302549076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 597500 | 597420.3
DUR250302549077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 317348.74 | 317348.74
DUR250302549082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505212.02 | 0
DUR250302549082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 505212.02 | 504925.36
DUR250302549083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 466887.76 | 466887.76
DUR250402615108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47212 | 47212
DUR250302549055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2130187.89 | 2088900.46
DUR250302549069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186693.06 | 0
DUR250302549069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1186693.06 | 1186117.26
DUR250302562892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289438.54 | 289438.54
DUR250302562895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124160 | 124160
DUR250302562894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34266.4 | 34266.4
DUR250302562898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117484.8 | 117484.8
DUR250302562900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2052376.3 | 2052376.3
DUR250302562902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494843.72 | 494843.72
DUR250302562899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55222.88 | 55222.88
DUR250302562903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53847.2 | 53847.2
DUR250302600447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1978718.64
DUR250302562443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 201250.82 | 201250.82
DUR250302601961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1468793 | 1468793
DUR250302562446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
DUR250302562447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149600.33 | 149600.33
DUR250402605779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 65802.15 | 0
DUR250402605779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 336355.27 | 336355.27
DUR250302562448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2850000 | 2850000
DUR250402605777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
DUR250302562455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 849587.6 | 0
DUR250302562455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849587.6 | 849587.6
DUR250402605776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800000 | 800000
DUR250302562465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470250 | 470250
DUR250302562398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395908.81 | 395908.81
DUR250302562399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1851853.93 | 1851853.93
DUR250302562400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951200 | 951200
DUR250302562401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441568.35 | 441568.35
DUR250302562402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2277873 | 2277873
DUR250302562403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950412.89 | 950412.89
DUR250402605672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107913.73 | 107913.73
DUR250302562109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2474094.08 | 2474094.08
DUR250402605666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133565.61 | 133565.61
DUR250302562576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1277153.06 | 1221747.52
DUR250302562907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356746.4 | 356746.4
DUR250302562911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190361.57 | 190361.57
DUR250302600448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6053362.5
DUR250302562459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
DUR250302562460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1164531.74 | 1164531.74
DUR250402605772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 500000 | 500000
DUR250402605769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260428 | 260428
DUR250302562464 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 2600000 | 0
DUR250302562464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 2600000
DUR250402605768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720000 | 720000
DUR250302562420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42883.91 | 42883.91
DUR250402605765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935000 | 935000
DUR250302562404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498288.65 | 498288.65
DUR250302562406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276713.46 | 276713.46
DUR250302562405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182075.4 | 182075.4
DUR250402605729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619908.84 | 619908.84
DUR250402615728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 305554.12 | 305554.12
DUR250302562407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880764.89 | 880764.89
DUR250402605674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274475.34 | 274475.34
DUR250402605675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449262.68 | 449262.68
DUR250102522327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2139399.06 | 2589026.27
DUR250102522434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 84000 | 58517.36
DUR250302562913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311819.25 | 311819.25
DUR250302562915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 383213.49 | 383213.49
DUR250302562906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350212.11 | 350212.11
DUR250302562912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4106340.31 | 4106340.31
DUR250302549164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862499.94 | 0
DUR250302549180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 862499.94 | 575000
DUR250402605667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209223.95 | 209223.95
DUR250402605668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 512399.98 | 512399.98
DUR250102522442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 440900 | 237958.92
DUR250302562910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 916465.95 | 916465.95
DUR250402605858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63424.38 | 63424.38
DUR250302562916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272630.24 | 272630.24
DUR250402605670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 693493.92 | 693493.92
DUR250402605673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151502.45 | 151502.45
DUR250302562108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4845008 | 4845008
DUR250102522454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2986867.19 | 3049287.37
DUR250102522465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 48722404.37 | 49969512.4
DUR250102522468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 359926.88 | 5367176.97
DUR250402605864 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 249927 | 0
DUR250402605864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 249927 | 249927
DUR250402615726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 405914 | 0
DUR250402615726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405914 | 405914
DUR250402605865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388394.37 | 388394.37
DUR250402605859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2386234.4 | 2386234.4
DUR250402605868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745669.82 | 745669.82
DUR250302562480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 869828.98 | 913459.38
DUR250302562486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1915456.91 | 1914258.65
DUR250302562488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2170680.38 | 2112920.15
DUR250302562325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149019.14 | 1149019.14
DUR250302562110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4900455.09 | 4900455.09
DUR250402605669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569476.11 | 569476.11
DUR250402605671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243980 | 157793
DUR250102522471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 19573442.41 | 19163669.46
DUR250102522474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2177784 | 1374832
DUR250402605860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143291.43 | 143291.43
DUR250402621605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 182500 | 182317.5
DUR250302562487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 983942.89 | 983942.89
DUR250302562493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2111586.59 | 2111586.62
DUR250302562490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697728.6 | 697728.6
DUR250302562491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2138389.72 | 2065152.57
DUR250302562495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109534.89 | 1109534.9
DUR250402616969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR250402616824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9990
DUR250102522482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 673330.96 | 665895.63
DUR250302597292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250402615535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155860.01 | 155860.01
DUR250302562485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77930.01 | 77930.01
DUR250302562489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77930.01 | 77930.01
DUR250302562492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2805480.23 | 2805480.23
DUR250302562494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013090.08 | 1013090.08
DUR250302562496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779300.06 | 779300.06
DUR250102522488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12597.6 | 12400.36
DUR250102522505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 12357413.8 | 12359735.04
DUR250302600182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12487.5
DUR250102522509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 394233.09 | 393069.48
DUR250402605728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623608.12 | 621730.16
DUR250402603539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250402603538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250302549102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 95840 | 95840
DUR250302601904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1533454 | 1533454
DUR250302602069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1022107 | 1022107
DUR250302602054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1470366 | 1470366
DUR250402615116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 393240 | 583132
DUR250202538514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 935750 | 935750
DUR250202527088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2129676.97 | 2129676.97
DUR250202527089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623440.05 | 623440.05
DUR250102522521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 595510 | 585467.46
DUR250302562372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492000 | 492000
DUR250302562373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 617188.99 | 617188.99
DUR250102522523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 409102 | 408900
DUR250302562374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2498942.01 | 2498942.01
DUR250402622791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4153230.17 | 4152900.02
DUR250302562375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567679.64 | 567679.64
DUR250302549101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 260000 | 259255.97
DUR250302602730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1199461.9 | 516427
DUR250302602779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1327288.58 | 1327288.58
DUR250302602024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380554 | 380554
DUR250302602737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1545618.6 | 1545618.6
DUR250302602088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 944821 | 944821
DUR250302602717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1136037.94 | 1136037.94
DUR250302601996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 907112 | 907112
DUR250402603534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 105718.91 | 105718.91
DUR250202536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651280 | 0
DUR250202536862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 651280 | 648175
DUR250202536868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803045.74 | 0
DUR250202536868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803045.73 | 802367.87
DUR250402622443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1145882.36 | 1145882.36
DUR250402622444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099298.89 | 1099298.89
DUR250402622445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 901716.62 | 901716.62
DUR250402622446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1787789.73 | 1787789.73
DUR250402622447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1257405.59 | 1257405.59
DUR250402622448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 811952.49 | 811952.49
DUR250402622452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564603.13 | 564603.13
DUR250402622454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 697139.6 | 697139.6
DUR250402622455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1041042.73 | 1041042.73
DUR250402605692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1486859.82 | 0
DUR250402605692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1486859.82 | 1486859.82
DUR250202538498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1445895.87 | 1445895.87
DUR250302562190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1345819.14 | 1345819.14
DUR250302562211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1374608.44 | 1374608.44
DUR250302562212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22649.37 | 22649.37
DUR250302562226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 886513.94 | 886513.94
DUR250302562266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7550.04 | 7550.04
DUR250302562268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22649.37 | 22649.37
DUR250302562270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24381.72 | 24381.72
DUR250302562175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1639989.28 | 1639989.28
DUR250302562180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60398.32 | 60398.32
DUR250302562237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45298.74 | 45298.74
DUR250302562245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1475280 | 1475280
DUR250202527062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106717.45 | 106717.45
DUR250302562198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37629.83 | 37629.83
DUR250302562201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106717.45 | 106717.45
DUR250302562213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10751.38 | 10751.38
DUR250302562223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250302562255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42686.98 | 42686.98
DUR250302562262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250402622625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
DUR250302562357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 261500 | 261499.99
DUR250202536876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3453811.3 | 3453811.3
DUR250402622456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457930.27 | 457930.27
DUR250402622460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 786185.53 | 786185.53
DUR250402622461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1328194.14 | 1328194.14
DUR250402622463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864271.53 | 864271.53
DUR250302562272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10751.38 | 10751.38
DUR250302562177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10751.38 | 10751.38
DUR250302562184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250302562235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26878.45 | 26878.45
DUR250302562243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250302562248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256121.88 | 256121.88
DUR250302562251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59132.64 | 59132.64
DUR250302562253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64030.47 | 64030.47
DUR250302600177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12487.5
DUR250402603528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1488422.79 | 0
DUR250402603528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1488422.79 | 1488422.79
DUR250302549186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528794.5 | 0
DUR250302549186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 528794.5 | 528794.5
DUR250202536870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415330.15 | 0
DUR250202536870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1415330.15 | 1412463.65
DUR250302549192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 679592.03 | 679592.03
DUR250302549193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1047975 | 0
DUR250302549193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1047975 | 1046350.53
DUR250402622472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1475010.68 | 1475010.68
DUR250302549211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 0
DUR250302549211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000000 | 1001008.17
DUR250302549212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 271836.82 | 271836.82
DUR250402622478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1386423.33 | 1386423.33
DUR250202536867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 734764.4 | 0
DUR250202536867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 734764.4 | 734358.4
DUR250402622481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520870.38 | 520870.38
DUR250402622482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537967.84 | 537967.84
DUR250402622483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 764924.97 | 764924.97
DUR250302549214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250402622484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1082064.55 | 1082064.55
DUR250402622485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1198868.26 | 1198868.26
DUR250302549215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 34189.75 | 34189.75
DUR250302549229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1984070 | 0
DUR250302549229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1984070 | 1978901
DUR250302549230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27900 | 0
DUR250302549230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27900 | 27724.5
DUR250402622486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3432944.24 | 3432944.24
DUR250402622494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 469908.95 | 469908.95
DUR250402622495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1740366.56 | 1740366.56
DUR250402622497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1803534.38 | 1803534.38
DUR250302562367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1984070 | 0
DUR250302562367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1984070 | 1984070
DUR250302562369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2322076.7 | 2322076.7
DUR250402622499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2073659.98 | 2073659.98
DUR250402622500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404345.83 | 1404345.83
DUR250302562370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2900065.54 | 2900065.54
DUR250302562371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4932431.88 | 4932431.88
DUR250302549199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553011.12 | 0
DUR250302549199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 553011.12 | 552427.83
DUR250302562275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91253.34 | 91253.34
DUR250402605694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1071372.74 | 1071372.74
DUR250402605696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736684.87 | 736684.87
DUR250302601655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1386423.33 | 1386423.33
DUR250302601656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3432944.24 | 3432944.24
DUR250302601658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2073659.98 | 2073659.98
DUR250302601659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 29023719.3 | 35892519.04
DUR250302601660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091664.49 | 2091664.49
DUR250302602205 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250302602315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 38716124.28 | 38716124.28
DUR250402622501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696243.41 | 696243.41
DUR250402622502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368946.6 | 368946.6
DUR250302549239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 0
DUR250302549239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 6161
DUR250402622503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1851458.07 | 1851458.07
DUR250402622504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045616.31 | 1045616.31
DUR250202536873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657033.57
DUR250302549177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566585.5 | 0
DUR250302549177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 566585.5 | 566585.5
DUR250302549178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224460 | 0
DUR250302549178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 224460 | 224460
DUR250302549209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944746.68 | 0
DUR250302549209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 944746.68 | 942521.68
DUR250302549112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21700 | 0
DUR250302549112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21700 | 21563.5
DUR250402622506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 734174.21 | 734174.21
DUR250402622507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 35134870.91 | 35134870.91
DUR250402622510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2279778.69 | 2279778.69
DUR250302602113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1372000 | 1372000
DUR250302601653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197959.34 | 197959.34
DUR250402622511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 970031.32 | 970031.32
DUR250402622517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 547899.56 | 547899.56
DUR250402622518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1307935.01 | 1307935.01
DUR250402622524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 700653.43 | 700653.43
DUR250302549183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347660 | 0
DUR250302549183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 347660 | 347660
DUR250402603529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100464.32 | 100464.32
DUR250402618135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2263735.73 | 2263735.73
DUR250402622527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1812715.38 | 1812715.38
DUR250302549127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 0
DUR250302549127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 6161
DUR250302549128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18600 | 0
DUR250302549128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18600 | 18483
DUR250402618139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723420.4 | 723420.4
DUR250402622437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 723420.4 | 723420.4
DUR250402622529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460665.09 | 460665.09
DUR250402622530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1261957.75 | 1261957.75
DUR250402622531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1292926 | 1292926
DUR250402622543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4967688 | 4967688
DUR250402622544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2265858 | 2265858
DUR250402622548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 223979.76 | 223979.76
DUR250402622549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 660768.48 | 660768.48
DUR250402622551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 665343.36 | 665343.36
DUR250202536866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778502.97 | 0
DUR250202536866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 778502.97 | 778096.97
DUR250402616954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
DUR250202538497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461750 | 0
DUR250202538497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461750 | 459710.25
DUR250302562241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2326935.2 | 2326935.2
DUR250302562202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558263.43 | 558263.43
DUR250302562234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1142500 | 1142500
DUR250402622576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 250000 | 250000
DUR250402622577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 884649.06 | 884649.06
DUR250402622579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 800000 | 800000
DUR250402622581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 917611.85 | 917611.85
DUR250402622583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 116771.4 | 116771.4
DUR250402622624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5103380 | 5103380
DUR250202536874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470230.08 | 0
DUR250202536874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 470230.08 | 469830.09
DUR250402603533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1585783.65 | 1585783.65
DUR250302549189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775377.71 | 0
DUR250302549189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1775377.71 | 1772827.78
DUR250402622498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924784.68 | 924784.68
DUR250302549130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640634 | 0
DUR250302549130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640634 | 640634
DUR250402603547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52830 | 52830
DUR250302549132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 777527.67 | 0
DUR250302549132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 777527.66 | 777527.66
DUR250302549135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7030841.86 | 0
DUR250302549135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7030841.86 | 7026173.38
DUR250302549136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014412.75 | 0
DUR250302549136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2014412.75 | 2013180.58
DUR250302549138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 825000 | 0
DUR250302549138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 825000 | 803887.26
DUR250302549139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400008.42 | 0
DUR250302549139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 400008.42 | 400008.42
DUR250302549048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520000 | 0
DUR250302549048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 520000 | 519750.01
DUR250302549140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1933629.1 | 1933629.1
DUR250302549190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1223265.66 | 1223265.66
DUR250302549234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 0
DUR250302549234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 6161
DUR250302549141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302549144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1077523.3 | 1077523.3
DUR250302549146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427500.01 | 0
DUR250302549148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427500 | 427500
DUR250302549191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 476965.21 | 476965.21
DUR250302549194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556360.25 | 0
DUR250302549194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 556360.25 | 555776.95
DUR250302549236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 0
DUR250302549236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 15402.5
DUR250302549237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 0
DUR250302549237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 6161
DUR250302549238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24800 | 0
DUR250302549238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24800 | 27724.5
DUR250402622508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696214.15 | 696214.15
DUR250402622509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1689075.39 | 1689075.39
DUR250302549114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46500 | 0
DUR250302549114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 46500 | 46207.5
DUR250302549115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62384.83 | 0
DUR250302549115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62384.84 | 62384.84
DUR250202536872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461750 | 0
DUR250202536872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 461750 | 459710.24
DUR250202536871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379310.34 | 0
DUR250202536871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1379310.35 | 1598369.96
DUR250302549187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2538729.01 | 0
DUR250302549187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538729.01 | 2536300.06
DUR250302549196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70768.2 | 70768.2
DUR250302549197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 70699.51 | 70699.51
DUR250302549200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 589064.78 | 0
DUR250302549200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 589064.78 | 588664.79
DUR250302549116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282737.33 | 0
DUR250302549116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 282737.34 | 282737.34
DUR250402622513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387983.05 | 387983.05
DUR250302549117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.5 | 0
DUR250302549117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.5 | 800792.5
DUR250202536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549440.09 | 0
DUR250202536869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1549440.09 | 1548969.76
DUR250302549201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 607255.27 | 0
DUR250302549201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 607255.27 | 606855.28
DUR250302549202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 951428.81 | 951428.81
DUR250302549203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476629.23 | 0
DUR250302549203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1476629.23 | 1475132.71
DUR250302601661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942961.85 | 942961.85
DUR250302602264 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 706521.54 | 706521.54
DUR250402622519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959853.22 | 959853.22
DUR250402622520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 942961.85 | 942961.85
DUR250302549119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960951 | 0
DUR250302549119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960951 | 960951
DUR250402622521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141749.71 | 1141749.71
DUR250402622522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 154753.56 | 154753.56
DUR250302549120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21700 | 0
DUR250302549120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21700 | 18483
DUR250402622523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940256.68 | 940256.68
DUR250302549121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 0
DUR250302549121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 15402.5
DUR250302549204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2625780.15 | 0
DUR250302549204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2625780.16 | 2625780.16
DUR250302549206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 552224.13 | 0
DUR250302549206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 552224.13 | 551640.83
DUR250102522194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 35743547 | 35743547
DUR250402622525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849113.83 | 849113.83
DUR250302549122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9300 | 0
DUR250302549122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9300 | 6161
DUR250402622526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 529751.96 | 529751.96
DUR250302549208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117051.4 | 0
DUR250302549208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117051.4 | 116645.4
DUR250402603530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 195207.84 | 195207.84
DUR250402622532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8700000 | 8700000
DUR250402622533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10454986.1 | 10454986.1
DUR250402622547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 559781.2 | 559781.2
DUR250302562366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 651280 | 0
DUR250302562366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651280 | 648175
DUR250402603532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 188354.45 | 188354.45
DUR250402622441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 733020.4 | 733020.4
DUR250402622442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 772677.21 | 772677.21
DUR250402622552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1079497.45 | 1079497.45
DUR250402622575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 944569.52 | 944569.52
DUR250402622578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 880631.79 | 880631.79
DUR250402622580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 163000 | 163000
DUR250302562365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548267.04 | 548267.04
DUR250402622582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 823084.84 | 823084.84
DUR250302562276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288109.2 | 288109.2
DUR250402622449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941010.33 | 941010.33
DUR250402622450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 618207.06 | 618207.06
DUR250402622451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 868491.26 | 868491.26
DUR250402622453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 595770.95 | 595770.95
DUR250302597285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 25000 | 24975
DUR250202527063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111604.77 | 111604.78
DUR250202527064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254304.13 | 254304.13
DUR250302562260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803045.74 | 0
DUR250302562260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803045.73 | 803045.73
DUR250402615511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 737637.38 | 737637.38
DUR250202538499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1415330.15 | 0
DUR250202538499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1415330.15 | 1412463.66
DUR250302562187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30199.16 | 30199.16
DUR250302562194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12187.79 | 12187.79
DUR250302562197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30199.16 | 30199.16
DUR250302562204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22649.37 | 22649.37
DUR250302562207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30199.16 | 30199.16
DUR250302562210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189251.99 | 189251.99
DUR250302562219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222473.86 | 222473.86
DUR250302562221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207244.62 | 207244.62
DUR250302562224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1875399.63 | 1875399.63
DUR250302562176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37748.95 | 37748.95
DUR250302562246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22649.37 | 22649.37
DUR250302562203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250302562205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 32254.14 | 32254.14
DUR250302562206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250402605695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221485.75 | 221485.75
DUR250302562274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 562020 | 562020
DUR250402605693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 520835.37 | 481693.65
DUR250402622457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842873.99 | 842873.99
DUR250402622458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071191.26 | 1071191.26
DUR250402622459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1507136.35 | 1507136.35
DUR250402622462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 450118.12 | 450118.12
DUR250402622464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 534435.28 | 534435.28
DUR250402622466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1771596.35 | 1771596.35
DUR250402622467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1899983.34 | 1899983.34
DUR250402622468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 484213.2 | 484213.2
DUR250402622469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 264649.46 | 264649.46
DUR250402622470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133918.03 | 1133918.03
DUR250302562208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405526.31 | 405526.31
DUR250302562214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21502.76 | 21502.76
DUR250302562265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320152.34 | 320152.34
DUR250302562181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302562182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42686.98 | 42686.98
DUR250302562233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250302562252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10751.38 | 10751.38
DUR250402622626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2200000 | 2200000
DUR250402622627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300000 | 300000
DUR250402622628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4000000 | 4000000
DUR250402622629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387377.72 | 387377.72
DUR250402622630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10000000 | 10000000
DUR250402622631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1814651.08 | 1814651.08
DUR250302549176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670016 | 0
DUR250302549176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670016 | 669974.8
DUR250402622475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1852303.93 | 1852303.93
DUR250402622476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2241012.98 | 2241012.98
DUR250202545933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 54-Mujeres | U001-Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (PAIBIM) |  | 1488000 | 3713334
DUR250302549213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 271836.82 | 271836.82
DUR250402622479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1015859.7 | 1015859.7
DUR250402622480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943050.04 | 943050.04
DUR250402603527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 0
DUR250402603527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 235857.5
DUR250402622643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1769728.28 | 1769728.28
DUR250402603526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043716 | 0
DUR250302549181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1043716 | 1043716
DUR250302549182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053840 | 0
DUR250302549182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1053840 | 1053840
DUR250302549217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250402603523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 639702.35 | 639702.35
DUR250402603522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | Rendimientos FAIS entidades | 95788.9 | 1521244.72
DUR250402603522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1384318.11 | 0
DUR250302549184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034467.5 | 0
DUR250302549184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1034467.5 | 1034467.5
DUR250302549225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 135918.41 | 135918.41
DUR250302549228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 30396.82 | 30396.82
DUR250402622646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 160000 | 160000
DUR250402623115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 1316431.38 | 1316431.38
DUR250402623119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 337409.2 | 337409.2
DUR250402623124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 11-Educación Pública | U079-Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 344016.78 | 344016.78
DUR250302549231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 0
DUR250302549231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 15402.5
DUR250302549232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 0
DUR250302549232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 12322
DUR250302549233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2590292.5 | 0
DUR250302549233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2590292.5 | 2585512.49
DUR250302562361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133093.98 | 133093.98
DUR250202536865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5507216.99 | 0
DUR250202536865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5507216.99 | 5502152.41
DUR250202536864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657033.57
DUR250202536863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657033.57
DUR250202536877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657191.81 | 0
DUR250202536877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 657191.81 | 657033.57
DUR250202536861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822574.7 | 0
DUR250202536861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1822574.7 | 1822257.93
DUR250202536875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670503.01 | 0
DUR250202536875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670503.01 | 670097.02
DUR250402622487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995887.09 | 995887.09
DUR250402622488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011741.12 | 1011741.12
DUR250402622489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 793100.27 | 793100.27
DUR250402622490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026415.5 | 1026415.5
DUR250402622491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 581221.93 | 581221.93
DUR250402622492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 870400.52 | 870400.52
DUR250402622493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046567.2 | 1046567.2
DUR250402622496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 698671.92 | 698671.92
DUR250402603518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 236500 | 0
DUR250402603518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 236500 | 236226.17
DUR250402603516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5168440 | 5168440
DUR250302562356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107425.52 | 107425.52
DUR250302562442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
DUR250302562436 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1002016.33 | 0
DUR250302562436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
DUR250302562439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90000.36 | 90000.36
DUR250302562444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600000 | 600000
DUR250302562445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210930.67 | 210930.67
DUR250302562438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3250000 | 3250000
DUR250302562429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2500000
DUR250302562458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805946.88 | 805946.88
DUR250302549095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35940 | 35940
DUR250402622514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091664.49 | 2091664.49
DUR250402622515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2198626.79 | 2198626.79
DUR250302549118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.5 | 0
DUR250302549118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 0
DUR250302549123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 15402.5
DUR250402622528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256780.52 | 256780.52
DUR250302549124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 0
DUR250302549124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 15402.5
DUR250302549125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 0
DUR250302549125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 12322
DUR250302549126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 0
DUR250302549126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 6161
DUR250302549129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 435290 | 435290
DUR250302602712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3495818.45 | 3495818.45
DUR250302602897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1538771.71 | 1538771.71
DUR250302602193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 939755 | 939755
DUR250302602876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3935182.39 | 3935182.39
DUR250302562453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
DUR250302562454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1186693.06 | 0
DUR250302562454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1186693.06 | 1186693.06
DUR250402605773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2698339.6 | 2698339.6
DUR250302562457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000.12 | 50000.12
DUR250402605766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403149.12 | 403149.12
DUR250102522195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 79146425 | 71798509
DUR250102522197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 72635993 | 65892503
DUR250102522199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20424884 | 18528647
DUR250102522211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11488997 | 10422364
DUR250102522218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26807660 | 24318850
DUR250102522221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 39573213 | 35899255
DUR250402616816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32500 | 32418.51
DUR250402603531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4179319.73 | 4179319.73
DUR250302549149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 377500 | 0
DUR250302549149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 377500 | 376325
DUR250302597281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 887808 | 881268.02
DUR250302549037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49380 | 49380
DUR250402604076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 52830 | 52830
DUR250302549030 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 322850 | 322850
DUR250302549024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 64570 | 64570
DUR250302562115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5149897 | 5146275.93
DUR250302562116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 62384.8 | 0
DUR250302562116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62384.8 | 62384.8
DUR250302601949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 980572 | 563191
DUR250302602803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3061808.08 | 3061808.08
DUR250302601973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1357126 | 1357126
DUR250302602774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 606907.62 | 606907.62
DUR250302602825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1455922.7 | 1455922.7
DUR250302602687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 815885 | 815885
DUR250402605767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699944.48 | 2699944.48
DUR250302562421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
DUR250302549044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65840 | 65840
DUR250302549151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 0
DUR250302549151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 174350
DUR250302549041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302562120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.4 | 0
DUR250302562120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.4 | 800792.4
DUR250302549109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 32920 | 32920
DUR250302602978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 183605.45 | 183605.45
DUR250302602136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1253610 | 1253610
DUR250302602154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 484423 | 484423
DUR250302602792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1101259.08 | 1101259.08
DUR250402620647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 380688.81 | 380688.81
DUR250302549188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 892444.2 | 892444.2
DUR250402622439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115678.56 | 1115678.56
DUR250302549036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 57610 | 57610
DUR250402603540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 341550.72 | 341550.72
DUR250402604078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58700 | 58700
DUR250302562122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500000 | 2328994.86
DUR250302562122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2625780 | 0
DUR250302562122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 125780 | 125780
DUR250302549033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 90530 | 90530
DUR250402616174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 575000 | 575000
DUR250402616174 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 575000 | 0
DUR250402616174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575000 | 0
DUR250402622632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9678000 | 9678000
DUR250402622642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977673.55 | 1977673.55
DUR250402603525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35940 | 35940
DUR250302549179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288475.92 | 0
DUR250302549179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 288475.93 | 288475.93
DUR250302562888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328226.83 | 328226.83
DUR250302562890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73428 | 73428
DUR250302562893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 122071.12 | 122071.12
DUR250202538467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2310450 | 2189594.33
DUR250302549031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131680 | 131680
DUR250202538468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2384199 | 2369907.59
DUR250302549029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35220 | 35220
DUR250202527047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10868091 | 10868090.99
DUR250202527048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1249636 | 1189801.12
DUR250302562113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6307277 | 6170067.49
DUR250402622644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 870000 | 870000
DUR250402603537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250402603536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 158674.37 | 158674.37
DUR250302549103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107820 | 107820
DUR250302549100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 271590 | 271590
DUR250302549098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 139910 | 139910
DUR250302549097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148140 | 148140
DUR250302562891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285059.4 | 285059.4
DUR250302562897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174194.02 | 174194.02
DUR250302562901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549989.98 | 549989.48
DUR250302562896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58742.4 | 58742.4
DUR250302549022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 35220 | 35220
DUR250302562125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19674735 | 19674734.86
DUR250302562117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 848212 | 0
DUR250302562117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848212 | 848212
DUR250302549020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 65840 | 65840
DUR250302562118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 960950.88 | 0
DUR250302562118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960950.88 | 960950.88
DUR250302549111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375000 | 0
DUR250302549111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 375000 | 374250
DUR250302562121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 640633.92 | 0
DUR250302562121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640633.92 | 640633.92
DUR250302562123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 800792.4 | 0
DUR250302562123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800792.4 | 800792.4
DUR250302549108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 317348.74 | 317348.74
DUR250302549107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250402622645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 706522 | 706522
DUR250302562080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1982407.39 | 2251665.42
DUR250302562082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 112332.83 | 0
DUR250302562082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112332.83 | 112332.83
DUR250302562904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29371.2 | 29371.2
DUR250302562909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 148570 | 0
DUR250302562909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63672.86 | 63672.86
DUR250302562908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186017.6 | 186017.6
DUR250302562905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 778860.11 | 494843.72
DUR250402603521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89850 | 89850
DUR250402603520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 113850.24 | 113850.24
DUR250402603519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 23960 | 23960
DUR250302601654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1899983.34 | 1899983.34
DUR250302549173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4431951.95 | 4431951.95
DUR250302549174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 0
DUR250302549174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 300000 | 299307.5
DUR250302549175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207057.93 | 0
DUR250302549175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 207057.93 | 207000
DUR250302549070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175000 | 0
DUR250302549070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 175000 | 174300
DUR250302549071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395000 | 0
DUR250302549071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 395000 | 394500
DUR250402603517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 115220 | 115220
DUR250402603515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000000 | 5000000
DUR250402603550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 511761.88 | 511761.88
DUR250402603549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 895583.29 | 895583.29
DUR250402603548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 317348.74 | 317348.74
DUR250302549049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 357057.93 | 0
DUR250302549049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 357057.93 | 357057.93
DUR250302562368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1252577.96 | 1252577.96
DUR250302562273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91253.33 | 91253.33
DUR250302549195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1087347.25 | 1087347.25
DUR250302549073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 803000 | 0
DUR250302549073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 803000 | 802750
DUR250302549078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266500 | 0
DUR250302549078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 266500 | 266096.17
DUR250302549079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 476023.11 | 476023.11
DUR250302562914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 437876.18 | 437876.18
DUR250402605861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160257.42 | 160257.42
DUR250402605862 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 228732 | 0
DUR250402605862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98028 | 98028
DUR250302600407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2716709.4 | 2716709.4
DUR250302549134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679750 | 0
DUR250302549134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 679750 | 679750
DUR250402603546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250402603545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 399160 | 399160
DUR250302549137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2600000 | 0
DUR250302549137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2600000 | 2600000
DUR250402603544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58700 | 58700
DUR250402603543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 74070 | 74070
DUR250402603542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 90530 | 90530
DUR250302549142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 446222.1 | 446222.1
DUR250302549143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1041184.9 | 1041184.9
DUR250302549046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 41150 | 41150
DUR250302549207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117051.4 | 0
DUR250302549207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117051.4 | 116651.41
DUR250402603541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3736420 | 3736420
DUR250302549145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 0
DUR250302549145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 224607.5
DUR250302562111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37587453 | 37208616.86
DUR250302549045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49380 | 49380
DUR250402605867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 757677.87 | 757677.87
DUR250402621595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 487500 | 487012.5
DUR250402605863 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 249500 | 0
DUR250402605863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431213.4 | 431213.4
DUR250302562432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950000 | 950000
DUR250302597295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 54945
DUR250402616966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 42500 | 42457.5
DUR250402616822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 22500 | 22477.5
DUR250302600185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 32500 | 32467.5
DUR250402605866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 478159.33 | 478159.33
DUR250202527070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449318.22 | 449318.22
DUR250302562083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 116902.22 | 0
DUR250302562083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116902.22 | 116902.22
DUR250302562084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U001-Programa de Devolución de Derechos |  | 289986.06 | 0
DUR250302562084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289986.06 | 289986.06
DUR250302602227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2263735.73 | 2263735.73
DUR250302549085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2179958.33 | 2175097.95
DUR250302549088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 164600 | 164600
DUR250302549090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83860 | 83860
DUR250202527077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1231499.1 | 1231499.1
DUR250202527081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427546.17 | 427546.17
DUR250302549167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2790555.04 | 2784991.6
DUR250402605647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88226.01 | 88256.01
DUR250302549169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1885265 | 0
DUR250302549169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1885265 | 1885265
DUR250402605649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563135.6 | 563135.6
DUR250402622438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 197959.34 | 197959.34
DUR250402622440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 500028.53 | 500028.53
DUR250302549210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3941633.78 | 3941633.78
DUR250402622477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1940000 | 1940000
DUR250302549091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2380115.55 | 2380115.55
DUR250302595958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225000 | 0
DUR250302595958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225000 | 224650
DUR250302549093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123450 | 123450
DUR250302549094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 296280 | 296280
DUR250302600449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
DUR250302600450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 790683 | 790683
DUR250402621307 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3222865.32 | 3222865.32
DUR250302562425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
DUR250302562427 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 947307 | 0
DUR250302562427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284192.1 | 284192.1
DUR250302562431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000.3 | 300000.3
DUR250302562434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98360.04 | 98360.04
DUR250302562437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 427180 | 427180
DUR250302549171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2101992.36 | 2099738.59
DUR250402605650 | PRIVADA | 2025 |  |  |  | 18192.37 | 0
DUR250402605650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163731.31 | 184197.72
DUR250302549050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1200723.48 | 1198791.4
DUR250302549051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 148740.7 | 148740.7
DUR250302549054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 210006.4 | 208575.27
DUR250302549060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432287.98 | 0
DUR250302549060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 432287.98 | 432000
DUR250302549062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265754.11 | 0
DUR250302549062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 265754.11 | 265694.32
DUR250402604089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 350000 | 350000
DUR250402604090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 324975.97 | 324975.97
DUR250402604091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 263740 | 263740
DUR250302562449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768522.01 | 768522.01
DUR250302562451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255626 | 255626
DUR250302562452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
DUR250302562463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
DUR250402605774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347912 | 347912
DUR250402605774 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 347912 | 0
DUR250402605775 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 1598612.82 | 0
DUR250402605775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290688.25 | 290688.25
DUR250202538511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289695.21 | 289695.21
DUR250302549105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 83860 | 83860
DUR250302549104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 167720 | 167720
DUR250302597276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 112500 | 112387.5
DUR250302549063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1769155.67 | 0
DUR250302549063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1769155.67 | 1777161.87
DUR250302549064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590732.86 | 0
DUR250302549064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 590732.86 | 590235
DUR250302549068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2005180.52 | 0
DUR250302549068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2005180.52 | 2001109.63
DUR250302549074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243500 | 0
DUR250302549074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 243500 | 243415
DUR250302549075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 0
DUR250302549075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 250000 | 249650
DUR250302549080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 841255.69 | 839469.92
DUR250302549081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 428501.68 | 428501.68
DUR250302562215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15099.58 | 15099.58
DUR250302562216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75497.9 | 75497.9
DUR250302562263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231709.1 | 231709.1
DUR250302562185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7549.79 | 7549.79
DUR250302562230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944903.2 | 944903.2
DUR250302562227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5375.69 | 5375.69
DUR250302602172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2969078 | 2969078
DUR250202527073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218720.66 | 218720.66
DUR250202527079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49999.87 | 49999.87
DUR250302562424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
DUR250302562428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660133.06 | 660133.06
DUR250302562435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375433.47 | 375433.47
DUR250302562462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
DUR250302562461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
DUR250302549099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 131680 | 131680
DUR250402616175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2047649.54 | 2047649.54
DUR250402616946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 65000 | 64935
DUR250302562228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21343.49 | 21343.49
DUR250302549235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3100 | 0
DUR250302549235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100 | 3080.5
DUR250302562333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3496024.24 | 3496024.24
DUR250402605701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3092510.12 | 3091921.85
DUR250402605707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4159979.67 | 4159979.67
DUR250202527110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2087067.64 | 2084772.1
DUR250202538520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680572.04 | 680572.03
DUR250202527105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363077.28 | 1360732.64
DUR250302562589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287610.4 | 287610.4
DUR250302562582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 640215.46 | 640215.46
DUR250302562599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 735051.94 | 735051.94
DUR250302562412 | ESTATAL | 2025 |  |  | Programa Estatal | 2325811.74 | 0
DUR250302562412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 258400 | 258400
DUR250402605722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 890772.76 | 993432.37
DUR250302562623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1476629.23 | 0
DUR250302562623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1476629.23 | 1475132.72
DUR250302562611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567531.76 | 567531.76
DUR250302562587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107955.99 | 107955.99
DUR250302562600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209255.91 | 209255.91
DUR250302595993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575000 | 575000
DUR250302595993 | MUNICIPAL | 2025 |  |  | Programa Municipal | 575000 | 0
DUR250302595993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 575000 | 0
DUR250302562163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 288476 | 0
DUR250302562163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288476 | 288476
DUR250202543379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 670016 | 0
DUR250202543379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 670016 | 669974.79
DUR250302562143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9300 | 0
DUR250302562143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9300 | 9241.5
DUR250302562144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3100 | 0
DUR250302562144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3100 | 3080.5
DUR250302562148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 0
DUR250302562148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 15402.5
DUR250302562159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250302562159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6161
DUR250302562161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250302562161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6161
DUR250302562129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471816.01 | 474427.69
DUR250302562131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133238.59 | 133964.66
DUR250302562165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186733.92 | 187751.51
DUR250402616974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250502650806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 72500 | 72427.5
DUR250402622995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 10000 | 9990
DUR250302562128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301755.14 | 301755.14
DUR250302562305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3726190.53 | 4652148.89
DUR250302562308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2790403.2 | 2790403.2
DUR250302562310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2195112.59 | 2195112.59
DUR250202527103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2500696.1 | 2495309.55
DUR250302562313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4408991.94 | 4408991.94
DUR250302562315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2542967.94 | 2542967.94
DUR250302562316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2435072.09 | 2809836.25
DUR250302562141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 528794.5 | 0
DUR250302562141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528794.5 | 528794.5
DUR250302562321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1802478.08 | 1937076.88
DUR250302562322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5132376.94 | 6656282.02
DUR250202527097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51659.17 | 51659.17
DUR250302562330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4893168.49 | 4893168.49
DUR250302562331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5762193.8 | 5762193.8
DUR250102522499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1208990.75 | 1206632
DUR250302562338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3997578.18 | 3997578.18
DUR250302562340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2693212.32 | 2693212.32
DUR250302562337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2627500.68 | 2627500.68
DUR250302562345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4977308.92 | 4977308.92
DUR250302562344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2672138.36 | 2624348.63
DUR250302562349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402426.33 | 402426.33
DUR250302562353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2732443.16 | 2732443.16
DUR250402605677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115347.5 | 115347.5
DUR250302562134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 469832.78 | 469832.78
DUR250302562138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 679750 | 0
DUR250302562138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679750 | 677827.47
DUR250402615727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2552553.09 | 2552553.09
DUR250302562354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1127904.94 | 1164638.83
DUR250402605702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 416674.87 | 415273.9
DUR250402605704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3674533.94 | 3672734.8
DUR250402605708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2619369.09 | 2619369.09
DUR250402605711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507663.22 | 572006.29
DUR250402605713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1391748.87 | 1379063.98
DUR250402605715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 957668.33 | 1119083.35
DUR250402605716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598124.69 | 836406.64
DUR250402605719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3692643.05 | 3729052.65
DUR250402605721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4853286.17 | 4853286.17
DUR250402605723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5202952.45 | 5545498.76
DUR250302562579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291206.4 | 291206.4
DUR250302562588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955357.7 | 955357.7
DUR250302562609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3282828.11 | 3282828.11
DUR250302562584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 449983.14 | 449983.14
DUR250302562610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208857.43 | 208857.43
DUR250302562628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006099.61 | 1006099.61
DUR250302562591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956972.06 | 956972.06
DUR250302562620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361127.38 | 361127.38
DUR250302562607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411388.2 | 411388.2
DUR250302562578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 322123.01 | 322123.01
DUR250302562632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112114 | 112114
DUR250202527111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2014108.63 | 2012927.32
DUR250302562615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941148.42 | 941148.42
DUR250302562605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 922806.08 | 922806.08
DUR250302562624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490929.08 | 490929.08
DUR250302562617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 887134.2 | 887134.2
DUR250302562627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 949797.5 | 949797.5
DUR250402605792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205069.65 | 205069.65
DUR250302597296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
DUR250302562466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148330 | 148330
DUR250302562467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849120 | 849120
DUR250402605784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85733.63 | 85733.63
DUR250302600186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 17500 | 17482.5
DUR250402605785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205210.39 | 205210.39
DUR250402605786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190508.08 | 190508.08
DUR250402605787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182063.73 | 182063.73
DUR250402605788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82460.96 | 82460.96
DUR250402605789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44482.16 | 44482.16
DUR250302600179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 50000 | 49950
DUR250402616971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
DUR250402605814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618314.95 | 618314.95
DUR250402616826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107500 | 107392.5
DUR250402605816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 142455.94 | 142455.94
DUR250402605817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114469.45 | 114469.45
DUR250402605813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222071.75 | 222071.75
DUR250302562585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193678.76 | 193678.76
DUR250302562595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82548.7 | 82548.7
DUR250302562596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82548.7 | 82548.7
DUR250302562601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99817.47 | 99817.47
DUR250302562140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 347660 | 0
DUR250302562140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347660 | 347610.03
DUR250302562151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1053840 | 0
DUR250302562151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1053840 | 1053118.9
DUR250302562152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1043716 | 0
DUR250302562152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1043716 | 1043715.99
DUR250402615460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 526920 | 0
DUR250402615460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526920 | 526889.96
DUR250302562411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1600000
DUR250302562621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193678.76 | 193678.76
DUR250202533937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1100 | 1100
DUR250202533935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96000 | 96000
DUR250402615879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7685.01 | 7685.01
DUR250402605731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863668.14 | 862560.05
DUR250202538475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250202538475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6161
DUR250302562135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250302562135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6161
DUR250302562136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 0
DUR250302562136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 15402.5
DUR250202538517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2538729.01 | 0
DUR250202538517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2538729.01 | 2536300.08
DUR250302562137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 0
DUR250302562137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 12322
DUR250302562145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 0
DUR250302562145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 12322
DUR250302562146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 27900 | 0
DUR250302562146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27900 | 27724.5
DUR250302562147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21700 | 0
DUR250302562147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21700 | 21563.5
DUR250302562149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 0
DUR250302562149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 15402.5
DUR250302562150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 15500 | 0
DUR250302562150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15500 | 15402.5
DUR250302562153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12400 | 0
DUR250302562153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12400 | 12322
DUR250302562154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250302562154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6161
DUR250302562155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 46500 | 0
DUR250302562155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46500 | 46207.5
DUR250302562156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24800 | 0
DUR250302562156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24800 | 24644
DUR250302562157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 21700 | 0
DUR250302562157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21700 | 21563.5
DUR250302562158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 18600 | 0
DUR250302562158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18600 | 18483
DUR250302562160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6200 | 0
DUR250302562160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6200 | 6161
DUR250302562126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48341.57 | 51448.13
DUR250302562133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152826.11 | 153658.93
DUR250302562162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361350.44 | 363319.59
DUR250302597282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4986.4
DUR250402616950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37462.5
DUR250302595238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204000 | 204000
DUR250402605815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116110.07 | 116110.07
DUR250502650774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 75000 | 74925
DUR250302562613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 490088.4 | 490088.4
DUR250302562625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208784.77 | 208784.77
DUR250402605810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65010 | 65010
DUR250202538518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1600000 | 0
DUR250202538518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1600000 | 1598369.95
DUR250502650787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 62500 | 62437.5
DUR250302562306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1173006.34 | 1173006.34
DUR250302562309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3318250.48 | 3318250.48
DUR250302562312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3364811.44 | 3364811.44
DUR250302562311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2732032 | 2732032
DUR250302562317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3786836.8 | 3786836.8
DUR250502650796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 82500 | 82417.5
DUR250402616829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 37500 | 37420.5
DUR250402622977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 47500 | 47452.5
DUR250302562127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245198.57 | 245198.57
DUR250302562318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239822.34 | 1239822.34
DUR250302562319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3167696.73 | 3167696.73
DUR250302562314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2862704.26 | 2862704.26
DUR250302562320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3347989.19 | 3347989.19
DUR250302562327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1174957.14 | 1174957.13
DUR250302562328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2553855.61 | 2553855.61
DUR250302562329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4429272.92 | 4429272.96
DUR250302562324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5028993.44 | 5028993.44
DUR250302562334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2683080 | 2683080
DUR250302562336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2342973.87 | 2928717.34
DUR250402622146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 1682000 | 1680840
DUR250302562346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2672582.58 | 2672582.58
DUR250302562347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2494463.61 | 2494463.61
DUR250502650818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300000 | 299676.8
DUR250302562130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476137.67 | 476137.67
DUR250302562142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 566585.5 | 0
DUR250302562142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 566585.5 | 566538.27
DUR250302562348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4098047.36 | 4098047.36
DUR250302562351 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2375526.04 | 2375526.04
DUR250302562352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3953191.64 | 3953191.64
DUR250302562350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1204355.23 | 1204355.23
DUR250402605703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 929248.96 | 927366.47
DUR250402605709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3215731.19 | 3215731.19
DUR250402605710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702985.33 | 702846.9
DUR250402605712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5172323.93 | 6299263.12
DUR250402605714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 411639.54 | 411639.54
DUR250402605718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5044402.84 | 5041996.35
DUR250402605720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564010.79 | 2562886.4
DUR250302562139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1034467.5 | 0
DUR250302562139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1034467.5 | 1033938.7
DUR250302595239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2560062.94 | 2560062.94
DUR250402615112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736800 | 736800
DUR250202527106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1083753.51 | 1080814.2
DUR250202538516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1047975 | 0
DUR250202538516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1047975 | 1046350.53
DUR250202527099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1479921.11 | 1475862.05
DUR250202527109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432952.42 | 432952.43
DUR250202527108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063849.48 | 1063113.9
DUR250302562577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222071.75 | 222071.75
DUR250302562586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1363560.15 | 1363560.15
DUR250302562604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152038.29 | 152038.29
DUR250302562616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2130730.42 | 2130730.42
DUR250302562468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1614322.72 | 1614322.72
DUR250302562469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1992857.14 | 1992857.14
DUR250302562470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2083999.69 | 2083999.69
DUR250302562471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279000 | 1279000
DUR250402616127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968000 | 968000
DUR250402605780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71962.06 | 71962.06
DUR250402605782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81610.85 | 81610.85
DUR250402605791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47181.27 | 47181.27
DUR250402605783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222721.44 | 222721.44
DUR250402605790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74469.89 | 74469.89
DUR250202538519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1775377.71 | 0
DUR250202538519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1775377.71 | 1772827.78
DUR250302562614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605286.96 | 605286.96
DUR250302562602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3325165.98 | 3325165.98
DUR250202527101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2699294.7 | 2695311.76
DUR250302562629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 944794.94 | 944794.94
DUR250402616813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 125000 | 124875
DUR250202542531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 4-Gobernación | E012-Registro e Identificación de Población |  | 1109209 | 157658
DUR250302562580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 638090.23 | 638090.23
DUR250302562581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 509022.45 | 509022.45
DUR250302600189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 130000 | 129870
DUR250202527107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1993454.35 | 1990510.05
DUR250302562590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940413.22 | 940413.22
DUR250302562618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 458418.7 | 458418.7
DUR250302597299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 357500 | 357142.5
DUR250302562630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699182.52 | 699182.53
DUR250402605812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297268 | 297268
DUR250402605818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162347.33 | 162347.33
DUR250302562592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41310.73 | 41310.73
DUR250202533933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87000 | 87000
DUR250202533934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91000 | 91000
DUR250302562164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 224460 | 0
DUR250302562164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224460 | 224460
DUR250402605676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205016.19 | 205016.19
DUR250302562414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 660963.73 | 660963.73
DUR250302562408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 664617.23 | 664617.23
DUR250202533936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4770 | 4770
DUR250302562622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111721.71 | 111721.71
DUR250302562631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 193678.76 | 193678.76
DUR250302600172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44955
DUR250302562132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536951.75 | 536951.75
DUR250402616805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 45000 | 44955
DUR250302562323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4825098.17 | 4825098.17
DUR250302562332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2494463.91 | 2494463.91
DUR250302562335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1019925.91 | 1019925.91
DUR250302562342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590282.53 | 590282.53
DUR250402605705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 684661.6 | 684661.6
DUR250402605706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1271001.01 | 1271001.01
DUR250402605717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3240888.67 | 3239206.83
DUR250402615113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
DUR250202527098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 315512.02 | 315512.02
DUR250402605732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 98658.58
DUR250402616957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 272500 | 272227.5
DUR250302562409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1797066.21 | 1796241.99
DUR250102522387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR250402605730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813907.83 | 775432.17
DUR250402615110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34800 | 34800
DUR250202527100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331000 | 331000
DUR250302562597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940970.55 | 940970.55
DUR250302562626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510887.2 | 510887.2
DUR250202527104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 886016.28 | 886016.28
DUR250302562583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 954407.63 | 954407.63
DUR250402605811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 956001.38 | 956001.38

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR250302597289 | Metros Cuadrados | 14 | 14
DUR250302562770 | Metros Cuadrados | 160.2 | 160.2
DUR250402605744 | Metros Cuadrados | 790.5 | 790.5
DUR250402616968 | Metros Cuadrados | 120 | 120
DUR250302600187 | Metros lineales | 620 | 620
DUR250402605793 | Metros lineales | 276.96 | 276.96
DUR250402605851 | Metros Cuadrados | 740.04 | 740.04
DUR250402616948 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
DUR250302562261 | Piezas | 1 | 1
DUR250402622512 | Metros Cuadrados | 132.02 | 132.02
DUR250402622546 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622516 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302601657 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250402622545 | Metros Cuadrados | 188.28 | 188.28
DUR250402622474 | Metros Cuadrados | 359.85 | 359.85
DUR250302602034 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602670 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602865 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562114 | Piezas | 1 | 1
DUR250402622473 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250302562598 | Metros lineales | 38 | 38
DUR250302595237 | PROYECTO(S) | 4 | 4
DUR250402616820 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1
DUR250302562410 | Piezas | 1 | 1
DUR250402616964 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5
DUR250402605781 | Kilómetro | 1.72 | 1.72
DUR250302562413 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538505 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR250302562477 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562478 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
DUR250302562479 | Metros Cuadrados | 125.54 | 125.54
DUR250302562386 | Kilómetro | 33.6 | 33.6
DUR250302562519 | Metros cúbicos | 3046.23 | 3046.23
DUR250302562870 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562783 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562871 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250302562784 | Metros Cuadrados | 4 | 4
DUR250202538523 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562787 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562792 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562867 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR250302562802 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562805 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562813 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562814 | Piezas | 21 | 21
DUR250302562816 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562818 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562819 | Piezas | 4 | 4
DUR250202527059 | Metros lineales | 1433 | 1433
DUR250302562541 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562543 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321
DUR250302562549 | Metros Cuadrados | 377 | 377
DUR250302562550 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605804 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562391 | Kilómetro | 13 | 13
DUR250302562824 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562791 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562830 | Piezas | 6 | 6
DUR250402605806 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24
DUR250302562538 | Metros Cuadrados | 560 | 560
DUR250302562362 | Metros Cuadrados | 64 | 64
DUR250302562542 | Metros Cuadrados | 877 | 877
DUR250302562548 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562552 | Metros cúbicos | 4600 | 4600
DUR250402605680 | Metros Cuadrados | 488.12 | 488.12
DUR250402605681 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
DUR250402605683 | Metros Cuadrados | 720 | 720
DUR250302562634 | Metros lineales | 125 | 125
DUR250402605820 | Metros Cuadrados | 1265.29 | 1265.29
DUR250402605821 | Metros Cuadrados | 104 | 104
DUR250302562392 | Piezas | 50 | 50
DUR250302562397 | Metros Cuadrados | 657.78 | 657.78
DUR250202527068 | Metros lineales | 750 | 750
DUR250302562532 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250302562533 | Kilómetro | 2.24 | 2.24
DUR250302562825 | Metros Cuadrados | 563.98 | 563.98
DUR250302562537 | Kilómetro | 13 | 13
DUR250302562837 | Metros Cuadrados | 571 | 571
DUR250302562497 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302562845 | Metros Cuadrados | 110.16 | 110.16
DUR250302562860 | Metros Cuadrados | 142.21 | 142.21
DUR250302562555 | Metros Cuadrados | 77 | 77
DUR250402605822 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DUR250302562528 | Metros cúbicos | 2696.81 | 2696.81
DUR250302562499 | Metros Cuadrados | 22.96 | 22.96
DUR250302562862 | Metros Cuadrados | 173.37 | 173.37
DUR250302562501 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR250302562652 | Metros Cuadrados | 733.39 | 733.39
DUR250302597283 | Metros Cuadrados | 932.4 | 932.4
DUR250302562659 | Metros Cuadrados | 21.51 | 21.51
DUR250302562664 | Metros Cuadrados | 705.76 | 705.76
DUR250302562672 | Metros Cuadrados | 27.65 | 27.65
DUR250302562687 | Metros Cuadrados | 39.5 | 39.5
DUR250302562694 | Metros Cuadrados | 50.47 | 50.47
DUR250302562702 | Metros Cuadrados | 38.62 | 38.62
DUR250302562718 | Metros Cuadrados | 572.35 | 572.35
DUR250302562726 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58
DUR250202527052 | Metros lineales | 117 | 117
DUR250402605691 | Metros lineales | 942.1 | 942.1
DUR250202538496 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182
DUR250202543387 | Piezas | 18 | 18
DUR250302562171 | Metros lineales | 500 | 500
DUR250302562562 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562563 | Metros Cuadrados | 77 | 77
DUR250302562564 | Metros Cuadrados | 950 | 950
DUR250302562565 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR250302562567 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250402616825 | Metros Cuadrados | 53 | 53
DUR250302562872 | Metros Cuadrados | 392 | 392
DUR250302562876 | Metros Cuadrados | 416 | 416
DUR250402605735 | Metros lineales | 225 | 225
DUR250402605736 | Metros Cuadrados | 280.2 | 280.2
DUR250402605751 | Metros lineales | 250 | 250
DUR250302562761 | Metros Cuadrados | 347.62 | 347.62
DUR250402616951 | Metros | 2756.25 | 2756.25
DUR250302562763 | Metros Cuadrados | 808.05 | 808.05
DUR250302562768 | Metros Cuadrados | 171.62 | 171.62
DUR250302562774 | Metros Cuadrados | 139.57 | 139.57
DUR250302562796 | Metros Cuadrados | 284.84 | 284.84
DUR250302562798 | Metros Cuadrados | 443.3 | 443.3
DUR250302562809 | Metros Cuadrados | 145.27 | 145.27
DUR250402616952 | Metros | 520.75 | 520.75
DUR250302562823 | Metros Cuadrados | 153.61 | 153.61
DUR250202527113 | Kilómetro | 53.8 | 53.8
DUR250202527118 | Kilómetro | 56.5 | 56.5
DUR250302562839 | Kilómetro | 21.6 | 21.6
DUR250202538508 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250302597298 | Metros Cuadrados | 16.66 | 16.66
DUR250402605828 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605832 | Piezas | 83 | 83
DUR250302562416 | Metros Cuadrados | 502.32 | 502.32
DUR250302562418 | Metros Cuadrados | 462.7 | 462.7
DUR250302562278 | Metros lineales | 202.75 | 202.75
DUR250302562279 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562843 | Kilómetro | 35.8 | 35.8
DUR250302562504 | Metros Cuadrados | 29.48 | 29.48
DUR250302562844 | Kilómetro | 66.7 | 66.7
DUR250302562847 | Kilómetro | 39.1 | 39.1
DUR250302562848 | Kilómetro | 24.9 | 24.9
DUR250302562639 | Kilómetro | 35.2 | 35.2
DUR250302562650 | Kilómetro | 9.8 | 9.8
DUR250302562655 | Kilómetro | 36.3 | 36.3
DUR250302562508 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250402616809 | Metros | 2055.3 | 2055.3
DUR250302562666 | Kilómetro | 20.8 | 20.8
DUR250302562506 | Metros Cuadrados | 10.89 | 10.89
DUR250302562668 | Kilómetro | 40 | 40
DUR250302562671 | Kilómetro | 32 | 32
DUR250302562675 | Kilómetro | 19.4 | 19.4
DUR250202543381 | Metros lineales | 1569 | 1569
DUR250302562511 | Metros Cuadrados | 55 | 55
DUR250202543388 | Metros Cuadrados | 4844 | 4844
DUR250402605656 | Metros lineales | 22.4 | 22.4
DUR250402605661 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562093 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538479 | Piezas | 64 | 64
DUR250302562098 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562104 | Metros lineales | 57 | 57
DUR250302562106 | Metros lineales | 132 | 132
DUR250402605659 | Metros lineales | 20.7 | 20.7
DUR250302562359 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
DUR250402605835 | Piezas | 55 | 55
DUR250402605837 | Metros Cuadrados | 308 | 308
DUR250402605762 | Metros Cuadrados | 37536.52 | 37536.52
DUR250302562513 | Metros Cuadrados | 64.86 | 64.86
DUR250202543376 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250202538482 | Piezas | 34 | 34
DUR250202543377 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250202527044 | Metros cúbicos | 60.31 | 60.31
DUR250202527045 | Metros cúbicos | 16.08 | 16.08
DUR250202538506 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250302562089 | Metros lineales | 143 | 143
DUR250402605838 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250402605839 | Kilómetro | 12.9 | 12.9
DUR250302597287 | Metros Cuadrados | 392.63 | 392.63
DUR250402605840 | Piezas | 26 | 26
DUR250402605841 | Kilómetro | 10 | 10
DUR250402605842 | Piezas | 33 | 33
DUR250402605843 | Kilómetro | 20.5 | 20.5
DUR250402605844 | Piezas | 146 | 146
DUR250402605845 | Piezas | 29 | 29
DUR250402605846 | Piezas | 23 | 23
DUR250302562417 | Piezas | 70 | 70
DUR250402605740 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562507 | Piezas | 1 | 1
DUR250202543384 | Metros lineales | 607 | 607
DUR250302562515 | Metros Cuadrados | 163.77 | 163.77
DUR250302562092 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562097 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562101 | Metros lineales | 231 | 231
DUR250302562105 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302562086 | Piezas | 488 | 488
DUR250402605665 | Piezas | 27 | 27
DUR250402605684 | Metros Cuadrados | 2023.3 | 2023.3
DUR250202527096 | Metros lineales | 223 | 223
DUR250302562568 | Metros Cuadrados | 71 | 71
DUR250402605848 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562517 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605742 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562522 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605743 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605797 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605798 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605799 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605800 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562526 | Metros Cuadrados | 192.43 | 192.43
DUR250302562529 | Metros Cuadrados | 17.25 | 17.25
DUR250302562531 | Metros Cuadrados | 23.92 | 23.92
DUR250302562534 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8
DUR250202543385 | Metros lineales | 218 | 218
DUR250202538480 | Metros lineales | 581 | 581
DUR250402616960 | Metros Cuadrados | 9.71 | 9.71
DUR250202527057 | Metros Cuadrados | 6853 | 6853
DUR250402605687 | Metros Cuadrados | 2253.1 | 2253.1
DUR250402605688 | Metros Cuadrados | 3282.5 | 3282.5
DUR250302562571 | Metros Cuadrados | 256 | 256
DUR250302562569 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR250402605748 | Piezas | 1 | 1
DUR250202543391 | Kilómetro | 15 | 15
DUR250402605749 | Piezas | 2 | 2
DUR250302595242 | PROYECTO(S) | 9 | 9
DUR250202527058 | Piezas | 121 | 121
DUR250202527049 | Metros Cuadrados | 1945 | 1945
DUR250202527065 | Metros Cuadrados | 380 | 380
DUR250202527066 | Metros Cuadrados | 317 | 317
DUR250302562570 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR250402605754 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562836 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562838 | Piezas | 11 | 11
DUR250402605756 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562840 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562689 | Kilómetro | 42.7 | 42.7
DUR250302562704 | Kilómetro | 40.5 | 40.5
DUR250302562710 | Kilómetro | 36.7 | 36.7
DUR250302562729 | Kilómetro | 42.5 | 42.5
DUR250302562749 | Kilómetro | 29.6 | 29.6
DUR250302562751 | Kilómetro | 22.2 | 22.2
DUR250302562752 | Kilómetro | 57.1 | 57.1
DUR250302562794 | Kilómetro | 33.85 | 33.85
DUR250302562799 | Kilómetro | 32.2 | 32.2
DUR250302562282 | Metros Cuadrados | 663.66 | 663.66
DUR250302562283 | Metros Cuadrados | 2011.5 | 2011.5
DUR250302562846 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562853 | Piezas | 10 | 10
DUR250402605764 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562854 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562855 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562856 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562857 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562858 | Piezas | 25 | 25
DUR250302562864 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562865 | Piezas | 9 | 9
DUR250402616973 | Metros Cuadrados | 70.39 | 70.39
DUR250302562637 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562640 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562645 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562651 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562808 | Kilómetro | 31.2 | 31.2
DUR250302562673 | Metros lineales | 89 | 89
DUR250302562777 | Metros lineales | 130 | 130
DUR250302562806 | Metros lineales | 2800 | 2800
DUR250302562815 | Metros lineales | 130 | 130
DUR250302597301 | Metros Cuadrados | 148.8 | 148.8
DUR250202527114 | Metros lineales | 180 | 180
DUR250202527115 | Metros lineales | 2724 | 2724
DUR250202527116 | Metros lineales | 7040 | 7040
DUR250202527117 | Metros lineales | 3046 | 3046
DUR250302562828 | Metros lineales | 832 | 832
DUR250302562829 | Metros lineales | 1754 | 1754
DUR250302595245 | SERVICIO(S) | 3 | 3
DUR250202533932 | Vehículos | 2 | 2
DUR250402616953 | Metros Cuadrados | 360 | 360
DUR250402616810 | Metros cúbicos | 6 | 6
DUR250302600176 | Metros cúbicos | 14 | 14
DUR250302562168 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250102522057 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749
DUR250302562169 | Piezas | 14 | 14
DUR250302562173 | Metros Cuadrados | 2380 | 2380
DUR250302562286 | Metros Cuadrados | 2268.64 | 2268.64
DUR250302562287 | Metros Cuadrados | 2540.3 | 2540.3
DUR250302562289 | Metros lineales | 174.5 | 174.5
DUR250302562291 | Metros lineales | 101 | 101
DUR250302562656 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562658 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562660 | Piezas | 14 | 14
DUR250302562662 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562665 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562667 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562669 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562676 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562679 | Piezas | 6 | 6
DUR250302600191 | Metros Cuadrados | 54 | 54
DUR250302562688 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562693 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562695 | Piezas | 18 | 18
DUR250202538521 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250202538490 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250202538492 | Metros lineales | 318 | 318
DUR250202538494 | Metros lineales | 480 | 480
DUR250202538495 | Metros lineales | 835 | 835
DUR250302562293 | Metros lineales | 184.2 | 184.2
DUR250302562294 | Metros Cuadrados | 122.4 | 122.4
DUR250302562295 | Metros lineales | 6161.95 | 6161.95
DUR250302562296 | Metros cúbicos | 1728 | 1728
DUR250402605652 | Metros Cuadrados | 47.04 | 47.04
DUR250302562475 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562388 | Metros Cuadrados | 288 | 288
DUR250302562700 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562498 | Kilómetro | 6 | 6
DUR250302562701 | Piezas | 19 | 19
DUR250302562706 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562707 | Piezas | 7 | 7
DUR250202538522 | Metros lineales | 45 | 45
DUR250302562505 | Kilómetro | 5.7 | 5.7
DUR250302562711 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562715 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562510 | Kilómetro | 25 | 25
DUR250302562717 | Piezas | 26 | 26
DUR250302562720 | Piezas | 13 | 13
DUR250302562721 | Piezas | 20 | 20
DUR250302562722 | Piezas | 6 | 6
DUR250202538525 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250302562723 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562731 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562732 | Piezas | 8 | 8
DUR250202527053 | Metros lineales | 233 | 233
DUR250202527054 | Metros lineales | 418 | 418
DUR250302562566 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605678 | Piezas | 50 | 50
DUR250302562300 | Metros lineales | 180 | 180
DUR250302562394 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605794 | Metros lineales | 150.82 | 150.82
DUR250202543390 | Kilómetro | 53 | 53
DUR250402605796 | Piezas | 128 | 128
DUR250302562380 | Kilómetro | 12.1 | 12.1
DUR250302562733 | Piezas | 16 | 16
DUR250202538526 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250302562740 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562742 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562745 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562748 | Piezas | 7 | 7
DUR250202538527 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250302562755 | Piezas | 11 | 11
DUR250202538528 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250302562758 | Piezas | 24 | 24
DUR250302562760 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562764 | Piezas | 12 | 12
DUR250302562765 | Piezas | 3 | 3
DUR250202527055 | Metros lineales | 520 | 520
DUR250302562547 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250302562553 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR250302562554 | Metros Cuadrados | 108 | 108
DUR250302562539 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR250402605679 | Metros Cuadrados | 6100 | 6100
DUR250302562472 | Kilómetro | 50 | 50
DUR250302562382 | Kilómetro | 628 | 628
DUR250302562766 | Piezas | 20 | 20
DUR250302562769 | Piezas | 33 | 33
DUR250302562772 | Piezas | 20 | 20
DUR250302562776 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562778 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562780 | Piezas | 19 | 19
DUR250402605823 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250302562633 | Metros lineales | 233.79 | 233.79
DUR250402605819 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR250402605757 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562851 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605758 | Piezas | 70 | 70
DUR250302562861 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562863 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562646 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562647 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562657 | Piezas | 4 | 4
DUR250202538491 | Metros lineales | 191 | 191
DUR250202538493 | Metros lineales | 112 | 112
DUR250302562540 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605824 | Metros Cuadrados | 395.16 | 395.16
DUR250402605825 | Metros Cuadrados | 970 | 911.7
DUR250302562873 | Metros cúbicos | 466.95 | 466.95
DUR250302562875 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562677 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562724 | Metros lineales | 15 | 15
DUR250302562681 | Piezas | 3 | 3
DUR250402616828 | Metros Cuadrados | 105.7 | 105.7
DUR250302562682 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562684 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562685 | Piezas | 4 | 4
DUR250202543392 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302562690 | Piezas | 30 | 30
DUR250302562692 | Piezas | 36 | 36
DUR250302562696 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562699 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562166 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
DUR250302562167 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317
DUR250402605829 | Piezas | 39 | 39
DUR250202527067 | Metros lineales | 680 | 663
DUR250402605830 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605831 | Kilómetro | 30.3 | 30.3
DUR250302562709 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562713 | Piezas | 12 | 12
DUR250302562716 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562719 | Piezas | 287 | 287
DUR250202538524 | Metros lineales | 1 | 1
DUR250302562512 | Kilómetro | 6 | 6
DUR250302562727 | Piezas | 60 | 60
DUR250302562730 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562546 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562557 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605833 | Piezas | 21 | 21
DUR250402605834 | Piezas | 17 | 17
DUR250402605836 | Piezas | 28 | 28
DUR250302562734 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562735 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562736 | Piezas | 9 | 9
DUR250302562737 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562738 | Piezas | 12 | 12
DUR250302562741 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562744 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562747 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562750 | Piezas | 7 | 7
DUR250202527056 | Metros lineales | 1330 | 1330
DUR250202527060 | Metros lineales | 244 | 244
DUR250202527050 | Metros lineales | 2329 | 2329
DUR250302562560 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR250302562574 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538507 | Metros Cuadrados | 1795 | 1858
DUR250402605847 | Piezas | 17 | 17
DUR250302562866 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562514 | Kilómetro | 8 | 8
DUR250302562767 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562516 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR250302562518 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR250302562775 | Piezas | 15 | 15
DUR250202527051 | Metros lineales | 195 | 195
DUR250302562545 | Metros cúbicos | 3870 | 3870
DUR250302562551 | Metros cúbicos | 9810 | 9810
DUR250302562556 | Metros Cuadrados | 850 | 850
DUR250302562558 | Metros Cuadrados | 470 | 470
DUR250302562559 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8
DUR250302562572 | Metros Cuadrados | 6335 | 6335
DUR250302562782 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562788 | Piezas | 34 | 34
DUR250302562789 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562797 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562520 | Kilómetro | 10 | 10
DUR250302562800 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562869 | Piezas | 650 | 650
DUR250302562803 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562868 | Piezas | 254 | 254
DUR250302562804 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562523 | Metros cúbicos | 3042 | 3042
DUR250302562811 | Piezas | 12 | 12
DUR250202538510 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250302562561 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562363 | Kilómetro | 2 | 2
DUR250302562573 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR250302562812 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562524 | Metros cúbicos | 3214.86 | 3214.86
DUR250302562820 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562821 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562530 | Kilómetro | 10.3 | 10.3
DUR250302562832 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562834 | Piezas | 7 | 7
DUR250402605727 | Metros Cuadrados | 1755.25 | 1755.25
DUR250302562535 | Kilómetro | 29 | 29
DUR250302562807 | Metros Cuadrados | 141.76 | 141.76
DUR250202538509 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250402605805 | Metros Cuadrados | 105 | 105
DUR250402605807 | Kilómetro | 1.4 | 1.4
DUR250402616970 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250302600188 | Metros Cuadrados | 3.88 | 3.88
DUR250402605685 | Metros Cuadrados | 2494.56 | 2494.56
DUR250302562841 | Metros Cuadrados | 494.2 | 494.2
DUR250302562358 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR250302562638 | Metros Cuadrados | 984.49 | 984.49
DUR250302562641 | Metros Cuadrados | 107.53 | 107.53
DUR250302562642 | Metros Cuadrados | 262.9 | 262.9
DUR250302562649 | Metros Cuadrados | 119.82 | 119.82
DUR250302562670 | Metros Cuadrados | 167.66 | 167.66
DUR250302562680 | Metros Cuadrados | 45.65 | 45.65
DUR250302562708 | Metros Cuadrados | 176 | 176
DUR250302562714 | Metros Cuadrados | 79.88 | 79.88
DUR250402605686 | Metros Cuadrados | 1213.48 | 1213.48
DUR250302562728 | Metros Cuadrados | 177.76 | 177.76
DUR250302562502 | Metros Cuadrados | 29.76 | 29.76
DUR250302562739 | Metros Cuadrados | 58.81 | 58.81
DUR250302562756 | Metros Cuadrados | 145.26 | 145.26
DUR250302562771 | Metros Cuadrados | 313.81 | 313.81
DUR250302562773 | Metros Cuadrados | 280.92 | 280.92
DUR250302562781 | Metros Cuadrados | 345.41 | 345.41
DUR250302562793 | Metros Cuadrados | 56.18 | 56.18
DUR250302562503 | Metros Cuadrados | 679.75 | 679.75
DUR250302562801 | Metros Cuadrados | 76.81 | 76.81
DUR250302562822 | Metros Cuadrados | 1592.82 | 1592.82
DUR250302562831 | Metros Cuadrados | 99.19 | 99.19
DUR250302562833 | Metros Cuadrados | 193.12 | 193.12
DUR250302562835 | Metros Cuadrados | 124.66 | 124.66
DUR250202527046 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562094 | Metros cúbicos | 204.74 | 204.74
DUR250202538481 | Piezas | 16 | 16
DUR250202538501 | Metros Cuadrados | 526 | 526
DUR250202538502 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR250202538503 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420
DUR250302562384 | Metros Cuadrados | 264 | 264
DUR250402605759 | Metros lineales | 107.4 | 107.4
DUR250202538504 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605761 | Metros lineales | 307 | 307
DUR250202527112 | Kilómetro | 42.8 | 42.8
DUR250402616808 | Metros | 243.9 | 243.9
DUR250302562852 | Kilómetro | 65.2 | 65.2
DUR250302562644 | Kilómetro | 18.3 | 18.3
DUR250302562663 | Kilómetro | 46.7 | 46.7
DUR250302562509 | Metros Cuadrados | 168.23 | 168.23
DUR250402605657 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605660 | Metros lineales | 535 | 535
DUR250402605663 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250202543378 | Kilómetro | 5 | 5
DUR250202538483 | Metros Cuadrados | 29395 | 29395
DUR250302562087 | Piezas | 17 | 17
DUR250302562090 | Metros lineales | 48 | 48
DUR250402605689 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550
DUR250402605690 | Metros Cuadrados | 2103 | 2103
DUR250302562381 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250202527084 | Kilómetro | 28 | 28
DUR250402605733 | Metros lineales | 333.6 | 333.6
DUR250402605734 | Metros Cuadrados | 21436.91 | 21436.91
DUR250202543382 | Metros lineales | 171 | 171
DUR250202543383 | Metros lineales | 58 | 58
DUR250302562091 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR250402605662 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562095 | Metros Cuadrados | 1048.72 | 1048.72
DUR250302562096 | Piezas | 251 | 251
DUR250302562099 | Piezas | 10 | 10
DUR250402605658 | Piezas | 30 | 30
DUR250402605664 | Piezas | 65 | 65
DUR250402615109 | Piezas | 6 | 6
DUR250402615109 | SERVICIO(S) | 2 | 2
DUR250302562284 | Metros cúbicos | 500 | 500
DUR250302562285 | Metros lineales | 519 | 519
DUR250302562288 | Metros lineales | 928.6 | 928.6
DUR250302562290 | Metros lineales | 1547.1 | 1547.1
DUR250202527083 | Kilómetro | 17 | 17
DUR250302562473 | Metros Cuadrados | 603.73 | 603.73
DUR250302562383 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562474 | Metros Cuadrados | 263.28 | 263.28
DUR250302562385 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250302562476 | Metros Cuadrados | 599 | 599
DUR250302562280 | Metros cúbicos | 1728 | 1728
DUR250302562281 | Metros lineales | 150 | 150
DUR250402605745 | Metros Cuadrados | 997.5 | 997.5
DUR250402605760 | Piezas | 112 | 112
DUR250402605763 | Metros Cuadrados | 600007.79 | 600007.79
DUR250302562525 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302562536 | Metros Cuadrados | 23.97 | 23.97
DUR250202543386 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538484 | Metros Cuadrados | 11289 | 11289
DUR250402605724 | Metros lineales | 240 | 240
DUR250202538485 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900
DUR250202533938 | Vehículos | 5 | 5
DUR250402615111 | Piezas | 18 | 18
DUR250302562292 | Metros Cuadrados | 2691.87 | 2691.87
DUR250402605651 | Metros lineales | 119.65 | 119.65
DUR250402605795 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250402605737 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605738 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605739 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538515 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562500 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538489 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250402616815 | Metros Cuadrados | 6.8 | 6.8
DUR250302562297 | Metros lineales | 17.7 | 17.7
DUR250302562298 | Metros lineales | 708 | 708
DUR250302562299 | Metros Cuadrados | 2514.44 | 2514.44
DUR250402605653 | Metros lineales | 154.36 | 154.36
DUR250302562387 | Kilómetro | 7 | 7
DUR250302562355 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR250302562389 | Kilómetro | 10 | 10
DUR250302562390 | Piezas | 120 | 120
DUR250402605741 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562521 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562527 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605746 | Piezas | 2 | 2
DUR250402605747 | Piezas | 4 | 4
DUR250302597302 | Metros Cuadrados | 134.73 | 134.73
DUR250402605801 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605802 | Piezas | 1 | 1
DUR250302595243 | PROYECTO(S) | 8 | 8
DUR250402615453 | Metros lineales | 1060.15 | 1060.15
DUR250402615454 | Metros Cuadrados | 18870 | 18870
DUR250402605654 | Metros Cuadrados | 192.27 | 192.27
DUR250402605655 | Metros lineales | 444.19 | 444.19
DUR250302600180 | Metros Cuadrados | 15.5 | 15.5
DUR250302562395 | Kilómetro | 21 | 21
DUR250302562396 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR250402605803 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562683 | Kilómetro | 23 | 23
DUR250302562691 | Kilómetro | 35.75 | 35.75
DUR250302562753 | Kilómetro | 35 | 35
DUR250302562757 | Kilómetro | 20.37 | 20.37
DUR250302562785 | Kilómetro | 55.7 | 55.7
DUR250302562786 | Kilómetro | 29.5 | 29.5
DUR250302562790 | Kilómetro | 25.9 | 25.9
DUR250302562810 | Kilómetro | 20.5 | 20.5
DUR250302562826 | Kilómetro | 34.8 | 34.8
DUR250302562827 | Kilómetro | 33 | 33
DUR250302562842 | Metros lineales | 45 | 45
DUR250302562643 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562678 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562743 | Metros lineales | 50 | 50
DUR250302562746 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250402605826 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250402605827 | Metros lineales | 40 | 40
DUR250302562850 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250302562653 | Metros lineales | 520 | 520
DUR250302562674 | Metros lineales | 1404 | 1404
DUR250302562697 | Metros lineales | 130 | 130
DUR250302562725 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250302562754 | Metros lineales | 550 | 550
DUR250302562762 | Metros lineales | 700 | 700
DUR250302562654 | Metros lineales | 420 | 420
DUR250302597284 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR250202527061 | Piezas | 1 | 1
DUR250302597290 | Metros Cuadrados | 28 | 28
DUR250302595240 | Vehículos | 5 | 5
DUR250402605750 | Piezas | 102 | 102
DUR250402605752 | Piezas | 4 | 4
DUR250402605753 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605755 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562635 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562705 | Metros lineales | 292 | 292
DUR250302562712 | Metros lineales | 460 | 460
DUR250302562817 | Metros lineales | 15 | 15
DUR250302562636 | Metros Cuadrados | 769.39 | 769.39
DUR250302562686 | Metros Cuadrados | 178.04 | 178.04
DUR250302562759 | Metros Cuadrados | 318.73 | 318.73
DUR250302562779 | Metros Cuadrados | 42.49 | 42.49
DUR250402615118 | SERVICIO(S) | 8 | 8
DUR250402615117 | SERVICIO(S) | 8 | 8
DUR250302562661 | Metros Cuadrados | 1310.31 | 1310.31
DUR250402616972 | Metros Cuadrados | 232 | 232
DUR250402616827 | Metros Cuadrados | 71.91 | 71.91
DUR250302600190 | Metros Cuadrados | 51.92 | 51.92
DUR250302562172 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250402619005 | Piezas | 4 | 4
DUR250102522045 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749
DUR250302562170 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
DUR250302562174 | Metros Cuadrados | 1890.1 | 1890.1
DUR250402619033 | Piezas | 4 | 4
DUR250402605726 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605725 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527090 | Piezas | 18 | 18
DUR250202527091 | Piezas | 14 | 14
DUR250202527092 | Piezas | 8 | 8
DUR250202527093 | Piezas | 8 | 8
DUR250202527094 | Piezas | 4 | 4
DUR250202527095 | Metros Cuadrados | 620 | 620
DUR250202527085 | Piezas | 20 | 20
DUR250202527086 | Metros Cuadrados | 620 | 620
DUR250302562376 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562377 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562378 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000
DUR250302562379 | Metros Cuadrados | 919.11 | 919.11
DUR250302602212 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602228 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602105 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602123 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602747 | Toma(s) | 100 | 100
DUR250302602833 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602847 | Cárcamo(s) | 100 | 100
DUR250302602221 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602237 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250202527087 | Metros Cuadrados | 435 | 435
DUR250302597297 | Metros | 11.39 | 11.39
DUR250302562481 | Metros Cuadrados | 401 | 401
DUR250302597305 | Metros Cuadrados | 22 | 22
DUR250302562482 | Metros Cuadrados | 693.78 | 693.78
DUR250302562483 | Metros lineales | 1800 | 1800
DUR250302562484 | Piezas | 27 | 27
DUR250302562081 | Metros Cuadrados | 365 | 365
DUR250302549084 | Piezas | 7 | 7
DUR250302549086 | Piezas | 3 | 3
DUR250302549089 | Piezas | 13 | 13
DUR250302549092 | Piezas | 15 | 15
DUR250402603535 | Piezas | 7 | 7
DUR250402615114 | Vehículos | 3 | 3
DUR250302600194 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR250402616976 | Metros Cuadrados | 157.81 | 157.81
DUR250302549043 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549150 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549042 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549152 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9
DUR250302549155 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302597279 | Metros Cuadrados | 3201.01 | 3201.01
DUR250302549156 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549157 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302597280 | Metros Cuadrados | 756.86 | 756.86
DUR250302549039 | Piezas | 10 | 10
DUR250302549158 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549159 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549038 | Piezas | 22 | 22
DUR250402603524 | Metros cúbicos | 60 | 60
DUR250402622699 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250402603551 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2
DUR250302549131 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549021 | Metros Cuadrados | 146.5 | 146.5
DUR250302562433 | Metros Cuadrados | 553.8 | 553.8
DUR250402615115 | Piezas | 76 | 76
DUR250302595241 | Vehículos | 2 | 2
DUR250402605778 | Piezas | 627 | 627
DUR250402605771 | Piezas | 268 | 268
DUR250402605770 | Piezas | 397 | 397
DUR250402616831 | Metros Cuadrados | 52.89 | 52.89
DUR250302562877 | Metros cúbicos | 54 | 12
DUR250402605849 | Metros lineales | 562 | 610
DUR250402605852 | Metros lineales | 205 | 205
DUR250402605853 | Metros lineales | 106 | 106
DUR250402605854 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302549160 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25
DUR250302549161 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549162 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6
DUR250402616807 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058
DUR250302549163 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549035 | Piezas | 3 | 3
DUR250302549034 | Piezas | 5 | 5
DUR250302600174 | Metros Cuadrados | 1530.7 | 1530.7
DUR250402604077 | Piezas | 7 | 7
DUR250302549147 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302562085 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549185 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381
DUR250302549198 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302562186 | Piezas | 47 | 47
DUR250302602266 | Kilómetro lineal | 100 | 100
DUR250202527071 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250202527074 | Metros lineales | 360 | 360
DUR250402605855 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605856 | Metros lineales | 80 | 80
DUR250402605857 | Metros lineales | 342 | 342
DUR250302562879 | Metros Cuadrados | 585 | 585
DUR250302562880 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190
DUR250302562881 | Metros Cuadrados | 608 | 608
DUR250302562882 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
DUR250302562883 | Piezas | 100 | 100
DUR250302562884 | Metros Cuadrados | 616 | 616
DUR250302562885 | Metros Cuadrados | 608 | 608
DUR250302562886 | Metros Cuadrados | 85.8 | 85.8
DUR250402605850 | Metros Cuadrados | 180.41 | 180.41
DUR250302562878 | Piezas | 190 | 190
DUR250302549032 | Piezas | 6 | 6
DUR250202538469 | Metros Cuadrados | 631 | 631
DUR250302549028 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549027 | Metros lineales | 250 | 250
DUR250302549026 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549025 | Piezas | 10 | 10
DUR250302549165 | Piezas | 3 | 3
DUR250302549166 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6
DUR250302600412 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
DUR250202527082 | Piezas | 1245 | 1245
DUR250302562423 | Metros Cuadrados | 197.3 | 197.3
DUR250302562426 | Piezas | 65 | 65
DUR250302562430 | Metros lineales | 253.15 | 253.15
DUR250302549023 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562112 | Metros Cuadrados | 520.8 | 520.8
DUR250302562119 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549110 | Piezas | 81 | 81
DUR250302562124 | Metros Cuadrados | 12.96 | 12.96
DUR250302549106 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549133 | Metros Cuadrados | 520.8 | 520.8
DUR250302549168 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8
DUR250402605648 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549170 | Metros lineales | 1565.73 | 1565.73
DUR250302549172 | Metros lineales | 707.86 | 707.86
DUR250302549052 | Metros Cuadrados | 178 | 178
DUR250302549053 | Metros lineales | 1090 | 1090
DUR250302549056 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
DUR250402622465 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622471 | Luminaria | 4 | 4
DUR250302549222 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302562456 | Piezas | 27 | 27
DUR250302562422 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR250202538512 | Piezas | 9 | 9
DUR250202527069 | Metros Cuadrados | 242.72 | 242.72
DUR250302599422 | Metros lineales | 177 | 177
DUR250402622046 | Equipamiento | 31 | 31
DUR250302549057 | Metros Cuadrados | 178 | 178
DUR250302549058 | Metros Cuadrados | 783 | 783
DUR250302549059 | Metros lineales | 220 | 220
DUR250302549061 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250302549065 | Metros Cuadrados | 4506.2 | 4506.2
DUR250302549066 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317
DUR250302549067 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR250302549072 | Metros lineales | 150 | 150
DUR250402622505 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250302549113 | Piezas | 2 | 2
DUR250402622550 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250302549096 | Piezas | 23 | 23
DUR250402616817 | Metros | 70 | 70
DUR250302562887 | Metros cúbicos | 2644.8 | 2644.8
DUR250302562267 | Piezas | 6 | 6
DUR250202527072 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
DUR250202527075 | Metros Cuadrados | 320 | 320
DUR250202527078 | Metros Cuadrados | 76 | 76
DUR250202527080 | Metros Cuadrados | 272 | 272
DUR250302562440 | Piezas | 9.98 | 9.98
DUR250302562441 | Metros lineales | 434 | 434
DUR250102522200 | Kilómetro | 26 | 26
DUR250102522214 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR250102522217 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR250302562107 | Metros lineales | 230 | 230
DUR250302562575 | Metros lineales | 141 | 141
DUR250402605808 | Metros lineales | 1434 | 1415
DUR250402605809 | Metros lineales | 212.51 | 212.51
DUR250302549076 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302549077 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549082 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302549083 | Metros Cuadrados | 218.01 | 218.01
DUR250402615108 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR250302549055 | Metros lineales | 2890 | 2890
DUR250302549069 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250302562892 | Metros lineales | 73 | 73
DUR250302562895 | Metros lineales | 186 | 186
DUR250302562894 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562898 | Piezas | 24 | 24
DUR250302562900 | Metros Cuadrados | 1153.61 | 1153.61
DUR250302562902 | Metros lineales | 308 | 308
DUR250302562899 | Metros cúbicos | 247.5 | 247.5
DUR250302562903 | Piezas | 11 | 11
DUR250302600447 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
DUR250302562443 | Metros Cuadrados | 268 | 268
DUR250302601961 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302562446 | Metros Cuadrados | 217 | 217
DUR250302562447 | Metros lineales | 98 | 98
DUR250402605779 | Metros Cuadrados | 88.03 | 88.03
DUR250302562448 | Metros cúbicos | 12955.02 | 12955.02
DUR250402605777 | Metros Cuadrados | 11799 | 11799
DUR250302562455 | Metros Cuadrados | 133.11 | 133.11
DUR250402605776 | Metros Cuadrados | 348 | 348
DUR250302562465 | Piezas | 55 | 55
DUR250302562398 | Metros lineales | 537 | 537
DUR250302562399 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562400 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562401 | Metros lineales | 240 | 240
DUR250302562402 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562403 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605672 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562109 | Piezas | 108 | 108
DUR250402605666 | Metros lineales | 39 | 39
DUR250302562576 | Kilómetro | 18 | 18
DUR250302562907 | Piezas | 72 | 72
DUR250302562911 | Metros lineales | 212.5 | 212.5
DUR250302600448 | Metros Cuadrados | 13542 | 13542
DUR250302562459 | Metros cúbicos | 2115 | 2115
DUR250302562460 | Metros Cuadrados | 56.35 | 56.35
DUR250402605772 | Metros Cuadrados | 218.91 | 218.91
DUR250402605769 | Piezas | 58 | 58
DUR250302562464 | Metros Cuadrados | 2848 | 2848
DUR250402605768 | Metros Cuadrados | 15885 | 15885
DUR250302562420 | Metros Cuadrados | 35.24 | 35.24
DUR250402605765 | Metros Cuadrados | 18762 | 18762
DUR250302562404 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562406 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562405 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605729 | Piezas | 1 | 1
DUR250402615728 | Metros lineales | 170 | 170
DUR250302562407 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605674 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605675 | Metros lineales | 417 | 417
DUR250102522327 | Piezas | 51 | 51
DUR250102522434 | Piezas | 9 | 9
DUR250302562913 | Metros Cuadrados | 10800 | 10800
DUR250302562915 | Metros cúbicos | 1890 | 1890
DUR250302562906 | Metros cúbicos | 1747.2 | 1747.2
DUR250302562912 | Metros Cuadrados | 2466 | 2466
DUR250302549164 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549180 | Metros Cuadrados | 488.4 | 488.4
DUR250402605667 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605668 | Piezas | 2 | 2
DUR250102522442 | Vehículos | 2 | 2
DUR250302562910 | Metros lineales | 1040 | 1040
DUR250402605858 | Metros lineales | 80 | 80
DUR250302562916 | Metros lineales | 58.78 | 58.78
DUR250402605670 | Metros lineales | 625 | 625
DUR250402605673 | Metros lineales | 134 | 134
DUR250302562108 | Metros Cuadrados | 15165 | 15165
DUR250102522454 | Piezas | 554 | 554
DUR250102522465 | Vehículos | 43 | 43
DUR250102522468 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605864 | Metros lineales | 192.5 | 192.5
DUR250402615726 | Metros lineales | 2460 | 2460
DUR250402605865 | Metros Cuadrados | 269 | 269
DUR250402605859 | Metros Cuadrados | 1270.5 | 1270.5
DUR250402605868 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562480 | Metros Cuadrados | 136.11 | 136.11
DUR250302562486 | Metros Cuadrados | 616 | 616
DUR250302562488 | Metros Cuadrados | 612.55 | 612.55
DUR250302562325 | Piezas | 139 | 139
DUR250302562110 | Metros Cuadrados | 13450 | 13450
DUR250402605669 | Metros lineales | 390 | 390
DUR250402605671 | Piezas | 43 | 43
DUR250102522471 | Piezas | 414 | 414
DUR250102522474 | Vehículos | 4 | 4
DUR250402605860 | Metros lineales | 90 | 90
DUR250402621605 | Metros | 182.5 | 182.5
DUR250302562487 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250302562493 | Metros Cuadrados | 972 | 972
DUR250302562490 | Metros lineales | 300 | 300
DUR250302562491 | Metros Cuadrados | 778.08 | 778.08
DUR250302562495 | Piezas | 1 | 1
DUR250402616969 | Metros Cuadrados | 3 | 3
DUR250402616824 | Metros Cuadrados | 6 | 6
DUR250102522482 | Piezas | 39 | 39
DUR250302597292 | Metros Cuadrados | 12.66 | 12.66
DUR250402615535 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562485 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562489 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562492 | Piezas | 36 | 36
DUR250302562494 | Piezas | 26 | 26
DUR250302562496 | Piezas | 20 | 20
DUR250102522488 | Piezas | 6 | 6
DUR250102522505 | Piezas | 141 | 141
DUR250302600182 | Metros Cuadrados | 2.5 | 2.5
DUR250102522509 | LICENCIA(S) | 80 | 80
DUR250102522509 | Piezas | 3 | 3
DUR250402605728 | Metros lineales | 320 | 320
DUR250402603539 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603538 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549102 | Piezas | 16 | 16
DUR250302601904 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602069 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602054 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402615116 | Vehículos | 4 | 5
DUR250202538514 | Kilómetro | 22.5 | 22.5
DUR250202527088 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR250202527089 | Piezas | 16 | 16
DUR250102522521 | Piezas | 128 | 128
DUR250302562372 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562373 | Piezas | 1 | 1
DUR250102522523 | Piezas | 18 | 18
DUR250302562374 | Metros Cuadrados | 958 | 958
DUR250402622791 | Vehículos | 7 | 7
DUR250302562375 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549101 | Piezas | 2 | 2
DUR250302602730 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602779 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602024 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302602737 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602088 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602717 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302601996 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402603534 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05
DUR250202536862 | Piezas | 28 | 28
DUR250202536868 | Metros lineales | 450 | 450
DUR250402622443 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622444 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622445 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622446 | Metros Cuadrados | 72 | 72
DUR250402622447 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622448 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622452 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250402622454 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622455 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402605692 | Metros lineales | 824 | 828
DUR250202538498 | Piezas | 13 | 13
DUR250302562190 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562191 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562199 | Kilómetro | 13.7 | 13.7
DUR250302562211 | Kilómetro | 15.4 | 15.4
DUR250302562212 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562226 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562258 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562259 | Kilómetro | 11 | 11
DUR250302562266 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562268 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562269 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562270 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562271 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562175 | Kilómetro | 19.5 | 19.5
DUR250302562180 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562231 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562236 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562237 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562240 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562242 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562245 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562249 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562254 | Kilómetro | 17.2 | 17.2
DUR250202527062 | Piezas | 70 | 70
DUR250302562195 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562198 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562201 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562213 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562218 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562223 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562255 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562257 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562262 | Piezas | 1 | 1
DUR250402622625 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302562357 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250202536876 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49
DUR250402622456 | Metros Cuadrados | 144 | 144
DUR250402622460 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402622461 | Metros Cuadrados | 401.94 | 401.94
DUR250402622463 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250302562272 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562177 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562183 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562184 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562232 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562235 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562238 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562243 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562248 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562250 | Piezas | 12 | 12
DUR250302562251 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562253 | Piezas | 3 | 3
DUR250302600177 | Metros Cuadrados | 5.05 | 5.05
DUR250402603528 | Metros lineales | 824 | 824
DUR250302549186 | Piezas | 80 | 80
DUR250202536870 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR250302549192 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25
DUR250302549193 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
DUR250402622472 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250302549211 | Metros Cuadrados | 215 | 215
DUR250302549212 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250402622478 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250202536867 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250402622481 | Metros Cuadrados | 82 | 82
DUR250402622482 | Metros Cuadrados | 366.2 | 366.2
DUR250402622483 | Metros Cuadrados | 693 | 693
DUR250302549214 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402622484 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622485 | Sanitario(s) | 8918 | 8918
DUR250302549215 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549216 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549218 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549220 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549221 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549223 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549227 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8
DUR250302549229 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250302549230 | Piezas | 9 | 9
DUR250402622486 | Metros Cuadrados | 187.52 | 187.52
DUR250402622494 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250402622495 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622497 | Metros Cuadrados | 384 | 384
DUR250302562367 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250302562369 | Piezas | 96 | 96
DUR250402622499 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622500 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44
DUR250302562370 | Metros lineales | 15000 | 15000
DUR250302562371 | Metros cúbicos | 480 | 480
DUR250302549199 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302562275 | Piezas | 3 | 3
DUR250402605694 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250402605696 | Metros Cuadrados | 112 | 112
DUR250302601655 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250302601656 | Metros Cuadrados | 1787.52 | 1787.52
DUR250302601658 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302601659 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94
DUR250302601660 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302602205 | Metros Cuadrados | 276.42 | 276.42
DUR250302602315 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622501 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622502 | Metros Cuadrados | 62 | 62
DUR250302549239 | Piezas | 2 | 2
DUR250402622503 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622504 | Metros Cuadrados | 39.5 | 39.5
DUR250202536873 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250302549177 | Metros lineales | 715 | 715
DUR250302549178 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549209 | Metros cúbicos | 100 | 100
DUR250302549112 | Piezas | 7 | 7
DUR250402622506 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44
DUR250402622507 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94
DUR250402622510 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302602113 | Equipamiento | 5 | 5
DUR250302601653 | Metros lineales | 60 | 60
DUR250402622511 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622517 | Metros Cuadrados | 220.32 | 220.32
DUR250402622518 | Metros lineales | 590 | 590
DUR250402622524 | Metros Cuadrados | 17.31 | 17.31
DUR250302549183 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR250402603529 | Metros Cuadrados | 27 | 27
DUR250402618135 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402622527 | Metros Cuadrados | 62.41 | 62.41
DUR250302549127 | Piezas | 2 | 2
DUR250302549128 | Piezas | 6 | 6
DUR250402618139 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402622437 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402622529 | Metros Cuadrados | 198.12 | 198.12
DUR250402622530 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622531 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622543 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622544 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250402622548 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622549 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622551 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250202536866 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250402616954 | Metros Cuadrados | 12.08 | 12.08
DUR250202538497 | Metros Cuadrados | 450 | 225
DUR250302562241 | Metros Cuadrados | 456 | 456
DUR250302562202 | Metros lineales | 32 | 32
DUR250302562234 | Metros lineales | 90 | 90
DUR250402622576 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622577 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622579 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622581 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622583 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622624 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250202536874 | Piezas | 3 | 3
DUR250402603533 | Metros Cuadrados | 60.75 | 60.75
DUR250302549189 | Piezas | 6 | 6
DUR250402622498 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250302549130 | Metros Cuadrados | 121.92 | 121.92
DUR250402603547 | Piezas | 9 | 9
DUR250302549132 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4
DUR250302549135 | Metros Cuadrados | 18870 | 18870
DUR250302549136 | Metros Cuadrados | 1315.56 | 1315.56
DUR250302549138 | Metros Cuadrados | 553 | 553
DUR250302549139 | Metros Cuadrados | 850 | 850
DUR250302549048 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR250302549140 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45
DUR250302549190 | Metros Cuadrados | 149.85 | 149.85
DUR250302549234 | Piezas | 2 | 2
DUR250302549141 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549047 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549144 | Metros Cuadrados | 19.46 | 19.46
DUR250302549146 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549148 | Metros cúbicos | 145.5 | 145.5
DUR250302549191 | Metros Cuadrados | 262.04 | 262.04
DUR250302549194 | Metros lineales | 140 | 140
DUR250302549236 | Piezas | 4 | 5
DUR250302549237 | Piezas | 2 | 2
DUR250302549238 | Piezas | 8 | 9
DUR250402622508 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622509 | Metros Cuadrados | 132.08 | 132.08
DUR250302549114 | Piezas | 15 | 15
DUR250302549115 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2
DUR250202536872 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250202536871 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678
DUR250302549187 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72
DUR250302549196 | Metros Cuadrados | 92.73 | 92.73
DUR250302549197 | Metros Cuadrados | 92.64 | 92.64
DUR250302549200 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302549116 | Metros Cuadrados | 17.28 | 17.28
DUR250402622513 | Metros lineales | 49 | 49
DUR250302549117 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250202536869 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749
DUR250302549201 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302549202 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55
DUR250302549203 | Metros lineales | 250 | 250
DUR250302601661 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250302602264 | Mobiliario y equipo | 16 | 16
DUR250402622519 | Metros Cuadrados | 677.04 | 677.04
DUR250402622520 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250302549119 | Metros Cuadrados | 182.88 | 182.88
DUR250402622521 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44
DUR250402622522 | Metros cúbicos | 3 | 3
DUR250302549120 | Piezas | 7 | 6
DUR250402622523 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250302549121 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549204 | Metros lineales | 1761 | 1761
DUR250302549206 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250102522194 | Kilómetro | 28 | 28
DUR250402622525 | Metros Cuadrados | 299 | 299
DUR250302549122 | Piezas | 3 | 2
DUR250402622526 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250302549208 | Piezas | 15 | 15
DUR250402603530 | Metros Cuadrados | 64.8 | 64.8
DUR250402622532 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622533 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622547 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250302562366 | Piezas | 2 | 2
DUR250402603532 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250402622441 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622442 | Metros Cuadrados | 12 | 12
DUR250402622552 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42
DUR250402622575 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622578 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622580 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302562365 | Kilómetro | 28.5 | 28.5
DUR250402622582 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302562276 | Piezas | 12 | 12
DUR250402622449 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622450 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622451 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622453 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302597285 | Metros Cuadrados | 6.71 | 6.71
DUR250202527063 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527064 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562260 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR250402615511 | Metros lineales | 1566 | 1566
DUR250202538499 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
DUR250302562187 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562188 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562189 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562192 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562193 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562194 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562196 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562197 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562200 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562204 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562207 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562210 | Metros Cuadrados | 90.96 | 90.96
DUR250302562219 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562220 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR250302562221 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562222 | Piezas | 17 | 17
DUR250302562224 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562225 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562256 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562264 | Kilómetro | 22.4 | 22.4
DUR250302562176 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562178 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562179 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562239 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562244 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562246 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562247 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562203 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562205 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562206 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605695 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562274 | Metros Cuadrados | 19000 | 19000
DUR250402605693 | Metros cúbicos | 900 | 900
DUR250402622457 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622458 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622459 | Metros Cuadrados | 144 | 144
DUR250402622462 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6
DUR250402622464 | Metros Cuadrados | 38.48 | 38.48
DUR250402622466 | Metros Cuadrados | 262.49 | 262.49
DUR250402622467 | Metros Cuadrados | 135.72 | 135.72
DUR250402622468 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250402622469 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4
DUR250402622470 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250302562208 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562209 | Piezas | 19 | 19
DUR250302562214 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562217 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562229 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562265 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562181 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562182 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562233 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562252 | Piezas | 2 | 2
DUR250402622626 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622627 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622628 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622629 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622630 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622631 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302549176 | Metros lineales | 835 | 835
DUR250402622475 | Metros Cuadrados | 333.84 | 333.84
DUR250402622476 | Metros Cuadrados | 458.64 | 458.64
DUR250202545933 | Equipamiento | 1488000 | 3713334
DUR250302549213 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250402622479 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622480 | Metros Cuadrados | 192 | 192
DUR250402603527 | Piezas | 32 | 32
DUR250402622643 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402603526 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549181 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
DUR250302549182 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
DUR250302549217 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549219 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603523 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25
DUR250402603522 | Metros Cuadrados | 1384.89 | 1384.89
DUR250302549184 | Metros Cuadrados | 1398 | 1398
DUR250302549225 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549226 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549228 | Metros Cuadrados | 39.83 | 39.83
DUR250402622646 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402623115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250402623119 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250402623124 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302549231 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549232 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549233 | Metros Cuadrados | 2230.43 | 2230.43
DUR250302562361 | Kilómetro | 3.5 | 3.5
DUR250202536865 | Metros lineales | 1163 | 1163
DUR250202536864 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536863 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536877 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR250202536861 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795
DUR250202536875 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250402622487 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622488 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68
DUR250402622489 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622490 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622491 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250402622492 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622493 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622496 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402603518 | Piezas | 32 | 32
DUR250402603516 | Piezas | 628 | 628
DUR250302562356 | Kilómetro | 3.6 | 3.6
DUR250302562442 | Piezas | 130 | 130
DUR250302562436 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DUR250302562439 | Metros Cuadrados | 35.02 | 35.02
DUR250302562444 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562445 | Metros Cuadrados | 168.67 | 168.67
DUR250302562438 | Metros Cuadrados | 6190 | 6190
DUR250302562429 | Metros Cuadrados | 2997 | 2997
DUR250302562458 | Piezas | 1687.17 | 1687.17
DUR250302549095 | Metros lineales | 6 | 6
DUR250402622514 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622515 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302549118 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549123 | Piezas | 5 | 5
DUR250402622528 | Metros Cuadrados | 46 | 46
DUR250302549124 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549125 | Piezas | 4 | 4
DUR250302549126 | Piezas | 2 | 2
DUR250302549129 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR250302602712 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302602897 | Bordo(s) | 100 | 100
DUR250302602193 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602876 | Cárcamo(s) | 100 | 100
DUR250302562453 | Piezas | 563 | 563
DUR250302562454 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR250402605773 | Metros Cuadrados | 960 | 960
DUR250302562457 | Metros Cuadrados | 11.35 | 11.35
DUR250402605766 | Metros Cuadrados | 87 | 87
DUR250102522195 | Kilómetro | 62 | 62
DUR250102522197 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR250102522199 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250102522211 | Kilómetro | 9 | 9
DUR250102522218 | Kilómetro | 21 | 21
DUR250102522221 | Kilómetro | 31 | 31
DUR250402616816 | Metros | 80 | 80
DUR250402603531 | Metros lineales | 2100 | 2100
DUR250302549149 | Piezas | 1 | 1
DUR250302597281 | Metros Cuadrados | 1615.78 | 1615.78
DUR250302549037 | Piezas | 6 | 6
DUR250402604076 | Piezas | 9 | 9
DUR250302549030 | Piezas | 55 | 55
DUR250302549024 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562115 | Metros Cuadrados | 2436 | 2436
DUR250302562116 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2
DUR250302601949 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602803 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302601973 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR250302602774 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302602825 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602687 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250402605767 | Metros Cuadrados | 155.82 | 155.82
DUR250302562421 | Metros Cuadrados | 3690.5 | 3690.5
DUR250302549044 | Piezas | 8 | 8
DUR250302549151 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR250302549041 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549153 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549154 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549040 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562120 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549109 | Piezas | 4 | 4
DUR250302602978 | Otros | 100 | 100
DUR250302602136 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250302602154 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250302602792 | Tanque(s) | 100 | 100
DUR250402620647 | Planta(s) | 100 | 100
DUR250302549188 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9
DUR250402622439 | Metros lineales | 148.46 | 148.46
DUR250302549036 | Piezas | 7 | 7
DUR250402603540 | Metros Cuadrados | 12.15 | 12.15
DUR250402604078 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562122 | Metros lineales | 200 | 200
DUR250302549033 | Piezas | 11 | 11
DUR250402616174 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR250402622632 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402622642 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402603525 | Piezas | 6 | 6
DUR250302549179 | Metros Cuadrados | 208 | 208
DUR250302562888 | Metros cúbicos | 1690.2 | 1690.2
DUR250302562890 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562893 | Metros lineales | 198 | 198
DUR250202538467 | Metros Cuadrados | 973 | 973
DUR250302549031 | Piezas | 16 | 16
DUR250202538468 | Metros Cuadrados | 907 | 907
DUR250302549029 | Piezas | 6 | 6
DUR250202527047 | Metros Cuadrados | 4586 | 4586
DUR250202527048 | Metros Cuadrados | 460 | 460
DUR250302562113 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160
DUR250402622644 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250402603537 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250402603536 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549103 | Piezas | 18 | 18
DUR250302549100 | Piezas | 33 | 33
DUR250302549098 | Piezas | 17 | 17
DUR250302549097 | Piezas | 18 | 18
DUR250302562891 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562897 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562901 | Metros Cuadrados | 337.82 | 337.82
DUR250302562896 | Piezas | 12 | 12
DUR250302549022 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562125 | Metros Cuadrados | 7414 | 7414
DUR250302562117 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84
DUR250302549020 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562118 | Metros Cuadrados | 182.88 | 182.88
DUR250302549111 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562121 | Metros Cuadrados | 121.92 | 121.92
DUR250302562123 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
DUR250302549108 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5
DUR250302549107 | Piezas | 5 | 5
DUR250402622645 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302562080 | Metros Cuadrados | 700 | 700
DUR250302562082 | Metros lineales | 102 | 102
DUR250302562904 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562909 | Metros lineales | 250 | 250
DUR250302562908 | Piezas | 38 | 38
DUR250302562905 | Metros lineales | 308 | 308
DUR250402603521 | Piezas | 15 | 15
DUR250402603520 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05
DUR250402603519 | Piezas | 4 | 4
DUR250302601654 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250302549173 | Metros lineales | 5061 | 5061
DUR250302549174 | Metros Cuadrados | 18.67 | 18.67
DUR250302549175 | Metros cúbicos | 23.2 | 23.2
DUR250302549070 | Metros Cuadrados | 4620 | 4620
DUR250302549071 | Metros Cuadrados | 877 | 877
DUR250402603517 | Piezas | 14 | 14
DUR250402603515 | Piezas | 3 | 3
DUR250402603550 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2
DUR250402603549 | Metros Cuadrados | 28.35 | 28.35
DUR250402603548 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3
DUR250302549049 | Metros Cuadrados | 178 | 178
DUR250302562368 | Metros lineales | 978 | 978
DUR250302562273 | Piezas | 3 | 3
DUR250302549195 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2
DUR250302549073 | Piezas | 64 | 64
DUR250302549078 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR250302549079 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95
DUR250302562914 | Metros cúbicos | 2339.2 | 2339.2
DUR250402605861 | Metros lineales | 87 | 87
DUR250402605862 | Metros lineales | 108 | 108
DUR250302600407 | Equipamiento | 1 | 1
DUR250302549134 | Metros Cuadrados | 275 | 275
DUR250402603546 | Piezas | 5 | 5
DUR250402603545 | Piezas | 68 | 68
DUR250302549137 | Metros Cuadrados | 2848 | 2848
DUR250402603544 | Piezas | 10 | 10
DUR250402603543 | Piezas | 9 | 9
DUR250402603542 | Piezas | 11 | 11
DUR250302549142 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95
DUR250302549143 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55
DUR250302549046 | Piezas | 5 | 5
DUR250302549207 | Piezas | 2 | 2
DUR250402603541 | Piezas | 454 | 454
DUR250302549145 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321
DUR250302562111 | Metros Cuadrados | 6278 | 6278
DUR250302549045 | Piezas | 6 | 6
DUR250402605867 | Metros lineales | 307.8 | 307.8
DUR250402621595 | Metros | 255.6 | 255.6
DUR250402605863 | Piezas | 11 | 11
DUR250302562432 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250302597295 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32
DUR250402616966 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44
DUR250402616822 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44
DUR250302600185 | Metros cuadrados de construcción | 19.11 | 19.11
DUR250302600185 | Metros Cuadrados | 19.11 | 19.11
DUR250402605866 | Metros lineales | 175 | 175
DUR250202527070 | Metros cúbicos | 38 | 38
DUR250302562083 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302562084 | Metros lineales | 213 | 213
DUR250302602227 | Metros Cuadrados | 298 | 298
DUR250302549085 | Metros lineales | 150 | 150
DUR250302549088 | Piezas | 20 | 20
DUR250302549090 | Piezas | 14 | 14
DUR250202527077 | Metros Cuadrados | 507 | 507
DUR250202527081 | Metros lineales | 400 | 400
DUR250302549167 | Metros lineales | 180 | 180
DUR250402605647 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549169 | Metros cúbicos | 253 | 253
DUR250402605649 | Metros Cuadrados | 470 | 470
DUR250402622438 | Metros lineales | 60 | 60
DUR250402622440 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84
DUR250302549210 | Metros Cuadrados | 482.85 | 482.85
DUR250402622477 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250302549091 | Metros Cuadrados | 249.75 | 249.75
DUR250302595958 | Metros lineales | 1374 | 1374
DUR250302549093 | Piezas | 15 | 15
DUR250302549094 | Piezas | 36 | 36
DUR250302600449 | Equipamiento | 1 | 1
DUR250302600450 | Metros lineales | 155 | 155
DUR250402621307 | Metros Cuadrados | 717 | 717
DUR250302562425 | Metros lineales | 436 | 436
DUR250302562427 | Piezas | 14 | 14
DUR250302562431 | Metros lineales | 4000 | 4000
DUR250302562434 | Metros lineales | 34 | 34
DUR250302562437 | Metros lineales | 8500 | 8500
DUR250302549171 | Metros cúbicos | 200 | 200
DUR250402605650 | Piezas | 16 | 16
DUR250302549050 | Metros lineales | 800 | 800
DUR250302549051 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65
DUR250302549054 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549060 | Metros Cuadrados | 377 | 377
DUR250302549062 | Metros Cuadrados | 885 | 885
DUR250402604089 | SERVICIO(S) | 13 | 13
DUR250402604090 | Vehículos | 10 | 10
DUR250402604091 | Vehículos | 13 | 13
DUR250302562449 | Metros lineales | 239.4 | 239.4
DUR250302562451 | Metros lineales | 267 | 267
DUR250302562452 | Metros lineales | 101 | 101
DUR250302562463 | Metros lineales | 4000 | 4000
DUR250402605774 | Metros lineales | 900 | 900
DUR250402605775 | Metros lineales | 561.28 | 561.28
DUR250202538511 | Metros Cuadrados | 112.83 | 112.83
DUR250302549105 | Piezas | 14 | 14
DUR250302549104 | Piezas | 28 | 28
DUR250302597276 | Metros Cuadrados | 10 | 10
DUR250302549063 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565
DUR250302549064 | Metros Cuadrados | 2426.97 | 2426.97
DUR250302549068 | Metros Cuadrados | 4989.12 | 4989.12
DUR250302549074 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR250302549075 | Metros Cuadrados | 2073 | 2073
DUR250302549080 | Metros lineales | 120 | 120
DUR250302549081 | Metros Cuadrados | 200.04 | 200.04
DUR250302562215 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562216 | Piezas | 10 | 10
DUR250302562263 | Metros Cuadrados | 74.4 | 74.4
DUR250302562185 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562230 | Kilómetro | 13.6 | 13.6
DUR250302562227 | Piezas | 1 | 1
DUR250302602172 | Equipamiento | 100 | 100
DUR250202527073 | Piezas | 489 | 489
DUR250202527079 | Metros Cuadrados | 9 | 9
DUR250302562424 | Piezas | 41 | 41
DUR250302562428 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250302562435 | Metros Cuadrados | 229.96 | 229.96
DUR250302562462 | Piezas | 257 | 257
DUR250302562461 | Piezas | 821 | 821
DUR250302549099 | Piezas | 16 | 16
DUR250402616175 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45
DUR250402616946 | Otros | 1 | 1
DUR250302562228 | Piezas | 1 | 1
DUR250302549235 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562333 | Metros Cuadrados | 980.85 | 980.85
DUR250402605701 | Metros Cuadrados | 1064.14 | 1064.14
DUR250402605707 | Piezas | 1 | 1
DUR250202527110 | Metros lineales | 1812 | 1812
DUR250202538520 | Metros Cuadrados | 545 | 545
DUR250202527105 | Metros Cuadrados | 965 | 965
DUR250302562589 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562582 | Metros Cuadrados | 530.52 | 530.52
DUR250302562599 | Metros Cuadrados | 615 | 615
DUR250302562412 | Metros Cuadrados | 225 | 225
DUR250402605722 | Metros Cuadrados | 1038.24 | 1038.24
DUR250302562623 | Metros lineales | 260 | 260
DUR250302562611 | Kilómetro | 30 | 30
DUR250302562587 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562600 | Metros lineales | 163 | 163
DUR250302595993 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR250302562163 | Metros Cuadrados | 208 | 208
DUR250202543379 | Metros lineales | 417.5 | 417.5
DUR250302562143 | Piezas | 3 | 3
DUR250302562144 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562148 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562159 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562161 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562129 | Metros Cuadrados | 244.49 | 244.49
DUR250302562131 | Metros Cuadrados | 69.03 | 69.03
DUR250302562165 | Metros Cuadrados | 96.85 | 96.85
DUR250402616974 | Metros Cuadrados | 101 | 101
DUR250502650806 | Metros Cuadrados | 44 | 44
DUR250402622995 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302562128 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562305 | Metros Cuadrados | 1331.25 | 1331.25
DUR250302562308 | Piezas | 52 | 52
DUR250302562310 | Kilómetro | 53.8 | 53.8
DUR250202527103 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562313 | Metros Cuadrados | 1819.23 | 1819.23
DUR250302562315 | Metros Cuadrados | 575.74 | 575.74
DUR250302562316 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312
DUR250302562141 | Piezas | 80 | 80
DUR250302562321 | Metros Cuadrados | 564.45 | 564.45
DUR250302562322 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180
DUR250202527097 | Metros lineales | 270 | 270
DUR250302562330 | Piezas | 90 | 90
DUR250302562331 | Metros Cuadrados | 2484.98 | 2484.98
DUR250102522499 | Vehículos | 1 | 1
DUR250302562338 | Kilómetro | 9.05 | 9.05
DUR250302562340 | Metros lineales | 285 | 285
DUR250302562337 | Metros lineales | 289.9 | 289.9
DUR250302562345 | Kilómetro | 33.5 | 33.5
DUR250302562344 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
DUR250302562349 | Metros cúbicos | 850 | 850
DUR250302562353 | Metros Cuadrados | 827.81 | 827.81
DUR250402605677 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562134 | Kilómetro | 14 | 14
DUR250302562138 | Metros Cuadrados | 275 | 275
DUR250402615727 | Metros Cuadrados | 575.74 | 575.74
DUR250302562354 | Metros lineales | 141 | 141
DUR250402605702 | Metros lineales | 350 | 350
DUR250402605704 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR250402605708 | Metros Cuadrados | 531 | 531
DUR250402605711 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR250402605713 | Metros Cuadrados | 79.1 | 79.1
DUR250402605715 | Metros Cuadrados | 39.45 | 39.45
DUR250402605716 | Metros Cuadrados | 415.8 | 415.8
DUR250402605719 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR250402605721 | Kilómetro | 15.3 | 15.3
DUR250402605723 | Kilómetro | 6.99 | 6.99
DUR250302562579 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562588 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR250302562609 | Metros Cuadrados | 2755.2 | 2755.2
DUR250302562584 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562610 | Kilómetro | 11 | 11
DUR250302562628 | Metros Cuadrados | 830.7 | 830.7
DUR250302562591 | Metros Cuadrados | 798 | 798
DUR250302562620 | Metros Cuadrados | 301 | 301
DUR250302562607 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562578 | Kilómetro | 17 | 17
DUR250302562632 | Piezas | 5 | 5
DUR250202527111 | Kilómetro | 18 | 18
DUR250302562615 | Metros Cuadrados | 788.01 | 788.01
DUR250302562605 | Metros Cuadrados | 765.7 | 765.7
DUR250302562624 | Metros Cuadrados | 410 | 410
DUR250302562617 | Metros Cuadrados | 705 | 705
DUR250302562627 | Metros Cuadrados | 792 | 792
DUR250402605792 | Kilómetro | 3.21 | 3.21
DUR250302597296 | Kilómetro | 1 | 1
DUR250302562466 | Metros lineales | 42.6 | 42.6
DUR250302562467 | Piezas | 1 | 1
DUR250402605784 | Kilómetro | 1.73 | 1.73
DUR250302600186 | Metros cúbicos | 145 | 145
DUR250402605785 | Kilómetro | 4.35 | 4.35
DUR250402605786 | Kilómetro | 3.21 | 3.21
DUR250402605787 | Metros lineales | 42 | 42
DUR250402605788 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8
DUR250402605789 | Metros Cuadrados | 20.93 | 20.93
DUR250302600179 | Metros Cuadrados | 136.57 | 136.57
DUR250402616971 | Metros Cuadrados | 112 | 112
DUR250402605814 | Metros cúbicos | 2713 | 2713
DUR250402616826 | Metros Cuadrados | 99.45 | 99.45
DUR250402605816 | Kilómetro | 6.98 | 6.98
DUR250402605817 | Kilómetro | 6 | 6
DUR250402605813 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
DUR250302562585 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3
DUR250302562595 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562593 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562594 | Metros Cuadrados | 6.3 | 6.3
DUR250302562596 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562603 | Metros Cuadrados | 6.3 | 6.3
DUR250302562601 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562619 | Metros Cuadrados | 70 | 70
DUR250302562140 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR250302562151 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024
DUR250302562152 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
DUR250402615460 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381
DUR250302562411 | Piezas | 60 | 60
DUR250302562621 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562612 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3
DUR250202533937 | Piezas | 1 | 1
DUR250202533935 | PROYECTO(S) | 4 | 4
DUR250402615879 | Piezas | 24 | 24
DUR250402605731 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
DUR250202538475 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562135 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562136 | Piezas | 5 | 5
DUR250202538517 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72
DUR250302562137 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562145 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562146 | Piezas | 9 | 9
DUR250302562147 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562149 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562150 | Piezas | 5 | 5
DUR250302562153 | Piezas | 4 | 4
DUR250302562154 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562155 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562156 | Piezas | 8 | 8
DUR250302562157 | Piezas | 7 | 7
DUR250302562158 | Piezas | 6 | 6
DUR250302562160 | Piezas | 2 | 2
DUR250302562126 | Metros Cuadrados | 25.08 | 26.55
DUR250302562133 | Metros Cuadrados | 79.18 | 79.18
DUR250302562162 | Metros Cuadrados | 187.27 | 187.27
DUR250302597282 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
DUR250402616950 | Metros Cuadrados | 35.07 | 35.07
DUR250302595238 | SERVICIO(S) | 5 | 5
DUR250402605815 | Piezas | 2 | 2
DUR250502650774 | Metros Cuadrados | 45 | 45
DUR250302562613 | Metros lineales | 452 | 452
DUR250302562625 | Metros lineales | 93 | 93
DUR250402605810 | Piezas | 1 | 1
DUR250202538518 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678
DUR250502650787 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5
DUR250302562306 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84
DUR250302562309 | Metros lineales | 144.9 | 144.9
DUR250302562312 | Kilómetro | 6.43 | 6.43
DUR250302562311 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472
DUR250302562317 | Kilómetro | 17 | 17
DUR250502650796 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR250402616829 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR250402622977 | Metros Cuadrados | 101 | 101
DUR250302562127 | Metros lineales | 235 | 235
DUR250302562318 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84
DUR250302562319 | Metros Cuadrados | 210 | 210
DUR250302562314 | Kilómetro | 26 | 26
DUR250302562320 | Metros lineales | 285 | 285
DUR250302562327 | Metros Cuadrados | 495.78 | 495.78
DUR250302562328 | Metros Cuadrados | 1376 | 1376
DUR250302562329 | Kilómetro | 12.7 | 12.7
DUR250302562324 | Kilómetro | 3.7 | 3.7
DUR250302562334 | Piezas | 50 | 50
DUR250302562336 | Kilómetro | 14 | 14
DUR250402622146 | EQUIPO(S) | 35 | 35
DUR250302562346 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
DUR250302562347 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
DUR250502650818 | Metros Cuadrados | 195 | 195
DUR250302562130 | Metros lineales | 420 | 420
DUR250302562142 | Metros lineales | 715 | 715
DUR250302562348 | Metros Cuadrados | 2208 | 2208
DUR250302562351 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280
DUR250302562352 | Piezas | 50 | 50
DUR250302562350 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84
DUR250402605703 | Metros lineales | 3156 | 3156
DUR250402605709 | Kilómetro | 10.9 | 10.9
DUR250402605710 | Metros Cuadrados | 258.59 | 258.59
DUR250402605712 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
DUR250402605714 | Metros lineales | 500 | 500
DUR250402605718 | Kilómetro | 6.54 | 6.54
DUR250402605720 | Piezas | 15 | 15
DUR250302562139 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353
DUR250302595239 | PROYECTO(S) | 15 | 15
DUR250402615112 | Piezas | 7 | 7
DUR250202527106 | Metros Cuadrados | 820 | 820
DUR250202538516 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485
DUR250202527099 | Metros Cuadrados | 903 | 903
DUR250202527109 | Metros Cuadrados | 350.2 | 350.2
DUR250202527108 | Metros Cuadrados | 890 | 890
DUR250302562577 | Kilómetro | 11.7 | 11.7
DUR250302562586 | Piezas | 21 | 21
DUR250302562604 | Kilómetro | 8 | 8
DUR250302562616 | Metros Cuadrados | 1527.6 | 1527.6
DUR250302562468 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR250302562469 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562470 | Piezas | 1 | 1
DUR250302562471 | Metros lineales | 432.1 | 432.1
DUR250402616127 | Metros Cuadrados | 795.69 | 795.69
DUR250402605780 | Metros Cuadrados | 33.86 | 33.86
DUR250402605782 | Metros Cuadrados | 38.4 | 38.4
DUR250402605791 | Metros Cuadrados | 22.2 | 22.2
DUR250402605783 | Kilómetro | 2.25 | 2.25
DUR250402605790 | Metros Cuadrados | 35.04 | 35.04
DUR250202538519 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72
DUR250302562614 | Kilómetro | 32 | 32
DUR250302562602 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
DUR250202527101 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533
DUR250302562629 | Metros Cuadrados | 784 | 784
DUR250402616813 | Metros Cuadrados | 336.5 | 336.5
DUR250202542531 | Computadoras | 5 | 5
DUR250302562580 | Metros Cuadrados | 419.84 | 419.84
DUR250302562581 | Metros Cuadrados | 412.03 | 412.03
DUR250302600189 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR250202527107 | Metros Cuadrados | 1508.93 | 1508.93
DUR250302562590 | Metros Cuadrados | 787.5 | 787.5
DUR250302562618 | Metros Cuadrados | 382.7 | 382.7
DUR250302597299 | Metros Cuadrados | 242 | 242
DUR250302562630 | Metros Cuadrados | 581 | 581
DUR250402605812 | Metros cúbicos | 67 | 67
DUR250402605818 | Kilómetro | 8.53 | 8.53
DUR250302562592 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562606 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562608 | Metros Cuadrados | 28.62 | 28.62
DUR250202533933 | PROYECTO(S) | 5 | 5
DUR250202533934 | PROYECTO(S) | 7 | 7
DUR250302562164 | Piezas | 4 | 5
DUR250402605676 | Kilómetro | 7.8 | 7.8
DUR250302562414 | Metros Cuadrados | 769 | 769
DUR250302562408 | Metros lineales | 160 | 160
DUR250202533936 | Piezas | 14 | 14
DUR250302562622 | Metros Cuadrados | 18 | 18
DUR250302562631 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3
DUR250302600172 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR250302562132 | Kilómetro | 16 | 16
DUR250402616805 | Otros | 1 | 1
DUR250302562323 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
DUR250302562332 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
DUR250302562335 | Metros lineales | 100 | 100
DUR250302562342 | Metros cúbicos | 1129.03 | 1129.03
DUR250402605705 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR250402605706 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84
DUR250402605717 | Metros lineales | 2600 | 2600
DUR250402615113 | Vehículos | 3 | 3
DUR250202527098 | Metros lineales | 282 | 282
DUR250402605732 | Kilómetro | 20 | 20
DUR250402616957 | Metros Cuadrados | 756.83 | 756.83
DUR250302562409 | Metros lineales | 2500 | 2500
DUR250102522387 | Lote | 10 | 10
DUR250402605730 | Metros Cuadrados | 508 | 355
DUR250402615110 | PROYECTO(S) | 4 | 4
DUR250202527100 | Metros lineales | 404 | 404
DUR250302562597 | Metros Cuadrados | 787.92 | 787.92
DUR250302562626 | Piezas | 14 | 14
DUR250202527104 | Metros Cuadrados | 636 | 636
DUR250302562583 | Metros Cuadrados | 792 | 792
DUR250402605811 | Metros lineales | 473.1 | 473.1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR250302597289 | Durango | Nazas | Paso Nacional | AV. CUAUHTÉMOC (ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS ''FELIPE PESCADOR''), DEL KM 0+035 AL 0+036 | -104.0182 | 25.2638
DUR250302562770 | Durango | Tamazula | Los Plátanos | Ranchería LOS PLATANOS 34587 LOS PLÁTANOS, TAMAZULA Los Plátanos puedes encontrar a 63.0 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, las viviendas se encuentran al entrar a la comunidad | -106.5718 | 24.7039
DUR250402605744 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Calle SIN NOMBRE Pueblo CIENEGUILLA 34813 CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle CARRETERA VILLA UNION ESTA CERCA DE UN ARROYO | -104.0503 | 24.0555
DUR250402616968 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500 | -105.5172 | 26.0014
DUR250402616968 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500 | -105.5044 | 26.0014
DUR250302600187 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | SIN NOMBRE SN, SN | -105.5044 | 26.0015
DUR250302600187 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | SIN NOMBRE SN, SN | -105.5016 | 26.0023
DUR250402605793 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA DE ESTA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA COMIENZA DENTRO DE UN PREDIO EN EL SE ENCUENTRA UNA FOSA SEPTICA A LA QUE LA COMUNIDAD DE ENFR | -105.5314 | 26.0011
DUR250402605851 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Ejido SAN JOSE DEL MOLINO 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL NOROESTE DE LA ULTIMA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO | -103.9799 | 23.6904
DUR250402616948 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LOS FRESNOS CON ASFALTO ENTRE CALLE LAS PALMAS Y CALLE CEDROS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.637 | 24.0188
DUR250302562261 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ EN LA DEPORTIVA EL PAJARO, ESQUINA CON CANCHA DE FUTBOL | -105.9413 | 25.9364
DUR250402622512 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro | -105.4431 | 25.0471
DUR250402622546 | Durango | Canatlán | Villas de Santa Lucia II | Calle Carretera Federal Libre 45 Tramo Durango Parral Kilometro 55+0, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán | -104.6996 | 24.4419
DUR250402622516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Nueva Vizcaya | -104.6428 | 24.0332
DUR250302601657 | Durango | Canatlán | Canatlán | Fracc. Los Nogales | -104.7681 | 24.5237
DUR250402622545 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Carretera Jose Guadalupe Aguilera-guanacevi Kilometro 114+00, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro | -105.3959 | 25.039
DUR250402622474 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calzada Jose Ramon Valdez Num. Ext. 601, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria | -104.1175 | 24.447
DUR250302602034 | Durango | Indé | Los Machos | LOS MACHOS DEL MUNICIPIO DE INDE DURANGO | -105.0536 | 25.9766
DUR250302602670 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO DURANGO | -104.6547 | 24.022
DUR250302602865 | Durango | Rodeo | Rodeo | RODEO DURANGO | -104.5588 | 25.1786
DUR250302562114 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Ferrocarril Colonia Arturo Gámiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle perimetral ferrocarril Y Calle 11 de octubre La obra se localiza al norte de la ciudad en la Av. Ferrocarril entre calle perimetral ferrocarri | -104.6503 | 24.0419
DUR250402622473 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4919 | 25.578
DUR250302562598 | Durango | Santiago Papasquiaro | Emiliano Zapata [Vivero Forestal] | Calle BETHANIA Colonia LAS VEGAS 34639 EMILIANO ZAPATA [VIVERO FORESTAL], SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle QUEBRADA DE CEBOLLAS Y Calle EJIDO TOPIA Continuación CARRETERA A TEPEHUANES A DOS CUADRA DE LAS OFICINAS DEL EJIDO SALTO D | -105.4288 | 25.0613
DUR250302595237 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.226 | 24.6891
DUR250402616820 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALZADA YERBANIZ ZONA CENTRO | -104.0324 | 24.793
DUR250302562410 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Colonia Barrio de los Luna 34768 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO El rehabilitacipon y equipamiento del pozo se realizara a 3 a 4 km de la colonia barrio de los luna en donde se ubica cerca del arroyo | -104.0335 | 24.8062
DUR250402616964 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE JUAREZ ZONA CENTRO | -104.0345 | 24.7917
DUR250402605781 | Durango | Rodeo | Rodeo | Camino CARRETERA - NUEVO RODEO 1 720 35760 RODEO, RODEO DEL ENTRONQUE CARRETARA PARRAL A NUEVO RODEO ANTES DE LLEGAR A LA GASOLINERA NORTE A MANO IZQUIERDA | -104.5687 | 25.1878
DUR250302562413 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | Ejido Yerbaniz 34745 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO La ubicacion del pozo se encuentra a 8km por la carretera libre Durango-yerbaniz, antes de llegar a la localidad | -103.8433 | 24.7334
DUR250202538505 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Pueblo Gabriel Hernández (Mancinas) 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS El proyecto de construcción de cancha pública se ubica a un costado de la Esc. Sec. Tec. No. 77 entre la secundaria y el Campo de Beisbol en la | -104.0172 | 23.8124
DUR250302562477 | Durango | San Bernardo | Veinte de Abril (Las Delicias) | Ejido VEINTE DE ABRIL 35475 VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS), SAN BERNARDO EL TECHADO ES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE VEINTE DE ABRIL, LA ESCUELA SE UBICA CRUZANDO EL ARROYO POR EL PUENTE | -105.6355 | 26.318
DUR250302562478 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Ejido SARDINAS 35484 SARDINAS, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS DICHA CARRETERA PASA POR UN LADO DE LA COMUNIDAD DE SARDINAS,, AUN ASI ES LA CARRETERA POR LA QUE COMUNICA PARA TODO EL LADO NORTE DEL MU | -105.5644 | 26.0871
DUR250302562479 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA CONSTRUCCION DE LA CALLE ZARAGOZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE ATRAS DE LA CALLE JUAREZ RUMBO A LA ESCUELA PRIMARIA | -105.5266 | 25.9983
DUR250302562386 | Durango | Otáez | Sierra Santa | LOCALIDAD DE SIERRA SANTA - SANTA MARIA DE OTAEZ 22 100 34668 SIERRA SANTA, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA Y TERMINA EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. | -106.0317 | 24.591
DUR250302562519 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Francisco de Peribanes | Ranchería SAN FRANCISCO DE PERIBANES SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24g 30m 37s Longitud: -102g 29m 31s y se localiza a 303.50 m al oes | -102.49 | 24.5107
DUR250302562870 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | Ranchería CIENEGA DE CABALLOS 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE CABALLOS | -106.3979 | 25.6857
DUR250302562783 | Durango | Tamazula | La Cueva Santa | Ranchería LA CUEVA SANTA 34588 LA CUEVA SANTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA CUEVA SANTA SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI | -106.5377 | 24.588
DUR250302562871 | Durango | Tepehuanes | Cerritos | Ranchería CERRITOS 35616 CERRITOS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD CERRITOS | -105.8088 | 25.3546
DUR250302562784 | Durango | Tamazula | El Carrizo de Amaculí | Ranchería EL CARRIZO DE AMACULI 34595 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA El Carrizo de Amaculí se encuentra a 58.8 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.6058 | 24.5489
DUR250202538523 | Durango | Tepehuanes | La Joya de Chiqueros | Ranchería LA JOYA DE CHIQUEROS 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES OBRA DOMICILIO CONOCIDO LA JOYA DE CHIQUEROS | -106.1535 | 25.6912
DUR250302562787 | Durango | Tamazula | El Magistral | Ranchería EL MAGISTRAL 34574 EL MAGISTRAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL MAGISTRAL SE ENCUENTRAAL CRUZAR EL RIO TAMAZULA DURANGO | -106.8816 | 25.1381
DUR250302562792 | Durango | Tamazula | Piedra Cerrada | Ranchería PIEDRA CERRADA 34597 PIEDRA CERRADA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL A 4 O 5 KM APROXIMADAMENTE DEL DOS DE ABRIL | -106.6053 | 24.7058
DUR250302562867 | Durango | Tepehuanes | San Nicolás de Presidio (Presidio de Arriba) | Ranchería SAN NICOLAS DEL PRESIDIO 35614 SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA), TEPEHUANES JUNTO AL PARQUE INFANTIL DE LA COMUNIDAD | -105.6288 | 25.2812
DUR250302562802 | Durango | Tamazula | El Llano Redondo | Ranchería EL LLANO REDONDO 34580 EL LLANO REDONDO, TAMAZULA La localidad de llano Redondo se encuentra cerca de la localidad de La Cueva Santa, | -106.5706 | 24.5556
DUR250302562805 | Durango | Tamazula | La Reforma | Ranchería LA REFORMA 34585 LA REFORMA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 2 KM DE LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA | -106.796 | 24.9176
DUR250302562813 | Durango | Tamazula | El Toro | Ranchería EL TORO 34585 EL TORO, TAMAZULA LA COMUNIDAD EL TORO SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO A UNA HORA Y MEDIA DE TAMAZULA SE TOMA LA CARRETERA Y SE PASA POR LA COUNIDAD LA PANTERA ADELANTE ESTA LA COMUNIDAD EL T | -106.7826 | 24.9434
DUR250302562814 | Durango | Tamazula | La Mesa del Vaso | Ranchería LA MESA DEL VASO 34587 LA MESA DEL VASO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL VASO SE LOCALIZA AL PASAR LA LOCALIDAD DE LA HUERTA | -106.6104 | 24.8094
DUR250302562816 | Durango | Tamazula | Los Arrayanes | Ranchería LOS ARRAYANES 34593 LOS ARRAYANES, TAMAZULA Los Arrayanes se encuentra a 12.1 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.9657 | 25.0793
DUR250302562818 | Durango | Tamazula | Carricitos | Ranchería CARRICITOS 34587 CARRICITOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA, UNA DE LAS 4 JUNTAS DEL MUNICIPIO. CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LOS CHAPOTES | -106.8277 | 24.8356
DUR250302562819 | Durango | Tamazula | San Jerónimo | Ranchería SAN JERONIMO 34580 SAN JERÓNIMO, TAMAZULA San Jerónimo se encuentra cerca de la localidad de El Muerto, así como de El Palmarejo. | -106.9323 | 25.1032
DUR250202527059 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EJERCITO MEXICANO Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAYON Y Avenida MORELOS Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. EJERCITO MEXICANO, DESDE LA CALLE RAY | -103.5094 | 25.5928
DUR250302562541 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D | -104.4468 | 24.7892
DUR250302562543 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Ranchería JOSE MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA | -104.4418 | 24.8834
DUR250302562549 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD | -104.4852 | 24.8034
DUR250302562550 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL | -104.4558 | 24.7909
DUR250402605804 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Ranchería IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO LA CONSTRUCCIÓN INICIA AL COSTADO DEL RÍO DE LA COMUNIDAD, PARA HACER LA CAPTACION | -104.471 | 24.9819
DUR250302562391 | Durango | Otáez | El Presidio | localidad El Presidio - localidad San Pedro de Azafranes 13 0 34650 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL PRESIDIO EN LAS COORDENADAS 244034.80N 106 80.16O Y CONCLUYE EN LAS COORDENADAS 24444.55N 106 611.50O | -106.1333 | 24.6764
DUR250302562824 | Durango | Tamazula | El Tigre | Ranchería EL TIGRE 34596 EL TIGRE, TAMAZULA La Localidad de Tiger Lo puedes encontrar a 55.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.8904 | 25.1366
DUR250302562791 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Ranchería GUADALUPE DE URREA 34585 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA OBRA DE LA CARRETERA TAMAZULA A DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD LA MOCHA UNOS MINUTOS MAS SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD GUADALUPE DE URREA AL ENTRAR ALA COMUNIDAD SE TOMA | -106.7223 | 25.0392
DUR250302562830 | Durango | Tamazula | El Palmar | Ranchería EL PALMAR 34598 EL PALMAR, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A 50 MINUTOS, POR CARRETERA, DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS. | -106.4634 | 24.6387
DUR250402605806 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Ranchería EL SAUCITO 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA CERCAS DEL ARROYO ANTES DE CRUZAR EL PUENTE | -104.4744 | 24.6188
DUR250302562538 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio BARRIO LA LOMA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO UBICADO EN LOS COSTADOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DONDE SE ENCUENTRA EL DOMO | -104.4542 | 24.7861
DUR250302562362 | Durango | Nombre de Dios | Veintitrés de Abril | Ranchería Veintitres de Abril 34857 VEINTITRÉS DE ABRIL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica cerca de la cancha pública y a un costado de la Iglesia Católica de la localidad Veintitres de Abril, perteneciente al Municipío | -104.2563 | 23.9335
DUR250302562542 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | Ranchería SAN AGUSTIN DE OCAMPO 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE | -104.6155 | 24.7582
DUR250302562548 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Ranchería CIENEGA GRANDE 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCAS DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.5416 | 24.7589
DUR250302562552 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE VA REALIZAR AL NOROESTE DE DONDE SE UBICAN LAS CASA APROXIMADAMENTE A 250 METROS, Y SE UBICO AHI PORQUE ES UN BUEN PUNTO DONDE LLEGAN LOS ESCUR | -104.3839 | 24.9922
DUR250402605680 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle 16 Fraccionamiento FILADELFIA 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle FILADELFIA Calle 15 COLINDANDO AL SUROESTE CON AV. 18 DE MARZO Y AL NORESTE CON LA AV. FILADELFIA. DESDE: 25.58437922812933, -1 | -103.5008 | 25.5842
DUR250402605681 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222 | -103.4969 | 25.5689
DUR250402605683 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SANTA ADELA Colonia EL CENTENARIO 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida CINCO DE MAYO Y Avenida JABONERA Calle SANTA ADELA COLINDA AL ORIENTE CON LA CANCHA TECHUMBRE DE LA PLAZA PÚBLICA, AL PONIENTE CON AV. JABONE | -103.4987 | 25.6324
DUR250302562634 | Durango | Súchil | Alejandro | Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -103.942 | 23.5493
DUR250402605820 | Durango | Súchil | Súchil | Calle ELEORRAGA Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ELEORRAGA Y Calle INDEPENDENCIA Calle ALDAMA CERCA DE CAMPO DE FUT BOL | -103.9192 | 23.6212
DUR250402605821 | Durango | Súchil | Súchil | Calle ALLENDE 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Avenida DEL TRABAJO CERCA DEL RIO | -103.9211 | 23.6261
DUR250302562392 | Durango | Otáez | Zapotes | Ranchería ZAPOTES 34656 ZAPOTES, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES HACIA LA LOCALIDAD DE BANOME, DONDE AHÍ SE CONECTARÁ CON LA LÍNEA ELÉCTRICA, EN EL MUNICIPIO DE OTÁEZ. | -106.1518 | 24.7045
DUR250302562397 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo SANTA MARIA DE OTAEZ 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL AREA CONOCIDA COMO EL LLANO, A ESPALDAS DEL BANCO DEL BIENESTAR Y A UN CONSTADO DEL ALBERGUE MUNICIPAL | -105.9981 | 24.7027
DUR250202527068 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Fraccionamiento Las Trojes 2 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto referido se ubica en cinco calles sin nombre dentro del Fraccionamiento Las Trojes 2, y se localiza aproximadamente a 300 metros al este de la nave ind | -104.2398 | 23.8399
DUR250302562532 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SAN ISIDRO DEL RAYADO 9 1 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio salida sur de la cabecera municipal | -102.784 | 24.6301
DUR250302562533 | Durango | San Juan de Guadalupe | Agua Nueva | Camino / Terracería TERM. DE PAV. SAN JUAN-LA ESCALERA - AGUA NUEVA 2 240 35938 AGUA NUEVA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 2.240 km al norte de la localidad de Agu | -102.7824 | 24.4662
DUR250302562825 | Durango | Tamazula | Las Garrochas | Ranchería LAS GARROCHAS 34598 LAS GARROCHAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS GARROCHAS ESTA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO EL TRAMO DEL RIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS QUEBRADAS | -106.486 | 24.6623
DUR250302562537 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Camino / Terracería ENTRONQUE CAMINO BENITO JÚAREZ - NUEVA REFORMA 13 1 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Entronque del camino San Juan de Guadalu | -102.8801 | 24.4838
DUR250302562837 | Durango | Tamazula | El Carrizo de la Petaca | Ranchería EL CARRIZO DE LA PETACA 34590 EL CARRIZO DE LA PETACA, TAMAZULA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD DEL CARRIZO DE LA PETACA AL LLEGAR A LA COMUNIDAD COMIENZA LA OBRA HACIA EL CENTRO DE | -106.3169 | 24.6786
DUR250302562497 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda: 1.- Estela Ortiz Rodríguez latitud: 24.502892 y longitud:-102.59054 y se localiza a 120 mts apro | -102.5907 | 24.5032
DUR250302562845 | Durango | Tamazula | San Javier | Ranchería SAN JAVIER 34590 SAN JAVIER, TAMAZULA San Javier es una localidad ubicada dentro del municipio de Tamazula, en el estado de Durango, ala zona sur del municipio aun lado del rio se encunetran las 3 casas que fueron benefi | -106.5212 | 24.425
DUR250302562860 | Durango | Tamazula | Aguatita | Ranchería AGUATITA 34590 AGUATITA, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD DE LA AGUATITA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO AUN LADO DEL ARROYO LAS CASAS SE ENCUENTRAN UN POCO SEPARADAS PERO EN EL CENTRO DE ESTA COMUNIDAD SE ENCUENTRAN LA | -106.3889 | 24.6706
DUR250302562555 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Ranchería SAUZ DE ARRIBA 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA AL LADO DE LA CANCHA CON DOMO | -104.4541 | 24.6697
DUR250402605822 | Durango | Súchil | Súchil | Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ALLENDE Y Calle ELORREAGA Calle INDEPENDENCIA FRENTE RIO SUCHIL | -103.9219 | 23.624
DUR250302562528 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | Ranchería EL ZORRILLO 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE Los dos proyectos se localizan en las siguientes coordenadas geográficas: 1.- latitud: 24g32m55s y Longitud: -102g35m21s y el No. 2.- latitud: 24g32m59s y Longitud: -1 | -102.5902 | 24.5491
DUR250302562499 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Rosita | Ranchería LA ROSITA LA ROSITA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Ismael Soto Ramos latitud:24.490577 longitud: -102.585867 y se localiza al norte de | -102.5858 | 24.4906
DUR250302562862 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Ranchería AGUA CALIENTE 34590 AGUA CALIENTE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE SE ENCUENTRA AL SONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA LOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN AL LLEGAR ALA COMUNIDAD | -106.4403 | 24.6653
DUR250302562501 | Durango | San Juan de Guadalupe | Los Esquiveles | Ejido LOS ESQUIVELES 35903 LOS ESQUIVELES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Elvira de la Cruz Esquivel latitud:24.699135 y longitud:-102.81883 y se | -102.8175 | 24.6985
DUR250302562652 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Sánchez | Ranchería QUEBRADA DE LOS SANCHEZ 34596 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA Quebrada de los Sanchez se encuentra a 65.6 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.4311 | 24.6348
DUR250302597283 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura | -103.5025 | 25.5824
DUR250302597283 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura | -103.5017 | 25.5828
DUR250302597283 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | calle segunda entre avenida Victoria y Avenida Francisco I. Madero. Col. La Herradura | -103.5036 | 25.582
DUR250302562659 | Durango | Tamazula | San Isidro | Ranchería SAN ISIDRO 34570 SAN ISIDRO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS TAMAZULA DURANGO | -106.3984 | 24.4724
DUR250302562664 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD LAS LAJAS SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DE AMACULI AL LLEGAR A ESTA COMUNIDAD POR EL CAMINO PRINCIPAL SE ENCUENTRAN LAS PRIMERAS CASAS Y CONTINUAMOS AL SA | -106.502 | 24.6507
DUR250302562672 | Durango | Tamazula | Winora | Ranchería WUINORA 34590 WINORA, TAMAZULA La localidad de Wuinora se encuentra al sur del Municipio de Tamazula | -106.3363 | 24.5892
DUR250302562687 | Durango | Tamazula | El Parían | Ranchería EL PARIAN 34595 EL PARÍAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL PARIAN SE ENCUENTRA A 75.7 KILOMETROS SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | -106.498 | 24.4378
DUR250302562694 | Durango | Tamazula | Carricitos | Ranchería CARRICITOS 34590 CARRICITOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE CARRISITOS QUEDA AL SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DE LA COMUNIDAD DE JOMULCO SERCAS DEL CAMINO SE ENCUNETRTA UN ARROYO HAY SE ENTRA ALA COMUNIDAD Y SE ENCUENTRAN 3 CASITAS | -106.5145 | 24.6381
DUR250302562702 | Durango | Tamazula | La Piedra Bola | Ranchería LA PIEDRA BOLA 34595 LA PIEDRA BOLA, TAMAZULA se encuentra 73.2 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, la vivienda se encuentra al entrar a la comunidad | -106.4673 | 24.4933
DUR250302562718 | Durango | Tamazula | La Presa | Ranchería LA PRESA 34598 LA PRESA, TAMAZULA La Presa está situado a 60.2 kilómetros de Tamazula de Victoria | -106.4428 | 24.7122
DUR250302562726 | Durango | Tamazula | El Chapalote | Ranchería el chapalote 34590 EL CHAPALOTE, TAMAZULA LA COMUNIDAD EL CHAPALOTE SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DEL RIO A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA COMUNIDAD CUENTA CON POCAS CASITAS EN ELLA AL ENTRAS EN LA PRIME | -106.4255 | 24.6499
DUR250202527052 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SANTA SUSANA Colonia AMPLIACION SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SANTA PAULA Y Boulevard EJERCITO MEXICANO SE ENCUENTRA EN CALLE SANTA SUSANA, ENTRE SANTA PAULA Y EJERCITO MEXICANO | -103.4916 | 25.5999
DUR250402605691 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard santa rita Colonia URBIVILLAS 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PASEO CENTRAL Y Calle CIRUELO Calle ORIENTE se encuentra ubicada pasando los limites del canal del sacramento ubicado dentro de la colonia urbi | -103.4423 | 25.6186
DUR250202538496 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Colonia REVOLUCION 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada AGUSTIN CASTRO Y Calle SAN IGNACIO DE INICIO DE CALZ. AGUSTIN CASTRO HAY UN TOTAL DE 571,12M. HASTA C. SAN IGNACIO25.558822, -103.508065 | -103.5067 | 25.5604
DUR250202543387 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Colonia FIDEL VELAZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LUZ GARCIA DE CAMPILLO Y ESTA UBICADO AL NORTE EL GIMNASIO IBARRA RAYAS | -103.5241 | 25.5719
DUR250302562171 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida VELINO PRESA Y Calle 4 DE DICIEMBRE Calle ALDAMA EN EL BARRIO LOMA VERDE AL NOR-ORIENTE DE LA CD, POR LA CALLE FRANCISCO JA | -104.1119 | 24.4536
DUR250302562562 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL PUENTE A | -104.641 | 24.7222
DUR250302562563 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio CAÑADA 2DA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS | -104.4538 | 24.782
DUR250302562564 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo 10 DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA | -104.6378 | 24.7298
DUR250302562565 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Ranchería EL AGUAJE 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.4739 | 24.6415
DUR250302562567 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA | -104.454 | 24.7782
DUR250402616825 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE VICTORIA ESQUINA CON CALLE HIDALGO, DEL KM 0+000 AL 0+011 | -104.46 | 24.7786
DUR250302562872 | Durango | Topia | El Nurito | Camino / Terracería TOPIA - EL NURITO 63 200 34554 EL NURITO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL NURITO SE ENCUENTRA AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A 3 HORAS Y MEDIA LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA EN VEHICULO TODO TERRENO SE ENCUENTRA | -106.7417 | 25.1513
DUR250302562876 | Durango | Topia | Rincón de Sianori (Rincón Viejo) | Calle SIN NOMBRE Rancho RINCON DE SIANORI 34554 RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO), TOPIA CANCHA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, FRENTA A MINISUPER EL TASTE | -106.7691 | 25.2329
DUR250402605735 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle MORELOS Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Pasaje ORILLA DEL CERRO Calle SIN NOMBRE A LA IZQUIERDA HAY UN CANAL, CERCAS DEL PANTEÓN SAN NICOLÁS. AL LADO DERECHO EMPIEZA EL CAMINO AL CERRO. | -104.0348 | 23.9743
DUR250402605736 | Durango | Poanas | Villa Unión | Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS Calle ÁQUILES SERDÁN LA LÍNEA PASA POR LA GASOLINERA LOS COMPAS, UN CANAL DE RIEGO Y PASA POR LA CARRETERA VIECENTE GUERRERO A DURANGO. | -104.0494 | 23.9627
DUR250402605751 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle VICENTE GUERRERO Colonia LA CANASTA 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CANAL Y Calle CALLE HEROES DE NACOZARI Calle CALLE CORREGIDORA LA PRIMERA LINEA DE AGUA POTABLES ESTA A UN COSTADO DEL CANAL DE RIEGO, LA SEGUNDA LINE | -104.0522 | 23.9691
DUR250302562761 | Durango | Tamazula | La Cofradía | Ranchería LA COFRADIA 34593 LA COFRADÍA, TAMAZULA La Cofradía se encuentra a 74.4 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.3965 | 24.5451
DUR250402616951 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | REHABILITACIÓN DE VIALIDAD COCALLE . CASCADA ENTRE AV.PASEO Y BLVD. ALFONSO RAMÍREZ LEYVA EN EL FRACC. SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE , GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4752 | 25.5685
DUR250302562763 | Durango | Tamazula | El Chicural | Ranchería EL CHICURAL 34595 EL CHICURAL, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD DE EL CHICURAL SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS, SERCAS DEL RIO EN ESTA COMUNIDAD DA INICIO LA OB | -106.4125 | 24.5694
DUR250302562768 | Durango | Tamazula | El Carricillo de los Núñez | Ranchería EL CARRICITO DE LOS NUÑEZ 34590 EL CARRICILLO DE LOS NÚÑEZ, TAMAZULA EL CARRICITO DE LOS NUÑEZ SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANCHES SE ENCUENTRA EST | -106.3358 | 24.601
DUR250302562774 | Durango | Tamazula | Las Juntas | Ranchería LAS JUNTAS 34590 LAS JUNTAS, TAMAZULA Las Juntas se encuentra a 68.6 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Tamazula de Victoria las casas se encuentran distanciadas unas están del otro lado del rio | -106.4771 | 24.4649
DUR250302562796 | Durango | Tamazula | Rincón de los Macedo | Ranchería RINCON DE LOS MACEDO 34595 RINCÓN DE LOS MACEDO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL RINCON DE LOS MACEDO SE ENCUNETRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ EN LA PARTE DE ABAJO SE ENCUEN | -106.4483 | 24.5909
DUR250302562798 | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Ranchería EL PALMAREJO 34598 EL PALMAREJO, TAMAZULA El Palmarejo se encuentra a 23.9 kilómetros, en dirección Sudeste, de la localidad de Tamazula de Victoria, al entrar a la comunidad se encuentran las primeras viviendas benefici | -106.4266 | 24.6993
DUR250302562809 | Durango | Tamazula | Vetillas | Ranchería VETILLAS 34595 VETILLAS, TAMAZULA Vetillas se encuentra a 75.1 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.4933 | 24.4473
DUR250402616952 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4619 | 25.5889
DUR250302562823 | Durango | Tamazula | La Cupía | Ranchería LA CUPIA 34590 LA CUPÍA, TAMAZULA Cupía está situado a 62.7 kilómetros de Tamazula de Victoria las viviendas beneficiadas se encuentran al entrar a la comunidad | -106.4544 | 24.6509
DUR250202527113 | Durango | Tamazula | Amaculí | Camino / Terracería SANTA ELENA - EL LIMON 53 80 34596 AMACULÍ, TAMAZULA la rehabilitación del camino da inicio en la comunidad de santa elena para subir a amaculi y pasar cercas de la plaza para salir de la comunidad hacia los | -106.6025 | 24.6133
DUR250202527118 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Camino / Terracería el rincon de los macedo - la cueva santa 56 50 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en la comunidad de el rincon de los macedo para seguir adelnate hacia la quebada de los sanchez | -106.5024 | 24.6507
DUR250302562839 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Camino / Terracería LOS REMEDIOS - PIEDRA BOLA 21 60 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LOS REMDIOS QUEDA AL SUR DEL MUNICIPÍPO CERCAS DE LA COMUNIDAD LA PIEDRA BOLA PASNADO LA CURVA CERRADA | -106.404 | 24.6209
DUR250202538508 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Santa Mónica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS Calle Los Carrizos El proyecto se ubica sobre la Calle Santa Mónica frente al Panteón Municipal en la Colonia Esperanza en la Cabecera Municipal de Nombre d | -104.239 | 23.8522
DUR250302597298 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA | -104.458 | 24.7758
DUR250302597298 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+017 AL 0+021 DEL BARRIO LA PILA | -104.458 | 24.7758
DUR250402605828 | Durango | Topia | El Comedero | Ranchería EL COMERDO 34564 EL COMEDERO, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL COMEDERO SE ENCUENTRA AL ESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA TRASLADANDOCE EN CAMIONETA TODO TERRENO, LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA | -106.8893 | 25.2735
DUR250402605832 | Durango | Topia | Topia | Calle HIDALGO Colonia CENTRO 34540 TOPIA, TOPIA LA OBRA SE REALIZO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TOPIA, DGO | -106.5716 | 25.2118
DUR250302562416 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle ÁQUILES SERDÁN Colonia EL REFUGIO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle OBREGÓN ENFRENTE SE UBICA LA ESCUELA PRIMARIA ÁQUILES SERDÁN, AUN COSTADO LA PLAZA DEL REFUGIO. | -104.0422 | 23.9684
DUR250302562418 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle GALEANA Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle MATAMOROS Y Calle RUIZ CORTINES Calle 20 DE NOVIEMBRE AUN LADO DE TANQUE ELEVADO DE VILLA UNIÓN. | -104.0451 | 23.979
DUR250302562278 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Pueblo CARLOS REAL 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO El pozo se encuentra dentro del territorio del pueblo Carlos Real, detrás de éste cerca de la margen del rio Nazas. Detrás del establo el potrero que se encuentra a un lado | -103.5309 | 25.5086
DUR250302562279 | Durango | Lerdo | La Luz | Ranchería LA LUZ 35183 LA LUZ, LERDO es la calle donde esta el templo la luz del mundo, rumbo al final hacia el noroeste | -103.6139 | 25.6377
DUR250302562843 | Durango | Tamazula | Jala | Camino / Terracería TAMAZULA - JALA 35 80 34588 JALA, TAMAZULA REHABILITACION DE CAMINO PARA LLEGAR ALA COMUNIDAD DE JALA POR LA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO LAS LETRAS HACIA ADELANTE POR LA CARRETERA SE ENCUNTRA LA COMUNIDAD DE JAL | -106.955 | 24.9199
DUR250302562504 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | Ranchería EL PAVO 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario. 1.-Ma. Luisa Solís Tapia latitud:24.851978 y longitud:-102.66 | -102.6673 | 24.8514
DUR250302562844 | Durango | Tamazula | El Zapatero | LOS REMEDIOS - LA CAMPANA 66 70 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA LA OBRA COMUNIDAD SE ENCUENTRA AL LADO DE LAS HIGLESIAS Y LAS CEBOLLAS SE REHABILITARA EL CAMINO AL LLEGARA ALA COMUNIDAD Y EL CAMINO DENTRO DE LA COMUNIDAD PARA QUE PUED | -106.3737 | 24.5924
DUR250302562847 | Durango | Tamazula | Amaculí | Camino / Terracería AMACULI - COACOYOLE 39 10 34596 AMACULÍ, TAMAZULA LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE AMACULI EN LA AFUERAS DEL CAMINO CERCAS DE LA PLAZA HACIA SANTA ELENA PARA CONTINUAR POR ESE T | -106.6014 | 24.6129
DUR250302562848 | Durango | Tamazula | Chacala | Camino / Terracería SAHUATENIPA - CHACALA 24 90 34587 CHACALA, TAMAZULA La localidad de Sahuatenipa se encuentra a unos 17 kilómetros de la cabecera municipal, se desvía a la comunidad de Chacala | -106.7374 | 24.8115
DUR250302562639 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | Camino / Terracería AGUACALIENTE - EL TIGRE 35 20 34570 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA EL CAMINO QUE SE VA REHABILITAR COMIENZA EN LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE PASANDO EL RIO HACIA EL TECOMATE SUBIREMOS ARRIBA ALA CIENEGA Y EN LOS OTAES | -106.8829 | 25.0796
DUR250302562650 | Durango | Tamazula | San Cayetano de Pericos | Camino / Terracería SAN CAYETANO DE PERICOS - LAS MILPAS 9 80 34570 SAN CAYETANO DE PERICOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO DE PERICOS QUEDA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL DURAZNO ALA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO LAS CASAS SE ECN | -106.726 | 25.5283
DUR250302562655 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | Camino / Terracería LA VINATERIA - EL TAPALE 36 30 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA LA OBRA DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE LA VINATERIA DONDE ESTA LA PISTA A LOS AGUACATES PARA CONTINUAR A SAN JOSE DE CHIQUERITOS Y BAJAR ALOS | -106.7154 | 25.009
DUR250302562508 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Durazno | Ranchería EL DURAZNO EL DURAZNO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Lorena Ramos Mendoza latitud: 24.4823676 y longitud:-102.583667 y se localiza en e | -102.5838 | 24.4824
DUR250402616809 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | C. RINCONADA DE LAS LILAS, ENTRE AV. ARBOLEDAS Y BLVD. FCO. VILLA, FRACC. RINCONADAS HAMBURGO, GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4994 | 25.5964
DUR250302562666 | Durango | Tamazula | El Ranchito (El Ranchito de Núñez) | Camino / Terracería RANCHITO DE LOS NUÑEZ - SAN CAYETANO DE PERICOS 20 80 34570 EL RANCHITO (EL RANCHITO DE NÚÑEZ), TAMAZULA ESTA REHABILITACION DA INICIO EN CARRITO DE LOS NUÑES REHABILITANDO LOS CAMINOS DE LA COMUNIDAD ANTES DE | -106.7878 | 25.431
DUR250302562506 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Antonio de Morelos | Ejido SAN ANTONIO DE MORELOS SAN ANTONIO DE MORELOS, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Raquel Mendoza Orona latitud: 24.659973 y longitud:-102.77819 | -102.7783 | 24.66
DUR250302562668 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Camino / Terracería LOS REMEDIOS - CARRIZO DE LA PETACA 40 0 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA La obra de rehabilitación de caminos da inicio en la comunidad de los remedios para dirigirse hacia quenibas de esta comunidad se partirá Al | -106.4042 | 24.6212
DUR250302562671 | Durango | Tamazula | El Bajío | Camino / Terracería LA NUEVA ROSA MORADA - EL BAJIO 32 0 34587 EL BAJÍO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA NUEVA ROSA MORADA SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO PASANDOLO Y PASA EL GUARDA GANADO SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE BAJIO | -106.6235 | 24.9348
DUR250302562675 | Durango | Tamazula | Carricitos | Camino / Terracería CARRICITOS - DESMONTE 19 40 34570 CARRICITOS, TAMAZULA ESTA REHABILITACION DA INICIO EN CARRITO REHABILITANDO EL CAMINO DE LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGARA ESTA Y AL SALIR TAMBIEN REHABILITANDO LAS ENTRADAS DE EST | -106.8112 | 25.5355
DUR250202543381 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Ejido EL TRIUNFO 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO A 9.3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN SUR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO POR LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO JÍMENEZ SE UBICA EN LA ZONA DE CRECIMIENTO DEL EJIDO POR EL CAMPO DE JUEGO. | -103.3044 | 25.3833
DUR250302562511 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Barranca | Ejido LA BARRANCA 35905 LA BARRANCA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Leonarda Esquivel Luna La Barranca latitud24.659007 y longitud:-102.784661 y | -102.7852 | 24.6595
DUR250202543388 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calzada DIVISION DEL NORTE Colonia EL MEZQUITAL 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada NIÑOS HEROES Y Prolongación FUNDADORES A 267,76 M. DE CALZ. DIVISIÓN DEL NORTE A CALZ. NINOS HÉROES. | -103.5046 | 25.6084
DUR250402605656 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT dentro del prescolar O.N.U. en la cabecera municipal | -104.7703 | 24.9806
DUR250402605661 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT JARDIN DE NIÑOS CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE NOGALES | -104.7222 | 24.9802
DUR250302562093 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Ranchería ARROYO DEL CABAYO 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT SOBRE CARRETERA PASANDO ARROYO | -104.6486 | 24.8623
DUR250202538479 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle GÜICHO CISNEROS Colonia SANTA ROSA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DEGOLLADO Y Calle CUAUHTEMOC ENTRE AV. GÜICHO CISNEROS Y AV. CUAUHTÉMOC | -103.492 | 25.5655
DUR250302562098 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | Ranchería IGNACIO ZARAGOZA 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT A UN COSTADO DE CARRETERA POR ARROYO | -104.9877 | 25.1346
DUR250302562104 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT RUMBO AL NORTE DEL CENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7508 | 25.0625
DUR250302562106 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT | -104.7685 | 24.9752
DUR250402605659 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOGALES | -104.7195 | 24.9762
DUR250302562359 | Durango | Nombre de Dios | El Tobe | Camino El Tobe - Gabriel Hernández 4 500 34860 EL TOBE, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde la salida de la localidad El Tobe hasta la entrada de la localidad de Gabriel Hernández (Mancinas) pertenecientes al Munic | -104.0585 | 23.802
DUR250402605835 | Durango | Topia | Topia | Calle HIDALGO SN SN Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA LA LOCALIDAD DE TOPIA PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA (ESTADO DE DURANGO). HAY 2,897 HABITANTES ESTA UBICADA EN LA SIERRA MADRE OCCIDENTAL, CABE MENCIONAR QUE TODO EL MUNICIPIO S | -106.5699 | 25.2119
DUR250402605837 | Durango | Topia | El Laurel | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - EL LAUREL 67 0 34540 EL LAUREL, TOPIA LA LOCALIDA DE EL LAUREL SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 67 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL CONECTADAS MEDIANTE CAMINO RURAL Y UN TRAMO DE RIO, LA E | -106.8425 | 25.2361
DUR250402605762 | Durango | Poanas | La Ochoa | Calle SIN NOMBRE Pueblo LA OCHOA 34830 LA OCHOA, POANAS Calle BRECHA- LUIS MOYA CERCAS EL LIENZO CHARRO Y COMIENZA DONDE ESTA EL ULTIMO GURADAGANADO- CAMINO HACIA LOS OJITOS | -103.9114 | 24.0215
DUR250302562513 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Ranchería LA PLANILLA 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 2 beneficiarios: Erick Kevin Aldaco Sandoval Latitud: 24.428362 y Longitud: -102.684546 y Edmundo Ca | -102.6836 | 24.4298
DUR250202543376 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Camino Nogales - El Porvenir 9 1 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245919.34N, Longitud: 1044339.93O y la población beneficiada se localiza hac | -104.7483 | 25.0597
DUR250202538482 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SAN ANTONIO Colonia SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SAN TOMAS Y Calle CASTILLO CENTRO DEPORTIVO SAN ANTONIO Y BLVD. SAN ANTONIO | -103.4857 | 25.6029
DUR250202543377 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Camino Nogales - El Pípila 16 1 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Latitud: 245832.38N, Longitud: 104439.08O y la población beneficiada se localiz | -104.6084 | 24.9566
DUR250202527044 | Durango | Coneto de Comonfort | Arroyo del Caballo | Carretera libre pavimentada municipal CONETO DE COMONFORT - ARROLLO DEL CABALLO 24 1 34477 ARROYO DEL CABALLO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio Cabecera Municipal Latitu | -104.6478 | 24.8622
DUR250202527045 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Carretera libre pavimentada municipal 11 DE MARZO MPIO DE NUEVO IDEAL DG - CONETO DE COMONFORT DGO 7 500 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 2 | -104.7686 | 24.975
DUR250202538506 | Durango | Nombre de Dios | Emilio Portes Gil | Pueblo Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS El sitio del proyecto se ubica a un costado de la Clínica Centro de Salud de la comunidad de Emilio Portes Gil, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, Durango | -104.1378 | 23.8942
DUR250302562089 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Longitud: 245853.28N, 1044326.26O Termino: Latitud: 245852.08N, Longitud: 1044329.57O y se localiza a tr | -104.7242 | 24.9816
DUR250402605838 | Durango | Topia | La Higuera Chata | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - RENTERIA 61 300 34540 LA HIGUERA CHATA, TOPIA LA LOCALIDAD DE RENTERIA SE ENCUENTRA A 61.3 KM DE DISTANCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO SE ENCUETRA A ORILLAS | -106.7898 | 25.2564
DUR250402605839 | Durango | Topia | El Platanar de Sianori | Camino / Terracería EL PLATANAR DE SIANORI - EL DESTIERRO 12 900 34540 EL PLATANAR DE SIANORI, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE EL PLATANAR DE SIANORI Y EL DESTIERRO, ESTAS LOCALIDADES ESTANDO UBICAD | -106.7847 | 25.2047
DUR250302597287 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA | -103.5205 | 25.5457
DUR250402605840 | Durango | Topia | Torance | Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 16 5 34540 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE SE ENCUENTRA A 16.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, RUMBO AL ESTE. DIRIGIENDOSE POR LA CARRETERA PRINCIPAL TOPIA-SANTIAGO | -106.5072 | 25.2209
DUR250402605841 | Durango | Topia | Topia | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - LA OJEDA 10 0 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE CONECTA LA CABECERA MUNICIPAL CON LA LOCALIDAD DE LA OJEDA CON UNA LONGITUD DE 10KM | -106.565 | 25.214
DUR250402605842 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 3 34540 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA La localidad de Rancho de Tío Juan pertenece al Municipio de Topia (Estado de Durango). Hay 181 habitantes y está se encuentra a 17.3 km de la cab | -106.5572 | 25.2888
DUR250402605843 | Durango | Topia | Torance | Camino / Terracería TORANCE - VALLE DE TOPIA 20 500 34544 TORANCE, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA CON UNA LONGITUD DE 20.5 KM QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE TORANCE Y EL VALLE DE TOPIA, ESTAS ULTIMAS UBICANDOSE A 17KM Y 39KM RES | -106.5053 | 25.2205
DUR250402605844 | Durango | Topia | Topia | Calle CALLE FRANCISCO ZARCO Colonia BARRIO EL LIMON 34540 TOPIA, TOPIA ENTRE Calle CALLE JUAREZ Y Calle AVIACION MULTIPLES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TOPIA, INCLUYENDO LA CABECERA MUNICIPAL, PALMAREJITO, RINCON DE CRUCES, SAN AN | -106.5717 | 25.2097
DUR250402605845 | Durango | Topia | San Antonio de Sianori | TOPIA - SAN ANTONIO DE SIANORI 46 100 34540 SAN ANTONIO DE SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA A 46.1 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, POR LA CARRETERA HACIA EL PLATANAR DE SIANORI, EN EL ENTRON | -106.6981 | 25.27
DUR250402605846 | Durango | Topia | Sianori | Camino / Terracería TOPIA - SIANORI 63 4 34540 SIANORI, TOPIA LA LOCALIDAD DE SIANORI (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 72 HABITANTES Y ESTÁ A 63.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN OESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE RESALT | -106.761 | 25.2698
DUR250302562417 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA UNIÓN 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ÁLVARO OBREGÓN Y Calle PRIVADA NEGRETE Calle HIDALGO A DOS CUADRAS DEL H. AYUNTAMIENTO | -104.0479 | 23.9759
DUR250402605740 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Calle SIN NOMBRE Pueblo 18 DE AGOSTO 34825 18 DE AGOSTO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN ESTA LOCALIDAD LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE, COMO REFERENCIA ADICIONAL ES QUE EL DOMICILIO SE ENCUENTRA A | -104.1983 | 23.9793
DUR250302562507 | Durango | San Juan de Guadalupe | Buenavista | Ranchería BUENA VISTA BUENAVISTA, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas latitud: 24.558073 y longitud: -102.806352 geográficas al margen izauierdo del Rio Aguanaval y a 8.60 km aproximadamente | -102.7505 | 24.5098
DUR250202543384 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CARLOS HERRERA Colonia LOPEZ PORTILLO 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle VILMA HERRERA Y Boulevard JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA LA OBRA SE SECCIONA UNA EN LA CALLE CARLOS HERRERA , HECTOR MAYAGOITIA Y CALLE POPULAR | -103.5183 | 25.5811
DUR250302562515 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE NOMBRE COMUNIDAD LATITUDLONGITUD Elena Ortiz Cardenas Siete Zacates 24.539794102.629984 Cristian Misael Ortiz Paacios Sie | -102.6288 | 24.5398
DUR250302562092 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS) 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN EL POZO DE LA LOCALIDAD | -104.6971 | 24.9076
DUR250302562097 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Boulevard ANILLO PERIFERICO Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT LAS 5 LUMINARIAS SE LOCALIZAN ENTRE LA INTERSECCION QUE VA DEL BULEVAR DE LA ENTRADA PRINCIPAL APROXIMADAMENTE A 450 MTS AL SURES | -104.77 | 24.9769
DUR250302562101 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio: Latitud: 245847.73N, Longitud: 104439.45O, Termino: Latitud: 245848.06N, 104435.28O y estos tramos se lo | -104.7189 | 24.9801
DUR250302562105 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | Ranchería EL PORVENIR 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT CERCA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 237 | -104.7508 | 25.0582
DUR250302562086 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT PROYECTO CON COBERTURA MUNICIPAL EN LAS LOCALIDADES DE VISCAINO, NOGALES, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, LOS OJITOS, IGNACIO ZARAGOZA, EL PORVENIR, ARROYO D | -104.7712 | 24.9788
DUR250402605665 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT CONETO DE COMONFORT | -104.7703 | 24.979
DUR250402605684 | Durango | Gómez Palacio | La Platilla (La Nueva) [Nuevo Centro de Población] | Avenida DGO DOLORES (acceso a Ejido Dolores Ejido NUEVA PLATILLA 35134 LA PLATILLA (LA NUEVA) [NUEVO CENTRO DE POBLACIÓN], GÓMEZ PALACIO ENTRE Ninguno ACCESO A EJIDO PLATILLA Y Ninguno ACCESO A EJIDO DOLORES NICIANDO AL SUROESTE J | -103.5698 | 25.6924
DUR250202527096 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Calle sin nombre Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza para su entronque con la línea y poste existente en las siguientes coordenadas geográficas latitud | -104.1644 | 25.3739
DUR250302562568 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24.411579, Longitud: -104.277279 y se localiza a un costado del panteón munic | -104.2773 | 25.4116
DUR250402605848 | Durango | Topia | La Huertecilla | Camino / Terracería TOPIA - LA HUERTECILLA 6 600 34540 LA HUERTECILLA, TOPIA LA LOCALIDAD DE LA HUERTECILLA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 30 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, CON ORIENTACION HACIA EL SURESTE, ESTAN VINCULADAS MED | -106.5451 | 25.2034
DUR250302562517 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Puerto SAN JUAN DE GUADALUPE 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24.644998, Longitud: -102.7906006 y se localiza a 165.00 m aproximadamente | -102.7723 | 24.6357
DUR250402605742 | Durango | Poanas | El Potosí | Calle ALAMEDA Pueblo EL POTOSI 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Calle GALEANA Y Calle CONSTITUCION Calle SIN NOMBRE ENFRENTE DE LA CARRETERA VILLA UNIÓN- DURANGO. | -104.1021 | 23.9474
DUR250302562522 | Durango | San Juan de Guadalupe | Palos Altos | Ranchería PALOS ALTOS PALOS ALTOS, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto en si se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 24.628139 y Longitud: -102.784341 del otro lado del rio Aguanaval al sur de la AGEB benefici | -102.5269 | 24.4344
DUR250402605743 | Durango | Poanas | Francisco Zarco | Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO 34806 FRANCISCO ZARCO, POANAS SE REALIZO LA INSTALACION DE DOS BOILER SOLARES EN DIFERENTES HOGARES, LAS CALLES NO TIENEN NOMBRE. LA UNICA REFERENCIA ES EL NOMBRE DE LOS JEFES DE HOGAR QUE S | -104.0571 | 24.1862
DUR250402605797 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 150 METROS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE GUADALUPITO TOMA LA DESVISION A LA DERECHA AVANZA 200 MTS Y EL POZO SE ENCUENTRA A SU MANO DERECHA. | -102.6334 | 24.6311
DUR250402605798 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ 1 100 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE TOMADO LA CALLE CENTENARIO HASTA LLEGAR AL RIO AGUANAVAL, SE CRUZA EL MENCIONADO RIO POR EL PUENTE, SE | -102.7849 | 24.6284
DUR250402605799 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SIETE ZACATES (VICENTE GUERRERO) 18 500 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE la ubicacion del rebombeo se encuentra a unos 11 km partiendo de la cabecera municip | -102.6302 | 24.5398
DUR250402605800 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - LOCALIDAD NUEVA REFORMA 19 100 35937 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE llegando a la localidad de nueva reforma se sigue elcamino por el margen del rio aguanaval el pozo se encuentra | -102.8719 | 24.4838
DUR250302562526 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE 1.-Rosalba Carreón Carreón latitud: 24.636624 y longitud:102.626615 2.-Jose Ángel Carreón Carreón latitud: 24.636617 y longitud:102.62679 3.-Tomas Carreón Palacio lati | -102.6272 | 24.6371
DUR250302562529 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino / Terracería SANTA CRUZ DEL OREGANO - LA PLANILLA 5 700 35945 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas : Latitud: 24.467896 y Longitud: -1 | -102.7163 | 24.4679
DUR250302562531 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Ranchería MAGALLANES 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas, 1 beneficiario: Ramiro González Aguilar Latitud: 24.501268 y Longitud: -102.649933 y se localiza enfre | -102.6505 | 24.4995
DUR250302562534 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Francisco de Peribanes | Ranchería SAN FRANCISCO DE PERIBANES SAN FRANCISCO DE PERIBANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Alicia Solís Ojeda latitud: 24.512708 y longitud- | -102.4899 | 24.5107
DUR250202543385 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle 5 DE MAYO Colonia RINCON DEL PEDREGAL 35014 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle PASEO DE LAS ARBOLEDAS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE FRANCISCO VILLA Y PASEO DE LAS ARBOLEDAS, PA | -103.4915 | 25.5814
DUR250202538480 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Ninguno CARRETERA GOMEZ PALACIO - JIMENEZ Ejido BRITTINGHAM 35105 BRITTINGHAM, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.5689 | 25.7541
DUR250402616960 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA | -104.0573 | 25.1723
DUR250202527057 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle GUADALUPE VICTORIA DE BLVD. JOSÉ REBOLLO ACOSTA A GUADALUPE VICTORIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 520,4 | -103.4765 | 25.5677
DUR250402605687 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle morelos Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle DURANGO Calle MORELOS DE CALLE DURANGO A C. FCO. ZARCO TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 774,52 M.COLINDA AL NORTE CON LA CALOE ZARCO A | -103.4938 | 25.5582
DUR250402605688 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida CENTRAL Colonia VALLE DE CHAPALA 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle COLIMA Y Calle YUCATÁN Avenida CENTRAL COLINDA AL NORTE CON LA CALLE COAHUILA, AL SUR CON LA CALLE LUIS QUINTERO AL OTE CON LA CALLE ORIENTE Y | -103.5279 | 25.5813
DUR250302562571 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Ranchería San Juan de las Boquillas 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas latitud 25.373253 y longitud -104.170340 y el proyecto se localiza a 250.0 | -104.1677 | 25.3747
DUR250302562569 | Durango | San Luis del Cordero | San José del Refugio (El Colorado) | Ranchería SAN JOSÉ DEL REFUGIO 35753 SAN JOSÉ DEL REFUGIO (EL COLORADO), SAN LUIS DEL CORDERO un cuarto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252157.71N y Longitud: 104132.38O y el segundo se localiza en L | -104.2183 | 25.3652
DUR250402605748 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Calle CARRETERA VILLA UNION- MENDOZA Pueblo SAN ATENOGENES 34810 SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle PRADO Y Calle FRANCISCO ZARCO Calle HIDALGO CERCAS DE LA CARRETERA | -104.0182 | 23.9894
DUR250202543391 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio San Juan de Guadalupe al este con las siguientes coordenadas geográficas latitud: 243735.85N y Longitud: -1024 | -102.6669 | 24.7306
DUR250402605749 | Durango | Poanas | Veracruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle CARRETERA A LA OCHOA Y Calle ALDAMA Calle SIN NOMBRE CERCAS DE LA ESCUELA FRANCISCO ZARCO, POR LA CARRETERA A DOS CUADRAS DESPUES DE LA IGLESIA | -103.9238 | 24.0198
DUR250302595242 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7821 | 24.6309
DUR250202527058 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EJERCITO MEXICANO 35017 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y El camellon central inicia en Rinconadas Hamburgo y termina en Rinconadas Bugambilias, el tramo cuenta con cerca de 2.11 km de l | -103.5014 | 25.5974
DUR250202527049 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MUSGOS Fraccionamiento MIRAVALLE 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Prolongación FUNDADORES Y Boulevard SAN ALBERTO DE LA PROLONGACION FUNDADORES HASTAL EL BLVD SAN ALBERTO 207 MTS | -103.4913 | 25.6123
DUR250202527065 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle DEL MONTE Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTES APALACHES Y Calle APENINOS Calle MONTES URALES CALLE UBICADA A UNA CUADRA DE LAS INSTALACIONES DEL MEGA TANQUE DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA. | -103.5085 | 25.5363
DUR250202527066 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle HIMALAYA Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle LOS ALPES LA CALLE ESTA CONTRAESQUINA DEL BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES | -103.5017 | 25.5394
DUR250302562570 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | Pueblo SAN LUIS DEL CORDERO 35740 SAN LUIS DEL CORDERO, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 252440.14N, Longitud: 104163.63O y a dos cuadras al suroeste del lienzo charr | -104.2677 | 25.4112
DUR250402605754 | Durango | Poanas | Orizaba | Calle CUAUHTEMOC Pueblo ORIZABA ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 5 DE FEBRERO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle LIBERTAD SE COLOCARON DOS TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, UNO SOBRE CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y ENTRE CALLE 20 D | -104.0725 | 23.9572
DUR250302562836 | Durango | Tamazula | Pueblo Viejo | Ranchería PUEBLO VIEJO 34598 PUEBLO VIEJO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE PUEBLO VIEJO SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI | -106.6071 | 24.5588
DUR250302562838 | Durango | Tamazula | Coacoyole | Ranchería COACOYOLE 34595 COACOYOLE, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI, CASI A LOS LIMITES DEL ESTADO | -106.5839 | 24.5148
DUR250402605756 | Durango | Poanas | Veracruz | Calle SIN NOMBRE Pueblo VERACRUZ 34810 VERACRUZ, POANAS ENTRE Calle ALDAMA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DEL TINACO SE REALIZO EN CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE ALDAMA, TRES CALLES PARA BAJO DE LA CONASUPO, EN C | -103.9248 | 24.017
DUR250302562840 | Durango | Tamazula | El Rincón | Ranchería EL RICON DEL GUAYABO 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA EL RINCON MEJOR CONOCIDO COMO EL RICNO DEL GUAYABO SE ENCNUTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA PASANDO LA RANCHERIA DE CHAPOTAN LLEGANDO AL GUAYABO NOS ADENTRAMOS POR EL ARROYO HA | -106.8606 | 24.9178
DUR250302562689 | Durango | Tamazula | La Mesa del Rodeo | Camino / Terracería MESA DEL RODEO - EL PITORREAL 42 70 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA MESA DEL RODEO ESTA RUMBO ALA SALIDA DE TAMAZULA HACIA LA PISTA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO VARIAS RANCHERI | -106.766 | 24.7732
DUR250302562704 | Durango | Tamazula | Los Medios | Camino / Terracería los medios - la laguna 40 50 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA la rehabiliacion del camino da inicio en la comunidad de los medios tomando el camino cercas del rio hacia remedios se subira al chicural pasando por la t | -106.9469 | 24.9922
DUR250302562710 | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Camino / Terracería QUENIBAS - EL ARADO 36 70 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA La rehabilitacion del camino dara inicio en la localidad de quenibas iniciando con la rehabilitacion siguendo el camino derecho pasaera por | -106.2636 | 24.5589
DUR250302562729 | Durango | Tamazula | El Tecuán | TODOS SANTOS - LAS BANQUETAS 42 50 34577 EL TECUÁN, TAMAZULA LA OBRA DE REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN TODOS SANTOS,PASANDO POR LA COMUNIDAD DE EL CAPORAL Y EL POTRERO POR EL CAMINO PRINCIPAL DE ESTAS COMUNIDADES POR EL TR | -106.9539 | 25.5597
DUR250302562749 | Durango | Tamazula | La Cofradía | Camino / Terracería LOS REMEDIOS - LA COFRADIA 29 60 34590 LA COFRADÍA, TAMAZULA La Cofradía se encuentra cerca de la localidad de El Naranjo, así como de El Jagüey. | -106.3966 | 24.5451
DUR250302562751 | Durango | Tamazula | El Gachupín | Camino / Terracería EL CARRIZAL - GACHUPIN 22 20 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GACHUPIN POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO POR LA COMUNIDAD DE LOS LIMONES ENTRAMOS PASANDO EL GUARDA GANADO Y PASANDO EL RIO SE TOMA | -106.8612 | 24.9873
DUR250302562752 | Durango | Tamazula | El Rincón | EL GUAYABO - EL RINCON DEL GUAYABO 57 10 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA NOTA:ESTE CAMINO INICIA POR EL CAMINO DEL RINCON DEL GUAYABO QUE ESTA PASANDO LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO CERCAS DE CHAPOTAN AL DEJAR EL CAMINO DE ARROYO SIGUE ESTA | -106.8606 | 24.9178
DUR250302562794 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | Camino / Terracería LA BAJADA - PIE DE LA CUESTA 33 85 34584 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO A MANO IZQUIERDA ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS POR DON | -106.7953 | 25.0615
DUR250302562799 | Durango | Tamazula | Santa Ana | Camino / Terracería CANANEA - SANTA ANA 32 20 34573 SANTA ANA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE ENCUENTRA SERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO Y CERCAS DEL RIO PASANDO EL RIO ADELANTE DE LA COMUNIDAD DE CANANEA | -106.5866 | 24.4181
DUR250302562282 | Durango | Lerdo | Lerdo | Boulevard Del Tecnológico Colonia Castilagua 35159 LERDO, LERDO ENTRE Boulevard Castilagua Y Calle Alamos Calle Tlahualilo Se encuentra frente al Tecnológico de Lerdo y a un lado de los campos de la SNTE. | -103.5334 | 25.5528
DUR250302562283 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle HELIOTROPOS Colonia VILLA JARDIN 35168 LERDO, LERDO ENTRE Avenida JAZMINEZ Y Avenida ROSAS Calle JACINTOS PROCEDIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CIUDAD, SE AVANZA POR LA AVENIDA MADERO HASTA LLEGAR AL BOULEVARD MIGUEL ALEMAN | -103.5047 | 25.5486
DUR250302562846 | Durango | Tamazula | San Juan | Ranchería SAN JUAN 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LOS VASITOS Y POTRERILLO | -106.9655 | 25.153
DUR250302562853 | Durango | Tamazula | Las Trancas | Ranchería LAS TRANCAS 34586 LAS TRANCAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE GRANDE | -106.6297 | 24.7516
DUR250402605764 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS POR LA CANCHA DE BASQUET BOL A DOS CUADRAS POR LA ORILLA DEL CANAL. | -104.1304 | 23.9426
DUR250302562854 | Durango | Tamazula | La Ciénega de los Camberos | Ranchería LA CIENEGA DE LOS CAMBEROS 34597 LA CIÉNEGA DE LOS CAMBEROS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCAS DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA CERRADA A ORILLA DEL RIO. | -106.6301 | 24.7142
DUR250302562855 | Durango | Tamazula | El Oso | Ranchería EL OSO 34580 EL OSO, TAMAZULA 53.8 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.6876 | 24.9958
DUR250302562856 | Durango | Tamazula | Huejotita | Ranchería HUEJOTITA 34584 HUEJOTITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE LAS LOCALIDADES DE LOS LIMONES Y EL AGUAJE, A UNOS 15 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -106.8916 | 24.9669
DUR250302562857 | Durango | Tamazula | Los Limones | Ranchería LOS LIMONES 34584 LOS LIMONES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA. | -106.8982 | 24.955
DUR250302562858 | Durango | Tamazula | Coloma | Ranchería COLOMA 34588 COLOMA, TAMAZULA La localidad de Coloma se encuentra 4.7 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.9255 | 24.9488
DUR250302562864 | Durango | Tamazula | Cuesta Blanca | Ranchería CUESTA BLANCA 34595 CUESTA BLANCA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI, UNA DE LAS JUNTAS MUNICIPALES. ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE COACOYOLE | -106.5653 | 24.5331
DUR250302562865 | Durango | Tamazula | Amacuable | Ranchería AMACUABLE 34583 AMACUABLE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE AMACUBALE SE ENCUENTRA AL SALIR DE TAMAZULA POR EL CAMINO HACIA LA PISTA ENTRA POR EL RIO A MANO IZQUIERDA POR EL CMAINO DEL RIO POR EL TRAMO DERECHO CERCAS DE GACHUPIN | -106.8951 | 25.0231
DUR250402616973 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Tierra y Libertad, entre Calle Nazas y Av. Ferrocarril, | -105.7273 | 25.3496
DUR250302562637 | Durango | Tamazula | La Cañita | Ranchería LAS CAÑITAS 34574 LA CAÑITA, TAMAZULA Las Cañitas se encuentra cerca de la localidad de La Cieneguita, | -106.1803 | 24.4897
DUR250302562640 | Durango | Tamazula | La Mantecosa | Ranchería LA MANTECOSA 34585 LA MANTECOSA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 2 KM APROXIMADAMENTE DE SAHUATENIPA. | -106.7906 | 24.9157
DUR250302562645 | Durango | Tamazula | La Mesa de San José | Ranchería LA MESA DE SAN JOSE 34597 LA MESA DE SAN JOSÉ, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LA PIEDRA | -106.6054 | 24.73
DUR250302562651 | Durango | Tamazula | El Bajío Redondo | Ranchería EL BAJIO REDONDO 34570 EL BAJÍO REDONDO, TAMAZULA LA LOCALIDAD BAJIO REDONDO SE ENCUENTRA EN LA ZONA EL DURAZNO | -106.967 | 25.6422
DUR250302562808 | Durango | Tamazula | La Belleza | Camino / Terracería LOS TOMATES - LA BELLEZA 31 20 34590 LA BELLEZA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA BELLEZA SE ECNUTRA SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS TOMATES PASANDO EL ARROYO EL CAMINO A REBILITAR COMIENZA EN MEDIO DE LAS CASAS ULTIM | -106.284 | 24.6643
DUR250302562673 | Durango | Tamazula | La Pantera | Ranchería LA PANTERA 34585 LA PANTERA, TAMAZULA POR LA CARRETERA PRINCIPAL DE TAMAZULA DURANGO NOS IREMOS POR LA SALIDA DE LA PISTA POR TODA LA CERRETERA HASTA LLEGAR AL PUENTE DE SAHUATENIPA PASAREMOS POR LA ESCUELA Y CONTINUAREM | -106.7947 | 24.9376
DUR250302562777 | Durango | Tamazula | Las Coloraditas | Ranchería LAS COLORADITAS 34570 LAS COLORADITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS COLORADITAS SE ENCUENTRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI HACIA ABAJO POR EL CAMINO QUE SE ENCUNTRA LAS CASAS ESTAN UN POCO SEPARADAS POR EL CAMINO | -106.6676 | 24.6474
DUR250302562806 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA SERCAS DE LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS AL PASAR EL ARROYO Y LA CURVA ADELNATE SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CASAS SE ENCUNTRAN CENTRADAS Y OTRA POR | -106.502 | 24.6504
DUR250302562815 | Durango | Tamazula | El Carrizo de Amaculí | Ranchería EL CARRIZO DE AMACULI 34590 EL CARRIZO DE AMACULÍ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL CARRIZO DE AMACULI SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS PLATANOS A UNOS METROS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI CERCAS SE ENCNUETRA UN ARROYO | -106.6058 | 24.5489
DUR250302597301 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO | -106.8828 | 25.0793
DUR250302597301 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | DOMICILIO CONOCIDO LOS AGUAJITOS TAMAZULA DGO | -106.8828 | 25.0791
DUR250202527114 | Durango | Tamazula | San Cayetano | Ranchería SAN CAYETANO 34570 SAN CAYETANO, TAMAZULA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA Y RED SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN CAYETANO PASANDO POR EL MEDIO DE LA COMUNIDAD ALAS AFUERA DE ESTA POR LA TIENDITA DA CONTINUIDAD A LA | -106.8966 | 25.4603
DUR250202527115 | Durango | Tamazula | El Cabuchal | Ranchería EL CABUCHAL 34585 EL CABUCHAL, TAMAZULA LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DA INICIO EN LA COMUNIDA DE CHACALA CERCAS DE LA SALIDA PARA SEGUIR LA LINEA HACIA EN CABUCHAL POR EL CAMINO PRINCIPAL ENTRANDO ALA COMUNIDAD | -106.6932 | 24.8367
DUR250202527116 | Durango | Tamazula | Santa María de los Remedios | Ranchería santa maria de los remedios 34590 SANTA MARÍA DE LOS REMEDIOS, TAMAZULA la obra ha realizar de esta linea electrica da inicio en los remedios en esta comunidad pasando por las ultimas casa de esta a mano derecha por el | -106.2635 | 24.5588
DUR250202527117 | Durango | Tamazula | El Confital | Ranchería EL CONFITAL 34597 EL CONFITAL, TAMAZULA LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE LA PIEDRA GORDA A EL CONFITAL EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA ESCUELA DEL CONFITAL HACIA SU DESTINO . | -106.5032 | 24.7552
DUR250302562828 | Durango | Tamazula | El Bajío | Ranchería EL BAJIO 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL BAJIO SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DE LA COMUNIDAD LA ROSA MORADA PASANDO EL ARROYO GRNADE UNOS MINUTOS HACIA ARRIBA POR EL MISMO CAMINO SE ENCUNTRA | -106.6244 | 24.9353
DUR250302562829 | Durango | Tamazula | Santa Ana | Ranchería SANTA ANA 34573 SANTA ANA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SANTA ANA SE ENCUNETRA CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DEL RIO LAS CASITAS ESTAN UN POCO SEPRADAS UNA DE OTRAS | -106.5866 | 24.4181
DUR250302595245 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250202533932 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250402616953 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE MATAMOROS ENTRE AV. ALLENDE Y H. DE CHAPULTEPEC | -104.1245 | 24.4506
DUR250402616810 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA ALLENDE ENTRE CALZADA JOSÉ RAMON VALDEZ Y CALLE FELIPE ANGELES | -104.1245 | 24.4488
DUR250302600176 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | avenida Jesús Agustín castro, entre calz. José ramón valdez y calle matamoros | -104.1234 | 24.4506
DUR250302562168 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle FRUCTUOSO VARELA Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida J AGUSTIN CASTRO Calle LUCIO ROSALES POR LA AVENIDA J AGUSTIN CASTRO ESQUINA CON FRUCTUOSO VARELA AL SU | -104.1257 | 24.4327
DUR250102522057 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | CALLE NEGRETE ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA ALLENDE | -104.0827 | 24.3171
DUR250302562169 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle ITURBIDE Colonia LA ESTACION 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle HIDALGO Y Calle JUAREZ Calle PORFIRIO DIAZ AL SUR DE LA CIUDAD, POR LA CALZADA LAZARO CARDENAS FRENTE A LA ESTACION DE FERROCARRIL Y A LA | -104.1108 | 24.4367
DUR250302562173 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida ZARAGOZA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle ABASOLO Y Calle CALLE 19 Avenida FRANCISCO I MADERO UBICADA AL NORESTE DE LA CD POR LA AVE ZARAGOZA FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA EL PENSAD | -104.119 | 24.4563
DUR250302562286 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Monterrosa Colonia Cesar G meraz 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle Pirineos Y Boulevard Villa de las Flores Calzada Nevado de Toluca Inicio de la calle a revestir a 10 metros del canal de sacramento | -103.502 | 25.5389
DUR250302562287 | Durango | Lerdo | La Goleta | Ranchería LA GOLETA 35183 LA GOLETA, LERDO Por la carretera Gómez Palacio La torreña, la calle es donde está ubicada la ferretería la goleta | -103.5995 | 25.6194
DUR250302562289 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Periférico carretera Lerdo Cuencamé Pueblo CARLOS REAL 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO El pozo se ubica por la carretera Lerdo Cuencamé justo al frente del parque nacional Raymundo el cual está incluido dentro del territorio | -103.5309 | 25.5086
DUR250302562291 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Calle 20 DE NOVIEMBRE Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle ESCOBEDO Y Calle BELISARIO DOMINGUEZ Calle 16 DE SEPTIEMBRE la ubicación es en contra esquina a 70 mts del templo de los Testigos de Jehová | -103.5972 | 25.4848
DUR250302562656 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Ranchería DOS DE ABRIL 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A ORILLAS DEL RIO. CERCAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AMACULI . | -106.6035 | 24.6825
DUR250302562658 | Durango | Tamazula | La Huerta | Ranchería LA HUERTA 34586 LA HUERTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA A 1 o 2 KM APROXIMADAMENTE DE LA NUEVA ROSITA, EN LA ZONA CENTRO SUR DEL MUNICIPIO | -106.6158 | 24.8088
DUR250302562660 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Sánchez | Ranchería QUEBRADA DE LOS SANCHEZ 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR A 5 KM DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS | -106.4311 | 24.6346
DUR250302562662 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | Ranchería LOS AGUAJITOS 34583 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA LA OCMUNIDAD DE LOS AGUAJAITOS ESTA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE AMAMCUBLE AL PASAR EL RIO SE TOMARA EL CAMINO HACIA RIBA DEL LADO DERECHO HASTA TOPAR CO LAS PRIMERAS CASA E LA CO | -106.8829 | 25.0797
DUR250302562665 | Durango | Tamazula | Palmillas | Ranchería PALMILLAS 34588 PALMILLAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A UNOS 15 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.8293 | 24.9114
DUR250302562667 | Durango | Tamazula | El Potrero de Macabresto | Ranchería EL POTRERO DE MACABRESTO 34597 EL POTRERO DE MACABRESTO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL, CERCA DE LA LOCALIDAD DE LOS PLATANOS | -106.5529 | 24.7174
DUR250302562669 | Durango | Tamazula | Colomita | Ranchería COLOMITA 34588 COLOMITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE LAS COMUNIDADES DE JALA Y COLOMA | -106.9435 | 24.9276
DUR250302562676 | Durango | Tamazula | Los Vasitos | Ranchería LOS VASITOS 34574 LOS VASITOS, TAMAZULA Los Vasito es una localidad dentro del municipio de Tamazula de Victoria, estado de Durango, México. Se encuentra en la región occidental del estado, en las montañas de la Sierra M | -106.9399 | 25.1283
DUR250302562679 | Durango | Tamazula | Aguaje Grande | Ranchería AGUAJE GRANDE 34586 AGUAJE GRANDE, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL. ENTRE EL PLÁTANO Y LAS TRANCAS. | -106.6378 | 24.7315
DUR250302600191 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha | -105.7243 | 25.3418
DUR250302562688 | Durango | Tamazula | La Güichi | Ranchería LA GUICHI 34590 LA GÜICHI, TAMAZULA La Güichi se encuentra cerca de la localidad de El Frijolar, así como de Santa Bárbara. | -106.5673 | 24.5677
DUR250302562693 | Durango | Tamazula | El Muerto | Ranchería EL MUERTO 34583 EL MUERTO, TAMAZULA LOCALIDAD DE EL MUERTO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE EN LA DEL MUNICIPIO SERCA DEL RANCHO DE CHIQUERITOS | -106.9507 | 25.0835
DUR250302562695 | Durango | Tamazula | Jala | Ranchería JALA 34588 JALA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE JALA SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE TAMAZULA DURANGO POR LA CARRETERA DE TAMAZULA CULIACAN AL PASAR LAS LETRAS ANTES DE LLEGAR AL RETEN SE ENCUNETRA ESTA COMUNIDAD A MANO DERECHA POR | -106.9552 | 24.9199
DUR250202538521 | Durango | Tepehuanes | San Ignacio de la Sierra | Ranchería SAN IGNACIO DE LA SIERRA 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO SAN IGNACIO DE LA SIERRA | -106.1034 | 25.453
DUR250202538490 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.4675 | 25.6834
DUR250202538492 | Durango | Gómez Palacio | Trece de Marzo | Ejido TRECE DE MARZO 35130 TRECE DE MARZO, GÓMEZ PALACIO A 15.3 KILÓMETROS DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4428 | 25.6937
DUR250202538494 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Ejido EL VERGEL 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO A 1 KM NORDESTE DEL EJ. EL TRIUNFO, A 1 KM ESTE DEL EJ. EL TRIUNFILLO. | -103.5229 | 25.644
DUR250202538495 | Durango | Gómez Palacio | Numancia | Ejido NUMANCIA 35107 NUMANCIA, GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUDESTE DEL EJ. SAN ROQUE, A 2 KM SUR DEL EJIDO 4 DE DICIEMBRE, A 2 KM ESTE DEL EJ. LAS PLAYAS Y A 2 KM SUR DEL EJ. SANTA CRUZ. | -103.59 | 25.7287
DUR250302562293 | Durango | Lerdo | Nazareno | NAZARENO, LERDO El pozo se encuentra a 470 metros al este del panteón de Nazareno, a las faldas del cerro. | -103.4179 | 25.4068
DUR250302562294 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle BRAVO Y Calle JUAREZ Calle ALLENDE Crucero ubicado a cuatro cuadras de la plaza de armas de la ciudad | -103.592 | 25.4958
DUR250302562295 | Durango | Lerdo | Lerdo | Boulevard Tecnológico Colonia Castilagua 35159 LERDO, LERDO ENTRE Calle HERMILA GALINDO Y Calle DEL CANAL Calle TLAHUALILO El boulevard inicia a pie del periférico ejercito mexicano entrando frente a la empresa siete leguas hasta | -103.5333 | 25.5514
DUR250302562296 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Colonia Carlos Real Centauro del Norte 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO el pozo se encuentra entrando por Carlos Real o colonia Centauro del Norte en las margenes del rio Nazas y detrás del establo el potrero | -103.5314 | 25.5075
DUR250402605652 | Durango | Canelas | Vascogil | Calle los altares - topia Ranchería vascogil 34533 VASCOGIL, CANELAS ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre vascogil queda al este de la cabecera municipal de canelas durango a una hora de viaje por la carreter | -106.3634 | 25.1278
DUR250302562475 | Durango | San Bernardo | San José del Tule | Ejido SAN JOSE DEL TULE 35470 SAN JOSÉ DEL TULE, SAN BERNARDO LA OBRA SE UBICA A LA AFUERAS DE LA COMUNIDAD, SOLO QUE LA PLATAFORMA NO PERMITIO UBICAR LA GEOREFERENCIACION EN SU LUGAR CORRECTO | -105.6799 | 26.1422
DUR250302562388 | Durango | Otáez | Macho Bayo | Ranchería LOC. MACHO BAYO 34659 MACHO BAYO, OTÁEZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO A UN CONSTADO DE LA TIENDA FLORA, EN LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. | -106.2193 | 24.7433
DUR250302562700 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | Ranchería RANCHO SAN DIEGO 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE RANCHO SAN DIEGO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A 20 MINUTOS POR CARRETERA DE LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS | -106.4003 | 24.6569
DUR250302562498 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Zorrillo | Camino / Terracería EL ZORRILLO - SAN FRANCISCO DE PERIBANES 6 1 35942 EL ZORRILLO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Localidad el Zorrillo Latitud: 24334.48N, Longitu | -102.5838 | 24.5511
DUR250302562701 | Durango | Tamazula | El Gachupín | Ranchería EL GACHUPIN 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL GACHUPIN ESTA CERCAS DE TAMAZULA POR LA ENTRADA HACIA LA COMUNIDAD DE EL CASTILLO BAJAMOS POR EL RIO UNOS 25 MINUTOS SUBIMOS SALIENDO DEL RIO Y POR EL TRAMO DERE | -106.8619 | 24.9869
DUR250302562706 | Durango | Tamazula | El Limón | Ranchería EL LIMON 34580 EL LIMÓN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL LIMON SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | -107.0414 | 25.1694
DUR250302562707 | Durango | Tamazula | Coluta | Ranchería COLUTA 34580 COLUTA, TAMAZULA Coluta se encuentra a 28.2 kilómetros (en dirección Sudeste) de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.7257 | 25.1011
DUR250202538522 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de los Frailes | Ranchería CIENEGA DE LOS FRAILES 35627 CIÉNEGA DE LOS FRAILES, TEPEHUANES LA OBRA SE REALIZARA EN DOMICILIO CONOCIDO, 400 M AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -106.048 | 25.3509
DUR250302562505 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Camino / Terracería SANTA CRUZ DEL OREGANO - LA PLANILLA 5 700 35945 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas Inicio: SANTA CRUZ DEL OREGANO Latitud: 24283.52N, Longitud | -102.6839 | 24.4309
DUR250302562711 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Ranchería EL IGUALAMO 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A ORILLAS DEL RIO DE AMACUABLE. ANTES DE LLEGAR A LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO. | -106.7575 | 25.0547
DUR250302562715 | Durango | Tamazula | Los Copalitos | Ranchería LOS COPALITOS 34585 LOS COPALITOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD LA PANTERA | -106.7862 | 24.9465
DUR250302562510 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Ranchería EL CERRITO EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque carretera San Juan a Estacion Simon con las siguientes coordenadas geog | -102.5911 | 24.5038
DUR250302562717 | Durango | Tamazula | Las Higueritas | Ranchería LAS HIGUERITAS 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERITAS SE ENCUENTRA A 2 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9349 | 24.9618
DUR250302562720 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Ranchería EL IGUALAMO 34597 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, JUNTO AL RIO, ANTES DE LLEGAR A LA BOCA DEL ARROYO | -106.578 | 24.6954
DUR250302562721 | Durango | Tamazula | Acatitán | Ranchería ACATITAN 34588 ACATITÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE CATATIN ESTA POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO HACIA LA SALIDA DE LA PISTA ANTES DE LLEGARA CHAPOTAN A MANO DERECHA A UNOS 15 MIN SE ENCONTRARA ESTA COMUNIDAD Y LA OBR | -106.8873 | 24.9217
DUR250302562722 | Durango | Tamazula | El Taste | Ranchería EL TASTE 34586 EL TASTE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL TASTE SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA TAMZULA DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD DE SAHUATENIPA Y EL SEMBRANDO VIDA ADELANTESE ENCUNTRA LA COMUNIDAD EL TASTE | -106.7676 | 24.9564
DUR250202538525 | Durango | Tepehuanes | La Graniza | Ranchería LA GRANIZA 35626 LA GRANIZA, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA GRANIZA | -106.1424 | 25.3451
DUR250302562723 | Durango | Tamazula | Las Higueras | Ranchería LAS HIGUERAS 34588 LAS HIGUERAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL GUAYABO Y SAHUATENIPA | -106.8375 | 24.9254
DUR250302562731 | Durango | Tamazula | El Muertecito | Ranchería EL MUERTECITO 34570 EL MUERTECITO, TAMAZULA El Muertecito Lo puedes encontrar a 74.7 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.9734 | 25.6482
DUR250302562732 | Durango | Tamazula | El Frijolar | Ranchería EL FRIJOLAR 34590 EL FRIJOLAR, TAMAZULA El pueblo de El Frijolar está situado a 58.2 kilómetros de Tamazula de Victoria, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Noreste. | -106.5804 | 24.5798
DUR250202527053 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle CASCADA Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle RAMIREZ LEYVA Y Avenida PASEO Boulevard REBOLLO ACOSTA SE UBICA EN LA CALLE CASCADA CERCA DE LA CENTRAL CAMIONERA DE GOMEZ PALACIO, Y CANC | -103.4751 | 25.5688
DUR250202527054 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ALFONSO RAMIREZ LEYVA Fraccionamiento SANTA ROSA 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle RINCONADA OBRA SOBRE LA CALLE RAMIREZ LEYVA DESDE EL REBOLLO ACOSTA HASTA LA CALLE RINCONADA | -103.4747 | 25.5673
DUR250302562566 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ | -104.5049 | 24.7951
DUR250402605678 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ESMERALDA Colonia LOS ALAMOS 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MALAQUITA Y Calle AMATISTA Andador RUBÍ POR CALLE ESMERÁLDA, ENTRE COLINDANDO AL SUR CON LA CALLE MALAQUITA, AL NORTE CON LA CALLE AMATISTA Y AL NOR | -103.5092 | 25.5761
DUR250302562300 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Calzada 13 de abril Pueblo Centauro del Norte 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO ENTRE Calle 20 de noviembre Y Calle Toma de Zacatecas Avenida general Fierro entrada al pueblo viniendo del ramal a villa juarez empezando donde e | -103.528 | 25.5071
DUR250302562394 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo Santa María de Otáez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se ubica en la cabecera municipal en el punto más alto junto a la antena de telefonía celular. | -105.9902 | 24.6969
DUR250402605794 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA POR LA CALLE BLVD DEL BARRIO INDEPENDENCIA AL LADO CONTRARIO DEL CARRIL DE LAS CARRERAS LA SEGUNDA CALLE AL LADO IZQUIERDO | -105.5277 | 26.0029
DUR250202543390 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Rancho SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA REHABILITACION DE CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA Y TERMINA EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. | -106.1738 | 24.7403
DUR250402605796 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO DICHA OBRA SERA PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DE LA CABECERA MUNICIPAL SAN BERNARDO, EN ESTE CASO LA GEOREFERENCIA NO SE PUDO UBICAR EN EL PUNTO A TRABAJAR YA QUE SE ENCUENTRA F | -105.522 | 25.9986
DUR250302562380 | Durango | Otáez | Banome | Camino LOCALIDAD DE BANOME - LOCALIDAD DE EL CACAO 12 10 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE EL CACAO, EN | -106.1673 | 24.7034
DUR250302562733 | Durango | Tamazula | Agua Caliente | Rancho EL AGUA CALIENTE 34583 AGUA CALIENTE, TAMAZULA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA A EL CASTILLO Y EL CARRIZAL. SE ENCUENTRA A 7.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN DIRECCIÓN ESTE. | -106.9034 | 24.9988
DUR250202538526 | Durango | Tepehuanes | Barajas | Ranchería BARAJAS 35637 BARAJAS, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO BARJAS | -106.2962 | 25.3832
DUR250302562740 | Durango | Tamazula | Los Giotes | Ranchería LOS GIOTES 34596 LOS GIOTES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR A 5 KM APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD DE AMACULI, UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES. | -106.6323 | 24.6296
DUR250302562742 | Durango | Tamazula | La Mesa de la Perra | Ranchería LA MESA DE LA PERRA 34570 LA MESA DE LA PERRA, TAMAZULA La Mesa de la Perra se encuentra cerca de la localidad de Urrea, así como de El Oso. | -106.6771 | 24.9918
DUR250302562745 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Ranchería EL CARRIZAL 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -106.9309 | 24.9782
DUR250302562748 | Durango | Tamazula | Portezuelo | Ranchería PORTEZUELO 34580 PORTEZUELO, TAMAZULA La Localidad de Portezuelo se encuentra a 39.9 kilómetros (en dirección Suroeste) de la localidad de Tamazula de Victoria | -107.008 | 25.1022
DUR250202538527 | Durango | Tepehuanes | El Dorador (El Dorado) | Ranchería EL DORADOR 35626 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD EL DORADOR | -106.0822 | 25.3544
DUR250302562755 | Durango | Tamazula | Las Banquetas | Ranchería LAS BANQUETAS 34570 LAS BANQUETAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS BANQUETAS SE ENCUENTRA ZONA EL DURAZNO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | -106.9341 | 25.6222
DUR250202538528 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Ranchería LOS BAGRES 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LOS BAGRES | -105.8416 | 25.352
DUR250302562758 | Durango | Tamazula | La Ciénega del Tule | Ranchería LA CIENEGA DEL TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCA DE LA LOCALIDAD DE EL GUZMAN. | -106.683 | 24.717
DUR250302562760 | Durango | Tamazula | Potrerillo | Ranchería POTRERILLO 34580 POTRERILLO, TAMAZULA LA LOCALIDAD POTRERILLO SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | -107.0389 | 25.1501
DUR250302562764 | Durango | Tamazula | El Potrero de la Ventana | Ranchería EL POTRERO DE LA VENTANA 34584 EL POTRERO DE LA VENTANA, TAMAZULA El Potrero de la Ventana Lo puedes encontrar a 22.2 kilómetros, en dirección Este, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.7492 | 25.0029
DUR250302562765 | Durango | Tamazula | El Guzmán | Ranchería EL GUZMAN 34570 EL GUZMÁN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, ABAJITO DE LA CIENEGA DEL TULE | -106.6703 | 24.7095
DUR250202527055 | Durango | Gómez Palacio | Las Lechuzas (Las Brujas) | Ejido LAS LECHUZAS 35107 LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS), GÓMEZ PALACIO A 2 KM OESTE DE EJIDO SIERRA HERMOSA, A 3 KM NOROESTE DE EJIDO AMERICA UNO, A 4 KILOMETROS E DIRECCIÓN ESTE DE EJIDO NOE. | -103.606 | 25.6797
DUR250302562547 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 0 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -104.4725 | 24.7659
DUR250302562553 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Ejido RÍO GRANDE 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE | -104.4573 | 24.7273
DUR250302562554 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Ranchería CHARCO HONDO 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD | -104.4479 | 24.7039
DUR250302562539 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Ranchería EL CHABACANO 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -104.5132 | 24.7342
DUR250402605679 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle LA CENTRAL Colonia SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMIREZ LEYVA Y Calzada CARLOS HERRERA Boulevard JOSÉ REBOLLO ACOSTA COLINDANTE AL NORTE CON LA AV. RAMÍREZ LEYVA, AL SUR CON EL BLVD. CARLOS HER | -103.4768 | 25.5654
DUR250302562472 | Durango | San Bernardo | División del Norte (Los Lobos) | Ejido DIVISION DEL NORTE 35460 DIVISIÓN DEL NORTE (LOS LOBOS), SAN BERNARDO LA LOCALIDAD DE DIVISION DEL NORTE (LOS LOBOS) SE ENCUENTRA EN LA ZONA SERRANA DEL MUNICIPIO, AL LLEGAR A LA LOCALIDAD SE PASA POR UN ARROYO ENCAJONADO | -105.8909 | 26.2448
DUR250302562382 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | Ranchería BAJIO DE VACAS 34669 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE JUNTO A LA ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN LAS COORDENADAS 245441.19N 1055649.58O, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ | -105.9471 | 24.9114
DUR250302562766 | Durango | Tamazula | El Aguaje | Ranchería EL AGUAJE 34584 EL AGUAJE, TAMAZULA LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE AL SALIR DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA POR LA MISMA CARRETERA PRINCIPAL A MANO IZQUIERDA POR EL RIO SE TOMA EL | -106.8972 | 24.9782
DUR250302562769 | Durango | Tamazula | La Nueva Rosita | Ranchería LA NUEVA ROSITA 34586 LA NUEVA ROSITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA, CERCAS DE PANDO GRANDE | -106.6082 | 24.8593
DUR250302562772 | Durango | Tamazula | La Sauceda | Ranchería LA SAUCEDA 34580 LA SAUCEDA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA SAUCEDA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | -106.5892 | 24.7885
DUR250302562776 | Durango | Tamazula | El Bajío | Ranchería EL BAJIO 34586 EL BAJÍO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA LOCALIDAD LA NUEVA ROSITA | -106.6238 | 24.9351
DUR250302562778 | Durango | Tamazula | El Rodeo | Ranchería EL RODEO 34585 EL RODEO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, CERCAS DEL LLANO DE PALMILLAS Y LA MANTECOSA | -106.7726 | 24.9042
DUR250302562780 | Durango | Tamazula | La Mesa del Rodeo | Ranchería LA MESA DEL RODEO 34587 LA MESA DEL RODEO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO SUR DEL MUNICIPIO, EN LA ZONA DE CHACALA | -106.7663 | 24.7726
DUR250402605823 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL CERCA DEL SALON EJIDAL | -104.0624 | 23.5932
DUR250302562633 | Durango | Súchil | Alejandro | Avenida MIGUEL HIDALGO Ranchería ALEJANDRO 34905 ALEJANDRO, SÚCHIL CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO | -103.9435 | 23.5493
DUR250402605819 | Durango | Súchil | Súchil | Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL,DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Calle FRESNO Calle ALDAMA FRENTE A SECUNDARA EVERARDO GAMIZ OLIVAS | -103.9221 | 23.6237
DUR250402605757 | Durango | Poanas | Francisco Zarco | Calle SIN NOMBRE Pueblo FRANCISCO ZARCO FRANCISCO ZARCO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA CASA ESTA ENFRENTE DE LA PLAZA DEL PUEBLO. | -104.0558 | 24.186
DUR250302562851 | Durango | Tamazula | El Realito de la Ventana | Ranchería EL REALITO DE LA VENTANA 34584 EL REALITO DE LA VENTANA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DEL POTRERO DE LA VENTANA | -106.7834 | 25.0162
DUR250402605758 | Durango | Poanas | Villa Unión | Boulevard INDEPENDENCIA Colonia VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALVARO OBREGON Calle GUADALUPE VICTORIA EN AVENIDA PRINCIPAL AL ACCESO A VILLA UNIÓN, EN CONTRA-ESQUINA EXISTE UN MODELORAMA | -104.0479 | 23.9751
DUR250302562861 | Durango | Tamazula | La Mocha | Ranchería LA MOCHA 34580 LA MOCHA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA MOCHA SE ENCUENTRA AL PASAR POR LA LOCALIDAD DEL RANCHITO CRUZANDO UN ARROLLO | -106.747 | 24.9585
DUR250302562863 | Durango | Tamazula | La Boca del Arroyo | Ranchería LA BOCA DEL ARROYO 34584 LA BOCA DEL ARROYO, TAMAZULA ESTA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, A LA ORILLA DEL RIO ENTRE LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO Y EL PITOREAL. | -106.5691 | 24.6899
DUR250302562646 | Durango | Tamazula | La Laguna | Ranchería LA LAGUNA 34570 LA LAGUNA, TAMAZULA se encuentra antes de llegar a la junta ubicada en el municipio de Tamazula de Victoria, | -106.9851 | 25.0937
DUR250302562647 | Durango | Tamazula | Pito Real | Ranchería EL PITO REAL 34596 PITO REAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL A ORILLAS DEL RIO, PASANDO LA BOCA DEL ARROYO. | -106.5506 | 24.6977
DUR250302562657 | Durango | Tamazula | Santa Elena (La Monte) | Ranchería SANTA ELENA (LA MONTE) 34596 SANTA ELENA (LA MONTE), TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE AMACULI | -106.5685 | 24.6043
DUR250202538491 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Ejido SANTA CLARA 35103 SANTA CLARA, GÓMEZ PALACIO A 3 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORDESTE DEL EJIDO PROVIDENCIA Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN ESTE DEL EJIDO 6 DE OCTUBRE. | -103.5942 | 25.8075
DUR250202538493 | Durango | Gómez Palacio | Vilma Ale de Herrera (Las Cuadritas) | Ejido VILMA ALE DE HERRERA 35139 VILMA ALE DE HERRERA (LAS CUADRITAS), GÓMEZ PALACIO A 1 KM SUROESTE DEL EJ. ESTACIÓN NOÉ, A 1 KM SUR DEL EJ. MARIA ANTONIETA Y A 2 KM OESTE DEL EJ. DOLORES. | -103.5523 | 25.7223
DUR250302562540 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO A 300 METROS HACIA EL OESTE DEL TALLER MECANICO AUTOELECTRICO HDZ | -104.438 | 24.8948
DUR250402605824 | Durango | Súchil | Súchil | Calle M. ABASOLO Pueblo SUCHIL, DGO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE RUIZ Y Calle CALLE EMILIANO ZAPATA Calle INDEPENDENCIA FRENTE AL PARQUE MUNICIPAL DE SUCHIL, DGO | -103.9207 | 23.6214
DUR250402605825 | Durango | Súchil | Súchil | Calle CALLE ALLENDE Pueblo SUCHIL 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle CALLE ALAMEDA Y Calle CALLE DEL TRABAJO Avenida JUAREZ CRUCE CON RIO SUCHIL | -103.922 | 23.6241
DUR250302562873 | Durango | Topia | Topia | TOPIA, TOPIA ARROYO DE LA PIEDRA | -106.5664 | 25.2138
DUR250302562875 | Durango | Topia | Topia | Calle HIDALGO Pueblo TOPIA 34540 TOPIA, TOPIA DISTINTOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5714 | 25.212
DUR250302562677 | Durango | Tamazula | El Platanar | Ranchería EL PLATANAR 34570 EL PLATANAR, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE ELPLATANAR SE ENCUENTRA ANTES DE LLEGAR AL NOROTAL AL CRUZAR EL RIO | -107.0102 | 25.1302
DUR250302562724 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Ranchería GUADALUPE DE URREA 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE URREA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA PISTA AUNOS 50 MIN DE CAMINO PASA LA COMUNIDAD DE EL TASTE Y LA MOCHA ADE | -106.7222 | 25.0399
DUR250302562681 | Durango | Tamazula | Los Carrizos | Ranchería LOS CARRIZOS 34588 LOS CARRIZOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS CARRIZOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -106.7561 | 24.9798
DUR250402616828 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Hidalgo entre calle patoni y calle general rocha | -105.7243 | 25.3418
DUR250302562682 | Durango | Tamazula | El Guamuchilito | Ranchería EL GUAMUCHILITO 34587 EL GUAMUCHILITO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES | -106.7612 | 24.7954
DUR250302562684 | Durango | Tamazula | La Piedra | Ranchería LA PIEDRA 34597 LA PIEDRA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCA DE LA LOCALIDAD LA PIEDRA CERRADA | -106.6026 | 24.716
DUR250302562685 | Durango | Tamazula | Las Coloraditas | Ranchería LAS COLORADITAS 34590 LAS COLORADITAS, TAMAZULA El pueblo de Las Coloradas está situado a 45.3 kilómetros de Tamazula de Victoria, | -106.6675 | 24.6474
DUR250202543392 | Durango | Tepehuanes | Las Cruces de Barajas | Camino / Terracería BARAJAS - LAS CRUCES DE BARAJAS 12 120 35600 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES LA OBRA SE ENCUENTRA FRENTE A LA VINATA DEL SR. JOSE LUIS CORRAL. | -106.3183 | 25.3397
DUR250302562690 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, PERTENECE A UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES QUE TIENE EL MUNICIPIO | -106.4046 | 24.619
DUR250302562692 | Durango | Tamazula | Chapotán | Ranchería CHAPOTAN 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL MUNICIPIO, A 18 KM POR LA CARRETERA LOS HERRERAS TAMAZULA | -106.8681 | 24.9452
DUR250302562696 | Durango | Tamazula | Potrero del Agua Blanca | Ranchería POTRERO DEL AGUA BLANCA 34574 POTRERO DEL AGUA BLANCA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, A 3 KM APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD EL PORTEZUELO. | -107.0259 | 25.0894
DUR250302562699 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | Ranchería san jose de chiqueritos 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUERITOS SE ENCNUTRA POR LA CARRETERA TAMAZUAL DURANGO PASANDO LA VINATERIA SE ENCUENTRA ADELANTE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE | -106.7154 | 25.009
DUR250302562166 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle centenario Colonia centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida FRANCISCO I. MADERO Y Avenida VICTORIA Calle CENTENARIO DE AV. FCO. I. MADERO A AV. VICTORIA SON 165.00ML 25.568737, -103.497222 | -103.4966 | 25.5691
DUR250302562167 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia COLONIA CENTRO (EL REFUGIO) 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MORELOS Y Avenida ENRIQUE UNZUETA Boulevard SANCHEZ MADARIAGA LA VIDALIDAD A REHABILITADA ES UNA SEGUNDA ETAPA QUE CO | -103.5008 | 25.5806
DUR250402605829 | Durango | Topia | Rancho de Tío Juan | Camino / Terracería TOPIA - RANCHO DE TIO JUAN 17 2 34545 RANCHO DE TÍO JUAN, TOPIA LA LOCALIDAD DE RANCHO DE TIO JUAN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 181 HABITANTES Y ESTÁ A 17.2 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUR DE LA | -106.5577 | 25.2869
DUR250202527067 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Fraccionamiento Los Potreros 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS El Proyecto se ubica en cinco calles sin nombre en el nuevo Fraccionamiento denominado Los Potreros, y se localiza aproximadamente a 500 m al norte de la Gasoliner | -104.2431 | 23.8412
DUR250402605830 | Durango | Topia | El Carmen | Camino / Terracería TOPIA - POTRERO DE LAS YEGUAS 66 300 34545 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO POR CAMINO DE TERRACERIA POR VEHICULO A CUATRO HORAS DE LA MISMA LA UBICACION DEL | -106.4808 | 25.3172
DUR250402605831 | Durango | Topia | Topia | Camino / Terracería LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS - LOCALIDAD DE LOS ROBLES 30 300 34540 TOPIA, TOPIA CAMINO RURAL DE TERRACERIA QUE COMPRENDE DE LA LOCALIDAD DE LOS ROBLES HACIA LA LOCALIDAD DE LAS ADJUNTAS. DICHAS LOCALIDADES SE ENC | -106.5713 | 25.2089
DUR250302562709 | Durango | Tamazula | La Pantera | Ranchería LA PANTERA 34585 LA PANTERA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA PANTERA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO PARA LA SALIDA DE LA PISTA SE VA DERECHO ALOS 45 MIN PASAMOS PALMILLAS Y MAS ADELNATE SIGUE LA PANTERA HA | -106.7947 | 24.9376
DUR250302562713 | Durango | Tamazula | San Jorge | Ranchería SAN JORGE 34574 SAN JORGE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JORGE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | -106.9853 | 25.2079
DUR250302562716 | Durango | Tamazula | Los Medios | Ranchería los medios 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA LA COMUNDIAD DE LOS MEDIOS ESTA ALA SALIDA DE TAMAZULA BAJAN POR EL RIO PASANDO ESTE SE ENTRA AL CAMINO QUE EL TRAMO DERECHO LOS GUIARA ALA COMUNIDAD DE LOS MEDIOS | -106.9469 | 24.9926
DUR250302562719 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Ranchería TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE TAMAZULA DE VICTORIA PERTENECE A LA CABECERA MUNICIPAL. | -106.9664 | 24.9676
DUR250202538524 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO LA MESA DE LOS NAVAR | -105.9117 | 25.1914
DUR250302562512 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | Camino / Terracería SABANILLA - SYMON 6 1 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio Estación Symon Latitud: 244352.70N, Longitud: 1023954.01O Termino: l | -102.6661 | 24.7326
DUR250302562727 | Durango | Tamazula | Los Frailes | Pueblo LOS FRAILES 34577 LOS FRAILES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO. CERCAS DE EL TECUAN. | -106.9073 | 25.6405
DUR250302562730 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | Ranchería PIE DE LA CUESTA 34580 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA La localidad de Pie de la Cuesta está situado a 15.2 kilómetros de Tamazula de Victoria | -106.9253 | 25.102
DUR250302562546 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | Ranchería TESVINO 34496 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO | -104.5006 | 24.573
DUR250302562557 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Ranchería TOLEDO 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.4744 | 24.803
DUR250402605833 | Durango | Topia | Torance | Camino / Terracería TOPIA - TORANCE 14 4 34544 TORANCE, TOPIA LA LOCALIDAD DE TORANCE (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 126 HABITANTES Y ESTÁ A 14.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE MENCION | -106.5071 | 25.2209
DUR250402605834 | Durango | Topia | El Carmen | Camino / Terracería TOPIA - EL CARMEN 39 9 34540 EL CARMEN, TOPIA LA LOCALIDAD DE EL CARMEN (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 91 HABITANTES Y ESTÁ A 39.9 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN SUDESTE DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, CABE | -106.4815 | 25.3154
DUR250402605836 | Durango | Topia | La Huerta | Camino / Terracería TOPIA - LA HUERTA 42 4 34540 LA HUERTA, TOPIA LA LOCALIDAD DE LA HUERTA (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 113 HABITANTES Y ESTÁ SE ENCUENTRA A 42.4 KILÓMETROS (EN DIRECCIÓN SUROESTE) DE LA LOCALIDA | -106.6876 | 25.3363
DUR250302562734 | Durango | Tamazula | La Ciénega de Otates | Ranchería LA CIENEGA DE OTATES 34583 LA CIÉNEGA DE OTATES, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 1 KM DE LOS OTATES | -106.9108 | 25.057
DUR250302562735 | Durango | Tamazula | Guadalupe de Urrea | Ranchería GUADALUPE DE URREA 34584 GUADALUPE DE URREA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GUADALUPE DE URREA SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD LA MOCHA A UNOS MINUTOS A MANO DERECHA SE ENCUENTRA LA COMUNIDA | -106.7223 | 25.0392
DUR250302562736 | Durango | Tamazula | Norotal | Ranchería EL NOROTAL 34580 NOROTAL, TAMAZULA La localidad de el norotal se encuentra cerca de la localidad de El Filtro, así como de San Antonio. | -107.0216 | 25.1457
DUR250302562737 | Durango | Tamazula | El Arrayanal | Ranchería EL ARRAYANAL 34584 EL ARRAYANAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO ENTRE EL CAMINO DE EL POTRERO DE LA VENTANA Y MONTE LARGO | -106.7971 | 25.0232
DUR250302562738 | Durango | Tamazula | El Limón | Ranchería EL LIMON 34597 EL LIMÓN, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO A ORILLAS DEL RIO A 3 KM DE LA LOCALIDAD DEL DOS DE ABRIL. | -106.6101 | 24.6891
DUR250302562741 | Durango | Tamazula | Acachuane | Ranchería ACACHUANE 34583 ACACHUANE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE ACACHUANE QUEDA SERCA DE LA LOCALIDAD DE TAMAZULA PARA LA SALIDA PASANDO LA PISTA SE BAJA A MANO IZQUIERDA POR EL RIO SE LLEGA ESTA COMUNIDAD A MANO DERECHA ESTA LA ENT | -106.958 | 25.0087
DUR250302562744 | Durango | Tamazula | El Filtro | Ranchería EL FILTRO 34580 EL FILTRO, TAMAZULA LA LOCALIDAD EL FILTRO SE ENCUENTRA ENTER LAS LOCALIDADES DEL NOROTAL,POTRERILLO, LAS CAÑITAS | -107.0216 | 25.1546
DUR250302562747 | Durango | Tamazula | Las Guásimas | Ranchería LAS GUASIMAS 34580 LAS GUÁSIMAS, TAMAZULA la localidad de las guasimas está situado a 29.2 kilómetros de Tamazula de Victoria, | -106.7345 | 24.9603
DUR250302562750 | Durango | Tamazula | Las Duras | Ranchería LAS DURAS 34596 LAS DURAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL A ORILLAS DEL RIO, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO Y EL DOS DE ABRIL. | -106.6357 | 24.6802
DUR250202527056 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Ejido JIMENEZ 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO A 2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUDESTE DEL EJIDO SAN ALBERTO Y 3 KILOMETROS EN DIRECCIÓN OESTE DEL EJIDO 29 DE AGOSTO. | -103.3595 | 25.8305
DUR250202527060 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia CENTRO NORTE 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Calle MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL BLVD. JUSTINO SANCHEZ MADARIAGA ENTRE LAS CALLES MINA Y MORELOS. | -103.5063 | 25.5787
DUR250202527050 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DECIMA Colonia AMPLIACION EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle MINA Y Avenida MORELOS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA DESDE LA CALLE DECIMA A LA CALLE DECIMA SEPTIMA, EN EL MAPA DE GEOREFERENCIA NO APAREC | -103.5095 | 25.5912
DUR250302562560 | Durango | San Juan del Río | Corrales Blancos | Ejido CORRALES BLANCOS 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES | -104.5935 | 24.676
DUR250302562574 | Durango | San Luis del Cordero | La Purísima (El Charco) | Ranchería LA PURISIMA 35750 LA PURÍSIMA (EL CHARCO), SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en la siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252320.88N y Longitud: 1041155.88O y se localiza a 4 cuadras al noreste del domo p | -104.1989 | 25.3892
DUR250202538507 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ignacio Allende Colonia El Pueblo 34846 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Huraján de Luna Y Avenida Hidalgo Calle Coronado La Obra se ubica sobre la Calle Allende entre la Avenida Hidalgo y Calle Huraján de Luna, da | -104.2462 | 23.8445
DUR250402605847 | Durango | Topia | San Bernabé | Camino / Terracería TOPIA - SAN BERNABE 28 4 34544 SAN BERNABÉ, TOPIA LA LOCALIDAD DE SAN BERNABÉ (DURANGO) PERTENECE AL MUNICIPIO DE TOPIA. HAY 120 HABITANTES Y ESTÁ A 11.4 KILÓMETROS, EN DIRECCIÓN ESTE, DE LA LOCALIDAD DE TOPIA, | -106.4616 | 25.2349
DUR250302562866 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | Ranchería POTRERO DE CHAIDEZ 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO EN LOCALIDAD POTERO DE CHAIDEZ | -105.8491 | 25.1156
DUR250302562514 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Camino / Terracería SAN ISIDRO DEL RAYADO - BENITO JUÁREZ 8 1 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio entronque San Isidro del Rayado latit | -102.9523 | 24.6343
DUR250302562767 | Durango | Tamazula | Tapichahua | Ranchería TAPICHAHUA 34587 TAPICHAHUA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LA MESA DEL RODEO Y EL GUAMUCHILITO | -106.7846 | 24.7826
DUR250302562516 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termi | -102.6501 | 24.5018
DUR250302562518 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Flor | Camino / Terracería LA FLOR - MAGALLANES 2 500 35944 LA FLOR, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas : Inicio localidad la flor : Latitud: 243220.34N, Longitud: 1023844.79O Termino | -102.6458 | 24.5402
DUR250302562775 | Durango | Tamazula | Amaculí | Ranchería AMACULI 34588 AMACULÍ, TAMAZULA Lo puedes encontrar a 54.0 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.6013 | 24.6128
DUR250202527051 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DEL CANAL Fraccionamiento QUINTA LAS NOAS 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calzada BOSQUE REAL Y Boulevard EL REFUGIO Boulevard EJERCITO MEXICANO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DE CANAL, ENTE LAS ANTES MENCIONADAS COM | -103.5171 | 25.5885
DUR250302562545 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO | -104.4342 | 24.899
DUR250302562551 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | Ejido ATOTONILCO 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO | -104.5003 | 24.8749
DUR250302562556 | Durango | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Ranchería FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO) 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO ENFRENTE DE LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.4852 | 24.781
DUR250302562558 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos | Ranchería LOS CHARCOS 34488 LOS CHARCOS, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA) | -104.3221 | 24.8128
DUR250302562559 | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | Ejido LAS CRUCES 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.6003 | 24.8057
DUR250302562572 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio entronque carretera Paso Nacional Municipio de Nazas y la cabecera | -104.1678 | 25.3745
DUR250302562782 | Durango | Tamazula | La Junta | Ranchería LA JUNTA 34580 LA JUNTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA JUNTA DE ENCUENTRA DONDE SE JUNTAN LOS DOS RIOS CERCA DEL IGUALAMO | -106.9594 | 25.0755
DUR250302562788 | Durango | Tamazula | Chacala | Ranchería CHACALA 34587 CHACALA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL CENTRO - SUR DEL MUNICIPIO. PERTENECE A UNA DE LAS 4 JUNTAS MUNICIPALES QUE TIENE EL MUNICIPIO | -106.7376 | 24.8116
DUR250302562789 | Durango | Tamazula | Las Cuevas | Ranchería LAS CUEVAS 34570 LAS CUEVAS, TAMAZULA La localidad de las Cuevas está situado a 68.7 kilómetros de Tamazula de Victoria | -106.9139 | 25.5891
DUR250302562797 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta de Palmillas | Ranchería PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS 34588 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO PASANDO LA COMUNIDAD DE PALMILLAS POR LA ORILLA SE | -106.8168 | 24.8756
DUR250302562520 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino PUERTO DE LA PALMA - SANTA CRUZ DEL OREGANO 10 1 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud : 243244.46N, Longitud: 10 | -102.7155 | 24.468
DUR250302562800 | Durango | Tamazula | San Antonio de la Cueva | Ranchería SAN ANTONIO DE LA CUEVA 34586 SAN ANTONIO DE LA CUEVA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS JUNTITAS Y LO DE SILVA. | -106.638 | 24.7684
DUR250302562869 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle S/N Colonia SANTA CATARINA 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DOMICILIO CONOCIDO, SANTA CATARINA DE TEPEHUANES | -105.7289 | 25.3473
DUR250302562803 | Durango | Tamazula | Sahuatenipa | Ranchería SAHUATENIPA 34585 SAHUATENIPA, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, POR LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA. | -106.8079 | 24.92
DUR250302562868 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Ranchería VARIAS LOCALIDADES 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES | -105.7285 | 25.3466
DUR250302562804 | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Ranchería EL PALMAREJO 34598 EL PALMAREJO, TAMAZULA La localidad el Palmarejo se encuentra a 62.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.9087 | 25.122
DUR250302562523 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud:24g 39m 43s y Longitud:-102g 34m 42s asi mismo se localiza y se localiza aproximadamente a 6 | -102.5733 | 24.6634
DUR250302562811 | Durango | Tamazula | El Guayabo | Ranchería EL GUAYABO 34588 EL GUAYABO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA A TOPIA, PASANDO LA LOCALIDAD DE CHAPOTÁN. | -106.8624 | 24.9314
DUR250202538510 | Durango | Nombre de Dios | Tuitán (San José de Tuitán) | Calle Sin Nombre Ejido San José de Tuitan 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Francisco I Madero Y Se localiza entre la Escuela Secundaria Técnica 51 y el Jardín de Niños | -104.2485 | 24.0301
DUR250302562561 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45 | -104.4574 | 24.9019
DUR250302562363 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica sobre el camino principal desde el entronque hasta 2.00 km hacia adentro de la localidad de Cardenchos perteneciente al Municipio de Nombre de Dio | -104.276 | 23.8989
DUR250302562573 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan de las Boquillas | Ranchería SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 35750 SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS, SAN LUIS DEL CORDERO El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 252225.80N y Longitud: 104 959.66O y se localiza a dos cuadras y | -104.1668 | 25.374
DUR250302562812 | Durango | Tamazula | Las Cruces | Ranchería LAS CRUCES 34590 LAS CRUCES, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | -107.0278 | 25.1629
DUR250302562524 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Floreño | Ranchería EL FLOREÑO 35947 EL FLOREÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Latitud: 24g 27m 12s y Longitud: -102g 29m 43s y se localiza como 1,708.27 m al norte de la localidad | -102.4972 | 24.4518
DUR250302562820 | Durango | Tamazula | San Luisito (Tecolotes) | Ranchería SAN LUISITO TECOLOTES 34580 SAN LUISITO (TECOLOTES), TAMAZULA SE ENCUENTRA ENTRE EL ESTE Y NOROESTE SERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN | -106.9522 | 25.166
DUR250302562821 | Durango | Tamazula | El Platanar | Ranchería PLATANAR DE COLUTA 34580 EL PLATANAR, TAMAZULA El Platanar se encuentra cerca de la aldea de La Haciendita, así como de Las Mesas de Coluta. | -106.7399 | 25.1208
DUR250302562530 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Puerto de la Palma | Ranchería EL PUERTO DE LA PALMA 35945 EL PUERTO DE LA PALMA, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se realizara en las siguientes coordenadas geográficas inicio a 760 m al este del entronque camino San Juan de Guadalupe a Estación Sym | -102.724 | 24.5459
DUR250302562832 | Durango | Tamazula | Potrero de Jala | Ranchería POTRERO DE JALA 34580 POTRERO DE JALA, TAMAZULA Potrero de Jala se encuentra cerca de la localidad de El Parralito, así como de la aldea de Colomita. | -106.9234 | 24.9032
DUR250302562834 | Durango | Tamazula | El Llano | Ranchería EL LLANO 34597 EL LLANO, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL A ORILLAS DEL RIO, ENTRE LAS LOCALIDADES DE LAS DURAS Y EL LIMON. | -106.6206 | 24.6837
DUR250402605727 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Capitán Francisco Sarabia Fraccionamiento Las Trojes 34844 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle Capitán Francisco de Ibarra Calle Lic. Herminio Ayala Luna El proyecto de rehabilitación de cancha pública de futbol 7 s | -104.2389 | 23.8376
DUR250302562535 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | Camino / Terracería ESTACION ACACIO - SALITRILLO 29 1 35910 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas: Inicio: Estación Acacio: Latitud: 245029.75N, Longitud: | -102.6729 | 25.0033
DUR250302562807 | Durango | Tamazula | Guayabastita | Ranchería GUAYABASTITA 34590 GUAYABASTITA, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD DE GUAYABASTITA SE ENCUNETRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO SERCAS DEL RIO CUNETA CON MUY POCAS CASAS Y SE ENCUENTRAN SEPARADAS AL LLEGAR EL RIO SE ENCUENTRA EN LA P | -106.3785 | 24.5648
DUR250202538509 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Pueblo El Pueblito Veinte de Noviembre 34850 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS El proyecto de techado en espacio público se ubica en la cancha pública a un costado del Preescolar Nueva Luz en la localida | -104.2663 | 23.9082
DUR250402605805 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA IGLESIA | -104.4685 | 24.7052
DUR250402605807 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | LOS CHARCOS - SAN JUAN DEL RIO 1 405 34490 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA REHABILITACION EMPIEZA EN LA SALIDA DE LOS CHARCOS HACIA SAN JUAN DEL RIO | -104.3116 | 24.8209
DUR250402616970 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE | -104.4535 | 24.782
DUR250402616970 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, DEL 0+000 AL 0+025 KM DEL BARRIO CAÑADA 2DA DE SAN JUAN EL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE | -104.4535 | 24.7818
DUR250302600188 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA | -104.458 | 24.7754
DUR250302600188 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE LA PILA, ENTRE CALLE MIRADOR Y CALLE LOS REMEDIOS (PARTE SUR DE DOMO ) DEL 0+019.52 AL 0+020.28 DEL BARRIO LA PILA | -104.4581 | 24.7754
DUR250402605685 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Prolongación miguel auza Colonia el focep 35068 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida MARIANO URREA Y Calle JUAN ESCUTIA Prolongación MIGUEL AUZA DE AV. URREA A CALLE JUAN ESCUTIA TIENE UNA DISTANCIA TOTAL DE 727,59 M. COLIND | -103.4877 | 25.5604
DUR250302562841 | Durango | Tamazula | El Zapatero | Ranchería EL ZAPATERO 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA El pueblo de El Zapatero está situado a 72.9 kilómetros de Tamazula de Victoria las viviendas se encuentran dispersan en la localidad | -106.3739 | 24.5929
DUR250302562358 | Durango | Nombre de Dios | Revolución Social | Pueblo Revolución Social 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS El proyecto referido se ubica aproximadamente a dos cuadras de la Escuela Primaria Lina Odena de la localidad de Revolución Social, perteneciente al Municipio de Nom | -104.0384 | 23.7214
DUR250302562638 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | Ranchería SAN DIEGO DEL RANCHO 34590 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA PARA LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO A UN CONSTADO DE COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS AL ENTRAR AL RANCHO SAN DIEGO POR DONDE ESTA LA TIENDA Y EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA | -106.3999 | 24.6568
DUR250302562641 | Durango | Tamazula | La Sidra | Ranchería LA SIDRA 34590 LA SIDRA, TAMAZULA La Sidra se encuentra a 74.3 kilómetros, en dirección sur del municipio de Tamazula de Victoria, | -106.3408 | 24.6126
DUR250302562642 | Durango | Tamazula | El Palmar | Ranchería EL PALMAR 34598 EL PALMAR, TAMAZULA El Palmar está situado a 62.7 kilómetros de Tamazula de Victoria | -106.4634 | 24.6387
DUR250302562649 | Durango | Tamazula | Boca del Arroyo | Ranchería BOCA DEL ARROYO 34587 BOCA DEL ARROYO, TAMAZULA LA COMUNIDAD BOCA DEL ARROYO SE ENCUTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO AUN LADO DEL ARROYO ENFRENTE SE NCNUTRAN LAS CASAS Y AUN COSTADO A MANO IZQUIERDA EL ARROYO PASA POR EN | -106.8044 | 25.0609
DUR250302562670 | Durango | Tamazula | El Potrero de Macabresto | Ranchería EL POTRERO DEL MAL CABRESTO 34587 EL POTRERO DE MACABRESTO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL POTRERO DEL MAL CABRESTO SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DEL RIO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA AL LLEGAR ALA COMUNIDAD CER | -106.5529 | 24.7174
DUR250302562680 | Durango | Tamazula | San Juancito | Ranchería SAN JUANCITO 34570 SAN JUANCITO, TAMAZULA A LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN DIRECCION AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA ES UNICA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD | -107.0705 | 25.3618
DUR250302562708 | Durango | Tamazula | La Cruz | Ranchería LA CRUZ 34590 LA CRUZ, TAMAZULA la comunidad de la Cruz se encuentra al sur del municipio de Tamazula las viviendas se encuentran al entrar a la comunidad | -106.5132 | 24.642
DUR250302562714 | Durango | Tamazula | Tanibol | Ranchería TANIBOL 34590 TANIBOL, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL TANIBOL SE ENCUNETRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO ES UNA COMUNIDAD PEQUEÑA QUE ESTA CERCAS DE LA WUINORA CERCAS DEL RIO HAY SE ENCUNETRA LA COMUNIDAD AL LLEGAR SE ENCONT | -106.3542 | 24.545
DUR250402605686 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MÉXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35013 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Avenida JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Calle MÉXICO DISTANCIA DE 253.66 DE C. LIBERTAD A C. OLIVOS. COLINDA AL NORTE CPN LA AV.JOSEFA | -103.5032 | 25.6173
DUR250302562728 | Durango | Tamazula | Quenibas | Ranchería QUENIBAS 34590 QUENIBAS, TAMAZULA Quenibas está situado a 71.4 kilómetros de Tamazula de Victoria, | -106.3539 | 24.6471
DUR250302562502 | Durango | San Juan de Guadalupe | Rancho Nuevo | Ejido RANCHO NUEVO RANCHO NUEVO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda, 1 beneficiario: Litzy Diaz Peña Rancho Nuevo latitud. 24.557181 y longitud:-102.671404 y se loca | -102.6721 | 24.5593
DUR250302562739 | Durango | Tamazula | El Rincón | Ranchería EL RINCON DE AGUATITA 34590 EL RINCÓN, TAMAZULA El Rincón de Guatita es una localidad ubicada en el municipio de Tamazula, en el estado de Durango, Se encuentra en la zona serrana del municipio. | -106.3928 | 24.6896
DUR250302562756 | Durango | Tamazula | Jomulco | Ranchería JOMULCO 34590 JOMULCO, TAMAZULA la localidad de Jomulco se encuentra a 58.5 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.5198 | 24.6337
DUR250302562771 | Durango | Tamazula | El Judío | Ranchería EL JUDIO 34598 EL JUDÍO, TAMAZULA El Judio se encuentra a 61.4 kilómetros, a zona sur del municipio de Tamazula de Victoria | -106.4225 | 24.7226
DUR250302562773 | Durango | Tamazula | El Guayabón | Ranchería EL GUAYABON 34588 EL GUAYABÓN, TAMAZULA EL GUAYABON SE ENCUENTRA EN ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO | -106.4626 | 24.6442
DUR250302562781 | Durango | Tamazula | La Higuera | Ranchería LA HIGUERA 34590 LA HIGUERA, TAMAZULA LA COMUNIDAD LA HIGUERA QUEDA AL SUR DE EL MUNICIPIO SERCAS DEL RIO AUN LADO DE QUENIVAS Y ARROYO GRANDE ESTA COMUNIDAD AL ENTRAR Y PASAR POR EL RIO HAY ENPIEZA LA OBRA . | -106.3527 | 24.6858
DUR250302562793 | Durango | Tamazula | La Mesa | Ranchería LA MEZA 34590 LA MESA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA MEZA SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA | -106.4904 | 24.362
DUR250302562503 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | Pueblo SAN JUAN DE GUADALUPE 35900 SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en 8 AGEBS mismas que se encuentran en los puntos de la georreferencia en diferentes calles y lotes de cada una de ellas so | -102.78 | 24.6324
DUR250302562801 | Durango | Tamazula | Las Coloradas | Ranchería LAS COLORADAS 34590 LAS COLORADAS, TAMAZULA Las Coloradas está situado a 45.3 kilómetros de Tamazula de Victoria, que es la localidad más poblada del municipio, en dirección Noreste. | -106.5851 | 24.7688
DUR250302562822 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SE ENCUENTRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO AL LLEGAR ALA COMUNIDAD SE ENCUENTRA LA ESCUELA HAY COMIENZA LA OBRA PARA ABARCAR LAS CASAS DEL CENTRO PARA P | -106.4049 | 24.6191
DUR250302562831 | Durango | Tamazula | Cananea | Ranchería CANANEA 34595 CANANEA, TAMAZULA Cananea es una localidad que pertenece al municipio de Tamazula, en el estado de Durango, Se encuentra ubicada en la región noroeste del estado cercas del rio las casas están un poco aleja | -106.5701 | 24.4117
DUR250302562833 | Durango | Tamazula | Santa Ana | Ranchería SANTA ANA 34580 SANTA ANA, TAMAZULA La localidad de Santa Ana Lo puedes encontrar a 49.2 kilómetros, en dirección Sur, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.5866 | 24.4181
DUR250302562835 | Durango | Tamazula | Arroyo Grande | Ranchería ARROYO GRANDE 34590 ARROYO GRANDE, TAMAZULA el Arroyo Grande se encuentra a 71.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.3362 | 24.6799
DUR250202527046 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en un predio cercano que conduce al camino rural pipila-entronque carretera a parral y a 150 mts al noreste de los domos tanto de | -104.6063 | 24.9583
DUR250302562094 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT CENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7741 | 25.0874
DUR250202538481 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard REBOLLO ACOSTA Colonia SANTA ROSALIA 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle LIRIOS Y Calle FLOR DE AZALEAS A PIE DE BLVD. REBOLLO ACOSTA ENTRE C. LIRIOS Y AV. FLOR DE AZALEAS | -103.4755 | 25.5726
DUR250202538501 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle ALPES Colonia CESAR G MERAZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle MONTERROSA Y Boulevard VILLA DE LAS FLORES Calle HIMALAYA LA CALLE HACE ESQUINA CON BOULEVARD VILLA DE LAS FLORES | -103.5016 | 25.5386
DUR250202538502 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle SIN NOMBRE Colonia GENARO VAZQUEZ 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calle JUAN LIRA Y Calle DEL CANAL Calle CHICHONAL LA CALLE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LAS INTALACIONES DEL MEGATANQUE DE AGUA UBICADO A PIE DE CALLE DEL CANAL DE SAC | -103.5101 | 25.5356
DUR250202538503 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Calzada 13 DE ABRIL Colonia CENTAURO DEL NORTE 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO ENTRE Avenida TOMA DE PASO DEL NORTE Y Calle SIN NOMBRE Calle GENERAL FIERRO ES LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COLONIA VINIENDO POR LA CARRETERA RAMAL | -103.5281 | 25.5075
DUR250302562384 | Durango | Otáez | El Rincón | Rancho El Rincón 34651 EL RINCÓN, OTÁEZ La obra se ubica en la escuela primaria Lic. Bénito Juárez de la localidad El Rincón, municipio de Otáez, Dgo., en las coordenadas 244653.08N 1055826.17O. | -105.9739 | 24.7814
DUR250402605759 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle MORELOS Pueblo VILLA UNIÓN 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle RUIZ CORTINES Y Calle AVENIDA CARRANZA Calle INDEPENDENCIA A UNA CUADRA DESPUÉS SE ENCUENTRA EL BANCO BIENESTAR, CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DR. SALVADOR GÁM | -104.0487 | 23.9761
DUR250202538504 | Durango | Lerdo | León Guzmán | Calle JUAN JOSE CALDERON Pueblo LEON GUZMAN 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO VINIENDO DE LA CIUDAD DE LERDO SOBRE LA CARRETERA GOMEZ PALACIO CUENCAME , SE LLEGA AL POBLADO LEON GUZMAN Y A LA ALTURA DEL CENTRO DE SALUD DEL PUEBLO QUE ESTÁ | -103.6533 | 25.5036
DUR250402605761 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle MORELOS, RENACIMIENTO Y 15 DE SEP Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle DEL RIO Calle PINO SUAREZ LAS TRES CALLES SE ENCUENTRAN ENTRE CALLE 123 Y CALLE DEL RIO. | -104.0487 | 23.9761
DUR250202527112 | Durango | Tamazula | Los Remedios | LOS REMEDIOS - LA MESA DE LOS PINOS 42 80 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA la rehabilitacion del camino da inicio en los remedios para subir por el camino derecho ha la comunidad rancho san diego y quenibas para seguir a el palmare | -106.405 | 24.6192
DUR250402616808 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PRIVADA S/N, ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE EDUARDO ASTORGA, COL. HORTENCIA EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4811 | 25.5809
DUR250302562852 | Durango | Tamazula | Santa Gertrudis | Camino / Terracería EL CHONTECO - SANTA GERTRUDIS 65 20 34573 SANTA GERTRUDIS, TAMAZULA LA REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE CHONTECO HACIA LA COMUNIDAD DE SANTA GERTRUDIS EN LA COMUNIDAD SE ECNUTRAN LAS CASA | -106.9636 | 25.432
DUR250302562644 | Durango | Tamazula | La Mocha | Camino / Terracería LA MOCHA - LOS BRACEROS 18 30 34585 LA MOCHA, TAMAZULA LA OBRA COMIENZA EN LA LOCALIDAD DE LA MOCHA POSTERIOR REHABILITA EL ENTRONQUE A LAS GUASIMAS SIGUE EL CAMINO AL AGUAJE DE LA TIERRA CONTINUA CON EL CAMINO | -106.747 | 24.9585
DUR250302562663 | Durango | Tamazula | San Juan | Camino / Terracería LOS LLANOS - SAN JORGE 46 70 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA REHABILITACION DEL CAMINO DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE LOS LLANOS HACIA LOS VACITOS Y LLEGAR ALA COMUNIDAD DE SAN JUAN PASANDO POR LA ESCUELITA DE SAN JU | -106.9656 | 25.1529
DUR250302562509 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santo Niño | Ejido SANTO NIÑO 35904 SANTO NIÑO, SAN JUAN DE GUADALUPE Los proyectos se localizan en las siguientes coordenadas geográficas 5 viviendas, 5 beneficiarios: 1.-Noe Favela Camacho lat: 24.680993 y long.-102.794861 2.-Angelica Ríos | -102.8004 | 24.6833
DUR250402605657 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD NOGALES | -104.72 | 24.9781
DUR250402605660 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Ranchería vizcaino 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT LOCALIDAD EL VIZCAINO | -104.7747 | 25.0872
DUR250402605663 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería Coneto de Comonfort 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT En plantas de oxidación | -104.772 | 24.982
DUR250202543378 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | Camino El Porvenir - Vizcaíno 5 1 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT el proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio localidad el Porvenir Latitud: 25 335.33N, Longitud: 1044454.28O y la población benefic | -104.7739 | 25.0863
DUR250202538483 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Colonia EL DORADO 35028 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJERCITO MEXICANO Y Avenida MORELOS CON UNA DISTANCIA DE 2,05 KM. DE BLVD. EJERCITO MEXICANO A ENRIQUE UNZUETA. | -103.5195 | 25.5822
DUR250302562087 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CABECERA MUNICIPAL 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT TANTO LAS LUMINARIAS SOLARES COMO LOS BRAZOS, BASES ARBORTANTES Y LUMINARIAS LED SE LOCALIZAN EN DIFERENTES CALLES DISTRIBUIDAS 4 AL NORTE DEL AREA DE ESCUEL | -104.7708 | 24.9813
DUR250302562090 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas inicio: Latitud: 245848.06N, Longitud: 1044311.15O y termino: Latitud: 245849.46N, Longitud: 245849.46N y se local | -104.7198 | 24.9802
DUR250402605689 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle BLAS CHUMACERO Colonia FIDEL VELÁZQUEZ 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle JESÚS YUREM Y Calle ARMANDO DEL CASTILLO Calle 26 COLINDA AL ORIENTE CON LA CALLE 24 Y AL PONIENTE CON EL ANDADOR 20 REFERENCIAS: EN LA ES | -103.5251 | 25.5756
DUR250402605690 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Calle GUADALUPE VICTORIA Ejido LA POPULAR 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle GRAL FRANCISCO VILLA Y Ninguno RAMAL LA POPULAR Calle HIDALGO Comprende desde entrada a poblado de Ejido La Popular, una cuadra al este y hasta | -103.4665 | 25.6834
DUR250302562381 | Durango | Otáez | San Pedro de Azafranes | Pueblo SAN PEDRO DE AZAFRANES 34658 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE AZAFRANES SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MINICIPAL, LA OBRA DA INICIO EN DICHA LOCLAIDAD Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE PASTORES | -106.1035 | 24.7352
DUR250202527084 | Durango | San Bernardo | Matalotes | Ejido MATALOTES 35450 MATALOTES, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO DE TERRACERIA DE LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON A MATALOTES | -105.7271 | 26.3892
DUR250402605733 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle ZARAGOZA Pueblo VILLA UNIÓN, EL REFUGIO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRESNO Y Calle LADO DEL CANAL Calle MORELOS PASANDO EL CANAL RUMBO AL MIRADOR AUN LADO ESTA EL CERRO. | -104.0472 | 23.9734
DUR250402605734 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Camino / Terracería NARCISO MENDOZA - CERRO MAIKA 4 996 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS CERCAS DE UN ARROYO | -103.9655 | 24.0147
DUR250202543382 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada LA HERRADURA Colonia BELLAVISTA 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HEROE DE NACOZARI Y LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE LA PRIVADA LA HERRADORA COLINDANTE CON LA CALLE HEROE DE NACOZARI | -103.5038 | 25.5689
DUR250202543383 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada INDUSTRIAL DEL NAZAS Colonia FRANCISCO ZARCO 35050 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CONSTITUCION Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA INDUSTRIAL DEL NAZAS ENTRE CALLES CONSTITUCION Y 16 DE SEP | -103.5101 | 25.5632
DUR250302562091 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | Ranchería PIPILA (CHIGANAYO) 34470 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT POR CANCHA DE USOS MÚLTIPLES | -104.608 | 24.9574
DUR250402605662 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Ranchería SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT EN LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS | -104.709 | 24.9092
DUR250302562095 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Pueblo CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT COBERTURA GENERAL EN LOCALIDADES DE CONETO DE COMONFORT, SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, NOGALES, PIPILA, SAPIORIS, SAN JOSE DE BASOCO, EL PORVENIR, VIZCAINO | -104.7715 | 24.9795
DUR250302562096 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DENTRO DEL MINICIPIO DE CONCETO DE COMONFORT | -104.7712 | 24.9796
DUR250302562099 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | Ranchería CONETO DE COMONFORT 34470 CONETO DE COMONFORT, CONETO DE COMONFORT VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT | -104.7708 | 24.9799
DUR250402605658 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Ranchería NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT NOAGLES | -104.7223 | 24.9815
DUR250402605664 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier de Lajas (Lajas) | Ranchería FRANCISCO JAVIER DE LAJAS 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT FRANCISCO JAVIER DE LAJAS | -104.7036 | 24.9094
DUR250402615109 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto de Comonfort | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7689 | 24.9791
DUR250302562284 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Colonia Carlos Real Centauro del norte 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO Se accede al pozo saliendo por detras de la colonia carlos real centauro del norte. Se encuentra detrás del establo el potrero | -103.5318 | 25.5073
DUR250302562285 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle HELIOTROPOS Colonia VILLA JARDIN 35168 LERDO, LERDO ENTRE Avenida JAZMINES Y Avenida ROSAS Calle LIRIOS la calle heliotropos se accede por el boulevard Miguel Alemán, viniendo de Lerdo a Gómez Palacio, una cuadra antes del c | -103.5048 | 25.5486
DUR250302562288 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Calle FRANCISCO I MADERO Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle LERDO DE TEJADA Calle FILOMENO MATA esta a espaldas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. | -103.5877 | 25.496
DUR250302562290 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle RAMON LEYVA Colonia SAN ISIDRO 35156 LERDO, LERDO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle CANAL SAN FERNANDO Calle VICENTE MACIEL La calle Ramon Leyva se ubica a 100 metros de forma paralela al panteón municipal | -103.5437 | 25.5432
DUR250202527083 | Durango | San Bernardo | Amador | Ejido AMADOR 35454 AMADOR, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE EL CAMINO QUE LLEVA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SEXTIN A AMADOR, DICHO CAMINO SE ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUNICIPIO | -105.6245 | 26.2588
DUR250302562473 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNAROD 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE UBICA EN EL BARRIO INDEPENDENCIA LO CUAL SE UBICA CRUZANDO EL PUENTE DEL ARROYO DE LA LOCALIDAD, DICHA OBRA SE REALIZO PARA UN MEJOR ACCESO PARA LA POBLACION A SUS VIV | -105.5266 | 26.0036
DUR250302562383 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Pueblo SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA OBRA DE AMPLIACION ES AL CENTRO DE SALUD, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, MPIO DE OTAEZ, DGO. DICHA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS 244440.40N 1 | -106.1759 | 24.7444
DUR250302562474 | Durango | San Bernardo | Sardinas | Ejido SARDINAS 35483 SARDINAS, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE SARDINAS, LA CUAL ES LLEGAR A LA LOCALIDAD PASANDO EL GUARDAGANADO A LA IZQUIERDA Y SEGUR LA CURVA DEL ARROYO, SUBIENDO DEL ARROYO ENFRENTE ESTA L | -105.5673 | 26.0876
DUR250302562385 | Durango | Otáez | San Pedro de Azafranes | Camino SAN PEDRO DE AZAFRANES - SANTA MARÍA DE OTAEZ 9 0 34658 SAN PEDRO DE AZAFRANES, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE AZAFRANES SE ENCUENTRA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, LA OBRA DA INICIO EN DICHA LOCALIDAD Y CONCLUYE | -106.1005 | 24.7348
DUR250302562476 | Durango | San Bernardo | Cinco de Julio | Ejido CINCO DE JULIO 35483 CINCO DE JULIO, SAN BERNARDO LA OBRA SE ENCUENTRA EN CINCO DE JULIO, PASANDO LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD RUMBO AL BARRIO EL AGUAJE | -105.4986 | 26.0236
DUR250302562280 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle DALIAS Colonia VILLA JARDÍN 35157 LERDO, LERDO ENTRE Calle CLAVELES Y Calle ESPUELAS Calle ENGLANTINA El pozo de agua se localiza a 4 cuadras del boulevard Miguel Alemán, justo en la esquina que conforman las calles claveles | -103.5111 | 25.5483
DUR250302562281 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Privada MARIANO ESCOBEDO Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle JESUS BETANCOURT Y Calle PRICILIANO GARCIA Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA PRIVADA ESTA DONDE SE ENCUENTRA LA QUINTA LA GARRAPATA. | -103.5981 | 25.4867
DUR250402605745 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle NIÑOS HEROES Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO I. MADERO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle GALEANA LA PAVIMENTACION SE ENCUENTRA CERCA DEL BANCO BIENESTAR. | -104.0459 | 23.9781
DUR250402605760 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle CARRETERA A RANCHO EL PORVENIR Pueblo VILLA UNION 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle PROLONGACION Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EL POZO DE AGUA SE ENCUENTA AUN COSTADO DE LA ESTACION DE INTERGAS. | -104.05 | 23.9861
DUR250402605763 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Calzada CARRETARA AMADO NERVADO Pueblo ESTACION POANAS 34820 ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle SIN NOMBRE Calle PRINCIPAL INICIA DONDE ESTA EL ARCO DE BIENVENIDA, TERMINADO LA ESTACION POANAS | -104.1321 | 23.9115
DUR250302562525 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Ejido BENITO JUÁREZ 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario: Isaac Neri Muñoz latitud:24.63607 y longitud:-102.951113 y s | -102.9511 | 24.636
DUR250302562536 | Durango | San Juan de Guadalupe | San José de Barrones | Pueblo SAN JOSÉ DE BARRONES 35901 SAN JOSÉ DE BARRONES, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas 1 vivienda 1 beneficiario, Gabino Cruz Peña latitud:24.715438y longitud: -102.830731 | -102.8302 | 24.7149
DUR250202543386 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle GEMINIS Fraccionamiento MORELOS I 35026 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PERSEO Y ES EL CARCAMO QUE SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCION DE LA CALLE PERSEO Y GEMINIS DEL FRACCIONAMIENTO MORELOS I | -103.5195 | 25.5786
DUR250202538484 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Boulevard EL REFUGIO Fraccionamiento EL REFUGIO 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Circuito EPIFANIO Y Avenida SANTA SOFIA A 614,61 M. DE BLVD. EJÉRCITO MEXICANO A AV. SANTA SOFÍA | -103.5159 | 25.5994
DUR250402605724 | Durango | Nazas | Nazas | Calle COLONIA JAZMIN 35700 NAZAS, NAZAS ENTRE Calle HOSPITAL INTEGRAL NAZAS Y Calle COLONIA JAZMIN Calle COLONIA VALLE VERDE AMPLIACION | -104.1107 | 25.2155
DUR250202538485 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida SIGLO DE TORREON Colonia HECTOR MAYAGOITIA 35060 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle JUAN ESCUTIA 25.554568, -103.484682DE CHAPULTEPEC A C. SIGLO DE TORREÓN SON 225,36M | -103.4823 | 25.5519
DUR250202533938 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4964 | 25.5701
DUR250402615111 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4964 | 25.5701
DUR250302562292 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Tacana Colonia Cesar G Meraz 35169 LERDO, LERDO ENTRE Calzada Nevado de Toluca Y Calle Del Canal Calle Pirineos Calle ubicada a dos cuadras de la plazuela Ignacio Zaragoza | -103.5032 | 25.539
DUR250402605651 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | Calle EL BORDO Ranchería EL SALTO DE CAMELLONES 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS LA LAGUNA DE OXIDACION SE ENCUENTRA A 443 M HACIA EL SUR DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA LOCALIDAD DEL SALTO DE CAMELLON | -106.2464 | 25.056
DUR250402605795 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE CONSTRUYO EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA CALLE PRINCIPAL HASTA ARRIBA PASANDO EL ARROYO QUE QUEDA DETRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA | -105.5302 | 25.9982
DUR250402605737 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Calle SIN NOMBRE Pueblo LOS ANGELES 34820 LOS ÁNGELES, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle CARRETERA DGO-LOS ANGELES Calle VENUSTIANO CARRANZA EL HOGAR ESTA POR LA ENTRADA VINIENDO DE LA CARRETERA DGO-LOS ANGELES. | -104.1311 | 23.9492
DUR250402605738 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Calle FRANCISCO I. MADERO Pueblo CIENEGUILLA CIENEGUILLA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, NO HAY REFERENCIAS CERCAS, SOLO QUE LOS DOS E | -104.0534 | 24.0496
DUR250402605739 | Durango | Poanas | Estación Poanas | Calle PRINCIPAL Pueblo ESTACION POANAS ESTACIÓN POANAS, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle 16 DE SEPTIEMBRE Calle HEROES DE CHAPULTEPEC ESTA CERCA DE DEPOSITO Y RESTAURANTE ZAPATAS. | -104.1337 | 23.9116
DUR250202538515 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | SAN JUAN DE GUADALUPE, SAN JUAN DE GUADALUPE el proyecto en si se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 24.628139 y Longitud: -102.784341 del otro lado del rio Aguanaval al sur de la AGEB beneficiada y este a | -102.7838 | 24.6301
DUR250302562500 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | Ranchería GUADALUPITO 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE El proyecto se localiza en las siguientes coordenadas geográficas Latitud: 243758.69N, Longitud: 1023751.48O y se localiza a 661.00 ml. al suroeste del domo que se loc | -102.631 | 24.6329
DUR250202538489 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | Ejido PASTOR ROUIAX 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO A 2 KM SUROESTE DEL EJ. SAN RAMIRO, A 5 KM SUROESTE DEL EJ. LA AURORA.KILOMETRO 22 + 590 DE LA CARRETERA GÓMEZ PALACIO ¿ JÍMENEZ. | -103.508 | 25.6824
DUR250402616815 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | CARRETERA E.C. LAZARO CARDENAS-SANTA BARBARA | -104.0573 | 25.1723
DUR250302562297 | Durango | Lerdo | Las Isabeles | Ranchería LAS ISABELES 35185 LAS ISABELES, LERDO Calle FRANCIA La calle entronca con la carretera ramal a villa Juárez. Frente al recreativo bettanea y en la esquina de la calle esta el expendio las isabeles. | -103.5585 | 25.4971
DUR250302562298 | Durango | Lerdo | La Luz | Ejido La Luz 35183 LA LUZ, LERDO La obra se ubica en la misma calle donde se localiza la iglesia la luz del mundo, hasta al final de la calle. | -103.6141 | 25.6379
DUR250302562299 | Durango | Lerdo | Dolores (La Borrega) | Ranchería DOLORES LA BORREGA 35183 DOLORES (LA BORREGA), LERDO La calle se ubica frente a la colonia Luis Donaldo Colosio en los limites del municipio de Lerdo con el de Gómez Palacio. | -103.5453 | 25.591
DUR250402605653 | Durango | Canelas | Canelas | Calle altamira Pueblo pueblo de canelas 34500 CANELAS, CANELAS ENTRE Boulevard victoria Y Calle victoria Calle panteon LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PREPARATORIA EMSAD 24 DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.547 | 25.1265
DUR250302562387 | Durango | Otáez | El Presidio | Camino LOCALIDAD DE EL PRESIDIO - LOCALIDAD DE CAMPANILLA 7 0 34654 EL PRESIDIO, OTÁEZ LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD EL PRESIDIO Y TERMINA EN CAMPANILLA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. | -106.1335 | 24.6764
DUR250302562355 | Durango | Nombre de Dios | Cueva Blanca | Pueblo Cueva Blanca 34850 CUEVA BLANCA, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica desde el entronque de entrada a la localidad de Cueva Blanca y se realiza por el camino rural de terracería hasta llegar a la localidad de Texcalillo | -104.2552 | 23.9027
DUR250302562389 | Durango | Otáez | Banome | Camino LOCALIDAD DE BANOME - E.C. MACHO BAYO 10 0 34650 BANOME, OTÁEZ LA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE BANOME EN LAS COORDENADAS 244216.36N 106108.76O CON RUMBO A DONDE ENTRONCA (LLEGA) CON LA LOCALIDAD DE MACHO BAYO EN LAS CO | -106.1691 | 24.7046
DUR250302562390 | Durango | Otáez | Ranchito de los Orozco | Ranchería RANCHITO DE LOS OROZCO 34655 RANCHITO DE LOS OROZCO, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOSOS SE ENCUENTA AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL A UNA DISTANCIA DE APROXIMADAMENTE 18 KM PASANDO POR EL CAMINO DE OTAEZ A EL P | -106.0254 | 24.6592
DUR250402605741 | Durango | Poanas | Orizaba | Calle 5 DE NOVIEMBRE Pueblo ORIZABA 34823 ORIZABA, POANAS ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle CUAUHTEMOC Calle SIN NOMBRE SE COLOCARON 4 BOILER SOLARES, UNO SOBRE CALLE 5 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE, OTRO SOBRE | -104.0754 | 23.957
DUR250302562521 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATEZ) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE El tanque publico o pileta de rebombeo se localiza en el puerto de la palma del camino que va a la localidad de la Planilla y a | -102.6299 | 24.5397
DUR250302562527 | Durango | San Juan de Guadalupe | Vicente Guerrero (Siete Zacates) | Pueblo VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES) 35942 VICENTE GUERRERO (SIETE ZACATES), SAN JUAN DE GUADALUPE EL PROYECTO SE LOCALIZA EN LAS SIGUIENTES COORDENADAS GEOGRAFICAS latitud: 24.565784 longitud: -102.787188 A UNOS 360.00 METROS | -102.6289 | 24.5398
DUR250402605746 | Durango | Poanas | La Joya | Calle ZARAGOZA Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle NICOLAS BRAVO Y Calle 5 DE MAYO Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 2 BOILER SOLARES EN DIFERENTES CASAS, LOS DOS SOBRE CALLE ZARAGOZA, UNO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y EL | -103.9996 | 23.8372
DUR250402605747 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo NARCISO MENDOZA 34804 NARCISO MENDOZA, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN 4 HOGARES, COMO EN LA LOCALIDAD NO HAY NOMBRES DE CALLES, | -103.966 | 24.0137
DUR250302597302 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Hidalgo | -105.7246 | 25.342
DUR250402605801 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | 35911 SALITRILLO (LA PRESITA), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMADO EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE SALITRILLO QUE EN VEHICULO (CAMIONETA) SON APROXIMADAMENTE 2 HRS DE CAMINO RECORRIENDO 43 KM APROX. LLEGANDO | -102.6434 | 25.0008
DUR250402605802 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL SAN JUAN DE GPE - COMUNIDAD SANTA CRUZ DEL OREGANO 18 402 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE EL POZO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMINO DE TERRACERIA QUE VA DEL PUER | -102.718 | 24.4758
DUR250302595243 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan de Guadalupe | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7821 | 24.6309
DUR250402615453 | Durango | Lerdo | Picardías Siete Libres | Calle SIN NOMBRE Ranchería PICARDIAS SIETE LIBRES 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO EL PUNTO A PERFORAR ESTA A NUEVE METROS AL NORTE DEL POZO QUE SE ENCUENTRA AHÍ Y QUE ESTÁ ACTUALMENTE ABATIDO Y A 350 METROS AL NOROESTE DEL TEM | -103.4938 | 25.3241
DUR250402615454 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Calle ABRAHAM GONZALEZ Pueblo VILLA JUAREZ 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle LAZARO CARDENAS Y Calle SIN NOMBRE Calle AQUILES SERDAN ESTE PAR VIAL SE LOCALIZA EN CONTRAESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ Y LA | -103.5924 | 25.4886
DUR250402605654 | Durango | Canelas | Canelas | Camino / Terracería CANELAS - ZAPOTES DE RODRIGUEZ 971 57 34500 CANELAS, CANELAS EL PUNTO DE LA OBRA SE ENCUENTRA A 971 METROS AL NORTE DE CANELAS, RUMBO A LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRIGUES, ESTA OBRA SE RALIZA PARA EL CRUCE DE | -106.5486 | 25.129
DUR250402605655 | Durango | Canelas | El Ojito de Camellones | Calle los altares - topia Ranchería el ojitos de camellones 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS ENTRE Calle sin nombre Y la ranchería de ojitos de camellones queda al este de la cabecera municipal de canelas durango a 2 horas y | -106.2096 | 25.0592
DUR250302600180 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado | -104.2442 | 23.8491
DUR250302562395 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo Localidad de Santa María de Otáez, Otáez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA REHABILITACION ES EN EL CAMINO DENOMINADO ALTARES - OTAEZ, DEL KILOMETRO 55+000 AL 77+640 (CAMINO A LA CABECERA MUNICIPAL) | -105.9927 | 24.6961
DUR250302562396 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Ranchería SAN MIGUEL DE PIELAGOS 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ LA LOCALIDAD DE PIELAGOS SE ENCUENTA UBICADA AL NORESTE DEL MUNICIPIO, A 2 HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL POR EL CAMINO ALTARES OTAEZ. | -105.8675 | 24.7096
DUR250402605803 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Camino / Terracería LOCALIDAD LA FLOR - LOCALIDAD DE MAGALLANES 4 500 35944 MAGALLANES, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, CAMINO FRACCION ORIENTE, 200 MTS ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE LA FLOR TOMA EL CA | -102.651 | 24.4996
DUR250302562683 | Durango | Tamazula | San Juan | Camino / Terracería TECOLOTES - SAN JUAN 23 0 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA TAZULA DURANGO A MANO DERECHA POR EL CASTILLO ENTRANDO POR LOS MEDIOS PASANDO EL RIO SE TOMA LA TERRACERI | -106.966 | 25.1521
DUR250302562691 | Durango | Tamazula | El Taste | Camino SAHUATENIPA - EL ARRAYANAL 35 75 34585 EL TASTE, TAMAZULA ESTA OBRA DA INICIO EN LA LOCALIDAD DE SAHUATENIPA SE REHABILITA EL CAMINO AL RANCHO DE MATAVACAS CONTINUANDO CON LA PANTERA EL TORO PASANDO POR UN ARROYO SE CONTINU | -106.7675 | 24.9564
DUR250302562753 | Durango | Tamazula | Chacala | Camino / Terracería CHACALA - LA NUEVA ROSA MORADA 35 0 34587 CHACALA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE CHACALA SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DEL RODEO PASANDOLO Y PASA EL GUARDA GANADO SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE SAUCEDA POR LA CARRET | -106.7364 | 24.8108
DUR250302562757 | Durango | Tamazula | Coluta | Camino / Terracería LAS MESAS - COLUTA 20 37 34584 COLUTA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE COLUTA SE ENCNUTRA CERCAS DEL RIO A UNOS KILOMETROS DE LA COMUNIDAD LA MESAS LA COMUNIDAD ES ALGO GRNADE Y TIENE VARIAS CASAS EN LA ZONA SUR DEL M | -106.727 | 25.1018
DUR250302562785 | Durango | Tamazula | Norotal | Camino / Terracería el potrero - el guayabito 55 70 34574 NOROTAL, TAMAZULA la rehabilitación del camino da inicio en la localidad el potrero para tomar el tramo derecho hacia la laguna y continuar el camino hacia el norotal pasan | -107.0207 | 25.1456
DUR250302562786 | Durango | Tamazula | Guasimillas | Camino / Terracería EL POTRERO - GUASIMILLAS 29 50 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA ESTA COMUNIDAD SE ENCUNETRA CERCAS DE LA COMUNIDAD EL POTRERO AL SER UNA COMUNIDAD ALEJADA DE LAS OTRAS COMUNIDADES SE REHABILITA EL CAMINO PARA QUE LA | -106.733 | 25.0792
DUR250302562790 | Durango | Tamazula | La Sauceda | Camino / Terracería LA SAUCEDA - PIEDRA CERRADA 25 90 34586 LA SAUCEDA, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA QUEDA SERCAS DE LA ZONA SUR CERCAS DEL DOS DE ABRIL PASANDO EL BADO LA COMUNIDAD TIENE MUCHAS CURVAS Y LAS CASAS AUN LADO | -106.5892 | 24.7883
DUR250302562810 | Durango | Tamazula | Las Milpas [Aserradero] | Camino / Terracería LAS MILPAS - LA INDIA 20 50 34570 LAS MILPAS [ASERRADERO], TAMAZULA se encuentra a 55.6 kilómetros (en dirección Sur) de la localidad de Tamazula de Victoria, | -106.8597 | 25.4625
DUR250302562826 | Durango | Tamazula | El Tecuán | Camino / Terracería OSOS BRAVOS - EL TECUAN 34 80 34577 EL TECUÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD EL TECUAN POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO HACIA EL NORTE DEL MUNICIPIO PASANDO POR LA COMUNIDAD DE OSOS BRAVOS A UNOS MINUTOS MAS DE CAMINO | -106.9506 | 25.566
DUR250302562827 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Camino / Terracería LA MESA DEL RODEO - EL DOS DE ABRIL 33 0 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL DOS DE ABRIL SE ENCUENTRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE AMACULI POR EL RIO A MANO IZQUIERDA SE ENCUNTRA LA COMUNIDAD | -106.6035 | 24.6825
DUR250302562842 | Durango | Tamazula | La Ciénega del Tule | Ranchería CIENEGA DE TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA OBRA PERFORACION DE POZOS PROFUNDO EN LA CIENEGA DE TULE SE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE TULE EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO ANTES DE LLEGAR ALA LOCAL | -106.683 | 24.7176
DUR250302562643 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Ranchería LAS LAJAS 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMEDIOS EN LA ORILLA DEL CAMINO PASANDO EL VADITO ONDO QUE ESTA HAY SE ENCONTRARA LA | -106.5019 | 24.6511
DUR250302562678 | Durango | Tamazula | El Zapatero | Ranchería EL ZAPATERO 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO SE ENCUNTRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LOS REMDIOS A UNOS MINUTOS DE ESTA SE LLEGA ALA COMUNIDAD DE EL ZAPATERO AL PASAR EL ARROYITO | -106.3759 | 24.5926
DUR250302562743 | Durango | Tamazula | El Guzmán | Ranchería EL GUZMAN 34570 EL GUZMÁN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN SE ENCUENTRA ENCUNETRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL SERCAS DE LA COMUNIDAD DE LA CIENEGA DE TULE PASANDO LA CURVA HAY SE LLEGA ALAS CASITAS YA QUE ES UNA COMUNIDAD | -106.6703 | 24.7095
DUR250302562746 | Durango | Tamazula | Las Higueras | Ranchería LAS HIGUERAS 34588 LAS HIGUERAS, TAMAZULA saliendo de la carretera principal de tamazula entramos ala comunidad de las higueras al llegar esta la tiendita a mano izquierda en un terrenito que esta hay se realizara el poz | -106.8375 | 24.9254
DUR250402605826 | Durango | Tamazula | La Cruz | Ranchería LA CRUZ DE JOMULCO 34580 LA CRUZ, TAMAZULA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA CRUZ ENTRE JOMULCO Y LAS LAJAS, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. | -106.5132 | 24.642
DUR250402605827 | Durango | Tamazula | Las Juntas del Santo Niño | Ranchería LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO 34580 LAS JUNTAS DEL SANTO NIÑO, TAMAZULA EL POZO PROFUNDO DE AGUA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DEL SANTO NIÑO, JUSTO DONDE SE JUNTAN EL RIO DE COLUTA Y EL RIO DE GUADALUPE DE URREA | -106.7466 | 25.0568
DUR250302562850 | Durango | Tamazula | La Cruz | Ranchería LA CRUZ 34570 LA CRUZ, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CRUZ SE ENCUNTRA SERCA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | -106.5129 | 24.6417
DUR250302562653 | Durango | Tamazula | Las Higueritas | Ranchería LAS HIGUERITAS 34583 LAS HIGUERITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS SE ENCUNTRA ALA SALIDA DE TAMAZULA PASANDO POR LA PISTA Y LA GASOLINERA AUNOS 10 MIN SE ENCUTRA LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERITAS | -106.9347 | 24.9627
DUR250302562674 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD LOS REMEDIOS SE ENCUNETRA ALA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DEL RIO LOS REMEDIOS POR LA ORILLA A MANO DERECHA HAY SE ENCUENTRA SERCAS DE LA PLAZA POR LA CALLE DE ATR | -106.4055 | 24.6194
DUR250302562697 | Durango | Tamazula | Los Giotes | Ranchería LOS GIOTES 34583 LOS GIOTES, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LOS GIOTES SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO CERCAS DE LA COMUNIDAD DE LAS CALABAZAS AUN CONTADO DE LA LOCALIDAD DE AMACULI SE ENCNUTRA ESTA COMUNIDAD LAS CAS | -106.6333 | 24.6294
DUR250302562725 | Durango | Tamazula | La Ciénega del Tule | Ranchería LA CIENGA DE TULE 34586 LA CIÉNEGA DEL TULE, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LA CIENGA DE TULE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DOS DE ABRIL CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL GUZMAN A UNOS MINUTOS DE ESTA . | -106.6828 | 24.7171
DUR250302562754 | Durango | Tamazula | La Aguateca | Ranchería LA AGUACATECA 34570 LA AGUATECA, TAMAZULA LA REALIZACION DE LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA COMUNIDAD DE LA AGUACATECA ALA LLEGADA DE ESTA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR AL CRUCE DE CALLES DARA INICIO LA AMOLIACION PARA PASAR | -106.9976 | 25.5582
DUR250302562762 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | Ranchería SAN DIEGO DEL RANCHO 34590 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA LA COMUNIDAD RANCHO SAN DIEGO SE ENCUENTRA A 4 KILOMETROS AL OSTE DE LA COMUNIDAD A MANO DERECHA ENTRAMOS ALA COMUNIDAD Y EN EL CENTRO COMIENZA EL SISTEMA DE AGUA PAS | -106.4003 | 24.6565
DUR250302562654 | Durango | Tamazula | El Durazno | Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUNETRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DURANGO ES UNA LOCALIDAD GRANDE CERCAS DE LA COMUNIDAD ASERRADERO DE LAS MILPAS | -106.9336 | 25.469
DUR250302597284 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA H. DE CHAPULTEPEC ENTRE CALZADA JOSÉ RAMÓN VALDÉZ Y CALLE CARLOS REAL | -104.1222 | 24.4465
DUR250202527061 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle 19 Barrio LA HACIENDA 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida MARTIRES DE CHICAGO Y Avenida JUAREZ Calle JIMENEZ AL NORTE DE LA CD A 1 CUADRA DE LA CASA RECREATIVA Y PASTORAL SAN JUAN PABLO 2DO ,Y AUN COST | -104.1274 | 24.457
DUR250302597290 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Francisco Zarco entre Calle Victoria y Calle Coronado | -104.2442 | 23.8491
DUR250302595240 | Durango | Otáez | Otáez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9941 | 24.6987
DUR250402605750 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle GUADALUPE VICTORIA Colonia COLONIA PUEBLO NUEVO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle CARRANZA Y Calle ALLENDE Boulevard INDEPENDENCIA EN LA CALLE DONDE SE COLOCAN LOS TINAGUIS CADA LUNES EN EL CENTRO | -104.0472 | 23.9743
DUR250402605752 | Durango | Poanas | La Joya | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA JOYA 34830 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle ZARAGOZA Calle PINO SUAREZ SE COLOCARON 4 TINACOS EN DIFERENTES HOGARES, EL PRIMERO CON LA SRA. ROSA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO, EL SEGUNDO CON | -103.9986 | 23.8352
DUR250402605753 | Durango | Poanas | Damián Carmona | Calle SIN NOMBRE Pueblo DAMIAN CARMONA 34820 DAMIÁN CARMONA, POANAS ENTRE Calle FRANCISCO VILLA Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle INDEPENDENCIA. LA CASA SE ENCUENTRA CERCA DE LA ENTRADA VINIENDO DE ESTACION POANAS. | -104.1326 | 23.9394
DUR250402605755 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | Calle ALVARO OBREGON Pueblo SAN ATENOGENES SAN ATENÓGENES (LA VILLITA), POANAS ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle ABASOLO Calle BELISARIO DOMINGUEZ LA COLOCACION DE LOS TINACOS SE REALIZO EN DOS HOGARES, EL PRIMERO EN CALLE ALVAR | -104.0193 | 23.994
DUR250302562635 | Durango | Tamazula | Los Plátanos | Ranchería LOS PLATANOS 34597 LOS PLÁTANOS, TAMAZULA LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DEL DOS DE ABRIL, CERCAS DE LA LOCALIDAD DE EL IGUALAMO Y LA BOCA DEL ARROYO QUE SE ENCUENTRAN A ORILLA DEL RIO. | -106.5718 | 24.7039
DUR250302562705 | Durango | Tamazula | El Gachupín | Ranchería EL GACHUPIN 34584 EL GACHUPÍN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE GACHUPIN SE ENCUNTRA POR LA CARRETERA DE TAMAZULA DURANGO A MANO IZQIERDA EN LA LOCALIDAD D ELOS LIMONES PASANDO EL GUARADA GANADO SE TOMA EL CAMINO POR EL RIO Y ES | -106.8649 | 24.986
DUR250302562712 | Durango | Tamazula | La Alameda | Ranchería LA ALAMEDA 34570 LA ALAMEDA, TAMAZULA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA Y RED DA INICIO EN LA COMUNIDAD DE LA ALAMEDA CON LA INTALACION DE POSTES CERCAS DE LA ESCUELITA Y AL SALIR DE LA COMUNIDAD ESTA LA OTRA INSTLACION Y EL T | -106.8711 | 25.4629
DUR250302562817 | Durango | Tamazula | El Igualamo | Ranchería EL IGUALAMO 34584 EL IGUALAMO, TAMAZULA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA TAMZULA DURANGO PASANDO LAS RANCHERIAS HASTA PASAR GUADALUPE DE URREA A MANO DERECHA CERCAS DE LAS HIGUERAS SE ENCUENTRA ESTA COMUNIDAD | -106.7573 | 25.0547
DUR250302562636 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Sánchez | Ranchería LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA LO COMUNIDAD DE LA QUEBADA DE LOS SANCHES RUMBO ALA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS SERCAS DEL ARROYO QUE ESTA HAY AL CAMINO DERECHO AL LLEGAR ALA COMUNIDAD DE | -106.4318 | 24.6347
DUR250302562686 | Durango | Tamazula | Los Aguajitos | Ranchería LOS AGUAJITOS 34570 LOS AGUAJITOS, TAMAZULA LA COMUNIDAD LOS AGUAJITOS SE ENCUENTRA AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD DE LOS OTATES Y COLINDA CON LA COMUNIDAD DE LOS CHAPOTES POR ESE MISMO CAMINO SE LLEGA ALA COMUNIDAD | -106.8829 | 25.0796
DUR250302562759 | Durango | Tamazula | San Juan | Ranchería SAN JUAN 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE SAN JUAN SE ENCUNETRA CERCAS DE LA COMUNIDAD DE EL NOROTAL AL PASAR EL RIO SE TOMA EL CAMINO DE TERRACERIA HASTA LLEGARA AL NOROTAL Y PARTIR A SAN JUAN DONDE ESTA LA ESCU | -106.9658 | 25.1524
DUR250302562779 | Durango | Tamazula | Norotal | Ranchería EL NOROTAL 34574 NOROTAL, TAMAZULA POR LA CARRETERA TAMAZULA DURANGO AL SALIR POR EL LADO DE LA PISTA ENTRA POR LA COMUNIDA DE EL CASTILLO POR UN TRAMO DERECHO AL LLEGAR A MANO IZQUIERDA PASANDO EL RIO POR LA COMUNIDAD D | -107.0222 | 25.1461
DUR250402615118 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250402615117 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR250302562661 | Durango | Tamazula | El Durazno | Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO SIENDO ESTA UNA JUNTA MUNICIPAL CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DE ENCUENTRA MEXIQUILLO. | -106.9301 | 25.4679
DUR250402616972 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería | -106.929 | 24.9777
DUR250402616972 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+000 al km 0+058 ubicado en el km. 2.6 de la carretera Tamazula a el Agua caliente a un costado del taller de herrería | -106.9291 | 24.9772
DUR250402616827 | Durango | Tamazula | Chapotán | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando | -106.8698 | 24.9423
DUR250402616827 | Durango | Tamazula | Chapotán | Calle sin nombre con Concreto Hidráulico del km 0+008.80 al km 0+022.90 en dirección de la Carretera Tamazula-los Herrera, LADO IZQUIERDO antes de llegar a la llantera el Chando | -106.8699 | 24.9422
DUR250302600190 | Durango | Tamazula | Chapotán | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO) | -106.8699 | 24.9422
DUR250302600190 | Durango | Tamazula | Chapotán | CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+008.80 (EN DIRECCIÓN DE LA CARRETERA TAMAZULA-LOS HERRERA, LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEGAR A LA LLANTERA EL CHANDO) | -106.8699 | 24.9421
DUR250302562172 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Calle ITURBIDE Barrio BARRIO DE ABAJO 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle REFORMA Y Calle IGNACIO RAMIREZ Calle VICENTE GUERRERO UBICADA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD RUMBO AL PANTEON Y CERCA DE LA CANCHA DE FUTBOL, | -104.0833 | 24.5055
DUR250402619005 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | DOMICILIO CONOCIDO CALIXTO CONTRERAS MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DGO. | -104.0562 | 24.4353
DUR250102522045 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE 5 DE MAYO Y LIBERRTAD | -104.0162 | 24.3347
DUR250302562170 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Barrio LOMA VERDE 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida VELINO PRESA Y Calle 4 DE DICIEMBRE Calle ALDAMA UBICADA POR LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, AL NOROESTE DE LA CD, Y DE ACCES | -104.1131 | 24.4536
DUR250302562174 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | Calle VICENTE GUERRERO Barrio LA LOMA 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle AQUILES SERDAN Y Calle BENITO JUAREZ Calle FRANCISCO VILLA UBICADA AL SUR DEL POBLADO POR LA CALLE AQUILES SERDAN PASANDO EL PUENTE DEL PA | -103.9933 | 24.4719
DUR250402619033 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | ESCUELA PRIMARIA CARLOS ROMO | -104.1178 | 24.4466
DUR250402605726 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS El cárcamo para agua potable se ubica a 300 mts aproximadamente de la cancha pública y la iglesia de la localidad de Cardenchos, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, d | -104.2734 | 23.9
DUR250402605725 | Durango | Nombre de Dios | El Llano | Pueblo El Llano 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS El proyecto de distribuye en dos secciones, la primera en el cárcamo de agua potable, de donde sale la línea de conducción rumbo al tanque elevado de agua potable, y la línea de distr | -104.2679 | 23.8962
DUR250202527090 | Durango | San Dimas | El Rincón | Pueblo EL RINCÓN 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE TODAS SERÁN BENEFICIADAS | -105.8106 | 23.8391
DUR250202527091 | Durango | San Dimas | Los Naranjitos | Pueblo LOS NARANJITOS 34697 LOS NARANJITOS, SAN DIMAS CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS | -105.8208 | 23.7423
DUR250202527092 | Durango | San Dimas | El Duraznito | Pueblo EL DURAZNITO 34697 EL DURAZNITO, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA, A UN COSTADO DE ESTA SE ENCONTRARÁ LA JEFATURA DE CUARTEL DE LA LOCALIDAD LA AUTORIDAD DEL LUGAR LOS GUIARÁ A LAS | -105.8017 | 23.7492
DUR250202527093 | Durango | San Dimas | San José del Favor | Pueblo SAN JOSÉ DEL FAVOR 34696 SAN JOSÉ DEL FAVOR, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN CUAQLUIER VIVIENDA PUEDEN INFORMAR DE LOS BENEFICIARIOS, YA QUE AHI SOLAMENTE VIVEN OCHO FAMILIAS | -105.9179 | 23.7679
DUR250202527094 | Durango | San Dimas | El Chicural | Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD SE ENCONTRARA EL PRIMER BENEFICIARIO, DESPUES DIRIGIRSE 120 METROS AL NORTE SOBRE EL CAMINO Y AHI ENCONTRARÁ AL SEGUNDO BENEFICIARIO | -105.8312 | 24.1486
DUR250202527095 | Durango | San Dimas | La Ventana | Pueblo LA VENTANA 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -105.8287 | 23.7422
DUR250202527085 | Durango | San Dimas | Las Huertas | Pueblo LAS HUERTAS 34675 LAS HUERTAS, SAN DIMAS EN CUALQUIER VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, YA QUE SE BENEFICIARAN TODAS | -105.8509 | 24.1784
DUR250202527086 | Durango | San Dimas | El Chicural | Pueblo EL CHICURAL 34674 EL CHICURAL, SAN DIMAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA LOCALIDAD, QUE SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA. | -105.8312 | 24.1486
DUR250302562376 | Durango | El Oro | Sauces de Abajo | Corriente de agua / Arroyo empieza en el arroyo de sauces - termina en sauces de abajo 1 70 35680 SAUCES DE ABAJO, EL ORO El equipamiento esta en el pozo de agua potable de la localidad y el tinaco se coloco en una lomita cercas d | -105.4114 | 26.0048
DUR250302562377 | Durango | El Oro | General Hermenegildo Galeana (Galeana) | Calle Galeana Pueblo General Galeana 35670 GENERAL HERMENEGILDO GALEANA (GALEANA), EL ORO ENTRE Calle calle entrada a Galeana Y La obra esta situada a lado del pozo de agua ptable de la localidad. | -105.3182 | 25.5045
DUR250302562378 | Durango | El Oro | Poblado de Peña (Peña) | Camino / Terracería Poblado de Peña - Ignacio Manuel Altamirano 1 76 35674 POBLADO DE PEÑA (PEÑA), EL ORO es el camino que sale de Poblado de Peña, el revestimiento comienza en la curva donde estan unos corrales y termina en el pr | -105.4332 | 25.5802
DUR250302562379 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Calle Jalisco Colonia Magisterial 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ENTRE Calle Ciprés Y Calle Pino Calle Fresno la calle empieza en frente del super mercado La Sierrita y termina en esquina a la calle Fresno. | -105.3732 | 25.956
DUR250302602212 | Durango | San Pedro del Gallo | Boquilla de Gerardo | BOQUILLA DE GERARDO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO | -104.5113 | 25.4792
DUR250302602228 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO | -104.908 | 25.1414
DUR250302602105 | Durango | El Oro | Santa Cruz de Tepehuanes (El Pueblo Chilero) | SANTA CRUZ DE TEPEHUANES DEL MUNICIPIO DE EL ORO | -105.3938 | 25.8616
DUR250302602123 | Durango | Otáez | San Marcos | SAN MARCOS DEL MUNICIPIO DE OTAEZ DURANGO | -106.1842 | 24.6892
DUR250302602747 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | -105.3617 | 23.7799
DUR250302602833 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | NUEVO IDEAL MUNICIPIO DE DURANGO | -105.0721 | 24.8879
DUR250302602847 | Durango | Lerdo | La Loma | LA LOMA MUNICIPIO DE LERDO DURANGO | -103.6728 | 25.4639
DUR250302602221 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Antonio de Nevárez | SAN ANTONIO DE NEVAREZ DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -105.3667 | 24.8858
DUR250302602237 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | SAPIORIS DEL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DURANGO | -104.908 | 25.1414
DUR250202527087 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | Pueblo SAN MIGUEL DE CRUCES 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD, AVANZAR 1.5 KILOMETOS POR EL CAMINO PRINCIPAL HASTA ENCONTRAR EL PREESCOLAR SAN MIGUEL DE CRUCES, UNA VEZ AHI DOBLAR A LA DERECHA Y AVANZ | -105.845 | 24.4255
DUR250302597297 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | San Miguel de Cruces | -105.8383 | 24.4135
DUR250302562481 | Durango | San Dimas | El Ancón | Pueblo EL ANCON 34675 EL ANCÓN, SAN DIMAS FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -105.784 | 24.2499
DUR250302597305 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE DURANGO, ZONA CENTRO | -103.9776 | 23.7299
DUR250302562482 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS A UN COSTADO DE LAS INSTALACIONES DEL COBAED NO. 16 | -105.9295 | 24.106
DUR250302562483 | Durango | San Dimas | San Miguelito | SAN MIGUELITO, SAN DIMAS UNA VEZ SE LLEGUE A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDADQUE ESTÁ 500 METROS SIGUIENDO POR EL CAMINO PRINCIPAL Y DOBLANDO A LA DERECHA 100 METROS MÁS, AHÍ SE ENCONTRARÁ LA CAJA DE RE | -105.9669 | 24.4083
DUR250302562484 | Durango | San Dimas | Gavilanes | GAVILANES, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA PLAZA PRINCIPAL QUE ESTÁ A 300 METROS POR EL CAMINO PRINCIPAL A LA DERECHA, UNA VEZ AHI DIRIGIRSE A LA JUNTA DE CUARTEL QUE ESTÁ EN FRENTE, LA AUTORIDAD DEL LUGA | -105.7361 | 24.2197
DUR250302562081 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle MORELOS Colonia ZONA CENTRO 34450 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle HIDALGO Y Calle GERRERO Calle MARIANO ESCOBEDO A UN COSTADO DEL BANCO BBVA | -104.7764 | 24.5274
DUR250302549084 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO COLONIA UBICADA CERCAS DEL RASTRO DEL POBLADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL ARCO SE RECORRE 650 METROS Y PASANDO EL P | -104.6413 | 24.7221
DUR250302549086 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Domingo Arrieta Colonia Villa de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle Gral. Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras Localizado a 205 Mts del Centro Autorizado Bajaj Durango | -104.6884 | 24.0371
DUR250302549089 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Calle PALOMAS Pueblo JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle PALOMAS Y POR LA CALLE PALOMAS A 50 METROS DE LA GASOLINERA QUE SE ENCUANTRA SOBRE LA MISMA CALLE | -104.0804 | 24.3229
DUR250302549092 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Calle FRANCISCO JAVIER MINA Ranchería Francisco Javier Mina (Corralejo) 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO JAVIER MINA | -104.4843 | 24.4904
DUR250402603535 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | -104.0012 | 24.4729
DUR250402615114 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR250302600194 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Pino | -103.9784 | 23.7237
DUR250402616976 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE | -103.977 | 23.7317
DUR250302549043 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | Pueblo El Arenal (San Jerónimo) 34310 EL ARENAL (SAN JERÓNIMO), DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES | -104.4361 | 24.0696
DUR250302549150 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Avenida Francisco Villa 176 Pueblo 10 DE OCTUBRE 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Continuación Carretera Rodeo-Durango Distancia de 145 Mts a partir del Cruce de la Carretera Federal de Durango a Rodeo | -104.6375 | 24.7202
DUR250302549042 | Durango | Durango | Cinco de Febrero | Pueblo CINCO DE FEBRERO 34310 CINCO DE FEBRERO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ANTOJITOS MELITA | -104.5036 | 24.0754
DUR250302549152 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO A UNA CUADRA DE LA CASITA EN LA SIERRA | -105.6907 | 23.7292
DUR250302549155 | Durango | San Juan del Río | El Saucito | Pueblo El Saucito 34496 EL SAUCITO, SAN JUAN DEL RÍO Referencia: Primera Construcción por el Camino de Entrada al Poblado y a 200 Mts del Jardín de Niños ( Preescolar) Toxium Yooxy. | -104.475 | 24.6182
DUR250302597279 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES ENTRE CALLE PROF. EVERARDO GÁMIZ Y CALLE GRAL. GABRIEL L. EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6322 | 24.0309
DUR250302549156 | Durango | San Juan del Río | Arroyo la Estancia | Pueblo Arroyo La Estancia 34494 ARROYO LA ESTANCIA, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 432 Mts adelante del Restaurant SASO por la prolongación de la misma calle sin Nombre | -104.4992 | 24.7899
DUR250302549157 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Pueblo El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO Calzada Principal Localizado a una distancia de 100 Mts del Parque infantil El Aguaje. | -104.4745 | 24.6428
DUR250302597280 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE ALFONSO MARTÍNEZ ENTRE CALLE ADOLFO RUÍZ CORTINES Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6313 | 24.0276
DUR250302549039 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | -104.1137 | 24.4518
DUR250302549158 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Calle 21 de Marzo Pueblo Francisco Primo Verdad 34486 FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO), SAN JUAN DEL RÍO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Francisco Villa Calle San Miguel Localizado a 368 Mts de la Escuela Primaria Fran | -104.4534 | 24.902
DUR250302549159 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Aguajito | Pueblo El Aguajito 34607 EL AGUAJITO, SANTIAGO PAPASQUIARO Localizado a 358 Mts de la Subestación CFE Santiago 2, Coordenadas de las viviendas: 25.045022,-105.394598 ; 25.04475,-105.394964. | -105.3946 | 25.045
DUR250302549038 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 34707 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA | -104.1125 | 24.4364
DUR250402603524 | Durango | San Juan del Río | Ignacio López Rayón (Potrero de los Higos) | Ranchería Ignacio Lopez Rayon 34486 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (POTRERO DE LOS HIGOS), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICA A 300 METROS AGUAS ARRIBA DEL PUENTE COLGANTE | -104.4712 | 24.9819
DUR250402622699 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Gomez Palacio - Talhualilo, Villa Gregorio García Gómez Palacio CP. 35110 | -103.3544 | 25.7582
DUR250402603551 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Calle Jvier Mina 303 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Manuel Altamirano Calle El Saucillo C. JOSE MARIA PINO SUAREZ 1011(302), C.JAVIER MINA 125 BIS, C. CU | -104.0241 | 24.2787
DUR250302549131 | Durango | Durango | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) | Calle Independencia 402 Ranchería Jose Maria Morelos y Pavon 34304 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle Miguel Hidalgo Y Calle Constitucion Calle Sin Nombre Se localiza a 110 Mt de La Finca Santa Maria, el t | -104.6531 | 24.075
DUR250302549021 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Abajo | Ranchería SAUZ DE ABAJO 34496 SAUZ DE ABAJO, SAN JUAN DEL RÍO LA PLAZA SE ENCUENTRA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -104.4685 | 24.7053
DUR250302562433 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle 13 DE SEPTIEMBRE Colonia CHAPULTEPEC 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle 10 DE MAYO Y Calle JUAN ESCUTIA Calle 5 DE MAYO EN LA ESCUELA SECUNDARIA EDUCACIÓN DEMOCRATICA, AUN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORIVA EL ZOOLOGICO, Y | -105.3528 | 23.7774
DUR250402615115 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR250302595241 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.3602 | 23.7782
DUR250402605778 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ÁLAMO Colonia FORESTAL 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ASERRADERO Y Calle ENCINO Calle DEL BOSQUE AUN COSTADO DEL MACROTANQUE, A DOS CUADRAS DE LAS OFICINAS DE LA GUARDIA NACIONAL | -105.3729 | 23.7869
DUR250402605771 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle BRILLANTE CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, CERCA DE LA CASA DEL SEÑOR DON JUAN MANCINAS, A UNAS CUADRAS DE LA PRESA | -105.3439 | 23.7821
DUR250402605770 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle SAN ISIDRO Colonia SAN ISIDRO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ALAMO Y Calle SANTA MARIA Calle DEL PARQUE A DOS CUADRAS DEL DEPORTIVO CHAPULTEPEC, A DOS CUADRAS DEL LIENZO CHARRO EL BRILLANTE | -105.3553 | 23.771
DUR250402616831 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | BLVD. 10 DE MAYO ENTRE BLVD. DE LAS ROSAS Y CALLE SELENE | -103.977 | 23.7316
DUR250302562877 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle ALAMEDA Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MORELOS Y Calle APARTADO LA OBRA SE UBICA A 60 MTS. APROX., AL SUROESTE DEL CENTRO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION REGIONAL | -103.99 | 23.7313
DUR250402605849 | Durango | Vicente Guerrero | San José del Molino | Ejido SAN JOSE DEL MOLINO 34898 SAN JOSÉ DEL MOLINO, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 400 MTS AL NOROESTE DE LA ULTIMA MANZANA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL MOLINO | -103.9777 | 23.6863
DUR250402605852 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Colonia EL PATIO 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle ALAMOS Y Calle MATAMOROS LA OBRA DE ALCANTARILLADO SE UBICA A 300 MTS AL NORESTE DEL PANTEON MUNICIPAL | -103.99 | 23.7413
DUR250402605853 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Colonia SAN MIGUEL 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle COLEGIO MILITAR Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -103.9698 | 23.7261
DUR250402605854 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LOS ANGELES 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Y Calle BUGAMBILIAS Calle JACARANDAS LA OBRA SE ENCUENTRA A 85 MTS. AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL RODRIGUEZ ARREOLA | -103.9947 | 23.7385
DUR250302549160 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle ejido topia 1601 Colonia EMILIANO ZAPATA 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle EJIDO TOPIA Y Calle SALTO DE CAMELLONES Calle COM EL TARAHUMAR A 121 MTS DE LA IGLESIA SAN JUDAS TADEO, Y EL RESTO DE LAS | -105.4287 | 25.0671
DUR250302549161 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Calle Vicente Guerrero Pueblo San Isidro de Murillos 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO Localizado a 188 Mts del Panteón del Poblado. | -104.0478 | 23.6704
DUR250302549162 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Francisco Villa 703 Colonia Revolución 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle Alfredo salinas Y Calle Miguel Canales Calle Constitución de 1917 Localizado a una distancia de 200 Mts de la Parroquia de Santa Ele | -103.9693 | 23.7137
DUR250402616807 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS PALMAS CON ASFALTO ENTRE BLVD. CNEL. ENRIQUE CARROLA ANTUNA ESQUINA CON CALLE LOS FRESNOS, EN EL FRACCIONAMIENTO LOS ALAMOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6386 | 24.0199
DUR250302549163 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Calle Los Fresnos Pueblo La Campana (San Jerónimo) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Calle La Campana selo caliza la ubicación a 75 metros de la calle principal denominada La Campana. coordenadas 234610.7N 1053113.1 | -105.5203 | 23.7697
DUR250302549035 | Durango | Durango | San José del Molino | 34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6184 | 24.2063
DUR250302549034 | Durango | Durango | San José del Molino | 34303 SAN JOSÉ DEL MOLINO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL MOLINO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6171 | 24.2057
DUR250302600174 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE HERNÁNDEZ ENTRE CALLE BORREGO Y CALLE INDEPENDENCIA EN ZONA CENTRO, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6755 | 24.0328
DUR250402604077 | Durango | Durango | General Mariano Matamoros | 34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD MARIANO MATAMOROS DURANGO | -104.422 | 23.8407
DUR250302549147 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Calle HIDALGO 53 Barrio LA HACIENDITA 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 173.76 Mts previo del Rancho el Buen Pastor, Prolongación de la Calle Hidalgo | -104.4581 | 24.7893
DUR250302562085 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle AV. FERROCARIL Colonia BELLA VISTA 34457 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle FERROCARIL A UN COSTADO DEL LAS INSTALACIONES DE LA EX PREPA QUETZALCOATL Y A TRAS DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA MISMA PREPA | -104.7764 | 24.5344
DUR250302549185 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Iglesia San Bartolome - Área para abrevadero Agrícola 1 500 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra esta ubicada en la salida a Anton Martin a la izquierda 800 Mt y a 450 Mt de la Iglesia de San Bartolomé al Norte | -103.2836 | 24.733
DUR250302549198 | Durango | Tepehuanes | Las Cruces de Barajas | Ranchería Las Cruces de Barajas 35637 LAS CRUCES DE BARAJAS, TEPEHUANES La obra se encuentra frente a la vinata del Sr José Luis Corral | -106.3181 | 25.3396
DUR250302562186 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO TAGARETE, Y EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -105.9563 | 25.9378
DUR250302602266 | Durango | Durango | El Refugio (El Conejo) | EL REFUGIO (EL CONEJO) DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.7007 | 23.9763
DUR250202527071 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle LIBRAMIENTO FEDERAL ORIENTE Colonia MILITARES 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMENEGILDO GALEANDA Y Calle VICENTE GUERRERO Calle INDEPENDENCIA AUN COSTADO DEL BATALLON, A UNA CUADRA DEL TALLER MOLINA, A UN COSTA | -105.337 | 23.7963
DUR250202527074 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Calle 16 DE SEPTIEMBRE Colonia LA CIUDAD 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PUEBLA Y Calle LAZARO CARDENAS Calle COAHUILA AUN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS Y DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD, A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA VEN | -105.6924 | 23.7328
DUR250402605855 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle 5 DE FEBRERO Colonia ZONA CENTRO 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Boulevard DIEZ DE MAYO Y Calle AJILADERO Calle FRANCISCO JAVIER MINA LA OBRA DEL POZO SE UBICA DENTRO LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, EDI | -103.9808 | 23.7266
DUR250402605856 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle Sin nombre Colonia LOMA BONITA 34894 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle EDGAR ALAN POE Y Calle MARIANO AZUELA LA OBRA SE ENCUENTRA A 80 MTS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA | -103.9705 | 23.7265
DUR250402605857 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle DIEZ DE MAYO Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle MATAMOROS Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle DURANGO LA OBRA SE UBICA A 100 MTS AL NOROESTE DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL, Y FRENTE AL PARQ | -103.9779 | 23.731
DUR250302562879 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Calle PINO SUAREZ Ejido SAN ISIDRO DE MURILLOS 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle CORONADO Y Calle ZARAGOZA Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 150 MTS SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARI | -104.0459 | 23.6698
DUR250302562880 | Durango | Vicente Guerrero | San José de las Corrientes | Ejido SAN JOSE DE LAS CORRIENTES 34898 SAN JOSÉ DE LAS CORRIENTES, VICENTE GUERRERO LA OBRA SE UBICA A 13O MTS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LA CORREGIDORA | -103.848 | 23.7732
DUR250302562881 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | Ejido EL ANCON 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA A 100MTS HACIA EL SURESTE DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA | -104.0069 | 23.7455
DUR250302562882 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle ALAMEDA Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle REGATO Y Calle ARISTA LA OBRA SE UBICA A 60 MTS. APROX., AL SUROESTE DEL CENTRO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION REGIONAL | -103.9906 | 23.7319
DUR250302562883 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle EPIFANIO ESPARZA Colonia ZONA CENTRO 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle PEREYRA Y Calle MOCTEZUMA Calle ALFREDO SALINAS LAS 100 LUMUNARIAS, SE UBICAN EN LAS SIGUIENTES CALLES, BLVD. DE LAS ROSAS, SONORA, CE | -103.9857 | 23.7338
DUR250302562884 | Durango | Vicente Guerrero | San Isidro de Murillos | Calle Pino Suarez Ejido San Isidro de Murillos 34898 SAN ISIDRO DE MURILLOS, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle Coronado Y Calle Zaragoza Calle Vicente Guerrero La obra se ubica al Noreste del campo de beisbol de la comunidad de San Isi | -104.0459 | 23.6698
DUR250302562885 | Durango | Vicente Guerrero | San Pedro Alcántara | Continuación Entronque SanPedro-Vicente Guerrero Ejido SAN PEDRO ALCANTARA 34898 SAN PEDRO ALCÁNTARA, VICENTE GUERRERO ENTRE Continuación Entronque SanPedro-Vicente Guerrero Y LA OBRA SE UBICA A 200MTS HACIA EL NORTE DE LA ESCUELA | -104.0315 | 23.6711
DUR250302562886 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle FLORENCIO SALAS Colonia ZONA CENTRO 34890 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Boulevard IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA A 10 MTS HACIA EL SUR DEL AUDITORIO MUNICIPAL MORELOS | -103.983 | 23.7387
DUR250402605850 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle DIEZ DE MAYO Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle SELENE Y Boulevard DE LAS ROSAS Calle ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A 270 MTS HACIA EL SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA VICENTE GUERRERO, SOBRE EL BLV | -103.9769 | 23.7317
DUR250302562878 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle MATAMOROS Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Calle CESAR GUILLERMO MERAS Y Calle DIEZ DE MAYO Calle EPIFANIO ESPARZA LA INSTALACION DE LOS TINACOS ESTA DISTRIBUIDA EN DISTINTAS ZONAS ZAP DE ACUERDO A | -103.9877 | 23.7347
DUR250302549032 | Durango | Durango | Aquiles Serdán | Ejido Aquiles Serdán 34320 AQUILES SERDÁN, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISCELANEA LA CANASTA | -104.583 | 23.9418
DUR250202538469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Pinos Azules Colonia Los Sauces 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Prolongación Libertad Y Calle Pino Real La obra se localiza en la calle Pinos Azules entre Pról. Libertad y calle Pino Real de la Col. Los Sauces, a 12 | -104.6473 | 24.0091
DUR250302549028 | Durango | Durango | El Nayar | Calle FELIPE PESCADOR Pueblo El Nayar 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle MANANTIAL DE LAS MORAS Calle LAZARO DE CARDENAS SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PAPELERIA RUL | -104.7048 | 23.9569
DUR250302549027 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | Calle Carretera 23 Nuevo Ideal-Santiago P Pueblo José María Morelos y Pavón 34607 JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES), SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Hidalgo Y Calle José María Morelos Calle Zaragoza Localizado a 66 Mt. de la Parroq | -105.2094 | 25.0118
DUR250302549026 | Durango | Durango | Veintisiete de Noviembre | 34270 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO | -104.5033 | 24.2087
DUR250302549025 | Durango | Durango | Contreras | Calle CONSTANTINOPLA Pueblo CONTRERAS 34306 CONTRERAS, DURANGO SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DEL CENTRO DE SALUD CONTRERAS | -104.557 | 24.0378
DUR250302549165 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Pueblo NOGALES 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT Ubicado a 25 Mts del Puente vehicular que cruza el arroyo de la localidad. | -104.7249 | 24.9854
DUR250302549166 | Durango | Vicente Guerrero | San Francisco Javier | Calle J.Guadalupe Rodriguez 116 Colonia Sin Nombre 34898 SAN FRANCISCO JAVIER, VICENTE GUERRERO Calle Josefa Ortiz de Dominguez Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria. | -104.0315 | 23.7266
DUR250302600412 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DURANGO - MEZQUITAL KM 11.5, 34307 DURANGO, DURANGO | -104.5693 | 23.9585
DUR250202527082 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida FERROCARRIL Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUANACEVÍ Calle INDÉ AUN COSTADO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 3, CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA MORELOS, A UNA CUADRA DEL ESTA | -105.3618 | 23.7748
DUR250302562423 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle SIN NOMBRE Colonia ATERRIZAJE 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle OTAEZ Y Calle TLAHUALILO Calle OTAEZ ENFRENTE DEL ALBERGUE MUNICIPAL, AUN COSTADO DEL CAMPO DE BEISBOL EL ATERRIZAJE | -105.3642 | 23.7689
DUR250302562426 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle CIRCUITO INTERIOR Colonia OBREGON 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGO Y Calle ELIAS CHAPARRO Calle HERMANOS VASQUEZ AUN COSTADO DE LA SECUNDARIA TECNICA 3, ENFRENTE DEL ESTADIO JESUS S. SILOS | -105.3618 | 23.7749
DUR250302562430 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida FERROCARRIL Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle EL MADROÑO Y Calle EL BOSQUE Calle CALANDRIA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA POR LA CURVA QUE VA HACIA EL CEDIRESO | -105.3408 | 23.779
DUR250302549023 | Durango | Durango | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) | Calle CONSTITUCION Ranchería JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 34390 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO ENTRE Calle MORELOS Y Calle SIMON BOLIVAR Calle FRANCISCO VILLA A UNA CUADRA DE LA TELESECUNDARIA NUMERO 21 | -104.6537 | 24.0767
DUR250302562112 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción Techo Firme se localizan en la loc de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas col de esta localidad, entre las que se encuentran: Amalia Solorzano,Amp Ignacio Zaragoza,Asentami | -104.6935 | 24.0354
DUR250302562119 | Durango | Durango | José María Morelos y Pavón (La Tinaja) | JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA TINAJA), DURANGO La obra consiste en la construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de José María Morelos y Pavón (La Tinaja). Estos se distribuyen en diferentes puntos: siete de ellos se u | -104.656 | 24.0746
DUR250302549110 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle JUAN ALDAMA Pueblo GUADALUPE VICTORIA 34703 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle IGNACIO ALLENDE Y Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Calle FRANCISCO JAVIER MINA SE LOCALIZA FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JESUS AGUSTI | -104.1252 | 24.4561
DUR250302562124 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 3 cuartos para baño se localiza en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Cuadra del Fe | -104.6717 | 24.038
DUR250302549106 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Pueblo General Máximo García 34360 GENERAL MÁXIMO GARCÍA (EL PINO), DURANGO Localizado a 50 Mts del camino de acceso Principal al lugar | -104.8158 | 23.9729
DUR250302549133 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Defensa Heroica 102 Colonia Niños Heroes 34043 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Avenida Niños Heroes Y Calle Gardenia Calle Chapultepec El total de las ubicaciones es : (24.0388001,-104.7015145) (24.0075323,-104.605993) (2 | -104.6964 | 24.0435
DUR250302549168 | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | 34493 LAS CRUCES, SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA EN EL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.6003 | 24.8057
DUR250402605648 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Gardenia Colonia H Ayuntamiento 34453 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle hortencia Y Calle azalez Calle no me olvides pozo de agua potable atrás del kinder francisco ceniceros | -104.7695 | 24.5284
DUR250302549170 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Calle Sin Nombre Pueblo José María Pinosuárez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Pinosuárez Avenida Carretera Durango-Mezquital Localizado a 339 Mts de la Gasolinera Pemex. | -104.4892 | 23.8819
DUR250302549172 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle RODOLFO FIERRO Colonia VILLA DE GUADALUPE 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle DOMINGO ARRIETA Y Calle CALIXTO CONTRERAS Calle EMILIANO ZAPATA LA UBICACION ESTA UBICADA A 53 MTS DEL JARDIN DE NIÑOS CHIMALPOPOCA | -104.6884 | 24.0372
DUR250302549052 | Durango | San Juan del Río | Los Charcos (Las Minas) | Ranchería LOS CHARCOS (LAS MINAS) 34488 LOS CHARCOS (LAS MINAS), SAN JUAN DEL RÍO LA CANCHA SE UBICA AL LADO DEL DOMO DE LA ENTRADA DEL RANCHO (LA UBICACION QUE DA LA PLATAFORMA NO ES CORRECTA) | -104.3114 | 24.8214
DUR250302549053 | Durango | Durango | Veintisiete de Noviembre | Ranchería Veintisiete de Noviembre 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle 12 de Octubre Y Calle Principal se localiza a 230 Mt de la Primaria de la Rancheria | -104.5017 | 24.2076
DUR250302549056 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Ranchería San Miguel de Pielagos 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ La localidad de Piélagos se encuentra ubicada al Noreste del Municipio a 2 horas de la cabecera Municipal por el Camino de Altares Otaez. | -105.8706 | 24.711
DUR250402622465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Cinco de Mayo | -104.5741 | 24.1018
DUR250402622471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Isabel Almanza | -104.6246 | 24.0112
DUR250302549222 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | Calle El Triunfo Ejido El Triunfo 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 220 Mt del deposito oficial de vehículos El Triunfo: 25.645103,-103.511642 | -103.5116 | 25.6452
DUR250302562456 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle GOMEZ PALACIO Colonia BUENA VISTA 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle TOPIA Y Calle OAXACA Calle DURANGO CERCA DE LA TIENDA DE LAS CHISPITAS, A UNA CUADRA DEL PARQUE | -105.3606 | 23.7716
DUR250302562422 | Durango | Pueblo Nuevo | El Cerro del Oso | Pueblo EL CERRO DEL OSO 34965 EL CERRO DEL OSO, PUEBLO NUEVO HACIA EL OESTE DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA CASA DE LA FAMILIA GAMIZ | -104.9582 | 23.1704
DUR250202538512 | Durango | Pueblo Nuevo | San Antonio y Anexos | Pueblo SAN ANTONIO 34950 SAN ANTONIO Y ANEXOS, PUEBLO NUEVO EN DIFERENTES HOGARES DE LA COMUNIDAD | -105.3111 | 23.7775
DUR250202527069 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle 40 BATALLON Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle MADERO Calle TOPIA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA, ENFRENTE DE VENEGAS CENTRO A 4 CUADRAS DE LA CRUZ ROJA | -105.3608 | 23.7795
DUR250302599422 | Durango | Cuencamé | El Arenal (Juan José Franco Aguilar) | Camino / Brecha CUENCAME - PASAJE 1 300 EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO CUENCAME-PASAJE PASANDO LA MAQUILADORA DE ROPA, EN LA PRIMERA CURVA. | -103.7204 | 24.8808
DUR250402622046 | Durango | Durango |  | BLVD. FRANCISCO VILLA 108 | -104.62 | 24.04
DUR250302549057 | Durango | San Juan del Río | Sauz de Arriba | Ranchería Sauz de Arriba 34496 SAUZ DE ARRIBA, SAN JUAN DEL RÍO La obra se ubica al lado de la cancha con domo | -104.4538 | 24.6698
DUR250302549058 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PISEA EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Ing. Blanco Y Calle Pino Tuja UBICADA EN LA SONA ESTE DEL SALTO PUEBLO NUEVO . LA CALLE PISEA UNA VIALIDAD DE 753.31 METROS, ENTRE LAS CALLES ING. BLANCO Y PINO TUJA. | -105.3734 | 23.7784
DUR250302549059 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Gral. Domingo Arrieta Colonia Cilla de Guadalupe 34040 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Emiliano Zapata Y Calle General Rodolfo Fierro Calle Calixto Contreras A espaldas de Jardín de Niños Chimalpopoca. | -104.6884 | 24.037
DUR250302549061 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle LOBOS Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Y Calle C. Cuauhtémoc Calle Lobos Americana El Salto, Pueblo Nuevo, Durango CP. 34948 A UN COSTADO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SALTO. | -105.3651 | 23.7858
DUR250302549065 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida José María Morelos Zona comercial Zona Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mártires de 1910 Y Calle Durango Avenida Hidalgo Inicia frente a Soriana Hiper de Gómez Palacio y pasa a una cuadra (70 Mts)de Ce | -103.4921 | 25.5552
DUR250302549066 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Francisco Sarabia Colonia Centro 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Mutualismo Y Calle Primera Avenida Hidalgo Inicia Frente a Centro Comercial Esmeralda | -103.5046 | 25.5788
DUR250302549067 | Durango | San Juan del Río | El Chabacano | Ranchería El Chabacano 34495 EL CHABACANO, SAN JUAN DEL RÍO CERCA DEL ARROYO DE LA COMUNIDAD | -104.5133 | 24.7341
DUR250302549072 | Durango | San Juan del Río | Pueblo Nuevo Francisco de Ibarra (El Crucero) | Ranchería PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA 34494 PUEBLO NUEVO FRANCISCO DE IBARRA (EL CRUCERO), SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA CERCAS DE LA CASA DE LUIS RAMIREZ | -104.5005 | 24.8011
DUR250402622505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Río Dorado | -104.5449 | 24.0154
DUR250302549113 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle Sin Nombre Ranchería Sombreretillo del Alto 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 19 Mt de La Escuela Primaria Emiliano Zapata, se anexan las 2 ubicaciones: 25.089204, -103.323547 y 25.089350, -10 | -103.3236 | 25.0892
DUR250402622550 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250302549096 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | 34720 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | -104.0018 | 24.4731
DUR250402616817 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | C. 50 ANIVERSARIO ENTRE AV MIGUEL ALEMAN Y AV. MIGUEL HIDALGO | -105.0695 | 24.89
DUR250302562887 | Durango | Nuevo Ideal | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | Camino / Vereda POBLADO DE BENITO JUAREZ - BORDO DE ABREVADERO 0 0 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL ENTRADANDO AL POBLADO SE TOMA LA SALIDA A PROVIDENCIA HACIA EL NOROESTE, DE AHI SE VA POR UNA VEREDA AL NORTE SO | -105.1121 | 25.074
DUR250302562267 | Durango | Guanaceví | Rincón del Bajío (Rincón de Cebollas) | Ranchería RINCON DE CEBOLLAS 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.1355 | 25.8321
DUR250202527072 | Durango | Pueblo Nuevo | El Palmar | Pueblo EL PALMAR 34968 EL PALMAR, PUEBLO NUEVO CAMINO DEL ENCINAL HACIA EL PALMAR | -105.6909 | 23.427
DUR250202527075 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | Calle SIN NOMBRE Colonia CENTRO 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUASCALIENTES Y Calle OAXACA Calle MORELOS ENFRENTE DEL DOMO, A DOS CUADRAS DE LA PLAZA | -105.689 | 23.7308
DUR250202527078 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ORO Colonia EL BRILLANTE 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DIAMANTE Y Calle LA MARINA Calle TOPACIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, CALLE QUE VA HACIA PIEDRA BOLA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FE | -105.3519 | 23.7846
DUR250202527080 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre [De Milpillas] | Pueblo LA CUMBRE DE MILPILLAS 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, ENFRENTE DE LA TIENDA, POR EL CAMINO QUE VA HACIA SAN FRANCISCO DE LAJAS | -105.204 | 23.2508
DUR250302562440 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Pueblo CHAVARRIA NUEVO 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO EL CAMINO QUE VA DESDE EL VALLE DE LA BUFA A SANTA LUCIA EN TRAMOS AISLADOS | -105.5868 | 23.6503
DUR250302562441 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | Pueblo ESTACION COYOTES JOSE MARIA MORELOS 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO A UNA CUADRA DEL DOMO, CERCA DE LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN MIGUEL DE CRUCES | -105.3155 | 23.8608
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5112 | 25.6469
DUR250102522200 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | CARRETERA VERGEL - CHIMAL- BRITTINGHAM | -103.5763 | 25.7724
DUR250102522214 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.601 | 23.926
DUR250102522214 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | CARRETERA FERRERÍA - PILAR DE ZARAGOZA | -104.6626 | 23.9624
DUR250102522217 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.745 | 25.6218
DUR250102522217 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | CARRETERA SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR | -105.3632 | 25.9369
DUR250302562107 | Durango | Cuencamé | Pasaje | Camino / Brecha PASAJE - CIENEGUILLA 1 300 35835 PASAJE, CUENCAMÉ EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL CAMINO DE PASAJE A LA CIENEGUILLA. | -103.8046 | 24.9415
DUR250302562575 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle LOMA DEL GIGANTE Colonia SANTA CLARA 35880 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle FELIPE ANGELES LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PERIFERIA DE LA LOCALIDAD COMO REFERENCIA SE ENCUENTRA A SIETE CUADR | -103.3465 | 24.4807
DUR250402605808 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Niños Heroes Colonia Loma de los Indios 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Insurgentes Y Calle Sin Nombre Calle Carretera a Simon Bolivar Pasando el puente en calle Delicias | -103.3624 | 24.4853
DUR250402605809 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Sin Nombre Colonia Cementera 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA ENTRE Calle Nezahualcoyotl Y Calle Tolteca Calle Isabel la Catolica Atras de la capilla | -103.3708 | 24.4839
DUR250302549076 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA DE LA CALLE PRICIPAL DE LA HACIENDITA QUE CORRE DE SUR A NORTE DONDE TOPA GIRA A LA DERECHA Y EN LA ULTIMA CASA DESTRAS ESTA EL POZO | -104.4561 | 24.7907
DUR250302549077 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Calle Sin Nombre Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle Felipe Pescador Y Calle Francisco Villa Calle Roque González Localizado a 172 Mts del Centro de Salud 5 de Mayo | -104.5706 | 24.1009
DUR250302549082 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Camino / Terracería SAN JUAN DEL RIO - PEÑON BLANCO 9 0 34490 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA EN EL CAMINO QUE VA DE SAN JUAN HACIA LOS CHARCOS, EN EL KM 9, PASANDO EL PUENTE DEL ARROYO D | -104.4463 | 24.7897
DUR250302549083 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Guerrero 116 Colonia La Moderna 34147 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle San Pedro Y Calle Morelos Avenida Durango Localizado a 100 Metros de Escuela Primaria Carmen Serdán.: Coordenadas: 235937.8N, 1044127.4W ; 235916 | -104.6909 | 23.9938
DUR250402615108 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR250302549055 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle Sin Nombre Pueblo General Simon Bolivar 35950 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Líneas de Conducción y Red de Distribución a lo largo del sur a norte del Poblado Simón Bolívar | -103.1312 | 24.4406
DUR250302549069 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo LA CAMPANA DE SAN JERONIMO 34946 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO SE ENCUENTRA JUNTO A LA TELE SECUNDARIA LA CAMPANA 315 | -105.5202 | 23.7738
DUR250302562892 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida AV. JOSE RAMON VALDEZ 600 Colonia CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ISABEL LA CATOLITA Y Calle 5 DE MAYO Calle FRANCISCO I MADERO SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA EL PONIENTE DE LA PLAZA DE ARMAS A UN LADO | -105.0754 | 24.8869
DUR250302562895 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Calle CALLE EN GUATIMAPE Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle POR EL COSTADO DE LA CARRETERA Y POR LA CARRETERA FEDERAL HIENDO DE NUEVO IDEAL A DGO. SE CRUZA EL PUENTE Y A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA EL PRIMER | -104.9214 | 24.809
DUR250302562894 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Calle CALLES DE LA LOCALIDAD DE ASTILLERO Ejido LOCALIDAD DE ASTILLEROS DE ABAJO 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO CON FORME AL PLANO SE INTALARON LAS LUMINARIAS. | -105.1034 | 24.7873
DUR250302562898 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Calle CALLES DE GUILLERMO PRIETO Ejido GUILLERMO PRIETO 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO | -105.0086 | 24.8688
DUR250302562900 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida NIÑOS HEROES 500 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GUADALUPE VICTORIA UBICANDO DESDE LA PLAZA DE ARMAS DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, SE RECORRE UNA CUADRA O BLOQUE HACIA | -105.0757 | 24.8898
DUR250302562902 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida NINOS HEROES 500 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA DE LA PRESIDENCIA SE ENCUENTRA LA PLAZA DE ARMAS Y AUN BLO QUE HACIA EL SUROESTE SE ENCUENTRA LA CALLE | -105.0757 | 24.8898
DUR250302562899 | Durango | Nuevo Ideal | Santo Domingo | Callejón CALLEJON HASTA LLEGAR A LA OBRA Ejido SANTO DOMINGO 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL LLEGANDO AL POBLADO DE SANTO DOMINGO SE ENTRA POR LA PUERTA QUE SE ENCUENTRA AL OESTE DE AHI SE RECORRE HASTA LLEGAR AL BORDO DE ABREVAD | -105.1584 | 24.9621
DUR250302562903 | Durango | Nuevo Ideal | Esfuerzos Unidos | Calle CALLES DE LA LOCALIDAD Ejido ESFFUERZOS UNIDOOS 34430 ESFUERZOS UNIDOS, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO | -104.9909 | 24.8217
DUR250302600447 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | ARTÍCULO 123 S/N, FRACC, FILADELFIA, 35019 GÓMEZ PALACIO, DURANGO | -103.502 | 25.5861
DUR250302562443 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGO Y Calle PRIMO DE VERDAD Calle EDUCACIÒN CANCHA DE BASQUET BOL QUE ESTA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, DEL REGISTRO CIVIL Y DE LA CASA DE LA TE | -105.3607 | 23.7772
DUR250302601961 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | SANTIAGO BAYACORA DURANGO | -104.6137 | 23.8933
DUR250302562446 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO EN EL CENTRO DE LA CAMPANA AUN COSTADO DE LA CANCHA | -105.5199 | 23.7732
DUR250302562447 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DURANGO Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Avenida FERROCARRIL Y Calle PRIMO DE VERDAD Calle HERMANOS ARAGÓN ESTADIO DE BEIS BOL, AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y DE LA EST.3 | -105.362 | 23.7764
DUR250402605779 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle AGUSTIN MELGAR Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle JUAN ALDAMA Calle HIDALGO A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, RUMBO HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD, CERCA DEL CHORRO D | -105.3611 | 23.7879
DUR250302562448 | Durango | Pueblo Nuevo | El Palmar | Rancho EL PALMAR 34968 EL PALMAR, PUEBLO NUEVO CAMINO DE LA ESCONDIDA HACIA EL PALMAR PUEBLO NUEVO DURANGO | -105.6893 | 23.4257
DUR250402605777 | Durango | Pueblo Nuevo | Quebrada del Campamento | Pueblo QUEBRADA DEL CAMPAMENTO 34968 QUEBRADA DEL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA HACIA LOS GUAYABOS Y HACIA EL MOLINO | -105.5399 | 23.441
DUR250302562455 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DEL PICEA Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DEL MADROÑO Y Calle TASCATE Calle PORFIRIO BURCIAGA CALLE QUE VA HACIA LA UNIDAD DEPORTIVA LA VICTORIA, A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA CARLOS A. CARRILLO | -105.3719 | 23.7766
DUR250402605776 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DEL FORTIN Colonia MILITAR 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LERDO Y Calle NIÑOS HEROES Calle LAS MILICIAS ATRAS DE SALUBRIDAD, A UNA CUADRA DEL IMSS | -105.3589 | 23.7792
DUR250302562465 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PORFIRIO DIAZ Colonia OBREGÓN 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LÁZARO CÀRDENAS Y Calle DEL CARDENAL Calle MONSEÑOR FRANCISCO MEDINA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE PICOS, A UN COSTADO DE LA FUNDACIÒN DURANGO | -105.3588 | 23.7756
DUR250302562398 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle SIN NOMBRE Colonia FRANCISCO I MADERO 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL LIENZO CHARRO DONDE SE ENCUE | -104.3108 | 24.4086
DUR250302562399 | Durango | Pánuco de Coronado | Adolfo López Mateos (Aguinaldo) | ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO), PÁNUCO DE CORONADO Entrada a entronque hacia comunidad los lobos 100 mts y girar a la derecha | -104.4729 | 24.5437
DUR250302562400 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Javier Mina (Corralejo) | Camino CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO JAVIER MINA 1 100 34794 FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO), PÁNUCO DE CORONADO A 1 KILOMETRO DEL ULTIMO DESVIAMIENTO A LA IZQUIERDA ANTES DE LLEGAR A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MI | -104.4752 | 24.4921
DUR250302562401 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle SIN NOMBRE Colonia FRANCISCO I MADERO 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO HACIA EL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DIRIGIRSE AL LIENZO CHARRO DONDE SE ENCUENTRA EL ACCESO A LA COLONIA | -104.3109 | 24.4085
DUR250302562402 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO salida a camino de terraceria hacia hermenegildo galeana a 1 km y voltear hacia la izquierda | -104.3516 | 24.5483
DUR250302562403 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Calle sin nombre Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle Cardona Y Calle Francisco R. Serrano la obra se realizara a una cuadra al norte de la gasolinera de la localidad en f | -104.3789 | 24.4604
DUR250402605672 | Durango | Cuencamé | Velardeña | Calle SIN NOMBRE 35810 VELARDEÑA, CUENCAMÉ JUNTO AL PUENTE PEATONAL | -103.7333 | 25.0649
DUR250302562109 | Durango | Cuencamé | Héroes de Chapultepec (San Sebastián) | Camino / Brecha EMILIANO ZAPATA - HEROES DE CHAPULTEPEC 5 181 35856 HÉROES DE CHAPULTEPEC (SAN SEBASTIÁN), CUENCAMÉ EL POZO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA A 600 METROS PASANDO LA PRESA. | -103.8527 | 24.4219
DUR250402605666 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Calle DEPORTIVA 35805 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ ENTRE Calle BERNABE GONZALEZ Y Avenida GUADALUPE VICTORIA FRENTE A LA DEPORTIVA | -103.6964 | 24.8764
DUR250302562576 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Camino / Terracería SAN JOSE DE FLECHAS - SANTA CLARA 22 500 35890 SANTA CLARA, SANTA CLARA LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE FLECHAS SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 40 MINUTOS AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL LLENDO EN VEHICULO POR CAM | -103.3502 | 24.4688
DUR250302562907 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle DIVERSAS CALLE DE NUEVO IDEAL Pueblo CABECERA DE NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO | -105.0772 | 24.8806
DUR250302562911 | Durango | Nuevo Ideal | Raúl Madero | Calle CALLES DE LA LOC RAUL MADERO Ejido RAUL MADERO 34435 RAÚL MADERO, NUEVO IDEAL ENTRADO AL PUEBLO DONDE ESTA EL LETRERO DE BIENVENIDOS, SE TOMA A MANO IZQUIERDA 2 BLOQUES, HASTA LA PUERTA AHI A LA DERECHA EN DOS BLOQUES MAS EM | -105.0594 | 24.8223
DUR250302600448 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6971 | 24.0163
DUR250302562459 | Durango | Pueblo Nuevo | Cebollas | Pueblo CEBOLLAS DE MILPILLAS 34964 CEBOLLAS, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE SAN MANUEL A CEBOLLAS DE MILPILLAS | -104.8446 | 23.366
DUR250302562460 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia CALLES 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CARMELITAS DESCALZAS Y Calle AGUA MARINA Calle LAS ROSAS A UNA CUADRA DE LAS GASOLINERAS, ENFRENTE DE ACEROS FERREMAX Y DEL AUTOLAVADO | -105.3577 | 23.7838
DUR250402605772 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle BENITO JUAREZ Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle CANELAS Calle NIÑOS HEROES A UNA CUADRA DE LA PLAZA, ENFRENTE DE LA ZAPATERIA NADIA, A UNA CUADRA DE VENEGAS CENTRO | -105.3601 | 23.7798
DUR250402605769 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERMANOS VAZQUEZ Y Calle ROSA MARIA CARDOZA Calle ZARAGOZA AUN COSTADO DE LA CASA DE LA TERCERA EDAD Y DE LA CANCHA DE BASQUETBOL, ENFRENTE DEL ESTADIO JESU | -105.3611 | 23.777
DUR250302562464 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Colonia EL SALTO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO EN LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA QUE VA HACIA SAN ANTONIO Y ANEXOS | -105.3348 | 23.7889
DUR250402605768 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Guayabos | Pueblo LOS GUAYABOS 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE LOS GUAYABOS HACIA EL MOLINO Y HACIA CHOMONQUES | -105.5442 | 23.4507
DUR250302562420 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PORFIRIO BURCIAGA Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGUENSIS Y Calle CEDRO Calle BEGONIA AUN COSTADO DE LA MISCELANEA DE HILDA AVILA, A DOS CUADRAS DEL EJIDO PUEBLO NUEVO | -105.3762 | 23.7782
DUR250402605765 | Durango | Pueblo Nuevo | El Habal | Pueblo EL HABAL 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO CAMINO QUE VA DE EL HABAL HACIA SAN ANTONIO DE ANIMAS | -105.4846 | 23.3788
DUR250302562404 | Durango | Pánuco de Coronado | José Jerónimo Hernández (Porfías) | Autopista de cuota federal DURANGO - TORREON 7 30 34773 JOSÉ JERÓNIMO HERNÁNDEZ (PORFÍAS), PÁNUCO DE CORONADO A 7.3 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL SE DIRIGE HACIA EL POBLADO JERONIMO HERNANDEZ DIRIGIENDOSE HACIA LA AUTOPISTA FEDERAL | -104.2548 | 24.3963
DUR250302562406 | Durango | Pánuco de Coronado | General Ignacio Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Pueblo GRAL IGNACIO ZARAGOZA 34793 GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, PÁNUCO DE CORONADO DIRIGIRSE HACIA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO I MADERO - SAN JUAN DESDE LA CABECERA MUNICIPAL Y DIRIGIRSE AL ENTRONQUE FRANCISCO I MADE | -104.3308 | 24.4837
DUR250302562405 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | Calle SIN NOMBRE Pueblo GENERAL ARTURO BERNAL 34775 GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO EN CONTRA ESQUINA DE LA MISCELANEA 3 CUADRAS DE LA SALIDA A LA CABECERA MPAL SOBRE LA CALLE PRINCIPAL | -104.3768 | 24.3749
DUR250402605729 | Durango | Pánuco de Coronado | General Arturo Bernal | GENERAL ARTURO BERNAL, PÁNUCO DE CORONADO calle principal en la localidad de Arturo Bernal | -104.3748 | 24.3743
DUR250402615728 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle FRANCISCO SARABIA Colonia FRANCISCO I MADERO 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL ESTADIO DE BEISBOL EN LA CABECERA MUNICIPAL FRANCISCO I M | -104.3159 | 24.3999
DUR250302562407 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Camino / Terracería CABECERA MUNICIPAL - HERMENEGILDO GALEANA 27 0 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO SE LLEGA POR CAMINO DE TERRACERIA A LA SALIDA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA | -104.4004 | 24.5635
DUR250402605674 | Durango | Cuencamé | El Tanque | Ninguno SIN NOMBRE EL TANQUE, CUENCAMÉ CERCA DE UN BADO POR EL QUE CORRE EL AGUA | -103.7852 | 24.9081
DUR250402605675 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Calle SIN NOMBRE RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ CERCA DE UNA FABRICA DE APICULTURA O MIEL | -103.6222 | 24.1848
DUR250102522327 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522434 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562913 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Camino SALIDA SAN ISIDRO - HACIA LAS PARCELAS SANTA ROSA 0 0 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ES POR LA SALIDA A SANTA ROSA, SE TOMA EL CAMINO A LAS PARCELAS POR EL ARROYO EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE NUEVO IDEAL | -105.0873 | 24.8831
DUR250302562915 | Durango | Nuevo Ideal | Santo Domingo | Callejón CALLEJON EN EJIDO SANTO DOMINGO Ejido SANTO DOMINGO 34423 SANTO DOMINGO, NUEVO IDEAL LLEGANDO AL POBLADO DE SANTO DOMINGO SE TOMA HACIA EL OESTE PASA EL PUEBLO Y SE SIGUE POR EL CAMINO MARCADO HASTA LLEGAR AL BORDO DE ABR | -105.1655 | 24.9621
DUR250302562906 | Durango | Nuevo Ideal | Benito Juárez (Juárez de Abajo) | Camino / Vereda LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - BORDO DE ABREVADERO 0 0 34424 BENITO JUÁREZ (JUÁREZ DE ABAJO), NUEVO IDEAL SALIDA A LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ HACIA EL NORTE SE TOMA LA VEREDA HASTA LLEGAR AL BORDO. | -105.1112 | 25.075
DUR250302562912 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida NIÑOS HEROES 400 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA EN ZONA CENTRO, DE LA PRESIDENCIA HACIA EL SUR DOS CUADRAS SE CUENTRA LA CALLE A ESA A | -105.0747 | 24.8907
DUR250302549164 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | 34898 EL ANCÓN, VICENTE GUERRERO A 2 Cuadras de la Escuela Primaria Emiliano Zapata | -104.0093 | 23.7486
DUR250302549180 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle Sin Nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth | -103.1597 | 24.85
DUR250402605667 | Durango | Cuencamé | Cerrito Colorado (Santa Eulalia) | Calle SIN NOMBRE CERRITO COLORADO (SANTA EULALIA), CUENCAMÉ FENTE AL DOMO DE LA COMUNIDAD | -103.4178 | 24.946
DUR250402605668 | Durango | Cuencamé | San Antonio del Ojo Seco | Ninguno SIN NOMBRE 35823 SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ EN EL CERRO QUE ESTA SALIDA NORTE DE LA COMUNIDAD | -103.6199 | 24.9443
DUR250102522442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562910 | Durango | Nuevo Ideal | Nueva Instalación | Camino / Terracería CURVA NUEVA INSTALACION - CASA DE LA COLONIA MENONITA 1 40 34425 NUEVA INSTALACIÓN, NUEVO IDEAL POR EL CAMINO NUEVO IDEAL-MIGUELNEGRETE, PASANDO EL RESTAURANTE LA SIERRA, POSTERIOR YONKE NUEVO IDEALY AL LLEGAR | -105.0273 | 24.9176
DUR250402605858 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO Colonia NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida JOSE RAMON VALDEZ Y Avenida NIÑOS HEROES Calle LIBERTAD LA OBRA SE UBICA A 1 CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -105.0805 | 24.8836
DUR250302562916 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle 20 DE NOVIEMBRE Colonia LA MAGDALENA 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ABASOLO Y Avenida FELIPE ANGELES Calle 5 DE MAYO EL PRESCOLAR SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA MAGDALENA FRENTE A LA BODEGA DEL EJIDO LA MAGDALEN | -105.0687 | 24.8827
DUR250402605670 | Durango | Cuencamé | Cinco de Mayo (San Ángel) | Calle SIN NOMBRE CINCO DE MAYO (SAN ÁNGEL), CUENCAMÉ CERCA DE EL LIENZO CHARRO | -103.7534 | 24.3806
DUR250402605673 | Durango | Cuencamé | San Antonio del Ojo Seco | Calle SIN NOMBRE SAN ANTONIO DEL OJO SECO, CUENCAMÉ EN LA ULTIAMA CALLE DE LA COMUNIDAD | -103.6213 | 24.9438
DUR250302562108 | Durango | Cuencamé | La Purísima | Carretera libre pavimentada municipal LA PURISIMA - PEDRO VELEZ 1 761 35853 LA PURÍSIMA, CUENCAMÉ EL PAVIMENTO ASFALTICO LA PURISIMA PEDRO VELEZ INICIAL EN EL KILOMETRO 1+761 Y TERMINAN EN EL 4+242 | -103.7967 | 24.2438
DUR250102522454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522465 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250402605864 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RAUL MADERO 1 800 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL CAMINO A LA LOCALIDAD DE RAUL MADERO | -105.0763 | 24.8731
DUR250402615726 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle VARIAS CALLES CABECERA NUEVO IDEAL. Colonia VARIAS CALLES DE NUEVO IDEAL. 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL POR LAS CALLES QUE ACONTINUACION SE DESCRIBEN; C. JUAN ESCUTIA (LAS LADRILLERAS), CALLE ZACATECAS(BARRIO SAN ISIDRO), G | -105.0651 | 24.878
DUR250402605865 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida MIGUEL ALEMAN Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Calle ISABELA CATOLICA Avenida 50 ANIVERSARIO SE ENCUETRA CASI EN LA ENTRADA DE NUEVO IDEAL ENFRENTE DE LA CENTRAL | -105.0696 | 24.8904
DUR250402605859 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida AVENIDA JOSE RAMON VALDEZ Colonia COLONIA LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle CALLE 50 ANIVERSARIO Y Calle CALLE FERROCARRIL Avenida 5 DE FEBRERO SE ENCUNTRA ENTRE DEL JARDIN DE NIÑOS NARCIZO MENDOZA Y LA E | -105.0708 | 24.8919
DUR250402605868 | Durango | Nuevo Ideal | Rancho el Tres | Camino / Terracería NUEVO IDEAL - RANCHO TRES 8 100 34430 RANCHO EL TRES, NUEVO IDEAL SE ENCUENTRA CERCA DEL POBLADO GUILLERMO PRIETO, Y A 8.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPALDE NUEVO IDEAL DGO, CON RUMBO A LA CARRETERA A CANATLAN, LA | -105.0182 | 24.877
DUR250302562480 | Durango | San Dimas | Valderrama | Pueblo VALDERRAMA 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD AVANZAR 180METROS SOBRE EL CAMINO PRINCIPAL, EL PREESCOLAR SE ENCUENTRA A MANO DERECHA | -105.9125 | 24.1119
DUR250302562486 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Colonia EL PITAYO 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA | -105.9207 | 24.1127
DUR250302562488 | Durango | San Dimas | Valderrama | Camino / Terracería Tayoltita - Tramo Petacas Las Minitas 1 600 34693 VALDERRAMA, SAN DIMAS SALIENDO DE LA LOCALIDAD TAYOLTITA, TRANSITAR POR EL CAMINO PRINCIPAL RUMBO A DURANGO POR 1.6 KILOMETROS, DESPUÉS DE PASAR POR EL TRAMO CO | -105.9152 | 24.1103
DUR250302562325 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL A 100 MTS DE DONDE TERMINA LA CALLE DEL BOULEVARD 4 CULTURAS | -104.3922 | 23.4769
DUR250302562110 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Camino / Brecha RAMON CORONA - 20 DE NOVIEMBRE 8 300 35877 RAMÓN CORONA, CUENCAMÉ LA CARRETERA SE ENCUENTRA SALIDA RAMON CORONA HACIA LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE. | -103.6261 | 24.1932
DUR250402605669 | Durango | Cuencamé | Ignacio López Rayón | Calle SIN NOMBRE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, CUENCAMÉ CERCA DE UNA FABRICA DE MIEL DE ABEJAS | -103.7195 | 24.2128
DUR250402605671 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Calle CONSTITUCION 35805 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ CERCA DE EL SALON BUFALO | -103.7091 | 24.8712
DUR250102522471 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522474 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250402605860 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle FERROCARRIL Colonia ZONA CENTRO 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y Avenida EMILIANO CARRANZA Calle ARMANDO DEL CATILLO FRANCO A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL | -105.0678 | 24.8904
DUR250402621605 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AV. MIGUEL ALEMAN ENTRE C. 50 ANIVERSARIO Y C. FERROCARRIL | -105.0689 | 24.8911
DUR250302562487 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS Trazo y nivelación con equipo topográfico, mejoramiento de subbase compactado al 90% de su PSVM, formación de base de 20 cm de espesor compactada al 95% de su PSVM, construcción de pavim | -105.9294 | 24.0994
DUR250302562493 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Colonia EL TORIL 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA CALLE DE ATRAS DE LA ÚNICA GASOLINERA DE TAYOLTITA | -105.9221 | 24.1021
DUR250302562490 | Durango | San Dimas | San Antonio de las Truchas | Pueblo SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS EN LAS PRIMERAS VIVIENDA DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA SE ENCUETRA LA FOSA SÉPTICA ACTUAL QUE RECIBE LAS DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS D | -105.9739 | 24.4207
DUR250302562491 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS EN LA COLONIA CONOCIDA COMO LA ALIANZA, EN EL COSTADO IZQUIERDO DE LA PISTA DE ATERRIZAJE, EN LA SALIDA A LA LOCALIDAD VALDERRAMA | -105.9202 | 24.1115
DUR250302562495 | Durango | San Dimas | La Manga de Arriba | Pueblo LA MANGA DE ARRIBA 34677 LA MANGA DE ARRIBA, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGADANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE AL POZO DEL AGUA POTABLE, COMO SE PUEDE APRECIAR EN LA IMAGEN DE LA GEORREFERNCIA, LA LOCALIDAD ES MUY PEQUEÑA Y LA REFEREN | -106.004 | 24.4409
DUR250402616969 | Durango | San Dimas | Tayoltita | TAYOLTITA | -105.9204 | 24.1114
DUR250402616824 | Durango | San Dimas | Tayoltita | TAYOLTITA | -105.9203 | 24.1115
DUR250102522482 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302597292 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | calle jalisco km 0+000 al km 0+012.66 | -105.3729 | 25.9543
DUR250402615535 | Durango | San Dimas | Huachichiles | Pueblo HUACHICHILES 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD, LAS PRIMERAS DOS CASAS A LA IZAQUIERDA Y A LA DERECHA | -105.7458 | 24.1093
DUR250302562485 | Durango | San Dimas | Las Cebollas | Pueblo LAS CEBOLLAS 34674 LAS CEBOLLAS, SAN DIMAS En la última localidad de la comunidad | -105.9812 | 24.4422
DUR250302562489 | Durango | San Dimas | Huízar | HUÍZAR, SAN DIMAS ENTRANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE 135 METROS POR EL CAMINO PRINCIPAL, A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA JEFATURA DE CUARTEL, LA AUTORIDAD LO DIRIGIRÁ A LA VIVIENDA DE BENEFICIARIO | -105.7959 | 23.7086
DUR250302562492 | Durango | San Dimas | Los Cardos | Pueblo LOS CARDOS 34674 LOS CARDOS, SAN DIMAS LLEGANDO A LA LOCALIDAD A LA DERECHA SE ENCUENTRA LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, A UN LADO DE ESTA SE ENCUENTRA LA OFICINA DE LA JEFATURA DE CUARTEL, LA AUTORIDAD DEL LUGAR LOS DIRIGIRÁ A L | -105.7747 | 24.2178
DUR250302562494 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA QUE ESTÁ SIGUIENDO EL CAMINO PRINCIPAL A 650 METROS, A 50 METROS DE ESTÁ SE ENCUENTRA LA OFICINA DE LA AUTORIDAD DE LA LOCAL | -105.4673 | 24.1861
DUR250302562496 | Durango | San Dimas | San Vicente | SAN VICENTE, SAN DIMAS DIRIGIRSE A CUALQUIERA DE LOS DOMICILIOS DE LA LOCALIDAD, YA QUE EN ELLA NO HAY ESCUELAS O INSTALACIONES PUBLICAS A LAS QUE SE PUDIERAN DIRIGIR | -105.644 | 24.1337
DUR250102522488 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250102522505 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302600182 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | calle jalisco km 0+0.012.66 al km 0.015.16 | -105.3729 | 25.9543
DUR250102522509 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250402605728 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | 35690 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ARROYO AGUA BUENA | -105.3622 | 25.9463
DUR250402603539 | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Calle Sin Nombre Pueblo Ignacio López Rayón 34324 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin NOmbre Calle Sin Nombre Localizado a 170 Mtrs. de la Escuela Patria Nueva. | -104.4989 | 23.9266
DUR250402603538 | Durango | Durango | Quince de Septiembre | Calle 15 de Septiembre Pueblo Quince de Septiembre 34320 QUINCE DE SEPTIEMBRE, DURANGO ENTRE Calle Sin Nombre Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre Localizado a 223 Mts de Preescolar Martín Gonzálalez Vázquez | -104.6091 | 23.9528
DUR250302549102 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA DOS CUADRAS AL SUROESTE DE LA FARMACIA EL SIETE | -104.0501 | 24.4308
DUR250302601904 | Durango | Canelas | Canelas | ANGOSTURA DE CANELAS DGO | -106.6768 | 25.1405
DUR250302602069 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | AGUSTIN MELGAR DEL MUNICIPIO DE NAZAS | -104.0648 | 25.2591
DUR250302602054 | Durango | Mezquital | Tierras Coloradas | TIERRAS COLORADAS DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL | -104.7473 | 23.0668
DUR250402615116 | Durango | San Dimas | Tayoltita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9312 | 24.1022
DUR250202538514 | Durango | San Dimas | El Rincón | EL RINCON - EL RINCON DE TIERRA BLANCA 22 500 34673 EL RINCÓN, SAN DIMAS AL LLEGAR A LA LOCALIDAD EL RINCON DE TIERRA BLANCA, DIRIGIRSE 22.5 KM HACIA LA LOCALIDAD EL RINCÓN | -105.8112 | 23.8394
DUR250202527088 | Durango | San Dimas | La Mesa de los Negros | Pueblo LA MESA DE LOS NEGROS 34697 LA MESA DE LOS NEGROS, SAN DIMAS LA OBRA INICIA AL ENTRAR A LA LOCALIDAD AVANZAR 85 METROS Y DOCLAR A LA DERECHA, AVANZAR 130 METROS Y DOBLAR A LA IZQUIERDA ASI LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALID | -105.7909 | 23.6613
DUR250202527089 | Durango | San Dimas | Buenavista | Pueblo BUENAVISTA 34694 BUENAVISTA, SAN DIMAS UNA VEZ LLEGANDO A LA LOCALIDAD, DIRIGIRSE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD, FRENTE A ELLA SE ENCUENTRA EL DOMICILIO DEL PRIMER BENEFICIARIO | -105.8161 | 23.9258
DUR250102522521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562372 | Durango | El Oro | José María Morelos y Pavón (La Bajada) | Camino De camino de la Toanitas - a la Bajada 1 55 35680 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (LA BAJADA), EL ORO El equipamiento se puso a un lado del pozo de agua potable de la localidad, entrando al pueblo. | -105.2356 | 25.7201
DUR250302562373 | Durango | El Oro | Ignacio Manuel Altamirano (El Picacho) | Camino empieza en camino al arroyo - y termina en el pueblo. 1 13 35675 IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (EL PICACHO), EL ORO el equipamiento se puso a un lado del pozo de agua potable de la comunidad. | -105.4623 | 25.6461
DUR250102522523 | Durango | Durango | Victoria de Durango | PATRIA LIBRE 435 DOMINGO ARRIETA | -104.6638 | 23.992
DUR250302562374 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Calle Jalisco s/n s/n Barrio Magisterial 35697 SANTA MARÍA DEL ORO, EL ORO ENTRE Calle Nogal Y Calle fresno Calle Cipres la calle esta al comienzo de la otra calle ahi mismo en la Jalisco. | -105.3737 | 25.958
DUR250402622791 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250302562375 | Durango | El Oro | El Vergel | Camino / Terracería camino al pozo de la localidad - pozo de la localidad 1 43 35670 EL VERGEL, EL ORO El equipamiento del pozo se puso en el pozo de agua potable de la localidad. | -105.2823 | 25.5111
DUR250302549101 | Durango | Durango | Abraham González | Pueblo Abraham Gonzalez 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO Se Ubica al Noroeste del Pueblo, a 900 mt de la Granja Corella | -104.5272 | 24.212
DUR250302602730 | Durango | Mapimí | Ceballos | CEBALLOS MUNICIPIO DE MAPIMI DURANGO | -104.1303 | 26.5261
DUR250302602779 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | SANTA CLARA MUNICIPIO DE DURANGO | -103.3567 | 24.4742
DUR250302602024 | Durango | Hidalgo |  | VILLA HIDALGO | -104.8282 | 26.0241
DUR250302602737 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | FRANCISCO I MADERO MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DURANGO | -104.3189 | 24.4026
DUR250302602088 | Durango | Ocampo | Canutillo | CANUTILLO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DURANGO | -105.3729 | 26.38
DUR250302602717 | Durango | Guanaceví |  | GUANACEVI MUNICIPIO DE DURANGO | -106.109 | 25.9961
DUR250302601996 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | LOS NOPALES MUNICIPIO DE GAUANACEVI DURANGO | -105.8972 | 25.9013
DUR250402603534 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Manzanos 521 Colonia El Ciprés La Tinaja 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Robles Y Calle Sabinos Calle Enebros Se localiza a 250 Mt de la Escuela Primaria Ingeniero Jesús Tébar | -104.6543 | 24.0534
DUR250202536862 | Durango | Ocampo | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | Calle SIN NOMBRE Ejido NUEVO JOSE GUADALUPE DE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO al Sur del Ejido a 450Mt de la carretera Villa Ocampo- Rodeo | -105.4623 | 26.4232
DUR250202536868 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería El Pajaro 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ La obra se localiza a 10 Mt de la Gasolinera y a un costado de la carretera que conduce al Poblado de Guanaceví | -105.9384 | 25.9344
DUR250402622443 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. México | -104.655 | 23.9903
DUR250402622444 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Cristóbal Colón | -104.6702 | 24.024
DUR250402622445 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Calle Profesor Rafael Fernandez, Tamazula de Victoria Tamazula | -106.9674 | 24.9715
DUR250402622446 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | alzada Hombres Ilustres, Tlahualilo de Zaragoza Tlahualilo | -103.4392 | 26.1085
DUR250402622447 | Durango | Mezquital | Mesa del Llano | Mesa Del Llano Mezquital | -104.5124 | 22.8687
DUR250402622448 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Tierra Num. Ext. 803, Canatlán Canatlán | -104.77 | 24.5203
DUR250402622452 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz de la Cuchilla | Santa Cruz de la Cuchilla Cuencamé | -103.6446 | 24.847
DUR250402622454 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Refugio | -104.6981 | 23.9756
DUR250402622455 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Nayar | -104.6951 | 23.9665
DUR250402605692 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Camino / Terracería BARRIO CECYTED - EL PÁJARO 0 225 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE ENCUENTRA AGUA ABAJO DEL PANTEÓN, HACIA EL ESTE A UNOS 650 METROS | -105.9409 | 25.9358
DUR250202538498 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ a 200 metros de la gasolinera | -105.9371 | 25.9314
DUR250302562190 | Durango | Guanaceví | El Río Chiquihuites | Ranchería EL RIO CHIQUIHUITES 35436 EL RÍO CHIQUIHUITES, GUANACEVÍ A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -106.0235 | 25.8919
DUR250302562191 | Durango | Guanaceví | Piedra Agujerada | Ranchería PIEDRA AGUJERADA 35437 PIEDRA AGUJERADA, GUANACEVÍ EN LA CASA DE COLOR BLANCO Y PUERTA DE MADERA | -106.0187 | 26.1313
DUR250302562199 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Camino EL CEBOLLIN - LAS POMAS 13 700 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE EL CEBOLLIN CON LA LOCALIDAD DE LAS POMAS | -106.1685 | 26.1625
DUR250302562211 | Durango | Guanaceví | El Cedro | Camino GUANACEVI - EL CEDRO 15 400 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LAS LOCALIDADES DE GUANACEVI Y EL CEDRO | -106.276 | 26.0588
DUR250302562212 | Durango | Guanaceví | La Quebrada | Ranchería LA QUEBRADA 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.1692 | 26.0123
DUR250302562226 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Pueblo LAS POMAS 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -106.1695 | 26.1615
DUR250302562258 | Durango | Guanaceví | Río Colorado | Ranchería RIO COLORADO 35440 RÍO COLORADO, GUANACEVÍ A UN COSTADO DEL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -106.2302 | 25.8716
DUR250302562259 | Durango | Guanaceví | Rancho Viejo | Camino / Terracería EL CEBOLLIN - RANCHO VIEJO 11 0 35410 RANCHO VIEJO, GUANACEVÍ A 4.8 KMS. DE DISTANCIA DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO | -106.2584 | 26.1771
DUR250302562266 | Durango | Guanaceví | Las Cuevas | Ranchería LAS CUEVAS 35435 LAS CUEVAS, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CERRETERA DE LA LOCALIDAD | -106.0939 | 25.8856
DUR250302562268 | Durango | Guanaceví | Bajío de San Rafael | Ranchería BAJIO SAN RAFAEL 35440 BAJÍO DE SAN RAFAEL, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -106.4692 | 25.8194
DUR250302562269 | Durango | Guanaceví | Salsipuedes | Ranchería SALSIPUEDES 35437 SALSIPUEDES, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.0832 | 26.0641
DUR250302562270 | Durango | Guanaceví | La Soledad | Ranchería LA SOLEDAD 35430 LA SOLEDAD, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -105.9076 | 25.908
DUR250302562271 | Durango | Guanaceví | Portales | Ranchería PORTALES 35430 PORTALES, GUANACEVÍ EN FRENTE DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD | -105.8337 | 25.8752
DUR250302562175 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | Camino LAS POMAS - MESAS COLORADAS 19 5 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ CAMINO QUE COMUNICA LA LOCALIDAD DE LAS POMAS CON LA LOCALIDAD MESAS COLORADAS | -106.0688 | 26.3108
DUR250302562180 | Durango | Guanaceví | El Chorro | Ranchería EL CHORRO 35435 EL CHORRO, GUANACEVÍ EL LA CASA DE ADOBE | -106.1236 | 25.8866
DUR250302562231 | Durango | Guanaceví | Agua del Pino | Ranchería AGUA DEL PINO 35417 AGUA DEL PINO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.1717 | 25.916
DUR250302562236 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2018 | 26.3677
DUR250302562237 | Durango | Guanaceví | Rincón del Bajío (Rincón de Cebollas) | Ranchería RINCON DE CEBOLLAS 35435 RINCÓN DEL BAJÍO (RINCÓN DE CEBOLLAS), GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -106.1355 | 25.8321
DUR250302562240 | Durango | Guanaceví | La Manada | Ranchería LA MANADA 35435 LA MANADA, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -106.0987 | 25.746
DUR250302562242 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS CANO 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.4835 | 25.8362
DUR250302562245 | Durango | Guanaceví | Chiqueros | Ranchería CHIQUEROS 35435 CHIQUEROS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA | -106.0873 | 25.8614
DUR250302562249 | Durango | Guanaceví | Biogame | Ranchería BIOGAME 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EN UNA CASA DE COLOR BLANCO Y PUERTA DE MADERA | -105.8448 | 25.7768
DUR250302562254 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Camino / Terracería PIEDRA BOLA - SAN FRANCISCO DE LOS CANO 17 200 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ VIA DE COMUNICACION ENTRE LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA Y SAN FRANCISCO DE LOS CANO | -106.4818 | 25.8388
DUR250202527062 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO 2 DE ABRIL, Y EN VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9546 | 25.9341
DUR250302562195 | Durango | Guanaceví | Chiqueros | Ranchería CHIQUEROS 35444 CHIQUEROS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.3516 | 26.1826
DUR250302562198 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Pueblo ARROYO DE LAJAS 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD. | -106.2982 | 25.9395
DUR250302562201 | Durango | Guanaceví | Las Pomas | Pueblo LAS POMAS 35410 LAS POMAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.1681 | 26.164
DUR250302562213 | Durango | Guanaceví | San Andrés | Ranchería SAN ANDRES 35420 SAN ANDRÉS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE COLOR NEGRO | -105.9086 | 26.0148
DUR250302562218 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA COLOR BLANCO | -106.1993 | 26.369
DUR250302562223 | Durango | Guanaceví | Coscomate | Ejido COSCOMATE 35430 COSCOMATE, GUANACEVÍ EN LA CASA SIN ENJARRE Y PUERTA COLOR NEGRO | -105.8352 | 25.8982
DUR250302562255 | Durango | Guanaceví | El Zape | Pueblo EL ZAPE 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ A 700 METROS DE LA CALLE PRINCIPAL | -105.7841 | 25.7721
DUR250302562257 | Durango | Guanaceví | San Mateo | Ranchería SAN MATEO 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.8691 | 25.7665
DUR250302562262 | Durango | Guanaceví | El Zorrillo | Ranchería EL ZORRILLO 35437 EL ZORRILLO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA SIN PINTAR | -106.0778 | 26.1919
DUR250402622625 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Antorcha Campesina, Victoria De Durango Durango | -104.6067 | 24.015
DUR250302562357 | Durango | Nombre de Dios | Bolsa de Fierro | Ranchería Bolsa de Fierro 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica cerca de la Capilla Católica en la localidad de Bolsa de Fierro, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango. | -104.0383 | 23.7246
DUR250202536876 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Jaime Fernandez Saracho 320 Colonia Predio Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Oliverio Reza Cuellar Y Calle Arrollo Seco Calle Pedro infante Se localiza a un costado del arrollo seco, el resto de ben | -104.6817 | 23.9925
DUR250402622456 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Felipe Ángeles | -104.6933 | 24.0335
DUR250402622460 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Caminos del Sol | -104.5997 | 24.0366
DUR250402622461 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Los Arbolitos I | -104.5828 | 24.0547
DUR250402622463 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Joyas del Valle | -104.6182 | 24.0378
DUR250302562272 | Durango | Guanaceví | Arroyo del Hacho (La Cruz) | Pueblo ARROYO DEL HACHO 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ A 10 METROS DE EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -105.9818 | 25.951
DUR250302562177 | Durango | Guanaceví | Las Canoas | Ranchería LAS CANOAS 35437 LAS CANOAS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA | -105.9294 | 26.0339
DUR250302562183 | Durango | Guanaceví | El Palomo | Ranchería EL PALOMO 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2826 | 25.8448
DUR250302562184 | Durango | Guanaceví | Los Lobos | Ranchería LOS LOBOS 35437 LOS LOBOS, GUANACEVÍ EN LA CASA DE MADERA | -106.3082 | 25.8852
DUR250302562232 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Pueblo AGUA CALIENTE 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ CRUZANDO EL RIO QUE PASA POR LA LOCALIDAD | -105.915 | 25.9136
DUR250302562235 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.0626 | 26.2524
DUR250302562238 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS CANO 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ A 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA Y EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.4833 | 25.8367
DUR250302562243 | Durango | Guanaceví | Llano Grande | Ranchería LLANO GRANDE 35444 LLANO GRANDE, GUANACEVÍ EN UNA CASA DE MADERA, FRENTE A LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -106.2942 | 26.0782
DUR250302562248 | Durango | Guanaceví | San Pedro | Ranchería SAN PEDRO 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.0197 | 25.9579
DUR250302562250 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS CANO 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.4829 | 25.8378
DUR250302562251 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Pueblo ARROYO DE LAJAS 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ POR LA ESCUELA SECUNDARIA Y EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2968 | 25.9428
DUR250302562253 | Durango | Guanaceví | El Zape | Pueblo EL ZAPE 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.7907 | 25.7715
DUR250302600177 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | ENTRADA DEL REAL (CALLE LATERAL) | -105.9513 | 25.9336
DUR250402603528 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería El Pajaro 35416 EL PÁJARO, GUANACEVÍ SE UBICA A 650 METROS AGUA ABAJO (HACIER EL ESTE) DEL PANTEÓN MUNICIPAL | -105.9405 | 25.9356
DUR250302549186 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Jose Isabel Robles - Presa los Naranjos 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Saliendo de Isabel Robles, llegando a la presa a mano izquierda (Suroeste de Presa Los Naranjos) | -103.3037 | 24.5953
DUR250202536870 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle Entrada del REAL Pueblo Guanacevi 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ La ubicación se encuentra en la calle principal de entrada al pueblo a 100 Mt de la escuela Secundaria | -105.9511 | 25.9337
DUR250302549192 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Rebollo Acosta 16 Colonia La Central 35069 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida A.Ramirez Leyva Y Calle Tarahumara Calle Dolores Acosta a 170 Mt del Blvd Benito Juárez, el resto de beneficiarios en Padrón. | -103.4717 | 25.5671
DUR250302549193 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Cedros Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Profesora Ma. Martinez Y Calle Torres Calle Parque Zaragoza A un costado del Auditorio Municipal en parque Zaragoza a media cuadra del cen | -105.4282 | 25.038
DUR250402622472 | Durango | Gómez Palacio | Familia Cisneros Calzada | Calzada Forjadores, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4919 | 25.578
DUR250302549211 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida Ferrocarril Colonia Morelos 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Elías Calles Y Calle Hermanos Aragon Calle Primo de Verdad LA OBRA SE LOCALIZA AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL, ENFRENTE DEL ESTADIO DE BEISBOL JESUS | -105.3613 | 23.7767
DUR250302549212 | Durango | Lerdo | Salamanca | Calle Sin Nombre Ejido Salamanca 35171 SALAMANCA, LERDO Se Localizan los 2 beneficiarios al Sur-Oeste del ejido: 25.513904,-103.699837 y 25.513000,-103.699263 | -103.6993 | 25.5133
DUR250402622478 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ejidal, Nombre de Dios Nombre de Dios | -104.2347 | 23.837
DUR250202536867 | Durango | Tepehuanes | Mesa de los Návar | Ranchería MESA DE LOS NAVAR 35617 MESA DE LOS NÁVAR, TEPEHUANES A 950 Mt de carretera Durango/Ramal a Mesa de los Navar, domicilio conocido | -105.9113 | 25.1912
DUR250402622481 | Durango | Ocampo | San Gabriel | San Gabriel Ocampo | -105.5276 | 26.4292
DUR250402622482 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Avenida 20 de Noviembre, Francisco I. Madero Pánuco de Coronado | -104.3113 | 24.3994
DUR250402622483 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Calle Juarez, Peñón Blanco Peñón Blanco | -104.0326 | 24.791
DUR250302549214 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Calle Sin Nombre Colonia Domicilio conocido el Pozo 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO Calle Leona Vicario Se localiza a 97 Mt de Quinta parque infantil. | -103.5076 | 25.5184
DUR250402622484 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Independencia Num. Ext. 154, Villa Unión Poanas | -104.0475 | 23.9787
DUR250402622485 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Calle Narciso Mendoza, Narciso Mendoza Poanas | -103.9652 | 24.0169
DUR250302549215 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle ENCINOS 35 Colonia El Huizache 35159 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Tecnologico Y Calle Huizache Calle Huizache Se localiza a 52Mt del Jardín de Niños Lev Vigosky: 25.559076,-103.535935 | -103.5359 | 25.5591
DUR250302549216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle San Manuel Colonia Nuevo Castillo 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Castillo de Almonacit Y Se localiza a 550 Mt del Centro Deportivo San Antonio: 25.602242,-103.481423 | -103.4814 | 25.6022
DUR250302549218 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | Calle Sin Nombre Ejido San Felipe 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del parque deportivo San Felipe | -103.3877 | 25.6886
DUR250302549220 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Calle Sin Nombre Pueblo Villa Gregorio Garcia 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 200 Mt de la Presidencia Municipal : 25.752605,-103.35418 | -103.3542 | 25.7526
DUR250302549221 | Durango | Gómez Palacio | El Vergelito | Calle Sin Nombre Ejido El Vergelito 35128 EL VERGELITO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 20 Mt de la Iglesia Ana Lilia: 25.714555,-103.434906 | -103.435 | 25.7145
DUR250302549223 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Calle Sin Nombre Ejido Bucareli 35136 BUCARELI, GÓMEZ PALACIO Se ubica a 180 Mt de la Escuela Primaria Federal 20 de Noviembre: 25.662229-103.535279 | -103.5353 | 25.6622
DUR250302549227 | Durango | Poanas | El Potosí | Calle 20 de Noviembre Pueblo El Potosi 34820 EL POTOSÍ, POANAS ENTRE Y Calle 5 DE Mayo Calle San Diego Se localiza a 94 Mt del Jardín de Niños Gabino Barrera: 23.948719,-104.103500 | -104.1035 | 23.9488
DUR250302549229 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Calle San Antonio Pueblo Villa Las Nieves 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO Calle Santa Rita La ampliación se ubica en Calles: Santa Rita, Francisco Moreno y San Antonio, así como calles perpendiculares a estas | -105.3773 | 26.3982
DUR250302549230 | Durango | General Simón Bolívar | Antón Martín | Calle Sin Nombre Ejido Antón Martin 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La ubicacion es a 42 Mt del campo de Beisbol, Las coordenadas de localizaciones: (24.775327, -103.270036)(24.775951, -103.270443)(24.778408, -103.268782 | -103.2701 | 24.7753
DUR250402622486 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida Ferrocarril, El Salto Pueblo Nuevo | -105.3618 | 23.7775
DUR250402622494 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Privada de Abasolo, Vicente Guerrero Vicente Guerrero | -103.9799 | 23.7333
DUR250402622495 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle Rodolfo Reyes Soto, Canatlán Canatlán | -104.7685 | 24.5236
DUR250402622497 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Palma Alta | -104.7 | 24.0437
DUR250302562367 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Pueblo VILLA LAS NIEVES 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle TOMAS URBINA Calle FRANCISCO MORENO VILLA LAS NIEVES CARRETERA PANAMERICANA 45 | -105.3825 | 26.3983
DUR250302562369 | Durango | Ocampo | Canutillo | Pueblo CANUTILLO 35383 CANUTILLO, OCAMPO CARRETERA DE LA CALLE TOMAS URBINA EN LAS NIEVES A CANUTILLO. | -105.3746 | 26.3744
DUR250402622499 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Ampliación Miguel de la Madrid | -104.7038 | 24.0356
DUR250402622500 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Vivah Reforma | -104.612 | 24.0073
DUR250302562370 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | Ranchería VILLA OCAMPO 35385 VILLA OCAMPO, OCAMPO CAMINO DE TERRACERIA DE VILLA OCAMPO A ROSARIO | -105.5143 | 26.4429
DUR250302562371 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Pueblo VILLA LAS NIEVES 35381 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO BOULEVARD EN LA CARRETERA PANAMERICANA 45 | -105.3879 | 26.4031
DUR250302549199 | Durango | Tepehuanes | La Graniza | Ranchería La Graniza 35626 LA GRANIZA, TEPEHUANES La localización del pozo se encuentra a 100 metros de la casa del Sr. Reyes Lopez | -106.1425 | 25.3453
DUR250302562275 | Durango | Hidalgo | Las Playas | IGNACIO VALENCIA - LAS PLAYAS 4 200 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO ESTA EN EL TRAMO DE CAMINO DE EL EJIDO IGNACIO VALENCIA DGO. HACIA LAS PLAYAS EN EL KM 4.2 | -104.7606 | 25.7037
DUR250402605694 | Durango | Hidalgo | Villa Hidalgo | Calle DILIGENCIAS Pueblo VILLA HIDALGO 35300 VILLA HIDALGO, HIDALGO ENTRE Calle LILA Y Calle MADERO Calle 5 DE FREBRERO CALLE LATERAL PRESIDENCIA MUNICIPAL | -104.9138 | 26.2515
DUR250402605696 | Durango | Hidalgo | San Bernardo (Nuevo San Bernardo) | Calle sin nombre Pueblo NUEVO SAN BERNARDO 35340 SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO), HIDALGO ENTRADA DEL PUEBLO NUEVO SAN BERNARDO EN LA TERCER CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL | -104.7379 | 25.6652
DUR250302601655 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Col. Ejidal | -104.2347 | 23.837
DUR250302601656 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El salto | -105.3618 | 23.7775
DUR250302601658 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Nueva Santa Rosa | -104.7038 | 24.0356
DUR250302601659 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6702 | 24.024
DUR250302601660 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Col. Ampliacion Miguel de la Madrid | -103.4884 | 25.5588
DUR250302602205 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Union | -104.0462 | 23.9619
DUR250302602315 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Jose Guadalupe Aguilera | -104.6996 | 24.4419
DUR250402622501 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Pirineos | -104.5953 | 24.0178
DUR250402622502 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Rosas del Tepeyac Ampliación | -104.677 | 24.0467
DUR250302549239 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Sauces (Sauces) | Calle Sin Nombre Ejido San Jose de Sauces 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Noroeste del ejido a 500 Mt de Telesecundaria # 534 y a 400 Mt de la misma Telesecundaria, ubicaciones: 24.499840, - | -103.1525 | 24.4998
DUR250402622503 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Ejido Benito Juárez | -104.6212 | 24.0083
DUR250402622504 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Huizache II | -104.6494 | 24.0044
DUR250202536873 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fábrica) | Calle Sin nombre Puerto El Pueblito Veinte de Noviembre 34857 EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FÁBRICA), NOMBRE DE DIOS a 20 Mt Miscelánea Nancy | -104.2663 | 23.9082
DUR250302549177 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle Sin Nombre Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en calles pertenecientes al Sur del Ejido San José de Zaragoza, por el jardín de niños y la escuela telesecundaria. | -103.4675 | 25.2244
DUR250302549178 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se localiza a 300 Mt de la Escuela primaria Leona Vicario, sobre la carretera que cruza el Poblado | -103.4656 | 25.228
DUR250302549209 | Durango | Ocampo | San Gabriel | Ranchería San Gabriel 35357 SAN GABRIEL, OCAMPO Carretera de Villa Ocampo a San Gabriel 5 Kilometros. | -105.5304 | 26.4298
DUR250302549112 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Calle Sin Nombre Ejido Santa Rosalia 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 240 Mt de la Escuela Primaria Josefa Ortiz de Domínguez, el total de ubicaciones: (24.777358, -102.939373) (24.774963, -102.940745) (24. | -102.9393 | 24.7773
DUR250402622506 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Valle del Guadiana | -104.6379 | 24.0107
DUR250402622507 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Privada Emiliano Zapata, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4884 | 25.5588
DUR250402622510 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | Calle Carretera Panamericana, Álvaro Obregón Lerdo | -103.4969 | 25.5173
DUR250302602113 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Matamoros SN-S, Zona Centro, 34893 Vicente Guerrero, Dgo. | -103.9775 | 23.728
DUR250302602113 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | El Pueblo, 34649 Santiago Papasquiaro, Dgo. | -105.4256 | 25.04
DUR250302602113 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Chopin 230 real Victoria II | -104.6104 | 24.0253
DUR250302602113 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Gral. Carlos Real Félix, 34580 Tamazula de Victoria, Dgo. | -106.9673 | 24.972
DUR250302602113 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Porfirio Burciaga SN-S SUPER, La Victoria, 34947 El Salto, Dgo. | -105.3752 | 23.7773
DUR250302601653 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Ninos Heroes Nortel | -104.6947 | 24.0393
DUR250402622511 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto Pueblo Nuevo | -105.3749 | 23.7772
DUR250402622517 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida Francisco I. Madero, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria | -104.1237 | 24.4464
DUR250402622518 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle Hidalgo, Abasolo Rodeo | -104.6506 | 25.3113
DUR250402622524 | Durango | Mezquital | Canoítas (Canoas Dos) | Canoítas (Canoas Dos) Mezquita | -104.5692 | 22.7211
DUR250302549183 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle Sin nombre Ranchería Sombreretillo del Alto 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Al lado de campo de beisbol a 12 Mt de Escuela Primaria Emiliano Zapata | -103.3237 | 25.0894
DUR250402603529 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard CORONEL ENRIQUE CARROLA ANTUNA Fraccionamiento CANELAS 34290 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Playa Guaymas Y Calle Los Cipreses Calle Los Sauces Localizado Frente a Colegio de Ciencias y Humanidades de la UJED, | -104.6396 | 24.0197
DUR250402618135 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villamontemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622527 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. San Marcos | -104.5924 | 24.06
DUR250302549127 | Durango | General Simón Bolívar | José Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | Calle Sin Nombre Pueblo J.Trinidad Garcia de la Cadena 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 74 Mt de la Miscelánea Brenda y a 98 Mt de la miscelánea Brenda ubicaciones: (24.7790 | -103.1799 | 24.779
DUR250302549128 | Durango | General Simón Bolívar | La Granja | Calle Sin Nombre Ejido La Granja 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 170 Mt de la Conasupo, el total de las ubicaciones: (24.545614, -103.067743) (24.545046, -103.068693) (24.547122, -103.069449) (24.544411, -103. | -103.0677 | 24.5457
DUR250402618139 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villamontemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622437 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Manuel Rosas | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622529 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Calle Ferrocarril Num. Ext. 10, Bermejillo Mapimí | -103.6217 | 25.8878
DUR250402622530 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Santa María Magdalena De Taxicaringa Mezquital | -104.7667 | 23.2221
DUR250402622531 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Mimbres [De Milpillas] | Los Mimbres [de Milpillas] Pueblo Nuevo | -104.9498 | 23.475
DUR250402622543 | Durango | Mezquital | La Guajolota | La Guajolota Mezquital | -104.631 | 22.9636
DUR250402622544 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villa Montemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622548 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622549 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622551 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250202536866 | Durango | Tepehuanes | Los Bagres | Ranchería Los Bagres 35616 LOS BAGRES, TEPEHUANES La ubicación es antes de cruzar el rio al lado del manantial | -105.8404 | 25.3516
DUR250402616954 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CALLE SIN NOMBRE (ENTRADA DEL REAL) LATERAL A LA CARRETERA 23, DEL KM. 0+216.93 AL 0+219.95 BARRIO LA ULAMA, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | -105.9513 | 25.9337
DUR250202538497 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Pueblo Arroyo de Lajas 35446 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ entre la plaza principal de la localidad y la escuela primaria Vicente Guerrero | -106.2996 | 25.9402
DUR250302562241 | Durango | Guanaceví | El Zape | Pueblo EL ZAPE 35425 EL ZAPE, GUANACEVÍ EN ESCUELA SECUNDARIA, ATRAZ DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.7879 | 25.7725
DUR250302562202 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Pueblo SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS 35417 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ A UN COSTADO DE ARROYO Y A 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.1972 | 26.3694
DUR250302562234 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Pueblo CENDRADILLAS 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ A 120 METROS DE DISTANCIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -106.0086 | 26.2842
DUR250402622576 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622577 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Calle Carretera Federal Libre Numero 0 Tramo Durango - Sinaloa, La Ciudad Pueblo Nuev | -105.682 | 23.7313
DUR250402622579 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Dolores Hidalgo | -104.5724 | 24.005
DUR250402622581 | Durango | Lerdo | Lerdo | venida Paseo del Tecnologico, Lerdo Lerdo | -103.5387 | 25.5607
DUR250402622583 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622624 | Durango | Durango | Victoria de Durango | calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango | -104.6735 | 24.0191
DUR250202536874 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de Caballos | Ranchería Ciénega de Caballos 35635 CIÉNEGA DE CABALLOS, TEPEHUANES El pozo se encuentra a 70mts frente a la casa del sr. Manuel Corral | -106.3979 | 25.6858
DUR250402603533 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle 12 DE oCTUBRE 516 Colonia Colonia Constitucion 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 5 de Julio Y Calle Andrea Palma Calle 5 de Mayo Localizado a 177 Mt. del Centro de Desarrollo Constitución. 14 beneficiarios mas e | -104.6789 | 23.9904
DUR250302549189 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Pueblo Melchor Ocampo 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica a 3 Km del acceso al camino Santa Teresa del Llano municipio de Santiago Papasquiaro a Santa Maria del Oro | -105.2583 | 25.3642
DUR250402622498 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Luz y Esperanza | -104.6776 | 24.064
DUR250302549130 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Almeces 119 Colonia El Cipres 34217 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Sauces Y Boulevard Jose Maria Patoni Calle Alisos Se localiza a 190 Mt del Centro de Atención Múltiple La Forestal, el total de las ubicaciones | -104.6531 | 24.0472
DUR250402603547 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.4899 | 23.8786
DUR250302549132 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Jesus Garcia 109 Colonia Arturo Gamiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 18 de Febrero Y Calle Ricardo Flores Magon Calle Emiliano Zapata Se localiza a 100 Mt de Carnitas y Tortas Kikin, el total de las ubicacion | -104.6507 | 24.0437
DUR250302549135 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | Calle ABRAHAM GONZALEZ Pueblo Villa Juarez 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO ENTRE Calle Lazaro Cardenas Y Calle Sin nombre Calle Aquiles Serdan ESTE PAR VIAL SE LOCALIZA EN CONTRA ESQUINA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO JUAREZ Y LA | -103.5924 | 25.4891
DUR250302549136 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo Santa Maria de Otaez 34650 OTÁEZ, OTÁEZ La obra se encuentra en la cabecera municipal en el área conocida como el Llano a espaldas del banco del bienestar y a un costado del Albergue Municipal | -105.998 | 24.7026
DUR250302549138 | Durango | Pueblo Nuevo | La Cumbre [De Milpillas] | Ranchería La Cumbre 34963 LA CUMBRE [DE MILPILLAS], PUEBLO NUEVO En la Secundaria de la comunidad, en el centro de la comunidad frente a la tienda de DICONSA | -105.2041 | 23.2508
DUR250302549139 | Durango | San Juan del Río | Francisco de Ibarra (El Ranchito) | Ranchería Francisco de Ibarra (El Ranchito) 34494 FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO), SAN JUAN DEL RÍO Frente de la primaria de la localidad. | -104.4852 | 24.7812
DUR250302549048 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia BARRIO CAÑADA PRIMERA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO SE ENCUENTRA A UNOS 100 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES EL JUAN UBICADA EN LA COLONIA | -104.453 | 24.782
DUR250302549140 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Renacimiento 603 Colonia Hacienda 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Matamoros Y Calle Galeana Calle Del Rio Se localiza a 87 Mt de la Casa Del Viviente, total de ubicaciones:(23.979719,-104.041651) (23.979343,-104.048132 | -104.0417 | 23.9797
DUR250302549190 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Napoles 110 Colonia Universal 34165 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Dolores del Rio Y Calle Londres Calle Atenas a 69 Mt del Boulevard Dolores del Rio, el resto de beneficiarios en Padrón. | -104.6497 | 24.0162
DUR250302549234 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Calle Sin Nombre Ejido La Prontitud 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Noroeste del ejido y la otra al oeste con las siguientes ubicaciones : 24.887039,-103.228600 y 24.886480, -103.227819 | -103.2286 | 24.887
DUR250302549141 | Durango | Poanas | Villa Unión | Colonia EL PARAISO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Corredor PROLONGACION Y A 127.5 Mts de la Quinta el Paraíso | -104.0575 | 23.9797
DUR250302549047 | Durango | Durango | Veintiocho de Septiembre | Ejido Veintiocho de Septiembre 34308 VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PANADERIA TEPEYAC | -104.5395 | 23.9694
DUR250302549144 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle FERROCARRIL 956 Colonia EL SALTO Y ANEXOS (PIEDRA BOLA) 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO A 90 METROS DEL CEBIS EL SALTO | -105.3402 | 23.7813
DUR250302549146 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio La Cañada 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Calle Baluarte Localizado a una distancia de 69.83 Mts de Paquetería Martínez | -104.4544 | 24.7826
DUR250302549148 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO EL TRAMO DEL PROYECTO SE UBICA PASANDO LA CALLE ALLENDE Y TERMINA PASANDO COMO 30 METROS LA CALLE ALDAMA | -104.6378 | 24.7296
DUR250302549191 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Cisne 204 Colonia Villas del Guadiana I 34224 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Capricornio Y Calle Sagitario Calle Andromeda a 180 Mt del Jardín de Niños Nabor Carrillo, el resto de beneficiarios en Padrón. | -104.5827 | 24.0603
DUR250302549194 | Durango | Tepehuanes | Barajas | Ranchería Barajas 35637 BARAJAS, TEPEHUANES La ubicación es frente a tienda DICONSA | -106.2957 | 25.3832
DUR250302549236 | Durango | General Simón Bolívar | Ricardo Flores Magón | Calle Sin Nombre Ranchería Ricardo Flores Magon 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La ubicacion es a 180 Mt de La Iglesia IAFCJ, Total de Ubicaciones: (24.753911, -103.189138) (24.752717, -103.188938) (24.753122, -1 | -103.1891 | 24.7539
DUR250302549237 | Durango | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Calle Sin Nombre Ejido San Antonio de Zaragoza 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 130 Mt de la Primaria Francisco Villa y a 96 Mt de la Primaria Francisco Villa : 25.183973, -103.414897 y 25.181430, | -103.4149 | 25.184
DUR250302549238 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle Sin nombre Ejido San José de Reyes 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 270 Mt de La Oficina de la Administración, ubicaciones: (24.437235,-103.128966) ( 24.437089,-103.129904) (24.443535,-103.133179) | -103.129 | 24.4372
DUR250402622508 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Alamo, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.474 | 25.6057
DUR250402622509 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Luis J. Garza, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4562 | 25.5881
DUR250302549114 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle Francisco Villa Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida Pino Suarez Y La ubicación es a 230 Mt de la Escuela Primaria Amado Nervo, el total de ubicaciones: (24.686319,-10 | -103.2235 | 24.6851
DUR250302549115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Alfonso Garcia 110 Colonia Centauro del Norte 34166 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Orozco Y Calle Garcia Marquez Calle Diego Rivera Se localiza a 150 Mt de la Cancha deportiva del Fraccionamiento deportivo Centauro | -104.6337 | 24.0078
DUR250202536872 | Durango | Guanaceví | Arroyo de Lajas (Lajas) | Calle Vicente Guerrero Pueblo Arroyo las Lajas 35447 ARROYO DE LAJAS (LAJAS), GUANACEVÍ La obra se localizara entre la escuela primaria Vicente Guerrero y el Quiosco. | -106.2994 | 25.9402
DUR250202536871 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Fraccionamiento Santiago Papasquiaro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO La obra se ubica en la Colonia Jardines del Valle de La Ciudad de Santiago Papasquiaro , teniendo acceso por la calle Azalea del mismo fracciona | -105.4398 | 25.0428
DUR250302549187 | Durango | Santiago Papasquiaro | Laguna de la Chaparra (Ranas) | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra (Ranas) 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO Se encuentra a 26.8 Km en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en | -105.7041 | 25.0692
DUR250302549196 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Calle Sin Nombre Pueblo Cieneguilla 34813 CIENEGUILLA, POANAS Se localiza a 140 Mt de atracción turística La Piedrera, resto de beneficiarios en Padrón. | -104.054 | 24.0549
DUR250302549197 | Durango | Poanas | Narciso Mendoza | Calle Sin Nombre Pueblo Narciso Mendoza 34816 NARCISO MENDOZA, POANAS Se localiza a 160 Mt de la carretera 542 Durango al norte del Pueblo, el resto de beneficiarios en Padrón. | -103.9631 | 24.0188
DUR250302549200 | Durango | Tepehuanes | San Ignacio de la Sierra | Ranchería San Ignacio de la Sierra 35640 SAN IGNACIO DE LA SIERRA, TEPEHUANES La obra se encuentra a 50 Mt de la capilla del lugar. | -106.1071 | 25.447
DUR250302549116 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calzada Ferrocarril 303 Colonia Cuadra del Ferrocarril 34024 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle C.B Y Calle C.A Avenida Del factor Se ubica a 200 Mt del Jardin de Niños Federico Chopin, el total de ubicaciones: (24.0378931,- | -104.6718 | 24.038
DUR250402622513 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle del Rio, Santiago Papasquiaro Santiago Papasquiaro | -105.4229 | 25.0263
DUR250302549117 | Durango | Durango | Gabino Santillán | Calle 5 de Febrero 126 Pueblo Gabino Santillan 34308 GABINO SANTILLÁN, DURANGO Se localiza a 12 Mt de la Escuela Primaria Andrés Quintana roo, total de ubicaciones: (23.98045,-104.59562) (23.97945,-104.59539) (23.97912,-104.59529) | -104.5956 | 23.9805
DUR250202536869 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Gabriel Hernandez mancinas - Proyecto cancha 1 450 34867 GABRIEL HERNÁNDEZ (MANCINAS), NOMBRE DE DIOS La cancha se construirá en el terreno que se encuentra entre la secundaria técnica numero77 y el campo de beisbol y que esta a p | -104.0172 | 23.8125
DUR250302549201 | Durango | Tepehuanes | Ciénega de los Frailes | Ranchería El Dorador (El Dorado) 35617 CIÉNEGA DE LOS FRAILES, TEPEHUANES La Obra se encuentra a 150 Mt de la escuela en una tierra de siembra. | -106.0478 | 25.3506
DUR250302549202 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Ejido La Luz 35125 LA LUZ, GÓMEZ PALACIO Una de las ubicaciones esta a 65 Mt del Telebachillerato del ejido La Luz, Lote 3 Manzana 17 Zona. 25.756989-103.529149 25.756353-103.529133 25.756638-103.530844 25.759896-103.529421 25 | -103.5309 | 25.7566
DUR250302549203 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Favelas (Favelas) | Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - San jose de Favelas 20 5 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO Se localiza a 20.5 Km en dirección norte por la cabecera municipal de Santiago Papasqu | -105.3579 | 24.8645
DUR250302601661 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Col. Revolucion | -103.9827 | 23.7351
DUR250302602264 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | VILLA MONTEMORELOS | -104.4444 | 24.0101
DUR250402622519 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Prolongación Malecon, Tayoltita San Dimas | -105.9264 | 24.1043
DUR250402622520 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Calle del Vallado, Vicente Guerrero Vicente Guerrero | -103.9827 | 23.7351
DUR250302549119 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Saqueo Lote 12 Mz 04 Colonia Raquel Velazquez 34046 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La localización es a 120 Mt de Miscelánea Pollo, el total de las ubicaciones: (24.0010499,-104.6720179) (24.0468069,-104.7050057) (24.0401939,- | -104.7057 | 24.0402
DUR250402622521 | Durango | Durango | Victoria de Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | -104.6639 | 23.9593
DUR250402622522 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | -104.6336 | 23.9549
DUR250302549120 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle Sin Numero Ejido San Jose de Zaragoza 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 92 Mt de la Telesecundaria, total de ubicaciones : (25.227076, -103.464362) (25.226514, -103.468133) (25.228515, -103.4674 | -103.4681 | 25.2265
DUR250402622523 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Ignacio López Rayón | -104.4959 | 23.9256
DUR250302549121 | Durango | General Simón Bolívar | San Luis de Corea | Ranchería San Luis De Corea 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Suroeste de la Ranchería a pie de carretera a La unión Durango, las ubicaciones son : (25.268838, -103.506319) (25.269500, -103.506524) (25. | -103.5063 | 25.2688
DUR250302549204 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Avenida Francisco Villa Zona militar Decima Zona Militar 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO Localizada dentro de la Decima Zona Militar, en área del 58 Batallón de Infantería. | -104.5808 | 24.0997
DUR250302549206 | Durango | Tepehuanes | El Dorador (El Dorado) | Ranchería El Dorador( El Dorado) 35600 EL DORADOR (EL DORADO), TEPEHUANES La obra se encuentra frente a la casa del Sr Alejandro Peña. | -106.0823 | 25.3542
DUR250102522194 | Durango | Poanas | Los Ángeles | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.0416 | 23.9834
DUR250102522194 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | CARRETERA AMADO NERVO- LA VILLITA DE SAN ATENÓGENES | -104.189 | 23.8428
DUR250402622525 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | San José de la Laguna Otáez | -106.1724 | 24.7389
DUR250302549122 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Calle Sin Nombre Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 140 Mt del Centro de Seguridad vial San Vicente de Melones, el total de las ubicaciones: (24.593938, -103.201129) | -103.2015 | 24.589
DUR250402622526 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Calle Carretera Libramiento, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé | -103.7036 | 24.863
DUR250302549208 | Durango | Tepehuanes | La Joya de Chiqueros | Ranchería La Joya de Chiqueros 35643 LA JOYA DE CHIQUEROS, TEPEHUANES La ubicación es en las tierras de siembra del Sr. Jesús Manuel Rodrigues. | -106.1512 | 25.6901
DUR250402603530 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Profra. María de la Luz Pains Colonia 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Profr. Estanislao Atienzo Monárrez Y Calle Eliseo Rentería Calle Adrián Mora Castañeda Localizado a 180 Mt. de la Escuela | -104.6252 | 24.0261
DUR250402622532 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622533 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622547 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250302562366 | Durango | Ocampo | Nuevo José Guadalupe de la Rueda (La Rueda) | Pueblo NUEVO JOSE GUDALUPE LA RUEDA 35374 NUEVO JOSÉ GUADALUPE DE LA RUEDA (LA RUEDA), OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA 45 A UN COSTADO, PASANDO LAS NIEVES SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD. | -105.462 | 26.4222
DUR250402603532 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Los Bosques Colonia Valle Verde 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Los Bosques Y Calle De Las Palmas Calle De Los Fresnos Se localiza a 500 Mt del Jardín de Niños Valle Verde | -104.6466 | 23.9918
DUR250402622441 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Fos La Virgen | -104.6544 | 24.0228
DUR250402622442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Jardines de Cancún | -104.6322 | 24.0172
DUR250402622552 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622575 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Avenida Galeana, Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria | -104.13 | 24.4485
DUR250402622578 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Avenida 16 de Septiembre, Tayoltita San Dimas | -105.9293 | 24.1062
DUR250402622580 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida Emiliano Zapata Num. Ext. 251, Gómez Palacio Gómez Palacio | -103.4848 | 25.5803
DUR250302562365 | Durango | Ocampo | El Encino de la Paz | Ranchería EL ENCINO DE LA PAZ 35390 EL ENCINO DE LA PAZ, OCAMPO CAMINO DE TERRACERIA DE CANUTILLO A EL ENCINO | -105.3318 | 26.1697
DUR250402622582 | Durango | Lerdo | La Loma | La Loma Lerdo | -103.6586 | 25.4682
DUR250302562276 | Durango | Hidalgo | Las Playas | los alamitos carretera 45 - las playas 5 100 35340 LAS PLAYAS, HIDALGO entronque en el kilometro 54.3 de la carretera 45 el carrizo_ durango | -104.7606 | 25.7036
DUR250402622449 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 222, José Guadalupe Aguilera (santa Lucía) Canatlán | -104.7109 | 24.4568
DUR250402622450 | Durango | Canelas | Canelas | Calle Juarez, Canelas Canelas | -106.5455 | 25.121
DUR250402622451 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Calle 10 de Mayo, Cuencamé de Ceniceros Cuencamé | -103.6869 | 24.8673
DUR250402622453 | Durango | Durango | Victoria de Durango | José Refugio Salcido | -104.5187 | 23.965
DUR250302597285 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | ENTRADA DEL REAL (CALLE LATERAL) | -105.9512 | 25.9338
DUR250202527063 | Durango | Guanaceví | Los Ídolos | Ranchería LOS IDOLOS 35430 LOS ÍDOLOS, GUANACEVÍ A 100 METROS DEL ARROYO QUE PASA A ORILLAS DE LA LOCALIDAD | -105.8737 | 25.9021
DUR250202527064 | Durango | Guanaceví | Posta de Jihuites | Pueblo Posta de Jihuites 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ A 200 metros de la tienda de abarrotes Pantoja | -105.6009 | 25.736
DUR250302562260 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería EL PAJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ EN FRENTE DE SALON DE EVENTOS EL PAJARO Y A 20 METROS DE LA GASOLINERA | -105.9391 | 25.9347
DUR250402615511 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA QUE SE UBICA EN EL CERRO TALISTIPA | -105.9718 | 17.5257
DUR250202538499 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle ACCESO A CABECERA MUNICIPAL Pueblo PUEBLO 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ CALLE ACCESO A LA CABECERA MUNICIPAL A 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 33 Y ENFRENTE DE HOTEL DON CUCO | -105.9537 | 25.9324
DUR250302562187 | Durango | Guanaceví | Los Órganos | Ranchería LOS ORGANOS 35440 LOS ÓRGANOS, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.3345 | 25.8734
DUR250302562188 | Durango | Guanaceví | El Tanque | Ranchería EL TANQUE 35414 EL TANQUE, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.1976 | 26.3539
DUR250302562189 | Durango | Guanaceví | La Cumbre | Ranchería LA CUMBRE 35443 LA CUMBRE, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.3447 | 25.9693
DUR250302562192 | Durango | Guanaceví | El Salitre | Ranchería EL SALITRE 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.0606 | 25.8471
DUR250302562193 | Durango | Guanaceví | Mesas Coloradas | Ranchería MESAS COLORADAS 35417 MESAS COLORADAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.0696 | 26.3091
DUR250302562194 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Pueblo LA LAGUNITA 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ CERCA DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.4506 | 26.0629
DUR250302562196 | Durango | Guanaceví | San Pedro | Ranchería SAN PEDRO 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -106.0198 | 25.9565
DUR250302562197 | Durango | Guanaceví | Cebollas | Ranchería CEBOLLAS 35435 CEBOLLAS, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.1011 | 25.8436
DUR250302562200 | Durango | Guanaceví | El Palomo | Ranchería EL PALOMO 35440 EL PALOMO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2828 | 25.8451
DUR250302562204 | Durango | Guanaceví | La Joya de Lascano | Ranchería LA JOYA DE LASCANO 35435 LA JOYA DE LASCANO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2025 | 25.862
DUR250302562207 | Durango | Guanaceví | El Toro de Abajo | Ranchería EL TORO DE ABAJO 35415 EL TORO DE ABAJO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.0885 | 26.3205
DUR250302562210 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ a 5 metros del puente de acceso al barrio las flores | -105.9527 | 25.9283
DUR250302562219 | Durango | Guanaceví | El Pinal | Ranchería EL PINAL 35440 EL PINAL, GUANACEVÍ EN LA CASA DE MADERA | -106.3206 | 25.8794
DUR250302562220 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ A 200 METROS DE EL MIRADOR LA TRONERA | -105.963 | 25.9378
DUR250302562221 | Durango | Guanaceví | El Alamillo | Ranchería EL ALAMILLO 35435 EL ALAMILLO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE COLOR BLANCO | -106.1387 | 25.7766
DUR250302562222 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -105.9586 | 25.9385
DUR250302562224 | Durango | Guanaceví | Laguna Seca (Las Mangas) | Ranchería LAGUNA SECA 35435 LAGUNA SECA (LAS MANGAS), GUANACEVÍ A UN COSTADO DEL CAMINO DE LA LOCALIDAD | -106.1587 | 25.8917
DUR250302562225 | Durango | Guanaceví | Bajío del Alambre | Ranchería BAJIO DEL ALAMBRE 35434 BAJÍO DEL ALAMBRE, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD EN UNA CASA CON PUERTA DE MADERA | -106.0389 | 25.7457
DUR250302562256 | Durango | Guanaceví | Agua Escondida | Ranchería AGUA ESCONDIDA 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA | -106.072 | 26.3204
DUR250302562264 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Camino / Terracería EL CEDRO - PIEDRA BOLA 22 400 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ Camino que comunica la comunidad El Cedro con la Localidad de Piedra Bola | -106.4222 | 25.9274
DUR250302562176 | Durango | Guanaceví | El Alto de los Lirios | Ranchería LOS LIRIOS 35413 EL ALTO DE LOS LIRIOS, GUANACEVÍ EN LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD | -106.3858 | 26.2414
DUR250302562178 | Durango | Guanaceví | El Terrero | Ranchería EL TERRERO 35414 EL TERRERO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTAS DE MADERA | -106.2026 | 26.3479
DUR250302562179 | Durango | Guanaceví | Dispensas de Abajo | Ranchería DISPENSAS DE ABAJO 35410 DISPENSAS DE ABAJO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA | -106.1841 | 26.2376
DUR250302562239 | Durango | Guanaceví | Nombre de Dios | Ranchería NOMBRE DE DIOS 35423 NOMBRE DE DIOS, GUANACEVÍ A MENOS DE 40 METROS DEL RIO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -105.8282 | 26.0364
DUR250302562244 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.0609 | 26.2519
DUR250302562246 | Durango | Guanaceví | Familia Enríquez | Ranchería ENRIQUEZ 35435 FAMILIA ENRÍQUEZ, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y CERCA DE MADERA | -106.085 | 25.7884
DUR250302562247 | Durango | Guanaceví | Piedra Bola | Ranchería PIEDRA BOLA 35440 PIEDRA BOLA, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -106.4228 | 25.9275
DUR250302562203 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Pueblo LA ROSILLA 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ EN LA CASA COLOR BLANCO Y PUESRTA DE MADERA | -106.3344 | 26.1285
DUR250302562205 | Durango | Guanaceví | La Rosilla | Ranchería LA ROSILLA 35444 LA ROSILLA, GUANACEVÍ A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA Y EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.3335 | 26.1295
DUR250302562206 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ A 10 metros de la salida de la localidad | -106.0627 | 26.2515
DUR250402605695 | Durango | Hidalgo | Ignacio Valencia (Los Alamitos) | Calle SIN NOMBRE Pueblo IGNACIO VALENCIA 35340 IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS), HIDALGO POZO DE AGUA POTABLE IGNACIO VALENCIA | -104.7301 | 25.7333
DUR250302562274 | Durango | Hidalgo | Román Arreola (La Mimbrera) | ENTRONQUE CARRETERA EL CARRIZO-DGO - ROMAN ARREOLA 4 7 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO ESTE CAMINO INICIA EN EL KM 4.7 DE LA CARRETERA EL CARRIZO-DURANGO | -105.0315 | 26.0836
DUR250402605693 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo REVOLUCION 35320 REVOLUCIÓN (LAS VÍBORAS), HIDALGO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Calle ZARAGOZA Calle MATAMOROS CALLE FRANCISCO VILLA | -105.0834 | 26.2058
DUR250402622457 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Felipe Ángeles | -104.708 | 23.9902
DUR250402622458 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. San José III | -104.6228 | 24.0643
DUR250402622459 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Banderas del Águila | -105.3376 | 23.925
DUR250402622462 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Galicia | -104.5976 | 24.0048
DUR250402622464 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Jardines de Durango | -104.6347 | 24.0463
DUR250402622466 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. San Martín de Porres | -104.6663 | 24.0461
DUR250402622467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6097 | 24.0034
DUR250402622468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Cristóbal Colón | -104.5897 | 24.0185
DUR250402622469 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Pedregal | -104.5965 | 24.0523
DUR250402622470 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Las Encinas | -104.5965 | 24.0523
DUR250302562208 | Durango | Guanaceví | La Quebrada | Ranchería LA QUEBRADA 35445 LA QUEBRADA, GUANACEVÍ A 50 METROS DE LA CARRETERA QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -106.3853 | 26.1513
DUR250302562209 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN EL BARRIO TAGARETE Y VARIOS PUNTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9562 | 25.9373
DUR250302562214 | Durango | Guanaceví | Los Nopales | Ranchería LOS NOPALES 35430 LOS NOPALES, GUANACEVÍ A 400 METROS DE LA CARRETERA QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -105.8974 | 25.9014
DUR250302562217 | Durango | Guanaceví | Boleras | Pueblo BOLERAS 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ A 400 METROS DE LA CARRETERA QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -105.6575 | 25.6384
DUR250302562229 | Durango | Guanaceví | San Mateo | Ranchería SAN MATEO 35433 SAN MATEO, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.8694 | 25.7666
DUR250302562265 | Durango | Guanaceví | El Cebollín | Pueblo EL CEBOLLIN 35444 EL CEBOLLÍN, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2557 | 26.0976
DUR250302562181 | Durango | Guanaceví | San Esteban | Ranchería SAN ESTEBAN 35417 SAN ESTEBAN, GUANACEVÍ A 200 METROS DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -105.9132 | 26.0897
DUR250302562182 | Durango | Guanaceví | Los Ingleses | Ranchería LOS INGLESES 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ A 5 METROS DEL CAMINO QUE CRUZA LA LOCALIDAD | -106.5256 | 25.9112
DUR250302562233 | Durango | Guanaceví | El Venado | Ranchería EL VENADO 35423 EL VENADO, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERTA DE MADERA COLOR BLANCO | -105.8647 | 25.9579
DUR250302562252 | Durango | Guanaceví | Agua Escondida | Ranchería AGUA ESCONDIDA 35417 AGUA ESCONDIDA, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMINO QUE CONECTA CON LA SALIDA DE LA LOCALIDAD | -106.0729 | 26.3207
DUR250402622626 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Universidad Num. Ext. 225, Victoria de Durango Durango | -104.6789 | 24.0202
DUR250402622627 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Morelos, Victoria de Durango Durango | -104.6273 | 24.0177
DUR250402622628 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Urrea, Victoria de Durango Durango | -104.6692 | 24.0174
DUR250402622629 | Durango | Lerdo | San Gerardo | San Gerardo Lerdo | -103.5742 | 25.5906
DUR250402622630 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango | -104.6767 | 24.0352
DUR250402622631 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle J Carlos Trujillo Num. Ext. 300, Victoria de Durango Durango | -104.6594 | 23.9943
DUR250302549176 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle Sin nombre Ejido Ignacio Zaragoza 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra ubicada al rededor de Manzana central del poblado en la salida a San Antonio de Zaragoza en el barrio Zacatillo. | -103.3886 | 25.1405
DUR250402622475 | Durango | Hidalgo | La Zarca | Calle Enrique Dupre Cisneros, La Zarca Hidalgo | -104.7427 | 25.8327
DUR250402622476 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Constitucion, Lerdo Lerdo | -103.5286 | 25.5178
DUR250202545933 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Zaragoza #528 Sur Zona Centro, CP 34000, Durango, Dgo. México | -104.6718 | 24.0211
DUR250302549213 | Durango | Lerdo | Sapioris | Calle Sin Nombre Paraje Sapioris 35190 SAPIORIS, LERDO Se localiza a 130 Mt del Templo Valle Saron y en Manantial #93 del mismo Paraje:25.455106,-103.713675 y 25.452963,-103.71547 | -103.7155 | 25.453
DUR250402622479 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Calle Hidalgo Num. Ext. 300, Gabriel Hernández (mancinas) Nombre de Dios | -104.0237 | 23.8135
DUR250402622480 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle 20 de Noviembre Num. Ext. 300, Nuevo Ideal Nuevo Ideal | -105.0694 | 24.8844
DUR250402603527 | Durango | San Juan del Río | Río Grande | Ejido Rio Grande 34487 RÍO GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO DE UBICA DEL DOMO A 40 METROS HACIA EL ESTE | -104.4576 | 24.7273
DUR250402622643 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle Carretera Federal Panamericana Km 159+400, Rodeo Rodeo | -104.5601 | 25.1741
DUR250402603526 | Durango | Lerdo | La Luz | Calle Sin nombre Ejido La Luz 35183 LA LUZ, LERDO Se localiza a 240 Mt de la Cervecería la Luz y a 260 Mt del campo de Futbol Infantil. | -103.6106 | 25.6371
DUR250302549181 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle 18 de Marzo a Simón Bolívar Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Si Nombre Y Calle Álvaro Obregón Calle Sin nombre La obra se encuentra Perpendicular a calle Benito Juár | -103.2295 | 24.6854
DUR250302549182 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Calle Sin Nombre Ranchería Dieciocho de Marzo 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Frente a Iglesia de San Bartolomé al norte de la Ranchería por la salida al camino al ejido Antón Martin | -103.2832 | 24.7299
DUR250302549217 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Sin Nombre Colonia Jabonoso 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 140 Mt del Taller de Diesel Santana : 25.62101,-103.462604 | -103.4645 | 25.617
DUR250302549219 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Calle Sin Nombre Ejido Huitron 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO La ubicación es a 450 Mt de IAFCJ Huitrón Durango Puerta de Rescate: 25.860013,-103.350721 | -103.3507 | 25.86
DUR250402603523 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Calle Principal Pueblo San Jeronimo 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO Localizado a 400 Mt. del Auditorio Ejidal San Pablo. Coordenadas: 23.8150518,-105.5453495 ; 23.8120636,-105.5469032 ; 23.8149702,-105.5455142 ; 23.8117851-105.5 | -105.5453 | 23.8152
DUR250402603522 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Magistral del Oro Fraccionamiento Acereros 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Mina La Cienega Y Calle Mina Tlahueto Calle Mina Tayoltita La obra se localiza en el tramo de la Calle de Centro de Actualización del | -104.6644 | 24.0498
DUR250302549184 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Calle Sin Nombre Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Calle Principal de la Ranchería, donde se localiza el Centro de Seguridad Vial | -103.2025 | 24.5897
DUR250302549225 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Calle Sin Nombre Ejido El Vergel 35120 EL VERGEL, GÓMEZ PALACIO Ninguno Carretera a El Triunfo Se Localiza a 170 Mt de Ferretería La Granja y tiene en la parte posterior La Carretera a El triunfo: 25.641794,-103.518393 | -103.5184 | 25.6418
DUR250302549226 | Durango | Gómez Palacio | Santa Cruz Luján | Carretera libre pavimentada federal Gomez Palacio - Santa Cruz Lujan 18 100 35119 SANTA CRUZ LUJÁN, GÓMEZ PALACIO Se localiza a 92 Mt de la Iglesia IAFCJ Lujan Durango, pie e carretera Federal 40 : 25.720422,-103.361055 | -103.361 | 25.7205
DUR250302549228 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Renacimiento 123 Pueblo Villa Union 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle Alvaro Obregon Y Calle Rio Poanas Se Localiza a 200 Mt de Ferretería Ramirez : 23.975921,-104.041658 y 23.981063,-104.044399 | -104.0417 | 23.9759
DUR250402622646 | Durango | Durango | Victoria de Durango | calle Volantin Num. Ext. 625, Victoria de Durango Durango | -104.6735 | 24.0191
DUR250402623115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000 | -104.6409 | 23.9797
DUR250402623119 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000 | -104.6409 | 23.9797
DUR250402623124 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard de las Flores Num. Ext. 900, Victoria de Durango Durango CP. 00000 | -104.6409 | 23.9797
DUR250302549231 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle Sin Nombre Ejido Ignacio Zaragoza 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 650 Mt de la Escuela TBC Ignacio Zaragoza, el total de ubicaciones: (25.137948, -103.386828) (25.136988,-103.380124) (25.136216,-1 | -103.3868 | 25.1379
DUR250302549232 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Calle Sin Nombre Ejido Jose Isabel Robles 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Heroes de la Libertad Y Calle El Papalote La ubicacion es a 250 Mt del monumento Jose isabel Robles, Ubicaciones :(24.642612, -1 | -103.2911 | 24.6426
DUR250302549233 | Durango | Ocampo | Canutillo | Calle Sin nombre Ranchería Canutillo 35383 CANUTILLO, OCAMPO Calle tomas Urbina, carretera a canutillo | -105.3759 | 26.3782
DUR250302562361 | Durango | Nombre de Dios | General Francisco Murguía | Camino General Francisco Murguía - El Tobe 3 500 34860 GENERAL FRANCISCO MURGUÍA, NOMBRE DE DIOS El Tramo correspondiente a la obra comunica a la localidad General Francisco Murguía partiendo desde el puente hasta la entrada a la | -104.0905 | 23.8086
DUR250202536865 | Durango | Lerdo | Picardías Siete Libres | Calle Sin nombre Ranchería Picardias siete Libre 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO a 350 Mt al noroeste del templo de Testigos de Jehová de Picardias Siete Libres | -103.4937 | 25.324
DUR250202536864 | Durango | Nombre de Dios | Tuitán (San José de Tuitán) | Calle Sin nombre Pueblo Tuitan (San José de Tuitan) 34855 TUITÁN (SAN JOSÉ DE TUITÁN), NOMBRE DE DIOS a 150 Mt de la Secundaria # 51 calle perpendicular a 150 Mt a camino Durango Los Angeles | -104.2485 | 24.0301
DUR250202536863 | Durango | Nombre de Dios | Emilio Portes Gil | Calle Sin nombre Ejido Emilio Portes Gil 34865 EMILIO PORTES GIL, NOMBRE DE DIOS Localizada a 130 Mt de la escuela Emilio Portes Gil, a 240 Mt de la carretera Durango-Amado Nervo a Villa Unión | -104.1378 | 23.8942
DUR250202536877 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Sta Monica Colonia Esperanza 34842 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS La localización es al costado Oeste del Cementerio Municipal | -104.2389 | 23.8521
DUR250202536861 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle Ignacio Allende Colonia Breceda 34845 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Calle Hurajan de Luna Y Calle Avenida Hidalgo Calle Coronado Calle Allende esta entre las calles paralelas , calle Vicente Guerrero y Calle Coronado | -104.2467 | 23.844
DUR250202536875 | Durango | Tepehuanes | Cerritos | Ranchería Cerritos 35600 CERRITOS, TEPEHUANES La obra se encuentra en la entrada del pueblo frente al lienzo charro | -105.8094 | 25.3594
DUR250402622487 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle Juarez Num. Ext. 8, Rodeo Rodeo | -104.5635 | 25.1797
DUR250402622488 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Francisco Primo Verdad (menores de Abajo) San Juan del Río | -104.456 | 24.9007
DUR250402622489 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Calle Vicente Guerrero Num. Ext. 167, Diez de Octubre (san Lucas de Ocampo) San Juan del Río | -104.6359 | 24.7314
DUR250402622490 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle San Marcos, San Marcos (24 de Febrero) Santa Clara | -103.5436 | 24.2941
DUR250402622491 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Santa Rosalía General Simón Bolívar | -102.941 | 24.7765
DUR250402622492 | Durango | General Simón Bolívar | El Refugio | El Refugio General Simón Bolívar | -103.1845 | 24.7787
DUR250402622493 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Tamazula de Victoria Tamazula | -106.9619 | 24.9667
DUR250402622496 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Valle Verde | -104.6493 | 23.9814
DUR250402603518 | Durango | San Juan del Río | Charco Hondo | Ranchería Charco Hondo 34496 CHARCO HONDO, SAN JUAN DEL RÍO EL POZO SE UBICA FRENTE AL VIVERO DE SEMBRANDO VIDA DE LA COMUNIDAD | -104.4479 | 24.704
DUR250402603516 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Flor de Azahar 401 Colonia VICTORIA DE DURANGO 34049 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Y Calle MARAVILLAS Calle FLOR DE BELEN A DOS CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL HONOR Y GLORIA. | -104.7029 | 24.031
DUR250302562356 | Durango | Nombre de Dios | El Molino del Pueblo | Camino / Terracería Entronque El Molino del Pueblo - Cueva Blanca 3 600 34850 EL MOLINO DEL PUEBLO, NOMBRE DE DIOS El camino referido se localiza desde el Entronque de entrada a la localidad El Molino del Pueblo hasta llegar a la | -104.2491 | 23.8842
DUR250302562442 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle SAN ISIDRO Colonia SAN ISIDRO 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DEL PARQUE Y Calle DEL BOSQUE Calle BENITO JUAREZ A UNA CUADRA DE LA UNIAD DEPORTIVA CHAPULTEPEC | -105.3554 | 23.771
DUR250302562436 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ELIAS CALLES Y Calle HERMANOS ARAGON Calle PRIMO DE VERDAD AUN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL ENFRENTE DEL ESTADIO DE BEIS BOL JESUS S. SILOS | -105.3613 | 23.7766
DUR250302562439 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle LEONA VICARIO Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ESCUDO Y Calle ABASOLO Calle LOBOS A UNA CUADRA DEL I.T.E.S Y DEL COBAED | -105.3645 | 23.7849
DUR250302562444 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia JARDINES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUSTIN MELGAR Y Calle CARMELIAS DESCALZAS Calle AGUA MARINA A DOS CUADRAS DE DONDE ERA EL BANCO SANTANDER, A UNA CUADRA DE LA GA | -105.3578 | 23.7837
DUR250302562445 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | Pueblo SAN JERÓNIMO 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD POR LA CALLE PRINCIPAL QUE VA HACIA EL AMOLE | -105.547 | 23.8147
DUR250302562438 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle SANTA MARIA Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MAGDALENA TORRES Y Calle SAN JOSE Calle SOLIDARIDAD A UNA CUADRA DEL CEDECO Y DEL JARDIN DE NIÑOS. A DOS CUADRAS DE LA TELESECUNDARIA | -105.3571 | 23.77
DUR250302562429 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle MAGDALENA TORRES Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle SAN JOSÉ Calle MONTOZA A UNA CUADRA DEL CEDECO, A 4 CUADRAS DE FERREMAX Y VENEGAS | -105.3569 | 23.7677
DUR250302562458 | Durango | Pueblo Nuevo | El Amole | Pueblo EL AMOLE 34956 EL AMOLE, PUEBLO NUEVO EN LA SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD, EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA CASA DE LA AUTORIDAD DE LA COMUNIDAD PEDRO QUIÑONES | -105.5967 | 23.8616
DUR250302549095 | Durango | Guadalupe Victoria | General Álvaro Obregón | 34720 GENERAL ÁLVARO OBREGÓN, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAS GENERAL ALVARO OBREGON, GUADALUPE VICTORIA | -104.0755 | 24.4801
DUR250402622514 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6702 | 24.024
DUR250402622515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Cielo Azul | -104.6544 | 24.0228
DUR250302549118 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Calle Sin Nombre Pueblo Jose Maria Pino suarez 34324 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO Se localiza a 21 Mt del Centro de Estética Liliana Naca Lashes, el total de ubicaciones: ( 23.883333,-104.488938) (23.880715,-104.489018) (23.882 | -104.489 | 23.8807
DUR250302549123 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Calle Sin Nombre Ejido Santa Rosa 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 190 Mt de La Escuela Primaria Federal MORELOS, Total de ubicaciones: (24.811298, -103.059848) (24.812046, -103.062086) (24.809967, -103.060902 | -103.0599 | 24.8113
DUR250402622528 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Arturo Gámiz | -104.6569 | 24.0342
DUR250302549124 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Calle Sin Nombre Ejido Oriente Aguanaval 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza al Sureste del Ejido, el total de ubicaciones : (24.898800, -103.231744) (24.900883, -103.235242) (24.896416, -103.236749) (24.899 | -103.2317 | 24.8988
DUR250302549125 | Durango | General Simón Bolívar | El Refugio | Calle Sin nombre Pueblo El Refugio 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se localiza a 120 Mt de la Escuela primaria Narciso Mendoza, Tota de ubicaciones: (24.779318,-103.184963) (24.778739,-103.184961) (24.780017, -103.184827) | -103.1849 | 24.7794
DUR250302549126 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle Sin Nombre Pueblo El Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR Se Localiza a 150 Mt de Yonke El Chido (24.849079, -103.162057) y a 140 Mt de Antojitos Elizabeth (24.847945, -103.161684) | -103.1621 | 24.8491
DUR250302549129 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Circuito Ferrocarril 632 Pueblo El Salto 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO La ubicación es en Circuito Ferrocarril n. 632 a 300 Mt de la Escuela El salto, ubicaciones: (23.7819730,-105.3487329) - (23.7838409,-105.3457275) - (23.7738946 | -105.3462 | 23.7838
DUR250302602712 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | GUADALUPE VICTORIA MUNICIPIO DE DURANGO | -104.1216 | 24.4442
DUR250302602897 | Durango | Súchil | Súchil | SUCHIL DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -103.9222 | 23.6221
DUR250302602193 | Durango | San Juan del Río | Las Cruces | LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | -104.6008 | 24.8053
DUR250302602876 | Durango | San Dimas | Tayoltita | TAYOLTITA MUNICIPIO DE SAN DIMAS | -105.9251 | 24.1069
DUR250302562453 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle JESUS AGUIRRE Colonia VICENTE GUERRERO 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SAN JUAN Y Calle SAN MATEO Calle ZURDO GALINDO A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, CERCA DE LA CASA DEL EXPRESIDENTE MUNICIPAL DAN | -105.3647 | 23.7805
DUR250302562454 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo LA CAMPANA 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO AUN COSTADO DE LA CALLE QUE VA HACIA EL AMOLE EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UNA CUADRA SALON EJIDAL | -105.5202 | 23.7733
DUR250402605773 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Avenida FERROCARRIL Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ZARAGOZA Y Calle PROGRESO Calle LERDO AUN COSTADO DE LA CASA DE LA CULTURA, ENFRENTE DE CORREOS, CALLE DEL SEMAFORO Y DE LA ESCUELA ROJA | -105.3616 | 23.7785
DUR250302562457 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL BRILLANTE Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JARDIN DE NIÑOS Y Calle AGRICULTURA Calle GOMEZ PALACIO AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y DE FERRECENTER A UNA CUADRA DEL JARDIN DE | -105.3585 | 23.771
DUR250402605766 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Callejón ABASOLO Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MANUEL BARRAGAN Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Calle LOBOS SUBIDA PEATONAL HACIA LA PREPARA, CERCA DEL EXPENDIO INSURGENTES, AUN COSTADO DE LA CASA DE LA F | -105.3634 | 23.7846
DUR250102522195 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -103.6386 | 24.1915
DUR250102522195 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRETERA GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA | -104.1235 | 24.4405
DUR250102522197 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.3215 | 24.4045
DUR250102522197 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CARRETERA SAN JUAN DEL RIO - FRANCISCO I MADERO | -104.4783 | 24.788
DUR250102522199 | Durango | Súchil | Súchil | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9068 | 23.6162
DUR250102522199 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VICENTE GUERRERO-SUCHIL | -103.9741 | 23.7188
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Juan E. García | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.693 | 25.4898
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | San Jacinto | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7422 | 25.4782
DUR250102522211 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | CARRETERA 21 DE MARZO - SAN JACINTO - JUAN E. GARCÍA | -103.7492 | 25.4591
DUR250102522218 | Durango | Indé | La Pastoría | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2808 | 26.0143
DUR250102522218 | Durango | Indé | Indé | CARRETERA INDE-LA PASTORIA | -105.2239 | 25.9177
DUR250102522221 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -103.9869 | 23.7434
DUR250102522221 | Durango | Poanas | Villa Unión | CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO | -104.0497 | 23.9647
DUR250402616816 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | Carretera Ojo de Agua Los Berros - El Saltito | -104.2771 | 23.9397
DUR250402603531 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Calle Sin Nombre Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Se localiza a 450 Mt del Templo Santo Santiago Apostol | -104.6147 | 23.8942
DUR250302549149 | Durango | San Juan del Río | El Terrero | CARRETERA FRANCISCO I MADERO - LA COYOTADA 1 100 34497 EL TERRERO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE A ESCUELA PRIMARIA | -104.4762 | 24.7656
DUR250302597281 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO Y CALLE ALFONSO CORONA DEL ROSAL EN LA COLONIA SANTA FE, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO. | -104.6316 | 24.0301
DUR250302549037 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | Calle SEBASTIAN LERDO DE TEJADA Pueblo Hidalgo 34310 COLONIA HIDALGO, DURANGO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle IGNACIO LOPEZ RAYON SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LOS TACOS DOÑA ADELA | -104.5872 | 24.1574
DUR250402604076 | Durango | Durango | Parras de la Fuente | 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5354 | 23.9978
DUR250302549030 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS EN LA PERIFERIA DE LA CIUDAD DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6969 | 24.0417
DUR250302549024 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | 34270 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5215 | 23.9641
DUR250302562115 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Herrera Colonia Cuadra del Ferrocarril 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 12 de Diciembre Y Andador sin nombre Calle Calzada Ferrocarril Esta obra se ubica en la Colonia Cuadra del Ferrocarril, la calle Herrera s | -104.6748 | 24.0374
DUR250302562116 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 2 Techo Firme se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Centauro del Norte | -104.5975 | 24.0054
DUR250302601949 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | EL ARENAL (SAN JERONIMO) DEL ESTADO DE DURANGO | -104.4302 | 24.0529
DUR250302602803 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | TLAHUALILO DE ZARAGOZA DURANGO | -103.4425 | 26.1116
DUR250302601973 | Durango | Durango | General Domingo Arrieta (Pastores) | GENERAL DOMINGO ARRIETA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -105.1767 | 23.9765
DUR250302602774 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO PUEBLO NUEVO DURANGO | -105.3617 | 23.7799
DUR250302602825 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | VICENTE GUERRERO DURANGO | -103.978 | 23.7217
DUR250302602687 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO DGO | -104.6547 | 24.022
DUR250402605767 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ZARAGOZA Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CANELAS Y Calle INDEPENDENCIAS Calle DE FRANCISCO I MADERO AUN COSTADO DEL PUENTE NEGRO, ENFRENTE DE LA NOTARIA, A UNA CUADRA DEL EDIFICIO DE SIDEAPAS | -105.3624 | 23.7817
DUR250302562421 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle CBTF Colonia AMERICANA 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SAN ANGEL Y Calle INAFO Calle INGENIERO BLANCO AUN COSTADO DEL CBTF CALLE QUE VA HACIA LA CASETA DE LOS FEDERALES | -105.3679 | 23.7799
DUR250302549044 | Durango | Durango | Veintisiete de Noviembre | 34398 VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5013 | 24.2091
DUR250302549151 | Durango | San Juan del Río | Corrales Blancos | EJIDO - 1700 100 1700 34494 CORRALES BLANCOS, SAN JUAN DEL RÍO EL SISTEMA DE AGUA MIDE APROXIMADAMENTE 1700 METROS DEL PUEBLO HACIA LAS LABORES | -104.5942 | 24.6768
DUR250302549041 | Durango | Durango | Metates | 34314 METATES, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD METATES DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.2237 | 24.2284
DUR250302549153 | Durango | San Juan del Río | Leona Vicario | Calle Sin NOmbre Pueblo Leona Vicario 34495 LEONA VICARIO, SAN JUAN DEL RÍO Localizado a una distancia de 242 Mts de la Iglesia del Lugar | -104.494 | 24.7015
DUR250302549154 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO A una distancia de 150 Mts de la Carretera de acceso al Poblado | -104.5412 | 24.7575
DUR250302549040 | Durango | Durango | Primero de Mayo | Colonia 1 de Mayo 34125 PRIMERO DE MAYO, DURANGO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA LA CUCHILLA | -104.3487 | 24.026
DUR250302562120 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO La obra consiste en la construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de José María Pino Suárez. Estos se distribuyen en diferentes puntos: cinco de ellos se ubican al norte de la Gasolinera | -104.4898 | 23.8763
DUR250302549109 | Durango | Durango | General Mariano Matamoros | 34325 GENERAL MARIANO MATAMOROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GENERAL MARIANO MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.4206 | 23.84
DUR250302602978 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | IGNACIO ALLENDE | -104.1216 | 24.4442
DUR250302602136 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | GENERAL JESUS AGUSTIN CASTRO (INDEPENDENCIA) DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO | -103.926 | 24.6063
DUR250302602154 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | YERBANIS DEL MUNICIPIO DE PEÑON BLANCO DURANGO | -103.8412 | 24.7374
DUR250302602792 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | CIENEGA DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO | -106.3293 | 25.0626
DUR250402620647 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | santo domingo | -104.4416 | 25.8206
DUR250302549188 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | Avenida Francisco Villa 1015 Pueblo Antonio Amaro 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle El Saucillo Calle Ignacio Manuel Altamirano calle Javier Mina s/n, c Javier Mina #128, | -104.0243 | 24.2791
DUR250402622439 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. San José III | -104.6228 | 24.0643
DUR250302549036 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Calle GIRASOL Pueblo La Ferrería (Cuatro de Octubre) 34330 LA FERRERÍA (CUATRO DE OCTUBRE), DURANGO ENTRE Calle JAZMIN Y Calle GLADIOLA Calle 4 DE OCTUBRE SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL SUPER ROSY | -104.6637 | 23.9604
DUR250402603540 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Parque las Américas 314 Colonia Armando del Castillo Franco 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Parque Sahuatoba Y Calle Chapultepec Avenida Jesús García Localizado a 132 Mt. de Restaurant Tasty. Coordenadas: 2402 | -104.6528 | 24.0377
DUR250402604078 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | 34303 COLONIA HIDALGO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD COLONIA HIDALGO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | -104.5897 | 24.157
DUR250302562122 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Pueblo CINCO DE MAYO 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD CINCO DE MAYO, SIN NOMENCLATURA, LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE AL SDN 58 BATALLON DE INFANTERIA | -104.5808 | 24.0997
DUR250302549033 | Durango | Durango | José Refugio Salcido | Pueblo José Refugio Salcido 34323 JOSÉ REFUGIO SALCIDO, DURANGO ENTRE Y Calle ALVARO OBREGON Calle EPIDIO G. VELAZQUEZ SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA PASTELERIA LUPITA | -104.5174 | 23.9616
DUR250402616174 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle Sin nombre Pueblo Huarichic 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en la Telesecundaria 210 al Noreste del Ejido a 350 Mt (5 cuadras) de Antojitos Elizabeth | -103.1598 | 24.8498
DUR250402622632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZONA CENTRO 34000 | -104.3916 | 24.0122
DUR250402622642 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle Carretera Estatal Villa Union Vicente Guerrero Km 1+500, Villa Unión Poanas | -104.0463 | 23.9364
DUR250402603525 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Calle Sin nombre Pueblo Jose GUadalupe Rodriguez 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA Frente a primaria Josefa Ortiz de Domínguez, resto de beneficiarios en padrón | -104.0817 | 24.3199
DUR250302549179 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Avenida Carretera Durango-Juan Eugenio Ejido Oriente Aguanaval 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La obra se encuentra en Jardín de Niños General Simón Bolívar a la salida rumbo a El Barreal a 85 Mt de la Telesecundari | -103.238 | 24.9024
DUR250302562888 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Camino CASAS DE LA LOC DE ASTILLEROS - BORDO DE ABREVADERO 0 0 34434 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL PARTIENDO DE LAS CASAS HACIA EL SUR EN LA PARTE DE ARRIBA DE LAS CASAS ESTA LA SALIDA AL AGOSTADERO SE SIGUE POR EL ARROLLO EN U | -105.0769 | 24.7712
DUR250302562890 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Calle CALLES DE GUATIMAPE Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO | -104.9218 | 24.8073
DUR250302562893 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO 1400 Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle FRANCISCO ZARCO Y Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS POR LA CALLE 5 DE FEBRERO SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, DENTRO DEL LA ESQUINA E | -105.0796 | 24.8845
DUR250202538467 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Engracia Ozuna Fraccionamiento 22 de Septiembre 34286 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Jesús García Y Calle Alfredo Herrera Calle Profa. Ma. De la Luz Payns Esta obra se encuentra en el Fracc. 22 de Septiembre, la ca | -104.6256 | 24.0265
DUR250302549031 | Durango | Durango | Abraham González | Calle GREGORIO RUIZ Pueblo Abraham González 34398 ABRAHAM GONZÁLEZ, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FERRETRIA CABRALES | -104.5333 | 24.2104
DUR250202538468 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Lucha Popular Colonia Juan Lira Bracho 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 4 de abril Y Calle Patria Libre Esta obra se ubica en la Colonia Juan Lira, en la calle Lucha Popular es paralela a las calles Manuel Buen | -104.6673 | 23.9919
DUR250302549029 | Durango | Durango | Veintiocho de Septiembre | VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE, DURANGO EL GOBIERNO DEL ESTADO DECLARA QUE LAS ACCIONES DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN VIVIENDA BENEFICIARAN A FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS, LAS CUALES ACTUALMENTE UTILIZAN COMBUSTIBLES | -104.5395 | 23.9691
DUR250202527047 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Boulevard Ameyal Y Calle Castilla La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamiento V | -104.6033 | 24.0021
DUR250202527048 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Privada 6ta privada de Lerdo Barrio Tierra Blanca 34139 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Luna Y Calle Urrea Esta obra se ubica en el Barrio de Tierra Blanca, la 6ta Privada de Lerdo se encuentra paralela a las calles Luna | -104.6717 | 24.0142
DUR250302562113 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Temazcal Colonia Valentín Gómez Farías 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Trebol Y Calle Presa Calle Acuario Esta obra se encuentra en la Col. Valentín Gómez Farías, la calle Temazcal es paralela a la calle Acuar | -104.7005 | 24.0508
DUR250402622644 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Boulevard Felipe Pescador 1830 Campus Num. Ext. 1830, Victoria de Durango Durango | -104.6468 | 24.0328
DUR250402603537 | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | Calle Sin Nombre Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO ENTRE Y Calle Sin Nombre Calle Sin Nombre LOcalizado a 50 Mts de Escuela Primaria del lugar | -104.4645 | 23.8722
DUR250402603536 | Durango | Durango | Santiago Bayacora | Pueblo Santiago Bayacora 34330 SANTIAGO BAYACORA, DURANGO Localizado a 800 Mtrs de la Esc. Primaria Patria y Libertad | -104.6173 | 23.8896
DUR250302549103 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR JOSE TUERO SALAZAR | -104.2981 | 24.5258
DUR250302549100 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | Pueblo General Calixto Contreras (Colorada) 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA se localiza a dos cuadras de la tienda de Anabel | -104.0471 | 24.4246
DUR250302549098 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | 34700 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO | -104.0942 | 24.5062
DUR250302549097 | Durango | Pánuco de Coronado | San José de Avino | Calle CAMINO A RIVERA Pueblo San José de Avino 34790 SAN JOSÉ DE AVINO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA CUATRO CUADRAS AL SUR DE LA TIENDA DICONSA | -104.2974 | 24.5198
DUR250302562891 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | Calle CALLE BAJA DE MELCHOR OCAMPO Ejido MELCHOR OCAMPO 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL ENTRANDO POR EL LADO DE FUENTE DE LLANO SE LLEGA A UN CAMPO DE FUNTBOL, TERMINANDO EL BLOQUE SE GIRA A LA IZQUIERDA Y A DOS BLOQ | -104.8595 | 24.9375
DUR250302562897 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Calle CALLE DE LA LOC. DE GUATIMAPE Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SAN ANTONIO Y Calle FCO JAVIER MINA TOMANDO DE REFERENCIA LA PLAZA HACIA EL ESTE DOS BLOQUES SE ENCUENTRA OBRA CON SUS DESCARGAS Y REGIST | -104.9196 | 24.8062
DUR250302562901 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO 1211 Colonia CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle ADOLFO LOPEZ MATEOS Y Calle FRANCISCO ZARCO PASANDO EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA ESCUELA BENITO JUAREZ EN LA PROXIMA CALLE ES DONDE SE REALIZ | -105.08 | 24.8842
DUR250302562896 | Durango | Nuevo Ideal | Melchor Ocampo (El Trébol) | Calle CALLES DE MELCHOR OCAMPO Ejido MELCHOR OCAMPO 34426 MELCHOR OCAMPO (EL TRÉBOL), NUEVO IDEAL DENTRO DE LAS CALLES DE MELCHOR OCAMPO, SE UBICAN LAS 12 LUMINARIAS DE ACUERDO AL PLANO | -104.857 | 24.9365
DUR250302549022 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | 34270 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO | -104.7152 | 24.1176
DUR250302562125 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Rio Grande 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Biodiversidad Y Calle Pirineos La pavimentación se ubicará en la zona oriente de la ciudad, y abarcará varias colonias entre las cuales se encuentra, Fraccionamient | -104.5948 | 24.0149
DUR250302562117 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 12 cuartos para baño se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Amalia Solo | -104.6506 | 24.0436
DUR250302549020 | Durango | Durango | San Vicente de Chupaderos | Pueblo San Vicente de Chupaderos 34394 SAN VICENTE DE CHUPADEROS, DURANGO SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA TIENDA DE ABARROTES EL CHIRULIN | -104.7139 | 24.1161
DUR250302562118 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 12 cuartos dormitorios se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: Cuarto Ce | -104.6722 | 24.001
DUR250302549111 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL QUE VIENE DE LA CARRETERA DURANGO A PARRAL CERCA DEL JARDIN DE NIÑOS | -104.5417 | 24.7589
DUR250302562121 | Durango | Durango | Victoria de Durango | VICTORIA DE DURANGO, DURANGO La construcción de 8 cuartos dormitorios se localizan en la localidad de Victoria de Durango. Las cuales abarcan diversas colonias al interior de esta localidad, entre las que se encuentran: La Haciend | -104.6609 | 23.9857
DUR250302562123 | Durango | Durango | Gabino Santillán | Pueblo Gabino Santillán 34307 GABINO SANTILLÁN, DURANGO La obra consiste en la construcción de 10 cuartos dormitorio en la localidad de Gabino Santillán. Estos se distribuyen en diferentes puntos: nueve de ellos se ubican alrededo | -104.5952 | 23.9792
DUR250302549108 | Durango | Durango | San Miguel de las Maravillas de Abajo | Ranchería Rio Escondido 34330 SAN MIGUEL DE LAS MARAVILLAS DE ABAJO, DURANGO Distancia de 30 Mts a la carretera para la Presa Santiago Bayacora. Coordenadas: 235327.7N, 1043740.2W ; 235327.2N, 1043743.1W. | -104.6278 | 23.891
DUR250302549107 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD IGNACIO RAMIREZ DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA DURANGO | -104.0931 | 24.5119
DUR250402622645 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Prolongación Independencia Num. Ext. 711, Victoria de Durango Durango | -104.6767 | 24.0352
DUR250302562080 | Durango | Canatlán | Canatlán | Boulevard av ferrocarril Colonia ROMA 34453 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle LERDO DE TEJADA Y Calle FERROCARRIL Calle SIN NOMBRE A 100 METROS APROXIMADOS DEL RASTRO MUNICIPAL | -104.7766 | 24.5342
DUR250302562082 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle LAZARO CARDENAS Colonia COLONIA EJIDAL 34454 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle J GPE RODRIGUEZ Y Calle MANUEL JIMENEZ Calle CNC A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JESUS RIVAS | -104.7659 | 24.522
DUR250302562904 | Durango | Nuevo Ideal | Modesto Quezada (Juárez de Arriba) | Calle CALLES DE MODESTO QUEZADA Ejido MODESTO QUEZADA 34424 MODESTO QUEZADA (JUÁREZ DE ARRIBA), NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO | -105.0928 | 25.0685
DUR250302562909 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida AV, ZACATECAS Pueblo CABECERA DE BUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ZACATECAS Y Calle 96 EJIDATARIOS SE ENCUENTRA A LA SALIDA A SANTA ROSA, ASI COMO TAMBIEN SALIDA A TEJAMEN EN FRENTE DE DEPARTAMENTO | -105.0752 | 24.8741
DUR250302562908 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle CALLE DE LA CABECERA MUNICPAL Pueblo CABECERA DE NUEVO IDEAL 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DENTRO DEL PUEBLO SE ENCUENTRAN LAS LAMPARAS ES NECESARIO TENER EL PLANO EN MANO | -105.0663 | 24.8827
DUR250302562905 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida NINOS HEROES 500 Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle EMILIANO ZAPATA DE LA PLAZA DE ARMAS A UN BLOPQUE HGACIA EL SUR ESTA LA CALLE NINO HEROES Y ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBR | -105.0757 | 24.8898
DUR250402603521 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Varios Domicilios en la localidad Francisco Rueda Serrano, listado en Padron. | -104.3794 | 24.4606
DUR250402603520 | Durango | Durango | Independencia y Libertad | Calle Sin Numero Pueblo Independencia y Libertad 34317 INDEPENDENCIA Y LIBERTAD, DURANGO Localizado a 140 Mt. de Ex-Estación Guadiana. | -104.3376 | 24.0466
DUR250402603519 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | 34704 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA DEL MUNICIPO DE GUADALUPE VICTORIA | -104.1178 | 24.4444
DUR250302601654 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Villas del Manantial | -104.6097 | 24.0034
DUR250302549173 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | Ranchería Francisco I. Madero ( El Perdido) 35900 FRANCISCO I. MADERO (EL PERDIDO), SAN JUAN DE GUADALUPE Localizado a una distancia de 90 Mts. de la Escuela Primaria Tierra y Libertad de la Localidad de Francisco I. Madero ( El P | -102.575 | 24.5842
DUR250302549174 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Barrio CAÑADA SEGURA 34482 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZARA AL LADO DEL DOMO CERCAS DE LA CARRETERA QUE VA HACIA LOS CHARCOS | -104.4512 | 24.7832
DUR250302549175 | Durango | San Juan del Río | González Ortega (Santa Rosalía) | Ranchería GONZALEZ ORTEGA 34486 GONZÁLEZ ORTEGA (SANTA ROSALÍA), SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA RUMBO AL NORTE DEL CAMINO QUE VIENE DE FRANCISCO PRIMO DE VERDAD DE LA ENTRADA AL PUEBLO | -104.4342 | 24.899
DUR250302549070 | Durango | San Juan del Río | San José de la Vieja | Ranchería SAN JOSE DE LA VIEJA 34486 SAN JOSÉ DE LA VIEJA, SAN JUAN DEL RÍO EL BORDO SE UBICA AL NOROESTE DE LAS CASAS | -104.3818 | 24.9913
DUR250302549071 | Durango | San Juan del Río | San Agustín de Ocampo | 34490 SAN AGUSTÍN DE OCAMPO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE REALIZA FRENTE AL DOMO Y ES LA CONTINUACION DE UN PAVIMENTO EXISTENTE | -104.6155 | 24.7582
DUR250402603517 | Durango | Durango | José María Pino Suárez | Pueblo Jose Maria Pino Suarez 34270 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, DURANGO VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DURANGO | -104.493 | 23.8784
DUR250402603515 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Predio Canoas Colonia Obrera 34077 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Prolongación Gomez Palacio Y Avenida Sahuatoba Se localiza en Contra esquina del Hospital General N1 IMSS | -104.6829 | 24.0299
DUR250402603550 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Calle Principal Pueblo LA CAMPANA (DE SAN JERONIMO) 34957 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO Localizado a 110 Mt. de la Escuela Primaria Cuauhtemoc. Coordenadas: 23.7749859,-105.5204177 ; 23.7724350,-105.5192925 ; 23.77002 | -105.5204 | 23.7751
DUR250402603549 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle INDEPENDENCIA Pueblo EL SALTO 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO Calle MOCTEZUMA Localizado a 200 Mt. del Rastro Municipal de la Población. Coordenadas: 23.7894810-105.3618190 ; 23.7865014-105.3613523 ; 23.7717704-105.3554830 ; | -105.3623 | 23.7892
DUR250402603548 | Durango | Durango | Río Escondido (La Loma) | Calle SIN NOMBRE Pueblo RIO ESCONDIDO (LA LOMA) 34307 RÍO ESCONDIDO (LA LOMA), DURANGO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LOCALIZADO A 100 MT. DEL ACCESO A LA COMUNIDAD POR EL CAMINO O CALLE PRINCIPAL. COOR | -104.6154 | 23.8888
DUR250302549049 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Colonia La Loma 34480 SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE, SAN JUAN DEL RÍO Ubicado en los costados de la Unidad Deportiva donde se encuentra el Domo | -104.4542 | 24.7861
DUR250302562368 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Pueblo VILLA LAS NIEVES 35385 VILLA LAS NIEVES, OCAMPO CARRETERA PANAMERICANA A MANO DERECHA FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SANTUARIO | -105.3854 | 26.4058
DUR250302562273 | Durango | Hidalgo | Román Arreola (La Mimbrera) | Ejido ROMAN ARREOLA 35327 ROMÁN ARREOLA (LA MIMBRERA), HIDALGO A UN COSTADO DE EL EDIFICIO DE LA ESCUELA DE PREESCOLAR | -105.0302 | 26.0848
DUR250302549195 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Fresnos 11 Colonia Los Sauces 35158 LERDO, LERDO ENTRE Calzada Las Cruces Y Calle Flores Magon Calle Cipres Se localiza a 450 Mt del Instituto de Estudios Superiores De Educación Normal, El resto de beneficiarios en Padron. | -103.5174 | 25.5538
DUR250302549073 | Durango | San Juan del Río | Tesvino | 34490 TESVINO, SAN JUAN DEL RÍO FRENTE DE LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD SE DA VUELTA A LA IZQUIERDA A LA ALTURA DEL ARROYO Y AHI SE UBICA EL POZO | -104.5007 | 24.5731
DUR250302549078 | Durango | San Juan del Río | Toledo | Ranchería Toledo 34488 TOLEDO, SAN JUAN DEL RÍO 500 MTS AL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.4692 | 24.8012
DUR250302549079 | Durango | Durango | Cinco de Mayo | Calle Benito Juárez 104 Colonia Cinco de Mayo 34305 CINCO DE MAYO, DURANGO ENTRE Calle General Felipe Angeles Y Calle Francisco Villa Calle Ignacio Zaragoza LOcalizado a 30 Mts de Farmacias Similares | -104.5745 | 24.1032
DUR250302562914 | Durango | Nuevo Ideal | Astilleros de Abajo | Camino / Brecha CASAS DE ASTILLEROS DE ABAJO - BORDO DE ABREVADERO NORTE 0 0 34435 ASTILLEROS DE ABAJO, NUEVO IDEAL LLEGANDO A LAS CASAS HABITACION SE TOMA POR EL CAMINO QUE DA AL AGOSTADERO POR EL ARROYO, HASTA LLEGAR A LA PUERTA | -105.0806 | 24.7831
DUR250402605861 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 5 DE FEBRERO 1300 Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida NIÑOS HEROES Y Avenida JOSE RAMON VALDEZ Calle LIBERTAD SE ENCUENTRA UBICADO CERCAS DE LA PRIMARIA, BENITO JUÁREZ, Y EN LA ESQUINA ESTÁ UN | -105.0803 | 24.8838
DUR250402605862 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida 16 DE SEPTIEMBRE 129 Colonia LAS LADRILLERAS 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL SE ENCUNETRA A ESPALDAS DE LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO BAJANDO EL PRIMER PUENTE A MANO IZQUIERDA | -105.0739 | 24.8981
DUR250302600407 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3508 | 25.7833
DUR250302549134 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle Miguel Hidalgo Pueblo General Simon Bolivar 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Alvaro Obregon Calle Simon Bolivar a un costado de Coordinación Estatal de Bibliotecas Publicas | -103.2262 | 24.6886
DUR250402603546 | Durango | Durango | San Francisco del Manzanal | Pueblo San Francisco del Manzanal 34324 SAN FRANCISCO DEL MANZANAL, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE SAN FRANCISCO DE ASIS | -104.462 | 23.8684
DUR250402603545 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Flor de Gladiolas 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Llanuras Y Calle De los Tulipanes A 150 MT DEL SALON EL CUBO DE JUEGOS INFANTILES EL RESTO SE INSTALAN EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VICTORIA DE DURANGO | -104.6484 | 23.9869
DUR250302549137 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle Leona Vicario Colonia Insurgentes 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle Escudo Y Calle Abasolo Calle Lobos a 1 cuadra del I.T.E.S y del COBAED | -105.3346 | 23.7891
DUR250402603544 | Durango | Durango | Valle Florido | Ejido Valle Florido 34326 VALLE FLORIDO, DURANGO EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD VALLE FLORIDO, DURANGO | -104.4959 | 23.8424
DUR250402603543 | Durango | Durango | Parras de la Fuente | Pueblo Parras de la Fuente 34323 PARRAS DE LA FUENTE, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA FINCA PARRAS DE FUENTE | -104.5292 | 23.9976
DUR250402603542 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Viejo | Pueblo Praxedis G Guerrero Viejo 34320 PRAXEDIS G. GUERRERO VIEJO, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA GRANJA LADA | -104.5593 | 23.9498
DUR250302549142 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle Francisco Villa Barrio Linda Vista 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle Venustiano Carranza Y Calle Aquiles Serdán Calle Sin Nombre A una distancia de 193 Mts. del Minisúper El de Arriba. Coordenadas: 25.307388,-104.653266. Coor | -104.6574 | 25.3147
DUR250302549143 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle Juan Escutia Colonia Hidalgo 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle Vicente Guerrero Y Calle Sin Nombre Calle Reforma Localizado a 115 Mts. del Parque Hidalgo, Coordenadas: 25.182150,-104.566083. Coordenadas del total de Viviendas: | -104.5661 | 25.1821
DUR250302549046 | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE LA MISELANEA SARAHI | -104.6667 | 24.2048
DUR250302549207 | Durango | Tepehuanes | Potrero de Cháidez | Ranchería Potrero de Chaidez 35617 POTRERO DE CHÁIDEZ, TEPEHUANES La ubcacion es a 50Mt antes de llegar al centro comunitario de aprendizaje | -105.8442 | 25.1176
DUR250402603541 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle PLATINO Colonia FIDEL VELAZQUEZ AMP 34229 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle BOTICARIOS Y Calle JOYEROS Calle CANTINEROS A 200 METROS DEL DEPORTIVO CUARTELAZO. | -104.598 | 24.0682
DUR250302549145 | Durango | San Juan del Río | José María Patoni (Menores de Arriba) | Ranchería JOSÉ MARIA PATONI 34486 JOSÉ MARÍA PATONI (MENORES DE ARRIBA), SAN JUAN DEL RÍO SE UBICAN A 300 METROS HACIA EL NORESTE DE LA RANCHERIA | -104.4418 | 24.8835
DUR250302562111 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle 1ro de mayo Colonia Isabel Almanza 34167 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Benito Juarez Y Calle Ignacio de la Llave El Hospital del niño se encuentra ubicado en la calle 1 de mayo entre la calle Benito Juárez y la ca | -104.6237 | 24.0068
DUR250302549045 | Durango | Durango | Sebastián Lerdo de Tejada | Ejido Sebastián Lerdo de Tejada 34330 SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DURANGO SE LOCALIZA A TRES CUADRAS DE CARNITAS EL GORDO | -104.6356 | 23.9523
DUR250402605867 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Calle 50 ANIVERSARIO Colonia NUEVO IDEAL 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle JOSE MARIA MORELOS Y Calle JOSE LOPEZ PORTILLO Avenida 5 DE FEBRERO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA GUADALUPE VICTORIA Y TERMINA E | -105.0701 | 24.8906
DUR250402621595 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AV. 5 DE FEBRERO, ENTRE CALLE FRANCISCO ZARCO Y CALLE LIBERTAD | -105.08 | 24.8839
DUR250402605863 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Camino / Brecha GUILLERMO PRIETO - RANHCO LOS 3 0 500 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL UBICADO EN PARCELA CAMINO A RANCHO LOS 3 | -105.0142 | 24.874
DUR250302562432 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Guayabos | Pueblo LOS GUAYABOS 34968 LOS GUAYABOS, PUEBLO NUEVO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -105.5434 | 23.4518
DUR250302597295 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE LEOPOLDO REYES ENTRE CALLE ROSA MARIA CARDOZA Y CALLE FRANCISCO QUIÑONES | -105.3632 | 23.7762
DUR250402616966 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ | -105.3618 | 23.7799
DUR250402616822 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE TOPIA Y CALLE CORONADO COLONIA BENITO JUAREZ | -105.3618 | 23.7799
DUR250302600185 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | AVENIDA ASERRADEROS, ENTRE CALLE LEOPOLDO REYES Y CALLE 25 DE MAYO EN LA COLONIA MADEDERA, EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO. | -105.3633 | 23.7771
DUR250402605866 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida JOSE RAMON VALDEZ Colonia LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida 5 DE FEBRERO Y Avenida ISABELA CATOLICA Calle FERROCARIL SE ENCUENTRA ENTRE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA Y EL JARDIN DE NIÑOS NARCIZ | -105.0708 | 24.892
DUR250202527070 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Boulevard BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Andador AGUA MARINA Y Calle BERILIO Calle CARMELITAS DESCALZAS ENFRENTE DEL TALLER MUELLES GIL ATRAS DE LA AGENCIA DE | -105.3573 | 23.7836
DUR250302562083 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle LAZAR CARDENAS Colonia EJIDAL 34454 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle REVOLICION Y Calle TIERRA Y LIBERTAD Calle CNC EN CONTA ESQUINA DE CAMPO DE FUT BOL NEW CAMP A UNA CUADRA TAMBIEN DE ESTADIO JAVIER RUIZ HERRERA | -104.7709 | 24.5226
DUR250302562084 | Durango | Canatlán | Canatlán | Calle MARIANO BALLEZA Colonia VALENZUELA 34455 CANATLÁN, CANATLÁN ENTRE Calle PUEBLA Y Calle FERROCARRIL Calle FRANCISCO VILLA A TRES CUADRAS DEL LAS CANCHAS DEPORTIVAS DEL CBTA 28 | -104.7748 | 24.5201
DUR250302602227 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Villamontemorelos | -104.4444 | 24.0101
DUR250302549085 | Durango | San Juan del Río | Diez de Octubre (San Lucas de Ocampo) | Pueblo 10 de Octubre ( San Lucas de Ocampo) 34490 DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO), SAN JUAN DEL RÍO Localizado a 50 Mts de la Iglesia Apostólica de la Fé en Cristo Jesús del Lugar | -104.6346 | 24.7325
DUR250302549088 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Calle Benito Juárez Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA ENTRE Calle Francisco I. Madero Y Calle Felipe Ángeles Calle Guadalupe Victoria se encuentra a dos cuadra | -104.0112 | 24.3331
DUR250302549090 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | Pueblo Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA SE LOCALIZA A UNA CUADRA Y MEDIA AL SUR DE LA CARNICERIA LONG HORN | -104.0074 | 24.3251
DUR250202527077 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia EL BRILLANTE 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CALANDRIA Y Calle EL BOSQUE Calle FERROCARRIL CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA, POR DONDE ESTA EL MACROTANQUE, CALLE QUE DA A LA PRESA | -105.3432 | 23.7811
DUR250202527081 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle ZURDO GALINDO Colonia VICENTE GUERRERO 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle SAN FABIAN Calle SAN PEDRO POR LA CALLEL PRINCIPAL D ELA COLONIA, A DOS CUADRAS DEL JARDIN DE NIÑOS Y DEL MACROTANQUE | -105.373 | 23.7831
DUR250302549167 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | CUENCAME - CUENCAME 2 268 35800 TRES VECES HEROICA CUENCAMÉ DE CENICEROS, CUENCAMÉ La ubicacion esta situada a 258 mts de la minera de Avino (MIASA),por su parte posterior. | -103.6983 | 24.8757
DUR250402605647 | Durango | Canatlán | Cieneguitas | Pueblo CIENEGUITAS 34446 CIENEGUITAS, CANATLÁN EN CIENEGUITAS | -104.9831 | 24.5762
DUR250302549169 | Durango | Poanas | Villa Unión | VILLA UNIÓN, POANAS Frente a una rancheria | -104.0538 | 23.96
DUR250402605649 | Durango | Canatlán | Ignacio M. Altamirano (La Luz) | Pueblo IGANACIO M ALTAMIRANO 34405 IGNACIO M. ALTAMIRANO (LA LUZ), CANATLÁN EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -104.7197 | 24.5978
DUR250402622438 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Col. Niños Héroes Norte | -104.6947 | 24.0393
DUR250402622440 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Fracc. Jardines de San Antonio | -104.5999 | 24.0548
DUR250302549210 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle 12 de Octubre 112 Colonia Asentamientos Humanos 34145 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Leo Y Calle Virgo Calle San Judas Tadeo a 400 Mt del Club deportivo La Tribu, El resto de Beneficiarios en padron | -104.6786 | 23.9955
DUR250402622477 | Durango | Nazas | Nazas | Nazas Nazas | -104.1202 | 25.2212
DUR250302549091 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Genaro Vázquez 105 Colonia Asentamientos Humanos 34169 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Palacio de los Flamingos Y Calle Heraclio Bernal Calle 20 de septiembre Localizado a 91 Mts. de Farmacia Farmasi | -104.6713 | 24.0008
DUR250302595958 | Durango | San Juan del Río | Francisco Primo Verdad (Menores de Abajo) | Ranchería FRANCISCO PRIMO DE VERDAD ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE CARRETERA 45 | -104.4575 | 24.9018
DUR250302549093 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Colonia Francisco I Madero Centro 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle ARTICULO 123 Y Calle VENUSTIANO CARRANZA SE LOCALIZA 2 CUADRAS AL SUR DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 2 | -104.3157 | 24.4051
DUR250302549094 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Calle JUAREZ Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle EL ZAPOTE Y Calle MINA Calle HIDALGO SE LOCALIZA A MEDIA CUADRA DE LA PARROQUIA DE PANUCO DE CORONADO | -104.3244 | 24.5391
DUR250302600449 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6971 | 24.0163
DUR250302600450 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO | -104.6864 | 24.0154
DUR250402621307 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO. | -104.6875 | 24.0128
DUR250302562425 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PLOMO Colonia EL BRILLANTE 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ZINC Y Calle ORO Calle PLATINO A UNA CUADRA DE LA FUNERARIA LATINOAMERICANA, MESA DE VENEGAS PLAZA, A 2 CUADRAS DEL CENTRO COMERCIAL | -105.3497 | 23.7855
DUR250302562427 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle EL MADROÑO Colonia PIEDRA BOLA 34963 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle FERROCARRIL Y Calle EL BOSQUE Calle CALANDRIA A DOS CUADRAS DE LA PRESA, A UNA CUADRA DE LA VIA | -105.3438 | 23.7819
DUR250302562431 | Durango | Pueblo Nuevo | Pueblo Nuevo (Pueblo de Caña) | Pueblo PUEBLO NUEVO 34960 PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA), PUEBLO NUEVO AL OESTE DE LA COMUNIDA, CERCA DE LA FAMOSA CASA DE LOS CAMPAGNE | -105.3688 | 23.3828
DUR250302562434 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle JUAREZ Colonia JUAREZ 34950 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle DURANGO Y Calle FRANCISCO I. MADERO Calle ZARAGOZA AUN COSTADO DE VENEGAS A UNA CUADRA DE LA PLAZA | -105.36 | 23.7788
DUR250302562437 | Durango | Pueblo Nuevo | El Habal | Pueblo EL HABAL 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO EN LA PARTE SUR DE LA COMUNIDAD, CERCA DE LA CASA DEL JUEZ | -105.4842 | 23.379
DUR250302549171 | Durango | Durango | El Nayar | Pueblo EL NAYAR 34330 EL NAYAR, DURANGO ENTRE Y Calle 3 MOLINOS Calle 5 de Mayo La localización está localizada a 70 Mts del Templo de la Vírgen de Guadalupe del lugar. | -104.7004 | 23.9583
DUR250402605650 | Durango | Canatlán | Canatlán | CANATLÁN, CANATLÁN varios domicilios dentro de la ciudad de Canatlán Durango | -104.7731 | 24.519
DUR250302549050 | Durango | Topia | Topia | Pueblo Topia 34543 TOPIA, TOPIA Localizado a 200 Mts. del Mini Súper Los Arcos. | -106.564 | 25.2111
DUR250302549051 | Durango | San Juan del Río | Ciénega Grande | Pueblo Ciénega Grande 34494 CIÉNEGA GRANDE, SAN JUAN DEL RÍO ote 3 Manzana 5. Gira a la Derecha de la Carretera de Entrada al poblado por terracería, 61 Mts y gira a la Izquierda 55 Mts por terracería ( Calles sin nombre). | -104.54 | 24.7582
DUR250302549054 | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | Calle Sin Nombre Ejido Juan B Ceballos 34393 JUAN B. CEBALLOS, DURANGO Se localiza al pie de carretera Durango- Canatlán a 180 Mt de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo | -104.6636 | 24.2076
DUR250302549060 | Durango | San Juan del Río | Estancia Blanca | Ejido ESTANCIA BLANCA 34488 ESTANCIA BLANCA, SAN JUAN DEL RÍO CAMINO AL RÍO DE LA COMUNIDAD | -104.4849 | 24.8034
DUR250302549062 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle Donceles Colonia Centenario 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle Santa Adela Y Calle Brittingam Calle 5 de Mayo Localizado a 400 Mts de Unidad Deportiva el Centenario | -103.4987 | 25.6324
DUR250402604089 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR250402604090 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR250402604091 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL | -104.6702 | 24.024
DUR250302562449 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | Pueblo SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO 34963 SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO HACIE EL NORTE DE LA ORILLA, CERCA DE LA CASA DE JULIAN GAMIZ | -105.1547 | 23.3866
DUR250302562451 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle VIOLETA Colonia JARDINES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle GERANIO Y Calle TULIPAN Calle GARDENIA A ESPALDAS DEL TALLER DE SERVICIOS GENERALES, A UNA CUADRA DEL PANTEON MUNICIPAL | -105.3531 | 23.787
DUR250302562452 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DURANGUENSIS Colonia LA VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle LOS SAUCES Y Calle CEDRO Calle SEQUOYA AUN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS, A UN COSTADO DE LA ORAE Y DEL CREE | -105.3746 | 23.7777
DUR250302562463 | Durango | Pueblo Nuevo | El Durazno (Ejido San Pablo) | Pueblo EL DURAZNO 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD CERCA DEL CAMINO QUE VA HACIA SAN PABLO | -105.6174 | 23.8701
DUR250402605774 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DE LOS FRESNOS Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle ROBLE Y Calle EL BOSQUE Calle PIÑONERO CALLE DEL COLEGIO JEANNE DE MATEL, ENFRENTE DE LA CASA DE LA FAMILIA ALEMAN LOZANO, CALLE DEL ESTADIO DE BEISBOL | -105.3726 | 23.7677
DUR250402605775 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle MIGUEL ALMONTE GAVILAN Colonia MORELOS 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle PRIMERO DE MAYO Y Calle ESCUINAPA Calle TLAHUALILO CALLE DEL PARQUE, A UNOS CUANTOS METROS DE LA SUPERCARRETERA DGO-MZT | -105.3619 | 23.768
DUR250202538511 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle PINABETE Colonia VICTORIA 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HUIZACHE Y Calle LOS ENCINOS Calle MANGLAR A DOS CUADRAS DE LA PLAZA A UNA CUADRA DEL ESTADIO DE BEISBOL LA VICTORIA | -105.3738 | 23.7723
DUR250302549105 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CECyTED EMSaD 11 | -104.3234 | 24.542
DUR250302549104 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Calle LAZARO CARDENAS Colonia Francisco I Madero 34780 FRANCISCO I. MADERO, PÁNUCO DE CORONADO ENTRE Calle 20 DE NOVIEMBRE Y Calle GENERAL VICENTE GUERRERO Calle JULIAN CARRILLO SE LOCALIZA A UNA CUADRA DE ELECTRONICA MENDOZA | -104.3183 | 24.4037
DUR250302597276 | Durango | Canatlán | Canatlán | zaragosa | -104.7815 | 24.5255
DUR250302549063 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida Central Colonia Valle de Cahapala 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle POniente Y Calle Oriente Boulevard Sanchez Madariaga La avenida pasa por Centro Comunitario Chapala | -103.5289 | 25.5796
DUR250302549064 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MEXICO Colonia FRANCISCO VILLA 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle DOROTEO ARANGO Y Calle JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA UBICACION ESTA A 135 MTS DEL JARDIN NIÑOS HEROES | -103.5048 | 25.6161
DUR250302549068 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Prolongación MIGUEL AUZA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida RAMON CORONA Y Avenida CUAUHTEMOC LA VIALIDAD ESTA SITUADA A 81 METROS DEL PARQUE EL FOCE | -103.4892 | 25.5633
DUR250302549074 | Durango | San Juan del Río | El Aguaje | Ranchería El Aguaje 34496 EL AGUAJE, SAN JUAN DEL RÍO A OBRA SE REALIZA AL LADO DEL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.4739 | 24.6415
DUR250302549075 | Durango | San Juan del Río | Atotonilco | 34487 ATOTONILCO, SAN JUAN DEL RÍO LA OBRA SE UBICA APROXIMADAMENTE A 4.7 KM HACIA EL NOROESTE DEL POBLADO ATOTONILCO | -104.5003 | 24.8748
DUR250302549080 | Durango | Mapimí | Martha | Ejido Martha 35239 MARTHA, MAPIMÍ Localizado a 400 Mt de la Escuela Primaria Francisco Sarabia | -103.6201 | 25.7878
DUR250302549081 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle República de Bolivia 1208 Colonia Francisco Zarco 34210 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle REpública de Guatemala Y Calle Maclovio Herrera Calle Campanilla Localizado a 35 Mts de la Iglesia Emanuel Asamblea de Dios Coo | -104.6414 | 24.0435
DUR250302562215 | Durango | Guanaceví | Los Lobos | Ranchería LOS LOBOS 35437 LOS LOBOS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.1264 | 26.0055
DUR250302562216 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Pueblo CENDRADILLAS 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.009 | 26.284
DUR250302562263 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ BARRIO ABASOLO A 300 METROS DEL SEGURO SOCIAL | -105.9591 | 25.9334
DUR250302562185 | Durango | Guanaceví | La Soledad | Ranchería LA SOLEDAD 35430 LA SOLEDAD, GUANACEVÍ AL FRENTE DE LA CARRETERA DE LA LOCALIDAD | -105.9076 | 25.9081
DUR250302562230 | Durango | Guanaceví | Los Ingleses | Camino / Terracería Piedra Bola - Los Ingleces 13 600 35440 LOS INGLESES, GUANACEVÍ CAMINO QUE CONECTA LA LOCALIDAD DE PIEDRA BOLA, CON LA LOCALIDAD DE LOS INGLESES. | -106.5255 | 25.9126
DUR250302562227 | Durango | Guanaceví | El Salitre | Ranchería EL SALITRE 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ EN LA CASA DE ADOBE Y PUERA DE MADERA COLOR BLANCO | -106.0596 | 25.8472
DUR250302602172 | Durango | San Dimas | Yamoriba | YAMORIBA DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS | -105.8264 | 24.2346
DUR250202527073 | Durango | Pueblo Nuevo | La Campana [De San Jerónimo] | Pueblo MESA DE SAN PEDRO 34968 LA CAMPANA [DE SAN JERÓNIMO], PUEBLO NUEVO DE LA PARTE OESTE AL CENTRO DE LA COMUNIDAD, AUN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.5192 | 23.7729
DUR250202527079 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle NAPOLES Colonia JUAREZ 34940 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Eje vial FERROCARRIL Y Calle ARTICULO 123 Calle TOPIA ENFRENTE DE LA CRUZ ROJA, AUN COSTADO DE LA DULCERIA EMILY Y DE LA TORTILLERIA | -105.3621 | 23.7798
DUR250302562424 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle NEZAHUALCOYOTL Colonia AZTECA 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle AGUILA Y Calle TENOCHTITLAN Calle LEONA VICARIO AUN COSTADO DEL CEDECO, A DOS CUADRAS DE LAS SECUNDARIAS Y DEL COBAED | -105.3628 | 23.7877
DUR250302562428 | Durango | Pueblo Nuevo | Mesa de San Pedro | Pueblo MESA DE SAN PEDRO 34968 MESA DE SAN PEDRO, PUEBLO NUEVO EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA POR EL FAMOSO MANGO DE LA COMUNIDAD | -105.5946 | 23.3909
DUR250302562435 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle LOBOS Colonia AZTECA 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle HERNAN CORTEZ Y Calle TECNOLÓGICO Calle CUAUHTEMOC AUN COSTADO DEL ITES A TRES CUADRAS DEL CEDECO A DOS CUADRAS DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 40 | -105.3651 | 23.7858
DUR250302562462 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle DURANGO Colonia BUENA VISTA 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle CHIHUAHUA Y Calle CHIAPAS Calle MONTERREY A DOS CUADRAS DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ, A 3 CUADRAS DE VENEGAS Y FERREMAX | -105.3594 | 23.767
DUR250302562461 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle SANTA MARIA Colonia SAN FRANCISCO 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle SOLIDARIDAD Y Calle MAGDALENA TORRES Calle SAN JOSÉ A UNA CUADRA DEL CEDECO Y DEL JARDIN DE NIÑOS, A DOS CUADRAS DE FERREMAX Y DE LA TIENDA DE ABARRO | -105.357 | 23.7699
DUR250302549099 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco Rueda Serrano | Calle FRANCISCO R. SERRANO Ranchería Francisco Rueda Serrano 34793 FRANCISCO RUEDA SERRANO, PÁNUCO DE CORONADO Calle CARDONA SE LOCALIZA EN A UN LADO DE LA TIENDA EL PARQUE A UN COSTADO DE LA PLAZA | -104.3779 | 24.4605
DUR250402616175 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Francisco Villa 610 Colonia J. Guadalupe Rodríguez 34280 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Porfirio Díaz Y Calle Isauro Venzor Calle Emiliano Zapata Distancia de 93 Mtrs. a la Rectoria de Iglesia de Santa María Reyna. | -104.6321 | 24.0216
DUR250402616946 | Durango | Canatlán | Canatlán | HERIVERTO | -104.7726 | 24.5254
DUR250302562228 | Durango | Guanaceví | Posta de Jihuites | Pueblo POSTA DE JIHUITES 35426 POSTA DE JIHUITES, GUANACEVÍ A 500 MTS DE LA CARRETERA PRINCIPAL | -105.6025 | 25.7353
DUR250302549235 | Durango | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | Calle Sin Numero Ejido Pedro Celestino Morales 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR La ubicación es a 250 Mt de La Escuela Gral. Ignacio Zaragoza ubicación : 24.612047, -103.093604 | -103.0936 | 24.612
DUR250302562333 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL CERCAS DEL HOSPITAL | -104.3993 | 23.4696
DUR250402605701 | Durango | Mezquital | Huazamota | Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA HA REALIZAR POR LA CALLE DE LA ANTIGUA DELEGACION A ESPALDAS DE LA ESCUELA PRIMARIAS DE LA LOCALIDAD | -104.4923 | 22.5244
DUR250402605707 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS ANTIGUAS LAGUNAS DE AGUAS RESIDUEALES CERCAS DEL ARROLLO EL PUEBLO. SALIDA A LA LOCALIDAD DE EL SALITRE | -104.4055 | 23.4647
DUR250202527110 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle YOLANDA LEYVA NEVAREZ Colonia MARIO MORENO CUSSIN 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle ELENA NEVAREZ QUIÑONES Y Calle RAUL MORENO FLORES Calle KEVIN ALAIN MORENO LEYVA A DOS CUADRAS DEL TANQUE DE AGU | -105.4214 | 25.0237
DUR250202538520 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Silvestre Revueltas Colonia España 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Baca Ortiz Y Calle David Avitia Calle Ing. Loreto Favela Frente Instalaciones del Jardín de Niños Baca Ortiz | -105.4206 | 25.0344
DUR250202527105 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Comunidad El Tarahumar Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Calle Ejido Quebrada de Cebollas Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Calle Comunidad El T | -105.4283 | 25.0674
DUR250302562589 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - La Palestina 24 8 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 24.8 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.1724 | 25.0568
DUR250302562582 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Rosario Robles Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Armando Fernandez Y Calle Cuauhtemoc Cardenas Calle Amalia García a un costado del jardín de niños Artemio del Valle Arizpe | -105.4244 | 25.0585
DUR250302562599 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ojito de Camellones Colonia Salto de Camellones 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Topia Y Boulevard Antonio Ramirez Calle La Hacienda a una cuadra de las oficinas del ejido Salto de Camellone | -105.4272 | 25.0651
DUR250302562412 | Durango | Peñón Blanco | General Jesús Agustín Castro (Independencia) | Calle sin nombre Ejido J. Agustin Castro 34746 GENERAL JESÚS AGUSTÍN CASTRO (INDEPENDENCIA), PEÑÓN BLANCO La Construccion va estar ubicada a un costado de la maquila y enfrente de la telesecundaria numero 47 | -103.9205 | 24.6053
DUR250402605722 | Durango | Mezquital | Huazamota | Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL EL EDIFICIO SE UBICA A UN COSTADO DE LA PISTA A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL DE LA LOCALIDAD | -104.498 | 22.5251
DUR250302562623 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José de Favelas (Favelas) | Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - San José de Favelas 20 5 34610 SAN JOSÉ DE FAVELAS (FAVELAS), SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 20.5 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago | -105.3579 | 24.8644
DUR250302562611 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Villita | Camino / Terracería La Peña - La Villita 30 0 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Villita está situado a 91.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 30 kilómetros del | -106.2948 | 24.8417
DUR250302562587 | Durango | Santiago Papasquiaro | Guadalupe Guerrero | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - El Salvador 28 5 34606 GUADALUPE GUERRERO, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 28.5 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.1667 | 25.081
DUR250302562600 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Armando Fernández Colonia Solidaridad 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Ferrocarril Y Calle Calzada José Ramón Valdez Boulevard Heroico Colegio Militar Frente Instalaciones del Museo Municipal | -105.4193 | 25.0482
DUR250302595993 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.161 | 24.8486
DUR250302562163 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD EN LA SALIDA A EL BARREAL DE GUADALUPE | -103.238 | 24.9021
DUR250202543379 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle sin nombre Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA SALIDA A SAN ANTONIO DE ZARAGOZA EN EL BARRIO ZACA | -103.388 | 25.1392
DUR250302562143 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN VICENTE DE MELONES 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE UBICAN POR L A SALIDA A FLECHAS Y UNA ACCION A UNA CUADRA | -103.2017 | 24.5897
DUR250302562144 | Durango | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | Calle SIN NOMBRE Ejido PEDRO CELESTINO NEGRETE 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE QUE LLEVA AL CAMINO RUMBO A | -103.0955 | 24.6116
DUR250302562148 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA ESCLUELA PRIMARIA, OTRA A LA SIGUIENTE CUA | -103.2367 | 24.901
DUR250302562159 | Durango | General Simón Bolívar | José Trinidad García de la Cadena (San Rafael) | Calle SIN NOMBRE Ejido JOSE TRINIDAD GARCIA DE LA CADENA 35954 JOSÉ TRINIDAD GARCÍA DE LA CADENA (SAN RAFAEL), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICAS FREN | -103.1798 | 24.7797
DUR250302562161 | Durango | General Simón Bolívar | San Antonio de Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN ANTONIO DE ZARAGOZA 35963 SAN ANTONIO DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LA IGLESIA Y LA OTRA POR LA CALLE DE A | -103.4148 | 25.183
DUR250302562129 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Calle SIN NOMBRE Ejido ORIENTE AGUANAVAL 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO CERCAS DE LA CANTINA, | -103.2334 | 24.9011
DUR250302562131 | Durango | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | Calle SIN NOMBRE Ejido PEDRO CELESTINO NEGRETE 35986 PEDRO CELESTINO NEGRETE, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN ATRAS DEL CASINO Y LA OTRA A ESPALDAS DE LA | -103.0957 | 24.6112
DUR250302562165 | Durango | General Simón Bolívar | La Granja | Calle SIN NOMBRE Ejido LA GRANJA 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUETRAN UNA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD VINIENDO DE SAN PEDRO ...Y LAS OTRA 3 PO | -103.0699 | 24.5458
DUR250402616974 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | callegardenias entre Aguascalientes y Baja California | -103.447 | 26.1062
DUR250402616974 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | aguas calientes | -103.4424 | 26.1055
DUR250502650806 | Durango | Poanas | Villa Unión | EN LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA | -104.0493 | 23.9642
DUR250402622995 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Hidalgo a un costado de av. Guerrero | -103.4441 | 26.0969
DUR250402622995 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Guanajuato Y Dalias | -103.4437 | 26.0986
DUR250402622995 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | calle guerrero y dalias | -103.4439 | 26.0908
DUR250302562128 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Calle SIN NOMBRE Ejido SANTA ROSALIA 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA SE UBICA A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -102.941 | 24.7769
DUR250302562305 | Durango | Mezquital | El Troncón | EL TRONCÓN, MEZQUITAL el pavimento se encuentra cerca del pozo de agua de esta localidad el pozo es el cascajo | -104.3787 | 23.4932
DUR250302562308 | Durango | Mezquital | Mesa de las Vacas | Ranchería MESA DE LAS VACAS 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL TIENDA DE LA COMUNIDAD, VIVERO SEMBRANDO VIDA | -104.5793 | 23.0989
DUR250302562310 | Durango | Mezquital | San Pedro de Xícoras | Camino / Terracería E.C. YERBANIS - SAN BERNABE 53 800 SAN PEDRO DE XÍCORAS, MEZQUITAL INICIA EN ELENTRONQUE A YERBANIS | -104.614 | 22.7031
DUR250202527103 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca a dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia | -105.4142 | 25.0314
DUR250302562313 | Durango | Mezquital | San Miguel de Temohaya | SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL JUNTO A LA IGLESIA | -104.5094 | 23.3002
DUR250302562315 | Durango | Mezquital | Santa María de Ocotán | SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL ANTENA DE LA RADIO Y UN BANCO DE BIENESTAR | -104.5999 | 22.9164
DUR250302562316 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERCA DE VIALIDAD | -104.6467 | 23.0296
DUR250302562141 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Camino PRESA EL NARANJO - JOSE ISABEL ROBLES 1 800 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA ESTA A UN LADO DEL VASO DE LA PRESA EL NARANJO A 1800 METROS DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA QUE ES JOSE ISABLE ROBLES | -103.3037 | 24.5952
DUR250302562321 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Carretera libre pavimentada estatal EC DURANGO - SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 80 0 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL PASANDO EL BADO | -104.3976 | 23.4722
DUR250302562322 | Durango | Mezquital | Los Charcos | Calle PRINCIPAL Ejido LOS CHARCOS LOS CHARCOS, MEZQUITAL ENTRE Calle ENTORONQUE LA VENTANA Y CERCA DE LA PLAZA | -104.3022 | 23.0125
DUR250202527097 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución del Colegio Libia | -105.4123 | 25.0463
DUR250302562330 | Durango | Mezquital | Tierras Coloradas | Ranchería TIERRAS COLORADAS 34980 TIERRAS COLORADAS, MEZQUITAL CENTRO DE SALUD, DOMO DE LA COMUNIDAD Y CONASUPO | -104.7458 | 23.0686
DUR250302562331 | Durango | Mezquital | La Gloria (Canoas) | LA GLORIA (CANOAS), MEZQUITAL A UN COSTADO DEL DOMO DE LA LOCALIDAD Y FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA | -104.2964 | 22.6136
DUR250102522499 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250302562338 | Durango | Mezquital | Tachichilpa | Camino / Terracería LA VENTANA - TACHICHILPA 9 500 TACHICHILPA, MEZQUITAL CERCA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN | -104.6438 | 22.7587
DUR250302562340 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | Ranchería CERRO DE LAS PAPAS 34996 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD UBICADA A UN COSTADO DEL DOMO. | -104.6462 | 23.0306
DUR250302562337 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL Barda perimetral en localidad de las papas, telesecundaria #57 | -104.6469 | 23.0299
DUR250302562345 | Durango | Mezquital | Xoconoxtle | XOCONOXTLE, MEZQUITAL ENTRONQUE AL QUEBRADO | -104.4467 | 23.2282
DUR250302562344 | Durango | Mezquital | Santiago Teneraca | Ranchería SANTIAGO TENERACA 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL CERCA DE L POBLADO SAN MIGUEL DE LAS MESAS | -104.7577 | 23.0818
DUR250302562349 | Durango | Mezquital | San Miguel de Temohaya | Carretera libre pavimentada estatal CARRETERA MEZQUITAL - HUAZAMOTA 40 0 SAN MIGUEL DE TEMOHAYA, MEZQUITAL CERCA DEL POBLADO DE TEMOAYA, ESTA LA FERRETERIA Y LA TIENDA | -104.5095 | 23.2969
DUR250302562353 | Durango | Mezquital | El Refugio | Ranchería EL REFUGIO 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL ENTRE Eje vial CARRETERA DURANGO-MEZQUITAL Y ESCUELA PRIMARIA, CARRETERA A EL MEZQUITAL, TIENDA DE LA COMUNIDAD. | -104.3711 | 23.5737
DUR250402605677 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Sauces (Sauces) | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE SAUCES 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Callejón SIN NOMBRE Y Callejón SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA PURIFICADORA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.15 | 24.4986
DUR250302562134 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Camino / Terracería SAN JOSE DE REYES - LA GRANJA 14 0 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA REHABILITACION I NICIARA EN DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE REYES Y TERMINARA EL LA LOCALIDAD LA GRANJA | -103.1295 | 24.4428
DUR250302562138 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle MIGUEL HIDALGO Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida ALVARO OBREGON Y Avenida BENITO JUAREZ Calle SIMON BOLIVAR A UN LADO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL MUNICIPAL | -103.226 | 24.6886
DUR250402615727 | Durango | Mezquital | La Guajolota | LA GUAJOLOTA, MEZQUITAL escuela junto al hospita y la plaza poblado la guajolota mezquital dgo | -104.6285 | 22.9628
DUR250302562354 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Boulevard 4 culturas Pueblo SAN FCO DE MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL LA BARDA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA COLEGIO DE BACHILLERES FRENTE A FERRETERA LUNA. | -104.3913 | 23.4796
DUR250402605702 | Durango | Mezquital | Maypura de Jalpa | Ranchería MAYPURA DE JALPA 34997 MAYPURA DE JALPA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN LAS GALERIAS EXITENTES DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA CERCAS AL PUENTE QUE VA HUAZAMOTA | -104.4743 | 22.4109
DUR250402605704 | Durango | Mezquital | San Bernabé | Ranchería SAN BERNABE 34995 SAN BERNABÉ, MEZQUITAL LA CANHCA SE VA HACER CERCAS DEL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -104.5488 | 22.6176
DUR250402605708 | Durango | Mezquital | Muruata | Ranchería MURUATA 34995 MURUATA, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA LLEGAR A LA LOCALIDAD SE LLEGA POR LA CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA EN EL ENTRONQUE DURAZNITOS SE GIRA ALA IZQUIERD | -104.4616 | 22.735
DUR250402605711 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PORFIRIO DIAZ Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PANTEON Y Calle INTURBIDE Calle PRINCIPAL EL ALBEGUE SE ENCUENTRA A ESPALDAS DEL HOSPITAL CERCAS DE LAS OFICINAS DE SA | -104.3915 | 23.477
DUR250402605713 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle MATAMOROS Calle BENITO JUAREZ EL COMEDOR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL | -104.3987 | 23.4704
DUR250402605715 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle ZARAGOZA Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle PRINCIPAL Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle VICENTE GUERRERO LA OBRA SE ENCUENTRA A MEDIA CUDRA DE LA PLAZA PRINCIPAL FRENTE ALA | -104.3961 | 23.4725
DUR250402605716 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle BENITO JUAREZ Y Calle PORFIRIO DIAZ Calle ZARCO LA OBRA INICIA ENFRENTE AL HOSPITAL POR LA CALLE PRINCIPAL Y TERMINA EN CA | -104.3961 | 23.4735
DUR250402605719 | Durango | Mezquital | Las Cruces | Ranchería LAS CRUCES 34996 LAS CRUCES, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR FRENTE A DONDE ERA EL SALON EJIDAL DE LA LOCALIDAD | -104.459 | 22.6807
DUR250402605721 | Durango | Mezquital | Las Mesas de Xoconoxtle | Ranchería LAS MESAS DE XOCONOXTLE 34996 LAS MESAS DE XOCONOXTLE, MEZQUITAL DEL ENTRONQUE EL DURAZNO A LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DE XOCONOXTLE | -104.4153 | 23.1785
DUR250402605723 | Durango | Mezquital | Las Botijas | Pueblo LAS BOTIJAS 34985 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL CAMINO QUE VA DE A BOTIJAS APARTIR DEL ENTRONQUE CAMINO A ENRRAMADAS | -104.8005 | 22.7703
DUR250302562579 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Comunidad El Tarahumar Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Continuación Carretera Santiago Tepehuanes Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Calle Comun | -105.428 | 25.0678
DUR250302562588 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Privada del Pino Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Parque Zaragoza Y Calle Eucalipto Calle Temistocles Almodovar a una cuadra de Instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educa | -105.4269 | 25.0374
DUR250302562609 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Armando Fernández Colonia Solidaridad 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Ferrocarril Y Calle Calzada José Ramón Valdez Boulevard Heroico Colegio Militar Frente Instalaciones del Museo Municipal | -105.4189 | 25.0475
DUR250302562584 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ferrocarril Colonia La Turbina 34644 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Ferrocarril Y Calle San Pedro Calle Azteca A dos cuadras del templo del Señor de la Misericordia | -105.4139 | 25.0314
DUR250302562610 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santa Efigenia | Camino / Terracería Soyupa - Santa Efigenia 11 0 34626 SANTA EFIGENIA, SANTIAGO PAPASQUIARO localidad de Santa Efigenia se localiza a 96.9 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabi | -106.3234 | 24.749
DUR250302562628 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ahuehuete Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Parque Zaragoza Y Calle Privada del Pino Calle Temístocles Almodovar Frente Instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Espe | -105.4266 | 25.0381
DUR250302562591 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Alcatraces Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azucenas Y Calle Acantos Boulevard Acacias a cinco cuadras del huerto solar proformex, seis cuadras de instalaciones oficinas fiscalía | -105.4286 | 25.0582
DUR250302562620 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Librado Rivera Colonia Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Jazmin Y Calle Violeta Calle Lima a una cuadra de Escuela Primaria José Revueltas | -105.438 | 25.0455
DUR250302562607 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Ferrocarril Colonia Centro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Constitución Y Calle Ocampo Boulevard Ferrocarril carril izquierdo a una cuadra el Colegio La Paz | -105.4171 | 25.0399
DUR250302562578 | Durango | Santiago Papasquiaro | Montoros | Camino / Terracería La Tembladora - Montoros 17 0 34623 MONTOROS, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Montoros está ubicada a 79.3 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, se rehabilitarán 1 | -106.2001 | 24.9704
DUR250302562632 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Venus Colonia Silvestre Revueltas 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Javier Mina Y Calle Coyote Calle Francisco Ramirez a una cuadra de la iglesia cristiana aposento alto | -105.4244 | 25.0512
DUR250202527111 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | Camino / Terracería La Peña - Vascogil 18 0 34627 VASCOGIL, SANTIAGO PAPASQUIARO Vascogil se encuentra a 98.4 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en la zona de la sierra | -106.378 | 24.8972
DUR250302562615 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Aquiles Serdán Colonia Lomas del Tepeyac 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Cazadero Calle Indios a una cuadra de Santuario Guadalupano | -105.4271 | 25.0425
DUR250302562605 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Zaragoza Colonia Centro 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Constitución Y Calle Arroyo del Tagarete Boulevard Ferrocarril a un costado de la bodega aurrera centro, a tres cuadras de la presidencia m | -105.4184 | 25.0387
DUR250302562624 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Coyote Colonia Silvestre Revueltas 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Ramirez Y Boulevard Antonio Ramirez Calle Venus a dos cuadras del campo de béisbol municipal | -105.4239 | 25.0508
DUR250302562617 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Privada Pradera Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Del Bosque Y Calle Campiña Boulevard Gómez Morín A un costado de la instalaciones de casa del abuelo hogar para adultos mayores y | -105.4304 | 25.0478
DUR250302562627 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Nardos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Ramirez Y Boulevard Acacias Boulevard Antonio Ramirez a una cuadra de la gasolinera la Cantera | -105.4258 | 25.0581
DUR250402605792 | Durango | Rodeo | Ojo de Agua | Ejido OJO DE AGUA 35764 OJO DE AGUA, RODEO LA REHABILITACION INICIA EN EL ENTRONQUE CARRETERO A LA LOCALIDAD Y AL POZO DE AGUA DE LA MISMA | -104.6145 | 25.2151
DUR250302597296 | Durango | Rodeo | Rodeo | FRANCISCO I MADERO | -104.49 | 25.35
DUR250302597296 | Durango | Rodeo | Rodeo | FRANCISCO I MADERO | -104.4 | 25.11
DUR250302597296 | Durango | Rodeo | Rodeo | FRANCISCO I MADERO | -104.5 | 25.35
DUR250302562466 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle MADROÑO Colonia 2 DE AGOSTO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle EBANO Y LLEGANDO POR LA CALLE PRINCIPAL A 4 CUADRAS DE LA FERRETERIA CAJC A LA IZQUIERDA RUMNO AL ARROYO SECO. | -104.5684 | 25.1707
DUR250302562467 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle CONQUISTAS AGRARIAS Colonia 2 DE AGOSTO 35760 RODEO, RODEO EL PARQUE SE ENCUETRA MAS DELANTE DEL INSTITUTO TECNOLOGICO A UN COSTADO DE LA FERRETERIA CAJC. | -104.566 | 25.1742
DUR250402605784 | Durango | Rodeo | Buenavista | Camino ENTRONQUE CARRETERA PARRAL - BUENA VISTA 1 730 35786 BUENAVISTA, RODEO INICA DONDE TERMINA EL ASFALTO DE ENTRONQUE CARRETERA PARRAL HASTA EL CNETRO DE LA LOCALIDAD | -104.5033 | 25.1266
DUR250302600186 | Durango | Rodeo | Rodeo | PRIMERO DE MAYO | -104.45 | 25.11
DUR250302600186 | Durango | Rodeo | Rodeo | PRIMERO DE MAYO | -104.46 | 25.11
DUR250302600186 | Durango | Rodeo | Rodeo | PRIMERO DE MAYO | -104.44 | 25.11
DUR250402605785 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Camino UNION Y PROGRESO - TIERRA BLANCA 2 450 35764 TIERRA BLANCA, RODEO EL CAMINO ES ELQUE VA DE UNION Y PROGRESO A TIERRA BLANCA POR TODA LA ORILLA DEL CANAL | -104.573 | 25.2289
DUR250402605786 | Durango | Rodeo | La Esperanza | Camino ABASOLO - LA ESPERANZA 3 210 35774 LA ESPERANZA, RODEO DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO A LA ESPERANZA | -104.6787 | 25.3203
DUR250402605787 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle CONSTITUCIÓN Colonia LOMAS DEL BOSQUE 35760 RODEO, RODEO LA OBRA SE VA REALIZAR A ESPALDAS DEL ITD DE RODEO | -104.5641 | 25.1722
DUR250402605788 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle DURANGO Pueblo RODEO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle CENTENARIO Y SON DOS TECHOS QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LA VIVIENDA DE LOS BENEFICIARIOS | -104.5606 | 25.1838
DUR250402605789 | Durango | Rodeo | Palmitos | Ejido PALMITOS 35787 PALMITOS, RODEO LA VIVENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -104.4805 | 25.0378
DUR250302600179 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GUILLERMO PRIETO ENTRE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CALLE REFORMA | -103.5204 | 25.5456
DUR250402616971 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4223 | 25.0526
DUR250402616971 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA FRANCISCO ZARCO, ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO EN COL. LA ESMERALDA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4221 | 25.0527
DUR250402605814 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Diego de Tenzaenz 72 6 34639 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 72.6 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.1045 | 24.893
DUR250402616826 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | -105.4209 | 25.0505
DUR250402616826 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | -105.421 | 25.0507
DUR250402605816 | Durango | Santiago Papasquiaro | Soyupa | Camino / Terracería San Javier - Soyupa 6 98 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO Soyupa se localiza a 98.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.3424 | 24.7989
DUR250402605817 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Juan de Camarones | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Juan de Camarones 101 10 34627 SAN JUAN DE CAMARONES, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 101.1 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.4127 | 24.9251
DUR250402605813 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Villita | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Villita 91 2 34626 LA VILLITA, SANTIAGO PAPASQUIARO está localiza a 91.2 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro | -106.2924 | 24.8424
DUR250302562585 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Venustiano Carranza Colonia 10 de Abril 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Alameda Y Calle Francisco I. Madero Calle José Ma. Morelos por entrada principal dar vuelta a la derecha en primera calle y | -105.411 | 25.0341
DUR250302562595 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Rosales 216 Colonia CNOP 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Clavel Y Calle Mirasol Calle Flor de Durazno a cinco cuadras de las instalaciones del Centro de desarrollo comunitario Independencia | -105.4248 | 25.0333
DUR250302562593 | Durango | Santiago Papasquiaro | Sandovales | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Sandovales 22 6 34610 SANDOVALES, SANTIAGO PAPASQUIARO a 22.6 kilómetros, en dirección Norte, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en rancherías río arriba | -105.3403 | 24.8503
DUR250302562594 | Durango | Santiago Papasquiaro | Lozano Zavala (La Campana) | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Lozano Zavala 26 2 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra situada a 26.2 kilómetros de la Cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro, en dirección Este. | -105.1675 | 25.1141
DUR250302562596 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Priv Josefa Ortiz de Dominguez Colonia Hermanos Revueltas 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Benito Juárez Y Calle Colegio Militar Calle Josefa Ortiz de Dominguez a una cuadra del canal del Río Sant | -105.4138 | 25.0559
DUR250302562603 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Continuación Carretera Santiago a Tepehuanes Colonia Las Vegas 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Cepillos Y Calle Ojitos de Camellones Calle Ejido Topia a media cuadra de las oficinas de distribuidora de | -105.4271 | 25.0637
DUR250302562601 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Lagunita | Carretera libre pavimentada municipal Santiago Pasquiaro - La Lagunita 15 5 34610 LA LAGUNITA, SANTIAGO PAPASQUIARO al cruce de carretera se encuentra Escuela Primaria y Jardín de Niños de la Localidad | -105.3736 | 24.9083
DUR250302562619 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Arroyo Hondo Colonia El Progreso 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ilusión Y Callejón sin nombre Calle Audenia a cercanias del Tanque de Agua Los Castillos y del balneario la Cuesta del Barreal | -105.4258 | 25.0236
DUR250302562140 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE AL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD | -103.3236 | 25.0896
DUR250302562151 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Calle sin nombre Ranchería Dieciocho de Marzo 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nomnbre Calle sin nombre frente a la iglesia catolica | -103.2834 | 24.7298
DUR250302562152 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle SIN NOMBRE Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle WIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA ENFRENTE AL COBAED NUMERO 24 | -103.2296 | 24.6854
DUR250402615460 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Camino DIECIOCHO DE MARZO - ABREVADERO 1 800 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR POR LA SALIDA A ANTON MARTIN A 800 METROS A LA IZQUIERDA | -103.2836 | 24.7332
DUR250302562411 | Durango | Peñón Blanco | Cuesta de la Pastora | Colonia 12 de diciembre 34764 CUESTA DE LA PASTORA, PEÑÓN BLANCO cerca del tanque | -104.0121 | 24.7836
DUR250302562621 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Flor de Durazno 306 Colonia CNOP 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Clavel Y Continuación Arroyo del Tagarete Calle Flor de Dalia a una cuadra de la escuela Primaria Niños Heroes | -105.4256 | 25.0341
DUR250302562612 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Cuesta del Barrial | Calle Del Emperador Colonia Los Castillos 34645 LA CUESTA DEL BARRIAL, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle De la Reina Y Calle De la Emperatriz Calle Castillo de Chapultepec a tres cuadras el tanque de agua potable los castillos y de | -105.4293 | 25.0238
DUR250202533937 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202533935 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250402615879 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250402605731 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Camino ZONA CENTRO - BARRIO LOS LUNA 2 2000 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO Caminos de terracerías de las diferentes colonias y de acceso a las mismas de la cabecera municipal | -104.0327 | 24.8007
DUR250202538475 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Calle SIN NOMBRE Ejido LA PRONTITUD 35975 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN UBICADAS CERCAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.2278 | 24.8863
DUR250302562135 | Durango | General Simón Bolívar | Sombreretillo del Alto | Calle SIN NOMBRE Ejido SOMBRERETILLO DEL ALTO 35966 SOMBRERETILLO DEL ALTO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA VIVIENDA SE ENCUENTRA CERCAS DEL CAMPO DEPORTIVO Y LA OTRA SE ENCUENT | -103.3238 | 25.0903
DUR250302562136 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL CAMPO DEPORTIVO, DOS SE ENCUENTRAN A UNA CUADRA DEL TBC | -103.3861 | 25.1392
DUR250202538517 | Durango | Santiago Papasquiaro | Laguna de la Chaparra (Ranas) | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra (Ranas) 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 26.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papas | -105.7042 | 25.0694
DUR250302562137 | Durango | General Simón Bolívar | El Refugio | Calle SIN NOMBRE Ejido EL REFUGIO 35973 EL REFUGIO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA FRENTE AL DOMO DE LA LOCALIDAD Y LAS OTRAS 3 SE ENCUENTRAN POR EL MINI SU | -103.1853 | 24.7802
DUR250302562145 | Durango | General Simón Bolívar | Ricardo Flores Magón | Calle SIN NOMBRE Ejido RICARDO FLORES MAGON 35953 RICARDO FLORES MAGÓN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOM BRE UNA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA HACIA ATRAS DE LA IGLESIA IAFCJ, DOS SE ENCUEN | -103.1886 | 24.7539
DUR250302562146 | Durango | General Simón Bolívar | Antón Martín | Calle SIN NOMBRE Ejido ANTON MARTIN 35973 ANTÓN MARTÍN, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE TRES ACCIONES SE ENCUENTRAN AL FONDO DE LA LOCALIDAD EN LA CALLE PRINCIPAL CINCO ACCIONES SE | -103.2696 | 24.776
DUR250302562147 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosalía | Calle SIN NOMBRE Ejido SANTA ROSALIA 35956 SANTA ROSALÍA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS SE UBICAN POR LA ULTIMA CALLE QUE DA POR EL RIO AGUANAVAL, UNA A UNA CUADRA DE LA ESCUE | -102.9407 | 24.777
DUR250302562149 | Durango | General Simón Bolívar | San Luis de Corea | Calle SIN NOMBRE Ranchería SAN LUIS DE COREZ 35960 SAN LUIS DE COREA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS 5 ACCIONES SE ENCUENTRAN CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD | -103.5057 | 25.2684
DUR250302562150 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Calle sin nombre Ejido Santa Rosa 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin ombre Una accion se encuentra ubicada atras de la escuela primaria, otra accion se encuentra ubicada a l | -103.0592 | 24.8111
DUR250302562153 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Calle SIN NOMBRE Ejido JOSE ISABEL ROBLES 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE UBICA A FRENTE A LA TIENDA DE DON MARCOS, DOS ACCIONES SE ENCUENTRA | -103.2919 | 24.6415
DUR250302562154 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NNOMBRE LAS DOS ACCIONES, SE UBICAN CERCAS DEL PARQUE PUBLICO DE LA COMUNIDAD. | -103.1599 | 24.8492
DUR250302562155 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle MATAMOROS Pueblo GENERAL SIMON BOLIVAR 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Avenida HIDALGO Y Calle SIMON BOLIVAR Calle ALVARO OBREGON 5 ACCIONES ESTAN UBICADAS CERCAS DE LA ESCUELA PRIMARIA, 3 ACCIONES E | -103.2259 | 24.6882
DUR250302562156 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE DOS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL TELEBACHILLERATO, UNA ACCION ENTRE LA ESCUELA PRI | -103.1321 | 24.4412
DUR250302562157 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA UBICADA FRENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA, 2 SE ENCU | -103.4657 | 25.2285
DUR250302562158 | Durango | General Simón Bolívar | La Granja | Calle sin nombre Ejido LA GRANJA 35987 LA GRANJA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre una se encuentra enfrente de la escuela primaria, una enfrente del domo de la localidad, una cercas | -103.0685 | 24.5478
DUR250302562160 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Sauces (Sauces) | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE SAUCES 35980 SAN JOSÉ DE SAUCES (SAUCES), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE UNA ACCION SE ENCUENTRA EN LA SALIDA A FLECHAS Y LA OTRA ACCION POR LA C | -103.1504 | 24.4978
DUR250302562126 | Durango | General Simón Bolívar | José Isabel Robles | Calle sin nombre Ejido jose isabel robles 35984 JOSÉ ISABEL ROBLES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle sin nombre Y Calle sin nombre Calle sin nombre LA ACCION SE ENCUENTRA A 1/2 CUADRA DE LA CANTINA | -103.2928 | 24.6433
DUR250302562133 | Durango | General Simón Bolívar | La Prontitud | Calle SIN NOMBRE Ranchería LA PRONTITUD 35974 LA PRONTITUD, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN POR EL DOMO DE LA LOCALIDAD | -103.2283 | 24.8869
DUR250302562162 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Reyes | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE REYES 35980 SAN JOSÉ DE REYES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE 2 ACCIONES SE ENCUENTRAN POR LA SALIDA A JUAN ALDAMA, UNA ACCION SE ENCUENTRA POR L | -103.1328 | 24.4337
DUR250302597282 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle Alvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Calle Paseo de Santa Maria de Guadalupe | -103.2277 | 24.6853
DUR250402616950 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BANCO BIENESTAR) ENTRE CARRETERA SANTA CLARA-SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE SIN NOMBRE (FRENTE A BODEGA CHELI) COL. LOS GORRIONES, EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR. | -103.2255 | 24.6836
DUR250302595238 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.226 | 24.6891
DUR250402605815 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Pedro de Tenerapa | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Tenerapa 31 8 34613 SAN PEDRO DE TENERAPA, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Tenerapa se localiza a 31.8 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.3253 | 24.7707
DUR250502650774 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA | -104.0493 | 23.9691
DUR250302562613 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle De las Brisas Colonia La Noria 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle 20 de Noviembre Y Calle Del Rocío Calle De la Cascada a una cuadra de la escuela secundaria josé maría luis mora | -105.4209 | 25.0278
DUR250302562625 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle San Manuel Colonia Real Campestre 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Pino Suarez Y Boulevard Ferrocarril Calle San Agustín por iglesia del Señor de la Misericordia | -105.417 | 25.0322
DUR250402605810 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Salitre | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - El Salitre 27 0 34604 EL SALITRE, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 27.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.284 | 25.2532
DUR250202538518 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle AZALEA Colonia Ampliación Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle MADRESELVA Y Calle ACANTO Cerrada SIN NOMBRE LA CANCHA PUBLICA EL VOLCÁN SE ENCUENTRA A CERCANÍAS DE LA ESCUELA PRIMAR | -105.4399 | 25.0428
DUR250502650787 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE VICTORIA Y EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA | -104.0493 | 23.9691
DUR250302562306 | Durango | Mezquital | Mesa del Llano | Ranchería MESA DEL LLANO 34983 MESA DEL LLANO, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUETRA CERCAS DE LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE A UN KILOMETRO DE LA CARRETERA QUE VA DE MEZQUITAL A HUAZAMOTA A LADO IZQUIERDO SE ENCUENTRA LA ESTRADA QUE LLEGA | -104.5124 | 22.8693
DUR250302562309 | Durango | Mezquital | Campamento Canoas | Ranchería CAMPAMENTO CANOAS 34993 CAMPAMENTO CANOAS, MEZQUITAL LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD LLEGANDO DE MEZQUITAL A MANO DERECHA ANTES DE ENTRAR AL POBLADO. | -104.2946 | 22.6249
DUR250302562312 | Durango | Mezquital | Los Hongos | LOS HONGOS, MEZQUITAL INICIA DEL DOMO DE LA LOCALIDAD A LA LOCALIDAD DE LAS ESPINAS | -104.4718 | 22.6318
DUR250302562311 | Durango | Mezquital | Cerro Verde | Ranchería CERRO VERDE 34983 CERRO VERDE, MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERCA DE VIALIDAD | -104.7302 | 22.9567
DUR250302562317 | Durango | Mezquital | Las Milpas | Camino / Terracería LSD MILPAS - CIEMEGA DEL OSO 17 0 LAS MILPAS, MEZQUITAL CERCA DE CAMINO A CIENEGA DEL OSO | -104.4342 | 23.0928
DUR250502650796 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE MORELOS ENTRE CALLE COLÓN Y CALLE LERDO DE TEJADA | -104.0493 | 23.9691
DUR250402616829 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | calle Chiapas entre Colima y Chihuahua | -103.4328 | 26.1422
DUR250402616829 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | calle Chiapas | -103.4454 | 26.1015
DUR250402622977 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | avenida Guerrero | -103.4411 | 26.0973
DUR250402622977 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | boulevard Adolfo Lopez Mateos | -103.4397 | 26.1006
DUR250302562127 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | Calle SIN NOMBRE Ejido HUARICHIC 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A 500 METROS DEL RIO AGUANAVAL | -103.1606 | 24.8478
DUR250302562318 | Durango | Mezquital | La Soledad | LA SOLEDAD, MEZQUITAL Cerca de la iglesia de la localidad. | -104.3153 | 22.6869
DUR250302562319 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL acceso al mezquital | -104.3888 | 23.4809
DUR250302562314 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL cercas de cabecera municipal | -104.3864 | 23.4834
DUR250302562320 | Durango | Mezquital | Canoas | CANOAS, MEZQUITAL CERCA DE SECUNDARIA 525 | -104.734 | 22.8956
DUR250302562327 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL CERCA DEL PUENTE DEL MEZQUITAL | -104.3866 | 23.4839
DUR250302562328 | Durango | Mezquital | Milpillas | MILPILLAS, MEZQUITAL VARIAS LOCALIDADES MILPILLAS | -104.5295 | 23.0626
DUR250302562329 | Durango | Mezquital | Cebolleta | CEJA DE PAJARITOS - CEBOLLETAS 12 700 CEBOLLETA, MEZQUITAL SE INICIA EN CEJA DE PAJARITOS | -104.4982 | 22.8069
DUR250302562324 | Durango | Mezquital | La Laguna | LA LAGUNA, MEZQUITAL LIMITES A EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO,DGO. | -104.7126 | 23.2523
DUR250302562334 | Durango | Mezquital | Tierra Blanca | TIERRA BLANCA, MEZQUITAL Electrificacion no convencional de zona rural de tierra blanca por santa maria de ocotan cerca de los comales | -104.4926 | 22.7279
DUR250302562336 | Durango | Mezquital | Comales | Ranchería COMALES 34983 COMALES, MEZQUITAL ENTRONQUE CAMINO LA VENTANA-CHARCOS | -104.4255 | 22.8738
DUR250402622146 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR250302562346 | Durango | Mezquital | Cuesta Blanca (Agüita Escondida) | 34976 CUESTA BLANCA (AGÜITA ESCONDIDA), MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE CUESTA BLANCA | -104.3423 | 23.2901
DUR250302562347 | Durango | Mezquital | Los Charcos | Ranchería LOCALIDADES DE LAS NIEVES 34970 LOS CHARCOS, MEZQUITAL ENTRE LOS CHARCOS Y LAS FLORES | -104.3019 | 23.0103
DUR250502650818 | Durango | Poanas | Villa Unión | CALLE PRIVADA NEGRETE Y CALLE SALVADOR LERMA | -104.0237 | 23.9491
DUR250302562130 | Durango | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo | Calle SIN NOMBRE Ejido DIECIOCHO DE MARZO 35970 DIECIOCHO DE MARZO, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UNA CUADRA DE LA PILA DE LA LOCALIDAD | -103.2837 | 24.725
DUR250302562142 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE A UN LADO DEL JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA SECUNDARIA | -103.4679 | 25.2245
DUR250302562348 | Durango | Mezquital | Santiago Teneraca | Ranchería SANTIAGO TENERACA (VARIAS LOCALIDADES) 34986 SANTIAGO TENERACA, MEZQUITAL IGLESIA, RIO, CENTRO DE SALUD | -104.7582 | 23.0827
DUR250302562351 | Durango | Mezquital | La Candelaria | 34983 LA CANDELARIA, MEZQUITAL CONSTRUCCION DE TECHO FIRME CERCA DE VIALIDAD | -104.4818 | 23.3555
DUR250302562352 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle PRINCIPAL Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle HIDALGO Y Calle MORELOS Calle ALDAMA LA MOBRA SE REALIZO EN VARIAS VIVENDAS DE LA LOCALIDAD QUE SE ENCUENTRA DISPERSAS POR | -104.3958 | 23.4739
DUR250302562350 | Durango | Mezquital | Pinos Altos | PINOS ALTOS, MEZQUITAL Cercas de la iglesia | -104.5405 | 22.7687
DUR250402605703 | Durango | Mezquital | La Estancia | Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LA GALERIA QUE ESTA A UN LADO DEL RIO HASTA LOS TANQUES EXISTENTES Y POR LA LOCALIDAD SE PONDRA LA RED DE DISTRIBUCION | -104.4861 | 22.5847
DUR250402605709 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | Camino / Terracería CERO DE LAS PAPAS - MESA DE LAS JOYAS 10 900 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL EL CAMINOES EL QUE COMUNICA A CERRO DE LAS PAPAS CON LA LOCALIDAD DE MESAS DE LAS JOYAS | -104.6404 | 23.0325
DUR250402605710 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Boulevard CUATRO CULTURAS Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL EL ALBERGUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 17 CASI FRENTE A LA FERRETERIA FERRELUNA, DENTRO DE | -104.3915 | 23.4809
DUR250402605712 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle HIDALGO Pueblo SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle INDEPENDENCIA Y Calle VICTORIA Calle BENITO JUAREZ SURESTE LA CALLE SE ENCUENTRA EN PARALELO AL RIO DE LA LOCALIDAD A CUATRO | -104.4002 | 23.4708
DUR250402605714 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Ranchería LLANO GRANDE 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN EL MANANTIAL QUE ABASTECE A LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE SE ENCUENTRA A MANO IZQUIERDA DE LA LOCALIDAD RUMBO AL ARROLLO | -104.5256 | 22.8634
DUR250402605718 | Durango | Mezquital | Cerro del Guamúchil | Ranchería CERRO DEL GUAMUCHIL 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL PARTE DE LA LOCALIDAD HACIA LOS TERRENOS DE SIEMBRA QUE SE ENCUENTRA POR EL CORDON HACIA EL RIO | -104.8067 | 23.1215
DUR250402605720 | Durango | Mezquital | Huazamota | Ranchería HUAZAMOTA 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD UNOS EN BARRIO FLORIDO, ZONA CENTRO DE LA IGLESIA PARA ABJO Y BARRIO FLORIDO | -104.4934 | 22.5253
DUR250302562139 | Durango | General Simón Bolívar | San Vicente de Melones | Calle Sin nombre sin número sin número Ranchería San Vicente de Melones 35983 SAN VICENTE DE MELONES, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle Sin nombre Y Calle Sin nombre Calle Sin nombre Del domo de la comunidad hasta la escuela prima | -103.2016 | 24.5898
DUR250302595239 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR250402615112 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR250202527106 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ejido San Diego de Tenzaenz Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Comunidad El Tarahumar Y Calle Ejido Las Milpas Calle Ejido Quebrada de Cebollas A Tres Cuadras de las Oficinas | -105.4298 | 25.068
DUR250202538516 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Cedros Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Profra. Ma. Martinez Y Calle Torres Calle Parque Zaragoza A UN COSTADO DEL AUDITORIO MUNICIPAL EN PARQUE ZARAGOZA A MEDIA CUADRA DEL CENTR | -105.4285 | 25.0384
DUR250202527099 | Durango | Santiago Papasquiaro | Atotonilco | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Atotonilco 13 6 34603 ATOTONILCO, SANTIAGO PAPASQUIARO Se encuentra a 13.6 kilómetros, en dirección sur, de la Cabecera Municipal de Santiago Papasquiaro | -105.4467 | 25.1616
DUR250202527109 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Olivos Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Acacias Y Calle Sampoal Calle Cuasarinas A dos cuadras de las Instalaciones de la Fiscalía y del Huerto Solar Proformex | -105.4321 | 25.054
DUR250202527108 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Armando Fernandez Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Jose Ramirez Gamero Y Calle Rosales Calle Del Bosque A dos Cuadras de los Domos de la plaza y cancha Heberto Castillo | -105.4255 | 25.0622
DUR250302562577 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Camino / Terracería Las Flores - Rincón de Huajupa 11 70 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Rincón de Huajupa se encuentra a 113.2 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, | -106.4721 | 24.7982
DUR250302562586 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle San Francisco Colonia La Sierra 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Plomo Y Calle Plata Calle San José a tres cuadras de la instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social | -105.4351 | 25.043
DUR250302562604 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Julián | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Julián 18 3 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO San Julián está situado a 18.3 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, en dirección Sudeste | -105.2557 | 25.1146
DUR250302562616 | Durango | Santiago Papasquiaro | Garame de Arriba | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Garame de Arriba 7 6 34616 GARAME DE ARRIBA, SANTIAGO PAPASQUIARO Garame de Arriba se localiza a 7.6 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.4986 | 25.0386
DUR250302562468 | Durango | Rodeo | Higueras | Ejido HIGUERAS 35784 HIGUERAS, RODEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD A MANO DERACHA | -104.5763 | 25.0903
DUR250302562469 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Ejido TIERRA BLANCA 35764 TIERRA BLANCA, RODEO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA LOCALIDAD UBICADA POR EL CAMINO QUE VIENE DE LA LOCALIDAD DE TIERRA PIRETA A TIERRA BLANCA A MANO DERECHA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TIERA | -104.5749 | 25.2306
DUR250302562470 | Durango | Rodeo | La Cuesta de Palmitos | Ejido LA CUESTA DEL PALMITOS 35787 LA CUESTA DE PALMITOS, RODEO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CANAL ARROLLO DE MOLINOS LLEGANDO A LA LOCALIDAD EN LA ENTRADA A MANO DERECHA VINIENDO DE DURANGO A RODEO. | -104.4765 | 25.0289
DUR250302562471 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle ARROYO SECO Colonia 2 DE AGOSTO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle EBANO Y Calle LOS PINOS Avenida LOS CEDROS LA OBRA SE HIZO EN LA COLINIA 2 DE AGOSTO EN LAS CALLES QUE TERMINA EN EL ARROLLO SECO CERCAS DE LA AVENIDA CEDROS. | -104.5671 | 25.1717
DUR250402616127 | Durango | Rodeo | Rodeo | Boulevard MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA Pueblo RODEO LA OBRA INCIA EN LA ENTRADA DE RODEO POR LA CARRETREA PANAMERICANA HASTA LLEGAR A LA GASOLINERA SALIDA PARRAL | -104.5644 | 25.1894
DUR250402605780 | Durango | Rodeo | Tierra Blanca | Ejido TIERRA BLANCA 35764 TIERRA BLANCA, RODEO LAS DOS VIVENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A TRES CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO | -104.5732 | 25.2289
DUR250402605782 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle EMILIANO ZAPATA Pueblo ABASOLO 35774 ABASOLO, RODEO ENTRE Calle NIÑOS HEROES Y Calle JUAREZ LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -104.658 | 25.3104
DUR250402605791 | Durango | Rodeo | Toledo | Ejido TOLEDO 35787 TOLEDO, RODEO LA VIVENDA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD A MANO IZQUIRDA A UN COSTADO DE LA TIENDA CONASUPO | -104.4746 | 25.0357
DUR250402605783 | Durango | Rodeo | Unión y Progreso (El Tejaban) | Camino ENTONQUE BASURERO - UNION Y PROGRESO 2 450 35764 UNIÓN Y PROGRESO (EL TEJABAN), RODEO EL CAMINO INICIA EN EL ENTRONQUE DEL BASURERO HASTA LA LOCALIDAD | -104.5741 | 25.2216
DUR250402605790 | Durango | Rodeo | Linares del Río | Calle REFORMA Pueblo LINARES DE RIO 35784 LINARES DEL RÍO, RODEO ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 20 DE NOVIEMBRE Calle INDEPENDENCIA LA VIVIENDA BENEFICIADA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL DOMO DE LA LOCALIDAD | -104.5017 | 25.0816
DUR250202538519 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Melchor Ocampo 39 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 39.0 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro y su Galería Filtrante se encuentra a un cos | -105.2654 | 25.3711
DUR250302562614 | Durango | Santiago Papasquiaro | Melchor Ocampo | Camino / Terracería La Ciénega del Correo - Melchor Ocampo 32 0 34604 MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPASQUIARO la localidad de Melchor Ocampo está situado a 39.0 kilómetros en dirección Sudeste de la cabecera municipal de Santiago Pap | -105.2622 | 25.364
DUR250302562602 | Durango | Santiago Papasquiaro | El Refugio | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Luna González 16 7 34606 EL REFUGIO, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Luna González se localiza a 16.7 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.289 | 25.0769
DUR250202527101 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Ignacio | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Ignacio 29 1 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 29.1 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en la zona de los llanos | -105.149 | 25.0868
DUR250302562629 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle De la Fuente Colonia La Noria 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Arroyo del Prado Y Calle 20 de Noviembre Calle De la Cascada a dos cuadras de la escuela secundaria José María Luis Mora | -105.4231 | 25.0279
DUR250402616813 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I | -103.5204 | 25.5585
DUR250402616813 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I | -103.5201 | 25.5586
DUR250202542531 | Durango | Durango | Victoria de Durango | sauca #721, 34120 | -104.6331 | 24.038
DUR250302562580 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Nicolás Bravo Colonia Lomas de San Juan 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Rebote Y Calle Arroyo Calle Divisoria Frente al tanque de agua potable y a tres cuadras de la calzada josé ramón valdez | -105.4239 | 25.0452
DUR250302562581 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Santa Teresa Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Nuevo Y Calle Del Bosque Boulevard Gómez Morin a media cuadra de las oficinas del Instituto de Maestros y programas sociales fed | -105.4319 | 25.0484
DUR250302600189 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4239 | 25.0508
DUR250302600189 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE COYOTE, ENTRE CALLE FRANCISCO RAMÍREZ Y CALLE SANTA MARÍA EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO. | -105.4242 | 25.0507
DUR250202527107 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ejido Salto de Camellones Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Topia Y Calle Comuninidad Boca de Santa Catarina Calle Ejido Quebrada de Cebollas a una cuadra de las ofici | -105.4284 | 25.0674
DUR250302562590 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Dalias Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Gladiolas Y Calle Claveles Calle Oyamel Frente Instalaciones de Huerto Solar de Pozos de agua potable del municipio | -105.4302 | 25.0577
DUR250302562618 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Francisco Javier Leyva Fraccionamiento Valle del Tagarete 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle San Antonio de Nevarez Y Calle Encinal Calle Pinabete a seis cuadras de las instalaciones del CIIDE Unida | -105.4363 | 25.0504
DUR250302597299 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REBOTE, ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4208 | 25.0448
DUR250302597299 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE REBOTE, ENTRE CALLE PALAFOX Y CALLE FRANCISCO I. MADERO EN LA COL. ALTAMIRA, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | -105.4204 | 25.0449
DUR250302562630 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Independencia Colonia La Esmeralda 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Zarco Y Calle 14 de Febrero Calle 21 de Marzo a espaldas del campo de béisbol y a tres cuadras del jardín de niños bac | -105.4227 | 25.0534
DUR250402605812 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Estancia | Carretera libre pavimentada municipal Santiago Papasquiaro - La Estancia 5 3 34605 LA ESTANCIA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 5.3 kilómetros, en dirección Sur, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.4227 | 25.0755
DUR250402605818 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Sierrita | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Sierrita 104 6 34627 LA SIERRITA, SANTIAGO PAPASQUIARO se localiza a 104.6 kilómetros en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.4478 | 24.9205
DUR250302562592 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Mantos L-3 Colonia Proformex 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Claveles Y Calle Bugambilia Boulevard Acacias a tres cuadras de instalaciones oficinas Fiscalía y Huerto Solar Proformex | -105.4294 | 25.0584
DUR250302562606 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Mariano Escobedo Colonia Lomas del Tepeyac 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Moctezuma Y Calle Cedros Calle Cazadero a dos cuadras de las instalaciones del Colegio de Bachilleres del Estado de Dura | -105.43 | 25.0438
DUR250302562608 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Antonio de Nevárez | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Antonio de Nevarez 18 3 34610 SAN ANTONIO DE NEVÁREZ, SANTIAGO PAPASQUIARO se encuentra a 18.3 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, rancherí | -105.3669 | 24.8872
DUR250202533933 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250202533934 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250302562164 | Durango | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN JOSE DE ZARAGOZA 35960 SAN JOSÉ DE ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD SAN JOSE DE ZARAGOZA EMPEZANDO EN EL DOMO RUM | -103.4655 | 25.228
DUR250402605676 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Camino SANTA ROSA - ENTRONQUE 7 800 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA A REHABILITAR ES EN EL CAMINO QUE CUBRE SANTA ROSA HASTA EL ENTRONQUE .. SON 7 .8 KMS | -103.061 | 24.8115
DUR250302562414 | Durango | Peñón Blanco | San Pedro del Álamo (El Álamo) | Ejido San Pedro del Alamo 34745 SAN PEDRO DEL ÁLAMO (EL ÁLAMO), PEÑÓN BLANCO La plaza civica se encuentra a un costado de la iglesia de la comunidad | -103.9701 | 24.7484
DUR250302562408 | Durango | Peñón Blanco | Ignacio Zaragoza (San Pablo) | Ejido San Pablo 34757 IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO), PEÑÓN BLANCO La linea se rehabilitara cerca del rio del ejido de ignacio zaragoza | -104.2194 | 24.912
DUR250202533936 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4209 | 25.0391
DUR250302562622 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Guadalupe Victoria Colonia Independencia 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Niños Heroes Y Calle 20 de Noviembre Calle 16 de Septiembre a dos cuadras de la Escuela Secundaria José María Luis Mora | -105.4224 | 25.0303
DUR250302562631 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Oro Colonia Real del Santiago 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Niquel Y Calle Circuito Real de Santiago Calle Mercurio a tres cuadras del templo Divino Niño | -105.4216 | 25.025
DUR250302600172 | Durango | Canatlán | Canatlán | zaragosa | -104.7815 | 24.5255
DUR250302562132 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Camino / Terracería ORIENTE AGUANAVAL - DIECIOCHO DE MARZO 16 0 35974 ORIENTE AGUANAVAL, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA REHABILITACION DEL CAMINO COMIENZA EN ORIENTE AGUANAVAL PASANDO POR EL EJIDO ANTON MARTIN HASTA LLEGAR AL EJIDO DIEC | -103.2361 | 24.8984
DUR250402616805 | Durango | Canatlán | Canatlán | CALLE HERIBERTO ALVAREZ ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE PRI MOVIMIENTO TERRITORIAL | -104.7726 | 24.5254
DUR250302562323 | Durango | Mezquital | Lechuguillas | LECHUGUILLAS, MEZQUITAL Rehabilitacion de camino de cebolletas a lechugillas | -104.383 | 22.6273
DUR250302562332 | Durango | Mezquital | Las Cruces | Ranchería LOCALIDAD LAS CRUCES 34970 LAS CRUCES, MEZQUITAL CERCA DEL POBLADO LAS MONTAÑAS | -104.6801 | 22.7608
DUR250302562335 | Durango | Mezquital | Cerro de las Papas | Ranchería CERRO DE LAS PAPAS 34975 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL ESCUEL PRIMARIA, IGLESIA, VIVERO SEMBRANDO VIDA | -104.6464 | 23.0298
DUR250302562342 | Durango | Mezquital | Santa María de Ocotán | Ranchería SANTA MARIA DE OCOTAN 34983 SANTA MARÍA DE OCOTÁN, MEZQUITAL CARRETERA GUAJOLOTA - SANTA MARIA | -104.5996 | 22.9172
DUR250402605705 | Durango | Mezquital | La Estancia | Ranchería LA ESTANCIA 34990 LA ESTANCIA, MEZQUITAL Equipamiento ubicado en la multideportiva a un lado del domo de la comunidad | -104.4864 | 22.5842
DUR250402605706 | Durango | Mezquital | Los Cuervos | Ranchería LOS CUERVOS 34996 LOS CUERVOS, MEZQUITAL TIENDA DE LA COMUNIDAD, VIVERO SEMBRANDO VIDA CENTRO DE SALUD. | -104.7017 | 23.1238
DUR250402605717 | Durango | Mezquital | Los Barros | Ranchería LOS BARROS 34993 LOS BARROS, MEZQUITAL LA OBRA SE VA REALIZAR DESDE LE MANANTIA QUE SE ENCUENTRA ARROLLO ARRIBA RUMBO LA LOCALIDAD DE PICACHOS HASTA LA LOCALIDAD Y DE AHI DE VA DISTRIBUIR POR TODAS LAS VIVIENDAS. | -104.5016 | 22.6296
DUR250402615113 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3967 | 23.4735
DUR250202527098 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Boulevard Heroico Colegio Militar Colonia Colinas de Santiago 34634 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación 10 de Abril Y Cerrada Rancho Santa Monica Frente a la institución educativa del Colegio Libia | -105.4122 | 25.0463
DUR250402605732 | Durango | Peñón Blanco | Yerbanís | YERBANIS - PEÑON BLANCO 22 22000 YERBANÍS, PEÑÓN BLANCO CARRETERA QUE CONECTA LA COMUNIDAD DE YERBANIS CON LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO | -103.8429 | 24.7365
DUR250402616957 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa | -103.5204 | 25.5585
DUR250402616957 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle San Isidro entre Calle Goleta y Tope en la Colonia Quintas Lerdo I. Segunda etapa | -103.5209 | 25.5584
DUR250302562409 | Durango | Peñón Blanco | Víctor Manuel Sánchez (Jacales) | Ejido Jacales 34753 VÍCTOR MANUEL SÁNCHEZ (JACALES), PEÑÓN BLANCO La obra se realizara a 5 a 6 km de distancia del poligono del ejido, el cual es donde se encuentra el unico pozo donde abastece la localidad y beneficia a toda pobl | -104.1402 | 24.9514
DUR250102522387 | Durango | Canatlán |  | ABASOLO s/n | -104.7799 | 24.5265
DUR250402605730 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Calzada CALZADA YERBANIS 34764 PEÑÓN BLANCO, PEÑÓN BLANCO ENTRE Calle REFORMA Y Calle PROGRESO VIA DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL DE PEÑON BLANCO | -104.0244 | 24.7932
DUR250402615110 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.226 | 24.6891
DUR250202527100 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Quebrada Colonia Campestre 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Vereda Y Calle Alamos Calle Lago el tanque de regularización se encuentra en la Institución Educativa del Centro De Bachillerato Tecnol | -105.4296 | 25.0496
DUR250302562597 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Guerrero Colonia El Pueblo 34649 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Continuación Guerrero al cerro del zapato Y Calle Cedros Calle Parque Zaragoza a dos cuadras de la escuela primaria Gral Abelardo L. Rodriguez | -105.4304 | 25.0389
DUR250302562626 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Armando Fernandez Colonia Solidaridad 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Boulevard Ferrocarril Y Calle Calzada José Ramón Valdez Boulevard Heroico Colegio Militar Frente Instalaciones del Museo Municipal | -105.4194 | 25.0482
DUR250202527104 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Comunidad Boca de Santa Catarina Colonia Emiliano Zapata 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Ejido Salto de Camellones Y Continuación Carretera Santiago-Tepehuanes Continuación Camino Localidades Ga | -105.4287 | 25.0691
DUR250302562583 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle ORO Colonia Real de Santiago 34637 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Mercurio Y Calle Plata Calle Circuito Real de Santiago a dos cuadras del templo del divino niño | -105.4219 | 25.0264
DUR250402605811 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Avenida Ferrocarril Colonia Las Turbinas 34647 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azteca Y Calle San Faustino Boulevard Ferrocarril a tres cuadras del templo del señor de la misericordia | -105.4143 | 25.0306

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR250302562770 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250402605744 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001-2025 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1892422.95 | 1892422.95
DUR250402605793 | Obra | PMSB/DRE/2025/C-014 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1351710.97 | 1351710.97
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-030/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 6971765 | 6971765.0
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-044/2025 | CÉSAR ARTURO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1790801.56 | 1790801.56
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-047/2025 | CESAR GALINDO VILLA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1833800.69 | 1833800.69
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-025/2025 | PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 3491499.97 | 3491499.97
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-058/2025 | EFRAIN ALVAREZ ANDRADDE | MUNICIPIO DE DURANGO | 997998.19 | 997998.19
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-050/2025 | PROYECTOS Y OBRAS A + E, S. A. S. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1995862.78 | 1995862.78
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-048/2025 | VICTOR SAUCEDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 2991999.99 | 2991999.99
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-037/2025 | ENRIQUE CABELLO AMAYA | MUNICIPIO DE DURANGO | 2328247.33 | 2328247.33
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-031/2025 | PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 8061028.95 | 8061028.95
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2025 | PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 2677887.5 | 2677887.5
DUR250302595237 | Servicios | GSBOP-R33/GI-01-2025 | VICTOR BUENO SAUCEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 34800 | 34800.0
DUR250302562410 | Obra | MPB-OPM-FAIS-APO-25-011 | DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX | PRESIDENCIA | 670844.12 | 628784.26
DUR250402605781 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250202538505 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-05-2025 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 3097939.51 | 3097939.51
DUR250302562477 | Obra | PMSB/URB/2025/C-010 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1546957.56 | 1546957.56
DUR250302562478 | Obra | PMSB/URB/2025/C-005 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 4846355.07 | 4846355.07
DUR250302562479 | Obra | PMSB/URB/2025/C-009 | MAGDALENA GOMEZ FAVELA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 304085.73 | 304085.73
DUR250302562386 | Obra | MO-DOP-URB-008-R33-2025 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1642832.62 | 1642832.62
DUR250302562519 | Obra | 2025/001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 53309.03 | 53309.03
DUR250302562870 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250302562783 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562871 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250302562784 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538523 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250302562787 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562792 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562867 | Obra | MTD/TPOB/URB002/R33/2025 | Congal Construcciones y Asesorías s.a de c.v | Municipio de Tepehuanes | 2200000 | 2200000.0
DUR250302562802 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562805 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562813 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562814 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562816 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562818 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562819 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202527059 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-001/2025 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 1625628.27 | 1417470.63
DUR250302562541 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-32/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1009850.7 | 1009850.7
DUR250302562543 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-14/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449215 | 449215.0
DUR250302562549 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-06/2025 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 864000 | 864000.0
DUR250302562550 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-31/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1194840.6 | 1194840.6
DUR250402605804 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-30/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 732840.6 | 732840.6
DUR250302562391 | Obra | MO-DOP-URB-012-R33-2025 | MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1055893.48 | 1055893.48
DUR250302562824 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562791 | Obra | HAYTO-TAM-R33-043/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 481419.14 | 481419.14
DUR250302562830 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402605806 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-27/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 200000 | 200000.0
DUR250302562538 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-04/2025 | ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 714115.86 | 714115.86
DUR250302562362 | Obra | PMND-FAISMUN-IBS-01-2025 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 604214.35 | 604214.35
DUR250302562542 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-09/2025 | C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 789000 | 789000.0
DUR250302562548 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-12/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 748500 | 748500.0
DUR250302562552 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-22/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 348600 | 348600.0
DUR250402605680 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-002/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 189599.74 | 283108.83
DUR250402605681 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025 | SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 799398.25 | 799398.25
DUR250402605683 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-001/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 430569.26 | 430569.26
DUR250302562634 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 89846.87 | 89846.87
DUR250402605820 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 2097283.85 | 2097283.85
DUR250402605821 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/07/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 248543.55 | 248543.55
DUR250302562392 | Obra | MO-DOP-ELE-009-R33-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 2983873.8 | 2983873.8
DUR250302562397 | Obra | MO-DOP-URB-010-R33-2025 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 4026361.16 | 4026361.16
DUR250202527068 | Obra | PMND-FAISMUN-APO-02-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 650051.59 | 650051.59
DUR250302562532 | Obra | SJG/006/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 284485.33 | 284485.33
DUR250302562533 | Obra | SJG/007/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 249970.29 | 249970.29
DUR250302562825 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562537 | Obra | SJG/009/URB/2025 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 219399.26 | 219399.26
DUR250302562837 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562497 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562845 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562860 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562555 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-10/2025 | C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599000 | 599000.0
DUR250402605822 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/010/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 595579.95 | 595579.95
DUR250302562528 | Obra | 2025/004 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 47194.18 | 47194.18
DUR250302562499 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562862 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562501 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562652 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302597283 | Obra | DOP-AGP-REG-VEH-EXT-004/2025-1 | CONSTRUCTORA E INFRAESTRUCTURAS MARENGGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 426771.41 | 426771.41
DUR250302562659 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562664 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562672 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562687 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562694 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562702 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562718 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562726 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250202527052 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-AP-009/2025 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 222199.08 | 222199.08
DUR250402605691 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-DP-010/2025 | CONSTRULINER, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 2498758.64 | 3056615.78
DUR250202538496 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-010/2025 | CRISA 872 CONSTRUCCION | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 944684.26 | 944684.26
DUR250202543387 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUNM-008/2025 | ROGELIO LOERA BAUTISTA | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 536638.91 | 536638.91
DUR250302562171 | Obra | MGV-OPM-FAIS-005/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 878773.26 | 878773.26
DUR250302562562 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-19/2025 | C. ELIZABETH CASSIO VEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 749360.5 | 749360.5
DUR250302562563 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-16/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302562564 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-03/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 855000 | 855000.0
DUR250302562565 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-26/2025 | ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 486830.01 | 486830.01
DUR250302562567 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-20/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1039500 | 1039500.0
DUR250402616825 | Obra | DGO-SJR-OP-REPUVE-05/2025 | C. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 47452.5 | 47452.5
DUR250302562872 | Obra | TOPIA/FAISM-004/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1371371.87 | 1371371.87
DUR250302562876 | Obra | TOPIA/FAISM-006/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1455337.7 | 1455337.7
DUR250402605735 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/001-2025 | ING. ROBERTO AGUIRRE GARZA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 232000 | 232000.0
DUR250402605736 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/002-2025 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 492306.96 | 492306.96
DUR250402605751 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/004-2025 | ING. MANUEL ELEAZAR GONZALEZ BOTELLO | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 307400 | 307400.0
DUR250302562761 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250402616951 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-004/2025 | CONSTRULINER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 1452965.62 | 1452965.62
DUR250302562763 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562768 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562774 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562796 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562798 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562809 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250402616952 | Obra | DDOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-005/2025 | CONSTRULINER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 261468.94 | 261468.94
DUR250302562823 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250202527113 | Obra | HAYTO-TAM-R33-022/2025 | C.P. LUIS ALBERTO CASTRO MIRANDA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 651539.52 | 651539.52
DUR250202527118 | Obra | HAYTO-TAM-R33-031/2025 | C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 589689.02 | 691466.21
DUR250302562839 | Obra | HAYTO-TAM-R33-015/2025 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 653312 | 653312.0
DUR250202538508 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250302597298 | Servicios | DGO-SJR-OP-REPUVE-02/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 17482.5 | 17482.5
DUR250402605828 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2025-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605832 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-2 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 489496.19 | 489496.19
DUR250302562416 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/002-2025 | ING. LUIS MIGUEL MIJARES RENTERIA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1484800 | 1484800.0
DUR250302562418 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/011-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 957387.92 | 957387.92
DUR250302562278 | Obra | PML-R33-APO-IR-26/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1295452.34 | 1295452.34
DUR250302562279 | Obra | PML-R33-DRE-AD-22/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 385463.44 | 385463.44
DUR250302562843 | Obra | HAYTO-TAM-R33-054/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 569764.16 | 569764.16
DUR250302562504 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562844 | Obra | HAYTO-TAM-R33-046/2025 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 776814.88 | 776814.88
DUR250302562847 | Obra | HAYTO-TAM-R33-021/2025 | MINERA MAGIC GOLD S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 473516.64 | 473516.64
DUR250302562848 | Obra | HAYTO-TAM-R33-008/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 393977.76 | 393977.76
DUR250302562639 | Obra | HAYTO-TAM-R33-011/2025 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 609212.44 | 609212.44
DUR250302562650 | Obra | HAYTO-TAM-R33-037/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 482230.56 | 482230.56
DUR250302562655 | Obra | HAYTO-TAM-R33-005/2025 | C. RENE AURELIO RIVAS LOAIZA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 565931.52 | 565931.52
DUR250302562508 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250402616809 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-003/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 791208.77 | 791208.77
DUR250302562666 | Obra | HAYTO-TAM-R33-040/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 639791.04 | 639791.04
DUR250302562506 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562668 | Obra | HAYTO-TAM-R33-014/2025 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 510400 | 510400.0
DUR250302562671 | Obra | HAYTO-TAM-R33-038/2025 | C.HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 820723.2 | 820723.2
DUR250302562675 | Obra | HAYTO-TAM-R33-040/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 639791.04 | 639791.04
DUR250202543381 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-02/25 | EMPRESA MADVIL CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 2163615.39 | 2085074.58
DUR250302562511 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250202543388 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-006/2025 | SAGO PROYECTOS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 6890502.36 | 6890502.36
DUR250402605656 | Obra | MCC/OP/IBE/FAISMUN/012-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 129939.33 | 129939.33
DUR250402605661 | Obra | MCC/OP/IBE/FAISMUN/013-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 550807.92 | 550807.92
DUR250302562093 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMIN/008-2025 | C. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 97400.83 | 97400.83
DUR250202538479 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-004/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1263199.63 | 1263199.63
DUR250302562098 | Obra | MCC/OP/APO/FAISMUN/018-2025 | ING. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 325375.09 | 325375.09
DUR250302562104 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/009-2025 | ARQ. JOSÉ ARMANDO SIFUENTES FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 395246.96 | 395246.96
DUR250302562106 | Obra | PMC/DOP-DRE-008/2025 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 367191.88 | 367191.88
DUR250402605659 | Obra | MCC/OP/DRE/FAISMUN/014-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 219014.17 | 219014.17
DUR250302562359 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-1 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 175882.62 | 175882.62
DUR250402605835 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-6 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 323599.98 | 323599.98
DUR250402605837 | Obra | TOPIA/FAISM-005/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1077491.47 | 1077491.47
DUR250402605762 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/005-2025 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 745010 | 745010.0
DUR250302562513 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250202543376 | Obra | PMC/URB-006/2025 | ING. MARIA DEL ROSARIO RUIZ SOTO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 300000 | 300000.0
DUR250202538482 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-008/2025 | EMPRESA BACKMAR ARQUITECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 691047.88 | 691047.88
DUR250202543377 | Obra | PMC/DOP-URB-002/2025 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 550000 | 550000.0
DUR250202527044 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/002-2025 | ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 750000 | 750000.0
DUR250202527045 | Obra | PMC/DOP-URB-005/2025 | ING. NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 200000 | 200000.0
DUR250202538506 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250302562089 | Obra | PMC/DOP-ELE-011/2025 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 433424.53 | 433424.53
DUR250402605838 | Obra | TOPIA/FAISM-007/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 2099145.68 | 2099145.68
DUR250402605839 | Obra | TOPIA/FAISM-008/2025-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 516928.69 | 516928.69
DUR250302597287 | Obra | PML-R23-OP-AD-02/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S. A DE C .V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 137362.5 | 137362.5
DUR250402605840 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-3 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 153336.15 | 153336.15
DUR250402605841 | Obra | TOPIA/FAISM-001/2025-1 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 607290.39 | 607290.39
DUR250402605842 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-4 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 194618.97 | 194618.97
DUR250402605843 | Obra | TOPIA/FAISM-001/2025-2 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 1244945.3 | 1244945.3
DUR250402605844 | Obra | TOPIA/FAISM-011/2025 | MULTISERVICIOS SIORT S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TOPIA | 1000541.62 | 1000541.62
DUR250402605845 | Obra | TOPIA/FAISM-003/2025-1 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 171028.79 | 171028.79
DUR250402605846 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-2 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 135323.63 | 135323.63
DUR250302562417 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605740 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.4 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302562507 | Obra | SJG/008/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 527405.15 | 527405.15
DUR250202543384 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-003/2025 | CONSTRUCTORA Y CONSULTORA S.A. DE .CV. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1107394.49 | 1107394.49
DUR250302562515 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562092 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/001-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 450000 | 450000.0
DUR250302562097 | Obra | PMC/DOP-URB-003/2025 | IING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 214949.16 | 214949.16
DUR250302562101 | Obra | PMC/DOP-ELE-010/2025 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 407871.02 | 407871.02
DUR250302562105 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/011-2025 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 680310.99 | 680310.99
DUR250302562086 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/003-2025 | ARQ.ISAIASADAMERAVELO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 736320 | 736320.0
DUR250402605665 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/013-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 1117476.72 | 1117476.72
DUR250402605684 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-005/2025 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1246612.04 | 1325067.31
DUR250202527096 | Obra | SLC/ELE/FISM/003/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 412671.2 | 412671.2
DUR250302562568 | Obra | SLC/URB/FISM/004/2025 | HERNAN FRAIRE FAVELA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 127500 | 127500.0
DUR250402605848 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2025-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 536037.96 | 536037.96
DUR250302562517 | Obra | SJG/013/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 500911.42 | 500911.42
DUR250402605742 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.1 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250302562522 | Obra | SJG/015/APO/2025 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 439198.14 | 439198.14
DUR250402605743 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.2 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605797 | Obra | SJG/002/APO/2025 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 382686.37 | 382686.37
DUR250402605798 | Obra | SJG/007/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 382728.05 | 382728.05
DUR250402605799 | Obra | SJG/003/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 535443.29 | 535443.29
DUR250402605800 | Obra | SJG/004/APO/2025-2 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 485280.76 | 485280.76
DUR250302562526 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562529 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562531 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562534 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250202543385 | Obra | SDAPA-GP-R33-ALC-008/2025 | SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 627883.19 | 627883.19
DUR250202538480 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01/25 | EMPRESA EURECATOR S.A. DE .C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 1924203.26 | 1858435.49
DUR250402616960 | Adquisiciones | 002-URB/REPUVE/NZA/2025 | ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 24975 | 24975.0
DUR250202527057 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-003/2025 | ARQ.JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 3455251.18 | 3455251.18
DUR250402605687 | Obra | SECOPE-FISE-DC-043-25 | COCONSA CONSTRUCCIONES S.A. DE .C.V | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 3843184.06 | 3843184.06
DUR250402605688 | Obra | SECOPE-FISE-DC-052-25 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 3497713.85 | 3554323.75
DUR250302562571 | Obra | SLC/URB/FISM/001/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 548640.18 | 548640.18
DUR250302562569 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-1 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 340000 | 340000.0
DUR250402605748 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.4 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250202543391 | Obra | SJG/002/URB/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 554219.89 | 554219.89
DUR250402605749 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.5 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250302595242 | Servicios | SJG/GIE/020/2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 200000 | 200000.0
DUR250202527058 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-004/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1263199.63 | 1263199.63
DUR250202527049 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-003/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 943566.02 | 943566.02
DUR250202527065 | Obra | PML-R33-URB-AD-11/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 249774.98 | 249774.98
DUR250202527066 | Obra | PML-R33-URB-AD-10/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 208439.83 | 208439.83
DUR250302562570 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-2 | SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 170000 | 170000.0
DUR250402605754 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.8 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302562836 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562838 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402605756 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302562840 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562689 | Obra | HAYTO-TAM-R33-052/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 679579.04 | 679579.04
DUR250302562704 | Obra | HAYTO-TAM-R33-004/2025 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 663357.6 | 663357.6
DUR250302562710 | Obra | HAYTO-TAM-R33-024/2025 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 427422.88 | 427422.88
DUR250302562729 | Obra | HAYTO-TAM-R33-036/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 676396 | 676396.0
DUR250302562749 | Obra | HAYTO-TAM-R33-015/2025 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 653312 | 653312.0
DUR250302562751 | Obra | HAYTO-TAM-R33-058/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 353317.44 | 353317.44
DUR250302562752 | Obra | HAYTO-TAM-R33-006/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 898160.16 | 898160.16
DUR250302562794 | Obra | HAYTO-TAM-R33-002/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 862922.14 | 862922.14
DUR250302562799 | Obra | HAYTO-TAM-R33-020/2025 | MINERA MAGIC GOLD S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 389954.88 | 389954.88
DUR250302562282 | Obra | PML-R33-URB-AD-20/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 814972.96 | 814972.96
DUR250302562283 | Obra | PML-R33-URB-IR-03/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1321021.63 | 1321021.63
DUR250302562846 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562853 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402605764 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.7 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250302562854 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562855 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562856 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562857 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562858 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562864 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562865 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402616973 | Obra | MTD/TPOB/URB014/R23/2025 | Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV | Municipio de Tepehuanes | 84915 | 84915.0
DUR250302562637 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562640 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562645 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562651 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562808 | Obra | HAYTO-TAM-R33-048/2025 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 363367.68 | 363367.68
DUR250302562673 | Obra | HAYTO-TAM-R33-032/2025 | ING. NOEL RIVAS MOLINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 547734.83 | 547542.09
DUR250302562777 | Obra | HAYTO-TAM-R33-053/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 899086.63 | 1100869.82
DUR250302562806 | Obra | HAYTO-TAM-R33-062/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3534376.67 | 3534376.67
DUR250302562815 | Obra | HAYTO-TAM-R33-066/2025 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1429044.04 | 1429044.04
DUR250302597301 | Obra | HAYTO-TAM-R23-005/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 362745.49 | 362745.49
DUR250202527114 | Obra | HAYTO-TAM-R33-031/2025 | C. CANDELARIO OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 589689.02 | 691466.21
DUR250202527115 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2733879.69 | 2733879.69
DUR250202527116 | Obra | HAYTO-TAM-R33-027/2025 | ING. HERIBERTO GARCIA LOPEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5213127.65 | 7238901.23
DUR250202527117 | Obra | HAYTO-TAM-R33-001/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3251173.76 | 3251173.76
DUR250302562828 | Obra | HAYTO-TAM-R33-017/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 4701897.14 | 4926177.95
DUR250302562829 | Obra | HAYTO-TAM-R33-028/2025 | C. JOSE FERNANDO ORTIZ TORRES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1642744.05 | 1639220.3
DUR250302595245 | Obra | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-004/2025 | ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 84510.72 | 84510.72
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-005/2025 | LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 75614.8 | 75614.8
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-006/2025 | ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 75614.8 | 75614.8
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-001/2025 | ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 169021.44 | 169021.44
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-002/2025 | LIC. ILLARY LINEEF ÉRNANDEZ ANGULO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 151229.6 | 151229.6
DUR250302595245 | Servicios | HAYTO-TAM-R23-SPCTyOS-003/2025 | ING. ELIZANDRO DURAN VERDUZCO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 151229.6 | 151229.6
DUR250202533932 | Obra | HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-002/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 322167.36 | 322167.36
DUR250202533932 | Obra | HAYTO-TAM-R33-ARRENDA-001/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 437841.6 | 437841.6
DUR250402616953 | Obra | MGV-OPM-R23-005/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL | H. AYUNTAMIENTO | 62437.5 | 62437.5
DUR250402616810 | Obra | MGV-OPM-R23-004/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER S de RL | H. AYUNTAMIENTO | 27472.5 | 27472.5
DUR250302600176 | Obra | MGV-OPM-R23-003/2025 | ING. EDGAR SÁNCHEZ MARTÍNEZ | H. AYUNTAMIENTO | 69930 | 69930.0
DUR250302562168 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2025.- | C. JORGE VALLES BAÑUELOS | H. AYUNTAMIENTO | 1500000 | 1500000.0
DUR250102522057 | Obra | MGV-OPM-FORT-002/2025 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4400035 | 4400035.0
DUR250302562169 | Obra | MGV-OPM-FAIS-001/2025.- | ING. JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 1500000 | 1500000.0
DUR250302562173 | Obra | MGV-OPM-FAIS-004/2025 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 5113070 | 5113070.0
DUR250302562286 | Obra | PML-R33-URB-AD-13/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 894198.98 | 894198.98
DUR250302562287 | Obra | PML-R33-URB-IR-06/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1668673.31 | 1668673.31
DUR250302562289 | Obra | PML-R33-APO-AD-29/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 580573.46 | 580573.46
DUR250302562291 | Obra | PML-R33-APO-AD-31/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 153673.22 | 153673.22
DUR250302562656 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562658 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562660 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562662 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562665 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562667 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562669 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562676 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562679 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302600191 | Obra | MTD/TPOB/URB013/R23/2025 | Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV | Municipio de Tepehuanes | 192307.23 | 192307.23
DUR250302562688 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562693 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562695 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538521 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250202538490 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-11/25 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 617248.1 | 655065.54
DUR250202538492 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-05/25 | INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 451148.63 | 553842.41
DUR250202538494 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-07/25 | CONSTRUCTORA CID, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 636076.13 | 636076.13
DUR250202538495 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-03/25 | PROYECTOS Y EDIFICACIONES MONTE MERU. S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 1775753.86 | 1775252.79
DUR250302562293 | Obra | PML-R33-APO-AD-28/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 744883.71 | 744883.71
DUR250302562294 | Obra | PML-R33-URB-AD-19/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 281233.39 | 281233.39
DUR250302562295 | Obra | PML-R33-URB-AD-21/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 565052.3 | 565052.3
DUR250302562296 | Obra | PML-R33-APO-IR-25/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1154738.33 | 1154738.33
DUR250402605652 | Obra | DOPM-CAN/FISM/016/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 515202.18 | 515202.18
DUR250302562475 | Obra | PMSB/APO/2025/C-004 | ING. ALFREDO ELOY MICHEL NUÑEZ | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 323157.44 | 323157.44
DUR250302562388 | Obra | MO-DOP-IBE-001-R33-2025 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1299162.46 | 1299162.46
DUR250302562700 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562498 | Obra | SJG/010/URB/2025 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO S.A DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 219399.26 | 219399.26
DUR250302562701 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562706 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562707 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538522 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250302562505 | Obra | SJG/005/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 949445.74 | 949445.74
DUR250302562711 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562715 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562510 | Obra | SJG/003/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 905078.97 | 905078.97
DUR250302562717 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562720 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562721 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562722 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538525 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302562723 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562731 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562732 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202527053 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-RS-006/2025 | ARRIGO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 608220.42 | 608220.42
DUR250202527054 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1 | SEÑAL TECH S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2254701.88 | 2254701.88
DUR250302562566 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-07/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 448500 | 448500.0
DUR250402605678 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-009/2025 | ROGELIO LOERA BAUTISTA | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 945455.76 | 1014243.44
DUR250302562300 | Obra | PML-R33-URB-AD-17/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 67076.57 | 67076.57
DUR250302562394 | Obra | MO-DOP-APO-014-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 2389165.64 | 2389165.64
DUR250402605794 | Obra | PMSB/DRE/2025/C-013 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 982603.8 | 982603.8
DUR250202543390 | Obra | MO-DOP-URB-002-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 2623949 | 2623949.0
DUR250402605796 | Obra | PMSB/APO/2025/C-012 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 2263513.8 | 2263513.8
DUR250302562380 | Obra | MO-DOP-URB-006-R33-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1144447.88 | 1144447.88
DUR250302562733 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538526 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302562740 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562742 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562745 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562748 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538527 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302562755 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538528 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250302562758 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562760 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562764 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562765 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202527055 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-08/25 | ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 847486.71 | 847486.71
DUR250302562547 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-24/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 752650 | 752650.0
DUR250302562553 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-25/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 471715 | 471715.0
DUR250302562554 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-18/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 472452.34 | 472452.34
DUR250302562539 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-29/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 532350.8 | 532350.8
DUR250402605679 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-010/2025 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TORREÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 3003623.3 | 3003623.3
DUR250302562472 | Obra | PMSB/URB/2025/C-003 | HERNAN FRAIRE FAVILA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1886774.22 | 1886774.22
DUR250302562382 | Obra | MO-DOP-URB-015-R33-2025 | MOISA CONSTRUCTORA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 764692.21 | 764692.21
DUR250302562766 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562769 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562772 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562776 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562778 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562780 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402605823 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/05/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1149741.25 | 1149741.25
DUR250302562633 | Obra | PRODER-001-25 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 268660 | 268660.0
DUR250402605819 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 3379651.54 | 3379651.54
DUR250402605757 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.1 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302562851 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402605758 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-2.2 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302562861 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562863 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562646 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562647 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562657 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538491 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-09/25 | ING. SALVADOR CONTRERAS GONZÁLEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 300301.39 | 300301.39
DUR250202538493 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06/25 | INGENIERÍA Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 358976.37 | 390140.5
DUR250302562540 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 98000 | 98000.0
DUR250402605824 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/06/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 723236.59 | 723236.59
DUR250402605825 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.0P/003/2025 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 2567278.56 | 2567278.56
DUR250302562873 | Obra | TOPIA/FAISM-009/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 4433650.86 | 4433650.86
DUR250302562875 | Obra | TOPIA/FAISM-010/2025 | CONSTRUCTORA SIEDOMEX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 2732347.42 | 2732347.42
DUR250302562677 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562724 | Obra | HAYTO-TAM-R33-056/2025 | GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 308836.11 | 297329.15
DUR250302562681 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402616828 | Obra | MTD/TPOB/URB013/R23/2025 | Construcciones e implementos mineros de la sierra S de RL de CV | Municipio de Tepehuanes | 192307.23 | 192307.23
DUR250302562682 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562684 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562685 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202543392 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302562690 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562692 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562696 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562699 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562166 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-004/2025 | SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 799398.25 | 799398.25
DUR250302562167 | Obra | SECOPE-FISE-DC-045-25 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 2271661.63 | 2271661.63
DUR250402605829 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-3 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 229461.8 | 229461.8
DUR250202527067 | Obra | PMND-FAISMUN-APO-01-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 585168.57 | 585168.57
DUR250402605830 | Obra | TOPIA/FAISM-012/2025-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 536037.96 | 536037.96
DUR250402605831 | Obra | TOPIA/FAISM-008/2025-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG | MUNICIPIO DE TOPIA | 1214181.33 | 1214181.33
DUR250302562709 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562713 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562716 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562719 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538524 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250302562512 | Obra | SJG/017/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 381886.54 | 381886.54
DUR250302562727 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562730 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562546 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-23/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1605500 | 1605500.0
DUR250302562557 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-17/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 532192.34 | 532192.34
DUR250402605833 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-5 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 123556.36 | 123556.36
DUR250402605834 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-4 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 100021.81 | 100021.81
DUR250402605836 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-7 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 164741.81 | 164741.81
DUR250302562734 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562735 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562736 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562737 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562738 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562741 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562744 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562747 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562750 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202527056 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-04/25 | COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA KRISHALE S.A DE .C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 1905796.67 | 1903269.29
DUR250202527060 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-005/2025-1 | SEÑAL TECH S.A. DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2254701.88 | 2254701.88
DUR250202527050 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-002/2025 | CONSTRUCTORA MTRES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 4471082.49 | 4471082.49
DUR250302562560 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-28/2025 | ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 348700 | 348700.0
DUR250302562574 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-4 | SEPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 170000 | 170000.0
DUR250202538507 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-04-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 3644515.84 | 3644515.84
DUR250402605847 | Obra | TOPIA/FAISM-002/2025-1 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TOPIA | 100021.81 | 100021.81
DUR250302562866 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES DURANGO | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250302562514 | Obra | SJG/006/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 284485.33 | 284485.33
DUR250302562767 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562516 | Obra | SJG/019/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 163113.72 | 163113.72
DUR250302562518 | Obra | SJG/019/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 163113.72 | 163113.72
DUR250302562775 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202527051 | Obra | SDAPA-GP-R33-I3P-CLC-004/2025 | EMPRESA RESINOXX S.A .DE .C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 291669.02 | 291669.02
DUR250302562545 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-11/2025 | ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 414000 | 414000.0
DUR250302562551 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-21/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 499300 | 499300.0
DUR250302562556 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-02/2025 | ING. CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 800016.84 | 800016.84
DUR250302562558 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-15/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302562559 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-05/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599500 | 599500.0
DUR250302562572 | Obra | SLC/URB/FISM/002/2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 3358915.95 | 3358915.95
DUR250302562782 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562788 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562789 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562797 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562520 | Obra | SJG/005/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 949445.74 | 949445.74
DUR250302562800 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562869 | Obra | MTD/URB001/R33/2025 | REINGENIERIA Y SOLICIONES EN MATERIA Y EQUIPO ELECTRICO S.A DE C.V | Municipio de Tepehuanes | 1798000 | 1798000.0
DUR250302562803 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562868 | Obra | MTD/TPOB/MEV006/R33/2025 | MATERIALES Y CONTRUCCIONES ACME S.A DE C.V. | Municipio de Tepehuanes | 2220395.28 | 2220395.28
DUR250302562804 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562523 | Obra | 2025/002 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 53235 | 53235.0
DUR250302562811 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250202538510 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250302562561 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-13/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449300 | 449300.0
DUR250302562363 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-3 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 66046.94 | 66046.94
DUR250302562573 | Obra | SLC/VIV/FISM/006/2025-3 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DEL CORDERO | 170000 | 170000.0
DUR250302562812 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562524 | Obra | 2025/003 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 56261.8 | 56261.8
DUR250302562820 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562821 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562530 | Obra | SJG/005/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 949445.74 | 949445.74
DUR250302562832 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562834 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250402605727 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-07-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1594421.07 | 1594421.07
DUR250302562535 | Obra | SJG/011/URB/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | SAN JUAN DE GUADALUPE | 479743.53 | 479743.53
DUR250302562807 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250202538509 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1314067.14 | 1314067.14
DUR250402605805 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-08/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 788675 | 788675.0
DUR250402605807 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-33/2025 | ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 84342.15 | 84342.15
DUR250402616970 | Obra | DGO-SJR-OP-REPUVE-04/2025 | C. KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 119880 | 119880.0
DUR250302600188 | Obra | DGO-SJR-OP-REPUVE-03/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 4995 | 4995.0
DUR250402605685 | Obra | SECOPE-FISE-DC-044-25 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 4002219.27 | 4002219.27
DUR250302562841 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562358 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-08-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 586827.79 | 586827.79
DUR250302562638 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562641 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562642 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562649 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562670 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562680 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562708 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562714 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250402605686 | Obra | SECOPE-FISE-DC-042-25 | EDIFICACIONES, ESTRUCTURAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | Secretaría de Obras Públicas del Estado de Durango | 1180470 | 1180184.06
DUR250302562728 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562502 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562739 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562756 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562771 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562773 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562781 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562793 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562503 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562801 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562822 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562831 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562833 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250302562835 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5181993.59 | 5181993.59
DUR250202527046 | Obra | PMC/DOP-APO-001/2025 | ING. FRANCISCO JAVIER FIGUEROA VELDUCEA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 283209.43 | 283209.43
DUR250302562094 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/007-2025 | ING.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 559970.54 | 559970.54
DUR250202538481 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-001/2025 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL.S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 356169.15 | 356169.15
DUR250202538501 | Obra | PML-R33-URB-AD-09/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 345211.38 | 345211.38
DUR250202538502 | Obra | PML-R33-URB-AD-08/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO | 657007.49 | 657007.49
DUR250202538503 | Obra | PML-R33-URB-AD-07/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 932551.91 | 932551.91
DUR250302562384 | Obra | MO-DOP-URB-013-R33-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1358280.33 | 1358280.33
DUR250402605759 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/008-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 545854.12 | 545854.12
DUR250202538504 | Servicios | PML-R33-DRE-IR-01/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 2576845.65 | 2576845.65
DUR250402605761 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/012/2025 | ARQ. ERICK JEHU CORIA VENEGAS | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 720244.38 | 720244.38
DUR250202527112 | Obra | HAYTO-TAM-R33-025/2025 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 498465.02 | 498465.02
DUR250402616808 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-002/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 140469.34 | 140469.34
DUR250302562852 | Obra | HAYTO-TAM-R33-044/2025 | C. ROBERTO RAMÍREZ VILLA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 841027.84 | 841027.84
DUR250302562644 | Obra | HAYTO-TAM-R33-009/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 294644.64 | 294644.64
DUR250302562663 | Obra | HAYTO-TAM-R33-003/2025 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 764908.64 | 764908.64
DUR250302562509 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250402605657 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/014-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 167625.8 | 167625.8
DUR250402605660 | Obra | MCC/OP/APO/FAISMUN/015-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 362696.5 | 362696.5
DUR250402605663 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/012-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 429097.25 | 429097.25
DUR250202543378 | Obra | PMC/DOP-URB-007/2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 230000 | 230000.0
DUR250202538483 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-005/2025 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIA DE LA LAGUNA S.A DE .C.V | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 13554349.7 | 1.35543497E7
DUR250302562087 | Obra | PMC/DOP-URB-004/2025 | EL ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 235968 | 235968.0
DUR250302562090 | Obra | PMC/DOP-ELE-009/2025 | ING. JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 86556.03 | 86556.03
DUR250402605689 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-006/2025 | SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1456660.72 | 1549997.02
DUR250402605690 | Obra | DOP-RAGP-R33-FAISMUN-007/2025 | TRITURADOS ASFÁLTICOS DE TORREÓN, S.A. DE C.V | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1394227.79 | 1394227.79
DUR250302562381 | Obra | MO-DOP-URB-005-R33-2025 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1299851.92 | 1299851.92
DUR250202527084 | Obra | 002 | ROBERTO AGUIRRE GARZA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 893200 | 893200.0
DUR250402605733 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/009-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 359943.92 | 359943.92
DUR250402605734 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/006-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 425720 | 425720.0
DUR250202543382 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-AP-007/2025 | SOFIA MARGARITA RAMÍREZ ANDUAGA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 400302.87 | 400302.87
DUR250202543383 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-ALC-011/2025 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 237611.2 | 237611.2
DUR250302562091 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/010-2025 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 355432.99 | 355432.99
DUR250402605662 | Obra | MCC/OP/ELE/FAISMUN/016-2025 | ING. GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 123986.4 | 123986.4
DUR250302562095 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/005-2025 | ARQ.ISAIASADAMERAVELO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 891170.8 | 891170.8
DUR250302562096 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/004-2025 | ING.JULIO ALBERTO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 891174.08 | 891174.08
DUR250302562099 | Obra | MCC/OP/MEV/FAISMUN/006-2025 | ARQ.ISAIASADAMERAVELO | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 862437.56 | 862437.56
DUR250402605658 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/013-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 1117476.72 | 1117476.72
DUR250402605664 | Obra | MCC/OP/FAISMUN/013-2025 | NG.JULIOALBERTOSÁNCHEZHERNÁNDE | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 1117476.72 | 1117476.72
DUR250402615109 | Servicios | MCC/IND-MANT/FAISMUN/001-2025 | C. FRANCISCO JAVIER PEREDA ZAMORA | MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT DGO. | 109983.8 | 109983.8
DUR250302562284 | Obra | PML-R33-APO-AD-30/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 254072.59 | 254072.59
DUR250302562285 | Obra | PML-R33-URB-AD-16/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 197756.88 | 197756.88
DUR250302562288 | Obra | PML-R33-URB-AD-18/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 612562.95 | 612562.95
DUR250302562290 | Obra | PML-R33-URB-IR-24/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1802823.99 | 1802823.99
DUR250202527083 | Obra | 001 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 552160 | 552160.0
DUR250302562473 | Obra | PMSB/URB/2025/C-008 | MAGDALENA GOMEZ FAVELA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1426088.46 | 1426088.46
DUR250302562383 | Obra | MO-DOP-ELE-011-R33-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 180148 | 180148.0
DUR250302562474 | Obra | PMSB/URB/2025/C-007 | MAGDALENA GOMEZ FAVELA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 694599.25 | 694599.25
DUR250302562385 | Obra | MO-DOP-URB-005-R33-2025 | GRUPO REVISAHO SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1299851.92 | 1299851.92
DUR250302562476 | Obra | PMSB/URB/2025/C-011 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1399476.63 | 1399476.63
DUR250302562280 | Obra | PML-R33-APO-IR-27/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1312964.18 | 1312964.18
DUR250302562281 | Obra | PML-R33-APO-AD-32/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 155267.87 | 155267.87
DUR250402605745 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/005/2025 | ARQ. JOSE ARMANDO SIFUENTES FLORES | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1606451.82 | 1606451.82
DUR250402605760 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/006/2025 | KARINA BRICIA ARROYO ROBLES | H.AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1464938.22 | 1464938.22
DUR250402605763 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/004-2025 | ING. JESUS ROBERTO FRAIRE CISNEROS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1101214.98 | 1101214.98
DUR250302562525 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250302562536 | Obra | SJG/014/VIV/2025 | OBRAS Y CARRETERAS ROBLE S.A. C.V. | SAN JUAN DE GUADDALUPE | 2999548.67 | 2999548.67
DUR250202543386 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-DP-012/2025 | CONSTRULINER, S.A. DE C.V. | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO DGO | 632956.17 | 632956.17
DUR250202538484 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-007/2025 | ARQ. JOSÉ LUIS SIFUENTES GONZÁLEZ | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 5373175.49 | 5373175.49
DUR250402605724 | Obra | 002-ELE/FAISM/NZA/2025-2028 | ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA | MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 723690.82 | 723690.82
DUR250202538485 | Obra | DOP-AGP-R33-FAISMUN-002/2025 | EMPRESA SEÑAL TECH S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 4169559.16 | 4167377.11
DUR250202533938 | Servicios | PMGP-OM-LIC-ARR-2025 | CREDILAB SAPI DE CV DE SOFOM ENR | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 1050000 | 1050000.0
DUR250402615111 | Servicios | RAGP-OM-LIC-OP-IR-R33-PS-027/2025 | OC AGRAZON S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO | 1049852.2 | 1049852.2
DUR250302562292 | Obra | PML-R33-URB-IR-05/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1061017.79 | 1061017.79
DUR250402605651 | Obra | DOPM-CAN/FISM-015/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 1122535.46 | 1122535.46
DUR250402605795 | Obra | PMSB/URB/2025/C-006 | MAGDALENA GOMEZ FAVELA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 817001.05 | 817001.05
DUR250402605737 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.1 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605738 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.2 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605739 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.3 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250202538515 | Obra | SJG/001/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 174802.02 | 174802.02
DUR250302562500 | Obra | SJG/012/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 488596.07 | 488596.07
DUR250202538489 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-10/25 | CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO | 539233.02 | 539233.02
DUR250402616815 | Adquisiciones | 001-URB/REPUVE/NZA/2025 | ING. MIREYA MESTA CASTAÑEDA | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 17482.5 | 17482.5
DUR250302562297 | Obra | PML-R33-APO-AD-14/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 137110.78 | 137110.78
DUR250302562298 | Obra | PML-R33-URB-AD-15/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 297605.76 | 297605.76
DUR250302562299 | Obra | PML-R33-URB-IR-23/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 2377745.86 | 2377745.86
DUR250402605653 | Obra | DOPM-CAN/FISM/017/2025 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 655194.33 | 655194.33
DUR250302562387 | Obra | MO-DOP-URB-012-R33-2025 | MOISA CONSTRUCCION CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1055893.48 | 1055893.48
DUR250302562355 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-4 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 75390.53 | 75390.53
DUR250302562389 | Obra | MO-DOP-URB-006-R33-2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1144447.88 | 1144447.88
DUR250302562390 | Obra | MO-DOP-URB-004-R33-2025 | SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1147773.6 | 1147773.6
DUR250402605741 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250302562521 | Obra | SJG/016/APO/2025 | DESARROLLOS INDUSTRIALES ONIX S.A. C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 485597.41 | 485597.41
DUR250302562527 | Obra | SJG/004/APO/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 299820.92 | 299820.92
DUR250402605746 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.3 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605747 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.5 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302597302 | Obra | MTD/TPOB/URB011/R23/2025 | Obed Asiel Macías Arreola | Municipio de Tepehuanes | 162337.5 | 162337.5
DUR250402605801 | Obra | SJG/005/APO/2025 | CONSTRUCCION Y PLANIFICACION LAGUNERA SA DE CV | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 614612.17 | 614612.17
DUR250402605802 | Obra | SJG/001/APO/2025-2 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 593138.02 | 593138.02
DUR250302595243 | Servicios | SJG/GIE/020/2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 200000 | 200000.0
DUR250402615453 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-01/2025 | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 11014434 | 1.1014434E7
DUR250402615454 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-02/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 7030841.86 | 7030841.86
DUR250402605654 | Obra | DOPM-CAN/FISM-018/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION HVG S.A. C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 204547.83 | 204547.83
DUR250402605655 | Obra | DOPM-CAN/FISM-014/2025 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 1487253.17 | 1487253.17
DUR250302600180 | Obra | PMND-OPM-R23-03-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 24920.55 | 24920.55
DUR250302562395 | Obra | MO-DOP-URB-003-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1842732.15 | 1842732.15
DUR250302562396 | Obra | MO-DOP-MEV-007-R33-2025 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE OTAEZ | 2086436.32 | 2086436.32
DUR250402605803 | Obra | SJG/006/APO/2025 | OBRAS Y CARRETERAS EL ROBLE SA DE CV. | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 539466.76 | 539466.76
DUR250302562683 | Obra | HAYTO-TAM-R33-012/2025 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 356444.8 | 356444.8
DUR250302562691 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 630344 | 718260.4
DUR250302562753 | Obra | HAYTO-TAM-R33-038/2025 | C.HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 820723.2 | 820723.2
DUR250302562757 | Obra | HAYTO-TAM-R33-002/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 862922.14 | 862922.14
DUR250302562785 | Obra | HAYTO-TAM-R33-010/2025 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 860631.84 | 860631.84
DUR250302562786 | Obra | HAYTO-TAM-R33-013/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 528356.8 | 528356.8
DUR250302562790 | Obra | HAYTO-TAM-R33-051/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 412203.68 | 412203.68
DUR250302562810 | Obra | HAYTO-TAM-R33-037/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 482230.56 | 482230.56
DUR250302562826 | Obra | HAYTO-TAM-R33-039/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 625467.36 | 625467.36
DUR250302562827 | Obra | HAYTO-TAM-R33-050/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 525201.6 | 525201.6
DUR250302562842 | Obra | HAYTO-TAM-R33-042/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 637573.93 | 637573.93
DUR250302562643 | Obra | HAYTO-TAM-R33-049/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 566195.28 | 566195.28
DUR250302562678 | Obra | HAYTO-TAM-R33-065/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 542838.26 | 542838.26
DUR250302562743 | Obra | HAYTO-TAM-R33-055/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 637059.1 | 637059.1
DUR250302562746 | Obra | HAYTO-TAM-R33-035/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 901853.6 | 962590.71
DUR250402605826 | Obra | HAYTO-TAM-R33-060/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 566948.2 | 566948.2
DUR250402605827 | Obra | HAYTO-TAM-R33-061/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 570605.89 | 570605.89
DUR250302562850 | Obra | HAYTO-TAM-R33-064/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1357962.7 | 1357962.7
DUR250302562653 | Obra | HAYTO-TAM-R33-059/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1379961.75 | 1480653.19
DUR250302562674 | Obra | HAYTO-TAM-R33-045/2025 | C. HILDA GARCÍA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1459424.5 | 1459424.5
DUR250302562697 | Obra | HAYTO-TAM-R33-067/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1166382.75 | 1166382.75
DUR250302562725 | Obra | HAYTO-TAM-R33-063/2025 | ING. MARIO ISMAEL LEON AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 1349105.86 | 1349105.86
DUR250302562754 | Obra | HAYTO-TAM-R33-034/2025 | ING. NOEL RIVAS MOLINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 610575.14 | 696072.17
DUR250302562762 | Obra | HAYTO-TAM-R33-033/2025 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 908974.86 | 881996.38
DUR250302562654 | Obra | HAYTO-TAM-R33-030/2025 | C. CANDELARIA OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 663588.52 | 648118.99
DUR250302597284 | Obra | MGV-OPM-REPUVE23-002/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 169830 | 169830.0
DUR250202527061 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2025 | EL+ECTRIFICACIÓN Y CONSTRUCCIONES AZTECA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2261550.07 | 2261550.07
DUR250302597290 | Obra | PMND-OPM-R23-02-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 44883.09 | 44883.09
DUR250302595240 | Arrendamientos | FAISMUN/2025/001 | RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 720000 | 720000.0
DUR250402605750 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003-2025-1.6 | ING. PABLO DE JESUS CRUZ BERLANGA | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1260000 | 1260000.0
DUR250402605752 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.6 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605753 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.7 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250402605755 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/003-2025-1.9 | ALMA LORENA REYES SANTIAGO | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 469800 | 469800.0
DUR250302562635 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2025 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5522192.2 | 5522192.2
DUR250302562705 | Obra | HAYTO-TAM-R33-047/2025 | C. CANDELARIA OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 462946.68 | 462247.4
DUR250302562712 | Obra | HAYTO-TAM-R33-029/2025 | C. CANDELARIA OSORIO SASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 730062.37 | 702360.47
DUR250302562817 | Obra | HAYTO-TAM-R33-057/2025 | GRUPO CONSOLIDAR BORIO S DE RL DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 418517.29 | 418496.65
DUR250302562636 | Obra | HAYTO-TAM-R33-016/2025 | ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2085996.57 | 1965010.1
DUR250302562686 | Obra | HAYTO-TAM-R33-041/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2647394.03 | 2647394.03
DUR250302562759 | Obra | HAYTO-TAM-R33-041/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2647394.03 | 2647394.03
DUR250302562779 | Obra | HAYTO-TAM-R33-041/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE SA DE CV | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2647394.03 | 2647394.03
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-001/2025 | C. LUIS ALBERTO QUIÑONES RIOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 34454.45 | 34454.45
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-002/2025 | C. MARCO VINICIO LIZARRAGA MEDINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 18328 | 18328.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-003/2025 | ARREDONDO AUTOMOTRIZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 59160 | 59160.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-004/2025 | C. ALMA ROSA BARRAZA MEDINA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 48430 | 48430.0
DUR250402615118 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-IND-MANT-005/2025 | C. ROGELIO ROLANDO LOPEZ HERNANDEZ | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 16939.99 | 16939.99
DUR250402615117 | Adquisiciones | HAYTO-TAM-R33-ADQ-001/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 931741.77 | 931741.77
DUR250302562661 | Obra | HAYTO-TAM-R33-068/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5266021.06 | 6882547.89
DUR250402616972 | Obra | HAYTO-TAM-R23-008/2025 | ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 652849.46 | 652849.46
DUR250402616827 | Obra | HAYTO-TAM-R23-007/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 196082.12 | 196082.12
DUR250302600190 | Obra | HAYTO-TAM-R23-006/2025 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 133426.19 | 133426.19
DUR250302562172 | Obra | MGV-OPM-FAIS-003/2025.- | C. MARÍA YESICA FRAYRE HIGAREDA | H. AYUNTAMIENTO | 1482390 | 1482390.0
DUR250402619005 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2025. | ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 302050.14 | 302050.14
DUR250102522045 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2025 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4400035 | 4400035.0
DUR250302562170 | Obra | MGV-OPM-FAIS-003/2025 | K Q CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 2257500 | 2257500.0
DUR250302562174 | Obra | MGV-OPM-FAIS-001/2025 | CORPORATIVO DEZAR SELLER, S. DE R.L. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4063500 | 4063500.0
DUR250402619033 | Obra | MGV-OPM-FORT-001/2025. | ING.JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 302050.14 | 302050.14
DUR250402605726 | Obra | PMND-FAISMUN-APO-03-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 819427.25 | 819427.25
DUR250402605725 | Obra | PMND-FAISMUN-APO-04-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 497875.51 | 497875.51
DUR250202527090 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527091 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527092 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527093 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527094 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527095 | Obra | PSD-FISM-009-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2444321.27 | 2444321.27
DUR250202527085 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250202527086 | Obra | PSD-FAISMUN-005-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2667215.11 | 2667215.11
DUR250302562376 | Obra | MNORO-DGO-OP005/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 379570.56 | 379570.56
DUR250302562377 | Obra | MNORO-DGO-OP003/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 744733.1 | 744733.1
DUR250302562378 | Obra | MNORO-DGO-OP002/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 954130.28 | 954130.28
DUR250302562379 | Obra | MNORO-DGO-OP008/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 2499942.01 | 2499942.0
DUR250202527087 | Obra | PSD-FAISMUN-004-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2400072.47 | 2400072.47
DUR250302597297 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2025-001 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 19980 | 19980.0
DUR250302562481 | Obra | PSD-FISM-008-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2155150.38 | 2155150.38
DUR250302597305 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-001 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 37462.5 | 37462.5
DUR250302562482 | Obra | PSD-FAISMUN-011-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 3433389.15 | 3433389.15
DUR250302562483 | Obra | PSD-FAISMUN-001-2025 | IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 592021.02 | 592021.02
DUR250302562484 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250302562081 | Obra | H.CAN/FISMDF/URB/010/2025 | SERVIDUR | CANATLAN | 274783.49 | 274783.49
DUR250302549084 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-19/2025 | C. ELIZABETH CASSIO VEGA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 749360.5 | 749360.5
DUR250302549086 | Obra | CAED-FISE-084-25 | SAAX CORPORATIVO SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3815969.73 | 3815969.73
DUR250302549089 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549092 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603535 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402615114 | Arrendamientos | ARRENDAMIENTO 03 HILUX 2026 | CARLOS GALENA DAVILA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 251952 | 251952.0
DUR250302600194 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 49950 | 49950.0
DUR250402616976 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-004 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 252247.5 | 252247.5
DUR250302549043 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549150 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549042 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549152 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025 SBS. | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250302549155 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302597279 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-10/2025 | COMERCIALIZADORA FRAER, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1755245.06 | 1755245.06
DUR250302549156 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549157 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302597280 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-009/2025 | CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 413951.66 | 413951.66
DUR250302549039 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549158 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549159 | Obra | COESVI-I3-CD-009-2025 SBS | DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1039427.33 | 1039427.33
DUR250302549038 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603524 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-30/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 732840.6 | 732840.6
DUR250402603551 | Obra | COESVI-ADJ-CB-003-2025.SBS | ALFREDO GURROLA RENTERIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 464307.27 | 464307.27
DUR250302549131 | Obra | INMUVI-002-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACEARIAS OSOS SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1601579.2 | 1601579.2
DUR250302549021 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-08/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 788675 | 788675.0
DUR250302562433 | Obra | MPN-DOP-R33-033/2025 | SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 909178.44 | 909178.44
DUR250402615115 | Servicios | REPARACION DE VEHICULOS | ELMA CECILIA ESTRADA DE LA PAZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 336826.93 | 336826.93
DUR250302595241 | Arrendamientos | ARRENDAMIENTO RAM 700 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 332750.22 | 332750.22
DUR250402605778 | Obra | 023-MPN-DOPR33-010/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605771 | Obra | 023-MPN-DOPR33-009/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605770 | Obra | 023-MPN-DOPR33-007/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 600000 | 600000.0
DUR250402616831 | Obra | MVG-OP REPUVE 2025-003 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 89910 | 89910.0
DUR250302562877 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-002 | JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2611462.14 | 2611462.14
DUR250402605849 | Obra | SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2185304.71 | 2185304.71
DUR250402605852 | Obra | SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2185304.71 | 2185304.71
DUR250402605853 | Obra | SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 161141.66 | 161141.66
DUR250402605854 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-011 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 1609029.24 | 1609029.24
DUR250302549160 | Obra | COESVI-I3-CD-009-2025 SBS | DOJAFA COSTRUCTORA SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1039427.33 | 1039427.33
DUR250302549161 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549162 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250402616807 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-013/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 541694.99 | 541694.99
DUR250302549163 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549035 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549034 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302600174 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-012/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2454087.88 | 2454087.88
DUR250402604077 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549147 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302562085 | Administración directa | 154017 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 144180.22 | 144180.22
DUR250302549185 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025 SBS | SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1053779.95 | 1053779.95
DUR250302549198 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS | ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO | Tepehuanes | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302562186 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250202527071 | Obra | MPN-DOP-R33-015/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 793324.32 | 793324.32
DUR250202527074 | Obra | MPN-DOP-R33-019/2025 | ADRIEL MARTINEZ LIMONES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR250402605855 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-010 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 433032 | 433032.0
DUR250402605856 | Obra | SVG-PRODDER 2025 / FAISMUN 2025-001 | BALDEMAR IBARRA GUERRA | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 801102.34 | 801102.34
DUR250402605857 | Obra | SVG-PROSANEAR 2025 / FAISMUN 2025-002 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2185304.71 | 2185304.71
DUR250302562879 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-001 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2567062.68 | 2567062.68
DUR250302562880 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-003 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 1999999.94 | 1999999.94
DUR250302562881 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-006 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 951815.28 | 951815.28
DUR250302562882 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-002 | JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2611462.14 | 2611462.14
DUR250302562883 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-004 | HECTOR ALFREDO RODRIGUEZ CAZAREZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 560000 | 560000.0
DUR250302562884 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-001 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 2567062.68 | 2567062.68
DUR250302562885 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-007 | GRUPO INTEGRAL ROALRAM S.A DE C.V | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 951815.27 | 951815.27
DUR250302562886 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-008 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 950000 | 950000.0
DUR250402605850 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-012 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 388934.06 | 388934.06
DUR250302562878 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2025-005 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 950000 | 950000.0
DUR250302549032 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250202538469 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-024/2025 | CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO, SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1880072.05 | 1880072.05
DUR250302549028 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549027 | Obra | CAED-FISE-077-25 | TRITON OBRAS INTELIGENTES | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3415444.86 | 3415444.86
DUR250302549026 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549025 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549165 | Obra | CAED-FISE-065-25.SBS | BOMBAS SOLARES DE MEXICO | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 787053.08 | 787053.08
DUR250302549166 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250202527082 | Obra | MPN-DOP-R33-014/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 956000 | 956000.0
DUR250302562423 | Obra | MPN-DOP-R33-020/2025 | GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 432788.04 | 432788.04
DUR250302562426 | Obra | MPN-DOP-R33-014/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 956000 | 956000.0
DUR250302562430 | Obra | MPN-DOP-R33-021/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 787592.59 | 787592.59
DUR250302549023 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562112 | Obra | INMUVI-006-2025 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, S.A. de C.V | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 935772.5 | 935772.5
DUR250302562119 | Obra | INMUVI-002-2025 | PROYECTOS, CONSTRUCCIONES y TERRACERÍAS OSOS, S.A. de C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549110 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562124 | Obra | INMUVI-005-2025 | COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1060265 | 1060265.0
DUR250302549106 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549133 | Obra | INMUVI-006-2025 SBS. | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1870857.74 | 1870857.74
DUR250302549168 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-05/2025 | C. CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599500 | 599500.0
DUR250402605648 | Obra | H.CAN.FISMDF.APO.004.2025 | GLORIA ZAIDITH CISNEROS ZAMORA | CANATLAN | 284200 | 284200.0
DUR250302549170 | Obra | CAED-FISE-073-25 | ISAAC ISRAEL VALVERDE | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1953252.78 | 1953252.78
DUR250302549172 | Obra | CAED-FISE-061-25 | CONSTRUCTORA CID SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2404316.98 | 2404316.98
DUR250302549052 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-15/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302549053 | Obra | CAED-FISE-067-25 | CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y SERVICIOS VERO | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 540844.55 | 540844.55
DUR250302549056 | Obra | MO-DOP-MEV-007-R33-2025 SBS | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | Otáez | 2086436.32 | 2086436.32
DUR250302549222 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302562456 | Obra | SIDEAPAS-PRODER-01/2024 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 173956.17 | 173956.17
DUR250302562422 | Obra | MPN-DOP-R33-024/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 784687.25 | 784687.25
DUR250202538512 | Obra | MPN-DOP-R33-005/2025 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 900000 | 900000.0
DUR250202527069 | Obra | MPN-DOP-R33-017/2025 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 655687.67 | 655687.67
DUR250302599422 | Obra | MCME 2025/OP/2022-2025-02 | HERNAN FRAIRE FAVILA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 3914394.72 | 3914394.72
DUR250402622046 | Adquisiciones | SFYA/CADQ/EG/12/ORD/2024 | MULTIGPS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 553006.8 | 553006.8
DUR250302549057 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-10/2025 | C. CARLOS ALFREDO GARCÍA YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 599000 | 599000.0
DUR250302549058 | Obra | SECOPE-FISE-DC-041-25.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1690513.47 | 1690513.47
DUR250302549059 | Obra | CAED-FISE-060.25 | PERFORACIONES CAMPO VERDE | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4420941.08 | 4420941.08
DUR250302549061 | Obra | SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS | PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3132914.76 | 3132914.76
DUR250302549065 | Obra | SECOPE-FISE-DC-043-25.SBS | COCONSA CONSTRUCCIONES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3843184.06 | 3843184.06
DUR250302549066 | Obra | SECOPE-FISE-DC-045-25.SBS | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2271661.63 | 2271661.63
DUR250302549067 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-29/2025.SBS | ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 532350.8 | 532350.8
DUR250302549072 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-07/2025.SBS | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 448500 | 448500.0
DUR250302549113 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549096 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402616817 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/004-2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 102397.5 | 102397.5
DUR250302562887 | Obra | HAYTO.NI-FISMUN-001-2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 540768.72 | 540768.72
DUR250302562267 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250202527072 | Obra | MPN-DOP-R33-003/2025 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2850000 | 2850000.0
DUR250202527075 | Obra | MPN-DOP-R33-012/2025 | ADRIEL MARTINEZ LIMONES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 903712.76 | 903712.76
DUR250202527078 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250202527080 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001/2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1607774.52 | 1607774.52
DUR250302562440 | Obra | MPN-DOP-R33-035/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 945000 | 945000.0
DUR250302562441 | Obra | MPN-DOP-R33-032/2025 | MA. ESPERANZA FAVELA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 450000 | 450000.0
DUR250302562107 | Obra | MCME 2025/OP/2022-2025-06 | HERNAN FRAIRE FAVILA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 3955855.84 | 3955855.84
DUR250302562575 | Obra | SANTACLARA/FAISM-DRE/003-2025 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 249110.89 | 249110.89
DUR250402605808 | Obra | SANTACLARA/FAISM-URB/011-2025 | ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 2161259.44 | 2161259.44
DUR250402605809 | Obra | SANTACLARA/FAISM-DRE/012-2025 | ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 511561.15 | 475149.85
DUR250302549076 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-31/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1194840.6 | 1194840.6
DUR250302549077 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549082 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-32/2025 | ING. ALEJANDRO ENRIQUE CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1009850.7 | 1009850.7
DUR250302549083 | Obra | SECOPE-FISE-ED-046-25 | MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2843898.4 | 2843898.4
DUR250402615108 | Administración directa | 160703 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 47212 | 47212.0
DUR250302549055 | Obra | CAED-FISE-072-25 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2088900.46 | 2088900.46
DUR250302549069 | Obra | SECOPE-FISE-ED-039-25.SBS | PROYECTOS INMOVILIARIOS OLYCA SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3132914.76 | 3132914.76
DUR250302562892 | Adquisiciones | HAYTO.NI/FISMUN/007/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 272630.24 | 272630.24
DUR250302562895 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/013/2025 | TECNOEDIFICACIONES FORTEC SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 124160 | 124160.0
DUR250302562894 | Obra | HAYTO.NI-FISMUN-008-2025 | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 34266.4 | 34266.4
DUR250302562898 | Obra | HAYTO.NI*FISMUN*008*2025 | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 117484.8 | 117484.8
DUR250302562900 | Obra | LI-HAYTO.NI/FISMUN/001/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 2052376.3 | 2052376.3
DUR250302562902 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/011/2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 494843.72 | 494483.72
DUR250302562899 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/002/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 55222.88 | 55222.88
DUR250302562903 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/008/2025EU | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 53847.2 | 53847.2
DUR250302562443 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250302562446 | Obra | MPN-DOP-R33-016/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 250000 | 250000.0
DUR250302562447 | Obra | MPN-DOP-R33-024/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 784687.25 | 784687.25
DUR250402605779 | Obra | 023-MPN-DOPR33-012/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 402157.42 | 402157.42
DUR250302562448 | Obra | MPN-DOP-R33-003/2025 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2850000 | 2850000.0
DUR250402605777 | Obra | 023-MPN-DOPR33-006/2025 | GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 600000 | 600000.0
DUR250302562455 | Obra | FISE 1/2025 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2411714.12 | 2411714.12
DUR250402605776 | Obra | 023-MPN-DOPR33-008/2025 | PEDRO HUGO FIGUEROA ROBLES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 800000 | 800000.0
DUR250302562465 | Obra | MPN-DOP-R33-023/2025 | INTERTEC ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 470250 | 470250.0
DUR250302562398 | Obra | MPC/RAMO33/APO/001/2025 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | h. ayuntamiento | 395908.81 | 395908.81
DUR250302562399 | Obra | ELE/004/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 1851853.93 | 1851853.93
DUR250302562400 | Obra | ELE/002/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 951200 | 951200.0
DUR250302562401 | Obra | MPC/RAMO33/DRE/001/2025 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 747122.46 | 747122.46
DUR250302562402 | Obra | ELE/005/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 2277873 | 2277873.0
DUR250302562403 | Obra | ELE/003/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 939692.89 | 939692.89
DUR250402605672 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-03 | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 107913.73 | 107913.73
DUR250302562109 | Obra | MCME 2025/OP/2022-2025-05 | VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 2474094.08 | 2474094.08
DUR250402605666 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-01 | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 133565.61 | 133565.61
DUR250302562576 | Obra | SANTACLARA/FAISM-URB/005-2025 | GRUPO REVISAHO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTA CLARA | 1221747.52 | 1221747.52
DUR250302562907 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/008/2025 NI | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 356746.4 | 356476.4
DUR250302562911 | Obra | HAYTO.NI-FISMUN-007-2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 190361.57 | 190361.57
DUR250302562459 | Obra | MPN-DOP-R33-022/2025 | COMUNIDAD SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 500000 | 500000.0
DUR250302562460 | Obra | MPN-DOP-R33-031/2025 | ALFREDO GURROLA RENTERÍA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 1164531.74 | 1164531.74
DUR250402605772 | Obra | 023-MPN-DOPR33-002/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 500000 | 500000.0
DUR250402605769 | Obra | 023-MPN-DOPR33-004/2025 | HECTOR MANUEL GERARDO MORENO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 260428 | 260428.0
DUR250302562464 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-003/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 5200000 | 5200000.0
DUR250402605768 | Obra | 023-MPN-DOPR33-005/2025 | GOLD TREX CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 720000 | 720000.0
DUR250302562420 | Obra | MPN-DOP-R33-021/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 787592.59 | 787592.59
DUR250402605765 | Obra | 023-MPN-DOPR33-013/2025 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 935000 | 935000.0
DUR250302562404 | Obra | ELE/006/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 498288.65 | 498288.65
DUR250302562406 | Obra | MPC-FISE-001-2025 | DESARROLLOS ITURRIA S.A. de C.V. | municipio Páncuo de coronado | 275801.24 | 275801.24
DUR250302562405 | Obra | URB/001/2025 | ARQUITECTOS Y CIVILES MIRE | municipio Páncuo de coronado | 182075.4 | 182075.4
DUR250402605729 | Obra | ELE/007/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 619908.84 | 619908.84
DUR250402615728 | Obra | MPC/RAMO33/DRE/001/2025 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 747122.46 | 747122.46
DUR250302562407 | Obra | ELE/001/2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | municipio Páncuo de coronado | 880764.89 | 880764.89
DUR250402605674 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-11 | VICTOR RAMIREZ CALZADA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 274475.34 | 274475.34
DUR250402605675 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-07 | VICTOR RAMIREZ CALZADA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 449262.68 | 449262.68
DUR250302562913 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/005/2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 311819.25 | 311819.25
DUR250302562915 | Obra | HAYTO.NI//FISMUN//002//2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 383213.49 | 383213.49
DUR250302562906 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/001/2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 350212.11 | 350212.11
DUR250302562912 | Obra | LI-HAYTO.NI/FISMUN/002/2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 4106340.31 | 4103340.31
DUR250302549164 | Obra | COESVI-I3-CD-006-2025 SBS | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERRACERIAS OSOS SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1485124.43 | 1485124.43
DUR250302549180 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1725000 | 1725000.0
DUR250402605667 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-13 | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 209223.95 | 209223.95
DUR250402605668 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-12 | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 512399.98 | 512399.98
DUR250302562910 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/004/2025 | ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 916465.95 | 916465.95
DUR250402605858 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/018/2025 | MANUEL HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 63424.38 | 63424.38
DUR250302562916 | Obra | HAYTO.NI7FISMUN/007/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 272630.24 | 272630.24
DUR250402605670 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-04 | VICTOR RAMIREZ CALZADA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 693493.92 | 693493.92
DUR250402605673 | Obra | MCME 2025OP2025-2028-05 | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 151502.45 | 151502.45
DUR250302562108 | Obra | MCME 2025/OP/2022-2025-01 | MARIA ELENA HERNANDEZ CABALLERO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 4845008 | 4845008.0
DUR250402605864 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/004/2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 499854 | 499854.0
DUR250402615726 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/001/2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 811828 | 811828.0
DUR250402605865 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/020/2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 388394.37 | 388394.37
DUR250402605859 | Obra | LI-HAYTO.NI/FISMUN/003-2025 | CONSTRUCTORA VISIÓN Y PROYECTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 2386234.4 | 2386234.4
DUR250402605868 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/014/2025 | EQUIPOS DE RIEGO DEL NORTE I Y J | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 745669.82 | 745669.82
DUR250302562480 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-001 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 868135.5 | 913459.38
DUR250302562486 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-002 | HUMA MATERIALES, CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 1914258.65 | 1914258.65
DUR250302562488 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-003 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2112920.15 | 2112920.15
DUR250302562325 | Obra | PMM-DOP-25-037 | EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1149019.14 | 1149019.14
DUR250302562110 | Obra | MCME 2025/OP/2022-2025-04 | DANIEL PEREZ ESCOBEDO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 4900455.09 | 4900455.09
DUR250402605669 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-09 | VICTOR RAMIREZ CALZADA | MUNICIPIO DE CUENCAME | 569476.11 | 569476.11
DUR250402605671 | Obra | MCME 2025/OP/2025-2028-14 | OMAR ALEJANDRO MARTINEZ MASCORRO | MUNICIPIO DE CUENCAME | 157793 | 157793.0
DUR250402605860 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/017/2025 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RICASA SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 143241.43 | 143241.43
DUR250402621605 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/002/2025 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA RILASA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 182317.5 | 182317.5
DUR250302562487 | Obra | PSD-FISM-010-2025 | IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 3095529.51 | 3095529.51
DUR250302562493 | Obra | PSD-FISM-010-2025 | IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 3095529.51 | 3095529.51
DUR250302562490 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-004 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 697728.6 | 697728.6
DUR250302562491 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-005 | CONSTRUCTORA MASTER CAPITAL S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2065152.57 | 2065152.57
DUR250302562495 | Obra | PSD-FAISMUN-007-2025 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 1109534.9 | 1109534.9
DUR250402616969 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2025-001.2 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4995 | 4995.0
DUR250402616824 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2025-001.1 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 9990 | 9990.0
DUR250302597292 | Obra | MNORO-RAMO23-002-2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | H.AYUNTAMIENTO | 59940 | 59940.0
DUR250402615535 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250302562485 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250302562489 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250302562492 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250302562494 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250302562496 | Obra | PSD-FAISMUN-012-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 4675136.4 | 5064731.1
DUR250302600182 | Obra | MNORO-RAMO23-002-2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | H.AYUNTAMIENTO | 59940 | 59940.0
DUR250402605728 | Obra | MNORO-DGO-OP011/2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | H.AYUNTAMIENTO | 621730.16 | 621730.16
DUR250402603539 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603538 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549102 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402615116 | Arrendamientos | PSD-FAISMUN/INDIRECTOS-001-2025 | FERNANDO MENDOZA VARGAS | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 458780 | 458780.0
DUR250402615116 | Arrendamientos | PMSD-FAISMUN-2025-ARR-001 | PABLO FRANCISCO FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 124352 | 124352.0
DUR250202538514 | Obra | PSD-FISM-003-2025 | MARTIN FERNANDO GALLEGOS RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 935750 | 935750.0
DUR250202527088 | Obra | PSD-FAISMUN-006-2025 | IRMA GRACIELA AYALA JIMENEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2129676.97 | 2129676.97
DUR250202527089 | Obra | PSD-FAISMUN-002-2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO SAN DIMAS | 4675800.38 | 4675800.38
DUR250302562372 | Obra | MNORO-DGO-OP004/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 492000 | 492000.0
DUR250302562373 | Obra | MNORO-DGO-OP007/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 617188.99 | 617188.99
DUR250302562374 | Obra | MNORO-DGO-OP001/2025 | JUANA GUADALUPE PEREZ JUAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 2498942.01 | 2498942.01
DUR250302562375 | Obra | MNORO-DGO-OP006/2025 | RASR COSTRUCCIONES | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ORO | 567679.64 | 567679.64
DUR250302549101 | Obra | CAED-FISE-069-25 | JOSUE RENE GONZALEZ RUIZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 259255.97 | 259255.97
DUR250402603534 | Obra | COESVI-I3-CB-001-2025.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1690061.77 | 1690061.77
DUR250202536862 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002.SBS | MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA | Ocampo | 1296350 | 651280.0
DUR250202536868 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/03/2025 SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 1604735.75 | 803045.73
DUR250402605692 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/08/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 2973719.64 | 2973719.64
DUR250202538498 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1445895.87 | 1445895.87
DUR250302562190 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562191 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562199 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/11/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1345819.14 | 1345819.14
DUR250302562211 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/12/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1374608.44 | 1374608.44
DUR250302562212 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562226 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562258 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562259 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/02/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 886513.94 | 886513.94
DUR250302562266 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562268 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562269 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562270 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562271 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/09/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 243814.12 | 243814.12
DUR250302562175 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/13/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1639989.28 | 1639989.28
DUR250302562180 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562231 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562236 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562237 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562240 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562242 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562245 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562249 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562254 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/05/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1475280 | 1475280.0
DUR250202527062 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562195 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562198 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562201 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562213 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562218 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562223 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562255 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562257 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562262 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562357 | Obra | PMND-FAISMUN-DRE-01-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 261499.99 | 261499.99
DUR250202536876 | Obra | COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3928287.5 | 3928287.5
DUR250302562272 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562177 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562183 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562184 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562232 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562235 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562238 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562243 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562248 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562250 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562251 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562253 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302600177 | Obra | AO-69-010-810009971-N-3-2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 12487.5 | 12487.5
DUR250402603528 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/08/2025.sbs | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 2973719.64 | 2973719.64
DUR250302549186 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025.SBS | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1057235.69 | 1057235.69
DUR250202536870 | Obra | PMG-FAISMUN-URB-07-2025.SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 2824927.31 | 1415330.15
DUR250302549192 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549193 | Obra | MSP-DOPM-CP-CT-CBR33-0l l/2025.SBS | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2092701.06 | 1046350.53
DUR250302549211 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-002/2025 SBS | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | Pueblo Nuevo | 2002016.35 | 1000000.0
DUR250302549212 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250202536867 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250202536867 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | Tepehuanes | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250302549214 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549215 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549216 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549218 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549220 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549221 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549223 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549227 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS | KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549229 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001 SBS | MARICELA FLORES CHAVEZ | Ocampo | 3957802 | 3957802.0
DUR250302549230 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562367 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-DRE-001 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 3957802 | 3957802.0
DUR250302562369 | Obra | PMO-FAISMUN-2025-APO-011 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 2350706.33 | 2350706.33
DUR250302562370 | Obra | PMO-FISMDF-UB-2025-003 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 2900065.54 | 2900065.54
DUR250302562371 | Obra | PMO-FISMDF-UB-2025-001 | ARQ. MARISELA FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 4932431.88 | 4932431.88
DUR250302549199 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS | ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO | Tepehuanes | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302562275 | Obra | HIDALGO/URB/FISM-004-2025 | JOSE MARCELO VALDEZ PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 273760 | 273760.0
DUR250402605694 | Obra | PMH-FAISMUN-2025-APO-001. | LIC. JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 1071372.74 | 1071372.74
DUR250402605696 | Obra | PMH-FAISMUN-2025-APO-001 | CONSTRUCTORA HISUS, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 736684.87 | 736684.87
DUR250302549239 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250202536873 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-02-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250302549177 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1133076.54 | 1133076.54
DUR250302549178 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025.SBS | JAVIER ELIASIB MARÍN LOPEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 448920 | 448920.0
DUR250302549209 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-001 SBS | CONSTRUCTORA HISUS, S.A DE C.V. | Ocampo | 1885043.37 | 1885043.37
DUR250302549112 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549183 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -09-2025.SBS | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 695220.07 | 695220.07
DUR250402603529 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250302549127 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549128 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250202536866 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250402616954 | Obra | AO-69-010-810009971-N-4-2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 29970 | 29970.0
DUR250202538497 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/08/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI | 919420.49 | 919420.49
DUR250302562241 | Obra | PMG/FAISMUN/IBE/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 2326935.2 | 2326935.2
DUR250302562202 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/05/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 558263.43 | 558263.43
DUR250302562234 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/06/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1142500 | 1142500.0
DUR250202536874 | Obra | MTD-TPOB-APO010-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 939660.18 | 470230.08
DUR250402603533 | Obra | COESVI-I3-CB-001-2025.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIRTEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1690061.77 | 1690061.77
DUR250302549189 | Obra | MSP-DOPM-AP-MO-CBR33-024/2025.SBS | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3545655.56 | 1772827.78
DUR250302549130 | Obra | INMUVI-001-2025 SBS | DANIEL GALVAN REYES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 3202959.29 | 3202959.29
DUR250402603547 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549132 | Obra | INMUVI-005-2025 SBS | COMERCIALIZADORA RESID SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 2119630.24 | 2119630.24
DUR250302549135 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-02/2025 SBS | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S.A. DE C.V. | Lerdo | 14052346.77 | 1.405234677E7
DUR250302549136 | Obra | MO-DOP-URB-010-R33-2025 SBS | GRUPOREVISAHO, S.A. DE C.V. | Otáez | 4026361.16 | 4026361.16
DUR250302549138 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-001-2025 SBS | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | Pueblo Nuevo | 1607774.52 | 825000.0
DUR250302549139 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-02/2025 | ING. CARLOS GALEANA DÁVILA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 800016.84 | 800016.84
DUR250302549048 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-20/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 1039500 | 1039500.0
DUR250302549140 | Obra | COESVI-I3-CD-005-2025 SBS | MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2080931.24 | 2080931.24
DUR250302549190 | Obra | COESVI-I3-CD-003-2025 SBS | DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 5161778.36 | 5161778.36
DUR250302549234 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549141 | Obra | COESVI-I3-CD-005-2025 SBS | MIGUEL ANGEL QUIÑOÑES GARCIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2080931.24 | 2080931.24
DUR250302549047 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549144 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025 SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250302549146 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549148 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-03/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 855000 | 855000.0
DUR250302549191 | Obra | COESVI-I3-TLC-001-2025 SBS | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3928287.5 | 3928287.5
DUR250302549194 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS | ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO | Tepehuanes | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302549236 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549237 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549238 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549114 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549115 | Obra | INMUVI-006-2025 SBS. | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE SA DE CV | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1870857.74 | 1870857.74
DUR250202536872 | Obra | PMG-FAISMUN-URB-08-2025.SBS | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | Guanaceví | 919420.49 | 461750.0
DUR250202536871 | Obra | MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010-2025.SBS | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | Santiago Papasquiaro | 3196739.9 | 1600000.0
DUR250302549187 | Obra | MSP-DOPM-AP-LC-CBR33-025/2025.SBS | CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 5072600.13 | 2536300.06
DUR250302549196 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549197 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025 SBS | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549200 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | Tepehuanes | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250302549116 | Obra | INMUVI-005-2025 | COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1060265 | 1060265.0
DUR250302549117 | Obra | INMUVI-004-2025 SBS | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1601275.6 | 1601275.6
DUR250202536869 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-05-2025 SBS | ROGELIO CENICEROS | Nombre de Dios | 3097939.51 | 1549440.09
DUR250302549201 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | Tepehuanes | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250302549202 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549203 | Obra | MSP-DOPM-AP-FA-CBR33-026/2025.SBS | CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y SANEAMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2950265.42 | 1475132.71
DUR250302549119 | Obra | INMUVI-001-2025 SBS | DANIEL GALVAN REYES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 3202959.29 | 3202959.29
DUR250302549120 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549121 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549204 | Obra | CAED-FISE-002-25 | FERNANDO DE JESUS ROBLES MAYAGOITIA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4909549.72 | 4909549.72
DUR250302549206 | Obra | MTD/TPOB/APO008/R33/FISE/2025 SBS | ERIKA KARINA VAZQUEZ GALLARDO | Tepehuanes | 4384146.98 | 4384146.98
DUR250302549122 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549208 | Obra | MTD/TPOB/APO009/R33/FISE/2025 SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | Tepehuanes | 4598395.57 | 4598395.57
DUR250402603530 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250302562366 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-APO-002 | C.P. MARIA DEL CARMEN RIVAS IBARRA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1296350 | 1296350.0
DUR250402603532 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250302562365 | Obra | PMO-FISMDF-UB-2025-002 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ARJOA S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 548267.04 | 548267.04
DUR250302562276 | Obra | HIDALGO/URB/FISM-003-2025 | JOSE MARCELO VALDEZ PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 288109.2 | 288109.2
DUR250302597285 | Obra | AO-69-010-810009971-N-2-2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 24975 | 24975.0
DUR250202527063 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 111604.77 | 111604.77
DUR250202527064 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/02/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 254304.14 | 254304.13
DUR250302562260 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/03/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1604735.75 | 1604735.75
DUR250402615511 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/04/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 737637.38 | 737637.38
DUR250202538499 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/07/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 2824927.31 | 2824927.31
DUR250302562187 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562188 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562189 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562192 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562193 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562194 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562196 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/09/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 243814.12 | 243814.12
DUR250302562197 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562200 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562204 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562207 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562210 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/06/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 189251.99 | 189251.99
DUR250302562219 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562220 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/10/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 222473.86 | 222473.86
DUR250302562221 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562222 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/09/2025 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 243814.12 | 243814.12
DUR250302562224 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562225 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562256 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562264 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1875399.63 | 1875399.63
DUR250302562176 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562178 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562179 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562239 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562244 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562246 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562247 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562203 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562205 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562206 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250402605695 | Obra | PMH-FAISMUN-2025-APO-003 | C. CESAR DAVID URBINA SAUCEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 221485.75 | 221485.75
DUR250302562274 | Obra | HIDALGO/URB/FISM-005-2025 | RICARDO ANDRÉS SANTILLAN RENTERIA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 562020 | 562020.0
DUR250402605693 | Obra | PMH-FAISMUN-2025-URB-001 | C. JESUS IVAN FLORES CHAVEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 481693.65 | 481693.65
DUR250302562208 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562209 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562214 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562217 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562229 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562265 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562181 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302562182 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562233 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302562252 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250302549176 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1339949.58 | 1339949.58
DUR250302549213 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250402603527 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-25/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 471715 | 471715.0
DUR250402603526 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025.SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549181 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -07-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 2087431.98 | 2087431.98
DUR250302549182 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -08-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 2106237.8 | 2106237.8
DUR250302549217 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549219 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025 SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS S DE RL DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250402603523 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250402603522 | Obra | SECOPE-FISE-DC-050-25 | CONSTRUCTORA VISION Y PROYECTOMSA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1521244.72 | 1521244.72
DUR250302549184 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -010-2025.SBS | HERNAN FRAYRE FAVELA | GENERAL SIMON BOLIVAR | 2067877.4 | 2067877.4
DUR250302549225 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025.SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549226 | Obra | COESVI-I3-CD-001-2025.SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 3121923.88 | 3121923.88
DUR250302549228 | Obra | COESVI-ADJ-PC-001-2025.SBS | KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 204839.77 | 204839.77
DUR250302549231 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549232 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549233 | Obra | PMO-FISE-FAISMUN-2025-UBR-001 SBS | JOSE LUIS DE LOS RIOS GARCIA | Ocampo | 5171025 | 5171025.0
DUR250302562361 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 133093.98 | 133093.98
DUR250202536865 | Obra | PML-FISE-OP-LPN-01-2025.SBS | JOSE LUIS SIFUENTES GONZALEZ | LERDO | 11004304.84 | 5507217.0
DUR250202536864 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-IBE-01-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536863 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-03-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536877 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-01-2025.SBS | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | Nombre de Dios | 1314067.14 | 657191.81
DUR250202536861 | Obra | PMND-FISE-FAISMUN-URB-04-2025 SBS | DAMIÁN VARGAS ZAMORA | Nombre de Dios | 3644515.84 | 1822574.7
DUR250202536875 | Obra | MTD-TPOB-APO009-R33-FISE-2025.SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | TEPEHUANES | 1340194 | 670503.02
DUR250402603518 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-18/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 472452.34 | 472452.34
DUR250402603516 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562356 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-06-2025-2 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 107425.52 | 107425.52
DUR250302562442 | Obra | MPN-DOP-R33-030/2025 | CONSTRUCTORA Y SUMINISTROS MAEMTA SA DE CV, | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 700000 | 700000.0
DUR250302562436 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-002/2025 | CORPORATIVO BEGUZ SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2002016.35 | 2002016.35
DUR250302562439 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250302562444 | Obra | MPN-DOP-R33-026/2025 | GISELLE DANIELA GUTIERREZ FLORES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 600000 | 600000.0
DUR250302562445 | Obra | MPN-DOP-R33-028/2025 | ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 210930.67 | 210930.67
DUR250302562438 | Obra | MPN-DOP-R33-009/2025 | RAICES DURANGUENSES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 3000000 | 3000000.0
DUR250302562429 | Obra | MPN-DOP-R33-008/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2500000 | 2500000.0
DUR250302562458 | Obra | MPN-DOP-R33-034/2025 | SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 805946.88 | 805946.88
DUR250302549095 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549118 | Obra | INMUVI-003-2025 SBS | CARLOS HUGO SOLIS MIJARES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1599750.9 | 1599750.9
DUR250302549123 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549124 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549125 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549126 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302549129 | Obra | COESVI-ADJ-TLA-001-2025 SBS | JESUS SANCHEZ VELOZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 433394.86 | 433394.86
DUR250302562453 | Obra | MPN-DOP-R33-004/2025 | TAHE CONSTRUCCIONES DE DURANGO SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 3000000 | 3000000.0
DUR250302562454 | Obra | FISE 1/2025 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2411714.12 | 2411714.12
DUR250402605773 | Obra | 023-MPN-DOPR33-011/2025 | MARIBEL DE LA CRUZ QUINTANILLA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2698339.6 | 2698339.6
DUR250302562457 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250402605766 | Obra | 023-MPN-DOPR33-003/2025 | MANUEL MADRID DEL PALACIO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 403149.12 | 403149.12
DUR250402616816 | Obra | PMND-OPM-R23-04-2025 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 32418.51 | 32418.51
DUR250402603531 | Obra | CAED-FISE-075-25 | MARIBEL QUEVEDO MACIAS | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4176553.54 | 4176553.54
DUR250302549149 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-24/2025 | C. GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 752650 | 752650.0
DUR250302597281 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-11/2025 | SERVICONSTRUCCIONES NAZARENO, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 885443.18 | 885443.18
DUR250302549037 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402604076 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549030 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549024 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302562115 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-027/2025 | PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 5045364.44 | 5045364.44
DUR250302562116 | Obra | INMUVI-006-2025 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, S.A. de C.V | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 935772.5 | 935772.5
DUR250402605767 | Obra | 023-MPN-URB-001/2025 | CARLOS GALENA DAVILA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2699944.47 | 2699944.47
DUR250302562421 | Obra | MPN-DOP-R33-024/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 784687.25 | 784687.25
DUR250302549044 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549151 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-28/2025 | ING. CARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 348700 | 348700.0
DUR250302549041 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549153 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549154 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025 SBS. | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549040 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562120 | Obra | INMUVI-003-2025 | C. CARLOS HUGO SOLIS MIJARES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549109 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549188 | Obra | COESVI-ADJ-CD-010-2025 SBS | ALFREDO GURROLA RENTERIA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 891265.21 | 891265.21
DUR250302549036 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603540 | Obra | SECOPE-FISE-ED-047-25 | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2815454.1 | 2815454.1
DUR250402604078 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302562122 | Obra | SEBISED-CAED-HAYTO.DURANGO/1-FISE-2025 | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2625780.15 | 262578.15
DUR250302549033 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402616174 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -06-2025.SBS | LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1725000 | 1725000.0
DUR250402603525 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549179 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE -05-2025.SBS | ELISANDRO LANDEROS AVALOS | GENERAL SIMON BOLIVAR | 576952 | 576952.0
DUR250302562888 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/003/2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 328226.83 | 328226.83
DUR250302562890 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/008/2025 | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 73428 | 73428.0
DUR250302562893 | Obra | HAYTO.NI//FISMUN//006//2025 | GRUPO DRILCOR SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 122071.12 | 122071.12
DUR250202538467 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-022/2025 | ANA LUCIA ARELLANO SERRANO | MUNICIPIO DE DURANGO | 2263813.07 | 2263813.07
DUR250302549031 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250202538468 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-021/2025 | MECAM INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 2373402.87 | 2373402.87
DUR250302549029 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250202527047 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2025 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 10724200 | 1.07242E7
DUR250202527048 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-023/2025 | PAVIMENTOS CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS TIFA SA DE CV | MUNICIPIO DE DURANGO | 1224624.49 | 1224624.49
DUR250302562113 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-029/2025 | DAVID LANZARÍN QUEZADA | MUNICIPIO DE DURANGO | 6181015.34 | 6181015.34
DUR250402603537 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603536 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549103 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549100 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549098 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549097 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562891 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/009/2025 | ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 285059.4 | 285059.4
DUR250302562897 | Obra | HAYTO.NI-FISMUN-013-2025 | TECNOEDIFICACIONES FORTEC SA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 174194.02 | 174194.02
DUR250302562901 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/006/2025 | GRUPO DRILCOR SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 549989.98 | 549989.98
DUR250302562896 | Obra | HAYTO.NI//FISMUN//008//2025 | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 58742.4 | 58742.4
DUR250302549022 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302562125 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-028/2025 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 19488000 | 1.9488E7
DUR250302562117 | Obra | INMUVI-005-2025 | COMERCIALIZADORA RESID, S.A. de C.V. | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1060265 | 1060265.0
DUR250302549020 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562118 | Obra | INMUVI-001-2025 | C. DANIEL GALVÁN REYES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1601585 | 1601585.0
DUR250302549111 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-12/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 748500 | 748500.0
DUR250302562121 | Obra | INMUVI-001-2025 | C. DANIEL GALVÁN REYES | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 1601585 | 1601585.0
DUR250302562123 | Obra | INMUVI-004-2025 | C. ERIK JUAN CARLOS MARÍN VILLANUEVA | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 800792.5 | 800792.5
DUR250302549108 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549107 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562080 | Obra | H.CAN/FISMDF/URB/009/2025 | SERVIDUR | CANATLAN | 2251665.42 | 2251665.42
DUR250302562082 | Administración directa | 154018 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 943572.4 | 943572.4
DUR250302562904 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/008/2025 MQ | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 29371.2 | 29371.2
DUR250302562909 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/02-2025 | INGENIERIA Y SOLUCIONES MOEZ SA DE CV | MUNICIPIO NUEVO IDEAL | 212242.86 | 212242.86
DUR250302562908 | Obra | HAYTO.NI-FISMUN-008-2025 NI | ING. JOSE ANTONIO MENDOZA CAZAREZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 186017.6 | 186017.6
DUR250302562905 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/011/2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 494843.72 | 494483.72
DUR250402603521 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603520 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250402603519 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549173 | Obra | CAED-FISE-076-25 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4431828 | 4431828.0
DUR250302549174 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-16/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 598615 | 598615.0
DUR250302549175 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-11/2025 | ING. KARLA YANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 414000 | 414000.0
DUR250302549070 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-22/2025.SBS | MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 348600 | 348600.0
DUR250302549071 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-09/2025.SBS | CARLOS ALFREDO GRACIANO YESCAS | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 789000 | 789000.0
DUR250402603517 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603515 | Adquisiciones | DIF-CL-ADJ-EST-ADQ-027-2025 SBS | TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE DURANGO | 5000000 | 5000000.0
DUR250402603550 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250402603549 | Obra | COESVI-I3-CB-002-2025.SBS | ALFONSO GAYTAN OCHOA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2041854.39 | 2041854.39
DUR250402603548 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302549049 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-04/2025 | ING. REINALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 714115.86 | 714115.86
DUR250302562368 | Obra | PMO-FISMDF-APO-2025-010 | ING. TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE OCAMPO | 1320079.87 | 1320079.87
DUR250302562273 | Obra | HIDALGO/URB/FISM-004-2025 | JOSE MARCELO VALDEZ PEREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HIDALGO | 273760 | 273760.0
DUR250302549195 | Obra | COESVI-I3-CD-002-2025 SBS | ISLA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 2036837.59 | 2036837.59
DUR250302549073 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-23/2025.SBS | GUADALUPE YADIRA JIMENEZ VALENZUELA | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO DURANGO | 1605500 | 1605500.0
DUR250302549078 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-17/2025 | C. JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 532192.34 | 532192.34
DUR250302549079 | Obra | SECOPE-FISE-ED-040-25.SBS | ROCIO YARELI AVIÑA RAMIREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2332995.26 | 2332995.26
DUR250302562914 | Obra | HAYTO.NI//FISMUN//003//2025 | ING. HECTOR RAFAEL CHAIDEZ MORENO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 437876.18 | 437876.18
DUR250402605861 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/019/2025 | MANUEL HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 160257.42 | 160257.42
DUR250402605862 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI//05/2025 | DOJAFA CONSTRUCTORA DA DE CV | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 326760 | 326760.0
DUR250302549134 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB -013-2025.SBS | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | GENERAL SIMON BOLIVAR | 1355654.95 | 1355654.95
DUR250402603546 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603545 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250302549137 | Obra | MPN-DOP-SEBISED-H. AYTO PUEBLO NUEVO-003/2025 SBS | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA S.A. DE C.V. | Pueblo Nuevo | 5200000 | 2600000.0
DUR250402603544 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-2 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1169280 | 1169280.0
DUR250402603543 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402603542 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549142 | Obra | COESVI-I3-CD-007-2025 SBS | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1487406.91 | 1487406.91
DUR250302549143 | Obra | COESVI-I3-CD-007-2025 SBS | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1487406.91 | 1487406.91
DUR250302549046 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549207 | Obra | MTD/TPOB/APO010/R33/FISE/2025 SBS | OBED ASIEL MACIAS ARREOLA | Tepehuanes | 3564003.12 | 3564003.12
DUR250402603541 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549145 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-14/2025 | DESARROLLADORA AHAM SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449215 | 449215.0
DUR250302562111 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-001/2025 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 37208616.88 | 3.720861688E7
DUR250302549045 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402605867 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/016/2025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 757677.87 | 757677.87
DUR250402621595 | Obra | HAYTO.NI/REPUVE/003-2025 | MANUEL HERNANDEZ VILLA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 487012.5 | 487012.5
DUR250402605863 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/OAANI/03/2025 | DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 680713.4 | 680713.4
DUR250302562432 | Obra | MPN-DOP-R33-027/2025 | JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250302597295 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-001/2025 | SAVILO CONSTRUCCIÓN SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 54945 | 54945.0
DUR250402616966 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-003/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 22477.5 | 22477.5
DUR250402616822 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-003/2025 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 22477.5 | 22477.5
DUR250302600185 | Obra | MPN-DOP-REPUVE-002/2025 | JOSE ALFREDO OLIVAS MORALES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 32467.5 | 32467.5
DUR250402605866 | Obra | HAYTO.NIFISMUN0152025 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 478159.33 | 478159.33
DUR250202527070 | Obra | MPN-DOP-R33-011/2025 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 449318.21 | 449318.21
DUR250302562083 | Administración directa | 154018 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 943572.4 | 943572.4
DUR250302562084 | Administración directa | 154018 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 943572.4 | 943572.4
DUR250302549085 | Obra | CAED-FISE-070-25 | TRITON OBRAS INTELIGENTES | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2175097.95 | 2175097.95
DUR250302549088 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549090 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250202527077 | Obra | 01-SIDEAPAS/PROSANEAR/2024 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1231499.1 | 1231499.1
DUR250202527081 | Obra | MPN-DOP-R33-015/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 793324.32 | 793324.32
DUR250302549167 | Obra | CAED-FISE-071-25.sbs | PERFORACIONES INGENIERIA Y SERVICIOS TERCER CIELO | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2784991.6 | 2784991.6
DUR250402605647 | Administración directa | 160704 |  | SISTEMAS DE AGUAS DE CANATLAN | 88256.01 | 88256.01
DUR250302549169 | Obra | INIFEED-259200-25 SBS | SERGIO EDUARDO GUTIERREZ MALDONADO | INSTITUTO PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE DURANGO | 1884873.55 | 1884873.55
DUR250402605649 | Obra | H.CAN.FISMDF.IBE.006.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 563135.6 | 563135.6
DUR250302549210 | Obra | COESVI-I3-CD-003-2025 SBS | DAGOBERTO MACIAS RODRIGUEZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 5161778.36 | 5161778.36
DUR250302549091 | Obra | SECOPE-FISE-ED-046-25 | MARIO ALBERTO DIAZ NEVAREZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2843898.4 | 2843898.4
DUR250302595958 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-13/2025 | C. ALICIA DÍAZ PANUCO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 449300 | 449300.0
DUR250302549093 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549094 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302562425 | Obra | MPN-DOP-R33-037/2025 | SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR SA DE C.V | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 900000 | 900000.0
DUR250302562427 | Obra | SIDEAPAS-PROSANEAR-01/2024 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1231499.1 | 1231499.1
DUR250302562431 | Obra | MPN-DOP-R33-029/2025 | RAICES DURANGUENSES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR250302562434 | Obra | MPN-DOP-R33-021/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 787592.59 | 787592.59
DUR250302562437 | Obra | MPN-DOP-R33-036/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 427180 | 427180.0
DUR250302549171 | Obra | CAED-FISE-074-25 | DESARROLLO ITURRIA SA DE CV | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2099738.59 | 2099738.59
DUR250402605650 | Obra | CAN.CMC.BENF001.FISMDF.007.MEV.2025 | RAFAEL HERNANDEZ MEDINA | CANATLAN | 204664.13 | 204664.13
DUR250302549050 | Obra | CAED-FISE-078-25 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1198791.4 | 1198791.4
DUR250302549051 | Obra | COESVI-I3-CD-008-2025.SBS | SALVADOR ALFONSO LOPEZ IBARRA | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 1784888.03 | 1784888.03
DUR250302549054 | Obra | CAED-FISE-068-25 | JOSE GERARDO GURROLA HERRERA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 208575.27 | 208575.27
DUR250302549060 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-06/2025 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 864000 | 864000.0
DUR250302549062 | Obra | SECOPE-FISE-DC-049-25.SBS | CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 531388.65 | 531388.65
DUR250402604089 | Arrendamientos | COESVI-AD-FISE-01-2025.SBS | DAVID VICTORINO RUIZ | COMISION ESTATAL DE SUELO Y VIVIENDA | 349856.74 | 349856.74
DUR250402604090 | Arrendamientos | CAED-FISE-001-2025.SBS | SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 324975.97 | 324975.97
DUR250402604091 | Servicios | SBS-DBS-175-2025 | ALBINA MARGARITA ORONA GARCIA | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 295948 | 295948.0
DUR250302562449 | Obra | MPN-DOP-R33-025/2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 768522.01 | 768522.01
DUR250302562451 | Obra | MPN-DOP-R33-015/2025 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 793324.32 | 793324.32
DUR250302562452 | Obra | MPN-DOP-R33-021/2025 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 787592.59 | 787592.59
DUR250302562463 | Obra | MPN-DOP-R33-013/2025 | FRANCISCO RETANA ADAME | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 300000 | 300000.0
DUR250402605774 | Obra | 003/SIDEAPAS/PRODER/2025-2028/2025 | MULTISERVICIOS INDUSTRIALES SYK SA DE CV | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 347912 | 347912.0
DUR250402605775 | Obra | 004/SIDEAPAS/PROSANEAR/2025-2028/2025 | CARLOS GALEANA DAVILA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 290688.25 | 290688.25
DUR250202538511 | Obra | MPN-DOP-R33-006/2025 | LAURA TORRES VEGA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 289695.21 | 289695.21
DUR250302549105 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302549104 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250302597276 | Obra | H.CAN.REP.URB.001.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 112387.5 | 112387.5
DUR250302549063 | Obra | SECOPE-FISE-DC-052-25.SBS | CONSTRUCCIONES MTRES SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 3554323.75 | 3554323.75
DUR250302549064 | Obra | SECOPE-FISE-DC-042-25.SBS | EDIFICACIONES ESTRUCTURAS Y PROYECTOS SA DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 1690513.47 | 1690513.47
DUR250302549068 | Obra | SECOPE-FISE-DC-044-25.SBS | SECO PROCESOS INTEGRADOS SA DE RL DE CV | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 4002219.27 | 4002219.27
DUR250302549074 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-26/2025 | ING. REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 486830.01 | 486830.01
DUR250302549075 | Obra | SJR-DGO-PM-OP-21/2025 | C. MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 499300 | 499300.0
DUR250302549080 | Obra | CAED-FISE-066-25 | PAVIMENTOS CIDSA | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 839469.92 | 839469.92
DUR250302549081 | Obra | SECOPE-FISE-ED-047-25 | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2815454.1 | 2815454.1
DUR250302562215 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562216 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562263 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/03/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 231709.11 | 231709.11
DUR250302562185 | Obra | PMG/FAISMUN/ELE/01/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 754979.04 | 754979.04
DUR250302562230 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/04/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 944903.2 | 944903.2
DUR250302562227 | Obra | PMG/FAISMUN/VIV/01/2025 | C. MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 537569.52 | 537569.52
DUR250202527073 | Obra | MPN-DOP-R33-007/2025 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 660133.06 | 660133.06
DUR250202527079 | Obra | MPN-DOP-R33-002/2025 | LUIS CARLOS DERAS CASTRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 710000 | 710000.0
DUR250302562424 | Obra | MPN-DOP-R33-018/2025 | ROSAYARID NAYELI BORJA FLORES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 750000 | 750000.0
DUR250302562428 | Obra | MPN-DOP-R33-007/2025 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 660133.06 | 660133.06
DUR250302562435 | Obra | FISE 1/2025 | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2411714.12 | 2411714.12
DUR250302562462 | Obra | MPN-DOP-R33-001/2025 | RAICES DURANGUENSES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 900000 | 900000.0
DUR250302562461 | Obra | MPN-DOP-R33-009/2025 | RAICES DURANGUENSES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 3000000 | 3000000.0
DUR250302549099 | Adquisiciones | EA-910002998-N51-2025-1 | FERRETERIA Y MATERIALES REAL DEL MEZQUITAL | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 13604304.8 | 1.36043048E7
DUR250402616175 | Obra | SECOPE-FISE-ED-047-25 | YOLANDA EDITH TAPIA GONZALEZ | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2815454.1 | 2815454.1
DUR250402616946 | Obra | H.CAN.REP.URB.003.2025 | RAFAEL HERNANDEZ MEDINA | CANATLAN | 64935 | 64935.0
DUR250302562228 | Obra | PMG/FAISMUN/MEV/02/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1494044.27 | 1494044.27
DUR250302549235 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 SBS | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562333 | Obra | PMM-DOP-25-024 | ALEJANDRO CASTRO COMPEAN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3496024.24 | 3496024.24
DUR250402605701 | Obra | MZQ-OPM-008-URB-2025 | NARCISO SOTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3091921.85 | 3091921.85
DUR250402605707 | Obra | PMM-DOP-25-012 | ARMANDO DANIEL RUIZ ESTRADA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4159979.67 | 4159979.67
DUR250202527110 | Obra | MSP-DOMP-RD.MMC-R33-036/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2084772.1 | 2084772.1
DUR250202538520 | Obra | MSP-DOPM-CP-SRE-R33-048/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 680572.03 | 680572.03
DUR250202527105 | Obra | MSP-OPMDU-CP-CT-R33-014/2025 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1360732.64 | 1360732.64
DUR250302562589 | Obra | MSP-DOPM-ARE-PAL-R33-045/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 287610.4 | 287610.4
DUR250302562582 | Obra | MSPN-DOPM-CP-RHC-R33-104/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 640215.46 | 640215.46
DUR250302562599 | Obra | MSP-DOPM-CP-OCSC-R33-069/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 735051.94 | 735051.94
DUR250302562412 | Obra | DOCUMENTO | CAED | PRESIDENCIA | 2584211.74 | 2584211.74
DUR250402605722 | Obra | MZQ-OPM-011-URB-2025 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 889488.59 | 993432.37
DUR250302562623 | Obra | MSP-DOPM-AP-FA-CBR33-026/2025 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2950265.43 | 2950265.43
DUR250302562611 | Obra | MSPN-DOPM-RC-PV-R33-103/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 567531.76 | 567531.76
DUR250302562587 | Obra | MSP-DOPM-SAL-R33-072/25 | JOEL RODRIGUEZ HERRERA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 107955.99 | 107955.99
DUR250302562600 | Obra | MSP-DOPM-RD-AF-R33-071/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 209255.91 | 209255.91
DUR250302595993 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE-06-2025 | ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1725000 | 1725000.0
DUR250302562163 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-IBE-05-2025 | ING. ELISANDRO LANDEROS AVALOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 576952 | 576952.0
DUR250202543379 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-02-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1339949.58 | 1339494.58
DUR250302562143 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562144 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562148 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562159 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562161 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562129 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562131 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562165 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250502650806 | Obra | MPD/OP/REPUVE/ADJ/005/2025 | FIDEL SIFUENTES SALAS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 72427.5 | 72427.5
DUR250302562128 | Obra | GSBOP-R33/APO-06-2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 301755.14 | 301755.14
DUR250302562305 | Obra | PMM-DOP-25-081 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3726190.54 | 4652148.89
DUR250302562308 | Obra | PMM-DOP-25-018 | AMENO INMOBILIARIO Y BIENES RAICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2790403.2 | 2790403.2
DUR250302562310 | Obra | PMM-DOP-25-125 | GEMMA DEL CARMEN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2195112.59 | 2195112.59
DUR250202527103 | Obra | MSP-DOPM-AP-PP-R33-015/2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2495309.55 | 2495309.55
DUR250302562313 | Obra | PMM-DOP-25-075 | RICARDO ANDRES SANTILLÁN RENTERÍA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4408991.94 | 4408991.94
DUR250302562315 | Obra | PMM-DOP-25-35 | K&Q CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2542967.94 | 2542967.94
DUR250302562316 | Obra | PMM-DOP-25-041 | MANUEL ANTONIO CONDE ZAMUDIO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2435072.09 | 2809836.25
DUR250302562141 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-APO-01-2025 | ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1057235.69 | 1057235.69
DUR250302562321 | Obra | PMM-DOP-25-126 | GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANTULL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1802478.08 | 1937076.88
DUR250302562322 | Obra | PMM-DOP-25-074 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5132376.94 | 6656282.02
DUR250202527097 | Obra | MSP-DOPM-AP-BCM-R33-019/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 51659.17 | 51659.17
DUR250302562330 | Obra | PMM-DOP-25-015 | INTERTEC ENERGÍA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4893168.49 | 4893168.49
DUR250302562331 | Obra | PMM-DOP-25-076 | LUGAT, PROVEEDORA DE MATERIALES Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V . RL | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5185739.28 | 5762193.8
DUR250302562338 | Obra | PMM-DOP-25-066 | MANUEL LEONARDO NAJERA GARCIA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3997578.18 | 3997578.18
DUR250302562340 | Obra | PMM-DOP-25-026 | MANUEL GALLEGOS RIVERA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2693212.32 | 2693212.32
DUR250302562337 | Obra | PMM-DOP-25-028 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2627500.68 | 2627500.68
DUR250302562345 | Obra | PMM-DOP-25-058 | MELISSA ARELY MAGALLANES REYES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4977308.92 | 4977308.92
DUR250302562344 | Obra | PMM-DOP-25-038 | EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2672138.36 | 2624348.63
DUR250302562349 | Obra | PMM-DOP-25-128 | JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 402426.33 | 402426.33
DUR250302562353 | Obra | PMM-DOP-25-077 | JESUS GUILLERMO ARAGON CASTILLA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2732443.16 | 2732443.16
DUR250402605677 | Obra | GSBOP-R33/APO-08-2025 | BENITO ASTORGA VILLANUEVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 115347.5 | 115347.5
DUR250302562134 | Obra | GSBOP-R33/URB-02-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 469832.78 | 469832.78
DUR250302562138 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-13-2025 | ING. MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1355654.95 | 1355654.95
DUR250402615727 | Obra | PMM-DOP-25-033 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2552553.09 | 2552553.09
DUR250302562354 | Obra | PMM-DOP-25-032 | EDITH VERÓNICA CASTAÑON MORALES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1127904.94 | 1164638.83
DUR250402605702 | Obra | MZQ-OPM-015-APO-2025 | JUAN ENRIQUE NUÑEZ REYES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 415273.9 | 415273.9
DUR250402605704 | Obra | MZQ-OPM-003-URB-2025 | ROGELIO CENICEROS | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3672734.8 | 3672734.8
DUR250402605708 | Obra | PMM-DOP-25-021 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2619369.09 | 2619369.09
DUR250402605711 | Obra | MZQ-OPM-014-URB-2025 | DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 507548.12 | 572006.29
DUR250402605713 | Obra | MZQ-OPM-017-URB-2025 | LUIS MARTIN CONTRERAS GRIJALBA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1379063.98 | 1379063.98
DUR250402605715 | Obra | MZQ-OPM-002-URB-2025 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 957367.38 | 1119083.35
DUR250402605716 | Obra | MZQ-OPM-010-URB-2025 | DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 598033.73 | 836406.64
DUR250402605719 | Obra | MZQ-OPM-005-URB-2025 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3690932.25 | 3729052.65
DUR250402605721 | Obra | PMM-DOP-25-057 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4853286.17 | 4853286.17
DUR250402605723 | Obra | MZQ-OPM-006-URB-2025 | RASR CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5200337.07 | 5545498.76
DUR250302562579 | Obra | MSP-DOPM-CA-EZ-R33-038/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 291206.4 | 291206.4
DUR250302562588 | Obra | MSP-DOPM-CP-PPP-R33-067/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 955357.7 | 955357.7
DUR250302562609 | Obra | MSP-DOPM-CP-AFS-R33-051/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3282828.11 | 3282828.11
DUR250302562584 | Obra | MSPN-DOPM-ENC-TU-R33-116-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 449983.14 | 449983.14
DUR250302562610 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SSE-R33-107/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208857.43 | 208857.43
DUR250302562628 | Obra | MSP-DOPM-PC-AHP-R33-050/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1006099.61 | 1006099.61
DUR250302562591 | Obra | MSPN-DOPM-CP-APR-R33-109/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 956972.05 | 956972.05
DUR250302562620 | Obra | MSP-DOPM-CP-LRJV-R33-083/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 361127.38 | 361127.38
DUR250302562607 | Obra | MSP-DOPM-CA-ALM-R33-040/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 411388.2 | 411388.2
DUR250302562578 | Obra | MSPN-DOPM-RC-TM-R33-102/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 322123.01 | 322123.01
DUR250302562632 | Obra | MSP-DOPM-ARE-VSR-R33-044/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 112114 | 112114.0
DUR250202527111 | Obra | MSP-DOPM-RH-PV-R33-028/2025 | EDYAL CONSTRUCCIONES D.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2012927.32 | 2012927.32
DUR250302562615 | Obra | MSP-DOPM-CP-AS-R33-074/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 941148.42 | 941148.42
DUR250302562605 | Obra | MSPN-DOPM-CP-ZAC-R33-111/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 922806.08 | 922806.08
DUR250302562624 | Obra | MSP-DOPM-CP-CSR-R33-068/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 490929.08 | 490929.08
DUR250302562617 | Obra | MSPN-DOPM-CP-PPC-R33-110/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 887134.2 | 887134.2
DUR250302562627 | Obra | MSPN-DOPM-CP-NPR-R33-114/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 949797.5 | 949797.5
DUR250402605792 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250302597296 | Obra | PMR-RVUPE-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 37500 | 37500.0
DUR250302562466 | Obra | 07-DRE/FAISM/PMR-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 148330 | 148330.0
DUR250302562467 | Obra | 06-URB/FAISM/PMR-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 849120 | 849120.0
DUR250402605784 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250302600186 | Obra | PMR-RVUPE-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 37500 | 37500.0
DUR250402605785 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605786 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605787 | Obra | PMR-FAISM-2025-12 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 182063.73 | 182063.73
DUR250402605788 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605789 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250302600179 | Obra | PML-R23-OP-AD-03/2025 | CONSTRUCCIONES Y VIALIDADES CINQ, S. A DE C .V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 49950 | 49950.0
DUR250402616971 | Obra | MSPN-DOPM-CP-PFZ-R23-127/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 127372.5 | 127372.5
DUR250402605814 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SDCSDT-R33-122/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 618314.95 | 618314.95
DUR250402616826 | Obra | MSPN-DOPM-CP-PE-R23-126/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 107392.5 | 107392.5
DUR250402605816 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SJS-R33-124/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 142455.94 | 142455.94
DUR250402605817 | Obra | MSPN-DOPM-RC-ESJC-R33-121/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 114469.45 | 114469.45
DUR250402605813 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SCMV-R33-123/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222071.75 | 222071.75
DUR250302562585 | Obra | MSP-DOPM-CCB-ACV-R33-047/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 469906.22 | 469906.22
DUR250302562595 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562593 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562594 | Obra | MSP-DOPM-CCB-RSLZ-R33-063/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 276227.46 | 276227.46
DUR250302562596 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562603 | Obra | MSP-DOPM-CCB-ACV-R33-047/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 469906.22 | 469906.22
DUR250302562601 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562619 | Obra | MSP-DOPM-CTF-PSAN-R33-064/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 141128.2 | 141128.2
DUR250302562140 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-09-2025 | ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 695220.07 | 695220.07
DUR250302562151 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-08-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 2106237.8 | 2106237.8
DUR250302562152 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-07-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 2087431.98 | 2087431.98
DUR250402615460 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-11-2025 | SERVICIO Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR, S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1053779.95 | 1053779.95
DUR250302562411 | Obra | MPB-OPM-FAIS-APO-25-008 | DESAROLLOS INDUSTRIALES ONIX | PRESIDENCIA | 1600000 | 1600000.0
DUR250302562621 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562612 | Obra | MSP-DOPM-CCB-ACV-R33-047/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 469906.22 | 469906.22
DUR250202533937 | Administración directa | 156801 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1100 | 1100.0
DUR250202533935 | Servicios | MSP-OPM-AD-010-2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 274000 | 274000.0
DUR250402615879 | Administración directa | 162807 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 7685.01 | 7685.01
DUR250402605731 | Obra | MPB-OP-FAIS-11-25-003 | JOSE MIGUEL CANO HINOJOSA | PRESIDENCIA | 862560.05 | 862560.05
DUR250202538475 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562135 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562136 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250202538517 | Obra | MSP-DOPM-AP-LC-CBR33-025/2025 | CONSTRUCCIONES HIDRAULICAS Y SANEAMIENTO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 5072600.16 | 5072600.16
DUR250302562137 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562145 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562146 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562147 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562149 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562150 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562153 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562154 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562155 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562156 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562157 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562158 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562160 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-MEV-12-2025 | RAICES DURANGUENSES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 616100 | 616100.0
DUR250302562126 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562133 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302562162 | Obra | GSBOP-R33/MEV-07-2025 | ELISEO JUAREZ SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1364570.51 | 1364570.51
DUR250302597282 | Adquisiciones | GSBOP-R23/URB-10-2025 | COMERCIALIZADORA EL MENONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 4986.4 | 4986.4
DUR250402616950 | Obra | GSBOP-R23/URB-11-2025 | ING. LUIS GERARDO MAURICIO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 37462.5 | 37462.5
DUR250302595238 | Arrendamientos | 003 | GONZALO LAVIN VELASCO | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 204000 | 204000.0
DUR250402605815 | Obra | MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181120.07 | 181120.07
DUR250502650774 | Obra | MPD/OP/REPUVE/ADJ/002/2025 | FIDEL SIFUENTES SALAS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 74925 | 74925.0
DUR250302562613 | Obra | MSP-DOPM-RD-CN-R33-060/2025 | JOSÉ DE JESUS FAVELA RODRÍGUEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 490088.4 | 490088.4
DUR250302562625 | Obra | MSP-DOPM-RD-SM-R33-065/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 208784.77 | 208784.77
DUR250402605810 | Obra | MSPN-DOPM-AP-TESA-R33-118/2025 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 181120.07 | 181120.07
DUR250202538518 | Obra | MSP-OPMDU-RP-CV-CBR33-010/2025 | MANUEL ORTIZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3196739.9 | 3196739.9
DUR250502650787 | Obra | MPD/OP/REPUVE/ADJ/003/2025 | FIDEL SIFUENTES SALAS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 62437.5 | 62437.5
DUR250302562306 | Obra | PMM-DOP-25-020 | JOSE CARLOS RODRIGUEZ HARO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1173006.34 | 1173006.34
DUR250302562309 | Obra | PMM-DOP-25-022 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3318250.48 | 3318250.48
DUR250302562312 | Obra | PMM-DOP-25-059 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3364811.44 | 3364811.44
DUR250302562311 | Obra | PMM-DOP-25-110 | ARAM ALTA INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2732032 | 2732032.0
DUR250302562317 | Obra | PMM-DOP-25-063 | AMENO INMOBILIARIO Y BIENES RAICES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3786836.8 | 3786836.8
DUR250502650796 | Obra | MPD/OP/REPUVE/ADJ/004/2025 | FIDEL SIFUENTES SALAS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 82417.5 | 82417.5
DUR250302562127 | Obra | GSBOP-R33/APO-01-2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 721336.21 | 721336.21
DUR250302562318 | Obra | PMM-DOP-25-087 | ECOGLEZ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1239822.34 | 1239822.34
DUR250302562319 | Obra | PMM-DOP-25-095 | ALEJANDRO CASTRO COMPEAN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3167696.73 | 3167696.73
DUR250302562314 | Obra | PMM-DOP-25-101 | CONSTRUCCIONES ALONSO EL CARDENAL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2862704.26 | 2862704.26
DUR250302562320 | Obra | PMM-DOP-25-031 | RODOLFO VALLES FLORES | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3347989.19 | 3347989.19
DUR250302562327 | Obra | PMM-DOP-25-034 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1174957.13 | 1174957.13
DUR250302562328 | Obra | PMM-DOP-25-043 | GRUPO INTEGRAL ROAL RAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2553855.61 | 2553855.61
DUR250302562329 | Obra | PMM-DOP-25-071 | ARNULFO HERNANDEZ ALBA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4429272.96 | 4429272.96
DUR250302562324 | Obra | PMM-DOP-25-069 | ARNULFO HERNANDEZ ALBA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5028993.44 | 5028993.44
DUR250302562334 | Obra | PMM-DOP-25-017 | SERVICIOS Y SOLUCIONES ORTIZ PARA LA INDUSTRIA Y EL HOGAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2683080 | 2683080.0
DUR250302562336 | Obra | PMM-DOP-25-072 | DESARROLLADORA AHAM S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2342973.87 | 2928717.34
DUR250302562346 | Obra | PMM-DOP-25-042 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2672582.58 | 2672582.58
DUR250302562347 | Obra | PMM-DOP-25-047 | GRUPO INTEGRAL CONSTRUCTOR SANTULL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2494463.61 | 2494463.61
DUR250502650818 | Obra | MPD/OP/REPUVE/ADJ/001-2026 | FIDEL SIFUENTES SALAS | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 299676.8 | 299676.8
DUR250302562130 | Obra | GSBOP-R33/APO-01-2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 721336.21 | 721336.21
DUR250302562142 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-DRE-03-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 1133076.54 | 1133076.54
DUR250302562348 | Obra | PMM-DOP-25-119 | SALVADOR RIVAS GALVÁN | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4098047.36 | 4098047.36
DUR250302562351 | Obra | PMM-DOP-25-040 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2375526.04 | 2375526.04
DUR250302562352 | Obra | PMM-DOP-25-050 | ERIK JUAN CARLOS MARIN VILLANUEVA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3953191.64 | 3953191.64
DUR250302562350 | Obra | PMM-DOP-25-089 | REYNALDO ZUÑIGA FRAIRE | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1204355.23 | 1204355.23
DUR250402605703 | Obra | MZQ-OPM-009-APO-2025 | HECTOR SAUL HERNANDEZ SANCHEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 927366.47 | 927366.47
DUR250402605709 | Obra | PMM-DOP-25-062 | Daniel Felipe Mayren Garcia | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3215731.19 | 3215731.19
DUR250402605710 | Obra | MZQ-OPM-013-URB-2025 | ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 702846.9 | 702846.9
DUR250402605712 | Obra | MZQ-OPM-016-URB-2025 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5168531.4 | 6299263.12
DUR250402605714 | Obra | MZQ-OPM-018-APO-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 411639.54 | 411639.54
DUR250402605718 | Obra | MZQ-OPM-007-URB-2025 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 5041996.35 | 5041996.35
DUR250402605720 | Obra | MZQ-OPM-004-DRE-2025 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2562886.4 | 2562886.4
DUR250302562139 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-URB-10-2025 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 2067877.4 | 2067877.4
DUR250302595239 | Obra | PMM-DOP-25-108 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2560062.94 | 2560062.94
DUR250402615112 | Arrendamientos | MZQ-DOP-001/2025 | MELISSA ARELY MAGALLANES REYES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 736800 | 736800.0
DUR250202527106 | Obra | MSP-DOPM-CP-SDT-R33-013/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1080814.2 | 1080814.2
DUR250202538516 | Obra | MSP-DOPM-CP-CT-CBR33-011/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2092701.06 | 2092701.06
DUR250202527099 | Obra | MSP-OPMDU-CP-AHT-R33-027/2025 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1475862.05 | 1475862.05
DUR250202527109 | Obra | MSP-DOPM-CP-OPR-R33-043/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 432952.43 | 432952.43
DUR250202527108 | Obra | MSP-DOPM-CP-RACHC-R33-037/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1063113.9 | 1063113.9
DUR250302562577 | Obra | MSPN-DOPM-RC-FRH-R33-106/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 222071.75 | 222071.75
DUR250302562586 | Obra | MSP-DOMP-ARE.SR-R33-046/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1363560.15 | 1363560.15
DUR250302562604 | Obra | MSP-DOPM-RC-SJCC-R33-081/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 152038.29 | 152038.29
DUR250302562616 | Obra | MSP-DOMP-CP-LGA-R33-057/2025 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2130730.42 | 2130730.42
DUR250302562468 | Servicios | 02-URB/FAISM/PMR-2025 | OSCAR ULISES SANCHEZ PALACIO | MUNICIPIO RODEO DGO | 1614322.72 | 1614322.72
DUR250302562469 | Servicios | 01-URB/FAISM/PRM-2025 | MIREYA MESTA CASTAÑEDA | MUNICIPIO RODEO DGO | 1992857.14 | 1992857.14
DUR250302562470 | Obra | 05-URB/FAISM/PMR-2025 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 2083999.69 | 2083999.69
DUR250302562471 | Servicios | 04-DRE/FAISM/PRM-2025 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 1279000 | 1219000.0
DUR250402616127 | Obra | PMR-FAISM-2025-08 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 968000 | 968000.0
DUR250402605780 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605782 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605791 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605783 | Obra | PMR-FAISM-2025-09 | CORPORATIVO BEGUZ S.A DE C.V | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250402605790 | Obra | PMR-FAISM-2025-10 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO RODEO DGO | 950000 | 950000.0
DUR250202538519 | Obra | MSP-DOPM-AP-MO-CBR33-024/2025 | MANUEL LEONARDO NAJERA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3545655.56 | 3545655.56
DUR250302562614 | Obra | MSPN-DOPM-RC-CCMO-R33-108/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 605286.96 | 605286.96
DUR250302562602 | Obra | MSP-DOPM-CP-LLG-R33-079/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3325165.98 | 3325165.98
DUR250202527101 | Obra | MSP-DOPM-CP-PSI-R33-021/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2695311.76 | 2695311.76
DUR250302562629 | Obra | MSPN-DOPM-CP-FUN-R33-112/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 944794.94 | 944794.94
DUR250402616813 | Obra | PML-R23-OP-AD-04/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 124875 | 124875.0
DUR250302562580 | Obra | MSP-DOPM-CP-NBLS-R33-070/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 638090.23 | 638090.23
DUR250302562581 | Obra | MSPN-DOPM-CP-STC-R33-105/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 509022.45 | 509022.45
DUR250302600189 | Obra | MSP-DOPM-CP-CO-R23-125/25 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 129870 | 129870.0
DUR250202527107 | Obra | MSP-DOPM-CP-CT-R33-012/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1990510.05 | 1990510.05
DUR250302562590 | Obra | MSP-DOPM-CP-DPR-R33-053/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 940413.22 | 940413.22
DUR250302562618 | Obra | MSP-DOPM-CP-FJL-R33-082/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 458418.7 | 458418.7
DUR250302597299 | Obra | MSP-DOPM-CP-RE-R23-061/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 357142.5 | 357142.5
DUR250302562630 | Obra | MSPN-DOPM-CP-INPE-R33-113/2025 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 699182.53 | 699182.53
DUR250402605812 | Obra | MSPN-DOPM-RC-EST-R33-117/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 297268 | 297268.0
DUR250402605818 | Obra | MSPN-DOPM-RC-SJCS-R33-120/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 162347.33 | 162347.33
DUR250302562592 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562606 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562608 | Obra | MSP-DOPM-CTF-PSAN-R33-064/25 | FRANSUAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 141128.2 | 141128.2
DUR250202533933 | Servicios | MSP-OPM-AD-010-2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 274000 | 274000.0
DUR250202533934 | Servicios | MSP-OPM-AD-010-2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 274000 | 274000.0
DUR250302562164 | Obra | GSBOP-FISE/FAISMUN-ELE-04-2025 | ING. JAVIER ELIASIB MARIN LOPEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 448920 | 448920.0
DUR250402605676 | Obra | GSBOP-R33/URB-09-2025 | ING. ELISANDRO LANDEROS AVALOS | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 205016.19 | 205016.19
DUR250302562414 | Obra | MPB-OPM-FAIS-URB-25-0015 | CONSTRUCCION Y PLANEACION LAGUNERA | PRESIDENCIA | 660963.73 | 660963.73
DUR250302562408 | Obra | MPB-OPM-FAIS-DRE-25-010 | CREANDO Y MATERIALIZANDO SUEÑOS EN CONCRETO | PRESIDENCIA | 664617.23 | 664617.23
DUR250202533936 | Administración directa | 156803 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 4770 | 4770.0
DUR250302562622 | Obra | MSP-DOPM-CCB-R33-049/25 | GUILLERMO LUEVANOS IBARRA | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 893773.68 | 893773.68
DUR250302562631 | Obra | MSP-DOPM-CCB-RSLZ-R33-063/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 276227.46 | 276227.46
DUR250302600172 | Obra | H.CAN.REP.URB.002.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 44955 | 44955.0
DUR250302562132 | Obra | GSBOP-R33/URB-05-2025 | VICTORIA CORREA MEDINA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 536951.75 | 536951.75
DUR250402616805 | Obra | H.CAN.REP.URB.002.2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | CANATLAN | 44955 | 44955.0
DUR250302562323 | Obra | PMM-DOP-25-070 | MADERAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 4825098.17 | 4825098.17
DUR250302562332 | Obra | PMM-DOP-25-045 | LUIS ALONZO RAMIREZ SANCHEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 2494463.91 | 2494463.91
DUR250302562335 | Obra | PMM-DOP-25-027 | VICTORIA CORREA MEDINA | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1019925.91 | 1019925.91
DUR250302562342 | Obra | PMM-DOP-25-129 | MARIO ALBERTO CERVANTES FERNANDEZ | MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 590282.53 | 590282.53
DUR250402605705 | Obra | PMM-DOP-25-098 | VICTORIA CORREA MEDINA | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 684661.6 | 684661.6
DUR250402605706 | Obra | PMM-DOP-25-088 | FERNANDO DE LA ROSA CERVANTES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1271001.01 | 1271001.02
DUR250402605717 | Obra | MZQ-OPM-012-APO-2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 3239206.83 | 3239206.83
DUR250402615113 | Arrendamientos | PMM-DOP-25-INDIRECTOS-001 | ANTONIO REYMUNDO MARTINEZ | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO MEZQUITAL DURANGO | 1200000 | 1200000.0
DUR250202527098 | Obra | MSP-DOPM-ALC-BCM-R33-018/25 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 315512.02 | 315512.02
DUR250402605732 | Obra | MPB-OP-FAIS-11-25-002 | COMERCIALIZADORA FRAER | PRESIDENCIA | 98658.58 | 98658.58
DUR250402616957 | Obra | PML-R23-OP-AD-05/2025 | SOLEIR LUNA JIMENEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 272227.5 | 272227.5
DUR250302562409 | Obra | MPB-OPM-FAIS-APO-25-007 | FELIPE CENICEROS ZUÑIGA | PRESIDENCIA | 1796241.99 | 1796241.99
DUR250102522387 | Obra | H.CAN/FISMDF/APO/011/2024 | ARAM ALTA INGENIERIA | CANATLAN | 1538607.03 | 1538607.03
DUR250402605730 | Obra | MPB-OP-FAIS-11-25-001 | TRECE MERCANTIL DE AMERICA | PRESIDENCIA | 812606.63 | 812606.63
DUR250402615110 | Servicios | GSBOP-R33/GI-01-2025 | VICTOR BUENO SAUCEDA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 34800 | 34800.0
DUR250202527100 | Obra | MSP-DOPM-AP-LC-R33-020/2025 | KARLA JANETH SARMIENTO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 331000 | 331000.0
DUR250302562597 | Obra | MSP-DOPM-CP-GP-R33-066/25 | INGENIERIA CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 940970.55 | 940970.55
DUR250302562626 | Obra | MSP-DOPM-CA-SOL-R33-058/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 510887.2 | 510887.2
DUR250202527104 | Obra | MSP-DOPM-CP-BC-R33-035/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 886016.28 | 886016.28
DUR250302562583 | Obra | MSPN-DOPM-RC-ORS-R33-115/2025 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 954407.63 | 954407.63
DUR250402605811 | Obra | MSPN-DOPM-HGTU-R33-119/2025 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 956001.38 | 956001.38

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR250302597289 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 14 | 14 | 0 | 0
DUR250302562770 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 160.2 | 160.2 | 16.2 | 10.1124
DUR250402605744 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 790.5 | 790.5 | 790.5 | 100
DUR250402616968 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
DUR250302600187 | 2025 | 5 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
DUR250402605793 | 2025 | 5 | Metros lineales | 276.96 | 276.96 | 276.96 | 100
DUR250402605851 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 740.04 | 740.04 | 0 | 0
DUR250402616948 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR250302562261 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR250402622512 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 132.02 | 132.02 | 132.02 | 100
DUR250402622546 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622516 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302601657 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402622545 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 188.28 | 188.28 | 188.28 | 100
DUR250402622474 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 359.85 | 359.85 | 359.85 | 100
DUR250302602034 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602670 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602865 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562114 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402622473 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250302562598 | 2025 | 5 | Metros lineales | 38 | 38 | 0 | 0
DUR250302595237 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 0 | 0
DUR250402616820 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1 | 0 | 0
DUR250302562410 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402616964 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
DUR250402605781 | 2025 | 5 | Kilómetro | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100
DUR250302562413 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538505 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1749 | 100
DUR250302562477 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562478 | 2025 | 5 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
DUR250302562479 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 125.54 | 125.54 | 125.54 | 100
DUR250302562386 | 2025 | 5 | Kilómetro | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 100
DUR250302562519 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 3046.23 | 3046.23 | 3046.23 | 100
DUR250302562870 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562783 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562871 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562784 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202538523 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562787 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562792 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562867 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562802 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562805 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562813 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562814 | 2025 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250302562816 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562818 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562819 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202527059 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1433 | 1433 | 1433 | 100
DUR250302562541 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562543 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321 | 2321 | 100
DUR250302562549 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
DUR250302562550 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605804 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562391 | 2025 | 5 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562824 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562791 | 2025 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250302562830 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402605806 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 30.24 | 30.24 | 30.24 | 100
DUR250302562538 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
DUR250302562362 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
DUR250302562542 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 877 | 100
DUR250302562548 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562552 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 4600 | 4600 | 4600 | 100
DUR250402605680 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 488.12 | 488.12 | 488.12 | 100
DUR250402605681 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250402605683 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
DUR250302562634 | 2025 | 5 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
DUR250402605820 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1265.29 | 1265.29 | 1265.29 | 100
DUR250402605821 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
DUR250302562392 | 2025 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562397 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 657.78 | 657.78 | 657.78 | 100
DUR250202527068 | 2025 | 5 | Metros lineales | 750 | 750 | 750 | 100
DUR250302562532 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562533 | 2025 | 5 | Kilómetro | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 100
DUR250302562825 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 563.98 | 563.98 | 563.98 | 100
DUR250302562537 | 2025 | 5 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562837 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 571 | 100
DUR250302562497 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562845 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 110.16 | 110.16 | 110.16 | 100
DUR250302562860 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 142.21 | 142.21 | 142.21 | 100
DUR250302562555 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
DUR250402605822 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
DUR250302562528 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 2696.81 | 2696.81 | 2696.81 | 100
DUR250302562499 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 22.96 | 22.96 | 22.96 | 100
DUR250302562862 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 173.37 | 173.37 | 173.37 | 100
DUR250302562501 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR250302562652 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 733.39 | 733.39 | 733.39 | 100
DUR250302597283 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 932.4 | 932.4 | 932.4 | 100
DUR250302562659 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 21.51 | 21.51 | 21.51 | 100
DUR250302562664 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 705.76 | 705.76 | 705.76 | 100
DUR250302562672 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 100
DUR250302562687 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 100
DUR250302562694 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 50.47 | 50.47 | 50.47 | 100
DUR250302562702 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 38.62 | 38.62 | 38.62 | 100
DUR250302562718 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 572.35 | 572.35 | 572.35 | 100
DUR250302562726 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 60.58 | 60.58 | 60.58 | 100
DUR250202527052 | 2025 | 5 | Metros lineales | 117 | 117 | 117 | 100
DUR250402605691 | 2025 | 5 | Metros lineales | 942.1 | 942.1 | 942.1 | 100
DUR250202538496 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182 | 2182 | 100
DUR250202543387 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562171 | 2025 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250302562562 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562563 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 77 | 77 | 77 | 100
DUR250302562564 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
DUR250302562565 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250302562567 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250402616825 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 53 | 53 | 53 | 100
DUR250302562872 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 392 | 392 | 392 | 100
DUR250302562876 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 416 | 416 | 416 | 100
DUR250402605735 | 2025 | 5 | Metros lineales | 225 | 225 | 225 | 100
DUR250402605736 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 280.2 | 280.2 | 280.2 | 100
DUR250402605751 | 2025 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR250302562761 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 347.62 | 347.62 | 347.62 | 100
DUR250402616951 | 2025 | 5 | Metros | 2756.25 | 2756.25 | 2756.25 | 100
DUR250302562763 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 808.05 | 808.05 | 808.05 | 100
DUR250302562768 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 171.62 | 171.62 | 171.62 | 100
DUR250302562774 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 139.57 | 139.57 | 139.57 | 100
DUR250302562796 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 284.84 | 284.84 | 284.84 | 100
DUR250302562798 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 443.3 | 443.3 | 443.3 | 100
DUR250302562809 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 145.27 | 145.27 | 145.27 | 100
DUR250402616952 | 2025 | 5 | Metros | 520.75 | 520.75 | 520.75 | 100
DUR250302562823 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 153.61 | 153.61 | 153.61 | 100
DUR250202527113 | 2025 | 5 | Kilómetro | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 100
DUR250202527118 | 2025 | 5 | Kilómetro | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 100
DUR250302562839 | 2025 | 5 | Kilómetro | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 100
DUR250202538508 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250302597298 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.66 | 16.66 | 16.66 | 100
DUR250402605828 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605832 | 2025 | 5 | Piezas | 83 | 83 | 83 | 100
DUR250302562416 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 502.32 | 502.32 | 502.32 | 100
DUR250302562418 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 462.7 | 462.7 | 462.7 | 100
DUR250302562278 | 2025 | 5 | Metros lineales | 202.75 | 202.75 | 202.75 | 100
DUR250302562279 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562843 | 2025 | 5 | Kilómetro | 35.8 | 35.8 | 35.8 | 100
DUR250302562504 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 29.48 | 29.48 | 29.48 | 100
DUR250302562844 | 2025 | 5 | Kilómetro | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 100
DUR250302562847 | 2025 | 5 | Kilómetro | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 100
DUR250302562848 | 2025 | 5 | Kilómetro | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 100
DUR250302562639 | 2025 | 5 | Kilómetro | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 100
DUR250302562650 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100
DUR250302562655 | 2025 | 5 | Kilómetro | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 100
DUR250302562508 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250402616809 | 2025 | 5 | Metros | 2055.3 | 2055.3 | 2055.3 | 100
DUR250302562666 | 2025 | 5 | Kilómetro | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 100
DUR250302562506 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 10.89 | 10.89 | 10.89 | 100
DUR250302562668 | 2025 | 5 | Kilómetro | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250302562671 | 2025 | 5 | Kilómetro | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250302562675 | 2025 | 5 | Kilómetro | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 100
DUR250202543381 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1569 | 1569 | 1569 | 100
DUR250302562511 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250202543388 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4844 | 4844 | 4844 | 100
DUR250402605656 | 2025 | 5 | Metros lineales | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 100
DUR250402605661 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562093 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538479 | 2025 | 5 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
DUR250302562098 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562104 | 2025 | 5 | Metros lineales | 57 | 57 | 57 | 100
DUR250302562106 | 2025 | 5 | Metros lineales | 132 | 132 | 132 | 100
DUR250402605659 | 2025 | 5 | Metros lineales | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 100
DUR250302562359 | 2025 | 5 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
DUR250402605835 | 2025 | 5 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250402605837 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 308 | 308 | 308 | 100
DUR250402605762 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 37536.52 | 37536.52 | 37536.52 | 100
DUR250302562513 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 64.86 | 64.86 | 64.86 | 100
DUR250202543376 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202538482 | 2025 | 5 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
DUR250202543377 | 2025 | 5 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202527044 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 60.31 | 60.31 | 60.31 | 100
DUR250202527045 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 100
DUR250202538506 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250302562089 | 2025 | 5 | Metros lineales | 143 | 143 | 143 | 100
DUR250402605838 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250402605839 | 2025 | 5 | Kilómetro | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 100
DUR250302597287 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 392.63 | 392.63 | 392.63 | 100
DUR250402605840 | 2025 | 5 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250402605841 | 2025 | 5 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402605842 | 2025 | 5 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR250402605843 | 2025 | 5 | Kilómetro | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 100
DUR250402605844 | 2025 | 5 | Piezas | 146 | 146 | 146 | 100
DUR250402605845 | 2025 | 5 | Piezas | 29 | 29 | 29 | 100
DUR250402605846 | 2025 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
DUR250302562417 | 2025 | 5 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250402605740 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562507 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202543384 | 2025 | 5 | Metros lineales | 607 | 607 | 607 | 100
DUR250302562515 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 163.77 | 163.77 | 163.77 | 100
DUR250302562092 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562097 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562101 | 2025 | 5 | Metros lineales | 231 | 231 | 231 | 100
DUR250302562105 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302562086 | 2025 | 5 | Piezas | 488 | 488 | 488 | 100
DUR250402605665 | 2025 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR250402605684 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2023.3 | 2023.3 | 2023.3 | 100
DUR250202527096 | 2025 | 5 | Metros lineales | 223 | 223 | 223 | 100
DUR250302562568 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 71 | 71 | 71 | 100
DUR250402605848 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562517 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605742 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562522 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605743 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605797 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605798 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605799 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605800 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562526 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 192.43 | 192.43 | 192.43 | 100
DUR250302562529 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 17.25 | 17.25 | 17.25 | 100
DUR250302562531 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 23.92 | 23.92 | 23.92 | 100
DUR250302562534 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 100
DUR250202543385 | 2025 | 5 | Metros lineales | 218 | 218 | 218 | 100
DUR250202538480 | 2025 | 5 | Metros lineales | 581 | 581 | 581 | 100
DUR250402616960 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 9.71 | 9.71 | 9.71 | 100
DUR250202527057 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6853 | 6853 | 6853 | 100
DUR250402605687 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2253.1 | 2253.1 | 2253.1 | 100
DUR250402605688 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3282.5 | 3282.5 | 3282.5 | 100
DUR250302562571 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 256 | 100
DUR250302562569 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250402605748 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202543391 | 2025 | 5 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250402605749 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302595242 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202527058 | 2025 | 5 | Piezas | 121 | 121 | 121 | 100
DUR250202527049 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1945 | 1945 | 1945 | 100
DUR250202527065 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 380 | 380 | 380 | 100
DUR250202527066 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 317 | 317 | 317 | 100
DUR250302562570 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250402605754 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562836 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562838 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250402605756 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562840 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562689 | 2025 | 5 | Kilómetro | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 100
DUR250302562704 | 2025 | 5 | Kilómetro | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
DUR250302562710 | 2025 | 5 | Kilómetro | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 100
DUR250302562729 | 2025 | 5 | Kilómetro | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 100
DUR250302562749 | 2025 | 5 | Kilómetro | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 100
DUR250302562751 | 2025 | 5 | Kilómetro | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100
DUR250302562752 | 2025 | 5 | Kilómetro | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 100
DUR250302562794 | 2025 | 5 | Kilómetro | 33.85 | 33.85 | 33.85 | 100
DUR250302562799 | 2025 | 5 | Kilómetro | 32.2 | 32.2 | 32.2 | 100
DUR250302562282 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 663.66 | 663.66 | 663.66 | 100
DUR250302562283 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2011.5 | 2011.5 | 2011.5 | 100
DUR250302562846 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562853 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402605764 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562854 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562855 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562856 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562857 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562858 | 2025 | 5 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
DUR250302562864 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562865 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250402616973 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 70.39 | 70.39 | 70.39 | 100
DUR250302562637 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562640 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562645 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562651 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562808 | 2025 | 5 | Kilómetro | 31.2 | 31.2 | 31.2 | 100
DUR250302562673 | 2025 | 5 | Metros lineales | 89 | 89 | 89 | 100
DUR250302562777 | 2025 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
DUR250302562806 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2800 | 2800 | 2800 | 100
DUR250302562815 | 2025 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
DUR250302597301 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 148.8 | 148.8 | 148.8 | 100
DUR250202527114 | 2025 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250202527115 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2724 | 2724 | 2724 | 100
DUR250202527116 | 2025 | 5 | Metros lineales | 7040 | 7040 | 7040 | 100
DUR250202527117 | 2025 | 5 | Metros lineales | 3046 | 3046 | 3046 | 100
DUR250302562828 | 2025 | 5 | Metros lineales | 832 | 832 | 832 | 100
DUR250302562829 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1754 | 1754 | 1754 | 100
DUR250302595245 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250202533932 | 2025 | 5 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402616953 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
DUR250402616810 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302600176 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562168 | 2025 | 5 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250102522057 | 2025 | 5 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749 | 1749 | 100
DUR250302562169 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562173 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2380 | 2380 | 2380 | 100
DUR250302562286 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2268.64 | 2268.64 | 2268.64 | 100
DUR250302562287 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2540.3 | 2540.3 | 2540.3 | 100
DUR250302562289 | 2025 | 5 | Metros lineales | 174.5 | 174.5 | 174.5 | 100
DUR250302562291 | 2025 | 5 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
DUR250302562656 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562658 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562660 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562662 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562665 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562667 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562669 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562676 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562679 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302600191 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 54 | 54 | 54 | 100
DUR250302562688 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562693 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562695 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250202538521 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538490 | 2025 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250202538492 | 2025 | 5 | Metros lineales | 318 | 318 | 318 | 100
DUR250202538494 | 2025 | 5 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
DUR250202538495 | 2025 | 5 | Metros lineales | 835 | 835 | 835 | 100
DUR250302562293 | 2025 | 5 | Metros lineales | 184.2 | 184.2 | 184.2 | 100
DUR250302562294 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 100
DUR250302562295 | 2025 | 5 | Metros lineales | 6161.95 | 6161.95 | 6161.95 | 100
DUR250302562296 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 1728 | 1728 | 1728 | 100
DUR250402605652 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 47.04 | 47.04 | 47.04 | 100
DUR250302562475 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562388 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 288 | 288 | 288 | 100
DUR250302562700 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562498 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562701 | 2025 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
DUR250302562706 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562707 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250202538522 | 2025 | 5 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
DUR250302562505 | 2025 | 5 | Kilómetro | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 100
DUR250302562711 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562715 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562510 | 2025 | 5 | Kilómetro | 25 | 25 | 25 | 100
DUR250302562717 | 2025 | 5 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250302562720 | 2025 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562721 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562722 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250202538525 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562723 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562731 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562732 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250202527053 | 2025 | 5 | Metros lineales | 233 | 233 | 233 | 100
DUR250202527054 | 2025 | 5 | Metros lineales | 418 | 418 | 418 | 100
DUR250302562566 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605678 | 2025 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562300 | 2025 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250302562394 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605794 | 2025 | 5 | Metros lineales | 150.82 | 150.82 | 150.82 | 100
DUR250202543390 | 2025 | 5 | Kilómetro | 53 | 53 | 53 | 100
DUR250402605796 | 2025 | 5 | Piezas | 128 | 128 | 128 | 100
DUR250302562380 | 2025 | 5 | Kilómetro | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 100
DUR250302562733 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202538526 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562740 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562742 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562745 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562748 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250202538527 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562755 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250202538528 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562758 | 2025 | 5 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
DUR250302562760 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562764 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250302562765 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250202527055 | 2025 | 5 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
DUR250302562547 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250302562553 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR250302562554 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 108 | 108 | 108 | 100
DUR250302562539 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR250402605679 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6100 | 6100 | 6100 | 100
DUR250302562472 | 2025 | 5 | Kilómetro | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562382 | 2025 | 5 | Kilómetro | 628 | 628 | 628 | 100
DUR250302562766 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562769 | 2025 | 5 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR250302562772 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562776 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562778 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562780 | 2025 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
DUR250402605823 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250302562633 | 2025 | 5 | Metros lineales | 233.79 | 233.79 | 233.79 | 100
DUR250402605819 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250402605757 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562851 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605758 | 2025 | 5 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250302562861 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562863 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562646 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562647 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562657 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202538491 | 2025 | 5 | Metros lineales | 191 | 191 | 191 | 100
DUR250202538493 | 2025 | 5 | Metros lineales | 112 | 112 | 112 | 100
DUR250302562540 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605824 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 395.16 | 395.16 | 395.16 | 100
DUR250402605825 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 970 | 911.7 | 911.7 | 100
DUR250302562873 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 466.95 | 466.95 | 466.95 | 100
DUR250302562875 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562677 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562724 | 2025 | 5 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562681 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402616828 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 105.7 | 105.7 | 105.7 | 100
DUR250302562682 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562684 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562685 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202543392 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302562690 | 2025 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250302562692 | 2025 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250302562696 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562699 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562166 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250302562167 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317 | 4317 | 100
DUR250402605829 | 2025 | 5 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
DUR250202527067 | 2025 | 5 | Metros lineales | 680 | 663 | 663 | 100
DUR250402605830 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605831 | 2025 | 5 | Kilómetro | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 100
DUR250302562709 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562713 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250302562716 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562719 | 2025 | 5 | Piezas | 287 | 287 | 287 | 100
DUR250202538524 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562512 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562727 | 2025 | 5 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562730 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562546 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562557 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605833 | 2025 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250402605834 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250402605836 | 2025 | 5 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250302562734 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562735 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562736 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562737 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562738 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250302562741 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562744 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562747 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562750 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250202527056 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1330 | 1330 | 1330 | 100
DUR250202527060 | 2025 | 5 | Metros lineales | 244 | 244 | 244 | 100
DUR250202527050 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2329 | 2329 | 2329 | 100
DUR250302562560 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR250302562574 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538507 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1795 | 1858 | 1858 | 100
DUR250402605847 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562866 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562514 | 2025 | 5 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562767 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562516 | 2025 | 5 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302562518 | 2025 | 5 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302562775 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250202527051 | 2025 | 5 | Metros lineales | 195 | 195 | 195 | 100
DUR250302562545 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 3870 | 3870 | 3870 | 100
DUR250302562551 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 9810 | 9810 | 9810 | 100
DUR250302562556 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
DUR250302562558 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
DUR250302562559 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8 | 532.8 | 100
DUR250302562572 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6335 | 6335 | 6335 | 100
DUR250302562782 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562788 | 2025 | 5 | Piezas | 34 | 34 | 34 | 100
DUR250302562789 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562797 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562520 | 2025 | 5 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562800 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562869 | 2025 | 5 | Piezas | 650 | 650 | 650 | 100
DUR250302562803 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562868 | 2025 | 5 | Piezas | 254 | 254 | 254 | 100
DUR250302562804 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562523 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 3042 | 3042 | 3042 | 100
DUR250302562811 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250202538510 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250302562561 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562363 | 2025 | 5 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562573 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302562812 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562524 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 3214.86 | 3214.86 | 3214.86 | 100
DUR250302562820 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562821 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562530 | 2025 | 5 | Kilómetro | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 100
DUR250302562832 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562834 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402605727 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1755.25 | 1755.25 | 1755.25 | 100
DUR250302562535 | 2025 | 5 | Kilómetro | 29 | 29 | 29 | 100
DUR250302562807 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 141.76 | 141.76 | 141.76 | 100
DUR250202538509 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250402605805 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 105 | 105 | 105 | 100
DUR250402605807 | 2025 | 5 | Kilómetro | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 100
DUR250402616970 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302600188 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3.88 | 3.88 | 3.88 | 100
DUR250402605685 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2494.56 | 2494.56 | 2494.56 | 100
DUR250302562841 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 494.2 | 494.2 | 494.2 | 100
DUR250302562358 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR250302562638 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 984.49 | 984.49 | 984.49 | 100
DUR250302562641 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 107.53 | 107.53 | 107.53 | 100
DUR250302562642 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 262.9 | 262.9 | 262.9 | 100
DUR250302562649 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 119.82 | 119.82 | 119.82 | 100
DUR250302562670 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 167.66 | 167.66 | 167.66 | 100
DUR250302562680 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 100
DUR250302562708 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 176 | 176 | 176 | 100
DUR250302562714 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 79.88 | 79.88 | 79.88 | 100
DUR250402605686 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1213.48 | 1213.48 | 1213.48 | 100
DUR250302562728 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 177.76 | 177.76 | 177.76 | 100
DUR250302562502 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 29.76 | 29.76 | 29.76 | 100
DUR250302562739 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 58.81 | 58.81 | 58.81 | 100
DUR250302562756 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 145.26 | 145.26 | 145.26 | 100
DUR250302562771 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 313.81 | 313.81 | 313.81 | 100
DUR250302562773 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 280.92 | 280.92 | 280.92 | 100
DUR250302562781 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 345.41 | 345.41 | 345.41 | 100
DUR250302562793 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 56.18 | 56.18 | 56.18 | 100
DUR250302562503 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 679.75 | 679.75 | 679.75 | 100
DUR250302562801 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 76.81 | 76.81 | 76.81 | 100
DUR250302562822 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1592.82 | 1592.82 | 1592.82 | 100
DUR250302562831 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 99.19 | 99.19 | 99.19 | 100
DUR250302562833 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 193.12 | 193.12 | 193.12 | 100
DUR250302562835 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 124.66 | 124.66 | 124.66 | 100
DUR250202527046 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562094 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 204.74 | 204.74 | 204.74 | 100
DUR250202538481 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202538501 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 526 | 526 | 526 | 100
DUR250202538502 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR250202538503 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1420 | 1420 | 1420 | 100
DUR250302562384 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 264 | 264 | 264 | 100
DUR250402605759 | 2025 | 5 | Metros lineales | 107.4 | 107.4 | 107.4 | 100
DUR250202538504 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605761 | 2025 | 5 | Metros lineales | 307 | 307 | 307 | 100
DUR250202527112 | 2025 | 5 | Kilómetro | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 100
DUR250402616808 | 2025 | 5 | Metros | 243.9 | 243.9 | 243.9 | 100
DUR250302562852 | 2025 | 5 | Kilómetro | 65.2 | 65.2 | 65.2 | 100
DUR250302562644 | 2025 | 5 | Kilómetro | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 100
DUR250302562663 | 2025 | 5 | Kilómetro | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 100
DUR250302562509 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 168.23 | 168.23 | 168.23 | 100
DUR250402605657 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605660 | 2025 | 5 | Metros lineales | 535 | 535 | 535 | 100
DUR250402605663 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250202543378 | 2025 | 5 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202538483 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 29395 | 29395 | 29395 | 100
DUR250302562087 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562090 | 2025 | 5 | Metros lineales | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402605689 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3550 | 3550 | 3550 | 100
DUR250402605690 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2103 | 2103 | 2103 | 100
DUR250302562381 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202527084 | 2025 | 5 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250402605733 | 2025 | 5 | Metros lineales | 333.6 | 333.6 | 333.6 | 100
DUR250402605734 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 21436.91 | 21436.91 | 21436.91 | 100
DUR250202543382 | 2025 | 5 | Metros lineales | 171 | 171 | 171 | 100
DUR250202543383 | 2025 | 5 | Metros lineales | 58 | 58 | 58 | 100
DUR250302562091 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250402605662 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562095 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1048.72 | 1048.72 | 1048.72 | 100
DUR250302562096 | 2025 | 5 | Piezas | 251 | 251 | 251 | 100
DUR250302562099 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402605658 | 2025 | 5 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250402605664 | 2025 | 5 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
DUR250402615109 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402615109 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562284 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250302562285 | 2025 | 5 | Metros lineales | 519 | 519 | 519 | 100
DUR250302562288 | 2025 | 5 | Metros lineales | 928.6 | 928.6 | 928.6 | 100
DUR250302562290 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1547.1 | 1547.1 | 1547.1 | 100
DUR250202527083 | 2025 | 5 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562473 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 603.73 | 603.73 | 603.73 | 100
DUR250302562383 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562474 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 263.28 | 263.28 | 263.28 | 100
DUR250302562385 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562476 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 599 | 599 | 599 | 100
DUR250302562280 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 1728 | 1728 | 1728 | 100
DUR250302562281 | 2025 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR250402605745 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 997.5 | 997.5 | 997.5 | 100
DUR250402605760 | 2025 | 5 | Piezas | 112 | 112 | 112 | 100
DUR250402605763 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 600007.79 | 600007.79 | 600007.79 | 100
DUR250302562525 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562536 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 100
DUR250202543386 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538484 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 11289 | 11289 | 11289 | 100
DUR250402605724 | 2025 | 5 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
DUR250202538485 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 9900 | 9900 | 9900 | 100
DUR250202533938 | 2025 | 5 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402615111 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562292 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2691.87 | 2691.87 | 2691.87 | 100
DUR250402605651 | 2025 | 5 | Metros lineales | 119.65 | 119.65 | 119.65 | 100
DUR250402605795 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
DUR250402605737 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605738 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605739 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538515 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562500 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538489 | 2025 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250402616815 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 100
DUR250302562297 | 2025 | 5 | Metros lineales | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 100
DUR250302562298 | 2025 | 5 | Metros lineales | 708 | 708 | 708 | 100
DUR250302562299 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2514.44 | 2514.44 | 2514.44 | 100
DUR250402605653 | 2025 | 5 | Metros lineales | 154.36 | 154.36 | 154.36 | 100
DUR250302562387 | 2025 | 5 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562355 | 2025 | 5 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250302562389 | 2025 | 5 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562390 | 2025 | 5 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250402605741 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562521 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562527 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605746 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605747 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302597302 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 134.73 | 134.73 | 134.73 | 100
DUR250402605801 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605802 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302595243 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250402615453 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1060.15 | 1060.15 | 1060.15 | 100
DUR250402615454 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18870 | 18870 | 18870 | 100
DUR250402605654 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 192.27 | 192.27 | 192.27 | 100
DUR250402605655 | 2025 | 5 | Metros lineales | 444.19 | 444.19 | 444.19 | 100
DUR250302600180 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 100
DUR250302562395 | 2025 | 5 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250302562396 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
DUR250402605803 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562683 | 2025 | 5 | Kilómetro | 23 | 23 | 23 | 100
DUR250302562691 | 2025 | 5 | Kilómetro | 35.75 | 35.75 | 35.75 | 100
DUR250302562753 | 2025 | 5 | Kilómetro | 35 | 35 | 35 | 100
DUR250302562757 | 2025 | 5 | Kilómetro | 20.37 | 20.37 | 20.37 | 100
DUR250302562785 | 2025 | 5 | Kilómetro | 55.7 | 55.7 | 55.7 | 100
DUR250302562786 | 2025 | 5 | Kilómetro | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 100
DUR250302562790 | 2025 | 5 | Kilómetro | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 100
DUR250302562810 | 2025 | 5 | Kilómetro | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 100
DUR250302562826 | 2025 | 5 | Kilómetro | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 100
DUR250302562827 | 2025 | 5 | Kilómetro | 33 | 33 | 33 | 100
DUR250302562842 | 2025 | 5 | Metros lineales | 45 | 45 | 45 | 100
DUR250302562643 | 2025 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250302562678 | 2025 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250302562743 | 2025 | 5 | Metros lineales | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562746 | 2025 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250402605826 | 2025 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250402605827 | 2025 | 5 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
DUR250302562850 | 2025 | 5 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250302562653 | 2025 | 5 | Metros lineales | 520 | 520 | 520 | 100
DUR250302562674 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1404 | 1404 | 1404 | 100
DUR250302562697 | 2025 | 5 | Metros lineales | 130 | 130 | 130 | 100
DUR250302562725 | 2025 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250302562754 | 2025 | 5 | Metros lineales | 550 | 550 | 550 | 100
DUR250302562762 | 2025 | 5 | Metros lineales | 700 | 700 | 700 | 100
DUR250302562654 | 2025 | 5 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
DUR250302597284 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250202527061 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302597290 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250302595240 | 2025 | 5 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402605750 | 2025 | 5 | Piezas | 102 | 102 | 102 | 100
DUR250402605752 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402605753 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605755 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562635 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562705 | 2025 | 5 | Metros lineales | 292 | 292 | 292 | 100
DUR250302562712 | 2025 | 5 | Metros lineales | 460 | 460 | 460 | 100
DUR250302562817 | 2025 | 5 | Metros lineales | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562636 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 769.39 | 769.39 | 769.39 | 100
DUR250302562686 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 178.04 | 178.04 | 178.04 | 100
DUR250302562759 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 318.73 | 318.73 | 318.73 | 100
DUR250302562779 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 42.49 | 42.49 | 42.49 | 100
DUR250402615118 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250402615117 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562661 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1310.31 | 1310.31 | 1310.31 | 100
DUR250402616972 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 232 | 232 | 232 | 100
DUR250402616827 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 71.91 | 71.91 | 71.91 | 100
DUR250302600190 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 51.92 | 51.92 | 51.92 | 100
DUR250302562172 | 2025 | 5 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250402619005 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250102522045 | 2025 | 5 | Kilómetro cuadrado | 1749 | 1749 | 1749 | 100
DUR250302562170 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 1050 | 100
DUR250302562174 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1890.1 | 1890.1 | 1890.1 | 100
DUR250402619033 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402605726 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605725 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527090 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250202527091 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250202527092 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250202527093 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250202527094 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202527095 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
DUR250202527085 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250202527086 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 620 | 620 | 620 | 100
DUR250302562376 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562377 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562378 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 11000 | 11000 | 11000 | 100
DUR250302562379 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 919.11 | 919.11 | 919.11 | 100
DUR250302602212 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602228 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602105 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602123 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602747 | 2025 | 5 | Toma(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602833 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602847 | 2025 | 5 | Cárcamo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602221 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602237 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250202527087 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 435 | 435 | 435 | 100
DUR250302597297 | 2025 | 5 | Metros | 11.39 | 11.39 | 11.39 | 100
DUR250302562481 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 401 | 401 | 401 | 100
DUR250302597305 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
DUR250302562482 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 693.78 | 693.78 | 693.78 | 100
DUR250302562483 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1800 | 1800 | 1800 | 100
DUR250302562484 | 2025 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR250302562081 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 365 | 365 | 365 | 100
DUR250302549084 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302549086 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549089 | 2025 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302549092 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250402603535 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402615114 | 2025 | 5 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302600194 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250402616976 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 157.81 | 157.81 | 157.81 | 100
DUR250302549043 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549150 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549042 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549152 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100
DUR250302549155 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302597279 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3201.01 | 3201.01 | 3201.01 | 100
DUR250302549156 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549157 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302597280 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 756.86 | 756.86 | 756.86 | 100
DUR250302549039 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302549158 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549159 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549038 | 2025 | 5 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
DUR250402603524 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250402622699 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402603551 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
DUR250302549131 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549021 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 146.5 | 146.5 | 146.5 | 100
DUR250302562433 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 553.8 | 553.8 | 553.8 | 100
DUR250402615115 | 2025 | 5 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
DUR250302595241 | 2025 | 5 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402605778 | 2025 | 5 | Piezas | 627 | 627 | 627 | 100
DUR250402605771 | 2025 | 5 | Piezas | 268 | 268 | 268 | 100
DUR250402605770 | 2025 | 5 | Piezas | 397 | 397 | 397 | 100
DUR250402616831 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 52.89 | 52.89 | 52.89 | 100
DUR250302562877 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 54 | 12 | 12 | 100
DUR250402605849 | 2025 | 5 | Metros lineales | 562 | 610 | 610 | 100
DUR250402605852 | 2025 | 5 | Metros lineales | 205 | 205 | 205 | 100
DUR250402605853 | 2025 | 5 | Metros lineales | 106 | 106 | 106 | 100
DUR250402605854 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302549160 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 100
DUR250302549161 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549162 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 100
DUR250402616807 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1058 | 1058 | 1058 | 100
DUR250302549163 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549035 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549034 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302600174 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1530.7 | 1530.7 | 1530.7 | 100
DUR250402604077 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302549147 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302562085 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549185 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381 | 5381 | 100
DUR250302549198 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302562186 | 2025 | 5 | Piezas | 47 | 47 | 47 | 100
DUR250302602266 | 2025 | 5 | Kilómetro lineal | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250202527071 | 2025 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250202527074 | 2025 | 5 | Metros lineales | 360 | 360 | 360 | 100
DUR250402605855 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605856 | 2025 | 5 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250402605857 | 2025 | 5 | Metros lineales | 342 | 342 | 342 | 100
DUR250302562879 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 585 | 585 | 585 | 100
DUR250302562880 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1190 | 1190 | 1190 | 100
DUR250302562881 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
DUR250302562882 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228 | 1228 | 100
DUR250302562883 | 2025 | 5 | Piezas | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562884 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
DUR250302562885 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 608 | 608 | 608 | 100
DUR250302562886 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 100
DUR250402605850 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 180.41 | 180.41 | 180.41 | 100
DUR250302562878 | 2025 | 5 | Piezas | 190 | 190 | 190 | 100
DUR250302549032 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250202538469 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 631 | 631 | 631 | 100
DUR250302549028 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549027 | 2025 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR250302549026 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549025 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302549165 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549166 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.6 | 66.6 | 66.6 | 100
DUR250302600412 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
DUR250202527082 | 2025 | 5 | Piezas | 1245 | 1245 | 1245 | 100
DUR250302562423 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 197.3 | 197.3 | 197.3 | 100
DUR250302562426 | 2025 | 5 | Piezas | 65 | 65 | 65 | 100
DUR250302562430 | 2025 | 5 | Metros lineales | 253.15 | 253.15 | 253.15 | 100
DUR250302549023 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562112 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 100
DUR250302562119 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549110 | 2025 | 5 | Piezas | 81 | 81 | 81 | 100
DUR250302562124 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 100
DUR250302549106 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549133 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 520.8 | 520.8 | 520.8 | 100
DUR250302549168 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 532.8 | 532.8 | 532.8 | 100
DUR250402605648 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549170 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1565.73 | 1565.73 | 1565.73 | 100
DUR250302549172 | 2025 | 5 | Metros lineales | 707.86 | 707.86 | 707.86 | 100
DUR250302549052 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
DUR250302549053 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1090 | 1090 | 1090 | 100
DUR250302549056 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
DUR250402622465 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622471 | 2025 | 5 | Luminaria | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549222 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302562456 | 2025 | 5 | Piezas | 27 | 27 | 27 | 100
DUR250302562422 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR250202538512 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250202527069 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 242.72 | 242.72 | 242.72 | 100
DUR250302599422 | 2025 | 5 | Metros lineales | 177 | 177 | 177 | 100
DUR250402622046 | 2025 | 5 | Equipamiento | 31 | 31 | 31 | 100
DUR250302549057 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
DUR250302549058 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 783 | 783 | 783 | 100
DUR250302549059 | 2025 | 5 | Metros lineales | 220 | 220 | 220 | 100
DUR250302549061 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250302549065 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4506.2 | 4506.2 | 4506.2 | 100
DUR250302549066 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4317 | 4317 | 4317 | 100
DUR250302549067 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR250302549072 | 2025 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR250402622505 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250302549113 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402622550 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250302549096 | 2025 | 5 | Piezas | 23 | 23 | 23 | 100
DUR250402616817 | 2025 | 5 | Metros | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250302562887 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 2644.8 | 2644.8 | 2644.8 | 100
DUR250302562267 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250202527072 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
DUR250202527075 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
DUR250202527078 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 76 | 76 | 76 | 100
DUR250202527080 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 272 | 272 | 272 | 100
DUR250302562440 | 2025 | 5 | Piezas | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 100
DUR250302562441 | 2025 | 5 | Metros lineales | 434 | 434 | 434 | 100
DUR250102522200 | 2025 | 5 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250102522214 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR250102522217 | 2025 | 5 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR250302562107 | 2025 | 5 | Metros lineales | 230 | 230 | 230 | 100
DUR250302562575 | 2025 | 5 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100
DUR250402605808 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1434 | 1415 | 1415 | 100
DUR250402605809 | 2025 | 5 | Metros lineales | 212.51 | 212.51 | 212.51 | 100
DUR250302549076 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549077 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549082 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549083 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 218.01 | 218.01 | 218.01 | 100
DUR250402615108 | 2025 | 5 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549055 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2890 | 2890 | 2890 | 100
DUR250302549069 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250302562892 | 2025 | 5 | Metros lineales | 73 | 73 | 73 | 100
DUR250302562895 | 2025 | 5 | Metros lineales | 186 | 186 | 186 | 100
DUR250302562894 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562898 | 2025 | 5 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
DUR250302562900 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1153.61 | 1153.61 | 1153.61 | 100
DUR250302562902 | 2025 | 5 | Metros lineales | 308 | 308 | 308 | 100
DUR250302562899 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 247.5 | 247.5 | 247.5 | 100
DUR250302562903 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302600447 | 2025 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562443 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 268 | 268 | 268 | 100
DUR250302601961 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562446 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 217 | 217 | 217 | 100
DUR250302562447 | 2025 | 5 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
DUR250402605779 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 88.03 | 88.03 | 88.03 | 100
DUR250302562448 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 12955.02 | 12955.02 | 12955.02 | 100
DUR250402605777 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 11799 | 11799 | 11799 | 100
DUR250302562455 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 133.11 | 133.11 | 133.11 | 100
DUR250402605776 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 348 | 348 | 348 | 100
DUR250302562465 | 2025 | 5 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250302562398 | 2025 | 5 | Metros lineales | 537 | 537 | 537 | 100
DUR250302562399 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562400 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562401 | 2025 | 5 | Metros lineales | 240 | 240 | 240 | 100
DUR250302562402 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562403 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605672 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562109 | 2025 | 5 | Piezas | 108 | 108 | 108 | 100
DUR250402605666 | 2025 | 5 | Metros lineales | 39 | 39 | 39 | 100
DUR250302562576 | 2025 | 5 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562907 | 2025 | 5 | Piezas | 72 | 72 | 72 | 100
DUR250302562911 | 2025 | 5 | Metros lineales | 212.5 | 212.5 | 212.5 | 100
DUR250302600448 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 13542 | 13542 | 13542 | 100
DUR250302562459 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 2115 | 2115 | 2115 | 100
DUR250302562460 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 56.35 | 56.35 | 56.35 | 100
DUR250402605772 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 218.91 | 218.91 | 218.91 | 100
DUR250402605769 | 2025 | 5 | Piezas | 58 | 58 | 58 | 100
DUR250302562464 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2848 | 2848 | 2848 | 100
DUR250402605768 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 15885 | 15885 | 15885 | 100
DUR250302562420 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 35.24 | 35.24 | 35.24 | 100
DUR250402605765 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18762 | 18762 | 18762 | 100
DUR250302562404 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562406 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562405 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605729 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402615728 | 2025 | 5 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
DUR250302562407 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605674 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605675 | 2025 | 5 | Metros lineales | 417 | 417 | 417 | 100
DUR250102522327 | 2025 | 5 | Piezas | 51 | 51 | 51 | 100
DUR250102522434 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562913 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 10800 | 10800 | 10800 | 100
DUR250302562915 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 1890 | 1890 | 1890 | 100
DUR250302562906 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 1747.2 | 1747.2 | 1747.2 | 100
DUR250302562912 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2466 | 2466 | 2466 | 100
DUR250302549164 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549180 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 488.4 | 488.4 | 488.4 | 100
DUR250402605667 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605668 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250102522442 | 2025 | 5 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562910 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1040 | 1040 | 1040 | 100
DUR250402605858 | 2025 | 5 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250302562916 | 2025 | 5 | Metros lineales | 58.78 | 58.78 | 58.78 | 100
DUR250402605670 | 2025 | 5 | Metros lineales | 625 | 625 | 625 | 100
DUR250402605673 | 2025 | 5 | Metros lineales | 134 | 134 | 134 | 100
DUR250302562108 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 15165 | 15165 | 15165 | 100
DUR250102522454 | 2025 | 5 | Piezas | 554 | 554 | 554 | 100
DUR250102522465 | 2025 | 5 | Vehículos | 43 | 43 | 43 | 100
DUR250102522468 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605864 | 2025 | 5 | Metros lineales | 192.5 | 192.5 | 192.5 | 100
DUR250402615726 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2460 | 2460 | 2460 | 100
DUR250402605865 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 269 | 100
DUR250402605859 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1270.5 | 1270.5 | 1270.5 | 100
DUR250402605868 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562480 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 136.11 | 136.11 | 136.11 | 100
DUR250302562486 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 616 | 616 | 616 | 100
DUR250302562488 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 612.55 | 612.55 | 612.55 | 100
DUR250302562325 | 2025 | 5 | Piezas | 139 | 139 | 139 | 100
DUR250302562110 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 13450 | 13450 | 13450 | 100
DUR250402605669 | 2025 | 5 | Metros lineales | 390 | 390 | 390 | 100
DUR250402605671 | 2025 | 5 | Piezas | 43 | 43 | 43 | 100
DUR250102522471 | 2025 | 5 | Piezas | 414 | 414 | 414 | 100
DUR250102522474 | 2025 | 5 | Vehículos | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402605860 | 2025 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250402621605 | 2025 | 5 | Metros | 182.5 | 182.5 | 182.5 | 100
DUR250302562487 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250302562493 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 972 | 972 | 972 | 100
DUR250302562490 | 2025 | 5 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250302562491 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 778.08 | 778.08 | 778.08 | 100
DUR250302562495 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402616969 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402616824 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250102522482 | 2025 | 5 | Piezas | 39 | 39 | 39 | 100
DUR250302597292 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 12.66 | 12.66 | 12.66 | 100
DUR250402615535 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562485 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562489 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562492 | 2025 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250302562494 | 2025 | 5 | Piezas | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250302562496 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250102522488 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250102522505 | 2025 | 5 | Piezas | 141 | 141 | 141 | 100
DUR250302600182 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
DUR250102522509 | 2025 | 5 | LICENCIA(S) | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250102522509 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402605728 | 2025 | 5 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
DUR250402603539 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603538 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549102 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302601904 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602069 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602054 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402615116 | 2025 | 5 | Vehículos | 4 | 5 | 5 | 100
DUR250202538514 | 2025 | 5 | Kilómetro | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 100
DUR250202527088 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR250202527089 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250102522521 | 2025 | 5 | Piezas | 128 | 128 | 128 | 100
DUR250302562372 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562373 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250102522523 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562374 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 958 | 958 | 958 | 100
DUR250402622791 | 2025 | 5 | Vehículos | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562375 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549101 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302602730 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602779 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602024 | 2025 | 5 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602737 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602088 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602717 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302601996 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402603534 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 100
DUR250202536862 | 2025 | 5 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250202536868 | 2025 | 5 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
DUR250402622443 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622444 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622445 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622446 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 72 | 72 | 72 | 100
DUR250402622447 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622448 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622452 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402622454 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622455 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402605692 | 2025 | 5 | Metros lineales | 824 | 828 | 828 | 100
DUR250202538498 | 2025 | 5 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562190 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562191 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562199 | 2025 | 5 | Kilómetro | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 100
DUR250302562211 | 2025 | 5 | Kilómetro | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 100
DUR250302562212 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562226 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562258 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562259 | 2025 | 5 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562266 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562268 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562269 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562270 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562271 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562175 | 2025 | 5 | Kilómetro | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100
DUR250302562180 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562231 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562236 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562237 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562240 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562242 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562245 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562249 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562254 | 2025 | 5 | Kilómetro | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 100
DUR250202527062 | 2025 | 5 | Piezas | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250302562195 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562198 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562201 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562213 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562218 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562223 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562255 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562257 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562262 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402622625 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302562357 | 2025 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250202536876 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1897.49 | 1897.49 | 1897.49 | 100
DUR250402622456 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
DUR250402622460 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402622461 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 401.94 | 401.94 | 401.94 | 100
DUR250402622463 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250302562272 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562177 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562183 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562184 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562232 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562235 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562238 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562243 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562248 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562250 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250302562251 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562253 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302600177 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 100
DUR250402603528 | 2025 | 5 | Metros lineales | 824 | 824 | 824 | 100
DUR250302549186 | 2025 | 5 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250202536870 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DUR250302549192 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 83.25 | 83.25 | 83.25 | 100
DUR250302549193 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 1485 | 100
DUR250402622472 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250302549211 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 215 | 100
DUR250302549212 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250402622478 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250202536867 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250402622481 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 82 | 82 | 82 | 100
DUR250402622482 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 366.2 | 366.2 | 366.2 | 100
DUR250402622483 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 693 | 693 | 693 | 100
DUR250302549214 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402622484 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622485 | 2025 | 5 | Sanitario(s) | 8918 | 8918 | 8918 | 100
DUR250302549215 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549216 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549218 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549220 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549221 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549223 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549227 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 100
DUR250302549229 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250302549230 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250402622486 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 187.52 | 187.52 | 187.52 | 100
DUR250402622494 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250402622495 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622497 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 384 | 384 | 384 | 100
DUR250302562367 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250302562369 | 2025 | 5 | Piezas | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622499 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622500 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 100
DUR250302562370 | 2025 | 5 | Metros lineales | 15000 | 15000 | 15000 | 100
DUR250302562371 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 480 | 480 | 480 | 100
DUR250302549199 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302562275 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402605694 | 2025 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250402605696 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
DUR250302601655 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250302601656 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1787.52 | 1787.52 | 1787.52 | 100
DUR250302601658 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302601659 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94 | 574.94 | 100
DUR250302601660 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302602205 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 276.42 | 276.42 | 276.42 | 100
DUR250302602315 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622501 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622502 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
DUR250302549239 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402622503 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622504 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 100
DUR250202536873 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250302549177 | 2025 | 5 | Metros lineales | 715 | 715 | 715 | 100
DUR250302549178 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549209 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549112 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402622506 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 100
DUR250402622507 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 574.94 | 574.94 | 574.94 | 100
DUR250402622510 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302602113 | 2025 | 5 | Equipamiento | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302601653 | 2025 | 5 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250402622511 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622517 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 220.32 | 220.32 | 220.32 | 100
DUR250402622518 | 2025 | 5 | Metros lineales | 590 | 590 | 590 | 100
DUR250402622524 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 17.31 | 17.31 | 17.31 | 100
DUR250302549183 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250402603529 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 27 | 27 | 27 | 100
DUR250402618135 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402622527 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 62.41 | 62.41 | 62.41 | 100
DUR250302549127 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302549128 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402618139 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402622437 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402622529 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 198.12 | 198.12 | 198.12 | 100
DUR250402622530 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622531 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622543 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622544 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250402622548 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622549 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622551 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250202536866 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250402616954 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 12.08 | 12.08 | 12.08 | 100
DUR250202538497 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 450 | 225 | 225 | 100
DUR250302562241 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 456 | 456 | 456 | 100
DUR250302562202 | 2025 | 5 | Metros lineales | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250302562234 | 2025 | 5 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250402622576 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622577 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622579 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622581 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622583 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622624 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250202536874 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402603533 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 60.75 | 60.75 | 60.75 | 100
DUR250302549189 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402622498 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250302549130 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 100
DUR250402603547 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302549132 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 100
DUR250302549135 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18870 | 18870 | 18870 | 100
DUR250302549136 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1315.56 | 1315.56 | 1315.56 | 100
DUR250302549138 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 553 | 553 | 553 | 100
DUR250302549139 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 850 | 850 | 850 | 100
DUR250302549048 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250302549140 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45 | 216.45 | 100
DUR250302549190 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 149.85 | 149.85 | 149.85 | 100
DUR250302549234 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302549141 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549047 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549144 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 100
DUR250302549146 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549148 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 145.5 | 145.5 | 145.5 | 100
DUR250302549191 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 262.04 | 262.04 | 262.04 | 100
DUR250302549194 | 2025 | 5 | Metros lineales | 140 | 140 | 140 | 100
DUR250302549236 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 5 | 5 | 100
DUR250302549237 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302549238 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 9 | 9 | 100
DUR250402622508 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622509 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 132.08 | 132.08 | 132.08 | 100
DUR250302549114 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302549115 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 100
DUR250202536872 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
DUR250202536871 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678 | 6678 | 100
DUR250302549187 | 2025 | 5 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72 | 4288.72 | 100
DUR250302549196 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 92.73 | 92.73 | 92.73 | 100
DUR250302549197 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 92.64 | 92.64 | 92.64 | 100
DUR250302549200 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302549116 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 17.28 | 17.28 | 17.28 | 100
DUR250402622513 | 2025 | 5 | Metros lineales | 49 | 49 | 49 | 100
DUR250302549117 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250202536869 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1749 | 1749 | 1749 | 100
DUR250302549201 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302549202 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55 | 116.55 | 100
DUR250302549203 | 2025 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR250302601661 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250302602264 | 2025 | 5 | Mobiliario y equipo | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250402622519 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 677.04 | 677.04 | 677.04 | 100
DUR250402622520 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250302549119 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 100
DUR250402622521 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 100
DUR250402622522 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549120 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 6 | 6 | 100
DUR250402622523 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250302549121 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549204 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1761 | 1761 | 1761 | 100
DUR250302549206 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250102522194 | 2025 | 5 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250402622525 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100
DUR250302549122 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 2 | 2 | 100
DUR250402622526 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250302549208 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250402603530 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 64.8 | 64.8 | 64.8 | 100
DUR250402622532 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622533 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622547 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250302562366 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402603532 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250402622441 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622442 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250402622552 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1760.42 | 1760.42 | 1760.42 | 100
DUR250402622575 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622578 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622580 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302562365 | 2025 | 5 | Kilómetro | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 100
DUR250402622582 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302562276 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250402622449 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622450 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622451 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622453 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302597285 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6.71 | 6.71 | 6.71 | 100
DUR250202527063 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527064 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562260 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
DUR250402615511 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1566 | 1566 | 1566 | 100
DUR250202538499 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DUR250302562187 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562188 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562189 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562192 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562193 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562194 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562196 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562197 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562200 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562204 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562207 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562210 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 90.96 | 90.96 | 90.96 | 100
DUR250302562219 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562220 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562221 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562222 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562224 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562225 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562256 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562264 | 2025 | 5 | Kilómetro | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 100
DUR250302562176 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562178 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562179 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562239 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562244 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562246 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562247 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562203 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562205 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562206 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605695 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562274 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 19000 | 19000 | 19000 | 100
DUR250402605693 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250402622457 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622458 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622459 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 144 | 144 | 144 | 100
DUR250402622462 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 291.6 | 291.6 | 291.6 | 100
DUR250402622464 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 38.48 | 38.48 | 38.48 | 100
DUR250402622466 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 262.49 | 262.49 | 262.49 | 100
DUR250402622467 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 135.72 | 135.72 | 135.72 | 100
DUR250402622468 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250402622469 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 100
DUR250402622470 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250302562208 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562209 | 2025 | 5 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
DUR250302562214 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562217 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562229 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562265 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562181 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562182 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562233 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562252 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402622626 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622627 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622628 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622629 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622630 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622631 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302549176 | 2025 | 5 | Metros lineales | 835 | 835 | 835 | 100
DUR250402622475 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 333.84 | 333.84 | 333.84 | 100
DUR250402622476 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 458.64 | 458.64 | 458.64 | 100
DUR250202545933 | 2025 | 5 | Equipamiento | 1488000 | 3713334 | 3713334 | 100
DUR250302549213 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250402622479 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622480 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 192 | 192 | 192 | 100
DUR250402603527 | 2025 | 5 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250402622643 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402603526 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549181 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR250302549182 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
DUR250302549217 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549219 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603523 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20.25 | 20.25 | 20.25 | 100
DUR250402603522 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1384.89 | 1384.89 | 1384.89 | 100
DUR250302549184 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1398 | 1398 | 1398 | 100
DUR250302549225 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549226 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549228 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 39.83 | 39.83 | 39.83 | 100
DUR250402622646 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402623115 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402623119 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402623124 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549231 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549232 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549233 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2230.43 | 2230.43 | 2230.43 | 100
DUR250302562361 | 2025 | 5 | Kilómetro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100
DUR250202536865 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1163 | 1163 | 1163 | 100
DUR250202536864 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202536863 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202536877 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR250202536861 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1795 | 1795 | 1795 | 100
DUR250202536875 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250402622487 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622488 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.68 | 69.68 | 69.68 | 100
DUR250402622489 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622490 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622491 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402622492 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622493 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622496 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402603518 | 2025 | 5 | Piezas | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250402603516 | 2025 | 5 | Piezas | 628 | 628 | 628 | 100
DUR250302562356 | 2025 | 5 | Kilómetro | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 100
DUR250302562442 | 2025 | 5 | Piezas | 130 | 130 | 130 | 100
DUR250302562436 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250302562439 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 35.02 | 35.02 | 35.02 | 100
DUR250302562444 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562445 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 168.67 | 168.67 | 168.67 | 100
DUR250302562438 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6190 | 6190 | 6190 | 100
DUR250302562429 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2997 | 2997 | 2997 | 100
DUR250302562458 | 2025 | 5 | Piezas | 1687.17 | 1687.17 | 1687.17 | 100
DUR250302549095 | 2025 | 5 | Metros lineales | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402622514 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622515 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302549118 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549123 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402622528 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 46 | 46 | 46 | 100
DUR250302549124 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549125 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302549126 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302549129 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250302602712 | 2025 | 5 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602897 | 2025 | 5 | Bordo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602193 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602876 | 2025 | 5 | Cárcamo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562453 | 2025 | 5 | Piezas | 563 | 563 | 563 | 100
DUR250302562454 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR250402605773 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 960 | 960 | 960 | 100
DUR250302562457 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 100
DUR250402605766 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 87 | 87 | 87 | 100
DUR250102522195 | 2025 | 5 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR250102522197 | 2025 | 5 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR250102522199 | 2025 | 5 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250102522211 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250102522218 | 2025 | 5 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250102522221 | 2025 | 5 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR250402616816 | 2025 | 5 | Metros | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250402603531 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250302549149 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302597281 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1615.78 | 1615.78 | 1615.78 | 100
DUR250302549037 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402604076 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302549030 | 2025 | 5 | Piezas | 55 | 55 | 55 | 100
DUR250302549024 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562115 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2436 | 2436 | 2436 | 100
DUR250302562116 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 100
DUR250302601949 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602803 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302601973 | 2025 | 5 | Pozo(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602774 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602825 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602687 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402605767 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 155.82 | 155.82 | 155.82 | 100
DUR250302562421 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3690.5 | 3690.5 | 3690.5 | 100
DUR250302549044 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302549151 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR250302549041 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549153 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549154 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549040 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562120 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549109 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302602978 | 2025 | 5 | Otros | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602136 | 2025 | 5 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602154 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302602792 | 2025 | 5 | Tanque(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250402620647 | 2025 | 5 | Planta(s) | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549188 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100
DUR250402622439 | 2025 | 5 | Metros lineales | 148.46 | 148.46 | 148.46 | 100
DUR250302549036 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250402603540 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 12.15 | 12.15 | 12.15 | 100
DUR250402604078 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562122 | 2025 | 5 | Metros lineales | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250302549033 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250402616174 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR250402622632 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402622642 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402603525 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302549179 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
DUR250302562888 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 1690.2 | 1690.2 | 1690.2 | 100
DUR250302562890 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562893 | 2025 | 5 | Metros lineales | 198 | 198 | 198 | 100
DUR250202538467 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 973 | 973 | 973 | 100
DUR250302549031 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250202538468 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 907 | 907 | 907 | 100
DUR250302549029 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250202527047 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4586 | 4586 | 4586 | 100
DUR250202527048 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 460 | 460 | 460 | 100
DUR250302562113 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 3160 | 3160 | 3160 | 100
DUR250402622644 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250402603537 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250402603536 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549103 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302549100 | 2025 | 5 | Piezas | 33 | 33 | 33 | 100
DUR250302549098 | 2025 | 5 | Piezas | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302549097 | 2025 | 5 | Piezas | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562891 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562897 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562901 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 337.82 | 337.82 | 337.82 | 100
DUR250302562896 | 2025 | 5 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR250302549022 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562125 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 7414 | 7414 | 7414 | 100
DUR250302562117 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 51.84 | 51.84 | 51.84 | 100
DUR250302549020 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562118 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 182.88 | 182.88 | 182.88 | 100
DUR250302549111 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562121 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 121.92 | 121.92 | 121.92 | 100
DUR250302562123 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4 | 152.4 | 100
DUR250302549108 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 100
DUR250302549107 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402622645 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302562080 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 700 | 700 | 700 | 100
DUR250302562082 | 2025 | 5 | Metros lineales | 102 | 102 | 102 | 100
DUR250302562904 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562909 | 2025 | 5 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR250302562908 | 2025 | 5 | Piezas | 38 | 38 | 38 | 100
DUR250302562905 | 2025 | 5 | Metros lineales | 308 | 308 | 308 | 100
DUR250402603521 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250402603520 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4.05 | 4.05 | 4.05 | 100
DUR250402603519 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302601654 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250302549173 | 2025 | 5 | Metros lineales | 5061 | 5061 | 5061 | 100
DUR250302549174 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18.67 | 18.67 | 18.67 | 100
DUR250302549175 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 100
DUR250302549070 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4620 | 4620 | 4620 | 100
DUR250302549071 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 877 | 877 | 877 | 100
DUR250402603517 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250402603515 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250402603550 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 100
DUR250402603549 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 28.35 | 28.35 | 28.35 | 100
DUR250402603548 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100
DUR250302549049 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 178 | 178 | 178 | 100
DUR250302562368 | 2025 | 5 | Metros lineales | 978 | 978 | 978 | 100
DUR250302562273 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302549195 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 133.2 | 133.2 | 133.2 | 100
DUR250302549073 | 2025 | 5 | Piezas | 64 | 64 | 64 | 100
DUR250302549078 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302549079 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 100
DUR250302562914 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 2339.2 | 2339.2 | 2339.2 | 100
DUR250402605861 | 2025 | 5 | Metros lineales | 87 | 87 | 87 | 100
DUR250402605862 | 2025 | 5 | Metros lineales | 108 | 108 | 108 | 100
DUR250302600407 | 2025 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549134 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
DUR250402603546 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402603545 | 2025 | 5 | Piezas | 68 | 68 | 68 | 100
DUR250302549137 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2848 | 2848 | 2848 | 100
DUR250402603544 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100