DUR250402603543 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250402603542 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302549142 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 49.95 | 49.95 | 49.95 | 100
DUR250302549143 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 116.55 | 116.55 | 116.55 | 100
DUR250302549046 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302549207 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250402603541 | 2025 | 5 | Piezas | 454 | 454 | 454 | 100
DUR250302549145 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2321 | 2321 | 2321 | 100
DUR250302562111 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6278 | 6278 | 6278 | 100
DUR250302549045 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402605867 | 2025 | 5 | Metros lineales | 307.8 | 307.8 | 307.8 | 100
DUR250402621595 | 2025 | 5 | Metros | 255.6 | 255.6 | 255.6 | 100
DUR250402605863 | 2025 | 5 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562432 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250302597295 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 32.32 | 32.32 | 32.32 | 100
DUR250402616966 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 100
DUR250402616822 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 100
DUR250302600185 | 2025 | 5 | Metros cuadrados de construcción | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 100
DUR250302600185 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 19.11 | 19.11 | 19.11 | 100
DUR250402605866 | 2025 | 5 | Metros lineales | 175 | 175 | 175 | 100
DUR250202527070 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 38 | 38 | 38 | 100
DUR250302562083 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302562084 | 2025 | 5 | Metros lineales | 213 | 213 | 213 | 100
DUR250302602227 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 298 | 100
DUR250302549085 | 2025 | 5 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
DUR250302549088 | 2025 | 5 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302549090 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250202527077 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 507 | 100
DUR250202527081 | 2025 | 5 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
DUR250302549167 | 2025 | 5 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
DUR250402605647 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549169 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 253 | 253 | 253 | 100
DUR250402605649 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 470 | 470 | 470 | 100
DUR250402622438 | 2025 | 5 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250402622440 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 34.84 | 34.84 | 34.84 | 100
DUR250302549210 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 482.85 | 482.85 | 482.85 | 100
DUR250402622477 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250302549091 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 249.75 | 249.75 | 249.75 | 100
DUR250302595958 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1374 | 1374 | 1374 | 100
DUR250302549093 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302549094 | 2025 | 5 | Piezas | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250302600449 | 2025 | 5 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302600450 | 2025 | 5 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
DUR250402621307 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 717 | 100
DUR250302562425 | 2025 | 5 | Metros lineales | 436 | 436 | 436 | 100
DUR250302562427 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562431 | 2025 | 5 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
DUR250302562434 | 2025 | 5 | Metros lineales | 34 | 34 | 34 | 100
DUR250302562437 | 2025 | 5 | Metros lineales | 8500 | 8500 | 8500 | 100
DUR250302549171 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250402605650 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250302549050 | 2025 | 5 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
DUR250302549051 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 16.65 | 16.65 | 16.65 | 100
DUR250302549054 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549060 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
DUR250302549062 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 885 | 885 | 885 | 100
DUR250402604089 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250402604090 | 2025 | 5 | Vehículos | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402604091 | 2025 | 5 | Vehículos | 13 | 13 | 13 | 100
DUR250302562449 | 2025 | 5 | Metros lineales | 239.4 | 239.4 | 239.4 | 100
DUR250302562451 | 2025 | 5 | Metros lineales | 267 | 267 | 267 | 100
DUR250302562452 | 2025 | 5 | Metros lineales | 101 | 101 | 101 | 100
DUR250302562463 | 2025 | 5 | Metros lineales | 4000 | 4000 | 4000 | 100
DUR250402605774 | 2025 | 5 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR250402605775 | 2025 | 5 | Metros lineales | 561.28 | 561.28 | 561.28 | 100
DUR250202538511 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 112.83 | 112.83 | 112.83 | 100
DUR250302549105 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302549104 | 2025 | 5 | Piezas | 28 | 28 | 28 | 100
DUR250302597276 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302549063 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6565 | 6565 | 6565 | 100
DUR250302549064 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2426.97 | 2426.97 | 2426.97 | 100
DUR250302549068 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 4989.12 | 4989.12 | 4989.12 | 100
DUR250302549074 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR250302549075 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2073 | 2073 | 2073 | 100
DUR250302549080 | 2025 | 5 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
DUR250302549081 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 200.04 | 200.04 | 200.04 | 100
DUR250302562215 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562216 | 2025 | 5 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250302562263 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 74.4 | 74.4 | 74.4 | 100
DUR250302562185 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562230 | 2025 | 5 | Kilómetro | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 100
DUR250302562227 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302602172 | 2025 | 5 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250202527073 | 2025 | 5 | Piezas | 489 | 489 | 489 | 100
DUR250202527079 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562424 | 2025 | 5 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
DUR250302562428 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250302562435 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 229.96 | 229.96 | 229.96 | 100
DUR250302562462 | 2025 | 5 | Piezas | 257 | 257 | 257 | 100
DUR250302562461 | 2025 | 5 | Piezas | 821 | 821 | 821 | 100
DUR250302549099 | 2025 | 5 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250402616175 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 216.45 | 216.45 | 216.45 | 100
DUR250402616946 | 2025 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562228 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302549235 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562333 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 980.85 | 980.85 | 980.85 | 100
DUR250402605701 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1064.14 | 1064.14 | 1064.14 | 100
DUR250402605707 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202527110 | 2025 | 5 | Metros lineales | 1812 | 1812 | 1812 | 100
DUR250202538520 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 545 | 545 | 545 | 100
DUR250202527105 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 965 | 965 | 965 | 100
DUR250302562589 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562582 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 530.52 | 530.52 | 530.52 | 100
DUR250302562599 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 615 | 615 | 615 | 100
DUR250302562412 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 225 | 225 | 225 | 100
DUR250402605722 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1038.24 | 1038.24 | 1438 | 138.5036
DUR250302562623 | 2025 | 5 | Metros lineales | 260 | 260 | 260 | 100
DUR250302562611 | 2025 | 5 | Kilómetro | 30 | 30 | 30 | 100
DUR250302562587 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562600 | 2025 | 5 | Metros lineales | 163 | 163 | 163 | 100
DUR250302595993 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR250302562163 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 208 | 208 | 208 | 100
DUR250202543379 | 2025 | 5 | Metros lineales | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 100
DUR250302562143 | 2025 | 5 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250302562144 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562148 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562159 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562161 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562129 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 244.49 | 244.49 | 244.49 | 100
DUR250302562131 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 69.03 | 69.03 | 69.03 | 100
DUR250302562165 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 96.85 | 96.85 | 96.85 | 100
DUR250402616974 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100
DUR250502650806 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
DUR250402622995 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562128 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562305 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1331.25 | 1331.25 | 1331.25 | 100
DUR250302562308 | 2025 | 5 | Piezas | 52 | 52 | 52 | 100
DUR250302562310 | 2025 | 5 | Kilómetro | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 100
DUR250202527103 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562313 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1819.23 | 1819.23 | 1819.23 | 100
DUR250302562315 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 575.74 | 575.74 | 575.74 | 100
DUR250302562316 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1312 | 1312 | 1312 | 100
DUR250302562141 | 2025 | 5 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250302562321 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 564.45 | 564.45 | 564.45 | 100
DUR250302562322 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180 | 2180 | 100
DUR250202527097 | 2025 | 5 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
DUR250302562330 | 2025 | 5 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250302562331 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2484.98 | 2484.98 | 2484.98 | 100
DUR250102522499 | 2025 | 5 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562338 | 2025 | 5 | Kilómetro | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 100
DUR250302562340 | 2025 | 5 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
DUR250302562337 | 2025 | 5 | Metros lineales | 289.9 | 289.9 | 289.9 | 100
DUR250302562345 | 2025 | 5 | Kilómetro | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 100
DUR250302562344 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
DUR250302562349 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 850 | 850 | 850 | 100
DUR250302562353 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 827.81 | 827.81 | 827.81 | 100
DUR250402605677 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562134 | 2025 | 5 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562138 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 275 | 275 | 275 | 100
DUR250402615727 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 575.74 | 575.74 | 575.74 | 100
DUR250302562354 | 2025 | 5 | Metros lineales | 141 | 141 | 141 | 100
DUR250402605702 | 2025 | 5 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
DUR250402605704 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR250402605708 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 531 | 531 | 531 | 100
DUR250402605711 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
DUR250402605713 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 79.1 | 79.1 | 79.1 | 100
DUR250402605715 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 39.45 | 39.45 | 39.45 | 100
DUR250402605716 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 415.8 | 415.8 | 415.8 | 100
DUR250402605719 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR250402605721 | 2025 | 5 | Kilómetro | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 100
DUR250402605723 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6.99 | 6.99 | 6.7 | 95.8512
DUR250302562579 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562588 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
DUR250302562609 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2755.2 | 2755.2 | 2755.2 | 100
DUR250302562584 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562610 | 2025 | 5 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR250302562628 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 830.7 | 830.7 | 830.7 | 100
DUR250302562591 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 798 | 798 | 798 | 100
DUR250302562620 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 301 | 301 | 301 | 100
DUR250302562607 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562578 | 2025 | 5 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250302562632 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202527111 | 2025 | 5 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562615 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 788.01 | 788.01 | 788.01 | 100
DUR250302562605 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 765.7 | 765.7 | 765.7 | 100
DUR250302562624 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 410 | 100
DUR250302562617 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 705 | 705 | 705 | 100
DUR250302562627 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 792 | 100
DUR250402605792 | 2025 | 5 | Kilómetro | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 100
DUR250302597296 | 2025 | 5 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562466 | 2025 | 5 | Metros lineales | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 100
DUR250302562467 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402605784 | 2025 | 5 | Kilómetro | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 100
DUR250302600186 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 145 | 145 | 145 | 100
DUR250402605785 | 2025 | 5 | Kilómetro | 4.35 | 4.35 | 4.35 | 100
DUR250402605786 | 2025 | 5 | Kilómetro | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 100
DUR250402605787 | 2025 | 5 | Metros lineales | 42 | 42 | 42 | 100
DUR250402605788 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 100
DUR250402605789 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20.93 | 20.93 | 20.93 | 100
DUR250302600179 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 136.57 | 136.57 | 136.57 | 100
DUR250402616971 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
DUR250402605814 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 2713 | 2713 | 2713 | 100
DUR250402616826 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 99.45 | 99.45 | 99.45 | 100
DUR250402605816 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 100
DUR250402605817 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250402605813 | 2025 | 5 | Kilómetro | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 100
DUR250302562585 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 100
DUR250302562595 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562593 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562594 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
DUR250302562596 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562603 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
DUR250302562601 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562619 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 70 | 70 | 70 | 100
DUR250302562140 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562151 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1024 | 1024 | 1024 | 100
DUR250302562152 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR250402615460 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 5381 | 5381 | 5381 | 100
DUR250302562411 | 2025 | 5 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
DUR250302562621 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562612 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 100
DUR250202533937 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202533935 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250402615879 | 2025 | 5 | Piezas | 24 | 24 | 24 | 100
DUR250402605731 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000 | 14000 | 100
DUR250202538475 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562135 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562136 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202538517 | 2025 | 5 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72 | 4288.72 | 100
DUR250302562137 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562145 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562146 | 2025 | 5 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR250302562147 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562149 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562150 | 2025 | 5 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562153 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250302562154 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562155 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562156 | 2025 | 5 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562157 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562158 | 2025 | 5 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR250302562160 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250302562126 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 25.08 | 26.55 | 26.55 | 100
DUR250302562133 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 79.18 | 79.18 | 79.18 | 100
DUR250302562162 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 187.27 | 187.27 | 187.27 | 100
DUR250302597282 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 100
DUR250402616950 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 35.07 | 35.07 | 35.07 | 100
DUR250302595238 | 2025 | 5 | SERVICIO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250402605815 | 2025 | 5 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
DUR250502650774 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
DUR250302562613 | 2025 | 5 | Metros lineales | 452 | 452 | 452 | 100
DUR250302562625 | 2025 | 5 | Metros lineales | 93 | 93 | 93 | 100
DUR250402605810 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250202538518 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 6678 | 6678 | 6678 | 100
DUR250502650787 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 100
DUR250302562306 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR250302562309 | 2025 | 5 | Metros lineales | 144.9 | 144.9 | 144.9 | 100
DUR250302562312 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 100
DUR250302562311 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1472 | 1472 | 1472 | 100
DUR250302562317 | 2025 | 5 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
DUR250502650796 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250402616829 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR250402622977 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 101 | 101 | 101 | 100
DUR250302562127 | 2025 | 5 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
DUR250302562318 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR250302562319 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
DUR250302562314 | 2025 | 5 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR250302562320 | 2025 | 5 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
DUR250302562327 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 495.78 | 495.78 | 495.78 | 100
DUR250302562328 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1376 | 1376 | 1376 | 100
DUR250302562329 | 2025 | 5 | Kilómetro | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 100
DUR250302562324 | 2025 | 5 | Kilómetro | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 100
DUR250302562334 | 2025 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562336 | 2025 | 5 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250402622146 | 2025 | 5 | EQUIPO(S) | 35 | 35 | 35 | 100
DUR250302562346 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 1440 | 100
DUR250302562347 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 1344 | 100
DUR250502650818 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 195 | 100
DUR250302562130 | 2025 | 5 | Metros lineales | 420 | 420 | 420 | 100
DUR250302562142 | 2025 | 5 | Metros lineales | 715 | 715 | 715 | 100
DUR250302562348 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2208 | 2208 | 2208 | 100
DUR250302562351 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1280 | 1280 | 1280 | 100
DUR250302562352 | 2025 | 5 | Piezas | 50 | 50 | 50 | 100
DUR250302562350 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR250402605703 | 2025 | 5 | Metros lineales | 3156 | 3156 | 3156 | 100
DUR250402605709 | 2025 | 5 | Kilómetro | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 100
DUR250402605710 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 258.59 | 258.59 | 258.59 | 100
DUR250402605712 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800 | 1800 | 100
DUR250402605714 | 2025 | 5 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
DUR250402605718 | 2025 | 5 | Kilómetro | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 100
DUR250402605720 | 2025 | 5 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250302562139 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1353 | 1353 | 1353 | 100
DUR250302595239 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 15 | 15 | 15 | 100
DUR250402615112 | 2025 | 5 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250202527106 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
DUR250202538516 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1485 | 1485 | 1485 | 100
DUR250202527099 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 903 | 903 | 903 | 100
DUR250202527109 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 350.2 | 350.2 | 350.2 | 100
DUR250202527108 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 890 | 890 | 890 | 100
DUR250302562577 | 2025 | 5 | Kilómetro | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 100
DUR250302562586 | 2025 | 5 | Piezas | 21 | 21 | 21 | 100
DUR250302562604 | 2025 | 5 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
DUR250302562616 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1527.6 | 1527.6 | 1527.6 | 100
DUR250302562468 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR250302562469 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562470 | 2025 | 5 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562471 | 2025 | 5 | Metros lineales | 432.1 | 432.1 | 432.1 | 100
DUR250402616127 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 795.69 | 795.69 | 795.69 | 100
DUR250402605780 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 33.86 | 33.86 | 33.86 | 100
DUR250402605782 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 100
DUR250402605791 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100
DUR250402605783 | 2025 | 5 | Kilómetro | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 100
DUR250402605790 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 35.04 | 35.04 | 35.04 | 100
DUR250202538519 | 2025 | 5 | Metros lineales | 4288.72 | 4288.72 | 4288.72 | 100
DUR250302562614 | 2025 | 5 | Kilómetro | 32 | 32 | 32 | 100
DUR250302562602 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
DUR250202527101 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1533 | 1533 | 1533 | 100
DUR250302562629 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 784 | 784 | 784 | 100
DUR250402616813 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 336.5 | 336.5 | 336.5 | 100
DUR250202542531 | 2025 | 5 | Computadoras | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250302562580 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 419.84 | 419.84 | 419.84 | 100
DUR250302562581 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 412.03 | 412.03 | 412.03 | 100
DUR250302600189 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 90 | 100
DUR250202527107 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1508.93 | 1508.93 | 1508.93 | 100
DUR250302562590 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 787.5 | 787.5 | 787.5 | 100
DUR250302562618 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 382.7 | 382.7 | 382.7 | 100
DUR250302597299 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 242 | 100
DUR250302562630 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 581 | 581 | 581 | 100
DUR250402605812 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 67 | 67 | 67 | 100
DUR250402605818 | 2025 | 5 | Kilómetro | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 100
DUR250302562592 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562606 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562608 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 28.62 | 28.62 | 28.62 | 100
DUR250202533933 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 5 | 5 | 5 | 100
DUR250202533934 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 7 | 7 | 7 | 100
DUR250302562164 | 2025 | 5 | Piezas | 4 | 5 | 5 | 100
DUR250402605676 | 2025 | 5 | Kilómetro | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 100
DUR250302562414 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 769 | 100
DUR250302562408 | 2025 | 5 | Metros lineales | 160 | 160 | 160 | 100
DUR250202533936 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250302562622 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 18 | 18 | 18 | 100
DUR250302562631 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 100
DUR250302600172 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562132 | 2025 | 5 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR250402616805 | 2025 | 5 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302562323 | 2025 | 5 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
DUR250302562332 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344 | 1344 | 100
DUR250302562335 | 2025 | 5 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302562342 | 2025 | 5 | Metros cúbicos | 1129.03 | 1129.03 | 1129.03 | 100
DUR250402605705 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR250402605706 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 553.84 | 553.84 | 553.84 | 100
DUR250402605717 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 2600 | 100
DUR250402615113 | 2025 | 5 | Vehículos | 3 | 3 | 3 | 100
DUR250202527098 | 2025 | 5 | Metros lineales | 282 | 282 | 282 | 100
DUR250402605732 | 2025 | 5 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250402616957 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 756.83 | 756.83 | 756.83 | 100
DUR250302562409 | 2025 | 5 | Metros lineales | 2500 | 2500 | 2500 | 100
DUR250102522387 | 2025 | 5 | Lote | 10 | 10 | 10 | 100
DUR250402605730 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 508 | 355 | 355 | 100
DUR250402615110 | 2025 | 5 | PROYECTO(S) | 4 | 4 | 4 | 100
DUR250202527100 | 2025 | 5 | Metros lineales | 404 | 404 | 404 | 100
DUR250302562597 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 787.92 | 787.92 | 787.92 | 100
DUR250302562626 | 2025 | 5 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR250202527104 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 636 | 636 | 636 | 100
DUR250302562583 | 2025 | 5 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 792 | 100
DUR250402605811 | 2025 | 5 | Metros lineales | 473.1 | 473.1 | 473.1 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".