## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2026 | 2 | DUR250302600187 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (RAYA SEPARADORA EN PAVIMENTO) DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL KM 1.5 EN CARRETERA SAN BERNARDO A SANTA MARIA DE EL ORO, DGO (620 MTS) 26°00´05´N; 105°30´16´W. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2.51E+12 | S | 140 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:620.0, meta_modificada:620.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE SN, SN, lon:-105.504443, lat:26.001536}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE SN, SN, lon:-105.501619, lat:26.002279}} | 2025-10-01 | 2026-02-28 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2600187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA OBRA NO SE VA A REALIZAR, POR LO CUAL SE REINTEGRARA EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-06-23}} | {obs1: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTA EN CERO, NO AGREGA NINGUNA OBSERVACIÓN, SI NO EJERCIERON EL RECURSO SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623441 | Proyecto de inversión | 958048.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958048.25, modificado:957090.2}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE CAMINO DE LAS NIEVES ENTRE CALLE CAMINO DEL ARCOÍRIS Y BLVD. GUADIANA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001011605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1607.49, meta_modificada:1607.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CAMINO DE LAS NIEVES CON ASFALTO ENTRE CALLE CAMINO DEL ARCOÍRIS Y BLVD. GUADIANA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.682696, lat:24.019249}} | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 957090.2 | 938297.88 | 281489.36 | 281489.36 | 281489.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2026, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2430379.56, importe_modificado:2430379.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:645.0}} | {2623441/proyecto_INICIO, 2623441/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624967 | Proyecto de inversión | 90928924 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.0928924E7, modificado:9.0928924E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 21468 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar, lon:-105.3632426, lat:25.93693374}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar, lon:-105.7450077, lat:25.62178049}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 90928924 | 90928924 | 37524905 | 37524905 | 37524905 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626204 | Adquisición | 876000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876000.0, modificado:876000.0}} | 269204 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO adquisicion de mobiliario | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269204 | N | 0 | 0 | 6538 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:México 45, 34323 Villa Montemorelos, Dgo., lon:-104.646799, lat:24.03281}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 876000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626353 | Adquisición | 1322739.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1322739.64, modificado:1322739.64}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.66325375, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1160899.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626441 | Adquisición | 5479663.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5479663.2, modificado:5479663.2}} | ADQUISICION DE VEHICULOS DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5479663.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632619 | Acción | 88160 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88160.0, modificado:88160.0}} | Estudios geotécnicos, topográficos y proyecto ejecutivo para atención de daños estructurales en el Auditorio Municipal. - 7899 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Canatlán | 7899-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2026-06-01 | 2026-07-15 | 88160 | 88160 | 44080 | 44080 | 44080 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:H.CAN.FISMDF.IND.011.2026, contratista:GRUPO PROCESO 8, convocante:MUNICIPIO DE CANATLAN, monto:76000.0, importe_modificado:76000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.5}, meta3: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.5}} | {2632619/proyecto_INICIO, 2632619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632645 | Proyecto de inversión | 1686346.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1686346.67, modificado:1686346.67}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle Morelos y Calle Niños Héroes, entre C. Primera y C. López Rayón, Col. Pánfilo Natera y 14 de Noviembre, Gómez Palacio, Dgo. - 139524 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139524 | S | 274 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3060.0, meta_modificada:3060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle MORELOS Colonia PÁNFILO NATERA 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PRIMERA Y Calle LÓPEZ RAYÓN Calle CONSTITUCIÓN Desde Calle Primera entre terrenos del CEBATIS 159 y Nave Industrial, y a partir de la Calle Lázaro, lon:-103.4782325, lat:25.58770399}} | 2026-05-11 | 2026-06-07 | 1686346.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632645/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632646 | Proyecto de inversión | 2556095.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2556095.76, modificado:2556095.76}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Arboledas, entre Blvd. Ejército Mexicano y Av. Sta. María Rosa, Rinconadas Hamburgo, Gómez Palacio, Dgo. - 139528 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139528 | S | 975 | 992 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5600.0, meta_modificada:5600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida ARBOLEDAS RINCONADA HAMBURGO 35018 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJÉRCITO MEXICANO Y Avenida SANTA MARÍA Boulevard FRANCISCO VILLA Ambos cuerpos de la Avenida Arboledas desde el Blvd. Ejercito Mexicano, a un, lon:-103.50030584, lat:25.59544412}} | 2026-07-20 | 2026-08-16 | 2556095.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632653 | Proyecto de inversión | 7404826.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7404826.43, modificado:7404826.43}} | Rehailitación de colector hidalgo de 24 de diámetro en Calle Hidalgo entre Sanchez Madariaga a González Ortega, Colonia Centro. - 139807 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139807 | S | 1456 | 1330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:911.42, meta_modificada:911.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Y Calle GONZÁLEZ ORTEGA Avenida MINA Início en crucero de Blvd. Sánchez Madariaga y al sureste por Av. Hidalgo hasta esquina con C, lon:-103.50496065, lat:25.57684475}} | 2026-06-24 | 2026-09-21 | 7404826.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632659 | Proyecto de inversión | 273491 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:273491.0, modificado:273491.0}} | Rehabilitación de red para agua potable de 3 RD-26 pvc en ejido Jimenez, Gómez Palacio,Dgo. - 150038 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150038 | S | 723 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:86, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido JIMÉNEZ 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO ENTRE Ninguno CARRETERA FEDERAL TLAHUALILO Y Calle LÁZARO CÁRDENAS El Primer tramo entre los vértices A a C formando una U, inicia a unos 20 metros de la mi, lon:-103.35901244, lat:25.83082696}} | 2026-05-14 | 2026-06-15 | 273491 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632663 | Proyecto de inversión | 2132117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2132117.19, modificado:2132117.19}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Paseo, entre Blvd. Rebollo Acosta y C. Rebollo Acosta, Fracc. Santa Rosa, Gómez Palacio, Dgo. - 150198 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150198 | S | 197 | 192 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5440.0, meta_modificada:5440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida paseo Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle REBOLLO ACOSTA Avenida RAMÍREZ LEYVA Obra inícia en Blvd. José Rebollo Acosta, frente a la cabecera de las canchas , lon:-103.47443169, lat:25.5693483}} | 2026-05-04 | 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632663/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE VA A CANCELAR DERIVADO DE LA IMPOSIBILIDAD DE LLEVARLA A CABO, MOTIVO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS PARA SU CONSTRUCCIÓN Y EXCELENTE TERMINO. , trimestre:2.0, usuario:adrianaaortizm, fecha:2026-06-26}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632670 | Proyecto de inversión | 2663340 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2663340.0, modificado:2663340.0}} | Ampliación de red de 4 rd-26 pvc en el ejido San Jose de Viñedo, Gómez Palacio,dgo. - 153280 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 153280 | S | 448 | 462 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1620.0, meta_modificada:1620.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Ninguno ramal a san josé de viñedo Ejido san jose de viñedo 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO Início en estación de bombeo entre puntos A y B, junto a Industrias Zerep, S.A. de C.V. por camino Ramal a San José del Viñedo y h, lon:-103.40158271, lat:25.65058018}} | 2026-05-27 | 2026-07-27 | 2663340 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632693 | Proyecto de inversión | 700084.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700084.35, modificado:700084.35}} | EQUIPAMIENTO DE POZO A 95 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE BIOGAME - 145924 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 145924 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Ranchería Biogame 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ A menos de 20 metros de la iglesia de la localidad, lon:-105.84752695, lat:25.77165425}} | 2026-06-25 | 2026-06-30 | 700084.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632693/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632701 | Proyecto de inversión | 35762.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35762.09, modificado:35762.09}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BOLERAS - 166433 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 166433 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:19, direccion:Pueblo BOLERAS 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.65310379, lat:25.64095418}} | 2026-08-10 | 2026-08-15 | 35762.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632701/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632722 | Proyecto de inversión | 4506881.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4506881.45, modificado:4498448.7}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL E.C. MEZQUITAL-HUAZAMOTA A CANDELARITA, EN LA LOCALIDAD DE CANDELARITA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 142796 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142796 | S | 32 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:Camino CANDELARITA - ENTRONQUE CARRETERA MEZQUITAL- HUAZA 18 700 34985 CANDELARITA, MEZQUITAL LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE SE ENCUENTRA UN ENTRONQUE LLENDO DE MEZQUITAL HACIA HUAZAMOTAES A MANO DERECHA SE BUSCA REHABILI, lon:-104.60758551, lat:22.77740552}} | 2026-03-09 | 2026-06-06 | 4498448.7 | 4498448.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-014-URB-2026, contratista:ING. DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:4498448.7, importe_modificado:4498448.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2632722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632723 | Proyecto de inversión | 4007190.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4007190.28, modificado:4003911.6}} | REHABILITACION DE CAMINO COMPRENDIDO DEL CRUCERO A LAS LATAS RUMBO A CERRO DEL GUAMUCHIL, EN LA LOCALIDAD DE CERRO DEL GUAMUCHIL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 142923 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142923 | S | 57 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.79, meta_modificada:4.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:636, direccion:Camino / Terracería CERRO DEL GUAMUCHIL - CRUCERO LAS LATAS 4 790 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL CAMINO COMPRENDIDO INICIANDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DEL GUAMUCHIL, CONTANDO CON CAMINO EXISTENTE YA DE TERRACERIA CON MATERIA, lon:-104.80693705, lat:23.1221296}} | 2026-03-23 | 2026-06-20 | 4003911.6 | 4003911.6 | 4002933.87 | 4002933.87 | 4002933.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-009-URB-2026, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:4003911.6, importe_modificado:4003911.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.79}} | {2632723/proyecto_INICIO, 2632723/proyecto_FIN, 2632723/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632727 | Proyecto de inversión | 5422474.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5422474.78, modificado:5422474.78}} | REHABILITACION DE CAMINO COMPRENDIDO DE PINITOS LAGUNA DEL BURRO, EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DEL BURRO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 156365 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156365 | S | 61 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.8, meta_modificada:7.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:Camino / Terracería LAGUNA DEL BURRO - PINITOS ALTOS 7 800 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA ENTRONQUE KILOMETRO 123+300 HACIA LAGUNA DEL BURRO, lon:-104.46086646, lat:22.79929098}} | 2026-04-28 | 2026-08-25 | 5420042.46 | 5420042.46 | 2112634.13 | 2112634.13 | 2112634.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-023-URB-2026, contratista:ARNULFO HERNADEZ ALBA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:5420042.46, importe_modificado:5420042.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.4}} | {2632727/proyecto_PROCESO, 2632727/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632734 | Proyecto de inversión | 1256639.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1256639.98, modificado:1255004.71}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE ALBERGUE FEMENIL EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 161584 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 161584 | S | 14 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.73, meta_modificada:24.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle CALLE BENITO JUAREZ Pueblo SAN FRANSISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle CALLE INDEPENDENCIA Y Calle CALLE MATAMOROS Calle CALLE PRINCIPAL ESTA A LADO DE UNA BODEGA COLOR BLANCO, lon:-104.39902147, lat:23.47067786}} | 2026-05-09 | 2026-08-09 | 1255004.71 | 1255004.71 | 1145984.54 | 1145984.54 | 1145984.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-030-URB-2026, contratista:LUIS EDUARDO CONTRERAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1255004.71, importe_modificado:1255004.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2632734/proyecto_PROCESO, 2632734/proyecto_INICIO, 2632734/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632746 | Proyecto de inversión | 371000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:371000.0, modificado:371000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS, DGO. - 153368 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 153368 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:47, direccion:Pueblo REVOLUCIÓN SOCIAL 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica cerca del pozo de agua potable en la localidad de Revolución Social, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango., lon:-104.04164604, lat:23.72071778}} | 2026-05-25 | 2026-06-30 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632746/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632749 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESC. PRIM. LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD EL LLANO, NOMBRE DE DIOS, DGO. - 173059 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 173059 | S | 94 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:Pueblo El Llano 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS La obra referida se localiza en la cancha de la Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos en la localidad El Llano, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango., lon:-104.26386197, lat:23.89451089}} | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1410000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632749/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:REPORTAR MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:REPORTAR MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-15}, obs4: {observación:REPORTAR MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, DEVUELTO A SOLICITUD DEL USUARIO CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-15}}
2026 | 2 | DUR260202632803 | Proyecto de inversión | 3814625.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3814625.99, modificado:3814010.74}} | REHABILITACIÓN DE PRESA EN LA LOCALIDAD DE TAMBORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 140717 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 140717 | S | 119 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:98, direccion:Pueblo TAMBORES DE ABAJO 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS ADDFASSFASDF, lon:-105.4704745, lat:24.19136342}} | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 3814010.74 | 3814010.74 | 3814010.74 | 3814010.74 | 2229683.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2026-002, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:3814010.74, importe_modificado:3814010.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2632803/proyecto_INICIO, 2632803/proyecto_FIN, 2632803/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632817 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE BRISAS DE CHAPALA DE SAN PEDRO DEL GALLO, DGO. - 173005 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro del Gallo | 173005 | S | 288 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Calle BRISAS DE CHAPALA Pueblo SAN PEDRO DEL GALLO 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO Avenida REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR- SAN PED, lon:-104.29224511, lat:25.56099702}} | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2632817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632838 | Proyecto de inversión | 2017852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017852.63, modificado:2017852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA - 158180 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 158180 | S | 103 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:Camino / Terracería SANTIAGO PAPASQUIARO - LOZANO ZAVALA 26 2 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO Lozano Zavala está localizado a 26.2 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasqui, lon:-105.169881, lat:25.117012}} | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 2017852.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632838/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632839 | Proyecto de inversión | 2017852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017852.63, modificado:2017852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER LEYVA - 158992 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 158992 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Francisco Javier Leyva 12 8 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Francisco Javier Leyva se localiza a 12.8 kilómetros en dirección Noreste de la cabecera mun, lon:-105.306694, lat:24.991345}} | 2026-06-08 | 2026-07-17 | 2017852.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202649992 | Proyecto de inversión | 2511633 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2511633.0, modificado:2511633.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-26 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ETAPA 2/2: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, 1,150 M DE LÍNEA DE INTERCONEXIÓN A LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS (CHINACATES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-022-26 (1) | S | 639 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:79, direccion:JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES), lon:-105.20875, lat:25.0133125}} | 2026-07-06 | 2026-10-03 | 2511633 | 2511633 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR220202098715 | Proyecto de inversión | 3837092.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3837092.42, modificado:3837092.42}} | ADECUACION PARA AUDITORIO EN CANCHA MULTIFUNCIONAL DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIENCIAS Y ARQUITECTURA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO | UJED-ESC AL 100 2018-001 | N | 0 | 0 | 4340 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. , lon:-103.500764, lat:25.5867628}} | 2022-05-10 | 2022-12-26 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | 3565554.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402498517 | Proyecto de inversión | 1744611.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1744611.63, modificado:592910.31}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL POZO EL CARIÑO 1 - 460501 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 460501 | S | 371 | 348 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DESPOBLADA SIN CALLES, lon:-103.40759679, lat:25.87932303}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2498517/proyecto_PROCESO, 2498517/proyecto_INICIO, 2498517/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE ENCUENTRA CON INFORMACION, NI EXPEDIENTE, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}, obs2: {observación:NO SE ENCUENTRA INFORMACION DEL EXPDIENTE SE SOLICITA LA ELIMINACION, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}, obs3: {observación:se solicita la cancelación del proyecto, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402508172 | Proyecto de inversión | 587820.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587820.81, modificado:587820.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMETACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE ELISAS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 459758 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 459758 | S | 122 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:985.0, meta_modificada:985.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE ELISAS COLONIA OQUENDO, 35256 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ELISAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FRESNO CERCA DE LOS MARISCO, lon:-103.4451312, lat:26.09959424}} | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2508172/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE COMPROVATORIO, NI INFORMACION SE SOLICITA LA ELIMINACION DE EL PROYEVCTO, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402616820 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:29970.0}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALZADA YERBANIS EN LA ZONA CENTRO, ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PEÑÓN BLANCO, DGO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001007103 | N | 0 | 0 | 5911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALZADA YERBANIZ ZONA CENTRO, lon:-104.032429, lat:24.79304}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 29970 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso com´prometido para tercer trimestre, trimestre:2.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:recurso com´prometido para tercer trimestre, trimestre:2.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623458 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:0.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE INDEPENDENCIA ESQUINA CON CALLE M. ABASOLO, EN LA LOCALIDAD DE SÚCHIL, MUNICIPIO DE SÚCHIL, DGO. | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Súchil | 2510001013305 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:13.23, meta_modificada:13.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA, lon:-103.921451, lat:23.621493}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {2623458/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE REINTEGRO EL RECURSO, POR LO QUE NO SE REALIZARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:luisaguerrerob, fecha:2026-06-25}, obs2: {observación:SE REINTEGRO EL RECURSO, POR LO QUE NO SE REALIZARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:luisaguerrerob, fecha:2026-06-25}, obs3: {observación:SE REINTEGRO EL RECURSO, POR LO QUE NO SE REALIZARA EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:luisaguerrerob, fecha:2026-06-25}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102625635 | Proyecto de inversión | 256072.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:256072.52, modificado:256072.52}} | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL - MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CANCELERÍA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6704167, lat:24.0228383}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 256072.52 | 256072.52 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626215 | Proyecto de inversión | 1977673.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977673.55, modificado:1977673.55}} | 269200 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269200 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:276.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Km. 2.0 Carretera, Vicente Guerrero s/n, EL REFUGIO, 34800 Villa Unión, Dgo., lon:-104.046304, lat:23.936436}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 1977673.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626343 | Adquisición | 1203293.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1203293.58, modificado:1203293.58}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL E INSTRUMENTAL MEDICO DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 721976.15 | 17397.91 | 17397.91 | 17397.91 | 17397.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626364 | Adquisición | 1346099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346099.97, modificado:1346099.97}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 807659.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626366 | Adquisición | 225973.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225973.36, modificado:225973.36}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION, DEFENSA Y SEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y QUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DE INVESTIGACION E INTELIGENCIA EN LAS INSTITUCIONES DE PROCURACION DE JUSTICIA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 135584.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626399 | Proyecto de inversión | 4481239 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481239.0, modificado:4481239.0}} | 259001 CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO CONSTRUCCION DE BARDA PERMITRAL, ESTACIONAMIENTO Y ACCESO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259001 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Predio de los Arroyos, Real Victoria II, Miramar, 34168 Durango, Dgo., lon:-104.6170984, lat:24.0232224}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 4481239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626402 | Proyecto de inversión | 4481239 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4481239.0, modificado:4481239.0}} | 259002 ESCUELA NORMAL RURAL JOSE GUADALUPE AGUILERA REHABILITACION DE MOLINO PARA MUSEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 259002 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:63, direccion:Carretera Federal Libre 23 Tramo Durango Parral Kilometro 55 s/n, 34463 Canatlán, Dgo., lon:-104.7023869, lat:24.4414395}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 4481239 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626417 | Proyecto de inversión | 1066176 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1066176.0, modificado:1066176.0}} | Instituto Tecnológico Superior de la Región de los Llanos Adecuación para Taller de maquinas y herramientas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 219903 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:C. Tecnologico No 200-Oriente, Mi Ranchito, 34704 Guadalupe Victoria, Dgo., lon:-104.112362, lat:24.444293}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 1066176 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626447 | Adquisición | 336612.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336612.18, modificado:336612.18}} | ADQUISICION DE LICENCIAS INFORMATICAS DE Sistemas Tecnológicos para la Atención de Emergencias y Denuncia Anónima | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 5 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 336612.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202627340 | Proyecto de inversión | 3369019.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684509.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1684509.67, modificado:1684509.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÁJARO (III ETAPA) MUNICIPIO DE GUANACEVI - 163137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 163137 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Ranchería El Pajaro 35416 EL PÁJARO, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL PÁJARO, POR LA ENTRADA PRINCIPAL , lon:-105.94002481, lat:25.9356857}} | 2026-08-25 | 2026-09-20 | 1684509.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632637 | Proyecto de inversión | 247263.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247263.89, modificado:247263.89}} | CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 144365 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 144365 | S | 107 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:23, direccion:Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARIO ZACATILLO A UN LADO DE LA NAVE, lon:-103.39043642, lat:25.14268043}} | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 247263.89 | 247263.89 | 247263.89 | 247263.89 | 247263.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/DRE-03-26, contratista:ING. HERNAN FRAIRE FAVILA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:691836.62, importe_modificado:691836.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2632637/proyecto_INICIO, 2632637/proyecto_PROCESO, 2632637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632639 | Proyecto de inversión | 1464376.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1464376.56, modificado:1464376.56}} | REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA SIMON BOLIVAR - SANTA CLARA - 158693 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 158693 | S | 1313 | 1287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:53.42, meta_modificada:53.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera libre pavimentada municipal GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA CLARA 4 0 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR A 800 METROS DEL RELLENO SANITARIO, lon:-103.24857372, lat:24.6721253}} | 2026-02-16 | 2026-04-17 | 1464376.56 | 1464376.56 | 1464376.56 | 1464376.56 | 1464376.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/URB-05-26, contratista:ING. ALFREDO GURROLA RENTERÍA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:1464376.56, importe_modificado:1464376.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:35.76}} | {2632639/proyecto_INICIO, 2632639/proyecto_PROCESO, 2632639/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632650 | Proyecto de inversión | 1908746.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1908746.12, modificado:1908746.12}} | Rehabilitación de subcolector de 12 ø, en calle primera entre av. Hidalgo y av. Madero, colonia la Herradura. - 139551 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139551 | S | 1083 | 1003 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:609.03, meta_modificada:609.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ninguno varias Colonia LA HERRADURA 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida GIDALGO Y Avenida FRANCISCO I. MADERO Início en Av. Hidalgo por Calle Rosal, que cambia su nombre a Belgica al pasar Av. Morélos, y en Av. Victor, lon:-103.50513048, lat:25.58159451}} | 2026-05-05 | 2026-07-03 | 1908746.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632650/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632656 | Proyecto de inversión | 1937163.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937163.37, modificado:1937163.37}} | Rehabilitación de colector de la Rosa de 18 ø, en Av. Escobedo a Av. Urrea, Colonia Santa Rosa. - 140499 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 140499 | S | 1341 | 1206 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:490.01, meta_modificada:490.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle DE LA ROSA Colonia SANTA ROSA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle ESCOBEDO Y Calle MARIANO URREA Avenida RAMÓN CORONA Desde Calle Escobedo hacia el sureste hasta Calle Urréa. desde: 25.568121609354748, -103.489585, lon:-103.4886558, lat:25.56644549}} | 2026-06-25 | 2026-09-22 | 1937163.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632656/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632658 | Proyecto de inversión | 7994138 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7994138.0, modificado:7994138.0}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SAN ALBERTO CON TUBERÍA DE 36 EN CALLE SAN JESÚS, COLONIA SAN ANGEL. (PRIMERA ETAPA). - 147591 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 147591 | S | 459 | 567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:712.39, meta_modificada:712.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle San Jesús Colonia SAN ÁNGEL 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SAN FRANCISCO Avenida DE LOS ROBLES DESDE CALLE SAN FRANCISCO HASTA AREA DE TERRENO SIN CALLES. A ESPALDAS DEL KINDER SOR JUANA IN, lon:-103.4814443, lat:25.61721213}} | 2026-05-09 | 2026-09-05 | 7994138 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632658/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632660 | Proyecto de inversión | 895907 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895907.0, modificado:895907.0}} | Ampliación de agua potable de 3 RD-26 pvc en ejido San Sebastian, Gómez Palacio,Dgo. - 150054 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150054 | S | 449 | 439 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:920.0, meta_modificada:920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:144, direccion:Calle sin nombre Ejido san sebastián 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 22 Y Calle 16 Calle 2 Interconexión del punto A localizado a unos 180 m.l. al sureste de la carretera 40, y continúa hasta el punto B, a un costad, lon:-103.42870486, lat:25.64129427}} | 2026-05-04 | 2026-06-29 | 895907 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632660/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632667 | Proyecto de inversión | 1551248.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551248.65, modificado:1551248.65}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Sor Juana Inés, entre C. San Ignacio y C. Heroés de Nacozari, Col. FOVISSSTE, Gómez Palacio, Dgo. - 152207 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 152207 | S | 512 | 471 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2940.0, meta_modificada:2940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Colonia FOVISSSTE 35057 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HÉROES DE NACOZARI Y Calle SAN IGNACIO Calle AGUSTÍN YADEZ Desde Calle San Ignácio, cruzando frente a zona habitacional, hasta C. Hér, lon:-103.51488443, lat:25.56394127}} | 2026-06-08 | 2026-07-05 | 1551248.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632667/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632668 | Proyecto de inversión | 764734 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764734.0, modificado:764734.0}} | Ampliación de agua potable 3 rd-26 pvc en ejido la Tehua, Gómez Palacio, Dgo. - 152595 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 152595 | S | 320 | 371 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.0, meta_modificada:853.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:152, direccion:Calle daniel ramirez Ejido La Tehua 35120 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle martín Salazar Y Calle Teodoro Ramírez Calle Florentino Godinez Iniciando punto A en el camino de acceso al poblado, hacia el sur dentro frente a vivien, lon:-103.42721119, lat:25.71126958}} | 2026-07-16 | 2026-08-15 | 764734 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632669 | Proyecto de inversión | 760000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:760000.0, modificado:760000.0}} | Ampliación de emisor a presión en 4 pvc sanitario y construcción de laguna de oxidación para el ejido la Esmeralda, Gómez Palacio, Dgo. - 153102 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 153102 | S | 1151 | 1168 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:650, direccion:Carretera libre pavimentada estatal Gregorio García- Ent. (La Torreña - Brittingham) - Camino sin nombre 1 138 35120 NORIA LA TRES, GÓMEZ PALACIO SEGUN PLANO: A: 25.74951010156203, -103.43853715593947, B: 25.748389130017276, -103., lon:-103.43835495, lat:25.74913592}} | 2026-07-06 | 2026-08-05 | 760000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632669/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632673 | Proyecto de inversión | 4878506.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4878506.88, modificado:4878506.88}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE LUCIO ROSALES ENTRE AV. ALLENDE Y AV. JESUS AGUSTIN CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO. - 170306 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 170306 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LUCIO ROSALES Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida ALLENDE Y Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Calle ISIDRO JUAREZ SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL COMEDOR COMUNITARIO CEDECO Y DEL PARQUE RE, lon:-104.12449989, lat:24.43363883}} | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 4878506.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632673/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632680 | Proyecto de inversión | 326706.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326706.03, modificado:326706.03}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DEL HACHO - 141748 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 141748 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Pueblo ARROYO DEL HACHO 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DOMICILIO CONOCIDO, PASANDO EL ARROYO EN EL POZO, lon:-105.98302736, lat:25.95138588}} | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 326706.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632680/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632696 | Proyecto de inversión | 576885.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576885.01, modificado:576885.01}} | EQUIPAMIENTO DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE - 147654 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 147654 | S | 68 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Pueblo AGUA CALIENTE 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.91481321, lat:25.91344367}} | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 576885.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632696/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632702 | Proyecto de inversión | 175288.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175288.8, modificado:175288.8}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVI - 167314 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 167314 | S | 1570 | 1496 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle sin nombre Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD , lon:-105.95504597, lat:25.93739961}} | 2026-08-17 | 2026-09-10 | 175288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632702/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632726 | Proyecto de inversión | 2230007.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2230007.07, modificado:2228120.54}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 147642 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 147642 | S | 384 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.32, meta_modificada:355.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Ranchería SANTA MARIA DE MAGDALENA DE TAXICARINGA 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL A LADO DE LA CAPILLA DE ESA COMUNIDAD, lon:-104.76650881, lat:23.2216631}} | 2026-03-23 | 2026-06-20 | 2228120.54 | 2228120.54 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-013-URB-2026, contratista:BACKMAR ARQUITECTOS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2228120.54, importe_modificado:2228120.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2632726/proyecto_PROCESO, 2632726/proyecto_INICIO, 2632726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632731 | Proyecto de inversión | 3500000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3500000.01, modificado:4984018.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y/O DEPORTIVO LIENZO CHARRO EN SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 157415 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 157415 | S | 30251 | 23250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:Ranchería EL TRONCON 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL KILOMETRO 1 CARRETERA MEZQUITAL-HUAZAMOTA EN CARRIL DE CARRERAS MEZQUITAL , lon:-104.3981012, lat:23.49828405}} | 2026-09-01 | 2026-12-18 | 4984018.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632731/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632764 | Proyecto de inversión | 1429916.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1429916.26, modificado:1429916.26}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 153229 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Otáez | 153229 | S | 62 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Rancho LA CIENEGUITA 34651 LA CIENEGUITA, OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, A UN COSTADO DEL HUERTO SOLAR DE LA MISMA LOCALIDAD, MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO, EN LAS COORDENADAS 244017., lon:-106.19414267, lat:24.67140396}} | 2026-05-21 | 2026-07-05 | 1429916.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632830 | Proyecto de inversión | 989763.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989763.12, modificado:989763.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GOLONDRINA, EN COLONIA EL PARAÍSO - 148478 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 148478 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:661.5, meta_modificada:661.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Golondrina SN SN Colonia El Paraíso 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Centenerio Y Calle Franco Calle Halcón A CERCANÍAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA, lon:-105.42608063, lat:25.030198}} | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 989763.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632830/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632842 | Proyecto de inversión | 110944.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110944.07, modificado:110944.07}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN GREGORIO DE BOSOS A SANTA CRUZ DE MACOS - 162086 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 162086 | S | 47 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:127, direccion:Camino / Terracería San Gregorio de Bosos - Santa Cruz de Macos 5 0 34626 SANTA CRUZ DE MACOS, SANTIAGO PAPASQUIARO Santa Cruz de Macos se encuentra a 85.7 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal Santiago Papasqui, lon:-106.234767, lat:24.833947}} | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 110944.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2632842/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632844 | Proyecto de inversión | 989265.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989265.24, modificado:2017852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LUNA GONZÁLES ETAPA 2 - 162993 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 162993 | S | 81 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:602.0, meta_modificada:602.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:64, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Luna Gonzales 16 7 34606 LUNA GONZÁLEZ, SANTIAGO PAPASQUIARO Luna Gonzales se localiza a 16.7 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.288259, lat:25.077192}} | 2026-08-03 | 2026-08-21 | 2017852.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632905 | Acción | 238975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238975.2, modificado:238975.2}} | SUPERVISION DE OBRAS - 6620 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6620-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 238975.2 | 238975.2 | 119487.6 | 119487.6 | 119487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AYUNT-TAM-R33-SPCT-yOS-002/2026, contratista:LIC. ITTARY LINEEF FERNANDEZ ANGULO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:238975.2, importe_modificado:238975.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2632905/proyecto_INICIO, 2632905/proyecto_PROCESO, 2632905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632906 | Acción | 238975.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238975.2, modificado:238975.2}} | SUPERVISION DE OBRAS - 6781 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6781-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 238975.2 | 238975.2 | 119487.6 | 119487.6 | 119487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SPCTyOS-001/2026, contratista:ING. ELIZANDRO DURAN VERDUSCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:238975.2, importe_modificado:238975.2}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2632906/proyecto_PROCESO, 2632906/proyecto_INICIO, 2632906/proyecto_PROCESO, 2632906/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632918 | Proyecto de inversión | 56254.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56254.55, modificado:56254.55}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE DE NUEVO IDEAL DGO. - 155774 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 155774 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:57.0, meta_modificada:57.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido SAN MIGUEL DE ALLENDE 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN CONTRA ESQUINA DEL DOMO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.89924919, lat:24.98376288}} | 2026-06-12 | 2026-06-30 | 56254.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202650001 | Proyecto de inversión | 1563423 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563423.0, modificado:1563423.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-018-26 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO A 160 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO ELÉCTRICO, ADEME DE TUBERÍA DE ACERO, FILTRO DE GRAVA TRITURADA, DESARROLLO Y PRUEBA DE AFORO, ANÁLISIS DE CALIDAD DEL AGUA, ETAPA 1/2 EN LA LOCALIDAD DE OTÁEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-018-26 (2) | S | 432 | 468 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:OTAEZ DEL MUNICIPIO DE OTAEZ, lon:-106.0097, lat:24.70422442}} | 2026-07-01 | 2026-09-28 | 1563423 | 1563423 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494337 | Proyecto de inversión | 218917.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218917.8, modificado:218917.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EN MESA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 451305 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451305 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.46023096, lat:25.05690925}} | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 218917.8 | 218917.8 | 218917.8 | 218917.8 | 218917.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/013/2024-3, contratista:FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:218917.8, importe_modificado:218917.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2494337/proyecto_INICIO, 2494337/proyecto_FIN, 2494337/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por no contar con información para registro de avances por cambio de administración., trimestre:2.0, usuario:yennytcervantesv, fecha:2026-07-22}} | {obs1: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR240402508262 | Proyecto de inversión | 586510.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:586510.23, modificado:586510.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMETACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE JUAN SARABIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 460298 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 460298 | S | 93 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SARABIA COLONIA ZARAGOZA, 35257 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LIBRADO RIVERA, CALLE ELISAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN SAEABIA ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y, lon:-103.44280304, lat:26.1061361}} | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2508262/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION, NI EXPEDIENTE FISICO, SE SOLICITA ELIMINACION O CANCELACION DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR250402616968 | Proyecto de inversión | 27500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27500.0, modificado:27472.5}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 0+015, EN LA LOCALIDAD DE SAN BERNARDO, MUNICIPIO SAN BERNARDO. | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 2510001010504 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500, lon:-105.5172222, lat:26.00138888}, geo2: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500, lon:-105.5044444, lat:26.00138888}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 27472.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616968/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:LA CANTIDAD DE DICHA OBRA SE REINTEGRARA , trimestre:2.0, usuario:erikaborjasg, fecha:2026-06-23}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACIÓN, EN VEZ DE VALIDACIÓN , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623450 | Proyecto de inversión | 95000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95000.0, modificado:94905.0}} | REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO Y CALLE FERROCARRIL, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, DGO. | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 2510001012505 | N | 0 | 0 | 540 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Miguel Hidalgo entre calle Armando del Castillo y calle Ferrocarril, lon:-105.0681796, lat:24.8905076}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 94905 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624965 | Proyecto de inversión | 10634789 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0634789E7, modificado:1.0634789E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 14104 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia, lon:-103.7491512, lat:25.45912497}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia, lon:-103.7422191, lat:25.47822515}, geo3: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia, lon:-103.6929816, lat:25.48983992}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10634789 | 10634789 | 4388806 | 4388806 | 4388806 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626211 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190000.0, modificado:190000.0}} | 269202 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LERDO SEGUNDA ETAPA DE ADCUACIÓN DE CUBICULOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269202 | N | 0 | 0 | 7852 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.5, meta_modificada:14.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion: Av. Tecnológico N° 1555-Km. 14.5, Placido Domingo, 35150 Lerdo, Dgo., lon:-103.5374044, lat:25.55103731}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626219 | Adquisición | 815406 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815406.0, modificado:815406.0}} | 269207 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE POANAS EQUIPAMIENTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269207 | N | 0 | 0 | 963 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Km. 2.0 Carretera, Vicente Guerrero s/n, EL REFUGIO, 34800 Villa Unión, Dgo., lon:-104.046304, lat:23.936436}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 815406 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626228 | Proyecto de inversión | 1769728.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1769728.28, modificado:1769728.28}} | 269203 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE RODEO REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA DE 150 KVA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269203 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Carretera Federal Panamericana Km. 159.4 Carretera Federal 45 SN, 35760 Rodeo, Dgo., lon:-104.560055, lat:25.174106}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 1769728.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626378 | Adquisición | 1330691.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1330691.68, modificado:1330691.68}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMINETO DE LAS AREAS ESPECIALIZADAS DE BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 7 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 798415.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626419 | Adquisición | 1480257.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480257.68, modificado:1480257.68}} | ADQUISICION DE MOVILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL E INSTRUMENTAL MEDICO DE EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 14 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:142.0, meta_modificada:142.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 888154.61 | 33310.7 | 33310.7 | 33310.7 | 33310.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626445 | Adquisición | 290403.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290403.68, modificado:290403.68}} | ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO DE Infraestructura y Equipamiento de Áreas Especializadas DE Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas y no Localizadas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 4 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 290403.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202627344 | Proyecto de inversión | 3893007.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1946503.88, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1946503.88, modificado:1946503.88}} | AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO: RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO ACERO DE 8, INTERCONEXIÓN A FOSAS SÉPTICAS, CRUCE DE ARROYO CON TUBO DE ACERO DE 8 CON ATRAQUES DE CONCRETO Y CONSTRUCCIÓN DE FILTRO PERCOLADOR, EN BARRIO LA OTRA BANDA EN LA LOCALIDAD DE CANELAS - 163632 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 163632 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.65, meta_modificada:245.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Calle paseo de Zaragoza Barrio La Otra Banda 34500 CANELAS, CANELAS ENTRE Calle JUAREZ Y a obra se realizara en la cabecera municipal de canelas durango en la localidad de canelas, a 500 metros de la plaza municipal, hacia la tien, lon:-106.54729234, lat:25.12242155}} | 2026-06-03 | 2026-09-30 | 1946503.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2627344/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632649 | Proyecto de inversión | 2853334.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2853334.95, modificado:2853334.95}} | Rehabilitación de colector sanitario de 36 de diámetro, en cerrada San Eduardo, fraccionamiento Casa Blanca. - 139546 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139546 | S | 240 | 248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:342.91, meta_modificada:342.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida SAN EDUARDO Fraccionamiento CASA BLANCA 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO Calle SAN FELIPE Início en Blvd.de acceso a empresa KYUNGSHIN, en costado sureste del fraccionamiento Casa Blanca, hasta calle San Eduardo formando, lon:-103.50799876, lat:25.6172564}} | 2026-05-04 | 2026-08-01 | 2853334.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632662 | Proyecto de inversión | 2612954 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2612954.0, modificado:2612954.0}} | Ampliación de agua potable 3 y 4 en ejido Dolores, Gómez Palacio, dgo. - 150107 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150107 | S | 295 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2912.0, meta_modificada:2912.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:Ejido Dolores 35132 DOLORES, GÓMEZ PALACIO Ninguno carretera Dolores - La Plata Desarrollando ampliación de red por el poblado por alrededor del 60% del las vialidades sin nombre. Según plano, pasando tramo desde la D hasta la C p, lon:-103.56775832, lat:25.72118202}} | 2026-06-15 | 2026-08-03 | 2612954 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632691 | Proyecto de inversión | 266769.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:266769.46, modificado:266769.46}} | CONTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS PARA DRENAJE PLUVIAL EN CAMINO GUANACEVÍ - SAN PEDRO - 144338 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 144338 | S | 87 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.5, meta_modificada:48.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:78, direccion:Camino / Terracería GUANACEVI - SAN PEDRO 4 100 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ CAMINO A SAN PEDRO, POR LAS CUESTAS, lon:-106.01607013, lat:25.95836559}} | 2026-09-07 | 2026-09-19 | 266769.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632691/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632692 | Proyecto de inversión | 919683.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919683.36, modificado:919683.36}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO MEDIANTE ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL SOLAR (PANELES SOLARES) Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA CONDUCCIÓN A MACROTANQUE EN LA LOCALIDAD DE EL PÁJARO - 144415 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 144415 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Pueblo EL PAJARO 35400 EL PÁJARO, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMPO DEPORTIVO EL PAJARO, lon:-105.94133163, lat:25.93636428}} | 2026-10-13 | 2026-11-08 | 919683.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632705 | Proyecto de inversión | 2042629.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2042629.34, modificado:2030446.6}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA - 161700 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 161700 | S | 77 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1025.7, meta_modificada:1025.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:Pueblo CARLOS REAL 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO El predio se encuentra frente al recreativo hacienda del moro, paralelo al ramal a Villa Juárez, lon:-103.50117646, lat:25.51360101}} | 2026-06-12 | 2026-09-17 | 2030446.6 | 2030446.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-IR-07/2026, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:2030446.6, importe_modificado:2030446.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632706 | Proyecto de inversión | 900656.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900656.14, modificado:894128.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA - 162085 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 162085 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1406.0, meta_modificada:1406.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Ranchería MARGARITO MACHADO 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO La instalación estará ubicada detrás de la telesecundaria 631 la cual esta ubicada a pie de carretera Gómez Palacio Cuencamé., lon:-103.6920443, lat:25.19710432}} | 2026-06-12 | 2026-09-10 | 894128 | 894128 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-IR-06/2026, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:894128.0, importe_modificado:894128.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632709 | Proyecto de inversión | 633862.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633862.65, modificado:590092.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA - 165704 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 165704 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:514.0, meta_modificada:514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:256, direccion:Ranchería Puente la Torreña 35183 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO circulando por la carretera Gómez Palacio-la torreña, se da vuelta en la intersección en la carretera que lleva hasta la planta tratadora de Gómez Palacio, lon:-103.6008525, lat:25.61239929}} | 2026-06-16 | 2026-09-10 | 590092 | 590092 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-IR-04/2026, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:590092.0, importe_modificado:590092.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632709/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632715 | Proyecto de inversión | 3839451.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3839451.2, modificado:3837851.2}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 141284 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 141284 | S | 48 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:212, direccion:Ranchería LOS ALACRANES 34994 LOS ALACRANES, MEZQUITAL FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.84823103, lat:22.89358018}} | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 3837851.2 | 3837851.2 | 2400443.46 | 2400443.46 | 2400443.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-007-URB-2026, contratista:FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3837851.2, importe_modificado:3837851.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2632715/proyecto_PROCESO, 2632715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632766 | Proyecto de inversión | 903340.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:903340.44, modificado:903340.44}} | REHABILITACION DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ Y EN LA LOCALIDAD DE BANOME, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 154844 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | 154844 | S | 485 | 480 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Pueblo SANTA MARIA DE OTAEZ 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN DOS COORDENADAS, PUES SON DOS TANQUES LOS QUE SE VAN A REHABILITAR, UNO ESTA EN LAS COORDENADAS 244210.55N 1055933.76O Y EL TANQUE DOS SE UBICA EN LAS COORDENADAS , lon:-105.99263921, lat:24.7029449}} | 2026-06-04 | 2026-07-17 | 903340.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632766/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632773 | Proyecto de inversión | 2592100.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1296050.01, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1296050.0, modificado:1296050.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO DE SAN JOSE DE LA LAGUNA - 171831 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 171831 | S | 184 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.5, meta_modificada:652.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Pueblo SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN LAS COORDENADAS 24.739750, -106.172268, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURA, lon:-106.17252138, lat:24.73963711}} | 2026-06-19 | 2026-08-28 | 1296050 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632773/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2) , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-22}, obs6: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2) , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-22}, obs7: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2) , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-22}, obs8: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, REPORTAR FAIS ENITDADES EN CERO, PARA PODER LLEGAR AL 100% EN SU AVANCE FINANCIERO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO.(2) , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-22}}
2026 | 2 | DUR260202632823 | Proyecto de inversión | 702059.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702059.07, modificado:702059.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BUGAMBILIA, COLONIA HEBERTO CASTILLO - 145177 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 145177 | S | 22 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Bugambilia SN SN Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Cuauhtemoc Cardenas Y Calle Ferrocarril Calle Orquidea a dos cuadras de la plaza pública Heberto Castillo, lon:-105.424829, lat:25.061831}} | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 702059.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632823/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632836 | Proyecto de inversión | 991992.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991992.85, modificado:991992.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CAMINO SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO A SANTA RITA DEL PACHÓN ETAPA 3 - 154568 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 154568 | S | 58 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:Camino / Terracería San Miguel de Papasquiaro - Santa Rita del Pachón 25 10 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO San Miguel de Papasquiaro, se localiza a 25.1 kilómetros, en dirección Norte, de la cabecera municip, lon:-105.34105, lat:24.824987}} | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 991992.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632846 | Proyecto de inversión | 991149.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991149.54, modificado:991149.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA A SAN IGNACIO ETAPA 5 - 165964 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 165964 | S | 85 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:111, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Ignacio 29 1 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO San Ignacio se localiza a 29.1 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en la zona de los lla, lon:-105.14844919, lat:25.08714569}} | 2026-08-17 | 2026-08-28 | 991149.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632846/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632847 | Proyecto de inversión | 1785617.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1785617.09, modificado:1785617.09}} | MANTENIMIENTO CON DESAZOLVE PARA LA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN ARROYO TINAJUELAS EN LA LOCALIDAD DE LA PALESTINA - 169166 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 169166 | S | 163 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Palestina 24 8 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Palestina se localiza 24.8 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Santiago Papasquiaro, lon:-105.167648, lat:25.046273}} | 2026-06-22 | 2026-08-01 | 1785617.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2632847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632895 | Proyecto de inversión | 980101.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980101.44, modificado:980101.44}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 160964 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 160964 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76.32, meta_modificada:76.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:149, direccion:Ninguno DOS DE ABRIL Ranchería DOS DE ABRIL 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA Dos de Abril se encuentra a 48.5 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.60345514, lat:24.68252673}} | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 980101.44 | 980101.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2026, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2450253.59, importe_modificado:2450253.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632897 | Proyecto de inversión | 6333911.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6333911.81, modificado:6333911.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AMACULI - 162977 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 162977 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2135.0, meta_modificada:2135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:Ninguno AMACULI Ranchería AMACULI 34596 AMACULÍ, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMACULI, POR LA CALLE DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, RUMBO AL PANTEÓN, INICIANDO JUSTO DONDE TERMINA UN PAVIMENTO Y, lon:-106.60213294, lat:24.61255959}} | 2026-06-08 | 2026-08-17 | 6333911.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632904 | Acción | 265662.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265662.72, modificado:265662.72}} | SUPERVISION DE OBRAS - 6619 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6619-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:30.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 265662.72 | 265662.72 | 132831.36 | 132831.36 | 132831.36 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-SPCTyOS-003/2026, contratista:ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:265662.72, importe_modificado:265662.72}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:12.0}} | {2632904/proyecto_PROCESO, 2632904/proyecto_INICIO, 2632904/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632914 | Proyecto de inversión | 297664.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297664.85, modificado:297664.85}} | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CARTAGENA DE NUEVO IDEAL DGO - 154012 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 154012 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:15, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido CARTAGENA 34427 CARTAGENA, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.01601678, lat:24.83862143}} | 2026-06-16 | 2026-07-15 | 297664.85 | 297664.85 | 297664.85 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/001/2026, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:297664.85, importe_modificado:297664.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} | {2632914/proyecto_INICIO, 2632914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632919 | Proyecto de inversión | 572588.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572588.28, modificado:572588.28}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y LOSAS DE CONCRETO EN AVENIDA MIGUEL ALEMAN EN NUEVO IDEAL DGO - 156210 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 156210 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.13, meta_modificada:239.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL ALEMAN S/N S/N Colonia LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ISABEL LA CATOLICA Y Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle JOSE LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y DE LA , lon:-105.06885195, lat:24.89118775}} | 2026-05-25 | 2026-06-26 | 572588.28 | 572588.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/006/2026, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:572588.28, importe_modificado:572588.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632922 | Proyecto de inversión | 347145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347145.79, modificado:347145.79}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BUENA UNIÓN DE NUEVO IDEAL, DGO - 161673 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 161673 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:Calle NIÑOS HEROES S/N S/N Colonia BUENA UNION 34414 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 24 DE FEBRERO A UNA CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL, lon:-105.06126532, lat:25.05631276}} | 2026-05-25 | 2026-07-20 | 347145.79 | 347145.79 | 347145.79 | 104143.73 | 104143.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/004/2026, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:347145.79, importe_modificado:347145.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.99}} | {2632922/proyecto_INICIO, 2632922/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632925 | Proyecto de inversión | 293596.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293596.83, modificado:293596.83}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO NUEVO IDEAL DGO - 168591 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 168591 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.25, meta_modificada:291.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:24, direccion:Ejido GUILLERMO PRIETO 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA QUE VA PARA NUEVO IDEAL, DGO., lon:-105.01093712, lat:24.86666219}} | 2026-06-15 | 2026-07-31 | 293596.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202650017 | Proyecto de inversión | 1156944 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1156944.0, modificado:1156944.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-020-26 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACIÓN DE POZO A 150 M DE PROFUNDIDAD ETAPA 1/2 EN LA LOCALIDAD DE CEBALLOS, DEL MUNICIPIO DE MAPIMÍ. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-020-26 (4) | S | 1943 | 1980 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:Ceballos municipio de Mapimi , lon:-104.13031, lat:26.52613263}} | 2026-07-01 | 2026-09-28 | 1156944 | 1156944 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482626 | Proyecto de inversión | 298439.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298439.66, modificado:298439.66}} | REHABILITACION DE CAMINOS DEL TRAMO DE EL ENTRONQUE ZAPOTES DE RODRIGUEZ A ZAPOTES DE RODRIGUEZ 2.60KM, EN LA LOCALIDA DE ZAPOTES DE RODRIGUEZ, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 429448 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429448 | S | 60 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.6, meta_modificada:2.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:CAMINO TRAMO ZAPOTES DE RODRIGUEZ - ENTRONQUE A ZAPOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO QUE VA DE CANELAS A ZAPOTES DE, lon:-106.56108849, lat:25.1378653}} | 2024-09-26 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2482626/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por no contar con información para registro de avances por cambio de administración., trimestre:2.0, usuario:yennytcervantesv, fecha:2026-07-22}} | {obs1: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR240402494294 | Proyecto de inversión | 234554.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:234554.78, modificado:234554.78}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EN CEBOLLAS GRANDES, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 451243 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451243 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:23, direccion:RANCHERIA CEBOLLAS GRANDES, 34520 CEBOLLAS GRANDES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD SEGUN LAS NECESIDADES DETECTADAS, lon:-106.40598458, lat:25.10546182}} | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 234554.78 | 234554.78 | 234554.78 | 234554.78 | 234554.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/013/2024-2, contratista:FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:234554.78, importe_modificado:234554.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2494294/proyecto_INICIO, 2494294/proyecto_FIN, 2494294/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por no contar con información para registro de avances por cambio de administración., trimestre:2.0, usuario:yennytcervantesv, fecha:2026-07-22}} | {obs1: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR240402495015 | Proyecto de inversión | 294060 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294060.0, modificado:294060.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CANELAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 452315 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 452315 | S | 370 | 364 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES., lon:-106.54713763, lat:25.12452287}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2495015/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por no contar con información para registro de avances por cambio de administración., trimestre:2.0, usuario:yennytcervantesv, fecha:2026-07-22}} | {obs1: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:FAISMUN 2024 EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR250402616964 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | REHABILITACIÓN DE RAMPA CON PAVIMENTO HIDRÁULICO DE LA CALLE JUÁREZ EN ACCESO A CALLEJÓN DEL ARTE EN LA ZONA CENTRO ENTRE AV. HIDALGO Y AV. GUERRERO, EN LA LOCALIDAD DE PEÑÓN BLANCO, DURANGO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001010104 | N | 0 | 0 | 5911 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ZONA CENTRO, lon:-104.034452, lat:24.79165}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2616964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:recurso com´prometido para tercer trimestre, trimestre:2.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}, obs2: {observación:recurso com´prometido para tercer trimestre, trimestre:2.0, usuario:josuedsarinanaa, fecha:2026-07-20}} | {obs1: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CONSIDERAR LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN CUESTIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623443 | Proyecto de inversión | 347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347500.0, modificado:347152.5}} | REHABILITACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE VIALIDAD EN CRUCERO DE C. FILADELFIA Y AV. INGENIEROS, FRACC. FILADELFIA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001011805 | S | 404 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion: CRUCERO DE C. FILADELFIA Y AV. INGENIEROS, FRACC. FILADELFIA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.49341422, lat:25.58678888}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 347152.5 | 347152.5 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-AD-001/2026, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:347152.5, importe_modificado:347152.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2623443/proyecto_INICIO, 2623443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626350 | Adquisición | 51060553.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.10605532E7, modificado:5.10605532E7}} | ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 2 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30636331.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626371 | Adquisición | 2208756 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2208756.0, modificado:2208756.0}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS AREAS ESPECIALIZADAS DE ATENCION AL DELITO DE EXTORCION O SECUESTROS. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 6 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1325253.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626393 | Adquisición | 1346099.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1346099.97, modificado:1346099.97}} | ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AREAS ESPECIALIZADAS DE ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO Y DELITOS HACIA A LAS MUJERES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 10 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 807659.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626395 | Proyecto de inversión | 5377487 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5377487.0, modificado:5377487.0}} | 269000 BENEMERITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGO CONSTRUCCION DE CAFETERIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269000 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av. de la Normal SN, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., lon:-104.6856863, lat:24.0290091}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 5377487 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202627341 | Proyecto de inversión | 1513747.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1513747.42, modificado:1513747.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE VICTORIA Col. Centro en la localidad de Lerdo municipio de Lerdo - 144754 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 144754 | S | 1290 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.75, meta_modificada:488.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Aleman CIUDAD Lerdo 35150 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Francisco I Madero Y Avenida Coronado Calle Ocampo Parque ubicado donde inicia el boulevard Miguel Alemán, a una cuadra del museo a Francisco Sarabia (avión) la, lon:-103.52300786, lat:25.54307215}} | 2026-05-28 | 2026-06-17 | 1513747.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627341/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202627345 | Proyecto de inversión | 2271958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135979.4, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135979.4, modificado:1135979.4}} | EQUIPAMIENTO CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN POZO DE AGUA POTABLE Y EN EQUIPO DE REBOMBEO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL HACHO MUNICIPIO DE GUANACEVI - 159326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | 159326 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Ranchería ARROYO DEL HACHO 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ POZO DE LA COMUNIDAD, DOMICILIO CONOCIDO , lon:-105.98312415, lat:25.95149771}} | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 1135979.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2627345/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632642 | Proyecto de inversión | 2194259.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2194259.63, modificado:2194259.63}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Bugambilias, entre C. Camelias y C. Jazmines, Rinconada Bugambilias, Gómez Palacio, Dgo. - 139461 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139461 | S | 286 | 277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4120.0, meta_modificada:4120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle BUGAMBILIAS RINCONADA BUGAMBILIAS 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CAMELIAS Y Calle JAZMINES Calle GARDENIAS Inicio en crucero con Calle Camelias, cruzando el sector habitacional, pasando por el Parque Público , lon:-103.48654696, lat:25.58771484}} | 2026-05-25 | 2026-06-21 | 2194259.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632671 | Proyecto de inversión | 2771695.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2771695.1, modificado:2771695.1}} | Rehabilitación de colector sanitario con tubería de 24 ø. De Av. Arquitectos entre Calle 27 y 18 Fracc. Filadelfia. - 154256 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 154256 | S | 2158 | 2007 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:494.45, meta_modificada:494.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida ARQUITECTOS Fraccionamiento FILADELFIA 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 27 Y Calle 18 Avenida INGENIEROS Desde cruce con Calle 18 y siguiendo hacia el noreste hasta llegar a Calle 27. desde: 25.588265, -103.4, lon:-103.49124577, lat:25.58589126}} | 2026-05-25 | 2026-08-22 | 2771695.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632671/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632710 | Proyecto de inversión | 993668.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:993668.48, modificado:984608.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA - 165948 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 165948 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1007.0, meta_modificada:1007.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:MONTERREY, LERDO Viniendo de villa Juárez, se da vuelta a la izquierda una calle antes de la quesería la Esperanza y se avanza de manera recta hasta 100 metros antes del observatorio del Nazas., lon:-103.62622589, lat:25.48560707}} | 2026-06-18 | 2026-09-15 | 984608 | 984608 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-IR-03/2026, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:984608.0, importe_modificado:984608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632710/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632736 | Proyecto de inversión | 2150489.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2150489.56, modificado:185878.99}} | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PARA CANCHA PUBLICA CON GRADAS E ILUMINACION EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 163227 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 163227 | S | 487 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.0, meta_modificada:169.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:Ranchería LLANO GRANDE 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL A PIE DE CARRETERA MEZQUITA-HUAZAMOTA, EN CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.52458004, lat:22.86300156}} | 2026-05-13 | 2026-08-16 | 185878.99 | 185878.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-034-URB-2026, contratista:ROGELIO GALVANIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3377638.13, importe_modificado:3377638.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2632736/proyecto_PROCESO, 2632736/proyecto_INICIO, 2632736/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. (2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. (2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. (2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. (2), trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632737 | Proyecto de inversión | 1229532.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1229532.35, modificado:1229532.35}} | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PARA CANCHA PUBLICA CON GRADAS E ILUMINACION EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE OCOTAN MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 163483 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 163483 | S | 213 | 164 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:44, direccion:Ranchería SAN FRANSISCO DE OCOTAN 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL EN EL DOMO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.73244597, lat:22.88155812}} | 2026-05-13 | 2026-08-16 | 1229532.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632737/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632738 | Proyecto de inversión | 1174824.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1174824.14, modificado:1174824.14}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS VACAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 163506 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 163506 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.27, meta_modificada:75.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:856, direccion:Ranchería MESA DE LAS VACAS 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL A UN COSTADO DE DOMO DE LA COMUNIDAD., lon:-104.57965961, lat:23.09928051}} | 2026-05-09 | 2026-08-09 | 1170603.34 | 1170603.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-035-URB-2026, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3821960.1, importe_modificado:3821960.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2632738/proyecto_INICIO, 2632738/proyecto_PROCESO, 2632738/proyecto_INICIO, 2632738/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632739 | Proyecto de inversión | 661111.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:661111.38, modificado:671052.25}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE CANDELARITA, DEL MPIO. DE MEZQUITAL, DGO. - 164583 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 164583 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:94, direccion:Ranchería CANDELARITA 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL FRENTE A LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.6078679, lat:22.77789809}} | 2026-05-09 | 2026-08-09 | 671052.25 | 671052.25 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-035-URB-2026, contratista:ALFREDO GURROLA RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3821960.1, importe_modificado:3821960.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632840 | Proyecto de inversión | 123908.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123908.25, modificado:123908.25}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE LOZANO ZAVALA A LA PALESTINA - 159514 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 159514 | S | 163 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.5, meta_modificada:6.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:Camino / Terracería Lozano Zavala - La Palestina 6 50 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Palestina se encuentra a 24.8 kilómetros,en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.17595603, lat:25.05693553}} | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 123908.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2632840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632841 | Proyecto de inversión | 428751.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428751.41, modificado:428751.41}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO DE TENZAENZ A SAN GREGORIO DE BOSOS - 161455 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 161455 | S | 32 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:264, direccion:Camino / Terracería San Diego de Tenzaenz - San Gregorio de Bosos 19 50 34626 SAN GREGORIO DE BOSÓS, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de San Gregorio de Bosos se localiza a 82.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera muni, lon:-106.201562, lat:24.842652}} | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 428751.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2632841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632848 | Proyecto de inversión | 510898.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510898.97, modificado:510898.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO) A SAN DIEGO DE TENZAENZ - 171900 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 171900 | S | 70 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:108, direccion:Camino / Terracería Nuevo San Diego El Caballo - San Diego de Tenzaenz 27 0 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO San Diego de Tenzaenz se localiza a 72.6 kilómetros,en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santi, lon:-106.11543165, lat:24.89144096}} | 2026-06-22 | 2026-07-17 | 510898.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2632848/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632885 | Proyecto de inversión | 2326875.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2326875.91, modificado:2326875.91}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EL SALITRE - EL DESMONTE - 157172 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 157172 | S | 39 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2438.0, meta_modificada:2438.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:904, direccion:Ninguno EL DESMONTE Ranchería EL DESMONTE 34577 EL DESMONTE, TAMAZULA LA ELECTRIFICACION INICIA DESDE LA COMUNIDAD EL SALITRE Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE EL DESMONTE DE LA ZONA EL TECUAL EN LA JUNTA MUNICIPAL DE EL DURAZNO., lon:-106.99161043, lat:25.5252258}} | 2026-06-01 | 2026-07-30 | 2326875.91 | 2326875.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-015/2026, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2326875.91, importe_modificado:2326875.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:731.4}} | {2632885/proyecto_INICIO, 2632885/proyecto_PROCESO, 2632885/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632894 | Proyecto de inversión | 1470152.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1470152.15, modificado:1470152.15}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON BAÑO ADOSADO ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO - 160936 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 160936 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.48, meta_modificada:114.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle TACUITAPA Pueblo TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DURANGO, UNA EN LA CALLE TACUITAPA DEL SECTOR PANTEÓN, UNA MAS EN EL SECTOR LA COLONIA Y, lon:-106.96581352, lat:24.96704305}} | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 1470152.15 | 1470152.15 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-019/2026, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2450253.59, importe_modificado:2450253.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632909 | Proyecto de inversión | 3612947.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3612947.82, modificado:3612947.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO ACCESO A LAS COL. LA ESTACIÓN I & LA ESTACIÓN II, EN EL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 158099 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 158099 | S | 2768 | 2772 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle Industrial Colonia La Estación 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES LA OBRA SE REALIZO AL TERMINO DE LA UNIVERSIDAD PARA LE BIENESTAR BENITO JUAREZ , lon:-105.7208603, lat:25.35041371}} | 2026-02-16 | 2026-04-16 | 3612947.82 | 3612947.82 | 3612947.82 | 3138490.52 | 3138490.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB002/R33/2026, contratista:DISEÑO CONTRUCCION GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:3612947.82, importe_modificado:3612947.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2000.0}} | {2632909/proyecto_INICIO, 2632909/proyecto_FIN, 2632909/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632926 | Proyecto de inversión | 191321.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191321.43, modificado:191321.43}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE VALLE FLORIDO DE NUEVO IDEAL DGO. - 170147 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 170147 | S | 31 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Ejido VALLE FLORIDO 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA, lon:-104.83429558, lat:24.87686481}} | 2026-06-22 | 2026-07-27 | 191321.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202646825 | Adquisición | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:34, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Fortalecimiento del Sistema Estatal DIF Durango para la intervención y atención de NNA no acompañados en contexto de migración y mujeres adolescentes residentes de Centro Mi Casa 2026 | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Durango | DGO/115/2026 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:5.0, meta_modificada:5.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:320.0, meta_modificada:320.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 3 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Av del Hierro, Cd Industrial, 34229 , lon:-104.6186, lat:24.0152}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FRACC. PREDIO RUSTICO LA TINAJA Y LOS LUGOS, Blvd. José María Patoni 105 COL, Impregnadora Guadiana, 34217, lon:-104.65547, lat:24.04526111}, geo3: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida del Hierro 600 Int 1 Fidel Velázquez C.P. 34227, lon:-104.598116, lat:24.0627367}} | 2026-04-20 | 2026-12-31 | 3000000 | 212500 | 212500 | 212500 | 212500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.5}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:13.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202649869 | Adquisición | 1371306 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:4, modalidad:E, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1371306.0, modificado:1371306.0}} | Programa Presupuestario E004: Servicios de Registro e Identificación de Población: Fortalecimiento de los Registros Civiles | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría General de Gobierno | 260100RC001 | N | 0 | 0 | 1832650 | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), meta:79135.0, meta_modificada:79135.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:583800.0, meta_modificada:583800.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:32200.0, meta_modificada:32200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Sauca No. 721 Frac. Jardines de Durango CP. 34120, lon:-104.634193, lat:24.037911}} | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 695135 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:CAMARA(S), avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | DUR260102624542 | Proyecto de inversión | 83880254 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8.3880254E7, modificado:8.3880254E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 33858 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carretera: Carretera: Guadalupe Victoria - Ramon Corona, lon:-104.1234634, lat:24.44052753}, geo2: {cve_municipio:4, localidad:51, direccion: Carretera: Guadalupe Victoria - Ramon Corona, lon:-103.6385589, lat:24.19153201}} | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 83880254 | 83880254 | 34616032 | 34616032 | 34616032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624543 | Proyecto de inversión | 74620815 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.4620815E7, modificado:7.4620815E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 17819 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero, lon:-104.4782729, lat:24.78797161}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero, lon:-104.3214826, lat:24.40454866}} | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 74620815 | 74620815 | 30794810 | 30794810 | 30794810 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624963 | Proyecto de inversión | 34798781 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4798781E7, modificado:3.4798781E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 16399 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham, lon:-103.5762511, lat:25.77243288}, geo2: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham, lon:-103.5111777, lat:25.64691199}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 34798781 | 34798781 | 14360897 | 14360897 | 14360897 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626382 | Adquisición | 4884812.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4884812.78, modificado:4884812.78}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO, MEDICO Y DE LABORATORIO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AREAS ESPECIALIZADAS DE INVESTIGACION PERICIAL Y FORENSE. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 8 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2930887.67 | 9038.72 | 9038.72 | 9038.72 | 9038.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202627342 | Proyecto de inversión | 2242733.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121366.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1121366.93, modificado:1121366.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO CECYTED DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ MUNICIPIO DE GUANACEVI - 156992 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas | 156992 | S | 253 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ LA CALLE SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SURESTE DEL SALÓN EJIDAL, Y A 170 DEL CECYTED 05 , lon:-105.94986876, lat:25.93873462}} | 2026-05-25 | 2026-06-20 | 1121366.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REVISAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAIS MUNICIPAL, SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REVISAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAIS MUNICIPAL, SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REVISAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAIS MUNICIPAL, SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REVISAR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO FAIS MUNICIPAL, SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICIDAD EN EL REGISTRO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632629 | Proyecto de inversión | 4332184.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4332184.16, modificado:4332184.16}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Puebla entre Diana Laura y Juárez, Col. Diana Laura Riojas - 151767 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 151767 | S | 116 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2320.01, meta_modificada:2320.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Puebla Colonia Diana Laura Riojas 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Juarez Y Calle Diana Laura Calle Chiapas La obra se localiza en la Calle Puebla entre Diana Laura y Juárez, Col. Diana Laura Riojas frete al Ta, lon:-104.67382, lat:23.988047}} | 2026-04-21 | 2026-08-18 | 4332184.16 | 4245402.19 | 1273620.66 | 1273620.66 | 1273620.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-057/2026, contratista:ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4245402.19, importe_modificado:4245402.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:917.0}} | {2632629/proyecto_PROCESO, 2632629/proyecto_INICIO, 2632629/proyecto_PROCESO, 2632629/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632630 | Proyecto de inversión | 1987453.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987453.29, modificado:1987453.29}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Constituyentes de Querétaro entre 25 de Mayo y 10 de Mayo, Col. Constitución - 155501 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 155501 | S | 224 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:794.0, meta_modificada:794.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constituyentes de Querétaro Colonia Constitución 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 10 de mayo Y Calle 25 de mayo Calle 5 de febrero La obra se localiza en la calle Constituyentes de Querétaro entre 25 de Mayo y , lon:-104.67410575, lat:23.9909699}} | 2026-04-10 | 2026-07-08 | 1987453.29 | 1966757.6 | 590027.27 | 590027.27 | 590027.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-053/2026, contratista:GARGALEOTE CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1966757.6, importe_modificado:1966757.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.0}} | {2632630/proyecto_PROCESO, 2632630/proyecto_INICIO, 2632630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632632 | Proyecto de inversión | 3838765.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3838765.32, modificado:3838765.32}} | Construcción de Pavimentación Integral en calle Mina La Parrilla entre Mina de Bacís y Mina Tayoltita, Fracc. Acereros - 155684 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 155684 | S | 167 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1465.01, meta_modificada:1465.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Mina La Parrilla Fraccionamiento Acereros 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Mina Tayoltita Y Calle Mina de Bacís Calle Mina Chacala La obra se localiza en la calle Mina La Parrilla entre Mina de Bacís y Mina Tay, lon:-104.662843, lat:24.049484}} | 2026-04-30 | 2026-08-27 | 3838765.32 | 3800124.31 | 1140037.3 | 1140037.3 | 1140037.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-059/2026, contratista:CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3800124.31, importe_modificado:3800124.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2632632/proyecto_INICIO, 2632632/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632635 | Proyecto de inversión | 3675591.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3675591.8, modificado:3675591.8}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Cuadra del Ferrocarril entre C y La Arboleda (Segunda Etapa), Col. Cuadra del Ferrocarril - 157648 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 157648 | S | 98 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1795.77, meta_modificada:1795.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Cuadra del Ferrocarril Colonia Cuadra del Ferrocarril 34024 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle C Y Calle La Arboleda Avenida Del Factor La obra se localiza en la calle Cuadra del Ferrocarril entre C y La Arboleda (Segu, lon:-104.67225832, lat:24.03783974}} | 2026-04-30 | 2026-08-27 | 3675591.8 | 3626772.13 | 1088031.64 | 1088031.64 | 1088031.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-060/2026, contratista:CONSTRUCTORA DARVI, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3626772.13, importe_modificado:3626772.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:735.0}} | {2632635/proyecto_INICIO, 2632635/proyecto_PROCESO, 2632635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632644 | Proyecto de inversión | 2279508.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2279508.97, modificado:2279508.97}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Hidalgo, entre Blvd. Ejército Mexicano y C. Décima, Col. El Refugio, Gómez Palacio, Dgo. - 139520 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139520 | S | 211 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida HIDALGO Colonia EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJÉRCITO MEXICANO Y Calle DÉCIMA Calle MORELOS Desde confluencia con el Blvd. Ejercito Mexicano, cruzando el frente de viviendas y hasta llegar , lon:-103.51066153, lat:25.58967818}} | 2026-06-22 | 2026-07-19 | 2279508.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632644/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632655 | Proyecto de inversión | 2047175.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2047175.89, modificado:2047175.89}} | Construcción de colector 16 de Septiembre de 24 de diámetro de Enrique Unzueta a Av. 5 de Mayo, Colonia el Amigo. - 139937 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139937 | S | 729 | 709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:351.26, meta_modificada:351.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle 16 de septiembre Colonia el amigo 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle ENRIQUE UNZUETA Y Calle Pipila Calzada FORJADORES inicia en enrique unzueta siguiente por la calle 16 de septiembre, atravesando avenida franci, lon:-103.49711825, lat:25.57598847}} | 2026-06-24 | 2026-09-21 | 2047175.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632655/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632666 | Proyecto de inversión | 2531728.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2531728.12, modificado:2531728.12}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en C. Lirios entre Blvd. Rebollo Acosta y Azaleas, y C. Patoni entre Azaleas y Joaquín Guerra, Col. Hijos de Campesinos, Gómez Palacio, Dgo. - 150280 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150280 | S | 223 | 208 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5855.0, meta_modificada:5855.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle LIRIOS Colonia HIJOS DE CAMPESINOS 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle GENERAL JOAQUÍN GUERRA Calle FLOR DE AZALEAS Obra desde entronque de Blvd. Rebollo Acosta frente a la Placita Santa, lon:-103.47623864, lat:25.57222053}} | 2026-05-18 | 2026-06-13 | 2531728.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632678 | Proyecto de inversión | 153752.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153752.77, modificado:153752.77}} | EQUIPAMIENTO DE POZO A 32 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS - 138043 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 138043 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:72, direccion:Ranchería San Francisco De Los Remedios 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ A menos de 20 metros de el domo de la localidad, lon:-106.19724043, lat:26.36954852}} | 2026-04-23 | 2026-04-28 | 153752.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632695 | Proyecto de inversión | 571809.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:571809.89, modificado:571809.89}} | EQUIPAMIENTO DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 147421 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 147421 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Pueblo LA LAGUNITA 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.45004148, lat:26.06464906}} | 2026-07-06 | 2026-07-11 | 571809.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632695/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632718 | Proyecto de inversión | 3800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3800000.0, modificado:3798392.88}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS LATAS - LA LAGUNA CON LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE (ALCANTARILLAS Y VADOS), EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 142189 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142189 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:843, direccion:Ranchería LA LAGUNA 34973 LA LAGUNA, MEZQUITAL ALCANTARILLADO Y VADOS CAMINO EXISTENTE LAS LATAS (LOS BULES ) LA LAGUNA , lon:-104.71285922, lat:23.252107}} | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 3798392.88 | 3798392.88 | 1608133.57 | 1608133.57 | 1608133.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-004-URB-2026, contratista:DESARROLLOS BAUEN-ARGO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3798392.88, importe_modificado:3798392.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2632718/proyecto_INICIO, 2632718/proyecto_PROCESO, 2632718/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632720 | Proyecto de inversión | 4550204.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4550204.69, modificado:4549997.99}} | REHABILITACION DE CAMINO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PENDIENTES CRITICAS DE AGUITA ZARCA LAS MILPAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS MILPAS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 142305 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142305 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2250.0, meta_modificada:2250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:4, direccion:Camino AGUITA ZARCA - LAS MILPAS 11 500 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL CAMINO QUE SE ORIGINA EN LA LOCALIDAD AGUITA ZARCA EN UN TERRENO CON 3 TIPOS DE SUELO MATERIAL TIPO A TIPO B Y TIPO C, LLEGANDO A LA COMUNIDAD LAS MILPAS EL CUAL CUAN, lon:-104.4764219, lat:23.15659067}} | 2026-04-06 | 2026-07-04 | 4549997.99 | 4549997.99 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-017-URB-2026, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:4549997.99, importe_modificado:4549997.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632729 | Proyecto de inversión | 3091303.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3091303.74, modificado:3087828.71}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CURACHITOS (BUENAVISTA), DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 156857 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156857 | S | 182 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:640, direccion:Ranchería CURACHITOS (BUENA VISTA) 34996 CURACHITOS (BUENA VISTA), MEZQUITAL LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DEPORTIVA PUBLICA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.96556409, lat:22.61284516}} | 2026-04-20 | 2026-07-18 | 3087828.71 | 3087828.71 | 901097.13 | 901097.13 | 901097.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-022-URB-2026, contratista:ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3087828.71, importe_modificado:3087828.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:172.0}} | {2632729/proyecto_INICIO, 2632729/proyecto_PROCESO, 2632729/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632800 | Acción | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | ARRENDAMIENTO DE VEHICULO - 6479 | 10 | Durango | 24 | Rodeo |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 6479-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.560444, lat:25.180719}} | 2026-03-01 | 2026-10-31 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:165413, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE RODEO DGO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.2}} | {2632800/proyecto_PROCESO, 2632800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632829 | Proyecto de inversión | 4224289.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224289.64, modificado:4219472.32}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA ETAPA 2 Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA LOCALIDAD DE LAS FLORES - 148060 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 148060 | S | 49 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:46, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Las Flores 109 80 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO Localidad Las flores se localiza a 109.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.46972578, lat:24.7994549}} | 2026-05-25 | 2026-09-25 | 1983505.62 | 1983505.62 | 1983505.62 | 1983505.62 | 1983505.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CLE-FL-R33-010/26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:4219472.32, importe_modificado:4219472.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2632829/proyecto_PROCESO, 2632829/proyecto_INICIO, 2632829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632831 | Proyecto de inversión | 980693.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:980693.51, modificado:980693.51}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VEREDA, EN COLONIA CAMPESTRE - 148554 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 148554 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Vereda SN SN Colonia Campestre 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Quebrada Y Calle Campiña Calle Cabaña a dos cuadras del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 2 por puertas traseras, lon:-105.42945564, lat:25.048132}} | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 980693.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632900 | Proyecto de inversión | 2817177.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1408588.93, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1408588.93, modificado:1408588.93}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REPOSICION DE INSTALACIONES HIDRAULICAS EN CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS - 170471 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 170471 | S | 43 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.55, meta_modificada:575.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Ninguno los remedios Ranchería los remedios 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL ACCESO PRINCIPAL POR LA CALLE DONDE ESTA EL HOTEL CHAIDEZ DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO., lon:-106.40375037, lat:24.61871556}} | 2026-06-08 | 2026-08-16 | 1408588.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632900/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632901 | Proyecto de inversión | 372026.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:372026.51, modificado:372026.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO DOS DE ABRIL-AMACULI-SANTA ELENA Y RAMALES - 173097 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 173097 | S | 225 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:35.25, meta_modificada:35.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:Camino / Terracería AMACULI - AMACULI 35 25 34596 AMACULÍ, TAMAZULA Amaculí Lo puedes encontrar a 54.0 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, la cual tiene la mayor población dentro del municipi, lon:-106.60132487, lat:24.61284673}} | 2026-06-16 | 2026-07-21 | 372026.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2632901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632915 | Proyecto de inversión | 442228.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:442228.61, modificado:442228.61}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE GUATIMAPE DE NUEVO IDEAL DGO - 155473 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 155473 | S | 45 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.5, meta_modificada:280.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle SAN ANTONIO S/N S/N Ejido GUATIMAPE 34433 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA CERCA DE LA CARRETERA QUE VA PARA SANTIAGUILLO, lon:-104.91491068, lat:24.80482453}} | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 442228.61 | 442228.61 | 442228.61 | 258435.85 | 258435.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI-FISMUN-001-2026, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:442228.61, importe_modificado:442228.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.5}} | {2632915/proyecto_FIN, 2632915/proyecto_PROCESO, 2632915/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202647278 | Adquisición | 1391944.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1391944.32, modificado:1391944.32}} | Implementación de la Red de Tele-Rehabilitación en 30 Unidades Básicas de Rehabilitación del Estado de Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:5 de Febrero 466, Cuauhtémoc, 35850 Cuauhtémoc, Dgo. , lon:-103.8094897, lat:24.28719252}, geo2: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:Carr Durango Fco I. Madero - Cartagena s/n 35265 El Lucero, Dgo., lon:-103.40378403, lat:25.87837979}, geo3: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Hidalgo 70, 35500 Indé, Dgo. , lon:-105.22128503, lat:26.06215594}, geo4: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Carrillo Puerto 14, Plutarco Elías Calles, 34409 Canatlán, Dgo. , lon:-104.77185803, lat:24.52835375}, geo5: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Tierra y Libertad, 8 de Septiembre, 34196 Durango, Dgo., lon:-104.66021106, lat:23.99043561}, geo6: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:C. Felipe Ángeles 174, Zona Centro, 34480 San Juan del Río del Centauro del Nte., Dgo. , lon:-104.46111472, lat:24.77690043}, geo7: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Juan E. García 233, Barrio de Analco, 34138 Durango, Dgo., lon:-104.67852273, lat:24.01986167}, geo8: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Pio 12, fraccionamiento San Juan 1, 35156 Lerdo, Dgo. , lon:-103.53731378, lat:25.54306344}, geo9: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:C. Coronado 208, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo. , lon:-104.2437275, lat:23.84836233}, geo10: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Carlos Real 109, El Hormiguero, 34700 Guadalupe Victoria, Dgo. , lon:-104.12354909, lat:24.44557728}, geo11: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco Sarabia, 34780 Francisco I. Madero, Dgo. , lon:-104.31802869, lat:24.39982478}, geo12: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:34790 Pánuco de Coronado, Dgo. , lon:-104.32934705, lat:24.5383698}, geo13: {cve_municipio:39, localidad:4, direccion:Bajío Verde 34423 Dgo. , lon:-105.06465456, lat:24.96668423}, geo14: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:M. Hidalgo S/N, Centro, 35200 Mapimí, Dgo. , lon:-103.84813564, lat:25.83354518}, geo15: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Isabel La Católica 705, Zona Centro, 34410 Nuevo Ideal, Dgo. , lon:-105.07467805, lat:24.88663859}, geo16: {cve_municipio:13, localidad:22, direccion:C. Cuauhtémoc 208, Ceballos, 35210 Ceballos, Dgo. , lon:-104.12949087, lat:26.52586951}, geo17: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:34500 Canelas, Dgo., lon:-106.54565512, lat:25.12323025}, geo18: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Gómez Palacio 19, Zona Centro, 35400 Guanaceví, Dgo. , lon:-105.954513, lat:25.92901567}, geo19: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Morelos, 35760 Rodeo, Dgo. , lon:-104.56472936, lat:25.18378519}, geo20: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle Allende e Hidalgo s/n, 35880 Santa Clara, Dgo. , lon:-103.35675119, lat:24.4742637}, geo21: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:34670 San Miguel de Cruces, Dgo. , lon:-105.84125812, lat:24.4174793}, geo22: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Sor Juana Inés de La Cruz, 35230 Bermejillo, Dgo. , lon:-103.62333717, lat:25.88572119}, geo23: {cve_municipio:15, localidad:0, direccion:Calle Jazmin s/n CP 35706, Nazas Durango, lon:-104.111512, lat:25.21737903}, geo24: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Gral. Galeana 212-406, Centro Histórico, 35800 Cuencamé de Ceniceros, Dgo. , lon:-103.70041849, lat:24.87228425}, geo25: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Álvaro Obregón 64, 35950 Gral. Simón Bolívar, Dgo. , lon:-103.22604597, lat:24.68926641}, geo26: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Durango Tayoltita, 34000 Durango, Dgo. , lon:-105.93080104, lat:24.10245105}, geo27: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Hombres Ilustres 121, Centro, 35250 Tlahualilo de Zaragoza, Dgo. , lon:-103.43894246, lat:26.10740534}, geo28: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:C. Industria SN, Centro, 35740 San Luis del Cordero, Dgo. , lon:-104.27803619, lat:25.41858239}, geo29: {cve_municipio:10, localidad:29, direccion:Calle 16 de septiembre s/n ejido revolucion hidalgo durango, lon:-105.08302012, lat:26.20508566}, geo30: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Aquiles Serdán 123, Zona Centro, 34890 Vicente Guerrero, Dgo. , lon:-103.98738241, lat:23.73153737}} | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 1391944.32 | 1391944.32 | 1391944.32 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202649970 | Adquisición | 1876200 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:54, modalidad:S, prog_pres:319, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1876200.0, modificado:1876200.0}} | Adquisición de equipo y mobiliario, así como instalación de ludoteca para fortalecer los Centros Libres de Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Asistencia Social | Sin identificar | Instituto Estatal de las Mujeres | PAIBIM2026 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1876200.0, meta_modificada:1876200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:ZARAGOZA 528 SUR ZONA CENTRO, lon:-104.67184, lat:24.0211}} | 2026-05-01 | 2026-09-30 | 1876200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202650007 | Proyecto de inversión | 2333574 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2333574.0, modificado:2333574.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-021-26 REHABILITACIÓN CON GEOMEMBRANA Y AMPLIACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN DE LOCALIDAD DE VILLA OCAMPO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-RURALES-021-26 (3) | S | 464 | 486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO, lon:-105.50677, lat:26.44118263}} | 2026-07-06 | 2026-11-02 | 2333574 | 2333574 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202650040 | Proyecto de inversión | 2143221 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143221.0, modificado:2143221.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-019-26 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZO PROFUNDO, CASETA DE CLORACIÓN, CERCO DE PROTECCIÓN Y 920 M LÍNEA DE INTERCONEXIÓN A LA RED EXISTENTE MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-019-26 (6) | S | 3842 | 3710 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL , lon:-105.0211, lat:24.87922452}} | 2026-07-02 | 2026-10-29 | 2143221 | 2143221 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402508230 | Proyecto de inversión | 666280.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666280.07, modificado:666280.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMETACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLE DALIA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 460089 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 460089 | S | 90 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.0, meta_modificada:1180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE DALIAS COLONIA ZARAGOZA, 35257 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, CALLE ELISAS LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE DALIAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS Y PASA , lon:-103.44286741, lat:26.10316389}} | 2024-12-07 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2508230/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON INFORMACION REQUERIDA, EXPEDIENTE INCOMPLETO SE SOLICITA ELIMINACION DE EL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR250302562114 | Proyecto de inversión | 33448750 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3.344875E7, modificado:3.333125565E7}} | Construcción de Parque Público Integral (Parque Lineal), Col. Arturo Gámiz - 66615 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 66615 | S | 133380 | 123120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Ferrocarril Colonia Arturo Gámiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle perimetral ferrocarril Y Calle 11 de octubre La obra se localiza al norte de la ciudad en la Av. Ferrocarril entre calle perimetral ferrocarri, lon:-104.65031462, lat:24.0418851}} | 2025-05-22 | 2025-10-18 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | 33331255.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-030/2025, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:6971765.0, importe_modificado:6971765.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-044/2025, contratista:CÉSAR ARTURO ACOSTA ARANDA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1790801.56, importe_modificado:1790801.56}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-047/2025, contratista:CESAR GALINDO VILLA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1833800.69, importe_modificado:1833800.69}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-025/2025, contratista:PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:3491499.97, importe_modificado:3491499.97}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-058/2025, contratista:EFRAIN ALVAREZ ANDRADDE, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:997998.19, importe_modificado:997998.19}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-050/2025, contratista:PROYECTOS Y OBRAS A + E, S. A. S. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1995862.78, importe_modificado:1995862.78}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2025, contratista:VICTOR SAUCEDO HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2991999.99, importe_modificado:2991999.99}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-037/2025, contratista:ENRIQUE CABELLO AMAYA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2328247.33, importe_modificado:2328247.33}, ctto9: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-031/2025, contratista:PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:8061028.95, importe_modificado:8061028.95}, ctto10: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-012/2025, contratista:PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2677887.5, importe_modificado:2677887.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2562114/proyecto_PROCESO, 2562114/proyecto_INICIO, 2562114/proyecto_PROCESO, 2562114/proyecto_INICIO, 2562114/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623442 | Proyecto de inversión | 234432.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234432.06, modificado:234197.63}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE CAMINO DEL RAYO ENTRE AV. LOS REMEDIOS HASTA 0+045 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001011705 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CAMINO DEL RAYO CON ASFALTO ENTRE AV. LOS REMEDIOS HASTA 0+045 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.685123, lat:24.017262}} | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 234197.63 | 229458.35 | 68837.5 | 68837.5 | 68837.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2026, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2430379.56, importe_modificado:2430379.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2623442/proyecto_INICIO, 2623442/proyecto_PROCESO, 2623442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624969 | Proyecto de inversión | 38574279 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.8574279E7, modificado:3.8574279E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 35477 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero;, lon:-104.0496578, lat:23.9647065}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero, lon:-103.9868907, lat:23.74335474}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 38574279 | 38574279 | 15918985 | 15918985 | 15918985 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102625632 | Proyecto de inversión | 2708376.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2708376.65, modificado:2708376.65}} | CONSTRUCCION DE VELARIA EN LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2025-04 | N | 0 | 0 | 1652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:769.0, meta_modificada:769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:FANNY ANITUA S/N, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6796096, lat:24.022667}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2708376.65 | 2708376.65 | 1005825.69 | 1005825.69 | 1005825.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:346.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626422 | Proyecto de inversión | 3703145 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3703145.0, modificado:3703145.0}} | 269004 Instituto Tecnológico Superior de Santa María De El Oro SALA AUDIVISUAL Y CANCHA DE USOS MULTIPLES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269004 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Carretera a San Bernardo Km 2, Puerto Pinto, 35697 Santa María del Oro, Dgo., lon:-105.379362, lat:25.96752}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 3703145 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202627343 | Proyecto de inversión | 149997.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:149997.59, modificado:149997.59}} | REHABILITACION DE MUROS CON PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS UBICADAS EN EL BOULEVARD TRES CULTURAS DEL FRACCIONAMIENTO EL HUIZACHE UNO DE LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO - 160970 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Comisión Estatal de Suelo y Vivienda de Durango | 160970 | S | 83 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1440.0, meta_modificada:1440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Avenida tres culturas 510 Fraccionamiento El Huizache 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Avenida Gral Chicotencatl Y Calle Teotihuacan Circuito Peten Se localiza Frente de la Escuela Primaria Nezahualcóyotl, lon:-104.65261288, lat:24.00811436}} | 2026-06-03 | 2026-08-30 | 149997.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2627343/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632631 | Proyecto de inversión | 4862869.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4862869.06, modificado:4862869.06}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Eusebio Arreola entre Av. División Durango y Andador 1, Col. Benjamín Méndez - 155595 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 155595 | S | 180 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1741.08, meta_modificada:1741.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Eusebio Arreola Colonia Benjamín Méndez 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Andador Andador 1 Y Avenida División Durango Calle Florencio Mata La obra se localiza en la calle Eusebio Arreola entre Av. División Durango y , lon:-104.669799, lat:24.042127}} | 2026-03-24 | 2026-07-21 | 4862869.06 | 4847911.73 | 2194591.23 | 2194591.23 | 2194591.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2026, contratista:PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS TIFA, S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:4847911.73, importe_modificado:4847911.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:805.0}} | {2632631/proyecto_INICIO, 2632631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632636 | Proyecto de inversión | 10553336.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.055333634E7, modificado:1.055333634E7}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle José Miguel Castro Carillo entre Amapola y Nardo, Col. Las Flores - 158085 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 158085 | S | 293 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2727.25, meta_modificada:2727.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle José Miguel Castro Carillo Colonia Las flores 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Amapola Y Calle Nardo Calle tamazula La obra se localiza en la calle José Miguel Castro Carillo entre Amapola y Nardo, Col. Las flo, lon:-104.69465254, lat:24.00273584}} | 2026-04-06 | 2026-08-03 | 10553336.34 | 10522082.6 | 3156624.78 | 3156624.78 | 3156624.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-051/2026, contratista:ING. DAVID LANZARÍN QUEZADA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.05220826E7, importe_modificado:1.05220826E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:995.0}} | {2632636/proyecto_INICIO, 2632636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632641 | Proyecto de inversión | 853748 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853748.0, modificado:853748.0}} | Ampliación de agua potable de 3 RD-26 pvc en ejido Huitron, Gómez Palacio, Dgo. - 139143 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139143 | S | 792 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:749.0, meta_modificada:749.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:Ejido HUITRÓN 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO Según plano : trámo 1en punto A ubicado en parte posterior de la Escuela Secundaria a puntos B y C, frente a campos de cultivo y viviendas. De D a F en cuadra frente a viviendas, y de G a, lon:-103.35080565, lat:25.85702282}} | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 853748 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632652 | Proyecto de inversión | 1194242.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1194242.79, modificado:1194242.79}} | Rehabilitación de colector sanitario de 18 de diámetro, en la intersección de las calles Emiliano Zapata entre Calle Electricistas y Calzada Lázaro Cárdenas, Colonia Rodolfo Fierro. - 139804 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139804 | S | 1748 | 1757 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:292.66, meta_modificada:292.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ninguno LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA Colonia RODOLFO FIERRO 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y Calle ELECTRICISTAS Calle ERNESTO CHE GUEVARA Desde la confluencia de las Calles Emiliano Zapata, lon:-103.4861443, lat:25.58277899}} | 2026-05-07 | 2026-08-04 | 1194242.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632654 | Proyecto de inversión | 4270074.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4270074.93, modificado:4270074.93}} | Rehabilitación de colector de 24 en calle 16 de Septiembre a conectarse a colector Hidalgo de Av. Escobedo a Av. Hidalgo, en colonia Centro y Bellavista. - 139812 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139812 | S | 1186 | 1098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:890.0, meta_modificada:890.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida ESCOBEDO Colonia CENTRO Y BELLAVISTA 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida HIDALGO Calle PATONI DESDE: 25.56100898820323, -103.50608137914467, HASTA: 25.56422429978374, -103.498302901562, lon:-103.50278221, lat:25.56216366}} | 2026-05-08 | 2026-08-05 | 4270074.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632657 | Proyecto de inversión | 1379170.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1379170.5, modificado:1379170.5}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Ramal a Ejido La Popular - 147073 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 147073 | S | 1741 | 1665 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3420.0, meta_modificada:3420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:Camino CARRETERA LA TRECE-PASTOR ROUAIX - EJIDO LA POPULAR 0 708 35128 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO Inicio de obra en colindancia norte del poblado La Popular y hasta entronque de carretera frente al Rancho Gauzín, pasando pór granja, lon:-103.46747291, lat:25.68399976}} | 2026-09-14 | 2026-10-11 | 1379170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632657/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632661 | Proyecto de inversión | 331438 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331438.0, modificado:331438.0}} | Ampliación de red de agua 3 RD-26 pvc en ejido Bella Unión, Gómez Palacio, Dgo. - 150065 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150065 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:37, direccion:Calle La amistad Ejido Bella Unión 35140 BELLA UNIÓN, GÓMEZ PALACIO Calle Asecia Tramo 1 calle la amistad, desde punto A a mediación de la curva del camino de acceso, hasta punto B a unos 180 mts., trámo 2, de C a D en calle inter, lon:-103.41530474, lat:25.62766804}} | 2026-06-04 | 2026-07-04 | 331438 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632661/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632672 | Proyecto de inversión | 4880762.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4880762.4, modificado:4880762.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE LUCIO ROSALES ENTRE AV. JESUS AGUSTIN CASTRO Y AV. HEROES DE CHAPULTEPEC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA, DURANGO. - 168342 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 168342 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1657.0, meta_modificada:1657.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Calle LUCIO ROSALES Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Y Avenida HEROES DE CHAPULTEPEC Calle ISIDRO JUAREZ A UN COSTADO DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA C, lon:-104.12335087, lat:24.4336224}} | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 4880762.4 | 4880762.4 | 4880762.4 | 1464228.72 | 1464228.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-002/2026, contratista:ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:4880762.4, importe_modificado:4880762.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2632672/proyecto_PROCESO, 2632672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632689 | Proyecto de inversión | 809642.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809642.58, modificado:809642.58}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACIÓN Y ADEME POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 143683 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 143683 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:Pueblo San Francisco de los Cano 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ A menos de 50 metros de la escuela primaria, lon:-106.48136423, lat:25.83776648}} | 2026-07-13 | 2026-07-25 | 809642.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632707 | Proyecto de inversión | 1159210.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159210.8, modificado:1156204.67}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA - 163843 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 163843 | S | 703 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:595.32, meta_modificada:595.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:Ejido 21 de marzo 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO plaza ubicada a un lado de la escuela primaria federal Valentín Gómez Farías y en contra esquina de la iglesia del ejido., lon:-103.74804696, lat:25.45635568}} | 2026-06-15 | 2026-08-28 | 1156204.67 | 1156204.67 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-02/2026, contratista:VICA CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:1156204.67, importe_modificado:1156204.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2632707/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632711 | Proyecto de inversión | 5506941.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5506941.19, modificado:5396718.68}} | REVESTIMIENTO ASFALTICO - 170248 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 170248 | S | 550 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13036.48, meta_modificada:13036.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Boulevard Miguel Alemán CIUDAD Lerdo 35150 LERDO, LERDO ENTRE Calle de los algodones Y Calle Claveles entre la unidad deportiva de ciudad Lerdo y el parque las auras, lon:-103.51550328, lat:25.54753773}} | 2026-06-19 | 2026-07-30 | 5396718.68 | 5396718.68 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-LPN-09/2026, contratista:TRITURADOS ASFALTICOS DE TORREON SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:5396718.68, importe_modificado:5396718.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632711/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632745 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS, DGO. - 145640 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 145640 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:6, direccion:Pueblo BOLSA DE FIERRO 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO CRUZANDO EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA , lon:-104.03768357, lat:23.72376373}} | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este proyecto ya que, debido a un cambio en la fuente de financiamiento, se tuvo que eliminar de la Plataforma SIFAIS, siendo capturado nuevamente en el tercer trimestre con un nuevo folio, trimestre:2.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-07-14}} | {obs1: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-14}, obs2: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-14}, obs3: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-14}, obs4: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-14}}
2026 | 2 | DUR260202632748 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410000.0, modificado:1410000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS EN LA LOCALIDAD DE CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS, DGO. - 172250 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 172250 | S | 65 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:7, direccion:Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica a un costado del Templo Católico y cerca del tanque de agua potable en la localidad de Cardenchos, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, Dgo., lon:-104.27597275, lat:23.89866272}} | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita la cancelación de este proyecto debido a que, por razones de cambio de fuente de financiamiento, se tuvo que eliminar de la Plataforma SIFAIS y ser capturado nuevamente con otro folio., trimestre:2.0, usuario:enriqueariverah, fecha:2026-07-14}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632767 | Proyecto de inversión | 191964.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:191964.64, modificado:191964.64}} | REHABILITACION DE TANQUES PUBLICOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA DE OTAEZ Y EN LA LOCALIDAD DE BANOME, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 154851 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Otáez | 154851 | S | 117 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:BANOME, OTÁEZ, lon:-106.16870156, lat:24.70872693}} | 2026-06-04 | 2026-07-17 | 191964.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632767/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632825 | Proyecto de inversión | 991597.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:991597.75, modificado:991597.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED CON LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DEL BLVD. LAS ACACIAS A LA COLONIA SALTO DE CAMELLONES - 146348 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 146348 | S | 950 | 850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1384.0, meta_modificada:1384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Ejido Los Cardos SN SN Colonia Salto de Camellones 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Cerrada Sin Nombre Y Calle Ejido Las Milpas Calle Ojito de Camellones A Tres Cuadras del Edificio de Oficinas de Unión, lon:-105.431968, lat:25.056169}} | 2026-04-27 | 2026-05-25 | 991597.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632825/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632903 | Acción | 931741.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931741.78, modificado:931741.78}} | ESTUDIOS GEOFISICOS Y GEOHIDROLOGICOS - 6519 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 6519-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 931741.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:0.0}} | {2632903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632917 | Proyecto de inversión | 141559.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141559.37, modificado:141559.37}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GUATIMAPE DE NUEVO IDEAL DGO - 155676 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 155676 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Calle SAN ANTONIO Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle J. ALDAMA SE ENCUNTRA CERCA RUMBO A LA CARRETERA QUE VA A FUENTE DEL LLANO , lon:-104.91562801, lat:24.80510027}} | 2026-05-21 | 2026-06-30 | 141559.37 | 141559.37 | 141559.37 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI//FISMUN//001//2026, contratista:DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:141559.37, importe_modificado:141559.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2632917/proyecto_FIN, 2632917/proyecto_INICIO, 2632917/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632923 | Proyecto de inversión | 347145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347145.79, modificado:347145.79}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VALLE FLORIDO DE NUEVO IDEAL, DGO - 166211 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 166211 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:65, direccion:Calle SIN NOMBRE SN SN Ejido VALLE FLORIDO 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA PLAZA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.83412581, lat:24.8798114}} | 2026-06-22 | 2026-08-21 | 347145.79 | 347145.79 | 347145.79 | 104143.73 | 104143.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/007/2026, contratista:CONSTRUCTORA SIE7E DGO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:347145.79, importe_modificado:347145.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.99}} | {2632923/proyecto_PROCESO, 2632923/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202648417 | Proyecto de inversión | 918337.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:918337.8, modificado:918337.8}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CANCELERÍA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2026-01 | N | 0 | 0 | 2173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1747.0, meta_modificada:1747.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO, lon:-104.6704167, lat:24.0228383}} | 2026-04-01 | 2026-12-31 | 918337.8 | 918337.8 | 918337.8 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202650031 | Proyecto de inversión | 3491626 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:16, modalidad:U, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3491626.0, modificado:3491626.0}} | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-26 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE: SECTORIZACIÓN DE AGUA POTABLE 3910.77 M DE TUBERÍA DE PVC EN EL SECTOR HIDRÁULICO 2, 3389.78 M DE TUBERÍA DE PVC EN EL SECTOR HIDRÁULICO 3 DEL MUNICIPIO DE CUENCAME | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión del Agua del Estado de Durango | CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-016-26 (5) | S | 5890 | 5695 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CUENCAME DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAME, lon:-103.7377, lat:24.64122438}} | 2026-07-01 | 2026-11-17 | 3491626 | 3491626 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482645 | Proyecto de inversión | 286961.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286961.21, modificado:286961.21}} | REHABILITACION DE CAMINOS DEL TRAMO DEL ENTRONQUE EL GRANADILLO A EL GRANADILLO 2.50 KM EN LA LOCALIDAD DE EL GRANADILLO, DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 429489 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429489 | S | 25 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:306, direccion:CAMINO TRAMO EL GRANADILLO - ENTRONQUE EL GRANADILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL GRANADILLO, 34515 EL GRANADILLO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE CANELAS A EL GRANADILLO EL CAMI, lon:-106.5370898, lat:25.14076947}} | 2024-09-26 | 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {2482645/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelación por no contar con información para registro de avances por cambio de administración., trimestre:2.0, usuario:yennytcervantesv, fecha:2026-07-22}, obs2: {observación:se solicita la cancelación por no contar con información para registro de avances por cambio de administración.(2), trimestre:2.0, usuario:yennytcervantesv, fecha:2026-07-22}} | {obs1: {observación:EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO, REPORTAR EL MINISTRADO EN SU CASO, O EMITIR OBSERVACIONES DE LAS ACCIONES A REALIZAR., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR240402508387 | Proyecto de inversión | 967860 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:967860.0, modificado:967860.0}} | MANTENIMIENTO DE POZO EL CARIÑO EN EL MUNICIPIO DE TLAHUALILO - 460827 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 460827 | S | 149 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DESPOBLADA DONDE NO HAY CALLES NI REFERENCIAS, lon:-103.40431913, lat:25.88306346}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2508387/proyecto_INICIO, 2508387/proyecto_PROCESO, 2508387/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CUENTA CON POCA INFORMACION EN EL EXPEDIENTE, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623440 | Proyecto de inversión | 1290019.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290019.69, modificado:1288729.67}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO DE CALLE CAMPO DE LAS CUMBRES ENTRE CALLE LINDAVISTA Y MIRADOR EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Durango | 2510001011505 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2085.69, meta_modificada:2085.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CAMPO DE LAS CUMBRES CON ASFALTO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y MIRADOR EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS , EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO , lon:-104.689187, lat:24.019932}} | 2026-03-01 | 2026-09-30 | 1288729.67 | 1262623.33 | 378787 | 378787 | 378787 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2026, contratista:COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2430379.56, importe_modificado:2430379.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:715.0}} | {2623440/proyecto_INICIO, 2623440/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623444 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:54945.0}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDAS HÉROES DE CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO EN GUADALUPE VICTORIA DURANGO EN EL ESTADO DE DURANGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 2510001011905 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDAS HEROES DE CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO EN GUADALUPE VICTORIA DURANGO, lon:-104.120073, lat:24.450629}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDAS HEROES DE CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO EN GUADALUPE VICTORIA DURANGO, lon:-104.122176, lat:24.450624}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 54945 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624159 | Proyecto de inversión | 37364132 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.7364132E7, modificado:3.7364132E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 34162 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion: Carretera: Amado Nervo ¿ La Villita de San Atenógenes, lon:-104.0416478, lat:23.98335425}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion: Carretera: Amado Nervo ¿ La Villita de San Atenógenes, lon:-104.1890381, lat:23.84284996}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 37364132 | 37364132 | 15419576 | 15419576 | 15419576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624968 | Proyecto de inversión | 26592345 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6592345E7, modificado:2.6592345E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 5279 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Carretera: Inde - La Pastoria, lon:-105.2239253, lat:25.91773586}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Carretera: Inde - La Pastoria, lon:-105.2807589, lat:26.01432825}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 26592345 | 26592345 | 10974233 | 10974233 | 10974233 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626389 | Adquisición | 452400 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452400.0, modificado:452400.0}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARA DE VIDEO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE AREAS ESPECIALIZADAS DE ATENCION A LA VIOLENCIA DE GENERO Y DELITOS HACIA A LAS MUJERES. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 9 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 431520 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626398 | Adquisición | 33350 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33350.0, modificado:33350.0}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DE GESTION, ADMINISTRACION Y MANTENIMIENTO DE LAS BASES DE DATOS Y DE LOS REGISTROS NACIONALES DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 11 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20010 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626401 | Adquisición | 25809.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25809.9, modificado:25809.9}} | ADQUISICION DE MOVILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO DE SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y DENUNCIA ANONIMA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 12 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15485.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626415 | Adquisición | 4947400 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4947400.0, modificado:4947400.0}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION DE ACTUALIZACION, MODERNIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 13 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2968440 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626439 | Adquisición | 659149.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:659149.52, modificado:659149.52}} | ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 1 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 659149.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626444 | Adquisición | 7082066.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:36, modalidad:U, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7082066.61, modificado:7082066.61}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTO DE Infraestructura y Equipamiento de las Unidades de Investigación e Inteligencia en las Instituciones de Procuración de Justicia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública | 3 | N | 0 | 0 | 1950000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:151.0, meta_modificada:151.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., lon:-104.6632538, lat:23.99212777}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7082066.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632633 | Proyecto de inversión | 1899688.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899688.84, modificado:1899688.84}} | Construcción de Pavimentación Integral en Privada Gral. Miguel Trillo entre Zacatecas y Cerrada, Col. Morga - 156502 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 156502 | S | 112 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.13, meta_modificada:736.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Privada Gral. Miguel Trillo Colonia Morga 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Zacatecas Y Ninguno Cerrada Calle Lazaro Cardenas La obra se localiza en la Privada Gral. Miguel Trillo entre Zacatecas y Cerrada, Col. Morga, lon:-104.6879505, lat:24.05135476}} | 2026-04-27 | 2026-07-25 | 1899688.84 | 1861573.85 | 558472.15 | 558472.15 | 558472.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-058/2026, contratista:SERVICONSTRUCCIONES NAZARENO, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1861573.85, importe_modificado:1861573.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.0}} | {2632633/proyecto_INICIO, 2632633/proyecto_PROCESO, 2632633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632634 | Proyecto de inversión | 2376473.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2376473.58, modificado:2376473.58}} | Construcción de Pavimentación Integral en Calle Paseo de las Arboledas entre Rio Amazonas y de las Parras, Col. Valle Verde - 156582 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Durango | 156582 | S | 166 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.15, meta_modificada:966.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Paseo de las Arboledas Colonia Valle Verde 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Rio Amazonas Y Calle De las Parras Calle Prol. Gaviotas La obra se localiza en la calle Paseo de las Arboledas entre Rio Amazonas y de, lon:-104.65353301, lat:23.99503812}} | 2026-04-20 | 2026-08-17 | 2376473.58 | 2360422.84 | 708126.85 | 708126.85 | 708126.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-054/2026, contratista:ING. ERNESTO SALAZAR MERCADO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:2360422.84, importe_modificado:2360422.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:305.0}} | {2632634/proyecto_INICIO, 2632634/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632638 | Proyecto de inversión | 492838.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:492838.76, modificado:492838.76}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO Y EQUIPO DE BOMBEO) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA - 155309 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 155309 | S | 80 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:Ejido SANTA ROSA 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-103.06301128, lat:24.81244446}} | 2026-02-10 | 2026-03-04 | 492838.76 | 492838.76 | 492838.76 | 246419.38 | 246419.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:GSBOP-R33/APO-01-26, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, monto:492838.76, importe_modificado:492838.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.5}} | {2632638/proyecto_PROCESO, 2632638/proyecto_INICIO, 2632638/proyecto_PROCESO, 2632638/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632640 | Proyecto de inversión | 418591 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418591.0, modificado:418591.0}} | Ampliación de red de agua potable en 3 RD-26 pvc en ejido Gregorio Garcia, Gómez Palacio,Dgo. - 138859 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 138859 | S | 775 | 787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:77, direccion:Carretera libre pavimentada federal Gregorio García - Francisco I Madero 25 621 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO El primer trámo inícia a unos 330 m.l. del crucero al poblado Venecia, siendo Puntos A y B, a un costado y , lon:-103.34606942, lat:25.75675707}} | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 418591 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632640/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632647 | Proyecto de inversión | 1560716.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1560716.92, modificado:1560716.92}} | Construcción y rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle San Francisco, entre C. San Vicente y C. Castillo de Ucero, Fracc. San Antonio, Gómez Palacio, Dgo. - 139530 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139530 | S | 924 | 905 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle SAN FRANCISCO Fraccionamiento SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SAN VICENTE Y Calle CASTILLO DE UCERO Calle CASTILLO DE CHAPULTEPEC Desde el início del trazo de la Calle San Francísco, colindando con, lon:-103.48440571, lat:25.60307299}} | 2026-08-03 | 2026-08-31 | 1560716.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632647/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632651 | Proyecto de inversión | 1521225.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1521225.37, modificado:1521225.37}} | Rehabilitación de colector sanitario de 18 de diámetro, ubicado en Rinconada Azaleas y Blvd. Ejercito Mexicano, Fracc. Rinconadas Hamburgo. - 139793 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139793 | S | 998 | 952 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.63, meta_modificada:216.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Ninguno Rinconada de las Azaleas Fraccionamiento Rinconadas Hamburgo 35018 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJÉRCITO MEXICANO Y Calle RINCONADA DE LAS CAMELIAS Ninguno P. TULIPANES Início en crucero de Rinconada de Las, lon:-103.49473571, lat:25.59730075}} | 2026-05-06 | 2026-08-03 | 1521225.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632651/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632679 | Proyecto de inversión | 152392.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152392.63, modificado:152392.63}} | EQUIPAMIENTO DE POZO A 90 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE CENDRADILLAS - 138314 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 138314 | S | 36 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:125, direccion:Pueblo Cendradillas 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ en las afueras de la localidad, lon:-106.00920312, lat:26.28527315}} | 2026-05-06 | 2026-05-10 | 152392.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632682 | Proyecto de inversión | 57226.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57226.02, modificado:57226.02}} | REHABILITACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE LA VACA - 142037 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 142037 | S | 101 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Ranchería CIÉNEGA DE LA VACA 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DOMICILIO CONOCIDO, CAPTACIÓN DE AGUA DEL PUEBLO, lon:-106.18269229, lat:25.89918903}} | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 57226.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632682/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632683 | Proyecto de inversión | 72207.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72207.99, modificado:72207.99}} | RHEABILITACION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA PRIETA - 142135 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 142135 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE EL DOMO DE LA LOCALIDAD, lon:-106.06021107, lat:26.25248187}} | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 72207.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632684 | Proyecto de inversión | 917953.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:917953.19, modificado:917953.19}} | CONSTRUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PERFORACION Y ADEME DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE LA LAGUNITA - 142188 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 142188 | S | 110 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:93, direccion:Pueblo LA LAGUNITA 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-106.44986537, lat:26.06459085}} | 2026-06-15 | 2026-06-27 | 917953.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632684/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632694 | Proyecto de inversión | 509692.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:509692.52, modificado:509692.52}} | EQUIPAMIENTO DE POZO A 100 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE LOS CANO - 146432 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 146432 | S | 98 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:317, direccion:Pueblo San Francisco de los Cano 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ A menos de 50 metros de la escuela primaria, lon:-106.48134778, lat:25.83776797}} | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 509692.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632697 | Proyecto de inversión | 2242733.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1121366.93, modificado:1121366.93}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1121366.93, modificado:1121366.93}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO CECYTED DE LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ - 156902 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 156902 | S | 253 | 247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ LA CALLE SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SURESTE DEL SALÓN EJIDAL, Y A 170 DEL CECYTED 05, lon:-105.9506428, lat:25.93836257}} | 2026-05-25 | 2026-06-20 | 1121366.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632697/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632698 | Proyecto de inversión | 3369019.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1684509.67, modificado:1684509.67}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1684509.67, modificado:1684509.67}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL PÁJARO (III ETAPA) - 158481 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 158481 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1002.0, meta_modificada:1002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:151, direccion:Calle CALLE HACIA DEPORTIVA EL PÁJARO SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería EL PÁJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ ENTRE Calle CALLE HACIA DEPORTIVA EL PÁJARO Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL , lon:-105.93953933, lat:25.93531907}} | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 1684509.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632703 | Proyecto de inversión | 1513747.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:756873.71, modificado:756873.71}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:756873.7, modificado:756873.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO - 145253 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 145253 | S | 1290 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1259.68, meta_modificada:1259.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle CHIHUAHUA CIUDAD LERDO 35150 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Francisco I Madero Y Avenida Coronado Calle Ocampo Parque ubicado donde inicia el boulevard Miguel Alemán, a una cuadra del museo a Francisco Sarabia (avión) la cancha , lon:-103.52302016, lat:25.54300872}} | 2026-05-08 | 2026-07-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2632703/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Esta obra había sido conceptualizada a que fuera en concurrencia faismun- fise y así se subió a la plataforma del SIFAIS. Fue validada, pero posteriomente se modificó por parte del estado a solo ser elaborada con recurso FISE pero ya había sido migrada la obra a la SRFT. Se eliminará del recurso FAISMUN para Lerdo., trimestre:2.0, usuario:jorgeyarahuanj, fecha:2026-07-21}} | {obs1: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO SE REPORTA FAIS ENTIDADES, CORREGIR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO SE REPORTA FAIS ENTIDADES, CORREGIR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO SE REPORTA FAIS ENTIDADES, CORREGIR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLO REPORTAR LO CORRESPONDIENTE A FAIS MUNICIPAL, NO SE REPORTA FAIS ENTIDADES, CORREGIR EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO, ADEMÁS REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-21}, obs6: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-21}, obs7: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-21}, obs8: {observación:DEVUELTO A SOLICITUD DEL CAPTURISTA, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-21}}
2026 | 2 | DUR260202632704 | Proyecto de inversión | 5460595 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5460595.0, modificado:5448064.45}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE VICTORIA - 153877 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 153877 | S | 1290 | 1178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2900.0, meta_modificada:2900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle CHIHUAHUA CIUDAD LERDO 35150 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Francisco I Madero Y Avenida Coronado Calle Ocampo Parque ubicado donde inicia el boulevard Miguel Alemán, a una cuadra del museo a Francisco Sarabia (avión), lon:-103.52296495, lat:25.54311099}} | 2026-05-25 | 2026-09-08 | 5448064.45 | 5448064.45 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-IR-01/2026, contratista:VICA CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:5448064.45, importe_modificado:5448064.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2632704/proyecto_PROCESO, 2632704/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación: REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación: REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación: REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación: REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632708 | Proyecto de inversión | 998656.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:998656.13, modificado:992403.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA - 164726 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 164726 | S | 21 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1670.0, meta_modificada:1670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:Ejido La goma 35174 LA GOMA, LERDO La instalación se ubicará justo frente a la planta de recibo de leche de la cooperativa de productores de traspatio de la goma., lon:-103.69375765, lat:25.48482999}} | 2026-06-15 | 2026-09-23 | 992403.2 | 992403.2 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-ELE-IR-05/2026, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO., monto:992403.2, importe_modificado:992403.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632708/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632712 | Proyecto de inversión | 4429730.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4429730.85, modificado:4427810.34}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE TAXICARINGA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 140265 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 140265 | S | 355 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Ranchería SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL Se encuentra dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria Bilingüe MOCTEZUMA., lon:-104.7666, lat:23.2219332}} | 2026-03-23 | 2026-06-20 | 4427810.34 | 4427810.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-012-IBE-2026, contratista:BACkMAR ARQUITECTOS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:4429730.85, importe_modificado:4429730.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2632712/proyecto_INICIO, 2632712/proyecto_PROCESO, 2632712/proyecto_FIN, 2632712/proyecto_INICIO, 2632712/proyecto_PROCESO, 2632712/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632713 | Proyecto de inversión | 3891837.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3891837.09, modificado:3874850.11}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE JACALITOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 140525 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 140525 | S | 114 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:630, direccion:Ranchería Llano de jacalitos 34987 LLANO DE JACALITOS, MEZQUITAL frente a escuela primaria de la comunidad,, lon:-104.84092914, lat:23.02557822}} | 2026-03-02 | 2026-04-30 | 3874850.11 | 3874850.11 | 3874850.11 | 3096624.22 | 3096624.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-006-URB-2026, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3874850.11, importe_modificado:3874850.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2632713/proyecto_PROCESO, 2632713/proyecto_INICIO, 2632713/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632730 | Proyecto de inversión | 1460966.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1460966.73, modificado:1454341.07}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO C.C.T. 10DPR229C, DE LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 156998 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156998 | S | 29 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.8, meta_modificada:302.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:24, direccion:Pueblo EL REFUGIO 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA MEZQUITAL-DURANGO., lon:-104.37147262, lat:23.57370672}} | 2026-05-11 | 2026-07-09 | 1454341.07 | 1454341.07 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-031-IBE-2026, contratista:HECTOR SAUL HERNADEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1454341.07, importe_modificado:1454341.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2632730/proyecto_INICIO, 2632730/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632742 | Proyecto de inversión | 1187118.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Banobras FAIS municipal, monto:1187118.39, modificado:1187118.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LOPEZ PORTILLO EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS - 168557 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazas | 168557 | S | 907 | 943 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:25, direccion:Calle LOPEZ PORTILLO SIN NUMERO SIN NUMERO Ejido LAZARO CARDENAS 35710 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS ENTRE Boulevard LOPEZ PORTILLO Y UBICADA A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS, lon:-104.000783, lat:25.293375}} | 2026-05-25 | 2026-07-31 | 1187118.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2632742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632797 | Proyecto de inversión | 2955908.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2955908.8, modificado:2955908.8}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y BOULEVARD MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA DE LA LOCALIDAD DE RODEO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 152470 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 152470 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:257.76, meta_modificada:257.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Calle VICENTE GUERRERO Pueblo RODEO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INACIO ALLENDE LA CALLE INICIA SOBRE EL BOULEVARD MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA FRENTE AL HOTEL LOS ARCOS, lon:-104.56328966, lat:25.18336896}} | 2026-04-06 | 2026-06-06 | 2955908.8 | 2955908.8 | 1845500 | 1845500 | 1845500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2026-04, contratista:JESUS FIGUEROA SALAS, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:2955908.8, importe_modificado:2955908.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:105.0}} | {2632797/proyecto_INICIO, 2632797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632832 | Proyecto de inversión | 987291.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:987291.98, modificado:987291.98}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SAN IGNACIO, EN COLONIA PROVIDENCIA - 148778 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 148778 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:663.2, meta_modificada:663.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle San Ignacio SN SN Colonia Providencia 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Santa María Y Calle San Juan Calle San Francisco a dos cuadras del Jardín de Niños Tohuí, lon:-105.435751, lat:25.041709}} | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 987291.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632843 | Proyecto de inversión | 2017852.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2017852.63, modificado:2017852.63}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PÚBLICOS CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE LAGUNA DE LA CHAPARRA - 162669 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 162669 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:156, direccion:Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO Laguna de la Chaparra se localiza a 26.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de S, lon:-105.681154, lat:25.03555}} | 2026-06-22 | 2026-07-31 | 2017852.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632843/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632845 | Proyecto de inversión | 968024.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968024.11, modificado:968024.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE BOSQUE, EN COLONIA CAMPESTRE - 164587 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 164587 | S | 24 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:677.07, meta_modificada:677.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Bosque SN SN Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Pradera Y Calle Cazadero Calle Lago A dos cuadras del IMSS Unidad Medicina Familiar No. 41, lon:-105.429455, lat:25.044999}} | 2026-08-03 | 2026-08-14 | 968024.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632845/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632898 | Proyecto de inversión | 3964538.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3964538.7, modificado:3964538.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PELICANOS EN LA LOCALIDAD DE REMEDIOS - 163642 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 163642 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.5, meta_modificada:1102.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Ninguno LOS REMEDIOS Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN LA CALLE PELICANOS, DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO., lon:-106.40484077, lat:24.61830151}} | 2026-06-08 | 2026-08-17 | 3964538.7 | 3964538.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-018/2026, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:3964538.7, importe_modificado:3964538.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.38}} | {2632898/proyecto_INICIO, 2632898/proyecto_PROCESO, 2632898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632907 | Acción | 546166.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:546166.8, modificado:546166.8}} | ARRENDAMIENTO VEHICULAR - 7684 | 10 | Durango | 34 | Tamazula |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 7684-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2026-01-05 | 2026-12-31 | 546166.8 | 546166.8 | 273083.4 | 273083.4 | 273083.4 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-ARREND-001/2026, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:546166.8, importe_modificado:546166.8}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.5}} | {2632907/proyecto_INICIO, 2632907/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632911 | Proyecto de inversión | 160868.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160868.23, modificado:160868.23}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NOGAL, LA COL. DEL VALLE EN SANTA CATARINA DE TEPEHUANES. - 173706 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 173706 | S | 2768 | 2722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle NOGAL Colonia DEL VALLE 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES ENTRE Calle ALAMOS Y Calle CENTENARIO POR DONDE SE ESTÁ REALIZANDO LA OBRA ESTA UN RESTAURANTE YIYOS BURGER, lon:-105.72765619, lat:25.33879448}} | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 160868.23 | 160868.23 | 160868.23 | 160868.23 | 160863.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/APO005/R33/2026, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:819753.11, importe_modificado:819753.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2632911/proyecto_INICIO, 2632911/proyecto_FIN, 2632911/proyecto_PROCESO, 2632911/proyecto_FIN, 2632911/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632916 | Proyecto de inversión | 347145.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347145.79, modificado:347145.79}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAHERMOSA DE NUEVO IDEAL DGO - 155559 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 155559 | S | 60 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.3, meta_modificada:13.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:68, direccion:Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido VILLAHERMOSA 34426 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD., lon:-105.12232491, lat:24.84867112}} | 2026-05-26 | 2026-07-26 | 347145.79 | 347145.79 | 347145.79 | 104143.73 | 104143.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/005/2026, contratista:JOSE MATIAS MONTENEGRO LEYVA, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:347145.79, importe_modificado:347145.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.99}} | {2632916/proyecto_PROCESO, 2632916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402495857 | Proyecto de inversión | 2091047.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2091047.38, modificado:2091047.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INSURGENTES DE LA COLONIA 1O DE MAYO EN LA LOCALIDAD TLAHUALILO DE ZARAGOZA - 454596 | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 454596 | S | 135 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1168.0, meta_modificada:1168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA 1O. DE MAYO, 35253 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ LA VIALIDAD SE ENCUANTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBAN, lon:-103.44450106, lat:26.11547328}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2495857/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO CUENTO CON SUFICIENTE INFORMACION PARA EL REGISTRO, SE SOLICITARIA LA ELIMINACION DEL PROYECTO, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | {obs1: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:SOLICITAR CANCELACION, EN VEZ DE VALIDACIÓN., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623451 | Proyecto de inversión | 12500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12487.5}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 RAMPAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PARA ACCESO A BANQUETAS, SOBRE CALZADA YERBANIZ ESQUINA CON CALLE DEPORTIVA EN LA COLONIA 12 DE DICIEMBRE, EN AV. MORELOS ESQUINA CON CALLE RAYÓN Y EN AV. MORELOS ESQUINA CON CALLE REGIONAL EN LA ZONA CENTRO DE PEÑÓN BLANCO. | 10 | Durango | 21 | Peñón Blanco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Peñón Blanco | 2510001012605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALZADA YERBANIZ, lon:-104.030264, lat:24.793098}, geo2: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AV. MORELOS, lon:-104.034159, lat:24.789722}, geo3: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:AV. MORELOS, lon:-104.033389, lat:24.7918}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 12487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623451/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623461 | Adquisición | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4995.0}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALLE PRIMERA DE MAYO, ENTRE BOULEVARD INSURGENTES Y CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE TLAHUALILO DE ZARAGOZA MUNICIPIO DE TLAHUALILO. | 10 | Durango | 36 | Tlahualilo | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlahualilo | 2510001013605 | S | 5000 | 4500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:primera de mayo entre insurgentes y calle j. Guadalupe Rodriguez, lon:-103.4442471, lat:26.1122643}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2623461/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:AUN NO SE EJECUTA LA OBRA, trimestre:2.0, usuario:mariaghernandeza, fecha:2026-07-15}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624961 | Proyecto de inversión | 18248911 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8248911E7, modificado:1.8248911E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 17320 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado, lon:-103.9740906, lat:23.71881984}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado;, lon:-103.906751, lat:23.61621433}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 18248911 | 18248911 | 7531032 | 7531032 | 7531032 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102624966 | Proyecto de inversión | 12380839 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2380839E7, modificado:1.2380839E7}} | RECONSTRUCCION, CONSERVACION PERIODICA Y CONSERVACION RUTINARIA DEL TRAMO LIBRE DE PEAJE DE JURISDICCION ESTATAL (2026) Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango |  | N | 0 | 0 | 29113 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:340, direccion:Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza, lon:-104.6625946, lat:23.96243807}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza, lon:-104.6009885, lat:23.92597438}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 12380839 | 12380839 | 5109373 | 5109373 | 5109373 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102626199 | Adquisición | 706521.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:706521.54, modificado:706521.54}} | 269201 INSITUTO TECNOLÓGICO DEL VALLE DEL GUADIANA equipamiento de tercera etapa de la remodelacion del laboratorio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269201 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:298, direccion:México 45, 34323 Villa Montemorelos, Dgo., lon:-104.444449, lat:24.010148}} | 2026-04-15 | 2027-01-01 | 706521.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102626223 | Proyecto de inversión | 3103455 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3103455.0, modificado:3103455.0}} | 269206 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SANTIAGO PAPASQUIARO EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE DOCENCIA PLANTA BAJA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 269206 | N | 0 | 0 | 941 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Carretera J Guadalupe Aguilera-Guanacevi Kilómetro 114, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., lon:-105.3958676, lat:25.03903576}} | 2026-04-15 | 2026-12-31 | 3103455 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL RECURSO YA FUÉ RECIBIDO, trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632643 | Proyecto de inversión | 2949387.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2949387.16, modificado:2949387.16}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Av. Allende, entre C. Patoni y C. Urrea, Zona Centro, Gómez Palacio, Dgo. - 139464 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139464 | S | 2563 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7870.0, meta_modificada:7870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Avenida ALLENDE SECTOR CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PATONI Y Calle MARIANO URREA Avenida VICTORIA Iniciando en crucero con Calle Patoni por zona comercial, hasta crucero con Calle Mariano Urréa. CENTRAL : , lon:-103.49395992, lat:25.56252231}} | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:ESTA OBRA SE PROCEDERÁ A LA CANCELACIÓN DERIVADO DE LAS CONDICIONES HIDROSANITARIAS QUE IMPERAN EN EL SECTOR. ASI COMO LAS SITUACIONES TECNICAS Y DE CARACTER OPERATIVO PARA PODER LLEVARLAS A CABO CORRECTAMENTE Y QUE TENGAN MAYOR DURABILIDAD COMO SE PROYECTAN., trimestre:2.0, usuario:adrianaaortizm, fecha:2026-06-26}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632648 | Proyecto de inversión | 590441.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590441.65, modificado:590441.65}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle Alejandrina, entre C. Esmeralda y Av. Aldama, Col. La Esperanza, Gómez Palacio, Dgo. - 139532 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 139532 | S | 1310 | 1121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle ALEJANDRINA Colonia LA ESPERANZA 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle ESMERALDA Y Avenida ALDAMA Calle BRILLANTE Desde Crucero con Calle Esnerálda, pasando por el frente de sector habitacional, hasta la esquina con, lon:-103.50842776, lat:25.57475303}} | 2026-07-27 | 2026-08-16 | 590441.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632664 | Proyecto de inversión | 2442621.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442621.55, modificado:2442621.55}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en camino de Ejido Palo Blanco hasta entronque con Ejido La Luz - 150243 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150243 | S | 815 | 855 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4300.0, meta_modificada:4300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:776, direccion:Carretera libre pavimentada estatal PALO BLANCO - CARRETERA LA TORREÑA 1 330 35123 BUENDÍA, GÓMEZ PALACIO Início de obra desde curva frente a cancha de basketbol, pasando frente a viviendas y terrenos agricolas y establos ganadero, lon:-103.51868779, lat:25.72062303}} | 2026-08-17 | 2026-09-27 | 2442621.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632665 | Proyecto de inversión | 2214379.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2214379.12, modificado:2214379.12}} | Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Prol. Rebollo Acosta, entre Panteón Municipal y C. Tabachines, Col. Parque Hundido, Gómez Palacio, Dgo. - 150267 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 150267 | S | 117 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5530.0, meta_modificada:5530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Calle REBOLLO ACOSTA Colonia PARQUE HUNDIDO 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle TABACHINES Y Calle FRANCISCO VILLA Obra desde Panteón Municipal hasta entronque con calle Tabachines. DESDE: 25.588649794732362, -103.47212, lon:-103.47211764, lat:25.58753224}} | 2026-07-06 | 2026-07-26 | 2214379.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632681 | Proyecto de inversión | 1813748.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1813748.23, modificado:1813748.23}} | REHABILITACION DE CAMINO CIÉNEGA DE LA VACA - EL CEDRO - 141998 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 141998 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134550.0, meta_modificada:134550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:102, direccion:Camino / Terracería EL CEDRO - CIÉNEGA DE LA VACA 26 910 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ POR EL ENTROQUE A EL CEBOLLÍN, lon:-106.27462964, lat:26.0569152}} | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 1813748.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632685 | Proyecto de inversión | 1584557.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1584557.44, modificado:1584557.44}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ADEME DE POZO A 150 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ - 142207 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 142207 | S | 1993 | 1976 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Camino / Terracería GUANACEVI - CEBOLLAS 12 500 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ CAMINO A MINA ENDEAVOUR, lon:-105.96102727, lat:25.93292529}} | 2026-05-25 | 2026-06-10 | 1584557.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632685/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632686 | Proyecto de inversión | 972076.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972076.1, modificado:972076.1}} | CONSTRUCCION DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA ARROYO DEL HACHO EN EL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ - 143162 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 143162 | S | 1954 | 1915 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3650.0, meta_modificada:3650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Pueblo Guanaceví 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ TINACO CAPUSAYA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DE GUANACEVÍ, lon:-105.96108466, lat:25.93293547}} | 2026-05-04 | 2026-05-23 | 972076.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2632686/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632699 | Proyecto de inversión | 2271958.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1135979.4, modificado:1135979.4}, ff2: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1135979.4, modificado:1135979.4}} | EQUIPAMIENTOS CON SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN POZO DE AGUA POTABLE Y EN EQUIPO DE REBOMBEO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD ARROYO DEL HACHO - 164411 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164411 | S | 1896 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:10, direccion:Camino / Brecha ENTRONQUE A LA LOCALIDAD - ARROYO DEL HACHO 0 350 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ POZO DE LA COMUNIDAD, DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.9831584, lat:25.95162079}} | 2026-07-27 | 2026-08-08 | 1135979.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632699/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632700 | Proyecto de inversión | 23841.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23841.39, modificado:23841.39}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPE CHICO - 164826 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 164826 | S | 61 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:86, direccion:Ranchería ZAPE CHICO 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ A MAS DE 50 METROS DE DISTANCIA DE LA CARRETERA FEDERAL GUANACEVI - TEPEHUANES, lon:-105.79217119, lat:25.81332061}} | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 23841.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2632700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632716 | Proyecto de inversión | 3793329.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3793329.27, modificado:3791208.41}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL CHAPULIN, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 141327 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 141327 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:150, direccion:Ranchería EL CAHPULIN 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.52076921, lat:22.95966778}} | 2026-03-09 | 2026-06-06 | 3791208.4 | 3791208.4 | 3791208.4 | 3791208.4 | 3791208.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-005-URB-2026, contratista:ROGELIO CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:3791208.4, importe_modificado:3791208.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2632716/proyecto_PROCESO, 2632716/proyecto_FIN, 2632716/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632733 | Proyecto de inversión | 2765541.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2765541.95, modificado:2765541.95}} | AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS (GRADAS E ILUMINACIÓN) EN LA LOCALIDAD DE LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 160612 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 160612 | S | 693 | 226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:Ranchería LOS CHARCOS 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL LLENDO DE MEZQUITAL HACIA LOS CHARCOS SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES Y UNA DESVIACION A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DEL DOMO, ESTA RUMBO AL INVERNADERO DE SEMB, lon:-104.29909592, lat:23.01408556}} | 2026-04-13 | 2026-07-11 | 2765541.95 | 2762960.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-018-URB-2026, contratista:GABINO CUMPLIDO MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2762960.46, importe_modificado:2762960.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632735 | Proyecto de inversión | 1481435.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1481435.65, modificado:1481435.65}} | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES, DEL MPIO. DE MEZQUITAL, DGO. - 163215 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 163215 | S | 301 | 193 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.32, meta_modificada:400.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:Ranchería GAVILANES 34994 GAVILANES, MEZQUITAL ES UNA RED QUE SE EXPANDE POR TODA LA COMUNIDAD TENIENDO LA LINEA DE CONDUCIION POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD , lon:-104.25505758, lat:22.78005629}} | 2026-05-20 | 2026-08-09 | 1470266.37 | 1470266.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-021-APO-2026, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:5006561.1, importe_modificado:5006561.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2632735/proyecto_INICIO, 2632735/proyecto_PROCESO, 2632735/proyecto_INICIO, 2632735/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632799 | Proyecto de inversión | 1955000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1955000.0, modificado:1955000.0}} | REHABILITACIÓN DE RELLENO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE GATAS MOCHAS, DEL MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 164667 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 164667 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:7687.56, meta_modificada:7687.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:83, direccion:Carretera libre pavimentada federal RODEO - PARRAL 4 730 35764 GATAS MOCHAS, RODEO EL RELLENO SE ENCUENTRA MAS DELANTE DEL CRUCERO QUE ENTRA AL CAMINO DE GATAS MOCHAS, SANTA BARBARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA QUE VA, lon:-104.58696443, lat:25.20408335}} | 2026-02-03 | 2026-03-31 | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 1955000 | 195500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2026-01, contratista:JONATHAN GUZMAN VALENZUELA, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:1955000.0, importe_modificado:1955000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:7687.56}} | {2632799/proyecto_FIN, 2632799/proyecto_PROCESO, 2632799/proyecto_FIN, 2632799/proyecto_INICIO, 2632799/proyecto_FIN, 2632799/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632826 | Proyecto de inversión | 952945.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952945.79, modificado:952945.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO SAN NICOLÁS CONTINUACIÓN A LAS TRUCHAS - 146836 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 146836 | S | 28 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:125, direccion:Camino Santiago Papasquiaro - San Nicolás 0 650 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO La Localidad de San Nicolás se localiza a 10.8 kilómetros, en dirección Norte, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.42161271, lat:24.95519783}} | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 952945.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632862 | Proyecto de inversión | 2153623.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2153623.23, modificado:2153623.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL - 142881 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 142881 | S | 61 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:542.09, meta_modificada:542.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Ninguno CARRETERA TAMAZULA - AGUACALIENTE Ranchería EL CARRIZAL 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA UN PRIMER TRAMO DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2.5 DE LA CARRETERA TAMAZULA- AGUACALIENTE DEL LADO IZQUIERDO Y EL SEGUNDO TRAM, lon:-106.92904933, lat:24.97760447}} | 2026-04-22 | 2026-05-21 | 2153623.23 | 2153623.23 | 852773.32 | 852773.32 | 852773.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-001/2026, contratista:ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:2153623.23, importe_modificado:2153623.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:542.09}} | {2632862/proyecto_INICIO, 2632862/proyecto_PROCESO, 2632862/proyecto_FIN, 2632862/proyecto_PROCESO, 2632862/proyecto_FIN, 2632862/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632924 | Proyecto de inversión | 900025.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900025.87, modificado:900025.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE FUENTE DEL LLANO NUEVO IDEAL DGO - 167985 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 167985 | S | 120 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:22, direccion:Ejido fuente del llano 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL LA OBRA SE REALIZARA EN UNA AREA ASIGDANA POR EL EJIDO, SE ENCUNTRA CERCA DE UNAS BODEGAS Y A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, A 3 CUADRAS D, lon:-104.85978518, lat:24.85042854}} | 2026-06-29 | 2026-08-20 | 900025.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2632924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240302445063 | Proyecto de inversión | 163352.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:163352.25, modificado:215828.67}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMMEDSUP2024-01 | N | 0 | 0 | 17596 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1059.0, meta_modificada:1059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.670784, lat:24.0228046}} | 2024-09-01 | 2025-03-31 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | 215828.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1059.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494792 | Proyecto de inversión | 63282.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63282.16, modificado:63282.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE CANELAS, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 451967 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451967 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD, lon:-106.5564795, lat:25.12781164}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 63282.16 | 63282.16 | 63282.16 | 63282.16 | 63282.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/012/2024-1, contratista:LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:63282.16, importe_modificado:63282.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2494792/proyecto_INICIO, 2494792/proyecto_FIN, 2494792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494833 | Proyecto de inversión | 72322.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72322.47, modificado:72322.47}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LAS KIRINAS, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 452047 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 452047 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:426, direccion:RANCHERIA LAS KIRINAS, 34513 LAS KIRINAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD, lon:-106.54854197, lat:25.14137024}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 72322.47 | 72322.47 | 72322.47 | 72322.47 | 72322.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/012/2024-2, contratista:LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:72322.47, importe_modificado:72322.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2494833/proyecto_INICIO, 2494833/proyecto_PROCESO, 2494833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494879 | Proyecto de inversión | 63282.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63282.16, modificado:63282.16}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL AGUAJE, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 452107 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 452107 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:317, direccion:RANCHERIA EL AGUAJE, 34523 EL AGUAJE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD, lon:-106.50190215, lat:25.08721871}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 63282.16 | 63282.16 | 63282.16 | 63282.16 | 63282.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/012/2024-3, contratista:LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:63282.16, importe_modificado:63282.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2494879/proyecto_INICIO, 2494879/proyecto_PROCESO, 2494879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494902 | Proyecto de inversión | 117524 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117524.0, modificado:117524.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEPÓSITOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, EN EL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 452135 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 452135 | S | 23 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:RANCHERIA SALSIPUEDES, 34524 SALSIPUEDES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD, lon:-106.50253668, lat:25.04159016}} | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 117524 | 117524 | 117524 | 117524 | 117524 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/012/2024-4, contratista:LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:117524.0, importe_modificado:117524.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2494902/proyecto_INICIO, 2494902/proyecto_PROCESO, 2494902/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482576 | Proyecto de inversión | 748000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:748000.0, modificado:748000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD EL RANCHITO, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 429284 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429284 | S | 10 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:89, direccion:RANCHERIA EL RANCHITO, 34510 EL RANCHITO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LINEA INICIA EN EL TANQUE PARA TERMINAR EN EL TANQUE QUE SE COLOCÓ Y QUE SE DITRIBUYE MEDIANTE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN ENN LA RANCHERÍA., lon:-106.52660217, lat:25.111351}} | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | 748000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/005/2024, contratista:ING. LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:748000.0, importe_modificado:748000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2482576/proyecto_INICIO, 2482576/proyecto_PROCESO, 2482576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494581 | Proyecto de inversión | 153313.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:153313.79, modificado:153313.79}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 451677 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451677 | S | 16 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.56091683, lat:25.1371757}} | 2024-03-01 | 2024-05-05 | 153313.79 | 153313.79 | 153313.79 | 153313.79 | 153313.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/004/2024-4, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:153313.79, importe_modificado:153313.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2494581/proyecto_INICIO, 2494581/proyecto_FIN, 2494581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402488948 | Proyecto de inversión | 665880.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665880.75, modificado:665880.75}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE ENTRONQUE MESA DE GUADALUPE A MESA DE GUADALUPE 8.70 KM, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 441983 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 441983 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.7, meta_modificada:8.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE MESA DE GUADALUPE - MESA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA A CANELAS DESPUES DE LA CAÑAD, lon:-106.46099271, lat:25.05603453}} | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 665880.75 | 665880.75 | 665880.75 | 665880.75 | 665880.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/006/2024-1, contratista:IRERI MARIANA FARFAN RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:665880.75, importe_modificado:665880.75}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.7}} | {2488948/proyecto_INICIO, 2488948/proyecto_PROCESO, 2488948/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494513 | Proyecto de inversión | 181199.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181199.42, modificado:181199.42}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLITAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 451592 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451592 | S | 24 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:RANCHERIA CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.44486526, lat:25.10048099}} | 2024-03-01 | 2024-05-05 | 181199.42 | 181199.42 | 181199.42 | 181199.42 | 181199.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/004/2024, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:181199.42, importe_modificado:181199.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2494513/proyecto_INICIO, 2494513/proyecto_FIN, 2494513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494605 | Proyecto de inversión | 116485.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116485.34, modificado:116485.34}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 451710 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451710 | S | 13 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:RANCHERIA LOS OTATES, 34514 LOS OTATES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.58755885, lat:25.1414128}} | 2024-03-01 | 2024-05-05 | 116485.34 | 116485.34 | 116485.34 | 116485.34 | 116485.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/004/2024-2, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:116485.34, importe_modificado:116485.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2494605/proyecto_INICIO, 2494605/proyecto_PROCESO, 2494605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494625 | Proyecto de inversión | 194142.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194142.24, modificado:194142.24}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL OJITO DE CAMELLONES, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 451732 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451732 | S | 31 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:RANCHERIA EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.21581088, lat:25.05761635}} | 2024-03-01 | 2024-05-05 | 194142.24 | 194142.24 | 194142.24 | 194142.24 | 194142.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/004/2024-3, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:194142.24, importe_modificado:194142.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2494625/proyecto_INICIO, 2494625/proyecto_PROCESO, 2494625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402493991 | Proyecto de inversión | 199026.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199026.59, modificado:199026.59}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE LAS QUIRINAS A LA CUCHILLA 5.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA CUCHILLA DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 450717 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 450717 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LA CUCHILLA - LAS QUIRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LA CUCHILLA, 34514 LA CUCHILLA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE CANELAS A ZAPOTES DE RODRIGUEZ SE VA HACIA LAS QUIERINAS Y DE, lon:-106.58324106, lat:25.15865498}} | 2024-10-01 | 2024-10-30 | 199026.59 | 199026.59 | 199026.59 | 199026.59 | 199026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/007/2024, contratista:LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:199026.59, importe_modificado:199026.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2493991/proyecto_INICIO, 2493991/proyecto_PROCESO, 2493991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494164 | Proyecto de inversión | 218917.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218917.8, modificado:218917.8}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EN CANELAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 451041 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451041 | S | 22 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 LA ERMITA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN ESPARCIDAS POR LAS ORILLAS DEL PUEBLO LAS CUALES SE DETECTO ERAN LAS MAS NECESITADAS, lon:-106.55596017, lat:25.12726579}} | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 218917.8 | 218917.8 | 218917.8 | 218917.8 | 218917.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/013/2024-1, contratista:FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:218917.8, importe_modificado:218917.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2494164/proyecto_INICIO, 2494164/proyecto_FIN, 2494164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402495067 | Proyecto de inversión | 147030 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147030.0, modificado:147030.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO DE CAMELLONES, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 452474 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 452474 | S | 52 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:RANCHERIA EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SE, lon:-106.24611533, lat:25.05770463}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 147030 | 147030 | 147030 | 147030 | 147030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/008/2024, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:147030.0, importe_modificado:147030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2495067/proyecto_INICIO, 2495067/proyecto_PROCESO, 2495067/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494364 | Proyecto de inversión | 250191.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250191.77, modificado:250191.77}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EN CANELAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 451355 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451355 | S | 22 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:RANCHERIA EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD, lon:-106.24688781, lat:25.05892922}} | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 250191.77 | 250191.77 | 250191.77 | 250191.77 | 250191.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/013/2024-4, contratista:FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:250191.77, importe_modificado:250191.77}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2494364/proyecto_INICIO, 2494364/proyecto_FIN, 2494364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402495090 | Proyecto de inversión | 147030 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147030.0, modificado:147030.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL OJITO DE CAMELLONES, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 452650 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 452650 | S | 50 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:68, direccion:RANCHERIA EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SE, lon:-106.21583234, lat:25.05745113}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 147030 | 147030 | 147030 | 147030 | 147030 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/008/2024, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:147030.0, importe_modificado:147030.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2495090/proyecto_INICIO, 2495090/proyecto_FIN, 2495090/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402494390 | Proyecto de inversión | 172006.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172006.84, modificado:172006.84}} | REHABILITACION DE TECHO FIRME A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, EN CANELAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 451396 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Canelas | 451396 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:RANCHERIA LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUENTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-106.53593004, lat:25.11643129}} | 2024-06-01 | 2024-08-05 | 172006.84 | 172006.84 | 172006.84 | 172006.84 | 172006.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/013/2024-5, contratista:FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:172006.84, importe_modificado:172006.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2494390/proyecto_INICIO, 2494390/proyecto_FIN, 2494390/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402488858 | Proyecto de inversión | 1377684.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1377684.31, modificado:1377684.31}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ENTRONQUE CARRETERA CANELAS A LAS TROJAS 14.40 KM, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 441858 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 441858 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A CANELAS - LAS TROJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CANELAS POR LA CARRETERA PRINCIPAL SE VA HACIA AGUA, lon:-106.62684995, lat:25.04757799}} | 2024-10-15 | 2024-12-15 | 1377684.31 | 1377684.31 | 1377684.31 | 1377684.31 | 1377684.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/006/2024, contratista:IRERI MARIANA FARFAN RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1377684.31, importe_modificado:1377684.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2488858/proyecto_INICIO, 2488858/proyecto_FIN, 2488858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482612 | Proyecto de inversión | 1067495.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1067495.71, modificado:1067495.71}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE LOS TRAMOS DE CANELAS A EL ARROYO DE LA ESCALERA 9.30 KM, EN LA LOCALIDAD DE CANELAS DDEL MUNICPIO DE CANELAS, DGO. - 429403 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429403 | S | 376 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.3, meta_modificada:9.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - EL ARROYO DE LA ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE UBICA POR EL LADO DE LA PISTA Y LA CONASUPO DE AHI SE SIGU, lon:-106.54767592, lat:25.1285316}} | 2024-09-26 | 2024-10-30 | 1067495.71 | 1067495.71 | 1067495.71 | 1067495.71 | 1067495.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/001/2024, contratista:FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1067495.71, importe_modificado:1067495.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.3}} | {2482612/proyecto_INICIO, 2482612/proyecto_PROCESO, 2482612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482620 | Proyecto de inversión | 630645.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630645.81, modificado:630645.81}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE EL TABLÓN , MUNICIPO DE CANELAS, DURANGO. - 429442 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429442 | S | 20 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:275, direccion:RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, lon:-106.56225347, lat:25.10399744}} | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 630645.81 | 630645.81 | 630645.81 | 630645.81 | 630645.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/005/2024, contratista:ING. LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:748000.0, importe_modificado:748000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2482620/proyecto_INICIO, 2482620/proyecto_PROCESO, 2482620/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482638 | Proyecto de inversión | 1503869.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1503869.55, modificado:1503869.55}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRIGUEZ, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 429480 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429480 | S | 80 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN A ZAPOTES, lon:-106.56101533, lat:25.13755061}} | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 1503869.55 | 1503869.55 | 1503869.55 | 1503869.55 | 1503869.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/005/2024, contratista:ING. LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:748000.0, importe_modificado:748000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {2482638/proyecto_INICIO, 2482638/proyecto_PROCESO, 2482638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482660 | Proyecto de inversión | 1403240.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1403240.41, modificado:1403240.41}} | REHABILITACION DE CAMINOS DE LOS TRAMOS DE LA CAÑADA DEL MACHO A CANELAS 16.00 KM, EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL MACHO DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 429501 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429501 | S | 46 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:51, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - LA CAÑADA DEL MACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA LA CAÑADA DEL MACHO, 34517 LA CAÑADA DEL MACHO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL TRAMO VA DESDE CANELAS A LA CAÑADA DEL MACHO, lon:-106.47201477, lat:25.11878226}} | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 1403240.41 | 1403240.41 | 1403240.41 | 1403240.41 | 1403240.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/002/2024-1, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1403240.41, importe_modificado:1403240.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2482660/proyecto_INICIO, 2482660/proyecto_FIN, 2482660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482688 | Proyecto de inversión | 473593.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473593.64, modificado:473593.64}} | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO DE LOS OTATES A EL ARROYO 5.40 KM, EN LA LOCALIDAD DE LOS OTATES DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 429537 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429537 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:157, direccion:CAMINO TRAMO LOS OTATES - EL ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA LOS OTATES, 34514 LOS OTATES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO QUE VA DE CANELAS A LOS OTATAES UNA VEZ QUE SE LLEGA A LOS OTATES SE SIGUE, lon:-106.58759134, lat:25.14145841}} | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 473593.64 | 473593.64 | 473593.64 | 473593.64 | 473593.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/002/2024-2, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:473593.64, importe_modificado:473593.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {2482688/proyecto_INICIO, 2482688/proyecto_PROCESO, 2482688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482533 | Proyecto de inversión | 508680.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:508680.58, modificado:508680.58}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 429226 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429226 | S | 61 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:PUEBLO MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUADALUPE ES FACILMENTE RECONOCIBLE YA QUE ES UN PUNTO DE REFERENCIA PARA LOS HABITANT, lon:-106.46025437, lat:25.05645828}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 508680.58 | 508680.58 | 508680.58 | 508680.58 | 508680.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/018/2024, contratista:CRISTIAN OLVERA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:508680.58, importe_modificado:508680.58}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2482533/proyecto_INICIO, 2482533/proyecto_FIN, 2482533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482606 | Proyecto de inversión | 649851.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649851.03, modificado:649851.03}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 429389 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429389 | S | 40 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA POBLACIÓN ES FACILMENTE IDENTIFICABLE POR QUE EL NUMERO DE VIVIENDAS ES MÍNIMO Y ES LA UNICA CANCHA DE USOS MULTIPLES , lon:-106.62696412, lat:25.04692093}} | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 649851.03 | 649851.03 | 649851.03 | 649851.03 | 649851.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/010/2024, contratista:FRITZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:649851.06, importe_modificado:649851.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {2482606/proyecto_INICIO, 2482606/proyecto_PROCESO, 2482606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482674 | Proyecto de inversión | 333269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333269.6, modificado:333269.6}} | REHABILITACION DE CAMINOS DEL TRAMO DE CANELAS A LOS OTATES 3.80 KM, EN LA LOCALIDAD DE CANELAS, DEL MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DGO. - 429520 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429520 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO CANELAS - LOS OTATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA CANELAS, 34500 LA ERMITA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CANELAS SE DIRIGE POR EL CAMINO QUE VA A LOS OTATES SALIENDO DE CANELAS POR EL, lon:-106.55649226, lat:25.12746458}} | 2024-10-01 | 2024-11-15 | 333269.6 | 333269.6 | 333269.6 | 333269.6 | 333269.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/002/2024-3, contratista:RODOLFO VALLES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:333269.6, importe_modificado:333269.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2482674/proyecto_INICIO, 2482674/proyecto_PROCESO, 2482674/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482472 | Proyecto de inversión | 192304.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192304.54, modificado:192304.54}} | REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CÍVICA, 3RA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE CANELAS, DURANGO. - 429149 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429149 | S | 384 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA PLAZA PRINCIPAL SE UBICA SOBRE LA CALLE VICTORIA JUSTO ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DISTINGUE POR SER EL CENTRO DEL PUEBLO Y ES FACILMEN, lon:-106.54584471, lat:25.12433248}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 192304.54 | 192304.54 | 192304.54 | 192304.54 | 192304.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/011/2024, contratista:FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:192304.54, importe_modificado:192304.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2482472/proyecto_INICIO, 2482472/proyecto_FIN, 2482472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402482476 | Proyecto de inversión | 5022560.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5022560.6, modificado:5022560.6}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, 1ERA ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS, DGO. - 429152 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 429152 | S | 376 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA POR LA CALLE SIGUIENTE A LA PISTA DE ATERRIZAJE, lon:-106.54763089, lat:25.12565002}} | 2024-08-26 | 2024-12-31 | 5022560.6 | 5022560.6 | 5022560.6 | 5022560.6 | 5022560.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/016/2024, contratista:FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:5022560.6, importe_modificado:5022560.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2482476/proyecto_INICIO, 2482476/proyecto_FIN, 2482476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302597282 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:4986.4}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PASEO SANTA MARÍA GUADALUPE A UN LADO DEL CAMPO DE FÚTBOL EN LA LOCALIDAD DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DEL MUNICIPIO GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de General Simón Bolívar | 2510001000701 | N | 0 | 0 | 255 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.68, meta_modificada:30.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calle Alvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Calle Paseo de Santa Maria de Guadalupe, lon:-103.227666, lat:24.685276}} | 2025-08-01 | 2025-12-31 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | 4986.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GSBOP-R23/URB-10-2025, contratista:COMERCIALIZADORA EL MENONA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR, monto:4986.4, importe_modificado:4986.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.68}} | {2597282/proyecto_INICIO, 2597282/proyecto_PROCESO, 2597282/proyecto_FIN, 2597282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, YA QUE REPORTÓ AL 100% EN EL INFORME DEFINITIVO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, YA QUE REPORTÓ AL 100% EN EL INFORME DEFINITIVO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, YA QUE REPORTÓ AL 100% EN EL INFORME DEFINITIVO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, YA QUE REPORTÓ AL 100% EN EL INFORME DEFINITIVO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR250302595240 | Acción | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:270000.0}} | Arrendamiento de equipo de transporte - 4591 | 10 | Durango | 19 | Otáez |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Otáez | 4591-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.994058, lat:24.698689}} | 2025-01-01 | 2025-05-31 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:FAISMUN/2025/001, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:720000.0, importe_modificado:720000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:5.0}} | {2595240/proyecto_INICIO, 2595240/proyecto_FIN, 2595240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SE REPORTAN IMPORTES ACUMULADOS. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SE REPORTAN IMPORTES ACUMULADOS. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SE REPORTAN IMPORTES ACUMULADOS. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SE REPORTAN IMPORTES ACUMULADOS. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs5: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SON MONTOS ACUMULADOS , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs6: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SON MONTOS ACUMULADOS , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs7: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SON MONTOS ACUMULADOS , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs8: {observación:FAVOR DE REVISAR SUS MOMENTOS CONTABLES DEL RECAUDADO AL PAGADO, RECORDAR QUE SON MONTOS ACUMULADOS , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR240402498806 | Proyecto de inversión | 196790.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196790.01, modificado:196790.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL TABLON, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 461375 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 461375 | S | 36 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:275, direccion:RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES., lon:-106.56274059, lat:25.10525432}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/003/2024, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:196790.01, importe_modificado:196790.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2498806/proyecto_INICIO, 2498806/proyecto_PROCESO, 2498806/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402498827 | Proyecto de inversión | 196790.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196790.01, modificado:196790.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE CEBOLLITAS, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 461469 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 461469 | S | 48 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:24, direccion:RANCHERIA CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES., lon:-106.44482235, lat:25.10066559}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/003/2024, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:196790.01, importe_modificado:196790.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2498827/proyecto_INICIO, 2498827/proyecto_FIN, 2498827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402508444 | Proyecto de inversión | 196790.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196790.01, modificado:196790.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA ESCONDIDA, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 461334 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 461334 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:38, direccion:RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34530 LA ESCONDIDA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES, lon:-106.27169071, lat:25.0502932}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/003/20243, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:196790.01, importe_modificado:196790.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2508444/proyecto_INICIO, 2508444/proyecto_PROCESO, 2508444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR240402508483 | Proyecto de inversión | 196790.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196790.01, modificado:196790.01}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL GRANADILLO, MUNICIPIO DE CANELAS, DGO. - 461511 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 461511 | S | 26 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:306, direccion:RANCHERIA EL GRANADILLO, 34515 EL GRANADILLO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES., lon:-106.5369054, lat:25.14083848}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | 196790.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/FISM/003/20244, contratista:LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:196790.01, importe_modificado:196790.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2508483/proyecto_INICIO, 2508483/proyecto_PROCESO, 2508483/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302562661 | Proyecto de inversión | 5345875.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5345875.13, modificado:6882547.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 101196 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 101196 | S | 590 | 605 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1310.31, meta_modificada:1310.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO SIENDO ESTA UNA JUNTA MUNICIPAL CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DE ENCUENTRA MEXIQUILLO., lon:-106.93008356, lat:25.46794384}} | 2025-09-23 | 2025-11-23 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | 6882547.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-068/2025, contratista:JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:5266021.06, importe_modificado:6882547.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1310.31}} | {2562661/proyecto_FIN, 2562661/proyecto_PROCESO, 2562661/proyecto_INICIO, 2562661/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600403 | Proyecto de inversión | 2022419.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2022419.06, modificado:2022419.06}} | PERFORACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-03 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3507544, lat:25.7833498}} | 2025-07-01 | 2025-12-31 | 2022419.06 | 2022419.06 | 2022419.06 | 2022419.06 | 2022419.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402616952 | Proyecto de inversión | 262274.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262274.05, modificado:261468.94}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2510001008904 | S | 447 | 403 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:520.75, meta_modificada:520.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.46190945, lat:25.58887574}} | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 261468.94 | 261468.94 | 261468.94 | 261468.94 | 261468.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DDOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-005/2025, contratista:CONSTRULINER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:261468.94, importe_modificado:261468.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:520.75}} | {2616952/proyecto_INICIO, 2616952/proyecto_FIN, 2616952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO ES EL MISMO QUE YA SE EJERCIÓ Y PAGO. YA NO ES EL MISMO DE CONVENIO, NI ES EL MONTO SIN DIVO. EL MONTO QUE SE EJERCIÓ QUE PERTENECE AL MONTO DE CONTRATO. Y EL AHORRO YA SE RE-INTEGRÓ A LA TESOFE. CON RESPECTO A LAS METAS EN EFECTO EL CONVENIO CONTEMPLA M2. Y EN EL SFRT APARECE SOLO COMO METROS. LOS PROYECTOS YA VIENEN PRE-CARGADOS Y NOSOTROS COMO MUNICIPIO NO LO PODEMOS CAMBIAR. SOLAMENTE EL VOLUMEN CON EL AVANCE., trimestre:2.0, usuario:adrianaaortizm, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs2: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs3: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}, obs4: {observación:EL MONTO RECAUDADO Y LA META NO COINCIDEN CON LO REGISTRADO EN LA UNIDAD DE DISEÑO PRESUPUESTARIO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE ACUERDO CON EL CONVENIO DEL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025., trimestre:2.0, usuario:giovannavbandah, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | DUR250302601660 | Proyecto de inversión | 2091664.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091664.49, modificado:2091664.49}} | 258064 CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO ADOSADO EST. U-2C 4.0 EE DE 3.24 X 8.00 M CADA ENTRE EJE EN PLANTA BAJA Y OBRA EXTERIOR: RED ELECTRICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | FAMR-10DST0089I-258064 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.68, meta_modificada:103.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Col. Ampliacion Miguel de la Madrid, lon:-103.488407, lat:25.558772}} | 2025-09-17 | 2025-12-30 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | 2091664.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:103.68}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600450 | Proyecto de inversión | 790683 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790683.0, modificado:790683.0}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA DIURNA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMMEDSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 1452 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO, lon:-104.686436, lat:24.0154297}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 790683 | 790683 | 790683 | 790683 | 790683 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600407 | Proyecto de inversión | 2716709.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2716709.4, modificado:2716709.4}} | REHABILITACIÓN DE POZO PARA EXTRACCIÓN DE AGUA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-01 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3507544, lat:25.7833498}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 2716709.4 | 2716709.4 | 2716709.4 | 2716709.4 | 2716709.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600412 | Proyecto de inversión | 12600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26E7, modificado:1.26E7}} | CONSTRUCCION DE COMEDEROS Y CUBIERTA METALICA PARA GANADO DE ENGORDA EN LA FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-02 | N | 0 | 0 | 699 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1480.0, meta_modificada:1480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DURANGO - MEZQUITAL KM 11.5, 34307 DURANGO, DURANGO, lon:-104.5693055, lat:23.958474}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1480.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600447 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978718.64}} | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DE LABORATORIO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS UNIDAD GOMEZ PALACIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-03 | N | 0 | 0 | 834 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:ARTÍCULO 123 S/N, FRACC, FILADELFIA, 35019 GÓMEZ PALACIO, DURANGO , lon:-103.50197522, lat:25.5861302}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | 1978718.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600448 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6053362.5}} | MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADEMICAS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR (CANCELERIA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-05 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13542.0, meta_modificada:13542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6970649, lat:24.0163294}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | 6053362.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:13542.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250302600449 | Adquisición | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO DE LABORATORIO Y MOBILIARIO) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAMSUP2025-04 | N | 0 | 0 | 22767 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6970649, lat:24.0163294}} | 2025-07-01 | 2026-03-31 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102625628 | Proyecto de inversión | 2494000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2494000.0, modificado:2494000.0}} | PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA EN LA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2025-03 | N | 0 | 0 | 554 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:159, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO., lon:-103.3509415, lat:25.7833072}} | 2026-01-01 | 2026-04-14 | 2494000 | 2494000 | 2494000 | 2494000 | 2494000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402622529 | Proyecto de inversión | 460665.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460665.09, modificado:460665.09}} | 258099 Escuela Primaria Guadalupe Victoria, en Mapimi instalación de impermeabilizante de 3 aulas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258099 | S | 190 | 191 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.12, meta_modificada:198.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Calle Ferrocarril Num. Ext. 10, Bermejillo Mapimí, lon:-103.621662, lat:25.887823}} | 2025-12-26 | 2026-01-22 | 460665.09 | 460665.09 | 460665.09 | 460665.09 | 460655.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.12}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402621307 | Proyecto de inversión | 3222865.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3222865.32, modificado:3222865.32}} | REHABILITACIÓN Y CONCLUSIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-04 | N | 0 | 0 | 530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO., lon:-104.6875219, lat:24.0127958}} | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | 3222865.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402621330 | Proyecto de inversión | 1122454.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1122454.11, modificado:1122454.11}} | REHABILITACIÓN DEL CENTRO ACUÁTICO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y DEPORTE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2024-04 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:717.0, meta_modificada:717.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO., lon:-104.686665, lat:24.0127645}} | 2025-12-01 | 2026-03-31 | 1122454.11 | 1122454.11 | 1122454.11 | 1122454.11 | 1122454.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:717.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402622452 | Proyecto de inversión | 564603.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564603.13, modificado:564603.13}} | 258039 Esc. Prim. Jesús González Ortega rehabilitación de techo en aula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258039 | S | 36 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Santa Cruz de la Cuchilla Cuencamé, lon:-103.644561, lat:24.847003}} | 2025-11-20 | 2026-02-25 | 564603.13 | 564603.13 | 564603.13 | 564603.13 | 564603.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402622490 | Proyecto de inversión | 1026415.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1026415.5, modificado:1026415.5}} | 258019 Esc. Prim. Narciso Mendoza construcción de aula de medios (adosada) de 6.00 x 8.00 mts estructura R.D.C. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258019 | S | 40 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.04, meta_modificada:66.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Calle San Marcos, San Marcos (24 de Febrero) Santa Clara , lon:-103.543578, lat:24.294097}} | 2025-11-03 | 2026-03-15 | 1026415.5 | 1026415.5 | 1026415.5 | 1026415.5 | 1026415.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.04}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402622503 | Proyecto de inversión | 1851458.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1851458.07, modificado:1851458.07}} | 258082 Sec. Gral.Quetzalcóatl construcción de administración de 2 EE estructura R.D.C. (aislada) y obra exterior: red eléctrica, red sanitaria y red hidráulica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258082 | S | 269 | 276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ejido Benito Juárez , lon:-104.621211, lat:24.008321}} | 2025-10-09 | 2026-03-04 | 1851458.07 | 1851458.07 | 1851458.07 | 1851458.07 | 1851458.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR250402622525 | Proyecto de inversión | 849113.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:849113.83, modificado:849113.83}} | 258097 T.V. Secundaria No. 567 construcción de patio cívico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto para la Infraestructura Física Educativa del Estado de Durango | 258097 | S | 2 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:299.0, meta_modificada:299.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion: San José de la Laguna Otáez, lon:-106.172379, lat:24.738924}} | 2025-11-26 | 2026-02-24 | 849113.83 | 849113.83 | 849113.83 | 849113.83 | 849113.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:299.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623320 | Proyecto de inversión | 152500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:152500.0, modificado:150954.51}} | REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO DE CALLE ZAFIRO, ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. ENRIQUE UNZUETA, COL. CARLOS HERRERA, CD. DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 7005 | S | 114 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.71, meta_modificada:324.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ZAFIRO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. ENRIQUE UNZUETA COL. CARLOS HERRERA, CD. DE GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.51434112, lat:25.57904006}} | 2025-12-05 | 2025-12-20 | 150954.51 | 150954.51 | 150954.51 | 150954.51 | 150954.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-001/2025, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:150954.51, importe_modificado:150954.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.71}} | {2623320/proyecto_INICIO, 2623320/proyecto_PROCESO, 2623320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN SU CASO, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN CASO DE HABER CONCLUIDO LA OBRA., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102625624 | Proyecto de inversión | 371000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:371000.0, modificado:925267.32}} | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL - MANTENIMIENTO EN LAS DIVERSAS UNIDADES ACADÉMICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (CANCELERÍA, PINTURA, EQUIPAMIENTO, INSTALACIONES SANITARIAS, VAYAS PERIMETRALES) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | REMFAMSUP2025-02 | N | 0 | 0 | 556 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO., lon:-104.6704167, lat:24.0228383}} | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 925267.32 | 925267.32 | 925267.32 | 925267.32 | 925267.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623445 | Proyecto de inversión | 135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135000.0, modificado:134865.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE (A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. PATONI) DEL KM 0+000 AL 0+040 BARRIO LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 2510001012005 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE LATERAL A ESCUELA JOSE MA PATONI, DEL KM. 0+000 AL 0+040 BARRIO LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI., lon:-105.955037, lat:25.928873}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 134865 | 134865 | 134865 | 134865 | 134865 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AO-69-010-810009971-N-1-2026, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:134865.0, importe_modificado:134865.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2623445/proyecto_INICIO, 2623445/proyecto_PROCESO, 2623445/proyecto_FIN, 2623445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623446 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:89910.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE EGLANTINAS ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y TOPE EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO. | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Lerdo | 2510001012105 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:136.14, meta_modificada:136.14}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y TOPE EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO, lon:-103.5238416, lat:25.5525528}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE EGLANTINAS ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y TOPE EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO, lon:-103.5240972, lat:25.5522694}} | 2026-03-23 | 2026-04-24 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | 89910 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R23-OP-AD-01/2026, contratista:CRISTIAN RAMOS HERNÁNDEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO, monto:89910.0, importe_modificado:89910.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:136.14}} | {2623446/proyecto_INICIO, 2623446/proyecto_PROCESO, 2623446/proyecto_FIN, 2623446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623449 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:144855.0}} | BACHEO CON MATERIAL ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 45 AL SALTITO DEL KM 0+000 AL 0+150, EN LA LOCALIDAD LOS BERROS, EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO. | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 2510001012405 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Carretera 45 rumbo a la localidad de Ojo de Agua Los Berros, lon:-104.336102, lat:23.921616}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 144855 | 144855 | 144855 | 144855 | 144855 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-OPM-R23-01-2026, contratista:DAMIAN VARGAS ZAMORA, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:144855.0, importe_modificado:144855.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2623449/proyecto_INICIO, 2623449/proyecto_PROCESO, 2623449/proyecto_FIN, 2623449/proyecto_INICIO, 2623449/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623455 | Proyecto de inversión | 15000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:14985.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CARRETERA TRAMO PETACAS - MINITA, DEL KM 0+000.00 AL KM 0+015.00, EN LA LOCALIDAD TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 2510001013005 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Camino Tayoltita a Petacas-Minitas, lon:-105.9235, lat:24.0976}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | 14985 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/REPUVE/2026-001, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:14985.0, importe_modificado:14985.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9.0}} | {2623455/proyecto_INICIO, 2623455/proyecto_FIN, 2623455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:CORREGIR EL MODIFICADO EN SU CASO, SI YA CONCLUYÓ SU OBRA, PARA QUE PUEDA LLEGAR AL 100% EN EL AVANCE FINANCIERO., trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260102623456 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127372.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL 0+017, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | 10 | Durango | 28 | San Juan del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan del Río | 2510001013105 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:127.0, meta_modificada:127.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL 0+017 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO., lon:-104.460555, lat:24.7775}, geo2: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL 0+017 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO., lon:-104.4608333, lat:24.7775}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | 127372.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGO-SJR-REPUVE-OP-01/2026, contratista:DESARROLLADORA AHAM SE DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, monto:127372.5, importe_modificado:127372.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.0}} | {2623456/proyecto_INICIO, 2623456/proyecto_PROCESO, 2623456/proyecto_FIN, 2623456/proyecto_PROCESO, 2623456/proyecto_FIN, 2623456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623457 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:219780.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. ETAPA 2 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 2510001013205 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.28, meta_modificada:179.28}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. ETAPA 2, lon:-105.420982, lat:25.050648}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. ETAPA 2, lon:-105.42108, lat:25.050874}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | 219780 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-PC-PE-R23-009/26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:219780.0, importe_modificado:219780.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.28}} | {2623457/proyecto_PROCESO, 2623457/proyecto_FIN, 2623457/proyecto_INICIO, 2623457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260102623459 | Proyecto de inversión | 242500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242500.0, modificado:241170.09}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SIN NOMBRE DEL KM 0+000 AL KM 0+020.50 UBICADO EN EL KM. 2.5 DE LA CARRETERA TAMAZULA A EL AGUACALIENTE ANTES DE LLEGAR AL TALLER DE HERRERÍA, EN LA LOCALIDAD DE EL CARRIZAL, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO. | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 2510001013405 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.1, meta_modificada:86.1}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1236, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidraulico del km 0+000 al km 0+020.50 ubicado en el km. 2.5 de la carretera Tamazula a el Aguacaliente antes de llegar al taller de herreria, lon:-106.92994, lat:24.978031}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1236, direccion:Calle sin nombre con Concreto Hidraulico del km 0+000 al km 0+020.50 ubicado en el km. 2.5 de la carretera Tamazula a el Aguacaliente antes de llegar al taller de herreria, lon:-106.929962, lat:24.978211}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 241170.09 | 241170.09 | 241170.09 | 241170.09 | 241170.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R23-009/2025, contratista:ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:241289.18, importe_modificado:241170.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.1}} | {2623459/proyecto_FIN, 2623459/proyecto_INICIO, 2623459/proyecto_PROCESO, 2623459/proyecto_INICIO, 2623459/proyecto_PROCESO, 2623459/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:para esta obra se ministraron $242,257.50 se ejercieron y se pagaron $241,170.09 la diferencia fue reintegrada a la TESOFE el 3 de julio de 2026, trimestre:2.0, usuario:illarylfernandeza, fecha:2026-07-08}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632714 | Proyecto de inversión | 1155692.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155692.29, modificado:1154551.21}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 140772 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 140772 | S | 215 | 148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:217.5, meta_modificada:217.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:399, direccion:Ranchería EL POTRERO 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL Sobre la calle Principal de esa comunidad a un costado de la telesecundaria., lon:-104.51225219, lat:22.58683986}} | 2026-03-23 | 2026-06-20 | 1154551.21 | 1154551.21 | 1154551.21 | 1154551.21 | 1154551.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-011-URB-2026, contratista:HECTOR SAUL HERNADEZ SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:1154551.21, importe_modificado:1154551.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:217.5}} | {2632714/proyecto_FIN, 2632714/proyecto_INICIO, 2632714/proyecto_PROCESO, 2632714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632717 | Proyecto de inversión | 5403608.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5403608.15, modificado:6743740.74}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS BOTIJAS LA COLONIA, EN LA LOCALIDAD DE LA COLONIA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 142050 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142050 | S | 54 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.5, meta_modificada:4.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:659, direccion:Camino LAS BOTIJAS - LA COLONIA 4 500 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL EL TRAMO CONSTA DE UNA DISTANCIA DE 4 KILOMETROS Y 500 METROS, CON SU PUNTO DE PARTIDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOTIJAS DIRIGIENDOSE POR LA RUTA TRASADA DE ACUERDO A LA TO, lon:-104.80066808, lat:22.77005059}} | 2026-02-02 | 2026-03-03 | 6743740.74 | 6743740.74 | 6743740.74 | 6743740.74 | 6743740.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-002-URB-2026, contratista:RASR CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:5401474.36, importe_modificado:6743740.74}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.5}} | {2632717/proyecto_INICIO, 2632717/proyecto_PROCESO, 2632717/proyecto_INICIO, 2632717/proyecto_FIN, 2632717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632740 | Proyecto de inversión | 156281.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156281.74, modificado:156281.74}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA COLONIA ADJUNTAS - 144870 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 144870 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Camino / Terracería NAZAS - RODEO 34 0 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS POR CARRETERA NAZAS-RODEO RUMBO A LAS PARCELAS , lon:-104.191833, lat:25.183778}} | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 156281.74 | 156281.74 | 156281.74 | 156281.74 | 156281.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-APO/FAISM/NZA/2026, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:156281.74, importe_modificado:156281.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2632740/proyecto_INICIO, 2632740/proyecto_PROCESO, 2632740/proyecto_FIN, 2632740/proyecto_INICIO, 2632740/proyecto_FIN, 2632740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632741 | Proyecto de inversión | 207580.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207580.5, modificado:207580.5}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE EUFEMIO ZAPATA - 153158 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 153158 | S | 31 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:Camino / Terracería NAZAS - RODEO 34 0 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA NAZAS-RODEO, PASANDO EL RIO NAZAS, lon:-104.354093, lat:25.132621}} | 2026-02-23 | 2026-03-06 | 207580.5 | 207580.5 | 207580.5 | 207580.5 | 207580.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:002-APO/FAISM/NZA/2026, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:207580.5, importe_modificado:207580.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2632741/proyecto_FIN, 2632741/proyecto_INICIO, 2632741/proyecto_PROCESO, 2632741/proyecto_INICIO, 2632741/proyecto_PROCESO, 2632741/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632743 | Proyecto de inversión | 1410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410000.0, modificado:1409851.82}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS, EN LA COLONIA EL PUEBLO - 144896 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 144896 | S | 99 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Calle VICTORIA Colonia EL PUEBLO 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle VICTORIA Calle HURAJAN DE LUNA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EMILIO LEYVA SERRANO, lon:-104.24989876, lat:23.8441886}} | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1409851.82 | 1409851.82 | 1409851.82 | 1409851.82 | 1409851.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-01-2026, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1409851.82, importe_modificado:1409851.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2632743/proyecto_FIN, 2632743/proyecto_INICIO, 2632743/proyecto_PROCESO, 2632743/proyecto_FIN, 2632743/proyecto_INICIO, 2632743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632744 | Proyecto de inversión | 1211966.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211966.12, modificado:1211966.12}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MÚLTIPLE EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACEVEDO, NOMBRE DE DIOS, DGO. - 145434 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 145434 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:462.0, meta_modificada:462.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:Ejido San José de Acevedo 34885 SAN JOSÉ DE ACEVEDO (LA GALERA), NOMBRE DE DIOS LA OBRA REFERIDA SE UBICARÁ EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACEVEDO, lon:-104.26707521, lat:23.80902153}} | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 1211966.12 | 1211966.12 | 1211966.12 | 1211966.12 | 1211966.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-IBE-01-2026, contratista:DAVID ORTIZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:1211966.12, importe_modificado:1211966.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2632744/proyecto_PROCESO, 2632744/proyecto_FIN, 2632744/proyecto_INICIO, 2632744/proyecto_PROCESO, 2632744/proyecto_FIN, 2632744/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632747 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:449981.98}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS, DGO. - 155454 | 10 | Durango | 16 | Nombre de Dios | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nombre de Dios | 155454 | S | 77 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:37, direccion:Pueblo Ojo de Agua San Juan 34856 OJO DE AGUA DE SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS La obra referida se localiza donde se encuentra el domo, frente al kiosco y cerca de la iglesia en la localidad de Ojo de Agua San Juan, perteneciente al mu, lon:-104.26754366, lat:23.95320842}} | 2026-05-20 | 2026-06-01 | 449981.98 | 449981.98 | 449981.98 | 449981.98 | 449981.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMND-FAISMUN-URB-02-2026, contratista:ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES, convocante:MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, monto:449891.98, importe_modificado:449891.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2632747/proyecto_PROCESO, 2632747/proyecto_FIN, 2632747/proyecto_PROCESO, 2632747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632750 | Proyecto de inversión | 1221062.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1221062.4, modificado:1221062.4}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO SANTA MARIA DE OTAEZ A EL RINCON, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 137201 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 137201 | S | 177 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.48, meta_modificada:19.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:51, direccion:Camino / Brecha El Rincon 244653.24N 1055824¨O - Otaez 244215.77N 1055949.64O 19 480 34659 EL RINCÓN, OTÁEZ LA OBRA LA INICIO EN LA LOCALDIAD DE EL RINCON MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO EN LAS COORDENADAS 244653.24N 1055824¨O Y CONCL, lon:-105.9738216, lat:24.78143256}} | 2026-03-30 | 2026-05-14 | 1221062.4 | 1221062.4 | 1221062.4 | 1221062.4 | 1221062.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/001/R33-2026, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:1221062.4, importe_modificado:1221062.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.48}} | {2632750/proyecto_INICIO, 2632750/proyecto_FIN, 2632750/proyecto_PROCESO, 2632750/proyecto_FIN, 2632750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632751 | Proyecto de inversión | 724489.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:724489.6, modificado:724489.6}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SAN MIGUEL DE PIELAGOS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 137202 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 137202 | S | 314 | 307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Camino SAN MIGUEL DE PIELAGOS - E.C. CAMINO ALTARES A OTAEZ 9 0 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PIELAGOS EN LAS COORDENADAS 244244.17N 1055219.07O Y CONCLUYE EN DONDE ENTRONCA CO, lon:-105.8690674, lat:24.71054885}} | 2026-03-31 | 2026-05-15 | 724489.6 | 724489.6 | 724489.6 | 724489.6 | 724489.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/002/R33-2026, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:724489.6, importe_modificado:724489.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2632751/proyecto_INICIO, 2632751/proyecto_FIN, 2632751/proyecto_PROCESO, 2632751/proyecto_FIN, 2632751/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632752 | Proyecto de inversión | 941517.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:941517.48, modificado:941517.48}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO LOS ALTARES A LLANO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 137204 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 137204 | S | 79 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:180, direccion:Camino / Brecha LLANO BLANCO - COLINDANCIA CON SANTIAGO PAPASQUIARO 14 0 34659 LLANO BLANCO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO BLANCO, MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO EN LAS COORDENADAS 244926.10N 1054655.73O Y CONCLUYE EN, lon:-105.78308353, lat:24.82432392}} | 2026-03-30 | 2026-04-29 | 941517.48 | 941517.48 | 941517.48 | 941517.48 | 941517.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/004/R33-2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:941517.48, importe_modificado:941517.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2632752/proyecto_INICIO, 2632752/proyecto_FIN, 2632752/proyecto_PROCESO, 2632752/proyecto_FIN, 2632752/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632753 | Proyecto de inversión | 435974.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:435974.4, modificado:435974.4}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BANOME Y ZAPOTES, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 137205 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 137205 | S | 164 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:Ranchería BANOME 34653 BANOME, OTÁEZ Suministro e instalacion de alumbrado público, en domicilio conocido, localidad de Banome, en el municipio de Otaez, Dgo. C.P. 34653, Con coordenadas 244217.09N 106107.43O., lon:-106.16847667, lat:24.70550364}} | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 435974.4 | 435974.4 | 435974.4 | 435974.4 | 435974.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/005/R33-2026-1, contratista:SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:435974.4, importe_modificado:435974.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2632753/proyecto_INICIO, 2632753/proyecto_FIN, 2632753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632754 | Proyecto de inversión | 326980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326980.8, modificado:326980.8}} | SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE BANOME Y ZAPOTES, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 137206 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 137206 | S | 164 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:73, direccion:Ranchería ZAPOTES 34653 ZAPOTES, OTÁEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD ZAPOTES, C.P. 34653, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO., lon:-106.15120381, lat:24.70425597}} | 2026-03-31 | 2026-04-30 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | 326980.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/005/R33-2026-2, contratista:SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:326980.8, importe_modificado:326980.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2632754/proyecto_INICIO, 2632754/proyecto_FIN, 2632754/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632755 | Proyecto de inversión | 1536984.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1536984.62, modificado:1536984.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DE LA HAMBULANCIA Y CALLE AL KINDER DE LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS, MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 139971 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 139971 | S | 163 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1187.5, meta_modificada:1187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:Pueblo BAJIO DE VACAS 34669 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS 24.911009, -105.946868, EN LA CALLE QUE VA AL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. CP., lon:-105.9468751, lat:24.91098553}} | 2026-04-06 | 2026-05-21 | 1536984.62 | 1536984.62 | 1536984.62 | 1536984.62 | 1536984.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/007/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:1536984.62, importe_modificado:1536984.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1187.5}} | {2632755/proyecto_PROCESO, 2632755/proyecto_FIN, 2632755/proyecto_INICIO, 2632755/proyecto_FIN, 2632755/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632756 | Proyecto de inversión | 650569.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:650569.23, modificado:650569.23}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL SAN MIGUEL - SAN JOSE DE LA CRUZ - MUNDO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 140086 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 140086 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:188, direccion:Camino SAN JOSE DE LA CRUZ - SAN MIGUEL 10 0 34650 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CRUZ EN LAS COORDENADAS 244444.82N 1053829.14O Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN LAS COORDENA, lon:-105.63946673, lat:24.74632014}} | 2026-04-20 | 2026-06-04 | 650569.23 | 650569.23 | 650569.23 | 650569.23 | 650569.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/008/R33-2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:1901449.04, importe_modificado:1901449.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2632756/proyecto_FIN, 2632756/proyecto_PROCESO, 2632756/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632757 | Proyecto de inversión | 581544.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581544.98, modificado:581544.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL SAN MIGUEL - SAN JOSE DE LA CRUZ - MUNDO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 143813 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 143813 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:181, direccion:Camino LOC MUNDO NUEVO - LOC SAN JOSE DE LA CRUZ 9 0 34650 MUNDO NUEVO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE MUNDO NUEVO EN LAS COORDENADAS 244128.21N 1054148.41O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CRUZ DONDE AHI CONCLU, lon:-105.69666602, lat:24.69136754}} | 2026-04-20 | 2026-06-04 | 581544.98 | 581544.98 | 581544.98 | 581544.98 | 581544.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/008/R33-2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:1901449.04, importe_modificado:1901449.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2632757/proyecto_INICIO, 2632757/proyecto_PROCESO, 2632757/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632758 | Proyecto de inversión | 699334.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699334.83, modificado:699334.83}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL SAN MIGUEL - SAN JOSE DE LA CRUZ - MUNDO NUEVO, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 143870 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 143870 | S | 95 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:181, direccion:Camino MUNDO NUEVO - LAS CUCHILLAS DE BERNAL 11 0 34650 MUNDO NUEVO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE MUNDO NUEVO EN LAS COORDENADAS 244128.21N 1054148.41O CIN RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS CUCHILLAS DE BERNAL DONDE AHI CONCL, lon:-105.69666105, lat:24.69134717}} | 2026-04-20 | 2026-06-04 | 699334.83 | 699334.83 | 699334.83 | 699334.83 | 699334.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/008/R33-2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:1901449.04, importe_modificado:1901449.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2632758/proyecto_FIN, 2632758/proyecto_INICIO, 2632758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632759 | Proyecto de inversión | 2780718.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2780718.44, modificado:2780718.44}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO SAN JOSE DE LA LAGUNA A BAJIO DE VACAS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 144311 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 144311 | S | 933 | 917 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.5, meta_modificada:54.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:113, direccion:Camino SAN JOSE DE LA LAGUNA - BAJIO DE VACAS 54 500 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA EN LAS COORDENADAS 244443.88N 106120.61O Y CONCLUYE EN LA LOCALID, lon:-106.17265115, lat:24.73963581}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 2780718.44 | 2780718.44 | 2780718.44 | 2780718.44 | 2780718.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/006/R33-2026, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2780718.44, importe_modificado:2780718.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.5}} | {2632759/proyecto_PROCESO, 2632759/proyecto_INICIO, 2632759/proyecto_FIN, 2632759/proyecto_INICIO, 2632759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632760 | Proyecto de inversión | 140371.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140371.48, modificado:140371.48}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 148890 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 148890 | S | 475 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:18, direccion:Camino LOC. CIENEGA DE LOS OLIVOS - LOC. EL MANZANILLO 2 0 34650 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOC DE CIENEGA DE LOS OLIVOS EN LAS COORDENADAS 24376.46N 106 029.63O Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO EN LA, lon:-106.00821508, lat:24.61843821}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 140371.48 | 140371.48 | 140371.48 | 140371.48 | 140371.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2632760/proyecto_INICIO, 2632760/proyecto_PROCESO, 2632760/proyecto_INICIO, 2632760/proyecto_FIN, 2632760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632761 | Proyecto de inversión | 81271.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81271.83, modificado:81271.83}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 150549 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 150549 | S | 475 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.35, meta_modificada:2.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:18, direccion:Camino LOC. CIENEGA DE LOS OLIVOS - LOC. EL CARRIZO 2 350 34650 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LOS OLIVOS EN LAS COORDENADAS 24376.49N 106 029.70O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO DONDE, lon:-106.00880387, lat:24.61822508}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 81271.83 | 81271.83 | 81271.83 | 81271.83 | 81271.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.35}} | {2632761/proyecto_FIN, 2632761/proyecto_INICIO, 2632761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632762 | Proyecto de inversión | 746385.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746385.2, modificado:746385.2}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 150984 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 150984 | S | 475 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:34, direccion:Camino LOC. EL MANZANILLO - LOC. LAS PAPAS 18 0 34650 EL MANZANILLO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO EN LAS COORDENADAS 243740.55N 106 00.52O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAPAS DONDE AHI CONCLUYE DICHO TRA, lon:-105.99996208, lat:24.6274962}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 746385.2 | 746385.2 | 746385.2 | 746385.2 | 746385.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2632762/proyecto_INICIO, 2632762/proyecto_FIN, 2632762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632763 | Proyecto de inversión | 180484.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180484.67, modificado:180484.67}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 152635 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 152635 | S | 474 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.2, meta_modificada:4.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:170, direccion:Camino LOC. LAS PAPAS - LOC. PERDEDEROS 4 200 34650 LAS PAPAS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOC DE LAS PAPAS EN LAS COORDENADAS 24369.68N 1055436.42OCON RUMBO A LA LOCALDIAD DE PERDEDEROS DONDE AHI TERMINA ESTE TRAMO EN LAS COORDENA, lon:-105.90999237, lat:24.60335804}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 180484.67 | 180484.67 | 180484.67 | 180484.67 | 180484.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.2}} | {2632763/proyecto_FIN, 2632763/proyecto_PROCESO, 2632763/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632765 | Proyecto de inversión | 242756.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242756.98, modificado:242756.98}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 154557 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 154557 | S | 475 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:130, direccion:Camino LOC. PERDEDEROS - LOC. EL TRIGO 6 0 34650 PERDEDEROS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOC. PERDEDEROS EN LAS COORDENADAS 24382.98N 1055354.55O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL TRIGO DONDE AHI TERMINA ESTE TRAMO EN LAS COORDENADAS , lon:-105.89825277, lat:24.63455618}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 242756.98 | 242756.98 | 242756.98 | 242756.98 | 242756.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2632765/proyecto_PROCESO, 2632765/proyecto_INICIO, 2632765/proyecto_FIN, 2632765/proyecto_INICIO, 2632765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632768 | Proyecto de inversión | 1050157.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1050157.72, modificado:1050157.72}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOSOS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 156332 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 156332 | S | 338 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:4707.0, meta_modificada:4707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:8, direccion:Pueblo SANTIAGO DE BOSOS 34657 SANTIAGO DE BOZOS (BOZOS), OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOS CARIBES EN LAS COORDENADAS 243950.60N 106 337.66O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOSOS DONDE AHI TERMINA EN LAS COORDEN, lon:-106.03826299, lat:24.65293285}} | 2026-04-15 | 2026-06-19 | 1050157.72 | 1050157.72 | 1050157.72 | 1050157.72 | 1050157.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/011/R33-2026, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2221775.29, importe_modificado:2221775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:4707.0}} | {2632768/proyecto_INICIO, 2632768/proyecto_PROCESO, 2632768/proyecto_FIN, 2632768/proyecto_PROCESO, 2632768/proyecto_FIN, 2632768/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632769 | Proyecto de inversión | 75573.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75573.38, modificado:75573.38}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 157841 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 157841 | S | 475 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.75, meta_modificada:1.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:63, direccion:Camino LOC. SIERRA SANTA - LOC. GUAGUAPILLA 1 750 34650 SIERRA SANTA, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA EN LAS COORDENADAS 24361.52N 106 145.60O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA DONDE AHI TERMINA EN LAS C, lon:-106.03075942, lat:24.5913558}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 75573.38 | 75573.38 | 75573.38 | 75573.38 | 75573.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.75}} | {2632769/proyecto_INICIO, 2632769/proyecto_FIN, 2632769/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632770 | Proyecto de inversión | 410581.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:410581.9, modificado:410581.9}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 159581 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 159581 | S | 475 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:118, direccion:Camino LOC. EL TRIGO - E.C. CAMINO ALTARES-OTAEZ 11 800 34650 EL TRIGO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGO EN LAS COORDENADAS 243952.49N 1055511.91O CON RUMBO A E.C. CAMINO ALTARES-OTAEZN DONDE AHI TERMINA EN LAS COO, lon:-105.91354505, lat:24.6656747}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 410581.9 | 410581.9 | 410581.9 | 410581.9 | 410581.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.8}} | {2632770/proyecto_INICIO, 2632770/proyecto_FIN, 2632770/proyecto_PROCESO, 2632770/proyecto_FIN, 2632770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632771 | Proyecto de inversión | 1167576.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1167576.84, modificado:1167576.84}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOSOS, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DGO. - 161557 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 161557 | S | 338 | 327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:5250.0, meta_modificada:5250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:48, direccion:Rancho EL PUERTO DE SAN RAFAEL 34656 EL PUERTO DE SAN RAFAEL, OTÁEZ LA OBRA INCIA EN LAS COORDENADAS 244021.72N 106 416.87O DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOS CARIBES DONDE AHI CONCLUYE EN L, lon:-106.07266322, lat:24.67523191}} | 2026-04-15 | 2026-06-19 | 1167576.84 | 1167576.84 | 1167576.84 | 1167576.84 | 1167576.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/011/R33-2026, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2221775.29, importe_modificado:2221775.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:5250.0}} | {2632771/proyecto_INICIO, 2632771/proyecto_FIN, 2632771/proyecto_PROCESO, 2632771/proyecto_FIN, 2632771/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632772 | Proyecto de inversión | 159802.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159802.51, modificado:159802.51}} | REHABILITACION DE CAMINO DE TERRACERIA DEL TRAMO E.C. (LOS ALTARES - OTAEZ) A SIERRA SANTA, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. - 164761 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Otáez | 164761 | S | 474 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.4, meta_modificada:4.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:86, direccion:Camino LOC. GUAGUAPILLA - LOC. EL CARRIZO 4 400 34650 GUAGUAPILLA, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA EN LAS COORDENADAS 24361.52N 106 145.60OCON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO DONDE AHI TERMINA ESTE TRAMO EN , lon:-106.02920636, lat:24.60004969}} | 2026-03-31 | 2026-05-30 | 159802.51 | 159802.51 | 159802.51 | 159802.51 | 159802.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026, contratista:MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO OTAEZ, monto:2037227.96, importe_modificado:2037227.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.4}} | {2632772/proyecto_INICIO, 2632772/proyecto_FIN, 2632772/proyecto_PROCESO, 2632772/proyecto_FIN, 2632772/proyecto_INICIO, 2632772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632774 | Proyecto de inversión | 329528.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329528.79, modificado:329528.79}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO ENRIQUE CALDERON R.- CARRETERA DURANGO-TORREON EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 138063 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 138063 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:5, direccion:Pueblo Enrique Calderón Rodriguez 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO el camino que conduce a la localidad de enrique calderón Rodriguez, lon:-104.33890344, lat:24.3605216}} | 2026-04-12 | 2026-04-17 | 329528.79 | 329528.79 | 329528.79 | 329528.79 | 329528.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/001/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:1137067.39, importe_modificado:1137067.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2632774/proyecto_PROCESO, 2632774/proyecto_FIN, 2632774/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:2026 FAISMUN REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:2026 FAISMUN REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:2026 FAISMUN REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:2026 FAISMUN REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632775 | Proyecto de inversión | 403769.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403769.3, modificado:403769.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO HERMENEGILDO GALEANA-ENTRONQUE CAMINO A PÁNCUO DE CORONADO EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 147575 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 147575 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:11, direccion:Camino / Terracería Hermenegildo galana - carretera fco i madero- San juan de 5 500 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO camino que conduce ala la localidad de Hermenegildo galeana, lon:-104.40650222, lat:24.5578002}} | 2026-04-13 | 2026-04-20 | 403769.3 | 403769.3 | 403769.3 | 403769.3 | 403769.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/001/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:1137067.39, importe_modificado:1137067.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2632775/proyecto_INICIO, 2632775/proyecto_FIN, 2632775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632776 | Proyecto de inversión | 403769.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:403769.3, modificado:403769.3}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LOS LOBOS.- CARRETERA FRANCISCO I. MADERO/SAN JUAN DEL RIO EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 147625 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 147625 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:16, direccion:Camino / Terracería los lobos - carretera fco. i madero- sanjuan del 5 500 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO camino que conduce a la localidad de los lobos, lon:-104.45235074, lat:24.57413285}} | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 403769.3 | 403769.3 | 403769.3 | 403769.3 | 403769.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/001/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:1137067.39, importe_modificado:1137067.39}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2632776/proyecto_INICIO, 2632776/proyecto_PROCESO, 2632776/proyecto_FIN, 2632776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632777 | Proyecto de inversión | 178090.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178090.25, modificado:178090.25}} | CONSTRUCCIÓN DE 80M DE RED DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 DE DIÁMETRO EN CALLE DEL TELEBACHILLERATO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIOCHO DE MAYO, PANUCO DE CORONADO. DGO. - 147676 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 147676 | S | 150 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:Calle sin nombre Ranchería veintiocho de mayo 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO calle del telebachillerato de la localidad, lon:-104.27950565, lat:24.36423681}} | 2026-05-04 | 2026-05-11 | 178090.25 | 178090.25 | 178090.25 | 178090.25 | 178090.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/DRE/001/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:417395.19, importe_modificado:417395.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2632777/proyecto_INICIO, 2632777/proyecto_PROCESO, 2632777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632778 | Proyecto de inversión | 507706.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507706.03, modificado:507706.03}} | REVESTIMIENTO DE CAMINO TRAMO LIBRADO RIVERA- CARRETERA DURANGO/TORREÓN EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 151032 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 151032 | S | 160 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:15, direccion:Ranchería jose librado rivera 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO camino a la localidad de José librado rivera, lon:-104.22594012, lat:24.48998819}} | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 507706.03 | 507706.03 | 507706.03 | 507706.03 | 507706.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/002/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:507706.03, importe_modificado:507706.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2632778/proyecto_INICIO, 2632778/proyecto_PROCESO, 2632778/proyecto_FIN, 2632778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632779 | Proyecto de inversión | 195994.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195994.97, modificado:195994.97}} | RASTREO DE CAMINO TRAMO PÁNUCO DE CORONADO- ENTRONQUE CAMINO A HERMENEGILDO GALEANA, EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 151035 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 151035 | S | 650 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.6, meta_modificada:6.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO camino salida a Hermenegildo galeana y carretera fco. i madero-Sanjuan del rio, lon:-104.32979511, lat:24.53892397}} | 2026-05-18 | 2026-05-29 | 195994.97 | 195994.97 | 195994.97 | 195994.97 | 195994.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/003/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:537501.35, importe_modificado:537501.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.6}} | {2632779/proyecto_INICIO, 2632779/proyecto_FIN, 2632779/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632780 | Proyecto de inversión | 341506.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341506.38, modificado:341506.38}} | RASTREO DE CAMINO TRAMO DR. CASTILLO NÁJERA- CARLOS REAL EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO, DGO. - 151041 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 151041 | S | 125 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.5, meta_modificada:11.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Ranchería Doctor Francisco Castillo Nájera 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO camino que conduce a la localidad de francisco castillo Nájera después de la localidad de Carlos real, lon:-104.5171542, lat:24.36839638}} | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 341506.38 | 341506.38 | 341506.38 | 341506.38 | 341506.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/URB/003/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:537501.35, importe_modificado:537501.35}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.5}} | {2632780/proyecto_INICIO, 2632780/proyecto_FIN, 2632780/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632781 | Proyecto de inversión | 239304.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:239304.94, modificado:239304.94}} | CONSTRUCCIÓN DE 113 M DE RED DRENAJE SANITARIO CON TUBERÍA DE PVC DE 8 DE DIÁMETRO EN CALLE DEL JAGUEY EN LA LOCALIDAD DE VEINTIOCHO DE MAYO, PANUCO DE CORONADO. DGO. - 157765 | 10 | Durango | 20 | Pánuco de Coronado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pánuco de Coronado | 157765 | S | 150 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:22, direccion:Ranchería 28 de Mayo 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO calle frente al llamado jaguey en la localidad 28 de mayo, lon:-104.27787487, lat:24.36542916}} | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 239304.94 | 239304.94 | 239304.94 | 239304.94 | 239304.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPC/RAMO33/DRE/001/2026, contratista:HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA, convocante:municipio Páncuo de coronado, monto:417395.19, importe_modificado:417395.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.0}} | {2632781/proyecto_INICIO, 2632781/proyecto_PROCESO, 2632781/proyecto_FIN, 2632781/proyecto_PROCESO, 2632781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO CONTABLE RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632782 | Proyecto de inversión | 636601.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636601.81, modificado:636601.81}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN CALLE FCO I MADERO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC DE VILLA UNIÓN POANAS DGO - 139911 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 139911 | S | 100 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:662.0, meta_modificada:662.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle FCO I MADERO Colonia ZONA CENTRO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle HIDALGO Avenida CUAUHTEMOC EMPIEZA EN EL CUADRO PRINCIPAL DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA UNION CARLOS REAL, lon:-104.04643355, lat:23.97252707}} | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 636601.81 | 636601.81 | 636601.81 | 636601.81 | 636601.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/001/2026, contratista:ING. ARMANDO FLORES ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:636601.81, importe_modificado:636601.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:662.0}} | {2632782/proyecto_INICIO, 2632782/proyecto_FIN, 2632782/proyecto_PROCESO, 2632782/proyecto_FIN, 2632782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632783 | Proyecto de inversión | 4587449.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4587449.25, modificado:4587449.25}} | PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLLE FCO I MADERO ENTRE CUAUHTEMOC Y CALLE JUAREZ VILLA UNION POANAS.,DGO - 141868 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 141868 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2539.8, meta_modificada:2539.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle FCO I MADERO Colonia CENTRO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle HIDALGO Calle CUAUHTEMOC INICIA DE LA PLAZA CARLOS REAL DE VILLA UNION POANAS, lon:-104.04639023, lat:23.97278841}} | 2026-04-10 | 2026-04-30 | 4587449.25 | 4587449.25 | 4587449.25 | 4587449.25 | 4587449.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/003/2026, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:4587449.25, importe_modificado:4587499.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2539.8}} | {2632783/proyecto_FIN, 2632783/proyecto_PROCESO, 2632783/proyecto_INICIO, 2632783/proyecto_PROCESO, 2632783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,349,558.71 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632784 | Proyecto de inversión | 304034.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:304034.58, modificado:304034.58}} | REEMPLAZO DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN 5 CALLES (C. NICOLAS B ENTRE C. PINO SUAREZ Y C. CUAUHTEMOC)DE LA JOYA POANAS.,DGO - 154081 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 154081 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle CUAUHTEMOC Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle IGNACIP LOPEZ RAYON Y Calle PINO SUAREZ Calle LORENZO REYES UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA , lon:-104.00148913, lat:23.83534536}} | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 304034.58 | 304034.58 | 304034.58 | 304034.58 | 304034.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001/2026, contratista:ING. ARMANDO FLORES ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1349558.71, importe_modificado:1349558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2632784/proyecto_PROCESO, 2632784/proyecto_FIN, 2632784/proyecto_PROCESO, 2632784/proyecto_INICIO, 2632784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $ 1, 349,558.71 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632785 | Proyecto de inversión | 265701.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265701.81, modificado:265701.81}} | REEMPLAZO DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN 5 CALAES (C. LOPEZ RAYON ENTRE C.NICOLAS BRAVO Y C.20 DE NOV) EN LA JOYA POANAS.,DGO - 154828 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 154828 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle LEOCADIO CORONADO Y Calle CUAUHTEMOC Calle NICOLAS BRAVO A UN LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA, lon:-104.00290453, lat:23.83595724}} | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 265701.81 | 265701.81 | 265701.81 | 265701.81 | 265701.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001/2026-0.1, contratista:ING. ARMANDO FLORES ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1349558.71, importe_modificado:1349558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2632785/proyecto_INICIO, 2632785/proyecto_FIN, 2632785/proyecto_PROCESO, 2632785/proyecto_FIN, 2632785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,349,558.71 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632786 | Proyecto de inversión | 270627.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270627.3, modificado:270627.3}} | REEMPLAZO DE LINEA DE ALCANTARILLA EN 5 CALLES (C. LOPEZ R ENTRE C. 20 NOV Y C. 15 SEP) EN LA JOYA.,POANAS..DGO - 154936 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 154936 | S | 20 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.0, meta_modificada:98.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle LEOCADINO CORONADO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 20 NOVIEMBRE UNA CUADRA DESPUES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA , lon:-104.00275486, lat:23.83684454}} | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 270627.3 | 270627.3 | 270627.3 | 270627.3 | 270627.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001/2026-1.1, contratista:ING. ARMANDO FLORES ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1349558.71, importe_modificado:1349558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.0}} | {2632786/proyecto_INICIO, 2632786/proyecto_FIN, 2632786/proyecto_PROCESO, 2632786/proyecto_FIN, 2632786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,349,558.71 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632787 | Proyecto de inversión | 328045.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328045.47, modificado:328045.47}} | REEMPLAZO DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN 5 CALLES (C. LOPEZ RAYON ENTRE C.15 SEP Y C.5 MAYO) EN LA JOYA.,POANAS - 155397 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 155397 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle LEOCADIO CORONADO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 15 DE SEPTIEMBRE CENTRO DE SALUD DE LA JOYA , lon:-104.00263711, lat:23.83786257}} | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 328045.47 | 328045.47 | 328045.47 | 328045.47 | 328045.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001/2026-1.2, contratista:ING. ARMANDO FLORES ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1349558.71, importe_modificado:1349558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:118.0}} | {2632787/proyecto_FIN, 2632787/proyecto_INICIO, 2632787/proyecto_FIN, 2632787/proyecto_PROCESO, 2632787/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,349,558.71 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632788 | Proyecto de inversión | 181149.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181149.54, modificado:181149.54}} | REEMPLAZO DE LINEA DE ALCANTARILLADO EN 5 CALLES (C.NICOLAS B ENTRE C.CUAUHTEMOC Y C.LOPEZ R)E LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 156957 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 156957 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle CUAUHTEMOC Calle MIGUEL FRAGOSO UNIDAD DEPORTIVA ENFRNTE DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA , lon:-104.00254592, lat:23.83548308}} | 2026-01-27 | 2026-02-10 | 181149.54 | 181149.54 | 181149.54 | 181149.54 | 181149.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/001/2026-1.3, contratista:ING. ARMANDO FLORES ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1349558.71, importe_modificado:1349558.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2632788/proyecto_INICIO, 2632788/proyecto_FIN, 2632788/proyecto_PROCESO, 2632788/proyecto_FIN, 2632788/proyecto_PROCESO, 2632788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,349,558.71 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-06-29}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632789 | Proyecto de inversión | 505983.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505983.76, modificado:505983.76}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHA (VILLA UNION) DE VARIAS LOCALIDADES DE MUNICIPIO DE POANAS.,DGO. - 160671 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 160671 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58870.0, meta_modificada:58870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Camino / Terracería VILLA UNION - RANCHO PROVENIR 0 557 34800 VILLA UNIÓN, POANAS INICIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION EN LA CALLE DE CARRANZA EN EL PANTEON SAN AGUSTIN EL KILOMETRAJE LO TOMAMOS DEL PANTEON AL PRIMER GUARDAGANADO, lon:-104.05656794, lat:23.97646664}} | 2026-01-23 | 2026-02-11 | 505983.76 | 505983.76 | 505983.76 | 505983.76 | 505983.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/002/2026, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1737107.12, importe_modificado:1737107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58870.0}} | {2632789/proyecto_PROCESO, 2632789/proyecto_INICIO, 2632789/proyecto_FIN, 2632789/proyecto_PROCESO, 2632789/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,737,107.12 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632790 | Proyecto de inversión | 272699.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272699.18, modificado:272699.18}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS (ORIZABA) EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE POANAS,DGO - 160783 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 160783 | S | 75 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30650.0, meta_modificada:30650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:13, direccion:Camino / Terracería ORIZABA CARRETRA A AMADO NERVO - VILLA UNION CARRETERA A V.G 0 983 34820 ORIZABA, POANAS ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CANAL DE RIEGO POR CARRETERA AMADO NERVO EL KILOMETRAJE INICIO DEL VI, lon:-104.07124633, lat:23.95629274}} | 2026-01-23 | 2026-02-11 | 272699.18 | 272699.18 | 272699.18 | 272699.18 | 272699.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/002/2026-1.1, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1737107.12, importe_modificado:1737107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30650.0}} | {2632790/proyecto_FIN, 2632790/proyecto_INICIO, 2632790/proyecto_PROCESO, 2632790/proyecto_INICIO, 2632790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,737,107.12 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632791 | Proyecto de inversión | 702896.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:702896.59, modificado:702896.59}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACA-COSECHAS EN (LA JOYA) VARIAS LOCALIDADES DEL MPIO DE POANAS - 162851 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poanas | 162851 | S | 450 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:79002.0, meta_modificada:79002.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:9, direccion:Calle ZARAGOZA Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MADERO INICIA EN CALLE ZARAGOZA A UNA CUADRA DEL HOTEL LA JOYA LOS PRIMERO CAMINOS, Y LA SEGUNDA EN LA CURVA DE LA CARRET, lon:-103.99936017, lat:23.84079704}} | 2026-01-23 | 2026-02-11 | 702896.59 | 702896.59 | 702896.59 | 702896.59 | 702896.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/INV/002/2026-1.2, contratista:ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:1737107.12, importe_modificado:1737107.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79002.0}} | {2632791/proyecto_PROCESO, 2632791/proyecto_FIN, 2632791/proyecto_PROCESO, 2632791/proyecto_INICIO, 2632791/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El monto total de la obra es de $1,737,107.12 Debido a las limitaciones de la plataforma, fue necesario registrar la obra de manera desglosada por cada una de las calles que la integran. Esta división se realizó únicamente para efectos de captura en el sistema, por lo que la suma de los importes registrados por calle corresponde al monto total de la obra., trimestre:2.0, usuario:arturoibarral, fecha:2026-07-01}} | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632792 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL 18 DE AGOSTO, POANAS DGO. - 166308 | 10 | Durango | 22 | Poanas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poanas | 166308 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:7, direccion:Ninguno CARRETERA DGO/LOS ANGELES Pueblo 18 DE AGOSTO 34804 18 DE AGOSTO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE INICIA EN LA SEGUNDA CALLE ENTRANDO A LA CARRETERA Y EL SEGUNDO TRAMO ESTA A UN LADO DEL E, lon:-104.1975178, lat:23.97913543}} | 2026-06-01 | 2026-06-16 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPD/OP/FISM/ADJ/002/2026, contratista:C. ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE POANAS, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2632792/proyecto_FIN, 2632792/proyecto_PROCESO, 2632792/proyecto_INICIO, 2632792/proyecto_PROCESO, 2632792/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632793 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:870000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHAVARRÍA NUEVO - 152056 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 152056 | S | 216 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:Pueblo CHAVARRIA NUEVO 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO VIEJO QUE VA HACIA COSCOMATE , lon:-105.59105566, lat:23.65451981}} | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | 870000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS2025-2028/FAISMUN/004/2026, contratista:MARIO ALBERTO SOSA ORONA, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:870000.0, importe_modificado:870000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2632793/proyecto_INICIO, 2632793/proyecto_PROCESO, 2632793/proyecto_FIN, 2632793/proyecto_PROCESO, 2632793/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632794 | Proyecto de inversión | 526376.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526376.49, modificado:526376.49}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR Y/O ESCALINATA EN CALLEJÓN INDÉ COL. MORELOS EN EL SALTO - 153417 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 153417 | S | 516 | 502 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.07, meta_modificada:92.07}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Callejón INDÉ Colonia MORELOS 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle GUANACEVÌ Y Calle PEÑON BLANCO Calle ALVARO OBREGÓN ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TECNICA 3, A UNA CUADRA DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y DEL ESTADIO JESUS S. SILOS , lon:-105.36163101, lat:23.77473646}} | 2026-06-15 | 2026-08-15 | 526376.49 | 526376.49 | 526376.49 | 526376.49 | 526376.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-URB-006/2026, contratista:ARIANA BOTELLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:526376.49, importe_modificado:526376.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.07}} | {2632794/proyecto_INICIO, 2632794/proyecto_PROCESO, 2632794/proyecto_FIN, 2632794/proyecto_INICIO, 2632794/proyecto_FIN, 2632794/proyecto_PROCESO, 2632794/proyecto_FIN, 2632794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632795 | Proyecto de inversión | 3400006.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3400006.5, modificado:3400006.5}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LERDO COL. BENITO JUÁREZ EN EL SALTO - 154165 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 154165 | S | 422 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1114.61, meta_modificada:1114.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:EL SALTO, PUEBLO NUEVO, lon:-105.3614969, lat:23.77886385}} | 2026-06-01 | 2026-08-31 | 3400006.5 | 3400006.5 | 3400006.5 | 3400006.5 | 3400006.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-001/2026, contratista:EDITH VERONICA XASTAÑON MORALES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3394740.39, importe_modificado:3394740.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1114.61}} | {2632795/proyecto_FIN, 2632795/proyecto_INICIO, 2632795/proyecto_PROCESO, 2632795/proyecto_FIN, 2632795/proyecto_PROCESO, 2632795/proyecto_FIN, 2632795/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632796 | Proyecto de inversión | 2192986.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2192986.78, modificado:2192986.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS 2DA. ETAPA EN EL RASTRO MUNICIPAL - 155861 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pueblo Nuevo | 155861 | S | 816 | 823 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.98, meta_modificada:117.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Calle AGUSTIN MELGAR Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle LUNA Calle JUAN ALDAMA AUN COSTADO DEL MANANTIAL MEJOR CONOCIDO COMO EL CHORRO DE LA VIRGEN , lon:-105.3609984, lat:23.78788463}} | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2192986.78 | 2192986.78 | 2192986.78 | 2192986.78 | 2192986.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-DOPR33-URB-005/2026, contratista:NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2192986.78, importe_modificado:2192986.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.98}} | {2632796/proyecto_INICIO, 2632796/proyecto_PROCESO, 2632796/proyecto_FIN, 2632796/proyecto_INICIO, 2632796/proyecto_PROCESO, 2632796/proyecto_FIN, 2632796/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632805 | Proyecto de inversión | 2418048.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2418048.7, modificado:2418048.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO - 141238 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 141238 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:83, direccion:Pueblo SAN BLAS 34677 SAN BLAS, SAN DIMAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, lon:-106.1467128, lat:24.46795858}} | 2026-05-04 | 2026-07-20 | 2418048.7 | 2418048.7 | 2418048.7 | 2418048.7 | 2418048.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2026-005, contratista:MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2418048.7, importe_modificado:2418048.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2632805/proyecto_INICIO, 2632805/proyecto_PROCESO, 2632805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632806 | Proyecto de inversión | 1292863.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1292863.91, modificado:1292223.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA LA OBRERA EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA, MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO - 141438 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 141438 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAYOLTITA, lon:-105.92352456, lat:24.10708167}} | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 1292223.66 | 1292223.66 | 1292223.66 | 1292223.66 | 1292223.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2026-003, contratista:SOLUCIONES CONTRUCTIVAS VILLA AGUILAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:1292223.66, importe_modificado:1292223.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:355.0}} | {2632806/proyecto_INICIO, 2632806/proyecto_FIN, 2632806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632807 | Proyecto de inversión | 1201731.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1201731.96, modificado:1199286.78}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN TRAMO PIEDRA RAJADA A SAN LUIS DE VILLACORONA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 141790 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 141790 | S | 144 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55000.0, meta_modificada:55000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:200, direccion:Camino / Terracería PIEDRA RAJADA - SAN LUIS VILLACORONA 10 0 34686 PIEDRA RAJADA, SAN DIMAS FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD PIEDRA RAJADA, lon:-105.70449117, lat:24.08772447}} | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 1199286.78 | 1199286.78 | 1199286.78 | 1199286.78 | 1199286.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2026-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2419731.96, importe_modificado:2419731.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55000.0}} | {2632807/proyecto_INICIO, 2632807/proyecto_PROCESO, 2632807/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632808 | Proyecto de inversión | 1222890.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1222890.36, modificado:1220445.18}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN TRAMO DE HUACHICHILES A PIEDRA, MUNICIPIO SAN DIMAS, DURANGO - 144217 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 144217 | S | 61 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:59000.0, meta_modificada:59000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:43, direccion:Camino / Terracería HUACHICHILES - PIEDRA RAJADA 12000 0 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS FRENTE A LA PLACITA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.74829494, lat:24.10810517}} | 2026-05-15 | 2026-06-15 | 1220445.18 | 1220445.18 | 1220445.18 | 1220445.18 | 1220445.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2026-001, contratista:CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2419731.96, importe_modificado:2419731.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:59000.0}} | {2632808/proyecto_PROCESO, 2632808/proyecto_INICIO, 2632808/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632809 | Proyecto de inversión | 421770.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421770.2, modificado:421770.2}} | REHABILITACION DE CAMINO RIVAS-EL PAVO, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO - 144099 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 144099 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:20, direccion:Camino / Terracería RIVAS - EL PAVO 10 50 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE POR EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE ACACIO SE TOMA LA DESVIACION A LA DERECHA SE CONTINUA POR 10 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD D, lon:-102.66791253, lat:24.85268506}} | 2026-04-25 | 2026-05-05 | 421770.2 | 421770.2 | 421770.2 | 421770.2 | 421770.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/004/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:421770.2, importe_modificado:421770.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2632809/proyecto_PROCESO, 2632809/proyecto_INICIO, 2632809/proyecto_PROCESO, 2632809/proyecto_INICIO, 2632809/proyecto_FIN, 2632809/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632818 | Proyecto de inversión | 379079.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379079.28, modificado:379079.28}} | REHABILITACION DE CAMINO MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEL GALLO (ETAPA 2) - 173183 | 10 | Durango | 30 | San Pedro del Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro del Gallo | 173183 | S | 35 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:Camino / Terracería CASCO - SAN PEDRO DEL GALLO 1 100 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A MEDIA HORA TRASLADANDOSE EN VEHICULO HACIA LA LOCAL, lon:-104.49548511, lat:25.53889216}} | 2026-06-10 | 2026-07-10 | 379079.28 | 379079.28 | 379079.28 | 379079.28 | 379079.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SPG/D/001-2026, contratista:SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO, monto:379079.28, importe_modificado:379079.28}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} | {2632818/proyecto_FIN, 2632818/proyecto_INICIO, 2632818/proyecto_FIN, 2632818/proyecto_PROCESO, 2632818/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632819 | Proyecto de inversión | 152224.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152224.64, modificado:152224.64}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE SAN MIGUEL DEL ALTO A LA LOCALIDAD DE LOS ALGODONES - 142836 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 142836 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:8, direccion:Camino / Terracería Entronque San Miguel del Alto - Los Algodones 104 9 34627 LOS ALGODONES, SANTIAGO PAPASQUIARO Los Algodones se localiza a 104.9 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.44180801, lat:24.8652561}} | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 152224.64 | 152224.64 | 152224.64 | 152224.64 | 152224.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-SMAL-R33-005/2026, contratista:IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:152224.64, importe_modificado:152224.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2632819/proyecto_INICIO, 2632819/proyecto_PROCESO, 2632819/proyecto_INICIO, 2632819/proyecto_FIN, 2632819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632820 | Proyecto de inversión | 952736.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:952736.58, modificado:952736.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO ORO, EN COLONIA REAL DEL PINO - 143293 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 143293 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.1, meta_modificada:638.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Río Oro SN SN Colonia Real del Pino 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Sabinas Y Calle Río Amarillo Calle Río Sena a una cuadra de plaza pública, lon:-105.43706383, lat:25.04872088}} | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 952736.58 | 952736.58 | 952736.58 | 952736.58 | 952736.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-RORP-R33-003/26, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:952736.58, importe_modificado:952736.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.1}} | {2632820/proyecto_INICIO, 2632820/proyecto_PROCESO, 2632820/proyecto_FIN, 2632820/proyecto_INICIO, 2632820/proyecto_PROCESO, 2632820/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632821 | Proyecto de inversión | 989209.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:989209.85, modificado:989209.85}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VIOLETA, EN COLONIA JARDINES DEL VALLE - 143959 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 143959 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:675.0, meta_modificada:675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Violeta SN SN Colonia Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azalea Y Calle Dalia Calle Mirasol A dos cuadras de Campo Deportivo El Volcán por calle Azalea, lon:-105.44027012, lat:25.04482723}} | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 989209.85 | 989209.85 | 989209.85 | 989209.85 | 989209.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-VIJV-R33-002/26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:989209.85, importe_modificado:989209.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.0}} | {2632821/proyecto_PROCESO, 2632821/proyecto_INICIO, 2632821/proyecto_PROCESO, 2632821/proyecto_FIN, 2632821/proyecto_INICIO, 2632821/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632822 | Proyecto de inversión | 679446.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:679446.64, modificado:679446.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ALDAMA, EN COLONIA ALTAMIRA - 144150 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 144150 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Aldama SN SN Colonia Altamira 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Donato Guerra Y Calle Guadalupe Victoria Calle Colón a dos cuadra del Jardín Juárez por calle Hidalgo, lon:-105.41892901, lat:25.04308231}} | 2026-05-04 | 2026-05-15 | 679446.64 | 679446.64 | 679446.64 | 679446.64 | 679446.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-PC-ALAL-R33-001/2026, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:679446.64, importe_modificado:679446.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2632822/proyecto_INICIO, 2632822/proyecto_PROCESO, 2632822/proyecto_FIN, 2632822/proyecto_PROCESO, 2632822/proyecto_INICIO, 2632822/proyecto_PROCESO, 2632822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632674 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA, LOCALIDAD JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ, DGO. - 172335 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | 172335 | S | 150 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:Avenida JAVIER MINA 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA A UN COSTADO DE LIENZO CHARRO Y JUNTO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL ANGEL GALLARDO, lon:-104.08126439, lat:24.31606552}} | 2026-06-15 | 2026-07-15 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FAIS-001/2026, contratista:JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2632674/proyecto_INICIO, 2632674/proyecto_FIN, 2632674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632675 | Proyecto de inversión | 1937512.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1937512.84, modificado:1937512.84}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO GUANACEVÍ - CEBOLLAS - 137236 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 137236 | S | 172 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125000.0, meta_modificada:125000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:368, direccion:Camino / Terracería GUANACEVÍ - CEBOLLAS 25 0 35400 CEBOLLAS, GUANACEVÍ EL CAMINO CULMINA AL INICIO DE LA COMUNIDAD, lon:-106.09901665, lat:25.84294921}} | 2026-02-02 | 2026-02-28 | 1937512.84 | 1937512.84 | 1937512.84 | 1937512.84 | 1937512.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/01/2026, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1937512.84, importe_modificado:1937512.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125000.0}} | {2632675/proyecto_INICIO, 2632675/proyecto_FIN, 2632675/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632676 | Proyecto de inversión | 754664.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:754664.9, modificado:754664.9}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EL ZAPE (ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL) - BIOGAME - 137350 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 137350 | S | 123 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32500.0, meta_modificada:32500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Camino / Terracería EL ZAPE - BIOGAME 7 100 35400 BIOGAME, GUANACEVÍ ENTRADA POR EL ENTRONQUE EL ZAPE HACIA BIOGAME, lon:-105.84384309, lat:25.77264403}} | 2026-02-09 | 2026-02-21 | 754664.9 | 754664.9 | 754664.9 | 754664.9 | 754664.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/02/2026, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:754664.9, importe_modificado:754664.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32500.0}} | {2632676/proyecto_INICIO, 2632676/proyecto_FIN, 2632676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632677 | Proyecto de inversión | 1210271.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210271.14, modificado:1210271.14}} | REHABILITACION DE CAMINO CEBOLLAS - CIENEGA DE LA VACA - 137367 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Obras Públicas | 137367 | S | 100 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.3, meta_modificada:16.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:28, direccion:Camino / Terracería CEBOLLAS - CIENEGA DE LA VACA 16 300 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ A 25 min. de la localidad de Bajío Largo, lon:-106.18383972, lat:25.89759259}} | 2026-04-02 | 2026-04-21 | 1210271.14 | 1210271.14 | 1210271.14 | 1210271.14 | 1210271.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/04/2026, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1210271.14, importe_modificado:1210271.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.3}} | {2632677/proyecto_INICIO, 2632677/proyecto_FIN, 2632677/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632687 | Proyecto de inversión | 1212549.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212549.57, modificado:1212549.57}} | CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACION Y ADEME DE POZO A 120 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE AGUACALIENTE - 143185 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 143185 | S | 72 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:Pueblo AGUA CALIENTE 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-105.91479771, lat:25.91345332}} | 2026-06-06 | 2026-06-18 | 1212549.57 | 1212549.57 | 1212549.57 | 1212549.57 | 1212549.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/01/2026, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:1212549.57, importe_modificado:1212549.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2632687/proyecto_INICIO, 2632687/proyecto_FIN, 2632687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632688 | Proyecto de inversión | 852445.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:852445.5, modificado:852445.5}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PERFORACIÓN, ADEME Y EQUIPAMIENTO DE POZO A 95 METROS DE PROFUNDIDAD EN LA LOCALIDAD DE BIOGAME - 143401 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 143401 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:18, direccion:Ranchería Biogame 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ A menos de 20 metros de la iglesia de la localidad, lon:-105.84756987, lat:25.77172188}} | 2026-05-04 | 2026-05-16 | 852445.5 | 852445.5 | 852445.5 | 852445.5 | 852445.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/AYS/02/2026, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:852445.5, importe_modificado:852445.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2632688/proyecto_INICIO, 2632688/proyecto_FIN, 2632688/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632690 | Proyecto de inversión | 1178845.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178845.93, modificado:1178845.93}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COSCOMATE-LOS ANCONES - 144166 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guanaceví | 144166 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.3, meta_modificada:20.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:126, direccion:Camino / Terracería COSCOMATE - LOS ANCONES 20 300 35420 LOS ANCONES, GUANACEVÍ ENTRADA POR CARRETERA FEDERAL HACIA COSCOMATE, lon:-105.8324986, lat:26.04917191}} | 2026-07-06 | 2026-08-01 | 1178845.93 | 1178845.93 | 1178845.93 | 1178845.93 | 1178845.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FAISMUN/URB/03/2026, contratista:MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, monto:1178845.93, importe_modificado:1178845.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.3}} | {2632690/proyecto_INICIO, 2632690/proyecto_FIN, 2632690/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632621 | Proyecto de inversión | 1763973.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1763973.98, modificado:1763973.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE YERBABUENA - 137768 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 137768 | S | 86 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.41, meta_modificada:245.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Calle LA YERBABUENA Pueblo LA YERBABUENA 34510 LA YERBABUENA, CANELAS Calle EL TABLON - CANELAS LA LOCALIDAD DE YERBABUENA SE UBICA A 900 METROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS DURANGO, UBICANDOSE LA CONSTRUCCION E, lon:-106.53866753, lat:25.11831731}} | 2026-03-27 | 2026-05-15 | 1763973.98 | 1763973.98 | 1763973.98 | 1763973.98 | 1763973.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/DRE/004/FISM-2026, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1763973.98, importe_modificado:1763973.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.41}} | {2632621/proyecto_INICIO, 2632621/proyecto_PROCESO, 2632621/proyecto_FIN, 2632621/proyecto_PROCESO, 2632621/proyecto_FIN, 2632621/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632622 | Proyecto de inversión | 2526714.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2526714.06, modificado:2526714.06}} | REHABILITACION DE CAMINO LAS TROJAS Y SUS RAMALES, EN LA LOCALIDAD DE LAS TROJAS - 137790 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 137790 | S | 22 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.62, meta_modificada:34.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:345, direccion:Camino / Terracería carretera los herrera - tamazula - las trojas 34 62 34527 LAS TROJAS, CANELAS las trojas se ubica a 15 km de la cabecera municipal de canelas durango, yendo por la carretera los herrera Tamazula en el entorque , lon:-106.62677546, lat:25.04754834}} | 2026-03-27 | 2026-04-27 | 2526714.06 | 2526714.06 | 2526714.06 | 2526714.06 | 2526714.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/URB/002/FISM-2026, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:2526714.06, importe_modificado:2526714.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.62}} | {2632622/proyecto_INICIO, 2632622/proyecto_FIN, 2632622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632623 | Proyecto de inversión | 351654.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351654.65, modificado:351654.65}} | REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD SALSIPUEDES, MUNICIPIO CANELAS, DGO. - 143646 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 143646 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.22, meta_modificada:5.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:96, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE LOS LAURELES - SALSIPUEDES 5 22 34524 SALSIPUEDES, CANELAS LA REHABILITACION DEL CAMINO SE UBICA ENTRANDO POR EL ENTRONQUE EL LLANO POR LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA, DESPUES PASAS 3 KM PARA IR A , lon:-106.50242522, lat:25.04121054}} | 2026-04-18 | 2026-05-15 | 351654.65 | 351654.65 | 351654.65 | 351654.65 | 351654.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/URB/001/FISM-2026-3, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:351654.66, importe_modificado:351654.66}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.22}} | {2632623/proyecto_FIN, 2632623/proyecto_INICIO, 2632623/proyecto_PROCESO, 2632623/proyecto_INICIO, 2632623/proyecto_PROCESO, 2632623/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632624 | Proyecto de inversión | 74773.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74773.53, modificado:74773.53}} | REHABILITACION DE CAMINO CANELAS - EL MOLINO, LOCALIDAD CANELAS - 143649 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 143649 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.24, meta_modificada:1.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino / Terracería EL PANTEON MUNICIPAL - EL BASURERO MUNICIPAL 1 24 34500 CANELAS, CANELAS LA REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CANELAS A UNOS 2 KM DE LA PLA, lon:-106.54260138, lat:25.12701181}} | 2026-04-18 | 2026-05-15 | 74773.53 | 74773.53 | 74773.53 | 74773.53 | 74773.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/URB/003/FISM-2026-2, contratista:MASIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:74773.53, importe_modificado:74773.53}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.24}} | {2632624/proyecto_INICIO, 2632624/proyecto_PROCESO, 2632624/proyecto_FIN, 2632624/proyecto_PROCESO, 2632624/proyecto_FIN, 2632624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632625 | Proyecto de inversión | 637289.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:637289.84, modificado:637289.84}} | REHABILITACION DE CAMINO LOCALIDAD MESA DE GUADALUPE - 143652 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 143652 | S | 70 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.46, meta_modificada:9.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:57, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE MESA DE GUADALUPE - COMUNIDAD MESA DE GUADALUPE 9 46 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS LA REHABILITACION DE CAMINO ENTRAS POR LA CARRETERA ESTATAL LOS HERRERA TAMAZULA POR EL ENTRONQUE EL LLANO Y AVANZ, lon:-106.46122885, lat:25.05571203}} | 2026-04-18 | 2026-05-15 | 637289.84 | 637289.84 | 637289.84 | 637289.84 | 637289.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/URB/001/FISM-2026-2, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:637289.84, importe_modificado:637289.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.46}} | {2632625/proyecto_INICIO, 2632625/proyecto_PROCESO, 2632625/proyecto_INICIO, 2632625/proyecto_FIN, 2632625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632626 | Proyecto de inversión | 814066.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:814066.62, modificado:814066.62}} | REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTES DE RODRIGUEZ- ARROYO LA ESCALERA, EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTES DE RODRIGUEZ - 145050 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 145050 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.5, meta_modificada:13.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:122, direccion:Camino / Terracería zapotes de rodriguez - arroyo la escalera 13 5 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS para llegar ala rehabilitación de camino de zapotes de rodriguez de la cabecera municipal ir a 500 metros al noreste hacia el c, lon:-106.56148023, lat:25.13789388}} | 2026-04-23 | 2026-05-20 | 814066.62 | 814066.62 | 814066.62 | 814066.62 | 814066.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/URB/003/FISM-2026-1, contratista:MASIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:814066.62, importe_modificado:814066.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.5}} | {2632626/proyecto_INICIO, 2632626/proyecto_FIN, 2632626/proyecto_PROCESO, 2632626/proyecto_FIN, 2632626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632627 | Proyecto de inversión | 683099.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:683099.26, modificado:683099.26}} | REHABILITACION DE CAMINO ARROYO GRANDE- LA SOLEDAD, LOCALIDAD ARROYO GRANDE - 150356 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Canelas | 150356 | S | 72 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.14, meta_modificada:10.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:315, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE ARROYO GRANDE - LA SOLEDAD 10 14 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS LA REHABILITACION DE CAMINO EMPIEZA DEL ENTRONQUE CARRETERA LOS HERRERA- TAMAZULA EN DONDE ESTA EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD RIO Y PAPUDOS, E, lon:-106.51397265, lat:25.07425013}} | 2026-05-07 | 2026-05-27 | 683099.26 | 683099.26 | 683099.26 | 683099.26 | 683099.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/URB/001/FISM-2026-1, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:683099.26, importe_modificado:683099.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.14}} | {2632627/proyecto_INICIO, 2632627/proyecto_PROCESO, 2632627/proyecto_FIN, 2632627/proyecto_INICIO, 2632627/proyecto_FIN, 2632627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632628 | Proyecto de inversión | 1988911.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1988911.93, modificado:1988911.93}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA - 152134 | 10 | Durango | 2 | Canelas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Canelas | 152134 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4387.63, meta_modificada:4387.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:45, direccion:Camino / Terracería la hacienda - rancho escondido 4 387 34525 LA HACIENDA, CANELAS La Hacienda está a 15 km de Canelas, se llega por la carretera Los Herrera-Tamazula, girando a la derecha en Potrerito de Carrasco y recorriendo 8, lon:-106.54056829, lat:25.04067428}} | 2026-05-11 | 2026-06-25 | 1988911.93 | 1988911.93 | 1988911.93 | 1988911.93 | 1988911.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-CAN/APO/005/FISM-2026, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CANELAS, monto:1988911.93, importe_modificado:1988911.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:4387.63}} | {2632628/proyecto_INICIO, 2632628/proyecto_PROCESO, 2632628/proyecto_FIN, 2632628/proyecto_PROCESO, 2632628/proyecto_FIN, 2632628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632719 | Proyecto de inversión | 5430325.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5430325.4, modificado:6720608.78}} | REHABILITACION DE CAMINO COMPRENDIDO DEL ENTRONQUE A LAS BOTIJAS - LOS ARENALES, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARENALES, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 142211 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142211 | S | 25 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:812, direccion:Camino LOS ARENALES - ENTRONQUE COMUNIDAD DE BOTIJAS 7 500 LOS ARENALES, MEZQUITAL EL CAMINO CONSTA DE UN INICIO DE LA LOCALIDAD LOS ARENALES Y CULMINA EN EL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD DE BOTIJAS CON UNA DISTANCIA DE 7 KILOMETROS C, lon:-104.7100475, lat:22.70796232}} | 2026-03-09 | 2026-04-07 | 6720608.78 | 6720608.78 | 6720608.78 | 6720608.78 | 6720608.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-003-URB-2026, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:5428163.14, importe_modificado:6720608.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2632719/proyecto_FIN, 2632719/proyecto_PROCESO, 2632719/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632721 | Proyecto de inversión | 2564927.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2564927.56, modificado:2607147.21}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LA TORRECILLA, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 142667 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 142667 | S | 55 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1612, direccion:Ranchería MESA DE LA TORRECILLA 34997 MESA DE LA TORRECILLA, MEZQUITAL ESTA FRENTE AL CAURTEL DE MANZANA DE LA COMUNIDAD, TAMBIEN ESTA UBICADO EN UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD, APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA CAR, lon:-104.32826508, lat:22.44586253}} | 2026-03-02 | 2026-05-30 | 2607147.21 | 2607147.21 | 2607147.21 | 2607147.21 | 2607147.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-008-URB-2026, contratista:CONSTRUCCIOES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2563798.53, importe_modificado:2607147.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2632721/proyecto_PROCESO, 2632721/proyecto_FIN, 2632721/proyecto_INICIO, 2632721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632724 | Proyecto de inversión | 4324978.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4324978.6, modificado:4318786.56}} | REHABILITACION DE CAMINO COMPRENDIDO DE LAS ENRAMADAS LOS ESPEJOS, EN LA LOCALIDAD DE LOS ESPEJOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 143112 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 143112 | S | 84 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.96, meta_modificada:11.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:134, direccion:Camino LAS ENRAMADAS - LOS ESPEJOS 10 785 34995 LAS ENRAMADAS, MEZQUITAL CAMINO EN UN ESTADO DE CALIDAD MUY BAJA DE LA COMUNIDAD A LOS ESPEJOS, LLENDO POR EL CAMINO QUE DIRIJE DE LA COMUNIDAD LAS ENRAMADAS HACIA LA COMUNIDAD LAS C, lon:-104.72851148, lat:22.66539739}} | 2026-03-30 | 2026-04-28 | 4318786.56 | 4318786.56 | 4318786.56 | 4318786.56 | 4318786.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-010-URB-2026, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:4318786.56, importe_modificado:4318786.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.96}} | {2632724/proyecto_INICIO, 2632724/proyecto_FIN, 2632724/proyecto_PROCESO, 2632724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632725 | Proyecto de inversión | 432766.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:432766.98, modificado:430314.74}} | CONSTRUCCION DE CANAL AGRICOLA EN CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MPIO. DE MEZQUITAL, DGO. - 144765 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 144765 | S | 1085 | 1021 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Calle REFORMA Pueblo SAN FRANSISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle ZARCO Y Calle NICOLAS BRAVO A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MEZQUITAL CALLE QUE DIRIGE AL BADO DE LA COMUNIDAD, lon:-104.39786007, lat:23.47572476}} | 2026-03-30 | 2026-05-08 | 430314.74 | 430314.74 | 430314.74 | 430314.74 | 430314.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-016-URB-2026, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:430314.74, importe_modificado:430314.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2632725/proyecto_PROCESO, 2632725/proyecto_INICIO, 2632725/proyecto_FIN, 2632725/proyecto_INICIO, 2632725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632728 | Proyecto de inversión | 2602089.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2602089.9, modificado:2600064.37}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LOS PICACHOS, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO. - 156513 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 156513 | S | 61 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:299, direccion:Ranchería LOS PICACHOS 34993 LOS PICACHOS, MEZQUITAL DENTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD, lon:-104.50003853, lat:22.66203962}} | 2026-05-18 | 2026-07-16 | 2600064.37 | 2600064.37 | 2600064.37 | 2600064.37 | 2600064.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-033-URB-2026, contratista:CERO621110DV5, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:2600064.37, importe_modificado:2600064.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:576.0}} | {2632728/proyecto_INICIO, 2632728/proyecto_PROCESO, 2632728/proyecto_FIN, 2632728/proyecto_PROCESO, 2632728/proyecto_FIN, 2632728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632732 | Proyecto de inversión | 88326.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88326.65, modificado:87839.83}} | REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHACHACUAXTLE, DEL MUNICIPIO DE MEZQUITAL, DGO - 159711 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquital | 159711 | S | 11 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:9, direccion:Ranchería CHACHACUAXTLE 34973 CHACHACUAXTLE, MEZQUITAL LA UBICACION EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD, lon:-104.2976522, lat:23.67925733}} | 2026-04-09 | 2026-06-09 | 87839.83 | 87839.83 | 87839.83 | 87839.83 | 87839.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZQ-OPM-029-APO-2026, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITAL, monto:985349.56, importe_modificado:985349.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2632732/proyecto_PROCESO, 2632732/proyecto_FIN, 2632732/proyecto_INICIO, 2632732/proyecto_FIN, 2632732/proyecto_INICIO, 2632732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs2: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs3: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}, obs4: {observación:REPORTAR EL MOMENTO RECAUDADO, YA QUE EL MUNICIPIO YA RECIBIÓ EL RECURSO. , trimestre:2.0, usuario:lauralmedranoj, fecha:2026-07-18}}
2026 | 2 | DUR260202632798 | Proyecto de inversión | 951200 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:951200.0, modificado:951200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED ELECTRICA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ABASOLO, MUNICIPIO DE RODEO, DGO. - 161483 | 10 | Durango | 24 | Rodeo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Rodeo | 161483 | S | 620 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle RAMAL A ABASOLO Pueblo ABASOLO 35774 ABASOLO, RODEO EL ALUMBRADO ESTA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A PARRAL A LA LOCALIDAD DE ABASOLO, lon:-104.64913943, lat:25.31095817}} | 2026-02-03 | 2026-03-04 | 951200 | 951200 | 951200 | 951200 | 951200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMR-FAISM-2026-02, contratista:JESUS FIGUEROA SALAS, convocante:MUNICIPIO RODEO DGO, monto:951200.0, importe_modificado:951200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:41.0}} | {2632798/proyecto_INICIO, 2632798/proyecto_FIN, 2632798/proyecto_INICIO, 2632798/proyecto_PROCESO, 2632798/proyecto_INICIO, 2632798/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632801 | Proyecto de inversión | 1234333.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1234333.69, modificado:1234333.69}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO Y CALLE SIN NOMBRE CAMINO AL CARRIL, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, DGO. - 144161 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 144161 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.6, meta_modificada:460.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Barrio BARRIO LIBERTAD 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, QUE ESTA A MANO DERECHA LLENDO DE LA TIENDA DE ABARROTES LEON, HASTA EL FONDO Y A LA IZQUIERDA CON RUBO AL CARRIL DE CARRERAS , lon:-105.5246835, lat:26.00460221}} | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 1234333.69 | 1234333.69 | 1234333.69 | 1234333.69 | 1234333.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2026/C-001, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1234333.69, importe_modificado:1234333.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.6}} | {2632801/proyecto_INICIO, 2632801/proyecto_FIN, 2632801/proyecto_PROCESO, 2632801/proyecto_INICIO, 2632801/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632802 | Proyecto de inversión | 1086613.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1086613.76, modificado:1086613.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO EN CALLE SIN NOMBRE FRENTE A UNIDAD DEPORTIVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, DGO. - 147502 | 10 | Durango | 25 | San Bernardo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Bernardo | 147502 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO PASANDO EL PUENTE A LA DERECHA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-105.52472606, lat:26.0046547}} | 2026-01-20 | 2026-02-03 | 1086613.76 | 1086613.76 | 1086613.76 | 1086613.76 | 1086613.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSB/URB/2026/C-002, contratista:MAGDALENA GOMEZ FAVELA, convocante:MUNICIPIO DE SAN BERNARDO, monto:1086613.76, importe_modificado:1086613.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {2632802/proyecto_INICIO, 2632802/proyecto_PROCESO, 2632802/proyecto_INICIO, 2632802/proyecto_PROCESO, 2632802/proyecto_FIN, 2632802/proyecto_INICIO, 2632802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632804 | Proyecto de inversión | 2293934.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2293934.51, modificado:2112920.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA MALECON EN LA LOCALIDAD DE TAYOLTITA MUNICIPIO DE SAN DIMAS, DURANGO. - 141109 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Dimas | 141109 | S | 39 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS A UN COSTADO DE LA VIALIDAD CONOCIDA COMO EL MALECON, lon:-105.93129756, lat:24.10442015}} | 2026-05-01 | 2026-07-01 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | 2112920.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSD/DOP/FAISMUN/2025-003, contratista:PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:2112920.15, importe_modificado:2112920.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:760.0}} | {2632804/proyecto_FIN, 2632804/proyecto_PROCESO, 2632804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632810 | Proyecto de inversión | 421490.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421490.55, modificado:421490.55}} | REHABILITACION DE CAMINO SIETE ZACATES-EL CERRITO, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO. - 145551 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 145551 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:64, direccion:Camino LOCALIDAD DE SIETE ZACATES - LOCALIDAD DE EL CERRITO 9 20 35942 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SIETE ZACATES CON DIRECCION AL ESTE, SE CONTINUA POR ESTE CAMINO POR 9 KILOMETROS APROXIMADAMENTE, lon:-102.59111553, lat:24.50472219}} | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 421490.55 | 421490.55 | 421490.55 | 421490.55 | 421490.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/009/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:421490.55, importe_modificado:421490.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2632810/proyecto_INICIO, 2632810/proyecto_PROCESO, 2632810/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632811 | Proyecto de inversión | 259094.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259094.12, modificado:259094.12}} | REHABILITACION DE CAMINO SANTA CRUZ DEL OREGANO-LA PLANILLA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO - 147563 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 147563 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:Camino LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL OREGANO - LOCALIDAD LA PLANILLA 6 200 35940 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL OREGANO RUMBO EL SUR, SE CONTINUA POR ESTE CAMINO UNOS 6 KILOMETROS HASTA LL, lon:-102.68484457, lat:24.42881618}} | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 259094.12 | 259094.12 | 259094.12 | 259094.12 | 259094.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/002/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:259094.12, importe_modificado:259094.12}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2632811/proyecto_FIN, 2632811/proyecto_INICIO, 2632811/proyecto_PROCESO, 2632811/proyecto_FIN, 2632811/proyecto_INICIO, 2632811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632812 | Proyecto de inversión | 786113.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:786113.46, modificado:786113.46}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE BENITO JUAREZ-NUEVA REFORMA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO - 148264 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 148264 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:17, direccion:Camino ENTRONQUE BENITO JUAREZ - LOCALIDAD NUEVA REFORMA 13 200 35900 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE, HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DEL CAMINO CON BENITO JUAREZ, SE TOMA LA DESVIA, lon:-102.8802443, lat:24.48425221}} | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 786113.46 | 786113.46 | 786113.46 | 786113.46 | 786113.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/003/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:786113.46, importe_modificado:786113.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:13.0}} | {2632812/proyecto_INICIO, 2632812/proyecto_PROCESO, 2632812/proyecto_FIN, 2632812/proyecto_PROCESO, 2632812/proyecto_FIN, 2632812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632813 | Proyecto de inversión | 787791.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:787791.38, modificado:787791.38}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN DE GUADALUPE-BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO. - 148413 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 148413 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:Camino SAN JUAN DE GUADALUPE - BENITO JUAREZ 19 100 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE CRUZA EL RIO AGUANAVAL Y SE CONTINUA POR ESE CAMINO POR 19 KILOMETROS, lon:-102.95113402, lat:24.63389525}} | 2026-05-05 | 2026-05-15 | 787791.38 | 787791.38 | 787791.38 | 787791.38 | 787791.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/007/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:787791.38, importe_modificado:787791.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.0}} | {2632813/proyecto_INICIO, 2632813/proyecto_PROCESO, 2632813/proyecto_FIN, 2632813/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632814 | Proyecto de inversión | 340432.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340432.16, modificado:340432.16}} | REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE LA PALMA-SANTA CRUZ DEL OREGANO MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO. - 148437 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 148437 | S | 75 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:31, direccion:Camino / Terracería LOCALIDAD PUERTO DE LA PALMA - LOCALDAD DE SANTA CRUZ DEL OREGANO 8 150 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA PALMA SUMBO AL ESTE SE CONTIN, lon:-102.71579021, lat:24.47032081}} | 2026-05-08 | 2026-05-18 | 340432.16 | 340432.16 | 340432.16 | 340432.16 | 340432.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/008/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:340432.16, importe_modificado:340432.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2632814/proyecto_INICIO, 2632814/proyecto_FIN, 2632814/proyecto_INICIO, 2632814/proyecto_PROCESO, 2632814/proyecto_FIN, 2632814/proyecto_PROCESO, 2632814/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632815 | Proyecto de inversión | 697607.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697607.25, modificado:697607.25}} | REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE SYMON-SAN ANTONIO DE LA LAGUNA MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO - 151296 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 151296 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:25, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE SYMON - SAN ANTONIO DE LA LAGUNA 6 200 35923 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SYMON, SE TOMA LA DESVIACION A MANO DERECHA RUMBO AL ESTE, SE CONT, lon:-102.63495315, lat:24.665486}} | 2026-05-11 | 2026-05-21 | 697607.25 | 697607.25 | 697607.25 | 697607.25 | 697607.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/005/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:697607.25, importe_modificado:697607.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2632815/proyecto_FIN, 2632815/proyecto_INICIO, 2632815/proyecto_FIN, 2632815/proyecto_PROCESO, 2632815/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632816 | Proyecto de inversión | 728973.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:728973.67, modificado:728973.67}} | REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN DE GUADALUPE-SYMON, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DURANGO. - 158104 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de Guadalupe | 158104 | S | 68 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:34, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SYMON 15 100 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SUMBO ESTE, SE CONTINUA POR EL CAMINO POR 15 KM, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ESTACIO, lon:-102.66670982, lat:24.73075616}} | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 728973.67 | 728973.67 | 728973.67 | 728973.67 | 728973.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SJG/FAISMUN/URB/010/2026, contratista:JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE, monto:728973.67, importe_modificado:728973.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2632816/proyecto_INICIO, 2632816/proyecto_PROCESO, 2632816/proyecto_FIN, 2632816/proyecto_INICIO, 2632816/proyecto_FIN, 2632816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632824 | Proyecto de inversión | 716739.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716739.23, modificado:716739.23}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE AQUILES SERDÁN ETAPA 2, COLONIA LOMAS DEL TEPEYAC - 145493 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 145493 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:484.92, meta_modificada:484.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdán SN SN Colonia Lomas del Tepeyac 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Cedros Calle Cazadero A una cuadra y media del Santuario de Guadalupe por calle Pinos, lon:-105.428329, lat:25.042493}} | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 716739.23 | 716739.23 | 716739.23 | 716739.23 | 716739.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-CP-ASLT-R33-007/2026, contratista:ROBERTO LEZAMA VILLAR, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:716739.23, importe_modificado:716739.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:484.92}} | {2632824/proyecto_INICIO, 2632824/proyecto_PROCESO, 2632824/proyecto_FIN, 2632824/proyecto_PROCESO, 2632824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632827 | Proyecto de inversión | 198615.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198615.06, modificado:198615.06}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE ENTRONQUE CAMINO A SAN MIGUEL DEL ALTO A LA LOCALIDAD DE SOYUPA - 147500 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 147500 | S | 126 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Camino / Terracería ENTRONQUE SAN MIGUEL DEL ALTO - SOYUPA 9 0 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Soyupa se encuentra a 98.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-106.352713, lat:24.797706}} | 2026-05-18 | 2026-05-30 | 198615.06 | 198615.06 | 198615.06 | 198615.06 | 198615.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-MASO-R33-013/26, contratista:FRANSUAMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:198615.06, importe_modificado:198615.06}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2632827/proyecto_INICIO, 2632827/proyecto_PROCESO, 2632827/proyecto_FIN, 2632827/proyecto_INICIO, 2632827/proyecto_PROCESO, 2632827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632828 | Proyecto de inversión | 59724.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59724.42, modificado:59724.42}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS A JOSÉ RAMÓN VALDEZ - 147759 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 147759 | S | 55 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:58, direccion:Camino / Terracería José María Morelos - José Ramón Valdez 3 10 34607 JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), SANTIAGO PAPASQUIARO Francisco Javier Leyva se localiza a 12.8 kilómetros en dirección Noreste de la cabecera municipal de Santia, lon:-105.259321, lat:25.015621}} | 2026-05-25 | 2026-05-30 | 59724.42 | 59724.42 | 59724.42 | 59724.42 | 59724.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-JMJR-R33-019/26, contratista:FRANSUAMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:59724.42, importe_modificado:59724.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2632828/proyecto_FIN, 2632828/proyecto_PROCESO, 2632828/proyecto_INICIO, 2632828/proyecto_FIN, 2632828/proyecto_INICIO, 2632828/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632833 | Proyecto de inversión | 208857.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208857.43, modificado:208857.43}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS A LA ENRAMADA DE ABAJO - 151516 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 151516 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:329, direccion:Camino / Terracería José María Morelos - La Enramada de Abajo 11 0 34610 LA ENRAMADA DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO La Enramada de Abajo se localiza a 17.3 kilómetros en dirección Noroeste de la cabecera municipal Santiago Papasqu, lon:-105.282479, lat:24.949221}} | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | 208857.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-JMEA-R33-014/26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:208857.43, importe_modificado:208857.43}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2632833/proyecto_PROCESO, 2632833/proyecto_INICIO, 2632833/proyecto_FIN, 2632833/proyecto_INICIO, 2632833/proyecto_PROCESO, 2632833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632834 | Proyecto de inversión | 265490.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265490.22, modificado:265490.22}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE LA ENRAMADA DE ABAJO A LLANO PRIETO - 151753 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 151753 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:65, direccion:Camino / Terracería La Enramada de Abajo - Llano Prieto 14 0 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO Llano Prieto se localiza a 19.5 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.355784, lat:24.874771}} | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 265490.22 | 265490.22 | 265490.22 | 265490.22 | 265490.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-EALP-R33-015/26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:265490.22, importe_modificado:265490.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2632834/proyecto_INICIO, 2632834/proyecto_PROCESO, 2632834/proyecto_FIN, 2632834/proyecto_PROCESO, 2632834/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632835 | Proyecto de inversión | 120132.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120132.73, modificado:120132.73}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE JOSÉ RAMÓN VALDEZ A LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER LEYVA - 151909 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 151909 | S | 84 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:Camino / Terracería José Ramón Valdez - Francisco Javier Leyva 6 30 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Francisco Javier Leyva se localiza a 12.8 kilómetros en dirección Noreste de la cabecera munici, lon:-105.305156, lat:24.991918}} | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 120132.73 | 120132.73 | 120132.73 | 120132.73 | 120132.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-JRFJ-R33-016/26, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:120132.73, importe_modificado:120132.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2632835/proyecto_INICIO, 2632835/proyecto_FIN, 2632835/proyecto_PROCESO, 2632835/proyecto_FIN, 2632835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632837 | Proyecto de inversión | 142785.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142785.85, modificado:142785.85}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE SAN JULIÁN AL EL ENCINAL - 156876 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santiago Papasquiaro | 156876 | S | 38 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.5, meta_modificada:7.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:119, direccion:Camino / Terracería SAN JULIÁN - EL ENCINAL 7 50 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de San Julián se localiza a 119.25 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro, lon:-105.25562917, lat:25.1142894}} | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 142785.85 | 142785.85 | 142785.85 | 142785.85 | 142785.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPM-RC-SJEC-R33-020/26, contratista:FRANSUAMI, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO, monto:142785.85, importe_modificado:142785.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.5}} | {2632837/proyecto_INICIO, 2632837/proyecto_PROCESO, 2632837/proyecto_INICIO, 2632837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632849 | Proyecto de inversión | 207637.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207637.52, modificado:207637.52}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO SÚCHIL-ALEJANDRO. SÚCHIL, DGO. - 139107 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 139107 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:61723.4, meta_modificada:61723.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Camino / Terracería SÚCHIL - ALEJANDRO 10 287 ALEJANDRO, SÚCHIL Iniciando en la cabecera municipal de Súchil y dirigiéndose hacia el sureste hasta la localidad de Alejandro. El acceso principal se realiza desde la zona urbana de S, lon:-103.93791158, lat:23.55203529}} | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 207637.52 | 207637.52 | 207637.52 | 207637.52 | 207637.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1200790.24, importe_modificado:1200790.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61723.4}} | {2632849/proyecto_FIN, 2632849/proyecto_PROCESO, 2632849/proyecto_INICIO, 2632849/proyecto_FIN, 2632849/proyecto_INICIO, 2632849/proyecto_PROCESO, 2632849/proyecto_FIN, 2632849/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632850 | Proyecto de inversión | 938043.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938043.38, modificado:938043.38}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL A UN COSTADO DE RÍO SÚCHIL, CABECERA MUNICIPAL, SÚCHIL,DGO. - 139240 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 139240 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.93, meta_modificada:277.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ALDAMA Y SE LOCALIZA A LO LARGO DEL MARGEN DEL RÍO SÚCHIL, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA EVERARDO GAMIZ, lon:-103.92156979, lat:23.62382296}} | 2026-03-11 | 2026-03-26 | 938043.38 | 938043.38 | 938043.38 | 938043.38 | 938043.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2026, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:938043.38, importe_modificado:938043.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.93}} | {2632850/proyecto_INICIO, 2632850/proyecto_PROCESO, 2632850/proyecto_INICIO, 2632850/proyecto_PROCESO, 2632850/proyecto_FIN, 2632850/proyecto_PROCESO, 2632850/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632851 | Proyecto de inversión | 180535.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180535.79, modificado:180535.79}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL TRAMO SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA - LA SOLEDAD - 139310 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 139310 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53667.0, meta_modificada:53667.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:19, direccion:Camino / Terracería SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - LA SOLEDAD 8 94 34900 LA SOLEDAD, SÚCHIL El tramo de camino rural se localiza en el municipio de Súchil, Durango, iniciando en la localidad de San Miguel de la Michilía y concluyendo, lon:-104.04712388, lat:23.64600988}} | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 180535.79 | 180535.79 | 180535.79 | 180535.79 | 180535.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1200790.24, importe_modificado:1200790.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:53667.0}} | {2632851/proyecto_PROCESO, 2632851/proyecto_INICIO, 2632851/proyecto_FIN, 2632851/proyecto_INICIO, 2632851/proyecto_PROCESO, 2632851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632852 | Proyecto de inversión | 355673.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355673.37, modificado:355673.37}} | REHABILITACION DE CAMINO SUCHIL- SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA - 139325 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 139325 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105729.3, meta_modificada:105729.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Camino / Terracería SÚCHIL - SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA 17 62 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL El camino forma parte de la red de comunicación rural que conecta diversas localidades como San Juan de Michis y comunidades aled, lon:-104.05941206, lat:23.5900457}} | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 355673.37 | 355673.37 | 355673.37 | 355673.37 | 355673.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1200790.24, importe_modificado:1200790.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105729.3}} | {2632852/proyecto_PROCESO, 2632852/proyecto_FIN, 2632852/proyecto_INICIO, 2632852/proyecto_PROCESO, 2632852/proyecto_FIN, 2632852/proyecto_INICIO, 2632852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632853 | Proyecto de inversión | 456943.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456943.56, modificado:456943.56}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO SAN MIGUEL DE LA MICHILIA SAN JUAN DE MICHIS - 139588 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 139588 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135833.4, meta_modificada:135833.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:Camino SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - SAN JUAN DE MICHIS 22 640 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL se localiza dentro de una zona de alto valor ecológico, cercana a la Reserva de la Biósfera La Michilía,, lon:-104.13930182, lat:23.43393571}} | 2026-03-09 | 2026-03-27 | 456943.56 | 456943.56 | 456943.56 | 456943.56 | 456943.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1200790.24, importe_modificado:1200790.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135833.4}} | {2632853/proyecto_FIN, 2632853/proyecto_INICIO, 2632853/proyecto_PROCESO, 2632853/proyecto_INICIO, 2632853/proyecto_PROCESO, 2632853/proyecto_FIN, 2632853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632854 | Proyecto de inversión | 1397631.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1397631.46, modificado:1397631.46}} | REHABILITACION DE PUENTE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE LA MICHILIA, SUCHIL,DGO. - 147923 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 147923 | S | 19 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Camino SUCHIL - SAN MIGUEL DE LA MICHILIA 0 60 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL CERCANO A PARCELAS AGRICOLAS Y CRUCE DE ESCURRIMIENTO NATURAL, lon:-104.06445566, lat:23.59511938}} | 2026-04-09 | 2026-04-29 | 1397631.46 | 1397631.46 | 1397631.46 | 1397631.46 | 1397631.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1397631.46, importe_modificado:1397631.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2632854/proyecto_INICIO, 2632854/proyecto_FIN, 2632854/proyecto_INICIO, 2632854/proyecto_PROCESO, 2632854/proyecto_FIN, 2632854/proyecto_PROCESO, 2632854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632855 | Proyecto de inversión | 212330.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212330.01, modificado:212330.01}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO SAN JUAN DE MICHIS-ALEMÁN, SÚCHIL, DGO. - 150344 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 150344 | S | 9 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60145.9, meta_modificada:60145.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:42, direccion:Camino San Juan de Michis - Aleman 10 37 EL ALEMÁN (EL ALEMÁN NUEVO), SÚCHIL Es un camino rural de conexión entre localidades, utilizado principalmente por habitantes de la zona para actividades agrícolas y de traslado local., lon:-104.16138797, lat:23.32721323}} | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 212330.01 | 212330.01 | 212330.01 | 212330.01 | 212330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:622552.41, importe_modificado:622552.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60145.9}} | {2632855/proyecto_INICIO, 2632855/proyecto_PROCESO, 2632855/proyecto_FIN, 2632855/proyecto_PROCESO, 2632855/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632856 | Proyecto de inversión | 1279321.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279321.18, modificado:1279321.18}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LINDA VISTA, CABECERA MUNICIPAL DE SUCHIL, DGO. - 153288 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Súchil | 153288 | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle SIN NOMBRE Colonia LINDA VISTA 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DETRAS DEL CECYTE 03 SUCHIL, lon:-103.93610647, lat:23.62174833}} | 2026-04-27 | 2026-05-18 | 1279321.18 | 1279321.18 | 1279321.18 | 1279321.18 | 1279321.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/005/2026, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:1297321.18, importe_modificado:1297321.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2632856/proyecto_FIN, 2632856/proyecto_PROCESO, 2632856/proyecto_INICIO, 2632856/proyecto_FIN, 2632856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632857 | Proyecto de inversión | 142096.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142096.75, modificado:142096.75}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO EN EL TRAMO LUIS ECHEVERRÍA - MESA DE SAN ANTONIO, SÚCHIL, DGO. - 154395 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 154395 | S | 30 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39268.0, meta_modificada:39268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:59, direccion:Camino LUIS ECHEVERRÍA - MESA DE SAN ANTONIO 6 0 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL TRAMO DE LA COMUNIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA HACIA LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN ANTONIO, lon:-104.23385022, lat:23.22807941}} | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 142096.75 | 142096.75 | 142096.75 | 142096.75 | 142096.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:622552.41, importe_modificado:622552.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39268.0}} | {2632857/proyecto_FIN, 2632857/proyecto_INICIO, 2632857/proyecto_FIN, 2632857/proyecto_INICIO, 2632857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632858 | Proyecto de inversión | 268125.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268125.65, modificado:268125.65}} | REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMO EL ALEMAN-LUIS ECHEVERRIA, SUCHIL ,DGO. - 158389 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 158389 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:76732.0, meta_modificada:76732.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:41, direccion:Camino / Terracería EL ALEMAN - LUIS ECHEVERRÍA 13 23 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL CAMINO RURAL UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.20805723, lat:23.24675537}} | 2026-04-13 | 2026-04-27 | 268125.65 | 268125.65 | 268125.65 | 268125.65 | 268125.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2026, contratista:ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:622552.41, importe_modificado:622552.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:76732.0}} | {2632858/proyecto_INICIO, 2632858/proyecto_FIN, 2632858/proyecto_PROCESO, 2632858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632859 | Proyecto de inversión | 2134757.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2134757.06, modificado:2134757.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE ALLENDE EN CABECERA MUNICIPAL, SÚCHIL, DGO. - 167346 | 10 | Durango | 33 | Súchil | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Súchil | 167346 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.6, meta_modificada:897.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle ALLENDE Colonia ZONA CENTRO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Calle DEL TRABAJO Calle ALAMEDA CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL CALLE BENITO JUAREZ, lon:-103.92093758, lat:23.62646495}} | 2026-05-11 | 2026-05-30 | 2134757.06 | 2134757.06 | 2134757.06 | 2134757.06 | 2134757.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:H.AYTO/SUCHIL.OP/006/2026, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO, monto:2134757.06, importe_modificado:2134757.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.6}} | {2632859/proyecto_INICIO, 2632859/proyecto_FIN, 2632859/proyecto_PROCESO, 2632859/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632860 | Proyecto de inversión | 919355.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919355.68, modificado:919355.68}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL RINCON DEL GUAYABO - GUAMUCHILITO Y RAMALES Y LIMITES DEL ESTADO Y RAMALES - 141937 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 141937 | S | 348 | 337 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:57.1, meta_modificada:57.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:606, direccion:Camino / Terracería EL RINCON DEL GUAYABO - TAPICHAGUA 57 100 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA DE EL RINCON DEL GUAYABO A EL GUAMUCHILITO Y DEL GUAMUCHILITO A LOS LIMITES DEL ESTADO, lon:-106.86064173, lat:24.91787284}} | 2026-04-15 | 2026-05-22 | 919355.68 | 919355.68 | 919355.68 | 919355.68 | 919355.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-002/2026, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:919355.68, importe_modificado:919355.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:57.1}} | {2632860/proyecto_INICIO, 2632860/proyecto_PROCESO, 2632860/proyecto_INICIO, 2632860/proyecto_FIN, 2632860/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632861 | Proyecto de inversión | 396267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:396267.11, modificado:396267.11}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN - 142700 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 142700 | S | 181 | 169 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Ninguno CARRETERA LOS HERRERA - TAMAZULA Ranchería CHAPOTAN 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN A LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA LO HERRERA - TAMAZULA DEL LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEG, lon:-106.86987047, lat:24.9421603}} | 2026-04-15 | 2026-05-01 | 396267.11 | 396267.11 | 396267.11 | 396267.11 | 396267.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-003/2026, contratista:CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:396267.11, importe_modificado:396267.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.0}} | {2632861/proyecto_FIN, 2632861/proyecto_INICIO, 2632861/proyecto_PROCESO, 2632861/proyecto_FIN, 2632861/proyecto_PROCESO, 2632861/proyecto_INICIO, 2632861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632863 | Proyecto de inversión | 827511.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:827511.52, modificado:827511.52}} | REHABILITACION DEL CAMINO ENTRONQUE SAHUATENIPA - CHACALA Y RAMALES - 143427 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 143427 | S | 318 | 309 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:52.3, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:841, direccion:Camino / Terracería EL RODEO - CHACALA 52 300 34585 EL RODEO, TAMAZULA LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE EL RODEO Y FINALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHACALA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.77260192, lat:24.90425591}} | 2026-04-14 | 2026-05-18 | 827511.52 | 827511.52 | 827511.52 | 827511.52 | 827511.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-004/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:827511.52, importe_modificado:827511.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:52.3}} | {2632863/proyecto_INICIO, 2632863/proyecto_PROCESO, 2632863/proyecto_FIN, 2632863/proyecto_PROCESO, 2632863/proyecto_FIN, 2632863/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632864 | Proyecto de inversión | 895128.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:895128.38, modificado:895128.38}} | REHABILITACION DE CAMINOS RAMALES SAHUATENIPA LA VINATERIA - 144428 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 144428 | S | 315 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:51.72, meta_modificada:51.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:462, direccion:Camino / Terracería EL TASTE - LA VINATERIA 51 720 34585 EL TASTE, TAMAZULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 16.8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-106.76753892, lat:24.95633668}} | 2026-04-15 | 2026-05-18 | 895128.38 | 895128.38 | 895128.38 | 895128.38 | 895128.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-005/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:895128.38, importe_modificado:895128.38}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:51.72}} | {2632864/proyecto_PROCESO, 2632864/proyecto_FIN, 2632864/proyecto_INICIO, 2632864/proyecto_FIN, 2632864/proyecto_INICIO, 2632864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632865 | Proyecto de inversión | 353317.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353317.44, modificado:353317.44}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO: TAMAZULA - HUIZOLIXTA Y RAMALES (24.50 KM), JALA - EL POTRERO DE JALA (4.30 KM), LAS HIGUERAS - EL PIE DE LA CUESTA (7.00 KM) Y RAMALES EL CARRIZAL - EL GACHUPIN (22.20 KM) - 146104 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 146104 | S | 131 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.2, meta_modificada:22.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:Camino / Terracería EL CARRIZAL - EL GACHUPIN 22 200 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA A EL AGUACALIENTE. , lon:-106.92457876, lat:24.97380218}} | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | 353317.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:923081.6, importe_modificado:923081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.2}} | {2632865/proyecto_INICIO, 2632865/proyecto_PROCESO, 2632865/proyecto_FIN, 2632865/proyecto_PROCESO, 2632865/proyecto_FIN, 2632865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632866 | Proyecto de inversión | 618256.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618256.8, modificado:618256.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS LOS MEDIOS - SAN JERONIMO Y RAMALES - 146541 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 146541 | S | 247 | 239 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:40.5, meta_modificada:40.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:256, direccion:Camino / Terracería LOS MEDIOS - SAN JERONIMO 40 500 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA LOS MEDIOS SE ENCUENTRAN A 3.2 KILOMETROS DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.94704023, lat:24.9924184}} | 2026-04-28 | 2026-06-03 | 618256.8 | 618256.8 | 618256.8 | 618256.8 | 618256.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2026, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:844187.68, importe_modificado:844187.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:40.5}} | {2632866/proyecto_INICIO, 2632866/proyecto_PROCESO, 2632866/proyecto_FIN, 2632866/proyecto_PROCESO, 2632866/proyecto_FIN, 2632866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632867 | Proyecto de inversión | 645094.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645094.56, modificado:645094.56}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA GUADALUPE DE URREA 36.30KM - 148058 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148058 | S | 212 | 223 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.3, meta_modificada:36.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:414, direccion:Camino / Terracería SAN JOSE DE QUIQUERITOS - SAN JOSE DE CHIQUERITOS 36 30 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUERITOS Y SUS ENTRADAS, lon:-106.71535809, lat:25.00900232}} | 2026-04-29 | 2026-05-22 | 645094.56 | 645094.56 | 645094.56 | 645094.56 | 645094.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-009/2026, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:645094.56, importe_modificado:645094.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.3}} | {2632867/proyecto_INICIO, 2632867/proyecto_PROCESO, 2632867/proyecto_FIN, 2632867/proyecto_PROCESO, 2632867/proyecto_FIN, 2632867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632868 | Proyecto de inversión | 68435.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68435.36, modificado:68435.36}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO: TAMAZULA - HUIZOLIXTA Y RAMALES (24.50 KM), JALA - EL POTRERO DE JALA (4.30 KM), LAS HIGUERAS - EL PIE DE LA CUESTA (7.00 KM) Y RAMALES EL CARRIZAL - EL GACHUPIN (22.20 KM) - 148134 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148134 | S | 29 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:211, direccion:Camino / Terracería JALA - POTRERO DE JALA 4 300 34588 JALA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE JALA SE ENCUENTRA A 5.50 KM EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.95289847, lat:24.92009681}} | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | 68435.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:923081.6, importe_modificado:923081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} | {2632868/proyecto_FIN, 2632868/proyecto_INICIO, 2632868/proyecto_FIN, 2632868/proyecto_PROCESO, 2632868/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632869 | Proyecto de inversión | 225930.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225930.88, modificado:225930.88}} | REHABILITACION DE CAMINOS LOS MEDIOS - SAN JERONIMO Y RAMALES - 148141 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148141 | S | 91 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN - SAN JUAN 14 800 34584 SAN JUAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SE ENCUENTRA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.9655279, lat:25.1530119}} | 2026-04-28 | 2026-06-03 | 225930.88 | 225930.88 | 225930.88 | 225930.88 | 225930.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-006/2026, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:844187.68, importe_modificado:844187.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.8}} | {2632869/proyecto_INICIO, 2632869/proyecto_PROCESO, 2632869/proyecto_FIN, 2632869/proyecto_PROCESO, 2632869/proyecto_FIN, 2632869/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632870 | Proyecto de inversión | 518909.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518909.76, modificado:518909.76}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL PORTEZUELO - SAN JORGE - EL GUAYABITO Y RAMALES - 148213 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148213 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.7, meta_modificada:32.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:539, direccion:Camino / Terracería NOROTAL - NOROTAL 32 70 34574 NOROTAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE NOROTAL SE ENCUENTRA A 20.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-107.0216057, lat:25.14574921}} | 2026-04-29 | 2026-06-04 | 518909.76 | 518909.76 | 518909.76 | 518909.76 | 518909.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2026, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:883892.16, importe_modificado:883892.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.7}} | {2632870/proyecto_PROCESO, 2632870/proyecto_FIN, 2632870/proyecto_INICIO, 2632870/proyecto_FIN, 2632870/proyecto_INICIO, 2632870/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632871 | Proyecto de inversión | 111406.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111406.4, modificado:111406.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO: TAMAZULA - HUIZOLIXTA Y RAMALES (24.50 KM), JALA - EL POTRERO DE JALA (4.30 KM), LAS HIGUERAS - EL PIE DE LA CUESTA (7.00 KM) Y RAMALES EL CARRIZAL - EL GACHUPIN (22.20 KM) - 148235 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148235 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:325, direccion:Camino / Terracería PIE DE LA CUESTA - LAS HIGUERAS 7 0 34588 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS SE ENCUENTRA A 18.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EN LA ZONA CENTRO DEL MU, lon:-106.81698088, lat:24.87761306}} | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 111406.4 | 111406.4 | 111406.4 | 111406.4 | 111406.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:923081.6, importe_modificado:923081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2632871/proyecto_INICIO, 2632871/proyecto_PROCESO, 2632871/proyecto_FIN, 2632871/proyecto_PROCESO, 2632871/proyecto_FIN, 2632871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632872 | Proyecto de inversión | 389922.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:389922.4, modificado:389922.4}} | REHABILITACION DE CAMINOS ZONA CENTRO: TAMAZULA - HUIZOLIXTA Y RAMALES (24.50 KM), JALA - EL POTRERO DE JALA (4.30 KM), LAS HIGUERAS - EL PIE DE LA CUESTA (7.00 KM) Y RAMALES EL CARRIZAL - EL GACHUPIN (22.20 KM) - 148343 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148343 | S | 142 | 152 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.5, meta_modificada:24.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:205, direccion:Camino / Terracería HUIZOLIXTA - HUIZOLIXTA 24 500 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 6.30 KM EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-107.02346627, lat:24.9916849}} | 2026-04-28 | 2026-06-05 | 389922.4 | 389922.4 | 389922.4 | 389922.4 | 389922.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-007/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:923081.6, importe_modificado:923081.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.5}} | {2632872/proyecto_INICIO, 2632872/proyecto_PROCESO, 2632872/proyecto_FIN, 2632872/proyecto_PROCESO, 2632872/proyecto_FIN, 2632872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632873 | Proyecto de inversión | 570743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570743.2, modificado:570743.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS VASITOS - SAN JUAN - SAN JORGE Y RAMALES (62.70 KM) - 148586 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148586 | S | 218 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:36.5, meta_modificada:36.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:Camino / Terracería SAN JORGE - EL PALMITO 36 500 34574 SAN JORGE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JORGE SE ENCUENTRA A 26.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO., lon:-106.98530051, lat:25.20788722}} | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 570743.2 | 570743.2 | 570743.2 | 570743.2 | 570743.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-008/2026, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:980427.36, importe_modificado:980427.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:36.5}} | {2632873/proyecto_INICIO, 2632873/proyecto_FIN, 2632873/proyecto_INICIO, 2632873/proyecto_FIN, 2632873/proyecto_PROCESO, 2632873/proyecto_FIN, 2632873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632874 | Proyecto de inversión | 409684.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409684.16, modificado:409684.16}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS VASITOS - SAN JUAN - SAN JORGE Y RAMALES (62.70 KM) - 148960 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 148960 | S | 168 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.2, meta_modificada:26.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Camino / Terracería SAN JUAN - SAN JUAN 26 200 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SE ENCUENTRA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.96560037, lat:25.15294877}} | 2026-04-28 | 2026-06-08 | 409684.16 | 409684.16 | 409684.16 | 409684.16 | 409684.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-008/2026, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:980427.36, importe_modificado:980427.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.2}} | {2632874/proyecto_FIN, 2632874/proyecto_INICIO, 2632874/proyecto_PROCESO, 2632874/proyecto_INICIO, 2632874/proyecto_PROCESO, 2632874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632875 | Proyecto de inversión | 364982.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364982.4, modificado:364982.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL PORTEZUELO - SAN JORGE - EL GUAYABITO Y RAMALES - 151617 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 151617 | S | 129 | 151 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:Camino / Terracería SAN JORGE - SAN JORGE 23 0 34574 SAN JORGE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE NOROTAL SE ENCUENTRA A 20.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO, lon:-106.98529154, lat:25.20788888}} | 2026-04-29 | 2026-06-04 | 364982.4 | 364982.4 | 364982.4 | 364982.4 | 364982.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-010/2026, contratista:C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:883892.16, importe_modificado:883892.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.0}} | {2632875/proyecto_FIN, 2632875/proyecto_INICIO, 2632875/proyecto_PROCESO, 2632875/proyecto_INICIO, 2632875/proyecto_PROCESO, 2632875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632876 | Proyecto de inversión | 144566.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144566.75, modificado:144566.75}} | REHABILITACION DE CAMINOS EL PALMAREJO DE REMEDIOS - 154022 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154022 | S | 72 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.3, meta_modificada:12.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:Camino / Terracería RANCHO SAN DIEGO - RANCHO SAN DIEGO 12 30 34590 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA El Rancho San Diego Lo puedes encontrar a 66.9 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.39991408, lat:24.65685763}} | 2026-05-18 | 2026-06-14 | 144566.75 | 144566.75 | 144566.75 | 144566.75 | 144566.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2026, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:502687.77, importe_modificado:502687.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.3}} | {2632876/proyecto_FIN, 2632876/proyecto_INICIO, 2632876/proyecto_PROCESO, 2632876/proyecto_INICIO, 2632876/proyecto_PROCESO, 2632876/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632877 | Proyecto de inversión | 207707.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207707.87, modificado:207707.87}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ELENA - LAS LAJAS - LOS REMEDIOS Y RAMALES - 154114 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154114 | S | 103 | 109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.7, meta_modificada:17.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:779, direccion:Camino / Terracería LAS LAJAS - EL PALMAREJO 17 700 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DE REMEDIOS, lon:-106.50198896, lat:24.65069404}} | 2026-05-18 | 2026-06-24 | 207707.87 | 207707.87 | 207707.87 | 207707.87 | 207707.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2026, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:662879.13, importe_modificado:662879.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.7}} | {2632877/proyecto_INICIO, 2632877/proyecto_PROCESO, 2632877/proyecto_FIN, 2632877/proyecto_PROCESO, 2632877/proyecto_FIN, 2632877/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632878 | Proyecto de inversión | 231093.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231093.47, modificado:231093.47}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ELENA - LAS LAJAS - LOS REMEDIOS Y RAMALES - 154178 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154178 | S | 120 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.7, meta_modificada:19.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:575, direccion:Camino / Terracería JOMULCO - SANTA ELENA 19 700 34596 JOMULCO, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO A 58.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. , lon:-106.51974232, lat:24.63370911}} | 2026-05-18 | 2026-06-24 | 231093.47 | 231093.47 | 231093.47 | 231093.47 | 231093.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2026, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:662879.13, importe_modificado:662879.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.7}} | {2632878/proyecto_INICIO, 2632878/proyecto_PROCESO, 2632878/proyecto_FIN, 2632878/proyecto_PROCESO, 2632878/proyecto_FIN, 2632878/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632879 | Proyecto de inversión | 224077.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224077.79, modificado:224077.79}} | REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ELENA - LAS LAJAS - LOS REMEDIOS Y RAMALES - 154180 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154180 | S | 112 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.1, meta_modificada:19.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:366, direccion:Camino / Terracería QUEBRADA DE LOS SANCHEZ - EL PALMAR 19 100 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ A 65.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR DEL MUNIC, lon:-106.43115059, lat:24.63461052}} | 2026-05-18 | 2026-06-24 | 224077.79 | 224077.79 | 224077.79 | 224077.79 | 224077.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-011/2026, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:662879.13, importe_modificado:662879.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.1}} | {2632879/proyecto_PROCESO, 2632879/proyecto_FIN, 2632879/proyecto_INICIO, 2632879/proyecto_FIN, 2632879/proyecto_INICIO, 2632879/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632880 | Proyecto de inversión | 181983.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181983.71, modificado:181983.71}} | REHABILITACION DE CAMINOS EL PALMAREJO DE REMEDIOS - 154675 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154675 | S | 96 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.5, meta_modificada:15.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:566, direccion:Camino / Terracería EL PALMAREJO - EL PALMAREJO 15 50 34590 EL PALMAREJO, TAMAZULA 62.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.42646871, lat:24.6993336}} | 2026-05-18 | 2026-06-14 | 181983.71 | 181983.71 | 181983.71 | 181983.71 | 181983.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2026, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:502687.77, importe_modificado:502687.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.5}} | {2632880/proyecto_INICIO, 2632880/proyecto_FIN, 2632880/proyecto_INICIO, 2632880/proyecto_FIN, 2632880/proyecto_PROCESO, 2632880/proyecto_FIN, 2632880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632881 | Proyecto de inversión | 230555.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230555.23, modificado:230555.23}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS-LA CUMBRE-LA PIEDRA BOLA Y RAMALES - 154732 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154732 | S | 95 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.4, meta_modificada:16.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:Camino / Terracería EL ZAPATERO - EL ZAPATERO 16 40 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA la localidad de El Zapatero está situado en el Municipio de Tamazula (en el Estado de Durango). Tiene 150 habitantes. El Zapatero está a 660 metros de, lon:-106.37384419, lat:24.59289839}} | 2026-05-18 | 2026-06-20 | 230555.23 | 230555.23 | 230555.23 | 230555.23 | 230555.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2026, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:718945.98, importe_modificado:718945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.4}} | {2632881/proyecto_INICIO, 2632881/proyecto_FIN, 2632881/proyecto_PROCESO, 2632881/proyecto_FIN, 2632881/proyecto_PROCESO, 2632881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632882 | Proyecto de inversión | 488390.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488390.75, modificado:488390.75}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS REMEDIOS-LA CUMBRE-LA PIEDRA BOLA Y RAMALES - 154945 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154945 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.8, meta_modificada:34.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:107, direccion:Camino / Terracería LA COFRADIA - LA COFRADIA 34 80 34590 LA COFRADÍA, TAMAZULA la localidad de La Cofradía está situado en el Municipio de Tamazula (en el Estado de Durango). Tiene 125 habitantes. La Cofradía está a 630 metros de, lon:-106.3965032, lat:24.54514877}} | 2026-05-18 | 2026-06-20 | 488390.75 | 488390.75 | 488390.75 | 488390.75 | 488390.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-012/2026, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:718945.98, importe_modificado:718945.98}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.8}} | {2632882/proyecto_PROCESO, 2632882/proyecto_FIN, 2632882/proyecto_INICIO, 2632882/proyecto_FIN, 2632882/proyecto_INICIO, 2632882/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632883 | Proyecto de inversión | 166096.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:166096.35, modificado:166096.35}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS - LA HIGUERA Y QUENIBAS - EL CARRIZO DE LA PETACA Y RAMALES - 154959 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 154959 | S | 68 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.8, meta_modificada:11.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Camino / Terracería LOS REMEDIOS - QUENIBAS 11 800 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO, lon:-106.40350087, lat:24.6195212}} | 2026-05-18 | 2026-06-13 | 166096.35 | 166096.35 | 166096.35 | 166096.35 | 166096.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-016/2026, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:562002.62, importe_modificado:562002.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.8}} | {2632883/proyecto_PROCESO, 2632883/proyecto_INICIO, 2632883/proyecto_FIN, 2632883/proyecto_INICIO, 2632883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632884 | Proyecto de inversión | 176137.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176137.32, modificado:176137.32}} | REHABILITACION DEL CAMINO EL PALMAREJO DE REMEDIOS - 155455 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 155455 | S | 89 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1105, direccion:Camino / Terracería EL JUDIO - EL JUDIO 15 0 34598 EL JUDÍO, TAMAZULA El Judio se encuentra 61.4 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, lon:-106.42251099, lat:24.72260546}} | 2026-05-18 | 2026-06-14 | 176137.32 | 176137.32 | 176137.32 | 176137.32 | 176137.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-013/2026, contratista:C. ARACELI CARRANZA OSORIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:502687.77, importe_modificado:502687.77}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} | {2632884/proyecto_PROCESO, 2632884/proyecto_FIN, 2632884/proyecto_INICIO, 2632884/proyecto_FIN, 2632884/proyecto_INICIO, 2632884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632886 | Proyecto de inversión | 961459.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:961459.1, modificado:961459.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO - 157645 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 157645 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:312.15, meta_modificada:312.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:675, direccion:Calle FRANCISCO VILLA Pueblo EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA CALLE QUE SE PAVIMENTARÁ ES POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRAN LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA E IGNACIO ZARAGOZA., lon:-106.93004938, lat:25.46981665}} | 2026-05-20 | 2026-05-31 | 961459.1 | 961459.1 | 961459.1 | 961459.1 | 961459.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-014/2026, contratista:C JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:961459.1, importe_modificado:961459.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:312.15}} | {2632886/proyecto_FIN, 2632886/proyecto_INICIO, 2632886/proyecto_FIN, 2632886/proyecto_PROCESO, 2632886/proyecto_INICIO, 2632886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632887 | Proyecto de inversión | 375649.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375649.89, modificado:375649.89}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA Y RAMALES - 157990 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 157990 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:22.32, meta_modificada:22.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:324, direccion:Camino / Terracería PIE DE LA CUESTA - PIE DE LA CUESTA 22 32 34580 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA Pie de la Cuesta es una localidad en Tamazula, Durango y tiene alrededor de 24 habitantes y una altitud de 1,262 metros. El Pie de la C, lon:-106.79532573, lat:25.06161144}} | 2026-06-01 | 2026-07-07 | 375649.89 | 375649.89 | 375649.89 | 375649.89 | 375649.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2026, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:950845.76, importe_modificado:950845.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:22.32}} | {2632887/proyecto_INICIO, 2632887/proyecto_PROCESO, 2632887/proyecto_FIN, 2632887/proyecto_PROCESO, 2632887/proyecto_FIN, 2632887/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632888 | Proyecto de inversión | 575195.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:575195.87, modificado:575195.87}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA Y RAMALES - 158077 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 158077 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.2, meta_modificada:34.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:266, direccion:Camino / Terracería LAS MESAS DE COLUTA - LAS MESAS DE COLUTA 34 20 34580 LAS MESAS DE COLUTA, TAMAZULA se encuentra a una distancia aproximada de 55 kilómetros (en ruta) desde la cabecera municipal de Tamazula de Victoria, Durang, lon:-106.75845504, lat:25.10563354}} | 2026-06-01 | 2026-07-07 | 575195.87 | 575195.87 | 575195.87 | 575195.87 | 575195.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-020/2026, contratista:C. ROSENDA HERAS RIVAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:950845.76, importe_modificado:950845.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.2}} | {2632888/proyecto_INICIO, 2632888/proyecto_PROCESO, 2632888/proyecto_FIN, 2632888/proyecto_PROCESO, 2632888/proyecto_FIN, 2632888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632889 | Proyecto de inversión | 281075.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281075.55, modificado:281075.55}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BELLEZA - TOMATES Y RAMALES - 158229 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 158229 | S | 143 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:23.6, meta_modificada:23.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1403, direccion:Camino / Terracería LAS LAJITAS - ENTRONQUE OTAEZ 23 600 34590 LAS LAJITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJITAS SE ENCUENTRA A 78.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA DE REMEDIOS EN EL SUR DEL MUNICIPIO., lon:-106.26186532, lat:24.66908043}} | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 281075.55 | 281075.55 | 281075.55 | 281075.55 | 281075.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:372096.7, importe_modificado:372096.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:23.6}} | {2632889/proyecto_INICIO, 2632889/proyecto_PROCESO, 2632889/proyecto_FIN, 2632889/proyecto_PROCESO, 2632889/proyecto_FIN, 2632889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632890 | Proyecto de inversión | 91021.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91021.15, modificado:91021.15}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA BELLEZA - TOMATES Y RAMALES - 158236 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 158236 | S | 47 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.6, meta_modificada:7.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:468, direccion:Camino / Terracería LOS TOMATES - SAN ANTONIO 7 600 34590 LOS TOMATES, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS TOMATES SE ENCUENTRA A 84.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA DE REMEDIOS AL SUR DEL MUNICIPIO EN LOS LIMITES CON EL MUNICIP, lon:-106.21899897, lat:24.63584436}} | 2026-06-01 | 2026-06-21 | 91021.15 | 91021.15 | 91021.15 | 91021.15 | 91021.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-017/2026, contratista:C. LUCINA MURILLO FIGUEROA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:372096.7, importe_modificado:372096.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.6}} | {2632890/proyecto_INICIO, 2632890/proyecto_FIN, 2632890/proyecto_PROCESO, 2632890/proyecto_FIN, 2632890/proyecto_PROCESO, 2632890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632891 | Proyecto de inversión | 337238.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337238.11, modificado:337238.11}} | REHABILITACION DEL CAMINO GUASIMILLAS - EL POTRERO Y RAMALES - 159044 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 159044 | S | 108 | 114 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.5, meta_modificada:18.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:343, direccion:Camino / Terracería POTRERILLOS - SAN FRANCISCO 18 500 34584 EL POTRERILLO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CASI A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO., lon:-106.69740778, lat:25.08476023}} | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 337238.11 | 337238.11 | 337238.11 | 337238.11 | 337238.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2026, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:538060.22, importe_modificado:538060.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.5}} | {2632891/proyecto_INICIO, 2632891/proyecto_PROCESO, 2632891/proyecto_FIN, 2632891/proyecto_PROCESO, 2632891/proyecto_FIN, 2632891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632892 | Proyecto de inversión | 434840.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434840.51, modificado:434840.51}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO CHACALA - EL BAJIO Y RAMALES - 160602 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 160602 | S | 148 | 143 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:24.3, meta_modificada:24.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:807, direccion:Camino / Terracería PANDO GRANDE - CHACALA 24 300 34585 EL PANDO GRANDE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE PANDO GRANDE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA EN EL CENTRO - SUR DEL MUNICIPIO., lon:-106.66672736, lat:24.82821935}} | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 434840.51 | 434840.51 | 434840.51 | 434840.51 | 434840.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2026, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:783933.82, importe_modificado:783933.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:24.3}} | {2632892/proyecto_FIN, 2632892/proyecto_INICIO, 2632892/proyecto_PROCESO, 2632892/proyecto_INICIO, 2632892/proyecto_PROCESO, 2632892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632893 | Proyecto de inversión | 349093.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:349093.31, modificado:349093.31}} | REHABILITACION DEL CAMINO CHACALA - EL BAJIO Y RAMALES - 160732 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 160732 | S | 119 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:19.5, meta_modificada:19.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1333, direccion:Camino / Terracería LA NUEVA ROSITA - EL BAJIO 19 500 34586 LA NUEVA ROSITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ROSITA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO - SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DE CHACALA., lon:-106.60819205, lat:24.85932092}} | 2026-06-02 | 2026-06-30 | 349093.31 | 349093.31 | 349093.31 | 349093.31 | 349093.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2026, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:783933.82, importe_modificado:783933.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.5}} | {2632893/proyecto_PROCESO, 2632893/proyecto_FIN, 2632893/proyecto_INICIO, 2632893/proyecto_FIN, 2632893/proyecto_INICIO, 2632893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632896 | Proyecto de inversión | 395906.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395906.28, modificado:395906.28}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO LOS REMEDIOS - LA HIGUERA Y QUENIBAS - EL CARRIZO DE LA PETACA Y RAMALES - 161465 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 161465 | S | 165 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.2, meta_modificada:28.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:373, direccion:Camino / Terracería QUENIBAS - EL CARRIZO DE LA PETACA 28 200 34598 QUENIBAS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE QUENIBAS, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS REMEDIOS, lon:-106.35383678, lat:24.64706785}} | 2026-05-18 | 2026-06-13 | 395906.28 | 395906.28 | 395906.28 | 395906.28 | 395906.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-016/2026, contratista:C. LEONARDO NUÑEZ AYON, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:562002.62, importe_modificado:562002.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.2}} | {2632896/proyecto_INICIO, 2632896/proyecto_PROCESO, 2632896/proyecto_FIN, 2632896/proyecto_INICIO, 2632896/proyecto_PROCESO, 2632896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632899 | Proyecto de inversión | 200822.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200822.11, modificado:200822.11}} | REHABILITACION DEL CAMINO GUASIMILLAS - EL POTRERO Y RAMALES - 168537 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 168537 | S | 63 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:172, direccion:Camino / Terracería GUASIMILLAS - EL POTRERO 11 0 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS SE ENCUENTRA A 26.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO JUNTO AL RIO DE COLUTA., lon:-106.73285509, lat:25.07923266}} | 2026-06-01 | 2026-06-20 | 200822.11 | 200822.11 | 200822.11 | 200822.11 | 200822.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-021/2026, contratista:C. HILDA GARCIA ONTIVEROS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:538060.22, importe_modificado:538060.22}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:11.0}} | {2632899/proyecto_INICIO, 2632899/proyecto_PROCESO, 2632899/proyecto_INICIO, 2632899/proyecto_FIN, 2632899/proyecto_PROCESO, 2632899/proyecto_FIN, 2632899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632902 | Proyecto de inversión | 623582.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623582.95, modificado:631141.7}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LIBRAMIENTO DE TAMAZULA - 174750 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula | 174750 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Ninguno TAMAZULA DE VICTORIA Pueblo TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL SECTOR DEL LIBRAMIENTO. POR LA CALLE DONDE ESTA EL TALLER MECÁNICO MARTIN., lon:-106.96424023, lat:24.9604949}} | 2026-06-16 | 2026-07-01 | 631141.7 | 631141.7 | 631141.7 | 631141.7 | 631141.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2026, contratista:C. CANDELARIA OSORIO CASTAÑOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, monto:623582.95, importe_modificado:631171.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.0}} | {2632902/proyecto_INICIO, 2632902/proyecto_PROCESO, 2632902/proyecto_FIN, 2632902/proyecto_PROCESO, 2632902/proyecto_FIN, 2632902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632908 | Proyecto de inversión | 178593.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178593.04, modificado:178593.04}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE TIERRA Y LIBERTAD, ENTRE CALLE NAZAS Y AV. FERROCARRIL, SANTA CATRINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES. - 154515 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 154515 | S | 2767 | 2722 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:133.0, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Calle TIERRA Y LIBERTAD Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES ENTRE Calle ASENTAMIENTO HUMANOS Y Calle CANELAS Calle TLAHUALILO ESTAS UBICADA A 10 METROS DE DISTANCIA DE LA PASTELERIA GENESIS, lon:-105.72737121, lat:25.34966757}} | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 178593.04 | 178593.04 | 178593.04 | 178593.04 | 178593.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB001/R33/2026, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:178593.04, importe_modificado:178593.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:133.0}} | {2632908/proyecto_INICIO, 2632908/proyecto_FIN, 2632908/proyecto_PROCESO, 2632908/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632910 | Proyecto de inversión | 176853.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:176853.6, modificado:176853.6}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TEPEHUANES - 167140 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 167140 | S | 23 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.3, meta_modificada:6.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:168, direccion:Ranchería SAN RAFAEL 35600 SAN RAFAEL, TEPEHUANES DESDE LA LOCALIDA DE SAN RAFAEL HASTA LA LOCALIDAD DE LA TIJERA , lon:-106.43966943, lat:25.37134712}} | 2026-03-03 | 2026-04-03 | 176853.6 | 176853.6 | 176853.6 | 176853.6 | 176853.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/URB004/R33/2026, contratista:DISEÑO CONTRUCCION GOBAJO, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:960213.2, importe_modificado:960213.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.3}} | {2632910/proyecto_INICIO, 2632910/proyecto_PROCESO, 2632910/proyecto_FIN, 2632910/proyecto_PROCESO, 2632910/proyecto_FIN, 2632910/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632912 | Acción | 290824.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290824.88, modificado:290824.88}} | GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS) - 7596 | 10 | Durango | 35 | Tepehuanes |  | Gastos Indirectos | Sin identificar | Municipio de Tepehuanes | 7596-GI | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:9236.2, meta_modificada:9236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2026-02-19 | 2026-03-05 | 290824.88 | 290824.88 | 290824.88 | 290824.88 | 290824.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/TPOB/IND001/R33/2026, contratista:CONSTRUCTORES KAVA, convocante:MUNICIPIO DE TEPEHUANES, monto:290824.88, importe_modificado:290824.88}} | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:9236.2}} | {2632912/proyecto_INICIO, 2632912/proyecto_PROCESO, 2632912/proyecto_FIN, 2632912/proyecto_PROCESO, 2632912/proyecto_FIN, 2632912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632913 | Proyecto de inversión | 5453271.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5453271.8, modificado:5453271.8}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE DIEZ DE MAYO CON CONCRETO HIDRÁULICO, ENTRE CALLE VENUS Y PRIV. DIEZ DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL, VICENTE GUERRERO, DURANGO. - 136994 | 10 | Durango | 38 | Vicente Guerrero | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Vicente Guerrero | 136994 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2275.01, meta_modificada:2275.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Boulevard DIEZ DE MAYO Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Privada DIEZ DE MAYO Y Calle SELENE Calle ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A FRENTE AL PARQUE CNOP HACIA EL NORTE DEL PARQUE, ASI MISMO, EL BANCO DEL, lon:-103.9782287, lat:23.73066493}} | 2026-04-03 | 2026-04-24 | 5453271.8 | 5453271.8 | 5453271.8 | 5453271.8 | 5453271.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MVG-OP FAISMUN 2026-006, contratista:ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES, convocante:MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, monto:5453271.8, importe_modificado:5453271.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2275.01}} | {2632913/proyecto_INICIO, 2632913/proyecto_PROCESO, 2632913/proyecto_FIN, 2632913/proyecto_PROCESO, 2632913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632920 | Proyecto de inversión | 673407.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:673407.08, modificado:673407.08}} | REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y 50 ANIVERSARIO - 158940 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 158940 | S | 80 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:490.95, meta_modificada:490.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 50 ANIVERSARIO Avenida MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA ENFRENTE DE MOTOPARTES LUKKA Y GORDITAS LOS TRES ARBOLITOS, lon:-105.07028922, lat:24.8884164}} | 2026-05-27 | 2026-07-15 | 673407.08 | 673407.08 | 673407.08 | 673407.08 | 673407.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/002/2026, contratista:CARLOS ADOLFO MARTINEZ MONTENEGRO, convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:673407.08, importe_modificado:673407.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:490.95}} | {2632920/proyecto_FIN, 2632920/proyecto_PROCESO, 2632920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202632921 | Proyecto de inversión | 851234.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851234.06, modificado:851234.06}} | REHABILITACION DE LOSAS DE CONCRETO EN AVENIDA MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE 50 ANIVERSARIO Y JOSE MA MORELOS DE NUEVO IDEAL DGO - 158991 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nuevo Ideal | 158991 | S | 13 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:621.01, meta_modificada:621.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL ALEMAN Y Avenida EMILIO CARRANZA Calle 50 ANIVERSARIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA COCA COLA Y ES LA CALLE DE SALIDA PRINCIPAL DE NUEVO , lon:-105.0693333, lat:24.88935928}} | 2026-05-29 | 2026-06-15 | 851234.06 | 851234.06 | 851234.06 | 851234.06 | 851234.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISMUN/003/2026, contratista:CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL, monto:851234.06, importe_modificado:851234.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.01}} | {2632921/proyecto_PROCESO, 2632921/proyecto_FIN, 2632921/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202646821 | Proyecto de inversión | 347500 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347500.0, modificado:347152.5}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE VIALIDAD EN CRUCERO DE C. FILADELFIA Y AV. INGENIEROS, FRACC. FILADELFIA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Gómez Palacio | 2.51E+12 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE C. FILADELFIA Y AV. INGENIEROS, FRACC. FILADELFIA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO., lon:-103.4933892, lat:25.58678096}} | 2026-03-01 | 2026-07-31 | 347152.5 | 347152.5 | 347152.5 | 347152.5 | 347152.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-AD-001/2026, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS, S DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:347152.5, importe_modificado:347152.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2646821/proyecto_FIN, 2646821/proyecto_INICIO, 2646821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Este proyecto sustituye al folio: DUR260102623443, trimestre:2.0, usuario:victoriaxgutierreze, fecha:2026-07-02}}
2026 | 2 | DUR260202647248 | Proyecto de inversión | 153468 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153468.0, modificado:153468.0}} | INSTALACIÓN DE LAMPARAS LED DE 150 W Y 150 W EN VARIAS LOCALIDADES (LA PERLA, 10 DE ABRIL, PASO NACIONAL Y CABECERA MPAL.) DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO. | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10730 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:LA PERLA, 10 DE ABRIL, OASO NACIONAL Y CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.1139, lat:25.2275}} | 2026-04-01 | 2026-04-17 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | 153468 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:04-URB/TESO/NZA/2026, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:153468.0, importe_modificado:153468.0}} | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:100.0}} | {2647248/proyecto_PROCESO, 2647248/proyecto_FIN, 2647248/proyecto_INICIO, 2647248/proyecto_FIN, 2647248/proyecto_INICIO, 2647248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202647259 | Proyecto de inversión | 630367.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630367.2, modificado:630367.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, COL. ISIDRO DE FLORES, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | URB-02-26 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRETERA A JUAN ALDAMA, AVENIDA GALEANA, lon:-104.131105, lat:24.454764}} | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 630367.2 | 630367.2 | 630367.2 | 630367.2 | 630367.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-003/2026, contratista:JORGE VALLES BAÑUELOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:630367.2, importe_modificado:630367.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro cuadrado, avance:54.0}} | {2647259/proyecto_FIN, 2647259/proyecto_PROCESO, 2647259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202647261 | Proyecto de inversión | 425629.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425629.16, modificado:425629.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 75KVA. 13.2-220/127, CARRETERA A RAMÓN CORONA, LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, DGO.- | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | ELE-05-26 | S | 15 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CARRRETERA A RAMÓN CORONA Y CALLE CORREGIDORA, COL. LA ESTACIÓN.-, lon:-104.116494, lat:24.434677}} | 2026-04-01 | 2026-04-06 | 425629.16 | 425629.16 | 425629.16 | 425629.16 | 425629.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-FORT-002/2026, contratista:JUAN CARLOS RAMÍREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:425629.16, importe_modificado:4225629.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2647261/proyecto_PROCESO, 2647261/proyecto_INICIO, 2647261/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202647279 | Proyecto de inversión | 220695.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220695.55, modificado:220695.55}} | REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO DE AGUA POTABLE ENTUBADA POZO LA CATALINA | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10731 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NAZAS DGO.., lon:-104.119938, lat:25.223507}} | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 220695.55 | 220695.55 | 220695.55 | 220695.55 | 220695.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:05-APO/TESO/NZA/2026, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:220695.55, importe_modificado:220695.55}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2647279/proyecto_INICIO, 2647279/proyecto_PROCESO, 2647279/proyecto_FIN, 2647279/proyecto_PROCESO, 2647279/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2026 | 2 | DUR260202647178 | Proyecto de inversión | 1162298.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1162298.81, modificado:1162298.81}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO, DGO. | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalupe Victoria | APO-01-26 | S | 110 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CARRETERA A RAMÓN CORONA KILOMETRO 14.3, lon:-104.026836, lat:24.348226}} | 2026-06-19 | 2026-08-19 | 1162298.81 | 1162298.81 | 1162298.81 | 1162298.81 | 1162298.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAS-GV-FORTAMUN-FISE-2026/01, contratista:ROBERTO ARZOLA ITURRALDE, convocante:SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, monto:1162298.81, importe_modificado:1162298.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2647178/proyecto_INICIO, 2647178/proyecto_FIN, 2647178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:observacion atendida, trimestre:2.0, usuario:cesargavilav, fecha:2026-07-23}} | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:2.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2026-07-23}}
2026 | 2 | DUR260202647271 | Proyecto de inversión | 153508.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2026, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153508.51, modificado:153508.51}} | REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL ESTADIO ALAMEDA | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Nazas | 10619 | N | 0 | 0 | 799 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.8, meta_modificada:28.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO NAZAS DGO.., lon:-104.113899, lat:25.231569}} | 2026-03-16 | 2026-04-03 | 153508.51 | 153508.51 | 153508.51 | 153508.51 | 153508.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-URB/TESO/NZA/2026, contratista:ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ, convocante:H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO., monto:153508.51, importe_modificado:153508.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.8}} | {2647271/proyecto_INICIO, 2647271/proyecto_PROCESO, 2647271/proyecto_FIN, 2647271/proyecto_PROCESO, 2647271/proyecto_FIN, 2647271/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
DUR250302600187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR260102623441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 958048.25 | 957090.2
DUR260102624967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 90928924 | 90928924
DUR260102626204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 876000 | 876000
DUR260102626353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1322739.64 | 1322739.64
DUR260102626441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 5479663.2 | 5479663.2
DUR260202632619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88160 | 88160
DUR260202632645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1686346.67 | 1686346.67
DUR260202632646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2556095.76 | 2556095.76
DUR260202632653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7404826.43 | 7404826.43
DUR260202632659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 273491 | 273491
DUR260202632663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2132117.19 | 2132117.19
DUR260202632670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2663340 | 2663340
DUR260202632693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700084.35 | 700084.35
DUR260202632701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35762.09 | 35762.09
DUR260202632722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4506881.45 | 4498448.7
DUR260202632723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4007190.28 | 4003911.6
DUR260202632727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5422474.78 | 5422474.78
DUR260202632734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1256639.98 | 1255004.71
DUR260202632746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 371000 | 371000
DUR260202632749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410000 | 1410000
DUR260202632803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3814625.99 | 3814010.74
DUR260202632817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
DUR260202632838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2017852.63 | 2017852.63
DUR260202632839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2017852.63 | 2017852.63
DUR260202649992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2511633 | 2511633
DUR220202098715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3837092.42 | 3837092.42
DUR240402498517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1744611.63 | 592910.31
DUR240402508172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587820.81 | 587820.81
DUR250402616820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 30000 | 29970
DUR260102623458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 0
DUR260102625635 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 256072.52 | 256072.52
DUR260102626215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977673.55 | 1977673.55
DUR260102626343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1203293.58 | 1203293.58
DUR260102626364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1346099.97 | 1346099.97
DUR260102626366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 225973.36 | 225973.36
DUR260102626399 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4481239 | 4481239
DUR260102626402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4481239 | 4481239
DUR260102626417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1066176 | 1066176
DUR260102626447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 336612.18 | 336612.18
DUR260202627340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1684509.69 | 0
DUR260202627340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1684509.67 | 1684509.67
DUR260202632637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247263.89 | 247263.89
DUR260202632639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1464376.56 | 1464376.56
DUR260202632650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1908746.12 | 1908746.12
DUR260202632656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1937163.37 | 1937163.37
DUR260202632658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7994138 | 7994138
DUR260202632660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 895907 | 895907
DUR260202632667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551248.65 | 1551248.65
DUR260202632668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764734 | 764734
DUR260202632669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 760000 | 760000
DUR260202632673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4878506.88 | 4878506.88
DUR260202632680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326706.03 | 326706.03
DUR260202632696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576885.01 | 576885.01
DUR260202632702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175288.8 | 175288.8
DUR260202632726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2230007.07 | 2228120.54
DUR260202632731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3500000.01 | 4984018.43
DUR260202632764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1429916.26 | 1429916.26
DUR260202632830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989763.12 | 989763.12
DUR260202632842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110944.07 | 110944.07
DUR260202632844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989265.24 | 2017852.63
DUR260202632905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238975.2 | 238975.2
DUR260202632906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238975.2 | 238975.2
DUR260202632918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56254.55 | 56254.55
DUR260202650001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1563423 | 1563423
DUR240402494337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218917.8 | 218917.8
DUR240402508262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 586510.23 | 586510.23
DUR250402616968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 27500 | 27472.5
DUR260102623450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 95000 | 94905
DUR260102624965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10634789 | 10634789
DUR260102626211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 190000 | 190000
DUR260102626219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 815406 | 815406
DUR260102626228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1769728.28 | 1769728.28
DUR260102626378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1330691.68 | 1330691.68
DUR260102626419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1480257.68 | 1480257.68
DUR260102626445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 290403.68 | 290403.68
DUR260202627344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1946503.88 | 0
DUR260202627344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1946503.88 | 1946503.88
DUR260202632649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2853334.95 | 2853334.95
DUR260202632662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2612954 | 2612954
DUR260202632691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 266769.46 | 266769.46
DUR260202632692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919683.36 | 919683.36
DUR260202632705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2042629.34 | 2030446.6
DUR260202632706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900656.14 | 894128
DUR260202632709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633862.65 | 590092
DUR260202632715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3839451.2 | 3837851.2
DUR260202632766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 903340.44 | 903340.44
DUR260202632773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1296050.01 | 0
DUR260202632773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1296050 | 1296050
DUR260202632823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702059.07 | 702059.07
DUR260202632836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991992.85 | 991992.85
DUR260202632846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991149.54 | 991149.54
DUR260202632847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1785617.09 | 1785617.09
DUR260202632895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980101.44 | 980101.44
DUR260202632897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6333911.81 | 6333911.81
DUR260202632904 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265662.72 | 265662.72
DUR260202632914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297664.85 | 297664.85
DUR260202632919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572588.28 | 572588.28
DUR260202632922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347145.79 | 347145.79
DUR260202632925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293596.83 | 293596.83
DUR260202650017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1156944 | 1156944
DUR240402482626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298439.66 | 298439.66
DUR240402494294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 234554.78 | 234554.78
DUR240402495015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294060 | 294060
DUR250402616964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR260102623443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 347500 | 347152.5
DUR260102626350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 51060553.2 | 51060553.2
DUR260102626371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2208756 | 2208756
DUR260102626393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1346099.97 | 1346099.97
DUR260102626395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5377487 | 5377487
DUR260202627341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1513747.42 | 1513747.42
DUR260202627345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135979.4 | 0
DUR260202627345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135979.4 | 1135979.4
DUR260202632642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2194259.63 | 2194259.63
DUR260202632671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2771695.1 | 2771695.1
DUR260202632710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 993668.48 | 984608
DUR260202632736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2150489.56 | 185878.99
DUR260202632737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1229532.35 | 1229532.35
DUR260202632738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1174824.14 | 1174824.14
DUR260202632739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 661111.38 | 671052.25
DUR260202632840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123908.25 | 123908.25
DUR260202632841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428751.41 | 428751.41
DUR260202632848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510898.97 | 510898.97
DUR260202632885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2326875.91 | 2326875.91
DUR260202632894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1470152.15 | 1470152.15
DUR260202632909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3612947.82 | 3612947.82
DUR260202632926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191321.43 | 191321.43
DUR260202646825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | E034-Servicios de protección y asistencia social integral |  | 3000000 | 3000000
DUR260202649869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 4-Gobernación | E004-Servicios de registro e Identificación de Población |  | 1371306 | 1371306
DUR260102624542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 83880254 | 83880254
DUR260102624543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 74620815 | 74620815
DUR260102624963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34798781 | 34798781
DUR260102626382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4884812.78 | 4884812.78
DUR260202627342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121366.93 | 0
DUR260202627342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1121366.93 | 1121366.93
DUR260202632629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4332184.16 | 4332184.16
DUR260202632630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1987453.29 | 1987453.29
DUR260202632632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3838765.32 | 3838765.32
DUR260202632635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3675591.8 | 3675591.8
DUR260202632644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2279508.97 | 2279508.97
DUR260202632655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2047175.89 | 2047175.89
DUR260202632666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2531728.12 | 2531728.12
DUR260202632678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153752.77 | 153752.77
DUR260202632695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 571809.89 | 571809.89
DUR260202632718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3800000 | 3798392.88
DUR260202632720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4550204.69 | 4549997.99
DUR260202632729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3091303.74 | 3087828.71
DUR260202632800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
DUR260202632829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224289.64 | 4219472.32
DUR260202632831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 980693.51 | 980693.51
DUR260202632900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1408588.93 | 0
DUR260202632900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1408588.93 | 1408588.93
DUR260202632901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 372026.51 | 372026.51
DUR260202632915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 442228.61 | 442228.61
DUR260202647278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1391944.32 | 1391944.32
DUR260202649970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 54-Mujeres | S319-Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres |  | 1876200 | 1876200
DUR260202650007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2333574 | 2333574
DUR260202650040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2143221 | 2143221
DUR240402508230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 666280.07 | 666280.07
DUR250302562114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33448750 | 33331255.65
DUR260102623442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 234432.06 | 234197.63
DUR260102624969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 38574279 | 38574279
DUR260102625632 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2708376.65 | 2708376.65
DUR260102626422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3703145 | 3703145
DUR260202627343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 149997.59 | 149997.59
DUR260202632631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4862869.06 | 4862869.06
DUR260202632636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10553336.34 | 10553336.34
DUR260202632641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853748 | 853748
DUR260202632652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1194242.79 | 1194242.79
DUR260202632654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4270074.93 | 4270074.93
DUR260202632657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1379170.5 | 1379170.5
DUR260202632661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331438 | 331438
DUR260202632672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4880762.4 | 4880762.4
DUR260202632689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809642.58 | 809642.58
DUR260202632707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1159210.8 | 1156204.67
DUR260202632711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5506941.19 | 5396718.68
DUR260202632745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410000 | 1410000
DUR260202632748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410000 | 1410000
DUR260202632767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 191964.64 | 191964.64
DUR260202632825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 991597.75 | 991597.75
DUR260202632903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931741.78 | 931741.78
DUR260202632917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141559.37 | 141559.37
DUR260202632923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347145.79 | 347145.79
DUR260202648417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 918337.8 | 918337.8
DUR260202650031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | U074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3491626 | 3491626
DUR240402482645 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286961.21 | 286961.21
DUR240402508387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 967860 | 967860
DUR260102623440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 1290019.69 | 1288729.67
DUR260102623444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 55000 | 54945
DUR260102624159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 37364132 | 37364132
DUR260102624968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26592345 | 26592345
DUR260102626389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 452400 | 452400
DUR260102626398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 33350 | 33350
DUR260102626401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 25809.9 | 25809.9
DUR260102626415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 4947400 | 4947400
DUR260102626439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 659149.52 | 659149.52
DUR260102626444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 36-Seguridad y Protección Ciudadana | U002-Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública |  | 7082066.61 | 7082066.61
DUR260202632633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1899688.84 | 1899688.84
DUR260202632634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2376473.58 | 2376473.58
DUR260202632638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 492838.76 | 492838.76
DUR260202632640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418591 | 418591
DUR260202632647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1560716.92 | 1560716.92
DUR260202632651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1521225.37 | 1521225.37
DUR260202632679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152392.63 | 152392.63
DUR260202632682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57226.02 | 57226.02
DUR260202632683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72207.99 | 72207.99
DUR260202632684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 917953.19 | 917953.19
DUR260202632694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 509692.52 | 509692.52
DUR260202632697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1121366.93 | 1121366.93
DUR260202632697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1121366.93 | 1121366.93
DUR260202632698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1684509.67 | 1684509.67
DUR260202632698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1684509.67 | 1684509.67
DUR260202632703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 756873.71 | 756873.71
DUR260202632703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 756873.7 | 756873.71
DUR260202632704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5460595 | 5448064.45
DUR260202632708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 998656.13 | 992403.2
DUR260202632712 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4429730.85 | 4427810.34
DUR260202632713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3891837.09 | 3874850.11
DUR260202632730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1460966.73 | 1454341.07
DUR260202632742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Banobras FAIS municipal | 1187118.39 | 1187118.39
DUR260202632797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2955908.8 | 2955908.8
DUR260202632832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 987291.98 | 987291.98
DUR260202632843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2017852.63 | 2017852.63
DUR260202632845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968024.11 | 968024.11
DUR260202632898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3964538.7 | 3964538.7
DUR260202632907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 546166.8 | 546166.8
DUR260202632911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160868.23 | 160868.23
DUR260202632916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347145.79 | 347145.79
DUR240402495857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2091047.38 | 2091047.38
DUR260102623451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 12500 | 12487.5
DUR260102623461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4995
DUR260102624961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18248911 | 18248911
DUR260102624966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12380839 | 12380839
DUR260102626199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 706521.54 | 706521.54
DUR260102626223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3103455 | 3103455
DUR260202632643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2949387.16 | 2949387.16
DUR260202632648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590441.65 | 590441.65
DUR260202632664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2442621.55 | 2442621.55
DUR260202632665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2214379.12 | 2214379.12
DUR260202632681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1813748.23 | 1813748.23
DUR260202632685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1584557.44 | 1584557.44
DUR260202632686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972076.1 | 972076.1
DUR260202632699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1135979.4 | 1135979.4
DUR260202632699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1135979.4 | 1135979.4
DUR260202632700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23841.39 | 23841.39
DUR260202632716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3793329.27 | 3791208.41
DUR260202632733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2765541.95 | 2765541.95
DUR260202632735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1481435.65 | 1481435.65
DUR260202632799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1955000 | 1955000
DUR260202632826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952945.79 | 952945.79
DUR260202632862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2153623.23 | 2153623.23
DUR260202632924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900025.87 | 900025.87
DUR240302445063 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 163352.25 | 215828.67
DUR240402494792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63282.16 | 63282.16
DUR240402494833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72322.47 | 72322.47
DUR240402494879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63282.16 | 63282.16
DUR240402494902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117524 | 117524
DUR240402482576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 748000 | 748000
DUR240402494581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 153313.79 | 153313.79
DUR240402488948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665880.75 | 665880.75
DUR240402494513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181199.42 | 181199.42
DUR240402494605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116485.34 | 116485.34
DUR240402494625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194142.24 | 194142.24
DUR240402493991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199026.59 | 199026.59
DUR240402494164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218917.8 | 218917.8
DUR240402495067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147030 | 147030
DUR240402494364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250191.77 | 250191.77
DUR240402495090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147030 | 147030
DUR240402494390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172006.84 | 172006.84
DUR240402488858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1377684.31 | 1377684.31
DUR240402482612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1067495.71 | 1067495.71
DUR240402482620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630645.81 | 630645.81
DUR240402482638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1503869.55 | 1503869.55
DUR240402482660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1403240.41 | 1403240.41
DUR240402482688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473593.64 | 473593.64
DUR240402482533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 508680.58 | 508680.58
DUR240402482606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649851.03 | 649851.03
DUR240402482674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333269.6 | 333269.6
DUR240402482472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192304.54 | 192304.54
DUR240402482476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5022560.6 | 5022560.6
DUR250302597282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 4986.4
DUR250302595240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 270000
DUR240402498806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196790.01 | 196790.01
DUR240402498827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196790.01 | 196790.01
DUR240402508444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196790.01 | 196790.01
DUR240402508483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196790.01 | 196790.01
DUR250302562661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5345875.13 | 6882547.89
DUR250302600403 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2022419.06 | 2022419.06
DUR250402616952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 262274.05 | 261468.94
DUR250302601660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091664.49 | 2091664.49
DUR250302600450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 790683 | 790683
DUR250302600407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2716709.4 | 2716709.4
DUR250302600412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12600000 | 12600000
DUR250302600447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2000000 | 1978718.64
DUR250302600448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6053362.5
DUR250302600449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6000000 | 6000000
DUR260102625628 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2494000 | 2494000
DUR250402622529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460665.09 | 460665.09
DUR250402621307 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3222865.32 | 3222865.32
DUR250402621330 | FIDEICOMISOS | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1122454.11 | 1122454.11
DUR250402622452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564603.13 | 564603.13
DUR250402622490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1026415.5 | 1026415.5
DUR250402622503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1851458.07 | 1851458.07
DUR250402622525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 849113.83 | 849113.83
DUR260102623320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 152500 | 150954.51
DUR260102625624 | FIDEICOMISOS | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 371000 | 925267.32
DUR260102623445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 135000 | 134865
DUR260102623446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 90000 | 89910
DUR260102623449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 145000 | 144855
DUR260102623455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 15000 | 14985
DUR260102623456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127372.5
DUR260102623457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 220000 | 219780
DUR260102623459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 242500 | 241170.09
DUR260202632714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1155692.29 | 1154551.21
DUR260202632717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5403608.15 | 6743740.74
DUR260202632740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156281.74 | 156281.74
DUR260202632741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207580.5 | 207580.5
DUR260202632743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410000 | 1409851.82
DUR260202632744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211966.12 | 1211966.12
DUR260202632747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 449981.98
DUR260202632750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1221062.4 | 1221062.4
DUR260202632751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 724489.6 | 724489.6
DUR260202632752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 941517.48 | 941517.48
DUR260202632753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 435974.4 | 435974.4
DUR260202632754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326980.8 | 326980.8
DUR260202632755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1536984.62 | 1536984.62
DUR260202632756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 650569.23 | 650569.23
DUR260202632757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581544.98 | 581544.98
DUR260202632758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699334.83 | 699334.83
DUR260202632759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2780718.44 | 2780718.44
DUR260202632760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140371.48 | 140371.48
DUR260202632761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81271.83 | 81271.83
DUR260202632762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746385.2 | 746385.2
DUR260202632763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180484.67 | 180484.67
DUR260202632765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242756.98 | 242756.98
DUR260202632768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1050157.72 | 1050157.72
DUR260202632769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75573.38 | 75573.38
DUR260202632770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 410581.9 | 410581.9
DUR260202632771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1167576.84 | 1167576.84
DUR260202632772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159802.51 | 159802.51
DUR260202632774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329528.79 | 329528.79
DUR260202632775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403769.3 | 403769.3
DUR260202632776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 403769.3 | 403769.3
DUR260202632777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178090.25 | 178090.25
DUR260202632778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507706.03 | 507706.03
DUR260202632779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195994.97 | 195994.97
DUR260202632780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341506.38 | 341506.38
DUR260202632781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 239304.94 | 239304.94
DUR260202632782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636601.81 | 636601.81
DUR260202632783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4587449.25 | 4587449.25
DUR260202632784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 304034.58 | 304034.58
DUR260202632785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265701.81 | 265701.81
DUR260202632786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270627.3 | 270627.3
DUR260202632787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328045.47 | 328045.47
DUR260202632788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181149.54 | 181149.54
DUR260202632789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505983.76 | 505983.76
DUR260202632790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272699.18 | 272699.18
DUR260202632791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 702896.59 | 702896.59
DUR260202632792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 700000
DUR260202632793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870000 | 870000
DUR260202632794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526376.49 | 526376.49
DUR260202632795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3400006.5 | 3400006.5
DUR260202632796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2192986.78 | 2192986.78
DUR260202632805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2418048.7 | 2418048.7
DUR260202632806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1292863.91 | 1292223.66
DUR260202632807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1201731.96 | 1199286.78
DUR260202632808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1222890.36 | 1220445.18
DUR260202632809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421770.2 | 421770.2
DUR260202632818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379079.28 | 379079.28
DUR260202632819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152224.64 | 152224.64
DUR260202632820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 952736.58 | 952736.58
DUR260202632821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 989209.85 | 989209.85
DUR260202632822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 679446.64 | 679446.64
DUR260202632674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000000 | 2000000
DUR260202632675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1937512.84 | 1937512.84
DUR260202632676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 754664.9 | 754664.9
DUR260202632677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210271.14 | 1210271.14
DUR260202632687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212549.57 | 1212549.57
DUR260202632688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 852445.5 | 852445.5
DUR260202632690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178845.93 | 1178845.93
DUR260202632621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1763973.98 | 1763973.98
DUR260202632622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2526714.06 | 2526714.06
DUR260202632623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351654.65 | 351654.65
DUR260202632624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74773.53 | 74773.53
DUR260202632625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 637289.84 | 637289.84
DUR260202632626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 814066.62 | 814066.62
DUR260202632627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 683099.26 | 683099.26
DUR260202632628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1988911.93 | 1988911.93
DUR260202632719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5430325.4 | 6720608.78
DUR260202632721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2564927.56 | 2607147.21
DUR260202632724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4324978.6 | 4318786.56
DUR260202632725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 432766.98 | 430314.74
DUR260202632728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2602089.9 | 2600064.37
DUR260202632732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88326.65 | 87839.83
DUR260202632798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 951200 | 951200
DUR260202632801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1234333.69 | 1234333.69
DUR260202632802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1086613.76 | 1086613.76
DUR260202632804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2293934.51 | 2112920.15
DUR260202632810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421490.55 | 421490.55
DUR260202632811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259094.12 | 259094.12
DUR260202632812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 786113.46 | 786113.46
DUR260202632813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 787791.38 | 787791.38
DUR260202632814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340432.16 | 340432.16
DUR260202632815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697607.25 | 697607.25
DUR260202632816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 728973.67 | 728973.67
DUR260202632824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716739.23 | 716739.23
DUR260202632827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198615.06 | 198615.06
DUR260202632828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59724.42 | 59724.42
DUR260202632833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208857.43 | 208857.43
DUR260202632834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265490.22 | 265490.22
DUR260202632835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120132.73 | 120132.73
DUR260202632837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142785.85 | 142785.85
DUR260202632849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207637.52 | 207637.52
DUR260202632850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 938043.38 | 938043.38
DUR260202632851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180535.79 | 180535.79
DUR260202632852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355673.37 | 355673.37
DUR260202632853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456943.56 | 456943.56
DUR260202632854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1397631.46 | 1397631.46
DUR260202632855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212330.01 | 212330.01
DUR260202632856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279321.18 | 1279321.18
DUR260202632857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142096.75 | 142096.75
DUR260202632858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268125.65 | 268125.65
DUR260202632859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2134757.06 | 2134757.06
DUR260202632860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919355.68 | 919355.68
DUR260202632861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 396267.11 | 396267.11
DUR260202632863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 827511.52 | 827511.52
DUR260202632864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 895128.38 | 895128.38
DUR260202632865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353317.44 | 353317.44
DUR260202632866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618256.8 | 618256.8
DUR260202632867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645094.56 | 645094.56
DUR260202632868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68435.36 | 68435.36
DUR260202632869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225930.88 | 225930.88
DUR260202632870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518909.76 | 518909.76
DUR260202632871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111406.4 | 111406.4
DUR260202632872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 389922.4 | 389922.4
DUR260202632873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570743.2 | 570743.2
DUR260202632874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409684.16 | 409684.16
DUR260202632875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364982.4 | 364982.4
DUR260202632876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144566.75 | 144566.75
DUR260202632877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207707.87 | 207707.87
DUR260202632878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231093.47 | 231093.47
DUR260202632879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224077.79 | 224077.79
DUR260202632880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181983.71 | 181983.71
DUR260202632881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230555.23 | 230555.23
DUR260202632882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488390.75 | 488390.75
DUR260202632883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 166096.35 | 166096.35
DUR260202632884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176137.32 | 176137.32
DUR260202632886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 961459.1 | 961459.1
DUR260202632887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375649.89 | 375649.89
DUR260202632888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 575195.87 | 575195.87
DUR260202632889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281075.55 | 281075.55
DUR260202632890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91021.15 | 91021.15
DUR260202632891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337238.11 | 337238.11
DUR260202632892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434840.51 | 434840.51
DUR260202632893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 349093.31 | 349093.31
DUR260202632896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395906.28 | 395906.28
DUR260202632899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200822.11 | 200822.11
DUR260202632902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623582.95 | 631141.7
DUR260202632908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178593.04 | 178593.04
DUR260202632910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 176853.6 | 176853.6
DUR260202632912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290824.88 | 290824.88
DUR260202632913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5453271.8 | 5453271.8
DUR260202632920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 673407.08 | 673407.08
DUR260202632921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851234.06 | 851234.06
DUR260202646821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 347500 | 347152.5
DUR260202647248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153468 | 153468
DUR260202647259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 630367.2 | 630367.2
DUR260202647261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 425629.16 | 425629.16
DUR260202647279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 220695.55 | 220695.55
DUR260202647178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1162298.81 | 1162298.81
DUR260202647271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2026 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 153508.51 | 153508.51

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR250302600187 | Metros lineales | 620 | 620
DUR260102623441 | Metros Cuadrados | 1607.49 | 1607.49
DUR260102624967 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR260102626204 | Equipamiento | 500 | 500
DUR260102626353 | Piezas | 52 | 52
DUR260102626441 | Piezas | 7 | 7
DUR260202632619 | Estudio de preinversión | 2 | 2
DUR260202632619 | SERVICIO(S) | 1 | 1
DUR260202632619 | PROYECTO(S) | 1 | 1
DUR260202632645 | Metros Cuadrados | 3060 | 3060
DUR260202632646 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600
DUR260202632653 | Metros lineales | 911.42 | 911.42
DUR260202632659 | Metros lineales | 271 | 271
DUR260202632663 | Metros Cuadrados | 5440 | 5440
DUR260202632670 | Metros lineales | 1620 | 1620
DUR260202632693 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632701 | Piezas | 6 | 6
DUR260202632722 | Kilómetro | 18 | 18
DUR260202632723 | Kilómetro | 4.79 | 4.79
DUR260202632727 | Kilómetro | 7.8 | 7.8
DUR260202632734 | Metros Cuadrados | 24.73 | 24.73
DUR260202632746 | Piezas | 4 | 4
DUR260202632749 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR260202632803 | Metros Cuadrados | 112 | 112
DUR260202632817 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099
DUR260202632838 | Metros Cuadrados | 570 | 570
DUR260202632839 | Metros Cuadrados | 570 | 570
DUR260202649992 | Metros lineales | 100 | 100
DUR220202098715 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR240402498517 | Piezas | 1 | 1
DUR240402508172 | Metros Cuadrados | 985 | 985
DUR250402616820 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1
DUR260102623458 | Metros | 13.23 | 13.23
DUR260102625635 | Metros Cuadrados | 717 | 717
DUR260102626215 | Metros Cuadrados | 276 | 276
DUR260102626343 | Piezas | 40 | 40
DUR260102626364 | Piezas | 3 | 3
DUR260102626366 | Piezas | 14 | 14
DUR260102626399 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR260102626402 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR260102626417 | Kilómetro cuadrado | 1000 | 1000
DUR260102626447 | LICENCIA(S) | 80 | 80
DUR260202627340 | Metros lineales | 1002 | 1002
DUR260202632637 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR260202632639 | Metros cúbicos | 53.42 | 53.42
DUR260202632650 | Metros lineales | 609.03 | 609.03
DUR260202632656 | Metros lineales | 490.01 | 490.01
DUR260202632658 | Metros lineales | 712.39 | 712.39
DUR260202632660 | Metros lineales | 920 | 920
DUR260202632667 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940
DUR260202632668 | Metros lineales | 853 | 853
DUR260202632669 | Metros lineales | 138 | 138
DUR260202632673 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657
DUR260202632680 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632696 | Metros lineales | 120 | 120
DUR260202632702 | Piezas | 28 | 28
DUR260202632726 | Metros Cuadrados | 355.32 | 355.32
DUR260202632731 | Metros Cuadrados | 8700 | 8700
DUR260202632764 | Metros Cuadrados | 240 | 240
DUR260202632830 | Metros Cuadrados | 661.5 | 661.5
DUR260202632842 | Kilómetro | 5 | 5
DUR260202632844 | Metros Cuadrados | 602 | 602
DUR260202632905 | SERVICIO(S) | 30 | 24
DUR260202632906 | SERVICIO(S) | 30 | 24
DUR260202632918 | Metros Cuadrados | 57 | 57
DUR260202650001 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR240402494337 | Piezas | 14 | 14
DUR240402508262 | Metros Cuadrados | 730 | 730
DUR250402616968 | Metros Cuadrados | 120 | 120
DUR260102623450 | Metros Cuadrados | 68 | 68
DUR260102624965 | Kilómetro | 9 | 9
DUR260102626211 | Metros Cuadrados | 14.5 | 14.5
DUR260102626219 | Equipamiento | 150 | 150
DUR260102626228 | Metros Cuadrados | 170 | 170
DUR260102626378 | Piezas | 22 | 22
DUR260102626419 | Piezas | 142 | 142
DUR260102626445 | Piezas | 42 | 42
DUR260202627344 | Metros lineales | 245.65 | 245.65
DUR260202632649 | Metros lineales | 342.91 | 342.91
DUR260202632662 | Metros lineales | 2912 | 2912
DUR260202632691 | Metros lineales | 48.5 | 48.5
DUR260202632692 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632705 | Metros lineales | 1025.7 | 1025.7
DUR260202632706 | Metros lineales | 1406 | 1406
DUR260202632709 | Metros lineales | 514 | 514
DUR260202632715 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR260202632766 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
DUR260202632773 | Metros Cuadrados | 652.5 | 652.5
DUR260202632823 | Metros Cuadrados | 430 | 430
DUR260202632836 | Metros Cuadrados | 630 | 630
DUR260202632846 | Metros Cuadrados | 546 | 546
DUR260202632847 | Metros cúbicos | 24000 | 24000
DUR260202632895 | Metros Cuadrados | 76.32 | 76.32
DUR260202632897 | Metros Cuadrados | 2135 | 2135
DUR260202632904 | SERVICIO(S) | 30 | 24
DUR260202632914 | Metros Cuadrados | 209 | 209
DUR260202632919 | Metros Cuadrados | 239.13 | 239.13
DUR260202632922 | Metros Cuadrados | 13.3 | 13.3
DUR260202632925 | Metros Cuadrados | 291.25 | 291.25
DUR260202650017 | Pozo(s) | 100 | 100
DUR240402482626 | Kilómetro | 2.6 | 2.6
DUR240402494294 | Piezas | 15 | 15
DUR240402495015 | Piezas | 30 | 30
DUR250402616964 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5
DUR260102623443 | Metros Cuadrados | 507 | 507
DUR260102626350 | Piezas | 37 | 37
DUR260102626371 | Piezas | 98 | 98
DUR260102626393 | Piezas | 3 | 3
DUR260102626395 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR260202627341 | Metros Cuadrados | 488.75 | 488.75
DUR260202627345 | Piezas | 220 | 220
DUR260202632642 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120
DUR260202632671 | Metros lineales | 494.45 | 494.45
DUR260202632710 | Metros lineales | 1007 | 1007
DUR260202632736 | Metros Cuadrados | 169 | 169
DUR260202632737 | Metros Cuadrados | 78 | 78
DUR260202632738 | Metros Cuadrados | 75.27 | 75.27
DUR260202632739 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR260202632840 | Kilómetro | 6.5 | 6.5
DUR260202632841 | Kilómetro | 19.5 | 19.5
DUR260202632848 | Kilómetro | 27 | 27
DUR260202632885 | Metros lineales | 2438 | 2438
DUR260202632894 | Metros Cuadrados | 114.48 | 114.48
DUR260202632909 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000
DUR260202632926 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR260202646825 | Lote | 5 | 5
DUR260202646825 | Piezas | 320 | 320
DUR260202646825 | SERVICIO(S) | 128 | 128
DUR260202649869 | CAMARA(S) | 79135 | 79135
DUR260202649869 | Lote | 583800 | 583800
DUR260202649869 | Mobiliario y equipo | 32200 | 32200
DUR260102624542 | Kilómetro | 62 | 62
DUR260102624543 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR260102624963 | Kilómetro | 26 | 26
DUR260102626382 | Piezas | 71 | 71
DUR260202627342 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
DUR260202632629 | Metros cuadrados de construcción | 2320.01 | 2320.01
DUR260202632630 | Metros Cuadrados | 794 | 794
DUR260202632632 | Metros Cuadrados | 1465.01 | 1465.01
DUR260202632635 | Metros Cuadrados | 1795.77 | 1795.77
DUR260202632644 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300
DUR260202632655 | Metros lineales | 351.26 | 351.26
DUR260202632666 | Metros Cuadrados | 5855 | 5855
DUR260202632678 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632695 | Metros lineales | 120 | 120
DUR260202632718 | Metros lineales | 120 | 120
DUR260202632720 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250
DUR260202632729 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR260202632800 | Vehículos | 1 | 1
DUR260202632829 | Piezas | 23 | 23
DUR260202632831 | Metros Cuadrados | 648 | 648
DUR260202632900 | Metros Cuadrados | 575.55 | 575.55
DUR260202632901 | Kilómetro | 35.25 | 35.25
DUR260202632915 | Metros lineales | 280.5 | 280.5
DUR260202647278 | Equipamiento | 30 | 30
DUR260202649970 | Equipamiento | 1876200 | 1876200
DUR260202650007 | Metros | 100 | 100
DUR260202650040 | Equipamiento | 100 | 100
DUR240402508230 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180
DUR250302562114 | Piezas | 1 | 1
DUR260102623442 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DUR260102624969 | Kilómetro | 31 | 31
DUR260102625632 | Metros Cuadrados | 769 | 769
DUR260102626422 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR260202627343 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440
DUR260202632631 | Metros Cuadrados | 1741.08 | 1741.08
DUR260202632636 | Metros Cuadrados | 2727.25 | 2727.25
DUR260202632641 | Metros lineales | 749 | 749
DUR260202632652 | Metros lineales | 292.66 | 292.66
DUR260202632654 | Metros lineales | 890 | 890
DUR260202632657 | Metros Cuadrados | 3420 | 3420
DUR260202632661 | Metros lineales | 375 | 375
DUR260202632672 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657
DUR260202632689 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632707 | Metros cuadrados de construcción | 595.32 | 595.32
DUR260202632711 | Metros Cuadrados | 13036.48 | 13036.48
DUR260202632745 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR260202632748 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR260202632767 | Metros Cuadrados | 244 | 244
DUR260202632825 | Metros lineales | 1384 | 1384
DUR260202632903 | SERVICIO(S) | 13 | 13
DUR260202632917 | Metros lineales | 125 | 125
DUR260202632923 | Metros Cuadrados | 13.3 | 13.3
DUR260202648417 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747
DUR260202650031 | Metros lineales | 100 | 100
DUR240402482645 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR240402508387 | Piezas | 1 | 1
DUR260102623440 | Metros Cuadrados | 2085.69 | 2085.69
DUR260102623444 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR260102624159 | Kilómetro | 28 | 28
DUR260102624968 | Kilómetro | 21 | 21
DUR260102626389 | Piezas | 25 | 25
DUR260102626398 | Piezas | 5 | 5
DUR260102626401 | Piezas | 3 | 3
DUR260102626415 | Piezas | 5 | 5
DUR260102626439 | Piezas | 30 | 30
DUR260102626444 | Piezas | 151 | 151
DUR260202632633 | Metros Cuadrados | 736.13 | 736.13
DUR260202632634 | Metros Cuadrados | 966.15 | 966.15
DUR260202632638 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632640 | Metros lineales | 435 | 435
DUR260202632647 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550
DUR260202632651 | Metros lineales | 216.63 | 216.63
DUR260202632679 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632682 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632683 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632684 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632694 | Metros lineales | 100 | 100
DUR260202632697 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
DUR260202632698 | Metros lineales | 1002 | 1002
DUR260202632703 | Metros cúbicos | 1259.68 | 1259.68
DUR260202632704 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900
DUR260202632708 | Metros lineales | 1670 | 1670
DUR260202632712 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR260202632713 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR260202632730 | Metros Cuadrados | 302.8 | 302.8
DUR260202632742 | Metros cúbicos | 1 | 1
DUR260202632797 | Metros cúbicos | 257.76 | 257.76
DUR260202632832 | Metros Cuadrados | 663.2 | 663.2
DUR260202632843 | Metros Cuadrados | 570 | 570
DUR260202632845 | Metros Cuadrados | 677.07 | 677.07
DUR260202632898 | Metros Cuadrados | 1102.5 | 1102.5
DUR260202632907 | Vehículos | 1 | 1
DUR260202632911 | Metros lineales | 100 | 100
DUR260202632916 | Metros Cuadrados | 13.3 | 13.3
DUR240402495857 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168
DUR260102623451 | Metros Cuadrados | 9 | 9
DUR260102623461 | Metros Cuadrados | 10 | 10
DUR260102624961 | Kilómetro | 16 | 16
DUR260102624966 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR260102626199 | Equipamiento | 100 | 100
DUR260102626223 | Equipamiento | 150 | 150
DUR260202632643 | Metros Cuadrados | 7870 | 7870
DUR260202632648 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
DUR260202632664 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300
DUR260202632665 | Metros Cuadrados | 5530 | 5530
DUR260202632681 | Metros Cuadrados | 134550 | 134550
DUR260202632685 | Metros lineales | 150 | 150
DUR260202632686 | Metros lineales | 3650 | 3650
DUR260202632699 | Piezas | 220 | 220
DUR260202632700 | Piezas | 4 | 4
DUR260202632716 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR260202632733 | Metros Cuadrados | 256 | 256
DUR260202632735 | Metros lineales | 400.32 | 400.32
DUR260202632799 | Metros cúbicos | 7687.56 | 7687.56
DUR260202632826 | Metros Cuadrados | 650 | 650
DUR260202632862 | Metros Cuadrados | 542.09 | 542.09
DUR260202632924 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR240302445063 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059
DUR240402494792 | Piezas | 7 | 7
DUR240402494833 | Piezas | 8 | 8
DUR240402494879 | Piezas | 7 | 7
DUR240402494902 | Piezas | 13 | 13
DUR240402482576 | Metros lineales | 900 | 900
DUR240402494581 | Piezas | 12 | 12
DUR240402488948 | Kilómetro | 8.7 | 8.7
DUR240402494513 | Piezas | 14 | 14
DUR240402494605 | Piezas | 9 | 9
DUR240402494625 | Piezas | 15 | 15
DUR240402493991 | Kilómetro | 5 | 5
DUR240402494164 | Piezas | 14 | 14
DUR240402495067 | Piezas | 15 | 15
DUR240402494364 | Piezas | 16 | 16
DUR240402495090 | Piezas | 15 | 15
DUR240402494390 | Piezas | 11 | 11
DUR240402488858 | Kilómetro | 18 | 18
DUR240402482612 | Kilómetro | 9.3 | 9.3
DUR240402482620 | Metros lineales | 400 | 400
DUR240402482638 | Metros lineales | 800 | 800
DUR240402482660 | Kilómetro | 16 | 16
DUR240402482688 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
DUR240402482533 | Piezas | 1 | 1
DUR240402482606 | Metros Cuadrados | 212 | 212
DUR240402482674 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
DUR240402482472 | Piezas | 1 | 1
DUR240402482476 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
DUR250302597282 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68
DUR250302595240 | Vehículos | 5 | 5
DUR240402498806 | Piezas | 20 | 20
DUR240402498827 | Piezas | 20 | 20
DUR240402508444 | Piezas | 20 | 20
DUR240402508483 | Piezas | 20 | 20
DUR250302562661 | Metros Cuadrados | 1310.31 | 1310.31
DUR250302600403 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR250402616952 | Metros | 520.75 | 520.75
DUR250302601660 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68
DUR250302600450 | Metros lineales | 155 | 155
DUR250302600407 | Equipamiento | 1 | 1
DUR250302600412 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480
DUR250302600447 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
DUR250302600448 | Metros Cuadrados | 13542 | 13542
DUR250302600449 | Equipamiento | 1 | 1
DUR260102625628 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR250402622529 | Metros Cuadrados | 198.12 | 198.12
DUR250402621307 | Metros Cuadrados | 717 | 717
DUR250402621330 | Metros Cuadrados | 717 | 717
DUR250402622452 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR250402622490 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04
DUR250402622503 | Metros Cuadrados | 96 | 96
DUR250402622525 | Metros Cuadrados | 299 | 299
DUR260102623320 | Metros Cuadrados | 324.71 | 324.71
DUR260102625624 | Metros Cuadrados | 75 | 75
DUR260102623445 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR260102623446 | Metros Cuadrados | 136.14 | 136.14
DUR260102623449 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR260102623455 | Metros Cuadrados | 9 | 9
DUR260102623456 | Metros Cuadrados | 127 | 127
DUR260102623457 | Metros Cuadrados | 179.28 | 179.28
DUR260102623459 | Metros Cuadrados | 86.1 | 86.1
DUR260202632714 | Metros Cuadrados | 217.5 | 217.5
DUR260202632717 | Kilómetro | 4.5 | 4.5
DUR260202632740 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632741 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632743 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR260202632744 | Metros Cuadrados | 462 | 462
DUR260202632747 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR260202632750 | Kilómetro | 19.48 | 19.48
DUR260202632751 | Kilómetro | 9 | 9
DUR260202632752 | Kilómetro | 14 | 14
DUR260202632753 | Piezas | 40 | 40
DUR260202632754 | Piezas | 30 | 30
DUR260202632755 | Metros Cuadrados | 1187.5 | 1187.5
DUR260202632756 | Kilómetro | 10 | 10
DUR260202632757 | Kilómetro | 9 | 9
DUR260202632758 | Kilómetro | 11 | 11
DUR260202632759 | Kilómetro | 54.5 | 54.5
DUR260202632760 | Kilómetro | 2 | 2
DUR260202632761 | Kilómetro | 2.35 | 2.35
DUR260202632762 | Kilómetro | 18 | 18
DUR260202632763 | Kilómetro | 4.2 | 4.2
DUR260202632765 | Kilómetro | 6 | 6
DUR260202632768 | Metros cúbicos | 4707 | 4707
DUR260202632769 | Kilómetro | 1.75 | 1.75
DUR260202632770 | Kilómetro | 11.8 | 11.8
DUR260202632771 | Metros cúbicos | 5250 | 5250
DUR260202632772 | Kilómetro | 4.4 | 4.4
DUR260202632774 | Kilómetro | 3 | 3
DUR260202632775 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
DUR260202632776 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
DUR260202632777 | Metros lineales | 80 | 80
DUR260202632778 | Kilómetro | 9 | 9
DUR260202632779 | Kilómetro | 6.6 | 6.6
DUR260202632780 | Kilómetro | 11.5 | 11.5
DUR260202632781 | Metros lineales | 113 | 113
DUR260202632782 | Metros lineales | 662 | 662
DUR260202632783 | Metros Cuadrados | 2539.8 | 2539.8
DUR260202632784 | Metros lineales | 100 | 100
DUR260202632785 | Metros lineales | 100 | 100
DUR260202632786 | Metros lineales | 98 | 98
DUR260202632787 | Metros lineales | 118 | 118
DUR260202632788 | Metros lineales | 97 | 97
DUR260202632789 | Metros Cuadrados | 58870 | 58870
DUR260202632790 | Metros Cuadrados | 30650 | 30650
DUR260202632791 | Metros Cuadrados | 79002 | 79002
DUR260202632792 | Metros lineales | 320 | 320
DUR260202632793 | Metros lineales | 1400 | 1400
DUR260202632794 | Metros Cuadrados | 92.07 | 92.07
DUR260202632795 | Metros Cuadrados | 1114.61 | 1114.61
DUR260202632796 | Metros lineales | 117.98 | 117.98
DUR260202632805 | Metros Cuadrados | 567 | 567
DUR260202632806 | Metros lineales | 355 | 355
DUR260202632807 | Metros Cuadrados | 55000 | 55000
DUR260202632808 | Metros Cuadrados | 59000 | 59000
DUR260202632809 | Kilómetro | 10 | 10
DUR260202632818 | Kilómetro | 16 | 16
DUR260202632819 | Kilómetro | 8 | 8
DUR260202632820 | Metros Cuadrados | 638.1 | 638.1
DUR260202632821 | Metros Cuadrados | 675 | 675
DUR260202632822 | Metros Cuadrados | 450 | 450
DUR260202632674 | Piezas | 22 | 22
DUR260202632675 | Metros Cuadrados | 125000 | 125000
DUR260202632676 | Metros Cuadrados | 32500 | 32500
DUR260202632677 | Kilómetro | 16.3 | 16.3
DUR260202632687 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632688 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632690 | Kilómetro | 20.3 | 20.3
DUR260202632621 | Metros lineales | 245.41 | 245.41
DUR260202632622 | Kilómetro | 34.62 | 34.62
DUR260202632623 | Kilómetro | 5.22 | 5.22
DUR260202632624 | Kilómetro | 1.24 | 1.24
DUR260202632625 | Kilómetro | 9.46 | 9.46
DUR260202632626 | Kilómetro | 13.5 | 13.5
DUR260202632627 | Kilómetro | 10.14 | 10.14
DUR260202632628 | Metros lineales | 4387.63 | 4387.63
DUR260202632719 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
DUR260202632721 | Metros Cuadrados | 540 | 540
DUR260202632724 | Kilómetro | 11.96 | 11.96
DUR260202632725 | Metros lineales | 88 | 88
DUR260202632728 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR260202632732 | Piezas | 1 | 1
DUR260202632798 | Piezas | 41 | 41
DUR260202632801 | Metros Cuadrados | 460.6 | 460.6
DUR260202632802 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR260202632804 | Metros lineales | 760 | 760
DUR260202632810 | Kilómetro | 9 | 9
DUR260202632811 | Kilómetro | 6 | 6
DUR260202632812 | Kilómetro | 13 | 13
DUR260202632813 | Kilómetro | 19 | 19
DUR260202632814 | Kilómetro | 8 | 8
DUR260202632815 | Kilómetro | 6 | 6
DUR260202632816 | Kilómetro | 15 | 15
DUR260202632824 | Metros Cuadrados | 484.92 | 484.92
DUR260202632827 | Kilómetro | 9 | 9
DUR260202632828 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
DUR260202632833 | Kilómetro | 11 | 11
DUR260202632834 | Kilómetro | 14 | 14
DUR260202632835 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
DUR260202632837 | Kilómetro | 7.5 | 7.5
DUR260202632849 | Metros Cuadrados | 61723.4 | 61723.4
DUR260202632850 | Metros Cuadrados | 277.93 | 277.93
DUR260202632851 | Metros Cuadrados | 53667 | 53667
DUR260202632852 | Metros Cuadrados | 105729.3 | 105729.3
DUR260202632853 | Metros Cuadrados | 135833.4 | 135833.4
DUR260202632854 | Metros Cuadrados | 60 | 60
DUR260202632855 | Metros Cuadrados | 60145.9 | 60145.9
DUR260202632856 | Metros lineales | 650 | 650
DUR260202632857 | Metros Cuadrados | 39268 | 39268
DUR260202632858 | Metros Cuadrados | 76732 | 76732
DUR260202632859 | Metros Cuadrados | 897.6 | 897.6
DUR260202632860 | Kilómetro | 57.1 | 57.1
DUR260202632861 | Metros Cuadrados | 45 | 45
DUR260202632863 | Kilómetro | 52.3 | 52.3
DUR260202632864 | Kilómetro | 51.72 | 51.72
DUR260202632865 | Kilómetro | 22.2 | 22.2
DUR260202632866 | Kilómetro | 40.5 | 40.5
DUR260202632867 | Kilómetro | 36.3 | 36.3
DUR260202632868 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
DUR260202632869 | Kilómetro | 14.8 | 14.8
DUR260202632870 | Kilómetro | 32.7 | 32.7
DUR260202632871 | Kilómetro | 7 | 7
DUR260202632872 | Kilómetro | 24.5 | 24.5
DUR260202632873 | Kilómetro | 36.5 | 36.5
DUR260202632874 | Kilómetro | 26.2 | 26.2
DUR260202632875 | Kilómetro | 23 | 23
DUR260202632876 | Kilómetro | 12.3 | 12.3
DUR260202632877 | Kilómetro | 17.7 | 17.7
DUR260202632878 | Kilómetro | 19.7 | 19.7
DUR260202632879 | Kilómetro | 19.1 | 19.1
DUR260202632880 | Kilómetro | 15.5 | 15.5
DUR260202632881 | Kilómetro | 16.4 | 16.4
DUR260202632882 | Kilómetro | 34.8 | 34.8
DUR260202632883 | Kilómetro | 11.8 | 11.8
DUR260202632884 | Kilómetro | 15 | 15
DUR260202632886 | Metros Cuadrados | 312.15 | 312.15
DUR260202632887 | Kilómetro | 22.32 | 22.32
DUR260202632888 | Kilómetro | 34.2 | 34.2
DUR260202632889 | Kilómetro | 23.6 | 23.6
DUR260202632890 | Kilómetro | 7.6 | 7.6
DUR260202632891 | Kilómetro | 18.5 | 18.5
DUR260202632892 | Kilómetro | 24.3 | 24.3
DUR260202632893 | Kilómetro | 19.5 | 19.5
DUR260202632896 | Kilómetro | 28.2 | 28.2
DUR260202632899 | Kilómetro | 11 | 11
DUR260202632902 | Metros lineales | 315 | 315
DUR260202632908 | Metros Cuadrados | 133 | 133
DUR260202632910 | Kilómetro | 6.3 | 6.3
DUR260202632912 | Estudio de preinversión | 9236.2 | 9236.2
DUR260202632913 | Metros Cuadrados | 2275.01 | 2275.01
DUR260202632920 | Metros Cuadrados | 490.95 | 490.95
DUR260202632921 | Metros Cuadrados | 621.01 | 621.01
DUR260202646821 | Metros Cuadrados | 570 | 570
DUR260202647248 | Luminaria | 100 | 100
DUR260202647259 | Kilómetro cuadrado | 54 | 54
DUR260202647261 | Piezas | 6 | 6
DUR260202647279 | Pozo(s) | 1 | 1
DUR260202647178 | Metros lineales | 250 | 250
DUR260202647271 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR250302600187 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | SIN NOMBRE SN, SN | -105.5044 | 26.0015
DUR250302600187 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | SIN NOMBRE SN, SN | -105.5016 | 26.0023
DUR260102623441 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CAMINO DE LAS NIEVES CON ASFALTO ENTRE CALLE CAMINO DEL ARCOÍRIS Y BLVD. GUADIANA EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6827 | 24.0192
DUR260102624967 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar | -105.3632 | 25.9369
DUR260102624967 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Carretera: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar | -105.745 | 25.6218
DUR260102626204 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | México 45, 34323 Villa Montemorelos, Dgo. | -104.6468 | 24.0328
DUR260102626353 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626441 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260202632619 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR260202632645 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle MORELOS Colonia PÁNFILO NATERA 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PRIMERA Y Calle LÓPEZ RAYÓN Calle CONSTITUCIÓN Desde Calle Primera entre terrenos del CEBATIS 159 y Nave Industrial, y a partir de la Calle Lázaro | -103.4782 | 25.5877
DUR260202632646 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida ARBOLEDAS RINCONADA HAMBURGO 35018 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJÉRCITO MEXICANO Y Avenida SANTA MARÍA Boulevard FRANCISCO VILLA Ambos cuerpos de la Avenida Arboledas desde el Blvd. Ejercito Mexicano, a un | -103.5003 | 25.5954
DUR260202632653 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida HIDALGO Colonia CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard SANCHEZ MADARIAGA Y Calle GONZÁLEZ ORTEGA Avenida MINA Início en crucero de Blvd. Sánchez Madariaga y al sureste por Av. Hidalgo hasta esquina con C | -103.505 | 25.5768
DUR260202632659 | Durango | Gómez Palacio | Jiménez (Jiménez Uno) | Calle SIN NOMBRE Ejido JIMÉNEZ 35111 JIMÉNEZ (JIMÉNEZ UNO), GÓMEZ PALACIO ENTRE Ninguno CARRETERA FEDERAL TLAHUALILO Y Calle LÁZARO CÁRDENAS El Primer tramo entre los vértices A a C formando una U, inicia a unos 20 metros de la mi | -103.359 | 25.8308
DUR260202632663 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida paseo Fraccionamiento SANTA ROSA 35045 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle REBOLLO ACOSTA Avenida RAMÍREZ LEYVA Obra inícia en Blvd. José Rebollo Acosta, frente a la cabecera de las canchas | -103.4744 | 25.5693
DUR260202632670 | Durango | Gómez Palacio | San José de Viñedo | Ninguno ramal a san josé de viñedo Ejido san jose de viñedo 35140 SAN JOSÉ DE VIÑEDO, GÓMEZ PALACIO Início en estación de bombeo entre puntos A y B, junto a Industrias Zerep, S.A. de C.V. por camino Ramal a San José del Viñedo y h | -103.4016 | 25.6506
DUR260202632693 | Durango | Guanaceví | Biogame | Ranchería Biogame 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ A menos de 20 metros de la iglesia de la localidad | -105.8475 | 25.7717
DUR260202632701 | Durango | Guanaceví | Boleras | Pueblo BOLERAS 35427 BOLERAS, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.6531 | 25.641
DUR260202632722 | Durango | Mezquital | Candelarita | Camino CANDELARITA - ENTRONQUE CARRETERA MEZQUITAL- HUAZA 18 700 34985 CANDELARITA, MEZQUITAL LLEGANDO A LA COMUNIDAD DE LLANO GRANDE SE ENCUENTRA UN ENTRONQUE LLENDO DE MEZQUITAL HACIA HUAZAMOTAES A MANO DERECHA SE BUSCA REHABILI | -104.6076 | 22.7774
DUR260202632723 | Durango | Mezquital | Cerro del Guamúchil | Camino / Terracería CERRO DEL GUAMUCHIL - CRUCERO LAS LATAS 4 790 34986 CERRO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL CAMINO COMPRENDIDO INICIANDO EN LA COMUNIDAD DE CERRO DEL GUAMUCHIL, CONTANDO CON CAMINO EXISTENTE YA DE TERRACERIA CON MATERIA | -104.8069 | 23.1221
DUR260202632727 | Durango | Mezquital | Laguna del Burro | Camino / Terracería LAGUNA DEL BURRO - PINITOS ALTOS 7 800 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL CARRETERA MEZQUITAL HUAZAMOTA ENTRONQUE KILOMETRO 123+300 HACIA LAGUNA DEL BURRO | -104.4609 | 22.7993
DUR260202632734 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle CALLE BENITO JUAREZ Pueblo SAN FRANSISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle CALLE INDEPENDENCIA Y Calle CALLE MATAMOROS Calle CALLE PRINCIPAL ESTA A LADO DE UNA BODEGA COLOR BLANCO | -104.399 | 23.4707
DUR260202632746 | Durango | Nombre de Dios | Revolución Social | Pueblo REVOLUCIÓN SOCIAL 34873 REVOLUCIÓN SOCIAL, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica cerca del pozo de agua potable en la localidad de Revolución Social, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango. | -104.0416 | 23.7207
DUR260202632749 | Durango | Nombre de Dios | El Llano | Pueblo El Llano 34850 EL LLANO, NOMBRE DE DIOS La obra referida se localiza en la cancha de la Esc. Prim. Lic. Adolfo López Mateos en la localidad El Llano, perteneciente al municipio de Nombre de Dios, del Estado de Durango. | -104.2639 | 23.8945
DUR260202632803 | Durango | San Dimas | Tambores de Abajo (Las Vegas) | Pueblo TAMBORES DE ABAJO 34685 TAMBORES DE ABAJO (LAS VEGAS), SAN DIMAS ADDFASSFASDF | -105.4705 | 24.1914
DUR260202632817 | Durango | San Pedro del Gallo | San Pedro del Gallo | Calle BRISAS DE CHAPALA Pueblo SAN PEDRO DEL GALLO 35590 SAN PEDRO DEL GALLO, SAN PEDRO DEL GALLO ENTRE Calle HIDALGO Y Calle ABASOLO Avenida REFORMA LA CALLE A PAVIMENTAR SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL BANCO DEL BIENESTAR- SAN PED | -104.2922 | 25.561
DUR260202632838 | Durango | Santiago Papasquiaro | Lozano Zavala (La Campana) | Camino / Terracería SANTIAGO PAPASQUIARO - LOZANO ZAVALA 26 2 34606 LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA), SANTIAGO PAPASQUIARO Lozano Zavala está localizado a 26.2 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasqui | -105.1699 | 25.117
DUR260202632839 | Durango | Santiago Papasquiaro | Francisco Javier Leyva | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Francisco Javier Leyva 12 8 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Francisco Javier Leyva se localiza a 12.8 kilómetros en dirección Noreste de la cabecera mun | -105.3067 | 24.9913
DUR260202649992 | Durango | Santiago Papasquiaro | José María Morelos (Chinacates) | JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES) | -105.2087 | 25.0133
DUR220202098715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | AV. UNIVERSIDAD S/N. NÚCLEO UNIVERSITARIO, FILADELFIA, C.P. 35070, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.5008 | 25.5868
DUR240402498517 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DESPOBLADA SIN CALLES | -103.4076 | 25.8793
DUR240402508172 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | CALLE ELISAS COLONIA OQUENDO, 35256 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE CHIHUAHUA, CALLE FRESNO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE ELISAS ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE FRESNO CERCA DE LOS MARISCO | -103.4451 | 26.0996
DUR250402616820 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALZADA YERBANIZ ZONA CENTRO | -104.0324 | 24.793
DUR260102623458 | Durango | Súchil | Súchil | INDEPENDENCIA | -103.9215 | 23.6215
DUR260102625635 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO. | -104.6704 | 24.0228
DUR260102626215 | Durango | Poanas | Villa Unión | Km. 2.0 Carretera, Vicente Guerrero s/n, EL REFUGIO, 34800 Villa Unión, Dgo. | -104.0463 | 23.9364
DUR260102626343 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626364 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626366 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626399 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Predio de los Arroyos, Real Victoria II, Miramar, 34168 Durango, Dgo. | -104.6171 | 24.0232
DUR260102626402 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (Santa Lucía) | Carretera Federal Libre 23 Tramo Durango Parral Kilometro 55 s/n, 34463 Canatlán, Dgo. | -104.7024 | 24.4414
DUR260102626417 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | C. Tecnologico No 200-Oriente, Mi Ranchito, 34704 Guadalupe Victoria, Dgo. | -104.1124 | 24.4443
DUR260102626447 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260202627340 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Ranchería El Pajaro 35416 EL PÁJARO, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL PÁJARO, POR LA ENTRADA PRINCIPAL | -105.94 | 25.9357
DUR260202632637 | Durango | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza | Calle SIN NOMBRE SIN NUMERO SIN NUMERO Ejido IGNACIO ZARAGOZA 35965 IGNACIO ZARAGOZA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE LA OBRA ESTA UBICADA EN EL BARIO ZACATILLO A UN LADO DE LA NAVE | -103.3904 | 25.1427
DUR260202632639 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Carretera libre pavimentada municipal GENERAL SIMON BOLIVAR - SANTA CLARA 4 0 35950 GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR A 800 METROS DEL RELLENO SANITARIO | -103.2486 | 24.6721
DUR260202632650 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Ninguno varias Colonia LA HERRADURA 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Avenida GIDALGO Y Avenida FRANCISCO I. MADERO Início en Av. Hidalgo por Calle Rosal, que cambia su nombre a Belgica al pasar Av. Morélos, y en Av. Victor | -103.5051 | 25.5816
DUR260202632656 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle DE LA ROSA Colonia SANTA ROSA 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle ESCOBEDO Y Calle MARIANO URREA Avenida RAMÓN CORONA Desde Calle Escobedo hacia el sureste hasta Calle Urréa. desde: 25.568121609354748, -103.489585 | -103.4887 | 25.5664
DUR260202632658 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle San Jesús Colonia SAN ÁNGEL 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SAN FRANCISCO Avenida DE LOS ROBLES DESDE CALLE SAN FRANCISCO HASTA AREA DE TERRENO SIN CALLES. A ESPALDAS DEL KINDER SOR JUANA IN | -103.4814 | 25.6172
DUR260202632660 | Durango | Gómez Palacio | San Sebastián | Calle sin nombre Ejido san sebastián 35140 SAN SEBASTIÁN, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 22 Y Calle 16 Calle 2 Interconexión del punto A localizado a unos 180 m.l. al sureste de la carretera 40, y continúa hasta el punto B, a un costad | -103.4287 | 25.6413
DUR260202632667 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Colonia FOVISSSTE 35057 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle HÉROES DE NACOZARI Y Calle SAN IGNACIO Calle AGUSTÍN YADEZ Desde Calle San Ignácio, cruzando frente a zona habitacional, hasta C. Hér | -103.5149 | 25.5639
DUR260202632668 | Durango | Gómez Palacio | La Tehua | Calle daniel ramirez Ejido La Tehua 35120 LA TEHUA, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle martín Salazar Y Calle Teodoro Ramírez Calle Florentino Godinez Iniciando punto A en el camino de acceso al poblado, hacia el sur dentro frente a vivien | -103.4272 | 25.7113
DUR260202632669 | Durango | Gómez Palacio | Noria la Tres | Carretera libre pavimentada estatal Gregorio García- Ent. (La Torreña - Brittingham) - Camino sin nombre 1 138 35120 NORIA LA TRES, GÓMEZ PALACIO SEGUN PLANO: A: 25.74951010156203, -103.43853715593947, B: 25.748389130017276, -103. | -103.4384 | 25.7491
DUR260202632673 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle LUCIO ROSALES Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida ALLENDE Y Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Calle ISIDRO JUAREZ SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA DEL COMEDOR COMUNITARIO CEDECO Y DEL PARQUE RE | -104.1245 | 24.4336
DUR260202632680 | Durango | Guanaceví | Arroyo del Hacho (La Cruz) | Pueblo ARROYO DEL HACHO 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ DOMICILIO CONOCIDO, PASANDO EL ARROYO EN EL POZO | -105.983 | 25.9514
DUR260202632696 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Pueblo AGUA CALIENTE 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.9148 | 25.9134
DUR260202632702 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle sin nombre Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.955 | 25.9374
DUR260202632726 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Ranchería SANTA MARIA DE MAGDALENA DE TAXICARINGA 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL A LADO DE LA CAPILLA DE ESA COMUNIDAD | -104.7665 | 23.2217
DUR260202632731 | Durango | Mezquital | El Troncón | Ranchería EL TRONCON 34974 EL TRONCÓN, MEZQUITAL KILOMETRO 1 CARRETERA MEZQUITAL-HUAZAMOTA EN CARRIL DE CARRERAS MEZQUITAL | -104.3981 | 23.4983
DUR260202632764 | Durango | Otáez | La Cieneguita | Rancho LA CIENEGUITA 34651 LA CIENEGUITA, OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGUITA, A UN COSTADO DEL HUERTO SOLAR DE LA MISMA LOCALIDAD, MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO, EN LAS COORDENADAS 244017. | -106.1941 | 24.6714
DUR260202632830 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Golondrina SN SN Colonia El Paraíso 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Centenerio Y Calle Franco Calle Halcón A CERCANÍAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARÍA LUIS MORA | -105.4261 | 25.0302
DUR260202632842 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santa Cruz de Macos | Camino / Terracería San Gregorio de Bosos - Santa Cruz de Macos 5 0 34626 SANTA CRUZ DE MACOS, SANTIAGO PAPASQUIARO Santa Cruz de Macos se encuentra a 85.7 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal Santiago Papasqui | -106.2348 | 24.8339
DUR260202632844 | Durango | Santiago Papasquiaro | Luna González | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Luna Gonzales 16 7 34606 LUNA GONZÁLEZ, SANTIAGO PAPASQUIARO Luna Gonzales se localiza a 16.7 kilómetros, en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.2883 | 25.0772
DUR260202632905 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR260202632906 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR260202632918 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel de Allende | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido SAN MIGUEL DE ALLENDE 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN CONTRA ESQUINA DEL DOMO DE LA COMUNIDAD | -104.8992 | 24.9838
DUR260202650001 | Durango | Otáez | Otáez | OTAEZ DEL MUNICIPIO DE OTAEZ | -106.0097 | 24.7042
DUR240402494337 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.4602 | 25.0569
DUR240402508262 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | CALLE JUAN SARABIA COLONIA ZARAGOZA, 35257 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE LIBRADO RIVERA, CALLE ELISAS LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE JUAN SAEABIA ENTRE LA CALLE AGUASCALIENTES Y | -103.4428 | 26.1061
DUR250402616968 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500 | -105.5172 | 26.0014
DUR250402616968 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | ENTRADA DE SAN BERNARDO-PUENTE RIO SEXTIN 0+000 AL 1+500 | -105.5044 | 26.0014
DUR260102623450 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Av. Miguel Hidalgo entre calle Armando del Castillo y calle Ferrocarril | -105.0682 | 24.8905
DUR260102624965 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia | -103.7492 | 25.4591
DUR260102624965 | Durango | Lerdo | San Jacinto | Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia | -103.7422 | 25.4782
DUR260102624965 | Durango | Lerdo | Juan E. García | Carretera: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia | -103.693 | 25.4898
DUR260102626211 | Durango | Lerdo | Lerdo | Av. Tecnológico N° 1555-Km. 14.5, Placido Domingo, 35150 Lerdo, Dgo. | -103.5374 | 25.551
DUR260102626219 | Durango | Poanas | Villa Unión | Km. 2.0 Carretera, Vicente Guerrero s/n, EL REFUGIO, 34800 Villa Unión, Dgo. | -104.0463 | 23.9364
DUR260102626228 | Durango | Rodeo | Rodeo | Carretera Federal Panamericana Km. 159.4 Carretera Federal 45 SN, 35760 Rodeo, Dgo. | -104.5601 | 25.1741
DUR260102626378 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626419 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626445 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260202627344 | Durango | Canelas | Canelas | Calle paseo de Zaragoza Barrio La Otra Banda 34500 CANELAS, CANELAS ENTRE Calle JUAREZ Y a obra se realizara en la cabecera municipal de canelas durango en la localidad de canelas, a 500 metros de la plaza municipal, hacia la tien | -106.5473 | 25.1224
DUR260202632649 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida SAN EDUARDO Fraccionamiento CASA BLANCA 35016 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO Calle SAN FELIPE Início en Blvd.de acceso a empresa KYUNGSHIN, en costado sureste del fraccionamiento Casa Blanca, hasta calle San Eduardo formando | -103.508 | 25.6173
DUR260202632662 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | Ejido Dolores 35132 DOLORES, GÓMEZ PALACIO Ninguno carretera Dolores - La Plata Desarrollando ampliación de red por el poblado por alrededor del 60% del las vialidades sin nombre. Según plano, pasando tramo desde la D hasta la C p | -103.5678 | 25.7212
DUR260202632691 | Durango | Guanaceví | San Pedro | Camino / Terracería GUANACEVI - SAN PEDRO 4 100 35436 SAN PEDRO, GUANACEVÍ CAMINO A SAN PEDRO, POR LAS CUESTAS | -106.0161 | 25.9584
DUR260202632692 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Pueblo EL PAJARO 35400 EL PÁJARO, GUANACEVÍ A UN COSTADO DE EL CAMPO DEPORTIVO EL PAJARO | -105.9413 | 25.9364
DUR260202632705 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | Pueblo CARLOS REAL 35187 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO El predio se encuentra frente al recreativo hacienda del moro, paralelo al ramal a Villa Juárez | -103.5012 | 25.5136
DUR260202632706 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Ranchería MARGARITO MACHADO 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO La instalación estará ubicada detrás de la telesecundaria 631 la cual esta ubicada a pie de carretera Gómez Palacio Cuencamé. | -103.692 | 25.1971
DUR260202632709 | Durango | Lerdo | Puente de la Torreña (El Capricho) | Ranchería Puente la Torreña 35183 PUENTE DE LA TORREÑA (EL CAPRICHO), LERDO circulando por la carretera Gómez Palacio-la torreña, se da vuelta en la intersección en la carretera que lleva hasta la planta tratadora de Gómez Palacio | -103.6009 | 25.6124
DUR260202632715 | Durango | Mezquital | Los Alacranes | Ranchería LOS ALACRANES 34994 LOS ALACRANES, MEZQUITAL FRENTE A LA CASA DE LA CULTURA DE LA COMUNIDAD | -104.8482 | 22.8936
DUR260202632766 | Durango | Otáez | Otáez | Pueblo SANTA MARIA DE OTAEZ 34650 OTÁEZ, OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN DOS COORDENADAS, PUES SON DOS TANQUES LOS QUE SE VAN A REHABILITAR, UNO ESTA EN LAS COORDENADAS 244210.55N 1055933.76O Y EL TANQUE DOS SE UBICA EN LAS COORDENADAS | -105.9926 | 24.7029
DUR260202632773 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Pueblo SAN JOSE DE LA LAGUNA 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN CALLE DE ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS COMUNITARIO DE SAN JOSE DE LA LAGUNA, EN LAS COORDENADAS 24.739750, -106.172268, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURA | -106.1725 | 24.7396
DUR260202632823 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Bugambilia SN SN Colonia Heberto Castillo 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Cuauhtemoc Cardenas Y Calle Ferrocarril Calle Orquidea a dos cuadras de la plaza pública Heberto Castillo | -105.4248 | 25.0618
DUR260202632836 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro | Camino / Terracería San Miguel de Papasquiaro - Santa Rita del Pachón 25 10 34613 SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO San Miguel de Papasquiaro, se localiza a 25.1 kilómetros, en dirección Norte, de la cabecera municip | -105.341 | 24.825
DUR260202632846 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Ignacio | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - San Ignacio 29 1 34606 SAN IGNACIO, SANTIAGO PAPASQUIARO San Ignacio se localiza a 29.1 kilómetros en dirección Este de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro en la zona de los lla | -105.1484 | 25.0871
DUR260202632847 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - La Palestina 24 8 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Palestina se localiza 24.8 kilómetros (en dirección Este) de la localidad de Santiago Papasquiaro | -105.1676 | 25.0463
DUR260202632895 | Durango | Tamazula | Dos de Abril | Ninguno DOS DE ABRIL Ranchería DOS DE ABRIL 34596 DOS DE ABRIL, TAMAZULA Dos de Abril se encuentra a 48.5 kilómetros (en dirección Noreste) de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.6035 | 24.6825
DUR260202632897 | Durango | Tamazula | Amaculí | Ninguno AMACULI Ranchería AMACULI 34596 AMACULÍ, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE AMACULI, POR LA CALLE DE LA PRESIDENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, RUMBO AL PANTEÓN, INICIANDO JUSTO DONDE TERMINA UN PAVIMENTO Y | -106.6021 | 24.6126
DUR260202632904 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR260202632914 | Durango | Nuevo Ideal | Cartagena | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido CARTAGENA 34427 CARTAGENA, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -105.016 | 24.8386
DUR260202632919 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida MIGUEL ALEMAN S/N S/N Colonia LIBERTAD 34414 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida ISABEL LA CATOLICA Y Avenida MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Calle JOSE LOPEZ PORTILLO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y DE LA | -105.0689 | 24.8912
DUR260202632922 | Durango | Nuevo Ideal | Buena Unión | Calle NIÑOS HEROES S/N S/N Colonia BUENA UNION 34414 BUENA UNIÓN, NUEVO IDEAL ENTRE Calle 18 DE MARZO Y Calle 24 DE FEBRERO A UNA CUADRA DE LA ENTRADA PRINCIPAL | -105.0613 | 25.0563
DUR260202632925 | Durango | Nuevo Ideal | Guillermo Prieto | Ejido GUILLERMO PRIETO 34430 GUILLERMO PRIETO, NUEVO IDEAL ENTRE Calle MIGUEL HIDALGO Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle 5 DE MAYO SE ENCUENTRA CERCA DE LA CARRETERA QUE VA PARA NUEVO IDEAL, DGO. | -105.0109 | 24.8667
DUR260202650017 | Durango | Mapimí | Ceballos | Ceballos municipio de Mapimi | -104.1303 | 26.5261
DUR240402482626 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | CAMINO TRAMO ZAPOTES DE RODRIGUEZ - ENTRONQUE A ZAPOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO QUE VA DE CANELAS A ZAPOTES DE | -106.5611 | 25.1379
DUR240402494294 | Durango | Canelas | Cebollas Grandes | RANCHERIA CEBOLLAS GRANDES, 34520 CEBOLLAS GRANDES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS SE ENCUENTRAN DISPERSAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD SEGUN LAS NECESIDADES DETECTADAS | -106.406 | 25.1055
DUR240402495015 | Durango | Canelas | Canelas | PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES. | -106.5471 | 25.1245
DUR250402616964 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALLE JUAREZ ZONA CENTRO | -104.0345 | 24.7917
DUR260102623443 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CRUCERO DE C. FILADELFIA Y AV. INGENIEROS, FRACC. FILADELFIA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4934 | 25.5868
DUR260102626350 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626371 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626393 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626395 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Av. de la Normal SN, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo. | -104.6857 | 24.029
DUR260202627341 | Durango | Lerdo | Lerdo | Boulevard Miguel Aleman CIUDAD Lerdo 35150 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Francisco I Madero Y Avenida Coronado Calle Ocampo Parque ubicado donde inicia el boulevard Miguel Alemán, a una cuadra del museo a Francisco Sarabia (avión) la | -103.523 | 25.5431
DUR260202627345 | Durango | Guanaceví | Arroyo del Hacho (La Cruz) | Ranchería ARROYO DEL HACHO 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ POZO DE LA COMUNIDAD, DOMICILIO CONOCIDO | -105.9831 | 25.9515
DUR260202632642 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle BUGAMBILIAS RINCONADA BUGAMBILIAS 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CAMELIAS Y Calle JAZMINES Calle GARDENIAS Inicio en crucero con Calle Camelias, cruzando el sector habitacional, pasando por el Parque Público | -103.4865 | 25.5877
DUR260202632671 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida ARQUITECTOS Fraccionamiento FILADELFIA 35010 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 27 Y Calle 18 Avenida INGENIEROS Desde cruce con Calle 18 y siguiendo hacia el noreste hasta llegar a Calle 27. desde: 25.588265, -103.4 | -103.4912 | 25.5859
DUR260202632710 | Durango | Lerdo | Monterrey | MONTERREY, LERDO Viniendo de villa Juárez, se da vuelta a la izquierda una calle antes de la quesería la Esperanza y se avanza de manera recta hasta 100 metros antes del observatorio del Nazas. | -103.6262 | 25.4856
DUR260202632736 | Durango | Mezquital | Llano Grande | Ranchería LLANO GRANDE 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL A PIE DE CARRETERA MEZQUITA-HUAZAMOTA, EN CANCHA DE LA COMUNIDAD | -104.5246 | 22.863
DUR260202632737 | Durango | Mezquital | San Francisco de Ocotán | Ranchería SAN FRANSISCO DE OCOTAN 34985 SAN FRANCISCO DE OCOTÁN, MEZQUITAL EN EL DOMO DE LA CANCHA PUBLICA DE LA COMUNIDAD | -104.7324 | 22.8816
DUR260202632738 | Durango | Mezquital | Mesa de las Vacas | Ranchería MESA DE LAS VACAS 34986 MESA DE LAS VACAS, MEZQUITAL A UN COSTADO DE DOMO DE LA COMUNIDAD. | -104.5797 | 23.0993
DUR260202632739 | Durango | Mezquital | Candelarita | Ranchería CANDELARITA 34983 CANDELARITA, MEZQUITAL FRENTE A LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -104.6079 | 22.7779
DUR260202632840 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | Camino / Terracería Lozano Zavala - La Palestina 6 50 34606 LA PALESTINA, SANTIAGO PAPASQUIARO La Palestina se encuentra a 24.8 kilómetros,en dirección Este, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.176 | 25.0569
DUR260202632841 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Gregorio de Bosós | Camino / Terracería San Diego de Tenzaenz - San Gregorio de Bosos 19 50 34626 SAN GREGORIO DE BOSÓS, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de San Gregorio de Bosos se localiza a 82.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera muni | -106.2016 | 24.8427
DUR260202632848 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Diego de Tenzaens | Camino / Terracería Nuevo San Diego El Caballo - San Diego de Tenzaenz 27 0 34623 SAN DIEGO DE TENZAENS, SANTIAGO PAPASQUIARO San Diego de Tenzaenz se localiza a 72.6 kilómetros,en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santi | -106.1154 | 24.8914
DUR260202632885 | Durango | Tamazula | El Desmonte | Ninguno EL DESMONTE Ranchería EL DESMONTE 34577 EL DESMONTE, TAMAZULA LA ELECTRIFICACION INICIA DESDE LA COMUNIDAD EL SALITRE Y TERMINA EN LA COMUNIDAD DE EL DESMONTE DE LA ZONA EL TECUAL EN LA JUNTA MUNICIPAL DE EL DURAZNO. | -106.9916 | 25.5252
DUR260202632894 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Calle TACUITAPA Pueblo TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA DURANGO, UNA EN LA CALLE TACUITAPA DEL SECTOR PANTEÓN, UNA MAS EN EL SECTOR LA COLONIA Y | -106.9658 | 24.967
DUR260202632909 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle Industrial Colonia La Estación 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES LA OBRA SE REALIZO AL TERMINO DE LA UNIVERSIDAD PARA LE BIENESTAR BENITO JUAREZ | -105.7209 | 25.3504
DUR260202632926 | Durango | Nuevo Ideal | Valle Florido (El Refugio) | Calle SIN NOMBRE SN SN Ejido VALLE FLORIDO 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA ESCUELA | -104.8343 | 24.8769
DUR260202646825 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Av del Hierro, Cd Industrial, 34229 | -104.6186 | 24.0152
DUR260202646825 | Durango | Durango | Victoria de Durango | FRACC. PREDIO RUSTICO LA TINAJA Y LOS LUGOS, Blvd. José María Patoni 105 COL, Impregnadora Guadiana, 34217 | -104.6555 | 24.0453
DUR260202646825 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida del Hierro 600 Int 1 Fidel Velázquez C.P. 34227 | -104.5981 | 24.0627
DUR260202649869 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Sauca No. 721 Frac. Jardines de Durango CP. 34120 | -104.6342 | 24.0379
DUR260102624542 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Carretera: Carretera: Guadalupe Victoria - Ramon Corona | -104.1235 | 24.4405
DUR260102624542 | Durango | Cuencamé | Ramón Corona | Carretera: Guadalupe Victoria - Ramon Corona | -103.6386 | 24.1915
DUR260102624543 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero | -104.4783 | 24.788
DUR260102624543 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Carretera: San Juan del Rio - Francisco I Madero | -104.3215 | 24.4045
DUR260102624963 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham | -103.5763 | 25.7724
DUR260102624963 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Carretera: Vergel - Chimal Brithinhgham | -103.5112 | 25.6469
DUR260102626382 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260202627342 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVI 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ LA CALLE SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SURESTE DEL SALÓN EJIDAL, Y A 170 DEL CECYTED 05 | -105.9499 | 25.9387
DUR260202632629 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Puebla Colonia Diana Laura Riojas 34186 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Juarez Y Calle Diana Laura Calle Chiapas La obra se localiza en la Calle Puebla entre Diana Laura y Juárez, Col. Diana Laura Riojas frete al Ta | -104.6738 | 23.988
DUR260202632630 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Constituyentes de Querétaro Colonia Constitución 34188 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle 10 de mayo Y Calle 25 de mayo Calle 5 de febrero La obra se localiza en la calle Constituyentes de Querétaro entre 25 de Mayo y | -104.6741 | 23.991
DUR260202632632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Mina La Parrilla Fraccionamiento Acereros 34030 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Mina Tayoltita Y Calle Mina de Bacís Calle Mina Chacala La obra se localiza en la calle Mina La Parrilla entre Mina de Bacís y Mina Tay | -104.6628 | 24.0495
DUR260202632635 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Cuadra del Ferrocarril Colonia Cuadra del Ferrocarril 34024 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle C Y Calle La Arboleda Avenida Del Factor La obra se localiza en la calle Cuadra del Ferrocarril entre C y La Arboleda (Segu | -104.6723 | 24.0378
DUR260202632644 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida HIDALGO Colonia EL REFUGIO 35029 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJÉRCITO MEXICANO Y Calle DÉCIMA Calle MORELOS Desde confluencia con el Blvd. Ejercito Mexicano, cruzando el frente de viviendas y hasta llegar | -103.5107 | 25.5897
DUR260202632655 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle 16 de septiembre Colonia el amigo 35030 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle ENRIQUE UNZUETA Y Calle Pipila Calzada FORJADORES inicia en enrique unzueta siguiente por la calle 16 de septiembre, atravesando avenida franci | -103.4971 | 25.576
DUR260202632666 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle LIRIOS Colonia HIJOS DE CAMPESINOS 35044 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard REBOLLO ACOSTA Y Calle GENERAL JOAQUÍN GUERRA Calle FLOR DE AZALEAS Obra desde entronque de Blvd. Rebollo Acosta frente a la Placita Santa | -103.4762 | 25.5722
DUR260202632678 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Remedios (Las Pintas) | Ranchería San Francisco De Los Remedios 35414 SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS), GUANACEVÍ A menos de 20 metros de el domo de la localidad | -106.1972 | 26.3695
DUR260202632695 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Pueblo LA LAGUNITA 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.45 | 26.0646
DUR260202632718 | Durango | Mezquital | La Laguna | Ranchería LA LAGUNA 34973 LA LAGUNA, MEZQUITAL ALCANTARILLADO Y VADOS CAMINO EXISTENTE LAS LATAS (LOS BULES ) LA LAGUNA | -104.7129 | 23.2521
DUR260202632720 | Durango | Mezquital | Agüita Zarca | Camino AGUITA ZARCA - LAS MILPAS 11 500 AGÜITA ZARCA, MEZQUITAL CAMINO QUE SE ORIGINA EN LA LOCALIDAD AGUITA ZARCA EN UN TERRENO CON 3 TIPOS DE SUELO MATERIAL TIPO A TIPO B Y TIPO C, LLEGANDO A LA COMUNIDAD LAS MILPAS EL CUAL CUAN | -104.4764 | 23.1566
DUR260202632729 | Durango | Mezquital | Curachitos (Buena Vista) | Ranchería CURACHITOS (BUENA VISTA) 34996 CURACHITOS (BUENA VISTA), MEZQUITAL LA OBRA SE REALIZA EN LA CANCHA DEPORTIVA PUBLICA DE LA COMUNIDAD | -104.9656 | 22.6128
DUR260202632800 | Durango | Rodeo | Rodeo | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.5604 | 25.1807
DUR260202632829 | Durango | Santiago Papasquiaro | Las Flores | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Las Flores 109 80 34627 LAS FLORES, SANTIAGO PAPASQUIARO Localidad Las flores se localiza a 109.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.4697 | 24.7995
DUR260202632831 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Vereda SN SN Colonia Campestre 34635 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Quebrada Y Calle Campiña Calle Cabaña a dos cuadras del Centro de Bachillerato Tecnológico Forestal No. 2 por puertas traseras | -105.4295 | 25.0481
DUR260202632900 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Ninguno los remedios Ranchería los remedios 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL ACCESO PRINCIPAL POR LA CALLE DONDE ESTA EL HOTEL CHAIDEZ DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. | -106.4038 | 24.6187
DUR260202632901 | Durango | Tamazula | Amaculí | Camino / Terracería AMACULI - AMACULI 35 25 34596 AMACULÍ, TAMAZULA Amaculí Lo puedes encontrar a 54.0 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria, la cual tiene la mayor población dentro del municipi | -106.6013 | 24.6128
DUR260202632915 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Calle SAN ANTONIO S/N S/N Ejido GUATIMAPE 34433 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA CERCA DE LA CARRETERA QUE VA PARA SANTIAGUILLO | -104.9149 | 24.8048
DUR260202647278 | Durango | Cuencamé | Cuauhtémoc | 5 de Febrero 466, Cuauhtémoc, 35850 Cuauhtémoc, Dgo. | -103.8095 | 24.2872
DUR260202647278 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | Carr Durango Fco I. Madero - Cartagena s/n 35265 El Lucero, Dgo. | -103.4038 | 25.8784
DUR260202647278 | Durango | Indé | Indé | Hidalgo 70, 35500 Indé, Dgo. | -105.2213 | 26.0622
DUR260202647278 | Durango | Canatlán | Canatlán | Carrillo Puerto 14, Plutarco Elías Calles, 34409 Canatlán, Dgo. | -104.7719 | 24.5284
DUR260202647278 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Tierra y Libertad, 8 de Septiembre, 34196 Durango, Dgo. | -104.6602 | 23.9904
DUR260202647278 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | C. Felipe Ángeles 174, Zona Centro, 34480 San Juan del Río del Centauro del Nte., Dgo. | -104.4611 | 24.7769
DUR260202647278 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Juan E. García 233, Barrio de Analco, 34138 Durango, Dgo. | -104.6785 | 24.0199
DUR260202647278 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Pio 12, fraccionamiento San Juan 1, 35156 Lerdo, Dgo. | -103.5373 | 25.5431
DUR260202647278 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | C. Coronado 208, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo. | -104.2437 | 23.8484
DUR260202647278 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Carlos Real 109, El Hormiguero, 34700 Guadalupe Victoria, Dgo. | -104.1235 | 24.4456
DUR260202647278 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco Sarabia, 34780 Francisco I. Madero, Dgo. | -104.318 | 24.3998
DUR260202647278 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | 34790 Pánuco de Coronado, Dgo. | -104.3293 | 24.5384
DUR260202647278 | Durango | Nuevo Ideal | Bajío Verde | Bajío Verde 34423 Dgo. | -105.0647 | 24.9667
DUR260202647278 | Durango | Mapimí | Mapimí | M. Hidalgo S/N, Centro, 35200 Mapimí, Dgo. | -103.8481 | 25.8335
DUR260202647278 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Isabel La Católica 705, Zona Centro, 34410 Nuevo Ideal, Dgo. | -105.0747 | 24.8866
DUR260202647278 | Durango | Mapimí | Ceballos | C. Cuauhtémoc 208, Ceballos, 35210 Ceballos, Dgo. | -104.1295 | 26.5259
DUR260202647278 | Durango | Canelas | Canelas | 34500 Canelas, Dgo. | -106.5457 | 25.1232
DUR260202647278 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Gómez Palacio 19, Zona Centro, 35400 Guanaceví, Dgo. | -105.9545 | 25.929
DUR260202647278 | Durango | Rodeo | Rodeo | Morelos, 35760 Rodeo, Dgo. | -104.5647 | 25.1838
DUR260202647278 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle Allende e Hidalgo s/n, 35880 Santa Clara, Dgo. | -103.3568 | 24.4743
DUR260202647278 | Durango | San Dimas | San Miguel de Cruces | 34670 San Miguel de Cruces, Dgo. | -105.8413 | 24.4175
DUR260202647278 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Sor Juana Inés de La Cruz, 35230 Bermejillo, Dgo. | -103.6233 | 25.8857
DUR260202647278 | Durango | Nazas |  | Calle Jazmin s/n CP 35706, Nazas Durango | -104.1115 | 25.2174
DUR260202647278 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | Gral. Galeana 212-406, Centro Histórico, 35800 Cuencamé de Ceniceros, Dgo. | -103.7004 | 24.8723
DUR260202647278 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Álvaro Obregón 64, 35950 Gral. Simón Bolívar, Dgo. | -103.226 | 24.6893
DUR260202647278 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Durango Tayoltita, 34000 Durango, Dgo. | -105.9308 | 24.1025
DUR260202647278 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | Hombres Ilustres 121, Centro, 35250 Tlahualilo de Zaragoza, Dgo. | -103.4389 | 26.1074
DUR260202647278 | Durango | San Luis del Cordero | San Luis del Cordero | C. Industria SN, Centro, 35740 San Luis del Cordero, Dgo. | -104.278 | 25.4186
DUR260202647278 | Durango | Hidalgo | Revolución (Las Víboras) | Calle 16 de septiembre s/n ejido revolucion hidalgo durango | -105.083 | 26.2051
DUR260202647278 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Aquiles Serdán 123, Zona Centro, 34890 Vicente Guerrero, Dgo. | -103.9874 | 23.7315
DUR260202649970 | Durango | Durango | Victoria de Durango | ZARAGOZA 528 SUR ZONA CENTRO | -104.6718 | 24.0211
DUR260202650007 | Durango | Ocampo | Villa Ocampo | VILLA OCAMPO DEL MUNICIPIO DE OCAMPO | -105.5068 | 26.4412
DUR260202650040 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | NUEVO IDEAL DEL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | -105.0211 | 24.8792
DUR240402508230 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | CALLE DALIAS COLONIA ZARAGOZA, 35257 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS, CALLE ELISAS LA OBRA SE ENCUANTRA EN LA CALLE DALIAS ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE CHIAPAS Y PASA | -103.4429 | 26.1032
DUR250302562114 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Avenida Ferrocarril Colonia Arturo Gámiz 34218 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle perimetral ferrocarril Y Calle 11 de octubre La obra se localiza al norte de la ciudad en la Av. Ferrocarril entre calle perimetral ferrocarri | -104.6503 | 24.0419
DUR260102623442 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CAMINO DEL RAYO CON ASFALTO ENTRE AV. LOS REMEDIOS HASTA 0+045 EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS, EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6851 | 24.0173
DUR260102624969 | Durango | Poanas | Villa Unión | Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; | -104.0497 | 23.9647
DUR260102624969 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Carretera: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero | -103.9869 | 23.7434
DUR260102625632 | Durango | Durango | Victoria de Durango | FANNY ANITUA S/N, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO. | -104.6796 | 24.0227
DUR260102626422 | Durango | El Oro | Santa María del Oro | Carretera a San Bernardo Km 2, Puerto Pinto, 35697 Santa María del Oro, Dgo. | -105.3794 | 25.9675
DUR260202627343 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Avenida tres culturas 510 Fraccionamiento El Huizache 34160 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Avenida Gral Chicotencatl Y Calle Teotihuacan Circuito Peten Se localiza Frente de la Escuela Primaria Nezahualcóyotl | -104.6526 | 24.0081
DUR260202632631 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Eusebio Arreola Colonia Benjamín Méndez 34020 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Andador Andador 1 Y Avenida División Durango Calle Florencio Mata La obra se localiza en la calle Eusebio Arreola entre Av. División Durango y | -104.6698 | 24.0421
DUR260202632636 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle José Miguel Castro Carillo Colonia Las flores 34128 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Amapola Y Calle Nardo Calle tamazula La obra se localiza en la calle José Miguel Castro Carillo entre Amapola y Nardo, Col. Las flo | -104.6947 | 24.0027
DUR260202632641 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Ejido HUITRÓN 35111 HUITRÓN, GÓMEZ PALACIO Según plano : trámo 1en punto A ubicado en parte posterior de la Escuela Secundaria a puntos B y C, frente a campos de cultivo y viviendas. De D a F en cuadra frente a viviendas, y de G a | -103.3508 | 25.857
DUR260202632652 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Ninguno LAZARO CARDENAS Y EMILIANO ZAPATA Colonia RODOLFO FIERRO 35046 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle CUAUHTÉMOC CÁRDENAS Y Calle ELECTRICISTAS Calle ERNESTO CHE GUEVARA Desde la confluencia de las Calles Emiliano Zapata | -103.4861 | 25.5828
DUR260202632654 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida ESCOBEDO Colonia CENTRO Y BELLAVISTA 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle 16 DE SEPTIEMBRE Y Avenida HIDALGO Calle PATONI DESDE: 25.56100898820323, -103.50608137914467, HASTA: 25.56422429978374, -103.498302901562 | -103.5028 | 25.5622
DUR260202632657 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | Camino CARRETERA LA TRECE-PASTOR ROUAIX - EJIDO LA POPULAR 0 708 35128 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO Inicio de obra en colindancia norte del poblado La Popular y hasta entronque de carretera frente al Rancho Gauzín, pasando pór granja | -103.4675 | 25.684
DUR260202632661 | Durango | Gómez Palacio | Bella Unión | Calle La amistad Ejido Bella Unión 35140 BELLA UNIÓN, GÓMEZ PALACIO Calle Asecia Tramo 1 calle la amistad, desde punto A a mediación de la curva del camino de acceso, hasta punto B a unos 180 mts., trámo 2, de C a D en calle inter | -103.4153 | 25.6277
DUR260202632672 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Calle LUCIO ROSALES Colonia EJIDAL 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA ENTRE Avenida JESUS AGUSTIN CASTRO Y Avenida HEROES DE CHAPULTEPEC Calle ISIDRO JUAREZ A UN COSTADO DEL PARQUE RECREATIVO Y CANCHA DE FUTBOL 7 DE LA C | -104.1234 | 24.4336
DUR260202632689 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Pueblo San Francisco de los Cano 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ A menos de 50 metros de la escuela primaria | -106.4814 | 25.8378
DUR260202632707 | Durango | Lerdo | Ejido 21 de Marzo | Ejido 21 de marzo 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO plaza ubicada a un lado de la escuela primaria federal Valentín Gómez Farías y en contra esquina de la iglesia del ejido. | -103.748 | 25.4564
DUR260202632711 | Durango | Lerdo | Lerdo | Boulevard Miguel Alemán CIUDAD Lerdo 35150 LERDO, LERDO ENTRE Calle de los algodones Y Calle Claveles entre la unidad deportiva de ciudad Lerdo y el parque las auras | -103.5155 | 25.5475
DUR260202632745 | Durango | Nombre de Dios | Bolsa de Fierro | Pueblo BOLSA DE FIERRO 34873 BOLSA DE FIERRO, NOMBRE DE DIOS SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO CRUZANDO EL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, A 3 CUADRAS DE LA IGLESIA NUESTRA SEÑORA | -104.0377 | 23.7238
DUR260202632748 | Durango | Nombre de Dios | Cardenchos | Ranchería Cardenchos 34850 CARDENCHOS, NOMBRE DE DIOS La obra referida se ubica a un costado del Templo Católico y cerca del tanque de agua potable en la localidad de Cardenchos, perteneciente al Municipio de Nombre de Dios, Dgo. | -104.276 | 23.8987
DUR260202632767 | Durango | Otáez | Banome | BANOME, OTÁEZ | -106.1687 | 24.7087
DUR260202632825 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Ejido Los Cardos SN SN Colonia Salto de Camellones 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Cerrada Sin Nombre Y Calle Ejido Las Milpas Calle Ojito de Camellones A Tres Cuadras del Edificio de Oficinas de Unión | -105.432 | 25.0562
DUR260202632903 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR260202632917 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Calle SAN ANTONIO Ejido GUATIMAPE 34427 GUATIMAPÉ, NUEVO IDEAL ENTRE Calle FRANCISCO JAVIER MINA Y Calle J. ALDAMA SE ENCUNTRA CERCA RUMBO A LA CARRETERA QUE VA A FUENTE DEL LLANO | -104.9156 | 24.8051
DUR260202632923 | Durango | Nuevo Ideal | Valle Florido (El Refugio) | Calle SIN NOMBRE SN SN Ejido VALLE FLORIDO 34426 VALLE FLORIDO (EL REFUGIO), NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE FRENTE A LA PLAZA DE LA COMUNIDAD | -104.8341 | 24.8798
DUR260202648417 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34000, DURANGO, DURANGO | -104.6704 | 24.0228
DUR260202650031 | Durango | Cuencamé | Cuencamé de Ceniceros | CUENCAME DE CENICEROS DEL MUNICIPIO DE CUENCAME | -103.7377 | 24.6412
DUR240402482645 | Durango | Canelas | El Granadillo | CAMINO TRAMO EL GRANADILLO - ENTRONQUE EL GRANADILLO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA EL GRANADILLO, 34515 EL GRANADILLO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO PRINCIPAL QUE VA DE CANELAS A EL GRANADILLO EL CAMI | -106.5371 | 25.1408
DUR240402508387 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA EN UNA ZONA DESPOBLADA DONDE NO HAY CALLES NI REFERENCIAS | -103.4043 | 25.8831
DUR260102623440 | Durango | Durango | Victoria de Durango | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE CAMPO DE LAS CUMBRES CON ASFALTO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y MIRADOR EN EL FRACCIONAMIENTO LOS REMEDIOS , EN LA LOCALIDAD DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO | -104.6892 | 24.0199
DUR260102623444 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDAS HEROES DE CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO EN GUADALUPE VICTORIA DURANGO | -104.1201 | 24.4506
DUR260102623444 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE MARIANO MATAMOROS, ENTRE AVENIDAS HEROES DE CHAPULTEPEC Y FRANCISCO I MADERO EN GUADALUPE VICTORIA DURANGO | -104.1222 | 24.4506
DUR260102624159 | Durango | Poanas | Los Ángeles | Carretera: Amado Nervo ¿ La Villita de San Atenógenes | -104.0416 | 23.9834
DUR260102624159 | Durango | Nombre de Dios | Amado Nervo | Carretera: Amado Nervo ¿ La Villita de San Atenógenes | -104.189 | 23.8428
DUR260102624968 | Durango | Indé | Indé | Carretera: Inde - La Pastoria | -105.2239 | 25.9177
DUR260102624968 | Durango | Indé | La Pastoría | Carretera: Inde - La Pastoria | -105.2808 | 26.0143
DUR260102626389 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626398 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626401 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626415 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626439 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260102626444 | Durango | Durango | Victoria de Durango | C. Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo. | -104.6633 | 23.9921
DUR260202632633 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Privada Gral. Miguel Trillo Colonia Morga 34010 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Zacatecas Y Ninguno Cerrada Calle Lazaro Cardenas La obra se localiza en la Privada Gral. Miguel Trillo entre Zacatecas y Cerrada, Col. Morga | -104.688 | 24.0514
DUR260202632634 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Calle Paseo de las Arboledas Colonia Valle Verde 34194 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO ENTRE Calle Rio Amazonas Y Calle De las Parras Calle Prol. Gaviotas La obra se localiza en la calle Paseo de las Arboledas entre Rio Amazonas y de | -104.6535 | 23.995
DUR260202632638 | Durango | General Simón Bolívar | Santa Rosa | Ejido SANTA ROSA 35955 SANTA ROSA, GENERAL SIMÓN BOLÍVAR LA OBRA SE ENCUENTRA ATRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.063 | 24.8124
DUR260202632640 | Durango | Gómez Palacio | Villa Gregorio García | Carretera libre pavimentada federal Gregorio García - Francisco I Madero 25 621 35110 VILLA GREGORIO GARCÍA, GÓMEZ PALACIO El primer trámo inícia a unos 330 m.l. del crucero al poblado Venecia, siendo Puntos A y B, a un costado y | -103.3461 | 25.7568
DUR260202632647 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle SAN FRANCISCO Fraccionamiento SAN ANTONIO 35015 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle SAN VICENTE Y Calle CASTILLO DE UCERO Calle CASTILLO DE CHAPULTEPEC Desde el início del trazo de la Calle San Francísco, colindando con | -103.4844 | 25.6031
DUR260202632651 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Ninguno Rinconada de las Azaleas Fraccionamiento Rinconadas Hamburgo 35018 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Boulevard EJÉRCITO MEXICANO Y Calle RINCONADA DE LAS CAMELIAS Ninguno P. TULIPANES Início en crucero de Rinconada de Las | -103.4947 | 25.5973
DUR260202632679 | Durango | Guanaceví | Cendradillas | Pueblo Cendradillas 35417 CENDRADILLAS, GUANACEVÍ en las afueras de la localidad | -106.0092 | 26.2853
DUR260202632682 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Ranchería CIÉNEGA DE LA VACA 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ DOMICILIO CONOCIDO, CAPTACIÓN DE AGUA DEL PUEBLO | -106.1827 | 25.8992
DUR260202632683 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | Ejido CIENEGA PRIETA 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE EL DOMO DE LA LOCALIDAD | -106.0602 | 26.2525
DUR260202632684 | Durango | Guanaceví | La Lagunita | Pueblo LA LAGUNITA 35414 LA LAGUNITA, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -106.4499 | 26.0646
DUR260202632694 | Durango | Guanaceví | San Francisco de los Cano | Pueblo San Francisco de los Cano 35440 SAN FRANCISCO DE LOS CANO, GUANACEVÍ A menos de 50 metros de la escuela primaria | -106.4813 | 25.8378
DUR260202632697 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle SIN NOMBRE Pueblo GUANACEVÍ 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ LA CALLE SE ENCUENTRA A 80 METROS AL SURESTE DEL SALÓN EJIDAL, Y A 170 DEL CECYTED 05 | -105.9506 | 25.9384
DUR260202632698 | Durango | Guanaceví | El Pájaro | Calle CALLE HACIA DEPORTIVA EL PÁJARO SIN NUMERO SIN NUMERO Ranchería EL PÁJARO 35436 EL PÁJARO, GUANACEVÍ ENTRE Calle CALLE HACIA DEPORTIVA EL PÁJARO Y Ninguno SIN NOMBRE Ninguno SIN NOMBRE A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL | -105.9395 | 25.9353
DUR260202632703 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle CHIHUAHUA CIUDAD LERDO 35150 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Francisco I Madero Y Avenida Coronado Calle Ocampo Parque ubicado donde inicia el boulevard Miguel Alemán, a una cuadra del museo a Francisco Sarabia (avión) la cancha | -103.523 | 25.543
DUR260202632704 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle CHIHUAHUA CIUDAD LERDO 35150 LERDO, LERDO ENTRE Avenida Francisco I Madero Y Avenida Coronado Calle Ocampo Parque ubicado donde inicia el boulevard Miguel Alemán, a una cuadra del museo a Francisco Sarabia (avión) | -103.523 | 25.5431
DUR260202632708 | Durango | Lerdo | La Goma | Ejido La goma 35174 LA GOMA, LERDO La instalación se ubicará justo frente a la planta de recibo de leche de la cooperativa de productores de traspatio de la goma. | -103.6938 | 25.4848
DUR260202632712 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena de Taxicaringa | Ranchería SANTA MARIA MAGDALENA DE TAXICARINGA 34977 SANTA MARÍA MAGDALENA DE TAXICARINGA, MEZQUITAL Se encuentra dentro de las instalaciones de la Escuela Primaria Bilingüe MOCTEZUMA. | -104.7666 | 23.2219
DUR260202632713 | Durango | Mezquital | Llano de Jacalitos | Ranchería Llano de jacalitos 34987 LLANO DE JACALITOS, MEZQUITAL frente a escuela primaria de la comunidad, | -104.8409 | 23.0256
DUR260202632730 | Durango | Mezquital | El Refugio | Pueblo EL REFUGIO 34973 EL REFUGIO, MEZQUITAL DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ESTA COMUNIDAD, LA CUAL SE ENCUENTRA FRENTE A LA CARRETERA MEZQUITAL-DURANGO. | -104.3715 | 23.5737
DUR260202632742 | Durango | Nazas | General Lázaro Cárdenas (Pueblo Nuevo) | Calle LOPEZ PORTILLO SIN NUMERO SIN NUMERO Ejido LAZARO CARDENAS 35710 GENERAL LÁZARO CÁRDENAS (PUEBLO NUEVO), NAZAS ENTRE Boulevard LOPEZ PORTILLO Y UBICADA A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EJIDO LAZARO CARDENAS | -104.0008 | 25.2934
DUR260202632797 | Durango | Rodeo | Rodeo | Calle VICENTE GUERRERO Pueblo RODEO 35760 RODEO, RODEO ENTRE Calle FRANCISCO I MADERO Y Calle MIGUEL HIDALGO Calle INACIO ALLENDE LA CALLE INICIA SOBRE EL BOULEVARD MAXIMILIANO SILERIO ESPARZA FRENTE AL HOTEL LOS ARCOS | -104.5633 | 25.1834
DUR260202632832 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle San Ignacio SN SN Colonia Providencia 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Santa María Y Calle San Juan Calle San Francisco a dos cuadras del Jardín de Niños Tohuí | -105.4358 | 25.0417
DUR260202632843 | Durango | Santiago Papasquiaro | Laguna de la Chaparra (Ranas) | Camino / Terracería Santiago Papasquiaro - Laguna de la Chaparra 26 8 34617 LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS), SANTIAGO PAPASQUIARO Laguna de la Chaparra se localiza a 26.8 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de S | -105.6812 | 25.0356
DUR260202632845 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Bosque SN SN Colonia Campestre 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Pradera Y Calle Cazadero Calle Lago A dos cuadras del IMSS Unidad Medicina Familiar No. 41 | -105.4295 | 25.045
DUR260202632898 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Ninguno LOS REMEDIOS Ranchería LOS REMEDIOS 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA POR EL ACCESO PRINCIPAL EN LA CALLE PELICANOS, DE LA LOCALIDAD DE REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. | -106.4048 | 24.6183
DUR260202632907 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9666 | 24.9703
DUR260202632911 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle NOGAL Colonia DEL VALLE 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES ENTRE Calle ALAMOS Y Calle CENTENARIO POR DONDE SE ESTÁ REALIZANDO LA OBRA ESTA UN RESTAURANTE YIYOS BURGER | -105.7277 | 25.3388
DUR260202632916 | Durango | Nuevo Ideal | Villa Hermosa | Calle SIN NOMBRE S/N S/N Ejido VILLAHERMOSA 34426 VILLA HERMOSA, NUEVO IDEAL ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD. | -105.1223 | 24.8487
DUR240402495857 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | CALLE INSURGENTES COLONIA 1O. DE MAYO, 35253 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE J. GUADALUPE RODRIGUEZ LA VIALIDAD SE ENCUANTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBAN | -103.4445 | 26.1155
DUR260102623451 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | CALZADA YERBANIZ | -104.0303 | 24.7931
DUR260102623451 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | AV. MORELOS | -104.0342 | 24.7897
DUR260102623451 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | AV. MORELOS | -104.0334 | 24.7918
DUR260102623461 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | primera de mayo entre insurgentes y calle j. Guadalupe Rodriguez | -103.4442 | 26.1123
DUR260102624961 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado | -103.9741 | 23.7188
DUR260102624961 | Durango | Súchil | Súchil | Carretera: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; | -103.9068 | 23.6162
DUR260102624966 | Durango | Durango | La Ferrería (Cuatro de Octubre) | Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza | -104.6626 | 23.9624
DUR260102624966 | Durango | Durango | Pilar de Zaragoza | Carretera: Ferreria - Pilar de Zaragoza | -104.601 | 23.926
DUR260102626199 | Durango | Durango | Villa Montemorelos | México 45, 34323 Villa Montemorelos, Dgo. | -104.4444 | 24.0101
DUR260102626223 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Carretera J Guadalupe Aguilera-Guanacevi Kilómetro 114, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo. | -105.3959 | 25.039
DUR260202632643 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Avenida ALLENDE SECTOR CENTRO 35000 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle PATONI Y Calle MARIANO URREA Avenida VICTORIA Iniciando en crucero con Calle Patoni por zona comercial, hasta crucero con Calle Mariano Urréa. CENTRAL : | -103.494 | 25.5625
DUR260202632648 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle ALEJANDRINA Colonia LA ESPERANZA 35020 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle ESMERALDA Y Avenida ALDAMA Calle BRILLANTE Desde Crucero con Calle Esnerálda, pasando por el frente de sector habitacional, hasta la esquina con | -103.5084 | 25.5748
DUR260202632664 | Durango | Gómez Palacio | Buendía | Carretera libre pavimentada estatal PALO BLANCO - CARRETERA LA TORREÑA 1 330 35123 BUENDÍA, GÓMEZ PALACIO Início de obra desde curva frente a cancha de basketbol, pasando frente a viviendas y terrenos agricolas y establos ganadero | -103.5187 | 25.7206
DUR260202632665 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Calle REBOLLO ACOSTA Colonia PARQUE HUNDIDO 35049 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO ENTRE Calle TABACHINES Y Calle FRANCISCO VILLA Obra desde Panteón Municipal hasta entronque con calle Tabachines. DESDE: 25.588649794732362, -103.47212 | -103.4721 | 25.5875
DUR260202632681 | Durango | Guanaceví | El Cedro | Camino / Terracería EL CEDRO - CIÉNEGA DE LA VACA 26 910 35447 EL CEDRO, GUANACEVÍ POR EL ENTROQUE A EL CEBOLLÍN | -106.2746 | 26.0569
DUR260202632685 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Camino / Terracería GUANACEVI - CEBOLLAS 12 500 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ CAMINO A MINA ENDEAVOUR | -105.961 | 25.9329
DUR260202632686 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | Calle SIN NOMBRE Pueblo Guanaceví 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ TINACO CAPUSAYA, DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DE GUANACEVÍ | -105.9611 | 25.9329
DUR260202632699 | Durango | Guanaceví | Arroyo del Hacho (La Cruz) | Camino / Brecha ENTRONQUE A LA LOCALIDAD - ARROYO DEL HACHO 0 350 35436 ARROYO DEL HACHO (LA CRUZ), GUANACEVÍ POZO DE LA COMUNIDAD, DOMICILIO CONOCIDO | -105.9832 | 25.9516
DUR260202632700 | Durango | Guanaceví | Zape Chico | Ranchería ZAPE CHICO 35424 ZAPE CHICO, GUANACEVÍ A MAS DE 50 METROS DE DISTANCIA DE LA CARRETERA FEDERAL GUANACEVI - TEPEHUANES | -105.7922 | 25.8133
DUR260202632716 | Durango | Mezquital | El Chapulín | Ranchería EL CAHPULIN 34984 EL CHAPULÍN, MEZQUITAL FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -104.5208 | 22.9597
DUR260202632733 | Durango | Mezquital | Los Charcos | Ranchería LOS CHARCOS 34988 LOS CHARCOS, MEZQUITAL LLENDO DE MEZQUITAL HACIA LOS CHARCOS SE ENCUENTRA UNA TIENDA DE ABARROTES Y UNA DESVIACION A MANO IZQUIERDA SE ENCUENTRA LA ESTRUCTURA DEL DOMO, ESTA RUMBO AL INVERNADERO DE SEMB | -104.2991 | 23.0141
DUR260202632735 | Durango | Mezquital | Gavilanes | Ranchería GAVILANES 34994 GAVILANES, MEZQUITAL ES UNA RED QUE SE EXPANDE POR TODA LA COMUNIDAD TENIENDO LA LINEA DE CONDUCIION POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -104.2551 | 22.7801
DUR260202632799 | Durango | Rodeo | Gatas Mochas | Carretera libre pavimentada federal RODEO - PARRAL 4 730 35764 GATAS MOCHAS, RODEO EL RELLENO SE ENCUENTRA MAS DELANTE DEL CRUCERO QUE ENTRA AL CAMINO DE GATAS MOCHAS, SANTA BARBARA A UN COSTADO DE LA CARRETERA PANAMERICANA QUE VA | -104.587 | 25.2041
DUR260202632826 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Nicolás | Camino Santiago Papasquiaro - San Nicolás 0 650 34610 SAN NICOLÁS, SANTIAGO PAPASQUIARO La Localidad de San Nicolás se localiza a 10.8 kilómetros, en dirección Norte, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.4216 | 24.9552
DUR260202632862 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Ninguno CARRETERA TAMAZULA - AGUACALIENTE Ranchería EL CARRIZAL 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA UN PRIMER TRAMO DEL PAVIMENTO SE ENCUENTRA EN EL KILOMETRO 2.5 DE LA CARRETERA TAMAZULA- AGUACALIENTE DEL LADO IZQUIERDO Y EL SEGUNDO TRAM | -106.929 | 24.9776
DUR260202632924 | Durango | Nuevo Ideal | Fuente del Llano (Santiaguillo) | Ejido fuente del llano 34426 FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO), NUEVO IDEAL LA OBRA SE REALIZARA EN UNA AREA ASIGDANA POR EL EJIDO, SE ENCUNTRA CERCA DE UNAS BODEGAS Y A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO, A 3 CUADRAS D | -104.8598 | 24.8504
DUR240302445063 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6708 | 24.0228
DUR240402494792 | Durango | Canelas | Canelas | PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD | -106.5565 | 25.1278
DUR240402494833 | Durango | Canelas | Las Kirinas | RANCHERIA LAS KIRINAS, 34513 LAS KIRINAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD | -106.5485 | 25.1414
DUR240402494879 | Durango | Canelas | El Aguaje | RANCHERIA EL AGUAJE, 34523 EL AGUAJE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD | -106.5019 | 25.0872
DUR240402494902 | Durango | Canelas | Salsipuedes | RANCHERIA SALSIPUEDES, 34524 SALSIPUEDES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICICADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIFERENTES ZONAS DE LAS LOCALIDAD | -106.5025 | 25.0416
DUR240402482576 | Durango | Canelas | El Ranchito | RANCHERIA EL RANCHITO, 34510 EL RANCHITO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA LINEA INICIA EN EL TANQUE PARA TERMINAR EN EL TANQUE QUE SE COLOCÓ Y QUE SE DITRIBUYE MEDIANTE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN ENN LA RANCHERÍA. | -106.5266 | 25.1114
DUR240402494581 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.5609 | 25.1372
DUR240402488948 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | CAMINO TRAMO ENTRONQUE MESA DE GUADALUPE - MESA DE GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 700 RANCHERIA MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR LA CARRETERA A CANELAS DESPUES DE LA CAÑAD | -106.461 | 25.056
DUR240402494513 | Durango | Canelas | Cebollitas | RANCHERIA CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.4449 | 25.1005
DUR240402494605 | Durango | Canelas | Los Otates | RANCHERIA LOS OTATES, 34514 LOS OTATES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.5876 | 25.1414
DUR240402494625 | Durango | Canelas | El Ojito de Camellones | RANCHERIA EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFEICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -106.2158 | 25.0576
DUR240402493991 | Durango | Canelas | La Cuchilla | CAMINO TRAMO LA CUCHILLA - LAS QUIRINAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 100 RANCHERIA LA CUCHILLA, 34514 LA CUCHILLA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , POR EL CAMINO DE CANELAS A ZAPOTES DE RODRIGUEZ SE VA HACIA LAS QUIERINAS Y DE | -106.5832 | 25.1587
DUR240402494164 | Durango | Canelas | Canelas | PUEBLO CANELAS, 34500 LA ERMITA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN ESPARCIDAS POR LAS ORILLAS DEL PUEBLO LAS CUALES SE DETECTO ERAN LAS MAS NECESITADAS | -106.556 | 25.1273
DUR240402495067 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | RANCHERIA EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SE | -106.2461 | 25.0577
DUR240402494364 | Durango | Canelas | El Salto de Camellones | RANCHERIA EL SALTO DE CAMELLONES, 34530 EL SALTO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN DIVERSAS PARTES DE LA LOCALIDAD | -106.2469 | 25.0589
DUR240402495090 | Durango | Canelas | El Ojito de Camellones | RANCHERIA EL OJITO DE CAMELLONES, 34530 EL OJITO DE CAMELLONES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SE | -106.2158 | 25.0575
DUR240402494390 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | RANCHERIA LA YERBABUENA, 34510 LA YERBABUENA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LAS VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUENTOS DE LA LOCALIDAD | -106.5359 | 25.1164
DUR240402488858 | Durango | Canelas | Las Trojas | CAMINO TRAMO ENTRONQUE CARRETERA A CANELAS - LAS TROJAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 18 + 100 RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CANELAS POR LA CARRETERA PRINCIPAL SE VA HACIA AGUA | -106.6268 | 25.0476
DUR240402482612 | Durango | Canelas | Canelas | CAMINO TRAMO CANELAS - EL ARROYO DE LA ESCALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 300 PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL INICIO DEL CAMINO SE UBICA POR EL LADO DE LA PISTA Y LA CONASUPO DE AHI SE SIGU | -106.5477 | 25.1285
DUR240402482620 | Durango | Canelas | El Tablón | RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE | -106.5623 | 25.104
DUR240402482638 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | RANCHERIA ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN A ZAPOTES | -106.561 | 25.1376
DUR240402482660 | Durango | Canelas | La Cañada del Macho | CAMINO TRAMO CANELAS - LA CAÑADA DEL MACHO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 16 + 1 RANCHERIA LA CAÑADA DEL MACHO, 34517 LA CAÑADA DEL MACHO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL TRAMO VA DESDE CANELAS A LA CAÑADA DEL MACHO | -106.472 | 25.1188
DUR240402482688 | Durango | Canelas | Los Otates | CAMINO TRAMO LOS OTATES - EL ARROYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA LOS OTATES, 34514 LOS OTATES, CANELAS DURANGO ENTRE Y , DEL CAMINO QUE VA DE CANELAS A LOS OTATAES UNA VEZ QUE SE LLEGA A LOS OTATES SE SIGUE | -106.5876 | 25.1415
DUR240402482533 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | PUEBLO MESA DE GUADALUPE, 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS DURANGO ENTRE Y , EL CENTRO DE SALUD SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE MESA DE GUADALUPE ES FACILMENTE RECONOCIBLE YA QUE ES UN PUNTO DE REFERENCIA PARA LOS HABITANT | -106.4603 | 25.0565
DUR240402482606 | Durango | Canelas | Las Trojas | RANCHERIA LAS TROJAS, 34527 LAS TROJAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA CANCHA SE ENCUENTRA EN MEDIO DE LA POBLACIÓN ES FACILMENTE IDENTIFICABLE POR QUE EL NUMERO DE VIVIENDAS ES MÍNIMO Y ES LA UNICA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -106.627 | 25.0469
DUR240402482674 | Durango | Canelas | Canelas | CAMINO TRAMO CANELAS - LOS OTATES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 800 RANCHERIA CANELAS, 34500 LA ERMITA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SALIENDO DE CANELAS SE DIRIGE POR EL CAMINO QUE VA A LOS OTATES SALIENDO DE CANELAS POR EL | -106.5565 | 25.1275
DUR240402482472 | Durango | Canelas | Canelas | CALLE VICTORIA PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , LA PLAZA PRINCIPAL SE UBICA SOBRE LA CALLE VICTORIA JUSTO ENFRENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SE DISTINGUE POR SER EL CENTRO DEL PUEBLO Y ES FACILMEN | -106.5458 | 25.1243
DUR240402482476 | Durango | Canelas | Canelas | PUEBLO CANELAS, 34500 CANELAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE UBICA POR LA CALLE SIGUIENTE A LA PISTA DE ATERRIZAJE | -106.5476 | 25.1257
DUR250302597282 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Calle Alvaro Obregón entre calle Emiliano Zapata y Calle Paseo de Santa Maria de Guadalupe | -103.2277 | 24.6853
DUR250302595240 | Durango | Otáez | Otáez | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9941 | 24.6987
DUR240402498806 | Durango | Canelas | El Tablón | RANCHERIA EL TABLÓN, 34514 EL TABLÓN, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES. | -106.5627 | 25.1053
DUR240402498827 | Durango | Canelas | Cebollitas | RANCHERIA CEBOLLITAS, 34520 CEBOLLITAS, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES. | -106.4448 | 25.1007
DUR240402508444 | Durango | Canelas | La Escondida | RANCHERIA LA ESCONDIDA, 34530 LA ESCONDIDA, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES | -106.2717 | 25.0503
DUR240402508483 | Durango | Canelas | El Granadillo | RANCHERIA EL GRANADILLO, 34515 EL GRANADILLO, CANELAS DURANGO ENTRE Y , SE COLOCARÁ ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DESPUES DE LA VALORACIÓN DE LAS ZONAS QUE HAN RESULTADO SER MAS SENSIBLES. | -106.5369 | 25.1408
DUR250302562661 | Durango | Tamazula | El Durazno | Ranchería EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL DURAZNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO SIENDO ESTA UNA JUNTA MUNICIPAL CERCAS DE LOS LIMITES DEL ESTADO AUN LADO DE ENCUENTRA MEXIQUILLO. | -106.9301 | 25.4679
DUR250302600403 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3508 | 25.7833
DUR250402616952 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE LUIS BAÑUELOS GARZA, ENTRE BLVD. CARLOS HERRERA Y CIRCUITO ANDALUCÍA, COL. SANTA TERESA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4619 | 25.5889
DUR250302601660 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Col. Ampliacion Miguel de la Madrid | -103.4884 | 25.5588
DUR250302600450 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AVENIDA UNIVERSIDAD S/N, LOS REMEDIOS, 34113 DURANGO, DURANGO | -104.6864 | 24.0154
DUR250302600407 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3508 | 25.7833
DUR250302600412 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DURANGO - MEZQUITAL KM 11.5, 34307 DURANGO, DURANGO | -104.5693 | 23.9585
DUR250302600447 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | ARTÍCULO 123 S/N, FRACC, FILADELFIA, 35019 GÓMEZ PALACIO, DURANGO | -103.502 | 25.5861
DUR250302600448 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6971 | 24.0163
DUR250302600449 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6971 | 24.0163
DUR260102625628 | Durango | Gómez Palacio | Venecia | DOMICILIO CONOCIDO, EJIDO VENECIA, GOMEZ PALACIO, DURANGO. | -103.3509 | 25.7833
DUR250402622529 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Calle Ferrocarril Num. Ext. 10, Bermejillo Mapimí | -103.6217 | 25.8878
DUR250402621307 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO. | -104.6875 | 24.0128
DUR250402621330 | Durango | Durango | Victoria de Durango | AV. VETERINARIA S/N, VALLE DEL SUR, 34120 DURANGO, DGO. | -104.6867 | 24.0128
DUR250402622452 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz de la Cuchilla | Santa Cruz de la Cuchilla Cuencamé | -103.6446 | 24.847
DUR250402622490 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Calle San Marcos, San Marcos (24 de Febrero) Santa Clara | -103.5436 | 24.2941
DUR250402622503 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Ejido Benito Juárez | -104.6212 | 24.0083
DUR250402622525 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | San José de la Laguna Otáez | -106.1724 | 24.7389
DUR260102623320 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE ZAFIRO ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y AV. ENRIQUE UNZUETA COL. CARLOS HERRERA, CD. DE GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.5143 | 25.579
DUR260102625624 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CONSTITUCIÓN # 404 SUR, ZONA CENTRO, C.P. 34140, DURANGO, DURANGO. | -104.6704 | 24.0228
DUR260102623445 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | CALLE SIN NOMBRE LATERAL A ESCUELA JOSE MA PATONI, DEL KM. 0+000 AL 0+040 BARRIO LAS FLORES, EN LA LOCALIDAD DE GUANACEVÍ, MUNICIPIO DE GUANACEVI. | -105.955 | 25.9289
DUR260102623446 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE EGLANTINAS ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y TOPE EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO | -103.5238 | 25.5526
DUR260102623446 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE EGLANTINAS ENTRE CALLE ORQUÍDEAS Y TOPE EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO EN LA CIUDAD DE LERDO, MUNICIPIO DE LERDO, DURANGO | -103.5241 | 25.5523
DUR260102623449 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua los Berros (Los Berros) | Carretera 45 rumbo a la localidad de Ojo de Agua Los Berros | -104.3361 | 23.9216
DUR260102623455 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Camino Tayoltita a Petacas-Minitas | -105.9235 | 24.0976
DUR260102623456 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL 0+017 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | -104.4606 | 24.7775
DUR260102623456 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | CALLE ALLENDE, DEL KM 0+000 AL 0+017 MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO. | -104.4608 | 24.7775
DUR260102623457 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. ETAPA 2 | -105.421 | 25.0506
DUR260102623457 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE PRIVADA EXPLANADA, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE DEL VALLE EN COL. SOLIDARIDAD, EN LA LOCALIDAD DE SANTIAGO PAPASQUIARO, MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. ETAPA 2 | -105.4211 | 25.0509
DUR260102623459 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | Calle sin nombre con Concreto Hidraulico del km 0+000 al km 0+020.50 ubicado en el km. 2.5 de la carretera Tamazula a el Aguacaliente antes de llegar al taller de herreria | -106.9299 | 24.978
DUR260102623459 | Durango | Tamazula | El Carrizal de Coluta | Calle sin nombre con Concreto Hidraulico del km 0+000 al km 0+020.50 ubicado en el km. 2.5 de la carretera Tamazula a el Aguacaliente antes de llegar al taller de herreria | -106.93 | 24.9782
DUR260202632714 | Durango | Mezquital | El Potrero | Ranchería EL POTRERO 34990 EL POTRERO, MEZQUITAL Sobre la calle Principal de esa comunidad a un costado de la telesecundaria. | -104.5123 | 22.5868
DUR260202632717 | Durango | Mezquital | Las Botijas | Camino LAS BOTIJAS - LA COLONIA 4 500 LAS BOTIJAS, MEZQUITAL EL TRAMO CONSTA DE UNA DISTANCIA DE 4 KILOMETROS Y 500 METROS, CON SU PUNTO DE PARTIDA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOTIJAS DIRIGIENDOSE POR LA RUTA TRASADA DE ACUERDO A LA TO | -104.8007 | 22.7701
DUR260202632740 | Durango | Nazas | Colonia las Adjuntas | Camino / Terracería NAZAS - RODEO 34 0 35720 COLONIA LAS ADJUNTAS, NAZAS POR CARRETERA NAZAS-RODEO RUMBO A LAS PARCELAS | -104.1918 | 25.1838
DUR260202632741 | Durango | Nazas | Eufemio Zapata | Camino / Terracería NAZAS - RODEO 34 0 35724 EUFEMIO ZAPATA, NAZAS A UN COSTADO DE LA CARRETERA NAZAS-RODEO, PASANDO EL RIO NAZAS | -104.3541 | 25.1326
DUR260202632743 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Calle VICTORIA Colonia EL PUEBLO 34840 NOMBRE DE DIOS, NOMBRE DE DIOS ENTRE Y Calle VICTORIA Calle HURAJAN DE LUNA LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PROFESOR EMILIO LEYVA SERRANO | -104.2499 | 23.8442
DUR260202632744 | Durango | Nombre de Dios | San José de Acevedo (La Galera) | Ejido San José de Acevedo 34885 SAN JOSÉ DE ACEVEDO (LA GALERA), NOMBRE DE DIOS LA OBRA REFERIDA SE UBICARÁ EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE ACEVEDO | -104.2671 | 23.809
DUR260202632747 | Durango | Nombre de Dios | Ojo de Agua de San Juan | Pueblo Ojo de Agua San Juan 34856 OJO DE AGUA DE SAN JUAN, NOMBRE DE DIOS La obra referida se localiza donde se encuentra el domo, frente al kiosco y cerca de la iglesia en la localidad de Ojo de Agua San Juan, perteneciente al mu | -104.2675 | 23.9532
DUR260202632750 | Durango | Otáez | El Rincón | Camino / Brecha El Rincon 244653.24N 1055824¨O - Otaez 244215.77N 1055949.64O 19 480 34659 EL RINCÓN, OTÁEZ LA OBRA LA INICIO EN LA LOCALDIAD DE EL RINCON MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO EN LAS COORDENADAS 244653.24N 1055824¨O Y CONCL | -105.9738 | 24.7814
DUR260202632751 | Durango | Otáez | San Miguel de Piélagos | Camino SAN MIGUEL DE PIELAGOS - E.C. CAMINO ALTARES A OTAEZ 9 0 34666 SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE PIELAGOS EN LAS COORDENADAS 244244.17N 1055219.07O Y CONCLUYE EN DONDE ENTRONCA CO | -105.8691 | 24.7105
DUR260202632752 | Durango | Otáez | Llano Blanco | Camino / Brecha LLANO BLANCO - COLINDANCIA CON SANTIAGO PAPASQUIARO 14 0 34659 LLANO BLANCO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LLANO BLANCO, MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO EN LAS COORDENADAS 244926.10N 1054655.73O Y CONCLUYE EN | -105.7831 | 24.8243
DUR260202632753 | Durango | Otáez | Banome | Ranchería BANOME 34653 BANOME, OTÁEZ Suministro e instalacion de alumbrado público, en domicilio conocido, localidad de Banome, en el municipio de Otaez, Dgo. C.P. 34653, Con coordenadas 244217.09N 106107.43O. | -106.1685 | 24.7055
DUR260202632754 | Durango | Otáez | Zapotes | Ranchería ZAPOTES 34653 ZAPOTES, OTÁEZ SUMINISTRO E INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO, EN DOMICILIO CONOCIDO, LOCALIDAD ZAPOTES, C.P. 34653, EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. | -106.1512 | 24.7043
DUR260202632755 | Durango | Otáez | Bajío de Vacas (Bajío de Atocha) | Pueblo BAJIO DE VACAS 34669 BAJÍO DE VACAS (BAJÍO DE ATOCHA), OTÁEZ LA OBRA SE UBICA EN LAS COORDENADAS 24.911009, -105.946868, EN LA CALLE QUE VA AL KINDER, EN LA LOCALIDAD DE BAJIO DE VACAS EN EL MUNICIPIO DE OTAEZ, DURANGO. CP. | -105.9469 | 24.911
DUR260202632756 | Durango | Otáez | San José de la Cruz | Camino SAN JOSE DE LA CRUZ - SAN MIGUEL 10 0 34650 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CRUZ EN LAS COORDENADAS 244444.82N 1053829.14O Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL EN LAS COORDENA | -105.6395 | 24.7463
DUR260202632757 | Durango | Otáez | Mundo Nuevo | Camino LOC MUNDO NUEVO - LOC SAN JOSE DE LA CRUZ 9 0 34650 MUNDO NUEVO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE MUNDO NUEVO EN LAS COORDENADAS 244128.21N 1054148.41O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA CRUZ DONDE AHI CONCLU | -105.6967 | 24.6914
DUR260202632758 | Durango | Otáez | Mundo Nuevo | Camino MUNDO NUEVO - LAS CUCHILLAS DE BERNAL 11 0 34650 MUNDO NUEVO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE MUNDO NUEVO EN LAS COORDENADAS 244128.21N 1054148.41O CIN RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS CUCHILLAS DE BERNAL DONDE AHI CONCL | -105.6967 | 24.6913
DUR260202632759 | Durango | Otáez | San José de la Laguna | Camino SAN JOSE DE LA LAGUNA - BAJIO DE VACAS 54 500 34658 SAN JOSÉ DE LA LAGUNA, OTÁEZ LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA LAGUNA EN LAS COORDENADAS 244443.88N 106120.61O Y CONCLUYE EN LA LOCALID | -106.1727 | 24.7396
DUR260202632760 | Durango | Otáez | Ciénega de Olivos | Camino LOC. CIENEGA DE LOS OLIVOS - LOC. EL MANZANILLO 2 0 34650 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOC DE CIENEGA DE LOS OLIVOS EN LAS COORDENADAS 24376.46N 106 029.63O Y CONCLUYE EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO EN LA | -106.0082 | 24.6184
DUR260202632761 | Durango | Otáez | Ciénega de Olivos | Camino LOC. CIENEGA DE LOS OLIVOS - LOC. EL CARRIZO 2 350 34650 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE LOS OLIVOS EN LAS COORDENADAS 24376.49N 106 029.70O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO DONDE | -106.0088 | 24.6182
DUR260202632762 | Durango | Otáez | El Manzanillo | Camino LOC. EL MANZANILLO - LOC. LAS PAPAS 18 0 34650 EL MANZANILLO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL MANZANILLO EN LAS COORDENADAS 243740.55N 106 00.52O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LAS PAPAS DONDE AHI CONCLUYE DICHO TRA | -106 | 24.6275
DUR260202632763 | Durango | Otáez | Las Papas | Camino LOC. LAS PAPAS - LOC. PERDEDEROS 4 200 34650 LAS PAPAS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOC DE LAS PAPAS EN LAS COORDENADAS 24369.68N 1055436.42OCON RUMBO A LA LOCALDIAD DE PERDEDEROS DONDE AHI TERMINA ESTE TRAMO EN LAS COORDENA | -105.91 | 24.6034
DUR260202632765 | Durango | Otáez | Perdederos | Camino LOC. PERDEDEROS - LOC. EL TRIGO 6 0 34650 PERDEDEROS, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOC. PERDEDEROS EN LAS COORDENADAS 24382.98N 1055354.55O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL TRIGO DONDE AHI TERMINA ESTE TRAMO EN LAS COORDENADAS | -105.8983 | 24.6346
DUR260202632768 | Durango | Otáez | Santiago de Bozos (Bozos) | Pueblo SANTIAGO DE BOSOS 34657 SANTIAGO DE BOZOS (BOZOS), OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE LOS CARIBES EN LAS COORDENADAS 243950.60N 106 337.66O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE BOSOS DONDE AHI TERMINA EN LAS COORDEN | -106.0383 | 24.6529
DUR260202632769 | Durango | Otáez | Sierra Santa | Camino LOC. SIERRA SANTA - LOC. GUAGUAPILLA 1 750 34650 SIERRA SANTA, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA EN LAS COORDENADAS 24361.52N 106 145.60O CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE SIERRA SANTA DONDE AHI TERMINA EN LAS C | -106.0308 | 24.5914
DUR260202632770 | Durango | Otáez | El Trigo | Camino LOC. EL TRIGO - E.C. CAMINO ALTARES-OTAEZ 11 800 34650 EL TRIGO, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE EL TRIGO EN LAS COORDENADAS 243952.49N 1055511.91O CON RUMBO A E.C. CAMINO ALTARES-OTAEZN DONDE AHI TERMINA EN LAS COO | -105.9135 | 24.6657
DUR260202632771 | Durango | Otáez | El Puerto de San Rafael | Rancho EL PUERTO DE SAN RAFAEL 34656 EL PUERTO DE SAN RAFAEL, OTÁEZ LA OBRA INCIA EN LAS COORDENADAS 244021.72N 106 416.87O DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE SAN RAFAEL CON RUMBO A LA LOCALIDAD DE LOS CARIBES DONDE AHI CONCLUYE EN L | -106.0727 | 24.6752
DUR260202632772 | Durango | Otáez | Guaguapilla | Camino LOC. GUAGUAPILLA - LOC. EL CARRIZO 4 400 34650 GUAGUAPILLA, OTÁEZ LA OBRA INICIA EN LA LOCALIDAD DE GUAGUAPILLA EN LAS COORDENADAS 24361.52N 106 145.60OCON RUMBO A LA LOCALIDAD DE EL CARRIZO DONDE AHI TERMINA ESTE TRAMO EN | -106.0292 | 24.6
DUR260202632774 | Durango | Pánuco de Coronado | Enrique Calderón Rodríguez | Pueblo Enrique Calderón Rodriguez 34775 ENRIQUE CALDERÓN RODRÍGUEZ, PÁNUCO DE CORONADO el camino que conduce a la localidad de enrique calderón Rodriguez | -104.3389 | 24.3605
DUR260202632775 | Durango | Pánuco de Coronado | Hermenegildo Galeana | Camino / Terracería Hermenegildo galana - carretera fco i madero- San juan de 5 500 34795 HERMENEGILDO GALEANA, PÁNUCO DE CORONADO camino que conduce ala la localidad de Hermenegildo galeana | -104.4065 | 24.5578
DUR260202632776 | Durango | Pánuco de Coronado | Los Lobos | Camino / Terracería los lobos - carretera fco. i madero- sanjuan del 5 500 34795 LOS LOBOS, PÁNUCO DE CORONADO camino que conduce a la localidad de los lobos | -104.4524 | 24.5741
DUR260202632777 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Calle sin nombre Ranchería veintiocho de mayo 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO calle del telebachillerato de la localidad | -104.2795 | 24.3642
DUR260202632778 | Durango | Pánuco de Coronado | José Librado Rivera | Ranchería jose librado rivera 34770 JOSÉ LIBRADO RIVERA, PÁNUCO DE CORONADO camino a la localidad de José librado rivera | -104.2259 | 24.49
DUR260202632779 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Pueblo Pánuco de Coronado 34790 PÁNUCO DE CORONADO, PÁNUCO DE CORONADO camino salida a Hermenegildo galeana y carretera fco. i madero-Sanjuan del rio | -104.3298 | 24.5389
DUR260202632780 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | Ranchería Doctor Francisco Castillo Nájera 34777 DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA, PÁNUCO DE CORONADO camino que conduce a la localidad de francisco castillo Nájera después de la localidad de Carlos real | -104.5172 | 24.3684
DUR260202632781 | Durango | Pánuco de Coronado | Veintiocho de Mayo (Santa Rita) | Ranchería 28 de Mayo 34774 VEINTIOCHO DE MAYO (SANTA RITA), PÁNUCO DE CORONADO calle frente al llamado jaguey en la localidad 28 de mayo | -104.2779 | 24.3654
DUR260202632782 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle FCO I MADERO Colonia ZONA CENTRO 34803 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle HIDALGO Avenida CUAUHTEMOC EMPIEZA EN EL CUADRO PRINCIPAL DE LA PLAZA PRINCIPAL DE VILLA UNION CARLOS REAL | -104.0464 | 23.9725
DUR260202632783 | Durango | Poanas | Villa Unión | Calle FCO I MADERO Colonia CENTRO 34800 VILLA UNIÓN, POANAS ENTRE Calle GUADALUPE VICTORIA Y Calle HIDALGO Calle CUAUHTEMOC INICIA DE LA PLAZA CARLOS REAL DE VILLA UNION POANAS | -104.0464 | 23.9728
DUR260202632784 | Durango | Poanas | La Joya | Calle CUAUHTEMOC Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle IGNACIP LOPEZ RAYON Y Calle PINO SUAREZ Calle LORENZO REYES UNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD DE LA JOYA | -104.0015 | 23.8353
DUR260202632785 | Durango | Poanas | La Joya | Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle LEOCADIO CORONADO Y Calle CUAUHTEMOC Calle NICOLAS BRAVO A UN LADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA | -104.0029 | 23.836
DUR260202632786 | Durango | Poanas | La Joya | Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle LEOCADINO CORONADO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 20 NOVIEMBRE UNA CUADRA DESPUES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA | -104.0028 | 23.8368
DUR260202632787 | Durango | Poanas | La Joya | Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle LEOCADIO CORONADO Y Calle CUAUHTEMOC Calle 15 DE SEPTIEMBRE CENTRO DE SALUD DE LA JOYA | -104.0026 | 23.8379
DUR260202632788 | Durango | Poanas | La Joya | Calle NICOLAS BRAVO Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle IGNACIO LOPEZ RAYON Y Calle CUAUHTEMOC Calle MIGUEL FRAGOSO UNIDAD DEPORTIVA ENFRNTE DEL ACCESO DE LA LOCALIDAD DE LA JOYA | -104.0025 | 23.8355
DUR260202632789 | Durango | Poanas | Villa Unión | Camino / Terracería VILLA UNION - RANCHO PROVENIR 0 557 34800 VILLA UNIÓN, POANAS INICIA DE LA LOCALIDAD DE VILLA UNION EN LA CALLE DE CARRANZA EN EL PANTEON SAN AGUSTIN EL KILOMETRAJE LO TOMAMOS DEL PANTEON AL PRIMER GUARDAGANADO | -104.0566 | 23.9765
DUR260202632790 | Durango | Poanas | Orizaba | Camino / Terracería ORIZABA CARRETRA A AMADO NERVO - VILLA UNION CARRETERA A V.G 0 983 34820 ORIZABA, POANAS ENFRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL CANAL DE RIEGO POR CARRETERA AMADO NERVO EL KILOMETRAJE INICIO DEL VI | -104.0712 | 23.9563
DUR260202632791 | Durango | Poanas | La Joya | Calle ZARAGOZA Pueblo LA JOYA 34826 LA JOYA, POANAS ENTRE Calle PINO SUAREZ Y Calle GUADALUPE VICTORIA Calle MADERO INICIA EN CALLE ZARAGOZA A UNA CUADRA DEL HOTEL LA JOYA LOS PRIMERO CAMINOS, Y LA SEGUNDA EN LA CURVA DE LA CARRET | -103.9994 | 23.8408
DUR260202632792 | Durango | Poanas | 18 de Agosto | Ninguno CARRETERA DGO/LOS ANGELES Pueblo 18 DE AGOSTO 34804 18 DE AGOSTO, POANAS ENTRE Calle SIN NOMBRE Y Calle SIN NOMBRE Calle SIN NOMBRE INICIA EN LA SEGUNDA CALLE ENTRANDO A LA CARRETERA Y EL SEGUNDO TRAMO ESTA A UN LADO DEL E | -104.1975 | 23.9791
DUR260202632793 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | Pueblo CHAVARRIA NUEVO 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO HACIA EL NORTE DE LA COMUNIDAD POR EL CAMINO VIEJO QUE VA HACIA COSCOMATE | -105.5911 | 23.6545
DUR260202632794 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Callejón INDÉ Colonia MORELOS 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle GUANACEVÌ Y Calle PEÑON BLANCO Calle ALVARO OBREGÓN ENFRENTE DE LA SECUNDARIA TECNICA 3, A UNA CUADRA DEL AUDITORIO MUNICIPAL Y DEL ESTADIO JESUS S. SILOS | -105.3616 | 23.7747
DUR260202632795 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | EL SALTO, PUEBLO NUEVO | -105.3615 | 23.7789
DUR260202632796 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Calle AGUSTIN MELGAR Colonia INSURGENTES 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO ENTRE Calle JIMENEZ Y Calle LUNA Calle JUAN ALDAMA AUN COSTADO DEL MANANTIAL MEJOR CONOCIDO COMO EL CHORRO DE LA VIRGEN | -105.361 | 23.7879
DUR260202632805 | Durango | San Dimas | San Blas | Pueblo SAN BLAS 34677 SAN BLAS, SAN DIMAS EN LA ESCUELA PRIMARIA BENEMERITO DE LAS AMERICAS | -106.1467 | 24.468
DUR260202632806 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DE TAYOLTITA | -105.9235 | 24.1071
DUR260202632807 | Durango | San Dimas | Piedra Rajada | Camino / Terracería PIEDRA RAJADA - SAN LUIS VILLACORONA 10 0 34686 PIEDRA RAJADA, SAN DIMAS FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD PIEDRA RAJADA | -105.7045 | 24.0877
DUR260202632808 | Durango | San Dimas | Huachichiles | Camino / Terracería HUACHICHILES - PIEDRA RAJADA 12000 0 34674 HUACHICHILES, SAN DIMAS FRENTE A LA PLACITA DE LA LOCALIDAD | -105.7483 | 24.1081
DUR260202632809 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Pavo (Mineral el Diez) | Camino / Terracería RIVAS - EL PAVO 10 50 35917 EL PAVO (MINERAL EL DIEZ), SAN JUAN DE GUADALUPE POR EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE ACACIO SE TOMA LA DESVIACION A LA DERECHA SE CONTINUA POR 10 KILOMETROS HASTA LLEGAR A LA COMUNIDAD D | -102.6679 | 24.8527
DUR260202632818 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | Camino / Terracería CASCO - SAN PEDRO DEL GALLO 1 100 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO LA REHABILITACION DEL CAMINO SE ENCUENTRA SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL APROXIMADAMENTE A MEDIA HORA TRASLADANDOSE EN VEHICULO HACIA LA LOCAL | -104.4955 | 25.5389
DUR260202632819 | Durango | Santiago Papasquiaro | Los Algodones | Camino / Terracería Entronque San Miguel del Alto - Los Algodones 104 9 34627 LOS ALGODONES, SANTIAGO PAPASQUIARO Los Algodones se localiza a 104.9 kilómetros en dirección Oeste de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.4418 | 24.8653
DUR260202632820 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Río Oro SN SN Colonia Real del Pino 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Sabinas Y Calle Río Amarillo Calle Río Sena a una cuadra de plaza pública | -105.4371 | 25.0487
DUR260202632821 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Violeta SN SN Colonia Jardines del Valle 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Azalea Y Calle Dalia Calle Mirasol A dos cuadras de Campo Deportivo El Volcán por calle Azalea | -105.4403 | 25.0448
DUR260202632822 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Aldama SN SN Colonia Altamira 34630 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Donato Guerra Y Calle Guadalupe Victoria Calle Colón a dos cuadra del Jardín Juárez por calle Hidalgo | -105.4189 | 25.0431
DUR260202632674 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | Avenida JAVIER MINA 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA A UN COSTADO DE LIENZO CHARRO Y JUNTO A LA ESCUELA SECUNDARIA MIGUEL ANGEL GALLARDO | -104.0813 | 24.3161
DUR260202632675 | Durango | Guanaceví | Cebollas | Camino / Terracería GUANACEVÍ - CEBOLLAS 25 0 35400 CEBOLLAS, GUANACEVÍ EL CAMINO CULMINA AL INICIO DE LA COMUNIDAD | -106.099 | 25.8429
DUR260202632676 | Durango | Guanaceví | Biogame | Camino / Terracería EL ZAPE - BIOGAME 7 100 35400 BIOGAME, GUANACEVÍ ENTRADA POR EL ENTRONQUE EL ZAPE HACIA BIOGAME | -105.8438 | 25.7726
DUR260202632677 | Durango | Guanaceví | Ciénega de la Vaca | Camino / Terracería CEBOLLAS - CIENEGA DE LA VACA 16 300 35446 CIÉNEGA DE LA VACA, GUANACEVÍ A 25 min. de la localidad de Bajío Largo | -106.1838 | 25.8976
DUR260202632687 | Durango | Guanaceví | Agua Caliente | Pueblo AGUA CALIENTE 35430 AGUA CALIENTE, GUANACEVÍ A MENOS DE 20 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA | -105.9148 | 25.9135
DUR260202632688 | Durango | Guanaceví | Biogame | Ranchería Biogame 35433 BIOGAME, GUANACEVÍ A menos de 20 metros de la iglesia de la localidad | -105.8476 | 25.7717
DUR260202632690 | Durango | Guanaceví | Los Ancones | Camino / Terracería COSCOMATE - LOS ANCONES 20 300 35420 LOS ANCONES, GUANACEVÍ ENTRADA POR CARRETERA FEDERAL HACIA COSCOMATE | -105.8325 | 26.0492
DUR260202632621 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Calle LA YERBABUENA Pueblo LA YERBABUENA 34510 LA YERBABUENA, CANELAS Calle EL TABLON - CANELAS LA LOCALIDAD DE YERBABUENA SE UBICA A 900 METROS AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CANELAS DURANGO, UBICANDOSE LA CONSTRUCCION E | -106.5387 | 25.1183
DUR260202632622 | Durango | Canelas | Las Trojas | Camino / Terracería carretera los herrera - tamazula - las trojas 34 62 34527 LAS TROJAS, CANELAS las trojas se ubica a 15 km de la cabecera municipal de canelas durango, yendo por la carretera los herrera Tamazula en el entorque | -106.6268 | 25.0475
DUR260202632623 | Durango | Canelas | Salsipuedes | Camino / Terracería ENTRONQUE LOS LAURELES - SALSIPUEDES 5 22 34524 SALSIPUEDES, CANELAS LA REHABILITACION DEL CAMINO SE UBICA ENTRANDO POR EL ENTRONQUE EL LLANO POR LA CARRETERA LOS HERRERA TAMAZULA, DESPUES PASAS 3 KM PARA IR A | -106.5024 | 25.0412
DUR260202632624 | Durango | Canelas | Canelas | Camino / Terracería EL PANTEON MUNICIPAL - EL BASURERO MUNICIPAL 1 24 34500 CANELAS, CANELAS LA REHABILITACION DE CAMINO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL PANTEON MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CANELAS A UNOS 2 KM DE LA PLA | -106.5426 | 25.127
DUR260202632625 | Durango | Canelas | Mesa de Guadalupe | Camino / Terracería ENTRONQUE MESA DE GUADALUPE - COMUNIDAD MESA DE GUADALUPE 9 46 34523 MESA DE GUADALUPE, CANELAS LA REHABILITACION DE CAMINO ENTRAS POR LA CARRETERA ESTATAL LOS HERRERA TAMAZULA POR EL ENTRONQUE EL LLANO Y AVANZ | -106.4612 | 25.0557
DUR260202632626 | Durango | Canelas | Zapotes de Rodríguez | Camino / Terracería zapotes de rodriguez - arroyo la escalera 13 5 34514 ZAPOTES DE RODRÍGUEZ, CANELAS para llegar ala rehabilitación de camino de zapotes de rodriguez de la cabecera municipal ir a 500 metros al noreste hacia el c | -106.5615 | 25.1379
DUR260202632627 | Durango | Canelas | Arroyo Grande | Camino / Terracería ENTRONQUE ARROYO GRANDE - LA SOLEDAD 10 14 34524 ARROYO GRANDE, CANELAS LA REHABILITACION DE CAMINO EMPIEZA DEL ENTRONQUE CARRETERA LOS HERRERA- TAMAZULA EN DONDE ESTA EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD RIO Y PAPUDOS, E | -106.514 | 25.0743
DUR260202632628 | Durango | Canelas | La Hacienda | Camino / Terracería la hacienda - rancho escondido 4 387 34525 LA HACIENDA, CANELAS La Hacienda está a 15 km de Canelas, se llega por la carretera Los Herrera-Tamazula, girando a la derecha en Potrerito de Carrasco y recorriendo 8 | -106.5406 | 25.0407
DUR260202632719 | Durango | Mezquital | Los Arenales | Camino LOS ARENALES - ENTRONQUE COMUNIDAD DE BOTIJAS 7 500 LOS ARENALES, MEZQUITAL EL CAMINO CONSTA DE UN INICIO DE LA LOCALIDAD LOS ARENALES Y CULMINA EN EL ENTRONQUE DE LA COMUNIDAD DE BOTIJAS CON UNA DISTANCIA DE 7 KILOMETROS C | -104.71 | 22.708
DUR260202632721 | Durango | Mezquital | Mesa de la Torrecilla | Ranchería MESA DE LA TORRECILLA 34997 MESA DE LA TORRECILLA, MEZQUITAL ESTA FRENTE AL CAURTEL DE MANZANA DE LA COMUNIDAD, TAMBIEN ESTA UBICADO EN UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD, APROXIMADAMENTE A 600 METROS DE LA CAR | -104.3283 | 22.4459
DUR260202632724 | Durango | Mezquital | Las Enramadas | Camino LAS ENRAMADAS - LOS ESPEJOS 10 785 34995 LAS ENRAMADAS, MEZQUITAL CAMINO EN UN ESTADO DE CALIDAD MUY BAJA DE LA COMUNIDAD A LOS ESPEJOS, LLENDO POR EL CAMINO QUE DIRIJE DE LA COMUNIDAD LAS ENRAMADAS HACIA LA COMUNIDAD LAS C | -104.7285 | 22.6654
DUR260202632725 | Durango | Mezquital | San Francisco del Mezquital | Calle REFORMA Pueblo SAN FRANSISCO DEL MEZQUITAL 34970 SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL, MEZQUITAL ENTRE Calle ZARCO Y Calle NICOLAS BRAVO A MARGEN IZQUIERDO DEL RIO MEZQUITAL CALLE QUE DIRIGE AL BADO DE LA COMUNIDAD | -104.3979 | 23.4757
DUR260202632728 | Durango | Mezquital | Los Picachos | Ranchería LOS PICACHOS 34993 LOS PICACHOS, MEZQUITAL DENTRO DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD | -104.5 | 22.662
DUR260202632732 | Durango | Mezquital | Chachacuaxtle | Ranchería CHACHACUAXTLE 34973 CHACHACUAXTLE, MEZQUITAL LA UBICACION EN EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD | -104.2977 | 23.6793
DUR260202632798 | Durango | Rodeo | Abasolo | Calle RAMAL A ABASOLO Pueblo ABASOLO 35774 ABASOLO, RODEO EL ALUMBRADO ESTA EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA A PARRAL A LA LOCALIDAD DE ABASOLO | -104.6491 | 25.311
DUR260202632801 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Barrio BARRIO LIBERTAD 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE SIN NOMBRE, QUE ESTA A MANO DERECHA LLENDO DE LA TIENDA DE ABARROTES LEON, HASTA EL FONDO Y A LA IZQUIERDA CON RUBO AL CARRIL DE CARRERAS | -105.5247 | 26.0046
DUR260202632802 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Calle SIN NOMBRE Ejido SAN BERNARDO 35490 SAN BERNARDO, SAN BERNARDO PASANDO EL PUENTE A LA DERECHA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA | -105.5247 | 26.0047
DUR260202632804 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Pueblo TAYOLTITA 34690 TAYOLTITA, SAN DIMAS A UN COSTADO DE LA VIALIDAD CONOCIDA COMO EL MALECON | -105.9313 | 24.1044
DUR260202632810 | Durango | San Juan de Guadalupe | El Cerrito | Camino LOCALIDAD DE SIETE ZACATES - LOCALIDAD DE EL CERRITO 9 20 35942 EL CERRITO, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SIETE ZACATES CON DIRECCION AL ESTE, SE CONTINUA POR ESTE CAMINO POR 9 KILOMETROS APROXIMADAMENTE | -102.5911 | 24.5047
DUR260202632811 | Durango | San Juan de Guadalupe | La Planilla | Camino LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL OREGANO - LOCALIDAD LA PLANILLA 6 200 35940 LA PLANILLA, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL OREGANO RUMBO EL SUR, SE CONTINUA POR ESTE CAMINO UNOS 6 KILOMETROS HASTA LL | -102.6848 | 24.4288
DUR260202632812 | Durango | San Juan de Guadalupe | Nueva Reforma | Camino ENTRONQUE BENITO JUAREZ - LOCALIDAD NUEVA REFORMA 13 200 35900 NUEVA REFORMA, SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE, HASTA LLEGAR AL ENTRONQUE DEL CAMINO CON BENITO JUAREZ, SE TOMA LA DESVIA | -102.8802 | 24.4843
DUR260202632813 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | Camino SAN JUAN DE GUADALUPE - BENITO JUAREZ 19 100 35907 BENITO JUÁREZ (EL CAPADERO), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL RUMBO AL OESTE SE CRUZA EL RIO AGUANAVAL Y SE CONTINUA POR ESE CAMINO POR 19 KILOMETROS | -102.9511 | 24.6339
DUR260202632814 | Durango | San Juan de Guadalupe | Santa Cruz del Orégano (El Orégano) | Camino / Terracería LOCALIDAD PUERTO DE LA PALMA - LOCALDAD DE SANTA CRUZ DEL OREGANO 8 150 35940 SANTA CRUZ DEL ORÉGANO (EL ORÉGANO), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LA PALMA SUMBO AL ESTE SE CONTIN | -102.7158 | 24.4703
DUR260202632815 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Antonio de la Laguna | Camino / Terracería ENTRONQUE SYMON - SAN ANTONIO DE LA LAGUNA 6 200 35923 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SAN JUAN DE GUADALUPE SOBRE EL CAMINO QUE VA A LA COMUNIDAD DE SYMON, SE TOMA LA DESVIACION A MANO DERECHA RUMBO AL ESTE, SE CONT | -102.635 | 24.6655
DUR260202632816 | Durango | San Juan de Guadalupe | Symon (Estación Symon) | Camino / Terracería SAN JUAN DE GUADALUPE - SYMON 15 100 35920 SYMON (ESTACIÓN SYMON), SAN JUAN DE GUADALUPE SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL SUMBO ESTE, SE CONTINUA POR EL CAMINO POR 15 KM, HASTA LLEGAR A LA LOCALIDAD DE ESTACIO | -102.6667 | 24.7308
DUR260202632824 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Calle Aquiles Serdán SN SN Colonia Lomas del Tepeyac 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO ENTRE Calle Francisco Villa Y Calle Cedros Calle Cazadero A una cuadra y media del Santuario de Guadalupe por calle Pinos | -105.4283 | 25.0425
DUR260202632827 | Durango | Santiago Papasquiaro | Soyupa | Camino / Terracería ENTRONQUE SAN MIGUEL DEL ALTO - SOYUPA 9 0 34626 SOYUPA, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Soyupa se encuentra a 98.1 kilómetros, en dirección Oeste, de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -106.3527 | 24.7977
DUR260202632828 | Durango | Santiago Papasquiaro | José Ramón Valdez (El Jagüey) | Camino / Terracería José María Morelos - José Ramón Valdez 3 10 34607 JOSÉ RAMÓN VALDEZ (EL JAGÜEY), SANTIAGO PAPASQUIARO Francisco Javier Leyva se localiza a 12.8 kilómetros en dirección Noreste de la cabecera municipal de Santia | -105.2593 | 25.0156
DUR260202632833 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Enramada de Abajo | Camino / Terracería José María Morelos - La Enramada de Abajo 11 0 34610 LA ENRAMADA DE ABAJO, SANTIAGO PAPASQUIARO La Enramada de Abajo se localiza a 17.3 kilómetros en dirección Noroeste de la cabecera municipal Santiago Papasqu | -105.2825 | 24.9492
DUR260202632834 | Durango | Santiago Papasquiaro | Llano Prieto | Camino / Terracería La Enramada de Abajo - Llano Prieto 14 0 34610 LLANO PRIETO, SANTIAGO PAPASQUIARO Llano Prieto se localiza a 19.5 kilómetros en dirección Norte de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.3558 | 24.8748
DUR260202632835 | Durango | Santiago Papasquiaro | Francisco Javier Leyva | Camino / Terracería José Ramón Valdez - Francisco Javier Leyva 6 30 34607 FRANCISCO JAVIER LEYVA, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de Francisco Javier Leyva se localiza a 12.8 kilómetros en dirección Noreste de la cabecera munici | -105.3052 | 24.9919
DUR260202632837 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Julián | Camino / Terracería SAN JULIÁN - EL ENCINAL 7 50 34605 SAN JULIÁN, SANTIAGO PAPASQUIARO La localidad de San Julián se localiza a 119.25 kilómetros de la cabecera municipal de Santiago Papasquiaro | -105.2556 | 25.1143
DUR260202632849 | Durango | Súchil | Alejandro | Camino / Terracería SÚCHIL - ALEJANDRO 10 287 ALEJANDRO, SÚCHIL Iniciando en la cabecera municipal de Súchil y dirigiéndose hacia el sureste hasta la localidad de Alejandro. El acceso principal se realiza desde la zona urbana de S | -103.9379 | 23.552
DUR260202632850 | Durango | Súchil | Súchil | Calle ALLENDE 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle ALDAMA Y SE LOCALIZA A LO LARGO DEL MARGEN DEL RÍO SÚCHIL, CERCA DE LA ESCUELA SECUNDARIA EVERARDO GAMIZ | -103.9216 | 23.6238
DUR260202632851 | Durango | Súchil | La Soledad | Camino / Terracería SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - LA SOLEDAD 8 94 34900 LA SOLEDAD, SÚCHIL El tramo de camino rural se localiza en el municipio de Súchil, Durango, iniciando en la localidad de San Miguel de la Michilía y concluyendo | -104.0471 | 23.646
DUR260202632852 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | Camino / Terracería SÚCHIL - SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA 17 62 34917 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL El camino forma parte de la red de comunicación rural que conecta diversas localidades como San Juan de Michis y comunidades aled | -104.0594 | 23.59
DUR260202632853 | Durango | Súchil | San Juan de Michis | Camino SAN MIGUEL DE LA MICHILIA - SAN JUAN DE MICHIS 22 640 SAN JUAN DE MICHIS, SÚCHIL se localiza dentro de una zona de alto valor ecológico, cercana a la Reserva de la Biósfera La Michilía, | -104.1393 | 23.4339
DUR260202632854 | Durango | Súchil | San Miguel de la Michilía | Camino SUCHIL - SAN MIGUEL DE LA MICHILIA 0 60 SAN MIGUEL DE LA MICHILÍA, SÚCHIL CERCANO A PARCELAS AGRICOLAS Y CRUCE DE ESCURRIMIENTO NATURAL | -104.0645 | 23.5951
DUR260202632855 | Durango | Súchil | El Alemán (El Alemán Nuevo) | Camino San Juan de Michis - Aleman 10 37 EL ALEMÁN (EL ALEMÁN NUEVO), SÚCHIL Es un camino rural de conexión entre localidades, utilizado principalmente por habitantes de la zona para actividades agrícolas y de traslado local. | -104.1614 | 23.3272
DUR260202632856 | Durango | Súchil | Súchil | Calle SIN NOMBRE Colonia LINDA VISTA 34900 SÚCHIL, SÚCHIL DETRAS DEL CECYTE 03 SUCHIL | -103.9361 | 23.6217
DUR260202632857 | Durango | Súchil | Mesa de San Antonio (El Llano) | Camino LUIS ECHEVERRÍA - MESA DE SAN ANTONIO 6 0 MESA DE SAN ANTONIO (EL LLANO), SÚCHIL TRAMO DE LA COMUNIDAD DE LUIS ECHEVERRÍA HACIA LA COMUNIDAD DE MESA DE SAN ANTONIO | -104.2339 | 23.2281
DUR260202632858 | Durango | Súchil | Luis Echeverría (La Quemada) | Camino / Terracería EL ALEMAN - LUIS ECHEVERRÍA 13 23 LUIS ECHEVERRÍA (LA QUEMADA), SÚCHIL CAMINO RURAL UBICADO AL SUROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.2081 | 23.2468
DUR260202632859 | Durango | Súchil | Súchil | Calle ALLENDE Colonia ZONA CENTRO 34900 SÚCHIL, SÚCHIL ENTRE Calle PATONI Y Calle DEL TRABAJO Calle ALAMEDA CERCA DE LA AVENIDA PRINCIPAL CALLE BENITO JUAREZ | -103.9209 | 23.6265
DUR260202632860 | Durango | Tamazula | El Rincón | Camino / Terracería EL RINCON DEL GUAYABO - TAPICHAGUA 57 100 34588 EL RINCÓN, TAMAZULA LA REHABILITACION DEL CAMINO INICIA DE EL RINCON DEL GUAYABO A EL GUAMUCHILITO Y DEL GUAMUCHILITO A LOS LIMITES DEL ESTADO | -106.8606 | 24.9179
DUR260202632861 | Durango | Tamazula | Chapotán | Ninguno CARRETERA LOS HERRERA - TAMAZULA Ranchería CHAPOTAN 34588 CHAPOTÁN, TAMAZULA LA OBRA SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE CHAPOTAN A LA LLEGADA DE LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA LO HERRERA - TAMAZULA DEL LADO IZQUIERDO ANTES DE LLEG | -106.8699 | 24.9422
DUR260202632863 | Durango | Tamazula | El Rodeo | Camino / Terracería EL RODEO - CHACALA 52 300 34585 EL RODEO, TAMAZULA LA OBRA INICIA DESDE LA COMUNIDAD DE EL RODEO Y FINALIZA EN LA COMUNIDAD DE CHACALA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. | -106.7726 | 24.9043
DUR260202632864 | Durango | Tamazula | El Taste | Camino / Terracería EL TASTE - LA VINATERIA 51 720 34585 EL TASTE, TAMAZULA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 16.8 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -106.7675 | 24.9563
DUR260202632865 | Durango | Tamazula | El Carrizal | Camino / Terracería EL CARRIZAL - EL GACHUPIN 22 200 34583 EL CARRIZAL, TAMAZULA LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO POR LA CARRETERA A EL AGUACALIENTE. | -106.9246 | 24.9738
DUR260202632866 | Durango | Tamazula | Los Medios | Camino / Terracería LOS MEDIOS - SAN JERONIMO 40 500 34583 LOS MEDIOS, TAMAZULA LOS MEDIOS SE ENCUENTRAN A 3.2 KILOMETROS DE LA CEBECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -106.947 | 24.9924
DUR260202632867 | Durango | Tamazula | San José de Chiqueritos | Camino / Terracería SAN JOSE DE QUIQUERITOS - SAN JOSE DE CHIQUERITOS 36 30 34584 SAN JOSÉ DE CHIQUERITOS, TAMAZULA LA REHABILITACIÓN DE CAMINOS INICIA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE CHIQUERITOS Y SUS ENTRADAS | -106.7154 | 25.009
DUR260202632868 | Durango | Tamazula | Jala | Camino / Terracería JALA - POTRERO DE JALA 4 300 34588 JALA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE JALA SE ENCUENTRA A 5.50 KM EN DIRECCION NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.9529 | 24.9201
DUR260202632869 | Durango | Tamazula | San Juan | Camino / Terracería SAN JUAN - SAN JUAN 14 800 34584 SAN JUAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SE ENCUENTRA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -106.9655 | 25.153
DUR260202632870 | Durango | Tamazula | Norotal | Camino / Terracería NOROTAL - NOROTAL 32 70 34574 NOROTAL, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE NOROTAL SE ENCUENTRA A 20.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -107.0216 | 25.1457
DUR260202632871 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta de Palmillas | Camino / Terracería PIE DE LA CUESTA - LAS HIGUERAS 7 0 34588 PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD PIE DE LA CUESTA DE PALMILLAS SE ENCUENTRA A 18.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EN LA ZONA CENTRO DEL MU | -106.817 | 24.8776
DUR260202632872 | Durango | Tamazula | Huizolixta | Camino / Terracería HUIZOLIXTA - HUIZOLIXTA 24 500 34583 HUIZOLIXTA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE HUIZOLIXTA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO A 6.30 KM EN DIRECCION OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -107.0235 | 24.9917
DUR260202632873 | Durango | Tamazula | San Jorge | Camino / Terracería SAN JORGE - EL PALMITO 36 500 34574 SAN JORGE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JORGE SE ENCUENTRA A 26.60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO. | -106.9853 | 25.2079
DUR260202632874 | Durango | Tamazula | San Juan | Camino / Terracería SAN JUAN - SAN JUAN 26 200 34574 SAN JUAN, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SE ENCUENTRA A 20.20 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -106.9656 | 25.1529
DUR260202632875 | Durango | Tamazula | San Jorge | Camino / Terracería SAN JORGE - SAN JORGE 23 0 34574 SAN JORGE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE NOROTAL SE ENCUENTRA A 20.2 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | -106.9853 | 25.2079
DUR260202632876 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | Camino / Terracería RANCHO SAN DIEGO - RANCHO SAN DIEGO 12 30 34590 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA El Rancho San Diego Lo puedes encontrar a 66.9 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.3999 | 24.6569
DUR260202632877 | Durango | Tamazula | Las Lajas | Camino / Terracería LAS LAJAS - EL PALMAREJO 17 700 34598 LAS LAJAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LAS LAJAS SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DE REMEDIOS | -106.502 | 24.6507
DUR260202632878 | Durango | Tamazula | Jomulco | Camino / Terracería JOMULCO - SANTA ELENA 19 700 34596 JOMULCO, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO A 58.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -106.5197 | 24.6337
DUR260202632879 | Durango | Tamazula | Quebrada de los Sánchez | Camino / Terracería QUEBRADA DE LOS SANCHEZ - EL PALMAR 19 100 34595 QUEBRADA DE LOS SÁNCHEZ, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA QUEBRADA DE LOS SANCHEZ A 65.50 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA SUR DEL MUNIC | -106.4312 | 24.6346
DUR260202632880 | Durango | Tamazula | El Palmarejo | Camino / Terracería EL PALMAREJO - EL PALMAREJO 15 50 34590 EL PALMAREJO, TAMAZULA 62.3 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.4265 | 24.6993
DUR260202632881 | Durango | Tamazula | El Zapatero | Camino / Terracería EL ZAPATERO - EL ZAPATERO 16 40 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA la localidad de El Zapatero está situado en el Municipio de Tamazula (en el Estado de Durango). Tiene 150 habitantes. El Zapatero está a 660 metros de | -106.3738 | 24.5929
DUR260202632882 | Durango | Tamazula | La Cofradía | Camino / Terracería LA COFRADIA - LA COFRADIA 34 80 34590 LA COFRADÍA, TAMAZULA la localidad de La Cofradía está situado en el Municipio de Tamazula (en el Estado de Durango). Tiene 125 habitantes. La Cofradía está a 630 metros de | -106.3965 | 24.5451
DUR260202632883 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Camino / Terracería LOS REMEDIOS - QUENIBAS 11 800 34590 LOS REMEDIOS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS REMEDIOS EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO | -106.4035 | 24.6195
DUR260202632884 | Durango | Tamazula | El Judío | Camino / Terracería EL JUDIO - EL JUDIO 15 0 34598 EL JUDÍO, TAMAZULA El Judio se encuentra 61.4 kilómetros, en dirección Noreste, de la localidad de Tamazula de Victoria | -106.4225 | 24.7226
DUR260202632886 | Durango | Tamazula | El Durazno | Calle FRANCISCO VILLA Pueblo EL DURAZNO 34570 EL DURAZNO, TAMAZULA LA CALLE QUE SE PAVIMENTARÁ ES POR LA CALLE DONDE SE ENCUENTRAN LOS BAÑOS PÚBLICOS DE LA LOCALIDAD, ENTRE LA CALLE PRINCIPAL FRANCISCO VILLA E IGNACIO ZARAGOZA. | -106.93 | 25.4698
DUR260202632887 | Durango | Tamazula | Pie de la Cuesta | Camino / Terracería PIE DE LA CUESTA - PIE DE LA CUESTA 22 32 34580 PIE DE LA CUESTA, TAMAZULA Pie de la Cuesta es una localidad en Tamazula, Durango y tiene alrededor de 24 habitantes y una altitud de 1,262 metros. El Pie de la C | -106.7953 | 25.0616
DUR260202632888 | Durango | Tamazula | Las Mesas de Coluta | Camino / Terracería LAS MESAS DE COLUTA - LAS MESAS DE COLUTA 34 20 34580 LAS MESAS DE COLUTA, TAMAZULA se encuentra a una distancia aproximada de 55 kilómetros (en ruta) desde la cabecera municipal de Tamazula de Victoria, Durang | -106.7585 | 25.1056
DUR260202632889 | Durango | Tamazula | Las Lajitas | Camino / Terracería LAS LAJITAS - ENTRONQUE OTAEZ 23 600 34590 LAS LAJITAS, TAMAZULA LA COMUNIDAD DE LAS LAJITAS SE ENCUENTRA A 78.5 KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA DE REMEDIOS EN EL SUR DEL MUNICIPIO. | -106.2619 | 24.6691
DUR260202632890 | Durango | Tamazula | Los Tomates | Camino / Terracería LOS TOMATES - SAN ANTONIO 7 600 34590 LOS TOMATES, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LOS TOMATES SE ENCUENTRA A 84.1 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA ZONA DE REMEDIOS AL SUR DEL MUNICIPIO EN LOS LIMITES CON EL MUNICIP | -106.219 | 24.6358
DUR260202632891 | Durango | Tamazula | El Potrerillo | Camino / Terracería POTRERILLOS - SAN FRANCISCO 18 500 34584 EL POTRERILLO, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE EL POTRERILLOS SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO CASI A LOS LIMITES DEL MUNICIPIO. | -106.6974 | 25.0848
DUR260202632892 | Durango | Tamazula | El Pando Grande | Camino / Terracería PANDO GRANDE - CHACALA 24 300 34585 EL PANDO GRANDE, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE PANDO GRANDE SE ENCUENTRA EN LA ZONA DE CHACALA EN EL CENTRO - SUR DEL MUNICIPIO. | -106.6667 | 24.8282
DUR260202632893 | Durango | Tamazula | La Nueva Rosita | Camino / Terracería LA NUEVA ROSITA - EL BAJIO 19 500 34586 LA NUEVA ROSITA, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE LA NUEVA ROSITA SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO - SUR DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DE CHACALA. | -106.6082 | 24.8593
DUR260202632896 | Durango | Tamazula | Quenibas | Camino / Terracería QUENIBAS - EL CARRIZO DE LA PETACA 28 200 34598 QUENIBAS, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE QUENIBAS, EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO. PERTENECIENTE A LA JUNTA MUNICIPAL DE LOS REMEDIOS | -106.3538 | 24.6471
DUR260202632899 | Durango | Tamazula | Guasimillas | Camino / Terracería GUASIMILLAS - EL POTRERO 11 0 34584 GUASIMILLAS, TAMAZULA LA LOCALIDAD DE GUASIMILLAS SE ENCUENTRA A 26.7 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO JUNTO AL RIO DE COLUTA. | -106.7329 | 25.0792
DUR260202632902 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Ninguno TAMAZULA DE VICTORIA Pueblo TAMAZULA DE VICTORIA 34580 TAMAZULA DE VICTORIA, TAMAZULA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL SECTOR DEL LIBRAMIENTO. POR LA CALLE DONDE ESTA EL TALLER MECÁNICO MARTIN. | -106.9642 | 24.9605
DUR260202632908 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | Calle TIERRA Y LIBERTAD Colonia PLUTARCO ELIAS CALLES 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES ENTRE Calle ASENTAMIENTO HUMANOS Y Calle CANELAS Calle TLAHUALILO ESTAS UBICADA A 10 METROS DE DISTANCIA DE LA PASTELERIA GENESIS | -105.7274 | 25.3497
DUR260202632910 | Durango | Tepehuanes | San Rafael | Ranchería SAN RAFAEL 35600 SAN RAFAEL, TEPEHUANES DESDE LA LOCALIDA DE SAN RAFAEL HASTA LA LOCALIDAD DE LA TIJERA | -106.4397 | 25.3713
DUR260202632912 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.723 | 25.3432
DUR260202632913 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Boulevard DIEZ DE MAYO Colonia CNOP 34893 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO ENTRE Privada DIEZ DE MAYO Y Calle SELENE Calle ATLANTICO LA OBRA SE ENCUENTRA A FRENTE AL PARQUE CNOP HACIA EL NORTE DEL PARQUE, ASI MISMO, EL BANCO DEL | -103.9782 | 23.7307
DUR260202632920 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia ZONA CENTRO 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Calle EMILIANO ZAPATA Y Calle 50 ANIVERSARIO Avenida MIGUEL ALEMAN SE ENCUENTRA ENFRENTE DE MOTOPARTES LUKKA Y GORDITAS LOS TRES ARBOLITOS | -105.0703 | 24.8884
DUR260202632921 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Avenida MIGUEL HIDALGO Colonia ZONA CENTRO 34420 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL ENTRE Avenida MIGUEL ALEMAN Y Avenida EMILIO CARRANZA Calle 50 ANIVERSARIO SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA COCA COLA Y ES LA CALLE DE SALIDA PRINCIPAL DE NUEVO | -105.0693 | 24.8894
DUR260202646821 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CRUCERO DE C. FILADELFIA Y AV. INGENIEROS, FRACC. FILADELFIA, EN GÓMEZ PALACIO, DGO. | -103.4934 | 25.5868
DUR260202647248 | Durango | Nazas | Nazas | LA PERLA, 10 DE ABRIL, OASO NACIONAL Y CABECERA MUNICIPAL | -104.1139 | 25.2275
DUR260202647259 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRETERA A JUAN ALDAMA, AVENIDA GALEANA | -104.1311 | 24.4548
DUR260202647261 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CARRRETERA A RAMÓN CORONA Y CALLE CORREGIDORA, COL. LA ESTACIÓN.- | -104.1165 | 24.4347
DUR260202647279 | Durango | Nazas | Nazas | DOMICILIO CONOCIDO NAZAS DGO.. | -104.1199 | 25.2235
DUR260202647178 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | CARRETERA A RAMÓN CORONA KILOMETRO 14.3 | -104.0268 | 24.3482
DUR260202647271 | Durango | Nazas | Nazas | DOMICILIO CONOCIDO NAZAS DGO.. | -104.1139 | 25.2316

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR260102623441 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2026 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2430379.56 | 2430379.56
DUR260202632619 | Servicios | H.CAN.FISMDF.IND.011.2026 | GRUPO PROCESO 8 | MUNICIPIO DE CANATLAN | 76000 | 76000.0
DUR260202632722 | Obra | MZQ-OPM-014-URB-2026 | ING. DANIEL FELIPE MAYREN GARCIA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 4498448.7 | 4498448.7
DUR260202632723 | Obra | MZQ-OPM-009-URB-2026 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 4003911.6 | 4003911.6
DUR260202632727 | Obra | MZQ-OPM-023-URB-2026 | ARNULFO HERNADEZ ALBA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 5420042.46 | 5420042.46
DUR260202632734 | Obra | MZQ-OPM-030-URB-2026 | LUIS EDUARDO CONTRERAS HERNANDEZ | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 1255004.71 | 1255004.71
DUR260202632803 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2026-002 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 3814010.74 | 3814010.74
DUR260202632637 | Obra | GSBOP-R33/DRE-03-26 | ING. HERNAN FRAIRE FAVILA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 691836.62 | 691836.62
DUR260202632639 | Obra | GSBOP-R33/URB-05-26 | ING. ALFREDO GURROLA RENTERÍA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 1464376.56 | 1464376.56
DUR260202632726 | Obra | MZQ-OPM-013-URB-2026 | BACKMAR ARQUITECTOS | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2228120.54 | 2228120.54
DUR260202632905 | Obra | AYUNT-TAM-R33-SPCT-yOS-002/2026 | LIC. ITTARY LINEEF FERNANDEZ ANGULO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 238975.2 | 238975.2
DUR260202632906 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-SPCTyOS-001/2026 | ING. ELIZANDRO DURAN VERDUSCO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 238975.2 | 238975.2
DUR240402494337 | Obra | DOPM-CAN/FISM/013/2024-3 | FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO | MUNICIPIO DE CANELAS | 218917.8 | 218917.8
DUR260202632705 | Obra | PML-R33-ELE-IR-07/2026 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 2030446.6 | 2030446.6
DUR260202632706 | Obra | PML-R33-ELE-IR-06/2026 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 894128 | 894128.0
DUR260202632709 | Obra | PML-R33-ELE-IR-04/2026 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 590092 | 590092.0
DUR260202632715 | Obra | MZQ-OPM-007-URB-2026 | FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3837851.2 | 3837851.2
DUR260202632895 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2026 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2450253.59 | 2450253.59
DUR260202632904 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-SPCTyOS-003/2026 | ARQ. URIEL ANTONIO AISPURO AISPURO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 265662.72 | 265662.72
DUR260202632914 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/001/2026 | DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 297664.85 | 297664.85
DUR260202632919 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/006/2026 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 572588.28 | 572588.28
DUR260202632922 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/004/2026 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 347145.79 | 347145.79
DUR240402494294 | Obra | DOPM-CAN/FISM/013/2024-2 | FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO | MUNICIPIO DE CANELAS | 234554.78 | 234554.78
DUR260102623443 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-AD-001/2026 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 347152.5 | 347152.5
DUR260202632710 | Obra | PML-R33-ELE-IR-03/2026 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 984608 | 984608.0
DUR260202632736 | Obra | MZQ-OPM-034-URB-2026 | ROGELIO GALVANIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3377638.13 | 3377638.13
DUR260202632738 | Obra | MZQ-OPM-035-URB-2026 | ALFREDO GURROLA RENTERIA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3821960.1 | 3821960.1
DUR260202632739 | Obra | MZQ-OPM-035-URB-2026 | ALFREDO GURROLA RENTERIA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3821960.1 | 3821960.1
DUR260202632885 | Obra | HAYTO-TAM-R33-015/2026 | ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2326875.91 | 2326875.91
DUR260202632894 | Obra | HAYTO-TAM-R33-019/2026 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2450253.59 | 2450253.59
DUR260202632909 | Obra | MTD/TPOB/URB002/R33/2026 | DISEÑO CONTRUCCION GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 3612947.82 | 3612947.82
DUR260202632629 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-057/2026 | ALTA OBRA CIVIL ORIONS, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4245402.19 | 4245402.19
DUR260202632630 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-053/2026 | GARGALEOTE CAMINOS Y EDIFICACIONES, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1966757.6 | 1966757.6
DUR260202632632 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-059/2026 | CONSTRUCTORA QUETZAL, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3800124.31 | 3800124.31
DUR260202632635 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-060/2026 | CONSTRUCTORA DARVI, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 3626772.13 | 3626772.13
DUR260202632718 | Obra | MZQ-OPM-004-URB-2026 | DESARROLLOS BAUEN-ARGO | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3798392.88 | 3798392.88
DUR260202632720 | Obra | MZQ-OPM-017-URB-2026 | RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALES | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 4549997.99 | 4549997.99
DUR260202632729 | Obra | MZQ-OPM-022-URB-2026 | ROSA MARIA GOMEZ RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3087828.71 | 3087828.71
DUR260202632800 | Administración directa | 165413 |  | MUNICIPIO DE RODEO DGO | 320000 | 320000.0
DUR260202632829 | Obra | MSP-DOPM-CLE-FL-R33-010/26 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 4219472.32 | 4219472.32
DUR260202632915 | Obra | HAYTO.NI-FISMUN-001-2026 | DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 442228.61 | 442228.61
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-030/2025 | GRUPO CONSTRUCTOR DEGEO, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 6971765 | 6971765.0
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-044/2025 | CÉSAR ARTURO ACOSTA ARANDA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1790801.56 | 1790801.56
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-047/2025 | CESAR GALINDO VILLA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1833800.69 | 1833800.69
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-025/2025 | PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 3491499.97 | 3491499.97
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-058/2025 | EFRAIN ALVAREZ ANDRADDE | MUNICIPIO DE DURANGO | 997998.19 | 997998.19
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-050/2025 | PROYECTOS Y OBRAS A + E, S. A. S. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 1995862.78 | 1995862.78
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-048/2025 | VICTOR SAUCEDO HERNANDEZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 2991999.99 | 2991999.99
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-037/2025 | ENRIQUE CABELLO AMAYA | MUNICIPIO DE DURANGO | 2328247.33 | 2328247.33
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-031/2025 | PROYECTOS MATRA, S. DE R. L. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 8061028.95 | 8061028.95
DUR250302562114 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-012/2025 | PETROLOGÍA E INGENIERÍA AVANZADA, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 2677887.5 | 2677887.5
DUR260102623442 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2026 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2430379.56 | 2430379.56
DUR260202632631 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-048/2026 | PAVIMENTOS, CONSTRUCCIONES Y TERRACERÍAS TIFA, S. A. de C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 4847911.73 | 4847911.73
DUR260202632636 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-051/2026 | ING. DAVID LANZARÍN QUEZADA | MUNICIPIO DE DURANGO | 10522082.6 | 1.05220826E7
DUR260202632672 | Obra | MGV-OPM-FAIS-002/2026 | ARAM ALTA INGENIERIA, S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 4880762.4 | 4880762.4
DUR260202632707 | Obra | PML-R33-URB-IR-02/2026 | VICA CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 1156204.67 | 1156204.67
DUR260202632711 | Obra | PML-R33-URB-LPN-09/2026 | TRITURADOS ASFALTICOS DE TORREON SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 5396718.68 | 5396718.68
DUR260202632917 | Obra | HAYTO.NI//FISMUN//001//2026 | DOJAFA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 141559.37 | 141559.37
DUR260202632923 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/007/2026 | CONSTRUCTORA SIE7E DGO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 347145.79 | 347145.79
DUR260102623440 | Obra | MUNICIPIO-DGO-REPUVE-001/2026 | COMERCIALIZADORA FRAER, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 2430379.56 | 2430379.56
DUR260202632633 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-058/2026 | SERVICONSTRUCCIONES NAZARENO, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1861573.85 | 1861573.85
DUR260202632634 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-054/2026 | ING. ERNESTO SALAZAR MERCADO | MUNICIPIO DE DURANGO | 2360422.84 | 2360422.84
DUR260202632638 | Obra | GSBOP-R33/APO-01-26 | ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR | 492838.76 | 492838.76
DUR260202632704 | Obra | PML-R33-URB-IR-01/2026 | VICA CONSTRUCCIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 5448064.45 | 5448064.45
DUR260202632708 | Obra | PML-R33-ELE-IR-05/2026 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | GOBIERNO MUNICIPAL DE CD. LERDO, DGO. | 992403.2 | 992403.2
DUR260202632712 | Obra | MZQ-OPM-012-IBE-2026 | BACkMAR ARQUITECTOS | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 4429730.85 | 4429730.85
DUR260202632713 | Obra | MZQ-OPM-006-URB-2026 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3874850.11 | 3874850.11
DUR260202632730 | Obra | MZQ-OPM-031-IBE-2026 | HECTOR SAUL HERNADEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 1454341.07 | 1454341.07
DUR260202632797 | Obra | PMR-FAISM-2026-04 | JESUS FIGUEROA SALAS | MUNICIPIO RODEO DGO | 2955908.8 | 2955908.8
DUR260202632898 | Obra | HAYTO-TAM-R33-018/2026 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 3964538.7 | 3964538.7
DUR260202632907 | Servicios | HAYTO-TAM-R33-ARREND-001/2026 | JOPASO CONSTRUCCIONES | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 546166.8 | 546166.8
DUR260202632911 | Obra | MTD/TPOB/APO005/R33/2026 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 819753.11 | 819753.11
DUR260202632916 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/005/2026 | JOSE MATIAS MONTENEGRO LEYVA | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 347145.79 | 347145.79
DUR260202632716 | Obra | MZQ-OPM-005-URB-2026 | ROGELIO CENICEROS | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 3791208.4 | 3791208.4
DUR260202632733 | Obra | MZQ-OPM-018-URB-2026 | GABINO CUMPLIDO MUÑOZ | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2762960.46 | 2762960.46
DUR260202632735 | Obra | MZQ-OPM-021-APO-2026 | ERIKA GRUCHENKA GARCIA CAZARES | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 5006561.1 | 5006561.1
DUR260202632799 | Obra | PMR-FAISM-2026-01 | JONATHAN GUZMAN VALENZUELA | MUNICIPIO RODEO DGO | 1955000 | 1955000.0
DUR260202632862 | Obra | HAYTO-TAM-R33-001/2026 | ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 2153623.23 | 2153623.23
DUR240402494792 | Obra | DOPM-CAN/FISM/012/2024-1 | LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 63282.16 | 63282.16
DUR240402494833 | Obra | DOPM-CAN/FISM/012/2024-2 | LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 72322.47 | 72322.47
DUR240402494879 | Obra | DOPM-CAN/FISM/012/2024-3 | LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 63282.16 | 63282.16
DUR240402494902 | Obra | DOPM-CAN/FISM/012/2024-4 | LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 117524 | 117524.0
DUR240402482576 | Obra | DOPM-CAN/FISM/005/2024 | ING. LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 748000 | 748000.0
DUR240402494581 | Obra | DOPM-CAN/FISM/004/2024-4 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 153313.79 | 153313.79
DUR240402488948 | Obra | DOPM-CAN/FISM/006/2024-1 | IRERI MARIANA FARFAN RAMIREZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 665880.75 | 665880.75
DUR240402494513 | Obra | DOPM-CAN/FISM/004/2024 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 181199.42 | 181199.42
DUR240402494605 | Obra | DOPM-CAN/FISM/004/2024-2 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 116485.34 | 116485.34
DUR240402494625 | Obra | DOPM-CAN/FISM/004/2024-3 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 194142.24 | 194142.24
DUR240402493991 | Obra | DOPM-CAN/FISM/007/2024 | LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 199026.59 | 199026.59
DUR240402494164 | Obra | DOPM-CAN/FISM/013/2024-1 | FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO | MUNICIPIO DE CANELAS | 218917.8 | 218917.8
DUR240402495067 | Obra | DOPM-CAN/FISM/008/2024 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 147030 | 147030.0
DUR240402494364 | Obra | DOPM-CAN/FISM/013/2024-4 | FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO | MUNICIPIO DE CANELAS | 250191.77 | 250191.77
DUR240402495090 | Obra | DOPM-CAN/FISM/008/2024 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 147030 | 147030.0
DUR240402494390 | Obra | DOPM-CAN/FISM/013/2024-5 | FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO | MUNICIPIO DE CANELAS | 172006.84 | 172006.84
DUR240402488858 | Obra | DOPM-CAN/FISM/006/2024 | IRERI MARIANA FARFAN RAMIREZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 1377684.31 | 1377684.31
DUR240402482612 | Obra | DOPM-CAN/FISM/001/2024 | FELIPE DE JESUS RETANA ROMERO | MUNICIPIO DE CANELAS | 1067495.71 | 1067495.71
DUR240402482620 | Obra | DOPM-CAN/FISM/005/2024 | ING. LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 748000 | 748000.0
DUR240402482638 | Obra | DOPM-CAN/FISM/005/2024 | ING. LUIS FELIPE RODRIGUEZ CENICEROS | MUNICIPIO DE CANELAS | 748000 | 748000.0
DUR240402482660 | Obra | DOPM-CAN/FISM/002/2024-1 | RODOLFO VALLES FLORES | MUNICIPIO DE CANELAS | 1403240.41 | 1403240.41
DUR240402482688 | Obra | DOPM-CAN/FISM/002/2024-2 | RODOLFO VALLES FLORES | MUNICIPIO DE CANELAS | 473593.64 | 473593.64
DUR240402482533 | Obra | DOPM-CAN/FISM/018/2024 | CRISTIAN OLVERA LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 508680.58 | 508680.58
DUR240402482606 | Obra | DOPM-CAN/FISM/010/2024 | FRITZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 649851.06 | 649851.06
DUR240402482674 | Obra | DOPM-CAN/FISM/002/2024-3 | RODOLFO VALLES FLORES | MUNICIPIO DE CANELAS | 333269.6 | 333269.6
DUR240402482472 | Obra | DOPM-CAN/FISM/011/2024 | FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA | MUNICIPIO DE CANELAS | 192304.54 | 192304.54
DUR240402482476 | Obra | DOPM-CAN/FISM/016/2024 | FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA | MUNICIPIO DE CANELAS | 5022560.6 | 5022560.6
DUR250302597282 | Adquisiciones | GSBOP-R23/URB-10-2025 | COMERCIALIZADORA EL MENONA | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMON BOLIVAR | 4986.4 | 4986.4
DUR250302595240 | Arrendamientos | FAISMUN/2025/001 | RENORD INGENIERIA Y CONTRUCCION S.A DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 720000 | 720000.0
DUR240402498806 | Obra | DOPM-CAN/FISM/003/2024 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 196790.01 | 196790.01
DUR240402498827 | Obra | DOPM-CAN/FISM/003/2024 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 196790.01 | 196790.01
DUR240402508444 | Obra | DOPM-CAN/FISM/003/20243 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 196790.01 | 196790.01
DUR240402508483 | Obra | DOPM-CAN/FISM/003/20244 | LUIS MANUEL GOMEZ LOPEZ | MUNICIPIO DE CANELAS | 196790.01 | 196790.01
DUR250302562661 | Obra | HAYTO-TAM-R33-068/2025 | JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 5266021.06 | 6882547.89
DUR250402616952 | Obra | DDOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-005/2025 | CONSTRULINER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 261468.94 | 261468.94
DUR260102623320 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-001/2025 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 150954.51 | 150954.51
DUR260102623445 | Obra | AO-69-010-810009971-N-1-2026 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 134865 | 134865.0
DUR260102623446 | Obra | PML-R23-OP-AD-01/2026 | CRISTIAN RAMOS HERNÁNDEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CD LERDO DGO | 89910 | 89910.0
DUR260102623449 | Obra | PMND-OPM-R23-01-2026 | DAMIAN VARGAS ZAMORA | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 144855 | 144855.0
DUR260102623455 | Obra | MSD/DOP/REPUVE/2026-001 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 14985 | 14985.0
DUR260102623456 | Obra | DGO-SJR-REPUVE-OP-01/2026 | DESARROLLADORA AHAM SE DE CV | MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO | 127372.5 | 127372.5
DUR260102623457 | Obra | MSP-DOPM-PC-PE-R23-009/26 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 219780 | 219780.0
DUR260102623459 | Obra | HAYTO-TAM-R23-009/2025 | ARQ. JASSIR ARTURO AISPURO ROCHA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 241289.18 | 241170.09
DUR260202632714 | Obra | MZQ-OPM-011-URB-2026 | HECTOR SAUL HERNADEZ SANCHEZ | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 1154551.21 | 1154551.21
DUR260202632717 | Obra | MZQ-OPM-002-URB-2026 | RASR CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 5401474.36 | 6743740.74
DUR260202632740 | Obra | 001-APO/FAISM/NZA/2026 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 156281.74 | 156281.74
DUR260202632741 | Obra | 002-APO/FAISM/NZA/2026 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 207580.5 | 207580.5
DUR260202632743 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-01-2026 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1409851.82 | 1409851.82
DUR260202632744 | Obra | PMND-FAISMUN-IBE-01-2026 | DAVID ORTIZ LOPEZ | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 1211966.12 | 1211966.12
DUR260202632747 | Obra | PMND-FAISMUN-URB-02-2026 | ROGELIO GALAVIZ SIFUENTES | MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS | 449891.98 | 449891.98
DUR260202632750 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/001/R33-2026 | GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 1221062.4 | 1221062.4
DUR260202632751 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/002/R33-2026 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 724489.6 | 724489.6
DUR260202632752 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/004/R33-2026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 941517.48 | 941517.48
DUR260202632753 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/005/R33-2026-1 | SECSA SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 435974.4 | 435974.4
DUR260202632754 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/005/R33-2026-2 | SECSA, SERVICIOS ELECTRICO Y DE CONTROL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 326980.8 | 326980.8
DUR260202632755 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/007/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO OTAEZ | 1536984.62 | 1536984.62
DUR260202632756 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/008/R33-2026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 1901449.04 | 1901449.04
DUR260202632757 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/008/R33-2026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 1901449.04 | 1901449.04
DUR260202632758 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/008/R33-2026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO OTAEZ | 1901449.04 | 1901449.04
DUR260202632759 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/006/R33-2026 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2780718.44 | 2780718.44
DUR260202632760 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632761 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632762 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632763 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632765 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632768 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/011/R33-2026 | GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO OTAEZ | 2221775.29 | 2221775.29
DUR260202632769 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632770 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632771 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/011/R33-2026 | GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO OTAEZ | 2221775.29 | 2221775.29
DUR260202632772 | Obra | OTAEZ/DOP/URB/003/R33-2026 | MOSIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A DE C.V | MUNICIPIO OTAEZ | 2037227.96 | 2037227.96
DUR260202632774 | Obra | MPC/RAMO33/URB/001/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 1137067.39 | 1137067.39
DUR260202632775 | Obra | MPC/RAMO33/URB/001/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 1137067.39 | 1137067.39
DUR260202632776 | Obra | MPC/RAMO33/URB/001/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 1137067.39 | 1137067.39
DUR260202632777 | Obra | MPC/RAMO33/DRE/001/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 417395.19 | 417395.19
DUR260202632778 | Obra | MPC/RAMO33/URB/002/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 507706.03 | 507706.03
DUR260202632779 | Obra | MPC/RAMO33/URB/003/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 537501.35 | 537501.35
DUR260202632780 | Obra | MPC/RAMO33/URB/003/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 537501.35 | 537501.35
DUR260202632781 | Obra | MPC/RAMO33/DRE/001/2026 | HÉCTOR ARTURO UGUES MANCHA | municipio Páncuo de coronado | 417395.19 | 417395.19
DUR260202632782 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/001/2026 | ING. ARMANDO FLORES ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 636601.81 | 636601.81
DUR260202632783 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/003/2026 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 4587449.25 | 4587499.25
DUR260202632784 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001/2026 | ING. ARMANDO FLORES ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1349558.71 | 1349558.71
DUR260202632785 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001/2026-0.1 | ING. ARMANDO FLORES ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1349558.71 | 1349558.71
DUR260202632786 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001/2026-1.1 | ING. ARMANDO FLORES ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1349558.71 | 1349558.71
DUR260202632787 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001/2026-1.2 | ING. ARMANDO FLORES ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1349558.71 | 1349558.71
DUR260202632788 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/001/2026-1.3 | ING. ARMANDO FLORES ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1349558.71 | 1349558.71
DUR260202632789 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/002/2026 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1737107.12 | 1737107.12
DUR260202632790 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/002/2026-1.1 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1737107.12 | 1737107.12
DUR260202632791 | Obra | MPD/OP/FISM/INV/002/2026-1.2 | ARQ. SERGIO ALEJANDRO MEDINA ROSALES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 1737107.12 | 1737107.12
DUR260202632792 | Obra | MPD/OP/FISM/ADJ/002/2026 | C. ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | H. AYUNTAMIENTO DE POANAS | 700000 | 700000.0
DUR260202632793 | Obra | SIDEAPAS2025-2028/FAISMUN/004/2026 | MARIO ALBERTO SOSA ORONA | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y SANAEMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 870000 | 870000.0
DUR260202632794 | Obra | 023-MPN-DOPR33-URB-006/2026 | ARIANA BOTELLO GARCIA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 526376.49 | 526376.49
DUR260202632795 | Obra | 023-MPN-DOPR33-001/2026 | EDITH VERONICA XASTAÑON MORALES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 3394740.39 | 3394740.39
DUR260202632796 | Obra | 023-MPN-DOPR33-URB-005/2026 | NATALLI CAROLINA SALAZAR FIERRO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2192986.78 | 2192986.78
DUR260202632805 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2026-005 | MIGUEL ANGEL HAROS GOMEZ | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2418048.7 | 2418048.7
DUR260202632806 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2026-003 | SOLUCIONES CONTRUCTIVAS VILLA AGUILAR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 1292223.66 | 1292223.66
DUR260202632807 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2026-001 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2419731.96 | 2419731.96
DUR260202632808 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2026-001 | CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2419731.96 | 2419731.96
DUR260202632809 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/004/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 421770.2 | 421770.2
DUR260202632818 | Obra | DOPM-SPG/D/001-2026 | SAPAL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO SAN PEDRO DEL GALLO | 379079.28 | 379079.28
DUR260202632819 | Obra | MSP-DOPM-RC-SMAL-R33-005/2026 | IVAN GUILLERMO ALCANTAR SOTO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 152224.64 | 152224.64
DUR260202632820 | Obra | MSP-DOPM-CP-RORP-R33-003/26 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 952736.58 | 952736.58
DUR260202632821 | Obra | MSP-DOPM-CP-VIJV-R33-002/26 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 989209.85 | 989209.85
DUR260202632822 | Obra | MSP-DOPM-PC-ALAL-R33-001/2026 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 679446.64 | 679446.64
DUR260202632674 | Obra | MGV-OPM-FAIS-001/2026 | JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 2000000 | 2000000.0
DUR260202632675 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/01/2026 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1937512.84 | 1937512.84
DUR260202632676 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/02/2026 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 754664.9 | 754664.9
DUR260202632677 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/04/2026 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1210271.14 | 1210271.14
DUR260202632687 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/01/2026 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V. | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 1212549.57 | 1212549.57
DUR260202632688 | Obra | PMG/FAISMUN/AYS/02/2026 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS S.A. DE C.V. | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 852445.5 | 852445.5
DUR260202632690 | Obra | PMG/FAISMUN/URB/03/2026 | MARTIN JAVIER VELAZQUEZ NAVARRO | MUNICIPIO DE GUANACEVÍ | 1178845.93 | 1178845.93
DUR260202632621 | Obra | DOPM-CAN/DRE/004/FISM-2026 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 1763973.98 | 1763973.98
DUR260202632622 | Obra | DOPM-CAN/URB/002/FISM-2026 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 2526714.06 | 2526714.06
DUR260202632623 | Obra | DOPM-CAN/URB/001/FISM-2026-3 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 351654.66 | 351654.66
DUR260202632624 | Obra | DOPM-CAN/URB/003/FISM-2026-2 | MASIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 74773.53 | 74773.53
DUR260202632625 | Obra | DOPM-CAN/URB/001/FISM-2026-2 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 637289.84 | 637289.84
DUR260202632626 | Obra | DOPM-CAN/URB/003/FISM-2026-1 | MASIA CONSTRUCTORA CIVIL S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 814066.62 | 814066.62
DUR260202632627 | Obra | DOPM-CAN/URB/001/FISM-2026-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 683099.26 | 683099.26
DUR260202632628 | Obra | DOPM-CAN/APO/005/FISM-2026 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES HVG S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CANELAS | 1988911.93 | 1988911.93
DUR260202632719 | Obra | MZQ-OPM-003-URB-2026 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 5428163.14 | 6720608.78
DUR260202632721 | Obra | MZQ-OPM-008-URB-2026 | CONSTRUCCIOES Y COMERCIALIZADORA ARPAJE | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2563798.53 | 2607147.21
DUR260202632724 | Obra | MZQ-OPM-010-URB-2026 | RICARDO ANDRES SANTILLAN RENTERIA | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 4318786.56 | 4318786.56
DUR260202632725 | Obra | MZQ-OPM-016-URB-2026 | ALONSO AYALA DERAS | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 430314.74 | 430314.74
DUR260202632728 | Obra | MZQ-OPM-033-URB-2026 | CERO621110DV5 | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 2600064.37 | 2600064.37
DUR260202632732 | Obra | MZQ-OPM-029-APO-2026 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES | MUNICIPIO DE MEZQUITAL | 985349.56 | 985349.56
DUR260202632798 | Obra | PMR-FAISM-2026-02 | JESUS FIGUEROA SALAS | MUNICIPIO RODEO DGO | 951200 | 951200.0
DUR260202632801 | Obra | PMSB/URB/2026/C-001 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1234333.69 | 1234333.69
DUR260202632802 | Obra | PMSB/URB/2026/C-002 | MAGDALENA GOMEZ FAVELA | MUNICIPIO DE SAN BERNARDO | 1086613.76 | 1086613.76
DUR260202632804 | Obra | MSD/DOP/FAISMUN/2025-003 | PLANIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES DELTA S.A.S. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 2112920.15 | 2112920.15
DUR260202632810 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/009/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 421490.55 | 421490.55
DUR260202632811 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/002/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 259094.12 | 259094.12
DUR260202632812 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/003/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | MUNICIPIO SAN JUAN DE GUADALUPE | 786113.46 | 786113.46
DUR260202632813 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/007/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 787791.38 | 787791.38
DUR260202632814 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/008/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 340432.16 | 340432.16
DUR260202632815 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/005/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 697607.25 | 697607.25
DUR260202632816 | Obra | SJG/FAISMUN/URB/010/2026 | JOSE CRUZ SANTILLANO NUÑEZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 728973.67 | 728973.67
DUR260202632824 | Obra | MSP-DOPM-CP-ASLT-R33-007/2026 | ROBERTO LEZAMA VILLAR | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 716739.23 | 716739.23
DUR260202632827 | Obra | MSP-DOPM-RC-MASO-R33-013/26 | FRANSUAMI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 198615.06 | 198615.06
DUR260202632828 | Obra | MSP-DOPM-RC-JMJR-R33-019/26 | FRANSUAMI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 59724.42 | 59724.42
DUR260202632833 | Obra | MSP-DOPM-RC-JMEA-R33-014/26 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 208857.43 | 208857.43
DUR260202632834 | Obra | MSP-DOPM-RC-EALP-R33-015/26 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 265490.22 | 265490.22
DUR260202632835 | Obra | MSP-DOPM-RC-JRFJ-R33-016/26 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 120132.73 | 120132.73
DUR260202632837 | Obra | MSP-DOPM-RC-SJEC-R33-020/26 | FRANSUAMI, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPSQUIARO | 142785.85 | 142785.85
DUR260202632849 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1200790.24 | 1200790.24
DUR260202632850 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/001/2026 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 938043.38 | 938043.38
DUR260202632851 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1200790.24 | 1200790.24
DUR260202632852 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1200790.24 | 1200790.24
DUR260202632853 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/002/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1200790.24 | 1200790.24
DUR260202632854 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/003/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1397631.46 | 1397631.46
DUR260202632855 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 622552.41 | 622552.41
DUR260202632856 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/005/2026 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 1297321.18 | 1297321.18
DUR260202632857 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 622552.41 | 622552.41
DUR260202632858 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/004/2026 | ING. ENRIQUE DIAZ ROMERO | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 622552.41 | 622552.41
DUR260202632859 | Obra | H.AYTO/SUCHIL.OP/006/2026 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE SUCHIL DURANGO | 2134757.06 | 2134757.06
DUR260202632860 | Obra | HAYTO-TAM-R33-002/2026 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 919355.68 | 919355.68
DUR260202632861 | Obra | HAYTO-TAM-R33-003/2026 | CONSTRUCTORA MAREDASHE S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 396267.11 | 396267.11
DUR260202632863 | Obra | HAYTO-TAM-R33-004/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 827511.52 | 827511.52
DUR260202632864 | Obra | HAYTO-TAM-R33-005/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 895128.38 | 895128.38
DUR260202632865 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 923081.6 | 923081.6
DUR260202632866 | Obra | HAYTO-TAM-R33-006/2026 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 844187.68 | 844187.68
DUR260202632867 | Obra | HAYTO-TAM-R33-009/2026 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 645094.56 | 645094.56
DUR260202632868 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 923081.6 | 923081.6
DUR260202632869 | Obra | HAYTO-TAM-R33-006/2026 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 844187.68 | 844187.68
DUR260202632870 | Obra | HAYTO-TAM-R33-010/2026 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 883892.16 | 883892.16
DUR260202632871 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 923081.6 | 923081.6
DUR260202632872 | Obra | HAYTO-TAM-R33-007/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 923081.6 | 923081.6
DUR260202632873 | Obra | HAYTO-TAM-R33-008/2026 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 980427.36 | 980427.36
DUR260202632874 | Obra | HAYTO-TAM-R33-008/2026 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 980427.36 | 980427.36
DUR260202632875 | Obra | HAYTO-TAM-R33-010/2026 | C. JUAN GABRIEL GONZALEZ AGUILAR | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 883892.16 | 883892.16
DUR260202632876 | Obra | HAYTO-TAM-R33-013/2026 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 502687.77 | 502687.77
DUR260202632877 | Obra | HAYTO-TAM-R33-011/2026 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 662879.13 | 662879.13
DUR260202632878 | Obra | HAYTO-TAM-R33-011/2026 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 662879.13 | 662879.13
DUR260202632879 | Obra | HAYTO-TAM-R33-011/2026 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 662879.13 | 662879.13
DUR260202632880 | Obra | HAYTO-TAM-R33-013/2026 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 502687.77 | 502687.77
DUR260202632881 | Obra | HAYTO-TAM-R33-012/2026 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 718945.98 | 718945.98
DUR260202632882 | Obra | HAYTO-TAM-R33-012/2026 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 718945.98 | 718945.98
DUR260202632883 | Obra | HAYTO-TAM-R33-016/2026 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 562002.62 | 562002.62
DUR260202632884 | Obra | HAYTO-TAM-R33-013/2026 | C. ARACELI CARRANZA OSORIO | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 502687.77 | 502687.77
DUR260202632886 | Obra | HAYTO-TAM-R33-014/2026 | C JOPASO CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 961459.1 | 961459.1
DUR260202632887 | Obra | HAYTO-TAM-R33-020/2026 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 950845.76 | 950845.76
DUR260202632888 | Obra | HAYTO-TAM-R33-020/2026 | C. ROSENDA HERAS RIVAS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 950845.76 | 950845.76
DUR260202632889 | Obra | HAYTO-TAM-R33-017/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 372096.7 | 372096.7
DUR260202632890 | Obra | HAYTO-TAM-R33-017/2026 | C. LUCINA MURILLO FIGUEROA | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 372096.7 | 372096.7
DUR260202632891 | Obra | HAYTO-TAM-R33-021/2026 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 538060.22 | 538060.22
DUR260202632892 | Obra | HAYTO-TAM-R33-022/2026 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 783933.82 | 783933.82
DUR260202632893 | Obra | HAYTO-TAM-R33-022/2026 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 783933.82 | 783933.82
DUR260202632896 | Obra | HAYTO-TAM-R33-016/2026 | C. LEONARDO NUÑEZ AYON | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 562002.62 | 562002.62
DUR260202632899 | Obra | HAYTO-TAM-R33-021/2026 | C. HILDA GARCIA ONTIVEROS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 538060.22 | 538060.22
DUR260202632902 | Obra | HAYTO-TAM-R33-024/2026 | C. CANDELARIA OSORIO CASTAÑOS | H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 623582.95 | 631171.4
DUR260202632908 | Obra | MTD/TPOB/URB001/R33/2026 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 178593.04 | 178593.04
DUR260202632910 | Obra | MTD/TPOB/URB004/R33/2026 | DISEÑO CONTRUCCION GOBAJO | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 960213.2 | 960213.2
DUR260202632912 | Obra | MTD/TPOB/IND001/R33/2026 | CONSTRUCTORES KAVA | MUNICIPIO DE TEPEHUANES | 290824.88 | 290824.88
DUR260202632913 | Obra | MVG-OP FAISMUN 2026-006 | ROLANDO VAZQUEZ ARGUELLES | MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO | 5453271.8 | 5453271.8
DUR260202632920 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/002/2026 | CARLOS ADOLFO MARTINEZ MONTENEGRO | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 673407.08 | 673407.08
DUR260202632921 | Obra | HAYTO.NI/FISMUN/003/2026 | CONSTRUCTORA Y LOGISTICA CATAPULTA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL | 851234.06 | 851234.06
DUR260202646821 | Obra | DOP-RAGP-R23-REG-VEH-EXT-AD-001/2026 | SECO PROCESOS INTEGRADOS, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 347152.5 | 347152.5
DUR260202647248 | Obra | 04-URB/TESO/NZA/2026 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 153468 | 153468.0
DUR260202647259 | Obra | MGV-OPM-FORT-003/2026 | JORGE VALLES BAÑUELOS | H. AYUNTAMIENTO | 630367.2 | 630367.2
DUR260202647261 | Obra | MGV-OPM-FORT-002/2026 | JUAN CARLOS RAMÍREZ | H. AYUNTAMIENTO | 425629.16 | 4225629.16
DUR260202647279 | Obra | 05-APO/TESO/NZA/2026 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 220695.55 | 220695.55
DUR260202647178 | Obra | SIDEAPAS-GV-FORTAMUN-FISE-2026/01 | ROBERTO ARZOLA ITURRALDE | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO | 1162298.81 | 1162298.81
DUR260202647271 | Obra | 03-URB/TESO/NZA/2026 | ING. BENITO ZUÑIGA HERNANDEZ | H. AYUNATAMIENTO DE NAZAS DGO. | 153508.51 | 153508.51

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR250302600187 | 2026 | 2 | Metros lineales | 620 | 620 | 0 | 0
DUR260102623441 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1607.49 | 1607.49 | 645 | 40.1247
DUR260102624967 | 2026 | 2 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR260102626204 | 2026 | 2 | Equipamiento | 500 | 500 | 0 | 0
DUR260102626353 | 2026 | 2 | Piezas | 52 | 52 | 0 | 0
DUR260102626441 | 2026 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 0 | 0
DUR260202632619 | 2026 | 2 | Estudio de preinversión | 2 | 2 | 1 | 50
DUR260202632619 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR260202632619 | 2026 | 2 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR260202632645 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3060 | 3060 | 0 | 0
DUR260202632646 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5600 | 5600 | 0 | 0
DUR260202632653 | 2026 | 2 | Metros lineales | 911.42 | 911.42 | 0 | 0
DUR260202632659 | 2026 | 2 | Metros lineales | 271 | 271 | 0 | 0
DUR260202632663 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5440 | 5440 | 0 | 0
DUR260202632670 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1620 | 1620 | 0 | 0
DUR260202632693 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632701 | 2026 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 0 | 0
DUR260202632722 | 2026 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 0 | 0
DUR260202632723 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 100
DUR260202632727 | 2026 | 2 | Kilómetro | 7.8 | 7.8 | 3.4 | 43.5897
DUR260202632734 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 24.73 | 24.73 | 24 | 97.0481
DUR260202632746 | 2026 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
DUR260202632749 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR260202632803 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
DUR260202632817 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1099 | 1099 | 10 | 0.90992
DUR260202632838 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
DUR260202632839 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
DUR260202649992 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR220202098715 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR240402498517 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240402508172 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 985 | 985 | 1 | 0.10152
DUR250402616820 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 19.1 | 19.1 | 0 | 0
DUR260102623458 | 2026 | 2 | Metros | 13.23 | 13.23 | 0 | 0
DUR260102625635 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 0 | 0
DUR260102626215 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 276 | 276 | 0 | 0
DUR260102626343 | 2026 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 1 | 2.5
DUR260102626364 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR260102626366 | 2026 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 0 | 0
DUR260102626399 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR260102626402 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR260102626417 | 2026 | 2 | Kilómetro cuadrado | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR260102626447 | 2026 | 2 | LICENCIA(S) | 80 | 80 | 0 | 0
DUR260202627340 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1002 | 1002 | 0 | 0
DUR260202632637 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 10 | 62.5
DUR260202632639 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 53.42 | 53.42 | 35.76 | 66.9412
DUR260202632650 | 2026 | 2 | Metros lineales | 609.03 | 609.03 | 0 | 0
DUR260202632656 | 2026 | 2 | Metros lineales | 490.01 | 490.01 | 0 | 0
DUR260202632658 | 2026 | 2 | Metros lineales | 712.39 | 712.39 | 0 | 0
DUR260202632660 | 2026 | 2 | Metros lineales | 920 | 920 | 0 | 0
DUR260202632667 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2940 | 2940 | 0 | 0
DUR260202632668 | 2026 | 2 | Metros lineales | 853 | 853 | 0 | 0
DUR260202632669 | 2026 | 2 | Metros lineales | 138 | 138 | 0 | 0
DUR260202632673 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657 | 0 | 0
DUR260202632680 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632696 | 2026 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR260202632702 | 2026 | 2 | Piezas | 28 | 28 | 0 | 0
DUR260202632726 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 355.32 | 355.32 | 50 | 14.0718
DUR260202632731 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 8700 | 8700 | 0 | 0
DUR260202632764 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 240 | 240 | 0 | 0
DUR260202632830 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 661.5 | 661.5 | 0 | 0
DUR260202632842 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 0 | 0
DUR260202632844 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 602 | 602 | 0 | 0
DUR260202632905 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 30 | 24 | 12 | 50
DUR260202632906 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 30 | 24 | 12 | 50
DUR260202632918 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 57 | 57 | 0 | 0
DUR260202650001 | 2026 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240402494337 | 2026 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR240402508262 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 730 | 730 | 1 | 0.13699
DUR250402616968 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 0 | 0
DUR260102623450 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 0 | 0
DUR260102624965 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260102626211 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 14.5 | 14.5 | 0 | 0
DUR260102626219 | 2026 | 2 | Equipamiento | 150 | 150 | 0 | 0
DUR260102626228 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 0 | 0
DUR260102626378 | 2026 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 0 | 0
DUR260102626419 | 2026 | 2 | Piezas | 142 | 142 | 1 | 0.70423
DUR260102626445 | 2026 | 2 | Piezas | 42 | 42 | 0 | 0
DUR260202627344 | 2026 | 2 | Metros lineales | 245.65 | 245.65 | 0 | 0
DUR260202632649 | 2026 | 2 | Metros lineales | 342.91 | 342.91 | 0 | 0
DUR260202632662 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2912 | 2912 | 0 | 0
DUR260202632691 | 2026 | 2 | Metros lineales | 48.5 | 48.5 | 0 | 0
DUR260202632692 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632705 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1025.7 | 1025.7 | 0 | 0
DUR260202632706 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1406 | 1406 | 0 | 0
DUR260202632709 | 2026 | 2 | Metros lineales | 514 | 514 | 0 | 0
DUR260202632715 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 400 | 69.4444
DUR260202632766 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015 | 0 | 0
DUR260202632773 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 652.5 | 652.5 | 0 | 0
DUR260202632823 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 0 | 0
DUR260202632836 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 630 | 630 | 0 | 0
DUR260202632846 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 0 | 0
DUR260202632847 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 24000 | 24000 | 0 | 0
DUR260202632895 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 76.32 | 76.32 | 0 | 0
DUR260202632897 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2135 | 2135 | 0 | 0
DUR260202632904 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 30 | 24 | 12 | 50
DUR260202632914 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 209 | 209 | 105 | 50.2392
DUR260202632919 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 239.13 | 239.13 | 0 | 0
DUR260202632922 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13.3 | 13.3 | 3.99 | 30
DUR260202632925 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 291.25 | 291.25 | 0 | 0
DUR260202650017 | 2026 | 2 | Pozo(s) | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240402482626 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.6 | 2.6 | 0 | 0
DUR240402494294 | 2026 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR240402495015 | 2026 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
DUR250402616964 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5.5 | 5.5 | 0 | 0
DUR260102623443 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 507 | 507 | 300 | 59.1716
DUR260102626350 | 2026 | 2 | Piezas | 37 | 37 | 0 | 0
DUR260102626371 | 2026 | 2 | Piezas | 98 | 98 | 0 | 0
DUR260102626393 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR260102626395 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR260202627341 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 488.75 | 488.75 | 0 | 0
DUR260202627345 | 2026 | 2 | Piezas | 220 | 220 | 0 | 0
DUR260202632642 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4120 | 4120 | 0 | 0
DUR260202632671 | 2026 | 2 | Metros lineales | 494.45 | 494.45 | 0 | 0
DUR260202632710 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1007 | 1007 | 0 | 0
DUR260202632736 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 169 | 169 | 40 | 23.6686
DUR260202632737 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 0 | 0
DUR260202632738 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 75.27 | 75.27 | 25 | 33.2138
DUR260202632739 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 0 | 0
DUR260202632840 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6.5 | 6.5 | 0 | 0
DUR260202632841 | 2026 | 2 | Kilómetro | 19.5 | 19.5 | 0 | 0
DUR260202632848 | 2026 | 2 | Kilómetro | 27 | 27 | 0 | 0
DUR260202632885 | 2026 | 2 | Metros lineales | 2438 | 2438 | 731.4 | 30
DUR260202632894 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 114.48 | 114.48 | 0 | 0
DUR260202632909 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2000 | 2000 | 2000 | 100
DUR260202632926 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 0 | 0
DUR260202646825 | 2026 | 2 | Lote | 5 | 5 | 0.5 | 10
DUR260202646825 | 2026 | 2 | Piezas | 320 | 320 | 0 | 0
DUR260202646825 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 128 | 128 | 13 | 10.1562
DUR260202649869 | 2026 | 2 | CAMARA(S) | 79135 | 79135 | 0 | 0
DUR260202649869 | 2026 | 2 | Lote | 583800 | 583800 | 0 | 0
DUR260202649869 | 2026 | 2 | Mobiliario y equipo | 32200 | 32200 | 0 | 0
DUR260102624542 | 2026 | 2 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR260102624543 | 2026 | 2 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR260102624963 | 2026 | 2 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR260102626382 | 2026 | 2 | Piezas | 71 | 71 | 1 | 1.4085
DUR260202627342 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
DUR260202632629 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 2320.01 | 2320.01 | 917 | 39.5257
DUR260202632630 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 794 | 794 | 295 | 37.1537
DUR260202632632 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1465.01 | 1465.01 | 710 | 48.4638
DUR260202632635 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1795.77 | 1795.77 | 735 | 40.9295
DUR260202632644 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300 | 0 | 0
DUR260202632655 | 2026 | 2 | Metros lineales | 351.26 | 351.26 | 0 | 0
DUR260202632666 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5855 | 5855 | 0 | 0
DUR260202632678 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632695 | 2026 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR260202632718 | 2026 | 2 | Metros lineales | 120 | 120 | 65 | 54.1667
DUR260202632720 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2250 | 2250 | 0 | 0
DUR260202632729 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 172 | 29.8611
DUR260202632800 | 2026 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.2 | 20
DUR260202632829 | 2026 | 2 | Piezas | 23 | 23 | 13 | 56.5217
DUR260202632831 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 648 | 648 | 0 | 0
DUR260202632900 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 575.55 | 575.55 | 0 | 0
DUR260202632901 | 2026 | 2 | Kilómetro | 35.25 | 35.25 | 0 | 0
DUR260202632915 | 2026 | 2 | Metros lineales | 280.5 | 280.5 | 280.5 | 100
DUR260202647278 | 2026 | 2 | Equipamiento | 30 | 30 | 0 | 0
DUR260202649970 | 2026 | 2 | Equipamiento | 1876200 | 1876200 | 0 | 0
DUR260202650007 | 2026 | 2 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR260202650040 | 2026 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240402508230 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1180 | 1180 | 1 | 0.084746
DUR250302562114 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260102623442 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 196 | 49
DUR260102624969 | 2026 | 2 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR260102625632 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 769 | 769 | 346 | 44.9935
DUR260102626422 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR260202627343 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1440 | 1440 | 0 | 0
DUR260202632631 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1741.08 | 1741.08 | 805 | 46.2357
DUR260202632636 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2727.25 | 2727.25 | 995 | 36.4836
DUR260202632641 | 2026 | 2 | Metros lineales | 749 | 749 | 0 | 0
DUR260202632652 | 2026 | 2 | Metros lineales | 292.66 | 292.66 | 0 | 0
DUR260202632654 | 2026 | 2 | Metros lineales | 890 | 890 | 0 | 0
DUR260202632657 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 3420 | 3420 | 0 | 0
DUR260202632661 | 2026 | 2 | Metros lineales | 375 | 375 | 0 | 0
DUR260202632672 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1657 | 1657 | 600 | 36.21
DUR260202632689 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632707 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 595.32 | 595.32 | 0 | 0
DUR260202632711 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13036.48 | 13036.48 | 0 | 0
DUR260202632745 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR260202632748 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 0 | 0
DUR260202632767 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 0 | 0
DUR260202632825 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1384 | 1384 | 0 | 0
DUR260202632903 | 2026 | 2 | SERVICIO(S) | 13 | 13 | 0 | 0
DUR260202632917 | 2026 | 2 | Metros lineales | 125 | 125 | 125 | 100
DUR260202632923 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13.3 | 13.3 | 3.99 | 30
DUR260202648417 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1747 | 1747 | 725 | 41.4997
DUR260202650031 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR240402482645 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 0 | 0
DUR240402508387 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260102623440 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2085.69 | 2085.69 | 715 | 34.2812
DUR260102623444 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 0 | 0
DUR260102624159 | 2026 | 2 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR260102624968 | 2026 | 2 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR260102626389 | 2026 | 2 | Piezas | 25 | 25 | 0 | 0
DUR260102626398 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
DUR260102626401 | 2026 | 2 | Piezas | 3 | 3 | 0 | 0
DUR260102626415 | 2026 | 2 | Piezas | 5 | 5 | 0 | 0
DUR260102626439 | 2026 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 0 | 0
DUR260102626444 | 2026 | 2 | Piezas | 151 | 151 | 0 | 0
DUR260202632633 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 736.13 | 736.13 | 277 | 37.6292
DUR260202632634 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 966.15 | 966.15 | 305 | 31.5686
DUR260202632638 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR260202632640 | 2026 | 2 | Metros lineales | 435 | 435 | 0 | 0
DUR260202632647 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2550 | 2550 | 0 | 0
DUR260202632651 | 2026 | 2 | Metros lineales | 216.63 | 216.63 | 0 | 0
DUR260202632679 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632682 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632683 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632684 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632694 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR260202632697 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120 | 0 | 0
DUR260202632698 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1002 | 1002 | 0 | 0
DUR260202632703 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 1259.68 | 1259.68 | 0 | 0
DUR260202632704 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2900 | 2900 | 580 | 20
DUR260202632708 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1670 | 1670 | 0 | 0
DUR260202632712 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR260202632713 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 500 | 86.8056
DUR260202632730 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 302.8 | 302.8 | 60 | 19.8151
DUR260202632742 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR260202632797 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 257.76 | 257.76 | 105 | 40.7356
DUR260202632832 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 663.2 | 663.2 | 0 | 0
DUR260202632843 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 0 | 0
DUR260202632845 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 677.07 | 677.07 | 0 | 0
DUR260202632898 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1102.5 | 1102.5 | 165.38 | 15.0005
DUR260202632907 | 2026 | 2 | Vehículos | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR260202632911 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR260202632916 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13.3 | 13.3 | 3.99 | 30
DUR240402495857 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1168 | 1168 | 1 | 0.085616
DUR260102623451 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 0 | 0
DUR260102623461 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 10 | 10 | 0 | 0
DUR260102624961 | 2026 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR260102624966 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR260102626199 | 2026 | 2 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR260102626223 | 2026 | 2 | Equipamiento | 150 | 150 | 0 | 0
DUR260202632643 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 7870 | 7870 | 0 | 0
DUR260202632648 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 0 | 0
DUR260202632664 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 4300 | 4300 | 0 | 0
DUR260202632665 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5530 | 5530 | 0 | 0
DUR260202632681 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 134550 | 134550 | 0 | 0
DUR260202632685 | 2026 | 2 | Metros lineales | 150 | 150 | 0 | 0
DUR260202632686 | 2026 | 2 | Metros lineales | 3650 | 3650 | 0 | 0
DUR260202632699 | 2026 | 2 | Piezas | 220 | 220 | 0 | 0
DUR260202632700 | 2026 | 2 | Piezas | 4 | 4 | 0 | 0
DUR260202632716 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR260202632733 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 256 | 256 | 0 | 0
DUR260202632735 | 2026 | 2 | Metros lineales | 400.32 | 400.32 | 50 | 12.49
DUR260202632799 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 7687.56 | 7687.56 | 7687.56 | 100
DUR260202632826 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 650 | 650 | 0 | 0
DUR260202632862 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 542.09 | 542.09 | 542.09 | 100
DUR260202632924 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 0 | 0
DUR240302445063 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1059 | 1059 | 1059 | 100
DUR240402494792 | 2026 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR240402494833 | 2026 | 2 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
DUR240402494879 | 2026 | 2 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
DUR240402494902 | 2026 | 2 | Piezas | 13 | 13 | 13 | 100
DUR240402482576 | 2026 | 2 | Metros lineales | 900 | 900 | 900 | 100
DUR240402494581 | 2026 | 2 | Piezas | 12 | 12 | 12 | 100
DUR240402488948 | 2026 | 2 | Kilómetro | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 100
DUR240402494513 | 2026 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR240402494605 | 2026 | 2 | Piezas | 9 | 9 | 9 | 100
DUR240402494625 | 2026 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR240402493991 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5 | 5 | 5 | 100
DUR240402494164 | 2026 | 2 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
DUR240402495067 | 2026 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR240402494364 | 2026 | 2 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
DUR240402495090 | 2026 | 2 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
DUR240402494390 | 2026 | 2 | Piezas | 11 | 11 | 11 | 100
DUR240402488858 | 2026 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR240402482612 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 100
DUR240402482620 | 2026 | 2 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
DUR240402482638 | 2026 | 2 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
DUR240402482660 | 2026 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR240402482688 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 100
DUR240402482533 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240402482606 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 212 | 100
DUR240402482674 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100
DUR240402482472 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR240402482476 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
DUR250302597282 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30.68 | 30.68 | 30.68 | 100
DUR250302595240 | 2026 | 2 | Vehículos | 5 | 5 | 5 | 100
DUR240402498806 | 2026 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR240402498827 | 2026 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR240402508444 | 2026 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR240402508483 | 2026 | 2 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
DUR250302562661 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1310.31 | 1310.31 | 1310.31 | 100
DUR250302600403 | 2026 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402616952 | 2026 | 2 | Metros | 520.75 | 520.75 | 520.75 | 100
DUR250302601660 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 100
DUR250302600450 | 2026 | 2 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
DUR250302600407 | 2026 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250302600412 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1480 | 1480 | 1480 | 100
DUR250302600447 | 2026 | 2 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
DUR250302600448 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 13542 | 13542 | 13542 | 100
DUR250302600449 | 2026 | 2 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260102625628 | 2026 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR250402622529 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 198.12 | 198.12 | 198.12 | 100
DUR250402621307 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 717 | 100
DUR250402621330 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 717 | 100
DUR250402622452 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR250402622490 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 66.04 | 66.04 | 66.04 | 100
DUR250402622503 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 96 | 96 | 96 | 100
DUR250402622525 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 299 | 299 | 299 | 100
DUR260102623320 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 324.71 | 324.71 | 324.71 | 100
DUR260102625624 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 75 | 75 | 75 | 100
DUR260102623445 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR260102623446 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 136.14 | 136.14 | 136.14 | 100
DUR260102623449 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR260102623455 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260102623456 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 127 | 127 | 127 | 100
DUR260102623457 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 179.28 | 179.28 | 179.28 | 100
DUR260102623459 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 86.1 | 86.1 | 86.1 | 100
DUR260202632714 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 217.5 | 217.5 | 217.5 | 100
DUR260202632717 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 100
DUR260202632740 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260202632741 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260202632743 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR260202632744 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 462 | 462 | 462 | 100
DUR260202632747 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR260202632750 | 2026 | 2 | Kilómetro | 19.48 | 19.48 | 19.48 | 100
DUR260202632751 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260202632752 | 2026 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
DUR260202632753 | 2026 | 2 | Piezas | 40 | 40 | 40 | 100
DUR260202632754 | 2026 | 2 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
DUR260202632755 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1187.5 | 1187.5 | 1187.5 | 100
DUR260202632756 | 2026 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR260202632757 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260202632758 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR260202632759 | 2026 | 2 | Kilómetro | 54.5 | 54.5 | 54.5 | 100
DUR260202632760 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2 | 2 | 2 | 100
DUR260202632761 | 2026 | 2 | Kilómetro | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 100
DUR260202632762 | 2026 | 2 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
DUR260202632763 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 100
DUR260202632765 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR260202632768 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 4707 | 4707 | 4707 | 100
DUR260202632769 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 100
DUR260202632770 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100
DUR260202632771 | 2026 | 2 | Metros cúbicos | 5250 | 5250 | 5250 | 100
DUR260202632772 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 100
DUR260202632774 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
DUR260202632775 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
DUR260202632776 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 100
DUR260202632777 | 2026 | 2 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
DUR260202632778 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260202632779 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 100
DUR260202632780 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 100
DUR260202632781 | 2026 | 2 | Metros lineales | 113 | 113 | 113 | 100
DUR260202632782 | 2026 | 2 | Metros lineales | 662 | 662 | 662 | 100
DUR260202632783 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2539.8 | 2539.8 | 2539.8 | 100
DUR260202632784 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR260202632785 | 2026 | 2 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR260202632786 | 2026 | 2 | Metros lineales | 98 | 98 | 98 | 100
DUR260202632787 | 2026 | 2 | Metros lineales | 118 | 118 | 118 | 100
DUR260202632788 | 2026 | 2 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
DUR260202632789 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 58870 | 58870 | 58870 | 100
DUR260202632790 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 30650 | 30650 | 30650 | 100
DUR260202632791 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 79002 | 79002 | 79002 | 100
DUR260202632792 | 2026 | 2 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
DUR260202632793 | 2026 | 2 | Metros lineales | 1400 | 1400 | 1400 | 100
DUR260202632794 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 92.07 | 92.07 | 92.07 | 100
DUR260202632795 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 1114.61 | 1114.61 | 1114.61 | 100
DUR260202632796 | 2026 | 2 | Metros lineales | 117.98 | 117.98 | 117.98 | 100
DUR260202632805 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 567 | 567 | 567 | 100
DUR260202632806 | 2026 | 2 | Metros lineales | 355 | 355 | 355 | 100
DUR260202632807 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 55000 | 55000 | 55000 | 100
DUR260202632808 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 59000 | 59000 | 59000 | 100
DUR260202632809 | 2026 | 2 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
DUR260202632818 | 2026 | 2 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR260202632819 | 2026 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
DUR260202632820 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 638.1 | 638.1 | 638.1 | 100
DUR260202632821 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 675 | 675 | 675 | 100
DUR260202632822 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
DUR260202632674 | 2026 | 2 | Piezas | 22 | 22 | 22 | 100
DUR260202632675 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 125000 | 125000 | 125000 | 100
DUR260202632676 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 32500 | 32500 | 32500 | 100
DUR260202632677 | 2026 | 2 | Kilómetro | 16.3 | 16.3 | 16.3 | 100
DUR260202632687 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260202632688 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260202632690 | 2026 | 2 | Kilómetro | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 100
DUR260202632621 | 2026 | 2 | Metros lineales | 245.41 | 245.41 | 245.41 | 100
DUR260202632622 | 2026 | 2 | Kilómetro | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 100
DUR260202632623 | 2026 | 2 | Kilómetro | 5.22 | 5.22 | 5.22 | 100
DUR260202632624 | 2026 | 2 | Kilómetro | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 100
DUR260202632625 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9.46 | 9.46 | 9.46 | 100
DUR260202632626 | 2026 | 2 | Kilómetro | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 100
DUR260202632627 | 2026 | 2 | Kilómetro | 10.14 | 10.14 | 10.14 | 100
DUR260202632628 | 2026 | 2 | Metros lineales | 4387.63 | 4387.63 | 4387.63 | 100
DUR260202632719 | 2026 | 2 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
DUR260202632721 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
DUR260202632724 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11.96 | 11.96 | 11.96 | 100
DUR260202632725 | 2026 | 2 | Metros lineales | 88 | 88 | 88 | 100
DUR260202632728 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 576 | 100
DUR260202632732 | 2026 | 2 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260202632798 | 2026 | 2 | Piezas | 41 | 41 | 41 | 100
DUR260202632801 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 460.6 | 460.6 | 460.6 | 100
DUR260202632802 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR260202632804 | 2026 | 2 | Metros lineales | 760 | 760 | 760 | 100
DUR260202632810 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260202632811 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR260202632812 | 2026 | 2 | Kilómetro | 13 | 13 | 13 | 100
DUR260202632813 | 2026 | 2 | Kilómetro | 19 | 19 | 19 | 100
DUR260202632814 | 2026 | 2 | Kilómetro | 8 | 8 | 8 | 100
DUR260202632815 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
DUR260202632816 | 2026 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
DUR260202632824 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 484.92 | 484.92 | 484.92 | 100
DUR260202632827 | 2026 | 2 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR260202632828 | 2026 | 2 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
DUR260202632833 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR260202632834 | 2026 | 2 | Kilómetro | 14 | 14 | 14 | 100
DUR260202632835 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
DUR260202632837 | 2026 | 2 | Kilómetro | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 100
DUR260202632849 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 61723.4 | 61723.4 | 61723.4 | 100
DUR260202632850 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 277.93 | 277.93 | 277.93 | 100
DUR260202632851 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 53667 | 53667 | 53667 | 100
DUR260202632852 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 105729.3 | 105729.3 | 105729.3 | 100
DUR260202632853 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 135833.4 | 135833.4 | 135833.4 | 100
DUR260202632854 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 60 | 100
DUR260202632855 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 60145.9 | 60145.9 | 60145.9 | 100
DUR260202632856 | 2026 | 2 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
DUR260202632857 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 39268 | 39268 | 39268 | 100
DUR260202632858 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 76732 | 76732 | 76732 | 100
DUR260202632859 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 897.6 | 897.6 | 897.6 | 100
DUR260202632860 | 2026 | 2 | Kilómetro | 57.1 | 57.1 | 57.1 | 100
DUR260202632861 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 45 | 45 | 45 | 100
DUR260202632863 | 2026 | 2 | Kilómetro | 52.3 | 52.3 | 52.3 | 100
DUR260202632864 | 2026 | 2 | Kilómetro | 51.72 | 51.72 | 51.72 | 100
DUR260202632865 | 2026 | 2 | Kilómetro | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 100
DUR260202632866 | 2026 | 2 | Kilómetro | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 100
DUR260202632867 | 2026 | 2 | Kilómetro | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 100
DUR260202632868 | 2026 | 2 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
DUR260202632869 | 2026 | 2 | Kilómetro | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100
DUR260202632870 | 2026 | 2 | Kilómetro | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 100
DUR260202632871 | 2026 | 2 | Kilómetro | 7 | 7 | 7 | 100
DUR260202632872 | 2026 | 2 | Kilómetro | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 100
DUR260202632873 | 2026 | 2 | Kilómetro | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 100
DUR260202632874 | 2026 | 2 | Kilómetro | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 100
DUR260202632875 | 2026 | 2 | Kilómetro | 23 | 23 | 23 | 100
DUR260202632876 | 2026 | 2 | Kilómetro | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 100
DUR260202632877 | 2026 | 2 | Kilómetro | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 100
DUR260202632878 | 2026 | 2 | Kilómetro | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 100
DUR260202632879 | 2026 | 2 | Kilómetro | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 100
DUR260202632880 | 2026 | 2 | Kilómetro | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 100
DUR260202632881 | 2026 | 2 | Kilómetro | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 100
DUR260202632882 | 2026 | 2 | Kilómetro | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 100
DUR260202632883 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 100
DUR260202632884 | 2026 | 2 | Kilómetro | 15 | 15 | 15 | 100
DUR260202632886 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 312.15 | 312.15 | 312.15 | 100
DUR260202632887 | 2026 | 2 | Kilómetro | 22.32 | 22.32 | 22.32 | 100
DUR260202632888 | 2026 | 2 | Kilómetro | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 100
DUR260202632889 | 2026 | 2 | Kilómetro | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 100
DUR260202632890 | 2026 | 2 | Kilómetro | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 100
DUR260202632891 | 2026 | 2 | Kilómetro | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 100
DUR260202632892 | 2026 | 2 | Kilómetro | 24.3 | 24.3 | 24.3 | 100
DUR260202632893 | 2026 | 2 | Kilómetro | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 100
DUR260202632896 | 2026 | 2 | Kilómetro | 28.2 | 28.2 | 28.2 | 100
DUR260202632899 | 2026 | 2 | Kilómetro | 11 | 11 | 11 | 100
DUR260202632902 | 2026 | 2 | Metros lineales | 315 | 315 | 315 | 100
DUR260202632908 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 133 | 133 | 133 | 100
DUR260202632910 | 2026 | 2 | Kilómetro | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 100
DUR260202632912 | 2026 | 2 | Estudio de preinversión | 9236.2 | 9236.2 | 9236.2 | 100
DUR260202632913 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 2275.01 | 2275.01 | 2275.01 | 100
DUR260202632920 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 490.95 | 490.95 | 490.95 | 100
DUR260202632921 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 621.01 | 621.01 | 621.01 | 100
DUR260202646821 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 570 | 100
DUR260202647248 | 2026 | 2 | Luminaria | 100 | 100 | 100 | 100
DUR260202647259 | 2026 | 2 | Kilómetro cuadrado | 54 | 54 | 54 | 100
DUR260202647261 | 2026 | 2 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR260202647279 | 2026 | 2 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
DUR260202647178 | 2026 | 2 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR260202647271 | 2026 | 2 | Metros Cuadrados | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".