## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | DUR13130200163442 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:942552.37}} | Escuela Preparatoria Diurna, Rehabilitación Integral De Las Instalaciones Hidrosanitarias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFEED | MS2013-1 | N | 0 | 0 | 1131 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2013-08-01 | 2013-12-01 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | 942552.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160200724343 | Proyecto de inversión | 68433.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:34216.55}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34216.55, modificado:34216.55}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Localidad De La Laguna En El Mpio De Tamazula - 137524 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO TAMAZULA | 137524 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:229, direccion:CALLEJON LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA (EL CATRÍN), 34570 LA LAGUNA, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA., lon:-106.985133, lat:25.09366319}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {825910/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734041 | Proyecto de inversión | 910011 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910011.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construccion De Domo En Escuela Primaria Plutarco Elias Calles, En Durango, Dgo) - 141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 3039993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(24.046141; -104.666367), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836187/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734042 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose Rebollo Acosta, En Gomez Palacio Durango) - 150 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2114653 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.573869; -103.482553), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836188/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735182 | Proyecto de inversión | 951000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:951000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Héctor Mayagoitia, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 149 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2121909 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.55625; -103.484275), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837328/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736423 | Proyecto de inversión | 561960.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561960.46, modificado:561960.46}} | Pavimentación De Calle Los Pinos En Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1381 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1381 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838569/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16160300736486 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Estatal Felipe Ángeles, De La Ciudad De Gómez Palacio, Dgo.) - 148 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2126062 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.579066; -103.482786), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838632/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736603 | Proyecto de inversión | 1199000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Parque Recreativo Tepehuanes 3ra Etapa - 1386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838749/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758729 | Proyecto de inversión | 5251 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750.32, modificado:1750.32}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.68, modificado:3500.68}} | Construcción De Un Piso Firme En La Localidad De San Pedro Y Anexos Del Municipio De Rodeo - 283066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283066 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:32, direccion:PUEBLO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SA, lon:-104.7241172, lat:25.21491848}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862857/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758737 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:13963.97}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad De Santa Barbara En El Municipio De Rodeo - 283024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 283024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARABARA, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862865/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400827008 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.978983421E7}} | 3ra. Etapa Modernización Salida Gómez Palacio-Jimenez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-DC-235-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {933575/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16170100835558 | Proyecto de inversión | 817254 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817254.0, modificado:817254.0}} | Prim. ""Gral. Fco. Villa"", Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168840 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817254 | 817254 | 772474 | 772474 | 772474 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835696 | Proyecto de inversión | 1153424 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153424.0, modificado:1153424.0}} | Sec. Tecnica #56, Vicente Guerrero, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-30 |  | 1153424 | 1153424 | 1147350 | 1147350 | 1147350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835705 | Proyecto de inversión | 961012 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961012.0, modificado:961012.0}} | J.N.Vicente Ramon Guerrero Saldaña,Loc.La Flor,Gmz | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688137 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961012 | 961012 | 734031 | 734031 | 734031 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885057 | Proyecto de inversión | 1139863 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1139863.0, modificado:1139863.0}} | Prim""Justo Sierra"",Sn Jose De Gracia,Canatlan,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1139863 | 1139863 | 554954 | 554954 | 554954 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885090 | Proyecto de inversión | 1439859 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439859.0, modificado:1439859.0}} | Primaria Estatal ""17 De Mayo"", Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1439859 | 1439859 | 1266559 | 1266559 | 1266559 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885097 | Proyecto de inversión | 1385226 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1385226.0, modificado:1385226.0}} | Prim.Maximo Gamiz Fdz,Loc.Gral.Calixto Cont,Gpe.V. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688215 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-06 |  | 1385226 | 1385226 | 1373250 | 1373250 | 1373250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200902215 | Proyecto de inversión | 6871293 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871293.0, modificado:6743257.61}} | Adaptación Y Ampliación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial El Salto Primera Etapa - Ptp-7746-75-Dp-A6.9 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7746-75-DP-A6.9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:875.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6743257.61 | 6743257.61 | 6743257.61 | 6743257.61 | 6743257.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-199-17, contratista:ING. SALVADOR FENRNÁNDEZ QUIÑONES, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6674134.81, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:875.53}} | {1028018/proyecto_INICIO, 1028018/proyecto_PROCESO, 1028018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300970838 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3000000.0, modificado:2989907.12}} | Conservación Del Camino Ojito De Camellones - San Miguel Del Cantil En 20.0 Kms. Del Km. 0 000 Al Km. 20 000 En La Localidad De San Miguel Del Cantil, Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-16-0420 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2017-01-01 |  | 2989907.12 | 2989907.12 | 2989907.12 | 2989907.12 | 2989907.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-262-17, contratista:CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2989907.12, importe_modificado:2989907.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980076 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:130000.0, modificado:130000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario En Andador Melchor Ocampo En Colonia Vicente Guerrero - 268756 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268756 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR MELCHOR OCAMPO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZURDO GALINDO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIAN, lon:-105.3653424, lat:23.78170152}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115156/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980082 | Proyecto de inversión | 250810.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250810.85, modificado:250810.85}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle San José En Colonia San Francisco - 266179 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266179 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSÉ COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LA MONTOZA Y CALLE EL SALTO, CALLE AYUNTAMIENTO PENÚLTIMA CALLE, lon:-105.3570973, lat:23.76786255}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 250510.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115162/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980102 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Dotación De Baterías Para Planta Solar En El Campamento - 266939 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266939 | N | 0 | 0 | 95 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CAMINO DE TERRACERÍA DE CORRALITOS A EL CAMPAMENTO, lon:-105.5420399, lat:23.40669065}} | 2017-11-07 | 2017-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115182/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980124 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Por La Clínica De Salud En La Peña - 311402 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311402 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, CERCA DE LA CLÍNICA DE SALUD, lon:-105.3736099, lat:23.56857103}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980137 | Proyecto de inversión | 702847.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:702847.93, modificado:702847.93}} | Construcción De Pozo Profundo En San Jerónimo - 321111 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 321111 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:77, direccion:PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN JERÓNIMO, lon:-105.5358835, lat:23.81060282}} | 2017-06-10 | 2017-12-31 | 702847.93 | 702847.93 | 549393.21 | 549393.21 | 549393.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PP-0036/2017, contratista:TS PERFORACIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:702847.92, importe_modificado:702847.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980138 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Red De Agua Potable En San Patricio - 284073 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 284073 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:81, direccion:RANCHO SAN PATRICIO, 34963 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS, lon:-105.5482449, lat:23.33406378}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980282 | Acción | 22085 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22085.0, modificado:1.0}} | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 212554 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212554 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400981736 | Proyecto de inversión | 114684.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114684.34, modificado:114684.34}} | Construcción De Línea De Agua En Chomonques - 310319 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 310319 | N | 0 | 0 | 132 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:433, direccion:RANCHO RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), 34968 RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.4935021, lat:23.45475727}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 114684.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1116816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400981738 | Proyecto de inversión | 677000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677000.0, modificado:677000.0}} | Construcción De Línea Eléctrica En La Joya - 309705 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 309705 | N | 0 | 0 | 34 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:647, direccion:RANCHO LA JOYA, 34956 LA JOYA [DE LA PUERTA], PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.3962882, lat:23.40087309}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 677000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401045655 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | J.N. ""Andres Bello"" En La Loc. Graceros, Vicente G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168885 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1442308 | 1442308 | 1441489 | 1441489 | 1441489 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401045665 | Proyecto de inversión | 717437 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:717437.0, modificado:717437.0}} | Secundaria ""Centenario De La Revolucion Mexicana"" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168862 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 717437 | 717437 | 641803 | 641803 | 641803 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401045987 | Proyecto de inversión | 1202972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1202972.0, modificado:1202972.0}} | Secundaria ""Ricardo Flores Magon"" En La Loc. Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688218 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 1202972 | 1202972 | 1093959 | 1093959 | 1093959 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046742 | Proyecto de inversión | 1427958 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1427958.0, modificado:1427958.0}} | Prim. ""Amado Nervo"" En Ejido Picardias Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168875 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1427958 | 1427958 | 1424276 | 1424276 | 1424276 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046840 | Proyecto de inversión | 1101595 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1101595.0, modificado:1101595.0}} | Prim. ""Emiliano Zapata"" En La Loc. Dolores, Lerdo, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168873 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1101595 | 1101595 | 1040584 | 1040584 | 1040584 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401050924 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.44655028E7}} | Construcción De Espacio Interactivo En Parque La Esperanza, Gómez Palacio. Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | ED-284-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:17640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD. FORJADORES Y CALLE JESUS GARCIA CORONA COL. LA ESPERANZA S/N, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-13 |  | 24465502.8 | 24465502.8 | 24465502.8 | 24465502.8 | 24465502.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-284-17, contratista:JERICHO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2.424624002E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17640.0}} | {1187298/proyecto_INICIO, 1187298/proyecto_PROCESO, 1187298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180101069360 | Proyecto de inversión | 1442304 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442304.0, modificado:1442304.0}} | Primaria General ""Benito Juarez"" En La Loc. Gabrie | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-03-15 |  | 1442304 | 1442304 | 1439950 | 1439304 | 1439304 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101070734 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Revestimiento De 8400 M3 En El Tramo 3+000 Al 10+000 Del Camino Guanaceví - Cebollas En La Localidad De Guanaceví, Municipio De Guanaceví, Durango / 2018-04-04-0164 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-04-0164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:8400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-01-01 |  | 3500000 | 3498975.38 | 3498774.6 | 3498774.6 | 3498774.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FM2016/01, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:3498975.38, importe_modificado:3498975.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8400.0}} | {1207963/proyecto_INICIO, 1207963/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072095 | Proyecto de inversión | 1269969.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269969.67, modificado:1249140.37}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Telesecundaria # 244, Loc. El Refugio (El Conejo), C.C.T: 10dtv0244x, En Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 341 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(23.978429; -104.699045), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1249138.35 | 1249138.35 | 1249138.35 | 1249138.35 | 1249138.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-106-18, contratista:FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PIBLICAS DEL ESTADO, monto:1229286.72, importe_modificado:1229286.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:510.0}} | {1209326/proyecto_INICIO, 1209326/proyecto_PROCESO, 1209326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072552 | Proyecto de inversión | 1246141.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1246141.8, modificado:1209831.51}} | Construcción De Domo En Ecuela Primaria Emiliano Zapata C. C. T. 10dpr1085h, Loc. El Ancón, Mpio. Vicente Guerrero, Dgo.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 512 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(23.746738; -104.007757), lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1209831.51 | 1209831.51 | 1209831.51 | 1209831.51 | 1209831.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-038-18, contratista:BAUNEC S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1199956.93, importe_modificado:1199956.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:436.0}} | {1209783/proyecto_PROCESO, 1209783/proyecto_INICIO, 1209783/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073186 | Proyecto de inversión | 1133263 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133263.0, modificado:1109783.82}} | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Escuela Primaria Mexico, Colonia Mexico, C.C.T: 10epr0395d, Localidad Victoria De Durango, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 353 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(23.988546; -104.655397), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1109783.82 | 1109783.82 | 1109783.78 | 1109783.78 | 1100462.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-122-18, contratista:ALMASO MULTISIERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1095062.88, importe_modificado:1095062.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:405.0}} | {1210417/proyecto_INICIO, 1210417/proyecto_PROCESO, 1210417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101077828 | Proyecto de inversión | 1317624 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317624.0, modificado:1278652.73}} | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo En Cancha Publica Barrio La Muralla, Loc. Nogales, Coneto De Comonfort, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 151 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:556.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(24.978096; -104.72434), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1278652.73 | 1278652.73 | 1278652.72 | 1278652.72 | 1277190.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-126-18, contratista:SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES TADEO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1275003.64, importe_modificado:1275003.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:556.0}} | {1215721/proyecto_INICIO, 1215721/proyecto_FIN, 1215721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078357 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749240.35}} | Construcción De Techumbre Y Baños En La Localidad De Ejido Lerdo En Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:197.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 749240.35 | 749240.35 | 749240.34 | 749240.34 | 749240.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-323-18, contratista:ING. OSCAR ARMANDO SOTO MARTINEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:749240.35, importe_modificado:749240.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.0}} | {1216317/proyecto_INICIO, 1216317/proyecto_PROCESO, 1216317/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133010 | Proyecto de inversión | 240382 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240382.0, modificado:240382.0}} | Preescolar Comunitario En La Loc. Fortuna De Ranch | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788054 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-11 |  | 240382 | 240382 | 235422 | 235422 | 235422 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133020 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | J.N. ""Arquimedes"" En La Loc. El Nayar, Durango, Dg | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INFEED | 1788006 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-23 |  | 1442307 | 1442307 | 1403346 | 1403346 | 1403346 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133050 | Proyecto de inversión | 1434643 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1434643.0, modificado:1434643.0}} | J.N. ""16 De Septiembre"" En La Loc. Pastor Rouaix, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-23 |  | 1434643 | 1434643 | 1027304 | 1027304 | 1027304 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134994 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1433945.48}} | Construccion De Domo En Cancha De Usos Multiples De 600 M2 En El Instituto Tecnologico De Durango, Unidad A Distancia En La Localidad La Sauceda En El Municipio De Canatlan, Dgo / 2018-04-16-0332 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 1433945.48 | 1433945.48 | 1433945.48 | 1433945.48 | 1433945.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-145-18, contratista:FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1433945.48, importe_modificado:1433945.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1273770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135000 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construccion De Domo De 640 M2 En Cancha Deportiva Salon Ejidal, En La Localidad General Martin Lopez, En El Municipio De Canatlan, Dgo. / 2018-04-16-0331 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 1500000 | 1482638.44 | 1482638.44 | 1482638.44 | 1479757.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-144-18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INAR S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1489526.59, importe_modificado:1489526.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1273776/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135043 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De 432.99 M2 De Domo En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Àlvaro Obregón, En La Localidad Campo Hermoso, En El Municipio De Nuevo Ideal, Dgo. / 2018-04-16-0333 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0333 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:432.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 1500000 | 1470031.17 | 1470031.17 | 1470031.17 | 1469262.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-154-18, contratista:JESUS ARMANDO RAMOS, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1470031.17, importe_modificado:1470031.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:432.99}} | {1273819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201138660 | Adquisición | 2172773 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2172773.0, modificado:2172773.0}} | Soluciones Integrales Galba S De Rl De Cv Cdgo-Mye-001-18 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-001-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-03 |  | 2172773 | 2172773 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201143249 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298998.86}} | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Luis De Corea | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-29 |  | 298998.85 | 298998.85 | 298998.85 | 298998.85 | 298998.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-278-18-1, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:372649.84, importe_modificado:372649.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:185.0}} | {1282985/proyecto_INICIO, 1282985/proyecto_PROCESO, 1282985/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201143531 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Actividades Formativas De Prevención Y Atención De La Violencia Y Discriminación En El Ámbito Escolar | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.1.4.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201143539 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Mujeres | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.5.2M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-07-16 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384318 | Proyecto de inversión | 1778846 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.0, modificado:1778846.0}} | SEC. "QUETZALCOATL" EN VICTORIA DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-06-12 | 2018-09-17 | 1778846 | 1778846 | 1766394 | 1766394 | 1766394 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384372 | Proyecto de inversión | 1048211 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1048211.0, modificado:1048211.0}} | PREESCOLAR " JUAN GUTENBERG" EN LA LOC. EL CASTILL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788064 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1048211 | 1048211 | 622512 | 622512 | 622512 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384397 | Proyecto de inversión | 1441969 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441969.0, modificado:1441969.0}} | PRIM. "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA" EN LA LOC. RI | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:131, direccion:Rincón de Santa Cruz, Dgo., México, lon:-103.3525, lat:25.7194444}} | 2018-08-07 | 2018-10-29 | 1441969 | 1441969 | 758593 | 758593 | 758593 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384514 | Proyecto de inversión | 1441350 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441350.0, modificado:1441350.0}} | SEC. "JUAN ESCUTIA" EN VICTORIA DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788037 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-06-12 | 2018-11-17 | 1441350 | 1441350 | 1410241 | 1410241 | 1410241 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384517 | Proyecto de inversión | 1189012 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189012.0, modificado:1189012.0}} | PRIM. "HERMENEGILDO GALEANA" EN LA LOC. SANTA TERE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788078 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:28, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-14 | 2018-11-05 | 1189012 | 1189012 | 356703 | 356703 | 356703 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384533 | Proyecto de inversión | 1403057 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1403057.0, modificado:1403057.0}} | PRIM. ESTATAL "MEXICO" EN VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788100 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1403057 | 1403057 | 1341508 | 1341508 | 1341508 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301386103 | Proyecto de inversión | 240384 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240384.0, modificado:240384.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOC. NAVAJAS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168877 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:Navajas, Dgo., México, lon:-105.1475, lat:23.8794444}} | 2018-08-20 | 2018-11-11 | 240384 | 240384 | 146710 | 146710 | 146710 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301388561 | Proyecto de inversión | 961185 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961185.0, modificado:961185.0}} | J.N.SILVESTRE REVUELTAS,EJ.MTNZ.ADAME,GMZ PALACIO 168894 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168894 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-07-12 | 2018-10-13 | 961185 | 961185 | 791835 | 791835 | 791835 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401457597 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LÁMINA GALVANIZADA EN EL SALTO - 401804 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 401804 | S | 110 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:13750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE EL SALTO, lon:-105.35710268, lat:23.76870211}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MPN-DDS-TECHOS-EL-SALTO-2018, contratista:TECNOEDFICICACIONES Y OBRAS ESPECIALIZADAS LA PURISIMA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {1457597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475253 | Proyecto de inversión | 17534.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15379.13, modificado:15379.13}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN PASTOR ROUAIX JABONCILLO - 421450 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421450 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX- JABONCILLO CON 34 LUMINARIAS, lon:-103.46328034, lat:25.61253373}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 15379.13 | 15379.13 | 15379.13 | 15379.13 | 15379.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475253/proyecto_PROCESO, 1475253/proyecto_INICIO, 1475253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401481320 | Proyecto de inversión | 13176.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11020.4, modificado:11020.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON - 427133 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 427133 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON CON LA COLOCACIÓN DE 18 LUMINARIAS, lon:-103.5703625, lat:25.70222772}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 11020.4 | 11020.4 | 11020.4 | 11020.4 | 11020.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1481320/proyecto_INICIO, 1481320/proyecto_PROCESO, 1481320/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401485233 | Proyecto de inversión | 123400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29369.2, modificado:14684.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32330.8, modificado:16165.4}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61700.0, modificado:30850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA PROVIDENCIA - 433734 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 433734 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:CALLE LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35523 LA PROVIDENCIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PROVIDENCIA INDE, lon:-105.08111101, lat:25.90434032}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-021, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:61700.0, importe_modificado:61700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485233/proyecto_INICIO, 1485233/proyecto_FIN, 1485233/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494664 | Proyecto de inversión | 466103 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:466103.0, modificado:466103.0}} | SEC.GRAL.FRANCISCO VILLA EN DURANGO DGO 188212 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188212 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-20 | 2018-10-30 | 466103 | 466103 | 319418 | 319418 | 319418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494883 | Proyecto de inversión | 230369 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230369.0, modificado:230369.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LAS PLAYAS GOMEZ P 1788144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788144 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:118, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-12 | 2018-12-04 | 230369 | 230369 | 228709 | 228709 | 228709 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508352 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS - 13810 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13810 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:48, direccion:EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS, lon:-103.4347196, lat:25.70758424}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508388 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR - 13890 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13890 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:636, direccion:EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR, lon:-103.49239782, lat:25.69520998}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510342 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO - 19300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19300 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:605, direccion:EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519, lon:-103.38665441, lat:25.72119444}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511829 | Proyecto de inversión | 1150665 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150665.0, modificado:1150665.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.CHIHUAHUITA GOMEZ 1888070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:56, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-04 | 2019-06-29 | 1150665 | 1150665 | 553394 | 553394 | 553394 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511861 | Proyecto de inversión | 1773776 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1773776.0, modificado:1773776.0}} | PRIM.VICENTE SUAREZ LOC.LA FLOR GOMEZ PALACIO DGO 1888065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888065 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:69, direccion:La Flor, Dgo., México, lon:-103.3686111, lat:25.6811111}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1773776 | 1773776 | 532133 | 532133 | 532133 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:63.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511868 | Proyecto de inversión | 240282 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240282.0, modificado:240282.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EJ.STA.ANITA LERDO DGO 1888058 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888058 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-01-07 | 2019-04-14 | 240282 | 240282 | 72085 | 72085 | 72085 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512208 | Proyecto de inversión | 961385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961385.0, modificado:961385.0}} | J.N.EVERARDO GAMIZ SAN JOSE DEL MOLINO DURANGO 1788101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-19 | 2019-03-07 | 961385 | 961385 | 754466 | 754466 | 754466 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512616 | Proyecto de inversión | 240325 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240325.0, modificado:240325.0}} | SEC.COMUNITARIA LOC.SAPIORIS CONETO COMONFORT DGO 1788131 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788131 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-01-07 | 2019-03-17 | 240325 | 240325 | 72098 | 72098 | 72098 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518694 | Proyecto de inversión | 68627 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17157.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51470.0, modificado:50289.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 19954 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19954 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.65028594, lat:24.05885111}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 50289 | 50289 | 50289 | 50289 | 50289 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:21.0}} | {1518694/proyecto_INICIO, 1518694/proyecto_PROCESO, 1518694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518944 | Proyecto de inversión | 84673 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27942.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56731.0, modificado:55590.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CONSEJO SUPREMO ENTRE ALIANZA SOCIAL Y MUJERES INDIGENAS DE LA COL ALIANZA SOCIAL - 20623 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20623 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CONSEJO SUPREMO COLONIA ALIANZA SOCIAL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ALIANZA SOCIAL Y CALLE MUJERES INDIGENAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CONSEJO SUPREMO ENTRE ALIANZA SOCIAL Y MUJERES I, lon:-104.6045734, lat:24.01762986}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 55590 | 55590 | 55590 | 55590 | 55590 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:298448.52, importe_modificado:298448.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:206.0}} | {1518944/proyecto_PROCESO, 1518944/proyecto_INICIO, 1518944/proyecto_PROCESO, 1518944/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201519360 | Proyecto de inversión | 83384 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27517.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55867.0, modificado:55867.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 21673 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 21673 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.65197243, lat:24.05954184}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 55867 | 54634.55 | 16390.36 | 16390.36 | 16390.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:61.0}} | {1519360/proyecto_PROCESO, 1519360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201520094 | Proyecto de inversión | 403849 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403849.0, modificado:403849.0}} | AULA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA COL LA VIRGEN - 23998 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23998 | S | 138 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA VIRGEN INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE FLOR DE ACAPULCO, CALLE AZUCENAS AULA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA COL LA VIRGEN, lon:-104.70179316, lat:24.0302089}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 403849 | 395437.49 | 338056.95 | 338056.95 | 338056.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-032/2019, contratista:MACROSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:395437.49, importe_modificado:395437.49}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1520094/proyecto_PROCESO, 1520094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525340 | Proyecto de inversión | 547595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547595.0, modificado:547595.0}} | COMEDOR ESCOLARES SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II - 31877 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31877 | S | 172 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO II INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COMEDOR ESCOLARES SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II, lon:-104.68038182, lat:23.98914064}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 547595 | 539034.17 | 295842.57 | 295842.57 | 295842.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-030/2019, contratista:MARCO ANTONIO MIER BARRIGA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:578199.18, importe_modificado:578199.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.55}} | {1525340/proyecto_PROCESO, 1525340/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201531318 | Proyecto de inversión | 1951.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1951.7, modificado:1947.93}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C SAN SALVADOR ENTRE C SANTOS ZUÑIGA Y C JUAN ENCERRADO EN LA COL AMPLIACION CINCO DE MAYO DE CD - 43375 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43375 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE SAN SALVADOR COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE JUAN ENCERRADO, CALLE SAN LUIS EN C. SAN SALVADOR ENTRE C SANTOS ZUÑGA Y JUAN ENCERRADO COL. AMPL CINCO DE MAYO EN CD LERDO DGO, lon:-103.51105197, lat:25.54165252}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 1947.93 | 1947.93 | 1947.93 | 1947.93 | 1947.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-23/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1947.93, importe_modificado:1947.93}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1531318/proyecto_PROCESO, 1531318/proyecto_INICIO, 1531318/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532167 | Proyecto de inversión | 79465.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79465.68, modificado:79465.68}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS - 71310 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71310 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO, lon:-103.53193324, lat:25.59877082}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532167/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532888 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 72344 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72344 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DG, lon:-103.59593943, lat:25.519513}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1532888/proyecto_PROCESO, 1532888/proyecto_INICIO, 1532888/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534465 | Proyecto de inversión | 47619.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47619.6, modificado:47613.73}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LUZ - 74718 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74718 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DEL ERDO DGO, lon:-103.60965945, lat:25.63550446}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 47613.73 | 47613.73 | 47613.73 | 47613.73 | 47613.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {1534465/proyecto_INICIO, 1534465/proyecto_FIN, 1534465/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534611 | Proyecto de inversión | 45918.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45918.9, modificado:45913.24}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAPIORIS - 74921 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74921 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:EJIDO SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAPIORIS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.71380054, lat:25.4519123}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 45913.24 | 45913.24 | 45913.24 | 45913.24 | 45913.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.0}} | {1534611/proyecto_INICIO, 1534611/proyecto_FIN, 1534611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537973 | Proyecto de inversión | 399155.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399155.03, modificado:398303.21}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE C CRISANTEMOS Y TOPE EN LA COLONIA LUIS LONGORIA DE CD LERDO DGO - 54230 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54230 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:969.9, meta_modificada:969.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TOPE, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE CRISANTEMOS Y TOPE EN COL. LUIS LONGORIA EN LERDO DGO, lon:-103.50460081, lat:25.54516643}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 398303.21 | 398303.21 | 398303.21 | 398303.21 | 398303.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-18/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:398303.21, importe_modificado:398303.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:969.9}} | {1537973/proyecto_PROCESO, 1537973/proyecto_INICIO, 1537973/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538428 | Proyecto de inversión | 449137.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224980.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224157.71, modificado:224157.71}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAPIORIS - 80838 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80838 | S | 8 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:16, direccion:RANCHERIA SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.90789407, lat:25.1413779}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 224157.71 | 224157.71 | 199203.58 | 199203.58 | 199203.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.4}} | {1538428/proyecto_PROCESO, 1538428/proyecto_INICIO, 1538428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201538576 | Proyecto de inversión | 105379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105379.76, modificado:105328.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO - 55149 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55149 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA NAZARENO MPIO DE ELRDO DGO, lon:-103.41743398, lat:25.40159241}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1538576/proyecto_INICIO, 1538576/proyecto_PROCESO, 1538576/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538583 | Proyecto de inversión | 64162.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32022.53, modificado:32022.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL VIZCAINO - 81029 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 81029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL VIZCAINO, lon:-104.77551983, lat:25.08852843}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 32022.53 | 32022.53 | 24900.45 | 24900.45 | 24900.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1538583/proyecto_PROCESO, 1538583/proyecto_INICIO, 1538583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201539644 | Proyecto de inversión | 64849.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64849.08, modificado:64817.23}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL SALITRAL - 57033 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57033 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRAL EN VILLA JUAN E GARCIA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68977645, lat:25.49750293}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 64817.23 | 64817.23 | 64817.23 | 64817.23 | 64817.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1539644/proyecto_INICIO, 1539644/proyecto_PROCESO, 1539644/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539650 | Proyecto de inversión | 40530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.68, modificado:40510.77}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO JAVIER ROJO GOMEZ - 57046 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57046 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:RANCHERIA JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), 35197 JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN JAVIER ROJO GOMEZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.62975674, lat:25.22401989}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1539650/proyecto_INICIO, 1539650/proyecto_PROCESO, 1539650/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539673 | Proyecto de inversión | 113485.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113485.9, modificado:113430.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA MINA - 57081 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57081 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:EJIDO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA MINA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.64598442, lat:25.65940596}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 113430.16 | 113430.16 | 113430.16 | 113430.16 | 113430.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.0}} | {1539673/proyecto_INICIO, 1539673/proyecto_PROCESO, 1539673/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544053 | Proyecto de inversión | 109398.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109398.74, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS TRAMOS DE ENTRONQUE CARRETERO A HUIZAR TRECE PUNTO SEIS KM - 89735 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 89735 | S | 93 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13600.0, meta_modificada:1.36E9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:224, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - HUIZAR KILÓMETRO 156 KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUÍZAR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN D, lon:-105.79551057, lat:23.70883827}} | 2019-05-14 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/012/2019, contratista:ING. DANIEL GALVAN REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:435118.02, importe_modificado:432641.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13600.0}} | {1544053/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201546196 | Proyecto de inversión | 849870 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR, monto:424935.0, modificado:424935.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424935.0, modificado:424935.88}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL NARANJO - 92816 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92816 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:714.0, meta_modificada:714.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:9, direccion:EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE EL EJIDO EL NARANJO COMUNIDAD DE SANTA CLARA DGO, lon:-103.34395184, lat:24.60123012}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 424935.88 | 849870.88 | 424935.88 | 424935.88 | 424935.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-06, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:849870.88, importe_modificado:849870.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:714.0}} | {1546196/proyecto_INICIO, 1546196/proyecto_PROCESO, 1546196/proyecto_FIN, 1546196/proyecto_INICIO, 1546196/proyecto_PROCESO, 1546196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547542 | Proyecto de inversión | 665129.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665129.98, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN SAN JORGE - 69007 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 69007 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:412, direccion:CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO, lon:-106.98515657, lat:25.20759074}} | 2019-04-29 | 2019-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-032/2019, contratista:CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:665129.98, importe_modificado:665129.98}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1547542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201551385 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CORDONES Y BANQUETAS POR EL ZOOLÓGICO - 103407 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103407 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE OCHO DE MAYO, CALLE DIEZ DE MAYO AUN COSTADO DEL ESTADIO ZOOLÓGICO, lon:-105.35300427, lat:23.77861874}} | 2019-03-14 | 2019-05-16 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | 199999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0018/2019, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} | {1551385/proyecto_INICIO, 1551385/proyecto_PROCESO, 1551385/proyecto_FIN, 1551385/proyecto_INICIO, 1551385/proyecto_PROCESO, 1551385/proyecto_INICIO, 1551385/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552503 | Proyecto de inversión | 1925956.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1925956.34, modificado:1925956.34}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD IGNACIO ALLENDE - 106179 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106179 | S | 250 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:8, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE JESÚS AGUSTÍN CASTRO, AVENIDA GUERRERO AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN.-, lon:-103.99437482, lat:24.47232315}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1925956.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552503/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557524 | Proyecto de inversión | 1419956.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1419956.12, modificado:1638786.1}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAS MESAS DEL BAJIO - 117658 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117658 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1028.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:282, direccion:RANCHERIA LAS MESAS DEL BAJÍO, 34980 LAS MESAS DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD, lon:-104.34006279, lat:22.818944}} | 2019-03-25 | 2019-06-22 | 1638786.1 | 1638786.1 | 1638786.1 | 1638786.1 | 1638786.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-AYS/014047/FAISM-2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MAYREN S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1419956.12, importe_modificado:1638786.1}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:35-AYS/014047/FAISM-2019-1, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MAYREN S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL, monto:218829.98, importe_modificado:218829.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1028.15}} | {1557524/proyecto_INICIO, 1557524/proyecto_PROCESO, 1557524/proyecto_INICIO, 1557524/proyecto_PROCESO, 1557524/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558937 | Proyecto de inversión | 374500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:374500.0, modificado:374500.0}} | J.N.LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ EN DURANGO DGO 198015 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168015 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 374500 | 374500 | 338055 | 338055 | 338055 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558965 | Proyecto de inversión | 352000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352000.0, modificado:352000.0}} | PREESCOLAR DIANA RIOS COL.8 DE SEPT DURANGO DGO 198018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198018 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 352000 | 352000 | 105600 | 105600 | 105600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559181 | Proyecto de inversión | 1618603 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618603.0, modificado:1618603.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LA CAMPANA TLAHUALILO DGO. 198022 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198022 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:11, direccion:Tlahualilo, Dgo., México, lon:-103.397003, lat:26.074551}} | 2019-06-18 | 2019-10-21 | 1618603 | 1618603 | 1574811 | 1574811 | 1574811 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559509 | Proyecto de inversión | 1149158 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149158.0, modificado:1149158.0}} | T.V.SEC.#185 LOC.ESTACION NOE GOMEZ PALACIO DGO 1888075 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888075 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1149158 | 1149158 | 470799 | 470799 | 470799 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559518 | Proyecto de inversión | 1735388 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1735388.0, modificado:1735388.0}} | PRIM.GRAL.DOMINGO ARRIETA LOC.BERMEJILLO MAPIMI DG 1888051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:14, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1735388 | 1735388 | 520616 | 520616 | 520616 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561370 | Proyecto de inversión | 1247109 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247109.0, modificado:1247109.0}} | PRIM.NUEVA REFORMA EDUCATIVA EN DURANGO DGO 198000 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198000 | N | 0 | 0 | 454 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-09-30 | 1247109 | 1247109 | 1009223 | 1009223 | 1009223 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:219.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561374 | Proyecto de inversión | 551200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:551200.0, modificado:551200.0}} | J.N.JOSE VASCONCELOS LOC.VICENTE GUERRERO DURANGO 198113 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198113 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 551200 | 551200 | 411908 | 411908 | 411908 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561411 | Proyecto de inversión | 224740 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:224740.0, modificado:224737.0}} | PRIM.PONCIANO ARRIAGA LOC.CIENEGUILLA POANAS DGO 198085 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198085 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Cieneguilla, Dgo., México, lon:-104.0519444, lat:24.0522222}} | 2019-05-07 | 2019-06-10 | 224737 | 224737 | 224737 | 224737 | 224737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:560.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561705 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CENTRO DE JUSTICIA PARA NIÑAS ,NIÑOS Y ADOLESCENTES (SEGUNDA ETAPA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CJPNNA2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:241.0, meta_modificada:241.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. José María Patoni SN-S AUDITORIO COBACH, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65576172, lat:24.0446612}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. José María Patoni 331, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México, lon:-104.65507507, lat:24.04481797}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562417 | Adquisición | 119469.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119469.11, modificado:119469.11}} | EQUIPAMIENTO ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Acceso a justicia para las Mujeres | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EAJM2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99193782}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66365814, lat:23.99213386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 119469.11 | 117334 | 117334 | 71659 | 71659 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562431 | Adquisición | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | EQUIPAMIENTO PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EPISP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99203584}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99191822}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 14400 | 14384 | 14384 | 14384 | 14384 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562837 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | Herramientas y máquinas-herramientas | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 002FORTA | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 27000 | 5082 | 5082 | 5082 | 5082 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563017 | Adquisición | 93861.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93861.7, modificado:93861.7}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE ORGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS A.S.C EN MATERIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFOEMASCMP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66373324, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66377616, lat:23.99194763}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 93861.7 | 91270.38 | 91270.38 | 74195.18 | 74195.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563053 | Proyecto de inversión | 922779 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922779.0, modificado:922779.0}} | J.N."MARIANO AZUELA",EJ. BUENDIA,GOMEZ PALACIO,DGO 168809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168809 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:La Competencia, Dgo., México, lon:-103.5277777, lat:25.6716666}} | 2018-02-07 | 2018-07-19 | 922779 | 922779 | 922313 | 922313 | 922313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563069 | Proyecto de inversión | 922864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922864.0, modificado:922864.0}} | J.N."MOISES SAENZ GARZA",LOC.EL FENIX,GOMEZ PALACI 168822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168822 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-15 | 2019-07-11 | 922864 | 922864 | 778093 | 778093 | 778093 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563175 | Adquisición | 780604.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780604.05, modificado:780604.05}} | EQUIPAMIENTO ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA BÚSQUEDA DE PERSONAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EEIRBP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99195743}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99199663}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 780604.05 | 764899.13 | 764899.13 | 382494.07 | 382494.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563512 | Proyecto de inversión | 58913.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58913.17, modificado:92753.99}} | Mantenimiento para Media Superior | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19RMS01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.670853, lat:24.0223423}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 33840.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563837 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A LA ESTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN 8,059 M2, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, MUNICIPIO DE TEPEHUANES, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8059.0, meta_modificada:8059.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Victoria Sur 133, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.72143555, lat:25.34030262}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 8949771.19 | 7804835.2 | 7804835.2 | 7804835.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-014-19, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8949771.19, importe_modificado:8949771.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8059.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563862 | Proyecto de inversión | 12136624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2136624E7, modificado:1.2136624E7}} | PEATONALIZACIÓN DE CALLE HIDALGO TRAMO: KM 0+000- 0+200 DESDE LA CALLE 5 DE FEBRERO HASTA CALLE FCO SARABIA MEDIANTE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO (0.20 KM), OBRA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (200 ML), ALUMBRADO PÚBLICO, BANCAS Y BOLARDOS (131 PIEZAS) MOBILIARIO URBANO Y SEÑALIZACIÓN (287 PIEZAS), JARDINERIA (661 PIEZAS) EN EL MPIO DE VICTORIA DE DURANGO, 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria Sur 102A, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.66949463, lat:24.02639667}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 12136624 | 11511825.19 | 3796234.45 | 3796234.45 | 3453547.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-020-19, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1.151182519E7, importe_modificado:1.151182519E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:450.0}} | {1563862/proyecto_INICIO, 1563862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563863 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | REHABILITACIÓN DE 11,160 M2 DEL ESTADIO DE BEISBOL EN EL MPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11160.0, meta_modificada:11160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Rincón de Las Flores 101, España, 34647 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42068481, lat:25.03708281}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4000000 | 3942187.14 | 3933241.55 | 3933241.55 | 2073649.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-011-19, contratista:NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:3942187.14, importe_modificado:3942187.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3130.0}} | {1563863/proyecto_INICIO, 1563863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568518 | Proyecto de inversión | 1290995.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290995.95, modificado:1290995.95}} | Construcción de red de agua potable con tubería de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-002-2019 | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col del Bosque, Durango, Dgo., México, lon:-104.701786, lat:24.0173769}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 1290995.95 | 1287687.63 | 386306.29 | 386306.29 | 386306.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568808 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de PVC de 3¿ de instalación de 100 tomas domiciliarias en Col. La Magdalena, Col. Ladrilleras y Fracc. Apostólico de la cabecera municipal de Nuevo Ideal, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-009-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Miguel Hidalgo y Costilla 706, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.07358551, lat:24.88550216}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 300000 | 299012.51 | 89703.75 | 89703.75 | 89703.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568867 | Proyecto de inversión | 403277.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403277.88, modificado:403277.88}} | Construcción de línea de conducción de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-014-2019 | N | 0 | 0 | 3308 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:El Nayar, Dgo., México, lon:-104.6965324, lat:23.9633639}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 403277.88 | 400985.58 | 120295.68 | 120295.68 | 120295.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569075 | Proyecto de inversión | 407572 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:407572.0, modificado:407572.0}} | Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples de 553.84 m2 en Telesecundaria No. 424 en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 497-2018 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:553.84, meta_modificada:553.84}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 167513.01 | 406524.34 | 406524.34 | 167513.01 | 167513.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:225.0}} | {1569075/proyecto_INICIO, 1569075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569511 | Proyecto de inversión | 384320 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384320.0, modificado:384320.0}} | T.V.SEC. #517 LOC.HIDALGO DE SAN ANTONIO RODEO DGO 198093 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198093 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:17, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 384320 | 384320 | 209189 | 209189 | 209189 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569589 | Proyecto de inversión | 1543285 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1543285.0, modificado:1543285.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA LOC.TORREON DE CAÑA 198109 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198109 | N | 0 | 0 | 94 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:505.0, meta_modificada:505.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:Torreón de Cañas, Dgo., México, lon:-105.2738888, lat:26.3741666}} | 2019-06-26 | 2019-09-03 | 1543285 | 1543285 | 1534797 | 1534797 | 1534797 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:505.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569604 | Proyecto de inversión | 492535 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492535.0, modificado:492535.0}} | PRIM.LUIS DONALDO COLOSIO FRACC.PUERTA DE SAN IGNA 198154 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198154 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-29 | 2019-12-04 | 492535 | 492535 | 147761 | 147761 | 147761 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569634 | Proyecto de inversión | 342880 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:342880.0, modificado:342880.0}} | SEC.RAYMUNDO ENRIQUEZ SALAS FRACC.SAN GREGORIO LER 198123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198123 | N | 0 | 0 | 277 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-23 | 2019-09-30 | 342880 | 342880 | 102864 | 102864 | 102864 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570352 | Proyecto de inversión | 1362833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362833.0, modificado:1362833.0}} | PRIM.PAULO FREIRE COL.ALIANZA POR DURANGO DURANGO 198010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198010 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-23 | 1362833 | 1362833 | 955885 | 955885 | 955885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:130.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570463 | Proyecto de inversión | 713382 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713382.0, modificado:713382.0}} | T.V.SEC. #580 LOC.LA GAUCAMAYITA MEZQUITAL DGO 198116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198116 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:14, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-07-24 | 2019-10-22 | 713382 | 713382 | 214015 | 214015 | 214015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570468 | Proyecto de inversión | 420054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420054.0, modificado:420054.0}} | SEC.CONSTANTINO CARCAÑO LOC.NOMBRE DE DIOS DGO 198159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198159 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-09-13 | 2019-11-13 | 420054 | 420054 | 126016 | 126016 | 126016 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570486 | Proyecto de inversión | 1538160 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1538160.0, modificado:1538160.0}} | J.N.MIGUEL HIDALGO LOC.NAZARENO LERDO DGO 198029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198029 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:Nazareno, Dgo., México, lon:-103.4171776, lat:25.3976337}} | 2019-07-16 | 2019-11-04 | 1538160 | 1538160 | 461448 | 461448 | 461448 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570516 | Proyecto de inversión | 769282 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769282.0, modificado:769282.0}} | PRIM.VICENTE GUERRERO LOC.VICENTE GRRO DURANGO 198031 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198031 | N | 0 | 0 | 387 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-06-23 | 2019-09-24 | 769282 | 769282 | 679394 | 679394 | 679394 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570534 | Proyecto de inversión | 183965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183965.0, modificado:183965.0}} | PRIM.ENRIQUE W SANCHEZ COL.AZTECA DURANGO DGO 198133 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198133 | N | 0 | 0 | 292 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-03 | 2019-09-30 | 183965 | 183965 | 55190 | 55190 | 55190 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570593 | Proyecto de inversión | 759901 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:759901.0, modificado:759901.0}} | PRIM.MORELOS LOC.GAVILANES EN EL MEZQUITAL DGO 198059 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198059 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:Los Gavilanes, Dgo., México, lon:-104.298641, lat:22.843549}} | 2019-07-04 | 2019-10-09 | 759901 | 759901 | 227970 | 227970 | 227970 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570643 | Proyecto de inversión | 512308 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512308.0, modificado:512308.0}} | J.N.BENITO JUAREZ COL.SOLIDARIDAD GOMEZ PALACIO DG 198041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198041 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-30 | 512308 | 512308 | 153692 | 153692 | 153692 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571100 | Proyecto de inversión | 244363 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:244363.0, modificado:244363.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES FRACC.SAN MARCOS DURANGO DGO 198227 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198227 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-19 | 2019-10-16 | 244363 | 244363 | 73309 | 73309 | 73309 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571125 | Proyecto de inversión | 1397626 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1397626.0, modificado:1397626.0}} | PRIM.FUTURO LOC.4 DE DICIEMBRE EN GOMEZ PALACIO DG 1888062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888062 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:53, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-05-07 | 2019-11-10 | 1397626 | 1397626 | 419288 | 419288 | 419288 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571368 | Proyecto de inversión | 225304 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225304.0, modificado:225304.0}} | PRIM.#13 PROF.JOSE IGNACIO SOTO ZONA CENTRO DURANG 188246 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188246 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-09 | 2019-10-20 | 225304 | 225304 | 67591 | 67591 | 67591 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571515 | Proyecto de inversión | 1271042 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271042.0, modificado:1271042.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA VENTANA DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 17-APARURAL-19 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.4909668, lat:23.29181053}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 1271042 | 1271042 | 892259 | 892259 | 892259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571678 | Adquisición | 86500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86500.0, modificado:86500.0}} | PRODEP 2018 UTLD ( APOYO A LA INCORPORACION DE NUEVOS PTC Y RECONOCIMIENTO A PTC CON PERFIL DESEABLE) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55043411, lat:25.50077037}} | 2019-08-01 | 2020-12-15 | 29500 | 10493.1 | 10493.1 | 10493.1 | 10493.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1571678/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574037 | Proyecto de inversión | 932381.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932381.1, modificado:932381.1}} | Supervisión Técnica de Agua Potable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-ST-AP-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 932381.1 | 932381.1 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574250 | Proyecto de inversión | 99713 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99713.0, modificado:99713.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIPOCLORADORES ELECTRICOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 2556 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 99713 | 99713 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574841 | Proyecto de inversión | 161745.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:161745.3, modificado:161745.3}} | Interconexión de línea de bajada del tanque cerro de la Cruz a calle Mártires (tanque cerro de la Cruz) con tubería 12" PVC, en Gómez Palacio, Dgo. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE, ALACANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE GÓMEZ PALACIO (SIDEAPAS) | AU-016-2019 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Cerro de La Cruz, Zona Centro, 35080 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5039309, lat:25.5562547}} | 2019-10-21 | 2019-11-15 | 161745.3 | 161745.3 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576735 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1900000.0}} | REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR LA CUEVA Y CONSTRUCCION DE OBRA DRENAJE, EN LA LOC. OJO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE RODEO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Comunicaciones | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:Eta 6, Rodeo, Dgo., México, lon:-104.55551147, lat:25.17635937}} | 2019-09-18 | 2019-12-16 | 1900000 | 1887900.48 | 556770.65 | 556770.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-089-19, contratista:GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V., convocante:Gobierno del Estado de Durango, monto:1855902.17, importe_modificado:1855902.17}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} | {1576735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576743 | Proyecto de inversión | 3096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096000.0, modificado:3096000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.57150269, lat:25.19748568}} | 2019-04-22 | 2019-09-18 | 3096000 | 3041870.61 | 3033814.68 | 3033814.68 | 3027543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-032-19, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2990313.48, importe_modificado:2990313.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1576743/proyecto_INICIO, 1576743/proyecto_PROCESO, 1576743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160200672431 | Proyecto de inversión | 629000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Cancha Deportiva En El Municipio De Topia, Dgo.-1887 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2614897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.21245; -106.569931), lon:-106.571196, lat:25.209023}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768185/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734365 | Proyecto de inversión | 906311.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906311.96, modificado:906311.96}} | Pavimentación De Calle Vicente Guerrero En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1382 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1382 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836511/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734842 | Proyecto de inversión | 9999900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999900.0, modificado:9999900.0}} | 1er Etapa De La Rehabilitación De La Calle Ricardo Flores Magon De La Col. J. Gpe. Rodriguez En La Ciudad De Durango, Dgo. - 1360 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1360 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836988/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735463 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domo En El Instituto Técnico Superior Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1379 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1379 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837609/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735743 | Proyecto de inversión | 9999900 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999900.0, modificado:9999900.0}} | Construcción De La 2da Etapa De La Pavimentación De La Av. Las Mangas De La Col. Ampliación Pri, Durango, Dgo. - 1359 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1359 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837889/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758487 | Proyecto de inversión | 54000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27000.0, modificado:27000.0}} | Construcción De Techos Firmes En La Localidad De Cuba Del Municipio De San Pedro Del Gallo - 291455 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO DEL GALLO | 291455 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:12, direccion:PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUBA, lon:-104.497256, lat:25.53982623}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862615/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759763 | Proyecto de inversión | 167888.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83944.26, modificado:83944.26}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83944.26, modificado:83944.26}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De San Francisco De Asís En El Municipio De Inde - 157870 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PARTE GENERAL DE OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL, lon:-104.8844466, lat:25.48567249}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300810531 | Proyecto de inversión | 758409.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758409.89, modificado:1.0}} | Construcción De Red Eléctrica En La Localidad De Agua Azul Municipio De Topia Durango - 282513 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 282513 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:0, direccion:TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 550 RANCHERIA AGUA AZUL, 00000 AGUA AZUL, TOPIA DURANGO ENTR, lon:-106.6211468, lat:25.30482987}} | 2016-11-15 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {914659/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835376 | Proyecto de inversión | 1441159 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441159.0, modificado:1441159.0}} | Prim. ""Misael Nuñez Acosta"", Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1441159 | 1441159 | 1168856 | 1168856 | 1168856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835547 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N.Gregorio Torres Quintero,Loc.Transporte,Gmz P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168811 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961538 | 961538 | 912639 | 912639 | 912639 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835764 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:810000.0, modificado:810000.0}} | J.N. ""Marie Curie"", Loc. Poanas, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168867 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-31 |  | 810000 | 810000 | 655072 | 655072 | 655072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885017 | Proyecto de inversión | 1091109 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1091109.0, modificado:1091109.0}} | Prim.""18 De Marzo"",Ej. Venecia,Gomez Palacio,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1091109 | 1091109 | 1001968 | 1001968 | 1001968 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200898706 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:7899605.39}} | Construcción El Boulevard Acacias) - 5822028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5822028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 0 000; 25.059088; -105.425971 0 610; 25.057062; -105.431306, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 7899605.39 | 7899605.39 | 7899605.39 | 7899605.39 | 7899605.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-EDC-208-17, contratista:ÁGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:7769735.54, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024509/proyecto_INICIO, 1024509/proyecto_PROCESO, 1024509/proyecto_INICIO, 1024509/proyecto_PROCESO, 1024509/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR17170300967226 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Paseo Del Viejo Oeste, En Durango, Dgo. (Consolidacion Integral Del Parque Tematico Y Set Cinematografico) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Carretera a Parral Km 12, 34394 San Vicente de Chupaderos, Dgo.104 41 56.57 O, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-07-28 |  | 5979000 | 5979000 | 5979000 | 5979000 | 5979000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980101 | Proyecto de inversión | 450660 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450660.0, modificado:450660.0}} | Dotación De Plantas Solares Zona Baja - 287694 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 287694 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:15, direccion:RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES ZONA BAJA, lon:-105.541946, lat:23.4066168}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 450660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980141 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construción De Línea De Agua En El Durazno - 283427 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 283427 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:101, direccion:RANCHERIA EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN EL DURAZNO EJIDO SA, lon:-105.617813, lat:23.86987433}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980279 | Acción | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280000.0, modificado:1.0}} | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 212585 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212585 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115359/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046126 | Proyecto de inversión | 876364 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:876364.0, modificado:876364.0}} | Preesc. ""Silvestre Revueltas"" En La Loc. Santa Cla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 876364 | 876364 | 817537 | 817537 | 817537 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046246 | Proyecto de inversión | 943826 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:943826.0, modificado:943826.0}} | Preescolar ""Frida Khalo Calderon"" En Gomez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-07 |  | 943826 | 943826 | 818306 | 818306 | 818306 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046789 | Proyecto de inversión | 1439995 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439995.0, modificado:1439995.0}} | Esc. Secundaria ""Simon Bolivar"" En Gomez Palacio, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168869 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 1439995 | 1439995 | 1276714 | 1276714 | 1276714 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401047872 | Proyecto de inversión | 1922144 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1922144.0, modificado:1922144.0}} | Universidad Pedagogica De Durango En Victoria De D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169813 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 1922144 | 1922144 | 1695478 | 1695478 | 1695478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180101070821 | Proyecto de inversión | 5999881 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5999881.0, modificado:5999881.0}} | Conservación De 15.8 Kms De La Carretera Los Herrera - Tamazula - Limites De Estado, Tramos Del Km. 265+200 Al Km. 279+200 Y Del Km 280+800 Al Km. 282+600, En La Localidad De Tamazula De Victoria, Municipio De Tamazula, Durango. / 2018-04-16-0028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 5999881 | 5989971.62 | 5989971.51 | 5987869.81 | 5987869.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-18, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:5989971.41, importe_modificado:5989971.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072388 | Proyecto de inversión | 5055611.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5055611.73, modificado:4864278.92}} | Infraestructura Carretera En El Estado De Durango // (Construcción De Carretera: Simón Bolivar - Oriente Aguanaval, En El Municipio De General Simón Bólivar, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 497 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO KM 13 950; 24.791159; -103.162402) (TERMINA KM 15 820; 24.807411; -103.157123), lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4864278.92 | 4864278.92 | 4864278.92 | 4864278.92 | 4864278.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-063-18, contratista:MANUEL DE JESUS PADILLA GONZALEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4784222.17, importe_modificado:4784222.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.87}} | {1209619/proyecto_INICIO, 1209619/proyecto_PROCESO, 1209619/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073141 | Proyecto de inversión | 3033367.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3033367.04, modificado:2936816.94}} | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Construcción De Calle Libramiento Y Calle Siempre Viva, En El Municipio De Canatlán, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE | 448 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO: CALLE LIBRAMIENTO KM 0 000; 24.531415; -104.774908) (TERMINO: CALLE SIEMPRE VIVA KM 0 305; 24.530971; -104.771999) (TERMINO: CALLE LIBRAMIENTO KM 0 225; 24.531531; -104.772604) (INICIO: CALLE SIEMPRE VIVA KM 0 225; 24.531528; -104., lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 2936816.94 | 2936816.94 | 2936816.94 | 2936816.94 | 2936816.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-118-18, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2936816.94, importe_modificado:2936816.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} | {1210372/proyecto_INICIO, 1210372/proyecto_PROCESO, 1210372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073146 | Proyecto de inversión | 6335366.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6335366.92, modificado:6100487.4}} | Construcción De Camino Rural: Adolfo López Mateos Del Km 0 000 Al Km 1 000 De La Localidad La Ciudad, En El Municipio De Pueblo Nuevo, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 999 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO 0 000; 23.728184; -105.687146) (FIN 1 000; 23.72244; -105.68037), lon:-105.360192, lat:23.778151}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 6100487.4 | 6100487.4 | 6100487.4 | 6100487.4 | 6100453.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-052-18, contratista:BAUNEC, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5997933.77, importe_modificado:5997933.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1210377/proyecto_INICIO, 1210377/proyecto_PROCESO, 1210377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078356 | Proyecto de inversión | 800972 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800972.0, modificado:798709.37}} | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Ejido Lerdo En Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 798709.37 | 798709.37 | 798709.37 | 798709.37 | 798709.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-282-18, contratista:CUADRILATERO TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:798709.37, importe_modificado:798709.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {1216316/proyecto_INICIO, 1216316/proyecto_PROCESO, 1216316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078461 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Juan De Michis En Suchil, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 299699 | 299699 | 299699 | 299699 | 299699 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-190-18-1, contratista:PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:299699.0, importe_modificado:299699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1216426/proyecto_INICIO, 1216426/proyecto_PROCESO, 1216426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078465 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Aula En Primaria En La Localidad De Col. La Estación En Vicente Guerrero, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 396379.41 | 396379.41 | 396379.41 | 396379.41 | 396379.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-190-18-2, contratista:PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:396379.41, importe_modificado:396379.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1216434/proyecto_INICIO, 1216434/proyecto_PROCESO, 1216434/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201088731 | Acción | 40104.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40104.78, modificado:1.0}} | Acondicionamiento De Espacios Físicos - 83488 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 83488 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227112/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201088732 | Acción | 1299451.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1299451.16, modificado:1.0}} | Adquisición De Software Y Hardware - 83472 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 83472 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227113/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180201133706 | Proyecto de inversión | 760382 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:760382.0, modificado:760382.0}} | Prim. ""Profesora Mariana Leon De Chavez"" En Gomez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168860 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-08 |  | 760382 | 760382 | 681730 | 681730 | 681730 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301299161 | Proyecto de inversión | 145229.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145229.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA LA VIRGEN - 85562 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 85562 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA VIRGEN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA LA VIRGEN, lon:-104.69290935, lat:24.02973755}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-024/2018, contratista:RS3 CONCEPT, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:483224.14, importe_modificado:483224.14}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1299161/proyecto_INICIO, 1299161/proyecto_FIN, 1299161/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301323890 | Proyecto de inversión | 431008 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:107752.0, modificado:107752.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107752.0, modificado:107752.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107752.0, modificado:107752.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107752.0, modificado:107752.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA MUNICIPIO DE TOPIA DUIRANGO - 245891 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245891 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544AGUA ESCONDIDA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A DOCE KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN, lon:-106.5957918, lat:25.27614947}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 428585.5 | 428585.5 | 428585.5 | 428585.5 | 428585.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018, contratista:MELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DURANGO, monto:1245864.25, importe_modificado:1245864.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1323890/proyecto_INICIO, 1323890/proyecto_PROCESO, 1323890/proyecto_FIN, 1323890/proyecto_PROCESO, 1323890/proyecto_FIN, 1323890/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384360 | Proyecto de inversión | 1442087 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442087.0, modificado:1442087.0}} | PRIM. "MARTIRES DE CHICAGO" EN LA LOC. EL CARIÑO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:45, direccion:El Cariño, Dgo., México, lon:-103.4423108, lat:25.630715}} | 2018-08-22 | 2018-11-14 | 1442087 | 1442087 | 1441993 | 1441993 | 1441993 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384418 | Proyecto de inversión | 820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:820000.0, modificado:820000.0}} | J.N. "FRANCISCO I. MADERO" EN LA LOC. SAN FELIPE, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:San Felipe, Dgo., México, lon:-103.3832788, lat:25.6930413}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 820000 | 820000 | 799536 | 799536 | 799536 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384422 | Proyecto de inversión | 1439998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439998.0, modificado:1439998.0}} | PRIM. "LA LIBERTAD" EN LA LOC. ESTACION NOE, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788099 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:109, direccion:Estación Noé, Dgo., México, lon:-103.5566666, lat:25.7174999}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1439998 | 1439998 | 725963 | 725963 | 725963 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.87}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384440 | Proyecto de inversión | 1441954 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441954.0, modificado:1441954.0}} | PRIM. "ALMA CAMPESINA" EN LA LOC. ARTURO MARTINEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788069 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Arturo Martínez Adame, Dgo., México, lon:-103.3838888, lat:25.8316666}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1441954 | 1441954 | 1414062 | 1414062 | 1414062 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384444 | Proyecto de inversión | 1319077 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1319077.0, modificado:1319077.0}} | PRIM. "DIEZ DE MAYO" EN LA LOC. AGUSTIN MELGAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788077 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-22 | 2018-11-13 | 1319077 | 1319077 | 1318234 | 1318234 | 1318234 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384503 | Proyecto de inversión | 1256667 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1256667.0, modificado:1256667.0}} | PRIM. "JOSE MA. MORELOS" EN EJIDO CALIFORNIA, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788071 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:44, direccion:California, Fraccionamiento del Valle, 35025 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5255571, lat:25.5855629}} | 2018-08-22 | 2018-11-27 | 1256667 | 1256667 | 1122112 | 1122112 | 1122112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301388538 | Proyecto de inversión | 1453691 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1453691.0, modificado:1453691.0}} | PRIM. NUM. 7 MIGUEL ALEMAN, DURANGO 1688104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688104 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-16 | 2018-10-13 | 1453691 | 1453691 | 1370161 | 1370161 | 1370161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301388571 | Proyecto de inversión | 817283 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817283.0, modificado:817283.0}} | PRIM. NIÑOS HEROES, LOC. NUVA PATRIA MPIO DURANGO 1688140 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688140 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-10-13 | 2018-10-13 | 817283 | 817283 | 778815 | 778815 | 778815 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301388869 | Adquisición | 682500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:682500.0, modificado:682500.0}} | INCLUSIÓN EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO 2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | 2018 | S | 237 | 297 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Direccion: Carretera Torreón Km 7.5, Ejido las cuevas, 35185 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.55043411, lat:25.50309442}} | 2018-09-01 | 2019-08-30 | 682500 | 33869.01 | 33869.01 | 33869.01 | 33869.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Equipamiento, avance:5.0}} | {1388869/proyecto_INICIO, 1388869/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401449851 | Proyecto de inversión | 1320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1320000.0, modificado:1320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - 381877 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381877 | S | 241 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3400.0, meta_modificada:34000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-105.04679531, lat:23.41391235}} | 2018-03-30 | 2018-09-30 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | 1320000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PROII-01/2018, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:2199886.06, importe_modificado:2199886.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3400.0}} | {1449851/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401492245 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CRI) EN DURANGO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | EST | 10029363 | N | 0 | 0 | 5400 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1295.0, meta_modificada:4263.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion: , lon:-104.617189, lat:24.023225}} | 2018-12-17 | 2019-07-07 | 19780000 | 16363643.93 | 12088454.95 | 12088454.95 | 10615080.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-343-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1.943896552E7, importe_modificado:1.943896552E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:777.0}} | {1492245/proyecto_INICIO, 1492245/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | DUR180401494538 | Proyecto de inversión | 1280779 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1280779.0, modificado:1280779.0}} | PRIM.GPE.VICTORIA LOC.CIENEGA DE NSTRA SÑRA SANTG 188203 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188203 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-10-11 | 2019-01-30 | 1280779 | 1280779 | 1279952 | 1279952 | 1279952 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401495758 | Proyecto de inversión | 1153846 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153846.0, modificado:1153846.0}} | PRIM. EMILIANO ZAPATA , EJ. SAN ALBERTO, GMZ PALAC 168853 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168853 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-06-17 | 2019-03-22 | 1153846 | 1153846 | 1094994 | 1094994 | 1094994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401496202 | Proyecto de inversión | 1442029 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1442029.0, modificado:1442029.0}} | ESCUELA SECUNDARIA NELLIE CAMPOBELLO, DURANGO,DGO. 188235 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188235 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2017-12-11 | 2018-03-18 | 1442029 | 1442029 | 1381487 | 1381487 | 1381487 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401496222 | Proyecto de inversión | 1231076 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1231076.0, modificado:1231076.0}} | J.N.ELIA MA.MORELOS FAVELA COL.SAN IGNACIO ZARAGOZ 1688113 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688113 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:190, direccion:Ignacio Zaragoza, Dgo., México, lon:-105.1486111, lat:24.3711111}} | 2019-01-29 | 2019-02-28 | 1231076 | 1231076 | 1227077 | 1227077 | 1227077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101504200 | Proyecto de inversión | 548798 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:115248.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433550.0, modificado:424166.1}} | PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 1768 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 1768 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:699.0, meta_modificada:699.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROS Y CALLE NARDO, PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64962612, lat:24.05812286}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 424166.1 | 424166.1 | 424166.1 | 424166.1 | 424166.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:699.46}} | {1504200/proyecto_PROCESO, 1504200/proyecto_INICIO, 1504200/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505459 | Proyecto de inversión | 564687.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564687.53, modificado:564687.53}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SEIS DE OCTUBRE - 6044 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6044 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:122, direccion:EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE, lon:-103.54732946, lat:25.78798558}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 564687.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505464 | Proyecto de inversión | 248849.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248849.1, modificado:149747.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE - 6077 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6077 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE, lon:-103.58445437, lat:25.68366561}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 149747.34 | 149747.34 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19, contratista:PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV, convocante:SIDEAPAAR, monto:149747.34, importe_modificado:149747.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505464/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505485 | Proyecto de inversión | 209414.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209414.2, modificado:209414.2}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS - 6288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6288 | S | 35 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS UBICADO POR LA TECHUMBRE, lon:-103.40912968, lat:25.77712618}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 209414.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505513 | Proyecto de inversión | 2489943.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489943.99, modificado:2489943.99}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DE PASTOR ROUAIX - 6347 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6347 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5413.6, meta_modificada:5413.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50916001, lat:25.6789189}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507179 | Proyecto de inversión | 993650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:158984.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834666.0, modificado:834666.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA CHULAS FRONTERAS - 10924 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 10924 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.0, meta_modificada:1278.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, PAVIMENTACION DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA C, lon:-104.64989783, lat:24.05541123}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 834666 | 834666 | 491177.19 | 491177.19 | 491177.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1450680.47, importe_modificado:1450680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {1507179/proyecto_PROCESO, 1507179/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507652 | Proyecto de inversión | 55000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO DE CONSTRUCCIÓN DE CORAL EN EJIDO LA POPULAR - 12047 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 12047 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA, lon:-103.46180711, lat:25.67552945}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507652/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508357 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO - 13819 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13819 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:212, direccion:CALLE LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO PUEBLO , 00000 MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO, lon:-105.1385529, lat:24.10373948}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511864 | Proyecto de inversión | 1771421 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1771421.0, modificado:1771421.0}} | INSTITUTO 18 DE MARZO EN GOMEZ PALACIO DGO 1888116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888116 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1771421 | 1771421 | 1759240 | 1759240 | 1759240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512181 | Proyecto de inversión | 1438455 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438455.0, modificado:1438455.0}} | J.N.JUAN JACOBO ROUSSEAU EN DURANGO DGO 1788088 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788088 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:187, direccion:Col Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.5835603, lat:24.158203}} | 2019-01-07 | 2019-04-28 | 1438455 | 1438455 | 946107 | 946107 | 946107 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512401 | Proyecto de inversión | 1437339 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1437339.0, modificado:1437339.0}} | PRIM.6 DE NOVIEMBRE LOC.EL PARAISO GOMEZ PALACIO D 1788070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788070 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-22 | 2018-10-25 | 1437339 | 1437339 | 945436 | 945436 | 945436 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512444 | Proyecto de inversión | 1442148 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442148.0, modificado:1442148.0}} | PRIM.CUAUHTEMOC LOC.PASO NACIONAL NAZAS DGO 1788141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788141 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:Paso Nacional, Dgo., México, lon:-104.0183333, lat:25.2638888}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1442148 | 1442148 | 856017 | 856017 | 856017 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512555 | Proyecto de inversión | 240175 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240175.0, modificado:240175.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.AMERICA UNO GOMEZ P 1788110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788110 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:289, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-01-14 | 2019-04-07 | 240175 | 240175 | 72053 | 72053 | 72053 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512706 | Proyecto de inversión | 1781995 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1781995.0, modificado:1781995.0}} | PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ PALACIO, DGO. | 1 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 1781995 | 1778000 | 1778000 | 1778000 | 1247396.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513017 | Proyecto de inversión | 1153750 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153750.0, modificado:1153750.0}} | PRIM.MOCTEZUMA STA.MA.MAGDALENA MEZQUITAL DGO 1688207 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688207 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:38, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1153750 | 1153750 | 1135632 | 1135632 | 1135632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513024 | Proyecto de inversión | 1147806 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1147806.0, modificado:1147806.0}} | PRIM.4 DE MAYO LOC.ORIENTEAGUANAVAL SIMON BOLIVAR 1688243 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688243 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:10, direccion:Oriente Aguanaval, Dgo., México, lon:-103.2361111, lat:24.9002777}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1147806 | 1147806 | 953868 | 853868 | 853868 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515802 | Proyecto de inversión | 2600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2600000.0, modificado:2600000.0}} | REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL MPIO. DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1373.0, meta_modificada:1373.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE DEL HIERRO Y ESTAÑO CD. INDUSTRIAL, DGO., lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 2600000 | 2600000 | 1177768.96 | 1177768.96 | 1171075.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-041-19, contratista:ING. ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:2583725.27, importe_modificado:2583725.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1167.0}} | {1515802/proyecto_INICIO, 1515802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515861 | Proyecto de inversión | 8436158.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8436158.84, modificado:8436158.84}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: 21 de Marzo - San Jacinto - Juan E. Garcia; 9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Av Matamoros Sur 348, Zona Centro, 35150 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.52416992, lat:25.53252847}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8436158.84 | 8436158.84 | 5599497.02 | 5599497.02 | 4882524.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516616 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM002 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 500000 | 469996 | 469996 | 469996 | 469996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.94}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201517889 | Proyecto de inversión | 3716983.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3716983.51, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUERTO SOLAR EN LA LOCALIDAD DE ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS DGO - 885 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 885 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:1.6E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:35, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, 34675 ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO , lon:-105.891608, lat:24.25530329}} | 2019-01-16 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/001/2019, contratista:SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A.DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3672537.98, importe_modificado:3716983.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1517889/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518309 | Proyecto de inversión | 1099481.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099481.46, modificado:1096769.73}} | EQUIPAMIENTO DE CARCAMO EN EL EJIDO VEINTIUNO DE MARZO EN EL MPIO DE LERDO DGO - 11825 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11825 | S | 220 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJ 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74930165, lat:25.45905356}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 1096769.73 | 1096769.73 | 1096769.73 | 1096769.73 | 1096769.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-09/2019, contratista:MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1096769.73, importe_modificado:1096769.73}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518309/proyecto_PROCESO, 1518309/proyecto_INICIO, 1518309/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518649 | Proyecto de inversión | 92304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:23076.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69228.0, modificado:69228.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA CHULAS FRONTERAS - 19829 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19829 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD , lon:-104.65003195, lat:24.05532795}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 69228 | 67195.6 | 20158.68 | 20158.68 | 20158.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1450680.47, importe_modificado:1450680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:12.0}} | {1518649/proyecto_PROCESO, 1518649/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518834 | Proyecto de inversión | 70939 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:17735.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53204.0, modificado:45462.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE - 20346 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20346 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64963685, lat:24.05809675}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 45462 | 45462 | 45462 | 45462 | 45462 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1518834/proyecto_PROCESO, 1518834/proyecto_INICIO, 1518834/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518869 | Proyecto de inversión | 312311 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:78078.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:234233.0, modificado:207566.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 20418 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20418 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.6500821, lat:24.05891969}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 207566 | 207566 | 207566 | 207566 | 207566 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1518869/proyecto_PROCESO, 1518869/proyecto_INICIO, 1518869/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518902 | Proyecto de inversión | 398146 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:99537.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298609.0, modificado:298609.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOQUILLAS EL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDOS DE LA COLONIA CHULAS FRONTERAS - 20506 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20506 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.0, meta_modificada:146.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOQUILLAS EL CARMEN ENTRE CIUDAD , lon:-104.64998903, lat:24.05537204}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 298609 | 286562.39 | 85968.72 | 85968.72 | 85968.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019, contratista:OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1450680.47, importe_modificado:1450680.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1518902/proyecto_PROCESO, 1518902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201520126 | Proyecto de inversión | 520980 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520980.0, modificado:520980.0}} | BARDA PRIMARIA MARIA ORTEGA LEON LOC DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 24120 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 24120 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:CALLE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA PRIMARIA MARIA ORTEGA LEON LOC DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:-104.80802176, lat:24.00772991}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 520980 | 515704.77 | 439779.17 | 439779.17 | 439779.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-027/2019, contratista:MULTISERVICIOS DEL NORTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:515704.77, importe_modificado:515704.77}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:134.4}} | {1520126/proyecto_PROCESO, 1520126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532195 | Proyecto de inversión | 381435.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:381435.29, modificado:373805.45}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 71340 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71340 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX INICIANDO EN LAS CALLLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.50748631, lat:25.6807367}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 373805.45 | 373805.45 | 373805.45 | 373805.45 | 373805.45 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:96.0}} | {1532195/proyecto_INICIO, 1532195/proyecto_FIN, 1532195/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201533021 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 72519 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72519 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60673267, lat:25.52083033}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1533021/proyecto_PROCESO, 1533021/proyecto_INICIO, 1533021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201533991 | Proyecto de inversión | 17347.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17347.14, modificado:17345.0}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 74072 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74072 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, meta_modificada:51.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE GUERRERO VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE COLON, CALLE BRAVO EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67117094, lat:25.4635955}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 | 17345 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:51.0}} | {1533991/proyecto_INICIO, 1533991/proyecto_PROCESO, 1533991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534398 | Proyecto de inversión | 72109.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72109.68, modificado:59177.07}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VEINTIUNO DE MARZO - 74593 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74593 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJ. 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74850235, lat:25.45643805}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 59177.07 | 59177.07 | 59177.07 | 59177.07 | 59177.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1534398/proyecto_INICIO, 1534398/proyecto_FIN, 1534398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534477 | Proyecto de inversión | 8163.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163.36, modificado:8162.35}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 74731 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74731 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE ALBERTO TERRONES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE VIAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLEGAS, CALLE MARCOS HIDROGO EN VILLALEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.66057649, lat:25.49982084}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1534477/proyecto_INICIO, 1534477/proyecto_FIN, 1534477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535118 | Proyecto de inversión | 296066.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296066.72, modificado:295086.63}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE C FLOR DE DURAZNO Y C HORTENCIAS EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO DGO - 75540 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 75540 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.5, meta_modificada:768.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE HORTENCIAS, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN MPIO DE LA CD DE LERDO DGO, lon:-103.50735812, lat:25.54937717}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 295086.63 | 295086.63 | 295086.63 | 295086.63 | 295086.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-21/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:295086.63, importe_modificado:295086.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:768.5}} | {1535118/proyecto_INICIO, 1535118/proyecto_FIN, 1535118/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535217 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN COYOTES - 49261 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49261 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31453496, lat:23.86527779}} | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-URB-007/2019, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {1535217/proyecto_INICIO, 1535217/proyecto_PROCESO, 1535217/proyecto_FIN, 1535217/proyecto_PROCESO, 1535217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538520 | Proyecto de inversión | 513300.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257120.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256180.24, modificado:256180.24}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 80957 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80957 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.72290963, lat:24.98216607}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 256180.24 | 256180.24 | 199203.58 | 199203.58 | 199203.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.16}} | {1538520/proyecto_INICIO, 1538520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201538560 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 55130 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55130 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA LEON GUZMAN LERDO DGO, lon:-103.66577997, lat:25.49628623}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1538560/proyecto_INICIO, 1538560/proyecto_PROCESO, 1538560/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538771 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CENTAURO DEL NORTE - 55464 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55464 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE PASO DEL NORTE COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 13 DE ABRIL, CALLE SIN NOMBRE EN COL. CENTAURO DEL NORTE MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.52957252, lat:25.50654793}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1538771/proyecto_PROCESO, 1538771/proyecto_INICIO, 1538771/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539660 | Proyecto de inversión | 81061.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81061.36, modificado:81021.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOMA - 57059 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57059 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.68592841, lat:25.48414098}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1539660/proyecto_INICIO, 1539660/proyecto_PROCESO, 1539660/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540257 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO PICARDIAS - 58146 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 58146 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48843104, lat:25.3281408}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1540257/proyecto_PROCESO, 1540257/proyecto_INICIO, 1540257/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540263 | Proyecto de inversión | 81061.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81061.36, modificado:81021.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN JACINTO - 58154 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 58154 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.73488853, lat:25.47907605}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | 81021.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1540263/proyecto_INICIO, 1540263/proyecto_PROCESO, 1540263/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541272 | Proyecto de inversión | 113091 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113091.0, modificado:113090.9}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS - 85496 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85496 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:253, direccion:CALLE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, 00000 SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASU, lon:-105.36993105, lat:24.09798246}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 113090.9 | 113090.9 | 113090.9 | 113090.9 | 113090.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1541272/proyecto_INICIO, 1541272/proyecto_FIN, 1541272/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542717 | Proyecto de inversión | 250046.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250046.5, modificado:250046.5}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO - 62038 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62038 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3600.0, meta_modificada:3600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:104, direccion:PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.83880033, lat:24.63689558}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542717/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544505 | Acción | 3688 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3688.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64627 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64627 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1544505/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555636 | Proyecto de inversión | 251970.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251970.82, modificado:251941.01}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 113447 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113447 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:118.0, meta_modificada:118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.65817323, lat:25.49828112}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 251941.01 | 251941.01 | 251941.01 | 251941.01 | 251941.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:118.0}} | {1555636/proyecto_INICIO, 1555636/proyecto_PROCESO, 1555636/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555823 | Proyecto de inversión | 76872.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76872.45, modificado:76863.36}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 113865 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113865 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50972763, lat:25.51199838}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 76863.36 | 76863.36 | 76863.36 | 76863.36 | 76863.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1555823/proyecto_INICIO, 1555823/proyecto_PROCESO, 1555823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557782 | Proyecto de inversión | 247365.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247365.43, modificado:185524.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA CALITIQUE - 118258 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118258 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:374, direccion:RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.4187893, lat:22.43985164}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 185524.07 | 185524.07 | 185524.07 | 185524.07 | 185524.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-6, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:247365.43, importe_modificado:185524.07}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1557782/proyecto_INICIO, 1557782/proyecto_PROCESO, 1557782/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558945 | Proyecto de inversión | 501875 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501875.0, modificado:501875.0}} | T.V.SEC.#164 LOC.ESFUERZOS UNIDOS NUEVO IDEAL DGO 198097 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198097 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:20, direccion:Esfuerzos Unidos, Dgo., México, lon:-104.9902777, lat:24.8216666}} | 2019-04-30 | 2019-07-22 | 501875 | 501875 | 466023 | 466023 | 466023 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559136 | Proyecto de inversión | 795511 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795511.0, modificado:795511.0}} | T.V.SEC.#31 LOC.STA CATALINA DE SENA GPE.VICTORIA 198049 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198049 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:15, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-05-14 | 2019-08-05 | 795511 | 795511 | 791544 | 791544 | 791544 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559519 | Proyecto de inversión | 1778783 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778783.0, modificado:1778783.0}} | PRIM.FCO.I.MADERO LOC.STA.CLARA GOMEZ PALACIO DGO 1888078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888078 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:145, direccion:Santa Clara, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.5180962, lat:25.6015196}} | 2019-03-04 | 2019-06-23 | 1778783 | 1778783 | 533635 | 533635 | 533635 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561456 | Proyecto de inversión | 904418 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904418.0, modificado:904417.0}} | CENDI #44 ENRIQUE REBSAMEN DURANGO DGO 188243 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188243 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-16 | 2019-06-10 | 904417 | 904417 | 904417 | 904417 | 904417 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561766 | Proyecto de inversión | 1153479 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153479.0, modificado:1153479.0}} | J.N.EMILIO ZOLA LOC.PILAR DE ZARAGOZA DRUANGO DGO 1788128 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788128 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-29 | 1153479 | 1153479 | 835331 | 835331 | 835331 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561780 | Proyecto de inversión | 5699996.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5699996.09, modificado:5699996.09}} | CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CSCTSJ2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.52, meta_modificada:454.52}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 408, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67198372, lat:24.02265329}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 410, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67198372, lat:24.02275129}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561821 | Proyecto de inversión | 1189989 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1189989.0, modificado:1189989.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN CAÑITAS MAPIMI DGO 1788122 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788122 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 1189989 | 1189989 | 356997 | 356997 | 356997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562534 | Adquisición | 3007908.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3007908.36, modificado:3007908.36}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFPPFGED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3007908.36 | 428289.13 | 428289.13 | 109730.71 | 109730.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.03}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563006 | Adquisición | 3643800 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3643800.0, modificado:3643800.0}} | VEHICULOS IMPLEMENTACION Y DESAROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA | VIDSJP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6638298, lat:23.99213386}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 3643800 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563028 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | SEC.GRAL.RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA,GMZ PALACIO.DGO 1688234 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688234 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2016-08-23 | 2017-03-29 | 1442307 | 1442307 | 1156548 | 1156548 | 1156548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563062 | Adquisición | 1668561 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1668561.0, modificado:1668561.0}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFSPN2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99207505}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1668561 | 1368943.4 | 1368943.4 | 844150.66 | 844150.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563107 | Adquisición | 1369911.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1369911.98, modificado:1369911.98}} | EQUIPAMIENTO SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ESNI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.99213386}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1369911.98 | 691057.78 | 691057.78 | 345528.89 | 345528.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563163 | Adquisición | 1473200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1473200.0, modificado:1473200.0}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFCPCDAI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99205545}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1473200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563349 | Proyecto de inversión | 3190442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3190442.63, modificado:3190442.63}} | Conclusión de edificio de Posgrado Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S03 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.6876049, lat:24.01242215}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 797610.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563854 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO PUEBLO DE SANTIAGO - SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA TRAMO: KM 2+226 AL KM 4+530, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.27 KM), EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LA CUCHILLA, DURANGO. 2DA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 10226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.27, meta_modificada:2.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:66, direccion:Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6958313, lat:24.86899445}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 9000000 | 7749854.3 | 4228509.87 | 4228509.87 | 4228509.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-012-19, contratista:CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7749790.99, importe_modificado:7749790.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.59}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568845 | Proyecto de inversión | 635830.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635830.51, modificado:635830.51}} | Perforación de pozo profundo de 350 m. Con un gasto de 35 lps. para el abastecimiento de agua potable en el municipio de Cuencamé de Ceniceros. Etapa 2 / 2., (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-012-2019 | N | 0 | 0 | 9848 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6985104, lat:24.8648495}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 635830.51 | 626139.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569362 | Proyecto de inversión | 6188631 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6188631.0, modificado:6188631.0}} | Pavimentación de concreto hidráulico en boulevard La Pista de 3,860.00 m2 en la localidad Vascogil en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 913-2018 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:146, direccion:Vascogil, Dgo., México, lon:-106.3802777, lat:24.8961111}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 3754437.95 | 6142226.07 | 6142226.07 | 2387788.12 | 2387788.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-PIS-023-FM-2019, contratista:EDYAL CONSTRCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:6142226.07, importe_modificado:6142226.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {1569362/proyecto_PROCESO, 1569362/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569510 | Proyecto de inversión | 1052553.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052553.5, modificado:1052553.5}} | Sustitución de líneas de distribución de agua potable con tubería de PVC de 4",6" y 8" en León Guzman, Mpio. de Lerdo, Dgo. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-020-2019 | N | 0 | 0 | 3335 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:León Guzmán, Dgo., México, lon:-103.6579794, lat:25.498972}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 1052553.5 | 1036515.96 | 310954.79 | 310954.79 | 310954.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569525 | Proyecto de inversión | 371724 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371724.0, modificado:371724.0}} | PRIM.MA.ORTEGA LEON EJ.16 DE SEPTIEMBRE DURANGO DG 198153 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198153 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:160, direccion:Dieciséis de Septiembre, Dgo., México, lon:-104.8097222, lat:24.0072222}} | 2019-08-06 | 2019-08-23 | 371724 | 371724 | 111517 | 111517 | 111517 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.94}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569616 | Proyecto de inversión | 650249 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:650249.0, modificado:650249.0}} | PRIM.GUILLERMO PRIETO LOC.PANUCO DE CORONADO DGO 198047 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198047 | N | 0 | 0 | 164 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:20, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-07-16 | 2019-10-07 | 650249 | 650249 | 347448 | 347448 | 347448 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569784 | Proyecto de inversión | 3243557.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3243557.54, modificado:3243557.54}} | Construcción de red de alcantarillado sanitario con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-027-2019 | N | 0 | 0 | 376 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col del Bosque, Durango, Dgo., México, lon:-104.701786, lat:24.0173769}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 3243557.54 | 3015135.76 | 904540.73 | 904540.73 | 904540.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569816 | Proyecto de inversión | 204949.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:204949.04, modificado:204949.04}} | Ampliación de red de alcantarillado con tubo de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-030-2019 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Claveles II, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México, lon:-104.6715363, lat:23.9858373}} | 2019-06-19 | 2019-09-01 | 204949.04 | 204500 | 61350 | 61350 | 61350 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569930 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción del drenaje sanitario con tubería de PVC de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-033-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panamericana 41, Rodeo, Dgo., México, lon:-104.56001759, lat:25.17752452}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1500000 | 928598.25 | 278579.48 | 278579.48 | 278579.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301570324 | Proyecto de inversión | 1259264 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1259264.0, modificado:1259264.0}} | PRIM.VICENTE GUERRERO LOC.PEÑON BLANCO DURANGO 198072 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198072 | N | 0 | 0 | 257 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-07-04 | 2019-10-09 | 1259264 | 1259264 | 377779 | 377779 | 377779 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570447 | Proyecto de inversión | 633768 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:633768.0, modificado:633768.0}} | PRIM.RICARDO CASTRO LOC.TAMAZULA DURANGO 198119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198119 | N | 0 | 0 | 159 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-23 | 633768 | 633768 | 294624 | 294624 | 294624 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570455 | Proyecto de inversión | 949954 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:949954.0, modificado:949954.0}} | T.V.SEC.#486 LOC.SAN PEDRO DE XICORAS MEZQUITAL DG 198067 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198067 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:33, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-26 | 2019-09-17 | 949954 | 949954 | 670146 | 670146 | 670146 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570558 | Proyecto de inversión | 625965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:625965.0, modificado:625965.0}} | T.V.SEC.#272 EJIDO MARTHA EN MAPIMI DURANGO DGO 198065 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198065 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-07-30 | 2019-11-04 | 625965 | 625965 | 187789 | 187789 | 187789 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.64}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570977 | Proyecto de inversión | 907243 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907243.0, modificado:907243.0}} | CECYTE #20 LOC.DOLORES HIDALGO EN DURANGO DGO 197602 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197602 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Dolores Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.5738888, lat:24.0030555}} | 2019-09-10 | 2019-12-09 | 907243 | 907243 | 272173 | 272173 | 272173 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:69.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571011 | Proyecto de inversión | 492772 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492772.0, modificado:492772.0}} | CECYT #10 LOC.ARTURO MARTINEZ ADAME GOMEZ PALACIO 197601 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197601 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:81.0, meta_modificada:81.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:33, direccion:Arturo Martínez Adame, Dgo., México, lon:-103.3838888, lat:25.8316666}} | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 492772 | 492772 | 147832 | 147832 | 147832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571525 | Proyecto de inversión | 2248965 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248965.0, modificado:2248965.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HUAZAMOTA DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 19-APARURAL-19 | S | 446 | 431 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:Huazamota - Mezquital, Durango, México, lon:-104.5061468, lat:22.9641341}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 2248965 | 2248965 | 1124482 | 1124482 | 1124482 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571529 | Proyecto de inversión | 1025383 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1025383.0, modificado:1025383.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA GUAJOLOTA DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 20-APARURAL-19 | S | 240 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:15, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.38247681, lat:23.27919622}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1025383 | 1025383 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571548 | Proyecto de inversión | 649059 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649059.0, modificado:649059.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ARRANCA BARBAS DE OTAEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 78 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:75, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.17307663, lat:24.7084747}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 649059 | 649059 | 649059 | 649059 | 649059 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573229 | Proyecto de inversión | 960164 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960164.0, modificado:960164.0}} | J.N."NARCISO BASSOLS",LOC. COMPETENCIA, GOMEZ PALA 168810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168810 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:La Competencia, Dgo., México, lon:-103.5277777, lat:25.6716666}} | 2017-02-07 | 2017-07-17 | 920164 | 920164 | 919534 | 919534 | 919534 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574235 | Proyecto de inversión | 98600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:98600.0, modificado:98600.0}} | MONITOREO DE CLORO RESIDUAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 820023 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 98600 | 98600 | 53500 | 53500 | 53500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574994 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Diseño y proyecto ejecutivo de tres alternativas para la construcción y puesta en marcha de planta de tratamiento de aguas residuales en El Salto, Pueblo Nuevo, Dgo. (Estudios y Proyectos) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-002-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 600000 | 597195.07 | 119439.01 | 119439.01 | 119439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301575986 | Proyecto de inversión | 19434 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19434.0, modificado:19434.0}} | Contraloría Social (2019) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-CONT.SOC.-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 19434 | 19434 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160200672642 | Proyecto de inversión | 871000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techado En Parque Incluyen-Te En La Localidad De Topia-1886 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2600638 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.212668; -106.569958), lon:-106.571196, lat:25.209023}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {768396/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734180 | Proyecto de inversión | 801000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801000.0, modificado:801000.0}} | Pavimentación De La Calle Callejon Largo En El Municipio De Tepehuanes Dgo. - 1387 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1387 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836326/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734255 | Proyecto de inversión | 960566.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960566.23, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Francisco Villa, Loc. Enrique Calderon, De Panuco De Coronado, .) - 165 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 3222732 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(24.359353; -104.340001), lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836401/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734633 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 153 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2123293 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.588506; -103.476132), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836779/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734807 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / ( Construcción De Domo En Escuela Secundaria Federal No2 Héroes Anónimos De La Ciudad De Gómez Palacio, Dgo.) - 143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2123854 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.558389; -103.487831), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836953/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735906 | Proyecto de inversión | 1090000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1090000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 155 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2121969 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.547666; -103.479653), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838052/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736497 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Marino Castillo Najera, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 154 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2118914 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.583939; -103.501674), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838643/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736498 | Proyecto de inversión | 464358.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:464358.19, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo Jardín De Niños Fco. Javier Mina Col. El Huarache, Cd. Lerdo, Dgo.) - 162 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2141998 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.526178; -103.488641), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300757321 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Suministro E Instalacion De Diez Calentadores Solares En La Cabecera Municipal De Tepehuanes - 283889 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 283889 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ CALEN, lon:-105.7209385, lat:25.3288447}} | 2016-06-13 | 2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861449/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758002 | Proyecto de inversión | 91302.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45651.36, modificado:45651.36}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45651.36, modificado:45651.36}} | Construccion De Piso Firme En La Cabecera Mpal De Nuevo Ideal - 311788 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NOMBRE DE DIOS | 311788 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PUEBLO NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CABECERA MPAL DE NUEVO IDEAL, lon:-105.0734473, lat:24.8864365}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758650 | Proyecto de inversión | 41892.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27928.37, modificado:27928.37}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13963.97, modificado:13963.97}} | Construcción De Un Cuarto Para Baño En La Localidad San Francisco En El Municipio De Rodeo - 282951 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RODEO | 282951 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:14, direccion:PUEBLO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO, lon:-104.5234882, lat:25.02296886}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862778/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758713 | Proyecto de inversión | 10502.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500.73, modificado:3500.73}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7001.37, modificado:7001.37}} | Construccion De Piso Firme En La Loc De Leandro Valle Mun De Rodeo - 295523 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295523 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LEANDRO VALLE, lon:-104.4864203, lat:25.04572412}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862841/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758732 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275000.0, modificado:275000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25000.0, modificado:25000.0}} | Rehabilitacion De Red De Agua Potable En La Localidad De San Salvador De Horta Municipio De Rodeo - 294435 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 294435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:33, direccion:PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE S, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2016-03-01 | 2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300758901 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:499999.99}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:499999.99}} | Construccion De Techo En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En La Localidad De Topia - 267451 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267451 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:COLONIA TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA BLANCA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.5680528, lat:25.2136297}} | 2016-05-01 | 2016-07-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/FAIS/COM/2016/01, contratista:DIANA ROCIO MOTA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, monto:850000.0, importe_modificado:499999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {863029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759133 | Proyecto de inversión | 1773060 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177306.0, modificado:177306.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886530.0, modificado:886530.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177306.0, modificado:177306.0}, ff4: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:531918.0, modificado:531918.0}} | Ampliacion De La Red De Distribución Eléctrica En La Localidad De Cienega Del Oso Municipio De Mezquital - 308537 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 308537 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CIÉNEGA DEL OSO MUNICIPIO DE MEZQUITAL, lon:-104.3429483, lat:23.07192045}} | 2016-03-07 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759766 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De San José Del Tizonazo En El Municipio De Inde - 157832 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE, lon:-105.1918766, lat:25.96574166}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759775 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construccion De Techo Seguro Con Lamina Galvanizada En La Loma Municipio De Inde - 281516 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281516 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:CALLE CIRCUITO DEL EJIDO RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA AL SUR POR LA, lon:-105.1963698, lat:25.96625876}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400824463 | Proyecto de inversión | 1687484 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1687484.0, modificado:1687483.73}} | Proyectos De Apoyo A La Cultura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | 1 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:PRIV. CERRO DE LA CRUZ 122 FRACC. LOMAS DEL GUADIANA CP34110, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-03-01 | 2017-03-01 | 1687483.73 | 1611417.54 | 1611417.54 | 1611417.54 | 1611417.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400827011 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.819445228E7}} | 3da Etapa Modernización Camino Carlos Real-Col. Benito Juárez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-DC-237-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {933578/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835328 | Proyecto de inversión | 959851 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959851.0, modificado:959851.0}} | Centro De Desarrollo Infantil (Cendi) #4 Dgo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688195 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 959851 | 959851 | 956360 | 956360 | 956360 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835422 | Proyecto de inversión | 961527 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961527.0, modificado:961527.0}} | J.N.""Martin Luis Guzman"",Loc. Carlos Real, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688157 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961527 | 961527 | 626330 | 626330 | 626330 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835449 | Proyecto de inversión | 961362 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961362.0, modificado:961362.0}} | Prim.Ignacio Allende, Loc.Ignacio Allende, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688214 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961362 | 961362 | 828200 | 828200 | 828200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835823 | Proyecto de inversión | 922779 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922779.0, modificado:922779.0}} | J.N.""Mariano Azuela"",Ej. Buendia,Gomez Palacio,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168809 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 922779 | 922779 | 276834 | 276834 | 276834 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200884904 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Prim""Luz De La Juventud"",Loc. La Goma, Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168823 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-04 |  | 1440000 | 1440000 | 1380741 | 1380741 | 1380741 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200886090 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:0.0}} | Reconstrucción Del Puente Amadito | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-26 | 2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {996711/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200902220 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9797605.37}} | Construcción Del Camino E.C. (Dgo - Parral) - San Juan Del Río) - 5821454 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5821454 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 0 000; 24.797742; -104.499291 KM 0 760; 24.794675; -104.491952, lon:-104.459226, lat:24.778255}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9797605.37 | 9797605.37 | 9797605.37 | 9797605.37 | 9797605.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-183-17, contratista:MAGISTRAL DEL ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9797605.37, importe_modificado:9797605.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1028023/proyecto_INICIO, 1028023/proyecto_PROCESO, 1028023/proyecto_INICIO, 1028023/proyecto_PROCESO, 1028023/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR17170200903389 | Proyecto de inversión | 1051000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1051000.0, modificado:1051000.0}} | Trabajos De Construcción Y Remodelación Oficinas Del Dif Estatal De La Ciudad De Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | SECOPE | VARIOS DIF | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-01 |  | 1047697.42 | 1047697.42 | 1047697.42 | 1047697.42 | 1047697.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300913621 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Construcción De Línea De Agua Y Colocación De Tinaco - 101328 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 101328 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:33, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA VIEJO, 34955 CHAVARRÍA VIEJO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA, lon:-105.5490237, lat:23.6404992}} | 2017-04-07 | 2017-06-09 | 400000 | 400000 | 319813.76 | 319813.76 | 319813.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-011/2017, contratista:KAF CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:400000.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1039874/proyecto_INICIO, 1039874/proyecto_PROCESO, 1039874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300913764 | Proyecto de inversión | 13940 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13940.0, modificado:1.0}} | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 148614 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148614 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980068 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero Por Con Quintana - 311169 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311169 | N | 0 | 0 | 62 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JESUS AGUIRRE Y CALLEJON SAN JULIÁN, CALLEJON SAN RUBEN, lon:-105.3656213, lat:23.78125972}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980078 | Proyecto de inversión | 308355.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308355.95, modificado:308355.95}} | Construcción De Drenaje En Calle Lázaro Cárdenas En Colonia Obregón - 266604 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266604 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLEJON LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HERMANOS VÁZQUEZ, CALLE MONSEÑ, lon:-105.359184, lat:23.77511914}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 308355.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980079 | Proyecto de inversión | 128788.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128788.56, modificado:128788.56}} | Construcción De Drenaje Sanitario Andador Lázaro Cárdenas En Colonia Vicente Guerrero - 266553 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266553 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR MELCHOR OCAMPO Y ANDADOR EMILIANO ZAPATA, ANDADOR, lon:-105.3655677, lat:23.78176043}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 128788.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980140 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | Dotación De Plantas Solares En San Pablo - 306720 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 306720 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:94, direccion:RANCHERIA SAN PABLO, 34956 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN SAN PABLO, lon:-105.6205709, lat:23.88486032}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | 484000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-VIV-004/2017, contratista:EMOS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:484000.0, importe_modificado:484000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115220/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR17170400981735 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construcción De Línea De Agua En El Cóscate - 310204 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 310204 | N | 0 | 0 | 177 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:426, direccion:RANCHO EL CÓSCATE, 34968 EL CÓSCATE, PUEBLO NUEVO DURANGO, POR LA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.5092635, lat:23.4401041}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-0075/2017, contratista:CORRAL DIAZ DE LEON LUIS ALBERTO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1116815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18170401041346 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1182917.48}} | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Lateral Canal Sacramento Margen Derecha (Calabazas - Periférico Ejército Mexicano) - 7345136 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | 602 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:0, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1182917.48 | 1182917.48 | 1182917.48 | 1182917.48 | 1182917.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-PY-301-17, contratista:ALMASO MULTISIERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1182917.48, importe_modificado:1182917.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176426/proyecto_INICIO, 1176426/proyecto_PROCESO, 1176426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401041605 | Proyecto de inversión | 12200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.22E7, modificado:1.197224848E7}} | Reconstrucción De Puente Sauce De Canutillo - 7181466 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Comunicaciones | Sin identificar | SECOPE | 416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Camino rural canutillo sauces de canutillo, lon:-105.506439, lat:26.441562}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11972248.48 | 11972248.48 | 11972248.48 | 11972248.48 | 11972248.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-305-17, contratista: CARRETERAS Y PUENTES DE LA LAGUNA SA DE CV , convocante: SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO , monto:1.158118787E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176685/proyecto_PROCESO, 1176685/proyecto_INICIO, 1176685/proyecto_PROCESO, 1176685/proyecto_INICIO, 1176685/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16170401045984 | Proyecto de inversión | 709268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:709268.0, modificado:709268.0}} | Prim. ""Melchor Ocampo"" En Fracc. Rinconada, G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168887 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 709268 | 709268 | 441915 | 441915 | 441915 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046035 | Proyecto de inversión | 961208 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961208.0, modificado:909259.0}} | Prim. ""Benito Juarez"" En La Loc. Sn Jose De Animas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688109 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 909259 | 909259 | 909259 | 909259 | 909259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072611 | Proyecto de inversión | 1269748.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1269748.77, modificado:1223653.1}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Espacio Publico, Loc. Agustin Melgar, Frente A Plaza ""Agustin Melgar"", Mpio. Nazas, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.260591; -104.064917), lon:-104.113803, lat:25.227777}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1223653.1 | 1223653.1 | 1223653.1 | 1223653.09 | 1210279.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-082-18, contratista:ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1221000.0, importe_modificado:1221000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1209842/proyecto_PROCESO, 1209842/proyecto_INICIO, 1209842/proyecto_FIN, 1209842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078355 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Barda En Jardín De Niños En La Localidad De Nazareno 3 En Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 300000 | 294532.67 | 294532.67 | 294532.67 | 294532.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-292-18, contratista:LUIFRAGON CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:294532.67, importe_modificado:294532.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1216315/proyecto_INICIO, 1216315/proyecto_PROCESO, 1216315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133004 | Proyecto de inversión | 1153844 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153844.0, modificado:1153844.0}} | J.N ""Rembrant"" En La Loc. Santa Cruz De Guadalupe | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-03 |  | 1153844 | 1153844 | 1153036 | 1153036 | 1153036 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133057 | Proyecto de inversión | 1441953 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441953.0, modificado:1441953.0}} | J.N.Joaquin Fernandez De Lizardi Ej.San Alberto Go | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788058 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1441953 | 1441953 | 1284185 | 1284185 | 1284185 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180201134232 | Proyecto de inversión | 1996915 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1996915.0, modificado:1996915.0}} | Cobaed ""Profa. Juana Villalobos"" En Victoria De Du | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688700 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-02 |  | 1996915 | 1996915 | 1995602 | 1995602 | 1995602 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134955 | Proyecto de inversión | 3872708 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3872708.0, modificado:3865743.35}} | Construcción A Base De Concreto Hidráulico De 3,854 M2, Del Acceso Al Panteón Municipal, En La Localidad De Canatlán, En El Municipio De Canatlán, Dgo. / 2018-04-16-0322 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0322 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3854.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 3865743.35 | 3865743.35 | 3846061.03 | 3846061.03 | 3846061.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-032-18, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:3865743.35, importe_modificado:3865743.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3854.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135044 | Proyecto de inversión | 2505440 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2505440.0, modificado:2493961.75}} | Construcción Con Concreto Hidráulico De 0.42 Kms. Del Km. 7+500 Al Km. 7+920 De La Carretera Vicente Guerrero - San Pedro Alcantara, En La Localidad De San Pedro Alcantara, Municipio De Vicente Guerrero, Dgo. / 2018-04-16-0319 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0319 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2493961.75 | 2493961.75 | 2493961.75 | 2493961.75 | 2493961.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-025-18, contratista:PRS CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2493961.75, importe_modificado:2493961.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.42}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301323305 | Acción | 19673.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19673.6, modificado:19673.6}} | CAMARA DIGITAL - 243749 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví |  | PRODIM | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 243749 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-05-07 | 2018-12-31 | 19673 | 19673 | 19673 | 19673 | 19673 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:PMG/FISMDF/PRODIM/01/2018, contratista:PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:67499.19, importe_modificado:67499.19}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1323305/proyecto_FIN, 1323305/proyecto_PROCESO, 1323305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301323800 | Proyecto de inversión | 261303.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65325.84, modificado:65325.84}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:65325.84, modificado:65325.84}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65325.84, modificado:65325.84}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65325.84, modificado:65325.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA CIENEGUITA MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO - 245485 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 245485 | N | 0 | 0 | 22 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 34544LA CIENEGUITA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A ONCE KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERIDO AL ENTRONQUE RANCHO TÍO JUAN, lon:-106.59295848, lat:25.28438753}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 260150.25 | 260150.25 | 260150.25 | 260150.25 | 260150.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/02, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:78045.08, importe_modificado:78045.08}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.0}} | {1323800/proyecto_INICIO, 1323800/proyecto_FIN, 1323800/proyecto_PROCESO, 1323800/proyecto_FIN, 1323800/proyecto_PROCESO, 1323800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384380 | Proyecto de inversión | 961537 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961537.0, modificado:961537.0}} | PRIM. "ESFUERZOS UNIDOS" EN LA LOC. MEZQUITALILLO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788076 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:58, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 961537 | 961537 | 905106 | 905106 | 905106 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384427 | Proyecto de inversión | 1441932 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441932.0, modificado:1441932.0}} | PRIM. FEDERAL "CUITLAHUAC" EN VICTORIA DE DURANGO, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788031 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1441932 | 1441932 | 1351251 | 1351251 | 1351241 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384430 | Proyecto de inversión | 1775591 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1775591.0, modificado:1775591.0}} | PRIM. "NIÑOS HEROES" EN FRACC. SAN MARCOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788034 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-07 | 2018-10-15 | 1775591 | 1775591 | 1068846 | 1068846 | 1068846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384497 | Proyecto de inversión | 1429998 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1429998.0, modificado:1429998.0}} | PRIM. "MIGUEL HIDALGO" EN COL. AGRICOLA BUEN DIA, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788063 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:42, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-10-01 | 2018-12-31 | 1429998 | 1429998 | 880145 | 880145 | 880145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384523 | Proyecto de inversión | 1437863 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1437863.0, modificado:1437863.0}} | PRIM. "VICENTE SUAREZ" EN LA LOC. GOMEZ PALACIO, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788033 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1437863 | 1437863 | 1437092 | 1437092 | 1437092 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301386159 | Proyecto de inversión | 27810979 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2.7810979E7, modificado:2.7810979E7}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO, EN VICTORIA DE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-07-17 | 2019-07-01 | 27810979 | 27810979 | 27719320 | 27719320 | 27719320 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401449750 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN LLANO GRANDE - 381755 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 381755 | S | 241 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2868.0, meta_modificada:28680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:56, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-105.04636616, lat:23.41477875}} | 2018-05-12 | 2018-09-30 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | 2250000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-PROII-02/2018, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:3749834.44, importe_modificado:3749834.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2868.0}} | {1449750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401463563 | Acción | 411999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:411999.4, modificado:1.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 408384 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 408384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-26 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1463563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401464375 | Proyecto de inversión | 124675 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62175.0, modificado:62175.0}} | CONSTRUCIÓN DE DIEZ ACCIONES DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN - 409257 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 409257 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA EL CARMEN, 34545 EL CARMEN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN . CER, lon:-106.48114746, lat:25.31585883}} | 2018-11-01 | 2018-12-31 | 124675 | 124675 | 124175 | 124175 | 124175 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.DGO-FAISMDF-SH/003/2018/8, contratista:ENRIQUE ORDAZ AYALA, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO, monto:124175.0, importe_modificado:124175.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {1464375/proyecto_INICIO, 1464375/proyecto_PROCESO, 1464375/proyecto_FIN, 1464375/proyecto_INICIO, 1464375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494632 | Proyecto de inversión | 552535 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:552535.0, modificado:552535.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE LOC.TAMAZULA DURANGO 188201 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188201 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9666539, lat:24.9682234}} | 2018-11-05 | 2019-01-13 | 552535 | 552535 | 165761 | 165761 | 165761 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494686 | Proyecto de inversión | 398531 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:398531.0, modificado:398531.0}} | EMSAD LOC.GUATIMAPE EN NUEVO IDEAL DURANGO 187651 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 187651 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:23, direccion:Guatimapé, Dgo., México, lon:-104.9162981, lat:24.8075289}} | 2018-10-08 | 2018-12-16 | 398531 | 398531 | 350285 | 350285 | 350285 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502314 | Proyecto de inversión | 5375160 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5375160.0, modificado:5375160.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE |  | S | 1143 | 1194 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.34, meta_modificada:269.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Constitución, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.96563721, lat:24.969875}} | 2018-11-26 | 2018-12-31 | 5375160 | 5359083.59 | 5359083.59 | 5359083.59 | 5359083.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-344-18, contratista:HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:5359083.59, importe_modificado:5359083.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:228.93}} | {1502314/proyecto_INICIO, 1502314/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502326 | Proyecto de inversión | 2204880.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2204880.72, modificado:2204880.72}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA LOC. DE NUEVO IDEAL, MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECOPE |  | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.0, meta_modificada:429.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:20 de Noviembre 1109, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.07598877, lat:24.88892801}} | 2018-12-24 | 2018-12-31 | 2204880.72 | 2140012.25 | 2140012.25 | 2140012.25 | 2140012.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-360-18, contratista:CONSTRUCCIONES FLOYD S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2140012.25, importe_modificado:2140012.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.0}} | {1502326/proyecto_INICIO, 1502326/proyecto_PROCESO, 1502326/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505470 | Proyecto de inversión | 463664.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463664.76, modificado:463664.76}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS - 6092 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6092 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS, lon:-103.58411104, lat:25.68385899}} | 2019-04-01 | 2019-10-01 | 463664.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505470/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505531 | Proyecto de inversión | 943454.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:943454.46, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIN EN CALLE CALIXTO CONTRERAS ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DE PASTOR ROUAIX - 6373 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6373 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2045.9, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50698088, lat:25.67880985}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505535 | Proyecto de inversión | 1640760.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1640760.84, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE VIALIDADES EN CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6386 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6386 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3660.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX , lon:-103.50957246, lat:25.6772882}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505535/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507116 | Proyecto de inversión | 957795.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957795.78, modificado:956867.76}} | EQUIPAMIENTO DE PLANTA TRATADORA EN RANCHERIA SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO - 10746 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 10746 | S | 146 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.69293859, lat:25.51507987}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 956867.76 | 956867.76 | 956867.76 | 956867.76 | 956867.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-08/2019, contratista:CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:956867.76, importe_modificado:956867.76}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1507116/proyecto_INICIO, 1507116/proyecto_PROCESO, 1507116/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508010 | Proyecto de inversión | 97000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE - 12862 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12862 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38395108, lat:25.69387288}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508010/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508241 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID - 13517 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13517 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID, lon:-103.58428271, lat:25.68401369}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511838 | Proyecto de inversión | 961470 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961470.0, modificado:961470.0}} | PRIM.NICOLAS BRAVO LOC.LOS YESQUEROS DURANGO DGO 1888004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:669, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-14 | 961470 | 961470 | 288441 | 288441 | 288441 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511852 | Proyecto de inversión | 1115393 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1115393.0, modificado:1115393.0}} | J.N.SALVADOR DIAZ MIRON LOC.LOS ANGELES POANAS DGO 1888012 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888012 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-15 | 2019-05-06 | 1115393 | 1115393 | 723947 | 723947 | 723947 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511873 | Proyecto de inversión | 1775136 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1775136.0, modificado:1775136.0}} | PRIM.RICARDO FLORES MAGON EN GOMEZ PALACIO DGO 1888060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888060 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:333, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 1775136 | 1775136 | 1737512 | 1737512 | 1737512 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512186 | Proyecto de inversión | 1442181 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442181.0, modificado:1442181.0}} | J.N.JOSE ROSAS MORENO EN DURANGO DGO 1788089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788089 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:231, direccion:Plan de Ayala, Dgo., México, lon:-104.5375217, lat:23.9017403}} | 2019-01-07 | 2019-05-31 | 1442181 | 1442181 | 1431837 | 1431837 | 1431837 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512408 | Proyecto de inversión | 756149 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:756149.0, modificado:756149.0}} | J.N.CALIXTO CONTRERAS LOC.RANCHO STA.LUCIA DURANGO 1788019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788019 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:952, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 756149 | 756149 | 521064 | 521064 | 521064 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512411 | Proyecto de inversión | 1074765 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1074765.0, modificado:1074765.0}} | PRIM.FRANCISCO SARABIA EN DURANGO DGO 1788123 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788123 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-07 | 2019-03-31 | 1074765 | 1074765 | 824958 | 824958 | 824958 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512497 | Proyecto de inversión | 1399857 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1399857.0, modificado:1399857.0}} | PRIM.GLORIA Z DE DUPRE CENICEROS EN GOMEZ PALACIO 1788132 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788132 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:51, direccion:El Consuelo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4793579, lat:25.5454854}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 1399857 | 1399857 | 419957 | 419957 | 419957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:83.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512513 | Proyecto de inversión | 1442235 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442235.0, modificado:1442235.0}} | J.N.VELINO M.PREZA LOC.BUCARELI GOMEZ P. DGO 1788133 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788133 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:41, direccion:Bucareli, Dgo., México, lon:-103.5349999, lat:25.6638888}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 1442235 | 1442235 | 1330446 | 1330446 | 1330446 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512545 | Proyecto de inversión | 236783 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:236783.0, modificado:236783.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MESA DE LOBOS MEZQUITAL 1788029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788029 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:487, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2018-10-15 | 2018-11-01 | 236783 | 236783 | 71035 | 71035 | 71035 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512571 | Proyecto de inversión | 961439 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961439.0, modificado:961439.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LOS BERROS NOMBRE DE DIOS D 1788126 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788126 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-01-07 | 2019-03-31 | 961439 | 961439 | 741407 | 741407 | 741407 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512802 | Proyecto de inversión | 959990 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959990.0, modificado:959990.0}} | CBTA #3 EN DURANGO DGO 1788145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788145 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-02 | 2019-02-26 | 959990 | 959990 | 287997 | 287997 | 287997 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513025 | Proyecto de inversión | 1442244 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442244.0, modificado:1442244.0}} | SEC.10 DE OCTUBRE TAMAZULA DURANGO 1688238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2018-11-24 | 2019-01-16 | 1442244 | 1442244 | 432673 | 432673 | 432673 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513030 | Proyecto de inversión | 959529 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:959529.0, modificado:959529.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD LOC.FCO.I.MADERO SN JUAN DE 1688209 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688209 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:54, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-02-25 | 2019-05-21 | 959529 | 959529 | 553533 | 553533 | 553533 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513437 | Proyecto de inversión | 1918835 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1918835.0, modificado:1918835.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA 169812 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169812 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5211724, lat:25.5360676}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 1918835 | 1918835 | 1883296 | 1883296 | 1883296 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101514365 | Proyecto de inversión | 7160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7160000.0, modificado:7160000.0}} | construccion del camino san bernardo-alferez con pavimento asfaltico obras de drenaje y señalamientos, en el municipio de san bernardo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 460 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13391.0, meta_modificada:13391.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.51848888, lat:25.99484979}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 7160000 | 7125941.5 | 4550538.34 | 4550538.34 | 4550538.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-026-19, contratista:SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:7006037.35, importe_modificado:7006037.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7713.22}} | {1514365/proyecto_INICIO, 1514365/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515801 | Proyecto de inversión | 6851916 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6851916.0, modificado:6851916.0}} | CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DEL CAMINO CON PAVIMENTO ASFALTICO SANTIAGO PAPASQUIARO A SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO KM 25+700 AL KM 26+320, EN EL MPIO. DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4340.0, meta_modificada:4340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:123, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.44509521, lat:24.82458709}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 6851916 | 6137936.38 | 5173501.46 | 5173501.46 | 5173501.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-036-19, contratista:AUTOTRANSPORTES JAQE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6033903.56, importe_modificado:6033903.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4139.93}} | {1515801/proyecto_INICIO, 1515801/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515857 | Proyecto de inversión | 14997615.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.499761572E7, modificado:1.499761572E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Vicente Guerrero - Suchil limite de Estado; 16 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:DGO 241, Durango, México, lon:-103.97186279, lat:23.7099241}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 14997615.72 | 14997615.72 | 9954661.37 | 9954661.37 | 8680043.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515866 | Proyecto de inversión | 19684370.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.968437063E7, modificado:1.968437063E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Inde - La Pastoria; 21 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:23, direccion:Hidalgo, Indé, Dgo., México, lon:-105.22361755, lat:25.91551542}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 19684370.63 | 19684370.63 | 13065493.05 | 13065493.05 | 11392556.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516651 | Adquisición | 6043447.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6043447.6, modificado:6043447.6}} | EQUIPAMIENTO PERSONAL POLICIAL | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM005 | N | 0 | 0 | 589778 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 6043447.6 | 4991409.24 | 2495704.62 | 2495704.62 | 2495704.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201517893 | Proyecto de inversión | 3865923.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865923.6, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE VILLA CORONA SEGUNDA ETAPA MUNICIPIO DE SAN DIMAS DGO - 934 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 934 | S | 102 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:5400000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:88, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO SAN MANUEL DE VILLA CORONA, 34695 SAN MANUEL DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE VILLA CORONA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE D, lon:-105.622515, lat:24.00823715}} | 2019-01-19 | 2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/003/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3710011.5, importe_modificado:3865923.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:54.0}} | {1517893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518124 | Proyecto de inversión | 549590.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:549590.58, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS Y VENCEDORES MUNICIPIO DE SAN DIMAS DURANGO AULA VENCEDORES - 4830 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 4830 | S | 49 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:75.0, meta_modificada:1517562.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:110, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENCEDORES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 861 HABITANTES. VENCEDORES ESTÁ A, lon:-105.70842919, lat:24.42875014}} | 2019-02-28 | 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/006/2019, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTUAL S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2399712.88, importe_modificado:2399712.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:75.0}} | {1518124/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201519975 | Proyecto de inversión | 478782 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478782.0, modificado:478782.0}} | AULA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE W SANCHEZ COL JARDINES DE CANCUN - 23524 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23524 | S | 108 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA, BOULEVARD DOLORES DEL RIO AULA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE W SANCHEZ COL JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62700431, lat:24.0163348}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 478782 | 468984.1 | 414908.49 | 414908.49 | 414908.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-014/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:468984.1, importe_modificado:468984.1}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1519975/proyecto_PROCESO, 1519975/proyecto_INICIO, 1519975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201522334 | Proyecto de inversión | 383430 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:383430.0, modificado:1.0}} | RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR - 28202 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28202 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR, lon:-104.7037494, lat:23.95358592}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1522334/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525266 | Proyecto de inversión | 288838 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288838.0, modificado:280819.0}} | ALUMBRADO COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID - 31787 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31787 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.69937542, lat:24.03538}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 280819 | 280819 | 280819 | 280819 | 280819 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-029/2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:750142.68, importe_modificado:750142.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525266/proyecto_INICIO, 1525266/proyecto_PROCESO, 1525266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525361 | Proyecto de inversión | 547595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547595.0, modificado:547595.0}} | COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO CARDENAS - 31927 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31927 | S | 174 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PERU Y CALLE COLOMBIA, CALLE BOLIVIA COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO CARDENAS, lon:-104.6825267, lat:24.05521251}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 547595 | 535789.72 | 508803.43 | 508803.43 | 508803.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-020/2019, contratista:LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575113.41, importe_modificado:575113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1525361/proyecto_PROCESO, 1525361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525372 | Proyecto de inversión | 1099951 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099951.0, modificado:1099951.0}} | TECHADO SECUNDARIA REVOLUCIÓN EDUCATIVA COL JUAN LIRA - 31946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31946 | S | 426 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JUAN LIRA INTERIOR SN COLONIA COLONIA JUAN LIRA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUATRO DE ABRIL Y CALLE HILARIO PEREZ DE LEON, CALLE JUAN LIRA TECHADO SECUNDARIA REVOLUCIÓN EDUCATIVA COL JUAN , lon:-104.66431164, lat:23.98987389}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 1099951 | 1087259.66 | 326177.89 | 326177.89 | 326177.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-028/2019, contratista:REYNA MANUELA RUIZ ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1087259.66, importe_modificado:1087259.66}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.31}} | {1525372/proyecto_PROCESO, 1525372/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201530564 | Proyecto de inversión | 606697 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:606697.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 40923 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40923 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.71730848, lat:24.03635679}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201531348 | Proyecto de inversión | 34621.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34621.55, modificado:34568.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA TORMENTA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE C CRISANTEMOS Y TOPE EN LA COL LUIS LONGORIA CD LERDO DGO - 43456 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43456 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TOPE, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN C VEINTICUATRO ENTRE CRISANTEMOS Y TOPE EN COL. LUIS LONGORIA EN CD LERDO DGO., lon:-103.50405364, lat:25.54573755}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 34568 | 34568 | 34568 | 34568 | 34568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-26/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL CRUZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:34568.0, importe_modificado:34568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1531348/proyecto_INICIO, 1531348/proyecto_PROCESO, 1531348/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201531415 | Proyecto de inversión | 14133.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14133.44, modificado:13920.0}} | TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COLONIA CINCO DE MAYO DE CD LERDO DGO - 43602 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43602 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN CATARINO NAVARRO ENTRE APOLINAR SANTOS Y SANTOS ZUÑIGA EN COL CINCO DE MAYO LERDO DGO, lon:-103.5144596, lat:25.54129895}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | 13920 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-25/2019, contratista:ING. CARLOS DANIEL CRUZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:13920.0, importe_modificado:13920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1531415/proyecto_INICIO, 1531415/proyecto_PROCESO, 1531415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532878 | Proyecto de inversión | 237084.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237084.18, modificado:237055.4}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VICENTE SUAREZ - 72327 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72327 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:EJIDO VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DG, lon:-103.87420493, lat:25.72965388}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 237055.4 | 237055.4 | 237055.4 | 237055.4 | 237055.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1532878/proyecto_PROCESO, 1532878/proyecto_INICIO, 1532878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532935 | Proyecto de inversión | 142250.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142250.51, modificado:142233.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 72416 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72416 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50629021, lat:25.51465202}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1532935/proyecto_PROCESO, 1532935/proyecto_INICIO, 1532935/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534057 | Proyecto de inversión | 5442.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5442.24, modificado:5441.57}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO II - 74155 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74155 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:EJIDO NAZARENO II, 00000 NAZARENO II (NAZARENO DE ARRIBA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN NAZARENO II EN EL MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.48089871, lat:25.38473137}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1534057/proyecto_INICIO, 1534057/proyecto_FIN, 1534057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534078 | Proyecto de inversión | 13605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13605.6, modificado:13603.92}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MARGARITO MACHADO - 74178 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74178 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:EJIDO MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MARGARITO MACHADO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69363174, lat:25.2006477}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534078/proyecto_FIN, 1534078/proyecto_PROCESO, 1534078/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534591 | Proyecto de inversión | 27211.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27211.2, modificado:27207.85}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN JACINTO - 74904 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74904 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:44, direccion:EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.7381665, lat:25.48061676}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 27207.85 | 27207.85 | 27207.85 | 27207.85 | 27207.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {1534591/proyecto_INICIO, 1534591/proyecto_FIN, 1534591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535149 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:39927.0}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO CARDENAS - 49153 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49153 | S | 176 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PERU Y CALLE COLOMBIA, CALLE BOLIVIA EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO, lon:-104.68209865, lat:24.05522932}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 39927 | 39323.69 | 11797.11 | 11797.11 | 11797.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-020/2019, contratista:LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575113.41, importe_modificado:575113.41}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | {1535149/proyecto_INICIO, 1535149/proyecto_PROCESO, 1535149/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538678 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN GERARDO - 55319 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55319 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.57519229, lat:25.5926211}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1538678/proyecto_INICIO, 1538678/proyecto_PROCESO, 1538678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538756 | Proyecto de inversión | 32424.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32424.54, modificado:32408.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 55446 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55446 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50796391, lat:25.51315122}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1538756/proyecto_INICIO, 1538756/proyecto_PROCESO, 1538756/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542514 | Proyecto de inversión | 1570500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:874000.0, modificado:874000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:696500.0, modificado:696500.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EL LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO - 61844 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61844 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2070.0, meta_modificada:2070.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:78, direccion:PUEBLO MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.69334891, lat:24.67904464}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 872765.51 | 872765.51 | 872765.51 | 872765.51 | 872765.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTARTISTAS, convocante:CANATLAN, monto:1570500.0, importe_modificado:1570500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1542514/proyecto_PROCESO, 1542514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201543785 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIM ARIA DE LA LAGUNA DE LAJAS - 63489 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 63489 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:714, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA [DE LAJAS], 34965 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA DE SAN BERNARDINO A SAN FRANCISCO DE LAJAS, lon:-104.91599561, lat:23.12578278}} | 2019-04-11 | 2019-06-04 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | 249999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-EDU-0030/2019, contratista:GUADALUPE GALVAN MELENDEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1543785/proyecto_INICIO, 1543785/proyecto_PROCESO, 1543785/proyecto_FIN, 1543785/proyecto_PROCESO, 1543785/proyecto_INICIO, 1543785/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544016 | Acción | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | 33902 PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS - 89676 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 89676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PROY-SD/C/001/2019, contratista:ING. PABLO HUMBERTO AGUIRRE SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.5}} | {1544016/proyecto_INICIO, 1544016/proyecto_PROCESO, 1544016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544094 | Proyecto de inversión | 113114.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113114.17, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS TRAMOS DE HUÍ ZAR A LA VENTANA TRECE PUNTO SEIS KM LOCALIDAD LA VENTANA - 89808 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 89808 | S | 75 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13600.0, meta_modificada:1.36E9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:111, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - LA VENTANA KM 156 KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO LA VENTANA, 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA VENTANA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO, lon:-105.82968902, lat:23.74189979}} | 2019-05-14 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/012/2019, contratista:ING. DANIEL GALVAN REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:435118.02, importe_modificado:432641.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13600.0}} | {1544094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201546266 | Proyecto de inversión | 1350130 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:675065.0, modificado:675065.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675065.0, modificado:675065.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SANTA CLARA DGO - 92892 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92892 | S | 58 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:COLONIA SAN FRANCISCO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA TOLTECAS, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LAS CUALES SON PORFIRIO DIAZ FLORIDA , lon:-103.36536404, lat:24.48119523}} | 2019-05-23 | 2019-06-22 | 675065 | 1350130 | 675065 | 675065 | 675065 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-08, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1350129.56, importe_modificado:1350129.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_PROCESO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_INICIO, 1546266/proyecto_FIN, 1546266/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201551417 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SANTA CLARA DGO - 103529 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103529 | S | 26 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA LA LOMA, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA FLORIDA, CALLE ARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE AV FLORIDA Y ARISTA EN LA COLONIA LA LOMA S, lon:-103.34824082, lat:24.47615676}} | 2019-06-06 | 2019-08-15 | 200000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-11, contratista:RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:610.0}} | {1551417/proyecto_INICIO, 1551417/proyecto_PROCESO, 1551417/proyecto_FIN, 1551417/proyecto_INICIO, 1551417/proyecto_PROCESO, 1551417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552512 | Proyecto de inversión | 1376182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376182.75, modificado:1376182.75}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - 106213 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106213 | S | 122 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN ALDAMA NORTE DE LALOCALIDAD.-, lon:-104.07030867, lat:24.38615948}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1376182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555389 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJES EN LA COLONIA NUEVA EN GUANACEVI - 112882 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 112882 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:384.0, meta_modificada:384.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.95067022, lat:25.93910045}} | 2019-06-15 | 2019-07-15 | 450000 | 450000 | 449999.99 | 449999.99 | 449999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/05/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:450000.0, importe_modificado:449999.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:384.0}} | {1555389/proyecto_PROCESO, 1555389/proyecto_INICIO, 1555389/proyecto_PROCESO, 1555389/proyecto_FIN, 1555389/proyecto_INICIO, 1555389/proyecto_FIN, 1555389/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555487 | Proyecto de inversión | 102496.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102496.6, modificado:102484.48}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 113101 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113101 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE GUERRERO VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VARIAS EN LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67259787, lat:25.46067979}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 102484.48 | 102484.48 | 102484.48 | 102484.48 | 102484.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1555487/proyecto_PROCESO, 1555487/proyecto_INICIO, 1555487/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557382 | Proyecto de inversión | 7948458.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7948458.43, modificado:7948458.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SANTIAGO DE BOSOS HASTA CIENEGA DE OLIVOS - 117306 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117306 | S | 824 | 766 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:18, direccion:RANCHERIA CIENEGA DE OLIVOS, 00000 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES, lon:-106.00880334, lat:24.61818633}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 7948458.43 | 7948458.43 | 5836396.75 | 5836396.75 | 5836396.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMO-ELE-001-2019, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:7948458.43, importe_modificado:7948458.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.8}} | {1557382/proyecto_INICIO, 1557382/proyecto_PROCESO, 1557382/proyecto_INICIO, 1557382/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557556 | Proyecto de inversión | 665939.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665939.1, modificado:831460.87}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE FORTINES - 117740 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 117740 | S | 112 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:130, direccion:RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER A TODA LA LOCALIDAD Y SE PUSO UN TRAMOS DE LINEA DE CONDUCCIÓN, lon:-104.51236029, lat:22.49603297}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 831400 | 831400 | 831400 | 831400 | 831400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:37-AYS/014032/FAISM-2019, contratista:ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CAZARES, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:665939.1, importe_modificado:831460.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}} | {1557556/proyecto_INICIO, 1557556/proyecto_PROCESO, 1557556/proyecto_FIN, 1557556/proyecto_INICIO, 1557556/proyecto_PROCESO, 1557556/proyecto_FIN, 1557556/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558920 | Proyecto de inversión | 992764 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:992764.0, modificado:992764.0}} | PRIM.LUIS DONALDO COLOSIO FRACC.LAS NUBES DURANGO 198053 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198053 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-09 | 992764 | 992764 | 660524 | 660524 | 660524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558931 | Proyecto de inversión | 1807921 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1807921.0, modificado:1807921.0}} | SEC.NUEVA REFORMA EDUCATIVA FRACC.VIVAH REFORMA DG 198019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198019 | N | 0 | 0 | 452 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 1807921 | 1807921 | 775739 | 775739 | 775739 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558957 | Proyecto de inversión | 845637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:845637.0, modificado:845637.0}} | ESC.EDUCACION INICIAL DUKYOOXI LOC.CANOAS MEZQ DGO 198043 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198043 | N | 0 | 0 | 36 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:103.0, meta_modificada:103.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 845637 | 845637 | 472523 | 472523 | 472523 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559017 | Proyecto de inversión | 436833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436833.0, modificado:436833.0}} | J.N.TOMAS ALVA EDISON LOC.LA MAGADALENA NUEVO IDEA 198073 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198073 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2019-05-07 | 2019-07-29 | 436833 | 436833 | 364417 | 364417 | 364417 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559022 | Proyecto de inversión | 674632 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674632.0, modificado:674632.0}} | J.N.IXTLIXOCHITL COL.LUCIO CABAÑAS DURANGO DGO 198024 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198024 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-16 | 2019-07-08 | 674632 | 674632 | 516432 | 516432 | 516432 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559502 | Proyecto de inversión | 842880 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:842880.0, modificado:842880.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES LOC.SAN BENITO DURANGO DGO 1888039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888039 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-04 | 2019-06-23 | 842880 | 842880 | 252864 | 252864 | 252864 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559512 | Proyecto de inversión | 961536 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961536.0, modificado:961536.0}} | PRIM.ADOLFO LOPEZ MATEOS LOC.MIMBRES DURANGO DGO 1888046 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888046 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-25 | 2019-06-02 | 961536 | 961536 | 288461 | 288461 | 288461 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559520 | Proyecto de inversión | 1153055 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153055.0, modificado:1153055.0}} | PREESCOLAR CARLOS CARILLO LOC.FCO.I.MADERO PANUCO 1888054 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888054 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Dgo., México, lon:-104.3191379, lat:24.4008799}} | 2019-04-01 | 2019-07-21 | 1153055 | 1153055 | 1009144 | 1009144 | 1009144 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559756 | Proyecto de inversión | 437856 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:437856.0, modificado:437856.0}} | J.N.PASTORCITO DE GUELATAO COL.CENTRO DURANGO DGO 188253 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188253 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-21 | 2019-07-15 | 437856 | 437856 | 405829 | 405829 | 405829 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559783 | Proyecto de inversión | 8669191 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8669191.0, modificado:8669191.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TAMAZULA 189302 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 189302 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 8669191 | 8669191 | 8156951 | 8156951 | 8156951 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561384 | Proyecto de inversión | 384891 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384891.0, modificado:384891.0}} | J.N.CARLOS PATONI LOC.SAN MIGUEL DE MICHILIA SUCHI 198087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198087 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:San Miguel de la Michilía, Dgo., México, lon:-104.0638371, lat:23.594355}} | 2019-06-19 | 2019-07-30 | 384891 | 384891 | 278883 | 278883 | 278883 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561654 | Proyecto de inversión | 246563.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246563.34, modificado:246563.34}} | CENTRO ESTATAL DE ACREDITACION Y CONTROL Y CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | CEACC2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - El Calabazal, Durango, Dgo., México, lon:-104.53903198, lat:24.02122255}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - El Calabazal, Los Encinos, Durango, Dgo., México, lon:-104.54021215, lat:24.02124215}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561786 | Proyecto de inversión | 1366699 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1366699.0, modificado:1366699.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS Y PAVON LOC.LA LUZ GOMEZ P 1788107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788107 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:183, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1366699 | 1366699 | 410010 | 410010 | 410010 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562466 | Adquisición | 230624 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230624.0, modificado:230624.0}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFPP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66374397, lat:23.99199663}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 230624 | 92085.56 | 92085.56 | 67951.64 | 67951.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.29}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563056 | Proyecto de inversión | 920164 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:920164.0, modificado:882174.0}} | J.N."NARCISO BASSOLS",LOC. COMPETENCIA, GOMEZ PALA 168810 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168810 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:49, direccion:La Competencia, Dgo., México, lon:-103.5277777, lat:25.6716666}} | 2017-02-07 | 2017-07-17 | 882174 | 882174 | 882174 | 882174 | 882174 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563381 | Proyecto de inversión | 10461241.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.046124106E7, modificado:9809309.83}} | Programa de mantenimiento en los campus de Durango y Gómez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S05 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5010397, lat:25.5884546}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67106104, lat:24.0224377}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 2615310.3 | 1984384.94 | 1672313.66 | 1672313.66 | 1672313.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563471 | Proyecto de inversión | 355704.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355704.72, modificado:0.0}} | Construcción de aula Escuela Comercial Práctica | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19MS02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Predio Canoas 1307, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.68027711, lat:24.02757747}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563817 | Proyecto de inversión | 3096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096000.0, modificado:3096000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.58935547, lat:25.19872829}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3096000 | 3041870.61 | 3033814.68 | 3033814.68 | 3027543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-032-19, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2990313.48, importe_modificado:2990313.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1563817/proyecto_INICIO, 1563817/proyecto_FIN, 1563817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563825 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | MODERNIZACION DEL CAMINO DOLORES HIDALGO-E.C. (DURANGO-MEZQUITAL) DEL KM 0+000 AL KM 1+000 1A ETAPA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 348 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.39208984, lat:23.4682852}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 4000000 | 3979458.49 | 3816687.51 | 3816687.51 | 3816687.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-048-19, contratista:OBRAS Y PAVIMENTOS TINOCH, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3912010.04, importe_modificado:3912010.04}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.98}} | {1563825/proyecto_INICIO, 1563825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563855 | Proyecto de inversión | 13000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3E7, modificado:1.3E7}} | CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN JUAN DEL RIO II A BASE DE TRABES ASSHTO TIPO IV DE 20.0 M EN EL KM 2+125 DE LA CARRETERA E.C. (DURNAGO-PARRAL) SAN JUAN DEL RIO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEL RIO, SAN JUAN DEL RIO, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2912 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Calle Hidalgo 54, Zona Centro, San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.46075439, lat:24.7780068}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 13000000 | 10414703.98 | 4920293.55 | 4920293.55 | 4920293.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-019-19, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.041470398E7, importe_modificado:1.041470398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563859 | Proyecto de inversión | 3663407 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3663407.0, modificado:3663407.0}} | CONSTRUCCION DE LA CALLE CRISANTEMA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN 1,763 M2, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1763.0, meta_modificada:1763.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Constitución 310, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67086792, lat:24.02388803}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3663407 | 3657003.62 | 2625360.05 | 2625360.05 | 2625360.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-031-19, contratista:TITANIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3657003.62, importe_modificado:3657003.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1763.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568674 | Proyecto de inversión | 308555.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:308555.13, modificado:308555.13}} | Ampliación de red de agua potable con tubería de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-003-2019 | N | 0 | 0 | 136 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Juan E. García 1341, Barrio de Tierra Blanca, Durango, Dgo., México, lon:-104.66400146, lat:24.01385299}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 308355.13 | 308330.69 | 92499.21 | 92499.21 | 92499.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568721 | Proyecto de inversión | 1712000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1712000.0, modificado:1712000.0}} | Ampliación del sistema de agua potable, incluye tanque superficial de agua potable de 150 m3 de capacidad, construcción de línea de conducción a base de tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema Descentralizado de Agua Potable, Alcanrillado y Saneamiento del El Oro, Dgo. (SIDEAPAS) |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Hermita, Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3767924, lat:25.9546281}} | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 1712000 | 1639063.76 | 819531.88 | 819531.88 | 819531.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568870 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Construcción de red hidráulica con tubería de PVC de 4",8" y 10" y construcción de 500 tomas domiciliarias, para recuperación de caudal, en la Col. El Campestre, Gómez Palacio, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO, DGO.(SIDEAPA) | AU-015-2019 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Campestre, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4988714, lat:25.5516474}} | 2019-09-01 | 2019-12-29 | 2500000 | 2475448.76 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568987 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción de calle Prof. Gabino Ruteaga de la Col. 15 de mayo (Tapias) con concreto hidráulico en 6020 m2, en la localidad de Victoria de Durango, municipio de Durango, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Gobierno del Estado | 928-2018 | N | 0 | 0 | 189 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino San Agustin 27, San Lucas de Ocampo, Dgo., México, lon:-104.63928223, lat:24.72188526}} | 2019-03-07 | 2019-06-04 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-15}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-15}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-15}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-15}}
2019 | 3 | DUR190301569072 | Proyecto de inversión | 648800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:648800.0, modificado:648800.0}} | Construcción de Línea de Alimentación, Regularización Manuel Rivera-Pozo con una longitud de 776.45ml en la colonia Manuel Rivera, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 494-2018 | N | 0 | 0 | 2504 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:776.45, meta_modificada:776.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.16027778, lat:25.01541667}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 647712.49 | 647712.49 | 647712.49 | 647712.49 | 647712.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-CLA-22-2018, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:647712.49, importe_modificado:647712.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:776.45}} | {1569072/proyecto_INICIO, 1569072/proyecto_FIN, 1569072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569073 | Proyecto de inversión | 1204750 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1204750.0, modificado:1204750.0}} | Construcción de Red de Atarjeas en una longitud de 853.02ml. en la Colonia Aserradero en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 495-2018 | N | 0 | 0 | 230 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:853.02, meta_modificada:853.02}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, lon:-105.42476333, lat:25.08472222}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 491889.05 | 1204750 | 1204750 | 491889.05 | 491889.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:853.02}} | {1569073/proyecto_INICIO, 1569073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569364 | Proyecto de inversión | 1109812 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1109812.0, modificado:1109812.0}} | Construcción de Techumbre en área deportiva de 576m2 en CECATI No. 129 con clave 10DBT0129T en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 915-2018 | N | 0 | 0 | 205 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:576.0, meta_modificada:576.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32506444, lat:25.05901611}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Sierra & Calle Ferrocarril, Las Hacienditas, 34636 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4197408, lat:25.0499942}} | 2018-11-12 | 2019-10-31 | 606653.37 | 1109811.35 | 1109811.35 | 1109811.35 | 503157.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-DOM-021-FM-2019, contratista:ESTEBAN DE JESUS LUGO CASTRO, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1109811.35, importe_modificado:1109811.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1569364/proyecto_PROCESO, 1569364/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569533 | Proyecto de inversión | 513093 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:513093.0, modificado:513093.0}} | PRIM.CLUB ACTIVO 20-30 LOC.STA.MA.DEL ORO DURANGO 198117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198117 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 513093 | 513093 | 153928 | 153928 | 153928 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.37}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569572 | Proyecto de inversión | 1209350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1209350.0, modificado:1209350.0}} | T.V.SEC.#649 LOC.ACATITAN TAMAZULA DURANGO 198139 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198139 | N | 0 | 0 | 11 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:3, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-07-18 | 2019-10-09 | 1209350 | 1209350 | 927761 | 927761 | 927761 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.86}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569677 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:217, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Equipo fotovoltaico para el pozo de agua potable en Rodeo, Dgo., (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-025-2019 | N | 0 | 0 | 4666 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 1000000 | 999295.84 | 299788.76 | 299788.76 | 299788.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569885 | Proyecto de inversión | 766859.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766859.05, modificado:766859.05}} | Construcción de red de alcantarillado con tubería de 8" de PVC sanitaria y 45 descargas sanitarias en los llanos del poblado El Nayar, Durango (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-031-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:José Rosas Aispuro 115, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México, lon:-104.67078209, lat:23.98699757}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 766859.05 | 765346.66 | 229604 | 229604 | 229604 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570151 | Proyecto de inversión | 1918000.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918000.83, modificado:1918000.83}} | Construcción de colector Guadalupe Victoria a Col. Las Rosas en Gómez Palacio Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO. DE GÓMEZ PALACIO (SIDEAPA) | AU-039-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4901983, lat:25.5524574}} | 2019-09-02 | 2019-12-30 | 1918000.83 | 1918000.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570347 | Proyecto de inversión | 1192121 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1192121.0, modificado:1192121.0}} | SEC.TEC.#62 COL.BENITO JUAREZ DURANGO DGO 198006 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198006 | N | 0 | 0 | 980 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-08 | 2019-10-30 | 1192121 | 1192121 | 357636 | 357636 | 357636 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570528 | Proyecto de inversión | 1206135 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1206135.0, modificado:1206135.0}} | PRIM.CARLOS MARX LOC.TLAHUALILO DURANGO DGO 198036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198036 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-25 | 2019-07-08 | 1206135 | 1206135 | 361841 | 361841 | 361841 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570549 | Proyecto de inversión | 586337 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586337.0, modificado:586337.0}} | SEC.TEC.#74 OCTAVIO PAZ COL.FIDEL VELAZQUEZ GOMEZ 198057 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198057 | N | 0 | 0 | 637 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 586337 | 586337 | 389588 | 389588 | 389588 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570622 | Proyecto de inversión | 542998 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542998.0, modificado:542998.0}} | PRIM.ANTONIO CASO COL.CENTRO GOMEZ PALACIO DGO 198042 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198042 | N | 0 | 0 | 436 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-06-20 | 2019-07-23 | 542998 | 542998 | 162899 | 162899 | 162899 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570677 | Proyecto de inversión | 447674 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447674.0, modificado:447674.0}} | PRIM.CENTENARIO D ELA REVOLUCION MEXICANA COL.PASE 198171 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198171 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-03 | 2019-11-25 | 447674 | 447674 | 134302 | 134302 | 134302 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570901 | Proyecto de inversión | 343508 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343508.0, modificado:343508.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.EL NAYAR DURANGO DGO 198158 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198158 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:El Nayar, Dgo., México, lon:-104.6965324, lat:23.9633639}} | 2019-08-06 | 2019-10-28 | 343508 | 343508 | 228173 | 228173 | 228173 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570923 | Proyecto de inversión | 589395 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589395.0, modificado:589395.0}} | J.N.DIANA LAURA RIOJAS EN DURANGO DGO 198052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-08-12 | 589395 | 589395 | 431122 | 431122 | 431122 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571042 | Proyecto de inversión | 1031276.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031276.5, modificado:1031276.5}} | Reposición de colector Flores Magón con tubería de PEAD de 12 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-041-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 1031276.5 | 1029455.46 | 308836.64 | 308836.64 | 308836.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301571425 | Proyecto de inversión | 244315 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244315.0, modificado:244315.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN EJIDO FELIPE ANGELES DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-APARURAL-19 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:180, direccion:México 23, Durango, México, lon:-104.55121994, lat:23.93040645}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 244315 | 244315 | 122157 | 122157 | 122157 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571563 | Proyecto de inversión | 897538 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897538.0, modificado:897538.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ERMITA DE PUEBLO NUEVO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 26-APARURAL-19 | S | 18 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:343, direccion:Unnamed Road, 34950 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3767395, lat:23.76806475}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 897538 | 897538 | 448769 | 448769 | 448769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571567 | Proyecto de inversión | 981539 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:981539.0, modificado:981539.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS AMOLES DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 27-APARURAL-19 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:Los Amoles, Dgo., México, lon:-104.4466666, lat:25.1313888}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 981539 | 981539 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571615 | Proyecto de inversión | 209173 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:209173.0, modificado:209173.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO 189003A | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 189003A | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-28 | 2019-10-18 | 209173 | 209173 | 62752 | 62752 | 62752 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571898 | Proyecto de inversión | 777500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:777500.0, modificado:777500.0}} | Rehabilitación de 2000 ml de red de alcantarillado de tubería de cemento a tubería PVC de 8" y 227 descargas domiciliarias en las calles Corregidora y Vicente Guerrero, en Villa Unión, Poanas, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-013-2019 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Juárez 101, ZONA CENTRO, 34800 Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.04730797, lat:23.97362658}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 777500 | 774727.81 | 232418.34 | 232418.34 | 232418.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301572746 | Proyecto de inversión | 2399158 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2399158.0, modificado:2399158.0}} | ALBERGUE ESC.NORMAL PROF.CARLOS CARILLO LOC.STA MA 179801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 179801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3647297, lat:25.953528}} | 2019-06-24 | 2019-11-10 | 2399158 | 2399158 | 719748 | 719748 | 719748 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573244 | Proyecto de inversión | 922864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922864.0, modificado:922864.0}} | J.N."MOISES SAENZ GARZA",LOC.EL FENIX,GOMEZ PALACI 168822 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168822 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:67, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-15 | 2017-10-11 | 922864 | 922864 | 910159 | 910159 | 910159 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573275 | Proyecto de inversión | 1680090 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1680090.0, modificado:1680090.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA 169004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169004 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-16 | 2019-09-09 | 1680090 | 1680090 | 1512116 | 1512116 | 1512116 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573385 | Proyecto de inversión | 951449 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:951449.0, modificado:951449.0}} | PRIM.EULALIA D ELA HOYA ENRIQUEZ DURANGO DGO 158811 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158811 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-08 | 2019-11-11 | 951449 | 951449 | 947905 | 947905 | 947905 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574046 | Proyecto de inversión | 46142.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46142.4, modificado:46142.4}} | Contraloría Social | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-C.S.-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 46142.4 | 46142.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574624 | Proyecto de inversión | 1133511 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133511.0, modificado:1133511.0}} | SUPERVISIÓN DE OBRA EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 36-APARURAL-19 | N | 0 | 0 | 8796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 1133511 | 1133511 | 300000 | 300000 | 300000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574871 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Colector pluvial fraccionamiento Las Arboledas, en Canatlán, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Canatlán, Dgo. (SIAC) | AU-037-2019 | N | 0 | 0 | 11495 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Abasolo 401B, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77927208, lat:24.52558286}} | 2019-08-20 | 2019-10-04 | 325000 | 324426.43 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574971 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | Diseño y proyecto ejecutivo de tres alternativas para la construcción, puesta en marcha y sistema de captación y utilización del biogás de planta de tratamiento de aguas residuales en Bermejillo, Mapimí, Dgo., (Estudios y Proyectos) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-001-2019 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-09-04 | 2019-12-13 | 600000 | 593089.86 | 118617.98 | 118617.98 | 118617.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301575019 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8500000.0}} | Construcción de ampliación y rehabilitación de planta de tratamiento de aguas residuales (Sistema lagunar) de Vicente Guerrero, Dgo., | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-003-2019 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 8500000 | 7175627.93 | 2152688.38 | 2152688.38 | 2152688.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301575031 | Proyecto de inversión | 1217000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1217000.0, modificado:1217000.0}} | Construcción de obra complementaria para la planta de tratamiento de aguas residuales de Villa Unión, Poanas, Dgo., (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-004-2019 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1217000 | 1158949.29 | 347684.79 | 347684.79 | 347684.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301575581 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:E, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO (E-005) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-CULTURA DEL AGUA-19 | N | 0 | 0 | 340000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-10-01 | 2019-12-31 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR15160200670986 | Proyecto de inversión | 960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960000.0, modificado:960000.0}} | Prim.#12 Escolar Miguel Hidalgo Barrio De Analco D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158820 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-24 |  | 960000 | 960000 | 959036 | 959036 | 959036 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR15160200671283 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1440000.0}} | Centro De Desarrollo Infantil De La Sep Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-10 |  | 1440000 | 1440000 | 1438574 | 1438574 | 1438574 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160200686158 | Proyecto de inversión | 205299.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:102649.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:102649.64}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En La Localidad Rancho San Diego - 136198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 136198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:404, direccion:CALLEJON RANCHO SAN DIEGO RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA LOS REMEDIOS, lon:-106.3999332, lat:24.65683125}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {787725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734253 | Proyecto de inversión | 1131654.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131654.43, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Rural Federal Poza Rica, Ejido Monterrey, Cd. Lerdo, Dgo.) - 159 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2142178 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.492951; -103.626121), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836399/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734254 | Proyecto de inversión | 561303.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561303.45, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo Jardín De Niños Fco. I. Madero, Ejido Dolores, Cd. Lerdo, Durango.) - 161 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2142238 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.592284; -103.549072) (25.592149; -103.548884) (25.592846; -103.549694), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836400/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734477 | Proyecto de inversión | 9999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.99, modificado:9999999.99}} | Construcción De Unidad Deportiva En La Localidad De San Francisco Del Mezquital, Municipio Del Mezquital, Dgo. - 1377 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-104.396744, lat:23.47353}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836623/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734968 | Proyecto de inversión | 469000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:469000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Jardin De Niños Fco. I. Madero Col. Centauro Del Norte, Cd. Lerdo, Dgo) - 160 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2141938 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.507486; -103.52778) (25.507733; -103.527582), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837114/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735907 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Secundaria José Vasconcelos, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 157 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2125815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.587949; -103.456146), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838053/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736106 | Proyecto de inversión | 960566.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960566.23, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Localidad Lobos, Del Municipio De Panuco De Coronado - 164 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 3229993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(24.572085; -104.452815), lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838252/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736485 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En La Localidad San José De Reyes Del Mpio. Gral. Simon Bolivar En Durango.) - 142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 3247416 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(24.441272; -103.13196), lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838631/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300745129 | Proyecto de inversión | 1011123 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011123.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domo En La Localidad De San Salvador De Horta, Del Municipio De Rodeo, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | R23-ED-203-16 (17.2) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-10-07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {848879/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759148 | Proyecto de inversión | 779510 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105233.85, modificado:105233.85}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218262.8, modificado:218262.8}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:6, modalidad:S, prog_pres:179, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456013.35, modificado:456013.35}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Loc De Las Ramadas Mun De Mezquital - 302920 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 302920 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:307, direccion:RANCHERIA LAS RAMADAS, 34980 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD LAS RAMADAS, lon:-104.6838398, lat:23.02814053}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835769 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | Prim.Lazaro Cardenas,Ej.San Isidro,Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961538 | 961538 | 533069 | 533069 | 533069 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835843 | Proyecto de inversión | 961530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961530.0, modificado:961530.0}} | J.N.""Rafael Felipe Muñoz"",Loc. Estacion Noe,Gmz Pa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168865 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961530 | 961530 | 482809 | 482809 | 482809 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885078 | Proyecto de inversión | 1148806 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1148806.0, modificado:1148806.0}} | J.N. ""Durango"", Loc. El Vergel,Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168858 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1148806 | 1148806 | 1068795 | 1068795 | 1068795 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885083 | Proyecto de inversión | 816361 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816361.0, modificado:816361.0}} | J.N.Danislao Lopez Negrete,Loc.La Tehua,Gmz.P. Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 816361 | 816361 | 691569 | 691569 | 691569 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885118 | Proyecto de inversión | 960890 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960890.0, modificado:960890.0}} | J.N. Santiago Baca Ortiz, Loc. La Ferreria, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688131 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 960890 | 960890 | 960656 | 960656 | 960656 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200901449 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9889562.45}} | Construcción Del Camino E.C. (Tamazula-Chapotán) - Amacuable) - 5819187 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5819187 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Origen: km 0 000 Primera etapa; 24.96475; -106.945378 Destino: km 1 580; 24.974854; -106.938781, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9889562.45 | 9889562.45 | 9889562.45 | 9889562.45 | 9889562.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-SCT-DC-166-17, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9883796.45, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.6}} | {1027252/proyecto_INICIO, 1027252/proyecto_PROCESO, 1027252/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR17170200901978 | Proyecto de inversión | 1760074.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1760074.4, modificado:1760074.4}} | Construcción De Instituto Del Mueble En Santiago Papasquiaro, Durango) - 5825225 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5825225 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:25.041321; -105.418582, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1027781/proyecto_INICIO, 1027781/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980080 | Proyecto de inversión | 22500 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}} | Construcción De Agua Potable Calle El Sol En Colonia Azteca - 264193 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264193 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ESCUDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO, lon:-105.3620057, lat:23.78859837}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115160/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980121 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Línea De Agua En Los Naranjos - 285123 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 285123 | N | 0 | 0 | 160 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:58, direccion:RANCHERIA LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LOS NARANJOS, lon:-105.4923181, lat:23.36127932}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401041325 | Proyecto de inversión | 28000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.8E7, modificado:2.768592655E7}} | Segunda Etapa Modernización Camino: Jabonoso- La Esmeralda - 7345319 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 604 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(KM 12 880; 25.713343; -103.438927) (KM 13 020; 25.717903; -103.436665) (KM9 740; 25.688408; -103.443376) (KM 12 880; 25.713389; -103.438961), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 27685926.54 | 27685926.54 | 27685926.54 | 27685926.54 | 27685926.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-DC-318-17, contratista:PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2.763381101E7, importe_modificado:2.763381101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.2}} | {1176405/proyecto_PROCESO, 1176405/proyecto_INICIO, 1176405/proyecto_PROCESO, 1176405/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046561 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | J.N. ""Lazaro Cardenas Del Rio"" En El Ejido Manila, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 961538 | 961538 | 894779 | 894779 | 894779 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046769 | Proyecto de inversión | 960902 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960902.0, modificado:960902.0}} | Esc. Secundaria Tecnica No. 32 En Santiago Papasqu | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168897 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 960902 | 960902 | 957669 | 957669 | 957669 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046838 | Proyecto de inversión | 924052 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:924052.0, modificado:924052.0}} | Prim. ""Niños Heroes"" Loc. La Campana, Lerdo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168836 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 924052 | 924052 | 922758 | 922758 | 922758 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046856 | Proyecto de inversión | 1114138 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1114138.0, modificado:1114138.0}} | Prim. ""Bicentenario De Mexico"" En La Loc. El Roble | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688191 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-13 |  | 1114138 | 1114138 | 905647 | 905647 | 905647 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401048081 | Proyecto de inversión | 1997550 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1997550.0, modificado:1997550.0}} | Colegio De Estudios Cientificos Y Tecnologicos Uni | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688703 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 1997550 | 1997550 | 1995556 | 1995556 | 1995556 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401048112 | Proyecto de inversión | 1768109 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1768109.0, modificado:1768109.0}} | Col. De Estudios Cientificos Y Tecnologicos U. Can | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1768109 | 1768109 | 1578297 | 1578297 | 1578297 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401055037 | Proyecto de inversión | 517182.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517182.39, modificado:154813.98}} | Aula De 6.00 Mts X 8 Mts. En Los Arquitos San Buenaventura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | 7m | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-17 |  | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-266-17, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERACCERIAS OSOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:516046.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1191878/proyecto_INICIO, 1191878/proyecto_PROCESO, 1191878/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401055040 | Proyecto de inversión | 517182.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517182.39, modificado:154813.98}} | Aula En Escuela Primaria De 6.00 Mts X 8 Mts. En Curachitos. Ubicada En San Buenaventura, El Mezquital, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | 9M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-17 |  | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | 154813.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-266-17-III, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERACCERIAS OSOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:516046.59, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {1191881/proyecto_PROCESO, 1191881/proyecto_FIN, 1191881/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073169 | Proyecto de inversión | 10111111 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0111111E7, modificado:9999888.78}} | Construcción De Centro De Rehabilitación Integral En El Municipio De Vicente Guerrero En El Estado De Durango 1a. Etapa_X000d_ / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1695 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.987778, lat:23.731111}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9999888.78 | 9034050.37 | 9034050.37 | 9034050.37 | 9034050.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-184-18, contratista:BAUNEC S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:8880993.21, importe_modificado:8880993.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.8}} | {1210400/proyecto_INICIO, 1210400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180101073625 | Proyecto de inversión | 240047 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240047.0, modificado:240047.0}} | Preesc. Comunitario,Loc.Las Playas,Gmz Palac.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168849 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-23 |  | 240047 | 240047 | 72015 | 72015 | 72015 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078349 | Proyecto de inversión | 2153900 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153900.0, modificado:2153900.0}} | Construcción De Domo En Escuela Secundaria Profa. Ma Dolores Campillo Rincon Con Clave Del Centro De Trabajo 10ees0002u Ubicado Sobre Blvd. Miguel Alemán En Gómez Palacio, Durango, México. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 2153900 | 2105614.9 | 2105614.9 | 2105614.9 | 2105614.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-192-18, contratista:CONSTRULAG DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:2105614.9, importe_modificado:2105614.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1216307/proyecto_INICIO, 1216307/proyecto_PROCESO, 1216307/proyecto_INICIO, 1216307/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078464 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Construcción De Barda Perimetral En Secundaria En La Localidad De Pamplona En Tlahualilo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 286849.73 | 286849.73 | 286849.73 | 286849.73 | 286849.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-190-18-1, contratista:PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:299699.0, importe_modificado:299699.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:319.0}} | {1216432/proyecto_INICIO, 1216432/proyecto_PROCESO, 1216432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201088775 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:685172.18}} | Construccion Barda Perimetral Prim Paulo Freire Colonia Cielo Azul - 33632 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 33632 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:184.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CIELO AZUL COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIM PAULO FREIRE COLONIA CIELO AZUL, lon:-104.6015934, lat:24.01762492}} | 2018-02-21 | 2018-12-31 | 685172.18 | 685172.18 | 685172.18 | 685172.18 | 685172.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-048/2018, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:685172.19, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:184.0}} | {1227156/proyecto_PROCESO, 1227156/proyecto_INICIO, 1227156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201088782 | Proyecto de inversión | 1480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480000.0, modificado:1449890.88}} | Construccion Barda Perimetral Sec Enrique W Sanchez Colonia Palma Alta - 33662 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 33662 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PALMA ALTA COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL SEC ENRIQUE W SANCHEZ COLONIA PALMA ALTA, lon:-104.7001002, lat:24.04346017}} | 2018-02-21 | 2018-12-31 | 1449890.88 | 1449890.88 | 1449890.88 | 1449890.88 | 1449890.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-054/2018, contratista:MIGUEL ÁNGEL MOJICA VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1449890.89, importe_modificado:1449890.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.0}} | {1227163/proyecto_PROCESO, 1227163/proyecto_INICIO, 1227163/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133031 | Proyecto de inversión | 240379 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240379.0, modificado:240379.0}} | Preescolar Comunitario Loc.Potreros De Chaidez Tep | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-16 |  | 240379 | 240379 | 207005 | 207005 | 207005 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133049 | Proyecto de inversión | 1437415 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1437415.0, modificado:1437415.0}} | J.N. ""Francisco Allen"" En La Loc. Seis De Octubre, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788030 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-25 |  | 1437415 | 1437415 | 1227920 | 1227920 | 1227920 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133053 | Proyecto de inversión | 1441743 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441743.0, modificado:1441743.0}} | J.N. ""Felipe Carrillo Puerto"" En La Loc. Estacion | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788055 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-17 |  | 1441743 | 1441743 | 1439771 | 1439771 | 1439771 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134468 | Proyecto de inversión | 165359709 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65359709E8, modificado:1.625021597E8}} | Construccion Y Modernizacion De Camios Rurales Y Carreteras Alimentadoras: Los Herrera-Tamazula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:19.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-08 |  | 162502159.7 | 162502159.7 | 162502159.7 | 162502158.13 | 162502158.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:19.26}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134985 | Proyecto de inversión | 1600001 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1600001.0, modificado:1600001.0}} | Construcción De Domo De 600 M2 En La Localidad De San Jose De Barraza, En El Municipio De El Oro, Dgo. / 2018-04-16-0335 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 1600001 | 1590349.48 | 1590349.48 | 1590349.48 | 1583842.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-138-18, contratista:DANIEL GALVAN REYES, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1590349.48, importe_modificado:1590349.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1273761/proyecto_FIN, 1273761/proyecto_PROCESO, 1273761/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201143529 | Proyecto de inversión | 602007 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602007.0, modificado:602007.0}} | Actividades Formativas Sobre Parentalidad Positiva. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.1.2.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD FRANCISCO VILLA 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P.34207, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384352 | Proyecto de inversión | 1442305 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442305.0, modificado:1442305.0}} | T.V. SEC. #447 EN LA LOC. CERRO GORDO, CANATLAN, D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788008 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:28, direccion:Cerro Gordo, Dgo., México, lon:-104.7061576, lat:24.3230811}} | 2018-08-01 | 2018-12-04 | 1442305 | 1442305 | 1428503 | 1428503 | 1428503 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384493 | Proyecto de inversión | 1410785 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1410785.0, modificado:1410785.0}} | PRIM. "NUEVA REFORMA EDUCATIVA" EN FRACC. REAL VIC | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788047 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-22 | 2018-09-13 | 1410785 | 1410785 | 1021896 | 1021896 | 1021896 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384545 | Proyecto de inversión | 1439691 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1439691.0, modificado:1439691.0}} | PRIM. "RICARDO FLORES MAGON" EN LA LOC. EL VALLE D | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788079 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:156, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-08-22 | 2018-11-13 | 1439691 | 1439691 | 1428555 | 1428555 | 1428555 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384554 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:240385.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOC. SAN JOSE DEL PAJ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788068 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:San José del Pajarito, Dgo., México, lon:-104.1647222, lat:25.0049999}} | 2018-08-20 | 2018-10-14 | 240385 | 240385 | 231103 | 231103 | 231103 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301386163 | Proyecto de inversión | 4824463 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:4824463.0, modificado:4824463.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO EN VICTORIA DE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806A | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-15 | 2019-02-10 | 4824463 | 4824463 | 2579459 | 2579459 | 2579459 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401436802 | Proyecto de inversión | 23933.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23933.5, modificado:0.0}} | TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR - 352756 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 352756 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR, lon:-105.27158542, lat:23.86621373}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1436802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401451781 | Proyecto de inversión | 230770 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230770.0, modificado:230770.0}} | AMPLIACIÓN DE LAGUNA ANAEOROBICA EN LA COMUNIDAD DE COYOTES - 384587 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384587 | S | 313 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-105.31815058, lat:23.87184153}} | 2018-09-18 | 2018-12-31 | 230770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1451781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401463593 | Proyecto de inversión | 244921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:243159.47, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1762.49, modificado:0.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LOS LOBOS - 408418 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 408418 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:396, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS LOBOS PUEBLO , 00000 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LOS LOBOS, lon:-104.9680449, lat:24.14877997}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1463593/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475013 | Proyecto de inversión | 33680.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31525.08, modificado:31525.08}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO SAN IGNACIO - 421194 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421194 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO SAN IGNACIO SE COLOCARAN 70 LUMINARIAS EN TODO EL EJIDO, lon:-103.5347926, lat:25.58805211}} | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 31525.08 | 31525.08 | 31525.08 | 31525.08 | 31525.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475013/proyecto_PROCESO, 1475013/proyecto_INICIO, 1475013/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494532 | Proyecto de inversión | 456997 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:456997.0, modificado:456830.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.GABRIEL HDZ MANCINAS NOMBRE 188226 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188226 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:24, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2387362, lat:23.8450614}} | 2018-10-22 | 2018-12-21 | 456830 | 456830 | 456830 | 456830 | 456830 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494643 | Proyecto de inversión | 1275630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1275630.0, modificado:1275630.0}} | SEC.CENTENARIO DE LA REVOLUCION FRACC.HACIENDA GOM 188218 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188218 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-09-24 | 2019-01-11 | 1275630 | 1275630 | 976606 | 976606 | 976606 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494735 | Proyecto de inversión | 1001515 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1001515.0, modificado:1001515.0}} | PRIM.EMILIO PORTES GIL LOC.EMILIO PORTES GIL NOMBR 1788005 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788005 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2387362, lat:23.8450614}} | 2018-10-31 | 2019-01-22 | 1001515 | 1001515 | 797064 | 797064 | 797064 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401495770 | Proyecto de inversión | 960001 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960001.0, modificado:960001.0}} | PRIM.17 DE OCTUBRE,LOC.LOS ANGELES,GMZ PALACIO,DGO 168856 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168856 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-03-04 | 2017-12-07 | 960001 | 960001 | 942312 | 942312 | 942312 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401495837 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | PRIM. # 1 "PROFESORA ELENA CENTENO", DURANGO 1688143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | 1688143 | 1688143 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 1442308 | 1442308 | 1440737 | 1440737 | 1440737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401496315 | Proyecto de inversión | 1440999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440999.0, modificado:1440999.0}} | PRIM. "JESUS AGUSTIN CASTRO EN GOMEZ PALACIO, DGO. 168857 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168857 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:68, direccion:Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.493812, lat:25.5847764}} | 2018-08-26 | 2018-10-01 | 1440999 | 1440999 | 1418081 | 1418081 | 1418081 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401497380 | Proyecto de inversión | 7061252 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:7061252.0, modificado:7061252.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO EN VICTORIA DE 169806B | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169806B | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-10 | 2019-04-10 | 7061252 | 7061252 | 5503292 | 5503292 | 5503292 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401501915 | Proyecto de inversión | 2038391.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2038391.56, modificado:2034473.24}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA NO. 153 C.C.T. 10DTV0153F, LOC. DE COLUTA, MPIO. TAMAZULA, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1145, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.95739746, lat:24.9636502}} | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 2034473.24 | 2034473.24 | 2034473.24 | 2034473.24 | 2034473.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-302-18-1, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS FEMORESA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS OUBLICAS DEL ESTADO, monto:2034473.24, importe_modificado:2034473.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1501915/proyecto_INICIO, 1501915/proyecto_PROCESO, 1501915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502085 | Proyecto de inversión | 1345903.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1345903.94, modificado:1345903.94}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ C.C.T.10DPR0764H, LOC. DE SAN JUAN, MPIO TAMAZULA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 29 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:418, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.92443848, lat:24.95867013}} | 2018-11-20 | 2018-12-25 | 1345903.94 | 1344219.1 | 1344219.1 | 1344219.09 | 1344219.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-302-18-2, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS FEMORESA S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1344219.1, importe_modificado:1344219.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1502085/proyecto_INICIO, 1502085/proyecto_PROCESO, 1502085/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502240 | Proyecto de inversión | 1571205 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571205.0, modificado:1571205.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NUM. 5, C.C.T. 10DTV0005X, EN LA LOC. DE LA SOLEDAD, EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | S | 14 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:Francisco Villa 300, Progresista, 34456 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7807312, lat:24.51963837}} | 2018-11-23 | 2018-12-24 | 1571205 | 1562725.52 | 1562725.52 | 1562725.52 | 1562725.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-304-18, contratista:CONSTRUCTORA MIRACHO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PIBLICAS DEL ESTADO, monto:1562725.53, importe_modificado:1562725.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:513.0}} | {1502240/proyecto_INICIO, 1502240/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502345 | Proyecto de inversión | 1691305.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691305.78, modificado:1691305.78}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE VILLA LAS NIEVES, MPIO OCAMPO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | S | 1537 | 1539 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4183.27, meta_modificada:4183.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Corregidora 23, Centro, 35350 Centro, Dgo., México, lon:-105.50445557, lat:26.44106556}} | 2018-11-26 | 2018-12-20 | 1691305.78 | 1688293.35 | 1688293.35 | 1688293.35 | 1688293.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-310-18, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1688293.35, importe_modificado:1688293.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4183.27}} | {1502345/proyecto_INICIO, 1502345/proyecto_PROCESO, 1502345/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505525 | Proyecto de inversión | 2823087.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2823087.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE TERCERA Y CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6363 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 6363 | S | 32 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6092.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50710007, lat:25.6794217}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1505525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505543 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCIÓN DE CORRAL TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS - 6406 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DESARROLLO RURAL | 6406 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:102, direccion:EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.4074891, lat:25.69943312}} | 2019-04-01 | 2019-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507214 | Proyecto de inversión | 547149 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:114901.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432248.0, modificado:432248.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 11024 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 11024 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:695.0, meta_modificada:695.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, PAVIMENTACION DE CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.65000699, lat:24.05896867}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 432248 | 432248 | 252437.77 | 252437.77 | 252437.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019, contratista:RAUL MONTELONGO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:993372.26, importe_modificado:993372.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:415.85}} | {1507214/proyecto_PROCESO, 1507214/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507950 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO PARA TEJABAN Y ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EJIDO NUEVO BARRO - 12743 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12743 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:863, direccion:EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO, lon:-103.40359569, lat:25.8743884}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509672 | Proyecto de inversión | 2449542 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2449542.0, modificado:2449542.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE PRESION DE CARCAMO EN LA COLONIA TIERRA Y LIBERTAD - 17964 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 17964 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1500.0, meta_modificada:987.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GENERAL JUAQUIN GUERRA, CALLE LAZARO CARDENAS INICIO 253424.43N 1032857.98° INTERMEDIO-1 25°3427.70N 103°28, lon:-103.48224627, lat:25.57067764}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 2449542 | 2449542 | 1804966.03 | 1804966.03 | 1804966.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-IR-ALC-001-2019, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA, monto:2449542.0, importe_modificado:2449542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:789.73}} | {1509672/proyecto_PROCESO, 1509672/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511831 | Proyecto de inversión | 1017705 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1017705.0, modificado:1017705.0}} | PRIM.GRAL FCO.VILLA LOC.STA.LUCIA DURANGO DGO 1888014 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888014 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:645, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-04 | 2019-05-26 | 1017705 | 1017705 | 548093 | 548093 | 548093 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511836 | Proyecto de inversión | 961537 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961537.0, modificado:961537.0}} | PRIM.LAZARO CARDENAS LOC.JESUS GLZ.ORTEGA DURANGO 1888018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:192, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-15 | 2019-04-08 | 961537 | 961537 | 794323 | 794323 | 794323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511840 | Proyecto de inversión | 480288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:480288.0, modificado:480288.0}} | PRIM.EST.#24 PROF.ENRIQUE W.SANCHEZ DURANGO DGO 1888103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-18 | 2019-05-12 | 480288 | 480288 | 223842 | 223842 | 223842 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511860 | Proyecto de inversión | 1152174 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152174.0, modificado:1152174.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.UNIDOS VENCEREMOS DURANGO 1888010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888010 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:286, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1152174 | 1152174 | 1063472 | 1063472 | 1063472 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511865 | Proyecto de inversión | 1776274 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1776274.0, modificado:1776274.0}} | PRIM.NARCISO MENDOZA LOC.EL CASTILLO GOMEZ PALACIO 1888071 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888071 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:46, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-05-21 | 1776274 | 1776274 | 532882 | 532882 | 532882 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511869 | Proyecto de inversión | 240372 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240372.0, modificado:240372.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EJ.MARGARITO MACHADO LERDO 1888080 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888080 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:Margarito Machado, Dgo., México, lon:-103.6941666, lat:25.1994444}} | 2019-01-07 | 2019-04-28 | 240372 | 240372 | 72112 | 72112 | 72112 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512177 | Proyecto de inversión | 1440402 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440402.0, modificado:1440402.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC LOC.EMILIO CARRAN 1788113 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788113 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:11, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1440402 | 1440402 | 1149600 | 1149600 | 1149600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512414 | Proyecto de inversión | 1442275 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442275.0, modificado:1442275.0}} | LAZARO CARDENAS LOC.GARABITO VIEJO DURANGO DGO 1788125 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788125 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:202, direccion:Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México, lon:-104.6828337, lat:24.0540712}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1442275 | 1442275 | 1351200 | 1351200 | 1351200 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512448 | Proyecto de inversión | 1153564 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153564.0, modificado:1153564.0}} | J.N.LADISLAO LOPEZ NEGRETE SAN VICENTE DE CHUPADER 1788106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788106 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:278, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1153564 | 1153564 | 923250 | 923250 | 923250 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512453 | Proyecto de inversión | 1153784 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153784.0, modificado:1153784.0}} | J.N.IGNACIO RAMIREZ LOC.LABOR DE GPE. DURANGO 1788087 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788087 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:325, direccion:Labor de Guadalupe, Dgo., México, lon:-104.5955555, lat:24.1633333}} | 2019-01-08 | 2019-05-05 | 1153784 | 1153784 | 935589 | 935589 | 935589 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512576 | Proyecto de inversión | 237073 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:237073.0, modificado:237073.0}} | PRIM.COMUN.LOC.DOROTEO ARANGO SAN JUAN DEL RIO DGO 1788060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788060 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:7, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-01-07 | 2019-03-03 | 237073 | 237073 | 198408 | 198408 | 198408 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512619 | Proyecto de inversión | 225829 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225829.0, modificado:225829.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.SAN MIGUEL DE LAS MARAV 1788052 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788052 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:207, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 225829 | 225829 | 213329 | 213329 | 213329 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512772 | Proyecto de inversión | 7643602 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7643602.0, modificado:7643602.0}} | FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 4 | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 7643602 | 7270783.09 | 7270783.09 | 7270783.09 | 7270783.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513023 | Proyecto de inversión | 1153064 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153064.0, modificado:1153064.0}} | PREESCOLAR PROFA.MA.CANDELARIA REYES ORTEGA PEÑON 1688244 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688244 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-02-12 | 2019-06-03 | 1153064 | 1153064 | 753121 | 753121 | 753121 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515811 | Proyecto de inversión | 1344000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1344000.0, modificado:1344000.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA PROF. BENIGNO MONTOYA DE LA CRUZ C.C.T. 10EPR0365J, EN LA COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:616.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:J. Guadalupe Rodríguez 312, Asentamientos Humanos, 34145 Durango, Dgo., México, lon:-104.67560395, lat:23.99664961}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 1344000 | 1344000 | 1171104.77 | 1171104.77 | 1171104.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-037-19, contratista:ARQ. VICTOR MANUEL ARREOLA GUTIERREZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1337883.46, importe_modificado:1337883.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.93}} | {1515811/proyecto_INICIO, 1515811/proyecto_PROCESO, 1515811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515822 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:417117.64}} | CONSTRUCCION DE DOMO Y EQUIPAMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS MA LUISA LOPEZ YAÑEZ DE LA PEÑA C.C.T.10EJN0036A EN LA LOC. DE VICTORIA DE DURANGO, MPIO. DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:105.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Canoas 401-S, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.6810388, lat:24.02832544}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 417117.64 | 417117.64 | 417117.64 | 417117.64 | 417117.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-029-19, contratista:ING. CARLOS ALONSO ALMARAZ NAJERA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:422734.55, importe_modificado:422734.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.0}} | {1515822/proyecto_INICIO, 1515822/proyecto_FIN, 1515822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515867 | Proyecto de inversión | 29057880.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.905788046E7, modificado:2.905788046E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Villa Union - La Joya - Vicente Guerrero; 31 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Nogal, Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.97598267, lat:23.71621083}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 29057880.46 | 29057880.46 | 19287156.4 | 19287156.4 | 16817583.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516630 | Proyecto de inversión | 3210000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3210000.0, modificado:3210000.0}} | EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM003 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 3210000 | 3210000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518125 | Proyecto de inversión | 1850122.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850122.31, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE AULAS Y BAÑOS EN LAS LOCALIDADES DE SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS Y VENCEDORES MUNICIPIO DE SAN DIMAS DURANGO AULA Y BAÑO - 4868 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 4868 | S | 75 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:100000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO D, lon:-105.97425434, lat:24.42280937}} | 2019-02-28 | 2019-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/006/2019, contratista:ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTUAL S.A. DE C.V.., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2399712.88, importe_modificado:2399712.88}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {1518125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518141 | Proyecto de inversión | 3076019.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3076019.8, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE TECHOS FIRMES A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO ALUMINIO CALIBRE VEINTISEIS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CRUCES MUNI - 5236 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 5236 | S | 235 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9026.0, meta_modificada:9.2339E9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:89, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CRUCES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY, lon:-105.84171658, lat:24.41880965}} | 2019-03-04 | 2019-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/008/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3014239.1, importe_modificado:3076019.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9233.9}} | {1518141/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518844 | Proyecto de inversión | 168853 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:42213.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126640.0, modificado:46628.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE LA COLONIA DIANA LAURA - 20366 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20366 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA D, lon:-104.66973514, lat:23.98763673}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 46628 | 46628 | 46628 | 46628 | 46628 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {1518844/proyecto_INICIO, 1518844/proyecto_PROCESO, 1518844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518974 | Proyecto de inversión | 24169 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:7976.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16193.0, modificado:16193.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA - 20688 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20688 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA, lon:-104.66976732, lat:23.98760732}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 16193 | 15544.94 | 4663.48 | 4663.48 | 4663.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}} | {1518974/proyecto_PROCESO, 1518974/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201519364 | Proyecto de inversión | 37404 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:12343.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25061.0, modificado:24557.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ ENTRE CANAL DE RIEGO Y PRIVADA FRATERNIDAD DE LA COLONIA AMPLIACION LUZ DEL CARMEN - 21684 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 21684 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE HUMBERTO GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUZ DEL CARMEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y PRIVADA PRIVADA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ ENTRE CANAL DE RIEGO Y, lon:-104.60412737, lat:24.0144485}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 24557 | 24557 | 24557 | 24557 | 24557 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:298448.52, importe_modificado:298448.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} | {1519364/proyecto_PROCESO, 1519364/proyecto_INICIO, 1519364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201520101 | Proyecto de inversión | 463938 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463938.0, modificado:463938.0}} | BARDA PERIMETRAL PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO II ETAPA COL CIELO AZUL - 24022 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 24022 | S | 73 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CIELO AZUL INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO II ETAPA COL CIELO AZUL, lon:-104.60052371, lat:24.02057802}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 463938 | 456946.88 | 452768.98 | 452768.98 | 452768.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-019/2019, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:692497.45, importe_modificado:692497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:117.6}} | {1520101/proyecto_PROCESO, 1520101/proyecto_INICIO, 1520101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525227 | Proyecto de inversión | 476625 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476625.0, modificado:469323.0}} | ALUMBRADO COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS - 31723 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31723 | S | 186 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:-104.69918889, lat:24.05026686}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 469323 | 469323 | 469323 | 469323 | 469323 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-029/2019, contratista:GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:750142.68, importe_modificado:750142.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:29.0}} | {1525227/proyecto_INICIO, 1525227/proyecto_PROCESO, 1525227/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525241 | Proyecto de inversión | 345553 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345553.0, modificado:342720.0}} | ALUMBRADO COLONIA JUAN SALAZAR - 31743 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31743 | S | 154 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JUAN SALAZAR COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA JUAN SALAZAR, lon:-104.70356115, lat:24.04702005}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 342720 | 342720 | 342720 | 342720 | 342720 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:18.0}} | {1525241/proyecto_PROCESO, 1525241/proyecto_INICIO, 1525241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525243 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | BARDA SECUNDARIA ESTATAL VALLE DEL GUADIANA FRACC VALLE DEL PASEO - 31750 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31750 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:63.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL PASEO INTERIOR SN COLONIA FRACC VALLE DEL PASEO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE SAN ANTONIO Y CALLE PASEO LAS FLORES, BARDA SECUNDARIA ESTATAL VALLE DEL GUADIANA F, lon:-104.58181494, lat:24.06467144}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 200000 | 196499.71 | 190953.18 | 190953.18 | 190953.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-008/2019, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:196499.71, importe_modificado:196499.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:60.72}} | {1525243/proyecto_INICIO, 1525243/proyecto_PROCESO, 1525243/proyecto_INICIO, 1525243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525283 | Proyecto de inversión | 547595 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:547595.0, modificado:547595.0}} | COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN COL AMPLIACIÓN LAS ROSAS - 31816 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31816 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE CIRCUITO INTERIOR, CALLE AGUA MARINA COMEDOR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE, lon:-104.61145744, lat:24.01359745}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 547595 | 536667.11 | 365688.52 | 365688.52 | 365688.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-021/2019, contratista:ALMASO MULTISERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575543.84, importe_modificado:575543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.66}} | {1525283/proyecto_PROCESO, 1525283/proyecto_INICIO, 1525283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201526432 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:291640.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN TEJAMEN - 33997 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33997 | S | 150 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:571.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:62, direccion:EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEJAMEN, lon:-105.13432833, lat:24.80532918}} | 2019-04-19 | 2019-05-20 | 291640.84 | 291640.84 | 291640.84 | 291640.84 | 291640.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OAANI/FISM-008/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL, monto:300000.0, importe_modificado:291640.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {1526432/proyecto_INICIO, 1526432/proyecto_PROCESO, 1526432/proyecto_INICIO, 1526432/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201526501 | Proyecto de inversión | 752287 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752287.0, modificado:3009149.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO - 34080 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 34080 | S | 405 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1741.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO, lon:-104.66678545, lat:23.98249742}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 3009149 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1526501/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201527424 | Proyecto de inversión | 399429.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399429.83, modificado:399295.23}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C CATARINO NAVARRO ENTRE C SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL CINCO DE MAYO EN CD LERDO DGO - 35436 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 35436 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1036.8, meta_modificada:1036.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL 5 DE MAYO EN LERDO DGO, lon:-103.51447531, lat:25.54127498}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 399295.23 | 399295.23 | 399295.23 | 399295.23 | 399295.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-31/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:399295.23, importe_modificado:399295.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1036.8}} | {1527424/proyecto_INICIO, 1527424/proyecto_FIN, 1527424/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201531455 | Proyecto de inversión | 100841.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100841.11, modificado:100822.39}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE C CRISANTEMOS Y TOPE EN LA COLONIA LUIS LONGORIA DE CD LERDO DGO - 43686 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43686 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:366.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE AZALEAS, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN COL. LUIS LONGORIA MPIO. DE LERDO DGO., lon:-103.50469737, lat:25.54509867}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 100822.39 | 100822.39 | 100822.39 | 100822.39 | 100822.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-15/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:100822.39, importe_modificado:100822.39}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:366.0}} | {1531455/proyecto_INICIO, 1531455/proyecto_FIN, 1531455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532154 | Proyecto de inversión | 178797.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178797.79, modificado:178797.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ - 71288 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71288 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ, lon:-103.53248302, lat:25.58521141}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532154/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534041 | Proyecto de inversión | 26530.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:26530.92, modificado:26527.65}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO - 74130 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74130 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.42905672, lat:25.39708098}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 26527.65 | 26527.65 | 26527.65 | 26527.65 | 26527.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {1534041/proyecto_INICIO, 1534041/proyecto_FIN, 1534041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534048 | Proyecto de inversión | 13605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13605.6, modificado:13603.92}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VILLA DE GUADALUPE - 74143 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74143 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA DE GUADALPE LERDO DGO, lon:-103.48365236, lat:25.50950914}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534048/proyecto_INICIO, 1534048/proyecto_FIN, 1534048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534581 | Proyecto de inversión | 28911.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28911.9, modificado:28908.34}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO PICARDIAS SIETE LIBRES - 74888 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74888 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:133, direccion:EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS SIETE LIBRES EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48955251, lat:25.32643157}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 28908.34 | 28908.34 | 28908.34 | 28908.34 | 28908.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} | {1534581/proyecto_PROCESO, 1534581/proyecto_FIN, 1534581/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535781 | Proyecto de inversión | 452252 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:452252.0, modificado:452252.0}} | BARDA JARDIN DE NIÑOS DANIEL GOLEMAN COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ - 50353 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 50353 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:138.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ INTERIOR SN PUEBLO COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA JARDIN DE NIÑOS DANIEL GOLEMAN COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, lon:-104.59719204, lat:24.06605246}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 452252 | 444313.43 | 327247.2 | 327247.2 | 327247.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-043/2019, contratista:INFRACONSTRUCTIVA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:444313.43, importe_modificado:444313.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:99.86}} | {1535781/proyecto_INICIO, 1535781/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537531 | Proyecto de inversión | 87810.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87810.12, modificado:87776.84}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN LA COL CINCO DE MAYO EN LERDO DGO - 53428 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53428 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:315.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL. CINCO DE MAYO MPIO DE , lon:-103.51449143, lat:25.54124594}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 87776.84 | 87776.84 | 87776.84 | 87776.84 | 87776.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-32/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:87776.84, importe_modificado:87776.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:315.0}} | {1537531/proyecto_INICIO, 1537531/proyecto_FIN, 1537531/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538542 | Proyecto de inversión | 64162.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32022.53, modificado:32022.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS - 80983 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80983 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS, lon:-104.70292103, lat:24.90948472}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 32022.53 | 32022.53 | 24900.45 | 24900.45 | 24900.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1538542/proyecto_INICIO, 1538542/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs5: {observación:Revisar observación anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs6: {observación:Revisar observación anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs7: {observación:Revisar observación anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs8: {observación:Revisar observación anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201538656 | Proyecto de inversión | 202653.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:202653.39, modificado:202553.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN NICOLAS - 55284 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55284 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:47, direccion:EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN NICOLÁS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN NICOLAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.90305851, lat:25.75058946}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 202553.85 | 202553.85 | 202553.85 | 202553.85 | 202553.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1538656/proyecto_PROCESO, 1538656/proyecto_INICIO, 1538656/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539405 | Proyecto de inversión | 3141966.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1282558.87, modificado:1282558.87}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1036849.04, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:FISM CANATLAN, monto:822558.87, modificado:822558.87}} | ELECTRIFICACION EL BARROSO - 56586 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 56586 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:8, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHO EL BARROSO, 34684 EL BARROSO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE EL BARROSO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 4 HABITANTES. EL BARROSO ESTÁ A 240, lon:-105.46417401, lat:24.37498318}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-MSDYMCAN No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3141966.78, importe_modificado:3141966.78}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1539405/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539675 | Proyecto de inversión | 44583.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44583.75, modificado:44561.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LAS CUEVAS - 57085 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57085 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:RANCHERIA LAS CUEVAS, 35185 LAS CUEVAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LAS CUEVAS EN LERDO DGO., lon:-103.55009739, lat:25.49785363}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 44561.85 | 44561.85 | 44561.85 | 44561.85 | 44561.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {1539675/proyecto_INICIO, 1539675/proyecto_PROCESO, 1539675/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201546666 | Proyecto de inversión | 393378.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:393378.1, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE VEINTICINCO DE DICEMBRE DEL MUNICIPIO DE NAZAS DURANGO - 67726 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 67726 | S | 27 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:EJIDO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD, lon:-104.05313948, lat:25.25984288}} | 2019-05-20 | 2019-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1546666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201553056 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL MORELOS DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 107587 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 107587 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:EJIDO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANTINA BODEGA, lon:-104.1230998, lat:25.22023608}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/007/2019, contratista:RODRIGO VALENZUELA NUÑES, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1553056/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555750 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN GERARDO - 113711 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113711 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:RANCHERIA SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO. DE LERDO DGO, lon:-103.57522448, lat:25.59295009}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555750/proyecto_PROCESO, 1555750/proyecto_INICIO, 1555750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555893 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CENTRO - 114026 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 114026 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA CIUDAD LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE ORTIZ DE ZARATE EN COL. CENTRO MPIO DE ELKRDO DGO, lon:-103.52997451, lat:25.53733501}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555893/proyecto_PROCESO, 1555893/proyecto_INICIO, 1555893/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557774 | Proyecto de inversión | 618413.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618413.58, modificado:494730.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA LAS PILAS - 118248 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118248 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48921515, lat:22.40032623}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 494730.88 | 494730.88 | 494730.88 | 494730.88 | 494730.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-5, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:618413.58, importe_modificado:494730.88}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}} | {1557774/proyecto_INICIO, 1557774/proyecto_PROCESO, 1557774/proyecto_INICIO, 1557774/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558987 | Proyecto de inversión | 556435 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556435.0, modificado:556435.0}} | PRIM.FRANCISCO ZARCO LOC.STA.CLARA DURANGO DGO 198124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198124 | N | 0 | 0 | 183 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2019-06-13 | 2019-08-21 | 556435 | 556435 | 496651 | 496651 | 496651 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559154 | Proyecto de inversión | 387962 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387962.0, modificado:387962.0}} | PRIM.KORIAN SIGLO XXI COL.REVOLUCION NUEVO IDEAL 198074 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFFED | 198074 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.0761999, lat:24.8851705}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 387962 | 387962 | 253776 | 253776 | 253776 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559174 | Proyecto de inversión | 1049900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1049900.0, modificado:1049900.0}} | PRIM.12 DE OCTUBRE COL.CRISTOBAL COLON DURANGO 198026 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198026 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-28 | 2019-09-09 | 1049900 | 1049900 | 766449 | 766449 | 766449 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559730 | Proyecto de inversión | 464020 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:464020.0, modificado:464020.0}} | PRIM.FELIPE CARRRILLO PUERTO COL.LUCIO CABAÑAS LER 188248 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188248 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-03-04 | 2019-06-30 | 464020 | 464020 | 461846 | 461846 | 461846 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561371 | Proyecto de inversión | 359499 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:359499.0, modificado:359499.0}} | PRIM.JOSE MA.PINO SUAREZ LOC.JOSE MA.PINOSUAREZ DG 198037 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198037 | N | 0 | 0 | 368 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-15 | 359499 | 359499 | 359498 | 359498 | 359498 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562497 | Adquisición | 30564400.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.056440007E7, modificado:3.056440007E7}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS SSP | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFPPSSP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66378689, lat:23.99197703}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Domingo Arrieta 439, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66370106, lat:23.9923299}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 30564400.07 | 7447254.04 | 7447254.04 | 7447254.04 | 7447254.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562547 | Adquisición | 11175887.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.11758875E7, modificado:1.11758875E7}} | VEHÍCULOS FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS FGED | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFPPFGED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 11175887.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563364 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Conclusión de edificio de Posgrado Facultad de Ciencias Forestales | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S04 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Río Papaloapan, Valle del Sur, Durango, Dgo., México, lon:-104.6826389, lat:24.0114842}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563507 | Proyecto de inversión | 833048 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:833048.0, modificado:0.0}} | Mantenimiento Campus Gómez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19RS02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5010397, lat:25.5884546}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563850 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE CAMINO HEROES DE CHAPULTEPEC - EMILIANO ZAPATA TRAMO: KM 0+000 AL 2+500, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.5 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,500 M2, OBRA DE DRENAJE 49 M2, EN EL MUNICIPIO DE CUENCAME, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA, ESTADO DE DURANGO 1ERA ETAPA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | secope |  | N | 0 | 0 | 2539 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:22, direccion:Severino Ceniceros SN-C SUPER MONCAYO, Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.69857788, lat:24.86401056}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 10000000 | 9128874.97 | 5478997.29 | 5478997.29 | 5478997.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-009-19, contratista:KONSTRUTODO DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9128874.97, importe_modificado:9128874.97}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563860 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DEL PUENTE ARROYO SECO PARA PASO PEATONAL MEDIANTE LOSAS EN CANTILIVER Y ESTRUCTURAS PARA APOYO Y PROTECCION DE 25 ML, EN LA COLONIA CAMPO ALEGRE, DE LA LOC. DE VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 352 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.67224121, lat:24.02263369}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 3000000 | 2950320.8 | 2868638.51 | 2868638.51 | 2868638.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-018-19, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2950320.8, importe_modificado:2950320.8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568798 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Ampliación de 600 ml de red de agua potable con tubería de PVC de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) |  | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Panamericana 33, Rodeo, Dgo., México, lon:-104.55940604, lat:25.17834012}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 250000 | 249833.28 | 74950 | 74950 | 74950 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568815 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}} | Actualización del Plan Estatal Hídrico del Estado de Durango; Victoria de Durango (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-010-2019 | N | 0 | 0 | 518709 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1700000 | 1684505.01 | 336901 | 336901 | 336901 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569076 | Proyecto de inversión | 2150707 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2150707.0, modificado:2150707.0}} | Rehabilitación de carpeta asfáltica de camino rural con una longitud de 4.30km de Santiago Papasquiaro a La Estancia, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 498-2018 | N | 0 | 0 | 988 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.3, meta_modificada:4.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-08-03 | 2019-12-31 | 2150027.52 | 2150027.52 | 2150027.52 | 2150027.52 | 2150027.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-007-2018, contratista:DESARROLLOS, GRAVAS Y OBRAS DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:2150027.52, importe_modificado:2150027.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569361 | Proyecto de inversión | 3950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3950000.0, modificado:3950000.0}} | Rehabilitación de Planta Tratadora de Agua, que consta de la rehabilitación de reactor de 959.00 m2, desazolve y cercado de lagunas de oxidación, cloración y programación-automatización en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 912-2018 | N | 0 | 0 | 26121 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-11-13 | 2019-12-31 | 3714139.21 | 3714139.21 | 3714139.21 | 3714139.21 | 181939.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RPT-009-2019, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:3804807.15, importe_modificado:3804807.15}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.9}} | {1569361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569488 | Proyecto de inversión | 527208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:527208.0, modificado:527208.0}} | PRIM.JOSE SANTOS GALLEGOS EN DURANGO DGO 198007 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198007 | N | 0 | 0 | 479 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-02 | 2019-07-08 | 527208 | 527208 | 308259 | 308259 | 308259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.08}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569503 | Proyecto de inversión | 780085 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:780085.0, modificado:780084.0}} | SEC.TEC.#37 LOC.SAN BERNARDO DURANGO DGO 198112 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198112 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Bernardo, Dgo., México, lon:-105.5233311, lat:26.0033309}} | 2019-07-26 | 2019-08-13 | 780084 | 780084 | 780084 | 780084 | 780084 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:322.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569518 | Proyecto de inversión | 267481 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267481.0, modificado:267481.0}} | J.N.JULIO VERNE COL.ANAHUAC CANATLAN DURANGO DGO 198084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198094 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2019-08-01 | 2019-09-17 | 267481 | 267481 | 178485 | 178485 | 178485 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569532 | Proyecto de inversión | 496523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:496523.0, modificado:496523.0}} | PRIM.INDEPENDENCIA Y LIBERTAD LOC.LA COFRADIA PBLO 198099 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198099 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-09-05 | 2019-11-27 | 496523 | 496523 | 148957 | 148957 | 148957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569538 | Proyecto de inversión | 417693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417693.0, modificado:417693.0}} | SEC.TEC.#82 LOC. EL ZAPE GUANACEVI DGO. 198118 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198118 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:87, direccion:El Zape, Dgo., México, lon:-105.7872034, lat:25.7714296}} | 2019-07-02 | 2019-08-13 | 417693 | 417693 | 125308 | 125308 | 125308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.73}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569643 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Instalación de paneles solares en el Pozo No. 5 Prolongación Morelos en Canatlán, Dgo., (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Canatlán (SIAC) | AU-024-2019 | N | 0 | 0 | 11495 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zaragoza 406, Guadalupe Victoria, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77506638, lat:24.52463605}} | 2019-09-23 | 2019-12-20 | 2250000 | 2058682.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569773 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Instalación de equipo fotovoltaico para el pozo ubicado en la Col. Cenizas del Olvido en Súchil, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-026-2019 | N | 0 | 0 | 4107 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Elorreaga 201, Francisco I. Madero, Súchil, Dgo., México, lon:-103.91972065, lat:23.62313637}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 2400000 | 1517894.25 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569807 | Proyecto de inversión | 502756.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:502756.07, modificado:502756.07}} | Construcción de red de alcantarillado con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-029-2019 | N | 0 | 0 | 124 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle 13 de Mayo 302, Miguel de la Madrid Hurtado, 34046 Durango, Dgo., México, lon:-104.69593048, lat:24.03251126}} | 2019-06-28 | 2019-09-25 | 502756.07 | 501829.52 | 150548.86 | 150548.86 | 150548.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301570295 | Proyecto de inversión | 1456206 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1456206.0, modificado:1456206.0}} | SEC.ENRIQUE W.SANCHEZ EN COL.PALMA ALTA DURANGO 198038 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198038 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-16 | 2019-11-11 | 1456206 | 1456206 | 578481 | 578481 | 578481 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570314 | Proyecto de inversión | 368975 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:368975.0, modificado:368975.0}} | PRIM.NUEVA VIZCAYA COL.RINCONADA LAS FLORES DURANG 198136 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198136 | N | 0 | 0 | 279 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-08 | 2019-08-31 | 368975 | 368975 | 246960 | 246960 | 246960 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570555 | Proyecto de inversión | 501141 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501141.0, modificado:501141.0}} | CAM CREE COL.SILVESTRE DORADOR DURANGO DGO 198170 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198170 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-03 | 2019-11-11 | 501141 | 501141 | 150342 | 150342 | 150342 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570575 | Proyecto de inversión | 677943 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677943.0, modificado:677943.0}} | PRIM.PEDRO SANDOVAL LOC.ARTURO MTZ ADAME GOMEZ P 198165 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198165 | N | 0 | 0 | 114 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-08-29 | 2019-11-06 | 677943 | 677943 | 338972 | 338972 | 338972 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570617 | Proyecto de inversión | 1221470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1221470.0, modificado:1221470.0}} | T.V.SEC.#647 LOC.GUAJOLOTES PBLO NVO DURANGO 198100 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198100 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:164, direccion:Guajolotes, Dgo., México, lon:-105.1758179, lat:23.1891888}} | 2019-07-18 | 2019-10-30 | 1221470 | 1221470 | 366441 | 366441 | 366441 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570629 | Proyecto de inversión | 929208 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929208.0, modificado:929208.0}} | SEC.ULISES NEVAREZ VARGAS COL.AMPL.MIGUEL DE LA M 198011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198011 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-27 | 2019-10-07 | 929208 | 929208 | 389371 | 389371 | 389371 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:61.48}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570661 | Proyecto de inversión | 367400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367400.0, modificado:367400.0}} | PRIM.JOSE SANTOS VALDEZ FRACC.SAN ALBERTO GOMEZ P 198167 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198167 | N | 0 | 0 | 511 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-09-03 | 2019-10-28 | 367400 | 367400 | 110220 | 110220 | 110220 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570693 | Proyecto de inversión | 687162 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:687162.0, modificado:687162.0}} | PRIM.VALLE DEL GUADIANA FRACC.JOYAS DEL VALLE DGO 198144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198144 | N | 0 | 0 | 309 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-20 | 2019-10-28 | 687162 | 687162 | 206149 | 206149 | 206149 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.84}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570975 | Proyecto de inversión | 398523 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398523.0, modificado:398523.0}} | CECYTED #7 COL.HIDALGO DURANGO DGO 197603 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197603 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:901.0, meta_modificada:901.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Col Hidalgo, Dgo., México, lon:-104.5835603, lat:24.158203}} | 2019-09-30 | 2019-11-11 | 398523 | 398523 | 119557 | 119557 | 119557 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:351.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570994 | Proyecto de inversión | 468042 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468042.0, modificado:468042.0}} | COBACH #19 LOC.STA.CLARA EN STA. CLARA DGO 197611 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197611 | N | 0 | 0 | 329 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:Santa Clara, Dgo., México, lon:-103.3568246, lat:24.4756229}} | 2019-08-20 | 2019-11-25 | 468042 | 468042 | 140412 | 140412 | 140412 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571110 | Proyecto de inversión | 546424 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:546424.0, modificado:546424.0}} | ALBERGUE SECUNDARIA 10 DE OCTUBRE LOC.TAMAZULA DGO 198230 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198230 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9677971, lat:24.9683887}} | 2019-09-17 | 2019-10-14 | 546424 | 546424 | 273212 | 273212 | 273212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571436 | Proyecto de inversión | 716289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716289.0, modificado:716289.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN 28 DE SEPTIEMBRE DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 10-APARURAL-19 | S | 130 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:292, direccion:México 23, Durango, México, lon:-104.56357956, lat:23.93464282}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 716289 | 716289 | 358144 | 358144 | 358144 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571489 | Proyecto de inversión | 839394 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:839394.0, modificado:839394.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN EL CÓCONO DE GUANACEVÍ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 13-APARURAL-19 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:215, direccion:Guanaceví, Dgo., México, lon:-106.24259949, lat:25.82214431}} | 2019-08-19 | 2019-12-19 | 839394 | 839394 | 419697 | 419697 | 419697 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571556 | Proyecto de inversión | 816087 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816087.0, modificado:816087.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BAJIO DE VACAS (BAJIO DE ATOCHA) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 25-APARURAL-19 | S | 143 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:173, direccion:Bajío de Vacas, Dgo., México, lon:-105.9475, lat:24.9116666}} | 2019-07-18 | 2019-10-18 | 816087 | 816087 | 408046 | 408046 | 408046 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571580 | Proyecto de inversión | 719954 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719954.0, modificado:719954.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MAGALLANES DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 31-APARURAL-19 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:16, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-102.67272949, lat:24.63952788}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 719954 | 719954 | 359977 | 359977 | 359977 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574042 | Proyecto de inversión | 671616.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671616.33, modificado:671616.33}} | Supervisión Técnica de Alcantarillado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-ST-ALC-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 671616.33 | 671616.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574633 | Proyecto de inversión | 720781 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720781.0, modificado:720781.0}} | ATENCIÓN SOCIAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 37-APARURAL-19 | N | 0 | 0 | 8796 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 720781 | 720781 | 200000 | 200000 | 200000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574642 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:270000.0}} | MONITOREOS EN VARIAS LOCALIDADES DE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 38-APARURAL-19 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576958 | Acción | 1815119 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1815119.0, modificado:1815119.0}} | Colegio de Ciencias y Humanidades Escuelas al cien | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | ESC 100 01 | N | 0 | 0 | 2200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Los Cipreses 240-C PENSIONES, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México, lon:-104.63965774, lat:24.02028178}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 561634.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576959 | Acción | 2812544 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2812544.0, modificado:2812544.0}} | Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | ESC 100 002 | N | 0 | 0 | 1800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Artículo 123 2252, Núcleo Universitario, Benito Juárez, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.50090981, lat:25.58657535}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 884175.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160200651189 | Proyecto de inversión | 137135.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137135.2, modificado:137135.2}} | Rehabilitación De Camino Rural Cuevecillas - 59057 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TOPIA | 59057 | N | 0 | 0 | 14 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CUEVECILLAS - EL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 12 PUEBLO NINGUNO, 00000 CUEVECILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SERA EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS, lon:-106.677536, lat:25.24033889}} | 2016-02-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTD/URB/FISM/2016/006, contratista:LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON, convocante:MUNICIPIO DE TOPIA, DGO, monto:137135.2, importe_modificado:137135.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {729792/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160200674890 | Proyecto de inversión | 5000200 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000200.0, modificado:5000200.0}} | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico De Varias Calles De La Ciudad De Lerdo-1843 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | R23-193-207-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {770644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734242 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria 15 De Septiembre, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango) - 146 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2117280 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.59539; -103.47766), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836388/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734243 | Proyecto de inversión | 810000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria 28 De Octubre, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango.) - 147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2126352 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.69024; -103.385945) (25.690015; -103.384844), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836389/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734848 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico De Varias Calles De La Ciudad De Gómez Palacio - 1375 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1375 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735211 | Proyecto de inversión | 363940.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363940.34, modificado:0.0}} | Construcción De Panteón Municipal 1ra. Etapa En Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1378 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1378 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837357/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300757296 | Proyecto de inversión | 339624.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90106.25, modificado:90106.25}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:249517.81, modificado:249517.81}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisca Plutarco Elias Calles Loc De Santa Catarina De Tepe Mun De Tepehuanes - 349559 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 349559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA J.N. PLUTARCO ELIAS CALLES, lon:-105.7165182, lat:25.34565874}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300757843 | Proyecto de inversión | 43217.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43217.39, modificado:43217.39}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253743 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253743 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOTE 21 MANZANA 10 Y LOTE 32 MANZANA 10 COLONIA JUAN FRANCISCO SAL, lon:-104.7043436, lat:24.04722765}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758643 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16666.5, modificado:16666.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33333.5, modificado:33333.5}} | Construccion De Cuarto Dormitorio En La Loc De Alamillo Galeana Del Mpio De Rodeo - 312392 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 312392 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:3, direccion:PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LALOC DEALAMILLO GALEANA, lon:-104.6091994, lat:25.39681673}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300758900 | Acción | 32480 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32480.0, modificado:1.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 267639 | 10 | Durango | 37 | Topia | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 267639 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-106.571196, lat:25.209023}} | 2016-09-15 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {863028/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759762 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | Construccion De Techado En Areas De Imparticion De Educacion Fisica En Cecyted De La Localidad De San Fco De Asis Del Mpio De Inde - 281596 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281596 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:36, direccion:PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CECYTED DE LA LOCALIDAD, lon:-104.8841522, lat:25.48328614}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863890/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759765 | Proyecto de inversión | 83944.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41972.13, modificado:41972.13}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41972.13, modificado:41972.13}} | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad De San Jose De Tizonazo Inde - 281559 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE, lon:-105.1927402, lat:25.96662907}} | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863893/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759770 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construccion De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Horca Municipio De Inde - 286942 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 286942 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:RANCHERIA LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA HORCA, lon:-105.1999355, lat:25.97153536}} | 2016-06-20 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759774 | Proyecto de inversión | 116589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}} | Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En La Localidad De La Loma En El Mpio De Inde - 281716 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE INDE | 281716 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 35534 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA, lon:-105.1948678, lat:25.96535205}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400827001 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:999869.03}} | Proyecto Ejecutivo Acceso A Gómez Palacio Sobre Carretera Gómez Palacio-Jiménez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-PY-225-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {933568/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16160400827010 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.957534081E7}} | 2da Etapa Peatonalización Del Paseo Independencia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-DC-236-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {933577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835334 | Proyecto de inversión | 961530 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961530.0, modificado:961530.0}} | Prim.Jose Ma Pino Suarez,Loc.Jose Ma.Pino Sua,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688163 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961530 | 961530 | 924008 | 924008 | 924008 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835353 | Proyecto de inversión | 817181 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817181.0, modificado:817181.0}} | Prim ""Fermin F. Nuñez"", Otinapa, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688196 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817181 | 817181 | 815103 | 815103 | 815103 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835568 | Proyecto de inversión | 961521 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961521.0, modificado:961521.0}} | Prim. Fco. Gonzalez Bocanegra, Gmz Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688211 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961521 | 961521 | 929516 | 929516 | 929516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835601 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N. Ignacio Allende, Loc.San Fco Del Manzanal,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168807 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-01-27 |  | 817307 | 817307 | 812552 | 812552 | 812552 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200884967 | Proyecto de inversión | 1442124 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442124.0, modificado:1442124.0}} | Prim ""Fco Sarabia"",Loc.Nuevo Graceros,Lerdo,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1442124 | 1442124 | 1317019 | 1317019 | 1317019 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885023 | Proyecto de inversión | 779819 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:779819.0, modificado:779819.0}} | J.N. Ricardo Flores Magon,Loc.Arturo Mtnz,Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688120 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 779819 | 779819 | 683529 | 683529 | 683529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885062 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:817308.0}} | Prim ""Ignacio Zaragoza"",Loc.Ignacio Zaragoza, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INFEED | 168838 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 817308 | 817308 | 793490 | 793490 | 793490 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300913763 | Proyecto de inversión | 1638984.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1638984.09, modificado:1.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 148591 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148591 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-30 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040016/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400979921 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Diez Techos De Lámina Galvanizada En Chavarría Nuevo - 263327 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 263327 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:34, direccion:PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO, TECHOS EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD, lon:-105.5914116, lat:23.65057829}} | 2017-10-26 | 2017-12-30 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09-TECHOS-ETAPA2-2017, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:375000.74, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1115001/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16170401046591 | Proyecto de inversión | 1153845 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153845.0, modificado:1153845.0}} | Prim. ""General Ricardo Flores Magon"" Loc. Vicente | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168883 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 1153845 | 1153845 | 1106231 | 1106231 | 1106231 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046644 | Proyecto de inversión | 940245 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:940245.0, modificado:940245.0}} | Inifeed | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 940245 | 940245 | 906598 | 906598 | 906598 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180101070822 | Proyecto de inversión | 11692208 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.1692208E7, modificado:1.1692208E7}} | Conservación De 17 Kms, De La Carretera E.C. (Durango - Parral) - Mesa De Carretas, Del Tramo Km. 0+000 Al Km. 17+000, De La Localidad De Mesa De Carretas, Municipio De San Juan Del Rio, Durango. / 2018-04-16-0027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 11692208 | 9262450.8 | 9262430.6 | 9262430.6 | 9262430.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101071692 | Proyecto de inversión | 9929221.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9929221.43, modificado:9820000.0}} | Infraestructura En Caminos Rurales En El Estado De Durango // (Construcción De Camino Rural: San Diego De Alcala (Municipio De Canatlan) - Ignacio Zaragoza (Municipio De Durango), Km 0+000 Al Km 3+100, En Los Municipios De Canatlan Y Durango, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | EST | 474 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.374453; -105.144757) (TERMINO MPIO CANATLAN KM 3+100; 24.400049; -105.148706) (TERMINO MPIO DGO KM 2+520; 24.395203; -105.149478) (INICIO MPIO CANATLAN KM 2+520; 24.395193; -105.149698) (INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.3744, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 9820000 | 9033020.49 | 9033020.39 | 9033020.39 | 9033020.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-046-18, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDSA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:8914303.16, importe_modificado:8914303.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.1}} | {1208923/proyecto_INICIO, 1208923/proyecto_FIN, 1208923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072588 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:8732045.18}} | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización Calle Hidalgo Del Km 0 000 Al Km 0 510, En Loc. Santa María Del Oro, Municipio De El Oro, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | 484 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIA KM 0 000; 25.957571; -105.365424) (TERMINA KM 0 510; 25.953058; -105.364613), lon:-105.364866, lat:25.949324}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8732045.18 | 8732045.18 | 8732045.18 | 8732045.18 | 8732045.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-064-18, contratista:DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:8675581.51, importe_modificado:8675581.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.51}} | {1209819/proyecto_INICIO, 1209819/proyecto_PROCESO, 1209819/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072600 | Proyecto de inversión | 1287615.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1287615.78, modificado:1255549.36}} | (Construcción De Domo Y Equipamiento Deportivo En Jardín De Niños: Juan De La Barrera C.C.T:10djn0019l, Loc. Peñon Blanco, Mpio. De Peñon Blanco, Dgo) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:276.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(24.790799; -104.032223), lon:-104.034267, lat:24.792509}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1255082.86 | 1255082.86 | 1255082.86 | 1255082.86 | 1255082.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-053-18, contratista:ING. RAMON ARTURO ZENDEJAS AMADOR, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1246474.82, importe_modificado:1246474.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.0}} | {1209831/proyecto_INICIO, 1209831/proyecto_PROCESO, 1209831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180101073578 | Proyecto de inversión | 864187 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:864187.0, modificado:864187.0}} | Preescolar ""General Jose Maria Patoni"" En Victoria | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688146 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-09 |  | 864187 | 864187 | 821028 | 821028 | 821028 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078457 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción De Cancha En Sec Tecnica En La Localidad De Los Charcos En El Mezquital, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 747198.27 | 747198.27 | 747198.27 | 747198.27 | 747198.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-163-18-4, contratista:CONSTRUCTORA LARO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:747198.27, importe_modificado:747198.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {1216420/proyecto_PROCESO, 1216420/proyecto_INICIO, 1216420/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133017 | Proyecto de inversión | 1414578 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1414578.0, modificado:1414578.0}} | J.N. ""Lazaro Cardenas Del Rio"" En La Loc. El Quema | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788057 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-05 |  | 1414578 | 1414578 | 696022 | 696022 | 696022 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133055 | Proyecto de inversión | 1212766 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1212766.0, modificado:1212766.0}} | Prim.Numancia Loc.Numancia Gomez Palacio Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788028 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-03 |  | 1212766 | 1212766 | 1014020 | 1014020 | 1014020 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134966 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}} | Rehabilitación De 1,116 M2 Del Instituto Del Mueble Del Centro De Bachillerato Tecnológico Forestal Número 2 Del Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. / 2018-04-16-0330 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0330 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2400000 | 2392598.76 | 2106400.85 | 2106400.85 | 1507576.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-229-18, contratista:SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:2392598.76, importe_modificado:2392598.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1060.2}} | {1273742/proyecto_PROCESO, 1273742/proyecto_INICIO, 1273742/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135021 | Proyecto de inversión | 2418436 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2418436.0, modificado:2418436.0}} | Pavimentación Con Concreto Hidráulico De 0.125 Kms. Del Km. 0+920 Al Km. 1+045 Del Boulevard Acacias, En La Localidad De Santiago Papasquiaro, Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. Tercera Etapa. / 2018-04-16-0316 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0316 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2418436 | 2412660.61 | 1854317.81 | 1854317.81 | 1854317.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-113-18, contratista:AGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2412660.61, importe_modificado:2412660.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135040 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construcción De Gimnasio Auditorio Con 1190.0 M2 En La Localidad De Fco. I. Madero Del Municipio De Panuco De Coronado, Dgo. / 2018-04-16-0329 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 5000000 | 4995000 | 4114633.76 | 4114633.76 | 3912188.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-187-18, contratista:DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:8629286.33, importe_modificado:8629286.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1150.0}} | {1273816/proyecto_INICIO, 1273816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135045 | Proyecto de inversión | 2857183 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2857183.0, modificado:2851831.81}} | Modernizacion Con Concreto Hidraulico De 2,627 M2 En La Avenida José Ramón Valdez, En La Localidad De Nuevo Ideal, Municipio De Nuevo Ideal, Dgo. / 2018-04-16-0323 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0323 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2627.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 2851831.81 | 2851831.81 | 2851831.81 | 2851831.81 | 2851831.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-033-18, contratista:DESARROLLOS SANTA LUCIA SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2851831.81, importe_modificado:2851831.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2627.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135076 | Proyecto de inversión | 6998289 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6998289.0, modificado:4846055.12}} | Conservación De 15.0 Kms., Del Km. 28+000 Al Km. 43+000 De La Carretera E.C. (Durango - Parral) - Coneto De Comonfort, En La Localidad De Coneto De Comonfort, Municipio De Coneto De Comonfort, Dgo. / 2018-04-16-0327 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 4846055.12 | 4846055.12 | 4842305.12 | 4842305.12 | 4842305.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-034-18, contratista:KONSTRUTODO DE MEXICO SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:4846055.12, importe_modificado:4846055.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201136103 | Proyecto de inversión | 1220894.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1220894.84, modificado:1185509.79}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo Y Equipamiento En Escuela Primaria Amado Nervo C. C. T. 10dpr0594d Loc. Picardias Del Mpio. De Lerdo, Dgo.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:493.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1185509.79 | 1185509.79 | 1185509.79 | 1185509.79 | 1185509.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-200-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1185509.79, importe_modificado:1185509.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:493.0}} | {1275078/proyecto_INICIO, 1275078/proyecto_PROCESO, 1275078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201138657 | Adquisición | 2466490 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2466490.0, modificado:2466490.0}} | Alfa Tecnologias De Informacion Y Comunicaciones Sa De Cv Cdgo-Mye-008-18 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-008-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-17 |  | 2466490 | 2446490 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384334 | Proyecto de inversión | 1440914 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440914.0, modificado:1440914.0}} | PRIM. ESTATAL "SENTIMIENTOS DE LA NACION" EN VICTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788075 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-08-01 | 2018-11-25 | 1440914 | 1440914 | 1316599 | 1316599 | 1316599 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384385 | Proyecto de inversión | 1777037 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1777037.0, modificado:1777037.0}} | SEC. TEC. #73 EN VICTORIA DE DURANGO, DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788097 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-07-17 | 2018-11-05 | 1777037 | 1777037 | 1765568 | 1765568 | 1765568 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301387169 | Proyecto de inversión | 1558817 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1558817.0, modificado:1558817.0}} | PRIM.17 DE MAYO FRACC.SAN LUIS DURANGO DGO 188217 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188217 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-03 | 2018-10-28 | 1558817 | 1558817 | 1223639 | 1223639 | 1223639 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301387418 | Proyecto de inversión | 240385 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240385.0, modificado:240385.0}} | ESC CURSO COMUNITARIO,LOC.STA ISABEL DE BATRES,DGO 1688151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688151 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-09 | 2016-12-09 | 240385 | 240385 | 209688 | 209688 | 209688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401436788 | Proyecto de inversión | 127804.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127804.89, modificado:0.0}} | TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD LLANO GRANDE - 352697 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 352697 | S | 51 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:267.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:204, direccion:CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD LLANO GRANDE, lon:-105.2080692, lat:23.86288114}} | 2018-02-14 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1436788/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475426 | Proyecto de inversión | 6163.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4007.22, modificado:4007.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EL PROGRESO - 421625 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421625 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:185, direccion:EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PROGRESO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EL PROGRESO CON 10 LUMINARIAS EN ENTRADA PRINCIPAL, lon:-103.50750402, lat:25.73232891}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 4007.22 | 4007.22 | 4007.22 | 4007.22 | 4007.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475426/proyecto_PROCESO, 1475426/proyecto_INICIO, 1475426/proyecto_PROCESO, 1475426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494447 | Proyecto de inversión | 240099 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240099.0, modificado:240099.0}} | PRRESCOLAR COMUNITARIO LOC.TAJO VIEJO GOMEZ PALAC 1888117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-07-23 | 2018-10-07 | 240099 | 240099 | 72030 | 72030 | 72030 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494872 | Adquisición | 319539 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:319539.0, modificado:319539.0}} | Incorporación de Nuevos PTC | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Gómez Palacio | 511-6/17-10600 | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:DGO 162, La Torrena, Dgo., México, lon:-103.53069305, lat:25.63897287}} | 2017-08-11 | 2019-09-11 | 319539 | 254314 | 254314 | 254314 | 254314 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1494872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494894 | Proyecto de inversión | 235364 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:235364.0, modificado:235364.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.ANTONIO CASTILLO DURANG 1788041 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788041 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-20 | 2018-11-28 | 235364 | 235364 | 226737 | 226737 | 226737 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401495721 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N."EMILIANO ZAPATA"LOC.VILLA GREGORIO,GMZ P.DGO. 168864 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-08-30 | 2017-12-17 | 1004924 | 1004924 | 779884 | 779884 | 779884 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507754 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO SAN FELIPE - 12298 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12298 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38309277, lat:25.69178457}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507754/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508074 | Proyecto de inversión | 1661610.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1661610.94, modificado:1660508.91}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO SAN FERNANDO UNO MARGEN DERECHO DEL RIO NAZAS - 13013 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 13013 | S | 300 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA LAS BRISAS, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.53184133, lat:25.51194959}} | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 1660508.91 | 1660508.91 | 1660508.91 | 1660508.91 | 1660508.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-07/2019, contratista:ING. MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:1660508.91, importe_modificado:1660508.91}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.95}} | {1508074/proyecto_INICIO, 1508074/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508296 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA - 13662 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13662 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1535, direccion:CALLE LOCALIDAD LA QUINTA PUEBLO , 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA, lon:-104.61696281, lat:23.98041322}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:225000.0, importe_modificado:225000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508296/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509739 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EJIDO NUEVO GÓMEZ - 18090 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 18090 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:462.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRAMO-1 INICIO 253516.83N 1033158.56O FINAL 25°3522.57N 103°3210.21O TRAMO-2 INICIO 25°353.26N 103°3159.00O FINAL 25°3457.74N 103°321.99O, lon:-103.53426696, lat:25.58429889}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-AD-ALC-003-2019, contratista:CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:462.95}} | {1509739/proyecto_PROCESO, 1509739/proyecto_FIN, 1509739/proyecto_PROCESO, 1509739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510420 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL SECTOR VEINTITRÉS - 19567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19567 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:906, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943, lon:-103.4104899, lat:25.69874258}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1510420/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511824 | Proyecto de inversión | 240339 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240339.0, modificado:240339.0}} | PREESCOLAR UNIVERSAL COL.UNIVERSAL DURANGO DGO 1888106 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888106 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-01-22 | 2019-02-15 | 240339 | 240339 | 236581 | 236581 | 236581 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511834 | Proyecto de inversión | 1778837 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778837.0, modificado:1778837.0}} | PRIM.LAURO AGUIRRE LOC.SAN JOSE DE LA PARRILLA NOM 1888038 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888038 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1778837 | 1778837 | 1745294 | 1745294 | 1745294 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511843 | Proyecto de inversión | 1778584 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778584.0, modificado:1778584.0}} | PRIM.LEONA VICARIO LOC.HUITRON GOMEZ PALACIO DGO 1888073 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888073 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:79, direccion:Huitrón, Dgo., México, lon:-103.3486111, lat:25.8572222}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1778584 | 1778584 | 1761516 | 1761516 | 1761516 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511871 | Proyecto de inversión | 895330 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:895330.0, modificado:895330.0}} | T.V.SEC.#25 LOC.EL PILAR DE ZARAGOZA DURANGO DGO 1888009 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888009 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-26 | 2019-05-20 | 895330 | 895330 | 761373 | 761373 | 761373 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512100 | Proyecto de inversión | 2034613 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2034613.0, modificado:2034613.0}} | PRIM.FRANCISCO ZARCO LOC.AMACUABLE TAMAZULA DGO 188238 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188238 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:Tamazula, Dgo., México, lon:-106.9201971, lat:24.9826109}} | 2019-03-19 | 2019-06-10 | 2034613 | 2034613 | 1980381 | 1980381 | 1980381 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512405 | Proyecto de inversión | 1442252 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442252.0, modificado:1442252.0}} | PRIM.PAULO FREIRE EN DURANGO DGO 1788102 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788102 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1442252 | 1442252 | 966991 | 966991 | 966991 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512410 | Proyecto de inversión | 240335 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240335.0, modificado:240335.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.SAN ROQUE GOMEZ PALACIO 1788112 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788112 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:228, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-11-12 | 2019-01-30 | 240335 | 240335 | 217763 | 217763 | 217763 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515806 | Proyecto de inversión | 3096000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3096000.0, modificado:3096000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | secope |  | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:Topia, Dgo., México, lon:-106.5696411, lat:25.2125467}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 3096000 | 3041870.61 | 3027543.84 | 3027543.84 | 3027543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-032-19, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:2990313.48, importe_modificado:2990313.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1515806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515817 | Proyecto de inversión | 445000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445000.0, modificado:445000.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS IXTLIXOCHITL, C.C.T: 10DJN0009E, EN DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Cesar Augusto Sandino 221, Lucio Cabañas, 34140 Durango, Dgo., México, lon:-104.67885243, lat:24.00266849}} | 2019-03-21 | 2019-04-14 | 445000 | 445000 | 264759.05 | 264759.05 | 259065.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-038-19, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGüER, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:443732.85, importe_modificado:443732.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:141.0}} | {1515817/proyecto_INICIO, 1515817/proyecto_PROCESO, 1515817/proyecto_FIN, 1515817/proyecto_PROCESO, 1515817/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515820 | Proyecto de inversión | 1452855.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452855.36, modificado:1452855.36}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ C.C.T.10DJN0013R, EN EL MUNICIPIO DE NUEVO IDEAL,DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:José Ramón Valdez 706, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.07529096, lat:24.88688341}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 1452855.36 | 1452855.36 | 1413233.44 | 1413233.44 | 1410969.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-033-19, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1439483.18, importe_modificado:1439483.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {1515820/proyecto_INICIO, 1515820/proyecto_PROCESO, 1515820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515849 | Proyecto de inversión | 26245827.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.624582751E7, modificado:2.624582751E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Amado Nervo - La Villita de San Atenogenes; 28 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:19, direccion:DGO 542, La Ochoa, Dgo., México, lon:-104.02791023, lat:23.98852672}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 26245827.51 | 26245827.51 | 17420657.39 | 17420657.39 | 15190075.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516641 | Proyecto de inversión | 11628200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.16282E7, modificado:1.16282E7}} | PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM004 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 11628200 | 11585000 | 7860500 | 7860500 | 7860500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516666 | Adquisición | 1138218.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138218.4, modificado:1138218.4}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACIONES | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM006 | N | 0 | 0 | 589778 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 1138218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518148 | Proyecto de inversión | 3228257.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3228257.76, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE LA SIERRA MUNICIPIO DE SAN DIMAS DURANGO - 5334 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 5334 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1814.0, meta_modificada:1.814E10}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:112, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), 34683 VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE LA SIERRA EL PUEBLO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE S, lon:-105.56097114, lat:24.49714936}} | 2019-03-01 | 2019-06-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/009/2019, contratista:ING. ENRIQUE CAMPOS SILVA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:3228257.76, importe_modificado:3228257.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1814.0}} | {1518148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518587 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCCION DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR VEINTITRES - 19635 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 19635 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170, lon:-103.37483805, lat:25.79975373}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518956 | Proyecto de inversión | 182499 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:58400.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124099.0, modificado:121603.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN EDUARDO ENTRE CANAL Y SANTA ELIZABETH DE LA COLONIA SAN JOSE III - 20649 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20649 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE SAN EDUARDO COLONIA SAN JOSE III, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE SANTA ELIZABETH, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN EDUARDO ENTRE CANAL Y SANTA ELIZABETH DE LA COLONIA SAN JOSE , lon:-104.62512489, lat:24.06364684}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 121603 | 121603 | 121603 | 121603 | 121603 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019, contratista:ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:298448.52, importe_modificado:298448.52}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:444.0}} | {1518956/proyecto_PROCESO, 1518956/proyecto_INICIO, 1518956/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201526253 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:135000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA DE LA MAGDALENA - 33676 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 33676 | S | 60 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:214.0, meta_modificada:152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE GONZALEZ Y QUIROGA Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA LA MAGDALENA, lon:-105.07985463, lat:24.87506395}} | 2019-04-10 | 2019-05-14 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-006/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:150000.0, importe_modificado:135000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.0}} | {1526253/proyecto_INICIO, 1526253/proyecto_PROCESO, 1526253/proyecto_INICIO, 1526253/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201526303 | Proyecto de inversión | 506447 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506447.0, modificado:506447.0}} | BARDA JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIRO COL MANUEL BUENDÍA - 33754 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 33754 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:147.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MANUEL BUENDÍA INTERIOR SN COLONIA COLONIA MANUEL BUENDÍA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE IGNACIO M ALTAMIRANO BARDA JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIR, lon:-104.6925647, lat:24.00142878}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 506447 | 495998.5 | 436105.03 | 436105.03 | 436105.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-009/2019, contratista:LUIS JAVIER ARELLANO NEVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:495998.5, importe_modificado:495998.5}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:126.67}} | {1526303/proyecto_PROCESO, 1526303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201530575 | Proyecto de inversión | 4735177 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4735177.0, modificado:1.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO - 40946 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40946 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, lon:-104.71724796, lat:24.03638601}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532943 | Proyecto de inversión | 47416.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47416.84, modificado:47411.08}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL ROBERTO FIERRO - 72426 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72426 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA ROBERTO FIERRO, 35165 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS FERNANDEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AZUCENAS EN LA COL ROBERTO FIERRO EN LA CD. LERDO DGO, lon:-103.5184732, lat:25.53055835}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 47411.08 | 47411.08 | 47411.08 | 47411.08 | 47411.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1532943/proyecto_INICIO, 1532943/proyecto_PROCESO, 1532943/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534419 | Proyecto de inversión | 8163.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8163.36, modificado:8162.35}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL VEINTE DE NOVIEMBRE - 74632 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74632 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FCO VILLA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE FELIPÉ ANGELES EN COLONIA VENTE DE NOVIEMBRE MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52585464, lat:25.52569827}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | 8162.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1534419/proyecto_FIN, 1534419/proyecto_INICIO, 1534419/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535064 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:39927.0}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN COL AMPLIACIÓN LAS ROSAS - 48974 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48974 | S | 190 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE ELVIRA BARRANTES, CALLE AMATISTA EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PR, lon:-104.61156372, lat:24.01361037}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 39927 | 38876.73 | 11663.02 | 11663.02 | 11663.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-021/2019, contratista:ALMASO MULTISERVICIOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:575543.84, importe_modificado:575543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | {1535064/proyecto_INICIO, 1535064/proyecto_PROCESO, 1535064/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535167 | Proyecto de inversión | 28045628.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.804562858E7, modificado:2.804562858E7}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CON PANELES SOLARES EN COLONIA PROFORMEX - 49187 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 49187 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NARDOS COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DETRÁS DE LA FISCALÍA MUNICIPAL, lon:-105.43052412, lat:25.05730803}} | 2019-03-25 | 2019-08-23 | 16989055.6 | 16989055.6 | 16989055.6 | 16989055.6 | 16989055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-HUSOL-R33-001-2019, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DGO, monto:2.804562858E7, importe_modificado:2.804562858E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.6}} | {1535167/proyecto_PROCESO, 1535167/proyecto_INICIO, 1535167/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537992 | Proyecto de inversión | 350709.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350709.67, modificado:349969.05}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE BEGONIAS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO DE CD LERDO DGO - 54261 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54261 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE CLAVELES EN CALLE BEGONIAS ENTRE C FLORES MAGON Y ALAMOS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO, lon:-103.51946025, lat:25.55531552}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 349969.05 | 349969.05 | 349969.05 | 349969.05 | 349969.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-16/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:349969.05, importe_modificado:349969.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {1537992/proyecto_INICIO, 1537992/proyecto_PROCESO, 1537992/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538519 | Proyecto de inversión | 600000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.01, modificado:600000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN SAN ESTEBAN - 55053 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 55053 | S | 59 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:76, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO COMUNIDAD MIL DIEZ A SAN ESTEBAN, lon:-105.42628239, lat:23.87672549}} | 2019-03-13 | 2019-05-14 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0011/2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {1538519/proyecto_INICIO, 1538519/proyecto_PROCESO, 1538519/proyecto_FIN, 1538519/proyecto_PROCESO, 1538519/proyecto_FIN, 1538519/proyecto_INICIO, 1538519/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538642 | Proyecto de inversión | 32424.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32424.54, modificado:32408.62}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO II - 55269 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55269 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:29, direccion:EJIDO NAZARENO II, 00000 NAZARENO II (NAZARENO DE ARRIBA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN NAZARENO II EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48226395, lat:25.38562312}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | 32408.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1538642/proyecto_INICIO, 1538642/proyecto_PROCESO, 1538642/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538684 | Proyecto de inversión | 324245.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:324245.42, modificado:324086.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VICENTE SUAREZ - 55327 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55327 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.8741942, lat:25.72974086}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 324086.16 | 324086.16 | 324086.16 | 324086.16 | 324086.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {1538684/proyecto_INICIO, 1538684/proyecto_PROCESO, 1538684/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538765 | Proyecto de inversión | 60796.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60796.02, modificado:60766.16}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CD JUAREZ - 55453 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55453 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE MORELOS CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NEPOMUCENO Y CALLE PRICILIANO, CALLE JUAN E GARCIA EN CD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.59529675, lat:25.48600259}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 60766.16 | 60766.16 | 60766.16 | 60766.16 | 60766.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1538765/proyecto_INICIO, 1538765/proyecto_PROCESO, 1538765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541361 | Proyecto de inversión | 226182 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226182.0, modificado:226181.81}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 85654 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85654 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91169915, lat:24.19521727}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 226181.81 | 226181.81 | 226181.81 | 226181.81 | 226181.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1541361/proyecto_INICIO, 1541361/proyecto_FIN, 1541361/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542577 | Proyecto de inversión | 955126 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955126.0, modificado:1113815.68}} | PUENTE DE COL REVOLUCIONARIA LAS LADRILLERAS - 61916 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 61916 | S | 1300 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA GOMEZ PALACIO BARRIO BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ARRIETA Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA GENRAL BLAS CORRAL ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA KORIAN SIGLO XXI, lon:-105.07298603, lat:24.89691595}} | 2019-03-10 | 2019-06-08 | 1113815.68 | 1113815.68 | 1113815.68 | 978198.19 | 978198.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-013/2019, contratista:ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:955126.0, importe_modificado:1113815.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542577/proyecto_INICIO, 1542577/proyecto_PROCESO, 1542577/proyecto_INICIO, 1542577/proyecto_PROCESO, 1542577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547052 | Proyecto de inversión | 274156.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274156.61, modificado:258263.48}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA - 68211 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 68211 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:69.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:66, direccion:EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.37406557, lat:25.79963781}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 258263.48 | 258263.48 | 258263.48 | 258263.48 | 258263.48 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:65.0}} | {1547052/proyecto_FIN, 1547052/proyecto_INICIO, 1547052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201551436 | Proyecto de inversión | 315162.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315162.09, modificado:315162.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA Y RED DE DRENAJE EN COLONIA MADERERA - 103590 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103590 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS MÁQUINAS COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIMENEA Y CALLE SECADORA, CALLE FRANCISCO QUIÑONES CALLE QUE PASA A ESPALDAS DEL C.P. RAFAEL GÁNDARA, lon:-105.36892586, lat:23.77615929}} | 2019-03-18 | 2019-05-20 | 315162.08 | 315162.08 | 315162.08 | 315162.08 | 315162.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-0023/2019, contratista:EDILBERTO ALEJANDRO PUENTE ESTRADA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:315162.09, importe_modificado:315162.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1551436/proyecto_INICIO, 1551436/proyecto_PROCESO, 1551436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552301 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA GPE VICTORIA - 105748 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105748 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ISIDRO DE JUÁREZ ORIENTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.-, lon:-104.11264669, lat:24.43625885}} | 2019-07-17 | 2019-08-31 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1552301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552501 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD FELIPE CARRILLO PUERTO - 106175 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106175 | S | 130 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE RIVA PALACIO BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AMARO, AVENIDA VICENTE GUERRERO AL NORTE DE LA POBLACIÓN.-, lon:-104.01127209, lat:24.33490624}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 750000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.-, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1552501/proyecto_INICIO, 1552501/proyecto_FIN, 1552501/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552510 | Proyecto de inversión | 1376182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376182.75, modificado:1376182.75}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LOCALIDAD ANTONIO AMARO - 106192 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106192 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JUAREZ AL NORTE DE LA COMUNIDAD.-, lon:-104.02058946, lat:24.27498305}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1376182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552510/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552643 | Proyecto de inversión | 281045.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281045.11, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁGUILAS MUNICIPIO DE SAN DIMAS DURANGO - 106542 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 106542 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, 34685 LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁGUILAS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 44 , lon:-105.39825478, lat:24.30279261}} | 2019-05-14 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/011/2019, contratista:ING. PEDRO PULIDO ÁLVAREZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:281045.11, importe_modificado:281045.11}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.5}} | {1552643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201554194 | Acción | 170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:170000.0, modificado:170000.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 110192 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 110192 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 170000 | 170000 | 170000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT-VEH-SD/C/001/2019, contratista:SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS SA DE CV, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:88925.6, importe_modificado:88925.6}, ctto2: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MANT-VEH-SD/C/002/2019, contratista:C. JUAQUINA SUSANA GARCIA SETURINO, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:35740.0, importe_modificado:35740.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1554194/proyecto_INICIO, 1554194/proyecto_PROCESO, 1554194/proyecto_FIN, 1554194/proyecto_PROCESO, 1554194/proyecto_FIN, 1554194/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201554229 | Proyecto de inversión | 1488380.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1488380.82, modificado:1231213.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LLANO GRANDE Y ANEXOS LLANO GRANDE - 110264 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110264 | S | 270 | 261 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3155.9, meta_modificada:3155.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:19, direccion:RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.52476214, lat:22.86425225}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 1231213.9 | 1231213.9 | 1231213.9 | 804289.38 | 804289.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-VIV/014006/FAISM-2019-1, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1231213.9, importe_modificado:1231213.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2209.0}} | {1554229/proyecto_INICIO, 1554229/proyecto_PROCESO, 1554229/proyecto_INICIO, 1554229/proyecto_PROCESO, 1554229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555665 | Proyecto de inversión | 85413.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85413.84, modificado:85403.73}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO NAZARENO - 113523 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113523 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:28, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.42434943, lat:25.4027307}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 85403.73 | 85403.73 | 85403.73 | 85403.73 | 85403.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1555665/proyecto_PROCESO, 1555665/proyecto_INICIO, 1555665/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555713 | Proyecto de inversión | 136662.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136662.14, modificado:136645.97}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MARGARITO MACHADO - 113625 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113625 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:102, direccion:RANCHERIA MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MARGARITO MACHADO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69315967, lat:25.20124958}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | 136645.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {1555713/proyecto_PROCESO, 1555713/proyecto_INICIO, 1555713/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555734 | Proyecto de inversión | 132391.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132391.45, modificado:132375.78}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SALAMANCA - 113666 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113666 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69811794, lat:25.51372432}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 132375.78 | 132375.78 | 132375.78 | 132375.78 | 132375.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {1555734/proyecto_INICIO, 1555734/proyecto_PROCESO, 1555734/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558914 | Proyecto de inversión | 402209 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402209.0, modificado:402209.0}} | J.N.MADAME CURIE COL.ASENTAMIENTOS HUMANOS DGO 198017 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198017 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-21 | 2019-08-26 | 402209 | 402209 | 399707 | 399707 | 399707 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559019 | Proyecto de inversión | 596455 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596455.0, modificado:596455.0}} | J.N.ADOLFO CIENFUEGOS FRACC.SAN LUIS 1 DURANGO DGO 198078 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198078 | N | 0 | 0 | 68 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:475.0, meta_modificada:475.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-11 | 2019-08-19 | 596455 | 596455 | 430391 | 430391 | 430391 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:475.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559021 | Proyecto de inversión | 1616409 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1616409.0, modificado:1616409.0}} | SEC.JUAN LUIS MORA LOC.LA NORIA SNTGO PAPASQUIARO 198104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198104 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:757, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-05-28 | 2019-08-05 | 1616409 | 1616409 | 895431 | 895431 | 895431 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:177.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559026 | Proyecto de inversión | 955992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955992.0, modificado:955992.0}} | J.N.KUAROLH YOOXI LOC.MESA DE LA VENTANA MEZQUITAL 198044 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198044 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:633, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-11 | 2019-09-30 | 955922 | 955992 | 724308 | 724308 | 724308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559038 | Proyecto de inversión | 1103644 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103644.0, modificado:1103644.0}} | T.V.SEC.#92 LOC.TACHICHILPA EL MEZQUITAL DGO 198064 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198064 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:596, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 1103644 | 1103644 | 924514 | 924514 | 924514 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559043 | Proyecto de inversión | 404745 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:404745.0, modificado:404745.0}} | PRIM.EMILIANO ZAPATA LOC.EL ACON VICENTE GRRO DGO 198039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198039 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:El Ancón, Dgo., México, lon:-104.0079603, lat:23.7472644}} | 2019-05-30 | 2019-08-21 | 404745 | 404745 | 347832 | 347832 | 347832 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559148 | Proyecto de inversión | 615961 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615961.0, modificado:615961.0}} | PREESCOLAR NEZAHUALCOYOTL COL.FCO.VILLA DGO 198014 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198014 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 615961 | 615961 | 266132 | 266132 | 266132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559149 | Proyecto de inversión | 493314 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493314.0, modificado:493314.0}} | PRIM.GABRIELA MISTRAL COL.JUAN DE LA BARRERA DGO 198054 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198054 | N | 0 | 0 | 406 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-08-06 | 493314 | 493314 | 459773 | 459773 | 459773 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559171 | Proyecto de inversión | 1064476 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064476.0, modificado:1064476.0}} | J.N.CELESTINO FREINET EN DURANGO DGO 198061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198061 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-08-19 | 1064476 | 1064476 | 427811 | 427811 | 427811 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559179 | Proyecto de inversión | 353647 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:353647.0, modificado:353647.0}} | PRIM.MIGUEL HIDALGO LOC.ALEJANDRO SUCHIL DGO 198060 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198060 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:338.0, meta_modificada:338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:2, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2019-05-30 | 2019-07-03 | 353647 | 353647 | 278485 | 278485 | 278485 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:338.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559182 | Proyecto de inversión | 1341913 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341913.0, modificado:1341913.0}} | T.V.SEC.#648 LOC.LOS GUAYABOS PBLO NVO DURANGO 198083 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198083 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:736, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-06-25 | 2019-10-14 | 1341913 | 1341913 | 822172 | 822172 | 822172 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559506 | Proyecto de inversión | 1395492 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1395492.0, modificado:1395492.0}} | T.V.SEC.#187 LOC.SAN JOSE DEL VIÑEDO GOMEZ PALACIO 1888061 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888061 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:139, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-05 | 2019-06-23 | 1395492 | 1395492 | 432398 | 432398 | 432398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:79.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559762 | Proyecto de inversión | 238183 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:238183.0, modificado:238178.0}} | J.N.MARIPOSITAS COL.DIAZ ORDAZ DURANGO DGO 188254 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188254 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-21 | 2019-07-15 | 238178 | 238178 | 238178 | 238178 | 238178 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201560255 | Proyecto de inversión | 1561505 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561505.0, modificado:1561505.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIENEGUITA DEL MUNICIPIO DE OTAEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 1-APARURAL-2019 | S | 59 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:19, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.89131594, lat:24.57011366}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 1561505 | 1561505 | 780752 | 780752 | 780752 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201560806 | Proyecto de inversión | 586666 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:586666.0, modificado:586666.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN QUINCE DE SEPTIEMBRE DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-APARURAL-2019 | S | 322 | 323 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:242, direccion:15 de Septiembre, Durango, México, lon:-104.6088871, lat:23.9537198}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 586666 | 586666 | 293333 | 293333 | 293333 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561369 | Proyecto de inversión | 597997 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:597997.0, modificado:597997.0}} | PRIM.CHIMALPOPOCA COL.OCTAVIO PAZ DURANGO DGO 198062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198062 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-08-26 | 597997 | 597997 | 450482 | 450482 | 450482 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561447 | Proyecto de inversión | 211923 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:211923.0, modificado:211923.0}} | PRIM.MARIANA LEON CHAVEZ COL.CENTRO GOMEZ PALACIO 188252 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188252 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-03-11 | 2019-04-21 | 211923 | 211923 | 211581 | 211581 | 211581 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561774 | Proyecto de inversión | 1046595 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1046595.0, modificado:1046595.0}} | J.N.MARTIN LUTHER KING LOC.PARRAS DE LA FUENTE DGO 1788117 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788117 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-26 | 2019-07-17 | 1046595 | 1046595 | 650931 | 650931 | 650931 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562440 | Adquisición | 2899504.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2899504.8, modificado:2899504.8}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE CONTROL DE CONFIANZA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación y Control de Confianza | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCCC2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6636796, lat:23.99207505}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66376543, lat:23.99193782}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2899504.8 | 2332084.09 | 2332084.09 | 1474068.44 | 1474068.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.5}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563090 | Adquisición | 5495638.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5495638.58, modificado:5495638.58}} | EQUIPAMIENTO DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS DELICTIVOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EDCFIHD2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 5495638.58 | 5311667.99 | 5311667.99 | 2877860.2 | 2877860.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.52}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563096 | Adquisición | 186400 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186400.0, modificado:186400.0}} | VEHICULOS DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE ECHOS DELICTIVOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Genética Forense | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VDCFIED2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 186400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563124 | Adquisición | 6128230.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6128230.58, modificado:6128230.58}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO Y/O CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCUIF2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 6128230.58 | 5985642.21 | 5985642.21 | 2992821.21 | 2992821.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.48}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563406 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | Construcción de Aula didáctica Facultad de Trabajo Social | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S07 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:María Bayona 110, Máximo Gámiz, 34230 Durango, Dgo., México, lon:-104.63500679, lat:24.03576932}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 525000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563421 | Proyecto de inversión | 3320321.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3320321.91, modificado:3320321.91}} | Construcción sala audiovisual y cubículos para asesorías Facultad de Ciencias Exactas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S08 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango 138, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68698263, lat:24.01223594}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 830071.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563491 | Proyecto de inversión | 1617093.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617093.36, modificado:0.0}} | Mantenimiento Campus Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19RS01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.6710825, lat:24.0224671}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563849 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | CONSTRUCCION DE LA CARRETERA CONETO- NOGALES TRAMO: DEL KM 4+440 AL KM 5+880, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (1.44 KM), CON PAVIMENTO ASFALTICO EN 10,080 M2 DE SUPERFICIE, EN EL MUNICIPIO DE CONETO DE COMONFORT, DEL ESTADO DE DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:Camino Real 4, Coneto de Comonfort, El Agostadero, Dgo., México, lon:-104.76425171, lat:24.97236484}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7969508.02 | 5969246.87 | 5969246.87 | 3619356.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-007-19, contratista:VALENTÍN VALDEZ GUERRERO, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:6795304.82, importe_modificado:6795304.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563851 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE ACCESOS A DON SABIS CON TERRACERIAS Y LOSAS DE CONCRETOS DE 10.0 ML EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA), MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 355 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:45, direccion:Calle Victoria 100D, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.24514771, lat:23.84816199}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 1000000 | 997731.89 | 299319.57 | 299319.57 | 299319.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-004-19, contratista:CONSTRUCTORA MIRACHO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:997731.89, importe_modificado:997731.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.68}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568410 | Proyecto de inversión | 169342.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169342.42, modificado:169342.42}} | Construcción de la red de agua potable con tubería de 3 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | AU-001-2019 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Claveles II, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México, lon:-104.6715363, lat:23.9858373}} | 2019-06-19 | 2019-09-30 | 169342.42 | 169342.42 | 50787.21 | 50787.21 | 50787.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568705 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | Ampliación de 1200 ml. de red de agua potable con tubería de 3" de PVC incluye 22 tomas domiciliarias, en la colonia Aviación, Nazas, Dgo.. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-004-2019 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 37, Centro, Dgo., México, lon:-104.11464214, lat:25.22423783}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 350000 | 349343.52 | 104803.06 | 104803.06 | 104803.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569365 | Proyecto de inversión | 133102 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:133102.0, modificado:133102.0}} | Construcción de acceso principal de 28m2 en el Cementerio Victor Nevárez en camino a Garame, Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio | 916-2018 | N | 0 | 0 | 5224 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Panteón, Altamira, Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4163504, lat:25.049304}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 44000 | 133102 | 133102 | 38208.07 | 38208.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:66106, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:133102.0, importe_modificado:133102.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569367 | Proyecto de inversión | 1308192 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1308192.0, modificado:1308192.0}} | Construcción de red de atarjeas que consta de 48 descargas domiciliarias en calle principal de Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 918-2018 | N | 0 | 0 | 3700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santa Catarina de Tepehuanes, lon:-105.72925833, lat:25.00111111}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 543291.19 | 1307085.2 | 1307085.2 | 543291.19 | 543291.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RA-003-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1307085.2, importe_modificado:1307085.2}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} | {1569367/proyecto_PROCESO, 1569367/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569479 | Proyecto de inversión | 1021422 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021422.0, modificado:1021422.0}} | SEC.FRANCISCO VILLA FRACC.EL HUIZACHE DURANGO DGO 198152 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198152 | N | 0 | 0 | 390 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-11-13 | 2019-11-26 | 1021422 | 1021422 | 306427 | 306427 | 306427 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.92}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569481 | Proyecto de inversión | 716844.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716844.61, modificado:716844.61}} | Equipamiento de pozo profundo San Isidro. Incluye: adquisición e instalación de equipo electromecánico con bomba sumergible, subestación eléctrica y línea de conducción en Guadalupe Victoria, Dgo., (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-017-2019 | N | 0 | 0 | 5985 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 716844.61 | 710080.78 | 213024.24 | 213024.24 | 213024.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:45.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569489 | Proyecto de inversión | 1034302.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1034302.02, modificado:1034302.02}} | Equipamiento de Pozo profundo No. 4 incluye: adquisición e instalación de equipo electromecánico con bomba sumergible, subestación eléctrica y línea de conducción en Antonio Amaro, Mpio. de Guadalupe Victoria, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-018-2019 | N | 0 | 0 | 3526 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antonio Amaro, Dgo., México, lon:-104.0170082, lat:24.2773399}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 1034302.02 | 1028434.94 | 308530.48 | 308530.48 | 308530.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569500 | Proyecto de inversión | 975760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:975760.0, modificado:975760.0}} | PRIM.NELLIE CAMPOBELLO FRACC.SANTA AMELIA DURANGO 198034 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198034 | N | 0 | 0 | 318 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-17 | 2019-10-10 | 975760 | 975760 | 386436 | 386436 | 386436 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569581 | Proyecto de inversión | 195159 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195159.0, modificado:195159.0}} | PRIM.TIERRA Y LIBERTAD COL.EMILIANO ZAPATA DURANGO 198129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198129 | N | 0 | 0 | 249 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-20 | 2019-10-14 | 195159 | 195159 | 58548 | 58548 | 58548 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569599 | Proyecto de inversión | 1148999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148999.0, modificado:1148999.0}} | ESC.EDUCACION ESPECIAL LOC.PEÑON BLANCO DURANGO 198151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198151 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:Peñón Blanco, Dgo., México, lon:-104.0333561, lat:24.7912135}} | 2019-07-25 | 2019-10-02 | 1148999 | 1148999 | 919331 | 919331 | 919331 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:378.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569621 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}} | Escuela del Agua - Victoria de Durango (Mejoramiento de la Eficiencia) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | AU-023-2019 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:128, direccion:Calle Madre Teresa de Calcuta 406, El Refugio, 34170 Durango, Dgo., México, lon:-104.65885162, lat:24.01134411}} | 2019-07-19 | 2019-11-30 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569896 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}} | Ampliación de red de drenaje en 2000 mts con tubería PVC sanitario serie 25 de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISI´N DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-032-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Antonio Amaro, Dgo., México, lon:-104.0170082, lat:24.2773399}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1150000 | 977508.14 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569977 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | Ampliación de red de drenaje con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-035-2019 | N | 0 | 0 | 180 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Miguel Alemán 805, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México, lon:-105.07461548, lat:24.88515178}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 400000 | 399064.08 | 119719.23 | 119719.23 | 119719.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301570281 | Proyecto de inversión | 504371 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504371.0, modificado:504371.0}} | PRIM.EMILIANO CARRANZA LOC.GUADALUPE VICTORIA DGO 198143 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198143 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-06-03 | 2019-10-07 | 504371 | 504371 | 229240 | 229240 | 229240 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570287 | Proyecto de inversión | 714581 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714581.0, modificado:714581.0}} | SEC.#6 MEXICO LOC.JOSE MA.MORELOS DURANGO 198137 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198137 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-09 | 2019-10-14 | 714581 | 714581 | 342975 | 342975 | 342975 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570321 | Proyecto de inversión | 713513 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:713513.0, modificado:713513.0}} | SEC.TEC.#50 LOC.SIMON BOLIVAR DURANGO 198120 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198120 | N | 0 | 0 | 82 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Gral Simón Bolívar, Dgo., México, lon:-103.2238096, lat:24.6879934}} | 2019-08-06 | 2019-11-11 | 713513 | 713513 | 214054 | 214054 | 214054 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570453 | Proyecto de inversión | 867397 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:867397.0, modificado:867397.0}} | T.V.SEC. #161 LOC.EL SALTO DE CAMELLONES CANELAS D 198108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198108 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:97, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2019-06-26 | 2019-10-21 | 867397 | 867397 | 332723 | 332723 | 332723 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.2}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570477 | Adquisición | 5589785 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5589785.0, modificado:5589785.0}} | COMPRA CONSOLIDADA SOLUCIONES INTEGRALES GALBA CDGO-MYE-015-19 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-015-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-27 | 2019-09-27 | 5589785 | 5589785 | 2794892 | 2794892 | 2794892 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570657 | Proyecto de inversión | 365004 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365004.0, modificado:365004.0}} | SEC.JESUS RIVAS QUIÑONES FRACC.LOS NOGALES CANATLA 198096 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198096 | N | 0 | 0 | 349 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7725134, lat:24.5218774}} | 2019-08-22 | 2019-10-02 | 365004 | 364004 | 109501 | 109501 | 109501 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.26}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570876 | Proyecto de inversión | 830026 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830026.0, modificado:830026.0}} | T.V.SEC.#33 LOC.IGNACIO RAMIREZ GUADALUPE VICTORIA 198048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198048 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-05-28 | 2019-08-05 | 830026 | 830026 | 821168 | 821168 | 821168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571102 | Proyecto de inversión | 170498 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:170498.0, modificado:170498.0}} | PRIM.EL NIGROMANTE LOC.IGNACIO RAMIREZ GPE VICTORI 198229 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198229 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-09-19 | 2019-10-23 | 170498 | 170498 | 51150 | 51150 | 51150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571482 | Proyecto de inversión | 794693 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794693.0, modificado:794693.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PRAXEDIS GUERRERO NUEVO ( LA LOMA) DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 12-APARURAL-19 | S | 353 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:613, direccion:Praxedis G. Guerrero Nuevo, Dgo., México, lon:-104.5658333, lat:23.9408333}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 794693 | 794693 | 397346 | 397346 | 397346 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571493 | Proyecto de inversión | 389492 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389492.0, modificado:389492.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN RANCHO NUEVO DE INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 14-APARURAL-19 | S | 130 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:29, direccion:Rancho Nuevo, Dgo., México, lon:-105.1273574, lat:25.8205796}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 389492 | 389492 | 194746 | 194746 | 194746 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571518 | Proyecto de inversión | 431996 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:431996.0, modificado:431996.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LLANO DE JERUSALÉN DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 18-APARURAL-19 | S | 35 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1610, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.40994263, lat:23.54384514}} | 2019-09-02 | 2019-12-15 | 431996 | 431996 | 215998 | 215998 | 215998 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571553 | Proyecto de inversión | 1549484 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1549484.0, modificado:1549484.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN MIGUEL DE PIÉLAGOS DE OTÁEZ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 24-APARURAL-19 | S | 88 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:44, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-105.97686768, lat:24.63578307}} | 2019-07-29 | 2019-11-29 | 1549484 | 1549484 | 774742 | 774742 | 774742 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301572739 | Proyecto de inversión | 240283 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240283.0, modificado:240283.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LOS LADRILLOS RODEO DGO 1788114 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788114 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:21, direccion:Los Ladrillos, Dgo., México, lon:-104.6227777, lat:25.2772222}} | 2019-08-20 | 2019-11-11 | 240283 | 240283 | 72085 | 72085 | 72085 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573391 | Proyecto de inversión | 913600 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:913600.0, modificado:913600.0}} | PREESCOLAR JUANA BELEN GUTIERREZ COL.VALLE VERDE D 158842 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158842 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-04 | 2019-09-26 | 913600 | 913600 | 913035 | 913035 | 913035 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574032 | Acción | 1830233 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830233.0, modificado:1830233.0}} | PROYECTO INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESCUELA NORMAL | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Educación | Sin identificar | BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL DEL ESTADO DE DURANGP |  | S | 453 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:560000.0, meta_modificada:560000.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:193800.0, meta_modificada:193800.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, meta:1076233.0, meta_modificada:1076233.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenue De La Normal, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México, lon:-104.6866715, lat:24.02934131}} | 2018-10-05 | 2019-10-02 | 1830233 | 1830233 | 1803233 | 1803233 | 1803233 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:560000.0}, meta2: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:193800.0}, meta3: {unidad_medida:Vehículos, avance:1076233.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574224 | Proyecto de inversión | 916572 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916572.0, modificado:916572.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO NUEVO DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO |  | S | 16 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:86, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-102.70843506, lat:24.63952788}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 916572 | 916572 | 458286 | 458286 | 458286 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574254 | Proyecto de inversión | 79984 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79984.0, modificado:79984.0}} | PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN CUENCAMÉ Y SAN PEDRO DEL GALLO | 10 | Durango | 4 | Cuencamé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 9-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 245 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6972217, lat:24.8684207}} | 2019-08-26 | 2019-10-25 | 79784 | 79784 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574611 | Proyecto de inversión | 15050973.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.505097338E7, modificado:1.505097338E7}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LAS ROSAS | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | CAED-FIFOME-003-19 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Sinaloa 2020, Las Rosas, 35090 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.48688722, lat:25.55275535}} | 2019-06-10 | 2020-02-28 | 3479908.02 | 11599693.42 | 11599693.42 | 3479908.02 | 3479908.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CAED-FIFOME-003-19, contratista:OSTO DISEÑO INGENIERIA SA DE CV, convocante:COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.159969342E7, importe_modificado:1.159969342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1574611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576955 | Acción | 816989.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816989.99, modificado:816989.99}} | Remodelación de aula en Facultad de Economía, Contaduría y Administración | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM SUP REM 02 | N | 0 | 0 | 2100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:De La Loza 104, Los Ángeles, 34119 Durango, Dgo., México, lon:-104.6794188, lat:24.02341765}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 816989.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734179 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construcción De Techumbre En La Escuela Publica Secundaria General 10 De Octubre, Cct: 10des0014z1, En La Localidad Tamazula De Victoria, Municipio De Tamazula, Dgo. - 1385 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1385 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836325/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734634 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Secundaria Francisco Zarco, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 156 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2124432 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.604886; -103.48905), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836780/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736496 | Proyecto de inversión | 1129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Leona Vicario En Gomez Palacio Durango) - 152 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2118452 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.599399; -103.513623), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838642/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300757849 | Proyecto de inversión | 57756.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57756.52, modificado:57756.52}} | Construccion De Muro Firme En La Colonia Juan Francisco Salazar De La Localidad Victoria De Durango Del Municipio De Durango - 253656 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 253656 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 7 15 MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRE CALLE 5 Y 8 COLONIA JUAN FRANCISCO, lon:-104.7040954, lat:24.04700353}} | 2016-03-17 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {861977/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758834 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Localidad De El Lucero Del Municipio De Tlahualilo - 294380 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 294380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:34, direccion:PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO, lon:-103.4046812, lat:25.88025377}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758843 | Proyecto de inversión | 3635181.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2356787.5, modificado:2356787.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1278393.75, modificado:1278393.75}} | Construccion De Sistema De Agua Potable En La Localidad Del Purgatorio Municipio De Tepehuanes - 282095 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TEPEHUANES | 282095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:69, direccion:RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 EL PURGATORIO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PURGATORIO, lon:-106.6181066, lat:25.47643943}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758885 | Proyecto de inversión | 282410 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:70602.5}, ff2: {ciclo_recurso:2016, tipo_recurso:PRIVADA, monto:70602.5, modificado:70602.5}, ff3: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:70602.5}, ff4: {ciclo_recurso:2016, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70602.5, modificado:70602.5}} | Construccion De Pavimento Hidrahulico En Calle Alfredo Salinas En Vicente Guerrero - 140798 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE VICENTE GUERRERO | 140798 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ALFREDO SALINAS COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C, lon:-103.9794634, lat:23.74258482}} | 2016-06-06 | 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863013/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300758899 | Proyecto de inversión | 36659.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36659.47, modificado:1.0}} | Rehubicacion De Estructura Rd Con Transformador - 265562 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 265562 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE, lon:-106.570798, lat:25.20933595}} | 2016-04-09 | 2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759758 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Rancho De Peña Municipio De Inde - 157764 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157764 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:24, direccion:RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRO DEL POBLADO, lon:-105.2073883, lat:25.98631934}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863886/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835529 | Proyecto de inversión | 816973 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816973.0, modificado:816973.0}} | Prim. 5 De Mayo, Loc. Cerro Prieto 2, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688144 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 816973 | 816973 | 814210 | 814210 | 814210 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835681 | Proyecto de inversión | 815840 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815840.0, modificado:815840.0}} | Prim.Benito Juarez,Loc.Sta.Cruz De San Javier,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688106 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 815840 | 815840 | 813780 | 813780 | 813780 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835712 | Proyecto de inversión | 865380 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865380.0, modificado:865380.0}} | J.N.Alonso De Pacheco, Loc.Banderas Del Aguila,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 865380 | 865380 | 858766 | 858766 | 858766 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835829 | Proyecto de inversión | 922864 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922864.0, modificado:922864.0}} | J.N.""Moises Saenz Garza"",Loc.El Fenix,Gomez Palaci | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 922864 | 922864 | 276859 | 276859 | 276859 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885056 | Proyecto de inversión | 960502 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960502.0, modificado:960502.0}} | Prim""Justo Sierra""Loc.Independencia Y Libert.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 960502 | 960502 | 951907 | 951907 | 951907 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200901440 | Proyecto de inversión | 916344.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:916344.46, modificado:895127.93}} | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples De La Localidad De Ojo De Agua Los Berros (Los Berros), Del Municipio De Nombre De Dios, Durango) - 5826326 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5826326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:23.939384; -104.274408, lon:-104.244767, lat:23.848172}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 895127.93 | 895127.93 | 895127.93 | 895127.93 | 895127.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-152-17, contratista:GRUPO ALCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:890397.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1027243/proyecto_INICIO, 1027243/proyecto_FIN, 1027243/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300913762 | Proyecto de inversión | 181341.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181341.92, modificado:1.0}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 148655 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 148655 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-31 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1040015/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980062 | Proyecto de inversión | 199359.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199359.08, modificado:199359.08}} | Construcción De Alumbrado Público Por La Unidad Deportiva Chapultepec - 321479 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 321479 | N | 0 | 0 | 44 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LA DEPORTIVA COLONIA AYUNTAMIENTO, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PLATA EN DIFERENTES P, lon:-105.3570899, lat:23.77355756}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 199359.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980066 | Proyecto de inversión | 73000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73000.0, modificado:73000.0}} | Construcción De Red De Drenaje En Calle Vaticano De La Colonia Obregón - 311465 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311465 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VATICANO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCIS, lon:-105.3572743, lat:23.77683178}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115146/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980073 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Red De Drenaje Colonia Brillante Aun Costado De Venegas - 286380 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 286380 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:ANDADOR CUARZO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE SAN ANDRES, CALLE URANIO ATRAS DE VENEGAS PL, lon:-105.3531592, lat:23.7836581}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115153/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980107 | Proyecto de inversión | 145974.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145974.17, modificado:145974.17}} | Ampliación De Red Eléctrica En Colonia Guerrero De La Ciudad - 318249 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 318249 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA , lon:-105.6887333, lat:23.73743245}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 145974.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115187/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401046528 | Proyecto de inversión | 809546 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:809546.0, modificado:809546.0}} | Prim. ""Jose Revueltas"" En Santiago Papasquiaro, Dg | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168890 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 809546 | 809546 | 761915 | 761915 | 761915 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046669 | Proyecto de inversión | 1151407 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151407.0, modificado:1151407.0}} | Prim. ""Jose Santos Valdez"" En Gomez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168861 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 1151407 | 1151407 | 1148874 | 1148874 | 1148874 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046754 | Proyecto de inversión | 908377 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:908377.0, modificado:908377.0}} | Preesc. ""Sor Juana Ines De La Cruz"" En La Loc. Mes | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168882 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-28 |  | 908337 | 908337 | 903078 | 903078 | 903078 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046861 | Proyecto de inversión | 1141828 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1141828.0, modificado:1141828.0}} | Prim. ""13 De Abril"" En La Loc. San Jose Del Viñedo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688205 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1141828 | 1141828 | 950878 | 950878 | 950878 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101070735 | Proyecto de inversión | 1304923 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1304923.0, modificado:1304923.0}} | Modernización Y Ampliación De 1560 M2 De La Carretera Acceso A La Cabecera Municipal Con Concreto Hidráulico En La Localidad De Guanaceví, Municipio De Guanaceví, Durango, Segunda Etapa / 2018-04-04-0021 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-04-0021 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-01-01 |  | 1304923 | 1304922.98 | 1304922.98 | 1304922.98 | 1304922.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:IO-810009971-E8-2017, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1304923.0, importe_modificado:1304923.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {1207964/proyecto_INICIO, 1207964/proyecto_FIN, 1207964/proyecto_PROCESO, 1207964/proyecto_FIN, 1207964/proyecto_INICIO, 1207964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072050 | Proyecto de inversión | 1256987.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1256987.87, modificado:1232121.92}} | Construcción Domo Y Equipamiento Cancha Usos Múltiples En Escuela Primaria Venustiano Carranza, C.C.T: 10dpr0170y, Loc. San Francisco De Los Remedios (Las Pintas), Mpio. De Guanacevi, Dgo.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(26.368749; -106.198731), lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1232121.91 | 1232121.91 | 1232121.91 | 1232121.91 | 1232121.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-188-18, contratista:CONSTRUCTORA DE DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1216538.52, importe_modificado:1216538.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1209281/proyecto_INICIO, 1209281/proyecto_PROCESO, 1209281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073311 | Proyecto de inversión | 1534514.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534514.45, modificado:1405386.08}} | (Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Escuela Don Benito Juarez, C.C.T. 10dpr1596i , De La Localidad De San Miguel Del Real, Tlahualilo, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1337 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(26.024538; -103.402448), lon:-103.439236, lat:26.107386}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1405386.08 | 1405386.08 | 1405386.07 | 1405386.07 | 1405386.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-114-18, contratista:JAIR ANTONIO LUNA RIVAS, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1398905.98, importe_modificado:1398905.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1210542/proyecto_INICIO, 1210542/proyecto_PROCESO, 1210542/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078344 | Proyecto de inversión | 1888430 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1888430.0, modificado:1888430.12}} | Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre En El Ejido Noe En El Municipio De Gómez Palacio, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:621.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 1888430.12 | 1876253.22 | 1876253.21 | 1876253.21 | 1876253.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-133-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1876253.22, importe_modificado:1876253.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:621.0}} | {1216299/proyecto_INICIO, 1216299/proyecto_PROCESO, 1216299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133006 | Proyecto de inversión | 1153307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153307.0, modificado:1153307.0}} | Prim. ""Lic. Adolfo Lopez Mateos"" En La Loc. El Lla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788011 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-23 |  | 1153307 | 1153307 | 1128407 | 1128407 | 1128407 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133008 | Proyecto de inversión | 1424054 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1424054.0, modificado:1424054.0}} | Prim. ""Jesus Garcia"" En La Loc. Estacion Viñedo, G | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788056 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1424054 | 1424054 | 733550 | 733550 | 733550 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133058 | Proyecto de inversión | 955712 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:955712.0, modificado:952127.0}} | Prim. ""Juan Escutia"" En La Loc. La Quinta, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788038 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-07 |  | 952127 | 952127 | 952127 | 952127 | 952127 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180201133703 | Proyecto de inversión | 815897 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:815897.0, modificado:815897.0}} | Preescolar Comunitario En La Loc. San Jose De Anim | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168827 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-05 |  | 815897 | 815897 | 801444 | 801444 | 801444 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134944 | Proyecto de inversión | 16800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.68E7, modificado:1.68E7}} | Construcción De Línea De Distribución Eléctrica De 12.4 Km A La Comunidad De San Jeronimo Municipio De Tamazula A La Comunidad Los De Diarte, Municipio De Topia, Dgo. / 2018-04-16-0328 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0328 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:12.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 16800000 | 16800000 | 13818869.53 | 13818869.53 | 13818869.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-366-18, contratista:MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:1.595992915E7, importe_modificado:1.595992915E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.4}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201143533 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | Atención A Consumidores Problemáticos Y Sus Familias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.2.2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301329232 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA EN EL BORRACHO - 270569 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 270569 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:75, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGOENTREY,POR EL CAMINO DE LLANO HACIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS, lon:-105.13724569, lat:23.39458455}} | 2018-04-16 | 2018-07-14 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | 99999.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-024/2018, contratista:IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NEUVO DGO, monto:300000.0, importe_modificado:3000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1329232/proyecto_FIN, 1329232/proyecto_INICIO, 1329232/proyecto_PROCESO, 1329232/proyecto_FIN, 1329232/proyecto_INICIO, 1329232/proyecto_PROCESO, 1329232/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384325 | Proyecto de inversión | 1778467 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778467.0, modificado:1778467.0}} | PRIM. "PROFA. PETRA ANDRADE SALMERON" EN VICTORIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788007 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-07-17 | 2018-11-05 | 1778467 | 1778467 | 1778224 | 1778224 | 1778224 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384331 | Proyecto de inversión | 240291 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240291.0, modificado:240291.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO EN LA LOC. GENERAL FRANCISC | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788010 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:Francisco Villa, Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.230817, lat:23.8403109}} | 2018-07-02 | 2018-09-23 | 240291 | 240291 | 239033 | 239033 | 239033 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384339 | Proyecto de inversión | 240347 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240347.0, modificado:240347.0}} | SECUNDARIA COMUNITARIA EN LA LOC. SAN JOSE DEL PAJ | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788067 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:18, direccion:San José del Pajarito, Dgo., México, lon:-104.1647222, lat:25.0049999}} | 2018-06-27 | 2018-08-21 | 240347 | 240347 | 238532 | 238532 | 238532 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384413 | Proyecto de inversión | 1150999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150999.0, modificado:1150999.0}} | PRIM. "PLAN DE AYALA" EN LA LOC. LA PLATA, GOMEZ P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788098 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:La Plata, Dgo., México, lon:-103.5694444, lat:25.7019444}} | 2018-07-17 | 2018-10-29 | 1150999 | 1150999 | 518930 | 518930 | 518930 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301387430 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | PRIM. PROFA. GUADALUPE REVILLA, DURANGO 168803 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168803 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-30 | 2018-02-01 | 1442307 | 1442304 | 1421881 | 1421881 | 1421881 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401451826 | Proyecto de inversión | 42000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42000.0, modificado:42000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA MILITAR AUN COSTADO DE SALUBRIDAD - 384647 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384647 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA MILITAR, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LERDO, CALLEJON CUARZO AUN COSTADO DE SALUBRIDAD, lon:-105.35886221, lat:23.77936491}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1451826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475486 | Proyecto de inversión | 12541.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10385.6, modificado:10385.6}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EJIDO PASTOR ROUAIX PENJAMO - 421695 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421695 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO PASTOR ROUAIX PENJAMO CON COLOCACIÓN DE 20 LUMINARIAS, lon:-103.53756137, lat:25.58700734}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 10385.6 | 10385.6 | 10385.6 | 10385.6 | 10385.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475486/proyecto_INICIO, 1475486/proyecto_PROCESO, 1475486/proyecto_INICIO, 1475486/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475536 | Proyecto de inversión | 33129.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30974.02, modificado:30974.02}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EL EJIDO VERGELITO - 421743 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421743 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:63.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO EL VERGELITO, 35128 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EL VERGELITO 63 LUMINARIAS, lon:-103.56984751, lat:25.70245974}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 30974.02 | 30974.02 | 30974.02 | 30974.02 | 30974.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475536/proyecto_PROCESO, 1475536/proyecto_INICIO, 1475536/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494803 | Proyecto de inversión | 240383 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.0, modificado:240383.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.MAYMORITA CANATLAN DGO 1788039 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788039 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:73, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7737239, lat:24.5263845}} | 2018-07-30 | 2018-09-11 | 240383 | 240383 | 72115 | 72115 | 72115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401495642 | Proyecto de inversión | 5380332 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5380332.0, modificado:5380332.0}} | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SANTIAGO GARCÍA MINCHACA | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 18/FDRS 161 CP | N | 0 | 0 | 659 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4731.84, meta_modificada:4731.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 3768940.4 | 3768940.4 | 3768940.4 | 3768940.4 | 3768940.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-002/2018, contratista:RICARDO ANDRES SANTILLAN VENEGAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, DGO, monto:4978105.84, importe_modificado:4978105.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4485.0}} | {1495642/proyecto_PROCESO, 1495642/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401497362 | Proyecto de inversión | 5769213 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5769213.0, modificado:5769213.0}} | ESC.NORMAL RURAL J.GPE.AGUILERA,CANATLAN,DGO 169801 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169801 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7737239, lat:24.5263845}} | 2017-04-26 | 2017-04-29 | 5769213 | 5769213 | 5759957 | 5759957 | 5759957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507106 | Proyecto de inversión | 827942 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:173868.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654074.0, modificado:635246.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA - 10730 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 10730 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1049.0, meta_modificada:1049.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA, lon:-104.66979951, lat:23.98766859}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 635246 | 635246 | 629967.3 | 629967.3 | 629967.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1049.28}} | {1507106/proyecto_PROCESO, 1507106/proyecto_INICIO, 1507106/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510353 | Proyecto de inversión | 72525 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:18131.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54394.0, modificado:29004.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE - 19336 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19336 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:24.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64963685, lat:24.05813594}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 29004 | 29004 | 29004 | 29004 | 29004 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}} | {1510353/proyecto_PROCESO, 1510353/proyecto_INICIO, 1510353/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511845 | Proyecto de inversión | 1453162 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1453162.0, modificado:1453162.0}} | PRIM.CUAUHTEMOC LOC.PUENTE DE LA TORREÑA GOMEZ P 1888079 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888079 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:Puente de la Torreña, Dgo., México, lon:-103.5838888, lat:25.6347222}} | 2019-03-04 | 2019-06-09 | 1453162 | 1453162 | 1080913 | 1080913 | 1080913 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511855 | Proyecto de inversión | 1104744 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1104744.0, modificado:1104744.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES LOC.EL DURAZNO DURANGO DGO 1888016 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888016 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1417, direccion:El Durazno, 34321 Durango, Dgo., México, lon:-104.5983056, lat:24.0390543}} | 2019-02-22 | 2019-04-26 | 1104744 | 1104744 | 907017 | 907017 | 907017 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511858 | Proyecto de inversión | 1441326 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441326.0, modificado:1441326.0}} | T.V.SEC.#113 LOC.BANDERAS DEL AGUILA DURANGO DGO 1888040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888040 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:136, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-25 | 2019-06-16 | 1441326 | 1441326 | 1328307 | 1328307 | 1328307 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511876 | Proyecto de inversión | 1772107 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1772107.0, modificado:1772107.0}} | PRIM.FRANCISCO I.MADERO LOC.SAN SEBASTIAN GOMEZ P 1888068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888068 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1772107 | 1772107 | 531632 | 531632 | 531632 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512500 | Proyecto de inversión | 1442270 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442270.0, modificado:1442270.0}} | SEC.PROF.JOSE SANTOS VALDEZ DURANGO DGO 1788086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788086 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Bosques del Valle, 34227 Durango, Dgo., México, lon:-104.6070477, lat:24.0556343}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1442270 | 1442270 | 1362622 | 1362622 | 1362622 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512540 | Proyecto de inversión | 1778846 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778846.0, modificado:1778846.0}} | PRIM.MARGARITA MAZA DE JUAREZ NAZAS DURANGO 1788124 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788124 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-01-15 | 2019-03-14 | 1778846 | 1778846 | 1768853 | 1768853 | 1768853 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512564 | Proyecto de inversión | 956999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956999.0, modificado:956999.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN ROQUE GOMEZ PALACIO DGO 1788111 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788111 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:228, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 956999 | 956999 | 828044 | 828044 | 828044 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512638 | Proyecto de inversión | 1151936 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1151936.0, modificado:1151936.0}} | T.V.SEC.#79 LOC.PARRAS DE LA FUENTE DURANGO DGO 1788130 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788130 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:226, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1151936 | 1151936 | 722649 | 722649 | 722649 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513022 | Proyecto de inversión | 1152406 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152406.0, modificado:1152406.0}} | PRIM.LEONA VICARIO DURANGO DGO 1688222 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688222 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1152406 | 1152406 | 1104274 | 1104274 | 1104274 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513432 | Proyecto de inversión | 1762596 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1762596.0, modificado:1762596.0}} | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DE GOMEZ PALACIO 1698241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1698241 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-12-14 | 2019-03-13 | 1762596 | 1762596 | 1762082 | 1762082 | 1762082 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101514798 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | CONSTRUCCION DE BLVD. ACACIAS (SOBRE CALLE NUEVO) DEL KM 1+500.00 AL KM 2+030.00, 5TA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, DGO. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6807.6, meta_modificada:6807.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Francisco Ramírez 203, Altamira, 34635 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42240765, lat:25.04563998}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 10000000 | 9522632.98 | 7915039.18 | 7915039.18 | 7589216.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-022-19, contratista:MACOAR EL YAQUI, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9361232.42, importe_modificado:9361232.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.53}} | {1514798/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515798 | Proyecto de inversión | 1560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1560000.0, modificado:1560000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE JUAN JOSE NEVAREZ OBRA HIDRAULICA Y SANITARIA, ALUMBRADO PUBLICO Y SEÑALAMIENTO, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 270 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Colombia 305, Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México, lon:-104.68319643, lat:24.05549974}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 1560000 | 1524412.7 | 1520312.89 | 1520312.89 | 1520312.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-030-19, contratista:CAMINOS Y MINERÍA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1524412.7, importe_modificado:1524412.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {1515798/proyecto_INICIO, 1515798/proyecto_FIN, 1515798/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515824 | Proyecto de inversión | 747913.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747913.64, modificado:747913.64}} | REHABILITACION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM 161+500: ALCANTARILLA DE TUBO Y RECONSTRUCCION DE CARRETERA DURANGO-ENTRONQUE LA ZARCA EN SU MARGEN DERECHO (NTE-SUR) DEL KM 161+481 AL KM 161+519, EN LA LOCALIDAD DE RODEO, EN EL MUNICIPIO DE RODEO, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 747913.64 | 743330.92 | 219219.63 | 219219.63 | 219219.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-034-19, contratista:ALMASO MULTISERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:730732.09, importe_modificado:730732.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.22}} | {1515824/proyecto_INICIO, 1515824/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515852 | Proyecto de inversión | 58115760.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.811576092E7, modificado:5.811576092E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Guadalupe Victoria - Ramon Corona; 62 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Manuel Solis, Durango, México, lon:-104.11743164, lat:24.42714534}, geo2: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-103.97186279, lat:24.27325687}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 58115760.92 | 58115760.92 | 38574312.8 | 38574312.8 | 33635167.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515859 | Proyecto de inversión | 24371125.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.437112555E7, modificado:2.437112555E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Vergel - Chimal Brithinhgham; 26 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:40, direccion:Bravo 430, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.49945068, lat:25.56226501}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 24371125.55 | 24371125.55 | 16176324.72 | 16176324.72 | 14105070.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:26.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515863 | Proyecto de inversión | 8998569.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8998569.43, modificado:8998569.43}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Ferreria - Pilar de Zaragoza; 9.6 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.6, meta_modificada:9.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Calle Jazmín 403, La Ferrería, Dgo., México, lon:-104.66095448, lat:23.95903847}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 8998569.43 | 8998569.43 | 5972796.82 | 5972796.82 | 5208025.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.6}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516412 | Proyecto de inversión | 1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0, modificado:1.0}} | AGUA POTABLE FORTAMUN | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | TESORERIA |  | N | 0 | 0 | 11000 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-15 | 2019-04-15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:54233, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:62746.56, importe_modificado:62746.56}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:0.75}} | {1516412/proyecto_PROCESO, 1516412/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518299 | Proyecto de inversión | 3215038.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215038.61, modificado:3213589.24}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN CALIZAS EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Y LINEA DE CONDUCCIÓN EN EL EJIDO LA LUZ MPIO DE LERDO DGO - 11520 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11520 | S | 168 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.61118295, lat:25.62819164}} | 2019-03-20 | 2019-05-20 | 3213589.24 | 3213589.24 | 3213589.24 | 3213589.24 | 3213589.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-IR-06/2019, contratista:CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:3213589.24, importe_modificado:3213589.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518299/proyecto_INICIO, 1518299/proyecto_PROCESO, 1518299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518770 | Proyecto de inversión | 41666.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41666.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN SAN IGNACIO - 20172 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 20172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776, lon:-103.52895611, lat:25.59339346}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}} | {1518770/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525270 | Proyecto de inversión | 594166 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:594166.0, modificado:585199.0}} | ALUMBRADO COLONIA MASIE - 31791 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31791 | S | 259 | 172 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA MASIE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA MASIE, lon:-104.64802715, lat:24.05559601}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 585199 | 585199 | 585199 | 585199 | 585199 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-018/2019, contratista:CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:585198.85, importe_modificado:585198.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1525270/proyecto_INICIO, 1525270/proyecto_PROCESO, 1525270/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525329 | Proyecto de inversión | 497211 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497211.0, modificado:497211.0}} | COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO - 31864 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 31864 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ALIANZA POR DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COMEDOR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO, lon:-104.60408572, lat:24.01638871}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 497211 | 488198.48 | 146459.54 | 146459.54 | 146459.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-024/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:527266.18, importe_modificado:527266.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.29}} | {1525329/proyecto_PROCESO, 1525329/proyecto_INICIO, 1525329/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201531468 | Proyecto de inversión | 72547.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72547.22, modificado:72113.65}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE BEGONIAS ENTRE C ALAMOS Y C FLORES MAGON EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO - 43731 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43731 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:256.0, meta_modificada:256.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE AMAPOLAS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.51953535, lat:25.55532036}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 72113.65 | 72113.65 | 72113.65 | 72113.65 | 72113.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-13/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:72113.65, importe_modificado:72113.65}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:256.0}} | {1531468/proyecto_INICIO, 1531468/proyecto_PROCESO, 1531468/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532866 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SALAMANCA - 72315 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72315 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69941881, lat:25.51442146}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1532866/proyecto_INICIO, 1532866/proyecto_PROCESO, 1532866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201533026 | Proyecto de inversión | 94833.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:94833.67, modificado:94822.16}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA MINA - 72526 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72526 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:26, direccion:EJIDO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA MINA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.64639227, lat:25.66088112}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | 94822.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1533026/proyecto_PROCESO, 1533026/proyecto_INICIO, 1533026/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534022 | Proyecto de inversión | 16326.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16326.72, modificado:16324.71}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LEON GUZMAN - 74108 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74108 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CALLE VARIAS CALLES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.65244403, lat:25.5057568}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 16324.71 | 16324.71 | 16324.71 | 16324.71 | 16324.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1534022/proyecto_INICIO, 1534022/proyecto_FIN, 1534022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534069 | Proyecto de inversión | 10884.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10884.48, modificado:10883.14}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO VICENTE SUAREZ - 74168 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74168 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:EJIDO VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.87330102, lat:25.73356818}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 10883.14 | 10883.14 | 10883.14 | 10883.14 | 10883.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1534069/proyecto_INICIO, 1534069/proyecto_FIN, 1534069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534576 | Proyecto de inversión | 8503.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8503.5, modificado:8502.45}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO PICARDIAS - 74877 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74877 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:33, direccion:EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48227837, lat:25.32682267}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 8502.45 | 8502.45 | 8502.45 | 8502.45 | 8502.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1534576/proyecto_INICIO, 1534576/proyecto_FIN, 1534576/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535027 | Acción | 675600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:675600.0, modificado:1.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 48927 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48927 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535031 | Acción | 135720 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135720.0, modificado:1.0}} | 32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 48930 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48930 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535031/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535033 | Acción | 421637 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:421637.0, modificado:1.0}} | 62905 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PUBLICAS ADQUISICION DE EQUIPO TOPOGRAFICO - 48933 | 10 | Durango | 5 | Durango |  | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 48933 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1535033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535072 | Proyecto de inversión | 136764.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136764.71, modificado:136311.98}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE C HORTENCIAS Y JAZMINES EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO DGO - 75493 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 75493 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50682168, lat:25.54881575}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 136311.98 | 136311.98 | 136311.98 | 136311.98 | 136311.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-22/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:136311.98, importe_modificado:136311.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}} | {1535072/proyecto_INICIO, 1535072/proyecto_FIN, 1535072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535103 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:39927.0}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO - 49077 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49077 | S | 125 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA ALIANZA POR DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO, lon:-104.60404817, lat:24.01633481}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 39927 | 39067.7 | 11720.31 | 11720.31 | 11720.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-024/2019, contratista:SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:527266.18, importe_modificado:527266.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1535103/proyecto_PROCESO, 1535103/proyecto_INICIO, 1535103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537564 | Proyecto de inversión | 423777.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423777.97, modificado:423635.19}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y TOPE EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 53502 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53502 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE QUINCE Y , CALLE RAMON LEYVA EN C ABASOLO ENTRE C 15 Y TOPE EN COL. SAN ISIDRO EN LERDO DGO., lon:-103.54655363, lat:25.53843833}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 423635.19 | 423635.19 | 423635.19 | 423635.19 | 423635.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-29/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:423635.19, importe_modificado:423635.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1100.0}} | {1537564/proyecto_INICIO, 1537564/proyecto_FIN, 1537564/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537595 | Proyecto de inversión | 372924.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372924.62, modificado:372798.97}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y C RAMON LEYVA EN LA COL SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 53544 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53544 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE QUINCE, CALLE CUAUHTEMOC EN C ABASOLO ENTRE RAMON LEYVA Y C QUINCE EN COL. SAN ISIDRO EN CD LERDO DGO, lon:-103.54559506, lat:25.53818031}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 372798.97 | 372798.97 | 372798.97 | 372798.97 | 372798.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-27/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:372798.97, importe_modificado:372798.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.0}} | {1537595/proyecto_INICIO, 1537595/proyecto_PROCESO, 1537595/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537607 | Proyecto de inversión | 29270.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29270.04, modificado:29174.02}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO DGO - 53568 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53568 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN EN C GERANIOS ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES, lon:-103.50692995, lat:25.54885306}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 29174.02 | 29174.02 | 29174.02 | 29174.02 | 29174.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-20/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:29174.02, importe_modificado:29174.02}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:105.0}} | {1537607/proyecto_FIN, 1537607/proyecto_PROCESO, 1537607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538488 | Proyecto de inversión | 128325.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64280.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64045.06, modificado:64045.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA - 80910 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 80910 | S | 2 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:19, direccion:RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.9859786, lat:25.13763726}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 64045.06 | 64045.06 | 49800.9 | 49800.9 | 49800.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.54}} | {1538488/proyecto_PROCESO, 1538488/proyecto_INICIO, 1538488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201538652 | Proyecto de inversión | 105379.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105379.76, modificado:105328.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SALAMANCA - 55278 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55278 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:42, direccion:RANCHERIA SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69985092, lat:25.5125043}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1538652/proyecto_PROCESO, 1538652/proyecto_INICIO, 1538652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539655 | Proyecto de inversión | 101326.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:101326.7, modificado:101276.93}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOLETA - 57055 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57055 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:561, direccion:RANCHERIA LA GOLETA, 00000 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOLETA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59832727, lat:25.61744581}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 101276.93 | 101276.93 | 101276.93 | 101276.93 | 101276.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {1539655/proyecto_PROCESO, 1539655/proyecto_INICIO, 1539655/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539681 | Proyecto de inversión | 40530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.68, modificado:40510.77}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MONTERREY - 57097 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57097 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MONTERREY MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.62599054, lat:25.48854479}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | 40510.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1539681/proyecto_INICIO, 1539681/proyecto_PROCESO, 1539681/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541662 | Proyecto de inversión | 1184120.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1184120.89, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL DEL ENTRONQUE CARRETERO A LAS ÁGUILAS DOCE KM EN LA LOCALIDAD DE LAS ÁGUILAS MUNICIPIO DE SAN DIMAS DURANGO - 60556 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 60556 | S | 24 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12000.0, meta_modificada:1.2E11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:178, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, 34685 LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁGUILAS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. H, lon:-105.78807005, lat:23.66812301}} | 2019-04-15 | 2019-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/010/2019, contratista:ING. DANIEL GALVAN REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:1434480.81, importe_modificado:1184120.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12000.0}} | {1541662/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544002 | Acción | 264480 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264480.0, modificado:264480.0}} | 33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 89661 | 10 | Durango | 26 | San Dimas |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 89661 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.931245, lat:24.102182}} | 2019-01-01 | 2019-08-31 | 264480 | 264480 | 264480 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SUP-EXT-SD/C/001/2019, contratista:ING. PABLO HUMBERTO AGUIRRE SILVA, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIMAS, monto:264480.0, importe_modificado:264480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1544002/proyecto_INICIO, 1544002/proyecto_PROCESO, 1544002/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544479 | Acción | 2539.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2539.98, modificado:2539.98}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64605 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64605 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-03-14 | 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1544479/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544693 | Proyecto de inversión | 419685 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:419685.0, modificado:419685.0}} | AULA TELESEC TRECIENTOS SESENTA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON - 64925 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 64925 | S | 19 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:CALLE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, 00000 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AULA TELESEC TRECIENTOS SESENTA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, lon:-104.49713373, lat:23.92652511}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 419685 | 410997.71 | 188086.76 | 188086.76 | 188086.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-035/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIVPERSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:410997.71, importe_modificado:410997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1544693/proyecto_INICIO, 1544693/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552363 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE LOCALIDAD GPE VICTORIA - 105881 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105881 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ISIDRO DE JUÁREZ COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE VICENTE GUEVARA, CALLE GOMÉZ FARIAS AL NOROESTE DE LA CIUDAD.-, lon:-104.1263796, lat:24.43438343}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 750000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1552363/proyecto_INICIO, 1552363/proyecto_FIN, 1552363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552511 | Proyecto de inversión | 1376182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376182.75, modificado:1376182.75}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD CALIXTO CONTRERAS - 106203 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106203 | S | 120 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:6, direccion:CALLE MARTIRES DE CHICAGO BARRIO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA JUAREZ AL PONIENTE DE LA , lon:-104.04696992, lat:24.42896629}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1376182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552511/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555806 | Proyecto de inversión | 239158.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239158.74, modificado:239130.45}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 113831 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113831 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.0, meta_modificada:112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO 6 DE ENERO, 35181 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59817908, lat:25.52117831}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 239130.45 | 239130.45 | 239130.45 | 239130.45 | 239130.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {1555806/proyecto_INICIO, 1555806/proyecto_PROCESO, 1555806/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558953 | Proyecto de inversión | 1240145 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1240145.0, modificado:1240145.0}} | SEC.EDUCACION DEMOCRATICA LOC.EL SALTO PBLO NVO DG 198101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198101 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-05-28 | 2019-08-25 | 1240145 | 1240145 | 938170 | 938170 | 938170 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559146 | Proyecto de inversión | 425054 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425054.0, modificado:425054.0}} | SEC.VALLE DEL GUADIANA FRACC.VALLE DEL PASEO DGO 198013 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198013 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 425054 | 425054 | 161153 | 161153 | 161153 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559165 | Proyecto de inversión | 596038 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:596038.0, modificado:596038.0}} | J.N. ZIMBA EN DURANGO DGO 198051 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198051 | N | 0 | 0 | 176 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-08-11 | 596038 | 596038 | 298280 | 298280 | 298280 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559511 | Proyecto de inversión | 958825 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:958825.0, modificado:958825.0}} | PRIM.JOSE MA.MORELOS EN GOMEZ PALACIO DURANGO DGO 1888097 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888097 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-26 | 2019-07-22 | 958825 | 958825 | 620214 | 620214 | 620214 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201560270 | Proyecto de inversión | 1138784 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138784.0, modificado:1138784.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DOCTOR FRANCISCO CASTILLO NÁJERA DEL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2-APARURAL-2019 | S | 125 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:7, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.31793213, lat:24.41839248}} | 2019-07-10 | 2019-10-10 | 1138783 | 1138783 | 1134559 | 1134559 | 1134559 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201560278 | Proyecto de inversión | 1305854 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305854.0, modificado:1305854.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS EN OTINAPA DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3-APARURAL-2019 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:223, direccion:Otinapa, Dgo., México, lon:-105.0083333, lat:24.0538888}} | 2019-07-10 | 2019-11-10 | 1305853 | 1305853 | 652926 | 652926 | 652926 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563075 | Adquisición | 2936349.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2936349.83, modificado:2936349.83}} | VEHICULOS FORTALECIMIENTO AL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tegnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | VFSPN2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2936349.83 | 733600 | 733600 | 733600 | 733600 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.24}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563077 | Proyecto de inversión | 941272 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941272.0, modificado:941272.0}} | PRIM.SOLIDARIDAD LOC.SALITRILLO DURANGO DGO 1688199 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688199 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:24, direccion:Salitrillo, Dgo., México, lon:-102.6727777, lat:25.0030555}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 941272 | 941272 | 282382 | 282382 | 282382 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563386 | Adquisición | 56625.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56625.81, modificado:56625.81}} | Equipamiento de la Biblioteca de Escuela de Lenguas Gómez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S06 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México, lon:-103.5010397, lat:25.5884546}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 28312.91 | 56140.52 | 56140.52 | 56140.52 | 56140.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563443 | Proyecto de inversión | 1210240 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1210240.0, modificado:1210240.0}} | Construcción de talleres de cerámica y textiles Escuela de Pintura Escultura y Artesanias | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S10 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.69125807, lat:24.0243976}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 302560 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568802 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción del sistema de agua potable con tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-008-2019 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Súchil, Dgo., México, lon:-103.9158491, lat:23.6224473}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1500000 | 1273659.49 | 101892.76 | 101892.76 | 101892.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301568994 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Construcción de la carretera Coneto - Nogales tramo: del km 4+440 al km 5+880, mediante concreto asfáltico (1.44 km), con pavimento asfaltico en 10,080 m2 de superficie, en el municipio de Coneto de Comonfort, del estado de Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Gobierno del Estado | 935-2018 | N | 0 | 0 | 1975 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.44, meta_modificada:1.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:0, direccion:Carr. Coneteo, El Agostadero, Dgo., México, lon:-104.72442627, lat:24.97921162}} | 2019-03-07 | 2019-06-04 | 8000000 | 7969508.02 | 3619356.65 | 3619356.55 | 3619356.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.33}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569068 | Proyecto de inversión | 378850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:378850.0, modificado:378850.0}} | Construcción de Barda Perimetral y Capilla para descanso de 36m2 en el Cementerio en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio | 490-2018 | N | 0 | 0 | 1720 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32837444, lat:25.06757528}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.32524583, lat:25.05111111}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 202681.08 | 365744.35 | 365744.35 | 365744.35 | 202681.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {1569068/proyecto_PROCESO, 1569068/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569366 | Proyecto de inversión | 1145644 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1145644.0, modificado:1145644.0}} | Construcción de red de distribución que consta de 24 tomas domiciliarias en calle principal de Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 917-2018 | N | 0 | 0 | 3700 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 543291.19 | 1143966.31 | 1143966.31 | 1143966.31 | 543291.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-RA-002-2019, contratista:FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1143966.32, importe_modificado:1143966.32}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:24.0}} | {1569366/proyecto_FIN, 1569366/proyecto_PROCESO, 1569366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569528 | Proyecto de inversión | 1934036.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1934036.67, modificado:1934036.67}} | Perforación de pozo profundo a 200 m. En Barrio la Cañada. Etapa 2/2, Mpio. de San Juan del Río, Dgo. (Agua Potable) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-021-2019 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Plaza 6, Zona Centro, 34480 San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.45982099, lat:24.7777584}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1934036.67 | 1629995.82 | 488998.75 | 488998.75 | 488998.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569577 | Proyecto de inversión | 230168 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230168.0, modificado:230168.0}} | J.N. JAIME TORRES BODET COL.VICENTE GRRO PBLO NVO 198115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198115 | N | 0 | 0 | 83 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-08-20 | 2019-10-14 | 230168 | 230168 | 69050 | 69050 | 69050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569584 | Proyecto de inversión | 1615948 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1615948.0, modificado:1615948.0}} | SEC.TEC.#24 LOC.SAN JUAN DEL RIO DURANGO 198071 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198071 | N | 0 | 0 | 282 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:578.0, meta_modificada:578.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-06-26 | 2019-09-03 | 1615948 | 1615948 | 1458163 | 1458163 | 1458163 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:578.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569611 | Proyecto de inversión | 309963 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309963.0, modificado:309963.0}} | PRIM.JOSE TUERO SALAZAR LOC.SAN JOSE DE AVINO PANU 198046 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198046 | N | 0 | 0 | 137 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:21, direccion:Pánuco de Coronado, Dgo., México, lon:-104.3280555, lat:24.5397222}} | 2019-07-16 | 2019-09-23 | 309963 | 309963 | 168863 | 168863 | 168863 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:81.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569625 | Proyecto de inversión | 528350 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:528350.0, modificado:528350.0}} | T.V.SEC.#545 LOC.CANOAS EL MEZQUITAL DURANGO DGO 198146 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198146 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:947, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-07-03 | 2019-10-08 | 528350 | 528350 | 377122 | 377122 | 377122 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569632 | Proyecto de inversión | 371732 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:371732.0, modificado:371732.0}} | J.N.JUAN DE LA BARRERA EJ.JABONOSO GOMEZ PALACIO 198063 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198063 | N | 0 | 0 | 47 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-23 | 2019-11-11 | 371732 | 371732 | 111520 | 111520 | 111520 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569636 | Proyecto de inversión | 402454 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:402454.0, modificado:402454.0}} | J.N.MARIA MONTESORI COL.LAS LOMAS CUENCAME DGO 198082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198082 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6972217, lat:24.8684207}} | 2019-06-26 | 2019-10-17 | 402454 | 402454 | 173140 | 173140 | 173140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569797 | Proyecto de inversión | 70242.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70242.02, modificado:70242.02}} | Ampliación de la red de alcantarillado con tubo de 8" de PVC sanitario y 6 descargas sanitarias en Col. San Carlos, Durango (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-028-2019 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:San Carlos, 34168 Durango, Dgo., México, lon:-104.6165189, lat:24.0162302}} | 2019-06-19 | 2019-08-17 | 70242.02 | 70210.44 | 70210.44 | 70210.44 | 70210.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570522 | Proyecto de inversión | 373120 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373120.0, modificado:373120.0}} | PRIM.IGNACIO ALLENDE LOC.FCO.JAVIER DE LAJAS CONET 198069 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198069 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:4, direccion:Coneto de Comonfort, Dgo., México, lon:-104.7695431, lat:24.9798982}} | 2019-05-28 | 2019-06-17 | 373120 | 373120 | 350215 | 350215 | 350215 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:221.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570540 | Proyecto de inversión | 589888 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:589888.0, modificado:589888.0}} | PRIM.JOSE REBOLLO ACOSTA FRACC.BOSQUE REAL GOMEZ P 198056 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198056 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-06-25 | 2019-07-31 | 589888 | 589888 | 284323 | 284323 | 284323 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.5}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570587 | Proyecto de inversión | 425715 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425715.0, modificado:425715.0}} | PRIM.JUANA VILLALOBOS COL.VALLE VERDE DURANGO DGO 198036 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198036 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Valle Verde, Durango, Dgo., México, lon:-104.6485796, lat:23.9869787}} | 2019-06-26 | 2019-09-17 | 425715 | 425715 | 342620 | 342620 | 342620 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:86.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570633 | Proyecto de inversión | 289294 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289294.0, modificado:289294.0}} | PRIM.EVERARDO GAMIZ COL.J.GPE RODRIGUEZ DURANGO 198134 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198134 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-07-02 | 2019-07-29 | 289294 | 289294 | 207553 | 207553 | 207553 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570635 | Proyecto de inversión | 483566 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:483566.0, modificado:483566.0}} | T.V.SEC.#459 LOC.SAN TOÑA LA FLOR GOMEZ PALACIO DG 198126 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198126 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-02 | 2019-09-24 | 483566 | 483566 | 317830 | 317830 | 317830 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.62}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570650 | Proyecto de inversión | 1381992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1381992.0, modificado:1381992.0}} | SEC.NIÑOS HEROES LOC.VILLA UNION POANAS DURANGO 198141 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198141 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Villa Unión, Dgo., México, lon:-104.0461142, lat:23.9735097}} | 2019-08-01 | 2019-10-23 | 1381992 | 1381992 | 414597 | 414597 | 414597 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:28.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570698 | Proyecto de inversión | 288364 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:288364.0, modificado:288364.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.LAS NIEVES OCAMPO DURANGO 198142 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198142 | N | 0 | 0 | 198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:25, direccion:Puente las Nieves, Villa las Nieves, Dgo., México, lon:-105.4028991, lat:26.4002092}} | 2019-09-03 | 2019-11-04 | 288364 | 288364 | 86509 | 86509 | 86509 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570990 | Proyecto de inversión | 446823 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446823.0, modificado:446823.0}} | EMSAD #3 LOCALIDAD INDE DURANGO DGO 197605 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197605 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2019-07-30 | 2019-11-18 | 446823 | 446823 | 134047 | 134047 | 134047 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.22}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571096 | Proyecto de inversión | 1824818 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1824818.0, modificado:1824818.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO 199211 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199211 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-09-12 | 2019-11-06 | 1824818 | 1824818 | 547445 | 547445 | 547445 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571498 | Proyecto de inversión | 832300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:832300.0, modificado:832300.0}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CIENEGA DEL OSO DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 15-APARURAL-19 | S | 75 | 77 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:241, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.37835693, lat:23.5123671}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 832300 | 832300 | 416150 | 416150 | 416150 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571540 | Proyecto de inversión | 871992 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:871992.0, modificado:871992.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL TUITAN (SAN JOSÉ DEL TUITAN) DE NOMBRE DE DIOS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 22-APARURAL-19 | S | 55 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:64, direccion:Tuitán, Dgo., México, lon:-104.2522222, lat:24.0291666}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 871992 | 871992 | 435996 | 435996 | 435996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571570 | Proyecto de inversión | 799441 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799441.0, modificado:799441.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NIÑOS HEROES (SAN RAFAEL) DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 28-APARURAL-19 | S | 135 | 182 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:24, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.57868576, lat:25.2658104}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 799441 | 799441 | 399720 | 399720 | 399720 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571573 | Proyecto de inversión | 730737 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:730737.0, modificado:730737.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN HEROES DE MÉXICO DE RODEO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 29-APARURAL-19 | S | 88 | 99 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:16, direccion:Héroes de Mexico, Dgo., México, lon:-104.5363657, lat:25.1704683}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 730737 | 730737 | 365368 | 365368 | 365368 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301572741 | Proyecto de inversión | 204363 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:204363.0, modificado:204363.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.EL PARIAN RODEO DURANGO 1788115 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788115 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:27, direccion:El Parián, Dgo., México, lon:-104.5450425, lat:25.1592127}} | 2019-08-20 | 2019-11-11 | 204363 | 204363 | 61309 | 61309 | 61309 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573217 | Proyecto de inversión | 240383 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240383.0, modificado:240383.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.LOS MIMBRES DURANGO 1688101 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688101 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:210, direccion:Los Mimbres, Dgo., México, lon:-104.9819444, lat:23.9286111}} | 2019-02-18 | 2019-05-12 | 240383 | 240383 | 72115 | 72115 | 72115 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574225 | Proyecto de inversión | 1193701 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1193701.0, modificado:1193701.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BAJIO-AGUA NUEVA DE SAN JUAN DE GUADALUPE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 33-APARURAL-19 | S | 41 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:3, direccion:Agua Nueva, Dgo., México, lon:-102.7816746, lat:24.4667}} | 2019-09-05 | 2019-12-05 | 1193701 | 1193701 | 596850 | 596850 | 596850 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574237 | Proyecto de inversión | 51000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51000.0, modificado:51000.0}} | OPERATIVOS PREVENTIVOS EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 2-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 5255 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574242 | Proyecto de inversión | 311005 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311005.0, modificado:311005.0}} | ADQUISICIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 1066747 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 311005 | 311005 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574245 | Proyecto de inversión | 189099 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189099.0, modificado:189099.0}} | ADQUISICIÓN DE PLATA COLOIDAL EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 5-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 24173 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 189099 | 189099 | 56729 | 56729 | 56729 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574251 | Proyecto de inversión | 34788 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34788.0, modificado:34788.0}} | INSTALACIÓN DE EQUIPÒS HIPOCLORADORES RUSTICOS EN GOMEZ PALACIO Y LERDO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 1294 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-07-18 | 2019-08-16 | 34788 | 34788 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574860 | Proyecto de inversión | 370000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370000.0, modificado:370000.0}} | Rehabilitación de 280 ml de red de alcantarillado con tubería de PVC de 8", de diam. En calle Soledad Álvarez, en Canatlán, Dgo. (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Sistema de Agua de Canatlán, Dgo. (SIAC) | AU-036-2019 | N | 0 | 0 | 220 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Soledad Álvarez 101, Zona Centro, 34455 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77774858, lat:24.52337689}} | 2019-08-27 | 2019-10-16 | 370000 | 353972.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576954 | Acción | 3040558.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3040558.15, modificado:3040558.15}} | Remodelación de estacionamiento para la Escuela Superior de Música | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM SUP REM 01 | N | 0 | 0 | 259 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2237.0, meta_modificada:2237.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango - Mazatlan 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México, lon:-104.6911025, lat:24.02417221}} | 2019-07-01 | 2019-12-31 | 3040558.15 | 2450141.36 | 2450141.36 | 2450141.36 | 2450141.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.57}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160200718732 | Proyecto de inversión | 205299.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:102649.64}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102649.64, modificado:102649.64}} | Construccion De Veinte Cuartos Dormitorios En Zona Remedios Tres En El Zapatero - 136179 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA | 136179 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:491, direccion:CALLEJON EL ZAPATERO RANCHERIA EL ZAPATERO, 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS, lon:-106.3738521, lat:24.59287218}} | 2016-05-10 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {820299/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR15160300731458 | Proyecto de inversión | 3846154 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3846154.0, modificado:3846154.0}} | Prim. Anexa A La Normal, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-08-31 |  | 3846154 | 3846154 | 3844145 | 3844145 | 3844145 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300733874 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Cecati N° 88, De La Ciudad De Gómez Palacio.) - 144 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2124234 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.560716; -103.47971), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836020/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735543 | Proyecto de inversión | 785000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:785000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria José Vasconcelos, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango.) - 151 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2124147 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.56995; -103.459915), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837689/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736095 | Proyecto de inversión | 1129000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1129000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria 13 De Abril, De La Ciudad De Gómez Palacio, Durango.) - 145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2126548 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.648331; -103.400794), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838241/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758613 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.0, modificado:66666.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133334.0, modificado:133334.0}} | Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En La Cabecera Mun De Rodeo - 295298 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE RODEO | 295298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL DE RODEO, lon:-104.5641251, lat:25.17827215}} | 2016-03-25 | 2016-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758829 | Proyecto de inversión | 429000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:214500.0, modificado:214500.0}} | Construccion De Techos Firmes En La Cabecera Municipal Del Municipio De Tlahualilo - 293386 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 293386 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.4461468, lat:26.09943278}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759755 | Proyecto de inversión | 27981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13990.71, modificado:13990.71}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De Los Machos Municipio De Inde - 157852 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157852 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:15, direccion:RANCHERIA LOS MACHOS, 35520 LOS MACHOS, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA DE TECHO SE LOCALIZA AL, lon:-105.0540348, lat:25.97708301}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863883/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759756 | Proyecto de inversión | 111925.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55962.84, modificado:55962.84}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55962.84, modificado:55962.84}} | Construcción De Techo Seguro Con Lámina Galvanizada En La Localidad De El Palmito Municipio De Inde - 157856 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157856 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:21, direccion:CALLE CARRETERA INDE-EL PALMITO PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S LAS OBRAS SE LO, lon:-105.0047892, lat:25.61507858}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400827000 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899958.0}} | Proyecto Ejecutivo Del Puente Jabonoso Esmeralda Sobre Autopista | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-PY-224-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {933567/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16160400827003 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:699999.97}} | Proyecto Ejecutivo Vialidad Blvd. Casa Blanca | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-PY-227-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {933570/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16160400827012 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.852080113E7}} | 1ra. Etapa Modernización Camino Jabonoso-Esmeralda Concreto Asfaltico | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-DC-231-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {933579/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835313 | Proyecto de inversión | 960844 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960844.0, modificado:960844.0}} | J.N.""Charles Perrault"",Loc. Primero De Mayo,Durang | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688117 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 960844 | 960844 | 960844 | 960844 | 960844 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835827 | Proyecto de inversión | 920164 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:920164.0, modificado:920164.0}} | J.N.""Narciso Bassols"",Loc. Competencia, Gomez Pala | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 920164 | 920164 | 276049 | 276049 | 276049 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200884919 | Proyecto de inversión | 1004924 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1004924.0, modificado:1004924.0}} | J.N.""Emiliano Zapata""Loc.Villa Gregorio,Gmz P.Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168864 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1004924 | 1004924 | 576957 | 576957 | 576957 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200884946 | Proyecto de inversión | 904030 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:904030.0, modificado:904030.0}} | Telesec. #49,Sn Isidro De Murillos,Vicente Gro.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688233 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 904030 | 904030 | 403655 | 403655 | 403655 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200884987 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:817308.0}} | J.N.Manuel Gamio,Loc.Jose Ma.Morelos Y P.Gmz.P.Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168863 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 817308 | 817308 | 813296 | 813296 | 813296 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885422 | Proyecto de inversión | 1030268 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030268.0, modificado:1030268.0}} | J.N.Francisco Marquez Ej.Ceballos Mapimi Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-04 |  | 1030268 | 1030268 | 985168 | 985168 | 985168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200896366 | Proyecto de inversión | 1704626 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1704626.0, modificado:1704626.0}} | Pavimentación De Calle Con Concreto Hidráulico De 2400 M2 En Centro Histórico De Guanaceví, Localidad De Guanaceví. /2017-04-04-0125 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2017-04-04-0125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2017-01-01 |  | 1704626 | 1704625.61 | 1704625.61 | 1704625.61 | 1704625.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FM/02/2017, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO., monto:1704625.61, importe_modificado:1704625.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2400.0}} | {1022171/proyecto_INICIO, 1022171/proyecto_FIN, 1022171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200896538 | Proyecto de inversión | 1000505.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000505.57, modificado:1000505.57}} | Construcción De Domo En Esc. Primaria General Emiliano Zapata, C.C.T: 10epr0237o, En La Localidad De Diez De Abril, Santa Clara, Durango) - 5818008 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5818008 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:24.556209; -103.480675, lon:-103.357222, lat:24.475444}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1000505.57 | 1000505.57 | 1000505.57 | 1000505.57 | 1000505.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-244-17, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO , monto:970193.47, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {1022341/proyecto_INICIO, 1022341/proyecto_FIN, 1022341/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200900612 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3830386.06}} | Adaptación Y Ampliación Del Centro De Atención Y Socialización Para Personas Con Discapacidad Física E Intelectual Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia De Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7745-75-DD-A4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1463.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3830386.06 | 3830386.06 | 3830386.06 | 3830386.06 | 3830386.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-204-17, contratista:PROYECTOS E INGENIERÍA DE DURANGO, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:3863214.32, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1463.0}} | {1026415/proyecto_INICIO, 1026415/proyecto_PROCESO, 1026415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300914150 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:75000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37500.0, modificado:75000.0}} | Construcción De Techos De Lamina Galvanizada En La Laguna De Lajas - 191282 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 191282 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:714, direccion:RANCHERIA LA LAGUNA DE MILPILLAS, 34963 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LAGUNA, lon:-104.9157381, lat:23.11733655}} | 2017-09-18 | 2017-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:03-TECHOS-2017, contratista:VIKAI CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:749995.68, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1040403/proyecto_INICIO, 1040403/proyecto_FIN, 1040403/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior e informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior e informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior e informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior e informe definitivo 2018, trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR17170300970782 | Proyecto de inversión | 1892999 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1892999.0, modificado:1799881.87}} | Construcción De Cancha De 510 M2 Y Domo De 510 M2 En Primaria ""Escuadrón 201"" En La Localidad La Trinidad, Muncipio De Indé, Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 2017-04-16-0424 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:597.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-105.223791, lat:25.912021}} | 2017-01-01 |  | 1799881.86 | 1799881.86 | 1799881.86 | 1799881.86 | 1799881.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-256-17, contratista:OSCAR DIAZ ABREGO, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1799881.87, importe_modificado:1799881.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.58}} | {1105531/proyecto_INICIO, 1105531/proyecto_FIN, 1105531/proyecto_PROCESO, 1105531/proyecto_FIN, 1105531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300970860 | Proyecto de inversión | 2522775 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2522775.0, modificado:2443116.48}} | Construcción De 100.75 M2 De Laboratorio De Mineria En El Instituto Tecnológico Superior De Santiago Papasquiaro, En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Durango, 1er Etapa. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | - | 2017-04-16-0427 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2017-01-01 |  | 2443116.48 | 2443116.48 | 1720581.33 | 1720581.33 | 1612202.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-316-17, contratista:ENRIQUE ELOSEGUI ALDABA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:2443116.48, importe_modificado:2443116.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980070 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Calle Venustiano Carranza De La Colonia Calles - 309974 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 309974 | N | 0 | 0 | 45 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CARMELITAS DESCALZAS Y CALLE BERILIO, CALLE F, lon:-105.3548818, lat:23.78229059}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980077 | Proyecto de inversión | 105000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105000.0, modificado:105000.0}} | Construcción De Drenaje En Calle Hernán Cortez En Colonia Azteca - 268562 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 268562 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE HERNÁN CORTÉZ COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TENOCHTITLAN A UNA CALLE, lon:-105.3634863, lat:23.7866398}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115157/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980086 | Proyecto de inversión | 128638.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128638.65, modificado:128638.65}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle El Sol En La Colonia Azteca - 264038 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 264038 | N | 0 | 0 | 55 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE EL SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ESCUDO, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO, lon:-105.362057, lat:23.78846784}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 128638.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115166/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980113 | Proyecto de inversión | 484000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:484000.0, modificado:484000.0}} | Dotación De Plantas Solares En El Habal - 287875 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 287875 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:43, direccion:RANCHERIA EL HABAL, 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN EL HABAL, lon:-105.4835194, lat:23.38275758}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 484000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115193/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046606 | Proyecto de inversión | 737115 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:737115.0, modificado:737115.0}} | Prim. ""16 De Septiembre"" En La Loc. La Palestina | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688230 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-14 |  | 737115 | 737115 | 712447 | 712447 | 712447 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401047893 | Proyecto de inversión | 2872876 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2872876.0, modificado:2872876.0}} | Universidad Tecnologica De Poanas En La Loc. Poana | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-11 |  | 2872876 | 2872876 | 2444291 | 2444291 | 2444291 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401047935 | Proyecto de inversión | 5622504 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5622504.0, modificado:5622504.0}} | Inifeed | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169803 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 5622504 | 5622504 | 4443427 | 4443427 | 4443427 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401047943 | Proyecto de inversión | 2300740 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2300740.0, modificado:2300740.0}} | Instituto De Estudios Superiores De Educ. Normal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169814 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-08 |  | 2300740 | 2300740 | 2273072 | 2273072 | 227302 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101071870 | Proyecto de inversión | 1214000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1214000.0, modificado:1193051.72}} | Construcción De Domo En Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Aquiles Serdan, C.C.T: 10dpr0273u, Localidad De San Miguel De Lobos, Mpio. De Tepehuanes, Dgo) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 153 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.160337; -105.96939), lon:-105.723002, lat:25.343209}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1193051.72 | 1193051.72 | 1193051.72 | 1193051.72 | 1193051.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-132-18, contratista:LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1174505.87, importe_modificado:1174505.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:480.0}} | {1209101/proyecto_INICIO, 1209101/proyecto_PROCESO, 1209101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072548 | Proyecto de inversión | 4536540 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4536540.0, modificado:4484002.18}} | Infraestructura En Caminos Rurales En El Estado De Durango // (Construcción Del Camino Rural: Altarez - Otaez, En El Municipio De Otaez, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 588 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO: KM 44 000; 24.782004; -105.906145) (TERMINO: KM 45 317.35; 24.781093; -105.915645), lon:-105.994058, lat:24.698689}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 4484002.18 | 4484002.18 | 4484002.18 | 4484002.18 | 4484002.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-041-18, contratista:AUTOTRANSPORTES JAQE S DE RL DE CV, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:4461662.18, importe_modificado:4461662.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.64}} | {1209779/proyecto_INICIO, 1209779/proyecto_PROCESO, 1209779/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072631 | Proyecto de inversión | 1262714.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262714.62, modificado:1228445.58}} | Proyectos De Infraestructura Pública (Construccion De Domo En Escuela Telesecundaria #364, Clave: 10dtv0364j, Loc. De Ignacio Valencia (Los Alamitos), Mpio. Hidalgo, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1329 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.733746; -104.729907), lon:-104.913479, lat:26.251445}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1228445.56 | 1228445.56 | 1228445.56 | 1228445.56 | 1228445.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-140-18, contratista:INGENIERIA GONGUI, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1221074.42, importe_modificado:1221074.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.0}} | {1209862/proyecto_INICIO, 1209862/proyecto_FIN, 1209862/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072679 | Proyecto de inversión | 1270838.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270838.22, modificado:1235606.44}} | Proyectos De Infraestructura Pública (Construcción De Domo Y Equipo Deportivo En Escuela Secundaria Santiago Lavin Cuadra, C. C. T. 10ees0052b, Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1335 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.575466; -103.481222), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1235606.44 | 1235606.44 | 1235606.44 | 1235606.44 | 1232408.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-080-18-2, contratista:SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1229176.14, importe_modificado:1229176.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {1209910/proyecto_INICIO, 1209910/proyecto_PROCESO, 1209910/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073232 | Proyecto de inversión | 1340067.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1340067.27, modificado:1317244.25}} | Construccion De Domo En Escuela Primaria Comunitaria C. C. T. 10kpr0284j, Loc. De Meleros, Mpio. De Santiago Papasquiaro, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:361.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.12096; -105.440455), lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1317244.25 | 1317244.25 | 1317244.24 | 1317244.24 | 1317244.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-087-18-2, contratista:CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1298379.95, importe_modificado:1298379.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.0}} | {1210463/proyecto_INICIO, 1210463/proyecto_FIN, 1210463/proyecto_PROCESO, 1210463/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078458 | Proyecto de inversión | 417000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417000.0, modificado:414494.46}} | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Ciénega De Mirasoles En El Mezquital, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 414494.46 | 414494.46 | 414494.45 | 414494.45 | 414494.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-163-18-5, contratista:CONSTRUCTORA LARO, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:414494.46, importe_modificado:414494.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {1216422/proyecto_PROCESO, 1216422/proyecto_INICIO, 1216422/proyecto_PROCESO, 1216422/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078466 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:315000.0}} | Construcción De Barda En Primaria En La Localidad De Ejido El Ancón En Vicente Guerrero, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 314682.65 | 314682.65 | 314682.65 | 314682.65 | 314682.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-190-18-3, contratista:PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:314682.65, importe_modificado:314682.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:212.0}} | {1216436/proyecto_PROCESO, 1216436/proyecto_INICIO, 1216436/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201088730 | Acción | 72580.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72580.94, modificado:1.0}} | Adquisición De Software Y Hardware Operativa - 83500 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 83500 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-15 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1227111/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201132996 | Proyecto de inversión | 941050 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:941050.0, modificado:941050.0}} | Prim. ""Agustin Melgar"" En La Loc. Las Playas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788027 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-11 |  | 941050 | 941050 | 530118 | 530118 | 530118 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180201133704 | Proyecto de inversión | 1441985 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441985.0, modificado:1441985.0}} | Secundaria ""Honor Y Gloria"" En Victoria De Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688193 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-11 |  | 1441985 | 1441985 | 1179232 | 1179232 | 1179232 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201134973 | Proyecto de inversión | 3650639 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3650639.0, modificado:3643398.11}} | Pavimentación Con Concreto Asfaltico De 0.73 Kms. Del Km 6+800 Al Km.7+530 De La Carretera E.C. ( Zacatecas - Durango) - Tuitan, En La Localidad De Independencia Y Libertad, Municipio Durango, Dgo. / 2018-04-16-0318 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0318 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 3641757.88 | 3643398.11 | 3641757.88 | 3641757.88 | 3641757.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-026-18, contratista:TSADHE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:3643398.11, importe_modificado:3643398.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.73}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201135052 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | Construcción De Domo De 450 M2 En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Vicente Guerrero En La Localidad De Chapala En El Municipio De Nuevo Ideal Dgo. / 2018-04-16-0334 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0334 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 1500000 | 1462749.19 | 1462749.18 | 1462749.18 | 1461620.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-ED-146-18, contratista:ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:1462749.19, importe_modificado:1462749.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {1273828/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201143267 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8491500.0}} | Construcción De Casa De Cultura En La Localidad De Valle Verde | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:984.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-29 |  | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | 8491500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-324-18, contratista:URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:7926521.55, importe_modificado:7926521.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:885.6}} | {1283006/proyecto_INICIO, 1283006/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201143271 | Proyecto de inversión | 14800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.48E7, modificado:1.478519999E7}} | Construcción De Parque Lineal En Calle ""Puerto De Ensenada"" Y Calle Atlántida"" Entre Calles Tepopan Y Herrera De La Ciudad De Durango,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:14618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-29 |  | 14785199.99 | 14785199.99 | 14785199.98 | 14785199.98 | 14785199.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-233-18, contratista:NEXUMRAIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1.206399673E7, importe_modificado:1.206399673E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14618.0}} | {1283010/proyecto_INICIO, 1283010/proyecto_PROCESO, 1283010/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301299159 | Proyecto de inversión | 126670.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126670.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA JARDINES DE CANCUN - 85486 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 85486 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62349915, lat:24.01974707}} | 2018-02-20 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1299159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301323636 | Proyecto de inversión | 2260240.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:565060.1, modificado:565060.1}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565060.1, modificado:565060.1}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565060.1, modificado:565060.1}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:565060.1, modificado:565060.1}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LA HUERTA SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO - 244946 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244946 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO LA HUERTA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO NOVECIENTOS METROS DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, lon:-106.66794225, lat:25.33842853}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 2259185.2 | 2259185.2 | 2259185.2 | 2259185.2 | 2259185.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.002/2018, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DURANGO, monto:2259185.2, importe_modificado:2259185.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.44}} | {1323636/proyecto_INICIO, 1323636/proyecto_FIN, 1323636/proyecto_PROCESO, 1323636/proyecto_FIN, 1323636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384364 | Proyecto de inversión | 1442308 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442308.0, modificado:1442308.0}} | PRIM. "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOC. SANTA BARBARA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788080 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2018-08-14 | 2018-11-05 | 1442308 | 1442308 | 1442054 | 1442054 | 1442054 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384537 | Proyecto de inversión | 1442167 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442167.0, modificado:1442167.0}} | PRIM. "ANTONIO GAXIOLA" EN LA LOC. LA CARRETA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788032 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:130, direccion:Antonio Gaxiola, Dgo., México, lon:-104.4497091, lat:23.9546973}} | 2018-08-01 | 2018-10-09 | 1442167 | 1442167 | 1393083 | 1393083 | 1393083 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301386107 | Proyecto de inversión | 817096 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817096.0, modificado:814088.0}} | J.N. "ROBERTO GARIBAY SIDA" EN LA LOC. SANTIAGO PA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688229 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-06-12 | 2018-09-03 | 814088 | 814088 | 814088 | 814088 | 814088 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301386924 | Proyecto de inversión | 520995 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:520995.0, modificado:492790.0}} | PRIM.IGNACIO ALLENDE LOC.YERBABUENA CANELAS DGO 188207 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188207 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:118, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2018-09-17 | 2018-12-09 | 492790 | 492790 | 492790 | 492790 | 492790 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301389114 | Adquisición | 264749 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264749.0, modificado:264749.0}} | Diseñar un programa de fortalecimiento, atendiendo áreas que potencien la formación integral y de calidad plasmada en la misión y visión de la Universidad | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO |  | N | 0 | 0 | 1701 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:160, direccion:Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.53223801, lat:25.63819907}} | 2018-11-30 | 2019-11-30 | 264749 | 264289 | 264289 | 264289 | 264289 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401435757 | Proyecto de inversión | 1400318.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707160.64, modificado:707160.64}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:693157.45, modificado:693157.45}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS DEL MUNICIPIO DE OCAMPO DGO - 347765 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 347765 | S | 63 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS SUR DE LA LOCALIDAD TORREON DE CAÑAS A LA, lon:-105.27371756, lat:26.36789878}} | 2018-11-06 | 2018-12-31 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | 1400318 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/PP-003/2018, contratista:TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA, convocante:MUNICIPIO OCAMPO, monto:1400318.09, importe_modificado:1400318.09}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1435757/proyecto_INICIO, 1435757/proyecto_PROCESO, 1435757/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401474940 | Proyecto de inversión | 23948.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21792.89, modificado:21792.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME EL BARRO - 421110 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421110 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME EL BARRO SE REPONDRÁN 40 LUMINARIAS EN LA ENTRADA DEL EJIDO, lon:-103.57019083, lat:25.70153167}} | 2018-11-22 | 2018-12-31 | 21792.89 | 21792.89 | 21792.89 | 21792.89 | 21792.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1474940/proyecto_INICIO, 1474940/proyecto_PROCESO, 1474940/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475195 | Proyecto de inversión | 26829.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24673.34, modificado:24673.34}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO NUEVO GÓMEZ - 421383 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421383 | S | 15 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO NUEVO GÓMEZ, lon:-103.53458587, lat:25.585134}} | 2018-11-07 | 2018-12-31 | 24673.34 | 24673.34 | 24673.34 | 24673.34 | 24673.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475195/proyecto_INICIO, 1475195/proyecto_PROCESO, 1475195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475363 | Proyecto de inversión | 16897.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14741.66, modificado:14741.66}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EJIDO SAN IGNACIO LAS LUISAS - 421566 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421566 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO SAN IGNACIO LAS LUISAS CON 31 LUMINARIAS, lon:-103.53421514, lat:25.58567244}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 14741.66 | 14741.66 | 14741.66 | 14741.66 | 14741.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475363/proyecto_INICIO, 1475363/proyecto_PROCESO, 1475363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401481240 | Proyecto de inversión | 26645.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24489.73, modificado:24489.73}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO REFORMA - 427037 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 427037 | S | 12 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO REFORMA, 35118 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO REFORMA CON LA COLOCACIÓN DE 40 LUMINARIAS, lon:-103.36246769, lat:25.68443168}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 24489.73 | 24489.73 | 24489.73 | 24489.73 | 24489.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1481240/proyecto_PROCESO, 1481240/proyecto_INICIO, 1481240/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401492273 | Proyecto de inversión | 695832.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:695832.77, modificado:687833.94}} | INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL ESTADO DE DURANGO // (CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, EQUIPAMIENTO, GRADAS Y MODULO DE BAÑOS; EN LA LOCALIDAD DE CAMPO AGRARIO (EL BRONCO), MPIO. DEL ORO, DGO.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | EST | 9144495 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:408.0, meta_modificada:408.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion: , lon:-105.348247, lat:25.328522}} | 2018-10-19 | 2018-12-17 | 687833.94 | 687833.94 | 687833.94 | 687833.94 | 687833.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-258-18, contratista:CARLOS ARMANDO RAMOS LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:690037.94, importe_modificado:690037.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.0}} | {1492273/proyecto_INICIO, 1492273/proyecto_FIN, 1492273/proyecto_PROCESO, 1492273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO DE CAPTURA , trimestre:3.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2019-10-09}, obs2: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO DE CAPTURA , trimestre:3.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2019-10-09}, obs3: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO DE CAPTURA , trimestre:3.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2019-10-09}, obs4: {observación:RECHAZADO A PETICION DEL USUARIO DE CAPTURA , trimestre:3.0, usuario:miryamehernandezb, fecha:2019-10-09}}
2019 | 3 | DUR180401498084 | Proyecto de inversión | 30289243 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0289243E7, modificado:3.0289243E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE DURANGO 159871 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 159871 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2016-08-15 | 2018-09-17 | 30289243 | 30289243 | 30237312 | 30237312 | 30237312 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502767 | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9889562.45}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO E.C. (TAMAZULA-CHAPOTAN)-AMACUABLE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1.6, meta_modificada:1.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:136, direccion:Gral. Guadalupe Victoria, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.96426392, lat:24.969875}} | 2017-09-15 | 2017-12-16 | 9889562.45 | 9889562.45 | 9889562.44 | 9889562.44 | 9888050.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-166-17, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9889562.45, importe_modificado:9889562.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1.6}} | {1502767/proyecto_FIN, 1502767/proyecto_INICIO, 1502767/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505500 | Proyecto de inversión | 149747.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149747.34, modificado:149747.34}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO ESTACIÓN NOE - 6320 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6320 | S | 22 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:108, direccion:EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN NOE VILMA ALE, lon:-103.58381064, lat:25.68269872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 149747.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508181 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX - 13342 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13342 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX, lon:-103.50697132, lat:25.68085273}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508181/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508204 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | ESPACIO PARA CONSTRUCCION DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS - 13396 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13396 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS, lon:-103.40784222, lat:25.77662379}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509700 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PEDRO ANAYA EN LA COLONIA CINCO DE MAYO - 18011 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA | 18011 | S | 38 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:858.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE JUAN AL MONTE, CALLE MEXICO 91 INICIO 253429.52N 103293.59O FINAL 25°3446.56N 103°2912.51O T, lon:-103.4856044, lat:25.57572944}} | 2019-04-01 | 2019-11-30 | 5000000 | 5000000 | 1495082.97 | 1495082.97 | 1495082.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDAPA-GP-R33-LP-ALC-002-19, contratista:INGENIERIA Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:262.3}} | {1509700/proyecto_PROCESO, 1509700/proyecto_INICIO, 1509700/proyecto_PROCESO, 1509700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510064 | Proyecto de inversión | 134000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67000.0, modificado:67000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CEDS, monto:67000.0, modificado:67000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TIZONAZO CON MEZCLA DE RECURSOS - 18680 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18680 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO, lon:-105.19017609, lat:25.96581887}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 134000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1510064/proyecto_INICIO, 1510064/proyecto_PROCESO, 1510064/proyecto_FIN, 1510064/proyecto_PROCESO, 1510064/proyecto_FIN, 1510064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101510364 | Proyecto de inversión | 32967 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24725.0, modificado:17267.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8242.0, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE LA COLONIA DIANA LAURA - 19369 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 19369 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE , lon:-104.66972441, lat:23.98766614}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 17267 | 17267 | 17267 | 17267 | 17267 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1032543.0, importe_modificado:1032543.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1510364/proyecto_PROCESO, 1510364/proyecto_INICIO, 1510364/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511833 | Proyecto de inversión | 1778717 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778717.0, modificado:1778717.0}} | SEC.SILVESTRE DORADOR MINCHACA DURANGO DGO 1888011 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888011 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-06-18 | 1778717 | 1778717 | 1627576 | 1627576 | 1627576 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101511857 | Proyecto de inversión | 1404427 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1404427.0, modificado:1404427.0}} | PRIM.PRIMERO DE MAYO LOC.EL PINO DURANGO DGO 1888048 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888048 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:182, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-12 | 2019-05-06 | 1404427 | 1404427 | 1401404 | 1401404 | 1401404 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512412 | Proyecto de inversión | 916608 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:916608.0, modificado:916608.0}} | PRIM.JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LOC.25 DE DIC NAZAS 1788103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788103 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:29, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-02-26 | 2019-05-06 | 916608 | 916608 | 542984 | 542984 | 542984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:70.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512533 | Proyecto de inversión | 1153823 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153823.0, modificado:1153823.0}} | J.N.ROSA AGAZZI LOC.CEBALLOS DURANGO DGO 1788105 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788105 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:197, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-27 | 2019-05-05 | 1153823 | 1153823 | 1119617 | 1119617 | 1119617 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513028 | Proyecto de inversión | 1153733 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153733.0, modificado:1153733.0}} | PRIM.LAZARO CARDENAS DEL RIO EN GOMEZ PALACIO DGO 1688198 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688198 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-02-27 | 2019-06-04 | 1153733 | 1153733 | 687791 | 687791 | 687791 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515854 | Proyecto de inversión | 53335270.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.333527091E7, modificado:5.333527091E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: San Juan del Rio - Francisco I Madero; 56.9 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:56.9, meta_modificada:56.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino Rio Grande, Durango, México, lon:-104.45594788, lat:24.72812224}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 53335270.91 | 53335270.91 | 35401264.49 | 35401264.49 | 30868403.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:56.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515864 | Proyecto de inversión | 62989986.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6.298998603E7, modificado:6.298998603E7}} | Proyectos de Inversion y Prestacion de Servicios Tramo: Santa Maria del Oro - Cienega de Escobar; 67.2 Kms | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:67.2, meta_modificada:67.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Sin nombre No. 212 13, Alameda, 35695 Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.35888672, lat:25.94322679}} | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 62989986.03 | 62989986.03 | 41809577.75 | 41809577.75 | 36456181.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:67.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518407 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD NAVAJAS - 13885 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13885 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE LOCALIDAD NAVAJAS PUEBLO , 00000 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD NAVAJAS, lon:-105.14718068, lat:23.88127674}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1518407/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518969 | Proyecto de inversión | 83682 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56067.0, modificado:55013.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:27615.0, modificado:0.0}} | GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE - 20670 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 20670 | S | 48 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:204.0, meta_modificada:204.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE, lon:-104.64951347, lat:24.05815553}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 55013 | 55013 | 55013 | 55013 | 55013 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019, contratista:REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:764993.7, importe_modificado:764993.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:204.0}} | {1518969/proyecto_INICIO, 1518969/proyecto_PROCESO, 1518969/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201520073 | Proyecto de inversión | 397289 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397289.0, modificado:397289.0}} | AULA PRIMARIA ELISA GRIENSEN COL LA MODERNA - 23850 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23850 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LA MODERNA INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD PRIMO DE VERDAD Y AVENIDA MEXICO, CALLE NARANJO AULA PRIMARIA ELISA GRIENSEN COL LA MODERNA, lon:-104.69048662, lat:23.99103531}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 397289 | 389000 | 332996.6 | 332996.6 | 332996.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-026/2019, contratista:CORPORATIVO VIAL PAVIZA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:389000.0, importe_modificado:389000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}} | {1520073/proyecto_PROCESO, 1520073/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201520109 | Proyecto de inversión | 240300 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:240300.0, modificado:240300.0}} | BARDA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY COL CLAVELES - 24063 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 24063 | S | 76 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:80.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CLAVELES INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY COL CLAVELES, lon:-104.67214162, lat:23.98808561}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 240300 | 235550.56 | 218088.65 | 218088.65 | 218088.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-019/2019, contratista:MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:692497.45, importe_modificado:692497.45}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:73.58}} | {1520109/proyecto_PROCESO, 1520109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201531297 | Proyecto de inversión | 55752.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55752.46, modificado:55731.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y TOPE EN COLONIA SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 43287 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 43287 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE QUINCE Y BRECHA TOPE, CALLE CUAUHTEMOC EN C. ABASOLO ENTRE QUINCE Y TOPE EN COLONIA SAN ISIDRO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.54653983, lat:25.53845797}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 55731.33 | 55731.33 | 55731.33 | 55731.33 | 55731.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-30/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:55731.33, importe_modificado:55731.33}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:200.0}} | {1531297/proyecto_INICIO, 1531297/proyecto_FIN, 1531297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532452 | Proyecto de inversión | 290049.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:290049.75, modificado:120708.01}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO DIEZ Y OCHO DE MARZO - 71689 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 71689 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:73.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:57, direccion:EJIDO CALIFORNIA, 35110 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO 18 DE MARZO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.36056188, lat:25.83496423}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 120708.01 | 120708.01 | 120708.01 | 120708.01 | 120708.01 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:31.0}} | {1532452/proyecto_INICIO, 1532452/proyecto_PROCESO, 1532452/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534064 | Proyecto de inversión | 6802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.8, modificado:6801.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAN GERARDO - 74164 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74164 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:110, direccion:EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO DE ELRDO DGO, lon:-103.57559547, lat:25.59300806}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1534064/proyecto_INICIO, 1534064/proyecto_PROCESO, 1534064/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534412 | Proyecto de inversión | 6802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.8, modificado:6801.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO ALVARO OBREGON - 74622 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74622 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.50708833, lat:25.51439967}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1534412/proyecto_INICIO, 1534412/proyecto_FIN, 1534412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534434 | Proyecto de inversión | 36054.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36054.84, modificado:36050.4}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO JUAN E GARCIA - 74664 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74664 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:EJIDO JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRAL JUANE GARCIA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.69140218, lat:25.49470499}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 36050.4 | 36050.4 | 36050.4 | 36050.4 | 36050.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:106.0}} | {1534434/proyecto_FIN, 1534434/proyecto_PROCESO, 1534434/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535124 | Proyecto de inversión | 39927 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39927.0, modificado:39927.0}} | EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II - 49114 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49114 | S | 172 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DURANGO NUEVO II INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NISPERO Y CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO, EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI, lon:-104.68049984, lat:23.98930728}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 39927 | 39165.01 | 11749.5 | 11749.5 | 11749.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-030/2019, contratista:MARCO ANTONIO MIER BARRIGA, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:578199.18, importe_modificado:578199.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.3}} | {1535124/proyecto_INICIO, 1535124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537750 | Proyecto de inversión | 65788.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65788.08, modificado:65572.27}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C GERANIOS Y O GARDENIAS ENTRE C FLOR DE DURAZNO Y C HORTENCIAS EN LA COL VILLA JARDIN DE CD LERDO - 53791 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53791 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:236.0, meta_modificada:236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE HORTENCIAS, CALLE HELIOTROPOS EN C GARDDENIAS Y O GERANIOS ENTRE FLOR DE DURAZNO Y HORTENCIAS EN COL. VILLA JARDIN M, lon:-103.50734654, lat:25.54932244}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 65572.27 | 65572.27 | 65572.27 | 65572.27 | 65572.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-19/2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:65572.27, importe_modificado:65572.27}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:236.0}} | {1537750/proyecto_FIN, 1537750/proyecto_PROCESO, 1537750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537964 | Proyecto de inversión | 852600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:281358.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:281358.0, modificado:281358.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SIN HAMBRE, monto:289884.0, modificado:289884.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN DE EL MAGUEY DE LA CALAVERA - 54207 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 54207 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:260, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO EL MAGUEY DE LA CALAVERA, 34683 EL MAGUEY DE LA CALAVERA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY DE LA CALAVERA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURAN, lon:-105.61230577, lat:24.46115445}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538493 | Proyecto de inversión | 12566541.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.256654101E7, modificado:1.256654101E7}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE VASCOGIL A SAN JOSÉ DE CAÑAS - 54999 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 54999 | S | 100 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:266, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE CAÑAS, 34627 SAN JOSÉ DE CAÑAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS, lon:-106.41627439, lat:24.95185141}} | 2019-04-29 | 2019-09-20 | 5636933.33 | 5636933.33 | 5636933.33 | 5636933.33 | 5636933.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPSP-020-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPAPASQUIARO, monto:1.256654101E7, importe_modificado:1.256654101E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.44}} | {1538493/proyecto_PROCESO, 1538493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538567 | Proyecto de inversión | 64162.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32140.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:32022.53, modificado:32022.53}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE PIPILA - 81008 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 81008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:11, direccion:RANCHERIA PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE PIPILA, lon:-104.60855312, lat:24.95777819}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 32022.53 | 32022.53 | 24900.45 | 24900.45 | 24900.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-VIV-007/2019, contratista:NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1283250.6, importe_modificado:1283250.6}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.77}} | {1538567/proyecto_PROCESO, 1538567/proyecto_INICIO, 1538567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201538750 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 55437 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55437 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.5968192, lat:25.52487677}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1538750/proyecto_PROCESO, 1538750/proyecto_INICIO, 1538750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539578 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 56911 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 56911 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60713468, lat:25.52520235}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1539578/proyecto_INICIO, 1539578/proyecto_PROCESO, 1539578/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539634 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL REFUGIO - 57023 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:37, direccion:RANCHERIA EL REFUGIO, 35192 EL REFUGIO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N EL REFUGIO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.75354745, lat:25.43412126}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1539634/proyecto_PROCESO, 1539634/proyecto_INICIO, 1539634/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539653 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GLORIA - 57053 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57053 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA GLORIA, 35174 LA GLORIA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GLORIA MPIO DE LERDO DGO., lon:-103.68056276, lat:25.48914476}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1539653/proyecto_INICIO, 1539653/proyecto_PROCESO, 1539653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539677 | Proyecto de inversión | 40530.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40530.68, modificado:105328.0}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LOS ANGELES - 57088 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57088 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:3, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LOS ANGELES MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.56655544, lat:25.52253905}} | 2019-03-21 | 2019-05-22 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | 105328 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} | {1539677/proyecto_INICIO, 1539677/proyecto_PROCESO, 1539677/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540271 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SAPIORIS - 58160 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 58160 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:EJIDO SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAPIORIS MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.71611229, lat:25.45228937}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1540271/proyecto_PROCESO, 1540271/proyecto_INICIO, 1540271/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540447 | Proyecto de inversión | 761569.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380784.67, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380784.67, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA DEL MUNICIPIO DE NAZAS DGO - 83927 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 83927 | S | 30 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:EJIDO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A UNA LABOR A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD, lon:-104.04296321, lat:25.28186179}} | 2019-06-05 | 2019-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/008/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:761569.67, importe_modificado:761569.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1540447/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540696 | Proyecto de inversión | 115795.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115795.45, modificado:115795.45}} | CONSTRUCCION DE SIETE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 59023 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 59023 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:64, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑA, lon:-105.27161659, lat:26.37396289}} | 2019-03-01 | 2019-05-15 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | 115794.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-001/2019-1, contratista:JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:115794.44, importe_modificado:115794.44}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:7.0}} | {1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_INICIO, 1540696/proyecto_PROCESO, 1540696/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540913 | Proyecto de inversión | 829133.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:826977.69, modificado:826977.69}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR - 59282 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 59282 | S | 25 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.0, meta_modificada:1104.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR CON COORDENADAS 25.684354 -103.470544, lon:-103.46623088, lat:25.67880618}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | 826977.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR- R33-I3P-02-19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPAAR, monto:826977.69, importe_modificado:826977.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1104.1}} | {1540913/proyecto_INICIO, 1540913/proyecto_FIN, 1540913/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542878 | Proyecto de inversión | 17969.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17969.08, modificado:17969.08}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 62280 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 62280 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.74334351, lat:24.47681599}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542878/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542882 | Proyecto de inversión | 20537.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20537.01, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD GENERAL MARTÍN LÓPEZ - 62282 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DEL AGUA DE CANATLÁN | 62282 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:72, direccion:PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.75240062, lat:24.45530749}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1542882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201543133 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | AMPLAICIÓN DE RED DE DRENAJE DE SAN MIGUEL DE ALLENDE - 62593 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 62593 | S | 80 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:55, direccion:EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, lon:-104.90027294, lat:24.98451713}} | 2019-03-25 | 2019-05-25 | 400000 | 400000 | 400000 | 270000 | 270000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-004/2019, contratista:LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:205.0}} | {1543133/proyecto_INICIO, 1543133/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544499 | Acción | 16440 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16440.0, modificado:0.0}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64623 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64623 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {1544499/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201548715 | Proyecto de inversión | 278129.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:278129.9, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO - 71144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71144 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45373348, lat:25.60494546}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1548715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552514 | Proyecto de inversión | 1376182.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1376182.75, modificado:1376182.75}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD JUAN ALDAMA - 106221 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106221 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:12, direccion:CALLE SAN JOSÉ BARRIO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA VICENTE GUERRERO AL SUR DE LA COMUNIDAD.-, lon:-104.1481038, lat:24.46690857}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1376182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552514/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201554290 | Proyecto de inversión | 345221.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345221.46, modificado:571942.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LLANO GRANDE Y ANEXOS LAGUNA DEL BURRO - 110354 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110354 | S | 60 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:48, direccion:RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.45782258, lat:22.79981334}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 571942.43 | 571942.43 | 571942.43 | 373620.88 | 373620.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-VIV/014006/FAISM-2019-2, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:571942.43, importe_modificado:571942.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {1554290/proyecto_INICIO, 1554290/proyecto_PROCESO, 1554290/proyecto_INICIO, 1554290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555866 | Proyecto de inversión | 34165.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34165.53, modificado:34161.49}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CENTAURO DEL NORTE - 113967 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113967 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:7, direccion:CALLE PASO DEL NORTE COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE 13 DE BARIL Y CALLE TOMA DE TORREON, CALLE PASO DEN NORTE EN CENTAURO DEL NORTE MPIO DE ELRDEO DGO, lon:-103.52791933, lat:25.50684886}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | 34161.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1555866/proyecto_INICIO, 1555866/proyecto_PROCESO, 1555866/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557721 | Proyecto de inversión | 618413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618413.57, modificado:556572.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA PUERTO DEL GUAMUCHIL - 118136 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118136 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:306, direccion:RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.41154659, lat:22.50032368}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 556572.21 | 556572.21 | 556572.21 | 556572.21 | 556572.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-1, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:618413.57, importe_modificado:556572.21}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}} | {1557721/proyecto_INICIO, 1557721/proyecto_PROCESO, 1557721/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557743 | Proyecto de inversión | 618413.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:618413.57, modificado:618413.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA BRASILES - 118190 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118190 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:222, direccion:RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.48590157, lat:22.45455743}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 618413.56 | 618413.56 | 618413.56 | 618413.56 | 618413.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-2, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:618413.57, importe_modificado:618413.56}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1557743/proyecto_INICIO, 1557743/proyecto_PROCESO, 1557743/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558922 | Proyecto de inversión | 430000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:430000.0, modificado:430000.0}} | J.N.PARAISO INFANTIL COL.LA VIRGEN DURANGO DGO 198089 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198089 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-06 | 2019-08-14 | 430000 | 430000 | 165963 | 165963 | 165963 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559027 | Proyecto de inversión | 408668 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408668.0, modificado:408668.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN JUAN DE LA BOQUILLA SAN 198050 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198050 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:San Luis de Cordero, Dgo., México, lon:-104.2768444, lat:25.4178912}} | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 408668 | 408668 | 214469 | 214469 | 214469 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559028 | Proyecto de inversión | 677295 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677295.0, modificado:677295.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA LOC.NAZAS DURANGO DGO 198121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198121 | N | 0 | 0 | 141 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Nazas, Dgo., México, lon:-104.1132013, lat:25.2233099}} | 2019-06-04 | 2019-08-19 | 677295 | 677295 | 490606 | 490606 | 490606 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559040 | Proyecto de inversión | 715000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:715000.0, modificado:715000.0}} | PRIM.LEONA VICARIO LOC.STA.CRUZ DE GPE.NOMBRE DE D 198068 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198068 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:282.0, meta_modificada:282.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:59, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2441169, lat:23.8482422}} | 2019-06-04 | 2019-08-19 | 715000 | 715000 | 641618 | 641618 | 641618 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.54}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559139 | Proyecto de inversión | 460168 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:460168.0, modificado:460168.0}} | T.V.SEC.#193 EJ.6 DE ENERO EN LERDO DURANGO DGO 198028 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198028 | N | 0 | 0 | 99 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:620, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 460168 | 460168 | 374786 | 374786 | 374786 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559516 | Proyecto de inversión | 956630 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:956630.0, modificado:956630.0}} | PRIM.JOSE VASCONCELOS LOC.OJO DE AGUA DEL CAZADOR 1888021 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888021 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:Ojo de Agua del Cazador, Dgo., México, lon:-105.2713888, lat:23.8663888}} | 2019-03-04 | 2019-07-18 | 956630 | 956630 | 823271 | 823271 | 823271 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561390 | Proyecto de inversión | 1362833 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1362833.0, modificado:1362833.0}} | PRIM.PAULA FREIRE COL.ALIANZA POR DURANGO DURANGO 198010 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198010 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:154.0, meta_modificada:154.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-23 | 1362833 | 1362833 | 955885 | 955885 | 955885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:131.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561394 | Proyecto de inversión | 237600 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237600.0, modificado:237600.0}} | J.N.JOSE ZORILLA LOC.TEXCALILLO NOMBRE DE DIOS DGO 198066 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198066 | N | 0 | 0 | 17 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:61, direccion:Texcalillo, Dgo., México, lon:-104.2550745, lat:23.915855}} | 2019-04-30 | 2019-07-22 | 237600 | 237600 | 218152 | 218152 | 218152 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561453 | Proyecto de inversión | 401510 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:401510.0, modificado:398103.0}} | J.N.ALBERTO AMAYA LOC.EL PINO DURANGO DGO 188250 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188250 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-25 | 2019-08-05 | 398103 | 398103 | 398103 | 398103 | 398103 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561779 | Proyecto de inversión | 1776693 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1776693.0, modificado:1776693.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.5 DE MAYO DURANGO 1788127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788127 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1817, direccion:Cinco de Mayo, Dgo., México, lon:-104.5748116, lat:24.1005252}} | 2019-03-04 | 2019-09-15 | 1776693 | 1776693 | 533008 | 533008 | 533008 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562830 | Adquisición | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}} | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Municipio Santiago Papasquiaro | 001FORTA | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 50000 | 10300 | 10300 | 10300 | 10300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.2}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563117 | Adquisición | 205793 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205793.0, modificado:205793.0}} | EQUIPAMIENTO REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Registro Público Vehicular | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | ERPV2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 205793 | 202595.16 | 202595.16 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563255 | Proyecto de inversión | 889760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889760.0, modificado:1541691.23}} | Construcción de dos aulas didácticas Escuela de Lenguas G.P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Artículo 123 2471, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México, lon:-103.50264788, lat:25.58860744}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 222439.97 | 1541691.23 | 533663.83 | 533663.83 | 533663.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563339 | Proyecto de inversión | 2687138.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2687138.12, modificado:2687138.12}} | Conclusión de edificio multifuncional Facultad de Psicología y TCH | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S02 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango 160, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68806624, lat:24.01191253}} | 2019-07-11 | 2019-12-31 | 671784.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563839 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | RECONSTRUCCION DE CAMINO VENUSTIANO CARRANZA-RICARDO FLORES MAGON TRAMO: KM 0+000 AL KM 4+229, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (4.29 KM), EN EL MUNICIPIO DE CANATLAN, LOCALIDAD VENUSTIANO CARRANZA, ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2726 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.29, meta_modificada:4.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:134, direccion:Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77523804, lat:24.52588544}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 8000000 | 7088807.05 | 4271646.43 | 4271646.43 | 4271646.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563853 | Proyecto de inversión | 18000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8E7, modificado:1.8E7}} | CONSTRUCCION CAMINO TAMAZULA - AGUA CALIENTE, DEL TRAMO: KM 2+800 AL 5+240, MEDIANTE CONCRETO ASFALTICO (2.44 KM), CARPETA ASFALTICA CON 17,080 M2. OBRA DE DRENAJE 42 M2, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LOCALIDAD AMACUABLE, DURANGO 1ERA ETAPA. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 2509 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.44, meta_modificada:2.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:21, direccion:Morelos, Tamazula de Victoria, Dgo., México, lon:-106.9670105, lat:24.96738512}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 18000000 | 15704151.11 | 13379920.02 | 13379920.02 | 13379920.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-008-19, contratista:MODESTO RIVAS BELTRÁN, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.570415111E7, importe_modificado:1.570415111E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563857 | Proyecto de inversión | 4336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4336000.0, modificado:4336000.0}} | CONSTRUCCION DE 1,487 M2 DE LA CALLE NICARAGUA Y DE 756 M2 DE LA CALLE MODESTA PARGA DE LA COLONIA AMPLIACION LAZARO CARDENAS CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA LOCALIDAD DE VICTORIA DE DURANGO, DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2243.0, meta_modificada:2243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Urrea 123, Barrio de Tierra Blanca, De Tierra Blanca, Dgo., México, lon:-104.66812134, lat:24.01887061}} | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 4336000 | 4321899.27 | 4086106.92 | 4086106.92 | 4086106.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-017-19, contratista:INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:4321899.27, importe_modificado:4321899.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2124.79}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201564049 | Adquisición | 7258467.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7258467.81, modificado:7258467.81}} | Adquisición de Vehículos Adaptados para el Transporte de Transporte de | 10 | Durango | 5 | Durango | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia el Estado de Durango. |  | N | 0 | 0 | 1152 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México, lon:-105.3680084, lat:23.7697772}} | 2019-05-25 | 2019-12-31 | 3629233.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}}
2019 | 3 | DUR190301569542 | Proyecto de inversión | 2200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2200000.0, modificado:2200000.0}} | Construcción de sistema de agua potable en colonia 6 de enero. Equipamiento, electrificación, subestación eléctrica, caseta de control, cerco de protección, línea de presión, línea de conducción a gravedad con tubería de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-022-2019 | N | 0 | 0 | 7000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Del Vallado 214, Zona Centro, 34890 Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.98237705, lat:23.73318348}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 2200000 | 1446952.23 | 434085.67 | 434085.67 | 434085.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569595 | Proyecto de inversión | 924645 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924645.0, modificado:924645.0}} | SEC.TEC.#85 COL.CIELO AZUL EN DURANGO DGO 198107 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198107 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-29 | 2019-12-18 | 924645 | 924645 | 277393 | 277393 | 277393 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569627 | Proyecto de inversión | 369945 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:369945.0, modificado:369945.0}} | J.N.CONEJITOS LOC.SAN JUAN DE LA BOQUILLA SAN LUIS 198135 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198135 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:12, direccion:San Luis de Cordero, Dgo., México, lon:-104.2768444, lat:25.4178912}} | 2019-07-16 | 2019-09-23 | 369945 | 369945 | 110984 | 110984 | 110984 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:105.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569942 | Proyecto de inversión | 425000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425000.0, modificado:425000.0}} | Construcción de drenaje de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-034-2019 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Pinos 404, Col del Valle, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.72587729, lat:25.3395075}} | 2019-08-19 | 2019-11-29 | 425000 | 424040.3 | 127212.09 | 127212.09 | 127212.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301570335 | Proyecto de inversión | 540867 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540867.0, modificado:540867.0}} | PRIM.IGNACIO ZARAGOZA LOC.SAN IGNACIO OTAEZ DGO 198110 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198110 | N | 0 | 0 | 28 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:56, direccion:Otáez, Dgo., México, lon:-105.99496, lat:24.7026618}} | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 540867 | 540867 | 162260 | 162260 | 162260 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570570 | Proyecto de inversión | 1072161 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1072161.0, modificado:1072161.0}} | J.N.LUIS BACA LOC.LA OCHOA POANAS DURANGO 198058 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198058 | N | 0 | 0 | 41 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.0, meta_modificada:201.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:12, direccion:La Ochoa, Dgo., México, lon:-103.9172222, lat:24.0211111}} | 2019-07-02 | 2019-09-23 | 1072161 | 1072161 | 321648 | 321648 | 321648 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570600 | Proyecto de inversión | 346318 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346318.0, modificado:346318.0}} | J.N.ANA MARIA IRAZOQUI FRACC.CAMINOS DEL SOL DGO 198077 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198077 | N | 0 | 0 | 77 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-19 | 2019-09-15 | 346318 | 346318 | 258480 | 258480 | 258480 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570702 | Proyecto de inversión | 635304 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:635304.0, modificado:635304.0}} | PRIM.MI PATRIA ES PRIMERO LOC.LA SOLEDAD TEPEHUANE 198147 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198147 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:459, direccion:Tepehuanes, Dgo., México, lon:-105.7183001, lat:25.3448299}} | 2019-09-03 | 2019-12-09 | 635304 | 635304 | 190591 | 190591 | 190591 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571006 | Proyecto de inversión | 558545 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558545.0, modificado:558545.0}} | COBACH #14 LOC.SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO DGO 197612 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197612 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-08-20 | 2019-11-25 | 558545 | 558545 | 167564 | 167564 | 167564 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571073 | Proyecto de inversión | 16943485 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.6943485E7, modificado:1.6943485E7}} | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE GOMEZ PALACIO 199003 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 199003 | N | 0 | 0 | 1458 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2182.0, meta_modificada:2182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-09-17 | 2019-12-31 | 16943485 | 16943485 | 8471743 | 8471743 | 8471743 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571413 | Proyecto de inversión | 781675 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781675.0, modificado:781675.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ARENAL DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 8-APARURAL-19 | S | 516 | 499 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:132, direccion:El Arenal, Dgo., México, lon:-104.4327777, lat:24.0633333}} | 2019-08-19 | 2019-11-19 | 781675 | 781675 | 390838 | 390838 | 390838 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571470 | Proyecto de inversión | 1595687 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1595687.0, modificado:1595687.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL REGISTRILLO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11-APARURAL-19 | S | 16 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:336, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.41226006, lat:24.002249}} | 2019-09-05 | 2019-12-31 | 1595687 | 1595687 | 797843 | 797843 | 797843 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571510 | Proyecto de inversión | 1441164 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441164.0, modificado:1441164.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BAJÍO DE CARRIZALEZ DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 16-APARURAL-19 | S | 23 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1351, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.506073, lat:23.48717925}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 1441164 | 1441164 | 720582 | 720582 | 720582 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571577 | Proyecto de inversión | 1073393 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1073393.0, modificado:1073393.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DEL PACHÓN DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 30-APARURAL-19 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:115, direccion:Francisco Javier Mina 617, Silvestre Revueltas, 34637 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42832375, lat:25.05306259}} | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 1073393 | 1073393 | 536696 | 536696 | 536696 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571686 | Proyecto de inversión | 122242 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:267, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122242.0, modificado:122242.0}} | PFCE 2019 PROYECTOS TRANSVERALES UTLD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55060577, lat:25.50077037}} | 2019-11-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}, meta3: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571958 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | Construcción de subcolector de PVC de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DE AGUA DE SANTIAGO PAPASQUIARO (SIASPA) | AU-044-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:0, direccion:Francisco I. Madero SN-S, Zona Centro, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.41982651, lat:25.04050445}} | 2019-09-06 | 2019-12-12 | 750000 | 749242.99 | 224772.9 | 224772.9 | 224772.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301572730 | Proyecto de inversión | 1778380 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1778380.0, modificado:1778380.0}} | SEC.TEC.#57 EN DURANGO DGO 1788025 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788025 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-25 | 2019-10-22 | 1778380 | 1778380 | 972033 | 972033 | 972033 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573224 | Proyecto de inversión | 922779 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:922779.0, modificado:922779.0}} | J.N."MARIANO AZUELA",EJ. BUENDIA,GOMEZ PALACIO,DGO 168809 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168809 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:409, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-15 | 2017-06-18 | 922779 | 922779 | 922313 | 922313 | 922313 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573801 | Adquisición | 23000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23000.0, modificado:23000.0}} | 003FORTA/ EQUIPAMIENTO SEGURIDAD | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO SANTIAGO PAPASQUIARO | 003 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Riva Palacio 19, Centro, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.42084, lat:25.03886}} | 2019-07-02 | 2019-12-31 | 23000 | 22541.12 | 22541.12 | 22541.12 | 22541.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs2: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs3: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}, obs4: {observación:No validar ya que no es un proyecto de inversión (No se debe reportar en Destino del Gasto, sino en Ejercicio) , trimestre:3.0, usuario:victordeleonf, fecha:2019-10-21}}
2019 | 3 | DUR190301574053 | Proyecto de inversión | 711924.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711924.51, modificado:711924.51}} | Supervisión Normativa | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) | AU-NORMATIVA-19 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-09 | 2019-12-31 | 711924.51 | 711924.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574230 | Proyecto de inversión | 889591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889591.0, modificado:889591.0}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN NOGALES DE TOPIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 35-APARURAL-19 | S | 72 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:130, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-106.57527924, lat:25.20214541}} | 2019-08-19 | 2019-12-31 | 889591 | 889591 | 444795 | 444795 | 444795 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574239 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO (DESINFECCIÓN DE AGUA) EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 3-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 1066747 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-12-31 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301575971 | Proyecto de inversión | 305676 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305676.0, modificado:305676.0}} | Supervisión Técnica Apartado PTAR 2019 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | PTR-SUP.TEC-2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Durango, Dgo., México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 305676 | 305676 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR13130200163509 | Proyecto de inversión | 741101 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:741101.0, modificado:673541.08}} | Escuela Comercial Practica, Remodelación Y Adecuación De Oficinas Administrativas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | INIFEED | MS2013-4 | N | 0 | 0 | 343 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2013-08-01 | 2018-07-10 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | 673541.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300733885 | Proyecto de inversión | 775042.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775042.59, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo Jardín De Niños José Ángel Ceniceros, En El Ejido La Luz, Municipio De Cd. Lerdo, Dgo) - 163 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2142118 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.633004; -103.609368), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836031/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300733993 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construccion De Domo En Primaria Mauricio Fernandez De Castro En El Municipio De Súchil, Dgo. - 1383 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1383 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-103.92187, lat:23.622163}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836139/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300734103 | Proyecto de inversión | 9999999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9999999.99, modificado:9473888.81}} | Rehabilitación Del Parque Guadiana De La Ciudad De Durango, Dgo. - 1361 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1361 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {836249/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735464 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Techumbre En Escuela Secundaria Publica Siervo De La Nación, Cct:10des0037k. Los Remedios, En Tamazula, Dgo. - 1384 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1384 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837610/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300735544 | Proyecto de inversión | 1131654.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1131654.43, modificado:0.0}} | Construcción De Domos Del Estado De Durango / (Construcción De Domo En Escuela Primaria Francisco Javier Mina, Ejido El Rayo, Cd. Lerdo, Dgo) - 158 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | 2142298 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.523186; -103.608316), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {837690/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300736602 | Proyecto de inversión | 666537.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666537.27, modificado:666537.27}} | Pavimentación De Calle Tenerapa En Colonia Valle Del Tagarete En El Municipio De Santiago Papasquiaro, Dgo. - 1380 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1380 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {838748/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160300745125 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:0.0}} | Construcción De Domo En Primaria Francisco Villa En La Localidad De Raul Madero, Del Municipio De Nuevo Ideal, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | R23-ED-203-16 (17.2) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-10-01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:0.0}} | {848874/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300758830 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}} | Construcción De Veinticinco Techos Firmes En La Cabecera Municipal De Tlahualilo - 294332 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE TLAHUALILO | 294332 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAH, lon:-103.4472649, lat:26.10340347}} | 2016-03-01 | 2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {862958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759754 | Proyecto de inversión | 58294.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29147.31, modificado:29147.31}} | Construcción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad Las Delicias En El Municipio De Inde - 157755 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157755 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:10, direccion:RANCHERIA LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL POBLADO, lon:-105.0335305, lat:25.69252334}} | 2016-05-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00160300759767 | Proyecto de inversión | 116589.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}, ff2: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58294.62, modificado:58294.62}} | Onstrucción De Cuarto Adicional Cuarto Rosa En La Localidad San José Del Tizonazo En El Municipio De Inde - 157736 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO INDÉ | 157736 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN, lon:-105.193223, lat:25.96680269}} | 2016-04-01 | 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {863895/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400827004 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:899992.8}} | Proyecto Ejecutivo Vialidad Blvd. San Alberto | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-PY-226-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {933571/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16160400827009 | Proyecto de inversión | 34000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.4E7, modificado:3.4E7}} | 2da Etapa Vialidad Blvd. San Alberto | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-DC-241-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {933576/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs5: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura.(2), trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs6: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura.(2), trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs7: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura.(2), trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs8: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura.(2), trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16160400827452 | Proyecto de inversión | 362711 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362711.0, modificado:362711.0}} | Construcción De Calle Ágata Municipio: Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | R23-DC-270-16 (30.7) | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {934060/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835367 | Proyecto de inversión | 961311 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961311.0, modificado:961311.0}} | J.N. Armando Garcia Nuñez Ej. La Glorieta Gomez P. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168855 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 961311 | 961311 | 674974 | 674974 | 674974 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.86}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835373 | Proyecto de inversión | 1153312 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153312.0, modificado:1153312.0}} | Prim.Profa.Roberta Calzada S.,Mpio Vicente Gro,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 1153312 | 1153312 | 1149630 | 1149630 | 1149630 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835426 | Proyecto de inversión | 816513 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816513.0, modificado:816513.0}} | J.N.Cuauhtemoc, Loc. Garame, Stgo Papasq.,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688231 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-30 |  | 816513 | 816513 | 715769 | 715769 | 715769 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835576 | Proyecto de inversión | 1153600 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153600.0, modificado:1153600.0}} | Centro De Desarrollo Infantil No.3, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168800 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 1153600 | 1153600 | 1125826 | 1125826 | 1125826 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835723 | Proyecto de inversión | 817307 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817307.0, modificado:817307.0}} | J.N.Alexander Graham Bell,Loc.Fco.Montes D Oca,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168843 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817307 | 817307 | 721026 | 721026 | 721026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835817 | Proyecto de inversión | 1440416 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440416.0, modificado:1440416.0}} | Prim ""Emancipacion Proletaria"", Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688171 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-21 |  | 1440416 | 1440416 | 1420505 | 1420505 | 1420505 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100838347 | Proyecto de inversión | 1320095 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1320095.0, modificado:1288745.0}} | Sec.#450 Fracc.Bicentenario En Durango Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-01-10 |  | 1288745 | 1288745 | 1288745 | 1288745 | 1288745 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170100842280 | Proyecto de inversión | 210786.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:210786.6, modificado:0.0}} | Construcción De Segunda Etapa Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Sauces De Tres Vados - 16757 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE INDE | 16757 | N | 0 | 0 | 33 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), 35526 SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , RODEA EN SI LA LOCALIDAD YA MENCIONADA, lon:-105.1960539, lat:25.74205684}} | 2017-05-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {950531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170100852460 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Rehabilitación Del Camino: Tamazula - La Cruz Del Km. 0 000 Al Km. 8 800, En Elmunicipio De Tamazula, Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-18}}
2019 | 3 | DUR16170200885029 | Proyecto de inversión | 960933 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960933.0, modificado:960933.0}} | Secundaria ""22 De Septiembre"", Lerdo, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 960933 | 960933 | 960906 | 960906 | 960906 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885042 | Proyecto de inversión | 961259 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961259.0, modificado:961259.0}} | Prim.""16 De Septiembre"",Loc. Las Cuevas,Lerdo,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168841 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 961259 | 961259 | 961259 | 961259 | 961259 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200892012 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado San Isidro, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200898990 | Proyecto de inversión | 1490347.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1490347.24, modificado:1490347.24}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Coronel Agustín Beltran, C.C.T: 10dpr0650f, En La Localidad De Coloma, Municipio De Tamazula, Dgo.) - 5569070 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5569070 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:356.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:24.948634; -106.925437, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1490347.24 | 1490347.24 | 1490347.24 | 1490347.24 | 1490347.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-273-17, contratista:RAMON EDUARDO RODELO LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO , monto:1404153.77, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.97}} | {1024793/proyecto_INICIO, 1024793/proyecto_PROCESO, 1024793/proyecto_FIN, 1024793/proyecto_PROCESO, 1024793/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200901445 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitación Del Boulevard Francisco Villa - 5821781 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5821781 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:KM 0 000; 25.177146; -104.55887 KM 0 450; 25.180144; -104.555836, lon:-104.560444, lat:25.180719}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-170-17, contratista:CONSTRUCCIONES FENDER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1958752.43, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1027248/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300961533 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:9718739.82}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Rehabilitación De Camino Posterior A Pob.Tejabanes Llegando A Poblado El Durazno Del Municipio De Tamazula, Dgo.) - 5818948 - 6414 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | 6414 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(Termino: Km. 21 950 Entrecalle Durazno Pob.Durazno; 25.470761; -106.929834) (Inicio:Km18 733 S/entrecalle Pasando pob.Tejabanes; 25.495262; -106.932465), lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 9718739.82 | 9718739.82 | 9718739.82 | 9718739.82 | 9718739.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-215-17, contratista:CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:9718739.82, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.22}} | {1095297/proyecto_INICIO, 1095297/proyecto_PROCESO, 1095297/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR17170400980067 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | Rehabilitación De Red De Drenaje En Colonia Vicente Guerrero Aun Costado Del Puente Negro - 310993 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 310993 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE INSURGENTES COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MINERAL Y CALLEJON SAN LUCAS, CALLE ARTÍCULO 123 CERCA, lon:-105.3628104, lat:23.78144626}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980081 | Proyecto de inversión | 125000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125000.0, modificado:125000.0}} | Construcción De Drenaje Sanitario Calle Santa María En Colonia San Francisco - 266328 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 266328 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARÍA COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL SALTO A UNA C, lon:-105.3569752, lat:23.7699429}} | 2017-11-20 | 2017-12-31 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980114 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | Rehabilitación De Línea De Agua En Las Higueras - 284820 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 284820 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:44, direccion:RANCHERIA LAS HIGUERAS, 34967 LAS HIGUERAS [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS, lon:-105.5146107, lat:23.37289306}} | 2017-12-03 | 2017-12-31 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115194/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980123 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450000.0, modificado:450000.0}} | Construcción De Red De Drenaje Continuación En La Peña - 311299 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 311299 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:64, direccion:RANCHO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-105.3696617, lat:23.56495212}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {1115203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980280 | Acción | 872619.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:872619.98, modificado:1.0}} | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 212584 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212584 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115360/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400980281 | Acción | 405350.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405350.4, modificado:1.0}} | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 212583 | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 212583 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1115361/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170400981754 | Proyecto de inversión | 450660 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450660.0, modificado:450660.0}} | Dotación De Plantas Solares En Zona Indígena Los Arcos Cerro Del Oso Y Sarcillos - 318078 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 318078 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:700, direccion:RANCHO LOS ARCOS, 34965 LOS ARCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD, lon:-104.9794201, lat:23.173109}} | 2017-12-04 | 2017-12-31 | 450660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1116834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401041262 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.466375334E7}} | Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Durango // (Reconstrucción Del Puente San José De Gracia) - 7181530 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(KM 0 050; 24.473028; -104.717534), lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 14663753.34 | 14663753.34 | 14663753.11 | 14663753.11 | 14663753.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-300-17, contratista:CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DELESTADO, monto:1.37692659E7, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176342/proyecto_PROCESO, 1176342/proyecto_INICIO, 1176342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16170401046204 | Proyecto de inversión | 1136448 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1136448.0, modificado:1136448.0}} | Prim. ""Liberacion"" En La Loc. Las Piedras En Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168874 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-09 |  | 1136448 | 1136448 | 1007500 | 1007500 | 1007500 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046557 | Proyecto de inversión | 1152896 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152896.0, modificado:1152896.0}} | Prim. ""Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta"" En Gome | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168830 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-14 |  | 1152896 | 1152896 | 1144398 | 1144398 | 1144398 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046629 | Proyecto de inversión | 903843 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:903843.0, modificado:903843.0}} | Prim. ""Mexico"" En La Loc. Las Huertas En Gomez Pal | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168868 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 903843 | 903843 | 795784 | 795784 | 795784 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072040 | Proyecto de inversión | 10685965 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0685965E7, modificado:1.056841939E7}} | Construcción De Centro De Rehabilitación Integral En El Municipio De Tamazula En El Estado De Durango, 1a. Etapa_X000d_ / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1696 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:601.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-106.966602, lat:24.970316}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 10568419.39 | 9850004.22 | 9850004.22 | 9850004.22 | 9850004.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-195-18, contratista:ARACELI GARCIA RODRIGUEZ, convocante:SECRDETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:9683729.06, importe_modificado:9683729.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.98}} | {1209271/proyecto_INICIO, 1209271/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072252 | Proyecto de inversión | 1160219.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160219.85, modificado:1065857.31}} | Construcción De Domo Y Equipamiento En Escuela Primaria ""Niños Heroes"" C. C. T. 10epr0233s, Loc. Cuba, Mpio. San Pedro Del Gallo, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1327 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.53873; -104.496125), lon:-104.292834, lat:25.565864}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1065857.29 | 1065857.29 | 1065857.29 | 1065857.29 | 1065857.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-089-18, contratista:MARIA DE JESUS VELIZ DERAS, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1126499.98, importe_modificado:1126499.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {1209483/proyecto_INICIO, 1209483/proyecto_PROCESO, 1209483/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072372 | Proyecto de inversión | 1439775.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439775.25, modificado:1417642.05}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construccion De Domo En Escuela Primaria General Francisco Villa, Con Clave: 10dpr1416h, Loc. Arroyo Grande, Mpio. Canelas, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | 720 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.071256; -106.511829), lon:-106.545633, lat:25.122971}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1417642.04 | 1417642.04 | 1417642.04 | 1417642.04 | 1417642.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-125-18, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS OI SA DE CV, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1393754.35, importe_modificado:1393754.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {1209603/proyecto_INICIO, 1209603/proyecto_PROCESO, 1209603/proyecto_FIN, 1209603/proyecto_PROCESO, 1209603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201132997 | Proyecto de inversión | 1144725 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1144725.0, modificado:1144725.0}} | Centro De Atencion Multiple Cam Fracc Huizache Ii | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788009 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-14 |  | 1144725 | 1144725 | 889697 | 889697 | 889697 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201133000 | Proyecto de inversión | 1099109 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1099109.0, modificado:1099109.0}} | Prim. ""Miguel Hidalgo"" En La Loc. Las Macitas, G.P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-05 |  | 1099109 | 1099109 | 510828 | 510828 | 510828 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201136246 | Proyecto de inversión | 616201.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:616201.56, modificado:596787.49}} | Proyectos De Infraestructura Pública En El Estado De Durango // (Construcción De Cancha De Usos Multiples En Comunidad De Potrero De Campa, Municipio De El Oro, Dgo.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Sin reporte de información por la Entidad y Municipio, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 596787.48 | 596787.48 | 596787.48 | 596787.48 | 596787.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-234-18, contratista:ING. CARLOS ARMANDO RAMOS LOPEZ, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:596787.49, importe_modificado:596787.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {1275222/proyecto_INICIO, 1275222/proyecto_PROCESO, 1275222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201138656 | Adquisición | 25856 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25856.0, modificado:25856.0}} | Galba Comercializadora Sa De Cv Dgo-Mye-001-18 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | DGO-MYE-001-18 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-06 |  | 25856 | 25856 | 25856 | 25856 | 25856 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201140545 | Adquisición | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Desarrollo E Implementacion De Un Sistema De Cultivo De Forraje Hidroponico, Semiautomatico Y Sustentable | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO | 2017-1 | N | 0 | 0 | 789 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 20000 | 14155.48 | 14155.48 | 14155.48 | 14155.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1279979/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201141461 | Proyecto de inversión | 12519501 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.2519501E7, modificado:1.3829327E7}} | Pavimentación De La Calle Jose Angel Salas Luna Entre Durango Y Oaxaca Y Calle Oaxaca Entre Articulos Y Veracruz | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS | 18/FDRS 136 CP | N | 0 | 0 | 1026 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:7365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:COL. MADERERA, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 9720828.56 | 9720828.56 | 9720828.56 | 9720828.56 | 9720828.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-MINERO-001/2018, contratista:GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1.149916362E7, importe_modificado:1.149916362E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6815.0}} | {1280985/proyecto_PROCESO, 1280985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201143535 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Apoyo Para Iniciativas Productivas (Autoempleo) Jóvenes | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.5.2J | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180201143537 | Proyecto de inversión | 1450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1450000.0, modificado:1450000.0}} | Proyectos De Arte Impulsados Por Jóvenes Que Involucren Contenidos De Prevención Social De Las Violencias Y La Delincuencia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 2.2.7.2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:0, direccion:BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-07-16 | 2018-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301320748 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS COLONIAS DE LA FORESTAL INSURGENTES VICENTE GUERRERO Y BUENA VISTA EN EL SALTO - 231515 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 231515 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:42.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGOENTREY,EN LAS COLONIAS FORESTAL INSURGENTES, VICENTE GUERRERO Y BUENA VISTA, lon:-105.3687542, lat:23.78298279}} | 2018-05-03 | 2018-08-03 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0041/2018, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:42.0}} | {1320748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301323601 | Proyecto de inversión | 557272.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:139318.2, modificado:139318.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139318.2, modificado:139318.2}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139318.2, modificado:139318.2}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:139318.2, modificado:139318.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO - 244861 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244861 | N | 0 | 0 | 31 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:203, direccion:CAMINO TRAMO TOPIA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 20 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA, lon:-106.66803696, lat:25.33842114}} | 2018-08-15 | 2018-11-30 | 556128.5 | 556128.5 | 556128.5 | 556128.5 | 556128.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/01, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA, DURANGO, monto:1245864.25, importe_modificado:1245864.25}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:16.0}} | {1323601/proyecto_PROCESO, 1323601/proyecto_INICIO, 1323601/proyecto_FIN, 1323601/proyecto_INICIO, 1323601/proyecto_FIN, 1323601/proyecto_PROCESO, 1323601/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301323653 | Proyecto de inversión | 1708326.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427081.62, modificado:427081.62}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:427081.62, modificado:427081.62}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427081.62, modificado:427081.62}, ff4: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427081.62, modificado:427081.62}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL LLANO AGUA ESCONDIDA - 244985 | 10 | Durango | 37 | Topia | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 244985 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.33, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:658, direccion:CAMINO TRAMO EL LLANO- AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 69 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544EL LLANO, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN UN KILOMERTO Y MEDIO APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO, lon:-106.59540556, lat:25.27611066}} | 2018-09-15 | 2018-11-30 | 1707190.85 | 1707190.85 | 1707190.85 | 1707190.85 | 1707190.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.TOPIA.3X1.SG.003/2018, contratista:MAELSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO TOPIA DURANGO, monto:1707190.85, importe_modificado:1707190.85}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1323653/proyecto_INICIO, 1323653/proyecto_FIN, 1323653/proyecto_PROCESO, 1323653/proyecto_FIN, 1323653/proyecto_PROCESO, 1323653/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301384345 | Proyecto de inversión | 1150141 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150141.0, modificado:1150140.0}} | PRIM. "ALVARO OBREGON" EN LA LOC. LAURO DEL VILLAR | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788051 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:31, direccion:Nombre de Dios, Dgo., México, lon:-104.2387362, lat:23.8450614}} | 2018-08-01 | 2018-10-23 | 1150140 | 1150140 | 1150140 | 1150140 | 1150140 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301386111 | Proyecto de inversión | 906689 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:906689.0, modificado:906689.0}} | PRIM. "GUADALUPE VICTORIA" EN FRACC. SAN GREGORIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688219 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2018-06-11 | 2018-09-21 | 906689 | 906689 | 895716 | 895716 | 895716 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401451733 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA EN LA CALLE SOLIDARIDAD EN LA COLONIA SAN FRANCISCO - 384527 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 384527 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE LA MONTOZA EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA 514, lon:-105.35628729, lat:23.76879539}} | 2018-10-05 | 2018-12-31 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1451733/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475129 | Proyecto de inversión | 10544.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8388.88, modificado:8388.88}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO EN EJIDO EL FENIX CASA BLANCA - 421321 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421321 | S | 14 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO EL FÉNIX, 35139 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EL FENIX-CASA BLANCA CON COLOCACIÓN DE 22 LUMINARIAS, lon:-103.5090351, lat:25.61152504}} | 2018-11-13 | 2018-12-31 | 8388.88 | 8388.88 | 8388.88 | 8388.88 | 8388.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475129/proyecto_PROCESO, 1475129/proyecto_INICIO, 1475129/proyecto_PROCESO, 1475129/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401475586 | Proyecto de inversión | 43029.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:2155.81, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40873.91, modificado:40873.91}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN EL EJIDO LAS HUERTAS - 421798 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 421798 | S | 5 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:70.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTAS, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO LAS HUERTAS CON 70 LUMINARIAS, lon:-103.47894156, lat:25.55930002}} | 2018-11-05 | 2018-12-31 | 40873.91 | 40873.91 | 40873.91 | 40873.91 | 40873.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ALUMBRADO-48-2018, contratista:JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1475586/proyecto_INICIO, 1475586/proyecto_PROCESO, 1475586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494733 | Proyecto de inversión | 1435703 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1435703.0, modificado:1435703.0}} | PRIM.29 DE OCTUBRE LOC.EL QUEMADO GOMEZ PALACIO DG 1788062 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788062 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2018-03-15 | 2018-06-26 | 1435703 | 1435703 | 774492 | 774492 | 774492 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401494805 | Proyecto de inversión | 1438795 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1438795.0, modificado:1438795.0}} | PREESCOLAR LUIS ALONSO PATIÑO EN DURANGO DGO 1788084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788084 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México, lon:-104.7057955, lat:24.0151709}} | 2018-10-04 | 2018-10-23 | 1438795 | 1438795 | 1039168 | 1039168 | 1039168 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:85.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401496216 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:961538.0}} | PRIM. FELIPE ANGELES, GOMEZ PALACIO, DGO. 168837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2017-02-27 | 2019-01-31 | 961538 | 961538 | 900546 | 900546 | 900546 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502264 | Proyecto de inversión | 1349215 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1349215.0, modificado:1349215.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 10DPR1698F, LOC. DE RINCON DE CRUCES, MPIO. TOPIA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE |  | S | 13 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:555.0, meta_modificada:555.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:498, direccion:Hidalgo, Topia, Dgo., México, lon:-106.57287598, lat:25.20494115}} | 2018-11-23 | 2018-12-20 | 1349215 | 1339037.23 | 1339037.23 | 1339037.23 | 1339037.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-307-18, contratista:CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y SERVICIOS JOLSA S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBVLICAS DEL ESTADO, monto:1339037.23, importe_modificado:1339037.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:555.0}} | {1502264/proyecto_INICIO, 1502264/proyecto_PROCESO, 1502264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401503775 | Proyecto de inversión | 13743112.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.374311224E7, modificado:1.374311224E7}} | DISTRIBUIDOR VIAL DE VILLA DE LAS FLORES EN EL CANAL SACRAMENTO: AMPLIACIÓN DEL PUENTE VEHICULAR. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1035 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.7, meta_modificada:1.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:0, direccion:Domicilio Conocido, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2018-12-14 | 2019-04-12 | 13729369.13 | 13493514.71 | 8339519.42 | 8339519.42 | 8339519.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-DC-375-18, contratista:OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1.326481107E7, importe_modificado:1.326481107E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {1503775/proyecto_INICIO, 1503775/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505288 | Proyecto de inversión | 177502.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177502.28, modificado:177502.28}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE - 5385 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 5385 | S | 30 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE SECTOR ESTADIO, lon:-103.38284224, lat:25.69559115}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | 177502.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01-19, contratista:CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV, convocante:SIDEPAAR, monto:177502.28, importe_modificado:177502.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1505288/proyecto_FIN, 1505288/proyecto_PROCESO, 1505288/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505491 | Proyecto de inversión | 302873.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302873.77, modificado:302873.77}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX - 6305 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6305 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX SECTOR EL KINDER, lon:-103.50744339, lat:25.68077538}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 302873.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1505491/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505560 | Proyecto de inversión | 118500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL Y TEJABAN EN LA POPULAR - 6464 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 6464 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL, lon:-103.46541549, lat:25.67428089}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1505560/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101507694 | Proyecto de inversión | 80184.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80184.7, modificado:0.0}} | INFRESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINAS - 12144 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 12144 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA, lon:-103.40818554, lat:25.77728076}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1507694/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508123 | Proyecto de inversión | 195000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:195000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EJIDO LA VEGA - 13147 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13147 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:836, direccion:EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242, lon:-103.42098669, lat:25.71872}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508123/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508257 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR - 13567 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13567 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:120, direccion:EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR, lon:-103.46223627, lat:25.6763997}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508257/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101508278 | Proyecto de inversión | 252000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252000.0, modificado:0.0}} | INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN PUENTE LA TORREÑA - 13615 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 13615 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:123, direccion:EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA, lon:-103.58432561, lat:25.63646036}} | 2019-04-01 | 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1508278/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512168 | Proyecto de inversión | 239209 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239209.0, modificado:239209.0}} | PREESCOLAR COMUNITARIO LOC.FCO.DE IBARRA SAN JUAN 1788138 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788138 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.4575171, lat:24.7825839}} | 2019-01-07 | 2019-04-14 | 239209 | 239209 | 71763 | 71763 | 71763 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512171 | Proyecto de inversión | 1152585 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152585.0, modificado:1152585.0}} | PRIM.LAZARO CARDENAS LOC.LAZARO CARDENAS GOMEZ P 1788121 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788121 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:90, direccion:Lázaro Cárdenas, 35064 Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4840553, lat:25.5613768}} | 2019-02-26 | 2019-06-03 | 1152585 | 1152585 | 570142 | 570142 | 570142 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512174 | Proyecto de inversión | 1442292 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442292.0, modificado:1442292.0}} | J.N.CRISTOBAL COLON EN DURANGO DGO 1788119 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788119 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:153, direccion:Cristobal Colón, Durango, México, lon:-104.5909387, lat:24.0165365}} | 2019-01-07 | 2019-03-31 | 1442292 | 1442292 | 870524 | 870524 | 870524 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512520 | Proyecto de inversión | 1442179 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442179.0, modificado:1442179.0}} | PRIM.1 DE MAYO LOC.ARCINAS GOMEZ PALACIO DURANGO 1788073 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788073 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:Arcinas, Dgo., México, lon:-103.4072222, lat:25.7761111}} | 2019-04-09 | 2019-07-25 | 1442179 | 1442179 | 432654 | 432654 | 432654 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512529 | Proyecto de inversión | 1442291 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442291.0, modificado:1442291.0}} | J.N.ELIZABETH PALMER LOC.JOSE MA.MORELOS LA TINAJA 1788104 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788104 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:193, direccion:José María Morelos y Pavón, Durango, Dgo., México, lon:-104.6944964, lat:24.055837}} | 2019-02-27 | 2019-05-07 | 1442291 | 1442291 | 1383478 | 1383478 | 1383478 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512775 | Proyecto de inversión | 570000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:570000.0, modificado:570000.0}} | RED NACIONAL DE RADIOCOMUNICACION | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Red Nacional de Telecomunicaciones del Sistema Nacional de Información (Bases de Datos) | DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO | 5 | N | 0 | 0 | 354 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.4788964, lat:25.5612552}} | 2019-05-01 | 2019-12-31 | 570000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101513019 | Proyecto de inversión | 1152228 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152228.0, modificado:1152228.0}} | PRIM.21 DE MARZO EN DURANGO DGO 1688245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688245 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-02-26 | 2019-06-10 | 1152228 | 1152228 | 856014 | 856014 | 856014 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101514651 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1750000.0}} | MODERNIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PORVENIR, LOC. DE VICTORIA DE DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO DGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Porvenir 14, Luz y Esperanza, 34017 Durango, Dgo., México, lon:-104.68106976, lat:24.05886146}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 1750000 | 1713204.75 | 1054513.6 | 1054513.6 | 1054513.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-021-19, contratista:CAMINOS Y MINERÍA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1713204.75, importe_modificado:1713204.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:770.0}} | {1514651/proyecto_INICIO, 1514651/proyecto_FIN, 1514651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515813 | Proyecto de inversión | 991000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:991000.0, modificado:991000.0}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA GERVASIO GARCIA, CCT:10DPR0645U, EN COL. SILVESTRE DORADOR, MPIO. DE DURANGO, DGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 209 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Dr. Rafael Lavista 189, Colonia Obrera, Silvestre Dorador, 34070 Durango, Dgo., México, lon:-104.68104551, lat:24.0322564}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 991000 | 991000 | 493621.9 | 493621.9 | 493621.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-ED-044-19, contratista:GRUPO COPTESA S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:987243.81, importe_modificado:987243.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.8}} | {1515813/proyecto_INICIO, 1515813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101515823 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:R, prog_pres:141, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | RECONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL PRADO EN EL MUNICIPIO DE INDE, DURANGO. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Indé, Dgo., México, lon:-105.2214354, lat:25.9104779}} | 2019-03-21 | 2019-12-31 | 1100000 | 1093331.03 | 1078256.28 | 1078256.28 | 1078256.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIES-DC-027-19, contratista:CONSTRUCCIONES FOSAEL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:1074800.0, importe_modificado:1074800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1515823/proyecto_INICIO, 1515823/proyecto_PROCESO, 1515823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101516606 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | JOVENES CONSTRUYENDO PREVENCION | 10 | Durango | 5 | Durango | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCION MUNICIPAL DE SEGURIDAD PUBLICA | 19SPM001 | N | 0 | 0 | 589780 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México, lon:-104.6572176, lat:24.0544133}} | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 500000 | 474994.77 | 474994.77 | 474994.77 | 474994.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518313 | Proyecto de inversión | 413379.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413379.09, modificado:411634.12}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA RINCON DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO - 11979 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 11979 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:COLONIA RINCÓN DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN COL. RINCON DEL PERIFERICO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.52525703, lat:25.5562748}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 411634.12 | 411634.12 | 411634.12 | 411634.12 | 411634.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-AYS-AD-04/20, contratista:ING. MANUEL DE JESUS PADILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:411634.12, importe_modificado:411634.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {1518313/proyecto_PROCESO, 1518313/proyecto_INICIO, 1518313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201520075 | Proyecto de inversión | 389326 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:389326.0, modificado:389326.0}} | AULA PRIMARIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO COL DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO - 23884 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 23884 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SONORA AULA PRIMARIA DIANA LAURA R, lon:-104.6678254, lat:23.98668591}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 389326 | 331764.23 | 331764.23 | 331764.23 | 331764.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-023/2019, contratista:CONSTRUCTORA CAEI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:381607.54, importe_modificado:381607.54}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.85}} | {1520075/proyecto_INICIO, 1520075/proyecto_PROCESO, 1520075/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525217 | Proyecto de inversión | 378059 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378059.0, modificado:371233.0}} | ALUMBRADO COLONIA AMALIA SOLORZANO - 31715 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31715 | S | 130 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMALIA SOLORZANO COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA AMALIA SOLORZANO, lon:-104.68651815, lat:24.0618872}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 371233 | 371233 | 371233 | 371233 | 371233 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:23.0}} | {1525217/proyecto_INICIO, 1525217/proyecto_PROCESO, 1525217/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525233 | Proyecto de inversión | 351723 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351723.0, modificado:347376.0}} | ALUMBRADO COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL - 31732 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31732 | S | 235 | 157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL, lon:-104.69503178, lat:24.04751247}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 347376 | 347376 | 347376 | 347376 | 347376 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525233/proyecto_PROCESO, 1525233/proyecto_INICIO, 1525233/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201525256 | Proyecto de inversión | 293614 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:293614.0, modificado:287857.0}} | ALUMBRADO COLONIA CAMPO ALEGRE - 31761 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 31761 | S | 146 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CAMPO ALEGRE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA CAMPO ALEGRE, lon:-104.66978822, lat:23.98459938}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 287857 | 287857 | 287857 | 287857 | 287857 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019, contratista:SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1349186.0, importe_modificado:1349186.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1525256/proyecto_INICIO, 1525256/proyecto_PROCESO, 1525256/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201530486 | Proyecto de inversión | 1050559 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050559.0, modificado:0.0}} | RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA SAN CARLOS - 40705 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40705 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA SAN CARLOS, lon:-104.61515314, lat:24.01833469}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1530486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532554 | Proyecto de inversión | 190717.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:190717.64, modificado:190717.64}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO ABISINIA - 71829 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71829 | S | 18 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:48.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:32, direccion:EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.40878636, lat:25.77650786}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1532554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532844 | Proyecto de inversión | 142250.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142250.51, modificado:142233.24}} | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA RINCONADA - 72294 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 72294 | S | 7 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MORAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CENTRAL EN COL. LA RINCONADA EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48206985, lat:25.51495082}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | 142233.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-11/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:948221.58, importe_modificado:948221.58}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:3.0}} | {1532844/proyecto_PROCESO, 1532844/proyecto_INICIO, 1532844/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201533877 | Proyecto de inversión | 19728.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19728.12, modificado:19725.69}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL HUARACHE - 73916 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 73916 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI EJIDO EL HUARACHE, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JESUS GARCIA EN EL HUARACHE MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48842593, lat:25.52442126}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 19725.69 | 19725.69 | 19725.69 | 19725.69 | 19725.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:58.0}} | {1533877/proyecto_PROCESO, 1533877/proyecto_INICIO, 1533877/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534404 | Proyecto de inversión | 31292.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31292.88, modificado:31289.03}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SEIS DE ENERO - 74608 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74608 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:92.0, meta_modificada:92.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:EJIDO 6 DE ENERO, 35181 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59580264, lat:25.52021011}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 31289.03 | 31289.03 | 31289.03 | 31289.03 | 31289.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.0}} | {1534404/proyecto_PROCESO, 1534404/proyecto_FIN, 1534404/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534429 | Proyecto de inversión | 13605.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13605.6, modificado:13603.92}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO EL RAYO - 74650 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74650 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:36, direccion:EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.60704917, lat:25.5253227}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | 13603.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {1534429/proyecto_PROCESO, 1534429/proyecto_FIN, 1534429/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534450 | Proyecto de inversión | 12245.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12245.04, modificado:12243.53}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA GOMA - 74693 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74693 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:137, direccion:EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.68666365, lat:25.48470345}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 12243.53 | 12243.53 | 12243.53 | 12243.53 | 12243.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {1534450/proyecto_PROCESO, 1534450/proyecto_FIN, 1534450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534552 | Proyecto de inversión | 5442.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5442.24, modificado:5441.57}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO MONTERREY - 74853 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74853 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:27, direccion:RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EN MONTERREY MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.63172541, lat:25.48731558}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | 5441.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1534552/proyecto_INICIO, 1534552/proyecto_FIN, 1534552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534597 | Proyecto de inversión | 6802.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6802.8, modificado:6801.96}} | CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO SANTA ANITA - 74908 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 74908 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:48, direccion:EJIDO SANTA ANITA, 35193 SANTA ANITA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SANTA ANITA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.75122683, lat:25.39861137}} | 2019-03-15 | 2019-05-15 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | 6801.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-AD-05/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:476137.31, importe_modificado:476137.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1534597/proyecto_FIN, 1534597/proyecto_PROCESO, 1534597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537585 | Proyecto de inversión | 53522.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53522.72, modificado:53502.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN C ABASOLO ENTRE C QUINCE Y RAMON LEYVA EN LA COLONIA SAN ISIDRO DE CD LERDO DGO - 53526 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 53526 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE QUINCE, CALLE CUAUHTEMOC EN C ABASOLO ENTRE RAMON LEYVA Y ABASOLO EN COL. SAN ISIDRO DE LERDO DGO., lon:-103.5455957, lat:25.53819659}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 53502.44 | 53502.44 | 53502.44 | 53502.44 | 53502.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-28/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:53502.44, importe_modificado:53502.44}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:192.0}} | {1537585/proyecto_FIN, 1537585/proyecto_PROCESO, 1537585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537971 | Proyecto de inversión | 3097200 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1022076.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:PRIVADA, monto:1022076.0, modificado:1022076.0}, ff3: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SIN HAMBRE, monto:1053048.0, modificado:1053048.0}} | ELECTRIFICACION DE LA POBLACIÓN LAS FLORES - 54228 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | CFE DISTRIBUCIÓN | 54228 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:128, direccion:CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LAS FLORES, 34680 LAS FLORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS FLORES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 18 HABITANTES. LAS FLORES ESTÁ , lon:-105.62641305, lat:24.47894751}} | 2019-01-31 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019, contratista:CFE DISTRIBUCIÓN, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:2.336356E7, importe_modificado:2.336356E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1537971/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537979 | Proyecto de inversión | 306275.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:306275.9, modificado:305621.69}} | PAVIMENTACION ASFALTICA EN C BEGONIAS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO DE CD LERDO DGO - 54242 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54242 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS, CALLE CLAVELES EN C BEGONIAS ENTRE ALAMOS Y LIRIOS EN COLL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO, lon:-103.52011471, lat:25.55456538}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 305621.69 | 305621.69 | 305621.69 | 305621.69 | 305621.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-17/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:305621.69, importe_modificado:305621.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:795.0}} | {1537979/proyecto_INICIO, 1537979/proyecto_PROCESO, 1537979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537996 | Proyecto de inversión | 63980.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63980.26, modificado:63596.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO EN CALLE BEGONIAS ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS EN LA COLONIA JARDINES DEL PERIFERICO DE CD LERDO - 54273 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 54273 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS, CALLE CLAVELES EN C BEGONIAS ENTRE LIRIOS Y ALAMOS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO, lon:-103.5201469, lat:25.55450731}} | 2019-04-01 | 2019-05-31 | 63596.92 | 63596.92 | 63596.92 | 63596.92 | 63596.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-URB-AD-14/2019, contratista:ING. ALEJANDRO MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:63596.92, importe_modificado:63596.92}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:228.0}} | {1537996/proyecto_PROCESO, 1537996/proyecto_INICIO, 1537996/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538630 | Proyecto de inversión | 133751.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133751.24, modificado:133685.54}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VILLA DE GUADALUPE - 55253 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55253 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE DEL COMETA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE ONCE, CALLE DURANGO EN VILLA DE GUADLUPE EN LERDO DGO, lon:-103.48332513, lat:25.50725299}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 133685.54 | 133685.54 | 133685.54 | 133685.54 | 133685.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {1538630/proyecto_INICIO, 1538630/proyecto_PROCESO, 1538630/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201538690 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VEINTIUNO DE MARZO - 55344 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 55344 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74822876, lat:25.45748426}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1538690/proyecto_INICIO, 1538690/proyecto_PROCESO, 1538690/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539537 | Proyecto de inversión | 48636.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48636.81, modificado:48612.92}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL SAN ISIDRO - 56841 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 56841 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TARIN Y CALLE VICENTE MACIEL, CALLE GUERRERO EN COL SAN ISIDRO EN CD LERDO DGO., lon:-103.54253546, lat:25.54110451}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | 48612.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {1539537/proyecto_INICIO, 1539537/proyecto_PROCESO, 1539537/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539668 | Proyecto de inversión | 97273.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97273.63, modificado:97225.85}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LOMA - 57071 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57071 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:23, direccion:CALLE LIBERTAD VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.67414367, lat:25.46144638}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | 97225.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1539668/proyecto_INICIO, 1539668/proyecto_PROCESO, 1539668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539671 | Proyecto de inversión | 89167.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89167.49, modificado:89123.69}} | CONSTRUCCION DE TECHOS TERRADOS EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO LA LUZ - 57076 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 57076 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:24, direccion:RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.6105389, lat:25.63342406}} | 2019-03-22 | 2019-05-22 | 89123.69 | 89123.69 | 89123.69 | 89123.69 | 89123.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-10/2019, contratista:SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2633200.0, importe_modificado:2633200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1539671/proyecto_INICIO, 1539671/proyecto_PROCESO, 1539671/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542527 | Proyecto de inversión | 2237000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:FISE, monto:968500.0, modificado:968500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1268500.0, modificado:1268500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD VEINTIDOS DE MAYO - 61860 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61860 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:133, direccion:PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.76978499, lat:24.31118325}} | 2019-06-03 | 2019-08-31 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019, contratista:OLA ASESORES Y CONTARTISTAS, convocante:CANATLAN, monto:1570500.0, importe_modificado:1570500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1542527/proyecto_PROCESO, 1542527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544117 | Proyecto de inversión | 87518.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87518.99, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS TRAMOS DE LA VENTANA A LOS PARAJES DEL FAISÁN DIEZ PUNTO CINCUENTA KM LOCALIDAD LOS PARAJES DEL FAISAN - 89849 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 89849 | S | 6 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10500.0, meta_modificada:1.05E11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:449, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - LOS PARAJES DEL FAISÁN KILÓMETRO 156 + 600 RANCHERIA LOS PARAJES DEL FAISÁN, 34696 LOS PARAJES DEL FAISÁN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LI, lon:-105.77247441, lat:23.75547405}} | 2019-05-14 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/012/2019, contratista:ING. DANIEL GALVAN REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:435118.02, importe_modificado:432641.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10500.0}} | {1544117/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544148 | Proyecto de inversión | 122609.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122609.16, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LOS TRAMOS DE LOS PARAJES DEL FAISÁN A RINCÓN DE VILLA CORONA QUINCE KM RINCÓN DE VILLA CORONA - 89898 | 10 | Durango | 26 | San Dimas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 89898 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15000.0, meta_modificada:1.5E11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:458, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - EL RINCON DE VILLA CORONA KILÓMETRO 156 + 600 RANCHERIA EL RINCÓN, 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN ESTÁ SITUADO EN EL , lon:-105.81232114, lat:23.83927247}} | 2019-05-14 | 2019-06-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPM-SD/C/012/2019, contratista:ING. DANIEL GALVAN REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO., monto:435118.02, importe_modificado:432641.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15000.0}} | {1544148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544481 | Acción | 4865.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4865.04, modificado:34027.82}} | 35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 64606 | 10 | Durango | 1 | Canatlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.778374, lat:24.527263}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 34027.82 | 34027.82 | 34027.82 | 34027.82 | 34027.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:62125, contratista:, convocante:CANATLAN, monto:35000.0, importe_modificado:35000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.75}} | {1544481/proyecto_INICIO, 1544481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201546070 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR, monto:200000.0, modificado:200000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO - 92682 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 92682 | S | 17 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:EJIDO EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO, lon:-103.42485898, lat:24.55875828}} | 2019-05-25 | 2019-06-27 | 200000 | 400000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-09, contratista:RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {1546070/proyecto_FIN, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_FIN, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_INICIO, 1546070/proyecto_PROCESO, 1546070/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201546349 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SAN MARCOS - 93019 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 93019 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:16, direccion:EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE EL EJIDO SAN MARCOS VEINTICUATRO DE FEBRERO MUNICIPIO SANTA CLARA DGO, lon:-103.53947448, lat:24.29720293}} | 2019-06-07 | 2019-08-15 | 500000 | 1000000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/AYS/2019-10, contratista:RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V., convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}} | {1546349/proyecto_INICIO, 1546349/proyecto_PROCESO, 1546349/proyecto_FIN, 1546349/proyecto_INICIO, 1546349/proyecto_FIN, 1546349/proyecto_PROCESO, 1546349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552498 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:750000.0, modificado:750000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ - 106158 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106158 | S | 65 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA AL ORIENTE DE LA COUNIDAD.-, lon:-104.08442007, lat:24.51000194}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 750000 | 1500000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019, contratista:ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1700.0}} | {1552498/proyecto_INICIO, 1552498/proyecto_FIN, 1552498/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552502 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE DRENAJE LOCALIDAD J GPE RODRÍGUEZ - 106177 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 106177 | S | 90 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO AL SUR DE LA COMUNIDAD.-, lon:-104.08042942, lat:24.31661992}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {1552502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201554306 | Proyecto de inversión | 169733.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169733.89, modificado:200179.84}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE LÁMINA GALVANIZADA EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA SIERRA LLANO GRANDE Y ANEXOS BAJIO DE LA CHINA - 110380 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 110380 | S | 32 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:359.9, meta_modificada:213.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:608, direccion:RANCHERIA BAJÍO DE LA CHINA, 34995 BAJÍO DE LA CHINA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50492997, lat:22.77564447}} | 2019-02-18 | 2019-05-18 | 200179.84 | 200179.84 | 200179.84 | 130767.3 | 130767.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:11-VIV/014006/FAISM-2019-3, contratista:DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V., convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:200179.84, importe_modificado:200179.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:213.5}} | {1554306/proyecto_INICIO, 1554306/proyecto_PROCESO, 1554306/proyecto_INICIO, 1554306/proyecto_PROCESO, 1554306/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555688 | Proyecto de inversión | 93955.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:93955.22, modificado:93944.11}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VILLA DE GUADALUPE - 113571 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113571 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:84, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA DE GUADALUPE MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.48417271, lat:25.5098674}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 93944.11 | 93944.11 | 93944.11 | 93944.11 | 93944.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1555688/proyecto_INICIO, 1555688/proyecto_PROCESO, 1555688/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555773 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO VEINTIUNO DE MARZO - 113770 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113770 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:55, direccion:EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.74918899, lat:25.45765863}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555773/proyecto_INICIO, 1555773/proyecto_PROCESO, 1555773/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555848 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO CD JUAREZ - 113916 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 113916 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:57, direccion:CALLE HIDALGO CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN E GARCIA EN CD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.59548098, lat:25.49186911}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555848/proyecto_PROCESO, 1555848/proyecto_INICIO, 1555848/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555918 | Proyecto de inversión | 42706.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42706.92, modificado:42701.87}} | CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES RURAL Y URBANA EN EL MPIO DE LERDO DGO COL NUEVA JERUSALEM - 114071 | 10 | Durango | 12 | Lerdo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LERDO DGO | 114071 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS CRUCES COLONIA NUEVA JERUSALEM, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE REINA DE ARGENTINA, CALLE PALMAS EN COL. NUEVA JERUSALEM EN EL MPIO DE LERDO DGO, lon:-103.51701408, lat:25.55658834}} | 2019-03-23 | 2019-05-23 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | 42701.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PML-R33-VIV-IR-12/2019, contratista:MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LERDO DGO., monto:2348602.67, importe_modificado:2348602.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {1555918/proyecto_INICIO, 1555918/proyecto_PROCESO, 1555918/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559016 | Proyecto de inversión | 1486203 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1486203.0, modificado:1486203.0}} | PRIM.BENITO JUAREZ LOC.SAN BARTOLO PUEBLO NUEVO DG 198084 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198084 | N | 0 | 0 | 27 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:383, direccion:El Salto, Dgo., México, lon:-105.357029, lat:23.7788616}} | 2019-05-28 | 2019-08-19 | 1486203 | 1486203 | 957136 | 957136 | 957136 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:115.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559050 | Proyecto de inversión | 714984 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714984.0, modificado:714984.0}} | PRIM.MANUEL LOZOYA CIGARROA FRACC.VILLAS DEL MANAN 198055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198055 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-17 | 2019-09-17 | 714984 | 714984 | 338919 | 338919 | 338919 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559126 | Proyecto de inversión | 714984 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:714984.0, modificado:714984.0}} | PRIM.MANUEL LOZOYA CIGARROA FRACC.VILLAS DEL MANAN 198055 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198055 | N | 0 | 0 | 206 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-09-17 | 714984 | 714984 | 214495 | 214495 | 214495 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559140 | Proyecto de inversión | 429937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429937.0, modificado:429937.0}} | PRIM.SALVADOR CAMACHO EN DURANGO DGO 198001 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198001 | N | 0 | 0 | 312 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 429937 | 429937 | 394830 | 394830 | 394830 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559513 | Proyecto de inversión | 1138962 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1138962.0, modificado:1138962.0}} | PRIM.LAZARO CARDENAS LOC.LAS ROSAS TLAHUALILO DGO 1888023 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1888023 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Tlahualilo, Dgo., México, lon:-103.397003, lat:26.074551}} | 2019-03-04 | 2019-07-16 | 1138962 | 1138962 | 1111646 | 1111646 | 1111646 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559751 | Proyecto de inversión | 2040762 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2040762.0, modificado:2040762.0}} | J.N.MA.LUISA PRADO DE MAYAGOITIA DURANGO DGO 188245 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188245 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-16 | 2019-06-17 | 2040762 | 2040762 | 1962725 | 1962725 | 1962725 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201560472 | Proyecto de inversión | 1045674 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1045674.0, modificado:1045674.0}} | T.V.SEC.#168 LOC.GRAL.MARIANO MATAMOROS DURANGO DG 1788090 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788090 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-04 | 2019-07-14 | 1045674 | 1045674 | 622161 | 622161 | 622161 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201560799 | Proyecto de inversión | 869765 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869765.0, modificado:869765.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL VETARRÓN DEL MUNICIPIO DE INDE | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 4-APARURAL-2019 | S | 34 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:53, direccion:El Vetarrón, Dgo., México, lon:-105.1648207, lat:25.8963666}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 869765 | 869765 | 434882 | 434882 | 434882 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561376 | Proyecto de inversión | 520999 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520999.0, modificado:520999.0}} | J.N.JAIME TORRES BODET EN DURANGO DGO 198023 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198023 | N | 0 | 0 | 191 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-08-05 | 520999 | 520999 | 474051 | 474051 | 474051 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561414 | Proyecto de inversión | 183777 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183777.0, modificado:183777.0}} | J.N.EMILIO ZOLA COL.NUEVO MEXICO DURANGO DGO 198002 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198002 | N | 0 | 0 | 127 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-18 | 2019-08-22 | 183777 | 183777 | 170489 | 170489 | 170489 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561760 | Proyecto de inversión | 1210392 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1210392.0, modificado:1210392.0}} | PRIM.#2 BENITO JUAREZ EN DURANGO DGO 1788129 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788129 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-26 | 2019-07-04 | 1210392 | 1210392 | 1115411 | 1115411 | 1115411 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561826 | Proyecto de inversión | 1332560 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1332560.0, modificado:1332560.0}} | PRIM.NIÑOS HEROES LOC.LA ESPERANZA MAPIMI DGO 1788108 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788108 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:284, direccion:Mapimí, Dgo., México, lon:-103.8487392, lat:25.833708}} | 2019-02-26 | 2019-07-08 | 1332560 | 1332560 | 399768 | 399768 | 399768 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:52.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201562999 | Adquisición | 2384602.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2384602.1, modificado:2384602.1}} | EQUIPAMIENTO IMPLEMENTACION Y DESAROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Nuevo Sistema de Justicia Penal | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EIDSJP2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66371179, lat:23.99198683}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.66373324, lat:23.99192802}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 2384602.1 | 2139195 | 2139195 | 842092.5 | 842092.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563158 | Adquisición | 1863456.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1863456.69, modificado:1863456.69}} | EQUIPAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Instrumentación de la Estrategia de Combate al Secuestro (UECS) | SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | EFCPCAI2019 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México, lon:-104.6660701, lat:23.9968968}, geo2: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México, lon:-104.6691356, lat:23.9927026}} | 2019-04-01 | 2019-12-31 | 1863456.69 | 253171.08 | 253171.08 | 130694.54 | 130694.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.07}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563441 | Proyecto de inversión | 1390442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1390442.63, modificado:1390442.63}} | Construcción de módulo de servicios sanitarios y sala de maestros Escuela de Lenguas Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S09 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Avenida Universidad SN-S DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO U.J.E.D.SN-S, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México, lon:-104.68940735, lat:24.01463701}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 347610.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563450 | Proyecto de inversión | 2180563.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2180563.34, modificado:2180563.34}} | Construcción de Edificio de posgrado Facultad de Ciencias Químicas Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19S11 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:González de La Vega 106, SARH, Durango, Dgo., México, lon:-104.68700409, lat:24.01228005}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 530984.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563463 | Proyecto de inversión | 355704.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355704.72, modificado:711409.0}} | Construcción de aula en Escuela Preparatoria Nocturna | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | FAM19MS01 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Paloma 400, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México, lon:-104.66230631, lat:24.03059068}} | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 355704.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568624 | Proyecto de inversión | 699010 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:699010.0, modificado:699010.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE EN PILAR DE ZARAGOZA DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6-APARURAL-19 | S | 397 | 416 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:229, direccion:Tamazula, Durango, México, lon:-104.60323334, lat:23.92569921}} | 2019-07-15 | 2019-10-15 | 699010 | 699010 | 578044 | 578044 | 578044 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568713 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1600000.0}} | Ampliación del sistema de agua potable, incluye tanque superficial de agua potable de 150 m3 de capacidad, construcción de línea de conducción a base de tubería de PVC de 4" y construcción de 30 tomas domiciliarias, en Barrio la Compuerta, en el Oro, Dgo. (A.P.) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SISTEMA DESCENTRALIZADO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE EL ORO (SIDEAPA) | AU-005-2019 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:La Compuerta, Santa María del Oro, Dgo., México, lon:-105.3738644, lat:25.9635902}} | 2019-08-27 | 2019-11-27 | 1600000 | 1596389.83 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301568832 | Proyecto de inversión | 238000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238000.0, modificado:238000.0}} | Estudio de diagnóstico para identificar las condiciones reales y necesidades del sistema de agua potable y alcantarillado de Tlahualilo de Zaragoza, Durango (Estudio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-011-2019 | N | 0 | 0 | 9517 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Tlahualilo de Zaragoza, Dgo., México, lon:-103.4417126, lat:26.1050969}} | 2019-08-26 | 2019-10-26 | 238000 | 236060 | 47212 | 47212 | 47212 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:40.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301569069 | Proyecto de inversión | 6999710 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:6999710.0, modificado:6999710.0}} | Construcción de calles con pavimento hidráulico de 5,828.09m2 y carpeta asfáltica de 821.05m2 en la zona urbana del municipio de Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 491-2018 | N | 0 | 0 | 6530 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5828.09, meta_modificada:5828.09}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, lon:-105.44299083, lat:25.05011389}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, lon:-105.44223361, lat:25.05055556}} | 2018-08-31 | 2019-10-31 | 5112452.51 | 6997952.12 | 6997952.12 | 6997952.12 | 6997952.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPDU-FM-14-2018, contratista:SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:6997950.11, importe_modificado:6997950.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5828.09}} | {1569069/proyecto_PROCESO, 1569069/proyecto_INICIO, 1569069/proyecto_FIN, 1569069/proyecto_PROCESO, 1569069/proyecto_FIN, 1569069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569070 | Proyecto de inversión | 5308840 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5308840.0, modificado:5308840.0}} | Construcción de camino con concreto hidráulico en la longitud de 0.80km. en camino La Palestina-El Salvador, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio | 492-2018 | N | 0 | 0 | 1143 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.8, meta_modificada:0.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:La Palestina, Dgo., México, lon:-105.1741438, lat:25.0529777}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 4280085.77 | 5307834.03 | 5307834.03 | 4280085.77 | 4280085.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.8}} | {1569070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569071 | Proyecto de inversión | 1559250 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1559250.0, modificado:1559250.0}} | Construcción de Captación, Línea de Conducción, Regularización y Línea de Alimentación de 1,908.65ml. en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio | 493-2018 | N | 0 | 0 | 320 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1908.65, meta_modificada:1908.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:728, direccion:Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, lon:-106.16058333, lat:25.01566667}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 1114765.39 | 1559250 | 1559250 | 1114765.39 | 1114765.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1569071/proyecto_PROCESO, 1569071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569074 | Proyecto de inversión | 1038384 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1038384.0, modificado:1038384.0}} | Construcción de Salón para Taller/Laboratorio en CECYTED 18 de 96m2 en Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe, en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 496-2018 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:160, direccion:Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México, lon:-106.3291666, lat:25.0652777}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}} | 2018-08-15 | 2019-12-31 | 934551.83 | 1037074.34 | 1037074.34 | 934551.83 | 934551.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:85.0}} | {1569074/proyecto_PROCESO, 1569074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569363 | Proyecto de inversión | 1413215 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1413215.0, modificado:1413215.0}} | Construcción de Salón para Taller/Laboratorio de 96 m2 en el Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro (ITSSP) en Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio | 914-2018 | N | 0 | 0 | 1420 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.4243804, lat:25.0426222}, geo2: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Tecnológico, 34634 Santiago Papasquiaro, Dgo., México, lon:-105.3907014, lat:25.0418466}} | 2018-11-12 | 2019-12-31 | 1128410.67 | 1413013.43 | 1413013.43 | 1128410.67 | 1128410.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.8}} | {1569363/proyecto_PROCESO, 1569363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569485 | Proyecto de inversión | 678563 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678563.0, modificado:678563.0}} | J.N.FRANCISCO DE IBARRA LOC.SUCHIL SUCHIL DURANGO 198150 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198150 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:765.0, meta_modificada:765.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Súchil, Dgo., México, lon:-103.9230997, lat:23.6203311}} | 2019-10-07 | 2019-10-31 | 678563 | 678563 | 485652 | 485652 | 485652 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301569502 | Proyecto de inversión | 2400618 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2400618.0, modificado:2400618.0}} | Reposición de red de agua potable con tubería de PVC de 4 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-019-2019 | N | 0 | 0 | 2272 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 2400618 | 1803807.25 | 541142.18 | 541142.18 | 541142.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301570276 | Proyecto de inversión | 1316748 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1316748.0, modificado:1316748.0}} | PRIM.CONQUISTAS AGRARIAS LOC.RODEO DURANGO DGO 198092 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198092 | N | 0 | 0 | 379 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Rodeo, Dgo., México, lon:-104.5557836, lat:25.1809719}} | 2019-07-09 | 2019-09-17 | 1316748 | 1316748 | 675817 | 675817 | 675817 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570331 | Proyecto de inversión | 667560 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667560.0, modificado:667560.0}} | T.V.SEC.#564 LOC.SAYUPA SANTIAGO PAPASQUIARO DGO 198103 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198103 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:138, direccion:Soyupa, Dgo., México, lon:-106.3516666, lat:24.7969444}} | 2019-08-20 | 2019-09-19 | 667560 | 667560 | 200268 | 200268 | 200268 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.72}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570337 | Proyecto de inversión | 1310949 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1310949.0, modificado:1310949.0}} | T.V.SEC.#646 LOC.LA VENTANA MEZQUITAL DURANGO 198145 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198145 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:85, direccion:Mezquital, Dgo., México, lon:-104.3939719, lat:23.4746427}} | 2019-06-25 | 2019-07-25 | 1310949 | 1310949 | 595146 | 595146 | 595146 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:102.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571025 | Proyecto de inversión | 1470791 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1470791.0, modificado:1470791.0}} | Reposición de red de drenaje con tubería de 8 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-040-2019 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Calle Cuauhtemoc 252, Zona Centro, 35150 Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.52777481, lat:25.5350068}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 1470791 | 1250093.12 | 375027.94 | 375027.94 | 375027.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura, trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190301571063 | Proyecto de inversión | 2761304.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2761304.15, modificado:2761304.15}} | Rehabilitación de línea de colector principal y secundario con tubería de PEAD de 26" y 14" de diámetro y 120 descargas domiciliarias en la localidad de Bermejillo, Mapimí, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-042-2019 | N | 0 | 0 | 9149 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Bermejillo, Dgo., México, lon:-103.6213605, lat:25.8884663}} | 2019-09-23 | 2019-12-31 | 2761304.15 | 1684291.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571394 | Proyecto de inversión | 2521079 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2521079.0, modificado:2521079.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN IGNACIO LÓPEZ RAYÓN DE DURANGO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 7-APARURAL-19 | S | 259 | 288 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:189, direccion:Ignacio López Rayón, Dgo., México, lon:-104.4980555, lat:23.9263888}} | 2019-07-10 | 2019-11-10 | 2521079 | 2521079 | 1707418 | 1707418 | 1707418 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571536 | Proyecto de inversión | 418689 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:418689.0, modificado:418689.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN MESA DE TORRECILLAS DEL MEZQUITAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 21-APARURAL-19 | S | 28 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1100, direccion:Unnamed Road, Durango, México, lon:-104.5211792, lat:23.42544868}} | 2019-08-26 | 2019-11-26 | 418689 | 418689 | 209344 | 209344 | 209344 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571643 | Proyecto de inversión | 630000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:244, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:630000.0, modificado:630000.0}} | CONTINUIDAD DE ACCESIBILIDAD EN EL NUEVO EDIFICIO PRINCIPAL DE DOCENCIA DE LA UTLD | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA DURANGO |  | S | 347 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:Unnamed Road, Durango, Mexico, lon:-103.55043411, lat:25.50046049}} | 2019-08-01 | 2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}, meta2: {unidad_medida:Lote, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571925 | Proyecto de inversión | 2250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250000.0, modificado:2250000.0}} | Construcción de colector general, incluye nivelación, sujeción, atraques y sustitución de tubería de 12", así como conexiones a la red de atarjeas, a colector general y a planta tratadora de aguas residuales, en la localidad de Tayoltita, San Dimas, Dgo., (Alcantarillado) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO (CAED) | AU-043-2019 | N | 0 | 0 | 5124 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:Tayoltita, Dgo., México, lon:-105.9296366, lat:24.1058435}} | 2019-09-05 | 2019-12-13 | 2250000 | 2234369.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301572728 | Proyecto de inversión | 1102960 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1102960.0, modificado:1102960.0}} | T.V.SEC.#18 LOC.EL NAYAR DURANGO DGO 1788082 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788082 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:El Nayar, Dgo., México, lon:-104.6965324, lat:23.9633639}} | 2019-02-27 | 2019-07-04 | 1102960 | 1102960 | 675051 | 675051 | 675051 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574227 | Proyecto de inversión | 1864849 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1864849.0, modificado:1864849.0}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS REMEDIOS DE TAMAZULA | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 34-APARURAL-19 | S | 48 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:383, direccion:Los Remedios, Dgo., México, lon:-106.4058333, lat:24.6191666}} | 2019-09-13 | 2019-12-31 | 1864849 | 1864849 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301574248 | Proyecto de inversión | 283910 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283910.0, modificado:283910.0}} | PURIFICADOR DE AGUA DOMICILIARIO EN CANELAS | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISIÓN DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 6-AGUA LIMPIA-19 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Canelas, Dgo., México, lon:-106.5480952, lat:25.1251986}} | 2019-08-19 | 2019-09-17 | 283910 | 283910 | 85173 | 85173 | 85173 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301576412 | Adquisición | 22040 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:48, modalidad:S, prog_pres:268, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22040.0, modificado:22040.0}} | FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Cultura y turismo | Sin identificar | INSTITUTO DE CULTURA DEL ESTADO DE DURANGO | 506/029 | N | 0 | 0 | 170 | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Calle Aquiles Serdan 1231, Madrazo, 34075 Durango, Dgo., México, lon:-104.67750907, lat:24.02664165}} | 2019-07-03 | 2019-12-31 | 22040 | 11020 | 11020 | 11020 | 11020 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Maquinaria y equipo, avance:3.0}} | {1576412/proyecto_INICIO, 1576412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835362 | Proyecto de inversión | 240327 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:240327.0, modificado:240327.0}} | Preescolar Comunitario,Loc.Las Macitas,Gomez Palac | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168850 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 240327 | 240327 | 124382 | 124382 | 124382 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100838107 | Proyecto de inversión | 576921 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:576921.0, modificado:517825.0}} | J.N.Estefania Castañeda Fracc.Carmen Carreon Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-02-03 |  | 517825 | 517825 | 517825 | 517825 | 517825 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879362 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400729.29}} | Chapala- La Roca | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 400729.29 | 400729.29 | 400729.29 | 400729.29 | 400729.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879403 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:610693.82}} | E.C. (Coyotes-San Miguel De Cruces) - San José De Animas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 610693.82 | 610693.82 | 610693.82 | 610693.82 | 610693.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879855 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1496853.97}} | El Carmen Y Anexos - Galeana | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1496853.97 | 1496853.97 | 1496853.97 | 1496853.97 | 1496853.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880046 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:590081.83}} | Hermenegildo Galeana - E.C. (San Juan Del Rio - Francisco I. Madero) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 590081.83 | 590081.83 | 590081.83 | 590081.83 | 590081.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880208 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:858675.84}} | San Bernardo - El Colorado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 858675.84 | 858675.84 | 858675.84 | 858675.84 | 858675.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880266 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1368648.86}} | Cebollas - El Venadillo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1368648.86 | 1368648.86 | 1368648.86 | 1368648.86 | 1368648.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880432 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1094436.08}} | Gral. Simón Bolívar - Oriental Aguanaval | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1094436.08 | 1094436.08 | 1094436.08 | 1094436.08 | 1094436.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880924 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4503928.71}} | Buenos Aires - San Miguel De Lobos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4503928.71 | 4503928.71 | 4503928.71 | 4503928.71 | 4503928.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880931 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4258754.33}} | Vicente Guerrero - San Pedro | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4258754.33 | 4258754.33 | 4258754.33 | 4258754.33 | 4258754.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885070 | Proyecto de inversión | 1149477 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1149477.0, modificado:1149477.0}} | Prim. Tenochtitlan, Loc. Arcinas, Gmz Palacio,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168842 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | 1149477 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891964 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En San Juan Del Rio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892006 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En Cuencame, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892383 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose Revueltas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200903689 | Proyecto de inversión | 3091827 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3091827.0, modificado:2020082.97}} | Repavimentaciòn De Concreto Asfaltico, Señalamiento Horizontal Y Vertical Camino: Calles Antimonio, Potasio, Selenio, Privada Selenio, Manganeso, Plutonio, Aluminio Y Estaño. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-07-01 |  | 2020082.97 | 2020082.97 | 2020082.97 | 2020082.97 | 2020082.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401044163 | Adquisición | 683892.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:683892.72, modificado:683892.72}} | Tecnologías De La Información - Software Propio Firma Electrónica Avanzada | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN. | 2.2 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO,DGO. 34000, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-21 | 2018-05-21 | 683892.72 | 683892.72 | 683892.72 | 683892.72 | 683892.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401048090 | Proyecto de inversión | 1976376 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1976376.0, modificado:1976376.0}} | Conalep #146 ""Centro Mexicano Frances"", Gomez Pala | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688706 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | 1976376 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101055750 | Adquisición | 2741430.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2741430.79, modificado:2741430.78}} | Equipamiento Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | S039 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd. José María Patoni No. 105 Fraccionamiento Predio Rustico la Tinaja y los Lugos c.p. 34217 Durango, Durango, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 2741430.78 | 2741430.78 | 2741430.78 | 2741430.78 | 2741430.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1192638/proyecto_FIN, 1192638/proyecto_INICIO, 1192638/proyecto_PROCESO, 1192638/proyecto_FIN, 1192638/proyecto_PROCESO, 1192638/proyecto_INICIO, 1192638/proyecto_PROCESO, 1192638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}}
2019 | 3 | DUR17180101071289 | Proyecto de inversión | 30277491 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3.0277491E7, modificado:3.024721315E7}} | Construcción Con Pavimento Asfáltico De 2.16 Kms De La Carretera Los Herrera - Tamazula- Limites De Estado, Del Tramo Km. 255+120 Al Km. 257+280, De La Localidad Sahuatenipa, Municipio De Tamazula, Durango. / 2018-04-16-0029 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-16-0029 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:2.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 |  | 30227491 | 30247213.15 | 30247213.15 | 30247213.15 | 30247213.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R15-DC-006-18, contratista:CONSTRUCTORA URBATRAC SA DE CV, convocante:SECOPE, monto:2.65830356E7, importe_modificado:3664177.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.16}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072344 | Proyecto de inversión | 2029162.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2029162.91, modificado:1964451.5}} | Infraestructura Vial En El Estado De Durango // (Modernización De La Calle: José Miguel Castro Carrillo En El Municipio De Durango, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 518 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIA:_ KM 0 000 ; 24.003372; -104.696014) (TERMINA KM 0 100; 24.002956; -104.695112), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1964451.5 | 1964451.5 | 1964451.5 | 1964451.5 | 1964451.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-085-18, contratista:CONSTRUCTORA DOCAMEX S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1964451.5, importe_modificado:1964451.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1209575/proyecto_INICIO, 1209575/proyecto_PROCESO, 1209575/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072757 | Proyecto de inversión | 1242002.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1242002.02, modificado:1210811.62}} | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo Y Equipamiento De Cancha Publica De La Localidad El Triunfo, Mpio. De Gomez Palacio, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 326 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:431.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.643902; -103.512377), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1210811.62 | 1210811.62 | 1210811.62 | 1210811.62 | 1210811.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-080-18-1, contratista:SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1199968.3, importe_modificado:1199968.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.8}} | {1209988/proyecto_INICIO, 1209988/proyecto_PROCESO, 1209988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072991 | Proyecto de inversión | 1265961.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1265961.58, modificado:1362758.5}} | Infraestructura Social En El Estado De Durango // (Construcción De Domo E Instalación De Equipamiento En Cancha Publica De La Localidad Transporte, Mpio. Gomez Palacio, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:472.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.636829; -103.541281), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1362758.5 | 1362758.5 | 1362758.5 | 1362758.5 | 1362758.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-040-18-3, contratista:CONSTRUCTORA MIRACHO S.A DE C.V, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1171266.93, importe_modificado:1171266.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:472.0}} | {1210222/proyecto_INICIO, 1210222/proyecto_PROCESO, 1210222/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401484486 | Proyecto de inversión | 123400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29369.2, modificado:29369.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32330.8, modificado:32330.8}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61700.0, modificado:61700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN JOSÉ DEL TIZONAZO EL PUEBLO - 432343 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 432343 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:CALLE SAN JOSE DEL TIZONAZO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE DEL TIZONAZO, lon:-105.19202056, lat:25.96605037}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 123400 | 123400 | 123400 | 123400 | 123400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-014, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:123400.0, importe_modificado:123400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1484486/proyecto_PROCESO, 1484486/proyecto_FIN, 1484486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509884 | Proyecto de inversión | 50095.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50095.25, modificado:50095.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA PROVIDENCIA - 18370 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18370 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:27, direccion:RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35523 LA PROVIDENCIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO, lon:-105.08127627, lat:25.90436282}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 50095.25 | 50095.25 | 50095.25 | 50095.25 | 50095.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-FISM-ICMTC-002-19, contratista:GRUPO REVISAHO, S. A., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO., monto:1492838.45, importe_modificado:1492838.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1509884/proyecto_FIN, 1509884/proyecto_PROCESO, 1509884/proyecto_INICIO, 1509884/proyecto_FIN, 1509884/proyecto_INICIO, 1509884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509968 | Proyecto de inversión | 150285.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150285.75, modificado:150285.75}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE QUINCE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS CRUCES - 18513 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18513 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), 35526 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO, lon:-105.11658385, lat:25.75889181}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 150285.75 | 150285.75 | 150285.75 | 150285.75 | 150285.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-FISM-ICMTC-002-19, contratista:GRUPO REVISAHO, S. A., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO., monto:1492838.45, importe_modificado:1492838.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1509968/proyecto_INICIO, 1509968/proyecto_FIN, 1509968/proyecto_INICIO, 1509968/proyecto_FIN, 1509968/proyecto_PROCESO, 1509968/proyecto_FIN, 1509968/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201518410 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NAVAJAS - 13964 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 13964 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:216, direccion:CALLE LOCALIDAD NAVAJAS PUEBLO , 00000 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NAVAJAS, lon:-105.14683736, lat:23.88002102}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019, contratista:CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:210000.0, importe_modificado:210000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1518410/proyecto_INICIO, 1518410/proyecto_PROCESO, 1518410/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201521944 | Proyecto de inversión | 84671 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84671.0, modificado:84671.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA CLAVELES II - 27367 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 27367 | S | 97 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CLAVELES II INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA CLAVELES II, lon:-104.6715175, lat:23.98580374}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 84671 | 84671 | 84671 | 84671 | 84671 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-01/2019, contratista:Agroindustrias Forestal y Transporte Lobo, S. de R.L. de C.V., S.A. de C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:84671.0, importe_modificado:84671.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521944/proyecto_INICIO, 1521944/proyecto_PROCESO, 1521944/proyecto_INICIO, 1521944/proyecto_PROCESO, 1521944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532120 | Proyecto de inversión | 230450.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230450.49, modificado:249203.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO JABONOSO - 71253 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71253 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:58.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN JABONOSO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.45291808, lat:25.60746099}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 249203.79 | 249203.79 | 249203.79 | 249203.79 | 249203.79 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:64.0}} | {1532120/proyecto_FIN, 1532120/proyecto_PROCESO, 1532120/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534986 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC PRIM LA VICTORIA - 48852 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48852 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR LEONA VICARIO Y , POR LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN FRENTE A LA CLINICA DEL ISSSTE, lon:-105.36293331, lat:23.78685138}} | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-EDU-0012/2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1534986/proyecto_INICIO, 1534986/proyecto_PROCESO, 1534986/proyecto_FIN, 1534986/proyecto_PROCESO, 1534986/proyecto_INICIO, 1534986/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535770 | Proyecto de inversión | 1201491.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201491.32, modificado:1275625.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE CALLES GALEANA ALLENDE Y PINO SUAREZ DEL MUNICIPIO DE NAZAS - 76908 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 76908 | S | 2710 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1094.2, meta_modificada:1094.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA GALEANA, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA QUE ESTA EN EL VIEJO HOSPITAL, lon:-104.11190134, lat:25.22808428}} | 2019-05-27 | 2019-07-15 | 1275625.08 | 1275625.08 | 1275625.08 | 1275625.08 | 1275625.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU-NAZAS/006/2019, contratista:ECO ZAR, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1201491.32, importe_modificado:1275625.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1094.2}} | {1535770/proyecto_INICIO, 1535770/proyecto_PROCESO, 1535770/proyecto_FIN, 1535770/proyecto_INICIO, 1535770/proyecto_PROCESO, 1535770/proyecto_INICIO, 1535770/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537194 | Proyecto de inversión | 2939912.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2939912.43, modificado:2939912.43}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EL LLANO ZONA DURAZNO - 52874 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 52874 | S | 28 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1551.0, meta_modificada:1551.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:249, direccion:CALLEJON EL LLANO RANCHERIA , 00000 EL LLANO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-106.86613622, lat:25.48324713}} | 2019-04-01 | 2019-06-29 | 2939912.43 | 2939912.43 | 2939912.43 | 2939912.43 | 2939912.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-022/2019, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2939912.43, importe_modificado:2939912.43}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1551.0}} | {1537194/proyecto_INICIO, 1537194/proyecto_PROCESO, 1537194/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541323 | Proyecto de inversión | 84818 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84818.0, modificado:84818.19}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR - 85609 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85609 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:392, direccion:CALLE LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR, 00000 AGUSTÍN MELGAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR, lon:-104.88826614, lat:23.67540305}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 84818.19 | 84818.19 | 84818.19 | 84818.19 | 84818.19 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1541323/proyecto_INICIO, 1541323/proyecto_FIN, 1541323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201551644 | Proyecto de inversión | 1796570.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796570.54, modificado:1796570.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA CIUDAD - 104133 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 104133 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD EN UNA ORILLA, lon:-105.68963453, lat:23.73855211}} | 2019-05-10 | 2019-08-12 | 1796570.54 | 1796570.54 | 1796570.54 | 1796570.54 | 1796570.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-MPN-AYS-005/2019, contratista:CRISTHIAN ROBLES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1796570.54, importe_modificado:1796570.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3500.0}} | {1551644/proyecto_INICIO, 1551644/proyecto_PROCESO, 1551644/proyecto_FIN, 1551644/proyecto_INICIO, 1551644/proyecto_PROCESO, 1551644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552334 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD GPE VICTORIA - 105821 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105821 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FRUCTUOSO VARELA Y CALLE ISIDRO DE JUÁREZ, CALLE 5 DE ENERO AL PONIENTE DE LA CIUDAD.-, lon:-104.12346136, lat:24.43360199}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-008/2019, contratista:ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1552334/proyecto_INICIO, 1552334/proyecto_FIN, 1552334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555453 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJES EN BARRIO LA ULAMA DE GUANACEVI - 113026 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 113026 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO LA ULAMA GUANACEVI, lon:-105.94873851, lat:25.93626889}} | 2019-07-01 | 2019-07-31 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/06/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV, convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:235.0}} | {1555453/proyecto_INICIO, 1555453/proyecto_PROCESO, 1555453/proyecto_INICIO, 1555453/proyecto_FIN, 1555453/proyecto_INICIO, 1555453/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570608 | Proyecto de inversión | 150498.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150498.4, modificado:150498.4}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE ABASOLO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYATO | 5 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-08-10 | 2019-09-20 | 150498.4 | 150498.4 | 150498.4 | 150498.4 | 150498.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570608/proyecto_FIN, 1570608/proyecto_PROCESO, 1570608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570640 | Proyecto de inversión | 92910.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92910.25, modificado:92910.25}} | REHABILITACION DE ALUMRADO PUBLICO EN BLVRD INDEPENDENCIA | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYTO | 8 | N | 0 | 0 | 650 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:José Guadalupe Aguilera, Dgo., México, lon:-104.7088888, lat:24.4544444}} | 2019-08-20 | 2019-09-25 | 92910.25 | 92910.25 | 92910.25 | 92910.25 | 92910.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570640/proyecto_INICIO, 1570640/proyecto_FIN, 1570640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573314 | Proyecto de inversión | 18077 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:18077.0, modificado:18077.0}} | ESC.NORMAL RURAL J.GPE.AGUILERA,CANATLAN,DGO 169801B | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169801B | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:José Guadalupe Aguilera, Dgo., México, lon:-104.7088888, lat:24.4544444}} | 2019-06-27 | 2019-09-18 | 18077 | 18077 | 18077 | 18077 | 18077 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835852 | Proyecto de inversión | 961296 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961296.0, modificado:961296.0}} | Prim. ""Miguel Lopez"", Lerdo, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168870 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 961296 | 961296 | 961296 | 961296 | 961296 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879864 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:411468.35}} | San Benito - Rio Verde | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 411468.35 | 411468.35 | 411468.35 | 411468.35 | 411468.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879910 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798770.68}} | Pata De Gallo - La Ramadas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 798770.68 | 798770.68 | 798770.68 | 798770.68 | 798770.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879954 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:449520.92}} | Guadalupe Rodriguez - Pajaritos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 449520.92 | 449520.92 | 449520.92 | 449520.92 | 449520.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879982 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:475879.9}} | E.C.(Nazas-E.C.(Durango-Hidalgo Del Parral) - Jose Guadalupe Rodriguez - Las Adjuntas - Las Liebres | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 475879.9 | 475879.9 | 475879.9 | 475879.9 | 475879.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880059 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:405919.03}} | Los Lobos - E.C. San Juan Del Río - Fco. I. Madero | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 405919.03 | 405919.03 | 405919.03 | 405919.03 | 405919.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880446 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1134429.89}} | Gral. Simón Bolívar - Pedro Celestino Negrete | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1134429.89 | 1134429.89 | 1134429.89 | 1134429.89 | 1134429.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880832 | Proyecto de inversión | 5102041 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5102041.0, modificado:4996554.08}} | El Salto-Pueblo Nuevo Del Km 40 000 Al Km 50 000 En Tramos Aislados, Con Una Meta: 10 Kms. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4996554.08 | 4996554.08 | 4996554.08 | 4996554.08 | 4996554.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880951 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2495936.29}} | E.C.(Guadalupe Victoria - Ramon Corona) - Antonio Amaro | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 2495936.29 | 2495936.29 | 2495936.29 | 2495936.29 | 2495936.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200884166 | Proyecto de inversión | 886988 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:886988.0, modificado:885787.0}} | Cobach #20 Loc.Guadalupe Victoria Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 177606 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-06-02 |  | 855787 | 885787 | 885787 | 885787 | 885787 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200884955 | Proyecto de inversión | 960016 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960016.0, modificado:960016.0}} | Prim ""Profa.Eva Samano De Lopez"", Gmz Palacio,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 960016 | 960016 | 960016 | 960016 | 960016 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891942 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado El Arenal, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891979 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En El Poblado El Encinal, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891983 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En Nombre De Dios, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892420 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Jose Vasconcelos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200898704 | Proyecto de inversión | 6871293 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6871293.0, modificado:6795708.78}} | Construcción Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Santiago Papasquiaro Primera Etapa - Ptp-7747-75-Ds-C6.9 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | PTP-7747-75-DS-C6.9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:473.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-105.420945, lat:25.03908}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6795708.78 | 6795708.78 | 6795708.78 | 6795708.78 | 6795708.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED- 197-17, contratista:ARQ. ENRIQUE ELOSEGUI ALDABA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:6666854.2, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:473.0}} | {1024507/proyecto_INICIO, 1024507/proyecto_PROCESO, 1024507/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170300967225 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:21, modalidad:S, prog_pres:248, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4964161.64}} | Rescate Del Centro Historico De Nombre De Dios (Imagen Urbana) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:DOMICILIO CONOCIDO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. 104 14 46.52, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-07-28 |  | 4964161.64 | 4964161.64 | 4964161.64 | 4964161.64 | 4964161.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401044165 | Adquisición | 957340.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957340.08, modificado:957340.08}} | Tecnologías De La Información - Compra De Hardware San | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | 2.4 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO, DGO. 34000, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-21 | 2018-05-21 | 957340.08 | 957340.08 | 957340.08 | 957340.08 | 957340.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201090950 | Proyecto de inversión | 325000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81250.0, modificado:81250.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:81250.0, modificado:81250.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81250.0, modificado:81250.0}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:81250.0, modificado:81250.0}} | Mejoramiento De Pozo Profundo De Agua Potable Con Electrificación Fotovoltaica En La Horca - 92954 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO | 92954 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:59, direccion:CALLE LA HORCA RANCHERIA LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO, LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA LOCALIDAD EN MENCIÓN, lon:-105.199801, lat:25.97073627}} | 2018-06-30 | 2018-12-31 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/AyS-004-1, contratista:Miguel Ángel Lozano Rodríguez, convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:325000.0, importe_modificado:325000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1229331/proyecto_INICIO, 1229331/proyecto_FIN, 1229331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201142993 | Adquisición | 225000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:116, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:225000.0, modificado:225000.0}} | Adquisicion De Equipo De Computo Para Mpios Del Edo Dgo En Cumplimiento De La Ley Gral De Contabilidad Gubernamental A Cargo De La Direccion De Contabilidad Y Evaluacion Oficio Dce-188-2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | CONSEJO ESTATAL DE ARMONIZACION CONTABLE DGO | 4662 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:1.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:BLVD. FELIPE PESCADOR 800 COL. CENTRO CP. 34000, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-15 | 2018-06-01 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | 225000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:1-1562795564208, contratista:JOSE ANGEL PAEZ MORENO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, monto:227679.52, importe_modificado:227679.52}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:15.0}} | {1282711/proyecto_FIN, 1282711/proyecto_INICIO, 1282711/proyecto_FIN, 1282711/proyecto_PROCESO, 1282711/proyecto_INICIO, 1282711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301392138 | Proyecto de inversión | 3564903 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:247, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3564903.0, modificado:3564903.0}} | Programa para el Desarrollo Profesional Docente Para el tipo superior 2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | PRODEP2018 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Constitución 404 Zona Centro, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-09-12 | 2021-10-31 | 0 | 2312925.44 | 2312925.44 | 2312925.44 | 2312925.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}}
2019 | 3 | DUR180401494903 | Proyecto de inversión | 1442300 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442300.0, modificado:1442300.0}} | PRIM.PROF.RAMIRO ARRIETA FRACC.VILLAS DEL GDNA 1 D 1788026 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788026 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2018-09-05 | 2018-12-05 | 1442300 | 1442300 | 1442300 | 1442300 | 1442300 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401502778 | Proyecto de inversión | 9890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9890000.0, modificado:9797605.37}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (DGO-PARRAL)- SAN JUAN DEL RIO | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE |  | N | 0 | 0 | 1023 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.65, meta_modificada:0.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Gral. Toribio Ortega, Cañada Primera, San Juan del Río, Dgo., México, lon:-104.45663452, lat:24.7780068}} | 2017-09-12 | 2017-12-20 | 9797605.37 | 9797605.37 | 9797605.37 | 9797605.37 | 9797605.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-183-17, contratista:MAGISTRAL DEL ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:9797605.37, importe_modificado:9797605.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.65}} | {1502778/proyecto_INICIO, 1502778/proyecto_PROCESO, 1502778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509643 | Proyecto de inversión | 1655117.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1655117.19, modificado:1655117.19}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CHARCO VERDE - 17901 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 17901 | S | 60 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:862, direccion:RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE INSTALO UNA TOMA DOMICILIARIA EN CADA UNA DE ELLAS, lon:-104.72757177, lat:23.29134976}} | 2019-02-25 | 2019-05-25 | 1655117.19 | 1655117.19 | 1655117.19 | 1655117.19 | 1655117.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:15-AYS/014016/FAISM-2019, contratista:ESTHER CESAR VEGA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1655117.19, importe_modificado:1655117.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2700.0}} | {1509643/proyecto_INICIO, 1509643/proyecto_PROCESO, 1509643/proyecto_INICIO, 1509643/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509719 | Proyecto de inversión | 450857.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:450857.25, modificado:450857.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUARENTA Y CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA - 18053 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18053 | S | 80 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:103, direccion:RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO, lon:-105.1956081, lat:25.96560289}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 450857.25 | 450857.25 | 450857.25 | 450857.25 | 450857.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-FISM-ICMTC-002-19, contratista:GRUPO REVISAHO, S. A., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO., monto:1492838.45, importe_modificado:1492838.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:45.0}} | {1509719/proyecto_FIN, 1509719/proyecto_INICIO, 1509719/proyecto_PROCESO, 1509719/proyecto_FIN, 1509719/proyecto_INICIO, 1509719/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201543091 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299274.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN TRAMOS AISLADOS EN NUEVO IDEAL - 62526 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 62526 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:80.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AVENIDA ITURBIDE COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE MUNICIPIO 39 Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA ABASOLO DE LA CALLE ITURBIDE HACIA ATRÁS, lon:-105.07652654, lat:24.87702261}} | 2019-04-01 | 2019-05-15 | 299274.2 | 299274.2 | 299274.2 | 299274.2 | 299274.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-016/2019, contratista:INNOVACIONES EN OBRA Y ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:300000.0, importe_modificado:299274.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1543091/proyecto_INICIO, 1543091/proyecto_PROCESO, 1543091/proyecto_INICIO, 1543091/proyecto_PROCESO, 1543091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544899 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40000.0, modificado:40000.0}} | REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 65287 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65287 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91166573, lat:24.19471289}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544899/proyecto_INICIO, 1544899/proyecto_FIN, 1544899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547308 | Proyecto de inversión | 142765.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142765.64, modificado:142765.64}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS EL PRI HEBERTO CASTILLO Y LAS VEGAS - 94295 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94295 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA PRI, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSARIO ROBLES Y CALLE JUAN ARIAS, CALLE JOSE RAMIREZ MORENO COLONIAS QUE SE UBICAN AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL ALREDEDOR, lon:-105.42474402, lat:25.06022435}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 142765.64 | 142765.64 | 142765.64 | 142765.64 | 142765.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:11.0}} | {1547308/proyecto_PROCESO, 1547308/proyecto_INICIO, 1547308/proyecto_PROCESO, 1547308/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547360 | Proyecto de inversión | 246595.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246595.2, modificado:246595.2}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LAS COLONIAS LA NORIA Y EL PARAISO - 94409 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94409 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE MEZQUITAL COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DE LA TORMENTA Y CALLE MEZQUITAL, CALLE DE LA FUENTE CERCA DE SECUNDARIA LUIS MORA, lon:-105.42351418, lat:25.02885878}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 246595.2 | 246595.2 | 246595.2 | 246595.2 | 246595.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:19.0}} | {1547360/proyecto_PROCESO, 1547360/proyecto_INICIO, 1547360/proyecto_PROCESO, 1547360/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547994 | Proyecto de inversión | 194680.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:194680.42, modificado:194680.42}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA JARDINES DEL VALLE - 95288 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 95288 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE BEGONIA DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.44000002, lat:25.04551964}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 194680.42 | 194680.42 | 194680.42 | 194680.42 | 194680.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:15.0}} | {1547994/proyecto_INICIO, 1547994/proyecto_FIN, 1547994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555463 | Proyecto de inversión | 3812371.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3812371.97, modificado:3812371.97}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO COMPRENDIDO DE LAS FLORES HACIA ZALATITA Y ENTRONQUE LAS FLORES ZALATITA A MESA DE CONEJOS - 113052 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 113052 | S | 120 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:522, direccion:RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DEL ENTRONQUE DE LAS FLORES A LA LOCALIDAD DE MESA DE ZALATITA MESA DE CONEJOS, LA MURALLA, LAS CABEZAS. MESA DEL BAJÍO Y EL RANCHITO, lon:-104.38402592, lat:22.74317443}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 3812371.97 | 3812371.97 | 3812371.97 | 3812371.97 | 3812371.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24-URB/014008/FAISM-2019, contratista:ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:3812371.97, importe_modificado:3812371.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36000.0}} | {1555463/proyecto_PROCESO, 1555463/proyecto_INICIO, 1555463/proyecto_PROCESO, 1555463/proyecto_INICIO, 1555463/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558980 | Proyecto de inversión | 311671 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311671.0, modificado:344343.0}} | PRIM.UNION FRATERNIDAD Y LUCHA COL.LUZ DEL CARMEN 198035 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198035 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-06 | 2019-07-31 | 344343 | 344343 | 344343 | 344343 | 344343 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559132 | Proyecto de inversión | 228318 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228318.0, modificado:197031.0}} | PRIM.GUADALUPE VICTORIA LOC.CIENEGUILLA POANAS DGO 198086 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198086 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:5, direccion:Cieneguilla, Dgo., México, lon:-104.0519444, lat:24.0522222}} | 2019-05-07 | 2019-06-07 | 197031 | 197031 | 197031 | 197031 | 197031 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570984 | Proyecto de inversión | 84470 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84470.0, modificado:84470.0}} | COBACH #20 EN LOC. GUADALUPE VICTORIA DURANGO 197608 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 197608 | N | 0 | 0 | 253 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México, lon:-104.1175578, lat:24.4432479}} | 2019-08-21 | 2019-09-03 | 84470 | 84470 | 84470 | 84470 | 84470 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:110.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879372 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:395951.44}} | Heroes De Chapultepec- Emiliano Zapata | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 395951.44 | 395951.44 | 395951.44 | 395951.44 | 395951.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879858 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:388461.48}} | Navajas - Articulos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 388461.48 | 388461.48 | 388461.48 | 388461.48 | 388461.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879865 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:569187.57}} | Ciénega Larga - La Rosilla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 569187.57 | 569187.57 | 569187.57 | 569187.57 | 569187.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879880 | Proyecto de inversión | 1300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300000.0, modificado:1297683.97}} | Hidalgo - El Tecolote - El Saucito - Boquilla De Patos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1297683.97 | 1297683.97 | 1297683.97 | 1297683.97 | 1297683.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879922 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400379.72}} | Ocote Enterrado - Guacima | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 400379.72 | 400379.72 | 400379.72 | 400379.72 | 400379.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880232 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:226839.16}} | La Hacienda - Amador | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 226839.16 | 226839.16 | 226839.16 | 226839.16 | 226839.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880244 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:757447.1}} | El Tule - El Colorado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 757447.1 | 757447.1 | 757447.1 | 757447.1 | 757447.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880418 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299297.21}} | Ignacio Lopez Rayon - E.C.( Durango - H. Del Parral) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 299297.21 | 299297.21 | 299297.21 | 299297.21 | 299297.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880460 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4990877.43}} | E.C. (Durango-Hidalgo Del Parral) - Ricardo Flores Magon | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4990877.43 | 4990877.43 | 4990877.43 | 4990877.43 | 4990877.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880484 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3984072.23}} | Emiliano Zapata - San Angel | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 3984072.23 | 3984072.23 | 3984072.23 | 3984072.23 | 3984072.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880494 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4989843.09}} | Cuencame - Pasaje | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4989843.09 | 4989843.09 | 4989843.09 | 4989843.09 | 4989843.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880530 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5983951.9}} | ""E.C.(Durango - Gómez Palacio) - Carlos Real - Francisco Castillo Nájera E.C.(Durango - Gómez Palacio) - Abraham González - El Toboso E.C.( Durango- Zacatecas)- El Arenal"" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 5983951.9 | 5983951.9 | 5983951.9 | 5983951.9 | 5983951.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880817 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:8499899.59}} | ""Yerbaniz - Peñon Blancopeñon Blanco - La Concha"" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 8499899.59 | 8499899.59 | 8499899.59 | 8499899.59 | 8499899.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880917 | Proyecto de inversión | 8930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8930000.0, modificado:8919118.04}} | Tepehuanes - El Tarahumar | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 8919118.04 | 8919118.04 | 8919118.04 | 8919118.04 | 8919118.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891926 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado Ignacio Zaragoza, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891928 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado El Nayar, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891937 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado Sebastian Lerdo De Tejada, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892271 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado José Maria Pino Suárez, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892273 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado General Máximo García (El Pino), En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892499 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | Parque Las Nubes En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200903450 | Proyecto de inversión | 440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:439999.98}} | Construcción Del Vestidor Y Baños En Áreas De Oficina En El Museo Francisco Villa, En La Ciudad De Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-07-01 |  | 439999.98 | 439999.98 | 439999.98 | 439999.98 | 439999.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200903455 | Proyecto de inversión | 9700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9700000.0, modificado:9676044.84}} | Trabajos De Acondicionamiento Y Mantenimiento De Las Instalaciones De Lafenadu, En La Ciudad De Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-07-01 |  | 9676044.84 | 9676044.84 | 9676044.84 | 9676044.84 | 9676044.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170300970011 | Proyecto de inversión | 3061224 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3061224.0, modificado:2980310.14}} | El Salto-Pueblo Nuevo Del Km 34 000 Al Km 40 000 En Tramos Aislados, Con Una Meta: 6 Kms. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 2980310.14 | 2980310.14 | 2980310.14 | 2980310.14 | 2980310.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180101068805 | Proyecto de inversión | 161977 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:161977.0, modificado:150228.0}} | Prim.Jesus Herrera Diaz Col.Valle De Mexico Durang | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 178244 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-26 |  | 150228 | 150228 | 150228 | 150228 | 150228 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201132882 | Adquisición | 75191 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:75191.0, modificado:75191.0}} | Soluciones Integrales Galba S De Rl De Cv Cdgo-Mye-033-17 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-033-17 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-06 |  | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | 75191 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180301392113 | Proyecto de inversión | 22205211 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.2205211E7, modificado:2.2205211E7}} | Subsidio Federal Extraordinario 2018 N1 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Juárez del Estado de Durango | EXTRA2018N1 | N | 0 | 0 | 3500 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Constitucion 404 Sur Zona Centro, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-08-01 | 2018-12-31 | 22205211 | 22205211 | 22205211 | 22205211 | 22205211 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}}
2019 | 3 | DUR180401484962 | Proyecto de inversión | 123400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29369.2, modificado:29369.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32330.8, modificado:32330.8}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61700.0, modificado:61700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAUCES DE TRES VADOS - 433217 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 433217 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:46, direccion:RANCHERIA SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), 35526 SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VIVIENDA DE LA LOCALIDAD, lon:-105.19604306, lat:25.74203405}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 123400 | 123400 | 123400 | 123400 | 123400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-031, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:123400.0, importe_modificado:123400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1484962/proyecto_PROCESO, 1484962/proyecto_FIN, 1484962/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401485306 | Proyecto de inversión | 61700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14684.6, modificado:14684.6}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16165.4, modificado:16165.4}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30850.0, modificado:30850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN LOS ZARQUEÑOS - 433854 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 433854 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:56, direccion:RANCHERIA LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.96169837, lat:25.6074688}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-025, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:61700.0, importe_modificado:61700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1485306/proyecto_FIN, 1485306/proyecto_PROCESO, 1485306/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101505438 | Proyecto de inversión | 473521.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473521.78, modificado:473521.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE SECTOR ALBERCA - 5899 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL | 5899 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.0, meta_modificada:728.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:135, direccion:EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE, lon:-103.38241309, lat:25.69555247}} | 2019-04-01 | 2019-09-30 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | 473521.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-02/19, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO, monto:473521.78, importe_modificado:473521.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:728.4}} | {1505438/proyecto_INICIO, 1505438/proyecto_FIN, 1505438/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201522257 | Proyecto de inversión | 181944 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181944.0, modificado:727775.0}} | RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR - 28088 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28088 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:219, direccion:CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR, lon:-104.69696878, lat:23.95856667}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 727775 | 727775 | 727775 | 727775 | 727775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-09/2019, contratista:FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:719881.38, importe_modificado:719881.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}} | {1522257/proyecto_INICIO, 1522257/proyecto_PROCESO, 1522257/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201522294 | Proyecto de inversión | 1621779 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1621779.0, modificado:1621779.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COL DEL BOSQUE - 28131 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28131 | S | 400 | 266 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:94.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COL DEL BOSQUE, lon:-104.70300635, lat:24.01823658}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 1621779 | 1621779 | 1621779 | 1621779 | 1621779 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-16/2019, contratista:AGUA Y DRENAJE DE DURANGO,S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1507567.87, importe_modificado:1507567.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:94.0}} | {1522294/proyecto_INICIO, 1522294/proyecto_FIN, 1522294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532546 | Proyecto de inversión | 91385.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91385.54, modificado:109026.59}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EJIDO EL TRIUNFO - 71822 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL | 71822 | S | 22 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:155, direccion:EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL TRIUNFO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.51296616, lat:25.64411588}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | 109026.59 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}} | {1532546/proyecto_INICIO, 1532546/proyecto_PROCESO, 1532546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535004 | Proyecto de inversión | 380000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380000.0, modificado:380000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC SEC EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA - 48899 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48899 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RUMBO ALA COLONIA CHAPULTEPEC, lon:-105.3526824, lat:23.77675329}} | 2019-03-13 | 2019-05-14 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | 380000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-EDU-0013/2019, contratista:JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:380000.0, importe_modificado:380000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535004/proyecto_INICIO, 1535004/proyecto_PROCESO, 1535004/proyecto_FIN, 1535004/proyecto_INICIO, 1535004/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535553 | Proyecto de inversión | 99743.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99743.44, modificado:100000.0}} | INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN EL MOLINO - 76361 | 10 | Durango | 39 | Nuevo Ideal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 76361 | S | 35 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:36, direccion:EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE NUEVO IDEAL, lon:-104.98522132, lat:24.75965433}} | 2019-04-18 | 2019-05-05 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.NI/FISM-025/2019, contratista:EDGAR JOB VILLARREAL SOTO, convocante:MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO, monto:99743.44, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}} | {1535553/proyecto_FIN, 1535553/proyecto_INICIO, 1535553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537729 | Proyecto de inversión | 61153.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61153.22, modificado:61153.22}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 53763 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 53763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ, lon:-104.64765647, lat:24.51836239}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 61153.22 | 61153.22 | 61153.22 | 61153.22 | 61153.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1537729/proyecto_INICIO, 1537729/proyecto_FIN, 1537729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540925 | Proyecto de inversión | 1482312.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1482312.7, modificado:1482312.7}} | LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES LA PLATA - 59300 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | SIDEAPA RURAL | 59300 | S | 35 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2550.0, meta_modificada:2550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:117, direccion:EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES- LA PLATA CON COORDENADAS 25.721516 -103.563565, lon:-103.56763737, lat:25.70240173}} | 2019-05-24 | 2019-12-31 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | 1482312.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-01/19, contratista:CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:SIDEAPA RURAL, monto:1482312.7, importe_modificado:1482312.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2550.0}} | {1540925/proyecto_INICIO, 1540925/proyecto_FIN, 1540925/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541385 | Proyecto de inversión | 24900 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24900.0, modificado:24900.0}} | LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD METATES TENCHONTE - 85676 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85676 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:209, direccion:CALLE LOCALIDAD METATES TENCHONTE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD METATES TENCHONTE, 00000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD METATES TENCHONTE, lon:-104.83279717, lat:23.93751065}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | 24900 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:126300.0, importe_modificado:126300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1541385/proyecto_INICIO, 1541385/proyecto_FIN, 1541385/proyecto_PROCESO, 1541385/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544109 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA - 64115 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE CECILIA ORALIA MORALES GONZÁLEZ, lon:-104.74917489, lat:24.52344324}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544109/proyecto_INICIO, 1544109/proyecto_FIN, 1544109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544113 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD - 64123 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64123 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:127, direccion:PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE GERONIMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, lon:-104.92951451, lat:24.76355752}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544113/proyecto_INICIO, 1544113/proyecto_FIN, 1544113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201556170 | Proyecto de inversión | 795362.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:795362.75, modificado:1500000.0}} | CUARTO DORMITORIO SECTOR UNO - 114697 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA | 114697 | S | 35 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ II, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO SAN JOSE LL VICTORIA DE DURANGO CODIGO POSTAL 34204 REFERENCIA BOULEVARD JOSE MARIA PATONI EN DIFERENTES CALLES DE , lon:-104.62231796, lat:24.06270662}} | 2019-06-01 | 2019-12-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. INMUVI-IV-04-19, contratista:JOSÉ GUILLERMO MONÁRREZ LANDA, convocante:INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO, monto:1499998.48, importe_modificado:1499998.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:22.0}} | {1556170/proyecto_INICIO, 1556170/proyecto_FIN, 1556170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557750 | Proyecto de inversión | 309206.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:309206.79, modificado:309206.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA SAN ANTONIO DE PADUA - 118200 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118200 | S | 13 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:28, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD, lon:-104.50210399, lat:22.55125385}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-3, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:309206.79, importe_modificado:309206.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1557750/proyecto_INICIO, 1557750/proyecto_PROCESO, 1557750/proyecto_INICIO, 1557750/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558991 | Proyecto de inversión | 889891 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889891.0, modificado:889866.0}} | PRIM.EL NIGROMANTE LOC.IGNACIO RAMIREZ GPE.VICTORI 198127 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198127 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:Ignacio Ramírez, Dgo., México, lon:-104.0876624, lat:24.5080762}} | 2019-05-28 | 2019-08-18 | 889866 | 889866 | 889866 | 889866 | 889866 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570573 | Proyecto de inversión | 105266.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105266.63, modificado:105266.63}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO TECHADO EN VIA VERDE AVENDIA CONSTI 450 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 2 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-01 | 2019-05-12 | 105266.63 | 105266.63 | 105266.63 | 105266.63 | 105266.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570573/proyecto_INICIO, 1570573/proyecto_FIN, 1570573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570638 | Proyecto de inversión | 205692.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205692.7, modificado:205692.7}} | REHABILITACION DE ALUMRADO PUBLICO EN BLVRD ENRQIUE W SANCHEZ | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYATO | 7 | N | 0 | 0 | 2300 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-08-22 | 2019-09-25 | 205692.7 | 205692.7 | 205692.7 | 205692.7 | 205692.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570638/proyecto_INICIO, 1570638/proyecto_FIN, 1570638/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570644 | Proyecto de inversión | 165980.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165980.76, modificado:165980.76}} | COLOCACION DE ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYTO | 8 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-09-04 | 2019-10-17 | 165980.76 | 165980.76 | 165980.76 | 165980.76 | 165980.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570644/proyecto_PROCESO, 1570644/proyecto_INICIO, 1570644/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571380 | Proyecto de inversión | 53012 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:53012.0, modificado:53012.0}} | CENTRO DE ATENCION MULTIPLE EL HUIZACHE DURANGO 188257 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188257 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-16 | 2019-04-29 | 53012 | 53012 | 53012 | 53012 | 53012 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835453 | Proyecto de inversión | 961538 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961538.0, modificado:899050.0}} | J.N. "" Luis G. Urbina "", Ej. Morcillo, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688155 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 889050 | 899050 | 899050 | 899050 | 899050 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835779 | Proyecto de inversión | 800086 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:800086.0, modificado:800086.0}} | J.N.Fray Bartolome De Las Casas,Tomas Urbina,Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688134 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 800086 | 800086 | 800086 | 800086 | 800086 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879861 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:798185.13}} | Banderas Del Aguila - Las Güeras | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 798185.13 | 798185.13 | 798185.13 | 798185.13 | 798185.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879898 | Proyecto de inversión | 800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:796759.29}} | E.C. (Mapimi - El Palmito) - El Colorado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 796759.29 | 796759.29 | 796759.29 | 796759.29 | 796759.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879917 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300286.06}} | Tierras Coloradas - Las Latas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879927 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300286.06}} | Las Ramadas - Las Papas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | 300286.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880254 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1264603.07}} | El Taraiz - El Colorado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1264603.07 | 1264603.07 | 1264603.07 | 1264603.07 | 1264603.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880357 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2100000.0, modificado:2042142.55}} | El Venadillo - Tayoltita | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 2042142.55 | 2042142.55 | 2042142.55 | 2042142.55 | 2042142.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880508 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4993880.76}} | Navios - Regocijo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4993880.76 | 4993880.76 | 4993880.76 | 4993880.76 | 4993880.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880731 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:6998468.38}} | Durango - Tepic | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 6998468.38 | 6998468.38 | 6998468.38 | 6998468.38 | 6998468.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891923 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Conalep, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892002 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En El Instituto Tecnologico De Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892048 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado Independencia Y Libertad, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892310 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Sebastian Lerdo De Tejada | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892424 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Josefa Ortiz Dominguez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892613 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Bycened En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170401055039 | Proyecto de inversión | 508336.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:508336.42, modificado:152277.56}} | Aula De 6.00 Mts X 8 Mts. En Escuela Primaria En Las Norias San Buenaventura | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | 8M | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-17 |  | 152277.56 | 152277.56 | 152277.56 | 152277.56 | 152277.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-266-17-II, contratista:PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERACCERIAS OSOS, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:507591.88, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1191880/proyecto_PROCESO, 1191880/proyecto_INICIO, 1191880/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078359 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297194.9}} | Barda Perimetral En Primaria En La Localidad De San Martín, En Mapmi, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 297194.9 | 297194.9 | 297194.9 | 297194.9 | 297194.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-180-18-2, contratista:ADG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:658196.56, importe_modificado:658196.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {1216319/proyecto_INICIO, 1216319/proyecto_PROCESO, 1216319/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201142859 | Proyecto de inversión | 17683844 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:245, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.7683844E7, modificado:1.7683844E7}} | Programa Para El Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2018 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO | PFCE2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:CONSATITUCION 404 ZONA CENTRO. DURANGO, DURANGO, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 17683844 | 6256032.75 | 6256032.75 | 6256032.75 | 6256032.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180201143268 | Proyecto de inversión | 6910793 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6910793.0, modificado:6900366.33}} | Construcción De Albergue Cultural En La Localidad De Lerdo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-06-29 |  | 6900366.33 | 6900366.33 | 6900366.33 | 6900366.33 | 6900366.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-293-18, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:6638592.01, importe_modificado:6638592.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1285.0}} | {1283007/proyecto_INICIO, 1283007/proyecto_PROCESO, 1283007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401497371 | Proyecto de inversión | 1153714 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1153714.0, modificado:1153714.0}} | ESCUELA NORMAL RURAL J.GPE.LOC.J.GPE AGUILERA CANA 169801C | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169801C | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:45, direccion:José Guadalupe Aguilera, Dgo., México, lon:-104.7088888, lat:24.4544444}} | 2019-02-25 | 2019-03-25 | 1153714 | 1153714 | 1153714 | 1153714 | 1153714 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509766 | Proyecto de inversión | 1181935.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181935.99, modificado:1181935.99}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MACHO PARADO - 18142 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18142 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:278, direccion:RANCHERIA MACHO PARADO, 34983 MACHO PARADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD O CERCA DE LAS VIVIENDAS PARA PERMITIR DEJAR UNA DESCARGA DOMICILIARIA, lon:-104.56104878, lat:22.79575415}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1181935.99 | 1181935.99 | 1181935.99 | 1181935.99 | 1181935.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17-AYS/014043/FAISM-2019, contratista:RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1181935.99, importe_modificado:1181935.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.0}} | {1509766/proyecto_INICIO, 1509766/proyecto_PROCESO, 1509766/proyecto_FIN, 1509766/proyecto_PROCESO, 1509766/proyecto_FIN, 1509766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512131 | Proyecto de inversión | 438526 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:438526.0, modificado:468026.0}} | J.N.EMILIO ZOLA COL.NUEVO MEXICO DURANGO DGO 188241 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188241 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-03-04 | 2019-04-28 | 468026 | 468026 | 468026 | 468026 | 468026 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201530471 | Proyecto de inversión | 102475 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102475.0, modificado:102475.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS CLAVELES II - 40665 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40665 | S | 97 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA CLAVELES II INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS CLAVELES II, lon:-104.66824252, lat:23.98406583}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 102475 | 102475 | 102475 | 102475 | 102475 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-03/2019, contratista:Carlos Alberto Cárdenas, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:102475.0, importe_modificado:102475.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.0}} | {1530471/proyecto_INICIO, 1530471/proyecto_PROCESO, 1530471/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535602 | Proyecto de inversión | 211000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211000.0, modificado:211000.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD LOS ARTICULOS - 50014 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 50014 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:134, direccion:CALLE LOCALIDAD LOS ARTICULOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LOS ARTICULOS, 00000 LOS ARTÍCULOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD LOS ARTICULOS, lon:-105.14230473, lat:23.91581005}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | 211000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:616000.0, importe_modificado:616000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535602/proyecto_INICIO, 1535602/proyecto_FIN, 1535602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537579 | Proyecto de inversión | 1918002.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1918002.74, modificado:1918002.74}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA TRAMPA DE LAS CUEVAS - 53521 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 53521 | S | 38 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:481.0, meta_modificada:481.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:880, direccion:CALLEJON LA TRAMPA RANCHERIA LA TRAMPA, 00000 LA TRAMPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-106.91102488, lat:25.59506608}} | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 1918002.74 | 1918002.74 | 1918002.74 | 1918002.74 | 1918002.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-024/2019, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:1918002.74, importe_modificado:1918002.74}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:481.0}} | {1537579/proyecto_FIN, 1537579/proyecto_INICIO, 1537579/proyecto_PROCESO, 1537579/proyecto_FIN, 1537579/proyecto_INICIO, 1537579/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542540 | Proyecto de inversión | 173774.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:173774.91, modificado:173774.91}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE GRACIA - 61882 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 61882 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:115, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL EXTREMO SUR DE LA LOCALIDAD, lon:-104.73702848, lat:24.46933606}} | 2019-06-01 | 2019-06-30 | 173774.91 | 173774.91 | 173774.91 | 173774.91 | 173774.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1542540/proyecto_INICIO, 1542540/proyecto_FIN, 1542540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201550729 | Proyecto de inversión | 149872 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149872.0, modificado:149872.0}} | CONSTRUCCION DE CINCO TECHOS FIRMES EN LA LOC DE GUADALUPITO RAMO TRENTA Y TRES - 101897 | 10 | Durango | 27 | San Juan de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GPE | 101897 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.71, meta_modificada:137.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:EJIDO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS, lon:-102.62779928, lat:24.63639084}} | 2019-03-25 | 2019-04-22 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | 149872 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019, contratista:ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO., monto:1498720.0, importe_modificado:1498720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.71}} | {1550729/proyecto_FIN, 1550729/proyecto_INICIO, 1550729/proyecto_PROCESO, 1550729/proyecto_FIN, 1550729/proyecto_PROCESO, 1550729/proyecto_FIN, 1550729/proyecto_INICIO, 1550729/proyecto_PROCESO, 1550729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201553588 | Proyecto de inversión | 24000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CALENTADORES SOLARES EN VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD EL SALITRE - 108804 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 108804 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:67, direccion:PUEBLO EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO U AL CRUZAR EL ARROYO, lon:-106.0618647, lat:25.84757336}} | 2019-03-01 | 2019-05-30 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGD/FISMDF/VIV/01/2019-021, contratista:EBER CABRERA VELDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:2.0}} | {1553588/proyecto_INICIO, 1553588/proyecto_FIN, 1553588/proyecto_PROCESO, 1553588/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557539 | Proyecto de inversión | 1689187 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1689187.0, modificado:1689187.0}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS CON BIODIGESTOR BAÑOS HUMEDOS ENSAMBLADOS - 117701 | 10 | Durango | 19 | Otáez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE OTAEZ | 117701 | S | 78 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:188, direccion:RANCHERIA SAN JOSÈ DE LA CRUZ, 00000 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, lon:-105.640067, lat:24.74708058}} | 2019-01-10 | 2019-08-30 | 1689187 | 1689187 | 1689187 | 1689187 | 1689187 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMO-VIV-006-2019, contratista:C. EBER CABRERA VALDUCEA, convocante:MUNICIPIO DE OTAEZ, monto:1689187.0, importe_modificado:1689187.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {1557539/proyecto_FIN, 1557539/proyecto_INICIO, 1557539/proyecto_PROCESO, 1557539/proyecto_FIN, 1557539/proyecto_INICIO, 1557539/proyecto_PROCESO, 1557539/proyecto_FIN, 1557539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835839 | Proyecto de inversión | 816448 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:816448.0, modificado:816448.0}} | J.N.Benito Juarez;Loc.El Consuelo,Gmz Palacio,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-06 |  | 816448 | 816448 | 816448 | 816448 | 816448 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835850 | Proyecto de inversión | 960688 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960688.0, modificado:960688.0}} | Prim.12 De Octubre, Ej. El Pilar De Zaragoza, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688197 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-24 |  | 960688 | 960688 | 839093 | 839093 | 839093 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.97}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879338 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1481473.41}} | Castillo Del Valle - E.C. (Lim. Mpio Del Oro) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-06-22 |  | 1481473.41 | 1481473.41 | 1481473.41 | 1481473.41 | 1481473.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879877 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299302.42}} | E.C.( Durango-Hidalgo Del Parral) - Santa Eugenia | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 299302.42 | 299302.42 | 299302.42 | 299302.42 | 299302.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879907 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1899920.84}} | E.C.(Mapimi - El Palmito) - Santa Librada - La Trinidad -Santa Ines - Linda Vista | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1899920.84 | 1899920.84 | 1899920.84 | 1899920.84 | 1899920.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879948 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:662651.66}} | Cristobal Colon - E.C.( Nazas - San Luis Del Cordero) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 662651.66 | 662651.66 | 662651.66 | 662651.66 | 662651.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880272 | Proyecto de inversión | 1150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1078686.76}} | Piedra Rajada - Cebollas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1078686.76 | 1078686.76 | 1078686.76 | 1078686.76 | 1078686.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880378 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:994394.25}} | San Juan De Guadalupe - Estación Simón | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 994394.25 | 994394.25 | 994394.25 | 994394.25 | 994394.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880407 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1682300.9}} | San Juan De Guadalupe - La Planilla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1682300.9 | 1682300.9 | 1682300.9 | 1682300.9 | 1682300.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880422 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:297408.94}} | Jose Maria Patoni-Jesus Gonzalez Ortega | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 297408.94 | 297408.94 | 297408.94 | 297408.94 | 297408.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880465 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3489657.57}} | E.C.(Durango-Hidalgo Del Parral) - Nicolas Bravo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 3489657.57 | 3489657.57 | 3489657.57 | 3489657.57 | 3489657.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880596 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3974244.61}} | E.C.(Durango - Gomez P.) - Ignacio Ramirez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 3974244.61 | 3974244.61 | 3974244.61 | 3974244.61 | 3974244.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880750 | Proyecto de inversión | 8500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8500000.0, modificado:8424420.34}} | Altarez - Otaez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 8424420.34 | 8424420.34 | 8424420.34 | 8424420.34 | 8424420.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880883 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5961794.72}} | Los Herrera - Tamazula | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 5961794.72 | 5961794.72 | 5961794.72 | 5961794.72 | 5961794.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885012 | Proyecto de inversión | 957467 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:957467.0, modificado:957467.0}} | Secundaria Tec #52 ""Jose Santos Valdez"" Lerdo, Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168831 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-18 |  | 957467 | 957467 | 957467 | 957467 | 957467 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891875 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Valle Del Guadiana, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891886 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Secundaria General No. 6 Mexico, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892231 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado 27 De Noviembre, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892367 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Sec. Luis Donaldo Colosio Murrieta | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200892391 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Profra. Maria Ortega Leon | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892449 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Unidad Deportiva Primer Presidente En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200898142 | Proyecto de inversión | 1618133.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618133.55, modificado:1577980.17}} | Construcción De Domo En Esc. Primaria Leona Vicario, C.C.T: 10dpr0140d, En La Localidad De Coscomate, En El Municipio De Guanaceví, Durango - 5502538 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5502538 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:622.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:25.898254; -105.836046, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1577980.17 | 1577980.17 | 1577980.17 | 1577980.17 | 1577980.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-225-17, contratista:NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO , monto:1571696.38, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.08}} | {1023945/proyecto_PROCESO, 1023945/proyecto_INICIO, 1023945/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200898975 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:75, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:840650.0}} | Adquisición De Elevador En Casa De Gobierno De Gomez Palacio, Dgo - Ptp-7748-75-Dg-A0.9 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | PTP-7748-75-DG-A0.9 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 840650 | 840650 | 840650 | 840650 | 840650 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AD-SECOPE-R23-ED-002-17, contratista:PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:839125.0, importe_modificado:839125.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1024778/proyecto_INICIO, 1024778/proyecto_PROCESO, 1024778/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170300954221 | Proyecto de inversión | 455148 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:455148.0, modificado:455081.0}} | J.N.Dolores Asunsolo Lopez Negrete Loc.Suchil Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 178217 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-08-11 |  | 455081 | 455081 | 455081 | 455081 | 455081 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401043617 | Adquisición | 2273108.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2273108.08, modificado:1577108.08}} | Tecnologías De La Información - Software Sistemade Gestión Catastral | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | 2.1 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO, DGO. 34000, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-21 | 2018-05-21 | 1577108.08 | 1577108.08 | 1577108.08 | 1577108.08 | 1577108.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-04}}
2019 | 3 | DUR16170401047902 | Proyecto de inversión | 5046854 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:5046854.0, modificado:5046854.0}} | Universidad Tecnologica De Rodeo En La Loc. Rodeo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-10-05 |  | 5046854 | 5046854 | 5046854 | 5046854 | 5046854 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101071888 | Proyecto de inversión | 9938130 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9938130.0, modificado:9031612.02}} | (Construcción De Camino (Simon Bolivar - San Jose Del Aguaje) Del Km 9 518 Al Km 13 118, Hacia Localidad Santa Rosalia, En El Municipio De General Simón Bolívar, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 592 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIA: KM 9 518; 24.743081; -103.176704) (TERMINA KM 13 118; 24.74192; -103.136638), lon:-103.225975, lat:24.689074}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 9031612.02 | 9031612.02 | 9031612.02 | 9031612.02 | 9031612.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-043-18, contratista:SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:8904716.8, importe_modificado:8904716.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.6}} | {1209119/proyecto_INICIO, 1209119/proyecto_PROCESO, 1209119/proyecto_FIN, 1209119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101072730 | Proyecto de inversión | 1039857.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1039857.43, modificado:990111.86}} | Construcción De Domo Y Equipamiento Deportivo De Cancha En Escuela Telesecundaria Num. 192, C.C.T: 10dtv0192h, En La Localidad De Los Angeles, En El Municipio. De Lerdo, Dgo.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.520543; -103.566881), lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 990111.86 | 990111.86 | 990111.86 | 990111.86 | 990111.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-109-18, contratista:HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:981988.21, importe_modificado:981988.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:288.0}} | {1209961/proyecto_INICIO, 1209961/proyecto_FIN, 1209961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101073131 | Proyecto de inversión | 1194703.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194703.74, modificado:1164390.3}} | Proyectos De Infraestructura Pública // (Construcción De Domo Y Rehabilitación De Cancha De Usos Múltiples En Escuela Primaria Adela Ayala C. C. T. 10dpr1525o, Mpio. De Gomez Palacio, Durango) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 1331 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(25.585659; -103.512514), lon:-103.496417, lat:25.570107}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 1164390.3 | 1164390.3 | 1164390.3 | 1164390.3 | 1164390.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-080-18-3, contratista:SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:1154181.71, importe_modificado:1154181.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {1210362/proyecto_INICIO, 1210362/proyecto_PROCESO, 1210362/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR15180101074040 | Proyecto de inversión | 382943 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:382943.0, modificado:382943.0}} | J.N. ""San Fernando"" En Victoria De Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158834R | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-03-12 |  | 382943 | 382943 | 382943 | 382943 | 382943 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078362 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:749034.05}} | Construcción De Cancha Comunitaria En La Localidad De Ciénega De Las Esperanzas En El Mezquital, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:618.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 749034.05 | 749034.05 | 749034.05 | 749034.05 | 749034.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-212-18, contratista:ARQ. DAVID FERNANDO VALLES RAMIREZ, convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:749034.05, importe_modificado:749034.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {1216322/proyecto_INICIO, 1216322/proyecto_PROCESO, 1216322/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401485091 | Proyecto de inversión | 246800 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58738.4, modificado:58738.4}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:64661.6, modificado:64661.6}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:123400.0, modificado:123400.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN SAN RAFAEL DE JICORICA - 433475 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 433475 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:41, direccion:RANCHERIA SAN RAFAEL DE JICORICA, 35547 SAN RAFAEL DE JICORICA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VIVIENDAS DENTRO DEL POBLADO, lon:-104.76506529, lat:25.38365096}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 246800 | 246800 | 246800 | 246800 | 246800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-030, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:246800.0, importe_modificado:246800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:4.0}} | {1485091/proyecto_FIN, 1485091/proyecto_PROCESO, 1485091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401495698 | Proyecto de inversión | 961527 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961527.0, modificado:961527.0}} | J.N."MARTIN LUIS GUZMAN",LOC. CARLOS REAL, DURANGO 1688157 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688157 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2017-02-07 | 2017-03-27 | 961527 | 961527 | 688501 | 688501 | 688501 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512121 | Proyecto de inversión | 230133 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:230133.0, modificado:230133.0}} | T.V.SEC.#427 LOC.LA PALESTINA SANTIAGO PAPASQUIARO 188240 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188240 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:82, direccion:La Palestina, Dgo., México, lon:-105.1741438, lat:25.0529777}} | 2019-03-04 | 2019-04-28 | 230133 | 230133 | 230133 | 230133 | 230133 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512561 | Proyecto de inversión | 224274 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:224274.0, modificado:224274.0}} | PREESCOLAR GRAL.LOC.SANTO DOMINGO SAN PEDRO DEL GA 1788116 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788116 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:32, direccion:San Pedro del Gallo, Dgo., México, lon:-104.2933813, lat:25.5650209}} | 2019-01-14 | 2019-03-24 | 224274 | 224274 | 67282 | 67282 | 67282 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535228 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN COL CHAPULTEPEC POR LOS LAVADEROS - 49291 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 49291 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ANDADOR JUAN DE LA BARRERA CERCA DE LOS LAVADEROS, lon:-105.35274677, lat:23.77459327}} | 2019-03-14 | 2019-05-16 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-0016/2019, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1535228/proyecto_INICIO, 1535228/proyecto_PROCESO, 1535228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537495 | Proyecto de inversión | 2453782.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2453782.24, modificado:2453782.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA LAS GUASIMAS - 53344 | 10 | Durango | 34 | Tamazula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 53344 | S | 12 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:921, direccion:CALLEJON LAS GUASIMAS RANCHERIA LAS GUASIMAS, 00000 LAS GUÁSIMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO, lon:-106.88788813, lat:25.45554371}} | 2019-04-01 | 2019-06-14 | 2453782.24 | 2453782.24 | 2453782.24 | 2453782.24 | 2453782.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO-TAM-R33-023/2019, contratista:ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA, monto:2453782.24, importe_modificado:2453782.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1654.0}} | {1537495/proyecto_INICIO, 1537495/proyecto_PROCESO, 1537495/proyecto_FIN, 1537495/proyecto_PROCESO, 1537495/proyecto_FIN, 1537495/proyecto_INICIO, 1537495/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201539669 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD PORTALES - 57074 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI | 57074 | S | 35 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:58, direccion:RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD PORTALES. GUANACEVI DGO., lon:-105.83054411, lat:25.87549118}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/AYS/04/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V., convocante:ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO., monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1539669/proyecto_FIN, 1539669/proyecto_INICIO, 1539669/proyecto_PROCESO, 1539669/proyecto_INICIO, 1539669/proyecto_PROCESO, 1539669/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541040 | Proyecto de inversión | 196713.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196713.48, modificado:196713.48}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN EN COLONIA SAN ÁNDRES EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 59481 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59481 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:PUEBLO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA, lon:-104.78428797, lat:24.52138327}} | 2019-05-01 | 2019-05-31 | 196713.48 | 196713.48 | 196713.48 | 196713.48 | 196713.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1541040/proyecto_INICIO, 1541040/proyecto_FIN, 1541040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541344 | Proyecto de inversión | 197909 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:197909.0, modificado:197909.09}} | ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO - 85635 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 85635 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:152, direccion:CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, lon:-105.22192314, lat:23.99232934}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 197909.09 | 197909.09 | 197909.09 | 197909.09 | 197909.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:622000.0, importe_modificado:622000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1541344/proyecto_INICIO, 1541344/proyecto_FIN, 1541344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541454 | Proyecto de inversión | 307076.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307076.31, modificado:307076.31}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA EL PRESIDO MUNICIPIO DE CANATLÁN DURANGO - 60252 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 60252 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:COLONIA EL PRESIDIO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL EXTREMO DERECHO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.78857365, lat:24.52230886}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 307076.31 | 307076.31 | 307076.31 | 307076.31 | 307076.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}} | {1541454/proyecto_INICIO, 1541454/proyecto_FIN, 1541454/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544770 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.0, modificado:75000.0}} | CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES - 65054 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 65054 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:275, direccion:CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, lon:-104.91183739, lat:24.19466387}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019, contratista:CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:305000.0, importe_modificado:305000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1544770/proyecto_INICIO, 1544770/proyecto_FIN, 1544770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201550080 | Proyecto de inversión | 249920 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124960.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:124960.0, modificado:124960.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 100192 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 100192 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1216.0, meta_modificada:1216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN MAPA, lon:-104.71930864, lat:24.97697861}} | 2019-06-05 | 2019-07-20 | 124960 | 124960 | 124960 | 124960 | 124960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-010/2019, contratista:ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:249920.0, importe_modificado:249920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1216.0}} | {1550080/proyecto_INICIO, 1550080/proyecto_PROCESO, 1550080/proyecto_FIN, 1550080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201551637 | Proyecto de inversión | 1497208.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1497208.06, modificado:1497208.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE BENITO REYES DE LA COLONIA CENTRO EN LA CIUDAD - 104104 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 104104 | S | 240 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:24, direccion:CALLE BENITO REYES COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA PLAZA, lon:-105.6931965, lat:23.73339594}} | 2019-04-10 | 2019-08-12 | 1497208.06 | 1497208.06 | 1497208.06 | 1497208.06 | 1497208.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-URB-0029/2019, contratista:ADRIEL MARTINEZ LIMONES, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, monto:1497208.06, importe_modificado:1497208.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {1551637/proyecto_INICIO, 1551637/proyecto_PROCESO, 1551637/proyecto_FIN, 1551637/proyecto_INICIO, 1551637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552357 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD FPE CARRILLO PUERTO - 105864 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105864 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AVELINO PRESA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD.-, lon:-104.01110043, lat:24.33467163}} | 2019-06-28 | 2019-08-29 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-009/2019, contratista:CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.-, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1552357/proyecto_INICIO, 1552357/proyecto_PROCESO, 1552357/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558950 | Proyecto de inversión | 468185 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:468185.0, modificado:468173.0}} | PRIM.JESUS RIVAS QUIÑONES FRACC.NIÑOS HEROES DGO 198004 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198004 | N | 0 | 0 | 274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-06-04 | 2019-08-26 | 468173 | 468173 | 468173 | 468173 | 468173 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558973 | Proyecto de inversión | 329996 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:329996.0, modificado:329996.0}} | PRIM.LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA DURANGO DGO 198009 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198009 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-15 | 329996 | 329996 | 329996 | 329996 | 329996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559129 | Proyecto de inversión | 237205 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237205.0, modificado:237205.0}} | PRIM.TLAHUISCALLI EN DURANGO DGO 198021 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198021 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:269.0, meta_modificada:269.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 237205 | 237205 | 237205 | 237205 | 237205 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201563099 | Proyecto de inversión | 847906 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:847906.0, modificado:847906.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA LAGUNA 169001A | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 169001A | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Cd Lerdo, Dgo., México, lon:-103.5339269, lat:25.5381646}} | 2019-07-01 | 2019-08-31 | 847906 | 847906 | 847906 | 847906 | 847906 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570343 | Adquisición | 4339847 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4339847.0, modificado:4339847.0}} | ALFA TEC. DE INFORMACION Y COMUNICACIONES SA DE CV CDGO-MYE-016-19 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-016-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 4339847 | 4339847 | 4339847 | 4339847 | 4339847 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570560 | Proyecto de inversión | 66161.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66161.76, modificado:66161.76}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN ESTADIO JAVIER RUIZ H. SEGUNDA ETAPA | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | h AYUNTAMIENTO | 1 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-05-10 | 2019-07-05 | 66161.76 | 66161.76 | 66161.76 | 66161.76 | 66161.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570560/proyecto_FIN, 1570560/proyecto_PROCESO, 1570560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570583 | Proyecto de inversión | 71555.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71555.88, modificado:71555.88}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA EN ESTADIO JAVIER RUIZ H. | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H ATUNTAMIENTO | 3 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-11 | 2019-05-10 | 71555.88 | 71555.88 | 71555.88 | 71555.88 | 71555.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570583/proyecto_INICIO, 1570583/proyecto_FIN, 1570583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570599 | Proyecto de inversión | 196222.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:196222.38, modificado:196222.38}} | CONSTRUCCION DE DE CANCHA EN PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Urbanización | Sin identificar | H AYTO | 4 | N | 0 | 0 | 250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-08-06 | 2019-09-10 | 196222.38 | 196222.38 | 196222.38 | 196222.38 | 196222.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570599/proyecto_INICIO, 1570599/proyecto_FIN, 1570599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571361 | Proyecto de inversión | 67032 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:67032.0, modificado:67031.0}} | SEC. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO (ESIMA) DURANGO DGO 188258 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188258 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-05-27 | 67031 | 67031 | 67031 | 67031 | 67031 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835633 | Proyecto de inversión | 817308 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:817308.0, modificado:817308.0}} | Prim.Fco.Javier Mina,Loc. Puerta De Cantera,Durang | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688135 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | 817308 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835810 | Proyecto de inversión | 1152071 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1152071.0, modificado:1152071.0}} | Prim.Fed.""Gines Vazquez Del Mercado"", Durango, Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688150 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-21 |  | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | 1152071 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879357 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1377626.43}} | E.C.(Cuencame- Fresnillo)- La Roca | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1377626.43 | 1377626.43 | 1377626.43 | 1377626.43 | 1377626.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879863 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:306960.62}} | E.C. (Durango-Gomez Palacio) - Vicente Suarez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 306960.62 | 306960.62 | 306960.62 | 306960.62 | 306960.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879992 | Proyecto de inversión | 3322515 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3322515.0, modificado:3287992.81}} | Orestes Pereyra - Ojito | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 3287992.81 | 3287992.81 | 3287992.81 | 3287992.81 | 3287992.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880349 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1792193.18}} | Santo Domingo - Piedra Rajada | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1792193.18 | 1792193.18 | 1792193.18 | 1792193.18 | 1792193.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880522 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8848117.66}} | La Flor - San Bernardino | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 8848117.66 | 8848117.66 | 8848117.66 | 8848117.66 | 8848117.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891911 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Luis Donaldo Colosio, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891934 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado Malaga, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891989 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En El Poblado Navajas, Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892145 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}} | Construcción De Domo En El Poblado Nueva Patria, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892401 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ricardo Castro | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892440 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Fanny Anitiua | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200897333 | Proyecto de inversión | 1618133.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1618133.55, modificado:1569349.0}} | Construcción De Domo En Esc. Primaria Valentin Gomez Farias, C.C.T: 10dpr0852b, En La Localidad De Agua Caliente, En El Municipio De Guanaceví, Durango - 5502158 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5502158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:622.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:25.913279; -105.913514, lon:-105.954432, lat:25.931662}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 1569349 | 1569349 | 1569349 | 1569349 | 1569349 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-093-17, contratista:ARQ. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ CERVERA, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO , monto:1569349.0, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:622.0}} | {1023136/proyecto_PROCESO, 1023136/proyecto_INICIO, 1023136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200898136 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:692300.0}} | Construccion De Domo En El Municipio De Durango, Dgo. - 5830464 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 5830464 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:367.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:24.025936; -104.667421, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 692300 | 692300 | 692300 | 692300 | 692300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-288-17, contratista:GRUPO LUMOX, S. DE R.L. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:678326.7, importe_modificado:678326.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:367.2}} | {1023939/proyecto_INICIO, 1023939/proyecto_PROCESO, 1023939/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR180401484608 | Proyecto de inversión | 61700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14668.26, modificado:14668.26}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:16181.74, modificado:16181.74}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:30850.0, modificado:30850.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DORMITORIO EN SAN SALVADOR DE PEINADOS SAN SALVADOR - 432531 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 432531 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:42, direccion:CALLE SAN SALVADOR EJIDO SAN SALVADOR DE PEINADOS (SAN SALVADOR), 35515 SAN SALVADOR DE PEINADOS (SAN SALVADOR), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN SALVADOR DE PEINADOS SAN SALVADOR, lon:-105.19744383, lat:25.99189891}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | 61700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-015, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:61700.0, importe_modificado:61700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1484608/proyecto_FIN, 1484608/proyecto_PROCESO, 1484608/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509715 | Proyecto de inversión | 1628880.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1628880.49, modificado:1628880.49}} | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULLO - 18043 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18043 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1800.0, meta_modificada:3000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:909, direccion:RANCHERIA EL CAPULLO, 34983 EL CAPULLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD EN DONDE SE PUSO UNA TOMA DOMICILIARIA POR CADA VIVIENDA, lon:-104.60109175, lat:22.85068743}} | 2019-03-11 | 2019-06-08 | 1628880.49 | 1628880.49 | 1628880.49 | 1628880.49 | 1628880.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16-AYS/014021/FAISM-2019, contratista:ALONSO AYALA DERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:1628880.49, importe_modificado:1628880.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0}} | {1509715/proyecto_INICIO, 1509715/proyecto_PROCESO, 1509715/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201522239 | Proyecto de inversión | 35121 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35121.0, modificado:35121.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COL SAN CARLOS - 28061 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 28061 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COL SAN CARLOS, lon:-104.61849166, lat:24.01847261}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 35121 | 35121 | 35121 | 35121 | 35121 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-02/2019, contratista:Miguel Ángel Hernández Hernández, convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:35121.0, importe_modificado:35121.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} | {1522239/proyecto_INICIO, 1522239/proyecto_PROCESO, 1522239/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201526343 | Proyecto de inversión | 45171 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45171.0, modificado:180683.0}} | RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COL JARDINES DE CANCUN - 33824 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 33824 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA JARDINES DE CANCUN, lon:-104.62819253, lat:24.01475454}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 180683 | 180683 | 180683 | 180683 | 180683 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-13/2019, contratista:ARQ. ROBERTO CORTEZ OLGUIN, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:178078.18, importe_modificado:178078.18}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:119.0}} | {1526343/proyecto_INICIO, 1526343/proyecto_FIN, 1526343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201530509 | Proyecto de inversión | 337591 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337591.0, modificado:675182.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO - 40780 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 40780 | S | 124 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLEJON COLONIA AMALIA SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, lon:-104.68323591, lat:24.056307}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 675182 | 675182 | 675182 | 675182 | 675182 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-18/2019, contratista:PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:675174.36, importe_modificado:675174.36}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1530509/proyecto_INICIO, 1530509/proyecto_PROCESO, 1530509/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535248 | Proyecto de inversión | 296937 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296937.0, modificado:296937.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR - 49325 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49325 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:154, direccion:CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR, 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR, lon:-105.27005071, lat:23.86690979}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 296937 | 296937 | 296937 | 296937 | 296937 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2019, contratista:AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:397320.0, importe_modificado:397320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535248/proyecto_PROCESO, 1535248/proyecto_INICIO, 1535248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535580 | Proyecto de inversión | 209000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209000.0, modificado:209000.0}} | EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD EMPALME PURISIMA - 49976 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 49976 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:167, direccion:CALLE LOCALIDAD EMPALME PURISIMA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EMPALME PURISIMA, 00000 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD EMPALME PURISIMA, lon:-105.09859605, lat:23.93160044}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | 209000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2019, contratista:ISMAEL CARMONA BAREÑO, convocante:MUNICIPIO DE DURANGO, monto:616000.0, importe_modificado:616000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1535580/proyecto_INICIO, 1535580/proyecto_PROCESO, 1535580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201536632 | Proyecto de inversión | 620368 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:620368.0, modificado:620368.0}} | MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL PORVENIR - 78133 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 78133 | S | 155 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1400.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO NOGALES - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL PORVENIR APROXIMADAMENTE A UN KM ANTES DE LLEGAR , lon:-104.74160913, lat:25.05968127}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 620368 | 620368 | 620368 | 620368 | 620368 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-URB-008/2019, contratista:ALEJANDRO CASTRO COMPEAN, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:620368.0, importe_modificado:620368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1600.0}} | {1536632/proyecto_PROCESO, 1536632/proyecto_INICIO, 1536632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201537694 | Proyecto de inversión | 355650 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:355650.0, modificado:409619.85}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD COLONIA ANAHUAC MUNICIPIO DE CANATLÁN DURANGO - 53706 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 53706 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:4, direccion:PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE, lon:-104.60723713, lat:24.41170808}} | 2019-04-01 | 2019-04-30 | 409619.85 | 409619.85 | 409619.85 | 409619.85 | 409619.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/015/2019, contratista:CVX RENTAS, convocante:CANATLAN, monto:409619.85, importe_modificado:409619.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1537694/proyecto_FIN, 1537694/proyecto_PROCESO, 1537694/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544071 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA - 64018 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64018 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:22, direccion:PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CASA DEL BENEFICIARIO ISMAEL NEVÁREZ CHÁVEZ, lon:-104.77311606, lat:24.55064183}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544071/proyecto_INICIO, 1544071/proyecto_PROCESO, 1544071/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201546365 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERÍMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA EST COYOTES - 67360 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 67360 | S | 313 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:689, direccion:RANCHERIA ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A SAN MIGUEL DE CRUCES KILÓMETRO CINCO, lon:-105.31417018, lat:23.86311924}} | 2019-05-11 | 2019-06-12 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-EDU-0031/2019, contratista:LAURA TORRES VEGA, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1546365/proyecto_INICIO, 1546365/proyecto_FIN, 1546365/proyecto_PROCESO, 1546365/proyecto_INICIO, 1546365/proyecto_PROCESO, 1546365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547626 | Proyecto de inversión | 51914.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51914.78, modificado:51914.78}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA EL PROGRESO - 94813 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94813 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE UDENA COLONIA EL PROGRESO, 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ESPERANZA, CALLE ARROYO HONDO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.4237224, lat:25.02446457}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 51914.78 | 51914.78 | 51914.78 | 51914.78 | 51914.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:4.0}} | {1547626/proyecto_INICIO, 1547626/proyecto_FIN, 1547626/proyecto_PROCESO, 1547626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201548854 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - 96546 | 10 | Durango | 31 | Santa Clara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 96546 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:14, direccion:EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE VARIOS HOGARES DE EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA SANTA CLARA DURANGO, lon:-103.43870608, lat:24.38064522}} | 2019-05-06 | 2019-06-06 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SANTACLARA/OP/VIV/2019-03, contratista:BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO, convocante:TESORERIA MUNICIPAL, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:30.0}} | {1548854/proyecto_INICIO, 1548854/proyecto_PROCESO, 1548854/proyecto_FIN, 1548854/proyecto_PROCESO, 1548854/proyecto_FIN, 1548854/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201555160 | Proyecto de inversión | 1351322.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1351322.14, modificado:1351322.14}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LAS PILAS - 112316 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 112316 | S | 125 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:358, direccion:RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL AGUA SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD Y SE DISPERSO EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS, lon:-104.48892547, lat:22.40137767}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 1351322.14 | 1351322.14 | 1351322.14 | 1351322.14 | 1351322.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:21-AYS/014049/FAISM-2019, contratista:JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:1351322.14, importe_modificado:1351322.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {1555160/proyecto_PROCESO, 1555160/proyecto_INICIO, 1555160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201561409 | Proyecto de inversión | 96558 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96558.0, modificado:96558.0}} | SEC.TEC.#7 LOC.VICENTE GUERRERO DURANGO DGO 198040 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198040 | N | 0 | 0 | 437 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:182.0, meta_modificada:182.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero, Dgo., México, lon:-103.9832684, lat:23.7321074}} | 2019-05-07 | 2019-06-03 | 96558 | 96558 | 96558 | 96558 | 96558 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570624 | Proyecto de inversión | 186760 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:186760.0, modificado:186760.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN LA LAGUNA DE OXIDACION EN IGNACIO M. ALTAMIRANO | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | H AYATO | 6 | N | 0 | 0 | 1250 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Del Río 34456, Progresista, 34456 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.7820478, lat:24.5182703}} | 2019-08-15 | 2019-09-20 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | 186760 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570624/proyecto_INICIO, 1570624/proyecto_FIN, 1570624/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16160400826998 | Proyecto de inversión | 25000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5E7, modificado:2.5E7}} | 2da. Etapa Pavimentación De Calzada Tecnológico - 3076995 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | FIFOME-DC-234-16 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(KM 1 800; 25.563289; -103.53594) (KM 3 100; 25.573768; -103.537952), lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-12-22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.0}} | {933563/proyecto_INICIO} | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:pamelajaqueza, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR16170100835461 | Proyecto de inversión | 239972 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239972.0, modificado:239972.0}} | Preescolar Comunitario,Loc.Chihuahuita,Gomez Palac | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168847 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 239972 | 239972 | 239972 | 239972 | 239972 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835746 | Proyecto de inversión | 865132 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865132.0, modificado:865132.0}} | J.N.Juan Rodriguez Puebla,Loc.Dolores Hidalgo,Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168899 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 865132 | 865132 | 865132 | 865132 | 865132 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170100850916 | Proyecto de inversión | 47650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.765E7, modificado:4.765E7}} | Trabajos De Remodelación Y Rehabilitación Del Estadio De Beisbol Francisco Villa En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Deporte | Sin identificar | SECOPE | FAFEF-ED-004-012 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-01-17 |  | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | 47650000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200879319 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1401509.12}} | San Jose De Basoco - Puerto De Los Soldados | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1401509.12 | 1401509.12 | 1401509.12 | 1401509.12 | 1401509.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879349 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1007962.04}} | Cerro De Santiago- E.C.(Durango-Gomez Palacio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1007962.04 | 1007962.04 | 1007962.04 | 1007962.04 | 1007962.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879382 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:494914.62}} | La Fe- Las Mercedes | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 494914.62 | 494914.62 | 494914.62 | 494914.62 | 494914.62 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879475 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:194331.63}} | E.C. (Durango-Mezquital) - Quince De Septiembre | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 194331.63 | 194331.63 | 194331.63 | 194331.63 | 194331.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879872 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1491452.1}} | Guanaceví - El Colorado | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1491452.1 | 1491452.1 | 1491452.1 | 1491452.1 | 1491452.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879903 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299512.54}} | E.C. (Mapimi - El Palmito) - Cerro Blanco | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 299512.54 | 299512.54 | 299512.54 | 299512.54 | 299512.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879988 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1634430.44}} | Canutillo - Encino De La Paz | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1634430.44 | 1634430.44 | 1634430.44 | 1634430.44 | 1634430.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880023 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:590087.86}} | Librado Rivera - E.C. (Durango - Gomez Palacio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 590087.86 | 590087.86 | 590087.86 | 590087.86 | 590087.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880071 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2692417.0}} | Jocuixtle - San Bernardino De Milpillas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 2692417 | 2692417 | 2692417 | 2692417 | 2692417 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880437 | Proyecto de inversión | 1700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1708466.58}} | Gral. Simón Bolívar - San Juan De Guadalupe | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1708466.58 | 1708466.58 | 1708466.58 | 1708466.58 | 1708466.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880840 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4980358.86}} | Simon Bolivar - Santa Clara | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 4980358.86 | 4980358.86 | 4980358.86 | 4980358.86 | 4980358.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170200885005 | Proyecto de inversión | 1150004 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1150004.0, modificado:1150004.0}} | Sec. Jose Vasconcelos, San Luis Del Cordero, Dgo | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688226 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-04-03 |  | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | 1150004 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891903 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Prim. 9 Edmundo Y Raul Salinas, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891974 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En San Dimas, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892285 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:947229.16}} | Construcción De Domo En El Poblado Otinapa Y San Carlos, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 947229.16 | 947229.16 | 947229.16 | 947229.16 | 947229.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200892318 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Heroe De Nacozari | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892347 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892415 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Ing. Beningo Montoya | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892431 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Num. 8 Francisco Gonzalez De La Vega | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200892455 | Proyecto de inversión | 9100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9100000.0, modificado:9100000.0}} | Unidad Deportiva Chapultepec En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 9100000 | 9100000 | 9100000 | 9100000 | 9100000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200896541 | Proyecto de inversión | 3522960.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3522960.2, modificado:3522960.2}} | Rehabilitación De Estadio De Baseball Fco. Sarabia En El Municipio De Tlaualilo, Durango) - 5824678 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | ENTIDAD | 5824678 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1825.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:26.105841; -103.438071, lon:-103.439236, lat:26.107386}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3522960.2 | 3522960.2 | 3522960.2 | 3522960.2 | 3522960.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-116-17, contratista:SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO, monto:3415578.95, importe_modificado:}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1825.0}} | {1022344/proyecto_INICIO, 1022344/proyecto_PROCESO, 1022344/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR18170401041422 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:197800.0}} | Estudio Y Proyecto Ejecutivo Para La Elaboración Del Puente Peatonal Sobre El Boulevard Miguel Alemán - 7344941 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | 599 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:0, lon:-103.524849, lat:25.536552}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | 197800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-FIFOME-PY-283-17, contratista:SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO, convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:197800.0, importe_modificado:197800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1176502/proyecto_PROCESO, 1176502/proyecto_INICIO, 1176502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170401044164 | Adquisición | 863781.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:U, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:863781.98, modificado:863781.98}} | Tecnologías De La Información - Sistema Desarrollo De La Infraestructura De Comunicación De Voz Y Datos | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Otros Proyectos | Sin identificar | DIRECCIÓN DE CATASTRO ESTATAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y DE ADMINISTRACIÓN | 2.3 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO,DGO. 34000, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-21 | 2018-05-21 | 863781.98 | 863781.98 | 863781.98 | 863781.98 | 863781.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046545 | Proyecto de inversión | 865378 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:865378.0, modificado:865378.0}} | Preescolar ""Jose Maria Pino Suarez"" En Independenc | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168821 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-01 |  | 865378 | 865378 | 865378 | 865378 | 865378 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401047883 | Proyecto de inversión | 2883527 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2883527.0, modificado:2883527.0}} | Universidad Pedagogica De Gomez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1698241 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-13 |  | 2883527 | 2883527 | 2883527 | 2883527 | 2883527 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101071969 | Proyecto de inversión | 9908998.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9908998.99, modificado:8091534.31}} | Construcción De Camino Rural: E.C. (Francisco I. Madero - San Juan Del Rio) Hacia La Loc. De Hermenegildo Galeana Del Km 0 000 Al Km 3 500 En El Municipio De Panuco De Coronado, Durango.) / | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Otros Proyectos | Sin identificar | SECOPE | 457 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:3.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:(INICIO KM 0 000; 24.501488; -104.437425) (TERMINO KM 3 500; 24.51621; -104.402428) (CRUCE KM 4 700; 24.519053; -104.395728) (KM 9 000; 24.554942; -104.405533), lon:-104.319264, lat:24.401024}} | 2018-01-01 | 2018-12-01 | 8091534.31 | 8091534.31 | 8091534.31 | 8091534.31 | 8091534.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-DC-045-18, contratista:UYPRO S.A. DE C.V., convocante:SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO, monto:7988298.72, importe_modificado:7988298.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.5}} | {1209200/proyecto_INICIO, 1209200/proyecto_PROCESO, 1209200/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078347 | Proyecto de inversión | 884650 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884650.0, modificado:877383.64}} | Construccion De Domo En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon, C.C.T.: 10epr0426g, En El Fraccionamiento Morelos Ii En Gómez Palacio Durango. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 877383.64 | 877383.64 | 877383.64 | 877383.64 | 877383.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-191-18, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADE, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:877383.64, importe_modificado:877383.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1216303/proyecto_INICIO, 1216303/proyecto_PROCESO, 1216303/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078463 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:286849.73}} | Construcción De Barda En Primaria En La Localidad De La Campana En Tlahualilo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 286849.73 | 286849.73 | 286849.73 | 286849.73 | 286849.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-196-18-2, contratista:SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:286849.73, importe_modificado:286849.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {1216430/proyecto_PROCESO, 1216430/proyecto_INICIO, 1216430/proyecto_FIN, 1216430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17180201132995 | Proyecto de inversión | 1442307 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.0, modificado:1442307.0}} | Prim. ""Jesus Garcia Gutierrez"" En La Loc. Competen | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788045 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-11 |  | 1442307 | 1442307 | 1442307 | 1442307 | 1442307 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401483256 | Proyecto de inversión | 617000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146846.0, modificado:146846.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:161654.0, modificado:161654.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:308500.0, modificado:308500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CUARTOS DORMITORIO EN INDÉ - 429675 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 429675 | S | 20 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN INDE MUNICIPIO DE DURANGO, lon:-105.2226809, lat:25.91297282}} | 2018-10-22 | 2018-12-20 | 617000 | 617000 | 617000 | 617000 | 617000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-008, contratista:GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V., convocante:TESORERÍA MUNICIPAL DE INDÉ, monto:617000.0, importe_modificado:617000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}} | {1483256/proyecto_PROCESO, 1483256/proyecto_INICIO, 1483256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR180401485208 | Proyecto de inversión | 123400 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29369.2, modificado:29369.2}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:32330.8, modificado:32330.8}, ff3: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:61700.0, modificado:61700.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTOS DORMITORIO EN SAN ANTONIO DE LAS CRUCES - 433695 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO | 433695 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:32, direccion:RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), 35526 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-105.1172967, lat:25.75885805}} | 2018-10-22 | 2018-12-31 | 123400 | 123400 | 123400 | 123400 | 123400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:18/Viv-027, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:123400.0, importe_modificado:123400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1485208/proyecto_PROCESO, 1485208/proyecto_INICIO, 1485208/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509864 | Proyecto de inversión | 50095.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50095.25, modificado:50095.25}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINCO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD - 18339 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18339 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:47, direccion:RANCHERIA LA SOLEDAD, 35527 LA SOLEDAD, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO, lon:-105.13037851, lat:25.81330105}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 50095.25 | 50095.25 | 50095.25 | 50095.25 | 50095.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-FISM-ICMTC-002-19, contratista:GRUPO REVISAHO, S. A., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO., monto:1492838.45, importe_modificado:1492838.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:5.0}} | {1509864/proyecto_INICIO, 1509864/proyecto_FIN, 1509864/proyecto_PROCESO, 1509864/proyecto_FIN, 1509864/proyecto_INICIO, 1509864/proyecto_PROCESO, 1509864/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201521934 | Proyecto de inversión | 154278 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154278.0, modificado:154278.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID - 27337 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 27337 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, lon:-104.70265877, lat:24.03601592}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 154278 | 154278 | 154278 | 154278 | 154278 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-12/2019, contratista:CIUDAD 4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:154278.0, importe_modificado:154278.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1521934/proyecto_PROCESO, 1521934/proyecto_INICIO, 1521934/proyecto_PROCESO, 1521934/proyecto_INICIO, 1521934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201534636 | Proyecto de inversión | 1122018 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562169.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559849.0, modificado:559849.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE RED Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE NOGALES - 74954 | 10 | Durango | 3 | Coneto de Comonfort | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO CONETO DE COMONFORT | 74954 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1099.0, meta_modificada:1099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SE DISTRIBUYE EN 6 PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN EL MAPA, lon:-104.71834183, lat:24.97808571}} | 2019-06-03 | 2019-08-16 | 559849 | 559849 | 559849 | 559849 | 559849 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMC/DOP-AYS-006/2019, contratista:IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT, monto:1122018.0, importe_modificado:1122018.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1099.0}} | {1534636/proyecto_INICIO, 1534636/proyecto_PROCESO, 1534636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs2: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs3: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}, obs4: {observación:Revisar congruencia con trimestre anterior., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoqu, fecha:2019-10-17}}
2019 | 3 | DUR190201539603 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO POMAS A CIÉNEGA PRIETA DEL MUNICIPIO DE GUANACEVI DURANO - 56970 | 10 | Durango | 9 | Guanaceví | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 56970 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:31, direccion:EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD LAS POMAS ALA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA GUANACEVI DGO-, lon:-106.06089859, lat:26.25234199}} | 2019-03-01 | 2019-04-30 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMG/FISMDF/URB/06/2019, contratista:CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}} | {1539603/proyecto_PROCESO, 1539603/proyecto_FIN, 1539603/proyecto_PROCESO, 1539603/proyecto_INICIO, 1539603/proyecto_PROCESO, 1539603/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547747 | Proyecto de inversión | 298509.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298509.98, modificado:298509.98}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA HERMANOS REVUELTAS - 94960 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 94960 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE 11 DE FEBRERO COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE GABINO BARREDA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DOMICILIO CONOCIDO. CERCA DE CDC HERMANOS REVU, lon:-105.41589184, lat:25.05562692}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 298509.98 | 298509.98 | 298509.98 | 298509.98 | 298509.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:23.0}} | {1547747/proyecto_INICIO, 1547747/proyecto_FIN, 1547747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201550059 | Proyecto de inversión | 97125.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97125.51, modificado:97125.51}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE RIO SALINAS MUNICIPIO OCAMPO DGO - 100146 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 100146 | S | 13 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:259, direccion:CAMINO TRAMO OCAMPO - RIO SALINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO RIO SALINAS, 00000 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-105.21095892, lat:26.336385}} | 2019-06-07 | 2019-06-14 | 97125.51 | 97125.51 | 97125.51 | 97125.51 | 97125.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:60904, contratista:, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DURANGO, monto:97125.51, importe_modificado:97125.51}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1550059/proyecto_INICIO, 1550059/proyecto_PROCESO, 1550059/proyecto_FIN, 1550059/proyecto_PROCESO, 1550059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201552344 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:500000.0, modificado:500000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | AMPLIACIÓN RED DE AGUA POTABLE LOCALIDAD IGNACIO RAMÍREZ - 105841 | 10 | Durango | 8 | Guadalupe Victoria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | ENTIDAD MUNICIPAL | 105841 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:9, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS SUR DE LA POBLACIÓN.-, lon:-104.08262018, lat:24.50942992}} | 2019-06-28 | 2019-08-30 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGV-OPM-010/2019, contratista:ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE, convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {1552344/proyecto_INICIO, 1552344/proyecto_FIN, 1552344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201556416 | Proyecto de inversión | 672529.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:672529.7, modificado:672529.7}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GAVILANES - 115261 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 115261 | S | 83 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:3510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:218, direccion:RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LLEGAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN A LAS NUEVAS VIVIENDAS, lon:-104.2546828, lat:22.77791929}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 672529.7 | 672529.7 | 672529.7 | 672529.7 | 672529.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:27-AYS/014050/FAISM-2019, contratista:GEMMA DEL CARMEN SALAS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:672529.7, importe_modificado:672529.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3510.0}} | {1556416/proyecto_INICIO, 1556416/proyecto_PROCESO, 1556416/proyecto_INICIO, 1556416/proyecto_PROCESO, 1556416/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201557762 | Proyecto de inversión | 61841.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61841.36, modificado:309206.79}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS EN VARIAS LOCALIDADES DE LA ZONA BAJA HUAZAMOTA - 118226 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 118226 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:16, direccion:RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL BAÑO SE CONSTRUYO EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO CERCA DE EL HOTEL HUAZAMOTA, lon:-104.49259737, lat:22.53117854}} | 2019-04-15 | 2019-08-12 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | 309206.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:47-VIV/014025/FAISM-2019-4, contratista:FELICIANO RIVERA ONTIVEROS, convocante:H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL, monto:61841.36, importe_modificado:309206.79}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}} | {1557762/proyecto_INICIO, 1557762/proyecto_FIN, 1557762/proyecto_PROCESO, 1557762/proyecto_FIN, 1557762/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558925 | Proyecto de inversión | 339451 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:339451.0, modificado:339451.0}} | SEC.QUETZALCOATL EJ.BENITO JUAREZ DURANGO DGO 198081 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198081 | N | 0 | 0 | 507 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-14 | 2019-07-22 | 339451 | 339451 | 339451 | 339451 | 339451 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559032 | Proyecto de inversión | 541673 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541673.0, modificado:541673.0}} | PRIM.JORGE HERRERA DELGADO FRACC.RIO DORADO DGO 198027 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198027 | N | 0 | 0 | 112 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-30 | 2019-07-08 | 541673 | 541673 | 541673 | 541673 | 541673 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301570591 | Proyecto de inversión | 135352.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135352.46, modificado:135352.46}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO TECHADO EN VIA VERDE AVENDIA CONSTI 450 2 DA ETAPA | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 4 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México, lon:-104.77616, lat:24.5265892}} | 2019-04-16 | 2019-06-05 | 135352.46 | 135352.46 | 135352.46 | 135352.46 | 135352.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {1570591/proyecto_INICIO, 1570591/proyecto_FIN, 1570591/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301571372 | Proyecto de inversión | 185405 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:185405.0, modificado:185400.0}} | SEC.TEC.#55 LOC.DINAMITA GOMEZ PALACIO DURANGO DGO 188247 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 188247 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:Gómez Palacio, Dgo., México, lon:-103.485862, lat:25.5891476}} | 2019-06-05 | 2019-07-02 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | 185400 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573382 | Proyecto de inversión | 1440000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1440000.0, modificado:1435264.0}} | AULA DIDACTICA EN EJERCITO MEXICANO LOC.5 DE MAYO 158837 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 158837 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:150, direccion:Cinco de Mayo, Dgo., México, lon:-104.5748116, lat:24.1005252}} | 2019-05-02 | 2019-08-16 | 1435264 | 1435264 | 1435264 | 1435264 | 1435264 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170100835494 | Proyecto de inversión | 239719 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239719.0, modificado:239719.0}} | Preescolar Comunitario,Loc.La Plata,Gomez Palacio | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168848 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-03-17 |  | 239719 | 239719 | 239719 | 239719 | 239719 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879853 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:987848.39}} | E.C. (Coyotes- San Miguel De Cruces) - San Antonio De Las Basuras | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 987848.39 | 987848.39 | 987848.39 | 987848.39 | 987848.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879866 | Proyecto de inversión | 1600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1600000.0, modificado:1592003.45}} | Guanaceví - La Quebrada | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1592003.45 | 1592003.45 | 1592003.45 | 1592003.45 | 1592003.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879868 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:612009.0}} | La Quebrada - La Rosilla | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 612009 | 612009 | 612009 | 612009 | 612009 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200879893 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:399208.79}} | San Jacinto - Sapioris | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 399208.79 | 399208.79 | 399208.79 | 399208.79 | 399208.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880005 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1936261.97}} | Altares - Otaez | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 1936261.97 | 1936261.97 | 1936261.97 | 1936261.97 | 1936261.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880063 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:294752.49}} | Enrique Calderon - E.C.(Durango-Gomez Palacio) | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 294752.49 | 294752.49 | 294752.49 | 294752.49 | 294752.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880217 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:388014.36}} | El Tule - San Simon | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 388014.36 | 388014.36 | 388014.36 | 388014.36 | 388014.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880368 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:597196.76}} | ""San Juan De Guadalupe - La Escalera"" | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 597196.76 | 597196.76 | 597196.76 | 597196.76 | 597196.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200880551 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:9, modalidad:K, prog_pres:37, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:5980700.73}} | Juan B. Ceballos - San Jose Del Molino | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-05-22 |  | 5980700.73 | 5980700.73 | 5980700.73 | 5980700.73 | 5980700.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR17170200891918 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Construcción De Domo En Escuela Primaria Gral. Fco. Villa, En Durango, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200891949 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:273, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | Construccion De Domo En Santiago Papasquiaro, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2016-05-02 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-18}}
2019 | 3 | DUR17170200903459 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:8996961.66}} | Trabajos De Acondicionamiento Y Mantenimiento De Las Instalaciones De Laferia De Gómez Palacio, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Cultura y turismo | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-07-01 |  | 8996961.66 | 8996961.66 | 8996961.66 | 8996961.66 | 8996961.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046137 | Proyecto de inversión | 961072 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:961072.0, modificado:961072.0}} | J.N. ""Francisco Zarco Mateo"" En Ejido Noe, Gomez P | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688208 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-12-19 |  | 961072 | 961072 | 961072 | 961072 | 961072 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046761 | Proyecto de inversión | 1441861 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1441861.0, modificado:1441861.0}} | J.N. ""Arcoiris De Ilusion"" En Victoria De Durango, | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688161 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 1441861 | 1441861 | 1441861 | 1441861 | 1441861 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16170401046821 | Proyecto de inversión | 960896 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:960896.0, modificado:960896.0}} | J.N. ""David Alfaro Siqueiros"" En La Loc. Arcinas | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1688184 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2017-11-16 |  | 960896 | 960896 | 960896 | 960896 | 960896 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101055753 | Adquisición | 2850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2850000.0, modificado:2849996.0}} | Adquisición E Instalación De Un Tanque Terapéutico En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial Durango, Del Estado De Durango | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Durango | S039 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:Blvd. José María Patoni No. 105 Fraccionamiento Predio Rustico la Tinaja y los Lugos C.P. 34217 Durango, Durango, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-02-02 | 2018-12-01 | 2849996 | 2849996 | 2849996 | 2849996 | 2849996 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} | {1192641/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs2: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs3: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}, obs4: {observación:Rechazado a petición del usuario de captura., trimestre:3.0, usuario:paolaibarretoq, fecha:2019-09-05}}
2019 | 3 | DUR17180101068802 | Proyecto de inversión | 79958 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79958.0, modificado:65338.0}} | J.N.Josefa Ortiz De Dominguez Fracc.Encinos Durang | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 178240 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-01-26 |  | 65338 | 65338 | 65338 | 65338 | 65338 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR00180101071460 | Proyecto de inversión | 225867 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:15, modalidad:M, prog_pres:1, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:225867.0, modificado:225867.0}} | Construcción De 420 M2 De La Cancha De Basket Ball En La Escuela Telesecundaria No. 526 ""Simbolos Patrios"" En La Localidad San Rafael De Jicorica, Municipio De Indé, Durango. / 2018-04-05-0165 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 2018-04-05-0165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:0, direccion:No se registró dirección, lon:-105.223791, lat:25.912021}} | 2018-01-01 |  | 225867 | 225867 | 225867 | 225867 | 225867 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:17/Edu-002, contratista:RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V., convocante:Tesorería Municipal de Indé, monto:225867.0, importe_modificado:225867.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1208689/proyecto_INICIO, 1208689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR18180101078462 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299611.37}} | Construcción Aula En Secundaria En La Localidad De Lucero En Tlahualilo, Dgo. | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | SECOPE | - | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-02 |  | 299611.37 | 299611.37 | 299611.37 | 299611.37 | 299611.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SECOPE-R23-ED-196-18-3, contratista:SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO., monto:326111.37, importe_modificado:326111.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {1216428/proyecto_INICIO, 1216428/proyecto_PROCESO, 1216428/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR16180201133702 | Proyecto de inversión | 736173 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:736173.0, modificado:736173.0}} | J.N. ""Martin Gonzalez Avelar"" En El Poblado 15 De | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 168808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-104.670194, lat:24.023988}} | 2018-04-17 |  | 736173 | 736173 | 736173 | 736173 | 736173 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509816 | Proyecto de inversión | 280533.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280533.4, modificado:280533.4}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VEINTIOCHO CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DEL TIZONAZO - 18254 | 10 | Durango | 11 | Indé | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO | 18254 | S | 56 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:40, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO, lon:-105.19133481, lat:25.96554879}} | 2019-04-01 | 2019-07-31 | 280533.4 | 280533.4 | 280533.4 | 280533.4 | 280533.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMI-FISM-ICMTC-002-19, contratista:GRUPO REVISAHO, S. A., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO., monto:1492838.45, importe_modificado:1492838.45}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:28.0}} | {1509816/proyecto_INICIO, 1509816/proyecto_PROCESO, 1509816/proyecto_FIN, 1509816/proyecto_PROCESO, 1509816/proyecto_FIN, 1509816/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101509971 | Proyecto de inversión | 655864.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655864.32, modificado:655864.32}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS PAPAS - 18519 | 10 | Durango | 14 | Mezquital | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL | 18519 | S | 38 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:760.0, meta_modificada:1535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:629, direccion:RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD, lon:-104.64748274, lat:23.03083759}} | 2019-03-18 | 2019-06-15 | 655864.32 | 655864.32 | 655864.32 | 655864.32 | 655864.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:20-AYS/014028/FAISM-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO, monto:655864.32, importe_modificado:655864.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1535.0}} | {1509971/proyecto_INICIO, 1509971/proyecto_PROCESO, 1509971/proyecto_INICIO, 1509971/proyecto_PROCESO, 1509971/proyecto_INICIO, 1509971/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190101512550 | Proyecto de inversión | 239080 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:239080.0, modificado:239080.0}} | PRIM.COMUNITARIA JOSE.MA.GUADALUPE DURANGO DGO 1788050 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 1788050 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:215, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-04-02 | 2019-06-24 | 239080 | 239080 | 71724 | 71724 | 71724 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201521962 | Proyecto de inversión | 645498 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645498.0, modificado:645498.0}} | RED DE AGUA POTABLE COLONIA DEL BOSQUE - 27420 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE DURANGO | 27420 | S | 238 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DEL BOSQUE, lon:-104.70209177, lat:24.01898633}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 645498 | 645498 | 645498 | 645498 | 645498 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-05/2019, contratista:BALI, Diseño, Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Aguas del Municipio de Durango, monto:645498.0, importe_modificado:645498.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:88.0}} | {1521962/proyecto_PROCESO, 1521962/proyecto_INICIO, 1521962/proyecto_PROCESO, 1521962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201530800 | Proyecto de inversión | 384990 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:384990.0, modificado:1539960.0}} | RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID - 41579 | 10 | Durango | 5 | Durango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DURANGO | 41579 | S | 92 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:CALLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, lon:-104.70284116, lat:24.03588854}} | 2019-01-17 | 2019-12-31 | 1539960 | 1539960 | 1539960 | 1539960 | 1539960 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-10/2019, contratista:TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V, convocante:AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO, monto:1537180.6, importe_modificado:1537180.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:34.0}} | {1530800/proyecto_INICIO, 1530800/proyecto_FIN, 1530800/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201532231 | Proyecto de inversión | 135091.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135091.66, modificado:136283.24}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO - 71407 | 10 | Durango | 7 | Gómez Palacio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | SERVICIOS PÚBLICOS | 71407 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:34.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:115, direccion:EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO, lon:-103.50770088, lat:25.68065935}} | 2019-06-07 | 2019-12-31 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | 136283.24 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019, contratista:ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO GOMEZ PALACIO, monto:7877171.16, importe_modificado:7877171.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:35.0}} | {1532231/proyecto_INICIO, 1532231/proyecto_FIN, 1532231/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201535037 | Proyecto de inversión | 600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS BANCOS Y BORBOLLONES - 48936 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 48936 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:PUEBLO LOS BANCOS, 34955 LOS BANCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD, lon:-105.73537726, lat:23.65085795}} | 2019-03-12 | 2019-04-01 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | 600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023MPN-URB-002/2019, contratista:MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:600000.0, importe_modificado:600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:27.0}} | {1535037/proyecto_INICIO, 1535037/proyecto_PROCESO, 1535037/proyecto_FIN, 1535037/proyecto_PROCESO, 1535037/proyecto_INICIO, 1535037/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201540516 | Proyecto de inversión | 1738430.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869215.33, modificado:869215.0}, ff2: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869215.33, modificado:869215.34}} | CONSTRUCCION DE RED DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NAZAS DGO - 84058 | 10 | Durango | 15 | Nazas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYUNTAMIENTO DE NAZAS | 84058 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CIUDAD NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PISTA DE AVIACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAZAS, lon:-104.10497017, lat:25.22676261}} | 2019-06-05 | 2019-08-31 | 1738430.34 | 1738430.34 | 1738430.34 | 1738430.34 | 1738430.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/009/2019, contratista:RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE NAZAS, monto:1738430.33, importe_modificado:1738430.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1500.0}} | {1540516/proyecto_INICIO, 1540516/proyecto_FIN, 1540516/proyecto_PROCESO, 1540516/proyecto_FIN, 1540516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201541054 | Proyecto de inversión | 119134.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119134.25, modificado:119134.25}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD LA SAUCEDA EN EL MUNICIPIO DE CANATLÁN - 59498 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 59498 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:123, direccion:PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO, lon:-104.7494753, lat:24.52547352}} | 2019-05-01 | 2019-06-30 | 119134.25 | 119134.25 | 119134.25 | 119134.25 | 119134.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:CANATLAN, monto:2310713.87, importe_modificado:2310713.87}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.0}} | {1541054/proyecto_INICIO, 1541054/proyecto_FIN, 1541054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542347 | Proyecto de inversión | 250244.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250244.48, modificado:250244.48}} | CONSTRUCCION DE VEINTE ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO MUNICIPIO OCAMPO DGO - 61624 | 10 | Durango | 17 | Ocampo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL | 61624 | S | 24 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:5, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, lon:-105.37374253, lat:26.37721734}} | 2019-03-22 | 2019-06-03 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | 250244.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HYTOO/FAISM-002/2019-5, contratista:INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO OCAMPO DGO, monto:250244.48, importe_modificado:250244.48}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1542347/proyecto_PROCESO, 1542347/proyecto_FIN, 1542347/proyecto_PROCESO, 1542347/proyecto_INICIO, 1542347/proyecto_FIN, 1542347/proyecto_INICIO, 1542347/proyecto_FIN, 1542347/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201542888 | Proyecto de inversión | 51794 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51794.0, modificado:51794.0}} | REHABILITACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE - 62286 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 62286 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:5, direccion:PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD, lon:-104.87955692, lat:24.71977352}} | 2019-03-01 | 2019-03-31 | 51794 | 51794 | 51794 | 51794 | 51794 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SC/007/2019, contratista:SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA, convocante:canatlan, monto:51570.75, importe_modificado:51570.75}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1542888/proyecto_INICIO, 1542888/proyecto_FIN, 1542888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201543892 | Proyecto de inversión | 21468 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21468.0, modificado:21468.0}} | SUMINISTRO DE CIEN ESTUFAS ECOLÓGICAS SEIS EN HUARICHIC DEL MUNICIPIO DEL GRAL SIMÓN BOLÍVAR DGO - 63680 | 10 | Durango | 6 | General Simón Bolívar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES | 63680 | S | 17 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:7, direccion:CALLE VARIAS DEL POBLADO CUARTEL HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUARICHIC HUARICHE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR (EN EL ESTADO, lon:-103.16071583, lat:24.84851338}} | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 21468 | 21468 | 21468 | 21468 | 21468 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:SBOP/FAISM/VIV/023/2019, contratista:ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO., monto:357800.0, importe_modificado:357800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {1543892/proyecto_INICIO, 1543892/proyecto_PROCESO, 1543892/proyecto_FIN, 1543892/proyecto_PROCESO, 1543892/proyecto_FIN, 1543892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544124 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD NOGALES - 64137 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64137 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:84, direccion:PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE MARIA TERESA GUZMAN ALBA, lon:-104.7486475, lat:24.44503275}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544124/proyecto_INICIO, 1544124/proyecto_FIN, 1544124/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544133 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD PIEDRA ENCIMADA - 64146 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:98, direccion:PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE JUANA AVITIA MORALES, lon:-104.85237706, lat:24.69624405}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544133/proyecto_INICIO, 1544133/proyecto_FIN, 1544133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201544143 | Proyecto de inversión | 45500 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45500.0, modificado:45500.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LOSA EN LA LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN - 64157 | 10 | Durango | 1 | Canatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE CANATLÁN | 64157 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:110, direccion:PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE NANCY ELENA ROSA GONZALEZ, lon:-104.52929336, lat:24.4616929}} | 2019-04-01 | 2019-06-30 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | 45500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019, contratista:JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ, convocante:CANATLAN, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {1544143/proyecto_INICIO, 1544143/proyecto_FIN, 1544143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201547895 | Proyecto de inversión | 259573.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259573.9, modificado:259573.9}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN LA COLONIA INDEPENDENCIA - 95150 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 95150 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA DOMICLIO CONODICO CERCA DE CDC INDEPENDENCIA, lon:-105.42225634, lat:25.03142983}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 259573.9 | 259573.9 | 259573.9 | 259573.9 | 259573.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:20.0}} | {1547895/proyecto_PROCESO, 1547895/proyecto_INICIO, 1547895/proyecto_PROCESO, 1547895/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201550073 | Proyecto de inversión | 12978.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12978.69, modificado:12978.69}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA PROVIDENCIA - 100178 | 10 | Durango | 32 | Santiago Papasquiaro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | GOBIERNO MUNICIPAL POR CONTRATO | 100178 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE SANTA MARIA COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.43628368, lat:25.04157228}} | 2019-05-30 | 2019-06-30 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | 12978.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019, contratista:INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO, monto:1765228.7, importe_modificado:1765228.7}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:1.0}} | {1550073/proyecto_INICIO, 1550073/proyecto_FIN, 1550073/proyecto_PROCESO, 1550073/proyecto_FIN, 1550073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201551369 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CORDONES Y BANQUETAS RUMBO AL COLEGIO EN COL VICTORIA - 103343 | 10 | Durango | 23 | Pueblo Nuevo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 103343 | S | 135 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON ROMERO Y CALLE DE LOS VIVEROS, CALLE EL BOSQUE CALLE QUE VA HACIA EL COLEGIO JEANNE DE MATTEL, lon:-105.37238054, lat:23.76836827}} | 2019-03-14 | 2019-05-16 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:023-AYS-0017/2019, contratista:ISRAEL FLORES CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:104.0}} | {1551369/proyecto_INICIO, 1551369/proyecto_PROCESO, 1551369/proyecto_FIN, 1551369/proyecto_INICIO, 1551369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558910 | Proyecto de inversión | 489824.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489824.71, modificado:489824.71}} | PRIM.VICENTE GUERRERO EJ.BENITO JUAREZ SAN JUAN GP 198128 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198128 | N | 0 | 0 | 18 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:5, direccion:San Juan de Guadalupe, Dgo., México, lon:-102.7775806, lat:24.6326164}} | 2019-06-06 | 2019-08-28 | 489824.71 | 489824.71 | 489824.71 | 489824.71 | 489824.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201558977 | Proyecto de inversión | 425466 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:425466.0, modificado:440508.0}} | J.N.LUIS DONALDO COLOSIO FRACC.HACIENDA DE TAPIAS 198003 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198003 | N | 0 | 0 | 78 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-07-15 | 440508 | 440508 | 440508 | 440508 | 440508 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559134 | Proyecto de inversión | 412245 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:412245.0, modificado:383066.0}} | PRIM.PATRIA Y LIBERTAD EN DURANGO DGO 198098 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198098 | N | 0 | 0 | 265 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.0, meta_modificada:736.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-07 | 2019-06-10 | 383066 | 383066 | 383066 | 383066 | 383066 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:736.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559151 | Proyecto de inversión | 456814 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456814.0, modificado:429722.0}} | PRIM.MANUEL MORALES CORRAL COL.ARROYO SECO DGO 198008 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 198008 | N | 0 | 0 | 278 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:91.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Victoria de Durango, Durango, México, lon:-104.6531759, lat:24.0277202}} | 2019-05-15 | 2019-07-23 | 429722 | 429722 | 429722 | 429722 | 429722 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:91.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190201559788 | Proyecto de inversión | 3366450 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:3366450.0, modificado:3366450.0}} | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE DURANGO 189303 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INIFEED | 189303 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Itd, La Esperanza, Durango, Dgo., México, lon:-104.6499572, lat:24.0389132}} | 2019-04-22 | 2019-08-19 | 3366450 | 3366450 | 3366450 | 3366450 | 3366450 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | DUR190301573268 | Adquisición | 1146369 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1146369.0, modificado:1146369.0}} | INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS CDGO-MYE-012-19 | 10 | Durango | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | INIFEED | CDGO-MYE-012-19 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Cuencamé, Dgo., México, lon:-103.6972217, lat:24.8684207}} | 2019-07-23 | 2019-07-23 | 1146369 | 1146369 | 1146369 | 1146369 | 1146369 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1000.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
DUR13130200163442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1000000 | 942552.37
DUR00160200724343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34216.55 | 34216.55
DUR00160200724343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 34216.55 | 34216.55
DUR16160300734041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 910011 | 0
DUR16160300734042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 785000 | 0
DUR16160300735182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 951000 | 0
DUR16160300736423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 561960.46 | 561960.46
DUR16160300736486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 710000 | 0
DUR16160300736603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1199000 | 0
DUR00160300758729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750.32 | 1750.32
DUR00160300758729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 3500.68 | 3500.68
DUR00160300758737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 13963.97
DUR00160300758737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR16160400827008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 40000000 | 39789834.21
DUR16170100835558 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817254 | 817254
DUR16170100835696 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153424 | 1153424
DUR16170100835705 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961012 | 961012
DUR16170200885057 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1139863 | 1139863
DUR16170200885090 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439859 | 1439859
DUR16170200885097 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1385226 | 1385226
DUR17170200902215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 6871293 | 6743257.61
DUR17170300970838 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3000000 | 2989907.12
DUR17170400980076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 130000 | 130000
DUR17170400980082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250810.85 | 250810.85
DUR17170400980102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR17170400980124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR17170400980137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702847.93 | 702847.93
DUR17170400980138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR17170400980282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22085 | 1
DUR17170400981736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 114684.34 | 114684.34
DUR17170400981738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677000 | 677000
DUR16170401045655 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR17170401045665 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 717437 | 717437
DUR16170401045987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1202972 | 1202972
DUR16170401046742 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1427958 | 1427958
DUR16170401046840 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1101595 | 1101595
DUR17170401050924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 25000000 | 24465502.8
DUR17180101069360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442304 | 1442304
DUR18180101070734 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3500000 | 3500000
DUR18180101072095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1269969.67 | 1249140.37
DUR18180101072552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1246141.8 | 1209831.51
DUR18180101073186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1133263 | 1109783.82
DUR18180101077828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1317624 | 1278652.73
DUR18180101078357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 749240.35
DUR17180201133010 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240382 | 240382
DUR17180201133020 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR17180201133050 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1434643 | 1434643
DUR18180201134994 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1500000 | 1433945.48
DUR18180201135000 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1500000 | 1500000
DUR18180201135043 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1500000 | 1500000
DUR00180201138660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2172773 | 2172773
DUR18180201143249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 300000 | 298998.86
DUR00180201143531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 600000 | 600000
DUR00180201143539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 900000 | 900000
DUR180301384318 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778846 | 1778846
DUR180301384372 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1048211 | 1048211
DUR180301384397 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441969 | 1441969
DUR180301384514 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441350 | 1441350
DUR180301384517 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189012 | 1189012
DUR180301384533 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1403057 | 1403057
DUR180301386103 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240384 | 240384
DUR180301388561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961185 | 961185
DUR180401457597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR180401475253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15379.13 | 15379.13
DUR180401475253 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401481320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11020.4 | 11020.4
DUR180401481320 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401485233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29369.2 | 14684.6
DUR180401485233 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 32330.8 | 16165.4
DUR180401485233 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 61700 | 30850
DUR180401494664 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 466103 | 466103
DUR180401494883 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230369 | 230369
DUR190101508352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101510342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 180000 | 0
DUR190101511829 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150665 | 1150665
DUR190101511861 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1773776 | 1773776
DUR190101511868 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240282 | 240282
DUR190101512208 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961385 | 961385
DUR190101512616 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240325 | 240325
DUR190201518694 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 17157 | 0
DUR190201518694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51470 | 50289
DUR190201518944 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 27942 | 0
DUR190201518944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56731 | 55590
DUR190201519360 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 27517 | 0
DUR190201519360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55867 | 55867
DUR190201520094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403849 | 403849
DUR190201525340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547595 | 547595
DUR190201531318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1951.7 | 1947.93
DUR190201532167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79465.68 | 79465.68
DUR190201532888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94833.67 | 94822.16
DUR190201534465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47619.6 | 47613.73
DUR190201534611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45918.9 | 45913.24
DUR190201537973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399155.03 | 398303.21
DUR190201538428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 224980 | 0
DUR190201538428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 224157.71 | 224157.71
DUR190201538576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105379.76 | 105328
DUR190201538583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32140 | 0
DUR190201538583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32022.53 | 32022.53
DUR190201539644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64849.08 | 64817.23
DUR190201539650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40530.68 | 40510.77
DUR190201539673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113485.9 | 113430.16
DUR190201544053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109398.74 | 0
DUR190201546196 | ESTATAL | 2019 |  |  | CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR | 424935 | 424935
DUR190201546196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 424935 | 424935.88
DUR190201547542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665129.98 | 0
DUR190201551385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190201552503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1925956.34 | 1925956.34
DUR190201557524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1419956.12 | 1638786.1
DUR190201558937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 374500 | 374500
DUR190201558965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 352000 | 352000
DUR190201559181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1618603 | 1618603
DUR190201559509 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149158 | 1149158
DUR190201559518 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1735388 | 1735388
DUR190201561370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1247109 | 1247109
DUR190201561374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 551200 | 551200
DUR190201561411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224740 | 224737
DUR190201561705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 8000000 | 8000000
DUR190201562417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 119469.11 | 119469.11
DUR190201562431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 14400 | 14400
DUR190201562837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
DUR190201563017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 93861.7 | 93861.7
DUR190201563053 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922779 | 922779
DUR190201563069 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922864 | 922864
DUR190201563175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 780604.05 | 780604.05
DUR190201563512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 58913.17 | 92753.99
DUR190201563837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 10000000 | 10000000
DUR190201563862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 12136624 | 12136624
DUR190201563863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 4000000 | 4000000
DUR190301568518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1290995.95 | 1290995.95
DUR190301568808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 300000 | 300000
DUR190301568867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 403277.88 | 403277.88
DUR190301569075 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 407572 | 407572
DUR190301569511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384320 | 384320
DUR190301569589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1543285 | 1543285
DUR190301569604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 492535 | 492535
DUR190301569634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 342880 | 342880
DUR190301570352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1362833 | 1362833
DUR190301570463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713382 | 713382
DUR190301570468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 420054 | 420054
DUR190301570486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1538160 | 1538160
DUR190301570516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769282 | 769282
DUR190301570534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183965 | 183965
DUR190301570593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 759901 | 759901
DUR190301570643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 512308 | 512308
DUR190301571100 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 244363 | 244363
DUR190301571125 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1397626 | 1397626
DUR190301571368 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225304 | 225304
DUR190301571515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1271042 | 1271042
DUR190301571678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 86500 | 86500
DUR190301574037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 932381.1 | 932381.1
DUR190301574250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 99713 | 99713
DUR190301574841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 161745.3 | 161745.3
DUR190301576735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1900000 | 1900000
DUR190301576743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3096000 | 3096000
DUR16160200672431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 629000 | 0
DUR16160300734365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 906311.96 | 906311.96
DUR16160300734842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9999900 | 9999900
DUR16160300735463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 0
DUR16160300735743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9999900 | 9999900
DUR00160300758487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27000 | 27000
DUR00160300758487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27000 | 27000
DUR00160300759763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83944.26 | 83944.26
DUR00160300759763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 83944.26 | 83944.26
DUR16160300810531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758409.89 | 1
DUR16170100835376 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441159 | 1441159
DUR16170100835547 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170100835764 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 810000 | 810000
DUR16170200885017 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1091109 | 1091109
DUR17170200898706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8000000 | 7899605.39
DUR17170300967226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 6000000 | 6000000
DUR17170400980101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450660 | 450660
DUR17170400980141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR17170400980279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280000 | 1
DUR16170401046126 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876364 | 876364
DUR16170401046246 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 943826 | 943826
DUR16170401046789 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439995 | 1439995
DUR16170401047872 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1922144 | 1922144
DUR17180101070821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5999881 | 5999881
DUR18180101072388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5055611.73 | 4864278.92
DUR18180101073141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3033367.04 | 2936816.94
DUR18180101073146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6335366.92 | 6100487.4
DUR18180101078356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 800972 | 798709.37
DUR18180101078461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 300000 | 300000
DUR18180101078465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 400000 | 400000
DUR18180201088731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40104.78 | 1
DUR18180201088732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1299451.16 | 1
DUR16180201133706 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 760382 | 760382
DUR180301299161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145229.7 | 0
DUR180301323890 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 107752 | 107752
DUR180301323890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 107752 | 107752
DUR180301323890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 107752 | 107752
DUR180301323890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 107752 | 107752
DUR180301384360 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442087 | 1442087
DUR180301384418 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 820000 | 820000
DUR180301384422 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439998 | 1439998
DUR180301384440 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441954 | 1441954
DUR180301384444 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1319077 | 1319077
DUR180301384503 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1256667 | 1256667
DUR180301388538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453691 | 1453691
DUR180301388571 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817283 | 817283
DUR180301388869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 682500 | 682500
DUR180401449851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1320000 | 1320000
DUR180401492245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20000000 | 20000000
DUR180401494538 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1280779 | 1280779
DUR180401495758 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153846 | 1153846
DUR180401496202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442029 | 1442029
DUR180401496222 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1231076 | 1231076
DUR190101504200 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 115248 | 0
DUR190101504200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 433550 | 424166.1
DUR190101505459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 564687.53 | 564687.53
DUR190101505464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 248849.1 | 149747.34
DUR190101505485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209414.2 | 209414.2
DUR190101505513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2489943.99 | 2489943.99
DUR190101507179 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 158984 | 0
DUR190101507179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 834666 | 834666
DUR190101507652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55000 | 0
DUR190101508357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR190101511864 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1771421 | 1771421
DUR190101512181 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438455 | 1438455
DUR190101512401 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437339 | 1437339
DUR190101512444 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442148 | 1442148
DUR190101512555 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240175 | 240175
DUR190101512706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1781995 | 1781995
DUR190101513017 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153750 | 1153750
DUR190101513024 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1147806 | 1147806
DUR190101515802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 2600000 | 2600000
DUR190101515861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8436158.84 | 8436158.84
DUR190101516616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
DUR190201517889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3716983.51 | 0
DUR190201518309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099481.46 | 1096769.73
DUR190201518649 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 23076 | 0
DUR190201518649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69228 | 69228
DUR190201518834 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 17735 | 0
DUR190201518834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53204 | 45462
DUR190201518869 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 78078 | 0
DUR190201518869 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 234233 | 207566
DUR190201518902 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 99537 | 0
DUR190201518902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298609 | 298609
DUR190201520126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520980 | 520980
DUR190201532195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 381435.29 | 373805.45
DUR190201533021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94833.67 | 94822.16
DUR190201533991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17347.14 | 17345
DUR190201534398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72109.68 | 59177.07
DUR190201534477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8163.36 | 8162.35
DUR190201535118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296066.72 | 295086.63
DUR190201535217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR190201538520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 257120 | 0
DUR190201538520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256180.24 | 256180.24
DUR190201538560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.81 | 48612.92
DUR190201538771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.63 | 97225.85
DUR190201539660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81061.36 | 81021.54
DUR190201540257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.63 | 97225.85
DUR190201540263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81061.36 | 81021.54
DUR190201541272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113091 | 113090.9
DUR190201542717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250046.5 | 250046.5
DUR190201544505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3688 | 0
DUR190201555636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251970.82 | 251941.01
DUR190201555823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 76872.45 | 76863.36
DUR190201557782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247365.43 | 185524.07
DUR190201558945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501875 | 501875
DUR190201559136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 795511 | 795511
DUR190201559519 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778783 | 1778783
DUR190201561456 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904418 | 904417
DUR190201561766 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153479 | 1153479
DUR190201561780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5699996.09 | 5699996.09
DUR190201561821 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1189989 | 1189989
DUR190201562534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3007908.36 | 3007908.36
DUR190201563006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 3643800 | 3643800
DUR190201563028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR190201563062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1668561 | 1668561
DUR190201563107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1369911.98 | 1369911.98
DUR190201563163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1473200 | 1473200
DUR190201563349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3190442.63 | 3190442.63
DUR190201563854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 9000000 | 9000000
DUR190301568845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 635830.51 | 635830.51
DUR190301569362 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6188631 | 6188631
DUR190301569510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1052553.5 | 1052553.5
DUR190301569525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371724 | 371724
DUR190301569616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 650249 | 650249
DUR190301569784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 3243557.54 | 3243557.54
DUR190301569816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 204949.04 | 204949.04
DUR190301569930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1500000
DUR190301570324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1259264 | 1259264
DUR190301570447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 633768 | 633768
DUR190301570455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 949954 | 949954
DUR190301570558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 625965 | 625965
DUR190301570977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 907243 | 907243
DUR190301571011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 492772 | 492772
DUR190301571525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2248965 | 2248965
DUR190301571529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1025383 | 1025383
DUR190301571548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 649059 | 649059
DUR190301573229 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960164 | 960164
DUR190301574235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 98600 | 98600
DUR190301574994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
DUR190301575986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 19434 | 19434
DUR16160200672642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 871000 | 0
DUR16160300734180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 801000 | 801000
DUR16160300734255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 960566.23 | 0
DUR16160300734633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 710000 | 0
DUR16160300734807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 710000 | 0
DUR16160300735906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1090000 | 0
DUR16160300736497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 710000 | 0
DUR16160300736498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 464358.19 | 0
DUR00160300757321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
DUR00160300757321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 25000 | 25000
DUR00160300757321 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 25000 | 25000
DUR00160300758002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45651.36 | 45651.36
DUR00160300758002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 45651.36 | 45651.36
DUR00160300758650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 27928.37 | 27928.37
DUR00160300758650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13963.97 | 13963.97
DUR00160300758713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500.73 | 3500.73
DUR00160300758713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 7001.37 | 7001.37
DUR00160300758732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 275000 | 275000
DUR00160300758732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25000 | 25000
DUR16160300758901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 499999.99
DUR16160300758901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 350000 | 499999.99
DUR00160300759133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177306 | 177306
DUR00160300759133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 886530 | 886530
DUR00160300759133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 177306 | 177306
DUR00160300759133 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 531918 | 531918
DUR00160300759766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR16160400824463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 11-Educación Pública | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 1687484 | 1687483.73
DUR16160400827011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 20000000 | 18194452.28
DUR16170100835328 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959851 | 959851
DUR16170100835422 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961527 | 961527
DUR16170100835449 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961362 | 961362
DUR16170100835823 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922779 | 922779
DUR16170200884904 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
DUR17170200886090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 0
DUR17170200902220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9797605.37
DUR17170200903389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1051000 | 1051000
DUR17170300913621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR17170300913764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13940 | 1
DUR17170400980068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DUR17170400980078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 308355.95 | 308355.95
DUR17170400980079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128788.56 | 128788.56
DUR17170400980140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484000 | 484000
DUR17170400981735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR18170401041346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1200000 | 1182917.48
DUR17170401041605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 12200000 | 11972248.48
DUR16170401045984 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709268 | 709268
DUR16170401046035 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961208 | 909259
DUR18180101072611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1269748.77 | 1223653.1
DUR18180101078355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 300000 | 300000
DUR17180201133004 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153844 | 1153844
DUR17180201133057 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441953 | 1441953
DUR16180201134232 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1996915 | 1996915
DUR18180201134955 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3872708 | 3865743.35
DUR18180201135044 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2505440 | 2493961.75
DUR180301323305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19673.6 | 19673.6
DUR180301323800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301323800 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301323800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301323800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65325.84 | 65325.84
DUR180301384380 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961537 | 961537
DUR180301384427 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441932 | 1441932
DUR180301384430 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1775591 | 1775591
DUR180301384497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1429998 | 1429998
DUR180301384523 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437863 | 1437863
DUR180301386159 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 27810979 | 27810979
DUR180401449750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000
DUR180401463563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 411999.4 | 1
DUR180401464375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
DUR180401464375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62175 | 62175
DUR180401494632 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552535 | 552535
DUR180401494686 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 398531 | 398531
DUR180401502314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5375160 | 5375160
DUR180401502326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2204880.72 | 2204880.72
DUR190101505470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463664.76 | 463664.76
DUR190101505531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 943454.46 | 0
DUR190101505535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1640760.84 | 0
DUR190101507116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957795.78 | 956867.76
DUR190101508010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97000 | 0
DUR190101508241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101511838 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961470 | 961470
DUR190101511852 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1115393 | 1115393
DUR190101511873 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1775136 | 1775136
DUR190101512186 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442181 | 1442181
DUR190101512408 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 756149 | 756149
DUR190101512411 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1074765 | 1074765
DUR190101512497 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1399857 | 1399857
DUR190101512513 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442235 | 1442235
DUR190101512545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 236783 | 236783
DUR190101512571 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961439 | 961439
DUR190101512802 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 959990 | 959990
DUR190101513025 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442244 | 1442244
DUR190101513030 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959529 | 959529
DUR190101513437 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1918835 | 1918835
DUR190101514365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 7160000 | 7160000
DUR190101515801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 6851916 | 6851916
DUR190101515857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14997615.72 | 14997615.72
DUR190101515866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 19684370.63 | 19684370.63
DUR190101516651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 6043447.6 | 6043447.6
DUR190201517893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3865923.6 | 0
DUR190201518124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 549590.58 | 0
DUR190201519975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 478782 | 478782
DUR190201522334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 383430 | 1
DUR190201525266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 288838 | 280819
DUR190201525361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547595 | 547595
DUR190201525372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099951 | 1099951
DUR190201530564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 606697 | 1
DUR190201531348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34621.55 | 34568
DUR190201531415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14133.44 | 13920
DUR190201532878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237084.18 | 237055.4
DUR190201532935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142250.51 | 142233.24
DUR190201534057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5442.24 | 5441.57
DUR190201534078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13605.6 | 13603.92
DUR190201534591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 27211.2 | 27207.85
DUR190201535149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39927 | 39927
DUR190201538678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.81 | 48612.92
DUR190201538756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32424.54 | 32408.62
DUR190201542514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 874000 | 874000
DUR190201542514 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 696500 | 696500
DUR190201543785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DUR190201544016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
DUR190201544094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 113114.17 | 0
DUR190201546266 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 675065 | 675065
DUR190201546266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675065 | 675065
DUR190201551417 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 200000 | 200000
DUR190201551417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190201552512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376182.75 | 1376182.75
DUR190201555389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR190201555487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102496.6 | 102484.48
DUR190201557382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7948458.43 | 7948458.43
DUR190201557556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 665939.1 | 831460.87
DUR190201558920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 992764 | 992764
DUR190201558931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1807921 | 1807921
DUR190201558957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 845637 | 845637
DUR190201559017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 436833 | 436833
DUR190201559022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674632 | 674632
DUR190201559502 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 842880 | 842880
DUR190201559512 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961536 | 961536
DUR190201559520 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153055 | 1153055
DUR190201559756 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 437856 | 437856
DUR190201559783 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8669191 | 8669191
DUR190201561384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 384891 | 384891
DUR190201561654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 246563.34 | 246563.34
DUR190201561786 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1366699 | 1366699
DUR190201562466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 230624 | 230624
DUR190201563056 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920164 | 882174
DUR190201563381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10461241.06 | 9809309.83
DUR190201563471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355704.72 | 0
DUR190201563817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3096000 | 3096000
DUR190201563825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 4000000 | 4000000
DUR190201563855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 13000000 | 13000000
DUR190201563859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 3663407 | 3663407
DUR190301568674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 308555.13 | 308555.13
DUR190301568721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1712000 | 1712000
DUR190301568870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2500000 | 2500000
DUR190301568987 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 10000000 | 10000000
DUR190301569072 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 648800 | 648800
DUR190301569073 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1204750 | 1204750
DUR190301569364 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1109812 | 1109812
DUR190301569533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 513093 | 513093
DUR190301569572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1209350 | 1209350
DUR190301569677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S217-Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola |  | 1000000 | 1000000
DUR190301569885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 766859.05 | 766859.05
DUR190301570151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1918000.83 | 1918000.83
DUR190301570347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1192121 | 1192121
DUR190301570528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1206135 | 1206135
DUR190301570549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 586337 | 586337
DUR190301570622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 542998 | 542998
DUR190301570677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 447674 | 447674
DUR190301570901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 343508 | 343508
DUR190301570923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589395 | 589395
DUR190301571042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1031276.5 | 1031276.5
DUR190301571425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 244315 | 244315
DUR190301571563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 897538 | 897538
DUR190301571567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 981539 | 981539
DUR190301571615 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 209173 | 209173
DUR190301571898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 777500 | 777500
DUR190301572746 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2399158 | 2399158
DUR190301573244 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922864 | 922864
DUR190301573275 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1680090 | 1680090
DUR190301573385 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 951449 | 951449
DUR190301574046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 46142.4 | 46142.4
DUR190301574624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1133511 | 1133511
DUR190301574871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 325000 | 325000
DUR190301574971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 600000 | 600000
DUR190301575019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8500000 | 8500000
DUR190301575031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1217000 | 1217000
DUR190301575581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | E005-Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable |  | 800000 | 800000
DUR15160200670986 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960000 | 960000
DUR15160200671283 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1440000
DUR00160200686158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102649.64 | 102649.64
DUR00160200686158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102649.64 | 102649.64
DUR16160300734253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1131654.43 | 0
DUR16160300734254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 561303.45 | 0
DUR16160300734477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9999999.99 | 9999999.99
DUR16160300734968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 469000 | 0
DUR16160300735907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 785000 | 0
DUR16160300736106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 960566.23 | 0
DUR16160300736485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000000 | 0
DUR16160300745129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1011123 | 0
DUR00160300759148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105233.85 | 105233.85
DUR00160300759148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 218262.8 | 218262.8
DUR00160300759148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 6-Hacienda y Crédito Público | S179-null |  | 456013.35 | 456013.35
DUR16170100835769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170100835843 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961530 | 961530
DUR16170200885078 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148806 | 1148806
DUR16170200885083 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816361 | 816361
DUR16170200885118 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960890 | 960890
DUR17170200901449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9889562.45
DUR17170200901978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1760074.4 | 1760074.4
DUR17170400980080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22500 | 22500
DUR17170400980121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR17170401041325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 28000000 | 27685926.55
DUR16170401046561 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR16170401046769 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960902 | 960902
DUR16170401046838 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924052 | 924052
DUR16170401046856 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1114138 | 1114138
DUR16170401048081 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1997550 | 1997550
DUR16170401048112 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1768109 | 1768109
DUR17170401055037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 517182.39 | 154813.98
DUR17170401055040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 517182.39 | 154813.98
DUR18180101073169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 10111111 | 9999888.78
DUR16180101073625 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240047 | 240047
DUR18180101078349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2153900 | 2153900
DUR18180101078464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 300000 | 300000
DUR18180201088775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 685172.18
DUR18180201088782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1480000 | 1449890.88
DUR17180201133031 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240379 | 240379
DUR17180201133049 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1437415 | 1437415
DUR17180201133053 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441743 | 1441743
DUR18180201134468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 165359709 | 162502159.7
DUR18180201134985 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1600001 | 1600001
DUR00180201143529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 602007 | 602007
DUR180301384352 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442305 | 1442305
DUR180301384493 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1410785 | 1410785
DUR180301384545 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439691 | 1439691
DUR180301384554 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240385 | 240385
DUR180301386163 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4824463 | 4824463
DUR180401436802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23933.5 | 0
DUR180401451781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230770 | 230770
DUR180401463593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 243159.47 | 0
DUR180401463593 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 1762.49 | 0
DUR180401475013 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31525.08 | 31525.08
DUR180401494532 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456997 | 456830
DUR180401494643 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1275630 | 1275630
DUR180401494735 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1001515 | 1001515
DUR180401495770 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960001 | 960001
DUR180401495837 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR180401496315 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440999 | 1440999
DUR180401497380 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7061252 | 7061252
DUR180401501915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 2038391.56 | 2034473.24
DUR180401502085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1345903.94 | 1345903.94
DUR180401502240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1571205 | 1571205
DUR180401502345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1691305.78 | 1691305.78
DUR190101505525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2823087.29 | 0
DUR190101505543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118500 | 0
DUR190101507214 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 114901 | 0
DUR190101507214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 432248 | 432248
DUR190101507950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101509672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2449542 | 2449542
DUR190101511831 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1017705 | 1017705
DUR190101511836 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961537 | 961537
DUR190101511840 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480288 | 480288
DUR190101511860 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152174 | 1152174
DUR190101511865 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776274 | 1776274
DUR190101511869 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240372 | 240372
DUR190101512177 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440402 | 1440402
DUR190101512414 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442275 | 1442275
DUR190101512448 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153564 | 1153564
DUR190101512453 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153784 | 1153784
DUR190101512576 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237073 | 237073
DUR190101512619 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 225829 | 225829
DUR190101512772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 7643602 | 7643602
DUR190101513023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153064 | 1153064
DUR190101515811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1344000 | 1344000
DUR190101515822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 425000 | 417117.64
DUR190101515867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 29057880.46 | 29057880.46
DUR190101516630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 3210000 | 3210000
DUR190201518125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1850122.31 | 0
DUR190201518141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3076019.8 | 0
DUR190201518844 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 42213 | 0
DUR190201518844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126640 | 46628
DUR190201518974 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 7976 | 0
DUR190201518974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16193 | 16193
DUR190201519364 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 12343 | 0
DUR190201519364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25061 | 24557
DUR190201520101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 463938 | 463938
DUR190201525227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 476625 | 469323
DUR190201525241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345553 | 342720
DUR190201525243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190201525283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 547595 | 547595
DUR190201526432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 291640.84
DUR190201526501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 752287 | 3009149
DUR190201527424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 399429.83 | 399295.23
DUR190201531455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100841.11 | 100822.39
DUR190201532154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178797.79 | 178797.79
DUR190201534041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 26530.92 | 26527.65
DUR190201534048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13605.6 | 13603.92
DUR190201534581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28911.9 | 28908.34
DUR190201535781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 452252 | 452252
DUR190201537531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87810.12 | 87776.84
DUR190201538542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32140 | 0
DUR190201538542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32022.53 | 32022.53
DUR190201538656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 202653.39 | 202553.85
DUR190201539405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1282558.87 | 1282558.87
DUR190201539405 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 1036849.04 | 0
DUR190201539405 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | FISM CANATLAN | 822558.87 | 822558.87
DUR190201539675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44583.75 | 44561.85
DUR190201546666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 393378.1 | 0
DUR190201553056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 250000 | 0
DUR190201553056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 0
DUR190201555750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42706.92 | 42701.87
DUR190201555893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42706.92 | 42701.87
DUR190201557774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618413.58 | 494730.88
DUR190201558987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 556435 | 556435
DUR190201559154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 387962 | 387962
DUR190201559174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1049900 | 1049900
DUR190201559730 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 464020 | 464020
DUR190201561371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 359499 | 359499
DUR190201562497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 30564400.07 | 30564400.07
DUR190201562547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 11175887.5 | 11175887.5
DUR190201563364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
DUR190201563507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 833048 | 0
DUR190201563850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 10000000 | 10000000
DUR190201563860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 3000000 | 3000000
DUR190301568798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 250000 | 250000
DUR190301568815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1700000 | 1700000
DUR190301569076 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2150707 | 2150707
DUR190301569361 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3950000 | 3950000
DUR190301569488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 527208 | 527208
DUR190301569503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 780085 | 780084
DUR190301569518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 267481 | 267481
DUR190301569532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 496523 | 496523
DUR190301569538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 417693 | 417693
DUR190301569643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
DUR190301569773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2400000 | 2400000
DUR190301569807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 502756.07 | 502756.07
DUR190301570295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1456206 | 1456206
DUR190301570314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 368975 | 368975
DUR190301570555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501141 | 501141
DUR190301570575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677943 | 677943
DUR190301570617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1221470 | 1221470
DUR190301570629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929208 | 929208
DUR190301570661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 367400 | 367400
DUR190301570693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 687162 | 687162
DUR190301570975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 398523 | 398523
DUR190301570994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 468042 | 468042
DUR190301571110 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 546424 | 546424
DUR190301571436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 716289 | 716289
DUR190301571489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 839394 | 839394
DUR190301571556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 816087 | 816087
DUR190301571580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 719954 | 719954
DUR190301574042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 671616.33 | 671616.33
DUR190301574633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 720781 | 720781
DUR190301574642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 270000 | 270000
DUR190301576958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1815119 | 1815119
DUR190301576959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2812544 | 2812544
DUR16160200651189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 137135.2 | 137135.2
DUR16160200674890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5000200 | 5000200
DUR16160300734242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 710000 | 0
DUR16160300734243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 810000 | 0
DUR16160300734848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
DUR16160300735211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 363940.34 | 0
DUR00160300757296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 90106.25 | 90106.25
DUR00160300757296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 249517.81 | 249517.81
DUR00160300757843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 43217.39 | 43217.39
DUR00160300758643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16666.5 | 16666.5
DUR00160300758643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 33333.5 | 33333.5
DUR16160300758900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32480 | 1
DUR00160300759762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 200000 | 200000
DUR00160300759762 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 200000 | 200000
DUR00160300759762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR00160300759765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41972.13 | 41972.13
DUR00160300759765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 41972.13 | 41972.13
DUR00160300759770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58294.62 | 58294.62
DUR00160300759774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.62 | 58294.62
DUR16160400827001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 1000000 | 999869.03
DUR16160400827010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 18000000 | 19575340.81
DUR16170100835334 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961530 | 961530
DUR16170100835353 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817181 | 817181
DUR16170100835568 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961521 | 961521
DUR16170100835601 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170200884967 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442124 | 1442124
DUR16170200885023 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 779819 | 779819
DUR16170200885062 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
DUR17170300913763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1638984.09 | 1
DUR17170400979921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR16170401046591 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153845 | 1153845
DUR16170401046644 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 940245 | 940245
DUR17180101070822 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 11692208 | 11692208
DUR18180101071692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9929221.43 | 9820000
DUR18180101072588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 8732045.18
DUR18180101072600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1287615.78 | 1255549.36
DUR16180101073578 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864187 | 864187
DUR18180101078457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 750000
DUR17180201133017 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1414578 | 1414578
DUR17180201133055 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1212766 | 1212766
DUR18180201134966 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2400000 | 2400000
DUR18180201135021 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2418436 | 2418436
DUR18180201135040 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5000000 | 5000000
DUR18180201135045 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2857183 | 2851831.81
DUR18180201135076 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6998289 | 4846055.12
DUR18180201136103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1220894.84 | 1185509.79
DUR00180201138657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2466490 | 2466490
DUR180301384334 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440914 | 1440914
DUR180301384385 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1777037 | 1777037
DUR180301387169 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1558817 | 1558817
DUR180301387418 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240385 | 240385
DUR180401436788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 127804.89 | 0
DUR180401475426 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4007.22 | 4007.22
DUR180401494447 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240099 | 240099
DUR180401494872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 319539 | 319539
DUR180401494894 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 235364 | 235364
DUR180401495721 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR190101507754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101508074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1661610.94 | 1660508.91
DUR190101508296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR190101509739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
DUR190101510420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR190101511824 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240339 | 240339
DUR190101511834 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778837 | 1778837
DUR190101511843 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778584 | 1778584
DUR190101511871 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 895330 | 895330
DUR190101512100 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2034613 | 2034613
DUR190101512405 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442252 | 1442252
DUR190101512410 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240335 | 240335
DUR190101515806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 3096000 | 3096000
DUR190101515817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 445000 | 445000
DUR190101515820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1452855.36 | 1452855.36
DUR190101515849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 26245827.51 | 26245827.51
DUR190101516641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 11628200 | 11628200
DUR190101516666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 1138218.4 | 1138218.4
DUR190201518148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3228257.76 | 0
DUR190201518587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 0
DUR190201518956 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 58400 | 0
DUR190201518956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124099 | 121603
DUR190201526253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 135000
DUR190201526303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 506447 | 506447
DUR190201530575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4735177 | 1
DUR190201532943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 47416.84 | 47411.08
DUR190201534419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8163.36 | 8162.35
DUR190201535064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39927 | 39927
DUR190201535167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28045628.58 | 28045628.58
DUR190201537992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350709.67 | 349969.05
DUR190201538519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000.01 | 600000.01
DUR190201538642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32424.54 | 32408.62
DUR190201538684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 324245.42 | 324086.16
DUR190201538765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60796.02 | 60766.16
DUR190201541361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226182 | 226181.81
DUR190201542577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955126 | 1113815.68
DUR190201547052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 274156.61 | 258263.48
DUR190201551436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 315162.09 | 315162.09
DUR190201552301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DUR190201552501 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 750000 | 750000
DUR190201552501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DUR190201552510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376182.75 | 1376182.75
DUR190201552643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281045.11 | 0
DUR190201554194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 170000 | 170000
DUR190201554229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1488380.82 | 1231213.9
DUR190201555665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85413.84 | 85403.73
DUR190201555713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136662.14 | 136645.97
DUR190201555734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132391.45 | 132375.78
DUR190201558914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402209 | 402209
DUR190201559019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596455 | 596455
DUR190201559021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1616409 | 1616409
DUR190201559026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955992 | 955992
DUR190201559038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1103644 | 1103644
DUR190201559043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 404745 | 404745
DUR190201559148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 615961 | 615961
DUR190201559149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 493314 | 493314
DUR190201559171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1064476 | 1064476
DUR190201559179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 353647 | 353647
DUR190201559182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341913 | 1341913
DUR190201559506 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395492 | 1395492
DUR190201559762 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 238183 | 238178
DUR190201560255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1561505 | 1561505
DUR190201560806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 586666 | 586666
DUR190201561369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 597997 | 597997
DUR190201561447 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 211923 | 211923
DUR190201561774 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1046595 | 1046595
DUR190201562440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2899504.8 | 2899504.8
DUR190201563090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5495638.58 | 5495638.58
DUR190201563096 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 186400 | 186400
DUR190201563124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 6128230.58 | 6128230.58
DUR190201563406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2100000 | 2100000
DUR190201563421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3320321.91 | 3320321.91
DUR190201563491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1617093.36 | 0
DUR190201563849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 8000000
DUR190201563851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 1000000 | 1000000
DUR190301568410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 169342.42 | 169342.42
DUR190301568705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 350000 | 350000
DUR190301569365 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 133102 | 133102
DUR190301569367 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1308192 | 1308192
DUR190301569479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1021422 | 1021422
DUR190301569481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 716844.61 | 716844.61
DUR190301569489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1034302.02 | 1034302.02
DUR190301569500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 975760 | 975760
DUR190301569581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 195159 | 195159
DUR190301569599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148999 | 1148999
DUR190301569621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 800000 | 800000
DUR190301569896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1150000 | 1150000
DUR190301569977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 400000 | 400000
DUR190301570281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504371 | 504371
DUR190301570287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714581 | 714581
DUR190301570321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 713513 | 713513
DUR190301570453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 867397 | 867397
DUR190301570477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5589785 | 5589785
DUR190301570657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365004 | 365004
DUR190301570876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 830026 | 830026
DUR190301571102 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 170498 | 170498
DUR190301571482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 794693 | 794693
DUR190301571493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 389492 | 389492
DUR190301571518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 431996 | 431996
DUR190301571553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1549484 | 1549484
DUR190301572739 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240283 | 240283
DUR190301573391 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 913600 | 913600
DUR190301574032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 1830233 | 1830233
DUR190301574224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 916572 | 916572
DUR190301574254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 79984 | 79984
DUR190301574611 | FIDEICOMISOS | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 15050973.38 | 15050973.38
DUR190301576955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 816989.99 | 816989.99
DUR16160300734179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 1000000
DUR16160300734634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 710000 | 0
DUR16160300736496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1129000 | 0
DUR00160300757849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 57756.52 | 57756.52
DUR00160300758834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
DUR00160300758834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
DUR00160300758843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2356787.5 | 2356787.5
DUR00160300758843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 1278393.75 | 1278393.75
DUR00160300758885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 70602.5 | 70602.5
DUR00160300758885 | PRIVADA | 2016 |  |  |  | 70602.5 | 70602.5
DUR00160300758885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70602.5 | 70602.5
DUR00160300758885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 70602.5 | 70602.5
DUR16160300758899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36659.47 | 1
DUR00160300759758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR16170100835529 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816973 | 816973
DUR16170100835681 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815840 | 815840
DUR16170100835712 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865380 | 865380
DUR16170100835829 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922864 | 922864
DUR16170200885056 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960502 | 960502
DUR17170200901440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 916344.46 | 895127.93
DUR17170300913762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181341.92 | 1
DUR17170400980062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199359.08 | 199359.08
DUR17170400980066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73000 | 73000
DUR17170400980073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250000 | 250000
DUR17170400980107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145974.17 | 145974.17
DUR17170401046528 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809546 | 809546
DUR16170401046669 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151407 | 1151407
DUR16170401046754 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 908377 | 908377
DUR16170401046861 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1141828 | 1141828
DUR18180101070735 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1304923 | 1304923
DUR18180101072050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1256987.87 | 1232121.92
DUR18180101073311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1534514.45 | 1405386.08
DUR18180101078344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1888430 | 1888430.12
DUR17180201133006 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153307 | 1153307
DUR17180201133008 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1424054 | 1424054
DUR17180201133058 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 955712 | 952127
DUR16180201133703 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 815897 | 815897
DUR18180201134944 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 16800000 | 16800000
DUR00180201143533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 700000 | 700000
DUR180301329232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR180301384325 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778467 | 1778467
DUR180301384331 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240291 | 240291
DUR180301384339 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240347 | 240347
DUR180301384413 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150999 | 1150999
DUR180301387430 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR180401451826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42000 | 42000
DUR180401475486 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10385.6 | 10385.6
DUR180401475536 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30974.02 | 30974.02
DUR180401494803 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240383 | 240383
DUR180401495642 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Infraestructura |  | 5380332 | 5380332
DUR180401497362 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5769213 | 5769213
DUR190101507106 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 173868 | 0
DUR190101507106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654074 | 635246
DUR190101510353 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 18131 | 0
DUR190101510353 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54394 | 29004
DUR190101511845 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1453162 | 1453162
DUR190101511855 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1104744 | 1104744
DUR190101511858 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441326 | 1441326
DUR190101511876 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1772107 | 1772107
DUR190101512500 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442270 | 1442270
DUR190101512540 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778846 | 1778846
DUR190101512564 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956999 | 956999
DUR190101512638 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1151936 | 1151936
DUR190101513022 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152406 | 1152406
DUR190101513432 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762596 | 1762596
DUR190101514798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 10000000 | 10000000
DUR190101515798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1560000 | 1560000
DUR190101515824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 747913.64 | 747913.64
DUR190101515852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 58115760.92 | 58115760.92
DUR190101515859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24371125.55 | 24371125.55
DUR190101515863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8998569.43 | 8998569.43
DUR190101516412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1 | 1
DUR190201518299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3215038.61 | 3213589.24
DUR190201518770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41666.67 | 0
DUR190201525270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 594166 | 585199
DUR190201525329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497211 | 497211
DUR190201531468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72547.22 | 72113.65
DUR190201532866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94833.67 | 94822.16
DUR190201533026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 94833.67 | 94822.16
DUR190201534022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16326.72 | 16324.71
DUR190201534069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 10884.48 | 10883.14
DUR190201534576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8503.5 | 8502.45
DUR190201535027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 675600 | 1
DUR190201535031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135720 | 1
DUR190201535033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 421637 | 1
DUR190201535072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136764.71 | 136311.98
DUR190201535103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39927 | 39927
DUR190201537564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423777.97 | 423635.19
DUR190201537595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 372924.62 | 372798.97
DUR190201537607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29270.04 | 29174.02
DUR190201538488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 64280 | 0
DUR190201538488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 64045.06 | 64045.06
DUR190201538652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105379.76 | 105328
DUR190201539655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 101326.7 | 101276.93
DUR190201539681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40530.68 | 40510.77
DUR190201541662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1184120.89 | 0
DUR190201544002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264480 | 264480
DUR190201544479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2539.98 | 2539.98
DUR190201544693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 419685 | 419685
DUR190201552363 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 750000 | 750000
DUR190201552363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DUR190201552511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376182.75 | 1376182.75
DUR190201555806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 239158.74 | 239130.45
DUR190201558953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1240145 | 1240145
DUR190201559146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425054 | 425054
DUR190201559165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 596038 | 596038
DUR190201559511 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958825 | 958825
DUR190201560270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1138784 | 1138784
DUR190201560278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1305854 | 1305854
DUR190201563075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2936349.83 | 2936349.83
DUR190201563077 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941272 | 941272
DUR190201563386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 56625.81 | 56625.81
DUR190201563443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1210240 | 1210240
DUR190301568802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1500000 | 1500000
DUR190301568994 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 8000000 | 8000000
DUR190301569068 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 378850 | 378850
DUR190301569366 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1145644 | 1145644
DUR190301569528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1934036.67 | 1934036.67
DUR190301569577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230168 | 230168
DUR190301569584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1615948 | 1615948
DUR190301569611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 309963 | 309963
DUR190301569625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 528350 | 528350
DUR190301569632 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 371732 | 371732
DUR190301569636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 402454 | 402454
DUR190301569797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 70242.02 | 70242.02
DUR190301570522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 373120 | 373120
DUR190301570540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 589888 | 589888
DUR190301570587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425715 | 425715
DUR190301570633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 289294 | 289294
DUR190301570635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 483566 | 483566
DUR190301570650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1381992 | 1381992
DUR190301570698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 288364 | 288364
DUR190301570990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446823 | 446823
DUR190301571096 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1824818 | 1824818
DUR190301571498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 832300 | 832300
DUR190301571540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 871992 | 871992
DUR190301571570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 799441 | 799441
DUR190301571573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 730737 | 730737
DUR190301572741 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 204363 | 204363
DUR190301573217 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240383 | 240383
DUR190301574225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1193701 | 1193701
DUR190301574237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 51000 | 51000
DUR190301574242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 311005 | 311005
DUR190301574245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 189099 | 189099
DUR190301574251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 34788 | 34788
DUR190301574860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 370000 | 370000
DUR190301576954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3040558.15 | 3040558.15
DUR00160200718732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102649.64 | 102649.64
DUR00160200718732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 102649.64 | 102649.64
DUR15160300731458 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3846154 | 3846154
DUR16160300733874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 785000 | 0
DUR16160300735543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 785000 | 0
DUR16160300736095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1129000 | 0
DUR00160300758613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 66666 | 66666
DUR00160300758613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 133334 | 133334
DUR00160300758829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 214500 | 214500
DUR00160300758829 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 214500 | 214500
DUR00160300759755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 13990.71 | 13990.71
DUR00160300759756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 55962.84 | 55962.84
DUR00160300759756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55962.84 | 55962.84
DUR16160400827000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 900000 | 899958
DUR16160400827003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 700000 | 699999.97
DUR16160400827012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 30000000 | 28520801.13
DUR16170100835313 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960844 | 960844
DUR16170100835827 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 920164 | 920164
DUR16170200884919 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1004924 | 1004924
DUR16170200884946 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 904030 | 904030
DUR16170200884987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
DUR16170200885422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030268 | 1030268
DUR17170200896366 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1704626 | 1704626
DUR17170200896538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1000505.57 | 1000505.57
DUR17170200900612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 4000000 | 3830386.06
DUR17170300914150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 37500 | 75000
DUR17170300914150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37500 | 75000
DUR17170300970782 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1892999 | 1799881.87
DUR17170300970860 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 2522775 | 2443116.48
DUR17170400980070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 325000 | 325000
DUR17170400980077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105000 | 105000
DUR17170400980086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128638.65 | 128638.65
DUR17170400980113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 484000 | 484000
DUR16170401046606 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 737115 | 737115
DUR16170401047893 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2872876 | 2872876
DUR16170401047935 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5622504 | 5622504
DUR16170401047943 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2300740 | 2300740
DUR18180101071870 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1214000 | 1193051.72
DUR18180101072548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 4536540 | 4484002.18
DUR18180101072631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1262714.62 | 1228445.58
DUR18180101072679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1270838.22 | 1235606.44
DUR18180101073232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1340067.27 | 1317244.25
DUR18180101078458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 417000 | 414494.46
DUR18180101078466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 315000 | 315000
DUR18180201088730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 72580.94 | 1
DUR17180201132996 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 941050 | 941050
DUR16180201133704 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441985 | 1441985
DUR18180201134973 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 3650639 | 3643398.11
DUR18180201135052 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1500000 | 1500000
DUR18180201143267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 8500000 | 8491500
DUR18180201143271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 14800000 | 14785199.99
DUR180301299159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126670.32 | 0
DUR180301323636 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301323636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 565060.1 | 565060.1
DUR180301384364 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442308 | 1442308
DUR180301384537 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442167 | 1442167
DUR180301386107 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817096 | 814088
DUR180301386924 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520995 | 492790
DUR180301389114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 264749 | 264749
DUR180401435757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 707160.64 | 707160.64
DUR180401435757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693157.45 | 693157.45
DUR180401474940 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401474940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21792.89 | 21792.89
DUR180401475195 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24673.34 | 24673.34
DUR180401475363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14741.66 | 14741.66
DUR180401475363 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401481240 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401481240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24489.73 | 24489.73
DUR180401492273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 695832.77 | 687833.94
DUR180401498084 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 30289243 | 30289243
DUR180401502767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9890000 | 9889562.45
DUR190101505500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149747.34 | 149747.34
DUR190101508181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101509700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5000000 | 5000000
DUR190101510064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67000 | 67000
DUR190101510064 | ESTATAL | 2019 |  |  | CEDS | 67000 | 67000
DUR190101510364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24725 | 17267
DUR190101510364 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 8242 | 0
DUR190101511833 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778717 | 1778717
DUR190101511857 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1404427 | 1404427
DUR190101512412 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 916608 | 916608
DUR190101512533 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153823 | 1153823
DUR190101513028 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153733 | 1153733
DUR190101515854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 53335270.91 | 53335270.91
DUR190101515864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 62989986.03 | 62989986.03
DUR190201518407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR190201518969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56067 | 55013
DUR190201518969 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 27615 | 0
DUR190201520073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 397289 | 397289
DUR190201520109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 240300 | 240300
DUR190201531297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55752.46 | 55731.33
DUR190201532452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 290049.75 | 120708.01
DUR190201534064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6802.8 | 6801.96
DUR190201534412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6802.8 | 6801.96
DUR190201534434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36054.84 | 36050.4
DUR190201535124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39927 | 39927
DUR190201537750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 65788.08 | 65572.27
DUR190201537964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 281358 | 0
DUR190201537964 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 281358 | 281358
DUR190201537964 | ESTATAL | 2019 |  |  | SIN HAMBRE | 289884 | 289884
DUR190201538493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12566541.01 | 12566541.01
DUR190201538567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 32140 | 0
DUR190201538567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 32022.53 | 32022.53
DUR190201538750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.63 | 97225.85
DUR190201539578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.63 | 97225.85
DUR190201539634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.81 | 48612.92
DUR190201539653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.81 | 48612.92
DUR190201539677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40530.68 | 105328
DUR190201540271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.81 | 48612.92
DUR190201540447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 380784.67 | 0
DUR190201540447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380784.67 | 0
DUR190201540696 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115795.45 | 115795.45
DUR190201540913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 826977.69 | 826977.69
DUR190201540913 | MUNICIPAL | 2019 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR190201542878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17969.08 | 17969.08
DUR190201542882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20537.01 | 0
DUR190201543133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR190201544499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 16440 | 0
DUR190201548715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 278129.9 | 0
DUR190201552514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1376182.75 | 1376182.75
DUR190201554290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345221.46 | 571942.43
DUR190201555866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34165.53 | 34161.49
DUR190201557721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618413.57 | 556572.21
DUR190201557743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 618413.57 | 618413.56
DUR190201558922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 430000 | 430000
DUR190201559027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 408668 | 408668
DUR190201559028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 677295 | 677295
DUR190201559040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 715000 | 715000
DUR190201559139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 460168 | 460168
DUR190201559516 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 956630 | 956630
DUR190201561390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1362833 | 1362833
DUR190201561394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237600 | 237600
DUR190201561453 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401510 | 398103
DUR190201561779 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1776693 | 1776693
DUR190201562830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 50000 | 50000
DUR190201563117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 205793 | 205793
DUR190201563255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 889760 | 1541691.23
DUR190201563339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2687138.12 | 2687138.12
DUR190201563839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 8000000 | 8000000
DUR190201563853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 18000000 | 18000000
DUR190201563857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) |  | 4336000 | 4336000
DUR190201564049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 7258467.81 | 7258467.81
DUR190301569542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2200000 | 2200000
DUR190301569595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 924645 | 924645
DUR190301569627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 369945 | 369945
DUR190301569942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 425000 | 425000
DUR190301570335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 540867 | 540867
DUR190301570570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1072161 | 1072161
DUR190301570600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 346318 | 346318
DUR190301570702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 635304 | 635304
DUR190301571006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 558545 | 558545
DUR190301571073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 16943485 | 16943485
DUR190301571413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 781675 | 781675
DUR190301571470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1595687 | 1595687
DUR190301571510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1441164 | 1441164
DUR190301571577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1073393 | 1073393
DUR190301571686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S267-Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 122242 | 122242
DUR190301571958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 750000 | 750000
DUR190301572730 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1778380 | 1778380
DUR190301573224 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 922779 | 922779
DUR190301573801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 23000 | 23000
DUR190301574053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 711924.51 | 711924.51
DUR190301574230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 889591 | 889591
DUR190301574239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 20000 | 20000
DUR190301575971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 305676 | 305676
DUR13130200163509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 741101 | 673541.08
DUR16160300733885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 775042.59 | 0
DUR16160300733993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 0
DUR16160300734103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9999999.99 | 9473888.81
DUR16160300735464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 1000000 | 0
DUR16160300735544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1131654.43 | 0
DUR16160300736602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 666537.27 | 666537.27
DUR16160300745125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 0
DUR00160300758830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 62500 | 62500
DUR00160300758830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 62500 | 62500
DUR00160300759754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29147.31 | 29147.31
DUR00160300759767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58294.62 | 58294.62
DUR00160300759767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 58294.62 | 58294.62
DUR16160400827004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 900000 | 899992.8
DUR16160400827009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 34000000 | 34000000
DUR16160400827452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 362711 | 362711
DUR16170100835367 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961311 | 961311
DUR16170100835373 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153312 | 1153312
DUR16170100835426 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816513 | 816513
DUR16170100835576 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1153600 | 1153600
DUR16170100835723 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817307 | 817307
DUR16170100835817 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440416 | 1440416
DUR16170100838347 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1320095 | 1288745
DUR17170100842280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 210786.6 | 0
DUR17170100852460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4500000 | 4500000
DUR16170200885029 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960933 | 960933
DUR16170200885042 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961259 | 961259
DUR17170200892012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1100000 | 1100000
DUR17170200898990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1490347.24 | 1490347.24
DUR17170200901445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 0
DUR17170300961533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 10000000 | 9718739.82
DUR17170400980067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR17170400980081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125000 | 125000
DUR17170400980114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR17170400980123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450000 | 450000
DUR17170400980280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 872619.98 | 1
DUR17170400980281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 405350.4 | 1
DUR17170400981754 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450660 | 450660
DUR17170401041262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 15000000 | 14663753.34
DUR16170401046204 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1136448 | 1136448
DUR16170401046557 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152896 | 1152896
DUR16170401046629 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 903843 | 903843
DUR18180101072040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 10685965 | 10568419.39
DUR18180101072252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1160219.85 | 1065857.31
DUR18180101072372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1439775.25 | 1417642.05
DUR17180201132997 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1144725 | 1144725
DUR17180201133000 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1099109 | 1099109
DUR18180201136246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 616201.56 | 596787.49
DUR00180201138656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 25856 | 25856
DUR18180201140545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 20000 | 20000
DUR18180201141461 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 12519501 | 13829327
DUR00180201143535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 900000 | 900000
DUR00180201143537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U006-Programa Nacional de Prevención del Delito |  | 1450000 | 1450000
DUR180301320748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR180301323601 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 139318.2 | 139318.2
DUR180301323653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301323653 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301323653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301323653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 427081.62 | 427081.62
DUR180301384345 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150141 | 1150140
DUR180301386111 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 906689 | 906689
DUR180401451733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000 | 45000
DUR180401475129 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8388.88 | 8388.88
DUR180401475586 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 2155.81 | 0
DUR180401475586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40873.91 | 40873.91
DUR180401494733 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1435703 | 1435703
DUR180401494805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1438795 | 1438795
DUR180401496216 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 961538
DUR180401502264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1349215 | 1349215
DUR180401503775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 13743112.24 | 13743112.24
DUR190101505288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177502.28 | 177502.28
DUR190101505491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302873.77 | 302873.77
DUR190101505560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 118500 | 0
DUR190101507694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 80184.7 | 0
DUR190101508123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 195000 | 0
DUR190101508257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101508278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252000 | 0
DUR190101512168 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239209 | 239209
DUR190101512171 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152585 | 1152585
DUR190101512174 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442292 | 1442292
DUR190101512520 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442179 | 1442179
DUR190101512529 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442291 | 1442291
DUR190101512775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 570000 | 570000
DUR190101513019 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152228 | 1152228
DUR190101514651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1750000 | 1750000
DUR190101515813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 991000 | 991000
DUR190101515823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R141-Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 1100000 | 1100000
DUR190101516606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 500000 | 500000
DUR190201518313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 413379.09 | 411634.12
DUR190201520075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 389326 | 389326
DUR190201525217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378059 | 371233
DUR190201525233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351723 | 347376
DUR190201525256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 293614 | 287857
DUR190201530486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1050559 | 0
DUR190201532554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 190717.64 | 190717.64
DUR190201532844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142250.51 | 142233.24
DUR190201533877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19728.12 | 19725.69
DUR190201534404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31292.88 | 31289.03
DUR190201534429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13605.6 | 13603.92
DUR190201534450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12245.04 | 12243.53
DUR190201534552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5442.24 | 5441.57
DUR190201534597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6802.8 | 6801.96
DUR190201537585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53522.72 | 53502.44
DUR190201537971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1022076 | 0
DUR190201537971 | PRIVADA | 2019 |  |  |  | 1022076 | 1022076
DUR190201537971 | ESTATAL | 2019 |  |  | SIN HAMBRE | 1053048 | 1053048
DUR190201537979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 306275.9 | 305621.69
DUR190201537996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 63980.26 | 63596.92
DUR190201538630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 133751.24 | 133685.54
DUR190201538690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.63 | 97225.85
DUR190201539537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48636.81 | 48612.92
DUR190201539668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97273.63 | 97225.85
DUR190201539671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89167.49 | 89123.69
DUR190201542527 | ESTATAL | 2019 |  |  | FISE | 968500 | 968500
DUR190201542527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1268500 | 1268500
DUR190201544117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87518.99 | 0
DUR190201544148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122609.16 | 0
DUR190201544481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4865.04 | 34027.82
DUR190201546070 | ESTATAL | 2019 |  |  | CONVENIO DE EJECUCIÓN PAR | 200000 | 200000
DUR190201546070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200000 | 200000
DUR190201546349 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500000
DUR190201546349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201552498 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 750000 | 750000
DUR190201552498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DUR190201552502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
DUR190201554306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 169733.89 | 200179.84
DUR190201555688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93955.22 | 93944.11
DUR190201555773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42706.92 | 42701.87
DUR190201555848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42706.92 | 42701.87
DUR190201555918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42706.92 | 42701.87
DUR190201559016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1486203 | 1486203
DUR190201559050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714984 | 714984
DUR190201559126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714984 | 714984
DUR190201559140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 429937 | 429937
DUR190201559513 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1138962 | 1138962
DUR190201559751 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2040762 | 2040762
DUR190201560472 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1045674 | 1045674
DUR190201560799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 869765 | 869765
DUR190201561376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 520999 | 520999
DUR190201561414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183777 | 183777
DUR190201561760 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1210392 | 1210392
DUR190201561826 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1332560 | 1332560
DUR190201562999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 2384602.1 | 2384602.1
DUR190201563158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 1863456.69 | 1863456.69
DUR190201563441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1390442.63 | 1390442.63
DUR190201563450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2180563.34 | 2180563.34
DUR190201563463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 355704.72 | 711409
DUR190301568624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 699010 | 699010
DUR190301568713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1600000 | 1600000
DUR190301568832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 238000 | 238000
DUR190301569069 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 6999710 | 6999710
DUR190301569070 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 5308840 | 5308840
DUR190301569071 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1559250 | 1559250
DUR190301569074 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1038384 | 1038384
DUR190301569363 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 1413215 | 1413215
DUR190301569485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 678563 | 678563
DUR190301569502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2400618 | 2400618
DUR190301570276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1316748 | 1316748
DUR190301570331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667560 | 667560
DUR190301570337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1310949 | 1310949
DUR190301571025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1470791 | 1470791
DUR190301571063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2761304.15 | 2761304.15
DUR190301571394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2521079 | 2521079
DUR190301571536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 418689 | 418689
DUR190301571643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 11-Educación Pública | S244-Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 630000 | 630000
DUR190301571925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2250000 | 2250000
DUR190301572728 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1102960 | 1102960
DUR190301574227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1864849 | 1864849
DUR190301574248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 283910 | 283910
DUR190301576412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 48-Cultura | S268-Programa de Apoyos a la Cultura |  | 22040 | 22040
DUR16170100835362 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 240327 | 240327
DUR16170100838107 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576921 | 517825
DUR17170200879362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 400729.29
DUR17170200879403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 610693.82
DUR17170200879855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1500000 | 1496853.97
DUR17170200880046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 590081.83
DUR17170200880208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 800000 | 858675.84
DUR17170200880266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1300000 | 1368648.86
DUR17170200880432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1100000 | 1094436.08
DUR17170200880924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4500000 | 4503928.71
DUR17170200880931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4000000 | 4258754.33
DUR16170200885070 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1149477 | 1149477
DUR17170200891964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200892006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200892383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200903689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3091827 | 2020082.97
DUR17170401044163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 683892.72 | 683892.72
DUR16170401048090 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1976376 | 1976376
DUR18180101055750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 2741430.79 | 2741430.78
DUR17180101071289 | FIDEICOMISOS | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 30277491 | 30247213.15
DUR18180101072344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2029162.91 | 1964451.5
DUR18180101072757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1242002.02 | 1210811.62
DUR18180101072991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1265961.58 | 1362758.5
DUR180401484486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29369.2 | 29369.2
DUR180401484486 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 32330.8 | 32330.8
DUR180401484486 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 61700 | 61700
DUR190101509884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50095.25 | 50095.25
DUR190101509968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150285.75 | 150285.75
DUR190201518410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 30000 | 30000
DUR190201521944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84671 | 84671
DUR190201532120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230450.49 | 249203.79
DUR190201534986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190201535770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1201491.32 | 1275625.08
DUR190201537194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2939912.43 | 2939912.43
DUR190201541323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84818 | 84818.19
DUR190201551644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1796570.54 | 1796570.54
DUR190201552334 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500000
DUR190201552334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201555453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 300000
DUR190301570608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 150498.4 | 150498.4
DUR190301570640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 92910.25 | 92910.25
DUR190301573314 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18077 | 18077
DUR16170100835852 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961296 | 961296
DUR17170200879864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 411468.35
DUR17170200879910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 800000 | 798770.68
DUR17170200879954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 500000 | 449520.92
DUR17170200879982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 500000 | 475879.9
DUR17170200880059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 405919.03
DUR17170200880446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1150000 | 1134429.89
DUR17170200880832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5102041 | 4996554.08
DUR17170200880951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2500000 | 2495936.29
DUR17170200884166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 886988 | 885787
DUR16170200884955 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960016 | 960016
DUR17170200891942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200891983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200892420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200898704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 6871293 | 6795708.78
DUR17170300967225 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 21-Turismo | S248-Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 5000000 | 4964161.64
DUR17170401044165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 957340.08 | 957340.08
DUR18180201090950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 81250 | 81250
DUR18180201090950 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 81250 | 81250
DUR18180201090950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81250 | 81250
DUR18180201090950 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 81250 | 81250
DUR18180201142993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U116-Provisión para la Armonización Contable |  | 225000 | 225000
DUR180301392138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S247-Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 3564903 | 3564903
DUR180401494903 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442300 | 1442300
DUR180401502778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9890000 | 9797605.37
DUR190101509643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1655117.19 | 1655117.19
DUR190101509719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 450857.25 | 450857.25
DUR190201543091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 300000 | 299274.2
DUR190201544899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40000 | 40000
DUR190201547308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 142765.64 | 142765.64
DUR190201547360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 246595.2 | 246595.2
DUR190201547994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 194680.42 | 194680.42
DUR190201555463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3812371.97 | 3812371.97
DUR190201558980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311671 | 344343
DUR190201559132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 228318 | 197031
DUR190301570984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 84470 | 84470
DUR17170200879372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 395951.44
DUR17170200879858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 388461.48
DUR17170200879865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 569187.57
DUR17170200879880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1300000 | 1297683.97
DUR17170200879922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 400379.72
DUR17170200880232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 226839.16
DUR17170200880244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 800000 | 757447.1
DUR17170200880418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 299297.21
DUR17170200880460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5000000 | 4990877.43
DUR17170200880484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4000000 | 3984072.23
DUR17170200880494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5000000 | 4989843.09
DUR17170200880530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6000000 | 5983951.9
DUR17170200880817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7000000 | 8499899.59
DUR17170200880917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8930000 | 8919118.04
DUR17170200891926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 900000 | 900000
DUR17170200892273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 950000 | 950000
DUR17170200892499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 4500000 | 4500000
DUR17170200903450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 440000 | 439999.98
DUR17170200903455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9700000 | 9676044.84
DUR17170300970011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3061224 | 2980310.14
DUR17180101068805 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 161977 | 150228
DUR17180201132882 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 75191 | 75191
DUR180301392113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 22205211 | 22205211
DUR180401484962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29369.2 | 29369.2
DUR180401484962 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 32330.8 | 32330.8
DUR180401484962 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 61700 | 61700
DUR180401485306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14684.6 | 14684.6
DUR180401485306 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 16165.4 | 16165.4
DUR180401485306 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30850 | 30850
DUR190101505438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473521.78 | 473521.78
DUR190201522257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 181944 | 727775
DUR190201522294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1621779 | 1621779
DUR190201532546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 91385.54 | 109026.59
DUR190201535004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 380000 | 380000
DUR190201535553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99743.44 | 100000
DUR190201537729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61153.22 | 61153.22
DUR190201540925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1482312.7 | 1482312.7
DUR190201541385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24900 | 24900
DUR190201544109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
DUR190201544113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
DUR190201556170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 795362.75 | 1500000
DUR190201557750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 309206.79 | 309206.79
DUR190201558991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889891 | 889866
DUR190301570573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 105266.63 | 105266.63
DUR190301570638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 205692.7 | 205692.7
DUR190301570644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 165980.76 | 165980.76
DUR190301571380 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53012 | 53012
DUR16170100835453 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961538 | 899050
DUR16170100835779 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 800086 | 800086
DUR17170200879861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 800000 | 798185.13
DUR17170200879898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 800000 | 796759.29
DUR17170200879917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 300286.06
DUR17170200879927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 300286.06
DUR17170200880254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1200000 | 1264603.07
DUR17170200880357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2100000 | 2042142.55
DUR17170200880508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5000000 | 4993880.76
DUR17170200880731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 7000000 | 6998468.38
DUR17170200891923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200892048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 900000 | 900000
DUR17170200892310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170401055039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 508336.42 | 152277.56
DUR18180101078359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 300000 | 297194.9
DUR18180201142859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 11-Educación Pública | S245-null |  | 17683844 | 17683844
DUR18180201143268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6910793 | 6900366.33
DUR180401497371 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1153714 | 1153714
DUR190101509766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1181935.99 | 1181935.99
DUR190101512131 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 438526 | 468026
DUR190201530471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102475 | 102475
DUR190201535602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 211000 | 211000
DUR190201537579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1918002.74 | 1918002.74
DUR190201542540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 173774.91 | 173774.91
DUR190201550729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149872 | 149872
DUR190201553588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 24000 | 24000
DUR190201557539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1689187 | 1689187
DUR16170100835839 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 816448 | 816448
DUR16170100835850 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960688 | 960688
DUR17170200879338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1500000 | 1481473.41
DUR17170200879877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 299302.42
DUR17170200879907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1900000 | 1899920.84
DUR17170200879948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 662651.66
DUR17170200880272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1150000 | 1078686.76
DUR17170200880378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1000000 | 994394.25
DUR17170200880407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1700000 | 1682300.9
DUR17170200880422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 297408.94
DUR17170200880465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3500000 | 3489657.57
DUR17170200880596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 4000000 | 3974244.61
DUR17170200880750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8500000 | 8424420.34
DUR17170200880883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6000000 | 5961794.72
DUR16170200885012 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 957467 | 957467
DUR17170200891875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 900000 | 900000
DUR17170200892367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 7000000 | 7000000
DUR17170200898142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1618133.55 | 1577980.17
DUR17170200898975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U075-Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 850000 | 840650
DUR17170300954221 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 455148 | 455081
DUR17170401043617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 2273108.08 | 1577108.08
DUR16170401047902 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5046854 | 5046854
DUR18180101071888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9938130 | 9031612.02
DUR18180101072730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1039857.43 | 990111.86
DUR18180101073131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1194703.74 | 1164390.3
DUR15180101074040 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382943 | 382943
DUR18180101078362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 750000 | 749034.05
DUR180401485091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 58738.4 | 58738.4
DUR180401485091 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 64661.6 | 64661.6
DUR180401485091 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 123400 | 123400
DUR180401495698 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961527 | 961527
DUR190101512121 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 230133 | 230133
DUR190101512561 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 224274 | 224274
DUR190201535228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR190201537495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2453782.24 | 2453782.24
DUR190201539669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR190201541040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 196713.48 | 196713.48
DUR190201541344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197909 | 197909.09
DUR190201541454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 307076.31 | 307076.31
DUR190201544770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000 | 75000
DUR190201550080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 124960 | 0
DUR190201550080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 124960 | 124960
DUR190201551637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1497208.06 | 1497208.06
DUR190201552357 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500000
DUR190201552357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201558950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 468185 | 468173
DUR190201558973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 329996 | 329996
DUR190201559129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 237205 | 237205
DUR190201563099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 847906 | 847906
DUR190301570343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4339847 | 4339847
DUR190301570560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 66161.76 | 66161.76
DUR190301570583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 71555.88 | 71555.88
DUR190301570599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 196222.38 | 196222.38
DUR190301571361 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 67032 | 67031
DUR16170100835633 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 817308 | 817308
DUR16170100835810 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152071 | 1152071
DUR17170200879357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1400000 | 1377626.43
DUR17170200879863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 306960.62
DUR17170200879992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3322515 | 3287992.81
DUR17170200880349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1800000 | 1792193.18
DUR17170200880522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 8000000 | 8848117.66
DUR17170200891911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200892145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 900000 | 900000
DUR17170200892401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200897333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1618133.55 | 1569349
DUR17170200898136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 700000 | 692300
DUR180401484608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14668.26 | 14668.26
DUR180401484608 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 16181.74 | 16181.74
DUR180401484608 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 30850 | 30850
DUR190101509715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1628880.49 | 1628880.49
DUR190201522239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35121 | 35121
DUR190201526343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45171 | 180683
DUR190201530509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337591 | 675182
DUR190201535248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296937 | 296937
DUR190201535580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 209000 | 209000
DUR190201536632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 620368 | 620368
DUR190201537694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 355650 | 409619.85
DUR190201544071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
DUR190201546365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150000 | 150000
DUR190201547626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51914.78 | 51914.78
DUR190201548854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 400000
DUR190201555160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1351322.14 | 1351322.14
DUR190201561409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 96558 | 96558
DUR190301570624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 186760 | 186760
DUR16160400826998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 25000000 | 25000000
DUR16170100835461 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239972 | 239972
DUR16170100835746 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865132 | 865132
DUR17170100850916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 47650000 | 47650000
DUR17170200879319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1500000 | 1401509.12
DUR17170200879349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1000000 | 1007962.04
DUR17170200879382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 500000 | 494914.62
DUR17170200879475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 200000 | 194331.63
DUR17170200879872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1500000 | 1491452.1
DUR17170200879903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 299512.54
DUR17170200879988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1600000 | 1634430.44
DUR17170200880023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 590087.86
DUR17170200880071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 3000000 | 2692417
DUR17170200880437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1700000 | 1708466.58
DUR17170200880840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 5000000 | 4980358.86
DUR16170200885005 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1150004 | 1150004
DUR17170200891903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200892285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 950000 | 947229.16
DUR17170200892318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200892455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 9100000 | 9100000
DUR17170200896541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3522960.2 | 3522960.2
DUR18170401041422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondo Metropolitano |  | 200000 | 197800
DUR17170401044164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | U003-Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros |  | 863781.98 | 863781.98
DUR16170401046545 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865378 | 865378
DUR16170401047883 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2883527 | 2883527
DUR18180101071969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 9908998.99 | 8091534.31
DUR18180101078347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 884650 | 877383.64
DUR18180101078463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 300000 | 286849.73
DUR17180201132995 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307 | 1442307
DUR180401483256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 146846 | 146846
DUR180401483256 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 161654 | 161654
DUR180401483256 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 308500 | 308500
DUR180401485208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 29369.2 | 29369.2
DUR180401485208 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Programa Municipal | 32330.8 | 32330.8
DUR180401485208 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 61700 | 61700
DUR190101509864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50095.25 | 50095.25
DUR190201521934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 154278 | 154278
DUR190201534636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 562169 | 0
DUR190201534636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 559849 | 559849
DUR190201539603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201547747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 298509.98 | 298509.98
DUR190201550059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97125.51 | 97125.51
DUR190201552344 | ESTATAL | 2019 |  |  | Programa Estatal | 500000 | 500000
DUR190201552344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
DUR190201556416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 672529.7 | 672529.7
DUR190201557762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61841.36 | 309206.79
DUR190201558925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 339451 | 339451
DUR190201559032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 541673 | 541673
DUR190301570591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 135352.46 | 135352.46
DUR190301571372 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 185405 | 185400
DUR190301573382 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1440000 | 1435264
DUR16170100835494 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239719 | 239719
DUR17170200879853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1000000 | 987848.39
DUR17170200879866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 1600000 | 1592003.45
DUR17170200879868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 612009
DUR17170200879893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 399208.79
DUR17170200880005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 2000000 | 1936261.97
DUR17170200880063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 300000 | 294752.49
DUR17170200880217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 400000 | 388014.36
DUR17170200880368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 600000 | 597196.76
DUR17170200880551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 9-Comunicaciones y Transportes | K037-Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras |  | 6000000 | 5980700.73
DUR17170200891918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 850000 | 850000
DUR17170200891949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S273-null |  | 1000000 | 1000000
DUR17170200903459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 8996961.66
DUR16170401046137 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 961072 | 961072
DUR16170401046761 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1441861 | 1441861
DUR16170401046821 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960896 | 960896
DUR18180101055753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 2850000 | 2849996
DUR17180101068802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79958 | 65338
DUR00180101071460 | FIDEICOMISOS | 2018 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | M001-Actividades de apoyo administrativo |  | 225867 | 225867
DUR18180101078462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 300000 | 299611.37
DUR16180201133702 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736173 | 736173
DUR190101509816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 280533.4 | 280533.4
DUR190101509971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655864.32 | 655864.32
DUR190101512550 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 239080 | 239080
DUR190201521962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 645498 | 645498
DUR190201530800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 384990 | 1539960
DUR190201532231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 135091.66 | 136283.24
DUR190201535037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 600000 | 600000
DUR190201540516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 869215.33 | 869215
DUR190201540516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 869215.33 | 869215.34
DUR190201541054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 119134.25 | 119134.25
DUR190201542347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 250244.48 | 250244.48
DUR190201542888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51794 | 51794
DUR190201543892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21468 | 21468
DUR190201544124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
DUR190201544133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
DUR190201544143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45500 | 45500
DUR190201547895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 259573.9 | 259573.9
DUR190201550073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12978.69 | 12978.69
DUR190201551369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100000 | 100000
DUR190201558910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 489824.71 | 489824.71
DUR190201558977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 425466 | 440508
DUR190201559134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 412245 | 383066
DUR190201559151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456814 | 429722
DUR190201559788 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3366450 | 3366450
DUR190301573268 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1146369 | 1146369

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
DUR13130200163442 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00160200724343 | Otros | 1 | 0
DUR16160300734041 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734042 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735182 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736423 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736486 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736603 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758729 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758737 | Otros | 1 | 0
DUR16160400827008 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170100835558 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835696 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835705 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885090 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200902215 | Metros Cuadrados | 1 | 875.53
DUR17170300970838 | Metros Cuadrados | 1 | 20
DUR17170400980076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980082 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980102 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980137 | Otros | 1 | 100
DUR17170400980138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980282 | Otros | 1 | 0
DUR17170400981736 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400981738 | Otros | 1 | 1
DUR16170401045655 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401045665 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046742 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401050924 | Metros Cuadrados | 1 | 17640
DUR17180101069360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101070734 | Metros Cuadrados | 1 | 8400
DUR18180101072095 | Metros Cuadrados | 1 | 510
DUR18180101072552 | Metros Cuadrados | 1 | 436
DUR18180101073186 | Metros Cuadrados | 1 | 405
DUR18180101077828 | Metros Cuadrados | 1 | 556
DUR18180101078357 | Metros Cuadrados | 1 | 197.68
DUR17180201133010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133020 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133050 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134994 | Metros Cuadrados | 1 | 600
DUR18180201135000 | Metros Cuadrados | 1 | 640
DUR18180201135043 | Metros Cuadrados | 1 | 432.99
DUR00180201138660 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180201143249 | Metros Cuadrados | 1 | 185
DUR00180201143531 | Otros | 1 | 1
DUR00180201143539 | Otros | 1 | 1
DUR180301384318 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384372 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384397 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384514 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384517 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384533 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386103 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301388561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401457597 | Metros Cuadrados | 1375 | 13750
DUR180401475253 | Otros | 34 | 100
DUR180401481320 | Otros | 18 | 100
DUR180401485233 | Vivienda | 2 | 1
DUR180401494664 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494883 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101508352 | Otros | 1 | 0
DUR190101508388 | Otros | 1 | 0
DUR190101510342 | Vivienda | 3 | 0
DUR190101511829 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511861 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512208 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512616 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201518694 | Otros | 21 | 21
DUR190201518944 | Otros | 206 | 206
DUR190201519360 | Otros | 203 | 203
DUR190201520094 | Otros | 1 | 1
DUR190201525340 | Otros | 1 | 1
DUR190201531318 | Otros | 7 | 7
DUR190201532167 | Otros | 20 | 0
DUR190201532888 | Vivienda | 2 | 2
DUR190201534465 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DUR190201534611 | Metros Cuadrados | 135 | 135
DUR190201537973 | Metros Cuadrados | 969.9 | 969.9
DUR190201538428 | Vivienda | 7 | 7
DUR190201538576 | Metros Cuadrados | 52 | 52
DUR190201538583 | Vivienda | 1 | 1
DUR190201539644 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR190201539650 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201539673 | Metros Cuadrados | 56 | 56
DUR190201544053 | Metros lineales | 13600 | 1360000000
DUR190201546196 | Metros lineales | 714 | 714
DUR190201547542 | Otros | 1 | 1
DUR190201551385 | Metros Cuadrados | 110 | 110
DUR190201552503 | Metros lineales | 2600 | 2600
DUR190201557524 | Metros lineales | 1200 | 1028.15
DUR190201558937 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201558965 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559181 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR190201559509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561370 | Metros Cuadrados | 231 | 231
DUR190201561374 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201561411 | Metros Cuadrados | 560 | 560
DUR190201561705 | Metros Cuadrados | 241 | 241
DUR190201562417 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201562431 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201562837 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563017 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563175 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563512 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563837 | Metros Cuadrados | 8059 | 8059
DUR190201563862 | Metros | 1800 | 1800
DUR190201563863 | Metros Cuadrados | 11160 | 11160
DUR190301568518 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568808 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568867 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569075 | Metros | 553.84 | 553.84
DUR190301569511 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569589 | Metros Cuadrados | 505 | 505
DUR190301569604 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569634 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570352 | Metros Cuadrados | 154 | 154
DUR190301570463 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190301570468 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190301570486 | Metros Cuadrados | 154 | 154
DUR190301570516 | Metros Cuadrados | 154 | 154
DUR190301570534 | Metros Cuadrados | 281 | 281
DUR190301570593 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190301570643 | Metros Cuadrados | 38 | 38
DUR190301571100 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571368 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571515 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571678 | Equipamiento | 6 | 6
DUR190301574037 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574250 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574841 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301576735 | Lote | 1 | 1
DUR190301576743 | Lote | 1 | 1
DUR16160200672431 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300734365 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734842 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735463 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735743 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758487 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759763 | Otros | 1 | 0
DUR16160300810531 | Otros | 1 | 1
DUR16170100835376 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835547 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835764 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200898706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300967226 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980101 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980279 | Otros | 1 | 0
DUR16170401046126 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046246 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046789 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047872 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180101070821 | Metros Cuadrados | 1 | 15.8
DUR18180101072388 | Metros Cuadrados | 1 | 1.87
DUR18180101073141 | Metros Cuadrados | 1 | 0.3
DUR18180101073146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101078356 | Metros Cuadrados | 1 | 350
DUR18180101078461 | Metros Cuadrados | 1 | 319
DUR18180101078465 | Metros Cuadrados | 1 | 48
DUR18180201088731 | Otros | 1 | 0
DUR18180201088732 | Otros | 1 | 0
DUR16180201133706 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301299161 | Otros | 10 | 34
DUR180301323890 | Otros | 8 | 8
DUR180301384360 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384418 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384444 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384503 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301388538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301388571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301388869 | Otros | 1 | 1
DUR180301388869 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
DUR180301388869 | Equipamiento | 3 | 5
DUR180401449851 | Metros lineales | 3400 | 34000
DUR180401492245 | Metros | 1295 | 4263
DUR180401494538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401496202 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401496222 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101504200 | Metros Cuadrados | 699 | 699.46
DUR190101505459 | Metros lineales | 820 | 820
DUR190101505464 | Metros lineales | 320 | 0
DUR190101505485 | Metros lineales | 420 | 260
DUR190101505513 | Metros Cuadrados | 5413.6 | 5413.6
DUR190101507179 | Metros Cuadrados | 1278 | 1278.14
DUR190101507652 | Otros | 1 | 0
DUR190101508357 | Otros | 1 | 1
DUR190101511864 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512181 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512401 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512444 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512706 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190101513017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101515802 | Metros Cuadrados | 1373 | 1373
DUR190101515861 | Kilómetro | 9 | 9
DUR190101516616 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR190201517889 | Otros | 16 | 16000000
DUR190201518309 | Otros | 1 | 1
DUR190201518649 | Otros | 28 | 28
DUR190201518834 | Otros | 8 | 8
DUR190201518869 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190201518902 | Metros lineales | 146 | 146
DUR190201520126 | Otros | 1 | 160
DUR190201532195 | Otros | 96 | 96
DUR190201533021 | Vivienda | 2 | 2
DUR190201533991 | Metros Cuadrados | 51 | 51
DUR190201534398 | Metros Cuadrados | 212 | 212
DUR190201534477 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201535118 | Metros Cuadrados | 768.5 | 768.5
DUR190201535217 | Otros | 10 | 10
DUR190201538520 | Vivienda | 8 | 8
DUR190201538560 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201538771 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201539660 | Metros Cuadrados | 40 | 40
DUR190201540257 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201540263 | Metros Cuadrados | 40 | 40
DUR190201541272 | Otros | 1 | 4
DUR190201542717 | Metros lineales | 3600 | 3600
DUR190201544505 | Vehículos | 1 | 0
DUR190201555636 | Metros Cuadrados | 118 | 118
DUR190201555823 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR190201557782 | Vivienda | 4 | 3
DUR190201558945 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201559136 | Metros Cuadrados | 206 | 206
DUR190201559519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561456 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561766 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561780 | Metros Cuadrados | 454.52 | 454.52
DUR190201561821 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201562534 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563006 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563062 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563107 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563163 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563349 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563854 | Kilómetro | 2.27 | 2.27
DUR190301568845 | Piezas | 100 | 100
DUR190301569362 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800
DUR190301569510 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569525 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569616 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569784 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569816 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569930 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570324 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570447 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570455 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570558 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR190301570977 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301571011 | Metros Cuadrados | 81 | 81
DUR190301571525 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301571529 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571548 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301573229 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574235 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574994 | Piezas | 100 | 100
DUR190301575986 | Piezas | 100 | 100
DUR16160200672642 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300734180 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734255 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734633 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734807 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735906 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736497 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736498 | Otros | 1 | 1
DUR00160300757321 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758002 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758650 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758713 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758732 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758901 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00160300759133 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759766 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759775 | Otros | 1 | 0
DUR16160400824463 | Equipamiento | 1 | 1
DUR16160400827011 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170100835328 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884904 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200886090 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200902220 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200903389 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300913621 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300913764 | Otros | 1 | 0
DUR17170400980068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980078 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980079 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980140 | Otros | 1 | 1000
DUR17170400981735 | Metros Cuadrados | 1 | 100
DUR18170401041346 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401041605 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401045984 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046035 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101072611 | Metros Cuadrados | 1 | 600
DUR18180101078355 | Metros Cuadrados | 1 | 100
DUR17180201133004 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133057 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180201134232 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134955 | Metros Cuadrados | 1 | 3854
DUR18180201135044 | Metros Cuadrados | 1 | 0.42
DUR180301323305 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301323800 | Otros | 4 | 4
DUR180301384380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384427 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384430 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384523 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386159 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401449750 | Metros lineales | 2868 | 28680
DUR180401463563 | Otros | 1 | 0
DUR180401464375 | Metros Cuadrados | 400 | 400
DUR180401494632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401502314 | Metros Cuadrados | 269.34 | 269.34
DUR180401502326 | Metros Cuadrados | 429 | 429
DUR190101505470 | Metros lineales | 730 | 730
DUR190101505531 | Metros Cuadrados | 2045.9 | 0
DUR190101505535 | Metros Cuadrados | 3660 | 0
DUR190101507116 | Otros | 1 | 1
DUR190101508010 | Otros | 1 | 1
DUR190101508241 | Otros | 1 | 0
DUR190101511838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511852 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511873 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512408 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512411 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512545 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512571 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512802 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR190101513025 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513030 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513437 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101514365 | Metros Cuadrados | 13391 | 13391
DUR190101515801 | Metros Cuadrados | 4340 | 4340
DUR190101515857 | Kilómetro | 16 | 16
DUR190101515866 | Kilómetro | 21 | 21
DUR190101516651 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201517893 | Otros | 54 | 5400000
DUR190201518124 | Metros Cuadrados | 75 | 1517562.31
DUR190201519975 | Otros | 1 | 1
DUR190201522334 | Otros | 1 | 0
DUR190201525266 | Otros | 19 | 19
DUR190201525361 | Otros | 1 | 1
DUR190201525372 | Otros | 1 | 1
DUR190201530564 | Otros | 1 | 0
DUR190201531348 | Otros | 2 | 2
DUR190201531415 | Otros | 8 | 8
DUR190201532878 | Vivienda | 5 | 5
DUR190201532935 | Vivienda | 3 | 3
DUR190201534057 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR190201534078 | Metros Cuadrados | 40 | 40
DUR190201534591 | Metros Cuadrados | 80 | 80
DUR190201535149 | Otros | 1 | 1
DUR190201538678 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201538756 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR190201542514 | Metros lineales | 2070 | 2070
DUR190201543785 | Otros | 1 | 1
DUR190201544016 | Otros | 1 | 2
DUR190201544094 | Metros lineales | 13600 | 1360000000
DUR190201546266 | Metros lineales | 1000 | 1000
DUR190201551417 | Metros lineales | 610 | 610
DUR190201552512 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR190201555389 | Metros lineales | 384 | 384
DUR190201555487 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201557382 | Otros | 1 | 1
DUR190201557556 | Metros lineales | 800 | 800
DUR190201558920 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201558931 | Metros Cuadrados | 251 | 251
DUR190201558957 | Metros Cuadrados | 103 | 103
DUR190201559017 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559022 | Metros Cuadrados | 78 | 78
DUR190201559502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559756 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559783 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561384 | Metros Cuadrados | 210 | 210
DUR190201561654 | Metros Cuadrados | 42 | 42
DUR190201561786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201562466 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563381 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563471 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563817 | Lote | 1 | 1
DUR190201563825 | Kilómetro lineal | 1 | 1
DUR190201563855 | Lote | 1 | 1
DUR190201563859 | Metros Cuadrados | 1763 | 1763
DUR190301568674 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568721 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301568870 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568987 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
DUR190301569072 | Metros lineales | 776.45 | 776.45
DUR190301569073 | Metros lineales | 853.02 | 853.02
DUR190301569364 | Metros Cuadrados | 576 | 576
DUR190301569533 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569572 | Metros Cuadrados | 58 | 58
DUR190301569677 | Piezas | 100 | 100
DUR190301569885 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570151 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570347 | Metros Cuadrados | 154 | 154
DUR190301570528 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570549 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570622 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR190301570677 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301570901 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301570923 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571042 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301571425 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571563 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571567 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571615 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571898 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301572746 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573244 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573385 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574046 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574624 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574871 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301574971 | Piezas | 100 | 100
DUR190301575019 | Piezas | 100 | 100
DUR190301575031 | Piezas | 100 | 100
DUR190301575581 | Equipamiento | 100 | 100
DUR15160200670986 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR15160200671283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00160200686158 | Otros | 1 | 0
DUR16160300734253 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734254 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734477 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734968 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735907 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736106 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736485 | Otros | 1 | 1
DUR16160300745129 | Metros | 1 | 1
DUR00160300759148 | Otros | 1 | 0
DUR16170100835769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835843 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885078 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885083 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885118 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200901449 | Metros Cuadrados | 1 | 1.6
DUR17170200901978 | Metros Cuadrados | 1 | 1116
DUR17170400980080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980121 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401041325 | Metros Cuadrados | 1 | 2.2
DUR16170401046561 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046769 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046838 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046856 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401048081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401048112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401055037 | Metros Cuadrados | 1 | 48
DUR17170401055040 | Metros Cuadrados | 1 | 310
DUR18180101073169 | Metros Cuadrados | 1 | 564
DUR16180101073625 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101078349 | Metros Cuadrados | 1 | 600
DUR18180101078464 | Metros Cuadrados | 1 | 319
DUR18180201088775 | Metros Cuadrados | 1 | 184
DUR18180201088782 | Metros Cuadrados | 1 | 410
DUR17180201133031 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134468 | Kilómetro | 1 | 19.26
DUR18180201134985 | Metros Cuadrados | 1 | 600
DUR00180201143529 | Otros | 1 | 1
DUR180301384352 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384493 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401436802 | Otros | 50 | 0
DUR180401451781 | Otros | 1 | 1
DUR180401463593 | Otros | 1 | 0
DUR180401475013 | Otros | 70 | 100
DUR180401494532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494643 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494735 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495770 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495837 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401496315 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401497380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401501915 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR180401502085 | Metros Cuadrados | 480 | 480
DUR180401502240 | Metros Cuadrados | 570 | 570
DUR180401502345 | Metros Cuadrados | 4183.27 | 4183.27
DUR190101505525 | Metros Cuadrados | 6092 | 0
DUR190101505543 | Otros | 1 | 0
DUR190101507214 | Metros Cuadrados | 695 | 695.39
DUR190101507950 | Otros | 1 | 0
DUR190101509672 | Otros | 1500 | 987.75
DUR190101511831 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511836 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511860 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511865 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511869 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512177 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512414 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512448 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512576 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512772 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190101513023 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101515811 | Metros Cuadrados | 1 | 616.93
DUR190101515822 | Metros Cuadrados | 105 | 93
DUR190101515867 | Kilómetro | 31 | 31
DUR190101516630 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR190201518125 | Piezas | 1 | 100000
DUR190201518141 | Metros Cuadrados | 9026 | 9233900000
DUR190201518844 | Metros lineales | 78 | 78
DUR190201518974 | Otros | 59 | 59
DUR190201519364 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201520101 | Otros | 1 | 120
DUR190201525227 | Otros | 29 | 29
DUR190201525241 | Otros | 18 | 18
DUR190201525243 | Otros | 1 | 63.92
DUR190201525283 | Otros | 1 | 1
DUR190201526432 | Metros lineales | 571 | 350
DUR190201526501 | Otros | 1 | 1741
DUR190201527424 | Metros Cuadrados | 1036.8 | 1036.8
DUR190201531455 | Otros | 366 | 366
DUR190201532154 | Otros | 45 | 0
DUR190201534041 | Metros Cuadrados | 78 | 78
DUR190201534048 | Metros Cuadrados | 40 | 40
DUR190201534581 | Metros Cuadrados | 85 | 85
DUR190201535781 | Otros | 1 | 138.7
DUR190201537531 | Otros | 315 | 315
DUR190201538542 | Vivienda | 1 | 1
DUR190201538656 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201539405 | Otros | 5 | 5
DUR190201539675 | Metros Cuadrados | 22 | 22
DUR190201546666 | Metros lineales | 400 | 400
DUR190201553056 | Metros lineales | 550 | 550
DUR190201555750 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201555893 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201557774 | Vivienda | 10 | 8
DUR190201558987 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559154 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559174 | Metros Cuadrados | 300 | 300
DUR190201559730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561371 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201562497 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201562547 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563507 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563850 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
DUR190201563860 | Lote | 1 | 1
DUR190301568798 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568815 | Lote | 100 | 100
DUR190301569076 | Kilómetro | 4.3 | 4.3
DUR190301569361 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301569488 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569503 | Metros Cuadrados | 332 | 332
DUR190301569518 | Metros Cuadrados | 267 | 267
DUR190301569532 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190301569538 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569643 | Piezas | 100 | 100
DUR190301569773 | Piezas | 100 | 100
DUR190301569807 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570295 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570314 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570555 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301570575 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570617 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190301570629 | Metros Cuadrados | 116 | 116
DUR190301570661 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570693 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570975 | Metros Cuadrados | 901 | 901
DUR190301570994 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR190301571110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571436 | Piezas | 100 | 100
DUR190301571489 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571556 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571580 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301574042 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574633 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574642 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301576958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190301576959 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160200651189 | Otros | 1 | 1
DUR16160200674890 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300734242 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734243 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734848 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735211 | Otros | 1 | 1
DUR00160300757296 | Otros | 1 | 0
DUR00160300757843 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758643 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758900 | Vehículos | 1 | 1
DUR00160300759762 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759765 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759770 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759774 | Otros | 1 | 0
DUR16160400827001 | Otros | 1 | 1
DUR16160400827010 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835353 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835568 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835601 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884967 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300913763 | Otros | 1 | 0
DUR17170400979921 | Otros | 1 | 100
DUR16170401046591 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180101070822 | Metros Cuadrados | 1 | 17
DUR18180101071692 | Metros Cuadrados | 1 | 3.1
DUR18180101072588 | Metros Cuadrados | 1 | 0.51
DUR18180101072600 | Metros Cuadrados | 1 | 276
DUR16180101073578 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101078457 | Metros Cuadrados | 1 | 618
DUR17180201133017 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134966 | Metros Cuadrados | 1 | 1116
DUR18180201135021 | Metros Cuadrados | 1 | 0.13
DUR18180201135040 | Metros Cuadrados | 1 | 1190
DUR18180201135045 | Metros Cuadrados | 1 | 2627
DUR18180201135076 | Metros Cuadrados | 1 | 15
DUR18180201136103 | Metros Cuadrados | 1 | 493
DUR00180201138657 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301384334 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384385 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387169 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301387418 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401436788 | Otros | 267 | 0
DUR180401475426 | Otros | 10 | 100
DUR180401494447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494872 | Computadoras | 1 | 1
DUR180401494872 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180401494872 | Otros | 1 | 1
DUR180401494894 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101507754 | Otros | 1 | 0
DUR190101508074 | Otros | 1 | 1
DUR190101508296 | Otros | 1 | 1
DUR190101509739 | Metros lineales | 800 | 462.95
DUR190101510420 | Vivienda | 5 | 0
DUR190101511824 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511834 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511843 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512100 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512405 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512410 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101515806 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101515817 | Metros Cuadrados | 141 | 141
DUR190101515820 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR190101515849 | Kilómetro | 28 | 28
DUR190101516641 | Lote | 1 | 1
DUR190101516666 | Piezas | 20 | 20
DUR190201518148 | Metros lineales | 1814 | 18140000000
DUR190201518587 | Vivienda | 5 | 0
DUR190201518956 | Otros | 444 | 444
DUR190201526253 | Metros lineales | 214 | 152
DUR190201526303 | Otros | 1 | 147.3
DUR190201530575 | Otros | 1 | 0
DUR190201532943 | Vivienda | 1 | 1
DUR190201534419 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201535064 | Otros | 1 | 1
DUR190201535167 | Otros | 1 | 1
DUR190201537992 | Metros Cuadrados | 900 | 900
DUR190201538519 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR190201538642 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR190201538684 | Metros Cuadrados | 160 | 160
DUR190201538765 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR190201541361 | Otros | 1 | 8
DUR190201542577 | Otros | 1 | 1
DUR190201547052 | Otros | 69 | 65
DUR190201551436 | Metros lineales | 250 | 250
DUR190201552301 | Otros | 15 | 15
DUR190201552501 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR190201552510 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR190201552643 | Vivienda | 3 | 30000000
DUR190201554194 | Otros | 1 | 2
DUR190201554229 | Metros Cuadrados | 3155.9 | 3155.9
DUR190201555665 | Metros Cuadrados | 40 | 40
DUR190201555713 | Metros Cuadrados | 64 | 64
DUR190201555734 | Metros Cuadrados | 62 | 62
DUR190201558914 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559019 | Metros Cuadrados | 475 | 475
DUR190201559021 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190201559026 | Metros Cuadrados | 26 | 26
DUR190201559038 | Metros Cuadrados | 31 | 31
DUR190201559043 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201559148 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR190201559149 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559171 | Metros Cuadrados | 207 | 207
DUR190201559179 | Metros Cuadrados | 338 | 338
DUR190201559182 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190201559506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559762 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201560255 | Metros lineales | 1 | 100
DUR190201560806 | Metros lineales | 1 | 100
DUR190201561369 | Metros Cuadrados | 736 | 736
DUR190201561447 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561774 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201562440 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563090 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563096 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563124 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563406 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563421 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563491 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563849 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
DUR190201563851 | Metros lineales | 10 | 10
DUR190301568410 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568705 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569365 | Metros Cuadrados | 28 | 28
DUR190301569367 | Equipamiento | 48 | 48
DUR190301569479 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301569481 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301569489 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301569500 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569581 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190301569599 | Metros Cuadrados | 420 | 420
DUR190301569621 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301569896 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301569977 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570281 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570287 | Metros Cuadrados | 600 | 600
DUR190301570321 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570453 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190301570477 | Mobiliario y equipo | 1000 | 1000
DUR190301570657 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571102 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301571482 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571493 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571518 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571553 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301572739 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573391 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574032 | Aula | 560000 | 560000
DUR190301574032 | Mobiliario y equipo | 193800 | 193800
DUR190301574032 | Vehículos | 1076233 | 1076233
DUR190301574224 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574611 | Metros lineales | 300 | 300
DUR190301576955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300734179 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734634 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736496 | Otros | 1 | 1
DUR00160300757849 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758834 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758843 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758885 | Otros | 1 | 0
DUR16160300758899 | Otros | 1 | 1
DUR00160300759758 | Otros | 1 | 0
DUR16170100835529 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835681 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835712 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835829 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885056 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200901440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300913762 | Otros | 1 | 0
DUR17170400980062 | Otros | 1 | 1
DUR17170400980066 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980073 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980107 | Otros | 1 | 1
DUR17170401046528 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046861 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101070735 | Metros Cuadrados | 1 | 1560
DUR18180101072050 | Metros Cuadrados | 1 | 450
DUR18180101073311 | Metros Cuadrados | 1 | 450
DUR18180101078344 | Metros Cuadrados | 1 | 621
DUR17180201133006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133008 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180201133703 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134944 | Metros Cuadrados | 1 | 12.4
DUR00180201143533 | Otros | 1 | 1
DUR180301329232 | Metros lineales | 300 | 300
DUR180301384325 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384331 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384413 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301387430 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401451826 | Metros lineales | 60 | 60
DUR180401475486 | Otros | 20 | 100
DUR180401475536 | Otros | 63 | 100
DUR180401494803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401495642 | Metros Cuadrados | 4731.84 | 4731.84
DUR180401497362 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101507106 | Metros Cuadrados | 1049 | 1049.28
DUR190101510353 | Otros | 24 | 11
DUR190101511845 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511855 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511858 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511876 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512564 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513022 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513432 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101514798 | Metros Cuadrados | 6807.6 | 6807.6
DUR190101515798 | Metros Cuadrados | 800 | 800
DUR190101515824 | Metros lineales | 1 | 1
DUR190101515852 | Kilómetro | 62 | 62
DUR190101515859 | Kilómetro | 26 | 26
DUR190101515863 | Kilómetro | 9.6 | 9.6
DUR190101516412 | Lote | 1 | 1
DUR190201518299 | Otros | 1 | 1
DUR190201518770 | Vivienda | 1 | 0
DUR190201525270 | Otros | 32 | 34
DUR190201525329 | Otros | 1 | 1
DUR190201531468 | Otros | 256 | 256
DUR190201532866 | Vivienda | 2 | 2
DUR190201533026 | Vivienda | 2 | 2
DUR190201534022 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201534069 | Metros Cuadrados | 32 | 32
DUR190201534576 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201535027 | Otros | 1 | 1
DUR190201535031 | Otros | 1 | 1
DUR190201535033 | Otros | 1 | 1
DUR190201535072 | Metros Cuadrados | 355 | 355
DUR190201535103 | Otros | 1 | 1
DUR190201537564 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100
DUR190201537595 | Metros Cuadrados | 968 | 968
DUR190201537607 | Otros | 105 | 105
DUR190201538488 | Vivienda | 2 | 2
DUR190201538652 | Metros Cuadrados | 52 | 52
DUR190201539655 | Metros Cuadrados | 50 | 50
DUR190201539681 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201541662 | Metros lineales | 12000 | 120000000000
DUR190201544002 | Otros | 1 | 1
DUR190201544479 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201544693 | Otros | 1 | 48
DUR190201552363 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR190201552511 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR190201555806 | Metros Cuadrados | 112 | 112
DUR190201558953 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190201559146 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559165 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201560270 | Celdas solares | 1 | 100
DUR190201560278 | Metros lineales | 1 | 100
DUR190201563075 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201563077 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201563386 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563443 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190301568802 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301568994 | Kilómetro | 1.44 | 1.44
DUR190301569068 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR190301569366 | Equipamiento | 24 | 24
DUR190301569528 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301569577 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190301569584 | Metros Cuadrados | 578 | 578
DUR190301569611 | Metros Cuadrados | 90 | 90
DUR190301569625 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301569632 | Metros Cuadrados | 140 | 140
DUR190301569636 | Metros Cuadrados | 65 | 65
DUR190301569797 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570522 | Metros Cuadrados | 221 | 221
DUR190301570540 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570587 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570633 | Metros Cuadrados | 500 | 500
DUR190301570635 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570650 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301570698 | Metros Cuadrados | 143 | 143
DUR190301570990 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301571096 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
DUR190301571498 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571540 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571570 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571573 | Metros | 100 | 100
DUR190301572741 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573217 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574225 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574237 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574242 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574245 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574251 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574860 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301576954 | Metros Cuadrados | 2237 | 2237
DUR00160200718732 | Otros | 1 | 0
DUR15160300731458 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300733874 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735543 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736095 | Otros | 1 | 1
DUR00160300758613 | Otros | 1 | 0
DUR00160300758829 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759755 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759756 | Otros | 1 | 0
DUR16160400827000 | Otros | 1 | 1
DUR16160400827003 | Otros | 1 | 1
DUR16160400827012 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170100835313 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835827 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884919 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884946 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200896366 | Metros Cuadrados | 1 | 2400
DUR17170200896538 | Metros Cuadrados | 1 | 5000
DUR17170200900612 | Metros Cuadrados | 1 | 1463
DUR17170300914150 | Otros | 1 | 1
DUR17170300970782 | Metros Cuadrados | 1 | 597.58
DUR17170300970860 | Metros Cuadrados | 1 | 100.75
DUR17170400980070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980113 | Otros | 1 | 1
DUR16170401046606 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047893 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047935 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047943 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101071870 | Metros Cuadrados | 1 | 480
DUR18180101072548 | Metros Cuadrados | 1 | 1.64
DUR18180101072631 | Metros Cuadrados | 1 | 569
DUR18180101072679 | Metros Cuadrados | 1 | 440
DUR18180101073232 | Metros Cuadrados | 1 | 361
DUR18180101078458 | Metros Cuadrados | 1 | 32
DUR18180101078466 | Metros Cuadrados | 1 | 212
DUR18180201088730 | Otros | 1 | 0
DUR17180201132996 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16180201133704 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201134973 | Metros Cuadrados | 1 | 0.73
DUR18180201135052 | Metros Cuadrados | 1 | 450
DUR18180201143267 | Metros Cuadrados | 1 | 984
DUR18180201143271 | Metros Cuadrados | 1 | 14618
DUR180301299159 | Otros | 9 | 0
DUR180301323636 | Otros | 2.44 | 2.44
DUR180301384364 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301384537 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386924 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180301389114 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301389114 | Piezas | 3 | 3
DUR180401435757 | Otros | 1 | 1
DUR180401474940 | Otros | 40 | 100
DUR180401475195 | Otros | 70 | 100
DUR180401475363 | Otros | 31 | 100
DUR180401481240 | Otros | 40 | 100
DUR180401492273 | Metros lineales | 408 | 408
DUR180401498084 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401502767 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6
DUR190101505500 | Metros lineales | 120 | 120
DUR190101508181 | Otros | 1 | 0
DUR190101508204 | Otros | 1 | 0
DUR190101509700 | Otros | 1 | 858.23
DUR190101510064 | Vivienda | 2 | 2
DUR190101510364 | Otros | 10 | 7
DUR190101511833 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101511857 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512412 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101513028 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101515854 | Kilómetro | 56.9 | 56.9
DUR190101515864 | Kilómetro | 67.2 | 67.2
DUR190201518407 | Otros | 1 | 1
DUR190201518969 | Otros | 204 | 204
DUR190201520073 | Otros | 1 | 1
DUR190201520109 | Otros | 1 | 80.86
DUR190201531297 | Otros | 200 | 200
DUR190201532452 | Otros | 73 | 31
DUR190201534064 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201534412 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201534434 | Metros Cuadrados | 106 | 106
DUR190201535124 | Otros | 1 | 1
DUR190201537750 | Otros | 236 | 236
DUR190201537964 | Otros | 1 | 1
DUR190201538493 | Otros | 1 | 1
DUR190201538567 | Vivienda | 1 | 1
DUR190201538750 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201539578 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201539634 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201539653 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201539677 | Metros Cuadrados | 52 | 52
DUR190201540271 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201540447 | Metros lineales | 560 | 560
DUR190201540696 | Celdas solares | 7 | 7
DUR190201540913 | Metros lineales | 1100 | 1104.1
DUR190201542878 | Metros lineales | 168 | 168
DUR190201542882 | Metros lineales | 192 | 0
DUR190201543133 | Metros lineales | 300 | 300
DUR190201544499 | Vehículos | 1 | 0
DUR190201548715 | Otros | 70 | 0
DUR190201552514 | Metros lineales | 1600 | 1600
DUR190201554290 | Metros Cuadrados | 732 | 610
DUR190201555866 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR190201557721 | Vivienda | 10 | 9
DUR190201557743 | Vivienda | 10 | 10
DUR190201558922 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559027 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559028 | Metros Cuadrados | 180 | 180
DUR190201559040 | Metros Cuadrados | 282 | 282
DUR190201559139 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201559516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561390 | Metros Cuadrados | 154 | 154
DUR190201561394 | Metros Cuadrados | 170 | 170
DUR190201561453 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561779 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201562830 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563117 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563339 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563839 | Kilómetro | 4.29 | 4.29
DUR190201563853 | Kilómetro | 2.44 | 2.44
DUR190201563857 | Metros Cuadrados | 2243 | 2243
DUR190201564049 | Vehículos | 4 | 4
DUR190301569542 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301569595 | Metros Cuadrados | 220 | 220
DUR190301569627 | Metros Cuadrados | 175 | 175
DUR190301569942 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570335 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR190301570570 | Metros Cuadrados | 201 | 201
DUR190301570600 | Metros Cuadrados | 30 | 30
DUR190301570702 | Metros Cuadrados | 35 | 35
DUR190301571006 | Metros Cuadrados | 68 | 68
DUR190301571073 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182
DUR190301571413 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571470 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571510 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571577 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301571686 | Equipamiento | 4 | 4
DUR190301571686 | Lote | 1 | 1
DUR190301571686 | Mobiliario y equipo | 7 | 7
DUR190301571958 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301572730 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573224 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573801 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190301574053 | Piezas | 100 | 100
DUR190301574230 | Metros | 100 | 100
DUR190301574239 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301575971 | Piezas | 100 | 100
DUR13130200163509 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16160300733885 | Otros | 1 | 1
DUR16160300733993 | Otros | 1 | 1
DUR16160300734103 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735464 | Otros | 1 | 1
DUR16160300735544 | Otros | 1 | 1
DUR16160300736602 | Otros | 1 | 1
DUR16160300745125 | Metros | 1 | 1
DUR00160300758830 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759754 | Otros | 1 | 0
DUR00160300759767 | Otros | 1 | 0
DUR16160400827004 | Otros | 1 | 1
DUR16160400827009 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16160400827452 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835373 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835426 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835576 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835723 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835817 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100838347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170100842280 | Otros | 1 | 0
DUR17170100852460 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170200885029 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200885042 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200898990 | Metros Cuadrados | 1 | 356.97
DUR17170200901445 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300961533 | Metros Cuadrados | 1 | 3.22
DUR17170400980067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980081 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980114 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980123 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170400980280 | Otros | 1 | 0
DUR17170400980281 | Otros | 1 | 0
DUR17170400981754 | Otros | 1 | 1
DUR17170401041262 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046204 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046557 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101072040 | Metros Cuadrados | 1 | 601
DUR18180101072252 | Metros Cuadrados | 1 | 364
DUR18180101072372 | Metros Cuadrados | 1 | 336
DUR17180201132997 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201133000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180201136246 | Metros Cuadrados | 1 | 640
DUR00180201138656 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180201140545 | Equipamiento | 1 | 1
DUR18180201141461 | Metros Cuadrados | 1 | 7365
DUR00180201143535 | Otros | 1 | 1
DUR00180201143537 | Otros | 1 | 1
DUR180301320748 | Otros | 42 | 420
DUR180301323601 | Otros | 16 | 16
DUR180301323653 | Otros | 2.33 | 2
DUR180301384345 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180301386111 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401451733 | Metros lineales | 100 | 100
DUR180401475129 | Otros | 22 | 100
DUR180401475586 | Otros | 70 | 100
DUR180401494733 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401494805 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401496216 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401502264 | Metros Cuadrados | 555 | 555
DUR180401503775 | Kilómetro | 1.7 | 1.7
DUR190101505288 | Metros lineales | 1000 | 240
DUR190101505491 | Metros lineales | 420 | 420
DUR190101505560 | Otros | 1 | 0
DUR190101507694 | Otros | 1 | 0
DUR190101508123 | Otros | 1 | 0
DUR190101508257 | Otros | 1 | 0
DUR190101508278 | Otros | 1 | 0
DUR190101512168 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512171 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512174 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512775 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190101513019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101514651 | Metros Cuadrados | 770 | 770
DUR190101515813 | Metros Cuadrados | 432 | 432
DUR190101515823 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101516606 | Estudio de preinversión | 1 | 1
DUR190201518313 | Metros lineales | 330 | 330
DUR190201520075 | Otros | 1 | 1
DUR190201525217 | Otros | 23 | 23
DUR190201525233 | Otros | 19 | 19
DUR190201525256 | Otros | 19 | 19
DUR190201530486 | Otros | 1 | 0
DUR190201532554 | Otros | 48 | 0
DUR190201532844 | Vivienda | 3 | 3
DUR190201533877 | Metros Cuadrados | 58 | 58
DUR190201534404 | Metros Cuadrados | 92 | 92
DUR190201534429 | Metros Cuadrados | 40 | 40
DUR190201534450 | Metros Cuadrados | 36 | 36
DUR190201534552 | Metros Cuadrados | 16 | 16
DUR190201534597 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201537585 | Otros | 192 | 192
DUR190201537971 | Otros | 1 | 1
DUR190201537979 | Metros Cuadrados | 795 | 795
DUR190201537996 | Otros | 228 | 228
DUR190201538630 | Metros Cuadrados | 66 | 66
DUR190201538690 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201539537 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190201539668 | Metros Cuadrados | 48 | 48
DUR190201539671 | Metros Cuadrados | 44 | 44
DUR190201542527 | Metros lineales | 2730 | 2730
DUR190201544117 | Metros lineales | 10500 | 105000000000
DUR190201544148 | Metros lineales | 15000 | 150000000000
DUR190201544481 | Vehículos | 1 | 1
DUR190201546070 | Metros lineales | 400 | 400
DUR190201546349 | Metros lineales | 830 | 830
DUR190201552498 | Metros lineales | 1700 | 1700
DUR190201552502 | Metros lineales | 800 | 800
DUR190201554306 | Metros Cuadrados | 359.9 | 213.5
DUR190201555688 | Metros Cuadrados | 44 | 44
DUR190201555773 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201555848 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201555918 | Metros Cuadrados | 20 | 20
DUR190201559016 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190201559050 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559126 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559140 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201559751 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201560472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201560799 | Metros lineales | 1 | 100
DUR190201561376 | Metros Cuadrados | 39 | 39
DUR190201561414 | Metros Cuadrados | 39 | 39
DUR190201561760 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201561826 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201562999 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563158 | Equipamiento | 1 | 1
DUR190201563441 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190201563463 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190301568624 | Metros lineales | 1 | 1
DUR190301568713 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301568832 | Lote | 100 | 100
DUR190301569069 | Metros Cuadrados | 5828.09 | 5828.09
DUR190301569070 | Kilómetro | 0.8 | 0.8
DUR190301569071 | Metros lineales | 1908.65 | 1908.65
DUR190301569074 | Metros | 96 | 96
DUR190301569363 | Aula | 1 | 1
DUR190301569485 | Metros Cuadrados | 765 | 765
DUR190301569502 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301570276 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570331 | Metros Cuadrados | 24 | 24
DUR190301570337 | Metros Cuadrados | 115 | 115
DUR190301571025 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301571063 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301571394 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571536 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190301571643 | Equipamiento | 2 | 2
DUR190301571643 | Lote | 1 | 1
DUR190301571925 | Kilómetro | 100 | 100
DUR190301572728 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301574227 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301574248 | Equipamiento | 100 | 100
DUR190301576412 | Maquinaria y equipo | 3 | 3
DUR16170100835362 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100838107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879362 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879403 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879855 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880046 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880208 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880266 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880432 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880924 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880931 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170200885070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891964 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892006 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892383 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200903689 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401044163 | Otros | 1 | 1
DUR16170401048090 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101055750 | Equipamiento | 1 | 1
DUR17180101071289 | Metros Cuadrados | 1 | 2.16
DUR18180101072344 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101072757 | Metros Cuadrados | 1 | 431.8
DUR18180101072991 | Metros Cuadrados | 1 | 472
DUR180401484486 | Vivienda | 2 | 2
DUR190101509884 | Celdas solares | 5 | 5
DUR190101509968 | Celdas solares | 15 | 15
DUR190201518410 | Otros | 1 | 1
DUR190201521944 | Otros | 1 | 1
DUR190201532120 | Otros | 58 | 64
DUR190201534986 | Otros | 1 | 1
DUR190201535770 | Metros Cuadrados | 1094.2 | 1094.2
DUR190201537194 | Otros | 1551 | 1551
DUR190201541323 | Otros | 1 | 3
DUR190201551644 | Metros lineales | 3500 | 3500
DUR190201552334 | Metros lineales | 1300 | 1300
DUR190201555453 | Metros lineales | 235 | 235
DUR190301570608 | Lote | 1 | 1
DUR190301570640 | Lote | 1 | 1
DUR190301573314 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR16170100835852 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879864 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879910 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879954 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879982 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880059 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880446 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880832 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880951 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200884166 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170200884955 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891942 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891979 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891983 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200898704 | Metros Cuadrados | 1 | 473
DUR17170300967225 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401044165 | Otros | 1 | 1
DUR18180201090950 | Otros | 1 | 1
DUR18180201142993 | Computadoras | 1 | 15
DUR180301392138 | Otros | 1 | 1
DUR180401494903 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR180401502778 | Kilómetro | 0.65 | 0.65
DUR190101509643 | Metros lineales | 2700 | 2700
DUR190101509719 | Celdas solares | 45 | 45
DUR190201543091 | Otros | 80 | 100
DUR190201544899 | Otros | 1 | 1
DUR190201547308 | Celdas solares | 11 | 11
DUR190201547360 | Celdas solares | 19 | 19
DUR190201547994 | Celdas solares | 15 | 15
DUR190201555463 | Metros lineales | 36000 | 36000
DUR190201558980 | Metros Cuadrados | 39 | 39
DUR190201559132 | Metros Cuadrados | 550 | 550
DUR190301570984 | Metros Cuadrados | 110 | 110
DUR17170200879372 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879858 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879865 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879880 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879922 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880232 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880244 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880418 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880460 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880484 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880494 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880530 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880817 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880917 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200891926 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891928 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891937 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892271 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892499 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200903450 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200903455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300970011 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17180101068805 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17180201132882 | Equipamiento | 1 | 1
DUR180301392113 | Otros | 1 | 1
DUR180401484962 | Vivienda | 2 | 2
DUR180401485306 | Vivienda | 1 | 1
DUR190101505438 | Metros lineales | 725 | 728.4
DUR190201522257 | Otros | 1 | 5
DUR190201522294 | Otros | 1 | 94
DUR190201532546 | Otros | 23 | 28
DUR190201535004 | Otros | 1 | 1
DUR190201535553 | Otros | 25 | 25
DUR190201537729 | Otros | 2 | 2
DUR190201540925 | Metros lineales | 2550 | 2550
DUR190201541385 | Otros | 1 | 1
DUR190201544109 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201544113 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201556170 | Vivienda | 13 | 22
DUR190201557750 | Vivienda | 5 | 5
DUR190201558991 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570573 | Lote | 1 | 1
DUR190301570638 | Lote | 1 | 1
DUR190301570644 | Lote | 1 | 1
DUR190301571380 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR16170100835453 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835779 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879861 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879898 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879917 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879927 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880254 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880357 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880508 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880731 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200891923 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892002 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892048 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892310 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892613 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401055039 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101078359 | Metros Cuadrados | 1 | 340
DUR18180201142859 | Otros | 1 | 1
DUR18180201143268 | Metros Cuadrados | 1 | 1285
DUR180401497371 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101509766 | Metros lineales | 900 | 1212
DUR190101512131 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201530471 | Otros | 1 | 8
DUR190201535602 | Otros | 1 | 1
DUR190201537579 | Otros | 481 | 481
DUR190201542540 | Otros | 7 | 7
DUR190201550729 | Metros Cuadrados | 137.71 | 137.71
DUR190201553588 | Celdas solares | 2 | 2
DUR190201557539 | Piezas | 25 | 25
DUR16170100835839 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835850 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879338 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879877 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879907 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879948 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880272 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880378 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880407 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880422 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880465 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880596 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880750 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880883 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170200885012 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891875 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891886 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892231 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892367 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892391 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892449 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200898142 | Metros Cuadrados | 1 | 622.08
DUR17170200898975 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170300954221 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401043617 | Otros | 1 | 1
DUR16170401047902 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101071888 | Metros Cuadrados | 1 | 3.6
DUR18180101072730 | Metros Cuadrados | 1 | 288
DUR18180101073131 | Metros Cuadrados | 1 | 300
DUR15180101074040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101078362 | Metros Cuadrados | 1 | 618
DUR180401485091 | Vivienda | 4 | 4
DUR180401495698 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101512121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190101512561 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201535228 | Metros lineales | 100 | 100
DUR190201537495 | Otros | 1654 | 1654
DUR190201539669 | Otros | 1 | 1
DUR190201541040 | Otros | 6 | 6
DUR190201541344 | Otros | 1 | 7
DUR190201541454 | Otros | 7 | 7
DUR190201544770 | Otros | 1 | 1
DUR190201550080 | Metros lineales | 1216 | 1216
DUR190201551637 | Metros Cuadrados | 864 | 864
DUR190201552357 | Metros lineales | 1300 | 1300
DUR190201558950 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201558973 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559129 | Metros Cuadrados | 269 | 269
DUR190201563099 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301570343 | Equipamiento | 1000 | 1000
DUR190301570560 | Lote | 1 | 1
DUR190301570583 | Lote | 1 | 1
DUR190301570599 | Lote | 1 | 1
DUR190301571361 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR16170100835633 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835810 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879357 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879863 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879992 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880349 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880522 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200891911 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891934 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891989 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892401 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892440 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200897333 | Metros Cuadrados | 1 | 622
DUR17170200898136 | Metros Cuadrados | 1 | 367.2
DUR180401484608 | Vivienda | 1 | 1
DUR190101509715 | Metros lineales | 1800 | 3000
DUR190201522239 | Otros | 1 | 6
DUR190201526343 | Otros | 1 | 119
DUR190201530509 | Otros | 1 | 1
DUR190201535248 | Otros | 1 | 1
DUR190201535580 | Otros | 1 | 1
DUR190201536632 | Otros | 1400 | 1600
DUR190201537694 | Metros lineales | 480 | 480
DUR190201544071 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201546365 | Metros lineales | 90 | 90
DUR190201547626 | Celdas solares | 4 | 4
DUR190201548854 | Celdas solares | 30 | 30
DUR190201555160 | Metros lineales | 6000 | 6000
DUR190201561409 | Metros Cuadrados | 182 | 182
DUR190301570624 | Lote | 1 | 1
DUR16160400826998 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170100835461 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170100835746 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170100850916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879319 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879349 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879382 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879475 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879872 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879903 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879988 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880023 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880071 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880437 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880840 | Kilómetro | 1 | 1
DUR16170200885005 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891903 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891974 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892285 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892318 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892347 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892431 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200892455 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200896541 | Metros Cuadrados | 1 | 1825
DUR18170401041422 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170401044164 | Otros | 1 | 1
DUR16170401046545 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401047883 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101071969 | Metros Cuadrados | 1 | 3.5
DUR18180101078347 | Metros Cuadrados | 1 | 360
DUR18180101078463 | Metros Cuadrados | 1 | 120
DUR17180201132995 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR180401483256 | Vivienda | 10 | 10
DUR180401485208 | Vivienda | 2 | 2
DUR190101509864 | Celdas solares | 5 | 5
DUR190201521934 | Otros | 1 | 1
DUR190201534636 | Metros lineales | 1099 | 1099
DUR190201539603 | Otros | 19 | 19
DUR190201547747 | Celdas solares | 23 | 23
DUR190201550059 | Otros | 1 | 1
DUR190201552344 | Metros lineales | 1300 | 1300
DUR190201556416 | Metros lineales | 1400 | 3510
DUR190201557762 | Vivienda | 1 | 5
DUR190201558925 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559032 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190301570591 | Lote | 1 | 1
DUR190301571372 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573382 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR16170100835494 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200879853 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879866 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879868 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200879893 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880005 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880063 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880217 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880368 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200880551 | Kilómetro | 1 | 1
DUR17170200891918 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200891949 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR17170200903459 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046137 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046761 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR16170401046821 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR18180101055753 | Equipamiento | 1 | 1
DUR17180101068802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR00180101071460 | Otros | 1 | 1
DUR18180101078462 | Metros Cuadrados | 1 | 48
DUR16180201133702 | Metros Cuadrados | 1 | 1
DUR190101509816 | Celdas solares | 28 | 28
DUR190101509971 | Metros lineales | 760 | 1535
DUR190101512550 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190201521962 | Otros | 1 | 88
DUR190201530800 | Otros | 1 | 34
DUR190201532231 | Otros | 34 | 35
DUR190201535037 | Otros | 27 | 27
DUR190201540516 | Metros lineales | 1500 | 1500
DUR190201541054 | Otros | 3 | 3
DUR190201542347 | Celdas solares | 20 | 20
DUR190201542888 | Otros | 1 | 1
DUR190201543892 | Piezas | 6 | 6
DUR190201544124 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201544133 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201544143 | Metros Cuadrados | 25 | 25
DUR190201547895 | Celdas solares | 20 | 20
DUR190201550073 | Celdas solares | 1 | 1
DUR190201551369 | Metros Cuadrados | 104 | 104
DUR190201558910 | Metros Cuadrados | 200 | 200
DUR190201558977 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559134 | Metros Cuadrados | 736 | 736
DUR190201559151 | Metros Cuadrados | 91 | 91
DUR190201559788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
DUR190301573268 | Equipamiento | 1000 | 1000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
DUR13130200163442 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR00160200724343 | Durango | Tamazula | La Laguna | CALLEJON LA LAGUNA RANCHERIA LA LAGUNA (EL CATRÍN), 34570 LA LAGUNA, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. | -106.9851 | 25.0937
DUR16160300734041 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (24.046141; -104.666367) | -104.6702 | 24.024
DUR16160300734042 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.573869; -103.482553) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300735182 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.55625; -103.484275) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736423 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.4209 | 25.0391
DUR16160300736486 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.579066; -103.482786) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736603 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.723 | 25.3432
DUR00160300758729 | Durango | Rodeo | San Pedro y Anexos (El Salto) | PUEBLO SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), 35767 SAN PEDRO Y ANEXOS (EL SALTO), RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SA | -104.7241 | 25.2149
DUR00160300758737 | Durango | Rodeo | Santa Bárbara | PUEBLO SANTA BÁRBARA, 35770 SANTA BÁRBARA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARABARA | -104.5558 | 25.181
DUR16160400827008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835558 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835696 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835705 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885090 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885097 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200902215 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -105.3602 | 23.7782
DUR17170300970838 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -105.4209 | 25.0391
DUR17170400980076 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | ANDADOR MELCHOR OCAMPO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ZURDO GALINDO Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS, CALLE EMILIAN | -105.3653 | 23.7817
DUR17170400980082 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SAN JOSÉ COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LA MONTOZA Y CALLE EL SALTO, CALLE AYUNTAMIENTO PENÚLTIMA CALLE | -105.3571 | 23.7679
DUR17170400980102 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CAMINO DE TERRACERÍA DE CORRALITOS A EL CAMPAMENTO | -105.542 | 23.4067
DUR17170400980124 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | PUEBLO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, CERCA DE LA CLÍNICA DE SALUD | -105.3736 | 23.5686
DUR17170400980137 | Durango | Pueblo Nuevo | San Jerónimo | PUEBLO SAN JERÓNIMO, 34956 SAN JERÓNIMO, PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN SAN JERÓNIMO | -105.5359 | 23.8106
DUR17170400980138 | Durango | Pueblo Nuevo | San Patricio | RANCHO SAN PATRICIO, 34963 SAN PATRICIO [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, SAN PATRICIO DE LOS NARANJOS | -105.5482 | 23.3341
DUR17170400980282 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400981736 | Durango | Pueblo Nuevo | Rancho los Mancinas (Chomonques) | RANCHO RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), 34968 RANCHO LOS MANCINAS (CHOMONQUES), PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.4935 | 23.4548
DUR17170400981738 | Durango | Pueblo Nuevo | La Joya | RANCHO LA JOYA, 34956 LA JOYA [DE LA PUERTA], PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.3963 | 23.4009
DUR16170401045655 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401045665 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401045987 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046742 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046840 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401050924 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | BLVD. FORJADORES Y CALLE JESUS GARCIA CORONA COL. LA ESPERANZA S/N | -104.6702 | 24.024
DUR17180101069360 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101070734 | Durango | Guanaceví |  | No se registró dirección | -105.9544 | 25.9317
DUR18180101072095 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (23.978429; -104.699045) | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072552 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (23.746738; -104.007757) | -103.9878 | 23.7311
DUR18180101073186 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (23.988546; -104.655397) | -104.6702 | 24.024
DUR18180101077828 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (24.978096; -104.72434) | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078357 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133010 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133020 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133050 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134994 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135043 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR00180201138660 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201143249 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143531 | Durango | Durango |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143539 | Durango | Durango |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -104.6702 | 24.024
DUR180301384318 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384372 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180301384397 | Durango | Gómez Palacio | Rincón de Santa Cruz | Rincón de Santa Cruz, Dgo., México | -103.3525 | 25.7194
DUR180301384514 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384517 | Durango | Nazas | Santa Teresa de la Uña | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR180301384533 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301386103 | Durango | Durango | Navajas | Navajas, Dgo., México | -105.1475 | 23.8794
DUR180301388561 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401457597 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES CASAS DE EL SALTO | -105.3571 | 23.7687
DUR180401475253 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX- JABONCILLO CON 34 LUMINARIAS | -103.4633 | 25.6125
DUR180401481320 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 35102 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON CON LA COLOCACIÓN DE 18 LUMINARIAS | -103.5704 | 25.7022
DUR180401485233 | Durango | Indé | La Providencia | CALLE LA PROVIDENCIA RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35523 LA PROVIDENCIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PROVIDENCIA INDE | -105.0811 | 25.9043
DUR180401494664 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401494883 | Durango | Gómez Palacio | Las Playas | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101508352 | Durango | Gómez Palacio | El Compás | EJIDO EL COMPÁS, 35118 EL COMPÁS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO EL COMPAS | -103.4347 | 25.7076
DUR190101508388 | Durango | Gómez Palacio | Casa Blanca | EJIDO CASA BLANCA, 35024 CASA BLANCA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO CANDIDO AGUILAR | -103.4924 | 25.6952
DUR190101510342 | Durango | Gómez Palacio | El Quemado | EJIDO EL QUEMADO, 35118 EL QUEMADO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO EL QUEMADO CON LAS COORDENADAS 25.711063 -103.378519 | -103.3867 | 25.7212
DUR190101511829 | Durango | Gómez Palacio | Chihuahuita (Chihuahuita Viejo) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101511861 | Durango | Gómez Palacio | La Flor | La Flor, Dgo., México | -103.3686 | 25.6811
DUR190101511868 | Durango | Lerdo | Santa Anita | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190101512208 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512616 | Durango | Coneto de Comonfort | Coneto De Comonfort | Coneto de Comonfort, Dgo., México | -104.7695 | 24.9799
DUR190201518694 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE | -104.6503 | 24.0589
DUR190201518944 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE CONSEJO SUPREMO COLONIA ALIANZA SOCIAL, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE ALIANZA SOCIAL Y CALLE MUJERES INDIGENAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CONSEJO SUPREMO ENTRE ALIANZA SOCIAL Y MUJERES I | -104.6046 | 24.0176
DUR190201519360 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE | -104.652 | 24.0595
DUR190201520094 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA LA VIRGEN INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE AZUCENAS Y CALLE FLOR DE ACAPULCO, CALLE AZUCENAS AULA SECUNDARIA HONOR Y GLORIA COL LA VIRGEN | -104.7018 | 24.0302
DUR190201525340 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DURANGO NUEVO II INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COMEDOR ESCOLARES SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO COL DURANGO NUEVO II | -104.6804 | 23.9891
DUR190201531318 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE SAN SALVADOR COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE JUAN ENCERRADO, CALLE SAN LUIS EN C. SAN SALVADOR ENTRE C SANTOS ZUÑGA Y JUAN ENCERRADO COL. AMPL CINCO DE MAYO EN CD LERDO DGO | -103.5111 | 25.5417
DUR190201532167 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO LAS LUISAS INICIANDO EN LAS PRIMERA CALLES DEL EJIDO | -103.5319 | 25.5988
DUR190201532888 | Durango | Lerdo | Seis De Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DG | -103.5959 | 25.5195
DUR190201534465 | Durango | Lerdo | La Luz | EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DEL ERDO DGO | -103.6097 | 25.6355
DUR190201534611 | Durango | Lerdo | Sapioris | EJIDO SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAPIORIS MPIO DE LERDO DGO | -103.7138 | 25.4519
DUR190201537973 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TOPE, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN CALLE VEINTICUATRO ENTRE CRISANTEMOS Y TOPE EN COL. LUIS LONGORIA EN LERDO DGO | -103.5046 | 25.5452
DUR190201538428 | Durango | Coneto de Comonfort | Sapioris | RANCHERIA SAPIORIS, 34475 SAPIORIS, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -104.9079 | 25.1414
DUR190201538576 | Durango | Lerdo | Nazareno | CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA NAZARENO MPIO DE ELRDO DGO | -103.4174 | 25.4016
DUR190201538583 | Durango | Coneto de Comonfort | Vizcaíno | RANCHERIA VIZCAÍNO, 34475 VIZCAÍNO, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE EL VIZCAINO | -104.7755 | 25.0885
DUR190201539644 | Durango | Lerdo | Juan E. García | VILLA JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRAL EN VILLA JUAN E GARCIA MPIO DE LERDO DGO | -103.6898 | 25.4975
DUR190201539650 | Durango | Lerdo | Javier Rojo Gómez (La Esperanza) | RANCHERIA JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), 35197 JAVIER ROJO GÓMEZ (LA ESPERANZA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN JAVIER ROJO GOMEZ MPIO DE LERDO DGO | -103.6298 | 25.224
DUR190201539673 | Durango | Lerdo | La Mina (El Sarnoso) | EJIDO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA MINA EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.646 | 25.6594
DUR190201544053 | Durango | San Dimas | Huízar | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - HUIZAR KILÓMETRO 156 KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO HUÍZAR, 34697 HUÍZAR, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUÍZAR ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN D | -105.7955 | 23.7088
DUR190201546196 | Durango | Santa Clara | El Naranjo | EJIDO EL NARANJO, 35896 EL NARANJO, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN VARIAS CALLES DE EL EJIDO EL NARANJO COMUNIDAD DE SANTA CLARA DGO | -103.344 | 24.6012
DUR190201547542 | Durango | Tamazula | San Jorge | CALLEJON SAN JORGE RANCHERIA SAN JORGE, 00000 SAN JORGE, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA SAN JUAN DEL MUNICIPIO | -106.9852 | 25.2076
DUR190201551385 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VIRGEN DE GUADALUPE COLONIA EL MIRADOR, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN JOSÉ Y CALLE OCHO DE MAYO, CALLE DIEZ DE MAYO AUN COSTADO DEL ESTADIO ZOOLÓGICO | -105.353 | 23.7786
DUR190201552503 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Allende | CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO IGNACIO ALLENDE, 34723 IGNACIO ALLENDE, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE CESAR GUILLERMO MERAZ Y CALLE JESÚS AGUSTÍN CASTRO, AVENIDA GUERRERO AL PONIENTE DE LA POBLACIÓN.- | -103.9944 | 24.4723
DUR190201557524 | Durango | Mezquital | Las Mesas Del Bajío | RANCHERIA LAS MESAS DEL BAJÍO, 34980 LAS MESAS DEL BAJÍO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL SISTEMA DE AGUA SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD | -104.3401 | 22.8189
DUR190201558937 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201558965 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559181 | Durango | Tlahualilo | La Campana | Tlahualilo, Dgo., México | -103.397 | 26.0746
DUR190201559509 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201559518 | Durango | Mapimí | Bermejillo | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190201561370 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561374 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9833 | 23.7321
DUR190201561411 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Cieneguilla, Dgo., México | -104.0519 | 24.0522
DUR190201561705 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. José María Patoni SN-S AUDITORIO COBACH, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México | -104.6558 | 24.0447
DUR190201561705 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. José María Patoni 331, La Forestal, 34217 Durango, Dgo., México | -104.6551 | 24.0448
DUR190201562417 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201562417 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201562431 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201562431 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201562837 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190201563017 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201563017 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201563053 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | La Competencia, Dgo., México | -103.5278 | 25.6717
DUR190201563069 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201563175 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563175 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201563512 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6709 | 24.0223
DUR190201563837 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | Victoria Sur 133, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México | -105.7214 | 25.3403
DUR190201563862 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria Sur 102A, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6695 | 24.0264
DUR190201563863 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Rincón de Las Flores 101, España, 34647 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4207 | 25.0371
DUR190301568518 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Col del Bosque, Durango, Dgo., México | -104.7018 | 24.0174
DUR190301568808 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Miguel Hidalgo y Costilla 706, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México | -105.0736 | 24.8855
DUR190301568867 | Durango | Durango | El Nayar | El Nayar, Dgo., México | -104.6965 | 23.9634
DUR190301569075 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569075 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569511 | Durango | Rodeo | Hidalgo De San Antonio | Rodeo, Dgo., México | -104.5558 | 25.181
DUR190301569589 | Durango | Ocampo | Torreón De Cañas | Torreón de Cañas, Dgo., México | -105.2739 | 26.3742
DUR190301569604 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569634 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301570352 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570463 | Durango | Mezquital | La Guacamayita | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190301570468 | Durango | Nombre de Dios | Nombre De Dios | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2441 | 23.8482
DUR190301570486 | Durango | Lerdo | Nazareno | Nazareno, Dgo., México | -103.4172 | 25.3976
DUR190301570516 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9833 | 23.7321
DUR190301570534 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570593 | Durango | Mezquital | Gavilanes | Los Gavilanes, Dgo., México | -104.2986 | 22.8435
DUR190301570643 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301571100 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301571125 | Durango | Gómez Palacio | Cuatro De Diciembre (Sagundo) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301571368 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301571515 | Durango | Mezquital | La Ventana | Unnamed Road, Durango, México | -104.491 | 23.2918
DUR190301571678 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | Unnamed Road, Durango, Mexico | -103.5504 | 25.5008
DUR190301574037 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574250 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574841 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Cerro de La Cruz, Zona Centro, 35080 Torreón, Dgo., México | -103.5039 | 25.5563
DUR190301576735 | Durango | Rodeo | Ojo De Agua | Eta 6, Rodeo, Dgo., México | -104.5555 | 25.1764
DUR190301576743 | Durango | Topia | Topia | Unnamed Road, Durango, México | -106.5715 | 25.1975
DUR16160200672431 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.21245; -106.569931) | -106.5712 | 25.209
DUR16160300734365 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.4209 | 25.0391
DUR16160300734842 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR16160300735463 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.4209 | 25.0391
DUR16160300735743 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR00160300758487 | Durango | San Pedro del Gallo | Cuba | PUEBLO CUBA, 35550 CUBA, SAN PEDRO DEL GALLO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE CUBA | -104.4973 | 25.5398
DUR00160300759763 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | RANCHERIA SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA PARTE GENERAL DE OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRAL | -104.8844 | 25.4857
DUR16160300810531 | Durango | Topia |  | TERRACERÍA TRAMO ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN - AGUA AZUL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 550 RANCHERIA AGUA AZUL, 00000 AGUA AZUL, TOPIA DURANGO ENTR | -106.6211 | 25.3048
DUR16170100835376 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835547 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835764 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885017 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200898706 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | KM 0 000; 25.059088; -105.425971 0 610; 25.057062; -105.431306 | -105.4209 | 25.0391
DUR17170300967226 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Carretera a Parral Km 12, 34394 San Vicente de Chupaderos, Dgo.104 41 56.57 O | -104.6702 | 24.024
DUR17170400980101 | Durango | Pueblo Nuevo | El Campamento | RANCHERIA EL CAMPAMENTO, 34968 EL CAMPAMENTO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES ZONA BAJA | -105.5419 | 23.4066
DUR17170400980141 | Durango | Pueblo Nuevo | El Durazno (Ejido San Pablo) | RANCHERIA EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), 34956 EL DURAZNO (EJIDO SAN PABLO), PUEBLO NUEVO DURANGO, CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN EL DURAZNO EJIDO SA | -105.6178 | 23.8699
DUR17170400980279 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046126 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046246 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046789 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180101070821 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072388 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO KM 13 950; 24.791159; -103.162402) (TERMINA KM 15 820; 24.807411; -103.157123) | -103.226 | 24.6891
DUR18180101073141 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO: CALLE LIBRAMIENTO KM 0 000; 24.531415; -104.774908) (TERMINO: CALLE SIEMPRE VIVA KM 0 305; 24.530971; -104.771999) (TERMINO: CALLE LIBRAMIENTO KM 0 225; 24.531531; -104.772604) (INICIO: CALLE SIEMPRE VIVA KM 0 225; 24.531528; -104. | -104.7784 | 24.5273
DUR18180101073146 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO 0 000; 23.728184; -105.687146) (FIN 1 000; 23.72244; -105.68037) | -105.3602 | 23.7782
DUR18180101078356 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078461 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078465 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201088731 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR18180201088732 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR16180201133706 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301299161 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA LA VIRGEN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA LA VIRGEN | -104.6929 | 24.0297
DUR180301323890 | Durango | Topia | Agua Escondida | CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 12 + 300 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544AGUA ESCONDIDA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A DOCE KILOMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL PASANDO EL ENTRONQUE RANCHO TIO JUAN | -106.5958 | 25.2761
DUR180301384360 | Durango | Gómez Palacio | El Cariño | El Cariño, Dgo., México | -103.4423 | 25.6307
DUR180301384418 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | San Felipe, Dgo., México | -103.3833 | 25.693
DUR180301384422 | Durango | Gómez Palacio | Estación Noé | Estación Noé, Dgo., México | -103.5567 | 25.7175
DUR180301384440 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Arturo Martínez Adame, Dgo., México | -103.3839 | 25.8317
DUR180301384444 | Durango | Nazas | Agustín Melgar | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR180301384503 | Durango | Gómez Palacio | California | California, Fraccionamiento del Valle, 35025 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5256 | 25.5856
DUR180301388538 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301388571 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301388869 | Durango | Lerdo |  | Direccion: Carretera Torreón Km 7.5, Ejido las cuevas, 35185 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5504 | 25.5031
DUR180401449851 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS | -105.0468 | 23.4139
DUR180401492245 | Durango | Durango | Victoria de Durango |  | -104.6172 | 24.0232
DUR180401494538 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR180401495758 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401496202 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401496222 | Durango | Durango | Ignacio Zaragoza | Ignacio Zaragoza, Dgo., México | -105.1486 | 24.3711
DUR190101504200 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROS Y CALLE NARDO, PAVIMENTACION DE CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROS Y NARDO DE LA COLONIA MASIE | -104.6496 | 24.0581
DUR190101505459 | Durango | Gómez Palacio | Providencia | EJIDO SEIS DE OCTUBRE, 35101 PROVIDENCIA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SEIS DE OCTUBRE | -103.5473 | 25.788
DUR190101505464 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO NOE | -103.5845 | 25.6837
DUR190101505485 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ARCINAS UBICADO POR LA TECHUMBRE | -103.4091 | 25.7771
DUR190101505513 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE PRIMERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE E DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5092 | 25.6789
DUR190101507179 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, PAVIMENTACION DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD JUAREZ Y NARDO DE LA COLONIA C | -104.6499 | 24.0554
DUR190101507652 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE CORRAL CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR UBICADO POR LA TERMINACIÓN DE LA CALLE CHIHUAHUA | -103.4618 | 25.6755
DUR190101508357 | Durango | Durango | Mi Patria Es Primero (Mesa Del Cuervo) | CALLE LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO PUEBLO , 00000 MI PATRIA ES PRIMERO (MESA DEL CUERVO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD MI PATRIA ES PRIMERO | -105.1386 | 24.1037
DUR190101511864 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512181 | Durango | Durango | Colonia Hidalgo | Col Hidalgo, Dgo., México | -104.5836 | 24.1582
DUR190101512401 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101512444 | Durango | Nazas | Paso Nacional | Paso Nacional, Dgo., México | -104.0183 | 25.2639
DUR190101512555 | Durango | Gómez Palacio | América Uno | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512706 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR190101513017 | Durango | Mezquital | Santa María Magdalena De Taxicaringa | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190101513024 | Durango | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval | Oriente Aguanaval, Dgo., México | -103.2361 | 24.9003
DUR190101515802 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE DEL HIERRO Y ESTAÑO CD. INDUSTRIAL, DGO. | -104.6702 | 24.024
DUR190101515861 | Durango | Lerdo | Lerdo | Av Matamoros Sur 348, Zona Centro, 35150 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5242 | 25.5325
DUR190101516616 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201517889 | Durango | San Dimas | Espadañal De San Jerónimo | CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, 34675 ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE ESPADAÑAL DE SAN JERÓNIMO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO | -105.8916 | 24.2553
DUR190201518309 | Durango | Lerdo | Ejido 21 De Marzo | EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJ 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO | -103.7493 | 25.4591
DUR190201518649 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN ENTRE CIUDAD | -104.65 | 24.0553
DUR190201518834 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE | -104.6496 | 24.0581
DUR190201518869 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE | -104.6501 | 24.0589
DUR190201518902 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE BOQUILLAS DEL CARMEN COLONIA CHULAS FRONTERAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIUDAD JUAREZ Y CALLE NARDOS, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE BOQUILLAS EL CARMEN ENTRE CIUDAD | -104.65 | 24.0554
DUR190201520126 | Durango | Durango | Dieciséis De Septiembre (Cieneguita De Fullman) | CALLE LOCALIDAD DIECISEIS DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO , 00000 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (CIENEGUITA DE FULLMAN), DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA PRIMARIA MARIA ORTEGA LEON LOC DIECISEIS DE SEPTIEMBRE | -104.808 | 24.0077
DUR190201532195 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX INICIANDO EN LAS CALLLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.5075 | 25.6807
DUR190201533021 | Durango | Lerdo | El Rayo | EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO | -103.6067 | 25.5208
DUR190201533991 | Durango | Lerdo | La Loma | CALLE GUERRERO VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE COLON, CALLE BRAVO EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO | -103.6712 | 25.4636
DUR190201534398 | Durango | Lerdo | Ejido 21 De Marzo | EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJ. 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO | -103.7485 | 25.4564
DUR190201534477 | Durango | Lerdo | León Guzmán | CALLE ALBERTO TERRONES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FELIPE VIAÑA Y CALLE FRANCISCO VILLEGAS, CALLE MARCOS HIDROGO EN VILLALEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO | -103.6606 | 25.4998
DUR190201535118 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE HORTENCIAS, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN MPIO DE LA CD DE LERDO DGO | -103.5074 | 25.5494
DUR190201535217 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -105.3145 | 23.8653
DUR190201538520 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -104.7229 | 24.9822
DUR190201538560 | Durango | Lerdo | León Guzmán | VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA LEON GUZMAN LERDO DGO | -103.6658 | 25.4963
DUR190201538771 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | CALLE PASO DEL NORTE COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE 13 DE ABRIL, CALLE SIN NOMBRE EN COL. CENTAURO DEL NORTE MPIO DE LERDO DGO. | -103.5296 | 25.5065
DUR190201539660 | Durango | Lerdo | La Goma | EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO. | -103.6859 | 25.4841
DUR190201540257 | Durango | Lerdo | Picardías | EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO | -103.4884 | 25.3281
DUR190201540263 | Durango | Lerdo | San Jacinto | EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO | -103.7349 | 25.4791
DUR190201541272 | Durango | Durango | San Antonio De Las Basuras | CALLE LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, 00000 SAN ANTONIO DE LAS BASURAS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LAS BASU | -105.3699 | 24.098
DUR190201542717 | Durango | Canatlán | El Progreso (Los Pinos) | PUEBLO EL PROGRESO (LOS PINOS), 34403 EL PROGRESO (LOS PINOS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.8388 | 24.6369
DUR190201544505 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR190201555636 | Durango | Lerdo | León Guzmán | CALLE VARIAS CALLES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO | -103.6582 | 25.4983
DUR190201555823 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO | -103.5097 | 25.512
DUR190201557782 | Durango | Mezquital | Calitique | RANCHERIA CALITIQUE, 34997 CALITIQUE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.4188 | 22.4399
DUR190201558945 | Durango | Nuevo Ideal | Esfuerzos Unidos | Esfuerzos Unidos, Dgo., México | -104.9903 | 24.8217
DUR190201559136 | Durango | Guadalupe Victoria | Santa Catalina De Siena | Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1176 | 24.4432
DUR190201559519 | Durango | Gómez Palacio | Santa Clara | Santa Clara, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5181 | 25.6015
DUR190201561456 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561766 | Durango | Durango | Pilar De Zaragoza | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561780 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zaragoza 408, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.672 | 24.0227
DUR190201561780 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zaragoza 410, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.672 | 24.0228
DUR190201561821 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201562534 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201562534 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563006 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9921
DUR190201563006 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201563062 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563062 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9921
DUR190201563107 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563107 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201563163 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201563163 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201563349 | Durango | Durango | Victoria De Durango | González de La Vega SN-S, SARH, Durango, Dgo., México | -104.6876 | 24.0124
DUR190201563854 | Durango | Cuencamé | Santa Cruz De La Cuchilla | Morelos 101, Plazuela de Guadalupe, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6958 | 24.869
DUR190301568845 | Durango | Cuencamé | Cuencamé De Ceniceros | Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6985 | 24.8648
DUR190301569362 | Durango | Santiago Papasquiaro | Vascogil | Vascogil, Dgo., México | -106.3803 | 24.8961
DUR190301569510 | Durango | Lerdo | Lerdo | León Guzmán, Dgo., México | -103.658 | 25.499
DUR190301569525 | Durango | Durango | Dieciséis De Septiembre (Cieneguita De Fullman) | Dieciséis de Septiembre, Dgo., México | -104.8097 | 24.0072
DUR190301569616 | Durango | Pánuco de Coronado | Pánuco De Coronado | Pánuco de Coronado, Dgo., México | -104.3281 | 24.5397
DUR190301569784 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Col del Bosque, Durango, Dgo., México | -104.7018 | 24.0174
DUR190301569816 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Claveles II, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México | -104.6715 | 23.9858
DUR190301569930 | Durango | Rodeo | Rodeo | Panamericana 41, Rodeo, Dgo., México | -104.56 | 25.1775
DUR190301570324 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Peñón Blanco, Dgo., México | -104.0334 | 24.7912
DUR190301570447 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570455 | Durango | Mezquital | San Pedro De Xícora | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190301570558 | Durango | Mapimí | Mapimí | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190301570977 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Dolores Hidalgo, Dgo., México | -104.5739 | 24.0031
DUR190301571011 | Durango | Gómez Palacio | Arturo Martínez Adame | Arturo Martínez Adame, Dgo., México | -103.3839 | 25.8317
DUR190301571525 | Durango | Mezquital | Huazamota | Huazamota - Mezquital, Durango, México | -104.5061 | 22.9641
DUR190301571529 | Durango | Mezquital | La Guajolota | Mezquital, Dgo., México | -104.3825 | 23.2792
DUR190301571548 | Durango | Otáez | Arranca Barbas (Nuevo Porvenir) | Unnamed Road, Durango, México | -106.1731 | 24.7085
DUR190301573229 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | La Competencia, Dgo., México | -103.5278 | 25.6717
DUR190301574235 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574994 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México | -105.368 | 23.7698
DUR190301575986 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR16160200672642 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.212668; -106.569958) | -106.5712 | 25.209
DUR16160300734180 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.723 | 25.3432
DUR16160300734255 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (24.359353; -104.340001) | -104.3193 | 24.401
DUR16160300734633 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.588506; -103.476132) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300734807 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.558389; -103.487831) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300735906 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.547666; -103.479653) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736497 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.583939; -103.501674) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736498 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.526178; -103.488641) | -103.5248 | 25.5366
DUR00160300757321 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | COLONIA SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SUMINISTRO E INSTALACION DE DIEZ CALEN | -105.7209 | 25.3288
DUR00160300758002 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | PUEBLO NUEVO IDEAL (PATOS) CENTRO, 34410 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SELOCALIZA EN LA CABECERA MPAL DE NUEVO IDEAL | -105.0734 | 24.8864
DUR00160300758650 | Durango | Rodeo | Francisco Zarco (Tatantón) | PUEBLO FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), 35780 FRANCISCO ZARCO (TATANTÓN), RODEO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO ZARCO | -104.5235 | 25.023
DUR00160300758713 | Durango | Rodeo | Leandro Valle | CALLE LEANDRO VALLE PUEBLO LEANDRO VALLE, 35787 LEANDRO VALLE, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LEANDRO VALLE | -104.4864 | 25.0457
DUR00160300758732 | Durango | Rodeo | San Salvador de Horta | PUEBLO SAN SALVADOR DE HORTA, 35770 SAN SALVADOR DE HORTA, RODEO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE S | -104.5558 | 25.181
DUR16160300758901 | Durango | Topia | Topia | COLONIA TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA COLONIA BLANCA AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5681 | 25.2136
DUR00160300759133 | Durango | Mezquital | Ciénega del Oso | RANCHERIA CIÉNEGA DEL OSO, 34993 CIÉNEGA DEL OSO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN CIÉNEGA DEL OSO MUNICIPIO DE MEZQUITAL | -104.3429 | 23.0719
DUR00160300759766 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA PARTE | -105.1919 | 25.9657
DUR00160300759775 | Durango | Indé | La Loma | CALLE CIRCUITO DEL EJIDO RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA DE CONSTRUCCION DEL CUARTO SE ENCUENTRA AL SUR POR LA | -105.1964 | 25.9663
DUR16160400824463 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | PRIV. CERRO DE LA CRUZ 122 FRACC. LOMAS DEL GUADIANA CP34110 | -104.6702 | 24.024
DUR16160400827011 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835328 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835422 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835449 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835823 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884904 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200886090 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200902220 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | KM 0 000; 24.797742; -104.499291 KM 0 760; 24.794675; -104.491952 | -104.4592 | 24.7783
DUR17170200903389 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300913621 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Viejo | PUEBLO CHAVARRÍA VIEJO, 34955 CHAVARRÍA VIEJO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PRIMARIA | -105.549 | 23.6405
DUR17170300913764 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400980068 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE ZURDO GALINDO COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE JESUS AGUIRRE Y CALLEJON SAN JULIÁN, CALLEJON SAN RUBEN | -105.3656 | 23.7813
DUR17170400980078 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLEJON LÁZARO CÁRDENAS COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE HERMANOS VÁZQUEZ, CALLE MONSEÑ | -105.3592 | 23.7751
DUR17170400980079 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR MELCHOR OCAMPO Y ANDADOR EMILIANO ZAPATA, ANDADOR | -105.3656 | 23.7818
DUR17170400980140 | Durango | Pueblo Nuevo | San Pablo | RANCHERIA SAN PABLO, 34956 SAN PABLO, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN SAN PABLO | -105.6206 | 23.8849
DUR17170400981735 | Durango | Pueblo Nuevo | El Cóscate | RANCHO EL CÓSCATE, 34968 EL CÓSCATE, PUEBLO NUEVO DURANGO, POR LA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -105.5093 | 23.4401
DUR18170401041346 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 0 | -103.4964 | 25.5701
DUR17170401041605 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Camino rural canutillo sauces de canutillo | -105.5064 | 26.4416
DUR16170401045984 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046035 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072611 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.260591; -104.064917) | -104.1138 | 25.2278
DUR18180101078355 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133004 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133057 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180201134232 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134955 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135044 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR180301323305 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9544 | 25.9317
DUR180301323800 | Durango | Topia | La Cieneguita | CAMINO TRAMO TOPIA- LA CIENEGUITAMARGEN DERECHOKILÓMETRO 11 + 200 RANCHERIA LA CIENEGUITA, 34544LA CIENEGUITA, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A ONCE KILÓMETROS DE LA CABECERA MUNICIPAL REFERIDO AL ENTRONQUE RANCHO TÍO JUAN | -106.593 | 25.2844
DUR180301384380 | Durango | Nazas | Mezquitalillo (Salitreras) | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR180301384427 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384430 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384497 | Durango | Gómez Palacio | Colonia Agrícola Buendía | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180301384523 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180301386159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401449750 | Durango | Pueblo Nuevo | Llano Grande de Milpillas Chico | RANCHERIA LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, 34964 LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN EL CAMINO DE MIMBRES A SAN BERNARDINO DE MILPILLAS | -105.0464 | 23.4148
DUR180401463563 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR180401464375 | Durango | Topia | El Carmen | CAMINO TRAMO TOPIA - EL CARMEN MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 200 + undefined RANCHERIA EL CARMEN, 34545 EL CARMEN, TOPIA DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES DE VIVIENDA SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN . CER | -106.4811 | 25.3159
DUR180401494632 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9667 | 24.9682
DUR180401494686 | Durango | Nuevo Ideal | Guatimapé | Guatimapé, Dgo., México | -104.9163 | 24.8075
DUR180401502314 | Durango | Tamazula | Tamazula de Victoria | Constitución, Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.9656 | 24.9699
DUR180401502326 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | 20 de Noviembre 1109, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México | -105.076 | 24.8889
DUR190101505470 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO NOE SECTOR LAS CANCHAS | -103.5841 | 25.6839
DUR190101505531 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE CALIXTO CONTRERAS A ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.507 | 25.6788
DUR190101505535 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSRUCCION DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE B ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5096 | 25.6773
DUR190101507116 | Durango | Lerdo | Salamanca | EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE BRECHA SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO. | -103.6929 | 25.5151
DUR190101508010 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE SALA DE ORDEÑA EN EJIDO SAN FELIPE | -103.384 | 25.6939
DUR190101508241 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO MADRID | -103.5843 | 25.684
DUR190101511838 | Durango | Durango | Los Yesqueros | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511852 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511873 | Durango | Gómez Palacio | Dolores | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512186 | Durango | Durango | Plan De Ayala | Plan de Ayala, Dgo., México | -104.5375 | 23.9017
DUR190101512408 | Durango | Durango | Rancho Santa Lucía | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512411 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512497 | Durango | Gómez Palacio | El Consuelo | El Consuelo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4794 | 25.5455
DUR190101512513 | Durango | Gómez Palacio | Bucareli | Bucareli, Dgo., México | -103.535 | 25.6639
DUR190101512545 | Durango | Mezquital | Mesa De Los Lobos (Lobitos) | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190101512571 | Durango | Nombre de Dios | Ojo De Agua Los Berros (Los Berros) | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2441 | 23.8482
DUR190101512802 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101513025 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190101513030 | Durango | San Juan de Guadalupe | Francisco I. Madero (El Perdido) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190101513437 | Durango | Lerdo | Lerdo | Lerdo, Dgo., México | -103.5212 | 25.5361
DUR190101514365 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | Unnamed Road, Durango, México | -105.5185 | 25.9948
DUR190101515801 | Durango | Santiago Papasquiaro | San Miguel De Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4451 | 24.8246
DUR190101515857 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | DGO 241, Durango, México | -103.9719 | 23.7099
DUR190101515866 | Durango | Indé | La Pastoría | Hidalgo, Indé, Dgo., México | -105.2236 | 25.9155
DUR190101516651 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201517893 | Durango | San Dimas | San Manuel De Villa Corona | CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO SAN MANUEL DE VILLA CORONA, 34695 SAN MANUEL DE VILLA CORONA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MANUEL DE VILLA CORONA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE D | -105.6225 | 24.0082
DUR190201518124 | Durango | San Dimas | Vencedores | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO VENCEDORES, 34680 VENCEDORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VENCEDORES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 861 HABITANTES. VENCEDORES ESTÁ A | -105.7084 | 24.4288
DUR190201519975 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MONTERREY Y CALLE COLIMA, BOULEVARD DOLORES DEL RIO AULA JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE W SANCHEZ COL JARDINES DE CANCUN | -104.627 | 24.0163
DUR190201522334 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR | -104.7037 | 23.9536
DUR190201525266 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA AMPL MIGUEL DE LA MADRID | -104.6994 | 24.0354
DUR190201525361 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PERU Y CALLE COLOMBIA, CALLE BOLIVIA COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO CARDENAS | -104.6825 | 24.0552
DUR190201525372 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA JUAN LIRA INTERIOR SN COLONIA COLONIA JUAN LIRA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CUATRO DE ABRIL Y CALLE HILARIO PEREZ DE LEON, CALLE JUAN LIRA TECHADO SECUNDARIA REVOLUCIÓN EDUCATIVA COL JUAN | -104.6643 | 23.9899
DUR190201530564 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO | -104.7173 | 24.0364
DUR190201531348 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE CRISANTEMOS Y CALLE TOPE, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN C VEINTICUATRO ENTRE CRISANTEMOS Y TOPE EN COL. LUIS LONGORIA EN CD LERDO DGO. | -103.5041 | 25.5457
DUR190201531415 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN CATARINO NAVARRO ENTRE APOLINAR SANTOS Y SANTOS ZUÑIGA EN COL CINCO DE MAYO LERDO DGO | -103.5145 | 25.5413
DUR190201532878 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | EJIDO VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DG | -103.8742 | 25.7297
DUR190201532935 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO | -103.5063 | 25.5147
DUR190201534057 | Durango | Lerdo | Nazareno II (Nazareno De Arriba) | EJIDO NAZARENO II, 00000 NAZARENO II (NAZARENO DE ARRIBA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN NAZARENO II EN EL MPIO DE LERDO DGO. | -103.4809 | 25.3847
DUR190201534078 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | EJIDO MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MARGARITO MACHADO MPIO DE LERDO DGO | -103.6936 | 25.2006
DUR190201534591 | Durango | Lerdo | San Jacinto | EJIDO SAN JACINTO, 35173 SAN JACINTO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN JACINTO MPIO DE LERDO DGO | -103.7382 | 25.4806
DUR190201535149 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA LAZARO CARDENAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PERU Y CALLE COLOMBIA, CALLE BOLIVIA EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA QUINCE DE MAYO COL LAZARO | -104.6821 | 24.0552
DUR190201538678 | Durango | Lerdo | San Gerardo | EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO DE LERDO DGO | -103.5752 | 25.5926
DUR190201538756 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO | -103.508 | 25.5132
DUR190201542514 | Durango | Canatlán | Miguel Hidalgo (Viborillas) | PUEBLO MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), 34405 MIGUEL HIDALGO (VIBORILLAS), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.6933 | 24.679
DUR190201543785 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna [De Lajas] | RANCHERIA LA LAGUNA [DE LAJAS], 34965 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO DE TERRACERÍA DE SAN BERNARDINO A SAN FRANCISCO DE LAJAS | -104.916 | 23.1258
DUR190201544016 | Durango | San Dimas | Tayoltita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9312 | 24.1022
DUR190201544094 | Durango | San Dimas | La Ventana | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - LA VENTANA KM 156 KILÓMETRO 13 + 600 PUEBLO LA VENTANA, 34697 LA VENTANA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LA VENTANA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO | -105.8297 | 23.7419
DUR190201546266 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | COLONIA SAN FRANCISCO, 35885 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y AVENIDA TOLTECAS, AVENIDA PINO SUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CLARA LAS CUALES SON PORFIRIO DIAZ FLORIDA | -103.3654 | 24.4812
DUR190201551417 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | CALLE RAMON CORONA COLONIA LA LOMA, 35883 SANTA CLARA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE AVENIDA PORFIRIO DIAZ Y AVENIDA FLORIDA, CALLE ARISTA LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE RAMON CORONA ENTRE AV FLORIDA Y ARISTA EN LA COLONIA LA LOMA S | -103.3482 | 24.4762
DUR190201552512 | Durango | Guadalupe Victoria | José María Pino Suárez (Providencia) | CALLE IGNACIO ZARAGOZA EJIDO JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), 34725 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (PROVIDENCIA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE JUAN ALDAMA NORTE DE LALOCALIDAD.- | -104.0703 | 24.3862
DUR190201555389 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , BARRIO NUEVO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9507 | 25.9391
DUR190201555487 | Durango | Lerdo | La Loma | CALLE GUERRERO VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE VARIAS EN LA LOMA MPIO DE LERDO DGO | -103.6726 | 25.4607
DUR190201557382 | Durango | Otáez | Ciénega De Olivos | RANCHERIA CIENEGA DE OLIVOS, 00000 CIÉNEGA DE OLIVOS, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN VARIAS LOCALIDADES | -106.0088 | 24.6182
DUR190201557556 | Durango | Mezquital | Fortines (Los Fortines) | RANCHERIA FORTINES (LOS FORTINES), 34990 FORTINES (LOS FORTINES), MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE BOMBEO PARA ABASTECER A TODA LA LOCALIDAD Y SE PUSO UN TRAMOS DE LINEA DE CONDUCCIÓN | -104.5124 | 22.496
DUR190201558920 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201558931 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201558957 | Durango | Mezquital | Canoas | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190201559017 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal, Dgo., México | -105.0762 | 24.8852
DUR190201559022 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559502 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559512 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559520 | Durango | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero | Francisco I. Madero, Dgo., México | -104.3191 | 24.4009
DUR190201559756 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559783 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190201561384 | Durango | Súchil | San Miguel De La Michilía | San Miguel de la Michilía, Dgo., México | -104.0638 | 23.5944
DUR190201561654 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - El Calabazal, Durango, Dgo., México | -104.539 | 24.0212
DUR190201561654 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - El Calabazal, Los Encinos, Durango, Dgo., México | -104.5402 | 24.0212
DUR190201561786 | Durango | Gómez Palacio | La Luz | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201562466 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201562466 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201563056 | Durango | Gómez Palacio | La Competencia | La Competencia, Dgo., México | -103.5278 | 25.6717
DUR190201563381 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México | -103.501 | 25.5885
DUR190201563381 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6711 | 24.0224
DUR190201563471 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Predio Canoas 1307, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México | -104.6803 | 24.0276
DUR190201563817 | Durango | Topia | Topia | Topia, Dgo., México | -106.5894 | 25.1987
DUR190201563825 | Durango | Mezquital | San Francisco Del Mezquital | Unnamed Road, Durango, México | -104.3921 | 23.4683
DUR190201563855 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | Calle Hidalgo 54, Zona Centro, San Juan del Río, Dgo., México | -104.4608 | 24.778
DUR190201563859 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Constitución 310, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6709 | 24.0239
DUR190301568674 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Juan E. García 1341, Barrio de Tierra Blanca, Durango, Dgo., México | -104.664 | 24.0139
DUR190301568721 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | La Hermita, Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3768 | 25.9546
DUR190301568870 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | El Campestre, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4989 | 25.5516
DUR190301568987 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | Camino San Agustin 27, San Lucas de Ocampo, Dgo., México | -104.6393 | 24.7219
DUR190301569072 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.1603 | 25.0154
DUR190301569073 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | -105.4248 | 25.0847
DUR190301569073 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569364 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.3251 | 25.059
DUR190301569364 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Sierra & Calle Ferrocarril, Las Hacienditas, 34636 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4197 | 25.05
DUR190301569533 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190301569572 | Durango | Tamazula | Acatitán | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190301569677 | Durango | Rodeo | Rodeo | Rodeo, Dgo., México | -104.5558 | 25.181
DUR190301569885 | Durango | Durango | El Nayar | José Rosas Aispuro 115, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México | -104.6708 | 23.987
DUR190301570151 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Las Rosas, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4902 | 25.5525
DUR190301570347 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570528 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570549 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570622 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570677 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570901 | Durango | Durango | El Nayar | El Nayar, Dgo., México | -104.6965 | 23.9634
DUR190301570923 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301571042 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301571425 | Durango | Durango | General Felipe Ángeles (Ejido) | México 23, Durango, México | -104.5512 | 23.9304
DUR190301571563 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ermita | Unnamed Road, 34950 El Salto, Dgo., México | -105.3767 | 23.7681
DUR190301571567 | Durango | Rodeo | Los Amoles | Los Amoles, Dgo., México | -104.4467 | 25.1314
DUR190301571615 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301571898 | Durango | Poanas | Villa Unión | Juárez 101, ZONA CENTRO, 34800 Villa Unión, Dgo., México | -104.0473 | 23.9736
DUR190301572746 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3647 | 25.9535
DUR190301573244 | Durango | Gómez Palacio | El Fénix | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301573275 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301573385 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574046 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574624 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574871 | Durango | Canatlán | Canatlán | Abasolo 401B, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7793 | 24.5256
DUR190301574971 | Durango | Mapimí | Mapimí | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190301575019 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9833 | 23.7321
DUR190301575031 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Unión, Dgo., México | -104.0461 | 23.9735
DUR190301575581 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR15160200670986 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR15160200671283 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00160200686158 | Durango | Tamazula | Rancho San Diego | CALLEJON RANCHO SAN DIEGO RANCHERIA RANCHO SAN DIEGO, 34598 RANCHO SAN DIEGO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA LOS REMEDIOS | -106.3999 | 24.6568
DUR16160300734253 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.492951; -103.626121) | -103.5248 | 25.5366
DUR16160300734254 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.592284; -103.549072) (25.592149; -103.548884) (25.592846; -103.549694) | -103.5248 | 25.5366
DUR16160300734477 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -104.3967 | 23.4735
DUR16160300734968 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.507486; -103.52778) (25.507733; -103.527582) | -103.5248 | 25.5366
DUR16160300735907 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.587949; -103.456146) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736106 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (24.572085; -104.452815) | -104.3193 | 24.401
DUR16160300736485 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (24.441272; -103.13196) | -103.226 | 24.6891
DUR16160300745129 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00160300759148 | Durango | Mezquital | Las Ramadas | RANCHERIA LAS RAMADAS, 34980 LAS RAMADAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA DENTRO DE LA LOCALIDAD LAS RAMADAS | -104.6838 | 23.0281
DUR16170100835769 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835843 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885078 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885083 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885118 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200901449 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Origen: km 0 000 Primera etapa; 24.96475; -106.945378 Destino: km 1 580; 24.974854; -106.938781 | -106.9666 | 24.9703
DUR17170200901978 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 25.041321; -105.418582 | -105.4209 | 25.0391
DUR17170400980080 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE ESCUDO Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO | -105.362 | 23.7886
DUR17170400980121 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Naranjos | RANCHERIA LOS NARANJOS, 00000 LOS NARANJOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LOS NARANJOS | -105.4923 | 23.3613
DUR17170401041325 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (KM 12 880; 25.713343; -103.438927) (KM 13 020; 25.717903; -103.436665) (KM9 740; 25.688408; -103.443376) (KM 12 880; 25.713389; -103.438961) | -103.4964 | 25.5701
DUR16170401046561 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046769 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046838 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046856 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401048081 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401048112 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401055037 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401055040 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101073169 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.9878 | 23.7311
DUR16180101073625 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078349 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078464 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201088775 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA CIELO AZUL COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIM PAULO FREIRE COLONIA CIELO AZUL | -104.6016 | 24.0176
DUR18180201088782 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA PALMA ALTA COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL SEC ENRIQUE W SANCHEZ COLONIA PALMA ALTA | -104.7001 | 24.0435
DUR17180201133031 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133049 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133053 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134468 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134985 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143529 | Durango | Durango |  | BLVD FRANCISCO VILLA 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P.34207 | -104.6702 | 24.024
DUR180301384352 | Durango | Canatlán | Cerro Gordo | Cerro Gordo, Dgo., México | -104.7062 | 24.3231
DUR180301384493 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384545 | Durango | Gómez Palacio | El Valle de Eureka | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180301384554 | Durango | Nazas | San José del Pajarito (Pajarito) | San José del Pajarito, Dgo., México | -104.1647 | 25.005
DUR180301386163 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401436802 | Durango | Durango | Ojo de Agua del Cazador (Cruz de Piedra) | CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR PUEBLO , 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL CAZADOR | -105.2716 | 23.8662
DUR180401451781 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | RANCHO ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN UNA ORILLA DE LA COMUNIDAD | -105.3182 | 23.8718
DUR180401463593 | Durango | Durango | Los Lobos (Agua Blanca Uno) | CALLE LOCALIDAD LOS LOBOS PUEBLO , 00000 LOS LOBOS (AGUA BLANCA UNO), DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE EQUIPAMIENTO DE POZO LOCALIDAD LOS LOBOS | -104.968 | 24.1488
DUR180401475013 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO SAN IGNACIO SE COLOCARAN 70 LUMINARIAS EN TODO EL EJIDO | -103.5348 | 25.5881
DUR180401494532 | Durango | Nombre de Dios | Gabriel Hernández (Mancinas) | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2387 | 23.8451
DUR180401494643 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401494735 | Durango | Nombre de Dios | Nombre de Dios | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2387 | 23.8451
DUR180401495770 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401495837 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401496315 | Durango | Gómez Palacio | Filadelfia | Filadelfia, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4938 | 25.5848
DUR180401497380 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401501915 | Durango | Tamazula | Coluta | Unnamed Road, Durango, México | -106.9574 | 24.9637
DUR180401502085 | Durango | Tamazula | San Juan | Unnamed Road, Durango, México | -106.9244 | 24.9587
DUR180401502240 | Durango | Canatlán | La Soledad | Francisco Villa 300, Progresista, 34456 Canatlán, Dgo., México | -104.7807 | 24.5196
DUR180401502345 | Durango | Ocampo | Villa las Nieves | Corregidora 23, Centro, 35350 Centro, Dgo., México | -105.5045 | 26.4411
DUR190101505525 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES INTEGRALES CALLE TERCERA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE F DEL EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.5071 | 25.6794
DUR190101505543 | Durango | Gómez Palacio | Las Macitas | EJIDO MANILA, 35134 LAS MACITAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN EN EL EJIDO LAS LAGARTIJAS UBICADO A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -103.4075 | 25.6994
DUR190101507214 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE ADIOS COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, PAVIMENTACION DE CALLE ADIOS ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE | -104.65 | 24.059
DUR190101507950 | Durango | Gómez Palacio | Nuevo Barro | EJIDO EL BARRO, 35112 NUEVO BARRO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN PARA ALMACENAMIENTO DE FORRAJE EN EL EJIDO NUEVO BARRO | -103.4036 | 25.8744
DUR190101509672 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE PATONI INTERIOR SN COLONIA TIERRA Y LIBERTAD, 35047 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE PATONI Y CALLE GENERAL JUAQUIN GUERRA, CALLE LAZARO CARDENAS INICIO 253424.43N 1032857.98° INTERMEDIO-1 25°3427.70N 103°28 | -103.4822 | 25.5707
DUR190101511831 | Durango | Durango | Santa Lucía | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511836 | Durango | Durango | Jesús González Ortega (Pericos) | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511840 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511860 | Durango | Durango | Unidos Venceremos | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511865 | Durango | Gómez Palacio | El Castillo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101511869 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | Margarito Machado, Dgo., México | -103.6942 | 25.1994
DUR190101512177 | Durango | Nazas | Emilio Carranza | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101512414 | Durango | Durango | General Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México | -104.6828 | 24.0541
DUR190101512448 | Durango | Durango | San Vicente De Chupaderos | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512453 | Durango | Durango | Labor De Guadalupe | Labor de Guadalupe, Dgo., México | -104.5956 | 24.1633
DUR190101512576 | Durango | San Juan del Río | Doroteo Arango (Ciénega De Basoco) | San Juan del Río, Dgo., México | -104.4575 | 24.7826
DUR190101512619 | Durango | Durango | San Miguel De Las Maravillas De Arriba | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512772 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR190101513023 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Peñón Blanco, Dgo., México | -104.0334 | 24.7912
DUR190101515811 | Durango | Durango | Victoria De Durango | J. Guadalupe Rodríguez 312, Asentamientos Humanos, 34145 Durango, Dgo., México | -104.6756 | 23.9966
DUR190101515822 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Canoas 401-S, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México | -104.681 | 24.0283
DUR190101515867 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Nogal, Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.976 | 23.7162
DUR190101516630 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201518125 | Durango | San Dimas | San Antonio De Las Truchas | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, 34677 SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LAS TRUCHAS ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO D | -105.9743 | 24.4228
DUR190201518141 | Durango | San Dimas | San Miguel De Cruces | CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO SAN MIGUEL DE CRUCES, 34670 SAN MIGUEL DE CRUCES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE CRUCES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY | -105.8417 | 24.4188
DUR190201518844 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA D | -104.6697 | 23.9876
DUR190201518974 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA | -104.6698 | 23.9876
DUR190201519364 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE HUMBERTO GUTIERREZ COLONIA AMPLIACION LUZ DEL CARMEN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CANAL DE RIEGO Y PRIVADA PRIVADA, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE HUMBERTO GUTIERREZ ENTRE CANAL DE RIEGO Y | -104.6041 | 24.0144
DUR190201520101 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA CIELO AZUL INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA PERIMETRAL PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO II ETAPA COL CIELO AZUL | -104.6005 | 24.0206
DUR190201525227 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA VALENTIN GOMEZ FARIAS | -104.6992 | 24.0503
DUR190201525241 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA JUAN SALAZAR COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA JUAN SALAZAR | -104.7036 | 24.047
DUR190201525243 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE FRACCIONAMIENTO VALLE DEL PASEO INTERIOR SN COLONIA FRACC VALLE DEL PASEO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE PASEO DE SAN ANTONIO Y CALLE PASEO LAS FLORES, BARDA SECUNDARIA ESTATAL VALLE DEL GUADIANA F | -104.5818 | 24.0647
DUR190201525283 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN DE LAS ROSAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE OPALO Y CALLE CIRCUITO INTERIOR, CALLE AGUA MARINA COMEDOR PRIMARIA SENTIMIENTOS DE | -104.6115 | 24.0136
DUR190201526432 | Durango | Nuevo Ideal | Tejamen | EJIDO TEJAMEN, 34436 TEJAMEN, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , LOCALIDAD DE TEJAMEN | -105.1343 | 24.8053
DUR190201526501 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DURANGO NUEVO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DURANGO NUEVO | -104.6668 | 23.9825
DUR190201527424 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL 5 DE MAYO EN LERDO DGO | -103.5145 | 25.5413
DUR190201531455 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE VEINTICUATRO COLONIA LUIS LONGORIA, 35160 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE AZALEAS, BOULEVARD GUADALUPE VICTORIA EN COL. LUIS LONGORIA MPIO. DE LERDO DGO. | -103.5047 | 25.5451
DUR190201532154 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO NUEVO GÓMEZ | -103.5325 | 25.5852
DUR190201534041 | Durango | Lerdo | Nazareno | CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO | -103.4291 | 25.3971
DUR190201534048 | Durango | Lerdo | Villa De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VILLA DE GUADALPE LERDO DGO | -103.4837 | 25.5095
DUR190201534581 | Durango | Lerdo | Picardías Siete Libres | EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS SIETE LIBRES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS SIETE LIBRES EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.4896 | 25.3264
DUR190201535781 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ INTERIOR SN PUEBLO COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA JARDIN DE NIÑOS DANIEL GOLEMAN COLONIA RAQUEL VELAZQUEZ | -104.5972 | 24.0661
DUR190201537531 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE CATARINO NAVARRO COLONIA 5 DE MAYO, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SANTOS ZUÑIGA Y CALLE APOLINAR SANTOS, CALLE LUIS GONZALEZ EN C CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUÑIGA Y APOLINAR SANTOS EN COL. CINCO DE MAYO MPIO DE | -103.5145 | 25.5412
DUR190201538542 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier De Lajas (Lajas) | RANCHERIA SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), 34477 SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS | -104.7029 | 24.9095
DUR190201538656 | Durango | Lerdo | San Nicolás | EJIDO SAN NICOLAS, 00000 SAN NICOLÁS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN NICOLAS MPIO DE LERDO DGO | -103.9031 | 25.7506
DUR190201539405 | Durango | San Dimas | El Barroso | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHO EL BARROSO, 34684 EL BARROSO, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , A LOCALIDAD DE EL BARROSO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 4 HABITANTES. EL BARROSO ESTÁ A 240 | -105.4642 | 24.375
DUR190201539675 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | RANCHERIA LAS CUEVAS, 35185 LAS CUEVAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LAS CUEVAS EN LERDO DGO. | -103.5501 | 25.4979
DUR190201546666 | Durango | Nazas | Veinticinco De Diciembre | EJIDO VEINTICINCO DE DICIEMBRE, 35710 VEINTICINCO DE DICIEMBRE, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA DE LA LOCALIDAD | -104.0531 | 25.2598
DUR190201553056 | Durango | Nazas | Nazas | EJIDO NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CANTINA BODEGA | -104.1231 | 25.2202
DUR190201555750 | Durango | Lerdo | San Gerardo | RANCHERIA SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO. DE LERDO DGO | -103.5752 | 25.593
DUR190201555893 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE DONATO GUERRA COLONIA CIUDAD LERDO CENTRO, 35150 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE ORTIZ DE ZARATE EN COL. CENTRO MPIO DE ELKRDO DGO | -103.53 | 25.5373
DUR190201557774 | Durango | Mezquital | Las Pilas | RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.4892 | 22.4003
DUR190201558987 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Santa Clara, Dgo., México | -103.3568 | 24.4756
DUR190201559154 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal, Dgo., México | -105.0762 | 24.8852
DUR190201559174 | Durango | Durango | Cristóbal Colón | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559730 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190201561371 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201562497 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.992
DUR190201562497 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Domingo Arrieta 439, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9923
DUR190201562547 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201562547 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563364 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Río Papaloapan, Valle del Sur, Durango, Dgo., México | -104.6826 | 24.0115
DUR190201563507 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México | -103.501 | 25.5885
DUR190201563850 | Durango | Cuencamé | Emiliano Zapata | Severino Ceniceros SN-C SUPER MONCAYO, Alamedas, 35805 Cuencamé, Dgo., México | -103.6986 | 24.864
DUR190201563860 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Zaragoza 530, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6722 | 24.0226
DUR190301568798 | Durango | Rodeo | Rodeo | Panamericana 33, Rodeo, Dgo., México | -104.5594 | 25.1783
DUR190301568815 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569076 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569361 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569488 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569503 | Durango | San Bernardo | San Bernardo | San Bernardo, Dgo., México | -105.5233 | 26.0033
DUR190301569518 | Durango | Canatlán | Canatlán | Canatlán, Dgo., México | -104.7725 | 24.5219
DUR190301569532 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190301569538 | Durango | Guanaceví | El Zape | El Zape, Dgo., México | -105.7872 | 25.7714
DUR190301569643 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zaragoza 406, Guadalupe Victoria, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7751 | 24.5246
DUR190301569773 | Durango | Súchil | Súchil | Elorreaga 201, Francisco I. Madero, Súchil, Dgo., México | -103.9197 | 23.6231
DUR190301569807 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle 13 de Mayo 302, Miguel de la Madrid Hurtado, 34046 Durango, Dgo., México | -104.6959 | 24.0325
DUR190301570295 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570314 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570555 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570575 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570617 | Durango | Pueblo Nuevo | Guajolotes | Guajolotes, Dgo., México | -105.1758 | 23.1892
DUR190301570629 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570661 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570693 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570975 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Col Hidalgo, Dgo., México | -104.5836 | 24.1582
DUR190301570994 | Durango | Santa Clara | Santa Clara | Santa Clara, Dgo., México | -103.3568 | 24.4756
DUR190301571110 | Durango | Tamazula | Tamazula De Victoria | Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.9678 | 24.9684
DUR190301571436 | Durango | Durango | Veintiocho De Septiembre | México 23, Durango, México | -104.5636 | 23.9346
DUR190301571489 | Durango | Guanaceví | El Cócono | Guanaceví, Dgo., México | -106.2426 | 25.8221
DUR190301571556 | Durango | Otáez | Bajío De Vacas (Bajío De Atocha) | Bajío de Vacas, Dgo., México | -105.9475 | 24.9117
DUR190301571580 | Durango | San Juan de Guadalupe | Magallanes | Unnamed Road, Durango, México | -102.6727 | 24.6395
DUR190301574042 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574633 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574642 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301576958 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Los Cipreses 240-C PENSIONES, Los Álamos, 34146 Durango, Dgo., México | -104.6397 | 24.0203
DUR190301576959 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Artículo 123 2252, Núcleo Universitario, Benito Juárez, 35010 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5009 | 25.5866
DUR16160200651189 | Durango | Topia | Cuevecillas | CAMINO TRAMO CUEVECILLAS - EL VALLE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 12 PUEBLO NINGUNO, 00000 CUEVECILLAS, TOPIA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO LA REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL SERA EN LA LOCALIDAD DE CUEVECILLAS | -106.6775 | 25.2403
DUR16160200674890 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.5248 | 25.5366
DUR16160300734242 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.59539; -103.47766) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300734243 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.69024; -103.385945) (25.690015; -103.384844) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300734848 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300735211 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.4209 | 25.0391
DUR00160300757296 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina de Tepehuanes | CIUDAD SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA J.N. PLUTARCO ELIAS CALLES | -105.7165 | 25.3457
DUR00160300757843 | Durango | Durango | Victoria de Durango | INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , LOTE 21 MANZANA 10 Y LOTE 32 MANZANA 10 COLONIA JUAN FRANCISCO SAL | -104.7043 | 24.0472
DUR00160300758643 | Durango | Rodeo | Alamillo Galeana | PUEBLO ALAMILLO GALEANA, 35775 ALAMILLO GALEANA, RODEO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LALOC DEALAMILLO GALEANA | -104.6092 | 25.3968
DUR16160300758900 | Durango | Topia | Topia | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -106.5712 | 25.209
DUR00160300759762 | Durango | Indé | San Francisco de Asís | PUEBLO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 35540 SAN FRANCISCO DE ASÍS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN EL CECYTED DE LA LOCALIDAD | -104.8842 | 25.4833
DUR00160300759765 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE | -105.1927 | 25.9666
DUR00160300759770 | Durango | Indé | La Horca | RANCHERIA LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA AL PONIENTE DE LA LOCALIDAD DE LA HORCA | -105.1999 | 25.9715
DUR00160300759774 | Durango | Indé | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 35534 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA | -105.1949 | 25.9654
DUR16160400827001 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16160400827010 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835334 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835353 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835568 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835601 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884967 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885062 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300913763 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400979921 | Durango | Pueblo Nuevo | Chavarría Nuevo | PUEBLO CHAVARRÍA NUEVO, 34955 CHAVARRÍA NUEVO, PUEBLO NUEVO DURANGO, TECHOS EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD | -105.5914 | 23.6506
DUR16170401046591 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046644 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180101070822 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180101071692 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.374453; -105.144757) (TERMINO MPIO CANATLAN KM 3+100; 24.400049; -105.148706) (TERMINO MPIO DGO KM 2+520; 24.395203; -105.149478) (INICIO MPIO CANATLAN KM 2+520; 24.395193; -105.149698) (INICIO MPIO DGO KM 0+000; 24.3744 | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072588 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIA KM 0 000; 25.957571; -105.365424) (TERMINA KM 0 510; 25.953058; -105.364613) | -105.3649 | 25.9493
DUR18180101072600 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (24.790799; -104.032223) | -104.0343 | 24.7925
DUR16180101073578 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078457 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133017 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133055 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134966 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135021 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135040 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135045 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135076 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201136103 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR00180201138657 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301384334 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384385 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301387169 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301387418 | Durango | Durango | Santa Isabel de Batres | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401436788 | Durango | Durango | Llano Grande | CALLE LOCALIDAD LLANO GRANDE PUEBLO , 00000 LLANO GRANDE, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE TECHO FIRME LAMINA RURAL LOCALIDAD LLANO GRANDE | -105.2081 | 23.8629
DUR180401475426 | Durango | Gómez Palacio | El Progreso | EJIDO EL PARAÍSO, 35115 EL PROGRESO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EL PROGRESO CON 10 LUMINARIAS EN ENTRADA PRINCIPAL | -103.5075 | 25.7323
DUR180401494447 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401494872 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | DGO 162, La Torrena, Dgo., México | -103.5307 | 25.639
DUR180401494894 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401495721 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101507754 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO SAN FELIPE | -103.3831 | 25.6918
DUR190101508074 | Durango | Lerdo | Lerdo | COLONIA LAS BRISAS, 35153 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO | -103.5318 | 25.5119
DUR190101508296 | Durango | Durango | La Quinta | CALLE LOCALIDAD LA QUINTA PUEBLO , 00000 LA QUINTA, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD LA QUINTA | -104.617 | 23.9804
DUR190101509739 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35146 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , TRAMO-1 INICIO 253516.83N 1033158.56O FINAL 25°3522.57N 103°3210.21O TRAMO-2 INICIO 25°353.26N 103°3159.00O FINAL 25°3457.74N 103°321.99O | -103.5343 | 25.5843
DUR190101510420 | Durango | Gómez Palacio | Sector II | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SECTOR II, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 | -103.4105 | 25.6987
DUR190101511824 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511834 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511843 | Durango | Gómez Palacio | Huitrón | Huitrón, Dgo., México | -103.3486 | 25.8572
DUR190101511871 | Durango | Durango | Pilar De Zaragoza | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512100 | Durango | Tamazula | Amacuable | Tamazula, Dgo., México | -106.9202 | 24.9826
DUR190101512405 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512410 | Durango | Gómez Palacio | San Roque | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101515806 | Durango | Topia | Topia | Topia, Dgo., México | -106.5696 | 25.2125
DUR190101515817 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Cesar Augusto Sandino 221, Lucio Cabañas, 34140 Durango, Dgo., México | -104.6789 | 24.0027
DUR190101515820 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | José Ramón Valdez 706, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México | -105.0753 | 24.8869
DUR190101515849 | Durango | Poanas | San Atenógenes (La Villita) | DGO 542, La Ochoa, Dgo., México | -104.0279 | 23.9885
DUR190101516641 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190101516666 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201518148 | Durango | San Dimas | Veracruz De La Sierra (El Pueblo) | CALLE VARIAS CALLES DEL POBLADO PUEBLO VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), 34683 VERACRUZ DE LA SIERRA (EL PUEBLO), SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE VERACRUZ DE LA SIERRA EL PUEBLO ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE S | -105.561 | 24.4971
DUR190201518587 | Durango | Gómez Palacio | Eureka De Media Luna (Eureka) | EJIDO SAN FELIPE, 35118 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN EL EJIDO SECTOR 23 CON LAS COORDENADAS 25.691943 -103.370170 | -103.3748 | 25.7998
DUR190201518956 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE SAN EDUARDO COLONIA SAN JOSE III, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CANAL Y CALLE SANTA ELIZABETH, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SAN EDUARDO ENTRE CANAL Y SANTA ELIZABETH DE LA COLONIA SAN JOSE | -104.6251 | 24.0636
DUR190201526253 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AVENIDA 18 DE MARZO COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE GONZALEZ Y QUIROGA Y , EL PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA LA MAGDALENA | -105.0799 | 24.8751
DUR190201526303 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA MANUEL BUENDÍA INTERIOR SN COLONIA COLONIA MANUEL BUENDÍA, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE JUAN SARABIA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE IGNACIO M ALTAMIRANO BARDA JARDIN DE NIÑOS EMILIA FERREIR | -104.6926 | 24.0014
DUR190201530575 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO INTERIOR SN COLONIA COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA PARTIDO DEL TRABAJO | -104.7172 | 24.0364
DUR190201532943 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GERANIOS COLONIA ROBERTO FIERRO, 35165 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NICOLAS FERNANDEZ Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE AZUCENAS EN LA COL ROBERTO FIERRO EN LA CD. LERDO DGO | -103.5185 | 25.5306
DUR190201534419 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE FCO VILLA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, 35155 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JUAREZ, CALLE FELIPÉ ANGELES EN COLONIA VENTE DE NOVIEMBRE MPIO DE LERDO DGO | -103.5259 | 25.5257
DUR190201535064 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN LAS ROSAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CIRCUITO INTERIOR Y CALLE ELVIRA BARRANTES, CALLE AMATISTA EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PR | -104.6116 | 24.0136
DUR190201535167 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE NARDOS COLONIA PROFORMEX, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DETRÁS DE LA FISCALÍA MUNICIPAL | -105.4305 | 25.0573
DUR190201537992 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE CLAVELES EN CALLE BEGONIAS ENTRE C FLORES MAGON Y ALAMOS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO | -103.5195 | 25.5553
DUR190201538519 | Durango | Pueblo Nuevo | San Esteban | INTERIOR SN RANCHERIA SAN ESTEBAN, 34956 SAN ESTEBAN, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CAMINO COMUNIDAD MIL DIEZ A SAN ESTEBAN | -105.4263 | 23.8767
DUR190201538642 | Durango | Lerdo | Nazareno II (Nazareno De Arriba) | EJIDO NAZARENO II, 00000 NAZARENO II (NAZARENO DE ARRIBA), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN NAZARENO II EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.4823 | 25.3856
DUR190201538684 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | CALLE VARIAS CALLES RANCHERIA VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DGO | -103.8742 | 25.7297
DUR190201538765 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | CALLE MORELOS CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE NEPOMUCENO Y CALLE PRICILIANO, CALLE JUAN E GARCIA EN CD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO. | -103.5953 | 25.486
DUR190201541361 | Durango | Durango | Santa Isabel De Batres | CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES | -104.9117 | 24.1952
DUR190201542577 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AVENIDA GOMEZ PALACIO BARRIO BARRIO DEL ARROYO DEL GATO, 34413 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE ARRIETA Y CALLE 30 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA GENRAL BLAS CORRAL ATRÁS DE LA ESCUELA PRIMARIA KORIAN SIGLO XXI | -105.073 | 24.8969
DUR190201547052 | Durango | Gómez Palacio | Eureka De Media Luna (Eureka) | EJIDO EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), 35111 EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA), GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EUREKA EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.3741 | 25.7996
DUR190201551436 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE DE LAS MÁQUINAS COLONIA MADERERA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CHIMENEA Y CALLE SECADORA, CALLE FRANCISCO QUIÑONES CALLE QUE PASA A ESPALDAS DEL C.P. RAFAEL GÁNDARA | -105.3689 | 23.7762
DUR190201552301 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE 5 DE FEBRERO BARRIO CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE ISIDRO DE JUÁREZ ORIENTE DE ESTA CABECERA MUNICIPAL.- | -104.1126 | 24.4363
DUR190201552501 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | CALLE RIVA PALACIO BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AMARO, AVENIDA VICENTE GUERRERO AL NORTE DE LA POBLACIÓN.- | -104.0113 | 24.3349
DUR190201552510 | Durango | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro (Saucillo) | CALLE EMILIANO ZAPATA BARRIO ANTONIO AMARO (SAUCILLO), 34730 ANTONIO AMARO (SAUCILLO), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JUAREZ AL NORTE DE LA COMUNIDAD.- | -104.0206 | 24.275
DUR190201552643 | Durango | San Dimas | Las Águilas De Arriba | CALLE VARIAS DEL POBLADO PUEBLO LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, 34685 LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁGUILAS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 44 | -105.3983 | 24.3028
DUR190201554194 | Durango | San Dimas | Tayoltita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9312 | 24.1022
DUR190201554229 | Durango | Mezquital | Llano Grande | RANCHERIA LLANO GRANDE, 34983 LLANO GRANDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.5248 | 22.8643
DUR190201555665 | Durango | Lerdo | Nazareno | CALLE VARIAS CALLES VILLA NAZARENO, 35188 NAZARENO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA NAZARENO MPIO DE LERDO DGO | -103.4243 | 25.4027
DUR190201555713 | Durango | Lerdo | Margarito Machado (Palomas) | RANCHERIA MARGARITO MACHADO (PALOMAS), 35199 MARGARITO MACHADO (PALOMAS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MARGARITO MACHADO MPIO DE LERDO DGO | -103.6932 | 25.2012
DUR190201555734 | Durango | Lerdo | Salamanca | EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO | -103.6981 | 25.5137
DUR190201558914 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559019 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559021 | Durango | Santiago Papasquiaro | Rancho La Noria | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190201559026 | Durango | Mezquital | La Mesa De La Ventana | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190201559038 | Durango | Mezquital | Tachichilpa | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190201559043 | Durango | Vicente Guerrero | El Ancón | El Ancón, Dgo., México | -104.008 | 23.7473
DUR190201559148 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559149 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559171 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559179 | Durango | Súchil | Alejandro | Súchil, Dgo., México | -103.9231 | 23.6203
DUR190201559182 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Guayabos | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190201559506 | Durango | Gómez Palacio | San José De Viñedo | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201559762 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201560255 | Durango | Otáez | La Cieneguita | Unnamed Road, Durango, México | -105.8913 | 24.5701
DUR190201560806 | Durango | Durango | Quince De Septiembre | 15 de Septiembre, Durango, México | -104.6089 | 23.9537
DUR190201561369 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561447 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201561774 | Durango | Durango | Parras De La Fuente | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201562440 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9921
DUR190201562440 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6638 | 23.9919
DUR190201563090 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563090 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563096 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563096 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563124 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563124 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563406 | Durango | Durango | Victoria De Durango | María Bayona 110, Máximo Gámiz, 34230 Durango, Dgo., México | -104.635 | 24.0358
DUR190201563421 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango 138, SARH, Durango, Dgo., México | -104.687 | 24.0122
DUR190201563491 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Universidad Juarez del Estado de Durango (Edificio Central), Calle Constitución 404, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6711 | 24.0225
DUR190201563849 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | Camino Real 4, Coneto de Comonfort, El Agostadero, Dgo., México | -104.7643 | 24.9724
DUR190201563851 | Durango | Nombre de Dios | El Pueblito Veinte De Noviembre (La Fábrica) | Calle Victoria 100D, Zona Centro, 34840 Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2451 | 23.8482
DUR190301568410 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Claveles II, Claveles I, 34186 Durango, Dgo., México | -104.6715 | 23.9858
DUR190301568705 | Durango | Nazas | Nazas | Vicente Guerrero 37, Centro, Dgo., México | -104.1146 | 25.2242
DUR190301569365 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Panteón, Altamira, Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4164 | 25.0493
DUR190301569365 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569367 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santa Catarina de Tepehuanes | -105.7293 | 25.0011
DUR190301569367 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569479 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569481 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1176 | 24.4432
DUR190301569489 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro, Dgo., México | -104.017 | 24.2773
DUR190301569500 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569581 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569599 | Durango | Peñón Blanco | Peñón Blanco | Peñón Blanco, Dgo., México | -104.0334 | 24.7912
DUR190301569621 | Durango | Durango | La Joya (Alcalde) | Calle Madre Teresa de Calcuta 406, El Refugio, 34170 Durango, Dgo., México | -104.6589 | 24.0113
DUR190301569896 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Antonio Amaro, Dgo., México | -104.017 | 24.2773
DUR190301569977 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | Miguel Alemán 805, Zona Centro, 34420 Nuevo Ideal, Dgo., México | -105.0746 | 24.8852
DUR190301570281 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1176 | 24.4432
DUR190301570287 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570321 | Durango | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Gral Simón Bolívar, Dgo., México | -103.2238 | 24.688
DUR190301570453 | Durango | Canelas | El Salto De Camellones | Canelas, Dgo., México | -106.5481 | 25.1252
DUR190301570477 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570657 | Durango | Canatlán | Canatlán | Canatlán, Dgo., México | -104.7725 | 24.5219
DUR190301570876 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Ignacio Ramírez, Dgo., México | -104.0877 | 24.5081
DUR190301571102 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Ignacio Ramírez, Dgo., México | -104.0877 | 24.5081
DUR190301571482 | Durango | Durango | Praxedis G. Guerrero Nuevo (La Loma) | Praxedis G. Guerrero Nuevo, Dgo., México | -104.5658 | 23.9408
DUR190301571493 | Durango | Indé | Rancho Nuevo | Rancho Nuevo, Dgo., México | -105.1274 | 25.8206
DUR190301571518 | Durango | Mezquital | Llano De Jerusalén | Mezquital, Dgo., México | -104.4099 | 23.5438
DUR190301571553 | Durango | Otáez | San Miguel De Piélagos | Unnamed Road, Durango, México | -105.9769 | 24.6358
DUR190301572739 | Durango | Rodeo | Los Ladrillos | Los Ladrillos, Dgo., México | -104.6228 | 25.2772
DUR190301573391 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574032 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Avenue De La Normal, Predio Canoas, 34077 Durango, Dgo., México | -104.6867 | 24.0293
DUR190301574224 | Durango | San Juan de Guadalupe | Rancho Nuevo | Unnamed Road, Durango, México | -102.7084 | 24.6395
DUR190301574254 | Durango | Cuencamé | Cuencamé De Ceniceros | Cuencamé, Dgo., México | -103.6972 | 24.8684
DUR190301574611 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Sinaloa 2020, Las Rosas, 35090 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4869 | 25.5528
DUR190301576955 | Durango | Durango | Victoria De Durango | De La Loza 104, Los Ángeles, 34119 Durango, Dgo., México | -104.6794 | 24.0234
DUR16160300734179 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -106.9666 | 24.9703
DUR16160300734634 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.604886; -103.48905) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736496 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.599399; -103.513623) | -103.4964 | 25.5701
DUR00160300757849 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE CALLE 7 15 MANZANA 16 INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ENTRE CALLE 5 Y 8 COLONIA JUAN FRANCISCO | -104.7041 | 24.047
DUR00160300758834 | Durango | Tlahualilo | El Lucero (Arcinas) | PUEBLO EL LUCERO (ARCINAS), 35265 EL LUCERO (ARCINAS), TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL LUCERO | -103.4047 | 25.8803
DUR00160300758843 | Durango | Tepehuanes | El Purgatorio | RANCHO SANTA CATARINA DE TEPEHUANES, 35600 EL PURGATORIO, TEPEHUANES DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DEL PURGATORIO | -106.6181 | 25.4764
DUR00160300758885 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | CALLE ALFREDO SALINAS COLONIA SAN ANTONIO, 34892 VICENTE GUERRERO, VICENTE GUERRERO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, C | -103.9795 | 23.7426
DUR16160300758899 | Durango | Topia | Topia | CALLE JUAREZ BARRIO TOPÍA, 34540 TOPIA, TOPIA DURANGO ENTRE CALLEJON DEL BESO Y CALLE BACA ORTIZ, CALLE JUAREZ LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE | -106.5708 | 25.2093
DUR00160300759758 | Durango | Indé | Rancho de Peña | RANCHERIA RANCHO DE PEÑA, 35513 RANCHO DE PEÑA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE CENTRO DEL POBLADO | -105.2074 | 25.9863
DUR16170100835529 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835681 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835712 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835829 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885056 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200901440 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 23.939384; -104.274408 | -104.2448 | 23.8482
DUR17170300913762 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400980062 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE LA DEPORTIVA COLONIA AYUNTAMIENTO, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE NIÑOS HÉROES, CALLE PLATA EN DIFERENTES P | -105.3571 | 23.7736
DUR17170400980066 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VATICANO COLONIA ALVARO OBREGÓN, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE FRANCIS | -105.3573 | 23.7768
DUR17170400980073 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | ANDADOR CUARZO COLONIA EL BRILLANTE, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE AGUA MARINA Y CALLE SAN ANDRES, CALLE URANIO ATRAS DE VENEGAS PL | -105.3532 | 23.7837
DUR17170400980107 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE VICENTE GUERRERO EN LA | -105.6887 | 23.7374
DUR17170401046528 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046669 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046754 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101070735 | Durango | Guanaceví |  | No se registró dirección | -105.9544 | 25.9317
DUR18180101072050 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (26.368749; -106.198731) | -105.9544 | 25.9317
DUR18180101073311 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (26.024538; -103.402448) | -103.4392 | 26.1074
DUR18180101078344 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133006 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133008 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133058 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180201133703 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134944 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143533 | Durango | Durango |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -104.6702 | 24.024
DUR180301329232 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bernardino de Milpillas Chico | INTERIOR SN RANCHERIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, 34963SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, PUEBLO NUEVO DURANGOENTREY,POR EL CAMINO DE LLANO HACIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS | -105.1372 | 23.3946
DUR180301384325 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180301384331 | Durango | Nombre de Dios | Francisco Villa (San Isidro) | Francisco Villa, Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2308 | 23.8403
DUR180301384339 | Durango | Nazas | San José del Pajarito (Pajarito) | San José del Pajarito, Dgo., México | -104.1647 | 25.005
DUR180301384413 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | La Plata, Dgo., México | -103.5694 | 25.7019
DUR180301387430 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401451826 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR COLONIA MILITAR, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE LERDO, CALLEJON CUARZO AUN COSTADO DE SALUBRIDAD | -105.3589 | 23.7794
DUR180401475486 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO PASTOR ROUAIX (JABONCILLO), 35120 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO PASTOR ROUAIX PENJAMO CON COLOCACIÓN DE 20 LUMINARIAS | -103.5376 | 25.587
DUR180401475536 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO EL VERGELITO, 35128 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICOS EL VERGELITO 63 LUMINARIAS | -103.5698 | 25.7025
DUR180401494803 | Durango | Canatlán | Maymorita | Canatlán, Dgo., México | -104.7737 | 24.5264
DUR180401495642 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401497362 | Durango | Canatlán | Canatlán | Canatlán, Dgo., México | -104.7737 | 24.5264
DUR190101507106 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, PAVIMENTACION DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA COLONIA DIANA LAURA | -104.6698 | 23.9877
DUR190101510353 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NARDOS Y CALLE FEROZ, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE NARDO Y FEROZ DE LA COLONIA MASIE | -104.6496 | 24.0581
DUR190101511845 | Durango | Gómez Palacio | Puente De La Torreña | Puente de la Torreña, Dgo., México | -103.5839 | 25.6347
DUR190101511855 | Durango | Durango | El Durango | El Durazno, 34321 Durango, Dgo., México | -104.5983 | 24.0391
DUR190101511858 | Durango | Durango | Banderas Del Águila | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511876 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512500 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Bosques del Valle, 34227 Durango, Dgo., México | -104.607 | 24.0556
DUR190101512540 | Durango | Nazas | Nazas | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101512564 | Durango | Gómez Palacio | San Roque | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101512638 | Durango | Durango | Parras De La Fuente | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101513022 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101513432 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101514798 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Francisco Ramírez 203, Altamira, 34635 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4224 | 25.0456
DUR190101515798 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Colombia 305, Lázaro Cárdenas, 34019 Durango, Dgo., México | -104.6832 | 24.0555
DUR190101515824 | Durango | Rodeo | Rodeo | Rodeo, Dgo., México | -104.5558 | 25.181
DUR190101515852 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Manuel Solis, Durango, México | -104.1174 | 24.4271
DUR190101515852 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | DGO 500, Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -103.9719 | 24.2733
DUR190101515859 | Durango | Gómez Palacio | Brittingham | Bravo 430, Zona Centro, 35000 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4995 | 25.5623
DUR190101515863 | Durango | Durango | Pilar De Zaragoza | Calle Jazmín 403, La Ferrería, Dgo., México | -104.661 | 23.959
DUR190101516412 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190201518299 | Durango | Lerdo | La Luz | EJIDO LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE Y , EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO | -103.6112 | 25.6282
DUR190201518770 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO EN EL EJIDO SAN IGNACIO 25.593374 -103.529776 | -103.529 | 25.5934
DUR190201525270 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA MASIE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA MASIE | -104.648 | 24.0556
DUR190201525329 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA ALIANZA POR DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , COMEDOR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO | -104.6041 | 24.0164
DUR190201531468 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE FLORES MAGON, CALLE AMAPOLAS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO MPIO DE LERDO DGO. | -103.5195 | 25.5553
DUR190201532866 | Durango | Lerdo | Salamanca | EJIDO SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA MPIO DE LERDO DGO | -103.6994 | 25.5144
DUR190201533026 | Durango | Lerdo | La Mina (El Sarnoso) | EJIDO LA MINA (EL SARNOSO), 35183 LA MINA (EL SARNOSO), LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA MINA MPIO DE LERDO DGO | -103.6464 | 25.6609
DUR190201534022 | Durango | Lerdo | León Guzmán | CALLE VARIAS CALLES VILLA LEÓN GUZMÁN, 35170 LEÓN GUZMÁN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA LEON GUZMAN MPIO DE LERDO DGO. | -103.6524 | 25.5058
DUR190201534069 | Durango | Lerdo | Vicente Suárez | EJIDO VICENTE SUÁREZ, 35175 VICENTE SUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN VICENTE SUAREZ MPIO DE LERDO DGO | -103.8733 | 25.7336
DUR190201534576 | Durango | Lerdo | Picardías | EJIDO PICARDÍAS, 35189 PICARDÍAS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN PICARDIAS MPIO DE LERDO DGO | -103.4823 | 25.3268
DUR190201535027 | Durango | Durango | Victoria De Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR190201535031 | Durango | Durango | Victoria De Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR190201535033 | Durango | Durango | Victoria De Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR190201535072 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.5068 | 25.5488
DUR190201535103 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA ALIANZA POR DURANGO INTERIOR SN COLONIA COLONIA ALIANZA POR DURANGO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA PAULO FREIRE COL ALIANZA POR DURANGO | -104.604 | 24.0163
DUR190201537564 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE QUINCE Y , CALLE RAMON LEYVA EN C ABASOLO ENTRE C 15 Y TOPE EN COL. SAN ISIDRO EN LERDO DGO. | -103.5466 | 25.5384
DUR190201537595 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE QUINCE, CALLE CUAUHTEMOC EN C ABASOLO ENTRE RAMON LEYVA Y C QUINCE EN COL. SAN ISIDRO EN CD LERDO DGO | -103.5456 | 25.5382
DUR190201537607 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GERANIOS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE HORTENCIAS Y CALLE JAZMINES, CALLE HELIOTROPOS EN COL. VILLA JARDIN EN C GERANIOS ENTRE HORTENCIAS Y JAZMINES | -103.5069 | 25.5489
DUR190201538488 | Durango | Coneto de Comonfort | Ignacio Zaragoza (Potrillos) | RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), 34474 IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA UBICACIÓN SE DISTRIBUYE EN DIFERENTES ZONAS DE LA LOCALIDAD | -104.986 | 25.1376
DUR190201538652 | Durango | Lerdo | Salamanca | RANCHERIA SALAMANCA, 35171 SALAMANCA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SALAMANCA EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.6999 | 25.5125
DUR190201539655 | Durango | Lerdo | La Goleta | RANCHERIA LA GOLETA, 00000 LA GOLETA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOLETA MPIO DE LERDO DGO | -103.5983 | 25.6174
DUR190201539681 | Durango | Lerdo | Monterrey | RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN MONTERREY MPIO DE LERDO DGO | -103.626 | 25.4885
DUR190201541662 | Durango | San Dimas | Las Águilas De Arriba | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, 34685 LAS ÁGUILAS DE ARRIBA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS ÁGUILAS DE ARRIBA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. H | -105.7881 | 23.6681
DUR190201544002 | Durango | San Dimas | Tayoltita | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -105.9312 | 24.1022
DUR190201544479 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR190201544693 | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | CALLE LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON, 00000 IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, DURANGO DURANGO ENTRE Y , AULA TELESEC TRECIENTOS SESENTA LOCALIDAD IGNACIO LOPEZ RAYON | -104.4971 | 23.9265
DUR190201552363 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | CALLE ISIDRO DE JUÁREZ COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE AVENIDA MARTIRES DE CHICAGO Y CALLE VICENTE GUEVARA, CALLE GOMÉZ FARIAS AL NOROESTE DE LA CIUDAD.- | -104.1264 | 24.4344
DUR190201552511 | Durango | Guadalupe Victoria | General Calixto Contreras (Colorada) | CALLE MARTIRES DE CHICAGO BARRIO GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), 34724 GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO Y CALLE HIDALGO, AVENIDA JUAREZ AL PONIENTE DE LA | -104.047 | 24.429
DUR190201555806 | Durango | Lerdo | Seis De Enero | EJIDO 6 DE ENERO, 35181 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO | -103.5982 | 25.5212
DUR190201558953 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190201559146 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559165 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559511 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190201560270 | Durango | Pánuco de Coronado | Doctor Francisco Castillo Nájera | Pánuco de Coronado, Dgo., México | -104.3179 | 24.4184
DUR190201560278 | Durango | Durango | Otinapa | Otinapa, Dgo., México | -105.0083 | 24.0539
DUR190201563075 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563075 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563077 | Durango | San Juan de Guadalupe | Salitrillo (La Presita) | Salitrillo, Dgo., México | -102.6728 | 25.0031
DUR190201563386 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Núcleo Universitario, Filadelfia, 35010 Torreón, Dgo., México | -103.501 | 25.5885
DUR190201563443 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - Mazatlan 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México | -104.6913 | 24.0244
DUR190301568802 | Durango | Súchil | Súchil | Francisco I. Madero, Súchil, Dgo., México | -103.9158 | 23.6224
DUR190301568994 | Durango | Coneto de Comonfort |  | Carr. Coneteo, El Agostadero, Dgo., México | -104.7244 | 24.9792
DUR190301569068 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.3284 | 25.0676
DUR190301569068 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.3252 | 25.0511
DUR190301569366 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569366 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569528 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | Plaza 6, Zona Centro, 34480 San Juan del Río, Dgo., México | -104.4598 | 24.7778
DUR190301569577 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190301569584 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | San Juan del Río, Dgo., México | -104.4575 | 24.7826
DUR190301569611 | Durango | Pánuco de Coronado | San José De Avino | Pánuco de Coronado, Dgo., México | -104.3281 | 24.5397
DUR190301569625 | Durango | Mezquital | Canoas | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190301569632 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301569636 | Durango | Cuencamé | Cuencamé De Ceniceros | Cuencamé, Dgo., México | -103.6972 | 24.8684
DUR190301569797 | Durango | Durango | Victoria De Durango | San Carlos, 34168 Durango, Dgo., México | -104.6165 | 24.0162
DUR190301570522 | Durango | Coneto de Comonfort | San Francisco Javier De Lajas (Lajas) | Coneto de Comonfort, Dgo., México | -104.7695 | 24.9799
DUR190301570540 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570587 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Valle Verde, Durango, Dgo., México | -104.6486 | 23.987
DUR190301570633 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570635 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301570650 | Durango | Poanas | Villa Unión | Villa Unión, Dgo., México | -104.0461 | 23.9735
DUR190301570698 | Durango | Ocampo | Villa Las Nieves | Puente las Nieves, Villa las Nieves, Dgo., México | -105.4029 | 26.4002
DUR190301570990 | Durango | Indé | Indé | Indé, Dgo., México | -105.2214 | 25.9105
DUR190301571096 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301571498 | Durango | Mezquital | Ciénega Del Oso | Unnamed Road, Durango, México | -104.3784 | 23.5124
DUR190301571540 | Durango | Nombre de Dios | Tuitán (San José De Tuitán) | Tuitán, Dgo., México | -104.2522 | 24.0292
DUR190301571570 | Durango | Rodeo | Niños Héroes (San Rafael) | Unnamed Road, Durango, México | -104.5787 | 25.2658
DUR190301571573 | Durango | Rodeo | Héroes De México (La Angostura) | Héroes de Mexico, Dgo., México | -104.5364 | 25.1705
DUR190301572741 | Durango | Rodeo | El Parían | El Parián, Dgo., México | -104.545 | 25.1592
DUR190301573217 | Durango | Durango | Los Mimbres | Los Mimbres, Dgo., México | -104.9819 | 23.9286
DUR190301574225 | Durango | San Juan de Guadalupe | Agua Nueva | Agua Nueva, Dgo., México | -102.7817 | 24.4667
DUR190301574237 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574242 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574245 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574251 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301574860 | Durango | Canatlán | Canatlán | Soledad Álvarez 101, Zona Centro, 34455 Canatlán, Dgo., México | -104.7777 | 24.5234
DUR190301576954 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango - Mazatlan 405, Vista Hermosa del Guadiana, 34116 Durango, Dgo., México | -104.6911 | 24.0242
DUR00160200718732 | Durango | Tamazula | El Zapatero | CALLEJON EL ZAPATERO RANCHERIA EL ZAPATERO, 34590 EL ZAPATERO, TAMAZULA DURANGO ENTRE NINGUNO NINGUNO Y NINGUNO NINGUNO, NINGUNO NINGUNO SE ENCUENTRA UBICADA AL SUR DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA EN LA ZONA REMEDIOS | -106.3739 | 24.5929
DUR15160300731458 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16160300733874 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.560716; -103.47971) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300735543 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.56995; -103.459915) | -103.4964 | 25.5701
DUR16160300736095 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.648331; -103.400794) | -103.4964 | 25.5701
DUR00160300758613 | Durango | Rodeo | Rodeo | PUEBLO RODEO CENTRO, 35760 RODEO, RODEO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO CABECERA MUNICIPAL DE RODEO | -104.5641 | 25.1783
DUR00160300758829 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4461 | 26.0994
DUR00160300759755 | Durango | Indé | Los Machos | RANCHERIA LOS MACHOS, 35520 LOS MACHOS, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE LA OBRA DE TECHO SE LOCALIZA AL | -105.054 | 25.9771
DUR00160300759756 | Durango | Indé | El Palmito | CALLE CARRETERA INDE-EL PALMITO PUEBLO EL PALMITO, 35530 EL PALMITO, INDÉ DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE S LAS OBRAS SE LO | -105.0048 | 25.6151
DUR16160400827000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16160400827003 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16160400827012 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835313 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835827 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884919 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884946 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884987 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885422 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200896366 | Durango | Guanaceví |  | No se registró dirección | -105.9544 | 25.9317
DUR17170200896538 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 24.556209; -103.480675 | -103.3572 | 24.4754
DUR17170200900612 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300914150 | Durango | Pueblo Nuevo | La Laguna | RANCHERIA LA LAGUNA DE MILPILLAS, 34963 LA LAGUNA [DE LAJAS], PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE TECHOS DE LAMINA GALVANIZADA EN LA LAGUNA | -104.9157 | 23.1173
DUR17170300970782 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -105.2238 | 25.912
DUR17170300970860 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -105.4209 | 25.0391
DUR17170400980070 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD PLUTARCO ELÍAS CALLES, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CARMELITAS DESCALZAS Y CALLE BERILIO, CALLE F | -105.3549 | 23.7823
DUR17170400980077 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE HERNÁN CORTÉZ COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE TENOCHTITLAN A UNA CALLE | -105.3635 | 23.7866
DUR17170400980086 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE EL SOL COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ESCUDO, CALLE FERROCARRIL A DOS CALLES DEL CEDECO | -105.3621 | 23.7885
DUR17170400980113 | Durango | Pueblo Nuevo | El Habal | RANCHERIA EL HABAL, 34968 EL HABAL, PUEBLO NUEVO DURANGO, DOTACIÓN DE PLANTAS SOLARES EN EL HABAL | -105.4835 | 23.3828
DUR16170401046606 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047893 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047935 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047943 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101071870 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.160337; -105.96939) | -105.723 | 25.3432
DUR18180101072548 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO: KM 44 000; 24.782004; -105.906145) (TERMINO: KM 45 317.35; 24.781093; -105.915645) | -105.9941 | 24.6987
DUR18180101072631 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.733746; -104.729907) | -104.9135 | 26.2514
DUR18180101072679 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.575466; -103.481222) | -103.4964 | 25.5701
DUR18180101073232 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.12096; -105.440455) | -105.4209 | 25.0391
DUR18180101078458 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078466 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201088730 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17180201132996 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180201133704 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201134973 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201135052 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180201143267 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201143271 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301299159 | Durango | Durango | Victoria de Durango | CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN COLONIA , 00000VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGOENTRE CALLE SN Y CALLE SN, CALLE SN CONSTRUCCION ALUMBRADO COLONIA JARDINES DE CANCUN | -104.6235 | 24.0197
DUR180301323636 | Durango | Topia | San Rafael | CAMINO TRAMO LA HUERTA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 900 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN KILÓMETRO NOVECIENTOS METROS DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA | -106.6679 | 25.3384
DUR180301384364 | Durango | Nazas | Santa Bárbara | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR180301384537 | Durango | Durango | Antonio Gaxiola (La Carreta) | Antonio Gaxiola, Dgo., México | -104.4497 | 23.9547
DUR180301386107 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR180301386924 | Durango | Canelas | La Yerbabuena | Canelas, Dgo., México | -106.5481 | 25.1252
DUR180301389114 | Durango | Gómez Palacio | El Vergel | Carretera El Vergel-La Torreña Km. 0 820, El Vergel, 35120 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.5322 | 25.6382
DUR180401435757 | Durango | Ocampo | Torreón de Cañas | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CONSTRUCCION SE ENCUENTRA A LAS ORILLAS SUR DE LA LOCALIDAD TORREON DE CAÑAS A LA | -105.2737 | 26.3679
DUR180401474940 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO ARTURO MARTÍNEZ ADAME, 35112 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ ADAME EL BARRO SE REPONDRÁN 40 LUMINARIAS EN LA ENTRADA DEL EJIDO | -103.5702 | 25.7015
DUR180401475195 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO NUEVO GÓMEZ, 35025 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EJIDO NUEVO GÓMEZ | -103.5346 | 25.5851
DUR180401475363 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO SAN IGNACIO LAS LUISAS CON 31 LUMINARIAS | -103.5342 | 25.5857
DUR180401481240 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO REFORMA, 35118 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO REFORMA CON LA COLOCACIÓN DE 40 LUMINARIAS | -103.3625 | 25.6844
DUR180401492273 | Durango | El Oro | Santa María del Oro |  | -105.3482 | 25.3285
DUR180401498084 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401502767 | Durango | Tamazula | Chapotán | Gral. Guadalupe Victoria, Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.9643 | 24.9699
DUR190101505500 | Durango | Gómez Palacio | Noé | EJIDO NOÉ, 35136 NOÉ, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO ESTACIÓN NOE VILMA ALE | -103.5838 | 25.6827
DUR190101508181 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PASTOR ROUAIX | -103.507 | 25.6809
DUR190101508204 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO PARA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL DE MANUALIDADES EN EJIDO ARCINAS | -103.4078 | 25.7766
DUR190101509700 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | CALLE EULALIO GUTIERREZ INTERIOR SN COLONIA 5 DE MAYO, 35040 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE CALLE EULALIO GUTIERREZ Y CALLE JUAN AL MONTE, CALLE MEXICO 91 INICIO 253429.52N 103293.59O FINAL 25°3446.56N 103°2912.51O T | -103.4856 | 25.5757
DUR190101510064 | Durango | Indé | San José Del Tizonazo (El Pueblo) | PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO | -105.1902 | 25.9658
DUR190101510364 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE TABASCO COLONIA DIANA LAURA RIOJAS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE CINCO DE FEBRERO Y CALLE PUEBLA, REHABILITACION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE DE LA CALLE TABASCO ENTRE CINCO DE FEBRERO Y PUEBLA DE | -104.6697 | 23.9877
DUR190101511833 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101511857 | Durango | Durango | General Máximo García (El Pino) | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512412 | Durango | Nazas | Veinticinco De Diciembre | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190101512533 | Durango | Durango | Juan B. Ceballos | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101513028 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190101515854 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | Camino Rio Grande, Durango, México | -104.4559 | 24.7281
DUR190101515864 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | Sin nombre No. 212 13, Alameda, 35695 Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3589 | 25.9432
DUR190201518407 | Durango | Durango | Navajas | CALLE LOCALIDAD NAVAJAS PUEBLO , 00000 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE CONSTRUCCION DE BORDO LOCALIDAD NAVAJAS | -105.1472 | 23.8813
DUR190201518969 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE PALOMA NEGRA COLONIA MASIE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE FEROZ Y CALLE NARDOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE PALOMA NEGRA ENTRE FEROZ Y NARDO DE LA COLONIA MASIE | -104.6495 | 24.0582
DUR190201520073 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA LA MODERNA INTERIOR SN COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE BOULEVARD PRIMO DE VERDAD Y AVENIDA MEXICO, CALLE NARANJO AULA PRIMARIA ELISA GRIENSEN COL LA MODERNA | -104.6905 | 23.991
DUR190201520109 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA CLAVELES INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , BARDA JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY COL CLAVELES | -104.6721 | 23.9881
DUR190201531297 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE QUINCE Y BRECHA TOPE, CALLE CUAUHTEMOC EN C. ABASOLO ENTRE QUINCE Y TOPE EN COLONIA SAN ISIDRO MPIO DE LERDO DGO. | -103.5465 | 25.5385
DUR190201532452 | Durango | Gómez Palacio | 18 De Marzo | EJIDO CALIFORNIA, 35110 18 DE MARZO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO 18 DE MARZO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.3606 | 25.835
DUR190201534064 | Durango | Lerdo | San Gerardo | EJIDO SAN GERARDO, 00000 SAN GERARDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAN GERARDO MPIO DE ELRDO DGO | -103.5756 | 25.593
DUR190201534412 | Durango | Lerdo | Álvaro Obregón | EJIDO ALVARO OBREGÓN, 35181 ÁLVARO OBREGÓN, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN ALVARO OBREGON MPIO DE LERDO DGO | -103.5071 | 25.5144
DUR190201534434 | Durango | Lerdo | Juan E. García | EJIDO JUAN E. GARCÍA, 35174 JUAN E. GARCÍA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL SALITRAL JUANE GARCIA MPIO DE LERDO DGO | -103.6914 | 25.4947
DUR190201535124 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DURANGO NUEVO II INTERIOR SN COLONIA COLONIA DURANGO NUEVO II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE NISPERO Y CALLE IGNACIO LOPEZ TARSO, EQUIPAMIENTO COMEDOR ESCOLAR SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSI | -104.6805 | 23.9893
DUR190201537750 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE GERANIOS Y O GARDENIAS COLONIA VILLA JARDÍN, 35168 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE FLOR DE DURAZNO Y CALLE HORTENCIAS, CALLE HELIOTROPOS EN C GARDDENIAS Y O GERANIOS ENTRE FLOR DE DURAZNO Y HORTENCIAS EN COL. VILLA JARDIN M | -103.5073 | 25.5493
DUR190201537964 | Durango | San Dimas | El Maguey De La Calavera | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO PUEBLO EL MAGUEY DE LA CALAVERA, 34683 EL MAGUEY DE LA CALAVERA, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL MAGUEY DE LA CALAVERA ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURAN | -105.6123 | 24.4612
DUR190201538493 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José De Cañas | PUEBLO SAN JOSÉ DE CAÑAS, 34627 SAN JOSÉ DE CAÑAS, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , ZONA DE LAS QUEBRADAS | -106.4163 | 24.9519
DUR190201538567 | Durango | Coneto de Comonfort | Pípila (Chiganayo) | RANCHERIA PÍPILA (CHIGANAYO), 34476 PÍPILA (CHIGANAYO), CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO LOCALIDAD DE PIPILA | -104.6086 | 24.9578
DUR190201538750 | Durango | Lerdo | Seis De Enero | EJIDO SEIS DE ENERO, 35182 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO. | -103.5968 | 25.5249
DUR190201539578 | Durango | Lerdo | El Rayo | EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO EN EL MUNICIPIO DE LERDO DGO | -103.6071 | 25.5252
DUR190201539634 | Durango | Lerdo | El Refugio | RANCHERIA EL REFUGIO, 35192 EL REFUGIO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE N EL REFUGIO MPIO DE LERDO DGO | -103.7535 | 25.4341
DUR190201539653 | Durango | Lerdo | La Gloria | RANCHERIA LA GLORIA, 35174 LA GLORIA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GLORIA MPIO DE LERDO DGO. | -103.6806 | 25.4891
DUR190201539677 | Durango | Lerdo | Los Ángeles | EJIDO LOS ÁNGELES, 35182 LOS ÁNGELES, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LOS ANGELES MPIO DE LERDO DGO | -103.5666 | 25.5225
DUR190201540271 | Durango | Lerdo | Sapioris | EJIDO SAPIORIS, 35190 SAPIORIS, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SAPIORIS MPIO DE LERDO DGO | -103.7161 | 25.4523
DUR190201540447 | Durango | Nazas | La Perla | EJIDO LA PERLA, 35730 LA PERLA, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE A UNA LABOR A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD | -104.043 | 25.2819
DUR190201540696 | Durango | Ocampo | Torreón De Cañas | CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO TORREÓN DE CAÑAS, 35380 TORREÓN DE CAÑAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 7 ACCIONES DE CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS EN LA LOCALIDAD DE TORREON DE CAÑA | -105.2716 | 26.374
DUR190201540913 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO LA POPULAR CON COORDENADAS 25.684354 -103.470544 | -103.4662 | 25.6788
DUR190201542878 | Durango | Canatlán | San José De Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7433 | 24.4768
DUR190201542882 | Durango | Canatlán | General Martín López | PUEBLO GENERAL MARTÍN LÓPEZ, 34465 GENERAL MARTÍN LÓPEZ, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7524 | 24.4553
DUR190201543133 | Durango | Nuevo Ideal | San Miguel De Allende | EJIDO SAN MIGUEL DE ALLENDE, 34425 SAN MIGUEL DE ALLENDE, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE | -104.9003 | 24.9845
DUR190201544499 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR190201548715 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO SAN IGNACIO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO SAN IGNACIO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4537 | 25.6049
DUR190201552514 | Durango | Guadalupe Victoria | Juan Aldama (Magueyes) | CALLE SAN JOSÉ BARRIO JUAN ALDAMA (MAGUEYES), 34713 JUAN ALDAMA (MAGUEYES), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA VICENTE GUERRERO AL SUR DE LA COMUNIDAD.- | -104.1481 | 24.4669
DUR190201554290 | Durango | Mezquital | Laguna Del Burro | RANCHERIA LAGUNA DEL BURRO, 34995 LAGUNA DEL BURRO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.4578 | 22.7998
DUR190201555866 | Durango | Lerdo | Carlos Real (San Carlos) | CALLE PASO DEL NORTE COLONIA CENTAURO DEL NORTE, 35181 CARLOS REAL (SAN CARLOS), LERDO DURANGO ENTRE CALLE 13 DE BARIL Y CALLE TOMA DE TORREON, CALLE PASO DEN NORTE EN CENTAURO DEL NORTE MPIO DE ELRDEO DGO | -103.5279 | 25.5068
DUR190201557721 | Durango | Mezquital | Puerto Del Guamúchil | RANCHERIA PUERTO DEL GUAMÚCHIL, 34997 PUERTO DEL GUAMÚCHIL, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.4115 | 22.5003
DUR190201557743 | Durango | Mezquital | Brasiles | RANCHERIA BRASILES, 34997 BRASILES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.4859 | 22.4546
DUR190201558922 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559027 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan De Las Boquillas | San Luis de Cordero, Dgo., México | -104.2768 | 25.4179
DUR190201559028 | Durango | Nazas | Nazas | Nazas, Dgo., México | -104.1132 | 25.2233
DUR190201559040 | Durango | Nombre de Dios | Santa Cruz De Guadalupe | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2441 | 23.8482
DUR190201559139 | Durango | Lerdo | 6 De Enero [Gasolinera] | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190201559516 | Durango | Durango | Ojo De Agua Del Cazador (Cruz De Piedra) | Ojo de Agua del Cazador, Dgo., México | -105.2714 | 23.8664
DUR190201561390 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561394 | Durango | Nombre de Dios | Texcalillo | Texcalillo, Dgo., México | -104.2551 | 23.9159
DUR190201561453 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561779 | Durango | Durango | 5 De Mayo | Cinco de Mayo, Dgo., México | -104.5748 | 24.1005
DUR190201562830 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190201563117 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563117 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563255 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Artículo 123 2471, Benito Juárez, 35099 Benito Juárez, Dgo., México | -103.5026 | 25.5886
DUR190201563339 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango 160, SARH, Durango, Dgo., México | -104.6881 | 24.0119
DUR190201563839 | Durango | Canatlán | Venustiano Carranza (Ocotán) | Mina 201, Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7752 | 24.5259
DUR190201563853 | Durango | Tamazula | Amacuable | Morelos, Tamazula de Victoria, Dgo., México | -106.967 | 24.9674
DUR190201563857 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Urrea 123, Barrio de Tierra Blanca, De Tierra Blanca, Dgo., México | -104.6681 | 24.0189
DUR190201564049 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190201564049 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | Pueblo Nuevo, 34947 El Salto, Dgo., México | -105.368 | 23.7698
DUR190301569542 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Del Vallado 214, Zona Centro, 34890 Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9824 | 23.7332
DUR190301569595 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301569627 | Durango | San Luis del Cordero | San Juan De Las Boquillas | San Luis de Cordero, Dgo., México | -104.2768 | 25.4179
DUR190301569942 | Durango | Tepehuanes | Santa Catarina De Tepehuanes | Pinos 404, Col del Valle, Santa Catarina de Tepehuanes, Dgo., México | -105.7259 | 25.3395
DUR190301570335 | Durango | Otáez | San Ignacio De Huapipuje | Otáez, Dgo., México | -105.995 | 24.7027
DUR190301570570 | Durango | Poanas | La Ochoa | La Ochoa, Dgo., México | -103.9172 | 24.0211
DUR190301570600 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570702 | Durango | Tepehuanes | La Soledad | Tepehuanes, Dgo., México | -105.7183 | 25.3448
DUR190301571006 | Durango | San Juan de Guadalupe | San Juan De Guadalupe | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190301571073 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301571413 | Durango | Durango | El Arenal (San Jerónimo) | El Arenal, Dgo., México | -104.4328 | 24.0633
DUR190301571470 | Durango | Durango | El Registrillo | Unnamed Road, Durango, México | -104.4123 | 24.0022
DUR190301571510 | Durango | Mezquital | Bajío De Carrizales | Mezquital, Dgo., México | -104.5061 | 23.4872
DUR190301571577 | Durango | Santiago Papasquiaro | San José Del Pachón | Francisco Javier Mina 617, Silvestre Revueltas, 34637 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4283 | 25.0531
DUR190301571686 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | Unnamed Road, Durango, Mexico | -103.5506 | 25.5008
DUR190301571958 | Durango | Santiago Papasquiaro |  | Francisco I. Madero SN-S, Zona Centro, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4198 | 25.0405
DUR190301572730 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301573224 | Durango | Gómez Palacio | Ejido Buendía (La Caseta) | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301573801 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Riva Palacio 19, Centro, 34630 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4208 | 25.0389
DUR190301574053 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301574230 | Durango | Topia | Los Nogales | Unnamed Road, Durango, México | -106.5753 | 25.2021
DUR190301574239 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301575971 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Durango, Dgo., México | -104.6532 | 24.0277
DUR13130200163509 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR16160300733885 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.633004; -103.609368) | -103.5248 | 25.5366
DUR16160300733993 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -103.9219 | 23.6222
DUR16160300734103 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR16160300735464 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -106.9666 | 24.9703
DUR16160300735544 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.523186; -103.608316) | -103.5248 | 25.5366
DUR16160300736602 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte por parte de la Entidad Federativa o Municipio | -105.4209 | 25.0391
DUR16160300745125 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00160300758830 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo de Zaragoza | PUEBLO TLAHUALILO DE ZARAGOZA CENTRO, 35250 TLAHUALILO DE ZARAGOZA, TLAHUALILO DURANGO ENTRE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TLAH | -103.4473 | 26.1034
DUR00160300759754 | Durango | Indé | Las Delicias | RANCHERIA LAS DELICIAS, 35530 LAS DELICIAS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE NORTE DEL POBLADO | -105.0335 | 25.6925
DUR00160300759767 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN | -105.1932 | 25.9668
DUR16160400827004 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16160400827009 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16160400827452 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835367 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835373 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835426 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835576 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835723 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100838347 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170100842280 | Durango | Indé | Sauces de Tres Vados (Los Sauces) | RANCHERIA SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), 35526 SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , RODEA EN SI LA LOCALIDAD YA MENCIONADA | -105.1961 | 25.7421
DUR17170100852460 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885029 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885042 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892012 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200898990 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 24.948634; -106.925437 | -106.9666 | 24.9703
DUR17170200901445 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | KM 0 000; 25.177146; -104.55887 KM 0 450; 25.180144; -104.555836 | -104.5604 | 25.1807
DUR17170300961533 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (Termino: Km. 21 950 Entrecalle Durazno Pob.Durazno; 25.470761; -106.929834) (Inicio:Km18 733 S/entrecalle Pasando pob.Tejabanes; 25.495262; -106.932465) | -106.9666 | 24.9703
DUR17170400980067 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE INSURGENTES COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON MINERAL Y CALLEJON SAN LUCAS, CALLE ARTÍCULO 123 CERCA | -105.3628 | 23.7814
DUR17170400980081 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SANTA MARÍA COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE MAGDALENA TORRES, CALLE EL SALTO A UNA C | -105.357 | 23.7699
DUR17170400980114 | Durango | Pueblo Nuevo | Las Higueras | RANCHERIA LAS HIGUERAS, 34967 LAS HIGUERAS [DE LOS NARANJOS], PUEBLO NUEVO DURANGO, REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LAS HIGUERAS | -105.5146 | 23.3729
DUR17170400980123 | Durango | Pueblo Nuevo | La Peña | RANCHO LA PEÑA, 34953 LA PEÑA, PUEBLO NUEVO DURANGO, POR EL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -105.3697 | 23.565
DUR17170400980280 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400980281 | Durango | Durango | Victoria de Durango | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6702 | 24.024
DUR17170400981754 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Arcos | RANCHO LOS ARCOS, 34965 LOS ARCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO, EN DIFERENTES CASAS DE DICHA COMUNIDAD | -104.9794 | 23.1731
DUR17170401041262 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (KM 0 050; 24.473028; -104.717534) | -104.7784 | 24.5273
DUR16170401046204 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046557 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046629 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072040 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -106.9666 | 24.9703
DUR18180101072252 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.53873; -104.496125) | -104.2928 | 25.5659
DUR18180101072372 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.071256; -106.511829) | -106.5456 | 25.123
DUR17180201132997 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201133000 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201136246 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Sin reporte de información por la Entidad y Municipio | -104.6702 | 24.024
DUR00180201138656 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201140545 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201141461 | Durango | Durango | Cobertura municipal | COL. MADERERA | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143535 | Durango | Durango |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180201143537 | Durango | Durango |  | BLVD. FCO. VILLA NO. 108, FRACC. LA GLORIETA, C.P. 34207 | -104.6702 | 24.024
DUR180301320748 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | COLONIA VICENTE GUERRERO, 34948EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGOENTREY,EN LAS COLONIAS FORESTAL INSURGENTES, VICENTE GUERRERO Y BUENA VISTA | -105.3688 | 23.783
DUR180301323601 | Durango | Topia | San Rafael | CAMINO TRAMO TOPIA- SAN RAFAEL MARGEN DERECHOKILÓMETRO 17 + 20 RANCHERIA SAN RAFAEL, 34560SAN RAFAEL, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A 17 KILOMETROS APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL CERCA DE LA LOCALIDAD DE LA HUERTA | -106.668 | 25.3384
DUR180301323653 | Durango | Topia | El Llano | CAMINO TRAMO EL LLANO- AGUA ESCONDIDA MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 69 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 34544EL LLANO, TOPIA DURANGOENTREY,SE ENCUENTRA A UN UN KILOMERTO Y MEDIO APROXIMADAMENTE DE LA LOCALIDAD DE EL LLANO | -106.5954 | 25.2761
DUR180301384345 | Durango | Nombre de Dios | Lauro del Villar | Nombre de Dios, Dgo., México | -104.2387 | 23.8451
DUR180301386111 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR180401451733 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SAN FRANCISCO, 34946 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE LA MONTOZA EN LA CALLE DE LA SECUNDARIA 514 | -105.3563 | 23.7688
DUR180401475129 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO EL FÉNIX, 35139 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO EL FENIX-CASA BLANCA CON COLOCACIÓN DE 22 LUMINARIAS | -103.509 | 25.6115
DUR180401475586 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | COLONIA LAS HUERTAS, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO LAS HUERTAS CON 70 LUMINARIAS | -103.4789 | 25.5593
DUR180401494733 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401494805 | Durango | Durango | Victoria de Durango | El Saltito, 34105 Durango, Dgo., México | -104.7058 | 24.0152
DUR180401496216 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR180401502264 | Durango | Topia | Rincón de Cruces | Hidalgo, Topia, Dgo., México | -106.5729 | 25.2049
DUR180401503775 | Durango | Lerdo |  | Domicilio Conocido | -103.5248 | 25.5366
DUR190101505288 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO SAN FELIPE SECTOR ESTADIO | -103.3828 | 25.6956
DUR190101505491 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX SECTOR EL KINDER | -103.5074 | 25.6808
DUR190101505560 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE UN CORRAL Y TEJABAN CAPRINO EN EL EJIDO LA POPULAR A DOS CUADRAS DE LA CANCHA PRINCIPAL | -103.4654 | 25.6743
DUR190101507694 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE TEJABAN CAPRINO EN EJIDO ARCINA | -103.4082 | 25.7773
DUR190101508123 | Durango | Gómez Palacio | La Vega | EJIDO LA VEGA, 35115 LA VEGA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA APICOLA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MOEL EN EJIDO LA VEGA 25.4548 -103.2242 | -103.421 | 25.7187
DUR190101508257 | Durango | Gómez Palacio | La Popular | EJIDO LA POPULAR, 35130 LA POPULAR, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO LA POPULAR | -103.4622 | 25.6764
DUR190101508278 | Durango | Gómez Palacio | Puente De La Torreña | EJIDO PUENTE DE LA TORREÑA, 35100 PUENTE DE LA TORREÑA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , INFRAESTRUCTURA ARTESANAL ESPACIO CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA MANUALIDADES EN EJIDO PUENTE LA TORREÑA | -103.5843 | 25.6365
DUR190101512168 | Durango | San Juan del Río | San Juan Del Río Del Centauro Del Norte | San Juan del Río, Dgo., México | -104.4575 | 24.7826
DUR190101512171 | Durango | Gómez Palacio | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas, 35064 Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4841 | 25.5614
DUR190101512174 | Durango | Durango | Cristóbal Colón | Cristobal Colón, Durango, México | -104.5909 | 24.0165
DUR190101512520 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | Arcinas, Dgo., México | -103.4072 | 25.7761
DUR190101512529 | Durango | Durango | José María Morelos Y Pavón (La Tinaja) | José María Morelos y Pavón, Durango, Dgo., México | -104.6945 | 24.0558
DUR190101512775 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Blvd. José Rebollo Acosta, Armando del Castillo, Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4789 | 25.5613
DUR190101513019 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101514651 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Porvenir 14, Luz y Esperanza, 34017 Durango, Dgo., México | -104.6811 | 24.0589
DUR190101515813 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Dr. Rafael Lavista 189, Colonia Obrera, Silvestre Dorador, 34070 Durango, Dgo., México | -104.681 | 24.0323
DUR190101515823 | Durango | Indé | Indé | Indé, Dgo., México | -105.2214 | 25.9105
DUR190101516606 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Blvd. Luis Donaldo Colosio M., Impregnadora Guadiana, Durango, Dgo., México | -104.6572 | 24.0544
DUR190201518313 | Durango | Lerdo | Lerdo | COLONIA RINCÓN DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN COL. RINCON DEL PERIFERICO MPIO DE LERDO DGO | -103.5253 | 25.5563
DUR190201520075 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO INTERIOR SN COLONIA COLONIA DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE COAHUILA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE SONORA AULA PRIMARIA DIANA LAURA R | -104.6678 | 23.9867
DUR190201525217 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA AMALIA SOLORZANO COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA AMALIA SOLORZANO | -104.6865 | 24.0619
DUR190201525233 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA LADERAS DEL PEDREGAL | -104.695 | 24.0475
DUR190201525256 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA CAMPO ALEGRE COLONIA , 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE ALUMBRADO COLONIA CAMPO ALEGRE | -104.6698 | 23.9846
DUR190201530486 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA SAN CARLOS | -104.6152 | 24.0183
DUR190201532554 | Durango | Gómez Palacio | Arcinas | EJIDO ARCINAS, 35121 ARCINAS, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO ABISINIA INICIANDO EN LA LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4088 | 25.7765
DUR190201532844 | Durango | Lerdo | Villa De Guadalupe | CALLE CONSTITUCION COLONIA LA RINCONADA, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE MORAS Y CALLE REVOLUCION, CALLE CENTRAL EN COL. LA RINCONADA EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.4821 | 25.515
DUR190201533877 | Durango | Lerdo | El Huarache (El Guarache) | CALLE HEROES DE NACOZARI EJIDO EL HUARACHE, 35163 EL HUARACHE (EL GUARACHE), LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAS CUEVAS Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JESUS GARCIA EN EL HUARACHE MPIO DE LERDO DGO | -103.4884 | 25.5244
DUR190201534404 | Durango | Lerdo | Seis De Enero | EJIDO 6 DE ENERO, 35181 SEIS DE ENERO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL EJ SEIS DE ENERO MPIO DE LERDO DGO | -103.5958 | 25.5202
DUR190201534429 | Durango | Lerdo | El Rayo | EJIDO EL RAYO, 35182 EL RAYO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EL RAYO MPIO DE LERDO DGO | -103.607 | 25.5253
DUR190201534450 | Durango | Lerdo | La Goma | EJIDO LA GOMA, 35174 LA GOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA GOMA MPIO DE LERDO DGO | -103.6867 | 25.4847
DUR190201534552 | Durango | Lerdo | Monterrey | RANCHERIA MONTERREY, 35186 MONTERREY, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y BRECHA SIN NOMBRE, BRECHA SIN NOMBRE EN MONTERREY MPIO DE LERDO DGO | -103.6317 | 25.4873
DUR190201534597 | Durango | Lerdo | Santa Anita | EJIDO SANTA ANITA, 35193 SANTA ANITA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN SANTA ANITA MPIO DE LERDO DGO | -103.7512 | 25.3986
DUR190201537585 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE ABASOLO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE RAMON LEYVA Y CALLE QUINCE, CALLE CUAUHTEMOC EN C ABASOLO ENTRE RAMON LEYVA Y ABASOLO EN COL. SAN ISIDRO DE LERDO DGO. | -103.5456 | 25.5382
DUR190201537971 | Durango | San Dimas | Las Flores | CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO RANCHERIA LAS FLORES, 34680 LAS FLORES, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE LAS FLORES ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIMAS EN EL ESTADO DE DURANGO. HAY 18 HABITANTES. LAS FLORES ESTÁ | -105.6264 | 24.4789
DUR190201537979 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS, CALLE CLAVELES EN C BEGONIAS ENTRE ALAMOS Y LIRIOS EN COLL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO | -103.5201 | 25.5546
DUR190201537996 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE BEGONIAS COLONIA JARDINES DEL PERIFÉRICO, 35157 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE LIRIOS, CALLE CLAVELES EN C BEGONIAS ENTRE LIRIOS Y ALAMOS EN COL. JARDINES DEL PERIFERICO EN CD LERDO DGO | -103.5201 | 25.5545
DUR190201538630 | Durango | Lerdo | Villa De Guadalupe | CALLE DEL COMETA COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE DEL SOL Y CALLE ONCE, CALLE DURANGO EN VILLA DE GUADLUPE EN LERDO DGO | -103.4833 | 25.5073
DUR190201538690 | Durango | Lerdo | Ejido 21 De Marzo | EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO | -103.7482 | 25.4575
DUR190201539537 | Durango | Lerdo | Lerdo | CALLE HIDALGO COLONIA SAN ISIDRO, 35156 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE TARIN Y CALLE VICENTE MACIEL, CALLE GUERRERO EN COL SAN ISIDRO EN CD LERDO DGO. | -103.5425 | 25.5411
DUR190201539668 | Durango | Lerdo | La Loma | CALLE LIBERTAD VILLA LA LOMA, 35190 LA LOMA, LERDO DURANGO ENTRE CALLE COLON Y CALLE MORELOS, CALLE MADERO EN VILLA LA LOMA MPIO DE LERDO DGO | -103.6741 | 25.4614
DUR190201539671 | Durango | Lerdo | La Luz | RANCHERIA LA LUZ, 35183 LA LUZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN LA LUZ MPIO DE LERDO DGO | -103.6105 | 25.6334
DUR190201542527 | Durango | Canatlán | Veintidós De Mayo | PUEBLO VEINTIDÓS DE MAYO, 34460 VEINTIDÓS DE MAYO, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.7698 | 24.3112
DUR190201544117 | Durango | San Dimas | Los Parajes Del Faisán | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - LOS PARAJES DEL FAISÁN KILÓMETRO 156 + 600 RANCHERIA LOS PARAJES DEL FAISÁN, 34696 LOS PARAJES DEL FAISÁN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , CARRETERA FEDERAL LI | -105.7725 | 23.7555
DUR190201544148 | Durango | San Dimas | El Rincón | CARRETERA FEDERAL LIBRE 40 TRAMO ENTRONQUE PUERTO BUENOS AIRES - EL RINCON DE VILLA CORONA KILÓMETRO 156 + 600 RANCHERIA EL RINCÓN, 34696 EL RINCÓN, SAN DIMAS DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE EL RINCÓN ESTÁ SITUADO EN EL | -105.8123 | 23.8393
DUR190201544481 | Durango | Canatlán | Canatlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.7784 | 24.5273
DUR190201546070 | Durango | Santa Clara | El Nogalito (Nogales) | EJIDO EL NOGALITO (NOGALES), 35896 EL NOGALITO (NOGALES), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LAS VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE EL NOGALITO MUNICIPIO DE SANTA CLARA DGO | -103.4249 | 24.5588
DUR190201546349 | Durango | Santa Clara | San Marcos (24 De Febrero) | EJIDO SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), 35888 SAN MARCOS (24 DE FEBRERO), SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN CALLES DE EL EJIDO SAN MARCOS VEINTICUATRO DE FEBRERO MUNICIPIO SANTA CLARA DGO | -103.5395 | 24.2972
DUR190201552498 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | CALLE ZARAGOZA BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA AL ORIENTE DE LA COUNIDAD.- | -104.0844 | 24.51
DUR190201552502 | Durango | Guadalupe Victoria | José Guadalupe Rodríguez (Peñuelas) | CALLE ZARAGOZA BARRIO JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), 34736 JOSÉ GUADALUPE RODRÍGUEZ (PEÑUELAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE ALLENDE, CALLE HIDALGO AL SUR DE LA COMUNIDAD.- | -104.0804 | 24.3166
DUR190201554306 | Durango | Mezquital | Bajío De La China | RANCHERIA BAJÍO DE LA CHINA, 34995 BAJÍO DE LA CHINA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS TECHOS SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.5049 | 22.7756
DUR190201555688 | Durango | Lerdo | Villa De Guadalupe | CALLE VARIAS CALLES COLONIA VILLA DE GUADALUPE, 35163 VILLA DE GUADALUPE, LERDO DURANGO ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, CALLE VARIAS EN VILLA DE GUADALUPE MPIO DE LERDO DGO | -103.4842 | 25.5099
DUR190201555773 | Durango | Lerdo | Ejido 21 De Marzo | EJIDO EJIDO 21 DE MARZO, 35179 EJIDO 21 DE MARZO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE EN EJIDO 21 DE MARZO MPIO DE LERDO DGO | -103.7492 | 25.4577
DUR190201555848 | Durango | Lerdo | Ciudad Juárez | CALLE HIDALGO CIUDAD CIUDAD JUÁREZ, 35180 CIUDAD JUÁREZ, LERDO DURANGO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEGOLLADO, CALLE JUAN E GARCIA EN CD JUAREZ MPIO DE LERDO DGO | -103.5955 | 25.4919
DUR190201555918 | Durango | Lerdo | Lerdo | AVENIDA LAS CRUCES COLONIA NUEVA JERUSALEM, 35158 LERDO, LERDO DURANGO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE REINA DE ARGENTINA, CALLE PALMAS EN COL. NUEVA JERUSALEM EN EL MPIO DE LERDO DGO | -103.517 | 25.5566
DUR190201559016 | Durango | Pueblo Nuevo | San Bartolo | El Salto, Dgo., México | -105.357 | 23.7789
DUR190201559050 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559126 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559140 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559513 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo De Zaragoza | Tlahualilo, Dgo., México | -103.397 | 26.0746
DUR190201559751 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201560472 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201560799 | Durango | Indé | El Vetarrón | El Vetarrón, Dgo., México | -105.1648 | 25.8964
DUR190201561376 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561414 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561760 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201561826 | Durango | Mapimí | La Esperanza (Palomas) | Mapimí, Dgo., México | -103.8487 | 25.8337
DUR190201562999 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.992
DUR190201562999 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre 435, Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6637 | 23.9919
DUR190201563158 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Gral Domingo Arrieta, 34180 Durango, Dgo., México | -104.6661 | 23.9969
DUR190201563158 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Patria Libre, Gral Domingo Arrieta, Durango, Dgo., México | -104.6691 | 23.9927
DUR190201563441 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Avenida Universidad SN-S DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO U.J.E.D.SN-S, Los Remedios, 34100 Durango, Dgo., México | -104.6894 | 24.0146
DUR190201563450 | Durango | Durango | Victoria De Durango | González de La Vega 106, SARH, Durango, Dgo., México | -104.687 | 24.0123
DUR190201563463 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Paloma 400, Zona Centro, 34000 Durango, Dgo., México | -104.6623 | 24.0306
DUR190301568624 | Durango | Durango | Pilar De Zaragoza | Tamazula, Durango, México | -104.6032 | 23.9257
DUR190301568713 | Durango | El Oro | Santa María Del Oro | La Compuerta, Santa María del Oro, Dgo., México | -105.3739 | 25.9636
DUR190301568832 | Durango | Tlahualilo | Tlahualilo De Zaragoza | Tlahualilo de Zaragoza, Dgo., México | -103.4417 | 26.1051
DUR190301569069 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | -105.443 | 25.0501
DUR190301569069 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | -105.4422 | 25.0506
DUR190301569070 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | La Palestina, Dgo., México | -105.1741 | 25.053
DUR190301569071 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Nuestra Señora De Guadalupe | Ciénega de Nuestra Señora de Guadalupe | -106.1606 | 25.0157
DUR190301569074 | Durango | Santiago Papasquiaro | Ciénega De Guadalupe | Ciénega de Ntra. Sra. de Guadalupe, Dgo., México | -106.3292 | 25.0653
DUR190301569074 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569363 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.4244 | 25.0426
DUR190301569363 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Tecnológico, 34634 Santiago Papasquiaro, Dgo., México | -105.3907 | 25.0418
DUR190301569485 | Durango | Súchil | Súchil | Súchil, Dgo., México | -103.9231 | 23.6203
DUR190301569502 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301570276 | Durango | Rodeo | Rodeo | Rodeo, Dgo., México | -104.5558 | 25.181
DUR190301570331 | Durango | Santiago Papasquiaro | Soyupa | Soyupa, Dgo., México | -106.3517 | 24.7969
DUR190301570337 | Durango | Mezquital | La Ventana | Mezquital, Dgo., México | -104.394 | 23.4746
DUR190301571025 | Durango | Lerdo | Lerdo | Calle Cuauhtemoc 252, Zona Centro, 35150 Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5278 | 25.535
DUR190301571063 | Durango | Mapimí | Mapimí | Bermejillo, Dgo., México | -103.6214 | 25.8885
DUR190301571394 | Durango | Durango | Ignacio López Rayón | Ignacio López Rayón, Dgo., México | -104.4981 | 23.9264
DUR190301571536 | Durango | Mezquital | La Torrecilla | Unnamed Road, Durango, México | -104.5212 | 23.4254
DUR190301571643 | Durango | Lerdo | Las Cuevas | Unnamed Road, Durango, Mexico | -103.5504 | 25.5005
DUR190301571925 | Durango | San Dimas | Tayoltita | Tayoltita, Dgo., México | -105.9296 | 24.1058
DUR190301572728 | Durango | Durango | El Nayar | El Nayar, Dgo., México | -104.6965 | 23.9634
DUR190301574227 | Durango | Tamazula | Los Remedios | Los Remedios, Dgo., México | -106.4058 | 24.6192
DUR190301574248 | Durango | Canelas | Canelas | Canelas, Dgo., México | -106.5481 | 25.1252
DUR190301576412 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Calle Aquiles Serdan 1231, Madrazo, 34075 Durango, Dgo., México | -104.6775 | 24.0266
DUR16170100835362 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100838107 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879362 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879403 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879855 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880046 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880208 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880266 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880432 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880924 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880931 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885070 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891964 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892006 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892383 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200903689 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401044163 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO,DGO. 34000 | -104.6702 | 24.024
DUR16170401048090 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101055750 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Blvd. José María Patoni No. 105 Fraccionamiento Predio Rustico la Tinaja y los Lugos c.p. 34217 Durango, Durango | -104.6702 | 24.024
DUR17180101071289 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | No se registró dirección | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072344 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIA:_ KM 0 000 ; 24.003372; -104.696014) (TERMINA KM 0 100; 24.002956; -104.695112) | -104.6702 | 24.024
DUR18180101072757 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.643902; -103.512377) | -103.4964 | 25.5701
DUR18180101072991 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.636829; -103.541281) | -103.4964 | 25.5701
DUR180401484486 | Durango | Indé | San José del Tizonazo (El Pueblo) | CALLE SAN JOSE DEL TIZONAZO RANCHERIA SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN JOSE DEL TIZONAZO | -105.192 | 25.9661
DUR190101509884 | Durango | Indé | La Providencia | RANCHERIA LA PROVIDENCIA, 35523 LA PROVIDENCIA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO | -105.0813 | 25.9044
DUR190101509968 | Durango | Indé | San Antonio De Las Cruces (San Antonio) | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), 35526 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO | -105.1166 | 25.7589
DUR190201518410 | Durango | Durango | Navajas | CALLE LOCALIDAD NAVAJAS PUEBLO , 00000 NAVAJAS, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE REHABILITACION BORDO LOCALIDAD NAVAJAS | -105.1468 | 23.88
DUR190201521944 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA CLAVELES II INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA CLAVELES II | -104.6715 | 23.9858
DUR190201532120 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | EJIDO JABONOSO, 35140 GÓMEZ PALACIO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN JABONOSO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.4529 | 25.6075
DUR190201534986 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN COLONIA AZTECAS, 34942 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE ANDADOR LEONA VICARIO Y , POR LA CALLE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN FRENTE A LA CLINICA DEL ISSSTE | -105.3629 | 23.7869
DUR190201535770 | Durango | Nazas | Nazas | CALLE ALLENDE COLONIA NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y AVENIDA GALEANA, CALLE ALLENDE SE ENCUENTRA EN LA CANCHA DE LA QUE ESTA EN EL VIEJO HOSPITAL | -104.1119 | 25.2281
DUR190201537194 | Durango | Tamazula | El Llano | CALLEJON EL LLANO RANCHERIA , 00000 EL LLANO, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO | -106.8661 | 25.4832
DUR190201541323 | Durango | Durango | Agustín Melgar | CALLE LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR, 00000 AGUSTÍN MELGAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD AGUSTIN MELGAR | -104.8883 | 23.6754
DUR190201551644 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AL NOROESTE DE LA COMUNIDAD EN UNA ORILLA | -105.6896 | 23.7386
DUR190201552334 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | AVENIDA JESÚS AGUSTÍN CASTRO COLONIA CIUDAD GUADALUPE VICTORIA, 34700 GUADALUPE VICTORIA, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE FRUCTUOSO VARELA Y CALLE ISIDRO DE JUÁREZ, CALLE 5 DE ENERO AL PONIENTE DE LA CIUDAD.- | -104.1235 | 24.4336
DUR190201555453 | Durango | Guanaceví | Guanaceví | PUEBLO GUANACEVI, 35400 GUANACEVÍ, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN EL BARRIO LA ULAMA GUANACEVI | -105.9487 | 25.9363
DUR190301570608 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301570640 | Durango | Canatlán | Canatlán | José Guadalupe Aguilera, Dgo., México | -104.7089 | 24.4544
DUR190301573314 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | José Guadalupe Aguilera, Dgo., México | -104.7089 | 24.4544
DUR16170100835852 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879864 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879910 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879954 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879982 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880059 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880446 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880832 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880951 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200884166 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200884955 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891942 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891979 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891983 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892420 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200898704 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -105.4209 | 25.0391
DUR17170300967225 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | DOMICILIO CONOCIDO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. 104 14 46.52 | -104.6702 | 24.024
DUR17170401044165 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO, DGO. 34000 | -104.6702 | 24.024
DUR18180201090950 | Durango | Indé | La Horca | CALLE LA HORCA RANCHERIA LA HORCA, 35513 LA HORCA, INDÉ DURANGO, LA OBRA SE REALIZA DENTRO DE LOS PARÁMETROS DE LA LOCALIDAD EN MENCIÓN | -105.1998 | 25.9707
DUR18180201142993 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | BLVD. FELIPE PESCADOR 800 COL. CENTRO CP. 34000 | -104.6702 | 24.024
DUR180301392138 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Constitución 404 Zona Centro | -104.6702 | 24.024
DUR180401494903 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR180401502778 | Durango | San Juan del Río | San Juan del Río del Centauro del Norte | Gral. Toribio Ortega, Cañada Primera, San Juan del Río, Dgo., México | -104.4566 | 24.778
DUR190101509643 | Durango | Mezquital | El Charco Verde | RANCHERIA EL CHARCO VERDE, 34977 EL CHARCO VERDE, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE CONSTRUYO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD DONDE SE INSTALO UNA TOMA DOMICILIARIA EN CADA UNA DE ELLAS | -104.7276 | 23.2913
DUR190101509719 | Durango | Indé | La Loma | RANCHERIA LA LOMA, 35516 LA LOMA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO | -105.1956 | 25.9656
DUR190201543091 | Durango | Nuevo Ideal | Nuevo Ideal | AVENIDA ITURBIDE COLONIA LA MAGDALENA, 34416 NUEVO IDEAL, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE CALLE MUNICIPIO 39 Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA ABASOLO DE LA CALLE ITURBIDE HACIA ATRÁS | -105.0765 | 24.877
DUR190201544899 | Durango | Durango | Santa Isabel De Batres | CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES | -104.9117 | 24.1947
DUR190201547308 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE ARMANDO FERNANDEZ COLONIA PRI, 34639 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE ROSARIO ROBLES Y CALLE JUAN ARIAS, CALLE JOSE RAMIREZ MORENO COLONIAS QUE SE UBICAN AL NORTE DE CABECERA MUNICIPAL ALREDEDOR | -105.4247 | 25.0602
DUR190201547360 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE MEZQUITAL COLONIA LA NORIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE DE LA TORMENTA Y CALLE MEZQUITAL, CALLE DE LA FUENTE CERCA DE SECUNDARIA LUIS MORA | -105.4235 | 25.0289
DUR190201547994 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE ACANTO COLONIA JARDINES DEL VALLE, 34638 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE VIOLETA Y CALLE BUGAMBILIA, CALLE BEGONIA DOMICILIO CONOCIDO | -105.44 | 25.0455
DUR190201555463 | Durango | Mezquital | Zalatita | RANCHERIA ZALATITA, 34994 ZALATITA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL CAMINO SE REHABILITO DEL ENTRONQUE DE LAS FLORES A LA LOCALIDAD DE MESA DE ZALATITA MESA DE CONEJOS, LA MURALLA, LAS CABEZAS. MESA DEL BAJÍO Y EL RANCHITO | -104.384 | 22.7432
DUR190201558980 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559132 | Durango | Poanas | Cieneguilla | Cieneguilla, Dgo., México | -104.0519 | 24.0522
DUR190301570984 | Durango | Guadalupe Victoria | Guadalupe Victoria | Cd Guadalupe Victoria, Dgo., México | -104.1176 | 24.4432
DUR17170200879372 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879858 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879865 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879880 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879922 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880232 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880244 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880418 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880460 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880484 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880494 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880530 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880817 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880917 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891926 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891928 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891937 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892271 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892273 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892499 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200903450 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200903455 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170300970011 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180101068805 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201132882 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180301392113 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Constitucion 404 Sur Zona Centro | -104.6702 | 24.024
DUR180401484962 | Durango | Indé | Sauces de Tres Vados (Los Sauces) | RANCHERIA SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), 35526 SAUCES DE TRES VADOS (LOS SAUCES), INDÉ DURANGO ENTRE Y , VIVIENDA DE LA LOCALIDAD | -105.196 | 25.742
DUR180401485306 | Durango | Indé | Los Zarqueños | RANCHERIA LOS ZARQUEÑOS, 35530 LOS ZARQUEÑOS, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.9617 | 25.6075
DUR190101505438 | Durango | Gómez Palacio | San Felipe | EJIDO SAN FELIPE, 35118 SAN FELIPE, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO SAN FELIPE | -103.3824 | 25.6956
DUR190201522257 | Durango | Durango | El Nayar | CALLE LOCALIDAD EL NAYAR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EL NAYAR, 00000 EL NAYAR, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO LOCALIDAD EL NAYAR | -104.697 | 23.9586
DUR190201522294 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COL DEL BOSQUE | -104.703 | 24.0182
DUR190201532546 | Durango | Gómez Palacio | El Triunfo | EJIDO EL TRIUNFO, 35135 EL TRIUNFO, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL EJIDO EL TRIUNFO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.513 | 25.6441
DUR190201535004 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE CALLE 13 DE SEPTIEMBRE COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE CALLE 5 DE MAYO Y , CALLE 13 DE SEPTIEMBRE RUMBO ALA COLONIA CHAPULTEPEC | -105.3527 | 23.7768
DUR190201535553 | Durango | Nuevo Ideal | El Molino | EJIDO EL MOLINO, 34433 EL MOLINO, NUEVO IDEAL DURANGO ENTRE Y , INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE NUEVO IDEAL | -104.9852 | 24.7597
DUR190201537729 | Durango | Canatlán | Bruno Martínez (San Bartolo) | PUEBLO BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), 34466 BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD BRUNO MARTINEZ | -104.6477 | 24.5184
DUR190201540925 | Durango | Gómez Palacio | La Plata | EJIDO LA PLATA, 35134 LA PLATA, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO DOLORES- LA PLATA CON COORDENADAS 25.721516 -103.563565 | -103.5676 | 25.7024
DUR190201541385 | Durango | Durango | Metates (Tenchontle) | CALLE LOCALIDAD METATES TENCHONTE INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD METATES TENCHONTE, 00000 METATES (TENCHONTLE), DURANGO DURANGO ENTRE Y , LINEA DE CONDUCCIÓN LOCALIDAD METATES TENCHONTE | -104.8328 | 23.9375
DUR190201544109 | Durango | Canatlán | La Sauceda | PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE CECILIA ORALIA MORALES GONZÁLEZ | -104.7492 | 24.5234
DUR190201544113 | Durango | Canatlán | La Soledad | PUEBLO LA SOLEDAD, 34403 LA SOLEDAD, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE GERONIMO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ | -104.9295 | 24.7636
DUR190201556170 | Durango | Durango | Victoria De Durango | INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN JOSÉ II, 34204 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , FRACCIONAMIENTO SAN JOSE LL VICTORIA DE DURANGO CODIGO POSTAL 34204 REFERENCIA BOULEVARD JOSE MARIA PATONI EN DIFERENTES CALLES DE | -104.6223 | 24.0627
DUR190201557750 | Durango | Mezquital | San Antonio De Padua | RANCHERIA SAN ANTONIO DE PADUA, 34990 SAN ANTONIO DE PADUA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LOS CUARTOS PARA BAÑO SE CONSTRUYERON EN VARIAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD | -104.5021 | 22.5513
DUR190201558991 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | Ignacio Ramírez, Dgo., México | -104.0877 | 24.5081
DUR190301570573 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301570638 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301570644 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301571380 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR16170100835453 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835779 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879861 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879898 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879917 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879927 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880254 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880357 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880508 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880731 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891923 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892002 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892048 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892310 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892424 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892613 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401055039 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078359 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180201142859 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | CONSATITUCION 404 ZONA CENTRO. DURANGO, DURANGO | -104.6702 | 24.024
DUR18180201143268 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180401497371 | Durango | Canatlán | José Guadalupe Aguilera (La Granja) | José Guadalupe Aguilera, Dgo., México | -104.7089 | 24.4544
DUR190101509766 | Durango | Mezquital | Macho Parado | RANCHERIA MACHO PARADO, 34983 MACHO PARADO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO POR LAS CALLES DE LA LOCALIDAD O CERCA DE LAS VIVIENDAS PARA PERMITIR DEJAR UNA DESCARGA DOMICILIARIA | -104.561 | 22.7958
DUR190101512131 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201530471 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA CLAVELES II INTERIOR SN COLONIA COLONIA CLAVELES II, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA LOS CLAVELES II | -104.6682 | 23.9841
DUR190201535602 | Durango | Durango | Los Artículos | CALLE LOCALIDAD LOS ARTICULOS INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD LOS ARTICULOS, 00000 LOS ARTÍCULOS, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD LOS ARTICULOS | -105.1423 | 23.9158
DUR190201537579 | Durango | Tamazula | La Trampa | CALLEJON LA TRAMPA RANCHERIA LA TRAMPA, 00000 LA TRAMPA, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO | -106.911 | 25.5951
DUR190201542540 | Durango | Canatlán | San José De Gracia | PUEBLO SAN JOSÉ DE GRACIA, 34465 SAN JOSÉ DE GRACIA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL EXTREMO SUR DE LA LOCALIDAD | -104.737 | 24.4693
DUR190201550729 | Durango | San Juan de Guadalupe | Guadalupito | EJIDO GUADALUPITO, 35923 GUADALUPITO, SAN JUAN DE GUADALUPE DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS CASAS DE LOS BENEFICIARIOS | -102.6278 | 24.6364
DUR190201553588 | Durango | Guanaceví | El Salitre | PUEBLO EL SALITRE, 35435 EL SALITRE, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , A LA ENTRADA DEL PUEBLO U AL CRUZAR EL ARROYO | -106.0619 | 25.8476
DUR190201557539 | Durango | Otáez | San José De La Cruz | RANCHERIA SAN JOSÈ DE LA CRUZ, 00000 SAN JOSÉ DE LA CRUZ, OTÁEZ DURANGO ENTRE Y , LAS ACCIONES SE ENCUENTRAN EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD | -105.6401 | 24.7471
DUR16170100835839 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835850 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879338 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879877 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879907 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879948 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880272 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880378 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880407 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880422 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880465 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880596 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880750 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880883 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885012 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891875 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891886 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892231 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892367 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892391 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892449 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200898142 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 25.898254; -105.836046 | -105.9544 | 25.9317
DUR17170200898975 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.4964 | 25.5701
DUR17170300954221 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170401043617 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO, DGO. 34000 | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047902 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101071888 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIA: KM 9 518; 24.743081; -103.176704) (TERMINA KM 13 118; 24.74192; -103.136638) | -103.226 | 24.6891
DUR18180101072730 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.520543; -103.566881) | -103.5248 | 25.5366
DUR18180101073131 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (25.585659; -103.512514) | -103.4964 | 25.5701
DUR15180101074040 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078362 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180401485091 | Durango | Indé | San Rafael de Jicorica | RANCHERIA SAN RAFAEL DE JICORICA, 35547 SAN RAFAEL DE JICORICA, INDÉ DURANGO ENTRE Y , VIVIENDAS DENTRO DEL POBLADO | -104.7651 | 25.3837
DUR180401495698 | Durango | Durango | Victoria de Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190101512121 | Durango | Santiago Papasquiaro | La Palestina | La Palestina, Dgo., México | -105.1741 | 25.053
DUR190101512561 | Durango | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | San Pedro del Gallo, Dgo., México | -104.2934 | 25.565
DUR190201535228 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE AGUSTÍN MELGAR COLONIA CHAPULTEPEC, 34945 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLE VICENTE SUÁREZ Y CALLE FRANCISCO MÁRQUEZ, ANDADOR JUAN DE LA BARRERA CERCA DE LOS LAVADEROS | -105.3527 | 23.7746
DUR190201537495 | Durango | Tamazula | Las Guásimas | CALLEJON LAS GUASIMAS RANCHERIA LAS GUASIMAS, 00000 LAS GUÁSIMAS, TAMAZULA DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO EN LA ZONA DURAZNO | -106.8879 | 25.4555
DUR190201539669 | Durango | Guanaceví | Portales | RANCHERIA PORTALES, 35430 PORTALES, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , EN LA LOCALIDAD PORTALES. GUANACEVI DGO. | -105.8305 | 25.8755
DUR190201541040 | Durango | Canatlán | Canatlán | PUEBLO 30 VIEJOS, 34457 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA | -104.7843 | 24.5214
DUR190201541344 | Durango | Durango | Corral De Barranco | CALLE LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO, 00000 CORRAL DE BARRANCO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL LOCALIDAD CORRAL DE BARRANCO | -105.2219 | 23.9923
DUR190201541454 | Durango | Canatlán | Canatlán | COLONIA EL PRESIDIO, 34407 CANATLÁN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL EXTREMO DERECHO DE LA LOCALIDAD | -104.7886 | 24.5223
DUR190201544770 | Durango | Durango | Santa Isabel De Batres | CALLE LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD SANTA ISABEL BATRES, 00000 SANTA ISABEL DE BATRES, DURANGO DURANGO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN BORDO LOCALIDAD SANTA ISABEL DE BATRES | -104.9118 | 24.1947
DUR190201550080 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN 3 PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN MAPA | -104.7193 | 24.977
DUR190201551637 | Durango | Pueblo Nuevo | La Ciudad | CALLE BENITO REYES COLONIA LA CIUDAD, 34955 LA CIUDAD, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , AUN COSTADO DE LA PLAZA | -105.6932 | 23.7334
DUR190201552357 | Durango | Guadalupe Victoria | Felipe Carrillo Puerto (Tarabillas) | CALLE HIDALGO BARRIO FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), 34733 FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS), GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE AVELINO PRESA AL ORIENTE DE LA COMUNIDAD.- | -104.0111 | 24.3347
DUR190201558950 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201558973 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559129 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201563099 | Durango | Lerdo | Lerdo | Cd Lerdo, Dgo., México | -103.5339 | 25.5382
DUR190301570343 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570560 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301570583 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301570599 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301571361 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR16170100835633 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835810 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879357 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879863 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879992 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880349 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880522 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891911 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891934 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891989 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892145 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892401 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892440 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200897333 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 25.913279; -105.913514 | -105.9544 | 25.9317
DUR17170200898136 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 24.025936; -104.667421 | -104.6702 | 24.024
DUR180401484608 | Durango | Indé | San Salvador de Peinados (San Salvador) | CALLE SAN SALVADOR EJIDO SAN SALVADOR DE PEINADOS (SAN SALVADOR), 35515 SAN SALVADOR DE PEINADOS (SAN SALVADOR), INDÉ DURANGO ENTRE Y , SAN SALVADOR DE PEINADOS SAN SALVADOR | -105.1974 | 25.9919
DUR190101509715 | Durango | Mezquital | El Capullo | RANCHERIA EL CAPULLO, 34983 EL CAPULLO, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD EN DONDE SE PUSO UNA TOMA DOMICILIARIA POR CADA VIVIENDA | -104.6011 | 22.8507
DUR190201522239 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA COLONIA SAN CARLOS, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COL SAN CARLOS | -104.6185 | 24.0185
DUR190201526343 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA JARDINES DE CANCUN INTERIOR SN COLONIA COLONIA JARDINES DE CANCUN, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE GUADALAJARA, CALLE GUANAJUATO SUBCOLECTOR PLUVIAL COLONIA JARDINES DE CANCUN | -104.6282 | 24.0148
DUR190201530509 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLEJON COLONIA AMALIA SOLÓRZANO INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMALIA SOLÓRZANO, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMALIA SOLÓRZANO | -104.6832 | 24.0563
DUR190201535248 | Durango | Durango | Ojo De Agua Del Cazador (Cruz De Piedra) | CALLE LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR, 00000 OJO DE AGUA DEL CAZADOR (CRUZ DE PIEDRA), DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD OJO DE AGUA EL CAZADOR | -105.2701 | 23.8669
DUR190201535580 | Durango | Durango | Empalme Purísima | CALLE LOCALIDAD EMPALME PURISIMA INTERIOR SN PUEBLO LOCALIDAD EMPALME PURISIMA, 00000 EMPALME PURÍSIMA, DURANGO DURANGO ENTRE Y , EQUIPAMIENTO POZO AGUA LOCALIDAD EMPALME PURISIMA | -105.0986 | 23.9316
DUR190201536632 | Durango | Coneto de Comonfort | El Porvenir | CAMINO TRAMO NOGALES - PORVENIR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 000 RANCHERIA EL PORVENIR, 34475 EL PORVENIR, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , SE LOCALIZA EN EL CAMINO AL PORVENIR APROXIMADAMENTE A UN KM ANTES DE LLEGAR | -104.7416 | 25.0597
DUR190201537694 | Durango | Canatlán | Colonia Anáhuac (Palo Blanco) | PUEBLO COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), 34467 COLONIA ANÁHUAC (PALO BLANCO), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE | -104.6072 | 24.4117
DUR190201544071 | Durango | Canatlán | La Cañada | PUEBLO LA CAÑADA, 34407 LA CAÑADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN CASA DEL BENEFICIARIO ISMAEL NEVÁREZ CHÁVEZ | -104.7731 | 24.5506
DUR190201546365 | Durango | Pueblo Nuevo | Estación Coyotes (José María Morelos) | RANCHERIA ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), 34950 ESTACIÓN COYOTES (JOSÉ MARÍA MORELOS), PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , CARRETERA A SAN MIGUEL DE CRUCES KILÓMETRO CINCO | -105.3142 | 23.8631
DUR190201547626 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE UDENA COLONIA EL PROGRESO, 34645 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE PORVENIR Y CALLE ESPERANZA, CALLE ARROYO HONDO AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.4237 | 25.0245
DUR190201548854 | Durango | Santa Clara | San Antonio De La Laguna | EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, 35887 SAN ANTONIO DE LA LAGUNA, SANTA CLARA DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA ENTRE VARIOS HOGARES DE EL EJIDO SAN ANTONIO DE LA LAGUNA SANTA CLARA DURANGO | -103.4387 | 24.3806
DUR190201555160 | Durango | Mezquital | Las Pilas | RANCHERIA LAS PILAS, 34997 LAS PILAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL AGUA SE CONSTRUYO DESDE EL MANANTIAL HASTA LA LOCALIDAD Y SE DISPERSO EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS | -104.4889 | 22.4014
DUR190201561409 | Durango | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Dgo., México | -103.9833 | 23.7321
DUR190301570624 | Durango | Canatlán | Canatlán | Del Río 34456, Progresista, 34456 Canatlán, Dgo., México | -104.782 | 24.5183
DUR16160400826998 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (KM 1 800; 25.563289; -103.53594) (KM 3 100; 25.573768; -103.537952) | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835461 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170100835746 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170100850916 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879319 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879349 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879382 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879475 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879872 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879903 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879988 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880023 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880071 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880437 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880840 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170200885005 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891903 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891974 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892285 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892318 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892347 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892415 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892431 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200892455 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200896541 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 26.105841; -103.438071 | -103.4392 | 26.1074
DUR18170401041422 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | 0 | -103.5248 | 25.5366
DUR17170401044164 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | ZARAGOZA 511 SUR ZONA CENTRO DURANGO,DGO. 34000 | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046545 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401047883 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101071969 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | (INICIO KM 0 000; 24.501488; -104.437425) (TERMINO KM 3 500; 24.51621; -104.402428) (CRUCE KM 4 700; 24.519053; -104.395728) (KM 9 000; 24.554942; -104.405533) | -104.3193 | 24.401
DUR18180101078347 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101078463 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17180201132995 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR180401483256 | Durango | Indé | Indé | CALLE REVOLUCION PUEBLO INDÉ, 35500 INDÉ, INDÉ DURANGO ENTRE Y , EN INDE MUNICIPIO DE DURANGO | -105.2227 | 25.913
DUR180401485208 | Durango | Indé | San Antonio de las Cruces (San Antonio) | RANCHERIA SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), 35526 SAN ANTONIO DE LAS CRUCES (SAN ANTONIO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD | -105.1173 | 25.7589
DUR190101509864 | Durango | Indé | La Soledad | RANCHERIA LA SOLEDAD, 35527 LA SOLEDAD, INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO | -105.1304 | 25.8133
DUR190201521934 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID | -104.7027 | 24.036
DUR190201534636 | Durango | Coneto de Comonfort | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34473 NOGALES, CONETO DE COMONFORT DURANGO ENTRE Y , LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SE DISTRIBUYE EN 6 PUNTOS DIFERENTES DE LA LOCALIDAD SE APRECIA EN EL MAPA | -104.7183 | 24.9781
DUR190201539603 | Durango | Guanaceví | Ciénega Prieta | EJIDO CIÉNEGA PRIETA, 35417 CIÉNEGA PRIETA, GUANACEVÍ DURANGO ENTRE Y , DE LA LOCALIDAD LAS POMAS ALA LOCALIDAD CIENEGA PRIETA GUANACEVI DGO- | -106.0609 | 26.2523
DUR190201547747 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE 11 DE FEBRERO COLONIA HERMANOS REVUELTAS, 34636 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE CENTENARIO Y CALLE GABINO BARREDA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DOMICILIO CONOCIDO. CERCA DE CDC HERMANOS REVU | -105.4159 | 25.0556
DUR190201550059 | Durango | Ocampo | Pueblo Nuevo | CAMINO TRAMO OCAMPO - RIO SALINAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined PUEBLO RIO SALINAS, 00000 RÍO SALINAS, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A 1 HORA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -105.211 | 26.3364
DUR190201552344 | Durango | Guadalupe Victoria | Ignacio Ramírez | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO IGNACIO RAMIREZ, 34720 IGNACIO RAMÍREZ, GUADALUPE VICTORIA DURANGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ Y CALLE ITURBIDE, CALLE VALENTIN GÓMEZ FARIAS SUR DE LA POBLACIÓN.- | -104.0826 | 24.5094
DUR190201556416 | Durango | Mezquital | Gavilanes | RANCHERIA GAVILANES, 34994 GAVILANES, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , SE AMPLIO EL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LLEGAR LA RED DE DISTRIBUCIÓN A LAS NUEVAS VIVIENDAS | -104.2547 | 22.7779
DUR190201557762 | Durango | Mezquital | Huazamota | RANCHERIA HUAZAMOTA, 34990 HUAZAMOTA, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , EL BAÑO SE CONSTRUYO EN UNA VIVIENDA DEL BARRIO CERCA DE EL HOTEL HUAZAMOTA | -104.4926 | 22.5312
DUR190201558925 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559032 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190301570591 | Durango | Canatlán | Canatlán | Zona Centro, 34450 Canatlán, Dgo., México | -104.7762 | 24.5266
DUR190301571372 | Durango | Gómez Palacio | Gómez Palacio | Gómez Palacio, Dgo., México | -103.4859 | 25.5891
DUR190301573382 | Durango | Durango | Cinco De Mayo | Cinco de Mayo, Dgo., México | -104.5748 | 24.1005
DUR16170100835494 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879853 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879866 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879868 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200879893 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880005 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880063 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880217 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880368 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200880551 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891918 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200891949 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR17170200903459 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046137 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046761 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16170401046821 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR18180101055753 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | Blvd. José María Patoni No. 105 Fraccionamiento Predio Rustico la Tinaja y los Lugos C.P. 34217 Durango, Durango | -104.6702 | 24.024
DUR17180101068802 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR00180101071460 | Durango | Indé |  | No se registró dirección | -105.2238 | 25.912
DUR18180101078462 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR16180201133702 | Durango | Gobierno de la Entidad |  | - | -104.6702 | 24.024
DUR190101509816 | Durango | Indé | San José Del Tizonazo (El Pueblo) | PUEBLO SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), 35516 SAN JOSÉ DEL TIZONAZO (EL PUEBLO), INDÉ DURANGO ENTRE Y , DENTRO DEL POBLADO | -105.1913 | 25.9655
DUR190101509971 | Durango | Mezquital | Cerro De Las Papas | RANCHERIA CERRO DE LAS PAPAS, 34986 CERRO DE LAS PAPAS, MEZQUITAL DURANGO ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZO DE EL MANANTIAL A LA LOCALIDAD | -104.6475 | 23.0308
DUR190101512550 | Durango | Durango | Colonia José María Morelos | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201521962 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA DEL BOSQUE INTERIOR SN COLONIA COLONIA DEL BOSQUE, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE AGUA POTABLE COLONIA DEL BOSQUE | -104.7021 | 24.019
DUR190201530800 | Durango | Durango | Victoria De Durango | CALLE COLONIA AMPLIACIÓN MIGUEL DE LA MADRID INTERIOR SN COLONIA COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID, 00000 VICTORIA DE DURANGO, DURANGO DURANGO ENTRE Y , RED DE ALCANTARILLADO COLONIA AMPLIACIÓN DE LA MADRID | -104.7028 | 24.0359
DUR190201532231 | Durango | Gómez Palacio | Pastor Rouaix | EJIDO PASTOR ROUAIX, 35133 PASTOR ROUAIX, GÓMEZ PALACIO DURANGO ENTRE Y , REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO EN EL EJIDO PASTOR ROUAIX JABONCILLO INICIANDO EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL EJIDO | -103.5077 | 25.6807
DUR190201535037 | Durango | Pueblo Nuevo | Los Bancos | PUEBLO LOS BANCOS, 34955 LOS BANCOS, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE Y , EN DIFERENTES PUNTOS DE LA COMUNIDAD | -105.7354 | 23.6509
DUR190201540516 | Durango | Nazas | Nazas | CIUDAD NAZAS CENTRO, 35700 NAZAS, NAZAS DURANGO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA PISTA DE AVIACIÓN DEL MUNICIPIO DE NAZAS | -104.105 | 25.2268
DUR190201541054 | Durango | Canatlán | La Sauceda | PUEBLO LA SAUCEDA, 34466 LA SAUCEDA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , FRENTE A LA CARRETERA FEDERAL FRANCISCO ZARCO | -104.7495 | 24.5255
DUR190201542347 | Durango | Ocampo | Canutillo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO CANUTILLO, 35383 CANUTILLO, OCAMPO DURANGO ENTRE Y , LAS 20 ACCIONES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDAS DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CANUTILLO | -105.3737 | 26.3772
DUR190201542888 | Durango | Canatlán | Arnulfo R. Gómez (Los Sauces) | PUEBLO ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), 34403 ARNULFO R. GÓMEZ (LOS SAUCES), CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , DISTINTAS CALLES DENTRO DE LA LOCALIDAD | -104.8796 | 24.7198
DUR190201543892 | Durango | General Simón Bolívar | Huarichic (Huariche) | CALLE VARIAS DEL POBLADO CUARTEL HUARICHIC (HUARICHE), 35974 HUARICHIC (HUARICHE), GENERAL SIMÓN BOLÍVAR DURANGO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE HUARICHIC HUARICHE ESTÁ SITUADO EN EL MUNICIPIO DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR (EN EL ESTADO | -103.1607 | 24.8485
DUR190201544124 | Durango | Canatlán | Nogales | PUEBLO NOGALES, 34465 NOGALES, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE MARIA TERESA GUZMAN ALBA | -104.7486 | 24.445
DUR190201544133 | Durango | Canatlán | Piedra Encimada | PUEBLO PIEDRA ENCIMADA, 34403 PIEDRA ENCIMADA, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE JUANA AVITIA MORALES | -104.8524 | 24.6962
DUR190201544143 | Durango | Canatlán | Ricardo Flores Magón | PUEBLO RICARDO FLORES MAGÓN, 34467 RICARDO FLORES MAGÓN, CANATLÁN DURANGO ENTRE Y , EN EL DOMICILIO DE NANCY ELENA ROSA GONZALEZ | -104.5293 | 24.4617
DUR190201547895 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE NIÑOS HEROES COLONIA INDEPENDENCIA, 34646 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE GUADALUPE VICTORIA DOMICLIO CONODICO CERCA DE CDC INDEPENDENCIA | -105.4223 | 25.0314
DUR190201550073 | Durango | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | CALLE SANTA MARIA COLONIA PROVIDENCIA, 34640 SANTIAGO PAPASQUIARO, SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO ENTRE Y , DOMICILIO CONOCIDO | -105.4363 | 25.0416
DUR190201551369 | Durango | Pueblo Nuevo | El Salto | CALLE DE LOS FRESNOS COLONIA LA VICTORIA, 34947 EL SALTO, PUEBLO NUEVO DURANGO ENTRE CALLEJON ROMERO Y CALLE DE LOS VIVEROS, CALLE EL BOSQUE CALLE QUE VA HACIA EL COLEGIO JEANNE DE MATTEL | -105.3724 | 23.7684
DUR190201558910 | Durango | San Juan de Guadalupe | Benito Juárez (El Capadero) | San Juan de Guadalupe, Dgo., México | -102.7776 | 24.6326
DUR190201558977 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559134 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559151 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Victoria de Durango, Durango, México | -104.6532 | 24.0277
DUR190201559788 | Durango | Durango | Victoria De Durango | Itd, La Esperanza, Durango, Dgo., México | -104.65 | 24.0389
DUR190301573268 | Durango | Cuencamé | Cuencamé De Ceniceros | Cuencamé, Dgo., México | -103.6972 | 24.8684

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
DUR17170200902215 | Obra | SECOPE-R23-ED-199-17 | ING. SALVADOR FENRNÁNDEZ QUIÑONES | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 6674134.81
DUR17170300970838 | Obra | SECOPE-R15-DC-262-17 | CARRETERAS Y URBANIZACIONES BLANCO SA DE CV | SECOPE | 2989907.12 | 2989907.12
DUR17170400980137 | Obra | 023-AYS-PP-0036/2017 | TS PERFORACIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 702847.92 | 702847.92
DUR17170401050924 | Obra | SECOPE-R23-ED-284-17 | JERICHO INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 24246240.02
DUR18180101070734 | Obra | PMG/FM2016/01 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 3498975.38 | 3498975.38
DUR18180101072095 | Obra | SECOPE-R23-ED-106-18 | FRITZY JULIETA BUENO SAUCEDA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PIBLICAS DEL ESTADO | 1229286.72 | 1229286.72
DUR18180101072552 | Obra | SECOPE-R23-ED-038-18 | BAUNEC S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1199956.93 | 1199956.93
DUR18180101073186 | Obra | SECOPE-R23-ED-122-18 | ALMASO MULTISIERVICIOS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1095062.88 | 1095062.88
DUR18180101077828 | Obra | SECOPE-R23-ED-126-18 | SERVICIOS INTEGRALES Y CONSTRUCCIONES TADEO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1275003.64 | 1275003.64
DUR18180101078357 | Obra | SECOPE-R23-ED-323-18 | ING. OSCAR ARMANDO SOTO MARTINEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 749240.35 | 749240.35
DUR18180201134994 | Obra | SECOPE-R15-ED-145-18 | FRANCISCO RODRIGUEZ CERVERA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1433945.48 | 1433945.48
DUR18180201135000 | Obra | SECOPE-R15-ED-144-18 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA INAR S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1489526.59 | 1489526.59
DUR18180201135043 | Obra | SECOPE-R15-ED-154-18 | JESUS ARMANDO RAMOS | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1470031.17 | 1470031.17
DUR18180201143249 | Obra | SECOPE-R23-ED-278-18-1 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 372649.84 | 372649.84
DUR180401457597 | Obra | MPN-DDS-TECHOS-EL-SALTO-2018 | TECNOEDFICICACIONES Y OBRAS ESPECIALIZADAS LA PURISIMA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 400000 | 400000.0
DUR180401475253 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401481320 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401485233 | Obra | 18/Viv-021 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 61700 | 61700.0
DUR190201518694 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019 | RAUL MONTELONGO NEVAREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 993372.26 | 993372.26
DUR190201518944 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019 | ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 298448.52 | 298448.52
DUR190201519360 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019 | RAUL MONTELONGO NEVAREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 993372.26 | 993372.26
DUR190201520094 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-032/2019 | MACROSERVICIOS DEL NORTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 395437.49 | 395437.49
DUR190201525340 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-030/2019 | MARCO ANTONIO MIER BARRIGA | MUNICIPIO DE DURANGO | 578199.18 | 578199.18
DUR190201531318 | Obra | PML-R33-URB-AD-23/2019 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 1947.93 | 1947.93
DUR190201532888 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201534465 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534611 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201537973 | Obra | PML-R33-URB-AD-18/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 398303.21 | 398303.21
DUR190201538428 | Obra | PMC/DOP-VIV-007/2019 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1283250.6 | 1283250.6
DUR190201538576 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201538583 | Obra | PMC/DOP-VIV-007/2019 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1283250.6 | 1283250.6
DUR190201539644 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539650 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539673 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201544053 | Obra | DOPM-SD/C/012/2019 | ING. DANIEL GALVAN REYES | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 435118.02 | 432641.06
DUR190201546196 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-06 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 849870.88 | 849870.88
DUR190201547542 | Obra | HAYTO-TAM-R33-032/2019 | CONSTRUCTORA GAIXSA S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 665129.98 | 665129.98
DUR190201551385 | Obra | 023-URB-0018/2019 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 200000 | 200000.0
DUR190201557524 | Obra | 35-AYS/014047/FAISM-2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MAYREN S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 1419956.12 | 1638786.1
DUR190201557524 | Obra | 35-AYS/014047/FAISM-2019-1 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MAYREN S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE MEZQUITAL | 218829.98 | 218829.98
DUR190201563837 | Obra | SECOPE-R15-DC-014-19 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 8949771.19 | 8949771.19
DUR190201563862 | Obra | SECOPE-R15-ED-020-19 | DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 11511825.19 | 1.151182519E7
DUR190201563863 | Obra | SECOPE-R15-ED-011-19 | NORTE PROMOCIONES INMOBILIARIAS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 3942187.14 | 3942187.14
DUR190301576735 | Obra | SECOPE-FIES-DC-089-19 | GRUPO PROCESO 8, S.A. DE C.V. | Gobierno del Estado de Durango | 1855902.17 | 1855902.17
DUR190301576743 | Obra | SECOPE-FIES-DC-032-19 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2990313.48 | 2990313.48
DUR17170200898706 | Obra | SECOPE-R23-EDC-208-17 | ÁGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 7769735.54
DUR17180101070821 | Obra | SECOPE-R15-DC-008-18 | CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA SA DE CV | SECOPE | 5989971.41 | 5989971.41
DUR18180101072388 | Obra | SECOPE-R23-DC-063-18 | MANUEL DE JESUS PADILLA GONZALEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 4784222.17 | 4784222.17
DUR18180101073141 | Obra | SECOPE-R23-DC-118-18 | DESARROLLO PUNTO CUATRO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2936816.94 | 2936816.94
DUR18180101073146 | Obra | SECOPE-R23-DC-052-18 | BAUNEC, S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5997933.77 | 5997933.77
DUR18180101078356 | Obra | SECOPE-R23-ED-282-18 | CUADRILATERO TALLER DE ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 798709.37 | 798709.37
DUR18180101078461 | Obra | SECOPE-R23-ED-190-18-1 | PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 299699 | 299699.0
DUR18180101078465 | Obra | SECOPE-R23-ED-190-18-2 | PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 396379.41 | 396379.41
DUR180301299161 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-024/2018 | RS3 CONCEPT, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 483224.14 | 483224.14
DUR180301323890 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018 | MELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA, DURANGO | 1245864.25 | 1245864.25
DUR180401449851 | Obra | 023-AYS-PROII-01/2018 | IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 2199886.06 | 2199886.06
DUR180401492245 | Obra | SECOPE-R23-ED-343-18 | GRUPO CONSTRUCTOR LANROL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 19438965.52 | 1.943896552E7
DUR190101504200 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 764993.7 | 764993.7
DUR190101505464 | Adquisiciones | SIDEAPAAR-OBR-R33-AD-06-19 | PAVIMENTOS LAGUNA SA DE CV | SIDEAPAAR | 149747.34 | 149747.34
DUR190101507179 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019 | OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1450680.47 | 1450680.47
DUR190101508357 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-002/2019 | CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 180000 | 180000.0
DUR190101515802 | Obra | SECOPE-FIES-ED-041-19 | ING. ENRIQUE CAMPOS SILVA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 2583725.27 | 2583725.27
DUR190201517889 | Obra | DOPM-SD/C/001/2019 | SISTEMA MODERNOS SOLARES S.A.DE C.V. | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3672537.98 | 3716983.51
DUR190201518309 | Obra | PML-R33-AYS-IR-09/2019 | MA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 1096769.73 | 1096769.73
DUR190201518649 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019 | OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1450680.47 | 1450680.47
DUR190201518834 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 764993.7 | 764993.7
DUR190201518869 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019 | RAUL MONTELONGO NEVAREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 993372.26 | 993372.26
DUR190201518902 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-022/2019 | OBRAS Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1450680.47 | 1450680.47
DUR190201520126 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-027/2019 | MULTISERVICIOS DEL NORTE, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 515704.77 | 515704.77
DUR190201532195 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201533021 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201533991 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534398 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534477 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201535118 | Obra | PML-R33-URB-AD-21/2019 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 295086.63 | 295086.63
DUR190201535217 | Obra | 023-MPN-URB-007/2019 | MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 100000 | 100000.0
DUR190201538520 | Obra | PMC/DOP-VIV-007/2019 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1283250.6 | 1283250.6
DUR190201538560 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201538771 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539660 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201540257 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201540263 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201541272 | Adquisiciones | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019 | AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 622000 | 622000.0
DUR190201555636 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555823 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201557782 | Obra | 47-VIV/014025/FAISM-2019-6 | FELICIANO RIVERA ONTIVEROS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 247365.43 | 185524.07
DUR190201563854 | Obra | SECOPE-R15-DC-012-19 | CIELO VISTA ARQUITECTURA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 7749790.99 | 7749790.99
DUR190301569362 | Obra | MSP-DOPSP-PIS-023-FM-2019 | EDYAL CONSTRCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 6142226.07 | 6142226.07
DUR16160300758901 | Obra | MTD/FAIS/COM/2016/01 | DIANA ROCIO MOTA MARTINEZ | MUNICIPIO DE TOPIA | 850000 | 499999.98
DUR17170200902220 | Obra | SECOPE-R23-DC-183-17 | MAGISTRAL DEL ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9797605.37 | 9797605.37
DUR17170300913621 | Obra | 023-AYS-011/2017 | KAF CONSULTORA Y CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 400000
DUR17170400980140 | Obra | 023-VIV-004/2017 | EMOS CONSTRUCTORES S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 484000 | 484000.0
DUR17170400981735 | Obra | 023-AYS-0075/2017 | CORRAL DIAZ DE LEON LUIS ALBERTO | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 200000 | 200000.0
DUR18170401041346 | Obra | SECOPE-FIFOME-PY-301-17 | ALMASO MULTISIERVICIOS S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1182917.48 | 1182917.48
DUR17170401041605 | Obra | SECOPE-R23-DC-305-17 | CARRETERAS Y PUENTES DE LA LAGUNA SA DE CV | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 11581187.87
DUR18180101072611 | Obra | SECOPE-R23-ED-082-18 | ORRANTE CONSTRUYE SA DE CV | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1221000 | 1221000.0
DUR18180101078355 | Obra | SECOPE-R23-ED-292-18 | LUIFRAGON CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 294532.67 | 294532.67
DUR18180201134955 | Obra | SECOPE-R15-DC-032-18 | TITANIUM CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 3865743.35 | 3865743.35
DUR18180201135044 | Obra | SECOPE-R15-DC-025-18 | PRS CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 2493961.75 | 2493961.75
DUR180301323305 | Arrendamientos | PMG/FISMDF/PRODIM/01/2018 | PROVEEDORA DE CONSUMIBLES DE DURANGO, SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 67499.19 | 67499.19
DUR180301323800 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/02 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA DURANGO | 78045.08 | 78045.08
DUR180401449750 | Obra | 023-AYS-PROII-02/2018 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 3749834.44 | 3749834.44
DUR180401464375 | Obra | HAYTO.TOPIA.DGO-FAISMDF-SH/003/2018/8 | ENRIQUE ORDAZ AYALA | MUNICIPIO DE TOPIA DURANGO | 124175 | 124175.0
DUR180401502314 | Obra | SECOPE-R23-ED-344-18 | HAGGEN CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 5359083.59 | 5359083.59
DUR180401502326 | Obra | SECOPE-R23-ED-360-18 | CONSTRUCCIONES FLOYD S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2140012.25 | 2140012.25
DUR190101507116 | Obra | PML-R33-AYS-IR-08/2019 | CONSTRUCTORA MTRES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 956867.76 | 956867.76
DUR190101514365 | Obra | SECOPE-FIES-DC-026-19 | SOLUCIONES ELÉCTRICAS E HIDRÁULICAS FEMORESA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 7006037.35 | 7006037.35
DUR190101515801 | Obra | SECOPE-FIES-DC-036-19 | AUTOTRANSPORTES JAQE, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 6033903.56 | 6033903.56
DUR190201517893 | Obra | DOPM-SD/C/003/2019 | ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3710011.5 | 3865923.6
DUR190201518124 | Obra | DOPM-SD/C/006/2019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTUAL S.A. DE C.V.. | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 2399712.88 | 2399712.88
DUR190201519975 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-014/2019 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 468984.1 | 468984.1
DUR190201525266 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-029/2019 | GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 750142.68 | 750142.68
DUR190201525361 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-020/2019 | LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 575113.41 | 575113.41
DUR190201525372 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-028/2019 | REYNA MANUELA RUIZ ARREOLA | MUNICIPIO DE DURANGO | 1087259.66 | 1087259.66
DUR190201531348 | Obra | PML-R33-AYS-AD-26/2019 | ING. CARLOS DANIEL CRUZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 34568 | 34568.0
DUR190201531415 | Obra | PML-R33-AYS-AD-25/2019 | ING. CARLOS DANIEL CRUZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 13920 | 13920.0
DUR190201532878 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201532935 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201534057 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534078 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534591 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201535149 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-020/2019 | LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 575113.41 | 575113.41
DUR190201538678 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201538756 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201542514 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019 | OLA ASESORES Y CONTARTISTAS | CANATLAN | 1570500 | 1570500.0
DUR190201543785 | Obra | 023-EDU-0030/2019 | GUADALUPE GALVAN MELENDEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 250000 | 250000.0
DUR190201544016 | Servicios | PROY-SD/C/001/2019 | ING. PABLO HUMBERTO AGUIRRE SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 60000 | 60000.0
DUR190201544094 | Obra | DOPM-SD/C/012/2019 | ING. DANIEL GALVAN REYES | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 435118.02 | 432641.06
DUR190201546266 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-08 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 1350129.56 | 1350129.56
DUR190201551417 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-11 | RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V. | TESORERIA MUNICIPAL | 400000 | 400000.0
DUR190201555389 | Obra | PMG/FISMDF/AYS/05/2019 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIA SA DE CV | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO. | 450000 | 449999.99
DUR190201555487 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201557382 | Obra | PMO-ELE-001-2019 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OTAEZ | 7948458.43 | 7948458.43
DUR190201557556 | Obra | 37-AYS/014032/FAISM-2019 | ERIKA GRUCHENKA GARCÍA CAZARES | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 665939.1 | 831460.87
DUR190201563817 | Obra | SECOPE-FIES-DC-032-19 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2990313.48 | 2990313.48
DUR190201563825 | Obra | SECOPE-FIES-DC-048-19 | OBRAS Y PAVIMENTOS TINOCH, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 3912010.04 | 3912010.04
DUR190201563855 | Obra | SECOPE-R15-DC-019-19 | MULTISERVICIOS VIZCAYA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 10414703.98 | 1.041470398E7
DUR190201563859 | Obra | SECOPE-R15-DC-031-19 | TITANIUM CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 3657003.62 | 3657003.62
DUR190301569072 | Obra | MSP-DOPDU-FM-CLA-22-2018 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 647712.49 | 647712.49
DUR190301569364 | Obra | MSP-DOPSP-DOM-021-FM-2019 | ESTEBAN DE JESUS LUGO CASTRO | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1109811.35 | 1109811.35
DUR17170200901449 | Obra | SECOPE-SCT-DC-166-17 | CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9883796.45
DUR17170401041325 | Obra | SECOPE-FIFOME-DC-318-17 | PAVIMENTOS Y VIALIDADES URBANAS, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 27633811.01 | 2.763381101E7
DUR17170401055037 | Obra | SECOPE-R23-ED-266-17 | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERACCERIAS OSOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 516046.59
DUR17170401055040 | Obra | SECOPE-R23-ED-266-17-III | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERACCERIAS OSOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 516046.59
DUR18180101073169 | Obra | SECOPE-R23-ED-184-18 | BAUNEC S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 8880993.21 | 8880993.21
DUR18180101078349 | Obra | SECOPE-R23-ED-192-18 | CONSTRULAG DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 2105614.9 | 2105614.9
DUR18180101078464 | Obra | SECOPE-R23-ED-190-18-1 | PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 299699 | 299699.0
DUR18180201088775 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-048/2018 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE DURANGO | 685172.19
DUR18180201088782 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-054/2018 | MIGUEL ÁNGEL MOJICA VARGAS | MUNICIPIO DE DURANGO | 1449890.89 | 1449890.89
DUR18180201134985 | Obra | SECOPE-R15-ED-138-18 | DANIEL GALVAN REYES | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1590349.48 | 1590349.48
DUR180401475013 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401501915 | Obra | SECOPE-R23-ED-302-18-1 | SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS FEMORESA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS OUBLICAS DEL ESTADO | 2034473.24 | 2034473.24
DUR180401502085 | Obra | SECOPE-R23-ED-302-18-2 | SOLUCIONES ELECTRICAS E HIDRAULICAS FEMORESA S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1344219.1 | 1344219.1
DUR180401502240 | Obra | SECOPE-R23-ED-304-18 | CONSTRUCTORA MIRACHO S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PIBLICAS DEL ESTADO | 1562725.53 | 1562725.53
DUR180401502345 | Obra | SECOPE-R23-ED-310-18 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1688293.35 | 1688293.35
DUR190101507214 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-015/2019 | RAUL MONTELONGO NEVAREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 993372.26 | 993372.26
DUR190101509672 | Obra | SDAPA-GP-R33-IR-ALC-001-2019 | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL S.A. DE C.V. | SIDEAPA | 2449542 | 2449542.0
DUR190101515811 | Obra | SECOPE-FIES-ED-037-19 | ARQ. VICTOR MANUEL ARREOLA GUTIERREZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 1337883.46 | 1337883.46
DUR190101515822 | Obra | SECOPE-FIES-ED-029-19 | ING. CARLOS ALONSO ALMARAZ NAJERA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 422734.55 | 422734.55
DUR190201518125 | Obra | DOPM-SD/C/006/2019 | ARQUITECTURA E INGENIERIA PUNTUAL S.A. DE C.V.. | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 2399712.88 | 2399712.88
DUR190201518141 | Obra | DOPM-SD/C/008/2019 | ING. MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3014239.1 | 3076019.8
DUR190201518844 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1032543 | 1032543.0
DUR190201518974 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1032543 | 1032543.0
DUR190201519364 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019 | ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 298448.52 | 298448.52
DUR190201520101 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-019/2019 | MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 692497.45 | 692497.45
DUR190201525227 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-029/2019 | GRUPO PESCADOR VALLES, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 750142.68 | 750142.68
DUR190201525241 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1349186 | 1349186.0
DUR190201525243 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-008/2019 | MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 196499.71 | 196499.71
DUR190201525283 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-021/2019 | ALMASO MULTISERVICIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 575543.84 | 575543.84
DUR190201526432 | Obra | OAANI/FISM-008/2019 | ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE NUEVO IDEAL | 300000 | 291640.84
DUR190201527424 | Obra | PML-R33-URB-AD-31/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 399295.23 | 399295.23
DUR190201531455 | Obra | PML-R33-URB-AD-15/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 100822.39 | 100822.39
DUR190201534041 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534048 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534581 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201535781 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-043/2019 | INFRACONSTRUCTIVA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 444313.43 | 444313.43
DUR190201537531 | Obra | PML-R33-URB-AD-32/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 87776.84 | 87776.84
DUR190201538542 | Obra | PMC/DOP-VIV-007/2019 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1283250.6 | 1283250.6
DUR190201538656 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539405 | Obra | CFE DIST-MSDYMCAN No. 01/2019 | CFE DISTRIBUCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3141966.78 | 3141966.78
DUR190201539675 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201553056 | Obra | TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/007/2019 | RODRIGO VALENZUELA NUÑES | MUNICIPIO DE NAZAS | 500000 | 500000.0
DUR190201555750 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555893 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201557774 | Obra | 47-VIV/014025/FAISM-2019-5 | FELICIANO RIVERA ONTIVEROS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 618413.58 | 494730.88
DUR190201563850 | Obra | SECOPE-R15-DC-009-19 | KONSTRUTODO DE MÉXICO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9128874.97 | 9128874.97
DUR190201563860 | Obra | SECOPE-R15-DC-018-19 | CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA IZCALLI S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2950320.8 | 2950320.8
DUR190301569076 | Obra | MSP-DOPDU-FM-007-2018 | DESARROLLOS, GRAVAS Y OBRAS DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 2150027.52 | 2150027.52
DUR190301569361 | Obra | MSP-DOPDU-FM-RPT-009-2019 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES TECNOLOGICAS SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 3804807.15 | 3804807.15
DUR16160200651189 | Obra | MTD/URB/FISM/2016/006 | LUIS ALBERTO CORRAL DIAZ DE LEON | MUNICIPIO DE TOPIA, DGO | 137135.2 | 137135.2
DUR17170400979921 | Obra | 09-TECHOS-ETAPA2-2017 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 375000.74 | 75000.0
DUR18180101071692 | Obra | SECOPE-R23-DC-046-18 | GRUPO CONSTRUCTOR EDSA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 8914303.16 | 8914303.16
DUR18180101072588 | Obra | SECOPE-R23-DC-064-18 | DESARROLLOS ECOLOGICOS DE MEXICO SA DE CV | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 8675581.51 | 8675581.51
DUR18180101072600 | Obra | SECOPE-R23-ED-053-18 | ING. RAMON ARTURO ZENDEJAS AMADOR | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1246474.82 | 1246474.82
DUR18180101078457 | Obra | SECOPE-R23-ED-163-18-4 | CONSTRUCTORA LARO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 747198.27 | 747198.27
DUR18180201134966 | Obra | SECOPE-R15-ED-229-18 | SERVICIOS CERTIFICADOS DE SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 2392598.76 | 2392598.76
DUR18180201135021 | Obra | SECOPE-R15-DC-113-18 | AGUILA MARCIAL CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 2412660.61 | 2412660.61
DUR18180201135040 | Obra | SECOPE-R15-ED-187-18 | DESARROLLO PUNTO CUATRO, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 8629286.33 | 8629286.33
DUR18180201135045 | Obra | SECOPE-R15-DC-033-18 | DESARROLLOS SANTA LUCIA SA DE CV | SECOPE | 2851831.81 | 2851831.81
DUR18180201135076 | Obra | SECOPE-R15-DC-034-18 | KONSTRUTODO DE MEXICO SA DE CV | SECOPE | 4846055.12 | 4846055.12
DUR18180201136103 | Obra | SECOPE-R23-ED-200-18 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1185509.79 | 1185509.79
DUR180401475426 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR190101508074 | Obra | PML-R33-AYS-IR-07/2019 | ING. MARCO ANTONIO VASQUEZ OCHOA | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 1660508.91 | 1660508.91
DUR190101508296 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-001/2019 | CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 225000 | 225000.0
DUR190101509739 | Obra | SDAPA-GP-R33-AD-ALC-003-2019 | CONSTRUCCIONES NARIM S.A. DE C.V. | SIDEAPA | 700000 | 700000.0
DUR190101515806 | Obra | SECOPE-FIES-DC-032-19 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 2990313.48 | 2990313.48
DUR190101515817 | Obra | SECOPE-R23-ED-038-19 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGüER, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 443732.85 | 443732.85
DUR190101515820 | Obra | SECOPE-FIES-ED-033-19 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 1439483.18 | 1439483.18
DUR190201518148 | Obra | DOPM-SD/C/009/2019 | ING. ENRIQUE CAMPOS SILVA | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 3228257.76 | 3228257.76
DUR190201518956 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-010/2019 | ACARREOS Y CONSTRUCCIONES MEXICANOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 298448.52 | 298448.52
DUR190201526253 | Obra | HAYTO.NI/FISM-006/2019 | OLA ASESORES Y CONTRATISTAS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 150000 | 135000.0
DUR190201526303 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-009/2019 | LUIS JAVIER ARELLANO NEVAREZ | MUNICIPIO DE DURANGO | 495998.5 | 495998.5
DUR190201532943 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201534419 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201535064 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-021/2019 | ALMASO MULTISERVICIOS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 575543.84 | 575543.84
DUR190201535167 | Obra | MSP-DOPDU-HUSOL-R33-001-2019 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO DGO | 28045628.58 | 2.804562858E7
DUR190201537992 | Obra | PML-R33-URB-AD-16/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 349969.05 | 349969.05
DUR190201538519 | Obra | 023-URB-0011/2019 | JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 600000 | 600000.0
DUR190201538642 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201538684 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201538765 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201541361 | Adquisiciones | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019 | AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 622000 | 622000.0
DUR190201542577 | Obra | HAYTO.NI/FISM-013/2019 | ALDO JESUS RODRIGUEZ AGUILAR | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 955126 | 1113815.68
DUR190201547052 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201551436 | Obra | 023-AYS-0023/2019 | EDILBERTO ALEJANDRO PUENTE ESTRADA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 315162.09 | 315162.09
DUR190201552501 | Obra | MGV-OPM-009/2019 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.- | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR190201552643 | Obra | DOPM-SD/C/011/2019 | ING. PEDRO PULIDO ÁLVAREZ | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 281045.11 | 281045.11
DUR190201554194 | Servicios | MANT-VEH-SD/C/001/2019 | SERVICIO AUTOMOTRIZ AVALOS HERMANOS SA DE CV | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 88925.6 | 88925.6
DUR190201554194 | Servicios | MANT-VEH-SD/C/002/2019 | C. JUAQUINA SUSANA GARCIA SETURINO | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 35740 | 35740.0
DUR190201554229 | Obra | 11-VIV/014006/FAISM-2019-1 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 1231213.9 | 1231213.9
DUR190201555665 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555713 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555734 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201563849 | Obra | SECOPE-R15-DC-007-19 | VALENTÍN VALDEZ GUERRERO | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 6795304.82 | 6795304.82
DUR190201563851 | Obra | SECOPE-R15-DC-004-19 | CONSTRUCTORA MIRACHO S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 997731.89 | 997731.89
DUR190301569365 | Administración directa | 66106 |  | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 133102 | 133102.0
DUR190301569367 | Obra | MSP-DOPDU-FM-RA-003-2019 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1307085.2 | 1307085.2
DUR190301574611 | Obra | CAED-FIFOME-003-19 | OSTO DISEÑO INGENIERIA SA DE CV | COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO | 11599693.42 | 1.159969342E7
DUR17170200901440 | Obra | SECOPE-R23-ED-152-17 | GRUPO ALCA ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 890397.43
DUR18180101070735 | Obra | IO-810009971-E8-2017 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORÍAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 1304923 | 1304923.0
DUR18180101072050 | Obra | SECOPE-R23-ED-188-18 | CONSTRUCTORA DE DESARROLLOS DE INFRAESTRUCTURA, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1216538.52 | 1216538.52
DUR18180101073311 | Obra | SECOPE-R23-ED-114-18 | JAIR ANTONIO LUNA RIVAS | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1398905.98 | 1398905.98
DUR18180101078344 | Obra | SECOPE-R23-ED-133-18 | CONSTRUCCIONES Y MINERALES DEL NORTE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 1876253.22 | 1876253.22
DUR18180201134944 | Obra | SECOPE-R15-DC-366-18 | MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA DE CV | SECOPE | 15959929.15 | 1.595992915E7
DUR180301329232 | Obra | 023-AYS-024/2018 | IBARRA RODRIGUEZ JOSE REFUGIO | MUNICIPIO DE PUEBLO NEUVO DGO | 300000 | 3000000.0
DUR180401475486 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401475536 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401495642 | Obra | MUNICIPIO-DGO-MINERO-002/2018 | RICARDO ANDRES SANTILLAN VENEGAS | MUNICIPIO DE DURANGO, DGO | 4978105.84 | 4978105.84
DUR190101507106 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1032543 | 1032543.0
DUR190101510353 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 764993.7 | 764993.7
DUR190101514798 | Obra | SECOPE-FIES-DC-022-19 | MACOAR EL YAQUI, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9361232.42 | 9361232.42
DUR190101515798 | Obra | SECOPE-FIES-DC-030-19 | CAMINOS Y MINERÍA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 1524412.7 | 1524412.7
DUR190101515824 | Obra | SECOPE-FIES-DC-034-19 | ALMASO MULTISERVICIOS S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 730732.09 | 730732.09
DUR190101516412 | Administración directa | 54233 |  | CANATLAN | 62746.56 | 62746.56
DUR190201518299 | Obra | PML-R33-AYS-IR-06/2019 | CIA. CONSTRUCTORA EL DELFIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 3213589.24 | 3213589.24
DUR190201525270 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-018/2019 | CRISTOPHER RODRIGUEZ ROJAS | MUNICIPIO DE DURANGO | 585198.85 | 585198.85
DUR190201525329 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-024/2019 | SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO | MUNICIPIO DE DURANGO | 527266.18 | 527266.18
DUR190201531468 | Obra | PML-R33-URB-AD-13/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 72113.65 | 72113.65
DUR190201532866 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201533026 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201534022 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534069 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534576 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201535072 | Obra | PML-R33-URB-AD-22/2019 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 136311.98 | 136311.98
DUR190201535103 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-024/2019 | SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO | MUNICIPIO DE DURANGO | 527266.18 | 527266.18
DUR190201537564 | Obra | PML-R33-URB-AD-29/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 423635.19 | 423635.19
DUR190201537595 | Obra | PML-R33-URB-AD-27/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 372798.97 | 372798.97
DUR190201537607 | Obra | PML-R33-URB-AD-20/2019 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 29174.02 | 29174.02
DUR190201538488 | Obra | PMC/DOP-VIV-007/2019 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1283250.6 | 1283250.6
DUR190201538652 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539655 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539681 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201541662 | Obra | DOPM-SD/C/010/2019 | ING. DANIEL GALVAN REYES | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 1434480.81 | 1184120.89
DUR190201544002 | Servicios | SUP-EXT-SD/C/001/2019 | ING. PABLO HUMBERTO AGUIRRE SILVA | MUNICIPIO DE SAN DIMAS | 264480 | 264480.0
DUR190201544693 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-035/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RIVPERSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 410997.71 | 410997.71
DUR190201552363 | Obra | MGV-OPM-008/2019 | ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR190201555806 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190301569366 | Obra | MSP-DOPDU-FM-RA-002-2019 | FELIPE DE JESUS CORTEZ ARAGON | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1143966.32 | 1143966.32
DUR17170200896366 | Obra | PMG/FM/02/2017 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO. | 1704625.61 | 1704625.61
DUR17170200896538 | Obra | SECOPE-R23-ED-244-17 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 970193.47
DUR17170200900612 | Obra | SECOPE-R23-ED-204-17 | PROYECTOS E INGENIERÍA DE DURANGO | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 3863214.32
DUR17170300914150 | Obra | 03-TECHOS-2017 | VIKAI CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 749995.68 | 75000.0
DUR17170300970782 | Obra | SECOPE-R15-ED-256-17 | OSCAR DIAZ ABREGO | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 1799881.87 | 1799881.87
DUR17170300970860 | Obra | SECOPE-R15-ED-316-17 | ENRIQUE ELOSEGUI ALDABA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 2443116.48 | 2443116.48
DUR18180101071870 | Obra | SECOPE-R23-ED-132-18 | LUIS ROBERTO ALMODOVAR PEREZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1174505.87 | 1174505.87
DUR18180101072548 | Obra | SECOPE-R23-DC-041-18 | AUTOTRANSPORTES JAQE S DE RL DE CV | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 4461662.18 | 4461662.18
DUR18180101072631 | Obra | SECOPE-R23-ED-140-18 | INGENIERIA GONGUI, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1221074.42 | 1221074.42
DUR18180101072679 | Obra | SECOPE-R23-ED-080-18-2 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1229176.14 | 1229176.14
DUR18180101073232 | Obra | SECOPE-R23-ED-087-18-2 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA ROMESE, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1298379.95 | 1298379.95
DUR18180101078458 | Obra | SECOPE-R23-ED-163-18-5 | CONSTRUCTORA LARO, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 414494.46 | 414494.46
DUR18180101078466 | Obra | SECOPE-R23-ED-190-18-3 | PRS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 314682.65 | 314682.65
DUR18180201134973 | Obra | SECOPE-R15-DC-026-18 | TSADHE CONSTRUCCIONES SA DE CV | SECOPE | 3643398.11 | 3643398.11
DUR18180201135052 | Obra | SECOPE-R15-ED-146-18 | ARQ. CARLOS RAMOS URIARTE | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 1462749.19 | 1462749.19
DUR18180201143267 | Obra | SECOPE-R23-ED-324-18 | URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CAM, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 7926521.55 | 7926521.55
DUR18180201143271 | Obra | SECOPE-R23-ED-233-18 | NEXUMRAIL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 12063996.73 | 1.206399673E7
DUR180301323636 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.002/2018 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA, DURANGO | 2259185.2 | 2259185.2
DUR180401435757 | Obra | HYTOO/PP-003/2018 | TANYA JADE HERNANDEZ MENDOZA | MUNICIPIO OCAMPO | 1400318.09 | 1400318.09
DUR180401474940 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401475195 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401475363 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401481240 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401492273 | Obra | SECOPE-R23-ED-258-18 | CARLOS ARMANDO RAMOS LOPEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 690037.94 | 690037.94
DUR180401502767 | Obra | SECOPE-R23-DC-166-17 | CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9889562.45 | 9889562.45
DUR190101509700 | Obra | SDAPA-GP-R33-LP-ALC-002-19 | INGENIERIA Y SUMINISTROS ELÉCTRICOS S.A. DE C.V. | SIDEAPA | 5000000 | 5000000.0
DUR190101510364 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-016/2019 | GRUPO CONSTRUCTOR RIJOARA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1032543 | 1032543.0
DUR190201518407 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019 | CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 210000 | 210000.0
DUR190201518969 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-005/2019 | REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS RYPSA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 764993.7 | 764993.7
DUR190201520073 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-026/2019 | CORPORATIVO VIAL PAVIZA, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 389000 | 389000.0
DUR190201520109 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-019/2019 | MULTISERVICIOS VIZCAYA, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 692497.45 | 692497.45
DUR190201531297 | Obra | PML-R33-URB-AD-30/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 55731.33 | 55731.33
DUR190201532452 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201534064 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534412 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534434 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201535124 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-030/2019 | MARCO ANTONIO MIER BARRIGA | MUNICIPIO DE DURANGO | 578199.18 | 578199.18
DUR190201537750 | Obra | PML-R33-URB-AD-19/2019 | CONSTRUCCIONES Y TERRACERIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 65572.27 | 65572.27
DUR190201537964 | Obra | CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019 | CFE DISTRIBUCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 23363560 | 2.336356E7
DUR190201538493 | Obra | DOPSP-020-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPAPASQUIARO | 12566541.01 | 1.256654101E7
DUR190201538567 | Obra | PMC/DOP-VIV-007/2019 | NICOLAS ANTONIO GANDARILLA GOMEZ | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1283250.6 | 1283250.6
DUR190201538750 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539578 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539634 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539653 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539677 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201540271 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201540447 | Obra | TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/008/2019 | RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE NAZAS | 761569.67 | 761569.67
DUR190201540696 | Obra | HYTOO/FAISM-001/2019-1 | JULIO ALBERTO SANCHEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO OCAMPO DGO | 115794.44 | 115794.44
DUR190201540913 | Obra | SIDEAPAAR-OBR- R33-I3P-02-19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | SIDEAPAAR | 826977.69 | 826977.69
DUR190201543133 | Obra | HAYTO.NI/FISM-004/2019 | LUIS ALONSO MERAZ HERNANDEZ | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 400000 | 400000.0
DUR190201554290 | Obra | 11-VIV/014006/FAISM-2019-2 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 571942.43 | 571942.43
DUR190201555866 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201557721 | Obra | 47-VIV/014025/FAISM-2019-1 | FELICIANO RIVERA ONTIVEROS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 618413.57 | 556572.21
DUR190201557743 | Obra | 47-VIV/014025/FAISM-2019-2 | FELICIANO RIVERA ONTIVEROS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 618413.57 | 618413.56
DUR190201563853 | Obra | SECOPE-R15-DC-008-19 | MODESTO RIVAS BELTRÁN | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 15704151.11 | 1.570415111E7
DUR190201563857 | Obra | SECOPE-R15-DC-017-19 | INDUSTRIAL DE CAMINOS MARTE S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 4321899.27 | 4321899.27
DUR17170200898990 | Obra | SECOPE-R23-ED-273-17 | RAMON EDUARDO RODELO LOPEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1404153.77
DUR17170200901445 | Obra | SECOPE-R23-DC-170-17 | CONSTRUCCIONES FENDER DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 1958752.43
DUR17170300961533 | Obra | SECOPE-R23-DC-215-17 | CONSTRUCTORA REGIONAL DE SINALOA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 9718739.82
DUR17170401041262 | Obra | SECOPE-R23-DC-300-17 | CONSEJO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DELESTADO | 13769265.9
DUR18180101072040 | Obra | SECOPE-R23-ED-195-18 | ARACELI GARCIA RODRIGUEZ | SECRDETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 9683729.06 | 9683729.06
DUR18180101072252 | Obra | SECOPE-R23-ED-089-18 | MARIA DE JESUS VELIZ DERAS | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1126499.98 | 1126499.98
DUR18180101072372 | Obra | SECOPE-R23-ED-125-18 | SERVICIOS Y SUMINISTROS OI SA DE CV | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1393754.35 | 1393754.35
DUR18180201136246 | Obra | SECOPE-R23-ED-234-18 | ING. CARLOS ARMANDO RAMOS LOPEZ | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 596787.49 | 596787.49
DUR18180201141461 | Obra | MUNICIPIO-DGO-MINERO-001/2018 | GAMBOA CONSTRUCCIONES DE DURANGO, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE DURANGO | 11499163.62 | 1.149916362E7
DUR180301320748 | Obra | 023-URB-0041/2018 | MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DGO | 500000 | 500000.0
DUR180301323601 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.001/2018/01 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA, DURANGO | 1245864.25 | 1245864.25
DUR180301323653 | Obra | HAYTO.TOPIA.3X1.SG.003/2018 | MAELSA SA DE CV | MUNICIPIO TOPIA DURANGO | 1707190.85 | 1707190.85
DUR180401475129 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401475586 | Obra | ALUMBRADO-48-2018 | JIDOKA AUTOMATIZACIÓN Y ENERGIA SA DE CV | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 2500000 | 2500000.0
DUR180401502264 | Obra | SECOPE-R23-ED-307-18 | CONSTRUCCIONES ESPECIALES Y SERVICIOS JOLSA S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBVLICAS DEL ESTADO | 1339037.23 | 1339037.23
DUR180401503775 | Obra | SECOPE-FIFOME-DC-375-18 | OBRAS CIVILES DE LA LAGUNA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 13264811.07 | 1.326481107E7
DUR190101505288 | Obra | SIDEAPAAR-OBR-R33-I3P-01-19 | CONSTRUCCIÓN SERVICIOS INTEGRAL SA DE CV | SIDEPAAR | 177502.28 | 177502.28
DUR190101514651 | Obra | SECOPE-FIES-DC-021-19 | CAMINOS Y MINERÍA S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 1713204.75 | 1713204.75
DUR190101515813 | Obra | SECOPE-FIES-ED-044-19 | GRUPO COPTESA S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 987243.81 | 987243.81
DUR190101515823 | Obra | SECOPE-FIES-DC-027-19 | CONSTRUCCIONES FOSAEL, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 1074800 | 1074800.0
DUR190201518313 | Obra | PML-R33-AYS-AD-04/20 | ING. MANUEL DE JESUS PADILLA GONZALEZ | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 411634.12 | 411634.12
DUR190201520075 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-023/2019 | CONSTRUCTORA CAEI, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 381607.54 | 381607.54
DUR190201525217 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1349186 | 1349186.0
DUR190201525233 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1349186 | 1349186.0
DUR190201525256 | Obra | No. MUNICIPIO-DGO-R33-031/2019 | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS COGUER, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 1349186 | 1349186.0
DUR190201532844 | Obra | PML-R33-VIV-IR-11/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 948221.58 | 948221.58
DUR190201533877 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534404 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534429 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534450 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534552 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201534597 | Obra | PML-R33-VIV-AD-05/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 476137.31 | 476137.31
DUR190201537585 | Obra | PML-R33-URB-AD-28/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 53502.44 | 53502.44
DUR190201537971 | Obra | CFE DIST-GOB ESTADO Y MdeSD No. 01/2019 | CFE DISTRIBUCIÓN | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 23363560 | 2.336356E7
DUR190201537979 | Obra | PML-R33-URB-AD-17/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 305621.69 | 305621.69
DUR190201537996 | Obra | PML-R33-URB-AD-14/2019 | ING. ALEJANDRO MORALES FLORES | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 63596.92 | 63596.92
DUR190201538630 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201538690 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539537 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539668 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201539671 | Obra | PML-R33-VIV-IR-10/2019 | SECO PROCESOS INTEGRADOS S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2633200 | 2633200.0
DUR190201542527 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/FISE/SD/002/2019 | OLA ASESORES Y CONTARTISTAS | CANATLAN | 1570500 | 1570500.0
DUR190201544117 | Obra | DOPM-SD/C/012/2019 | ING. DANIEL GALVAN REYES | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 435118.02 | 432641.06
DUR190201544148 | Obra | DOPM-SD/C/012/2019 | ING. DANIEL GALVAN REYES | PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN DIMAS, DGO. | 435118.02 | 432641.06
DUR190201544481 | Administración directa | 62125 |  | CANATLAN | 35000 | 35000.0
DUR190201546070 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-09 | RENORD INGENIERIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V SA DE CV | TESORERIA MUNICIPAL | 400000 | 400000.0
DUR190201546349 | Obra | SANTACLARA/OP/AYS/2019-10 | RAKA DESARROLLADORADE OBRAS ESPECIALIZADAS, S. A. DE C. V. | TESORERIA MUNICIPAL | 1000000 | 1000000.0
DUR190201552498 | Obra | MGV-OPM-010/2019 | ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR190201554306 | Obra | 11-VIV/014006/FAISM-2019-3 | DESARROLLADORA Y URBANIZACIONES RODY S.A. DE C.V. | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 200179.84 | 200179.84
DUR190201555688 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555773 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555848 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190201555918 | Obra | PML-R33-VIV-IR-12/2019 | MULTISERVICIOS 2MJ S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LERDO DGO. | 2348602.67 | 2348602.67
DUR190301569069 | Obra | MSP-DOPDU-FM-14-2018 | SISTEMAS MODERNOS SOLARES SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 6997950.11 | 6997950.11
DUR17180101071289 | Obra | SECOPE-R15-DC-006-18 | CONSTRUCTORA URBATRAC SA DE CV | SECOPE | 26583035.6 | 3664177.55
DUR18180101072344 | Obra | SECOPE-R23-DC-085-18 | CONSTRUCTORA DOCAMEX S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1964451.5 | 1964451.5
DUR18180101072757 | Obra | SECOPE-R23-ED-080-18-1 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1199968.3 | 1199968.3
DUR18180101072991 | Obra | SECOPE-R23-ED-040-18-3 | CONSTRUCTORA MIRACHO S.A DE C.V | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1171266.93 | 1171266.93
DUR180401484486 | Obra | 18/Viv-014 | GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 123400 | 123400.0
DUR190101509884 | Obra | TMI-FISM-ICMTC-002-19 | GRUPO REVISAHO, S. A. | PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO. | 1492838.45 | 1492838.45
DUR190101509968 | Obra | TMI-FISM-ICMTC-002-19 | GRUPO REVISAHO, S. A. | PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO. | 1492838.45 | 1492838.45
DUR190201518410 | Obra | MUNICIPIO-DGO-R33-003/2019 | CONSTRUCCIONES, AMPLIACIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 210000 | 210000.0
DUR190201521944 | Obra | No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-01/2019 | Agroindustrias Forestal y Transporte Lobo, S. de R.L. de C.V., S.A. de C.V. | Aguas del Municipio de Durango | 84671 | 84671.0
DUR190201532120 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201534986 | Obra | 023-EDU-0012/2019 | JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 300000 | 300000.0
DUR190201535770 | Obra | TMU-NAZAS/006/2019 | ECO ZAR | MUNICIPIO DE NAZAS | 1201491.32 | 1275625.08
DUR190201537194 | Obra | HAYTO-TAM-R33-022/2019 | ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 2939912.43 | 2939912.43
DUR190201541323 | Adquisiciones | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019 | AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 622000 | 622000.0
DUR190201551644 | Obra | 023-MPN-AYS-005/2019 | CRISTHIAN ROBLES GONZALEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1796570.54 | 1796570.54
DUR190201552334 | Obra | MGV-OPM-008/2019 | ING.- GUILLERMO CUETO MENDEZ | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR190201555453 | Obra | PMG/FISMDF/AYS/06/2019 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS SA DE CV | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO. | 300000 | 300000.0
DUR17170200898704 | Obra | SECOPE-R23-ED- 197-17 | ARQ. ENRIQUE ELOSEGUI ALDABA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 6666854.2
DUR18180201090950 | Obra | 18/AyS-004-1 | Miguel Ángel Lozano Rodríguez | Tesorería Municipal de Indé | 325000 | 325000.0
DUR18180201142993 | Adquisiciones | 1-1562795564208 | JOSE ANGEL PAEZ MORENO | GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO | 227679.52 | 227679.52
DUR180401502778 | Obra | SECOPE-R23-DC-183-17 | MAGISTRAL DEL ORO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 9797605.37 | 9797605.37
DUR190101509643 | Obra | 15-AYS/014016/FAISM-2019 | ESTHER CESAR VEGA | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | 1655117.19 | 1655117.19
DUR190101509719 | Obra | TMI-FISM-ICMTC-002-19 | GRUPO REVISAHO, S. A. | PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO. | 1492838.45 | 1492838.45
DUR190201543091 | Obra | HAYTO.NI/FISM-016/2019 | INNOVACIONES EN OBRA Y ESPECIALIDADES ELÉCTRICAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 300000 | 299274.2
DUR190201544899 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019 | CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 305000 | 305000.0
DUR190201547308 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201547360 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201547994 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201555463 | Obra | 24-URB/014008/FAISM-2019 | ARNULFO HERNÁNDEZ ALBA | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 3812371.97 | 3812371.97
DUR180401484962 | Obra | 18/Viv-031 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 123400 | 123400.0
DUR180401485306 | Obra | 18/Viv-025 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 61700 | 61700.0
DUR190101505438 | Obra | SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-02/19 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS STO. DOMINGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO GÓMEZ PALACIO | 473521.78 | 473521.78
DUR190201522257 | Obra | AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-09/2019 | FERNANDO CARRANZA DE LA PARRA | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 719881.38 | 719881.38
DUR190201522294 | Obra | AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-16/2019 | AGUA Y DRENAJE DE DURANGO,S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1507567.87 | 1507567.87
DUR190201532546 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201535004 | Obra | 023-EDU-0013/2019 | JOSÉ REFUGIO IBARRA RODRIGUEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 380000 | 380000.0
DUR190201535553 | Obra | HAYTO.NI/FISM-025/2019 | EDGAR JOB VILLARREAL SOTO | MUNICIPIO NUEVO IDEAL DGO | 99743.44 | 100000.0
DUR190201537729 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019 | SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA | CANATLAN | 2310713.87 | 2310713.87
DUR190201540925 | Obra | SIDEAPAAR-OBRR33-I3P-01/19 | CONSTRUCCION SERVICIOS INTEGRAL, S.A. DE C.V. | SIDEAPA RURAL | 1482312.7 | 1482312.7
DUR190201541385 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-012/2019 | ISMAEL CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE DURANGO | 126300 | 126300.0
DUR190201544109 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019 | JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ | CANATLAN | 1000000 | 1000000.0
DUR190201544113 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019 | JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ | CANATLAN | 1000000 | 1000000.0
DUR190201556170 | Obra | No. INMUVI-IV-04-19 | JOSÉ GUILLERMO MONÁRREZ LANDA | INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE DURANGO | 1499998.48 | 1499998.48
DUR190201557750 | Obra | 47-VIV/014025/FAISM-2019-3 | FELICIANO RIVERA ONTIVEROS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 309206.79 | 309206.79
DUR17170401055039 | Obra | SECOPE-R23-ED-266-17-II | PROYECTOS CONSTRUCCIONES TERACCERIAS OSOS, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 507591.88
DUR18180101078359 | Obra | SECOPE-R23-ED-180-18-2 | ADG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 658196.56 | 658196.56
DUR18180201143268 | Obra | SECOPE-R23-ED-293-18 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS MAACO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 6638592.01 | 6638592.01
DUR190101509766 | Obra | 17-AYS/014043/FAISM-2019 | RENTA DE MAQUINARIA Y TALLER HERNANDEZ S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | 1181935.99 | 1181935.99
DUR190201530471 | Obra | No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-03/2019 | Carlos Alberto Cárdenas | Aguas del Municipio de Durango | 102475 | 102475.0
DUR190201535602 | Adquisiciones | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2019 | ISMAEL CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE DURANGO | 616000 | 616000.0
DUR190201537579 | Obra | HAYTO-TAM-R33-024/2019 | ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 1918002.74 | 1918002.74
DUR190201542540 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019 | SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA | CANATLAN | 2310713.87 | 2310713.87
DUR190201550729 | Obra | PMSJ-GPE-DGO-VIV-006/2019 | ING. BENITO ASTORGA VILLANUEVA | H.AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE GUADALUPE,DGO. | 1498720 | 1498720.0
DUR190201553588 | Obra | MGD/FISMDF/VIV/01/2019-021 | EBER CABRERA VELDUCEA | MUNICIPIO DE GUANACEVI, DGO | 24000 | 24000.0
DUR190201557539 | Servicios | PMO-VIV-006-2019 | C. EBER CABRERA VALDUCEA | MUNICIPIO DE OTAEZ | 1689187 | 1689187.0
DUR17170200898142 | Obra | SECOPE-R23-ED-225-17 | NORTE CONSTRUCCIONES INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1571696.38
DUR17170200898975 | Obra | AD-SECOPE-R23-ED-002-17 | PREFABRICADOS Y SISTEMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 839125 | 839125.0
DUR18180101071888 | Obra | SECOPE-R23-DC-043-18 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 8904716.8 | 8904716.8
DUR18180101072730 | Obra | SECOPE-R23-ED-109-18 | HERMANOS CHAUL CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 981988.21 | 981988.21
DUR18180101073131 | Obra | SECOPE-R23-ED-080-18-3 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1154181.71 | 1154181.71
DUR18180101078362 | Obra | SECOPE-R23-ED-212-18 | ARQ. DAVID FERNANDO VALLES RAMIREZ | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 749034.05 | 749034.05
DUR180401485091 | Obra | 18/Viv-030 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 246800 | 246800.0
DUR190201535228 | Obra | 023-AYS-0016/2019 | MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 100000 | 100000.0
DUR190201537495 | Obra | HAYTO-TAM-R33-023/2019 | ACTIVIDADES ELECTROMECANICAS INDUSTRIALES S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA | 2453782.24 | 2453782.24
DUR190201539669 | Obra | PMG/FISMDF/AYS/04/2019 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS S.A. DE C.V. | ORGANISMO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GUANACEVÍ, DGO. | 400000 | 400000.0
DUR190201541040 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019 | SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA | CANATLAN | 2310713.87 | 2310713.87
DUR190201541344 | Adquisiciones | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-013/2019 | AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGÍAS, S. A. S.DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 622000 | 622000.0
DUR190201541454 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019 | SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA | CANATLAN | 2310713.87 | 2310713.87
DUR190201544770 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-011/2019 | CONSTRUCTORA KAMBIHK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 305000 | 305000.0
DUR190201550080 | Obra | PMC/DOP-AYS-010/2019 | ISMAEL EDUARDO RODRIGUEZ REGIS | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 249920 | 249920.0
DUR190201551637 | Obra | 023-URB-0029/2019 | ADRIEL MARTINEZ LIMONES | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO | 1497208.06 | 1497208.06
DUR190201552357 | Obra | MGV-OPM-009/2019 | CONSORCIO CARRETERO BKSA, S. DE R.L. DE C.V.- | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR17170200897333 | Obra | SECOPE-R23-ED-093-17 | ARQ. JUAN FRANCISCO RODRÍGUEZ CERVERA | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 1569349
DUR17170200898136 | Obra | SECOPE-R23-ED-288-17 | GRUPO LUMOX, S. DE R.L. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 678326.7 | 678326.7
DUR180401484608 | Obra | 18/Viv-015 | GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 61700 | 61700.0
DUR190101509715 | Obra | 16-AYS/014021/FAISM-2019 | ALONSO AYALA DERAS | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | 1628880.49 | 1628880.49
DUR190201522239 | Obra | No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-02/2019 | Miguel Ángel Hernández Hernández | Aguas del Municipio de Durango | 35121 | 35121.0
DUR190201526343 | Obra | AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-13/2019 | ARQ. ROBERTO CORTEZ OLGUIN | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 178078.18 | 178078.18
DUR190201530509 | Obra | AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-18/2019 | PROVEEDORA DE SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GARCAV, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 675174.36 | 675174.36
DUR190201535248 | Obra | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-005/2019 | AB GREEN CONSTRUCTORA E INTEGRADORA DE ECOTECNOLOGIAS, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE DURANGO | 397320 | 397320.0
DUR190201535580 | Adquisiciones | MUNICIPIO-DGO-DR-R33-010/2019 | ISMAEL CARMONA BAREÑO | MUNICIPIO DE DURANGO | 616000 | 616000.0
DUR190201536632 | Obra | PMC/DOP-URB-008/2019 | ALEJANDRO CASTRO COMPEAN | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 620368 | 620368.0
DUR190201537694 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SC/015/2019 | CVX RENTAS | CANATLAN | 409619.85 | 409619.85
DUR190201544071 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019 | JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ | CANATLAN | 1000000 | 1000000.0
DUR190201546365 | Obra | 023-EDU-0031/2019 | LAURA TORRES VEGA | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 150000 | 150000.0
DUR190201547626 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201548854 | Obra | SANTACLARA/OP/VIV/2019-03 | BRENDA ARACELI BAUTISTA RUBIO | TESORERIA MUNICIPAL | 400000 | 400000.0
DUR190201555160 | Obra | 21-AYS/014049/FAISM-2019 | JUAN FRANCISCO GUTIERREZ ESCALANTE | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 1351322.14 | 1351322.14
DUR17170200896541 | Obra | SECOPE-R23-ED-116-17 | SISTEMAS OPERATIVOS Y PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO | 3415578.95
DUR18170401041422 | Obra | SECOPE-FIFOME-PY-283-17 | SERGIO ALEJANDRO REYES SAUCEDO | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 197800 | 197800.0
DUR18180101071969 | Obra | SECOPE-R23-DC-045-18 | UYPRO S.A. DE C.V. | SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO | 7988298.72 | 7988298.72
DUR18180101078347 | Obra | SECOPE-R23-ED-191-18 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MADE, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 877383.64 | 877383.64
DUR18180101078463 | Obra | SECOPE-R23-ED-196-18-2 | SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 286849.73 | 286849.73
DUR180401483256 | Obra | 18/Viv-008 | GRUPO REVISAHO, S.A. DE C.V. | TESORERÍA MUNICIPAL DE INDÉ | 617000 | 617000.0
DUR180401485208 | Obra | 18/Viv-027 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 123400 | 123400.0
DUR190101509864 | Obra | TMI-FISM-ICMTC-002-19 | GRUPO REVISAHO, S. A. | PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO. | 1492838.45 | 1492838.45
DUR190201521934 | Obra | No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-12/2019 | CIUDAD 4 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Aguas del Municipio de Durango | 154278 | 154278.0
DUR190201534636 | Obra | PMC/DOP-AYS-006/2019 | IRVING ARIEL VALENZUELA GANDARILLA | H. AYUNTAMIENTO DE CONETO DE COMONFORT | 1122018 | 1122018.0
DUR190201539603 | Obra | PMG/FISMDF/URB/06/2019 | CONGAL CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUANACEVI DGO | 500000 | 500000.0
DUR190201547747 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201550059 | Administración directa | 60904 |  | MUNICIPIO OCAMPO DURANGO | 97125.51 | 97125.51
DUR190201552344 | Obra | MGV-OPM-010/2019 | ING.- ELVIN EDEL JACQUEZ PONCE | H. AYUNTAMIENTO | 2500000 | 2500000.0
DUR190201556416 | Obra | 27-AYS/014050/FAISM-2019 | GEMMA DEL CARMEN SALAS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 672529.7 | 672529.7
DUR190201557762 | Obra | 47-VIV/014025/FAISM-2019-4 | FELICIANO RIVERA ONTIVEROS | H AYUNTAMIENTO DE EL MEZQUITAL | 61841.36 | 309206.79
DUR00180101071460 | Obra | 17/Edu-002 | RENORD INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | Tesorería Municipal de Indé | 225867 | 225867.0
DUR18180101078462 | Obra | SECOPE-R23-ED-196-18-3 | SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | SECRETARÍA DE COMUNICACIÓNES Y OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE DURANGO. | 326111.37 | 326111.37
DUR190101509816 | Obra | TMI-FISM-ICMTC-002-19 | GRUPO REVISAHO, S. A. | PRESIDENCIA MUNICIPAL INDE, DGO. | 1492838.45 | 1492838.45
DUR190101509971 | Obra | 20-AYS/014028/FAISM-2019 | CONSTRUCTORA Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA SOTO S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DEL MEZQUITAL DGO | 655864.32 | 655864.32
DUR190201521962 | Obra | No. AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-05/2019 | BALI, Diseño, Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. | Aguas del Municipio de Durango | 645498 | 645498.0
DUR190201530800 | Obra | AMD-CNA-PROAGUA/APAUR-10/2019 | TERRACERIAS Y OBRAS HIDRAULICAS DEL GUADIANA, S.A DE C.V | AGUAS DEL MUNICIPIO DE DURANGO | 1537180.6 | 1537180.6
DUR190201532231 | Adquisiciones | PMGP-OM-LIC-ADQ-72-2019 | ELECTRO VOLTAJE LAGUNA SA DE CV | MUNICIPIO GOMEZ PALACIO | 7877171.16 | 7877171.16
DUR190201535037 | Obra | 023MPN-URB-002/2019 | MARCO ANTONIO CISNEROS CONTRERAS | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 600000 | 600000.0
DUR190201540516 | Obra | TMU/NAZAS/AYS-CONVENIO/009/2019 | RAKA DESARROLLADORA DE OBRAS ESPECIALIZADAS SA DE CV | MUNICIPIO DE NAZAS | 1738430.33 | 1738430.33
DUR190201541054 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SE/008/2019 | SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA | CANATLAN | 2310713.87 | 2310713.87
DUR190201542347 | Obra | HYTOO/FAISM-002/2019-5 | INGENIERIA E INMOBILIARIA JADE SA DE CV | MUNICIPIO OCAMPO DGO | 250244.48 | 250244.48
DUR190201542888 | Adquisiciones | HAYTO.CAN/FISMDF/SC/007/2019 | SOLUCIONES ELECTRICAS DEL GUADIANA | canatlan | 51570.75 | 51570.75
DUR190201543892 | Adquisiciones | SBOP/FAISM/VIV/023/2019 | ACEROS ESTRUCTURALES DE DURANGO S.A. DE C.V | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE GENERAL SIMÓN BOLÍVAR, DGO. | 357800 | 357800.0
DUR190201544124 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019 | JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ | CANATLAN | 1000000 | 1000000.0
DUR190201544133 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019 | JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ | CANATLAN | 1000000 | 1000000.0
DUR190201544143 | Obra | HAYTO.CAN/FISMDF/SH/006/2019 | JULIO ALBERTO SANCHES HEDEZ | CANATLAN | 1000000 | 1000000.0
DUR190201547895 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201550073 | Obra | MSP-DOPSP-BS-026-R33-2019 | INGIENERIA Y CONSTRUCCIONES FRAGUA SA DE CV | MUNICIPIO DE SANTIAGO PAPASQUIARO | 1765228.7 | 1765228.7
DUR190201551369 | Obra | 023-AYS-0017/2019 | ISRAEL FLORES CHAVEZ | MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO DURANGO | 300000 | 300000.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
DUR13130200163442 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00160200724343 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300734041 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734042 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735182 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736423 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736486 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736603 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758729 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758737 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160400827008 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835558 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835696 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835705 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885057 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885090 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885097 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200902215 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 875.53 | 875.53 | 100
DUR17170300970838 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 20 | 20 | 100
DUR17170400980076 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980082 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980102 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980124 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980137 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1
DUR17170400980138 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980282 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400981736 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400981738 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170401045655 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401045665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046742 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046840 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401050924 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 17640 | 17640 | 100
DUR17180101069360 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101070734 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 8400 | 8400 | 100
DUR18180101072095 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 510 | 510 | 100
DUR18180101072552 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 436 | 436 | 100
DUR18180101073186 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 405 | 405 | 100
DUR18180101077828 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 556 | 556 | 100
DUR18180101078357 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 197.68 | 109 | 55.1396
DUR17180201133010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133020 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133050 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134994 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
DUR18180201135000 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 640 | 640 | 100
DUR18180201135043 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 432.99 | 432.99 | 100
DUR00180201138660 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201143249 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 185 | 185 | 100
DUR00180201143531 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201143539 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301384318 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384372 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384397 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
DUR180301384514 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384517 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
DUR180301384533 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386103 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301388561 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401457597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1375 | 13750 | 1375 | 10
DUR180401475253 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 100 | 100 | 100
DUR180401481320 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 100 | 100 | 100
DUR180401485233 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 1 | 1 | 100
DUR180401494664 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494883 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101508352 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508388 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101510342 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 0 | 0 | 0
DUR190101511829 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR190101511861 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 63 | 63
DUR190101511868 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190101512208 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512616 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201518694 | 2019 | 3 | Otros | 21 | 21 | 21 | 100
DUR190201518944 | 2019 | 3 | Otros | 206 | 206 | 206 | 100
DUR190201519360 | 2019 | 3 | Otros | 203 | 203 | 61 | 30.0493
DUR190201520094 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
DUR190201525340 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.55 | 55
DUR190201531318 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
DUR190201532167 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 0 | 0 | 0
DUR190201532888 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201534465 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 140 | 100
DUR190201534611 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 135 | 135 | 135 | 100
DUR190201537973 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 969.9 | 969.9 | 969.9 | 100
DUR190201538428 | 2019 | 3 | Vivienda | 7 | 7 | 5.4 | 77.1429
DUR190201538576 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
DUR190201538583 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.77 | 77
DUR190201539644 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
DUR190201539650 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201539673 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 56 | 56 | 56 | 100
DUR190201544053 | 2019 | 3 | Metros lineales | 13600 | 1360000000 | 13600 | 0.001
DUR190201546196 | 2019 | 3 | Metros lineales | 714 | 714 | 714 | 100
DUR190201547542 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201551385 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
DUR190201552503 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2600 | 2600 | 0 | 0
DUR190201557524 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1200 | 1028.15 | 1028.15 | 100
DUR190201558937 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201558965 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559181 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 49.5 | 99
DUR190201559509 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559518 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 23 | 23
DUR190201561370 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 231 | 231 | 219 | 94.8052
DUR190201561374 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 44 | 91.6667
DUR190201561411 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 560 | 560 | 560 | 100
DUR190201561705 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 241 | 241 | 0 | 0
DUR190201562417 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.59 | 59
DUR190201562431 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.99 | 99
DUR190201562837 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.1 | 10
DUR190201563017 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.79 | 79
DUR190201563053 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563069 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563175 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.48 | 48
DUR190201563512 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563837 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 8059 | 8059 | 8059 | 100
DUR190201563862 | 2019 | 3 | Metros | 1800 | 1800 | 450 | 25
DUR190201563863 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 11160 | 11160 | 3130 | 28.0466
DUR190301568518 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 45 | 45
DUR190301568808 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301568867 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301569075 | 2019 | 3 | Metros | 553.84 | 553.84 | 225 | 40.6255
DUR190301569511 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301569589 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 505 | 505 | 505 | 100
DUR190301569604 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 36.4 | 40
DUR190301569634 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 86.45 | 95
DUR190301570352 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 130.9 | 85
DUR190301570463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 23.62 | 98.4167
DUR190301570468 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301570486 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 69.3 | 45
DUR190301570516 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 154 | 100
DUR190301570534 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 281 | 281 | 28.1 | 10
DUR190301570593 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 11.25 | 45
DUR190301570643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 27 | 71.0526
DUR190301571100 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571125 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 80 | 80
DUR190301571368 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 20 | 20
DUR190301571515 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 20 | 20
DUR190301571678 | 2019 | 3 | Equipamiento | 6 | 6 | 1 | 16.6667
DUR190301574037 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574250 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574841 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301576735 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301576743 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160200672431 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734365 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734842 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735463 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735743 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758487 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759763 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300810531 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835376 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835547 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835764 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885017 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200898706 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300967226 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170400980101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980141 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980279 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170401046126 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046246 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046789 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
DUR16170401047872 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101070821 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 15.8 | 15.8 | 100
DUR18180101072388 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1.87 | 1.87 | 100
DUR18180101073141 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0.3 | 0.3 | 100
DUR18180101073146 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078356 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 350 | 350 | 100
DUR18180101078461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 319 | 319 | 100
DUR18180101078465 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
DUR18180201088731 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR18180201088732 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16180201133706 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301299161 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 34 | 34 | 100
DUR180301323890 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
DUR180301384360 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.87 | 87
DUR180301384440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384503 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301388538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301388571 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301388869 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301388869 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 4 | 4 | 1 | 25
DUR180301388869 | 2019 | 3 | Equipamiento | 3 | 5 | 5 | 100
DUR180401449851 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3400 | 34000 | 3400 | 10
DUR180401492245 | 2019 | 3 | Metros | 1295 | 4263 | 777 | 18.2266
DUR180401494538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495758 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496202 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496222 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101504200 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 699 | 699.46 | 699.46 | 100
DUR190101505459 | 2019 | 3 | Metros lineales | 820 | 820 | 0 | 0
DUR190101505464 | 2019 | 3 | Metros lineales | 320 | 0 | 0 | 0
DUR190101505485 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 260 | 0 | 0
DUR190101505513 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5413.6 | 5413.6 | 0 | 0
DUR190101507179 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1278 | 1278.14 | 784 | 61.3391
DUR190101507652 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508357 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190101511864 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512181 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512401 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512444 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512555 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 65 | 65
DUR190101512706 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101513017 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513024 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101515802 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1373 | 1373 | 1167 | 84.9964
DUR190101515861 | 2019 | 3 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
DUR190101516616 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.94 | 94
DUR190201517889 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16000000 | 16 | 0.0001
DUR190201518309 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201518649 | 2019 | 3 | Otros | 28 | 28 | 12 | 42.8571
DUR190201518834 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
DUR190201518869 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201518902 | 2019 | 3 | Metros lineales | 146 | 146 | 60 | 41.0959
DUR190201520126 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 160 | 134.4 | 84
DUR190201532195 | 2019 | 3 | Otros | 96 | 96 | 96 | 100
DUR190201533021 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201533991 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 51 | 51 | 51 | 100
DUR190201534398 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 212 | 212 | 212 | 100
DUR190201534477 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201535118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 768.5 | 768.5 | 768.5 | 100
DUR190201535217 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 10 | 10 | 100
DUR190201538520 | 2019 | 3 | Vivienda | 8 | 8 | 6.16 | 77
DUR190201538560 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201538771 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201539660 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201540257 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201540263 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201541272 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 4 | 4 | 100
DUR190201542717 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3600 | 3600 | 0 | 0
DUR190201544505 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201555636 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 118 | 118 | 118 | 100
DUR190201555823 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR190201557782 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 3 | 3 | 100
DUR190201558945 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201559136 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 206 | 206 | 206 | 100
DUR190201559519 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561456 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561766 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561780 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 454.52 | 454.52 | 0 | 0
DUR190201561821 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 2 | 2
DUR190201562534 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.03 | 3
DUR190201563006 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563062 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR190201563107 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.25 | 25
DUR190201563163 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563349 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563854 | 2019 | 3 | Kilómetro | 2.27 | 2.27 | 1.59 | 70.0441
DUR190301568845 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301569362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3800 | 3800 | 3500 | 92.1053
DUR190301569510 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301569525 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 30.94 | 34
DUR190301569616 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 77.35 | 85
DUR190301569784 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301569816 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301569930 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301570324 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 70.98 | 78
DUR190301570447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 81.9 | 90
DUR190301570455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570558 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 16.64 | 52
DUR190301570977 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 69 | 37.9121
DUR190301571011 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 81 | 81 | 0 | 0
DUR190301571525 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571529 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571548 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301573229 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574235 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301574994 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301575986 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR16160200672642 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734180 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734255 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734633 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734807 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735906 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736497 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736498 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300757321 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758002 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758650 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758713 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758732 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758901 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759133 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759766 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759775 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160400824463 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160400827011 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835328 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.8 | 80
DUR16170100835449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835823 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884904 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200886090 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170200902220 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200903389 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300913621 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300913764 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400980068 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980078 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980079 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980140 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1000 | 1 | 0.1
DUR17170400981735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1
DUR18170401041346 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401041605 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401045984 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046035 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101072611 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
DUR18180101078355 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
DUR17180201133004 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133057 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
DUR16180201134232 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134955 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3854 | 3854 | 100
DUR18180201135044 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0.42 | 0.42 | 100
DUR180301323305 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301323800 | 2019 | 3 | Otros | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180301384380 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.95 | 95
DUR180301384427 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384430 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384497 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384523 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386159 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
DUR180401449750 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2868 | 28680 | 2868 | 10
DUR180401463563 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401464375 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
DUR180401494632 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494686 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401502314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 269.34 | 269.34 | 228.93 | 84.9967
DUR180401502326 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 429 | 429 | 429 | 100
DUR190101505470 | 2019 | 3 | Metros lineales | 730 | 730 | 0 | 0
DUR190101505531 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2045.9 | 0 | 0 | 0
DUR190101505535 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3660 | 0 | 0 | 0
DUR190101507116 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101508010 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190101508241 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101511838 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 98 | 98
DUR190101511852 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511873 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512186 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512408 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512411 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512497 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 83 | 83
DUR190101512513 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512545 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512571 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512802 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR190101513025 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513030 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513437 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101514365 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 13391 | 13391 | 7713.22 | 57.6
DUR190101515801 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4340 | 4340 | 4139.93 | 95.3901
DUR190101515857 | 2019 | 3 | Kilómetro | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190101515866 | 2019 | 3 | Kilómetro | 21 | 21 | 21 | 100
DUR190101516651 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.4 | 40
DUR190201517893 | 2019 | 3 | Otros | 54 | 5400000 | 54 | 0.001
DUR190201518124 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 75 | 1517562.31 | 75 | 0.0049421
DUR190201519975 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR190201522334 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201525266 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
DUR190201525361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR190201525372 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.31 | 31
DUR190201530564 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201531348 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201531415 | 2019 | 3 | Otros | 8 | 8 | 8 | 100
DUR190201532878 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
DUR190201532935 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190201534057 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190201534078 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201534591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 80 | 80 | 80 | 100
DUR190201535149 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29
DUR190201538678 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201538756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190201542514 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2070 | 2070 | 1000 | 48.3092
DUR190201543785 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201544016 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 1.5 | 75
DUR190201544094 | 2019 | 3 | Metros lineales | 13600 | 1360000000 | 13600 | 0.001
DUR190201546266 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR190201551417 | 2019 | 3 | Metros lineales | 610 | 610 | 610 | 100
DUR190201552512 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR190201555389 | 2019 | 3 | Metros lineales | 384 | 384 | 384 | 100
DUR190201555487 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201557382 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.8 | 80
DUR190201557556 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 800 | 100
DUR190201558920 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 90 | 98.9011
DUR190201558931 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 251 | 251 | 123 | 49.004
DUR190201558957 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 103 | 103 | 102 | 99.0291
DUR190201559017 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559022 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100
DUR190201559502 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559512 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190201559520 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559756 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559783 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561384 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 210 | 210 | 210 | 100
DUR190201561654 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 0 | 0
DUR190201561786 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 16 | 16
DUR190201562466 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.29 | 29
DUR190201563056 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201563381 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563471 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563817 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201563825 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1 | 1 | 0.98 | 98
DUR190201563855 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.73 | 73
DUR190201563859 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1763 | 1763 | 1763 | 100
DUR190301568674 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301568721 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301568870 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301568987 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 0 | 0
DUR190301569072 | 2019 | 3 | Metros lineales | 776.45 | 776.45 | 776.45 | 100
DUR190301569073 | 2019 | 3 | Metros lineales | 853.02 | 853.02 | 853.02 | 100
DUR190301569364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 576 | 576 | 500 | 86.8056
DUR190301569533 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 6.37 | 7
DUR190301569572 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 58 | 58 | 38.86 | 67
DUR190301569677 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301569885 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301570151 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 20 | 20
DUR190301570347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 27.72 | 18
DUR190301570528 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 40.95 | 45
DUR190301570549 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 70.98 | 78
DUR190301570622 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 784 | 98
DUR190301570677 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 8 | 8
DUR190301570901 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR190301570923 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301571042 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301571425 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 45 | 45
DUR190301571563 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301571567 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301571615 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
DUR190301571898 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 70 | 70
DUR190301572746 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 1 | 1
DUR190301573244 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573275 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 99 | 99
DUR190301573385 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574046 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574624 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301574871 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301574971 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301575019 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301575031 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301575581 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 40 | 40
DUR15160200670986 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR15160200671283 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00160200686158 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300734253 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734254 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734477 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734968 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735907 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736106 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736485 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300745129 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759148 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170100835769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835843 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885078 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885083 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885118 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200901449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1.6 | 1.6 | 100
DUR17170200901978 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1116 | 0 | 0
DUR17170400980080 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980121 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170401041325 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2.2 | 2.2 | 100
DUR16170401046561 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046769 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046838 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046856 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401048081 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401048112 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401055037 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
DUR17170401055040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 310 | 310 | 100
DUR18180101073169 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 564 | 535.8 | 95
DUR16180101073625 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078349 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
DUR18180101078464 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 319 | 319 | 100
DUR18180201088775 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 184 | 184 | 100
DUR18180201088782 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 410 | 410 | 100
DUR17180201133031 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133049 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133053 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134468 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 19.26 | 19.26 | 100
DUR18180201134985 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 600 | 600 | 100
DUR00180201143529 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301384352 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384493 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.74 | 74
DUR180301384545 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384554 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386163 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401436802 | 2019 | 3 | Otros | 50 | 0 | 0 | 0
DUR180401451781 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401463593 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR180401475013 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 100 | 100 | 100
DUR180401494532 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494643 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495770 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495837 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401496315 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401497380 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401501915 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR180401502085 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 480 | 480 | 480 | 100
DUR180401502240 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 570 | 570 | 513 | 90
DUR180401502345 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4183.27 | 4183.27 | 4183.27 | 100
DUR190101505525 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6092 | 0 | 0 | 0
DUR190101505543 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101507214 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 695 | 695.39 | 415.85 | 59.801
DUR190101507950 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101509672 | 2019 | 3 | Otros | 1500 | 987.75 | 789.73 | 79.9524
DUR190101511831 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511836 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511840 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511865 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
DUR190101511869 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
DUR190101512177 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512414 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512448 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512576 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512619 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512772 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101513023 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101515811 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 616.93 | 616.93 | 100
DUR190101515822 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 105 | 93 | 93 | 100
DUR190101515867 | 2019 | 3 | Kilómetro | 31 | 31 | 31 | 100
DUR190101516630 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201518125 | 2019 | 3 | Piezas | 1 | 100000 | 1 | 0.001
DUR190201518141 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 9026 | 9233900000 | 9233.9 | 0.0001
DUR190201518844 | 2019 | 3 | Metros lineales | 78 | 78 | 78 | 100
DUR190201518974 | 2019 | 3 | Otros | 59 | 59 | 20 | 33.8983
DUR190201519364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201520101 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 120 | 117.6 | 98
DUR190201525227 | 2019 | 3 | Otros | 29 | 29 | 29 | 100
DUR190201525241 | 2019 | 3 | Otros | 18 | 18 | 18 | 100
DUR190201525243 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 63.92 | 60.72 | 94.9937
DUR190201525283 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.66 | 66
DUR190201526432 | 2019 | 3 | Metros lineales | 571 | 350 | 350 | 100
DUR190201526501 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1741 | 0 | 0
DUR190201527424 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1036.8 | 1036.8 | 1036.8 | 100
DUR190201531455 | 2019 | 3 | Otros | 366 | 366 | 366 | 100
DUR190201532154 | 2019 | 3 | Otros | 45 | 0 | 0 | 0
DUR190201534041 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 78 | 78 | 78 | 100
DUR190201534048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201534581 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 85 | 85 | 85 | 100
DUR190201535781 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 138.7 | 99.86 | 71.9971
DUR190201537531 | 2019 | 3 | Otros | 315 | 315 | 315 | 100
DUR190201538542 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.77 | 77
DUR190201538656 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201539405 | 2019 | 3 | Otros | 5 | 5 | 0 | 0
DUR190201539675 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 22 | 100
DUR190201546666 | 2019 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 0 | 0
DUR190201553056 | 2019 | 3 | Metros lineales | 550 | 550 | 0 | 0
DUR190201555750 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201555893 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201557774 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 8 | 8 | 100
DUR190201558987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559154 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559174 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 300 | 300 | 300 | 100
DUR190201559730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561371 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201562497 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.24 | 24
DUR190201562547 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563507 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563850 | 2019 | 3 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 1.95 | 78
DUR190201563860 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.83 | 83
DUR190301568798 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 20 | 20
DUR190301568815 | 2019 | 3 | Lote | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301569076 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 100
DUR190301569361 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR190301569488 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 80.08 | 88
DUR190301569503 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 322 | 96.988
DUR190301569518 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 267 | 267 | 267 | 100
DUR190301569532 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0 | 0
DUR190301569538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 2.73 | 3
DUR190301569643 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301569773 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301569807 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301570295 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 45.5 | 25
DUR190301570314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570555 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
DUR190301570575 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 81.9 | 45
DUR190301570617 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 0 | 0
DUR190301570629 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 116 | 116 | 61.48 | 53
DUR190301570661 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 31.85 | 35
DUR190301570693 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 21.84 | 24
DUR190301570975 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 901 | 901 | 351 | 38.9567
DUR190301570994 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 27 | 30
DUR190301571110 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571436 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301571489 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571556 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 40 | 40
DUR190301571580 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 60 | 60
DUR190301574042 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574633 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301574642 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301576958 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301576959 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200651189 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160200674890 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734242 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734243 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734848 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735211 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300757296 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300757843 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758643 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758900 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759762 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759765 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759770 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759774 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160400827001 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160400827010 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835334 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835353 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835568 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835601 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884967 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885023 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885062 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300913763 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400979921 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 100 | 1 | 1
DUR16170401046591 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046644 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101070822 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 17 | 17 | 100
DUR18180101071692 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3.1 | 3.1 | 100
DUR18180101072588 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0.51 | 0.51 | 100
DUR18180101072600 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 276 | 276 | 100
DUR16180101073578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078457 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 618 | 618 | 100
DUR17180201133017 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.98 | 98
DUR17180201133055 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134966 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1116 | 1060.2 | 95
DUR18180201135021 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0.13 | 0.13 | 100
DUR18180201135040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1190 | 1150 | 96.6387
DUR18180201135045 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2627 | 2627 | 100
DUR18180201135076 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 15 | 15 | 100
DUR18180201136103 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 493 | 493 | 100
DUR00180201138657 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384334 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384385 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301387169 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301387418 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401436788 | 2019 | 3 | Otros | 267 | 0 | 0 | 0
DUR180401475426 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 100 | 100 | 100
DUR180401494447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR180401494872 | 2019 | 3 | Computadoras | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494872 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494872 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180401494894 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495721 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101507754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508074 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.95 | 95
DUR190101508296 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190101509739 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 462.95 | 462.95 | 100
DUR190101510420 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
DUR190101511824 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511834 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511843 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511871 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512100 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512405 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512410 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101515806 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190101515817 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 141 | 141 | 141 | 100
DUR190101515820 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 600 | 100
DUR190101515849 | 2019 | 3 | Kilómetro | 28 | 28 | 28 | 100
DUR190101516641 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
DUR190101516666 | 2019 | 3 | Piezas | 20 | 20 | 0 | 0
DUR190201518148 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1814 | 18140000000 | 1814 | 1e-05
DUR190201518587 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 0 | 0 | 0
DUR190201518956 | 2019 | 3 | Otros | 444 | 444 | 444 | 100
DUR190201526253 | 2019 | 3 | Metros lineales | 214 | 152 | 152 | 100
DUR190201526303 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 147.3 | 126.67 | 85.9946
DUR190201530575 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201532943 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201534419 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201535064 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29
DUR190201535167 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.6 | 60
DUR190201537992 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 900 | 100
DUR190201538519 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR190201538642 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190201538684 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
DUR190201538765 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR190201541361 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
DUR190201542577 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201547052 | 2019 | 3 | Otros | 69 | 65 | 65 | 100
DUR190201551436 | 2019 | 3 | Metros lineales | 250 | 250 | 250 | 100
DUR190201552301 | 2019 | 3 | Otros | 15 | 15 | 0 | 0
DUR190201552501 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR190201552510 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR190201552643 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 30000000 | 2.5 | 8.3333e-06
DUR190201554194 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 2 | 2 | 100
DUR190201554229 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 3155.9 | 3155.9 | 2209 | 69.9959
DUR190201555665 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201555713 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 64 | 64 | 64 | 100
DUR190201555734 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 62 | 62 | 62 | 100
DUR190201558914 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559019 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 475 | 475 | 475 | 100
DUR190201559021 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 177 | 97.2527
DUR190201559026 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 26 | 26 | 25.7 | 98.8462
DUR190201559038 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 31 | 31 | 31 | 100
DUR190201559043 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 21.6 | 90
DUR190201559148 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
DUR190201559149 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559171 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 207 | 207 | 207 | 100
DUR190201559179 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 338 | 338 | 338 | 100
DUR190201559182 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 72.45 | 63
DUR190201559506 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 79 | 79
DUR190201559762 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201560255 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 100 | 30 | 30
DUR190201560806 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 100 | 55 | 55
DUR190201561369 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 736 | 736 | 736 | 100
DUR190201561447 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561774 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
DUR190201562440 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.5 | 50
DUR190201563090 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.52 | 52
DUR190201563096 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563124 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.48 | 48
DUR190201563406 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563421 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563491 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563849 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 0.45 | 31.25
DUR190201563851 | 2019 | 3 | Metros lineales | 10 | 10 | 1.68 | 16.8
DUR190301568410 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 95 | 95
DUR190301568705 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 80 | 80
DUR190301569365 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 28 | 28 | 20 | 71.4286
DUR190301569367 | 2019 | 3 | Equipamiento | 48 | 48 | 45 | 93.75
DUR190301569479 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 101.92 | 56
DUR190301569481 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 45 | 45
DUR190301569489 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 40 | 40
DUR190301569500 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 77.35 | 85
DUR190301569581 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 17.5 | 70
DUR190301569599 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 378 | 90
DUR190301569621 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 20 | 20
DUR190301569896 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301569977 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301570281 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 72.8 | 80
DUR190301570287 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 600 | 600 | 540 | 90
DUR190301570321 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 0 | 0
DUR190301570453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 101.2 | 88
DUR190301570477 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 1000 | 1000 | 0 | 0
DUR190301570657 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 169.26 | 93
DUR190301570876 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301571102 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301571482 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 35 | 35
DUR190301571493 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571518 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571553 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301572739 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301573391 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574032 | 2019 | 3 | Aula | 560000 | 560000 | 560000 | 100
DUR190301574032 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 193800 | 193800 | 193800 | 100
DUR190301574032 | 2019 | 3 | Vehículos | 1076233 | 1076233 | 1076233 | 100
DUR190301574224 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301574254 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574611 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 0 | 0
DUR190301576955 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734179 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734634 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736496 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300757849 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758834 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758843 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758885 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160300758899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300759758 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16170100835529 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835681 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835712 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835829 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885056 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200901440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300913762 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400980062 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980066 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980073 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980107 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170401046528 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046669 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046754 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046861 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101070735 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1560 | 1560 | 100
DUR18180101072050 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
DUR18180101073311 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
DUR18180101078344 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 621 | 621 | 100
DUR17180201133006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133008 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
DUR17180201133058 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180201133703 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134944 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 12.4 | 12.4 | 100
DUR00180201143533 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301329232 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 300 | 100
DUR180301384325 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384339 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384413 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.75 | 75
DUR180301387430 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401451826 | 2019 | 3 | Metros lineales | 60 | 60 | 0 | 0
DUR180401475486 | 2019 | 3 | Otros | 20 | 100 | 100 | 100
DUR180401475536 | 2019 | 3 | Otros | 63 | 100 | 100 | 100
DUR180401494803 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401495642 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 4731.84 | 4731.84 | 4485 | 94.7834
DUR180401497362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101507106 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1049 | 1049.28 | 1049.28 | 100
DUR190101510353 | 2019 | 3 | Otros | 24 | 11 | 11 | 100
DUR190101511845 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511855 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511858 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511876 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 68 | 68
DUR190101512500 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512540 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512564 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512638 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 97 | 97
DUR190101513022 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513432 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101514798 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 6807.6 | 6807.6 | 0.53 | 0.0077854
DUR190101515798 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 800 | 800 | 800 | 100
DUR190101515824 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0.22 | 22
DUR190101515852 | 2019 | 3 | Kilómetro | 62 | 62 | 62 | 100
DUR190101515859 | 2019 | 3 | Kilómetro | 26 | 26 | 26 | 100
DUR190101515863 | 2019 | 3 | Kilómetro | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 100
DUR190101516412 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0.75 | 75
DUR190201518299 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201518770 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201525270 | 2019 | 3 | Otros | 32 | 34 | 34 | 100
DUR190201525329 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.29 | 29
DUR190201531468 | 2019 | 3 | Otros | 256 | 256 | 256 | 100
DUR190201532866 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201533026 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201534022 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201534069 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
DUR190201534576 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201535027 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201535031 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201535033 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201535072 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 355 | 355 | 355 | 100
DUR190201535103 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR190201537564 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1100 | 1100 | 1100 | 100
DUR190201537595 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 968 | 968 | 968 | 100
DUR190201537607 | 2019 | 3 | Otros | 105 | 105 | 105 | 100
DUR190201538488 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 1.54 | 77
DUR190201538652 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
DUR190201539655 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 50 | 50 | 50 | 100
DUR190201539681 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201541662 | 2019 | 3 | Metros lineales | 12000 | 120000000000 | 12000 | 1e-05
DUR190201544002 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR190201544479 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201544693 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 48 | 25 | 52.0833
DUR190201552363 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR190201552511 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR190201555806 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 112 | 112 | 112 | 100
DUR190201558953 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 169 | 92.8571
DUR190201559146 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559165 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559511 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201560270 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 100 | 85 | 85
DUR190201560278 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 100 | 30 | 30
DUR190201563075 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.24 | 24
DUR190201563077 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 35 | 35
DUR190201563386 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.99 | 99
DUR190201563443 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301568802 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 40 | 40
DUR190301568994 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.44 | 1.44 | 1.33 | 92.3611
DUR190301569068 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 30 | 83.3333
DUR190301569366 | 2019 | 3 | Equipamiento | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190301569528 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301569577 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 21.25 | 85
DUR190301569584 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 578 | 578 | 578 | 100
DUR190301569611 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 90 | 90 | 81 | 90
DUR190301569625 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301569632 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 140 | 140 | 135.8 | 97
DUR190301569636 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 65 | 65 | 45.5 | 70
DUR190301569797 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301570522 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 221 | 221 | 221 | 100
DUR190301570540 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 45.5 | 50
DUR190301570587 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 86.45 | 95
DUR190301570633 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 500 | 500 | 500 | 100
DUR190301570635 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 74.62 | 82
DUR190301570650 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 28 | 28
DUR190301570698 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 143 | 143 | 0 | 0
DUR190301570990 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 38.22 | 42
DUR190301571096 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000 | 150 | 15
DUR190301571498 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301571540 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 90 | 90
DUR190301571570 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 12 | 12
DUR190301571573 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301572741 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301573217 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574225 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 20 | 20
DUR190301574237 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574242 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574245 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301574251 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301574860 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 40 | 40
DUR190301576954 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2237 | 2237 | 1802.57 | 80.5798
DUR00160200718732 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR15160300731458 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160300733874 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735543 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736095 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758613 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300758829 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759755 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759756 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160400827000 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160400827003 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160400827012 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835313 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835827 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884919 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884946 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884987 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200896366 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2400 | 2400 | 100
DUR17170200896538 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5000 | 5000 | 100
DUR17170200900612 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1463 | 1463 | 100
DUR17170300914150 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300970782 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 597.58 | 597.58 | 100
DUR17170300970860 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100.75 | 91 | 90.3226
DUR17170400980070 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980077 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980086 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980113 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170401046606 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047893 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047935 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047943 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101071870 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 480 | 100
DUR18180101072548 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1.64 | 1.64 | 100
DUR18180101072631 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 569 | 569 | 100
DUR18180101072679 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 440 | 440 | 100
DUR18180101073232 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 361 | 361 | 100
DUR18180101078458 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 32 | 32 | 100
DUR18180101078466 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 212 | 212 | 100
DUR18180201088730 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17180201132996 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16180201133704 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201134973 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 0.73 | 0.73 | 100
DUR18180201135052 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 450 | 450 | 100
DUR18180201143267 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 984 | 885.6 | 90
DUR18180201143271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 14618 | 14618 | 100
DUR180301299159 | 2019 | 3 | Otros | 9 | 0 | 0 | 0
DUR180301323636 | 2019 | 3 | Otros | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 100
DUR180301384364 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301384537 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386107 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386924 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180301389114 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301389114 | 2019 | 3 | Piezas | 3 | 3 | 2 | 66.6667
DUR180401435757 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401474940 | 2019 | 3 | Otros | 40 | 100 | 100 | 100
DUR180401475195 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 100 | 100 | 100
DUR180401475363 | 2019 | 3 | Otros | 31 | 100 | 100 | 100
DUR180401481240 | 2019 | 3 | Otros | 40 | 100 | 100 | 100
DUR180401492273 | 2019 | 3 | Metros lineales | 408 | 408 | 408 | 100
DUR180401498084 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401502767 | 2019 | 3 | Kilómetro lineal | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 100
DUR190101505500 | 2019 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
DUR190101508181 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508204 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101509700 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 858.23 | 262.3 | 30.5629
DUR190101510064 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190101510364 | 2019 | 3 | Otros | 10 | 7 | 7 | 100
DUR190101511833 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101511857 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512412 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 70 | 70
DUR190101512533 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101513028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101515854 | 2019 | 3 | Kilómetro | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 100
DUR190101515864 | 2019 | 3 | Kilómetro | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
DUR190201518407 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201518969 | 2019 | 3 | Otros | 204 | 204 | 204 | 100
DUR190201520073 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.9 | 90
DUR190201520109 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 80.86 | 73.58 | 90.9968
DUR190201531297 | 2019 | 3 | Otros | 200 | 200 | 200 | 100
DUR190201532452 | 2019 | 3 | Otros | 73 | 31 | 31 | 100
DUR190201534064 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201534412 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201534434 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 106 | 106 | 106 | 100
DUR190201535124 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.3 | 30
DUR190201537750 | 2019 | 3 | Otros | 236 | 236 | 236 | 100
DUR190201537964 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201538493 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.44 | 44
DUR190201538567 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 0.77 | 77
DUR190201538750 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201539578 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201539634 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201539653 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201539677 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 52 | 52 | 52 | 100
DUR190201540271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201540447 | 2019 | 3 | Metros lineales | 560 | 560 | 0 | 0
DUR190201540696 | 2019 | 3 | Celdas solares | 7 | 7 | 7 | 100
DUR190201540913 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1100 | 1104.1 | 1104.1 | 100
DUR190201542878 | 2019 | 3 | Metros lineales | 168 | 168 | 0 | 0
DUR190201542882 | 2019 | 3 | Metros lineales | 192 | 0 | 0 | 0
DUR190201543133 | 2019 | 3 | Metros lineales | 300 | 300 | 205 | 68.3333
DUR190201544499 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201548715 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 0 | 0 | 0
DUR190201552514 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1600 | 1600 | 0 | 0
DUR190201554290 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 732 | 610 | 610 | 100
DUR190201555866 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190201557721 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 9 | 9 | 100
DUR190201557743 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
DUR190201558922 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559027 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559028 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 99 | 55
DUR190201559040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 282 | 282 | 273.54 | 97
DUR190201559139 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201559516 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561390 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 154 | 154 | 131 | 85.0649
DUR190201561394 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 170 | 170 | 170 | 100
DUR190201561453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561779 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR190201562830 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.2 | 20
DUR190201563117 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.35 | 35
DUR190201563339 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563839 | 2019 | 3 | Kilómetro | 4.29 | 4.29 | 3.8 | 88.5781
DUR190201563853 | 2019 | 3 | Kilómetro | 2.44 | 2.44 | 2.07 | 84.8361
DUR190201563857 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2243 | 2243 | 2124.79 | 94.7298
DUR190201564049 | 2019 | 3 | Vehículos | 4 | 4 | 0 | 0
DUR190301569542 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301569595 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 220 | 220 | 11 | 5
DUR190301569627 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 175 | 175 | 105 | 60
DUR190301569942 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301570335 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 21 | 70
DUR190301570570 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 201 | 201 | 4 | 1.99
DUR190301570600 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 30 | 100
DUR190301570702 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 35 | 35 | 0 | 0
DUR190301571006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 68 | 68 | 20.4 | 30
DUR190301571073 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 2182 | 2182 | 0 | 0
DUR190301571413 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 15 | 15
DUR190301571470 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 35 | 35
DUR190301571510 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301571577 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301571686 | 2019 | 3 | Equipamiento | 4 | 4 | 0 | 0
DUR190301571686 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301571686 | 2019 | 3 | Mobiliario y equipo | 7 | 7 | 0 | 0
DUR190301571958 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301572730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573224 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573801 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.98 | 98
DUR190301574053 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574230 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574239 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301575971 | 2019 | 3 | Piezas | 100 | 100 | 0 | 0
DUR13130200163509 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160300733885 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300733993 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300734103 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735464 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300735544 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300736602 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160300745125 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00160300758830 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR00160300759767 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR16160400827004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160400827009 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16160400827452 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835367 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.86 | 86
DUR16170100835373 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835426 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835576 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835723 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835817 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100838347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170100842280 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170100852460 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170200885029 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885042 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892012 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200898990 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 356.97 | 356.97 | 100
DUR17170200901445 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170300961533 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3.22 | 3.22 | 100
DUR17170400980067 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980081 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980114 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980123 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170400980280 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400980281 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR17170400981754 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR17170401041262 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046204 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046557 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046629 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101072040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 601 | 588.98 | 98
DUR18180101072252 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 364 | 364 | 100
DUR18180101072372 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 336 | 336 | 100
DUR17180201132997 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201133000 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201136246 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 640 | 640 | 100
DUR00180201138656 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201140545 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201141461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 7365 | 6815 | 92.5322
DUR00180201143535 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR00180201143537 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR180301320748 | 2019 | 3 | Otros | 42 | 420 | 42 | 10
DUR180301323601 | 2019 | 3 | Otros | 16 | 16 | 16 | 100
DUR180301323653 | 2019 | 3 | Otros | 2.33 | 2 | 2 | 100
DUR180301384345 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301386111 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401451733 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR180401475129 | 2019 | 3 | Otros | 22 | 100 | 100 | 100
DUR180401475586 | 2019 | 3 | Otros | 70 | 100 | 100 | 100
DUR180401494733 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401494805 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 85 | 85
DUR180401496216 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401502264 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 555 | 555 | 555 | 100
DUR180401503775 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 88.2353
DUR190101505288 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1000 | 240 | 240 | 100
DUR190101505491 | 2019 | 3 | Metros lineales | 420 | 420 | 0 | 0
DUR190101505560 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101507694 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508123 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101508278 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190101512168 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512171 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512174 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512520 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512529 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512775 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101513019 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101514651 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 770 | 770 | 770 | 100
DUR190101515813 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 388.8 | 90
DUR190101515823 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101516606 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 1 | 1 | 0.95 | 95
DUR190201518313 | 2019 | 3 | Metros lineales | 330 | 330 | 330 | 100
DUR190201520075 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0.85 | 85
DUR190201525217 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 23 | 23 | 100
DUR190201525233 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
DUR190201525256 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
DUR190201530486 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 0 | 0 | 0
DUR190201532554 | 2019 | 3 | Otros | 48 | 0 | 0 | 0
DUR190201532844 | 2019 | 3 | Vivienda | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190201533877 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 58 | 58 | 58 | 100
DUR190201534404 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 92 | 92 | 92 | 100
DUR190201534429 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 40 | 40 | 40 | 100
DUR190201534450 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 36 | 36 | 36 | 100
DUR190201534552 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
DUR190201534597 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201537585 | 2019 | 3 | Otros | 192 | 192 | 192 | 100
DUR190201537971 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201537979 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 795 | 795 | 795 | 100
DUR190201537996 | 2019 | 3 | Otros | 228 | 228 | 228 | 100
DUR190201538630 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 66 | 66 | 66 | 100
DUR190201538690 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201539537 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 24 | 100
DUR190201539668 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 48 | 48 | 48 | 100
DUR190201539671 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
DUR190201542527 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2730 | 2730 | 1300 | 47.619
DUR190201544117 | 2019 | 3 | Metros lineales | 10500 | 105000000000 | 10500 | 1e-05
DUR190201544148 | 2019 | 3 | Metros lineales | 15000 | 150000000000 | 15000 | 1e-05
DUR190201544481 | 2019 | 3 | Vehículos | 1 | 1 | 0.75 | 75
DUR190201546070 | 2019 | 3 | Metros lineales | 400 | 400 | 400 | 100
DUR190201546349 | 2019 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 830 | 100
DUR190201552498 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1700 | 1700 | 1700 | 100
DUR190201552502 | 2019 | 3 | Metros lineales | 800 | 800 | 0 | 0
DUR190201554306 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 359.9 | 213.5 | 213.5 | 100
DUR190201555688 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
DUR190201555773 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201555848 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201555918 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201559016 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 115 | 100
DUR190201559050 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559126 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 0 | 0
DUR190201559140 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559513 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201559751 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201560472 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201560799 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 100 | 90 | 90
DUR190201561376 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 37 | 94.8718
DUR190201561414 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 39 | 100
DUR190201561760 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201561826 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 52 | 52
DUR190201562999 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.35 | 35
DUR190201563158 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 0.07 | 7
DUR190201563441 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563450 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190201563463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301568624 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301568713 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
DUR190301568832 | 2019 | 3 | Lote | 100 | 100 | 40 | 40
DUR190301569069 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 5828.09 | 5828.09 | 5828.09 | 100
DUR190301569070 | 2019 | 3 | Kilómetro | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 100
DUR190301569071 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1908.65 | 1908.65 | 1500 | 78.5896
DUR190301569074 | 2019 | 3 | Metros | 96 | 96 | 85 | 88.5417
DUR190301569363 | 2019 | 3 | Aula | 1 | 1 | 0.8 | 80
DUR190301569485 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 765 | 765 | 726.75 | 95
DUR190301569502 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301570276 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
DUR190301570331 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 24 | 24 | 0.72 | 3
DUR190301570337 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 115 | 115 | 102.35 | 89
DUR190301571025 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190301571063 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571394 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 35 | 35
DUR190301571536 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301571643 | 2019 | 3 | Equipamiento | 2 | 2 | 0 | 0
DUR190301571643 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 0 | 0
DUR190301571925 | 2019 | 3 | Kilómetro | 100 | 100 | 5 | 5
DUR190301572728 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301574227 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 0 | 0
DUR190301574248 | 2019 | 3 | Equipamiento | 100 | 100 | 30 | 30
DUR190301576412 | 2019 | 3 | Maquinaria y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
DUR16170100835362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.96 | 96
DUR16170100838107 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879362 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879403 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879855 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880046 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880208 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880266 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880432 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880924 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880931 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885070 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891964 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892006 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892383 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200903689 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401044163 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401048090 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101055750 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101071289 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 2.16 | 2.16 | 100
DUR18180101072344 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101072757 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 431.8 | 431.8 | 100
DUR18180101072991 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 472 | 472 | 100
DUR180401484486 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190101509884 | 2019 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
DUR190101509968 | 2019 | 3 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
DUR190201518410 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201521944 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201532120 | 2019 | 3 | Otros | 58 | 64 | 64 | 100
DUR190201534986 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201535770 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1094.2 | 1094.2 | 1094.2 | 100
DUR190201537194 | 2019 | 3 | Otros | 1551 | 1551 | 1551 | 100
DUR190201541323 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 3 | 3 | 100
DUR190201551644 | 2019 | 3 | Metros lineales | 3500 | 3500 | 3500 | 100
DUR190201552334 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DUR190201555453 | 2019 | 3 | Metros lineales | 235 | 235 | 235 | 100
DUR190301570608 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301570640 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301573314 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16170100835852 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879864 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879910 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879954 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879982 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880059 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880446 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880832 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880951 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200884166 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200884955 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891942 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891979 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891983 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892420 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200898704 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 473 | 473 | 100
DUR17170300967225 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401044165 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201090950 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201142993 | 2019 | 3 | Computadoras | 1 | 15 | 15 | 100
DUR180301392138 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401494903 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR180401502778 | 2019 | 3 | Kilómetro | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 100
DUR190101509643 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2700 | 2700 | 2700 | 100
DUR190101509719 | 2019 | 3 | Celdas solares | 45 | 45 | 45 | 100
DUR190201543091 | 2019 | 3 | Otros | 80 | 100 | 100 | 100
DUR190201544899 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201547308 | 2019 | 3 | Celdas solares | 11 | 11 | 11 | 100
DUR190201547360 | 2019 | 3 | Celdas solares | 19 | 19 | 19 | 100
DUR190201547994 | 2019 | 3 | Celdas solares | 15 | 15 | 15 | 100
DUR190201555463 | 2019 | 3 | Metros lineales | 36000 | 36000 | 36000 | 100
DUR190201558980 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 39 | 39 | 39 | 100
DUR190201559132 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 550 | 550 | 550 | 100
DUR190301570984 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 110 | 110 | 110 | 100
DUR17170200879372 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879858 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879865 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879880 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879922 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880232 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880244 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880418 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880460 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880484 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880494 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880530 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880817 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880917 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891926 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891928 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891937 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892273 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892499 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200903450 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200903455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300970011 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101068805 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180201132882 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180301392113 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401484962 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR180401485306 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101505438 | 2019 | 3 | Metros lineales | 725 | 728.4 | 728.4 | 100
DUR190201522257 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 5 | 5 | 100
DUR190201522294 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 94 | 94 | 100
DUR190201532546 | 2019 | 3 | Otros | 23 | 28 | 28 | 100
DUR190201535004 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201535553 | 2019 | 3 | Otros | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201537729 | 2019 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201540925 | 2019 | 3 | Metros lineales | 2550 | 2550 | 2550 | 100
DUR190201541385 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201544109 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201544113 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201556170 | 2019 | 3 | Vivienda | 13 | 22 | 22 | 100
DUR190201557750 | 2019 | 3 | Vivienda | 5 | 5 | 5 | 100
DUR190201558991 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
DUR190301570573 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301570638 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301570644 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301571380 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16170100835453 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835779 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879861 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879898 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879917 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879927 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880254 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880357 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880508 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880731 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891923 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892002 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892048 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892310 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892424 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892613 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401055039 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078359 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 340 | 340 | 100
DUR18180201142859 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180201143268 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1285 | 1285 | 100
DUR180401497371 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101509766 | 2019 | 3 | Metros lineales | 900 | 1212 | 1212 | 100
DUR190101512131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201530471 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 8 | 8 | 100
DUR190201535602 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201537579 | 2019 | 3 | Otros | 481 | 481 | 481 | 100
DUR190201542540 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
DUR190201550729 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 137.71 | 137.71 | 137.71 | 100
DUR190201553588 | 2019 | 3 | Celdas solares | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190201557539 | 2019 | 3 | Piezas | 25 | 25 | 25 | 100
DUR16170100835839 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835850 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0.97 | 97
DUR17170200879338 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879877 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879907 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879948 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880272 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880378 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880407 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880422 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880465 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880596 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880750 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880883 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885012 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891875 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891886 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892231 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892367 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892391 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892449 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200898142 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 622.08 | 622.08 | 100
DUR17170200898975 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170300954221 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401043617 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047902 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101071888 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3.6 | 3.6 | 100
DUR18180101072730 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 288 | 288 | 100
DUR18180101073131 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 300 | 300 | 100
DUR15180101074040 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078362 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 618 | 618 | 100
DUR180401485091 | 2019 | 3 | Vivienda | 4 | 4 | 4 | 100
DUR180401495698 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101512121 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190101512561 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 37 | 37
DUR190201535228 | 2019 | 3 | Metros lineales | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190201537495 | 2019 | 3 | Otros | 1654 | 1654 | 1654 | 100
DUR190201539669 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201541040 | 2019 | 3 | Otros | 6 | 6 | 6 | 100
DUR190201541344 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 7 | 7 | 100
DUR190201541454 | 2019 | 3 | Otros | 7 | 7 | 7 | 100
DUR190201544770 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201550080 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1216 | 1216 | 1216 | 100
DUR190201551637 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 864 | 864 | 864 | 100
DUR190201552357 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DUR190201558950 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201558973 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559129 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 269 | 269 | 269 | 100
DUR190201563099 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301570343 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1000 | 1000 | 1000 | 100
DUR190301570560 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301570583 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301570599 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301571361 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16170100835633 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835810 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879357 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879863 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879992 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880349 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880522 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891911 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891934 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891989 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892145 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892401 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892440 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200897333 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 622 | 622 | 100
DUR17170200898136 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 367.2 | 367.2 | 100
DUR180401484608 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101509715 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1800 | 3000 | 3000 | 100
DUR190201522239 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 6 | 6 | 100
DUR190201526343 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 119 | 119 | 100
DUR190201530509 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201535248 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201535580 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201536632 | 2019 | 3 | Otros | 1400 | 1600 | 1600 | 100
DUR190201537694 | 2019 | 3 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
DUR190201544071 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201546365 | 2019 | 3 | Metros lineales | 90 | 90 | 90 | 100
DUR190201547626 | 2019 | 3 | Celdas solares | 4 | 4 | 4 | 100
DUR190201548854 | 2019 | 3 | Celdas solares | 30 | 30 | 30 | 100
DUR190201555160 | 2019 | 3 | Metros lineales | 6000 | 6000 | 6000 | 100
DUR190201561409 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 182 | 182 | 182 | 100
DUR190301570624 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16160400826998 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 0 | 0
DUR16170100835461 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170100835746 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170100850916 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879319 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879349 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879382 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879475 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879872 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879903 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879988 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880023 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880071 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880437 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880840 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170200885005 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891903 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891974 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892285 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892318 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892415 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892431 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200892455 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200896541 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1825 | 1825 | 100
DUR18170401041422 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170401044164 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046545 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401047883 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101071969 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 3.5 | 3.5 | 100
DUR18180101078347 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 360 | 360 | 100
DUR18180101078463 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 120 | 120 | 100
DUR17180201132995 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR180401483256 | 2019 | 3 | Vivienda | 10 | 10 | 10 | 100
DUR180401485208 | 2019 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
DUR190101509864 | 2019 | 3 | Celdas solares | 5 | 5 | 5 | 100
DUR190201521934 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201534636 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1099 | 1099 | 1099 | 100
DUR190201539603 | 2019 | 3 | Otros | 19 | 19 | 19 | 100
DUR190201547747 | 2019 | 3 | Celdas solares | 23 | 23 | 23 | 100
DUR190201550059 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201552344 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
DUR190201556416 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1400 | 3510 | 3510 | 100
DUR190201557762 | 2019 | 3 | Vivienda | 1 | 5 | 5 | 100
DUR190201558925 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559032 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190301570591 | 2019 | 3 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190301571372 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573382 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR16170100835494 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879853 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879866 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879868 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200879893 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880005 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880063 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880217 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880368 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200880551 | 2019 | 3 | Kilómetro | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891918 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200891949 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17170200903459 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046137 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046761 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR16170401046821 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101055753 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
DUR17180101068802 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR00180101071460 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR18180101078462 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 48 | 48 | 100
DUR16180201133702 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190101509816 | 2019 | 3 | Celdas solares | 28 | 28 | 28 | 100
DUR190101509971 | 2019 | 3 | Metros lineales | 760 | 1535 | 1535 | 100
DUR190101512550 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 10 | 10
DUR190201521962 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 88 | 88 | 100
DUR190201530800 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 34 | 34 | 100
DUR190201532231 | 2019 | 3 | Otros | 34 | 35 | 35 | 100
DUR190201535037 | 2019 | 3 | Otros | 27 | 27 | 27 | 100
DUR190201540516 | 2019 | 3 | Metros lineales | 1500 | 1500 | 1500 | 100
DUR190201541054 | 2019 | 3 | Otros | 3 | 3 | 3 | 100
DUR190201542347 | 2019 | 3 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201542888 | 2019 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201543892 | 2019 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
DUR190201544124 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201544133 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201544143 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 25 | 25 | 25 | 100
DUR190201547895 | 2019 | 3 | Celdas solares | 20 | 20 | 20 | 100
DUR190201550073 | 2019 | 3 | Celdas solares | 1 | 1 | 1 | 100
DUR190201551369 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 104 | 104 | 104 | 100
DUR190201558910 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 200 | 200 | 200 | 100
DUR190201558977 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559134 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 736 | 736 | 736 | 100
DUR190201559151 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 91 | 91 | 91 | 100
DUR190201559788 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
DUR190301573268 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1000 | 1000 | 1000 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".